## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 4 | GRO16160300743175 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:841346.15}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Thomas Alva Edison Cct: 12dcc1170x De La Localidad De San Cristobalito, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-033 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Domicilio Conocido, Loc. San Cristobalito , lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-10 | 2016-09-01 | 841346.15 | 841346.15 | 468335.94 | 468335.94 | 468335.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} | {846727/proyecto_INICIO, 846727/proyecto_PROCESO, 846727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00160300761720 | Proyecto de inversión | 876859.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876859.06, modificado:0.0}} | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Xiloxuchican Municipio De Chilapa De Alvarez - 292756 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 292756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:101, direccion:PUEBLO XILOXUCHICAN, 41115 XILOXUCHICÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE, lon:-99.15780917, lat:17.47260853}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHAGRO-PCAD-DIRHIDRO-PM-CONTRATO-058-2016, contratista:JUAN GUERRERO VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:876859.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {865848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16170100849844 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1346153.85}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Genaro Vazquez Rojas Cct: 12dpb0406r De La Localidad De Zelocotitlán, Municipio Chilapa De Álvarez, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-260 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOC. ZELOCOTITLÁN, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-12-21 | 2017-04-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {958205/proyecto_PROCESO, 958205/proyecto_INICIO, 958205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16170100849859 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Nicolas Bravo Cct: 12dpb0824c De La Localidad De Tenantitlán, Municipio Copalillo, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-267 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOC. TENANTITLÁN, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-11-11 | 2017-01-01 | 841346.15 | 841346.15 | 742317.61 | 742317.61 | 742317.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.96}} | {958221/proyecto_INICIO, 958221/proyecto_PROCESO, 958221/proyecto_INICIO, 958221/proyecto_PROCESO, 958221/proyecto_INICIO, 958221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO17170401043172 | Proyecto de inversión | 2920925.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920925.16, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Lucas Del Barrio Guerrero Tramo 2 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 03-R23 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:Calle San Lucas, Barrio Guerrero, Localidad: Topiltepec, municipio de Zitlala, Guerrero, Mexico, lon:-99.222777, lat:17.664722}} | 2017-09-26 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-ITP/004-2017/PR, contratista:JORGE CHAVELAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GRO, monto:2920925.16, importe_modificado:2920925.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1178482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097269 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | Adquisicion De Software Y Hardware - 133075 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 133075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.185248, lat:17.690341}} | 2018-08-06 | 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1235650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097283 | Proyecto de inversión | 396985.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396985.67, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Avila Camacho Segunda Etapa - 131571 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 131571 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:6, direccion:CALLE AVILA CAMACHO PUEBLO COACOYUL, 41170 COACOYUL, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE SAN JUAN, CALLE BENITO JUAREZ UBICADA AL OESTE EN LA PARTE SUPERIOR AL FONDO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.11166549, lat:17.80526146}} | 2018-08-06 | 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097308 | Proyecto de inversión | 304420.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304420.91, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle De Los Pintores - 128746 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 128746 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:38, direccion:CALLE DE LOS PINTORES PUEBLO HUISCOMULCO, 41169 HUISCOMULCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADO EN ZONA RURAL CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.24494526, lat:17.7215737}} | 2018-07-02 | 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16180201134444 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:1346153.85}} | Rehabilitación De Edificio Educativo En Cepi. Revolucion Social Cct: 12dcc0771j De La Localidad De Ahuejuyos Asaltados, Municipio De Tlacoapa, Gu | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-439 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, AHUEJUYOS ASALTADOS (EL AHUEJUYO) MUNICIPIO DE TLACOAPA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-03-03 | 2018-09-01 | 673076.92 | 673076.92 | 535288.7 | 535288.7 | 535288.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16180201134447 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:5934255.77}} | Rehabilitación De Edificio Educativo En Ep. Niños Heroes Cct: 12dpb0829y De La Localidad De Ahuazoitic, Municipio De Chilapa De Álvarez, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-442 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, AHUAZOITIC MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GR, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-05-10 | 2018-08-01 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301345342 | Proyecto de inversión | 686093.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686093.21, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ - 301506 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 301506 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.58, meta_modificada:493.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TONALAPA, 41167TONALAPA, ZITLALA GUERREROENTRE , UBICADO EN ZONA RURAL CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRES, lon:-99.21030148, lat:17.70746017}} | 2018-08-22 | 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1345342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301345495 | Proyecto de inversión | 519676.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519676.86, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 301776 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 301776 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VIRAMONTES, 41168VIRAMONTES, ZITLALA GUERREROENTRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE CENTRAL UBICADA EN ZONA SUR DE LA LOCALIDAD EN AREA RURAL CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.24462621, lat:17.65882097}} | 2018-08-13 | 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1345495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301345579 | Proyecto de inversión | 852470 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852470.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN CALLE DEL LINDERO BARRIO DEL ROSARIO - 301923 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 301923 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE LINDERO PUEBLO TOPILTEPEC, 41160TOPILTEPEC, ZITLALA GUERREROENTRE , CALLE PRINCIPAL UBICADA EN ZONA RURAL CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.2233354, lat:17.65555096}} | 2018-06-28 | 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1345579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301345779 | Proyecto de inversión | 24288312 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2154271E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:2134041.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 302299 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 302299 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:AMPLIACION CIUDAD ZITLALA, 41160ZITLALA, ZITLALA GUERREROENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y AMPLIACION SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE UBICADA EN ZONA DESHABITADAS CON CALLES Y/O BRECHAS ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.19108781, lat:17.68630782}} | 2018-03-05 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1345779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301392032 | Proyecto de inversión | 10700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.07E7, modificado:1.07E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ARCELIA DE 2019 M2, CON UNA CISTERNA DE 50 M3, EN EL MPIO. DE ARCELIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEDUOP |  | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2019.0, meta_modificada:2019.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CENTRO, lon:-100.283952, lat:18.315825}} | 2018-09-25 | 2018-12-18 | 10700000 | 10700000 | 10700000 | 10700000 | 10700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180401493650 | Adquisición | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EP NARCISO MENDOZA CCT: 12EPR0757V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2018- 033 | N | 0 | 0 | 514 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:El Chorrito, Acapulco, Gro., México, lon:-99.86434937, lat:16.89128789}} | 2018-10-12 | 2019-01-09 | 1700000 | 1700000 | 1699372.43 | 1699372.43 | 1699372.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180401498133 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | IMPERMEABILIZACION E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO REGIONAL DE REHABILITACION INTEGRAL EN ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 3. CRRI ZIHUATANEJO | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Carr. Escénica La Majahua, Guerrero, México, lon:-101.575217, lat:17.6521535}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Carr. Escénica La Majahua, Guerrero, México, lon:-101.575217, lat:17.6521535}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999999.99 | 999999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10000.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101511654 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARAPETO EN EL PSV EN EL CRUCERO A CHICHIHUALCO, EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | 11 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-18 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2499941.74 | 2499941.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101512774 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6472927.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LAS LOMITAS DE NEXPA - CARABALINCITO - CARABALÍN GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-17 | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:San Marcos, Gro., México, lon:-99.3883874, lat:16.7949714}} | 2019-04-15 | 2019-08-12 | 6472927.57 | 6472927.57 | 6472877.11 | 6472877.11 | 6472877.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/032/0/2019, contratista:CARAZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6309744.52, importe_modificado:6309744.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1512774/proyecto_INICIO, 1512774/proyecto_FIN, 1512774/proyecto_PROCESO, 1512774/proyecto_FIN, 1512774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101513244 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9950574.7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OCOTITO ¿ TLAHUIZAPA ¿ COACOYULILLO - JALEACA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-33 | N | 0 | 0 | 187251 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-04-15 | 2019-09-11 | 9950574.7 | 9950574.7 | 9950532.35 | 9950532.35 | 9950532.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/031/0/2019, contratista:JOSÉ DE JESÚS OLIVARES XICATL, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9699719.88, importe_modificado:9699719.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {1513244/proyecto_INICIO, 1513244/proyecto_PROCESO, 1513244/proyecto_INICIO, 1513244/proyecto_PROCESO, 1513244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101513289 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.784892886E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IGUALAPA - CHILIXTLAHUACA - ALACATLATZALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 105+000, SUBTRAMO DEL KM 24+500 AL 27+400, EN EL MUNICIPIO DE IGUALAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO. 3A ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-18 | N | 0 | 0 | 1946 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Igualapa, Gro., México, lon:-98.4759514, lat:16.7442207}} | 2019-04-15 | 2019-07-13 | 17848928.86 | 17848928.86 | 17848907.75 | 17848907.75 | 17848907.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/033/0/2019, contratista:MOISES MARTÍNEZ MENDOZA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ABREOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.739895586E7, importe_modificado:1.739895586E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {1513289/proyecto_INICIO, 1513289/proyecto_PROCESO, 1513289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514594 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 03 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515073 | Adquisición | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | Otros mobiliarios y equipos de administración | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 540000 | 539993.44 | 539993.44 | 539993.44 | 539993.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515152 | Adquisición | 4552663.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4552663.07, modificado:4552663.07}} | Vehículo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 4552663.07 | 4552640.4 | 4552640.4 | 4552640.4 | 4552640.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515164 | Adquisición | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | Software | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 12000 | 11971.9 | 11971.9 | 11971.9 | 11971.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515830 | Acción | 145126.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145126.74, modificado:161342.2}} | Garantizar protección ante desastres | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 10926 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Palacio Municipal de Taxco, Calle Benito Juárez, Barrio del Exconvento, 40240 Taxco, Gro., México, lon:-99.6046917, lat:18.5574324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 161342.2 | 161342.2 | 161342.2 | 161342.2 | 161342.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515870 | Acción | 2599417.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599417.6, modificado:1475934.18}} | Sistema de Prevención Delictiva y Vigilancia de la Unidad Policial del Municipio de Tixtla de Guerrero | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 8345 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3971622, lat:17.5738574}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1475934.18 | 629573.73 | 629573.73 | 629432.6 | 629432.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516069 | Acción | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516078 | Proyecto de inversión | 3107093.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3107093.55, modificado:3067809.05}} | Mejoramiento y/o ampliación Cereso Femenil Chilpancingo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 3067809.05 | 1934360.52 | 1934360.52 | 1934360.52 | 1934360.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516479 | Adquisición | 1504500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504500.0, modificado:1504500.0}} | Equipo de comunicación y telecomunicación | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1504500 | 601800 | 601800 | 601800 | 601800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516511 | Adquisición | 2933461.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2933461.29, modificado:2933461.29}} | Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Implementación de Centros de Operación Estrategia (COE) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 2933461.29 | 2932461.61 | 2932461.61 | 2932461.61 | 2932461.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516533 | Adquisición | 1923981.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923981.01, modificado:1923981.01}} | Vehículos y equipo terrestre | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Implementación de Centros de Operación Estrategia (COE) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 1923981.01 | 1923956.79 | 1923956.79 | 1923956.79 | 1923956.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516613 | Adquisición | 48650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48650.0, modificado:48650.0}} | Vestuario y Uniformes | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalia Gneral del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 48650 | 48533.94 | 48533.94 | 48533.94 | 48533.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516623 | Adquisición | 357000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357000.0, modificado:357000.0}} | Prendas de seguridad y protección personal | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 357000 | 355353.24 | 355353.24 | 355353.24 | 355353.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516663 | Adquisición | 2900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900.0, modificado:2900.0}} | Otros equipos | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 2900 | 2876.8 | 2876.8 | 2876.8 | 2876.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516894 | Acción | 528273.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528273.68, modificado:76454.85}} | Compensacion garantizada | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga | 03 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.73458934, lat:18.31635536}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 76454.85 | 76454.85 | 76454.85 | 76454.85 | 76454.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517055 | Proyecto de inversión | 1480740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480740.0, modificado:1480740.0}} | Construcción de andadores y áreas verdes, en Centro Regional de Educación Superior de la Zona Centro, Campus Zumpango. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM SUPERIOR 2019-3 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:20 de Noviembre, Zumpango del Río, Gro., México, lon:-99.52012539, lat:17.63616972}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 1480740 | 1480740 | 1480740 | 1036646 | 1036646 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67168, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1480740.0, importe_modificado:1480740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.0}} | {1517055/proyecto_INICIO, 1517055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517112 | Acción | 789667.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789667.88, modificado:767610.57}} | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Cuetzala del Progreso |  | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.8314333, lat:18.13405546}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 767610.57 | 767610.57 | 767610.57 | 767610.57 | 767610.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517154 | Acción | 339523.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339523.8, modificado:265500.0}} | Ayudas sociales a personas (apoyos a comisarios) | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Asistencia Social | Sin identificar | Gobierno Municipal De Cuetzala del Progreso | 14 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.83142257, lat:18.13403507}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 265500 | 265500 | 265500 | 265500 | 265500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517257 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 005 | S | 141 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE N. 6 NUM. ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MICHOACAN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA-COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.55208311, lat:18.34198016}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 10000000 | 10000000 | 8326457.08 | 8326457.08 | 8326457.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs5: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs6: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs7: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs8: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517258 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 006 | S | 93 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES N. 14 NUM. ENTRE CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA-COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5265772, lat:18.34833373}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 10000000 | 10000000 | 8930182.43 | 8930182.43 | 8930182.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs5: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs6: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs7: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs8: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517271 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 019 | S | 81 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO A TIXTLA Y H.C. MILITAR SN, COLONIA ALIANZA POPULAR, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49782967, lat:17.56088592}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 895790.58 | 895790.58 | 895790.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517276 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 024 | S | 318 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC NUM. 73, COLONIA DE XALPA, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.52504171, lat:17.65504396}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 277490.25 | 277490.25 | 277490.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517278 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 026 | S | 72 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PORFIRIO DIAZ NUM. 12 ENTRE CALLE DE LA ALBERCA Y CALLE INSURGENTES, COLONIA DEL SANTUARIO, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.399189, lat:17.560846}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517280 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 028 | S | 141 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:GALEANA NUM. 24 LA ASUNCION, HUAMUXTITLAN GRO., lon:-98.5647102, lat:17.79980921}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 5000000 | 5000000 | 4592831.96 | 4592831.96 | 4592831.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517296 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 044 | S | 57 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:297, direccion:CARRETERA NAL. RUMBO A COSTA CHICA, DESVIACION A LA DERECHA EN EL BEJUCO SN , EL ARENAL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.71090903, lat:16.79216231}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517324 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-004 | S | 18 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:CERCA DEL CANAL DE RIEGO SN, ZACAHUAJE MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.529431, lat:18.202905}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 875000 | 875000 | 516887.75 | 516887.75 | 516887.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517340 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-020 | S | 117 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COLOTEPEC MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.213999, lat:17.041913}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1025464.67 | 1025464.67 | 1025464.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517345 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-025 | S | 60 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PLAZUELA DE LA VILLA SN Y CALLE EN EL CENTRO DE LA COLONIA, COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.092307, lat:16.963356}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 472422.03 | 472422.03 | 472422.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517360 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-040 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:SAN ISIDRO SN, ACATLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.167655, lat:17.651415}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 767880.1 | 767880.1 | 767880.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517367 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-047 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ELPIDIO LOPEZ IBAÑEZ SN , COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.494993, lat:17.543358}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 8000000 | 8000000 | 6690783.42 | 6690783.42 | 6690783.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517384 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-064 | S | 113 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, JOYA REAL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.387445, lat:17.083163}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 378709.11 | 378709.11 | 378709.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517402 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-082 | S | 33 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CALLE SAN MIGUEL LAS PALMAS SN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.199879, lat:18.253003}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 795938.04 | 795938.04 | 795938.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517413 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-093 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BRECHA SACA COSECHA SN, PUERTO GENERAL NICOLAS BRAVO (FILO DE CABALLOS) MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.834661, lat:17.652239}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1686641.69 | 1686641.69 | 1686641.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517416 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-096 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, YUVINANI MUNICIPIO DE METLATONOC GRO., lon:-98.392637, lat:17.212172}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 920945.65 | 920945.65 | 920945.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517419 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-099 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, YUVINANI MUNICIPIO DE METLATONOC GRO., lon:-98.393135, lat:17.211967}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 667500.56 | 667500.56 | 667500.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517439 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-119 | S | 99 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:CALLE INSURGENTES SN ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE ACAPULCO-ZIHUATANEJO, PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-101.047752, lat:17.315191}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2097041.42 | 2097041.42 | 2097041.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517460 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-140 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE FEDERICO CONTRERAS SN , SAN JOSE POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO., lon:-100.381882, lat:18.269193}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 547396.59 | 547396.59 | 547396.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517472 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-152 | S | 147 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:AVENIDA TULIPANES SN, Y CALLE CONOCIDO, SAN JOSE IXTAPA (BARRIO VIEJO) MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.621089, lat:17.701093}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4500000 | 4500000 | 4329374.77 | 4329374.77 | 4329374.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517474 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-154 | S | 35 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE CENTRO SN , SAN JOSE IXTAPA (BARRIO VIEJO) MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.628194, lat:17.707609}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1290845.43 | 1290845.43 | 1290845.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517480 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-160 | S | 73 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA NUM. 5 , ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO., lon:-100.976367, lat:18.475018}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 506545.91 | 506545.91 | 506545.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517481 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-161 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL COCO MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO., lon:-100.988406, lat:18.462073}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 382182.55 | 382182.55 | 382182.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517491 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-002 | S | 83 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS SN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE OAXACA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.89981389, lat:16.86539444}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 955901.19 | 955901.19 | 955901.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517791 | Proyecto de inversión | 626.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626.4, modificado:518.83}} | COMISIONES BANCARIAS | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MPAL | 07 | N | 0 | 0 | 18778 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cochoapa el Grande, Gro., México, lon:-98.45528841, lat:17.19294676}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 518.83 | 518.83 | 518.83 | 518.83 | 518.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1517791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517807 | Adquisición | 248826.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248826.84, modificado:0.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 12 | N | 0 | 0 | 18778 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cochoapa el Grande, Gro., México, lon:-98.45530987, lat:17.19293651}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522139 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9994832.28}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO TLAPA MARQUELIA MALINALTEPEC MUNICIPIO DE MALINALTEPEC ESTADO DE GUERRERO TERCERA ETAPA - 66316 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 66316 | S | 2591 | 2878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TLAPA - MARQUELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN MIGUEL EL PROGRESO, 41517 SAN MIGUEL, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO TLAPA MARQUELIA MALINALTE, lon:-98.68677792, lat:17.25968564}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 9994832.28 | 9994832.28 | 9994801.09 | 9994801.09 | 9994801.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/053/0/2019, contratista:CARAZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9742861.72, importe_modificado:9742861.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.1}} | {1522139/proyecto_INICIO, 1522139/proyecto_PROCESO, 1522139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522365 | Proyecto de inversión | 2230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230000.0, modificado:2230000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COL AMACOSCLI DE CHICHIHUALCO MPIO DE LEONARDO BRAVO - 69425 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 69425 | S | 5526 | 5164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO CIUDAD CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - CHICHIHUALCO ENTRE LAS CALLES NIÑO PERDIDO NARCISO MENDOZA S, lon:-99.67242773, lat:17.65537499}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 2230000 | 2230000 | 2229999.99 | 1857153.85 | 1857153.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-007/2019, contratista:ORVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:1879423.76, importe_modificado:1879423.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1522365/proyecto_INICIO, 1522365/proyecto_PROCESO, 1522365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522438 | Proyecto de inversión | 1719349.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719349.9, modificado:1719349.9}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YEXTLA MPIO DE LEONARDO BRAVO - 70187 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 70187 | S | 1615 | 1627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:CALLE ERMITA PUEBLO YEXTLA, 39160 YEXTLA, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE ABASOLO ENTRE LAS CALLES ERMITA IGNACIO ALLENDE FRANCISCO JAVIER MINA Y ABASOLO, lon:-99.93373747, lat:17.60300167}} | 2019-05-06 | 2019-12-31 | 1719349.9 | 1719349.9 | 1685907.57 | 1119203.84 | 1119203.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-ICTP-009/2019, contratista:CRONO DESARROLLO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:1685907.58, importe_modificado:1685907.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1522438/proyecto_PROCESO, 1522438/proyecto_INICIO, 1522438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522483 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE ATLIXTAC MPIO DE ATLIXTAC - 70414 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 70414 | S | 1773 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TABARES CIUDAD ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE SAN FRANCISCO ENTRE LAS CALLES TABARES MARIANO ABASOLO HEROICO COLEGIO MILITAR Y SAN FRANC, lon:-98.93285861, lat:17.56215077}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 2150273.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-001/2019, contratista:CONSTRUSISTEMAS LEBLANG, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:1.117460449E7, importe_modificado:1.117460449E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1522483/proyecto_INICIO, 1522483/proyecto_FIN, 1522483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201524286 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:2047811.38}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR PRIMERA ETAPA EN LA ESC PRIMARIA DE LA LOC DE TEPECOCATLÁN - 30477 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 30477 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA TEPECOCATLÁN, 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESC. PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.61854531, lat:17.32312255}} | 2019-07-08 | 2019-09-30 | 2047811.38 | 2047811.38 | 2047811.38 | 2047811.38 | 2047811.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOP/FAISM/015/2019, contratista:SARAHÍ PEREZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO, monto:2047811.38, importe_modificado:2047811.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1524286/proyecto_FIN, 1524286/proyecto_INICIO, 1524286/proyecto_PROCESO, 1524286/proyecto_FIN, 1524286/proyecto_INICIO, 1524286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201524359 | Acción | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:155000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 30553 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 30553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2019-02-11 | 2019-10-30 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAM-DOP/FAISM/GI/03/2019, contratista:BIBIANO CANDIA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO, monto:155000.0, importe_modificado:155000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {1524359/proyecto_INICIO, 1524359/proyecto_PROCESO, 1524359/proyecto_INICIO, 1524359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201524882 | Proyecto de inversión | 461279.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461279.59, modificado:461279.59}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DEL CALLEJÓN LOS PISTACHES ENTRONQUE CON LA AVENIDA NACIONAL DE LA COLONIA LA MOHENERA EN TEPECOACUILCO - 31152 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 31152 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS PISTACHES PUEBLO MOHONERA, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLEJON LOS PISTACHES Y AVENIDA NACIONAL, CALLE COL. LA MOHENERA ENTRAMOS POR LOS ARCOS ENTRADA RUBÉN FIGUEROA POR VI, lon:-99.46634496, lat:18.27521668}} | 2019-03-13 | 2019-05-31 | 461279.59 | 461279.59 | 461279.59 | 461279.59 | 461279.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-007-004, contratista:AGUSTÍN VELAZQUEZ LAGUNAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO, monto:461279.59, importe_modificado:461279.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1524882/proyecto_INICIO, 1524882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201526134 | Proyecto de inversión | 11182952.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5591452.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5591500.0, modificado:7359966.77}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS VICENTE GUERRERO Y LOS LIRIOS EN LA LOC DE CUAJINICUILAPA MPIO DE CUAJINICUILAPA - 90209 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 90209 | S | 5311 | 4971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 41945 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE OAXACA, CALLE DEL HUESO ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ MATAMOROS OAXACA Y DEL HUESO, lon:-98.40031183, lat:16.46661163}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 7359966.77 | 7359966.77 | 7359966.77 | 7359966.77 | 7359966.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-016-19, contratista:CERBAMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7186499.54, importe_modificado:7186499.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526134/proyecto_PROCESO, 1526134/proyecto_INICIO, 1526134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201535005 | Proyecto de inversión | 2249437.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249437.91, modificado:2249437.91}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE EL LLANO - 75396 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75396 | S | 197 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:280.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LLANO, 00000 EL LLANO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LA COLONIA CURVA EL LLANO COLONIA LLANO PERICON HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL LLANO., lon:-98.87676695, lat:17.31154925}} | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 2249437.91 | 2249437.91 | 2249437.91 | 2249437.91 | 2249437.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2249437.91, importe_modificado:2249437.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.5}} | {1535005/proyecto_PROCESO, 1535005/proyecto_INICIO, 1535005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201535655 | Proyecto de inversión | 63911.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63911.44, modificado:63911.44}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOMA LINDA SAN JOSE POLIUTLA - 50123 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 50123 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN, TRAMO SAN JOSE POLIUTLA - SAN MIGUEL TOTOLAPAN KILÓMETRO 0 + 626 PUEBLO SAN JOSÉ POLIUTLA, 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-100.39164696, lat:18.26256426}} | 2019-04-01 | 2019-04-13 | 63911.44 | 63911.43 | 63911.43 | 63911.43 | 63911.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:63911.44, importe_modificado:63911.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535655/proyecto_FIN, 1535655/proyecto_INICIO, 1535655/proyecto_PROCESO, 1535655/proyecto_INICIO, 1535655/proyecto_FIN, 1535655/proyecto_PROCESO, 1535655/proyecto_FIN, 1535655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201536969 | Proyecto de inversión | 507323.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507323.99, modificado:507323.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JSUTO SIERRA Y NIÑO ARTILLERO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN TEPECOACUILCO - 78606 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 78606 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.5, meta_modificada:176.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO MOHONERA, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE TRES GARANTIAS, CALLE NIÑO ARTILLERO SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL JUSTO SIERRA Y HACE ENTRONQUE C, lon:-99.46807045, lat:18.27806982}} | 2019-05-08 | 2019-07-06 | 507323.99 | 507323.99 | 507323.99 | 507323.99 | 507323.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-002-014, contratista:GIC SC SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, monto:507323.99, importe_modificado:507323.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1536969/proyecto_INICIO, 1536969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201545232 | Proyecto de inversión | 587783.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587783.39, modificado:587783.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN LA LOCALIDAD JOLOTICHAN - 65782 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 65782 | S | 783 | 767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CALLE SAN LUIS A MARQUELIA PUEBLO JOLOTICHÁN, 41637 JOLOTICHÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , 5 KM SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A MARQUELIA, lon:-98.73650436, lat:16.75189611}} | 2019-01-18 | 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19001, contratista:OMAR NAVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:587783.39, importe_modificado:587783.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1545232/proyecto_INICIO, 1545232/proyecto_FIN, 1545232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201552288 | Proyecto de inversión | 613280.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613280.54, modificado:613280.54}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO DIEZ EXTENSION TEPECOACUILCO DE TRUJANO DE LA COLONIA CENTRO GRO - 105720 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 105720 | S | 107 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE TLATELOLCO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE MARTIRES DE TLATENOLCO Y ANDADOR SIN NOMBRE, CALLE CHALMA SOBRE EL BULEVAR A TRES CUADRAS SOBRE LA, lon:-99.45523982, lat:18.28831063}} | 2019-05-24 | 2019-07-22 | 613280.54 | 613280.54 | 613280.54 | 613280.54 | 613280.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-006-018, contratista:CONSTRUCCUINES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS MORANT SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:613280.54, importe_modificado:613280.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1552288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201555250 | Proyecto de inversión | 836965.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836965.01, modificado:836965.01}} | CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE PALULA GUERRERO - 112533 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 112533 | S | 374 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PALULA, 40171 PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JUAN ALDAMA DE LA CARRETERA FEDERAL IGUALA-CHILPANCINGO LLAGA ALA LOCALIDAD DE TON, lon:-99.54008185, lat:18.09720022}} | 2019-05-14 | 2019-07-22 | 836965.01 | 836965.01 | 836965.01 | 836965.01 | 836965.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-006-013, contratista:IROMAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:836965.01, importe_modificado:836965.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1555250/proyecto_INICIO, 1555250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560246 | Proyecto de inversión | 498869.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498869.72, modificado:498869.72}} | Pavimentación con concreto hidráulico del callejón "el pozo" en la col. el tanque, en el municipio de Leonardo Bravo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 024 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:Leonardo Bravo, Gro., México, lon:-99.6759058, lat:17.6556385}} | 2019-05-27 | 2019-06-25 | 498869.72 | 498869.72 | 498869.72 | 428109.75 | 428109.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560425 | Proyecto de inversión | 1090007.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090007.28, modificado:1090007.28}} | Construcción del mercado de artesanías, en el municipio de Chilapa de Álvarez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT | 028 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chilapa de Álvarez, Gro., México, lon:-99.1758462, lat:17.597969}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1090007.28 | 1090007.28 | 1090007.28 | 896433.19 | 896433.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560439 | Proyecto de inversión | 1985214.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985214.2, modificado:1985214.2}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal, en la localidad de Tenexcalcingo, en el municipio de Copanatoyac. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Copanatoyac, Gro., México, lon:-98.7133269, lat:17.462348}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1637786.54 | 1637786.54 | 1637786.54 | 520238.08 | 520238.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560465 | Proyecto de inversión | 135200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135200.0, modificado:111107.12}} | CURSOS DE VERANO GRATUITOS EN UNIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 111107.12 | 111107.12 | 111107.12 | 111107.12 | 111107.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560479 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:233473.77}} | DESFILE CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-18 | 2019-07-05 | 233473.77 | 233473.77 | 233473.77 | 233473.77 | 233473.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560616 | Acción | 4813009 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4813009.0, modificado:4813009.0}} | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Seguridad | Sin identificar | seguridad publica | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 4813009 | 4813009 | 4813009 | 4797949.08 | 4797949.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560739 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Construcción de pozo de agua, con instalación de modulos fotovoltaicos y suministro de bomba con equipamento y tubería, en Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 428823.53 | 428823.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560774 | Proyecto de inversión | 2893013.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2893013.09, modificado:2893013.09}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la Vicente Lombardo Toledano, en la col. Viguri, en el municipio de chilpancingo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 2893013.09 | 2893013.09 | 2893013.09 | 1157205.24 | 1157205.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560786 | Proyecto de inversión | 1007078.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007078.51, modificado:1007078.51}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESTUDIANTIL, EN LA ESC. SEC. TEC. N° 185, EN LA COL. EL AMATE, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 1007078.51 | 1007078.51 | 1007078.51 | 1007078.51 | 1007078.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560796 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZITLALA, EN LA COL. CHINAMECA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 700000 | 700000 | 700000 | 604302.83 | 604302.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560847 | Proyecto de inversión | 504439.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504439.43, modificado:504439.43}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA BENITO JUAREZ, COL. MARTIRES DE CUILAPA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 504439.43 | 504439.43 | 504439.43 | 160233.7 | 160233.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560879 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COL. REFORMA AGRARIA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 894281.28 | 894281.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201561012 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CYTLALI, EN LA COL. RODRIGUEZ ALCAIDE, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 302521 | 302521 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201561031 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE CHILPANCINGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9267589.76 | 9267589.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201561651 | Acción | 5862214 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5862214.0, modificado:6182214.0}} | Guerrero empodera. Mujeres, adolescentes y niñas guerrerenses empoderadas en lo personal, social, cultural, y económico, a través de servicios de prevención y atención especializada que les permita identificar y atender situaciones de violencias en sus entornos. | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo |  | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de la Mujer |  | S | 10455 | 5318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49459076, lat:17.52816591}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49523449, lat:17.52841145}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 6182214 | 6182214 | 6178103.96 | 6178103.96 | 6178103.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563322 | Proyecto de inversión | 2234023.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234023.93, modificado:2234023.93}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. PRIMERA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 4564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ayutla de los Libres, Gro., México, lon:-99.0930528, lat:16.9658305}} | 2019-06-10 | 2019-10-14 | 2224660.88 | 2224660.88 | 2224660.88 | 2224660.88 | 2187340.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-010-19, contratista:JACIEL MENDOZA MERAZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.113028481E7, importe_modificado:1.113028481E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-071-19, contratista:CONSTRUCTORA LEMUS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2039120.72, importe_modificado:2039120.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1563322/proyecto_PROCESO, 1563322/proyecto_INICIO, 1563322/proyecto_PROCESO, 1563322/proyecto_INICIO, 1563322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565036 | Proyecto de inversión | 215752.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215752.72, modificado:215752.72}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 079 | S | 104 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NO TIENE SN ENTRE CALLE NO TIENE Y CALLE NO TIENE, COLONIA 24 DE FEBRERO, CHILAPA DE ALVAREZ GRO, lon:-99.18413909, lat:17.59024256}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 215752.72 | 215752.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565153 | Acción | 280600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280600.0, modificado:280600.0}} | INSTALACION DE HUERTOS FAMILIARES (ADQ. DE SEMILLAS) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 41. HUERTOS FAMILIARES | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 280600 | 280599.99 | 280599.99 | 280599.99 | 280599.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565156 | Acción | 1683600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683600.0, modificado:1683600.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINAS Y OPCIONES PRODUCTIVAS PARA FORTALECER LA ECONOMIA FAMILIAR | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 43. COCINAS | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-30 | 1683600 | 1683599.5 | 1683599.5 | 1683599.5 | 1683599.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565352 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:583169.01}} | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 12 | N | 0 | 0 | 24720 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24720.0, meta_modificada:24720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68019962, lat:17.65962338}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 583169.01 | 583169.01 | 583169.01 | 583169.01 | 583169.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24720.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565388 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:0.0}} | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 18 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68069315, lat:17.65917355}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566522 | Acción | 2076440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076440.0, modificado:2076440.0}} | PAQUETES DE PIE DE CRIA DE GANADO CAPRINO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 26. GAN. CAPRINO | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 2076440 | 2060500 | 2060500 | 2060500 | 2060500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301571937 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VENTURA, EN EL MPIO. DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-077-2019 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:Copala, Gro., México, lon:-98.9714623, lat:16.6030715}} | 2019-08-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301571970 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO PANTITLAN ¿ YETLANCINGO - OCOTITLAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 7+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL 2+200, EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-44 | N | 0 | 0 | 2778 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chilapa de Álvarez, Gro., México, lon:-99.1758462, lat:17.597969}} | 2019-08-01 | 2019-09-14 | 1000000 | 1000000 | 999827.35 | 999827.35 | 999827.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/089/0/2019, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:974789.92, importe_modificado:974789.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572009 | Proyecto de inversión | 4700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700000.0, modificado:4700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POLVORÍN MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 1415 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:EL POLVORÍN MARQUELIA Guerrero, lon:-98.801389, lat:16.578333}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-022-19, contratista:GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7765995.49, importe_modificado:7765995.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572020 | Proyecto de inversión | 1824018.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824018.34, modificado:1824018.34}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AMAZQUITE, MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:73, direccion:AMAZQUITE SAN MARCOS Guerrero, lon:-99.391111, lat:16.678056}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 1824018.34 | 1824018.34 | 1824018.34 | 1824018.34 | 1710518.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-035-19, contratista:TRACTORES EQUIPOS Y TRITURADOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1824018.34, importe_modificado:1824018.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1572020/proyecto_PROCESO, 1572020/proyecto_FIN, 1572020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572030 | Proyecto de inversión | 5766140.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5766140.48, modificado:6781473.92}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, PRIMERA ETAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 3476 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ZIHUATANEJO ZIHUATANEJO DE AZUETA Guerrero, lon:-101.562222, lat:17.638889}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 6781473.92 | 6781473.92 | 6781473.92 | 6781473.92 | 6781473.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572044 | Proyecto de inversión | 2856626.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856626.77, modificado:2844654.32}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE COPALA. PRIMERA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 1565 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COPALA COPALA Guerrero, lon:-98.972778, lat:16.605278}} | 2019-07-29 | 2019-09-11 | 2844654.32 | 2844654.32 | 2844654.32 | 2844654.32 | 2844654.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573492 | Proyecto de inversión | 134125.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134125.8, modificado:134125.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 101 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:AVENIDA FRANCISCO FIGUEROA MATA SN ENTRE CALLE NICOMEDES FIGUEROA Y REBOLLAR RODRIGUEZ, QUETZALAPA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.18851687, lat:18.3340909}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 134125.8 | 134125.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573498 | Proyecto de inversión | 264299.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264299.37, modificado:264299.37}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 107 | S | 55 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ANTIGUA MÉXICO - ACAPULCO NO.12 ENTRE CALLE 1 Y CALLE UNIÓN Y FUERZA, COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51578639, lat:17.583021}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 264299.37 | 264299.37 | 219590.77 | 219590.77 | 219590.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573523 | Proyecto de inversión | 753276.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753276.57, modificado:753276.57}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 134 | S | 81 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC N. 49 NUM. ENTRE CALLE MARTIN VICARIO Y CALLE TOREO, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.33082957, lat:18.30968376}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 753276.57 | 753276.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573524 | Proyecto de inversión | 2979482.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979482.79, modificado:2979482.79}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 135 | S | 103 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPANOS SN ENTRE CALLE 7058 Y CALLE ROBLE, COLONIA SINAÍ, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84277616, lat:16.91261371}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2979482.79 | 2979482.79 | 1960168 | 1960168 | 1960168 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573527 | Proyecto de inversión | 303043.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303043.02, modificado:303043.02}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-005 | S | 257 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CENTRO ESCOLAR VIENTE GUERRERO SN, COLONIA JARDINES DEL SUR CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 303043.02 | 303043.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573529 | Proyecto de inversión | 132287.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132287.95, modificado:132287.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-007 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:CALLE RIO MARQUELIA ENTRE SN ESQUINA CON CALLE SIN NOMBRE, SABANA GRANDE MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.547543, lat:18.155984}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 132287.95 | 132287.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573555 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 005 | S | 54 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:CALLE ALLENDE SN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MATAMOROS, PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-101.03823678, lat:17.32836584}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1499999.96 | 1499999.96 | 1499999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573559 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 009 | S | 168 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA SN AL NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL, LAS VIGAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.23190821, lat:16.762479}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1400000 | 1400000 | 420000 | 420000 | 420000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301574435 | Proyecto de inversión | 1243087.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243087.42, modificado:1243087.42}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COL. COLINAS DEL VALLE, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada:713.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-08-26 | 2019-12-23 | 1243087.42 | 1243087.42 | 1243087.42 | 735197.07 | 735197.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574792 | Proyecto de inversión | 49454.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49454.63, modificado:50392.12}} | SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA |  | S | 5 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tlacotepec, Gro., México, lon:-99.9786462, lat:17.787932}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 50392.12 | 50392.12 | 50392.12 | 50392.12 | 50392.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301575305 | Proyecto de inversión | 565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565000.0, modificado:125350.6}} | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 125350.6 | 125350.6 | 125350.6 | 125350.6 | 125350.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301575927 | Acción | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:0.0}} | Atención a la población por contingencia de desastres naturales | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Presidencia Municipal |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-01 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301575980 | Acción | 1636425.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636425.84, modificado:0.0}} | Desazolve de canales y presas | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Direccion de obras publicas |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-01 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576084 | Proyecto de inversión | 1157002.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157002.7, modificado:1157002.7}} | Rehabilitación de módulo de seguridad en el campamento | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 12710 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Av. Casahuates 39, Barrio de Casahuates, 40253 Taxco, Gro., México, lon:-99.61533844, lat:18.55882319}} | 2019-08-12 | 2019-12-31 | 1157002.7 | 1157002.7 | 1157002.7 | 1157002.7 | 880158.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1576084/proyecto_FIN, 1576084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576479 | Proyecto de inversión | 550641.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550641.71, modificado:550641.71}} | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 6 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 550641.71 | 550641.71 | 550641.71 | 550641.71 | 550641.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576704 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Adquisición de equipo de computo y telecomunicaciones | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca |  | Seguridad | Sin identificar | H Ayuntamiento Municipal | 11994 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2420878, lat:16.7918475}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 23490 | 23490 | 23490 | 23490 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601712 | Proyecto de inversión | 9744198.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9744198.45, modificado:9744198.45}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA BLANCA JOYA REAL EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA EN EL ESTADO DE GUERRERO SEGUNDA ETAPA - 123777 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 123777 | S | 1736 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - JOYA REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 30 PUEBLO TLACOACHISTLAHUACA, 41740 JIQUIMILLAS (JIQUILILLA), TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICI, lon:-98.30966952, lat:16.90597427}} | 2019-03-30 | 2019-09-25 | 9744198.45 | 9744198.45 | 9744195.61 | 9744195.61 | 9744195.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/008/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS YOKO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9498546.39, importe_modificado:9498546.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.3}} | {1601712/proyecto_INICIO, 1601712/proyecto_FIN, 1601712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601765 | Proyecto de inversión | 3959546.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959546.67, modificado:3959546.67}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TIERRA BLANCA JOYA REAL OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA EN EL ESTADO DE GUERRERO - 124929 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 124929 | S | 1736 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - JIQUILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 0 PUEBLO TLACOACHISTLAHUACA, 41740 JIQUIMILLAS (JIQUILILLA), TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICI, lon:-98.31183516, lat:16.89818612}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 3959546.67 | 3959546.67 | 3959544.62 | 3959544.62 | 3959544.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/082/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS YOKO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3859726.17, importe_modificado:3859726.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1601765/proyecto_FIN, 1601765/proyecto_PROCESO, 1601765/proyecto_FIN, 1601765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601781 | Proyecto de inversión | 4878072.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4878072.05, modificado:4878072.05}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO TETIPAC SAN ANDRÉS SAN GREGORIO SAN FRANCISCO ACUITLAPAN MUNICIPIO DE TETIPAC EDO DE GUERRER - 125082 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 125082 | S | 2557 | 2258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO TETIPAC - TEPACOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 PUEBLO SAN GREGORIO, 40360 TEPACOYA, TETIPAC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN TETIPAC KM. 0000 DESTINO A ACUITL, lon:-99.58292465, lat:18.62488227}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 4878072.05 | 4878072.05 | 4877156.51 | 4877156.51 | 4877156.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/086/0/2019, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4755095.44, importe_modificado:4755095.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1601781/proyecto_INICIO, 1601781/proyecto_FIN, 1601781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604624 | Proyecto de inversión | 2551327.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500218.58, modificado:500218.58}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:520312.31, modificado:520312.31}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530796.34, modificado:1530796.34}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NANCHE DULCE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 187500 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 187500 | S | 203 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:PUEBLO NANCHE DULCE, 40138 NANCHE DULCE, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , POR LA CALLE BENITO JUÁREZ CON DIRECCIÓN A HUITZUCO ATENANGO DEL RÍO, LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN., lon:-99.30816148, lat:18.21410589}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 2551327.23 | 2551327.23 | 2551327.23 | 2551327.23 | 2551327.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-065-19, contratista:INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4413108.13, importe_modificado:4413108.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} | {1604624/proyecto_PROCESO, 1604624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604777 | Proyecto de inversión | 6206815.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923697.85, modificado:2923697.85}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3283118.05, modificado:3283118.05}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN PRIMERA ETAPA - 189715 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 189715 | S | 935 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:98, direccion:CALLE JUAN N ÁLVAREZ PUEBLO ZACAPUATO, 40650 ZACAPUATO (TEPETATES), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA POBLACIÓN POR LAS CALLES LÁ, lon:-100.60659514, lat:18.65923982}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 6194562.35 | 6194562.35 | 6194562.35 | 6194562.35 | 5766505.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-048-19, contratista:VH GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6048562.56, importe_modificado:6048562.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}} | {1604777/proyecto_INICIO, 1604777/proyecto_PROCESO, 1604777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604812 | Proyecto de inversión | 2169489.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188273.59, modificado:1188273.59}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981215.99, modificado:981215.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUERTO MONTAÑA MUNICIPIO DE METLATONOC - 189936 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 189936 | S | 422 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, 41656 SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE SAN MATEO EN EL CRUCERO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE DONDE EL PUENTE, lon:-98.52244173, lat:17.27709617}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 2169489.58 | 2169489.58 | 2169489.58 | 2169489.58 | 1980455.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-068-19, contratista:ARACELI NICOLAS EPITACIO EN ASOCIACIÓN CON DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1980455.98, importe_modificado:1980455.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604812/proyecto_PROCESO, 1604812/proyecto_INICIO, 1604812/proyecto_FIN, 1604812/proyecto_INICIO, 1604812/proyecto_FIN, 1604812/proyecto_PROCESO, 1604812/proyecto_INICIO, 1604812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605369 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL ZITLALTEPEC SAN MIGUEL AMOLTEPEC EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196575 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196575 | S | 590 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO ZITLALTEPEC - SAN MIGUEL AMOLTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 PUEBLO ZITLALTEPEC, 41655 ZITLALTEPEC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A MEJORAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN ZITLALTEPEC , lon:-98.51043174, lat:17.20948775}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 850000 | 850000 | 849996.68 | 849996.68 | 849996.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/102/0/2019, contratista:EDIFICACIÓN Y CONSULTORIA JAED, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:849999.92, importe_modificado:849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1605369/proyecto_PROCESO, 1605369/proyecto_FIN, 1605369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605427 | Proyecto de inversión | 809967.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809967.36, modificado:809967.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CRUCERO CUADRILLA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196889 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196889 | S | 180 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.48, meta_modificada:2.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO - CUADRILLA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 480 PUEBLO CUADRILLA NUEVA, 39225 CUADRILLA NUEVA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN E, lon:-99.08690948, lat:17.03365214}} | 2019-10-08 | 2019-12-06 | 809967.36 | 809967.36 | 808282.19 | 808282.19 | 808282.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/111/0/2019, contratista:PERSPECTAC 17-99, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:787905.33, importe_modificado:787905.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.48}} | {1605427/proyecto_PROCESO, 1605427/proyecto_INICIO, 1605427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605605 | Proyecto de inversión | 3550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3550000.0, modificado:3550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE QUETZALAPA MUNICIPIO DE AZOYÚ - 198418 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 198418 | S | 851 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:CALLE JUAN N ÁLVAREZ PUEBLO QUETZALAPA, 41907 QUETZALAPA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE IGNACIO ALLENDE POR LA ENTRADA DEL PUEBLO A 100 M DE LA CARRETERA LA VICTORIAQUETZALAPA AL OESTE EN LA, lon:-98.50196109, lat:16.78462156}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 2490920.17 | 2490920.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-121-2019, contratista:AM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:3428423.69, importe_modificado:3428423.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605605/proyecto_FIN, 1605605/proyecto_PROCESO, 1605605/proyecto_INICIO, 1605605/proyecto_PROCESO, 1605605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605674 | Proyecto de inversión | 700208.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700208.18, modificado:700208.18}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR DE LA ESC PRIM ANDRÉS FIGUEROA EN EL MPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 199269 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 199269 | S | 9155 | 8320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SAENZ CIUDAD HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE DEL COMERCIO Y CALLE AGUSTÍN ABÚNDEZ, AVENIDA ALHÓNDIGA DE GRANADITAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO SE VA AL NORTE 2 , lon:-99.33408376, lat:18.30701056}} | 2019-09-17 | 2019-12-15 | 700208.18 | 700208.18 | 700208.18 | 204766.76 | 204766.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-148-2019, contratista:CARRETO CC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:682555.87, importe_modificado:682555.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605674/proyecto_INICIO, 1605674/proyecto_PROCESO, 1605674/proyecto_FIN, 1605674/proyecto_PROCESO, 1605674/proyecto_FIN, 1605674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605760 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO TREINTA Y TRES EN LA LOC DE PLATANILLO EN EL MPIO DE QUECHULTENANGO - 199850 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 199850 | S | 206 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE NANZINTLA - TECONGO RANCHO PLATANILLO, 39264 PLATANILLO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE VA POR EL CAMINO NANZINTLATECONGO PASANDO LA RANCHERÍA DE COATOMATITLAN DESPUES ESTA LA ENTRADA DEL PUEBLO PLATANILLO JUST, lon:-99.05368954, lat:17.32358293}} | 2019-08-26 | 2019-11-23 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 292436.97 | 292436.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-127-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:974789.92, importe_modificado:974789.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1605760/proyecto_INICIO, 1605760/proyecto_FIN, 1605760/proyecto_PROCESO, 1605760/proyecto_FIN, 1605760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605767 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC PRIM FED MATUTINA ESTADO DE GUERRERO EN LA COL NUEVA ERA EN EL MPIO DE ACAPULCO DE J - 199881 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 199881 | S | 348733 | 324746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA NUEVA ERA, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CETIS, ANDADOR CETIS ATRÁS DEL CBTIS 114 Y DEL CECATI 41., lon:-99.93765338, lat:16.87933605}} | 2019-08-26 | 2019-12-23 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 761657.38 | 761657.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-116-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA JG, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1072268.91, importe_modificado:1072268.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605767/proyecto_INICIO, 1605767/proyecto_PROCESO, 1605767/proyecto_FIN, 1605767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606029 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO OBRA EXTERIOR Y MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESC PREESC INDIG MARIA - 202360 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 202360 | S | 24687 | 22288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO COLONIA EL DORADO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE RÍO JALE, CALLE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA SE VA AL SUR POR LA CALLE 30 DE ABRI, lon:-98.58107281, lat:17.5319914}} | 2019-08-22 | 2019-12-19 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 908888.16 | 908888.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-113-2019, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA COSTA G, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1218487.39, importe_modificado:1218487.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606029/proyecto_INICIO, 1606029/proyecto_PROCESO, 1606029/proyecto_INICIO, 1606029/proyecto_FIN, 1606029/proyecto_INICIO, 1606029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606074 | Proyecto de inversión | 239746.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239746.13, modificado:239746.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL JARDINES DE OCOTEPEC EN EL MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 202565 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 202565 | S | 98620 | 88631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA VÍA LÁCTEA COLONIA LOMAS DE OCOTEPEC, 39097 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE ANDADOR ANDADOR ART. 123 Y CALLE , CALLE PARTIENDO DE LA FACOM POR CALLE COLIMA SE DOBLA A LA IZQUIE, lon:-99.47937004, lat:17.53324935}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 239746.13 | 239746.13 | 239746.13 | 177930.8 | 177930.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-114-2019, contratista:CARLOS AMADOR ISLAS SALGADO, convocante:SDUOPOT, monto:233702.11, importe_modificado:233702.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606074/proyecto_INICIO, 1606074/proyecto_PROCESO, 1606074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607453 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PELOTA MUNICIPIO DE AZOYÚ - 211563 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 211563 | S | 190 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO LA PELOTA, 41910 LA PELOTA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLÁS BRAVO LA OBRA SE UBICA AL EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.6366333, lat:16.67255253}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 720000 | 703030.31 | 703030.31 | 703030.31 | 703030.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-038-A, contratista:GRUPO INMOBILIARIO EDIFICADOR RB2, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:703030.3, importe_modificado:703030.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607453/proyecto_PROCESO, 1607453/proyecto_INICIO, 1607453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608626 | Proyecto de inversión | 12588683.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5766140.48, modificado:6810015.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6822543.49, modificado:6822543.49}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA - 221578 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 221578 | S | 1965 | 1911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL RISCAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE PEZ VELA LA OBRA INICIA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO SOBRE , lon:-101.5549306, lat:17.64545816}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 13604017.41 | 13604017.41 | 13604017.41 | 13604017.41 | 13604017.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-060-19, contratista:EDIFICACIONES NUEVA ERA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERR, monto:5100941.44, importe_modificado:5100941.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-050-19, contratista:SANTOS CIRILO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7167442.56, importe_modificado:7167442.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1608626/proyecto_PROCESO, 1608626/proyecto_INICIO, 1608626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608671 | Proyecto de inversión | 7949443.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6949443.99, modificado:6949443.99}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUANACAXTITLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN - 222020 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 222020 | S | 1605 | 1517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO CUANACASTITLÁN, 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA PARTIENDO AL NORESTE DE LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN AL RÍO QUETZALA., lon:-98.63256304, lat:16.8034615}} | 2019-10-14 | 2019-12-20 | 7949443.99 | 7948432.77 | 7948432.77 | 7948432.77 | 7572054.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-022-19, contratista:CONSTRUCTORA RHIMAR, SA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4651179.16, importe_modificado:4651179.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-031-19, contratista:ECO ENERGIA SLM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3109916.81, importe_modificado:3109916.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1608671/proyecto_INICIO, 1608671/proyecto_PROCESO, 1608671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608911 | Proyecto de inversión | 11907637.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5233941.86, modificado:5233941.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6673696.12, modificado:6673696.12}} | CONCLUSIÓN DE DRENAJE Y LAGUNA DE OXIDACIÓN EN COLOTEPEC MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 226073 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 226073 | S | 1456 | 1352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:CALLE DE LA COMISARIA PUEBLO COLOTEPEC, 39220 COLOTEPEC, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , AGUAS ABAJO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL RÍO., lon:-99.20311199, lat:17.04677819}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 11885701.9 | 11857731.71 | 11857731.71 | 11857731.71 | 10444473.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-070-19, contratista:MARIO ALARCON SANTOS, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.016499834E7, importe_modificado:1.016499834E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1608911/proyecto_PROCESO, 1608911/proyecto_INICIO, 1608911/proyecto_PROCESO, 1608911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608965 | Proyecto de inversión | 11571998.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810659.47, modificado:1810659.47}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3963189.22, modificado:3963189.22}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5798149.4, modificado:5798149.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA - 226773 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 226773 | S | 1542 | 1699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA LA UNIÓN CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA CAPTACIÓN PARA LA LOCALIDAD ESTA UBICADA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN PARTIENDO DESDE EL ZAPOTE., lon:-101.89859244, lat:17.94743849}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 11571998.09 | 11571998.09 | 11571998.09 | 11571998.09 | 10696832.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-066-19, contratista:JACIEL MENDOZA MERAZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.991545234E7, importe_modificado:1.991545234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608965/proyecto_INICIO, 1608965/proyecto_PROCESO, 1608965/proyecto_FIN, 1608965/proyecto_INICIO, 1608965/proyecto_FIN, 1608965/proyecto_PROCESO, 1608965/proyecto_INICIO, 1608965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608983 | Proyecto de inversión | 6971432.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6971432.95, modificado:6971432.95}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA - 226958 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 226958 | S | 2251 | 2017 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA TECOANAPA, 39270 TECOANAPA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES 5 DE FEBRERO 3A 5 DE MAYO E IGNACI, lon:-99.26275939, lat:16.98854227}} | 2019-09-02 | 2019-12-10 | 6971432.95 | 6971432.95 | 6971432.95 | 6971432.95 | 6023531.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-027-19, contratista:MARISTEL OCAMPO MOLINA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6807123.08, importe_modificado:6807123.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608983/proyecto_INICIO, 1608983/proyecto_PROCESO, 1608983/proyecto_FIN, 1608983/proyecto_PROCESO, 1608983/proyecto_FIN, 1608983/proyecto_INICIO, 1608983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609271 | Proyecto de inversión | 1509412.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754706.44, modificado:754706.44}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754706.44, modificado:754706.44}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN - 231760 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 231760 | S | 415 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:PUEBLO ARROYO GRANDE, 40715 ARROYO GRANDE, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD A 1300 METROS APROXIMADAMENTE., lon:-100.87643831, lat:18.31795829}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 1509412.88 | 1509412.88 | 1509412.88 | 1509412.88 | 1258046.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-024-I, contratista:AL ARQUITECTURA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRER, monto:2974883.83, importe_modificado:2974883.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1609271/proyecto_INICIO, 1609271/proyecto_FIN, 1609271/proyecto_PROCESO, 1609271/proyecto_INICIO, 1609271/proyecto_PROCESO, 1609271/proyecto_INICIO, 1609271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609417 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUZ DE OCOTE YERBASANTA EL JILGUERO - 235395 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 235395 | S | 65 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO CRUZ DE OCOTE - EL JILGUERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 000 PUEBLO YERBA SANTA, 39130 YERBA SANTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN , lon:-99.96740425, lat:17.51409115}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1399999.36 | 1399999.36 | 1399999.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/125/0/2019, contratista:ZISSA, DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1399999.36, importe_modificado:1399999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1609417/proyecto_PROCESO, 1609417/proyecto_INICIO, 1609417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611256 | Proyecto de inversión | 1861780.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365024.67, modificado:365024.67}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:379687.69, modificado:379687.69}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117068.54, modificado:1117068.54}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NANCHE DULCE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA SEGUNDA ETAPA - 277769 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 277769 | S | 203 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO NANCHE DULCE, 40138 NANCHE DULCE, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ MELCHOR OCAMPO, lon:-99.30545305, lat:18.21484193}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 1861780.9 | 1861780.9 | 1861780.9 | 1861780.9 | 1072209.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-065-19, contratista:INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4413108.13, importe_modificado:4413108.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} | {1611256/proyecto_INICIO, 1611256/proyecto_PROCESO, 1611256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612656 | Proyecto de inversión | 887576.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887576.19, modificado:887576.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR EL MIRADOR COLONIA HERMENGILDO GALEANA - 159345 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159345 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:74.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR EL MIRADOR 48 INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ANDADOR EL MIRADOR COLONIA HERMENEGILDO GALEANA PAR, lon:-99.83898755, lat:16.85592913}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 887576.19 | 887576.19 | 192525.54 | 192525.54 | 192525.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/112-2019/AD, contratista:GC CANCER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:887576.19, importe_modificado:887576.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1612656/proyecto_INICIO, 1612656/proyecto_PROCESO, 1612656/proyecto_INICIO, 1612656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612753 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DIAMANTE COLONIA JARDÍN AZTECA - 159618 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159618 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:57.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR DIAMANTE 47 A INTERIOR SN COLONIA JARDÍN AZTECA, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AHUEHUETES Y ANDADOR AMATISTA, ANDADOR ESMERALDA ANDADOR DIAMANTE COLONIA JARDÍN AZTECA POR LA CARRETERA , lon:-99.95184798, lat:16.89142413}} | 2019-07-27 | 2019-10-24 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/138-2019/AD, contratista:DONJUAN GOMEZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1612753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613389 | Proyecto de inversión | 942855.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942855.85, modificado:942855.85}} | CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLORIDA , DE LA COL. AVIACION, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT - 161650 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 161650 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE FLORIDA COLONIA AVIACIÓN, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE FLORIDA COLONIA AVIACION, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO, lon:-98.5828493, lat:17.53505037}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1613389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614503 | Proyecto de inversión | 401397.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401397.33, modificado:401397.73}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NERI VELA COLONIA RUIZ MASSIEU - 164905 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164905 | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NERI VELA 3 COLONIA FRANCISCO RUIZ MASSIEU, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NERI VELA Y CALLE GALO SOBERON Y PARRA, CALLE JUAN N ALVAREZ POR CALLE JUAN N ALVAREZ ANTES DE LA TIENDA DE VE, lon:-99.8451663, lat:16.8941937}} | 2019-08-11 | 2019-10-09 | 401397.73 | 401397.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/210-2019/AD, contratista:EFRAIN ALARCON CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:401397.73, importe_modificado:401397.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1614503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615023 | Proyecto de inversión | 1925661.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925661.59, modificado:1925661.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COPACABANA POBLADO LA POZA - 166935 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 166935 | S | 68 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COPACABANA 43 INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE BOULEVARD DE LAS NACIONES Y VIADUCTO DIAMANTE, AVENIDA DE LOS TAMARINDOS BOULEVARD DE LAS NACIONES RUMBO AL, lon:-99.79583663, lat:16.78296276}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1925661.59 | 1925661.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/325-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1925661.59, importe_modificado:1925661.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1615023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616052 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE POBLADO LAS MARÍAS - 172168 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 172168 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:124, direccion:CALLE SIN NOMBRE RUMBO A TELEBACHILLERATO INTERIOR SN PUEBLO VENTA VIEJA, 39922 LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO LAS MARIAS ENTRE XALTIANGUIS Y LA CALERA CAL, lon:-99.68134068, lat:17.05860028}} | 2019-08-12 | 2019-11-12 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/365-2019/AD, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION PS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1616052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617044 | Proyecto de inversión | 433351.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433351.21, modificado:433351.21}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 12EJN0490P CALLE RÍO BRAVO VISTA HERMOSA SAN JERÓNIMO DE JUAREZ GRO - 177982 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 177982 | S | 85 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA VISTA HERMOSA, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, LA OBRA SE UBICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CALLE RIO BRAVO COLO, lon:-100.47367051, lat:17.13957509}} | 2019-10-07 | 2019-11-16 | 433351.21 | 433351.21 | 433351.21 | 433351.21 | 433351.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/023/2019, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:433351.21, importe_modificado:433351.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1617044/proyecto_PROCESO, 1617044/proyecto_INICIO, 1617044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617128 | Proyecto de inversión | 315495.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315495.71, modificado:315495.71}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO GAVILAN - 178699 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178699 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1676.0, meta_modificada:1675.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:97, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COLONIA PROGRESO CERRO GAVILAN, 00000 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE DE LA COMUNIDAD PASAS POR LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA HACIENDA TRES CRUCES POR , lon:-98.90559672, lat:17.05415889}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 315495.71 | 315495.71 | 315495.71 | 315495.71 | 315495.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:315495.71, importe_modificado:315495.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1675.79}} | {1617128/proyecto_INICIO, 1617128/proyecto_FIN, 1617128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617189 | Proyecto de inversión | 1188259.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188259.49, modificado:1188259.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL POBLADO EL PEDREGOSO - 179174 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 179174 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 13 S INTERIOR SN PUEBLO PEDREGOSO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FEBRONIO DÍAZ FIGUEROA, CALLE DOS CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL PEDREGOSO SUBIEND, lon:-99.95764814, lat:16.91979616}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1188259.49 | 1188259.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/288-2019/AD, contratista:RAFAEL SANCHEZ TEXTA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1188259.49, importe_modificado:1188259.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617203 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, COLONIA LOMA BONITA, TECPAN DE GALEANA - 179277 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 179277 | S | 57 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMA BONITA, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO CAMINO A SANTA MARIA CAMINO A SANTA MARIA COLONIA LOMA BONITA EN TECPAN DE GALEANA, lon:-100.62002502, lat:17.22648959}} | 2019-07-13 | 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617448 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO PLAYONES DE SAN ISIDRO - 180607 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 180607 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:140, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAYONES DE SAN ISIDRO, 39903 PLAYONES DE SAN ISIDRO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUBÉN FIGUEROA Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PLAYONES DE SAN ISIDRO ENTRE LA CALLE RUBÉ, lon:-99.75991288, lat:16.89510816}} | 2019-09-08 | 2019-12-06 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/368-2019/AD, contratista:GRUPO DAICMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617583 | Proyecto de inversión | 439221.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439221.7, modificado:439221.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO LA GUADALUPE EN TEPECOACUILCO - 181312 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 181312 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLEJON NICOLAS BRAVO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE CENTRO AL LLEVAR A TEPECOACUILCO POR LA ENTRADA , lon:-99.4628786, lat:18.2908499}} | 2019-08-09 | 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1617583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618125 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN ESC PRIM ISRAEL NOGUEDA OTERO COLONIA FUERZA AÉREA - 184180 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 184180 | S | 0 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:171.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMPERADOR MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA FUERZA AÉREA, 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUATRO DE ENERO Y , CALLE RAFAEL ARIZA CALLE EMPERADOR MOCTEZUMA COLONIA FUERZA AÉREA POR LA AVENIDA, lon:-99.99698102, lat:16.91586115}} | 2019-09-28 | 2019-12-26 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/431-2019/AD, contratista:INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA DAITA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.66}} | {1618125/proyecto_INICIO, 1618125/proyecto_FIN, 1618125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618446 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM JOSÉ AGUSTÍN MELGAR POBLADO AMATILLO - 186055 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 186055 | S | 348 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:61.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO AMATILLO, 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LOS LAVADEROS Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO AMATILLO FRENTE A LA CANCHA TECHADA CASI JUNTO A LA BOUTI, lon:-99.66601152, lat:16.8208938}} | 2019-10-04 | 2019-12-12 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-FAISM/445-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA DE CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1618446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618515 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESC PRIMARIA INDEPENDENCIA COLONIA BENITO JUÁREZ - 186319 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 186319 | S | 180 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA VIEJA A LAS CRUCES 10 S INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE BRECHA CENTRAL Y CALLE CONSUELO ROMÁN DE SALGADO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CALLE CENT, lon:-99.84361587, lat:16.88422775}} | 2019-09-14 | 2019-11-12 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/394-2019/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1618515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618519 | Proyecto de inversión | 2189772.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189772.67, modificado:2189772.67}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T 12DPB1153L - 186325 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186325 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:280.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA MACHO, 00000 LOMA MACHO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LA HACIENDA CAXITEPEC HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOMA MACHO., lon:-98.92424312, lat:17.04225554}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2189772.67 | 2189772.67 | 2189772.67 | 2189772.67 | 2189772.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2189772.67, importe_modificado:2189772.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.5}} | {1618519/proyecto_INICIO, 1618519/proyecto_FIN, 1618519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619010 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO EL CANTÓN - 188803 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 188803 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL CANTÓN ENTRE LA COMISARÍA Y LA TIENDA EL CANTÓN, lon:-99.59713501, lat:16.89464682}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/326-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA MOVITRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1619010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619687 | Proyecto de inversión | 1261726.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261726.85, modificado:1261726.85}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA AVENIDA NACIONAL ENTRE CALLES JUAN RUIZ DE ALARCON Y GOMEZ FARIAS COL CENTRO - 192447 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO | 192447 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON PUEBLO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE AVE NACIONAL, CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON LLEGANDO A TEPECOACUILCO BULEVA, lon:-99.46536727, lat:18.28393622}} | 2019-07-16 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1619687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401626837 | Proyecto de inversión | 690524.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690524.48, modificado:690524.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FLOR DE MAYO, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y GIRASOLES, ENTRE LA CALLE EL CALVARIO Y LA CALLE G - 228133 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 228133 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE MAYO COLONIA HUERTA LOS TAMARINDOS, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE GIRASOLES, CALLE NIÑOS HEROES SE ACCESA POR EL PERIFERICO PONIENTE A LA ALT, lon:-99.55363563, lat:18.36191427}} | 2019-08-26 | 2019-09-24 | 690524.46 | 690524.46 | 690524.46 | 690524.46 | 690524.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-24, contratista:MIGUEL ANGEL ESTRADA BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:690524.48, importe_modificado:690524.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}} | {1626837/proyecto_PROCESO, 1626837/proyecto_INICIO, 1626837/proyecto_FIN, 1626837/proyecto_PROCESO, 1626837/proyecto_FIN, 1626837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628979 | Proyecto de inversión | 754699.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754699.67, modificado:754699.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL RIO - 236500 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 236500 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:56, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DEL RÍO, 40987 SANTA CRUZ DEL RÍO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-TEPETIXTLA Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA SE LOCALIZA LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA A UN LADO DEL KINDER DE SANTA CRUZ, lon:-100.11992634, lat:17.16247843}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 0 | 541890.16 | 541890.16 | 541890.16 | 541890.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-018, contratista:MARCO ANTONIO SOTO NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:541890.16, importe_modificado:541890.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628979/proyecto_INICIO, 1628979/proyecto_FIN, 1628979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630218 | Proyecto de inversión | 429947.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429947.16, modificado:429947.16}} | CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA COL LOS TERREROS TEPECOACUILCO DE TRUJANO - 201179 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 201179 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE AVE NACIONAL Y CALLE CENTRO, CALLE COLONIA LOS TERREROS ENTRADA DE TEPECOACUILCO HACIA EL SUR KM 1, lon:-99.46490361, lat:18.27398719}} | 2019-07-14 | 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1630218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630820 | Proyecto de inversión | 226796.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226796.16, modificado:226796.16}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA LOS MAESTROS SAN JERONIMO DE JUAREZ GRO - 204480 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 204480 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA DEL MAESTRO, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE JAIME TORRES BODET, LA OBRA SE UBICA EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A UN COSTADO , lon:-100.47199609, lat:17.14418012}} | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 226796.16 | 226796.16 | 226796.16 | 226796.16 | 226796.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/040/2019, contratista:GAPMUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:226796.16, importe_modificado:226796.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1630820/proyecto_INICIO, 1630820/proyecto_PROCESO, 1630820/proyecto_INICIO, 1630820/proyecto_PROCESO, 1630820/proyecto_INICIO, 1630820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631142 | Proyecto de inversión | 287432.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287432.03, modificado:287432.03}} | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SIN NOMBRE DE LA COLONIA PASO DE IGUALA EN TEPECOACUILCO - 206354 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 206354 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE REDSAME PUEBLO PASO DE IGUALA, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETERA IGUALA HUITZUCO Y CALLE PASO IGUALA, CALLE ENTRADA UNO A TEPECOA SE VIENEN POR CARRETERA IGUALA HIUT, lon:-99.47025024, lat:18.29344263}} | 2019-09-13 | 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1631142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631281 | Proyecto de inversión | 1322874.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322874.15, modificado:1322874.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARACOL COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL - 207099 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 207099 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARACOL 2 S INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL, 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MONTE VERDE Y ANDADOR MONTE VERDE, CALLE PERLA CALLE CARACOL COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL PARTE A, lon:-99.8405465, lat:16.86337716}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 1322874.15 | 1322874.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/049-2019/AD, contratista:GENI CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1322874.15, importe_modificado:1322874.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1631281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632724 | Proyecto de inversión | 250193.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250193.07, modificado:250193.07}} | REHABILITACIONES DE CAMINO SACACOSECHAS HACIA EL PARAJE AGUACATITLAN EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN TEPECOACUILCO DE TRUJANO - 214187 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 214187 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.1, meta_modificada:305.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA PUEBLO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MARTIRES DE TLATELOLCO, CALLE JOSE GUADALUPE POSADAS CARRETERA RANCHO DEL CURA HUITZUCO TOMAM, lon:-99.45256599, lat:18.2885233}} | 2019-08-13 | 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1632724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633130 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RÍO PAPAGAYO COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO - 216277 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216277 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PAPAGAYO 10 A INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RÍO DE LAS GARZAS Y CALLE RÍO MARQUELIA, CALLE RÍO TLAPANECO CALLE RÍO PAPAGAYO COLONIA CIUDAD RENACIMI, lon:-99.82293043, lat:16.88478112}} | 2019-09-21 | 2019-12-19 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/408-2019/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1633130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633150 | Proyecto de inversión | 1772853.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772853.25, modificado:1772853.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HACIA EL PANTEÓN POBLADO PABLO GALEANA - 216329 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216329 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:CALLE HACIA LE PANTEÓN INTERIOR SN PUEBLO PABLO GALEANA, 39910 PABLO GALEANA (COACOYULAR), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA A LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO CHILPANCINGO, CALLE HACIA LE PANTEÓN DE, lon:-99.69547202, lat:17.14267608}} | 2019-08-24 | 2019-11-21 | 1772853.25 | 1772853.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/262-2019/AD, contratista:AGUA Y CONSTRUCCION DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1772853.25, importe_modificado:1772853.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1633150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633245 | Proyecto de inversión | 538031.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538031.1, modificado:538031.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FUERTE DE SAN DIEGO COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO - 216553 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216553 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FUERTE DE SAN DIEGO 28 INTERIOR SN COLONIA LAS JOYAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SARGENTO SALOMÓN Y CALLE EDMUNDO CATALÁN, AVENIDA JUAN N ALVAREZ BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA C, lon:-99.81880542, lat:16.90087943}} | 2019-07-27 | 2019-10-27 | 452982.09 | 452982.09 | 452982.09 | 452982.09 | 452982.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/126-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA M Y J S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:452982.09, importe_modificado:452982.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1633245/proyecto_INICIO, 1633245/proyecto_FIN, 1633245/proyecto_INICIO, 1633245/proyecto_FIN, 1633245/proyecto_PROCESO, 1633245/proyecto_FIN, 1633245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634910 | Proyecto de inversión | 276320.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276320.32, modificado:276320.32}} | CONTRUCCION DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA USO DOMESTICO - 223277 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 223277 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:RANCHERIA LAS CARRETAS, 40870 LAS CARRETAS, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE A 171.20 MTS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE LA RANCHERIA, lon:-101.56604827, lat:18.07732904}} | 2019-10-27 | 2019-11-14 | 276320.32 | 276320.32 | 276320.32 | 276320.32 | 276320.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69652, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:276320.32, importe_modificado:276320.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1634910/proyecto_PROCESO, 1634910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635434 | Proyecto de inversión | 1145181.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145181.86, modificado:1145181.86}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE RODRIGO RAMOS - 241125 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241125 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CALLE MIGUEL HDALGO PUEBLO HUAJINTEPEC, 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE RODRIGO RAMOS, SE ENCUENTRA EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES AVENIDA INDEPENDEN, lon:-98.23079038, lat:16.61122118}} | 2019-08-01 | 2019-09-03 | 1145181.85 | 1145181.85 | 1145181.85 | 1145181.45 | 1145181.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0084/2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1145181.85, importe_modificado:1145181.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {1635434/proyecto_INICIO, 1635434/proyecto_FIN, 1635434/proyecto_PROCESO, 1635434/proyecto_FIN, 1635434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635572 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL CECATI CIENTO OCHENTA Y CINCO COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO - 241334 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 241334 | S | 177 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:336.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE CASTRO 61 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CANAL DEL ARROYO Y CALLE ANTONIO I. DELGADO, ANDADOR HUICHOLES CALLE SILVESTRE CASTRO COLONIA CIUDAD, lon:-99.81863929, lat:16.89885199}} | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/402-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1635572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635613 | Proyecto de inversión | 1139095.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139095.1, modificado:1139095.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NO CIENTO TREINTA Y CINCO POBLADO COLONIA GUERRERO LOS HUAJES - 241391 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 241391 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:CALLE HACIA EL ARROYO INTERIOR SN PUEBLO COLONIA GUERRERO LOS HUAJES, 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA IGLESIA, CARRETERA AL POBLADO AGUA DE PERRO CALLE , lon:-99.6123152, lat:17.03989869}} | 2019-09-14 | 2019-12-12 | 1139095.11 | 1139095.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/391-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARQUISANIETO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1139095.11, importe_modificado:1139095.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1635613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636537 | Proyecto de inversión | 829481.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829481.8, modificado:829481.8}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACA-COSECHAS EN MARQUELIA GUERRERO - 242396 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA GUERRERO | 242396 | S | 100 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42000.0, meta_modificada:42000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO MARQUELIA - VARIOS CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 000 COLONIA PLAN DE AYALA, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE TERRACERIA PALMA QUEMADA Y TERRACERIA AMATE VALIADO, TERRACERIA CAMINO DEL PANTEON , lon:-98.81802557, lat:16.60015522}} | 2019-08-12 | 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75758, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:829481.8, importe_modificado:829481.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42000.0}} | {1636537/proyecto_INICIO, 1636537/proyecto_FIN, 1636537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637985 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GUEVARA ÁLVAREZ EN COLONIA PASO LIMONERO - 244133 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 244133 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AQUILÉS SERDÁN INTERIOR SN COLONIA PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AQUILÉS SERDÁN Y CALLE JOSEFÁ ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-99.81908803, lat:16.91417189}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/530-2019/AD, contratista:ALEXANDER CASTILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1637985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640208 | Proyecto de inversión | 341653.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341653.94, modificado:341653.94}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR SIN NOMBRE ENTRONQUE CON CALLE PEZ VELA COLONIA EXCAMPO DE TIRO - 246738 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 246738 | S | 130 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR SIN NOMBRE ENTRONQUE CON CALLE PEZ VELA 66 INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANTARRAYA Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE SIRENITA CALZADA PIE DE LA CUESTA C, lon:-99.94100146, lat:16.87998366}} | 2019-10-20 | 2019-12-30 | 341653.94 | 341653.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/494-2019/AD, contratista:IGA CONSTRUCTORA , INMOBILIARIA ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1030831.58, importe_modificado:1030831.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1640208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642166 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO NERI EN COLONIA MIRAMAR - 249385 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 249385 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO NERI INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EDUARDO NERI Y AVENIDA REVOLUCIÓN, AVENIDA DEL PALMAR SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO ENTRANDO P, lon:-99.95755074, lat:16.89962196}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/379-2019/AD, contratista:GRUPO FEISRI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1642166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644607 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VEINTICUATRO DE FEBRERO COLONIA VICENTE GUERRERO - 252196 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 252196 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:149.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RAYMUNDO SALINAS 14 A INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO MÉXICO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DE LAS CRUCES CALLE RAYMUNDO SALIN, lon:-99.84624036, lat:16.88162332}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/360-2019/AD, contratista:CODEMAZATL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1644607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645799 | Proyecto de inversión | 361777.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361777.14, modificado:361777.14}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA, GUERRERO. - 253324 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 253324 | S | 885 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO TLAPEHUALA CENTRO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BALTAZAR R LEYVA MANCILLA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LO CALIDAD DE TLAPEHUA, lon:-100.54141532, lat:18.23986316}} | 2019-09-23 | 2019-12-14 | 361777.14 | 361777.05 | 361777.05 | 361777.05 | 361777.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72667, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:361777.14, importe_modificado:361777.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:351.0}} | {1645799/proyecto_INICIO, 1645799/proyecto_PROCESO, 1645799/proyecto_FIN, 1645799/proyecto_PROCESO, 1645799/proyecto_FIN, 1645799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648359 | Proyecto de inversión | 1753000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753000.0, modificado:1753000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA MIGUEL DE LA MADRID - 257065 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 257065 | S | 76 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 6 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y , BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA MIGUEL DE LA MADRID. COLINDA CON CO, lon:-99.85183161, lat:16.8919752}} | 2019-09-01 | 2019-12-30 | 1753000 | 1753000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/469-2019/AD, contratista:AGED GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1753000.0, importe_modificado:1753000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1648359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650836 | Proyecto de inversión | 1400123.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400123.11, modificado:1400123.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC - 260231 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | 260231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:18, direccion:PUEBLO , 41127 CACAHUATEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , TRAMO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA IGLESIA A LA COMISARIA., lon:-98.96955876, lat:17.39762494}} | 2019-11-02 | 2019-12-16 | 1400123.11 | 1400123.11 | 1400123.11 | 1400123.11 | 1400123.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C024/2019, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1400123.11, importe_modificado:1400123.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.75}} | {1650836/proyecto_PROCESO, 1650836/proyecto_INICIO, 1650836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651335 | Proyecto de inversión | 1649201 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649201.0, modificado:1649201.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA VILLA DE LAS FLORES - 260928 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 260928 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 1 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE ROSAS, CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO COLONIA VILLA DE LAS FLORES , lon:-99.82879345, lat:16.92166188}} | 2019-11-02 | 2019-12-30 | 1649201 | 1649201 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/518-2019/AD, contratista:ASFALTOS Y ASOCIADOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1649201.0, importe_modificado:1649201.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1651335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652123 | Proyecto de inversión | 1550550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550550.0, modificado:1550550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ISOBÁRICA COLONIA ÁNGEL AGUIRRE RIVERO - 261921 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 261921 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ISOBARICA INTERIOR SN COLONIA ÁNGEL AGUIRRE, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MISSI Y CALLE JUAN SALGADO TENORIO, CARRETERA A PIE DE LA CUESTA COLONIA ÁNGEL AGUIRRE RIVERO. COLINDA CON C, lon:-99.94646361, lat:16.89496385}} | 2019-08-01 | 2019-12-30 | 1550550 | 1550550 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/291-2019/AD, contratista:CEIGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1550550.0, importe_modificado:1550550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1652123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652931 | Proyecto de inversión | 1007000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007000.0, modificado:1007000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE POBLADO SAN MARTÍN EL JOVERO - 262981 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262981 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTIN EL JOVERO, 39922 SAN MARTÍN EL JOVERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO SAN MARTIN EL JOVERO. PASANDO SABANILLAS Y ANTES DE , lon:-99.59317485, lat:17.10387102}} | 2019-09-01 | 2019-12-30 | 1007000 | 1007000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/245-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BARNU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1007000.0, importe_modificado:1007000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1652931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653764 | Proyecto de inversión | 1062619.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062619.85, modificado:1062619.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PINOS II ENTRONQUE CALLE PINOS - 285441 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 285441 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PINOS II COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PINOS I Y ANDADOR PINOS II, CALLE PINOS II COLONIA JARDÍN MANGOS CP. 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, lon:-99.95404719, lat:16.88444094}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1062619.85 | 1062619.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/461-2019/AD, contratista:ANTONIO MELO ROGEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1062619.85, importe_modificado:1062619.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1653764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657261 | Proyecto de inversión | 285159.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285159.87, modificado:285159.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO - 133353 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 133353 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN NICOLÁS, 41960 SAN NICOLÁS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CULTURA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CARITINO MALDONADO PEREZ CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, lon:-98.5226761, lat:16.41917736}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 285159.87 | 285159.87 | 285159.87 | 285159.87 | 285159.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-12250, contratista:SERCON XXI,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:285159.87, importe_modificado:285159.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.5}} | {1657261/proyecto_INICIO, 1657261/proyecto_PROCESO, 1657261/proyecto_FIN, 1657261/proyecto_INICIO, 1657261/proyecto_PROCESO, 1657261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 20 DE MARZO AL 28 DE JUNIO DEL 2019; FUE IMPOSIBLE CAMBIAR LAS FECHAS EN LA MATRIZ DEL FAIS PORQUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-16}} | {obs1: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190401657288 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE SIN NOMBRE - 133404 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 133404 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:97, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHO EL CARRIZO, 00000 EL CARRIZO (RANCHO DE FAUSTO MENDOZA), CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE EN EL RANCHO EL CARRIZO, lon:-98.57124253, lat:16.4727474}} | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-I3P-11817, contratista:CONSORCIO MODULOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.9}} | {1657288/proyecto_FIN, 1657288/proyecto_PROCESO, 1657288/proyecto_INICIO, 1657288/proyecto_FIN, 1657288/proyecto_INICIO, 1657288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 25 DE MARZO AL 28 DE JUNIO DEL 2019, FUE IMPOSIBLE MODIFICARLAS EN LA MATRIZ DEL FAIS POR UN ERROR EN EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657799 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE SIN NOMBRE HACIA EL CERRO - 134565 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 134565 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA COMALTEPEC, 41950 COMALTEPEC (COMAL), CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE HACIA EL CERRO, lon:-98.47025232, lat:16.579884}} | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-11815, contratista:CONSORCIO MODULOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.9}} | {1657799/proyecto_INICIO, 1657799/proyecto_PROCESO, 1657799/proyecto_INICIO, 1657799/proyecto_PROCESO, 1657799/proyecto_INICIO, 1657799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 20 DE JUNIO AL 26 DE JULIO, FUE IMPOSIBLE CAMBIARLAS EN LA MATRIZ DEL FAIS POR UN ERROR EN EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658075 | Proyecto de inversión | 1375500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375500.0, modificado:1375500.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN COLONIA SALINAS DE GORTARI - 267948 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 267948 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA SALINAS DE GORTARI, 39803 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES SOBRE LA CARRETERA SIGUI, lon:-99.80809991, lat:16.86694874}} | 2019-10-20 | 2019-12-31 | 1375500 | 1375500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/490-2019/AD, contratista:ALBEU CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1375500.0, importe_modificado:1375500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1658075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658561 | Proyecto de inversión | 44104.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44104.77, modificado:44104.77}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL BORDONAL - 268660 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268660 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:PUEBLO EL BORDONAL, 00000 EL BORDONAL, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.01845367, lat:16.9726862}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:44104.77, importe_modificado:44104.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658561/proyecto_FIN, 1658561/proyecto_PROCESO, 1658561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659684 | Proyecto de inversión | 3770287.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270287.82, modificado:2270287.82}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA MUNICIPIO DE ZITLALA - 270171 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270171 | S | 763 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TLALTEMPANAPA, 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTEMOC ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLES DE LA LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA EN EL MUNICIPIO DE ZIT, lon:-99.17741522, lat:17.73587114}} | 2019-10-14 | 2019-12-20 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO CAPASEG, contratista:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MZG850101QN1, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1659684/proyecto_FIN, 1659684/proyecto_PROCESO, 1659684/proyecto_INICIO, 1659684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661176 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAUREL COLONIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE - 143431 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143431 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL 30 INTERIOR SN COLONIA 19 DE NOVIEMBRE, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE DEL CONSEJO, CALLE JACARANDAS CALLE LAUREL DE LA COLONIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE SOBRE, lon:-99.81752719, lat:16.81458762}} | 2019-09-18 | 2019-10-22 | 850000 | 850000 | 493219.89 | 493219.89 | 493219.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/105-2019/AD, contratista:GRUPO MENPIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1661176/proyecto_PROCESO, 1661176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661186 | Proyecto de inversión | 291302.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291302.46, modificado:291302.46}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑO PERDIDO POBLADO LA POZA - 143455 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143455 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO 24 A INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE DEL FRAILE, CALLE HERMENEGILDO GALEANA CALLE NIÑO PERDIDO DEL POBLADO L, lon:-99.78930774, lat:16.78631278}} | 2019-09-18 | 2019-10-09 | 291302.46 | 291302.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/211-2019/AD, contratista:RENE RIVERA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:291302.46, importe_modificado:291302.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1661186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661237 | Proyecto de inversión | 1086720.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086720.5, modificado:1086720.5}} | CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN NICOLÁS, DE LA LOC. SAN PEDRO PETLACALA MPIO. DE TLAPA DE C - 272088 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 272088 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:14, direccion:CALLE SAN NICOLÁS PUEBLO SAN PEDRO PETLACALA, 41305 SAN PEDRO PETLACALA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE ZAPATA, CALLE SAN NICOLÁS DE LA LOC. SAN PEDRO PETLACALA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRER, lon:-98.67428312, lat:17.57961144}} | 2019-07-15 | 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1661237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661275 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR A DISTANCIA EMSAD VEINTIOCHO EN CUMBRES DE LLANO LARGO - 143679 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143679 | S | 240 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 9 A INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE DOS, CALLE PRINCIPAL ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL A LA ALTUR, lon:-99.83864325, lat:16.8282651}} | 2019-08-09 | 2019-10-07 | 500000 | 500000 | 186788.14 | 186788.14 | 186788.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/202-2019/AD, contratista:FILIMON SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1661275/proyecto_INICIO, 1661275/proyecto_PROCESO, 1661275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661733 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EN ESCUELA NABOR OJEDA CABELLERO EN COLONIA EL PORVENIR - 144883 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 144883 | S | 191 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL PUENTE 52 A INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL PUENTE Y CALLE PROGRESO, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUÉS SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE PROGRESO, lon:-99.81684317, lat:16.81908464}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/012-2019/AD, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES OTM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1661733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661970 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO DE LA LLAVE POBLADO SAN JOSÉ CACAHUATEPEC - 145423 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 145423 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:154, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CACAHUATEPEC, 39928 SAN JOSÉ CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y , POBLADO SAN JOSÉ CACAHUATEPEC EN CALLE PRINCIPAL PASA EL MERCADO Y RUMBO A LA C, lon:-99.68566986, lat:16.93027735}} | 2019-08-09 | 2019-10-07 | 500000 | 500000 | 213757.11 | 213757.11 | 213757.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/198-2019/AD, contratista:ANTONIO RAMIREZ SALMERON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1661970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662082 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ÁNGEL COL CINCO DE MAYO - 145724 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 145724 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE COYOACAN Y CALLE ATOTONILCO, CALLE TLACORAN BULEVAR LÁZARO CÁRDENAS RUMBO A LA CASETA DE COBRO COLONIA 5 DE MAYO PO, lon:-99.81774831, lat:16.87015939}} | 2019-07-28 | 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1662082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663087 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ELADIO PÉREZ RENDÓN COLONIA AMPL LUIS DONALDO COLOSIO - 148218 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 148218 | S | 161 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ELADIO PÉREZ RENDÓN 1 S INTERIOR SN COLONIA CIUDAD LUIS DONALDO COLOSIO, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOS Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE ELADIO PÉREZ RENDÓN COLONIA AMPLIACIÓN LUIS DONA, lon:-99.79974777, lat:16.80155096}} | 2019-07-25 | 2019-10-02 | 800000 | 800000 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/102-2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LINCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {1663087/proyecto_INICIO, 1663087/proyecto_PROCESO, 1663087/proyecto_FIN, 1663087/proyecto_INICIO, 1663087/proyecto_PROCESO, 1663087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663110 | Proyecto de inversión | 1000237.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000237.45, modificado:1000237.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA LA MISION EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 274485 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 274485 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LA MISIÓN, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA SUR Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA MISIÓN, lon:-98.7231846, lat:16.81155225}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1000237.45 | 1000237.45 | 1000237.45 | 100237.45 | 100237.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19097, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1000237.45, importe_modificado:1000237.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {1663110/proyecto_PROCESO, 1663110/proyecto_INICIO, 1663110/proyecto_FIN, 1663110/proyecto_INICIO, 1663110/proyecto_PROCESO, 1663110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664214 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MIRADOR DEL COLOSO - 150672 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150672 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.5, meta_modificada:94.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 16 INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y ANDADOR CAOBA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MIRADOR DEL COLO, lon:-99.82127399, lat:16.85108385}} | 2019-08-16 | 2019-11-13 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/216-2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION MAJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1664214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665273 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO TENIENTE JOSÉ AZUETZ - 152448 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152448 | S | 77 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:162, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TENIENTE JOSÉ AZUETA, 39922 TENIENTE JOSÉ AZUETA (RÍO PAPAGAYO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y , CALLE DE LA COMISARÍA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO TENIENTE JO, lon:-99.60512068, lat:16.77579932}} | 2019-08-25 | 2019-11-22 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/330-2019/AD, contratista:CONSTRUCCION RAYRING, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1665273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665606 | Proyecto de inversión | 1376010.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376010.95, modificado:1376010.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIERRA MADRE DEL SUR COLONIA APOLONIO CASTILLO - 153011 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 153011 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE DEL SUR 11 A INTERIOR SN COLONIA APOLONIO CASTILLO, 39813 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALFREDO CISNEROS Y CALLE RODOLFO NERI VELA, CALLE GRUTAS DE JUXTLAHUCA CALLE SIERRA MADRE , lon:-99.80789297, lat:16.85240062}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1376010.95 | 1376010.95 | 1222056.16 | 1222056.16 | 1222056.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/096-2019/AD, contratista:WHIG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1376010.95, importe_modificado:1376010.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {1665606/proyecto_INICIO, 1665606/proyecto_PROCESO, 1665606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665958 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PROGRESO COLONIA AMÍN ZARUR - 153646 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 153646 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:30.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR PROGRESO 32 A INTERIOR SN COLONIA AMIN ZARUR MENEZ, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE DEL TRABAJO ANDADOR PROGRESO DE LA COLONIA AMÍ, lon:-99.84800678, lat:16.89090754}} | 2019-08-24 | 2019-10-22 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/266-2019/AD, contratista:COCIHE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1665958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666070 | Proyecto de inversión | 137686.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137686.66, modificado:137686.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE RIVAPALACIO CALLE HACIENDA SAN JUAN CASITAS EL QUEMADO - 153840 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 153840 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.38, meta_modificada:61.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA SAN JUAN 34 INTERIOR SN COLONIA EL QUEMADO, 39901 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REAL HACIENDA Y CALLE HACIENDA EL ROSARIO, CALLE HACIENDA SAN GABRIEL CARRETERA ACAPULCO CHILPO UNIDAD, lon:-99.8124411, lat:16.9237387}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 137686.66 | 137686.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/087-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:137686.66, importe_modificado:137686.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1666070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666595 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA LA SABANA - 154677 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154677 | S | 94 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 35 INTERIOR SN COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN, ANDADOR RÍO DE LA SABANA CALLE FRANCISCO I. M, lon:-99.82019531, lat:16.88208703}} | 2019-08-05 | 2019-11-02 | 1500000 | 1500000 | 631781.34 | 631781.34 | 631781.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/178-2019/AD, contratista:MARIA ELVA LUCENA VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1666595/proyecto_PROCESO, 1666595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667014 | Proyecto de inversión | 527489.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527489.06, modificado:527489.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR ANTONIA NAVA DE CATALÁN COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO - 155397 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 155397 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:70.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIA NAVA DE CATALÁN 5 S INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA CIRCUITO INTERIOR Y CALLE FUERTE DE SAN DIEGO, CALLE JULIÁN BALNCO CALLE ANTONIA NAVA DE CAT, lon:-99.81772701, lat:16.89861588}} | 2019-07-28 | 2019-10-05 | 527489.06 | 527489.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/165-2019/AD, contratista:GRUPO FONYMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:527489.06, importe_modificado:527489.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1667014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667205 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN CALLE BALTZAR LEYVA COL VALLE DE LAS FLORES - 155711 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 155711 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BALTAZAR LEYVA MANCILLA Y UNIVERSIDAD 9 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS FLORES, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE CANADA, CALLE VALLE DE LAS FLORES CARRETERA NACIONAL , lon:-99.95961763, lat:16.90063561}} | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/121-2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD SALGAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {1667205/proyecto_INICIO, 1667205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668213 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CBTA NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO EN POBLADO PIEDRA IMÁN - 281702 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 281702 | S | 150 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:421.0, meta_modificada:439.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, direccion:PUEBLO PIEDRA IMÁN, 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO PIEDRA IMÁN KILOMETRO CUARENTA Y DOS, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA SUBIENDO POR EL CAMINO QUE CONDUC, lon:-99.78339125, lat:17.07713274}} | 2019-09-28 | 2019-12-26 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/059-2019/AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1668213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668403 | Proyecto de inversión | 1626804.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:380152.53, modificado:380152.53}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246651.54, modificado:1246651.54}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS TRAMO VILLA DE GUADALUPE- TLAIXCOATIPAN EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERR - 282207 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | FI CONSTRUCCIONES SA DE CV | 282207 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO TLAIXCOATIPAN - VILLA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO , 41120 TLAIXCOATIPAN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , TRAMO PARA COMUNICAR AL POBLADO DE VILLA DE GUADALUPE., lon:-99.01609556, lat:17.4224348}} | 2019-11-26 | 2019-12-25 | 1626804.07 | 1626804.07 | 1626804.07 | 1626804.07 | 1626804.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C034/2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1626804.07, importe_modificado:1626804.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1668403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668561 | Proyecto de inversión | 180617.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180617.42, modificado:180617.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GRAL GUADALUPE VICTORIA COLONIA VISTA HERMOSA - 282591 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE O BRAS PÚBLICAS | 282591 | S | 255 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE JUNIO 12 S INTERIOR SN COLONIA LA SIERRITA, 39925 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 21 DE JUNIO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE MÁRTIRES DE CANANEA ESCUELA PRIMARIA GRAL. GUADALUPE VI, lon:-99.86039899, lat:16.87938684}} | 2019-08-05 | 2019-10-10 | 180617.42 | 180617.42 | 180617.42 | 180617.42 | 180617.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/176-2019/AD, contratista:IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:180617.42, importe_modificado:180617.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1668561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680246 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POB LAS PAROTAS - 288547 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288547 | S | 157 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRENTE A LA IGLESIA, CALLE RÍO PAPAGAYO FRENTE A LA IGLESIA AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.62421244, lat:16.91174854}} | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/557-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680320 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN N ÁLVAREZ POBLADO KILÓMETRO TREINTA - 288730 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288730 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE JUAN N. ÁLVAREZ 15 INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ÁLVAREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO C, lon:-99.78196724, lat:16.99443504}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/563-2019/AD, contratista:INNOVA Y TRANSFORMA ALTER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680325 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESÚS CRUZ CHUPIN POBLADO LLANO LARGO - 288747 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288747 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS CRUZ CHUPIN 8 S INTERIOR SN PUEBLO LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CALLE ANALCO, CALLE BENITO JUAREZ CALLE JESÚS CRUZ CHUPIN POBLADO LLANO LARGO ENTRAR, lon:-99.80974987, lat:16.82415159}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/588-2019/AD, contratista:MARIA ELVA LUCENA VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680945 | Proyecto de inversión | 716018.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716018.75, modificado:716018.75}} | RASTREO DE CAMINOS RURALES DE LA LOC. DE PLAN DE ZACATEPEC MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. - 290138 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 290138 | S | 285 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:16, direccion:PUEBLO PLAN DE ZACATEPEC, 00000 PLAN DE ZACATEPEC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LOC. DE PLAN DE ZACATEPEC MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.48537519, lat:17.37467609}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1680945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683474 | Proyecto de inversión | 259879.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259879.4, modificado:259879.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MARAVILLAS EN EL BARRIO DE EL PARAISO, DE LA LOCALIDAD DE OLINALÁ; MUNICIPIO DE OLINALÁ; GRO. - 295453 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 295453 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MARAVILLAS AMPLIACION EL PARAISO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE MARAVILLAS Y , CALLE MARAVILLAS BARRIO DE EL PARAISO; C.P. 41000; LOCALIDAD DE OLINALÁ; MUNICIPIO DE OLINALÁ GUERRERO., lon:-98.74099663, lat:17.77212029}} | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 259879.4 | 259879.4 | 259879.4 | 259879.4 | 259879.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-004-2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:259879.4, importe_modificado:259879.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1683474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683591 | Proyecto de inversión | 1337302.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337302.22, modificado:1337302.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. DE AYOTZINAPA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. - 295707 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 295707 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:PUEBLO AYOTZINAPA, 41310 AYOTZINAPA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LOC. DE AYOTZINAPA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.76345379, lat:17.55674868}} | 2019-09-16 | 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1683591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683798 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | AMPLIACIÓN DE LINEAS DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE S/N DE LA COL. CRUZ GRANDE ANEXO DE CHIEPETEPEC MPIO. DE TLAPA D - 296082 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 296082 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:10, direccion:PUEBLO CHIEPETEPEC, 41310 CHIEPETEPEC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE SN DE LA COL. CRUZ GRANDE ANEXO DE CHIEPETEPEC MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.73202684, lat:17.56365504}} | 2019-10-29 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1683798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691352 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | 1RA. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHLPANCINGO II (CREA), EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-326-2019 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 7911794.15 | 7911794.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691553 | Proyecto de inversión | 3782786.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3782786.55, modificado:3782786.55}} | REHABILITACIÓN DE LA CRUZ ROJA DIAMANTE EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-350-2019 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 3782786.55 | 3782786.55 | 3782786.55 | 1105273.54 | 1105273.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691579 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL, EN LA LOCALIDAD DE METLAPIL, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-303-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:125, direccion:El Metlapil, Gro., México, lon:-99.7492213, lat:16.8424167}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 233949.58 | 233949.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691611 | Proyecto de inversión | 426919 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426919.0, modificado:426919.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COL. MIGUEL TERRAZAS, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-353-2019 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 426919 | 426919 | 426919 | 124846.9 | 124846.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691631 | Proyecto de inversión | 558521.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558521.4, modificado:558521.4}} | 2DA. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE EN CHILPANCINGO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-291-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 558521.4 | 558521.4 | 558521.4 | 163332.31 | 163332.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691831 | Proyecto de inversión | 1096572.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096572.08, modificado:1096572.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE OMETEPEC, | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-335-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 1096572.08 | 1096572.08 | 1096572.08 | 320678.22 | 320678.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691853 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO, PLANTEL AYUTLA, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-248-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ayutla de los Libres, Gro., México, lon:-99.0930528, lat:16.9658305}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 508235.29 | 508235.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691860 | Proyecto de inversión | 890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:890000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-282-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 890000 | 890000 | 890000 | 260268.91 | 260268.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692304 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE CCT 12EPR0682V, EN EL MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | 173 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6281014, lat:17.2237303}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1238707.92 | 1238707.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693525 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DEL PARQUE ZOOLOGICO ZOOCHILPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | SEMAREN GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 97184 | N | 0 | 0 | 273106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cda. de Arturo Martínez Adame 3, Sta Cruz, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.506612, lat:17.5546853}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 2996874.18 | 2996874.18 | 2996874.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN PROYECTO DE INVERSIÓN NO SE ENCUENTRA NINGUNA CLASIFICACIÓN DE MEDIO AMBIENTE O DE GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL ÁREAS DE ZOOLÓGICO, trimestre:4.0, usuario:sergioapontec, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:Asignar una clasificación distinta de otros, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}}
2019 | 4 | GRO190401693626 | Proyecto de inversión | 1998831.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998831.98, modificado:1998831.98}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE PREESCOLARES DE LA ZONA 044, EN LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO, EN EL MPIO. DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | 228 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-10-28 | 2019-12-30 | 1998831.98 | 1998831.98 | 1998831.98 | 634923.1 | 634923.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401693885 | Proyecto de inversión | 2742492.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742492.31, modificado:2742492.31}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE LA COMUNIDAD DE ZIRANDARO, MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 682019 | N | 0 | 0 | 3254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.2, meta_modificada:1276.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Dr. Ignacio Chávez, Zirándaro, Gro., México, lon:-100.9796977, lat:18.47641388}} | 2019-12-07 | 2020-03-02 | 2742492.31 | 2742492.31 | 2742492.31 | 2468243.08 | 2468243.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.58}} | {1693885/proyecto_PROCESO, 1693885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696413 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP EMILIANO ZAPATA CCT 12EPR0830N DE LA LOCALIDAD DE ISLALTEPEC (LAS PAROTAS) MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 155 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:PRINCIPAL SN, ISLALTEPEC (LAS PAROTAS) MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-98.84055777, lat:16.57901253}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696415 | Proyecto de inversión | 520700.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520700.47, modificado:520700.47}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS NICOLAS BRAVO CCT 12DTV0081B DE LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 157 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE MOISES H. VELLEGAS SN, ACAHUIZOTLA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.46869488, lat:17.36233659}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 520700.47 | 520700.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696416 | Proyecto de inversión | 93121.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93121.43, modificado:93121.43}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI CARLOS DARWIN CCT 12DCC0863Z DE LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 158 | S | 11 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:40, direccion:JUNTO A LA PRIMARIA, EL TAMARINDO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.09649928, lat:17.01284015}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 93121.43 | 93121.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696422 | Proyecto de inversión | 61178.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61178.1, modificado:61178.1}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ CCT 12DJN0314L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 164 | S | 67 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 2 ARROYOS MZ. 3. LT. 20 SECTOR 2 ENTRE CALLE DOS ARROS Y CALLE LAS COMPUERTAS CERCA DE LA SEC. 8, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83016885, lat:16.89608803}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 61178.1 | 61178.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696425 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP INFORME PRESIDENCIAL CCT 12DPR0424H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 167 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA Y QUEBRADA CENTRO, COLONIA CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.91321452, lat:16.84795591}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696426 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN TLACHICHINOLAPA CCT 12DJN0687A DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 168 | S | 117 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion: CARRETERA TLAPA MARQUELIA SN ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE LA PALMA, COLONIA SANTA ANITA, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.58855985, lat:17.53572127}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696438 | Proyecto de inversión | 227980.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227980.95, modificado:227980.95}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN JN JOSE MA ROA BARCENAS CCT 12DJN0260Y DE LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 180 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:CALLE COTZALZIN NUM. 1 ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAHUTEMOC COLONIA , LAS VIGAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.22665569, lat:16.76407583}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 227980.95 | 227980.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696440 | Proyecto de inversión | 106433.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106433.64, modificado:106433.64}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS MARIANO ESCOBEDO CCT 12DTV0122L DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 182 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO ZACANGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.06024497, lat:18.21274392}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 106433.64 | 106433.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696442 | Proyecto de inversión | 49110.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49110.03, modificado:49110.03}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 12DCC1149U DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 184 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , COPALILLO GRO., lon:-99.03640444, lat:18.03999669}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 49110.03 | 49110.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696443 | Proyecto de inversión | 98220.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98220.06, modificado:98220.06}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN JN JOSE NARCISO ROVIROSA CCT 12DJN0565Q DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 185 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:A UN COSTADO DEL CANAL, EL PORVENIR MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO., lon:-99.19500181, lat:16.77744176}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 98220.06 | 98220.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696454 | Proyecto de inversión | 1815575.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815575.76, modificado:1815575.76}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL TAXCO EL VIEJO CCT 12ECB0090E DE LA LOCALIDAD DE TAXCO EL VIEJO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-013 | S | 73 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:AVENIDA SAN JUAN BAUTISTA SN, TAXCO EL VIEJO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.5825, lat:18.47944444}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1815575.76 | 1815575.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696463 | Proyecto de inversión | 604526.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604526.75, modificado:604526.75}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL PROFR. RAFAEL RAMIREZ CCT 12DNL0003G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-025 | S | 127 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV. ENCINOS 3, JARDINES DEL SUR, 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 604526.75 | 604526.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696520 | Proyecto de inversión | 346659.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346659.94, modificado:346659.94}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP GENERAL ANTONIO A GUERRERO CCT 12DPR2945C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 017 | S | 286 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES NUM. 13 ENTRE CALLE NO Y CALLE NO, COLONIA , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.4952886, lat:17.55162756}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 346659.94 | 346659.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696530 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST BENITO JUAREZ GARCIA CCT 12DST0013R DE LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 027 | S | 212 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CRUZ GRANDE-AYUTLA SN A UN COSTADO DEL CAMPO DE LA SECUNDARIA, COLONIA AMADO NERVO, CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO., lon:-99.12782139, lat:16.7308945}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696544 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP AQUILES SERDAN CCT 12DPR2196R DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 041 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GUTIERREZ EFREN 171 NUM. ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE N UNIDAS COLONIA LAS PALMAS, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.41781041, lat:18.46281721}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697374 | Proyecto de inversión | 16250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.625E7, modificado:1.430925262E7}} | SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PANTITLÁN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ 2DA. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FR-2019 | N | 0 | 0 | 2774 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:Pantitlán, Gro., México, lon:-99.1149921, lat:17.6430353}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 14309252.62 | 14309252.62 | 9865322.35 | 9865322.35 | 9865322.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-021-19, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS ANGAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7317301.24, importe_modificado:9139309.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1697374/proyecto_PROCESO, 1697374/proyecto_INICIO, 1697374/proyecto_PROCESO, 1697374/proyecto_INICIO, 1697374/proyecto_PROCESO, 1697374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697577 | Proyecto de inversión | 13578412.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4317040.78, modificado:4317040.78}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:500000.0, modificado:5000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8761372.15, modificado:9356253.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS CONSTITUCIÓN BUENA VISTA SANTA ANITA Y CALTITLAN PRIMERA ETAPA EN TLAPA MPIO - 90555 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 90555 | S | 24687 | 22288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ÁNGEL PERÉZ COLONIA CALTITLÁN, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CARRANZA, CALLE AEROPUERTO ENTRE LAS CALLES ÁNGEL PÉREZ FRANCISCO I MADERO CARRANZA Y AEROPUERTO, lon:-98.58130985, lat:17.53372481}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 18634081.56 | 18513583.1 | 18513583.1 | 18513583.1 | 18205348.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-026-19, contratista:ALMACO MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6672784.97, importe_modificado:6672784.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-017-19, contratista:FLOR DEL CARMEN BAUTISTA GODÍNEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6530030.62, importe_modificado:6530030.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697577/proyecto_FIN, 1697577/proyecto_INICIO, 1697577/proyecto_PROCESO, 1697577/proyecto_INICIO, 1697577/proyecto_PROCESO, 1697577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697625 | Adquisición | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Adquisición uniformes. Brindar uniformes distintivo para que los elementos sean identificados por la sociedad, con las insignias que simbolizan la autoridad que le confiere el pueblo y el estado, dando una buena imagen a la sociedad para generar confianza y seguridad disminuyendo así el indice delictivo. | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 11916 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Xochistlahuaca, Guerrero, Mexico, lon:-98.2420878, lat:16.7918475}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 129456 | 129456 | 129456 | 129456 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697692 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Circuito alimentador a edificios. Centro Regional de Educación Superior de la Zona Centro, Campus Zumpango. | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM SUPERIOR 2019-7 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Guerrero, México, lon:-99.52136993, lat:17.62970768}} | 2019-12-16 | 2020-03-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697781 | Adquisición | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Gestión de material eléctrico y de mantenimiento | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | ayuntamiento | 12917 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Xochistlahuaca, Guerrero, Mexico, lon:-98.2420878, lat:16.7918475}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697852 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Adecuación, equipamiento de modulo sanitario para personas de todo género y con discapacidad. Escuela Superior de Medicina | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | PIEE 2019-2 | N | 0 | 0 | 1474 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Solidaridad, Alta Progreso, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8860196, lat:16.8726265}} | 2019-12-23 | 2020-03-31 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698548 | Proyecto de inversión | 1073430.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073430.42, modificado:1073430.42}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MIRAMAR EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-PTAR-2019 | N | 0 | 0 | 763 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Miramar, Las Playas, 39390 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9030034, lat:16.8334676}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 1068931.56 | 1070920.1 | 1068931.56 | 1068931.56 | 693978.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-PTAR-2019-026-I, contratista:PÍAS PROYECTOS EN INGENIERÍA AGUA Y SANEAMIENTO, S.C., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1070920.1, importe_modificado:1070920.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} | {1698548/proyecto_FIN, 1698548/proyecto_INICIO, 1698548/proyecto_PROCESO, 1698548/proyecto_INICIO, 1698548/proyecto_PROCESO, 1698548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698555 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | CURSOS Y TALLERES (ESCUELA DEL AGUA) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Universal, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4999194, lat:17.5430821}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO ES PARA CANCELAR, EL SISTEMA NO PERMITE LA CANCELACIÓN, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO ES PARA CANCELAR, EL SISTEMA NO PERMITE LA CANCELACIÓN, ES POR ESO QUE CAPTURARON EN CERO (0) LOS MOMENTOS CONTABLES, AVANCE FISICO EN CERO, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}, obs3: {observación:ESTE PROYECTO ES PARA CANCELAR, EL SISTEMA NO PERMITE LA CANCELACIÓN, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio), trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio), trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio), trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio), trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:SE REGRESA CONFORME A LO SOLICITADO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs6: {observación:SE REGRESA CONFORME A LO SOLICITADO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs7: {observación:SE REGRESA CONFORME A LO SOLICITADO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs8: {observación:SE REGRESA CONFORME A LO SOLICITADO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs9: {observación:EL SISTEMA NO PERMITE LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO, MOTIVO POR EL CUAL SE VALIDA PARA EFECTOS DE ICI., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}}
2019 | 4 | GRO190401698676 | Proyecto de inversión | 165274.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165274.02, modificado:165274.02}} | DOTACION DE MOBILIARIO EP ANDRES QUINTANA CCT: 12DPR2962T DE LA LOCALIDAD DE OLINALÁ, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 194 | S | 166 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Del Pípila 15, El Paraiso, Olinalá, Gro., México, lon:-98.7403965, lat:17.77729525}} | 2019-12-26 | 2020-08-21 | 165274.02 | 165274.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698700 | Proyecto de inversión | 248783.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248783.8, modificado:248783.8}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIXTECAPA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 693 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 248783.8 | 248783.8 | 248783.8 | 248783.8 | 195197.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698706 | Proyecto de inversión | 547810.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547810.71, modificado:547810.71}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 3944 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:NEJAPA CHILAPA DE ALVAREZ Guerrero, lon:-99.146944, lat:17.613333}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 545514.77 | 545514.77 | 545514.77 | 545514.77 | 391523.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698711 | Proyecto de inversión | 548628.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548628.82, modificado:548628.82}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 30 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 6301 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:KILÓMETRO 30 ACAPULCO DE JUAREZ Guerrero, lon:-99.781944, lat:16.996667}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 546329.45 | 546329.46 | 546329.46 | 546329.46 | 431658.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO16160300743215 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1346153.85}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Nokhun Yaa Cct: 12dcc0579d De La Localidad De La Angostura, Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-043 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Domicilio Conocido, Loc. La Angostura , lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-29 | 2016-09-01 | 961538.46 | 961538.46 | 682199.24 | 682199.24 | 682199.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.75}} | {846776/proyecto_PROCESO, 846776/proyecto_FIN, 846776/proyecto_INICIO, 846776/proyecto_FIN, 846776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16160300743432 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:841346.16}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Heroes Mexicanos Cct: 12dpb0331r De La Localidad De Cuatzoquitengo, Municipio Malinaltepec, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-114 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Domicilio Conocido Loc. Cuatzoquitengo, Malinaltepec Guerrero, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-17 | 2016-08-01 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {847008/proyecto_INICIO, 847008/proyecto_PROCESO, 847008/proyecto_INICIO, 847008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16170100849793 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Fernando Montes De Oca Cct: 12dpb0113d De La Localidad De Junta De Arroyo Grande, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-253 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOC. JUNTA DE ARROYO GRANDE, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-10-27 | 2017-01-01 | 961538.46 | 961538.46 | 837618.26 | 837618.26 | 837618.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {958151/proyecto_INICIO, 958151/proyecto_PROCESO, 958151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16170100849842 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1250000.0}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Cuauhtemoc Cct: 12dpb0880v De La Localidad De Cabeza De Arroyo Caballo (Arroyo Caballo), Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-271 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOC. CABEZA DE ARROYO CABALLO (ARROYO CABALLO), lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 961538.46 | 961538.46 | 832440.95 | 832440.95 | 832440.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {958203/proyecto_PROCESO, 958203/proyecto_INICIO, 958203/proyecto_PROCESO, 958203/proyecto_INICIO, 958203/proyecto_PROCESO, 958203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16170200885833 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:2403846.15}} | Rehabilitacion De Edificio Educativo En: J.N. General Luis Donaldo Colosio Murrieta Cct: 12djn5978y De La Localidad De Huycantenango, Municipio De Jose Joaquin De Herrera, Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-308 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN , HUEYCANTENANGO MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2017-03-09 | 2017-08-01 | 841346.15 | 841346.15 | 484599.83 | 484599.83 | 484599.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.01}} | {996428/proyecto_INICIO, 996428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201095676 | Proyecto de inversión | 129531.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129531.07, modificado:129531.07}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Las Fraguas Camino Sacacosechas - 127257 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 127257 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO SACACOSECHA PUEBLO LAS FRAGUAS, 40605 LAS FRAGUAS, TLAPEHUALA GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS FRAGUAS, lon:-100.4893484, lat:18.26222326}} | 2018-07-09 | 2018-08-18 | 129531.07 | 129530.66 | 129530.66 | 129530.66 | 129530.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:129531.07, importe_modificado:129531.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1234057/proyecto_INICIO, 1234057/proyecto_PROCESO, 1234057/proyecto_FIN, 1234057/proyecto_PROCESO, 1234057/proyecto_INICIO, 1234057/proyecto_PROCESO, 1234057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097284 | Proyecto de inversión | 702781.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702781.56, modificado:0.0}} | Construccion De Techado De Área De Imparticion De Educación Física En La Esc Prim Vicente Guerrero - 126049 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 126049 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUAPEXCO, 00000 CUAPEXCO, ZITLALA GUERRERO, BRECHA SIN NOMBRE UBICADO EN LOCALIDAD RURAL EN CALLE ÚNICA CON BRECHAS ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.2236961, lat:17.72213285}} | 2018-07-02 | 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO18180201097309 | Proyecto de inversión | 462761.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462761.1, modificado:0.0}} | Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 128323 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 128323 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:43, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TETEHITIC, 00000 TETEYITIC (TETEHITIC), ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADA EN LOCALIDAD RURAL CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.17818887, lat:17.68968636}} | 2018-05-14 | 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/DOP/007/2018, contratista:GILDARDO TORRES SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:462761.1, importe_modificado:462761.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16180201134405 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:1538461.54}} | Construcción De Edificio Educativo En Jn Enrique Gonzalez Martinez Cct: 12djn3007z De La Localidad De Zacoalpan , Municipio De Ometepec, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-399 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ZACOALPAN MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-02-21 | 2018-07-01 | 841346.15 | 841346.15 | 708717.35 | 708717.35 | 708717.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301345718 | Proyecto de inversión | 1077749.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077749.9, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 302186 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 302186 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:CALLE PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERREROENTRE , UBICADOS LOS CUARTOS DE MANERA DISPERSA POR TODA LA EXTENSIÓN DE LA LOCALIDAD, lon:-99.22447601, lat:17.66898667}} | 2018-08-21 | 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1345718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301345751 | Proyecto de inversión | 175852.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175852.79, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE - 302239 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 302239 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CIUDAD ZITLALA, 41160ZITLALA, ZITLALA GUERREROENTRE Y CALLE PRINCIPAL, UBICADAS DE MANERA DISPERSA EN LA CABECERA MUNICIPAL SIN UBICACIÓN ESPECIFICA A DESCRIBIR, lon:-99.18898156, lat:17.69072348}} | 2018-07-30 | 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1345751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180401495992 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR4527E DE LA LOCALIDAD DE COYAHUALCO, MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2018- 048 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Guerrero, México, lon:-98.57208252, lat:17.78203566}} | 2018-09-26 | 2019-01-23 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180401496010 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS OCTAVIO PAZ CCT: 12DTV0568C DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2018- 045 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:Diez de Mayo, El Naranjo, Gro., México, lon:-99.53527451, lat:18.39867345}} | 2018-09-21 | 2019-01-03 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101504195 | Proyecto de inversión | 236842.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236842.81, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS CALLEJONES RAYITO DE LUNA - 1736 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 1736 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RAYITO DE LUNA, 41926 RAYITO DE LUNA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAAL ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL, SE ACCEDE DESDE LA CALLE PRINCIPAL EN COMUNIDAD DE LOS CALLEJONES A UN COST, lon:-98.76172309, lat:16.57094855}} | 2019-03-04 | 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-014, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:236842.81, importe_modificado:236842.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504195/proyecto_INICIO, 1504195/proyecto_FIN, 1504195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101508722 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1100457.87}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC - 14543 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 14543 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:69.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COPANATOYAC CIUDAD COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO COPANATOYAC Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE COPANATOYAC EL PROYECTO SE UBICA EN ESCUELA MEDIA SUPERI, lon:-98.71450268, lat:17.46351697}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 1100457.87 | 1100457.87 | 1100457.87 | 1100457.87 | 1100457.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:1100457.87, importe_modificado:1100457.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.05}} | {1508722/proyecto_INICIO, 1508722/proyecto_PROCESO, 1508722/proyecto_FIN, 1508722/proyecto_PROCESO, 1508722/proyecto_FIN, 1508722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101511019 | Acción | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Festival Estatal De Cultura Y Arte | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Cultura y turismo | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 9. cultura y arte | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Adobería, 39300 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.905304, lat:16.8528153}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499500 | 1499500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA HABIA SIDO CAPTURADO, POR TAL MOTIVO SERA CANCELADO, trimestre:4.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101512729 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.987956366E7}} | PAVIMENTACIÓN DE LA COSTERA PLAYA - AZUL (4 CARRILES), 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-10 | N | 0 | 0 | 11896 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Copala, Gro., México, lon:-98.9714623, lat:16.6030715}} | 2019-04-09 | 2019-10-22 | 19879563.66 | 19879563.66 | 19879559.61 | 19879559.61 | 19879559.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/047/0/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOHURZA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON URBANIZACIÓN Y DISEÑO DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.937839819E7, importe_modificado:1.937839819E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101512744 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3487440.05}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IGUALA - CD. ALTAMIRANO E.C. PALOS ALTOS, TRAMO DEL 0+000 AL 1+300 EN EL MUNICIPIO DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG |  | N | 0 | 0 | 743 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Arcelia, Gro., México, lon:-100.2851372, lat:18.3151227}} | 2019-04-09 | 2019-08-31 | 3487440.05 | 3487440.05 | 3487256.56 | 3487256.56 | 3487256.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/062/0/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VASSILI, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3399521.39, importe_modificado:3399521.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {1512744/proyecto_INICIO, 1512744/proyecto_PROCESO, 1512744/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101512750 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.987934442E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHILAPA - ATZACUALOYA - HUEYCANTENANGO, EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-14 | N | 0 | 0 | 11896 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:José Joaquín de Herrera, Gro., México, lon:-99.0266112, lat:17.4512882}} | 2019-04-09 | 2019-08-31 | 19879344.42 | 19879344.42 | 19878985.81 | 19878985.81 | 19878985.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/046/0/2019, contratista:ZISSA, DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.937818448E7, importe_modificado:1.937818448E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {1512750/proyecto_INICIO, 1512750/proyecto_PROCESO, 1512750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101513182 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CALLE COPACABANA COL. PLAYA DIAMANTE, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-24 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.14, meta_modificada:0.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-10 | 2019-08-31 | 900000 | 900000 | 899979.85 | 899979.85 | 899979.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/036/0/2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:877310.92, importe_modificado:877310.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.14}} | {1513182/proyecto_PROCESO, 1513182/proyecto_INICIO, 1513182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101513209 | Proyecto de inversión | 8350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8350000.0, modificado:8101220.31}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA UNIDAD DEPORTIVA-PARQUE LINEAL EN ZIHUATANEJO, EN EL MUNICIPIO DE JOSE AZUETA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-29 | N | 0 | 0 | 59897 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.5516955, lat:17.6416693}} | 2019-04-10 | 2019-08-31 | 8101220.31 | 8101220.31 | 8100984.19 | 8100984.19 | 8100984.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/049/0/2019, contratista:JOSÉ MANUEL ZAPIENT BARTOLÓN, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.273707721E7, importe_modificado:1.273707721E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101513218 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | REHABILITACION DEL E.C. (MAZATLAN- EL SALADO), PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM.1+586.50, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-31 | N | 0 | 0 | 187251 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-02-20 | 2019-03-21 | 2750000 | 2750000 | 2749728.96 | 2749728.96 | 2749728.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/012/0/2019, contratista:COMERCIALIZADORA RAYTOM, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2680672.22, importe_modificado:2680672.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101513227 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:6395756.07}} | PAVIMENTACION DE TRAMO LINDA VISTA, ACCESO A LA CALLE 2 EN ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-32 | N | 0 | 0 | 59897 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.5516955, lat:17.6416693}} | 2019-04-10 | 2019-08-31 | 6395756.07 | 6395756.07 | 6395670.23 | 6395670.23 | 6395670.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/059/0/2019, contratista:JACIEL MENDOZA MERAZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6234518.52, importe_modificado:6234518.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1513227/proyecto_INICIO, 1513227/proyecto_PROCESO, 1513227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514761 | Acción | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:10028.2}} | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10028.2 | 10028.2 | 10028.2 | 10028.2 | 10028.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514781 | Acción | 71000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71000.0, modificado:16140.24}} | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 16140.24 | 16140.24 | 16140.24 | 16140.24 | 16140.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514857 | Acción | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 24 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515040 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1362990.57}} | Mejoramiento y/o ampliación UNIPOL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1362990.57 | 1241557.7 | 1241557.7 | 1241557.7 | 1241557.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515085 | Adquisición | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Maquinaria y equipo industrial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 60000 | 59989.4 | 59989.4 | 59989.4 | 59989.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515111 | Adquisición | 633000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633000.0, modificado:633000.0}} | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 633000 | 632314.26 | 632314.26 | 632314.26 | 632314.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515120 | Adquisición | 1915000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915000.0, modificado:1915000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1915000 | 1913469.88 | 1913469.88 | 1913469.88 | 1913469.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515147 | Adquisición | 2212131.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212131.6, modificado:2212131.6}} | Materiales de seguridad para Procuración de Justicia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2212131.6 | 1767920.6 | 1767920.6 | 1767920.6 | 1767920.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515979 | Acción | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:6500.0}} | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 06 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515984 | Proyecto de inversión | 1171237.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171237.92, modificado:1118111.99}} | COMPENSACIÓN FIJA | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 3 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1118111.99 | 1118111.99 | 1118111.99 | 1118111.99 | 1118111.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515996 | Acción | 46355.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46355.65, modificado:0.0}} | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 09 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516018 | Adquisición | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64500.0}} | Muebles de oficina y estantería | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 64500 | 64270.01 | 64270.01 | 64270.01 | 64270.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516076 | Acción | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516110 | Proyecto de inversión | 210350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210350.0, modificado:261375.48}} | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 8 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 261375.48 | 261375.48 | 261375.48 | 261375.48 | 261375.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516153 | Adquisición | 328208.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328208.08, modificado:328208.08}} | Prendas de protección personal | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 328208.08 | 325598.08 | 325598.08 | 325598.08 | 325598.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:790.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516158 | Adquisición | 1330434.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330434.95, modificado:1330434.95}} | Equipo médico y de laboratorio | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1330434.95 | 1250248 | 1250248 | 1250248 | 1250248 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516398 | Adquisición | 1577235.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577235.32, modificado:1577235.32}} | Software | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1577235.32 | 1574604 | 1574604 | 1574604 | 1574604 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516410 | Adquisición | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Muebles de oficina y estantería | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 120000 | 119853.8 | 119853.8 | 119853.8 | 119853.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516468 | Proyecto de inversión | 17309 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17309.0, modificado:72288.7}} | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 5 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alcozauca de Guerrero, Gro., México, lon:-98.3851987, lat:17.4608874}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 72288.7 | 72288.7 | 72288.7 | 72288.7 | 72288.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516560 | Adquisición | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:395648.0}} | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 395648 | 395648 | 395648 | 395648 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516582 | Proyecto de inversión | 22585366.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.258536656E7, modificado:2.21373684E7}} | SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 22137368.4 | 22137368.4 | 22137368.4 | 22137368.4 | 22137368.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516910 | Acción | 448124 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448124.0, modificado:329692.1}} | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga | 05 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.73457325, lat:18.31634008}} | 2019-01-14 | 2019-12-07 | 329692.1 | 329692.1 | 329692.1 | 329692.1 | 329692.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516994 | Proyecto de inversión | 8240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8240000.0, modificado:8240000.0}} | Construcción de edificio de 3 niveles. Escuela Preparatoria No. 44, Ayutla, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAFEF 2019-6 | N | 0 | 0 | 574 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ayutla de los Libres, Gro., México, lon:-99.0930528, lat:16.9658305}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 8240000 | 8240000 | 8240000 | 8240000 | 8240000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67124, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO, monto:8240000.0, importe_modificado:8240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.2}} | {1516994/proyecto_INICIO, 1516994/proyecto_PROCESO, 1516994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517012 | Proyecto de inversión | 7704395 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7704395.0, modificado:6904395.0}} | Mantenimiento a cancha y baños.Unidad Deportiva UAGro., Canchas CU Norte, Chilpancingo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAFEF 2019-8 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Moisés Guevara 15, Sta Cruz, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.50619936, lat:17.55646178}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 6904395 | 6904395 | 6904395 | 6904395 | 6904395 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.0}} | {1517012/proyecto_INICIO, 1517012/proyecto_FIN, 1517012/proyecto_PROCESO, 1517012/proyecto_FIN, 1517012/proyecto_PROCESO, 1517012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517021 | Acción | 728000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728000.0, modificado:728000.0}} | Administración de sueldos y salarios Solventar el pago de sueldos y salarios de personal del Área administrativa: dirección de tránsito y vialidad | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca |  | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 1 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Benito Juárez 65, Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.24034691, lat:16.79394144}} | 2019-01-02 | 2019-04-15 | 0 | 728000 | 603520.67 | 603520.67 | 603520.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517047 | Proyecto de inversión | 5772402 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5772402.0, modificado:5772402.0}} | Construcción acceso, barda perimetral parcial, andadores y áreas verdes, en Centro Regional de Educación Superior de la Montaña, Campus Huamuxtitlan. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM SUPERIOR 2019-2 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4078.0, meta_modificada:4078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Huamuxtitlán, Gro., México, lon:-98.5647731, lat:17.8020809}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 5772402 | 5772402 | 5772402 | 4797992.56 | 4797992.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67163, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:5772402.0, importe_modificado:5772402.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3792.54}} | {1517047/proyecto_PROCESO, 1517047/proyecto_INICIO, 1517047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517062 | Proyecto de inversión | 2326940 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326940.0, modificado:2326940.0}} | Luminarias solares LED tipo poste para exterior en Centro Regional de Educación Superior de Zona Norte, Campus Taxco el Viejo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM SUPERIOR 2019-4 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:Taxco el Viejo, Gro., México, lon:-99.585986, lat:18.483342}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 2326940 | 2326940 | 2326940 | 1650948.8 | 1650948.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67169, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:2326940.0, importe_modificado:2326940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:45.0}} | {1517062/proyecto_INICIO, 1517062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517068 | Proyecto de inversión | 2255388.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255388.8, modificado:2255388.8}} | Luminarias solares LED tipo poste para exterior en Centro Regional de Educación Superior de la Montaña, Campus Huamuxtitlan. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM SUPERIOR 2019-5 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Huamuxtitlán, Gro., México, lon:-98.5647731, lat:17.8020809}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 2255388.8 | 2255388.8 | 2255388.8 | 1705995.56 | 1705995.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67173, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:2255388.8, importe_modificado:2255388.8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:44.1}} | {1517068/proyecto_INICIO, 1517068/proyecto_PROCESO, 1517068/proyecto_INICIO, 1517068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517072 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Construcción graderío, techumbre y rehabilitación de canchas de la escuela Preparatoria No. 19, Apaxtla, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM MEDIO SUPERIOR 2019-1 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Apaxtla de Castrejón, Gro., México, lon:-99.9325381, lat:18.1315679}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1279670.68 | 1279670.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67184, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.4}} | {1517072/proyecto_INICIO, 1517072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517131 | Acción | 10295.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10295.76, modificado:1709.92}} | Servicios financieros y bancarios | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Asistencia Social | Sin identificar | Gobierno Municipal De Cuetzala del Progreso |  | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.8314333, lat:18.13399429}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1709.92 | 1709.92 | 1709.92 | 1709.92 | 1709.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517142 | Acción | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:4606.96}} | Administración de la Barandilla Municipal | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 9211 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4606.96 | 4606.96 | 4606.96 | 4595.1 | 4595.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517240 | Acción | 449222 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449222.0, modificado:0.0}} | Operativos de Seguridad en las Áreas Públicas | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 9205 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517284 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 032 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, COLONIA SAN NICOLAS VISTA HERMOSA, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.59108582, lat:17.53108955}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1498547.18 | 1498547.18 | 1498547.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517285 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 033 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5790248, lat:17.52770185}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2 | 2 | 2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517321 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-001 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COLONIA REFORMA, LA ZANJA MPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.790709, lat:16.789117}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1807973.63 | 1807973.63 | 1807973.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517336 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-016 | S | 73 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, HUEHUETEPEC MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GRO., lon:-98.591054, lat:17.267949}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 780550.32 | 780550.32 | 780550.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517338 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-018 | S | 246 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MADERO Y ZAPATA SN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.433076, lat:17.208913}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 2157404.68 | 2157404.68 | 2157404.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517347 | Proyecto de inversión | 1003805.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003805.05, modificado:1003805.05}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-027 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TALAPILLA MUNICIPIO DE AZOYU GRO., lon:-98.505613, lat:16.648328}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1003805.05 | 1003805.05 | 844710.49 | 844710.49 | 844710.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517353 | Proyecto de inversión | 925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925000.0, modificado:925000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-033 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:322, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TULA GUERRERO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.119803, lat:17.500011}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 925000 | 925000 | 734556.05 | 734556.05 | 734556.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517355 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-035 | S | 82 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, MACUIXCATLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.158526, lat:17.560493}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 991797.6 | 991797.6 | 991797.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517370 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-050 | S | 46 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ARTURO MARTINEZ SN, COLONIA CUAUHTEMOC NORTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.507038, lat:17.555031}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1497702.82 | 1497702.82 | 1497702.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517373 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-053 | S | 131 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:AVENIDA MEXICO NUM. 43, BUENA VISTA DE LA SALUD MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.502015, lat:17.259702}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2700000 | 2700000 | 771674.7 | 771674.7 | 771674.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517377 | Proyecto de inversión | 890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:890000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-057 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA AQUILES CORDOVA MORAN ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE ORQUIDEA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COL. WENCESLAO VICTORIA SOTO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.490156, lat:17.558879}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 890000 | 890000 | 749550.39 | 749550.39 | 749550.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517378 | Proyecto de inversión | 8300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8300000.0, modificado:8300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-058 | S | 312 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA NUM. 17 , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.499246, lat:17.551482}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 8300000 | 8300000 | 6583131.01 | 6583131.01 | 6583131.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517382 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-062 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.452594, lat:17.191526}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1221207.65 | 1221207.65 | 1221207.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517392 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-072 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:107, direccion:FRENTE A LA TELESECUNDARIA SN, SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.728982, lat:18.403669}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 223405.37 | 223405.37 | 223405.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517403 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-083 | S | 149 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 1 CARRETERA HUITZUCO-IGUALA, FRENTE A LA PRIMERA REFACCIONARIA Y CALLE A 100 MTS. DEL CBTIS 175, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.343598, lat:18.303662}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1104049.88 | 1104049.88 | 1104049.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517437 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-117 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA SN , TECOANAPA GRO., lon:-99.264919, lat:16.986776}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1191766.09 | 1191766.09 | 1191766.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517440 | Proyecto de inversión | 1245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245000.0, modificado:1245000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-120 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CERRADA CAMPO DE FUTBOL, PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-101.045303, lat:17.323357}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1245000 | 1245000 | 954764.89 | 954764.89 | 954764.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517446 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-126 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:104, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE LA IGLESIA Y CANCHA DEPORTIVA, TONALAPA DEL RIO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.692471, lat:18.343216}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 959412.03 | 959412.03 | 959412.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517449 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-129 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:CALLE MATAMOROS Y 16 DE SEPTIEMBRE NUM. ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, ACATEMPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.884241, lat:18.318195}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 336515.27 | 336515.27 | 336515.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517461 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-141 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE PUNGARABATO SN , SAN JOSE POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO., lon:-100.390974, lat:18.271293}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 405135.71 | 405135.71 | 405135.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517493 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-004 | S | 186 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.80910833, lat:16.581975}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517499 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-003 | S | 230 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PROLONGACION NICOLAS BRAVO NUM. 43, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.41263611, lat:16.68415}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522317 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE TELOLOAPAN MPIO DE TELOLOAPAN - 68905 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 68905 | S | 12552 | 10997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CONDESA CIUDAD TELOLOAPAN CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE HEROICO AYUNTAMIENTO Y CALLE CARITINO MALDONADO PÉREZ, CALLE JOSE AZUETA ENTRE LAS CALLES CONDESA HEROICO AYUNTAMIENTO CARITINO MALDONADO PÉ, lon:-99.87406474, lat:18.37074633}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1182021.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-004/2019, contratista:CRONO DESARROLLO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1522317/proyecto_PROCESO, 1522317/proyecto_FIN, 1522317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522521 | Proyecto de inversión | 11256758.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.125675894E7, modificado:1.125675894E7}} | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA - 70627 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 70627 | S | 42436 | 38983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR CIUDAD SANTA ANITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE MARGARITA, AVENIDA MARQUELIA ENTRE LAS CALLES AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR LAS ROSAS MARGAR, lon:-98.5901932, lat:17.53983871}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 11256758.94 | 11256758.94 | 11108583.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-001/2019, contratista:CONSTRUSISTEMAS LEBLANG, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:1.117460449E7, importe_modificado:1.117460449E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1522521/proyecto_INICIO, 1522521/proyecto_FIN, 1522521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201524980 | Proyecto de inversión | 12570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6285000.0, modificado:6285000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6285000.0, modificado:8556061.85}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COLOSIO EN ACAPULCO MPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ SEGUNDA Y ÚLTIMA ETAPA - 85877 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 85877 | S | 348733 | 324746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA LA POZA, 39370 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE DIAMANTE, CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA NICOLÁS BRAVO DIAMANTE Y MORELOS, lon:-99.78739935, lat:16.78932236}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 14814720.69 | 14814720.7 | 14814720.7 | 14814720.7 | 14814720.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-001-19, contratista:INGENIEROS DE OZUMBA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.44655522E7, importe_modificado:1.44655522E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1524980/proyecto_INICIO, 1524980/proyecto_PROCESO, 1524980/proyecto_INICIO, 1524980/proyecto_PROCESO, 1524980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201525040 | Proyecto de inversión | 708519.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708519.3, modificado:708519.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO CUNETAS DESDE LA CARRETERA FEDERAL IGUALA CHILPANCINGO A LA COMUNIDAD TUNAS GRO - 31484 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 31484 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL IGUALA-CHILPANCINGO A LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS PUEBLO LAS TUNAS, 40162 LAS TUNAS, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CAMINO ACCESO A LAS TUNAS Y CAMINO CARRETERA FEDERAL IGUALA CHILPANCINGO, CAMINO EN, lon:-99.5367968, lat:18.20143703}} | 2019-03-22 | 2019-05-20 | 708519.3 | 708519.3 | 708519.3 | 708519.3 | 708519.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-009-006, contratista:CONSTRUCTORA DEL MAR DE CALIFORNIA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TEPECOACUILCO, GRO., monto:708519.3, importe_modificado:708519.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1525040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201529978 | Proyecto de inversión | 999605.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999605.81, modificado:999605.81}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE PASCUA - 39233 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39233 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:187.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO FLOR DE PASCUA, 00000 FLOR DE PASCUA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDAD DE LA COMUNIDAD PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE PLAN OJO DE AGUA AGUA FRIA YERBA SANTA, BARRANCA LIMA, H, lon:-98.89980124, lat:17.18322099}} | 2019-02-04 | 2019-03-30 | 999605.81 | 999605.81 | 999605.81 | 999605.81 | 999605.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62981, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:999605.81, importe_modificado:999605.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.58}} | {1529978/proyecto_INICIO, 1529978/proyecto_PROCESO, 1529978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201534972 | Proyecto de inversión | 917388.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917388.35, modificado:917388.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COL SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN OAPAN GRO - 48828 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 48828 | S | 108 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.4, meta_modificada:386.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN AGUSTIN OAPAN, 40173 SAN AGUSTÍN OAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE COLONIA SAN MIGUEL, CALLE TRES CUADRAS DE LA IGLESIA HACIA ARRIBA VINIENDO DE LA CARRETERA , lon:-99.4358849, lat:17.95297554}} | 2019-04-15 | 2019-06-13 | 917388.35 | 917388.35 | 917388.35 | 917388.35 | 917388.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-002-008, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANMURI S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:917388.35, importe_modificado:917388.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1534972/proyecto_INICIO, 1534972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201537290 | Proyecto de inversión | 3621186.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3621186.64, modificado:3621186.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO EN EL MPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO - 53036 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 53036 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CALLE ALLENDE, LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE ES A PARTIR DE LA PUERTA POSTERIOR DE LA IGLE, lon:-98.38502795, lat:17.46455045}} | 2019-02-14 | 2019-04-16 | 3621186.63 | 3621186.63 | 3621186.63 | 3621186.63 | 3621186.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-016-19-I, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, monto:3621186.64, importe_modificado:3621186.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}} | {1537290/proyecto_FIN, 1537290/proyecto_INICIO, 1537290/proyecto_FIN, 1537290/proyecto_INICIO, 1537290/proyecto_PROCESO, 1537290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201537421 | Proyecto de inversión | 899670.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899670.85, modificado:899670.85}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESC PRIMARIA VICENTE GRO COL CENTRO CUEXCONTLAN GRO - 79240 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 79240 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.41, meta_modificada:421.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CUEXCONTLAN, 40166 CUEXCONTLÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A HUTZUCO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO CARRETERA FEDERAL IGUALA-LLEGA AL CRUCERO , lon:-99.42871756, lat:18.30415159}} | 2019-04-29 | 2019-06-27 | 899670.85 | 899670.85 | 899670.85 | 899670.85 | 899670.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-004-010, contratista:ANASTACIO GARCIA ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:899670.85, importe_modificado:899670.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1537421/proyecto_INICIO, 1537421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538612 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:577058.07}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM GLORIA NAVARRO LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO - 81075 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 81075 | S | 165 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.9, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE MARTIR DE CUILAPAN COLONIA VICENTE GUERRERO, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MARTIR DE CUILAPAN, CALLE BENITO JUAREZ AUN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA C, lon:-99.40078119, lat:17.57443992}} | 2019-04-29 | 2019-06-01 | 577058.07 | 577058.07 | 577058.07 | 577058.07 | 577058.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-024-AD, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:577058.07, importe_modificado:577058.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1538612/proyecto_PROCESO, 1538612/proyecto_FIN, 1538612/proyecto_PROCESO, 1538612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201548639 | Proyecto de inversión | 332230.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332230.73, modificado:332230.73}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 71012 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71012 | S | 870 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.99, meta_modificada:391.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XOCHIHUEHUETLAN, 00000 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPA-PUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN ALPOYECA SAN PEDRO, lon:-98.4887134, lat:17.9037746}} | 2019-04-15 | 2019-05-10 | 332230.73 | 332230.58 | 332230.58 | 332230.58 | 332230.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:332230.73, importe_modificado:332230.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.99}} | {1548639/proyecto_PROCESO, 1548639/proyecto_INICIO, 1548639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201552165 | Proyecto de inversión | 1357771.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357771.24, modificado:1357771.24}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE GALLO MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO - 105430 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO | 105430 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:PUEBLO CRUZ DE GALLO, 41540 CRUZ DE GALLO, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , UBICADO A 150 METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL, lon:-98.7328505, lat:17.26317697}} | 2019-05-02 | 2019-07-31 | 557771.24 | 557771.27 | 557771.27 | 557771.27 | 557771.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO-TLACOAPA-014-2019, contratista:CARCORT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO, monto:1357771.24, importe_modificado:1357771.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552165/proyecto_INICIO, 1552165/proyecto_PROCESO, 1552165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201554811 | Proyecto de inversión | 1118509.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118509.53, modificado:1118509.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIMARIA BILENGUE REY Y SEÑOR CUAUHTEMOC DE LA COLONIA CENTRO - 111469 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 111469 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.49, meta_modificada:654.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:CALLE SAN JUAN PUEBLO SAN JUAN TETELCINGO, 40173 SAN JUAN TETELCINGO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA SAN JUAN TETELCINGO Y CALLE CENTRO, CALLE CARRETERA MEZCALA SAN AGUSTIN OAPAN A PARTIR DE LA ENTRADA PRI, lon:-99.51798687, lat:17.92594496}} | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 1118509.53 | 1118509.53 | 1118509.53 | 1118509.53 | 1118509.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-004-023, contratista:JUDITH MANCILLA GUZMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:1118509.53, importe_modificado:1118509.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1554811/proyecto_INICIO, 1554811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201559396 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Rehabilitación de parque en playa manzanillo, en Acapulco, municipio de Acapulco | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-03-20 | 2019-05-10 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3986173.31 | 3986173.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201559499 | Proyecto de inversión | 2415639.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415639.69, modificado:2415639.69}} | Pavimentación con concreto hidráulico de calle sin nombre, en la zona diamante en Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-27 | 2019-06-25 | 2415639.69 | 2415639.69 | 2415639.69 | 2407983.84 | 2407983.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560160 | Proyecto de inversión | 498000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498000.08, modificado:174401.03}} | VARIAS PARTIDAS DE DETECCION DE AMENAZAS Y PREVENCION DE RIESGOS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 174401.03 | 174401.03 | 174401.03 | 174401.03 | 174401.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560209 | Proyecto de inversión | 8552000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8552000.0, modificado:0.0}} | SISTEMA INFORMATICO DE ACTUALIZACION Y HOMOLOGACION DE PROCESOS TECNOLOGICOS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560260 | Proyecto de inversión | 262395.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262395.86, modificado:262395.86}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle "el pozo" en la localidad de corral de piedra, en el municipio de Leonardo Bravo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 027 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:Leonardo Bravo, Gro., México, lon:-99.6759058, lat:17.6556385}} | 2019-05-27 | 2019-06-26 | 262395.86 | 262395.86 | 262395.86 | 261491.06 | 261491.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560276 | Proyecto de inversión | 938000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938000.0, modificado:0.0}} | PROGRAMA CERID (CENTROS DE ENSEÑANZA, RECREACION E INICIACION DEPORTIVA) | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560434 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle independencia, de la localidad de la unión, en el municipio de la Unión de Isidoro Montes de Ocá. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:La Unión de Isidoro Montes de Oca, Gro., México, lon:-101.8061903, lat:17.9845205}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 949576.3 | 949576.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560601 | Proyecto de inversión | 54357374.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.435737467E7, modificado:0.0}} | 902 SERVICIOS PERSONALES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA URBANA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560602 | Proyecto de inversión | 77904642.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.790464268E7, modificado:0.0}} | 903 SERVICIOS PERSONALES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560746 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Rehabilitación de sanitarios y construcción de obra exterior para el colegio bachilleres plantel no. 13 en la localidad de xaltianguis, en el municipio de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 650000 | 650000 | 650000 | 206470.58 | 206470.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560783 | Proyecto de inversión | 534260.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534260.59, modificado:534260.59}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal rumbo al cerro del huiteco, en la col. CNOP, en el municipio de Chilpancingo de los Bravo. | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2011-06-10 | 2019-09-07 | 534260.59 | 534260.59 | 534260.59 | 525390.32 | 525390.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560812 | Proyecto de inversión | 463152.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463152.91, modificado:463152.91}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NAYARIT, COL. AMPLIACION LA MAQUINA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 463152.91 | 463152.91 | 463152.91 | 147119.16 | 147119.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201561004 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PICO DE ORIZABA, EN LA COL. CUMBRES DE FIGUEROA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 302521 | 302521 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201561044 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Zirándaro de los Chávez, Gro., México, lon:-100.9769179, lat:18.4753174}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 2779729.05 | 2779729.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563897 | Acción | 448960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448960.0, modificado:448960.0}} | ADQUISICIÓN DE PLACAS DENTALES PARA PERSONAS ADULTAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 13. PLACAS DENTALES | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 448960 | 448910.72 | 448910.72 | 448910.72 | 448910.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:134.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563899 | Acción | 505080 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505080.0, modificado:505080.0}} | ATENCIÓN A DÉBILES VISUALES (ADQUISICIÓN DE LENTES) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 14. LENTES | N | 0 | 0 | 1706 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1706.0, meta_modificada:1706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 505080 | 505080 | 505080 | 504971.22 | 504971.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1706.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563937 | Acción | 1515240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515240.0, modificado:1515240.0}} | ADQUISICION DE CARRITOS Y TRICICLOS PARA LA VENTA DE COMIDA RAPIDA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 19. CARRITOS Y TRICICLOS | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 1515240 | 1515239.79 | 1515239.79 | 1515239.79 | 1515239.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:107.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563939 | Acción | 2076440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076440.0, modificado:2076440.0}} | PAQUETES DE AVES DE DOBLE PROPOSITO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 20. AVES DOBLE PROPOSITO | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 2076440 | 2076440 | 2076440 | 2076000 | 2076000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:414.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto esta duplicado, por tal motivo sera cancelado, se registra fines informativos, trimestre:4.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565045 | Proyecto de inversión | 147330.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147330.09, modificado:147330.09}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 088 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN ENTRE CALLE JUNTO A LA PRIMARIA Y CALLE JUNTO A LA PRIMARIA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO, lon:-99.79011664, lat:16.78753483}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 147330.09 | 147330.09 | 147330.08 | 147330.08 | 147330.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565140 | Acción | 1346880 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346880.0, modificado:1346880.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS Y CEMENTO PARA PERSONAS VULNERABLES | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 37. TINACOS | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 1346880 | 1346139.4 | 1346139.4 | 1346139.4 | 1346139.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:467.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565254 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:7680.0}} | Primas por años de servicios efectivos prestados | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 2 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68092918, lat:17.65898953}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566595 | Acción | 336720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336720.0, modificado:336720.0}} | PAQUETES DE MATERIA PRIMA PARA ARTESANIAS Y TALLERES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 30. ARTESANIAS Y TALLERES | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 336720 | 336570.73 | 336570.73 | 336570.73 | 336570.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:131.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566946 | Acción | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Accesorios para el equipo de seguridad | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca |  | Seguridad | Sin identificar | ayuntamiento |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2410514, lat:16.7923954}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 714556 | 714556 | 714556 | 714556 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567017 | Acción | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Laudos laborales y finiquitos | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | ayuntamiento | 11924 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2410514, lat:16.7923954}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 199933 | 199933 | 199933 | 199933 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567108 | Acción | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:6724.74}} | Servicios Financieros y Bancarios | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana | 11896 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:José E. Solis, Centro, 40900 Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6324662, lat:17.221607}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 4077.4 | 4077.4 | 4077.4 | 4077.4 | 4077.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301569852 | Proyecto de inversión | 3448637 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448637.0, modificado:3447604.07}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL CENTRO REGIONAL DE REHABILITACION INTEGRAL, EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-42 | N | 0 | 0 | 68002 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-07-19 | 2019-09-16 | 3447604.07 | 3447604.07 | 3447453.15 | 3447453.15 | 3447453.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/088/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARNU DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3360689.68, importe_modificado:3360689.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572012 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3415754.72}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 897 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:LA UNION AYUTLA DE LOS LIBRES Guerrero, lon:-99.124167, lat:16.819722}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 3415754.72 | 3415754.72 | 3415754.72 | 3415754.72 | 3415754.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-027-19, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3415754.72, importe_modificado:3415754.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1572012/proyecto_PROCESO, 1572012/proyecto_FIN, 1572012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572025 | Proyecto de inversión | 4280675.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4280675.23, modificado:4280675.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE POPOYATLAJCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 562 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:61, direccion:POPOYATLAJCO CHILAPA DE ÁLVAREZ Guerrero, lon:-99.269444, lat:17.500556}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 4280675.23 | 4280675.23 | 4280675.23 | 4280675.23 | 3643613.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-045-19, contratista:OLVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4280675.23, importe_modificado:4280675.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1572025/proyecto_PROCESO, 1572025/proyecto_FIN, 1572025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572029 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2648586.94}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE HUAMUXTITLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 1968 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:SAN MIGUEL TOTOLAPA (TOTOLAPA) HUAMUXTITLAN Guerrero, lon:-98.572778, lat:17.869167}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 2648586.94 | 2648586.94 | 2648586.94 | 2648586.94 | 2648586.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572084 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO, EN LA LOCALIDAD DE CANTARRANAS, EN EL MPIO. DE FLORENCIO VILLARREAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:7, direccion:Florencio Villarreal, Gro., México, lon:-99.127812, lat:16.7220172}} | 2019-08-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573513 | Proyecto de inversión | 785526.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785526.65, modificado:785526.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 123 | S | 142 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION NUM. 16 ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO, COLONIA MIGUEL ALEMAN, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.91142911, lat:16.85732796}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 785526.65 | 785526.65 | 519494.75 | 519494.75 | 519494.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573518 | Proyecto de inversión | 1682440.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682440.58, modificado:1682440.58}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 129 | S | 463 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO PONIENTE SN ENTRE EL IT IGUALA E INSTALACIONES DE LA FERIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5256693, lat:18.35482552}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1682440.58 | 1682440.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573539 | Proyecto de inversión | 5153263.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5153263.86, modificado:5153263.86}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-015 | S | 800 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.527831, lat:18.355566}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 5153263.86 | 5153263.86 | 5153263.85 | 5153263.85 | 5153263.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573540 | Proyecto de inversión | 11204596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.120459667E7, modificado:1.120459667E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-016 | S | 75 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. COMANDANTE BOUGANVILLE L-05, FRACC COSTA AZUL, LOMAS DE COSTA AZUL, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8505, lat:16.855237}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 11204596.67 | 11204596.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573564 | Proyecto de inversión | 2295403.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295403.33, modificado:2295403.33}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUPREM 2019-001 | S | 800 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NORTE SN, COLONIA RUBEN FIGUEROA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.527831, lat:18.355566}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2295403.33 | 2295403.33 | 2295403.29 | 2295403.29 | 2295403.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573693 | Proyecto de inversión | 19259171.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.925917147E7, modificado:1.925917147E7}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO OCOTITO ¿ TLAHUIZAPA ¿ COACOYULILLO JALEACA DE CATALAN, 1 RA. ETAPA, TRAMO DEL KM 34+000 AL37+100 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FIES-2019-2 | N | 0 | 0 | 12870 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ocotito, Gro., México, lon:-99.508953, lat:17.2507691}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 19259171.47 | 19259171.47 | 19252782.89 | 19252782.89 | 19252782.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FIES/LP/103/0/2019, contratista:LIALI 8 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.892701846E7, importe_modificado:1.892701846E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {1573693/proyecto_INICIO, 1573693/proyecto_PROCESO, 1573693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}}
2019 | 4 | GRO190301574390 | Proyecto de inversión | 1640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640000.0, modificado:1640000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REFORMA, EN LA COLONIA LEONA VICARIO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-139-2019 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1178571.05 | 1178571.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574397 | Proyecto de inversión | 1852874.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852874.95, modificado:1852874.95}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLAMOS, EN EL FRACCIONAMIENTO OLINALÁ, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-093-2019 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1736.0, meta_modificada:1736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-08-19 | 2019-12-16 | 1852874.95 | 1852874.95 | 1852874.95 | 1636669.6 | 1636669.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574555 | Proyecto de inversión | 424419.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424419.71, modificado:424419.71}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALTAMIRANO, EN LA COL. CENTRO, EN EL MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-141-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 424419.71 | 424419.71 | 424419.71 | 134815.68 | 134815.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574801 | Acción | 3700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700.0, modificado:2650.0}} | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Gobierno del municipio de Cuetzala del Progreso |  | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.83142257, lat:18.13405546}} | 2019-07-09 | 2019-11-27 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301575295 | Proyecto de inversión | 73600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73600.0, modificado:24387.92}} | MATERIALES ELECTRICOS | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 24387.92 | 24387.92 | 24387.92 | 24387.92 | 24387.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301575985 | Acción | 1263967 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263967.0, modificado:0.0}} | 906 Servicios personales | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Direccion de policia rural |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-01-01 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576188 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LATERAL DE LA AVENIDA INSURGENTES SUBTRAMO 0+000 AL 0+590 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FIES-INV-092-2019 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5393421.59 | 5393421.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FIES-INV-092-2019, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:5301896.17, importe_modificado:5301896.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}} | {1576188/proyecto_PROCESO, 1576188/proyecto_INICIO, 1576188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601715 | Proyecto de inversión | 13717798.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.371779846E7, modificado:1.371779846E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TLANICUILULCO TEOZINTLA EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO EN EL ESTADO DE GUERRERO TERCERA ETAPA - 123886 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 123886 | S | 1572 | 1369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TLANICUILULCO - TEOZINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 80 PUEBLO NANZINTLA, 39265 NANZINTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN TLANICUILULCO KM. 0000 , lon:-99.09850242, lat:17.3356835}} | 2019-03-28 | 2019-09-23 | 13717798.46 | 13717798.46 | 13717706.7 | 13717706.7 | 13717706.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/009/0/2019, contratista:ZISSA, DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.337197161E7, importe_modificado:1.337197161E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1601715/proyecto_FIN, 1601715/proyecto_PROCESO, 1601715/proyecto_INICIO, 1601715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601754 | Proyecto de inversión | 4718345.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4718345.18, modificado:4718345.18}} | PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO OMETEPEC MAZAPA EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC EN EL ESTADO DE GUERRERO - 124749 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 124749 | S | 75 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OMETEPEC - MAZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 BARRIO MAZAPO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN OMETEPEC KM. 0000 DESTINO A MAZAPA KM. 4, lon:-98.39320783, lat:16.68303238}} | 2019-06-01 | 2019-12-27 | 4718345.18 | 4718345.18 | 4718306.3 | 4718306.3 | 4718306.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/060/0/2019, contratista:ELIZABETH LÓPEZ SANTIAGO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4599395.3, importe_modificado:4599395.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1601754/proyecto_INICIO, 1601754/proyecto_FIN, 1601754/proyecto_PROCESO, 1601754/proyecto_FIN, 1601754/proyecto_INICIO, 1601754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601756 | Proyecto de inversión | 2951947.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2951947.86, modificado:2951947.86}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECOANAPA BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO - 124804 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 124804 | S | 2551 | 2286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.65, meta_modificada:0.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TECOANAPA - BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PUEBLO BARRIO NUEVO, 39281 BARRIO NUEVO, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN TECOANAPA KM. 0000 DES, lon:-99.24332787, lat:16.97416012}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 2951947.86 | 2951947.86 | 2951558.62 | 2951558.62 | 2951558.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/081/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS YOKO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2877529.01, importe_modificado:2877529.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.65}} | {1601756/proyecto_INICIO, 1601756/proyecto_PROCESO, 1601756/proyecto_FIN, 1601756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604663 | Proyecto de inversión | 7884028.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4243216.97, modificado:4243216.97}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640811.32, modificado:2640811.32}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZAPULA SUR DEL MUNICIPIO DE ATLIXTAC - 188328 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 188328 | S | 365 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CALLE A VISTA HERMOSA PUEBLO HUITZAPULA SUR, 41440 HUITZAPULA (SAN PEDRO HUITZAPULA SUR), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE Y , AL OESTE DE ZAPOTITLAN TABLAS SOBRE LA CARRETERA VISTA HERMOSA., lon:-98.80623456, lat:17.42371967}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 7884028.29 | 7884028.29 | 7884028.29 | 7884028.29 | 7884028.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-062-19, contratista:CERBAMEN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7072028.29, importe_modificado:7072028.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}} | {1604663/proyecto_INICIO, 1604663/proyecto_PROCESO, 1604663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605418 | Proyecto de inversión | 1064961.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064961.76, modificado:1064961.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PLAN DE BAJÍO CHACALINITLA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196846 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196846 | S | 479 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DEL BAJIO - CHACALINITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 PUEBLO CHACALINITLA, 39223 CHACALINITLA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN PLA, lon:-99.16567748, lat:17.05849422}} | 2019-10-22 | 2019-12-20 | 1064961.76 | 1064961.76 | 337536.98 | 337536.98 | 337536.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/110/0/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1035827.75, importe_modificado:1035827.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.7}} | {1605418/proyecto_FIN, 1605418/proyecto_PROCESO, 1605418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605516 | Proyecto de inversión | 2762175.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2762175.95, modificado:2762175.95}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CARABALICITO CARABALI EN EL MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO - 197604 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 197604 | S | 272 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.75, meta_modificada:2.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CARABALICITO - CARABALI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 750 PUEBLO CARABALÍ, 39209 CARABALÍ GRANDE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN CARABALICI, lon:-99.17064449, lat:16.80286969}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2762175.95 | 2762175.95 | 876961.77 | 876961.77 | 876961.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/118/0/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2691205.44, importe_modificado:2691205.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.75}} | {1605516/proyecto_PROCESO, 1605516/proyecto_INICIO, 1605516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605586 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CENTRO DE SALUD DE POCHAHUIZCO MUNICIPIO DE ZITLALA - 198251 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 198251 | S | 1671 | 1459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CENTRAL Y , SE TOMA LA CARRETERA CHILAPAZITLALAA 600 M APROX. A LA IZQUIERDA EMPIEZA LA CARRETERA EC CHILAPAZITLALAPOCHAHUIZCO, PASA , lon:-99.22079199, lat:17.66435572}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 874234.16 | 874234.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-234-2019, contratista:INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2914113.86, importe_modificado:2914113.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605586/proyecto_PROCESO, 1605586/proyecto_FIN, 1605586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605763 | Proyecto de inversión | 576409.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576409.83, modificado:576409.83}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC PRIM RAFAEL MOLINA BETANCOURT EN EL MPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 199867 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 199867 | S | 61827 | 56641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO SANTANA CRESPO COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MAYA Y CALLE IZANCANAC, CARRETERA FEDERAL A TAXCO DEL HOSPITAL , lon:-99.53182223, lat:18.34611224}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 576409.83 | 576409.83 | 576409.83 | 168563.55 | 168563.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-151-2019, contratista:IBARRA CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:561878.49, importe_modificado:561878.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605763/proyecto_FIN, 1605763/proyecto_INICIO, 1605763/proyecto_FIN, 1605763/proyecto_PROCESO, 1605763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605811 | Proyecto de inversión | 634461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634461.54, modificado:634461.54}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA COL MOVIMIENTO TERRITORIAL EN EL MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAV - 200310 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 200310 | S | 98620 | 88631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE FEBRERO COLONIA MOVIMIENTO TERRITORIAL, 39079 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ING RUBÉN FIGUEROA FIGUEROA, CALLE DE CHOICE PIZZA SUCURSAL PRI SE VA, lon:-99.51077829, lat:17.53989421}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 634461.54 | 634461.54 | 634461.54 | 185540.01 | 185540.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-112-2019, contratista:CARLOS AMADOR ISLAS SALGADO, convocante:SDUOPOT, monto:618466.71, importe_modificado:618466.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605811/proyecto_INICIO, 1605811/proyecto_PROCESO, 1605811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605894 | Proyecto de inversión | 1435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435000.0, modificado:1435000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS MÓDULO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA EP NIÑOS HÉROES EN EL MPIO DE HUAMUXTITLAN - 201056 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 201056 | S | 3196 | 2867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 6 PONIENTE COLONIA TLALIXTAQUILLA, 41200 HUAMUXTITLÁN, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE INGENIERO DESIDERIO MONTES RUELAS, CALLE DEL ZÓCALO SE VA HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE HONORABLE COL, lon:-98.56587219, lat:17.79939338}} | 2019-08-26 | 2019-12-23 | 1435000 | 1435000 | 1435000 | 1105206 | 1105206 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-117-2019, contratista:EMMANUEL NAVARRETE RODRÍGUEZ, convocante:SDUOPOT, monto:1398823.53, importe_modificado:1398823.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605894/proyecto_INICIO, 1605894/proyecto_FIN, 1605894/proyecto_PROCESO, 1605894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606435 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESC PRIM INTERCULTURAL BILINGUE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOC DE COCHOAPA MPIO DE OMETEPEC - 204968 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 204968 | S | 2172 | 2065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE , CALLE SE TOMA LA CALLE DOMINGO ROJAS PARTIENDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PITER AL SURESTE SE DOBLA A LA IZQ EN LA , lon:-98.3737049, lat:16.71841868}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 240000 | 240000 | 240000 | 70184.87 | 70184.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-312-2019, contratista:CONSTRUCTORA RANGUI, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:233949.58, importe_modificado:233949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606435/proyecto_FIN, 1606435/proyecto_PROCESO, 1606435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607457 | Proyecto de inversión | 6294875.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5164513.07, modificado:5164513.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130362.07, modificado:1130362.07}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE SAN MARCOS - 211588 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 211588 | S | 6873 | 6409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS PALMAS COLONIA EL CÁNTARO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-99.56901103, lat:16.76267561}} | 2019-09-02 | 2019-12-10 | 6294875.14 | 5178906.71 | 5178906.7 | 5178906.7 | 5178906.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-024-19, contratista:CONSTRUCTORA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6146511.08, importe_modificado:6146511.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1607457/proyecto_INICIO, 1607457/proyecto_PROCESO, 1607457/proyecto_INICIO, 1607457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609399 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUCERO EL FRÍO PANDOLOMA - 235145 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 235145 | S | 1186 | 1128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL FRÍO - PANDOLOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 PUEBLO PANDOLOMA, 40792 PANDOLOMA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL CRUCERO, lon:-100.17479368, lat:17.64936532}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1049994.88 | 1049994.88 | 1049994.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/130/0/2019, contratista:LEODAN GUEVARA ESTRADA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1049999.52, importe_modificado:1049999.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1609399/proyecto_FIN, 1609399/proyecto_PROCESO, 1609399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611110 | Proyecto de inversión | 362639.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362639.49, modificado:362639.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR - 273349 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 273349 | S | 3647 | 3484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LA CAMPANA PUEBLO BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN TOMAMOS LA CALLE PORTI, lon:-99.41302275, lat:18.46764129}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 362639.49 | 362639.49 | 362639.49 | 362639.49 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-053-A, contratista:CONSTRUCCIONES ADMOL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:362639.49, importe_modificado:362639.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611110/proyecto_PROCESO, 1611110/proyecto_FIN, 1611110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613361 | Proyecto de inversión | 1372183.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372183.09, modificado:1372183.09}} | CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE CONCRETO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN DE LA COL. LA MESA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT - 161556 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 161556 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:44, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 00000 LAS MESAS, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCILAP LAS MESAS, lon:-98.5997846, lat:17.53581717}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1613361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613427 | Proyecto de inversión | 934285.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934285.92, modificado:934285.92}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LA E.P. AMADO NERVO DE LA LOC. DE LA PROVIDENCIA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT - 161765 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 161765 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:PUEBLO LA PROVIDENCIA, 00000 LA PROVIDENCIA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , E.P. AMADO NERVO DE LA LOC. DE LA PROVIDENCIA, lon:-98.60122834, lat:17.54678154}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1613427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614687 | Proyecto de inversión | 1448102.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448102.22, modificado:1448102.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA - 165374 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 165374 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA LINDA VISTA 2 INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MONTE SINAÍ Y CALLE CAMBIO VEINTIUNO, CALLE AVENIDA LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA PARTE ALTA DE LA COL, lon:-99.93926313, lat:16.88827162}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1448102.22 | 1448102.22 | 575487.69 | 575487.69 | 575487.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/084-2019/AD, contratista:IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1448102.22, importe_modificado:1448102.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1614687/proyecto_PROCESO, 1614687/proyecto_INICIO, 1614687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614704 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINCE COLONIA MÁRTIRES DEL SESENTA Y OCHO - 165412 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 165412 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:95.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE 29 INTERIOR SN COLONIA MÁRTIRES DEL 68, 39540 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE ANTONIA NAVA, CALLE DE LA RAZA CALLE QUINCE COLONIA MÁRTIRES DEL SESENTA Y OCHO PARTE ALTA , lon:-99.9202416, lat:16.87147724}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/028-2019/AD, contratista:SALVADOR FABIAN SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1614704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614720 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS PAROTAS COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO - 165446 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 165446 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAS PAROTAS 27 INTERIOR SN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA LAS PALMAS CALLE LAS PAROTAS COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARG, lon:-99.8184248, lat:16.83197233}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1200000 | 1200000 | 872645.76 | 872645.76 | 872645.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/014-2019/AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALMIG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1614720/proyecto_INICIO, 1614720/proyecto_PROCESO, 1614720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614966 | Proyecto de inversión | 1290678.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290678.25, modificado:1290678.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID - 166570 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 166570 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 19 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PAROTAS Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE VICENTE GUERRERO BULEVARD VICENTE GUERRERO , lon:-99.84844935, lat:16.89388722}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1290678.25 | 1290678.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/097-2019/AD, contratista:JACINTO PEREZ MACHUCA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1290678.25, importe_modificado:1290678.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1614966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615144 | Proyecto de inversión | 374239.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374239.85, modificado:374239.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CUAJINICUILAPA COLONIA NARCISO MENDOZA - 167520 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 167520 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CUAJINICUILAPA 14 INTERIOR SN COLONIA NARCISO MENDOZA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE TECOANAPA, CALLE NARANJOS BULEVARD VICENTE GRO RUMBO A LA CASETA CARRETERA, lon:-99.82980813, lat:16.91790762}} | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 374239.85 | 374239.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/187-2019/AD, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GTZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:374239.85, importe_modificado:374239.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1615144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615405 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VESP APOLONIO CASTILLO DÍAZ CALLE DIECISIETE A COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN - 169230 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 169230 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 17 A 5 INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 32, CALLE 11 COLONIA RICARDO FLORES MAGO COLINDA CON COL EMILIANO ZAPATA ENTRA POR AV DEL QUEM, lon:-99.83442861, lat:16.90867731}} | 2019-07-28 | 2019-10-05 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/148-2019/AD, contratista:VICTOR JUVENCIO CORTES CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1615405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615618 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO TREINTA - 170334 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 170334 | S | 194 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:68.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE Y Y CERRADA NICOLAS BRAVO, CALLE JUAN N ALVAREZ CARRETERA MÉXICOACAPULCO POBLADO KILOMETRO 30 POR EL RESTAURANT SI, lon:-99.78088423, lat:16.99494182}} | 2019-09-07 | 2019-11-15 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/336-2019/AD, contratista:CARDOG CONSTRUCTORA E INOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1615618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615681 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL COL. GRACIELA ROCHA POBLADO TUNCINGO - 170625 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 170625 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TUNCINGO, 39904 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA POBLADO TUNCINGO ENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO QUE , lon:-99.78739617, lat:16.84952209}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/356-2019/AD, contratista:ABHA ASFALTOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1615681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616137 | Proyecto de inversión | 1075000.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075000.36, modificado:1075000.36}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GROSELLOS EN COLONIA GENERACION DOS MIL - 172604 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172604 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GROSELLOS 48 COLONIA GENERACIÓN 2000, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GROSELLOS Y CALLE MIRADOR, CARRETERA PIE DE LA CUESTA SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO EN CALLE PRINCIPAL DONDE SE UBICA , lon:-99.93460439, lat:16.87526201}} | 2019-09-27 | 2019-12-25 | 1075000.36 | 1075000.36 | 1075000.36 | 1075000.36 | 1075000.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/415-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA MAR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1075000.36, importe_modificado:1075000.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1616137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616403 | Proyecto de inversión | 749702.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749702.51, modificado:749702.51}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN POBLADO LAGUNA DEL QUEMADO - 174138 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174138 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA DEL QUEMADO, 39936 LAGUNA DEL QUEMADO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EN LA ENTRADA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA OPUESTA A LA CANCHA DE FUTBOL SUBIENDO , lon:-99.66124741, lat:16.75688125}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 749702.51 | 749702.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/337-2019/AD, contratista:VALENTIN ANTUNEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:749702.51, importe_modificado:749702.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1616403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616978 | Proyecto de inversión | 435105.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435105.91, modificado:435105.91}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COLONIA AGUA FRIA DE LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC - 177391 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177391 | S | 85 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:42, direccion:PUEBLO XOCHITEPEC, 00000 XOCHITEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SUROESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA GIRAS A LA DERECHA PASA POR LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA AGUA TORDILLO HA, lon:-98.96776231, lat:17.16909524}} | 2019-07-22 | 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:435105.91, importe_modificado:435105.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1616978/proyecto_INICIO, 1616978/proyecto_FIN, 1616978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617016 | Proyecto de inversión | 927254.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927254.39, modificado:927254.39}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR RIO BRAVO EN COLONIA LEYES DE REFORMA - 177768 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 177768 | S | 48 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR RIO BRAVO 8 COLONIA LEYES DE REFORMA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR RIOI BRAVO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR CALLE BENITO JU, lon:-99.82007457, lat:16.92268779}} | 2019-08-25 | 2019-11-22 | 927254.39 | 927254.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/274-2019/AD, contratista:HUSS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:927254.39, importe_modificado:927254.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617409 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ COL LOMAS DEL AEROPUERTO POB SN PEDRO LAS PLAYAS - 180420 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 180420 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 28 S INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CALLE DEL TEMPLO, CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA , lon:-99.72218559, lat:16.82695968}} | 2019-09-08 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618063 | Proyecto de inversión | 1494948.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494948.52, modificado:1494948.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL COL. VALLE DE LAS FLORES POBLADO PIE DE LA CUESTA - 183784 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 183784 | S | 104 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 33 S INTERIOR SN COLONIA PIE DE LA CUESTA, 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA Y CALLE EL PALMAR, CALLE DEL PANTEÓN CALLE PRINCIPAL COLONIA VALLE DE LAS F, lon:-99.95835105, lat:16.9057451}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1618063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618094 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN PREPARATORIA POPULAR ARMANDO CHAVARRIA BARRERA COLONIA LOMA LARGA - 183935 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 183935 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOMA LARGA, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL CHORRITO Y ANDADOR SAN JUAN, ANDADOR SIN NOMBRE DE LA COLONIA LOMA LARGA PARTE ALTA DE LA COLONIA LAS CRUCES HACIA EL POB, lon:-99.86106936, lat:16.89035518}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/341-2019/AD, contratista:T.V. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1618094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618130 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN ESC PRIM JAVIER ROJO GOMEZ POBLADO HUAJINTEPEC - 184216 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 184216 | S | 162 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:171.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAJINTEPEC, 39927 HUAJINTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CARRETERA AL POBLADO AMATEPEC, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO HUAJINTEPEC ENTRE LA CARRETERA AL POBLADO AMATEPEC ANTE, lon:-99.52080098, lat:16.97265552}} | 2019-10-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/482-2019/AD, contratista:INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA DAITA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.66}} | {1618130/proyecto_INICIO, 1618130/proyecto_FIN, 1618130/proyecto_PROCESO, 1618130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618391 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESC. TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.246.C.C.T.12ETK0246N, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHLOTITLAN, MUNICIPIO - 185779 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 185779 | S | 447 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR S/N PUEBLO CUAUHLOTITLÁN, 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE E GALINDEZ CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N, lon:-100.32733017, lat:18.33924382}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}} | {1618391/proyecto_FIN, 1618391/proyecto_PROCESO, 1618391/proyecto_FIN, 1618391/proyecto_PROCESO, 1618391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619266 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUE VA AL TEMPLO EVANGELISTA POBLADO EL SALTO - 190020 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 190020 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:151, direccion:CALLE AL TEMPLO INTERIOR SN PUEBLO EL SALTO, 39903 EL SALTO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA TUNCINGO SAN ISIDRO GALLINERO Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE SIN NOMBRE QUE VA AL TEMPLO EVANGELISTA DEL POBLADO EL SALT, lon:-99.76984889, lat:16.86371321}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/444-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA DE CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1619266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619296 | Proyecto de inversión | 1273347.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273347.47, modificado:1273347.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HÉROES POBLADO NICOLÁS BRAVO ZANJA DEL TENIENTE - 190229 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 190229 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:411, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO NICOLÁS BRAVO (LA ZANJA DEL PONIENTE), 39932 NICOLÁS BRAVO (ZANJA DEL TENIENTE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AL POBLADO EL METLAPIL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE NIÑOS HÉROE, lon:-99.74615171, lat:16.83181429}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1273347.47 | 1273347.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/294-2019/AD, contratista:JABEN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1273347.47, importe_modificado:1273347.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1619296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619304 | Proyecto de inversión | 213911.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213911.41, modificado:1788185.37}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO MUNICIPIO DE DEL MISMO NOMBRE - 190300 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 190300 | S | 3415 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AV CUSTODIO HERNANDEZ PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SAN SALVADOR DE LOS QUEVEDOS Y CALLE ISSAC CARRANZA, CALLE JUSTO SIERRA LA OBAR SE ENCUENTRA, lon:-100.49727617, lat:18.16031885}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 213911.41 | 213911.41 | 213911.41 | 213911.41 | 213911.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/34-G/FAIS/2019, contratista:JUAN DANIEL NORBERTO GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:213911.41, importe_modificado:213911.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1619304/proyecto_INICIO, 1619304/proyecto_FIN, 1619304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619470 | Proyecto de inversión | 193142.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193142.96, modificado:193142.96}} | MEJORAMIENTO DE UNIDAD MEDICA DENTAL CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS GRO - 191235 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 191235 | S | 247 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO HACIENDA DE CABAÑAS, 40964 HACIENDA DE CABAÑAS, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA NICO, lon:-100.47226134, lat:17.09673788}} | 2019-10-07 | 2019-11-09 | 193142.96 | 193142.96 | 193142.96 | 193142.96 | 193142.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/031/2019, contratista:NEFTALI MEJÍA ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:193142.96, importe_modificado:193142.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1619470/proyecto_PROCESO, 1619470/proyecto_INICIO, 1619470/proyecto_PROCESO, 1619470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620233 | Proyecto de inversión | 973045.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973045.43, modificado:973045.43}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALENA, TRAMOS VICENTE GUERRERO-CALLE SIN NOMBRE,- CARITINO MALDONADO, EN LA LOCALIDAD - 195162 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 195162 | S | 501 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PROFR CARITINO MALDONADO PEREZ UBICADO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA TRAMO CALLE VICENTE G, lon:-100.4714525, lat:18.40388618}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 973045.43 | 973045.43 | 973045.43 | 973045.43 | 973045.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73488, contratista:, convocante:PMT850101P64, monto:973045.43, importe_modificado:973045.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1620233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629464 | Proyecto de inversión | 1595550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595550.0, modificado:1595550.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN ROBLES ESQUINA CON CALLE LA ROCA COLONIA REFORMA AGRARIA - 238283 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 238283 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES 44 A INTERIOR SN COLONIA REFORMA AGRARIA, 39406 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA ROCA Y CALLE ALMENDROS, CALLE EJIDATARIOS CALLE PROLONGACIÓN ROBLES ESQUINA CON CALLE LA ROCA COLONIA RE, lon:-99.95401363, lat:16.89820441}} | 2019-08-25 | 2019-11-22 | 1595550 | 1595550 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/275-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA MINACA, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1595550.0, importe_modificado:1595550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1629464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630125 | Proyecto de inversión | 1007040.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007040.75, modificado:1007040.75}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE AHUEHUEPAN GRO - 200673 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 200673 | S | 575 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.0, meta_modificada:1268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO AHUEHUEPAN, 40163 AHUEHUEPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ENTRADA, CALLE JUSTO SIERRA POR LA CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO LLEGANDO A XALITLA POR , lon:-99.50105279, lat:18.01029585}} | 2019-08-16 | 2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1630125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630136 | Proyecto de inversión | 189205.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189205.5, modificado:189205.5}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE AMPLIACIÓN REFORMA COLONIA EL PANTEON - 200727 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 200727 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION REFORMA COLONIA EL PANTEÓN, 40908 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE CARLOS DARWIN Y CALLE GALILEO GALILEI, CARRETERA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZHUATANEJO DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACION , lon:-100.6332319, lat:17.21217902}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1630136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631234 | Proyecto de inversión | 368415.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368415.34, modificado:368415.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTINUEVE ENTRE CALLE SEIS Y OCHO COLONIA EMILIANO ZAPATA - 206860 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 206860 | S | 103 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE 22 S INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE OCHO, CALLE CATORCE CALLE VEINTINUEVE COLONIA EMILIANO ZAPATA ENTRAR POR LA CALLE PRINCIP, lon:-99.84418432, lat:16.90449077}} | 2019-08-16 | 2019-10-14 | 368415.34 | 368415.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/222-2019/AD, contratista:OLVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:368415.34, importe_modificado:368415.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1631234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631471 | Proyecto de inversión | 399090.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399090.07, modificado:399090.07}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BANDERA NACIONAL 12DPR5961O, EN LA COLONIA EL PEDREGAL - 208470 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 208470 | S | 230 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA PEDREGAL, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BANDERA NACIONAL 12DPR5961O EN LA COLONIA EL PEDREGAL SE UBICA POR EL LADO SUR ESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-99.85856065, lat:18.35077332}} | 2019-07-15 | 2019-09-07 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76521, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1631471/proyecto_FIN, 1631471/proyecto_PROCESO, 1631471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632021 | Proyecto de inversión | 194142.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194142.29, modificado:194142.29}} | REHABILITACIÓN DEL SALON ESCOLAR DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COLONIA CENTRO - 211010 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 211010 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:CALLE PLAN DE AYALA PUEBLO SASAMULCO, 40174 SASAMULCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETERA MEXICO ACAPULCO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE CENTRO LLEGANDO DE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO SIGUIENDO LA CALLE PRINCIPAL D, lon:-99.57389784, lat:18.15731794}} | 2019-10-21 | 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1632021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632162 | Proyecto de inversión | 111020.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111020.89, modificado:111020.89}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO PARA LA DOTACION DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN SAN JUAN TETELCINGO - 211752 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 211752 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:AVENIDA CARRETERA XALITLA SAN MIGUEL TECUICIAPAN COLONIA SAN JUAN TETELCINGO, 40173 SAN JUAN TETELCINGO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CENTRO, BRECHA SIN NOMBRE SE ENCUENTRA EN EL POBLADO DE SAN , lon:-99.51827869, lat:17.92666238}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1632162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632418 | Proyecto de inversión | 169649.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169649.41, modificado:169649.41}} | REHABILITACION DE TERRACERIAS DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ A RINCON CHIQUITO GRO - 212891 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 212891 | S | 200 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2770.0, meta_modificada:2770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:10, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS CAMINO DE MAYANALAN XILOCINTLA COLONIA EL RINCÓN (RINCÓN CHIQUITO), 40164 EL RINCÓN (RINCÓN CHIQUITO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, BRECHA SIN NOMBRE , lon:-99.39230293, lat:18.19128846}} | 2019-11-11 | 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1632418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632604 | Proyecto de inversión | 502820.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502820.77, modificado:502820.77}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL 5 DE FEBRERO DE LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA - 213599 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 213599 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN VICENTE PALAPA, 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 5 DE FEBRERO TOMANDO LA CARRETERA IGUALA HUTZUCO HASTA LLEGAR AL , lon:-99.4085166, lat:18.32453815}} | 2019-09-24 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1632604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632690 | Proyecto de inversión | 854429.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854429.08, modificado:854429.08}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS MARIAS, COLONIA EL PANTEON, LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ - 214014 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 214014 | S | 6981 | 6585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAS MARIAS COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE GAUDENCIO PARRA Y CALLE PABLO GALEANA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ EN LA CUAL TIENE , lon:-100.08709855, lat:17.00306988}} | 2019-10-28 | 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-107, contratista:CAMINOS Y PAVIMENTOS TERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:854429.08, importe_modificado:854429.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632690/proyecto_INICIO, 1632690/proyecto_FIN, 1632690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633145 | Proyecto de inversión | 1574439.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574439.48, modificado:1574439.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AL POLIDEPORTIVO POBLADO KILÓMETRO TREINTA Y NUEVE - 216309 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216309 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:CALLE AL POLIDEPORTIVO INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 39, 39925 KILÓMETRO 39, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DEL KINDER, CALLE AL POLI DEPORTIVO DEL POBLADO KILÓMETRO TREINTA Y, lon:-99.77843706, lat:17.04388604}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 1574439.48 | 1574439.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/440-2019/AD, contratista:DISEÑO Y EDIFICACIONES ZIHUATANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1574439.48, importe_modificado:1574439.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1633145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633855 | Proyecto de inversión | 74778.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74778.77, modificado:74778.77}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ANEXO CERRO OCOTAL DE LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA - 219356 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219356 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1434.0, meta_modificada:1433.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:113, direccion:PUEBLO YERBA SANTA, 00000 YERBA SANTA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE PLAN OJO DE AGUA AGUA FRIA BARRANCA POBRE, CRUCERO MIRADOR, HASTA LLEGAR A LA , lon:-98.90304355, lat:17.20557376}} | 2019-11-12 | 2019-11-16 | 74778.77 | 74778.77 | 74778.77 | 74778.77 | 74778.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71868, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:74778.77, importe_modificado:74778.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1433.6}} | {1633855/proyecto_FIN, 1633855/proyecto_PROCESO, 1633855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634031 | Proyecto de inversión | 2147526.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147526.64, modificado:2147526.64}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN PREESCOLAR C.C.T. 12DCC0077K - 220222 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220222 | S | 68 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:280.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ESCALERILLA ZAPATA, 00000 ESCALERILLA ZAPATA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE HACIA LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL EL TAMARINDO ACALMANI HASTA LLEGA, lon:-99.10325994, lat:17.11793635}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 2147526.64 | 2147526.64 | 2147526.64 | 2147526.64 | 2147526.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2147526.64, importe_modificado:2147526.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.5}} | {1634031/proyecto_INICIO, 1634031/proyecto_FIN, 1634031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634162 | Proyecto de inversión | 162359.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162359.38, modificado:162359.38}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA EL MANGUITO DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA - 220820 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220820 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.0, meta_modificada:1082.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:PUEBLO BARRANCA PIÑA, 00000 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR EL CRUCERO DE LA COLONIA BARRANCA PERICO EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA. GIRAS A LA IZQUIERDA, lon:-98.91974614, lat:17.29778443}} | 2019-11-07 | 2019-11-16 | 162359.38 | 162359.38 | 162359.38 | 162359.38 | 162359.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71863, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:162359.38, importe_modificado:162359.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.59}} | {1634162/proyecto_INICIO, 1634162/proyecto_FIN, 1634162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634478 | Proyecto de inversión | 259537.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259537.85, modificado:259537.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CERRO DEL FORTIN, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 222292 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 222292 | S | 1111 | 1136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA LA JUVENTUD, TOMAR COMO REFERENCIA LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LA AV LA JUVENTUD, lon:-100.0887377, lat:17.01131736}} | 2019-11-18 | 2019-12-20 | 0 | 259537.82 | 259537.82 | 259537.82 | 259537.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-120, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COBECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:259537.85, importe_modificado:259537.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634478/proyecto_INICIO, 1634478/proyecto_PROCESO, 1634478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634878 | Proyecto de inversión | 510100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:255050.0, modificado:255050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255050.0, modificado:255050.0}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN - 223239 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIF ESTATAL | 223239 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CONJUNTAR ACCIONES Y RECURSOS PARA EL DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE TIPO SOCIAL Y AGROPECUARIOS SERA, lon:-99.32936514, lat:17.74182107}} | 2019-07-27 | 2019-12-31 | 255050 | 255050 | 255050 | 255050 | 255050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72001, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:255050.0, importe_modificado:255050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1634878/proyecto_INICIO, 1634878/proyecto_FIN, 1634878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635492 | Proyecto de inversión | 708515.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708515.51, modificado:708515.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA NOPALITOS - 241210 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 241210 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 2 INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL NOPALITOS, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL FUNDADOR Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALLE GUADALUPE VICTORIA , lon:-99.82418365, lat:16.91578766}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 708515.51 | 708515.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/286-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:708515.51, importe_modificado:708515.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1635492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635765 | Proyecto de inversión | 291893.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291893.18, modificado:291893.18}} | REHABILITACION DE LA PLAZA CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO - 241576 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241576 | S | 2307 | 1912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.57, meta_modificada:86.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIA, lon:-98.93483418, lat:17.71477707}} | 2019-11-11 | 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:291893.18, importe_modificado:291893.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.57}} | {1635765/proyecto_FIN, 1635765/proyecto_INICIO, 1635765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638923 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | MEJORAMIENTO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL TERRAZAS RIVERA COLONIA CANUTO NOGUEDA - 245317 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 245317 | S | 221 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONFEDERACIÓN CAMPESINA 30 S INTERIOR SN COLONIA CANUTO NOGUEDA, 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CANUTO NOGUEDA, CALLE CONSTITUYENTES CALLE CONFEDERACIN CAMPESINA COLON, lon:-99.82119634, lat:16.87636996}} | 2019-09-14 | 2019-11-12 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/385-2019/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1638923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639953 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PANTEÓN POBLADO LOMAS DE CHAPULTEPEC - 246412 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 246412 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:CALLE DEL PANTEON INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE CHAPULTEPEC, 39930 LOMAS DE CHAPULTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA A BARRA VIEJA POBLADO LOMAS DE CHAPULTEPEC. RUMBO A LA ESC PRIMARIA NIÑOS HEROES LLEGA , lon:-99.61303084, lat:16.71666462}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/289-2019/AD, contratista:CALVO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1639953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641427 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIEZ COLONIA LOS MANANTIALES - 248403 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 248403 | S | 58 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ 11 INTERIOR SN COLONIA LOS MANANTIALES, 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE ALEJANDRO CERVANTES, CALLE CRISTOBAL COLÓN AV LÁZARO CÁRDENAS COLONIA LOS MANANTIALES. C, lon:-99.82102468, lat:16.87340284}} | 2019-09-14 | 2019-12-10 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/393-2019/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1641427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643706 | Proyecto de inversión | 1200445.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200445.3, modificado:1200445.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD MIAHUICHAN - 251080 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 251080 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.72, meta_modificada:198.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL MIAHUICHÁN, 41605 MIAHUICHÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.80884859, lat:16.80330268}} | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 1200445.3 | 1200445.3 | 1200445.3 | 1200445.3 | 1200445.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19070, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1200445.3, importe_modificado:1200445.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1643706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645581 | Proyecto de inversión | 1890026.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890026.2, modificado:1890026.2}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA CEIBA EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 253105 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 253105 | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE DOCE, CALLE TREINTA Y NUEVE SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO ENTRANDO POR CALLE CATORCE , lon:-99.84224629, lat:16.90835125}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 1890026.2 | 1890026.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/510-2019/AD, contratista:R2D PROYECTOS MULTIPLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1890026.2, importe_modificado:1890026.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1645581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648242 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE GLADIOLAS EN COLONIA TECNOLÓGICA - 256867 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 256867 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS INTERIOR SN COLONIA TECNOLÓGICA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE AZUCENAS, CALLE JOSÉ MARÍA IZAZAGA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO SUBIENDO POR AVE, lon:-99.83060117, lat:16.9118383}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/531-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1648242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648506 | Proyecto de inversión | 1011412 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011412.0, modificado:1011412.0}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO LOS NOPALES A POSQUELITE - 257314 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 257314 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:104, direccion:PUEBLO POSQUELITE, 00000 EL POSQUELITE, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.22069923, lat:17.1588133}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-101, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1011412.0, importe_modificado:1011412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1648506/proyecto_FIN, 1648506/proyecto_PROCESO, 1648506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648905 | Proyecto de inversión | 1059610.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059610.6, modificado:1059610.6}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA HÉROES DE GUERRERO - 257793 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 257793 | S | 38 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 11 INTERIOR SN COLONIA HÉROES DE GUERRERO, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, AV LÁZARO CÁRDENAS COLONIA HÉROES DE GUERRERO. ENTRA POR, lon:-99.82907456, lat:16.88100126}} | 2019-11-02 | 2019-12-30 | 1059610.6 | 1059610.6 | 529805.3 | 529805.3 | 529805.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/514-2019/AD, contratista:ASFALTO Y ASOCIADOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1059610.6, importe_modificado:1059610.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1648905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650309 | Proyecto de inversión | 590112.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590112.6, modificado:590112.6}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ C.C.T.12DTV0968F EN LA LOCALIDAD DE APOZONALCO - 259474 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | 259474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:PUEBLO APOZONALCO, 41122 APOZONALCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO RURAL A MAZAZONTECOMAC., lon:-98.9925757, lat:17.46895117}} | 2019-08-26 | 2019-10-09 | 590112.6 | 590112.6 | 590112.6 | 590112.6 | 590112.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C-A.D.003/2019, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:590112.6, importe_modificado:590112.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1650309/proyecto_INICIO, 1650309/proyecto_PROCESO, 1650309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650876 | Proyecto de inversión | 1800118.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800118.21, modificado:1800118.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE OZTOTITLÁN - 260279 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | 260279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:40, direccion:PUEBLO , 41120 OZTOTITLÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO DE CALLE SE UBICA DE LA IGLESIA A LA SALIDA PARA LA COMUNIDAD DE TEMIXCO., lon:-99.00978258, lat:17.472346}} | 2019-11-02 | 2019-12-16 | 1800118.21 | 1800118.21 | 1800118.21 | 1800118.21 | 1800118.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C027/2019, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1800118.21, importe_modificado:1800118.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {1650876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652328 | Proyecto de inversión | 132182.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132182.88, modificado:132182.88}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL AGUACATE - 262158 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 262158 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:112, direccion:RANCHERIA EL AGUACATE, 40981 EL AGUACATE, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.9442047, lat:16.92792704}} | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 0 | 132182.88 | 132182.88 | 132182.38 | 132182.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-140, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALMIG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:132182.88, importe_modificado:132182.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652328/proyecto_PROCESO, 1652328/proyecto_FIN, 1652328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652724 | Proyecto de inversión | 595909.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595909.49, modificado:595909.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR ACAPULCO COLONIA EMPERADOR MOCTEZUMA - 262649 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262649 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ACAPULCO 25 S INTERIOR SN COLONIA EMPERADOR MOCTEZUMA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE MICHOACÁN, CALLE PENSADOR MEXICANO ANDADOR ACAPULCO COLONIA EMPERADOR MOCTEZUMA POR, lon:-99.8208227, lat:16.90845298}} | 2019-09-01 | 2019-11-19 | 595909.49 | 595909.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/285-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:595909.49, importe_modificado:595909.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1652724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653367 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 12EPR817T EN COLONIA CINCO DE MAYO - 284831 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 284831 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD PERDIDA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CIUDAD PERDIDA Y CALLE BELLAS ARTES, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS SOBRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS ENTRANDO POR CALLE , lon:-99.82043067, lat:16.86997928}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/565-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA TLALI & SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1653367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656315 | Proyecto de inversión | 1018110.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018110.03, modificado:1018110.03}} | DESAZOLVE DE CANAL DE RIEGO Y EXCEDENCIAS CANAL VEINTICUATRO DE FEBRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL IGUALACHILPANCINGO Y ENTRADA DE LA COLONIA G - 124856 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 124856 | S | 6002 | 3998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2931.0, meta_modificada:2931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA CAMPESTRE ALTAMIRA, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CARRETERA IGUALA - CHILPANCINGO Y CALLE ACCESO A COL. GENESIS, PERIFERICO SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAU, lon:-99.53660806, lat:18.33456114}} | 2019-05-29 | 2019-06-27 | 1018110.03 | 1018110.03 | 1018110.03 | 1018110.03 | 1018110.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYS/2019-11, contratista:DISEÑOS Y ACABADOS AMBAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:1018110.03, importe_modificado:1018110.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1656315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659790 | Proyecto de inversión | 1135489.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135489.07, modificado:1135489.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POSITOS POBLADO EJIDO NUEVO - 270293 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 270293 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE POSITOS INTERIOR SN PUEBLO EJIDO NUEVO, 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO Y , CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO EJIDO NUEVO. ENTRA POR LA PRINCIPAL PASA EL CENTRO DE, lon:-99.7375861, lat:16.97600094}} | 2019-09-21 | 2019-12-19 | 1135489.07 | 1135489.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/406-2019/AD, contratista:JONATHAN CRISTIAN RIOS SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1135489.07, importe_modificado:1135489.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1659790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660397 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS AZTLÁN POB KILÓMETRO CUARENTA Y CINCO - 140991 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 140991 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO KILÓMETRO 45, 39919 KILÓMETRO 45, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO KILÓMETRO CUARENTA Y CINCO POR LA CAPILLA, lon:-99.75176996, lat:17.07039283}} | 2019-09-18 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1660397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660559 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN RUÍZ DE ALARCON EN COLONIA LOMAS DEL VALLE - 141668 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 141668 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 3 INTERIOR 3 COLONIA LOMAS DEL VALLE, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE TECPÁN, CALLE ZIHUATENEJO ENTRANDO POR CALLE TECPÁN A LA ALTURA DE CALLE GUERRERO, lon:-99.82441133, lat:16.8361903}} | 2019-08-17 | 2019-10-25 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/236-2019/AD, contratista:CODEMAGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1660559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660727 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC POBLADO KILÓMETRO TREINTA - 142118 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 142118 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC 2 A INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE PRIMER CONGR, lon:-99.78277726, lat:16.9956868}} | 2019-09-18 | 2019-10-19 | 900000 | 900000 | 374750.25 | 374750.25 | 374750.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/077-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA RIOMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1660727/proyecto_INICIO, 1660727/proyecto_PROCESO, 1660727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661702 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN KILOMETRO CUARENTA Y DOS - 144792 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 144792 | S | 180 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA KILÓMETRO 42, 39925 KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE , lon:-99.75914374, lat:17.05467297}} | 2019-07-27 | 2019-10-04 | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/131-2019/AD, contratista:GUADALUPE ALFONSO CASTRO SALMERON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1661702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662435 | Proyecto de inversión | 1585324.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585324.5, modificado:1585324.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GARDENIAS COLONIA ALTA LOMA LA ESPERANZA - 146769 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146769 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS 13 A INTERIOR SN COLONIA ALTA LOMA LA ESPERANZA, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE GARDENIAS, CALLE DE LOS NARDOS CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LATA LOMA LA ES, lon:-99.81545382, lat:16.83854065}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 1585324.5 | 1585324.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/242-2019/AD, contratista:ORION AGAPE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1585324.5, importe_modificado:1585324.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1662435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663518 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA ARROYO SECO - 149101 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 149101 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 2 A INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA ARROYO SECO P, lon:-99.81885842, lat:16.90428695}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 1350000 | 1350000 | 580498.95 | 580498.95 | 580498.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/231-2019/AD, contratista:FNACIONAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1663518/proyecto_INICIO, 1663518/proyecto_PROCESO, 1663518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664152 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO GARRAPATAS - 150573 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150573 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.5, meta_modificada:98.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:105, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA GARRAPATA, 39928 GARRAPATAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LAS GARRAPATAS POR LA CALLE DE LA COMISARÍA ANTES , lon:-99.66177684, lat:16.92016283}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/248-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACABAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1664152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664978 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCION DE DOS AULAS EN PREPARATORIA POPULAR DIGNA OCHOA CCT 12UBH0115 EN POBLADO BARRRIO NUEVO DE LOS MUERTOS - 151860 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 151860 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.36, meta_modificada:111.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL PASANDO EL MERCADO Y EL CENTRO DE SALUD LA ESCUELA SE UBICA SOBRE LA, lon:-99.54361504, lat:16.89209637}} | 2019-08-09 | 2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1664978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665022 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN POBLADO KILOMETRO CUARENTA Y DOS - 151972 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 151972 | S | 180 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:PUEBLO KILÓMETRO 42, 39925 KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL JUSTO DONDE SE UBICA UNA TIENDA SE TOMA ESA CALLE, lon:-99.75909331, lat:17.05473974}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1665022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666567 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MICHOACAN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO - 154646 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154646 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACÁN 43 INTERIOR SN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE QUERÉTARO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE MICHOACÁN COLONIA AMPLIACIÓN NAVIDAD DE LLAN, lon:-99.8205933, lat:16.82731456}} | 2019-07-28 | 2019-10-25 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/156-2019/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1666567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668823 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN COLONIA NICOLÁS BRAVO - 283294 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 283294 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN COLONIA NICOLÁS BRAVO, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y BOULEVARD VICENTE GUERRERO, CALLE DEL CANAL SOBRE EL BOULEVARD ENTRANDO POR CALLE DEL CANA, lon:-99.84521868, lat:16.89838801}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1668823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401670091 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PRIM IRAESL NOGUEDAO COL FUERZA AEREA - 287000 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 287000 | S | 159 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE ENERO INTERIOR 17 COLONIA PIE DE LA CUESTA, 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMPERADOR CUAUHTEMOC Y CALLE RAFAEL ARIZA, ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL FUERZA AEREA MEXICANA, lon:-99.99919653, lat:16.91728793}} | 2019-09-30 | 2019-12-15 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/485-2019/AD, contratista:GRUPO FEISRI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1670091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401679847 | Proyecto de inversión | 971239.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971239.61, modificado:971239.61}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO EN POBLADO XALTIANGUIS - 287555 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 287555 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, CALLE PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR CALLE PRI, lon:-99.71462833, lat:17.09918082}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 971239.61 | 971239.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/504-2019/AD, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:971239.61, importe_modificado:971239.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1679847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680783 | Proyecto de inversión | 714644.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714644.61, modificado:714644.61}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LINOS CUATRO EN COLONIA JARDÍN PALMAS PANORAMICA - 289734 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 289734 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LINOS 4 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS PANORAMICA, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LINOS CUATRO Y CALLE CANELAS TRES, CALLE PALMAS SOBRE LA CARRETERA PIE DE LA CUESTA SUBIENDO POR CALL, lon:-99.94119662, lat:16.88735199}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 714644.61 | 714644.61 | 518690.94 | 518690.94 | 518690.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/100-2019/AD, contratista:LUIS ALEJANDRO ASTUDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:714644.61, importe_modificado:714644.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680791 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DEMOCRACIA COLONIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE - 289748 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 289748 | S | 47 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA 5 INTERIOR SN COLONIA 19 DE NOVIEMBRE, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES Y CALLE AZTECA, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ COLONIA 19 DE NOVIEMBRE. ENT, lon:-99.81625649, lat:16.81533734}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/532-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680792 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | RED DE AGUA POTABLE POB EL CERRITO - 289750 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 289750 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:604, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 EL CERRITO (COLONIA EL CERRITO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , DESDE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO PINOTEPA ANTES DE POB. BARRIO NUEVO LOS MUERTOS, lon:-99.54832328, lat:16.89812813}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/534-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1680792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680842 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FCO GONZALEZ BOCANEGRA COL LIBERTAD - 289877 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 289877 | S | 48 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 5 CINCO INTERIOR 0 CERO COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE MARIA DE LA O ENTRANDO POR CALLE MIGUEL HIDALGO PASANDO MOLINO Y, lon:-99.83304763, lat:16.87961989}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/172-2019/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1680842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683814 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | AMPLIACIÓN DE LINEAS DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE TELESECUNDARIA DE LA LOC. DE ATLAMAJALCINGO DEL RIO MPIO. DE TLA - 296109 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 296109 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CALLE TELESECUNDARIA PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL RÍO, 41303 ATLAMAJALCINGO DEL RÍO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE TELESECUNDARIA DE LA LOC. DE ATLAMAJALCINGO DEL RIO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT GRO, lon:-98.65639929, lat:17.52742263}} | 2019-10-29 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1683814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684409 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 297219 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA | 297219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.741256, lat:17.778332}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 400000 | 399989.59 | 399989.59 | 399989.59 | 399989.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76680, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:400000.0, importe_modificado:399989.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1684409/proyecto_INICIO, 1684409/proyecto_FIN, 1684409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401685885 | Proyecto de inversión | 19952000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9952E7, modificado:1.9952E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT: 12DPB0637I EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO MUNICIPIO DE COPALILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFIFONREGION 2019-005 | S | 222 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-99.04024, lat:18.039337}} | 2019-12-26 | 2020-08-21 | 19952000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1685885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691533 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO AL CIELO, EN LA COL. ROBERTO ESPERÓN, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-304-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 29243.7 | 29243.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691545 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COL. LEONA VICARIO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-290-2019 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-11-16 | 2019-12-31 | 675000 | 675000 | 675000 | 197394.96 | 197394.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691595 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUEBRADORA, EN LA COL. GUADALUPANA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-310-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 263193.28 | 263193.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691617 | Proyecto de inversión | 418617.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418617.77, modificado:418617.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CON CLAVE CCT12EPR0576L, EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-334-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:La Unión de Isidoro Montes de Oca, Gro., México, lon:-101.8061903, lat:17.9845205}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 418617.77 | 418617.77 | 418617.77 | 122419.31 | 122419.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691774 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | 2DA. ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN LA ESCUELA NORMAL RURAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-308-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-09-17 | 2019-11-01 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2337674.7 | 2337674.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691864 | Proyecto de inversión | 332146.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332146.67, modificado:332146.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDIGENA INDEPENDENCIA, EN LA COL. PRI, EN EL MPIO. DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-262-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 332146.67 | 332146.67 | 332146.67 | 97131.97 | 97131.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691881 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOC, PASO DE AMATITLÁN, EN EL MPIO. DE ARCELIA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-298-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Arcelia, Gro., México, lon:-100.2851372, lat:18.3151227}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 555630.25 | 555630.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691885 | Proyecto de inversión | 1261053.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261053.24, modificado:1261053.24}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GALILEO GALILEI EN LA COL. SAN JOSÉ, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-279-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-11-14 | 2019-12-31 | 1261053.24 | 1261053.24 | 1261053.24 | 368778.59 | 368778.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692071 | Proyecto de inversión | 890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:890000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-282-2019 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 890000 | 890000 | 890000 | 282705.88 | 282705.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401692458 | Proyecto de inversión | 771129.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771129.98, modificado:771129.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD PANTITLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | 230 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:Chilapa de Álvarez, Gro., México, lon:-99.1758462, lat:17.597969}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 771129.98 | 771129.98 | 771129.98 | 244947.17 | 244947.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692523 | Proyecto de inversión | 2000431.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000431.03, modificado:2000431.03}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LOS JALES, EN EL MUNICIPIO, DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT | 203 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 2000431.03 | 2000431.03 | 2000431.03 | 635431.03 | 635431.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692624 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA COLONIA LAS PALMAS, EN EL MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 275 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chilapa de Álvarez, Gro., México, lon:-99.1758462, lat:17.597969}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692634 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ACATEMPA, EN EL MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 258 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 333529.41 | 333529.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692882 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | RESTAURACIÓN DEL EXCONVENTO DE SAN BERNARDINO DE SIENA, ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUAN RUIZ DE ALARCÓN EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401693543 | Proyecto de inversión | 1257402.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257402.12, modificado:1257402.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAR MEDITERRÁNEO, EN LA COL. CENTRO, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 187 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo de Azueta, Gro., México, lon:-101.5455504, lat:17.6474239}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1257402.12 | 1257402.12 | 1257402.12 | 399410.08 | 399410.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693758 | Acción | 2165515 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2165515.0, modificado:0.0}} | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Comunicaciones | Sin identificar | Coordinación Técnica de Sistema Estatal del Registro Civil (SGG) | SSS-CTSRC-1 | N | 0 | 0 | 185000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:185000.0, meta_modificada:185000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle Zaragoza esquina 16 de Septeimbre S/N, Colonia Centro, C.P. 39000, Edificio Alvarez, Planta Baja, Chilpancingo Gro., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLICITUD DE CANCELACION, NO ES PROYECTO DE INVERSION. GRACIAS., trimestre:4.0, usuario:franciscoramosl, fecha:2020-01-24}, obs2: {observación:SOLICITUD DE CANCELACION, NO ES PROYECTO DE INVERSION. GRACIAS., trimestre:4.0, usuario:franciscoramosl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio), trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio), trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio), trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio), trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:EL SISTEMA NO HABILITA LA OPCIÓN PARA CANCELAR EL PROYECTO, POR LO TANTO SE VALIDA., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs6: {observación:EL SISTEMA NO PERMITE CANCELAR EL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}}
2019 | 4 | GRO190401693822 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA COL. REFORMA, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 172 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo de Azueta, Gro., México, lon:-101.5455504, lat:17.6474239}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 190588.23 | 190588.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693833 | Proyecto de inversión | 1007000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007000.0, modificado:1007000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA No. 30 "GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO", CCT 12DST0030H, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | 158 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 319870.58 | 319870.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696398 | Proyecto de inversión | 1042666.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042666.83, modificado:1042666.83}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP 30 DE ABRIL CCT 12DPR5916B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 140 | S | 94 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIRCUITO BENITO JUAREZ, COLONIA AMPLIACION INDEPENDENCIA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51601818, lat:17.53510601}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1042666.83 | 1042666.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696399 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP MATEANA ORBE LECUANDA CCT 12EPR0527C DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 141 | S | 67 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL SN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.52732205, lat:17.64813477}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696404 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TV MA. CONSUELO TRUJILLO MARQUEZ CCT 12DTV0020O DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 146 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO VEGA ADAME ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE CALLE REVOLUCIÓN COL 4 ABRIL , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.526361, lat:17.543007}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696421 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP XICOTENCATL CCT 12DPR4114E DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 163 | S | 237 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PALMA DE LA INDIA NUM. 1 ENTRE CALLE AYACAHUITE Y CALLE AHUEHUETE COLONIA EL HUAJAL, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.54086796, lat:17.65080548}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696433 | Proyecto de inversión | 520289.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520289.37, modificado:520289.37}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN EP MORELOS CCT 12DPR2360A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 175 | S | 155 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MIGUEL ALEMAN SN PUERTO MARQUEZ , ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83508627, lat:16.80358224}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 520289.37 | 520289.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696445 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS IGNACIO ZARAGOZA CCT 12DTV0121M DE LA LOCALIDAD DE TUZANTLÁN MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 187 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TUZANTLAN MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.18330145, lat:18.1982405}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696446 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN SG MANUEL SAENZ CCT 12DES0013Z DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 188 | S | 398 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE RUFO FIGUEROA NUM. 55 ENTRE CALLE HATMAN Y CALLE AYUNTAMIENTO, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.33656599, lat:18.30092473}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 520000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696447 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN JN LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA CCT 12EJN0217I DE LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 189 | S | 79 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA COLEGIO MILITAR 3 NUM. ENTRE CALLE RIO GRIJAVA Y CALLE RIO PAPAGAYO COLONIA EL RINCON CHIQUITO, ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.10835589, lat:18.10555355}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696455 | Proyecto de inversión | 13500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35E7, modificado:1.35E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE DE GUERRERO CCT 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-017 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.633302, lat:18.348507}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 13500000 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696459 | Proyecto de inversión | 755658.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755658.43, modificado:755658.43}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COSTA GRANDE DE GUERRERO CCT 12EUT0001Z DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-021 | S | 316 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 201 BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO., lon:-101.26805556, lat:17.53944444}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 755658.43 | 755658.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696466 | Proyecto de inversión | 604526.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604526.75, modificado:604526.75}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE DE GUERRERO CCT 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-028 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.633302, lat:18.348507}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 604526.75 | 604526.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696469 | Proyecto de inversión | 453395.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453395.06, modificado:453395.06}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHILPANCINGO CCT 12DLT0001T DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-031 | S | 143 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO NUM. 20 ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y CALLE AV. MIGUEL ALEMAN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 453395.06 | 453395.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696517 | Proyecto de inversión | 644546.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644546.71, modificado:644546.71}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LEONA VICARIO CCT 12DPR2953L DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 014 | S | 205 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION DE 1911 NUM. 02 ENTRE CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE ANAHUAC, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.33490244, lat:18.30678443}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 644546.71 | 644546.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696522 | Proyecto de inversión | 602310.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602310.14, modificado:602310.14}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN JUANA DIAZ MARBAN CCT 12DJN0128Q DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 019 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC N. 18 NUM. ENTRE AV. LAS POZAS Y CALLE 18 DEMARZO, COLONIA DEL MAESTRO, SAN JERONIMO DE JUAREZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.47334851, lat:17.13576543}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 602310.14 | 602310.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696531 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT 12DCC0686M DE LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 028 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA CONCORDIA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-98.97455321, lat:16.90499207}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696538 | Proyecto de inversión | 308258.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308258.41, modificado:308258.41}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS JOSE CLEMENTE OROZCO CCT 12DTV0977G DE LA LOCALIDAD DE JOCOTITLÁN MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 035 | S | 39 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO, JOCOTITLAN MUNICIPIO DE TETIPAC GRO., lon:-99.75503537, lat:18.69264519}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 308258.41 | 308258.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696546 | Proyecto de inversión | 2638910.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638910.47, modificado:2638910.47}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL TAXCO EL VIEJO CCT 12ECB0090E DE LA LOCALIDAD DE TAXCO EL VIEJO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMMEDSUPREM2019-001 | S | 73 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:AVENIDA SAN JUAN BAUTISTA SN, TAXCO EL VIEJO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.5825, lat:18.47944444}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2638910.47 | 2638910.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697287 | Proyecto de inversión | 10742104.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5642374.38, modificado:5642374.38}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099729.73, modificado:5099729.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SABANILLAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 85954 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 85954 | S | 974 | 987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS SABANILLAS, 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA AUTOPISTA LATERAL DERECHA, TRAMO KM30 CAMINO DOS ARROYOS., lon:-99.70679997, lat:16.9997384}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 10742104.11 | 10742104.11 | 10742104.11 | 10742104.11 | 10030988.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-031-I, contratista:T.V. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5808578.2, importe_modificado:5808578.2}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-002-19, contratista:TEC ELEC DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4522826.52, importe_modificado:4522826.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1697287/proyecto_PROCESO, 1697287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697574 | Proyecto de inversión | 9528492.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4262618.25, modificado:4262618.25}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:2409247.09, modificado:2409247.09}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2856626.77, modificado:2856626.77}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE COPALA PRIMERA ETAPA - 90023 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 90023 | S | 3431 | 3188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMÁN COLONIA LA LOMA, 41875 COPALA, COPALA GUERRERO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ARGENTINA, CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMÁN PROGRESO ARGENTINA Y LA CARRETERA ACAPULCO PINOTE, lon:-98.97524099, lat:16.60570022}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 9516519.66 | 9516519.66 | 9516519.66 | 9516519.66 | 9516519.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APAUR-2019-004-I, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRER, monto:5921141.26, importe_modificado:7371820.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APAUR-2019-013-I, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1920403.72, importe_modificado:1920403.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697574/proyecto_FIN, 1697574/proyecto_PROCESO, 1697574/proyecto_FIN, 1697574/proyecto_INICIO, 1697574/proyecto_FIN, 1697574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697702 | Proyecto de inversión | 893032.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893032.61, modificado:893032.61}} | Subestación eléctrica de 112 kva y circuito alimentador. Escuela Superior de Ciencias de Desarrollo Regional. | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM SUPERIOR 2019-8 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:El Pericón, Gro., México, lon:-99.3219444, lat:16.9794444}} | 2019-12-16 | 2020-03-31 | 893032.61 | 893032.61 | 893032.61 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697817 | Proyecto de inversión | 297644.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297644.22, modificado:297644.22}} | Construcción de edficio U-3C para aulas (2a Etapa). Escuela Preparatoria No. 10 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM MEDIO SUPERIOR 2019-10 | N | 0 | 0 | 601 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Federal a Taxco 9, Civi, 40000 Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.53016758, lat:18.34576791}} | 2019-12-16 | 2020-03-31 | 297644.22 | 297644.22 | 297644.22 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698041 | Proyecto de inversión | 3356921.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356921.09, modificado:3356921.09}} | Pavimentación de acceso hacia la Universidad en la sede de la Ciénega Mpio de Malinaltepec, Gro. | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | FAM-2019-002 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:Unnamed Road, Guerrero, México, lon:-98.60229492, lat:17.29950994}} | 2019-10-18 | 2019-12-12 | 2873526.17 | 2873526.17 | 2861383.78 | 2861383.78 | 2861383.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2240.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698481 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 2DA. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA COL. LAS JOYAS, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-317-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 73109.24 | 73109.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698534 | Proyecto de inversión | 15280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN MUNICIPAL, monto:7640000.0, modificado:7640000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7640000.0, modificado:7640000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LOGRAR LA EFICIENCIA ELECTROMECANICA EN CARCAMOS Y ESTACIONES DE BOMBEO (TANQUE PRADERA-TANQUE CANTERA,TANQUE PEÑA RAJADA-TANQUE VIGURI-TANQUE INDECO,TANQUE TOMATAL,TANQUE 21 DE MARZO,TANQUE TOMATAL,MIGUEL HIDALGO DE MIGUEL HIDALGO,TANQUE LINDAVISTA,TANQUE TOMATAL-TANQUE SAN MATEO,TANQUE SAN MATEO-TANQUE ALTAMIRANO,TANQUE SAN MATEO-TANQUE LOMAS DE GUADALUPE,TANQUE COLINAS-JAVIER MINA) EN LA LOC. DE CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-PRODDI-2019 | N | 0 | 0 | 214219 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:El Tomatal, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4835919, lat:17.5449647}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 15280000 | 15079663.7 | 11024161.19 | 11024161.19 | 8939686.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-076-19, contratista:DESARROLLO ELECTROMECANICO Y CIVIL DEL SUR, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S.A. DE C.V. Y BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.50796637E7, importe_modificado:1.50796637E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698692 | Proyecto de inversión | 261891.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261891.85, modificado:261891.85}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:MAZAZONTECOMAC JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA Guerrero, lon:-99.0042, lat:17.4833}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | 196227.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698696 | Proyecto de inversión | 255947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255947.2, modificado:255947.2}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CENIZA (LOMA DE ROMERO) MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:7, direccion:LA CENIZA (LOMA DE ROMERO) MARQUELIA Guerrero, lon:-98.683889, lat:16.532778}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | 217066.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698702 | Proyecto de inversión | 299284.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299284.95, modificado:299284.95}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO MUNICIPIO DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:31, direccion:VALLE HERMOSO METLATÓNOC Guerrero, lon:-98.263056, lat:17.138611}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 299284.95 | 299284.95 | 299284.95 | 299284.95 | 187735.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698704 | Proyecto de inversión | 315558 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315558.0, modificado:315558.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL NOPAL MUNICIPIO DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:49, direccion:LLANO DEL NOPAL METLATÓNOC Guerrero, lon:-98.480833, lat:17.318056}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 315558 | 315558 | 315558 | 315558 | 144722.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698710 | Proyecto de inversión | 548628.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548628.82, modificado:548628.82}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANGANHUATO MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 3236 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:16, direccion:TANGANHUATO PUNGARABATO Guerrero, lon:-100.611944, lat:18.281667}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 546329.46 | 546329.46 | 546329.46 | 546329.46 | 431658.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO16160200671922 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:1250000.0}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi El Mundo Infantil Cct 12dcc0376i De La Localidad De Plan De Zacatepec, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-003 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CONOCIDO, PLAN DE ZACATEPEC, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-10 | 2016-08-01 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16160200671931 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:914954.63}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Netzahualcoyotl Cct 12dpb0456z De La Localidad De Chilixtlahuaca, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-005 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, C.P. 41654, LOC. CHILIXTLAHUACA, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-15 | 2016-09-01 | 914954.63 | 914954.63 | 914954.63 | 914954.63 | 914954.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {752059/proyecto_INICIO, 752059/proyecto_PROCESO, 752059/proyecto_FIN, 752059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16160300743639 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:841346.16}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Jn Estados Unidos Cct: 12djn3412g De La Localidad De Tehuaxtitlan, Municipio Olinalá, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-196 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Domicilio Conocido, Loc. Tehuaxtitlan , lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-08-12 | 2016-10-01 | 673076.92 | 673076.92 | 552156.75 | 552156.75 | 552156.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {847222/proyecto_INICIO, 847222/proyecto_PROCESO, 847222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00160300770988 | Proyecto de inversión | 1351429.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351429.25, modificado:0.0}} | Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Mochitlan Municipio De Mochitlan - 292901 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 292901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO PETAQUILLAS - COLOTLIPA KILÓMETRO 30 + 0 CIUDAD MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , CONS, lon:-99.35561188, lat:17.48268638}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {875116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16170100849826 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Tierra Y Libertad Cct: 12dpb0196c De La Localidad De Los Liros, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-258 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CUAUHTEMOC S/N, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-11-09 | 2017-02-01 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.97}} | {958185/proyecto_INICIO, 958185/proyecto_PROCESO, 958185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097307 | Proyecto de inversión | 376775.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376775.49, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos - 134672 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 134672 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:38, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO HUISCOMULCO, 41169 HUISCOMULCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE SIN NOMBRE UBICADO EN ZONA RURAL CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.24337348, lat:17.72855874}} | 2018-11-05 | 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16180201134393 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación De Edificio Educativo En Epi. Ricardo Flores Magon Cct: 12dpb0201y De La Localidad De Mixtecapa, Municipio De San Luis Acatlán, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-388 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, MIXTECAPA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16180201134401 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:841346.15}} | Construcción De Edificio Educativo En Cepi. Leona Vicario Cct: 12dcc1129g De La Localidad De Cerro Cajon , Municipio De Xochistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-395 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CERRO CAJON MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2017-12-15 | 2018-03-01 | 673076.92 | 673076.92 | 673076.92 | 673076.92 | 673076.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16180201134402 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:1153846.15}} | Construcción De Edificio Educativo En Cepi Agustin Melgar Cct: 12dcc1153g De La Localidad De Ometepec, Municipio De Ometepec, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-396 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN CRISTOBAL COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-02-28 | 2018-06-01 | 841346.15 | 841346.15 | 696029.99 | 696029.99 | 696029.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO18180201139942 | Proyecto de inversión | 3715000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715000.0, modificado:3715000.0}} | Subprograma De Infraestructura, Rehabilitacion Y/O Equipamiento De Espacios Alimentarios | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 2. SIREA | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:C. GABRIEL LEYVA SIN NUMERO, COL. BUROCRATAS C.P. 39090 CHILPANCINGO GRO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-04-03 | 2018-12-01 | 3715000 | 3715000 | 3715000 | 3711386.36 | 3711386.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301342236 | Proyecto de inversión | 827789.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827789.53, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 296289 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 296289 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AZOHACAPA, 41166AZOACAPA, ZITLALA GUERREROENTRE Y BRECHA SIN NOMBRE,UBICADA EN ZONA RURAL CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.23929855, lat:17.70664641}} | 2018-07-11 | 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1342236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301345678 | Proyecto de inversión | 736950.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736950.9, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN CALLE LA VILLITA - 302081 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 302081 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:CALLE PUEBLO MAZATEPEC, 00000MAZATEPEC, ZITLALA GUERREROENTRE , BRECHA SIN NOMBRE UBICADA EN ZONA RURAL CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.2149158, lat:17.66391159}} | 2018-08-27 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1345678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301391882 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961538.46, modificado:961538.46}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI.GENERAL VICENTE GUERRERO CCT: 12DCC0200U DE LA LOCALIDAD DE OCOAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-456 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, OCOAPA MUNICIPIO DE COPANATOYAC GRO., lon:-98.713463, lat:17.461845}} | 2018-02-16 | 2018-07-04 | 961538.46 | 961538.46 | 767669.25 | 767669.25 | 767669.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301392195 | Proyecto de inversión | 1590970 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1590970.0, modificado:1590970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO DE 540 M2, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, MPIO. DE COCULA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:CENTRO, lon:-99.66119, lat:18.235866}} | 2018-09-03 | 2018-12-01 | 1590970 | 1590970 | 1590970 | 1590970 | 1590970 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180401497544 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE LA MONTAÑA CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAMSUP2018- 003 | N | 0 | 0 | 1498 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Morelos 67, Centro, 41300 Tlapa, Gro., México, lon:-98.58244658, lat:17.54772593}} | 2018-09-21 | 2018-11-04 | 5000000 | 5000000 | 4959346.57 | 4959346.57 | 4959346.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101512694 | Proyecto de inversión | 27000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7E7, modificado:2.686846364E7}} | AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA ESCÉNICA 3RA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-5 | N | 0 | 0 | 81669 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.57, meta_modificada:0.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Escénica, Las Brisas, 39880 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8561111, lat:16.8294369}} | 2019-04-15 | 2019-10-11 | 26868463.64 | 26868463.64 | 26867974.11 | 26867974.11 | 26867974.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/035/0/2019, contratista:INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA DAITA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2.619110741E7, importe_modificado:2.619110741E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101513192 | Proyecto de inversión | 9750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750000.0, modificado:9749887.23}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO NUEVO GALEANA-LA MOJONERA-ZACANGO-ARROYO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-26 | N | 0 | 0 | 20730 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cutzamala de Pinzón, Gro., México, lon:-100.5796111, lat:18.4671282}} | 2019-04-10 | 2019-09-29 | 9749887.23 | 9749887.23 | 9749851.77 | 9749851.77 | 9749851.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/067/0/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HEF, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9504091.75, importe_modificado:9504091.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {1513192/proyecto_PROCESO, 1513192/proyecto_INICIO, 1513192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514561 | Proyecto de inversión | 291835.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291835.4, modificado:252547.64}} | AGUINALDO | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 252547.64 | 252547.64 | 252547.64 | 252547.64 | 252547.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514655 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:361700.92}} | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 06 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 361700.92 | 361700.92 | 361700.92 | 361700.92 | 361700.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514707 | Acción | 120423497.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.204234976E8, modificado:1.204234976E8}} | ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS " GUERRERENSES COMBATIENDO LA DESNUTRICIÓN" | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 3. MENORES 5 AÑOS | N | 0 | 0 | 32033 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7688130.0, meta_modificada:9744000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, El Centenario, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49435472, lat:17.53281058}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 120423497.6 | 120423497.6 | 120423497.6 | 120423497.6 | 120423497.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9744000.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:No es un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:No es un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:No es un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-13}, obs5: {observación:No se debe de reportar en destino del gasto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs6: {observación:No se debe de reportar en destino del gasto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs7: {observación:No se debe de reportar en destino del gasto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs8: {observación:No se debe de reportar en destino del gasto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}}
2019 | 4 | GRO190101514729 | Adquisición | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:413000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ahuitzotl 110, Cipatli II, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.48304653, lat:17.51969471}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 413000 | 412363.12 | 412363.12 | 412363.12 | 412363.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514737 | Adquisición | 183675 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183675.0, modificado:183675.0}} | Otros mobiliarios y equipos de administración | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Vicente Guerrero 11, Cipatli II, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.48270321, lat:17.51936731}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 183675 | 183281.55 | 183281.55 | 183281.55 | 183281.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514739 | Acción | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:3815.24}} | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3815.24 | 3815.24 | 3815.24 | 3815.24 | 3815.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514792 | Acción | 9315920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9315920.0, modificado:9315920.0}} | Mejoramiento de la Vivienda (Adquisición de Lámina Galvanizada) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 22. LAMINA GAL | N | 0 | 0 | 1826 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1826.0, meta_modificada:1826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, El Centenario, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49429035, lat:17.53279012}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 9315920 | 9315667.68 | 9315667.68 | 9315667.68 | 9315667.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1826.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514865 | Acción | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:11484.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 25 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:7.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515031 | Adquisición | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1400000 | 1399999.94 | 1399999.94 | 1399999.94 | 1399999.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515067 | Adquisición | 1388634 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388634.0, modificado:1388634.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Sistema Estatal de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1388634 | 1388597.16 | 1388597.16 | 1388597.16 | 1388597.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:119.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515128 | Adquisición | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Licencias informáticas e intelectuales | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 120000 | 119422 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515157 | Adquisición | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 90000 | 89939.14 | 89939.14 | 89939.14 | 89939.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515159 | Adquisición | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}} | Equipos y aparatos audiovisuales | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 3000 | 2993.04 | 2993.04 | 2993.04 | 2993.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515847 | Acción | 779889.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779889.5, modificado:2999716.63}} | Regularización de Agua Potable del Municipio | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero |  | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Palacio Municipal de Taxco, Calle Benito Juárez, Barrio del Exconvento, 40240 Taxco, Gro., México, lon:-99.6046917, lat:18.5574324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2999716.63 | 2999716.63 | 2999716.63 | 2999716.63 | 2999716.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515968 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 03 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515974 | Acción | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:0.0}} | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516003 | Acción | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:830010.8}} | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 829505.88 | 829505.88 | 829505.88 | 829505.88 | 829505.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516031 | Acción | 1108225.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108225.32, modificado:0.0}} | CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:6.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516036 | Adquisición | 113337 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113337.0, modificado:113337.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 113337 | 113150.07 | 113150.07 | 113150.07 | 113150.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516083 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516107 | Acción | 3325029.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325029.67, modificado:0.0}} | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 20 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516185 | Adquisición | 28919 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28919.0, modificado:28919.0}} | Equipos y aparatos audiovisuales | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 28919 | 28918.8 | 28918.8 | 28918.8 | 28918.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516387 | Acción | 8600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600.0, modificado:3369.61}} | Servicios Financieros y Bancarios | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero | 10739 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3971622, lat:17.5738574}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3369.61 | 3369.61 | 3369.61 | 3369.61 | 3369.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516525 | Adquisición | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Implementación de Centros de Operación Estrategia (COE) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 1200000 | 1199945.76 | 1199945.76 | 1199945.76 | 1199945.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516575 | Adquisición | 895250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895250.0, modificado:895250.0}} | Software | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 895250 | 895249.99 | 895249.99 | 895249.99 | 895249.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516655 | Acción | 2187616.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187616.75, modificado:2162638.91}} | Dignificación Salarial y de las Prestaciones del Personal Adscrito a la Dirección de Tránsito Municipal | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 9173 | S | 3 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3971622, lat:17.5738574}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2162638.91 | 2162638.91 | 2162638.91 | 2077819.87 | 2077819.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517119 | Acción | 1636924.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636924.52, modificado:1595536.41}} | servicio de Energía eléctrica pago alumbrado publico | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Cuetzala del Progreso |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.83142257, lat:18.13398409}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1595536.41 | 1595536.41 | 1595536.41 | 1595536.41 | 1595536.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517134 | Acción | 737933.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737933.51, modificado:37248.15}} | Administración Operativa de la Dirección de Tránsito Municipal | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 8322 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 37248.15 | 37248.15 | 37248.15 | 37232.1 | 37232.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1517134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517164 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}} | Formación y Capacitación de los elementos de Protección Civil y Bomberos | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 9213 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517255 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 003 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:78, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PINZAN MORADO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.89189425, lat:18.17753125}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517261 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 009 | S | 349 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGO-TLAPA KILOMETRO 53. SN , CHILAPA DE ALVAREZ-COLONIA 24 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.17497827, lat:17.59995874}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3932655.47 | 3932655.47 | 3932655.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517279 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 027 | S | 287 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA NUM. 7 , COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.39960109, lat:17.56761656}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1960160 | 1960160 | 1960160 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517286 | Proyecto de inversión | 2989233 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989233.0, modificado:2989233.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 034 | S | 105 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:6 PONIENTE NUM. 10, XOCHIHUEHUETLAN GRO., lon:-98.4915141, lat:17.9082391}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2989233 | 2989233 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517299 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 047 | S | 155 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ALVAREZ N0.1 , ZIHUATANEJO-COL.CENTRO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.55625925, lat:17.63937104}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1031928.31 | 1031928.31 | 1031928.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517322 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-002 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN LORENZO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.612043, lat:18.272354}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517329 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-009 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE IGLESIA Y CALLE CANCHA PUBLICA, SANTA MARIA MUNICIPIO DE APAXTLA GRO., lon:-99.872523, lat:17.983639}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1153393.14 | 1153393.14 | 1153393.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517342 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-022 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL MESON MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.058333, lat:16.845833}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1800000 | 1800000 | 924742.44 | 924742.44 | 924742.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517343 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-023 | S | 44 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL CORTIJO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.149536, lat:16.98916}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 261538.47 | 261538.47 | 261538.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517349 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-029 | S | 82 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COL. VALLE VERDE SN, COLONIA 24 DE FEBRERO, CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.171193, lat:17.607481}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 792405.2 | 792405.2 | 792405.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517379 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-059 | S | 72 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ACAUCINGO S/N, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACUTINGO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COL. SN. RAFAEL NORTE SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.520058, lat:17.572829}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1700000 | 1700000 | 918559.92 | 918559.92 | 918559.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517393 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-073 | S | 128 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO NUM. 15 , JALAPA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO., lon:-99.053697, lat:16.711613}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 3500000 | 3500000 | 1284349.35 | 1284349.35 | 1284349.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517396 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-076 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA MOHONERA (LA MONERA) MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO., lon:-100.671018, lat:18.582878}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 592535.94 | 592535.94 | 592535.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517398 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-078 | S | 114 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALLE EMPERADOR CUAUHTEMOC SN , HUITZILTEPEC MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.482568, lat:17.74846}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1174201.48 | 1174201.48 | 1174201.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517407 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-087 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, FRENTE A LA IGLESIA Y CALLE A UN LADO EL SALON DE USOS MULTIPLES, EL NARANJO MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.534444, lat:18.401111}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 915317.05 | 915317.05 | 915317.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517409 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-089 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:56, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CHACALAPA DE BRAVOS MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.475624, lat:17.031183}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 902430.7 | 902430.7 | 902430.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517410 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-090 | S | 107 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA PALMA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.513472, lat:17.077484}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1242337.97 | 1242337.97 | 1242337.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517417 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-097 | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO SN, METLATONOC GRO., lon:-98.399298, lat:17.192495}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 375402.89 | 375402.89 | 375402.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517427 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-107 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PLACERITOS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.584954, lat:18.412895}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 723730.11 | 723730.11 | 723730.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517442 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-122 | S | 49 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA NUM. 14 ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PUEBLA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TELOLOAPAN GRO., lon:-99.87249, lat:18.377052}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 988022.85 | 988022.85 | 988022.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517450 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-130 | S | 26 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CARRETERA TIXTLA- CHILAPA SN , COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.790709, lat:16.789117}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 425000 | 425000 | 425000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517453 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-133 | S | 11 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TENAMAZAPA MUNICIPIO DE TLACOAPA GRO., lon:-98.805806, lat:17.200714}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 875000 | 875000 | 260023.9 | 260023.9 | 260023.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517458 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-138 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:IGNACIO ZARAGOZA SIN FIGUEROA SN, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.593678, lat:17.537592}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 875000 | 875000 | 520461.04 | 520461.04 | 520461.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517463 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-143 | S | 84 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CUBA LIBRE MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO., lon:-98.498332, lat:17.480384}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 810822.86 | 810822.86 | 810822.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517464 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-144 | S | 69 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, XILOTEPEC (JILOTEPEC CHIQUITO) MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO., lon:-98.551393, lat:17.405834}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 947186.98 | 947186.98 | 947186.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517466 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-146 | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN NICOLAS ZOYATLAN (ZOYATLAN) MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO., lon:-98.638953, lat:17.463214}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 494233.54 | 494233.54 | 494233.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517766 | Proyecto de inversión | 4951094.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4951094.28, modificado:4866000.0}} | SUELDOS AL PERSONAL | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 01 | N | 0 | 0 | 18778 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cochoapa el Grande, Gro., México, lon:-98.45528841, lat:17.19292626}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4866000 | 4866000 | 4866000 | 4866000 | 4866000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1517766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517793 | Proyecto de inversión | 214500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:69921.86}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MPAL | 08 | N | 0 | 0 | 18778 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cochoapa el Grande, Gro., México, lon:-98.45528841, lat:17.19298775}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 69921.86 | 69921.86 | 69921.86 | 69921.86 | 69921.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1517793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201519405 | Proyecto de inversión | 936950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936950.0, modificado:1219145.41}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE PRINCIPAL COL LOS AMATES Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PROTECCIÓN - 21800 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 21800 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:43.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS AMATES, 39172 LOS AMATES (ADOLFO CIENFUEGOS), TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - CHILAPA Y , PRIMER ENTRADA A LA COLONIA, lon:-99.38420323, lat:17.58471049}} | 2019-03-25 | 2019-04-26 | 1219145.41 | 1219145.41 | 1219145.41 | 1219145.41 | 1219145.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-084-AD, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:1219145.41, importe_modificado:1219145.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.2}} | {1519405/proyecto_INICIO, 1519405/proyecto_PROCESO, 1519405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201530311 | Proyecto de inversión | 659777.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659777.73, modificado:659777.73}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA RUTA OLINALÁ EL PROGRESO MEXTIOPAN TECUIZIAPA SAN FELIPE AMATITLÁN LA CIENEGA LOMAS DE COCOYOC - 40138 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 40138 | S | 12845 | 11878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.7, meta_modificada:50.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO OLINALA - LOMAS DE COCOYOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 70 PUEBLO SAN FELIPE AMATITLAN, 41000 SAN FELIPE AMATITLÁN (AMATITLÁN), OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA-LOMAS DE COCOYOC Y , CARRETERA OLINAL, lon:-98.69514397, lat:17.84266681}} | 2019-01-01 | 2019-02-09 | 659777.72 | 659777.72 | 659777.72 | 659777.72 | 659777.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63882, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:659777.73, importe_modificado:659777.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.7}} | {1530311/proyecto_INICIO, 1530311/proyecto_FIN, 1530311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201537485 | Proyecto de inversión | 569300.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569300.62, modificado:569300.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO XILOTLANCINGO COLONIA CRUZ ALTA PARTE BAJA Y ALTA - 53318 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53318 | S | 498 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5710.0, meta_modificada:5710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:41, direccion:PUEBLO XILOTLANCINGO, 00000 XILOTLANCINGO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA, CUIXINIPA, BUENA VISTA, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE XILOTLA, lon:-98.94269072, lat:17.21336675}} | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 569300.61 | 569300.61 | 569300.61 | 569300.61 | 569300.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:569300.62, importe_modificado:569300.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5710.0}} | {1537485/proyecto_INICIO, 1537485/proyecto_PROCESO, 1537485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201548433 | Proyecto de inversión | 1477174.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477174.75, modificado:1477174.75}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO - 70586 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO | 70586 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:49, direccion:PUEBLO CUATRO CAMINOS, 41541 CUATRO CAMINOS (TIERRA COLORADA), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.72548295, lat:17.31259562}} | 2019-04-15 | 2019-09-11 | 477174.75 | 477174.75 | 477174.75 | 477174.75 | 477174.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO-TLACOAPA-009-2019, contratista:CARHEGRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO, monto:1477174.75, importe_modificado:1477174.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548433/proyecto_PROCESO, 1548433/proyecto_INICIO, 1548433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201555646 | Proyecto de inversión | 769633.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769633.69, modificado:769633.69}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO TEPECOACUILCO TRUJANO - 113475 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 113475 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMA ROMERO PUEBLO LA VIMA, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE TOREO Y CALLE MORELOS, PRIVADA PRIMA ROMERO ENTRANDO POR EL BULEVAR RUBEN FIGUEROA FIGUEROA EN EL PUNTO EN EL PUNTO D, lon:-99.46034617, lat:18.29166246}} | 2019-05-13 | 2019-07-11 | 769633.69 | 769633.69 | 769633.69 | 769633.69 | 769633.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-001-021, contratista:IROMAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:769633.69, importe_modificado:769633.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560127 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:1169108.11}} | SEGURIDAD, MOVILIDAD Y VESTURAIO PARA PCyB | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 1169108.11 | 1169108.11 | 1169108.11 | 1169108.11 | 1169108.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560152 | Proyecto de inversión | 1553878.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553878.42, modificado:1553878.42}} | Construcción de centro cultural, en la localidad de pueblo viejo, en el Mpio. de General Heliodoro Castillo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT | 017 | N | 0 | 0 | 2000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:72, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-05-20 | 2019-09-16 | 1553878.42 | 1553878.42 | 1553878.42 | 850673.42 | 850673.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560282 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:46546.16}} | TORNEO DEL SERVIDOR PUBLICO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 46546.16 | 46546.16 | 46546.16 | 46546.16 | 46546.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560382 | Proyecto de inversión | 1150524.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150524.55, modificado:1150524.55}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle niño artillero, de la localidad de Tecomate pesquería, en el municipio de San Marcos. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:65, direccion:San Marcos, Gro., México, lon:-99.3883874, lat:16.7949714}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1150524.55 | 1150524.55 | 1150524.55 | 947081.91 | 947081.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560418 | Proyecto de inversión | 849475.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849475.41, modificado:849475.41}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez, de la localidad de Tejoruco, en el municipio de San Marcos. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:107, direccion:San Marcos, Gro., México, lon:-99.3883874, lat:16.7949714}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 849475.41 | 849475.41 | 849475.41 | 710434.12 | 710434.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560504 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:759390.0}} | FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE FOMENTO A LA CULTURA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 759390 | 759390 | 759390 | 759390 | 759390 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560592 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:700517.12}} | LIQUIDACIONES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 700517.12 | 700517.12 | 700517.12 | 700517.12 | 700517.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560594 | Proyecto de inversión | 22200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.22E7, modificado:1.826921268E7}} | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 18269212.68 | 18269212.68 | 18269212.68 | 18269212.68 | 18269212.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560600 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:2500000.0}} | ADQUISICION DE GRUAS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560603 | Proyecto de inversión | 31686514.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.168651435E7, modificado:0.0}} | 905 SERVICIOS PERSONALES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE POLICIA PROT. Y ASISTENCIA TURISTICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560605 | Proyecto de inversión | 16351485.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.635148546E7, modificado:0.0}} | 908 SERVICIOS PERSONALES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-18 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560609 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:57495.04}} | MEMBRESIA SINDES 2019 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-18 | 2019-07-05 | 57495.04 | 57495.04 | 57495.04 | 57495.04 | 57495.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560715 | Proyecto de inversión | 1394119.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394119.33, modificado:1394119.33}} | Construcción de 1 aula y 2 anexos (Dirección y Baños) para supervisión de zona en la localidad de Acatepec, en el municipio de Acatepec. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1394019.33 | 1394019.33 | 1394019.33 | 557647.73 | 557647.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560883 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A LA LAGUNA, EN EL POBLADO LAGUNA DEL QUEMADO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 800000 | 800000 | 800000 | 799999.99 | 799999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560967 | Proyecto de inversión | 823000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823000.0, modificado:823000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA SECUNDARIA TECNICA N° 106, EN LA LOC. DEL COACOYUL, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.5516955, lat:17.6416693}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 823000 | 823000 | 823000 | 261423.53 | 261423.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560989 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR N° 6, EN LA COL. LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.5516955, lat:17.6416693}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 720000 | 720000 | 720000 | 228705.88 | 228705.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201561066 | Proyecto de inversión | 5049888.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5049888.13, modificado:5049888.13}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO SOLAR SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 5049888.13 | 5049888.13 | 5049888.13 | 5042424.92 | 5042424.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563302 | Proyecto de inversión | 4382788.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4382788.28, modificado:3809304.61}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, PRIMERA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 9184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:El Paraíso, Gro., México, lon:-100.2273143, lat:17.3436943}} | 2019-06-06 | 2019-10-14 | 3793339.38 | 3793339.36 | 3793339.36 | 3793339.36 | 3738330.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-006-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7407868.12, importe_modificado:7407868.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1563302/proyecto_INICIO, 1563302/proyecto_PROCESO, 1563302/proyecto_INICIO, 1563302/proyecto_PROCESO, 1563302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563353 | Proyecto de inversión | 1124913.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124913.17, modificado:1048265.15}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZACANGO MUNICIPIO DE OLINALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:Unnamed Road, Guerrero, México, lon:-98.77716422, lat:17.7968282}} | 2019-06-06 | 2019-10-14 | 1048265.15 | 1048265.15 | 1048265.15 | 1048265.15 | 1048265.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-014-19, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JOCAMO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1747108.58, importe_modificado:1747108.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1563353/proyecto_PROCESO, 1563353/proyecto_INICIO, 1563353/proyecto_FIN, 1563353/proyecto_INICIO, 1563353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563369 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:359047.89}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS MUNICIPIO DE PILCAYA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:Taxco - Ixtapan de la sal, Piedras Negras, Terrero, Gro., México, lon:-99.60754395, lat:18.71925971}} | 2019-06-06 | 2019-10-14 | 359047.89 | 359047.89 | 359047.89 | 359047.89 | 359047.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-015-19, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS ANGAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1974763.38, importe_modificado:1974763.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1563369/proyecto_INICIO, 1563369/proyecto_PROCESO, 1563369/proyecto_INICIO, 1563369/proyecto_PROCESO, 1563369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563971 | Acción | 9315920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9315920.0, modificado:9315920.0}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (ADQ. DE LAMINA GALVANIZADA) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 22. LAMINA GALV | N | 0 | 0 | 1826 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1826.0, meta_modificada:1826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 9315920 | 9315920 | 9315920 | 9315667.68 | 9315667.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1826.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PRIYECTO YA HABIA SIDO CAPTURADO, POR TAL MOTIVO SERA CANCELADO, trimestre:4.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201564374 | Acción | 1515240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515240.0, modificado:1515240.0}} | ADQUISICION DE KITS DE COSTURA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 25. kits costura | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 1515240 | 1515239.05 | 1515239.05 | 1515239.05 | 1515239.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:153.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201564402 | Acción | 3515529.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515529.12, modificado:3334394.69}} | SUELDO AL BASE PERSONAL DE CONFIANZA | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 01 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3334394.69 | 3334394.69 | 3334394.69 | 3334394.69 | 3334394.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565011 | Proyecto de inversión | 377567.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377567.26, modificado:377567.26}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 056 | S | 154 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS SN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO, lon:-99.78972946, lat:16.78693974}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 377567.26 | 377567.26 | 256893.5 | 256893.5 | 256893.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565027 | Proyecto de inversión | 215752.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215752.72, modificado:215752.72}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 072 | S | 166 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:MAGISTERIO NUM. 12, OLINALA GRO, lon:-98.74143437, lat:17.77510328}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 215752.72 | 215752.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565039 | Proyecto de inversión | 404520.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404520.79, modificado:404520.79}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 082 | S | 312 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA NUM. 17 , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO, lon:-99.49911391, lat:17.55156372}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 404520.79 | 404520.79 | 404520.77 | 404520.77 | 404520.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565142 | Acción | 2076440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076440.0, modificado:2076440.0}} | PROYECTO DE CUNICULTURA (ADQ. DE CONEJOS) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 38. CUNICULTURA | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pensadores, 39090 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4863708, lat:17.5272641}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 2076440 | 2075318 | 2075318 | 2075318 | 2075318 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:267.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565313 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:58802.0}} | Aportaciones de seguridad social | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 5 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68045712, lat:17.65935757}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565330 | Proyecto de inversión | 729.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729.64, modificado:1439.56}} | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1439.56 | 1439.56 | 1439.56 | 1439.56 | 1439.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565344 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:67000.0}} | FOMENTO DEPORTIVO ENFOCADO A PREVESIÓN DEL DELITO Y DELICUENCIA | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 51 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565348 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:150000.0}} | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 11 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68043566, lat:17.65911221}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565362 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:56672.55}} | Herramientas menores | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 14 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68045712, lat:17.65952114}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 56672.55 | 56672.55 | 56672.55 | 56672.55 | 56672.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566264 | Adquisición | 793731.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793731.04, modificado:785000.0}} | Adquisición de barcas a remo adaptadas para personas con discapacidad en el Parque Papagayo de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 11992452 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Costera Miguel Alemán 165, Fracc. Hornos, Parque Ignacio Manuel Altamirano, 39355 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.88649368, lat:16.86024105}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 785000 | 785000 | 785000 | 784999.95 | 784999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA/DGASG/DCC/070/2019, contratista:Tecno Lógica Mexicana S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, monto:785000.0, importe_modificado:785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1566264/proyecto_FIN, 1566264/proyecto_PROCESO, 1566264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566476 | Acción | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Mantenimiento de bienes inmuebles | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | ayuntamiento | 9979 | S | 4 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2410514, lat:16.7923954}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 109707.04 | 109707.04 | 109707.04 | 109707.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566528 | Acción | 2076440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076440.0, modificado:2076440.0}} | PAQUETES DE PIE DE GANADO OVINO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 27. GANADO OVINO | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 2076440 | 2063880 | 2063880 | 2063880 | 2063880 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566607 | Acción | 1209915.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209915.37, modificado:1209915.37}} | PAQUETES DE HERRAMIENTAS MENORES DE CARPINTERIA PARA FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 32. CARPINTERIA | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1209915.37 | 1209833.72 | 1209833.72 | 1209833.72 | 1209833.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567037 | Acción | 245800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245800.0, modificado:123671.14}} | Formación y Capacitación a Elementos Operativos | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana |  | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana | 9398 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:José E. Solis, Centro, 40900 Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6324662, lat:17.221607}} | 2019-04-01 | 2019-07-15 | 15094.15 | 15094.15 | 15094.15 | 15094.15 | 15094.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567122 | Acción | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:197000.0}} | Arrendamiento de Inmuebles Para Uso de Protección Civil | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana |  | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tecpan de Galeana | 12132 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:José E. Solis, Centro, 40900 Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6324662, lat:17.221607}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567192 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:529536.0}} | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MPAL | 10 | N | 0 | 0 | 22771 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Independencia, Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3016056, lat:16.8108223}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 529536 | 529536 | 529536 | 529536 | 529536 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1567192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301569828 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO XOYACUAUTLA LAGUNILLAS, EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-38 | N | 0 | 0 | 1167 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Huitzuco de los Figueroa, Gro., México, lon:-99.3345721, lat:18.3025489}} | 2019-07-19 | 2019-12-30 | 4000000 | 4000000 | 3958148.42 | 3958148.42 | 3958148.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/025/0/2019, contratista:GRUPO MENPIZ, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCTORA DYELB, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3899159.65, importe_modificado:3899159.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {1569828/proyecto_PROCESO, 1569828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301569840 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999139.09}} | PAVIMENTACION DEL E.C. (TLAPA - CUALAC) - TLACUILOYA, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-40 | N | 0 | 0 | 53490 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.39, meta_modificada:0.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa, Gro., México, lon:-98.5666077, lat:17.548366}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 999139.09 | 999139.09 | 999026.67 | 999026.67 | 999026.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/072/0/2019, contratista:EDIFICACIÓN Y CONSULTORIA JAED, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:973950.71, importe_modificado:973950.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570594 | Proyecto de inversión | 3002730.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002730.81, modificado:3002730.81}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 17473 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Huitzuco, Gro., México, lon:-99.3338801, lat:18.3031459}} | 2019-08-23 | 2019-11-22 | 2990146.02 | 2990146.02 | 2990146.02 | 2990146.02 | 2990146.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APAUR-2019-009-I, contratista:AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERIA SC, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2919671.3, importe_modificado:2919671.3}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} | {1570594/proyecto_INICIO, 1570594/proyecto_PROCESO, 1570594/proyecto_INICIO, 1570594/proyecto_FIN, 1570594/proyecto_PROCESO, 1570594/proyecto_FIN, 1570594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570618 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Pavimentación 1era. y 2da. calle en la colonia eucaliptos en Tixtla. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 0625 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 571764.7 | 571764.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301571013 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal, en la colonia las joyas, en el municipio de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 0627 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 400000 | 400000 | 400000 | 127058.82 | 127058.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572015 | Proyecto de inversión | 373259.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373259.97, modificado:373259.97}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAXILOTLA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CUAXILOTLA CUETZALA DEL PROGRESO Guerrero, lon:-99.851944, lat:18.171389}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 373259.97 | 373259.97 | 373259.97 | 373259.97 | 373259.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-030-19, contratista:CONSTRUMATERIALES LA SURIANA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3110499.78, importe_modificado:3110499.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572016 | Proyecto de inversión | 3018643.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3018643.57, modificado:3018643.57}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:31, direccion:TIANQUIZOLCO GENERAL CANUTO A. NERI Guerrero, lon:-100.159444, lat:18.400556}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 3018643.57 | 3018643.57 | 3018643.57 | 3018643.57 | 2913071.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-031-19, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GEMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3018643.57, importe_modificado:3018643.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1572016/proyecto_FIN, 1572016/proyecto_PROCESO, 1572016/proyecto_FIN, 1572016/proyecto_PROCESO, 1572016/proyecto_FIN, 1572016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572026 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:4175658.44}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN AV. RUFFO FIGUEROA Y GOBERNADORES (TRAMO: JACARANDAS-LA CURVA), EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 2787 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Guerrero, lon:-99.489807, lat:17.536551}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 4158157.78 | 4158157.78 | 4158157.78 | 4158157.78 | 4158157.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572096 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN LA COL. ATERRIZAJE, EN EL MPIO. DE SAN MARCOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-083-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:San Marcos, Gro., México, lon:-99.3883874, lat:16.7949714}} | 2019-08-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573269 | Proyecto de inversión | 18180421.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.818042104E7, modificado:1.818042104E7}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO TLAPA - AHUETEPEC PUEBLO ¿ TLACUILOYA - ACATENCO ¿ CHIEPETLAN ¿ COATLACO - CUALAC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 38+000, SUBTRAMO DEL KM. DEL 34+300 AL 36+500 EN EL MUNICIPIO DE CUALAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FIES-2019-1 | N | 0 | 0 | 52608 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Cualác, Gro., México, lon:-98.6596338, lat:17.7420295}} | 2019-07-22 | 2019-10-29 | 18180421.04 | 18180421.04 | 18108546.07 | 18108546.07 | 18108546.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FIES/LP/083/0/2019, contratista:ELIZABETH LÓPEZ SANTIAGO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.780162388E7, importe_modificado:1.780162388E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {1573269/proyecto_PROCESO, 1573269/proyecto_INICIO, 1573269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de corregir el avance, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:favor de corregir el avance, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:favor de corregir el avance, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:favor de corregir el avance, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}}
2019 | 4 | GRO190301573490 | Proyecto de inversión | 123955.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123955.5, modificado:123955.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 099 | S | 55 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE RUFFO FIGUEROA NUM. 12 ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SANTA ANNA, TLAXMALAC MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.41347097, lat:18.36297422}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 123955.5 | 123955.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573520 | Proyecto de inversión | 1238088.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238088.63, modificado:1238088.63}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 131 | S | 427 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5035143, lat:17.53796731}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1238088.63 | 1238088.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301574005 | Proyecto de inversión | 1260198.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260198.52, modificado:1260198.52}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DÍAZ ORDAZ, EN LA COL. VICENTE GUERRERO, EN EL MPIO. DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-085-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Teloloapan, Gro., México, lon:-99.8697066, lat:18.3654775}} | 2019-07-13 | 2019-11-09 | 1260198.52 | 1260198.52 | 1260198.52 | 727157.67 | 727157.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574370 | Proyecto de inversión | 454983.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454983.4, modificado:454983.4}} | CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA LA SUPERVISIÓN ESCOLAR No. 003, EN LA COL. OBRERA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-062-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.2, meta_modificada:35.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 454983.4 | 454983.4 | 454983.4 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574840 | Acción | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:6584.0}} | PEAJE (PAGO DE CASETAS) | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Asistencia Social | Sin identificar | Gobierno del municipio de Cuetzala del Progreso |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Galeana, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.83139038, lat:18.13386174}} | 2019-07-15 | 2019-12-13 | 6584 | 6584 | 6584 | 6584 | 6584 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576497 | Proyecto de inversión | 12100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.21E7, modificado:1.21E7}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COORDINACIÓN, COMUNICACIÓN Y COMPUTO (C5) EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FIES-AD-038-2019 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Costera Miguel Aleman, Brisas del Marqués, 39887 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.859876, lat:16.8098724}} | 2019-06-20 | 2019-09-17 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 11894915.25 | 11894915.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FIES-AD-038-2019, contratista:GRUPO ARQUEDA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1.189491525E7, importe_modificado:1.189491525E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576497/proyecto_INICIO, 1576497/proyecto_PROCESO, 1576497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL RECURSO PARA ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2018., trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:EL RECURSO PARA ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2018., trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:EL RECURSO PARA ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2018., trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:EL RECURSO PARA ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2018., trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-20}} | {obs1: {observación:EL CICLO DEL RECURSO ES 2018, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:EL CICLO DEL RECURSO ES 2018, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:EL CICLO DEL RECURSO ES 2018, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:EL CICLO DEL RECURSO ES 2018, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401601721 | Proyecto de inversión | 11287002.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.128700288E7, modificado:1.128700288E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO TETIPAC SAN ANDRÉS SAN GREGORIO TEPACOYA ACUITLAPAN QUINTA ETAPA EN TETIPAC MUNICIPIO DE TET - 123952 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 123952 | S | 2557 | 2258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SAN GREGORIO - TEPACOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 PUEBLO SAN GREGORIO, 40360 SAN GREGORIO, TETIPAC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN TETIPAC KM. 0000 DESTINO A , lon:-99.58750446, lat:18.62465159}} | 2019-05-08 | 2019-09-30 | 11287002.88 | 11287002.88 | 11285083.74 | 11285083.74 | 11285083.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/037/0/2019, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.100245659E7, importe_modificado:1.100245659E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1601721/proyecto_PROCESO, 1601721/proyecto_FIN, 1601721/proyecto_INICIO, 1601721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601783 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PUERTO LA GUITARRA LA AURORA CAMPO MORADO EN EL MUNICIPIO DE GRAL HELIODORO CASTILLO EDO GUERR - 125150 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 125150 | S | 573 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO LA GUITARRA - LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 30 PUEBLO CAMPO MORADO, 39141 LA AURORA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , SE EJECUTARÁ UN MURO DE CONTENCIÓN QUE SE UBICA EN EL CAMIN, lon:-100.19955857, lat:17.53762707}} | 2019-07-15 | 2019-08-29 | 1000000 | 1000000 | 999987.51 | 999987.51 | 999987.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/073/0/2019, contratista:GRICELDA MARINO REYNA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1601783/proyecto_INICIO, 1601783/proyecto_PROCESO, 1601783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605648 | Proyecto de inversión | 1054738.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054738.43, modificado:1054738.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC PRIM AMBROSIO FIGUEROA EN LA LOC DE QUETZALAPA MPIO DE HUITZUCO DE LOS FIG - 198865 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 198865 | S | 438 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:CALLE REBOLLAR RODRÍGUEZ PUEBLO QUETZALAPA, 40142 QUETZALAPA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE AMBROSIO FIGUEROA Y CALLE FRANCISCO FIGUEROA, CALLE SIN NOMBRE SE TOMA LA CARRETERA HUITZUCOQUETZALAPACHAUCINGO SE VA P, lon:-99.18683106, lat:18.33534071}} | 2019-08-26 | 2019-12-23 | 1054738.43 | 1054738.43 | 1054738.43 | 308444.52 | 308444.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-147-2019, contratista:CARRETO CC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1028148.39, importe_modificado:1028148.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605648/proyecto_INICIO, 1605648/proyecto_FIN, 1605648/proyecto_INICIO, 1605648/proyecto_PROCESO, 1605648/proyecto_FIN, 1605648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605710 | Proyecto de inversión | 762811.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762811.99, modificado:762811.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN J DE N IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL MPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN - 199488 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 199488 | S | 3698 | 3339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DELICIAS CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 5 DE FEBRERO SOBRE LA CARRETERA TELOLOAPANAPAXTLAEL CARACOL DE LA GASO, lon:-99.93023798, lat:18.12892858}} | 2019-09-17 | 2019-12-15 | 762811.99 | 762811.99 | 762811.99 | 223074.43 | 223074.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-157-2019, contratista:VILLECOM, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:743581.44, importe_modificado:743581.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605710/proyecto_INICIO, 1605710/proyecto_PROCESO, 1605710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605755 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO NOVENTA Y DOS EN LA LOC DE SAN JOSE EN EL MPIO DE QUECHULTENANGO - 199836 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 199836 | S | 295 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:29, direccion:CALLE EL TULE - JOCUTLA RANCHO SAN JOSÉ, 39266 SAN JOSÉ, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , DE TLANICUILULCO SE VA CON DIRECCIÓN AL POBLADO DE NANZINTLA HACIA EL SUR PASA POR COACOYUL SE VA POR EL CAMINO EL TULEJOCUTLAZACUA, lon:-99.11215962, lat:17.28214529}} | 2019-08-26 | 2019-11-23 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 292436.97 | 292436.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-125-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:974789.92, importe_modificado:974789.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1605755/proyecto_FIN, 1605755/proyecto_INICIO, 1605755/proyecto_FIN, 1605755/proyecto_PROCESO, 1605755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606166 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC PRIM FED MATUTINA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC EN LA COL LA MIRA DE ACAPULCO DE J - 203072 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 203072 | S | 348733 | 324746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN MORA COLONIA LA MIRA, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLEJON DEL NORTE, CALLE DE LA ESCUELA SEC. TÉCNICA 151 SE VA POR CALLE CARITINO MALDONADO HASTA LA CURV, lon:-99.91861644, lat:16.85405801}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 263193.28 | 263193.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-181-2019, contratista:ISRALDA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:877310.92, importe_modificado:877310.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1606166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606407 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA NIÑAS Y NIÑOS EN LA ESC PRIM JUAN N ÁLVAREZ EN LA LOC DE ARROYO BLANQUILLO MPIO DE XOCHISTLAHUACA - 204749 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 204749 | S | 2216 | 1936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:88, direccion:CALLE CARRETERA COZOYOAPAN - GUADALUPE VICTORIA PUEBLO ARROYO BLANQUILLO, 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA COZOYOAPANGUADALUPE VICTORIA PASA POR LA ORILLA DEL PUEBLO ESTA ANTES DE LL, lon:-98.21067588, lat:16.7600795}} | 2019-10-17 | 2019-12-25 | 430000 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-297-2019, contratista:CONSTRUCTORA RANGUI, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:419159.66, importe_modificado:419159.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1606407/proyecto_PROCESO, 1606407/proyecto_INICIO, 1606407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607713 | Proyecto de inversión | 3925415.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3768815.23, modificado:3768815.23}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:156600.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA Y ÚLTIMA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA LAS SALINAS MUNICIPIO DE COPALA - 212872 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 212872 | S | 720 | 757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:20, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO OJO DE AGUA, 41880 OJO DE AGUA (LAS SALINAS), COPALA GUERRERO ENTRE AVENIDA LAS SALINAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE REVOLUCIÓN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA LAS SALINAS SE UBICA PARTIENDO DE LA LOCA, lon:-98.85137774, lat:16.56868682}} | 2019-07-16 | 2019-11-14 | 3925415.23 | 3904430.99 | 3904430.99 | 3904430.99 | 3904430.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-013-19, contratista:US CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3768815.23, importe_modificado:3768815.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607713/proyecto_FIN, 1607713/proyecto_PROCESO, 1607713/proyecto_FIN, 1607713/proyecto_PROCESO, 1607713/proyecto_INICIO, 1607713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608041 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL INTERIOR - 215291 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215291 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:125, direccion:PUEBLO EL INTERIOR, 40930 EL INTERIOR (INTERIOR DEL CENTRO), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL INTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-100.45271895, lat:17.30681498}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-007, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1326000.0, importe_modificado:1326000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608041/proyecto_INICIO, 1608041/proyecto_FIN, 1608041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609293 | Proyecto de inversión | 1363985.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1351272.0, modificado:1351272.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12713.4, modificado:12713.4}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PUENTES IGUALITA SAN LUCAS EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC - 232176 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 232176 | S | 1501 | 1322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.6, meta_modificada:37.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO IGUALITA - SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 600 PUEBLO IGUALITA, 41380 YUCUNDUTA, XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL PUENTES IGUALITA SAN L, lon:-98.52386745, lat:17.45817917}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 1363985.4 | 1363985.4 | 1363934.41 | 1363934.41 | 1363934.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/122/0/2019., contratista:JACHUL, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1363985.32, importe_modificado:1363985.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.6}} | {1609293/proyecto_FIN, 1609293/proyecto_INICIO, 1609293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610227 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA - 251440 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 251440 | S | 3335 | 3218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE A 10 METROS DE LA CARRETERA MARQUELIA-TLAPA CIUDAD MARQUELIA CENTRO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DEL CENTRO TOMAR LA CARRETERA MARQUELIA T, lon:-98.81917466, lat:16.59793742}} | 2019-10-05 | 2019-11-03 | 380000 | 371043.77 | 371043.77 | 371043.77 | 371043.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-030-A, contratista:DESARROLLO ELECTROMECÁNICO Y CIVIL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:371043.77, importe_modificado:371043.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610227/proyecto_INICIO, 1610227/proyecto_FIN, 1610227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610278 | Proyecto de inversión | 3894153.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488133.39, modificado:1488133.39}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918226.88, modificado:1918226.88}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487793.07, modificado:487793.07}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO LARGO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 251994 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 251994 | S | 1527 | 1510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PRIVADA NICOLÁS BRAVO SE ENCUENTRA AL OESTE DEL FRACCIONAMIENTO JOYAS DEL , lon:-99.81130275, lat:16.82297198}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 3886113.83 | 3882641.08 | 3791131.02 | 3791131.02 | 2063033.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APAUR-2019-029-I, contratista:TEC ELEC DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3791131.02, importe_modificado:3791131.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610278/proyecto_FIN, 1610278/proyecto_PROCESO, 1610278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611153 | Proyecto de inversión | 1980632.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980632.65, modificado:1980632.65}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 274509 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 274509 | S | 1514 | 1410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JORGE SÁNCHEZ MEJORADA CANEDO, CALLE JORGE SÁNCHEZ MEJORADA CANEDO LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA MORE, lon:-98.71469655, lat:17.46373985}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 1980632.65 | 1933951.07 | 1933951.07 | 1933951.07 | 1933951.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-056-A, contratista:ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1933951.07, importe_modificado:1933951.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611153/proyecto_FIN, 1611153/proyecto_PROCESO, 1611153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611169 | Proyecto de inversión | 287876.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287876.98, modificado:287876.98}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ - 275230 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 275230 | S | 187 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 40981 EL TERRERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE COYUCA DE BENÍTEZ LLEGAR AL CRUCERO DE PÉNJAMO TOMAR LA DESVIACIÓN A MANO DERECHA A 15 KILÓMETROS SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL TERRE, lon:-100.1533132, lat:17.11327925}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 287876.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1611169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612229 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN R. ESCUDERO COLONIA GUERRERO ES PRIMERO - 158066 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 158066 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN R. ESCUDERO 25 S INTERIOR SN COLONIA GUERRERO ES PRIMERO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LA VENTA Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, AVENIDA LAPIZ LAZULLI CALLE JUAN R. ESCUDERO COLONIA G, lon:-99.80965428, lat:16.90119939}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1300000 | 1300000 | 971524.02 | 971524.02 | 971524.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/022-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARRALLO INFRAESTRUCTURA GATH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1612229/proyecto_INICIO, 1612229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612686 | Proyecto de inversión | 387850.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387850.33, modificado:387850.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR NIÑO ARTILLERO COLONIA INDEPENDENCIA - 159428 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159428 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.5, meta_modificada:36.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR NIÑO ARTILLERO 23 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y ANDADOR INSURGENTES, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ANDADOR NIÑO ARTILLERO COLONIA INDE, lon:-99.90103967, lat:16.8849082}} | 2019-07-27 | 2019-09-24 | 387850.33 | 387850.33 | 108303.27 | 108303.27 | 108303.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/139-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:387850.33, importe_modificado:387850.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.7}} | {1612686/proyecto_INICIO, 1612686/proyecto_PROCESO, 1612686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612711 | Proyecto de inversión | 1778557.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778557.47, modificado:1778557.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÉBANOS COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA - 159501 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159501 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR EBANOS 38 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR GRANADOS Y ANDADOR ZANZANILES, CALLE GUANÁBANOS ANDADOR ÉBANOS COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA ENTRAR POR, lon:-99.94598093, lat:16.88461124}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1778557.47 | 1778557.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/025-2019/AD, contratista:DAVID JIMENEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1778557.47, importe_modificado:1778557.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1612711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613374 | Proyecto de inversión | 1193146.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193146.32, modificado:1193146.32}} | CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA , DE LA LOC. DE XALATZALA, MPIO. DE TLAPA DE COMO - 161597 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 161597 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:PUEBLO XALATZALA, 00000 XALATZALA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LA XALATZALA, lon:-98.57102953, lat:17.47325543}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1613374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613588 | Proyecto de inversión | 333510.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333510.25, modificado:333510.25}} | CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANGEL PEREZ DE LA COL. SAN NICOLAS VISTA HERMOSA MPIO. DE TLAPA DE - 162237 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 162237 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA SAN NICOLAS VISTA HERMOSA, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE ANGEL PEREZ DE LA COL. SAN NICOLAS VISTA HERMOSA, lon:-98.56962306, lat:17.54344489}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1613588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613603 | Proyecto de inversión | 889480.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889480.76, modificado:889480.76}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIM. CARMEN SERDAN DE LA COL. EL DORADO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT - 162286 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 162286 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA EL DORADO, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA EL DORADO, lon:-98.56666647, lat:17.54250459}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1613603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613672 | Proyecto de inversión | 1418135.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418135.33, modificado:1418135.33}} | CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO , DE LA COL. NAZARET, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT - 162533 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 162533 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA NAZARETH, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE PROGRESO DE LA COL. NAZARET MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.56626592, lat:17.54369155}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1613672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613786 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OAXACA COLONIA LA MÁQUINA - 162865 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 162865 | S | 51 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA 14 S INTERIOR SN COLONIA LA MAQUINA, 39800 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE ESTADO DE MÉXICO, CALLE JALISCO CALLE OAXACA DE LA COLONIA LA MÁQUINA POR EL BOULEVARD LÁZARO, lon:-99.81541419, lat:16.86820775}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/227-2019/AD, contratista:JAEMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C .V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1613786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614947 | Proyecto de inversión | 332859.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332859.41, modificado:332859.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUQUERIO GUERRERO EN COLONIA RUIZ MASSIEU - 166506 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 166506 | S | 33 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EUQUERIO GUERRERO COLONIA FRANCISCO RUIZ MASSIEU, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EUQUERIO GUERRERO Y CALLE OCOTITO, CALLE 16 SEPTIEMBRE SOBRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE A ALTURA DE CALL, lon:-99.84556866, lat:16.89256035}} | 2019-07-26 | 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1614947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615111 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ALDAMA EN COLONIA VICENTE GUERRERO - 167330 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167330 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 72 SETETNTA Y DOS INTERIOR CERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JUAN N ALVAREZ ENTRANDO POR CALLE JUAN N A, lon:-99.84622671, lat:16.87930559}} | 2019-07-28 | 2019-10-25 | 700000 | 700000 | 238388.98 | 238388.98 | 238388.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/144-2019/AD, contratista:DUBAXA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615111/proyecto_PROCESO, 1615111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615136 | Proyecto de inversión | 1280517.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280517.84, modificado:1280517.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PANORAMICA CON CALLE RENE JUÁREZ COL NUEVA JERUSALEN - 167461 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 167461 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PANORAMICA CON RENE JUAREZ 6 COLONIA NUEVA JERUSALEN, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU Y CALLE INVISUR, CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO COLONIA NUEVA JERUSALEN FRE, lon:-99.94579493, lat:16.89806656}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1280517.84 | 1280517.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/079-2019/AD, contratista:CODEGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1280517.84, importe_modificado:1280517.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1615136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615904 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ATOYAC EN POBLADO EL CAYACO - 171455 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 171455 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RIO ATOYAC 27 INTERIOR SN PUEBLO CAYACO, 39905 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO ATOYAC Y CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES, CALLE BENITO JUAREZ SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO EN LA CALLE DONDE S, lon:-99.80847199, lat:16.85560423}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/295-2019/AD, contratista:GRUPO CONSELME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1615904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616281 | Proyecto de inversión | 599295.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599295.67, modificado:599295.67}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE OJEDA PAULLADA EN LA COLONIA EL CANTARO - 173374 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 173374 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA EL CÁNTARO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE OJEDA PAULLADA, PARTIENDO DEL ARCO DE SAN MARCOS POR EL BOULEVARD LAS PALMAS CON DIRECCION A ACAPULCO AVANZAMOS HACIA LA COL. EL CANTARO PO, lon:-99.39238305, lat:16.79656174}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 599295.67 | 599295.67 | 599295.67 | 599295.67 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/147, contratista:Arquitectónica Santa Lucía, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:599295.67, importe_modificado:599295.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1616281/proyecto_PROCESO, 1616281/proyecto_FIN, 1616281/proyecto_PROCESO, 1616281/proyecto_INICIO, 1616281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616284 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS ANA ACOSTA DE RAMOS COLONIA CD RENACIMIENTO - 173391 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 173391 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BOQUERON 19 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAGUNA DE TULA Y CALLE LAGUNA DEL CAPULIN, CALLE LAGUNA DE TLAHUAPA BLVD VICENTE GUERRERO COLONIA CD RENACIM, lon:-99.82350253, lat:16.8878003}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 697212.61 | 697212.61 | 697212.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/348-2019/AD, contratista:JACINTO PEREZ MACHUCA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {1616284/proyecto_PROCESO, 1616284/proyecto_INICIO, 1616284/proyecto_PROCESO, 1616284/proyecto_INICIO, 1616284/proyecto_PROCESO, 1616284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616651 | Proyecto de inversión | 1001975.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001975.5, modificado:1001975.5}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR TAMARINDOS ESQUINA CON ANDADOR MANGOS EN COLONIA HUERTAS DE SANTA ELENA - 175416 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175416 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR TAMARINDOS 40 COLONIA HUERTAS DE SANTA ELENA, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR TAMARINDOS Y ANDADOR MANGOS, CALLE DEL FUTBOL SOBRE EL BOULEVARD ENTRANDO EN CALLE DEL FUTBOL AL LLEGAR , lon:-99.84296042, lat:16.89351056}} | 2019-09-27 | 2019-12-25 | 1001975.5 | 1001975.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/418-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA HORMARQS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1001975.5, importe_modificado:1001975.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1616651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616981 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO - 177404 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 177404 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTA AZUL 8 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERRO DEL PÁJARO Y ANDADOR DE LAS VENTANAS, CALLE CERRO XOCHITEPEC CALLE COSTA AZUL COLONIA CIUDAD RENACIMI, lon:-99.82804658, lat:16.89175681}} | 2019-09-06 | 2019-11-14 | 500000 | 500000 | 484982.97 | 484982.97 | 484982.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/311-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA SIGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1616981/proyecto_INICIO, 1616981/proyecto_PROCESO, 1616981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617140 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL VIVERO POB ÓRGANOS DE SAN AGUSTÍN EL QUEMADO - 178788 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 178788 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:129, direccion:CALLE EL VIVERO INTERIOR SN PUEBLO LOS ÓRGANOS SAN AGUSTÍN, 39901 LOS ÓRGANOS DE SAN AGUSTÍN (EL QUEMADO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PAJITA JARAMILLO Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE VIVEROS DEL POBLADO ÓRGANOS DE , lon:-99.82126551, lat:16.935468}} | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 1000000 | 1000000 | 305356.44 | 305356.44 | 305356.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/404-2019/AD, contratista:PROARTEK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1617140/proyecto_INICIO, 1617140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617216 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE POBLADO PASO TEXCA - 179363 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 179363 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:219, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PASO TEXCA, 39921 PASO TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AL LIBRAMIENTO DE TEXCA Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PASO TEXCA PASANDO LA GASOLINERÍA HACIA EL SITIO DE TA, lon:-99.81355626, lat:16.97959139}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1000000 | 1000000 | 800000.01 | 800000.01 | 800000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/318-2019/AD, contratista:CONSTRUKIAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1617216/proyecto_INICIO, 1617216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617252 | Proyecto de inversión | 430760.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430760.8, modificado:430760.8}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA COLONIA CENTRO,EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA - 179540 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 179540 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA TECPAN DE GALEANA CENTRO, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y CALLE MARIE CURIE, AVENIDA INDEPENDENCIA CALLE REFORMA COLONIA CENTRO EN TECPAN DE GALEANA, lon:-100.63188531, lat:17.21783836}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618078 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM ADOLFO LÓPEZ MATEOS PBLADO KILÓMETRO TREINTA - 183856 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 183856 | S | 194 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.76, meta_modificada:73.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC Y CALLE Y, CALLE NICOLÁS BRAVO POBLADO KILÓMETRO 30 POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO , lon:-99.78110926, lat:16.99482493}} | 2019-09-07 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/336-2019/AD, contratista:CARDOG CONSTRUCTORA E INOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1618078/proyecto_INICIO, 1618078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618137 | Proyecto de inversión | 1059610.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059610.6, modificado:1059610.6}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN COLONIA HEROES DE GUERRERO - 184247 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 184247 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LAS MARÍAS, 39917 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CERRADA LOS PINOS BAJANDO SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO TO, lon:-99.82946616, lat:16.88061114}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 1059610.6 | 1059610.6 | 529805.3 | 529805.3 | 529805.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/338-2019/AD, contratista:CLASE 55, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:759565.89, importe_modificado:759565.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1618137/proyecto_INICIO, 1618137/proyecto_PROCESO, 1618137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618559 | Proyecto de inversión | 2621500.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2621500.91, modificado:2621500.91}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN SEGUNDA ETAPA - 186464 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 186464 | S | 520 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO AJUCHITLAN - COYUCA DE CATALAN KILÓMETRO 1 + 020 PUEBLO CRUZ VERDE, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS TERRENO, lon:-100.50633451, lat:18.16559208}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 2621500.9 | 2621500.9 | 2621500.9 | 2621500.9 | 2621500.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/32-F/FAIS/2019, contratista:KENNETH CASTULO LUCENA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:2621500.9, importe_modificado:2621500.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} | {1618559/proyecto_INICIO, 1618559/proyecto_PROCESO, 1618559/proyecto_FIN, 1618559/proyecto_INICIO, 1618559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619209 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ROBLE COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ - 189673 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 189673 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL ROBLE 1 A INTERIOR SN COLONIA GRACIANO SANCHEZ, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE GARDENIAS CALLE LE ROBLE COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ SUBIEND, lon:-99.84052081, lat:16.91194247}} | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/403-2019/AD, contratista:COCIHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1619209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619291 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CBTA NO DOSCIENTOS NOVENTA SIETE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO POBLADO PIEDRA IMÁN - 190185 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 190185 | S | 150 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA IMÁN, 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AL KILÓMETRO CUARENTA Y DOS Y CALLE HACIA EL RÍO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PIEDRA IMÁN ENTRE LA CARRETERA PRINCIPAL AL KILÓ, lon:-99.79177047, lat:17.08137347}} | 2019-09-29 | 2019-12-26 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/433-2019/AD, contratista:CODEGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1619291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627551 | Proyecto de inversión | 1593091.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593091.23, modificado:1593091.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NEGRETE DE LA LOCALIDAD DE CUALAC,MPIO. DE CUALAC GRO - 230859 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 230859 | S | 988 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.5, meta_modificada:176.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE PUEBLO CUALÁC, 41080 CUALÁC, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE JUAN NEPOMUCENO ALVAREZ, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NEGRETESE LLEGA POR EL LIBRAMIENTO A OLINALA ,CERCA DE LA CLÍNICA D, lon:-98.65791131, lat:17.73934573}} | 2019-09-01 | 2019-11-14 | 1593091.2 | 1593091.2 | 1593091.2 | 1593091.2 | 1593091.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-020/2019, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:1593091.23, importe_modificado:1593091.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.5}} | {1627551/proyecto_PROCESO, 1627551/proyecto_FIN, 1627551/proyecto_INICIO, 1627551/proyecto_FIN, 1627551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628807 | Proyecto de inversión | 420860.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420860.5, modificado:420860.5}} | MEJORAMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYALA 12DES0083U, EN LA LOCALIDAD DE T - 235790 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 235790 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:104, direccion:PUEBLO TONALAPA DEL RÍO, 40412 TONALAPA DEL RÍO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA MEJORAMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYALA 12DES0083U EN LA LOCALIDAD DE, lon:-99.68956745, lat:18.34442154}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 197036.78 | 197036.78 | 197036.78 | 197036.78 | 197036.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76528, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:197036.78, importe_modificado:197036.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:519.0}} | {1628807/proyecto_INICIO, 1628807/proyecto_FIN, 1628807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629565 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA TLALTEMPANAPA, BARRIO LA CABECER - 238925 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 238925 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.06, meta_modificada:908.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE ALDAMA Y VICENTE GUERRERO., lon:-99.18473288, lat:17.68827149}} | 2019-08-05 | 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/077-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARBAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:810000.0, importe_modificado:810000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.06}} | {1629565/proyecto_FIN, 1629565/proyecto_INICIO, 1629565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629668 | Proyecto de inversión | 832920.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832920.71, modificado:840000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ADRIAN CASTREJON ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ LEOVIGILDO ALVAREZ DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 198310 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 198310 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ADRIAN CASTREJON COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE ADRIAN CASTREJON, CALLE LEOVIGILDO ALVAREZ LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ADRIAN CA, lon:-99.861379, lat:18.36329244}} | 2019-07-15 | 2019-09-14 | 832920.71 | 832920.71 | 832920.71 | 832920.71 | 832920.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72322, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:832920.71, importe_modificado:832920.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1629668/proyecto_PROCESO, 1629668/proyecto_INICIO, 1629668/proyecto_FIN, 1629668/proyecto_INICIO, 1629668/proyecto_PROCESO, 1629668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630169 | Proyecto de inversión | 191474.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191474.16, modificado:191474.16}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE AVENIDA NACIONAL ENTRE CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON Y GOMEZ FARIAS TEPECOACUILCO - 200868 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 200868 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA NACIONAL PUEBLO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE JUAN RUIZ ALARCON, CALLE GOMEZ FARIAS EN TEPECOACUILCO POR EL CENTRO SOBRE CALLE V, lon:-99.46541576, lat:18.28395322}} | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1630169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630445 | Proyecto de inversión | 1259176.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259176.86, modificado:1259176.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE TECUEXCONTITLAN - 202508 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 202508 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:19, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ PUEBLO TECUESCONTITLÁN, 40170 TECUEXCONTITLÁN (TECOESCONTITLÁN), TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ENTRADA LLEGANDO AL PUEBLO DE TECUEXCONTITLAN EN LA EN, lon:-99.57555506, lat:18.14067648}} | 2019-07-13 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1630445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630489 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE NIÑOS HEROES A PAVIMENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO - 202742 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 202742 | S | 202 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:27, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO XOCHIMILCO, 40164 XOCHIMILCO (SAN IGNACIO XOCHIMILCO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA HACIA LA SALIDA A SANTA C, lon:-99.38526587, lat:18.25011711}} | 2019-08-13 | 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1630489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630553 | Proyecto de inversión | 603424.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603424.5, modificado:603424.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JAIME TORRES BODET EN COLONIA LOS MAESTROS SAN JERONIMO DE JUAREZ GRO - 203024 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 203024 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JAIME TORRES BODET COLONIA DEL MAESTRO, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAIME TORRES BODET ENTRE LA CALLE SUC, lon:-100.47174848, lat:17.143726}} | 2019-10-28 | 2019-12-14 | 603424.5 | 603424.5 | 603424.5 | 603424.5 | 603424.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/035/2019, contratista:GAPMUS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:603424.5, importe_modificado:603424.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {1630553/proyecto_PROCESO, 1630553/proyecto_INICIO, 1630553/proyecto_PROCESO, 1630553/proyecto_INICIO, 1630553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631363 | Proyecto de inversión | 948363.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948363.23, modificado:948363.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINCE DE JUNIO COLONIA HERMENEGILDO GALEANA - 207741 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 207741 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE DE JUNIO 48 S INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VISTA ALEGRE Y ANDADOR QUINCE DE JUNIO, CALLE MONTE VERDE CALLE QUINCE DE JUNIO DE LA COLONIA, lon:-99.84000209, lat:16.85808024}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 948363.23 | 948363.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/036-2019/AD, contratista:KEQU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:948363.26, importe_modificado:948363.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1631363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631414 | Proyecto de inversión | 251762.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251762.36, modificado:251762.36}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DEL JARDÍN DE NIÑOS VALERIO TRUJANO DE LA COL CENTRO EN TEPAXTITLAN GRO - 208133 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO | 208133 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO TEPAXTITLÁN, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CENTRO LLEGANDO A TEPECOACUILCO POR LOS ARCOS SE LLEGA A LA PRIMERA , lon:-99.45923441, lat:18.28917155}} | 2019-09-03 | 2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1631414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631557 | Proyecto de inversión | 1419028 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419028.0, modificado:1419028.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PAULINA COLONIA AMPL PRADERAS DE COSTA AZUL - 208894 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 208894 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PAULIINA 2 A INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL, 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MONTE SINAÍ Y ANDADOR DEL TIGRE, CALLE GLORIETA CALLE PAULINA COLONIA AMPLIACIÓN PRADERAS DE COSTA , lon:-99.84170397, lat:16.8641966}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 1419028 | 1419028 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/442-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1419028.0, importe_modificado:1419028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1631557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632565 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA CHALMA DE LA COLONIA CENTRO EN TEPECOACUILCO GRO - 213428 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO | 213428 | S | 85 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE TOREO Y BOULEVARD RUBEN FIGUEROA, CALLE TOREO LLEGANDO POR LA CARRETERA CRUCERO RANCHO DEL CURA HACIA HUITZUCO TOMANDO , lon:-99.46142978, lat:18.29046607}} | 2019-11-05 | 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1632565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633178 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA POBLADO OAXAQUILLAS - 216412 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216412 | S | 132 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:126, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO OAXAQUILLAS, 39936 OAXAQUILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE DE LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO OAXAQUILLAS ENTRE LA CALLE , lon:-99.65780949, lat:16.82310964}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/515-2019/AD, contratista:INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA LETSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1633178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633182 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE POBLADO LOS MAYOS - 216424 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216424 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:409, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS MAYOS, 39927 LOS MAYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LAS ESCUELAS, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LOS MAYOS POR LA CALLE DE LA COMISARÍA Y AL ESCUELA, lon:-99.60983555, lat:16.95146246}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/350-2019/AD, contratista:YEI INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1633182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633243 | Proyecto de inversión | 1352732.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352732.07, modificado:1352732.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COCODRILOS COLONIA SEMARNAP - 216549 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216549 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COCODRILOS 7 INTERIOR SN COLONIA SEMARNAP, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE COCODRILO Y CALLE PANTERA, CALLE RECURSOS HUMANOS CALLE COCODRILOS COLONIA SEMARNAP POR LA CALZADA PIE DE LA CU, lon:-99.9366754, lat:16.88140932}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1352732.07 | 1352732.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/488-2019/AD, contratista:ASFALTOS Y ASOCIADOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1352732.07, importe_modificado:1352732.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1633243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633577 | Proyecto de inversión | 184555.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184555.61, modificado:184555.61}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO (BARRIOS) - 217987 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 217987 | S | 144 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:223, direccion:PUEBLO BARRIO NUEVO, 40990 BARRIO NUEVO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CAHUATITAN-CARRIZAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO Y TIENE ACCESO POR LA CARRETERA DE ACAPULCO ZIHUATANEJO. LA DES, lon:-100.12480717, lat:16.98960151}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 0 | 184555.61 | 184555.61 | 184555.51 | 184555.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-047, contratista:DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:184555.61, importe_modificado:184555.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633577/proyecto_PROCESO, 1633577/proyecto_FIN, 1633577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633868 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN JUAN TOTOLCINTLA-SAN AGUSTÍN OSTOTIPAN-TULA DEL RIO. - 219450 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO ESTATAL | 219450 | S | 1485 | 1432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN JUAN TOTOLCINTLA 0+000 - SAN AGUSTÍN OSTOTIPAN 1+000 KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO SAN JUAN TOTOLCINTLA, 41180 SAN JUAN TOTOLCINTLA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR E, lon:-99.33171465, lat:17.90959859}} | 2019-07-19 | 2019-11-15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1633868/proyecto_FIN, 1633868/proyecto_PROCESO, 1633868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634137 | Proyecto de inversión | 2511551.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511551.62, modificado:2511551.62}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA TUZA - 220677 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220677 | S | 328 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:332.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA TUZA, 00000 LOMA TUZA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LA LOCALIDAD DE IXTLAHUATEPEC EN EL CRUCERO DE EL MEZON GIRA A LA IZQUIERDA HASTA LLE, lon:-98.86923424, lat:17.35287957}} | 2019-09-30 | 2019-12-25 | 2511551.62 | 2511551.62 | 2511551.62 | 2511551.62 | 2511551.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2511551.62, importe_modificado:2511551.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.64}} | {1634137/proyecto_PROCESO, 1634137/proyecto_FIN, 1634137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635733 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA PATRIA ES PRIMERO COLONIA EMILIANO ZAPATA - 241530 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 241530 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO 36 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VEINTIDÓS Y CALLE VEINTIICINCO, CALLE VEINTISIETE CALLE DIECIOCHO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUBIR PO, lon:-99.8406336, lat:16.90528373}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 525000 | 525000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/446-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA DE CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1635733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636485 | Proyecto de inversión | 748784.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748784.01, modificado:748784.01}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO VALERIO TRUJANO EN LA CALLE COLEGIO MILITAR DE LA COL CENTRO EN TEPECOACUILCO DE TRUJANO - 226627 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 226627 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA COLEGIO MILITAR PUEBLO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CENTRO, CALLE PRINCIPAL LLEGANDO AL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO TOMAMOS , lon:-99.46349373, lat:18.28728951}} | 2019-08-09 | 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1636485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643683 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO AGUAS CALIENTES - 251043 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 251043 | S | 136 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO AGUAS CALIENTES, 39935 AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE DE LA ENTRADA, CALLE COLA DE CHIVO CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO AGUAS CALIENTES POR LA ENTRAD, lon:-99.64309138, lat:16.83938548}} | 2019-09-14 | 2019-12-12 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/392-2019/AD, contratista:CARLOS ANDRES CABALLERO ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1643683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650078 | Proyecto de inversión | 1139122.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139122.08, modificado:1139122.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RAMALES SECUNDARIOS EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA - 259182 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | 259182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2471.0, meta_modificada:2471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PUEBLO HUEYCANTENANGO, 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RAMALES SECUNDARIOS DE 7 TRAMOS., lon:-99.02647211, lat:17.4513998}} | 2019-07-13 | 2019-08-02 | 1139122.08 | 1139122.08 | 1139122.08 | 1139122.08 | 1139122.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C008/2019, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1139122.08, importe_modificado:1139122.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {1650078/proyecto_PROCESO, 1650078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650499 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUMERO 086 CECITE EN COMUIDAD SABANILLAS - 259677 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 259677 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS SABANILLAS, 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO, CAMINO A EL ZAPOTE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO EL CAMINO A EL ZAPOTE Y LA COMUNIDAD , lon:-99.70106919, lat:17.00145292}} | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/551-2019/AD, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERSAN S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1650499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650528 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESC SEC PESQUERIA NÚMERO CIENTO SESENTA Y TRES IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS - 259708 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 259708 | S | 229 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:111.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO LAS PLAYAS, 39937 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL TRES PALOS AMATILLO, CAMINO 10 DE ABRIL SOBRE LA CARRETERA FEDE, lon:-99.72624166, lat:16.82255477}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/560-2019/AD, contratista:INNOVA Y TRANSFORMA ALTER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1650528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652183 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100907.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS VE E NA KUALI EN LA LOCALIDAD MIXTECAPA - 261987 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 261987 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:, 00000 MIXTECAPA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , HA 150 METROS DE LA CARRETERA TLAPA DE COMONFORT MARQUELIA, lon:-98.63023132, lat:17.23843253}} | 2019-10-01 | 2019-12-14 | 1100907.08 | 1100907.08 | 1100907.08 | 1100907.08 | 1100907.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19122, contratista:CONSTRUCCIONES,PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1100907.09, importe_modificado:1100907.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1652183/proyecto_PROCESO, 1652183/proyecto_INICIO, 1652183/proyecto_PROCESO, 1652183/proyecto_FIN, 1652183/proyecto_INICIO, 1652183/proyecto_FIN, 1652183/proyecto_PROCESO, 1652183/proyecto_INICIO, 1652183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653305 | Proyecto de inversión | 435835.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435835.99, modificado:435835.99}} | PAVIMETACIÓN DE CALLE ACCESO AL OCOTILLO EN POBLADO DE TEXCA - 284766 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 284766 | S | 55 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:CALLE DE ACCESO AL OCOTILLO INTERIOR SN PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE JULIÁN BLANCO SOBRE LA CARRETARA FEDERAL TOMANDO LA DESVIACIÓN HACI, lon:-99.82433993, lat:17.01082901}} | 2019-11-23 | 2019-12-31 | 435835.99 | 435835.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/548-2019/AD, contratista:DUBAXA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:435835.99, importe_modificado:435835.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1653305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653318 | Proyecto de inversión | 599024.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599024.42, modificado:599024.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (EJECUCIÓN DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE AJACAYÁN ORIENTE - 263443 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AKKUN CONSTRUCCIONES SA DE CV | 263443 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:PUEBLO AJACAYÁN ORIENTE, 41124 AJACAYÁN ORIENTE, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN., lon:-98.9806448, lat:17.47933438}} | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 599024.42 | 599024.42 | 599024.42 | 599024.42 | 599024.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C-A.D.011/2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:599024.42, importe_modificado:599024.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1653318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654295 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN N ALVAREZ EN COLONIA PARQUE ECOLÓGICO VIVERISTAS - 286293 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 286293 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA PARQUE ECOLÓGICO DE VIVERISTAS, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TULIPANES Y BOULEVARD DE LAS NACIONES, CALLE AZUCENAS SOBRE EL BOULEVARD DE LAS NACIONES PASANDO LA GLORIETA ANTES DEL AE, lon:-99.75949673, lat:16.76641002}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/463-2019/AD, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES OTM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1654295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655623 | Proyecto de inversión | 1589618.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589618.94, modificado:1589618.94}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD SAN LUIS REY DE FRANCIA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 121512 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 121512 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN LUIS REY DE FRANCIA COLONIA BETHEL, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN COLONIA BETHEL SOBRE EL BULEVARD QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE MARQ, lon:-98.73988347, lat:16.80684657}} | 2019-01-18 | 2019-03-18 | 1589618.93 | 1589618.93 | 1589618.93 | 1589618.93 | 1589618.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19011, contratista:JAIME LOPEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1589618.94, importe_modificado:1589618.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1655623/proyecto_FIN, 1655623/proyecto_INICIO, 1655623/proyecto_PROCESO, 1655623/proyecto_FIN, 1655623/proyecto_PROCESO, 1655623/proyecto_INICIO, 1655623/proyecto_PROCESO, 1655623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657157 | Proyecto de inversión | 1001065.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001065.05, modificado:1001065.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 133110 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 133110 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:566.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CERRO DE LAS TABLAS, 41952 CERRO DE LAS TABLAS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE EN UN CAMINO PARALELO AL RÍO DEL CUIJE EN LA COMUNIDAD DE C, lon:-98.49415926, lat:16.57423809}} | 2019-06-01 | 2019-08-04 | 1001065.05 | 1001065.05 | 1001065.05 | 1001065.05 | 1001065.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-I3P-11778, contratista:AXEL ARIZMENDI GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:1001065.05, importe_modificado:1001065.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.8}} | {1657157/proyecto_FIN, 1657157/proyecto_PROCESO, 1657157/proyecto_FIN, 1657157/proyecto_PROCESO, 1657157/proyecto_INICIO, 1657157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 10 DE ABRIL AL 26 DE JULIO DEL 2019; FUE IMPOSIBLE CAMBIAR LAS FECHAS EN LA MATRIZ DEL FAIS PORQUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-16}} | {obs1: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190401659588 | Proyecto de inversión | 1300125.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300125.46, modificado:1300125.46}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTEN - 270030 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | 270030 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO HUEYCANTENANGO, 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE HIDALGO, CALLE REVOLUCIÓN EN EL CENTRO DEL ASENTAMIENTO HUMANO., lon:-99.02436895, lat:17.44875271}} | 2019-09-20 | 2019-12-18 | 1300125.46 | 1300125.46 | 1300125.46 | 1300125.46 | 1300125.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C022/2019, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1300125.46, importe_modificado:1300125.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.22}} | {1659588/proyecto_INICIO, 1659588/proyecto_PROCESO, 1659588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659631 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUEBLA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO - 270100 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 270100 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA 65 INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA HERRADURA Y CALLE JOPE, CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO COLONIA UNIDOS POR GUERRERO. COLINDA CON, lon:-99.84168953, lat:16.91743974}} | 2019-10-20 | 2019-12-30 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/492-2019/AD, contratista:OLVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1659631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659900 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA EN COLONIA ANGEL AGUIRRE RIVERO - 270409 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 270409 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:942.8, meta_modificada:942.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAUCOS INTERIOR SN COLONIA ÁNGEL AGUIRRE, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SUACOS Y ANDADOR GENESIS, CALLE AGIUACATES SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SUBIENDO POR CALLE ALM, lon:-99.94893598, lat:16.89571727}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1659900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660347 | Proyecto de inversión | 683588.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683588.43, modificado:683588.43}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR ARROYO COLONIA UNIDOS POR GUERRERO - 140759 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 140759 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:71.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ARROYO 28 A INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JACARANDAS, CALLE CLAVEL ANDADOR ARROYO DE LA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO PARTE , lon:-99.83407624, lat:16.91336828}} | 2019-09-18 | 2019-11-14 | 683588.43 | 683588.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/230-2019/AD, contratista:INGECIVYM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:683588.43, importe_modificado:683588.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1660347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660375 | Proyecto de inversión | 1764356.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764356.48, modificado:1764356.48}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA - 271008 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AKKUN CONSTRUCCIONES SA DE CV | 271008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO IXTLÁHUAC - TLAYELPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO , 41127 IXTLÁHUAC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , TRAMO PARA COMUNICAR AL POBLADO DE TLAYELPAN., lon:-98.982398, lat:17.38108754}} | 2019-11-19 | 2019-12-18 | 1764356.48 | 1764356.48 | 1764356.48 | 1764356.48 | 1764356.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C033/2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1764356.48, importe_modificado:1764356.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660881 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MÉXICO EN POBLADO KILOMETRO CUARENTA - 271606 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 271606 | S | 197 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:113, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 40, 39925 KILÓMETRO 40, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, YENDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL AL LLEG, lon:-99.7690415, lat:17.04973104}} | 2019-10-20 | 2019-11-18 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/493-2019/AD, contratista:CARDOG CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660940 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MOZART CALLE LERDO DE TEJADA POBLADO PLAN DE LOS AMATES - 142641 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚLICAS | 142641 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA 2 INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE MONTERREY, CALLE MEXICALI BOULEVARD A BARRA VIEJA PASA COL BONFIL Y DESVIA, lon:-99.73810819, lat:16.74863524}} | 2019-08-05 | 2019-10-13 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/190-2019/AD, contratista:MARIA ELVA LUCENA VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1660940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661218 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA POBLADO LOMAS DEL AIRE - 143514 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143514 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:CALLE RUMBO AL PANTEON INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DEL AIRE, 39909 LOMAS DEL AIRE, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL PANTEON, POBLADO LOMAS DEL AIRE DOMICILIO CONOCIDO RUMBO AL PANTEON ESTA EL JA, lon:-99.8663913, lat:16.9564644}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1661218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662044 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS REPÚBLICA DE CUBA CALLE PRINCIPAL POBLADO AMATEPEC - 145617 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 145617 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL REPARO INTERIOR SN PUEBLO AMATEPEC, 39927 AMATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , POBLADO AMATEPEC CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN JUAN DEL REPARO PASA LA CANCHA DE BASQUET BOL PARA LLEGAR AL J, lon:-99.50972713, lat:16.97971895}} | 2019-07-27 | 2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1662044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662103 | Proyecto de inversión | 799684.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799684.19, modificado:799684.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOC. DE SAN MARTÍN ANEXO DE CHIEPETEPEC MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 273275 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 273275 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:10, direccion:PUEBLO CHIEPETEPEC, 41310 CHIEPETEPEC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL DE CHIEPETEPEC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.73211267, lat:17.56383915}} | 2019-08-15 | 2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1662103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662170 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN J N PABLO NERUDA CALLE GRECIA DE ORIENTE COL AMALIA SOLORZANO - 145919 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 145919 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GRECIA ORIENTE 11 INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLORZANO, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DRAGOS, CALLE LIBERTAD CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ SUBE POR CALLE , lon:-99.81644768, lat:16.81925522}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1662170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662610 | Proyecto de inversión | 751842.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751842.95, modificado:751842.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR V COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO - 147169 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 147169 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR V 76 A INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR L Y CALLE G, ANDADOR V DE LA COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO PASANDO EL MINI SUPER MERCADRI POR LA MIS, lon:-99.83739136, lat:16.82445143}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1662610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663224 | Proyecto de inversión | 299479.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299479.45, modificado:299479.45}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC PRIM PLAN DE AYUTLA CALLE PRINCIPAL POBLADO CAMPANARIO - 148507 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 148507 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA INTERIOR SN PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL PREESCOLAR Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POBLADO EL CAMPANARIO CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA , lon:-99.57103999, lat:16.83529743}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1663224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664254 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ EN COLONIA REFORMA AGRARIA - 150705 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150705 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES 5 INTERIOR SN COLONIA REFORMA AGRARIA, 39406 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE CLAVEL, CALLE LEONA VICARIO ENTRANDO POR AVENIDA NIÑOS HEROES CERCA DE LA TOR, lon:-99.82635883, lat:16.91885268}} | 2019-07-28 | 2019-10-05 | 550000 | 550000 | 302798.85 | 302798.85 | 302798.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/173-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA PIE DE LA CUESTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.54}} | {1664254/proyecto_PROCESO, 1664254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664258 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 199 EN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO - 150708 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150708 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ROSA 13 COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE JACARANDAS, CALLE CLAVELES PASANDO LA CREMERIA BARRERA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CLAVELES, lon:-99.83528114, lat:16.91994155}} | 2019-07-25 | 2019-10-02 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/106-2019/AD, contratista:ORION AGAPE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1664258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664387 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA 12ETV0421 EN COLONIA EX CAMPO DE TIRO - 150897 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150897 | S | 237 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.67, meta_modificada:66.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA ERA 17 INTERIOR 17 COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NUEVA ERA Y CALLE PRINCIPAL, CALZADA PIE DE LA CUESTA SOBRE LA CALZADA ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-99.93717698, lat:16.88050405}} | 2019-07-27 | 2019-09-24 | 360000 | 360000 | 290915.87 | 290915.87 | 290915.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/143-2019/AD, contratista:EDDER AGUSTIN BARRERA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.17}} | {1664387/proyecto_INICIO, 1664387/proyecto_PROCESO, 1664387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664731 | Proyecto de inversión | 606075.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606075.78, modificado:606075.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE TORRENTLAN ANEXO DE TENANGO TEPEXI MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERR - 277161 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 277161 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:62, direccion:PUEBLO TORRENTLAN, 41300 TORRENTLÁN, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LOC. DE TORRENTLAN ANEXO DE TENANGO TEPEXI MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT GUERRERO., lon:-98.62450392, lat:17.58207931}} | 2019-09-16 | 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1664731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665089 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA POBLADO EJIDO NUEVO - 152143 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152143 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA PUEBLO EJIDO NUEVO, 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLEJON DEL MERCADO, CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA POBLADO EJIDO NUEVO ENTRE LA CALLE DE, lon:-99.73695858, lat:16.97464643}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1665089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665125 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO COL SAN MIGUEL EN KILOMETRO TREINTA - 152190 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 152190 | S | 188 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 20 PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR LA CAL, lon:-99.78222774, lat:16.99665895}} | 2019-07-20 | 2019-10-17 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/058-2019/AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1665125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665281 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO CIENTO CUATRO EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 277839 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 277839 | S | 117 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS MANUEL CESPEDES 5 A INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA AUGUSTO CÉSAR SANDINO Y CALLE PEDRO MOLINA, CALLE DEL CANAL CALLE CARLOS MANUEL CESPEDES C, lon:-99.83576559, lat:16.89511993}} | 2019-10-14 | 2019-12-22 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/466-2019/AD, contratista:G.C. MARLING S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1665281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666475 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL RÍO COLONIA BARRIO NUEVO LA VENTA - 154517 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154517 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DEL RÍO 23 INTERIOR SN COLONIA LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA JUAN R. ESCUDERO Y CALLE TRES TAMARINDOS, CALLE HACIA EL RÍO DE LA SABANA CALLE DEL RÍO COLONIA BARRIO NUEVO DEL, lon:-99.79984014, lat:16.91328907}} | 2019-07-20 | 2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1666475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666607 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JODE MARÍA MORELOS COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID - 154692 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154692 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 22 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LEONA VICARIO, ANDADOR AZOYÚ CALLE JOSE MARÍA MORELOS CO, lon:-99.8523326, lat:16.8954409}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1666607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666626 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA JACARANDAS - 154716 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154716 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 24 INTERIOR SN COLONIA JACARANDAS, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CLAVEL, CALLE LIRIOS CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA JACARANDAS PARTE ALTA DE LA CENTRAL DE A, lon:-99.83602133, lat:16.92021695}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/020-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA LADELASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1666626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667591 | Proyecto de inversión | 956870.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956870.3, modificado:956870.3}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ESQUINA CON ANDADOR BENITO JUAREZ EN COLONIA CONSTITUYENTES - 156497 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156497 | S | 15 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 19 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUYENTES, 39520 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE SUBIENDO POR CALLE CORREGIDO, lon:-99.9093771, lat:16.87771934}} | 2019-07-20 | 2019-10-17 | 956870.3 | 956870.3 | 135721.68 | 135721.68 | 135721.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/060-2019/AD, contratista:INGENIERIA CIVIL E INMOBILIARIA DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:956870.3, importe_modificado:956870.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.4}} | {1667591/proyecto_INICIO, 1667591/proyecto_PROCESO, 1667591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680285 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AND MOCTEZUMA COL LA LIBERTAD - 288647 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 288647 | S | 156 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:100.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LAZARO CARDENAS ADELANTE DE ESCUELA PRIM. ART. 27. REFERENCIA TEMPLO MONTE DE SIO, lon:-99.8359678, lat:16.87882336}} | 2019-10-29 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1255404.12 | 1255404.12 | 1255404.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/197-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA MINACA, S. DE RL. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.9}} | {1680285/proyecto_PROCESO, 1680285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680515 | Proyecto de inversión | 435000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.8, modificado:435000.8}} | REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 289141 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 289141 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:29, direccion:CERRADA CERRADA SIN NOMBRE PUEBLO TEJAS CRUDAS, 00000 TEJAS CRUDAS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA ESCUELA Y CASI EN FRENTE EL TECHADO MUNICIPAL, lon:-98.54067062, lat:16.36960728}} | 2019-08-23 | 2019-10-28 | 435000.8 | 435000.8 | 435000.8 | 435000.8 | 435000.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-11777, contratista:ELDIZA MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:435000.8, importe_modificado:435000.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1680515/proyecto_INICIO, 1680515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680845 | Proyecto de inversión | 1330141.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330141.78, modificado:1330141.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ARROYO SECO - 289891 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 289891 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 7 SIETE INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INSURGENTES, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA CALLE SE UBICA SUBIENDO POR LA , lon:-99.81831125, lat:16.90436394}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 1330141.78 | 1330141.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/561-2019/AD, contratista:INNOVA Y TRANSFORMA ALTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1330141.78, importe_modificado:1330141.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683997 | Proyecto de inversión | 448847.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448847.3, modificado:448847.3}} | CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DESPIEDRES EN LA LOCALIDAD DE TEHUIXTLA; MUNICIPIO DE OLINALA. - 296453 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296453 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:PUEBLO TEHUIXTLA, 41000 TEHUIXTLA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA CRUCERO DE TETICIC-TEHUIXTLA Y , CRUCERO DE TETICICTEHUIXTLA TEHUIXTLA C.P. 41000 MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO., lon:-98.89705871, lat:17.87188877}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 448723.5 | 448723.5 | 448723.5 | 448723.5 | 448723.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73640, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:448847.3, importe_modificado:448847.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1683997/proyecto_INICIO, 1683997/proyecto_PROCESO, 1683997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401685883 | Proyecto de inversión | 11518745 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1518745E7, modificado:1.1518745E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ACAMAPICHTLI CCT 12DPB0098B EN LA LOCALIDAD DE ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS EN EL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFIFONREGION 2019-003 | S | 194 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-98.851195, lat:17.671356}} | 2019-12-26 | 2020-08-21 | 11518745 | 11518745 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDO REGIONAL-2019/224/2019/L.I., contratista:I.I.S. JOSE GUADALUPE HERNANDEZ SANTOS, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE), monto:1.138E7, importe_modificado:1.138E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1685883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401685894 | Proyecto de inversión | 11286327.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.128632796E7, modificado:1.128632796E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRA EXTERIOR DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 258 NICOLÁS BRAVO RUEDA CCT 12DST0285I EN LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFIFONREGION 2019-002 | S | 73 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion: , lon:-98.546423, lat:17.556264}} | 2019-12-26 | 2020-08-21 | 11286327.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1685894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691275 | Proyecto de inversión | 2217213.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2217213.45, modificado:2217213.45}} | TERCERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE PLAYA MANZANILLO EN EN MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-352-2019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 2217213.45 | 2217213.45 | 2217213.45 | 647416.9 | 647416.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691534 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL MUSEO DE LA AVISPA EN CHILPANCINGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-318-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-11-18 | 2020-12-31 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 587647.06 | 587647.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691767 | Proyecto de inversión | 4103448.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103448.28, modificado:4103448.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, EN EL MPIO. DE CUAJINICUILAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-283-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Cuajinicuilapa, Gro., México, lon:-98.4151885, lat:16.4711295}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 4103448.28 | 4103448.28 | 4103448.28 | 1300247.84 | 1300247.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691799 | Proyecto de inversión | 3118590.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118590.51, modificado:3118590.51}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL LIBRAMIENTO DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-284-2019 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3118590.51 | 3118590.51 | 3118590.51 | 1505155.75 | 1505155.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691827 | Proyecto de inversión | 1303060 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303060.0, modificado:1303060.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA AL ARENAL, EN EL MPIO. DE AZOYU | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-333-2019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Azoyú, Gro., México, lon:-98.6034009, lat:16.7325349}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 1303060 | 1303060 | 1303060 | 381062.92 | 381062.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691857 | Proyecto de inversión | 512907.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512907.58, modificado:512907.58}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. PRIM. "NUEVA CREACIÓN", EN LA COL. LAS PEÑITAS, EN EL MPIO. DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-276-2019 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 512907.58 | 512907.58 | 512907.58 | 149993.14 | 149993.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691895 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ, EN EL MPIO. DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-264-2019 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:San Jerónimo de Juárez, Gro., México, lon:-100.4705682, lat:17.1386841}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 949431.92 | 949431.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401692026 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | PROYECTO Y CONSTRUCCION DE INSTALACION DE ENERGIA SOLAR RENOVABLE CON PANELES SOLARES, PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Parque Ignacio Manuel Altamirano, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8871527, lat:16.8609863}} | 2019-07-15 | 2019-12-13 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1377637.76 | 1377637.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:488.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692227 | Proyecto de inversión | 386731.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386731.79, modificado:386731.79}} | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ DE LA COL. BENITO JUÁREZ DEL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Tlapa, Gro., México, lon:-98.5951945, lat:17.5375762}} | 2019-09-16 | 2020-01-13 | 386731.79 | 386731.79 | 386731.79 | 386731.79 | 386713.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-107/2019, contratista:CONSTRUCTORA XTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:386731.79, importe_modificado:386731.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1692227/proyecto_INICIO, 1692227/proyecto_PROCESO, 1692227/proyecto_FIN, 1692227/proyecto_INICIO, 1692227/proyecto_PROCESO, 1692227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692319 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE CCT 12DES0197W, EN LA LOC. DE LAS TUNAS, EN EL MPIO. DE BENITO JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | 177 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:Benito Juárez, Gro., México, lon:-100.4694098, lat:17.1378505}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1238707.92 | 1238707.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692495 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO, EN EL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 196 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Atlamajalcingo del Monte, Gro., México, lon:-98.6040799, lat:17.3135632}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1442264.27 | 1442264.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692583 | Proyecto de inversión | 795181.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795181.26, modificado:795181.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE HUAJOJUTLA, EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 191 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 795181.26 | 795181.26 | 795181.26 | 471980.45 | 471980.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692765 | Proyecto de inversión | 631113.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631113.29, modificado:631113.29}} | PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL, EN EL MUNICIPIO DE AZOYÚ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Azoyú, Gro., México, lon:-98.6034009, lat:16.7325349}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 631113.29 | 631113.29 | 631113.29 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}} | {obs1: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401693571 | Adquisición | 146060.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146060.56, modificado:146060.56}} | Vehículo y equipo terrestre (motocicleta) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 146060.5 | 146060.5 | 146060.5 | 146060.5 | 146060.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696397 | Proyecto de inversión | 916027.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916027.48, modificado:916027.48}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB HERMENEGILDO GALEANA CCT 12DPB0238L DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAZACA MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 139 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, IXTLAHUAZACA MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GRO., lon:-98.79907813, lat:17.33890346}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 916027.48 | 916027.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696406 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP 24 DE FEBRERO CCT 12DPR0044Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 148 | S | 258 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BAJA CALIFORNIA SN ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO LOMAS DE XOCOMULCO , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51266456, lat:17.55871492}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696407 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN EMILIANO ZAPATA SALAZAR CCT 12DJN3615B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 149 | S | 62 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EUFEMIO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JESÚS H. SALGADO COL PLAN DE AYALA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.52471051, lat:17.5370898}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696412 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN AMADO NERVO CCT 12EJN0476W DE LA LOCALIDAD DE EL POSQUELITE MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 154 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:191, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL POSQUELITE MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.56558826, lat:17.67617967}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696418 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB MIGUEL ALEMAN CCT 12DPB0012F DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COYAHUACÁN MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 160 | S | 106 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN ANTONIO COYAHUACAN MUNICIPIO DE OLINALA GRO., lon:-98.67923097, lat:17.86152967}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696462 | Proyecto de inversión | 604526.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604526.75, modificado:604526.75}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA NORMAL PREESCOLAR ADOLFO VIGURI VIGURI CCT 12DNL0005E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-024 | S | 213 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD NUM. 6 ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE AVENIDA DE LOS GOBERNADORES A UN COSTADO DE CASA GUERRERO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 604526.75 | 604526.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696470 | Proyecto de inversión | 302263.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302263.37, modificado:302263.37}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIDAD SEAD 121 CCT 12DUP0001O DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-032 | S | 315 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO NUM. 20 ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE AV. MIGUEL ALEMAN FRENTE A LAS COMBIS DE COLOTLIPA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 302263.37 | 302263.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696518 | Proyecto de inversión | 650238.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650238.99, modificado:650238.99}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB IGNACIO ALLENDE CCT 12DPB0900S DE LA LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA MUNICIPIO DE ZITLALA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 015 | S | 91 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLALTEMPANAPA MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.17974348, lat:17.73841247}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 650238.99 | 650238.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696523 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP RICARDO FLORES MAGON CCT 12DPR0413B DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 020 | S | 225 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DOS SN ENTRE CALLE NO 3 Y CALLE NO 1, COLONIA LIANZA POPULAR, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.87976174, lat:16.87424216}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696547 | Proyecto de inversión | 5936862.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5936862.36, modificado:5936862.36}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE LA MONTAÑA CCT 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUPREM 2019-002 | S | 732 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57861111, lat:17.54333333}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 5936862.36 | 5936862.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696548 | Proyecto de inversión | 23252366.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.325236684E7, modificado:2.325236684E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO CCT 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUPREM 2019-003 | S | 71 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.850493, lat:16.855229}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 23252366.84 | 23252366.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696765 | Proyecto de inversión | 1793997.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793997.43, modificado:1793997.43}} | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TLATLAUQUITEPEC - ZAPOTITLAN) ¿ LUCERITO - ACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO, PRIMERA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-55 | N | 0 | 0 | 2238 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.12, meta_modificada:0.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-10-28 | 2019-12-06 | 1793997.43 | 1793997.43 | 1793379.93 | 1793379.93 | 1793379.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/135/0/2019, contratista:MOISES MARTÍNEZ MENDOZA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1748209.12, importe_modificado:1748209.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696814 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | PAVIMENTACION DE ACCESO AL CRIT (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-57 | N | 0 | 0 | 52217 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-11-05 | 2019-12-16 | 3500000 | 3500000 | 3499087.07 | 3499087.07 | 3499087.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/119/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARNU DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3411564.08, importe_modificado:3411564.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697566 | Proyecto de inversión | 10742104.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5642374.38, modificado:5642374.38}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099729.73, modificado:5099729.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SABANILLAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 85954 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 85954 | S | 974 | 987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS SABANILLAS, 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA AUTOPISTA LATERAL DERECHA, TRAMO KM30 CAMINO DOS ARROYOS., lon:-99.70679997, lat:16.9997384}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 10742104.11 | 10742104.11 | 10742104.11 | 10742104.11 | 10742104.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-031-I, contratista:T.V. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5808578.2, importe_modificado:5808578.2}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-002-19, contratista:TEC ELEC DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4522826.52, importe_modificado:4522826.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1697566/proyecto_PROCESO, 1697566/proyecto_INICIO, 1697566/proyecto_PROCESO, 1697566/proyecto_INICIO, 1697566/proyecto_PROCESO, 1697566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697572 | Proyecto de inversión | 7165795.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418142.76, modificado:1418142.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:2149738.63, modificado:2149738.63}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3597914.05, modificado:3582897.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 89866 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 89866 | S | 4990 | 4811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE LAURELES COLONIA GUADALUPE, 39105 PETAQUILLAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CRUZ VERDE Y CALLE INSURGENTES, CALLE DURANGO ENTRE LAS CALLES LAURELES CRUZ VERDE INSURGENTES Y DURANGO, lon:-99.45571859, lat:17.49312251}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 7135762.77 | 7135762.77 | 7135762.77 | 7135762.77 | 7135762.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-023-19, contratista:PROYECCIONES GEOMETRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR HER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4305619.3, importe_modificado:4305619.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APAUR-2019-003-I, contratista:QM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2661960.51, importe_modificado:2661960.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697572/proyecto_INICIO, 1697572/proyecto_FIN, 1697572/proyecto_INICIO, 1697572/proyecto_PROCESO, 1697572/proyecto_INICIO, 1697572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697669 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | Reparación de circuito alimentador a edificios y mantenimiento a subestación. Centro Regional de Educación Superior de la Zona Norte, Campus Taxco el Viejo. | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM SUPERIOR 2019-6 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:Taxco - Iguala, Taxco el Viejo, Gro., México, lon:-99.5830822, lat:18.47521313}} | 2019-12-02 | 2020-03-31 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697734 | Proyecto de inversión | 513586.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513586.61, modificado:513586.61}} | Cancha de usos multilples (1a etapa). Centro Regional de Educación Superior de la Zona Centro, Campus Zumpango. | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM SUPERIOR 2019-10 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo - Iguala, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5223999, lat:17.62160934}} | 2019-12-16 | 2020-03-31 | 513586.61 | 513586.61 | 513586.61 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697765 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de barda perimetral parcial. Escuela Preparatoria No. 32 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM MEDIO SUPERIOR 2019-8 | N | 0 | 0 | 599 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Federal a Taxco 9, Civi, 40000 Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.52986717, lat:18.34523837}} | 2019-12-30 | 2020-03-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698492 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR EN LA COL. CUMBRES DE LLANO LARGO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-324-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698695 | Proyecto de inversión | 255947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255947.2, modificado:255947.2}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 1119 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:52, direccion:RANCHO VIEJO SAN MARCOS Guerrero, lon:-99.29, lat:16.865}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | 217066.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698705 | Proyecto de inversión | 1597427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597427.0, modificado:1597427.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR NAO TRINIDAD - BASE NAVAL Y NAO TRINIDAD - AVENIDA CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 22000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Base Naval Icacos, Guitarron, 39880 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8519063, lat:16.8344723}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 1590732 | 1590732 | 1590032 | 1590032 | 502764 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO16160200687092 | Proyecto de inversión | 1249889.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249889.59, modificado:0.0}} | Construccion De Alumbrado Publico Colonia Centro - 143696 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 143696 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE GRAL VICENTE GUERRERO COLONIA ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FCO I MADERO, CALLE ZARAGOZA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CENTRO, lon:-99.18577565, lat:17.68958975}} | 2016-06-06 | 2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/DOP/001/2016, contratista:ELECTROSISTEMAS GAFI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1249889.59, importe_modificado:1249889.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {788659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16160300743399 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:841346.15}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Mi Patria Es Primero Cct: 12dpb0864d De La Localidad De Atlamajalcingo Del Monte, Municipio Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-101 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Conocido, Atlamajalcingo Del Monte, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-24 | 2016-09-01 | 841346.15 | 841346.15 | 655688.87 | 655688.87 | 655688.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.55}} | {846975/proyecto_PROCESO, 846975/proyecto_INICIO, 846975/proyecto_PROCESO, 846975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16160300743532 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:673076.92}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Emiliano Zapata Cct: 12dcc0384r De La Localidad De Tlacoxochapa, Municipio Atlixtac, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-155 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dom. Conocido S/N Loc. Tlacoxochapa, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-07-06 | 2016-09-01 | 673076.92 | 673076.92 | 614688.38 | 614688.38 | 614688.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {847112/proyecto_PROCESO, 847112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16170100849681 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Sor Juana Ines De La Cruz Cct: 12dcc0259t De La Localidad De Plan Maguey Ii, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-225 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOC. PLAN MAGUEY II, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-10-19 | 2017-01-01 | 841346.15 | 841346.15 | 750132.55 | 750132.55 | 750132.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {958033/proyecto_PROCESO, 958033/proyecto_INICIO, 958033/proyecto_PROCESO, 958033/proyecto_INICIO, 958033/proyecto_PROCESO, 958033/proyecto_INICIO, 958033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16170100849829 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1346153.85}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb 1 De Enero Del 94 Cct: 12dpb1027o De La Localidad De San Miguel El Grande, Municipio Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-273 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA LOMA BONITA SAN MIGUEL EL GRANDE, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-12-16 | 2017-04-01 | 961538.46 | 961538.46 | 311249.62 | 311249.62 | 311249.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201095662 | Proyecto de inversión | 471236.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471236.51, modificado:471236.51}} | Ampiacion De Drenaje Sanitario En El Boulevard René Juárez Cisneros Barrio Cajarito - 111549 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 111549 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS BARRIO CAJARITO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE TOMA EL BOLUEBAR RENE JUAREZ CISNEROS CON DIRECCIONA A ARCELIA SE PASA LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL A UNOS 40, lon:-100.5297645, lat:18.24394708}} | 2018-07-16 | 2018-09-07 | 471236.51 | 471223.93 | 471223.93 | 471223.93 | 471223.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46689, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:471236.51, importe_modificado:471236.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} | {1234043/proyecto_PROCESO, 1234043/proyecto_INICIO, 1234043/proyecto_FIN, 1234043/proyecto_INICIO, 1234043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201095688 | Proyecto de inversión | 281900.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281900.74, modificado:281900.74}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Guerrero Camino Sacacosechas - 126829 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 126829 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO SACACOSECHA PUEBLO NUEVO GUERRERO, 40609 NUEVO GUERRERO, TLAPEHUALA GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA AL SURUESTE DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE LLEVA A LOS CAMPOS DE SEMBRADILLO, lon:-100.5234515, lat:18.22206506}} | 2018-07-05 | 2018-08-04 | 281900.74 | 281899.42 | 281899.42 | 281899.42 | 281899.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46857, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:281900.74, importe_modificado:281900.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:842.0}} | {1234069/proyecto_INICIO, 1234069/proyecto_PROCESO, 1234069/proyecto_FIN, 1234069/proyecto_PROCESO, 1234069/proyecto_FIN, 1234069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201095708 | Proyecto de inversión | 388279.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388279.48, modificado:388279.48}} | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Chacamero Grande El Tinoco - 126529 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 126529 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TINOCO, 40603 EL TINOCO, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CAMINO CHACAMERO GRANDE - EL TINOCO Y , LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DEL CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE CHACAMERO GRANDE Y LA LOCALIDAD DE EL TINOCO, lon:-100.5513977, lat:18.32390049}} | 2018-07-06 | 2018-08-11 | 388278.58 | 388278.58 | 388278.58 | 388278.58 | 388278.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46684, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:388279.48, importe_modificado:388279.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1234089/proyecto_PROCESO, 1234089/proyecto_FIN, 1234089/proyecto_INICIO, 1234089/proyecto_FIN, 1234089/proyecto_INICIO, 1234089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO18180201097289 | Proyecto de inversión | 703482.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703482.65, modificado:0.0}} | Construccion De Techado De Área De Imparticion De Educación Física En Esc Prim Antonio Caso - 124147 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 124147 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADA EN LOCALIDAD RURAL CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.22418034, lat:17.66409029}} | 2018-06-04 | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/DOP/016/2018, contratista:JOSÉ TELIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:703482.65, importe_modificado:703482.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097292 | Proyecto de inversión | 396985.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396985.67, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Segunda Etapa - 129101 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 129101 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARCOS DE LAS ROSAS, 41179 SAN MARCOS DE LAS ROSAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADA EN ZONA RURAL CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.13999944, lat:17.69325104}} | 2018-08-06 | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16180201134406 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:961538.46}} | Construcción De Edificio Educativo En Epi. Vazco De Quiroga Cct: 12dpb0114c De La Localidad De Zacoalpan , Municipio De Ometepec, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-400 | N | 0 | 0 | 546 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ZACOALPAN MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-02-21 | 2018-07-01 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301345409 | Proyecto de inversión | 267385.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267385.51, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD - 301609 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 301609 | N | 0 | 0 | 6032 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD ZITLALA, 41160ZITLALA, ZITLALA GUERREROENTRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO UBICADA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-99.18899568, lat:17.68742199}} | 2018-08-20 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1345409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180401493643 | Adquisición | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CALLE LOMA BONITA SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2018- 031 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:39770, El Chorrito 5A, Las Cruces, Acapulco, Gro., México, lon:-99.85937119, lat:16.88816701}} | 2018-09-29 | 2019-03-28 | 7000000 | 7000000 | 6501007.85 | 6501007.85 | 6501007.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180401497817 | Proyecto de inversión | 4573334.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4573334.71, modificado:4573334.71}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 38 CCT: 12ECB0056Y DE LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAMMEDSUP2018- 003 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Santuario, Santa Cruz, Xalpatláhuac, Gro., México, lon:-98.60680103, lat:17.47135626}} | 2018-10-24 | 2019-03-22 | 4573334.71 | 4573334.71 | 2191263 | 2191263 | 2191263 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101508700 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:669045.35}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA QUINTO SOL EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC - 14501 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 14501 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:87.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COPANATOYAC CIUDAD COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO COPANATOYAC Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE COPANATOYAC EL PROYECTO SE UBICA EN ESCUELA PRIMARIA QUI, lon:-98.71523225, lat:17.461859}} | 2019-03-25 | 2019-05-18 | 669045.35 | 669045.35 | 669045.35 | 669045.35 | 669045.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC , monto:669045.35, importe_modificado:669045.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.2}} | {1508700/proyecto_INICIO, 1508700/proyecto_PROCESO, 1508700/proyecto_FIN, 1508700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101509330 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:2205248.28}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COL SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC - 17338 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 17338 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO SAN JOSE/COPANATOYAC CIUDAD COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO SAN JOSE/COPANATOYAC Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, EL PROYECTO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.71351563, lat:17.46409009}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 2205248.28 | 2205248.28 | 2205248.28 | 2205248.28 | 2205248.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC , monto:2205248.28, importe_modificado:2205248.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1509330/proyecto_INICIO, 1509330/proyecto_PROCESO, 1509330/proyecto_FIN, 1509330/proyecto_INICIO, 1509330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101512672 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.076168302E7}} | 5A ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL ZAPOTITLÁN TABLAS - COPANATOYAC, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-4 | N | 0 | 0 | 13500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Zapotitlán Tablas, Gro., México, lon:-98.7814912, lat:17.420344}} | 2019-04-05 | 2019-07-12 | 10761683.02 | 10761683.02 | 10761377.21 | 10761377.21 | 10761377.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/064/0/2019, contratista:GRUPO CYRMA MART, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.049038009E7, importe_modificado:1.049038009E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101512722 | Proyecto de inversión | 50000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0E7, modificado:5.23946324E7}} | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA PIE DE LA CUESTA, BARRA DE COYUCA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ 3RA ETAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-9 | N | 0 | 0 | 10798 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Pie de la Cuesta, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9612276, lat:16.8979116}} | 2019-04-08 | 2019-10-04 | 52394632.4 | 52394632.4 | 52394303.84 | 52394303.84 | 52394303.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/028/0/2019, contratista:PLAFONES Y MUROS DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.037414586E7, importe_modificado:1.037414586E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/029/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ACUARIO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4.069961345E7, importe_modificado:4.069961345E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.37}} | {1512722/proyecto_INICIO, 1512722/proyecto_PROCESO, 1512722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101512735 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.493453236E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ GRANDE - LAS GARZAS - CHARCO DEL POZO, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLAREAL. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-11 | N | 0 | 0 | 18713 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Florencio Villarreal, Gro., México, lon:-99.127812, lat:16.7220172}} | 2019-04-04 | 2019-07-02 | 14934532.36 | 14934532.36 | 14934529.62 | 14934529.62 | 14934529.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/013/0/2019, contratista:CARAZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.455803154E7, importe_modificado:1.455803154E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {1512735/proyecto_INICIO, 1512735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101513185 | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750000.0, modificado:4666376.58}} | CALLE GARDENIAS, COLONIA AMPLIACION LLANO LARGO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-25 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Guerrero, México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-04-10 | 2019-08-31 | 4666376.58 | 4666376.58 | 4666334.92 | 4666334.92 | 4666334.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/048/0/2019, contratista:GRUPO COMERCIAL CREO EN ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4548736.83, importe_modificado:4548736.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {1513185/proyecto_INICIO, 1513185/proyecto_PROCESO, 1513185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514684 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:104850.76}} | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 07 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 104850.76 | 104850.76 | 104850.76 | 104850.76 | 104850.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514832 | Acción | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:0.0}} | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514835 | Acción | 652796.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652796.33, modificado:0.0}} | CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514888 | Acción | 263000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263000.0, modificado:187475.45}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 26 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:10.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 187475.45 | 187475.45 | 187475.45 | 187475.45 | 187475.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515148 | Adquisición | 6040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6040000.0, modificado:6036640.0}} | Prendas de protección para Secretaría de Seguridad Pública Estatal | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 6036640 | 6036640 | 6036640 | 6036640 | 6036640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:468.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515153 | Adquisición | 1717807.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717807.4, modificado:1717807.4}} | Equipo de defensa y seguridad | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1717807.4 | 1206155.53 | 1206155.53 | 1206155.53 | 1206155.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515308 | Acción | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:600000.0}} | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 32 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515309 | Acción | 34131.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34131.2, modificado:20074.48}} | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 33 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20074.48 | 20074.48 | 20074.48 | 20074.48 | 20074.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515311 | Acción | 958594.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958594.41, modificado:0.0}} | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 34 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515783 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:40111.42}} | Ampliación y equipamiento del centro de comando, control, comunicaciones y cómputo "c-4" | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 11915 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:De Fundiciones 27, Barrio de Fundiciones, 40288 Taxco, Gro., México, lon:-99.6008669, lat:18.5574353}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 40111.42 | 40111.42 | 40111.42 | 40111.42 | 40111.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515799 | Proyecto de inversión | 7545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7545000.0, modificado:0.0}} | Construcción y equipamiento de instalaciones para seguridad pública | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 11914 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle Fundiciones 27, Barrio de Fundiciones, Taxco, Gro., México, lon:-99.6007118, lat:18.5565733}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515833 | Acción | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1138821.88}} | Mantenimiento Vehicular | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 10763 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Barrio de la Catarina, 40239 Taxco, Gro., México, lon:-99.60220635, lat:18.55697716}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1138821.88 | 1138821.88 | 1138821.88 | 1138821.88 | 1138821.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515836 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}} | Mejor movilidad en la zona urbana del municipio | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 10925 | N | 0 | 0 | 52000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Palacio Municipal de Taxco, Calle Benito Juárez, Barrio del Exconvento, 40240 Taxco, Gro., México, lon:-99.6046917, lat:18.5574324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515865 | Acción | 157000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157000.0, modificado:158302.64}} | Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 8316 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3971622, lat:17.5738574}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 158302.64 | 158302.64 | 158302.64 | 154817.64 | 154817.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1515865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515869 | Acción | 1080734 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080734.0, modificado:1049219.5}} | Programa de Seguridad Vial | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 8319 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3971622, lat:17.5738574}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1049219.5 | 837304.02 | 837304.02 | 835476.45 | 835476.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.8}} | {1515869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515993 | Acción | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:244097.0}} | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 08 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 244097 | 244097 | 244097 | 244097 | 244097 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516000 | Proyecto de inversión | 335780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335780.0, modificado:311711.17}} | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 6 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 311711.17 | 311711.17 | 311711.17 | 311711.17 | 311711.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516147 | Adquisición | 6921389.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6921389.4, modificado:6921389.4}} | Otros productos químicos | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 6921389.4 | 6920788.52 | 6920788.52 | 6920788.52 | 6920788.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:286.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516162 | Adquisición | 3846861 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3846861.0, modificado:3846861.0}} | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 3846861 | 2483958.27 | 2483958.27 | 2483958.27 | 2483958.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516166 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:1200.0}} | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 16 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516342 | Acción | 70844.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70844.42, modificado:700000.0}} | combustibles | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | direcion de seguridad publica | 3 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alcozauca de Guerrero, Gro., México, lon:-98.3851987, lat:17.4608874}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 498951.2 | 498951.2 | 498951.2 | 498951.2 | 498951.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516384 | Adquisición | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 23000 | 22998.16 | 22998.16 | 22998.16 | 22998.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516434 | Adquisición | 212500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212500.0, modificado:212500.0}} | Equipos y aparatos audiovisuales | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 212500 | 212467.46 | 212467.46 | 212467.46 | 212467.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516461 | Adquisición | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 112500 | 112499.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516550 | Adquisición | 3670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670000.0, modificado:3670000.0}} | Equipo de comunicación y telecomunicación | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Implementación de Centros de Operación Estrategia (COE) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 3670000 | 3669349.12 | 3669349.12 | 3669349.12 | 3669349.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516596 | Acción | 3048358.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3048358.95, modificado:3982438.66}} | Dignificación Salarial y de las Prestaciones del Personal Adscrito a la Dirección de Protección Civil | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla Guerrero | 9163 | S | 3 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3971622, lat:17.5738574}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3982438.66 | 3982438.66 | 3982438.66 | 3826246.78 | 3826246.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516855 | Acción | 1245812.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245812.64, modificado:1063382.58}} | Sueldos base al personal permanente | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA DE JOSE MA. IZAZAGA ( TESORERIA) | 01 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.73455715, lat:18.31647758}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1063382.58 | 1063382.58 | 1063382.58 | 1063382.58 | 1063382.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516995 | Acción | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, modificado:204000.0}} | Vestuario y uniformes | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga |  | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.73460543, lat:18.31636809}} | 2019-01-14 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517095 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Terminación de edificio: Pintura general, cancelería de aluminio, lámparas, rampas y obra exterior de la escuela Preparatoria No. 5, Ometepec, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM MEDIO SUPERIOR 2019-3 | N | 0 | 0 | 1235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 946000 | 946000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67176, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.6}} | {1517095/proyecto_INICIO, 1517095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517102 | Proyecto de inversión | 1218399 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218399.0, modificado:1218399.0}} | Construcción de barda perimetral (segunda etapa) y mantenimiento a edificios de la escuela Preparatoria No. 12 Tierra Colorada, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM MEDIO SUPERIOR 2019-5 | N | 0 | 0 | 825 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Tierra Colorada, Gro., México, lon:-99.5256331, lat:17.1681118}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 1218399 | 1218399 | 1218399 | 1218399 | 1218399 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67182, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1218399.0, importe_modificado:1218399.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {1517102/proyecto_INICIO, 1517102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517124 | Acción | 134256 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134256.0, modificado:92800.84}} | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Cuetzala del Progreso | 09 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.83144403, lat:18.13405546}} | 2019-01-07 | 2019-12-14 | 92800.84 | 92800.84 | 92800.84 | 92800.84 | 92800.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517158 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | Formación y Capacitación Policial | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 9201 | S | 0 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517247 | Acción | 253056.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253056.5, modificado:0.0}} | Participación Joven en la Lucha contra la Violencia y Prevención del Delito | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 9203 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517268 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 016 | S | 62 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 3 NUM. 9, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1998594.97 | 1998594.97 | 1998594.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517287 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 035 | S | 229 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.64184589, lat:17.21898408}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 918858.97 | 918858.97 | 918858.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517291 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 039 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:208, direccion:CALLE LOS REYES SN ENTRE CALLE LA PAROTA Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.4895713, lat:17.63895129}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 425847.55 | 425847.55 | 425847.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517294 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 042 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ATUN S/N COLONIA LOMA BONITA SN ENTRE CALLE TIBURÓN Y CALLE PEZ ACUARIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.85865151, lat:16.87891435}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 747857.64 | 747857.64 | 747857.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517301 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 049 | S | 336 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA NUM. 17, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49911391, lat:17.55156372}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3999999.99 | 3999999.99 | 3999999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517331 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-011 | S | 10 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOS BRASILES MUNICIPIO DE ARCELIA GRO., lon:-100.202721, lat:18.385459}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 745920.08 | 745920.08 | 745920.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517335 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-015 | S | 81 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, HUEHUETEPEC MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GRO., lon:-98.589276, lat:17.26638}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 628850.77 | 628850.77 | 628850.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517337 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-017 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:75, direccion:CALLE EL CIRUELAR SN , LA Y GRIEGA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.433211, lat:17.164549}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 1967326.64 | 1967326.64 | 1967326.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517341 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-021 | S | 74 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COLOTEPEC MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.209955, lat:17.039195}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 773187.93 | 773187.93 | 773187.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517344 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-024 | S | 44 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, APANTLA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.169444, lat:17.039722}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 887759.59 | 887759.59 | 887759.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517348 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-028 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA MOHONERA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.203523, lat:17.639335}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 682091.42 | 682091.42 | 682091.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517356 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-036 | S | 125 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ATZACOALOYA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.135756, lat:17.538617}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 874810.39 | 874810.39 | 874810.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517363 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-043 | S | 123 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:111, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ZIZICAZAPA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.154042, lat:17.515153}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 863171.44 | 863171.44 | 863171.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517385 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-065 | S | 96 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA EDUCATIVA NUM. 1 , COLONIA DE LA PLATA, COCULA GRO., lon:-99.662965, lat:18.242131}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1800000 | 1800000 | 864645.23 | 864645.23 | 864645.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517422 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-102 | S | 355 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO SN, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.403987, lat:16.688671}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1443618.9 | 1443618.9 | 1443618.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517425 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-105 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SINAHUA MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.598823, lat:18.280457}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 725716.51 | 725716.51 | 725716.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517428 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-108 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion:A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD COL. CENTRO. SN , TLANICUILULCO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.105059, lat:17.38961}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1148377.9 | 1148377.9 | 1148377.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517429 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-109 | S | 71 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, CUANACAXTITLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.645846, lat:16.800058}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 940854.7 | 940854.7 | 940854.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517431 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-111 | S | 63 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS SN , COLONIA 5A SECCION, SAN MARCOS GRO., lon:-99.392988, lat:16.795044}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 551695.37 | 551695.37 | 551695.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517443 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-123 | S | 100 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO CERVANTES SN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE REFORMA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TELOLOAPAN GRO., lon:-99.860313, lat:18.369703}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1009827.17 | 1009827.17 | 1009827.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517454 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-134 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLACOAPA GRO., lon:-98.833186, lat:17.214648}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517471 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-151 | S | 79 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE COCOS NUM. 25 , COLONIA 12 DE MARZO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.553637, lat:17.642062}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 5000000 | 5000000 | 2985383.28 | 2985383.28 | 2985383.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517473 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-153 | S | 18 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA VERDE SN ENTRE CALLE VALSEQUILLO Y CALLE LA LAJA, ZIHUATANEJO-COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.558971, lat:17.644956}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 778447.47 | 778447.47 | 778447.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517801 | Proyecto de inversión | 35500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35500.0, modificado:0.0}} | IMPUESTO SOBRE NOMINA | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MPAL | 10 | N | 0 | 0 | 18778 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cochoapa el Grande, Gro., México, lon:-98.45528841, lat:17.19292626}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522325 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE AYAHUALULCO MPIO DE CHILAPA - 69004 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 69004 | S | 2022 | 1972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO AYAHUALULCO CENTRO, 41115 AYAHUALULCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO VE, lon:-99.18248114, lat:17.50211373}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 997323.8 | 997323.8 | 997323.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-ICTP-008/2019, contratista:NACIONAL DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:997323.8, importe_modificado:997323.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1522325/proyecto_PROCESO, 1522325/proyecto_INICIO, 1522325/proyecto_FIN, 1522325/proyecto_PROCESO, 1522325/proyecto_FIN, 1522325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522436 | Proyecto de inversión | 1257043.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257043.85, modificado:1257043.85}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COL AMACOSCLI DE CHICHIHUALCO MPIO DE LEONARDO BRAVO - 70148 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 70148 | S | 5526 | 5164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO CIUDAD CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - CHICHIHUALCO ENTRE LAS CALLES NIÑO PERDIDO NARCISO MENDOZA S, lon:-99.67249211, lat:17.65558968}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 1257043.85 | 1257043.85 | 301238.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-007/2019, contratista:ORVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:1879423.76, importe_modificado:1879423.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1522436/proyecto_INICIO, 1522436/proyecto_FIN, 1522436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522492 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLACOTEPEC MPIO DE HELIODORO CASTILLO - 70455 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 70455 | S | 3564 | 3284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO CIUDAD TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE LOS AMATES, CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES CALVARIO NICOLÁS BRAVO LOS AMATES Y SIN NOMBRE EN EL B, lon:-99.98032862, lat:17.78654498}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2510862.21 | 2510862.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-006/2019, contratista:CRONO DESARROLLO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:4686616.76, importe_modificado:4686616.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1522492/proyecto_PROCESO, 1522492/proyecto_INICIO, 1522492/proyecto_PROCESO, 1522492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201526549 | Proyecto de inversión | 221019.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221019.12, modificado:221019.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIVA PALACIO ENTRE LAS CALLES VALERIO TRUJANO E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA COL CENTRO - 34140 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 34140 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.47, meta_modificada:63.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE RIVA PALACIO PUERTO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE CENTRO DESDE LA ENTRADA A LOS ARCOS TOMA LA CAL, lon:-99.46356681, lat:18.28611571}} | 2019-02-06 | 2019-03-06 | 221019.12 | 221019.12 | 221019.12 | 221019.12 | 221019.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57679, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO, GRO. , monto:221019.12, importe_modificado:221019.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.53}} | {1526549/proyecto_INICIO, 1526549/proyecto_PROCESO, 1526549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201534808 | Proyecto de inversión | 610683.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610683.83, modificado:610683.83}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA GUERR - 75131 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 75131 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA IGUALA-HUITZUCO PUEBLO SAN VICENTE PALAPA, 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETERA IGUALA-HUITZUCO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE INDEPENDENCIA CARRETERA IGUALA-HUITZUCOSAN VICEN, lon:-99.40771476, lat:18.32174342}} | 2019-04-22 | 2019-06-20 | 610683.83 | 610683.83 | 610683.83 | 610683.83 | 610683.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-006-009, contratista:IROMAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO, monto:610683.83, importe_modificado:610683.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1534808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201537164 | Proyecto de inversión | 857380.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857380.62, modificado:857380.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COYOL CRUCERO LAS TRUCHAS Y RAMALES - 52825 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 52825 | S | 216 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.96, meta_modificada:68.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:229, direccion:CAMINO TRAMO EL COYOL - CRUCERO LAS TRUCHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 96 INTERIOR SN PUEBLO COYOL (EL COYOL), 40720 LAS TRUCHAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.7732066, lat:18.03623602}} | 2019-01-26 | 2019-02-26 | 718208.59 | 718208.59 | 718208.59 | 718208.59 | 718208.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:718208.59, importe_modificado:718208.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.96}} | {1537164/proyecto_FIN, 1537164/proyecto_INICIO, 1537164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201544004 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:913614.79}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ATLIACA - 89664 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 89664 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.3, meta_modificada:234.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO ATLIACA, 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO PASANDO EL MODULO DE POLICIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-99.37259018, lat:17.64857292}} | 2019-08-02 | 2019-09-05 | 913614.79 | 913614.79 | 913614.79 | 913614.79 | 913614.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-056-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:913614.79, importe_modificado:913614.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.67}} | {1544004/proyecto_INICIO, 1544004/proyecto_PROCESO, 1544004/proyecto_INICIO, 1544004/proyecto_FIN, 1544004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201545539 | Proyecto de inversión | 540734 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540734.0, modificado:540734.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TEQUICUILCO - 66284 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ATENANGO DEL RÍO | 66284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PUEBLO TEQUICUILCO, 41030 TEQUICUILCO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO EL PUENTE A REHABILIATR SE ENCUENTRA POR DONDE SE LOCALIZA EL DEPÓSIT, lon:-99.19647973, lat:18.10506091}} | 2019-05-20 | 2019-07-20 | 135183.5 | 135183.5 | 135183.5 | 135183.5 | 135183.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAIS/2019/02, contratista:ROBERTO CARLOS IBARRA TRINIDAD, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:540734.0, importe_modificado:540734.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1545539/proyecto_INICIO, 1545539/proyecto_FIN, 1545539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 230 BENEFICIARIOS MUJERES 270, trimestre:4.0, usuario:franciscoalcantaral, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201547128 | Proyecto de inversión | 806902.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806902.61, modificado:806902.61}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE VENTA DE PALULA GRO - 68341 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 68341 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.15, meta_modificada:183.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:CALLE RUBEN FIGUEROA PUEBLO VENTA DE PALULA, 40171 VENTA DE PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CENTRO AL ENTRAR AL PUEBLO DE VENTA DE PALULA SE TOMA LA CAL, lon:-99.54925137, lat:18.11021043}} | 2019-05-02 | 2019-07-10 | 806902.61 | 806902.61 | 806902.61 | 806902.61 | 806902.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-006-012, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANMURI SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:806902.61, importe_modificado:806902.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1547128/proyecto_INICIO, 1547128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201547388 | Proyecto de inversión | 1542153.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542153.18, modificado:1542153.18}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SABINO DE GUADALUPE MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO PRIMERA ETAPA - 68692 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO | 68692 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:INTERIOR 0 0 PUEBLO SABINO DE GUADALUPE, 41540 SABINO DE GUADALUPE, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SABINO DE GUADALUPE POR LA SALIDA A 100 METROS RUMBO A TENAMAZAPA, lon:-98.77773377, lat:17.21591793}} | 2019-03-27 | 2019-07-24 | 692153.18 | 692153.18 | 692153.18 | 692153.18 | 692153.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO-TLACOAPA-004-2019, contratista:CONSTRUCTORA CASAGA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO, monto:1542153.18, importe_modificado:1542153.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547388/proyecto_INICIO, 1547388/proyecto_PROCESO, 1547388/proyecto_INICIO, 1547388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201551021 | Proyecto de inversión | 791095.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791095.17, modificado:791095.17}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JUAREZ - 102521 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 102521 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO JUÁREZ, 40605 COLONIA JUÁREZ (EL JABALÍ), TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL TLAPEHUALA A ARCELIA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COLONIA JUÁREZ, lon:-100.45875976, lat:18.28744957}} | 2019-04-01 | 2019-06-22 | 791095.17 | 791089.54 | 791089.54 | 791089.54 | 791089.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:791095.17, importe_modificado:791095.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551021/proyecto_PROCESO, 1551021/proyecto_FIN, 1551021/proyecto_INICIO, 1551021/proyecto_FIN, 1551021/proyecto_INICIO, 1551021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201552208 | Proyecto de inversión | 1535867.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535867.89, modificado:1535867.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA RENACIMIENTO MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA - 105554 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA GRO | 105554 | S | 750 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.1, meta_modificada:163.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:129, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO COLONI RENACIMIENTO, 41770 COLONIA RENACIMIENTO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A UN COSTADO DE LA COMISARÍA MUNICIPAL, lon:-98.1819953, lat:16.76314415}} | 2019-03-26 | 2019-06-15 | 1535867.89 | 1535867.69 | 1535867.69 | 1535867.69 | 1535867.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/004-13, contratista:VICTOR BRADLY CRISOSTOMO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1535867.89, importe_modificado:1535867.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.1}} | {1552208/proyecto_INICIO, 1552208/proyecto_PROCESO, 1552208/proyecto_FIN, 1552208/proyecto_PROCESO, 1552208/proyecto_FIN, 1552208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201559611 | Proyecto de inversión | 3578402.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3578402.26, modificado:3578402.26}} | Construcción de calle de paraje montero, Malinaltepec. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Malinaltepec, Gro., México, lon:-98.6718446, lat:17.2452669}} | 2019-05-27 | 2019-06-25 | 3578402.26 | 3578402.26 | 3578402.26 | 3575031.18 | 3575031.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560269 | Proyecto de inversión | 254448.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254448.04, modificado:254448.04}} | Construcción de comedor comunitario, en la escuela primera de la localidad de tepozonalco, en el municipio de Leonardo Bravo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 022 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion:Leonardo Bravo, Gro., México, lon:-99.6759058, lat:17.6556385}} | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 254448.04 | 254448.04 | 254448.04 | 218995.88 | 218995.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560368 | Proyecto de inversión | 1256740.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256740.06, modificado:1256740.06}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle emperador cuauhtemoc, en la localidad de atliaca, en el municipio de Tixtla de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 026 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1256740.06 | 1256740.06 | 1256740.06 | 1256735.07 | 1256735.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560494 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:0.0}} | TORNEO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y DEPORTISTAS ESPECIALES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560595 | Proyecto de inversión | 2820008 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820008.0, modificado:2290465.63}} | VARIAS PARTIDAS DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA CONTINUA | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 2290465.63 | 2290465.63 | 2290465.63 | 2290465.63 | 2290465.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560597 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:295800.0}} | ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, TELECOMUNICACION Y MONITOREO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560599 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:138966.04}} | LINEA ROSA | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 00 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 138966.04 | 138966.04 | 138966.04 | 138966.04 | 138966.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560614 | Proyecto de inversión | 2573400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573400.0, modificado:2573400.0}} | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Seguridad | Sin identificar | seguridad publica | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:528.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-22 | 2019-07-05 | 1853400 | 1853400 | 1853400 | 1846499.92 | 1846499.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:487.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560720 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de 2 aulas en la Esc. Prim. Francisco Villa, Clave C.C.T.12DPB1281G, en la col. Monte Albán, en el municipio de Tlapa de Comonfort. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 029 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:168, direccion:Tlapa, Gro., México, lon:-98.5666077, lat:17.548366}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560840 | Proyecto de inversión | 1051531.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051531.94, modificado:1051531.94}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUTITLAN-NEZAHUALCOYOTL, COL. AMPLIACION 5 DE MAYO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 1051531.94 | 1051531.94 | 1051531.94 | 334016.03 | 334016.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560997 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA, EN LA COL. ANTORCHA REVOLUCIONARIA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 302521 | 302521 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201561017 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO FILIBERTO, EN LA COL. CHINAMECA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563341 | Proyecto de inversión | 4473053.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4473053.91, modificado:3768815.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (LAS SALINAS) MUNICIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 1477 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:20, direccion:Ojo de Agua, Gro., México, lon:-98.8521272, lat:16.5665878}} | 2019-06-06 | 2019-10-14 | 3768815.23 | 3768815.23 | 3768815.23 | 3768815.23 | 3768815.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-013-19, contratista:US CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3768815.23, importe_modificado:3768815.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1563341/proyecto_INICIO, 1563341/proyecto_PROCESO, 1563341/proyecto_INICIO, 1563341/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563360 | Acción | 561200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561200.0, modificado:561200.0}} | ADQUISICIÓN Y DONACIÓN DE APARATOS FUNCIONALES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 6. APAR FUNCIONALES | N | 0 | 0 | 884 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:884.0, meta_modificada:884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:De La Juventud 5, Burocratas, 39090 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49480534, lat:17.53397685}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 561200 | 561200 | 561200 | 560969.34 | 560969.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:884.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563429 | Acción | 1683600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683600.0, modificado:1683600.0}} | JORNADAS DE IMPLANTE DE CADERA Y RODILLA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 10. CADERA Y RODILLA | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pensadores, 39090 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4863708, lat:17.5272641}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49416161, lat:17.53307657}} | 2019-07-03 | 2019-12-31 | 1683600 | 1683600 | 1683600 | 1683196.66 | 1683196.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563446 | Acción | 1238198.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238198.2, modificado:1238198.2}} | ADQUISICIÓN DE APARATOS AUDITIVOS E INSUMOS PARA MOLDES AUDITIVOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 11 APA. AUDITIVOS | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pensadores, 39090 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4863708, lat:17.5272641}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 1238198.2 | 1238196.78 | 1238196.78 | 1238196.78 | 1238196.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:199.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563913 | Acción | 2244800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244800.0, modificado:2244800.0}} | ADQUISICIÓN DE SUÉTERES "ABRIGA UNA ESPERANZA" | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 17. SUETERES | N | 0 | 0 | 13604 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13604.0, meta_modificada:13604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 2244800 | 2244800 | 2244800 | 2243217.97 | 2243217.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13604.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563967 | Acción | 561200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561200.0, modificado:561200.0}} | MOLINOS DE MANO PARA NIXTAMAL Y PRENSA PARA HACER TORTILLAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 21. MOLINOS NIXTAMAL Y PRENSAS | N | 0 | 0 | 842 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:842.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 561200 | 561194.01 | 561194.01 | 561194.01 | 561194.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:842.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565022 | Proyecto de inversión | 107876.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107876.36, modificado:107876.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 067 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL PROGRESO (CHUPANDILLO) MUNICIPIO DE OLINALA GRO, lon:-98.71110301, lat:17.81049275}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 107876.36 | 107876.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565028 | Proyecto de inversión | 98220.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98220.06, modificado:98220.06}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 073 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:50, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN LAZARO MUNICIPIO DE OLINALA GRO, lon:-98.70454156, lat:17.89259031}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 98220.06 | 98220.06 | 98220.05 | 98220.05 | 98220.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565044 | Proyecto de inversión | 98220.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98220.06, modificado:98220.06}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 087 | S | 9 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE FRENTE A LA BASE DE TELMEX, EL FRAILE MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO, lon:-99.63542402, lat:18.53240874}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 98220.06 | 98220.06 | 98220.05 | 98220.05 | 98220.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565048 | Proyecto de inversión | 539381.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539381.8, modificado:539381.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 091 | S | 234 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 33 MANZANA 87 SECTOR 5 NUM. ENTRE CALLE 33 Y CALLE 33, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO, lon:-99.84432333, lat:16.90792523}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 539381.8 | 539381.8 | 539381.79 | 539381.79 | 539381.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565154 | Acción | 1683600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683600.0, modificado:1683600.0}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA INSTALACION DE HERRERIAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 42. HERRERIAS | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 1683600 | 1683598.25 | 1683598.25 | 1683598.25 | 1683598.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565230 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6900.0, modificado:6600.0}} | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 7 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Juchitán, Gro., México, lon:-98.6363831, lat:16.6254534}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565242 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:9207455.3}} | Sueldos base al personal permanente | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | gobierno del municipio de leonardo bravo | 1 | S | 20 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68067169, lat:17.65911221}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68062878, lat:17.65911221}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 9207455.3 | 9207455.3 | 9207455.3 | 9207455.3 | 9207455.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565299 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:392097.42}} | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 3 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68058586, lat:17.65878507}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 392097.42 | 392097.42 | 392097.42 | 392097.42 | 392097.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565319 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:76215.0}} | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 6 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68062878, lat:17.65921445}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 76215 | 76215 | 76215 | 76215 | 76215 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565336 | Proyecto de inversión | 27230.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27230.25, modificado:27230.25}} | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 49 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 27230.25 | 27230.25 | 27230.25 | 27230.25 | 27230.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565741 | Proyecto de inversión | 2873725.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873725.4, modificado:2334659.06}} | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 04 | N | 0 | 0 | 22771 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Independencia, Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3016056, lat:16.8108223}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2334659.06 | 2334659.06 | 2334659.06 | 2334659.06 | 2334659.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1565741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566336 | Proyecto de inversión | 6386688.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6386688.24, modificado:6316434.67}} | Ampliación de las áreas de Electroterapia, Sala de Lenguaje y ampliación y equipamiento del área de Robótica del Centro Regional de Rehabilitación Integral (CRII) de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 11996476 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.66, meta_modificada:396.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 11, Zapata, Emiliano Zapata, 39700 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.83018875, lat:16.90508485}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 6316434.67 | 6190024.98 | 6190024.98 | 4147316.73 | 4147316.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FOTRADIS-INV-229-2019, contratista:Desarrollos de Obra Civil y Estructuras S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, monto:6190024.98, importe_modificado:6190024.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.82}} | {1566336/proyecto_INICIO, 1566336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:(Los remanentes de capital serán reintegrados en los términos descritos en el convenio FOTRADIS 2019, trimestre:4.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566855 | Acción | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Mantenimiento de unidades de transporte | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | ayuntamiento | 10459 | S | 4 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2410514, lat:16.7923954}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 571647.12 | 571647.12 | 571647.12 | 571647.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566923 | Acción | 20851084.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.08510848E7, modificado:2.228889811E7}} | Control y Administración de Nómina | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana |  | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Técpan de Galeana | 9367 | S | 13 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:José E. Solis, Centro, 40900 Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6324662, lat:17.221607}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 12300345.17 | 12300345.17 | 12300345.17 | 12300345.17 | 12300345.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301568575 | Proyecto de inversión | 4333500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4333500.0, modificado:4333500.0}} | CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES CON PERSPECTIVA DE GENERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE LA MUJER | CE/PFTPG/MIII/13/2019 | N | 0 | 0 | 21523 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21523.0, meta_modificada:21523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:RENE JUAREZ CISNEROS #62, CIUDAD DE LOS SERVICIOS C.P. 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 4333500 | 4333500 | 4315476.36 | 4315476.36 | 4315476.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21523.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301569845 | Proyecto de inversión | 14500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.45E7, modificado:1.449753467E7}} | PAVIMENTACION SAN CRISTOBAL - EL CAPULIN, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-41 | N | 0 | 0 | 2172 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3000906, lat:16.8105347}} | 2019-07-19 | 2019-11-15 | 14497534.67 | 14497534.67 | 14497526.22 | 14497526.22 | 14497526.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/087/0/2019, contratista:MARZT, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.41320506E7, importe_modificado:1.41320506E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {1569845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572007 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2487019.02}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALCHIPAHUAC MUNICIPIO DE ILIATENCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:ALCHIPAHUAC (AGUA FRIA) ILIATENCO Guerrero, lon:-98.718889, lat:17.073889}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 2487019.02 | 2487019.02 | 2487019.02 | 2487019.02 | 2487019.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-020-19, contratista:INGENIERIA APLICADA ZHI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3552884.3, importe_modificado:3552884.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572018 | Proyecto de inversión | 6084184.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6084184.34, modificado:6084184.34}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PACHIVIA, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:SAN MARTIN PACHIVIA (PACHIVIA) IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC Guerrero, lon:-99.7875, lat:18.408889}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 6084184.34 | 6084184.34 | 6084184.34 | 6084184.34 | 5078713.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-033-19, contratista:CS CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6084184.33, importe_modificado:6084184.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-028-I, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1998902.75, importe_modificado:1998902.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572032 | Proyecto de inversión | 4108936.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4108936.5, modificado:4960950.29}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, PRIMERA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:IXCAPUZALCO PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS Guerrero, lon:-99.886111, lat:18.511944}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 4960950.29 | 4960950.29 | 4960950.29 | 4960950.29 | 3333705.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572038 | Proyecto de inversión | 2647864.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647864.88, modificado:2647864.88}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NANCHE DULCE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:NANCHE DULCE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Guerrero, lon:-99.303611, lat:18.214444}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 2647864.88 | 2647864.88 | 2647864.88 | 2647864.88 | 2174121.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572701 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4995890.28}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO OCOTITO ¿ TLAHUIZAPA ¿ COACOYULILLO - JALEACA DE CATALAN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, EN EL ESTADO DE GUERRERO 2DA. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-43 | N | 0 | 0 | 12870 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:Ocotito, Gro., México, lon:-99.508953, lat:17.2507691}} | 2019-06-01 | 2019-10-28 | 4995890.28 | 4995890.28 | 4995112.85 | 4995112.85 | 4995112.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/088/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARNU DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3360689.68, importe_modificado:3360689.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573045 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO, EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE NAVARRETE, EN EL MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-087-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:49, direccion:Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6281014, lat:17.2237303}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573485 | Proyecto de inversión | 41318.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41318.5, modificado:41318.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 094 | S | 85 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA PARA ZICAPA SN CERCA DE LA SALIDA A OXTUTLA, COPALILLO GRO., lon:-99.03474946, lat:18.0322238}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 41318.5 | 41318.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573486 | Proyecto de inversión | 330548 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330548.0, modificado:330548.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 095 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL SN RUMBO AL AMATILLO, AGUAS CALIENTES MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.64504579, lat:16.83715052}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 330548 | 330548 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573493 | Proyecto de inversión | 330548 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330548.0, modificado:330548.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 102 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO NUM. 13 ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, SAN VICENTE PALAPA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.40950234, lat:18.32572762}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 330548 | 330548 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573495 | Proyecto de inversión | 44708.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44708.6, modificado:44708.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 104 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL N. 18, COL. CENTRO, JILOTEPEC MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GRO., lon:-98.48239684, lat:17.96251777}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 44708.6 | 44708.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573509 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 118 | S | 72 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA CHILPANCINGO SN ENTRE CALLE ATOYAC Y CALLE ACAPULCO , COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.48857498, lat:17.54980936}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2500000 | 2500000 | 740992.24 | 740992.24 | 740992.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573514 | Proyecto de inversión | 697533.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697533.53, modificado:697533.53}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 124 | S | 105 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PEZ ACUARIO SN ENTRE CALLE PEZ VELA Y CALLE PES LIZA , COLONIA LOMA BONITA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.85796887, lat:16.87950473}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 697533.53 | 697533.53 | 697532.08 | 697532.08 | 697532.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573525 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 136 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LOS ORGANOS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS ,TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.596356, lat:17.537902}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 3500000 | 3500000 | 1822694.88 | 1822694.88 | 1822694.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573530 | Proyecto de inversión | 1035661.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035661.2, modificado:1035661.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-008 | S | 135 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAPA-MARQUELIA ESQUINA CON CALLE OLGUERA, MARQUELIA GRO., lon:-98.816684, lat:16.594154}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1035661.2 | 1035661.2 | 981545.06 | 981545.06 | 981545.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573533 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-009 | S | 157 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - PINOTEPANACIONAL 115 ESQUINA CON CALLE 5 DE FEBRERO,MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.809116, lat:16.582056}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573537 | Proyecto de inversión | 2391517.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391517.89, modificado:2391517.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-013 | S | 689 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 91 SN EDESVIACION A SAN JUAN UNION, TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.58499, lat:18.442398}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2391517.89 | 2391517.89 | 1600640.66 | 1600640.66 | 1600640.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573560 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 010 | S | 226 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION DE 1911 NUM. 02 COL. CENTRO ENTRE CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE ANAHUAC, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.33490244, lat:18.30678443}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573748 | Proyecto de inversión | 2235022.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235022.87, modificado:2235022.87}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA JUAN VEGA, EN LA COLONIA VILLAS DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE CHLPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 2235022.87 | 2235022.87 | 2235022.87 | 1181057.61 | 1181057.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573767 | Proyecto de inversión | 372822.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372822.84, modificado:372822.84}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA COL. LA GUADALUPE, EN EL MPIO. DE CHLPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-069-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 372822.84 | 372822.84 | 372822.84 | 372822.84 | 372822.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574389 | Proyecto de inversión | 1720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720000.0, modificado:1720000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAMINO AL CIELO, EN LA COLONIA ROBERTO ESPERÓN, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-136-2019 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1225799.03 | 1225799.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574598 | Proyecto de inversión | 505843.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505843.59, modificado:505843.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC, EN EL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-094-2019 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Huitzuco, Gro., México, lon:-99.3338801, lat:18.3031459}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 505843.59 | 505843.59 | 505843.59 | 160679.73 | 160679.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574782 | Acción | 124905.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124905.52, modificado:25177.77}} | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Gobierno del municipio de Cuetzala del Progreso |  | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.83147621, lat:18.13410134}} | 2019-07-02 | 2019-12-16 | 25177.77 | 25177.77 | 25177.77 | 25177.77 | 25177.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574787 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ¿GRUTAS DE JUXTLAHUACA¿, EN LA COL. APOLONIO CASTILLO, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-088-2019 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-13 | 2019-11-09 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 333529.41 | 333529.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574824 | Acción | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:8499.4}} | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Asistencia Social | Sin identificar | Gobierno del municipio de Cuetzala del Progreso |  | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.83141184, lat:18.13410644}} | 2019-08-13 | 2019-12-26 | 8499.4 | 8499.4 | 8499.4 | 8499.4 | 8499.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301575116 | Proyecto de inversión | 31702.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31702.28, modificado:31702.28}} | IMPRESIONES Y FORMAS OFICIALES | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 31702.28 | 31702.28 | 31702.28 | 31702.28 | 31702.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301575360 | Proyecto de inversión | 29918.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29918.73, modificado:25965.12}} | PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 3 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25965.12 | 25965.12 | 25965.12 | 25965.12 | 25965.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301575972 | Acción | 16522863.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.652286328E7, modificado:1.0029524739E8}} | Saneamiento financiero | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Subsecretaria de administracion |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-01 | 2019-10-15 | 100295247.39 | 100295247.39 | 100295247.39 | 99368754.89 | 99368754.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601724 | Proyecto de inversión | 6862934.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6862934.3, modificado:6862934.3}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA GUADALUPE ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC ESTADO DE GUERRERO - 124108 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 124108 | S | 929 | 921 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.05, meta_modificada:55.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LA GUADALUPE - HUIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 55 PUEBLO LA GUADALUPE, 41721 LA GUADALUPE, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE EJECUTARÁ UN PUENTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE EN EL KM. 7000 ES, lon:-98.26242225, lat:16.68481351}} | 2019-04-15 | 2019-10-11 | 6862934.3 | 6862934.3 | 6862046.97 | 6862046.97 | 6862046.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/034/0/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, TRITURADOS Y ACARREOS VEGA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6689919.15, importe_modificado:6689919.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.05}} | {1601724/proyecto_INICIO, 1601724/proyecto_PROCESO, 1601724/proyecto_FIN, 1601724/proyecto_PROCESO, 1601724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604533 | Proyecto de inversión | 3770287.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270287.82, modificado:2270287.82}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA MUNICIPIO DE ZITLALA - 184573 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 184573 | S | 780 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TLALTEMPANAPA, 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE EUCARIA APREZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTÉMOC LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE UBICA AL NORTE DEL PUEBLO, lon:-99.1728954, lat:17.73781396}} | 2019-10-14 | 2019-12-20 | 3770287.82 | 3769524 | 3769524 | 3769524 | 3254228.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-033-19, contratista:INNOVACIONES PÉTREAS E HIDRÁULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3680680.0, importe_modificado:3680680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604533/proyecto_INICIO, 1604533/proyecto_PROCESO, 1604533/proyecto_FIN, 1604533/proyecto_INICIO, 1604533/proyecto_PROCESO, 1604533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605311 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MARCOS LLANO DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196118 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196118 | S | 320 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS - LLANO DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 PUEBLO SAN MARCOS, 41654 SAN MARCOS, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A MEJORAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN SAN MARCOS KM. 000, lon:-98.54533588, lat:17.13374025}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 1150000 | 1150000 | 1149994.42 | 1149994.42 | 1149994.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/099/0/2019, contratista:EDIFICACIÓN Y CONSULTORIA JAED, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1149999.59, importe_modificado:1149999.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.4}} | {1605311/proyecto_PROCESO, 1605311/proyecto_INICIO, 1605311/proyecto_FIN, 1605311/proyecto_INICIO, 1605311/proyecto_PROCESO, 1605311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605379 | Proyecto de inversión | 574399.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574399.47, modificado:574399.47}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUCERO TLACHIMALA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196668 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196668 | S | 103 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO TLACHIMALA - TLACHIMALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO TLACHIMALA, 39208 TLACHIMALA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN EL CR, lon:-99.12480386, lat:16.78477105}} | 2019-10-01 | 2019-11-20 | 574399.47 | 574399.47 | 572480.85 | 572480.85 | 572480.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/108/0/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:558048.57, importe_modificado:558048.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.6}} | {1605379/proyecto_FIN, 1605379/proyecto_PROCESO, 1605379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606052 | Proyecto de inversión | 447302.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447302.8, modificado:447302.8}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA AGRÍCOLA EN EL MPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 202457 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 202457 | S | 9155 | 8320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA DEL SAPO COLONIA LAS PILITAS, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE PIEDRA DEL SAPO Y CALLE , CALLE DEL MIRADOR CRISTO REY SE VA POR LA CALLE CON EL MISMO NOMBRE, SE PASAN 3 CALLE, lon:-99.32538791, lat:18.3144146}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 447302.8 | 447302.8 | 447302.8 | 436026.26 | 436026.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-150-2019, contratista:CARRETO CC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:436026.26, importe_modificado:436026.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606052/proyecto_FIN, 1606052/proyecto_PROCESO, 1606052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606208 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE METLAPIL EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 203378 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 203378 | S | 540 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:125, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL METLAPIL, 39904 EL METLAPIL, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE , CALLE ENTRA POR CASETA DE METLAPIL SOBRE VIAD. DIAMANTE, SE VA POR EL CAMINO HASTA LLEGAR A LA IGLESI, lon:-99.74779789, lat:16.84035376}} | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 160840.34 | 160840.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-192-2019, contratista:ULISES LOZANO ARELLANO, convocante:SDUOPOT, monto:536134.45, importe_modificado:536134.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606208/proyecto_INICIO, 1606208/proyecto_PROCESO, 1606208/proyecto_INICIO, 1606208/proyecto_FIN, 1606208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607906 | Proyecto de inversión | 3330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3330000.0, modificado:3330000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE JICAYAN DE TOVAR - 119332 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | TLACOACHISTLAHUACA | 119332 | S | 740 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:8, direccion:CALLE CALLE REFORMA PUEBLO JICAYAN DE TOVAR, 41740 JICAYÁN DE TOVAR, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE REFORMA Y , CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE JICAYAN DE TOVAR, lon:-98.23555053, lat:17.12701142}} | 2019-04-25 | 2019-05-30 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/036/2019, contratista:MONSERRAT ARELI VELAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:3330000.0, importe_modificado:3330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1607906/proyecto_PROCESO, 1607906/proyecto_INICIO, 1607906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607930 | Proyecto de inversión | 4085896.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042948.32, modificado:2042948.32}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042948.32, modificado:2042948.32}} | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE LA PTAR A LA LAGUNA DE TRES PALOS EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 214618 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 214618 | S | 2583 | 2418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:CALLE INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA LAGUNA , lon:-99.77993571, lat:16.82439916}} | 2019-11-01 | 2019-12-12 | 4077334.41 | 4068772.17 | 3972875.18 | 3972875.18 | 3972875.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-APAUR-2019-030-I, contratista:GRUPO INMOBILIARIO EDIFICADOR RB2, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3972875.18, importe_modificado:3972875.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607930/proyecto_PROCESO, 1607930/proyecto_FIN, 1607930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608931 | Proyecto de inversión | 19288373.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356923.57, modificado:2356923.57}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8040145.7, modificado:8040145.7}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8891303.94, modificado:8891303.94}} | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE PVC DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 226358 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 226358 | S | 98620 | 88631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LINALOE COLONIA EL TOMATAL, 39085 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE RÍO TIGRIS Y CALLE MONTES URALES, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA COLONIA BURÓCRATAS PASANDO POR LAS COLON, lon:-99.48380404, lat:17.54592333}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 19251108.73 | 19251108.73 | 19251108.73 | 19251108.73 | 16488793.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-047-19, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ROCA S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.87973789E7, importe_modificado:1.87973789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1608931/proyecto_PROCESO, 1608931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609389 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CHILPANCINGUITO DURAZNO SAN VICENTE PUERTO LA ZORRA - 234984 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 234984 | S | 549 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO CHILPANCINGUITO - PUERTO LA ZORRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 PUEBLO CHILPANCINGUITO, 39144 CHILPANCINGUITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO , lon:-100.18496767, lat:17.59330373}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1049819.38 | 1049819.38 | 1049819.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/129/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1049824.02, importe_modificado:1049824.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1609389/proyecto_INICIO, 1609389/proyecto_FIN, 1609389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609408 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LOS LLANOS VALLE HERMOSO - 235268 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 235268 | S | 571 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO LOS LLANOS - VALLE HERMOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 PUEBLO VALLE HERMOSO, 41646 VALLE HERMOSO, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LOS LLANOS KM, lon:-98.26340842, lat:17.13910594}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1049993.68 | 1049993.68 | 1049993.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/128/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1499998.32, importe_modificado:1499998.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1609408/proyecto_INICIO, 1609408/proyecto_FIN, 1609408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612216 | Proyecto de inversión | 598419 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598419.0, modificado:598419.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA POBLADO LA POZA - 158020 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 158020 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 25 INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRAILE, CALLE NIÑO PERDIDO BOULEVARD DE LAS NACIONES RUMBO AL AERO, lon:-99.79059118, lat:16.78766864}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 598419 | 598419 | 583854.24 | 583854.24 | 583854.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/015-2019/AD, contratista:INGENIERIA CIVIL E INMOBILIARIA DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:598419.0, importe_modificado:598419.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1612216/proyecto_FIN, 1612216/proyecto_INICIO, 1612216/proyecto_PROCESO, 1612216/proyecto_INICIO, 1612216/proyecto_PROCESO, 1612216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612268 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO AL PANTEÓN POR LA MEMBRILLO COLONIA JARDÍN MANGOS - 158190 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 158190 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:198.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO AL PANTEÓN 44 S INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MAMEYES Y CALLE ISOBÁRICA, CALLE MIMOSA CALLE DE ACCESO AL PANTEÓN POR LA CALLE ISOBÁRICA DE LA, lon:-99.94463305, lat:16.89349064}} | 2019-07-28 | 2019-10-25 | 1850000 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/175-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROLANCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1612268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612845 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTADO DE HIDALGO COLONIA LA MÁQUINA - 159819 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159819 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ESTADO DE HIDALGO 26 INTERIOR SN COLONIA LA MAQUINA, 39800 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ESTADO DE MÉXICO Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CALLE ESTADO DE HIDALGO CALLE ESTADO DE HIDALGO COL, lon:-99.81844184, lat:16.86538811}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/226-2019/AD, contratista:GRUPO ARQGOVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1612845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613187 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DE LAS ROSAS EN COLONIA VILLA DE LAS FLORES - 160881 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 160881 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR DE LAS ROSAS COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR DE LAS ROSAS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRANDO POR LA CALLA NICOLAS BRAVO PASAN, lon:-99.82698625, lat:16.92253434}} | 2019-07-27 | 2019-10-24 | 700000 | 700000 | 625301.73 | 625301.73 | 625301.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/141-2019/AD, contratista:ERASMO GALINDEZ TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1613187/proyecto_INICIO, 1613187/proyecto_PROCESO, 1613187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613536 | Proyecto de inversión | 448251.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448251.19, modificado:448251.19}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES IGNACIO COMONOFORT RIOS NO. 7/2 DE LA COL. AMPLIACION EJIDO SAN FRANCISCO DEL - 162060 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 162060 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION EJIDO SAN FRANCISCO, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA AMPLIACION EJIDO SAN FRANCISCO, lon:-98.58955496, lat:17.53513148}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1613536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613557 | Proyecto de inversión | 780673.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780673.55, modificado:780673.55}} | CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL , DE LA COL.VISTA HERMOSA ANEXO DE TOTOTEPEC, MPIO. DE - 162140 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 162140 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:116, direccion:PUEBLO TOTOTEPEC, 00000 TOTOTÉPETL, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COL.VISTA HERMOSA ANEXO DE TOTOTEPEC, lon:-98.64132665, lat:17.61801221}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1613557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613735 | Proyecto de inversión | 919138.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919138.42, modificado:919138.42}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL PRESCOLAR PROF. RAFAEL RODRIGUEZ HERRERA DE LA COL.. DE EL TEPEYAC MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT - 162723 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 162723 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA TEPEYAC, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , ESCUELA DE LA COLONIA TEPEYAC, lon:-98.56640989, lat:17.54643359}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1613735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615147 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN COLONIA VILLA MADERO - 167545 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167545 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ 13 COLONIA VILLA MADERO, 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE RADIO KOKO ENTRANDO POR RADIO KOKO PASANDO POR CALLE REFORMA, lon:-99.85555699, lat:16.89811181}} | 2019-08-16 | 2019-11-13 | 800000 | 800000 | 713305.08 | 713305.08 | 713305.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/219-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KEYKASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1615147/proyecto_INICIO, 1615147/proyecto_PROCESO, 1615147/proyecto_INICIO, 1615147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615156 | Proyecto de inversión | 1400294 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400294.0, modificado:1400294.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES EN POBLADO SAN ISIDRO - 167592 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 167592 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES 2 INTERIOR SN PUEBLO PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ACAPU, lon:-99.9561486, lat:16.91123839}} | 2019-09-27 | 2019-12-25 | 1400294 | 1400294 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/425-2019/AD, contratista:CARLOS SALINAS DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400294.0, importe_modificado:1400294.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1615156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615163 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CINCO DE MAYO COLONIA PIEDRA ROJA - 167626 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 167626 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 12 INTERIOR SN COLONIA PIEDRA ROJA, 39813 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE AZOYU, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ COLONIA PIEDRA ROJA ENTRA POR LA PRINCIPAL HAST, lon:-99.80975679, lat:16.84678393}} | 2019-08-30 | 2019-11-27 | 900000 | 900000 | 412180.67 | 412180.67 | 412180.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/278-2019/AD, contratista:EDDER AGUSTIN BARRERA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1615163/proyecto_INICIO, 1615163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616448 | Proyecto de inversión | 1000735 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000735.0, modificado:1000735.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NATIVIDAD POBLADO LOMAS DE SAN JUAN - 174368 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 174368 | S | 66 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:155, direccion:CALLE NATIVIDAD INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE SAN JUAN, 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R ESCUDER Y CALLE OTHON SALAZAR, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO LOMAS DE SAN JUAN CA, lon:-99.80284512, lat:16.98298392}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1000735 | 1000735 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/290-2019/AD, contratista:BORA BORA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000735.0, importe_modificado:1000735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1616448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616462 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO POBLADO LAGUNA DEL QUEMADO - 174457 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 174457 | S | 195 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA FCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA DEL QUEMADO, 39936 LAGUNA DEL QUEMADO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARIA Y , CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA POBLADO LAGUNA DEL QUEMADO RUMBO A PO, lon:-99.66132788, lat:16.75610049}} | 2019-08-17 | 2019-10-25 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/237-2019/AD, contratista:CODEMAGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1616462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616781 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS ANAHUATL EN POBLADO LAS JOYAS - 176193 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176193 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:338, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAS JOYAS, 39923 LAS JOYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENTRANDO EN CALLE PRINCIPAL ANTES DE LA CAPILLA Y EL CENTRO DE SALUD HACIA LA DERECHA, lon:-99.74282339, lat:17.01634919}} | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/405-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA ICIDEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1616781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617148 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO EL CAMPANARIO - 178862 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 178862 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE JUAN R. ESCUDERO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL CAMPANARIO ENTRE LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y JUAN R., lon:-99.56955974, lat:16.83511259}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/296-2019/AD, contratista:ROMEO H. CONSTRUYE S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617298 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC SEC TEC DOSCIENTOS VEINTIDÓS COLONIA LA LIBERTAD - 179788 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 179788 | S | 250 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MARÍA DE LA O CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANGERA C, lon:-99.83449283, lat:16.88041846}} | 2019-09-01 | 2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/298-2019/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1617298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617312 | Proyecto de inversión | 646985.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646985.26, modificado:646985.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESCUDO NACIONAL DE LA COLONIA CENTRO TIERRA CO - 179841 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO | 179841 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO TIERRA COLORADA, 40165 TIERRA COLORADA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JUAN ALDAMA, CARRETERA TEPECOA-MAYANALAN POR LA CALLE QUE CONDUZCE A LA LOCALIDAD TEPECOAMAYANALAN, lon:-99.47703818, lat:18.26389004}} | 2019-09-07 | 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1617312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617932 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE GUERRERO COL APOLONIO CASTILLO POBLADO EL CAYACO - 183127 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 183127 | S | 211 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.4, meta_modificada:449.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO NERI VELA 6 INTERIOR SN PUEBLO CAYACO, 39905 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FILO MAYOR DE GUERRERO Y CALLE MARCOS VILLASANA, CALLE BORBOLLÓN DE COSCAMILLA CALLE RODOLFO NERI VELA COLON, lon:-99.80909459, lat:16.85304751}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 648132.47 | 648132.47 | 648132.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/347-2019/AD, contratista:JACINTO PEREZ MACHUCA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {1617932/proyecto_INICIO, 1617932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618894 | Proyecto de inversión | 1487926.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487926.08, modificado:1487926.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO - 188093 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 188093 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 26 A INTERIOR SN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA ALEJANDRO CERVANTES DELGADO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS CALLE VICENTE GUERRE, lon:-99.81631606, lat:16.82718127}} | 2019-08-30 | 2019-11-27 | 1487926.08 | 1487926.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/282-2019/AD, contratista:GRUPO CONSELME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1487926.08, importe_modificado:1487926.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1618894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619017 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CERESO COLONIA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE - 188842 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 188842 | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CERESO 18 S INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y BRECHA ENCINOS, CALLE ALTA TENSIÓN ANDADOR CERESO DE LA COLONIA REVOLUCIÓN DE OCTUBR, lon:-99.84722713, lat:16.89503042}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/302-2019/AD, contratista:INNAD CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1619017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619074 | Proyecto de inversión | 2379886.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379886.4, modificado:2379886.4}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA YERBA BUENA - 189068 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189068 | S | 98 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:363.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COLONIA YERBA BUENA, 00000 COLONIA YERBA BUENA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA EN EL CRUCERO DE PLAN OJO DE AGUA GIRAS A, lon:-98.84291979, lat:17.30186722}} | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 2379886.4 | 2379886.4 | 2379886.4 | 2379886.4 | 2379886.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2379886.4, importe_modificado:2379886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.6}} | {1619074/proyecto_INICIO, 1619074/proyecto_FIN, 1619074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619246 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR COLONIA LA ESPERANZA - 189885 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 189885 | S | 43 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLÍVAR 11 S INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CAYACO PUERTO MÁRQUÉS Y CALLE CATORCE DE ABRIL, CALLE UNIDAD CORRESPONDENCIA CALLE SIMÓN BOLÍVAR CO, lon:-99.81299455, lat:16.84301118}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/351-2019/AD, contratista:TIARCON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1619246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619350 | Proyecto de inversión | 827236.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827236.22, modificado:827236.22}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SABANA GRANDE GRO - 190632 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO | 190632 | S | 482 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO ACAPULCO PUEBLO SABANA GRANDE, 40162 SABANA GRANDE, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETERA MEXICO ACAPULCO Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA AGUALA CHILPANCINGO TOMANDO LA CARRETERA NACIONAL MEXICO , lon:-99.55175471, lat:18.16231079}} | 2019-07-26 | 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1619350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619634 | Proyecto de inversión | 1300136.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300136.42, modificado:1300136.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA CHABUCO DE LA CALLE ENCARNACION DIAZ COL MIRADOR MAYANALAN GRO - 192165 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 192165 | S | 724 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE GRAL ENCARNACION DIAZ PUEBLO MAYANALAN, 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GRAL ENCARNACION DIAZ, CALLE BARRANCA CHABUCO A PARTIR DE TEPECOACUILCO POR LA CALLE NACIONAL HA, lon:-99.43508707, lat:18.17410489}} | 2019-07-13 | 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1619634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619834 | Proyecto de inversión | 1719845.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719845.53, modificado:1719845.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD POBLADO COL GUERRERO LOS HUAJES - 193093 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 193093 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COL GUERRERO LOS GUAJES, 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CARRETERA AL POBLADO DOS ARROYOS, CALLE AL CENTRO DE SALUD CALLE PRINCIPAL AL CENTRO D, lon:-99.61292138, lat:17.03913448}} | 2019-09-27 | 2019-12-25 | 1719845.53 | 1719845.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/412-2019/AD, contratista:TICALI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1719845.53, importe_modificado:1719845.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1619834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620219 | Proyecto de inversión | 400970.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400970.72, modificado:400970.72}} | CONSTRUCCION DEL BORDO ABREVADERO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL PARAJE AMATE PRIETO RINCON CHIQUITO - 195094 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 195094 | S | 183 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:10, direccion:PASAJE AMATE PRIETO PUEBLO EL RINCÓN (RINCÓN CHIQUITO), 40164 EL RINCÓN (RINCÓN CHIQUITO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CAMINO PARAJE AMATE PRIETO Y CALLE POR LA ENTRADA DEL PUEBLO, CAMINO A UN COSTADO DE LA CANCHA DE , lon:-99.39560532, lat:18.19418314}} | 2019-07-13 | 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1620219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620537 | Proyecto de inversión | 751600.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751600.95, modificado:751600.95}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MIGUE HIDALGO Y LA TELE SECUNDARIA CENTRO TETELILLA - 196798 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 196798 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO TETELILLA, 40163 TETELILLA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE CERCA DE LA TELESECUNDARIA, CAMINO SIN NOMBRE ENTRANDO AL PUEBLO RUMBO A LA TELESECUNDARIA A MANO , lon:-99.42966378, lat:18.10709786}} | 2019-07-18 | 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1620537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628496 | Acción | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 234471 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 234471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.466694, lat:18.28699}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1628496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629138 | Proyecto de inversión | 728673.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728673.6, modificado:728673.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COL. RIO DE LAS FLORES, XOCHAPA, - 237073 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 237073 | S | 811 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.5, meta_modificada:415.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO XOCHAPA, 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COLO, lon:-98.45223355, lat:17.38443108}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 728673.59 | 728673.59 | 728673.59 | 728673.59 | 728673.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-044-19-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:728673.6, importe_modificado:728673.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.5}} | {1629138/proyecto_INICIO, 1629138/proyecto_PROCESO, 1629138/proyecto_FIN, 1629138/proyecto_INICIO, 1629138/proyecto_PROCESO, 1629138/proyecto_FIN, 1629138/proyecto_INICIO, 1629138/proyecto_PROCESO, 1629138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629847 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DEL CAMINO SACACOSECHAS HACIA EL PARAJE LA LAGUNA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TECUICIAPAN GRO - 199188 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 199188 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO SAN MIGUEL TECUIXIAPAN, 40173 SAN MIGUEL TECUICIAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE PASANDO POR LA IGLESIA AGARRAMOS HACIA EL NORTE A PARTIR D, lon:-99.41237811, lat:17.96421613}} | 2019-08-27 | 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1629847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630047 | Proyecto de inversión | 1550463.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550463.11, modificado:1550463.11}} | REHABILITACIÓN Y RASTREO DEL C.R. TMO: LA CIENEGA - VERDE RICO. - 200249 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 200249 | S | 398 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26700.0, meta_modificada:26700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:96, direccion:BRECHA TRAMO VERDE RICO - LA CIENEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 700 RANCHERIA VERDE RICO, 39141 VERDE RICO (HUERTO DE VERDE RICO), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGODE 26.7 K, lon:-99.90463289, lat:17.70513858}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 1550463.1 | 1550463.1 | 1550463.1 | 1550463.1 | 1550463.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1550463.11, importe_modificado:1550463.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26700.0}} | {1630047/proyecto_INICIO, 1630047/proyecto_FIN, 1630047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631010 | Proyecto de inversión | 800275.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800275.48, modificado:800275.48}} | AMPLIACIÓN DE LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO: CALLE AMBROSIO FIGUEROA - CALLE J. INOCENTE LUGO EN - 205588 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 205588 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.0, meta_modificada:764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:13, direccion:CALLE JUAN RUIZ ALARCON PUEBLO NUEVO GUERRERO, 40609 NUEVO GUERRERO, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE AMBROSIO FIGUEROA Y CALLE J. INOCENTE LUGO, CALLE GRAL.HERMENEGLDO GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE N, lon:-100.52556148, lat:18.22350196}} | 2019-09-02 | 2019-10-26 | 800275.48 | 800275.46 | 800275.46 | 800275.46 | 800275.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:800275.48, importe_modificado:800275.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.0}} | {1631010/proyecto_INICIO, 1631010/proyecto_PROCESO, 1631010/proyecto_FIN, 1631010/proyecto_PROCESO, 1631010/proyecto_FIN, 1631010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633835 | Proyecto de inversión | 333880.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333880.61, modificado:333880.61}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DULCE - 219244 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219244 | S | 74 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2927.0, meta_modificada:2926.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:PUEBLO BARRANCA DULCE, 00000 BARRANCA DULCE, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES EL LLANO PLAN OJO DE AGUA SE PASAN SEIS CRUCEROS PERO SIEMPRE NOS MANTENDRE, lon:-98.85714893, lat:17.29110696}} | 2019-10-01 | 2019-11-02 | 333880.61 | 333880.61 | 333880.61 | 333880.61 | 333880.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71865, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:333880.61, importe_modificado:333880.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2926.96}} | {1633835/proyecto_FIN, 1633835/proyecto_PROCESO, 1633835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633918 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AMPLIACIÓN SANTA CRUZ POBLADO PIEDRA IMÁN - 219722 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 219722 | S | 89 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, direccion:CALLE AMPLIACIÓN SANTA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA IMÁN, 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CARRETERA AL POBLADO KILÓMETRO 42 CALLE AMPLIACIÓN SANTA CRUZ POBLADO PIEDR, lon:-99.78004318, lat:17.07536874}} | 2019-08-09 | 2019-10-07 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/2016-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1633918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633988 | Proyecto de inversión | 4718073.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3302651.71, modificado:990795.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415422.16, modificado:1415422.16}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTA MUNICIPIO DE ACATEPEC - 220007 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220007 | S | 424 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZILACAYOTA, 00000 ZILACAYOTA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE PLAN OJO DE AGUA APETZUCA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ZILACAY, lon:-98.807692, lat:17.30223248}} | 2019-09-09 | 2019-12-09 | 1415422.16 | 1415422.16 | 1415422.16 | 1415422.16 | 1415422.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOP/IF/ITP/025/2019, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO., monto:4718073.87, importe_modificado:2406217.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633988/proyecto_INICIO, 1633988/proyecto_PROCESO, 1633988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634730 | Acción | 979281.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979281.63, modificado:979281.63}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 239719 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO | 239719 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.466694, lat:18.28699}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1634730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634873 | Proyecto de inversión | 602000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602000.08, modificado:602000.08}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR MANGOS COLONIA MARGARITA DE GORTARI - 240030 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 240030 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR MANGOS 64 S INTERIOR SN COLONIA MARGARITA DE GORTARI, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y ANDADOR ÁLAMOS, CALLE MONTE VERDE ANDADOR MANGOS COLONIA MARGARITA DE GORTARI PARTE A, lon:-99.88967561, lat:16.88020647}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 602000.08 | 602000.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/244-2019/AD, contratista:OLVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:602000.08, importe_modificado:602000.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1634873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635285 | Proyecto de inversión | 2346595.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346595.39, modificado:2346595.39}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN TELEBACHILLERATO C.C.T. 12ETK0260G NUM 260, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE POCHUTLA - 240911 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240911 | S | 678 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.5, meta_modificada:280.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POCHUTLA, 00000 POCHUTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A POCHUTLA., lon:-98.89866991, lat:17.66076385}} | 2019-09-23 | 2019-12-11 | 2346595.39 | 2346595.36 | 2346595.36 | 2346595.36 | 2346595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73727, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:2346595.39, importe_modificado:2346595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.5}} | {1635285/proyecto_INICIO, 1635285/proyecto_FIN, 1635285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635347 | Proyecto de inversión | 228165.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228165.6, modificado:228165.6}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DEL ESTUDIANTE DE LA COLONIA CENTRO EN SABANA GRANDE - 241017 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 241017 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:AVENIDA DEL ESTUDIANTE COLONIA SABANA GRANDE, 40162 SABANA GRANDE, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO CUTZAMALA, CALLE EMILIANO ZAPATA LLEGANDO POR LA CARRETERA FEDERAL CHILPO IGUALA SE TOM, lon:-99.54912614, lat:18.16083261}} | 2019-11-01 | 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1635347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636301 | Proyecto de inversión | 478461.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478461.28, modificado:478461.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ERASMO JAIMES, ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE RAFAEL CAMACHO, COL. CNOP, CIUDAD DE IGUALA, MUNI - 226329 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 226329 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ERASMO JAIMES COLONIA CNOP, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE RAFAEL CAMACHO, CALLE ZAPOTITLAN SE ACCESA POR LA CARRETERA IGUALACHILPANCINGO A LA ALTURA, lon:-99.52527154, lat:18.32769674}} | 2019-08-14 | 2019-08-28 | 476461.28 | 476461.28 | 476461.28 | 476461.28 | 476461.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-21, contratista:DISEÑOS Y ACABADOS AMBAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:478461.28, importe_modificado:478461.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {1636301/proyecto_FIN, 1636301/proyecto_INICIO, 1636301/proyecto_PROCESO, 1636301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639085 | Proyecto de inversión | 5860700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3860700.0, modificado:3860700.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC, MUNICIPIO DE COPANATOYAC. SEGUNDA ETAPA. - 245494 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPASEG | 245494 | S | 1008 | 992 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JORGE SANCHEZ MEJORADA CIUDAD COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE JORGE SANCHEZ MEJORADA Y CALLE MORELOS SUR, CALLE DOMICILIO CONOCIDO COPANATOYAC EL PRYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.71589743, lat:17.46523632}} | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC , monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639085/proyecto_INICIO, 1639085/proyecto_PROCESO, 1639085/proyecto_FIN, 1639085/proyecto_PROCESO, 1639085/proyecto_FIN, 1639085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642659 | Proyecto de inversión | 1625483.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625483.56, modificado:1625483.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID - 249854 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 249854 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 17 INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE GRANJAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA BULEVARD VICENTE GUERRERO COLO, lon:-99.85276745, lat:16.89489682}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 1625483.56 | 1625483.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/474-2019/AD, contratista:INNAD CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1625483.56, importe_modificado:1625483.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1642659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645855 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PEDRERA EN COLONIA SIMON BOLIVAR - 253376 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 253376 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA PEDRERA INTERIOR SN COLONIA SIMÓN BOLÍVAR, 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA PEDRERA Y CALLE PARAISO, BOULEVARD VICENTE GUERRERO SOBRE EL BOULEVARD INGRESANDO POR CALLE JOSÉ LÓPEZ POR, lon:-99.85583237, lat:16.90406938}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/562-2019/AD, contratista:INNOVA Y TRANSFORMA ALTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1645855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645944 | Proyecto de inversión | 237116.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237116.47, modificado:237116.47}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA. LOCALIDAD ATENANGO DEL RÍO, GRO. COL. - 253500 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 253500 | S | 800 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE RIO UXUMACINTA PUEBLO ATENANGO DEL RÍO, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AV. CONSTITUYENTES, CALLE RIO PAPAGAYO LA OBRA SE REALIZARÁ EM EL DOMICILIO DEL H. AYUNTAMIENTO M, lon:-99.10751835, lat:18.10435461}} | 2019-10-20 | 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAIS/2019/14, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARBAY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:237116.47, importe_modificado:237116.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1645944/proyecto_FIN, 1645944/proyecto_PROCESO, 1645944/proyecto_INICIO, 1645944/proyecto_FIN, 1645944/proyecto_PROCESO, 1645944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647536 | Proyecto de inversión | 395610.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395610.47, modificado:395610.47}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRESCOLAR, AMADO NERVO CLAVE:12DJN0785B - 255762 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ING JUVENAL GARCÍA CHÁVEZ | 255762 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE NO APLICA, CARRETERA TLAPA-PUEBLA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTÁ UBICADA SOBRE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN , lon:-98.51153511, lat:17.66519915}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1647536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650382 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EVENCIO HERNÁNDEZ EN COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI - 259545 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 259545 | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EVENCIO HERNÁNDEZ INTERIOR SN COLONIA SALINAS DE GORTARI, 39803 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EVENCIO HERNÁNDEZ Y BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EJIDATARIOS SOBRE LA CARRETERA CAYACO PUERTO, lon:-99.80533416, lat:16.86327721}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/533-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1650382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650793 | Proyecto de inversión | 1850120.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850120.1, modificado:1850120.1}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁHUAC - 260120 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | FI CONSTRUCCIONES SA DE CV | 260120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:29, direccion:PUEBLO , 41127 IXTLÁHUAC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-98.98226072, lat:17.38087716}} | 2019-09-20 | 2019-12-18 | 1850120.1 | 1850120.1 | 1850120.1 | 1850120.1 | 1850120.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C018/2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1850120.1, importe_modificado:1850120.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1650793/proyecto_PROCESO, 1650793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651233 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUÁREZ EN POBLADO TRES PALOS - 260788 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 260788 | S | 39 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO TRES PALOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR A, lon:-99.77789649, lat:16.8326655}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/511-2019/AD, contratista:GRUPO CHARS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1651233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651506 | Proyecto de inversión | 1564878.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564878.19, modificado:1564878.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FÍSICA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO PUERTO DEL GALLO - 282438 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 282438 | S | 74 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:75, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLACOTEPEC - PUERTO GALLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 113 + 000 PUEBLO PUERTO GALLO, 39140 PUERTO GALLO [CAMPAMENTO], GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE PUE, lon:-100.17799614, lat:17.47651998}} | 2019-11-14 | 2019-12-13 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-111, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1564878.19, importe_modificado:1564878.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1651506/proyecto_INICIO, 1651506/proyecto_FIN, 1651506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652569 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR HERMENEGILDO GALEANA COLONIA LA POPULAR - 283772 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 283772 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR HERMENEGILDO GALEANA 8 INTERIOR SN COLONIA LA POPULAR, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA POPULA, lon:-99.83251083, lat:16.88320605}} | 2019-12-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1652569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652723 | Proyecto de inversión | 1450820.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450820.54, modificado:1450820.54}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PUEBLA - 262648 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PUENTES Y CAMINOS JEM SA DE CV | 262648 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1595.3, meta_modificada:1595.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA CIUDAD ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DENOMINADA PUEBLA ENTRE LAS CALLES QUERETARO Y BENITO JUÁREZ EN LA , lon:-98.50893691, lat:17.67160044}} | 2019-09-02 | 2019-11-15 | 0 | 1450820.54 | 1450820.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MAG-COP-FAISM-013/2019, contratista:PUENTES Y CAMINOS JEM, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALPOYECA, GRO., monto:1450820.54, importe_modificado:1450820.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1595.3}} | {1652723/proyecto_PROCESO, 1652723/proyecto_FIN, 1652723/proyecto_INICIO, 1652723/proyecto_PROCESO, 1652723/proyecto_FIN, 1652723/proyecto_INICIO, 1652723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653869 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARCISO MENDOZA EN COLONIA LA POPULAR - 264235 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 264235 | S | 68 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA LA POPULAR, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS TODO EN LI, lon:-99.83365948, lat:16.88468441}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/458-2019/AD, contratista:ASFALTOS Y ASOCIADOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1653869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653922 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:1041100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN DE LA RAZA ESQUINA CON ANDADOR MARAÑÓN EN COLONIA MARTIRES DEL SESENTA Y OCHO - 285703 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 285703 | S | 25 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA RAZA ESQUINA CON ANDADOR MARAÑÓN INTERIOR SN COLONIA MÁRTIRES DEL SESENTA Y OCHO, 39540 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLEJON DE LA RAZA Y ANDADOR MARAÑÓN, CARRETERA PIE DE LA CUESTA SOBRE, lon:-99.92079413, lat:16.87163381}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1041100 | 1041100 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/422-2019/AD, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS BAHIA DE PIEDRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1041100.0, importe_modificado:1041100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1653922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654183 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HELAMAN COLONIA AMPLIACIÓN SINAÍ - 264658 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 264658 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HELAMAN 17 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SINAI, 39704 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE ZARAHEMLA, BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA AMPLIACIÓN SINAI. ENTRA POR AV DEL QUEMADO , lon:-99.84440666, lat:16.91582973}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1654183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658151 | Proyecto de inversión | 1875840.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875840.29, modificado:1875840.29}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 135375 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 135375 | S | 132 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1401.0, meta_modificada:1401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA FRÍA, 40955 AGUA FRÍA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CAMINO DE ACCESO DE LA COMUNIDA Y CARRETERA ATOYAC SAN JAN DE LAS FLORES, TOMAS LA CARRETERA ATOYAC SAN JUAN DE LAS FLORES A 40 M, lon:-100.40630438, lat:17.29796091}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1658151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No me permite agregar avance ni físico ni financiero a este proyecto., trimestre:4.0, usuario:erictellezz, fecha:2020-01-08}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659701 | Proyecto de inversión | 1315992.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315992.62, modificado:1315992.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR ESMERALDA PARTE ALTA COLONIA LAS JOYAS - 270198 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 270198 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ESMERALDA PARTE ALTA 3 INTERIOR SN COLONIA LAS JOYAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA GLORIETA Y CALLE PASANDO EL PUENTE, CARRETERA A PIE DE LA CUESTA COLONIA LAS JOYAS. COLIND, lon:-99.94105983, lat:16.88655123}} | 2019-09-14 | 2019-12-12 | 1315992.62 | 1315992.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/389-2019/AD, contratista:PROYECTOS EDIFICACIONES DE ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1315992.62, importe_modificado:1315992.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1659701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659914 | Proyecto de inversión | 1675150.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675150.29, modificado:1675150.29}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (EJECUCIÓN DE TECHADO Y OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO - 270426 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AKKUN CONSTRUCCIONES SA DE CV | 270426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO HUEYCANTENANGO, 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA, EN EL CENTRO DEL ASENTAMIENTO HUMANO., lon:-99.02451964, lat:17.44844031}} | 2019-11-19 | 2019-12-18 | 1675150.29 | 1675150.29 | 1675150.29 | 1675150.29 | 1675150.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C031/2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1675150.29, importe_modificado:1675150.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1659914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662424 | Proyecto de inversión | 1328323.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328323.15, modificado:1328323.15}} | CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOC. DE ATLAMAJAC, MPIO. DE TLAPA DE COMONF - 273669 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 273669 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ATLAMAJAC, 41330 ATLAMAJAC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOC. DE ATLAMAJAC MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.54463468, lat:17.55510597}} | 2019-09-16 | 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1662424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662459 | Proyecto de inversión | 1090134.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090134.71, modificado:1090134.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR M COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO - 146820 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146820 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR M 89 INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y ANDADOR L, ANDADOR P ANDADOR M DE LA COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO POR LA MISCELANE, lon:-99.83706413, lat:16.824664}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1090134.71 | 1090134.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/030-2019/AD, contratista:GENI CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1090134.71, importe_modificado:1090134.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1662459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664436 | Proyecto de inversión | 381856.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381856.76, modificado:381856.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA NIÑO ARTILLERO EN COLONIA LAS TORRES - 150965 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150965 | S | 245 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYUTLA 14 COLONIA LAS TORRES, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE TECOANAPA, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO ENTRANDO POR CALLE TECOANAPA MUY CERCA DEL CENTR, lon:-99.83007797, lat:16.91877292}} | 2019-09-06 | 2019-11-04 | 381856.76 | 381856.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/321-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:381856.76, importe_modificado:381856.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1664436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664752 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA POPULAR EMILIANO ZAPATA EN POBLADO DOS ARROYOS - 151312 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 151312 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.84, meta_modificada:74.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:PUEBLO DOS ARROYOS, 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA DERECHA, lon:-99.64886386, lat:17.02120671}} | 2019-07-26 | 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1664752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665779 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MORENO EN CALLE COSTA AZUL CD RENACIMIENTO - 153303 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 153303 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTA AZÚL 14 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJIDO NUXCO Y CALLE OCOTILLO, CALLE EJIDO DEL JARRON COLONIA CD RENACIMIENTO TOMA EL EJE CENTRAL VICENTE G, lon:-99.83071871, lat:16.89331686}} | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1665779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666072 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON COLONIA AMÍN ZARUR - 153841 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 153841 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN 32 S INTERIOR SN COLONIA AMIN ZARUR MENEZ, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA COLONIA AMÍN ZARUR ATRÁS DEL PANTEÓN D, lon:-99.84901943, lat:16.88984941}} | 2019-08-16 | 2019-11-13 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/218-2019/AD, contratista:COCIHE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1666072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668892 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO CIENTO NOVENTA Y UNO JESÚS GARCÍA EN COLONIA ALTA ICACOS - 283446 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 283446 | S | 130 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:262.53, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PARQUE NACIONAL INTERIOR SN COLONIA ALTA ICACOS, 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA PARQUE NACIONAL Y CALLE MANDARINAS, CALLE ORTIZ MONASTERIO SOBRE LA COSTERA ENTRANDO POR GLORIETA DE L, lon:-99.84174554, lat:16.84188258}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/500-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1668892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680742 | Proyecto de inversión | 846138.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846138.37, modificado:846138.37}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CON REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA LOC. DE AXOXU - 289616 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 289616 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AXOXUCA, 41305 SAN MIGUEL AXOXUCA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOC. DE AXOXUCA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO., lon:-98.66471814, lat:17.55340792}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1680742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680812 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC PRIM ULTIMO EMPERADOR AZTECA SECTOR SEIS COLONIA EMILIANO ZAPATA - 289805 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 289805 | S | 103 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES 7 3 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 40 Y CALLE TEOFILO BELLO, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MÉXICO , lon:-99.82930564, lat:16.90750367}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682962 | Proyecto de inversión | 777195.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777195.49, modificado:777195.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTECION ARMADO Y MAMPOSTERIA EN LA CALLE JALISCO BARRIO DE SAN JOSE, DE LA LOC DE OLINALÁ; MUNICIPIO DE OLINALA - 294444 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 294444 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO BARRIO SAN JOSE, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE JALISCO Y , CALLE JALISCO BARRIO DE SAN JOSE LOCALIDAD DE OLINALA C.P. 41000 MUNICIPIO DE OLINALA; GRO., lon:-98.73794285, lat:17.77598357}} | 2019-08-19 | 2019-09-21 | 776000.14 | 776000.14 | 776000.14 | 776000.14 | 776000.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73634, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:777195.5, importe_modificado:777195.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1682962/proyecto_INICIO, 1682962/proyecto_FIN, 1682962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684016 | Proyecto de inversión | 272058.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272058.44, modificado:272058.44}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA PASTORIA, MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO - 296489 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296489 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:158, direccion:RANCHERIA LA PASTORIA, 41000 LA PASTORÍA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA TECOLAPA-LA PASTORIA Y , TECOLAPALA PASTORIA C.P. 41000 LA PASTORIA MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO, lon:-98.77178929, lat:17.96017389}} | 2019-11-01 | 2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1684016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684217 | Proyecto de inversión | 575549.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575549.09, modificado:575549.09}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA CALLE INDEPENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COYA - 296855 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296855 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO COYAHUACAN, 41000 SAN ANTONIO COYAHUACÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA-TEMALACATZINGO Y , CARRETERA OLINALA TEMALACATZINGO CALLE INDEPENDECIA C.P. 41000; SAN ANTONIOCOYAHUACAN; MUNICIPIO DE OLIN, lon:-98.68293167, lat:17.86288365}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 575549.09 | 575544.09 | 575544.09 | 575544.09 | 575544.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-014/01-2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:575549.09, importe_modificado:57554.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684217/proyecto_INICIO, 1684217/proyecto_FIN, 1684217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO ME ENCUENTRA EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:olincaolverar, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401685886 | Proyecto de inversión | 47500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.75E7, modificado:4.75E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ACUEDUCTO NORTE) PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE COPALILLO MUNICIPIO DE COPALILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12290054 | N | 0 | 0 | 13747 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-99.035259, lat:18.045685}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.921682, lat:18.037341}, geo3: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.923659, lat:18.038954}, geo4: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.907972, lat:18.023654}, geo5: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-99.035129, lat:18.047256}, geo6: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-99.035532, lat:18.047029}, geo7: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.982472, lat:18.0559}, geo8: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-99.017114, lat:18.061872}, geo9: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.985832, lat:18.056943}, geo10: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-99.017972, lat:18.061594}, geo11: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.921685, lat:18.037106}} | 2020-01-02 | 2020-07-02 | 47500000 | 47016382.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-083-19, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE GUERRERO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA ANGAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.555376628E7, importe_modificado:1.555376628E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-084-19, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE ASESORIAS DICSA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON ARCADAA EDIFICADORES S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.640857912E7, importe_modificado:1.640857912E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-082-19, contratista:MARIO ALBERTO HERNANDEZ OTERO, EN ASOCIACION CON JACIEL MENDOZA MERAZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.578999873E7, importe_modificado:1.578999873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1685886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401685891 | Proyecto de inversión | 11040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.104E7, modificado:1.104E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12292639 | N | 0 | 0 | 677 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion: , lon:-99.886365, lat:18.512745}, geo2: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion: , lon:-99.884801, lat:18.511882}, geo3: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion: , lon:-99.883263, lat:18.511917}, geo4: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion: , lon:-99.889744, lat:18.510279}, geo5: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion: , lon:-99.886106, lat:18.512804}, geo6: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion: , lon:-99.887719, lat:18.51277}, geo7: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion: , lon:-99.871797, lat:18.520825}, geo8: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion: , lon:-99.888039, lat:18.511827}} | 2020-01-02 | 2020-06-02 | 11040000 | 11031041.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-089-19, contratista:ENTORNO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.084407503E7, importe_modificado:1.084407503E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1685891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691562 | Proyecto de inversión | 3590517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3590517.24, modificado:3590517.24}} | CONSTRUCCIÒN DE AULAS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÒN DE EDIFICIO EN LA UNISUR, EN EL MPIO. DE CUAJINICUILAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-280-2019 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Cuajinicuilapa, Gro., México, lon:-98.4151885, lat:16.4711295}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 3590517.24 | 3590517.24 | 3590517.24 | 1137502.65 | 1137502.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691566 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BALONCESTO, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COL. LA PUERTA, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-322-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo de Azueta, Gro., México, lon:-101.5455504, lat:17.6474239}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 350924.37 | 350924.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691587 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HELADIO PEREZ MENDOZA, EN LA COL. MARQUESITA,EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-307-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 263193.28 | 263193.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691600 | Proyecto de inversión | 1973081 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973081.0, modificado:1973081.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA LAJA, EN LA COL. SAN ISIDRO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-313-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 1973081 | 1973081 | 1973081 | 577001.84 | 577001.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691628 | Proyecto de inversión | 1893863.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893863.56, modificado:1893863.56}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJITO, EN EL MPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-330-2019 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:La Unión de Isidoro Montes de Oca, Gro., México, lon:-101.8061903, lat:17.9845205}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 1893863.56 | 1893863.56 | 1893863.56 | 553835.73 | 553835.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691766 | Proyecto de inversión | 3193249.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3193249.58, modificado:3193249.58}} | CONSTRUCCIÒN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN LA ESC. PRIM. RURAL VICENTE GUERRERO, EN LA COMUNIDAD DE LA BARRA, EN EL MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-226-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:Coyuca de Benítez, Gro., México, lon:-100.0854729, lat:17.0084639}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 3193249.58 | 3193249.58 | 3193249.58 | 2848415.99 | 2848415.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691795 | Proyecto de inversión | 14578773.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.457877301E7, modificado:1.457877301E7}} | 2DA. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN PASEO DEL PESCADOR EN MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-257-2019 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-09 | 2019-10-11 | 14578773.01 | 14578773.01 | 14578773.01 | 5039823.96 | 5039823.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691847 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO A LOS DORMITORIOS, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO, PLANTEL MALINALTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-306-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Malinaltepec, Gro., México, lon:-98.6718446, lat:17.2452669}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 476470.59 | 476470.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401692032 | Proyecto de inversión | 999401.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999401.99, modificado:999401.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COBERTURA MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:499.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 999401.99 | 999401.99 | 999401.99 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:499.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-15}}
2019 | 4 | GRO190401692048 | Proyecto de inversión | 40895.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40895.1, modificado:40895.1}} | DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:282.03, meta_modificada:282.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Icacos, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8473729, lat:16.841758}} | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 40895.1 | 40895.1 | 40895.1 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:282.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-15}}
2019 | 4 | GRO190401692084 | Proyecto de inversión | 707656.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707656.6, modificado:707656.6}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL POTRERO, EN EL MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 163 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 707656.6 | 707656.6 | 707656.6 | 436742.46 | 436742.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692141 | Proyecto de inversión | 328602.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328602.07, modificado:328602.07}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COL. CAÑADA DE LOS AMATES, EN MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 266 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 328602.07 | 328602.07 | 328602.07 | 104379.49 | 104379.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692203 | Proyecto de inversión | 316483.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316483.45, modificado:316483.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, EN LA COL. HERMENEGILDO GALEANA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 218 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 316483.45 | 316483.45 | 316483.45 | 208506.74 | 208506.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692215 | Proyecto de inversión | 209793.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209793.93, modificado:209793.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, EN LA COL. BALCONES DE COSTA AZÚL, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 220 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 209793.93 | 209793.93 | 209793.93 | 152532.52 | 152532.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692295 | Proyecto de inversión | 693786.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693786.35, modificado:693786.35}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COL. CAÑA DE AGUA, EN EL MPIO. DE PETATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 190 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Petatlán, Gro., México, lon:-101.2701934, lat:17.5390397}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 693786.35 | 693786.35 | 693786.35 | 220379.19 | 220379.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692425 | Proyecto de inversión | 3550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3550000.0, modificado:3550000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 235 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Cuajinicuilapa, Gro., México, lon:-98.4151885, lat:16.4711295}} | 2019-11-12 | 2019-12-31 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 1126849.75 | 1126849.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692752 | Proyecto de inversión | 862365.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862365.45, modificado:862365.45}} | PALACIO MUNICIPAL DE AZOYÚ, EN EL MUNICIPIO DE AZOYÚ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Azoyú, Gro., México, lon:-98.6034009, lat:16.7325349}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 862365.45 | 862365.45 | 862365.45 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}} | {obs1: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401692785 | Proyecto de inversión | 893200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893200.0, modificado:893200.0}} | REHABILITACIÓN DEL CRISTO MONUMENTAL EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:0, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 893200 | 893200 | 893200 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401696408 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN PEESCOLAR GENERAL CCT 12DJN6142Y DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 150 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:CALLE SANTA CRUZ SN ENTRE CALLE CALLE CARITINO MALDONADO Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN NICOLÁS MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.52111111, lat:16.41638889}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696411 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN TELPOCHCALLI CCT 12DJN2909H DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 153 | S | 51 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR SOCRATES NUM. 15, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.55649917, lat:17.65636535}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696427 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LIC. ARTURO MARTINEZ ADAME CCT 12EPR0334O DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 169 | S | 85 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ N43 NUM. ENTRE CALLE PALMA DE ORO N 28 COL. LAS PALMITAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA ANSELMO GONZALEZ, ARCELIA GRO., lon:-100.28374259, lat:18.32037555}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696441 | Proyecto de inversión | 854646.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854646.06, modificado:854646.06}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN EP GONZALO DIAZ AVILA CCT 12EPR0643T DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 183 | S | 75 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:ESQUINA CALLE HIDALGO Y LERDO DE TEJADA N. 12 NUM, COLONIA EJIDAL, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.46594867, lat:18.28903897}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 854646.06 | 854646.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696444 | Proyecto de inversión | 215752.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215752.72, modificado:215752.72}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN EP PROF. FRANCISCO FIGUEROA MATA CCT 12DPR1009Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 186 | S | 66 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NUM. 7 ENTRE CALLE H. GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.55962272, lat:18.34680253}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 215752.72 | 215752.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696448 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 45 CCT 12DML0045G DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 190 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CARRETERA HUITZUCO ATENANGO SN , COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.33111111, lat:18.30111111}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 520000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696451 | Proyecto de inversión | 803043.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803043.02, modificado:803043.02}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 113 CHILPANCINGO CCT 12DPT0007J DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-010 | S | 237 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 803043.02 | 803043.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696457 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IGUALA CCT 12DIT0004C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-019 | S | 603 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696464 | Proyecto de inversión | 604526.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604526.75, modificado:604526.75}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO CCT 12ENL0001H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-026 | S | 282 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN ENTRE CALLE JAVIER MENDEZ APONTE Y CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON, COLONIA , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 604526.75 | 604526.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696465 | Proyecto de inversión | 604526.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604526.75, modificado:604526.75}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO CCT 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-027 | S | 328 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE CALLE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 604526.75 | 604526.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696528 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI JAIME VERGARA SOTERO CCT 12DCC0117V DE LA LOCALIDAD DE TENANGO TEPEXI MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 025 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TENANGO TEPEXI MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.63531803, lat:17.60708442}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696533 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JOSE MA MORELOS Y PAVON CCT 12EPR0013E DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 030 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:CALLE ATRAS DE LA IGLESIA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.09614246, lat:16.99480645}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696543 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LIC BENITO JUAREZ CCT 12DPR0159Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 040 | S | 181 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CUAUHTEMOC NUM. 512 ENTRE CALLE AVENIDA RUIZ CORTINEZ Y CUAHTEMOC Y CALLE AVENIDA RUIZ CORTINEZ, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.92840812, lat:16.87627824}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696545 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JUAN ESCUTIA CCT 12DPR5837P DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 042 | S | 102 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SN ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE GARDENIAS, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84277616, lat:16.91261371}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 520000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696745 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5900000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CAMELLON Y JARDINERIA) EN LA CARRETERA ESCENICA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO 2DA. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-53 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.62, meta_modificada:1.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Guerrero, México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-09-16 | 2019-10-16 | 5900000 | 5900000 | 5885485.67 | 5885485.67 | 5885485.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/104/0/2019, contratista:INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA DAITA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5749988.53, importe_modificado:5749988.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.62}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697296 | Proyecto de inversión | 10742104.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5642374.38, modificado:5642374.38}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099729.73, modificado:5099729.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SABANILLAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 85954 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 85954 | S | 974 | 987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS SABANILLAS, 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA AUTOPISTA LATERAL DERECHA, TRAMO KM30 CAMINO DOS ARROYOS., lon:-99.70679997, lat:16.9997384}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 10742104.11 | 10742104.11 | 10742104.11 | 10742104.11 | 10030988.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-031-I, contratista:T.V. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5808578.2, importe_modificado:5808578.2}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-002-19, contratista:TEC ELEC DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4522826.52, importe_modificado:4522826.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1697296/proyecto_INICIO, 1697296/proyecto_PROCESO, 1697296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697729 | Adquisición | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Adquisición uniformes. - Dirección de Transito y Vialidad | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | ayuntamiento | 11922 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Xochistlahuaca, Guerrero, Mexico, lon:-98.2420878, lat:16.7918475}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 36870.6 | 36870.6 | 36870.6 | 36870.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697809 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de barda perimetral parcial. Escuela Preparatoria No. 33 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM MEDIO SUPERIOR 2019-9 | N | 0 | 0 | 783 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Gral. Baltazar R. Leyva Mancilla 7, San Mateo, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49780941, lat:17.55414999}} | 2019-12-16 | 2020-03-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698698 | Proyecto de inversión | 255947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255947.2, modificado:255947.2}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO MUNICIPIO DE CUAUTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:EL LIMONCITO CUAUTEPEC Guerrero, lon:-98.969167, lat:16.735556}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | 115453.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698701 | Proyecto de inversión | 248783.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248783.8, modificado:248783.8}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE TEPEHUAJE (TEPEHUAJE) MUNICIPIO DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:47, direccion:LLANO DE TEPEHUAJE (TEPEHUAJE) METLATÓNOC Guerrero, lon:-98.268333, lat:17.148333}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 248783.8 | 248783.8 | 248783.8 | 248783.8 | 195197.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698703 | Proyecto de inversión | 299284.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299284.95, modificado:299284.95}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MINI NUHUMA MUNICIPIO DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:83, direccion:MINI NUHUMA METLATÓNOC Guerrero, lon:-98.371944, lat:17.196667}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 299284.95 | 299284.95 | 299284.95 | 299284.95 | 187735.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698709 | Proyecto de inversión | 547810.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547810.72, modificado:547810.72}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAMIXTLAHUACAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 3031 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:91, direccion:TLAMIXTLAHUACAN CHILAPA DE ALVAREZ Guerrero, lon:-99.221111, lat:17.503889}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 545514.79 | 545514.79 | 545514.78 | 545514.78 | 391523.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698714 | Proyecto de inversión | 1437238.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437238.69, modificado:1437238.69}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS BARRANCAS EL SALADO, EL TULE LAS TINAJAS, ALPOYECA, BARRANCA EL AGUACATE, BARRANCA TONALAPA Y OCOTEPEC , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 2872 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:LAS BARRANCAS EL SALADO, EL TULE LAS TINAJAS, ALPOYECA, BARRANCA EL AGUACATE, BARRANCA TONALAPA Y OCOTEPEC , CHILPANCINGO Guerrero, lon:-99.5129004, lat:17.5407276}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 1431215.06 | 1431215.06 | 1431215.06 | 1431215.06 | 1167773.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698757 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LATERAL DE LA AVENIDA INSURGENTES SUBTRAMO 0+000 AL 0+590 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FIES-INV-092-2019 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5301896.17 | 5301896.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FIES-INV-092-2019, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:5301896.17, importe_modificado:5301896.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698757/proyecto_INICIO, 1698757/proyecto_PROCESO, 1698757/proyecto_FIN, 1698757/proyecto_INICIO, 1698757/proyecto_PROCESO, 1698757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR MONTO APROBADO Y NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO16160300743182 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Juan Escutia Cct: 12dcc1186y De La Localidad De Los Pinos, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-034 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Domicilio Conocido, Loc. Los Pinos , lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-17 | 2016-08-01 | 841346.15 | 841346.15 | 749527.8 | 749527.8 | 749527.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.88}} | {846735/proyecto_PROCESO, 846735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16170100849665 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:841346.15}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Albert Einstein Cct: 12dcc0082w De La Localidad De Buena Vista, Municipio Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-221 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOC. BUENA VISTA, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-10-12 | 2016-12-01 | 841346.15 | 841346.15 | 565695.88 | 565695.88 | 565695.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.68}} | {958017/proyecto_INICIO, 958017/proyecto_PROCESO, 958017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO17170200859972 | Proyecto de inversión | 7399000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3399000.0, modificado:7399000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:7399000.0}} | Mejoramiento De Huertos Comunitarios Para La Producción De Jitomate Rabano Chile Verde Tomate Y Cilantro - 89129 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 89129 | N | 0 | 0 | 9331 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS 2 DOS INTERIOR SN CIUDAD TLAPEHUALA CENTRO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, , lon:-100.5416149, lat:18.23983293}} | 2017-03-31 | 2017-05-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPIOTLAPEHUALA-FAIS-2017-005-I3, contratista:COPERATIVA AGROPECUARIA NACIONAL COAGRO S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:7399000.0, importe_modificado:7399000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {968988/proyecto_INICIO, 968988/proyecto_PROCESO, 968988/proyecto_FIN, 968988/proyecto_INICIO, 968988/proyecto_FIN, 968988/proyecto_INICIO, 968988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16170300966403 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1538461.54}} | Construcción Del Edificio Educativo De Cam Centro De Atencion Multiples Num. 27 Cct: 12dml0027r De La Localidad De Tlapehuala, Municipio De Tlapehuala, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2015-139 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE ISAIAS SALMERON NUM. 3 ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA ALMOLOYITA DEL RIO, TLAPEHUALA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2017-06-02 | 2017-11-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 799772.55 | 799772.55 | 799772.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201095656 | Proyecto de inversión | 128058.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128058.86, modificado:128058.86}} | Ampliación De Alumbrado Público En La Calle Luis Donaldo Colosio - 125748 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 125748 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO CUETZALA, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD CON DIRECCION A CD ALTAMIRANO A MANO DERECHA , lon:-100.5398837, lat:18.24551371}} | 2018-07-16 | 2018-08-18 | 128058.86 | 128058.83 | 128058.83 | 128058.83 | 128058.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:128058.86, importe_modificado:128058.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1234037/proyecto_PROCESO, 1234037/proyecto_INICIO, 1234037/proyecto_PROCESO, 1234037/proyecto_FIN, 1234037/proyecto_INICIO, 1234037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201095671 | Proyecto de inversión | 176918.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176918.85, modificado:176918.85}} | Mejoramiento De Terrenos De Cultivo En La Localidad De El Coacoyul - 127269 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 127269 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO COACOYUL - SAN CRISTOBAL PUEBLO EL COACOYUL, 40616 EL CUACUYUL, TLAPEHUALA GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL A UNO 200 METROS DE DICHA LOCALIDAD, lon:-100.4826246, lat:18.24860726}} | 2018-07-11 | 2018-08-11 | 176918.85 | 176915.8 | 176915.8 | 176915.8 | 176915.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:176918.85, importe_modificado:176918.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1234052/proyecto_INICIO, 1234052/proyecto_PROCESO, 1234052/proyecto_FIN, 1234052/proyecto_PROCESO, 1234052/proyecto_FIN, 1234052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097271 | Acción | 1582545.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582545.56, modificado:0.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 132468 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 132468 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.185248, lat:17.690341}} | 2018-01-01 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1235652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097273 | Proyecto de inversión | 232892.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232892.2, modificado:0.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Guerrero Segunda Etapa - 122968 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 122968 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GUERRERO CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN ALVARO OBREGON Y , CALLE CUAUHTEMOC UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DEL ACCESO A LA CIUDAD, lon:-99.18466952, lat:17.68706466}} | 2018-06-25 | 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097281 | Proyecto de inversión | 498193.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498193.56, modificado:0.0}} | Construccion De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 97364 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 97364 | N | 0 | 0 | 673 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO AYOTZINAPA, 41165 AYOTZINAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADA EN LOCALIDAD RURAL CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.2387923, lat:17.71651378}} | 2018-04-17 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/DOP/001/2018, contratista:GAME CHILAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:498193.56, importe_modificado:498193.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097285 | Proyecto de inversión | 354688.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354688.37, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal - 129259 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 129259 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO IXCATLA, 41173 IXCATLA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADA EN ZONA RURAL CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.12275435, lat:17.74113477}} | 2018-08-06 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097286 | Proyecto de inversión | 376015.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376015.18, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo Segunda Etapa - 131677 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 131677 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO OCOTITLÁN, 41172 OCOTITLÁN, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE JOSE MARIA ABARCA, CALLE DEL PANTEON UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LOCALIDAD ZONA NORTE, lon:-99.12243012, lat:17.76221259}} | 2018-08-06 | 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301311691 | Proyecto de inversión | 1496940 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496940.0, modificado:1496940.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO DEL RIO MUNICIPIO DE TLALCHAPA - 192507 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA | 192507 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARCELIA- EL TAMARINDO DEL RIO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA TAMARINDO DEL RÍO, 40692EL TAMARINDO DEL RÍO, TLALCHAPA GUERREROENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE DICHA LOCALIDAD., lon:-100.3109437, lat:18.34859087}} | 2018-07-15 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:935.0}} | {1311691/proyecto_PROCESO, 1311691/proyecto_INICIO, 1311691/proyecto_FIN, 1311691/proyecto_INICIO, 1311691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301342020 | Proyecto de inversión | 218009.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218009.32, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 295885 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 295885 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ZITLALTEPETL CIUDAD ZITLALA, 41160ZITLALA, ZITLALA GUERREROENTRE CALLE LOS ANGELES Y BRECHA SIN NOMBRE,UBICADO EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD CON UN UNICO ACCESO, lon:-99.1849046, lat:17.69947285}} | 2018-07-27 | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1342020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301345619 | Proyecto de inversión | 881240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881240.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN CALLE RUMBO A LA IGLESIA - 301994 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 301994 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:CALLE PUEBLO YETLANCINGO, 00000YETLANCINGO, ZITLALA GUERREROENTRE , UBICADO EN ZONA RURAL EN CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.11522075, lat:17.71999738}} | 2018-08-27 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1345619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301386194 | Proyecto de inversión | 1978000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0}} | S.T. No. 79 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2018- 009 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Blvrd de las Naciones 1300, La Poza, 39370 Acapulco, Gro., México, lon:-99.7819519, lat:16.77923244}} | 2018-07-25 | 2018-10-27 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101504163 | Proyecto de inversión | 207237.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207237.46, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITÁN AGUAZARCA - 1593 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN | 1593 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ EJIDO AGUA ZARCA, 41928 AGUA ZARCA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE SIN NOMBRE, SE ACCEDE DESDE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN JUCHITAN , EN DIRECCIO A LA PREPA, PASA POR LA LOCALIDAD DE LOS PE, lon:-98.67636662, lat:16.65091193}} | 2019-01-05 | 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-017, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:207237.46, importe_modificado:207237.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504163/proyecto_PROCESO, 1504163/proyecto_INICIO, 1504163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101504223 | Proyecto de inversión | 243329.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243329.12, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN EL ZAPOTITO - 1847 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN | 1847 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTITO, 00000 EL ZAPOTITO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA JUCHITAN -LA CUCHILLA, SE LOCALIZA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO SE ACCEDE DESDE LA CARRETERA JUCHITAN LA CUCHILLA., lon:-98.68171744, lat:16.57362482}} | 2019-03-18 | 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-018, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:223329.12, importe_modificado:223329.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504223/proyecto_INICIO, 1504223/proyecto_FIN, 1504223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101510965 | Acción | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Festival Son De Artesa | 12 | Guerrero | 30 | Florencio Villarreal |  | Cultura y turismo | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 8. Son de Artesa | N | 0 | 0 | 1780 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Lazaro Cardenas, 41800 Cruz Grande, Gro., México, lon:-99.1303962, lat:16.7231241}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Playa Larga 41800, Lazaro Cardenas, 41800 Cruz Grande, Gro., México, lon:-99.1313361, lat:16.7225375}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499826 | 1499826 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA HABIA SIDO CAPTURADO, POR TAL MOTIVO SERA CANCELADO, trimestre:4.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101512468 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6363844.78}} | 3A ETAPA Y CULMINACIÓN DE LA CICLOPISTA MUNDO IMPERIAL - BARRA VIEJA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CICAEG | 1 | N | 0 | 0 | 772 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.47, meta_modificada:1.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Blvrd Barra Vieja, Aeropuerto, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.767613, lat:16.7520926}} | 2019-03-30 | 2019-06-27 | 6363844.78 | 6363844.78 | 6363753.73 | 6363753.73 | 6363753.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/011/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA DYELB, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6203411.72, importe_modificado:6203411.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101512758 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.995298117E7}} | REHABILITACIÓN DEL TRAMO TLALCHAPA - ALTAMIRANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-16 | N | 0 | 0 | 34350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Tlalchapa, Gro., México, lon:-100.4773801, lat:18.4085169}} | 2019-04-09 | 2019-08-31 | 19952981.17 | 19952981.17 | 19952945.82 | 19952945.82 | 19952945.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/052/0/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VASSILI, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.944996484E7, importe_modificado:1.944996484E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {1512758/proyecto_INICIO, 1512758/proyecto_PROCESO, 1512758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101513035 | Proyecto de inversión | 12861798.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.286179801E7, modificado:1.724107039E7}} | AMPLIACION COLOSIO, EN EL MUNICIPÍO DE ACAPULCO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-19 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.96, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-04 | 2019-08-01 | 17241070.39 | 17241070.39 | 17137543.09 | 17137543.09 | 17137543.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/014/0/2019, contratista:DESARROLLADORES GILMAN DEL GRIJALVA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.229738235E7, importe_modificado:1.229738235E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/044/0/2019, contratista:GRUPO INDIO TERRACERO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PAPAGAYO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4509039.21, importe_modificado:4509039.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {1513035/proyecto_INICIO, 1513035/proyecto_FIN, 1513035/proyecto_PROCESO, 1513035/proyecto_INICIO, 1513035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101513159 | Proyecto de inversión | 9750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750000.0, modificado:9750000.0}} | PAVIMENTACION DE LA COSTERA PLAYA AZUL (4 CARRILES), 3A ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE COPALA EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-22 | N | 0 | 0 | 2153 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Copala, Gro., México, lon:-98.9714623, lat:16.6030715}} | 2019-04-10 | 2019-08-31 | 9750000 | 9750000 | 9749996.93 | 9749996.93 | 9749996.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/051/0/2019, contratista:ASFALTO Y ASOCIADOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON KMDI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9719097.73, importe_modificado:9719097.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.75}} | {1513159/proyecto_PROCESO, 1513159/proyecto_INICIO, 1513159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101513167 | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750000.0, modificado:4666255.15}} | CALLE DEL PARQUE, FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-23 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-10 | 2019-10-30 | 4666255.15 | 4666255.15 | 4666254.31 | 4666254.31 | 4666254.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/045/0/2019, contratista:MEXICO HACIA EL FUTURO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:OPD010601599, monto:4548618.47, importe_modificado:4548618.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {1513167/proyecto_FIN, 1513167/proyecto_PROCESO, 1513167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514701 | Acción | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:7764.0}} | OTROS (CUBETAS, TUBOS PVC, SOLDADURA Y OTROS) | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 09 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7764 | 7764 | 7764 | 7764 | 7764 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514714 | Adquisición | 298585 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298585.0, modificado:298585.0}} | Muebles de oficina y estantería | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ahuitzotl 110, Cipatli II, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.48235989, lat:17.51973563}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 298585 | 297599.29 | 297599.29 | 297599.29 | 297599.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514760 | Adquisición | 12800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:12800.0}} | Software | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 12800 | 12773.92 | 12773.92 | 12773.92 | 12773.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514841 | Acción | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:15004.6}} | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 20 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 15004.6 | 15004.6 | 15004.6 | 15004.6 | 15004.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514853 | Acción | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:174.0}} | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 23 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:10.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515079 | Adquisición | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | Equipo médico y de laboratorio | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 95000 | 94992.4 | 94992.4 | 94992.4 | 94992.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515084 | Adquisición | 126500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126500.0, modificado:126500.0}} | Instrumental médico y de laboratorio | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 126500 | 126499.98 | 126499.98 | 126499.98 | 126499.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515131 | Proyecto de inversión | 3467292 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3467292.0, modificado:3450084.03}} | Mejoramiento y/o ampliación Cereso Acapulco | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 3450084.03 | 2094099.59 | 2094099.59 | 2094099.59 | 2094099.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515160 | Adquisición | 15598 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15598.0, modificado:15598.0}} | Cámaras fotográficas y de video | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 15598 | 15584.02 | 15584.02 | 15584.02 | 15584.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515175 | Proyecto de inversión | 2489165 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489165.0, modificado:2489165.0}} | Mejoramiento y/o ampliación Edificio Caleta Acapulco | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2489165 | 2489164.99 | 2489164.99 | 2489164.99 | 2489164.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515304 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:96000.0}} | APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS (FIESTAS RELIGIOSAS, FERIAS Y OTROS) | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 31 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515514 | Adquisición | 545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:1913916.49}} | Adquisición de materiales y suministros | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 10766 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Palacio Municipal de Taxco, Calle Benito Juárez, Barrio del Exconvento, 40240 Taxco, Gro., México, lon:-99.6046917, lat:18.5574324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1913916.49 | 1913916.49 | 1913916.49 | 1913916.49 | 1892317.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:12.0}} | {1515514/proyecto_PROCESO, 1515514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515828 | Acción | 342200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342200.0, modificado:254307.0}} | Energía eléctrica en edificios | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 11033 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Palacio Municipal de Taxco, Calle Benito Juárez, Barrio del Exconvento, 40240 Taxco, Gro., México, lon:-99.6046917, lat:18.5574324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 254307 | 254307 | 254307 | 254307 | 254307 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515838 | Acción | 7341774.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7341774.74, modificado:0.0}} | Municipio seguro | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 10929 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Palacio Municipal de Taxco, Calle Benito Juárez, Barrio del Exconvento, 40240 Taxco, Gro., México, lon:-99.6046917, lat:18.5574324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515842 | Acción | 566717.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566717.6, modificado:0.0}} | Prevención del delito | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 10928 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Palacio Municipal de Taxco, Calle Benito Juárez, Barrio del Exconvento, 40240 Taxco, Gro., México, lon:-99.6046917, lat:18.5574324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515862 | Acción | 177500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177500.0, modificado:3380.0}} | Programa de Atención a la Población en Temporada de Lluvias | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 8315 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:La Villa, 39170 Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3992266, lat:17.5793831}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1515862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515868 | Acción | 254520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254520.0, modificado:651064.09}} | Programa de Protección Civil Municipal y Atención de Emergencias | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla Guerrero | 8317 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3971622, lat:17.5738574}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 651064.09 | 651064.09 | 651064.09 | 650454.19 | 650454.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1515868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515971 | Acción | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:0.0}} | DE COMPUTO | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516100 | Adquisición | 146520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146520.0, modificado:146520.0}} | Prendas de seguridad y protección personal | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 146520 | 146519 | 146519 | 146519 | 146519 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:185.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516194 | Adquisición | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 40000 | 39999.12 | 39999.12 | 39999.12 | 39999.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516207 | Acción | 29301488.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.930148876E7, modificado:2.726386524E7}} | Control y Seguimiento de personal | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 9724 | S | 46 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Palacio Municipal de Taxco, Calle Benito Juárez, Barrio del Exconvento, 40240 Taxco, Gro., México, lon:-99.6046917, lat:18.5574324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 27263865.24 | 27263865.24 | 27263865.24 | 27263865.24 | 27263865.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516356 | Adquisición | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | Licencias informáticas e intelectuales | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 117000 | 116997.6 | 116997.6 | 116997.6 | 116997.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516367 | Adquisición | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:43000.0}} | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 43000 | 28197 | 28197 | 28197 | 28197 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516373 | Adquisición | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Muebles de oficina y estantería | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 10000 | 9994.56 | 9994.56 | 9994.56 | 9994.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516627 | Acción | 10081241.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.008124114E7, modificado:1.034072473E7}} | Dignificación Salarial y de las Prestaciones del Personal Adscrito a la Dirección de Seguridad Pública. | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 9164 | S | 7 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3971622, lat:17.5738574}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10340724.73 | 10340724.73 | 10340724.73 | 9935159.86 | 9935159.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516631 | Adquisición | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | Muebles de oficina y estantería | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 16000 | 15965.2 | 15965.2 | 15965.2 | 15965.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516650 | Adquisición | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:13000.0}} | Cámaras fotográficas y de video | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 13000 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517004 | Acción | 1285479.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285479.71, modificado:795213.67}} | servicio de Energía eléctrica | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga |  | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.73459202, lat:18.31636554}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 795213.67 | 795213.67 | 795213.67 | 795213.67 | 795213.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517107 | Acción | 82614.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82614.68, modificado:73456.29}} | Compensaciones a personal de base | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Asistencia Social | Sin identificar | Gobierno Municipal De Cuetzala del Progreso | 03 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.8314333, lat:18.13407585}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 73456.29 | 73456.29 | 73456.29 | 73456.29 | 73456.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517242 | Acción | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:0.0}} | Programa Operación Mochila - Prevención Social del Delito | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 9202 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517252 | Acción | 193979 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193979.0, modificado:0.0}} | Prevención de Violencia de Género como Prevención Social del Delito | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 9204 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517272 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 020 | S | 384 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:17 DE OCTUBRE SN, COLONIA CAMINOS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50639871, lat:17.56220192}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 588000 | 588000 | 588000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517298 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 046 | S | 31 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CARRETERA IGUALA-HUITZUCO SN ENTRE CALLE FRENTE AL MODULO DE VIGILANCIA Y CARRETERA HUITZUCO-IGUALA, SAN VICENTE PALAPA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.40790337, lat:18.32184464}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1456277.12 | 1456277.12 | 1456277.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517325 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-005 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA ANA DEL AGUILA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.397674, lat:18.213676}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 702749.36 | 702749.36 | 702749.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517333 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-013 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:67, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TULATENGO MUNICIPIO DE ARCELIA GRO., lon:-100.301613, lat:18.267415}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 651496.98 | 651496.98 | 651496.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517346 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-026 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:CALLE CARRANZA NUM. 17 , SAN ISIDRO EL PUENTE (EL PUENTE) MUNICIPIO DE AZOYU GRO., lon:-98.625655, lat:16.656881}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 682391.72 | 682391.72 | 682391.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517350 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-030 | S | 120 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:91, direccion:CALLE TLAMIXTLAHUACAN SN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CARRETERA, TLAMIXTLAHUACAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.225833, lat:17.503056}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1431699.21 | 1431699.21 | 1431699.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517357 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-037 | S | 41 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:112, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ZOMPELTEPEC MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.062974, lat:17.56087}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 363105.2 | 363105.2 | 363105.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517362 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-042 | S | 123 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.183492, lat:17.605186}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 845366.09 | 845366.09 | 845366.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517365 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-045 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CD. 1 ER. CONGRESO DE ANAHUAC SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.485602, lat:17.551824}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1112339.67 | 1112339.67 | 1112339.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517368 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-048 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS N. 2 COL. BUGAMBILIAS NUM. , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.488087, lat:17.533389}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1378147.01 | 1378147.01 | 1378147.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517372 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-052 | S | 173 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:CALLE ZARAGOZA NUM. 6 , OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.514961, lat:17.24176}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 7000000 | 7000000 | 4091149.86 | 4091149.86 | 4091149.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517399 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-079 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:21, direccion:CALLE VECENTE GUERRERO SN , TLANIPATLA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.451316, lat:17.807743}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 890979.69 | 890979.69 | 890979.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517412 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-092 | S | 65 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PUERTO GENERAL NICOLAS BRAVO (FILO DE CABALLOS) MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.843307, lat:17.649324}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 751109.66 | 751109.66 | 751109.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517415 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-095 | S | 145 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON NUM. 10 , COLONIA BARRIO DEL RODEO, CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.675973, lat:17.658063}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 325921.59 | 325921.59 | 325921.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517430 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-110 | S | 53 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, COLONIA BETHEL SN , SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.740293, lat:16.804369}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 760150.73 | 760150.73 | 760150.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517432 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-112 | S | 67 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO FILIBERTO ARREDONDO SN , COLONIA 5A SECCION, SAN MARCOS GRO., lon:-99.386283, lat:16.794618}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 577319.66 | 577319.66 | 577319.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517451 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-131 | S | 318 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA NUM. 7 , COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.399355, lat:17.567665}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 8000000 | 8000000 | 6201611.26 | 6201611.26 | 6201611.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517498 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-002 | S | 245 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:KILOMETRO CARRETERA NACIONAL CAYACO SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.821033, lat:16.811721}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517781 | Proyecto de inversión | 1367557.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367557.35, modificado:918627.47}} | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MPAL | 04 | N | 0 | 0 | 18778 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cochoapa el Grande, Gro., México, lon:-98.45535278, lat:17.19294676}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 918627.47 | 918627.47 | 918627.47 | 918627.47 | 918627.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1517781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522143 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3498618.9}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ZONTECOMAPA TIERRA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC EN EL ESTADO DE GUERRERO PRIMERA ETAPA - 66359 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 66359 | S | 480 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMAPA - TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO ZONTECOMAPA, 41423 ZONTECOMAPA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL CAMINO ZONTECOMAPA-TIERRA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE ACATEPE, lon:-98.84519691, lat:17.32084243}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 3498618.9 | 3498618.9 | 3496741.35 | 3496741.35 | 3496741.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/043/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARNU DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3410418.42, importe_modificado:3410418.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1522143/proyecto_INICIO, 1522143/proyecto_FIN, 1522143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522331 | Proyecto de inversión | 721539.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721539.31, modificado:721539.31}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE AYAHUALULCO MPIO DE CHILAPA - 69083 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 69083 | S | 2022 | 1972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO AYAHUALULCO CENTRO, 41115 AYAHUALULCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO VEN, lon:-99.18249187, lat:17.50215466}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 721539.31 | 721539.31 | 713210.21 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-ICTP-008/2019, contratista:NACIONAL DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:997323.8, importe_modificado:997323.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1522331/proyecto_PROCESO, 1522331/proyecto_INICIO, 1522331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CORRESPONDE A ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD DE AYAHUALULCO, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:EL PROYECTO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO PARA CENTRO DE SALUD DE AYAHUALULCO, trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522444 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YEXTLA MPIO DE LEONARDO BRAVO - 70234 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 70234 | S | 1615 | 1627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:CALLE ERMITA PUEBLO YEXTLA, 39160 YEXTLA, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE ABASOLO ENTRE LAS CALLES ERMITA IGNACIO ALLENDE FRANCISCO JAVIER MINA Y ABASOLO, lon:-99.93378038, lat:17.60301189}} | 2019-05-06 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1182023.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-ICTP-009/2019, contratista:CRONO DESARROLLO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:1685907.58, importe_modificado:1685907.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1522444/proyecto_INICIO, 1522444/proyecto_FIN, 1522444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523773 | Proyecto de inversión | 1443781.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443781.05, modificado:1443781.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LEOPOLDO CARRANCO Y PEDREGAL ENTRE CALLE PEDREGOZA Y BARRANCA AGUA FRÍA EN COL PADRE - 29941 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 29941 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.15, meta_modificada:183.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LEOPOLDO CARRANCO PUEBLO PADRE JESÚS, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE PEDREGAL ENTRE PEDREGOZA Y CALLE BARRANCA AGUA FRIA, CALLE PADRE JESÚS LLEGA A LOS ARCOS DE LA AVENIDA NACIO, lon:-99.45930081, lat:18.28434206}} | 2019-03-08 | 2019-05-06 | 1443781.05 | 1443781.05 | 1443781.05 | 1443781.05 | 1443781.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-002-001, contratista:ANASTACIO GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1443781.05, importe_modificado:1443781.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1523773/proyecto_INICIO, 1523773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201530119 | Proyecto de inversión | 510697.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510697.9, modificado:510697.9}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA RUTA SAN ANTONIO COYAHUACAN LAZARO CARDENAS TEPOZONALCO ZICATLAN VIA CRUSIS ZONTECOMATLAN - 39649 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 39649 | S | 12845 | 11878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEMALACATZINGO - ZONTECOMATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 00 PUEBLO SAN ANTONIO COYAHUACAN, 41000 SAN ANTONIO COYAHUACÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA TEMALACATZINGO - ZONTECOMATLAN Y , CARRETERA TEM, lon:-98.6758721, lat:17.85876831}} | 2019-01-01 | 2019-02-04 | 510697.89 | 510697.89 | 510697.89 | 510697.89 | 510697.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63879, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:510697.9, importe_modificado:510697.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1530119/proyecto_FIN, 1530119/proyecto_INICIO, 1530119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201535475 | Proyecto de inversión | 1594489.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594489.36, modificado:1594489.36}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO - 76140 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO | 76140 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:21, direccion:PUEBLO LOS MANGOS, 41540 LOS MANGOS (CUADRILLA LOS MANGOS), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , A CIENTO VEINTE METROS DE LA DELAGACION, lon:-98.83200515, lat:17.13935557}} | 2019-04-12 | 2019-07-10 | 344489.36 | 344489.36 | 344489.36 | 344489.36 | 344489.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO-TLACOAPA-006-2019, contratista:CONSTRUCTORA CASAGA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO, monto:1594489.36, importe_modificado:1594489.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535475/proyecto_INICIO, 1535475/proyecto_PROCESO, 1535475/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201535772 | Proyecto de inversión | 284530.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284530.96, modificado:284530.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA CENTRO EN LA DE TIERRA COLORADA MUNICIPIO TEPECOACUILCO - 76912 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 76912 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO TIERRA COLORADA, 40165 TIERRA COLORADA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA IGUALA-HUITZUCO LLEGANDO DE LA CARRETERA IGUALAHUTZUC, lon:-99.47977421, lat:18.26884881}} | 2019-05-08 | 2019-06-06 | 284530.96 | 284530.96 | 284530.96 | 284530.96 | 284530.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-002-016, contratista:CONSTRUCTORA DEL MAR DE CALIFORNIA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, monto:284530.96, importe_modificado:284530.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}} | {1535772/proyecto_INICIO, 1535772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201536361 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448706.89}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAYITO DE LUNA - 77786 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN | 77786 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:37, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO RAYITO DE LUNA, 41926 RAYITO DE LUNA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA MARQUELIA- BARRA DE TECOANAPA Y TERRACERIA BARRIO NUEVO - RAYITO DE LUNA, CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETER, lon:-98.7478154, lat:16.55670387}} | 2019-07-23 | 2019-10-05 | 448706.89 | 448706.89 | 448706.89 | 448706.89 | 448706.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-029, contratista:JOSE ALBERTO GATICA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO. 2019, monto:448706.89, importe_modificado:448706.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1536361/proyecto_INICIO, 1536361/proyecto_FIN, 1536361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201546401 | Proyecto de inversión | 539180.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539180.34, modificado:539180.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DOCE DE OCTUBRE DE LA COLONIA TERREROS PARTE ALTA EN TEPECOACUILCO DE TRUJANO - 93085 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 93085 | S | 25 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO MOHONERA, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE REFORMA AGRARIA, CALLE LOS TERREROS UBICADOS EN PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO , lon:-99.46456175, lat:18.27150293}} | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 539180.34 | 539180.34 | 539180.34 | 539180.34 | 539180.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-002-024, contratista:ALAN ADOLFO MENEZ MARQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:539180.34, importe_modificado:539180.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1546401/proyecto_INICIO, 1546401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201551039 | Proyecto de inversión | 284803.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284803.44, modificado:284803.44}} | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TERRENO PARA LA PRODUCCION PECUARIA EN LA LOCALIDAD DE EL TANQUE - 102551 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 102551 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:20, direccion:CALLE AL CAMPO DEPORTIVO PUEBLO EL TANQUE, 40605 EL TANQUE, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TLAPEHUALA A ARCELIA LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE EL TANQUE A MANO DERECHA SE AVANZA A LLEGA AL CAMPO DEPOS, lon:-100.47172648, lat:18.26845958}} | 2019-06-03 | 2019-07-20 | 284803.44 | 284803.38 | 284803.38 | 284803.38 | 284803.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:284803.44, importe_modificado:284803.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:283.0}} | {1551039/proyecto_PROCESO, 1551039/proyecto_INICIO, 1551039/proyecto_PROCESO, 1551039/proyecto_INICIO, 1551039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560132 | Proyecto de inversión | 4602000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4602000.08, modificado:0.0}} | DETECCION DE AMENAZAS Y PREVENCION DE RIESGOS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DETECCION DE AMENAZAS Y PREVENCION DE RIESGOS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560416 | Proyecto de inversión | 35700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35700.0, modificado:0.0}} | CAMPEONATO MUNICIPAL DE NATACION INFANTIL Y JUVENIL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560420 | Proyecto de inversión | 52100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52100.0, modificado:0.0}} | TORNEO MUNICIPAL DE BASQUETBOL SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560475 | Proyecto de inversión | 28700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28700.0, modificado:0.0}} | TORNEO MUNICIPAL DE VOLEIBOL SECUDARIAS Y PREPARATORIAS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560723 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de 2 aulas en el telebachillerato comunitario no. 234, clave C.C.T. 12ETK0234I, en la loc. de Tenango Tepexi, en el municipio de Tlapa de Comonfort. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 030 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:21, direccion:Tlapa de Comonfort, Gro., México, lon:-98.5745759, lat:17.5464224}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560727 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de barda perimentral en el panteón municipal de la localidad de San Martín Tecorrales, en el municipio de Olinalá. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SDUOPOT | 032 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:13, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560790 | Proyecto de inversión | 565647.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565647.81, modificado:565647.81}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL FRACCIONAMIENTO REFORMA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 565647.81 | 565647.81 | 565647.81 | 565647.81 | 565647.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560794 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ICACOS, EN LA COL. RENACIMIENTO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 780000 | 780000 | 780000 | 660974.13 | 660974.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560891 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 4, EN LA COLONIA FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 790000 | 790000 | 790000 | 706588.83 | 706588.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563332 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9356253.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAPA MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. PRIMERA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 2576 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa de Comonfort, Gro., México, lon:-98.5745759, lat:17.5464224}} | 2019-06-06 | 2019-10-14 | 9317040.78 | 9317040.78 | 9317040.78 | 9317040.78 | 9065632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-017-19, contratista:FLOR DEL CARMEN BAUTISTA GODÍNEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6530030.62, importe_modificado:6530030.62}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-026-19, contratista:ALMACO MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6672784.97, importe_modificado:6672784.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1563332/proyecto_PROCESO, 1563332/proyecto_INICIO, 1563332/proyecto_PROCESO, 1563332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563401 | Acción | 1122400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122400.0, modificado:1122400.0}} | BECAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 7. BECAS | N | 0 | 0 | 501 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:501.0, meta_modificada:501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, El Centenario, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49429035, lat:17.53287197}} | 2019-02-05 | 2019-12-31 | 1122400 | 1122400 | 1122400 | 1077500 | 1077500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563911 | Acción | 1122400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122400.0, modificado:1122400.0}} | ADQUISICIÓN DE COBERTORES "ABRIGA UNA ESPERANZA" | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 16. COBERTORES | N | 0 | 0 | 6802 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6802.0, meta_modificada:6802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 1122400 | 1122400 | 1122400 | 1120425.44 | 1120425.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6802.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565047 | Proyecto de inversión | 539381.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539381.8, modificado:539381.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 090 | S | 125 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 13 A/N JUAN R. ESCUDERO NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO, lon:-99.91700563, lat:16.869189}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 539381.8 | 539381.8 | 539381.79 | 539381.79 | 539381.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565137 | Acción | 561200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561200.0, modificado:561200.0}} | INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 36. HUERTOS ESCOLARES | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pensadores, 39090 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4863708, lat:17.5272641}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 561200 | 561199.04 | 561199.04 | 561199.04 | 561199.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565318 | Proyecto de inversión | 82962 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82962.0, modificado:82962.0}} | PINTURAS | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 46 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 82962 | 82962 | 82962 | 82962 | 82962 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565328 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:6670.0}} | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 7 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68075752, lat:17.65890775}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565333 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:76215.0}} | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 8 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.6804142, lat:17.65931668}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 76215 | 76215 | 76215 | 76215 | 76215 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565343 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:1942821.81}} | Material eléctrico y electrónico | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 10 | N | 0 | 0 | 24720 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24720.0, meta_modificada:24720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68067169, lat:17.65915311}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 1942821.81 | 1942821.81 | 1942821.81 | 1942821.81 | 1942821.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24720.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565390 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:713762.0}} | Impuestos y derechos | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 19 | N | 0 | 0 | 24720 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68067169, lat:17.65937802}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 713762 | 713762 | 713762 | 713762 | 713762 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566535 | Acción | 1346880 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346880.0, modificado:1346880.0}} | INSTALACION DE TIENDAS DE ABARROTES PARA LA POBLACION VULNERABLE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 28. TIENDAS DE ABARROTES | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1346880 | 1346060 | 1346060 | 1346060 | 1346060 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566550 | Acción | 2076440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076440.0, modificado:2076440.0}} | PAQUETES DE PIE DE CRIA DE GANADO PORCINO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 29. GANADO PORCINO | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 2076440 | 2067000 | 2067000 | 2067000 | 2067000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:156.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566631 | Acción | 1122400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122400.0, modificado:1122400.0}} | PAQUETES DE ENSERES DOMESTICOS EN APOYO A LA ELABORACION DE ALIMENTOS HIGIENICOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 33. ENSERES DOMESTICOS | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1122400 | 1122399.3 | 1122399.3 | 1122399.3 | 1122399.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:156.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566882 | Adquisición | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | ayuntamiento | 9953 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2410514, lat:16.7923954}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 114992.35 | 114992.35 | 114992.35 | 114992.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566967 | Acción | 530500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530500.0, modificado:1843673.89}} | Mantenimiento de Equipos de Transporte Oficiales | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana |  | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tecpan de Galeana | 9391 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:José E. Solis, Centro, 40900 Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6324662, lat:17.221607}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1628376.13 | 1628376.13 | 1628376.13 | 1627845.62 | 1627845.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567058 | Acción | 1441629.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441629.56, modificado:6066503.26}} | Servicio de Alumbrado Público | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Técpan de Galeana | 9401 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:José E. Solis, Centro, 40900 Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6324662, lat:17.221607}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2361306.25 | 2361306.25 | 2361306.25 | 2361306.25 | 2361306.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567065 | Acción | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:0.0}} | Adquisición de Chalecos Antibalas | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana |  | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana | 9402 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:José E. Solis, Centro, 40900 Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6324662, lat:17.221607}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567069 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:12400.0}} | Adquisición de Equipos de Computo y Telecomunicaciones | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana |  | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana | 9404 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:José E. Solis, Centro, 40900 Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6324662, lat:17.221607}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301569679 | Proyecto de inversión | 3757834 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3757834.0, modificado:3757834.0}} | Refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia extrema del estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | Secretaría de la Mujer | CC-CNEGSR-SMEG-IP-GUERRERO-36-2019 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 54, Col. 47 de los Servicio, Instituto Tecnologico de Chilpancingo, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49570656, lat:17.52963401}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 3757834 | 3757834 | 3579257.63 | 3579257.63 | 3579257.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570554 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Continuación de la construcción de la carretera Chilpancingo-Omiltemi-Jaleaca de Catalán, en el municipio de Chilpancingo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 161 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | -1 | -1 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19904213.97 | 19904213.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570559 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Pavimentación de la avenida Lázaro Cárdenas en Coyuca de Catalán. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 160 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Coyuca de Catalán, Gro., México, lon:-100.7013332, lat:18.3301952}} | -1 | -1 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2568703.46 | 2568703.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570711 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Salón de ensayos de la sinfónica de Acapulco. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 0625 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-17 | 2019-12-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 880729.25 | 880729.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301571910 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONTRUCCIÓN DE TECHADO Y CERCO PERIMETRAL, EN LA COL. PLAN DE AYALA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-064-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 767919 | 767919 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572017 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUERRERO, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:83, direccion:SAN ANTONIO GUERRERO TELOLOAPAN Guerrero, lon:-99.654722, lat:18.355833}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 2435748.33 | 2435748.33 | 2435748.33 | 2435748.33 | 2435748.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-032-19, contratista:CONSTRUCCIONES DICKER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2435748.33, importe_modificado:2435748.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572024 | Proyecto de inversión | 9964021.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4971548.53, modificado:4971548.53}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992472.57, modificado:4992472.57}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BOMBAS SUMERGIBLES DE 250 HP EN EL CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES NAO TRINIDAD PARA BOMBEO DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR AGUAS BLANCAS, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 4240 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO ACAPULCO DE JUÁREZ Guerrero, lon:-99.856231, lat:16.850024}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 9943097.07 | 9943097.07 | 9943097.07 | 9943097.07 | 9943097.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-044-19, contratista:MATEO ARRIETA MARTÍNEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9708747.99, importe_modificado:9708747.99}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1572024/proyecto_FIN, 1572024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572034 | Proyecto de inversión | 3399405.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399405.59, modificado:3399405.59}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LALOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE DEL MUNICIPIO DE ATLIXTAC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 1297 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE ATLIXTAC Guerrero, lon:-98.805556, lat:17.426667}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 3399405.59 | 3399405.59 | 3399405.59 | 3399405.59 | 3399405.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572040 | Proyecto de inversión | 1795350.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795350.05, modificado:1795350.05}} | REHABILITACIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITLAN MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:38, direccion:TEPANTITLÁN MARQUELIA Guerrero, lon:-98.83, lat:16.631111}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 1795350.05 | 1795350.05 | 1795350.05 | 1795350.05 | 1795350.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573484 | Proyecto de inversión | 44708.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44708.6, modificado:44708.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 093 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SN AL NORTE DE LA IGLESIA , TONALAPA DEL SUR MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.56002263, lat:18.09917601}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 44708.6 | 44708.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573504 | Proyecto de inversión | 41318.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41318.5, modificado:41318.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 113 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CARRETERA IGUALA-HUITZUCO SN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, SAN VICENTE PALAPA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.40790337, lat:18.32184464}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 41318.5 | 41318.5 | 37893.99 | 37893.99 | 37893.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573519 | Proyecto de inversión | 170516.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170516.14, modificado:170516.14}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 130 | S | 148 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:AVENIDA TULIPANES ENTRE CERRADA TULIPANES Y CALLE LOS ALMENDROS, SAN JOSE IXTAPA (BARRIO VIEJO) MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.62126921, lat:17.70095862}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 170516.14 | 170516.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573531 | Proyecto de inversión | 1815575.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815575.76, modificado:1815575.76}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-009 | S | 121 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAPA-MARQUELIA 1 KM AL SUR DE LA GASOLINERA XALPATLAHUAC, DESVIACION A LA DERECHA 500M, XALPATLAHUAC GRO., lon:-98.623235, lat:17.470121}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1815575.76 | 1815575.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573532 | Proyecto de inversión | 21000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1E7, modificado:2.1E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-008 | S | 157 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - PINOTEPANACIONAL 115 ESQUINA CON CALLE 5 DE FEBRERO,MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.809116, lat:16.582056}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 21000000 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573534 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-010 | S | 381 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 DE MAYO SN ENTRE CALLE HUIZACHE Y PERIFÉRICO NORTE, COLONIA CIVI, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.533971, lat:18.366801}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573536 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-012 | S | 555 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO KM 201, COLONIA EJIDO DEL COCOTERO, PETATLAN GRO., lon:-101.251164, lat:17.491781}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 5000000 | 5000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573551 | Proyecto de inversión | 10713898.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.071389853E7, modificado:1.071389853E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 001 | S | 149 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS SN ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE DEL FRAILE, COLONIA LA POZA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78972946, lat:16.78693974}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 10713898.53 | 10713898.53 | 10630163.48 | 10630163.48 | 10630163.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573554 | Proyecto de inversión | 2692245.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692245.16, modificado:2692245.16}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 004 | S | 146 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:AVENIDA MEXICO NUM. 43, BUENA VISTA DE LA SALUD MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50237799, lat:17.26008716}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2692245.16 | 2692245.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573558 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 008 | S | 295 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SN ENTRE CALLE MORELOS, COLONIA HEROES DE GUERRERO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.82685199, lat:16.87823162}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573999 | Acción | 8560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8560.0, modificado:788.8}} | Servicios financieros y bancarios | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Gobierno Municipal De Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.7346108, lat:18.31638082}} | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 788.8 | 788.8 | 788.8 | 788.8 | 788.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574434 | Proyecto de inversión | 1256912.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256912.58, modificado:1256912.58}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACIÓN CERRO DE LA ESTRELLA, EN LA COL. OCOZOAPA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-08-26 | 2019-12-23 | 1256912.58 | 1256912.58 | 1256912.58 | 846951.46 | 846951.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574442 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-086-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-07-13 | 2019-11-09 | 530000 | 530000 | 530000 | 523964.32 | 523964.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574708 | Acción | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:2532.09}} | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Gobierno del municipio de Cuetzala del Progreso |  | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.83145475, lat:18.13405546}} | 2019-07-08 | 2019-12-27 | 2532.09 | 2532.09 | 2532.09 | 2532.09 | 2532.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576055 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Paquetes tecnologicos | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Rural |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-01 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601758 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN TOTOLCINTLA SAN AGUSTÍN OSTOTIPAN TULA DEL RÍO MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN EN EL ESTADO DE GUERRERO - 124834 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 124834 | S | 1972 | 1939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TOTOLCINTLA - TULA DEL RÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 PUEBLO TULA DEL RÍO, 41193 TULA DEL RÍO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN SAN , lon:-99.33554882, lat:17.91187061}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 5000000 | 5000000 | 4998553.38 | 4998553.38 | 4998553.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/085/0/2019, contratista:SUR CARRETERAS Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4891298.6, importe_modificado:4891298.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601758/proyecto_FIN, 1601758/proyecto_PROCESO, 1601758/proyecto_INICIO, 1601758/proyecto_PROCESO, 1601758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605305 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COL CUAUHTEMOC ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TLALCHAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196067 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196067 | S | 429 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TLALCHAPA - COL CUAUHTÉMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 630 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 40695 COLONIA CUAUHTÉMOC, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE Y , SE EJECUTARÁ UN PUENTE QUE SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN TLALCHAP, lon:-100.4153857, lat:18.33728294}} | 2019-09-27 | 2019-11-10 | 10000000 | 10000000 | 9977576.76 | 9977576.76 | 9977576.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/098/0/2019, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9727799.95, importe_modificado:9727799.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1605305/proyecto_PROCESO, 1605305/proyecto_INICIO, 1605305/proyecto_PROCESO, 1605305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605393 | Proyecto de inversión | 1004782.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004782.41, modificado:1004782.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA CONCORDIA EL COQUILLO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196735 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196735 | S | 637 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LA CONCORDIA - EL COQUILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 PUEBLO LA CONCORDIA, 39219 LA CONCORDIA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN LA CON, lon:-98.97375845, lat:16.90358575}} | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 1004782.41 | 1004782.41 | 318720.41 | 318720.41 | 318720.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/109/0/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:978083.81, importe_modificado:978083.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1605393/proyecto_FIN, 1605393/proyecto_PROCESO, 1605393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605435 | Proyecto de inversión | 687600.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687600.44, modificado:687600.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA UNIÓN EL GUINEO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196905 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196905 | S | 676 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LA UNIÓN - EL GUINEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 PUEBLO LA UNIÓN, 39208 LA UNIÓN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN LA UNIÓN KM. 0000 DE, lon:-99.12711992, lat:16.81972713}} | 2019-10-08 | 2019-12-06 | 687600.44 | 687600.44 | 686108.4 | 686108.4 | 686108.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/112/0/2019, contratista:PERSPECTAC 17-99, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:668811.55, importe_modificado:668811.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1605435/proyecto_INICIO, 1605435/proyecto_PROCESO, 1605435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605475 | Proyecto de inversión | 772474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772474.05, modificado:772474.05}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUCERO DE LA UNIFICADA RÍO BARRANCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 197308 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 197308 | S | 126 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO LA UNIFICADA - BARRANCA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO BARRANCA GUADALUPE, 39211 BARRANCA DE GUADALUPE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CA, lon:-99.00733966, lat:17.0467946}} | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 772474.05 | 772474.05 | 771504.2 | 771504.2 | 771504.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/113/0/2019, contratista:PERSPECTAC 17-99, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:752054.51, importe_modificado:752054.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.2}} | {1605475/proyecto_INICIO, 1605475/proyecto_FIN, 1605475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605598 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN COPALILLO - 198393 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 198393 | S | 3647 | 3263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA COPALILLO - HUITZUCO PUEBLO COPALILLO, 41060 COPALILLO, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , SE TOMA CARRETERA ATENANGOIZÚCAR DE MATAMOROS DIRECCIÓN NOROESTESURESTE AL LLEGAR A LA Y SE VA AL SUR Y SE TOMA EL CAMINO, lon:-99.03799273, lat:18.04472725}} | 2019-08-26 | 2019-12-23 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2272277.42 | 2272277.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-INV-217-2019, contratista:C. ROBERTO CARLOS IBARRA TRINIDAD, convocante:SDUOPOT, monto:3868738.56, importe_modificado:3868738.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605598/proyecto_INICIO, 1605598/proyecto_PROCESO, 1605598/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606089 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC PRIM RUR FED MAT NICOLÁS BRAVO EN LA LOC DE EL SUCHIL MPIO TECPAN DE GALEANA - 202639 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 202639 | S | 3503 | 3459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO RAMOS, 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 13 DE ABRIL, CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA CARRETERA PETATLANTECPAN PASANDO LA PLAZA KRISTAL SE DOBLA A LA DERECHA POR , lon:-100.63622391, lat:17.23011891}} | 2019-09-25 | 2019-12-23 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 292436.97 | 292436.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-180-2019, contratista:GISA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:974789.92, importe_modificado:974789.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606089/proyecto_FIN, 1606089/proyecto_INICIO, 1606089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606150 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PALOMA CORDERO DE LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA - 203000 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 203000 | S | 5311 | 4971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA CUAJICUINALPA CENTRO, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO SE AVANZA 2 CUADRAS SOBRE LA CARRETERA ACA, lon:-98.41919376, lat:16.47475966}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 131596.64 | 131596.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-188-2019, contratista:DAVID CUAHUTÉMOC RUMBO JACINTOS, convocante:SDUOPOT, monto:438655.46, importe_modificado:438655.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606150/proyecto_INICIO, 1606150/proyecto_PROCESO, 1606150/proyecto_FIN, 1606150/proyecto_PROCESO, 1606150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606175 | Proyecto de inversión | 328602.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328602.07, modificado:328602.07}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COL PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 203132 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 203132 | S | 348733 | 324746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA LA PROVIDENCIA, 39620 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR NICOLÁS BRAVO Y CALLE ACUEDUCTO, CALLE LEONARDO BRAVO SOBRE LA AV. RUIZ CORTINES ENTRA A LA CALLE VICENTE SUÁREZ HA, lon:-99.86691145, lat:16.88025397}} | 2019-10-17 | 2019-12-25 | 328602.07 | 328602.07 | 328602.07 | 96095.4 | 96095.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-225-2019, contratista:BACOS CAVESE, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:320317.98, importe_modificado:320317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606175/proyecto_FIN, 1606175/proyecto_PROCESO, 1606175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606359 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESC PRIM TV ISAIAS VAZQUEZ AÑORVE EN LA LOC DE OMETEPEC MPIO DE OMETEPEC - 204331 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 204331 | S | 12664 | 11456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA PILA DEL MONTE, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ANTONIO MOLINA Y CALLE AGUSTÍN RAMÍREZ, CALLE AGUSTÍN MELGAR SE TOMA LA AV JOSE AGUSTIN RAMIREZ PASANDO LA TIENDA CHEDRAUI SE DOBLA A LA DERECHA, lon:-98.41260005, lat:16.69151285}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 175462.18 | 175462.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-299-2019, contratista:DESARROLLOS E IMAGEN LARO, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:584873.95, importe_modificado:584873.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606359/proyecto_INICIO, 1606359/proyecto_FIN, 1606359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606429 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIM BILINGUE EL PROGRESO EN LA LOC DE CABEZA DE ARROYO NUEVO MPIO DE XOCHISTLAHUACA - 204944 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 204944 | S | 2216 | 1936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO CABEZA DE ARROYO NUEVO, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SE TOMA LA CARRETERA COZOYOAPANGUADALUPE VICTORIA PASA POR EL CENTRO DEL PUEB, lon:-98.23645212, lat:16.7649044}} | 2019-09-24 | 2019-12-22 | 420000 | 420000 | 420000 | 122823.53 | 122823.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-300-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:409411.76, importe_modificado:409411.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606429/proyecto_FIN, 1606429/proyecto_PROCESO, 1606429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606842 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ARCELIA MUNICIPIO DE ARCELIA - 207239 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 207239 | S | 9663 | 9022 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PERIFERICO CARRETERA ARCELIA-TLAPEHUALA COLONIA JUAN N ALVAREZ, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ARCELIA A TLAPEHUALA PASANDO EL ENTRONQUE QUE ENTRA A LA CIUDAD DE ARCELIA SOBRE LA MISMA VÍA A 200 M A LA, lon:-100.2933921, lat:18.32992788}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 2950000 | 2950000 | 2941887.43 | 882566.23 | 882566.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-ICTP-102/2019, contratista:JUSTO SALAZAR CHANELO, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y/O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:2941887.43, importe_modificado:2941887.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1606842/proyecto_FIN, 1606842/proyecto_PROCESO, 1606842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607946 | Proyecto de inversión | 1625001 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625001.0, modificado:1625001.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES EN LA SALIDA A SAN JOSE YOSUCAÑU EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YUCUCANI - 119418 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 119418 | S | 680 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ YUCUCANI, 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YUCUCANI POR LA SALIDA RUMBO A LA LOCALIDAD , lon:-98.11252539, lat:17.07579456}} | 2019-05-07 | 2019-07-05 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/024/2019, contratista:ADULFA VAZQUEZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1625000.0, importe_modificado:1625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1607946/proyecto_FIN, 1607946/proyecto_PROCESO, 1607946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608822 | Proyecto de inversión | 10674989.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310205.31, modificado:3310205.31}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2016080.85, modificado:2016080.85}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5348703.19, modificado:5348703.19}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EMISOR Y DOS CÁRCAMOS DE BOMBEO EN LA ZONA DIAMANTE DE LA CIUDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO JUÁREZ - 224347 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 224347 | S | 3680 | 3650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA PARQUE ECOLÓGICO DE VIVERISTAS, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE TULIPANES, CALLE JAZMÍN CERCA DE PUERTO MARQUÉS, lon:-99.7594404, lat:16.76824883}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 10652572.32 | 10652572.32 | 10652572.32 | 10652572.32 | 10652572.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-041-19, contratista:VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9844632.62, importe_modificado:9844632.62}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-043-19, contratista:ARQ Y D, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8803037.29, importe_modificado:8803037.29}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-040-19, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.151677304E7, importe_modificado:1.151677304E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-042-19, contratista:VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9041823.45, importe_modificado:9041823.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608822/proyecto_INICIO, 1608822/proyecto_FIN, 1608822/proyecto_PROCESO, 1608822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Terminación anticipada de Obra , trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609142 | Proyecto de inversión | 7280614.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179174.21, modificado:3179174.21}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2348508.72, modificado:2348508.72}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752931.24, modificado:1752931.24}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ASUNCIÓN MUNICIPIO DE OMETEPEC - 229678 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 229678 | S | 1137 | 1093 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INSURGENTES PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC A NORTE PASANDO , lon:-98.39165728, lat:16.77230321}} | 2019-08-07 | 2019-12-14 | 7280614.17 | 7280614.17 | 7280614.17 | 7280614.17 | 6917910.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-051-19, contratista:ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5687138.53, importe_modificado:5687138.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-052-19, contratista:COFELAR INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5683966.64, importe_modificado:5683966.64}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-053-19, contratista:NESTOR RODRIGUEZ NAVEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3748794.46, importe_modificado:3748794.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1609142/proyecto_FIN, 1609142/proyecto_PROCESO, 1609142/proyecto_INICIO, 1609142/proyecto_PROCESO, 1609142/proyecto_INICIO, 1609142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612084 | Proyecto de inversión | 1611496 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611496.0, modificado:1611496.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LAJA COL SAN ISIDRO - 157537 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 157537 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA LAJA 17 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 39934 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y ANDADOR LA LAJA, CARRETERA NAL. ACAPULCO ZIHUATANEJO CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO COLON, lon:-99.96016434, lat:16.9140614}} | 2019-07-20 | 2019-10-17 | 1611496 | 1611496 | 700959.14 | 700959.14 | 700959.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/061-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA SANJERI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1611496.0, importe_modificado:1611496.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}} | {1612084/proyecto_INICIO, 1612084/proyecto_PROCESO, 1612084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612120 | Proyecto de inversión | 1162235 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162235.0, modificado:1162235.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA IGNACIO ZARAGOZA POBLADO LA POZA - 157679 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 157679 | S | 317 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CDA IGNACIO ZARAGOZA 2 INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, BOULEVARD DE LAS NACIONES RUMBO AL AEROPUERTO POBLADO LA , lon:-99.78867158, lat:16.79132092}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1162235 | 1162235 | 499915.34 | 499915.34 | 499915.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/016-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA SANJERI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1162235.0, importe_modificado:1162235.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1612120/proyecto_PROCESO, 1612120/proyecto_INICIO, 1612120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612781 | Proyecto de inversión | 1565400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565400.0, modificado:1565400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUITLAHUAC COLONIA LA POPULAR - 159670 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159670 | S | 42 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUITLÁHUAC 2 INTERIOR SN COLONIA LA POPULAR, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE IGNACIO ELIZONDO CALLE CUITLÁHUAC COLONIA LA POPULAR , lon:-99.83660958, lat:16.8837707}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 1565400 | 1565400 | 660918.11 | 660918.11 | 660918.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/051-2019/AD, contratista:HUSS CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1565400.0, importe_modificado:1565400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1612781/proyecto_INICIO, 1612781/proyecto_PROCESO, 1612781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612896 | Proyecto de inversión | 1881981.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881981.87, modificado:1881981.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JAZMÍN COLONIA PARQUE ECOLÓGICO DE VIVERISTAS - 159931 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159931 | S | 32 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JAZMÍN 3 INTERIOR SN COLONIA PARQUE ECOLÓGICO DE VIVERISTAS, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE BOULEVARD DE LA NACIONES Y CALLE TULIPANES, CALLE MARGARITAS CALLE JAZMÍN COLONIA PARQUE ECOLÓGICO D, lon:-99.75755884, lat:16.76623538}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 1881981.87 | 1881981.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/040-2019/AD, contratista:MACAPSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1881981.87, importe_modificado:1881981.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1612896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613328 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ Y AV MANUEL ALTAMIRANO COLONIA LAS PAROTAS - 161422 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 161422 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ 53 A INTERIOR SN COLONIA PAROTAS, 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE AGUSTÍN MELGAR CALLE LA PAZ Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAM, lon:-99.84714278, lat:16.89060982}} | 2019-08-09 | 2019-11-06 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/204-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA DE CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1613328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613876 | Proyecto de inversión | 1053767.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053767.44, modificado:1053767.44}} | MEJORAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE LA COL. TEPEYAC, PUENTE DE AHUATEPEC EJIDO, AV. PIRAMIDES DE CONTLALCO A LA CA - 163146 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 163146 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA TEPEYAC, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE LA COL. TEPEYAC PUENTE DE AHUATEPEC EJIDO, AV. PIRAMIDES DE CONTLALCO A LA CALLE MORELOS TRAMO CBTIS-SUPERCHE, CALLE MAT, lon:-98.55295982, lat:17.55443457}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1613876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615026 | Proyecto de inversión | 1136138.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136138.22, modificado:1136138.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA ESQ. HERMENEGILDO GALEANA POBLADO LLANO LARGO - 166958 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 166958 | S | 158 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA ESQ. HERMENEGILDO GALEANA 21 INTERIOR SN PUEBLO LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE EMILIANO ZAPTA, CALLE TUXPAN CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ PO, lon:-99.81106348, lat:16.82028504}} | 2019-07-20 | 2019-10-17 | 1136138.22 | 1136138.22 | 562681.23 | 562681.23 | 562681.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/055-2019/AD, contratista:MACAPSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1136138.22, importe_modificado:1136138.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1615026/proyecto_INICIO, 1615026/proyecto_PROCESO, 1615026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615598 | Proyecto de inversión | 1205722.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205722.78, modificado:1205722.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ EN COLONIA ANTORCHA REVOLUCIONARIA - 170237 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170237 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ANTORCHA REVOLUCIONARIA, 39463 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA SOBRE LA CALZADA PIE DE LA CUESTA SUBIENDO POR , lon:-99.92396218, lat:16.86843008}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1205722.78 | 1205722.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/292-2019/AD, contratista:LENIN FLORES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1205722.78, importe_modificado:1205722.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1615598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615605 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CATORCE DE MAYO COLONIA INDEPENDENCIA - 170258 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 170258 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR 14 DE MAYO 3 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TAMARINDOS Y CALLE UNIDAD, CALLE NIGROMANTE COLONIA INDEPENDENCIA COLINDA CON COL MARIA DE LA O GPE VICT, lon:-99.89963435, lat:16.88239875}} | 2019-09-01 | 2019-11-09 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/299-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOZEST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1615605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616636 | Proyecto de inversión | 515915 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515915.0, modificado:515915.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA GENERAL PANFILO NATERA EN COLONIA REVOLUCION DEL SUR - 175345 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175345 | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA GENERAL PANFILO NATERA 8 COLONIA REVOLUCIÓN DEL SUR, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERRADA GENERAL PANFILO NATERA Y CALLE CARRILLO PUERTO, AVENIDA RUIZ CORTINES SOBRE LA AVENID, lon:-99.89541791, lat:16.87682546}} | 2019-08-16 | 2019-10-24 | 515915 | 515915 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/224-2019/AD, contratista:OLVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:515915.0, importe_modificado:515915.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1616636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616875 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA EN POBLADO KILOMETRO CUARENTA Y CINCO - 176698 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176698 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:163.0, meta_modificada:1002.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA KILÓMETRO 45, 39919 KILÓMETRO 45, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO, SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO EN CALLE PRINCIPAL PASANDO LA CANC, lon:-99.75183467, lat:17.0704954}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/314-2019/AD, contratista:CONSTRUKIAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1616875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617004 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA LA POPULAR - 177712 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 177712 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA 8 INTERIOR SN COLONIA LA POPULAR, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE CUITLÁHUAC CAL LERDO DE TEJADA DE LA COLONIA LA P, lon:-99.83213599, lat:16.88328818}} | 2019-07-28 | 2019-10-25 | 1000000 | 1000000 | 712431.3 | 712431.3 | 712431.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/159-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1617004/proyecto_INICIO, 1617004/proyecto_PROCESO, 1617004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617091 | Proyecto de inversión | 223818.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223818.71, modificado:223818.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR BOCOTES COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA - 178336 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 178336 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR BOCOTES 21 S INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ICACOS Y ANDADOR BOCOTES CUATRO, AVENIDA PALMAS ANDADOR BOCOTES COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA SUBIENDO , lon:-99.94374105, lat:16.88527956}} | 2019-07-28 | 2019-09-25 | 223818.71 | 223818.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/498-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROLANCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:223818.71, importe_modificado:223818.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617142 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE J COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO - 178811 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 178811 | S | 95 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE J 103 INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MAURO JIMÉNEZ Y ANDADOR I, ANDADOR L CALLE J DE LA COLONIA CUMBRES DE LLANO POR LA CANCHA DEPORTIVA HACIA LA, lon:-99.83387901, lat:16.82435592}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/048-2019/AD, contratista:GENI CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617150 | Proyecto de inversión | 524902.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524902.99, modificado:524902.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR BOCOTES CUATRO COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA - 178873 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 178873 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR BOCOTES CUATRO 20 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ICACOS Y ANDADOR ICACOS UNO, ANDADOR BOCOTES ANDADOR BOCOTES CUATRO COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA, lon:-99.94391271, lat:16.8849305}} | 2019-08-30 | 2019-11-07 | 524902.99 | 524902.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/281-2019/AD, contratista:DAVID JIMENEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:524902.99, importe_modificado:524902.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617800 | Proyecto de inversión | 971239.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971239.61, modificado:971239.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA POBLADO EL METLAPIL - 182505 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 182505 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:125, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO EL METLAPIL, 39904 EL METLAPIL, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CALLE ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL, CALLE INDEPENDENCIA POBLADO EL METLAPIL, lon:-99.7499983, lat:16.84426868}} | 2019-09-27 | 2019-12-25 | 971239.61 | 971239.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/423-2019/AD, contratista:GRUPO CONSELME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:971239.61, importe_modificado:971239.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618134 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN R ESCUDERO TRAMO DEL HOSPITAL COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO - 184237 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 184237 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN R. ESCUDERO INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE EJIDO CIRUELAR, CALLE NICOLÁS BRAVO CALLE JUAN R. ESCUDERO DE , lon:-99.82748793, lat:16.89918602}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1920000 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/416-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA MAR DE ACAPULCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1920000.0, importe_modificado:1920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1618134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619281 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CINCO COL LA FRONTERA - 190115 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 190115 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CINCO INTERIOR SN COLONIA LA FRONTERA, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL RÍO Y CALLE CUATRO, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE CINCO DE LA COLONIA LA FRONTERA PASANDO EL PUENTE DEL RÍO DE LA , lon:-99.81734417, lat:16.88787217}} | 2019-09-27 | 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1619281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619698 | Proyecto de inversión | 1396092.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396092.2, modificado:1396092.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PROLONGACION TAXCO COLONIA HUIZACHE SAN JERONIMO DE JUAREZ GRO - 192486 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 192486 | S | 112 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1373.8, meta_modificada:1373.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN TAXCO COLONIA HUIZACHE, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y , LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION TAXCO POR LAS CALLE ARQUITECTOSEN COLONIA HUIZACHE, lon:-100.47237527, lat:17.13193894}} | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 1396092.2 | 1396092.2 | 1396092.2 | 1396092.2 | 1396092.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/032/2019, contratista:TOMAS BORJA VALDOVINOS, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1396092.2, importe_modificado:1396092.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1619698/proyecto_INICIO, 1619698/proyecto_PROCESO, 1619698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627701 | Proyecto de inversión | 390869.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390869.7, modificado:390869.7}} | REHABILITACION DEL MULTIDEPORTIVO VALERIO TRUJANO DE LA CALLE LERDO DE TEJADA DE LA COLONIA CENTRO - 231424 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 231424 | S | 260 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1479.0, meta_modificada:1479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LLEGANDO POR LA CARRETERA RANCHO DEL CURA H, lon:-99.46530826, lat:18.28894648}} | 2019-07-13 | 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1627701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631568 | Proyecto de inversión | 349043.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349043.25, modificado:349043.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL TIPO IGIFE DEL COLEGIO DE BACHILLERES MUNICIPAL INCORPORADO PLANTEL MAYANALAN DE LA COLONIA GUADALUPE MAYA - 208951 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 208951 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO MAYANALAN, 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE SALIDA A SANTA CRUZ, CARRETERA SANTA CRUZ SALIENDO DE MAYANALAN SE TOMA LA SALIDA A SANTA CRUZ CALLE ABAS, lon:-99.42681978, lat:18.17863422}} | 2019-11-06 | 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1631568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631646 | Proyecto de inversión | 507960.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507960.24, modificado:507960.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EL NOPAL DE LA COL PADRE JESUS TEPECOACUILCO GUERRERO - 209321 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 209321 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NOPAL PUEBLO PADRE JESÚS, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE PEDREGOSA Y CALLE PEDREGAL, CALLE LEOPOLDO CARRANCO ENTRANDO POR EL BULEVAR HASTA LLEGAR A LA CALLE IGNACIO MANUEL AL, lon:-99.4581414, lat:18.2825681}} | 2019-08-30 | 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1631646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632933 | Proyecto de inversión | 1175643.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175643.77, modificado:1175643.77}} | CONSTRUCUCION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN TEPECOACUILCO DE TRUJANO - 215337 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO | 215337 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALZADA RUBEN FIGUEROA FIGUEROA PUEBLO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETERA IGUALA HUTZUCO Y CALLE TOREO, CALLE ENTRADA ENTRADA PRINCIPAL A TEPECOACUILCO DE TRUJ, lon:-99.46147696, lat:18.29480963}} | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1632933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633135 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO ESPINALILLO - 216286 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216286 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO ESPINALILLO, 39937 ESPINALILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL KINDER Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO ESPINALILLO EN LA ENTRADA DEL POBLADO ANTES DE LLEGAR AL, lon:-99.59210367, lat:16.89840781}} | 2019-09-21 | 2019-12-19 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/411-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1633135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633910 | Proyecto de inversión | 79269.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79269.76, modificado:79269.76}} | REHABILITACION DE POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AGUA FRIA EN LA COLONIA PADRE JESUS - 219649 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 219649 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA PROGRESO SOCIAL, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE LEOPOLDO CARRACO Y CALLE PEDREGOSA, CALLE AGUA FRIA LLEGANDO A LA CASO DEL MUNICIPIO HASTA LA, lon:-99.4606867, lat:18.28422955}} | 2019-11-01 | 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1633910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633980 | Proyecto de inversión | 3099292.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099292.72, modificado:3099292.72}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN PREESCOLAR C.C.T. 12DCC0501Q - 219956 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219956 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.0, meta_modificada:546.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE CALLE JARDIN DE LOS NIÑOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JARDIN DE LOS NIÑOS NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGOTLAPA DE COMONFORT PAS, lon:-98.91211872, lat:17.32350523}} | 2019-10-07 | 2019-12-14 | 3099292.72 | 3099292.72 | 3099292.72 | 3099292.72 | 3099292.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:3099292.72, importe_modificado:3099292.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.95}} | {1633980/proyecto_PROCESO, 1633980/proyecto_INICIO, 1633980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634014 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PAROTAS COLONIA CAMBIO VEINTIUNO - 220146 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 220146 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PAROTAS 4 A INTERIOR SN COLONIA CAMBIO VEINTIUNO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CAMBIO VEINTIUNO Y CALLE MONTE SINAÍ, CALLE ISOBÁRICA CALLE PAROTAS COLO CAMBIO VEINTIUNO PARTE ALTA DE L, lon:-99.94153457, lat:16.88874099}} | 2019-08-25 | 2019-11-22 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/272-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1634014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634140 | Proyecto de inversión | 2999541.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999541.53, modificado:2999541.53}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE APETZUCA - 220689 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220689 | S | 286 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.0, meta_modificada:637.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APETZUCA, 00000 APETZUCA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA EN EL CRUCERO DE EL IZOTE GIRA A LA IZQUIERDA EN EL CRUCERO ZON, lon:-98.83278468, lat:17.29389458}} | 2019-10-14 | 2019-12-21 | 2999541.53 | 2999541.53 | 2999541.53 | 2999541.53 | 2999541.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2999541.53, importe_modificado:2999541.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.53}} | {1634140/proyecto_INICIO, 1634140/proyecto_PROCESO, 1634140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634573 | Proyecto de inversión | 947162.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947162.97, modificado:947162.97}} | PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR MENDIOCAS COLONIA JARDÍN MANGOS - 239376 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 239376 | S | 89 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR MENDIOCAS 14 S INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANGOS Y ANDADOR MANZANILLAS, CALLE MENDIOCAS ANDADOR MENDIOCAS COLONIA JARDÍN MANGOS SUBIR POR LA AVENI, lon:-99.94829711, lat:16.89151959}} | 2019-09-21 | 2019-12-19 | 947162.97 | 947162.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/407-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:947162.97, importe_modificado:947162.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1634573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634997 | Proyecto de inversión | 228772.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228772.45, modificado:228772.45}} | REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIM. AMADO NERVO, EN ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO - 240316 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 240316 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2517.0, meta_modificada:2517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIGROMANTE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DETRÁS D, lon:-98.38513153, lat:17.46372629}} | 2019-08-03 | 2019-09-14 | 228772.44 | 228772.44 | 228772.44 | 228772.44 | 228772.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-054-19-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:228772.45, importe_modificado:228772.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2517.0}} | {1634997/proyecto_INICIO, 1634997/proyecto_PROCESO, 1634997/proyecto_INICIO, 1634997/proyecto_FIN, 1634997/proyecto_INICIO, 1634997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637330 | Proyecto de inversión | 1750063.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750063.25, modificado:1750063.26}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN - 243316 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 243316 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3377.0, meta_modificada:3377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO TLAMACAZAPA, 40320 TLAMACAZAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARIA Y CALLE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE UBICA EN TODA LA COMUNIDAD PRINCIPALMENTE EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA , lon:-99.50283232, lat:18.49618694}} | 2019-08-12 | 2019-12-12 | 1750063.25 | 1750063.25 | 1750063.25 | 1750063.25 | 1750063.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/074/AD/R33, contratista:GRUPO INDEYCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1750063.26, importe_modificado:1750063.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3377.0}} | {1637330/proyecto_INICIO, 1637330/proyecto_FIN, 1637330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641470 | Proyecto de inversión | 598897.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598897.12, modificado:598897.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0710A ITZI INDI, PRIMERA ETAPA DE LA - 233332 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 233332 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO TIGRE, 00000 CERRO TIGRE (CERRO DEL TIGRE), ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SUROESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA, CUIXINIPA, AGUA TOMAGUA,COLON, lon:-98.97266699, lat:17.25473197}} | 2019-11-04 | 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.0}} | {1641470/proyecto_INICIO, 1641470/proyecto_FIN, 1641470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641764 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC COLONIA LA MIRA - 248860 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 248860 | S | 242 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:359.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE 39 A INTERIOR SN COLONIA LA MIRA, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUBÉN MORA Y CALLE PENSADOR MEXICANO, CALLE CARITINO MALDONADO CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA LA MIR, lon:-99.91869892, lat:16.85468436}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/375-2019/AD, contratista:GERARDO PAULO ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1641764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641975 | Proyecto de inversión | 2004056.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004056.91, modificado:2004056.91}} | REHABILITACION DE BORDO, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS JICARAS - 249099 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249099 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7728.0, meta_modificada:7728.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:PUEBLO LAS JICARAS, 00000 LAS JÍCARAS (EL MIRADOR), AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS VARIAS , lon:-98.88163778, lat:17.84382265}} | 2019-11-04 | 2019-12-28 | 2004056.91 | 2004056.9 | 2004056.9 | 2004056.9 | 2004056.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:2004056.91, importe_modificado:2004056.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7728.44}} | {1641975/proyecto_INICIO, 1641975/proyecto_PROCESO, 1641975/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642173 | Proyecto de inversión | 313757.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313757.24, modificado:313757.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CAPULINES ENTRONQUE CON ANDADOR DORADO COLONIA EXCAMPO DE TIRO - 249395 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 249395 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CAPULINES ENTRONQUE CON ANDADOR DORADO 17 INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PEZ VELA Y CALLE MANTARRAYA, CALLE AMATES CALZADA PIE DE LA CUESTA COLONI, lon:-99.94044003, lat:16.88029466}} | 2019-10-20 | 2019-12-30 | 313757.24 | 313757.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/494-2019/AD, contratista:IGA CONSTRUCTORA , INMOBILIARIA ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1030831.58, importe_modificado:1030831.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1642173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643620 | Proyecto de inversión | 321034.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321034.8, modificado:321034.8}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SASAMULCO A TECUEXCONTITLAN DE LA COLONIA CENTRO EN SASAMULCO GRO - 250973 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 250973 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2580.0, meta_modificada:2580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SASAMULCO - TECUEXCONTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 258 COLONIA SASAMULCO, 40174 SASAMULCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETERA CRUCERO A SASAMULCO Y BRECHA CRUCERO DE TECUEXCONTITLAN, CARRETERA, lon:-99.57228429, lat:18.15444304}} | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1643620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643712 | Proyecto de inversión | 1393041.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393041.31, modificado:1393041.31}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN POBLADO XALTIANGUIS - 251095 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 251095 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, CAMINO HACIA LAS MARIAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL TOMANDO LA CALLE PRINC, lon:-99.71625378, lat:17.09700529}} | 2019-08-24 | 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1643712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643860 | Proyecto de inversión | 928848.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928848.02, modificado:928848.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELE SECUNDARIA NICOLAS BRAVO POBLADO HUAMUCHITOS - 251286 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 251286 | S | 100 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:44.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DELA IGLESIA Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO HUAMUCHITOS ENTRE LA IGLESIA Y LA CALLE DEL CENT, lon:-99.57878409, lat:16.89513256}} | 2019-08-30 | 2019-11-27 | 928848.02 | 928848.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/284-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:928848.02, importe_modificado:928848.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1643860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645573 | Proyecto de inversión | 4159689.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4159689.85, modificado:4159689.85}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE OCOTEQUILA - 253100 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | CONTRATO | 253100 | S | 290 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO OCOTEQUILA PUEBLO OCOTEQUILA, 41470 OCOTEQUILA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO OCOTEQUILA Y CALLE CERCA DE LA CALLE ITURBIDE, EL PROYECTO SE UBICA A UN LADO DE LA CANCHA MUNICIPAL , lon:-98.67776675, lat:17.45008256}} | 2019-10-07 | 2019-12-28 | 4159686.85 | 4159686.85 | 4159686.85 | 4159686.85 | 4159686.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCG/FAIS-007/2019, contratista:SILVESTRE MONTALVO PASTOR, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:4159689.85, importe_modificado:4159689.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.0}} | {1645573/proyecto_INICIO, 1645573/proyecto_FIN, 1645573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645991 | Proyecto de inversión | 1154320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154320.0, modificado:1154320.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA EN COLONIA CHINAMECA - 253561 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 253561 | S | 248 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO INTERIOR SN COLONIA CHINAMECA, 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO Y CALLE CAÑADA DE LOS AMATES, AVENIDA RUBÉN FIGUEROA SOBRE LA AVENID, lon:-99.85835117, lat:16.86493855}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 1154320 | 1154320 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/512-2019/AD, contratista:GRUPO CHARS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1154320.0, importe_modificado:1154320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1645991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646438 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO SAN MARCOS EN COLONIA MÁRTIRES DE CUILAPA - 254181 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 254181 | S | 76 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RÍO SAN MARCOS INTERIOR SN COLONIA MÁRTIRES DE CUILAPA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RÍO SAN MARCOS Y BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EL CORAL SOBRE EL BOULEVARD INGRESANDO EN CALLE B, lon:-99.82465974, lat:16.87848482}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/499-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1646438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647316 | Proyecto de inversión | 471810.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471810.78, modificado:471810.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PARA BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE ATOYAQUILLO - 255480 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 255480 | S | 243 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:PUEBLO ATOYAQUILLO, 40980 ATOYAQUILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-TEPETIXTLA Y , ACCESAS SIGUIENDO LA CARRETERA COYUCA DE BENITEZ TEPETIXTLA QUE A TRAVIESA LA LOCALIDAD DE ATOYAQUILLO, DE LADO IZQUIERD, lon:-100.04227433, lat:17.10624788}} | 2019-11-01 | 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647316/proyecto_FIN, 1647316/proyecto_INICIO, 1647316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647818 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR BETANIA COLONIA NUEVA BELEN EN POBLADO LOS ORGANOS DE JUAN R ESCUDERO - 256200 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 256200 | S | 126 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:ANDADOR BETANIA INTERIOR SN PUEBLO LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, 39909 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR BETANIA Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MÉXICO, CALLE BELÉN SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-99.81430804, lat:16.93790669}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/538-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1647818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649636 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR JOSE MARÍA MORELOS COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 258626 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 258626 | S | 179 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMACHO, CERRADA LAZARO CARDENAS POR AV PALMA SOLA DESVIACIÓN POR CALLE , lon:-99.90352207, lat:16.88077572}} | 2019-10-14 | 2019-12-22 | 585000 | 585000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/472-2019/AD, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA ANALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:585000.0, importe_modificado:585000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1649636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650495 | Proyecto de inversión | 488647.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488647.57, modificado:488647.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA TURNO VESPERTINO ULTIMO EMPERADOR AZTECA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 259674 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 259674 | S | 103 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE CUARENTA, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR AVEN, lon:-99.8294801, lat:16.90732987}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 488647.57 | 488647.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/529-2019/AD, contratista:INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA DAITA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:488647.57, importe_modificado:488647.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1650495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650899 | Proyecto de inversión | 1675145.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675145.2, modificado:1675145.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (EJECUCIÓN DE TECHADO) EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL - 260313 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AKKUN CONSTRUCCIONES SA DE CV | 260313 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:21, direccion:PUEBLO , 41120 EL CARACOL, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO RURAL A LA COMUNIDAD DE CACALOTEPEC., lon:-99.03855743, lat:17.46535729}} | 2019-11-19 | 2019-12-18 | 1675145.2 | 1675145.2 | 1675145.2 | 1675145.2 | 1675145.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C029/2019, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1675145.2, importe_modificado:1675145.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.12}} | {1650899/proyecto_INICIO, 1650899/proyecto_PROCESO, 1650899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651129 | Proyecto de inversión | 1011352.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011352.43, modificado:1011352.43}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA. PRIMARIA. VESPERTINO ULTIMO EMPERADOR AZTECA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 260633 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 260633 | S | 103 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE CUARENTA, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR AVEN, lon:-99.82932978, lat:16.90759349}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 1011352.43 | 1011352.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/535-2019/AD, contratista:INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA DAITA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1011352.43, importe_modificado:1011352.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1651129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651778 | Proyecto de inversión | 738731.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738731.92, modificado:738731.92}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE LA ARENA - 261496 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 261496 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:228.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:493, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ARENA, 39932 LA ARENA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SAN MARCOS, CAMINO BELLA VISTA PAPAGAYO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO LOMAS DE CHAPULTEPEC RETOMANDO LA CARRETER, lon:-99.58806994, lat:16.7626534}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 738731.92 | 738731.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/473-2019/AD, contratista:ALBEU CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:738731.92, importe_modificado:738731.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1651778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651958 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE URUAPAN EN COLONIA LA ESPERANZA - 261730 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 261730 | S | 43 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE URUAPAN INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE BUGAMBILIAS, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES SOBRE LA CARRETERA INGRESANDO POR CALLE CINCO D, lon:-99.81417701, lat:16.84272366}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/457-2019/AD, contratista:ASFALTOS Y ASOCIADOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1651958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652254 | Proyecto de inversión | 1784957.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784957.67, modificado:1784957.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PARAÍSO COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO - 262066 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262066 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR PARAISO 6 INTERIOR SN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE LAURELES, CALLE OAXACA CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES COLONIA NAVIDAD DE LLANO LAR, lon:-99.81770545, lat:16.82938405}} | 2019-09-01 | 2019-12-30 | 1784957.67 | 1784957.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/374-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SSIETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1784957.67, importe_modificado:1784957.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1652254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652714 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA POBLADO APANHUAC - 283935 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 283935 | S | 142 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:377.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL APANHUAC INTERIOR SN PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PUEBLO APANHUAC. ADELANTE DE PUEBLO LAS MINAS ESTA BARRIO NUEVO DE LOS , lon:-99.58918045, lat:16.91282131}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/571-2019/AD, contratista:IMEXA CPNSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1652714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653025 | Proyecto de inversión | 1565750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565750.0, modificado:1565750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA ALTOS DE TAMARINDO - 284400 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 284400 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ALTOS DE TAMARINDO 43 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE TAMARINDOS, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AMATES Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO COLONIA ALTOS , lon:-99.93183584, lat:16.87248481}} | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 1565750 | 1565750 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/559-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1565750.0, importe_modificado:1565750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1653025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653845 | Proyecto de inversión | 739752.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739752.2, modificado:739752.2}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE SIN NOMBRE - 285561 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 285561 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:35, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE HACIENDA LA PETACA, 00000 LA PETACA (HACIENDA LA PETACA), CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DEL CAMINO DE LA PETACA HACIA EL PITAHAYO, lon:-98.52204654, lat:16.53185975}} | 2019-09-21 | 2019-11-18 | 739752.2 | 739752.2 | 739752.2 | 739752.2 | 739752.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-I3P-12851, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ELECTRISA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:739752.2, importe_modificado:739752.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.78}} | {1653845/proyecto_PROCESO, 1653845/proyecto_INICIO, 1653845/proyecto_PROCESO, 1653845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654314 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN POBLADO PUEBLO MADERO EL PLAYÓN - 264819 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 264819 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:144, direccion:PUEBLO PUEBLO MADERO, 39915 PUEBLO MADERO (EL PLAYÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO, CAMINO PUENTE DE FIERRO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO LA COMUNIDAD KILOMETRO 48 CONTINUANDO HA, lon:-99.6710457, lat:17.12615295}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/477-2019/AD, contratista:ALBEU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1654314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658148 | Proyecto de inversión | 1957695.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957695.58, modificado:1957695.58}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 135359 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 135359 | S | 166 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO DE LOS BLANCOS, 40935 CERRO PRIETO DE LOS BLANCOS, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLECIA Y CALLE CALLE DE LA CANCHA, SE TOMA LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCOZIHU, lon:-100.25564203, lat:17.19748921}} | 2019-09-02 | 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1658148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658943 | Proyecto de inversión | 122932.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122932.02, modificado:122932.02}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CAYACO - 269113 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269113 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:PUEBLO EL CAYACO, 40981 EL CAYACO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.26855226, lat:17.04789082}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 0 | 122932.02 | 122932.02 | 122032.02 | 122032.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:122932.02, importe_modificado:122932.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658943/proyecto_INICIO, 1658943/proyecto_FIN, 1658943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659465 | Proyecto de inversión | 1311627.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311627.53, modificado:1311627.53}} | REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS IXTLÁHUAC - 269834 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AKKUN CONSTRUCCIONES SA DE CV | 269834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:43, direccion:PUEBLO , 41120 SAN MARCOS IXTLÁHUAC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , LA CAPTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ASFÁLTICA ANTES DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA A CHILAPA Y EL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN A LA SALIDA A, lon:-99.03670408, lat:17.47413395}} | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 1311627.53 | 1311627.53 | 1311627.53 | 1311627.53 | 1311627.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C019/2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1311627.53, importe_modificado:1311627.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.12}} | {1659465/proyecto_INICIO, 1659465/proyecto_PROCESO, 1659465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660460 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR RIVERA EN COLONIA PALMA SOLA - 141290 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 141290 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR RIVERA 2 INTERIOR 2 COLONIA PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR RIVERA Y ANDADOR ORIENTE, CALLE DE LA RIVERA ENTRANDO POR CALLE CONSTITUCIÓN 27 HASTA LLEGAR A CALLE DE LA RIV, lon:-99.89490758, lat:16.88573854}} | 2019-08-24 | 2019-11-21 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/264-2019/AD, contratista:TICALI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660705 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE POZOHUACAN EN COLONIA LOMAS DEL VALLE - 271436 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 271436 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE POZOHUACAN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL VALLE, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POZOHUACAN Y AVENIDA LAS PAROTAS, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUESSO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR AVENIDA, lon:-99.82556511, lat:16.83412016}} | 2019-11-23 | 2019-12-31 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/549-2019/AD, contratista:CORPORACION CONSTUCTORA ANALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660762 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARTÍ EN AV UNIVERSIDAD COLONIA SAN ISIDRO - 142205 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚLICAS | 142205 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD 14 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOVERO, CALLE 5 DE FEBRERO CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO COLONIA SAN, lon:-99.95623443, lat:16.91184402}} | 2019-08-09 | 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1660762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661667 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN POBLADO DOS ARROYOS - 144687 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 144687 | S | 140 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DOS ARROYOS, 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL, lon:-99.64880292, lat:17.02150504}} | 2019-07-20 | 2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1661667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661747 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE COLONIA MARÍA DE LA O - 272788 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 272788 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE NOVIEMBRE 23 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LA O, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE GLADIOLAS, CONSTITUYENTES COLONIA MARÍA DE LA O. COLINDA CON COLONIAS SANTA CRUZ Y P, lon:-99.90299175, lat:16.88466714}} | 2019-10-31 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1661747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662321 | Proyecto de inversión | 1404971.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404971.94, modificado:1404971.94}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOC. DE TLAQUILZINGO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, G - 273534 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 273534 | S | 380 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:24, direccion:PUEBLO TLAQUILTZINGO, 41303 TLAQUILZINGO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , ESC. TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOC. DE TLAQUILZINGO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT GUERRERO., lon:-98.62674793, lat:17.50723046}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1662321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662423 | Proyecto de inversión | 1450535 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450535.0, modificado:1450535.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAXCALTECA COLONIA CINCO DE MAYO - 146742 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146742 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:135.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALTECA 36 A INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ITURBIDE Y AVENIDA DEL TANQUE, CALLE TLACOPAN CALLE TLAXCALTECA DE LA COLONIA CINCO DE MAYO POR EL BOULEVAR, lon:-99.81973621, lat:16.87033447}} | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 1450535 | 1450535 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/118-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROLANCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1450535.0, importe_modificado:1450535.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1662423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662488 | Proyecto de inversión | 1645022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645022.51, modificado:1645022.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA MIRA POBLADO KILÓMETRO CUARENTA Y CINCO - 146908 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146908 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:CALLE LA MIRA INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 45, 39919 KILÓMETRO 45, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE LA MIRA DEL POBLADO KILÓMETRO CUARENTA Y CINCO SOBRE LA, lon:-99.75135154, lat:17.07098769}} | 2019-09-19 | 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1662488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664054 | Proyecto de inversión | 1308936.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308936.38, modificado:1308936.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO - 150274 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150274 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 88 INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MAURO JIMÉNEZ Y ANDADOR LUCERO, CALLE HACIA LA ANTENA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CUMBRES DE LLANO, lon:-99.83366845, lat:16.82588608}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 1308936.38 | 1308936.38 | 1288330.05 | 1288330.05 | 1288330.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/038-2019/AD, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1308936.38, importe_modificado:1308936.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {1664054/proyecto_INICIO, 1664054/proyecto_PROCESO, 1664054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664935 | Proyecto de inversión | 1697466.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697466.42, modificado:1697466.42}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BÚFALO CON INTERSECCIÓN AND PALMITAS COLONIA EX CAMPO DE TIRO - 151775 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 151775 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BÚFALO 24 S INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PANTERA Y CALLE OSO, CALLE PEZ MARTILLO CALLE BÚFALO DE LA COLONIA EX CAMPO DE TIRO INTERSECCIÓN CON ANDAD, lon:-99.93822988, lat:16.88091066}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1697466.42 | 1697466.42 | 322029.87 | 322029.87 | 322029.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/018-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA SANJERI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1697466.42, importe_modificado:1697466.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1664935/proyecto_PROCESO, 1664935/proyecto_INICIO, 1664935/proyecto_FIN, 1664935/proyecto_PROCESO, 1664935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665456 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALMENDROS COLONIA AMPLIACIÓN LA MICA - 152761 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152761 | S | 44 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDROS 14 S INTERIOR SN COLONIA LA MICA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LA VENTA Y CALLE MARAÑONAS, CALLE ALMENDROS COLONIA AMPLIACIÓN LA MICA PARTE ALTA DE LA COLONIA PASO LIMONE, lon:-99.81876399, lat:16.92207246}} | 2019-07-27 | 2019-10-24 | 1200000 | 1200000 | 869725.1 | 869725.1 | 869725.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/132-2019/AD, contratista:GRUPO ALHIM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.4}} | {1665456/proyecto_PROCESO, 1665456/proyecto_INICIO, 1665456/proyecto_PROCESO, 1665456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666532 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN CALLE ROBERTO SIERRA (DEL ARROYO) COLONIA LA SABANA - 154592 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154592 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO SIERRA DEL ARROYO 36 INTERIOR SN PUEBLO LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN, CALLE DEL RÍO CALLE ROBERTO SIERRA DEL ARROYO, lon:-99.82166903, lat:16.88356777}} | 2019-07-18 | 2019-10-25 | 650000 | 650000 | 637865.87 | 637865.87 | 637865.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/167-2019/AD, contratista:MARIA ELVA LUCENA VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1666532/proyecto_FIN, 1666532/proyecto_PROCESO, 1666532/proyecto_INICIO, 1666532/proyecto_PROCESO, 1666532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666678 | Proyecto de inversión | 172530.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172530.06, modificado:172530.06}} | MEJORAMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS CRUCITAS, LOCALIDAD AGUAS BLANCAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ. - 279426 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 279426 | S | 220 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUAS BLANCAS, 40980 AGUAS BLANCAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL SE SIGUE HASTA LLEGAR A UNA SALIDA QUE CONECTA A LA COLONIA, DE LADO , lon:-100.05961632, lat:17.03654817}} | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-144, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:172530.06, importe_modificado:172530.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666678/proyecto_FIN, 1666678/proyecto_INICIO, 1666678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666889 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL MONTE POBLADO SAN ISIDRO - 155200 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 155200 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DEL MONTE 83 A INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39934 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MOGUEL HIDALGO Y CALLE COCDRILO, CALLE LOS ANGELES CALLE DEL MONTE POBLADO SAN ISIDRO CARRETERA FEDERAL ACAPU, lon:-99.95326254, lat:16.91390724}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/021-2019/AD-1, contratista:CONSTRUCTORA RIOMEX, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1666889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667268 | Proyecto de inversión | 676134.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676134.66, modificado:676134.66}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ICACOS ENTRE FRANCISCO GRANADOS Y CUAUHTEMOC M2197SEC 2 EN CIUDAD RENACIMIENTO - 155843 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155843 | S | 30 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ICACOS 14 COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ICACOS Y CALLE FRANCISCO GRANADOS, CALLE CANAL DEL ARROYO SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO ENTRANDO POR CALLE CANAL EL , lon:-99.81952853, lat:16.89533156}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1667268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667357 | Proyecto de inversión | 798956.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798956.04, modificado:798956.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARTÍCULO DIESCISEIS COL PALMA SOLA - 156023 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 156023 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 16 12 INTERIOR SN COLONIA PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ART 27 Y CALLE MUJERES INSURGENTES, COLONIA PALMA SOLA SUBIENDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE FOVISSSTE PASAN, lon:-99.89518496, lat:16.88272835}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 798956.04 | 798956.04 | 291843.82 | 291843.82 | 291843.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/034-2019/AD, contratista:INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:798956.04, importe_modificado:798956.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.7}} | {1667357/proyecto_INICIO, 1667357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668766 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CRUCES DE CACAHUATEPEC - 283128 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 283128 | S | 69 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:PUEBLO LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, 39935 LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CAMINO A EL RINCON, CAMINO A APALANI SOBRE LA CARRETERA FEDERAL AL LLEGAR AL RIO PAPAGAYO SE CRUZA A TRAVÉS DEL RIO POSTE, lon:-99.61709447, lat:16.84657609}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1668766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668938 | Proyecto de inversión | 1330141.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330141.78, modificado:1330141.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO SECO - 283568 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 283568 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 7 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MARÍA MORELOS, BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO SE, lon:-99.81758722, lat:16.90482075}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 1330141.78 | 1330141.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/561-2019/AD, contratista:INNOVA Y TRANSFORMA ALTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1330141.78, importe_modificado:1330141.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1668938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680264 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CEIBAS COLONIA JARDÍN MANGOS - 288590 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288590 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CEIBAS 11 A INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CEIBAS Y CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO, CALLE CIRUELOS ANDADOR CEIBAS COLONIA JARDÍN MANGOS POR LA CARRETE, lon:-99.94963609, lat:16.88465883}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/587-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA KITAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680315 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIO COLONIA LOMAS VERDES - 288718 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288718 | S | 55 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO 20 INTERIOR SN COLONIA LOMAS VERDES, 39703 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE CLAVEL BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA LOMAS VERDES. COLINDA CON COLONIAS , lon:-99.85078347, lat:16.91021108}} | 2019-08-05 | 2019-11-22 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/195-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA DE CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680734 | Proyecto de inversión | 840343.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840343.06, modificado:840343.06}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE TOTOMOCHAPA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 289592 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 289592 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:PUEBLO TOTOMACHAPA, 41331 TOTOMOCHAPA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LOC. DE TOTOMOCHAPA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT GUERRERO., lon:-98.4599754, lat:17.54069354}} | 2019-07-13 | 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1680734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683882 | Proyecto de inversión | 666306.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666306.81, modificado:666306.81}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERMENEGILDO GALEANA C.C.T. 12DES0025D, EN LA LOCALIDAD DE OLINALÀ, MPIO OLI - 296250 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296250 | S | 550 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT BARRIO SAN JOSE, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y , CALLE IGNACIO COMONFORT SECUNDARIA HERMENEGILDO GALEANA BARRIO DE SAN JOSE C.P. 41000 LOCALIDAD DE OLINALA; MUNICIPIO , lon:-98.73820612, lat:17.77480331}} | 2019-12-01 | 2019-12-26 | 666306.81 | 666306.79 | 666306.79 | 666306.79 | 666306.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-048-2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:666306.81, importe_modificado:666306.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1683882/proyecto_FIN, 1683882/proyecto_PROCESO, 1683882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401685884 | Proyecto de inversión | 12992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2992E7, modificado:1.2992E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRA EXTERIOR EN TVS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DTV0953X EN LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC MUNICIPIO DE ATLIXTAC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFIFONREGION 2019-004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-98.967677, lat:17.295175}} | 2019-12-26 | 2020-08-21 | 12992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1685884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401685887 | Proyecto de inversión | 10339763.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.033976321E7, modificado:1.033976321E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEMPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12267199 | N | 0 | 0 | 754 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.164996, lat:17.526858}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.171704, lat:17.532472}, geo3: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.169898, lat:17.532043}, geo4: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.165538, lat:17.53052}, geo5: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.172903, lat:17.525202}, geo6: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.172319, lat:17.52772}, geo7: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.173952, lat:17.520878}, geo8: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.173466, lat:17.522495}, geo9: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.168068, lat:17.525521}} | 2020-01-02 | 2020-06-02 | 10339763.21 | 10011623.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-086-19, contratista:FLOR DEL CARMEN BAUTISTA GODINEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9841935.39, importe_modificado:9841935.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1685887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401685890 | Proyecto de inversión | 27000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7E7, modificado:2.7E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE APANGO MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CULIAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12314223 | N | 0 | 0 | 3987 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion: , lon:-99.325781, lat:17.752084}, geo2: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion: , lon:-99.325506, lat:17.748821}, geo3: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion: , lon:-99.330625, lat:17.74393}, geo4: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion: , lon:-99.325827, lat:17.752145}, geo5: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion: , lon:-99.325482, lat:17.748996}} | 2020-01-02 | 2020-07-02 | 27000000 | 26987570.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-090-19, contratista:NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2.653015361E7, importe_modificado:2.653015361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1685890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691550 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, EN EL KM 30, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-293-2019 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 368470.59 | 368470.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691605 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ALINEACION DE MURO CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ANTORCHA PARTE ALTA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-319-2019 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 175462.18 | 175462.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691609 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MOCTEZUMA, EN LA COL. MANANTIALES, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-305-2019 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 146218.49 | 146218.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691615 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE PARQUE EN PLAYA MANZANILLO, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-331-2019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 555630.25 | 555630.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691618 | Proyecto de inversión | 597658.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597658.47, modificado:597658.47}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJITO, EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-336-2019 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:La Unión de Isidoro Montes de Oca, Gro., México, lon:-101.8061903, lat:17.9845205}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 597658.47 | 597658.47 | 597658.47 | 174777.43 | 174777.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691842 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE AGUAS PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-339-2019 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:Axaxacualco, Gro., México, lon:-99.4619326, lat:17.8039847}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 21932.77 | 21932.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691865 | Proyecto de inversión | 553904.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553904.55, modificado:553904.55}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIM FEDERAL "REVOLUCIÓN MEXICANA", EN EL MPIO. DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-269-2019 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 553904.55 | 553904.55 | 553904.55 | 161982.17 | 161982.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691873 | Proyecto de inversión | 614029.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614029.54, modificado:614029.54}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "LÁZARO CÁRDENAS", EN LOC. DE YOLOXOCHITL, EN EL MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-278-2019 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:21, direccion:Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3000906, lat:16.8105347}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 614029.54 | 614029.54 | 614029.54 | 179564.94 | 179564.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692051 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, COL. EMILIANO ZAPATA | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:423.39, meta_modificada:423.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 37, Emiliano Zapata, 39700 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8442429, lat:16.9087268}} | 2019-12-14 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:423.39}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-15}}
2019 | 4 | GRO190401692079 | Proyecto de inversión | 2893013.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2893013.09, modificado:2893013.09}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO I. DELGADO, EN LA COL. MARGARITA VIGURI, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 212 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 2893013.09 | 2893013.09 | 2893013.09 | 2270125.17 | 2270125.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692224 | Proyecto de inversión | 319223.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319223.15, modificado:319223.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA COL. BARRANCA DE LA LAJA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 268 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 319223.15 | 319223.15 | 319223.15 | 101400.29 | 101400.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692230 | Proyecto de inversión | 242297.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242297.95, modificado:242297.95}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR EN LA COL. CUMBRES DE LLANO LARGO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 223 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 242297.95 | 242297.95 | 242297.95 | 192698.13 | 192698.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692282 | Proyecto de inversión | 613153.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613153.09, modificado:613153.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA "CUAUHTÉMOC", EN LA COL. JAVIER MINA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | 109 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-08-22 | 2019-12-31 | 613153.09 | 613153.09 | 613153.09 | 194766.27 | 194766.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692507 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO, EN LA COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE METLATÓNOC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 198 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Metlatónoc, Gro., México, lon:-98.4085373, lat:17.1937368}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 476470.59 | 476470.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692789 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | RESTAURACIÓN DE LA CASA JANNA THOMAS EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 780000 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401693868 | Proyecto de inversión | 950824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950824.62, modificado:950824.62}} | CONTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESC. SEC. ANTONIO CASO, EN EL MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | 137 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 950824.62 | 950824.62 | 950824.62 | 302026.65 | 302026.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696400 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 7 CCT 12DST0007G DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 142 | S | 211 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EL PIPILA SN ENTRE CALLES GRAL. CUSTODIO HERNANDEZ Y CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA, COLONIA ANSELMO GONZALEZ, ARCELIA MUNICIPIO DE ARCELIA GRO., lon:-100.29060275, lat:18.32300408}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696401 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TV CONSTITUCION DE 1917 CCT 12DTV0019Z DE LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 143 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CALLE TULIPANES, MAZATLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.469123, lat:17.439587}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696405 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN CARITINO MALDONADO PEREZ CCT 12DJN0568N DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 147 | S | 108 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE QUETZAL . C. N. O. P. SECCION B SN ENTRE CALLE GRAN AVE DEL SOL Y CALLE RIVA PALACIO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50204213, lat:17.56788032}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696417 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP HIMNO NACIONAL CCT 12EPR0610B DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 159 | S | 121 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROFR.BARTOLOME PEREGRINO NUM. 29 ENTRE CALLE PROL. JAIME NUNO Y CALLE NIÑOS HEROES, COLONIA BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO., lon:-101.26254132, lat:17.53569265}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696423 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT 12EPR0848M DE LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 165 | S | 229 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. DIAZ SN ENTRE CALLE GRAL DIAZ Y CALLE NIÑOS HEROES, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.40849501, lat:16.46981295}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696430 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP HIMNO NACIONAL CCT 12EPR0805O DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 172 | S | 97 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO VILLARREAL SN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DE LA INDEPENDENCIA, COLONIA SAN JOSE CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.09837105, lat:16.96282343}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696435 | Proyecto de inversión | 401567.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401567.73, modificado:401567.73}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 46 CCT 12DML0046F DE LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 177 | S | 10 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL KILOMETRO 197 SN, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.41055556, lat:16.47083333}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 401567.73 | 401567.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696436 | Proyecto de inversión | 437224.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437224.35, modificado:437224.35}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN JN HIJOS DEL CAMPESINO CCT 12EJN0116K DE LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 178 | S | 83 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS ESQ. DOS DE ABRIL SN, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.4175585, lat:16.47150164}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 437224.35 | 437224.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696439 | Proyecto de inversión | 446037.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446037.9, modificado:446037.9}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB OTHON SALAZAR RAMIREZ CCT 12DPB1217F DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLÁN MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 181 | S | 94 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:JUQUILA SN, SAN VICENTE ZOYATLAN MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO., lon:-98.36805632, lat:17.3201642}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 446037.9 | 446037.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696449 | Proyecto de inversión | 143251.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143251.58, modificado:143251.58}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN JN RAFAEL ORTEGA CCT 12DJN2902O DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 191 | S | 63 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 18 ESQUINA CON CALLE 25 MANZANA 88 SECTOR 03, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84039663, lat:16.90535629}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 143251.58 | 143251.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696453 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL BUENAVISTA DE CUELLAR CCT 12DPT0011W DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-012 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS SN ENTRE CALLE CALLE DE LA CAMPANA S/N Y CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CENTRO, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.413432, lat:18.464258}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696519 | Proyecto de inversión | 238821.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238821.9, modificado:238821.9}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ CCT 12DJN0314L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 016 | S | 67 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 2 ARROYOS MZ. 3. LT. 20 SECTOR 2 ENTRE CALLE DOS ARROS Y CALLE LAS COMPUERTAS CERCA DE LA SEC. 8, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83016885, lat:16.89608803}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 238821.9 | 238821.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696529 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 12EPR0379K DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 026 | S | 98 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO SN ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE DEL ARROYO, COPALA GRO., lon:-98.97780852, lat:16.60706898}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696532 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS ESCUDO NACIONAL CCT 12DTV0779G DE LA LOCALIDAD DE PICO DEL MONTE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 029 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PICO DEL MONTE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO., lon:-99.12399087, lat:16.60986267}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696537 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP PATRIA CCT 12DPR5786Z DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 034 | S | 162 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SURESTE, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.42084611, lat:16.6910899}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696539 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI GABRIEL GONZALEZ PINEDA CCT 12DCC1198C DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 036 | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUCAS SN, COLONIA CALTITLAN, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.589186, lat:17.5430254}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1680000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696540 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB MOISES SAENZ CCT 12DPB0964C DE LA LOCALIDAD DE TOTOTEPEC (YOZONONI) MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 037 | S | 74 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TOTOTEPEC (YOZONONI) MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.58078941, lat:17.43186593}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696541 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT 12DPR2114R DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 038 | S | 149 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PROGRESO SN ENTRE CALLE FELICIANO RADILLA Y AVENIDA CONSTITUYENTES, COLONIA EQUIPAMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90289815, lat:16.85961633}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696764 | Adquisición | 1515240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515240.0, modificado:1515240.0}} | ADQUISICION DE CARRITOS Y TRICICLOS PARA LA VENTA DE COMIDA RAPIDA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | CARRITOS Y TRICICLOS | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 52, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.482477, lat:17.5151996}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 1515240 | 1515240 | 1515240 | 1515239.79 | 1515239.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:107.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar categoría a "Adquisición" o "Proyecto de Inversión" según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Cambiar categoría a "Adquisición" o "Proyecto de Inversión" según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Cambiar categoría a "Adquisición" o "Proyecto de Inversión" según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Cambiar categoría a "Adquisición" o "Proyecto de Inversión" según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401697568 | Proyecto de inversión | 16687314.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7590531.44, modificado:7590531.44}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9096783.31, modificado:8340693.88}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO - 86368 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 86368 | S | 1515 | 1327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD ATENANGO DEL RÍO, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE RÍO GRIGALVA, CALLE RÍO BALSAS ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA CONSTITUYENTES RÍO GRIJALVA Y, lon:-99.1071754, lat:18.09736255}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 15899412.53 | 15899412.52 | 15875342.94 | 15875342.94 | 12404921.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-037-19, contratista:MATEO ARRIETA MARTÍNEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.476113407E7, importe_modificado:1.476113407E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1697568/proyecto_INICIO, 1697568/proyecto_PROCESO, 1697568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697573 | Proyecto de inversión | 7703055.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:2310916.74, modificado:2310916.74}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3867670.08, modificado:3851527.91}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524468.9, modificado:1524468.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA ORIENTE COLONIAS MÉXICO REVOLUCIÓN Y NUEVA REVOLUCIÓN EN CHILPANCINGO MPIO DE CHILPANCINGO D - 89961 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 89961 | S | 98620 | 88631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA MÉXICO, 39085 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE LAS PALMAS, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN AQUILES SERDÁN LAS PAL, lon:-99.47982214, lat:17.54174417}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 7670771.41 | 7670771.41 | 7670771.41 | 7670771.41 | 7670771.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-038-19, contratista:ENTORNO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7489978.82, importe_modificado:7489978.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697573/proyecto_INICIO, 1697573/proyecto_PROCESO, 1697573/proyecto_FIN, 1697573/proyecto_PROCESO, 1697573/proyecto_FIN, 1697573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697679 | Adquisición | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Adquisición uniformes proteccion civil | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | ayuntamiento | 11921 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Xochistlahuaca, Guerrero, Mexico, lon:-98.2420878, lat:16.7918475}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 109016.8 | 109016.8 | 109016.8 | 109016.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698050 | Adquisición | 7867343.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7867343.53, modificado:7867343.53}} | Adquisición de equipo de computo y telecomunicaciones. Adquirir los equipos necesarios para que desempeñen sus funciones de la mejor forma. | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | H Ayuntamiento | 16 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Cuajinicuilapa, Gro., México, lon:-98.4151885, lat:16.4711295}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 62042.28 | 62368.16 | 62368.16 | 62368.16 | 62368.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698072 | Adquisición | 7867343.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7867343.53, modificado:7867343.53}} | Adquisición uniformes. Brindar uniformes distintivo para que los elementos sean identificados por la sociedad, con las insignias que simbolizan la autoridad que le confiere el pueblo y el estado, dando una buena imagen a la sociedad para generar confianza y seguridad disminuyendo así el indice delictivo. | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H ayuntamiento | 35 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Cuajinicuilapa, Gro., México, lon:-98.4151885, lat:16.4711295}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 231819.16 | 231819.16 | 231819.16 | 231819.16 | 231819.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698449 | Acción | 7867343.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7867343.53, modificado:7867343.53}} | Servicios financieros y bancarios. Identificar los servicios financieros | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Ayuntamiento | 58 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Cuajinicuilapa, Gro., México, lon:-98.4151885, lat:16.4711295}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4793.12 | 4793.12 | 4793.12 | 4793.12 | 4793.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698499 | Proyecto de inversión | 1043875 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043875.0, modificado:1043875.0}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE LINEAS DE INTERCONEXION, RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y COLONIA PEDRO ASCENCIO Y CONSTRUCCIÓN DE 196 TOMAS DOMICILIARIAS EN ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2018 | N | 0 | 0 | 3876 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Pedro Ascencio, Centro, 40890 Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.5577355, lat:17.639057}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 1043875 | 1039500 | 1039500 | 1039500 | 1039500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-060-19, contratista:EDIFICACIONES NUEVA ERA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERR, monto:5100941.44, importe_modificado:5100941.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-050-19, contratista:SANTOS CIRILO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7167442.56, importe_modificado:7167442.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1698499/proyecto_INICIO, 1698499/proyecto_PROCESO, 1698499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698541 | Proyecto de inversión | 6700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN MUNICIPAL, monto:3350000.0, modificado:3350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3350000.0}} | ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA COMERCIAL Y FINANCIERO INTEGRAL PARA LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO (CAPAMA), EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ (INCLUYE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-PRODDI-2019 | N | 0 | 0 | 284000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 3350000 | 5991400 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es un sistema para el cobro del servicio de agua potable y alcantarillado de la CAPAMA - Acapulco, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-23}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698723 | Proyecto de inversión | 16801543.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8383130.45, modificado:8383130.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8418412.99, modificado:8418412.99}} | REPOSICIÓN DE 400 M DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN CON TUBERÍA DE ACERO, ENCOFRADO Y OBRA DE DESVIÓ EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-12-07 | 2019-12-30 | 16766049.96 | 16731329.34 | 16731126.24 | 16731126.24 | 16731126.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APAUR-2019-044-A, contratista:VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.633678993E7, importe_modificado:1.633678993E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16160300743682 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:786904.35}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Ep Ignacio M. Altamirano Cct: 12dpr0740w De La Localidad De Carrizal De Pinzón, Municipio Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-203 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Domicilio Conocido, Carrizal De Pinzón , lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-08-17 | 2016-11-01 | 786904.35 | 786904.35 | 786904.35 | 786904.35 | 786904.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {847265/proyecto_INICIO, 847265/proyecto_PROCESO, 847265/proyecto_INICIO, 847265/proyecto_PROCESO, 847265/proyecto_INICIO, 847265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00160300810550 | Proyecto de inversión | 688168.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688168.38, modificado:0.0}} | Construccion De Comedor Comunitario Primera Etapa - 312576 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 312576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO EL PROGRESO, 00000 RANCHO EL PROGRESO, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL ÚNICA, lon:-99.24068311, lat:17.74678665}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {914678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16170100849777 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:4807692.31}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Jn Tlacaelel Cct: 12djn0750m De La Localidad De Tlayahualco, Municipio Copalillo, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-248 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOC. TLAYAHUALCO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-11-11 | 2017-01-01 | 841346.15 | 841346.15 | 679321.03 | 679321.03 | 679321.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.96}} | {958135/proyecto_INICIO, 958135/proyecto_PROCESO, 958135/proyecto_INICIO, 958135/proyecto_PROCESO, 958135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16170100849791 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb David Alfaro Siqueiros Cct: 12dpb0046w De La Localidad De Xihuitepec, Municipio San Luis Acatlán, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-252 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOC. XIHUITEPEC, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-12-14 | 2017-02-01 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {958149/proyecto_INICIO, 958149/proyecto_PROCESO, 958149/proyecto_INICIO, 958149/proyecto_PROCESO, 958149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16170200885972 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:841346.15}} | Construccion De Edificio Educativo En: C.E.P.I. Eucaria Apresa Cct: 12dcc0381u De La Localidad De San Antonio Coyahuacan, Municipio De Olinala, Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-294 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN ANTONIO COYAHUACAN MUNICIPIO DE OLINALA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2017-04-14 | 2017-09-01 | 841346.15 | 841346.15 | 616947.41 | 616947.41 | 616947.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.4}} | {996577/proyecto_INICIO, 996577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16170401047300 | Proyecto de inversión | 841346.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:841346.16, modificado:1275616.96}} | Rehabilitacion Cepi: Juan N Alvarez Cct: 12dcc0583q De La Localidad De El Mezon Zapote, Municipio De Ayutla De Los Libres, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-375 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MESON ZAPOTE MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2017-09-29 | 2017-11-01 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201095704 | Proyecto de inversión | 188572.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188572.54, modificado:188572.54}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Mina Camino Sacacosechas - 126908 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 126908 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE POTRERO PUEBLO SAN JUAN MINA, 40604 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO MANUEKL ALTAMIRANO, CARRETERA TLAPEHUALA - SAN CRISTOBAL LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRET, lon:-100.5242853, lat:18.24071432}} | 2018-07-05 | 2018-08-04 | 188572.54 | 188571.63 | 188571.63 | 188571.63 | 188571.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46861, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:188572.54, importe_modificado:188572.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1234085/proyecto_INICIO, 1234085/proyecto_PROCESO, 1234085/proyecto_FIN, 1234085/proyecto_PROCESO, 1234085/proyecto_FIN, 1234085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097267 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | Acondicionamiento De Espacios Físicos En El Ayuntamiento - 132998 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 132998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.185248, lat:17.690341}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1235648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097274 | Proyecto de inversión | 800481.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800481.73, modificado:0.0}} | Construcción De Dos Aulas En Esc Preparatoria Popular David Alfaro Siqueiros - 126198 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 126198 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZITLALA - POCHAHUIZCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO, CARRETERA CHILAPA-ZITLALA UBICADA SOBRE CARRETERA ZITLALA- POCHAHUIZCO KM 0250, lon:-99.19083032, lat:17.68520387}} | 2018-07-02 | 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO18180201097303 | Proyecto de inversión | 678340.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678340.8, modificado:0.0}} | Construccion De Albergue Temporal Segunda Etapa - 98304 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 98304 | N | 0 | 0 | 1169 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO YETLANCINGO, 00000 YETLANCINGO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADO EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.11586985, lat:17.71922579}} | 2018-05-14 | 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/DOP/005/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE CHILAPA CONSTRUMAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:678340.8, importe_modificado:678340.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1235684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16180201134424 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:1250000.0}} | Construcción De Edificio Educativo En Cepi. Conetl Cct: 12dcc0224d De La Localidad De Cacahuatepec, Municipio De José Joaquin De Herrera, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-419 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CACAHUATEPEC MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-04-27 | 2018-07-01 | 841346.15 | 841346.15 | 760293.46 | 760293.46 | 760293.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16180201134438 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:1250000.0}} | Rehabilitación De Edificio Educativo En Ep. Ignacio Jose Allende Cct: 12dpr0397a De La Localidad De San Martin, Municipio De Tecoanapa, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-433 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN MARTIN MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-03-02 | 2018-05-01 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16180201134442 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:1153846.15}} | Rehabilitación De Edificio Educativo En Cepi: Vicente Guerrero Saldaña Cct: 12dcc1168i De La Localidad De El Zapote, Municipio De Marquelia, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-437 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ZAPOTE MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-04-30 | 2018-07-01 | 673076.92 | 673076.92 | 312962.39 | 312962.39 | 312962.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301341830 | Proyecto de inversión | 396431.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396431.11, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHTEMOC - 295547 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 295547 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD ZITLALA, 41160ZITLALA, ZITLALA GUERREROENTRE CALLE ALDAMA , CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADO AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-99.18582398, lat:17.68830858}} | 2018-07-16 | 2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1341830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301345696 | Proyecto de inversión | 729280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729280.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN CALLE PRINCIPAL BARRIO DE SAN JOSE - 302143 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 302143 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JOSE PUEBLO TOPILTEPEC, 41160TOPILTEPEC, ZITLALA GUERREROENTRE , UBICADA EN ZONA RURAL CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.21759547, lat:17.64822058}} | 2018-08-27 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1345696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101508037 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:589278.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE NIÑOS HÉROES TERCERA ETAPA COL SEIS DE NOVIEMBRE Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PROTECCIÓN - 12919 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 12919 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:136.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TOMAS VAZQUEZ RIQUEÑO, CONTINUACIÓN DE CALLE QUE ESTA CERCA DE LA CAPILLA DE SAN JUDAS DE LA CO, lon:-99.39735817, lat:17.57722755}} | 2019-02-18 | 2019-03-22 | 589278.27 | 589278.27 | 589278.27 | 589278.27 | 589278.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-057-AD, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:589278.27, importe_modificado:589278.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.9}} | {1508037/proyecto_PROCESO, 1508037/proyecto_INICIO, 1508037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101509300 | Proyecto de inversión | 315900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315900.0, modificado:294553.12}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DEL CANAL DE AGUA DE TOMAS GOMEZ - 17284 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 17284 | S | 125 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:PUEBLO EL TRIUNFO, 40580 COLONIA TOMÁS GÓMEZ (EL TRIUNFO), COCULA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL CANAL DE AGUA, lon:-99.63367794, lat:18.29532739}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 294553.12 | 294553.12 | 294553.12 | 294553.12 | 294553.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAIS/010-2019, contratista:LUX ENERGY INGENIERIA EN ENERGIA RENOVABLE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:294553.12, importe_modificado:294553.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1509300/proyecto_INICIO, 1509300/proyecto_PROCESO, 1509300/proyecto_FIN, 1509300/proyecto_INICIO, 1509300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101510994 | Acción | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Festival De Musica Tropical, Segunda Edicion | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Cultura y turismo | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 7. Musica Tropical | N | 0 | 0 | 1355 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cd Renacimiento, 39715 Acapulco, Gro., México, lon:-99.8208632, lat:16.8970065}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499420 | 1499420 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA HABIA SIDO CAPTURADO, POR TAL MOTIVO SERA CANCELADO, trimestre:4.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101511028 | Acción | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Programa Estrategico Cultural Guerrero 2018 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 14. Cultural Gro | N | 0 | 0 | 5840 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Morelos, Zona Urbana, 39530 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9068966, lat:16.8743516}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Adobería, 39300 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.905304, lat:16.8528153}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3983114.97 | 3983114.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA HABIA SIDO CAPTURADO, POR TAL MOTIVO SERA CANCELADO, trimestre:4.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101512553 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4970285.21}} | 3A ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-2 | N | 0 | 0 | 31401 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Arcelia, Gro., México, lon:-100.2851372, lat:18.3151227}} | 2019-03-30 | 2019-07-27 | 4970285.21 | 4970285.21 | 4970280.49 | 4970280.49 | 4970280.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/006/0/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VASSILI, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4844983.9, importe_modificado:4844983.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {1512553/proyecto_FIN, 1512553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101513153 | Proyecto de inversión | 34600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.46E7, modificado:3.182920644E7}} | MODERNIZACION DE LA CARRETERA PIE DE LA CUESTA,BARRA DE COYUCA, 4A. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG |  | N | 0 | 0 | 13566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:1.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Coyuca de Catalán, Gro., México, lon:-100.7013332, lat:18.3301952}} | 2019-04-08 | 2019-10-04 | 31829206.44 | 31829206.44 | 31828964.32 | 31828964.32 | 31828964.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/026/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA PAS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.037986699E7, importe_modificado:1.037986699E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/027/0/2019, contratista:ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.034980437E7, importe_modificado:1.034980437E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/030/0/2019, contratista:GRUPO COMERCIAL CREO EN ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.029711811E7, importe_modificado:1.029711811E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.89}} | {1513153/proyecto_INICIO, 1513153/proyecto_PROCESO, 1513153/proyecto_INICIO, 1513153/proyecto_PROCESO, 1513153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101513197 | Proyecto de inversión | 9750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750000.0, modificado:9737593.12}} | CONSTRUCCION DEL BOULEVARD TANGANHUATO, EN EL MUNICIPIO DE PUNGARABATO EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-27 | N | 0 | 0 | 37035 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:16, direccion:Tanganhuato, Gro., México, lon:-100.6119389, lat:18.2848529}} | 2019-04-10 | 2019-09-28 | 9737593.12 | 9737593.12 | 9737581.51 | 9737581.51 | 9737581.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/065/0/2019, contratista:HABITATING Y ARQ. CONST., S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9492107.58, importe_modificado:9492107.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {1513197/proyecto_INICIO, 1513197/proyecto_PROCESO, 1513197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514643 | Acción | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:169983.09}} | DE COMPUTO | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 169983.09 | 169983.09 | 169983.09 | 169983.09 | 169983.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514689 | Acción | 80838.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80838.21, modificado:45063.59}} | PINTURAS | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 08 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 45063.59 | 45063.59 | 45063.59 | 45063.59 | 45063.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514754 | Adquisición | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | Cámaras fotográficas y de video | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Vicente Guerrero 11, Balcones de Tepango, 39095 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4829607, lat:17.51955147}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 12000 | 11971.2 | 11971.2 | 11971.2 | 11971.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514791 | Acción | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118000.0, modificado:103853.3}} | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 103853.3 | 103853.3 | 103853.3 | 103853.3 | 103853.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514844 | Acción | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:0.0}} | ENCUADERNACIÓN, ENMICADOS Y ENGARGOLADOS | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 21 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515026 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499871.84}} | Muebles de oficina y estantería | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 499871.84 | 499871.84 | 499871.84 | 499871.84 | 499871.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:208.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515088 | Adquisición | 2339500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339500.0, modificado:2339500.0}} | Software | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2339500 | 2335755 | 2335755 | 2335755 | 2335755 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515099 | Acción | 18896331 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8896331E7, modificado:1.8896331E7}} | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 18896331 | 14527654 | 14527654 | 14527654 | 14527654 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515107 | Adquisición | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0}} | Equipo de comunicación y telecomunicación | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 235000 | 234999.76 | 234999.76 | 234999.76 | 234999.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515146 | Adquisición | 1687139.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687139.93, modificado:1687139.93}} | Vestuario y uniformes para Procuración de Justicia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2093.0, meta_modificada:2093.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1687139.93 | 1680414.19 | 1680414.19 | 1680414.19 | 1680414.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2093.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515788 | Acción | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:0.0}} | Ciudad segura para el turismo | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 10930 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Palacio Municipal de Taxco, Calle Benito Juárez, Barrio del Exconvento, 40240 Taxco, Gro., México, lon:-99.6046917, lat:18.5574324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516027 | Adquisición | 67103.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67103.07, modificado:67103.07}} | Muebles de oficina y estantería | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 67103.07 | 65232.6 | 65232.6 | 65232.6 | 65232.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516089 | Adquisición | 253820 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253820.0, modificado:253816.86}} | Vestuario y uniformes | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 253816.86 | 253816.86 | 253816.86 | 253816.86 | 253816.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:370.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516427 | Adquisición | 1715528 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715528.0, modificado:1715528.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1715528 | 1715410.24 | 1715410.24 | 1715410.24 | 1715410.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516442 | Adquisición | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | Software | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2900000 | 2899998.84 | 2899998.84 | 2899998.84 | 2899998.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516503 | Acción | 91065.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91065.04, modificado:20200.21}} | Expedición y Regularización de Licencias para conducir y Permisos para circular | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero | 8321 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3971622, lat:17.5738574}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20200.21 | 20200.21 | 20200.21 | 20200.21 | 20200.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516564 | Proyecto de inversión | 5333051 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5333051.0, modificado:4302059.32}} | SUELDO Y SALARIOS | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 01 | N | 0 | 0 | 18055 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Agustin de Iturbide, Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.30223083, lat:16.81012824}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4302059.32 | 4302059.32 | 4302059.32 | 4302059.32 | 4302059.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1516564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516672 | Proyecto de inversión | 92600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92600.0, modificado:7871.0}} | OTROS MATERIALES | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 11 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-11-30 | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516889 | Proyecto de inversión | 107 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107.0, modificado:331.0}} | RECARGOS | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 13 | N | 0 | 0 | -2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516901 | Proyecto de inversión | 6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.0, modificado:10.0}} | ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516937 | Acción | 340580 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340580.0, modificado:340580.0}} | Productos alimenticios para animales | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga |  | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.73460007, lat:18.31636554}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516965 | Acción | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:846876.83}} | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga |  | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.73460543, lat:18.31638082}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 846876.83 | 846876.83 | 846876.83 | 846876.83 | 846876.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517049 | Acción | 2000666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000666.67, modificado:2000666.67}} | Administración de sueldos y salarios Solventar el pago de sueldos y salarios de personal del Área administrativa: dirección de protección civil | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca |  | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 2 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2420878, lat:16.7918475}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 0 | 518282.61 | 518282.61 | 518282.61 | 518282.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517168 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Formación y Capacitación de los elementos de Tránsito Municipal | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 9212 | S | 0 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517253 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 001 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:78, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PINZAN MORADO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-99.33082957, lat:18.30968376}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 1 | 1 | 1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517254 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 002 | S | 12 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:78, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PINZAN MORADO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.89297687, lat:18.17625575}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517256 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 004 | S | 119 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC N. 49 NUM. ENTRE CALLE MARTIN VICARIO Y CALLE TOREO, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.33082957, lat:18.30968376}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 2968050.46 | 2968050.46 | 2968050.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs5: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs6: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs7: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs8: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517259 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 007 | S | 426 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO NORTE SN ENTRE CARRETERA A TAXCO Y TERRENO DE LA FERIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5256693, lat:18.35482552}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 791072.6 | 791072.6 | 791072.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs5: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs6: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs7: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs8: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517269 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 017 | S | 442 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO -FRACCIONAMIENTO SERVIDOR AGRARIO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5035143, lat:17.53796731}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3915432.69 | 3915432.69 | 3915432.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517283 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 031 | S | 34 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TENANGO TEPEXI MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.64296496, lat:17.61038853}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 652941.74 | 652941.74 | 652941.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517292 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 040 | S | 166 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO NUM. 3 , COLONIA CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.09694555, lat:16.96711791}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 6000000 | 6000000 | 5855958.71 | 5855958.71 | 5855958.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517295 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 043 | S | 238 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS S/N, COLONIA REFORMA, LA ZANJA MPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78024134, lat:16.77737645}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517323 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-003 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:FRENTE AL CANAL SN, SANTA ROSA DE LIMA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.546504, lat:18.163868}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 850000 | 850000 | 476741.69 | 476741.69 | 476741.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517326 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-006 | S | 34 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN VICENTE ZOYATLAN MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO., lon:-98.365541, lat:17.325138}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 793982.85 | 793982.85 | 793982.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517327 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-007 | S | 76 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:SAN MARCOS SN, BARRIO DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE ALPOYECA GRO., lon:-98.507065, lat:17.667495}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 713936.57 | 713936.57 | 713936.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517330 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-010 | S | 193 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA NUM. 102 ENTRE CALLE FRENTE A BANCOMER Y CALLE PRINCIPAL, CIUDAD APAXTLA DE CASTREJON MUNICIPIO DE APAXTLA GRO., lon:-99.93261, lat:18.130778}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1005634.6 | 1005634.6 | 1005634.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517359 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-039 | S | 79 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE CENTRAL 220, ACATLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.167531, lat:17.656639}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 693983.15 | 693983.15 | 693983.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517369 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-049 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA N. 8 COL. DEL PRI, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.503921, lat:17.541997}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517380 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-060 | S | 55 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VIEJA N. 12 COL. LAZARO CARDENAS NUM. , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.515989, lat:17.582965}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 980769.23 | 980769.23 | 980769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517383 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-063 | S | 51 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, JOYA REAL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.385534, lat:17.082777}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 425000 | 425000 | 425000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517386 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-066 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL MUNICIPIO (TIJUANITA) MUNICIPIO DE COCULA GRO., lon:-99.634144, lat:18.283513}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1800000 | 1800000 | 782616.52 | 782616.52 | 782616.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517389 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-069 | S | 8 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:60, direccion:CERCA DEL ARROYO SN, EL NARANJO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.885786, lat:18.358222}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 567972.34 | 567972.34 | 567972.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517395 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-075 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL POCHOTE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO., lon:-100.511557, lat:18.743159}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 601422.16 | 601422.16 | 601422.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517397 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-077 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:49, direccion:POR LA ENTRADA DEL PUEBLO, A LA DERECHA SN, LA MOHONERA (LA MONERA) MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO., lon:-100.671389, lat:18.582222}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 294230.77 | 294230.77 | 294230.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517401 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-081 | S | 49 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN MIGUEL TOTOLAPA (TOTOLAPA) MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GRO., lon:-98.575388, lat:17.864311}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 866605 | 866605 | 866605 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517404 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-084 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TECOLOTLA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.362028, lat:18.256854}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 425000 | 425000 | 425000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517406 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-086 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:FRENTE AL DEPOSITO DE AGUA, CALLE PRIVADA DE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, EL NARANJO MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.535491, lat:18.402147}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 558271.06 | 558271.06 | 558271.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517421 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-101 | S | 25 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COL. CENOBIO MENDOZA SN , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO., lon:-99.377564, lat:17.465503}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 750000 | 750000 | 485993.66 | 485993.66 | 485993.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517433 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-113 | S | 74 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LAS CRUCES MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.441469, lat:16.974641}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 685921.32 | 685921.32 | 685921.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517448 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-128 | S | 67 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:27, direccion:A UN COSTADO DE LA IGLESIA SN, EL CAPIRE MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.93559, lat:18.336584}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 814354.09 | 814354.09 | 814354.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517455 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-135 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO N. 800 NUM. , TLALCHAPA GRO., lon:-100.478158, lat:18.409104}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 193709.2 | 193709.2 | 193709.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517462 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-142 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TLACOTLA MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO., lon:-98.596311, lat:17.476559}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 698725.12 | 698725.12 | 698725.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517482 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-162 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TLAPEHUALAPA MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.210165, lat:17.804811}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 875000 | 875000 | 848698.85 | 848698.85 | 848698.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517483 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-163 | S | 135 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO SN ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, ZITLALA-BARRIO DE SAN FRANCISCO, ZITLALA GRO., lon:-99.184936, lat:17.69286}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 604215.52 | 604215.52 | 604215.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517769 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:631950.0}} | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MPAL | 02 | N | 0 | 0 | 18778 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cochoapa el Grande, Gro., México, lon:-98.45530987, lat:17.19290576}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 631950 | 631950 | 631950 | 631950 | 631950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1517769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201519415 | Proyecto de inversión | 1269120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269120.0, modificado:619653.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PRINCIPAL COL LOS AMATES Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PROTECCIÓN - 21840 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 21840 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:43.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS AMATES, 39172 LOS AMATES (ADOLFO CIENFUEGOS), TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - CHILAPA Y , PRIMER ENTRADA A LA COLONIA, lon:-99.38653676, lat:17.58337495}} | 2019-03-25 | 2019-04-26 | 619653.14 | 619653.14 | 619653.14 | 619653.14 | 619653.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-083-AD, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:619653.14, importe_modificado:619653.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.2}} | {1519415/proyecto_FIN, 1519415/proyecto_INICIO, 1519415/proyecto_PROCESO, 1519415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201519477 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:596723.62}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE JORGE LUIS CAMPOS ESPIRITU COL EUCALIPTOS Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PROTECCIÓN - 22021 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 22021 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE JORGE LUIS ESPIRITU COLONIA SANTA CRUZ, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE COPIL Y , CALLE QUE ESTA ANTES DE LLEGAR A LA ULTIMA PARADA DE LAS COMBIS COLOR ROJO, lon:-99.39047221, lat:17.57720021}} | 2019-04-08 | 2019-05-10 | 596723.62 | 596723.62 | 596723.62 | 596723.62 | 596723.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-029-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DYAVAL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:596723.62, importe_modificado:596723.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1519477/proyecto_INICIO, 1519477/proyecto_FIN, 1519477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522048 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DEL TRAMO CARRETERO SAN ISIDRO EL CARMEN MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA - 65324 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 65324 | S | 992 | 1165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 40 PUEBLO EL CARMEN, 41781 EL CARMEN, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DEL TRAMO CARRETERO SAN ISIDRO-EL CARMEN MPIO. DE XOCHISTLA, lon:-98.23762565, lat:16.95069944}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523305 | Proyecto de inversión | 1308052.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308052.95, modificado:1308052.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA DEL CENTRO DESDE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS HASTA FRAC I MADERO DE LA COL GUADALUPE MAYANALAN - 29483 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 29483 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO MAYANALAN, 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CAMINO BARRANCA DESDE EL CENTRO Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INICIAMOS EN PUENTE DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORE, lon:-99.43505606, lat:18.17426914}} | 2019-03-12 | 2019-05-10 | 1308052.95 | 1308052.95 | 1308052.95 | 1308052.95 | 1308052.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-002-005, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LERDO S A DE CV, convocante:H. MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO., monto:1308502.95, importe_modificado:1308502.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1523305/proyecto_INICIO, 1523305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201524812 | Proyecto de inversión | 1053461.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053461.51, modificado:1053461.51}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA EL HUICON ENTRE CALLES MATAMOROS Y GARDENIAS DE LA COL EJIDAL - 31027 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 31027 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.68, meta_modificada:305.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA HUICON PUEBLO EJIDAL, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GARDENIAS, CORREDOR COL. EJIDAL AL ENTRAR EN LOS ARCOS EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE TEPECOACUILCO D, lon:-99.46167389, lat:18.27927516}} | 2019-03-08 | 2019-05-06 | 1053461.51 | 1053461.51 | 1053461.51 | 1053461.51 | 1053461.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-002-002, contratista:JUDITH MANCILLA GUZMAN, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO, GRO., monto:1053461.51, importe_modificado:1053461.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1524812/proyecto_INICIO, 1524812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201526212 | Proyecto de inversión | 1175643.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175643.77, modificado:1175643.77}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COL CENTRO EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 33614 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 33614 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO DE BARRANCA A 300 METROS DE LA CARRETERRA FEDERAL IGUALA/CHILPO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 40160 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LÁZARO CÁRDENAS), TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CAMINO DE LA BARRANCA EL COCOL Y CALLE , lon:-99.5523094, lat:18.16729244}} | 2019-03-22 | 2019-06-19 | 1175643.77 | 1175643.77 | 1175643.77 | 1175643.77 | 1175643.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-001-007, contratista:AGUSTIN VELÁZQUEZ LAGUNAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO,GRO., monto:1175643.77, importe_modificado:1175643.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201535754 | Proyecto de inversión | 815471.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815471.05, modificado:815471.05}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE BENITO JUAEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MINA - 50303 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 50303 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN MINA, 40604 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE FRNCISCO RUIZ, CALLE CORREO MAYOR LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MINA A UNA CUADR, lon:-100.52881797, lat:18.23579943}} | 2019-02-02 | 2019-03-09 | 815471.05 | 815469.88 | 815469.88 | 815469.88 | 815469.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:815471.05, importe_modificado:815471.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1535754/proyecto_FIN, 1535754/proyecto_INICIO, 1535754/proyecto_FIN, 1535754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201539720 | Proyecto de inversión | 765029.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765029.22, modificado:765029.22}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIÓ DE LA LOCALIDAD DE TEPOXTLAN - 82795 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82795 | S | 222 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:156.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPOXTLAN, 00000 TEPOXTLÁN, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA SEGUIMOS HASTA LLEG, lon:-98.97420992, lat:17.76782309}} | 2019-04-01 | 2019-05-25 | 765029.22 | 765029.22 | 765029.22 | 765029.22 | 765029.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61987, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:765029.22, importe_modificado:765029.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.11}} | {1539720/proyecto_INICIO, 1539720/proyecto_PROCESO, 1539720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201556651 | Proyecto de inversión | 343048.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343048.61, modificado:343048.61}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA - 115770 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 115770 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.69, meta_modificada:119.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO TIERRA COLORADA, 40165 TIERRA COLORADA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES, CALLE BARRANCA SIN NOMBRE LLEGANDO POR LA CARRET FEDERAL IGUALA , lon:-99.47435314, lat:18.26636139}} | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 343048.61 | 343048.61 | 343048.61 | 343048.61 | 343048.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-002-022, contratista:CONSTRUCTORA MAR DE CALIFORNIA SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:343048.61, importe_modificado:343048.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1556651/proyecto_INICIO, 1556651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201559615 | Proyecto de inversión | 1166033.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166033.74, modificado:1166033.74}} | Terminación de la pavimentación con concreto asfáltico en el PSV del entronque a Chichihualc, en el Mpio. de Chilpancingo de los Bravo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 023 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-05-27 | 2019-06-25 | 1166033.74 | 1166033.74 | 1166033.74 | 1166033.74 | 1166033.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560202 | Proyecto de inversión | 40457159.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.045715973E7, modificado:1.932975242E7}} | SERVICIOS PERSONALES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 19329752.42 | 19329752.42 | 19329752.42 | 19329752.42 | 19329752.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560256 | Proyecto de inversión | 6551012.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6551012.84, modificado:6499754.37}} | REHABILITACON DE VIALIDADES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA Y PARQUE VEHICULAR | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-03-19 | 2019-07-05 | 6499754.37 | 6499754.37 | 6499754.37 | 6499754.37 | 6499754.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560261 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499501.8}} | DOTACION DE MOBILIAIRIO ESCOLAR PRIMARIA | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE FOMENTO EDUCATIVO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 499501.8 | 499501.8 | 499501.8 | 499501.8 | 499501.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560517 | Proyecto de inversión | 25458793.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.54587933E7, modificado:2.371584353E7}} | INFONAVIT | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 23715843.53 | 23715843.53 | 23715843.53 | 23715843.53 | 23715843.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560596 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | BANDA DE GUERRA DE LA SSP | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560741 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de barda perimetral en la escuela la patria es primero, en la col. Emiliano Zapata, en Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 696561.51 | 696561.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560868 | Proyecto de inversión | 670446.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670446.61, modificado:670446.61}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR PEATONAL, EN LA LOC. DE PENJAMO, EN EL MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:39, direccion:Coyuca de Benítez, Gro., México, lon:-100.0854729, lat:17.0084639}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 670446.61 | 670446.61 | 670446.61 | 212965.4 | 212965.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560887 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALFREDO BLADIMIR BONFIL, EN EL POBLADO 10 DE ABRIL, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560918 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, EN EL BARRIO DE LA SANTA CRUZ, EN LA LOC. DE PALO BLACO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:46, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 680000 | 680000 | 680000 | 216000 | 216000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201561049 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION, TRAMO DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE IGNACIO LOPEZ MOCTEZUMA, EN EL MPIO. DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2193151.53 | 2193151.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201561063 | Proyecto de inversión | 1640540.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640540.79, modificado:1640540.79}} | PLAN DE IGUALA - RIO IGUAPA, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1640540.79 | 1640540.79 | 1640540.79 | 1633549.47 | 1633549.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563295 | Proyecto de inversión | 10103220.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01032207E7, modificado:9350562.07}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 5870 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ajuchitlán del Progreso, Gro., México, lon:-100.5043026, lat:18.1537971}} | 2019-06-06 | 2019-10-14 | 9311372.79 | 9311372.79 | 9224471.2 | 9224471.2 | 9224471.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-003-19, contratista:JUSTO SALAZAR CHANELO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5282811.39, importe_modificado:5282811.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-005-19, contratista:GISAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5011918.05, importe_modificado:5011918.05}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-004-19, contratista:QM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7889096.22, importe_modificado:7889096.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1563295/proyecto_INICIO, 1563295/proyecto_PROCESO, 1563295/proyecto_INICIO, 1563295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563413 | Acción | 1234640 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234640.0, modificado:1234640.0}} | DONACIÓN DE APARATOS DE PRÓTESIS Y ORTESIS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 8. PROT Y ORTESIS | N | 0 | 0 | 551 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4940114, lat:17.53305611}} | 2019-05-07 | 2019-12-31 | 1234640 | 1234640 | 1234640 | 1234577.18 | 1234577.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:551.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201564264 | Acción | 1515240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515240.0, modificado:1515240.0}} | ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICAS COMUNITARIAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 24. esteticas | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 1515240 | 1515239.78 | 1515239.78 | 1515239.78 | 1515239.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la meta de avance fisico puede modificarse, trimestre:4.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565017 | Proyecto de inversión | 107876.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107876.36, modificado:107876.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 062 | S | 44 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , COLONIA JUAN N. ALVAREZ (PLAYA VENTURA) MUNICIPIO DE COPALA GRO, lon:-98.91399239, lat:16.53937958}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.35 | 107876.35 | 107876.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565020 | Proyecto de inversión | 215752.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215752.72, modificado:215752.72}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 065 | S | 213 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:JUAN N. ALVAREZ NUM. 34 EL PARAISO, OLINALA GRO, lon:-98.73954751, lat:17.77510982}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 215752.72 | 215752.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565024 | Proyecto de inversión | 107876.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107876.36, modificado:107876.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 069 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TOMATEPEC MUNICIPIO DE OLINALA GRO, lon:-98.8329368, lat:17.90716852}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 107876.36 | 107876.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565031 | Proyecto de inversión | 1570161.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570161.16, modificado:1570161.16}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 076 | S | 220 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NUM. 2 , COLONIA LAS MESITAS, ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO, lon:-98.38641571, lat:17.46703797}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1570161.16 | 1570161.16 | 1553689.66 | 1553689.66 | 1553689.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565041 | Proyecto de inversión | 147330.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147330.09, modificado:147330.09}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 084 | S | 37 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA OZTUTLA SN ENTRE CALLE FRENTE AL ALBERGUE ESCOLAR Y CALLE TIENDA MORALES, COPALILLO GRO, lon:-99.03886864, lat:18.03170781}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 147330.09 | 147330.09 | 147330.08 | 147330.08 | 147330.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565049 | Proyecto de inversión | 38013.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38013.78, modificado:38013.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 092 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:HIDALGO N. 26 NUM., SAN MIGUEL DE LAS PALMAS MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO, lon:-99.20060371, lat:18.25283311}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 38013.78 | 38013.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565147 | Acción | 2244800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244800.0, modificado:2244800.0}} | INSTALACION DE PANADERIAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 39 PANADERIAS | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 2244800 | 2241877 | 2241877 | 2241877 | 2241877 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565356 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:378713.6}} | Vestuario y uniformes | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 13 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68050003, lat:17.65931668}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 378713.6 | 378713.6 | 378713.6 | 378713.6 | 378713.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566922 | Adquisición | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Adquisición de material para oficina | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | ayuntamiento | 9969 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2410514, lat:16.7923954}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 551305.54 | 551305.54 | 551305.54 | 551305.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566935 | Adquisición | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Adquisición de artículos de limpieza Comprar material y artículos de limpieza | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | ayuntamiento | 9972 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2410514, lat:16.7923954}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 244698.64 | 244698.64 | 244698.64 | 244698.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566950 | Acción | 1955939.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955939.94, modificado:100000.0}} | Laudos Laborales | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana | 9390 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:José E. Solis, Centro, 40900 Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6324662, lat:17.221607}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567000 | Acción | 643500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643500.0, modificado:36805.01}} | Mantenimiento de Equipos de Radio Comunicación y Equipos de Operatividad de Seguridad Pública | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana |  | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana | 9395 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:José E. Solis, Centro, 40900 Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6324662, lat:17.221607}} | 2019-03-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567046 | Acción | 1955939.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955939.7, modificado:0.0}} | Programa de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana |  | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana | 9400 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:José E. Solis, Centro, 40900 Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6324662, lat:17.221607}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567088 | Acción | 634000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634000.0, modificado:1626969.79}} | Equipamiento General para Procesos Administrativos Relacionado con la Seguridad Pública | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana |  | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tecpan de Galeana | 9406 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:José E. Solis, Centro, 40900 Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6324662, lat:17.221607}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 488272.48 | 488272.48 | 488272.48 | 488272.48 | 488272.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567099 | Acción | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:743455.63}} | Servicios Generales | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana |  | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana | 11629 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:José E. Solis, Centro, 40900 Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6324662, lat:17.221607}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 517232.21 | 517232.21 | 517232.21 | 517232.21 | 517232.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301569822 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4998462.06}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL TRAMO CARRETERO BUENAVISTA CHAPA - LOS SAUCES, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-37 | N | 0 | 0 | 2613 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Teloloapan, Gro., México, lon:-99.8697066, lat:18.3654775}} | 2019-07-05 | 2019-12-31 | 4998462.06 | 4998462.06 | 4998340.96 | 4998340.96 | 4998340.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/021/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4872450.41, importe_modificado:4872450.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {1569822/proyecto_PROCESO, 1569822/proyecto_INICIO, 1569822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570614 | Proyecto de inversión | 2051724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051724.14, modificado:2051724.14}} | Rehabilitación de albercas en la unidad deportiva de Acapulco, en el municipio de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 131 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-08-01 | 2019-12-28 | 2051724.14 | 2051724.14 | 2051724.14 | 2044727.7 | 2044727.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570626 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Pavimentación de la calle de la secundaria Tula del Río, en Apango. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 0625 | N | 0 | 0 | 994 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Atlixtac, Gro., México, lon:-98.9343631, lat:17.5616194}} | 2019-09-13 | 2019-12-11 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 925472.47 | 925472.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570999 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle pez martillo, en la colonia ex campo de tiro, en el municipio de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 0627 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 350000 | 350000 | 350000 | 111176.47 | 111176.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301571055 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Pavimentación con concreto hidráulico del andador manguitos en la colonia generación 2000, en el municipio de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 0627 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 150000 | 150000 | 150000 | 47647.06 | 47647.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572010 | Proyecto de inversión | 3582897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3582897.73, modificado:3582897.73}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PRIMERA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 1975 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:PETAQUILLAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Guerrero, lon:-99.460833, lat:17.490556}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 3567881.39 | 3567881.39 | 3567881.39 | 3567881.39 | 3567881.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-023-19, contratista:PROYECCIONES GEOMETRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR HER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4305619.3, importe_modificado:4305619.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APAUR-2019-003-I, contratista:QM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2661960.51, importe_modificado:2661960.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572021 | Proyecto de inversión | 4243256.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4243256.8, modificado:4743256.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA) MUNICIPIO DE PILCAYA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 1127 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:La Concepción (La Concha) Pilcaya Guerrero, lon:-99.6925, lat:18.767778}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 4743256.8 | 4743256.8 | 4743256.8 | 4743256.8 | 4303554.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-036-19, contratista:CONSTRUCTORA LESO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4176279.95, importe_modificado:4176279.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-069-19, contratista:IPS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2895814.72, importe_modificado:2895814.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572023 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3851527.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA ORIENTE (COLONIAS MEXICO, REVOLUCIÓN Y NUEVA REVOLUCIÓN) DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 2423 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Guerrero, lon:-99.480947, lat:17.534393}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 3835385.7 | 3835385.7 | 3835385.7 | 3835385.7 | 3835385.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-038-19, contratista:ENTORNO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7489978.82, importe_modificado:7489978.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1572023/proyecto_PROCESO, 1572023/proyecto_FIN, 1572023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572028 | Proyecto de inversión | 2923697.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923697.85, modificado:2923697.85}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DEL PINZÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-PTAR-2019 | N | 0 | 0 | 1911 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:98, direccion:ZACAPUATO CUTZMALA DEL PINZÓN Guerrero, lon:-100.603611, lat:18.669167}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 2911444.3 | 2911444.3 | 2911444.3 | 2911444.3 | 2708009.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572031 | Proyecto de inversión | 3732008.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732008.34, modificado:3716367.06}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:SANTA MARÍA ASUNCIÓN OMETEPEC Guerrero, lon:-98.39, lat:16.769722}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 3716367.05 | 3716367.05 | 3716367.05 | 3716367.05 | 3646679.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572039 | Proyecto de inversión | 10241006.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.024100631E7, modificado:1.024100631E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 3053 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:LA UNIÓN LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA Guerrero, lon:-101.804167, lat:17.983333}} | 2019-08-27 | 2019-12-06 | 10198085.08 | 10198085.08 | 10198085.08 | 10198085.08 | 9781962.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572043 | Proyecto de inversión | 3932025.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932025.01, modificado:3932025.01}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:88, direccion:SAN LUCAS COCHOAPA EL GRANDE Guerrero, lon:-98.511667, lat:17.244722}} | 2019-07-29 | 2019-09-11 | 3932025.01 | 3932025.01 | 3932025.01 | 3932025.01 | 3932025.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573345 | Adquisición | 9350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9350000.0, modificado:9350000.0}} | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 9350000 | 9349999.97 | 9349999.97 | 9349999.97 | 9349999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573488 | Proyecto de inversión | 454503.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454503.5, modificado:454503.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 097 | S | 208 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LOS EUROPEOS SN ENTRE CALLE DE LOS COLOMBIANOS Y AV. GRAN VIA COLOSO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81900269, lat:16.849646}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 454503.5 | 454503.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573491 | Proyecto de inversión | 82637 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82637.0, modificado:82637.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 100 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DEL POBLADO Y CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD, SANTIAGO ZACANGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.06047122, lat:18.21061078}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 82637 | 82637 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573496 | Proyecto de inversión | 82637 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82637.0, modificado:82637.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 105 | S | 10 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, FRENTE A LA CANCHA MUNICIPAL, CUAHUILOTLA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.12450454, lat:18.3782322}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 82637 | 82637 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573512 | Proyecto de inversión | 619376.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619376.01, modificado:619376.01}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 122 | S | 226 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION DE 1911 NUM. 02 ENTRE CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE PASEO DE LA RAZA COL. CENTRO, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.33490244, lat:18.30678443}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 619376.01 | 619376.01 | 619374.92 | 619374.92 | 619374.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573517 | Proyecto de inversión | 2238744.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238744.56, modificado:2238744.56}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 128 | S | 354 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC NUM. 73,ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.52504171, lat:17.65504396}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2238744.56 | 2238744.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573557 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 007 | S | 253 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE TIMOTEO MOCTEZUMA ENTRE CALLES COPIL Y HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA NIÑOS HEROES, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.39538977, lat:17.56803176}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 4500000 | 4500000 | 2349590.06 | 2349590.06 | 2349590.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573562 | Proyecto de inversión | 1794649.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794649.87, modificado:1794649.87}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 012 | S | 41 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JESUS RODRIGUEZ ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, TLALIXTAQUILLA MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GRO., lon:-98.3697751, lat:17.57871242}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1794649.87 | 1794649.87 | 854344.92 | 854344.92 | 854344.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301574371 | Proyecto de inversión | 307758.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307758.62, modificado:307758.62}} | CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA LA SUPERVISIÓN ESCOLAR No. 005, EN LA COL. LOS SAUCES, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-066-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.4, meta_modificada:36.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 307758.62 | 307758.62 | 307758.62 | 224549.93 | 224549.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574388 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PARAÍSO, EN LA COLONIA LA MICA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-133-2019 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 640000 | 640000 | 640000 | 453980.11 | 453980.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574793 | Acción | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:3000.0}} | MEDICAMENTOS | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Asistencia Social | Sin identificar | Gobierno del municipio de Cuetzala del Progreso |  | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.83144403, lat:18.13404527}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574926 | Acción | 5537455.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5537455.07, modificado:5537455.07}} | Planes y acciones para incorporar y dar seguimiento a los principios igualitarios e incluyentes en el Estado de Guerreo.,MI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de la Mujer Guerrero | CM/PFTPG/MI/13/2019 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49455857, lat:17.52849329}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 5537455.07 | 5537455.07 | 5535373.8 | 5535373.8 | 5535373.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301575109 | Proyecto de inversión | 7629.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7629.6, modificado:7629.6}} | COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA |  | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 7629.6 | 7629.6 | 7629.6 | 7629.6 | 7629.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301575991 | Acción | 1093424 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093424.0, modificado:0.0}} | 909 Servicios personales | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Direccion de academia de policia |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-01-01 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601779 | Proyecto de inversión | 2998793.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998793.07, modificado:2998793.07}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EC CD ALTAMIRANO ZIHUATANEJO PINZAN MORADO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO - 125039 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 125039 | S | 254 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO EC CD. ALTAMIRANO - ZIHUATANEJO - PINZAN MORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO EL PINZAN MORADO, 40700 PINZÁN MORADO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN EL ENTRONQUE, lon:-100.90085195, lat:18.18308995}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 2998793.07 | 2998793.07 | 2998779.82 | 2998779.82 | 2998779.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/057/0/2019, contratista:ROBERTO BERNABE MEJÍA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2923193.24, importe_modificado:2923193.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1601779/proyecto_FIN, 1601779/proyecto_PROCESO, 1601779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601784 | Proyecto de inversión | 1743805.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743805.34, modificado:1743805.34}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TELOLOAPAN APAXTLA DE CASTREJÓN EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN EN EL ESTADO DE GUERRERO - 125191 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 125191 | S | 15375 | 13595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 51 TRAMO TELOLOAPAN - APAXTLA DE CASTREJÓN KILÓMETRO 32 + 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN TELOLO, lon:-99.87620871, lat:18.34270455}} | 2019-07-15 | 2019-08-12 | 1743805.34 | 1743805.34 | 1743715.91 | 1743715.91 | 1743715.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/024/0/2019, contratista:ROBERTO BERNABE MEJÍA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1699843.86, importe_modificado:1699843.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1601784/proyecto_PROCESO, 1601784/proyecto_FIN, 1601784/proyecto_INICIO, 1601784/proyecto_FIN, 1601784/proyecto_INICIO, 1601784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604638 | Proyecto de inversión | 11600616.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7101211.37, modificado:7101211.37}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399405.59, modificado:3399405.59}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE DEL MUNICIPIO DE ATLIXTAC - 188111 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 188111 | S | 687 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE A VISTA HERMOSA PUEBLO HUITZAPULA NORTE, 41441 SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE (HUITZAPULA NORTE), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE Y , AL OESTE DE ZAPOTITLAN TABLAS SOBRE LA CARRETERA VISTA HERMOSA., lon:-98.80669723, lat:17.42613432}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 11600616.96 | 11600616.96 | 11600616.96 | 11600616.96 | 11600616.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-061-19, contratista:ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.133135196E7, importe_modificado:1.133135196E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} | {1604638/proyecto_INICIO, 1604638/proyecto_PROCESO, 1604638/proyecto_INICIO, 1604638/proyecto_PROCESO, 1604638/proyecto_INICIO, 1604638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605292 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EC IGUALA CD ALTAMIRANO EL CUACUYUL EN EL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA EN EL ESTADO DE GUERRERO - 195749 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 195749 | S | 135 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE LA CARRETERA IGUALA - CD. ALTAMIRANO - EL CUACUYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO EL COACOYUL, 40616 EL CUACUYUL, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA EN LA CAM, lon:-100.48177859, lat:18.25424522}} | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 2000000 | 2000000 | 1997209 | 1997209 | 1997209 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/105/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES VALKERI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1946920.2, importe_modificado:1946920.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1605292/proyecto_PROCESO, 1605292/proyecto_INICIO, 1605292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605358 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS LLANOS VILLA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196481 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196481 | S | 178 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO LOS LLANOS - VILLA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 PUEBLO LOS LLANOS, 41657 LOS LLANOS (YOSO TIAÑUU), METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A MEJORAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN LOS , lon:-98.3533686, lat:17.19819895}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 1000000 | 1000000 | 999998.67 | 999998.67 | 999998.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/101/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:999999.98, importe_modificado:999999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1605358/proyecto_PROCESO, 1605358/proyecto_FIN, 1605358/proyecto_INICIO, 1605358/proyecto_PROCESO, 1605358/proyecto_FIN, 1605358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605492 | Proyecto de inversión | 510626.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510626.99, modificado:510626.99}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LA AZOZUCA RÍO TLACHIMALA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO - 197435 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 197435 | S | 1158 | 1122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.06, meta_modificada:1.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LA AZOZUCA - TLACHIMALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 060 PUEBLO LA AZOZUCA, 39206 LA AZOZUCA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN LA AZOZUCA KM, lon:-99.04023524, lat:16.81658119}} | 2019-10-01 | 2019-11-14 | 510626.99 | 510626.99 | 509352.78 | 509352.78 | 509352.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/114/0/2019, contratista:MARIO ALARCÓN SANTOS, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:496511.95, importe_modificado:496511.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.06}} | {1605492/proyecto_INICIO, 1605492/proyecto_PROCESO, 1605492/proyecto_INICIO, 1605492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605552 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLALCHAPA ARCELIA MUNICIPIO DE TLALCHAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO SEGUNDA Y TERCERA ETAPA - 197828 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 197828 | S | 2027 | 2040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO TLALCHAPA - ARCELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 500 PUEBLO CUAUHLOTITLÁN, 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CARRETERA CON INICIO EN TLALCHAPA KM 0000 , lon:-100.32006739, lat:18.33898432}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3499707.39 | 3499707.39 | 3499707.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75574, contratista:, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75580, contratista:, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1605552/proyecto_PROCESO, 1605552/proyecto_FIN, 1605552/proyecto_PROCESO, 1605552/proyecto_INICIO, 1605552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607455 | Proyecto de inversión | 215448.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215448.27, modificado:215448.27}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA - 211581 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 211581 | S | 1004 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO HACIENDA DE CABAÑAS, 40964 HACIENDA DE CABAÑAS, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES NICOLÁS BRAVO UNO Y DOS EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS, lon:-100.47386321, lat:17.09781766}} | 2019-09-03 | 2019-09-30 | 215448.27 | 215448.27 | 215448.27 | 215448.27 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-012-19, contratista:BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A, DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2683324.93, importe_modificado:3008601.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607455/proyecto_INICIO, 1607455/proyecto_FIN, 1607455/proyecto_INICIO, 1607455/proyecto_FIN, 1607455/proyecto_PROCESO, 1607455/proyecto_FIN, 1607455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608141 | Proyecto de inversión | 175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO EN LA LOCALIDAD DE UNIVERSIDAD - 215725 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215725 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:12, direccion:PUEBLO UNIVERSIDAD, 41530 COLONIA UNIVERSIDAD, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCOSE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR, lon:-98.67985389, lat:17.04126766}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 175500 | 175500 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-009, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1228500.0, importe_modificado:1228500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1608141/proyecto_FIN, 1608141/proyecto_INICIO, 1608141/proyecto_PROCESO, 1608141/proyecto_INICIO, 1608141/proyecto_PROCESO, 1608141/proyecto_INICIO, 1608141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609106 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA LOC DE CHILPANCINGO MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 229335 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 229335 | S | 648 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO NERI VELA COLONIA SALUBRIDAD, 39096 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE TRABAJADORES DE LA SALUD Y CALLE GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA E, lon:-99.4831631, lat:17.52734839}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1003238.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-032-A, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA NELVY, S.A DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1171717.17, importe_modificado:1171717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1609106/proyecto_INICIO, 1609106/proyecto_PROCESO, 1609106/proyecto_FIN, 1609106/proyecto_PROCESO, 1609106/proyecto_FIN, 1609106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610268 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE DE BARRANCAS EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO - 251844 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 251844 | S | 2878 | 2828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO LA ALAMEDA, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN DE BARRERA, CALLE FRANCISCO MARQUEZ CERCA DE A ALAMEDA CENTRAL., lon:-99.39387861, lat:17.5736028}} | 2019-11-08 | 2019-12-06 | 250000 | 244107.74 | 244107.74 | 244107.74 | 244107.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-035-A, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:244107.74, importe_modificado:244107.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610268/proyecto_INICIO, 1610268/proyecto_PROCESO, 1610268/proyecto_FIN, 1610268/proyecto_PROCESO, 1610268/proyecto_FIN, 1610268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611117 | Proyecto de inversión | 5169411.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5169411.97, modificado:5169411.97}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OLINALÁ IXCAMILPA EN EL MUNICIPIO DE OLINALÁ EN EL ESTADO DE GUERRERO SEGUNDA ETAPA - 273712 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 273712 | S | 3955 | 3557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OLINALA - IXCAMILPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 PUEBLO OLINALÁ CENTRO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN OLINALA KM 0000 DESTINO A IXCAMI, lon:-98.75348963, lat:17.78733592}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 5169411.97 | 5169411.97 | 5169406.64 | 5169406.64 | 5169406.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/010/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ADMOL S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9599006.31, importe_modificado:9599006.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1611117/proyecto_INICIO, 1611117/proyecto_FIN, 1611117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA CONFORME A LO SOLICITADO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:SE REGRESA CONFORME A LO SOLICITADO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:SE REGRESA CONFORME A LO SOLICITADO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:SE REGRESA CONFORME A LO SOLICITADO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190401612869 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA NOPALITOS - 159863 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159863 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 68 INTERIOR SN COLONIA NOPALITOS, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL FUNDADOR Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICENTE SUÁREZ CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA , lon:-99.82446763, lat:16.91628549}} | 2019-08-05 | 2019-11-03 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/316-2019/AD, contratista:CONSTRUKIAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1612869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612950 | Proyecto de inversión | 1565437 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565437.0, modificado:1565437.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUITLAHUAC COLONIA LA LIBERTAD - 160049 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 160049 | S | 42 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUITLÁHUAC 2 INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE IGNACIO ELIZONDO CALLE CUITLÁHUAC COLONIA LA LIBERTAD HAC, lon:-99.83537576, lat:16.88336005}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1565437 | 1565437 | 920087.9 | 920087.9 | 920087.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/073-2019/AD, contratista:JABEN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1565437.0, importe_modificado:1565437.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.4}} | {1612950/proyecto_INICIO, 1612950/proyecto_PROCESO, 1612950/proyecto_INICIO, 1612950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613477 | Proyecto de inversión | 1022177.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022177.71, modificado:1022177.71}} | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COL. SAN ISIDRO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT - 161896 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 161896 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ISIDRO, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ISIDRO TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, lon:-98.58105301, lat:17.5460703}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1613477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613502 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VIOLETAS EN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO - 161972 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 161972 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS 12 DOCE INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE ALCATRAZ, AVENIDA EL QUEMADO SUBIENDO POR AVENIDA EL QUEMADO ENTRANDO POR CALLE , lon:-99.83100517, lat:16.9129392}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/104-2019/AD, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS JRM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1613502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613701 | Proyecto de inversión | 1356482.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356482.41, modificado:1356482.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALAMAR COLONIA MIRAMAR - 162614 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 162614 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALAMAR 31 INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE QUEBRADORA Y CALLE BRISA, CALLE MIRAMAR CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ ENTRA EN CALLE QUEBRDORA PASA LA MISCELANE, lon:-99.82251675, lat:16.8098459}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 1356482.41 | 1356482.41 | 834533.8 | 834533.8 | 834533.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/039-2019/AD, contratista:MACAPSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1356482.41, importe_modificado:1356482.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1613701/proyecto_INICIO, 1613701/proyecto_PROCESO, 1613701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613778 | Proyecto de inversión | 1399668.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399668.63, modificado:1399668.63}} | CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JARDIN DE NIÑOS Y EMILIANO ZAPATA , DE LA LOC. TLAQUILZINAPA, MP - 162834 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 162834 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:23, direccion:PUEBLO TLALQUITZINAPA, 00000 TLAQUILTZINAPA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE JARDIN DE NIÑOS Y EMILIANO ZAPATA , DE LA LOC. TLAQUILZINAPA, lon:-98.62172723, lat:17.53966732}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1613778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614034 | Proyecto de inversión | 1445861.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445861.61, modificado:1445861.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LAJITA COLONIA LA LAJITA - 163653 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 163653 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:27.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA LAJITA 1 A INTERIOR SN COLONIA LA LAJITA, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE AVILÉS, CALLE PENSADOR MEXICANO CALLE LA LAJITA COLONIA LA LAJITA SOBRE CARRETERA CAYACO PU, lon:-99.81948965, lat:16.82279316}} | 2019-08-09 | 2019-11-06 | 1445861.61 | 1445861.61 | 449409.84 | 449409.84 | 449409.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/201-2019/AD, contratista:MOCHAG CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1445861.61, importe_modificado:1445861.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.9}} | {1614034/proyecto_PROCESO, 1614034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615851 | Proyecto de inversión | 759565.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759565.89, modificado:759565.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE QUE VA HACIA EL CAMPO EN POBLADO EL RINCON - 171195 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 171195 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:147, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL RINCÓN, 39935 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL BAJANDO HACIA LA DERECHA EN LA CALLE QUE VA HACIA EL C, lon:-99.64438683, lat:16.86360416}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 759565.89 | 759565.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/338-2019/AD, contratista:CLASE 55, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:759565.89, importe_modificado:759565.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1615851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615882 | Proyecto de inversión | 446558.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446558.48, modificado:446558.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CINCO EN COLONIA MIRAMAR - 171369 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 171369 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR 5 COLONIA MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR CINCO Y ANDADOR CUATRO, CALLE BRISA SOBRE LA CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES ENTRANDO POR CALLE BRISA ENTRE ANDADOR CUATRO Y SEIS, lon:-99.82123783, lat:16.81052374}} | 2019-07-28 | 2019-09-25 | 446558.5 | 446558.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/462-2019/AD, contratista:GRUPO SAJA CI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:446558.5, importe_modificado:446558.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1615882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616327 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS C.C.T EN POBLADO LA CALERA - 173659 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173659 | S | 177 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:INTERIOR SN PARAJE LA CALERA, 39920 LA CALERA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE ACCESO AL PUEBLO PASANDO EL SITIO DE CAMIONETAS Y EL KINDER EN SEGUIDA DE LA CANCHA TECHADA, lon:-99.68893706, lat:17.04753922}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/308-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBLIARIA SIETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1616327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616352 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PREPARATORIA SABANILLAS POBLADO SABANILLAS - 173852 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 173852 | S | 224 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:CALLE RUMBO A LA PREPA INTERIOR SN PUEBLO LAS SABANILLAS, 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA KM 30 A SABANILLAS Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPO POBLADO SABANILLAS ESC PREPARATORIA SABANILLAS, lon:-99.70371611, lat:16.99935475}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1250000 | 1250000 | 442502.87 | 442502.87 | 442502.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/305-2019/AD, contratista:CLASE 55 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1616352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616359 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE POBLADO SEIS DE AGOSTO - 173895 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173895 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:609, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE PIEDRA, 39932 COLONIA SEIS DE AGOSTO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y , CARRETERA AL POBLADO HUAMUCHITOS ENTRANDO EN CALLE PRINCIPAL DONDE SE UBICA EL PANTE, lon:-99.57260055, lat:16.90573095}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/349-2019/AD, contratista:INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONESDEL SUR S.A., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1616359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616374 | Proyecto de inversión | 1557946.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557946.5, modificado:1557946.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAGO DORADO EN COLONIA LAGO DORADO - 173985 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173985 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DORADO 2 A INTERIOR SN COLONIA LAGO DORADO, 39934 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAGO DORADO Y CALLE NAJOT, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ENTRANDO DO, lon:-99.96686825, lat:16.91832764}} | 2019-09-27 | 2019-12-25 | 1557946.5 | 1557946.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/413-2019/AD, contratista:INMOBILIARIA HUACAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1557946.5, importe_modificado:1557946.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1616374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616388 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN POBLADO BELLA VISTA PAPAGAYO - 174081 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174081 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:242, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BELLA VISTA PAPAGAYO, 39932 BELLA VISTA PAPAGAYO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CARRETERA ACAPULCO SALINA CRUZ, SOBRE LA CARRETERA PASANDO EL RIO PAPAGAYO A LA DERECHA ENTRANDO EN CALLE PRINCIPAL, lon:-99.60031109, lat:16.7731527}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/383-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1616388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616504 | Proyecto de inversión | 485207.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485207.07, modificado:485207.07}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR VALERIO TRUJANO DE LA COLONIA CENTRO EN TEPECOACUILCO GUERRERO - 174700 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 174700 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE ANDADOR VALERIO TRUJANO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE VALERIO TRUJANO LLEGANDO DESDE LA CARRETERA IGUALA HUI, lon:-99.46454937, lat:18.2866706}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1616504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616993 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR FRANCISCO I MADERO EN COLONIA INDUSTRIAL - 177521 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 177521 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR FRANCISCO I MADERO 17 INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAN N ALVAREZ, ANDADOR ROBERTO OZUNA SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACA, lon:-99.82671814, lat:16.9128462}} | 2019-09-14 | 2019-12-12 | 1000000 | 1000000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/386-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACABAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1616993/proyecto_INICIO, 1616993/proyecto_PROCESO, 1616993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617005 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA MELCHOR OCAMPO - 177714 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 177714 | S | 124 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA 13 INTERIOR SN COLONIA MELCHOR OCAMPO, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAS TORRES CALLE LARDO DE TEJADA COLONIA MELCHOR O, lon:-99.82860785, lat:16.88203818}} | 2019-09-15 | 2019-12-13 | 900000 | 900000 | 899999.99 | 899999.99 | 899999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/395-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1617005/proyecto_INICIO, 1617005/proyecto_PROCESO, 1617005/proyecto_FIN, 1617005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617014 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ EN POBLADO APALANI - 177761 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 177761 | S | 201 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:INTERIOR SN PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLO HACIA LA DERECHA PASANDO LA CAPILLA Y UNA TIENDA DE CONVENIENCIA HACIA EL FONDO, lon:-99.58862167, lat:16.8516427}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/359-2019/AD, contratista:ABHA ASFALTOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617026 | Proyecto de inversión | 1443733.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443733.6, modificado:1443733.6}} | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET-BOL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO BUENA VISTA - 177861 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177861 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.0, meta_modificada:781.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUERTO BUENAVISTA, 00000 PUERTO BUENAVISTA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE PLAN OJO DE AGUA AGUA FRIA BARRANCA POBRE, YERBA S, lon:-98.89331101, lat:17.19012923}} | 2019-07-15 | 2019-08-21 | 1443733.6 | 1443733.6 | 1443733.6 | 1443733.6 | 1443733.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70984, contratista:, convocante:MAG930722CX3, monto:1443733.6, importe_modificado:1443733.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.61}} | {1617026/proyecto_INICIO, 1617026/proyecto_FIN, 1617026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617196 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS POBLADO LAS MARÍAS - 179231 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 179231 | S | 183 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.08, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS MARÍAS, 39917 LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CARRETERA AL POBLADO XALTIANGUIS, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LAS MARÍAS ENTRE LA CARRETERA AL POBLADO XALTIANGUIS FRE, lon:-99.68193076, lat:17.05973878}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/301-2019/AD, contratista:INNAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1617196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617387 | Proyecto de inversión | 332000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332000.0, modificado:332000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIO PINTOS SOBERANIS COLONIA EL PRI - 180254 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 180254 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARIO PINTOS SOBERANIS 16 S INTERIOR SN COLONIA DEL PRI, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JORGE RAMÍREZ Y CALLE CELERINO PELÁEZ, CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO CALLE MARIO PINTOS SOBERANI, lon:-99.81646418, lat:16.8588958}} | 2019-09-08 | 2019-11-06 | 332000 | 332000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/367-2019/AD, contratista:BRENDA ELIZABETH SOTELO HERNADEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:332000.0, importe_modificado:332000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617492 | Proyecto de inversión | 342804.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342804.46, modificado:342804.46}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO - 180809 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 180809 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE GOMEZ FARIAS TOMANDO LA CALLE JUSTO SIERRA ANTES, lon:-99.46870394, lat:18.28102776}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1617492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617813 | Proyecto de inversión | 1402801.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402801.92, modificado:1402801.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPANA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPANA - 182568 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 182568 | S | 19 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPANA 1 S INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE JOSÉ AZUETA, AVENIDA VISTA BRISA CALLE GUADALUPANA COLONIA GUADALUPANA PARTE ALTA D, lon:-99.82543913, lat:16.80926632}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 1402801.92 | 1402801.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/256-2019/AD, contratista:ORION AGAPE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1402801.92, importe_modificado:1402801.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618285 | Proyecto de inversión | 1732727.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732727.25, modificado:1732727.25}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA MINA - 185259 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185259 | S | 221 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:82.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA MINA, 00000 BARRANCA MINA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS CUATRO CRUCEROS PASAS POR LA LOCALIDAD DE PLAN OJO DE AGUA HASTA LLEGAR A BARRANC, lon:-98.84527615, lat:17.28546165}} | 2019-09-23 | 2019-11-09 | 1732727.25 | 1732727.25 | 1732727.25 | 1732727.25 | 1732727.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1732727.25, importe_modificado:1732727.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.8}} | {1618285/proyecto_INICIO, 1618285/proyecto_FIN, 1618285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618504 | Proyecto de inversión | 2211652.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211652.99, modificado:2211652.99}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA C.C.T. 12KPB0298J, PRIMERA ETAPA DE LA LOC DE BARRIO NUEVO LOMA MACHO - 186279 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186279 | S | 49 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:280.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO NUEVO LOMA MACHO, 00000 BARRIO NUEVO-LOMA MACHO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HACIENDA EN EL CRUCERO DE CONCOR, lon:-98.9255107, lat:17.16804582}} | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 2211652.99 | 2211652.99 | 2211652.99 | 2211652.99 | 2211652.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2211652.99, importe_modificado:2211652.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.5}} | {1618504/proyecto_INICIO, 1618504/proyecto_FIN, 1618504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618556 | Proyecto de inversión | 2211401.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211401.33, modificado:2211401.33}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 216 C.C.T. 12ETK0216T, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CERRO PELON - 186455 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186455 | S | 236 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.5, meta_modificada:280.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO PELON, 00000 CERRO PELÓN, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL EL TAMARINDO, ACALMANI, ESCALERILLA ZAPATA, RIO AZUL, lon:-99.14687065, lat:17.15806909}} | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70945, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2211401.33, importe_modificado:2211401.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.5}} | {1618556/proyecto_FIN, 1618556/proyecto_PROCESO, 1618556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618939 | Proyecto de inversión | 1550350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550350.0, modificado:1550350.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 188423 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 188423 | S | 37 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.59, meta_modificada:135.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 3 A INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALZADA PIE DE LA CUESTA Y CALLE VEINTIUNO DE MARZO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE VEINTE DE NO, lon:-99.93328474, lat:16.87153511}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1550350 | 1550350 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/303-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1550350.0, importe_modificado:1550350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1618939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619333 | Proyecto de inversión | 420528.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420528.64, modificado:420528.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO ZONTECOCUILCO-ZONTECOCUILCO-ZAPOTITLAN - 190530 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190530 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:85, direccion:PUEBLO ZAPOTITLAN, 00000 ZAPOTITLÁN, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL DE AHUACUOTZINGO PASANDO POCHUTLA EN EL CRUCERO GIRAMOS A LA DERECHA SEGUIMOS EL CAMINO PASAREMOS XITOPONTLA DONDE N, lon:-98.84252618, lat:17.70295595}} | 2019-08-05 | 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:420528.64, importe_modificado:420528.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {1619333/proyecto_PROCESO, 1619333/proyecto_FIN, 1619333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619728 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN PREPARATORIA POPULAR LA ESTACIÓN POBLADO LA ESTACIÓN - 192635 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 192635 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ESTACIÓN, 39936 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE AL QUEMADO, CALLE SIN NOMBRE POBLADO LA ESTACIÓN POR LA CALLE DE LA CANCHA PASANDO EL SALÓN DEL REINO DE LOS TEST, lon:-99.66914266, lat:16.76839029}} | 2019-09-28 | 2019-12-26 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/434-2019/AD, contratista:DISEÑO Y EDIFICACIONES ZIHUATANEJO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {1619728/proyecto_INICIO, 1619728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619828 | Proyecto de inversión | 373231.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373231.38, modificado:373231.38}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA URBANA PROF RAFAEL RAMIREZ COL PRADERAS DE COSTA AZUL - 193075 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 193075 | S | 167 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:140.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAÍ 4 A INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL, 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MONTE BLANCO Y CALLE CIRIOS, CALLE H ESCUELA NAVAL CALLE MONTE SINAÍ COLONIA PRADERAS DE COSTA , lon:-99.84378003, lat:16.86190727}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 373231.38 | 373231.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/467-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA NELVY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:373231.38, importe_modificado:373231.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1619828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620272 | Proyecto de inversión | 817951.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817951.07, modificado:817951.07}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SASAMULCO - 195386 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 195386 | S | 368 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO SASAMULCO, 40174 SASAMULCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE POR LA SALIDA AL CERRO, CALLE DEPOSITO DE AGUA LLEGAMOS A LA COMUNIDAD AL CASINO MUNICIPAL PAS, lon:-99.57971712, lat:18.15691055}} | 2019-08-02 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1620272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620438 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DEL TANQUE COLONIA PARAÍSO - 196225 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 196225 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR DEL TANQUE 36 S INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUÁREZ, ANDADOR DEL TANQUE COLONIA PARAÍSO PARTE ALTA DEL PANTEÓN DE LAS CRUCES POR , lon:-99.85038301, lat:16.8975405}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/232-2019/AD, contratista:RB EDIFICACION DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1620438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620451 | Proyecto de inversión | 610683.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610683.83, modificado:610683.83}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA - 196274 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 196274 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN VICENTE PALAPA, 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RUMBO A HUITZUCO LLEGANDO ALA COMUNIDAD DE SAN VICENTE PALAPA ADEL, lon:-99.40788258, lat:18.32187687}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1620451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627896 | Proyecto de inversión | 1660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660000.0, modificado:1660000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL ESTADO DE GUERRERO 077 C.C.T. 12EMS0081D EN LA LOCALIDAD - 232204 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 232204 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.8, meta_modificada:261.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:104, direccion:PUEBLO TONALAPA DEL RÍO, 40412 TONALAPA DEL RÍO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL ESTADO DE GUERRERO 077 C.C.T. 12EMS0081D EN LA LOCALID, lon:-99.68898218, lat:18.34396666}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1660000 | 1660000 | 1660000 | 1660000 | 1660000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-TELOGRO-2019-09-01, contratista:GIC S&C S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:1660000.0, importe_modificado:1660000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1627896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630434 | Proyecto de inversión | 1186173.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186173.75, modificado:1186173.75}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUMERO 14 CCT 12ECB0014Z COLONIA VISTA HERMOSA SAN JERONIMO DE JUAREZ GRO - 202434 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 202434 | S | 139 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HERMENEGILDO GALEANA COLONIA VISTA HERMOSA, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION HERMENEGILGO GALEANA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPI, lon:-100.47654505, lat:17.1394777}} | 2019-10-07 | 2019-12-14 | 1186173.75 | 1186173.75 | 1186173.75 | 1186173.75 | 1186173.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/034/2019, contratista:FRANCISCO MUÑOZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1186173.75, importe_modificado:1186173.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} | {1630434/proyecto_PROCESO, 1630434/proyecto_INICIO, 1630434/proyecto_PROCESO, 1630434/proyecto_INICIO, 1630434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631372 | Proyecto de inversión | 995120.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995120.51, modificado:995120.51}} | MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE XALITLA GRO - 207791 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPCOACUILCO DE TRUJANO | 207791 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE AVE CUAHUTEMOC PUEBLO XALITLA, 40163 XALITLA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CENTRO, CALLE EN EL CORRAR DEL TOROS LLEGANDO AL PUEBLO DE XALITLA SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL SE DOBLA RU, lon:-99.54244823, lat:17.99786212}} | 2019-09-04 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1631372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631462 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR SIN NOMBRE FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS WILFRIDO MASSIEU COLONIA NUEVA ERA - 208437 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 208437 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS 17 S INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL NUEVA ERA, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL NUEVA ERA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE DEL ÓRGANO ANDADOR SIN NOMBRE DE, lon:-99.93712968, lat:16.88063477}} | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/399-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1631462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631495 | Proyecto de inversión | 611065.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611065.14, modificado:611065.14}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE MAYANALAN GRO - 208643 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO | 208643 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.15, meta_modificada:66.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE RAYON PUEBLO MAYANALAN, 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE RAYON, CALLE BENITO JUAREZ LLEGANDO A MAYANALAN CALLE PRINCIPAL ENCARNACIÓN DIAZ PASANDO LA IGLESIA DOBLAR ALA , lon:-99.42975557, lat:18.17353105}} | 2019-11-06 | 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1631495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633085 | Proyecto de inversión | 202649.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202649.18, modificado:202649.18}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DEL ACCESO PRINCIPAL POR LOS MANGOS EN LA COLONIA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ - 216115 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 216115 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO SANTA CRUZ, 40164 SANTA CRUZ, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE CENTRO SE TOMA LA CARRETERA MAYANALAN SANTA CRUZ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PA, lon:-99.40632845, lat:18.20787676}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1633085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633251 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA AGRARIA POBLADO AMPLIACIÓN PASO LIMONERO - 216560 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216560 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA 34 INTERIOR SN COLONIA PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR RADIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA AMPLIACIÓN PASO, lon:-99.82890146, lat:16.91400611}} | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/401-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1633251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633655 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR ANONAS COLONIA JARDÍN PALMAS - 218494 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 218494 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ANONAS 81 A INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUAYACANES Y ANDADOR ZAZANILES, CALLE OTATES ANDADOR ANONAS COLONIA JARDÍN PALMAS ENTRAR POR CALLE FRAMBOY, lon:-99.94706338, lat:16.88333804}} | 2019-07-27 | 2019-10-24 | 700000 | 700000 | 640123.23 | 640123.23 | 640123.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/140-2019/AD, contratista:EDGAR VERDUZCO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1633655/proyecto_PROCESO, 1633655/proyecto_INICIO, 1633655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635512 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE POBLADO KILÓMETRO TREINTA Y CUATRO - 241234 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 241234 | S | 63 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:364.0, meta_modificada:169.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 34, 39920 KILÓMETRO 34, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DE LA DELEGACIÓN, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO KILÓMETRO TREINTA Y CUATRO E, lon:-99.79410235, lat:17.02533647}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/443-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA SIGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1635512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635528 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MEZQUITAS II COLONIA JARDÍN MANGOS - 241248 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 241248 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR MEZQUITAS II 21 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR MAMEYES Y ANDADOR MANZANOS, ANDADOR MEZQUITES III ANDADOR MEZQUITAS II COLONIA JARDÍN MANGOS SUBIR , lon:-99.94551085, lat:16.89071587}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/460-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA MOYDEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1635528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640435 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR GENARO SANCHEZ COLONIA OBRERA - 247058 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 247058 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR GENARO SANCHEZ 21 INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE ART 123 BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA OB, lon:-99.85204083, lat:16.8914003}} | 2019-09-08 | 2019-12-06 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/371-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1640435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641826 | Proyecto de inversión | 121032.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121032.1, modificado:121032.1}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LAS PALMITAS, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 248933 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 248933 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.08274801, lat:17.00379295}} | 2019-09-02 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641826/proyecto_INICIO, 1641826/proyecto_PROCESO, 1641826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643111 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN PREPARATORIA CLAUDIA CASTILLO PEÑA POBLADO CACAHUATEPEC - 250343 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 250343 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CACAHUATEPEC, 39937 CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE DEL CORRAL, CALLE DE LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL POBLADO CACAHUATEPEC POR LA CALLE DEL CORRAL ANTE, lon:-99.61074802, lat:16.88678925}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/297-2019/AD, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS JRM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1643111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646252 | Proyecto de inversión | 1139095.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139095.11, modificado:1139095.11}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE EJÉRCITO CONSTITUCIONAL EN COLONIA CONSTITUYENTES - 253937 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 253937 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO CONSTITUCIONAL INTERIOR SN COLONIA CONSTITUYENTES, 39520 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJERCITO CONSTITUCIONAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA CONSTITUYENTES SOBRE AVENIDA CONSTITU, lon:-99.9111766, lat:16.87842382}} | 2019-09-27 | 2019-12-31 | 1139095.11 | 1139095.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/497-2019/AD, contratista:INGENIERIA CIVIL E INMOBILIARIA DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1139095.11, importe_modificado:1139095.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1646252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646269 | Proyecto de inversión | 1348115.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348115.52, modificado:1348115.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO OAXAQUILLAS - 253956 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 253956 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:126, direccion:CALLE PRINCIPAL OAXAQUILLAS INTERIOR SN PUEBLO OAXAQUILLAS, 39936 OAXAQUILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS POBLADO OAXAQUILLAS. DESVIACIÓN ANTES DE SAN PEDRO CACAHUATEPEC PASA AMATIL, lon:-99.65770574, lat:16.82347259}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 1348115.52 | 1348115.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/382-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1348115.52, importe_modificado:1348115.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1646269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647532 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM.121 EN CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD CERRO DE PIEDRA - 255758 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 255758 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:95, direccion:PUEBLO CERRO DE PIEDRA, 39932 CERRO DE PIEDRA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CAMINO ACAPULCO SAN MARCOS, CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL AL LLEGAR AL CAMINO QUE CONDUCE, lon:-99.63017563, lat:16.77603155}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/503-2019/AD, contratista:JAEMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1647532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647962 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TECOANAPA EN COLONIA NABOR OJEDA DELGADO - 256462 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 256462 | S | 134 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TECOANAPA INTERIOR SN COLONIA NABOR OJEDA DELGADO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TECOANAPA Y AVENIDA EMPACADORA, CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SUBIENDO PO, lon:-99.83192861, lat:16.91771755}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/539-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1647962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648197 | Proyecto de inversión | 1041100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041100.0, modificado:1041100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MARAÑÓN COLONIA MÁRTIRES DEL SESENTA Y OCHO - 256796 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 256796 | S | 422 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR MARAÑÓN 26 INTERIOR SN COLONIA MARTIRES DEL 68, 39540 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA RAZA Y CALLE ANTONIA NAVA DE CATALAN, COLONIA MARTIRES DEL 68 COLINDA CON COLONIAS APOLONIO CAST, lon:-99.92077167, lat:16.87179809}} | 2019-09-01 | 2019-12-30 | 1041100 | 1041100 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/422-2019/AD, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS BAHIA DE PIEDRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1041100.0, importe_modificado:1041100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1648197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650250 | Proyecto de inversión | 969248.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969248.56, modificado:969248.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO - 259410 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INPRO MATCO SA DE CV | 259410 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO HUEYCANTENANGO, 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CHICHICAPA, CALLE QUE ES TRANSITADA POR ESTUDIANTES DE PREPARATORIA QUE CONECTA CON LA VIC, lon:-99.02766934, lat:17.45067473}} | 2019-10-14 | 2019-12-17 | 969248.56 | 969248.56 | 969248.56 | 969248.56 | 969248.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C-A.D.001/2019, contratista:INPRO-MATCO S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:969248.56, importe_modificado:969248.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1650250/proyecto_PROCESO, 1650250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650392 | Proyecto de inversión | 1675135.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675135.14, modificado:1675135.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (EJECUCIÓN DE TECHADO) EN LA LOCALIDAD DE ZOMPANTITLÁN - 259552 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AKKUN CONSTRUCCIONES SA DE CV | 259552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:70, direccion:PUEBLO , 41120 ZOMPANTITLÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA COMISARIA., lon:-98.99275501, lat:17.47619616}} | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 1675135.14 | 1675135.14 | 1675135.14 | 1675135.14 | 1675135.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C013/2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1675135.14, importe_modificado:1675135.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1650392/proyecto_PROCESO, 1650392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650788 | Proyecto de inversión | 1849654.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849654.16, modificado:1849654.16}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACALCO - 260110 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | 260110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:PUEBLO , 41127 ACALCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ENTRONQUE CON CAMINO RURAL A TLALCHICHILTIPÁN., lon:-98.99557953, lat:17.41585568}} | 2019-09-18 | 2019-12-16 | 1849654.16 | 1849654.16 | 1849654.16 | 1849654.16 | 1849654.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C017/2019, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1849654.16, importe_modificado:1849654.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1650788/proyecto_INICIO, 1650788/proyecto_PROCESO, 1650788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650821 | Proyecto de inversión | 1869984.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869984.42, modificado:1869984.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE LOS AIRES - 260194 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | FI CONSTRUCCIONES SA DE CV | 260194 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:17, direccion:PUEBLO , 41120 BUENA VISTA DE LOS AIRES, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , SE CONSIDERARON 34 FAMILIAS DE DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD., lon:-99.00969043, lat:17.4919193}} | 2019-11-02 | 2019-12-16 | 1869984.42 | 1869984.42 | 1869984.42 | 1869984.42 | 1869984.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C021/2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1869984.42, importe_modificado:1869984.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1650821/proyecto_INICIO, 1650821/proyecto_PROCESO, 1650821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650923 | Proyecto de inversión | 1320250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320250.0, modificado:1320250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DRAGOS ENTRONQUE CON CALLE BUGAMBILIAS EN COLONIA LOS DRAGOS - 260343 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 260343 | S | 24 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DRAGOS ENTRONQUE CON CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA LOS DRAGOS, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DRAGOS Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA ESCÉNICA SOBRE LA AVENIDA ESCÉNICA BAJANDO POR L, lon:-99.83026328, lat:16.80889941}} | 2019-10-20 | 2019-12-31 | 1320250 | 1320250 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/481-2019/AD, contratista:DUBAXA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1320250.0, importe_modificado:1320250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1650923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651794 | Proyecto de inversión | 733007.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733007.29, modificado:733007.29}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN UNIDAD HABITACIONAL LAS PALMAS - 261520 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 261520 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:279, direccion:UNIDAD HABITACIONAL LAS PALMAS, 40976 LAS PALMAS [UNIDAD HABITACIONAL], COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.06983535, lat:16.99052193}} | 2019-11-18 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-130, contratista:DULCE GUADALUPE CRISTINO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:733007.29, importe_modificado:733007.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651794/proyecto_PROCESO, 1651794/proyecto_FIN, 1651794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652842 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 284147 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 284147 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 39 A INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 39759 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DIECINUEVE DE MARZO Y CALLE SONORA, CALLE PUEBLA CALLE HIDALGO COLONIA JOSÉ LOPÉZ PORTILLO ATRÁS DEL C, lon:-99.8440611, lat:16.90008292}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/414-2019/AD, contratista:PROYECTOS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:657007.02, importe_modificado:657007.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1652842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653370 | Proyecto de inversión | 544155.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544155.71, modificado:544155.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE IXTLA - 263505 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | FI CONSTRUCCIONES SA DE CV | 263505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:41, direccion:PUEBLO , 41120 PUENTE IXTLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE AJACAYÁN ORIENTE., lon:-98.98541253, lat:17.47959796}} | 2019-11-03 | 2019-12-02 | 544155.71 | 544155.71 | 544155.71 | 544155.71 | 544155.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C-A.D.012/2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:544155.71, importe_modificado:544155.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1653370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656382 | Proyecto de inversión | 1637430.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637430.25, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA GENERAL ANTONIO VIVAR DE LA COL. EL JAZMIN EN SAN VICENTE ZOYATLAN - 125115 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 125115 | S | 1015 | 896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:PUEBLO SAN VICENTE ZOYATLÁN, 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , LA ESCUELA ESTA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, lon:-98.36698638, lat:17.32870255}} | 2019-04-15 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1656382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657221 | Proyecto de inversión | 225463.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225463.1, modificado:225463.1}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PAPAYO - 266701 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 266701 | S | 106 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:PUEBLO EL PAPAYO, 40982 EL PAPAYO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.24991363, lat:17.03615335}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:225463.1, importe_modificado:225463.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657221/proyecto_PROCESO, 1657221/proyecto_INICIO, 1657221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657755 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN COLONIA MIRAMAR - 267507 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 267507 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE FORTIN, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ENTRANDO POR AVENIDA L, lon:-99.9601768, lat:16.89929548}} | 2019-10-12 | 2019-12-22 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/464-2019/AD, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES OTM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1657755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657894 | Proyecto de inversión | 802446.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802446.35, modificado:802446.35}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 134807 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 134807 | S | 395 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:55, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ PUEBLO EL QUEMADO, 40935 EL QUEMADO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PREPA POPULAR, PARA LLEGAR AL QUEMADO SE TIENE QUE LLEGAR PRIMERO A LA COMUNIDAD DE CACALUTLA POR LA, lon:-100.28982774, lat:17.19322111}} | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1657894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658591 | Proyecto de inversión | 228383.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228383.87, modificado:228383.87}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA EL MIRADOR EN LA COMUNIDAD SAN JERÓNIMO DE JUAREZ - 136286 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 136286 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA MIRADOR, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO USUMACINTA, ESTA UBICADA EN ANDADOR SIN NOMBRE POR LAS CALLE RIÓ BRAVO Y RÍO USUMACINTA EN LA COLONIA EL MIRADOR, lon:-100.47381451, lat:17.14072256}} | 2019-07-01 | 2019-07-27 | 228383.87 | 228383.87 | 228383.87 | 228383.87 | 228383.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/BJ/010/2019, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:228383.87, importe_modificado:228383.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1658591/proyecto_INICIO, 1658591/proyecto_PROCESO, 1658591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658631 | Proyecto de inversión | 119950.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119950.01, modificado:119950.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO BRAVO COLONIA VISTA HERMOSA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUAREZ - 136346 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 136346 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA VISTA HERMOSA, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO ZUCHIATE Y CALLE PROLONGACION HERMENEGILDO GALEANA, EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE LAS CALLES RIO ZUCHIATE Y PROLONGACIO, lon:-100.47450856, lat:17.1378929}} | 2019-07-08 | 2019-07-22 | 119950.01 | 119950.01 | 119950.01 | 119950.01 | 119950.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J./012/2019, contratista:RAUL ZAMORA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:119950.01, importe_modificado:119950.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1658631/proyecto_INICIO, 1658631/proyecto_PROCESO, 1658631/proyecto_INICIO, 1658631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660189 | Proyecto de inversión | 1550234.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550234.5, modificado:1550234.5}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DESCARGA (UNO) EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO - 270788 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | 270788 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PUEBLO HUEYCANTENANGO, 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y , EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD SALIDA A IXCATLA., lon:-99.02359142, lat:17.44649717}} | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 1550234.5 | 1550234.5 | 1550234.5 | 1550234.5 | 1550234.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C012/2019, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1550234.5, importe_modificado:1550234.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1660189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660310 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO - 140623 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 140623 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS 75 A INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE GARDENIA, CALLE AZUCENA CALLE BUGAMBILIAS DE LA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO PA, lon:-99.83600021, lat:16.91912892}} | 2019-09-17 | 2019-11-14 | 1650000 | 1650000 | 827076.46 | 827076.46 | 827076.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/007-2019/AD, contratista:COCIHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1660310/proyecto_PROCESO, 1660310/proyecto_INICIO, 1660310/proyecto_PROCESO, 1660310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660571 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE POBLADO CARABALÍ - 141727 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 141727 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:203.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CARABALÍ, 39902 CARABALÍ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. ESCUDERO Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, CARRETERA A LA CIMA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO CARABALÍ HACIA EL PARQUE EL VELAD, lon:-99.87722468, lat:16.89727417}} | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 1141594.51 | 1141594.51 | 1141594.51 | 1141594.51 | 1141594.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/057-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA INMIBILIARIA DURBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.41}} | {1660571/proyecto_PROCESO, 1660571/proyecto_INICIO, 1660571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660964 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN POBLADO SAN ISIDRO - 142744 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 142744 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN 58 A INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39934 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE RICARDO FLORE, lon:-99.95310524, lat:16.91593761}} | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 1000000 | 1000000 | 612110.66 | 612110.66 | 612110.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/056-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA & INMOBILIARIA DURBAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1660964/proyecto_INICIO, 1660964/proyecto_PROCESO, 1660964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661198 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LEONARDO DAVINCI CALLE CERVANTES DELGADO COL LOMAS DEL VALLE - 143482 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143482 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERVANTES DELGADO 5 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL VALLE, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS CARRETERA CAYACO PUETO MARQUEZ COLONIA LOMAS DEL V, lon:-99.81649121, lat:16.82795831}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/024-2019/AD, contratista:GRUPO PROMOTOR EN MATERIAL Y CONSTRUCCION 122 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1661198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661562 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN COLONIA NIÑOS HÉROES - 144458 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 144458 | S | 201 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 1 COLONIA NIÑOS HÉROES, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD VICENTE GUERRERO SOBRE EL BOULEVARD ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL MIG, lon:-99.84576532, lat:16.88730419}} | 2019-07-28 | 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1661562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662016 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS TEMACHTIANI POBLADO LA SIERRITA - 145564 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 145564 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE RUMBO A LA IGLESIA INTERIOR SN PUEBLO LA SIERRITA, 39925 LA SIERRITA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPO POBLADO LA SIERRITA CALLE RUMBO A LA IGLESIA HASTA LLEGAR AL KINDER, lon:-99.73936573, lat:17.05464901}} | 2019-07-27 | 2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1662016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662134 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA JN JUAN N. ALVAREZ CALLE CATORCE DE FEBRERO COLONIA ALTOS DE MIRAMAR - 145848 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 145848 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.2, meta_modificada:235.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO 1 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLANCARTE Y CALLE DE LA PEPSI, CALLE MIRAMAR COLONIA ALTOS DE MIRAMAR POR EL CONALEP CERCA DE LA IGL, lon:-99.82137933, lat:16.81328645}} | 2019-08-24 | 2019-11-21 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/265-2019/AD, contratista:GRUPO DAICMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1662134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662394 | Proyecto de inversión | 880368.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880368.03, modificado:880368.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOC. DE LINDA VISTA ANEXO DE SANTA MARIA TONAYA, MPIO. DE TLAPA DE COMO - 273641 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 273641 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:43, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO LINDA VISTA, 41300 LINDA VISTA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LOC. DE LINDA VISTA ANEXO DE SANTA MARIA TONAYA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO., lon:-98.52170121, lat:17.38927286}} | 2019-09-16 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1662394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662445 | Proyecto de inversión | 1425434 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425434.0, modificado:1425434.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUATRO DE OCTUBRE COL AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID - 146797 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146797 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO DE OCTUBRE 9 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GREGORIO ROMÁN, CALLE DIECIOCHO DE ENERO CALLE CUATRO DE , lon:-99.85703525, lat:16.89603097}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1425434 | 1425434 | 775407.61 | 775407.61 | 775407.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/307-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1425434.0, importe_modificado:1425434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.45}} | {1662445/proyecto_PROCESO, 1662445/proyecto_INICIO, 1662445/proyecto_PROCESO, 1662445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662465 | Proyecto de inversión | 730652.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730652.15, modificado:730652.15}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE S/N DE LA COL. SAN MIGUELITO ANEXO DE TOTOTEPEC MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 273710 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 273710 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOTOTEPEC, 41347 TOTOTÉPETL, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE SN DE LA COL. SAN MIGUELITO ANEXO DE TOTOTEPEC MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT GUERRERO., lon:-98.64132674, lat:17.61802589}} | 2019-09-16 | 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1662465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662796 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA AGUSTIN MELGAR EN TUNCINGO - 147587 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 147587 | S | 281 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER INTERIOR SN PUEBLO TUNCINGO, 39904 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE, lon:-99.78700457, lat:16.84992255}} | 2019-08-05 | 2019-10-13 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/193-2019/AD, contratista:ARNULFO PIZA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1662796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662981 | Proyecto de inversión | 1860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860000.0, modificado:1860000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULA EN ESC. PRIM VESP. IGNACIO ALLENDE CALLE PRINCIPAL POBLADO SN ISIDRO GALLINERO - 148015 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 148015 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:153, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39934 SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJIDATARIOS Y , POBLADO SAN ISIDRO GALLINERO RUMBO A LA IGLESIA CERCA DE LA, lon:-99.71397734, lat:16.88166789}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1662981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663499 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MIRADOR QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA COL AMPL GUADALUPE VICTORIA - 149073 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 149073 | S | 148 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR EL MIRADOR 10 S INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE RÍO BRAVO ANDADOR EL MIRADOR QUE SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-99.9049004, lat:16.88068146}} | 2019-07-28 | 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1663499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664120 | Proyecto de inversión | 669538.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669538.02, modificado:669538.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO LAS TORTOLITAS - 150528 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150528 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:165, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS TORTOLITAS, 39910 LAS TORTOLITAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DEL RÍO XALTIANGUIS, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LAS TORTOLITAS ENTRE LA CALLE DE LA COMISARÍA PASAND, lon:-99.70540342, lat:17.11766304}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 669538.02 | 669538.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/323-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:669538.02, importe_modificado:669538.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1664120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664181 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONEL SÁNCHEZ COLONIA OBRERA - 150643 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150643 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LEONEL SÁNCHEZ 23 INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACI MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE TABACHINES, CALLE TULIPANES CALLE LEONEL SÁNCHEZ COLONIA OBRERA ATRÁS DEL P, lon:-99.84474643, lat:16.89084142}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1450000 | 1450000 | 708116.27 | 708116.27 | 708116.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/009-2019/AD, contratista:COCIHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {1664181/proyecto_INICIO, 1664181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664256 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN POBLADO BELLA VISTA PAPAGAYO - 150707 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 150707 | S | 186 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.23, meta_modificada:29.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:242, direccion:PUEBLO BELLA VISTA PAPAGAYO, 39550 BELLA VISTA PAPAGAYO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA PASANDO EL PUENTE RIO PAPAGAYO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO JUSTO DONDE SE UBICA, lon:-99.60128009, lat:16.77345422}} | 2019-07-27 | 2019-10-04 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/127-2019/AD, contratista:GRUPO FEISIRI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1664256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665248 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 104 EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 152409 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 152409 | S | 236 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.66, meta_modificada:123.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DE CESPEDES 5 INTERIOR 5 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL DE CESPEDES Y CALLE DEL CANAL, CALLE EMILIO NUÑEZ RODRIGUEZ SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUER, lon:-99.83489696, lat:16.89410415}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 1400000 | 1400000 | 888359.29 | 888359.29 | 888359.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/101-2019/AD, contratista:VALENTIN ANTUNEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1665248/proyecto_INICIO, 1665248/proyecto_PROCESO, 1665248/proyecto_INICIO, 1665248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665286 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PANTEÓN POBLADO KILOMETRO VEINTIUNO - 277847 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 277847 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CALLE DEL PANTEÓN INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 21, 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO KM 21. PASANDO EL POBLADO DE LOS ÓRGANOS DE J R ESCUDERO Y ANTES D, lon:-99.8066666, lat:16.9485058}} | 2019-10-07 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1665286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666453 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL PROGRESO COLONIA ARROYO SECO - 154471 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154471 | S | 149 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL PROGRESO 1 INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LA CEIBA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE DEL CAPIRE CALLE PROGRESO DE LA COLONIA ARROYO SECO ENTRAR POR LA AVE, lon:-99.81115121, lat:16.89964187}} | 2019-08-11 | 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1666453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401679775 | Proyecto de inversión | 180617.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180617.42, modificado:180617.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA VISTA HERMOSA - 287402 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 287402 | S | 255 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.28, meta_modificada:16.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y 21 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 39620 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE 21 DE JUNIO, AVENIDA CUAUHTEMOC SOBRE LA AVENIDA CUAU, lon:-99.86044087, lat:16.87939583}} | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1679775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401679817 | Proyecto de inversión | 1380350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380350.0, modificado:1380350.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALTA TENSIÓN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 287503 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 287503 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALTA TENSION INTERIOR SN COLONIA XALTIANGUIS, 39910 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE RADIO KOKO BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, lon:-99.84109848, lat:16.90027687}} | 2019-07-28 | 2019-10-25 | 1380350 | 1380350 | 1027742.72 | 1027742.72 | 1027742.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/145-2019/AD, contratista:RB EDIFICACION DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1380350.0, importe_modificado:1380350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1679817/proyecto_INICIO, 1679817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401679901 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FAISÁN COLONIA LAS JOYAS - 287653 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 287653 | S | 17 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FAISÁN 3 INTERIOR SN COLONIA LAS JOYAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE CAMELIAS 1, CALLE FAISÁN COLONIA LAS JOYAS CALZADA PIE DE LA CUESTA ENTRAR POR LA PARADA DE LA, lon:-99.94108192, lat:16.88162631}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1500000 | 1500000 | 1011292.99 | 1011292.99 | 1011292.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/093-2019/AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES DP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1679901/proyecto_INICIO, 1679901/proyecto_PROCESO, 1679901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680273 | Proyecto de inversión | 600349.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600349.44, modificado:600349.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XOCHITL EN COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ - 288612 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288612 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XOCHITL INTERIOR SN COLONIA GRACIANO SANCHEZ, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE ANDEN J, ANDADOR RUBEN FIGUEROA ENTRE CALLE ANDEN J Y ANDADOR RUBÉN FIGUEROA CERCA DEL MERCAD, lon:-99.83755634, lat:16.91066107}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 600349.44 | 600349.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/567-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:600349.44, importe_modificado:600349.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680366 | Proyecto de inversión | 904190.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904190.28, modificado:904190.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE JUNIO COLONIA VILLA MADERO - 288837 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288837 | S | 123 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE JUNIO 8 INTERIOR SN COLONIA VILLA MADERO, 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 15 DE JUNIO Y CALLE GRAL MORELOS, CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE GRAL MORELOS Y CALLE BUGAMBILIA DE LA COLON, lon:-99.85746884, lat:16.89672179}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 904190.28 | 904190.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/552-2019/AD, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERSAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:904190.28, importe_modificado:904190.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680382 | Proyecto de inversión | 1348115.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348115.52, modificado:1348115.52}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MANGOS CD RENACIMIENTO - 288866 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS | 288866 | S | 77 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR MANGOS 20 VEINTE INTERIOR SN CIUDAD RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. ESCUDERO Y CALLE EDUARDO NERI, EL ANDADOR SE UBICA AUN COSTADO DEL CICI RENACIMIENTO, lon:-99.82403526, lat:16.89545569}} | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 1348115.52 | 1348115.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/558-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1348115.52, importe_modificado:1348115.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680747 | Proyecto de inversión | 631894.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631894.2, modificado:631894.2}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA CALLE ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR DEL BARRIO DE LA CRUZ VERDE DE LA LO - 289629 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 289629 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:7, direccion:CALLE ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR PUEBLO AXOXUCA, 41305 SAN MIGUEL AXOXUCA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR DEL BARRIO DE LA CRUZ VERDE DE LA LOC. SAN MIGUEL AXOXUCA MPIO. DE TLAPA DE, lon:-98.66360234, lat:17.55320333}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680751 | Proyecto de inversión | 778767.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778767.58, modificado:778767.58}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE ELECTRIFICACIÓN A LA CONEXIÓN DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE XALATZALA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 289642 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 289642 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:PUEBLO XALATZALA, 41347 XALATZALA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE XALATZALA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT GUERRERO., lon:-98.5738834, lat:17.47310534}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680875 | Proyecto de inversión | 836625.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836625.03, modificado:836625.03}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA ALTAMIRANO COLONIA LAS CRUCES - 289967 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 289967 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CERRADA ALTAMIRANO 4 INTERIOR SN COLONIA LAS CRUCES, 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE NARANJOS, CALLE PANTEÓN DE LAS CRUCES CALLE CERRADA ATRÁS DEL PANTEÓN, lon:-99.84397688, lat:16.89001367}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 836625.03 | 836625.03 | 546710.63 | 546710.63 | 546710.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/041-2019/AD, contratista:INGECIVYM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:836625.03, importe_modificado:836625.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1680875/proyecto_INICIO, 1680875/proyecto_PROCESO, 1680875/proyecto_INICIO, 1680875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684195 | Proyecto de inversión | 724217.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724217.01, modificado:724217.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL CALLEJÓN DE EL BARRIO DE SAN MIGUEL EN LA LOC TEMALACA - 296815 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296815 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CERRADA SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 41000 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y , CERRADA SAN MIGUELBARRIO DE SAN MIGUEL TEMALACATZINGO;C.P. 41000; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.68561036, lat:17.88171813}} | 2019-10-01 | 2019-11-12 | 724217.01 | 724217.01 | 724217.01 | 724217.01 | 724217.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-028-2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:724217.01, importe_modificado:724217.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1684195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401685575 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:2x1 para migrantes, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construccion de Línea de agua Potable, Concreto Hidráulico de la Carretera Federal a la Escuela de Nutricion, en la Localidad de Taxco el Viejo, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 1 | N | 0 | 0 | 477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.98, meta_modificada:705.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:Carretera Federal a la Escuela de Nutricion, lon:-99.604595, lat:18.557382}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691558 | Proyecto de inversión | 29829300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.98293E7, modificado:2.98293E7}} | CONTINUACIÓN DEL MUELLE PRINCIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-315-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo de Azueta, Gro., México, lon:-101.5455504, lat:17.6474239}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 29829300 | 29829300 | 29829300 | 10152889.86 | 10152889.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691610 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA, EN LA COL. POPULAR, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-351-2019 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 146218.49 | 146218.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691616 | Proyecto de inversión | 334512.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334512.26, modificado:334512.26}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ, CON CLAVE CCT12DPR0523H, EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-332-2019 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:La Unión de Isidoro Montes de Oca, Gro., México, lon:-101.8061903, lat:17.9845205}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 334512.26 | 334512.26 | 334512.26 | 97823.75 | 97823.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691804 | Proyecto de inversión | 268975.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268975.09, modificado:268975.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL EDIFICIO DEL CONACYT, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-325-2019 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 268975.09 | 268975.09 | 268975.09 | 85439.14 | 85439.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691820 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 2DA. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROF. CARITINO MALDONADO, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, EN EL MPIO. DE TLALCHAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-323-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Tlalchapa, Gro., México, lon:-100.4773801, lat:18.4085169}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691824 | Proyecto de inversión | 800367.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800367.92, modificado:800367.92}} | CONSTRUCCIÓN DE OBAS HIDRÁULICAS EN EL PASO VEHICULAR DE LA CARRETERA EL PITAYO-EL ARENAL, EN EL MUNICIPIO DE AZOYU. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-338-2019 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Azoyú, Gro., México, lon:-98.6034009, lat:16.7325349}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 800367.92 | 800367.92 | 800367.92 | 234057.17 | 234057.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691849 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE DORMITORIO PARA VARONES, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO, PLANTEL MALINALTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-244-2019 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Malinaltepec, Gro., México, lon:-98.6718446, lat:17.2452669}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 540000 | 540000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691868 | Proyecto de inversión | 104264.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104264.04, modificado:104264.04}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. "MANUEL ZARATE", EN LA LOC. DE ACATEPEC, EN EL MPIO. DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-272-2019 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:Calle del Calvario, Acatepec, Gro., México, lon:-98.4288311, lat:16.73855078}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 104264.04 | 104264.04 | 104264.04 | 30490.66 | 30490.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691891 | Proyecto de inversión | 1450034.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450034.15, modificado:1450034.15}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS, ZONA 12-C COL PROGRESO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Progreso, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8976241, lat:16.865584}} | 2019-07-15 | 2019-10-25 | 1450034.15 | 1450034.15 | 1450034.15 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:856.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691901 | Proyecto de inversión | 834850.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834850.21, modificado:834850.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REAL DE ZACAZONTLA, EN EL MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-253-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 834850.21 | 834850.21 | 834850.21 | 265187.71 | 265187.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401692069 | Proyecto de inversión | 652801.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652801.63, modificado:652801.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ZÓCALO DE LA LOCALIDAD DE EL PARAISO, EN EL MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-249-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:El Paraíso, Gro., México, lon:-100.2273143, lat:17.3436943}} | 2019-11-12 | 2019-12-31 | 652801.63 | 652801.63 | 652801.63 | 207360.51 | 207360.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401692239 | Proyecto de inversión | 1049235.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049235.96, modificado:1049235.96}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENEZUELA, EN LA COL. BOCAMAR, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 263 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 1049235.96 | 1049235.96 | 1049235.96 | 382380.38 | 382380.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692485 | Proyecto de inversión | 1197928.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197928.32, modificado:1197928.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE LA PINTADA, EN EL MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 199 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Atoyac de Álvarez, Gro., México, lon:-100.4340367, lat:17.2018417}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 1197928.32 | 1197928.32 | 1197928.32 | 380518.4 | 380518.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692535 | Proyecto de inversión | 1884741.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884741.16, modificado:1884741.16}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LOS JALES, EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT | 195 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1884741.16 | 1884741.16 | 1884741.16 | 598682.48 | 598682.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692546 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 200 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Malinaltepec, Gro., México, lon:-98.6718446, lat:17.2452669}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 915665.38 | 915665.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692596 | Proyecto de inversión | 1587458.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587458.78, modificado:1587458.78}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ZACATECOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 193 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1587458.78 | 1587458.78 | 1587458.78 | 1122281.35 | 1122281.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692733 | Proyecto de inversión | 305250.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305250.99, modificado:305250.99}} | CASA DE CULTURA CÓDICE AZOYÚ, EN EL MUNICIPIO DE AZOYÚ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Azoyú, Gro., México, lon:-98.6034009, lat:16.7325349}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 305250.99 | 305250.99 | 305250.99 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}} | {obs1: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401692774 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401692920 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1560000.0}} | TORRE ANTIGUA DE SAN MARTIN CABALLERO EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa, Gro., México, lon:-98.5666077, lat:17.548366}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}} | {obs1: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401693312 | Acción | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | Subsidio a las Entidades Federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de búsqueda de personas 2019 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS (Secretaría General de Gobierno) | SGG-CEBP-1 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49438691, lat:17.52828868}} | 2018-10-21 | 2019-12-31 | 11000000 | 7830360.38 | 7830360.38 | 7830360.38 | 4898399.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLICITUD DE CANCELACION, NO ES PROYECTO DE INVERSION. GRACIAS., trimestre:4.0, usuario:franciscoramosl, fecha:2020-01-24}, obs2: {observación:SOLICITUD DE CANCELACION., trimestre:4.0, usuario:franciscoramosl, fecha:2020-01-24}, obs3: {observación:SOLICITUD DE CANCELACION, trimestre:4.0, usuario:franciscoramosl, fecha:2020-01-24}, obs4: {observación:SOLICITUD DE CANCELACION, trimestre:4.0, usuario:franciscoramosl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio), trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio), trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio), trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio), trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:EL SISTEMA NO PERMITIÓ LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO, POR LO TANTO SE VALIDA PARA EFECTOS DE ICI., trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}}
2019 | 4 | GRO190401693535 | Proyecto de inversión | 95276.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95276.18, modificado:95276.18}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COL. JARDINES DE OCOTEPEC, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 118 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 95276.18 | 95276.18 | 95276.18 | 30264.2 | 30264.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401695077 | Acción | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO - 234801 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO | 234801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.466694, lat:18.28699}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1695077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696456 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO CCT 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-018 | S | 328 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE CALLE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696458 | Proyecto de inversión | 925102.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925102.89, modificado:925102.89}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IGUALA CCT 12DIT0004C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-020 | S | 603 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 925102.89 | 925102.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696467 | Proyecto de inversión | 604526.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604526.75, modificado:604526.75}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL CCT 12DNL0001I DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-029 | S | 398 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MAYA NUM. 85 ENTRE CALLE GUILLERMO SANTANA CRESPO Y CALLE CARR. NAL IGUALA-TAXCO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 604526.75 | 604526.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696526 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG PLAN DE IGUALA CCT 12DES0078I DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 023 | S | 297 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA NUM. 6 ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.53991722, lat:18.34364184}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696631 | Adquisición | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | Reequipamiento de Cuatro Unidades Básicas de Rehabilitación de Municipios del Estado de Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF GUERRERO) | UBRS | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 52, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.482477, lat:17.5151996}} | 2019-09-03 | 2019-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1045792.2 | 1045792.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA/DGASG/DCC/106/2019, contratista:Rehabilitación Física y Neurológica S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, monto:1045792.2, importe_modificado:1045792.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1696631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696716 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL VELADERO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAEZ EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-51 | N | 0 | 0 | 8186 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Guerrero, México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-10-03 | 2019-10-31 | 3000000 | 3000000 | 2998330.33 | 2998330.33 | 2998330.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/117/0/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2922742.51, importe_modificado:2922742.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696743 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5900000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CAMELLON Y JARDINERIA) EN LA CARRETERA ESCENICA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO 2DA. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-53 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.62, meta_modificada:1.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Guerrero, México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-09-16 | 2019-10-16 | 5900000 | 5900000 | 5885485.67 | 5885485.67 | 5885485.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/104/0/2019, contratista:INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA DAITA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5749988.53, importe_modificado:5749988.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.62}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696830 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (IGUALA - COCULA) - COL. ALVARO OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-58 | N | 0 | 0 | 118468 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.62, meta_modificada:1.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2019-12-02 | 2019-12-21 | 1500000 | 1500000 | 1499127.39 | 1499127.39 | 1499127.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/136/0/2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO JURIKER, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1461478.72, importe_modificado:1461478.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.62}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697567 | Proyecto de inversión | 18912103.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562960.78, modificado:2562960.78}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:6998581.05, modificado:6998581.05}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9350562.07, modificado:9350562.07}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO - 86101 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 86101 | S | 3273 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC CIUDAD AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC SANTA CRUZ LEONA , lon:-100.49569714, lat:18.15861918}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 18872914.62 | 18872914.62 | 18872914.62 | 18872914.62 | 18474844.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-004-19, contratista:QM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7889096.22, importe_modificado:7889096.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-005-19, contratista:GISAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5011918.05, importe_modificado:5011918.05}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-003-19, contratista:JUSTO SALAZAR CHANELO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5282811.39, importe_modificado:5282811.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697567/proyecto_INICIO, 1697567/proyecto_FIN, 1697567/proyecto_INICIO, 1697567/proyecto_PROCESO, 1697567/proyecto_FIN, 1697567/proyecto_PROCESO, 1697567/proyecto_INICIO, 1697567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697648 | Adquisición | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Tecnología en adquisición de equipo de radiocomunicación. | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 11917 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Xochistlahuaca, Guerrero, Mexico, lon:-98.2420878, lat:16.7918475}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 117740 | 117740 | 117740 | 117740 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697722 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Mantenimiento a auditorio. Escuela Superior de Medicina. | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM SUPERIOR 2019-9 | N | 0 | 0 | 1474 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Solidaridad 5, CTM, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.88645077, lat:16.87222816}} | 2019-12-30 | 2020-02-29 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698059 | Adquisición | 7867343.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7867343.53, modificado:7867343.53}} | Adquisición de equipo de computo y telecomunicaciones. Adquirir los equipos necesarios para que desempeñen sus funciones de la mejor forma. | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | H Ayuntamiento | 12 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Cuajinicuilapa, Gro., México, lon:-98.4151885, lat:16.4711295}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698476 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 2DA. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEZ MARTILLO, EN LA COL. EXCAMPO DE TIRO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-314-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 73109.24 | 73109.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698520 | Proyecto de inversión | 18034960.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:9017480.47, modificado:9017480.47}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9017480.47, modificado:9017480.47}} | SISTEMA CHAPULTEPEC: SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CUERPOS DE TAZONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 MOTORES VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-PRODDI-2019 | N | 0 | 0 | 137700 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Chapultepec, Las Cruces, 39770 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.853042, lat:16.8854504}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 17539949.65 | 17979115.13 | 12893307.62 | 12893307.62 | 12893307.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:912062998-080-19, contratista:DESARROLLO ELECTROMECANICO Y CIVIL DEL SUR, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.797911513E7, importe_modificado:1.797911513E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.68}} | {1698520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698689 | Proyecto de inversión | 261891.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261891.85, modificado:261891.85}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 1808 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:54, direccion:GRO 3, Chilapa de Álvarez, Gro., México, lon:-99.17169571, lat:17.61391967}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | 209310.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es un proyecto de pre inversión, antes de realizar la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-23}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698693 | Proyecto de inversión | 261891.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261891.86, modificado:261891.86}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:53, direccion:SAN NICOLÁS COYUCA DE BENITEZ Guerrero, lon:-100.1275, lat:16.977222}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 261891.86 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | 196227.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698694 | Proyecto de inversión | 261891.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261891.86, modificado:261891.86}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE NANCHAL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 515 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:64, direccion:TECOMATE NANCHAL SAN MARCOS Guerrero, lon:-99.506944, lat:16.814167}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 261891.86 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | 196227.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698699 | Proyecto de inversión | 255947.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255947.21, modificado:255947.21}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALTEPEC MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:134, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 255947.21 | 255947.21 | 255947.2 | 255947.2 | 115453.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698707 | Proyecto de inversión | 547810.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547810.71, modificado:547810.71}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA MUNICIPIO DE TLALCHAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 4067 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:TLALCHAPA TLALCHAPA Guerrero, lon:-100.477778, lat:18.408889}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 545514.77 | 545514.77 | 545514.77 | 545514.77 | 391523.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698708 | Proyecto de inversión | 556375.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556375.01, modificado:556375.01}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA BARRANCA TOMATAL EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 1872 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Guerrero, lon:-99.4850864, lat:17.5450701}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 554043.18 | 554043.18 | 554043.16 | 554043.16 | 384719.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO16160200671941 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:1153846.15}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi Niños Heroes Cct 12dcc1122n De La Localidad De Chilixtlahuaca, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-007 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO C.P. 45654, LOC. CHILIXTLAHUACA, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 841346.15 | 841346.15 | 678711.9 | 678711.9 | 678711.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {752070/proyecto_PROCESO, 752070/proyecto_INICIO, 752070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16160300743270 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:1250000.0}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Emiliano Zapata Cct: 12dcc1176r De La Localidad De La Fátima, Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-054 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Domicilio Conocido, Localidad La Fatima, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-15 | 2016-08-01 | 673076.92 | 673076.92 | 325631.57 | 325631.57 | 325631.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.6}} | {846840/proyecto_PROCESO, 846840/proyecto_INICIO, 846840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16160300743294 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:841346.15}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Jose Maria Morelos Y Pavon Cct: 12dpb0478k De La Localidad De Tlahuitepec, Municipio Iliatenco, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-062 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Domicilio Conocido, C.P. 41750, Loc. Tlahuitepec , lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-07-06 | 2016-09-01 | 841346.15 | 841346.15 | 680665.1 | 680665.1 | 680665.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.25}} | {846865/proyecto_PROCESO, 846865/proyecto_INICIO, 846865/proyecto_PROCESO, 846865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16160300743401 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Juan Escutia Cct: 12dpb0917s De La Localidad De Cascada Del Zorro, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-102 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Conocido, Cascada Del Zorro, Cochoapa El Grande , lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-22 | 2016-09-01 | 841346.15 | 841346.15 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.84}} | {846977/proyecto_INICIO, 846977/proyecto_PROCESO, 846977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16160300743407 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:673076.92}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Fernando Montes De Oca Cct: 12dpb1171a De La Localidad De Divino Pastor, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-106 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Conocido Divino Pastor, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-07-06 | 2016-09-01 | 673076.92 | 673076.92 | 300292.64 | 300292.64 | 300292.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.26}} | {846983/proyecto_INICIO, 846983/proyecto_PROCESO, 846983/proyecto_INICIO, 846983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO17170100839974 | Proyecto de inversión | 181649.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181649.64, modificado:181649.64}} | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Vicente Guerrero Tramo Abasolo- E. Zapata En Tlapehuala | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero,60-61,,40600,Tlapehuala,Guerrero,México, lon:-100.541179, lat:18.2422656}} | 2017-01-02 | 2017-03-01 | 181649.64 | 181649.64 | 181649.64 | 181649.64 | 181649.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIOTLAPEHUALA-FAFEF-2016-024-AD, contratista:ALEXHANDER VAZQUEZ PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:181649.64, importe_modificado:181649.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {948110/proyecto_INICIO, 948110/proyecto_PROCESO, 948110/proyecto_INICIO, 948110/proyecto_FIN, 948110/proyecto_PROCESO, 948110/proyecto_FIN, 948110/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16170401047143 | Proyecto de inversión | 787861.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:787861.18, modificado:1250000.0}} | Rehabilitación Ep. Netzahualcoyotl Cct: 12dpb1203c De La Localidad De Zacatepexco, Municipio De Tlapa De Comonfort, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-355 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JUNTO A LA COMISARIA SN, ZACAPEXCO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2017-09-13 | 2017-12-01 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16180101076471 | Proyecto de inversión | 841346.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:841346.16, modificado:961538.46}} | Rehabilitacion E.P. Vicente Guerrero Cct: 12dpb0296b De La Localidad De Xalpatlahuac, Municipio De Tlayahualco, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-376 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLAYAHUALCO MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-01-24 | 2018-04-08 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201095667 | Acción | 447819.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447819.53, modificado:447819.53}} | Acondicionamiento De Espacios Fisicos En Oficinas Administrativas H Ayuntamiento - 101358 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 101358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.541574, lat:18.23976}} | 2018-07-02 | 2018-09-18 | 447819.53 | 447819.52 | 447819.52 | 447819.52 | 447819.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:447819.53, importe_modificado:447819.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}} | {1234048/proyecto_INICIO, 1234048/proyecto_FIN, 1234048/proyecto_INICIO, 1234048/proyecto_FIN, 1234048/proyecto_PROCESO, 1234048/proyecto_FIN, 1234048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201095673 | Proyecto de inversión | 883173.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883173.86, modificado:883173.86}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Independencia Colonia Juárez - 104271 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 104271 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO JUÁREZ, 40605 COLONIA JUÁREZ (EL JABALÍ), TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CARRETERA TLAPEHUALA - ARCELIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TLAPEHUALA - ARCELIA AL LLEGAR A LA LOCALI, lon:-100.4618215, lat:18.2840942}} | 2018-07-25 | 2018-09-22 | 883173.86 | 883173.83 | 883173.83 | 883173.83 | 883173.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46881, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:883173.86, importe_modificado:883173.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1234054/proyecto_INICIO, 1234054/proyecto_PROCESO, 1234054/proyecto_FIN, 1234054/proyecto_INICIO, 1234054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201095682 | Proyecto de inversión | 244616.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244616.4, modificado:244616.4}} | Rehabilitación De Bordo En La Localidad De Morelita - 126633 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 126633 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:12, direccion:CALLE BORDO PUEBLO MORELITA, 40603 MORELITA, TLAPEHUALA GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MORELITA HACIA EL NORTE POR CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA, lon:-100.5599993, lat:18.27487783}} | 2018-07-16 | 2018-08-25 | 244616.4 | 244615.53 | 244615.53 | 244615.53 | 244615.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:244616.4, importe_modificado:244616.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1234063/proyecto_INICIO, 1234063/proyecto_PROCESO, 1234063/proyecto_INICIO, 1234063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097288 | Proyecto de inversión | 348950.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348950.55, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle De Las Rosas Barrio Guerrero - 130800 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 130800 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:CALLE DE LAS ROSAS PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA RAPIDAMENTE ACCESANDO POR EL CENTRO DE SALUD HACIA EL NORTE, lon:-99.22220149, lat:17.66575627}} | 2018-06-04 | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097298 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Sistema De Riego Tecnificado - 128952 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | CONAGUA | 128952 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE ZONA RURAL, ZONA DE RIEGO, CON CALLES DISTANCIADAS Y ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.22654332, lat:17.6490266}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1235679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO18180201097305 | Proyecto de inversión | 615202.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615202.89, modificado:0.0}} | Construcción De Techado De Área De Imparticion De Educación Física En La Esc Prim Niños Héroes Segunda Etapa - 98095 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 98095 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PUEBLO LLANO GRANDE, 00000 LLANO GRANDE, ZITLALA GUERRERO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CALLE , CALLE UBICADO EN ZONA RURAL CON CALLE PRINCIPAL UNICA SIN CALLES ALEDAÑAS, lon:-99.25760072, lat:17.67513652}} | 2018-04-16 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/DOP/003/2018, contratista:JOSÉ TELIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:615202.89, importe_modificado:615202.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16180201134390 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación De Edificio Educativo En Ep. Lic. Adolfo Lopez Mateos Cct: 12dpr0980v De La Localidad De Surcua, Municipio De La Union De Isidro , Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-385 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NUM. 13 , SURCUA MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-02-14 | 2018-05-01 | 961538.46 | 961538.46 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16180201134404 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:841346.15}} | Rehabilitación De Edificio Educativo En Cepi Año De Juarez Cct: 12dcc0374k De La Localidad De Arrollo Barranca Honda, Municipio De Ometepec, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-398 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ARROYO BARRANCA HONDA MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-02-28 | 2018-06-01 | 841346.15 | 841346.15 | 724564.82 | 724564.82 | 724564.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16180201134423 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:841346.15}} | Rehabilitación De Edificio Educativo En Epi. Tepochcalli Cct: 12dpb0015c De La Localidad De Cacahuatepec, Municipio De José Joaquin De Herrera, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-418 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CACAHUATEPEC MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-04-27 | 2018-07-01 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301345451 | Proyecto de inversión | 498876.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498876.65, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO TERCERA ETAPA - 301690 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 301690 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.1, meta_modificada:93.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:14, direccion:AMPLIACION LATERAL DEL RIO PUEBLO TLAPEHUALAPA, 41161TLAPEHUALAPA, ZITLALA GUERREROENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE UBICADO EN ZONA RURAL DE RIEGO ENTRE PARCELAS, lon:-99.20761787, lat:17.80650447}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1345451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301391859 | Proyecto de inversión | 915440.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915440.06, modificado:915440.06}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. 1 DE ENERO DEL 94 CCT: 12DPB1027O DE LA LOCALIDAD DE COLONIA LOMA BONITA SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-457 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PUEBLO DE DIOS MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO., lon:-98.383888, lat:17.463524}} | 2018-04-16 | 2018-08-04 | 915440.06 | 915440.06 | 311249.62 | 311249.62 | 311249.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101504177 | Proyecto de inversión | 148026.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148026.75, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZALILLO SAN JOSE CAPULIN - 1647 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 1647 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ DEL CAPULÍN, 41927 SAN JOSÉ EL CAPULÍN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y CALLE SIN NOMBRE, SE ACCEDE DESDE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL A LA ALTURA DEL CRUCERO , lon:-98.76038137, lat:16.62748925}} | 2019-01-13 | 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-016, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:148026.75, importe_modificado:148026.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504177/proyecto_PROCESO, 1504177/proyecto_FIN, 1504177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101504236 | Proyecto de inversión | 109539.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109539.8, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN EL RINCON - 1873 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN | 1873 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO , 41928 EL RINCÓN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL, SE ACCEDE DESDE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL A LA ALTURA DEL BASURERO MUNICIPA, lon:-98.68982528, lat:16.59800826}} | 2019-03-27 | 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-019, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:109539.8, importe_modificado:109539.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1504236/proyecto_INICIO, 1504236/proyecto_FIN, 1504236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101510851 | Acción | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Festival De Los Alebrijes | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Cultura y turismo | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 2. ALEBRIJES | N | 0 | 0 | 1760 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:El Roble, 39640 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8808704, lat:16.866395}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1499478 | 1499478 | 1499478 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101513203 | Proyecto de inversión | 5750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5750000.0, modificado:5750000.0}} | CAMINO PUERTO MARQUEZ EL REVOLCADERO 2A ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUEAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-28 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-10 | 2019-08-31 | 5750000 | 5750000 | 5741687.12 | 5741687.12 | 5741687.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/096/0/2019, contratista:PROYECCIÓN Y SERVICIOS RJD, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5597456.55, importe_modificado:5597456.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514626 | Acción | 565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565000.0, modificado:581374.38}} | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 581374.38 | 581374.38 | 581374.38 | 581374.38 | 581374.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514681 | Acción | 237347140.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.373471409E8, modificado:2.373471409E8}} | DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 1. DES ESC CALIENTES | N | 0 | 0 | 261958 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.1913E7, meta_modificada:3.60144E7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, El Centenario, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49433327, lat:17.53275943}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 237347140.9 | 237347140.9 | 237347140.9 | 237347140.9 | 237347140.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.60144E7}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:no es un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:no es un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:no es un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:no es un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-13}, obs5: {observación:No se debe de reportar en destino del gasto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs6: {observación:No se debe de reportar en destino del gasto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs7: {observación:No se debe de reportar en destino del gasto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs8: {observación:No se debe de reportar en destino del gasto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}}
2019 | 4 | GRO190101514691 | Acción | 140875441.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4087544101E8, modificado:1.4087544101E8}} | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES DOTACIÓN "A" | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 2. SUJ VUL DOT A | N | 0 | 0 | 73494 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:734942.0, meta_modificada:767003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, El Centenario, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49433327, lat:17.53270828}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 140875441.01 | 140875441.01 | 140875441.01 | 140875441.01 | 140875441.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:767003.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:No es un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:No es un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:No es un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-13}, obs5: {observación:No se debe de reportar en destino del gasto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs6: {observación:No se debe de reportar en destino del gasto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs7: {observación:No se debe de reportar en destino del gasto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs8: {observación:No se debe de reportar en destino del gasto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}}
2019 | 4 | GRO190101514752 | Acción | 197000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197000.0, modificado:70000.08}} | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 70000.08 | 70000.08 | 70000.08 | 70000.08 | 70000.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514824 | Acción | 2076440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076440.0, modificado:2076440.0}} | Paquetes de Aves Doble Propósito | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 20. AVES DOBLE PROPOSITO | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 44, Universal, 39080 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49742317, lat:17.53725053}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2076440 | 2074554 | 2074554 | 2074554 | 2074554 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:414.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:no es un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:no es un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:no es un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:no es un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-13}, obs5: {observación:No se debe de reportar en destino del gasto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs6: {observación:No se debe de reportar en destino del gasto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs7: {observación:No se debe de reportar en destino del gasto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}, obs8: {observación:No se debe de reportar en destino del gasto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-24}}
2019 | 4 | GRO190101514849 | Acción | 652796.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652796.33, modificado:0.0}} | SERVICIOS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515154 | Adquisición | 42480 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42480.0, modificado:42438.0}} | Muebles de oficina y estantería | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 42438 | 42328.48 | 42328.48 | 42328.48 | 42328.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515163 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Vehículo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 500000 | 499032.7 | 499032.7 | 499032.7 | 499032.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515301 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}} | OTROS SERVICIOS | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 30 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515767 | Adquisición | 1530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530000.0, modificado:1300000.0}} | Adquisición de mobiliario y equipo | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Palacio Municipal de Taxco, Calle Benito Juárez, Barrio del Exconvento, 40240 Taxco, Gro., México, lon:-99.6046917, lat:18.5574324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} | {1515767/proyecto_PROCESO, 1515767/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515832 | Proyecto de inversión | 3708404 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708404.0, modificado:0.0}} | Instalación y equipamiento del centro de apoyo y protección al turismo en Taxco | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 11931 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Palacio Municipal de Taxco, Calle Benito Juárez, Barrio del Exconvento, 40240 Taxco, Gro., México, lon:-99.6046917, lat:18.5574324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516058 | Adquisición | 2245320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245320.0, modificado:2245320.0}} | Prendas de seguridad y protección personal | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2835.0, meta_modificada:2835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2245320 | 2245311.37 | 2245311.37 | 2245311.37 | 2245311.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2835.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516066 | Proyecto de inversión | 2533332.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533332.64, modificado:2493800.03}} | Mejoramiento y/o ampliación Anexo Femenil y Área de Seguridad del CERESO Iguala | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2493800.03 | 1954185.86 | 1954185.86 | 1954185.86 | 1954185.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516168 | Adquisición | 824632 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824632.0, modificado:824632.0}} | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 824632 | 824631.94 | 824631.94 | 824631.94 | 824631.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516209 | Proyecto de inversión | 65801.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65801.35, modificado:195908.8}} | COMBUSTIBLES | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 2 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Juchitán, Gro., México, lon:-98.6363831, lat:16.6254534}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 195908.8 | 195908.8 | 195908.8 | 195908.8 | 195908.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516638 | Proyecto de inversión | 2007223.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007223.68, modificado:205181.51}} | COMPENSACIÓN FIJA | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 3 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 205181.51 | 205181.51 | 205181.51 | 205181.51 | 205181.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516903 | Acción | 333004 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333004.0, modificado:329692.1}} | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga | 04 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.73458666, lat:18.31635281}} | 2019-01-14 | 2019-12-14 | 329692.1 | 329692.1 | 329692.1 | 329692.1 | 329692.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516922 | Acción | 226364 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226364.0, modificado:178314.0}} | Material de limpieza | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga |  | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.73462152, lat:18.31637573}} | 2019-01-02 | 2019-12-30 | 178314 | 178314 | 178314 | 178314 | 178314 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517130 | Acción | 178000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178000.0, modificado:3218.77}} | Atención de proliferación y Combate de Abejas y Avispas | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 8318 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3218.77 | 3218.77 | 3218.77 | 3218.77 | 3218.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517235 | Acción | 85847.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85847.53, modificado:8500.0}} | Atención de Demandas Ciudadanas como Medida de Prevención del Delito | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla | 9205 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517260 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 008 | S | 100 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ N. 68 Y VIA RAPIDA, TELOLOAPAN-COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.8689109, lat:18.36863486}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1960168 | 1960168 | 1960168 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Se regresa conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs5: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs6: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs7: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs8: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517266 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 014 | S | 109 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN MORA NUM. 10 ENTRE CALLE FORTIN Y CALLE NIÑOS HEROES, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49553291, lat:17.5513829}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517267 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 015 | S | 388 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:QUETZAL NUM. 1, COLONIA CNOP SECCION B, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50184344, lat:17.56759159}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 6000000 | 6000000 | 4570331.5 | 4570331.5 | 4570331.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517273 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 021 | S | 23 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA NUEVO MIRADOR MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.52504171, lat:17.65504396}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517282 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 030 | S | 73 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COL. SN ESIDRO ALTA SN, METLATONOC GRO., lon:-98.40923822, lat:17.19538102}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 611886.61 | 611886.61 | 611886.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517339 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-019 | S | 17 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:55, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL QUEMADO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.288491, lat:17.193618}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 2232103.07 | 2232103.07 | 2232103.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517354 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-034 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:134, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PAPAXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.067051, lat:17.587953}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517387 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-067 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA N. 1 NUM. ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RIO, COLONIA DE LA PLATA, COCULA GRO., lon:-99.6618, lat:18.233848}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 608568.18 | 608568.18 | 608568.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517400 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-080 | S | 175 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:AVENIDA SAN ROMAN SN, XOCHIPALA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.641286, lat:17.808716}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1097990.32 | 1097990.32 | 1097990.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517423 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-103 | S | 162 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SURESTE SN , COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.420767, lat:16.691523}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 1495462.79 | 1495462.79 | 1495462.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517441 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-121 | S | 240 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.639543, lat:17.220728}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 935292.29 | 935292.29 | 935292.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517445 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-125 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:104, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TONALAPA DEL RIO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.690581, lat:18.341599}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1003170.65 | 1003170.65 | 1003170.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517459 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-139 | S | 56 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:A UN LADO DE PREESCOLAR SN, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.576764, lat:17.537333}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 513099.04 | 513099.04 | 513099.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517477 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-157 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE DR. IGNACIO CHAVEZ SN, ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO., lon:-100.9801, lat:18.477683}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 515210.63 | 515210.63 | 515210.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517478 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-158 | S | 57 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO SN , ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO., lon:-100.977584, lat:18.479105}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 518207.28 | 518207.28 | 518207.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517497 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-001 | S | 181 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA MEXICO ACAPULCO KILOMETRO 394 SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.837083, lat:16.887872}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522129 | Proyecto de inversión | 7200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:1730387.86}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OLINALÁ IXCAMILPA EN EL MUNICIPIO DE OLINALÁ EN EL ESTADO DE GUERRERO SEGUNDA ETAPA - 66161 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 66161 | S | 3557 | 3955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.2, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OLINALA - IXCAMILPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 20 PUEBLO OLINALÁ CENTRO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OLINALÁ-IXCAMILPA EN EL MUNICIPIO DE OLINALÁ EN EL ESTADO DE , lon:-98.73941949, lat:17.77846483}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 1730387.86 | 1730387.86 | 1730387.86 | 1730387.86 | 1730387.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/054/0/2019, contratista:COFELAR INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6725855.3, importe_modificado:6725855.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1522129/proyecto_INICIO, 1522129/proyecto_PROCESO, 1522129/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA CONFORME A LO SOLICITADO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:SE REGRESA CONFORME A LO SOLICITADO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:SE REGRESA CONFORME A LO SOLICITADO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:SE REGRESA CONFORME A LO SOLICITADO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201522307 | Proyecto de inversión | 5470496.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5470496.72, modificado:5470496.72}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ZIRANDARO MPIO DE ZIRANDARO - 68800 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 68800 | S | 1583 | 1671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ CIUDAD ZIRÁNDARO CENTRO, 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ VICENTE GUER, lon:-100.97993382, lat:18.47609688}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 5470496.72 | 5470496.72 | 5470496.72 | 3628625.63 | 3628625.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-011/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LACERTA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:4084774.46, importe_modificado:4084774.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1522307/proyecto_INICIO, 1522307/proyecto_PROCESO, 1522307/proyecto_FIN, 1522307/proyecto_PROCESO, 1522307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522478 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE ATLIXTAC MPIO DE ATLIXTAC - 70372 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 70372 | S | 1773 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TABARES CIUDAD ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE SAN FRANCISCO ENTRE LAS CALLES TABARES MARIANO ABASOLO HEROICO COLEGIO MILITAR Y SAN FRANCI, lon:-98.93292114, lat:17.56217887}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 4669480.07 | 4669480.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-001/2019, contratista:CONSTRUSISTEMAS LEBLANG, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:1.117460449E7, importe_modificado:1.117460449E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1522478/proyecto_INICIO, 1522478/proyecto_PROCESO, 1522478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522519 | Proyecto de inversión | 23000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3E7, modificado:2.3E7}} | AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA - 70608 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 70608 | S | 42436 | 38983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR CIUDAD SANTA ANITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE MARGARITA, AVENIDA MARQUELIA ENTRE LAS CALLES AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR LAS ROSAS MARGAR, lon:-98.59040778, lat:17.53975687}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 23000000 | 23000000 | 22999992.8 | 21277880 | 21277880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:2.127788E7, importe_modificado:2.127788E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1522519/proyecto_INICIO, 1522519/proyecto_PROCESO, 1522519/proyecto_INICIO, 1522519/proyecto_PROCESO, 1522519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201525119 | Proyecto de inversión | 649475.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649475.81, modificado:649475.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA PROLONGACIÓN AVENIDA NACIONAL SEGUNDA ETAPA DE LA COL SAN GABRIELITO TEPECOACUILCO - 31610 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 31610 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION AVENIDA NACIONAL PUEBLO SAN GABRIELITO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE COL SAN GABRIELITO Y CALLE AVE NACIONAL, ENTRAMOS POR ARCOS DE TEPECOA VAMOS LA AVENIDA V, lon:-99.46716269, lat:18.26825811}} | 2019-03-13 | 2019-05-31 | 649475.81 | 649475.81 | 649475.81 | 649475.81 | 649475.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-007-003, contratista:AGUSTÍN VELAZQUEZ LAGUNAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO,GRO., monto:649475.81, importe_modificado:649475.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1525119/proyecto_INICIO, 1525119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201532117 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIM BILINGUE XICOTENCATL EN LA LOC DE COATLACCO MPIO DE CUALAC GRO PRIMERA ETAPA - 45607 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 45607 | S | 491 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUATLACO, 41090 COATLACO, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE HACIA EL ZOCALO Y CALLE HACIA LA CANCHA, CALLE HACIA EL RIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA ORILLA DEL RIÓ ENFRENTE DEL ZÓCALO Y LA IGLESIA, lon:-98.63927079, lat:17.70012364}} | 2019-03-15 | 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1532117/proyecto_INICIO, 1532117/proyecto_PROCESO, 1532117/proyecto_INICIO, 1532117/proyecto_FIN, 1532117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201535189 | Proyecto de inversión | 144231.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144231.44, modificado:144231.44}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA - 49222 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 49222 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO PETATLAN, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DICHA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DEL H. AYUNTAMIENT, lon:-100.54251623, lat:18.23962666}} | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 144231.44 | 144231.41 | 144231.41 | 144231.41 | 144231.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:144231.44, importe_modificado:144231.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1535189/proyecto_INICIO, 1535189/proyecto_PROCESO, 1535189/proyecto_INICIO, 1535189/proyecto_FIN, 1535189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201536343 | Proyecto de inversión | 491072.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491072.24, modificado:491072.24}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE VALERIO TRUJANO GRO - 77751 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 77751 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO VALERIO TRUJANO, 40173 COLONIA VALERIO TRUJANO (VALERIO TRUJANO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE CAMINO AL DEPOSITO DE AGUA Y CALLE A DIRECCION DE LA CRIBADORA DE ARENA, CALLE PARALETLA, lon:-99.58950376, lat:17.94041651}} | 2019-05-22 | 2019-07-20 | 491072.24 | 491072.24 | 491072.24 | 491072.24 | 491072.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-001-015, contratista:AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:491072.24, importe_modificado:491072.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1536343/proyecto_INICIO, 1536343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538997 | Proyecto de inversión | 998303.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998303.88, modificado:998303.88}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ DE LA COLONIA CENTRO - 55767 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 55767 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.99, meta_modificada:507.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CALLE ALTAMIRANO PUEBLO RINCÓN DE LA COCINA, 40164 RINCÓN DE LA COCINA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE CONOCIDO RINCÓN DE LA COCINA AVENIDA PRINCIPAL PASANDO EL PUENTE DEL RIO , lon:-99.46545309, lat:18.24398968}} | 2019-04-29 | 2019-06-27 | 998303.88 | 998303.88 | 998303.88 | 998303.88 | 998303.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-004-011, contratista:JUDITH MANCILLA GUZMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, monto:998303.88, importe_modificado:998303.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1538997/proyecto_INICIO, 1538997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201555109 | Proyecto de inversión | 238009.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238009.08, modificado:238009.08}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MINA - 112209 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 112209 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO SAN JUAN MINA, 40604 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE , lon:-100.52790318, lat:18.24191792}} | 2019-04-29 | 2019-05-25 | 238009.08 | 237973.66 | 237973.66 | 237973.66 | 237973.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:238009.08, importe_modificado:238009.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}} | {1555109/proyecto_INICIO, 1555109/proyecto_PROCESO, 1555109/proyecto_INICIO, 1555109/proyecto_FIN, 1555109/proyecto_INICIO, 1555109/proyecto_PROCESO, 1555109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201559461 | Proyecto de inversión | 5585704.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5585704.43, modificado:5585704.43}} | Construcción de muro de contención y trabajos adicionales sobre la lateral del distribuidor vial de Chichihualco en Chilpancingo, municipio de Chilpancingo de los Bravo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-04-03 | 2019-05-03 | 5585704.43 | 5585704.43 | 5585704.43 | 5570860.58 | 5570860.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560191 | Proyecto de inversión | 1347835.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347835.97, modificado:1347835.97}} | Construcción de comedor comunitario, en la localidad de huerta vieja, en el municipio General Heliodoro Castillo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 020 | N | 0 | 0 | 2000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-05-20 | 2019-09-16 | 1347835.97 | 1347835.97 | 1347835.97 | 1347833.45 | 1347833.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560266 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499501.8}} | DOTACION DE MOBILIAIRIO ESCOLAR SECUNDARIA | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE FOMENTO EDUCATIVO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 499501.8 | 499501.8 | 499501.8 | 499501.8 | 499501.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560280 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:82612.9}} | JUEGOS NACIONALES POPULARES ETAPA MUNICIPAL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 82612.9 | 82612.9 | 82612.9 | 82612.9 | 82612.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560471 | Proyecto de inversión | 52400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52400.0, modificado:0.0}} | TORNEO DE BARRIOS BASQUETBOL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-14 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560486 | Proyecto de inversión | 23300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23300.0, modificado:0.0}} | COPA INTERNACIONAL DE TAE KWON DO ACAPULCO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560489 | Proyecto de inversión | 544000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544000.0, modificado:92500.0}} | APOYO A DELEGACIONES MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN CAMPEONATOS NACIONALES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-18 | 2019-07-05 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560593 | Proyecto de inversión | 25020008 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5020008E7, modificado:0.0}} | OPERACION Y VIGILANCIA CONTINUA | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560598 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:207380.84}} | TRONCALES SATELITALES DE UHF PARA INTERCONEXION CON PLATAFORMA MEXICO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 207380.84 | 207380.84 | 207380.84 | 207380.84 | 207380.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560606 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:7499999.72}} | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO MUNICIPAL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-18 | 2019-07-05 | 7499999.72 | 7499999.72 | 7499999.72 | 7499999.72 | 7499999.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560607 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:0.0}} | INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN AV. PRINCIPALES DEL MUNICIPIO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-18 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560608 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699967.2}} | ACAPULCO SUBMARINO, UNA MIRADA BAJO EL MAR | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPAL | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-18 | 2019-07-05 | 699967.2 | 699967.2 | 699967.2 | 699967.2 | 699967.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560613 | Proyecto de inversión | 5380500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5380500.0, modificado:5380500.0}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Seguridad | Sin identificar | seguridad publica | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:877.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-18 | 2019-07-05 | 4581000 | 4581000 | 4581000 | 4581000 | 4581000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:754.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560733 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de 2 aulas en la escuela preparatoria popular, en la col. loma larga , en Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560818 | Proyecto de inversión | 389438.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389438.28, modificado:389438.28}} | PAVIMENTACION CON COCNRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR RIO COLORADO, COL. LOS MANANTIALES, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 389438.28 | 389438.28 | 389438.28 | 123703.92 | 123703.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560822 | Proyecto de inversión | 242884.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242884.35, modificado:242884.35}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. LA LIBERTAD, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 242884.35 | 242884.35 | 242884.35 | 77151.48 | 77151.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560828 | Proyecto de inversión | 776878.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776878.67, modificado:776878.67}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. EL PRI, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-07-08 | 776878.67 | 776878.67 | 776878.67 | 246773.23 | 246773.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560852 | Proyecto de inversión | 571674.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571674.42, modificado:571674.42}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MONTADA, FRACCIONAMIENTO LIBERTADORES, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 571674.42 | 571674.42 | 571674.42 | 181590.7 | 181590.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560862 | Proyecto de inversión | 1658881.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658881.76, modificado:1658881.76}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRES, EN LA LOC. DE CARRERA LARGA, EN EL MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:Coyuca de Benítez, Gro., México, lon:-100.09506226, lat:17.02133332}} | 2019-06-10 | 2019-09-10 | 1658881.76 | 1658881.76 | 1658881.76 | 526938.91 | 526938.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560934 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILTZINGO, EN EL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:24, direccion:Tlapa de Comonfort, Gro., México, lon:-98.5745759, lat:17.5464224}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 997393.06 | 997393.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560943 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON, EN EL POBLADO LA ESTACION, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:Av Cuauhtémoc s/n, Parque Ignacio Manuel Altamirano, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.88632202, lat:16.86237671}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 500000 | 500000 | 500000 | 151260.5 | 151260.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560962 | Proyecto de inversión | 451000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451000.0, modificado:451000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. FED. LEONA VICARIO, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.5516955, lat:17.6416693}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 451000 | 451000 | 451000 | 143258.83 | 143258.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201561771 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS RURALES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-34 | N | 0 | 0 | 21407 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:320.06, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Atoyac de Álvarez, Gro., México, lon:-100.4340367, lat:17.2018417}} | 2019-06-01 | 2019-07-30 | 4000000 | 4000000 | 3999709.25 | 3999709.25 | 3999709.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/070/0/2019, contratista:GRICELDA MARINO REYNA, convocante:OPD010601599, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/061/0/2019, contratista:CRONOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3895755.46, importe_modificado:3895755.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:153.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201561778 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6913946.42}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - EL MESON ¿ JICAMALTEPE ¿ LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG |  | N | 0 | 0 | 795 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-06-14 | 2019-12-10 | 6913946.42 | 6913946.42 | 6910228.03 | 6910228.03 | 6910228.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/068/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA TORREBLANCA S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.155264255E7, importe_modificado:1.155264255E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}} | {1561778/proyecto_PROCESO, 1561778/proyecto_INICIO, 1561778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563246 | Acción | 4310442.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4310442.99, modificado:4310442.99}} | ADQUISICIÓN Y DONACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 5. SILLAS RUEDAS | N | 0 | 0 | 1033 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49371099, lat:17.53326072}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 4310442.99 | 4310442.99 | 4310442.99 | 4237607.6 | 4237607.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1033.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563287 | Proyecto de inversión | 3098088.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098088.9, modificado:5642374.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SABANILLAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 1486 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:Sabanillas, Gro., México, lon:-99.7022838, lat:17.0002597}} | 2019-06-06 | 2019-10-14 | 5642374.38 | 5642374.38 | 5642374.38 | 5642374.38 | 5642374.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-002-19, contratista:TEC ELEC DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4522826.52, importe_modificado:4522826.52}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-031-I, contratista:T.V. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5808578.2, importe_modificado:5808578.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1563287/proyecto_PROCESO, 1563287/proyecto_INICIO, 1563287/proyecto_PROCESO, 1563287/proyecto_INICIO, 1563287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563307 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4353829.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TICUI MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, PRIMERA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 1795 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:El Ticui, Gro., México, lon:-100.4427999, lat:17.2139979}} | 2019-06-06 | 2019-10-14 | 4335581.86 | 4335581.86 | 4335581.86 | 4335581.86 | 4335581.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-007-19, contratista:ENTORNO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8466792.86, importe_modificado:8466792.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1563307/proyecto_PROCESO, 1563307/proyecto_INICIO, 1563307/proyecto_PROCESO, 1563307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563423 | Acción | 561200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561200.0, modificado:561200.0}} | APLICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO "A" EN NIÑAS Y NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y PERSONAS CON ESPASTICIDAD | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 9. TOXINA | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4940114, lat:17.53303565}} | 2019-05-07 | 2019-12-31 | 561200 | 561200 | 561200 | 561199.52 | 561199.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563893 | Acción | 336720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336720.0, modificado:336720.0}} | APOYO A PACIENTES QUEMADOS Y/O ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 12. pac. quemaduras | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pensadores, 39090 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4863708, lat:17.5272641}} | 2019-07-12 | 2019-12-28 | 336720 | 336720 | 336720 | 320999.77 | 320999.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563905 | Acción | 673440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673440.0, modificado:673440.0}} | ADQUISICIÓN DE MATERIAL RADIOLÓGICO Y ANTÍGENO PROSTÁTICO PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER MAMARIO Y DE PRÓSTATA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 15. DECT. CANCER | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 673440 | 673399.81 | 673399.81 | 673399.81 | 673399.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563976 | Acción | 1122400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122400.0, modificado:1122400.0}} | MOLINOS PARA NIXTAMAL ELECTRICOS Y DE GASOLINA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 23. MOLINOS ELECTRICOS Y GASOLINA | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 1122400 | 1122399.88 | 1122399.88 | 1122399.88 | 1122399.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565013 | Proyecto de inversión | 107876.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107876.36, modificado:107876.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 058 | S | 56 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA CRUZ MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, lon:-99.4055193, lat:18.20805868}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.35 | 107876.35 | 107876.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565033 | Proyecto de inversión | 53938.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53938.18, modificado:53938.18}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 076 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TECOJCOYUNCA MUNICIPIO DE CUALAC GRO, lon:-98.63158395, lat:17.7882234}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 53938.18 | 53938.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565034 | Proyecto de inversión | 526582.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526582.65, modificado:526582.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 077 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CARRETERA HUITZUCO ATENANGO SN ENTRE CALLE X Y CALLE X, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO, lon:-99.33111111, lat:18.30111111}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 526582.65 | 526582.65 | 519762.04 | 519762.04 | 519762.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565035 | Proyecto de inversión | 1025508.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025508.64, modificado:1025508.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 078 | S | 527 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINEZ SN ENTRE CALLE ENTRE EL HOSPITAL DEL IMSS Y CALLE LA ENTRADA A LA COLONIA FRANCISCO VILLA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO, lon:-99.89169339, lat:16.87427196}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1025508.64 | 1025508.64 | 1015774.71 | 1015774.71 | 1015774.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565223 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:22266.82}} | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 5 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Juchitán, Gro., México, lon:-98.6363831, lat:16.6254534}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 22266.82 | 22266.82 | 22266.82 | 22266.82 | 22266.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565369 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:2114987.98}} | Energía eléctrica | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 16 | N | 0 | 0 | 24720 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68062878, lat:17.65927579}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 2114987.98 | 2114987.98 | 2114987.98 | 2114987.98 | 2114987.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566272 | Acción | 320767.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320767.4, modificado:142601.01}} | Material eléctrico y electrónico | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno del municipio de Coahuayutla de jose Ma. Izazaga | 20 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.73458666, lat:18.3163579}} | 2019-04-08 | 2019-11-12 | 142601.01 | 142601.01 | 142601.01 | 142601.01 | 142601.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566428 | Acción | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Adquisición de Combustible | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca |  | Seguridad | Sin identificar | ayuntamiento | 9949 | S | 4 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2410514, lat:16.7923954}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 934581.87 | 934581.87 | 934581.87 | 934581.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566599 | Acción | 1683600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683600.0, modificado:1683600.0}} | PAQUETES DE INSUMOS Y ENSERES AGRICOLAS PARA LA PRODUCCION PRIMARIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 31. ENSERES AGRICOLAS | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1683600 | 1683598.3 | 1683598.3 | 1683598.3 | 1683598.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566644 | Acción | 2323711.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323711.45, modificado:2323711.45}} | PAQUETES DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS VULNERABLES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 34. VIVIENDAS DISCAPACIDAD | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 2323711.45 | 2323710.67 | 2323710.67 | 2323710.67 | 2323710.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:81.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566907 | Acción | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Adquisición de refacciones de unidades de transporte | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca |  | Seguridad | Sin identificar | ayuntamiento | 9955 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2410514, lat:16.7923954}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 678079.44 | 678079.44 | 678079.44 | 678079.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566964 | Acción | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Modernización del sistema Adquisicion de la licencia anual para el funcionamiento del software suinpac-grp para la atención de las demandas ciudadanas a través de procesos incluyentes en tiempo real para toda la administración publica | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | ayuntamiento | 11909 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2410514, lat:16.7923954}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566978 | Acción | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:5484751.16}} | Movilidad Institucional | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana |  | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tecpan de Galeana | 9393 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:José E. Solis, Centro, 40900 Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6324662, lat:17.221607}} | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2587044.98 | 2587044.98 | 2587044.98 | 2587044.98 | 2587044.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567011 | Acción | 875400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875400.0, modificado:422175.76}} | Adquisición de Uniformes para los Elementos de Seguridad Pública | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana |  | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana | 9396 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:José E. Solis, Centro, 40900 Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6324662, lat:17.221607}} | 2019-03-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567028 | Acción | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1173800.0}} | Adquisición de Vehículos para el Desempeño Operativo de la Seguridad Pública | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana |  | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana | 9397 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:José E. Solis, Centro, 40900 Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6324662, lat:17.221607}} | 2019-03-01 | 2019-08-31 | 1173800 | 1173800 | 1173800 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567055 | Acción | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Derechos de alumbrado público | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca |  | Seguridad | Sin identificar | ayuntamiento | 11926 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2410514, lat:16.7923954}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 2258078.04 | 2258078.04 | 2258078.04 | 2258078.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567066 | Acción | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Derechos y aprovechamientos de (agua), y descargas de aguas residuales | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | ayuntamiento | 12018 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2410514, lat:16.7923954}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567086 | Acción | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Herramientas y accesorios | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | ayuntamiento | 12035 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2410514, lat:16.7923954}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567156 | Proyecto de inversión | 3328.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3328.72, modificado:1653.4}} | COMISIONES BANCARIAS | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MPAL | 07 | N | 0 | 0 | 22771 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Independencia, Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3016056, lat:16.8108223}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1653.4 | 1653.4 | 1653.4 | 1653.4 | 1653.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1567156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301568581 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1989139.28}} | CONSTRUCCION DE LA CICLOPISTA PLAN DE LOS AMATES, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-36 | N | 0 | 0 | 708100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.29, meta_modificada:1.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-14 | 2019-07-13 | 1989139.28 | 1989139.28 | 1989117.97 | 1989117.97 | 1989117.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/069/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ACUARIO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1938992.91, importe_modificado:1938992.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301569889 | Proyecto de inversión | 1702874.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702874.7, modificado:1677628.37}} | CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CAMELLON Y JARDINERIA) EN LA CARRETERA ESCENICA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-45 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.33, meta_modificada:0.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Guerrero, México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 1677628.37 | 1677628.37 | 1677598.92 | 1677598.92 | 1677598.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/022/0/2019, contratista:INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA DAITA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1635335.22, importe_modificado:1635335.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570514 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO, EN LA COL. PROVIDENCIA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-049-2019 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 302521 | 302521 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570565 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Pavimentación de la calle principal en la localidad de San Miguel, en el municipio de Mochitlán. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 090 | N | 0 | 0 | 905 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Mochitlán, Gro., México, lon:-99.3713301, lat:17.4726859}} | -1 | -1 | 800000 | 800000 | 800000 | 799713.49 | 799713.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570577 | Proyecto de inversión | 7028457.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7028457.73, modificado:7028457.73}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-FISE-2019 | N | 0 | 0 | 1549 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Centro, 39170 Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3985326, lat:17.5669686}} | 2019-06-04 | 2019-07-15 | 7028457.73 | 7028457.73 | 7028457.73 | 7028457.73 | 7028457.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-007-19, contratista:DESARROLLO ELECTROMECÁNICO Y CIVIL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8033211.73, importe_modificado:8033211.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570586 | Proyecto de inversión | 4735011.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235011.31, modificado:2235011.31}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APAUR MUNICIPAL, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS RADIALES EN LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 74397 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo de Azueta, Gro., México, lon:-101.5455504, lat:17.6474239}} | 2019-08-23 | 2019-11-22 | 4725644.11 | 4715166.32 | 4656374.41 | 4656374.41 | 3938828.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APAUR-2019-008-I, contratista:SOLUCIONES EN ADMINISTRACION Y EVALUACION SC, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3886488.88, importe_modificado:3886488.88}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} | {1570586/proyecto_INICIO, 1570586/proyecto_PROCESO, 1570586/proyecto_INICIO, 1570586/proyecto_PROCESO, 1570586/proyecto_FIN, 1570586/proyecto_PROCESO, 1570586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570606 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | 1ra. etapa de la construcción de la cancha de fútbol en la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos" en la localidad de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 0530 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-07-29 | 2019-09-13 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2681444.24 | 2681444.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301571135 | Proyecto de inversión | 4755851.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372932.27, modificado:2372932.27}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382919.35, modificado:2382919.35}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA COSTERA LAS PALMAS (CERRADA LAS PALMAS) EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-FAFEF-2019 | N | 0 | 0 | 1197 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Costera de las Palmas, Granjas del Marqués, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8124849, lat:16.7888835}} | 2019-07-29 | 2019-09-11 | 4745864.52 | 4745864.52 | 4745864.52 | 4745864.52 | 4745864.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-APAUR-2019-001-I, contratista:ALPO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4634009.11, importe_modificado:4634009.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1571135/proyecto_FIN, 1571135/proyecto_INICIO, 1571135/proyecto_PROCESO, 1571135/proyecto_FIN, 1571135/proyecto_INICIO, 1571135/proyecto_PROCESO, 1571135/proyecto_FIN, 1571135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572008 | Proyecto de inversión | 14309252.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.430925262E7, modificado:1.430925262E7}} | SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PANTITLÁN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ 2DA. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FR-2019 | N | 0 | 0 | 2774 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:PANTITLÁN CHILAPA DE ÁLVAREZ Guerrero, lon:-99.109722, lat:17.639722}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 14309252.62 | 14309252.62 | 9865322.35 | 9865322.35 | 9865322.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-021-19, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS ANGAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7317301.24, importe_modificado:9139309.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-025-19, contratista:DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA ROCA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3945087.0, importe_modificado:4927413.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1572008/proyecto_INICIO, 1572008/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir el monto aprobado y el ciclo del recurso, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:Favor de corregir el monto aprobado y el ciclo del recurso, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:Favor de corregir el monto aprobado y el ciclo del recurso, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:Favor de corregir el monto aprobado y el ciclo del recurso, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}}
2019 | 4 | GRO190301572013 | Proyecto de inversión | 1324893.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324893.7, modificado:1324893.7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALPANAPA VIEJO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 468 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:CALPANAPA VIEJO COCHOAPA EL GRANDE Guerrero, lon:-98.42, lat:17.076389}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 1324893.7 | 1324893.7 | 1324893.7 | 1324893.7 | 1324893.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-028-19, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORA 2K, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3011122.08, importe_modificado:3011122.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572027 | Proyecto de inversión | 8891303.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8891303.94, modificado:8891303.94}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 4 SECTORES HIDROMETRICOS (TOMATAL, LINALOE, VILLAS DE OCOTEPEC Y VALLE ESMERALDA), EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 3440 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Guerrero, lon:-99.480506, lat:17.528776}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 8854039.46 | 8854039.46 | 8854039.46 | 8854039.46 | 6998076.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572035 | Proyecto de inversión | 4243216.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4243216.97, modificado:4243216.97}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZAPULA SUR DEL MUNICIPIO DE ATLIXTAC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:SAN PEDRO HUITZAPULA SUR ATLIXTAC Guerrero, lon:-98.806389, lat:17.422222}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 4243216.97 | 4243216.97 | 4243216.97 | 4243216.97 | 4243216.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572042 | Proyecto de inversión | 5233941.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5233941.86, modificado:5233941.86}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLOTEPEC MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-PTAR-2019 | N | 0 | 0 | 2690 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:COLOTEPEC AYUTLA DE LOS LIBRES Guerrero, lon:-99.212222, lat:17.040556}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 5212005.78 | 5199740.58 | 5199740.58 | 5199740.58 | 4580011.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573487 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 096 | S | 229 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HILARIO MALPICA NUM. 24 ENTRE CALLE PARQUE NORTE Y CALLE RAFAEL ISAGUIRRE, FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL , ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84613298, lat:16.85467905}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1300000 | 1300000 | 520459.6 | 520459.6 | 520459.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573494 | Proyecto de inversión | 165274 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165274.0, modificado:165274.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 103 | S | 53 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA NUM. 78 ENTRE CALLE BERREOZAVAL Y CALLE DELICIAS, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54501164, lat:18.34748656}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 165274 | 165274 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573497 | Proyecto de inversión | 272777.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272777.85, modificado:272777.85}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 106 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SN, ESCUCHAPA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.2441762, lat:18.30765409}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 272777.85 | 272777.85 | 226702.18 | 226702.18 | 226702.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573507 | Proyecto de inversión | 1375299.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375299.32, modificado:1375299.32}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 116 | S | 108 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA NUM. 19 ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA EL RINCON CHIQUITO, ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.10922556, lat:18.10571575}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1375299.32 | 1375299.32 | 1367361.84 | 1367361.84 | 1367361.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573510 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 119 | S | 48 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO ENTRE CALLE SANTANDER Y CALLE SIN NOMBRE, COL. FRANCISCO JAVIER MINA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5100408, lat:17.57402429}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573516 | Proyecto de inversión | 147330.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147330.27, modificado:147330.27}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 126 | S | 68 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:338, direccion:CALLE VICTORIA NUM 5, ENTRE AV.ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE DEL SINDICATO, COLONIA BUROCRATAS, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.87618449, lat:16.87614659}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 147330.27 | 147330.27 | 147330.09 | 147330.09 | 147330.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573535 | Proyecto de inversión | 17500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75E7, modificado:1.75E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-011 | S | 51 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CARRETERA A TLALCHAPA KM2 SANTA BARBARA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.633326, lat:18.348538}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 17500000 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573538 | Proyecto de inversión | 1891517.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891517.9, modificado:1891517.9}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-014 | S | 833 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 DE MAYO SN ENTRE CALLE HUIZACHE Y PERIFÉRICO NORTE, COLONIA CIVI, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.533971, lat:18.366801}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1891517.9 | 1891517.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573552 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 002 | S | 120 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:CALLE ZARAGOZA NUM. 19 , LA DICHA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO., lon:-99.00854809, lat:16.7676715}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2000000 | 2000000 | 1543292.54 | 1543292.54 | 1543292.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573556 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 006 | S | 155 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN SN ENTRE CALLE CERRADA PRADO Y CALLE BAJA CALITA, COLONIA PUERTO MARQUÉS, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83508627, lat:16.80358224}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1300000 | 1300000 | 1297029.27 | 1297029.27 | 1297029.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301574401 | Proyecto de inversión | 1131880.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131880.73, modificado:1131880.73}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PARAÍSO, EN LA COL. LINDA VISTA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-099-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-08-19 | 2019-10-16 | 1131880.73 | 1131880.73 | 1131880.73 | 359538.59 | 359538.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574430 | Proyecto de inversión | 573835.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573835.82, modificado:573835.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMELIA ROBLES, EN LA COL. PLAN DE AYALA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | sduopot | SDUOPOT-FAFEF-AD-102-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 573835.82 | 573835.82 | 573835.82 | 524319.8 | 524319.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574432 | Proyecto de inversión | 47873.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47873.85, modificado:47873.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN EL ANDADOR 1, EN LA COL. PLAN DE AYALA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DELOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-104-2019 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.74, meta_modificada:77.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 47873.85 | 47873.85 | 47873.85 | 15206.98 | 15206.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574437 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CANCHA Y TECHADO EN LA COL. PLAN DE AYALA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-08-26 | 2019-12-23 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 476470.59 | 476470.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574438 | Proyecto de inversión | 1363333.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363333.05, modificado:1363333.05}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA SUPERVISIÓN DE PREESCOLARES DE LA ZONA 028, EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, EN EL MPIO. DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-103-2019 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-08-19 | 2019-12-16 | 1363333.05 | 1363333.05 | 1363333.05 | 433058.73 | 433058.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574564 | Proyecto de inversión | 589306.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589306.22, modificado:589306.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE I. ALLENDE, EN LA COL. CENTRO, EN EL MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-144-2019 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 589306.22 | 589306.22 | 589306.22 | 187191.39 | 187191.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574583 | Proyecto de inversión | 420996.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420996.84, modificado:420996.84}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO, EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-146-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 420996.84 | 420996.84 | 420886.84 | 133728.41 | 133728.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574699 | Acción | 96496 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96496.0, modificado:49653.4}} | MATERIALES Y CONSUMIBLES DE COMPUTO | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Gobierno del municipio de Cuetzala del Progreso |  | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.83148694, lat:18.13411664}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 49653.4 | 49653.4 | 49653.4 | 49653.4 | 49653.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574722 | Acción | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:4000.0}} | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Asistencia Social | Sin identificar | Gobierno del municipio de Cuetzala del Progreso |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.83145475, lat:18.13401468}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574805 | Adquisición | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Muebles de oficina y estantería | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 120000 | 119853.8 | 119853.8 | 119853.8 | 119853.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574832 | Acción | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:3653.0}} | ALIMENTOS | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Asistencia Social | Sin identificar | Gobierno del municipio de Cuetzala del Progreso |  | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.83143866, lat:18.13406566}} | 2019-07-25 | 2019-11-29 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574910 | Adquisición | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:6472.35}} | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 9 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Juchitán, Gro., México, lon:-98.6363831, lat:16.6254534}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6472.35 | 6472.35 | 6472.35 | 6472.35 | 6472.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574942 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:31180.8}} | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Juchitán, Gro., México, lon:-98.6363831, lat:16.6254534}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 31180.8 | 31180.8 | 31180.8 | 31180.8 | 31180.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301575970 | Adquisición | 8355859.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109720.0, modificado:4109720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APAUR MUNICIPAL, monto:4246139.98, modificado:4246139.98}} | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE SODIO Y BEBEDEROS DE NANOFILTRACIÓN PARA EL APARTADO AGUA LIMPIA 2019 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | AGUALIMPIA-CAPASEG-2019 | N | 0 | 0 | 1149807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Monumento Al Benemerito De Las Americas, Lázaro Cárdenas, Temixco I, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49872136, lat:17.54120189}} | 2019-07-03 | 2019-09-26 | 8257652.84 | 8257652.84 | 8257652.84 | 8257652.84 | 8257652.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:912062998-018-19, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH, S.A DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3504691.76, importe_modificado:3504691.76}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:912062998-072-19, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH, S.A DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2699608.43, importe_modificado:2699608.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575970/proyecto_INICIO, 1575970/proyecto_PROCESO, 1575970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301575999 | Acción | 1330901 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330901.0, modificado:0.0}} | 910 Servicios personales | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Direccion del centro de atencion a emergencias urbanas |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-01-01 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576513 | Proyecto de inversión | 4866.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4866.2, modificado:4866.2}} | MATERIALES DE SEÑALIZACION | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 20 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4866.2 | 4866.2 | 4866.2 | 4866.2 | 4866.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576556 | Proyecto de inversión | 938092.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938092.18, modificado:630261.52}} | AGUINALDO | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 2 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 630261.52 | 630261.52 | 630261.52 | 630261.52 | 630261.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601311 | Proyecto de inversión | 12380465.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.238046508E7, modificado:1.238046508E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO REGULATORIO DE URGENCIAS MÉDICAS CRUM EN CHILPANCINGO - 69328 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 69328 | S | 98620 | 88631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO CIUDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS CENTRO, 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CANUTO A. NERI Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE ABASOLO ENTRE LAS CALLES A, lon:-99.50351058, lat:17.55655084}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 12380465.08 | 12380465.08 | 12380465.08 | 12333120 | 12333120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-010/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y/O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:1.233312E7, importe_modificado:1.233312E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1601311/proyecto_PROCESO, 1601311/proyecto_FIN, 1601311/proyecto_PROCESO, 1601311/proyecto_FIN, 1601311/proyecto_INICIO, 1601311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601711 | Proyecto de inversión | 6659218.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6659218.33, modificado:6659218.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TUTEPEC EL ROSARIO MUNICIPIO DE AYUTLA - 123757 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 123757 | S | 772 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO TUTEPEC - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO TUTEPEC, 39204 TUTEPEC, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CARRETERA CON INICIO EN TUTEPEC KM. 0000 DESTINO, lon:-99.15549734, lat:16.91759165}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 6659218.33 | 6659218.33 | 6659218.33 | 6659141.51 | 6659141.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/007/0/2019, contratista:TERRACERÍAS DYB, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6491338.88, importe_modificado:6491338.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601711/proyecto_PROCESO, 1601711/proyecto_FIN, 1601711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604543 | Proyecto de inversión | 3714956.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228973.67, modificado:2228973.67}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485982.44, modificado:1485982.44}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAHUATITAN MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ - 184789 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 184789 | S | 233 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:CALLE PÉNJAMO - EL CARRIZAL PUEBLO CAHUATITÁN, 40984 CAHUATITÁN, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA COYUCA DE BENÍTEZ TECPAN DE GALEANA EN EL CRUCERO DEL OXXO RUMBO A LA LOCALIDAD PÉNJAMO CAHUATITAN, lon:-100.12355348, lat:16.99439529}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 3714956.11 | 3714956.11 | 3714956.11 | 3714956.11 | 3463595.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-064-19, contratista:ARACELI NICOLAS EPITACIO EN ASOCIACIÓN CON DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3714956.11, importe_modificado:3714956.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1604543/proyecto_INICIO, 1604543/proyecto_PROCESO, 1604543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604554 | Proyecto de inversión | 3606049.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:434681.77, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094320.0, modificado:4700000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077047.91, modificado:2393439.79}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POLVORÍN MUNICIPIO DE MARQUELIA - 185065 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 185065 | S | 716 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO EL POLVORÍN, 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUÁREZ CARRETERA COPALAJUCHITAN PASANDO A LA SALIDA DEL POBLADO DE MARQUEL, lon:-98.80511659, lat:16.57979359}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 8093439.79 | 7952345.84 | 7952345.83 | 7952345.83 | 7952345.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-022-19, contratista:GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7765995.49, importe_modificado:7765995.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604554/proyecto_INICIO, 1604554/proyecto_FIN, 1604554/proyecto_INICIO, 1604554/proyecto_PROCESO, 1604554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604796 | Proyecto de inversión | 8083087.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6084184.34, modificado:6084184.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998902.74, modificado:1998902.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN PACHIVIA MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC - 189812 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 189812 | S | 602 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:CALLE JUAN RUÍZ DE ALARCÓN PUEBLO SAN MARTÍN PACHIVIA, 40441 SAN MARTÍN PACHIVIA (PACHIVIA), IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE ABASOLO CARRETERA TELOLOAPANIGUALA EN EL , lon:-99.7869353, lat:18.4094765}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 8083087.08 | 8083087.08 | 8083087.08 | 8083087.08 | 7077616.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-033-19, contratista:CS CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6084184.33, importe_modificado:6084184.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-028-I, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1998902.75, importe_modificado:1998902.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604796/proyecto_INICIO, 1604796/proyecto_FIN, 1604796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604902 | Proyecto de inversión | 5707065.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853532.84, modificado:2853532.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853532.84, modificado:2853532.84}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VIEJO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ - 190836 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 190836 | S | 665 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VIEJO, 40985 EJIDO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA POBLACIÓN, lon:-99.94696985, lat:16.94681874}} | 2019-10-22 | 2019-12-19 | 5707065.68 | 5707065.68 | 5707065.68 | 5707065.68 | 4889364.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-022-I, contratista:GCS CONSTRUSUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5707065.67, importe_modificado:5707065.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604902/proyecto_PROCESO, 1604902/proyecto_INICIO, 1604902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605284 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLALCHAPA ARCELIA MUNICIPIO DE TLALCHAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO PRIMERA ETAPA - 195698 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 195698 | S | 2027 | 2040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO TLALCHAPA - ARCELIA KILÓMETRO 29 + 000 PUEBLO CUAUHLOTITLÁN, 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN TLALCHAPA KM. 2700, lon:-100.31656405, lat:18.334371}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 6500000 | 6500000 | 6499848.02 | 6499848.02 | 6499848.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75556, contratista:, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1605284/proyecto_INICIO, 1605284/proyecto_FIN, 1605284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605331 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL BARRANCA SOLTERA LLANO DE LA RANA EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196312 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196312 | S | 282 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO YUVITIAQUI (BARRANCA SOLTERA) - LLANO DE LA RANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 000 PUEBLO YUVITIAQUI (BARRANCA SOLTERA), 41640 YUVITIAQUI (BARRANCA SOLTERA), METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A MEJORAR, lon:-98.37870485, lat:17.18334872}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 1000000 | 1000000 | 999996.95 | 999996.95 | 999996.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/100/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:999999.55, importe_modificado:999999.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1605331/proyecto_INICIO, 1605331/proyecto_PROCESO, 1605331/proyecto_INICIO, 1605331/proyecto_FIN, 1605331/proyecto_PROCESO, 1605331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605504 | Proyecto de inversión | 1813011.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813011.57, modificado:1813011.57}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUCERO TECOMULAPA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO - 197506 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 197506 | S | 311 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.13, meta_modificada:5.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE LAS PALMAS - TECOMULAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 130 PUEBLO TECOMULAPA (RANCHO VIEJO), 39207 TECOMULAPA (RANCHO VIEJO), AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBIC, lon:-99.15082982, lat:16.86323813}} | 2019-10-22 | 2019-11-14 | 1813011.57 | 1813011.57 | 575539.23 | 575539.23 | 575539.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/115/0/2019, contratista:MARIO ALARCÓN SANTOS, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1766205.04, importe_modificado:1766205.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.13}} | {1605504/proyecto_INICIO, 1605504/proyecto_FIN, 1605504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606212 | Proyecto de inversión | 516158.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516158.8, modificado:516158.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE PAPANOA EN EL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA - 203418 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 203418 | S | 1784 | 1721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL ZIHUATANEJO-ACAPULCO PUEBLO PAPANOA, 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO SOBRE LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO CASI A LA SALIDA DE, lon:-101.04401687, lat:17.32881444}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 516158.8 | 516158.8 | 516158.8 | 150943.92 | 150943.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-221-2019, contratista:IPTE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:503146.39, importe_modificado:503146.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606212/proyecto_INICIO, 1606212/proyecto_FIN, 1606212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606225 | Proyecto de inversión | 548747.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548747.07, modificado:548747.07}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO LA PUERTA EN LA COL LA PUERTA EN LA LOC DE ZIHUATANEJO EN EL MPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA - 203522 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 203522 | S | 34513 | 32895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:190, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA LA PUERTA, 40880 LA PUERTA DE IXTAPA, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE CARACOL Y CALLE AGUA AZUL, CALLE SE TOMA LA CARRETERA ZIHUATANEJOMANZANILLO A LA ALTURA DE LA TIENDA MERZA DOBLA A LA IZQ. , lon:-101.58837521, lat:17.6662263}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 548747.07 | 548747.07 | 548747.07 | 160473.93 | 160473.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-224-2019, contratista:IPTE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:534913.11, importe_modificado:534913.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606225/proyecto_INICIO, 1606225/proyecto_FIN, 1606225/proyecto_INICIO, 1606225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606337 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO EN LA CONCEPCIÓN MPIO DE OMETEPEC - 204138 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 204138 | S | 398 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO HUIXTEPEC - LA CONCEPCIÓN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 41723 LA CONCEPCIÓN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA HUIXTEPECLA CONCEPCIÓN SE PASA POR EL PUEBLO LA GUADALUPE DESPUES ESTA LA CONCEPCION LA ESC, lon:-98.25958665, lat:16.66238385}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 175462.18 | 175462.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-337-2019, contratista:G.R. CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:584873.95, importe_modificado:584873.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606337/proyecto_INICIO, 1606337/proyecto_PROCESO, 1606337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606347 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL BACHILLERATO EMSAD PLANTEL CUATRO EN LA LOC DE HUIXTEPEC MPIO DE OMETEPEC - 204199 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 204199 | S | 1701 | 1669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO HUIXTEPEC, 41721 HUIXTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , DE LA IGLESIA SAN AGUSTÍN SE TOMA LA CALLE IGNACIO ALLENDE HACIA EL NORTE SE PASA EL DEPOSITO HUIXTEPEC UNA TIENDA TRUPER AL LLEGAR A LA , lon:-98.30402815, lat:16.66012798}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 560000 | 560000 | 560000 | 163764.71 | 163764.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-289-2019, contratista:CESAREO MURILLO SANTANA, convocante:SDUOPOT, monto:545882.35, importe_modificado:545882.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606347/proyecto_INICIO, 1606347/proyecto_FIN, 1606347/proyecto_PROCESO, 1606347/proyecto_FIN, 1606347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606351 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESC PRIM ESCUDO NACIONAL EN LA LOC DE OMETEPEC MPIO DE OMETEPEC - 204239 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 204239 | S | 12664 | 11456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO COLONIA RUPERTO HERNANDEZ, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE SE TOMA LA CALLE VICENTE GUERRERO QUE ESTA EN LA CANCHA DEL BARRIO SAN NICOLÁS PASA LA , lon:-98.39564239, lat:16.69041391}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 560000 | 560000 | 560000 | 163764.71 | 163764.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-296-2019, contratista:DESARROLLOS E IMAGEN LARO, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:545882.35, importe_modificado:545882.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606351/proyecto_PROCESO, 1606351/proyecto_INICIO, 1606351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606904 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TECPAN DE GALEANA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA - 207513 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 207513 | S | 7823 | 7296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PERIFERICO CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KM 103 MAS 700 COLONIA VISTA HERMOSA, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICPAL DE TECPAN CON DIRECCIÓN AL NORESTE A 10 KM SOBRE, lon:-100.65206505, lat:17.20549397}} | 2019-08-01 | 2019-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2471062.57 | 741318.77 | 741318.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-ICTP-103/2019, contratista:CONSTRUCTORA REAL DIAMANTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y/O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:2471062.57, importe_modificado:2471062.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1606904/proyecto_INICIO, 1606904/proyecto_FIN, 1606904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607449 | Proyecto de inversión | 942228.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:367068.89, modificado:367068.89}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575159.83, modificado:575159.83}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA ZORRO MUNICIPIO DE TLACOAPA - 211479 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 211479 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:62, direccion:RANCHO BARRANCA ZORRO RANCHO MANUEL GALEANA, 41540 BARRANCA ZORRO (RANCHO MANUEL GALEANA), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE TLACOAPA POR EL CAMINO JUAREZ A 22.6 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE BARRA, lon:-98.80041787, lat:17.20845196}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 942228.72 | 942228.72 | 942228.72 | 942228.72 | 336795.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COAP-FISE-2019-036-A, contratista:AFRICA LEONOR MORENO SANTANA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1326382.03, importe_modificado:1326382.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1607449/proyecto_INICIO, 1607449/proyecto_PROCESO, 1607449/proyecto_INICIO, 1607449/proyecto_PROCESO, 1607449/proyecto_INICIO, 1607449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609123 | Proyecto de inversión | 14801731.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5457966.89, modificado:5457966.89}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6076703.16, modificado:6076703.16}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267061.12, modificado:3267061.12}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE YOLOXÓCHILT MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN - 229526 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 229526 | S | 1634 | 1557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:CALLE XOCHITL PUEBLO YOLOXOCHILT, 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-98.68320225, lat:16.81181549}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 14788038.53 | 14788038.53 | 14788038.53 | 14788038.53 | 14421164.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-057-19, contratista:INGENIEROS DE OZUMBA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3132006.25, importe_modificado:3132006.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-058-19, contratista:CONSTRUCTORA SIGA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6198622.57, importe_modificado:6198622.57}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-059-19, contratista:GRUPO INMOBILIARIO EDIFICADOR RB2, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5108870.09, importe_modificado:5108870.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1609123/proyecto_INICIO, 1609123/proyecto_PROCESO, 1609123/proyecto_INICIO, 1609123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609358 | Proyecto de inversión | 457132.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:444419.2, modificado:444419.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12713.4, modificado:12713.4}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TLACOAPA SAN MIGUEL TEPETATES LA COMPUERTA EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 234179 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 234179 | S | 1488 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA COMPUERTA - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PUEBLO TLACOAPA, 41540 TLACOAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA COMPUERTA KM. 0000 DEST, lon:-98.74696809, lat:17.27095086}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 457132.6 | 457132.6 | 457078.68 | 457078.68 | 457078.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/123/0/2019, contratista:MOTICAMINI ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1299575.19, importe_modificado:1299575.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1609358/proyecto_INICIO, 1609358/proyecto_FIN, 1609358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610274 | Proyecto de inversión | 1532162.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962348.86, modificado:962348.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569813.44, modificado:569813.44}} | DESAZOLVE DE CÁRCAMOS GALERÍAS FILTRANTES REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE TÉCPAN MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA - 251899 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 251899 | S | 3150 | 3050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO BARRIO EL FORTÍN, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE RUBÉN FIGUEROA, CALLE FILOMENO MATA LA OBRA SE UBICA CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL ZONA CÉNTRICA DE , lon:-100.63003625, lat:17.21620411}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 1528128.99 | 1525740.86 | 1489780.63 | 1489780.63 | 1489780.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APAUR-2019-045-A, contratista:INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1489780.62, importe_modificado:1489780.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610274/proyecto_PROCESO, 1610274/proyecto_INICIO, 1610274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611102 | Proyecto de inversión | 5702913.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5702913.84, modificado:5702913.84}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IGUALAPA CHILIXTLAHUACA ALACATLATZALA MUNICIPIO DE METLATONOC EN EL ESTADO DE GUERRERO SEGUNDA ETAPA - 272815 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 272815 | S | 754 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO IGUALAPA - ALACATLATZALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 860 PUEBLO CHILIXTLAHUACA, 41640 CHILIXTLAHUACA, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD IGU, lon:-98.51255065, lat:17.02475736}} | 2019-07-13 | 2019-12-04 | 5702913.84 | 5702913.84 | 5702908.41 | 5702908.41 | 5702908.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/063/0/2019, contratista:EDIFICACIÓN Y CONSULTORIA JAED, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7775185.48, importe_modificado:7775185.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611102/proyecto_FIN, 1611102/proyecto_INICIO, 1611102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611143 | Proyecto de inversión | 49075661.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.75E7, modificado:4.75E7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575661.59, modificado:1575661.59}} | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO NORTE PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE COPALILLO MPIO DE COPALILLO - 274343 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 274343 | S | 3647 | 3263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA COPALILLO-PAPALUTLA PUEBLO COPALILLO, 41060 COPALILLO, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , TRAMO COPALILLO CRUCERO PAPALUTLA, lon:-99.03790832, lat:18.05184849}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 47500000 | 47016382.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-082-19, contratista:MARIO ALBERTO HERNANDEZ OTERO, EN ASOCIACION CON JACIEL MENDOZA MERAZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.578999873E7, importe_modificado:1.578999873E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-083-19, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE GUERRERO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA ANGAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.555376628E7, importe_modificado:1.555376628E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-084-19, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE ASESORIAS DICSA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON ARCADAA EDIFICADORES S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.640857912E7, importe_modificado:1.640857912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1611143/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA POR DUPLICIDAD , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:SE REGRESA POR DUPLICIDAD , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:SE REGRESA POR DUPLICIDAD , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:SE REGRESA POR DUPLICIDAD , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190401612158 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUIS ACATLAN COLONIA CNOP - 157804 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 157804 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS ACATLÁN 15 S INTERIOR SN COLONIA CNOP, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA JOSE MARÍA IZAZAGA Y CALLE ARTÍCULO CIENTO VEINTITRÉS, CALLE ALTA TENSIÓN CALLE SAN LUIS ACATLÁN COLONIA C, lon:-99.83194731, lat:16.91452767}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/019-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA LADELASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1612158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612165 | Proyecto de inversión | 1695323.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695323.06, modificado:1695323.06}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NAVIDAD POBLADO LA POZA - 157833 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 157833 | S | 94 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NAVIDAD 5 INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL COCUYO Y CALLE LOMA LARGA, CALLE MORELOS BOULEVARD DE LAS NACIONES RUMBO AL AEROPUERTO POBLADO LA POZA, lon:-99.78705067, lat:16.78531643}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1695323.06 | 1695323.06 | 438716.48 | 438716.48 | 438716.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/017-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA SANJERI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1695323.06, importe_modificado:1695323.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1612165/proyecto_INICIO, 1612165/proyecto_PROCESO, 1612165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612730 | Proyecto de inversión | 1093320.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093320.62, modificado:1093320.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR ICACOS COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA - 159557 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159557 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ICACOS 5 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CEREZOS Y ANDADOR BOCOTES, AVENIDA PALMAS ANDADOR ICACOS COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA ENTRANDO POR LA AV, lon:-99.94400894, lat:16.88420159}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1093320.62 | 1093320.62 | 885754.28 | 885754.28 | 885754.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/026-2019/AD, contratista:DAVID JIMENEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1093320.62, importe_modificado:1093320.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1612730/proyecto_INICIO, 1612730/proyecto_PROCESO, 1612730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612924 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRACIANO SÁNCHEZ COLONIA REFORMA AGRARIA - 159986 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159986 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GRACIANO SÁNCEZ 70 INTERIOR SN COLONIA REFORMA AGRARIA, 39406 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TAMARINDO CALLE GRACIANO SÁNCHEZ DE LA C, lon:-99.94962413, lat:16.90248224}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/108-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA RIOMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1612924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612974 | Proyecto de inversión | 450361.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450361.2, modificado:450361.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR EL TRIUNFO EN COLONIA FRANCISCO RUIZ MASSIEU - 160100 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 160100 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR EL TRIUNFO COLONIA FRANCISCO RUIZ MASSIEU, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR FRANCISCO RUIZ MASSIEU Y CALLE EUCARIO GUERRERO, BOULEVARD VICENTE GUERRERO SOBRE LA AVENIDA PASANDO LA CAPI, lon:-99.84608134, lat:16.89383326}} | 2019-08-16 | 2019-10-14 | 450361.15 | 450361.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/221-2019/AD, contratista:INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:450361.15, importe_modificado:450361.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1612974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613341 | Proyecto de inversión | 600589.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600589.25, modificado:600589.25}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE , CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EJIDO DE LA COL. SANTA ANITA, MPIO. - 161482 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 161482 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:398.32, meta_modificada:398.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANITA CIUDAD TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE SANTA ANITA COLONIA SANTA ANITA TLAPA DE COMONFORT GUERRERO, lon:-98.57903939, lat:17.54555133}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1613341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613400 | Proyecto de inversión | 698467.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698467.81, modificado:698467.81}} | AMPLIACION DE LINEAS DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA COL. LA PALMA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT - 161699 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 161699 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA PALMA, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA PALMA, lon:-98.57587283, lat:17.54274231}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1613400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613445 | Proyecto de inversión | 1456748.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456748.3, modificado:1456748.3}} | CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. BIL. VEE NO SAKUA'A NA OVI TU'UN DE LA COL. ZAPATA MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 161817 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 161817 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA ZAPATA, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ZAPATA, lon:-98.58686726, lat:17.54110723}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1613445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613497 | Proyecto de inversión | 1282617.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282617.33, modificado:1282617.33}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DEL CEPI LAZARO CARDENAS DE LA LOC. DE COACHIMALCO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT - 161963 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 161963 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:PUEBLO COACHIMALCO, 00000 COACHIMALCO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD COACHIMALCO, lon:-98.68162296, lat:17.62540783}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1613497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615103 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CASIANO EN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO - 167280 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167280 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CASIANO 69 SESENTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR CASIANO Y CALLE NUBES, CALLE AZUCENA ENTRANDO POR CALLE ZEMPAZUCHIL PASANDO EL CENT, lon:-99.83831069, lat:16.91868415}} | 2019-07-14 | 2019-10-11 | 740000 | 740000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/005-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA LADELASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1615103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615133 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA EN COLONIA VICENTE GUERRERO - 167444 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167444 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 17 COLONIA VICENTE GUERRERO, 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN N ALVAREZ, AVENIDA CUAUHTEMOC SOBRE LA AVENIDA ENTRANDO POR LA CIMA JUSTO DONDE SE UBI, lon:-99.84692409, lat:16.87786825}} | 2019-07-28 | 2019-10-25 | 1100000 | 1100000 | 1021366.88 | 1021366.88 | 1021366.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/169-2019/AD, contratista:JOSUE FRANCISCO CABAÑAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1615133/proyecto_INICIO, 1615133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615149 | Proyecto de inversión | 1043276.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043276.63, modificado:1043276.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS COLONIA PALMA SOLA - 167563 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 167563 | S | 26 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DOS 1 INTERIOR SN COLONIA PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TRES, AVENIDA PALMA SOLA COLONIA PALMA SOLA CALLE DOS ENTRA POR AV PALAMA SOLA CERCA DE LA ESCUELA P, lon:-99.8984272, lat:16.88479527}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 1043276.63 | 1043276.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/380-2019/AD, contratista:KATMADU MULTISERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1043276.63, importe_modificado:1043276.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1615149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615696 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO LARROYO POBLADO SALSIPUEDES - 170691 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 170691 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:150, direccion:CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS INTERIOR SN PUEBLO SALSIPUEDES, 39936 SALSIPUEDES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA POBLADO SALSIPUEDES JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO LARROYO, lon:-99.63023975, lat:16.83556231}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/358-2019/AD, contratista:ABHA ASFALTOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1615696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616319 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN POBLADO LA TESTARUDA - 173619 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173619 | S | 70 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:163, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA TESTARUDA, 39903 LA TESTARUDA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENTRANDO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y A LA ESCUEL, lon:-99.78476732, lat:16.88918491}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/329-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA MOVITRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1616319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616617 | Proyecto de inversión | 1282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282000.0, modificado:1282000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN POBLADO LAS PLAZUELAS - 175262 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175262 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAS PLAZUELAS, 39903 LAS PLAZUELAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA FEDERAL A LAS PLAZUELAS SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL JUSTO ENTRE LA COMIS, lon:-99.78648721, lat:16.87505635}} | 2019-10-05 | 2019-12-31 | 1282000 | 1282000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/448-2019/AD, contratista:AYABAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1282000.0, importe_modificado:1282000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1616617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617019 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AND QUE COMUNICA A LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL ALTOS DE MIRAMAR - 177794 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 177794 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR QUE CONECTA A LA CALLE SOR JUANA 21 S INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ANDADOR QUE CON, lon:-99.8243008, lat:16.8260809}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/075-2019/AD, contratista:DUBAXA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617145 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ POBLADO LA ESTACIÓN - 178849 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 178849 | S | 184 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:PUEBLO LA ESTACIÓN, 39936 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO LA ESTACIÓN ENTRE LA COMISARÍA Y EL SALÓN DEL REINO D, lon:-99.66705054, lat:16.76716784}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/304-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1617145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617291 | Proyecto de inversión | 1218000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218000.0, modificado:1218000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ COLONIA VILLA GUERRERO - 179754 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 179754 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE DE LA PAZ 5 A INTERIOR SN COLONIA VILLA GUERRERO, 39729 VILLA GUERRERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LAS FLORES Y CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO, CALLE LA PAZ DE LA COLONIA VILLA GUERRERO POR LA CARRTE, lon:-99.82540635, lat:16.92893342}} | 2019-08-30 | 2019-11-27 | 1218000 | 1218000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/283-2019/AD, contratista:PROYECTOS MODERNOS RUBI, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1218000.0, importe_modificado:1218000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617304 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FIDEL VELAZQUEZ COLONIA EL PRI COLOSO - 179809 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 179809 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL VELÁZQUEZ 3 A INTERIOR SN COLONIA DEL PRI, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FÉLIX LIERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL TERRAZAS CALLE FIDEL VELAZQUEZ COLONIA DEL PRI COLOSO ENT, lon:-99.81990179, lat:16.86148824}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/313-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA SIGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617399 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SN RUMBO AL CORRAL DE TOROS POB SAN ISIDRO GALLINERO - 180333 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 180333 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:153, direccion:CALLE AL CORRAL DE TOROS PUEBLO SAN ISIDRO GALLINERO, 39903 SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CORRAL DE TOROS POBLADO SAN IS, lon:-99.71430624, lat:16.88325919}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/331-2019/AD, contratista:R2D PROYECTOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617752 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL EMSAD PLANTEL LOS ÓRGANOS POBLADO LOS ÓRGANOS DE JUAN R ESCUDERO - 182199 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 182199 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:PUEBLO LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, 39909 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO ÓRGANOS DE JUAN R. ESCU, lon:-99.81575174, lat:16.94110372}} | 2019-09-28 | 2019-12-26 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/435-2019/AD, contratista:EDIFICACIONES LIGERA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:930000.0, importe_modificado:930000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.36}} | {1617752/proyecto_INICIO, 1617752/proyecto_PROCESO, 1617752/proyecto_INICIO, 1617752/proyecto_PROCESO, 1617752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617887 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS LAVADEROS POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS - 182946 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 182946 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:CALLE LOS LAVADEROS 2 S INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE DE LA LLANTA, CALLE LOS LAVADEROS POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS ENTR, lon:-99.73145587, lat:16.82331473}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 1100000 | 1100000 | 197373.54 | 197373.54 | 197373.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/381-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KEYKASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617938 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE COLONIA AMPL SAN ISIDRO - 183137 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 183137 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 14 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INSURGENTES CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBR, lon:-99.95625052, lat:16.91143599}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/353-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA MAR DE ACAPULCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617940 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LEYES DE REFORMA - 183139 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 183139 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 21 INTERIOR SN COLONIA LEYES DE REFORMA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y ANDADOR RÍO COLORADO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA CALLE VICENTE GUERRERO COL, lon:-99.82453418, lat:16.91911982}} | 2019-09-14 | 2019-12-12 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/387-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACABAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620401 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE REEMBOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CENTRO MAXELA GRO - 196009 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 196009 | S | 659 | 659 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:AMPLIACION CAMINO SACACOSECHAS PUEBLO MAXELA, 40172 MAXELA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETERA A 2KM DEL PANTEON Y CAMINO HACIA EL CERRO, CAMINO SIN NOMBRE TOMANDO LA DESVIACIÓN MAXELA LLEGANDO TOMANDO LA CARRETE, lon:-99.57417305, lat:18.04562604}} | 2019-08-30 | 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1620401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628502 | Proyecto de inversión | 962645.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962645.05, modificado:962645.05}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS GUEVARA, EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA - 234482 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 234482 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS PUEBLO TLAPEHUALA CENTRO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE ANDRES JAIMES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA SOBRE EL BOULEVARD, lon:-100.53234887, lat:18.24292268}} | 2019-07-13 | 2019-09-21 | 962645.05 | 962645.04 | 962645.04 | 962645.04 | 962645.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:962645.05, importe_modificado:962645.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:541.0}} | {1628502/proyecto_INICIO, 1628502/proyecto_FIN, 1628502/proyecto_PROCESO, 1628502/proyecto_FIN, 1628502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629508 | Proyecto de inversión | 519153.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519153.28, modificado:519153.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE IGNACIO RAMIREZ TRAMO C DE LOPEZ C MORELOS COL CENTRO Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PROTECCION - 238404 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO | 238404 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.01, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ COLONIA CENTRO, 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE DE LOPEZ Y CALLE MORELOS, CALLE RAUL ISIDRO BURGOS CALLE QUE SE EMPIEZA DE L AESQUINA DE CALLE MORELOS CON CALLE IGNACIO RAM, lon:-99.39975269, lat:17.56646453}} | 2019-10-01 | 2019-11-08 | 519153.28 | 519153.28 | 519153.28 | 519153.28 | 519153.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-064-AD, contratista:CONSORCIO MODULOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:519153.28, importe_modificado:519153.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {1629508/proyecto_INICIO, 1629508/proyecto_PROCESO, 1629508/proyecto_FIN, 1629508/proyecto_PROCESO, 1629508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630969 | Proyecto de inversión | 1068054.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068054.6, modificado:1068054.6}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZEFERINO TORREBLANCA COLONIA MIGUEL HIDALGO SAN JERONIMO DE JUAREZ GRO - 205382 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 205382 | S | 127 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ZEFERINO TORREBLANCA COLONIA HIDALGO, 40960 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAS POZAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FERNANDO ROSAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ZEFERINO TORREBLANCA EN LA COLONIA, lon:-100.47225418, lat:17.13651549}} | 2019-11-11 | 2019-12-28 | 1068054.6 | 1068054.6 | 1068054.6 | 1068054.6 | 1068054.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/039/2019, contratista:GAPMUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1068054.6, importe_modificado:1068054.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1630969/proyecto_INICIO, 1630969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631262 | Proyecto de inversión | 458333.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458333.64, modificado:458333.64}} | AMPLIACIÓN DE CALLEJÓN SIN NOMBRE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE EL TINOCO. - 207016 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 207016 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:21, direccion:CALLEJON RUMBO A LA CRUZ PUEBLO EL TINOCO, 40603 EL TINOCO, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLECIA, LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCA, lon:-100.55042581, lat:18.32177185}} | 2019-09-02 | 2019-10-12 | 458333.64 | 458333.25 | 458333.25 | 458333.25 | 458333.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:458333.64, importe_modificado:458333.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}} | {1631262/proyecto_PROCESO, 1631262/proyecto_INICIO, 1631262/proyecto_FIN, 1631262/proyecto_PROCESO, 1631262/proyecto_FIN, 1631262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631268 | Proyecto de inversión | 153599.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153599.74, modificado:153599.74}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y NIÑO ARTILLERO COL MAYANALAN - 207045 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 207045 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MAYANALAN, 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE RAYON LLEGANDO ALA ENTRADA PRINCIPAL HASTA TOCAR PARED CON LA BIBLIOTECA P, lon:-99.43093391, lat:18.17217829}} | 2019-10-24 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1631268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631496 | Proyecto de inversión | 1590232 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590232.0, modificado:1590232.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SILVESTRE CASTRO COLONIA HÉROES DE GUERRERO - 208648 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 208648 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE CASTRO 9 A INTERIOR SN COLONIA HÉROES DE GUERRERO, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE JULIÁN BRAVO, CALLE VALERIO TRUJANO CALLE SILVESTRE CASTRO DE LA COLONIA HÉR, lon:-99.82781392, lat:16.88028261}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 1590232 | 1590232 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/439-2019/AD, contratista:JUAN ALBERTO CARMONA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1590232.0, importe_modificado:1590232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1631496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631637 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PRADERAS DEL COLOSO - 209275 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 209275 | S | 69 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 26 A INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DEL COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO Y CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALL, lon:-99.81834611, lat:16.85926016}} | 2019-10-05 | 2019-12-31 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/449-2019/AD, contratista:AYABAI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1631637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631769 | Proyecto de inversión | 2847092.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847092.1, modificado:2847092.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS - 209721 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209721 | S | 368 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAS JUNTAS, 40734 LAS JUNTAS (LAS JUNTAS DEL RÍO CHIQUITO), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE AZTECAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA POBLACIÓN DE LAS, lon:-100.37556189, lat:18.18603752}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2847092.09 | 2847092.09 | 2847092.09 | 2847092.09 | 2847092.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/43/FAIS/2019, contratista:KENNETH CASTULO LUCENA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:2847092.09, importe_modificado:2847092.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {1631769/proyecto_FIN, 1631769/proyecto_PROCESO, 1631769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631951 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MODULADO TEPECOACUILCO DE LA COL CENTRO EN TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO - 210604 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 210604 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE CHALMA, CALLE CENTRO LLEGANDO AL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO POR LA CARRETE, lon:-99.46299132, lat:18.28761198}} | 2019-09-25 | 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1631951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632396 | Proyecto de inversión | 1000091.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000091.94, modificado:1000091.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA CENTRO - 212776 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 212776 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.2, meta_modificada:205.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ACAYAHUALCO, 40164 ACAYAHUALCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LAZARO CARDENAS SIGUIENDO LA CARRETERA HACIA MAYANALAN PASANDO LA, lon:-99.4803775, lat:18.22326044}} | 2019-10-22 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1632396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633139 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PANTEÓN POBLADO KILÓMETRO VEINTIUNO - 216291 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216291 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CALLE DEL PANTEÓN INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 21, 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE FORTÍN CARMONA, CALLE DEL PANTEÓN DEL POBLADO KILÓMETRO VEINTIUNO ENTRE , lon:-99.80658111, lat:16.9485058}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 950000 | 950000 | 326734.37 | 326734.37 | 326734.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/454-2019/AD, contratista:GRUPO ARQGOVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.4}} | {1633139/proyecto_INICIO, 1633139/proyecto_PROCESO, 1633139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633168 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAN COLONIA NUEVA BELÉN POBLADO LOS ÓRGANOS DE JUAN R ESCUEDRO - 216383 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216383 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:CALLE CANAAN INTERIOR SN PUEBLO EL ZAPOTE, 39909 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BELÉN Y CALLE JUDAS, CALLE GALILEA CALLE CANAÁN DE LA COLONIA NUEVA BELÉN POB. LOS ÓRGANOS DE JUAN R ESCU, lon:-99.81645448, lat:16.93873803}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/544-2019/AD, contratista:NABMAR REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1633168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633877 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONCTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POBLADO EL CERRITO - 219494 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 219494 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:604, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL CERRITO, 39901 EL CERRITO (COLONIA EL CERRITO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DEL TANQUE, CALLE DE LA CANCHA CALLE PRINCIPAL POBLADO EL CERRITO ENTRE LA CO, lon:-99.54713238, lat:16.89746086}} | 2019-09-28 | 2019-12-26 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/427-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA MOVITRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1633877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634116 | Proyecto de inversión | 1434882.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434882.86, modificado:1434882.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6 DE JUNIO COLONIA AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO - 220589 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 220589 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SEIS DE JUNIO 1 A INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE MAYO, 39720 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR TRES Y CALLE PRIMERO DE JUNIO, CALLE TRES CALLE SEIS DE JUNIO COLONIA PRIMERO DE MAYO ENTRAR POR U, lon:-99.8583317, lat:16.88646197}} | 2019-08-25 | 2019-11-22 | 1434882.86 | 1434882.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/271-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1434882.86, importe_modificado:1434882.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1634116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634854 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELE SECUNDARIA NICOLAS BRAVO POBLADO HUAMUCHITOS - 239977 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 239977 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.5, meta_modificada:276.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE DEL TANQUE INTERIOR SN PUEBLO HUAMUCHITOS, 39901 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FEBRONIO DÍAZ FIGUEROA Y CARRETERA AL POBLADO NICOLÁS BRAVO, CALLE DEL TANQUE POBLADO HUAMUCHITOS POR LA CARRETERA AL , lon:-99.57417069, lat:16.89466034}} | 2019-08-12 | 2019-10-19 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/213-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA LADELASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1634854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636236 | Proyecto de inversión | 675327.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675327.43, modificado:675327.43}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRANCA DEL SERENO SAN ISIDRO LA CIUDAD LOS PANTANOS RIO FRIO DE LOS FRESNOS - 242135 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN | 242135 | S | 112 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:220, direccion:CAMINO TRAMO BARRANCA DEL SERENO - RIO FRIO DE LOS FRESNOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 00 INTERIOR SN PUEBLO RIO FRIO DE LOS FRESNOS, 40700 RÍO FRÍO DE LOS FRESNOS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL, lon:-101.11499565, lat:17.83342952}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 675237.43 | 675237.43 | 675237.43 | 675237.43 | 675237.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:675237.43, importe_modificado:675237.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1636236/proyecto_PROCESO, 1636236/proyecto_INICIO, 1636236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637116 | Proyecto de inversión | 996529.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996529.08, modificado:996529.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANDADOR COLONIA MIRADOR SAN JERÓNIMO DE JUAREZ GRO - 243043 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 243043 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA MIRADOR, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y , LA OBRA SE UBICA PR LA CALLE RIO PAPAGAYO EN LA COLONIA MIRADOR, lon:-100.47406201, lat:17.14261468}} | 2019-10-28 | 2019-12-14 | 996529.08 | 996529.08 | 996529.08 | 996529.08 | 996529.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/042/2019, contratista:FRANCISCO MUÑOZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:996529.08, importe_modificado:996529.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1637116/proyecto_INICIO, 1637116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638954 | Proyecto de inversión | 72946.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72946.79, modificado:72946.79}} | MEJORAMIENTO CON LAMPARAS SOLARES DEL PARQUE PUBLICO VALERIO TRUJANO SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA CENTRO EN TEPECOACUILCO - 245354 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 245354 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LERDO DE TEJADA LLEGANDO POR LA CARRETE, lon:-99.46377377, lat:18.28738015}} | 2019-11-10 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1638954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640328 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA COLONIA LA LIBERTAD - 246885 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 246885 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 27 INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE DIF MUNICIOAL AV LAZARO CARDENAS COLONIA LA LIBERTAD. ENTRA POR CALLE EMILIAN, lon:-99.83455286, lat:16.88116792}} | 2019-10-20 | 2019-12-30 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/483-2019/AD, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES ROMIKER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1640328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641307 | Proyecto de inversión | 1450350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450350.0, modificado:1450350.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIMONES COLONIA GENERACIÓN 2000 - 248227 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 248227 | S | 28 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LIMONES 22 INTERIOR SN COLONIA GENERACIÓN 2000, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MANGOS, CALLE PEDREGAL CALZADA PIE DE LA CUESTA COLONIA GENERACIÓN 2000. COLINDA CON COL, lon:-99.93278048, lat:16.87485647}} | 2019-09-08 | 2019-12-06 | 1450350 | 1450350 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/370-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1450350.0, importe_modificado:1450350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1641307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642977 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN MORA GUTIÉRREZ EN COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO - 250192 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 250192 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MINA SOLAR INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MINA SOLAR Y EJE VIAL CENTRAL VICENTE GUERRERO, BOULEVARD VICENTE GUERRERO SOBRE EL BOULEVARD ENTRANDO POR EJE, lon:-99.81975504, lat:16.89009863}} | 2019-08-30 | 2019-11-27 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/277-2019/AD, contratista:GRUPO FEISRI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1642977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647604 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 24 DE NOVIEMBRE EN COLONIA MARIA DE LA O - 255880 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 255880 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LA O, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN N ALVAREZ, AVENIDA CONSTITUYENTES SOBRE LA AVENIDA CONSTITUYENTES SUBIENDO , lon:-99.9033987, lat:16.88485989}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/501-2019/AD, contratista:INGECIVYM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1647604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650421 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN EL CERRITO - 259578 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 259578 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:604, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL CERRITO, 39901 EL CERRITO (COLONIA EL CERRITO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TRES PALOS, CAMINO A EL TEJORUCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO POR TRES PA, lon:-99.54714798, lat:16.89846643}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/534-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1650421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650830 | Proyecto de inversión | 1800154.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800154.14, modificado:1800154.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA - 260213 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AKKUN CONSTRUCCIONES SA DE CV | 260213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1109.0, meta_modificada:1109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:PUEBLO , 41127 QUETZALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , TRAMO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL CAMINO RURAL A AXOLOAPA., lon:-99.01844939, lat:17.41520975}} | 2019-11-02 | 2019-12-16 | 1800154.14 | 1800154.14 | 1800154.14 | 1800154.14 | 1800154.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C023/2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1800154.14, importe_modificado:1800154.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.8}} | {1650830/proyecto_INICIO, 1650830/proyecto_PROCESO, 1650830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650866 | Proyecto de inversión | 1395250.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395250.17, modificado:1395250.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO - 260269 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROYECCIONES GEOMÉTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR HER SA DE CV | 260269 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.0, meta_modificada:957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LOS ÁNGELES PUEBLO HUEYCANTENANGO, 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y , POR EL LIBRAMIENTO A IXCATLA, lon:-99.02262093, lat:17.45233118}} | 2019-10-14 | 2019-12-17 | 1395250.17 | 1395250.17 | 1395250.17 | 1395250.17 | 1395250.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C026/2019, contratista:PROYECCIONES GEOMÉTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR HER S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1395250.17, importe_modificado:1395250.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} | {1650866/proyecto_INICIO, 1650866/proyecto_PROCESO, 1650866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650906 | Proyecto de inversión | 1849521.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849521.24, modificado:1849521.24}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTITOS (EL OCOTITO) - 260326 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AKKUN CONSTRUCCIONES SA DE CV | 260326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:39, direccion:PUEBLO , 41120 LOS OCOTITOS (EL OCOTITO), JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE TEMIXCO., lon:-99.02661652, lat:17.48206442}} | 2019-09-20 | 2019-12-18 | 1849521.24 | 1849521.24 | 1849521.24 | 1849521.24 | 1849521.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C030/2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1849521.24, importe_modificado:1849521.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1650906/proyecto_PROCESO, 1650906/proyecto_INICIO, 1650906/proyecto_PROCESO, 1650906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651197 | Proyecto de inversión | 344588.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344588.82, modificado:344588.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR ALMENDROS COLONIA EXCAMPO DE TIRO - 260741 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 260741 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ALMENDROS 17 INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE MANTARRAYAS, CALLE AMATES CARRETERA A PIE DE LA CUESTA COLONIA EXCAMPO DE TIRO. ENTRAD, lon:-99.94031027, lat:16.88036653}} | 2019-10-20 | 2019-12-31 | 344588.82 | 344588.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/494-2019/AD, contratista:IGA CONSTRUCTORA , INMOBILIARIA ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1030831.58, importe_modificado:1030831.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1651197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652496 | Proyecto de inversión | 1397963.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397963.65, modificado:1397963.65}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIO GENARO VÁZQUEZ ROJAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD CERRO LIMÓN - 262353 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 262353 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL CERRO LIMON, 41617 CERRO LIMÓN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.6820369, lat:16.89989257}} | 2019-10-05 | 2019-12-14 | 1292514.23 | 1292514.23 | 1292514.23 | 1292514.23 | 1292514.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19116, contratista:JONATHAN ALEXIS PASTOR JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1292514.23, importe_modificado:1292514.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1652496/proyecto_FIN, 1652496/proyecto_PROCESO, 1652496/proyecto_FIN, 1652496/proyecto_PROCESO, 1652496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652648 | Proyecto de inversión | 1059672.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059672.27, modificado:1059672.27}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON PAVIMENTO HIDRAULICO - 262541 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PUENTES Y CAMINOS JEM SA DE CV | 262541 | S | 171 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:CALLE NO TIENE NOMENCLATURA PUEBLO TECOYO, 41280 TECOYO, ALPOYECA GUERRERO ENTRE Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE UNA CALLE SIN NOMENCLATURA Y CON VIALIDAD POSTERIOR LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDA, lon:-98.48799683, lat:17.59275226}} | 2019-08-02 | 2019-11-15 | 0 | 1059672.27 | 1059672.27 | 1059672.27 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MAG-COP-FAISM-008/2019, contratista:PUENTES Y CAMINOS JEM, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALPOYECA, GRO., monto:1059672.27, importe_modificado:1059672.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652648/proyecto_INICIO, 1652648/proyecto_PROCESO, 1652648/proyecto_FIN, 1652648/proyecto_INICIO, 1652648/proyecto_PROCESO, 1652648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653613 | Proyecto de inversión | 264903.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264903.5, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN RUÍZ DE ALARCÓN EN COLONA LOMAS DEL VALLE - 285197 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 285197 | S | 157 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:76.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL VALLE, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LOMAS DE ATOYAC Y CALLE LOMAS DE TLAPA, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES ANDANDO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE PAROTAS, lon:-99.82462122, lat:16.83616976}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/236-2019/AD, contratista:CODEMAGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1653613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654133 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MATUTINA MARIA DE LA O EN COLONIA LA LIBERTAD - 286045 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 286045 | S | 170 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, CALLE NIÑO ARTILLERO SOBRE EL BOULEVARD ENTRANDO POR CALLE NI, lon:-99.83720186, lat:16.8799154}} | 2019-09-21 | 2019-11-19 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/410-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1654133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654544 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUE VA HACIA EL PANTEÓN POBLADO LA SIERRITA - 286654 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 286654 | S | 126 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE QUE VA HACIA EL PANTEÓN PUEBLO LA SIERRITA, 39925 LA SIERRITA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE QUE VA HACIA EL PANTEÓN Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE DE LA CANCHA CERCA DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y LA COMISARÍA, lon:-99.74038424, lat:17.05554559}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/328-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA RAYTING, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1654544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654755 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN PREPARATORIA DIGNA OCHOA POBLADO CAMPANARIO - 287077 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 287077 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA IGLESIA DEL POBLADO EL C, lon:-99.57073455, lat:16.83533337}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/315-2019/AD, contratista:CONSTRUKIAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1654755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657422 | Proyecto de inversión | 414000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414000.0, modificado:414000.0}} | IMPLEMENTOS COMUNITARIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA COBERTURA MUNICIPAL LA UNION - 133683 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 133683 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PUEBLO , 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DEL PUEBLO, lon:-101.8105662, lat:17.99266279}} | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65549, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:414000.0, importe_modificado:414000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1657422/proyecto_INICIO, 1657422/proyecto_FIN, 1657422/proyecto_PROCESO, 1657422/proyecto_INICIO, 1657422/proyecto_FIN, 1657422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658373 | Proyecto de inversión | 1015681.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015681.18, modificado:1015681.18}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA LIBERTAD DEL SUR EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 268388 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 268388 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.7, meta_modificada:570.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:COLONIA LIBERTAD DEL SUR, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LIBERTAD, lon:-98.73461898, lat:16.80252788}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1015681.17 | 1015681.17 | 1015681.17 | 1015681.17 | 1015681.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19079, contratista:JAVIER ZARATE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1015681.18, importe_modificado:1015681.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.7}} | {1658373/proyecto_PROCESO, 1658373/proyecto_INICIO, 1658373/proyecto_PROCESO, 1658373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658407 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 268445 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV | 268445 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.0, meta_modificada:1472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:68, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SN INTERIOR SN PUEBLO LA PANTOJA, 40717 PANTOJA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LAS ESCUELAS DEL PUEBLO, lon:-100.8944274, lat:18.25936142}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-072, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.72}} | {1658407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659001 | Proyecto de inversión | 291409.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291409.96, modificado:291409.96}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL EMBARCADERO - 269199 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269199 | S | 165 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:PUEBLO EL EMBARCADERO, 40985 EL EMBARCADERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.00190773, lat:16.96363748}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 0 | 291409.96 | 291406.96 | 291406.96 | 291406.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77035, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:291409.96, importe_modificado:291409.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659001/proyecto_INICIO, 1659001/proyecto_FIN, 1659001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660601 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MATILDE MONTOYA EN COLONIA LA ESPERANZA - 141795 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 141795 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:142.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE NORTE 59 INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PONIENTE NORTE Y CALLE TABACHINES, CARRETERA CAYACO PUERTO MAQUÉS SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALL, lon:-99.81622388, lat:16.84156144}} | 2019-08-17 | 2019-10-15 | 400000 | 400000 | 169169.32 | 169169.32 | 169169.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/235-2019/AD, contratista:CODEMAGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660924 | Proyecto de inversión | 1092812.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092812.64, modificado:1092812.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE POBLADO POCHOTLAXCO - 142610 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 142610 | S | 92 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POCHOTLAXCO, 39927 POCHOTLAXCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO POCHOTLAXCO ENTRE LA CALLE DE LA IGLESIA Y LA CANCHA POR LA ESCUE, lon:-99.64111225, lat:16.94873173}} | 2019-09-18 | 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1660924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661196 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA DOS DE FEBRERO - 143481 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143481 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 9 A INTERIOR SN COLONIA 2 DE FEBRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CALLE ROBERTO OZUNA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA DOS D, lon:-99.82588383, lat:16.91321635}} | 2019-09-19 | 2019-10-22 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/110-2019/AD, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES OTM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1661196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661212 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA AGUAYO POBLADO EL BEJUCO - 143508 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143508 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL BEJUCO, 39931 EL BEJUCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASANDO EL DEPOSITO DE LA CORONA EL CHATITO ESTA EL , lon:-99.71022368, lat:16.82463327}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/280-2019/AD, contratista:DESARROLLOS INTEGRALES OTM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1661212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661226 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR VISTA DORADA COLONIA ALTOS DE MIRAMAR - 143538 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143538 | S | 186 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR VISTA DORADA 1 A INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA MIRAMAR Y CALLE VISTA BRISA, CALLE GENARO PALMA ANDADOR VISTA DIAMANTE DE LA COLONIA ALTOS DE MI, lon:-99.82479496, lat:16.81095552}} | 2019-09-19 | 2019-11-02 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/098-2019/AD, contratista:JACINTO PEREZ MACHUCA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1661226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661228 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA COL ALTOS DE MIRAMAR QUINTA ETAPA - 143544 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143544 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 6 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE JOVERO, CALLE CARMEN DELGADO CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA COLONIA ALTOS DE , lon:-99.82321011, lat:16.82405219}} | 2019-09-19 | 2019-10-23 | 1000000 | 1000000 | 770971.76 | 770971.76 | 770971.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/125-2019/AD, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO SAN PATRICIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1661228/proyecto_PROCESO, 1661228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661313 | Proyecto de inversión | 970539.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970539.37, modificado:970539.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES ANEXOS BUENA VISTA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 272220 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 272220 | S | 1162 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO BUENA VISTA - ANEXOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined BUENA VISTA, 41614 BUENA VISTA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA Y SUS ANEXOS AL NORTE DE, lon:-98.58825061, lat:16.96417803}} | 2019-07-30 | 2019-09-15 | 970539.36 | 970539.36 | 970539.36 | 970539.36 | 970539.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19026, contratista:JAIME LOPEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:970539.37, importe_modificado:970539.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1661313/proyecto_INICIO, 1661313/proyecto_PROCESO, 1661313/proyecto_FIN, 1661313/proyecto_PROCESO, 1661313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661886 | Proyecto de inversión | 517498.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517498.77, modificado:517498.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS DE LA ESC. SECUNDARIA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ DE LA LOC. DE AHUATEPEC EJIDO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, - 272973 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 272973 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUATEPEC, 41328 AHUATEPEC EJIDO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , ESC. SECUNDARIA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ DE LA LOC. DE AHUATEPEC EJIDO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO., lon:-98.60133677, lat:17.54693797}} | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1661886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662466 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUE VA DEL CENTRO DE SALUD HACIA ABAJO LAS CRUCES POBLADO APALANI - 146842 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146842 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA COMISARÍA, CAMINO AL POBLADO CACAHUATEPEC CALLE QUE VA DEL CENTRO DE SALUD HACIA ABAJO LAS CRUCES DEL P, lon:-99.59003015, lat:16.85498902}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/255-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA HORMARQS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1662466/proyecto_INICIO, 1662466/proyecto_PROCESO, 1662466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662478 | Proyecto de inversión | 1078869.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078869.08, modificado:1078869.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUE COMUNICA A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD POB ALTOS DEL CAMARÓN - 146880 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146880 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:79, direccion:CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO ALTOS DEL CAMARÓN, 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE QUE COMUNICA A LA ESCUELA PRIMARIA DEL POBLADO ALTOS DEL CAMARÓN ENTR, lon:-99.58227999, lat:17.05022302}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 1078869.08 | 1078869.08 | 878182.27 | 878182.27 | 878182.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/107-2019/AD, contratista:ASFALTO Y ASOCIADOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1078869.08, importe_modificado:1078869.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1662478/proyecto_PROCESO, 1662478/proyecto_INICIO, 1662478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662492 | Proyecto de inversión | 1455746.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455746.76, modificado:1455746.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO LOS ILAMOS - 146916 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146916 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS ILAMOS, 39937 LOS ILAMOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE DE LA COMISARÍA, CAMINO AL POBLADO RANCHO LAS MARÍAS CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LOS ILAMOS ENTRE LA CAPILLA SAN, lon:-99.62142641, lat:16.89639296}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 1455746.76 | 1455746.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/247-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACABAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1455746.76, importe_modificado:1455746.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1662492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662942 | Proyecto de inversión | 1139368.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139368.73, modificado:1139368.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALMENDROS COLONIA ALTOS DE MIRAMAR QUINTA ETAPA - 147949 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 147949 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDROS 13 S INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MÉRIDA Y BRECHA HEBERTO CASTILLO, CALLE NUEVO LEÓN CALLE ALMENDROS COLONIA ALTOS DE MIRAMAR QUINTA ETA, lon:-99.81965453, lat:16.82532228}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1139368.73 | 1139368.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/081-2019/AD, contratista:CONSTRUKIAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1139368.73, importe_modificado:1139368.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1662942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663025 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA ALTOS DE TAMARINDOS - 148117 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 148117 | S | 27 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 18 S INTERIOR SN COLONIA ALTOS DEL TAMARINDO, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE AMATES, CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA ALTOS DE TAMARINDO SOBR, lon:-99.93177197, lat:16.87368604}} | 2019-09-07 | 2019-12-04 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/362-2019/AD, contratista:PROYECTOS Y COSNTRUCCIONES INTEGRALES DP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.5}} | {1663025/proyecto_PROCESO, 1663025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663242 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 274640 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 274640 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.58, meta_modificada:86.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:79, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SN INTERIOR SN PUEBLO PLACERES DEL ORO, 40702 PLACERES DEL ORO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-100.900159, lat:18.23707916}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-030, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.58}} | {1663242/proyecto_INICIO, 1663242/proyecto_FIN, 1663242/proyecto_PROCESO, 1663242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663359 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRES FRENTE DEMOCRÁTICO NACIONAL COL AMPL LUIS DONALDO COLOSIO - 148805 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 148805 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TRES FRENTE DEMOCRÁTICO NACIONAL 12 A INTERIOR SN COLONIA CIUDAD LUIS DONALDO COLOSIO, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOS Y CALLE UNO, CALLE DE LAS ROSAS CALLE TRES FRENTE DEMOCRÁTICO NA, lon:-99.79853004, lat:16.80069334}} | 2019-07-27 | 2019-10-24 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/133-2019/AD, contratista:TICALI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1663359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664377 | Proyecto de inversión | 1141632.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141632.94, modificado:1141632.94}} | NIVELACION DE SOLARES URBANOS EN LA LOCALIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO - 276185 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 276185 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:186, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL SALTO - CHILACAYOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA LA LAJA, 40730 CHILACAYOTE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHILACAYOTE MUNICIPIO DE, lon:-100.62206142, lat:17.71613571}} | 2019-11-18 | 2019-12-20 | 1141632.93 | 1141632.93 | 1141632.93 | 1141632.93 | 1141632.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/77/FAIS/2019, contratista:ALAN ANTONIO LOPEZ TORNEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1141632.93, importe_modificado:1141632.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1664377/proyecto_INICIO, 1664377/proyecto_PROCESO, 1664377/proyecto_FIN, 1664377/proyecto_INICIO, 1664377/proyecto_PROCESO, 1664377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664461 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREPARATORIA POPULAR PABLO SANDOVAL RAMIREZ EN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO - 150983 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150983 | S | 246 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.23, meta_modificada:29.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO 1 INTERIOR 1 COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQU, lon:-99.81660976, lat:16.8280028}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 500000 | 500000 | 194606.79 | 194606.79 | 194606.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/011-2019/AD, contratista:CODEMAGRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1664461/proyecto_PROCESO, 1664461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664790 | Proyecto de inversión | 1531407.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531407.73, modificado:1531407.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN COLONIA JOSÉ MARÍA IZAZAGA - 277244 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 277244 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA IZAZAGA, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA SUBIENDO PO, lon:-99.82881304, lat:16.92090997}} | 2019-10-20 | 2019-12-31 | 1531407.73 | 1531407.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/491-2019/AD, contratista:ALBEU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1531407.73, importe_modificado:1531407.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1664790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664881 | Proyecto de inversión | 512347.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512347.59, modificado:512347.59}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA NUMERO CIEN ALVARO OBREGON EN UNIDAD HABITACIONAL EL COLOSO PARTE ALTA - 151613 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 151613 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS AMERICANOS- 9 INTERIOR 9 COLONIA UNIDAD HABITACIONAL EL COLOSO PARTE 1, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR LOS AMERICANOS Y ANDADOR DE LOS ARGENTINOS, AVENIDA GRAN VÍA EL COLOSO SUBI, lon:-99.81883917, lat:16.85220474}} | 2019-07-28 | 2019-10-05 | 512347.59 | 512347.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/164-2019/AD, contratista:COCIHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:512347.59, importe_modificado:512347.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1664881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665127 | Proyecto de inversión | 1007248.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007248.86, modificado:1007248.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD POB SAN MARTÍN EL JOVERO - 152197 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152197 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARTÍN EL JOVERO, 39922 SAN MARTÍN EL JOVERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD ENTRE LA COMISARÍA Y LA CAL, lon:-99.59352756, lat:17.10402227}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 1007248.86 | 1007248.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/246-2019/AD, contratista:GRUPO MOLITOR DE GUERRERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1007248.86, importe_modificado:1007248.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1665127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666495 | Proyecto de inversión | 598662.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598662.75, modificado:598662.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CROTOS COLONIA BUENAVISTA - 154548 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154548 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CROTOS 11 INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 39613 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LIMONES, CALLE BUGAMBILIAS ANDADOR CROTOS DE LA COLONIA BUENAVISTA SUBIENDO POR LA FACULTAD D, lon:-99.88416877, lat:16.87893217}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1666495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667702 | Proyecto de inversión | 759000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759000.0, modificado:759000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAZMIN EN LA COLONIA LAS FLORES - 280568 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 280568 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA LAS FLORES, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE JAZMIN, LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAZMIN EN LA COLONIA LAS FLORES SE UBICA POR EL LADO NOROESTE DE LA CABECERA , lon:-99.86705219, lat:18.37873018}} | 2019-09-09 | 2019-10-26 | 759000 | 759000 | 759000 | 759000 | 759000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76487, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:759000.0, importe_modificado:759000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1667702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668976 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN COMUNIDAD KILÓMETRO CUARENTA Y DOS - 283670 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 283670 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:321.0, meta_modificada:172.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 42, 39925 KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL , lon:-99.75980946, lat:17.0551372}} | 2019-09-07 | 2019-11-05 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/550-2019/AD, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERSAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1668976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401679802 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA CRUZ EN POBLADO PUEBLO MADERO - 287481 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 287481 | S | 135 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:144, direccion:CALLE SANTA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO MADERO, 39915 PUEBLO MADERO (EL PLAYÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR , lon:-99.67483678, lat:17.12653942}} | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 870000 | 870000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/556-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1679802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401679891 | Proyecto de inversión | 810338.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810338.24, modificado:810338.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RÍO BALSAS POBLADO LOMAS DE SAN JUAN - 287637 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 287637 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:155, direccion:CALLE RÍO BALSAS INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE SAN JUAN, 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE DE LA IGLESIA CALLE RÍO BALSAS DEL POBLADO LOMAS DE SAN JUAN PO, lon:-99.8041004, lat:16.98341488}} | 2019-08-09 | 2019-11-06 | 810338.24 | 810338.24 | 802431.53 | 802431.53 | 802431.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/207-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ROCHME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:810338.24, importe_modificado:810338.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1679891/proyecto_PROCESO, 1679891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401679972 | Proyecto de inversión | 393608.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393608.03, modificado:393608.03}} | RASTREO DE CAMINOS RURALES DE LA LOC. DE TOTOTEPEC, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 287823 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 287823 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:116, direccion:PUEBLO , 00000 TOTOTÉPETL, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL EN LOCALIDAD DE TOTOTEPETL, lon:-98.64071208, lat:17.61774848}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1679972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680343 | Proyecto de inversión | 1387652.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387652.41, modificado:1387652.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAUREL COLONIA LA PAROTA DE LLANO LGO - 288782 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288782 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL 12 INTERIOR SN COLONIA LA PAROTA DE LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE TAMARINDOS, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES COLONIA LA PAROTA DE LLANO LARGO., lon:-99.81798942, lat:16.83122739}} | 2019-09-25 | 2019-12-31 | 1387652.41 | 1387652.41 | 1032944.27 | 1032944.27 | 1032944.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/152-2019/AD, contratista:IVES JORGE LUIS STOOPEN Y ROMETTI, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1387652.41, importe_modificado:1387652.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1680343/proyecto_PROCESO, 1680343/proyecto_INICIO, 1680343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680419 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLANTEL CONALEP ACAPULCO 1 COLONIA CD RENACIMIENTO - 288935 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288935 | S | 248 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD VICENTE GUERRERO 15 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO Y ANDADOR 24 DE FEBRERO, CALLE ALTA QUEBRADA ENTRE ANDADOR 24 DE FEBRERO Y , lon:-99.83676482, lat:16.88765102}} | 2019-09-28 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1680419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680835 | Proyecto de inversión | 430612.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430612.78, modificado:430612.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DURAZNO EN COLONIA JARDÍN PALMAS PANÓRAMICA - 289865 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 289865 | S | 136 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR DURAZNO INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS PANORAMICA, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR DURAZNO Y CALLE PALMAS, CARRETERA PIE DE LA CUESTA SOBRE LA CARRETERA PIE DE LA CUESTA INGRESANDO, lon:-99.94640717, lat:16.88126539}} | 2019-07-25 | 2019-09-22 | 430612.78 | 430612.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/099-2019/AD, contratista:LUIS ALEJANDRO ASTUDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:430612.78, importe_modificado:430612.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680854 | Proyecto de inversión | 1393041.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393041.32, modificado:1393041.32}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO SAN JOSE XALTIANGUIS - 289908 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 289908 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE RPINCIPAL PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUMBO A LAS MARIAS Y CALLE POR CANCHA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL CARRETERA RUMBO A LAS MARÍASCP 39910, lon:-99.71167824, lat:17.09177686}} | 2019-08-24 | 2019-11-21 | 1393041.31 | 1393041.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/261-2019/AD, contratista:AGUA Y CONSTRUCCION DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1393041.31, importe_modificado:1393041.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401685888 | Proyecto de inversión | 18200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.82E7, modificado:1.82E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VERDE RICO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12267057 | N | 0 | 0 | 738 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.897572, lat:17.708678}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.89974, lat:17.706392}, geo3: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.903842, lat:17.709839}, geo4: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.899661, lat:17.701842}, geo5: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.897643, lat:17.708565}, geo6: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.904203, lat:17.706715}} | 2020-01-02 | 2020-07-02 | 18200000 | 18087486.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-087-19, contratista:GRUPO INMOBILIARIO EDIFICADOR RB2, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8216718.71, importe_modificado:8216718.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1685888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691548 | Proyecto de inversión | 2810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2810000.0, modificado:2810000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHILPANCINGO, EN LA COL. 2 DE FEBRERO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-301-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 2810000 | 2810000 | 2810000 | 818557.39 | 818557.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691590 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HUEYITLALPAN (ALDAMA), EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-281-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:Hueyitlalpan, Gro., México, lon:-99.2955555, lat:17.6752777}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 174705.89 | 174705.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691603 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR CRISANTENO DE LA CALLE CIRUELOS, EN LA COL. JARDIN LOS MANGOS, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-316-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 29243.7 | 29243.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691613 | Proyecto de inversión | 154589.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154589.71, modificado:154589.71}} | 2DA. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIRAMAR, EN LA COL. AMPLIACIÓN JUSTICIA SOCIAL, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-302-2019 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 154589.71 | 154589.71 | 154589.71 | 45207.75 | 45207.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691802 | Proyecto de inversión | 4456005.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4456005.44, modificado:4456005.44}} | TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A BARRA VIEJA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-259-2019 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 4456005.44 | 4456005.44 | 4456005.44 | 2825728.33 | 2825728.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691813 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, EN EL MPIO. DE OLINALÁ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-311-2019 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 728056.24 | 728056.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691821 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | 2DA. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE EL PANTEÓN, EN LA LOC. DE PALOS ALTOS, EN EL MPIO. DE ARCELIA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-321-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:Palos Altos, Gro., México, lon:-100.272189, lat:18.371121}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 321680.67 | 321680.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691855 | Proyecto de inversión | 570334.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570334.75, modificado:570334.75}} | CONSTRUCCIOÓN DE AULA EN LA ESC. PRIM, BILINGÜE " JUAN N. ALVARREZ", EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MPIO. DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-267-2019 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 570334.75 | 570334.75 | 570334.75 | 166786.97 | 166786.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691870 | Proyecto de inversión | 888069.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888069.09, modificado:888069.09}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. "PLAN DE IGUALA", EN LA LOC. DE ACATEPEC, EN EL MPIO. DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-274-2019 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:Calle del Calvario, Acatepec, Gro., México, lon:-98.42932463, lat:16.73897202}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 888069.09 | 888069.09 | 888069.09 | 259704.24 | 259704.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691892 | Proyecto de inversión | 1214223.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214223.94, modificado:1214223.94}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA ESMERALDA, EN LA COL. POTRERITO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-277-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-11-14 | 2019-12-31 | 1214223.94 | 1214223.94 | 1214223.94 | 355083.98 | 355083.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692021 | Proyecto de inversión | 999401.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999401.99, modificado:999401.99}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS, UNIDADES HABITACIONALES ANFITEATRO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-15 | 2019-10-25 | 999401.99 | 999401.99 | 999401.99 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:569.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692038 | Proyecto de inversión | 13439.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13439.7, modificado:13439.7}} | DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Antorcha Revolucionaria, Zona Urbana, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9262526, lat:16.867841}} | 2019-10-14 | 2019-11-14 | 13439.7 | 13439.7 | 13439.7 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:230.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692066 | Proyecto de inversión | 951341.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951341.73, modificado:951341.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DENTRO DEL MERCADO DE LA LOCALIDAD DE EL SÚCHIL, EN EL MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-247-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6281014, lat:17.2237303}} | 2019-11-12 | 2019-12-31 | 951341.73 | 951341.73 | 951341.73 | 302190.9 | 302190.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401692081 | Proyecto de inversión | 447850.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447850.13, modificado:447850.13}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL ESCORPIÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEHUILOTEPEC, EN EL MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 159 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 447850.13 | 447850.13 | 447850.13 | 348121.4 | 348121.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692153 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD HABITACIONAL TAXCO, COL. PALOMARES FRACC. MOZIMBA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 219 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 158823.53 | 158823.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692248 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR, EN LA COL. MARROQUÍN, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 263 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 47647.06 | 47647.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692275 | Proyecto de inversión | 405761.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405761.42, modificado:405761.42}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA COL. ROBLE, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT | 270 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 405761.42 | 405761.42 | 405761.42 | 128888.92 | 128888.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692604 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE AJACAYAN ORIENTE, EN EL MPIO. DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 271 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:José Joaquín de Herrera, Gro., México, lon:-99.0266112, lat:17.4512882}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692609 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPA, EN EL MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 273 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chilapa de Álvarez, Gro., México, lon:-99.1758462, lat:17.597969}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692914 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CASA MUSEO IGNACIO M. ALTAMIRANO EN EL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 525000 | 525000 | 525000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}} | {obs1: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401693415 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción con Pavimento Hidráulico en Calle Francisco I. Madero, Col Centro en la Localidadd de Apaxtla, Municipio de Apaxtla de Castrejón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 72 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Apaxtla de Castrejón, Gro., México, lon:-99.9325381, lat:18.1315679}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693584 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PULLMAN, EN EL MPIO. DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 166 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Buenavista de Cuéllar, Gro., México, lon:-99.4144962, lat:18.4630675}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1453848.9 | 1453848.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696396 | Proyecto de inversión | 6030538.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6030538.69, modificado:6030538.69}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN EP DOCTOR ALFONSO G ALARCON CCT 12DPR0379L DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 138 | S | 345 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC NUM. 73 ENTRE CALLE BENITO JUAREZ E IGNACIO ALLENDE, COLONIA DE XALPA, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.52504171, lat:17.65504396}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 6030538.69 | 6030538.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696403 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 067 CCT 12DML0067S DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 145 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO A TIXTLA SN ENTRE CALLE CALLE AMADO NERVO Y CALLE CALLE CORREGIDORA, COLONIA SAN MATEO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.495098, lat:17.557833}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696409 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN FRIDA KAHLO CCT 12DJN5560C DE LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 151 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA SN ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.40578254, lat:16.46223912}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696414 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN TENOCH CCT 12DJN6052F DE LA LOCALIDAD DE IXTAPA ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 156 | S | 64 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:Calle Paseo de Zihuatanejo Ote. 60, Centro, 40890 Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.54817581, lat:17.64999282}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:CALLE LA PUERTA SN AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.58729705, lat:17.66644852}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696420 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP 27 DE OCTUBRE CCT 12DPR5968H DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 162 | S | 185 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ SN ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE NAVIDAD EN LAS MONTAÑAS COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.6794916, lat:18.35963266}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696424 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP SILVINO AÑORVE DAVILA CCT 12DPR0531Q DE LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 166 | S | 285 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS Y CUAUHTEMOC SN ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA KM. 200, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.41906314, lat:16.4727352}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696429 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN NIÑOS HEROES CCT 12EJN0186F DE LA LOCALIDAD DE QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 171 | S | 28 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.6385657, lat:18.3454694}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696431 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG BENEMERITO DE LAS AMERICAS CCT 12DES0099V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 173 | S | 53 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EJIDOS DOS ARROYOS SN ENTRE CALLE EJIDO CUACOYUL Y CALLE EJIDO NUXCO, CD RENACIMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83023168, lat:16.89542794}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696437 | Proyecto de inversión | 397240.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397240.33, modificado:397240.33}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN SG LAZARO CARDENAS CCT 12DES0231M DE LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 179 | S | 139 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ACAPULCO- PINOTEPA NACIONAL SN, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.4023594, lat:16.46655031}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 397240.33 | 397240.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696452 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 206 ACAPULCO II CCT 12DPT0003N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-011 | S | 245 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ACAPULCO 2 CAYACO SN ENTRE AV ACAPULCO Y CALLE MÉXICO, COLONIA CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696460 | Proyecto de inversión | 755658.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755658.43, modificado:755658.43}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-022 | S | 186 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 755658.43 | 755658.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696525 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP EMILIANO ZAPATA CCT 12DPR4601W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 022 | S | 245 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA ALEJADNRO CERVANTES DELGADO SN ENTRE CALLE AV. CENTRAL Y CALLE MERCADO, COLONIA LLANO LARGO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8163226, lat:16.82658934}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696536 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LEYES DE REFORMA CCT 12DPR6038C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 033 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GREGORIO VEGA, COLONIA 4 DE ABRIL ENTRE CALLE CALLE NUEVO HORIZONTE Y CALLE CALLE DEMOCRACIA, COLONIA OMILTEMI, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.519817, lat:17.55525}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696542 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP IEP 21 ADOLFO CIENFUEGOS Y CAMUS CCT 12DIX0002A DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 039 | S | 131 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL TIXTLA CHILAPA KILOMETRO 18.5, COLONIA LOS AMATES, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.398289, lat:17.566809}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697570 | Proyecto de inversión | 8707658.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251073.6, modificado:251073.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:4084508.26, modificado:4084508.26}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4372076.66, modificado:4353829.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TICUI MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ - 86637 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 86637 | S | 1761 | 1628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:CALLE PROGRESO DEL SUR PUEBLO EL TICUI, 40937 EL TICUI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES PROGRESO DEL SUR CORREGIDORA 5 DE MAYO Y LÁZARO CÁRDENAS, lon:-100.44320763, lat:17.21006165}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 8671163.71 | 8671163.71 | 8671163.71 | 8671163.71 | 8671163.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-007-19, contratista:ENTORNO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8466792.86, importe_modificado:8466792.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697570/proyecto_PROCESO, 1697570/proyecto_INICIO, 1697570/proyecto_FIN, 1697570/proyecto_PROCESO, 1697570/proyecto_FIN, 1697570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697744 | Proyecto de inversión | 1166778.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166778.16, modificado:1166778.16}} | Cancha de usos multilples (2a etapa). Centro Regional de Educación Superior de la Zona Centro, Campus Zumpango. | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM SUPERIOR 2019-11 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo - Iguala, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.52274323, lat:17.62291819}} | 2019-12-16 | 2020-03-31 | 1166778.16 | 1166778.16 | 1166778.16 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697843 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Adecuación, equipamiento de modulo sanitario para personas de todo género y con discapacidad. Facultad de Contaduría y Administración. | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | PIEE 2019-1 | N | 0 | 0 | 3505 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Bugambilias LB, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.88400459, lat:16.87494376}} | 2019-12-23 | 2020-03-31 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698065 | Adquisición | 7867343.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7867343.53, modificado:7867343.53}} | Adquisicion de parque vehicular. Comprar equipos de transportes para los recorridos que realiza los policias municipales. | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | H Ayuntamiento | 73 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Cuajinicuilapa, Gro., México, lon:-98.4151885, lat:16.4711295}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 637649.52 | 637649.52 | 637649.52 | 637649.52 | 637649.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698579 | Proyecto de inversión | 897841.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448920.82, modificado:448920.82}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448920.82, modificado:448920.82}} | REPOSICIÓN DE CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO, COLECTOR TIPO BÓVEDA Y SUBCOLECTOR CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA INTERCONECTAR EL COLECTOR PRINCIPAL Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO (CALLE SONORA Y ARTICULO 27), MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 137700 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-12-07 | 2019-12-30 | 895960.16 | 894100.81 | 894078.68 | 894078.68 | 894078.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698697 | Proyecto de inversión | 255947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255947.2, modificado:255947.2}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHITITAN (EL HUAMUCHITO) MUNICIPIO DE CUAUTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 576 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:10, direccion:HUAMUCHITITAN (EL HUAMUCHITO) CUAUTEPEC Guerrero, lon:-98.955278, lat:16.746944}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | 217066.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698713 | Proyecto de inversión | 548628.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548628.82, modificado:548628.82}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATLIACA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 5997 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:ATLIACA TIXTLA DE GUERRERO Guerrero, lon:-99.375, lat:17.652778}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 546329.45 | 546329.45 | 546329.45 | 546329.45 | 410937.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO16160200671914 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:700000.0}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Venustiano Carranza Cct 12dpb0072u De La Localidad De Plan De Zacatepec, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-001 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CONOCIDO S/N, PLAN DE ZACATEPEC, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16160300743200 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Resurgimiento Cct: 12dpb0078o De La Localidad De Cahuatache, Municipio Xalpatláhuac, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-038 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:S/N Col. Centro Cahuatache, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-22 | 2016-08-01 | 961538.46 | 961538.46 | 671863.01 | 671863.01 | 671863.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.34}} | {846760/proyecto_PROCESO, 846760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16160300743552 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:875000.0}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Francisco Gonzalez Bocanegra Cct: 12dcc0407l De La Localidad De San Isidro Labrador, Municipio Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-163 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Dom. Conocido, Cp 41570 Loc. San Isidro Labrador, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-07-15 | 2016-10-01 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00170200898203 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan Pablo Cuchillo En La Colonia Fidel Cuchillo Mpio. De Zitlala, Guerrero._X000d_ - 5572060 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5572060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Fin Tramo 0+378; 17.696043; -99.188186 Inicia tramo 0+000; 17.694321; -99.185958, lon:-99.185248, lat:17.690341}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1024006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO18180101069152 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Molinos De Mano Para Nixtamal De Prensas Para Hacer Tortillas | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF GUERRERO) | 23. MOLINOS Y PRENSAS | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:C. GABRIEL LEYVA SIN NUMERO ESQ. AVENIDA RUFO FIGUEROA C.P. 39090 CHILPANCINGO, GRO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-04-06 | 2018-12-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 499077.43 | 499077.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16180101076492 | Proyecto de inversión | 890166.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:890166.27, modificado:1153846.15}} | Rehabilitacion Jn Bertha Von Glumer Leyva Cct: 12djn6064k De La Localidad De Tlaxcalixtlahuaca, Municipio De San Luis Acatlan, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-380 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:2 DE ABRIL SN, TLAXCALIXTLAHUACA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-01-15 | 2018-03-30 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201095675 | Proyecto de inversión | 129360.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129360.81, modificado:129360.81}} | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Carr Fed Cd Altamirano Iguala A Nueva Filadelfia - 50950 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 50950 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO RURAL TRAMO CARR. FED. CD ALTAMIRANO IGUALA A NUEVA FILADELFIA PUEBLO , 00000 NUEVA FILADELFIA (HUERTA VIEJA), TLAPEHUALA GUERRERO, SE TOMA LA CARRETERA HACIA ARCELIA HASTA LA DESVIACION A FILADELFIA ES DONDE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS D, lon:-100.4923594, lat:18.28979565}} | 2018-05-01 | 2018-06-09 | 129360.81 | 129360.5 | 129360.5 | 129360.5 | 129360.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:129360.81, importe_modificado:129360.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1234056/proyecto_INICIO, 1234056/proyecto_FIN, 1234056/proyecto_INICIO, 1234056/proyecto_PROCESO, 1234056/proyecto_FIN, 1234056/proyecto_INICIO, 1234056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097275 | Proyecto de inversión | 421915.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421915.76, modificado:0.0}} | Construccion De Aula En Esc Prim Alejandro Cervantes Delgado - 126569 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 126569 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MINA UBICADO EN ZONA NORTE DE LA CIUDAD, lon:-99.18475878, lat:17.69312669}} | 2018-07-02 | 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097276 | Proyecto de inversión | 125777.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125777.98, modificado:0.0}} | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 123821 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 123821 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA OBRA DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.18922502, lat:17.68919786}} | 2018-06-04 | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097291 | Proyecto de inversión | 784745.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784745.53, modificado:0.0}} | Construcción De Dos Aulas En Telebachillerato Comunitario N Ciento Dieciocho - 126107 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 126107 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO DE LAS LOMAS, 00000 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADA EN ZONA RURAL CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.24623218, lat:17.7378988}} | 2018-07-02 | 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097294 | Proyecto de inversión | 2520551.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520551.76, modificado:0.0}} | Equipamiento Del Sistema De Agua Potable Con Paneles Solares - 98807 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 98807 | N | 0 | 0 | 1517 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PUEBLO TLALTEMPANAPA, 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE SIN NOMBRE UBICADA SOBRE LA VIA PRINCIPAL CERCA DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, lon:-99.18084155, lat:17.73723506}} | 2018-05-28 | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201097299 | Proyecto de inversión | 233160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233160.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 98170 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 98170 | N | 0 | 0 | 2496 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD RURAL CON CALLES ALEDAÑAS DISTANCIADAS SIN NOMBRE, lon:-99.23062059, lat:17.6484629}} | 2018-05-02 | 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/DOP/004/2018, contratista:JORGE GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:233160.0, importe_modificado:233160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1235680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO18180201097306 | Proyecto de inversión | 622207.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622207.35, modificado:0.0}} | Construccion De Techado De Área De Imparticion De Educación Física En La Esc Prim Bil Alvaro Obregón Segunda Etapa - 97450 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 97450 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ASTILLERO, 00000 ASTILLERO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD RURAL CON CALLES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.24655724, lat:17.74784145}} | 2018-04-09 | 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/DOP/002/2018, contratista:JOSÉ TELIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:622207.35, importe_modificado:622207.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1235687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO16180201134436 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:1250000.0}} | Construcción De Edificio Educativo En Ep. Ignacio Zaragoza Cct: 12dpb0733l De La Localidad De San Jose La Palapa, Municipio De San Marcos, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-431 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL CHARCO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-05-02 | 2018-07-01 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301342122 | Proyecto de inversión | 842690.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842690.12, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO PARA AGUA POTABLE - 296043 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 296043 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:19, direccion:CALLE PUEBLO LAS TRANCAS, 41167LAS TRANCAS, ZITLALA GUERREROENTRE ,UBICADA EN ZONA RURAL CON CALLES LATERALES ALEDAÑAS SIN NOMBRE, lon:-99.22281913, lat:17.70427846}} | 2018-07-23 | 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1342122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301345540 | Proyecto de inversión | 271737.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271737.66, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUITLAHUAC - 301856 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 301856 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.52, meta_modificada:376.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC CIUDAD ZITLALA, 41160ZITLALA, ZITLALA GUERREROENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ALDAMA, CALLE ALTAMIRANO UBICADA AL NORESTE DE LA CIUDAD, lon:-99.18385317, lat:17.69172518}} | 2018-07-04 | 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1345540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101511082 | Acción | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Festival Diablos en Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 16. Diablos en Guerrero | N | 0 | 0 | 2665 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:El Tomatal, 39085 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4835919, lat:17.5442327}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Ignacio Ramírez 13, San Francisco, 39068 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49939728, lat:17.54682572}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5982823.54 | 5982823.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101512702 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9845694.13}} | CAMINO PUERTO MARQUEZ - EL REVOLCADERO, EN ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-6 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.68, meta_modificada:0.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Puerto Marqués, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8337682, lat:16.8026708}} | 2019-04-15 | 2019-08-31 | 9845694.13 | 9845694.13 | 9845019.59 | 9845019.59 | 9845019.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/039/0/2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9597483.35, importe_modificado:9597483.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101512741 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REENCARPETAMIENTO EN CRUCERO CARRETERA FEDERAL CHILAPA - OMEAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-12 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-04-04 | 2019-08-25 | 3000000 | 3000000 | 2999959.4 | 2999959.4 | 2999959.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/050/0/2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO JURIKER, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2924369.74, importe_modificado:2924369.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {1512741/proyecto_INICIO, 1512741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515065 | Adquisición | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Muebles de oficina y estantería | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 300000 | 299180.24 | 299180.24 | 299180.24 | 299180.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515122 | Adquisición | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Equipo de comunicación y telecomunicación | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 450000 | 449975.6 | 449975.6 | 449975.6 | 449975.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515145 | Adquisición | 41012220 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.101222E7, modificado:4.101032131E7}} | Vestuario y uniformes para Secretaría de Seguridad Pública Estatal | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56562.0, meta_modificada:56562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 41010321.31 | 41010251 | 41010251 | 41010251 | 41010251 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56562.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515168 | Adquisición | 279500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279500.0, modificado:279500.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 279500 | 279298.58 | 279298.58 | 279298.58 | 279298.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515170 | Adquisición | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Software | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 10000 | 9948.16 | 9948.16 | 9948.16 | 9948.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515834 | Acción | 40600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40600.0, modificado:121306.4}} | Mantenimiento de Conmutador Virtual | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 11138 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Palacio Municipal de Taxco, Calle Benito Juárez, Barrio del Exconvento, 40240 Taxco, Gro., México, lon:-99.6046917, lat:18.5574324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 121306.4 | 121306.4 | 121306.4 | 121306.4 | 121306.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515843 | Acción | 931526 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931526.0, modificado:93855.66}} | Programa de Primeros Auxilios para el Municipio de Tixtla de Guerrero | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 8313 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:Almolonga, Gro., México, lon:-99.29612, lat:17.638942}, geo2: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 93855.66 | 93855.66 | 93855.66 | 93817.71 | 93817.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1515843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516040 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}} | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516047 | Acción | 1108225.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108225.32, modificado:0.0}} | SERVICIOS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516049 | Adquisición | 3889620 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3889620.0, modificado:3886335.94}} | Vestuario y uniformes | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5670.0, meta_modificada:5670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 3886335.94 | 3886335.94 | 3886335.94 | 3886335.94 | 3886335.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5670.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516059 | Acción | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:471.27}} | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 471.27 | 471.27 | 471.27 | 471.27 | 471.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516141 | Adquisición | 1172066.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172066.25, modificado:1172066.25}} | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1172066.25 | 1147954.56 | 1147954.56 | 1147954.56 | 1147954.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:533.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516174 | Adquisición | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | Muebles de oficina y estantería | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 96000 | 95997.49 | 95997.49 | 95997.49 | 95997.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516181 | Adquisición | 1844500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844500.0, modificado:1844500.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1844500 | 1844496.3 | 1844496.3 | 1844496.3 | 1844496.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516375 | Proyecto de inversión | 179600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179600.0, modificado:170098.02}} | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 23 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 170098.02 | 170098.02 | 170098.02 | 170098.02 | 170098.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516400 | Proyecto de inversión | 486950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486950.0, modificado:221569.01}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 24 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 221569.01 | 221569.01 | 221569.01 | 221569.01 | 221569.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516497 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Licencias informáticas e intelectuales | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 100000 | 99992 | 99992 | 99992 | 99992 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516593 | Adquisición | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Licencias informáticas e intelectuales | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 60000 | 59999.96 | 59999.96 | 59999.96 | 59999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516639 | Adquisición | 114241 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114241.0, modificado:114241.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 114241 | 114178.16 | 114178.16 | 114178.16 | 114178.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516718 | Acción | 200264.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200264.5, modificado:458503.36}} | Dignificación Salarial y de las prestaciones del personal adscrito a la Dirección de Prevención Social del Delito | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 11556 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3971622, lat:17.5738574}} | 2019-02-16 | 2019-12-31 | 458503.36 | 458503.36 | 458503.36 | 440520.79 | 440520.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516842 | Proyecto de inversión | 125600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125600.0, modificado:49225.74}} | VIÁTICOS NACIONALES | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 25 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 49225.74 | 49225.74 | 49225.74 | 49225.74 | 49225.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516947 | Acción | 289478.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289478.48, modificado:650000.0}} | Cemento y productos de concreto | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga |  | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.7345947, lat:18.31636554}} | 2019-01-14 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516955 | Proyecto de inversión | 8240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8240000.0, modificado:8240000.0}} | Construcción de edificio de 3 niveles para, aulas, cubículos, área administrativa y centro de computo.Escuela Preparatoria No. 10. Iguala, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAFEF 2019-1 | N | 0 | 0 | 1288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Ignacio Maya 112, Centro, 40000 Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.53029633, lat:18.34474955}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 8240000 | 8240000 | 8240000 | 8240000 | 8240000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67106, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:8240000.0, importe_modificado:8240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.2}} | {1516955/proyecto_INICIO, 1516955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516964 | Proyecto de inversión | 8240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8240000.0, modificado:8240000.0}} | Demolición de edificio y construcción de edificio de 3 niveles, para biblioteca y aulas.Escuela Preparatoria No. 32, Iguala, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAFEF 2019-2 | N | 0 | 0 | 601 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Carr. Iguala - Taxco, 3 de Mayo, 40000 Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5303868, lat:18.3450068}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 8240000 | 8240000 | 8240000 | 8240000 | 8240000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67115, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:8240000.0, importe_modificado:8240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.4}} | {1516964/proyecto_INICIO, 1516964/proyecto_PROCESO, 1516964/proyecto_INICIO, 1516964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516987 | Proyecto de inversión | 6420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6420000.0, modificado:7220000.0}} | Construcción de edificio de 2 niveles, para aulas, sala de juntas y cubículos.Escuela Preparatoria No. 40, Cruz Grande, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAFEF 2019-5 | N | 0 | 0 | 939 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Cruz Grande, Gro., México, lon:-99.1262461, lat:16.7189278}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 7220000 | 7220000 | 7220000 | 7220000 | 7220000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67123, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:7220000.0, importe_modificado:7220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.2}} | {1516987/proyecto_INICIO, 1516987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517097 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rampa de acceso, bardal metálico y techumbre en plazoleta de la escuela Preparatoria No. 23 San Jerónimo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM MEDIO SUPERIOR 2019-4 | N | 0 | 0 | 787 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:San Jerónimo de Juárez, Gro., México, lon:-100.4705682, lat:17.1386841}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 558477.25 | 558477.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67188, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {1517097/proyecto_INICIO, 1517097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517270 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 018 | S | 458 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO SN ESQ. HEROICO COLEGIO MILITAR , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5043693, lat:17.55754311}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 10000000 | 10000000 | 6795999.3 | 6795999.3 | 6795999.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517274 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 022 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA NUEVO MIRADOR MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.52219189, lat:17.6475856}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 1773966.99 | 1773966.99 | 1773966.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517288 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 036 | S | 70 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:55, direccion:CALLE PLAN DE AYALA SN , NUXCO MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.75769014, lat:17.2059794}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1532049.44 | 1532049.44 | 1532049.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517290 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 038 | S | 102 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GALILEO SN , COLONIA AJUQUIAC, TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.63268216, lat:17.21083556}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1960167.88 | 1960167.88 | 1960167.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517332 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-012 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, XOCHITLA MUNICIPIO DE ARCELIA GRO., lon:-100.144529, lat:18.27314}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 640090.51 | 640090.51 | 640090.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517352 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-032 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:TEXCAL II SN, NEJAPA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.142652, lat:17.62698}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 767217.69 | 767217.69 | 767217.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517371 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-051 | S | 360 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:QUETZAL NUM. 1, COLONIA CNOP SECCION B, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.502069, lat:17.568465}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 8000000 | 8000000 | 5733776.49 | 5733776.49 | 5733776.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517374 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-054 | S | 27 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALL. 3 N. 13 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA BUROCRATAS , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.489763, lat:17.532995}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 261538.47 | 261538.47 | 261538.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517375 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-055 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:415, direccion:CALLE DOCTOR SAUL ALARCON SN ENTRE CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, COLONIA ATLITENCO DE ALTAMIRA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.490978, lat:17.517827}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 936537.16 | 936537.16 | 936537.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517376 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-056 | S | 201 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:38, direccion:CEIBA NUM. 12, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COL. LA HACIENDITA , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.491271, lat:17.53811}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 392307.69 | 392307.69 | 392307.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517381 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-061 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:ATRAS DE LA IGLESIA, COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.456069, lat:17.191511}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1184887.61 | 1184887.61 | 1184887.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517390 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-070 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:60, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL NARANJO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.88671, lat:18.355039}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 866391.7 | 866391.7 | 866391.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517391 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-071 | S | 10 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:52, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, MANCHON PAROTAS (EL MANCHON) MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-101.038623, lat:18.124711}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 817734.9 | 817734.9 | 817734.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517408 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-088 | S | 31 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, GARRAPATAS (GARRAPATA) MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.520946, lat:17.190076}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 642122.11 | 642122.11 | 642122.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517411 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-091 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL SN , POLIXTEPEC MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.905205, lat:17.637711}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517414 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-094 | S | 148 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL NUM. 34 , COLONIA BARRIO DEL RODEO, CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.67736, lat:17.663099}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 704261.94 | 704261.94 | 704261.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517420 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-100 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE COL. EL COHUILOTE. SN , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO., lon:-99.367758, lat:17.463776}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 528316.54 | 528316.54 | 528316.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517424 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-104 | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:16, direccion:AVE.LAZARO CARDENAS SN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LA IGLESIA, TANGANHUATO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.60886, lat:18.290781}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 707787.32 | 707787.32 | 707787.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517426 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-106 | S | 67 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SINAHUA MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.59869, lat:18.280425}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 818516.28 | 818516.28 | 818516.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517435 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-115 | S | 73 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:AVENIDA SAN JUAN BAUTISTA SN, TAXCO EL VIEJO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.583078, lat:18.477744}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 6000000 | 6000000 | 4157569.94 | 4157569.94 | 4157569.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517436 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-116 | S | 223 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL SN, HUAMUCHAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.31863, lat:16.942649}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3995041.74 | 3995041.74 | 3995041.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517438 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-118 | S | 195 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, HUAMUCHAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.318392, lat:16.942117}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1244096.54 | 1244096.54 | 1244096.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517444 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-124 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION SN , TELOLOAPAN-COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.867023, lat:18.358458}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 724166.28 | 724166.28 | 724166.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517447 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-127 | S | 97 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:91, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TEHUIXTLA MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.932821, lat:18.316829}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 729386.96 | 729386.96 | 729386.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517452 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-132 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TENAMAZAPA MUNICIPIO DE TLACOAPA GRO., lon:-98.824994, lat:17.216146}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 358399.28 | 358399.28 | 358399.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517456 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-136 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION SN , TLALCHAPA GRO., lon:-100.472138, lat:18.407242}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 592312.39 | 592312.39 | 592312.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517457 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-137 | S | 21 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL SN, TLALCHAPA GRO., lon:-100.47969, lat:18.40987}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 594953.57 | 594953.57 | 594953.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517465 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-145 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN NICOLAS ZOYATLAN (ZOYATLAN) MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO., lon:-98.64, lat:17.463056}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 450116.93 | 450116.93 | 450116.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517467 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-147 | S | 42 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, IGUALITA MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO., lon:-98.516556, lat:17.460927}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 832300.04 | 832300.04 | 832300.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517475 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-155 | S | 237 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PALMA DE LA INDIA NUM. 1 ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE AYACAHUITE, ZIHUATANEJO -COLONIA EL HUJAL, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.540563, lat:17.65074}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 1146982.95 | 1146982.95 | 1146982.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517476 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-156 | S | 88 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SN, EL COACOYUL, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.472051, lat:17.633782}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 1536730.56 | 1536730.56 | 1536730.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201524332 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1100530.55}} | RASTREO DE CAMINO RURAL EC PLAN DE GUADALUPE HUEHUETEPEC Y CHINAMECA - 30523 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 30523 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO DE PLAN DE GUADALUPE - CHINAMECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 000 COLONIA HUEHUETEPEC, 41570 HUEHUETEPEC, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE TERRACERIA PLAN DE GUADALUPE Y TERRACERIA HUEHUETEPEC, T, lon:-98.5936894, lat:17.26849186}} | 2019-08-19 | 2019-10-29 | 1100530.55 | 1100530.55 | 1100530.55 | 1100530.55 | 1100530.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOP/FAISM/011/2019, contratista:CEJESS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO, monto:1100530.55, importe_modificado:1100530.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1524332/proyecto_INICIO, 1524332/proyecto_PROCESO, 1524332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542055 | Proyecto de inversión | 1813299.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813299.99, modificado:1813299.99}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 86607 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 86607 | S | 546 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), 41761 RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL TEMPLO DEL, lon:-98.22379929, lat:17.03246105}} | 2019-05-06 | 2019-06-06 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/032/2019, contratista:ADULTA VAZQUEZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1542055/proyecto_INICIO, 1542055/proyecto_FIN, 1542055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201546904 | Proyecto de inversión | 113100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113100.0, modificado:113100.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO ENTRONQUE CARRETERO TELOLOAPAN APAXTLA PEZOAPILLA Y NARANJO - 68012 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPNA GRO | 68012 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.88, meta_modificada:1.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:151, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARROYO GRANDE - LOS LIMONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 80 PUEBLO ARROYO GRANDE, 40400 ARROYO GRANDE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO ENTRONQUE CARRETERO TEL, lon:-100.09479531, lat:18.20927376}} | 2019-03-01 | 2019-03-08 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76556, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:20300.0, importe_modificado:20300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.88}} | {1546904/proyecto_PROCESO, 1546904/proyecto_FIN, 1546904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201547920 | Proyecto de inversión | 1640744.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640744.11, modificado:1637430.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN SECUDARIA GENERAL ANTONIO VIVAR DE LA COL EL JAZMIN EN SAN VICENTE ZOYATLAN - 69601 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 69601 | S | 1015 | 896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:PUEBLO SAN VICENTE ZOYATLÁN, 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , LA ESCUELA ESTA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, lon:-98.36680399, lat:17.32896884}} | 2019-04-15 | 2019-07-18 | 1637430.24 | 1637430.24 | 1637430.24 | 1637430.24 | 1637430.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-020-19-I, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1637430.25, importe_modificado:1637430.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1547920/proyecto_PROCESO, 1547920/proyecto_INICIO, 1547920/proyecto_FIN, 1547920/proyecto_INICIO, 1547920/proyecto_FIN, 1547920/proyecto_PROCESO, 1547920/proyecto_FIN, 1547920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201548496 | Proyecto de inversión | 5606401.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5606401.19, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL LIBRAMIENTO EL BORDO EN ALCOZAUCA MPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO - 70734 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 70734 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.79, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO EL BORDO PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE NIGROMANTE, CALLE MATAMOROS LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL LIBRAMIENTO E, lon:-98.38467926, lat:17.4674672}} | 2019-05-01 | 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1548496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201555501 | Proyecto de inversión | 289305.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289305.34, modificado:289305.34}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC PRIM JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DEL GALLO - 113127 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 113127 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RINCÓN DEL GALLO, 40610 RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE), TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE SN NOMBRE Y CALLE SN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, lon:-100.5088243, lat:18.27451228}} | 2019-04-01 | 2019-05-18 | 289305.34 | 289305.15 | 289305.15 | 289305.15 | 289305.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61602, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:289305.34, importe_modificado:289305.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555501/proyecto_FIN, 1555501/proyecto_INICIO, 1555501/proyecto_PROCESO, 1555501/proyecto_FIN, 1555501/proyecto_INICIO, 1555501/proyecto_PROCESO, 1555501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560136 | Proyecto de inversión | 2904000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2904000.0, modificado:2734952.81}} | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-03-26 | 2019-07-05 | 2734952.81 | 2734952.81 | 2734952.81 | 2734952.81 | 2734952.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560377 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:189372.0}} | VIAJE A SENDAI GANADORES DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ACAPULCO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-03-19 | 2019-07-05 | 189372 | 189372 | 189372 | 189372 | 189372 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560468 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:0.0}} | GUANTES DE ORO BOX MUNICIPAL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-14 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560482 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:75000.0}} | COPA FEMENIL ACAPULCO FUTBOL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560498 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4756878.29}} | FESTIVAL INTERNACIONAL LA NAO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE FOMENTO A LA CULTURA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 4756878.29 | 4756878.29 | 4756878.29 | 4756878.29 | 4756878.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560506 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:286099.9}} | OPERACION DEL ALBERGUE TEMPORAL DE VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 286099.9 | 286099.9 | 286099.9 | 286099.9 | 286099.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560615 | Proyecto de inversión | 21851508 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1851508E7, modificado:2.33738994E7}} | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | seguridad publica | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:14937.0, meta_modificada:7469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-22 | 2019-07-05 | 23373899.4 | 23373899.4 | 23373899.4 | 23373858.42 | 23373858.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:7469.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560801 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIA LEYVA VELEZ, EN LA COL. OCOTEPEC, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201561024 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TECHADO DE CANCHA EN PAPANOA, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6281014, lat:17.2237303}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1062350.42 | 1062350.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201561040 | Proyecto de inversión | 9300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300000.0, modificado:9300000.0}} | TERMINACION DEL MERCADO DE LA VACACIONAL EN ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 2950864.55 | 2950864.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563314 | Proyecto de inversión | 5208148.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5208148.47, modificado:4288932.28}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALCHOLOA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 867 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:Alcholoa, Gro., México, lon:-100.4075, lat:17.1502777}} | 2019-06-06 | 2019-10-14 | 4288932.28 | 4288932.28 | 4288932.28 | 4288932.28 | 4288932.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-008-19, contratista:INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4288932.28, importe_modificado:4288932.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1563314/proyecto_PROCESO, 1563314/proyecto_INICIO, 1563314/proyecto_PROCESO, 1563314/proyecto_INICIO, 1563314/proyecto_PROCESO, 1563314/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563376 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:325358.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALIXTLAHUACA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 1441 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:Tlaxcalixtlahuaca, Gro., México, lon:-98.778393, lat:16.978986}} | 2019-06-06 | 2019-10-14 | 325358.97 | 325358.97 | 325358.97 | 325358.97 | 325358.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-016-19, contratista:GRUPO CORPCIT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4392346.15, importe_modificado:4392346.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1563376/proyecto_INICIO, 1563376/proyecto_PROCESO, 1563376/proyecto_INICIO, 1563376/proyecto_PROCESO, 1563376/proyecto_INICIO, 1563376/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201563933 | Acción | 1122400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122400.0, modificado:1122400.0}} | PROGRAMA DE APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE PARA PERSONAS VULNERABLES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 18. APOYOS ECONOMICOS | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 1122400 | 1122399.19 | 1122399.19 | 1122399.19 | 1122399.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565015 | Proyecto de inversión | 118559.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118559.78, modificado:118559.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 060 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN JUAN TEOCALCINGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO, lon:-99.12737253, lat:18.39059464}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 118559.78 | 118559.78 | 118559.77 | 118559.77 | 118559.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565021 | Proyecto de inversión | 107876.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107876.36, modificado:107876.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 066 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, XOCHIMILCO MUNICIPIO DE OLINALA GRO, lon:-98.71116744, lat:17.77042411}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 107876.36 | 107876.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565023 | Proyecto de inversión | 107876.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107876.36, modificado:107876.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 068 | S | 99 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN ANTONIO COYAHUACAN MUNICIPIO DE OLINALA GRO, lon:-98.68254164, lat:17.86284569}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 107876.36 | 107876.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565025 | Proyecto de inversión | 215752.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215752.72, modificado:215752.72}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 070 | S | 260 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CALLE TEMALACATZINGO SN ENTRE CALLE Y CALLE , TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALA GRO, lon:-98.67338946, lat:17.89193498}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 215752.72 | 215752.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565046 | Proyecto de inversión | 323629.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323629.08, modificado:323629.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 089 | S | 267 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BELLA DE NOCHE SN ENTRE CALLE BELLA DE NOCHE Y CALLE BELLA DE NOCHE, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO, lon:-99.83538101, lat:16.91559974}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 323629.08 | 323629.08 | 323629.07 | 323629.07 | 323629.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565133 | Acción | 280600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280600.0, modificado:280600.0}} | ADQUISICION DE CAMAS EN ALTO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 35, CAMAS EN ALTO | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 280600 | 280599.92 | 280599.92 | 280599.92 | 280599.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565150 | Acción | 2132560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132560.0, modificado:2132560.0}} | INSTALACION DE BLOQUERAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 40.BLOQUERAS | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-22 | 2132560 | 2129760 | 2129760 | 2129760 | 2129760 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565158 | Acción | 3367200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3367200.0, modificado:3367200.0}} | PROYECTOS PRODUCTIVOS "GUERRERO CON AMOR" | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 44. GUERRERO CON AMOR | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Leyva Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4944851, lat:17.5340262}} | 2019-07-12 | 2019-12-30 | 3367200 | 3365259.66 | 3365259.66 | 3365259.66 | 3365259.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:81.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565226 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:1434.93}} | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 6 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Juchitán, Gro., México, lon:-98.6363831, lat:16.6254534}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1434.93 | 1434.93 | 1434.93 | 1434.93 | 1434.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565289 | Proyecto de inversión | 1740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740.0, modificado:1740.0}} | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 42 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565295 | Proyecto de inversión | 96251.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96251.71, modificado:225125.05}} | DE COMPUTO | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 43 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 225125.05 | 225125.05 | 225125.05 | 225125.05 | 225125.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565365 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:50780.02}} | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 15 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68065023, lat:17.659194}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 50780.02 | 50780.02 | 50780.02 | 50780.02 | 50780.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565384 | Acción | 17981941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981941E7, modificado:453.56}} | Servicios financieros y bancarios | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 17 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68065023, lat:17.65925534}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 453.56 | 453.56 | 453.56 | 453.56 | 453.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565736 | Proyecto de inversión | 1451172.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451172.88, modificado:1446430.68}} | Compensaciones | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 03 | N | 0 | 0 | 22771 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Independencia, Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.30178022, lat:16.81002554}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1446430.68 | 1446430.68 | 1446430.68 | 1446430.68 | 1446430.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1565736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567044 | Adquisición | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Adquisicion de parque vehicular | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | ayuntamiento | 11925 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2410514, lat:16.7923954}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 529081.91 | 529081.91 | 529081.91 | 529081.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567150 | Proyecto de inversión | 1869272 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869272.0, modificado:1718491.0}} | ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO) | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MPAL. | 06 | N | 0 | 0 | 22771 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Independencia, Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3016056, lat:16.8108223}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1718491 | 1718491 | 1718491 | 1718491 | 1718491 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1567150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570546 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, EN EL MPIO. DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-059-2019 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:Tlacotepec, Gro., México, lon:-99.9786462, lat:17.787932}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 650000 | 650000 | 650000 | 601349.04 | 601349.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301571115 | Proyecto de inversión | 30524527.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.036371934E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.016080853E7, modificado:5326286.16}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO (EMISOR) EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-FAFEF-2019 | N | 0 | 0 | 73630 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco Diamante, Granjas del Marqués, 39890 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8253192, lat:16.7933328}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 5326286.16 | 5326286.16 | 5326286.16 | 5326286.16 | 5326286.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-040-19, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.151677304E7, importe_modificado:1.151677304E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-041-19, contratista:VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9844632.62, importe_modificado:9844632.62}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-042-19, contratista:VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9041823.45, importe_modificado:9041823.45}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-043-19, contratista:ARQ Y D, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8803037.29, importe_modificado:8803037.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572011 | Proyecto de inversión | 2447698.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447698.1, modificado:2447698.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS PALMAS MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 1194 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:SAN MIGUEL LAS PALMAS HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Guerrero, lon:-99.200278, lat:18.252222}} | 2019-07-24 | 2019-12-10 | 2447698.1 | 2447698.1 | 2447698.1 | 2447698.1 | 2447698.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-024-19, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7649056.55, importe_modificado:7649056.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572014 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA BARCA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:122, direccion:LA BARCA COCHOAPA EL GRANDE Guerrero, lon:-98.429722, lat:17.229722}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 2783938.07 | 2783938.07 | 2783938.07 | 2783938.07 | 2783938.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-029-19, contratista:ENEAS GERVACIO LEON EN ASOCIACIÓN CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2783938.07, importe_modificado:2783938.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572022 | Proyecto de inversión | 7590531.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7590531.44, modificado:7590531.44}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-PTAR-2019 | N | 0 | 0 | 7648 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ATENANGO DEL RÍO ATENANGO DEL RIO Guerrero, lon:-99.1075, lat:18.106111}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 7590531.44 | 7590531.44 | 7590531.44 | 7590531.44 | 6199641.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-037-19, contratista:MATEO ARRIETA MARTÍNEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.476113407E7, importe_modificado:1.476113407E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1572022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572033 | Proyecto de inversión | 3383922.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3383922.82, modificado:3383922.82}} | COSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOLOXÓCHILT MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 1909 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:YOLOXÓCHILT SAN LUIS ACATLÁN Guerrero, lon:-98.686667, lat:16.815833}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 3253368.49 | 3253368.49 | 3253368.49 | 3253368.49 | 3168899.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572036 | Proyecto de inversión | 5183856 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5183856.0, modificado:5183856.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC MUNICIPIO DE COPANATOYAC, SEGUNDA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 2918 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COPANATOYAC COPANATOYAC Guerrero, lon:-98.7125, lat:17.464167}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 5161983.19 | 5161983.18 | 5161983.18 | 5161983.18 | 1068582.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-063-19, contratista:NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.064136897E7, importe_modificado:1.064136897E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1572036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572037 | Proyecto de inversión | 2228973.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228973.67, modificado:2228973.67}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAHUATITAN MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:CAHUATITAN COYUCA DE BENÍTEZ Guerrero, lon:-100.123056, lat:16.996111}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 2228973.67 | 2228973.67 | 2228973.67 | 2228973.67 | 2078157.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572041 | Proyecto de inversión | 1188273.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188273.59, modificado:1188273.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUERTO MONTAÑA MUNICIPIO DE METLATONOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 791 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:24, direccion:SAN JUAN PUERTO MONTAÑA METLATÓNOC Guerrero, lon:-98.520278, lat:17.278889}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 1188273.59 | 1188273.59 | 1188273.59 | 1188273.59 | 1188273.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573515 | Proyecto de inversión | 431506.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431506.88, modificado:431506.88}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 125 | S | 249 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE EL CAPIRE Y CALLE 18 DE MARZO, COLONIA MANUEL TELLEZ, ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.43268527, lat:17.20876067}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 431506.88 | 431506.88 | 431505.43 | 431505.43 | 431505.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573526 | Proyecto de inversión | 15969869.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.596986941E7, modificado:1.596986941E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 137 | S | 458 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO ESQUINA CON CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE ABASOLO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5043693, lat:17.55754311}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 15969869.41 | 15969869.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573553 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 003 | S | 146 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:CALLE LOS PINOS SN, AVENIDA MEXICO NUM. 43, BUENA VISTA DE LA SALUD MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50237799, lat:17.26008716}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 3500000 | 3500000 | 1564085.14 | 1564085.14 | 1564085.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573563 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 013 | S | 437 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA NUM. 1 ESQUINA CON JUAN RUIZ DE ALARCON COL. UNIVERSAL , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.4990956, lat:17.5414313}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1500000 | 1500000 | 366902.98 | 366902.98 | 366902.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301574400 | Proyecto de inversión | 1393534.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393534.65, modificado:1393534.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TENOCHTITLAN, EN LA COL. TEPOLCINGO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-096-2019 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.0, meta_modificada:979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-08-19 | 2019-12-16 | 1393534.65 | 1393534.65 | 1393534.65 | 442652.19 | 442652.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574441 | Proyecto de inversión | 2764977.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764977.13, modificado:2764977.13}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA JUAN VEGA, EN LAS COLONIAS SANTO DOMINGO, MIRAVAL Y TEXCALCO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-INV-153-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-09-17 | 2019-12-15 | 2764977.13 | 2764977.13 | 2764977.13 | 875245.06 | 875245.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574958 | Acción | 31150.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31150.01, modificado:31150.01}} | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Juchitán, Gro., México, lon:-98.6363831, lat:16.6254534}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25330.01 | 25330.01 | 25330.01 | 25330.01 | 25330.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301575119 | Proyecto de inversión | 73241 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73241.0, modificado:73241.0}} | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA |  | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 73241 | 73241 | 73241 | 73241 | 73241 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301575312 | Proyecto de inversión | 106000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:4478.76}} | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA | 21 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4478.76 | 4478.76 | 4478.76 | 4478.76 | 4478.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301575323 | Proyecto de inversión | 867530.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867530.22, modificado:0.0}} | CAPACITACION Y FORMACION | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 24 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301575324 | Proyecto de inversión | 4357 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4357.0, modificado:4357.0}} | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 24 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4357 | 4357 | 4357 | 4357 | 4357 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601722 | Proyecto de inversión | 9847256.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9847256.47, modificado:9847256.47}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLATLAUQUITEPEC ZAPOTITLAN TABLAS TERCERA ETAPA EN LOS MPIOS DE ATLIXTAC ZAPOTITLAN TABLAS Y CHILAPA DE ALVAR - 124064 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 124064 | S | 5718 | 5104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO TLATLAUQUITEPEC - ZAPOTITLAN TABLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO HUITZAPULA NORTE, 41441 HUITZAPULA (SAN PEDRO HUITZAPULA SUR), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMI, lon:-98.80180418, lat:17.4259598}} | 2019-03-30 | 2019-09-26 | 9847256.47 | 9847256.47 | 9847208.07 | 9847208.07 | 9847208.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/010/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ADMOL S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9599006.31, importe_modificado:9599006.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1601722/proyecto_FIN, 1601722/proyecto_PROCESO, 1601722/proyecto_FIN, 1601722/proyecto_INICIO, 1601722/proyecto_PROCESO, 1601722/proyecto_FIN, 1601722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604826 | Proyecto de inversión | 8148892.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845635.34, modificado:1845635.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1560000.0, modificado:1560000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4743256.8, modificado:4743256.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE PILCAYA - 190040 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 190040 | S | 583 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CALLE SAN ALEJO - PILCAYA PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA GUERRERO ENTRE Y , LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PARTE DE LA RED SE CONSTRUYE EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL PUEBLO, lon:-99.69327093, lat:18.76764663}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 8148892.14 | 8148892.14 | 8148892.14 | 8148892.14 | 7464379.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-036-19, contratista:CONSTRUCTORA LESO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4176279.95, importe_modificado:4176279.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-069-19, contratista:IPS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2895814.72, importe_modificado:2895814.72}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-052-A, contratista:ARQ Y D, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1076797.47, importe_modificado:1076797.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604826/proyecto_INICIO, 1604826/proyecto_PROCESO, 1604826/proyecto_FIN, 1604826/proyecto_PROCESO, 1604826/proyecto_FIN, 1604826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605638 | Proyecto de inversión | 12450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.245E7, modificado:1.245E7}} | TERMINACIÓN DEL HOSPITAL PARA LA ATENCIÓN DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO MAMARIO EN PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO - 198750 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 198750 | S | 4990 | 4811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO - ACAPULCO PUEBLO GUADALUPE, 39105 PETAQUILLAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , EN LA CARRETERA CHILPANCINGOACAPULCO A 2 CUADRAS AL OESTE DEL ALMACÉN DE GRUPO BIMBO, lon:-99.46167864, lat:17.49160392}} | 2019-07-15 | 2019-10-06 | 12450000 | 12450000 | 12450000 | 12126551.91 | 12126551.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-070-2019, contratista:PÉREZ JÁUREGUI ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1.212655191E7, importe_modificado:1.212655191E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605638/proyecto_FIN, 1605638/proyecto_INICIO, 1605638/proyecto_PROCESO, 1605638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605660 | Proyecto de inversión | 882342.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882342.06, modificado:882342.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC PRIM ADRIÁN CASTREJÓN EN LA LOC DE ZACAPOXTEPEC MPIO DE APAXTLA DE CAST - 199029 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 199029 | S | 210 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:PUEBLO ZACAPOSTEPEC, 40551 ZACAPOSTEPEC, APAXTLA GUERRERO ENTRE Y , DE LA ENTRADA DEL PUEBLO SE AVANZA 5 CUADRAS HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO 2 CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL LÍMITE DEL PUEBLO ESTÁ LA ESCUE, lon:-99.96217036, lat:18.02084553}} | 2019-09-17 | 2019-12-15 | 882342.06 | 882342.06 | 882342.06 | 258029.44 | 258029.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-154-2019, contratista:VILLECOM, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:860098.14, importe_modificado:860098.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605660/proyecto_INICIO, 1605660/proyecto_FIN, 1605660/proyecto_PROCESO, 1605660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605751 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA PROF RAÚL ISIDRO BURGOS EN LA COL RENACIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 199733 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 199733 | S | 348733 | 324746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TEPETIXTLA COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR CERRO DE TLACOTEPEC Y CALLE PIE DE LA CUESTA, CALLE TRES PALOS PARTE DEL PARQUE EL VELADERO POR LA CALLE TELOLOAPAN HACI, lon:-99.82880386, lat:16.8920458}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 345808.27 | 345808.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-134-2019, contratista:EULER PEÑALOZA CANTÚ, convocante:SDUOPOT, monto:438655.46, importe_modificado:438655.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605751/proyecto_INICIO, 1605751/proyecto_PROCESO, 1605751/proyecto_FIN, 1605751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605801 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN ESC PRIM MATUTINA VICENTE GUERRERO EN LA COL MORELOS MPIO DE ACAPULCO - 200247 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 200247 | S | 348733 | 324746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE QUETZAL COLONIA MORELOS, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO, CALLE TERCERO HIDALGO CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICENTE SUÁREZ, lon:-99.90327142, lat:16.87099385}} | 2019-08-26 | 2019-11-23 | 900000 | 900000 | 900000 | 263193.28 | 263193.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-119-2019, contratista:ISRALDA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:877310.92, importe_modificado:877310.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605801/proyecto_INICIO, 1605801/proyecto_FIN, 1605801/proyecto_PROCESO, 1605801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605824 | Proyecto de inversión | 1315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315000.0, modificado:1315000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA EP LORENZO CURIEL BAZÁN EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 200391 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 200391 | S | 24687 | 22288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUYENTES COLONIA CONSTITUCIÓN, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , ESTA SOBRE LA CALLE CONSTITUYENTES A 3 CUADRAS AL NOROESTE DE LA ESCUELA JEHOVA ES MI DIOS A UNOS METROS DE LA CA, lon:-98.59995958, lat:17.53441282}} | 2019-08-22 | 2019-12-19 | 1315000 | 1315000 | 1315000 | 1100936.32 | 1100936.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-110-2019, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA COSTA G, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1281848.74, importe_modificado:1281848.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1605824/proyecto_INICIO, 1605824/proyecto_FIN, 1605824/proyecto_PROCESO, 1605824/proyecto_FIN, 1605824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606107 | Proyecto de inversión | 773278.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773278.37, modificado:773278.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA DEL CENDI NUMERO UNO EN CHILPANCINGO MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 202718 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 202718 | S | 98620 | 88631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRCUNVALACIÓN PTE COLONIA BURÓCRATAS, 39090 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN EJE CENTRAL Y AVENIDA RUFFO FIGUEROA, AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUBE POR AV. RUFFO FIGUE, lon:-99.49144225, lat:17.5326851}} | 2019-09-17 | 2019-12-15 | 773278.37 | 773278.37 | 773278.37 | 226135.19 | 226135.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-183-2019, contratista:CARLOS AMADOR ISLAS SALGADO, convocante:SDUOPOT, monto:753783.96, importe_modificado:753783.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606107/proyecto_FIN, 1606107/proyecto_PROCESO, 1606107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606199 | Proyecto de inversión | 373328.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373328.24, modificado:373328.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE SIMÓN BOLÍVAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MARQUITOS MPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ - 203261 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 203261 | S | 537 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:68, direccion:PUEBLO SAN MARCOS, 41100 SAN MARCOS, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE LLEGA POR EL CAMINO TLANICUILULCOEL EPAZOTEMEZCALCINGO ANTES DE LLEGAR A POPOCATZIN SE TOMA UN CAMINO AL SURESTE QUE LLEVA DIRECTO AL POBLADO, L, lon:-99.00345611, lat:17.34726349}} | 2019-10-17 | 2019-12-25 | 373328.24 | 373328.24 | 373328.24 | 109174.98 | 109174.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-232-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTÍNEZ, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:363916.6, importe_modificado:363916.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1606199/proyecto_PROCESO, 1606199/proyecto_INICIO, 1606199/proyecto_PROCESO, 1606199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606231 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC PRIM TM VICENTE GUERRERO EN LA LOC DE OMETEPEC EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC - 203548 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 203548 | S | 12664 | 11456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE AURELIO EVARISTO IBARRA COLONIA LA ERMITA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CORREGIDORA DEL ZÓCALO DE OMETEPEC SE CAMINA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC HACIA EL SUR CRUZANDO, lon:-98.40350466, lat:16.68483007}} | 2019-09-24 | 2019-12-22 | 600000 | 600000 | 600000 | 175462.18 | 175462.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-288-2019, contratista:JOSÉ REYES ORTIZ, convocante:SDUOPOT, monto:584873.95, importe_modificado:584873.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606231/proyecto_INICIO, 1606231/proyecto_FIN, 1606231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606237 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA LOC DE OMETEPEC MPIO DE OMETEPEC - 203564 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 203564 | S | 12664 | 11456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD AGUSTÍN RAMÍREZ COLONIA CAMPO AÉREO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE JUQUILA Y CALLE , CALLE SE TOMA LA AV JOSE AGUSTIN RAMIREZ PASANDO EL HOSPITAL GENERAL OMETEPEC A 600 M APROX. ENTRE LA CALLE JUQUILA, lon:-98.42825298, lat:16.69106652}} | 2019-09-24 | 2019-12-22 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-309-2019, contratista:ELIUT HERRERA MORÁN, convocante:SDUOPOT, monto:1949579.83, importe_modificado:1949579.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606237/proyecto_FIN, 1606237/proyecto_INICIO, 1606237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606389 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL KINDER JUAN RUIZ DE ALARCÓN EN LA LOC DE TLACOACHISTLAHUACA MPIO D - 204628 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 204628 | S | 2265 | 2094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA TLACOACHISTLAHUACA, 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE PARTIENDO DEL AUDITORIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE JOSE , lon:-98.29999774, lat:16.81093959}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 560000 | 560000 | 560000 | 163764.71 | 163764.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-328-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:545882.35, importe_modificado:545882.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606389/proyecto_PROCESO, 1606389/proyecto_INICIO, 1606389/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606871 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOC DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN - 207378 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 207378 | S | 1191 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:PUEBLO LA ESPERANZA, 41180 LA ESPERANZA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICPAL DE APANGO AL NORESTE CARRETERA APANGO A ZOLTOTITLAN A LA ESPERANZA A 20 KM SE LLEGA AL POBLADO DE LA ESPERANZA, lon:-99.24796958, lat:17.7595634}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 999999.99 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-101/2019, contratista:VARJOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1606871/proyecto_FIN, 1606871/proyecto_INICIO, 1606871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609786 | Proyecto de inversión | 17934882.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9202874.0, modificado:9202874.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5000000.0, modificado:4000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732008.34, modificado:4960950.27}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS PRIMERA ETAPA - 246680 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 246680 | S | 370 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO IXCAPUZALCO, 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN QUE SE CONSTRUYO CONSTA DE 20 KM POR BRECHAS RUMBO A IXCATEOPAN 10 KILÓMETROS ARRIBA, lon:-99.88294432, lat:18.51542063}} | 2019-08-17 | 2019-12-04 | 18163824.27 | 18163824.27 | 18163824.27 | 18163824.27 | 15678917.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-054-19, contratista:CONSTRUCCIONES MERIDIANO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES ARTYCO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5948834.25, importe_modificado:5948834.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-055-19, contratista:JUAN CARLOS ARREDONDO GARCÍA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5138298.24, importe_modificado:5138298.24}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-056-19, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5310340.12, importe_modificado:5310340.12}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-042-A, contratista:NOE APATIGA SALGADO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1766351.66, importe_modificado:1766351.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1609786/proyecto_INICIO, 1609786/proyecto_PROCESO, 1609786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609863 | Proyecto de inversión | 8927851.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783665.54, modificado:2783665.54}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1968527.51, modificado:1968527.51}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4175658.44, modificado:4175658.44}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LOS TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO - 247618 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 247618 | S | 98620 | 88631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS GOBERNADORES COLONIA EL TOMATAL, 39085 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE CONSTRUCTORES, CERCA DE CASA GUERRERO, lon:-99.48626078, lat:17.53624806}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 8910350.83 | 8910350.83 | 8910350.83 | 8910350.83 | 8114494.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-046-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA ALTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8700342.56, importe_modificado:8700342.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}} | {1609863/proyecto_PROCESO, 1609863/proyecto_INICIO, 1609863/proyecto_PROCESO, 1609863/proyecto_INICIO, 1609863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611280 | Proyecto de inversión | 416169.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:162129.26, modificado:162129.26}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254040.17, modificado:254040.17}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA ZORRO MUNICIPIO DE TLACOAPA SEGUNDA ETAPA - 278408 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 278408 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:62, direccion:RANCHO BARRANCA ZORRO (RANCHO MANUEL GALEANA, 41540 BARRANCA ZORRO (RANCHO MANUEL GALEANA), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE TLACOAPA POR EL CAMINO JUAREZ A 22.6 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE BARR, lon:-98.80209351, lat:17.20755288}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 416169.43 | 416169.43 | 416169.43 | 416169.43 | 416169.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COAP-FISE-2019-036-A, contratista:AFRICA LEONOR MORENO SANTANA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1326382.03, importe_modificado:1326382.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1611280/proyecto_PROCESO, 1611280/proyecto_INICIO, 1611280/proyecto_PROCESO, 1611280/proyecto_INICIO, 1611280/proyecto_PROCESO, 1611280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612181 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TREINTA Y TRES ENTRE CALLE DOCE Y DIECIEOCHO SECT CINCO COL EMILIANO ZAPATA - 157895 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 157895 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y CINCO 14 S INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOCE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE TREINTA Y SIETE CALLE TREINTA Y CINCO ENTRE CALLE DOCE Y DIECIOCHO D, lon:-99.84476334, lat:16.90802199}} | 2019-08-05 | 2019-11-02 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/183-2019/AD, contratista:V & V SALOMON TRUCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1612181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612826 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 159777 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159777 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:73.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ 7 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE HÉROES DE PADIERNA, CALLE MONTES DE OCA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ COLONIA LÁZ, lon:-99.85686358, lat:16.88187874}} | 2019-07-27 | 2019-10-24 | 1400000 | 1400000 | 671210.78 | 671210.78 | 671210.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/136-2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION MAJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1612826/proyecto_INICIO, 1612826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613134 | Proyecto de inversión | 997347.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997347.68, modificado:997347.68}} | RASTREO DE CAMINOS RURALES DE LA LOC. DE DE AMATE AMARILLO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT - 160670 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 160670 | S | 400 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:PUEBLO , 00000 AMATE AMARILLO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LOCALIDAD DE AMATE AMARILLO CALLE PRINCIPAL, lon:-98.47459319, lat:17.52281308}} | 2019-07-15 | 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1613134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613440 | Proyecto de inversión | 2036683.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036683.63, modificado:2036683.63}} | CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DE LA COL. CONSTITUCION, MPIO. DE TLAPA DE COM - 161797 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 161797 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA CONSTITUCIÓN, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. CONSTITUCION, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.56096298, lat:17.55514934}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1613440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613509 | Proyecto de inversión | 1071836.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071836.97, modificado:1071836.97}} | CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COL. MONTE GOZEN MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT - 161986 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 161986 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA MONTE GOZEN, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA COL. MONTE GOZEN, lon:-98.55584703, lat:17.55198772}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1613509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613578 | Proyecto de inversión | 171359.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171359.69, modificado:171359.69}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA E.P. CARITINO MALDONADO DE LA COL. LAZARO CARDENAS MPIO DE TLAPA DE COMMONFORT - 162209 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 162209 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CARITINO MALDONADO COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-98.57904703, lat:17.54132572}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1613578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613812 | Proyecto de inversión | 1240627.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240627.02, modificado:1240627.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS MANGOS COLONIA MIRADOR COLOSO - 162947 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 162947 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANGOS 1 INTERIOR SN COLONIA MIRADOR COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJIDATARIOS DE 1936 Y CALLE MARIA EUGENIA MONTUFAR, CARRETERA ACAPULCO CAYACO COLONIA MIRADOR COLOSO CE, lon:-99.82246146, lat:16.86046865}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1240627.02 | 1240627.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/080-2019/AD, contratista:CONSTRUKIAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1240627.02, importe_modificado:1240627.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1613812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614021 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MIRADOR EL COLOSO - 163608 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 163608 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 16 48 INTERIOR SN COLONIA MIRADOR EL COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ COLONIA MIRADOR EL COL, lon:-99.82684829, lat:16.85130462}} | 2019-08-16 | 2019-11-13 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/216-2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION MAJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1614021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614650 | Proyecto de inversión | 1524643.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524643.75, modificado:1524643.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑO ARTILLERO CON CALLE INSURGENTES COLONIA LA LIBERTAD - 165280 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 165280 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:20.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO 5 INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LÓPEZ RAYÓN, CALLE CUITLÁHUAC CALLE NIÑO ARTILLERO CON CALLE INSURGENTES COLONIA LA , lon:-99.8354512, lat:16.88408896}} | 2019-08-09 | 2019-11-06 | 1524643.75 | 1524643.75 | 474220.31 | 474220.31 | 474220.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/200-2019/AD, contratista:MOCHAG CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1524643.75, importe_modificado:1524643.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.8}} | {1614650/proyecto_INICIO, 1614650/proyecto_PROCESO, 1614650/proyecto_INICIO, 1614650/proyecto_PROCESO, 1614650/proyecto_INICIO, 1614650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616538 | Proyecto de inversión | 418537.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418537.27, modificado:418537.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR UNO COLONIA LA MICA - 174847 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 174847 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR UNO 60 INTERIOR SN COLONIA LA MICA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLATA Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE COAHUILA ANDADOR UNO DE LA COLONIA LA MICA ENTRANDO POR EL OXXO DE LA MICA , lon:-99.81672232, lat:16.91450036}} | 2019-09-06 | 2019-11-04 | 418537.27 | 418537.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/324-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:418537.27, importe_modificado:418537.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1616538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616604 | Proyecto de inversión | 1548262 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548262.0, modificado:1548262.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA AMPLIACION AGUILAS DEL SUR PEDREGOSO - 175177 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175177 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 13 COLONIA AMPLIACION AGUILAS DEL SUR PEDREGOSO, 39463 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PIEDRA PARAISO, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOB, lon:-99.95772324, lat:16.9197859}} | 2019-09-08 | 2019-12-06 | 1548262 | 1548262 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/366-2019/AD, contratista:R2D PROYECTOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1548262.0, importe_modificado:1548262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1616604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616901 | Proyecto de inversión | 204901.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204901.15, modificado:204901.15}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALERIO TRUJANO ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y NIÑO ARTILLERO DE LA COLONIA CENTRO - 176842 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 176842 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO MAYANALAN, 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE IGNACIO ALLENDE LLEGANDO AL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE MAYANALAN CALLE ENCARNAC, lon:-99.43130089, lat:18.17328444}} | 2019-07-15 | 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1616901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617032 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA COLONIA AMPLIACIÓN LOS LIRIOS - 177878 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 177878 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 21 S INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LOS LIRIOS, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL TÚNEL Y ANDADOR MARÍA DE LA O, CALLE PARAÍSO CALLE MOCTEZUMA COLONIA AMPLIACIÓN LOS LIRIOS P, lon:-99.84199368, lat:16.88048039}} | 2019-08-05 | 2019-11-02 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/181-2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS HECMAR DEL PACIFICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617037 | Proyecto de inversión | 997550.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997550.04, modificado:997550.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CREN E INSURGENTES TONALAPA DEL SUR - 177933 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 177933 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:CALLE CREN PUEBLO TONALAPA DEL SUR, 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CREN, CALLE CENTRO LLEGANDO ALA COMUNIDAD DE TONALAPA DEL SUR SE TOMA LA AVENIDA PRINCIPAL LLEGANDO A, lon:-99.55983648, lat:18.09861808}} | 2019-07-14 | 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1617037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617038 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL COL INDEPENDENCIA POBLADO CAYACO - 177950 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 177950 | S | 32 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 49 S INTERIOR SN PUEBLO CAYACO, 39905 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA ADRIÁN CASTREJÓN Y CALLE BALDERAS, CALLE DEL FUTBOL CALLE PRINCIPAL COLONIA INDEPENDENCIA DEL POBLADO CAYACO POR, lon:-99.80444367, lat:16.8519273}} | 2019-08-25 | 2019-10-23 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/270-2019/AD, contratista:AUGUSTO PEREZ VERDUZCO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617049 | Proyecto de inversión | 301689.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301689.35, modificado:301689.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AND SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA CAPILLA POBLADO KILÓMETRO TREINTA Y TRES - 178024 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 178024 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:394, direccion:ANDADOR SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA CAPILLA PUEBLO KILÓMETRO 33, 39920 KILÓMETRO TREINTA Y TRES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLEJON PRINCIPAL, ANDADOR SIN NOMBRE QUE CONDUCE A , lon:-99.79022073, lat:17.01992399}} | 2019-07-20 | 2019-09-17 | 301689.35 | 301689.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/071-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:301689.35, importe_modificado:301689.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1617049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617082 | Proyecto de inversión | 1032273.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032273.91, modificado:1032273.91}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO FELIX MOYAO SALGADO ENTRE CALLES MARTIRES DE TLATELOLCO COL LAZARO CARDENAS - 178282 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 178282 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE TLATELOLCO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE FELIX MOYAO SALGADO Y CALLE MARTIRES DE TLATELOLCO, CALLE LAZARO CARDENAS LLEGANDO AL CENTRO DE , lon:-99.4561512, lat:18.28898898}} | 2019-07-26 | 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1617082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617206 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR ALMENDROS COLONIA MARÍA DE LA O - 179303 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 179303 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ALMENDROS 9 A INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LA O, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA LOMA Y CALLE MARAÑONAS, CALLE MANGOS ANDADOR ALMENDROS DE LA COLONIA MARÍA DE LA O PARTE ALTA DE LA, lon:-99.90482563, lat:16.88238056}} | 2019-09-07 | 2019-11-05 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM /334-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA DELAGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617619 | Proyecto de inversión | 958279.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958279.09, modificado:958279.09}} | MEJORAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA LOMA BONITA SAN JERÓNIMO DE JUAREZ GRO - 181487 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 181487 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA LOMA BONITA, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE CALLE EDUCACION, LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE EDUCACIO, lon:-100.46962544, lat:17.1397209}} | 2019-09-23 | 2019-11-16 | 958279.09 | 958279.09 | 958279.09 | 958279.09 | 958279.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/027/2019, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:958279.09, importe_modificado:958279.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1617619/proyecto_PROCESO, 1617619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618671 | Proyecto de inversión | 479518.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479518.58, modificado:479518.58}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ARBOLEDAS - 187061 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPALDE TEPECOACUILCO | 187061 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA IGUALA HUITZUCO PUEBLO LAS ARBOLEDAS, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETERA IGUALA HUITZUCO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE HUERTO SE TOMA LA CARRETERA IGUALAHUITZUC, lon:-99.47368667, lat:18.29410566}} | 2019-07-14 | 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1618671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619219 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO POBLADO APANHUÁC - 189762 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 189762 | S | 205 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO APANHUAC ENTRE LA CALLE DE LA COMISARÍA Y LA CALLE DEL TANQU, lon:-99.58933065, lat:16.91284184}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/346-2019/AD, contratista:GRUPO RENPO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1619219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619775 | Proyecto de inversión | 1089692.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089692.75, modificado:1089692.75}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO TEPAXTITLAN GRO - 192839 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 192839 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.1, meta_modificada:979.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TEPAXTITLÁN, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE FRANCISCO I MADERO ACCESO POR EL BULEVAR LLEGO AL, lon:-99.45914454, lat:18.28978356}} | 2019-08-02 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1619775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628022 | Proyecto de inversión | 268713.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268713.19, modificado:268713.19}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE VALERIO TRUJANO DE LA COLONIA CENTRO EN TEPECOACUILCO - 232738 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 232738 | S | 75 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO COLONIA TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE BENITO JUAREZ LLEGANDO POR LA CARRETERA RANCHO DEL , lon:-99.46690166, lat:18.28679539}} | 2019-07-13 | 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1628022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628719 | Proyecto de inversión | 1408134.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408134.68, modificado:1408134.68}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIERVO DE LA NACIÓN COLONIA MORELOS - 235415 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 235415 | S | 825 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.65, meta_modificada:876.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SIERVO DE LA NACION COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA SUR Y CALLE JOSE MANUEL HERRERA, CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA A LA OBRA SE ACCEDE POR LA CALLE , lon:-101.54630194, lat:17.6426625}} | 2019-10-14 | 2019-12-07 | 1408134.68 | 1408134.68 | 1048134.68 | 1048134.68 | 1048134.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12745, contratista:JORGE GARCIA VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1408134.68, importe_modificado:1408134.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.65}} | {1628719/proyecto_INICIO, 1628719/proyecto_PROCESO, 1628719/proyecto_FIN, 1628719/proyecto_PROCESO, 1628719/proyecto_FIN, 1628719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630532 | Proyecto de inversión | 499133.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499133.66, modificado:499133.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TECUICIAPAN GRO - 202946 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 202946 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO SAN MIGUEL TECUIXIAPAN, 40173 SAN MIGUEL TECUICIAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE CENTRO DEL PUEBLO, CALLE DE LA IGLESIA HACIA ARRIBA LLEGA POR LA CAR, lon:-99.41387799, lat:17.96238673}} | 2019-08-27 | 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1630532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630758 | Proyecto de inversión | 466586.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466586.25, modificado:466586.25}} | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA COLONIA CENTRO EN TEPECOACUILCO DE TRUJANO - 204127 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 204127 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE LEOPOLDO CARRANCO Y CALLE CENTRO, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LLEGO A TEPECOACUILCO , lon:-99.4574172, lat:18.28562535}} | 2019-08-27 | 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1630758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631324 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE UNO POBLADO LA POZA - 207445 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 207445 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE UNO 7 S INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DOS, CALLE TRES CALLE UNO DEL POBLADO LA POZA ENTRAR POR LA CALLE PRINCIPAL ZARAGO, lon:-99.78869841, lat:16.79223508}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1300000 | 1300000 | 953589.14 | 953589.14 | 953589.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/309-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.5}} | {1631324/proyecto_PROCESO, 1631324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631427 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO KILÓMETRO TREINTA - 208219 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 208219 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE OTHÓN SALAZAR, CALLE NUEVA ERA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO KILÓMETRO TREINTA , lon:-99.78240321, lat:17.00321513}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/345-2019/AD, contratista:CODEGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1631427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632119 | Proyecto de inversión | 264588.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264588.66, modificado:264588.66}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS HACIA EL PARAJE LA VIRGEN EN TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO - 211540 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 211540 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.6, meta_modificada:268.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA NACIONAL PUEBLO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE AVENIDA AVENIDA NACIONAL Y CALLE A LA SALIDA RUMBO A RINCON CHIQUITO, CALLE REFORMA AGRARIA CARRETERA IG, lon:-99.46586345, lat:18.26642364}} | 2019-08-28 | 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1632119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632285 | Proyecto de inversión | 250539.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250539.72, modificado:250539.72}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR 130 DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA COLONIA CENTRO TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO - 212298 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 212298 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE GILLERMO PRIETO, CALLEJON NICOLAS BRAVO EN EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO D, lon:-99.46441508, lat:18.28944786}} | 2019-08-13 | 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1632285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632654 | Proyecto de inversión | 503819 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503819.0, modificado:503819.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE VALERIO TRUJANO SUR DE LA COL CENTRO EN TEPECOACUILCO DE TRUJANO - 213833 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO | 213833 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON LLEGANDO AL MUNICIPIO D, lon:-99.46754983, lat:18.28683741}} | 2019-09-02 | 2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1632654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633187 | Proyecto de inversión | 754661.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754661.27, modificado:754661.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE POBLADO LOS LIMONES - 216435 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216435 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS LIMOES, 39937 LOS LIMONES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO LOS LIMONES POR LA CALLE HACIA LA COMISARÍA FRENTE A LA MISCELA, lon:-99.75092584, lat:16.8830103}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 754661.27 | 754661.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/447-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA DE CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:754661.27, importe_modificado:754661.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1633187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637683 | Proyecto de inversión | 2941596.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2941596.54, modificado:2941596.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 243765 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243765 | S | 44 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.0, meta_modificada:632.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CATARINA, 00000 SANTA CATARINA (SANTA CATARINA LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO EL CAMINO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA , lon:-99.09179625, lat:17.75040773}} | 2019-10-28 | 2019-12-14 | 2941596.54 | 2941596.54 | 2941596.54 | 2941596.54 | 2941596.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73787, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:2941596.54, importe_modificado:2941596.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.5}} | {1637683/proyecto_INICIO, 1637683/proyecto_FIN, 1637683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641517 | Proyecto de inversión | 1082634.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082634.13, modificado:1082634.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR TIGRE COLONIA PALMA SOLA - 248517 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 248517 | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR TIGRE 3 INTERIOR SN COLONIA PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA PROGRESO Y CALLE ZAPOTILLO, AV RUIZ CORTINES COLONIA PALMA SOLA. PUEDE ENTRAR POR PALMA SOLA O POR EL FOVISS, lon:-99.89566933, lat:16.88539975}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1082634.13 | 1082634.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/344-2019/AD, contratista:CODEGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1082634.13, importe_modificado:1082634.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1641517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643029 | Proyecto de inversión | 99786.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99786.14, modificado:99786.14}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PRIMERO DE ENERO, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 250250 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 250250 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.07806619, lat:17.01396877}} | 2019-09-03 | 2019-09-20 | 0 | 99786.14 | 99786.14 | 99786.14 | 99786.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-062, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:99786.14, importe_modificado:99786.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1643029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647697 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIA BONITA EN COLONIA PUESTA DEL SOL EN POBLADO EL PEDREGOSO - 256010 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 256010 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA BONITA INTERIOR SN COLONIA PUESTA DEL SOL, 39475 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARÍA BONITA Y CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO, CALLE MIRAFLORES SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ENTRA, lon:-99.95239859, lat:16.91992936}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/537-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1647697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648784 | Proyecto de inversión | 708494.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708494.71, modificado:708494.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LINOS CINCO COLONIA JARDIN PALMAS - 257678 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 257678 | S | 17 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR LINOS 5 46 INTERIOR SN COLONIA LAS JOYAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR CHAYOTES I Y ANDADOR LINOS II, CALLE ISOBARICA CARRETERA PIE DE LA CUESTA COLONIA JARDIN PALMAS. ENTRA POR A, lon:-99.94182556, lat:16.8868651}} | 2019-09-01 | 2019-12-30 | 708494.71 | 708494.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/486-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:708494.71, importe_modificado:708494.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1648784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650281 | Proyecto de inversión | 605160.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605160.02, modificado:605160.02}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO C.C.T.12KPD0230C EN LA LOCALIDAD CHAHUIXCO - 259443 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DARÍO PALACIOS SALANUEVA | 259443 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:25, direccion:PUEBLO , 41124 CHAHUIXCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO RURAL A MAZAZONTECOMAC., lon:-98.97899887, lat:17.44696078}} | 2019-10-07 | 2019-11-23 | 605160.02 | 605160.02 | 605160.02 | 605160.02 | 605160.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C-A.D.002/2019, contratista:Darío Palacios Salanueva, convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:605160.02, importe_modificado:605160.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1650281/proyecto_INICIO, 1650281/proyecto_PROCESO, 1650281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650412 | Proyecto de inversión | 1674120.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674120.12, modificado:1674120.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (EJECUCIÓN DE TECHADO) EN LA LOCALIDAD DE AXOLOAPA - 259571 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | 259571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:PUEBLO AXOLOAPA, 41127 AXOLOAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD., lon:-99.02498166, lat:17.41873479}} | 2019-11-19 | 2019-12-18 | 1674120.12 | 1674120.12 | 1674120.12 | 1674120.12 | 1674120.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C014/2019, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1674120.12, importe_modificado:1674120.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1650412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652651 | Proyecto de inversión | 1072699.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072699.58, modificado:1072699.58}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONFEDERACIÓN COLINDA CON INSURGENTES COLONIA CNC - 262550 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262550 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONFEDERACIÓN COLINDA CON INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA CNC, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA CNC. COLINDA CON COLO, lon:-99.84404268, lat:16.91267967}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 1072699.58 | 1072699.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/372-2019/AD, contratista:COMERCIALIZACION RP, S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1072699.58, importe_modificado:1072699.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1652651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653349 | Proyecto de inversión | 1850125.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850125.24, modificado:1850125.24}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLÁN - 263484 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | 263484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:PUEBLO TEPETITLÁN, 41123 TEPETITLÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE TEMIXCO., lon:-99.0194607, lat:17.46396445}} | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 1850125.24 | 1850125.24 | 1850125.24 | 1850125.24 | 1850125.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C032/2019, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1850125.24, importe_modificado:1850125.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1653349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653872 | Proyecto de inversión | 549917.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549917.22, modificado:549917.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZUCENA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO - 285604 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 285604 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA 47 INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE JACARANDAS, BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA UNIDOS POR GUERRERO. HAY VARIAS ENTR, lon:-99.83362043, lat:16.91395337}} | 2019-08-16 | 2019-10-24 | 549917.22 | 549917.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/223-2019/AD, contratista:OLVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:549917.22, importe_modificado:549917.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1653872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655238 | Proyecto de inversión | 350000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.02, modificado:350000.02}} | RASTREO DE CAMINO RURAL LA TRINIDAD LIMITES DE OAXACA EL JICARAL - 120203 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | TLACOACHISTLAHUACA | 120203 | S | 408 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LA TRINIDAD - LIMITES DE OAXACA EL JICARAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 PUEBLO LA TRINIDAD, 41762 LA TRINIDAD, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL Y , CAMINO RURAL LA TRINIDAD LIMITES D, lon:-98.18946723, lat:17.08164466}} | 2019-04-08 | 2019-05-22 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/006/2019, contratista:ADULFA VAZQUEZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1655238/proyecto_INICIO, 1655238/proyecto_FIN, 1655238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657934 | Proyecto de inversión | 616134 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616134.0, modificado:616134.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN COLONIA JARDÍN PALMAS - 267758 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 267758 | S | 205 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.8, meta_modificada:65.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CEREZOS INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CEREZOS Y AVENIDA PALMAS, CARRETERA PIE DE LA CUESTA SOBRE LA CARRETERA SUBIENDO POR AVENIDA PALMAS TODO EN FORMA, lon:-99.94355866, lat:16.88444799}} | 2019-10-20 | 2019-12-31 | 616134 | 616134 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/487-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA MENFER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:616134.0, importe_modificado:616134.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1657934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659959 | Proyecto de inversión | 2004741.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004741.81, modificado:2004741.81}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILCINGO - 270499 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270499 | S | 107 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24780.0, meta_modificada:24780.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:PUEBLO TLAQUILCINGO, 00000 TLAQUILCINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS POR TEPOXTLAN, TECO, lon:-98.91088785, lat:17.86201497}} | 2019-09-09 | 2019-11-09 | 2004741.81 | 2004741.8 | 2004741.8 | 2004741.8 | 2004741.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73711, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:2004741.81, importe_modificado:2004741.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24780.11}} | {1659959/proyecto_FIN, 1659959/proyecto_INICIO, 1659959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:HUBO UN ERRO EN EL NOMBRE DE LA OBRA EN LA CAPTURA EN LAS MIDS, EL NOMBRE CORRECTO ES: REHABILITACIÓN DE BORDO, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILCINGO, LOS DEMÁS DATOS SON CORRECTOS. , trimestre:4.0, usuario:abadabundioc, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660972 | Proyecto de inversión | 229237.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229237.31, modificado:229237.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL ANDADOR RÍO DE LAS GARZAS COLONIA CD RENACIMIENTO - 142768 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 142768 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR RÍO DE LAS GARZAS 11 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA PALMA SOLA Y ANDADOR RÍO VELERO, ANDADOR RÍO PAPAGAYO COLONIA CD RENACIMIENTO TOMA EL CIRCUITO , lon:-99.82332203, lat:16.88509424}} | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661508 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREPARATORIA POPULAR OTHON SALAZAR RAMIREZ EN POBLADO KILOMETRO TREINTA - 144339 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 144339 | S | 250 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE OTHON SALAZAR 3 INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE OTHON SALAZAR Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO A LA DEREC, lon:-99.78141504, lat:16.99693342}} | 2019-07-28 | 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1661508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661567 | Proyecto de inversión | 1110883.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110883.62, modificado:1110883.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VILLA DE GUADALUPE COLONIA ALIANZA DE LOS TRABAJADORES - 144461 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 144461 | S | 72 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE GUADALUPE 85 A INTERIOR SN COLONIA ALIANZA DE LOS TRABAJADORES, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RÍO JORDÁN Y CALLE SAN AGUSTÍN, CALLE VILLA DE GUADALUPE COLONIA ALIANZA DE LOS , lon:-99.84074547, lat:16.92213298}} | 2019-09-19 | 2019-11-02 | 1110883.62 | 1110883.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/184-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA DE CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1110883.62, importe_modificado:1110883.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1661567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662298 | Proyecto de inversión | 770948.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770948.3, modificado:770948.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOC. DE BARRANCA DEL OTATE MPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. - 273503 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALPA DE COMONFORT | 273503 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA DEL OTATE, 41328 BARRANCA DEL OTATE, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOC. DE BARRANCA DEL OTATE MPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO., lon:-98.52891884, lat:17.57148055}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1662298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662470 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA YOPE EN COLONIA FUERZ AEREA EN PIE DE LA CUESTA - 146845 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146845 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA FUERZA AEREA POB. PIE DE LA CUESTA, 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LEONIDES MANCILLA, CALLE MORELOS SOBRE LA CARRETERA A LA ALTU, lon:-99.99311359, lat:16.91512732}} | 2019-07-26 | 2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1662470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662480 | Proyecto de inversión | 1502724.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502724.46, modificado:1502724.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA POBLADO EL BEJUCO - 146892 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146892 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN PUEBLO EL BEJUCO, 39931 EL BEJUCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINA CRUZ Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE CORREGIDORA DEL POBLADO EL BEJUCO SOBRE LA CARRETE, lon:-99.70563132, lat:16.82491055}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1502724.46 | 1502724.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/306-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GRUPO CAREFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1502724.46, importe_modificado:1502724.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1662480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662484 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO EL PELILLO - 146902 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146902 | S | 102 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:135, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PELILLO, 39921 EL PELILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL PELILLO ENTRE LA COMISARÍA Y LA CALLE DE LA CANCHA TECHADA, lon:-99.86977853, lat:16.99229944}} | 2019-08-12 | 2019-10-09 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/268-2019/AD, contratista:PROMOCIONES NMOBILIARIAS INTERNACIONALES ESTASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1662484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662494 | Proyecto de inversión | 1424249.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424249.4, modificado:1424249.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO LAS JOYAS - 146921 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146921 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:338, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAS JOYAS, 39923 LAS JOYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE DEL CENTRO DE SALUD CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LAS JOYAS ENTRE LA CAPIL, lon:-99.74318247, lat:17.01639023}} | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 1424249.4 | 1424249.4 | 250337.6 | 250337.6 | 250337.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/114-2019/AD, contratista:G. ARAFA CONSTRUCTOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1424249.4, importe_modificado:1424249.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1662494/proyecto_INICIO, 1662494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662498 | Proyecto de inversión | 847035.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847035.38, modificado:847035.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TECNOLÓGICO POBLADO SAN ISIDRO - 146923 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146923 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLÓGICO 16 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39934 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE CINCO DE FEBRERO, CALLE UNIVERSIDAD CALLE TECNOLÓGICO DEL POBLADO SAN ISIDRO SOBRE C, lon:-99.95747598, lat:16.91039004}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 847035.38 | 847035.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/252-2019/AD, contratista:MAR-AR INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:847035.38, importe_modificado:847035.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1662498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663397 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC PRIM ROSARIO CASTELLANOS CALLE PRINCIPAL COL ALTOS DE MIRAMAR - 148894 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 148894 | S | 190 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.0, meta_modificada:322.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CERRADA DEL PARTENON Y CERRADA SIN NOMBRE, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CAYACO A UN COSTADO DE LA PEPSI ENTRA POR , lon:-99.81887969, lat:16.81704217}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/006-2019/AD, contratista:GRUPO PROMOTOR EN MATERIAL Y CONSTRUCCION 122 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1663397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664036 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAURO JIMÉNEZ COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO - 150231 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150231 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAURO JIMÉNEZ 2 INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR LUCERO Y CALLE A PLAN DEL CHICO, CALLE MAURO JIMÉNEZ COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO SUBIENDO , lon:-99.83437181, lat:16.82679563}} | 2019-07-28 | 2019-10-25 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/171-2019/AD, contratista:JABEN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1664036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664140 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL CORREO POBLADO TUNCINGO - 150557 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150557 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.5, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:CALLE DEL CORREO INTERIOR SN PUEBLO TUNCINGO, 39904 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINA CRUZ Y CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, CALLE DEL CENTRO DE SALUD CALLE DEL CORREO POBLADO TUNC, lon:-99.78803923, lat:16.85181189}} | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 700000 | 700000 | 248140.66 | 248140.66 | 248140.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/115-2019/AD, contratista:G. ARAFA CONSTRUCTOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1664140/proyecto_INICIO, 1664140/proyecto_FIN, 1664140/proyecto_PROCESO, 1664140/proyecto_FIN, 1664140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664157 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO EL ZAPOTE - 150589 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150589 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:693, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ZAPOTE, 39909 EL ZAPOTE, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL ZAPOTE ENTRE LA COMISARÍA Y LA ESCUELA PRIMARIA POR LA , lon:-99.68197232, lat:17.08943574}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/327-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA RAYTING, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1664157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664161 | Proyecto de inversión | 1071155.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071155.7, modificado:1071155.7}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN AMATES COLONIA ALTOS DE TAMARINDO - 150601 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150601 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN AMATES 23 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE TAMARINDO, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE AMATES, CALLE LÁZARO CÁRDENAS CALLE PROLONGACIÓN AMATES DE LA COLONIA ALTOS D, lon:-99.93165865, lat:16.87259261}} | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 1071155.7 | 1071155.7 | 630118.35 | 630118.35 | 630118.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/123-2019/AD, contratista:GRUPO TAURO INGENIERIA Y TRANSPORTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1071155.7, importe_modificado:1071155.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1664161/proyecto_PROCESO, 1664161/proyecto_INICIO, 1664161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664173 | Proyecto de inversión | 760139.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760139.78, modificado:760139.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR AQUILES SERDAN COLONIA DIECIOCHO DE ENERO - 150620 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150620 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.8, meta_modificada:75.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR AQUILES SERDÁN 9 INTERIOR SN COLONIA DIECIOCHO DE ENERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PINO SUÁREZ ANDADOR AQUILES SERDÁN COLONIA DIECIOCHO, lon:-99.82570865, lat:16.91886834}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 760139.78 | 760139.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/320-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:760139.78, importe_modificado:760139.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1664173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664699 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESC PRIM GENERAL AV PALMAS COL LOMAS DEL VALLE - 151262 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 151262 | S | 187 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:317.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE BUGAMBILIAS 11 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL VALLE, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE MEZQUITE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ COLO, lon:-99.81882499, lat:16.83157781}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/013-2019/AD, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES OTM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1664699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664744 | Proyecto de inversión | 822674.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822674.89, modificado:822674.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN DE LA LOC. DE SANTA MARIA TONAYA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 277183 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | 277183 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARIA TONAYA, 41300 SANTA MARÍA TONAYA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LOC. DE SANTA MARIA TONAYA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT GUERRERO., lon:-98.5207593, lat:17.37084966}} | 2019-09-16 | 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1664744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664876 | Proyecto de inversión | 687465.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687465.18, modificado:687465.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PANTEÓN ESQUINA CON CALLE PRINCIPAL POBLADO EL ARENAL - 151598 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 151598 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:297, direccion:CALLE DEL PANTEÓN INTERIOR SN PUEBLO EL ARENAL, 39932 EL ARENAL, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CALLE A LA LAGUNA, CALLE DEL PANTEÓN POBLADO EL ARENAL ENTRE LA CARRETERA FEDERAL ACA, lon:-99.71385983, lat:16.8006182}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 687465.18 | 687465.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/212-2019/AD, contratista:MARCO ANTONIO JUAREZ ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:687465.18, importe_modificado:687465.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1664876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665159 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ALFREDO CHAVERO CALLE PRINCIPAL POBLADO CERRO DE PIEDRA - 152241 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152241 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.74, meta_modificada:64.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL POBLADO CERRO DE PIEDRA INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE PIEDRA, 39931 CERRO DE PIEDRA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA HACIA SAN PEDRO CACAHUATEPEC Y CARRETERA HACIA PINOTEPA, POBLADO CERRO DE PIEDRA CE, lon:-99.6297894, lat:16.77620617}} | 2019-07-28 | 2019-10-05 | 500000 | 500000 | 280744.14 | 280744.14 | 280744.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/163-2019/AD, contratista:MITZI CONSULTORIA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1665159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665400 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD POBLADO EL CARRIZO - 152664 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152664 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:CALLE DEL CENTRO PUEBLO EL CARRIZO, 39931 EL CARRIZO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD POBLADO EL CARRIZO PASANDO LA IGLESIA ANTES DE LLEGAR A, lon:-99.61985901, lat:16.87160071}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/340-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA FLIM, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1665400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665477 | Proyecto de inversión | 657007.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657007.02, modificado:657007.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HALCÓN COLONIA ALTA GENERACIÓN DOS MIL - 278043 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 278043 | S | 33 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HALCON 4 INTERIOR SN COLONIA ALTA GENERACIÓN 2000, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PAJARITO Y , CARRETERA A PIE DE LA CUESTA COLONIA ALTA GENERACIÓN 2000. COLINDA CON COLONIAS UNIVERS, lon:-99.93357989, lat:16.87877981}} | 2019-09-27 | 2019-12-30 | 657007.02 | 657007.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/414-2019/AD, contratista:PROYECTOS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:657007.02, importe_modificado:657007.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1665477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401679884 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE POBLADO LOMA LARGA - 287625 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 287625 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:120, direccion:CALLE DE LA ENTRADA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LOMA LARGA, 39921 LOMA LARGA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO AL POBLADO LOMA LARGA ENTRE LA COMISARÍA , lon:-99.86843369, lat:17.00356094}} | 2019-09-28 | 2019-12-26 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/429-2019/AD, contratista:GRUPO CHARS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1679884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680289 | Proyecto de inversión | 803524.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803524.77, modificado:803524.77}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GUEVARA ALVAREZ POBLADO PASO LIMONERO - 288660 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288660 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:508.47, meta_modificada:508.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 5 INTERIOR SN PUEBLO PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MÉXICO POBLADO PASO, lon:-99.81873163, lat:16.91469539}} | 2019-10-05 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680386 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE ESMERALDA COL VISTA DIAMANTE - 288880 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 288880 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA 22 VEINTIDOS INTERIOR 0 CERO COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE ZAFIRO, PASANDO EL ARCO DE LLANOR LARGO SE TOMA MANO IZQUIERDA, lon:-99.82261192, lat:16.82870075}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/182-2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS HECMAR DEL PACIFICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1680386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680539 | Proyecto de inversión | 816000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.0, modificado:816000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE ACATEMPAN - 289200 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 289200 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO ACATEMPAN, 40420 ACATEMPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD , lon:-99.88506843, lat:18.31849054}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76493, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:816000.0, importe_modificado:816000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1680539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683965 | Proyecto de inversión | 448847.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448847.3, modificado:448847.3}} | CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DESPIEDRES EN LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA; MUNICIPIO DE OLINALA. - 296399 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296399 | S | 68 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:80, direccion:PUEBLO CHAUTIPA, 41000 CHAUTIPA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA CRUCERO DE TETICIC-TEHUIXTLA Y , CRUCERO DE TETICIC TEHUIXTLA CHAUTIPA C.P. 41000 MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.87375322, lat:17.8616098}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 448723.52 | 448723.52 | 448723.52 | 448723.52 | 448723.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73641, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:448847.3, importe_modificado:448847.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1683965/proyecto_FIN, 1683965/proyecto_PROCESO, 1683965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401685889 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL VARAL, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12267116 | N | 0 | 0 | 524 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.946568, lat:17.69705}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.946573, lat:17.696765}, geo3: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.948036, lat:17.705325}} | 2020-01-02 | 2020-06-06 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-081-19, contratista:GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.095392316E7, importe_modificado:1.095392316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {1685889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401685892 | Proyecto de inversión | 12380541.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.238054169E7, modificado:1.238054169E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PANDOLOMA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12309326 | N | 0 | 0 | 1034 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.170389, lat:17.642897}, geo2: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.166729, lat:17.645887}, geo3: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.166567, lat:17.658527}, geo4: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.16711, lat:17.64966}, geo5: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.171085, lat:17.654137}, geo6: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.17506, lat:17.655256}, geo7: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.17515, lat:17.64854}, geo8: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.156326, lat:17.626943}, geo9: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.156321, lat:17.626945}, geo10: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.158089, lat:17.614244}, geo11: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.158068, lat:17.614122}, geo12: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.156319, lat:17.626947}, geo13: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.166659, lat:17.645676}, geo14: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.171537, lat:17.642715}, geo15: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.16659, lat:17.645697}} | 2020-01-02 | 2020-07-02 | 12380541.69 | 12374036.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-085-19, contratista:PROYECTOS SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES GE-10, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.216430749E7, importe_modificado:1.216430749E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1685892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401685893 | Proyecto de inversión | 19751163.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.975116383E7, modificado:1.975116383E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRA EXTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 12DPR0888O MATUTINO/ CCT 12DPR5357H VESPERTINO, EN LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFIFONREGION 2019-001 | S | 270 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion: , lon:-98.582522, lat:17.547619}} | 2019-12-26 | 2020-08-21 | 19751163.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1685893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691449 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1155000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COL. LA MICA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-287-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-11-16 | 2019-12-31 | 1155000 | 1155000 | 1155000 | 337764.71 | 337764.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691695 | Proyecto de inversión | 1755347.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755347.94, modificado:1755347.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA LOS AMUZGOS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-329-2019 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo de Azueta, Gro., México, lon:-101.5455504, lat:17.6474239}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 1755347.94 | 1755347.94 | 1755347.94 | 513328.64 | 513328.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691719 | Proyecto de inversión | 150000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E8, modificado:1.5E8}} | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y CALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-327-2019 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 14329411.76 | 14329411.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691770 | Proyecto de inversión | 1114827.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114827.81, modificado:1114827.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LOS JALES, EN EL MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-241-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 1114827.81 | 1114827.81 | 1114827.81 | 354121.77 | 354121.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691792 | Proyecto de inversión | 24578784 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4578784E7, modificado:2.4578784E7}} | 2DA. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE PLAYA MANZANILLO EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-256-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-09 | 2019-10-31 | 24578784 | 24578784 | 24578784 | 3915304.43 | 3915304.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691797 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | 3RA. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN PASEO DEL PESCADOR EN MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-255-2019 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-09 | 2019-10-07 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 3173397.3 | 3173397.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691843 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-261-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1033751.29 | 1033751.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691863 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 1RA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROF. CATARINO MALDONADO, EN LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MPIO. DE TLALCHAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-320-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Tlalchapa, Gro., México, lon:-100.4773801, lat:18.4085169}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691878 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 1RA. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL PANTEÓN, EN LA LOC. DE PALOS ALTOS, EN EL MPIO. DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-295-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:Palos Altos, Gro., México, lon:-100.272189, lat:18.371121}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691899 | Proyecto de inversión | 627003.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627003.02, modificado:627003.02}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UAGRO), EN LA LOCALIDAD DE TAXCO EL VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-251-2019 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 627003.02 | 627003.02 | 627003.02 | 199165.67 | 199165.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401692047 | Proyecto de inversión | 339992.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339992.52, modificado:339992.52}} | DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2344.77, meta_modificada:2344.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Fracc Navidad Llano Largo, Llano Largo, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8169128, lat:16.8214325}} | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 339992.52 | 339992.52 | 339992.52 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2344.77}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-15}}
2019 | 4 | GRO190401692472 | Proyecto de inversión | 1197928.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197928.32, modificado:1197928.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, EN EL MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 197 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Atoyac de Álvarez, Gro., México, lon:-100.4340367, lat:17.2018417}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 1197928.32 | 1197928.32 | 1197928.32 | 380518.4 | 380518.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692641 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ALCOZACAN, EN EL MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 260 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chilapa de Álvarez, Gro., México, lon:-99.1758462, lat:17.597969}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 301764.71 | 301764.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692929 | Proyecto de inversión | 576973.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576973.28, modificado:576973.28}} | TORRE ANTIGUA Y TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Zapotitlán Tablas, Gro., México, lon:-98.7814912, lat:17.420344}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 576973.28 | 576973.28 | 576973.28 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS., trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:DERIVADO DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y FEBRERO DE 2018, LAMENTABLEMENTE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, POR LO QUE SE REQUIERE DE RECONSTRUCCIONES EN LOS SITIOS CULTURALES ARQUITECTÓNICOS Y ARTÍSTICOS. , trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2020-01-23}} | {obs1: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401693555 | Proyecto de inversión | 950519.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950519.27, modificado:950519.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CANCHA DEPORTIVA, EN LA COL. JUÁREZ, EN EL MPIO. DE PETATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT | 189 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Petatlán, Gro., México, lon:-101.2701934, lat:17.5390397}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 950519.27 | 950519.27 | 950519.27 | 301929.65 | 301929.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693808 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:206000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO, EN LA LOC. DEL POSQUELITE, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | sduopot | 165 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.5516955, lat:17.6416693}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 206000 | 206000 | 206000 | 65435.3 | 65435.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693841 | Proyecto de inversión | 993000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993000.0, modificado:993000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE ARENAL DE GÓMEZ, EN EL MPIO. DE BENITO JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 156 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:Benito Juárez, Gro., México, lon:-100.4694098, lat:17.1378505}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 993000 | 993000 | 993000 | 892978.33 | 892978.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693857 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 2DA. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN COYUCA DE CATALÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 215 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Coyuca de Catalán, Gro., México, lon:-100.7013332, lat:18.3301952}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1628124.76 | 1628124.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401695295 | Acción | 376436.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376436.96, modificado:376436.96}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 269789 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE APAXTLA | 269789 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.932314, lat:18.130078}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 376436.86 | 376436.86 | 376436.86 | 376436.86 | 376436.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-APAXTLA-GRO-PRODIMDF-2019-001, contratista:PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:376436.86, importe_modificado:376436.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1695295/proyecto_INICIO, 1695295/proyecto_FIN, 1695295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696402 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST ESPAÑA CCT 12DST0059M DE LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 144 | S | 209 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLE LOMAS DE SOTELO SN ENTRE CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE COL. PROGRESO, COLONIA , EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.47502592, lat:17.64163637}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696410 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LEONA VICARIO CCT 12DPR1015K DE LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | GROFAMBAS2019- 152 | S | 144 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO-ACAPULCO SN FRENTE A LA SEGUNDA PARADA DEL COACOYUL, EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.47676905, lat:17.63753199}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696419 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT 12EJN0039W DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN) MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 161 | S | 73 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE LAPAZ SN, SANTA MARIA (SANTA MARIA ASUNCION) MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.38719373, lat:16.7704941}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696428 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN PATRIA CCT 12DJN0176Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 170 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 8 ENTRE AV. MEXICO S/N Y CALLE FRANCIASCO GONZALES BOCANEGRA, COLONIA BELLAVISTA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.91180075, lat:16.86631983}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696432 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP MIGUEL HIDALGO CCT 12DPR0583W DE LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC (COMAL) MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 174 | S | 48 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COMALTEPEC (COMAL) MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.47112035, lat:16.57733523}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696434 | Proyecto de inversión | 520076.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520076.09, modificado:520076.09}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN SG ACAPULCO CCT 12DES0034L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 176 | S | 332 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 SN ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90848252, lat:16.9085272}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 520076.09 | 520076.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir la institución ejecutora, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs7: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}, obs8: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA INSTITUCION EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401696461 | Proyecto de inversión | 925102.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925102.89, modificado:925102.89}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-023 | S | 1122 | 1489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, COLONIA VILLA MODERNA , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 925102.89 | 925102.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696468 | Proyecto de inversión | 755658.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755658.43, modificado:755658.43}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA NORMAL VICENTE GUERRERO CCT 12ENL0002G DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-030 | S | 155 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO NUM. 2 ENTRE CALLE JESUS H. SALGADO Y CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TELOLOAPAN GRO., lon:-99.86638889, lat:18.36472222}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 755658.43 | 755658.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696521 | Proyecto de inversión | 632639.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632639.59, modificado:632639.59}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONSTITUCION DE 1917 CCT 12DTV0019Z DE LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 018 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CALLE GARDENIAS COL , MAZATLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.469123, lat:17.439587}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 632639.59 | 632639.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696524 | Proyecto de inversión | 3082558.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082558.5, modificado:3082558.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LEONARDO MIER PERALTA CCT 12DPR0239L DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 021 | S | 51 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PORFIRIO DIAZ NUM. 12 ENTRE CALLE DE LA ALBERCA Y CALLE INSURGENTES, COLONIA DEL SANTUARIO, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.399189, lat:17.560846}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 3082558.5 | 3082558.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696527 | Proyecto de inversión | 1323972.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323972.65, modificado:1323972.65}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG HERMENEGILDO GALEANA CCT 12DES0025D DE LA LOCALIDAD DE OLINALÁ MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 024 | S | 229 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT NUM. 35, COLONIA EL PARAISO , OLINALA GRO., lon:-98.73827406, lat:17.77499062}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1323972.65 | 1323972.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696534 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP INFORME PRESIDENCIAL CCT 12DPR0424H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 031 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA Y QUEBRADA COL CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.91321452, lat:16.84795591}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696535 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN 30 DE ABRIL CCT 12DJN0401G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 032 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COL NUEVO MIRADOR, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.483868, lat:17.495103}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696694 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA ESCENICA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO |  | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Guerrero, México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-11-23 | 2019-12-22 | 2400000 | 2400000 | 2399726.38 | 2399726.38 | 2399726.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/120/0/2019, contratista:DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2339260.74, importe_modificado:2339260.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696707 | Proyecto de inversión | 1635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635000.0, modificado:1635000.0}} | ALUMBRADO DEL BOULEVARD COYUCA DE BENITEZ, CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-49 | N | 0 | 0 | 13566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.81, meta_modificada:2.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Coyuca de Benítez, Gro., México, lon:-100.0854729, lat:17.0084639}} | 2019-09-25 | 2019-10-24 | 1635000 | 1635000 | 1633874.47 | 1633874.47 | 1633874.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/106/0/2019, contratista:DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1592685.48, importe_modificado:1592685.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.81}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696728 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL E.C. (EL TICUI - CORRAL FALSO) -COLONIA FONSECA, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-52 | N | 0 | 0 | 5622 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Atoyac de Álvarez, Gro., México, lon:-100.4340367, lat:17.2018417}} | 2019-10-16 | 2019-11-14 | 1000000 | 1000000 | 999991.07 | 999991.07 | 999991.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/121/0/2019, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:999991.07, importe_modificado:999991.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696756 | Proyecto de inversión | 3206002.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206002.57, modificado:3206002.57}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA, EN EL KM. 69+300, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-54 | N | 0 | 0 | 1187 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.12, meta_modificada:0.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Malinaltepec, Gro., México, lon:-98.6718446, lat:17.2452669}} | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 3206002.57 | 3206002.57 | 80823.59 | 80823.59 | 80823.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/126/0/2019, contratista:MOISES MARTÍNEZ MENDOZA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3180531.13, importe_modificado:3180531.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696777 | Proyecto de inversión | 1776526 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776526.0, modificado:1776526.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PARQUE, FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. SEGUNDA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-56 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.09, meta_modificada:0.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Guerrero, México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-10-16 | 2019-11-14 | 1776526 | 1776526 | 1776518.74 | 1776518.74 | 1776518.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/124/0/2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1731732.55, importe_modificado:1731732.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.09}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696795 | Adquisición | 2076440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076440.0, modificado:2076440.0}} | PAQUETE DE PIE DE CRIA DE GANADO PORCINO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | porcino | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 52, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.482477, lat:17.5151996}} | 2019-04-09 | 2019-12-31 | 2076440 | 2076440 | 2076440 | 2067000 | 2067000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:156.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar categoría a "Adquisición" o "Proyecto de Inversión" según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Cambiar categoría a "Adquisición" o "Proyecto de Inversión" según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Cambiar categoría a "Adquisición" o "Proyecto de Inversión" según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Cambiar categoría a "Adquisición" o "Proyecto de Inversión" según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401697501 | Proyecto de inversión | 424343.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424343.78, modificado:424343.78}} | CONSTRUCCIÓNDE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA, EN LA LOC. SAN CRISTOBAL, EN EL MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-265-2019 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:Morelos, San Cristóbal, Gro., México, lon:-98.40110779, lat:16.81702981}} | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 424343.78 | 424343.78 | 424343.78 | 124093.81 | 124093.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697569 | Proyecto de inversión | 7618609.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793339.35, modificado:793339.35}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3825269.85, modificado:3809304.61}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ - 86526 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 86526 | S | 1883 | 1773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE TEPEYAC, CALLE DE LA PAZ ENTRE LAS CALLES CUAUHTÉMOC LEONA VICARIO TEPEYAC Y DE LA PAZ, lon:-100.22899667, lat:17.34462475}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 7586678.74 | 7586678.73 | 7586678.71 | 7586678.71 | 7382734.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-006-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7407868.12, importe_modificado:7407868.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697569/proyecto_PROCESO, 1697569/proyecto_INICIO, 1697569/proyecto_FIN, 1697569/proyecto_PROCESO, 1697569/proyecto_FIN, 1697569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697571 | Proyecto de inversión | 13544052.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2281425.56, modificado:2234023.93}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.126262685E7, modificado:1.126262685E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 86689 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 86689 | S | 7969 | 7401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA SAN FELIPE, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE NEGRETE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN LEANDRO VALLE NEGRETE Y 16 DE SEPT, lon:-99.09491198, lat:16.96767166}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 13487287.73 | 13487287.73 | 13487287.73 | 13487287.73 | 12996461.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-010-19, contratista:JACIEL MENDOZA MERAZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.113028481E7, importe_modificado:1.113028481E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-071-19, contratista:CONSTRUCTORA LEMUS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2039120.72, importe_modificado:2039120.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1697571/proyecto_INICIO, 1697571/proyecto_PROCESO, 1697571/proyecto_INICIO, 1697571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697668 | Adquisición | 19686468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9686468E7, modificado:1.9686468E7}} | Adquisición de chalecos anti-balas y placas balísticas | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | ayuntamiento | 11918 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Xochistlahuaca, Guerrero, Mexico, lon:-98.2420878, lat:16.7918475}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 197961.89 | 197961.89 | 197961.89 | 197961.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697756 | Proyecto de inversión | 736840.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736840.46, modificado:736840.46}} | Construcción de edficio U-3C para aulas (1a Etapa). Escuela Preparatoria No. 10 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM MEDIO SUPERIOR 2019-7 | N | 0 | 0 | 1288 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Federal a Taxco 9, Civi, 40000 Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.53031778, lat:18.34644002}} | 2019-12-16 | 2020-03-31 | 736840.46 | 736840.46 | 736840.46 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697834 | Proyecto de inversión | 454807.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454807.31, modificado:454807.31}} | Construcción de edficio U-3C para aulas (3a Etapa). Escuela Preparatoria No. 10 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM MEDIO SUPERIOR 2019-11 | N | 0 | 0 | 1288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Federal a Taxco 9, Civi, 40000 Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.53012466, lat:18.34580864}} | 2019-12-16 | 2020-03-31 | 454807.31 | 454807.31 | 454807.31 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698124 | Adquisición | 7867343.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7867343.53, modificado:7867343.53}} | Mantenimiento y reparación de alumbrado publico Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Ayuntamiento | 80 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Cuajinicuilapa, Gro., México, lon:-98.4151885, lat:16.4711295}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 281180 | 281180 | 281180 | 281180 | 281180 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698515 | Proyecto de inversión | 10288238.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:5144119.16, modificado:5144119.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5144119.16, modificado:5144119.16}} | SISTEMA PAPAGAYO 2: SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 4 BOMBAS VERTICAL TIPO TURBINA PARA UN GASTO DE DISEÑO DE 260 LPS Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 75 MCA. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-PRODDI-2019 | N | 0 | 0 | 137700 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Papagayo, El Cayaco, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8068912, lat:16.8528587}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 9644119.16 | 10207966.08 | 7267437.85 | 7267437.85 | 4844958.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:912062998-079-19, contratista:DESARROLLO ELECTROMECANICO Y CIVIL DEL SUR, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.020796608E7, importe_modificado:1.020796608E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698654 | Proyecto de inversión | 176350.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176350.74, modificado:176350.74}} | DOTACION DE MOBILIARIO EP ANDRES QUINTANA CCT: 12DPR2962T DE LA LOCALIDAD DE OLINALÁ, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 193 | S | 260 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:Morelos 13, Centro, Olinalá, Gro., México, lon:-98.73958111, lat:17.77937941}} | 2019-12-26 | 2020-08-21 | 176350.74 | 176350.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698690 | Proyecto de inversión | 261891.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261891.85, modificado:261891.85}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZELOCOTITLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 1109 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:108, direccion:ZELOCOTITLAN CHILAPA DE ÁLVAREZ Guerrero, lon:-99.108889, lat:17.448889}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | 196227.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es un proyecto de pre inversión, antes de realizar la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-23}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698712 | Proyecto de inversión | 548628.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548628.83, modificado:548628.83}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 11783 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CRUZ GRANDE FLORENCIO VILLARREAL Guerrero, lon:-99.125, lat:16.722222}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 546329.45 | 546329.45 | 546329.45 | 546329.45 | 431658.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:es un proyecto-estudio de pre inversión, posteriormente de realizara la obra, trimestre:4.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-01-24}} | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401698954 | Proyecto de inversión | 8332610.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8332610.22, modificado:8332610.22}} | 2DA. ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC MUNICIPIO DE COPANATOYAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FIES-2019 | N | 0 | 0 | 2924 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Copanatoyac, Gro., México, lon:-98.7133269, lat:17.462348}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 8332610.22 | 7347418.19 | 7347418.19 | 7347418.19 | 7347418.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-063-19, contratista:NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.064136897E7, importe_modificado:1.064136897E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1698954/proyecto_PROCESO, 1698954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101513213 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN CRISTOBAL-SAN JERONIMO 2A. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TLACOCHISTLAHUACA EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-30 | N | 0 | 0 | 2675 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3000906, lat:16.8105347}} | 2019-04-10 | 2019-08-31 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75737, contratista:, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3800000.0, importe_modificado:3800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.82}} | {1513213/proyecto_INICIO, 1513213/proyecto_PROCESO, 1513213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515837 | Acción | 3979712.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3979712.05, modificado:4119182.87}} | Movilidad Institucional | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 10817 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:De Los Plateros 10, Barrio de la Catarina, 40239 Taxco, Gro., México, lon:-99.60217953, lat:18.55701784}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4119182.87 | 4119182.87 | 4119182.87 | 4119182.87 | 4119182.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515949 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Mejoramiento y/o ampliación Ciudad Judicial Chilpancingo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516095 | Acción | 5028000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5028000.0, modificado:5237500.0}} | APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS (FIESTAS RELIGIOSAS, FERIAS Y OTROS) | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5237500 | 5237500 | 5237500 | 5237500 | 5237500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516135 | Proyecto de inversión | 3238914.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3238914.48, modificado:3238914.48}} | Mejoramiento y/o ampliación Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes (CEMA) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 3238914.48 | 3238914.48 | 3238914.48 | 3238914.48 | 3238914.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516428 | Proyecto de inversión | 469800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469800.0, modificado:471400.0}} | APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS (FIESTAS RELIGIOSAS, FERIAS Y OTROS) | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 27 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 471400 | 471400 | 471400 | 471400 | 471400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516690 | Proyecto de inversión | 1738907.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738907.18, modificado:2352106.03}} | COMBUSTIBLE | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2352106.03 | 2352106.03 | 2352106.03 | 2352106.03 | 2352106.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516814 | Proyecto de inversión | 60520.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60520.07, modificado:126160.11}} | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 8 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 120160.11 | 126160.11 | 126160.11 | 126160.11 | 126160.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516872 | Proyecto de inversión | 7296 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7296.0, modificado:30213.0}} | CONAGUA IMPUESTOS Y DERECHOS | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 12 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 30213 | 30213 | 30213 | 30213 | 30213 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517020 | Acción | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:2034000.0}} | Ayudas sociales a personas | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga | 16 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.73458934, lat:18.31638082}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2034000 | 2034000 | 2034000 | 2034000 | 2034000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517100 | Acción | 613756.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613756.96, modificado:630870.2}} | Sueldos base al personal permanente | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Asistencia Social | Sin identificar | Gobierno Municipal De Cuetzala del Progreso | 01 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.83141184, lat:18.1339637}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 630870.2 | 630870.2 | 630870.2 | 630870.2 | 630870.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517265 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 013 | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RENE JUAREZ CISNEROS SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA LOS GOBERNADORES, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517275 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 023 | S | 93 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FLORES S/N, ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE SIN NOMBRE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA EL POLVORÍN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.51561855, lat:17.59362386}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201519829 | Proyecto de inversión | 633285.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633285.73, modificado:668623.09}} | CONSTRUCIÓN DE CALLE SEGUNDA DE VICENTE GUERRERO - 23005 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 23005 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 2DA. DE VICENTE GUERRERO BARRIO VICENTE GUERRERO, 40230 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE ANDADOR DE LA AMISTAD Y ANDADOR DE LA ESPERANZA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 2DA. DE VICENTE GUERRERO ENTRE EL AND, lon:-99.59760945, lat:18.55732511}} | 2019-05-20 | 2019-06-22 | 668623.09 | 668623.09 | 668623.09 | 668623.09 | 668623.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63137, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:668623.09, importe_modificado:668623.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1519829/proyecto_INICIO, 1519829/proyecto_PROCESO, 1519829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201519985 | Proyecto de inversión | 505144.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505144.74, modificado:517389.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TERCERA DE GUADALUPE - 23553 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 23553 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 40250 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DE GUADALUPE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TERCERA DE GUADALUPE ENTRE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE Y, lon:-99.60690544, lat:18.55880168}} | 2019-04-01 | 2019-05-25 | 517389.67 | 517389.67 | 517389.67 | 517389.67 | 517389.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/073/AD/R33, contratista:KARLA MARIA MOTA BELTRAN, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:517389.67, importe_modificado:517389.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1519985/proyecto_PROCESO, 1519985/proyecto_INICIO, 1519985/proyecto_PROCESO, 1519985/proyecto_INICIO, 1519985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522280 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA EL HUICON MUNICIPIO DE COPALA - 67864 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 67864 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL HUICÓN, 41875 COPALA, COPALA GUERRERO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE MORELOS, CALLE JUAN ESCUTIA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON CALLE LUIS ECHEVERRIA CALLE MORELOS Y CALL, lon:-98.97709161, lat:16.60988691}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1522280/proyecto_PROCESO, 1522280/proyecto_INICIO, 1522280/proyecto_FIN, 1522280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522578 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA MEXICAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN - 70997 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 70997 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA MEXICAPAN, 40410 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE REY TECAMPA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PUEBLA CALLE JALISCO CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE REY TECA, lon:-99.87097491, lat:18.3795453}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1522578/proyecto_PROCESO, 1522578/proyecto_FIN, 1522578/proyecto_PROCESO, 1522578/proyecto_FIN, 1522578/proyecto_INICIO, 1522578/proyecto_PROCESO, 1522578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522691 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA BARRIO DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN - 72660 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 72660 | S | 22 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE ACATLAN BARRIO SAN ISIDRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MINA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE ACATLAN CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE VICENT, lon:-98.73765314, lat:16.81136719}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1522691/proyecto_FIN, 1522691/proyecto_PROCESO, 1522691/proyecto_FIN, 1522691/proyecto_PROCESO, 1522691/proyecto_INICIO, 1522691/proyecto_FIN, 1522691/proyecto_INICIO, 1522691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522697 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA JUQUILA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN - 72751 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 72751 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA JUQUILA, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE MALINCHE, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE CONSTITUCION CALLE NEZAHUALCOYOTL CALLE MALIN, lon:-98.73195258, lat:16.80623479}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1522697/proyecto_PROCESO, 1522697/proyecto_INICIO, 1522697/proyecto_FIN, 1522697/proyecto_PROCESO, 1522697/proyecto_INICIO, 1522697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522702 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CUANACAXTITLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN - 72828 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 72828 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CUANACASTITLÁN, 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE MARIANO MATAMOROS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE 5 D, lon:-98.63891227, lat:16.79874915}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1522702/proyecto_FIN, 1522702/proyecto_INICIO, 1522702/proyecto_PROCESO, 1522702/proyecto_FIN, 1522702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522722 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA MUNICIPIO DE TECOANAPA - 73611 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 73611 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:PUEBLO CRUZ QUEMADA, 39273 CRUZ QUEMADA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, lon:-99.17898612, lat:16.99723846}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1522722/proyecto_FIN, 1522722/proyecto_PROCESO, 1522722/proyecto_INICIO, 1522722/proyecto_FIN, 1522722/proyecto_PROCESO, 1522722/proyecto_INICIO, 1522722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522745 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TULIMÁN MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 74080 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 74080 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:47, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO TULIMAN, 40150 TULIMÁN, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE RUBEN FIGUEROA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JUAN N. ÁLVAREZ SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE VALERIO TRUJANO CALLE RUBEN FIG, lon:-99.25997384, lat:18.02795634}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1522745/proyecto_INICIO, 1522745/proyecto_PROCESO, 1522745/proyecto_FIN, 1522745/proyecto_PROCESO, 1522745/proyecto_FIN, 1522745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523050 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS MUNICIPIO DE TECOANAPA - 76157 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 76157 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:22, direccion:PUEBLO SAN JUAN LAS PALMAS, 39270 SAN JUAN LAS PALMAS, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, lon:-99.16850584, lat:16.9067007}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1523050/proyecto_PROCESO, 1523050/proyecto_FIN, 1523050/proyecto_INICIO, 1523050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523052 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TECOANAPA - 76331 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 76331 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:41, direccion:PUEBLO TEHUITZINGO, 39273 TEHUITZINGO, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TUHUITZINGO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, lon:-99.17317984, lat:16.94068037}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1523052/proyecto_INICIO, 1523052/proyecto_PROCESO, 1523052/proyecto_FIN, 1523052/proyecto_PROCESO, 1523052/proyecto_FIN, 1523052/proyecto_PROCESO, 1523052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523211 | Proyecto de inversión | 470174.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470174.79, modificado:470174.79}} | COLOCACIÓN DE MACROMEDIDORES EN TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA CIUDAD - 29362 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 29362 | S | 8000 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE AL ESPEJO POTRERO BARRIO DEL LLANO, 40254 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE AL ESPEJO POTRERO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA CALLE AL ESPEJO POTRERO ADELANTE DEL CRUCE DE LAS, lon:-99.61076585, lat:18.56544594}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 470174.79 | 470174.79 | 470174.79 | 470174.79 | 470174.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/007/AD/R33, contratista:KRUMAQ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:470174.79, importe_modificado:470174.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1523211/proyecto_PROCESO, 1523211/proyecto_INICIO, 1523211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523334 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA EL TANCON MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA - 78196 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 78196 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA EL TANCON, 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA COLONIA EL TANCON EN TLACOACHISTLAHUACA EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUCA, lon:-98.30399328, lat:16.81616635}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1523334/proyecto_INICIO, 1523334/proyecto_PROCESO, 1523334/proyecto_FIN, 1523334/proyecto_PROCESO, 1523334/proyecto_FIN, 1523334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523502 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESCUCHAPA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 79002 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79002 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO ESCUCHAPA, 40133 ESCUCHAPA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ESCUCHAPA EN, lon:-99.24274749, lat:18.30671042}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1523502/proyecto_INICIO, 1523502/proyecto_FIN, 1523502/proyecto_PROCESO, 1523502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523560 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO - 79497 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79497 | S | 55 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLACAQUIPA, 40562 TLACAQUIPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CA, lon:-99.87232741, lat:18.22574316}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-008, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:501000.0, importe_modificado:501000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1523560/proyecto_INICIO, 1523560/proyecto_FIN, 1523560/proyecto_INICIO, 1523560/proyecto_FIN, 1523560/proyecto_PROCESO, 1523560/proyecto_FIN, 1523560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201524083 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1011129.73}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC DE CUAUTIPAN - 30270 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 30270 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CUAUTIPAN, 41570 CUAUTIPAN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA EN UN PUNTO CONOCIDO QUE ESTÁ ATRAS DE LA IGLESI A Y QUE DIRIJE AL CENTRO DE SALUD, lon:-98.49559905, lat:17.39977614}} | 2019-06-30 | 2019-08-26 | 1011129.73 | 1011129.73 | 1011129.73 | 1011129.73 | 1011129.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOP/FAISM/014/2019, contratista:SARAHÍ PEREZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO, monto:1011129.73, importe_modificado:1011129.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1524083/proyecto_INICIO, 1524083/proyecto_PROCESO, 1524083/proyecto_FIN, 1524083/proyecto_INICIO, 1524083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201524220 | Proyecto de inversión | 421810.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421810.29, modificado:421810.29}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA SUSTENTABLE EN JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 30419 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 30419 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:51, direccion:CALLEJON HACIA EL KINDER PUEBLO RANCHO NUEVO, 39962 RANCHO NUEVO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLEJON HACIA EL KINDER Y CALLE PRINCIPAL, CALLEJON HACIA LA CANCHA CALLEJON HACIA EL KINDER PERPENDICULAR A LA CALLE PRINCIPAL COMO REFE, lon:-99.46950934, lat:16.94428157}} | 2019-01-14 | 2019-03-14 | 421810.29 | 421810.29 | 421810.29 | 421810.29 | 421810.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/067, contratista:YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:421810.29, importe_modificado:421810.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1524220/proyecto_PROCESO, 1524220/proyecto_FIN, 1524220/proyecto_INICIO, 1524220/proyecto_PROCESO, 1524220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | GRO190201527537 | Proyecto de inversión | 957362.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957362.24, modificado:417271.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SIMÓN BOLIVAR EN LA COLONIA LA QUINTA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 35641 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 35641 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLEJON SIMON BOLIVAR COLONIA 5A SECCIÓN, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE INSURGENTES, CALLE SANTA CRUZ CALLEJON SIMON BOLIVAR ENTRE INSURGENTES Y SANTA CRUZ, lon:-99.39253427, lat:16.8033577}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 417271.67 | 417271.67 | 417271.67 | 417271.67 | 417271.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/112, contratista:ABHA ASFALTOS Y CAMINOS, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:417271.67, importe_modificado:417271.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1527537/proyecto_PROCESO, 1527537/proyecto_FIN, 1527537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528288 | Proyecto de inversión | 1113916.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113916.26, modificado:1113916.26}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PANORAMA DE LA COL LOMA BONITA - 36627 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 36627 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PANORAMA COLONIA , 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE PANORAMA Y , REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PANORAMA DE LA COL. , lon:-98.57481656, lat:17.54371195}} | 2019-04-20 | 2019-07-18 | 1113916.26 | 1113916.26 | 1113916.26 | 1113916.26 | 1113916.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-037/2019, contratista:CODEMAGRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1113916.26, importe_modificado:1113916.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1528288/proyecto_INICIO, 1528288/proyecto_PROCESO, 1528288/proyecto_FIN, 1528288/proyecto_INICIO, 1528288/proyecto_PROCESO, 1528288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528743 | Proyecto de inversión | 1069356.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069356.69, modificado:1069356.69}} | RASTREO DE CALLES DE LAS COLONIAS DE TLAPA DE COMONFORT MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 37198 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37198 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL , 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , RASTREO DE CALLES DE LAS COLONIAS DE TLAPA DE COMONFORT MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.58685625, lat:17.54935289}} | 2019-01-15 | 2019-04-30 | 1069356.69 | 1069356.69 | 1069356.69 | 1069356.69 | 1069356.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-001/2019, contratista:YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1069356.69, importe_modificado:1069356.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1528743/proyecto_INICIO, 1528743/proyecto_PROCESO, 1528743/proyecto_FIN, 1528743/proyecto_INICIO, 1528743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528751 | Proyecto de inversión | 949762.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949762.17, modificado:949762.17}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LA ESC PRESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COL TEHUICHICOLOYA ANEXO DE CHIEPETEPEC MPIO DE TLAPA D - 37220 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37220 | S | 34 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:55, direccion:, 00000 TEHUCHICOLOYA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LA ESC. PRESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COL. TEHUICHICOLOYA ANEXO DE CHIEPETEPEC MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.7063387, lat:17.54657456}} | 2019-05-13 | 2019-08-10 | 949762.17 | 949762.17 | 949762.17 | 949762.17 | 949762.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-043/2019, contratista:INNOVACION EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION INNCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:949762.17, importe_modificado:949762.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1528751/proyecto_INICIO, 1528751/proyecto_PROCESO, 1528751/proyecto_FIN, 1528751/proyecto_INICIO, 1528751/proyecto_PROCESO, 1528751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201530506 | Proyecto de inversión | 690000.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.29, modificado:690000.29}} | REHABILITACIOON DE CAMINO RURAL TRAMO PLACERES DEL ORO PAROTAS DEL MANCHON MANCHON PAROTAS - 40771 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 40771 | S | 951 | 894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO PLACERES DEL ORO - MANCHON PAROTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN PUEBLO PLACERES DEL ORO, 40702 PLACERES DEL ORO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.94258082, lat:18.22078471}} | 2019-01-02 | 2019-01-29 | 690000.29 | 690000.29 | 690000.29 | 690000.29 | 690000.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64329, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:690000.29, importe_modificado:690000.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1530506/proyecto_INICIO, 1530506/proyecto_FIN, 1530506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201532704 | Proyecto de inversión | 1285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285000.0, modificado:1285000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PLAN CANTU - 72079 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72079 | S | 74 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:49, direccion:COLONIA PLAN CANTU, 00000 PLAN CANTÚ, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.68457828, lat:17.05908754}} | 2019-05-06 | 2019-07-19 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA17-FAISM-2019, contratista:PROCIGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:1285000.0, importe_modificado:1285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1532704/proyecto_INICIO, 1532704/proyecto_PROCESO, 1532704/proyecto_FIN, 1532704/proyecto_INICIO, 1532704/proyecto_PROCESO, 1532704/proyecto_FIN, 1532704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201532817 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | CONSTRUCCION DE DE UN ALBERGUE COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE - 72241 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72241 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:34, direccion:COLONIA VISTA ALEGRE, 00000 VISTA ALEGRE, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.71974071, lat:17.062672}} | 2019-05-06 | 2019-07-19 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA16-FAISM-2019, contratista:PROCIGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1532817/proyecto_INICIO, 1532817/proyecto_PROCESO, 1532817/proyecto_FIN, 1532817/proyecto_INICIO, 1532817/proyecto_PROCESO, 1532817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201536509 | Proyecto de inversión | 169995.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169995.21, modificado:179480.94}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA CATARINA REPARACIÓN DE BOVEDA - 77975 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 77975 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CATARINA BARRIO FUNDICIONES, 40233 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LOS PLATEROS Y CALLE FUNDICIONES, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LA CATARINA ENTRE LA AV. DE LOS PLATEROS Y FUNDICIONES ABAJ, lon:-99.60145689, lat:18.55863896}} | 2019-05-20 | 2019-06-08 | 179480.94 | 179480.94 | 179480.94 | 179480.94 | 179480.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63143, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:179480.94, importe_modificado:179480.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1536509/proyecto_INICIO, 1536509/proyecto_PROCESO, 1536509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538878 | Proyecto de inversión | 845987.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845987.46, modificado:845987.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ZOMPAZOLCO CRUCERO ZOMPAZOLCO CRUCERO TECOZAJCA TEPEHUAJE - 55606 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55606 | S | 126 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6900.0, meta_modificada:6900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:PUEBLO ZOMPAZOLCO, 00000 ZOMPAZOLCO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR TRAPICHE VIEJO OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS POR TEPOXT, lon:-98.92412656, lat:17.81830772}} | 2019-04-01 | 2019-04-13 | 845987.46 | 845987.46 | 845987.46 | 845987.46 | 845987.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:845987.46, importe_modificado:845987.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6900.0}} | {1538878/proyecto_INICIO, 1538878/proyecto_FIN, 1538878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538904 | Proyecto de inversión | 586700.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586700.38, modificado:586700.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO TLAQUILCINGO VISTA HERMOSA TLAQUILCINGO CRUCERO TLAXINTLE MORADO PAREDONES - 55630 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55630 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, direccion:PUEBLO PAREDONES, 00000 PAREDONES, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA SEGUIMOS HASTA TEPOXTLAN GIRAMOS A LA DERECHA PA, lon:-98.90056197, lat:17.84759482}} | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 586700.38 | 586700.38 | 586700.38 | 586700.38 | 586700.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:586700.38, importe_modificado:586700.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4250.0}} | {1538904/proyecto_PROCESO, 1538904/proyecto_INICIO, 1538904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201539468 | Proyecto de inversión | 384018.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384018.61, modificado:384018.61}} | CONSERVACION DE CR TR XIMOTLA CORONILLA - 56692 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 56692 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN NICOLAS DEL ORO - CORONILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 40 RANCHERIA CORONILLA, 40792 CORONILLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA XIMOTLA, TERRACERIA CORONIL, lon:-100.26301513, lat:17.87816438}} | 2019-02-18 | 2019-03-16 | 384018.61 | 384018.61 | 384018.61 | 384018.61 | 384018.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:384018.61, importe_modificado:384018.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.7}} | {1539468/proyecto_INICIO, 1539468/proyecto_PROCESO, 1539468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201541351 | Proyecto de inversión | 833201.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833201.26, modificado:833201.26}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLAN - 60075 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 60075 | S | 162 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL PUEBLO HUAMUXTITLAN, 00000 HUAMUXTITLÁN, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPA-PUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN ALPOYECA SAN PEDRO AYT, lon:-98.55844382, lat:17.7994974}} | 2019-03-11 | 2019-04-27 | 833201.26 | 833201.26 | 833201.26 | 833201.26 | 833201.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66950, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN, monto:833201.26, importe_modificado:833201.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:687.0}} | {1541351/proyecto_INICIO, 1541351/proyecto_PROCESO, 1541351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201541942 | Proyecto de inversión | 1742529.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742529.43, modificado:1742529.43}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HACIA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETONOC - 86434 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 86434 | S | 968 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO HUEHUETONOC, 41740 HUEHUETÓNOC, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL TEMPLO DEL PUEBLO., lon:-98.23497892, lat:16.87546013}} | 2019-05-04 | 2019-06-04 | 1742529.43 | 1742529.43 | 1742529.43 | 1742529.43 | 1742529.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/023/2019, contratista:MIRANDA RENDON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1842529.43, importe_modificado:1842529.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1541942/proyecto_PROCESO, 1541942/proyecto_INICIO, 1541942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542018 | Proyecto de inversión | 2160814.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160814.58, modificado:2160814.58}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE MALDONADO MPIO DE COCHOAPA EL GRANDE - 61121 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 61121 | S | 46 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:152, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA ROSA DE MALDONADO, 41667 SANTA ROSA DE MALDONADO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL COMEDOR COMUNITARIO SE UBICA A 400 M DEL TEMPLO DEL PUEBLO, lon:-98.50013248, lat:17.01379983}} | 2019-05-06 | 2019-08-06 | 2160814.58 | 2160814.58 | 2160814.58 | 2160814.58 | 2160814.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/036/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2160814.58, importe_modificado:2160814.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1542018/proyecto_INICIO, 1542018/proyecto_PROCESO, 1542018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542354 | Proyecto de inversión | 1689800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689800.0, modificado:1689800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD - 86978 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 86978 | S | 408 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA TRINIDAD, 41762 LA TRINIDAD, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD Y BENEFICIAN, lon:-98.18494662, lat:17.07378296}} | 2019-04-09 | 2019-06-07 | 1689800 | 1689800 | 1689800 | 1689800 | 1689800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/017/2019, contratista:MONSERRAT ARELI VELAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1689800.0, importe_modificado:1689800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1542354/proyecto_INICIO, 1542354/proyecto_PROCESO, 1542354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542743 | Proyecto de inversión | 525232.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525232.62, modificado:525232.62}} | CONSERVACION DE CR TR SAN GREGORIO BARRANCA DE IGUALA - 62074 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 62074 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN GREGORIO - BARRANCA DE IGUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 700 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 BARRANCA DE IGUALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA MARIA SUR Y TERRACERIA SAN GREGO, lon:-100.40763273, lat:17.88179411}} | 2019-03-04 | 2019-03-23 | 525232.62 | 525232.62 | 525232.62 | 525232.62 | 525232.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:525232.62, importe_modificado:525232.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.8}} | {1542743/proyecto_INICIO, 1542743/proyecto_PROCESO, 1542743/proyecto_INICIO, 1542743/proyecto_PROCESO, 1542743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542753 | Proyecto de inversión | 295931.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295931.26, modificado:295931.26}} | CONSERVACION DE CR TR CRUCERO A SANTA MARIA SUR SAN GREGORIO - 62099 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 62099 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:179, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA SUR - SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 300 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 SAN GREGORIO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA MARIA SUR Y TERRACERIA SAN GREGORIO, TERR, lon:-100.41326572, lat:17.92532833}} | 2019-04-01 | 2019-04-27 | 295931.26 | 295931.26 | 295931.26 | 295931.26 | 295931.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:295931.26, importe_modificado:295931.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.7}} | {1542753/proyecto_INICIO, 1542753/proyecto_PROCESO, 1542753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543405 | Proyecto de inversión | 734317.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734317.91, modificado:734317.91}} | CONSERVACION DE CR TR PIEDRA CONCHA CRUCERO A LAGUNA DE HUEYANALCO - 63029 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 63029 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA CONCHA - LAGUNA DE HUEYANALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 94 + 400 RANCHERIA LAGUNA DE HUEYANALCO, 40796 LAGUNA DE HUEYANALCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACER, lon:-100.22060309, lat:17.79396664}} | 2019-04-01 | 2019-04-27 | 734317.91 | 734317.91 | 734317.91 | 734317.91 | 734317.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:734317.91, importe_modificado:734317.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.4}} | {1543405/proyecto_PROCESO, 1543405/proyecto_INICIO, 1543405/proyecto_PROCESO, 1543405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201545719 | Proyecto de inversión | 3627162.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3627162.99, modificado:3627162.99}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 66556 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 66556 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA ESCONDIDA - CAMPAMENTO DE VACAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 130 + 000 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 CAMPAMENTO DE VACAS (EL CAMPAMENTO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LINDA VISTA Y TERRACERIA, lon:-100.3251215, lat:17.59852444}} | 2019-01-22 | 2019-04-05 | 3627162.99 | 3627162.99 | 3627162.99 | 3627162.99 | 3627162.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04, contratista:RICHI ALEXIS NAJERA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MKIGUEL TOTOLAPAN, monto:3627162.99, importe_modificado:3627162.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545719/proyecto_INICIO, 1545719/proyecto_PROCESO, 1545719/proyecto_FIN, 1545719/proyecto_PROCESO, 1545719/proyecto_FIN, 1545719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201545720 | Proyecto de inversión | 384323.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384323.06, modificado:382489.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELOS LOCALIDAD SAN JUAN OMEAPA - 92266 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 92266 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.23, meta_modificada:396.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:14, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JUAN OMEAPA, 39197 OMEAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.34951136, lat:17.56871042}} | 2019-07-01 | 2019-08-17 | 382489.14 | 382489.14 | 382489.14 | 382489.14 | 382489.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-034-AD, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO E INMOBILIARIA GACMIT, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:382489.14, importe_modificado:382489.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.23}} | {1545720/proyecto_FIN, 1545720/proyecto_INICIO, 1545720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201547363 | Proyecto de inversión | 395841.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395841.1, modificado:392842.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE INSURGENTES TRAMO C VEINTE DE NOVIEMBRE C JUAN N ÁLVAREZ LOCALIDAD ACATEMPA - 94416 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 94416 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.07, meta_modificada:400.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO ACATEMPA, 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE CUEMOCHICTIC CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.37012866, lat:17.64431655}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 392842.28 | 392842.28 | 392842.28 | 392842.28 | 392842.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-039-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:392842.28, importe_modificado:392842.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.07}} | {1547363/proyecto_PROCESO, 1547363/proyecto_FIN, 1547363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201547600 | Proyecto de inversión | 469201.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469201.41, modificado:469201.41}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO COYUCA ZIHUATANEJO ARCHIMORO - 69068 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 69068 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:282, direccion:CAMINO TRAMO COYUCA ZIHUATANEJO - ARCHIMORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 4 INTERIOR SN PUEBLO ARCHIMORO, 40700 ARCHIMORO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.89561335, lat:18.13820374}} | 2019-01-02 | 2019-01-29 | 469201.41 | 469201.41 | 469201.41 | 469201.41 | 469201.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:469201.41, importe_modificado:469201.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.4}} | {1547600/proyecto_INICIO, 1547600/proyecto_FIN, 1547600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201547995 | Proyecto de inversión | 2734408.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734408.21, modificado:2734408.21}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO - 69751 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 69751 | S | 1365 | 1245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COCHOAPA EL GRANDE, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE S/N SE UBICA A UN COSTADO DEL ZOCALO Y LA CALLE 5 DE M, lon:-98.45671608, lat:17.19090292}} | 2019-05-25 | 2019-06-24 | 2734408.21 | 2734408.21 | 2734408.21 | 2734408.21 | 2734408.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/041/2019, contratista:MONSERRAT ARELI VELAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2734408.21, importe_modificado:2734408.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1547995/proyecto_INICIO, 1547995/proyecto_PROCESO, 1547995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201547997 | Proyecto de inversión | 3763547.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3763547.23, modificado:3763547.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL NUEVO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO - 69758 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 69758 | S | 659 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:162, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN RAFAEL, 41663 SAN RAFAEL NUEVO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA ENTRE EL PANTEON MUNICIPAL Y LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.42575996, lat:17.2316692}} | 2019-05-27 | 2019-06-26 | 3763547.23 | 3763547.23 | 3763547.23 | 3763547.23 | 3763547.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/040/2019, contratista:MA. ISABEL PEREZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:3763537.23, importe_modificado:3763537.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {1547997/proyecto_INICIO, 1547997/proyecto_PROCESO, 1547997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201548410 | Proyecto de inversión | 99139.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99139.12, modificado:99139.12}} | REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS BANCOS - 70548 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 70548 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL - LOS BANCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 700 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 LOS BANCOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA LAS MESAS, TERRACERIA LOS BANCOS DOMICILI, lon:-100.39009574, lat:17.98105344}} | 2019-05-20 | 2019-06-22 | 99139.12 | 99139.12 | 99139.12 | 99139.12 | 99139.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:99139.12, importe_modificado:99139.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548410/proyecto_INICIO, 1548410/proyecto_PROCESO, 1548410/proyecto_INICIO, 1548410/proyecto_FIN, 1548410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201549446 | Proyecto de inversión | 1478402 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478402.0, modificado:1479834.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE TRAMO C ANTONIA NAVA DE CATALÁN C TOMAS VÁZQUEZ RIQUEÑO COL SEIS DE NOVI - 98209 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 98209 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.8, meta_modificada:198.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE ANTONIA NAVA DE CATALAN Y CALLE TOMAS VAZQUEZ RIQUEÑO, CALLE NIÑOS HEROES A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE SAN JUDAS QUE , lon:-99.39772295, lat:17.57765712}} | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 1479834.27 | 1479834.27 | 1479834.27 | 1479834.27 | 1479834.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-052-AD, contratista:PAVIMENTOS TORRES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:1479834.27, importe_modificado:1479834.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.8}} | {1549446/proyecto_FIN, 1549446/proyecto_PROCESO, 1549446/proyecto_INICIO, 1549446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201550985 | Proyecto de inversión | 1127191.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127191.38, modificado:1127191.38}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD TRES CRUCES - 102442 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 102442 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TRES CRUCES, 00000 TRES CRUCES, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA HACIENDA EN EL CRUCERO DE LA CONCORDIA GIRAS A LA IZQUIE, lon:-98.9267205, lat:17.01640879}} | 2019-04-15 | 2019-06-22 | 1127191.38 | 1127191.38 | 1127191.38 | 1127191.38 | 1127191.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62724, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1127191.38, importe_modificado:1127191.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {1550985/proyecto_INICIO, 1550985/proyecto_PROCESO, 1550985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201553274 | Proyecto de inversión | 834242.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834242.71, modificado:834242.71}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 108121 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108121 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1756.9, meta_modificada:1756.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:PUEBLO TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, EL TAMARINDO, ACALMANI, ESCALERILLA ZAPATA HASTA LLEGAR A LA LOCA, lon:-99.06663822, lat:17.15022933}} | 2019-04-08 | 2019-05-18 | 834242.71 | 834242.71 | 834242.71 | 834242.71 | 834242.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63022, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:834242.71, importe_modificado:834242.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1756.92}} | {1553274/proyecto_INICIO, 1553274/proyecto_FIN, 1553274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201553365 | Proyecto de inversión | 532803.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532803.6, modificado:532803.6}} | MEJORAMIENTO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DE LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC - 108331 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108331 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALTEPEC, 00000 MEXCALTEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LA HACIENDA TRES CRUCES EN EL CRUCERO DE PASCALA GIRAS A, lon:-98.88598215, lat:17.10630224}} | 2019-04-01 | 2019-05-11 | 532803.6 | 532803.6 | 532803.6 | 532803.6 | 532803.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:532803.6, importe_modificado:532803.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {1553365/proyecto_INICIO, 1553365/proyecto_PROCESO, 1553365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201554821 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA - 111499 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111499 | S | 186 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:PUEBLO TEPETLAPA, 00000 TEPETLAPA, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SALIMOS DE HUAMUXTITLAN POR LA CARRETERA NACIONAL PASAREMOS POR UNA LOCALIDAD LLAMADA LOMA BONITA, MÁS ADELANTE ENCONTRAREMOS UNA GASOLINERA Y A UNOS CUANTOS , lon:-98.54099337, lat:17.9260994}} | 2019-05-20 | 2019-06-08 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554821/proyecto_PROCESO, 1554821/proyecto_FIN, 1554821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201555890 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:840960.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL RANCHO EL PALMAR LA FINCA - 114021 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MARQUELIA GRO | 114021 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:30, direccion:COLONIA LA FINCA O EL PALMAR, 41933 RANCHO EL PALMAR (LA FINCA), MARQUELIA GUERRERO ENTRE CARRETERA MARQUELIA- TLAPA Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA., lon:-98.82467945, lat:16.61321828}} | 2019-06-03 | 2019-07-26 | 840960 | 840960 | 840960 | 840960 | 840960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:840960.0, importe_modificado:840960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555890/proyecto_INICIO, 1555890/proyecto_FIN, 1555890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201556073 | Proyecto de inversión | 769781.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769781.1, modificado:769781.1}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AL PANTEON PRIMERA ETAPA DE LA LOC DE XOCHIHUEHUET - 114469 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 114469 | S | 205 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PANTEON PUEBLO XOCHIHUEHUETLAN, 00000 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPA-PUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN, ALPOYECA, SAN PEDRO , lon:-98.48412636, lat:17.90282642}} | 2019-06-03 | 2019-07-08 | 769781.1 | 769781.1 | 769781.1 | 769781.1 | 769781.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, GRO. , monto:769781.1, importe_modificado:769781.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1556073/proyecto_INICIO, 1556073/proyecto_PROCESO, 1556073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201556843 | Proyecto de inversión | 631894.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631894.2, modificado:631894.2}} | AMPLIACION DE LINEAS DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN AS CALLES ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR DEL BARRIO DE LA CRUZ VERDE EN SAN - 116210 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 116210 | S | 100 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:7, direccion:CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR COLONIA , 00000 SAN MIGUEL AXOXUCA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Y , AMPLIACION DE LINEAS DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN AS CALLES ANDRES M, lon:-98.66295957, lat:17.5495707}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 631894.2 | 631894.2 | 631894.2 | 631894.2 | 631894.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-031/2019, contratista:MARGARITA CERON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:631894.2, importe_modificado:631894.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1556843/proyecto_INICIO, 1556843/proyecto_PROCESO, 1556843/proyecto_FIN, 1556843/proyecto_INICIO, 1556843/proyecto_PROCESO, 1556843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201557862 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUCERO DE TLATZALA A IGLESIA VIEJA - 118391 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN | 118391 | S | 114 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TLATZALA - IGLESIA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 PUEBLO IGLESIA VIEJA, 40533 IGLESIA VIEJA, APAXTLA GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMINO RURAL Y , EN LA CARRETERA APAXTLA TLATZALA AL MARGEN DERECH, lon:-99.88851756, lat:18.11085059}} | 2019-01-08 | 2019-02-08 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-06, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES VICA MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1557862/proyecto_INICIO, 1557862/proyecto_FIN, 1557862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560151 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1513383.02}} | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-03-27 | 2019-07-05 | 1513383.02 | 1513383.02 | 1513383.02 | 1513383.02 | 1513383.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560510 | Proyecto de inversión | 34733327.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.473332742E7, modificado:2.2163880966E8}} | SERVICIOS PERSONALES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 221638809.66 | 221638809.66 | 221638809.66 | 221638809.66 | 221638809.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201564028 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:98560.0}} | SERVICIOS DE INTERNET | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA |  | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tlacotepec, Gro., México, lon:-99.9786462, lat:17.787932}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 98560 | 98560 | 98560 | 98560 | 98560 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301571121 | Proyecto de inversión | 1333333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333333.33, modificado:1333333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE KIT DE BEBEDERO PARA LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 12DPR1451L, UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA S/N, COL. ALFREDO V. BONFIL; LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ÁLVAREZ , CCT 12DPR5762P, UBICADO EN CALLE TULIPANES S/N, COL. PARQUE ECOLÓGICO; LA ESCUELA PRIMARIA LA PATRIA ES PRIMERO, CCT 12DPR0705Q, UBICADA EN CALLE 33 LOTE 5, COL. EMILIANO ZAPATA; LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN RUIZ DE ALARCÓN, CCT 12DJN5652T, UBICADO EN AV. VICENTE GUERRERO NO. 5, COL. MIGUEL DE LA MADRID; LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL NO. 5, CAM, CCT 12DML0005F, UBICADO EN AND. EMILIO NÚÑEZ RODRÍGUEZ, COL. LIBERTADORES; LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALEJANDRO GÓMEZ MAGANDA, CCT 12DTV0248S, UBICADA EN CARR. NAC. MÉXICO - ACAPULCO S/N, LOCALIDAD XALTIANGUIS; LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. BALTAZAR. R. LEYVA MANCILLA, CCT 12DPR2148H, UBICADO EN CARR. NAL. ACAPULCO ¿ ZIHUATANEJO S/N, COL. PIE DE LA CUESTA; LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, CCT 12DPR0425G, UBICADO EN CALLE CORREGIDORA NO. 230, COL. EL MIRADOR, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-071-2019 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301571152 | Proyecto de inversión | 2199312.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199312.61, modificado:2199312.61}} | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y NORMATIVA, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL PARA LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS INSERTAS EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL), EJERCICIO 2019 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-209 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Universal, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4999194, lat:17.5430821}} | 2019-07-29 | 2019-12-10 | 2199312.61 | 2199312.61 | 2199312.61 | 2199312.61 | 2199312.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CST-APARURAL-2019-005-I, contratista:INSTALACIONES Y SUPERVISION DE OBRAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2904579.84, importe_modificado:2904579.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301571977 | Proyecto de inversión | 984851.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984851.74, modificado:984851.74}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO TETIPAC - SAN ANDRES - SAN GREGORIO - SAN FRANCISCO ACUITLAPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+400, SUBTRAMO DEL KM. 16+750 AL KM. 17+000 EN EL MUNICIPIO DE TETIPAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-46 | N | 0 | 0 | 4815 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.25, meta_modificada:0.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Tetipac, Gro., México, lon:-99.6485292, lat:18.6483466}} | 2019-09-10 | 2019-10-09 | 984851.74 | 984851.74 | 984851.74 | 984851.74 | 984851.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/095/0/2019, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:960023.54, importe_modificado:960023.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573502 | Proyecto de inversión | 82637 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82637.0, modificado:82637.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 111 | S | 147 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS NUM. 2 ENTRE CARRETERA HUITZUCO - IGUALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.33873001, lat:18.29946575}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 82637 | 82637 | 82637 | 82637 | 82637 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573522 | Proyecto de inversión | 650825.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650825.49, modificado:650825.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 133 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALMICAR 10 ENTRE CALLE JULIO CESAR Y PROLONGACIÓN , FRACCIONAMIENTO MARROQUIN, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.87951869, lat:16.86837704}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 650825.49 | 650825.49 | 650825.49 | 650825.49 | 650825.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301574627 | Acción | 255591.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255591.84, modificado:318744.17}} | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Asistencia Social | Sin identificar | Gobierno del municipio de Cuetzala del Progreso |  | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.83147085, lat:18.13411664}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 318744.17 | 318744.17 | 318744.17 | 318744.17 | 318744.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576518 | Proyecto de inversión | 33477.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33477.99, modificado:35532.99}} | OTROS MATERIALES | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 21 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 35532.99 | 35532.99 | 35532.99 | 35532.99 | 35532.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577293 | Proyecto de inversión | 1999370.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999370.98, modificado:1999370.98}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/012/2019 | N | 0 | 0 | 1419 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.5, meta_modificada:204.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.601091, lat:16.73296}} | 2019-02-18 | 2019-05-03 | 1999370.98 | 1999370.98 | 1999370.98 | 1999370.98 | 1999370.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/012/2019, contratista:ORVAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE AZOYU, monto:1999370.98, importe_modificado:1999370.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.5}} | {1577293/proyecto_INICIO, 1577293/proyecto_FIN, 1577293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577378 | Proyecto de inversión | 1999370.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999370.98, modificado:1999370.98}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/012/2019 | N | 0 | 0 | 1419 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.5, meta_modificada:204.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.601091, lat:16.73296}} | 2019-02-18 | 2019-05-03 | 1999370.98 | 1999370.98 | 1999370.98 | 1999370.98 | 1999370.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/012/2019, contratista:ORVAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE AZOYU, monto:1999370.98, importe_modificado:1999370.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.5}} | {1577378/proyecto_INICIO, 1577378/proyecto_FIN, 1577378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577518 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/030/2019 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Guerrero, México, lon:-98.55697632, lat:16.57894571}} | 2019-08-03 | 2019-09-11 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/030/2019, contratista:MARIBEL GUTIERREZ SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {1577518/proyecto_PROCESO, 1577518/proyecto_INICIO, 1577518/proyecto_FIN, 1577518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577527 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA SOLAR ) EN LA COMUNIDAD DE AZOYU ,MPIO DEL MISMO NOMBRE ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/035/2019 | N | 0 | 0 | 4211 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO, lon:-98.601091, lat:16.73296}} | 2019-09-08 | 2019-09-27 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/035/2019, contratista:ADOLFO MUÑOZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1577527/proyecto_PROCESO, 1577527/proyecto_INICIO, 1577527/proyecto_FIN, 1577527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401600748 | Proyecto de inversión | 485985.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485985.91, modificado:485985.91}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS CHEGUES | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/015/2019 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:Unnamed Road, Guerrero, México, lon:-98.52539063, lat:16.5824007}} | 2019-03-03 | 2019-03-22 | 485985.91 | 485985.91 | 485985.91 | 485985.91 | 485985.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/015/2019, contratista:RODOLFO CRUZ VARGAS, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU, monto:485985.91, importe_modificado:485985.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:427.0}} | {1600748/proyecto_FIN, 1600748/proyecto_PROCESO, 1600748/proyecto_INICIO, 1600748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601315 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE GARRAPATAS MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO - 70360 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 70360 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:PUEBLO LAS GARRAPATAS, 39958 GARRAPATAS (GARRAPATA), JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA ACAPULCOCHILPANCINGO CON DIRECCION TIERRA COLORADAGARRAPATAS., lon:-99.51925738, lat:17.18896967}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1601315/proyecto_PROCESO, 1601315/proyecto_FIN, 1601315/proyecto_INICIO, 1601315/proyecto_PROCESO, 1601315/proyecto_INICIO, 1601315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601319 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LAS JOYAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 79144 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79144 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:338, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS JOYAS, 39923 LAS JOYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALL, lon:-99.74267855, lat:17.01637997}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1601319/proyecto_PROCESO, 1601319/proyecto_INICIO, 1601319/proyecto_FIN, 1601319/proyecto_PROCESO, 1601319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604507 | Proyecto de inversión | 2992250.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796900.03, modificado:796900.03}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795350.05, modificado:1795350.05}} | REHABILITACIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITLAN MUNICIPIO DE MARQUELIA - 183916 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 183916 | S | 287 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:38, direccion:PUEBLO TEPANTITLÁN, 41933 TEPANTITLÁN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PARTE DE LA RED SE CONSTRUYE EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL PUEBLO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.83058659, lat:16.63105725}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 2992250.08 | 2992250.08 | 2992250.08 | 2992250.08 | 2992250.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-067-19, contratista:ARQ Y D, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2992250.08, importe_modificado:2992250.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604507/proyecto_FIN, 1604507/proyecto_PROCESO, 1604507/proyecto_INICIO, 1604507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604621 | Proyecto de inversión | 6553375.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1916043.55, modificado:1916043.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932025.01, modificado:3932025.01}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705306.46, modificado:705306.46}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE SEGUNDA Y ÚLTIMA ETAPA - 187326 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 187326 | S | 104 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:88, direccion:CALLE LOMA BONITA PUEBLO SAN LUCAS, 41663 SAN LUCAS, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE GUERRERO, CALLE SIN NOMBRE PARTIENDO DE COCHOAPA EL GRANDE TOMAMOS EL CAMINO A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 6.22 KM , lon:-98.50984551, lat:17.24176774}} | 2019-07-29 | 2019-11-14 | 6553375.02 | 6553375.02 | 6553375.02 | 6553375.02 | 6553375.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-002-I, contratista:ARQ Y D S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRER, monto:6553375.02, importe_modificado:6553375.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604621/proyecto_PROCESO, 1604621/proyecto_INICIO, 1604621/proyecto_FIN, 1604621/proyecto_PROCESO, 1604621/proyecto_FIN, 1604621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604649 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD DE LA CAÑADA LA CAÑADA EL PINZÁN Y ANEXAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 188197 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 188197 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:PUEBLO LA CAÑADA DEL PINZAN, 40646 MAYANALÁN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA LA CAÑADA Y EL PINZAN EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON A LADO DE PRESA DEL GALL, lon:-100.66196237, lat:18.69899178}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-085, contratista:JONATHAN CRISTIAN RIOS SOLIS, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:314828.1, importe_modificado:314828.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1604649/proyecto_INICIO, 1604649/proyecto_PROCESO, 1604649/proyecto_FIN, 1604649/proyecto_PROCESO, 1604649/proyecto_FIN, 1604649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604710 | Proyecto de inversión | 1829384.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829384.1, modificado:1829384.1}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LÍNEA DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN A LA RED EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECOYAME - 188720 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 188720 | S | 297 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO TECOYAME DE GUADALUPE, 41354 TECOYAME DE GUADALUPE, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA LOCA, lon:-98.45156327, lat:17.62091432}} | 2019-07-18 | 2019-10-14 | 1829384.1 | 1829384.1 | 1829384.1 | 1829384.1 | 1829384.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-016-A, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1901510.35, importe_modificado:1901510.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604710/proyecto_FIN, 1604710/proyecto_PROCESO, 1604710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604753 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN VERDE Y ANEXAS MUNICIPIO DE ACATEPEC - 189480 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 189480 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:117, direccion:PUEBLO PLAN VERDE, 41410 COLONIA PLAN VERDE, ACATEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA CHILAPATLAPA ENTRANDO POR TLATLAUQUI, CARRETERA TLATLAUQUI ACATEPEC, EN LAS ANTENAS, lon:-98.84585123, lat:17.27677377}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-137, contratista:MDK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1604753/proyecto_FIN, 1604753/proyecto_INICIO, 1604753/proyecto_PROCESO, 1604753/proyecto_INICIO, 1604753/proyecto_PROCESO, 1604753/proyecto_FIN, 1604753/proyecto_PROCESO, 1604753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604773 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA Y ANEXAS MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO - 189656 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 189656 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:PUEBLO TEPETLAPA, 41030 MOCHITLÁN, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA EN EL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO CARRETERA CHILPANCINGO CUERNAVACA DELANTE DE TEQUICUILCO, lon:-99.1769558, lat:18.05597951}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-071, contratista:CASAMEL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1604773/proyecto_INICIO, 1604773/proyecto_PROCESO, 1604773/proyecto_FIN, 1604773/proyecto_PROCESO, 1604773/proyecto_FIN, 1604773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604810 | Proyecto de inversión | 367299.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367299.45, modificado:367299.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA ERC MUNICIPIO DE IGUALAPA - 189924 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 189924 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA ERC, 41970 HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE HIDALGO CALLE MORELOS CALLE ALTAMIRANO Y C, lon:-98.47413891, lat:16.74347038}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-068, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JONG S.A. DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1604810/proyecto_INICIO, 1604810/proyecto_PROCESO, 1604810/proyecto_FIN, 1604810/proyecto_PROCESO, 1604810/proyecto_FIN, 1604810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604831 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTITLAN Y ANEXAS MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 190111 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 190111 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:PUEBLO ZILACAYOTITLÁN, 41570 ZILACAYOTITLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO ATLAMAJALCINGO ZILACAYOTITLAN, lon:-98.54938328, lat:17.29450611}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-138, contratista:VESPA INDUSTRIAS GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1604831/proyecto_INICIO, 1604831/proyecto_PROCESO, 1604831/proyecto_FIN, 1604831/proyecto_PROCESO, 1604831/proyecto_INICIO, 1604831/proyecto_PROCESO, 1604831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604970 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PIPINCATLA MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC - 191270 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 191270 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:PUEBLO PIPINCATLA, 40444 PIPINCATLA, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE PIPINCATLA EN EL MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC 9 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.80660454, lat:18.44959636}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-049, contratista:MA. SOCORRO LUCIA BARRERA ALVAREZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1604970/proyecto_INICIO, 1604970/proyecto_PROCESO, 1604970/proyecto_FIN, 1604970/proyecto_PROCESO, 1604970/proyecto_FIN, 1604970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605010 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA HIDALGO Y ANEXAS MUNICIPIO DE TELOLOAPAN - 191560 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 191560 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE CIUDAD HIDALGO, 40400 TIERRA BLANCA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MADERO, CALLE DOMINGO BRAVO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE ALLENDE CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE MADERO Y CALLE D, lon:-99.87507646, lat:18.35941678}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-070, contratista:ELEAZAR DIAZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605010/proyecto_INICIO, 1605010/proyecto_PROCESO, 1605010/proyecto_FIN, 1605010/proyecto_PROCESO, 1605010/proyecto_FIN, 1605010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605079 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA Y ANEXAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 192203 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 192203 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:PUEBLO LA CALERA, 39920 ZACUALPAN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ A 50.3 KM AL NORESTE DE LA CABECERA, lon:-99.689058, lat:17.04781624}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-061, contratista:HAZ TU ESPACIO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1605079/proyecto_INICIO, 1605079/proyecto_PROCESO, 1605079/proyecto_FIN, 1605079/proyecto_PROCESO, 1605079/proyecto_FIN, 1605079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605125 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL MESON DE IXTLAHUAC MUNICIPIO DE MALINALTEPEC - 192603 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 192603 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MESÓN DE IXTLAHUAC, 41520 MESÓN DE IXTLÁHUAC, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL MESÓN DE IXTLAHUAC EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC AL NORESTE DEL MUNICIPIO,, lon:-98.79855836, lat:17.10524014}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-041, contratista:GRUPO MIYAMELZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605125/proyecto_INICIO, 1605125/proyecto_PROCESO, 1605125/proyecto_FIN, 1605125/proyecto_PROCESO, 1605125/proyecto_FIN, 1605125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605127 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XOCOYOLZINTLA Y ANEXAS LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 192618 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 192618 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:PUEBLO XOCOYOLZINTLA, 41147 XOCOYOLZINTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA CHILAPAAHUACUOTZINGO APROXIMADAMENTE A 40 KM, lon:-98.98310221, lat:17.71369163}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-143, contratista:COREFRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605127/proyecto_FIN, 1605127/proyecto_INICIO, 1605127/proyecto_PROCESO, 1605127/proyecto_INICIO, 1605127/proyecto_PROCESO, 1605127/proyecto_FIN, 1605127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605129 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COLOMBIA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE MALINALTEPEC - 192659 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 192659 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO COLOMBIA DE GUADALUPE, 41520 COLOMBIA DE GUADALUPE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CHAPULTEPEC SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE REFORMA CALLE UNIVERSIDAD CALLE , lon:-98.7592087, lat:17.08849551}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-041, contratista:GRUPO MIYAMELZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605129/proyecto_INICIO, 1605129/proyecto_PROCESO, 1605129/proyecto_FIN, 1605129/proyecto_PROCESO, 1605129/proyecto_FIN, 1605129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605288 | Proyecto de inversión | 1101898.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101898.35, modificado:1101898.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE Y ANEXAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 195711 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 195711 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:55, direccion:PUEBLO SAN VICENTE, 39115 SAN VICENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA CHILPANCINGOJALEACA DE CATALAN POR EL CRUCERO DE CHAUTIPAN, lon:-99.68326365, lat:17.5139661}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1101898.35 | 1101898.35 | 1101898.35 | 1101898.35 | 1101898.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-146, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ENCORT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1101898.35, importe_modificado:1101898.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1605288/proyecto_PROCESO, 1605288/proyecto_INICIO, 1605288/proyecto_FIN, 1605288/proyecto_INICIO, 1605288/proyecto_FIN, 1605288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605309 | Proyecto de inversión | 367299.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367299.45, modificado:367299.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA LOMA Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE COPALA - 196091 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 196091 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LA LOMA, 41875 COPALA, COPALA GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, CALLE DE LAS FLORES SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO CALLE CONSTITUYENTES CALLE, lon:-98.97222887, lat:16.60592641}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-088, contratista:ALVAREZ Y ALVAREZ, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y URBANISMO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1605309/proyecto_INICIO, 1605309/proyecto_PROCESO, 1605309/proyecto_FIN, 1605309/proyecto_PROCESO, 1605309/proyecto_FIN, 1605309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605322 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TENANGO TEPEXI Y ANEXAS MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 196239 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 196239 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:21, direccion:PUEBLO TENANGO TEPEXI, 41320 TENANGO TEPEXI, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLES SIN NOMBRE EN EL IN, lon:-98.63437263, lat:17.60658752}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-150, contratista:MALLAS GRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605322/proyecto_PROCESO, 1605322/proyecto_INICIO, 1605322/proyecto_FIN, 1605322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605349 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LOS OCHALES EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL - 196444 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 196444 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL BERNAL COLONIA LOS OCHALES, 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE GABRIEL BERNAL CALLE JUAN N ALVARE, lon:-99.12329126, lat:16.71572032}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-055, contratista:GRUPO RENPO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1605349/proyecto_INICIO, 1605349/proyecto_PROCESO, 1605349/proyecto_FIN, 1605349/proyecto_PROCESO, 1605349/proyecto_FIN, 1605349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605372 | Proyecto de inversión | 209885.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209885.4, modificado:209885.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA BUENA VISTA Y ANEXAS LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 196603 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 196603 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA COLONIA BUENAVISTA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE AMATE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE BUENA VISTA CALLE AMATE CALLE SIN NOMBRE C, lon:-98.59434039, lat:17.52942492}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-150, contratista:MALLAS GRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1605372/proyecto_PROCESO, 1605372/proyecto_FIN, 1605372/proyecto_INICIO, 1605372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605375 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 196628 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 196628 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO TLAXMALAC, 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE ARQUEOLOGIA SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE PROGRESO CALLE HERMENEGILDO, lon:-99.41703208, lat:18.35867423}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-106, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DECOV, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1605375/proyecto_INICIO, 1605375/proyecto_PROCESO, 1605375/proyecto_FIN, 1605375/proyecto_PROCESO, 1605375/proyecto_FIN, 1605375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605498 | Proyecto de inversión | 472242.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472242.15, modificado:472242.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES Y ANEXAS MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 197464 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 197464 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:42, direccion:PUEBLO LOS SAUCES, 40473 LOS SAUCES, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN , lon:-99.78140454, lat:18.55384632}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-152, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARMEX, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1605498/proyecto_INICIO, 1605498/proyecto_PROCESO, 1605498/proyecto_FIN, 1605498/proyecto_PROCESO, 1605498/proyecto_FIN, 1605498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605530 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE Y ANEXAS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ - 197704 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 197704 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:67, direccion:PUEBLO EL ZAPOTE, 40980 EL ZAPOTE, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO, lon:-100.19633353, lat:17.00698924}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-128, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y VALORES DE LA TIERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605530/proyecto_INICIO, 1605530/proyecto_PROCESO, 1605530/proyecto_FIN, 1605530/proyecto_PROCESO, 1605530/proyecto_FIN, 1605530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605547 | Proyecto de inversión | 450000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.01, modificado:450000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JALIL MAJUL BALLESTEROS EN EL ESPEJO POTRERO - 50811 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50811 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DE LA SECUNDARIA COLONIA CERRO GORDO, 00000 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE A LA COMISARIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LA SECUNDARIA ABAJO DE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTAD, lon:-99.60260417, lat:18.57473923}} | 2019-07-08 | 2019-09-09 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/053/AD/R33, contratista:SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:450000.01, importe_modificado:450000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} | {1605547/proyecto_INICIO, 1605547/proyecto_FIN, 1605547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605701 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PANTLA Y ANEXAS MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA - 199460 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 199460 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO PANTLA CENTRO, 40881 PANTLA, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE AZARO CÁRDENAS CALLE D, lon:-101.63657833, lat:17.7346665}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-115, contratista:GRUPO ECC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605701/proyecto_INICIO, 1605701/proyecto_PROCESO, 1605701/proyecto_FIN, 1605701/proyecto_PROCESO, 1605701/proyecto_FIN, 1605701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605815 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ - 200331 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 200331 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMITAS COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y CALLE AURELIO AVILA, CALLE JUAN R ESCUDERO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE LAS PALMITAS , lon:-100.0871376, lat:17.00544673}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-009, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1605000.0, importe_modificado:1605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1605815/proyecto_INICIO, 1605815/proyecto_PROCESO, 1605815/proyecto_FIN, 1605815/proyecto_INICIO, 1605815/proyecto_PROCESO, 1605815/proyecto_FIN, 1605815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605842 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA - 200509 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 200509 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 41945 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 16 SEPTIEMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO CALLE HE, lon:-98.40181484, lat:16.47067609}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-009, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1605000.0, importe_modificado:1605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1605842/proyecto_INICIO, 1605842/proyecto_PROCESO, 1605842/proyecto_INICIO, 1605842/proyecto_FIN, 1605842/proyecto_PROCESO, 1605842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605897 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE ALPOYECA - 201082 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 201082 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA MORELOS Y PAVON COLONIA CENTRO, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CALLE JUAN N A, lon:-98.51331685, lat:17.67544564}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-010, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1605897/proyecto_FIN, 1605897/proyecto_INICIO, 1605897/proyecto_FIN, 1605897/proyecto_INICIO, 1605897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606345 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO Y ANEXAS MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ - 204181 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204181 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE AGOSTO COLONIA VICENTE GUERRERO, 40949 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ABRAZO DE ACATEMPA, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE 8 DE AGOSTO CALLES SIN NO, lon:-100.42774291, lat:17.20685432}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-011, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1395000.0, importe_modificado:1395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1606345/proyecto_INICIO, 1606345/proyecto_PROCESO, 1606345/proyecto_FIN, 1606345/proyecto_INICIO, 1606345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606431 | Proyecto de inversión | 123000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123000.0, modificado:123000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO Y ANEXAS MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA - 204960 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204960 | S | 123 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO RISCAL COLONIA VICENTE GUERRERO, 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE ARROZAL Y CALLE GARBANZO, CALLE SIN NUMERO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PASEO RISCAL CALLE ARROZAL CALLE GARB, lon:-101.562231, lat:17.64461276}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-012, contratista:ANTONIO CASTILLO HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1443000.0, importe_modificado:1443000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {1606431/proyecto_PROCESO, 1606431/proyecto_FIN, 1606431/proyecto_PROCESO, 1606431/proyecto_INICIO, 1606431/proyecto_PROCESO, 1606431/proyecto_FIN, 1606431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606434 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TLALQUETZALA MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN - 204961 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204961 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO TLALQUETZALA, 41220 TLALQUETZALA, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE IGN, lon:-98.53866111, lat:17.70515686}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-048, contratista:ADRIAN GARCIA DELOYA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1606434/proyecto_INICIO, 1606434/proyecto_PROCESO, 1606434/proyecto_FIN, 1606434/proyecto_PROCESO, 1606434/proyecto_FIN, 1606434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606452 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS MUNICIPIO DE PILCAYA - 205012 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 205012 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA CENTRO, 40380 PILCAYA, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON CALLE SAN MIGUEL CALLE VICENTE, lon:-99.67599283, lat:18.74594319}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606452/proyecto_INICIO, 1606452/proyecto_PROCESO, 1606452/proyecto_FIN, 1606452/proyecto_PROCESO, 1606452/proyecto_FIN, 1606452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606488 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE METLATONOC - 205426 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 205426 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA CENTRO, 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y CALLES SIN NOMBRE EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE METLATONOC, lon:-98.41313042, lat:17.19163374}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-014, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1606488/proyecto_PROCESO, 1606488/proyecto_FIN, 1606488/proyecto_INICIO, 1606488/proyecto_FIN, 1606488/proyecto_PROCESO, 1606488/proyecto_FIN, 1606488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606530 | Proyecto de inversión | 682127.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682127.55, modificado:682127.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN - 205733 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 205733 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:PUEBLO LA ESPERANZA, 41180 LA ESPERANZA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOM, lon:-99.24797829, lat:17.76005384}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-034, contratista:COREFRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1606530/proyecto_INICIO, 1606530/proyecto_PROCESO, 1606530/proyecto_FIN, 1606530/proyecto_PROCESO, 1606530/proyecto_FIN, 1606530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606580 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TANGANHUATO MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 205974 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 205974 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:16, direccion:CALLE FRANCISCO PINZÓN PUEBLO TANGANHUATO, 40675 TANGANHUATO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE FRANCISCO PINZÓN CALLE VICENTE G, lon:-100.60968613, lat:18.2839144}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-039, contratista:JOSE EMILIANO SUAZO HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1606580/proyecto_INICIO, 1606580/proyecto_PROCESO, 1606580/proyecto_FIN, 1606580/proyecto_PROCESO, 1606580/proyecto_FIN, 1606580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606620 | Proyecto de inversión | 472242.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472242.15, modificado:472242.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHACAMERITO MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 206104 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 206104 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:PUEBLO CHACAMERITO, 40674 CHACAMERITO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN EL, lon:-100.58825525, lat:18.32236491}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-039, contratista:JOSE EMILIANO SUAZO HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1606620/proyecto_INICIO, 1606620/proyecto_PROCESO, 1606620/proyecto_FIN, 1606620/proyecto_PROCESO, 1606620/proyecto_FIN, 1606620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606634 | Proyecto de inversión | 472242.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472242.15, modificado:472242.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 206157 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 206157 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO J. MUJICA PUEBLO LAS QUERENDAS, 40670 QUERENDAS, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE DEPORTES SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE FRANCISCO J. MUJICA CALLE NICOLAS BRAVO CA, lon:-100.64030345, lat:18.34414489}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-037, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO OPTIMO, S.C., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1606634/proyecto_INICIO, 1606634/proyecto_PROCESO, 1606634/proyecto_FIN, 1606634/proyecto_PROCESO, 1606634/proyecto_FIN, 1606634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606651 | Proyecto de inversión | 292500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE POZA DEL TULE - 206287 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 206287 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:218, direccion:RANCHO POZA DEL TULE, 39960 EL GUAJOLOTE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA AL TECNOLOGICO DE SAN MARCOS SE SIGUE UN CAMINO DE TERRARCERIA RUMBO A LA LOCALIDAD DE MONTE ALTO , lon:-99.31589461, lat:16.65691938}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-015, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:955500.0, importe_modificado:955500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1606651/proyecto_FIN, 1606651/proyecto_PROCESO, 1606651/proyecto_INICIO, 1606651/proyecto_PROCESO, 1606651/proyecto_INICIO, 1606651/proyecto_PROCESO, 1606651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606672 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 206375 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 206375 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:PUEBLO LOS LIMONES, 40677 LOS LIMONES, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN EL, lon:-100.63229165, lat:18.35293973}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-037, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO OPTIMO, S.C., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1606672/proyecto_INICIO, 1606672/proyecto_PROCESO, 1606672/proyecto_FIN, 1606672/proyecto_PROCESO, 1606672/proyecto_FIN, 1606672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606687 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE SANTA ROSA - 206406 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 206406 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:RANCHO LA BARRA DE SANTA ROSA, 39997 CHUPÍCUARO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA AL TECNOLOGICO DE SAN MARCOS SE SIGUE UN CAMINO DE TERRARCERIA RUMBO A LA LOCALIDAD DE MONT, lon:-99.29864399, lat:16.65593391}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-016, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1426123.6, importe_modificado:1426123.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1606687/proyecto_INICIO, 1606687/proyecto_PROCESO, 1606687/proyecto_FIN, 1606687/proyecto_INICIO, 1606687/proyecto_FIN, 1606687/proyecto_PROCESO, 1606687/proyecto_FIN, 1606687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606778 | Proyecto de inversión | 472242.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472242.15, modificado:472242.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE CHACAMERO MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 206936 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 206936 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:9, direccion:CALLE DR. EUSEBIO S. ALMONTE PUEBLO LAS JUNTAS DE CHACAMERO, 40671 LAS JUNTAS DE CHACÁMERO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUCIANO PEREZ, CALLE GRA. EUTIMIO PINZON MARTINEZ SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CA, lon:-100.61109406, lat:18.37478238}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-053, contratista:VIRGINIA ARELLANO PEREZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1606778/proyecto_INICIO, 1606778/proyecto_PROCESO, 1606778/proyecto_FIN, 1606778/proyecto_PROCESO, 1606778/proyecto_FIN, 1606778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606813 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA LAS SALINAS Y ANEXAS MUNICIPIO DE COPALA - 207089 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 207089 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:20, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO OJO DE AGUA, 41880 OJO DE AGUA (LAS SALINAS), COPALA GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE LAS SALINAS, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE REVOLUCION CALLE GUADALUPE CALLE LAS S, lon:-98.85315277, lat:16.56927297}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-088, contratista:ALVAREZ Y ALVAREZ, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y URBANISMO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1606813/proyecto_INICIO, 1606813/proyecto_PROCESO, 1606813/proyecto_FIN, 1606813/proyecto_PROCESO, 1606813/proyecto_FIN, 1606813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606950 | Proyecto de inversión | 104942.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104942.7, modificado:104942.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AMATILLO Y ANEXAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 207703 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 207703 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, direccion:CALLE LAVADEROS PUEBLO AMATILLO, 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA ACAPULCOPINOTEPA NACIONAL A 16KM DE ACAPULCO, lon:-99.66677997, lat:16.82266019}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-145, contratista:MARIBEL GUTIERREZ SANTAMARIA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1606950/proyecto_PROCESO, 1606950/proyecto_FIN, 1606950/proyecto_INICIO, 1606950/proyecto_FIN, 1606950/proyecto_INICIO, 1606950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607144 | Proyecto de inversión | 1049427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049427.0, modificado:1049427.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE PIERNA Y ANEXAS MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA - 209116 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 209116 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:CALLE ANGEL DE LA CRUZ PUEBLO PLAN DE PIERNA, 41772 PLAN DE PIERNA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE FELIX MARTIN Y CALLE JOSE LIBRADO VIRGINIA, CALLE PASCUAL E.M. SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE ANGEL DE LA CRUZ CALLE, lon:-98.20127905, lat:16.77377389}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-097, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VIARSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1607144/proyecto_INICIO, 1607144/proyecto_PROCESO, 1607144/proyecto_FIN, 1607144/proyecto_PROCESO, 1607144/proyecto_FIN, 1607144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607164 | Proyecto de inversión | 1049427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049427.0, modificado:1049427.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MONTAÑA Y ANEXAS MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA - 209209 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 209209 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:PUEBLO ARROYO MONTAÑA, 41771 ARROYO MONTAÑA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, lon:-98.18526026, lat:16.81610307}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-124, contratista:KARLA SAMANTHA HERNANDEZ PACHECO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1607164/proyecto_INICIO, 1607164/proyecto_PROCESO, 1607164/proyecto_FIN, 1607164/proyecto_PROCESO, 1607164/proyecto_FIN, 1607164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607181 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA Y ANEXAS MUNICIPIO DE METLATONOC - 209280 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 209280 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:36, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 41657 BUENA VISTA, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE METLATONOC A 66.8 KM DEL MUNICIPIO AL SUROESTE CON UN TIEMPO APROXIMADO 3 HRS, lon:-98.49019067, lat:17.35628739}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-100, contratista:ISRAEL ALVARADO JIMENEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1607181/proyecto_PROCESO, 1607181/proyecto_FIN, 1607181/proyecto_PROCESO, 1607181/proyecto_INICIO, 1607181/proyecto_PROCESO, 1607181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607239 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CHARCHOVE Y ANEXAS MUNICIPIO DE COPALA - 210227 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 210227 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CHARCHOVE, 41872 COPALA, COPALA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CALLE 5 DE FEBRERO CALLE INDEPENDEN, lon:-98.97359025, lat:16.60949059}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-087, contratista:CONSTRUCTORBIS INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607239/proyecto_FIN, 1607239/proyecto_INICIO, 1607239/proyecto_FIN, 1607239/proyecto_PROCESO, 1607239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607390 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEOCUITLAPA TEOCUITLAPA MUNICIPIO DE ATLIXTAC - 211095 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 211095 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:PUEBLO TEOCUITLAPA, 41461 SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y C, lon:-98.91917064, lat:17.34044265}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1607390/proyecto_INICIO, 1607390/proyecto_PROCESO, 1607390/proyecto_FIN, 1607390/proyecto_PROCESO, 1607390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607395 | Proyecto de inversión | 314828.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314828.1, modificado:314828.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE Y ANEXAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS - 211109 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 211109 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:36, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 39962 LLANO GRANDE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS A 21 KM AL NORTE SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LAS MESAS, lon:-99.4331127, lat:16.93884157}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 314828.1 | 314828.1 | 314828.1 | 314828.1 | 314828.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-108, contratista:FERRECONSTRUCCION LIMAGRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1607395/proyecto_INICIO, 1607395/proyecto_PROCESO, 1607395/proyecto_FIN, 1607395/proyecto_PROCESO, 1607395/proyecto_FIN, 1607395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607447 | Proyecto de inversión | 1125928.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125928.16, modificado:1125928.16}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXIÓN A LA LÍNEA EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE CUEXCONTLÁN MPIO TEPECOACUILCO - 211458 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 211458 | S | 341 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:AVENIDA CUAUHTÉMOC PUEBLO CUEXCONTLAN, 40166 CUEXCONTLÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA POBLACIÓN A 70 METROS DEL CORRAL DE TOROS, lon:-99.42700918, lat:18.3077212}} | 2019-09-13 | 2019-10-27 | 1125928.16 | 1125928.16 | 1125928.16 | 1125928.16 | 1125928.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-034-19, contratista:AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1959305.46, importe_modificado:1959305.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607447/proyecto_INICIO, 1607447/proyecto_PROCESO, 1607447/proyecto_INICIO, 1607447/proyecto_PROCESO, 1607447/proyecto_INICIO, 1607447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607520 | Proyecto de inversión | 682127.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682127.55, modificado:682127.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LUZ DE JUAREZ ORIENTE Y ANEXAS MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO - 212051 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212051 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA LUZ DE JUÁREZ, 41355 LA LUZ DE JUÁREZ, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LA PEÑA, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE HIDALGO CALLE ABASOLO CALLE , lon:-98.34657723, lat:17.53529726}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-110, contratista:YAMAHARA MADAI LOZANO DIAZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1607520/proyecto_INICIO, 1607520/proyecto_PROCESO, 1607520/proyecto_INICIO, 1607520/proyecto_FIN, 1607520/proyecto_INICIO, 1607520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607536 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TLAPALA Y ANEXAS MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 212087 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212087 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TLAPALA, 40132 TLAPALA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE NICOLAS BR, lon:-99.34762679, lat:18.23545617}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-118, contratista:SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607536/proyecto_PROCESO, 1607536/proyecto_FIN, 1607536/proyecto_INICIO, 1607536/proyecto_PROCESO, 1607536/proyecto_INICIO, 1607536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607545 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE Y ANEXAS LOCALIDAD DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA MUNICIPIO DE HUITZUCO D - 212120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212120 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LA HERRADURA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AGUILAS, CALLE PRIMERAS DE CHAPULTEPEC SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE LA HERRADURA , lon:-99.32567163, lat:18.30807239}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-118, contratista:SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1607545/proyecto_PROCESO, 1607545/proyecto_FIN, 1607545/proyecto_INICIO, 1607545/proyecto_PROCESO, 1607545/proyecto_INICIO, 1607545/proyecto_FIN, 1607545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607623 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SAN FRANCISCO Y ANEXAS MUNICIPIO DE OMETEPEC - 212394 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212394 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN RAMIREZ COLONIA SAN FRANCISCO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE JUQUILA Y CALLE VICTORIA NACTARE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE AGUSTIN RAMIREZ CALLE JUQUILA CALLE VICTORIA NA, lon:-98.43125178, lat:16.69430672}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-079, contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCION JANOYS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607623/proyecto_INICIO, 1607623/proyecto_PROCESO, 1607623/proyecto_FIN, 1607623/proyecto_PROCESO, 1607623/proyecto_FIN, 1607623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607639 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL Y ANEXAS MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ - 212461 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212461 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:302, direccion:PUEBLO SAN RAFAEL, 40768 SAN RAFAEL, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 46.6 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-101.14623797, lat:18.22757843}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-120, contratista:IONNOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607639/proyecto_FIN, 1607639/proyecto_INICIO, 1607639/proyecto_FIN, 1607639/proyecto_PROCESO, 1607639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607803 | Proyecto de inversión | 472242.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472242.15, modificado:472242.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS LOCALIDAD DE TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN - 213676 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 213676 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE LOS PINOS SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CALLE PINO SUAREZ CALLE H, lon:-99.87493838, lat:18.36617341}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-163, contratista:GRUPO ALARCON CONCRETOS Y TRITURADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:472242.15, importe_modificado:472242.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1607803/proyecto_INICIO, 1607803/proyecto_PROCESO, 1607803/proyecto_FIN, 1607803/proyecto_PROCESO, 1607803/proyecto_FIN, 1607803/proyecto_INICIO, 1607803/proyecto_PROCESO, 1607803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607840 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AMATLICHA MUNICIPIO DE OLINALA - 213974 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 213974 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:PUEBLO AMATLICHA, 41006 AMATLICHA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE AMATLICHA EN EL MUNICIPIO DE OLINALA 23 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL 23 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.8037514, lat:17.82718609}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-026, contratista:FI CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1607840/proyecto_FIN, 1607840/proyecto_INICIO, 1607840/proyecto_PROCESO, 1607840/proyecto_INICIO, 1607840/proyecto_PROCESO, 1607840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607858 | Proyecto de inversión | 300775.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150387.95, modificado:150387.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150387.95, modificado:150387.95}} | REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE FOGO ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO Y CRUCES ESPECIALES EN BARRANCAS EN LA LOC DE LINDA VISTA MPIO DE MALINALTEPEC - 214097 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 214097 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:159, direccion:PUEBLO LINDA VISTA, 41500 LINDA VISTA, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA POBLACIÓN, lon:-98.68212446, lat:17.23749139}} | 2019-11-11 | 2019-12-12 | 300775.9 | 300775.9 | 300775.9 | 300775.9 | 300775.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-049-A, contratista:ARQ. FLOR DEL CARMEN BAUTISTA GODÍNEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:332350.35, importe_modificado:332350.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607858/proyecto_FIN, 1607858/proyecto_INICIO, 1607858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607896 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE POZA HONDA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ - 214382 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 214382 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POZA HONDA, 40935 POZA HONDA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DESVIACIÓN DE LA CARRETERA SAN JERÓNIMO COYUCA DE BENITES A LA ALTURA DE LA CALLE MIGU, lon:-100.3376176, lat:17.14184277}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1607896/proyecto_PROCESO, 1607896/proyecto_FIN, 1607896/proyecto_PROCESO, 1607896/proyecto_FIN, 1607896/proyecto_INICIO, 1607896/proyecto_PROCESO, 1607896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607901 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA EN LA LOC DE CASAS QUEMADAS - 214428 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 214428 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:423, direccion:PUEBLO CASAS QUEMADAS, 40900 CASAS QUEMADAS, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE CASAS QUEMADAS EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANADE LA CABECERA MUCNICPAL SE ENCUENTRA A 60 KM. , lon:-100.65528813, lat:17.6006711}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1696500.0, importe_modificado:1696500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1607901/proyecto_INICIO, 1607901/proyecto_PROCESO, 1607901/proyecto_FIN, 1607901/proyecto_PROCESO, 1607901/proyecto_FIN, 1607901/proyecto_PROCESO, 1607901/proyecto_FIN, 1607901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607916 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA FRENTE DE DEFENSA POPULAR MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ - 214494 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 214494 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ARMADILLO COLONIA POPULAR, 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALZADA DE LA VIRGEN Y CALLE FRESNOS, UBICADO AL NOROESTE DE LA CIUDAD, lon:-99.18804631, lat:17.60710986}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1607916/proyecto_INICIO, 1607916/proyecto_PROCESO, 1607916/proyecto_FIN, 1607916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607934 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ - 214629 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 214629 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA VICENTE GUERRERO, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERRADA EMPERADOR CUAHUTEMOC Y CALLE AMATISTA, UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE CHILAPA, lon:-99.17353965, lat:17.61072948}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1607934/proyecto_INICIO, 1607934/proyecto_PROCESO, 1607934/proyecto_INICIO, 1607934/proyecto_FIN, 1607934/proyecto_PROCESO, 1607934/proyecto_FIN, 1607934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607936 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ - 214639 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 214639 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DEL CAMPESINO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE GENERAL DELGADO MEZA, CALLE DEMOCRÁCIA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE CHILAPA, lon:-99.16722622, lat:17.60163427}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1607936/proyecto_PROCESO, 1607936/proyecto_INICIO, 1607936/proyecto_FIN, 1607936/proyecto_PROCESO, 1607936/proyecto_FIN, 1607936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607949 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 214695 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 214695 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CACAHUATEPEC, 39937 CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , SOBRE EL RIO PAPAGAYO, lon:-99.61116711, lat:16.88622974}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1607949/proyecto_INICIO, 1607949/proyecto_PROCESO, 1607949/proyecto_FIN, 1607949/proyecto_INICIO, 1607949/proyecto_FIN, 1607949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607982 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA - 215021 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215021 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:225, direccion:PUEBLO LA GLORIA, 40900 LA GLORIA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA DE TECPAN DE GALEANAAV. SAN BARTOLOTECPAN DE GALEANA PETATLÁ, lon:-100.810829, lat:17.22372809}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1696500.0, importe_modificado:1696500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1607982/proyecto_PROCESO, 1607982/proyecto_FIN, 1607982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608061 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ EN LA LOC DE LA ISLA MONTOSA - 215372 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215372 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:81, direccion:PUEBLO LA ISLA MONTOSA, 40970 LA ISLA MONTOSA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA MONTOSA EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ LLEGANDO POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO , lon:-100.03778103, lat:16.9544551}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1384500.0, importe_modificado:1384500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1608061/proyecto_INICIO, 1608061/proyecto_PROCESO, 1608061/proyecto_FIN, 1608061/proyecto_INICIO, 1608061/proyecto_FIN, 1608061/proyecto_PROCESO, 1608061/proyecto_FIN, 1608061/proyecto_PROCESO, 1608061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608098 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA DE LOS DOLORES Y ANEXAS MUNICIPIO DE COPALILLO - 215519 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 215519 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA BARRIO BARRIO DE LOS DOLORES, 41061 COPALILLO, COPALILLO GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, AL SUR DE LA CIUDAD, lon:-99.03868526, lat:18.02911574}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-014, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1608098/proyecto_FIN, 1608098/proyecto_INICIO, 1608098/proyecto_FIN, 1608098/proyecto_PROCESO, 1608098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608110 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE - 215560 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 215560 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA COCHOAPA EL GRANDE, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , COLONIA CENTRO, lon:-98.45619002, lat:17.19267675}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-014, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1608110/proyecto_PROCESO, 1608110/proyecto_FIN, 1608110/proyecto_INICIO, 1608110/proyecto_FIN, 1608110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608148 | Proyecto de inversión | 448500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448500.0, modificado:448500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN EN LA LOC DE LA SOLEDAD DE LA PALMA - 215780 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215780 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:189, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD DE LA PALMA, 40850 LA SOLEDAD DE LA PALMA (LA CHOLE), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNCIPAL EN DIRECCION SUR SE PUEDE ENCONTRAR A 33.6 KILÓMETROS 30 MIN. APROX., lon:-101.15428771, lat:17.82341509}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 448500 | 448500 | 448500 | 448500 | 448500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1696500.0, importe_modificado:1696500.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-012, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1608148/proyecto_FIN, 1608148/proyecto_INICIO, 1608148/proyecto_FIN, 1608148/proyecto_PROCESO, 1608148/proyecto_FIN, 1608148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608419 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN EN LA LOCALIDAD DE HUITZOTITLA - 219428 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219428 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:16, direccion:PUEBLO HUITZOTITLA, 40200 HUITZOTITLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE TAXCO CON RUMBO A LA SIERRA SE LOCALIZA SAN JUAN TENERÍAS A 65 MIN SE DESVÍA DEL CAMINO HACIA LA IZQUIERDA EN EL CRUCERO DE S JUAN TENE, lon:-99.75463644, lat:18.60843414}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-002, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:897000.0, importe_modificado:897000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1608419/proyecto_FIN, 1608419/proyecto_INICIO, 1608419/proyecto_FIN, 1608419/proyecto_PROCESO, 1608419/proyecto_INICIO, 1608419/proyecto_FIN, 1608419/proyecto_PROCESO, 1608419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608440 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR EN LA LOC DE CIENEGUILLAS - 219623 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219623 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:PUEBLO CIENEGUILLAS, 40352 CIENEGUILLAS, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR SALIENDO DE LA CABEZERA MUNICIPAL TOMAS LA S, lon:-99.47621379, lat:18.4116189}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1384500.0, importe_modificado:1384500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1608440/proyecto_INICIO, 1608440/proyecto_PROCESO, 1608440/proyecto_INICIO, 1608440/proyecto_FIN, 1608440/proyecto_PROCESO, 1608440/proyecto_FIN, 1608440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608508 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO EN LA LOC DE LA PAROTAS - 220313 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 220313 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO LAS PAROTAS, 40560 LA PAROTA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA TOMAM, lon:-99.83681452, lat:17.97106519}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1384500.0, importe_modificado:1384500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1608508/proyecto_FIN, 1608508/proyecto_INICIO, 1608508/proyecto_FIN, 1608508/proyecto_PROCESO, 1608508/proyecto_FIN, 1608508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608613 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SIST FOTOVOLTAICO EN EL MPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA EN LA LOC DE RANCHO DEL CURA - 221477 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 221477 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:CALLE CREN PUEBLO RANCHO DEL CURA, 40000 RANCHO DEL CURA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN ESCUTIA, SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL CURA EN EL MUNICIPIO DE IGUALA , lon:-99.51249495, lat:18.29315854}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1384500.0, importe_modificado:1384500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608613/proyecto_INICIO, 1608613/proyecto_FIN, 1608613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608632 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:351000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TETIPAC EN LA LOCALIDAD DE HUERTAS DE HIDALGO - 221628 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 221628 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:68, direccion:PUEBLO HUERTAS DE HIDALGO, 40360 HUERTAS DE HIDALGO, TETIPAC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE HUERTAS DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TETIPAC DEL MUNICIPIO DE TETIPAC TOMAMOS EL CAMINO A SALIR A L, lon:-99.72425207, lat:18.64761703}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-013, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1092000.0, importe_modificado:1092000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1608632/proyecto_INICIO, 1608632/proyecto_PROCESO, 1608632/proyecto_FIN, 1608632/proyecto_PROCESO, 1608632/proyecto_FIN, 1608632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608685 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC - 222148 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 222148 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:48, direccion:CALLE AVENIDA HERMENEGILDO PUEBLO XALPATLAHUAC, 39271 XALPATLÁHUAC, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE LEONA VICARIO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO XALPATLAHUAC EN EL MUNIC, lon:-99.33079469, lat:17.0264686}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-015, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:955500.0, importe_modificado:955500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1608685/proyecto_FIN, 1608685/proyecto_INICIO, 1608685/proyecto_PROCESO, 1608685/proyecto_INICIO, 1608685/proyecto_PROCESO, 1608685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608844 | Proyecto de inversión | 490565.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490565.75, modificado:490565.75}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR HUACAPA EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 224832 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 224832 | S | 4123 | 3965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO NÁJERA COLONIA 10 DE ABRIL, 39014 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE JAZMÍN Y CALLE DAVID SANTILLÁN, CALLE AZUCENAS A UN COSTADO DEL COLEGIO MÉXICO, lon:-99.50908299, lat:17.55822984}} | 2019-07-29 | 2019-09-20 | 490565.75 | 490565.75 | 490565.75 | 490565.75 | 490565.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-017-I, contratista:DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA ROCA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:490565.75, importe_modificado:490565.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608844/proyecto_INICIO, 1608844/proyecto_FIN, 1608844/proyecto_PROCESO, 1608844/proyecto_FIN, 1608844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609190 | Proyecto de inversión | 366961.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183480.63, modificado:183480.63}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183480.63, modificado:183480.63}} | REPOSICIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ILIATENCO MUNICIPIO DE ILIATENCO - 230264 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 230264 | S | 927 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ILIATENCO, 41530 ILIATENCO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO CERCA DEL PARQUE MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES 16 DESEPTIEMBRE GUERRERO Y 5 DE MAYO, lon:-98.68591417, lat:17.04553788}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 366961.26 | 366961.26 | 366961.26 | 366961.26 | 366961.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-048-A, contratista:INGENIERÍA APLICADA ZHI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:723993.43, importe_modificado:723993.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1609190/proyecto_FIN, 1609190/proyecto_INICIO, 1609190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609209 | Proyecto de inversión | 546429.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273214.68, modificado:273214.68}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273214.68, modificado:273214.68}} | REPOSICIÓN DE LA CAPTACIÓN CERCO PERIMETRAL LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTA MUNICIPIO DE ACATEPEC - 230532 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 230532 | S | 424 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO ZILACAYOTA, 41410 ZILACAYOTA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE AZTECA, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL INTERNET ZILACAYOTA ENTRE LAS CALLES BOLÍVAR Y AZTECA, AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE AC, lon:-98.80666321, lat:17.30169471}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 546429.36 | 546429.36 | 546429.36 | 546429.36 | 546429.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-046-A, contratista:ENTORNO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:691006.28, importe_modificado:691006.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1609209/proyecto_INICIO, 1609209/proyecto_FIN, 1609209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609999 | Proyecto de inversión | 570279.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570279.34, modificado:570279.34}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SEGUNDA ETAPA - 248999 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 248999 | S | 1511 | 1557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CHANGATA, 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CERCA DE LA COMISARÍA MUNICIPAL, lon:-100.58461598, lat:18.27559657}} | 2019-10-02 | 2019-10-30 | 570279.34 | 570279.34 | 570279.34 | 570279.34 | 570279.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-019-A, contratista:INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM, S.A DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:570279.34, importe_modificado:570279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1609999/proyecto_INICIO, 1609999/proyecto_PROCESO, 1609999/proyecto_FIN, 1609999/proyecto_PROCESO, 1609999/proyecto_FIN, 1609999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610212 | Proyecto de inversión | 10023147.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:7787500.0, modificado:7787500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235647.19, modificado:2235647.19}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CALLE VEINTIUNO DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 251188 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 251188 | S | 1235 | 1346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA ELÍAS NAIME NEMER, 39014 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, CALLE ROSAS CERCA DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES AL NORESTE DEL M, lon:-99.50692311, lat:17.56415645}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 10023147.19 | 10023147.19 | 10023147.19 | 10023147.19 | 10023147.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-008-19, contratista:ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.36150885E7, importe_modificado:1.36150885E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610212/proyecto_FIN, 1610212/proyecto_INICIO, 1610212/proyecto_PROCESO, 1610212/proyecto_INICIO, 1610212/proyecto_FIN, 1610212/proyecto_PROCESO, 1610212/proyecto_FIN, 1610212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610240 | Proyecto de inversión | 6957192.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1335025.01, modificado:1335025.01}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5622167.76, modificado:5622167.76}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO - 251568 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 251568 | S | 11913 | 10913 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE ACAPULCO BARRIO VILLITA, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, CALLE ALEJANDRO CASTRO CERCA DE A PREPARATORIA 29 DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE , lon:-99.40180931, lat:17.56258474}} | 2019-11-05 | 2019-12-04 | 6957192.77 | 6957192.77 | 6957192.77 | 6957192.77 | 6957192.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FISE-2019-014-A, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5997579.97, importe_modificado:5997579.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610240/proyecto_INICIO, 1610240/proyecto_FIN, 1610240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610396 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE CALDO FLACO - 254290 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 254290 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:RANCHO CALDO FLACO, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA A TENEXPA CERCA DE LA COLONIA SORPRESA GIRAR ALA DERECHA A 10 MINUTOS APROX., lon:-100.66448368, lat:17.20467407}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1696500.0, importe_modificado:1696500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1610396/proyecto_FIN, 1610396/proyecto_INICIO, 1610396/proyecto_FIN, 1610396/proyecto_PROCESO, 1610396/proyecto_FIN, 1610396/proyecto_PROCESO, 1610396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610423 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN LA LOC DE PLAN LOS AMATES - 254593 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 254593 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:151, direccion:RANCHERIA LOS AMATES, 39200 LOS AMATES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE EL VELERO APROXIMADAMENTE 3 HORAS EN COCHE LLEGANDO A LA LOCALIDAD CAMINANDO HACIA LOS AMATES S, lon:-99.10645226, lat:17.13769239}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-006, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1610423/proyecto_INICIO, 1610423/proyecto_PROCESO, 1610423/proyecto_FIN, 1610423/proyecto_INICIO, 1610423/proyecto_FIN, 1610423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611277 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MALINALTEPEC PTRE - 278176 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 278176 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:RANCHO MALINALTEPEC, 41500 MALINALTEPEC, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO EL CAMINO DE TERRACERIA MONTE ALEGRE 5 KILOMETROS, lon:-98.67449041, lat:17.24698347}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-012, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611277/proyecto_INICIO, 1611277/proyecto_FIN, 1611277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611278 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MALINALTEPEC PCUA - 278183 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 278183 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:RANCHO MALINALTEPEC, 41500 MALINALTEPEC, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO EL CAMINO DE TERRACERIA A MOYOTEPEC ALEGRE 2 KILOMETROS, lon:-98.6692012, lat:17.24696105}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-012, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611278/proyecto_PROCESO, 1611278/proyecto_FIN, 1611278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612941 | Proyecto de inversión | 338044.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338044.41, modificado:338044.41}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, FRANCISCO I. MADERO, BARRIO DE LA CABECERA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 160027 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 160027 | S | 121 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MINA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE N, lon:-99.18506487, lat:17.68959725}} | 2019-07-13 | 2019-07-27 | 338044.41 | 338044.41 | 338044.41 | 338044.41 | 338044.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-021-AD, contratista:JOSE URBANO SANCHEZ MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:338044.41, importe_modificado:338044.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.0}} | {1612941/proyecto_INICIO, 1612941/proyecto_FIN, 1612941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614793 | Proyecto de inversión | 458447.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458447.57, modificado:458447.57}} | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ANEXO 16 DE SEPTIEMBRE C.C.T. 12DCC0212Z, COL. XAXOCOTITLAN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS - 165590 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 165590 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:CALLE CONDUCE A LA COLONIA XAXOCOTITLAN PUEBLO RANCHO DE LAS LOMAS, 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CONDUCE AL POZO ARTESANO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE LA LAGUNA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QU, lon:-99.24306847, lat:17.72586802}} | 2019-07-22 | 2019-08-20 | 458447.57 | 458447.57 | 458447.57 | 458447.57 | 458447.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/038-AD, contratista:CONSTRUCTORA IBAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:458447.57, importe_modificado:458447.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {1614793/proyecto_PROCESO, 1614793/proyecto_FIN, 1614793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614798 | Proyecto de inversión | 1398373.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398373.61, modificado:1398373.61}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO - 165598 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 165598 | S | 1700 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE CONDUCE AL TECHADO DE CANCHA Y LA C, lon:-99.22334626, lat:17.66401274}} | 2019-07-13 | 2019-09-22 | 1398373.61 | 1398373.61 | 1398373.61 | 1398373.61 | 1398373.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-018-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1398373.61, importe_modificado:1398373.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}} | {1614798/proyecto_INICIO, 1614798/proyecto_FIN, 1614798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615121 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR SAN FERNANDO EN COLONIA VICENTE GUERRERO - 167378 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167378 | S | 60 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR SAN FERNANDO 69 A INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR SAN FERNANDO Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRANDO POR CALLE JUAN N ALVAREZ, lon:-99.85071673, lat:16.87675431}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/050-2019/AD, contratista:ALEXANDER CASTILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1615121/proyecto_INICIO, 1615121/proyecto_FIN, 1615121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615218 | Proyecto de inversión | 1204811.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204811.08, modificado:1204811.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC - 168007 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 168007 | S | 701 | 655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:40, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO XOCHITEPEC, 39259 XOCHITEPEC, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA CANCHA DEL PUEBLO A UN COSTADO DE LA ÚNICA CASA MATERIALISTA, lon:-99.22604741, lat:17.18303072}} | 2019-08-12 | 2019-10-12 | 1204811.08 | 1204811.08 | 1204811.08 | 1204811.08 | 1204811.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-INV3-2019-18, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1204811.08, importe_modificado:1204811.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1615218/proyecto_INICIO, 1615218/proyecto_FIN, 1615218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615392 | Proyecto de inversión | 722718 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722718.0, modificado:722718.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS GRO - 169150 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 169150 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.22, meta_modificada:649.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO HACIENDA DE CABAÑAS, 40964 HACIENDA DE CABAÑAS, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUBEN MORA CHINO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS ENTRE LAS CALLES I, lon:-100.47129137, lat:17.09710803}} | 2019-07-15 | 2019-09-14 | 722718 | 722718 | 722718 | 722718 | 722718 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/019/2019, contratista:RAUL ZAMORA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:722718.0, importe_modificado:722718.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.22}} | {1615392/proyecto_PROCESO, 1615392/proyecto_INICIO, 1615392/proyecto_FIN, 1615392/proyecto_PROCESO, 1615392/proyecto_FIN, 1615392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615473 | Proyecto de inversión | 1105737.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105737.88, modificado:1105737.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZINACANTLA - 169513 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 169513 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA DE LA LOCALIDAD - TERRENOS Y/O SOLARES AGRICOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 540 PUEBLO ZINACANTLA, 39265 ZINACANTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.1378162, lat:17.36986193}} | 2019-08-26 | 2019-09-14 | 1105737.88 | 1105737.88 | 1105737.88 | 1105737.88 | 1105737.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-26, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1105737.88, importe_modificado:1105737.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1540.0}} | {1615473/proyecto_PROCESO, 1615473/proyecto_INICIO, 1615473/proyecto_FIN, 1615473/proyecto_INICIO, 1615473/proyecto_PROCESO, 1615473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615492 | Proyecto de inversión | 612551.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612551.47, modificado:612551.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE NIYANTITLAN - 169623 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 169623 | S | 109 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.0, meta_modificada:931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL LA ESPERANZA RANCHERIA NIYANTITLÁN, 39260 NIYANTITLÁN, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA ESPERANZA EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE LA ESCUELA PRIMARIA HASTA LLEGAR A LA CANCHA PRINCIPAL DE L, lon:-99.08246708, lat:17.41496457}} | 2019-09-09 | 2019-10-08 | 612551.47 | 612551.47 | 612551.47 | 612551.47 | 612551.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-27, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:612551.47, importe_modificado:612551.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.0}} | {1615492/proyecto_INICIO, 1615492/proyecto_FIN, 1615492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615495 | Proyecto de inversión | 287643.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287643.44, modificado:287643.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TULE - 169627 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 169627 | S | 56 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO EL TULE - TIERRAS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO EL TULE, 39261 EL TULE, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , A 100 METROS DEL CENTRO RUMBO A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE EL TULE, lon:-99.13421248, lat:17.37342605}} | 2019-09-16 | 2019-09-28 | 287643.44 | 287643.44 | 287643.44 | 287643.44 | 287643.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-29, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:287643.44, importe_modificado:287643.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1615495/proyecto_PROCESO, 1615495/proyecto_INICIO, 1615495/proyecto_FIN, 1615495/proyecto_PROCESO, 1615495/proyecto_FIN, 1615495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615735 | Proyecto de inversión | 910357.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910357.05, modificado:910357.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CON C.C.T. 12DTV0265I - 170831 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 170831 | S | 523 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL CIRCUITO RIO AZUL PUEBLO SANTA FE, 39250 SANTA FE, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL CIRCUITO AZUL A 200 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERO QUECHULTENANGO COLOTLIPA PRIMER CUADRA PERPENDICULAR A , lon:-99.19818201, lat:17.41575581}} | 2019-09-23 | 2019-11-16 | 910357.05 | 910357.05 | 910357.05 | 910357.05 | 910357.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-INV3-2019-31, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:910357.05, importe_modificado:910357.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {1615735/proyecto_INICIO, 1615735/proyecto_FIN, 1615735/proyecto_PROCESO, 1615735/proyecto_INICIO, 1615735/proyecto_PROCESO, 1615735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616168 | Proyecto de inversión | 380886.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380886.7, modificado:380886.7}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA - 172765 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 172765 | S | 103 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:90, direccion:PUEBLO LAGUNILLAS, 00000 LAGUNILLA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL HACIA ACAPULCO AVANZAMOS HASTA LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS LLEGAMOS A LA MISCELANEA EL MILENIO DOBLAMOS A LA, lon:-99.42743364, lat:16.77692134}} | 2019-07-15 | 2019-09-11 | 380886.7 | 380886.7 | 380886.7 | 380886.7 | 380886.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/144, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:380886.7, importe_modificado:380886.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1616168/proyecto_INICIO, 1616168/proyecto_PROCESO, 1616168/proyecto_INICIO, 1616168/proyecto_PROCESO, 1616168/proyecto_FIN, 1616168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616266 | Proyecto de inversión | 1487694.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487694.36, modificado:1487694.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A BOULEVARD LAS PALMAS EN LA COLONIA CENTRO - 173286 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 173286 | S | 200 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA CENTRO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD LAS PALMAS, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DEL ARCO PRINCIPAL DE SAN MARCOS TRANSITANDO POR EL BOULEVARD LAS PALMAS CON DIR, lon:-99.38786642, lat:16.79350377}} | 2019-07-22 | 2019-08-23 | 1487694.36 | 1487694.36 | 1487694.36 | 1487694.36 | 1487694.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/155, contratista:MISAEL POLANCO HILARIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1487694.36, importe_modificado:1487694.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.0}} | {1616266/proyecto_FIN, 1616266/proyecto_PROCESO, 1616266/proyecto_INICIO, 1616266/proyecto_PROCESO, 1616266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616406 | Proyecto de inversión | 1017049.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017049.55, modificado:1017049.55}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SALIDA A TAMARINDILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE - 174157 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 174157 | S | 175 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, direccion:CALLE SALIDA A TAMARINDILLO PUEBLO SAN JUAN GRANDE, 00000 SAN JUAN GRANDE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL HACIA ACAPULCO AVANZAMOS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRA, lon:-99.56301171, lat:16.76370961}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 1017049.55 | 1017049.55 | 1017049.55 | 1017049.55 | 1017049.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/135, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROLANCA S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1017049.55, importe_modificado:1017049.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1616406/proyecto_FIN, 1616406/proyecto_INICIO, 1616406/proyecto_FIN, 1616406/proyecto_PROCESO, 1616406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616423 | Proyecto de inversión | 1749808.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749808.39, modificado:1749808.39}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MI FANTASIA BARRIO VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 174226 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 174226 | S | 488 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE LA VISTA HERMOSA EN LA CABECERA MUNICIPAL TLACO, lon:-99.97759591, lat:17.78384598}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 1749808.39 | 1749808.39 | 1749808.39 | 1749808.39 | 1749808.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-028, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAPGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1749808.39, importe_modificado:1749808.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {1616423/proyecto_FIN, 1616423/proyecto_PROCESO, 1616423/proyecto_INICIO, 1616423/proyecto_FIN, 1616423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616584 | Proyecto de inversión | 826816.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826816.75, modificado:826816.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE RUFFO FIGUEROA COLONIA INDUSTRIAL SAN JERÓNIMO DE JUAREZ GRO - 175033 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 175033 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RUFFO FIGUEROA COLONIA INDUSTRIAL, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMPERADORES Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE RUFFO FIGUEROA ENTRE CALLE EMPERADOR AL NORTE DE LA CARRETERA TECPANSAN JERO, lon:-100.46926139, lat:17.14483385}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 826816.75 | 826816.75 | 826816.75 | 826816.75 | 826816.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/021/2019, contratista:FRANCISCO MUÑOZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:826816.75, importe_modificado:826816.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.0}} | {1616584/proyecto_FIN, 1616584/proyecto_PROCESO, 1616584/proyecto_INICIO, 1616584/proyecto_PROCESO, 1616584/proyecto_FIN, 1616584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616649 | Proyecto de inversión | 2225072.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225072.91, modificado:2225072.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA ALBERT EINSTEIN DE CHILAPA SEGUNDA ETAPA PLANTA ALTA - 175409 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 175409 | S | 422 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1398.0, meta_modificada:1398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 11 PONIENTE INTERIOR SN CIUDAD CHILAPA DE ÁLVAREZ CENTRO, 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE 11 PONIENTE, CALLE 5 SUR PARA LLEGAR AL PUNTO EXACTO DE LA OBRA SE NECESITA , lon:-99.17857321, lat:17.58852903}} | 2019-07-30 | 2019-09-10 | 2225072.91 | 2225072.91 | 2225072.91 | 2225072.91 | 2225072.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-057AD/2019, contratista:SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2225072.91, importe_modificado:2225072.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1398.0}} | {1616649/proyecto_INICIO, 1616649/proyecto_PROCESO, 1616649/proyecto_FIN, 1616649/proyecto_INICIO, 1616649/proyecto_PROCESO, 1616649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616699 | Proyecto de inversión | 401534.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401534.91, modificado:401534.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE EMPERADOR COLONIA INDUSTRIAL SAN JERÓNIMO DE JUAREZ GRO - 175714 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 175714 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMPERADOR COLONIA INDUSTRIAL, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUFFO FIGUEROA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMPERADOR ENTRE LA CALLE RUFFO FIGUEROA EN LA COLONIA INDUSTRIAL, lon:-100.4694329, lat:17.14439373}} | 2019-09-23 | 2019-11-09 | 401534.91 | 401534.91 | 401534.91 | 401534.91 | 401534.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/022/2019, contratista:FRANCISCO MUÑOZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:401534.91, importe_modificado:401534.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}} | {1616699/proyecto_INICIO, 1616699/proyecto_FIN, 1616699/proyecto_PROCESO, 1616699/proyecto_INICIO, 1616699/proyecto_PROCESO, 1616699/proyecto_FIN, 1616699/proyecto_INICIO, 1616699/proyecto_PROCESO, 1616699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616706 | Proyecto de inversión | 502462.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502462.48, modificado:502462.48}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL SEPUDO EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS - 175757 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 175757 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:117, direccion:COLONIA LAS VIGAS, 39990 SEPUDO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA CRUZ GRANDE POR LA CARRETERA FEDERAL LLEGAMOS A LAS VIGAS Y NOS DIRIJIMOS HACIA LA COLONIA EL SEPUDO TRANSITANDO POR LA CARRETERA, lon:-99.23797999, lat:16.74843514}} | 2019-11-11 | 2019-12-11 | 502462.48 | 502462.48 | 502462.48 | 502462.48 | 502462.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/182, contratista:JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:502462.48, importe_modificado:502462.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1616706/proyecto_INICIO, 1616706/proyecto_PROCESO, 1616706/proyecto_FIN, 1616706/proyecto_INICIO, 1616706/proyecto_FIN, 1616706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616719 | Proyecto de inversión | 798672.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798672.91, modificado:798672.91}} | REHABILITACION DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 175886 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 175886 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL ARCO DE SAN MARCOS TRANSITAMOS POR EL BOULEVARD LAS PALMAS CON DIRECCIÓN A CRUZ GRANDE HASTA LLEGAR AL MERCADO NUEVO DOBLAMOS A LA DERECHA SIGUI, lon:-99.3760647, lat:16.78966227}} | 2019-11-11 | 2019-12-11 | 798672.91 | 798672.91 | 798672.91 | 798672.91 | 798672.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/172, contratista:ADOLFO MUÑOZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:798672.91, importe_modificado:798672.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616719/proyecto_INICIO, 1616719/proyecto_PROCESO, 1616719/proyecto_FIN, 1616719/proyecto_INICIO, 1616719/proyecto_PROCESO, 1616719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616720 | Proyecto de inversión | 291423.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156618.0, modificado:156618.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134805.69, modificado:134805.69}} | REHABILITACION DEL COLECTOR GENERAL EN ARROYO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 175898 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 175898 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL ARCO DE SAN MARCOS TE DIRIGES POR EL BOULEVARD LAS PALMAS CON DIRECCION A CRUZ GRANDE AL LLEGAR A LA AV. DEL PANTEON DOBLAMOS A LA DERE, lon:-99.3840792, lat:16.79038788}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 291423.69 | 291423.69 | 291423.69 | 291423.69 | 291423.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-PROSANEAR/2019/AD-001, contratista:EDITH APOSTOL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:291423.69, importe_modificado:291423.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {1616720/proyecto_INICIO, 1616720/proyecto_PROCESO, 1616720/proyecto_FIN, 1616720/proyecto_PROCESO, 1616720/proyecto_FIN, 1616720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616776 | Proyecto de inversión | 920621.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920621.99, modificado:920621.99}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA ATERRIZAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 176152 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 176152 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EL ATERRIZAJE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA DEL TANQUE, CALLE 10 DE MAYO PARTIENDO DEL BOULEVARD LAS PALMAS EN SAN MARCOS AVANZAMOS POR LA AV DEL TAN, lon:-99.37953321, lat:16.79793216}} | 2019-07-13 | 2019-09-12 | 920621.99 | 920621.99 | 920621.99 | 920621.99 | 920621.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/120, contratista:CRISTIAN MENDOZA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:920621.99, importe_modificado:920621.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1616776/proyecto_FIN, 1616776/proyecto_PROCESO, 1616776/proyecto_INICIO, 1616776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616910 | Proyecto de inversión | 2769582.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2769582.99, modificado:2769582.99}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD ACATEPEC - 176882 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 176882 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE GALEANA, CALLE MORELOS NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGOTLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS T, lon:-98.90852957, lat:17.32655724}} | 2019-07-29 | 2019-09-28 | 2769582.99 | 2769582.99 | 2769582.99 | 2769582.99 | 2769582.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2769582.99, importe_modificado:2769582.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.45}} | {1616910/proyecto_FIN, 1616910/proyecto_PROCESO, 1616910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617384 | Proyecto de inversión | 480764.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480764.84, modificado:480764.84}} | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AREA DE EDUC FISICA EN LA LOC DE BUENA VIS - 180220 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO | 180220 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:26, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 41540 BUENA VISTA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN, lon:-98.83356485, lat:17.21486539}} | 2019-07-22 | 2019-08-24 | 480764.84 | 480764.84 | 480764.84 | 480764.84 | 480764.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69886, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:480764.84, importe_modificado:480764.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617384/proyecto_INICIO, 1617384/proyecto_FIN, 1617384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617442 | Proyecto de inversión | 472974.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472974.15, modificado:472974.15}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CERRO TIGRE - COLONIA EL TEPEHUAJE - 180588 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180588 | S | 181 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:PUEBLO CERRO TIGRE, 00000 CERRO TIGRE (CERRO DEL TIGRE), ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SUROESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA CUIXINIPA AGUA TOMAGUA,COLONIA PLAN ESCONDIDO, lon:-98.97858862, lat:17.25727016}} | 2019-07-15 | 2019-07-27 | 472974.15 | 472974.15 | 472974.15 | 472974.15 | 472974.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71724, contratista:, convocante:MAG930722CX3, monto:472974.15, importe_modificado:472974.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {1617442/proyecto_INICIO, 1617442/proyecto_FIN, 1617442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618075 | Proyecto de inversión | 600280.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600280.13, modificado:600280.13}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL , TLALCHAPA-SAN VICENTE DEL KM 0+000 AL 25+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,GUERRER - 183849 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPAGRO | 183849 | S | 621 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO TLALCHAPA- LA RUEDA INTERIOR S/N RANCHO SAN VICENTE, 40683 SAN VICENTE, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO TLALCHAPA- SAN VICENTE Y CAMINO DEL KM 000000 AL KM 25+000, CAMINO CAMINO TLALCHAPA- RANCHO VIGUERAS CAMINO RU, lon:-100.40170248, lat:18.49962362}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 600280.13 | 600280.13 | 600280.13 | 600280.13 | 600280.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73271, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO., monto:600280.13, importe_modificado:600280.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1618075/proyecto_FIN, 1618075/proyecto_INICIO, 1618075/proyecto_FIN, 1618075/proyecto_PROCESO, 1618075/proyecto_FIN, 1618075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618163 | Proyecto de inversión | 1742221.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742221.06, modificado:1742221.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN EN ACCESO A ESCUELA CETMAR NUMERO 34 COLONIA LOMAS DEL PACIFICO - 184415 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 184415 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DEL PACIFICO, 00000 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CARRETERA ZIHUATANEJO ACAPULCO Y CALLE SEÑORA KENIA MORENO, SE LLEGA POR EL BULEVAR AL AEROPUERTO PASANDO EL MODULO DE POLICÍAS COMO A TREINT, lon:-101.51688016, lat:17.64362658}} | 2019-07-17 | 2019-08-31 | 1742221.06 | 1742221.06 | 1742221.06 | 1742221.06 | 1742221.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12647, contratista:TELESFORO ORGANISTA REYNADA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1742221.06, importe_modificado:1742221.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1618163/proyecto_INICIO, 1618163/proyecto_FIN, 1618163/proyecto_PROCESO, 1618163/proyecto_FIN, 1618163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA DE EJECUCIÓN NO COINCIDE CON LAS FECHAS DEL CONTRATO DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA MIDS, LA FECHA REAL ES DEL 17/06/2019 AL 01/08/2019, trimestre:4.0, usuario:christiananzos, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618193 | Proyecto de inversión | 604074.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604074.43, modificado:604074.43}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUEBLA, TRAMO: ESQ.SECUNDARIA-CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO, MUNICIPIO DE TL - 184601 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 184601 | S | 662 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CALLE PUEBLA INTERIOR S/N PUEBLO VILLA MADERO (EL POTRERO), 40681 VILLA MADERO (EL POTRERO), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE ESQ. SECUNDARIA 125 Y CALLE CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE TLAXCALA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALL, lon:-100.44396149, lat:18.41057711}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 604074.43 | 604074.43 | 604074.43 | 604074.43 | 604074.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73474, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:604074.43, importe_modificado:604074.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.0}} | {1618193/proyecto_INICIO, 1618193/proyecto_PROCESO, 1618193/proyecto_FIN, 1618193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618387 | Proyecto de inversión | 121750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121750.0, modificado:121750.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA LOMAS DE ATLIACA - 185767 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 185767 | S | 240 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES COLONIA LOMAS DE ATLIACA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA LOMAS DE ATLIACA SE UBICA PO, lon:-99.87158107, lat:18.34877085}} | 2019-07-21 | 2019-07-26 | 121750 | 121750 | 121750 | 121750 | 121750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74986, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:121750.0, importe_modificado:121750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1618387/proyecto_INICIO, 1618387/proyecto_FIN, 1618387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618563 | Proyecto de inversión | 291976.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291976.8, modificado:291976.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN VICENTE TEPEHUAJE EL NARANJO ENTRONQUE A CAMINO PAVIMENTADO - 186540 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 186540 | S | 180 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE TEPEHUAJE - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO SAN VICENTE (SAN VICENTE TEPEHUAJE), 40867 SAN VICENTE (SAN VICENTE TEPEHUAJE), COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CAMINO C, lon:-101.69045951, lat:18.20620329}} | 2019-07-22 | 2019-08-09 | 291976.8 | 291976.8 | 291976.8 | 291976.8 | 291976.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69236, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:291976.8, importe_modificado:291976.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618563/proyecto_PROCESO, 1618563/proyecto_INICIO, 1618563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618718 | Proyecto de inversión | 455220.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455220.5, modificado:455220.5}} | REHABILITACION DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO COMUNIDAD DE PAPANOA - 187362 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 187362 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:PUEBLO PAPANOA, 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE M. AVILA CAMACHO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DOMICILIO CONOCIDO CALLE VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD PAPANOA EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GA, lon:-101.04226809, lat:17.32407796}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 455220.5 | 455220.5 | 455220.5 | 455220.5 | 455220.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/086-2019/AD, contratista:CYNTHIA ESTELA MARQUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:455220.5, importe_modificado:455220.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618718/proyecto_INICIO, 1618718/proyecto_FIN, 1618718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618728 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS PRIMERA ETAPA - 187413 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 187413 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AHUEJUYO, 41540 AHUEJUYOS ASALTADOS (EL AHUEJUYO), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUEJUYO MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO., lon:-98.81446264, lat:17.13099921}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69512, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618728/proyecto_INICIO, 1618728/proyecto_FIN, 1618728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618747 | Proyecto de inversión | 119640 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119640.0, modificado:119640.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA EL CHICUICUITL - 187509 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 187509 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CHICUICUITL, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA EL CHICUICUITL SE UBICA POR EL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-99.88015659, lat:18.35531879}} | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 119640 | 119640 | 119640 | 119640 | 119640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74995, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:119640.0, importe_modificado:119640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618747/proyecto_INICIO, 1618747/proyecto_FIN, 1618747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618917 | Proyecto de inversión | 50680 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50680.0, modificado:50680.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE LA CALLE DIESISEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA EL SABINO - 188297 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 188297 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL SABINO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL SABINO SE UBICA POR EL LADO NO, lon:-99.86520277, lat:18.38027721}} | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 50680 | 50680 | 50680 | 50680 | 50680 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75000, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:50680.0, importe_modificado:50680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618917/proyecto_INICIO, 1618917/proyecto_FIN, 1618917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618998 | Proyecto de inversión | 59260 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59260.0, modificado:59260.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 188747 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 188747 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO SE UBICA POR EL LADO SURESTE DE LA CAB, lon:-99.84966675, lat:18.34639499}} | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 59260 | 59260 | 59260 | 59260 | 59260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76551, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:59260.0, importe_modificado:59260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618998/proyecto_PROCESO, 1618998/proyecto_FIN, 1618998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619040 | Proyecto de inversión | 558118.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558118.24, modificado:558118.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: AHUACUOTZINGO-CRUCERO TIERRA BLANCA-TIERRA BLANCA - 188908 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188908 | S | 1926 | 1598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO AHUACUOTZINGO, 00000 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMOS POR TRAPICHE VIEJO AGUA ZA, lon:-98.92629408, lat:17.70617882}} | 2019-08-05 | 2019-08-17 | 558118.24 | 558118.24 | 558118.24 | 558118.24 | 558118.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73997, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:558118.24, importe_modificado:558118.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {1619040/proyecto_INICIO, 1619040/proyecto_FIN, 1619040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619066 | Proyecto de inversión | 2999809.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999809.02, modificado:2999809.02}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC - 189038 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189038 | S | 201 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.6, meta_modificada:387.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XOCHITEPEC, 00000 XOCHITEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SUROESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA GIRAS A LA DERECHA PASA POR LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA A, lon:-98.96558436, lat:17.17081829}} | 2019-09-16 | 2019-11-27 | 2999809.02 | 2999809.02 | 2999809.02 | 2999809.02 | 2999809.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2999809.02, importe_modificado:2999809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.6}} | {1619066/proyecto_INICIO, 1619066/proyecto_FIN, 1619066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619080 | Proyecto de inversión | 2750432.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750432.07, modificado:2750432.07}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN ANEXO TRES PALOS DE LA LOCALIDAD DE APETZUCA - 189130 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189130 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:PUEBLO APETZUCA, 00000 APETZUCA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA EN EL CRUCERO DE EL IZOTE GIRA A LA IZQUIERDA EN EL CRUCERO ZONTECOMA GIRAS A L, lon:-98.8278977, lat:17.30373862}} | 2019-09-09 | 2019-11-30 | 2750432.07 | 2750432.07 | 2750432.07 | 2750432.07 | 2750432.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2750432.07, importe_modificado:2750432.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}} | {1619080/proyecto_INICIO, 1619080/proyecto_FIN, 1619080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619233 | Proyecto de inversión | 3017394.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017394.53, modificado:3017394.53}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, EN EL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO. - 189833 | 12 | Guerrero | 69 | Xalpatláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC GUERRERO | 189833 | S | 350 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PLATANAR, 41392 EL PLATANAR (SANTA MARÍA GUADALUPE EL PLATANAR), XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR SOBRE EL, lon:-98.50594628, lat:17.48269699}} | 2019-10-28 | 2019-10-31 | 3017394.53 | 3017394.53 | 3017394.53 | 3017394.53 | 3017394.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMX-FAISM-ICTP-030-2019, contratista:RAYMUNDA MATEOS SOLANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAC, GRO., monto:3017394.53, importe_modificado:3017394.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | {1619233/proyecto_INICIO, 1619233/proyecto_FIN, 1619233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619237 | Proyecto de inversión | 672442.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672442.45, modificado:672442.45}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO BARRIO LA UNION EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE ESTADO DE GUERRERO - 189847 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 189847 | S | 3455 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.58, meta_modificada:142.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE PORL. E CARRANZA, CALLE SAN MARCOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-100.50444136, lat:18.14710006}} | 2019-07-13 | 2019-08-22 | 672442.45 | 672442.45 | 672442.45 | 672442.45 | 672442.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/51/FAIS/2019, contratista:LUIS ALBERTO DORANTES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:672442.45, importe_modificado:672442.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.58}} | {1619237/proyecto_INICIO, 1619237/proyecto_FIN, 1619237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619402 | Proyecto de inversión | 1392873.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392873.55, modificado:1392873.55}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN - 190846 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICICPAL | 190846 | S | 3245 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE J INOCENTE LUGO PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CUSTODIO HERNANDEZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-100.49748483, lat:18.15963328}} | 2019-07-13 | 2019-09-23 | 1392873.55 | 1392873.55 | 1392873.55 | 1392873.55 | 1392873.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/42/FAIS/2019, contratista:LUIS ALBERTO DORANTES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1392873.55, importe_modificado:1392873.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1619402/proyecto_INICIO, 1619402/proyecto_FIN, 1619402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619513 | Proyecto de inversión | 1295564.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295564.65, modificado:1295564.65}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL TLACOMULCO EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GUERRERO - 191522 | 12 | Guerrero | 69 | Xalpatláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC GUERRERO | 191522 | S | 2335 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO CIUDAD XALPATLAHUAC, 41380 XALPATLÁHUAC, XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA 5 DE MAYO EN LA COLONIA TLACOMULCO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE, lon:-98.60611692, lat:17.47135366}} | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 1295564.65 | 1295564.65 | 1295564.65 | 1295564.65 | 1295564.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMX-FAISM-038-2019, contratista:MARCO ANTONIO HERRERA ROJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAC, GRO., monto:1295564.65, importe_modificado:1295564.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1619513/proyecto_FIN, 1619513/proyecto_PROCESO, 1619513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619535 | Proyecto de inversión | 354761.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354761.5, modificado:354761.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALEJANDRO CERVANTES EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 191717 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 191717 | S | 170 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO CERVANTES COLONIA VICENTE GUERRERO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE ALEJANDRO CERVANTES, LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALEJANDRO CERVANTES EN LA COLONIA VICENTE GU, lon:-99.85888301, lat:18.36859798}} | 2019-07-15 | 2019-08-10 | 354761.5 | 354761.5 | 354761.5 | 354761.5 | 354761.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72021, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:354761.5, importe_modificado:354761.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {1619535/proyecto_INICIO, 1619535/proyecto_PROCESO, 1619535/proyecto_FIN, 1619535/proyecto_PROCESO, 1619535/proyecto_FIN, 1619535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619587 | Proyecto de inversión | 165320.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165320.14, modificado:165320.14}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO ESTADO DE GUERRERO - 191955 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191955 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:RANCHERIA , 00000 COLONIA HIDALGO (LLANO GRANDE), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EL PUEBLO DE COLONIA HIDALGO, lon:-100.42704032, lat:18.18847311}} | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 165320.14 | 165320.14 | 165320.14 | 165320.14 | 165320.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/14-C/FAIS/2019, contratista:ISAAC AVILEZ TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:165320.14, importe_modificado:165320.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619587/proyecto_INICIO, 1619587/proyecto_PROCESO, 1619587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619616 | Proyecto de inversión | 786939.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786939.99, modificado:786939.99}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA CUADRILLA EL TIZATE SAN SALVADOR CHANCARNERO COLMENEROS - 192061 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 192061 | S | 400 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA CUADRILLA - COLMENEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 900 PUEBLO NUEVA CUADRILLA, 40870 NUEVA CUADRILLA, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL Y , SE UBICA LA OBRA DE INICI, lon:-101.52875077, lat:18.04779404}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 786939.99 | 786939.99 | 786939.99 | 786939.99 | 786939.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68958, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:786939.99, importe_modificado:786939.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619616/proyecto_FIN, 1619616/proyecto_PROCESO, 1619616/proyecto_INICIO, 1619616/proyecto_PROCESO, 1619616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619700 | Proyecto de inversión | 506606.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506606.3, modificado:506606.3}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EC LAS PIÑAS PUERTO GRANDE RAMALES LLANO GRANDE CABALLOS SALTO EL NARANJO EL CIRIAN EL MIRADOR - 192495 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192495 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS PIÑAS - PUERTO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 560 RANCHERIA EL LLANO GRANDE, 00000 LAS PIÑAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LOS POBLADOS DE LAS PIÑAS , lon:-100.56127799, lat:17.97654065}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 506606.3 | 506606.3 | 506606.3 | 506606.3 | 506606.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/69/FAIS/2019, contratista:LUIS ALBERTO DORANTES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:506606.3, importe_modificado:506606.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1619700/proyecto_INICIO, 1619700/proyecto_FIN, 1619700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620176 | Proyecto de inversión | 318320.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318320.84, modificado:318320.84}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ,TRAMO: 20 NOVIEMBRE - LAZARO CARDENAS -, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,MUNICIPIO D - 194869 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 194869 | S | 1650 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARGARITA MAZA DE JAUREZ, CALLE LÁZARO CARDENAS UBICADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE, lon:-100.47528865, lat:18.40365543}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 318320.84 | 318320.84 | 318320.84 | 318320.84 | 318320.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73480, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:318320.84, importe_modificado:318320.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1620176/proyecto_FIN, 1620176/proyecto_PROCESO, 1620176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620208 | Proyecto de inversión | 642514.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642514.87, modificado:642514.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC - 195052 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 195052 | S | 701 | 655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:40, direccion:PUEBLO XOCHITEPEC, 39259 XOCHITEPEC, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AUN COSTADO DE LA ÚNICA CASA MATERIALISTA RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, lon:-99.22586871, lat:17.18281403}} | 2019-10-14 | 2019-11-20 | 642514.87 | 642514.87 | 642514.87 | 642514.87 | 642514.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-43, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:642514.87, importe_modificado:642514.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1620208/proyecto_FIN, 1620208/proyecto_INICIO, 1620208/proyecto_PROCESO, 1620208/proyecto_FIN, 1620208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620499 | Proyecto de inversión | 792374.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792374.63, modificado:792374.63}} | CONSERVACION DE C.R. TR. LOS HOYOS - LA TUNA (LA PALMADA) - EL PINZAN - 196529 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 196529 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS TUNAS - LOS HOYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 143 + 000 RANCHERIA LAS TUNAS, 40790 LA TUNA (LA PALMADA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS HOYOS Y TERRACERIA LA TUNA LA PALMADA, TERRACERIA E, lon:-100.16858622, lat:17.71464299}} | 2019-07-15 | 2019-07-27 | 792374.63 | 792374.63 | 792374.63 | 792374.63 | 792374.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:792374.63, importe_modificado:792374.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1620499/proyecto_PROCESO, 1620499/proyecto_FIN, 1620499/proyecto_INICIO, 1620499/proyecto_FIN, 1620499/proyecto_PROCESO, 1620499/proyecto_FIN, 1620499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620533 | Proyecto de inversión | 607654.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607654.7, modificado:607654.7}} | CONSERV. DE C.R. LA MESA - PLAN DE YESQUERO TR. 0+000 - 10+000 - 196785 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 196785 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA MESA - PLAN DE YESQUEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 200 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 LAS MESAS I, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LA MESA Y TERRACERIA PLAN DE YESQUEROS, TERRACERIA BUENA V, lon:-100.40323701, lat:17.82332426}} | 2019-09-02 | 2019-09-14 | 607654.7 | 607654.7 | 607654.7 | 607654.7 | 607654.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73329, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:607654.7, importe_modificado:607654.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1620533/proyecto_FIN, 1620533/proyecto_INICIO, 1620533/proyecto_PROCESO, 1620533/proyecto_INICIO, 1620533/proyecto_FIN, 1620533/proyecto_PROCESO, 1620533/proyecto_INICIO, 1620533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620694 | Proyecto de inversión | 808967.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808967.17, modificado:808967.17}} | CONSERV. DE C.R. TR. AGUA ESCONDIDA - CIENEGA DE PUERTO ALEGRE KM 8+000 - 16+100 - 197849 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 197849 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:269, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA ESCONDIDA - CIENEGA DE PUERTO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 000 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 AGUA ESCONDIDA (DESCOMBRO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LINDA VISTA Y TERRACERIA AGUA, lon:-100.31885447, lat:17.65750185}} | 2019-10-14 | 2019-10-26 | 808967.17 | 808967.17 | 808967.17 | 808967.17 | 808967.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76010, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:808967.17, importe_modificado:808967.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1620694/proyecto_PROCESO, 1620694/proyecto_FIN, 1620694/proyecto_INICIO, 1620694/proyecto_PROCESO, 1620694/proyecto_INICIO, 1620694/proyecto_PROCESO, 1620694/proyecto_FIN, 1620694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620702 | Proyecto de inversión | 949950.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949950.25, modificado:949950.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO CAMACHO CLAUDEVILLE, COLONIA VICENTE GUERRERO EN TECPAN DE GALEAN - 197898 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 197898 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE EN PROYECTO, DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VICENTE GUERRERO EN TECPAN DE GALEANA, lon:-100.61978139, lat:17.23342304}} | 2019-07-13 | 2019-09-03 | 949950.25 | 949950.25 | 949950.25 | 949950.25 | 949950.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/081-2019/AD, contratista:JORGE LUIS RADILLA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:949950.25, importe_modificado:949950.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620702/proyecto_INICIO, 1620702/proyecto_FIN, 1620702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401626873 | Proyecto de inversión | 188421.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188421.58, modificado:188421.58}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE OBREGON, ENTRE PERIFERICO SUR Y EL CANAL DE RIEGO LA ESPERANZA, COL. 20 DE NOVI - 228225 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 228225 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE OBREGON COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE PERIFERICO SUR Y BRECHA CANAL DE RIEGO LA ESPERANZA, AVENIDA GRAL. ALVARO OBREGON SE ACCESA POR EL PE, lon:-99.54503043, lat:18.33605849}} | 2019-08-29 | 2019-09-12 | 188421.58 | 188421.58 | 188421.58 | 188421.58 | 188421.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/URB/2019-11, contratista:SOLUCIONES EN MAQUINARIA SEPCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:188421.58, importe_modificado:188421.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}} | {1626873/proyecto_INICIO, 1626873/proyecto_PROCESO, 1626873/proyecto_FIN, 1626873/proyecto_PROCESO, 1626873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401626909 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: ZITLALA - AQUIXTLA-TONALAPA EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA - 228329 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 228329 | S | 129 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:16, direccion:PUEBLO TONALAPA, 41160 TONALAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO ZITLALA AQUIXTLA TONALAPA EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA, lon:-99.21056992, lat:17.7049025}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/090-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1626909/proyecto_FIN, 1626909/proyecto_INICIO, 1626909/proyecto_FIN, 1626909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627015 | Proyecto de inversión | 703683.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703683.31, modificado:703683.31}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO - 228613 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 228613 | S | 3273 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PORTAL DEL COMERCIO PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA CUSTODIO HERNANDEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN E, lon:-100.49615666, lat:18.15891145}} | 2019-08-12 | 2019-09-13 | 703683.31 | 703683.31 | 703683.31 | 703683.31 | 703683.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/75/FAIS/2019, contratista:KENNETH CASTULO LUCENA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:703683.31, importe_modificado:703683.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627015/proyecto_INICIO, 1627015/proyecto_FIN, 1627015/proyecto_PROCESO, 1627015/proyecto_FIN, 1627015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627350 | Proyecto de inversión | 866208.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866208.78, modificado:866208.78}} | DESCARGAS SANITARIAS A SUBCOLECTOR Y SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE - 230013 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 230013 | S | 750 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SAN VICENTE, 41352 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE JESUS RODRIGUEZ Y CALLE NIÑOS HEROES, BARRIO DE SAN VICENTE EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA, lon:-98.36789507, lat:17.57457921}} | 2019-09-09 | 2019-10-09 | 866208.78 | 866208.78 | 866208.78 | 866208.78 | 866208.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76173, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:866208.78, importe_modificado:866208.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1627350/proyecto_FIN, 1627350/proyecto_PROCESO, 1627350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627746 | Proyecto de inversión | 396988.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396988.15, modificado:396988.15}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN COLONIA ZAPATA - 231585 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231585 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CAMILO TORRES CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE PRINCIPAL, E ENCUENTRA EN LA CALLE CAMILO TORRES ENTRE LAS CALLES 10 DE ABRIL Y PRINCIPAL DE LA COLONIA ZAPATA EN LA CIUDAD, lon:-98.42235365, lat:16.68543886}} | 2019-09-01 | 2019-09-28 | 396988.15 | 396988.15 | 396988.15 | 396988.15 | 396988.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0137/2019/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:999999.01, importe_modificado:999999.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1627746/proyecto_PROCESO, 1627746/proyecto_FIN, 1627746/proyecto_INICIO, 1627746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628214 | Proyecto de inversión | 1790283.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790283.68, modificado:1790283.68}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 2 ANEXOS EN PREESCOLAR C.C.T. 12DCC1040D JAIME NUNO DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA SILLA - 233404 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 233404 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA DE LA SILLA, 00000 LOMA DE LA SILLA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE HACIA LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA PASAS LA LOCALIDAD DE PLAN OJO DE AGUA AGUA, lon:-98.89048247, lat:17.27018211}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 1790283.68 | 1790283.68 | 1790283.68 | 1790283.68 | 1790283.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70938, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1790283.68, importe_modificado:1790283.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.46}} | {1628214/proyecto_INICIO, 1628214/proyecto_FIN, 1628214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628409 | Proyecto de inversión | 313744.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2653.17, modificado:2653.17}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311090.91, modificado:311090.91}} | REHABILITACIÓN DE CR EL LIDICE CACAHUATLAN EC PAROTITA SAN SIMÓN EC LAS MARAVILLAS COAHUILOTES BAJO COAHULOTES ALTO - 234085 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 234085 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LIDICE - COHAULOTES ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 PUEBLO , 00000 LÍDICE, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE TERRACERIA C.R. EL LIDICE Y TERRACERIA E.C. PAROTITA SAN SIMÓN, TERRACERIA COAJULOTES ALTO , lon:-100.01745864, lat:18.46642005}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 313744.08 | 313744.08 | 313744.08 | 313744.08 | 313744.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75023, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:313744.08, importe_modificado:313744.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1628409/proyecto_INICIO, 1628409/proyecto_FIN, 1628409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628592 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 234895 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 234895 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:78, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SN INTERIOR SN PUEBLO EL PINZAN MORADO, 40700 PINZÁN MORADO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-100.89187274, lat:18.17556049}} | 2019-08-03 | 2019-09-03 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:825000.0, importe_modificado:825000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1628592/proyecto_INICIO, 1628592/proyecto_FIN, 1628592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628700 | Acción | 1997554.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997554.29, modificado:1997554.29}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 235344 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 235344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.383888, lat:17.463524}} | 2019-07-13 | 2019-10-15 | 1997554.29 | 1997554.29 | 1997554.29 | 1997554.29 | 1997554.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAG/INDIRECTOS/001-2019/AD, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, EFREN LOPEZ HERNANDEZ, JACOB LOPEZ ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1997554.29, importe_modificado:1997554.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628700/proyecto_PROCESO, 1628700/proyecto_FIN, 1628700/proyecto_INICIO, 1628700/proyecto_PROCESO, 1628700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629066 | Proyecto de inversión | 997194 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997194.0, modificado:997194.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL (POZO JUQUILA) - 236795 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 236795 | S | 66434 | 54355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , EL POZO SE UBICA POR LA COLONIA DE LOS MAESTROS EL AJAL A 100 ML DEL RÍO AJOLOTERO A 50 M AL ORIENTE DE LA IGL, lon:-99.16615504, lat:17.60942697}} | 2019-09-20 | 2019-11-23 | 997194 | 997194 | 997194 | 997194 | 997194 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-153AD/2019, contratista:PERFLORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:997194.0, importe_modificado:997194.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629066/proyecto_INICIO, 1629066/proyecto_FIN, 1629066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629152 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA LOS DIAMANTES LA COLCOMECA - 237135 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 237135 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:428, direccion:CAMINO TRAMO LOS DIAMANTES - LA COLCOMECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 SN INTERIOR SN PUEBLO COLCOMECA, 40700 LOS DIAMANTES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.94203654, lat:17.91785219}} | 2019-09-16 | 2019-10-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72651, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1629152/proyecto_FIN, 1629152/proyecto_PROCESO, 1629152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629444 | Proyecto de inversión | 511297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511297.02, modificado:511297.02}} | CONSTRUCCION DE DESPIEDRE DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA - 238219 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 238219 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.49, meta_modificada:46.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:291, direccion:PUEBLO EL REPARITO, 40867 EL REPARITO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE A 811.30 MTS APROX DEL CENTRO DEL TERRENO A LA LOCALIDAD, lon:-101.66985966, lat:18.23307278}} | 2019-08-19 | 2019-09-15 | 511297.02 | 511297.02 | 511297.02 | 511297.02 | 511297.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70012, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:511297.02, importe_modificado:511297.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.49}} | {1629444/proyecto_FIN, 1629444/proyecto_PROCESO, 1629444/proyecto_INICIO, 1629444/proyecto_FIN, 1629444/proyecto_PROCESO, 1629444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629447 | Proyecto de inversión | 816998.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816998.4, modificado:816998.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZONA OESTE PETACALCO - 238229 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 238229 | S | 120 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3072.0, meta_modificada:3072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:PUEBLO , 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL ESTE DEL PUEBLO, lon:-102.10285284, lat:17.98403626}} | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 816998.4 | 816998.4 | 816998.4 | 816998.4 | 816998.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70561, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:816998.4, importe_modificado:816998.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3072.0}} | {1629447/proyecto_INICIO, 1629447/proyecto_FIN, 1629447/proyecto_PROCESO, 1629447/proyecto_FIN, 1629447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629466 | Proyecto de inversión | 932514.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932514.86, modificado:932514.86}} | MEJORAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO VICENTE GUERRERO COL CENTRO LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO - 238291 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO | 238291 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO, 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO RAMIREZ SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA DE SAN MARTIN DE TOURS Y DEL H. AY, lon:-99.39872997, lat:17.56708345}} | 2019-08-19 | 2019-10-04 | 932514.86 | 932514.86 | 932514.86 | 932514.86 | 932514.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-043-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DYAVAL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:932514.86, importe_modificado:932514.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1629466/proyecto_PROCESO, 1629466/proyecto_FIN, 1629466/proyecto_PROCESO, 1629466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629487 | Proyecto de inversión | 718417.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718417.99, modificado:718417.99}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 238349 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 238349 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PABLO SUR - LAS MESAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 000 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 LA MESA (LAS MESAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN PABLO SUR Y TERRACERIA SAN RAFAEL, TERRACERIA LAS, lon:-100.40036363, lat:17.81532861}} | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 718417.99 | 718417.99 | 718417.99 | 718417.99 | 718417.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:718417.99, importe_modificado:718417.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629487/proyecto_INICIO, 1629487/proyecto_PROCESO, 1629487/proyecto_INICIO, 1629487/proyecto_FIN, 1629487/proyecto_INICIO, 1629487/proyecto_FIN, 1629487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629524 | Proyecto de inversión | 604415.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604415.62, modificado:604415.62}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE IGNACIO RAMIREZ TRAMO C DE LOPEZ C MORELOS COL CENTRO Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PROTECCI - 238461 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO | 238461 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.59, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ COLONIA CENTRO, 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE DE LOPEZ Y CALLE MORELOS, CALLE RAUL ISIDRO BURGOS CALLE QUE SE EMPIEZA DE L AESQUINA DE CALLE MORELOS CON CALLE IGNACIO RAM, lon:-99.39970456, lat:17.56644614}} | 2019-10-01 | 2019-11-08 | 604415.62 | 604415.62 | 604415.62 | 604415.62 | 604415.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-063-AD, contratista:CONSORCIO MODULOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:604415.62, importe_modificado:604415.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1629524/proyecto_FIN, 1629524/proyecto_INICIO, 1629524/proyecto_PROCESO, 1629524/proyecto_FIN, 1629524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629569 | Proyecto de inversión | 521305.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521305.2, modificado:521305.2}} | CONSTRUCCION DE DESPIEDRE DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA - 238944 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 238944 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.4, meta_modificada:47.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:189, direccion:PUEBLO EL PUEBLITO, 40870 EL PUEBLITO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE A 780.20 MTS APROX DEL CENTRO DEL TERRENO A LA LOCALIDAD, lon:-101.53150769, lat:18.07097599}} | 2019-10-01 | 2019-10-28 | 521305.2 | 521305.2 | 521305.2 | 521305.2 | 521305.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70023, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:521305.2, importe_modificado:521305.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.4}} | {1629569/proyecto_INICIO, 1629569/proyecto_FIN, 1629569/proyecto_PROCESO, 1629569/proyecto_INICIO, 1629569/proyecto_PROCESO, 1629569/proyecto_FIN, 1629569/proyecto_PROCESO, 1629569/proyecto_FIN, 1629569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629613 | Proyecto de inversión | 479952.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479952.72, modificado:479952.72}} | CONSTRUCCION DE DESPIEDRE DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA - 239082 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 239082 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.64, meta_modificada:43.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:199, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 40874 SANTA CRUZ, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE A 585.60 MTS APROX DEL CENTRO DEL TERRENO A LA LOCALIDAD, lon:-101.58009137, lat:18.18440745}} | 2019-11-04 | 2019-11-29 | 479952.72 | 479952.72 | 479952.72 | 479952.72 | 479952.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70024, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:479952.72, importe_modificado:479952.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.64}} | {1629613/proyecto_PROCESO, 1629613/proyecto_INICIO, 1629613/proyecto_FIN, 1629613/proyecto_PROCESO, 1629613/proyecto_FIN, 1629613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629637 | Proyecto de inversión | 594267.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594267.76, modificado:594267.76}} | CONSERV. DE C.R. TR. SAN FRANCISCO - CUADRILLA DE SANTO TOMAS - 198152 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 198152 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:124, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO - CUADRILLA DE SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 40786 SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA VALLE LUZ Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, T, lon:-100.34110634, lat:18.10186607}} | 2019-09-16 | 2019-09-28 | 594267.76 | 594267.76 | 594267.76 | 594267.76 | 594267.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:594267.76, importe_modificado:594267.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1629637/proyecto_FIN, 1629637/proyecto_INICIO, 1629637/proyecto_PROCESO, 1629637/proyecto_INICIO, 1629637/proyecto_PROCESO, 1629637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629751 | Proyecto de inversión | 250104.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250104.94, modificado:250104.94}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MANUEL SAENZ ENTRE PASEO DE LA RAZA Y ALHONDIGA DE GRANADITAS COL CENTRO CIUDAD DE HUITZUCO - 198766 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 198766 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.2, meta_modificada:93.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SAENZ COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE PASEO DE LA RAZA Y CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS, CALLE AGUSTIN ABUNDES LA CALLE SE UBICA EN EL PRIMER CUADRO DE, lon:-99.33441372, lat:18.30689154}} | 2019-08-05 | 2019-08-17 | 250104.94 | 250104.94 | 250104.94 | 250104.94 | 250104.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/AYS/2019-18, contratista:NITZCHA SPINDOLA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:250104.94, importe_modificado:250104.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.2}} | {1629751/proyecto_INICIO, 1629751/proyecto_PROCESO, 1629751/proyecto_FIN, 1629751/proyecto_PROCESO, 1629751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629875 | Proyecto de inversión | 1364794.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364794.03, modificado:1364794.03}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE FELIPE ANGELES CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE COCULA, GRO. - 199348 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 199348 | S | 52 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.49, meta_modificada:840.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO COCULA, 40580 COCULA, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE ALVARO OBREGON LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE COCULA GUERRERO., lon:-99.65413044, lat:18.23229796}} | 2019-09-09 | 2019-10-31 | 1364794.03 | 1364794.03 | 1364794.03 | 1364794.03 | 1364794.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAIS/028-2019, contratista:GERARDO GUTIERREZ OREGON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:1364794.03, importe_modificado:1364794.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.49}} | {1629875/proyecto_PROCESO, 1629875/proyecto_FIN, 1629875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629921 | Proyecto de inversión | 365332.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365332.55, modificado:365332.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE YAUTLES - 199540 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 199540 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS YAUTLES, 00000 LOS YAUTLES, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO A LAS CRUCECITAS Y , LOS CUARTOS DORMITORIO DE UBICAN DENTRO Y EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE LOS YAUTLES., lon:-99.69395431, lat:18.61949715}} | 2019-11-04 | 2019-12-07 | 365332.55 | 365332.55 | 365332.55 | 365332.55 | 365332.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/115/AD/R33, contratista:EMILIO SOTELO RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:365332.55, importe_modificado:365332.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1629921/proyecto_FIN, 1629921/proyecto_PROCESO, 1629921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629944 | Proyecto de inversión | 1630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630000.0, modificado:1630000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ENTRE CALLES MIGUEL RODRIGUEZ XOCHITLA COLONIA CENTRO - 199710 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 199710 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ENTRE CALLES MIGUEL RODRIGUEZ XOCHITLA COLONIA CENTRO SE UBICA POR EL LADO NOROE, lon:-99.87213941, lat:18.36985906}} | 2019-07-15 | 2019-10-19 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-TELOGRO-2019-07-05, contratista:GIC S&C S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:1630000.0, importe_modificado:1630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1629944/proyecto_INICIO, 1629944/proyecto_FIN, 1629944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630144 | Proyecto de inversión | 446717.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446717.23, modificado:446717.23}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CIUDAD DE HUITZUCO - 200738 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 200738 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE SEPTIEMBRE COLONIA TEPEYAC, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y , CALLE REFORMA LA INSTITUCION SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE ACCESA POR CALLE SAN , lon:-99.33712107, lat:18.31113829}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 446717.23 | 446717.23 | 446717.23 | 446717.23 | 446717.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/ED/2019-09, contratista:PRODICO, PROYECTO, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:446717.23, importe_modificado:446717.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1630144/proyecto_PROCESO, 1630144/proyecto_INICIO, 1630144/proyecto_PROCESO, 1630144/proyecto_FIN, 1630144/proyecto_PROCESO, 1630144/proyecto_FIN, 1630144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630269 | Proyecto de inversión | 779528.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779528.83, modificado:779528.83}} | REHAB. DE DREN. SANT. EN B. DE SAN PABLO TR. C. NIÑOS HEROES - BENITO JUAREZ - INDEPENDENCIA - 201431 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201431 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES BEINTO JUAREZ Y C, lon:-100.3865345, lat:18.16087922}} | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 779528.83 | 779528.83 | 779528.83 | 779528.83 | 779528.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71808, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:779528.83, importe_modificado:779528.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630269/proyecto_PROCESO, 1630269/proyecto_FIN, 1630269/proyecto_INICIO, 1630269/proyecto_FIN, 1630269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630276 | Proyecto de inversión | 760755.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760755.63, modificado:760755.63}} | REHAB. DE DREN. SANT. EN B. DE SAN PABLO TR. C. PLOLONG. E. ZAPATA - J.J. MARQUEZ - 20 DE NOVIEMBRE - 201454 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201454 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA Y CALLE J.J. MARQUEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE PROLONGACION E, lon:-100.38750717, lat:18.16418134}} | 2019-08-05 | 2019-08-31 | 760755.63 | 760755.63 | 760755.63 | 760755.63 | 760755.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:760755.63, importe_modificado:760755.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630276/proyecto_INICIO, 1630276/proyecto_PROCESO, 1630276/proyecto_FIN, 1630276/proyecto_PROCESO, 1630276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630296 | Proyecto de inversión | 465086.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465086.94, modificado:465086.94}} | REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE SANTIAGO TR C. FRANCISO I. MADERO - EL IDOLO - DEPORTIVA - PROLONG 16 DE SEPTIEMBRE - 201535 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201535 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EL IDOLO, CALLE DEPORTIVA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES EL ID, lon:-100.38550356, lat:18.15795311}} | 2019-09-09 | 2019-09-28 | 465086.94 | 465086.94 | 465086.94 | 465086.94 | 465086.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:465086.94, importe_modificado:465086.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630296/proyecto_INICIO, 1630296/proyecto_PROCESO, 1630296/proyecto_FIN, 1630296/proyecto_PROCESO, 1630296/proyecto_INICIO, 1630296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630301 | Proyecto de inversión | 746157.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746157.04, modificado:746157.04}} | REHAB. DE DREN. SANT. EN B. DE SAN MARTIN TR. R. DEL CASTILLO - NIÑOS HEROES - SALOMON C.R. - 201558 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201558 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL DEL CASTILLO CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE RAFAEL DEL CASTILLO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SALOMON CORDOBA REYES CALLE RAFAEL DEL CASTILLO ENTRE , lon:-100.39209149, lat:18.16145788}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 746157.04 | 746157.04 | 746157.04 | 746157.04 | 746157.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:746157.04, importe_modificado:746157.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630301/proyecto_INICIO, 1630301/proyecto_FIN, 1630301/proyecto_INICIO, 1630301/proyecto_PROCESO, 1630301/proyecto_INICIO, 1630301/proyecto_PROCESO, 1630301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630521 | Proyecto de inversión | 129668.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129668.63, modificado:129668.63}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC SEC MANUEL SAENZ CIUDAD DE HUITZUCO - 202906 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 202906 | S | 320 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.76, meta_modificada:430.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE RUFFO FIGUEROA 55 INTERIOR SN COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA HUITZUCO-ATENANGO Y VEREDA RIO HUITZUCO - PROLONGACION DE CALLE 59, CALLE KRISMAN LA ESCUE, lon:-99.33660603, lat:18.30094257}} | 2019-08-22 | 2019-09-02 | 129668.63 | 129668.63 | 129668.63 | 129668.63 | 129668.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/ED/2019-12, contratista:MANUEL MAZON RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:129668.63, importe_modificado:129668.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.76}} | {1630521/proyecto_FIN, 1630521/proyecto_INICIO, 1630521/proyecto_PROCESO, 1630521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630589 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUEXITLAN,MPIO DE CUALAC GRO. - 203250 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 203250 | S | 41 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.86, meta_modificada:78.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:CALLE CALLE HACIA LA IGLESIA PUEBLO AHUEXITLAN, 00000 AHUEXITLÁN, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE HACIA LA IGLESIA DEL PUEBLO Y CALLE HACIA EL CENTRO, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DESPUÉS EN LA , lon:-98.67286795, lat:17.68723973}} | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-013/2019, contratista:ANGEL ARRIAGA ALVARADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.86}} | {1630589/proyecto_INICIO, 1630589/proyecto_FIN, 1630589/proyecto_PROCESO, 1630589/proyecto_FIN, 1630589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630745 | Proyecto de inversión | 2632999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632999.6, modificado:2632999.6}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CACAHUANANCHE - 204069 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 204069 | S | 508 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:10, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CACAHUANANCHE, 40134 CACAHUANANCHE, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL SURESTE DEL MUNICIPIO A 14 KMS DE LA CIUDAD DE HUITZUCO APROX. AL CEN, lon:-99.35749995, lat:18.19184027}} | 2019-10-07 | 2019-12-06 | 2632999.6 | 2632999.6 | 2632999.6 | 2632999.6 | 2632999.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/SAL/2019-01, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:2632999.6, importe_modificado:2632999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {1630745/proyecto_INICIO, 1630745/proyecto_PROCESO, 1630745/proyecto_FIN, 1630745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630779 | Proyecto de inversión | 1072844.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072844.19, modificado:1072844.19}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLES SIEMPRE EN DOMINGO 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA SAN ANDRES - 204215 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 204215 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRÉS, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE SIEMPRE EN DOMINGO Y , CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLES SIEMPRE EN DOMINGO 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA SAN ANDRES, lon:-99.86879211, lat:18.35909101}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 1072844.19 | 1072844.19 | 1072844.19 | 1072844.19 | 1072844.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-TELOGRO-2019-05-01, contratista:COIGRO V & S, S. A. DE C. V., convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:1072844.19, importe_modificado:1072844.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1630779/proyecto_INICIO, 1630779/proyecto_FIN, 1630779/proyecto_PROCESO, 1630779/proyecto_INICIO, 1630779/proyecto_FIN, 1630779/proyecto_PROCESO, 1630779/proyecto_FIN, 1630779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631051 | Proyecto de inversión | 1238000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238000.0, modificado:1238000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS ANGELES EN ZUMPANGO DEL RIO MPIO EDUARDO NERI EDO GUERRERO - 205819 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 205819 | S | 56 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE DEL BURRO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA COL. LOS ANGELES, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, RUMBO A LA SALIDA DEL CARRETERA VIEJA AL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, lon:-99.52159185, lat:17.63997653}} | 2019-07-13 | 2019-08-29 | 1238000 | 1238000 | 1238000 | 1238000 | 1238000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:1238000.0, importe_modificado:1238000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1631051/proyecto_PROCESO, 1631051/proyecto_INICIO, 1631051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631173 | Proyecto de inversión | 1054927.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054927.32, modificado:1054927.32}} | AMPLIACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION JUAN ESCUTIA, ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y HEROÍNA DE TIXTLA EN EL BARRI - 206567 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206567 | S | 340 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JUAN ESCUTIA PUEBLO OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE HEROINA DE TIXTLA, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES HEROINA DE TIXTLA Y JUAN ESCUTIA EN EL BARRIO DE TALAPA, lon:-98.41411991, lat:16.68962109}} | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 1054927.32 | 1054927.32 | 1054927.32 | 1054927.32 | 1054927.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0042/2019/AD, contratista:AM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1054927.32, importe_modificado:1054927.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1631173/proyecto_INICIO, 1631173/proyecto_PROCESO, 1631173/proyecto_FIN, 1631173/proyecto_INICIO, 1631173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631256 | Proyecto de inversión | 389316.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389316.59, modificado:389316.59}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PPAL ENTRE CARR A LAGUNILLAS Y ACCESO A ESC PRIM FCO JAVIER CLAVIJERO - 206985 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRRERO | 206985 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.9, meta_modificada:575.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:49, direccion:PUEBLO XOYACUAUTLA, 40137 XOYACUAUTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA XOYACUAUTLA-LAGUNILLAS Y , LA COMUNIDAD DE XOYACUAUTLA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8.5 KM. SE ACCESA POR LA CARRETERA, lon:-99.29224227, lat:18.25196517}} | 2019-08-01 | 2019-08-20 | 389316.59 | 389316.59 | 389316.59 | 389316.59 | 389316.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/URB/2019-11, contratista:NITZCHA SPINDOLA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:389316.59, importe_modificado:389316.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.9}} | {1631256/proyecto_INICIO, 1631256/proyecto_FIN, 1631256/proyecto_PROCESO, 1631256/proyecto_FIN, 1631256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631271 | Proyecto de inversión | 1753453.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753453.99, modificado:1753453.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EFREN ADAME MONTALVAN, ENTRE CALLE FRANCISCO ESPINOZA Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCA - 207049 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207049 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:CALLE EFREN ADAME MONTALVAN PUEBLO ZACUALPAN, 41710 ZACOALPAN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO ESPINOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE FRANCISCO ESPINOZA Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ZACO, lon:-98.28609537, lat:16.74318963}} | 2019-08-06 | 2019-09-14 | 1753453.99 | 1753453.99 | 1753453.99 | 1753453.99 | 1753453.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0047/2019/INV. 3, contratista:ANDRES MENDEZ BARROSO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1753453.99, importe_modificado:1753453.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1631271/proyecto_INICIO, 1631271/proyecto_PROCESO, 1631271/proyecto_FIN, 1631271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631396 | Proyecto de inversión | 815571.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815571.26, modificado:815571.26}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN ZUMPANGO DEL RIO MPIO DE EDUARDO NERI - 208022 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 208022 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO 0 INTERIOR 0 COLONIA LOS ARCOS, 40187 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , A 100 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-99.52929851, lat:17.64544354}} | 2019-07-13 | 2019-08-24 | 815571.26 | 815571.26 | 815571.26 | 815571.26 | 815571.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/027/2019, contratista:C. OSCAR LUIS LARA RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:815571.26, importe_modificado:815571.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.0}} | {1631396/proyecto_INICIO, 1631396/proyecto_PROCESO, 1631396/proyecto_FIN, 1631396/proyecto_PROCESO, 1631396/proyecto_FIN, 1631396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631617 | Proyecto de inversión | 145486.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145486.17, modificado:145486.17}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS GLORIA MERCADO RODRIGUEZ C.C.T. 12EJN0587A, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 209167 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 209167 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS GLORIA MERCADO RODRIGUEZ C.C.T. 12EJN0587A EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO SE UBICA POR E, lon:-99.85896345, lat:18.3701711}} | 2019-07-15 | 2019-08-10 | 145486.17 | 145486.17 | 145486.17 | 145486.17 | 145486.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72040, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:145486.17, importe_modificado:145486.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1631617/proyecto_INICIO, 1631617/proyecto_FIN, 1631617/proyecto_PROCESO, 1631617/proyecto_FIN, 1631617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631630 | Proyecto de inversión | 181994.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181994.55, modificado:181994.55}} | MEJORAMIENTO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ C.C.T. 12DTV0115B EN LA LOCALIDAD DE TLAJOCOTLA - 209258 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 209258 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:99, direccion:PUEBLO TLAJOCOTLA (LA HACIENDA), 40425 TLAJOCOTLA (LA HACIENDA), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA MEJORAMIENTO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ C.C.T. 12DTV0115B EN LA LOCALIDAD DE TLAJ, lon:-99.92320435, lat:18.25101943}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 181994.55 | 181994.55 | 181994.55 | 181994.55 | 181994.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72042, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:181994.55, importe_modificado:181994.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.0}} | {1631630/proyecto_PROCESO, 1631630/proyecto_FIN, 1631630/proyecto_INICIO, 1631630/proyecto_FIN, 1631630/proyecto_INICIO, 1631630/proyecto_PROCESO, 1631630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631660 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLE JAVIER MINA (ZOCALO) Y CALLE ALDAMA, BARRIO L - 209391 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209391 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.62, meta_modificada:979.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRELAS CALLE JAVIER MINA Y ALDAMA , lon:-99.1851539, lat:17.68960157}} | 2019-07-18 | 2019-08-17 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/028-AD, contratista:CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.62}} | {1631660/proyecto_FIN, 1631660/proyecto_PROCESO, 1631660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631694 | Proyecto de inversión | 312745.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312745.38, modificado:312745.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON ITURBIDE, ENTRE CALLE ZARAGOZA E HIDALGO, BARRIO SAN MATEO EN LA LOCALIDAD - 209504 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 209504 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.28, meta_modificada:321.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLEJON ITURBIDE BARRIO SAN MATEO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLEJON ITURBIDE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJÓN ITURBIDE ENTRE LAS CALLES DE ZARAGOZA E HIDALGO EN EL BARRIO DE SAN MATE, lon:-99.18942934, lat:17.69022381}} | 2019-08-10 | 2019-08-23 | 312745.38 | 312745.38 | 312745.38 | 312745.38 | 312745.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/049-AD, contratista:PEDRO ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:312745.38, importe_modificado:312745.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.28}} | {1631694/proyecto_PROCESO, 1631694/proyecto_INICIO, 1631694/proyecto_FIN, 1631694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631695 | Proyecto de inversión | 1816339.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816339.47, modificado:1816339.47}} | CONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION Y BAÑOS EN TELEBACHILLERATO 058 EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES - 209506 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 209506 | S | 172 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:277, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - LOS CAPULINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 300 RANCHERIA , 00000 LOS CAPULINES (LOS FRÍOS ANTIGUOS), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LOS CAP, lon:-100.12229077, lat:17.59272145}} | 2019-09-02 | 2019-11-06 | 1816339.47 | 1816339.47 | 1816339.47 | 1816339.47 | 1816339.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-050, contratista:SOLUCIONES ECO-SUSTENTABLES HACHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1816339.47, importe_modificado:1816339.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1631695/proyecto_FIN, 1631695/proyecto_PROCESO, 1631695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631701 | Proyecto de inversión | 1041375.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041375.52, modificado:1041375.52}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN TELEBACHILLERATO #062 EN LA LOCALIDAD DECAMPO MORADO - 209527 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 209527 | S | 272 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:13, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - CAMPO MORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 300 PUEBLO CAMPO MORADO, 39141 CAMPO MORADO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO MORADO A 75.30 , lon:-100.18057989, lat:17.58166611}} | 2019-09-10 | 2019-10-24 | 1041375.52 | 1041375.52 | 1041375.52 | 1041375.52 | 1041375.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-054, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1041375.52, importe_modificado:1041375.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1631701/proyecto_PROCESO, 1631701/proyecto_INICIO, 1631701/proyecto_FIN, 1631701/proyecto_INICIO, 1631701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631716 | Proyecto de inversión | 1331904.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331904.91, modificado:1331904.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL JOSE MA. MORELOS Y PAVON CCT. T12EPRO774L EN LA LOCALIDAD DE PENJA - 209560 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 209560 | S | 257 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:39, direccion:PUEBLO PÉNJAMO, 40982 PÉNJAMO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DIRIGIRSE SOBRE CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO TRAMO COYUCA ATOYAC AL LLEGAR AL POBLADO DE PENJAMO CONTINUAR POR CAMINO RURAL GRAL. DIEGO ALVAREZ BENITEZ , lon:-100.11470341, lat:17.01652008}} | 2019-08-01 | 2019-09-20 | 0 | 1331904.91 | 1331904.91 | 1331904.91 | 1331904.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-022, contratista:CERCAS Y CONSTRUCCIONES OSORIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1331904.91, importe_modificado:1331904.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631716/proyecto_INICIO, 1631716/proyecto_FIN, 1631716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631801 | Proyecto de inversión | 1793111.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793111.41, modificado:1793111.41}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE ALIMENTACION EN BARRIO LA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 209825 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 209825 | S | 347 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA , 00000 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PEDREGAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC., lon:-99.9766215, lat:17.79431556}} | 2019-10-07 | 2019-12-07 | 1793111.41 | 1793111.41 | 1793111.41 | 1793111.41 | 1793111.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-AYS-2019-057, contratista:MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1793111.41, importe_modificado:1793111.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631801/proyecto_FIN, 1631801/proyecto_PROCESO, 1631801/proyecto_INICIO, 1631801/proyecto_FIN, 1631801/proyecto_INICIO, 1631801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631849 | Proyecto de inversión | 527456.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527456.36, modificado:527456.36}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD KILOMETRO DIECISIETE - 210014 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 210014 | S | 213 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:205, direccion:PUEBLO , 00000 KILÓMETRO DIECISIETE, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y , LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO DIECISIETE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. ESTÁ A, lon:-99.97075433, lat:16.94791444}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 0 | 527456.36 | 527456.36 | 527456.36 | 527456.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-115, contratista:HAYUIAH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:527456.36, importe_modificado:527456.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631849/proyecto_PROCESO, 1631849/proyecto_INICIO, 1631849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631885 | Proyecto de inversión | 464947.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464947.8, modificado:464947.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PAPANOA CALLE SIN NOMBRE COLONIA CARITINO MALDONADO PRIMERA ETAPA. - 210240 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 210240 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:PUEBLO PAPANOA, 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y , CARRETERA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO CALLE SIN NOMBRE COLONIA CARITINO MALDONADO LOCALIDAD DE PAPANOA EN EL MUNICIPIO DE TE, lon:-101.04202401, lat:17.32602993}} | 2019-07-13 | 2019-09-03 | 464947.8 | 464947.8 | 464947.8 | 464947.8 | 464947.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/065-2019/AD, contratista:INNAD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:464947.8, importe_modificado:464947.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631885/proyecto_FIN, 1631885/proyecto_PROCESO, 1631885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631993 | Proyecto de inversión | 945074.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945074.49, modificado:945074.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA COLONIA PROGRESO, LOCALIDAD VALLE DEL RIO - 210826 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 210826 | S | 733 | 688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:64, direccion:PUEBLO VALLE DEL RÍO, 40985 VALLE DEL RÍO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , COLONIA PROGRESO LOCALIDAD VALLE DEL RIO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GUERRERO. DESCRICIÓN DE LA LOCALIZACION LA CANCHA DE BASQUETBOL SE ENC, lon:-99.93673422, lat:16.97862288}} | 2019-10-07 | 2019-11-15 | 0 | 945074.49 | 945074.49 | 945074.49 | 945074.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-076, contratista:AUCENCIO TERRAZAS JULIAN, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:945074.49, importe_modificado:945074.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631993/proyecto_INICIO, 1631993/proyecto_FIN, 1631993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632036 | Proyecto de inversión | 489662.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489662.58, modificado:489662.58}} | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO IGIFE EN EL JARDIN DE NIÑOS HERNAN CORTES EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 211076 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211076 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACATEPEC, 41700 ACATEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS HERNAN CORTES CCT12DJN0248C EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, lon:-98.42912974, lat:16.73296714}} | 2019-07-15 | 2019-08-29 | 489662.58 | 489662.58 | 489662.58 | 489662.58 | 489662.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0038/2019/AD, contratista:CONSTRUCCINES Y PROYECTOS CLOCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:489662.58, importe_modificado:489662.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1632036/proyecto_INICIO, 1632036/proyecto_PROCESO, 1632036/proyecto_FIN, 1632036/proyecto_PROCESO, 1632036/proyecto_FIN, 1632036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632102 | Proyecto de inversión | 390377.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390377.25, modificado:390377.25}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE,TRAMO: ABASOLO-CALLE SIN NOMBRE , EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,E - 211466 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 211466 | S | 2037 | 2040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE JOHN .F. KENNEDY PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE CALLEJON SIN NOMBRE SE UBICA EN EL BARRIO DEL DEPOSITO EN LAS CALLE 20 DE NOVEIMBRE Y JONH F, lon:-100.47433565, lat:18.41580828}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 390377.25 | 390377.25 | 390377.25 | 390377.25 | 390377.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73496, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO., monto:390377.25, importe_modificado:390377.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}} | {1632102/proyecto_FIN, 1632102/proyecto_INICIO, 1632102/proyecto_FIN, 1632102/proyecto_PROCESO, 1632102/proyecto_INICIO, 1632102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632114 | Proyecto de inversión | 2409599.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409599.05, modificado:2409599.05}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 211521 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 211521 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL - BARRANCA DE IGUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 700 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 BARRANCA DE IGUALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SANTA MARIA SUR, TERRAC, lon:-100.40879246, lat:17.88676798}} | 2019-07-20 | 2019-09-05 | 2409599.05 | 2409599.05 | 2409599.05 | 2409599.05 | 2409599.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12, contratista:ROMULO ROBLES BERNABE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2409599.05, importe_modificado:2409599.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632114/proyecto_INICIO, 1632114/proyecto_PROCESO, 1632114/proyecto_FIN, 1632114/proyecto_PROCESO, 1632114/proyecto_FIN, 1632114/proyecto_INICIO, 1632114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632139 | Proyecto de inversión | 651460.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651460.81, modificado:651460.81}} | CONSERVACION DE C.R. TR. VALLE LUZ - SAN ANTONIO DE LA GAVIA - 211643 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 211643 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO VALLE LUZ - SAN ANTONIO DE LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA CATARINA Y TERRACERIA VALL, lon:-100.37622986, lat:18.11516637}} | 2019-11-04 | 2019-11-16 | 651460.81 | 651460.81 | 651460.81 | 651460.81 | 651460.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76992, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:651460.81, importe_modificado:651460.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1632139/proyecto_FIN, 1632139/proyecto_INICIO, 1632139/proyecto_PROCESO, 1632139/proyecto_INICIO, 1632139/proyecto_PROCESO, 1632139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632169 | Proyecto de inversión | 399090.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399090.07, modificado:399090.07}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 12DPR0005X EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 211796 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 211796 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 12DPR0005X EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIET, lon:-99.85318409, lat:18.34951391}} | 2019-07-15 | 2019-09-07 | 399090.07 | 399090.07 | 399090.07 | 399090.07 | 399090.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72039, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:399090.07, importe_modificado:399090.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1632169/proyecto_INICIO, 1632169/proyecto_PROCESO, 1632169/proyecto_INICIO, 1632169/proyecto_FIN, 1632169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632292 | Proyecto de inversión | 1329898.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329898.13, modificado:1329898.13}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSION EN LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC MPIO DE EDUARDO NERI EDO DE GRO - 212334 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 212334 | S | 125 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1042.0, meta_modificada:1042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:CALLE DE LA IGLESIA 0 INTERIOR 0 PUEBLO AMEYALTEPEC, 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ATRAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-99.50826974, lat:17.9661738}} | 2019-07-29 | 2019-09-11 | 1329898.13 | 1329898.13 | 1329898.13 | 1329898.13 | 1329898.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/044/2019, contratista:CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:1329898.13, importe_modificado:1329898.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1042.0}} | {1632292/proyecto_FIN, 1632292/proyecto_PROCESO, 1632292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632314 | Proyecto de inversión | 797010.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797010.97, modificado:797010.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CATALINA - 212452 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 212452 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CATALINA, 41729 LA CATALINA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CATALINA EN EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-98.27302757, lat:16.58343895}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 797010.97 | 797010.97 | 797010.97 | 797010.97 | 797010.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0032/2019/AD, contratista:MIGUEL ALVAREZ MARIN, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:797010.97, importe_modificado:797010.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.0}} | {1632314/proyecto_INICIO, 1632314/proyecto_PROCESO, 1632314/proyecto_FIN, 1632314/proyecto_PROCESO, 1632314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632407 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1140000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPR0378M EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 212839 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212839 | S | 122 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:AVENIDA PPAL LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALDAMA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO SOBRE LA CALLE LUIS D, lon:-99.1883234, lat:17.68863288}} | 2019-07-22 | 2019-09-27 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/034-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1140000.0, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}} | {1632407/proyecto_FIN, 1632407/proyecto_PROCESO, 1632407/proyecto_INICIO, 1632407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632435 | Proyecto de inversión | 790401.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790401.02, modificado:790401.02}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA NORTE JUNTA DE LOS RIOS - 212948 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 212948 | S | 135 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3686.4, meta_modificada:3686.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:42, direccion:PUEBLO , 40800 JUNTA DE LOS RÍOS (LAS JUNTAS), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL ESTE DEL PUEBLO., lon:-101.74669664, lat:18.03520251}} | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 790401.02 | 790401.02 | 790401.02 | 790401.02 | 790401.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70569, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:790401.02, importe_modificado:790401.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3686.4}} | {1632435/proyecto_FIN, 1632435/proyecto_INICIO, 1632435/proyecto_PROCESO, 1632435/proyecto_FIN, 1632435/proyecto_INICIO, 1632435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632455 | Proyecto de inversión | 140811.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140811.2, modificado:140811.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA - 212997 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 212997 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA TINAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA LA TINAJA, 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y CARRETERA COLON, lon:-100.414844, lat:18.17010317}} | 2019-11-18 | 2019-11-23 | 140811.2 | 140811.2 | 140811.2 | 140811.2 | 140811.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:140811.2, importe_modificado:140811.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632455/proyecto_INICIO, 1632455/proyecto_FIN, 1632455/proyecto_PROCESO, 1632455/proyecto_INICIO, 1632455/proyecto_PROCESO, 1632455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632472 | Proyecto de inversión | 309645.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309645.84, modificado:309645.84}} | MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO TR. CRUCERO CARR. A SAN MIGUEL TOTOLAPAN KM 0+000 A LA TINAJA KM 1+600 - 213019 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 213019 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA TINAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA LA TINAJA, 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y CARRETERA COLON, lon:-100.41568085, lat:18.17061286}} | 2019-11-07 | 2019-11-26 | 309645.84 | 309645.84 | 309645.84 | 309645.84 | 309645.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:309645.84, importe_modificado:309645.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632472/proyecto_FIN, 1632472/proyecto_PROCESO, 1632472/proyecto_INICIO, 1632472/proyecto_FIN, 1632472/proyecto_INICIO, 1632472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632474 | Proyecto de inversión | 366158.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366158.64, modificado:366158.64}} | MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO TR. POTRERO SANTANA KM 0+000 A LA TINAJA KM 2+200 - 213022 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 213022 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA TINAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA LA TINAJA, 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y CARRETERA COLON, lon:-100.41458651, lat:18.17012355}} | 2019-12-02 | 2019-12-21 | 366158.64 | 366158.64 | 366158.64 | 366158.64 | 366158.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76867, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:366158.64, importe_modificado:366158.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632474/proyecto_PROCESO, 1632474/proyecto_FIN, 1632474/proyecto_INICIO, 1632474/proyecto_PROCESO, 1632474/proyecto_INICIO, 1632474/proyecto_FIN, 1632474/proyecto_PROCESO, 1632474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632477 | Proyecto de inversión | 29850 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29850.0, modificado:29850.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 213029 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213029 | S | 215 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC, lon:-99.21604448, lat:17.64932476}} | 2019-07-18 | 2019-07-31 | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-030-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:29850.0, importe_modificado:29850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632477/proyecto_INICIO, 1632477/proyecto_FIN, 1632477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632479 | Proyecto de inversión | 403648.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403648.36, modificado:403648.36}} | CONSERVACION DE C.R. TR. LA GAVIA - LOS MANGUITOS - 213031 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 213031 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO DE LA GAVIA - LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA LA GAVIA, 40784 LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO DE LA GAVIA Y TERRACERIA LA GAVIA, TERRACERIA, lon:-100.37532732, lat:18.09175052}} | 2019-08-05 | 2019-08-24 | 403648.36 | 403648.36 | 403648.36 | 403648.36 | 403648.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:403648.36, importe_modificado:403648.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1632479/proyecto_FIN, 1632479/proyecto_INICIO, 1632479/proyecto_FIN, 1632479/proyecto_PROCESO, 1632479/proyecto_FIN, 1632479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632626 | Acción | 371601.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371601.73, modificado:371601.73}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 213710 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 213710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.478253, lat:18.408674}} | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 371601.73 | 371601.73 | 371601.73 | 371601.73 | 371601.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTG/DOP/32/Faism/2019, contratista:PIAS PROYECTOS EN INGENIERIA AGUA Y SANEAMIENTO SC, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:371601.73, importe_modificado:371601.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1632626/proyecto_INICIO, 1632626/proyecto_PROCESO, 1632626/proyecto_FIN, 1632626/proyecto_INICIO, 1632626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632736 | Proyecto de inversión | 698789.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698789.17, modificado:698789.17}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONA VICARIO, COLONIA GARROBOS, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 214298 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 214298 | S | 6981 | 6585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , REFERENCIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GARROBOS EN LA CUAL TIENE ING, lon:-100.08931089, lat:17.01058759}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 0 | 698789.17 | 698789.17 | 698789.17 | 698789.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-082, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:698789.17, importe_modificado:698789.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632736/proyecto_INICIO, 1632736/proyecto_FIN, 1632736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632877 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA CURSO COMUNITARIO EDUCACION SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE MPIO EDUARDO NERI EDO GRO - 215039 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 215039 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:20, direccion:CALLE DE LA SECUNDARIA 0 INTERIOR 0 PUEBLO TEPEHUAJE, 40192 TEPEHUAJE, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA CASA DE SALUD DEL PUEBLO, lon:-99.76503731, lat:17.90854682}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/031/2019, contratista:C. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1632877/proyecto_INICIO, 1632877/proyecto_FIN, 1632877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632989 | Proyecto de inversión | 306589.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306589.17, modificado:306589.17}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DEL REFUGIO EN EL BARRIO DEL ATACHE - 215720 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 215720 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL REFUGIO BARRIO BARRIO DEL ATACHE, 00000 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LA PANORAMICA, CALLE DE LA UVA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL REFUGIO ENTRE LAS CALLES DEL BOSQUE, lon:-99.61071051, lat:18.55848385}} | 2019-11-18 | 2019-12-21 | 306589.17 | 306589.17 | 306589.17 | 306589.17 | 306589.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/142/AD/R33, contratista:KARLA ALEJANDRA GUERRA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:306589.17, importe_modificado:306589.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1632989/proyecto_FIN, 1632989/proyecto_PROCESO, 1632989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633089 | Proyecto de inversión | 96022.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96022.41, modificado:96022.41}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA SU CONEXION CALLE VICENTE GUERRERO. COL. SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO - 216125 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216125 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO YETLANCINGO, 41160 YETLANCINGO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COL. SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO, lon:-99.11669027, lat:17.72230705}} | 2019-08-12 | 2019-08-21 | 96022.41 | 96022.41 | 96022.41 | 96022.41 | 96022.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-063-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:96022.41, importe_modificado:96022.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633089/proyecto_FIN, 1633089/proyecto_INICIO, 1633089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633095 | Proyecto de inversión | 334640.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334640.73, modificado:334640.73}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CUITLAHUAC BARRIO DE LA CABECERA, EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 216142 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216142 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MINA ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUITLAHUAC ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y MINA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.18370014, lat:17.69124979}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 334640.73 | 334640.73 | 334640.73 | 334640.73 | 334640.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/100-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:334640.73, importe_modificado:334640.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:338.0}} | {1633095/proyecto_PROCESO, 1633095/proyecto_FIN, 1633095/proyecto_PROCESO, 1633095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633213 | Proyecto de inversión | 834745.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834745.94, modificado:834745.94}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RIO CANTADOR CHIQUITO - 216485 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 216485 | S | 81 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:78, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO RIO CANTADOR CHIQUITO, 41666 RÍO CANTADOR CHIQUITO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO CANTAD, lon:-98.43373172, lat:17.02721336}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 834745.94 | 834745.94 | 834745.94 | 834745.94 | 834745.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/065/2019, contratista:CONSTRUKIAXI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:834745.94, importe_modificado:834745.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1633213/proyecto_INICIO, 1633213/proyecto_FIN, 1633213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633323 | Proyecto de inversión | 840119.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840119.77, modificado:840119.77}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 216758 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 216758 | S | 927 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1707.0, meta_modificada:1707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ILIATENCO, 41530 ILIATENCO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRANDO EN LA POBLACION COMO REFERENCIA EN CERCA DE, lon:-98.68609068, lat:17.043427}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 840119.77 | 840119.77 | 840119.77 | 840119.77 | 840119.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA38-FAISM-2019, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:840119.77, importe_modificado:840119.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1707.0}} | {1633323/proyecto_INICIO, 1633323/proyecto_FIN, 1633323/proyecto_PROCESO, 1633323/proyecto_INICIO, 1633323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633345 | Proyecto de inversión | 714611.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714611.29, modificado:714611.29}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y TOMAS DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVAREZ - 216805 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 216805 | S | 71 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.65, meta_modificada:64.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALVAREZ PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y TOMAS DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE SE, lon:-99.33021777, lat:17.74221931}} | 2019-07-29 | 2019-09-21 | 714611.29 | 714611.29 | 714611.29 | 714611.29 | 714611.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-020-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:714611.29, importe_modificado:714611.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.65}} | {1633345/proyecto_FIN, 1633345/proyecto_PROCESO, 1633345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633414 | Proyecto de inversión | 924000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924000.0, modificado:924000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL RIO CHONTACOATLAN TRAMO LOS CUATRO REBOMBEOS HASTA LA CAJA ROMPEDORA DEL POTRERO - 217006 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217006 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53459.0, meta_modificada:53459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CHONTACUATLAN PUEBLO CHONTACUATLAN, 00000 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL TAXCO - CUERNAVACA Y CAMINO STA. CRUZ, LA OBRA SE UBICA DE LOS CUATRO REBOMBEOS CARCAMO 1 2 34 Y GALICIA EN E, lon:-99.60053157, lat:18.58007342}} | 2019-07-14 | 2019-08-10 | 924000 | 924000 | 924000 | 924000 | 924000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/037/AD/R33, contratista:Acapulco Construye S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:924000.0, importe_modificado:924000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53459.0}} | {1633414/proyecto_INICIO, 1633414/proyecto_FIN, 1633414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633538 | Proyecto de inversión | 1602000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602000.0, modificado:1602000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA TERCERA ETAPA EN EL MPIO. DE EDUARDO NERI, EDO DE GRO - 217725 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 217725 | S | 200 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1213.0, meta_modificada:1213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:10, direccion:CALLE CARRETERA AL CERRO 0 INTERIOR 0 PUEBLO LA LAGUNA, 40199 LA LAGUNA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , EN LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO AL CERRO. A 300 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-99.72979748, lat:17.74849593}} | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 1602000 | 1602000 | 1602000 | 1602000 | 1602000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/002/2019, contratista:CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:1602000.0, importe_modificado:1602000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1213.0}} | {1633538/proyecto_INICIO, 1633538/proyecto_PROCESO, 1633538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633656 | Proyecto de inversión | 189034 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189034.0, modificado:189034.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINAS MULTIPANEL EN JARDÍN DE NIÑOS XOCHIQUETZAL EN LA COMUNIDAD DE EL SAUZ - 218500 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PILCAYA GUERRERO | 218500 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CALLE DEL KINDER PUEBLO EL SAUZ, 40382 EL SAUZ, PILCAYA GUERRERO ENTRE Y , A 100 METROS EMPEZANDO LA SUBIDA, lon:-99.71179295, lat:18.72860259}} | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 189034 | 189034 | 189034 | 189034 | 189034 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:189034.0, importe_modificado:189034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1633656/proyecto_INICIO, 1633656/proyecto_PROCESO, 1633656/proyecto_FIN, 1633656/proyecto_PROCESO, 1633656/proyecto_FIN, 1633656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633701 | Proyecto de inversión | 257093.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257093.4, modificado:257093.4}} | MEJORAMIENTO DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL 12EJN0609W EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 218754 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 218754 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA MEJORAMIENTO DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL 12EJN0609W EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SE UBICA POR, lon:-99.84876675, lat:18.34499769}} | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 257093.4 | 257093.4 | 257093.4 | 257093.4 | 257093.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72333, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:257093.4, importe_modificado:257093.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} | {1633701/proyecto_INICIO, 1633701/proyecto_PROCESO, 1633701/proyecto_FIN, 1633701/proyecto_PROCESO, 1633701/proyecto_FIN, 1633701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633732 | Proyecto de inversión | 732365.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732365.76, modificado:732365.76}} | CONSERVACION DE C.R. CRUCERO (LINDA VISTA - LAS HABILLAS) - EL ENCINO AMARILLO KM 0+000 - 8+000 - 218875 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 218875 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO LINDA VISTA - EL ENCINO AMARILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 200 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 ENCINO AMARILLO (EL ENCINO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LINDA VISTA Y TERRACERIA LAS HABILLAS, lon:-100.4167078, lat:17.72359994}} | 2019-08-26 | 2019-08-31 | 732365.76 | 732365.76 | 732365.76 | 732365.76 | 732365.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:732365.76, importe_modificado:732365.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1633732/proyecto_INICIO, 1633732/proyecto_FIN, 1633732/proyecto_PROCESO, 1633732/proyecto_FIN, 1633732/proyecto_PROCESO, 1633732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633755 | Proyecto de inversión | 494381.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494381.39, modificado:494381.39}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CENTRO, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 218923 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 218923 | S | 6981 | 6585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITÉZ Y TIENE ACCESO POR LA CARRETERA DE CHILPANCINGO ZIHUATANEJO, lon:-100.08823044, lat:17.00609651}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 0 | 494381.39 | 494381.39 | 494381.39 | 494381.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-055, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:494381.39, importe_modificado:494381.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633755/proyecto_FIN, 1633755/proyecto_PROCESO, 1633755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633788 | Proyecto de inversión | 435890 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435890.0, modificado:435890.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN N. ÁLVAREZ 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, - 219047 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 219047 | S | 1773 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ INTERIOR SN PUEBLO ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LO, lon:-98.93612804, lat:17.56568324}} | 2019-08-13 | 2019-09-11 | 435890 | 435890 | 435890 | 435890 | 435890 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-061- 2019, contratista:JUAN IBAÑEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:435890.0, importe_modificado:435890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} | {1633788/proyecto_INICIO, 1633788/proyecto_FIN, 1633788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633820 | Proyecto de inversión | 594648 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594648.0, modificado:594648.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 219194 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219194 | S | 26 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3717.0, meta_modificada:3717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VISTA HERMOSA, 00000 VISTA HERMOSA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LA COLONIA BARRANCA PERICO EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA GIRAS A LA IZQUIERD, lon:-98.9375103, lat:17.27387649}} | 2019-10-21 | 2019-10-30 | 594648 | 594648 | 594648 | 594648 | 594648 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:594648.0, importe_modificado:594648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3717.0}} | {1633820/proyecto_INICIO, 1633820/proyecto_FIN, 1633820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633947 | Proyecto de inversión | 122057.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122057.55, modificado:122057.55}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN ANEXO PLAN DE BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD DE AGUA XOCO - 219852 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219852 | S | 205 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA XOCO, 00000 AGUA XOCO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASA POR LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE HACIENDA EL CAMALOTE LLEGAS AL CRUCERO GIRAS A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A, lon:-98.98766418, lat:17.11724371}} | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 122057.55 | 122057.55 | 122057.55 | 122057.55 | 122057.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70723, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:122057.55, importe_modificado:122057.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1633947/proyecto_PROCESO, 1633947/proyecto_INICIO, 1633947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634056 | Proyecto de inversión | 694348.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694348.62, modificado:694348.62}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD CARRERA LARGA - 220355 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 220355 | S | 313 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CARRERA LARGA, 40982 CARRERA LARGA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL PENJAMO ENFRENTE DE LA TIENDA OXXO DIRIGETE AL CAMINO GRAL. DIEGO , lon:-100.09908087, lat:17.04306504}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 0 | 694348.62 | 694348.62 | 694348.62 | 694348.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-104, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:694348.62, importe_modificado:694348.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634056/proyecto_INICIO, 1634056/proyecto_FIN, 1634056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634147 | Proyecto de inversión | 170424 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170424.0, modificado:170424.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PALO SECO - 220716 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220716 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALO SECO, 00000 PALO SECO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE PASAS POR LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUATEPEC EL MEZON HASTA LLEGAR A UNA DESVIACION QUE GIRAS A LA DERECHA QUE LLEGA A PALO S, lon:-98.8464155, lat:17.33803536}} | 2019-11-04 | 2019-11-09 | 170424 | 170424 | 170424 | 170424 | 170424 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:170424.0, importe_modificado:170424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.0}} | {1634147/proyecto_PROCESO, 1634147/proyecto_FIN, 1634147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634168 | Proyecto de inversión | 781282.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781282.57, modificado:781282.57}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE CON CALLE PIPILA EN LA COLONIA SANJA PIEDRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 220901 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220901 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE SANJA PIEDRA PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ENTRONQUE SANJA PIEDRA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE SANJA PIEDRA ENTRE LA CALLE PIPILA Y EL ENTRONQU, lon:-98.39027774, lat:16.77411955}} | 2019-08-03 | 2019-09-08 | 781282.57 | 781282.57 | 781282.57 | 781282.57 | 781282.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0066/2019/AD, contratista:CESAR FRANCISCO ORTIZ AÑORVE, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:781282.57, importe_modificado:781282.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1634168/proyecto_PROCESO, 1634168/proyecto_INICIO, 1634168/proyecto_FIN, 1634168/proyecto_INICIO, 1634168/proyecto_PROCESO, 1634168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634384 | Proyecto de inversión | 664831.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664831.17, modificado:664831.17}} | ENCAUZAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA CETIS, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 221924 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 221924 | S | 6981 | 6585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMPERADOR CUAHUTEMOC COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , ENTRE LA AV. MEXICO Y LA CALLE EMPERADIR CUAHUTEMOC, lon:-100.07913239, lat:17.00692242}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 0 | 664831.17 | 664831.17 | 664831.17 | 664831.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-105, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:664831.17, importe_modificado:664831.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634384/proyecto_FIN, 1634384/proyecto_PROCESO, 1634384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634403 | Proyecto de inversión | 2280224.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280224.1, modificado:2280224.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZELOCOTITLAN BUENA VISTA - 222018 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222018 | S | 570 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:108, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZELOCOTITLAN, 41115 ZELOCOTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPAATZACOALOYA ADELANTE A UN CRUCERO LE DAS A MANO DERECHA PASA EL JAGÜEY Y DE AHI A MANO DERECHA, lon:-99.10220076, lat:17.44962755}} | 2019-07-13 | 2019-09-25 | 2280224.1 | 2280224.1 | 2280224.1 | 2280224.1 | 2280224.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-032AD/2019, contratista:ROBERTO SERVIN MILERES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2280224.1, importe_modificado:2280224.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4600.0}} | {1634403/proyecto_PROCESO, 1634403/proyecto_INICIO, 1634403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634654 | Proyecto de inversión | 2489353.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489353.32, modificado:2489353.32}} | INTRODUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLALCORRAL - 222777 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222777 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.92, meta_modificada:1.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:187, direccion:CALLE CARRETERA TLALCORRAL MEZCALCINGO PUEBLO TLALCORRAL, 41118 TLALCORRAL, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , EL PUNTO DE ENTRONQUE DE LA LINEA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MEXCALCINGO SOBRE LA TERRACERÍA, lon:-99.01183436, lat:17.39119059}} | 2019-07-15 | 2019-09-18 | 2489353.32 | 2489353.32 | 2489353.32 | 2489353.32 | 2489353.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-051AD/2019, contratista:ROBERTO SERVIN MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:2489353.32, importe_modificado:2489353.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.92}} | {1634654/proyecto_INICIO, 1634654/proyecto_FIN, 1634654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634728 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA PIEDRA IMAN QUIRIRICUARO - 239716 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 239716 | S | 176 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA IMAN - QUIRIRICUARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 00 SN INTERIOR SN PUEBLO QUIRIRICUARO, 40712 QUIRIRÍCUARO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.87810454, lat:18.38422259}} | 2019-08-12 | 2019-10-02 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1634728/proyecto_FIN, 1634728/proyecto_PROCESO, 1634728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634766 | Proyecto de inversión | 1553676.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553676.57, modificado:1553676.57}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL EN LA COLONIA DOS MIL EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 239811 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239811 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DISTRITO FEDERAL CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL A UN COSTADO DE LA COMISARIA LOCAL DE LA COLONIA 2000 DE LA CIUDAD DE OMETEPEC, lon:-98.4203369, lat:16.68406561}} | 2019-07-17 | 2019-08-20 | 1553676.57 | 1553676.57 | 1553676.57 | 1553676.57 | 1553676.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0078/2019/AD, contratista:ANGELA GUADALUPE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1553676.57, importe_modificado:1553676.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {1634766/proyecto_INICIO, 1634766/proyecto_PROCESO, 1634766/proyecto_FIN, 1634766/proyecto_PROCESO, 1634766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634784 | Proyecto de inversión | 1157023.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157023.23, modificado:1157023.23}} | PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL DE CHIMALTEPEC, EN CHIMALTEPEC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO - 239855 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 239855 | S | 254 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.0, meta_modificada:967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHIMALTEPEC, 41678 CHIMALTEPEC, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ES LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO DE CHIMALTEPEC SE ENCUENTRA EN EL CENTRO SE LOCALIZA DESDE LA ENTRADA DEL PUEBL, lon:-98.3731054, lat:17.4002598}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1157023.23 | 1157023.23 | 1157023.23 | 1157023.23 | 1157023.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-051-19-I, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1157023.23, importe_modificado:1157023.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.0}} | {1634784/proyecto_INICIO, 1634784/proyecto_PROCESO, 1634784/proyecto_FIN, 1634784/proyecto_PROCESO, 1634784/proyecto_FIN, 1634784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634912 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELETRICA EN LA LOCALIDAD DE ALCHIPAHUAC - 223278 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 223278 | S | 217 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALCHIPAHUAC, 41533 ALCHIPAHUAC, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.72720455, lat:17.07880196}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA28-FAISM-2019, contratista:JESÚS ROMERO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:382.0}} | {1634912/proyecto_PROCESO, 1634912/proyecto_INICIO, 1634912/proyecto_FIN, 1634912/proyecto_PROCESO, 1634912/proyecto_FIN, 1634912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635033 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS TLALOC EN PAINTLA - 223605 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 223605 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.88, meta_modificada:108.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:26, direccion:CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS PUEBLO PAINTLA, 40315 PAINTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS TLALOC ATRÁS DEL CENTRO DE SALUD Y ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-99.65330814, lat:18.50347973}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/056/AD/R33, contratista:AXIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.88}} | {1635033/proyecto_INICIO, 1635033/proyecto_PROCESO, 1635033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635279 | Proyecto de inversión | 982508.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982508.28, modificado:982508.28}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALFONSO REYES COLONIA VASO DE MIRAFLORES - 240900 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 240900 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO REYES COLONIA VASO DE MIRAFLORES, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON Y CALLE JUAN RULFO, CALLE LOPE DE VEGA SE LLEGA POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE VASO MIRAFLORES AL LL, lon:-101.55782794, lat:17.6600866}} | 2019-10-21 | 2019-12-12 | 982505.28 | 982508.28 | 982508.28 | 982508.28 | 982508.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12753, contratista:ALEJANDRO TORRES BARAJAS, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:982508.28, importe_modificado:982508.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {1635279/proyecto_INICIO, 1635279/proyecto_PROCESO, 1635279/proyecto_INICIO, 1635279/proyecto_FIN, 1635279/proyecto_INICIO, 1635279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635287 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL EN COLONIA SANTA CRUZ EL MESON ANEXO DE LA LOCALIDAD PASCALA DEL ORO - 240915 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 240915 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.33, meta_modificada:14.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CALLE PASCALA DEL ORO COLONIA SANTA CRUZ EL MESON, 41620 PASCALA DEL ORO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR , lon:-98.80974806, lat:17.05888451}} | 2019-07-14 | 2019-08-30 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19014, contratista:COSNTRUCTORA ERAG CREACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.33}} | {1635287/proyecto_INICIO, 1635287/proyecto_PROCESO, 1635287/proyecto_FIN, 1635287/proyecto_INICIO, 1635287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635452 | Proyecto de inversión | 1168536.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168536.89, modificado:1168536.89}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE JUANA DE AR - 241147 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241147 | S | 358 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO HUAJINTEPEC, 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE JUANA DE ARCO, SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE REFORMA Y BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES DE AVENIDA DE LOS MAESTRO, lon:-98.23087622, lat:16.60762791}} | 2019-08-08 | 2019-09-21 | 1168536.89 | 1168536.89 | 1168536.89 | 1168536.89 | 1168536.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0094/2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1168536.89, importe_modificado:1168536.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1635452/proyecto_PROCESO, 1635452/proyecto_INICIO, 1635452/proyecto_FIN, 1635452/proyecto_PROCESO, 1635452/proyecto_FIN, 1635452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635517 | Proyecto de inversión | 942767.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942767.58, modificado:942767.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MACARIO PINEDA EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE, TLACOTEPEC - 224961 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 224961 | S | 116 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MACARIO PINEDA COLONIA DE LA GUADALUPE, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE MACARIO PINEDA Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MACARIO PINEDA AL NORTE EN LA CIUDAD DE TLACOT, lon:-99.98105811, lat:17.79727194}} | 2019-10-16 | 2019-11-14 | 942767.58 | 942767.58 | 942767.58 | 942767.58 | 942767.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-064, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:942767.58, importe_modificado:942767.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1635517/proyecto_INICIO, 1635517/proyecto_FIN, 1635517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635578 | Proyecto de inversión | 2266531.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266531.36, modificado:2266531.36}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN TELEBACHILLERATO C.C.T. 12ETK0218R NUM 218, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TECOLCUAUTLA - 241345 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241345 | S | 582 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.5, meta_modificada:280.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TECOLCUAUTLA, 00000 TECOLCUAUTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR TRAPICHE VIEJO OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIE, lon:-98.95112423, lat:17.7832443}} | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 2266531.36 | 2266531.36 | 2266531.36 | 2266531.36 | 2266531.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:2266531.36, importe_modificado:2266531.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.5}} | {1635578/proyecto_PROCESO, 1635578/proyecto_INICIO, 1635578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635609 | Proyecto de inversión | 3098552 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098552.0, modificado:3098552.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA EN LA CALLE AMEZQUITE DE LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO - 241383 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241383 | S | 123 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMOS POR , lon:-98.93319333, lat:17.71134308}} | 2019-10-23 | 2019-12-14 | 3098552 | 3098552 | 3098552 | 3098552 | 3098552 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H. AYTO.AHUACUOTZINGO/OBRAS PUBLICAS/FISM-DF/2019-03, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:3098522.0, importe_modificado:3098552.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {1635609/proyecto_FIN, 1635609/proyecto_PROCESO, 1635609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635614 | Proyecto de inversión | 395944.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395944.1, modificado:395944.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NICOLÁS BRAVO COL 24 DE FEBRERO CIUDAD DE IGUALA MUNIC - 225127 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 225127 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA 24 DE FEBRERO, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LOS LAURELES SE ACCESA POR EL PERIFERICO SUR HACIA LA COLONIA 24, lon:-99.52637552, lat:18.33543119}} | 2019-08-09 | 2019-08-28 | 395944.1 | 395944.1 | 395944.1 | 395944.1 | 395944.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-16, contratista:JOSE LUIS DIAZ MILANESIO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:395944.1, importe_modificado:395944.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1635614/proyecto_PROCESO, 1635614/proyecto_FIN, 1635614/proyecto_INICIO, 1635614/proyecto_FIN, 1635614/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635740 | Proyecto de inversión | 597956.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597956.03, modificado:597956.03}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE QUINTANA ROO COL RUFFO FIGUEROA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO - 225309 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 225309 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA RUFFO FIGUEROA, 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE CAMPECHE, CALLE JALISCO SE ACCESA POR EL PERIFERICO SUR EN LA COLONIA RUFFO FIGUEROA H, lon:-99.55382543, lat:18.34221408}} | 2019-08-08 | 2019-08-22 | 597956.03 | 597956.03 | 597956.03 | 597956.03 | 597956.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-19, contratista:JOHAN JESUS GUZMAN MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:547027.87, importe_modificado:547027.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {1635740/proyecto_INICIO, 1635740/proyecto_PROCESO, 1635740/proyecto_FIN, 1635740/proyecto_PROCESO, 1635740/proyecto_FIN, 1635740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635943 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC - 225710 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 225710 | S | 546 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO AGUA ZARCA, 41928 AGUA ZARCA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE DE LOS TIGRES Y CALLE SIN NOMBRE, AL COSTADO DERECHO DE CALLE DE LOS TIGRES, lon:-98.70040272, lat:16.62040435}} | 2019-09-25 | 2019-11-05 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-23, contratista:LUZ MARINA SANTOS CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO. 2019, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.0}} | {1635943/proyecto_PROCESO, 1635943/proyecto_INICIO, 1635943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635982 | Proyecto de inversión | 840387.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840387.32, modificado:840387.32}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS AMALIA GONZALEZ CABALLERO EN EL POLVORIN GUERRERO - 241915 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA GUERRERO | 241915 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO EL POLVORÍN, 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE MEXICO Y CALLE CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA CALLE SE ENCUENTRA DONDE ESTA EL JARDIN DE NIÑOS AMALIA GONZALEZ CABALLERO EN EL CEN, lon:-98.80606096, lat:16.58007465}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 840387.32 | 840387.32 | 840387.32 | 840387.32 | 840387.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:840387.32, importe_modificado:840387.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1635982/proyecto_FIN, 1635982/proyecto_INICIO, 1635982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636106 | Proyecto de inversión | 1180650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180650.0, modificado:1180650.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO ARTISTICO (TECHADO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXTAC, GUERRERO - 226063 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 226063 | S | 1773 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.0, meta_modificada:729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA LA JUVENTUD COLONIA ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE AVENIDA LA JUVENTUD Y CARRETERA FEDERAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD BAJANDO LA CALLE QUE, lon:-98.93787691, lat:17.56317406}} | 2019-09-09 | 2019-11-17 | 1180650 | 1180650 | 1180650 | 1180650 | 1180650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-074-2019, contratista:GRUPO FORO REGION MONTAÑA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMEINTO DE ATLIXTAC, monto:1180650.0, importe_modificado:1180650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.0}} | {1636106/proyecto_PROCESO, 1636106/proyecto_FIN, 1636106/proyecto_PROCESO, 1636106/proyecto_FIN, 1636106/proyecto_INICIO, 1636106/proyecto_PROCESO, 1636106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636189 | Proyecto de inversión | 996173.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996173.54, modificado:996173.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL. TRAMO: JOYITAS A LA SOLEDAD DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD. - 242101 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 242101 | S | 120 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO JOYITAS - LA SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 50 RANCHERIA LA SOLEDAD, 39159 LA SOLEDAD, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO LAS JOYITAS Y , CAMINO LAS JOYITAS RUMBO A LA SOLEDAD, lon:-99.754267, lat:17.55442317}} | 2019-08-05 | 2019-09-30 | 996173.54 | 996173.54 | 996173.54 | 996173.54 | 996173.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-048-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:996173.54, importe_modificado:996173.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1636189/proyecto_INICIO, 1636189/proyecto_FIN, 1636189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636295 | Proyecto de inversión | 519074.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519074.07, modificado:519074.07}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA TELESECUNDARIA DE AXIXINTLA - 226321 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 226321 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CALLE DE LA TELEESECUNDARIA PUEBLO AXIXINTLA, 40302 AXIXINTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL TAXCO-CUERNAVACA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA ABAJO DE LA CARRETERA FEDER, lon:-99.51452311, lat:18.60508564}} | 2019-09-26 | 2019-11-15 | 519074.07 | 519074.07 | 519074.07 | 519074.07 | 519074.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/084/AD/R33, contratista:DANIEL MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:519074.07, importe_modificado:519074.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1636295/proyecto_INICIO, 1636295/proyecto_FIN, 1636295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636499 | Proyecto de inversión | 810259.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810259.33, modificado:810259.33}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA CÍVICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO. - 226646 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 226646 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TIXTLA DE GUERRERO CENTRO, 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO RAMIREZ SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE TI, lon:-99.39902134, lat:17.56719728}} | 2019-08-19 | 2019-10-04 | 810259.33 | 810259.33 | 810259.33 | 810259.33 | 810259.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-044-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DYAVAL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:810259.33, importe_modificado:810259.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636499/proyecto_INICIO, 1636499/proyecto_FIN, 1636499/proyecto_PROCESO, 1636499/proyecto_INICIO, 1636499/proyecto_PROCESO, 1636499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636613 | Proyecto de inversión | 1486480 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486480.0, modificado:1486480.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DOS CRUCES (SEGUNDA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 226783 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 226783 | S | 1773 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE AVENIDA LA JUVENTUD Y CARRETERA FEDERAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE AVENIDA LA JUVENTUD ENTRANDO UNA DESVIAC, lon:-98.94295353, lat:17.56595309}} | 2019-09-11 | 2019-11-19 | 1486480 | 1486480 | 1486480 | 1486480 | 1486480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-076-2019, contratista:GRUPO HUITZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1486480.0, importe_modificado:1486480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.0}} | {1636613/proyecto_INICIO, 1636613/proyecto_PROCESO, 1636613/proyecto_FIN, 1636613/proyecto_INICIO, 1636613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636792 | Proyecto de inversión | 788339.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788339.24, modificado:788339.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MARQUELIA LA BOCANA - 242615 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA GUERRERO | 242615 | S | 100 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO MARQUELIA - LA BOCANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 PUEBLO LA BOCANA, 41937 LA BOCANA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA AL FINAL DE LA CALLE ZAPATA DE MARQUELIA Y TERMINA A 200METROS DE LA BO, lon:-98.82336638, lat:16.56691594}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 788339.24 | 788339.24 | 788339.24 | 788339.24 | 788339.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:788339.24, importe_modificado:788339.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1636792/proyecto_INICIO, 1636792/proyecto_FIN, 1636792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636929 | Proyecto de inversión | 255957.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255957.94, modificado:255957.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NERI EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COLOTLIPA - 227490 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 227490 | S | 91 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.21, meta_modificada:403.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE NERI PUEBLO COLOTLIPA, 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE MORELOS INTERSECCION DE CON CALLE VICENTE GUERRERO A 120 METROS DE LA CANCHA TECHADA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.16477209, lat:17.40979987}} | 2019-10-30 | 2019-11-23 | 255957.94 | 255957.94 | 255957.94 | 255957.94 | 255957.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-53, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:255957.94, importe_modificado:255957.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.21}} | {1636929/proyecto_INICIO, 1636929/proyecto_PROCESO, 1636929/proyecto_INICIO, 1636929/proyecto_PROCESO, 1636929/proyecto_INICIO, 1636929/proyecto_PROCESO, 1636929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636952 | Proyecto de inversión | 805589.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805589.78, modificado:805589.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE VICENTE SANCHEZ TRAMO C IGNACIO CAMPOS C IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL CENTRO Y OBRA COMPLEM - 227540 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 227540 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.57, meta_modificada:171.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SANCHEZ COLONIA CENTRO, 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO CAMPOS Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MONTAÑO CALLE QUE SE ENCUENTRA DONDE ESTA UBICADA LA TIENDA CONOCIDA, lon:-99.39817471, lat:17.56903073}} | 2019-08-12 | 2019-10-04 | 805589.78 | 805589.78 | 805589.78 | 805589.78 | 805589.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-041-AD, contratista:PAVIMENTOS TORRES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:805589.78, importe_modificado:805589.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.57}} | {1636952/proyecto_INICIO, 1636952/proyecto_FIN, 1636952/proyecto_PROCESO, 1636952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636981 | Proyecto de inversión | 58491.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.98, modificado:58491.98}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 242835 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 242835 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:618.78, meta_modificada:618.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CUYUXTLAHUAC, 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JESUS BAZAN ANDRADE LA OBRA SE EJECUTO A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQU, lon:-98.34524587, lat:17.48061629}} | 2019-11-16 | 2019-11-25 | 58491.98 | 58491.98 | 58491.98 | 58491.98 | 58491.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-074-19-AD, contratista:DADIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:58491.98, importe_modificado:58491.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:618.78}} | {1636981/proyecto_INICIO, 1636981/proyecto_PROCESO, 1636981/proyecto_FIN, 1636981/proyecto_PROCESO, 1636981/proyecto_FIN, 1636981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637037 | Proyecto de inversión | 140205.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140205.02, modificado:140205.02}} | MEJORAMIENTO DE CALLES VICENTE GUERRERO, MIGUEL ESPINOBARROS Y AMADO NERVO EN ALCOZAUCA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO - 242917 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 242917 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE MIGUEL ESPINOBARROS, CALLE ALLENDE SON LAS TRES CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD, lon:-98.38431448, lat:17.4636396}} | 2019-11-22 | 2019-12-07 | 140205.02 | 140205.02 | 140205.02 | 140205.02 | 140205.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-079-19-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:140205.02, importe_modificado:140205.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1637037/proyecto_INICIO, 1637037/proyecto_FIN, 1637037/proyecto_INICIO, 1637037/proyecto_FIN, 1637037/proyecto_PROCESO, 1637037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637554 | Proyecto de inversión | 673339.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673339.24, modificado:1016333.73}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE ACCESO A LA ESC. PRIM. ENTRE CALLE SALIDA A LA LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALID - 243604 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243604 | S | 90 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:31, direccion:CALLE ACCESO A LA PRIMARIA PUEBLO EL TAMARINDO, 41736 EL TAMARINDO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SALIDA A LA LIBERTAD Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA ENTRE LA CALLE SALIDA A LA LOCA, lon:-98.40955028, lat:16.6013977}} | 2019-08-14 | 2019-09-27 | 1016333.73 | 1016333.73 | 1016333.73 | 1016333.73 | 1016333.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0104/2019/AD, contratista:ANDRES MENDEZ BARROSO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1016333.73, importe_modificado:1016333.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1637554/proyecto_PROCESO, 1637554/proyecto_FIN, 1637554/proyecto_PROCESO, 1637554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638181 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS CATALAN - 244363 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 244363 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.32, meta_modificada:300.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DEL 47 INTERIOR SN PUEBLO COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR EL BARRIO SAN ANTONIO, lon:-100.69625578, lat:18.32022595}} | 2019-07-15 | 2019-08-25 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-043, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.32}} | {1638181/proyecto_FIN, 1638181/proyecto_INICIO, 1638181/proyecto_PROCESO, 1638181/proyecto_FIN, 1638181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638553 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL FRAILE - 244810 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 244810 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22000.0, meta_modificada:22000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA CAÑADA PUEBLO EL FRAILE, 40314 EL FRAILE, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CAÑADA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA COMISARIA, IGLESIA ,, lon:-99.63487004, lat:18.53137445}} | 2019-07-15 | 2019-09-02 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/045/AD/R33, contratista:GUIA EN CONSTRUCCION GLOBAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22000.0}} | {1638553/proyecto_INICIO, 1638553/proyecto_FIN, 1638553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638690 | Proyecto de inversión | 270686 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270686.0, modificado:270686.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ACAPULCO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLAN - 244992 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 244992 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE ACAPULCO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE RUBEN DARIO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 36 JO, lon:-98.73915522, lat:16.81210765}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 270686 | 270686 | 270686 | 270686 | 270686 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19037, contratista:NICOMEDES SALINAS CATANA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:270686.0, importe_modificado:270686.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1638690/proyecto_INICIO, 1638690/proyecto_FIN, 1638690/proyecto_PROCESO, 1638690/proyecto_FIN, 1638690/proyecto_INICIO, 1638690/proyecto_PROCESO, 1638690/proyecto_INICIO, 1638690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639033 | Proyecto de inversión | 840361.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840361.15, modificado:840361.15}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO A ESC. TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE II - 245444 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245444 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:37, direccion:CALLE ACCESO A LA TELESECUNDARIA PUEBLO CRUZ VERDE, 41725 CRUZ VERDE II, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE II, lon:-98.29302501, lat:16.69731178}} | 2019-07-22 | 2019-08-30 | 840361.15 | 840361.15 | 840361.15 | 840361.15 | 840361.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0099/2019/AD, contratista:NIBESAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:840361.15, importe_modificado:840361.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1639033/proyecto_INICIO, 1639033/proyecto_PROCESO, 1639033/proyecto_FIN, 1639033/proyecto_INICIO, 1639033/proyecto_PROCESO, 1639033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639206 | Proyecto de inversión | 98221.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98221.51, modificado:98221.51}} | CONSTRUCCION DE UN CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC. - 230310 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 230310 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TLACOTEPEC, 41547 TLACOTEPEC, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO DE LA CARRETERA QUE COMUNICA AL LOCALIDAD DE EL MIRADOR Y EL SABINO DE GUADALUPE, lon:-98.76343588, lat:17.24636639}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69780, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:98221.51, importe_modificado:98221.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639206/proyecto_INICIO, 1639206/proyecto_FIN, 1639206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639260 | Proyecto de inversión | 27422.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27422.68, modificado:27422.68}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 230385 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230385 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:27, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO SANTIAGO, 41955 RANCHO DE SANTIAGO (RANCHO SANTIAGO), CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE ES UNA CALLE LATERAL A LA CALLE QUE VIENE DEL , lon:-98.39039414, lat:16.51311555}} | 2019-09-13 | 2019-09-27 | 27422.68 | 27422.68 | 27422.68 | 27422.68 | 27422.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-12900, contratista:C.VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:27422.68, importe_modificado:27422.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1639260/proyecto_INICIO, 1639260/proyecto_FIN, 1639260/proyecto_PROCESO, 1639260/proyecto_FIN, 1639260/proyecto_PROCESO, 1639260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639368 | Proyecto de inversión | 305222.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305222.88, modificado:305222.88}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JN LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 230537 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230537 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE EL PIPILA Y CALLE PEDRO ASCENCIO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE LAS CALLES EL PIPILA Y PEDRO ASCENCIO EN LA COLONIA LAZARO CAR, lon:-98.41839854, lat:16.68620039}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 305222.88 | 305222.88 | 305222.88 | 305222.88 | 305222.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0063/2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEEC, monto:305222.88, importe_modificado:305222.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1639368/proyecto_INICIO, 1639368/proyecto_PROCESO, 1639368/proyecto_FIN, 1639368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639395 | Proyecto de inversión | 98221.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98221.51, modificado:98221.51}} | CONSTRUCCION DE UN CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, EN EL CRUCERO DE AHUEHUETE. - 230567 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 230567 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL AHUEHUETE, 41540 AHUEHUETE, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO LA COMPUERTA, lon:-98.78142666, lat:17.30795695}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70552, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:98221.51, importe_modificado:98221.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639395/proyecto_FIN, 1639395/proyecto_INICIO, 1639395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639764 | Proyecto de inversión | 526095.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526095.94, modificado:526095.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA - 246201 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 246201 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:53, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO LAGUNA SECA, 40426 LAGUNA SECA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAGUNA SE, lon:-99.97371552, lat:18.27213636}} | 2019-07-29 | 2019-08-17 | 526095.94 | 526095.94 | 526095.94 | 526095.94 | 526095.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72058, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:526095.94, importe_modificado:526095.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1639764/proyecto_INICIO, 1639764/proyecto_PROCESO, 1639764/proyecto_FIN, 1639764/proyecto_PROCESO, 1639764/proyecto_FIN, 1639764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639835 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO - 231244 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 231244 | S | 152 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:PUEBLO YETLANCINGO, 41160 YETLANCINGO, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO, lon:-99.11856681, lat:17.71968951}} | 2019-09-16 | 2019-09-28 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/081-AD, contratista:ALEJANDRO RENDON BEATRIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1639835/proyecto_PROCESO, 1639835/proyecto_FIN, 1639835/proyecto_PROCESO, 1639835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639878 | Proyecto de inversión | 1173309.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173309.91, modificado:1173309.91}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE AV. CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA E - 246317 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246317 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:30, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LA SOLEDAD, 41700 LA SOLEDAD, OMETEPEC GUERRERO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, SE ENCUENTRA EN LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y MOCTEZUMA D, lon:-98.40054069, lat:16.72900578}} | 2019-08-26 | 2019-10-04 | 1173309.91 | 1173309.91 | 1173309.91 | 1173309.91 | 1173309.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0112/2019/AD, contratista:ANGELA GUADALUPE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1173309.91, importe_modificado:1173309.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {1639878/proyecto_INICIO, 1639878/proyecto_PROCESO, 1639878/proyecto_FIN, 1639878/proyecto_PROCESO, 1639878/proyecto_FIN, 1639878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639975 | Proyecto de inversión | 772486.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772486.52, modificado:772486.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUAC - 246448 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 246448 | S | 120 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN DE GUADALUPE, 41774 PLAN DE GUADALUPE, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO INICIANDO UNOS METROS ANTES DE LA CANC, lon:-98.10657566, lat:16.81046296}} | 2019-07-13 | 2019-07-27 | 772486.52 | 772486.52 | 772486.52 | 772486.52 | 772486.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/017-AD, contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES GEYCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:772486.52, importe_modificado:772486.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {1639975/proyecto_FIN, 1639975/proyecto_PROCESO, 1639975/proyecto_INICIO, 1639975/proyecto_FIN, 1639975/proyecto_INICIO, 1639975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640081 | Proyecto de inversión | 6225990 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6225990.0, modificado:6225990.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL NUEVO RASTRO MUNICIPAL EN LA COLONIA ISSSTEGRO - 231500 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 231500 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA ISSSTEGRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL NUEVO RASTRO MUNICIPAL EN LA COLONIA ISSSTEGRO SE UBICA POR EL LADO DE SURO ESTE DE, lon:-99.87946438, lat:18.34663677}} | 2019-08-05 | 2019-11-30 | 6225990 | 6225990 | 6225990 | 6225990 | 6225990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-TELOGRO-2019-08-002, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:6225990.0, importe_modificado:6225990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640081/proyecto_INICIO, 1640081/proyecto_PROCESO, 1640081/proyecto_FIN, 1640081/proyecto_INICIO, 1640081/proyecto_PROCESO, 1640081/proyecto_FIN, 1640081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640145 | Proyecto de inversión | 1680435.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680435.18, modificado:1680435.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN ALDAMA, ENTRE LA CALLE EUGENIO TAPIA Y CALLE XOCHIS, EN LA LOCALIDAD DE XO - 246638 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 246638 | S | 484 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO XOCHISTLAHUACA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE EUGENIO TAPIA, CALLE XOCHIS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA POBLACION CON RESPECTO AL ZOCALO DE LA LOCALIDAD CONCRETAMENTE , lon:-98.24371587, lat:16.79497873}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 1680435.18 | 1680435.18 | 1680435.18 | 1680435.18 | 1680435.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/009-I3, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA NELVY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1680435.18, importe_modificado:1680435.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1640145/proyecto_FIN, 1640145/proyecto_PROCESO, 1640145/proyecto_INICIO, 1640145/proyecto_PROCESO, 1640145/proyecto_FIN, 1640145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640519 | Proyecto de inversión | 1399893.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399893.93, modificado:1399893.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CCT 12DPR5957B EN LA LOCALIDAD TLAXCALIXTLAHUACA - 247200 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 247200 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:CALLE CENTRO COLONIA TLAXCALIXTLAHUACA, 41623 TLAXCALIXTLAHUACA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE SALIDA AL RINCON FRENTE A LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.77599268, lat:16.98298209}} | 2019-07-20 | 2019-08-30 | 1399893.93 | 1399893.93 | 1399893.93 | 1399893.93 | 1399893.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19062, contratista:JAVIER ZARATE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1399893.93, importe_modificado:1399893.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1640519/proyecto_PROCESO, 1640519/proyecto_FIN, 1640519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640637 | Proyecto de inversión | 775923.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775923.35, modificado:775923.35}} | MEJORAMIENTO DE TRES AULAS TIPO IGIFE EN LA ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE JAIME EN LA LOCALIDAD DE PLAN JUSTE - 232256 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232256 | S | 56 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN JUSTE, 00000 PLAN JUSTE, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE JAIME NUNO CCT12DPB0938E EN LA LOCALIDAD DE PLAN JUSTE, lon:-98.25248562, lat:16.73828388}} | 2019-07-20 | 2019-09-03 | 775923.35 | 775923.35 | 775923.35 | 775923.35 | 775923.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0057/2019/AD, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION DARESY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:775923.35, importe_modificado:775923.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1640637/proyecto_FIN, 1640637/proyecto_INICIO, 1640637/proyecto_PROCESO, 1640637/proyecto_FIN, 1640637/proyecto_PROCESO, 1640637/proyecto_FIN, 1640637/proyecto_INICIO, 1640637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640735 | Proyecto de inversión | 672473.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672473.14, modificado:672473.14}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICCA COL BACHILLERES TLALIXTAQUILLA - 247493 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | VICTOR HUGO AGUILAR HERRERA | 247493 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PUEBLO LA VILLA, 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA CALLE ANTES DE LA ESCUELA BACHILLERES DE GRADO MEDIO SUPERIOR CON DOMICILIO CONOCIDO COMO COL. BACHILLE, lon:-98.37059657, lat:17.58487356}} | 2019-09-17 | 2019-10-31 | 672473.14 | 672473.14 | 672473.14 | 672473.14 | 672473.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-AD-004-2019, contratista:VICTOR HUGO AGUILAR HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:672473.14, importe_modificado:672473.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640735/proyecto_PROCESO, 1640735/proyecto_INICIO, 1640735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640962 | Proyecto de inversión | 549597.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549597.3, modificado:549597.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA LOURDES CHAVELAS CRUZ CCT 12DTV1003E EN LA LOCALIDAD PIEDRA ANCHA - 247822 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 247822 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:CALLE PIEDRA ANCHA PUEBLO PIEDRA ANCHA, 41603 PIEDRA ANCHA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-98.77409169, lat:16.77203216}} | 2019-08-01 | 2019-09-20 | 549597.3 | 549597.3 | 549597.3 | 549597.3 | 549597.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19061, contratista:JAVIER ZARATE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:549597.3, importe_modificado:549597.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1640962/proyecto_INICIO, 1640962/proyecto_PROCESO, 1640962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641169 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | BACHEO DE CALLE DE CANTARRANAS DEL CENTRO DE CONVENCIONES A AGUACATITLAN - 248082 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248082 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.0, meta_modificada:691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CANTARRANAS BARRIO CANTARRANAS, 40223 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LOS PLATEROS Y CALLE AGUACATITLAN, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE CANTARRANAS ENTRE LA AV. DE LOS PLATEROS Y LA CALLE DE, lon:-99.60398319, lat:18.56728995}} | 2019-09-17 | 2019-11-01 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/092/AD/R33, contratista:RAVASA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.0}} | {1641169/proyecto_PROCESO, 1641169/proyecto_FIN, 1641169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641260 | Proyecto de inversión | 1315103.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315103.46, modificado:1315103.46}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS - 248188 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248188 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:33, direccion:CALLE DE LA CANCHA PUEBLO LAS VIGAS, 00000 LAS VIGAS, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN A CALLE DE CANCHA DE FUT BOL EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS, lon:-98.45534591, lat:16.67972068}} | 2019-07-17 | 2019-09-15 | 1315103.46 | 1315103.46 | 1315103.46 | 1315103.46 | 1315103.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0075/2019/AD, contratista:HERMINIA AMADOR NERY, convocante:MUNICIPIO DE OETEPEC, monto:1315103.46, importe_modificado:1315103.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.0}} | {1641260/proyecto_INICIO, 1641260/proyecto_PROCESO, 1641260/proyecto_INICIO, 1641260/proyecto_FIN, 1641260/proyecto_PROCESO, 1641260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641288 | Proyecto de inversión | 1778686.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778686.94, modificado:1778686.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA PAZ, TRAMO GUERRERO - PANTEON MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 233160 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 233160 | S | 235 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.9, meta_modificada:1454.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE GUERRERO, CALLE TLACOTIXTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA PAZ TRAMO GUERRERO PANTEON MUNICIPAL COLONIA VI, lon:-99.97671229, lat:17.78799257}} | 2019-10-24 | 2019-12-07 | 1778686.94 | 1778686.94 | 1778686.94 | 1778686.94 | 1778686.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-076, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAPGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1778686.94, importe_modificado:1778686.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1454.9}} | {1641288/proyecto_FIN, 1641288/proyecto_PROCESO, 1641288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641552 | Proyecto de inversión | 557399.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557399.1, modificado:557399.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD ALTEPEC - 248563 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 248563 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:134, direccion:, 00000 ALTEPEC, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE ALTEPEC, lon:-98.62787643, lat:17.21798067}} | 2019-07-16 | 2019-08-30 | 557399.1 | 557399.1 | 557399.1 | 557399.1 | 557399.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19046, contratista:CONSTRUCCIONES CONCRETOS Y PAVIMENTOS ALTA MONTAÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:557399.1, importe_modificado:557399.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1641552/proyecto_PROCESO, 1641552/proyecto_INICIO, 1641552/proyecto_PROCESO, 1641552/proyecto_INICIO, 1641552/proyecto_FIN, 1641552/proyecto_PROCESO, 1641552/proyecto_FIN, 1641552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641583 | Proyecto de inversión | 83539.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83539.23, modificado:83539.23}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR - 233443 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 233443 | S | 359 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.87, meta_modificada:133.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MIRADOR, 00000 EL MIRADOR, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE A LA SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE PLAN OJO DE AGUA AGUA FRIA BARRANCA POBRE HASTA LLEGAR A LA LOC, lon:-98.87515003, lat:17.22481236}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 83539.23 | 83539.23 | 83539.23 | 83539.23 | 83539.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:83539.23, importe_modificado:83539.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.87}} | {1641583/proyecto_INICIO, 1641583/proyecto_FIN, 1641583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641839 | Proyecto de inversión | 403649.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403649.07, modificado:403649.07}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 248940 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248940 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:162, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PALMAS, 00000 LAS PALMAS, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA E LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, lon:-98.34648824, lat:16.66420849}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 403649.07 | 403649.07 | 403649.07 | 403649.07 | 403649.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0086/2019/AD, contratista:TANIA YAREL DEL TORO NAVA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:403649.07, importe_modificado:403649.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} | {1641839/proyecto_INICIO, 1641839/proyecto_FIN, 1641839/proyecto_PROCESO, 1641839/proyecto_FIN, 1641839/proyecto_INICIO, 1641839/proyecto_PROCESO, 1641839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642490 | Proyecto de inversión | 555516.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555516.11, modificado:555516.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PREESCOLAR JAIME TORRES BODET CCT 12DCC0455V PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD LLANO MAGUEY - 249663 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 249663 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:108, direccion:, 00000 LLANO DE MAGUEY, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , HA 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.60667156, lat:17.2241241}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 555516.11 | 555516.11 | 555516.11 | 555516.11 | 555516.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19055, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:555516.11, importe_modificado:555516.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1642490/proyecto_PROCESO, 1642490/proyecto_FIN, 1642490/proyecto_INICIO, 1642490/proyecto_PROCESO, 1642490/proyecto_INICIO, 1642490/proyecto_PROCESO, 1642490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642972 | Proyecto de inversión | 124219.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123030.3, modificado:123030.3}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1189.04, modificado:1189.04}} | REHABILITACION DE C.R. EL OCOTITO - RIO CHIQUITO - VUELTA GRANDE. - 235332 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 235332 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO C.R. EL OCOTITO - VUELTA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 750 INTERIOR SN RANCHERIA RIO CHIQUITO, 00000 VUELTA GRANDE, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE TERRACERIA C.R. EL OCOTITO Y TERRACERIA C.R. A R, lon:-100.06231104, lat:18.49773668}} | 2019-07-18 | 2019-07-23 | 124219.34 | 124219.34 | 124219.34 | 124219.34 | 124219.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75034, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:124219.34, importe_modificado:124219.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1642972/proyecto_FIN, 1642972/proyecto_PROCESO, 1642972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643052 | Proyecto de inversión | 863626.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863626.41, modificado:863626.41}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CARRET, FEDERAL Y CALLE FRANCISCO JAVIER BENITO EN LA LOCALIDAD DE LAS - 250275 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 250275 | S | 58 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS VIGAS, 00000 LAS VIGAS, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL Y CALLE FRANCISCO JAVIER BENITO EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS, lon:-98.45533518, lat:16.67968985}} | 2019-09-11 | 2019-10-14 | 863626.41 | 863626.41 | 863626.41 | 863626.41 | 863626.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0126/2019/AD, contratista:INFRACONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:863626.41, importe_modificado:863626.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1643052/proyecto_INICIO, 1643052/proyecto_PROCESO, 1643052/proyecto_FIN, 1643052/proyecto_INICIO, 1643052/proyecto_PROCESO, 1643052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643505 | Proyecto de inversión | 487500.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487500.23, modificado:487500.23}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, BARRIO TUPATARILLO , TLAPEHUALA - 250834 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 250834 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE A TUPATARILLO BARRIO TUPATARILLO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE CINCO Y CARRETERA TLAPEHUA A SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA POR LA CARRETERA QUE, lon:-100.52991342, lat:18.24955632}} | 2019-11-04 | 2019-12-07 | 487500.23 | 487500.23 | 487500.23 | 487500.23 | 487500.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72633, contratista:, convocante:MPIOTLAPEHUALA-2019-022-AC, monto:487500.23, importe_modificado:487500.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1643505/proyecto_PROCESO, 1643505/proyecto_INICIO, 1643505/proyecto_FIN, 1643505/proyecto_INICIO, 1643505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643649 | Proyecto de inversión | 1004416.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004416.45, modificado:1004416.45}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PUENTECILLAS A POLIXTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE POLIXTEPEC - 251001 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 251001 | S | 219 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PUENTECILLAS - POLIXTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA POLIXTEPEC, 39166 POLIXTEPEC, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO TRAMO PUENTECILLAS - A POLIXTEPEC Y , ES EL CAMINO QUE VA A PUENTECIL, lon:-99.88166077, lat:17.64135126}} | 2019-07-25 | 2019-09-10 | 1004416.45 | 1004416.45 | 1004416.45 | 1004416.45 | 1004416.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-022-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1004416.45, importe_modificado:1004416.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1643649/proyecto_INICIO, 1643649/proyecto_FIN, 1643649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643928 | Proyecto de inversión | 504283.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504283.49, modificado:504283.49}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 251363 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ADJUDICADA POR CONTRATO | 251363 | S | 170 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA A 585.00 MTS APROX. DEL, lon:-101.73667005, lat:18.31181527}} | 2019-08-19 | 2019-09-29 | 504283.49 | 504283.49 | 504283.49 | 504283.49 | 504283.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJMI/2018-2021/OP/AD/03/2019, contratista:NATIVIDAD ADRIANA NAVA RENDON, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:504283.49, importe_modificado:504283.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643928/proyecto_INICIO, 1643928/proyecto_FIN, 1643928/proyecto_INICIO, 1643928/proyecto_PROCESO, 1643928/proyecto_FIN, 1643928/proyecto_INICIO, 1643928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643943 | Proyecto de inversión | 1230033.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230033.33, modificado:1230033.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA BRASILIA - 251382 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 251382 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:147, direccion:COLONIA COL. BRASILIA, 00000 COLONIA BRASILIA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-COYUCA Y , TOMAR CARRETERA A DIRECCION ACAPULCO DURANTE APROX. 12 KM Y TOMAR DESVIACION EN EL CRUCERO RUMBO BRASILIA Y SUBIR A, lon:-99.99146729, lat:16.96734177}} | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 0 | 1230033.33 | 1230033.33 | 1230033.33 | 1230033.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-043, contratista:DULCE GUADALUPE CRISTINO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1230033.33, importe_modificado:1230033.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643943/proyecto_PROCESO, 1643943/proyecto_FIN, 1643943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644335 | Proyecto de inversión | 1676880.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676880.13, modificado:1676880.13}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LOS PINOS - 251857 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251857 | S | 65 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.28, meta_modificada:167.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COLONIA LOS PINOS, 00000 COLONIA LOS PINOS, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRÍGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR CUATRO CRUCEROS PASAS POR LA COLONIA LLANO PERICON HASTA LLEGAR A LA C, lon:-98.86896533, lat:17.30650671}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 1676880.13 | 1676880.13 | 1676880.13 | 1676880.13 | 1676880.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71758, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1676880.13, importe_modificado:1676880.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.28}} | {1644335/proyecto_FIN, 1644335/proyecto_PROCESO, 1644335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644581 | Proyecto de inversión | 938123.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938123.17, modificado:938123.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD LOS ACHOTES - 252165 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 252165 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LOS ACHOTES - CAMINOS RURALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined , 00000 LOS ACHOTES, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE LOS ACHOTES AL SUR DE LA CABECERA MUNICI, lon:-98.82715411, lat:16.67188134}} | 2019-07-30 | 2019-08-15 | 938123.17 | 938123.17 | 938123.17 | 938123.17 | 938123.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19024, contratista:JAIME LOPEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:938123.17, importe_modificado:938123.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1644581/proyecto_PROCESO, 1644581/proyecto_INICIO, 1644581/proyecto_FIN, 1644581/proyecto_PROCESO, 1644581/proyecto_INICIO, 1644581/proyecto_PROCESO, 1644581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644598 | Proyecto de inversión | 257203 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257203.0, modificado:257203.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN LA CANCHA DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA - 252187 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 252187 | S | 600 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 28 TRAMO ATENANGO DEL RÍO - HUITZUCO DE LOS FIGUEROA KILÓMETRO 0 KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO ATENANGO DEL RÍO, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CARRETERA ATENA, lon:-99.11487705, lat:18.11714382}} | 2019-08-02 | 2019-08-31 | 257203 | 257203 | 257203 | 257203 | 257203 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:257203.0, importe_modificado:257203.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4050.0}} | {1644598/proyecto_FIN, 1644598/proyecto_PROCESO, 1644598/proyecto_FIN, 1644598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645836 | Proyecto de inversión | 1142623.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142623.05, modificado:1142623.05}} | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE XIMOTLA - 253360 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 253360 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN NICOLAS DEL ORO - XIMOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 900 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 XIMOTLA (JIMOTLA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA XIMOTLA, , lon:-100.26016965, lat:17.89899362}} | 2019-09-23 | 2019-11-30 | 1142623.05 | 1142623.05 | 1142623.05 | 1142623.05 | 1142623.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23, contratista:ERENDIRA VAZQUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1142623.05, importe_modificado:1142623.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1645836/proyecto_PROCESO, 1645836/proyecto_FIN, 1645836/proyecto_PROCESO, 1645836/proyecto_FIN, 1645836/proyecto_INICIO, 1645836/proyecto_PROCESO, 1645836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646290 | Proyecto de inversión | 598620.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598620.59, modificado:598620.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO RURAL BUENA VISTA A LA LOCALIDAD LA PAROTA - 253982 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 253982 | S | 402 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:118, direccion:, 00000 LA PAROTA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , 300 METROS HACIA LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.57717808, lat:16.94789193}} | 2019-08-01 | 2019-09-19 | 598620.59 | 598620.59 | 598620.59 | 598620.59 | 598620.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19057, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:598620.59, importe_modificado:598620.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {1646290/proyecto_INICIO, 1646290/proyecto_PROCESO, 1646290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646618 | Proyecto de inversión | 147085.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147085.78, modificado:147085.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA LAS PASTORAS EN DIFERENTES TRAMOS COL. LAZARO CARDENAS, APAXTLA - 254492 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 254492 | S | 437 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA LAS PASTORAS EN DIFERENTES TRAMOS COL. LAZARO CARDENAS APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE 2 DE, lon:-99.92964581, lat:18.12783257}} | 2019-07-21 | 2019-08-19 | 147085.78 | 147085.78 | 147085.78 | 147085.78 | 147085.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-40, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:147085.78, importe_modificado:147085.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1646618/proyecto_PROCESO, 1646618/proyecto_INICIO, 1646618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647026 | Proyecto de inversión | 1161460.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161460.07, modificado:1161460.07}} | CONSTRUCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO - 255105 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 255105 | S | 77 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3072.0, meta_modificada:3072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:387, direccion:RANCHERIA EL NARANJITO, 00000 EL NARANJITO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , EN EL PARAJE EL NARANJITO, lon:-99.87977708, lat:17.55007869}} | 2019-07-17 | 2019-09-04 | 1161460.07 | 1161460.07 | 1161460.07 | 1161460.07 | 1161460.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-033-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1161460.07, importe_modificado:1161460.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3072.0}} | {1647026/proyecto_PROCESO, 1647026/proyecto_INICIO, 1647026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647336 | Proyecto de inversión | 539132.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539132.33, modificado:539132.33}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL PORVENIR (CARRETERA) - 255503 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 255503 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:44, direccion:PUEBLO EL PORVENIR CARRETERA, 00000 EL PORVENIR, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO. EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, lon:-100.3000718, lat:17.06511305}} | 2019-11-18 | 2019-12-15 | 0 | 539132.33 | 539132.33 | 539132.33 | 539132.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-124, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:524174.03, importe_modificado:524174.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647336/proyecto_FIN, 1647336/proyecto_INICIO, 1647336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648259 | Proyecto de inversión | 800592.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800592.86, modificado:800592.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA, LOCALIDAD LA FELICIDAD DE LOS ROSALES - 256885 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 256885 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:29, direccion:RANCHERIA LA FELICIDAD DE LOS ROSALES, 00000 LA FELICIDAD DE ROSALES, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.19462532, lat:17.24193537}} | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 0 | 800592.86 | 800592.86 | 800592.86 | 800592.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-068, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:800592.86, importe_modificado:800592.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1648259/proyecto_INICIO, 1648259/proyecto_FIN, 1648259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648327 | Proyecto de inversión | 156789 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156789.0, modificado:156789.0}} | CONSTRUCCION DE DRENEJE SANITRIO EN LA CALLE CHAPUCERÍA APAXTLA - 257016 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 257016 | S | 663 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD CALLE JUAN ANDREW COL. CHAPUCERÍA APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JUAN ANDREW COL. CHAPUCERÍA APA, lon:-99.92693142, lat:18.1315032}} | 2019-07-23 | 2019-08-06 | 156789 | 156789 | 156789 | 156789 | 156789 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-46, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:156789.0, importe_modificado:156789.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1648327/proyecto_INICIO, 1648327/proyecto_FIN, 1648327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649619 | Proyecto de inversión | 248351.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248351.63, modificado:248351.63}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE PATRIA CCT 12DPB10920 EN LA LOCALIDAD DE CUANACAXTITLAN - 258610 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 258610 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CUANACASTITLÁN, 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA AL LADO IZQUIERDO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE CUANACAXTITLAN, lon:-98.64596258, lat:16.80027187}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 248351.63 | 248351.63 | 248351.63 | 248351.63 | 248351.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19073, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:248351.63, importe_modificado:248351.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1649619/proyecto_FIN, 1649619/proyecto_PROCESO, 1649619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649702 | Proyecto de inversión | 180096 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180096.0, modificado:180096.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PLAN RANCHITO - 258693 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258693 | S | 23 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN RANCHITO, 00000 PLAN RANCHITO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SUROESTE PARA SALIR DE LA LOCALIDAD EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA GIRAS A LA DERECHA PASA POR LAS LOCALIDADES DE CUIXINIPA,, lon:-98.98377708, lat:17.19072699}} | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 180096 | 180096 | 180096 | 180096 | 180096 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:180096.0, importe_modificado:180096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.0}} | {1649702/proyecto_INICIO, 1649702/proyecto_PROCESO, 1649702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649724 | Proyecto de inversión | 935496 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935496.0, modificado:935496.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 258726 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258726 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5859.0, meta_modificada:5859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA COLORADA, 00000 TIERRA COLORADA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SUROESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA EN EL CRUCERO DE EL IZOTE GIRA A LA IZ, lon:-98.82488322, lat:17.32606879}} | 2019-11-25 | 2019-12-07 | 935496 | 935496 | 935496 | 935496 | 935496 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:935496.0, importe_modificado:935496.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5859.0}} | {1649724/proyecto_PROCESO, 1649724/proyecto_INICIO, 1649724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649827 | Proyecto de inversión | 390548.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390548.61, modificado:390548.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENOVEVA REYNOSO COL PUESTA DEL SOL APAXTLA - 258872 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 258872 | S | 408 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GENOVEVO REYNOSO COL PUESTA DEL SOL APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CALLE GENOVEVO REYNO, lon:-99.93984893, lat:18.13369534}} | 2019-08-02 | 2019-08-23 | 390548.61 | 390548.61 | 390548.61 | 390548.61 | 390548.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-49, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:390548.61, importe_modificado:390548.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1649827/proyecto_INICIO, 1649827/proyecto_FIN, 1649827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649842 | Proyecto de inversión | 98262.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98262.93, modificado:98262.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DE RIO GRANDE-RIO GRANDE - 258895 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258895 | S | 34 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:80, direccion:PUEBLO RIO GRANDE, 00000 RÍO GRANDE, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE PARA SALIR DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE HACIENDA PASAS DOS CRUCEROS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE., lon:-99.03534839, lat:17.10692703}} | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 98262.93 | 98262.93 | 98262.93 | 98262.93 | 98262.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:98262.93, importe_modificado:98262.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2050.0}} | {1649842/proyecto_INICIO, 1649842/proyecto_FIN, 1649842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649904 | Proyecto de inversión | 47964.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47964.88, modificado:47964.88}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TLALIXTAQUILLA SANTO DOMINGO - 258954 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 258954 | S | 1190 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TLALIXTAQUILLA - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO TLALIXTAQUILLA CENTRO, 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ES EL RASTREO DE CAMINO RURAL QUE CO, lon:-98.36458842, lat:17.57143415}} | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 47964.88 | 47964.88 | 47964.88 | 47964.88 | 47964.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76579, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:47964.88, importe_modificado:47964.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649904/proyecto_INICIO, 1649904/proyecto_FIN, 1649904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649925 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:21490.0, modificado:21490.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673510.0, modificado:673510.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS - 258973 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 258973 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS RANCHERIA LOS ENCINOS, 40496 LOS ENCINOS, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS Y , ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE L, lon:-100.14293266, lat:18.417707}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75053, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:695000.0, importe_modificado:695000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.0}} | {1649925/proyecto_INICIO, 1649925/proyecto_FIN, 1649925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650219 | Proyecto de inversión | 1768213.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768213.88, modificado:1768213.88}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOMACTILICÁN - 259385 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | INPRO MATCO SA DE CV | 259385 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:63, direccion:PUEBLO TOMACTILICÁN, 41123 TOMACTILICÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON EL OBJETIVO DE DAR SERVICIO AL CENTRO DE SALUD., lon:-98.99215423, lat:17.456683}} | 2019-10-14 | 2019-12-17 | 1768213.88 | 1768213.88 | 1768213.88 | 1768213.88 | 1768213.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C011/2019, contratista:INPRO-MATCO S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1768213.88, importe_modificado:1768213.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1650219/proyecto_PROCESO, 1650219/proyecto_FIN, 1650219/proyecto_INICIO, 1650219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650337 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 259504 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 259504 | S | 1005 | 995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.72, meta_modificada:64.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE MINA CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE MINA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALVARO OBREGON ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MINA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON DEL CENTRO DE LA CIUD, lon:-99.18444714, lat:17.69049979}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/045-AD, contratista:CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES JASARAMU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.72}} | {1650337/proyecto_PROCESO, 1650337/proyecto_FIN, 1650337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650357 | Proyecto de inversión | 769616.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769616.4, modificado:769616.4}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS (EJECUCIÓN DE PLATAFORMA DE CONCRETO ARMADO) Y SANITARIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR LUCIO CABAÑA BARRIENTOS - 259520 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | LUZAJO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV | 259520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO HUEYCANTENANGO, 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CHCHICAPA CON DIRECCIÓN AL PANTEÓN MUNICIPAL., lon:-99.0278615, lat:17.45090852}} | 2019-09-12 | 2019-10-10 | 769616.4 | 769616.4 | 769616.4 | 769616.4 | 769616.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C-A.D.007/2019, contratista:Luzajo Diseño y Construcción S.A. de C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:769616.4, importe_modificado:769616.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1650357/proyecto_INICIO, 1650357/proyecto_PROCESO, 1650357/proyecto_INICIO, 1650357/proyecto_PROCESO, 1650357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650431 | Proyecto de inversión | 533572.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533572.04, modificado:533572.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE QUEC - 259591 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 259591 | S | 139 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO COLONIA QUECHULTENANGO CENTRO, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y , CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO AUN COSTADO DEL CUARTEL DE P, lon:-99.24019943, lat:17.41470203}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 533572.04 | 533572.04 | 533572.04 | 533572.04 | 533572.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-71, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:533572.04, importe_modificado:533572.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1650431/proyecto_PROCESO, 1650431/proyecto_FIN, 1650431/proyecto_INICIO, 1650431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650810 | Proyecto de inversión | 295832.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295832.45, modificado:295832.45}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CANAL EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC - 260172 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AKKUN CONSTRUCCIONES SA DE CV | 260172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:PUEBLO CACALOTEPEC, 41123 CACALOTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , POR DE LA ZONA ESCOLAR., lon:-99.02223074, lat:17.46998379}} | 2019-09-10 | 2019-10-09 | 295832.45 | 295832.45 | 295832.45 | 295832.45 | 295832.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C-A.D.010/2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:295832.45, importe_modificado:295832.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1650810/proyecto_INICIO, 1650810/proyecto_FIN, 1650810/proyecto_PROCESO, 1650810/proyecto_FIN, 1650810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650892 | Proyecto de inversión | 1688953.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688953.98, modificado:1688953.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC - 260294 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AKKUN CONSTRUCCIONES SA DE CV | 260294 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:PUEBLO CACALOTEPEC, 41123 CACALOTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO DE CALLE SE UBICA DE LA CANCHA DE BÁSQUETBOL A EL ENTRONQUE CON CAMINO RURAL A EL CARACOL., lon:-99.02349138, lat:17.46981493}} | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 1688953.98 | 1688953.98 | 1688953.98 | 1688953.98 | 1688953.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C028/2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1688953.98, importe_modificado:1688953.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.0}} | {1650892/proyecto_INICIO, 1650892/proyecto_PROCESO, 1650892/proyecto_INICIO, 1650892/proyecto_FIN, 1650892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651554 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON 2DA ETAPA - 261180 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 261180 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2409.0, meta_modificada:2409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO TLAMACAZAPA, 40320 TLAMACAZAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARIA Y CALLE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE UBICA EN TODA LA COMUNIDAD PRINCIPALMENTE EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA , lon:-99.50283556, lat:18.49620431}} | 2019-11-25 | 2019-12-16 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/145/AD/R33, contratista:GRUPO INDEYCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2409.0}} | {1651554/proyecto_INICIO, 1651554/proyecto_FIN, 1651554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651860 | Proyecto de inversión | 227440.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227440.69, modificado:227440.69}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS KM 0+080 AL KM 0+110 EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD PRIMERA SECCION, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 261613 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 261613 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 40973 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-AGUAS BLANCAS Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.08509762, lat:17.02120845}} | 2019-11-18 | 2019-12-15 | 0 | 227440.69 | 227440.69 | 227440.69 | 227440.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-131, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COBECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:227440.69, importe_modificado:227440.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651860/proyecto_INICIO, 1651860/proyecto_FIN, 1651860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652271 | Proyecto de inversión | 668712.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668712.65, modificado:668712.65}} | CONSERVACION DEE CR TR DOS CAMINOS SAN MIGUELITO HUERTA VIEJA - 262083 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 262083 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.68, meta_modificada:13.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:128, direccion:TERRACERÍA TRAMO DOS CAMINOS - SAN MIGUELITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 700 RANCHERIA SAN MIGUELITO, 40784 SAN MIGUELITO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA DOS CAMINOS Y TERRACERIA SAN MIGUELITO, TERRACERIA HUE, lon:-100.18979659, lat:17.8771716}} | 2019-11-11 | 2019-11-23 | 668712.65 | 668712.65 | 668712.65 | 668712.65 | 668712.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75862, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:668712.65, importe_modificado:668712.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.68}} | {1652271/proyecto_INICIO, 1652271/proyecto_PROCESO, 1652271/proyecto_FIN, 1652271/proyecto_INICIO, 1652271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652322 | Proyecto de inversión | 1074874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074874.2, modificado:1074874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 262154 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 262154 | S | 3564 | 3284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO CUPENGO, 00000 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FLAVIO MALDONADO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y FLAVIO MALDO, lon:-99.98209239, lat:17.78515718}} | 2019-10-29 | 2019-11-27 | 1074874.2 | 1074874.2 | 1074874.2 | 1074874.2 | 1074874.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-083, contratista:JGET CONSTRUCCIONES S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1074874.2, importe_modificado:1074874.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652322/proyecto_FIN, 1652322/proyecto_PROCESO, 1652322/proyecto_FIN, 1652322/proyecto_INICIO, 1652322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652475 | Proyecto de inversión | 1514287.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514287.61, modificado:1514287.61}} | ONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LOS HOYOS - 262320 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 262320 | S | 379 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - LOS HOYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 400 RANCHERIA LOS HOYOS, 39140 LOS HOYOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LO, lon:-100.13300515, lat:17.68423107}} | 2019-10-30 | 2019-12-14 | 1514287.61 | 1514287.61 | 1514287.61 | 1514287.61 | 1514287.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-084, contratista:INGECIVYM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1514287.61, importe_modificado:1514287.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.0}} | {1652475/proyecto_INICIO, 1652475/proyecto_PROCESO, 1652475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652534 | Proyecto de inversión | 1679230.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679230.4, modificado:1679230.4}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LOS BARRIOS (CAHUATITAN,BARRIO NUEVO Y ESPINALILLO)PRIMERA ETAPA - 262399 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 262399 | S | 541 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:27, direccion:PUEBLO EL ESPINALILLO, 40983 EL ESPINALILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-PLAYA AZUL Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.12667495, lat:16.98153516}} | 2019-12-02 | 2019-12-26 | 0 | 1679230.4 | 1679230.4 | 1679230.4 | 1679230.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-141, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALMIG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1679230.4, importe_modificado:1679230.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652534/proyecto_INICIO, 1652534/proyecto_FIN, 1652534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652588 | Proyecto de inversión | 802556.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802556.2, modificado:802556.2}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 262464 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 262464 | S | 361 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:53, direccion:PUEBLO SAN NICOLÁS, 40983 SAN NICOLÁS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-PLAYA AZUL Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.12803646, lat:16.97296181}} | 2019-12-02 | 2019-12-26 | 0 | 802556.2 | 802556.2 | 802556.2 | 802556.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-142, contratista:BORA BORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:802556.2, importe_modificado:802556.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652588/proyecto_INICIO, 1652588/proyecto_FIN, 1652588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652864 | Proyecto de inversión | 380750.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380750.81, modificado:380750.81}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUIXTLA - 284180 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 284180 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:91, direccion:PUEBLO TEHUIXTLA, 40428 TEHUIXTLA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUIXTLA SE UBICA POR EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, A UN COSTADO DE LA MINA MINER, lon:-99.93201674, lat:18.31925751}} | 2019-10-07 | 2019-11-16 | 380750.81 | 380750.81 | 380750.81 | 380750.81 | 380750.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76503, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:380750.81, importe_modificado:380750.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652864/proyecto_PROCESO, 1652864/proyecto_FIN, 1652864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653001 | Proyecto de inversión | 1556383.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556383.94, modificado:1556383.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 284373 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284373 | S | 68 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CALLE ACCESO A SAN AGUSTIN PUEBLO TULA DEL RÍO, 41193 TULA DEL RÍO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE ACCESO A SAN AGUSTIN Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA ESC. TELESECUNDARIA MIGUE, lon:-99.36043822, lat:17.92197447}} | 2019-11-01 | 2019-12-20 | 1556383.94 | 1556383.94 | 1556383.94 | 1556383.94 | 1556383.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/INV-FISM-035-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:1556383.94, importe_modificado:1556383.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1653001/proyecto_INICIO, 1653001/proyecto_FIN, 1653001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653309 | Proyecto de inversión | 112802.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:110802.55, modificado:110802.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: ZACUALPA-AGUACATITLAN EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO - 284769 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284769 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO ZACUALPA AGUACATITLAN EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUZCO, lon:-99.23150692, lat:17.67018671}} | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 112802.55 | 112802.55 | 112802.55 | 112802.55 | 112802.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-R-2019/101-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:112802.55, importe_modificado:112802.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3700.0}} | {1653309/proyecto_INICIO, 1653309/proyecto_FIN, 1653309/proyecto_PROCESO, 1653309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653576 | Proyecto de inversión | 547393.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547393.99, modificado:547393.99}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL CANTARO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 263823 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 263823 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EL CÁNTARO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MONTES DE OCA PARTIENDO DEL ARCO DE SAN MARCOS POR EL BOULEVARD LAS PALMAS HACIA LA COLONIA EL CANTARO INI, lon:-99.39287121, lat:16.79499025}} | 2019-11-18 | 2019-12-27 | 547393.99 | 547393.99 | 547393.99 | 547393.99 | 547393.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/187, contratista:BOPECA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:547393.99, importe_modificado:547393.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1653576/proyecto_FIN, 1653576/proyecto_INICIO, 1653576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653604 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO - 263867 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 263867 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.25, meta_modificada:1134.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:24, direccion:CALLE DEL TANQUE PUEBLO EL CALVARIO, 40400 EL CALVARIO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE DEL TANQUE, LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO . SE U, lon:-99.81615431, lat:18.28638297}} | 2019-08-05 | 2019-09-14 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76571, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.25}} | {1653604/proyecto_INICIO, 1653604/proyecto_FIN, 1653604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654110 | Proyecto de inversión | 910311.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910311.22, modificado:910311.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA ADULTOS MAYORES EN CLUB DE LA TERCERA EDAD VIEJITOS PERO BONITOS DE LA LOCALIDAD DE COCULA, MUNICIPIO DE COCULA GU - 264564 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 264564 | S | 49 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.84, meta_modificada:84.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO COCULA, 40580 COCULA, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE DEL BARRIO SAN BARTOLO., lon:-99.66726197, lat:18.24754488}} | 2019-10-14 | 2019-12-04 | 910311.22 | 910311.22 | 910311.22 | 910311.22 | 910311.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAIS/026-2019, contratista:ROCIO TEJEDA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:910311.22, importe_modificado:910311.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.84}} | {1654110/proyecto_PROCESO, 1654110/proyecto_INICIO, 1654110/proyecto_PROCESO, 1654110/proyecto_INICIO, 1654110/proyecto_FIN, 1654110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654354 | Proyecto de inversión | 1042183.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042183.42, modificado:1042183.42}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PUERTO LINDO COLONIA MIRAMAR - 264864 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 264864 | S | 302 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.27, meta_modificada:690.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO LINDO COLONIA MIRAMAR, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PUERTO MAZATLAN Y CALLE COSTA DE MARFIL, A LA OBRA SE LLEGA SUBIENDO POR LA CALLE AFRODITA CASE FRENTE A LA GASOLINERA TULIPANES, lon:-101.53333937, lat:17.65181735}} | 2019-11-01 | 2019-12-07 | 1042183.42 | 1042183.42 | 1042183.42 | 1042183.42 | 1042183.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.ADIC.-MZA-Faism-DF-2019-AD-12751, contratista:JOAN DANIEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:215653.83, importe_modificado:1042183.42}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-AD-12751, contratista:JOAN DANIEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:826529.59, importe_modificado:1042183.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.27}} | {1654354/proyecto_PROCESO, 1654354/proyecto_FIN, 1654354/proyecto_INICIO, 1654354/proyecto_PROCESO, 1654354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654654 | Proyecto de inversión | 308860.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308860.52, modificado:308860.52}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE TRAMO CALLE NIÑOS HEROES - CALLE NIÑO PERDIDO EN LA COLONIA LOS MANGOS EN - 265202 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 265202 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE CUAUHTEMOC PARTIENDO DE SAN MARCOS POR CARRETERA FEDERAL HACIA LAS MESAS AL LLEGAR A LA LOCALIDAD AVANZAMOS HASTA LA SE, lon:-99.45818582, lat:17.00782242}} | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 308860.52 | 308860.52 | 308860.52 | 308860.52 | 308860.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/181, contratista:SONIA SANTIAGO NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:308860.52, importe_modificado:308860.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {1654654/proyecto_INICIO, 1654654/proyecto_PROCESO, 1654654/proyecto_FIN, 1654654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654696 | Proyecto de inversión | 368910.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368910.72, modificado:368910.72}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC CCT 12DPR4042B - 265244 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 265244 | S | 232 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO AHUACATITLÁN, 41356 AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN), TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VICTORIA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA CUAHUTEMOC, lon:-98.42588637, lat:17.57555989}} | 2019-08-02 | 2019-08-30 | 368910.72 | 368910.72 | 368910.72 | 368910.72 | 368910.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76656, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:368910.72, importe_modificado:368910.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1654696/proyecto_FIN, 1654696/proyecto_PROCESO, 1654696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654762 | Proyecto de inversión | 372907.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372907.29, modificado:372907.29}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO CCT 12DPR5928G - 265347 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 265347 | S | 636 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LA LUZ DE JUÁREZ, 41355 LA LUZ DE JUÁREZ, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CENTENARIO, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES , lon:-98.34819385, lat:17.53463638}} | 2019-12-02 | 2019-12-27 | 372907.29 | 372907.29 | 372907.29 | 372907.29 | 372907.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76665, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:372907.29, importe_modificado:372907.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1654762/proyecto_INICIO, 1654762/proyecto_FIN, 1654762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655087 | Proyecto de inversión | 301448.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301448.65, modificado:301448.65}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA COORDINACION CONAFE EN LA COLONIA ATERRIZAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 266088 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 266088 | S | 200 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TANQUE COLONIA EL ATERRIZAJE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MONTES DE OCA, AVENIDA DEL PANTEON PARTIENDO DEL ENTRONQUE DEL BOULEVARD LAS PALMAS POR AV. EL PANTEON HASTA LLEGAR A , lon:-99.38307105, lat:16.79617838}} | 2019-11-15 | 2019-12-24 | 301448.65 | 301448.65 | 301448.65 | 301448.65 | 301448.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/188, contratista:BUSHER DIAMANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:301448.65, importe_modificado:301448.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1655087/proyecto_PROCESO, 1655087/proyecto_INICIO, 1655087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655460 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | EQUIPAMIENTO EN LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PIEDRA ANCHA - 120853 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 120853 | S | 173 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:PUEBLO PIEDRA ANCHA, 41603 PIEDRA ANCHA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN A LA LOCALIDAD PIEDRA ANCHA, lon:-98.77405306, lat:16.76853796}} | 2019-02-01 | 2019-02-16 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19002, contratista:NICOMEDES SALINAS CATANA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655460/proyecto_INICIO, 1655460/proyecto_FIN, 1655460/proyecto_PROCESO, 1655460/proyecto_INICIO, 1655460/proyecto_PROCESO, 1655460/proyecto_FIN, 1655460/proyecto_INICIO, 1655460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655511 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ABASOLO ENTRONQUE LAZARO CARDENAS - 121103 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 121103 | S | 1397 | 1306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE AV ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO AMUCO DE LA REFORMA, 40703 AMUCO DE LA REFORMA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL CORRAL DE TOROS, lon:-100.63380685, lat:18.30144046}} | 2019-02-18 | 2019-03-30 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-014, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1655511/proyecto_PROCESO, 1655511/proyecto_FIN, 1655511/proyecto_PROCESO, 1655511/proyecto_INICIO, 1655511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655787 | Proyecto de inversión | 855255.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855255.17, modificado:855255.17}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO GUACAMAYA A ARROYO MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO - 122538 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 122538 | S | 111 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO MONTAÑA - ARROYO GUACAMAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO ARROYO MONTAÑA, 41771 ARROYO MONTAÑA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL ARROYO MONTAÑA ARROYO GUACAMAYA, lon:-98.18542044, lat:16.81318635}} | 2019-04-26 | 2019-05-25 | 855255.17 | 855255.17 | 855255.17 | 855255.17 | 855255.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/011-AD, contratista:GRUPO DE ASOCIADOS CIDEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:855255.17, importe_modificado:855255.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655787/proyecto_INICIO, 1655787/proyecto_PROCESO, 1655787/proyecto_FIN, 1655787/proyecto_INICIO, 1655787/proyecto_PROCESO, 1655787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655855 | Proyecto de inversión | 645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645000.0, modificado:645000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA - 122884 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 122884 | S | 550 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA BENITO JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA IGLESIA Y LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y P, lon:-100.69867055, lat:18.33226482}} | 2019-06-28 | 2019-07-31 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-027, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:645000.0, importe_modificado:645000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1655855/proyecto_INICIO, 1655855/proyecto_FIN, 1655855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656115 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ TERCERA ETAPA EN SAN JUAN DE DIOS CONVENIO PROG DOS POR UNO - 123972 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 123972 | S | 240 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.82, meta_modificada:84.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:34, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN NARANJAS, 40306 SAN JUAN DE DIOS (NARANJAS DE DIOS), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE EL ZOCALO Y LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-99.55045349, lat:18.55199087}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.82}} | {1656115/proyecto_INICIO, 1656115/proyecto_PROCESO, 1656115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656137 | Proyecto de inversión | 1538881.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538881.4, modificado:1538881.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUINTANA ROO - 124040 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 124040 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA BODEGA EJIDAL, lon:-100.70717157, lat:18.330207}} | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 1538881.4 | 1538881.4 | 1538881.4 | 1538881.4 | 1538881.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-028, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1538881.4, importe_modificado:1538881.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1656137/proyecto_FIN, 1656137/proyecto_PROCESO, 1656137/proyecto_INICIO, 1656137/proyecto_PROCESO, 1656137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656195 | Proyecto de inversión | 190611.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190611.4, modificado:190611.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PIEDRA BLANCA RANCHO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 124337 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 124337 | S | 324 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA BLANCA - RANCHO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO RANCHO NUEVO, 39962 RANCHO NUEVO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA ACAPULCO POR LA CARRETERA FED, lon:-99.47134397, lat:16.94463051}} | 2019-01-18 | 2019-02-06 | 190611.4 | 190611.4 | 190611.4 | 190611.4 | 190611.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/095, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA EL SOL DE GUERRERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:190611.4, importe_modificado:190611.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1656195/proyecto_INICIO, 1656195/proyecto_FIN, 1656195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656228 | Proyecto de inversión | 1453575.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453575.28, modificado:1453575.28}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN ALMOLONGA, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 124525 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 124525 | S | 463 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA), 41677 ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA), ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON MIGUEL HIDALGO, LA OBRA ESTA UBICADA ENTRE EL ACCESO PRINC, lon:-98.35564423, lat:17.42253803}} | 2019-02-04 | 2019-04-19 | 1453575.28 | 1453575.28 | 1453575.28 | 1453575.28 | 1453575.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-006-19-I, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, monto:1453575.28, importe_modificado:1453575.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1656228/proyecto_INICIO, 1656228/proyecto_PROCESO, 1656228/proyecto_FIN, 1656228/proyecto_INICIO, 1656228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656385 | Proyecto de inversión | 1133190.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133190.08, modificado:1133190.08}} | CONTINUACIÓN Y TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO Y DESAZOLVE DE LA PRESA SAN MARCOS - 125128 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125128 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LA CIMA BARRIO CASAHUATES, 40253 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL TAXCO - TETIPAC Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DE LA CIUDAD EN LA CIMA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL TA, lon:-99.62085052, lat:18.56682047}} | 2019-07-03 | 2019-08-02 | 1133190.08 | 1133190.08 | 1133190.08 | 1133190.08 | 1133190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/039/AD/R33, contratista:Acapulco Construye S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:1133190.08, importe_modificado:1133190.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4000.0}} | {1656385/proyecto_INICIO, 1656385/proyecto_FIN, 1656385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656566 | Proyecto de inversión | 1312363.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312363.59, modificado:1312363.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA REGIÓN SUR DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA - 125710 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INGENIERÍA RESPONSABLE SA DE CV | 125710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29450.0, meta_modificada:29450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO HUEYCANTENANGO - TLALCHICHILTIPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 450 PUEBLO IXCATLA, 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO A IXCATLA Y CAMINO TLALCHICHILTIPAN, CAMINO PRINCIPAL , lon:-98.99955038, lat:17.42245621}} | 2019-02-04 | 2019-04-26 | 1312363.59 | 1312363.59 | 1312363.59 | 1312363.59 | 1312363.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C001/2019, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1312363.59, importe_modificado:1312363.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29450.0}} | {1656566/proyecto_INICIO, 1656566/proyecto_FIN, 1656566/proyecto_PROCESO, 1656566/proyecto_INICIO, 1656566/proyecto_FIN, 1656566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656603 | Proyecto de inversión | 1592859.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592859.67, modificado:1592859.67}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL TRAMO CRUCERO DE TLACHIMALTEPEC A TEMIXCO - 125873 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | 125873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3030.0, meta_modificada:3030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41126 TRAMO CRUCERO DE TLACHIMALTEPEC - TEMIXCO KILÓMETRO 3 + 30 PUEBLO , 41127 TEMIXCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE CAMINO OXTOTITLAN Y CARRETERA LOS OCOTITOS EL OCOTITO, EL TRAMO CARRE, lon:-99.01724289, lat:17.47626906}} | 2019-02-04 | 2019-04-05 | 1592859.67 | 1592859.67 | 1592859.67 | 1592859.67 | 1592859.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C004/2019, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1592859.67, importe_modificado:1592859.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3030.0}} | {1656603/proyecto_FIN, 1656603/proyecto_PROCESO, 1656603/proyecto_FIN, 1656603/proyecto_INICIO, 1656603/proyecto_PROCESO, 1656603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656610 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA DE HUIYATENGO EMBOVEDADO DE AGUAS SERVIDAS BARRIO DE HUIYATENGO CONVENIO PROG DOS POR UNO - 125898 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125898 | S | 294 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE HUIYATENGO BARRIO PEDRO MARTÍN, 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE J. NIBBI Y CALLE DEL SALTO, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE DEL SALTO Y J. NIBBI, lon:-99.60974492, lat:18.55425015}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {1656610/proyecto_FIN, 1656610/proyecto_PROCESO, 1656610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656681 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO DEL BARRIO DE LA CARRERA EN TEHUILOTEPEC - 126090 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 126090 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:53, direccion:CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO PUEBLO TEHUILOTEPEC, 40305 TEHUILOTEPEC, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE TEJAQUETES Y CALLE SAN JOSE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES TEJAQ, lon:-99.57999455, lat:18.55075439}} | 2019-04-15 | 2019-06-11 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/008/AD/R33, contratista:DAVID SALVADOR COLIN NIETO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.0}} | {1656681/proyecto_FIN, 1656681/proyecto_PROCESO, 1656681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656758 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN JOLALPAN MUNICIPIO DE CUALAC GRO - 126385 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTIITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO | 126385 | S | 277 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN MARTIN PUEBLO SAN MARTÍN JOLALPAN, 41091 SAN MARTÍN JOLALPAN, CUALÁC GUERRERO ENTRE CARRETERA HACIA OLINALA Y CALLE PRINCIPAL DE SAN MARTIN, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE TERMINA EL PAV, lon:-98.66945023, lat:17.72179027}} | 2019-06-01 | 2019-07-15 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-007/2019, contratista:ANGEL ARRIAGA ALVARADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1656758/proyecto_PROCESO, 1656758/proyecto_INICIO, 1656758/proyecto_FIN, 1656758/proyecto_PROCESO, 1656758/proyecto_FIN, 1656758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656978 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO LOPEZ RAYON - 132525 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 132525 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL COCO, 40703 EL COCO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA CALLE QUE VA A LOS BRASILES, lon:-100.71125753, lat:18.28906788}} | 2019-05-20 | 2019-06-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-037, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1656978/proyecto_INICIO, 1656978/proyecto_PROCESO, 1656978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657054 | Proyecto de inversión | 503527.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503527.6, modificado:503527.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS TRAMO CALLE PARAÍSO AL ARROYO DE LAS PIÑUELAS EN LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA - 132847 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 132847 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA CUAJINICUILAPA, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE EL PARAISO Y CALLE ARROYO DE LAS PIÑUELAS, CALLE SIN NOMBRE CALLE MORELOS TRAMO CALLE EL PARAISO AL ARROYO DE LAS PIÑUELAS, lon:-98.41724773, lat:16.47982634}} | 2019-08-16 | 2019-09-12 | 503527.6 | 503527.6 | 503527.6 | 503527.6 | 503527.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-12242, contratista:FELIX BENITO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:503527.6, importe_modificado:503527.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.25}} | {1657054/proyecto_FIN, 1657054/proyecto_PROCESO, 1657054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 04 DE ABRIL AL 28 DE JUNIO DEL 2019; FUE IMPOSIBLE CAMBIAR LAS FECHAS EN LA MATRIZ DEL FAIS PORQUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-16}} | {obs1: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190401657061 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO TRAMO CALLE DURANGO A CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL PITAHAYO - 132869 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 132869 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:36, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO EL PITAHAYO, 41953 EL PITAHAYO, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE OAXACA CALLE HIDALGO TRAMO CALLE DURANGO A CALLEJÓN SIN NOMBRE, lon:-98.5272367, lat:16.53082657}} | 2019-06-01 | 2019-08-14 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-I3P-12243, contratista:C.VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {1657061/proyecto_PROCESO, 1657061/proyecto_INICIO, 1657061/proyecto_PROCESO, 1657061/proyecto_FIN, 1657061/proyecto_INICIO, 1657061/proyecto_FIN, 1657061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 01 DE MAYO AL 27 DE AGOSTO DEL 2019; FUE IMPOSIBLE CAMBIAR LAS FECHAS EN LA MATRIZ DEL FAIS PORQUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-16}} | {obs1: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190401657142 | Proyecto de inversión | 1183200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183200.0, modificado:1183200.0}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS TRAMO CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE PORFIRIO DIAZ - 133085 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 133085 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA CUAJINICUILAPA, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE BÉNITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE SIN NOMBRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A LA CALLE PO, lon:-98.40702055, lat:16.46985204}} | 2019-07-11 | 2019-08-03 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-11776, contratista:GISA DEL PACIFICO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:1183200.0, importe_modificado:1183200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.3}} | {1657142/proyecto_INICIO, 1657142/proyecto_PROCESO, 1657142/proyecto_INICIO, 1657142/proyecto_FIN, 1657142/proyecto_PROCESO, 1657142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 06 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2019; FUE IMPOSIBLE CAMBIAR LAS FECHAS EN LA MATRIZ DEL FAIS PORQUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-16}} | {obs1: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190401657307 | Proyecto de inversión | 191700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191700.0, modificado:191700.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PUENTE PEATONAL EN LA CALLE MIGUEL AGUSTIN EN LA COLONIA SAN ANDRES - 266838 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 266838 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.66, meta_modificada:42.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRÉS, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PUENTE PEATONAL EN LA CALLE MIGUEL AGUSTIN EN LA COLONIA SAN ANDRES SE UBICA POR EL LADO SUR DE LA CABECERA MU, lon:-99.86828249, lat:18.358032}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 191700 | 191700 | 191700 | 191700 | 191700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72341, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:191700.0, importe_modificado:191700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.66}} | {1657307/proyecto_INICIO, 1657307/proyecto_PROCESO, 1657307/proyecto_INICIO, 1657307/proyecto_FIN, 1657307/proyecto_INICIO, 1657307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657414 | Proyecto de inversión | 175252.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175252.26, modificado:175252.26}} | CONSTRUCCIÓN DE NORIA COLONIA POZA VERDE PALMA LIADA UNO - 133671 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 133671 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:216, direccion:PUEBLO , 40800 PALMA LIADA UNO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DEL PUEBLO., lon:-101.65582128, lat:17.95439257}} | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 175252.26 | 175252.26 | 175252.26 | 175252.26 | 175252.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69395, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:175252.26, importe_modificado:175252.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657414/proyecto_FIN, 1657414/proyecto_PROCESO, 1657414/proyecto_INICIO, 1657414/proyecto_FIN, 1657414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657426 | Proyecto de inversión | 417132.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417132.97, modificado:417132.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO BARRANCA DE MARMOLEJO - 133687 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 133687 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:6, direccion:PUEBLO , 40800 BARRANCA DE MARMOLEJO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL OESTE DEL PUEBLO., lon:-102.15808892, lat:18.0485771}} | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 417132.97 | 417132.97 | 417132.97 | 417132.97 | 417132.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65566, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:417132.97, importe_modificado:417132.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657426/proyecto_INICIO, 1657426/proyecto_PROCESO, 1657426/proyecto_INICIO, 1657426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657481 | Proyecto de inversión | 170470.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170470.46, modificado:170470.46}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DEL DEPORTE ENTRE CUAUHTEMOC Y RUFFO FIGUEROA COL CENTRO CIUDAD DE HUITZUCO - 133868 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 133868 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DEL DEPORTE COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RUFFO FIGUEROA, CALLE AYUNTAMIENTO LA CALLE SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD ENTRONCA , lon:-99.33557866, lat:18.29980584}} | 2019-06-07 | 2019-06-29 | 170470.46 | 170470.46 | 170470.46 | 170470.46 | 170470.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/AYS/2019-14, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:170470.46, importe_modificado:170470.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1657481/proyecto_PROCESO, 1657481/proyecto_FIN, 1657481/proyecto_INICIO, 1657481/proyecto_FIN, 1657481/proyecto_PROCESO, 1657481/proyecto_INICIO, 1657481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657508 | Proyecto de inversión | 1617668.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617668.12, modificado:1617668.12}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL DEPORTE ENTRE CUAUHTEMOC Y RUFFO FIGUEROA COL CENTRO CIUDAD DE HUITZUCO - 133930 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 133930 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DEL DEPORTE COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RUFFO FIGUEROA, CALLE AYUNTAMIENTO LA CALLE SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD ENTRONCA , lon:-99.33563042, lat:18.29982948}} | 2019-06-07 | 2019-07-19 | 1617668.12 | 1617668.12 | 1617668.12 | 1617668.12 | 1617668.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/AYS/2019-12, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1617668.12, importe_modificado:1617668.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {1657508/proyecto_INICIO, 1657508/proyecto_PROCESO, 1657508/proyecto_FIN, 1657508/proyecto_INICIO, 1657508/proyecto_PROCESO, 1657508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657649 | Proyecto de inversión | 1951781.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951781.1, modificado:1951781.1}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 134259 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 134259 | S | 276 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN DE LAS FLORES, 40953 SAN JUAN DE LAS FLORES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA ATOYAC-PIE DE LA CUESTA Y CALLE CALLE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL, CALLE COMISARIA MUNICIPAL SE, lon:-100.39739652, lat:17.31597585}} | 2019-07-08 | 2019-09-09 | 1951781.1 | 1951781.1 | 1951781.1 | 1951781.1 | 1951781.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/007/2019, contratista:CONSTRUCTORA LEMUS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1951781.1, importe_modificado:1951781.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1657649/proyecto_FIN, 1657649/proyecto_INICIO, 1657649/proyecto_PROCESO, 1657649/proyecto_INICIO, 1657649/proyecto_FIN, 1657649/proyecto_PROCESO, 1657649/proyecto_FIN, 1657649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657746 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUNTA MALDONADO MPIO DE CUAJINICUILAPA GRO - 134476 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 134476 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:22, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO PUNTA MALDONADO, 41968 PUNTA MALDONADO (EL FARO), CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, lon:-98.56854446, lat:16.32551143}} | 2019-09-01 | 2019-11-01 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-I3P-12252, contratista:C. MANUEL RODRIGUEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657746/proyecto_INICIO, 1657746/proyecto_FIN, 1657746/proyecto_PROCESO, 1657746/proyecto_INICIO, 1657746/proyecto_PROCESO, 1657746/proyecto_FIN, 1657746/proyecto_PROCESO, 1657746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 24 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019; FUE IMPOSIBLE CAMBIAR LAS FECHAS EN LA MATRIZ DEL FAIS PORQUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-16}} | {obs1: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190401657758 | Proyecto de inversión | 945112.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945112.08, modificado:945112.08}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 134492 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 134492 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CERRO DEL INDIO, 41954 CERRO DEL INDIO (EL INDIO), CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN CERRO DEL INDIO, lon:-98.48878804, lat:16.53126415}} | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 945112.08 | 945112.08 | 945112.08 | 945112.08 | 945112.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-11812, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELECTRICAS DEL SUR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:945112.08, importe_modificado:945112.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657758/proyecto_INICIO, 1657758/proyecto_PROCESO, 1657758/proyecto_FIN, 1657758/proyecto_INICIO, 1657758/proyecto_FIN, 1657758/proyecto_INICIO, 1657758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019; FUE IMPOSIBLE CAMBIAR LA FECHA EN LA MATRIZ DEL FAIS PORQUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-16}} | {obs1: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190401657913 | Proyecto de inversión | 596728.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596728.07, modificado:596728.07}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CIENTO OCHENTA Y OCHO - 134832 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 134832 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:41, direccion:PUEBLO , 40800 JOLUTA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PUEBLO., lon:-101.92598878, lat:17.98333739}} | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 596728.07 | 596728.07 | 596728.07 | 596728.07 | 596728.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65541, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:596728.07, importe_modificado:596728.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657913/proyecto_PROCESO, 1657913/proyecto_INICIO, 1657913/proyecto_FIN, 1657913/proyecto_PROCESO, 1657913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658130 | Proyecto de inversión | 1075649.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075649.14, modificado:1075649.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HICRAULICO DE LA CALLE JUAN N ALVAREZ - 268027 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 268027 | S | 785 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ALVAREZ SN INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO, 40708 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL HOSPITAL VIEJO, lon:-100.6942004, lat:18.3157623}} | 2019-09-16 | 2019-10-31 | 1075649.14 | 1075649.14 | 1075649.14 | 1075649.14 | 1075649.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-071, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1075649.14, importe_modificado:1075649.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.0}} | {1658130/proyecto_INICIO, 1658130/proyecto_FIN, 1658130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658144 | Proyecto de inversión | 192884.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192884.5, modificado:192884.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLE SAN JERÓNIMO DE JUAREZ - 135357 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 135357 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLE COLONIA MIRADOR, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE RIO PAPAGAYO, LA CALLE SE UBICA DETRAS DE LA PREPA Nº 23 LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLE EN LA , lon:-100.47198179, lat:17.14196599}} | 2019-07-18 | 2019-08-31 | 192884.5 | 192884.5 | 192884.5 | 192884.5 | 192884.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J./013/2019, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:192884.5, importe_modificado:192884.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {1658144/proyecto_INICIO, 1658144/proyecto_PROCESO, 1658144/proyecto_FIN, 1658144/proyecto_INICIO, 1658144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658303 | Proyecto de inversión | 592950.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592950.23, modificado:592950.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CAM) DE LA LOCALIDAD DE COCULA MUNICIPIO DE COCULA, GRO. - 268303 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 268303 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO COCULA, 40580 COCULA, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GRAL. PIZON, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-99.66149738, lat:18.23422319}} | 2019-10-14 | 2019-11-30 | 592950.23 | 592950.23 | 592950.23 | 592950.23 | 592950.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAIS/023-2019, contratista:CORPORATIVO DECAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:592950.23, importe_modificado:592950.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1658303/proyecto_INICIO, 1658303/proyecto_PROCESO, 1658303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658513 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 268598 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 268598 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.0, meta_modificada:1232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:73, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SN INTERIOR SN PUEBLO PATAMBO, 40700 PATAMBO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA SEGUNDA ENTRADA POR LA TIENDA, lon:-100.87564164, lat:18.22153526}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-068, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.0}} | {1658513/proyecto_FIN, 1658513/proyecto_INICIO, 1658513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659211 | Proyecto de inversión | 801543.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801543.97, modificado:801543.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE 02 DE ABRIL COLONIA LAZARO CARDENAS APAXTLA - 269479 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ANAHI BERENICE SOLIS ABARCA | 269479 | S | 479 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 02 DE ABRIL COLONIA LAZARO CARDENAS APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LUIS MORA, CALLE 02 DE ABRIL COLONIA LAZ, lon:-99.92744641, lat:18.12713582}} | 2019-07-17 | 2019-07-30 | 801543.97 | 801543.97 | 801543.97 | 801543.97 | 801543.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-19, contratista:ANAHÍ BERENICE SOLÍS ABARCA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:801543.97, importe_modificado:801543.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1659211/proyecto_PROCESO, 1659211/proyecto_INICIO, 1659211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659227 | Proyecto de inversión | 194531.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194531.06, modificado:194531.06}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE MITLA - 269496 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269496 | S | 75 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:255, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DE MITLA, 00000 SANTA CRUZ DE MITLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.23668726, lat:16.99620737}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 194531.06 | 194531.06 | 194531.06 | 194531.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:194531.06, importe_modificado:194531.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659227/proyecto_INICIO, 1659227/proyecto_FIN, 1659227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659282 | Proyecto de inversión | 175438.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175438.4, modificado:175438.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOS NOPALES POSQUELITE - 137696 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137696 | S | 219 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO LOS NOPALES - POSQUELITE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LOS NOPALES, 40981 LOS NOPALES, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRE LA LOCALIDAD DE LOS NOPALES Y POSQUELITE, lon:-100.1847108, lat:17.11884244}} | 2019-03-11 | 2019-04-10 | 0 | 175438.4 | 175438.4 | 175438.4 | 175438.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:175438.4, importe_modificado:175438.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1659282/proyecto_FIN, 1659282/proyecto_PROCESO, 1659282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659290 | Proyecto de inversión | 106186.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106186.4, modificado:106186.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUERTECILLAS COLONIA DEL RIO - 137710 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137710 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO HUERTECILLAS - COLONIA DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 HUERTECILLAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRE LA LOCALIDAD DE HUER, lon:-100.17420172, lat:17.14276336}} | 2019-03-11 | 2019-04-10 | 0 | 106186.4 | 106186.4 | 106186.4 | 106186.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-007, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:106186.4, importe_modificado:106186.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1659290/proyecto_PROCESO, 1659290/proyecto_FIN, 1659290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659449 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y CISTERNA EN ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 21 C.C.T. 12DML0021X EN LA COLONIA EL CLIMA IDEAL DE TELOLOAP - 269808 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 269808 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA CLIMA IDEAL, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE UN AULA Y CISTERNA EN ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 21 C.C.T. 12DML0021X EN LA COLONIA EL CLIMA IDEAL DE TELOLOAPAN SE, lon:-99.8552743, lat:18.35817566}} | 2019-09-02 | 2019-11-09 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72332, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1659449/proyecto_PROCESO, 1659449/proyecto_INICIO, 1659449/proyecto_FIN, 1659449/proyecto_PROCESO, 1659449/proyecto_FIN, 1659449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659625 | Proyecto de inversión | 1001355.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001355.38, modificado:1001355.38}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIRADOR COLONIA LIBERTAD - 270091 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 270091 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.11, meta_modificada:506.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR COLONIA LIBERTAD, 00000 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE AVENIDA 3 DE MAYO Y CALLE PAROTAS, LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO POR LA CALLE PASEO DE LA CANTERA AL LLEGAR A LA GLORIETA SUBIR POR LA CAL, lon:-101.56873782, lat:17.64211071}} | 2019-10-30 | 2019-12-10 | 1001355.38 | 1001355.38 | 1001355.38 | 1001355.38 | 1001355.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-AD-12754, contratista:BALDOMERO LOPEZ RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:858644.6, importe_modificado:1001355.38}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.ADIC.-MZA-Faism-DF-2019-AD-12754, contratista:BALDOMERO LOPEZ RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:142710.78, importe_modificado:1001355.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.11}} | {1659625/proyecto_PROCESO, 1659625/proyecto_FIN, 1659625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659639 | Proyecto de inversión | 1375946.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375946.57, modificado:1375946.57}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 270115 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270115 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACATEPEC, 41700 ACATEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC A UN COSTADO DE LA CAPILLA, lon:-98.42775358, lat:16.73707815}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 1375946.57 | 1375946.57 | 1375946.57 | 1375946.57 | 1375946.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0109/2019/AD, contratista:HERMINIA AMADOR NERY, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1375946.57, importe_modificado:1375946.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.0}} | {1659639/proyecto_INICIO, 1659639/proyecto_PROCESO, 1659639/proyecto_FIN, 1659639/proyecto_PROCESO, 1659639/proyecto_FIN, 1659639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659757 | Proyecto de inversión | 1609991.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609991.71, modificado:1609991.71}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VIEJO - 138485 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138485 | S | 665 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EJIDO VIEJO, 00000 EJIDO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CENTRO, lon:-99.9475834, lat:16.94722926}} | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 0 | 1609991.71 | 1609991.71 | 1609991.71 | 1609991.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1609991.71, importe_modificado:1609991.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659757/proyecto_PROCESO, 1659757/proyecto_INICIO, 1659757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661080 | Proyecto de inversión | 398640 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398640.0, modificado:398640.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA CERRO DE HUIXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION - 271843 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 271843 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8800.0, meta_modificada:8800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:CALLE ACCESO AL CAMINO SACA COSECHA PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 41723 LA CONCEPCIÓN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO AL CAMINO SACA COSECHA RMBO A LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LA CON, lon:-98.26162077, lat:16.66028192}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 398640 | 398640 | 398640 | 398640 | 398640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:398640.0, importe_modificado:398640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8800.0}} | {1661080/proyecto_PROCESO, 1661080/proyecto_FIN, 1661080/proyecto_INICIO, 1661080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661470 | Proyecto de inversión | 2118207.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118207.33, modificado:2118207.33}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESTRUCTURA DE CONCRETO EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC - 144233 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 144233 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO OCOTEPEC PUEBLO OCOTEPEC, 41471 OCOTEPEC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO OCOTEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.65766264, lat:17.42484858}} | 2019-07-13 | 2019-09-07 | 2118207.33 | 2118207.33 | 2118207.33 | 2118207.33 | 2118207.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:2118207.33, importe_modificado:2118207.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1661470/proyecto_FIN, 1661470/proyecto_INICIO, 1661470/proyecto_FIN, 1661470/proyecto_PROCESO, 1661470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662139 | Proyecto de inversión | 333500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333500.0, modificado:333500.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ATENANGO DEL RÍO - FILADELFIA EN LA LOCALIDAD DE FILADELFIA, GRO. - 273329 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 273329 | S | 447 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO ATENANGO DEL RÍO COMALA - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 0 PUEBLO FILADELFIA, 00000 FILADELFIA, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CARRETERA ATENANGO DEL RÍO A HUITZUCO Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE , lon:-99.04998535, lat:18.24719374}} | 2019-08-12 | 2019-08-31 | 333500 | 333500 | 333500 | 333500 | 333500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73021, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:333500.0, importe_modificado:333500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1662139/proyecto_INICIO, 1662139/proyecto_PROCESO, 1662139/proyecto_FIN, 1662139/proyecto_INICIO, 1662139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662350 | Proyecto de inversión | 1140257.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140257.14, modificado:1140257.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHILTEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 146548 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 146548 | S | 257 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHICHILTEPEC, 41440 CHICHILTEPEC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN MENCIÓN SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.93521013, lat:17.33572033}} | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 1140257.14 | 1140257.14 | 1140257.14 | 1140257.14 | 1140257.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-043-2019, contratista:IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1140257.14, importe_modificado:1140257.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1662350/proyecto_PROCESO, 1662350/proyecto_INICIO, 1662350/proyecto_FIN, 1662350/proyecto_INICIO, 1662350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662370 | Proyecto de inversión | 316229.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316229.46, modificado:316229.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 146601 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 146601 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL XOCHIMILCO, 41440 SAN MIGUEL XOCHIMILCO (LAS ESTACAS), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA RED DE ELCTRIFICACION ESTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.78710154, lat:17.64206189}} | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 316229.46 | 316229.46 | 316229.46 | 316229.46 | 316229.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-040-2019, contratista:IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:316229.46, importe_modificado:316229.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1662370/proyecto_INICIO, 1662370/proyecto_FIN, 1662370/proyecto_PROCESO, 1662370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662515 | Proyecto de inversión | 782094.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782094.77, modificado:782094.77}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA EN LA LOCALIDAD DE TLACOAPA EN LA COLONIA EL CALVARIO - 273766 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 273766 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:44, direccion:INTERIOR SN COLONIA TLACOAPA, 41540 TLACOAPA CENTRO DOS, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , A 5.00 KILÓMETROS DE LA TOMA DE AGUA A LA COLONIA, lon:-98.75040962, lat:17.2629382}} | 2019-11-18 | 2019-12-28 | 782094.77 | 782094.77 | 782094.77 | 782094.77 | 782094.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71028, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:782094.77, importe_modificado:782094.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662515/proyecto_PROCESO, 1662515/proyecto_INICIO, 1662515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662517 | Proyecto de inversión | 365084.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365084.4, modificado:365084.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TEPEHUAJES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA I APAXTLA - 273769 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 273769 | S | 496 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.94, meta_modificada:350.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPEHUAJES COLONIA EMILIANO ZAPATA I APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE SOLEDAD PRIVADA Y CALLE TECPAN DE GALEANA, CALLE TEPEHUAJES COLONIA , lon:-99.93817524, lat:18.13739304}} | 2019-10-03 | 2019-10-23 | 365084.4 | 365084.4 | 365084.4 | 365084.4 | 365084.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-63, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:365084.4, importe_modificado:365084.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.94}} | {1662517/proyecto_INICIO, 1662517/proyecto_FIN, 1662517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662893 | Proyecto de inversión | 321700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321700.0, modificado:321700.0}} | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 274221 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 274221 | S | 2615 | 2244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1737.7, meta_modificada:1737.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPAPUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN, ALPOYECA, SAN PED, lon:-98.48685221, lat:17.90254703}} | 2019-07-15 | 2019-08-06 | 321700 | 321700 | 321700 | 321700 | 321700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, GRO. , monto:321700.0, importe_modificado:321700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1737.76}} | {1662893/proyecto_PROCESO, 1662893/proyecto_INICIO, 1662893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663211 | Proyecto de inversión | 238873.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238873.92, modificado:238873.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO TIPO MÓDULO 2 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO ABASOLO CON C.C.T. 12DTV0284X DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO - 274597 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 274597 | S | 87 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NARANJO, 39263 EL NARANJO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA MARIANO ABASOLO LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL E, lon:-99.21464882, lat:17.35893307}} | 2019-11-25 | 2019-12-28 | 238873.92 | 238873.92 | 238873.92 | 238873.92 | 238873.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-78, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:238873.92, importe_modificado:238873.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1663211/proyecto_FIN, 1663211/proyecto_INICIO, 1663211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663288 | Proyecto de inversión | 997367.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997367.58, modificado:997367.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 274688 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 274688 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN LUIS ACATLÁN CENTRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE JU7AN N ALVAREZ, CALLE LA RAZA HA 50 METROS DEL TEATRO JUSTO SIERRA, lon:-98.7353282, lat:16.80739748}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 997367.58 | 997367.58 | 997367.58 | 997367.58 | 997367.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19102, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:997367.58, importe_modificado:997367.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1663288/proyecto_FIN, 1663288/proyecto_PROCESO, 1663288/proyecto_INICIO, 1663288/proyecto_FIN, 1663288/proyecto_INICIO, 1663288/proyecto_PROCESO, 1663288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663404 | Proyecto de inversión | 1253033.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253033.99, modificado:1039454.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA - 274806 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERREO | 274806 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:69, direccion:PUEBLO NEJAPA, 41633 NEJAPA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , HA UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA, lon:-98.7064165, lat:16.84480805}} | 2019-10-14 | 2019-12-22 | 1039454.4 | 1039454.4 | 1039454.4 | 1039454.4 | 1039454.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19118, contratista:JONATHAN ALEXIS PASTOR JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1039454.4, importe_modificado:1039454.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1663404/proyecto_INICIO, 1663404/proyecto_PROCESO, 1663404/proyecto_FIN, 1663404/proyecto_INICIO, 1663404/proyecto_PROCESO, 1663404/proyecto_INICIO, 1663404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663927 | Proyecto de inversión | 529198.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529198.15, modificado:529198.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA ZORRO MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO - 275430 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 275430 | S | 55 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:62, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BARRANCA ZORRO, 41540 BARRANCA ZORRO (RANCHO MANUEL GALEANA), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , A 3.00 KILÓMETROS DE LA TOMA HASTA LA LOCALIDAD, lon:-98.8023334, lat:17.20750534}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 529198.15 | 529198.15 | 529198.15 | 529198.15 | 529198.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70381, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:529198.15, importe_modificado:529198.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663927/proyecto_INICIO, 1663927/proyecto_FIN, 1663927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664067 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR ACCESO AL PANTEÓN POBLADO PAROTILLAS - 150311 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150311 | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, direccion:ANDADOR DE ACCESO AL PANTEÓN PUEBLO PAROTILLAS, 39937 PAROTILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y BRECHA DE LA ESCUELA, CARRETERA AL POBLADO LA CONCEPCIÓN ANDADOR DE ACCESO AL PANTEÓN DEL POBLADO PAROT, lon:-99.62118799, lat:16.87628264}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/339-2019/AD, contratista:TEMYS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1664067/proyecto_INICIO, 1664067/proyecto_PROCESO, 1664067/proyecto_FIN, 1664067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664265 | Proyecto de inversión | 1379022.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379022.55, modificado:1379022.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ZACATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NUEVO, MUNICI - 150732 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 150732 | S | 149 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:172, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA ZACATEPEC, 41770 COLONIA ZACATEPEC, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NUEVO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LL, lon:-98.24004246, lat:16.76173709}} | 2019-07-13 | 2019-07-19 | 1379022.55 | 1379022.55 | 1379022.55 | 1379022.55 | 1379022.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/030-I3, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1379022.55, importe_modificado:1379022.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.0}} | {1664265/proyecto_INICIO, 1664265/proyecto_PROCESO, 1664265/proyecto_INICIO, 1664265/proyecto_FIN, 1664265/proyecto_PROCESO, 1664265/proyecto_FIN, 1664265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664840 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE CRUCERO A PASO TABACO Y ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA MIRA - 277321 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 277321 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO OMETEPEC - LA MIRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO LA MIRA, 00000 LA MIRA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN TRAMOS AISLADOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE OMETEPEC Y LA MIRA, lon:-98.41158215, lat:16.64509391}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0134/2019/AD, contratista:PROCIGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1664840/proyecto_PROCESO, 1664840/proyecto_INICIO, 1664840/proyecto_FIN, 1664840/proyecto_INICIO, 1664840/proyecto_FIN, 1664840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665296 | Proyecto de inversión | 635188.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635188.22, modificado:635188.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL POLVORÍN MUNICIPIO DE MARQUELIA GUERRERO - 277856 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA GUERRERO | 277856 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL POLVORÍN, 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL OAXACA Y CALLE ABASOLO, EL PUENTE ALCANTARILLA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA, lon:-98.80575161, lat:16.58183984}} | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 635188.22 | 635188.22 | 635188.22 | 635188.22 | 635188.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:635188.22, importe_modificado:635188.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1665296/proyecto_PROCESO, 1665296/proyecto_INICIO, 1665296/proyecto_FIN, 1665296/proyecto_PROCESO, 1665296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665947 | Proyecto de inversión | 293113.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293113.27, modificado:293113.27}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION MINA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SN EN LA CO - 278652 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278652 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MINA CIUDAD PRI, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACION MINA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SN EN LA COLONIA DEL PRI PARTE A, lon:-98.40540592, lat:16.69679575}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 293113.27 | 293113.27 | 293113.27 | 293113.27 | 293113.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0105/2019/AD, contratista:ADOLFO MUÑOZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:293113.27, importe_modificado:293113.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {1665947/proyecto_INICIO, 1665947/proyecto_PROCESO, 1665947/proyecto_INICIO, 1665947/proyecto_PROCESO, 1665947/proyecto_FIN, 1665947/proyecto_INICIO, 1665947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666021 | Proyecto de inversión | 851164.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851164.03, modificado:851164.03}} | REHABILITACIÓN Y RASTREO DEL C. R. TMO: LOS RANCHOS - TEPEHUAJES - HUAUTLA. - 278728 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 278728 | S | 545 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17810.0, meta_modificada:17810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion:BRECHA TRAMO LOS RANCHOS - HUAUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 810 PUEBLO HUAUTLA, 39130 HUAUTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 17.81 KM DESDE LA LOCALIDAD DE LOS RANCH, lon:-100.10248048, lat:17.85150465}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 851164.03 | 851164.03 | 851164.03 | 851164.03 | 851164.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70005, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:851164.03, importe_modificado:851164.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17810.0}} | {1666021/proyecto_INICIO, 1666021/proyecto_PROCESO, 1666021/proyecto_INICIO, 1666021/proyecto_FIN, 1666021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666031 | Proyecto de inversión | 805922.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805922.37, modificado:805922.37}} | REHABILITACIÓN Y RASTREO DEL C.R. TMO: CRUCERO LIMONCITO-EL LIMONCITO-PAROTA SAN PEDRO. - 278740 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 278740 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14500.0, meta_modificada:14500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:62, direccion:BRECHA TRAMO EL LIMONCITO - PAROTA SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 RANCHERIA PAROTA SAN PEDRO, 00000 PAROTA DE SAN PEDRO (LA PAROTA), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LAR, lon:-100.02172331, lat:17.65185697}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 805922.37 | 805922.37 | 805922.37 | 805922.37 | 805922.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:805922.37, importe_modificado:805922.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14500.0}} | {1666031/proyecto_INICIO, 1666031/proyecto_FIN, 1666031/proyecto_INICIO, 1666031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666048 | Proyecto de inversión | 272012.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272012.66, modificado:272012.66}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO NORIA PARA OBRA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN JUSTE - 278763 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278763 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN JUSTE, 00000 PLAN JUSTE, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PLAN JUSTE, lon:-98.25623535, lat:16.7356742}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 272012.66 | 272012.66 | 272012.66 | 272012.66 | 272012.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0106/2019/AD, contratista:JUAN GABRIEL RODRIGUEZ PEDRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:272012.66, importe_modificado:272012.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666048/proyecto_INICIO, 1666048/proyecto_PROCESO, 1666048/proyecto_FIN, 1666048/proyecto_PROCESO, 1666048/proyecto_FIN, 1666048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666059 | Proyecto de inversión | 685248.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685248.07, modificado:685248.07}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA A LA SALIDA DE ZOYATITLANAPA DE LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 278778 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278778 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPAPUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN, ALPOYECA, SAN PED, lon:-98.48502173, lat:17.89549555}} | 2019-09-27 | 2019-10-22 | 685248.07 | 685248.07 | 685248.07 | 685248.07 | 685248.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMXO/AD/FAIS/010-2019, contratista:EUSEBIO PEÑA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, GRO., monto:685248.07, importe_modificado:685248.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1666059/proyecto_INICIO, 1666059/proyecto_FIN, 1666059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667013 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GUARNICIONES Y BANQUETAS CARR. HUITZUCO - ATENANGO TRAMO CRUCERO DE COMALA A UNIDAD DEPORTIVA. LOCALIDA - 279811 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 279811 | S | 300 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRETRAMO ATENANGO DEL RÍO - HUITZUCO DE LOS FIGUEROA KILÓMETRO 0 + PUEBLO ATENANGO DEL RÍO, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A COMALA DE GÓMEZ, CALLE RUIS , lon:-99.11003409, lat:18.11324636}} | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73024, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1667013/proyecto_PROCESO, 1667013/proyecto_INICIO, 1667013/proyecto_FIN, 1667013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667781 | Acción | 260500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260500.01, modificado:260500.01}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 280632 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.089367, lat:17.009002}} | 2019-10-01 | 2019-10-11 | 0 | 260500.01 | 260500.01 | 260500.01 | 260500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:G-I-04, contratista:ACA WORLD TRADE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:260500.01, importe_modificado:260500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1667781/proyecto_FIN, 1667781/proyecto_INICIO, 1667781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667900 | Proyecto de inversión | 240919.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240919.82, modificado:240919.82}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 280824 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 280824 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE COLONIA SAN ISIDRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE MINA, CALLE ITURBIDE HA 50 METROS DE LA PREPA 14 DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, lon:-98.74003058, lat:16.81122362}} | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 240919.82 | 240919.82 | 240919.82 | 240919.82 | 240919.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19124, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:240919.82, importe_modificado:240919.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1667900/proyecto_PROCESO, 1667900/proyecto_FIN, 1667900/proyecto_INICIO, 1667900/proyecto_FIN, 1667900/proyecto_INICIO, 1667900/proyecto_PROCESO, 1667900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668086 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RANCHO LIMON - 281321 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | TLACOACHISTLAHUACA | 281321 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JUQUILA YUCUCANI, 00000 SAN JOSÉ, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CASAS DE LA LOCALIDAD DE JUQUILA YUCUCANI, lon:-98.11517187, lat:17.01298886}} | 2019-07-13 | 2019-08-23 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/033/2019, contratista:ADULFA VAZQUEZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1668086/proyecto_FIN, 1668086/proyecto_PROCESO, 1668086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668193 | Proyecto de inversión | 96106 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96106.0, modificado:96106.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 299 C.C.T.12ETK0299S, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA (SUMINISTRO DE MATE - 281637 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 281637 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA ANCHA, 41730 PIEDRA ANCHA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 299 C.C.T.12ETK0299S EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA SUMINISTRO, lon:-98.36075865, lat:16.58737738}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 96106 | 96106 | 96106 | 96106 | 96106 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76739, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:96106.0, importe_modificado:96106.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1668193/proyecto_INICIO, 1668193/proyecto_PROCESO, 1668193/proyecto_INICIO, 1668193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668361 | Proyecto de inversión | 767306.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767306.77, modificado:767306.77}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN MULTIDEPORTIVO DE LA COLONIA EL BAJIO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 282093 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 282093 | S | 3564 | 3284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD NICOLAS BRAVO COLONIA EL BAJIO, 00000 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE DANIEL ARAIZA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA COLONIA DE EL BAJIO EN L, lon:-99.97990215, lat:17.78742949}} | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 767306.77 | 767306.77 | 767306.77 | 767306.77 | 767306.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-103, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIVEMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:767306.77, importe_modificado:767306.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668361/proyecto_INICIO, 1668361/proyecto_PROCESO, 1668361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668373 | Proyecto de inversión | 617032.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617032.58, modificado:617032.58}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO - 282115 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 282115 | S | 95 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.5, meta_modificada:25.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLACOTEPEC - BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA BARRIO NUEVO, 00000 BARRIO NUEVO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO A, lon:-99.94042331, lat:17.80253624}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 617032.58 | 617032.58 | 617032.58 | 617032.58 | 617032.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-104, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAPGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:617032.58, importe_modificado:617032.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.5}} | {1668373/proyecto_PROCESO, 1668373/proyecto_FIN, 1668373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668518 | Proyecto de inversión | 1536800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536800.0, modificado:1536800.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRESTRUCTURA AGRÍCOLA (MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 282477 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 282477 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC., lon:-99.9793651, lat:17.788315}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 1536800 | 1536800 | 1536800 | 1536800 | 1536800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71962, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1536800.0, importe_modificado:1536800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1668518/proyecto_PROCESO, 1668518/proyecto_FIN, 1668518/proyecto_INICIO, 1668518/proyecto_PROCESO, 1668518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668697 | Proyecto de inversión | 34987.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34987.84, modificado:34987.84}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS - 282942 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 282942 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EL SAUZ - ZACUALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 540 RANCHERIA NOMBRE DE DIOS, 40383 NOMBRE DE DIOS, PILCAYA GUERRERO ENTRE Y , ENTRE LAS LOCALIDADES DE EL SAUZ Y ZACUALPAN A LO LARGO DE TODA LA COMUNIDAD, lon:-99.72554783, lat:18.73697835}} | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 34987.84 | 34987.84 | 34987.84 | 34987.84 | 34987.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IFAM-CCV-CALENTADORES-PILCAYA-001/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MEXICANA BERNAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:3560012.72, importe_modificado:3560012.72}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1668697/proyecto_PROCESO, 1668697/proyecto_INICIO, 1668697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668846 | Proyecto de inversión | 1205225.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205225.93, modificado:1205225.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL COLONIA EMILIANO ZAPATA - 283341 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 283341 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE ESTRELLA DE MAR Y CALLE ARROZAL, SE LEGA POR LA CALLE PASEO DEL RISCAL SUBIENDO POR EL POLLO FELIZ SEGUIR ESA CALLE HASTA LLEGAR A LA COLON, lon:-101.56285131, lat:17.64479637}} | 2019-11-11 | 2019-11-23 | 1205225.93 | 1205225.93 | 1205225.93 | 1205225.93 | 1205225.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-13073, contratista:JORGE GARCIA VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1205225.93, importe_modificado:1205225.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1668846/proyecto_INICIO, 1668846/proyecto_FIN, 1668846/proyecto_INICIO, 1668846/proyecto_PROCESO, 1668846/proyecto_FIN, 1668846/proyecto_INICIO, 1668846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401679828 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 287526 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 287526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.933232, lat:17.563679}} | 2019-07-13 | 2019-12-24 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77124, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1679828/proyecto_INICIO, 1679828/proyecto_FIN, 1679828/proyecto_PROCESO, 1679828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680043 | Proyecto de inversión | 1017230.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017230.2, modificado:1017230.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 18 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN - 288026 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 288026 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE JUSTO SIERRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LAS TRES CRUCES, lon:-99.36820466, lat:17.47125556}} | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 1017230.2 | 1017230.2 | 1017230.2 | 1017230.2 | 1017230.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68977, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:1017230.2, importe_modificado:1017230.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1680043/proyecto_PROCESO, 1680043/proyecto_INICIO, 1680043/proyecto_FIN, 1680043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680067 | Proyecto de inversión | 862854.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862854.45, modificado:862854.45}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 288091 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 288091 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE ANTONIO DE NAVA, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA CALLE ZAPATA, lon:-99.36882853, lat:17.47351212}} | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 862854.45 | 862854.45 | 862854.45 | 862854.45 | 862854.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68978, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:862854.45, importe_modificado:862854.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1680067/proyecto_INICIO, 1680067/proyecto_FIN, 1680067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680394 | Proyecto de inversión | 51313.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51313.3, modificado:51313.3}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - 288890 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 288890 | S | 780 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO IXCATEOPAN, 41272 IXCATEOPAN, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL TLAPA-PUEBLA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO NO TENIENDO CALLES QUE LA CIRCUNDEN Y POSTERIOR SOL, lon:-98.51446638, lat:17.61435599}} | 2019-11-01 | 2019-11-03 | 51313.3 | 51313.3 | 51313.3 | 51313.3 | 51313.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72983, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALPOYECA, GRO., monto:51313.3, importe_modificado:51313.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680394/proyecto_INICIO, 1680394/proyecto_FIN, 1680394/proyecto_PROCESO, 1680394/proyecto_FIN, 1680394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680499 | Proyecto de inversión | 438753.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438753.1, modificado:438753.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPITAN ONOFRE PATIÑO ENTRE CALLES AVENIDA EMILIANO ZAPATA - PLAN DE AYALA - 289094 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 289094 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN ONOFRE PATIÑO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPITAN ONOFRE PATIÑO, CALLE PLAN DE AYALA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO, lon:-99.86137468, lat:18.36721101}} | 2019-10-07 | 2019-11-16 | 438753.1 | 438753.1 | 438753.1 | 438753.1 | 438753.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73378, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:438753.1, importe_modificado:438753.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.0}} | {1680499/proyecto_INICIO, 1680499/proyecto_PROCESO, 1680499/proyecto_FIN, 1680499/proyecto_INICIO, 1680499/proyecto_PROCESO, 1680499/proyecto_FIN, 1680499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681618 | Proyecto de inversión | 81668.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81668.18, modificado:81668.18}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 291562 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 291562 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:, 00000 EL GUAYABO (SAN JERÓNIMO), MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA AL PUEBLO, lon:-99.42359153, lat:17.28875457}} | 2019-12-23 | 2019-12-28 | 81668.18 | 81668.18 | 81668.18 | 81668.18 | 81668.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69042, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:81668.18, importe_modificado:81668.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1681618/proyecto_INICIO, 1681618/proyecto_PROCESO, 1681618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681737 | Proyecto de inversión | 111250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2740.0, modificado:2740.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108510.0, modificado:108510.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VALERIO TRUJANO (TMO. DE DON CRISOFORO A CARRETERA) - 291835 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL HELIODORO CASTILLO | 291835 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO ACAPETLAHUAYA, 40480 ACAPETLAHUAYA, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE VALERIO TRUJANO, lon:-100.07886154, lat:18.41695891}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 111250 | 111250 | 111250 | 111250 | 111250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75056, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:111250.0, importe_modificado:111250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} | {1681737/proyecto_PROCESO, 1681737/proyecto_INICIO, 1681737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682050 | Proyecto de inversión | 1022373.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022373.54, modificado:1022373.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE CENOBIO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 292593 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 292593 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CENOBIO MENDOZA MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE FEBRERO HA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DEL CALVARIO, lon:-99.373173, lat:17.47077616}} | 2019-07-28 | 2019-08-16 | 1022373.54 | 1022373.54 | 1022373.54 | 1022373.54 | 1022373.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69131, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:1022373.54, importe_modificado:1022373.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1682050/proyecto_INICIO, 1682050/proyecto_FIN, 1682050/proyecto_INICIO, 1682050/proyecto_FIN, 1682050/proyecto_PROCESO, 1682050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se cargan lentas la fotos, trimestre:4.0, usuario:javiernavaf, fecha:2020-01-06}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682094 | Proyecto de inversión | 941337.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941337.21, modificado:941337.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA CIMA EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE - 292688 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 292688 | S | 157 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:SAN ROQUE, 39236 SAN ROQUE, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE, lon:-99.42534064, lat:17.3634444}} | 2019-08-01 | 2019-08-27 | 941337.21 | 941337.21 | 941337.21 | 941337.21 | 941337.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69138, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:941337.21, importe_modificado:941337.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1682094/proyecto_INICIO, 1682094/proyecto_PROCESO, 1682094/proyecto_INICIO, 1682094/proyecto_FIN, 1682094/proyecto_PROCESO, 1682094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682385 | Proyecto de inversión | 645432.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645432.85, modificado:645432.85}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA FELICIDAD DE GARCIA SUAZO. - 293307 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 293307 | S | 100 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:327, direccion:RANCHERIA LA FELICIDAD DE GARCÍA SUAZO, 39165 LA FELICIDAD DE GARCÍA SUAZO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , SE REALIZO LA CONSTRUCCION DEL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE LA FELICIDAD., lon:-99.79713975, lat:17.62228119}} | 2019-07-17 | 2019-09-01 | 645432.85 | 645432.85 | 645432.85 | 645432.85 | 645432.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-021-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:645432.84, importe_modificado:645432.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1682385/proyecto_PROCESO, 1682385/proyecto_INICIO, 1682385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682842 | Proyecto de inversión | 449996.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449996.99, modificado:449996.99}} | COSNTRUCCION DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS CASITAS; MUNICIPIO DE OLINALÁ; GRO. - 294233 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 294233 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:276, direccion:PUEBLO LAS CASITAS, 41000 LAS CASITAS, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA OLINALA-LAS CASITAS Y , OLINALALAS CASITAS C.P. 41000 MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO, lon:-98.79018021, lat:17.80063349}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 449996.99 | 449996.99 | 449996.99 | 449996.99 | 449996.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73575, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:449996.99, importe_modificado:449996.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682842/proyecto_PROCESO, 1682842/proyecto_INICIO, 1682842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682953 | Proyecto de inversión | 844765.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844765.48, modificado:844765.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JALISCO DE LA LOCALIDAD DE OLINALA; MUNICIPIO DE OLINALÁ; GRO. - 294432 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 294432 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO BARRIO SAN JOSE, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE JALISCO Y , CALLE JALISCO BARRIO DE SAN JOSE LOCALIDAD DE OLINALA; C.P. 41000; MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO., lon:-98.73789499, lat:17.77597591}} | 2019-09-23 | 2019-11-02 | 844765.48 | 844765.48 | 844765.48 | 844765.48 | 844765.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73625, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:844765.48, importe_modificado:844765.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1682953/proyecto_PROCESO, 1682953/proyecto_INICIO, 1682953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683066 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA - 294635 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 294635 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:113, direccion:CALLE S/N RANCHERIA COAHUILOTES, 00000 LOS CUAHULOTES (LOS CUAJILOTES), GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE LOS CUAHULOTES LOS CUAJILOTES GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO, lon:-100.00637505, lat:18.46713259}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/012, contratista:GERARDO ESPINOZA SOLORZANO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1683066/proyecto_INICIO, 1683066/proyecto_FIN, 1683066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683426 | Proyecto de inversión | 106260.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106260.91, modificado:106260.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL BARRIO DE EL PARAISO, DE LA LOC DE OLINALÁ; MUNICIPIO DE OLINALA - 295340 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 295340 | S | 50 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BARRIO EL PARAISO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y , CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BARRIO DE EL PARAISO; C.P. 41000; LOCALIDAD DE OLINALA; MUNICIPIO DE, lon:-98.74189553, lat:17.77439385}} | 2019-08-01 | 2019-08-08 | 106260.91 | 106260.91 | 106260.91 | 106260.91 | 106260.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-05-2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:106260.91, importe_modificado:106260.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1683426/proyecto_INICIO, 1683426/proyecto_FIN, 1683426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683665 | Proyecto de inversión | 1405358.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405358.42, modificado:1405358.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 1ERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GENARO CORONEL DE LA LOC DE XIXILA; MUNICIPIO DE OLINALA - 295852 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 295852 | S | 130 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:20, direccion:PUEBLO XIXILA, 41000 XIXILA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA-PAPALUTLA Y , CARRETERA OLINALAPAPALUTLAXIXILA, C.P. 41000, MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.85092642, lat:17.94610919}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1405358.42 | 1405358.42 | 1405358.42 | 1405358.42 | 1405358.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-018-2019, contratista:JONATHAN ALEXIS PASTOR JUÁREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:1405358.42, importe_modificado:1405358.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.0}} | {1683665/proyecto_INICIO, 1683665/proyecto_PROCESO, 1683665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683764 | Proyecto de inversión | 752747.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752747.19, modificado:752747.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TECORRALES; MUNICIPIO DE OLINALÁ - 296026 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296026 | S | 203 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TECORRALES, 41000 TECORRALES, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA TEMALACATZINGO-TECORRALES Y , TEMALACATZINGOTECORRALES TECORRALES; C.P. 41000; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.65330395, lat:17.89711867}} | 2019-09-09 | 2019-10-21 | 752747.19 | 752747.19 | 752747.19 | 752747.19 | 752747.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-023-2019, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y EDIFICACIONES HERNÁNDEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:752747.19, importe_modificado:752747.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:101.0}} | {1683764/proyecto_INICIO, 1683764/proyecto_FIN, 1683764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683795 | Proyecto de inversión | 472072.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472072.27, modificado:472072.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 12DCC0143T EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO - 296074 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296074 | S | 1893 | 1709 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CALLE LATERAL PUEBLO TEMALACATZINGO, 41000 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE LATERAL Y , CALLE LATERAL PRESCOCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TEMALACATZINGO C.P. 41000; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO, lon:-98.67626069, lat:17.88519013}} | 2019-10-28 | 2019-11-30 | 472072.27 | 472072.27 | 472072.27 | 472072.27 | 472072.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-042-2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:472072.27, importe_modificado:472072.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683795/proyecto_FIN, 1683795/proyecto_INICIO, 1683795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683826 | Proyecto de inversión | 405189.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405189.6, modificado:405189.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES C.C.T. 12DCC10140W EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOMALAPA, MUNICIPIO DE OLINALÀ, GRO. - 296141 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296141 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ LOMALAPA, 41000 SANTA CRUZ LOMALAPA (LOMALAPA), OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA TEMALACATZINGO-ZUMPANGO Y , TEMALACATZINGOZUMPANGOJARDIN NIÑOS HEROES, SANTACRUZ LOMALAPSA, C,P, 41000 MUNICIPIO DE OLINALA; , lon:-98.67200555, lat:17.91563294}} | 2019-10-28 | 2019-11-30 | 405189.6 | 405189.6 | 405189.6 | 405189.6 | 405189.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-031-2019, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y EDIFICACIONES HERNÁNDEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:1873310.08, importe_modificado:1873310.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1683826/proyecto_INICIO, 1683826/proyecto_PROCESO, 1683826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684244 | Proyecto de inversión | 1070204.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070204.83, modificado:1070204.83}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE CALLES PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE IYOCINGO, MUN - 296910 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296910 | S | 121 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:PUEBLO IYOCINGO, 41000 IYOCINGO (VENTANAS IYOCINGO), OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA-IXCAMILPA Y , CARRETERA OLINALAIXCAMILPA C.P. 41000 IYOCINGO; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.74176733, lat:17.94513122}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 1070204.83 | 1070204.83 | 1070204.83 | 1070204.83 | 1070204.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-026-2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:1070204.83, importe_modificado:1070204.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684244/proyecto_INICIO, 1684244/proyecto_FIN, 1684244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684383 | Acción | 20505.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20505.83, modificado:20505.83}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 297170 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA | 297170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.741256, lat:17.778332}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 20505.83 | 20505.83 | 20505.83 | 20505.83 | 20505.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76676, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:20505.83, importe_modificado:20505.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1684383/proyecto_FIN, 1684383/proyecto_PROCESO, 1684383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684388 | Acción | 57322 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57322.0, modificado:57322.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 297179 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA | 297179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.741256, lat:17.778332}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 57322 | 57322 | 57322 | 57322 | 57322 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76679, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:57322.0, importe_modificado:57322.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1684388/proyecto_INICIO, 1684388/proyecto_FIN, 1684388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401690969 | Proyecto de inversión | 1305043.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305043.46, modificado:1305043.46}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CON REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GARDENIAS Y ANDADOR 2, DE LA COL. AEREOPUERTO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Hermenegildo Galeana 18, San Francisco, 41304 Tlapa, Gro., México, lon:-98.57757568, lat:17.54584367}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 1305043.46 | 1305043.46 | 1305043.46 | 1305043.46 | 1305043.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-069/2019, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1305043.46, importe_modificado:1305043.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:600.0}} | {1690969/proyecto_INICIO, 1690969/proyecto_FIN, 1690969/proyecto_PROCESO, 1690969/proyecto_FIN, 1690969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691573 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Mejoramiento de Aulas en la Escuela Primaria Niño Artillero CCT: 12PRO7470, Cuarta Etapa en la Localidad del Barrio del Zacatillo, Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 4 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.03, meta_modificada:106.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.03}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691592 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Línea de Agua Potable y Concreto Hidráulico en la Calle Principal de Acceso a la Localidad del Pueblo Paintla, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 13 | N | 0 | 0 | 1537 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.36, meta_modificada:750.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:26, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.36}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691597 | Proyecto de inversión | 218818.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218818.96, modificado:218818.96}} | Construcción de Drenaje Sanitario y Concreto Estampado en la Calle Principal de Acceso al Pueblo de Juliantla, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 15 | N | 0 | 0 | 463 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.56, meta_modificada:660.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:Juliantla, Gro., México, lon:-99.5547222, lat:18.5399999}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 218818.96 | 218818.96 | 218818.96 | 218818.96 | 218818.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.56}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691717 | Proyecto de inversión | 1407826.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407826.8, modificado:1407826.8}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CON REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DE LA COL. RENANCIMIENTO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Colosio, Dorado, Tlapa, Gro., México, lon:-98.58032227, lat:17.5327492}} | 2019-08-17 | 2019-11-12 | 1407826.8 | 1407826.8 | 1407826.8 | 1407826.8 | 1407826.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-080/2019, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1407826.8, importe_modificado:1407826.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:550.0}} | {1691717/proyecto_INICIO, 1691717/proyecto_PROCESO, 1691717/proyecto_FIN, 1691717/proyecto_INICIO, 1691717/proyecto_PROCESO, 1691717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691720 | Proyecto de inversión | 515823.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515823.92, modificado:515823.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL CEPI LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. DE EL TEPEYAC, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 23, Progreso, 41304 Tlapa, Gro., México, lon:-98.58169556, lat:17.52882067}} | 2019-08-09 | 2019-11-12 | 515823.92 | 515823.92 | 515823.92 | 515823.92 | 515823.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-081/2019, contratista:R Y R EDIFICADORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:515823.92, importe_modificado:515823.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1691720/proyecto_INICIO, 1691720/proyecto_PROCESO, 1691720/proyecto_FIN, 1691720/proyecto_PROCESO, 1691720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691773 | Proyecto de inversión | 215831.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215831.08, modificado:215831.08}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGURI MARMATO JUJMA DE LA LOC. LA SOLEDAD, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Niños Heroes 5, Mirasol, 41304 Tlapa, Gro., México, lon:-98.5748291, lat:17.54584367}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 215831.08 | 215831.08 | 215831.08 | 215831.08 | 215831.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-090/2019, contratista:IVAN MANRIQUE MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:215831.08, importe_modificado:215831.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1691773/proyecto_INICIO, 1691773/proyecto_PROCESO, 1691773/proyecto_FIN, 1691773/proyecto_PROCESO, 1691773/proyecto_FIN, 1691773/proyecto_INICIO, 1691773/proyecto_PROCESO, 1691773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691871 | Proyecto de inversión | 999401.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999401.99, modificado:999401.99}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS, ZONA 5 VARIAS COLONIAS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:499.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 999401.99 | 999401.99 | 999401.99 | 999401.99 | 999401.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:499.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691915 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Ampliación de Linea de Agua Potable y Concreto Hidráulico en la Calle Principal en la Localidad de Minas Viejas, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 26 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.55, meta_modificada:737.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:118, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.55}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691926 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Independencia en la Localidad de Coacoyula de Alvarez, Municipio de Iguala de la Independencia. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 34 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.3, meta_modificada:1245.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:Coacoyula de Álvarez, Gro., México, lon:-99.6315804, lat:18.0781042}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.3}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691949 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Techado Estructural de Centro Comunitario en la Localidad de la Esperanza, en el Municipio de Martir de Cuilapan. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 62 | N | 0 | 0 | 2311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:Apango, Gro., México, lon:-99.3270815, lat:17.741043}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692525 | Proyecto de inversión | 521659.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521659.54, modificado:521659.54}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 28, EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE LOS CHÁVEZ. | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 612019 | N | 0 | 0 | 3254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Narcizo Mendoza, Zirándaro de los Chávez, Gro., México, lon:-100.97902179, lat:18.47440924}} | 2019-08-05 | 2019-09-04 | 521659.54 | 521659.54 | 521659.54 | 521659.54 | 521659.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.0}} | {1692525/proyecto_PROCESO, 1692525/proyecto_FIN, 1692525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693188 | Proyecto de inversión | 86440.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86440.8, modificado:86440.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RIO AZUL | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. | 204 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:140, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-09-30 | 2019-10-05 | 86440.8 | 86440.8 | 86440.8 | 86440.8 | 86440.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO., monto:86440.8, importe_modificado:86440.8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}} | {1693188/proyecto_INICIO, 1693188/proyecto_FIN, 1693188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693433 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación de Carretera Amealco-San Miguel Séptima Etapa en la Localidad de Amealco, Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 77 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:Ixcateopan de Cuauhtémoc, Gro., México, lon:-99.7922509, lat:18.5001186}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693434 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | Rehabilitación de Jardín de Niños Gabino Barrera CCT: 12 DJN0650N, en la Localidad de Teucizapan, Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 78 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.78, meta_modificada:122.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:Ixcateopan de Cuauhtémoc, Gro., México, lon:-99.7922509, lat:18.5001186}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.78}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694027 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Ampliación de Líneas de Electrificación en Calle sin Nombre en la Col. Los Pinos en la Localidad de Chiepetepec, Municipio de Tlapa de Comonfort. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 52 | N | 0 | 0 | 2718 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:10, direccion:Chiepetepec, Gro., México, lon:-98.725, lat:17.5686111}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694042 | Proyecto de inversión | 117176.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117176.96, modificado:117176.96}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LAS SALINAS - SAN JOSÉ DEL PILÓN | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 702019 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59771.9, meta_modificada:59771.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:148, direccion:San José del Pilón, Gro., México, lon:-100.9863888, lat:18.2974999}, geo2: {cve_municipio:73, localidad:154, direccion:Unnamed Road, Ciriquicho, Gro., México, lon:-101.06048584, lat:18.28331119}} | 2019-11-04 | 2019-12-04 | 117176.96 | 117176.96 | 117176.96 | 117176.96 | 117176.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59771.9}} | {1694042/proyecto_PROCESO, 1694042/proyecto_INICIO, 1694042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694397 | Proyecto de inversión | 201666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201666.66, modificado:201666.66}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle El Porvenir y Diego Álvarez en en la Localidad de Coacoyula de Álvarez, Municipio de Iguala de la Independencia. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 35 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:Coacoyula de Álvarez, Gro., México, lon:-99.6315804, lat:18.0781042}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 201666.66 | 201666.66 | 201666.66 | 201666.66 | 201666.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401695976 | Proyecto de inversión | 508268.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508268.8, modificado:508268.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | 60 | S | 402 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:Ahuacuotzingo, Gro., México, lon:-98.9358561, lat:17.7137319}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 508268.8 | 508268.8 | 508268.8 | 508268.8 | 508268.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74324, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:508268.8, importe_modificado:508268.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} | {1695976/proyecto_PROCESO, 1695976/proyecto_FIN, 1695976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696015 | Proyecto de inversión | 282724.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282724.52, modificado:282724.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MITLANCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | 64 | S | 201 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:Ahuacuotzingo, Gro., México, lon:-98.9358561, lat:17.7137319}} | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 282724.52 | 282724.52 | 282724.52 | 282724.52 | 282724.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:282724.52, importe_modificado:282724.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:89.0}} | {1696015/proyecto_INICIO, 1696015/proyecto_FIN, 1696015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696620 | Proyecto de inversión | 215040.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215040.66, modificado:215040.66}} | PAVIMENTACION DE LA AV. LAS NUBES DE LA COLONIA LAS NUBES | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 11 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Nevada, Guerrero Azteca, 40010 Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.56308365, lat:18.36267175}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 215040.66 | 215040.66 | 215040.66 | 215040.66 | 215040.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696726 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 14 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 1, Centro, 40000 Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.53836441, lat:18.34458662}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696873 | Proyecto de inversión | 371601.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371601.73, modificado:371601.73}} | CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A. NERI | 49-2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Acapetlahuaya, Gro., México, lon:-100.0737246, lat:18.4177564}} | 2019-11-01 | 2019-12-16 | 371601.73 | 371601.73 | 371601.73 | 371601.73 | 371601.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN2019/MGCAN/DOP/R33/018, contratista:GERARDO ESPINOZA SOLORZANO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:371601.73, importe_modificado:371601.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1696873/proyecto_PROCESO, 1696873/proyecto_FIN, 1696873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696886 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE GENERAL EPIFANIO RODRIGUEZ DE LA COL. ALVARO OBREGON | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 4 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Gral. Marcos Moreno, Col Álvaro Obregón, Gro., México, lon:-99.64359283, lat:18.24989392}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697418 | Proyecto de inversión | 791862.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791862.46, modificado:791862.46}} | REMODELACIÓN DE OFICINAS EN ÁREAS DE INGRESOS Y TESORERÍA MUNICIPAL | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | FORTAMUN 12864 | N | 0 | 0 | 118211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.16, meta_modificada:101.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Av. Paseo de Zihuatanejo Pte. 25, Villas del Pacífico, 40880 Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.54839039, lat:17.65023819}} | 2019-10-28 | 2019-11-23 | 791862.46 | 791862.46 | 791862.46 | 791862.46 | 791862.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FORTAMUN-2019-AD-12864, contratista:JOAN DANIEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:791862.46, importe_modificado:791862.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.16}} | {1697418/proyecto_FIN, 1697418/proyecto_PROCESO, 1697418/proyecto_INICIO, 1697418/proyecto_PROCESO, 1697418/proyecto_INICIO, 1697418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101508186 | Proyecto de inversión | 568620 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568620.0, modificado:568620.0}} | CONSTRUCCION DE DE CARCAMO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL MACHITO DE LAS FLORES - 13350 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 13350 | S | 71 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:PUEBLO MACHITO DE LAS FLORES, 40586 EL MACHITO DE LAS FLORES, COCULA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN ARROLLO CONOCIDO EL MACHITO DE LAS FLORES, lon:-99.72351455, lat:18.22358066}} | 2019-03-01 | 2019-04-15 | 568620 | 568620 | 568620 | 568620 | 568620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAIS/007-2019, contratista:RAYMOND ROMAN ALARCON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:568620.0, importe_modificado:568620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1508186/proyecto_PROCESO, 1508186/proyecto_FIN, 1508186/proyecto_PROCESO, 1508186/proyecto_FIN, 1508186/proyecto_INICIO, 1508186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515855 | Acción | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:82223.02}} | Servicios financieros y bancarios | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 11786 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Fundiciones 3, Barrio de la Catarina, 40260 Taxco, Gro., México, lon:-99.60204005, lat:18.55676357}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 82223.02 | 82223.02 | 82223.02 | 82223.02 | 82223.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516010 | Proyecto de inversión | 10975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0975E7, modificado:1.0975E7}} | Mejoramiento y/o ampliación Centro Integral de Justicia Acapulco | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 10975000 | 10975000 | 10975000 | 10975000 | 10975000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516450 | Adquisición | 5479228 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5479228.0, modificado:5479228.0}} | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 5479228 | 5479228 | 5479228 | 5479228 | 5479228 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516602 | Proyecto de inversión | 53200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53200.0, modificado:319200.0}} | APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 11 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alcozauca de Guerrero, Gro., México, lon:-98.3851987, lat:17.4608874}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 319200 | 319200 | 319200 | 319200 | 319200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516958 | Acción | 1212544.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212544.24, modificado:1078046.48}} | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga | 09 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.73457861, lat:18.31634517}} | 2019-01-21 | 2019-11-04 | 1078046.48 | 1078046.48 | 1078046.48 | 1078046.48 | 1078046.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517041 | Proyecto de inversión | 3872402 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3872402.0, modificado:3872402.0}} | Construcción de Andadores, áreas verdes y barda perimetral parcial, en Centro Regional de Educación Superior de la Zona Norte, Campus Taxco el Viejo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM SUPERIOR 2019-1 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2812.0, meta_modificada:2812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:Taxco el Viejo, Gro., México, lon:-99.585986, lat:18.483342}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 3872402 | 3872402 | 3872402 | 3872402 | 3872402 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67162, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:3872402.0, importe_modificado:3872402.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2812.0}} | {1517041/proyecto_PROCESO, 1517041/proyecto_INICIO, 1517041/proyecto_PROCESO, 1517041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517079 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Terminación de edificios: 20 Aires acondicionados y circuitos alimentadores, protecciones y construcción de fosa séptica en escuela Preparatoria No. 6, Tecpan de Galeana, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAM MEDIO SUPERIOR 2019-2 | N | 0 | 0 | 1204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6281014, lat:17.2237303}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67179, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1517079/proyecto_INICIO, 1517079/proyecto_PROCESO, 1517079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517364 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725000.0, modificado:1725000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-044 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ACAHUIZOTLA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.469561, lat:17.35877}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517789 | Proyecto de inversión | 1803548.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803548.52, modificado:2580622.23}} | ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO) | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MPAL | 06 | N | 0 | 0 | 18778 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cochoapa el Grande, Gro., México, lon:-98.45530987, lat:17.19294676}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2580622.23 | 2580622.23 | 2580622.23 | 2580622.23 | 2580622.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1517789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201518773 | Proyecto de inversión | 225200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225200.0, modificado:225200.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ALAHUIXTLAN LOMA ZOCOTE - 20178 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPNA GRO | 20178 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO ALAHUIXTLAN - LOMA ZOCOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 95 PUEBLO LOMA ZOCOTE, 40400 LOMA ZOCOTE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ALAHUIXTLAN - L, lon:-100.05771645, lat:18.54551268}} | 2019-01-25 | 2019-02-02 | 225200 | 225200 | 225200 | 225200 | 225200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60344, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:225200.0, importe_modificado:225200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1518773/proyecto_PROCESO, 1518773/proyecto_INICIO, 1518773/proyecto_FIN, 1518773/proyecto_PROCESO, 1518773/proyecto_FIN, 1518773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201518794 | Proyecto de inversión | 201349.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201349.24, modificado:210950.59}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CERRADA DE INSURGENTES TRAMO PROL INSURGENTES C CERRADA BARRIO DEL SANTUARIO Y OBRA COMPLEME - 20243 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 20243 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.5, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CERRADA INSURGENTES BARRIO DEL SANTUARIO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CERRADA INSURGENTES, ULTIMA CALLE CERRADA DE LA CALLE INSURGENTES, lon:-99.39598689, lat:17.56096399}} | 2019-03-11 | 2019-04-12 | 210950.59 | 210950.59 | 210950.59 | 210950.59 | 210950.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-059-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:210950.59, importe_modificado:210950.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1518794/proyecto_INICIO, 1518794/proyecto_PROCESO, 1518794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201519084 | Proyecto de inversión | 146229.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146229.6, modificado:146229.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA ESPECIAL CAM EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 20970 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20970 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. DEL ESTUDIANTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40537 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE LA CIENEGA Y CALLE SIN NOMBRE, AV. DEL ESTUDIANTE A LA ALTURA DEL MERCADO MUNICIPAL , lon:-99.93455175, lat:18.13741266}} | 2019-02-12 | 2019-02-27 | 146229.6 | 146229.6 | 146229.6 | 146229.6 | 146229.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-01, contratista:LÁZARO RÍOS MARTÍNEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:146229.6, importe_modificado:146229.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1519084/proyecto_INICIO, 1519084/proyecto_PROCESO, 1519084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201521545 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA SIGLO XXI EL GAVILAN - 26565 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26565 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.49, meta_modificada:77.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL GAVILAN, 00000 EL GAVILÁN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIGLO XXI A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL Y ADELANTE DE LA IGLESIA., lon:-99.55643763, lat:18.60036435}} | 2019-04-01 | 2019-06-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/019/AD/R33, contratista:APT INGENIERIA DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.49}} | {1521545/proyecto_INICIO, 1521545/proyecto_PROCESO, 1521545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522210 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONST DE DRENAJE PLUVIAL Y MUROS DE CONT EN LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE REHAB INTEGRAL GUERRERO CRIG TRAMO DEL KM CERO AL QUINIENTOS - 28017 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28017 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:53, direccion:CALLE DEL CRIG PUEBLO TEHUILOTEPEC, 40305 TEHUILOTEPEC, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL TAXCO - CUERNAVACA Y CARRETERA DE CUOTA TAXCO - CUERNAVACA, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL TAXCO-CUERNAVACA , lon:-99.5809113, lat:18.55981452}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/011/AD/R33, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIVAN LR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1522210/proyecto_PROCESO, 1522210/proyecto_INICIO, 1522210/proyecto_PROCESO, 1522210/proyecto_INICIO, 1522210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522303 | Proyecto de inversión | 1593198.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593198.21, modificado:1593198.21}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LINDA VISTA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 68766 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 68766 | S | 594 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LINDAVISTA, 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-100.32012435, lat:17.68636176}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 1593198.21 | 1593198.21 | 1593198.21 | 1593198.21 | 1593198.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-002/2019, contratista:JUSTO SALAZAR CHANELO, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:1593198.21, importe_modificado:1593198.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1522303/proyecto_PROCESO, 1522303/proyecto_INICIO, 1522303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522340 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL - 69166 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 69166 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE CALLE LA VAINILLA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MICHOACAN SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PLAN DE AYALA CALLE LAS VAINI, lon:-99.13283329, lat:16.72200246}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-003, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1522340/proyecto_INICIO, 1522340/proyecto_PROCESO, 1522340/proyecto_FIN, 1522340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522513 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA EL CALVARIO MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO - 70573 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 70573 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EL CALVARIO, 39175 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE MURILLO Y CALLE MARÍA, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS CALLE MURILLO CALLE MARIA Y, lon:-99.40126476, lat:17.56644498}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1522513/proyecto_FIN, 1522513/proyecto_INICIO, 1522513/proyecto_PROCESO, 1522513/proyecto_FIN, 1522513/proyecto_INICIO, 1522513/proyecto_PROCESO, 1522513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522562 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC MUNICIPIO DE TELOLOAPAN - 70943 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 70943 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:107, direccion:PUEBLO TOTOLTEPEC, 40405 TOTOLTEPEC, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, lon:-100.04152086, lat:18.27466535}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1522562/proyecto_INICIO, 1522562/proyecto_PROCESO, 1522562/proyecto_FIN, 1522562/proyecto_INICIO, 1522562/proyecto_PROCESO, 1522562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522601 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE DE OMITLAN MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO - 71293 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 71293 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:PUEBLO OMITLÁN, 39946 EL PUENTE DE OMITLÁN, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE DE OMITLAN EN TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, lon:-99.54142264, lat:17.1364928}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1522601/proyecto_PROCESO, 1522601/proyecto_FIN, 1522601/proyecto_INICIO, 1522601/proyecto_PROCESO, 1522601/proyecto_INICIO, 1522601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522653 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLAN MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN - 71753 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 71753 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:PUEBLO AHUEXOTITLÁN, 41197 AHUEXOTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE AHUXOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, lon:-99.38737394, lat:17.79423942}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1522653/proyecto_INICIO, 1522653/proyecto_PROCESO, 1522653/proyecto_FIN, 1522653/proyecto_INICIO, 1522653/proyecto_PROCESO, 1522653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523512 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO CUATE MUNICIPIO DE ILIATENCO - 79208 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79208 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO CUATE, 41533 CERRO CUATE, ILIATENCO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NO, lon:-98.68201645, lat:17.06702314}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1523512/proyecto_INICIO, 1523512/proyecto_PROCESO, 1523512/proyecto_FIN, 1523512/proyecto_PROCESO, 1523512/proyecto_FIN, 1523512/proyecto_INICIO, 1523512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523518 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ LA VILLA MUNICIPIO DE ILIATENCO - 79245 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79245 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO ARDILLA, 41530 CRUZ LA VILLA, ILIATENCO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SI, lon:-98.69447474, lat:17.03410608}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-005, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:912000.0, importe_modificado:912000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1523518/proyecto_INICIO, 1523518/proyecto_PROCESO, 1523518/proyecto_FIN, 1523518/proyecto_PROCESO, 1523518/proyecto_FIN, 1523518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523556 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO - 79481 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79481 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LUIS, 40560 SAN LUIS, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE , lon:-99.79758121, lat:18.06400931}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-008, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:501000.0, importe_modificado:501000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1523556/proyecto_INICIO, 1523556/proyecto_FIN, 1523556/proyecto_PROCESO, 1523556/proyecto_INICIO, 1523556/proyecto_PROCESO, 1523556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523564 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MICHAPA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO - 79514 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79514 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 MICHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOM, lon:-99.86791842, lat:18.00233176}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-008, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:501000.0, importe_modificado:501000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1523564/proyecto_INICIO, 1523564/proyecto_FIN, 1523564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523911 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS MUNICIPIO DE COPALA - 80765 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 80765 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 41874 COPALA, COPALA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN N, lon:-98.96994301, lat:16.59900034}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-005, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:912000.0, importe_modificado:912000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1523911/proyecto_INICIO, 1523911/proyecto_FIN, 1523911/proyecto_PROCESO, 1523911/proyecto_FIN, 1523911/proyecto_PROCESO, 1523911/proyecto_FIN, 1523911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201524071 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2099700.85}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOC DE ZILACAYOTITLÁN - 30258 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 30258 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ZILACAYOTITLÁN, 41570 ZILACAYOTITLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE CON DOMICILIO CONOCIDO POR DONDE ANTES ERA EL ALBERGUE ESCOLAR A UN, lon:-98.5507463, lat:17.29355751}} | 2019-06-10 | 2019-08-30 | 2099700.85 | 2099700.85 | 2099700.85 | 2099700.85 | 2099700.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOP/FAISM/016/2019, contratista:SARAHÍ PEREZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO, monto:2099700.85, importe_modificado:2099700.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1524071/proyecto_FIN, 1524071/proyecto_PROCESO, 1524071/proyecto_INICIO, 1524071/proyecto_FIN, 1524071/proyecto_PROCESO, 1524071/proyecto_FIN, 1524071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201527201 | Proyecto de inversión | 1264064.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264064.23, modificado:1264064.23}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIDORES EN TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS DE LA PERIFERIA DE LA CIUDAD - 35088 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35088 | S | 2700 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA BARRIO LOMA LARGA, 40270 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LOS PLATEROS Y CALLE J. NIBBI, LA OBRA SE UBICA EN LOS BARRIOS DE LOMA LARGA PEDRO MARTIN, HUIYATENGO, 20 DE NOVIEMBRE, ZACAT, lon:-99.60973064, lat:18.55242953}} | 2019-04-08 | 2019-06-15 | 1264064.23 | 1264064.23 | 1264064.23 | 1264064.23 | 1264064.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/005/AD/R33, contratista:KRUMAQ S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:1264064.23, importe_modificado:1264064.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1067.0}} | {1527201/proyecto_INICIO, 1527201/proyecto_PROCESO, 1527201/proyecto_INICIO, 1527201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528674 | Proyecto de inversión | 2291878.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291878.72, modificado:2291878.72}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV IGUALITA DE LA COL LAZARO CARDENAS - 37106 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37106 | S | 240 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA IGUALITA COLONIA LAZARO CARDENAS, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE AVENIDA IGUALITA Y , AV. IGUALITA DE LA COL. LAZARO CARDENAS MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.57944069, lat:17.54034631}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 2291878.72 | 2291878.72 | 2291878.72 | 2291878.72 | 2291878.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-012/2019, contratista:RIVAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2291878.72, importe_modificado:2291878.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1528674/proyecto_INICIO, 1528674/proyecto_PROCESO, 1528674/proyecto_INICIO, 1528674/proyecto_FIN, 1528674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201529912 | Proyecto de inversión | 420076.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420076.95, modificado:420076.95}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOC DE AQUILPA MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 39079 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 39079 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:, 00000 AQUILPA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOC. DE AQUILPA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.70634093, lat:17.54393952}} | 2019-05-01 | 2019-07-29 | 420076.95 | 420076.95 | 420076.95 | 420076.95 | 420076.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-040/2019, contratista:OGILBIO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:420076.95, importe_modificado:420076.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1529912/proyecto_INICIO, 1529912/proyecto_FIN, 1529912/proyecto_PROCESO, 1529912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201529922 | Proyecto de inversión | 302701.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302701.11, modificado:302701.11}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES - 39104 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39104 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:39, direccion:PUEBLO TRES CRUCES, 00000 TRES CRUCES, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA HACIENDA EN EL CRUCERO DE LA CONCORDIA GIRAS A LA IZQUIERDA, HASTA LLEGA, lon:-98.9221792, lat:17.01797373}} | 2019-02-18 | 2019-03-09 | 302701.11 | 302701.11 | 302701.11 | 302701.11 | 302701.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62742, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:302701.11, importe_modificado:302701.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.03}} | {1529922/proyecto_INICIO, 1529922/proyecto_PROCESO, 1529922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201531719 | Proyecto de inversión | 1954501.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954501.62, modificado:1954501.62}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CUATRO RUTAS ATOYAC A EL NANCHAL EL TICUÍ A LAS PAROTAS A CAÑA DE AGUA A ZINTAPALA LA ZUZUCA - 44384 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ ESTADO DE GUERRERO | 44384 | S | 1500 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33560.0, meta_modificada:33560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO ATOYAC - ZINTAPALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 080 EJIDO EL TICUI, 40939 ZINTAPALA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA EL TICUI Y CAMINO A TECPAN, CAMINO A CAÑA DE AGUA ATOYAC-EL NANCHAL, EL TICUÍ-LAS PAR, lon:-100.53436978, lat:17.25661869}} | 2019-02-25 | 2019-04-25 | 1954501.62 | 1954501.62 | 1954501.62 | 1954501.62 | 1954501.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/004/2019, contratista:EMILIO RAMIREZ AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1954501.62, importe_modificado:1954501.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33560.0}} | {1531719/proyecto_INICIO, 1531719/proyecto_FIN, 1531719/proyecto_PROCESO, 1531719/proyecto_FIN, 1531719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201534981 | Proyecto de inversión | 790536.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790536.2, modificado:790536.2}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA ANEXO SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 75358 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75358 | S | 147 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN DE SAN MARCOS, 00000 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGO-TLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA, CHILAPA, ATLIXTAC Y EN , lon:-98.91217764, lat:17.31931632}} | 2019-03-25 | 2019-05-18 | 790536.2 | 790536.2 | 790536.2 | 790536.2 | 790536.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62977, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:790536.2, importe_modificado:790536.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}} | {1534981/proyecto_INICIO, 1534981/proyecto_PROCESO, 1534981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201536565 | Proyecto de inversión | 300780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300780.0, modificado:324992.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLEJÓN DE LA FLORIDA - 78043 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 78043 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA FLORIDA BARRIO EL CHORRILLO, 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LOS PLATEROS Y CALLE DEL CHORRILLO, LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJÓN DE LA FLORIDA ENTRE LA AV. DE LOS PLATEROS Y CAL, lon:-99.60423298, lat:18.565016}} | 2019-05-20 | 2019-06-22 | 324992.46 | 324992.46 | 324992.46 | 324992.46 | 324992.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63138, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:324992.46, importe_modificado:324992.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1536565/proyecto_INICIO, 1536565/proyecto_FIN, 1536565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201537004 | Proyecto de inversión | 350007.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350007.42, modificado:350007.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AMUCO DE LA REFORMA PUNGARABATITO SAN JUAN DE LA CRUZ - 52589 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 52589 | S | 1919 | 1732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.43, meta_modificada:4.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO AMUCO DE LA REFORMA - SAN JUAN DE LA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 43 INTERIOR SN PUEBLO AMUCO DE LA REFORMA, 40703 SAN JUAN DE LA CRUZ, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.65413151, lat:18.26774444}} | 2019-01-02 | 2019-01-30 | 350007.42 | 350007.42 | 350007.42 | 350007.42 | 350007.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:350007.42, importe_modificado:350007.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.43}} | {1537004/proyecto_PROCESO, 1537004/proyecto_INICIO, 1537004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538284 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS LUCIA ALCOCER LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO - 80656 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 80656 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DEL SUR COLONIA SANTA CRUZ, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE HACIA EL CENTRO DEPORTIVO SANTA CRUZ, CALLE IDELFONSO LOPEZ PARRA AUN COSTADO DEL CENTRO DE SA, lon:-99.3934496, lat:17.5750899}} | 2019-03-18 | 2019-04-20 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-019-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.0}} | {1538284/proyecto_PROCESO, 1538284/proyecto_INICIO, 1538284/proyecto_PROCESO, 1538284/proyecto_FIN, 1538284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538798 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM JULIO S HERNÁNDEZ LOCALIDAD CHILACACHAPA - 81343 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 81343 | S | 50 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHILACACHAPA, 39199 CHILACACHAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - CHILAPA Y , A 20 MTS DE LA COMISARIA MUNICIAPL Y LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.27720618, lat:17.55815633}} | 2019-05-27 | 2019-06-29 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-032-AD, contratista:MARGARITO ARCOS ARCOS, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1538798/proyecto_PROCESO, 1538798/proyecto_INICIO, 1538798/proyecto_FIN, 1538798/proyecto_INICIO, 1538798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538875 | Proyecto de inversión | 840652.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840652.88, modificado:840652.88}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO TECOLCUAUTLA CRUCERO LOS AMATES LOS AMATES RINCON DE COZAHUAPA - 55601 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55601 | S | 296 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9480.0, meta_modificada:9480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:PUEBLO RINCON DE COZAHUAPA, 00000 RINCÓN DE COZAHUAPA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA TEPOXTLAN TECOL, lon:-98.94821162, lat:17.8264442}} | 2019-03-04 | 2019-03-23 | 840652.88 | 840652.88 | 840652.88 | 840652.88 | 840652.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:840652.88, importe_modificado:840652.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9480.0}} | {1538875/proyecto_INICIO, 1538875/proyecto_PROCESO, 1538875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538890 | Proyecto de inversión | 668762.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668762.81, modificado:668762.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO TECOZAJCA TEPEHUAJE EL PAPAYO CRUCERO LOMA ALTA LOMA ALTA - 55617 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55617 | S | 54 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3370.0, meta_modificada:3370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:PUEBLO LOMA ALTA, 00000 LOMA ALTA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS VARIAS LOCALIDADES COMO TEC, lon:-98.88759357, lat:17.8348251}} | 2019-04-08 | 2019-04-20 | 668762.81 | 668762.81 | 668762.81 | 668762.81 | 668762.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:668762.81, importe_modificado:668762.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3370.0}} | {1538890/proyecto_INICIO, 1538890/proyecto_FIN, 1538890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201539508 | Proyecto de inversión | 734906.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734906.06, modificado:734906.06}} | REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS PILETA DE DEPOSITOS PESADOS - 56763 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 56763 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL DEL CASTILLOS CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE RAFAEL DEL CASTILLO Y CALLE CONSTITUCION, CALLEJON JAIME NUNO CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN LA CABECERA M, lon:-100.39859525, lat:18.16047763}} | 2019-02-04 | 2019-02-23 | 734906.06 | 734906.06 | 734906.06 | 734906.06 | 734906.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:734906.06, importe_modificado:734906.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539508/proyecto_INICIO, 1539508/proyecto_PROCESO, 1539508/proyecto_INICIO, 1539508/proyecto_PROCESO, 1539508/proyecto_INICIO, 1539508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201540611 | Proyecto de inversión | 2000017.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000017.97, modificado:2000017.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO AZUL - 58759 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 58759 | S | 44 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:140, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RIO AZUL, 00000 RÍO AZUL, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL EL TAMARINDO, ACALMANI, ESCALERILLA ZAPATA HASTA LLEGAR A LA, lon:-99.12031757, lat:17.13242761}} | 2019-04-15 | 2019-06-08 | 2000017.97 | 2000017.97 | 2000017.97 | 2000017.97 | 2000017.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2000017.97, importe_modificado:2000017.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1540611/proyecto_INICIO, 1540611/proyecto_PROCESO, 1540611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201541146 | Proyecto de inversión | 637530.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637530.43, modificado:637530.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE OZTOTEMPA LOCALIDAD ATLIACA - 59681 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 59681 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATLIACA, 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , CAMINO QUE CONDUCE AL PUNTO DENOMINADO POZO DE OZTOTEMPA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.38084065, lat:17.6534752}} | 2019-02-18 | 2019-04-09 | 637530.43 | 637530.43 | 637530.43 | 637530.43 | 637530.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-006-AD, contratista:INNOVACION EN INGENIERIA Y CONSTRUCION, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:637530.43, importe_modificado:637530.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1541146/proyecto_INICIO, 1541146/proyecto_PROCESO, 1541146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201541424 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILTEPEC - 60203 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 60203 | S | 628 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO TLAQUILTEPEC, 00000 TLAQUILTEPEC (SAN BARTOLOMÉ TLAQUILTEPEC), HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPA-PUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT LLEGAMOS HASTA, lon:-98.54806044, lat:17.73367377}} | 2019-04-10 | 2019-05-04 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66945, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN, GRO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1541424/proyecto_INICIO, 1541424/proyecto_PROCESO, 1541424/proyecto_FIN, 1541424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201541436 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AYTEC - 60219 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 60219 | S | 383 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO AYTEC, 00000 SAN PEDRO AYTEC, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPA-PUEBLA LLEGAMOS HASTA LA LOCALIDAD DE ALPOYECA Y SEGUIREMOS SOBRE LA CARRETERA DONDE LA SIGUIENT, lon:-98.52584463, lat:17.69687924}} | 2019-03-27 | 2019-05-04 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GRO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1541436/proyecto_INICIO, 1541436/proyecto_PROCESO, 1541436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201541442 | Proyecto de inversión | 162400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CONHUAXO - 60232 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 60232 | S | 212 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CONHUAXO, 00000 CONHUAXO, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL PASANDO TLALQUETZALA EL PRIMER CRUCERO DOBLA A MANO IZQUIERDA PASA UN PUENTE Y SIGUIENDO SOBRE EL CAMINO GIRA A MAN, lon:-98.57834246, lat:17.79173518}} | 2019-04-01 | 2019-04-27 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66949, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN, monto:162400.0, importe_modificado:162400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1541442/proyecto_PROCESO, 1541442/proyecto_INICIO, 1541442/proyecto_PROCESO, 1541442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201541941 | Proyecto de inversión | 1181838.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181838.16, modificado:1181838.16}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE JOYA REAL - 61062 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 61062 | S | 401 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:44, direccion:PUEBLO JOYA REAL, 41666 JOYA REAL, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , ATRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-98.38693491, lat:17.08250141}} | 2019-05-27 | 2019-06-30 | 1181838.16 | 1181838.16 | 1181838.16 | 1181838.16 | 1181838.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/043/2019, contratista:AGUSTINA VAZQUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1181838.16, importe_modificado:1181838.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1541941/proyecto_INICIO, 1541941/proyecto_PROCESO, 1541941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542014 | Proyecto de inversión | 2160814.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160814.58, modificado:2160814.58}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS CERRO VENADO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE - 61119 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | 61119 | S | 65 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COCHOAPA EL GRANDE, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA A UN 3 KILOMETROS DEL CENTRO DE BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE COC, lon:-98.45237941, lat:17.20661809}} | 2019-05-15 | 2019-08-08 | 2160814.58 | 2160814.58 | 2160814.58 | 2160814.58 | 2160814.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/047/2019, contratista:TANIA YARELY DEL TORO NAVA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2160814.58, importe_modificado:2160814.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1542014/proyecto_INICIO, 1542014/proyecto_PROCESO, 1542014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542228 | Proyecto de inversión | 478101.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478101.13, modificado:478101.13}} | AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE LA COL EL PARAISO MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 86818 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 86818 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD , 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE LA COL. EL PARAISO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.59616694, lat:17.53118}} | 2019-02-18 | 2019-04-18 | 478101.13 | 478101.13 | 478101.13 | 478101.13 | 478101.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-008/2019, contratista:MARGARITA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:478101.13, importe_modificado:478101.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1542228/proyecto_INICIO, 1542228/proyecto_FIN, 1542228/proyecto_PROCESO, 1542228/proyecto_FIN, 1542228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542267 | Proyecto de inversión | 1277986.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277986.55, modificado:1277986.55}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLALCOSTIPA DE LA COL ZACAMATLA - 86879 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 86879 | S | 198 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:10, direccion:COLONIA , 00000 CHIEPETEPEC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLALCOSTIPA DE LA COL. ZACAMATLAPA ANEXO DE CHIEPETEPEC , lon:-98.73704793, lat:17.56577236}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 1277986.55 | 1277986.55 | 1277986.55 | 1277986.55 | 1277986.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-006/2019, contratista:GILDARDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1277986.55, importe_modificado:1277986.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1542267/proyecto_PROCESO, 1542267/proyecto_INICIO, 1542267/proyecto_FIN, 1542267/proyecto_PROCESO, 1542267/proyecto_FIN, 1542267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542373 | Proyecto de inversión | 2599144.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599144.82, modificado:2599144.82}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TERRERO VENADO - 87010 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 87010 | S | 445 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TERRERO VENADO, 41750 TERRERO VENADO, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TERRERO VENADO TENIENDO COMO OBJETIVO BENEFICIAR A LOS , lon:-98.33721443, lat:16.94140796}} | 2019-04-09 | 2019-06-07 | 2599144.82 | 2599144.82 | 2599144.82 | 2599144.82 | 2599144.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/027/2019, contratista:MIRANDA RENDON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:2599144.82, importe_modificado:2599144.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1542373/proyecto_INICIO, 1542373/proyecto_PROCESO, 1542373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542653 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:435241.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE SANTA ROSA LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO - 87505 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 87505 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PROLONGACION CARMEN ALCARAZ BARRIO DEL SANTUARIO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO QUE EMPIEZA PASANDO EL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE HORTICULTORES EN EL BARRIO DEL SANTUARIO, lon:-99.39928629, lat:17.55164696}} | 2019-04-15 | 2019-05-04 | 435241.22 | 435241.22 | 435241.22 | 435241.22 | 435241.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-075-AD, contratista:MARGARITO ARCOS ARCOS, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:435241.22, importe_modificado:435241.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {1542653/proyecto_INICIO, 1542653/proyecto_PROCESO, 1542653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542802 | Proyecto de inversión | 116025.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116025.67, modificado:116025.67}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC PRIM REVOLUCION MEXICANA - 62180 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 62180 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO - LA COMUNIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 900 RANCHERIA LA COMUNIDAD, 40781 LA COMUNIDAD, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA VALLE LUZ Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA LA CO, lon:-100.34709813, lat:18.0933887}} | 2019-03-11 | 2019-03-30 | 116025.67 | 116025.67 | 116025.67 | 116025.67 | 116025.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71778, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:116025.67, importe_modificado:116025.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1542802/proyecto_INICIO, 1542802/proyecto_PROCESO, 1542802/proyecto_FIN, 1542802/proyecto_INICIO, 1542802/proyecto_PROCESO, 1542802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542819 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:502224.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE TIERRA COLORADA LOCALIDAD EL TRONCÓN - 87763 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 87763 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TRONCÓN, 39177 EL TRONCÓN, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - EL TRONCON Y , CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD ANTES DE LLEGAR AL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.3658284, lat:17.51976686}} | 2019-07-22 | 2019-08-17 | 502224.9 | 502224.9 | 502224.9 | 502224.9 | 502224.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-068-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:502224.9, importe_modificado:502224.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1542819/proyecto_FIN, 1542819/proyecto_PROCESO, 1542819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543330 | Proyecto de inversión | 594637.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594637.01, modificado:594637.01}} | CONSERVACION DE CR TR BARRANCA DE IGUALA EL CAPULIN - 62933 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 62933 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.7, meta_modificada:11.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRANCA DE IGUALA - SAN JUAN TEHUEHUETLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 200 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 SAN JUAN TEHUEHUETLA (CAPULÍN TEHUEHUETLA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN GREGORIO Y , lon:-100.40328724, lat:17.8236619}} | 2019-03-18 | 2019-04-13 | 594637.01 | 594637.01 | 594637.01 | 594637.01 | 594637.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:594637.01, importe_modificado:594637.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.7}} | {1543330/proyecto_INICIO, 1543330/proyecto_PROCESO, 1543330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543419 | Proyecto de inversión | 598205.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598205.42, modificado:598205.42}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC PRIM NIÑO ARTILLERO - 88708 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 88708 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:314, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - COLONIA EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 COLONIA DEL PEDREGAL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y CAR, lon:-100.39827335, lat:18.17679058}} | 2019-03-04 | 2019-04-18 | 598205.42 | 598205.42 | 598205.42 | 598205.42 | 598205.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:598205.42, importe_modificado:598205.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543419/proyecto_PROCESO, 1543419/proyecto_INICIO, 1543419/proyecto_PROCESO, 1543419/proyecto_INICIO, 1543419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201544262 | Proyecto de inversión | 1772920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772920.0, modificado:1772920.0}} | RASTREO Y NIVELACION DE CAMINO PARA ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL - 90087 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 90087 | S | 15000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PLATANAL - HUITZILTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 0 INTERIOR 0 PUEBLO EL PLATANAL, 40194 EL PLATANAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , A UN KM DE LA CARRETERA EL PLATANAL - HUITZILTEPEC, lon:-99.51757927, lat:17.69528602}} | 2019-02-04 | 2019-05-04 | 1772920 | 1772920 | 1772920 | 1772920 | 1772920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/040/2019, contratista:CONSTRUCTORA DOVAMA S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:1772920.0, importe_modificado:1772920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1544262/proyecto_INICIO, 1544262/proyecto_FIN, 1544262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201546216 | Proyecto de inversión | 248282.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248282.24, modificado:248282.24}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO APANGO CRUCERO AIXCUALCO AHUEXOTITLAN - 67141 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67141 | S | 173 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12760.0, meta_modificada:12760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO APANGO 0+000 - AHUEXOTITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 760 PUEBLO AHUEXOTITLÁN, 41197 AHUEXOTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SERA EN EL TRAMO APANGO-CRUCERO A, lon:-99.38744471, lat:17.79411058}} | 2019-03-25 | 2019-05-31 | 248282.24 | 248282.24 | 248282.24 | 248282.24 | 248282.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-007-2019 (7), contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:248282.24, importe_modificado:248282.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12760.0}} | {1546216/proyecto_PROCESO, 1546216/proyecto_FIN, 1546216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201546227 | Proyecto de inversión | 163525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163525.98, modificado:163525.98}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO XICOMULCO LA ESPERANZA - 67151 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67151 | S | 151 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6700.0, meta_modificada:6700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO XICOMULCO 0+000 - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO XICOMULCO, 41198 XICOMULCO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SERÁ DEL TRAMO XICOMULCO - LA ESPERAN, lon:-99.26972195, lat:17.78485233}} | 2019-03-25 | 2019-05-31 | 163525.98 | 163525.98 | 163525.98 | 163525.98 | 163525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-007-2019 (8), contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:163525.98, importe_modificado:163525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6700.0}} | {1546227/proyecto_INICIO, 1546227/proyecto_PROCESO, 1546227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201547892 | Proyecto de inversión | 299042.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299042.42, modificado:299042.42}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO SESENTA Y UNO NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE TLACOAPA SEGUNDA ETAPA - 69545 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO | 69545 | S | 250 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PUEBLO TLACOAPA, 41540 TLACOAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , A UNOS 1000 METROS DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POR EL COLEGIO DE BACHILLERES A UNOS 200 METROS, lon:-98.74804387, lat:17.27162465}} | 2019-04-09 | 2019-05-17 | 299042.42 | 299042.42 | 299042.42 | 299042.42 | 299042.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO-TLACOAPA-005-2019, contratista:NICACIO VELEZ CANTU, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO, monto:299042.42, importe_modificado:299042.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547892/proyecto_INICIO, 1547892/proyecto_PROCESO, 1547892/proyecto_INICIO, 1547892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201547943 | Proyecto de inversión | 514134.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514134.31, modificado:511683.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE OLIVO GARCÍA SALDAÑA LOCALIDAD OJITOS DE AGUA - 95234 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 95234 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.07, meta_modificada:530.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:CALLE OLIVO GARCIA SALDAÑA PUEBLO OJITOS DE AGUA, 39195 OJITOS DE AGUA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - CHILAPA Y , A 15O MTS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.34633004, lat:17.59959391}} | 2019-06-24 | 2019-08-10 | 511683.39 | 511683.39 | 511683.39 | 511683.39 | 511683.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-038-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero MTG150205A90, monto:511683.39, importe_modificado:511683.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.07}} | {1547943/proyecto_PROCESO, 1547943/proyecto_INICIO, 1547943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201548020 | Proyecto de inversión | 746666.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746666.05, modificado:767403.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD PLAN DE GUERRERO - 95331 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 95331 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN DE GUERRERO, 39196 PLAN DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - CHILAPA Y , A 50 MTS DE LA CASETA PARA TOMAR EL TRANSPORTE PUBLICO, lon:-99.35474141, lat:17.5913563}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 767403.41 | 767403.41 | 767403.41 | 767403.41 | 767403.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-036-AD, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:767403.41, importe_modificado:767403.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}} | {1548020/proyecto_PROCESO, 1548020/proyecto_INICIO, 1548020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201549405 | Proyecto de inversión | 695036.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695036.59, modificado:695036.59}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CERRADA PALMERA TRAMO C ACAPULCO C CERRADA BARRIO DEL SANTUARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA S - 98095 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 98095 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CERRADA PALMERA BARRIO DEL SANTUARIO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE ACAPULCO Y , A 30 MTS DE LA ESQUINA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ACAPULCO Y HORTICULTORES, lon:-99.40253256, lat:17.55711012}} | 2019-06-11 | 2019-08-02 | 695036.59 | 695036.59 | 695036.59 | 695036.59 | 695036.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-016-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DYAVAL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:695036.59, importe_modificado:695036.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1549405/proyecto_INICIO, 1549405/proyecto_PROCESO, 1549405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201550000 | Proyecto de inversión | 945101.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945101.95, modificado:946011.66}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CERRADA HÉROES DEL SUR TRAMO C HÉROES DEL SUR BARRANCA COL LEONARDO MIER PERALTA Y OBRA COMP - 99989 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 99989 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CERRADA HEROES DEL SUR COLONIA LEONARDO MIER PERALTA, 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE HEROES DEL SUR Y , CALLE QUE ESTA AUN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS LUCIA ALCOCER, lon:-99.39399685, lat:17.57494159}} | 2019-07-15 | 2019-09-06 | 946011.66 | 946011.66 | 946011.66 | 946011.66 | 946011.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-026-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:946011.66, importe_modificado:946011.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {1550000/proyecto_FIN, 1550000/proyecto_PROCESO, 1550000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201552464 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS CRÍTICOS DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA SUR - 106084 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106084 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAÑADA SUR, 00000 CAÑADA SUR, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.68423993, lat:17.03437275}} | 2019-05-07 | 2019-07-06 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA20-FAISM-2019, contratista:INVENTIUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1552464/proyecto_INICIO, 1552464/proyecto_PROCESO, 1552464/proyecto_FIN, 1552464/proyecto_INICIO, 1552464/proyecto_PROCESO, 1552464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201552985 | Proyecto de inversión | 223329.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223329.12, modificado:223329.12}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN EL ZAPOTITO - 107430 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 107430 | S | 36 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPA EJIDO EL ZAPOTITO, 00000 EL ZAPOTITO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE DE ACCESO Y CALLE CALLE DE LA CAPILLA, SE ACCEDE DESDE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.68029448, lat:16.56479462}} | 2019-03-18 | 2019-03-26 | 223329.12 | 223329.12 | 223329.12 | 223329.12 | 223329.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-018, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:223329.12, importe_modificado:223329.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1552985/proyecto_PROCESO, 1552985/proyecto_INICIO, 1552985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201553371 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRINCIPAL - 108343 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 108343 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:6, direccion:CALLE A PALMA QUEMADA EJIDO CARRIZALILLO, 00000 CARRIZALILLO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARIA Y , CALLE CALLE DE ACCESO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL AUDITORIO, lon:-98.76405903, lat:16.60956606}} | 2019-06-04 | 2019-07-31 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAIMS-2019-006, contratista:ACGRO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2019, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1553371/proyecto_INICIO, 1553371/proyecto_PROCESO, 1553371/proyecto_INICIO, 1553371/proyecto_PROCESO, 1553371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201554746 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 111307 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 111307 | S | 1657 | 1548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE WENCESLAO, AVENIDA HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.63665701, lat:16.62752428}} | 2019-08-13 | 2019-09-21 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-26, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO. 2019, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1554746/proyecto_FIN, 1554746/proyecto_INICIO, 1554746/proyecto_FIN, 1554746/proyecto_PROCESO, 1554746/proyecto_INICIO, 1554746/proyecto_FIN, 1554746/proyecto_PROCESO, 1554746/proyecto_INICIO, 1554746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201554840 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR - 111545 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 111545 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTITO, 00000 EL ZAPOTITO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE TERRACERIA JUCHITAN- EL ZAPOTITO Y CALLE DE LA CAPILLA, SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.68533857, lat:16.53844245}} | 2019-09-16 | 2019-11-16 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-25, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO. 2019, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1554840/proyecto_INICIO, 1554840/proyecto_FIN, 1554840/proyecto_INICIO, 1554840/proyecto_FIN, 1554840/proyecto_PROCESO, 1554840/proyecto_FIN, 1554840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201555078 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:842477.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL NUEVO MARQUELIA - 112143 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MARQUELIA GRO | 112143 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA NUEVO MARQUELIA, 41934 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CARRETERA MARQUELIA- TLAPA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PARAESTATAL TLAPA - MARQUELIA A ESCAZOS 1.5 KM. DE, lon:-98.819275, lat:16.6040425}} | 2019-05-27 | 2019-07-05 | 842477 | 842477 | 842477 | 842477 | 842477 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA GUERRERO, monto:842477.0, importe_modificado:842477.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555078/proyecto_INICIO, 1555078/proyecto_FIN, 1555078/proyecto_PROCESO, 1555078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201555388 | Proyecto de inversión | 1051000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051000.0, modificado:1051000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEJOCOTITLAN MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO - 112878 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 112878 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEJOCOTITLAN, 41450 TEJOCOTITLÁN, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA LOCALIDAD DE TEJOCOTITLAN., lon:-98.9222368, lat:17.53356616}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1051000 | 1051000 | 1051000 | 1051000 | 1051000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-067-2019, contratista:IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1051000.0, importe_modificado:1051000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1555388/proyecto_PROCESO, 1555388/proyecto_FIN, 1555388/proyecto_INICIO, 1555388/proyecto_FIN, 1555388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201555458 | Proyecto de inversión | 473414.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473414.93, modificado:473414.93}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 113045 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 113045 | S | 84 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:644.56, meta_modificada:644.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 39960 LA ESTANCIA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO., lon:-99.45802558, lat:16.77082185}} | 2019-04-29 | 2019-06-13 | 473414.93 | 473414.93 | 473414.93 | 473414.93 | 473414.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/121, contratista:XITLALILI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C. C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:473414.93, importe_modificado:473414.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:644.56}} | {1555458/proyecto_FIN, 1555458/proyecto_INICIO, 1555458/proyecto_PROCESO, 1555458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201555546 | Proyecto de inversión | 837269.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837269.78, modificado:803572.98}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CORREGIDORA Y AV EL TANQUE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 113230 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 113230 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE DEL TANQUE CALLE CORREGIDORA COL. EMILIANO ZAPATA SAN MARCOS, GUERRERO., lon:-99.38321223, lat:16.78834035}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 803572.98 | 803572.98 | 803572.98 | 803572.98 | 803572.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/113, contratista:CONSTRUCTORA BELARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:803572.98, importe_modificado:803572.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1555546/proyecto_INICIO, 1555546/proyecto_FIN, 1555546/proyecto_PROCESO, 1555546/proyecto_INICIO, 1555546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201556176 | Proyecto de inversión | 421810.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421810.29, modificado:489678.73}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA SUSTENTABLE EN ESCUELA PREPARATORIA POPULAR EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PUERTA - 114709 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 114709 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:35, direccion:PUEBLO LLANO DE LA PUERTA, 39981 LLANO DE LA PUERTA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD LLANO DE LA PUERTA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO., lon:-99.52503883, lat:16.74364236}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 489678.73 | 489678.73 | 489678.73 | 489678.73 | 489678.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/151, contratista:CORPORARTIVO ORION D&C S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:489678.73, importe_modificado:489678.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1556176/proyecto_INICIO, 1556176/proyecto_FIN, 1556176/proyecto_PROCESO, 1556176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201557874 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE SANTA MARIA TEXOCOTLA EL QUEREGUE - 118411 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN | 118411 | S | 53 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29000.0, meta_modificada:29000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA - EL QUERENGUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 0 PUEBLO TEXOCOTLA, 40552 PUEBLO NUEVO SANTA MARÍA, APAXTLA GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMINO RURAL Y , DEL CAMINO APAXTLA TLATZALA AL MARGEN IZQUI, lon:-99.87236032, lat:17.9864111}} | 2019-01-10 | 2019-02-07 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-08, contratista:NAHUM ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29000.0}} | {1557874/proyecto_INICIO, 1557874/proyecto_FIN, 1557874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560513 | Proyecto de inversión | 30919675 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0919675E7, modificado:4.1618575E7}} | CUOTAS AL IMSS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 41618575 | 41618575 | 41618575 | 41618575 | 41618575 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201561052 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COL. CENTRO, EN EL MPIO. DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565026 | Proyecto de inversión | 106433.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106433.64, modificado:106433.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 071 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:A LA ENTRADA DEL PUEBLO SN, TEPETLACINGO MUNICIPIO DE OLINALA GRO, lon:-98.76355158, lat:17.92263405}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 106433.64 | 106433.64 | 106433.64 | 106433.64 | 106433.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565339 | Proyecto de inversión | 56931.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56931.21, modificado:61595.6}} | OTROS SERVICIOS | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 50 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 61595.6 | 61595.6 | 61595.6 | 61595.6 | 61595.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566066 | Adquisición | 3932740.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932740.14, modificado:3889480.0}} | Adquisición de sistema fijo de evaluación y entrenamiento de la marcha con realidad aumentada (robot) en el Centro de Rehabilitación Integral de Guerrero (CRIG Chilpancingo) en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) | 11992506 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Balcones de Tepango, 39095 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.478729, lat:17.5210432}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49398994, lat:17.52906621}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 3889480 | 3889480 | 3889480 | 3889480 | 3889480 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA/DGASG/DCC/092/2019, contratista:Tecno Lógica Mexicana S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, monto:3889480.0, importe_modificado:3889480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1566066/proyecto_INICIO, 1566066/proyecto_FIN, 1566066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567501 | Adquisición | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:863000.0}} | Vehículos y Equipo Terrestre | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MPAL | 11 | N | 0 | 0 | 22771 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Independencia, Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3016056, lat:16.8108223}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 863000 | 863000 | 863000 | 863000 | 863000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {1567501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301569895 | Proyecto de inversión | 965000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965000.0, modificado:965000.0}} | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TIERRA COLORADA - EL TERRERO - EL TABACAL - OCHOAPA, (OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-50 | N | 0 | 0 | 11540 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Tierra Colorada, Gro., México, lon:-99.5256331, lat:17.1681118}} | 2019-09-19 | 2019-10-18 | 965000 | 965000 | 965000 | 965000 | 965000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/097/0/2019, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:940672.27, importe_modificado:940672.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301571078 | Proyecto de inversión | 333333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333333.34, modificado:333333.34}} | CONSTRUCCIÓN DE KIT DE BEBEDERO PARA LA ESCUELA BACHILLERATO TECNOLÓGICO FORESTAL NO. 5, CCT 12DTA0005J, UBICADO EN CARR. NAL. MÉXICO - ACAPULCO S/N, LOCALIDAD TIERRA COLORADA; LA ESCUELA BACHILLERATO TECNOLÓGICO FORESTAL NO. 5, CCT 12XTA0008U, UBICADO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA S/N, COL. JUAN N. ÁLVAREZ, LOCALIDAD DE LA PALMA, EN EL MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-065-2019 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Tierra Colorada, Gro., México, lon:-99.5256331, lat:17.1681118}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 333333.34 | 333333.34 | 333333.34 | 333333.34 | 333333.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301571146 | Proyecto de inversión | 166666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166666.67, modificado:166666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE KIT DE BEBEDERO PARA LA ESCUELA PREPARATORIA LOS MOGOTES, BACHILLERES, CCT 12ECB0068C, UBICADO EN AV. FUERZA AÉREA KM. 11.75, EN EL MPIO. DE COYUCA DE BENÍTEZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-073-2019 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:35, direccion:Coyuca de Benítez, Gro., México, lon:-100.0854729, lat:17.0084639}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573489 | Proyecto de inversión | 978080.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978080.72, modificado:978080.72}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 098 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RIO COLORADO SN ENTRE RIO PEDREGOSO Y EL VELERO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.82537642, lat:16.87135899}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 978080.72 | 978080.72 | 978080.72 | 978080.72 | 978080.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573872 | Proyecto de inversión | 508519.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508519.83, modificado:508519.83}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA COL. COOPERATIVA DE VIVIENDA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-072-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 508519.83 | 508519.83 | 508519.83 | 508519.83 | 508519.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574330 | Proyecto de inversión | 103728.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103728.96, modificado:103728.96}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN MARCOS | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATEPEC | 216 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:135, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-09-23 | 2019-09-28 | 103728.96 | 103728.96 | 103728.96 | 103728.96 | 103728.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71914, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:103728.96, importe_modificado:103728.96}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:36.0}} | {1574330/proyecto_INICIO, 1574330/proyecto_PROCESO, 1574330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574335 | Proyecto de inversión | 74915.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74915.36, modificado:74915.36}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA SILLA | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATEPEC | 223 | S | 144 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:51, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-09-25 | 2019-10-02 | 74915.36 | 74915.36 | 74915.36 | 74915.36 | 74915.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71909, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:74915.36, importe_modificado:74915.36}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:26.0}} | {1574335/proyecto_INICIO, 1574335/proyecto_PROCESO, 1574335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574729 | Acción | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:69374.03}} | MATERIAL ELECTRICO | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Asistencia Social | Sin identificar | Gobierno del municipio de Cuetzala del Progreso |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.83144403, lat:18.13407585}} | 2019-06-27 | 2019-12-27 | 69374.03 | 69374.03 | 69374.03 | 69374.03 | 69374.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574816 | Acción | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:11680.39}} | HERRAMIENTAS MENORES | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Gobierno del municipio de Cuetzala del Progreso |  | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.8314333, lat:18.13406566}} | 2019-07-23 | 2019-12-12 | 11680.39 | 11680.39 | 11680.39 | 11680.39 | 11680.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576042 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:7796621.0}} | Donacion a pobreza extrema | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Fortalecimiento Municipal |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-01 | 2019-10-15 | 7796621 | 7796621 | 7796621 | 7796621 | 7796621 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576046 | Acción | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2250000.0}} | Distribución de fertilizante | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Rural |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301577000 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:90000.0}} | EROGACIONES POR RESOLUCIONES | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | direccion de seguridad publica | 16 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alcozauca de Guerrero, Gro., México, lon:-98.3851987, lat:17.4608874}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577299 | Proyecto de inversión | 1998789.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998789.12, modificado:1998789.12}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE AZOYU (PRIMERA ETAPA) | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ayuntamientomunicipal de azoyu | MAG/SOP/FAIS/AD/018/2019 | N | 0 | 0 | 4211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.2, meta_modificada:385.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:colonia centro, lon:-98.601091, lat:16.73296}} | 2019-03-14 | 2019-07-11 | 1998789.12 | 1998789.12 | 1998789.12 | 1998789.12 | 1998789.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/018/2019, contratista:M&O AVALUO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE AZOYU, monto:1998789.12, importe_modificado:1998789.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.2}} | {1577299/proyecto_INICIO, 1577299/proyecto_FIN, 1577299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577519 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ARENAL | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/031/2019 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:186, direccion:Unnamed Road, Guerrero, México, lon:-98.56590271, lat:16.57894571}} | 2019-08-03 | 2019-09-11 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/031/2019, contratista:ADHAMIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1577519/proyecto_INICIO, 1577519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577524 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE AZOYU (SEGUNDA ETAPA) | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/032/2019 | N | 0 | 0 | 4211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.2, meta_modificada:385.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA, lon:-98.601091, lat:16.73296}} | 2019-08-27 | 2019-12-04 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/032/2019, contratista:CONSTRUCTORA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.2}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577525 | Proyecto de inversión | 1898000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898000.0, modificado:1898000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TALAPILLA | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/033/2019 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.89, meta_modificada:1500.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:México 200, Vista Hermosa, Gro., México, lon:-98.50599289, lat:16.64671805}} | 2019-08-28 | 2019-11-25 | 1898000 | 1898000 | 1898000 | 1898000 | 1898000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/033/2019, contratista:ORVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO, monto:1898000.0, importe_modificado:1898000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.89}} | {1577525/proyecto_INICIO, 1577525/proyecto_FIN, 1577525/proyecto_PROCESO, 1577525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601312 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 70120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 70120 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE REGISTRO AGRARIO PUEBLO LAS QUERENDAS, 40670 QUERENDAS, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE PRIMERO DE JULIO Y CALLE ALFA, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE REGISTRO AGRARIO Y CALLE PRIMERO DE JULIO CALL, lon:-100.63642229, lat:18.34303487}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-003, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1601312/proyecto_FIN, 1601312/proyecto_INICIO, 1601312/proyecto_PROCESO, 1601312/proyecto_FIN, 1601312/proyecto_INICIO, 1601312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604483 | Proyecto de inversión | 994500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994500.0, modificado:994500.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAPALUTLA MUNICIPIO DE COPALILLO - 182457 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 182457 | S | 185 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PAPALUTLA, 41061 PAPALUTLA, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO EN LA CALLE ENTRE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA Y LA COMISARIA MUNICIPAL CERCA DEL RIO BALSAS., lon:-98.90459756, lat:18.02303469}} | 2019-07-29 | 2019-09-11 | 994500 | 994500 | 994500 | 994500 | 994500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-018-I, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:971060.6, importe_modificado:971060.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604483/proyecto_PROCESO, 1604483/proyecto_INICIO, 1604483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604514 | Proyecto de inversión | 1056605.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880504.57, modificado:880504.57}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176100.92, modificado:176100.92}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUERRERO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN - 184034 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 184034 | S | 101 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:83, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO GUERRERO, 40416 SAN ANTONIO GUERRERO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE IGUALA POR LA CARRETERA IGUALA TELOLOAPAN A 18. 7 KM SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUERRERO LA OBRA SE CONSTRUYE , lon:-99.653512, lat:18.35891431}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 1056605.49 | 1056605.49 | 1056605.49 | 1056605.49 | 1056605.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-032-19, contratista:CONSTRUCCIONES DICKER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2435748.33, importe_modificado:2435748.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604514/proyecto_PROCESO, 1604514/proyecto_INICIO, 1604514/proyecto_FIN, 1604514/proyecto_INICIO, 1604514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604816 | Proyecto de inversión | 209885.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209885.4, modificado:209885.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 189970 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 189970 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:PUEBLO AHUATEPEC EJIDO, 41328 AHUATEPEC EJIDO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.59843261, lat:17.54439589}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-028, contratista:CELSO SALAZAR CAMPOS, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1604816/proyecto_INICIO, 1604816/proyecto_PROCESO, 1604816/proyecto_FIN, 1604816/proyecto_PROCESO, 1604816/proyecto_FIN, 1604816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604943 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SANTA CRUZ PARTE ALTA MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC - 191156 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 191156 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SANTA CRUZ, 41380 XALPATLÁHUAC, XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SANTUARIO, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE SANTUAR, lon:-98.60653743, lat:17.47087892}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-035, contratista:HMC GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1604943/proyecto_INICIO, 1604943/proyecto_PROCESO, 1604943/proyecto_FIN, 1604943/proyecto_PROCESO, 1604943/proyecto_FIN, 1604943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604981 | Proyecto de inversión | 1049427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049427.0, modificado:1049427.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SIMATEL MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC - 191340 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 191340 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:10, direccion:PUEBLO SIMATEL, 40440 SIMATEL, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SIMATEL EN EL MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC 13 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR PIP, lon:-99.82616248, lat:18.45415044}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-049, contratista:MA. SOCORRO LUCIA BARRERA ALVAREZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-051, contratista:MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1604981/proyecto_INICIO, 1604981/proyecto_PROCESO, 1604981/proyecto_FIN, 1604981/proyecto_PROCESO, 1604981/proyecto_FIN, 1604981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604991 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TENANGUILLO DE LAS CAÑAS MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC - 191431 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 191431 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON PUEBLO TENANGUILLO DE LAS CAÑAS, 40440 TENANGUILLO DE LAS CAÑAS, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CALLE ACATLA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE JUAN RU, lon:-99.8290927, lat:18.47738316}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-051, contratista:MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1604991/proyecto_INICIO, 1604991/proyecto_PROCESO, 1604991/proyecto_FIN, 1604991/proyecto_PROCESO, 1604991/proyecto_FIN, 1604991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605005 | Proyecto de inversión | 577184.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577184.85, modificado:577184.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HERNANDEZ MUNICIPIO DE ILIATENCO - 191508 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 191508 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:29, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ HERNANDEZ, 41530 SANTA CRUZ HERNÁNDEZ, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO COSTADO DE LA IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JES, lon:-98.6951042, lat:17.04934635}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 577184.85 | 577184.85 | 577184.85 | 577184.85 | 577184.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-027, contratista:GRUPO ARSENOVA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1605005/proyecto_INICIO, 1605005/proyecto_PROCESO, 1605005/proyecto_FIN, 1605005/proyecto_PROCESO, 1605005/proyecto_FIN, 1605005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605050 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EN LA COLONIA CENTRO SUR Y ANEXAS LOCALIDAD DE PILCAYA MUNICIPIO DE PILCAYA - 191757 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 191757 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO PILCAYA, 40380 PILCAYA, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE ALVARO OBREGON A 200 METROS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-99.6745693, lat:18.75094921}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-142, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA RAMS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605050/proyecto_FIN, 1605050/proyecto_INICIO, 1605050/proyecto_PROCESO, 1605050/proyecto_INICIO, 1605050/proyecto_PROCESO, 1605050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605055 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE APAXTLA DE CASTREJON MUNICIPIO DE APAXTLA - 191794 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 191794 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS CASTREJON COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40537 EL PABELLÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE SOLEDAD, CALLE FIDEL PINEDA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE CARLOS CASTREJON CALLE DEL ESTUDIANTE CALL, lon:-99.93612871, lat:18.13903795}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-062, contratista:ALEJANDRO ARNULFO CASTRO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1605055/proyecto_INICIO, 1605055/proyecto_PROCESO, 1605055/proyecto_FIN, 1605055/proyecto_PROCESO, 1605055/proyecto_FIN, 1605055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605234 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL - 194921 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 194921 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA Y CALLE CENTRO DE MAESTRO, CALLE LAS VAINILLAS SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA C, lon:-99.13540016, lat:16.72253676}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-055, contratista:GRUPO RENPO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605234/proyecto_INICIO, 1605234/proyecto_PROCESO, 1605234/proyecto_FIN, 1605234/proyecto_PROCESO, 1605234/proyecto_FIN, 1605234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605365 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA PLAN DE AYALA MUNICIPIO DE COPALILLO - 196524 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 196524 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ COLONIA PLAN DE AYALA, 41060 COPALILLO, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLES SIN NOMBRE EN LA COLONIA PLAN DE AYALA EN EL MUNICIPIO DE COPALILLO A , lon:-99.03740398, lat:18.04223816}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-042, contratista:OFICE CENTER, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1605365/proyecto_INICIO, 1605365/proyecto_PROCESO, 1605365/proyecto_FIN, 1605365/proyecto_PROCESO, 1605365/proyecto_FIN, 1605365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605433 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO Y ANEXAS MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA - 196903 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 196903 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA VICENTE GUERRERO, 41945 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE ERASMO PEÑALOZA, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE PUEBLA CALLE COMONFORT CALLE ERASMO P, lon:-98.40739994, lat:16.47082737}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-083, contratista:VALENTIN ANTUNEZ CARBAJAL, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605433/proyecto_INICIO, 1605433/proyecto_PROCESO, 1605433/proyecto_FIN, 1605433/proyecto_PROCESO, 1605433/proyecto_FIN, 1605433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605481 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARRERA LARGA Y ANEXAS MUNICIPIO COYUCA DE BENITEZ - 197368 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 197368 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:PUEBLO CARRERA LARGA, 40982 CARRERA LARGA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CARRERA LARGA EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ A 20 KILOMETRO DE LA IGLESIA DE SAN SALVADOR DE L, lon:-100.09934708, lat:17.04225982}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-096, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COBECO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1605481/proyecto_INICIO, 1605481/proyecto_PROCESO, 1605481/proyecto_FIN, 1605481/proyecto_PROCESO, 1605481/proyecto_FIN, 1605481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605554 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL NANCHAL Y ANEXAS MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ - 197851 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 197851 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:PUEBLO EL NANCHAL, 40930 EL NANCHAL, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL NANCHAL EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ CAMINO FLORIDA, lon:-100.39715709, lat:17.21245597}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-106, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DECOV, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1605554/proyecto_INICIO, 1605554/proyecto_PROCESO, 1605554/proyecto_FIN, 1605554/proyecto_PROCESO, 1605554/proyecto_FIN, 1605554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605557 | Proyecto de inversión | 470892.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470892.28, modificado:470892.28}} | MEJORAMIENTO DE CALLE AL CRISTO A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL BARRIO DEL ATACHE - 50959 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50959 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL LLANO BARRIO SAN JUAN TENERÍA, 40318 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE AL POTRERO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AL CRISTO A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL LLANO., lon:-99.60984447, lat:18.56196961}} | 2019-10-23 | 2019-12-09 | 470892.28 | 470892.28 | 470892.28 | 470892.28 | 470892.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/105/AD/R33, contratista:NANCY AYALA BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:470892.28, importe_modificado:470892.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605557/proyecto_FIN, 1605557/proyecto_PROCESO, 1605557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605568 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL PAPAYO Y ANEXAS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ - 197989 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 197989 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:PUEBLO EL PAPAYO, 40982 EL PAPAYO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL PAPAYO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ 19.7 KM AL OESTE DE LA CABECERA SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO , lon:-100.24980232, lat:17.03759973}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-128, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y VALORES DE LA TIERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605568/proyecto_INICIO, 1605568/proyecto_PROCESO, 1605568/proyecto_FIN, 1605568/proyecto_PROCESO, 1605568/proyecto_FIN, 1605568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605576 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA Y ANEXAS MUNICIPIO DE TELOLOAPAN - 198075 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 198075 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO QUEZADA BRAVO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PORFIRIO QUEZADA BRAVO CAL, lon:-99.86276785, lat:18.36554073}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-070, contratista:ELEAZAR DIAZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605576/proyecto_INICIO, 1605576/proyecto_PROCESO, 1605576/proyecto_FIN, 1605576/proyecto_PROCESO, 1605576/proyecto_FIN, 1605576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605588 | Proyecto de inversión | 1259312.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259312.4, modificado:1259312.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA Y ANEXAS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ - 198253 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 198253 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:PUEBLO AGUA ZARCA, 40988 AGUA ZARCA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE E, lon:-99.94285928, lat:17.05000596}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1259312.4 | 1259312.4 | 1259312.4 | 1259312.4 | 1259312.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-158, contratista:CONSTRUCTORA NESZO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:577184.85, importe_modificado:577184.85}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-160, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1605588/proyecto_INICIO, 1605588/proyecto_PROCESO, 1605588/proyecto_FIN, 1605588/proyecto_PROCESO, 1605588/proyecto_FIN, 1605588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605596 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL EMBARCADERO Y ANEXAS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ - 198392 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 198392 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL EMBARCADERO, 40985 EL EMBARCADERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ CALLE JOS, lon:-100.00152484, lat:16.96424294}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-160, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605596/proyecto_INICIO, 1605596/proyecto_PROCESO, 1605596/proyecto_FIN, 1605596/proyecto_PROCESO, 1605596/proyecto_FIN, 1605596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605741 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA QUEBRACHAL Y ANEXAS MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA - 199677 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 199677 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA QUEBRACHAL, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE AZUCENAS, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO CALLE FIDEL VELAZQUEZ, lon:-101.5211242, lat:17.64933531}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-115, contratista:GRUPO ECC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1605741/proyecto_INICIO, 1605741/proyecto_PROCESO, 1605741/proyecto_FIN, 1605741/proyecto_PROCESO, 1605741/proyecto_FIN, 1605741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605805 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CAMPESINA SUR MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ - 200283 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE GUERRERO | 200283 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA COLONIA CAMPESINA SUR, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE AURELIO AVILA Y CALLE TECPAN, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SANTA ANA CALLE AURELIO AVILA CALLE TEC, lon:-100.08182942, lat:17.00720826}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-009, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1605000.0, importe_modificado:1605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1605805/proyecto_FIN, 1605805/proyecto_PROCESO, 1605805/proyecto_FIN, 1605805/proyecto_PROCESO, 1605805/proyecto_INICIO, 1605805/proyecto_PROCESO, 1605805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605861 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CRUZ VERDE MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO - 200711 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 200711 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CUSTODIO HERNANDEZ COLONIA CRUZ VERDE, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MAESTROS, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE , lon:-100.50007767, lat:18.16089001}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-009, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1605000.0, importe_modificado:1605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1605861/proyecto_INICIO, 1605861/proyecto_PROCESO, 1605861/proyecto_FIN, 1605861/proyecto_PROCESO, 1605861/proyecto_FIN, 1605861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605890 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETAN - 201047 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 201047 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO COLONIA CENTRO, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 7 SUR, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE NIÑO PERDIDO CALLE 2 SUR CALLE 7 SUR Y CALLE SIN NOMBRE , lon:-98.48602365, lat:17.90065336}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-010, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1605890/proyecto_INICIO, 1605890/proyecto_PROCESO, 1605890/proyecto_FIN, 1605890/proyecto_PROCESO, 1605890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606056 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DEL PINZON - 202484 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECERTARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 202484 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 40638 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON A 150 METROS DEL ZOCALO., lon:-100.58505031, lat:18.46400919}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-010, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606056/proyecto_INICIO, 1606056/proyecto_PROCESO, 1606056/proyecto_FIN, 1606056/proyecto_INICIO, 1606056/proyecto_PROCESO, 1606056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606087 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TLALCHAPA - 202638 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 202638 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA MORELOS Y PAVON COLONIA CENTRO, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE JOSE MA MORELOS Y PAVON CALLE IGN, lon:-100.47898509, lat:18.41151591}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-010, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606087/proyecto_FIN, 1606087/proyecto_INICIO, 1606087/proyecto_PROCESO, 1606087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606124 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 202828 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 202828 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EUCARIA APREZA COLONIA AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO ASCENCIO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VICTORIA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE EUCARIA APREZA CALLE PEDRO AS, lon:-98.93425557, lat:17.71548566}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-010, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606124/proyecto_FIN, 1606124/proyecto_INICIO, 1606124/proyecto_PROCESO, 1606124/proyecto_FIN, 1606124/proyecto_INICIO, 1606124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606289 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 203797 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 203797 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ACAPETLAHUAYLA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40011 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE HUITZUCO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE UNIVERSIDAD SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE ACAPETLAHUAYA , lon:-99.54578573, lat:18.36203511}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-011, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1395000.0, importe_modificado:1395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1606289/proyecto_FIN, 1606289/proyecto_PROCESO, 1606289/proyecto_INICIO, 1606289/proyecto_PROCESO, 1606289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606401 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 204709 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204709 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, 39110 JALEACA DE CATALÁN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LO LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALAN EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO A 200 METROS DE LA I, lon:-99.85993331, lat:17.44472431}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-012, contratista:ANTONIO CASTILLO HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1443000.0, importe_modificado:1443000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606401/proyecto_PROCESO, 1606401/proyecto_INICIO, 1606401/proyecto_FIN, 1606401/proyecto_INICIO, 1606401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606423 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO Y ANEXAS MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA - 204842 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204842 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA A 500 METROS DE LA GASOLINERA, lon:-100.6240185, lat:17.23003527}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-012, contratista:ANTONIO CASTILLO HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1443000.0, importe_modificado:1443000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606423/proyecto_PROCESO, 1606423/proyecto_FIN, 1606423/proyecto_INICIO, 1606423/proyecto_FIN, 1606423/proyecto_PROCESO, 1606423/proyecto_FIN, 1606423/proyecto_INICIO, 1606423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606443 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO Y ANEXAS MUNICIPIO DE OLINALA - 204985 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204985 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE LIMONTITLAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CALLE LIM, lon:-98.74472103, lat:17.77943199}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606443/proyecto_PROCESO, 1606443/proyecto_INICIO, 1606443/proyecto_FIN, 1606443/proyecto_PROCESO, 1606443/proyecto_FIN, 1606443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606476 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC - 205341 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 205341 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA ZOYOCOTZIN COLONIA CENTRO, 40430 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CALLE CRUZ VERDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA XOYOCO, lon:-99.79303277, lat:18.50507018}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606476/proyecto_INICIO, 1606476/proyecto_PROCESO, 1606476/proyecto_FIN, 1606476/proyecto_PROCESO, 1606476/proyecto_FIN, 1606476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606508 | Proyecto de inversión | 629656.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629656.2, modificado:629656.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA - 205569 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 205569 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:PUEBLO LA GUADALUPE, 41754 LA GUADALUPE, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.28569876, lat:16.93846121}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-032, contratista:ZURIEL DIAZ CRUZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1606508/proyecto_INICIO, 1606508/proyecto_PROCESO, 1606508/proyecto_FIN, 1606508/proyecto_PROCESO, 1606508/proyecto_FIN, 1606508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606704 | Proyecto de inversión | 157414.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157414.05, modificado:157414.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL REPARO NORTE SAN JUAN DEL REPARO MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO - 206615 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 206615 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:44, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO SAN JUAN DEL REPARO NORTE (SAN JUAN DEL REPARO), 39949 SAN JUAN DEL REPARO NORTE (SAN JUAN DEL REPARO), JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LAS ALEGRIAS, CALLE FRANCISCO I MADERO S, lon:-99.52982735, lat:17.00036422}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-131, contratista:ELEUTERIO OCAMPO LOPEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1606704/proyecto_INICIO, 1606704/proyecto_PROCESO, 1606704/proyecto_FIN, 1606704/proyecto_PROCESO, 1606704/proyecto_FIN, 1606704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606828 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PELILLOS Y ANEXOS MUNICIPIO DE JUCHITAN - 207184 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 207184 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:29, direccion:PUEBLO LOS PELILLOS, 41920 LOS PELILLOS, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PELILLO EN EL MUNICIPIO DE JUCHITAN CARR NAC ACAPULCO A 30 MINUTOS DEL MUNICIPIO, lon:-98.64938289, lat:16.641423}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-102, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1606828/proyecto_INICIO, 1606828/proyecto_PROCESO, 1606828/proyecto_FIN, 1606828/proyecto_PROCESO, 1606828/proyecto_FIN, 1606828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606867 | Proyecto de inversión | 1049427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049427.0, modificado:1049427.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO PONIENTE LOCALIDAD LA UNIÓN MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA - 207370 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 207370 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA CENTRO PONIENTE, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE LAS DELICIAS Y CALLE REFORMA, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE ZARAGOZA CALLE LAS DELICIAS CAL, lon:-101.80989207, lat:17.98728135}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-119, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1606867/proyecto_INICIO, 1606867/proyecto_PROCESO, 1606867/proyecto_FIN, 1606867/proyecto_PROCESO, 1606867/proyecto_FIN, 1606867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607088 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LOS ANGELES Y ANEXAS MUNICIPIO DE OMETEPEC - 208566 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 208566 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN RAMIREZ COLONIA LOS ANGELES, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SALVIO HERRERA LOZANO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE AGUSTIN RAMIREZ CALLE SALVIO HERRERA LOZA, lon:-98.42020369, lat:16.69707871}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-078, contratista:LUISA VERONICA SANCHEZ AÑORVE, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607088/proyecto_INICIO, 1607088/proyecto_PROCESO, 1607088/proyecto_FIN, 1607088/proyecto_PROCESO, 1607088/proyecto_FIN, 1607088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607206 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CUAUHTEMOC Y ANEXAS MUNICIPIO DE COPALILLO - 209351 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 209351 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ÁLVAREZ COLONIA CUAUHTEMOC, 41060 COPALILLO, COPALILLO GUERRERO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.03920643, lat:18.03911654}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-014, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1607206/proyecto_INICIO, 1607206/proyecto_PROCESO, 1607206/proyecto_FIN, 1607206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607289 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO - 210569 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 210569 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD GUERRERENSE COLONIA QUECHULTENANGO CENTRO, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE LA TRANCA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE UNIDAD GUERRERENSE CAL, lon:-99.2417534, lat:17.40912547}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-117, contratista:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ACEGRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607289/proyecto_INICIO, 1607289/proyecto_PROCESO, 1607289/proyecto_FIN, 1607289/proyecto_PROCESO, 1607289/proyecto_FIN, 1607289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607304 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 210671 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 210671 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y BRECHA 5 DE MAYO, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA CALLE FRANCIS, lon:-100.38521739, lat:18.15512443}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-103, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1607304/proyecto_INICIO, 1607304/proyecto_PROCESO, 1607304/proyecto_FIN, 1607304/proyecto_PROCESO, 1607304/proyecto_FIN, 1607304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607521 | Proyecto de inversión | 15787.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15787.22, modificado:15787.22}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LUCERNA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC - 212052 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 212052 | S | 156 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:59, direccion:PUEBLO LA LUCERNA, 41516 LA LUCERNA, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-98.66267653, lat:17.31027128}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 15787.22 | 15787.22 | 15787.22 | 15787.22 | 15787.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-049-A, contratista:ARQ. FLOR DEL CARMEN BAUTISTA GODÍNEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:332350.35, importe_modificado:332350.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607521/proyecto_FIN, 1607521/proyecto_PROCESO, 1607521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607532 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO EN LA LOC DE BARRIO NUEVO - 212075 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212075 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:234, direccion:RANCHO BARRIO NUEVO, 40730 BARRIO NUEVO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 MIN. DE ENCUENTRA LA LOCAL, lon:-100.62476414, lat:17.96384084}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-004, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:663000.0, importe_modificado:663000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1607532/proyecto_INICIO, 1607532/proyecto_PROCESO, 1607532/proyecto_FIN, 1607532/proyecto_PROCESO, 1607532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607554 | Proyecto de inversión | 15698.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15698.86, modificado:15698.86}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC MUNICIPIO DE METLATONOC - 212146 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 212146 | S | 243 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:PUEBLO ZITLALTEPEC, 41655 ZITLALTEPEC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-98.54966323, lat:17.19189347}} | 2019-11-11 | 2019-12-12 | 15698.86 | 15698.86 | 15698.86 | 15698.86 | 15698.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-050-A, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORA 2K, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:158773.32, importe_modificado:158773.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607554/proyecto_INICIO, 1607554/proyecto_FIN, 1607554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607564 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO EN LA LOC DE SAN LORENZO - 212180 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212180 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:RANCHO SAN LORENZO, 40736 SAN LORENZO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AJUCHITLAN SE TOMA EL CAMINO RUMBO A LAS GARZAS SE PASA POR EL POBLADO DE EL SALTO HASTA LLEGAR A MESAS, lon:-100.61099588, lat:18.27171198}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-004, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:663000.0, importe_modificado:663000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1607564/proyecto_INICIO, 1607564/proyecto_FIN, 1607564/proyecto_PROCESO, 1607564/proyecto_FIN, 1607564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607645 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC - 212496 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 212496 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO HUAJINTEPEC, 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS H., CALLE VENUSTIANO CARRANZA CAMINO DE TERRACERIA CON DIRECCION HACIA EL SUR A 36.5 KM., lon:-98.2357109, lat:16.61070713}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1607645/proyecto_PROCESO, 1607645/proyecto_INICIO, 1607645/proyecto_FIN, 1607645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607682 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 212663 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212663 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:115, direccion:PUEBLO EL CALVARIO, 39120 EL CALVARIO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 25 KM AL SUROESTE DE CHILPANCINGO DE LO, lon:-99.51396617, lat:17.46595735}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-058, contratista:PAVIMENTOS Y PROYECTOS TOPOGRAFICOS GS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:524713.5, importe_modificado:524713.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607682/proyecto_PROCESO, 1607682/proyecto_INICIO, 1607682/proyecto_FIN, 1607682/proyecto_PROCESO, 1607682/proyecto_FIN, 1607682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607704 | Proyecto de inversión | 1234762.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117033.51, modificado:1117033.51}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117728.83, modificado:117728.83}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA BARCA MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE - 212759 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 212759 | S | 108 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:122, direccion:PUEBLO LA BARCA, 41663 LA BARCA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA DE CAPTACIÓN SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA BARCA APROXIMADAMENTE A 1 KILÓMETRO DE DISTANCIA SOBRE LA CARRETERA., lon:-98.43089228, lat:17.23834406}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 1234762.34 | 1234762.34 | 1234762.34 | 1234762.34 | 1234762.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-029-19, contratista:ENEAS GERVACIO LEON EN ASOCIACIÓN CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2783938.07, importe_modificado:2783938.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607704/proyecto_INICIO, 1607704/proyecto_PROCESO, 1607704/proyecto_FIN, 1607704/proyecto_PROCESO, 1607704/proyecto_FIN, 1607704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607728 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ - 212934 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 212934 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZACUALPAN, 40936 ZACUALPAN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA SAN JERÓNIMO COYUCA DE BENITEZ, lon:-100.32723962, lat:17.08911623}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1607728/proyecto_INICIO, 1607728/proyecto_PROCESO, 1607728/proyecto_FIN, 1607728/proyecto_INICIO, 1607728/proyecto_PROCESO, 1607728/proyecto_FIN, 1607728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607873 | Proyecto de inversión | 480271.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480271.37, modificado:480271.37}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETONOC - 119256 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | TLACOACHISTLAHUACA | 119256 | S | 968 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:CALLE CALLE DEL CRUCERO PUEBLO HUEHUETONOC, 41740 HUEHUETÓNOC, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DEL CRUCERO DE HUEHUETONOC Y , CALLE DEL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETONOC, lon:-98.23810686, lat:16.87595689}} | 2019-04-29 | 2019-05-29 | 480271.37 | 480271.37 | 480271.37 | 480271.37 | 480271.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/020/2019, contratista:MIRANDA RENDON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:480271.37, importe_modificado:480271.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1607873/proyecto_FIN, 1607873/proyecto_PROCESO, 1607873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607876 | Proyecto de inversión | 465808.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465808.06, modificado:465808.06}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA MUNICIPIO DE ALPOYECA - 214278 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 214278 | S | 2052 | 1822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA POBLACIÓN A 500 METROS DE A POBLACIÓN., lon:-98.51173398, lat:17.65032117}} | 2019-11-11 | 2019-12-12 | 465808.06 | 465808.06 | 465808.06 | 465808.06 | 465808.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-037-A, contratista:AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:454829.42, importe_modificado:454829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607876/proyecto_PROCESO, 1607876/proyecto_INICIO, 1607876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607888 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE MOCHITLAN EN LA LOC DE RINCON DE LA VIEJA - 214340 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 214340 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:25, direccion:RANCHO RINCON DE LA VIEJA, 39249 LA VIEJA, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A 40 MIN., lon:-99.37705515, lat:17.33820038}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-012, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607888/proyecto_INICIO, 1607888/proyecto_PROCESO, 1607888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607898 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GENTE - 214411 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 214411 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:91, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ARROYO GENTE, 41770 ARROYO GENTE, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GENTE EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA DIRÍGIRSE AL OE, lon:-98.19795592, lat:16.73026148}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-010, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1248000.0, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607898/proyecto_INICIO, 1607898/proyecto_FIN, 1607898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607910 | Proyecto de inversión | 312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO EN LA LOCALIDAD DE CHACUALCINGO - 214458 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 214458 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:104, direccion:RANCHO CHACUALCINGO, 39000 CHACUALCINGO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS CAMINO RUMBO SUROESTE TOMANDO LA CALLE DE SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN 10MN. ARRIBA SE ENCUENTRA JARDINES , lon:-99.57337827, lat:17.4755634}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-014, contratista:EDIFICACION LIGERA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1607910/proyecto_PROCESO, 1607910/proyecto_FIN, 1607910/proyecto_INICIO, 1607910/proyecto_FIN, 1607910/proyecto_PROCESO, 1607910/proyecto_FIN, 1607910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607918 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE AHUACOTZINGO EN LA LOCALIDAD DE AZIZINTLA - 214500 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 214500 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:121, direccion:RANCHO AZIZINTLA, 41136 AZIZINTLA (LAS JUNTAS), AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 KM. HACIA LA SALIDA POR UN CAMINO DE TERRRACERIA Y 15 MIN MAS ADELANTE ESTA AZIZINTLA, lon:-99.02127716, lat:17.89726986}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-013, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1092000.0, importe_modificado:1092000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1607918/proyecto_PROCESO, 1607918/proyecto_INICIO, 1607918/proyecto_FIN, 1607918/proyecto_INICIO, 1607918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607963 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE EL CUAHULOTE - 214896 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 214896 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:523, direccion:PUEBLO EL CUAHLOTE, 40900 EL CUAHULOTE, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUAHLOTE EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANADE TECPAN DE GALEANA EN LA CARRETERA DE PETATLÁNZIHUATANE, lon:-100.61675042, lat:17.33540109}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1696500.0, importe_modificado:1696500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607963/proyecto_FIN, 1607963/proyecto_PROCESO, 1607963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608013 | Proyecto de inversión | 214500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE COPALA EN LA LOCALIDAD DE MATA DE MANGLE - 215146 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215146 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:41, direccion:RANCHO MATA DE MANGLE, 41870 MATA DE MANGLE, COPALA GUERRERO ENTRE Y , CARR ACAPULCO A 5.9 KM ALREDEDOR DE 16 MINUTOS, lon:-99.01900575, lat:16.57543218}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-013, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1092000.0, importe_modificado:1092000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1608013/proyecto_INICIO, 1608013/proyecto_PROCESO, 1608013/proyecto_FIN, 1608013/proyecto_PROCESO, 1608013/proyecto_FIN, 1608013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608018 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ EN LA LOC DE EL GUAYABILLAL - 215156 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215156 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:111, direccion:PUEBLO EL GUAYABILLAL, 40940 EL GUAYABILLAL, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABILLAL EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ SALIENDO AL NORTE DE LA CABECERA HACIA EL RANC, lon:-100.33984059, lat:17.40364868}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-007, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1326000.0, importe_modificado:1326000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1608018/proyecto_INICIO, 1608018/proyecto_FIN, 1608018/proyecto_INICIO, 1608018/proyecto_PROCESO, 1608018/proyecto_INICIO, 1608018/proyecto_PROCESO, 1608018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608159 | Proyecto de inversión | 136500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJITO - 215890 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215890 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:135, direccion:PUEBLO EL TEPEHUAJITO, 39960 BUENA VISTA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA AL TECNOLOGICO DE SAN MARCOS SE SIGUE UN CAMINO DE TERRARCERIA RUMBO A LA LOCALIDAD DE MONTE ALTO , lon:-99.31617002, lat:16.80722208}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-016, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1426123.6, importe_modificado:1426123.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1608159/proyecto_FIN, 1608159/proyecto_INICIO, 1608159/proyecto_PROCESO, 1608159/proyecto_INICIO, 1608159/proyecto_PROCESO, 1608159/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608310 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE MARQUELIA EN LA LOCALIDAD DE MARQUELIA - 218316 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 218316 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO MARQUELIA CENTRO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE CELERINO RAMIREZ Y CALLE EL CALVARIO, CARRETERA MARQUELIA-SAN LUIS ACATLAN SALIDA A LA CARRETERA ACAPULCOPINOTEPA NACIONAL CONTINUA, lon:-98.81861575, lat:16.59721738}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-012, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1608310/proyecto_INICIO, 1608310/proyecto_PROCESO, 1608310/proyecto_FIN, 1608310/proyecto_INICIO, 1608310/proyecto_FIN, 1608310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608399 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN EN LA LOC DE CERRO TEPATULE - 219270 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219270 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:171, direccion:RANCHO CERRO DEL TEPATULE, 40200 CERRO DEL TEPATULE, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA TAXCO IXCATEOPAN DOS KILOMETROS DESPUES DE PASAR POR LA LOCALIDAD DE CHICHILA H, lon:-99.72085301, lat:18.5576484}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-002, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:897000.0, importe_modificado:897000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1608399/proyecto_PROCESO, 1608399/proyecto_INICIO, 1608399/proyecto_PROCESO, 1608399/proyecto_FIN, 1608399/proyecto_INICIO, 1608399/proyecto_FIN, 1608399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608435 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPA - 219567 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219567 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:193, direccion:RANCHO TEZOQUIPA, 40200 TEZOQUIPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUIAPA EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, lon:-99.50677217, lat:18.61991052}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-002, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:897000.0, importe_modificado:897000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608435/proyecto_INICIO, 1608435/proyecto_FIN, 1608435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608455 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR EN LA LOC DE LOS AMATES - 219711 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219711 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:PUEBLO LOS AMATES, 40351 LOS AMATES, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR DE LA CABEZERA MUNICIPAL TOMAS LA SUPERCARRETERA P, lon:-99.48885545, lat:18.41823544}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 3900 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1384500.0, importe_modificado:1384500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1608455/proyecto_PROCESO, 1608455/proyecto_FIN, 1608455/proyecto_INICIO, 1608455/proyecto_PROCESO, 1608455/proyecto_INICIO, 1608455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608477 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN EN LA LOCALIDAD DE XIXICASTEPEX - 219906 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219906 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:149, direccion:RANCHERIA XIXICASTEPEC, 40400 XIXICASTEPEC, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS E LA LOCALIDAD DE XIXICASTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN DE LA CABEZERA MUNICIPAL TE DIRIGES POR LA CARRETERA FEDERAL QUE, lon:-99.966505, lat:18.52512068}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-014, contratista:EDIFICACION LIGERA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1608477/proyecto_PROCESO, 1608477/proyecto_INICIO, 1608477/proyecto_FIN, 1608477/proyecto_PROCESO, 1608477/proyecto_FIN, 1608477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608488 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN EN LA LOCALIDAD DE PETHAHUAXALE - 220113 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 220113 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:138, direccion:RANCHERIA PETHAHUAXALE, 40400 PETLAHUAXALE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE PETHAHUAXALE EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN DE LA CABEZERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA LOCALIDAD DE ZACATLANCI, lon:-100.00153836, lat:18.54022009}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-014, contratista:EDIFICACION LIGERA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1608488/proyecto_PROCESO, 1608488/proyecto_FIN, 1608488/proyecto_INICIO, 1608488/proyecto_FIN, 1608488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608720 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO - 222498 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 222498 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:10, direccion:RANCHO EL CHARCO, 39270 EL CHARCO, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO EL CHARCO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 MN 12 KILOMETROS PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-99.2761409, lat:17.0600782}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-015, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:955500.0, importe_modificado:955500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1608720/proyecto_INICIO, 1608720/proyecto_PROCESO, 1608720/proyecto_FIN, 1608720/proyecto_PROCESO, 1608720/proyecto_FIN, 1608720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608736 | Proyecto de inversión | 8033211.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7028457.73, modificado:7028457.73}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004754.0, modificado:1004754.0}} | REHABILITACIÓN DE CARCAMOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO - 222685 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 222685 | S | 11913 | 10913 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO CIENFUEGOS Y CAMUS BARRIO DEL SANTUARIO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PINZÓN Y CALLE INSURGENTES, CALLE MARGARITO DAMIÁN VARGAS EL CÁRCAMO NORTE SE UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-99.38843178, lat:17.56555668}} | 2019-07-31 | 2019-09-13 | 8033211.73 | 8033211.73 | 8033211.73 | 8033211.73 | 8033211.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-007-19, contratista:DESARROLLO ELECTROMECÁNICO Y CIVIL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8033211.73, importe_modificado:8033211.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608736/proyecto_INICIO, 1608736/proyecto_FIN, 1608736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609378 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EC TLAPA MARQUELIA MALINALTEPEC - 234724 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 234724 | S | 2878 | 2591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (TLAPA-MARQUELIA) - MALINALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 MALINALTEPEC, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL , lon:-98.68659253, lat:17.26123569}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/128/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1499998.32, importe_modificado:1499998.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1609378/proyecto_INICIO, 1609378/proyecto_FIN, 1609378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610280 | Proyecto de inversión | 144576.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72288.45, modificado:72288.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72288.45, modificado:72288.45}} | REPOSICIÓN DE LA GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC MUNICIPIO DE ACATEPEC - 252021 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 252021 | S | 1135 | 1103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MORELOS, CERCA DEL AYUNTAMIENTO, lon:-98.90109148, lat:17.33205698}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 144576.9 | 144576.9 | 144576.9 | 144576.9 | 144576.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-046-A, contratista:ENTORNO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:691006.28, importe_modificado:691006.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610280/proyecto_INICIO, 1610280/proyecto_FIN, 1610280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610390 | Proyecto de inversión | 312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN EN LA LOCALIDAD DE LIMÓN POTRER - 254195 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOLAR DEL ESTADO DE GUERRERO | 254195 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:173, direccion:PUEBLO EL LIMON POTRERO, 40701 EL LIMÓN POTRERO (EL LIMÓN), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN SE TOMA EL CAMINO RUMBO AL COYOL DE AHÍ SE TOMA CAMINO HACIA POTRERO L, lon:-100.78236873, lat:18.04168147}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-014, contratista:EDIFICACION LIGERA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1610390/proyecto_INICIO, 1610390/proyecto_FIN, 1610390/proyecto_PROCESO, 1610390/proyecto_FIN, 1610390/proyecto_PROCESO, 1610390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610391 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA EN LA LOC CERRO DE PIEDRA REGADA - 254196 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 254196 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:PUEBLO CERRO DE PIEDRA REGADA, 41770 CERRO DE PIEDRA REGADA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL OESTE A GUADALUPE VICTORIA A 11.3 KM Y DE AHÍ HACIA ADELANTE A 10 MINUTOS APROX., lon:-98.18091526, lat:16.76953359}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-010, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1248000.0, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1610391/proyecto_INICIO, 1610391/proyecto_PROCESO, 1610391/proyecto_FIN, 1610391/proyecto_INICIO, 1610391/proyecto_FIN, 1610391/proyecto_INICIO, 1610391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610401 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE EL NANCHE - 254377 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 254377 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:RANCHO EL NANCHE, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUCNICPAL SE ENCUENTRA A 60 KM. APROX. COLINDADNDO CON AJUCHITLAN., lon:-100.54992653, lat:17.29400121}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1696500.0, importe_modificado:1696500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1610401/proyecto_FIN, 1610401/proyecto_INICIO, 1610401/proyecto_FIN, 1610401/proyecto_INICIO, 1610401/proyecto_PROCESO, 1610401/proyecto_FIN, 1610401/proyecto_INICIO, 1610401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610429 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC EN LA LOCALIDAD DE JUANACATLÁN - 254651 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 254651 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:15, direccion:RANCHO JUANACATLÁN, 41657 JUANACATLÁN, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA TLAPA METLATONOC DURANTE 30 MINUTOS DE CAMINOS PASAMOS UN POBLADO LLAMADO IGUALITA SOBRE LA MISMA CARRETA PASANDO UNA GASOLINERA QU, lon:-98.51129017, lat:17.327895}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-013, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1092000.0, importe_modificado:1092000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1610429/proyecto_INICIO, 1610429/proyecto_PROCESO, 1610429/proyecto_FIN, 1610429/proyecto_PROCESO, 1610429/proyecto_FIN, 1610429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610431 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN - 254684 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 254684 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE CORREGIDORA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 30 MIN SOBRE LA CARRETERA PINOTEPA NACIONAL, lon:-98.6305247, lat:16.63365244}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-016, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1426123.6, importe_modificado:1426123.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1610431/proyecto_PROCESO, 1610431/proyecto_INICIO, 1610431/proyecto_FIN, 1610431/proyecto_INICIO, 1610431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610453 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE LA GRANJA - 254926 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 254926 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:RANCHO LA GRANJA, 39960 LA GRANJA (LAS PIEDRITAS), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL SAN MARCOS CRUZ GRANDE APROXIMADAMENTE A 17 KILOMETROS ANTES DE LLEGAR A LA GASOL, lon:-99.22694318, lat:16.71155409}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-016, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1426123.6, importe_modificado:1426123.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1610453/proyecto_INICIO, 1610453/proyecto_PROCESO, 1610453/proyecto_FIN, 1610453/proyecto_PROCESO, 1610453/proyecto_FIN, 1610453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611159 | Proyecto de inversión | 788893.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788893.21, modificado:788893.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LOS SECTORES TRES Y CUATRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE IGUALA MPIO DE IGUALA - 274869 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 274869 | S | 61827 | 56641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CANANEA COLONIA ABRAZO DE ACATEMPAN, 40096 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE CANCÚN, CALLE CHETUMAL LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES CANANEA CHOLULA, CANCÚN Y CHE, lon:-99.50831614, lat:18.32020709}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 788893.21 | 788893.21 | 788893.21 | 788893.21 | 788893.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-058-A, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL ANFER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:788893.21, importe_modificado:788893.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611159/proyecto_PROCESO, 1611159/proyecto_INICIO, 1611159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611287 | Proyecto de inversión | 8867093.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387425.61, modificado:1387425.61}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3036810.78, modificado:3036810.78}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4442856.91, modificado:4442856.91}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA - 278610 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 278610 | S | 1542 | 1699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE AGUADORES COLONIA LA UNIÓN CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE TRIUNFO Y CALLE REFORMA, CALLE EL SALTO LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES AGUADORES TRIUNFO REFORMA Y EL SALTO EN L, lon:-101.80673871, lat:17.98248165}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 8867093.3 | 8867093.3 | 8867093.3 | 8867093.3 | 8867093.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-066-19, contratista:JACIEL MENDOZA MERAZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.991545234E7, importe_modificado:1.991545234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611287/proyecto_FIN, 1611287/proyecto_PROCESO, 1611287/proyecto_INICIO, 1611287/proyecto_PROCESO, 1611287/proyecto_INICIO, 1611287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612001 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE APANGO MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO. - 157300 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 157300 | S | 228 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:PUEBLO APANGO, 40584 APANGO, COCULA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE JARDIN DE NIÑOS EMPERADOR CUAHUTEMOC CLAVE C.C.T. 12DJN061E, lon:-99.67726631, lat:18.23825498}} | 2019-09-01 | 2019-10-15 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAIS/029-2019, contratista:MARISOL NAOMI OLIVARES LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1612001/proyecto_PROCESO, 1612001/proyecto_FIN, 1612001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613495 | Proyecto de inversión | 1113554.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113554.56, modificado:1113554.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE PLAN MAGUEY II, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUAC - 161956 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 161956 | S | 192 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO PLAN MAGUEY II, 41770 PLAN MAGUEY II, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA XOCHISTLAHUACA - GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA COLINDA CON LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CARRET, lon:-98.23730783, lat:16.77536603}} | 2019-07-15 | 2019-09-28 | 1113554.56 | 1113554.56 | 1113554.56 | 1113554.56 | 1113554.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/029-I3, contratista:ZURIEL DIAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1113554.56, importe_modificado:1113554.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}} | {1613495/proyecto_INICIO, 1613495/proyecto_PROCESO, 1613495/proyecto_FIN, 1613495/proyecto_PROCESO, 1613495/proyecto_FIN, 1613495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613834 | Proyecto de inversión | 787968.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787968.61, modificado:787968.61}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: BORDO EL BOLUDO EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLAN, GRO. - 163002 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 163002 | S | 40 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA TUZANTLAN - EL BOLUDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 PUEBLO TUZANTLAN, 41031 TUZANTLÁN, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO AL BOLUDO Y , EL BORDO SE CONSTRUIRÁ EN EL BORDO EL BOLUDO., lon:-99.18608294, lat:18.20390305}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 787968.61 | 787968.61 | 787968.61 | 787968.61 | 787968.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAIS/2019/09, contratista:MA. JOSEFA VERDIS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:787968.61, importe_modificado:787968.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613834/proyecto_PROCESO, 1613834/proyecto_INICIO, 1613834/proyecto_FIN, 1613834/proyecto_PROCESO, 1613834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613910 | Proyecto de inversión | 272150.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272150.92, modificado:272150.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE TEMALAC, EN EL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO - 163236 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 163236 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TEMALAC, 41040 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE UBICA SUBIENDO LA IGLESIA A DOS CUADRAS A MANO IZQUI, lon:-98.95688062, lat:18.11827634}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 272150.92 | 272150.92 | 272150.92 | 272150.92 | 272150.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAIS/2019/10, contratista:MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NANDI, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:272150.92, importe_modificado:272150.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {1613910/proyecto_INICIO, 1613910/proyecto_FIN, 1613910/proyecto_PROCESO, 1613910/proyecto_INICIO, 1613910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614790 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO C.C.T. 12DPB0682V EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 165587 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 165587 | S | 114 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO, CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DERECHO DE LA CALLE FRANCISCO I. MA, lon:-99.18475548, lat:17.69332398}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-020-AD, contratista:GUSTAVO CASTAÑON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1614790/proyecto_INICIO, 1614790/proyecto_FIN, 1614790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614795 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 259 C.C.T. 12ETK0259R EN LA LOCALIDAD DE OCOTITLAN - 165592 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 165592 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO OCOTITLÁN, 41172 OCOTITLÁN, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DERECHO DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LOS , lon:-99.12460807, lat:17.75879995}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/017-AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESRACH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {1614795/proyecto_FIN, 1614795/proyecto_PROCESO, 1614795/proyecto_INICIO, 1614795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615199 | Proyecto de inversión | 165257.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165257.5, modificado:165257.5}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HÉROES - 167903 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PILCAYA GUERRERO | 167903 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROE INTERIOR SN PUEBLO PILCAYA, 40380 PILCAYA, PILCAYA GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA SAN MIGUEL, EN CONTINUACION DE CALLE NIÑOS HEROES, lon:-99.67705755, lat:18.74284866}} | 2019-07-20 | 2019-08-20 | 165257.5 | 165257.5 | 165257.5 | 165257.5 | 165257.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRER, monto:165257.5, importe_modificado:165257.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1615199/proyecto_PROCESO, 1615199/proyecto_INICIO, 1615199/proyecto_PROCESO, 1615199/proyecto_INICIO, 1615199/proyecto_FIN, 1615199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616222 | Proyecto de inversión | 2746096.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2746096.76, modificado:2746096.76}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE GALEANA TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE MONTES DE OCA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 173043 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 173043 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1669.0, meta_modificada:1669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA CENTRO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DEL ARCO DE SAN MARCOS TRANSITANDO POR EL BOULEVARD LAS PALMAS CON DIREC, lon:-99.38779173, lat:16.79605512}} | 2019-07-22 | 2019-09-06 | 2746096.76 | 2746096.76 | 2746096.76 | 2746096.76 | 2746096.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/I3/154, contratista:MISAEL POLANCO HILARIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:2746096.76, importe_modificado:2746096.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1669.0}} | {1616222/proyecto_INICIO, 1616222/proyecto_FIN, 1616222/proyecto_PROCESO, 1616222/proyecto_FIN, 1616222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616554 | Proyecto de inversión | 1062344.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062344.44, modificado:1062344.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CON C.C.T. 12ETK0302P EN LA LOCALIDAD DE AZTATEPEC NOR - 174888 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 174888 | S | 506 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AZTATEPEC, 39255 AZTATEPEC, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL PARTE NORTE FRENTE A CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, lon:-99.28077263, lat:17.37784274}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 1062344.44 | 1062344.44 | 1062344.44 | 1062344.44 | 1062344.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-34, contratista:BRITZURIDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1062344.44, importe_modificado:1062344.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} | {1616554/proyecto_INICIO, 1616554/proyecto_PROCESO, 1616554/proyecto_INICIO, 1616554/proyecto_FIN, 1616554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616555 | Proyecto de inversión | 1051195.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051195.75, modificado:1051195.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CON C.C.T. 12ETK0122E DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN - 174889 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 174889 | S | 604 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:30, direccion:CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES PUEBLO SAN MARTÍN, 39250 SAN MARTÍN, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CARRETERA PETAQUILLAS - QUECHULTENANGO Y , CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES COMO A 300 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL PETAQUILLA, lon:-99.29706474, lat:17.44942414}} | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 1051195.75 | 1051195.75 | 1051195.75 | 1051195.75 | 1051195.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-32, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1051195.75, importe_modificado:1051195.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} | {1616555/proyecto_INICIO, 1616555/proyecto_FIN, 1616555/proyecto_PROCESO, 1616555/proyecto_FIN, 1616555/proyecto_INICIO, 1616555/proyecto_PROCESO, 1616555/proyecto_INICIO, 1616555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616578 | Proyecto de inversión | 1408157.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408157.19, modificado:1408157.19}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DOSCIENTOS VEINTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 175018 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 175018 | S | 969 | 967 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.88, meta_modificada:173.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:70, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA CATARINA, 41114 SANTA CATARINA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD, CALLE SN CALLE SECUNDARIA QUE SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA CAPILLA Y SE ENCUENTRA CON LA CARRETERA Q, lon:-99.17435686, lat:17.54661349}} | 2019-07-21 | 2019-10-07 | 1408157.19 | 1408157.19 | 1408157.19 | 1408157.19 | 1408157.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-107AD/2019, contratista:JOSE ANGEL ABARCA ABELINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1408157.19, importe_modificado:1408157.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.88}} | {1616578/proyecto_INICIO, 1616578/proyecto_FIN, 1616578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616591 | Proyecto de inversión | 517630.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517630.04, modificado:517630.04}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS POZAS - 175078 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 175078 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:104, direccion:PUEBLO LAS POZAS, 00000 POZAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL CON RUMBO A CRUZ GRANDE LLEGAMOS A SAN JOSE LA PALA Y AVANZAMOS POR LA CARRETERA QUE SE DIRIGE A LAS LECHUGAS EN, lon:-99.24538501, lat:16.68374971}} | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 517630.04 | 517630.04 | 517630.04 | 517630.04 | 517630.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/160, contratista:CODEGRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:517630.04, importe_modificado:517630.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1616591/proyecto_PROCESO, 1616591/proyecto_INICIO, 1616591/proyecto_FIN, 1616591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616620 | Proyecto de inversión | 356527.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356527.82, modificado:356527.82}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SALIDA A TECOMATE PESQUERÍA EN COLONIA ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 175276 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 175276 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL ARCO MUNICIPAL DE SAN MARCOS SE TOMA LA CALLE MIGUEL HIDALGO RUMBO A LA LOCALIIDAD DE TECOMATE PESQUERÍA A 200 METROS DE , lon:-99.39095428, lat:16.78166024}} | 2019-08-05 | 2019-09-13 | 356527.82 | 356527.82 | 356527.82 | 356527.82 | 356527.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/159, contratista:LUCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:356527.82, importe_modificado:356527.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1616620/proyecto_INICIO, 1616620/proyecto_PROCESO, 1616620/proyecto_FIN, 1616620/proyecto_INICIO, 1616620/proyecto_PROCESO, 1616620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616667 | Proyecto de inversión | 681380.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681380.53, modificado:681380.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL TANQUE TRAMO SALIDA A PIEDRA PARADA EN LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 175494 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 175494 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A PIEDRA PARADA COLONIA EL TANQUE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL ARCO DE SAN MARCOS AVANZAMOS POR EL BOULEVARD LAS PALMAS CON DIRECCION A CRUZ GRANDE HASTA LLEGAR A LA AV DEL TA, lon:-99.3821656, lat:16.79903713}} | 2019-07-13 | 2019-08-29 | 681380.53 | 681380.53 | 681380.53 | 681380.53 | 681380.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/149, contratista:DEIBY GUTIERREZ BARCA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:681380.53, importe_modificado:681380.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1616667/proyecto_INICIO, 1616667/proyecto_PROCESO, 1616667/proyecto_FIN, 1616667/proyecto_INICIO, 1616667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616692 | Proyecto de inversión | 810045 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810045.0, modificado:810045.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 DE MAYO COLONIA AMPL NIÑOS HÉROES - 175646 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 175646 | S | 359 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TRES DE MAYO 11 A INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN NIÑOS HÉROES, 39746 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA TRECE DE SEPTIEMBRE Y CALLE TRES DE MARZO, CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO CALLE TRES DE MAYO, lon:-99.84243729, lat:16.88884334}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 810045 | 810045 | 810045 | 810045 | 810045 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/229-2019/AD, contratista:QC PUMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:810045.0, importe_modificado:810045.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1616692/proyecto_INICIO, 1616692/proyecto_FIN, 1616692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616744 | Proyecto de inversión | 492040.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245892.0, modificado:245892.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246148.58, modificado:246148.58}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 176064 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 176064 | S | 1500 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA CENTRO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MINA, CALLE ZARAGOZA PARTIENDO DEL BOULEVARD LAS PALMAS DE SAN MARCOS HACIA LA COLONIA CENTRO POR LA CALLE MIGUEL HI, lon:-99.39006026, lat:16.79533947}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 492040.58 | 492040.58 | 492040.58 | 492040.58 | 492040.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:246148.58, importe_modificado:246148.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1950.0}} | {1616744/proyecto_INICIO, 1616744/proyecto_PROCESO, 1616744/proyecto_FIN, 1616744/proyecto_PROCESO, 1616744/proyecto_FIN, 1616744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616761 | Proyecto de inversión | 673448.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673448.21, modificado:673448.21}} | CONSTRUCCION DE BORDO DE RETENCION EN CAJA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE GUATEMALA - 176105 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 176105 | S | 224 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10020.0, meta_modificada:10020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:53, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ GUATEMALA, 39987 SAN JOSÉ GUATEMALA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA LLEGAMOS A LAS HORQUETAS Y AVANZAMOS POR LA IZQUIERDA HACIA BARRA VIEJA , lon:-99.59487622, lat:16.69246383}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 673448.21 | 673448.21 | 673448.21 | 673448.21 | 673448.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/145, contratista:YANET ROCIO SEVERIANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:673448.21, importe_modificado:673448.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10020.0}} | {1616761/proyecto_INICIO, 1616761/proyecto_PROCESO, 1616761/proyecto_FIN, 1616761/proyecto_PROCESO, 1616761/proyecto_FIN, 1616761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616958 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | RASTREO DE CAMINO RURAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS CRITICOS TRAMO UNIVERCIDAD - A VISTA HERMOSA - 177137 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177137 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:35, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ILIATENCO, 41530 VISTA HERMOSA, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.68236378, lat:17.04174312}} | 2019-08-20 | 2019-09-06 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA35-FAISM-2019, contratista:EDGAR ARTURO SALGADO CANO, convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1616958/proyecto_PROCESO, 1616958/proyecto_FIN, 1616958/proyecto_INICIO, 1616958/proyecto_FIN, 1616958/proyecto_PROCESO, 1616958/proyecto_FIN, 1616958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616963 | Proyecto de inversión | 2653511.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653511.3, modificado:2653511.3}} | REHABLITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 177174 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177174 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE GALEANA, CALLE MORELOS NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGO-TLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS , lon:-98.90876107, lat:17.32633524}} | 2019-07-22 | 2019-09-28 | 2653511.3 | 2653511.3 | 2653511.3 | 2653511.3 | 2653511.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2653511.3, importe_modificado:2653511.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {1616963/proyecto_INICIO, 1616963/proyecto_FIN, 1616963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617640 | Proyecto de inversión | 2408087.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408087.69, modificado:2408087.69}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA, TRAMO: BENITO JUAREZ- CARRETERA TLALCHAPA CD ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD DE TLA - 181606 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPAGRO | 181606 | S | 2027 | 2040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1644.0, meta_modificada:1644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 COLONIA LA CIÉNEGA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE CARRETERA TLALCHAPA-CD ALTAMIRANO, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE JUAN ESCUTIA EN EL BARRIO DE LA CIÉNEGA EN L, lon:-100.48667066, lat:18.41067457}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 2408087.69 | 2408087.69 | 2408087.69 | 2408087.69 | 2408087.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOP/18/F.A.I.S.M/2019, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO., monto:2408087.69, importe_modificado:2408087.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1644.0}} | {1617640/proyecto_FIN, 1617640/proyecto_PROCESO, 1617640/proyecto_INICIO, 1617640/proyecto_PROCESO, 1617640/proyecto_FIN, 1617640/proyecto_PROCESO, 1617640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617837 | Proyecto de inversión | 202500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DEL TRAMO SAN JERONIMO DE JUAREZ A LA CARBONERA SAN JERONIMO DE JUAREZ GRO - 182714 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 182714 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLEJON TRAMO SAB JERONIMO DE JUAREZ A LA CARBONERA COLONIA SOLIDARIDAD, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAS POZAS Y , EL CAMINO SE UBICA EN EL TRAMO QUE VA A A LA CARBONERA ENTRA POR LA CAL, lon:-100.47485325, lat:17.13603344}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/017/2019, contratista:NEFTALI MEJIA ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:202500.0, importe_modificado:202500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1617837/proyecto_FIN, 1617837/proyecto_INICIO, 1617837/proyecto_PROCESO, 1617837/proyecto_FIN, 1617837/proyecto_PROCESO, 1617837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617865 | Proyecto de inversión | 122947.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122947.94, modificado:122947.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR SIN NOMBRE QUE CONDUCE AL PANTEÓN POBLADO LA CONCEPCIÓN - 182875 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 182875 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:ANDADOR QUE CONDUCE AL PANTEÓN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AL POBLADO PAROTILLAS Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, ANDADOR QUE CONDUCE AL PANTEÓN DEL POBLADO LA CONCEPC, lon:-99.64322204, lat:16.87673983}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 122947.94 | 122947.94 | 122947.94 | 122947.94 | 122947.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/086-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:122947.94, importe_modificado:122947.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1617865/proyecto_PROCESO, 1617865/proyecto_FIN, 1617865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617921 | Proyecto de inversión | 864456.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864456.82, modificado:864456.82}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS AMANECER DEL BALSAS DE LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO - 183099 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 183099 | S | 420 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-100.49877631, lat:18.15748758}} | 2019-07-14 | 2019-09-15 | 864456.82 | 864456.82 | 864456.82 | 864456.82 | 864456.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/27/FAIS/2019, contratista:RICARDO DANIEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:864456.82, importe_modificado:864456.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617921/proyecto_INICIO, 1617921/proyecto_PROCESO, 1617921/proyecto_FIN, 1617921/proyecto_INICIO, 1617921/proyecto_FIN, 1617921/proyecto_PROCESO, 1617921/proyecto_FIN, 1617921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617949 | Proyecto de inversión | 3432222 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3432222.0, modificado:3432222.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO - 183171 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 183171 | S | 675 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO AJUCHITLAN DEL PROGRESO - COYUCA DE CATALAN KILÓMETRO 1 + 20 PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN, lon:-100.50633786, lat:18.16554566}} | 2019-07-14 | 2019-10-30 | 3432222 | 3432222 | 3432222 | 3432222 | 3432222 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/39/FAIS/2019, contratista:MAURICIO ROSALES CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:3432222.0, importe_modificado:3432222.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.0}} | {1617949/proyecto_INICIO, 1617949/proyecto_PROCESO, 1617949/proyecto_FIN, 1617949/proyecto_INICIO, 1617949/proyecto_PROCESO, 1617949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617963 | Proyecto de inversión | 85230.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85230.9, modificado:85230.9}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO ESTADO DE GEURRERO - 183223 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 183223 | S | 448 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO LA LAJA, 40730 LA LAJA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE LA CORREGIDORA Y CALLE BELLAS ARTES, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KIOSCO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.4811196, lat:18.1015798}} | 2019-09-02 | 2019-09-05 | 85230.9 | 85230.9 | 85230.9 | 85230.9 | 85230.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/16/FAIS/2019, contratista:ISAAC AVILEZ TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:85230.9, importe_modificado:85230.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617963/proyecto_INICIO, 1617963/proyecto_FIN, 1617963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617965 | Proyecto de inversión | 38290.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38290.71, modificado:38290.71}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO ESTADO DE GUERRERO - 183231 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 183231 | S | 1557 | 1511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA AJUCHITLAN - COYUCA DE CATALAN - PLAYA DORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO CHANGATA, 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-100.58545484, lat:18.27969197}} | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 38290.71 | 38290.71 | 38290.71 | 38290.71 | 38290.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/18/FAIS/2019, contratista:ISAAC AVILEZ TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:38290.71, importe_modificado:38290.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617965/proyecto_INICIO, 1617965/proyecto_FIN, 1617965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618048 | Proyecto de inversión | 288966.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288966.21, modificado:288966.21}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, TLALCHAPA-LA RUEDA DEL KM 0+000 AL 25+000, EN LA LOCALIDAD DE LA RUEDA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, GUERRERO. - 183702 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 183702 | S | 689 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:62, direccion:CALLE CAMINO TLALCHAPA- LA RUEDA PUEBLO LA CACÁNICUA DE ARRIBA, 40686 LA RUEDA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE CAMINO TLALCHAPA-LA RUEDA Y CALLE CAMINO LA CACANICUA -OTLATEPEC, CALLE CAMINO OTLATEPEC-TLALCHAPA CAMINO RURAL TLAL, lon:-100.46926198, lat:18.61466676}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 288966.21 | 288966.21 | 288966.21 | 288966.21 | 288966.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73283, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA,GRO., monto:288966.21, importe_modificado:288966.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1618048/proyecto_FIN, 1618048/proyecto_INICIO, 1618048/proyecto_FIN, 1618048/proyecto_PROCESO, 1618048/proyecto_INICIO, 1618048/proyecto_PROCESO, 1618048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618083 | Proyecto de inversión | 1940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940000.0, modificado:1940000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SECTOR DOS COLONIA AGUA DE CORREA - 183901 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 183901 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA AGUA DE CORREA, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS COLONIAS CALECHOSO SECCIÓN I LA , lon:-101.53330523, lat:17.65284575}} | 2019-07-27 | 2019-09-19 | 1940000 | 1940000 | 1940000 | 1940000 | 1940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12642, contratista:JORGE ABRAHAM JAIMES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1940000.0, importe_modificado:1940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1618083/proyecto_INICIO, 1618083/proyecto_PROCESO, 1618083/proyecto_FIN, 1618083/proyecto_PROCESO, 1618083/proyecto_FIN, 1618083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618192 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUNDA ETAPA RUMBO A LA - 184600 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 184600 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TECOLUTLA, 41540 TECOLUTLA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , PAVIMENTO DE LA CALLE RUMBO A LA DELEGACIÓN DE LA LOCALIDAD DE TECOLUTLA, lon:-98.7346272, lat:17.31240262}} | 2019-08-19 | 2019-09-14 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69572, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618192/proyecto_PROCESO, 1618192/proyecto_INICIO, 1618192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618322 | Proyecto de inversión | 97950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97950.0, modificado:97950.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LAS COLONIAS XAXALPA LA PRESA JUAREZ - 185479 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 185479 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES COLONIA BENITO JUÁREZ, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LAS COLONIAS XAXALPA LA PRESA JUAREZ SE UBICA POR EL L, lon:-99.87390459, lat:18.35606977}} | 2019-07-17 | 2019-07-20 | 97950 | 97950 | 97950 | 97950 | 97950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74983, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:97950.0, importe_modificado:97950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1618322/proyecto_INICIO, 1618322/proyecto_FIN, 1618322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618399 | Proyecto de inversión | 1780641.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780641.99, modificado:1780641.99}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COLONIA PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE XILOTLANCINGO - 185812 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185812 | S | 15 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XILOTLANCINGO, 00000 XILOTLANCINGO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA, CUIXINIPA, BUENA VISTA, HASTA LLEGAR A LA LO, lon:-98.93197258, lat:17.22982206}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 1780641.99 | 1780641.99 | 1780641.99 | 1780641.99 | 1780641.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG/DIR.OBR.PUBL./FAISM-005/2019, contratista:ZAHAEAL, INGENIERÍA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO., monto:1780641.99, importe_modificado:1780641.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1618399/proyecto_PROCESO, 1618399/proyecto_INICIO, 1618399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618408 | Proyecto de inversión | 378668.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378668.75, modificado:378668.75}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COLONIA LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE XILOTLANCINGO - 185843 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185843 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XILOTLANCINGO, 00000 XILOTLANCINGO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA, CUIXINIPA, BUENA VISTA, HASTA LLEGAR A LA LO, lon:-98.94511003, lat:17.21582542}} | 2019-09-23 | 2019-10-19 | 378668.75 | 378668.75 | 378668.75 | 378668.75 | 378668.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG/DIR.OBR.PUBL./FAISM-002/2019, contratista:AGUSTIN MOISES RODRIGUEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO., monto:378668.75, importe_modificado:378668.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1618408/proyecto_FIN, 1618408/proyecto_PROCESO, 1618408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618511 | Proyecto de inversión | 59920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59920.0, modificado:59920.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA 3 LAJAS - 186304 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 186304 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA TRES LAJAS, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA 3 LAJAS SE UBICA POR EL LADO SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-99.85580927, lat:18.3422445}} | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 59920 | 59920 | 59920 | 59920 | 59920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74990, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:59920.0, importe_modificado:59920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618511/proyecto_PROCESO, 1618511/proyecto_INICIO, 1618511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618551 | Proyecto de inversión | 2188102.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188102.19, modificado:2188102.19}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0034R AGUILA QUE CAE PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 186438 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186438 | S | 272 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.5, meta_modificada:280.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MIRADOR, 00000 EL MIRADOR, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE A LA SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE PLAN OJO DE AGUA, AGUA FRIA, BARRANCA POBRE, HASTA LLEGAR A LA , lon:-98.87619877, lat:17.22472898}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2188102.19 | 2188102.19 | 2188102.19 | 2188102.19 | 2188102.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70943, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2188102.19, importe_modificado:2188108.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.5}} | {1618551/proyecto_PROCESO, 1618551/proyecto_FIN, 1618551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618667 | Proyecto de inversión | 213570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213570.74, modificado:213570.74}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, TRAMO: LAZARO CÁRDENAS - LA PAZ -, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, G - 187009 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 187009 | S | 647 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR S/N PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE JONH.F.KENNEDY Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LA PAZ EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON RAMO LAZARO CARDENAS JOHN, lon:-100.47444651, lat:18.41064385}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 213570.74 | 213570.74 | 213570.74 | 213570.74 | 213570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73476, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:213570.74, importe_modificado:213570.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1618667/proyecto_PROCESO, 1618667/proyecto_FIN, 1618667/proyecto_INICIO, 1618667/proyecto_FIN, 1618667/proyecto_INICIO, 1618667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618811 | Proyecto de inversión | 354750.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354750.11, modificado:354750.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE XILOTEPEC, MUNICIPIO DE XALPAT - 187788 | 12 | Guerrero | 69 | Xalpatláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC GUERRERO | 187788 | S | 264 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.55, meta_modificada:65.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO JILOTEPEC, 41380 XILOTEPEC (JILOTEPEC CHIQUITO), XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD EN UN TRAMO DE 5, lon:-98.55086347, lat:17.40728789}} | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 354750.11 | 354750.11 | 354750.11 | 354750.11 | 354750.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMX-FAISM-029-2019, contratista:LEONCIO CARMELO ROJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAC, GRO, monto:354750.11, importe_modificado:354750.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.55}} | {1618811/proyecto_INICIO, 1618811/proyecto_PROCESO, 1618811/proyecto_FIN, 1618811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618999 | Proyecto de inversión | 678337.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678337.76, modificado:678337.76}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ACATEYAHUALCO-TOTOLZINTLA-TENANZINTITLAN- YETLAN-TEPOXTLAN - 188758 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188758 | S | 252 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8300.0, meta_modificada:8300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:PUEBLO TEPOXTLAN, 00000 TEPOXTLÁN, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA SEGUIMOS HASTA LLEGAR A TEPOXTLA, lon:-98.98069005, lat:17.76737217}} | 2019-08-05 | 2019-08-17 | 678337.76 | 678337.76 | 678337.76 | 678337.76 | 678337.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:678337.76, importe_modificado:678337.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8300.0}} | {1618999/proyecto_INICIO, 1618999/proyecto_PROCESO, 1618999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619003 | Proyecto de inversión | 608388.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608388.16, modificado:608388.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: AHUACUOTZINGO-AZAUCLA-EL HUAMUCHIL-CHACHAYACO - 188780 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188780 | S | 101 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10600.0, meta_modificada:10600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:PUEBLO CHACHAYACO, 00000 CHACHAYACO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE AHUACUOTZINGO GIRAMOS A LA DERECHA EN LOS DOS CRUCEROS SIGUIENTES HASTA LLEHAR A CHACHAYACO., lon:-98.92117125, lat:17.75346914}} | 2019-08-05 | 2019-08-24 | 608388.16 | 608388.16 | 608388.16 | 608388.16 | 608388.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:608388.16, importe_modificado:608388.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10600.0}} | {1619003/proyecto_FIN, 1619003/proyecto_INICIO, 1619003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619046 | Proyecto de inversión | 1014335.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014335.68, modificado:1014335.68}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO ALPUYECANCINGO-ALPUYECANCINGO-EL TERRERO-LOMA BONITA-ZACUALPA-TLALISTAQUILLA - 188921 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188921 | S | 1284 | 1048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10300.0, meta_modificada:10300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:PUEBLO ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, 00000 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASANDO LA LOCALIDAD DE POCHUTLA ENCONTRAMOS , lon:-98.84481198, lat:17.67551367}} | 2019-08-12 | 2019-08-31 | 1014335.68 | 1014335.68 | 1014335.68 | 1014335.68 | 1014335.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74008, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:1014335.68, importe_modificado:1014335.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10300.0}} | {1619046/proyecto_INICIO, 1619046/proyecto_FIN, 1619046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619059 | Proyecto de inversión | 1007015.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007015.76, modificado:1007015.76}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 188992 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188992 | S | 1166 | 1072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGO-TLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA, CHILAPA, ATLIXTAC Y EN TLATLAUQUI NOS DESVIAMOS, lon:-98.91193088, lat:17.31852835}} | 2019-09-30 | 2019-11-13 | 1007015.76 | 1007015.76 | 1007015.76 | 1007015.76 | 1007015.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1007015.76, importe_modificado:1007015.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6440.0}} | {1619059/proyecto_INICIO, 1619059/proyecto_FIN, 1619059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619189 | Proyecto de inversión | 2687615.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687615.76, modificado:2687615.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIM VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC - 189555 | 12 | Guerrero | 69 | Xalpatláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAC GUERRERO | 189555 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES CIUDAD XALPATLAHUAC, 41380 XALPATLÁHUAC, XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CALLE SAN ANDRES Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC JUSTAMEN, lon:-98.60605163, lat:17.4706786}} | 2019-10-28 | 2019-10-31 | 2687615.76 | 2687615.76 | 2687615.76 | 2687615.76 | 2687615.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMX-FAISM-ICTP-033-2019, contratista:MARCO ANTONIO HERRERA ROJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAC, GRO., monto:2687615.76, importe_modificado:2687615.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}} | {1619189/proyecto_PROCESO, 1619189/proyecto_FIN, 1619189/proyecto_INICIO, 1619189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619392 | Proyecto de inversión | 396927.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396927.23, modificado:396927.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE ASTILLERO - 190799 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 190799 | S | 248 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.0, meta_modificada:613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS PUEBLO ASTILLERO, 00000 ASTILLERO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA, CARRE, lon:-99.2481773, lat:17.7480499}} | 2019-08-03 | 2019-08-19 | 396927.23 | 396927.23 | 396927.23 | 396927.23 | 396927.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-052-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:396972.23, importe_modificado:396972.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.0}} | {1619392/proyecto_INICIO, 1619392/proyecto_FIN, 1619392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619399 | Proyecto de inversión | 430558.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430558.9, modificado:430558.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA RITA EL TERRERO PASANDO POR EL MAGUEY EL PANTANO ENTRONQUE A LA PEDREGOSA - 190816 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 190816 | S | 161 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - EL TERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 PUEBLO SANTA RITA (SANTA RITA DE CASIA), 40860 SANTA RITA (SANTA RITA DE CASIA), COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL Y , , lon:-101.59797751, lat:18.39661889}} | 2019-08-02 | 2019-08-30 | 430558.9 | 430558.9 | 430558.9 | 430558.9 | 430558.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69278, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:430558.9, importe_modificado:430558.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619399/proyecto_PROCESO, 1619399/proyecto_INICIO, 1619399/proyecto_PROCESO, 1619399/proyecto_FIN, 1619399/proyecto_PROCESO, 1619399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619521 | Proyecto de inversión | 1258874.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258874.54, modificado:1258874.54}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COLONIA LOS MANGOS COMUNIDAD LOS ACHOTES - 191591 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 191591 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:RANCHERIA LOS ACHOTES, 40888 LOS ACHOTES, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y CAMINO RAMAL ACHOTES Y EL ZARCO, A LA OBRA SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO EN LA COMUNIDA, lon:-101.41616271, lat:17.60258703}} | 2019-08-05 | 2019-09-12 | 1258874.54 | 1258874.54 | 1258874.54 | 1258874.54 | 1258874.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-8282, contratista:JOAN DANIEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1258874.54, importe_modificado:1258874.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1619521/proyecto_PROCESO, 1619521/proyecto_FIN, 1619521/proyecto_PROCESO, 1619521/proyecto_INICIO, 1619521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619532 | Proyecto de inversión | 1303102.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303102.24, modificado:1303102.24}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO ESTADO DE GUERRERO - 191703 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191703 | S | 1697 | 1428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE ASUNSION DE MARIA PUEBLO CORRAL FALSO, 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE ASUNSION DE MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CORRAL FALSO, lon:-100.557841, lat:18.2481797}} | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 1303102.24 | 1303102.24 | 1303102.24 | 1303102.24 | 1303102.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/47/FAIS/2019, contratista:GERARDO SUASTEGUI FRANCISCO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1303102.24, importe_modificado:1303102.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1619532/proyecto_PROCESO, 1619532/proyecto_INICIO, 1619532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619542 | Proyecto de inversión | 336328.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336328.43, modificado:336328.43}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO - 191755 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191755 | S | 3483 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, lon:-100.50091629, lat:18.15505108}} | 2019-10-01 | 2019-10-18 | 336328.43 | 336328.43 | 336328.43 | 336328.43 | 336328.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/72/FAIS/2019, contratista:ISAAC AVILEZ TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:336328.43, importe_modificado:336328.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619542/proyecto_PROCESO, 1619542/proyecto_FIN, 1619542/proyecto_INICIO, 1619542/proyecto_FIN, 1619542/proyecto_INICIO, 1619542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619577 | Proyecto de inversión | 343139.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343139.15, modificado:343139.15}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZACAHUAJE - 191929 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191929 | S | 418 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO AJUCHITLAN - COYUCA DE CATALAN - ZACAHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA ZACAHUAJE, 00000 ZACAHUAJE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL , lon:-100.52933528, lat:18.19465577}} | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 343139.15 | 343139.15 | 343139.15 | 343139.15 | 343139.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/73/FAIS/2019, contratista:ISACC AVILEZ TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:343139.15, importe_modificado:343139.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619577/proyecto_FIN, 1619577/proyecto_INICIO, 1619577/proyecto_PROCESO, 1619577/proyecto_INICIO, 1619577/proyecto_PROCESO, 1619577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619617 | Proyecto de inversión | 854599.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854599.1, modificado:854599.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COMUNIDAD EL ZARCO - 192073 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 192073 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:94, direccion:RANCHERIA EL ZARCO, 40882 EL ZARCO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL ZARCO ENTRANDO POR LA COMUNIDAD DE LOS ACHOTES A MANO DERECHA LA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA CALLE QUE, lon:-101.40626297, lat:17.61851803}} | 2019-08-08 | 2019-09-14 | 854599.1 | 854599.1 | 854599.1 | 854599.1 | 854599.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-AD-8284, contratista:JOAN DANIEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:804764.15, importe_modificado:854599.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.ADIC.-MZA-Faism-DF-2019-AD-8284, contratista:JOAN DANIEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:49834.95, importe_modificado:854599.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1619617/proyecto_INICIO, 1619617/proyecto_PROCESO, 1619617/proyecto_FIN, 1619617/proyecto_INICIO, 1619617/proyecto_PROCESO, 1619617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | GRO190401619712 | Proyecto de inversión | 731151.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731151.51, modificado:731151.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PUERTO GRANDE LA LAJITA INCLUYE RAMALES EL JABALI Y AGUA ZARCA EN LA LOCALIDAD DE LA LAJITA - 192565 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192565 | S | 400 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO GRANDE - LA LAJITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 180 RANCHERIA PUERTO GRANDE, 40758 LA LAJITA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS POBLADOS DE EL PUERTO GRA, lon:-100.59128689, lat:17.77269051}} | 2019-07-13 | 2019-08-02 | 731151.51 | 731151.51 | 731151.51 | 731151.51 | 731151.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/58/FAIS/2019, contratista:ARACELY DE LA CRUZ POLICARPIO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:731151.52, importe_modificado:731151.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1619712/proyecto_FIN, 1619712/proyecto_INICIO, 1619712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620161 | Proyecto de inversión | 111367.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111367.95, modificado:111367.95}} | AMPLIACION DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA USO DOMESTICO - 194768 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 194768 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:155, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 40865 EL TERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SURESTE A 479.00 MTS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.61833131, lat:18.45111334}} | 2019-07-15 | 2019-07-20 | 111367.95 | 111367.95 | 111367.95 | 111367.95 | 111367.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69646, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:111367.95, importe_modificado:111367.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620161/proyecto_FIN, 1620161/proyecto_PROCESO, 1620161/proyecto_INICIO, 1620161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620341 | Proyecto de inversión | 587316.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587316.19, modificado:587316.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN PREESCOLAR C.C.T. 12DJN3185B ALEMANIA, DE LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLAN - 195718 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195718 | S | 108 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DESIDERIO MONTES PUEBLO HUAMUXTITLAN, 00000 HUAMUXTITLÁN, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPA-PUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN ALPOYECA SAN PEDRO, lon:-98.56165777, lat:17.79769764}} | 2019-09-02 | 2019-10-19 | 587316.19 | 587316.19 | 587316.19 | 587316.19 | 587316.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74493, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:587316.19, importe_modificado:587316.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1620341/proyecto_PROCESO, 1620341/proyecto_FIN, 1620341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620390 | Proyecto de inversión | 840098.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840098.14, modificado:840098.14}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL C.C.T. 12DPR2950O VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLA - 195925 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195925 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 5 ORIENTE PUEBLO HUAMUXTITLÁN CENTRO, 41200 HUAMUXTITLÁN, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EUCARIA APREZA Y CALLE 5 NORTE, CALLE 3 ORIENTE SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPA-PUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS, lon:-98.56153551, lat:17.80528815}} | 2019-10-07 | 2019-11-23 | 840098.14 | 840098.14 | 840098.14 | 840098.14 | 840098.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:840098.14, importe_modificado:840098.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} | {1620390/proyecto_PROCESO, 1620390/proyecto_FIN, 1620390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620449 | Proyecto de inversión | 839158.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839158.37, modificado:839158.37}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAPITÁN PEDRO CUEVAS ENTRE CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES SILVESTRE CASTRO EN LA COLONIA EMI - 196260 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 196260 | S | 230 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN PEDRO CUEVAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE CAPITAN PEDRO CUEVAS, CALLE SILVESTRE CASTRO LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA , lon:-99.855889, lat:18.36613148}} | 2019-07-15 | 2019-09-14 | 839158.37 | 839158.37 | 839158.37 | 839158.37 | 839158.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72028, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:839158.37, importe_modificado:839158.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {1620449/proyecto_FIN, 1620449/proyecto_INICIO, 1620449/proyecto_FIN, 1620449/proyecto_PROCESO, 1620449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620712 | Proyecto de inversión | 196276.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196276.45, modificado:196276.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PARAISO ENTRE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA COL EL MIRADOR CIUDAD DE HUITZUCO - 197976 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 197976 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.25, meta_modificada:124.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO JOSE MA MORELOS Y PAVON COLONIA EL MIRADOR, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA JOSE MA MORELOS, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA E, lon:-99.34375563, lat:18.29849494}} | 2019-08-12 | 2019-08-31 | 196276.45 | 196276.45 | 196276.45 | 196276.45 | 196276.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/AYS/2019-17, contratista:ALAN ADOLFO MENEZ MARQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO, monto:196276.45, importe_modificado:196276.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.25}} | {1620712/proyecto_INICIO, 1620712/proyecto_PROCESO, 1620712/proyecto_FIN, 1620712/proyecto_PROCESO, 1620712/proyecto_FIN, 1620712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401626879 | Proyecto de inversión | 1633990.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633990.7, modificado:1633990.7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANIO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERR - 228240 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 228240 | S | 186 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL IMA COLONIA IGNACIO M ALTAMIRANO, 40015 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE SECUNDARIA, CALLE AGUAS BLANCAS LA OBRA ES EN TODA LAS CALLES, lon:-99.55602026, lat:18.36760717}} | 2019-09-01 | 2019-10-05 | 1633990.7 | 1633990.7 | 1633990.7 | 1633990.7 | 1633990.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-25, contratista:NATALIA DE JESUS AGUILUZ GILES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:1633990.7, importe_modificado:1633990.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:603.0}} | {1626879/proyecto_FIN, 1626879/proyecto_INICIO, 1626879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401626953 | Proyecto de inversión | 902903.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902903.31, modificado:902903.31}} | ONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON C.C.T 12DPR5941A - 228440 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 228440 | S | 84 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA BUENAVISTA, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE JAZMINES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A 300 METROS DE LA ENTRADA DE LA COLONIA BUENA VISTA, lon:-99.25001904, lat:17.40340966}} | 2019-11-06 | 2019-12-28 | 902903.31 | 902903.31 | 902903.31 | 902903.31 | 902903.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-57, contratista:CONSTRUCTORA ACEGRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:902903.31, importe_modificado:902903.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {1626953/proyecto_INICIO, 1626953/proyecto_PROCESO, 1626953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627581 | Proyecto de inversión | 917224.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917224.92, modificado:917224.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON C.C.T 12DPR4000C - 231034 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 231034 | S | 109 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:46, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA ATLITENGO, 00000 ATLITENGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , EN CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.17242986, lat:17.42622373}} | 2019-11-06 | 2019-12-28 | 917224.92 | 917224.92 | 917224.92 | 917224.92 | 917224.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-58, contratista:BRITZURIDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:917224.92, importe_modificado:917224.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {1627581/proyecto_FIN, 1627581/proyecto_INICIO, 1627581/proyecto_FIN, 1627581/proyecto_PROCESO, 1627581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628088 | Proyecto de inversión | 721473.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721473.85, modificado:721473.85}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 233031 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 233031 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACATEPEC, 41700 ACATEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y DE LA PARROQUIA LOCAL DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, lon:-98.42780215, lat:16.73779094}} | 2019-09-04 | 2019-10-01 | 721473.85 | 721473.85 | 721473.85 | 721473.85 | 721473.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0124/2019/AD, contratista:HERMINIA AMADOR NERY, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:721473.86, importe_modificado:721473.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {1628088/proyecto_FIN, 1628088/proyecto_PROCESO, 1628088/proyecto_INICIO, 1628088/proyecto_FIN, 1628088/proyecto_INICIO, 1628088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628219 | Proyecto de inversión | 348306.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348306.66, modificado:348306.66}} | CONSTRUCCION DE DESPIEDRE DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA - 233413 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 233413 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.67, meta_modificada:31.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:201, direccion:PUEBLO CORCOLES, 40866 CORCOLES, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR A 300.80 MTS APROX DEL CENTRO DEL TERRENO A LA LOCALIDAD, lon:-101.76976527, lat:18.4045169}} | 2019-09-02 | 2019-09-20 | 348306.66 | 348306.66 | 348306.66 | 348306.66 | 348306.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70022, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:348306.66, importe_modificado:348306.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.67}} | {1628219/proyecto_INICIO, 1628219/proyecto_PROCESO, 1628219/proyecto_FIN, 1628219/proyecto_PROCESO, 1628219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628514 | Proyecto de inversión | 1279851.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279851.74, modificado:1279851.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO ADICIONAL A LA VIVIENDA (18 CUARTOS) EN ALMOLONGA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 234543 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 234543 | S | 463 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA), 41677 ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA), ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LOS CUARTOS SE ESTÁN CONSTRUYENDO EN DISTINTOS LUGARES D, lon:-98.35532236, lat:17.41955403}} | 2019-11-01 | 2019-12-28 | 1279851.74 | 1279851.74 | 1279851.74 | 1279851.74 | 1279851.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-069-19-I, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1279851.74, importe_modificado:1279851.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1628514/proyecto_INICIO, 1628514/proyecto_PROCESO, 1628514/proyecto_FIN, 1628514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628527 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 234592 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 234592 | S | 10 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:107, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SN INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO, 40701 SANTO DOMINGO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.72917229, lat:18.40311267}} | 2019-08-03 | 2019-09-03 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73412, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:825000.0, importe_modificado:825000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1628527/proyecto_INICIO, 1628527/proyecto_FIN, 1628527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628638 | Proyecto de inversión | 356319.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351515.15, modificado:351515.15}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4803.96, modificado:4803.96}} | REHABILITACIÓN DE C R E C EL PANTEÓN IXTEPEC EL RIO LIM DEL MPIO CON EDO DE MÉXICO - 235077 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 235077 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO C.R. E.C. EL PANTEÓN - IXTEPEC DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 090 RANCHERIA IXTEPEC DE SAN SIMÓN, 40480 IXTEPEC DE SAN SIMÓN, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE TERRACERIA E.C. EL PANTEÓN Y TERRACER, lon:-100.09438556, lat:18.47638271}} | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 356319.11 | 356319.11 | 356319.11 | 356319.11 | 356319.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75031, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:356319.11, importe_modificado:356319.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1628638/proyecto_PROCESO, 1628638/proyecto_INICIO, 1628638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628646 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BALSAS SUR MPIO DE EDUARDO NERI EDO DE GUERRERO - 235127 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 235127 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.84, meta_modificada:122.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:6, direccion:CALLE DE LA COMISARIA 0 INTERIOR 0 PUEBLO BALSAS SUR, 40192 BALSAS SUR, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-99.77275323, lat:18.00085134}} | 2019-07-13 | 2019-08-29 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/036/2019, contratista:C. GUSTAVO ROMERO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.84}} | {1628646/proyecto_FIN, 1628646/proyecto_INICIO, 1628646/proyecto_PROCESO, 1628646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628797 | Proyecto de inversión | 2744359.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744359.47, modificado:2744359.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO LA VILLITA COL LA VILLA PRIMERA ETAPA LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO - 235753 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 235753 | S | 500 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VILLITA, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO CAMPOS Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE SOLIDARIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE SUS OFICINAS DE TRANSITO M, lon:-99.39779116, lat:17.57401444}} | 2019-10-01 | 2019-12-06 | 2744359.47 | 2744359.47 | 2744359.47 | 2744359.47 | 2744359.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-069-INV, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DYAVAL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:2744359.47, importe_modificado:2744359.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628797/proyecto_FIN, 1628797/proyecto_PROCESO, 1628797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628854 | Proyecto de inversión | 309565.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309565.96, modificado:309565.96}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE COL LAS ANIMAS Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PROTECCIÓN - 235924 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO | 235924 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.9, meta_modificada:48.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LAS ANIMAS, 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COLONIA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-99.39162019, lat:17.58156413}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 309565.96 | 309565.96 | 309565.96 | 309565.96 | 309565.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-073-AD, contratista:MAURO PEÑA MARCOS, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:309565.96, importe_modificado:309565.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.9}} | {1628854/proyecto_FIN, 1628854/proyecto_PROCESO, 1628854/proyecto_FIN, 1628854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628942 | Proyecto de inversión | 189089.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189089.08, modificado:189089.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLEJÓN S/N EN XONACATLAN. - 236279 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 236279 | S | 398 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLEJON CALLEJON PUEBLO XONACATLÁN, 41671 XONACATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , EL CALLEJÓN SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 100 M DE LA IGLESIA DEL PUEBLO SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO., lon:-98.41471285, lat:17.50498145}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 189089.08 | 189089.08 | 189089.08 | 189089.08 | 189089.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-043-19-AD, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:189089.08, importe_modificado:189089.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:232.0}} | {1628942/proyecto_INICIO, 1628942/proyecto_PROCESO, 1628942/proyecto_INICIO, 1628942/proyecto_FIN, 1628942/proyecto_INICIO, 1628942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629106 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS CRUCES EL PLATANAR - 236939 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 236939 | S | 464 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO LAS CRUCES - EL PLATANAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 0 SN INTERIOR SN PUEBLO LAS CRUCES, 40704 LAS CRUCES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , RUMBO A TARETARO, lon:-100.7475959, lat:18.24595632}} | 2019-07-15 | 2019-08-29 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72720, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1629106/proyecto_INICIO, 1629106/proyecto_FIN, 1629106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629111 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL CARCAMO DE BOMBEO - 236966 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MARQUELIA GUERRERO | 236966 | S | 40 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE CALLE DEL CARCAMO DE BOMBEO PUEBLO EL CAPULÍN CHOCOLATE, 41934 EL CAPULÍN CHOCOLATE, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL PUEBLO, lon:-98.75947134, lat:16.66830662}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FISMDF-2019-001, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1629111/proyecto_PROCESO, 1629111/proyecto_FIN, 1629111/proyecto_INICIO, 1629111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629118 | Proyecto de inversión | 15613.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:674.48, modificado:674.48}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14939.39, modificado:14939.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL E.C. A EL TEXCAL. - 237010 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 237010 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - EL TEXCAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA EL TEXCAL, 40488 EL TEXCAL, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CARRETERA DEL E.C. ARCELIA-TELOLOAPAN Y TERRACERIA C.R. A EL TEXCAL, lon:-100.09511876, lat:18.39801127}} | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 15613.87 | 15613.87 | 15613.87 | 15613.87 | 15613.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75039, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:15613.87, importe_modificado:15613.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629118/proyecto_INICIO, 1629118/proyecto_FIN, 1629118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629231 | Proyecto de inversión | 1381523.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381523.21, modificado:1381523.21}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CHACATLAN - 237435 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 237435 | S | 95 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.88, meta_modificada:626.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:190, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHACATLAN, 41118 CHACALTLÁ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA AL EPAZOTE A MANO IZQUIERDA HAY UNA DESVIACIÓN NUEVAMENTE A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA OLINGA LA , lon:-99.03128788, lat:17.3783276}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1381523.21 | 1381523.21 | 1381523.21 | 1381523.21 | 1381523.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-018AD/2019, contratista:HORSE POWER BUILDING, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1381523.21, importe_modificado:1381523.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.88}} | {1629231/proyecto_PROCESO, 1629231/proyecto_FIN, 1629231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629248 | Proyecto de inversión | 1910867.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910867.29, modificado:1910867.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE LIBERTAD Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PROTECCION - 237508 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 237508 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SAN AGUSTIN, 39175 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE MORELOS, CALLE DE NOMBRE LIBERTAD PASA POR LA COL JARDINES SAN AGUSTIN PUNTO CONOCIDO OOMO LAS 7 ESQUINAS,, lon:-99.40314678, lat:17.56525204}} | 2019-07-13 | 2019-08-21 | 1910867.29 | 1910867.29 | 1910867.29 | 1910867.29 | 1910867.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-022-INV, contratista:SERGIO HERNANDEZ NAVA, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:1910867.29, importe_modificado:1910867.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:692.0}} | {1629248/proyecto_INICIO, 1629248/proyecto_PROCESO, 1629248/proyecto_FIN, 1629248/proyecto_INICIO, 1629248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629262 | Proyecto de inversión | 549247.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549247.44, modificado:549247.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 237545 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 237545 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ CALLEJÓN FRANCISCO VILLACALLE ELÍSEO ANAYA, CALLE ALTA TENSIÓN, CALLE 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN NICOLÁS, 41960 SAN NICOLÁS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE AMBROSIO , lon:-98.51919225, lat:16.41173778}} | 2019-08-06 | 2019-09-25 | 549247.44 | 549247.44 | 549247.44 | 549247.44 | 549247.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-I3P-12547, contratista:SERCON XXI,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:549247.44, importe_modificado:549247.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}} | {1629262/proyecto_PROCESO, 1629262/proyecto_INICIO, 1629262/proyecto_FIN, 1629262/proyecto_PROCESO, 1629262/proyecto_FIN, 1629262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629305 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÙBLICO EN EL BOULEVARD DE LA CARRETERA FEDERAL IGUALA - CD. ALTAMIRANO TRAMO Y GRIEGA - CALLE CORONELA AMPARO - 237727 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 237727 | S | 2500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA FEDERAL IGUALA - CD. ALTAMIRANO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE Y DEL CARACOL Y BOULEVARD CARRETERA FEDERAL IGUALA - CD. ALTAMIRANO, CALLE CORONELA AMPARO SALGADO LA, lon:-99.86011842, lat:18.36633533}} | 2019-07-15 | 2019-10-12 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-TELOGRO-2019-06-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DYAVAL, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629305/proyecto_INICIO, 1629305/proyecto_FIN, 1629305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629313 | Proyecto de inversión | 2154953.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154953.96, modificado:2154953.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO: CALLEJON ZARAGOZA-CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA - 237760 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 237760 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.15, meta_modificada:147.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO TLAPEHUALA CENTRO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA AUN COSTADO DE L, lon:-100.54035258, lat:18.23938324}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 2154953.96 | 2154953.96 | 2154953.96 | 2154953.96 | 2154953.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:2154953.96, importe_modificado:2154953.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.15}} | {1629313/proyecto_INICIO, 1629313/proyecto_FIN, 1629313/proyecto_PROCESO, 1629313/proyecto_FIN, 1629313/proyecto_PROCESO, 1629313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629347 | Proyecto de inversión | 1892079.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892079.46, modificado:1892079.46}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL PRI SEGUNDA ETAPA PARA AGUA POTABLE EN ZUMPANGO DEL RIO MPIO EDUARDO NERI EDO GUERRERO - 237881 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 237881 | S | 6000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIVERSAL, 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , ATRAS DEL CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y RELIGIOSO PABLO ASTUDILLO ALCARAZ. EN LAS INMEDIACIONES DE L, lon:-99.52927992, lat:17.64943431}} | 2019-07-20 | 2019-08-20 | 1892079.46 | 1892079.46 | 1892079.46 | 1892079.46 | 1892079.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/010/2019, contratista:C. VENANCIO ACOSTA BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:1892079.46, importe_modificado:1892079.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629347/proyecto_INICIO, 1629347/proyecto_PROCESO, 1629347/proyecto_FIN, 1629347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629398 | Proyecto de inversión | 1057267.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057267.92, modificado:1057267.92}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE NETZAHUATCOYOTL COLONIA CTM - 238075 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 238075 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.4, meta_modificada:581.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUATCOYOTL COLONIA CTM, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CALLE PRESA DE LA AMISTAD SE LLEGA POR LA CALLE JARDINES EN DIRECCION HACIA AGUA DE CO, lon:-101.52250861, lat:17.64989119}} | 2019-10-16 | 2019-11-30 | 1057267.92 | 1057267.92 | 1057267.92 | 1057267.92 | 1057267.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12748, contratista:ROBERTO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1057267.92, importe_modificado:1057267.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.4}} | {1629398/proyecto_PROCESO, 1629398/proyecto_FIN, 1629398/proyecto_INICIO, 1629398/proyecto_FIN, 1629398/proyecto_INICIO, 1629398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629446 | Proyecto de inversión | 2330508.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330508.71, modificado:2330508.71}} | CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. AGUSTIN RAMIREZ - 238228 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 238228 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.68, meta_modificada:547.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:155, direccion:TERRACERÍA TRAMO HACIENDA VIEJA - YOLOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 300 RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 40796 YOLOTLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA HACIENDA VIEJA Y TERRACERIA YOLOTLA, TERRACERIA LAGUNA DE HUEY, lon:-100.15786742, lat:17.82596793}} | 2019-09-04 | 2019-11-04 | 2330508.71 | 2330508.71 | 2330508.71 | 2330508.71 | 2330508.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22, contratista:OSCAR OMAR GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2330508.71, importe_modificado:2330508.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.68}} | {1629446/proyecto_INICIO, 1629446/proyecto_PROCESO, 1629446/proyecto_INICIO, 1629446/proyecto_FIN, 1629446/proyecto_PROCESO, 1629446/proyecto_FIN, 1629446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629530 | Proyecto de inversión | 467744.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467744.94, modificado:467744.94}} | CONSTRUCCION DE DESPIEDRE DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA - 238846 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 238846 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.53, meta_modificada:42.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:330, direccion:RANCHERIA LLANO DE MACIEL, 40870 LLANO DE MACIEL, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE A 690.40 MTS APROX DEL CENTRO DEL TERRENO A LA LOCALIDAD, lon:-101.52020677, lat:18.00764709}} | 2019-11-04 | 2019-11-28 | 467744.94 | 467744.94 | 467744.94 | 467744.94 | 467744.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70020, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:467744.94, importe_modificado:467744.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.53}} | {1629530/proyecto_FIN, 1629530/proyecto_PROCESO, 1629530/proyecto_INICIO, 1629530/proyecto_PROCESO, 1629530/proyecto_FIN, 1629530/proyecto_PROCESO, 1629530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629645 | Proyecto de inversión | 713074.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713074.89, modificado:713074.89}} | CONSERV. DE C.R. TR. CUADRILLA DE SANTO TOMAS - CRUCERO AL QUERENGUE - 198191 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 198191 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUADRILLA DE SANTO TOMAS - EL QUERENGUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 300 RANCHERIA SANTO TOMAS, 40786 SANTO TOMÁS (CUADRILLA DE SANTO TOMÁS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS GUAJES Y TE, lon:-100.24341643, lat:18.09244355}} | 2019-08-12 | 2019-08-24 | 713074.89 | 713074.89 | 713074.89 | 713074.89 | 713074.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73340, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:713074.89, importe_modificado:713074.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1629645/proyecto_INICIO, 1629645/proyecto_PROCESO, 1629645/proyecto_FIN, 1629645/proyecto_PROCESO, 1629645/proyecto_FIN, 1629645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629657 | Proyecto de inversión | 405518.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405518.25, modificado:405518.25}} | CONSERV. DE C.R. TR. SANTA ELENA - OTATLAN - 198265 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 198265 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ELENA - OTATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 200 RANCHERIA OTATLÁN, 40798 OTATLÁN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS NOPALES Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA OTATLAN DOMICILIO CO, lon:-100.21378958, lat:17.67125616}} | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 405518.25 | 405518.25 | 405518.25 | 405518.25 | 405518.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74508, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:405518.25, importe_modificado:405518.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1629657/proyecto_PROCESO, 1629657/proyecto_INICIO, 1629657/proyecto_PROCESO, 1629657/proyecto_FIN, 1629657/proyecto_INICIO, 1629657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629705 | Proyecto de inversión | 833392.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833392.65, modificado:833392.65}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLES LIBERTAD CUAUHTEMOC EN LA COLONIA HEROES DEL 47 - 198541 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 198541 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA HEROES DEL 47, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FERNANDO MONT, lon:-99.87705429, lat:18.37511649}} | 2019-07-15 | 2019-09-07 | 833392.65 | 833392.65 | 833392.65 | 833392.65 | 833392.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72035, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:833392.65, importe_modificado:833392.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1629705/proyecto_INICIO, 1629705/proyecto_FIN, 1629705/proyecto_INICIO, 1629705/proyecto_FIN, 1629705/proyecto_PROCESO, 1629705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629860 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD DEL TULE EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO - 199233 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 199233 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:95, direccion:RANCHERIA EL TULE, 00000 EL TULE, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE EL TULE EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-100.8824035, lat:17.40273863}} | 2019-07-13 | 2019-09-03 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/062-2019/AD, contratista:KEYGRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629860/proyecto_INICIO, 1629860/proyecto_FIN, 1629860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630205 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE LA CACANICUA DE ABAJO, MUNCIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERERO - 201063 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 201063 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO LA CACÁNICUA DE ARRIBA, 40686 CACÁNICUA (CACÁNICUA DE ABAJO), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO2, BRECHA CONOCIDO 3 UBICADO EN LA CACANICUA DE ABAJO MUNICIPIO DE TLALCHAPAESTADO DE, lon:-100.44592681, lat:18.58411158}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74355, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1630205/proyecto_PROCESO, 1630205/proyecto_INICIO, 1630205/proyecto_FIN, 1630205/proyecto_INICIO, 1630205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630220 | Proyecto de inversión | 334548.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334548.08, modificado:334548.08}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL TR. CALLEJON DE LA PALMA - C. REFORMA - C. LERDO DE TEJADA - 201192 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201192 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA PALMA CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLEJON DE LA PALMA Y CALLE REFORMA, CALLE LERDO DE TEJADA DRENAJE PLUVIAL ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA CALL, lon:-100.38933051, lat:18.15670388}} | 2019-10-07 | 2019-10-26 | 334548.08 | 334548.08 | 334548.08 | 334548.08 | 334548.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:334548.08, importe_modificado:334548.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630220/proyecto_FIN, 1630220/proyecto_INICIO, 1630220/proyecto_PROCESO, 1630220/proyecto_INICIO, 1630220/proyecto_FIN, 1630220/proyecto_PROCESO, 1630220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630225 | Proyecto de inversión | 848357.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848357.07, modificado:848357.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO DE SANTIAGO - 201224 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201224 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A VALLE LUZ DEPORTIVA CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SALIDA A VALLE LUZ, CALLE 5 DE MAYO CALLES SALIDA A VALLE LUZ DEPORT, lon:-100.38611092, lat:18.1572857}} | 2019-08-05 | 2019-08-31 | 848357.07 | 848357.07 | 848357.07 | 848357.07 | 848357.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:848357.07, importe_modificado:848357.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630225/proyecto_INICIO, 1630225/proyecto_PROCESO, 1630225/proyecto_INICIO, 1630225/proyecto_FIN, 1630225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630242 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINO Y AHUEHUETE EN LA COLONIA IXCALTITLAN TERCERA. SECCION - 201319 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 201319 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PINO Y AHUEHUETE COLONIA IXCALTITLÁN, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE PINO Y AHUEHUETE, LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINO Y AHUEHUETE EN LA COLONIA IXCALTITLAN 3ERA. SECCIO, lon:-99.85314108, lat:18.35720374}} | 2019-07-15 | 2019-09-07 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76475, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1630242/proyecto_PROCESO, 1630242/proyecto_FIN, 1630242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630286 | Proyecto de inversión | 560040.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560040.09, modificado:560040.09}} | REHAB. DE DRENAJE SANIT. EN B. DE SAN JUAN TR. SALIDA A AJUCHITLAN - 201501 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201501 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A AJUCHITLAN CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE SALIDA AJUCHITLAN Y CALLE SALIDA A SAN ANTONIO, CALLE MONTES DE OCA CALLE SALIDA A AJUCHITLAN ENTRE LA, lon:-100.39315365, lat:18.15529019}} | 2019-10-21 | 2019-11-16 | 560040.09 | 560040.09 | 560040.09 | 560040.09 | 560040.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:560040.09, importe_modificado:560040.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630286/proyecto_PROCESO, 1630286/proyecto_FIN, 1630286/proyecto_INICIO, 1630286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones