2019 | 4 | GRO190401630420 | Proyecto de inversión | 1037500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037500.0, modificado:1037500.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE MAYO COLONIA RAMOS - 202336 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 202336 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA RAMOS, 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE 13 DE ABRIL Y CALLE HERMANOS FLORES MAGOS, CALLE NICOLAS BRAVO DOMICILIO CONOCIDO CALLE 5 DE MAYO EN LA COLONIA RAMOS EN TECPAN DE GALEA, lon:-100.63670001, lat:17.2300318}} | 2019-09-06 | 2019-10-27 | 1037500 | 1037500 | 1037500 | 1037500 | 1037500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/120-2019/AD, contratista:ALICIA GALEANA SECUNDINO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1037500.0, importe_modificado:1037500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630420/proyecto_INICIO, 1630420/proyecto_PROCESO, 1630420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630497 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACION DEL AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS BANCOS - 202786 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 202786 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:201, direccion:RANCHERIA LOS BANCOS, 00000 LOS BANCOS, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE LOS BANCOS EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-100.55314985, lat:17.5018337}} | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/109-2019/AD, contratista:TOMAS AVILA LAUREANO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630497/proyecto_INICIO, 1630497/proyecto_PROCESO, 1630497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630578 | Proyecto de inversión | 45846.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45846.26, modificado:45846.26}} | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 203153 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 203153 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO SE UBICA POR EL LADO NORESTE DE LA CABCERA MUNICIPAL ENTRE LAS COL, lon:-99.85933437, lat:18.37210472}} | 2019-07-15 | 2019-07-27 | 45846.26 | 45846.26 | 45846.26 | 45846.26 | 45846.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72037, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:45846.26, importe_modificado:45846.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630578/proyecto_PROCESO, 1630578/proyecto_FIN, 1630578/proyecto_INICIO, 1630578/proyecto_PROCESO, 1630578/proyecto_FIN, 1630578/proyecto_INICIO, 1630578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630880 | Proyecto de inversión | 746604.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746604.03, modificado:746604.03}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO CRUZ VERDE EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO - 204825 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204825 | S | 520 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADREO PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE MAESTROS Y AVENIDA CUSTODIO HERNANDES, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EL BARRIO D, lon:-100.50418606, lat:18.16122302}} | 2019-07-15 | 2019-08-12 | 746604.03 | 746604.03 | 746604.03 | 746604.03 | 746604.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/07/FAIS/2019, contratista:MAURICIO ROSALES CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:746604.03, importe_modificado:746604.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1630880/proyecto_INICIO, 1630880/proyecto_PROCESO, 1630880/proyecto_FIN, 1630880/proyecto_INICIO, 1630880/proyecto_PROCESO, 1630880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630955 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL TRAPICHE - 205278 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 205278 | S | 258 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:117, direccion:PUEBLO EL TRAPICHE, 40909 EL TRAPICHE, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL TRAPICHE MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-100.93533157, lat:17.28092389}} | 2019-08-12 | 2019-09-25 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/105-2019/AF, contratista:TOMAS AVILA LAUREANO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630955/proyecto_FIN, 1630955/proyecto_PROCESO, 1630955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630956 | Proyecto de inversión | 1140408.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140408.69, modificado:1140408.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE POLOLOAPAN DE LA COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO. - 205296 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 205296 | S | 219 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE POLOLOAPAN COLONIA QUECHULTENANGO CENTRO, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y , CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO EN INTERSECCIÓN DE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE POLOLOAPAN AUN, lon:-99.23991051, lat:17.41533808}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 1140408.69 | 1140408.69 | 1140408.69 | 1140408.69 | 1140408.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-INV3-2019-49, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1140408.69, importe_modificado:1140408.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1630956/proyecto_INICIO, 1630956/proyecto_PROCESO, 1630956/proyecto_FIN, 1630956/proyecto_INICIO, 1630956/proyecto_PROCESO, 1630956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631187 | Proyecto de inversión | 1371780.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371780.67, modificado:1371780.67}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION SONORA ENTRE CALLE ELECTRICISTA Y CALLE SIN NOMBRE EN COLONA PANORAMICA E - 206627 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206627 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION SONORA CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y CALLE SONORA, CALLE ALICIA DEL CUETO AÑORVE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES SONORA Y ELECTRICISTAS EN EL BARRIO DE LA CRUZ CH, lon:-98.4130073, lat:16.69458115}} | 2019-08-06 | 2019-09-14 | 1371780.67 | 1371780.67 | 1371780.67 | 1371780.67 | 1371780.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0051/2019/AD, contratista:FELIX BENITO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1371780.67, importe_modificado:1371780.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {1631187/proyecto_INICIO, 1631187/proyecto_PROCESO, 1631187/proyecto_INICIO, 1631187/proyecto_FIN, 1631187/proyecto_PROCESO, 1631187/proyecto_FIN, 1631187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631416 | Proyecto de inversión | 915353.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915353.13, modificado:915353.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE EL CONSUELITO - 208142 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 208142 | S | 176 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:30, direccion:PUEBLO CONSUELITO, 40914 EL CONSUELITO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE EL CONSUELITO EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-101.00460829, lat:17.27383438}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 915353.13 | 915353.13 | 915353.13 | 915353.13 | 915353.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/058-2019/AD, contratista:INNAD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:915353.13, importe_modificado:915353.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631416/proyecto_INICIO, 1631416/proyecto_FIN, 1631416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631530 | Proyecto de inversión | 634215.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634215.93, modificado:634215.93}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MANUEL SAENZ ENTRE PASEO DE LA RAZA Y ALHONDIGA DE GRANADITAS COL CENTRO - 208775 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRRERO | 208775 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.2, meta_modificada:501.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SAENZ COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE PASEO DE LA RAZA Y CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS, CALLE AGUSTIN ABUNDES LA CALLE SE UBICA EN EL PRIMER CUADRO DE, lon:-99.33440857, lat:18.30695144}} | 2019-09-04 | 2019-09-18 | 634215.93 | 634215.93 | 634215.93 | 634215.93 | 634215.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/URB/2019-14, contratista:NITZCHA SPINDOLA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:634215.93, importe_modificado:634215.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.2}} | {1631530/proyecto_PROCESO, 1631530/proyecto_INICIO, 1631530/proyecto_FIN, 1631530/proyecto_PROCESO, 1631530/proyecto_FIN, 1631530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631625 | Proyecto de inversión | 1096689.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096689.11, modificado:1096689.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA - 209220 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 209220 | S | 236 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:198, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 000 RANCHERIA , 00000 LA AURORA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A 87 KM DE LA LOCALIDAD DE TL, lon:-100.20515676, lat:17.54897218}} | 2019-08-12 | 2019-09-28 | 1096689.11 | 1096689.11 | 1096689.11 | 1096689.11 | 1096689.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-046, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAPGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1096689.11, importe_modificado:1096689.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631625/proyecto_FIN, 1631625/proyecto_INICIO, 1631625/proyecto_PROCESO, 1631625/proyecto_INICIO, 1631625/proyecto_FIN, 1631625/proyecto_INICIO, 1631625/proyecto_PROCESO, 1631625/proyecto_FIN, 1631625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631693 | Proyecto de inversión | 592902.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592902.63, modificado:592902.63}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR MARÍA MONTESORIO BARRIO TLACOTIXTLA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 209496 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 209496 | S | 168 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TLACOTIXTLA COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE TLACOTIXTLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA TLACOTIXTLA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-99.9761205, lat:17.78705885}} | 2019-08-30 | 2019-09-28 | 592902.63 | 592902.63 | 592902.63 | 592902.63 | 592902.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-049, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAPGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:592902.63, importe_modificado:592902.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1631693/proyecto_INICIO, 1631693/proyecto_FIN, 1631693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631714 | Proyecto de inversión | 469206.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469206.29, modificado:469206.29}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA, LOCALIDAD LAS LOMAS - 209551 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 209551 | S | 578 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:33, direccion:PUEBLO LAS LOMAS, 40984 LAS LOMAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-LA BARRA Y , A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL A 180 METROS DE LA CARRETERA, lon:-100.09704634, lat:16.9806051}} | 2019-10-10 | 2019-11-08 | 0 | 469206.29 | 469206.29 | 469206.29 | 469206.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-067, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:469206.29, importe_modificado:469206.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631714/proyecto_INICIO, 1631714/proyecto_PROCESO, 1631714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631781 | Proyecto de inversión | 746432.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746432.56, modificado:746432.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, LOCALIDAD EL PORVENIR DE LA SIERRA - 209750 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 209750 | S | 66 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:187, direccion:PUEBLO , 00000 EL PORVENIR, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE A PENJAMO 3.1 KM AL NORTE POR LA GRAL. DIEGO ALVAREZ BENITEZ AL LLEGAR A LA LOCALIDAD SAN JOSE MOGOLLON GIRAS AL ESTE POR LA CARRETERA PRINCIPAL A 6, lon:-100.11728733, lat:17.07746664}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 0 | 746432.56 | 746432.56 | 746432.56 | 746432.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-102, contratista:DULCE GUADALUPE CRISTINO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:746432.56, importe_modificado:746432.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631781/proyecto_INICIO, 1631781/proyecto_FIN, 1631781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631793 | Proyecto de inversión | 960907.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960907.41, modificado:960907.41}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 209809 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 209809 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA , 00000 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC EN EL BARRIO LA MERCED, AL NORTE DE LA LOCALIDAD., lon:-99.97867631, lat:17.79361473}} | 2019-09-18 | 2019-11-01 | 960907.41 | 960907.41 | 960907.41 | 960907.41 | 960907.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-056, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:960907.41, importe_modificado:960907.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1631793/proyecto_FIN, 1631793/proyecto_PROCESO, 1631793/proyecto_INICIO, 1631793/proyecto_PROCESO, 1631793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631903 | Proyecto de inversión | 1816339.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816339.47, modificado:1816339.47}} | CONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION Y BAÑOS EN TELEBACHILLERATO 294 EN LA LOCALIDAD DE TEJAMANIL - 210324 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 210324 | S | 215 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - TEJAMANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 113 + 000 RANCHERIA TEJAMANIL, 00000 TEJAMANIL, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE TEJAMANIL A 113 KM AL SUR , lon:-100.1320756, lat:17.53245062}} | 2019-10-07 | 2019-12-11 | 1816339.47 | 1816339.47 | 1816339.47 | 1816339.47 | 1816339.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-060, contratista:SOLUCIONES ECO-SUSTENTABLES HACHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1816339.47, importe_modificado:1816339.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1631903/proyecto_FIN, 1631903/proyecto_PROCESO, 1631903/proyecto_FIN, 1631903/proyecto_INICIO, 1631903/proyecto_PROCESO, 1631903/proyecto_FIN, 1631903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631948 | Proyecto de inversión | 575993.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575993.85, modificado:575993.85}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, ACCESO A LA LOCALIDAD - TECOACUILCO - 210576 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRRERO | 210576 | S | 120 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:38, direccion:PUEBLO TECOACUILCO, 40151 TECOACUILCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. A 53 KM ACCESANDO POR EL ENTRONQUE A TULIMAN EN LA AUTOPISTA 95D MEXICO-ACAPULCO. AH, lon:-99.3105935, lat:18.09733864}} | 2019-09-04 | 2019-09-23 | 575993.85 | 575993.85 | 575993.85 | 575993.85 | 575993.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/URB/2019-16, contratista:CONSTRUCCION, DISEÑO Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:575993.85, importe_modificado:575993.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.0}} | {1631948/proyecto_PROCESO, 1631948/proyecto_FIN, 1631948/proyecto_INICIO, 1631948/proyecto_FIN, 1631948/proyecto_PROCESO, 1631948/proyecto_FIN, 1631948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631964 | Proyecto de inversión | 598536.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598536.52, modificado:598536.52}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUAN N. ALVAREZ, LOCALIDAD BAJOS DEL EJIDO - 210663 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 210663 | S | 2953 | 2736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A MEXICO Y , COLONIA JUAN N. ALVAREZ LOCALIDAD BAJOS DEL EJIDO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GUERRERO. DESCRICIÓN DE LA L, lon:-99.96979718, lat:16.96812565}} | 2019-10-10 | 2019-11-30 | 0 | 598536.52 | 598536.52 | 598536.52 | 598536.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-069, contratista:ROEDES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:598536.52, importe_modificado:598536.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631964/proyecto_PROCESO, 1631964/proyecto_FIN, 1631964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632015 | Proyecto de inversión | 119514.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119514.6, modificado:119514.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO COATLACO-CHIEPETLAN - 210976 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 210976 | S | 491 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE COATLACCO - CHIEPETLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO CUATLACO, 41090 COATLACO, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE HACIA EL ALBERGUE Y CAMINO HACIA CHIEPETLAN, LA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCUENT, lon:-98.64000127, lat:17.69588864}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 119514.6 | 119514.6 | 119514.6 | 119514.6 | 119514.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77554, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:119514.6, importe_modificado:119514.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}} | {1632015/proyecto_PROCESO, 1632015/proyecto_FIN, 1632015/proyecto_INICIO, 1632015/proyecto_FIN, 1632015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632026 | Proyecto de inversión | 699798.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699798.94, modificado:699798.94}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEMOCRACIA EN LA COLONIA CAMPESINA NORTE, EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ - 211028 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 211028 | S | 6981 | 6585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA COLONIA CAMPESINA NORTE, 40974 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE DIAGONAL DE LA CAMPANA Y CALLE EL FRIJOL, COLONIA CAMPESINA NORTE TOMAR COMO REFERENCIA LA CALLE EL FRIJOL Y LA CALLE D, lon:-100.08337564, lat:17.01252924}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 0 | 699798.94 | 699798.94 | 699798.94 | 699798.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-100, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:699798.94, importe_modificado:699798.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632026/proyecto_INICIO, 1632026/proyecto_FIN, 1632026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632275 | Proyecto de inversión | 524291.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524291.49, modificado:524291.49}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS EN LA COLONIA AURELIO GUINTO (EL HUAMUCHITO) - 212263 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 212263 | S | 186 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:159, direccion:CALLE HACIA EL JARDIN DE NIÑOS COLONIA AURELIANO V. GUINTO (EL HUAMUCHITO), 40976 COLONIA AURELIO V. GUINTO (EL HUAMUCHITO), COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO Y , UBICACIÓN A 100 MST DE LA CARRE, lon:-100.0668245, lat:16.99524204}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 0 | 524291.49 | 524291.49 | 524291.49 | 524291.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-119, contratista:DULCE GUADALUPE CRISTINO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:524291.49, importe_modificado:524291.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632275/proyecto_INICIO, 1632275/proyecto_FIN, 1632275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632284 | Proyecto de inversión | 1554894.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554894.59, modificado:1554894.59}} | AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC - 212296 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 212296 | S | 380 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO HUIXTEPEC, 41721 HUIXTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DE LA POCHOTA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DE LA POCHOTA A UN COS, lon:-98.30445663, lat:16.65581893}} | 2019-07-22 | 2019-09-05 | 1554894.59 | 1554894.59 | 1554894.59 | 1554894.59 | 1554894.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0044/2019/AD, contratista:INFRAESTRUCTURA DEL DISEÑO BAHAREQUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1554894.59, importe_modificado:1554894.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}} | {1632284/proyecto_INICIO, 1632284/proyecto_PROCESO, 1632284/proyecto_FIN, 1632284/proyecto_INICIO, 1632284/proyecto_PROCESO, 1632284/proyecto_INICIO, 1632284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632301 | Proyecto de inversión | 964216.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964216.13, modificado:964216.13}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUMBRES DE BARRANCA HONDA - 212365 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 212365 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CALLE DE LA COMISARIA PUEBLO CUMBRE DE BARRANCA HONDA, 41711 CUMBRE DE BARRANCA HONDA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA COMISARIA A UN COSTADO DE LA MISMA EN LA LOCALIDAD DE CUMBRES DE BARRANCA HON, lon:-98.33556498, lat:16.73155929}} | 2019-08-06 | 2019-09-19 | 964216.13 | 964216.13 | 964216.13 | 964216.13 | 964216.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0052/2019/AD, contratista:HERMINIA AMADOR NERY, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:964216.13, importe_modificado:964216.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {1632301/proyecto_PROCESO, 1632301/proyecto_INICIO, 1632301/proyecto_FIN, 1632301/proyecto_INICIO, 1632301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632330 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL PEDREGAL TRAMO DEL SALTO AL PEDREGAL EN LA COMUNIDAD DE DOLORES - 212531 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212531 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:CALLE DEL PEDREGAL PUEBLO DOLORES, 40314 DOLORES, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CAÑADA Y CALLE A PAINTLA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL PEDRAGAL A UN COSTADO DE LOS INVERNADEROS., lon:-99.61528748, lat:18.51350938}} | 2019-11-11 | 2019-12-21 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/132/AD/R33, contratista:JOSE MOISES MORA QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}} | {1632330/proyecto_INICIO, 1632330/proyecto_FIN, 1632330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632335 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA OMETEPEC MAZAPA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - 212546 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 212546 | S | 795 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OMETEPEC - RIO MAZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE MATEO AGUIRRE LOPEZ Y CALLE MOISES VARGAS CASTELLANOS, SE ENCUENTRA EN EL TRA, lon:-98.39512591, lat:16.68449517}} | 2019-07-17 | 2019-08-17 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060/2019/CICAEG, contratista:ELIZABETH LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1632335/proyecto_INICIO, 1632335/proyecto_PROCESO, 1632335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632428 | Proyecto de inversión | 998200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998200.0, modificado:998200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA. - 212921 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212921 | S | 660 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ LOS APOYOS DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SON ENTREGADOS, lon:-99.18528935, lat:17.69043079}} | 2019-09-23 | 2019-10-10 | 998200 | 998200 | 998200 | 998200 | 998200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/035-AD, contratista:ALVARO ADAME RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:998200.0, importe_modificado:998200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:217.0}} | {1632428/proyecto_INICIO, 1632428/proyecto_FIN, 1632428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632464 | Proyecto de inversión | 538602.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538602.84, modificado:538602.84}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ - 213010 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 213010 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CATARINA - VALLE LUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA VALLE LUZ, 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA CATARINA Y TERRACERIA VALLE LUZ, TERRACERIA SAN FRANCIS, lon:-100.3404635, lat:18.1286744}} | 2019-10-21 | 2019-10-26 | 538602.84 | 538602.84 | 538602.84 | 538602.84 | 538602.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:538602.84, importe_modificado:538602.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632464/proyecto_INICIO, 1632464/proyecto_PROCESO, 1632464/proyecto_FIN, 1632464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632790 | Proyecto de inversión | 2650415.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650415.75, modificado:2650415.75}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CANTÓN DE GUERRERO - 214601 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214601 | S | 464 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:PUEBLO CANTÓN DE GUERRERO, 40732 CANTÓN DE GUERRERO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL CANTON DE GUERRERO, lon:-100.54348855, lat:18.23000489}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2650415.75 | 2650415.75 | 2650415.75 | 2650415.75 | 2650415.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/04/FAIS/2019, contratista:CLAUDIO CORONA BERNAL, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:2650415.75, importe_modificado:2650415.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:434.0}} | {1632790/proyecto_INICIO, 1632790/proyecto_PROCESO, 1632790/proyecto_FIN, 1632790/proyecto_INICIO, 1632790/proyecto_PROCESO, 1632790/proyecto_FIN, 1632790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632859 | Proyecto de inversión | 967781.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967781.75, modificado:967781.75}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA C.C.T. 12DTV0056C, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPIRE - 214946 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 214946 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:27, direccion:PUEBLO EL CAPIRE, 40404 EL CAPIRE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA C.C.T. 12DTV0056C EN LA LOCALIDAD DE EL CAPIRE SE UBICA POR EL LADO SUR ESTE DE LA CAB, lon:-99.93590331, lat:18.33221084}} | 2019-07-15 | 2019-08-24 | 967781.75 | 967781.75 | 967781.75 | 967781.75 | 967781.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-TELOGRO-2019-06-01, contratista:COIGRO V & S, S. A. DE C. V., convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:967781.75, importe_modificado:967781.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} | {1632859/proyecto_INICIO, 1632859/proyecto_FIN, 1632859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632957 | Proyecto de inversión | 236847.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236847.05, modificado:236847.05}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL BARRIO DE IZOTES - 215480 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 215480 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE LOS IZOTES BARRIO IZOTES, 40252 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE SEGUNDA DE IZOTES Y CALLE PANORAMICA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PLAN DE IZOTES ENTRE LAS CALLES DE LA PANORAMICA Y SEGUN, lon:-99.61369581, lat:18.55566561}} | 2019-11-18 | 2019-12-21 | 236847.05 | 236847.05 | 236847.05 | 236847.05 | 236847.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/139/AD/R33, contratista:ABAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:236847.05, importe_modificado:236847.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} | {1632957/proyecto_FIN, 1632957/proyecto_INICIO, 1632957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632961 | Proyecto de inversión | 215201.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215201.46, modificado:215201.46}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS LUZ Y PROGRESO C.C.T. 12EJN0431Z, EN LA LOCALIDAD DE TEPOZONALQUILLO - 215533 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 215533 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:94, direccion:PUEBLO TEPOZONALQUILLO, 40425 TEPOZONALQUILLO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS LUZ Y PROGRESO C.C.T. 12EJN0431Z EN LA LOCALIDAD DE TEPOZONALQUILLO SE UBICA POR EL LADO SU, lon:-99.90166671, lat:18.27211548}} | 2019-07-15 | 2019-08-10 | 215201.46 | 215201.46 | 215201.46 | 215201.46 | 215201.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76514, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:215201.46, importe_modificado:215201.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1632961/proyecto_INICIO, 1632961/proyecto_FIN, 1632961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633052 | Proyecto de inversión | 405109.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405109.6, modificado:405109.6}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE TECORALILLO COL. SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO - 216032 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216032 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:597.0, meta_modificada:597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:CALLE TECORRALILLO PUEBLO YETLANCINGO, 41163 YETLANCINGO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE TECORRALILLO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TECORRALILLO DE LA COL. SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO, lon:-99.11384193, lat:17.72014046}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 405109.6 | 405109.6 | 405109.6 | 405109.6 | 405109.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-031-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:405109.6, importe_modificado:405109.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:597.0}} | {1633052/proyecto_FIN, 1633052/proyecto_PROCESO, 1633052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633099 | Proyecto de inversión | 390747.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390747.95, modificado:390747.95}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA - 216155 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 216155 | S | 60 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:697.46, meta_modificada:697.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:52, direccion:RANCHERIA CUADRILLA NUEVA, 00000 CUADRILLA NUEVA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA CON DIRECCIÓN AL CAMINO RURAL CUADRILLA NUEVA - XOCHITLAN, lon:-99.19527359, lat:17.35046679}} | 2019-10-23 | 2019-11-23 | 390747.95 | 390747.95 | 390747.95 | 390747.95 | 390747.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-50, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:390747.95, importe_modificado:390747.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:697.46}} | {1633099/proyecto_PROCESO, 1633099/proyecto_FIN, 1633099/proyecto_INICIO, 1633099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633158 | Proyecto de inversión | 1214403.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214403.62, modificado:1214403.62}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA UNION - 216359 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 216359 | S | 40 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PUEBLO , 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBCIACION SE ENCUENTRA AL AL SUR DEL PUEBLO., lon:-101.80520899, lat:17.9877509}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 1214403.62 | 1214403.62 | 1214403.62 | 1214403.62 | 1214403.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LU/005/2019, contratista:ISIDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1214403.62, importe_modificado:1214403.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633158/proyecto_FIN, 1633158/proyecto_INICIO, 1633158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633220 | Proyecto de inversión | 721037.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721037.65, modificado:721037.65}} | CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RIO CANTADOR CHIQUITO - 216496 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 216496 | S | 81 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:78, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO CANTADOR CHIQUITO, 41666 RÍO CANTADOR CHIQUITO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PRINCIPAL CONSTRUCCION DE ACCESO EN LA CALLE PRINCIPA, lon:-98.37929448, lat:17.01808275}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 721037.65 | 721037.65 | 721037.65 | 721037.65 | 721037.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/064/2019, contratista:CONSTRUKIAXI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:721037.65, importe_modificado:721037.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1633220/proyecto_FIN, 1633220/proyecto_PROCESO, 1633220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633261 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL AREA DEL DIF MUNICIPAL 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 216574 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216574 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CERRADA CUAUHTEMOC CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CERRADA CUAUHTEMOC Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNCIPAL EN LA CALLE CERRADA CUAUHTEMOC, lon:-99.18699587, lat:17.68820265}} | 2019-07-15 | 2019-08-23 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/043-AD, contratista:CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633261/proyecto_FIN, 1633261/proyecto_PROCESO, 1633261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633274 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION - 216600 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 216600 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PUEBLO , 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL OESTE DEL PUEBLO, lon:-101.80797703, lat:17.98849015}} | 2019-08-06 | 2019-09-02 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998/066/19, contratista:JACIEL MENDOZA MERAZ, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:7000000.0, importe_modificado:7000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633274/proyecto_INICIO, 1633274/proyecto_FIN, 1633274/proyecto_PROCESO, 1633274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633281 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA ACCESO AL AHUEJOTE EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA - 216613 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNIICPAL | 216613 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:4, direccion:PUEBLO AYOTZINAPA, 00000 AYOTZINAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO AL AHUEJOTE EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA, lon:-99.23888886, lat:17.71562464}} | 2019-10-07 | 2019-10-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/068-AD, contratista:XIREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633281/proyecto_INICIO, 1633281/proyecto_FIN, 1633281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633302 | Proyecto de inversión | 148391.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148391.01, modificado:148391.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUALAC-ZOOTOLO-MEZCALA - 216656 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 216656 | S | 1031 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE CUALAC HACIA EL ZOOTOLO - EL ZOOTOLO Y LA MEXCALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PUEBLO EL ZOOTOLO, 00000 ZOOTOLO, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE SALIDA HACIA EL ZOOTOLO Y CAMINO HACIA EL ZOOTOLO, lon:-98.66407791, lat:17.76396811}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 148391.01 | 148391.01 | 148391.01 | 148391.01 | 148391.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77552, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:148391.01, importe_modificado:148391.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {1633302/proyecto_INICIO, 1633302/proyecto_FIN, 1633302/proyecto_PROCESO, 1633302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633312 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO AL POZO ARTESANO EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA - 216686 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216686 | S | 230 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.0, meta_modificada:771.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:4, direccion:PUEBLO AYOTZINAPA, 41165 AYOTZINAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL POZO ARTESANO EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA, lon:-99.24338779, lat:17.71650146}} | 2019-10-03 | 2019-10-24 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/084-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARBAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.0}} | {1633312/proyecto_INICIO, 1633312/proyecto_FIN, 1633312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633315 | Proyecto de inversión | 371433.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371433.8, modificado:371433.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA PLAZA COMERCIAL, BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO - 216697 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216697 | S | 220 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA PLAZA COMERCIAL BARRIO CENTRO E LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO, lon:-99.22450233, lat:17.6666661}} | 2019-08-03 | 2019-08-21 | 371433.8 | 371433.8 | 371433.8 | 371433.8 | 371433.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-053-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARBAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:371433.8, importe_modificado:371433.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {1633315/proyecto_FIN, 1633315/proyecto_PROCESO, 1633315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633395 | Proyecto de inversión | 770190.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770190.22, modificado:770190.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESC TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ DE LA LOCALIDAD DE CAHUAÑAÑA - 216922 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 216922 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA CAHUAÑAÑA, 41664 CAHUAÑAÑA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CAHUAÑAÑA MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GR, lon:-98.38680427, lat:17.13951515}} | 2019-10-04 | 2019-11-04 | 770190.22 | 770190.22 | 770190.22 | 770190.22 | 770190.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/061/2019, contratista:CONSTRUKIAXI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:770190.22, importe_modificado:770190.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4900.0}} | {1633395/proyecto_INICIO, 1633395/proyecto_FIN, 1633395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633410 | Proyecto de inversión | 3229115.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3229115.62, modificado:3229115.62}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE DOS RIOS - 216994 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | 216994 | S | 88 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO DOS RÍOS, 41666 DOS RÍOS, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE DOS RIOS MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, lon:-98.39605407, lat:17.05368939}} | 2019-09-15 | 2019-11-05 | 3229115.62 | 3229115.62 | 3229115.62 | 3229115.62 | 3229115.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/063/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:3229115.62, importe_modificado:3229115.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} | {1633410/proyecto_INICIO, 1633410/proyecto_FIN, 1633410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633420 | Proyecto de inversión | 139030.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139030.23, modificado:139030.23}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD GUERRERENSE C.C.T. 12EPR0711Z EN LA COLONIA CENTRO - 217042 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 217042 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD GUERRERENSE C.C.T. 12EPR0711Z EN LA COLONIA CENTRO SE UBICA POR EL LADO PONIENTE DE LA CAB, lon:-99.87725013, lat:18.36934222}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 139030.23 | 139030.23 | 139030.23 | 139030.23 | 139030.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76519, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:139030.23, importe_modificado:139030.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {1633420/proyecto_PROCESO, 1633420/proyecto_FIN, 1633420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633635 | Proyecto de inversión | 241257.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241257.66, modificado:241257.66}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO (E.C. CHIAUCINGO-SAN MARTIN JOLALPAN)-TLALAPA-TEPOZCOTZINGO-AHUEXITLAN - 218331 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 218331 | S | 254 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17000.0, meta_modificada:17000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE CAMINO CHIAUCINGO - SAN MARTIN - TLALAPA,AHUEXITLAN,ENTRONQUE A TRES CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO AHUEXITLAN, 00000 AHUEXITLÁN, CUALÁC GUERRERO ENTRE CAMINO HACIA TLALAPA Y C, lon:-98.6741643, lat:17.68869999}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 241257.66 | 241257.66 | 241257.66 | 241257.66 | 241257.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77556, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:241257.66, importe_modificado:241257.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17000.0}} | {1633635/proyecto_INICIO, 1633635/proyecto_FIN, 1633635/proyecto_PROCESO, 1633635/proyecto_FIN, 1633635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633681 | Proyecto de inversión | 550837.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550837.79, modificado:550837.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LOS JITOMATEROS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS - 218651 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218651 | S | 620 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:PUEBLO RANCHO DE LAS LOMAS, 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLES PRINCIPAL QUE CONDUCE A LOS JITOMATEROS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LAS LOMAS, lon:-99.24154904, lat:17.74185343}} | 2019-10-01 | 2019-10-26 | 550837.79 | 550837.79 | 550837.79 | 550837.79 | 550837.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/092-AD, contratista:PEDRO ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:550837.79, importe_modificado:550837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1633681/proyecto_INICIO, 1633681/proyecto_FIN, 1633681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633827 | Proyecto de inversión | 40616.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40616.81, modificado:40616.81}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AGUA TOMAGUA - 219212 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219212 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.0, meta_modificada:970.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:PUEBLO AGUA TOMAGUA, 00000 AGUA TOMAGUA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE HACIA EL SUR PASA LA COLONIA BARRANCA PERICO UN CRUCERO EL CUAL TOMAREMOS LA DERECHA PASAS LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA Y CUIXINIPA HASTA LLEGAR A, lon:-98.95831863, lat:17.26440065}} | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 40616.81 | 40616.81 | 40616.81 | 40616.81 | 40616.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:40616.81, importe_modificado:40616.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.28}} | {1633827/proyecto_INICIO, 1633827/proyecto_FIN, 1633827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633851 | Proyecto de inversión | 156043.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156043.49, modificado:156043.49}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL BORDONAL - 219340 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 219340 | S | 344 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:PUEBLO EL BORDONAL, 00000 EL BORDONAL, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-COYUCA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL BORDONAL Y TIENE ACCESO POR LA CARRETERA DE ACAPULCO ZIHUATANEJO., lon:-100.01806743, lat:16.97256306}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 0 | 156043.49 | 156043.49 | 156043.49 | 156043.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-045, contratista:DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:156043.49, importe_modificado:156043.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633851/proyecto_INICIO, 1633851/proyecto_FIN, 1633851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633873 | Proyecto de inversión | 511800.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511800.18, modificado:511800.18}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL AGUACATE CRUCERO LA VAINILLA SAN ISIDRO EL GALLO - 219485 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 219485 | S | 231 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL AGUACATE - ENTRONQUE A SAN ISIDRO EL GALLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 PUEBLO EL AGUACATE, 40875 EL AGUACATE, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA LA OBRA DE INICIO EN EL K, lon:-101.46271949, lat:18.17615016}} | 2019-11-01 | 2019-12-05 | 511800.18 | 511800.18 | 511800.18 | 511800.18 | 511800.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70034, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:511800.18, importe_modificado:511800.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633873/proyecto_INICIO, 1633873/proyecto_PROCESO, 1633873/proyecto_FIN, 1633873/proyecto_PROCESO, 1633873/proyecto_INICIO, 1633873/proyecto_FIN, 1633873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633924 | Proyecto de inversión | 814230.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814230.41, modificado:814230.41}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 219747 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219747 | S | 139 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:PUEBLO VISTA HERMOSA, 00000 VISTA HERMOSA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LA COLONIA BARRANCA PERICO EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA GIRAS A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A, lon:-98.93409585, lat:17.27576094}} | 2019-10-14 | 2019-11-30 | 814230.41 | 814230.41 | 814230.41 | 814230.41 | 814230.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70972, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:814230.41, importe_modificado:814230.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {1633924/proyecto_INICIO, 1633924/proyecto_FIN, 1633924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633943 | Proyecto de inversión | 160437.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160437.27, modificado:160437.27}} | CONSTRUCCION DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS CISTERNA DE AGUA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA CUAUHTEMOC C.C.T. 12DPR0754Z EN LA COLONIA EL S - 219840 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 219840 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA EL SABINO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS CISTERNA DE AGUA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA CUAUHTEMOC C.C.T. 12DPR0754Z EN LA COLONIA EL SABINO S, lon:-99.86320958, lat:18.37589639}} | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 160437.27 | 160437.27 | 160437.27 | 160437.27 | 160437.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72047, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:160437.27, importe_modificado:160437.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1633943/proyecto_PROCESO, 1633943/proyecto_FIN, 1633943/proyecto_INICIO, 1633943/proyecto_PROCESO, 1633943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633993 | Proyecto de inversión | 795670 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795670.0, modificado:795670.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 220045 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 220045 | S | 177 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CALLE SAN FRANCISCO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JUAN N. ÁLVAREZ Y CALLE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTA, lon:-98.93128397, lat:17.56450695}} | 2019-08-15 | 2019-09-13 | 795670 | 795670 | 795670 | 795670 | 795670 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-063-2019, contratista:IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:795670.0, importe_modificado:795670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1633993/proyecto_FIN, 1633993/proyecto_PROCESO, 1633993/proyecto_FIN, 1633993/proyecto_PROCESO, 1633993/proyecto_INICIO, 1633993/proyecto_PROCESO, 1633993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634006 | Proyecto de inversión | 7944691.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7944691.49, modificado:7944691.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 220119 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 220119 | S | 304 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9058.4, meta_modificada:9058.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 39258 PUEBLO VIEJO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO AUN COSTADO DEL TRAMO CONOCIDO COMO EL CAMPANARIO, lon:-99.27093339, lat:17.22792583}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 7944691.49 | 7944691.49 | 7944691.49 | 7944691.49 | 7944691.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-LP-2019-037, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:7944691.49, importe_modificado:7944691.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9058.4}} | {1634006/proyecto_INICIO, 1634006/proyecto_PROCESO, 1634006/proyecto_FIN, 1634006/proyecto_INICIO, 1634006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634164 | Proyecto de inversión | 648960.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648960.26, modificado:648960.26}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIPILA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 220855 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220855 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO ACATEPEC, 41700 ACATEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PIPILA ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC EN LA PA, lon:-98.42551978, lat:16.73675935}} | 2019-08-06 | 2019-09-04 | 648960.26 | 648960.26 | 648960.26 | 648960.26 | 648960.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0055/2019/AD, contratista:HERMINIA AMADOR NERY, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:648960.26, importe_modificado:648960.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1634164/proyecto_INICIO, 1634164/proyecto_FIN, 1634164/proyecto_PROCESO, 1634164/proyecto_FIN, 1634164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634336 | Proyecto de inversión | 1236737.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236737.78, modificado:1291857.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL, LOCALIDAD LA REMONTITA - 221671 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 221671 | S | 83 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:48, direccion:PUEBLO LA REMONTITA, 00000 LA REMONTITA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BASQUETBOOL SE EN CUENTRA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO DE TEPETIXTLA A LA FELICIDAD., lon:-100.1816511, lat:17.22380232}} | 2019-10-15 | 2019-12-14 | 0 | 1291857.62 | 1291857.62 | 1291857.62 | 1291857.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-095, contratista:MARCO ANTONIO SOTO NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1236737.78, importe_modificado:1236737.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634336/proyecto_INICIO, 1634336/proyecto_PROCESO, 1634336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634339 | Acción | 380040 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380040.0, modificado:380040.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 221695 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 221695 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.369862, lat:17.574484}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 380040 | 380040 | 380040 | 380040 | 380040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76737, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:380040.0, importe_modificado:380040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634339/proyecto_FIN, 1634339/proyecto_PROCESO, 1634339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634376 | Proyecto de inversión | 1628406.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628406.14, modificado:1628406.14}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE MEXCALCINGO - 221882 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 221882 | S | 470 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.0, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALZINGO, 41118 MEXCALCINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , MEXCALZINGO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE MUNICIPIO DE HUEYCANTENANGO SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A HUEY, lon:-98.99956807, lat:17.38452232}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 1628406.14 | 1628406.14 | 1628406.14 | 1628406.14 | 1628406.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-001AD/2019, contratista:HORSE POWER BUILDING, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1628406.14, importe_modificado:1628406.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.0}} | {1634376/proyecto_PROCESO, 1634376/proyecto_FIN, 1634376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634439 | Proyecto de inversión | 950908.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950908.8, modificado:950908.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA DE JUAREZ - 222159 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 222159 | S | 176 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:RANCHERIA BUENA VISTA DE JUAREZ, 40900 BUENA VISTA DE JUÁREZ, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-100.94086489, lat:17.27021725}} | 2019-07-13 | 2019-09-03 | 950908.8 | 950908.8 | 950908.8 | 950908.8 | 950908.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/066-2019/AD, contratista:JOSE ABEL SOSA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:950908.8, importe_modificado:950908.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634439/proyecto_INICIO, 1634439/proyecto_FIN, 1634439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634536 | Proyecto de inversión | 169608.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169608.08, modificado:169608.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO UNO EN ACAMIXTLA Y UNO EN ACUITLAPAN - 222429 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222429 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS PUEBLO ACAMIXTLA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA EN ACAMIXTLA SE UBICA ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y VICENTE GUERRERO ATRAS DEL JA, lon:-99.56508242, lat:18.56350864}} | 2019-11-25 | 2019-12-21 | 169608.08 | 169608.08 | 169608.08 | 169608.08 | 169608.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/161/AD/R33, contratista:GRUPO MALT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:169608.08, importe_modificado:169608.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1634536/proyecto_INICIO, 1634536/proyecto_PROCESO, 1634536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634701 | Proyecto de inversión | 265769.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265769.29, modificado:265769.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LOS ESPINOS - 239679 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 239679 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO LOS ESPINOS, 40410 LOS ESPINOS, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LOS ESPIN, lon:-99.77588924, lat:18.36608222}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 265769.29 | 265769.29 | 265769.29 | 265769.29 | 265769.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73374, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:265769.29, importe_modificado:265769.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1634701/proyecto_INICIO, 1634701/proyecto_FIN, 1634701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634937 | Proyecto de inversión | 248600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248600.0, modificado:248600.0}} | REHABILITACION DE UN COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ILIATENCO CENTRO - 223337 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 223337 | S | 927 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1707.0, meta_modificada:1707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO ILIATENCO, 41530 ILIATENCO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA REJILLA PLUVIAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.68731403, lat:17.04665337}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 248600 | 248600 | 248600 | 248600 | 248600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA27-FAISM-2019, contratista:CONEARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:248600.0, importe_modificado:248600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1707.0}} | {1634937/proyecto_PROCESO, 1634937/proyecto_FIN, 1634937/proyecto_PROCESO, 1634937/proyecto_INICIO, 1634937/proyecto_FIN, 1634937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634939 | Proyecto de inversión | 1685000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685000.0, modificado:1685000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA - 223341 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 223341 | S | 95 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:29, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HERNANDEZ, 41530 SANTA CRUZ HERNÁNDEZ, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HERNANDEZ, lon:-98.6926312, lat:17.04753285}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1685000 | 1685000 | 1685000 | 1685000 | 1685000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA24-FAISM-2019, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:1685000.0, importe_modificado:1685000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1634939/proyecto_FIN, 1634939/proyecto_INICIO, 1634939/proyecto_PROCESO, 1634939/proyecto_FIN, 1634939/proyecto_INICIO, 1634939/proyecto_PROCESO, 1634939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634947 | Proyecto de inversión | 1685000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685000.0, modificado:1685000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZT - 223366 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 223366 | S | 346 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CRUZTOMAHUAC, 41536 CRUZTOMÁHUAC, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE ESTA EN UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL POR LA ESCUELA PREESCOLAR ., lon:-98.63752712, lat:17.04628797}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 1685000 | 1685000 | 1685000 | 1685000 | 1685000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA19-FAISM-2019, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:1685000.0, importe_modificado:1685000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {1634947/proyecto_INICIO, 1634947/proyecto_FIN, 1634947/proyecto_PROCESO, 1634947/proyecto_FIN, 1634947/proyecto_PROCESO, 1634947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634963 | Proyecto de inversión | 364801.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364801.16, modificado:364801.16}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CAPRICHO NUEVO - 240233 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240233 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:235, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAPRICHO (LA POZA), 41735 EL NUEVO CAPRICHO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAPRICHO NUEVO, lon:-98.40180475, lat:16.5666562}} | 2019-08-01 | 2019-08-28 | 364801.16 | 364801.16 | 364801.16 | 364801.16 | 364801.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0085/2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA VERANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:364801.16, importe_modificado:364801.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1634963/proyecto_PROCESO, 1634963/proyecto_INICIO, 1634963/proyecto_FIN, 1634963/proyecto_INICIO, 1634963/proyecto_FIN, 1634963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635236 | Proyecto de inversión | 490335.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490335.56, modificado:490335.56}} | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE EJERCITO MEXICANO COLONIA EL EMBALSE - 240817 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 240817 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.05, meta_modificada:219.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO MEXICANO COLONIA EL EMBALSE, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE APOLO Y CALLE CLIO, CALLE TALIA A LA OBRA SE ACCEDE POR EL PUENTE VEHICULAR QUE ESTA EN EL SEMÁFORO DE LA TIENDA SORIANA A, lon:-101.54201363, lat:17.6472509}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 490335.56 | 490335.56 | 490335.56 | 490335.56 | 490335.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-AD-12755, contratista:JUAN MANUEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:490335.56, importe_modificado:490335.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.05}} | {1635236/proyecto_PROCESO, 1635236/proyecto_INICIO, 1635236/proyecto_PROCESO, 1635236/proyecto_FIN, 1635236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635325 | Proyecto de inversión | 1014750.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014750.46, modificado:1014750.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO CARRETERA A PETLACALANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, ESTADO DE GUERRERO. - 240973 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 240973 | S | 215 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.58, meta_modificada:858.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE ACCESO A PETLACALANCINGO PUEBLO PETLACALANCINGO, 41688 PETLACALANCINGO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA-METLATÓNOC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE EN EL KM 33 DE LA CARRETERA TLAPAMETLATO, lon:-98.4912943, lat:17.37355482}} | 2019-08-28 | 2019-10-01 | 1014750.46 | 1014750.46 | 1014750.46 | 1014750.46 | 1014750.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-056-19-I, contratista:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1014750.46, importe_modificado:1014750.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.58}} | {1635325/proyecto_PROCESO, 1635325/proyecto_FIN, 1635325/proyecto_INICIO, 1635325/proyecto_PROCESO, 1635325/proyecto_INICIO, 1635325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635332 | Proyecto de inversión | 606467.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606467.11, modificado:606467.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA - 224450 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 224450 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ALMOLONGA, 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION A HUEYITLALPAN, lon:-99.29303087, lat:17.64166801}} | 2019-08-01 | 2019-09-20 | 606467.11 | 606467.11 | 606467.11 | 606467.11 | 606467.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-033-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:606467.11, importe_modificado:606467.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635332/proyecto_INICIO, 1635332/proyecto_FIN, 1635332/proyecto_PROCESO, 1635332/proyecto_FIN, 1635332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635353 | Proyecto de inversión | 999920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999920.0, modificado:999920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO - 241035 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 241035 | S | 107 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3072.0, meta_modificada:3072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL NARANJO, 39151 EL NARANJO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , A LAS AFUERAS DEL NARANJO, lon:-99.74406958, lat:17.69785744}} | 2019-07-13 | 2019-09-03 | 999920 | 999920 | 999920 | 999920 | 999920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-043-2019, contratista:C. CESAR IVAN SUAREZ JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3072.0}} | {1635353/proyecto_INICIO, 1635353/proyecto_FIN, 1635353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635388 | Proyecto de inversión | 103084.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103084.43, modificado:103084.43}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO LOCALIDAD DE OJITOS DE AGUA - 241083 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 241083 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OJITOS DE AGUA, 39195 OJITOS DE AGUA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS QUE SE ENCUENTRA A 20 MTS DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.34412138, lat:17.59816045}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 103084.43 | 103084.43 | 103084.43 | 103084.43 | 103084.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-076-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:103084.43, importe_modificado:103084.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.3}} | {1635388/proyecto_INICIO, 1635388/proyecto_FIN, 1635388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635433 | Proyecto de inversión | 438653.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438653.07, modificado:438653.07}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC BARRIO DE PEDRO MARTÍN - 224755 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 224755 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS BARRIO PEDRO MARTÍN, 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LOS PLATEROS Y CALLE MOISES CARBAJAL, CALLEJON RICARDO FLORES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EUCALIPTOS ENTRE LA AV. DE LOS , lon:-99.60631716, lat:18.55080691}} | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 438653.07 | 438653.07 | 438653.07 | 438653.07 | 438653.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/085/AD/R33, contratista:HORACIO ESTRADA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:438653.07, importe_modificado:438653.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {1635433/proyecto_FIN, 1635433/proyecto_PROCESO, 1635433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635559 | Proyecto de inversión | 566964.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566964.47, modificado:566964.47}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS MEJORAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLAN - 241321 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 241321 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA CENTRO INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS ACATLÁN CENTRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARTICULO 123, CALLE CONSTITUCIÓN A UN COSTADO DE LA IGLESIA SAN LUIS REY DE FRANC, lon:-98.73249518, lat:16.8084565}} | 2019-07-18 | 2019-09-08 | 566964.47 | 566964.47 | 566964.47 | 566964.47 | 566964.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19015, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VILLAGONZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLANA, monto:566964.47, importe_modificado:566964.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:313.0}} | {1635559/proyecto_PROCESO, 1635559/proyecto_FIN, 1635559/proyecto_PROCESO, 1635559/proyecto_INICIO, 1635559/proyecto_PROCESO, 1635559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635562 | Proyecto de inversión | 1974699.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974699.54, modificado:1974699.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS JOYAS - 241323 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241323 | S | 362 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN LAS JOYAS, 00000 SAN JUAN (LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS PANTITLAN MAS ADELANTE ENCONTRAMOS UNA DESVIACION DONDE GIRAMO, lon:-99.06691564, lat:17.82302274}} | 2019-11-04 | 2019-12-07 | 1974699.54 | 1974699.54 | 1974699.54 | 1974699.54 | 1974699.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73777, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:1974699.54, importe_modificado:1974699.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1635562/proyecto_INICIO, 1635562/proyecto_FIN, 1635562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635810 | Proyecto de inversión | 1628759.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628759.83, modificado:1628759.83}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO DE AJOLOAPAN DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 241644 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 241644 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA ZARCA, 41113 AGUA ZARCA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA GLORIETA EUCARIA APRAZA EN DIRECCION ESTE CONTINUAR POR LA CARRETERA HACIA TLAPA A PROX A 500 MTS DEL CRUCERO NEJAPA, lon:-99.1391302, lat:17.58749586}} | 2019-10-04 | 2019-12-14 | 1628759.83 | 1628759.83 | 1628759.83 | 1628759.83 | 1628759.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-165AD/2019, contratista:DISEÑO RENTA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1628759.83, importe_modificado:1628759.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1635810/proyecto_FIN, 1635810/proyecto_INICIO, 1635810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635847 | Proyecto de inversión | 151673.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151673.11, modificado:151673.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE ALCATRAZ BARRIO LA VILLA LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO - 241712 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 241712 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE ALCATRAZ BARRIO VILLITA, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE ALCATRAZ, SE UBICA ENTRE LAS CALLES ALCATRAZ Y MIGUEL NEGRETE, lon:-99.39554038, lat:17.57517093}} | 2019-11-01 | 2019-11-27 | 151673.11 | 151673.11 | 151673.11 | 151673.11 | 151673.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-085-AD, contratista:INNOVACION EN INGENIERIA Y CONSTRUCION, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:151673.11, importe_modificado:151673.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635847/proyecto_FIN, 1635847/proyecto_PROCESO, 1635847/proyecto_INICIO, 1635847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635914 | Proyecto de inversión | 918031.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918031.15, modificado:918031.15}} | CONSTRUCCION DE CENTRO ARTISTICO (ESCENARIO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXTAC, GUERRERO - 225632 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 225632 | S | 1773 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA LA JUVENTUD PUEBLO ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE AVENIDA LA JUVENTUD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE AVENIDA LA JUVENTUD BAJANDO LA CARRETERA FEDERAL, lon:-98.93791976, lat:17.56295219}} | 2019-09-09 | 2019-11-17 | 918031.15 | 918031.15 | 918031.15 | 918031.15 | 918031.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-072-2019, contratista:IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:918031.15, importe_modificado:918031.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1635914/proyecto_PROCESO, 1635914/proyecto_FIN, 1635914/proyecto_PROCESO, 1635914/proyecto_INICIO, 1635914/proyecto_PROCESO, 1635914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635941 | Proyecto de inversión | 1278023.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278023.97, modificado:1278023.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA COL. LA GUADALUPE EN SAN VICENTE ZOYATLAN - 241861 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 241861 | S | 1015 | 896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:PUEBLO SAN VICENTE ZOYATLÁN, 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN LA COL. LA GUADALUPE EN SAN VICENTE ZOYATLAN A UN LADO DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE., lon:-98.36267753, lat:17.3270483}} | 2019-08-14 | 2019-10-27 | 1278023.97 | 1278023.97 | 1278023.97 | 1278023.97 | 1278023.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-052-19-I, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1278023.97, importe_modificado:1278023.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635941/proyecto_PROCESO, 1635941/proyecto_FIN, 1635941/proyecto_PROCESO, 1635941/proyecto_INICIO, 1635941/proyecto_PROCESO, 1635941/proyecto_INICIO, 1635941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636103 | Proyecto de inversión | 1564878.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564878.19, modificado:1564878.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA FRIDA KHALO EN LA LOCALIDAD DE EL FRIO - 226060 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 226060 | S | 213 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:33, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - EL FRIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 700 RANCHERIA EL FRIÓ, 39143 EL FRÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 61.70 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR , lon:-100.14702283, lat:17.57459584}} | 2019-10-16 | 2019-12-07 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-066, contratista:SOLUCIONES ECO-SUSTENTABLES HACHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1564878.19, importe_modificado:1564878.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1636103/proyecto_INICIO, 1636103/proyecto_PROCESO, 1636103/proyecto_FIN, 1636103/proyecto_INICIO, 1636103/proyecto_PROCESO, 1636103/proyecto_FIN, 1636103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636352 | Proyecto de inversión | 400680.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400680.16, modificado:400680.16}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIA NAVA EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 226413 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 226413 | S | 280 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIMOS DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL HACIA COLORADA HASTA LLEGAR A LAS MESAS GIRAMOS A LA DERECHA POR LA CALLE FRANCISCO VILLA HASTA LA CALLE JUAN, lon:-99.45851573, lat:17.00460601}} | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 400680.16 | 400680.16 | 400680.16 | 400680.16 | 400680.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/169, contratista:MISAEL POLANCO HILARIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:396514.0, importe_modificado:396514.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1636352/proyecto_PROCESO, 1636352/proyecto_INICIO, 1636352/proyecto_FIN, 1636352/proyecto_PROCESO, 1636352/proyecto_FIN, 1636352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636752 | Proyecto de inversión | 812003.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812003.99, modificado:812003.99}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CHIHICHUALCO AL NARANJO, DE LA LOCALIDAD DEL NARANJO. - 242589 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 242589 | S | 493 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CHICHIHUALCO - EL NARANJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 0 PUEBLO CHICHIHUALCO, 39150 EL NARANJO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO EL NARANJO Y , CHICHIHUALCO CAMINO RUMBO A EL NARANJO, lon:-99.70693171, lat:17.70872978}} | 2019-09-27 | 2019-11-11 | 812003.99 | 812003.99 | 812003.99 | 812003.99 | 812003.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-052-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:812003.99, importe_modificado:812003.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1636752/proyecto_INICIO, 1636752/proyecto_FIN, 1636752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636995 | Proyecto de inversión | 1285950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285950.0, modificado:1285950.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUA ROJA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 227604 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 227604 | S | 163 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO IXTLAHUAC ROJA, 41440 IXTLAHUA ROJA (IXTLAHUA), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA RED DE ELECTRIFICACION ESTA SITUADA EN TODA LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.93929872, lat:17.36186921}} | 2019-09-11 | 2019-11-19 | 1285950 | 1285950 | 1285950 | 1285950 | 1285950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-079-2019, contratista:IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1285950.0, importe_modificado:1285950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1636995/proyecto_PROCESO, 1636995/proyecto_FIN, 1636995/proyecto_PROCESO, 1636995/proyecto_INICIO, 1636995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637048 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 1RA ETAPA BARRIO DE LA CABECERA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 227670 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 227670 | S | 3040 | 3025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.2, meta_modificada:903.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD AUN COSTADO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO FRENTE AL , lon:-99.1851879, lat:17.6912809}} | 2019-08-05 | 2019-10-05 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/073-AD, contratista:CONSTRUCTORA IBAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:903.2}} | {1637048/proyecto_INICIO, 1637048/proyecto_FIN, 1637048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637127 | Proyecto de inversión | 1514583.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514583.03, modificado:1514583.03}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NETZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTLAHUACAN - 243058 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 243058 | S | 284 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:89, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLALIXTLAHUACAN, 41115 TLALIXTLAHUACÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPAEL JAGÜEY A LA ALTURA DEL CRUCERO DE DE 4 PALOS SE TOMA LA DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA LA LOCALIDAD S, lon:-99.11857437, lat:17.48660583}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 1514583.03 | 1514583.03 | 1514583.03 | 1514583.03 | 1514583.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-141AD/2019, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1514583.03, importe_modificado:1514583.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637127/proyecto_PROCESO, 1637127/proyecto_FIN, 1637127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637185 | Proyecto de inversión | 1284339.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284339.07, modificado:1284339.07}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE HUITZACOTLA, MESONES, YETEPETITLAN Y SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 227792 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 227792 | S | 1773 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL DE CADA LOCALIDAD PUEBLO HUITZACOTLA MESONES, YETEPETITLAN, SANTA ISABEL, 41440 HUITZACOTLA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LOS PUEBLOS DEL MUNI, lon:-98.90520446, lat:17.55758701}} | 2019-09-17 | 2019-11-25 | 1284339.07 | 1284339.07 | 1284339.07 | 1284339.07 | 1284339.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-080-2019, contratista:JUAN IBAÑEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXTAC, monto:1284339.07, importe_modificado:1284339.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}} | {1637185/proyecto_PROCESO, 1637185/proyecto_FIN, 1637185/proyecto_INICIO, 1637185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637336 | Proyecto de inversión | 551859.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551859.37, modificado:551859.37}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. 12ETVOSO1U MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE VIEJO - 243320 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243320 | S | 250 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TRAPICHE VIEJO, 00000 TRAPICHE VIEJO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMOS POR PANTI, lon:-99.01955858, lat:17.72153247}} | 2019-09-16 | 2019-10-26 | 551859.37 | 551859.37 | 551859.37 | 551859.37 | 551859.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:551859.37, importe_modificado:551859.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1637336/proyecto_PROCESO, 1637336/proyecto_INICIO, 1637336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637706 | Proyecto de inversión | 1104508.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104508.93, modificado:1104508.93}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA ALEJANDRO CERVANTES DELGADO DE LA LOCALIDAD DE MEXCALCINGO - 243801 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 243801 | S | 584 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALZINGO, 41118 MEXCALCINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , EL PUEBLO DE MEXCALCINGO SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA CHILAPA TLAPA SE TOMA TAMBIÉN LA DESVIACIÓN PARA LLEGAR AL MUNICIPIO , lon:-99.00107115, lat:17.38582131}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 1104508.93 | 1104508.93 | 1104508.93 | 1104508.93 | 1104508.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-142AD/2019, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1104508.93, importe_modificado:1104508.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637706/proyecto_PROCESO, 1637706/proyecto_FIN, 1637706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637715 | Proyecto de inversión | 999798.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999798.14, modificado:999798.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA NIÑOS HEROES CCT12DPB0216Z EN LA LOCALIDAD ARROYO MIXTECOLAPA - 243811 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 243811 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.25, meta_modificada:614.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:, 00000 ARROYO MIXTECOLAPA (MIXTECOLAPA), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO MIXTECOLAPA, lon:-98.86271146, lat:17.02725187}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 999798.14 | 999798.14 | 999798.14 | 999798.14 | 999798.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19030, contratista:JAIME LOPEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:999798.14, importe_modificado:999798.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.25}} | {1637715/proyecto_FIN, 1637715/proyecto_INICIO, 1637715/proyecto_FIN, 1637715/proyecto_PROCESO, 1637715/proyecto_FIN, 1637715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637823 | Proyecto de inversión | 906103.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906103.9, modificado:906103.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 12EPR0851Z - 228432 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 228432 | S | 151 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INSURGENTES COLONIA INSURGENTES, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON EMILIANO ZAPATA, AVENIDA INSURGENTES AVENIDA PRINCIPAL INSURGENTES A 50 METROS DE LA CANCHA TECHA, lon:-99.24044714, lat:17.40761456}} | 2019-10-30 | 2019-12-23 | 906103.9 | 906103.9 | 906103.9 | 906103.9 | 906103.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-55, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:906103.9, importe_modificado:906103.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {1637823/proyecto_FIN, 1637823/proyecto_INICIO, 1637823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637851 | Proyecto de inversión | 2000152.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000152.21, modificado:2000152.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD PASCALA DEL ORO - 243983 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 243983 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.34, meta_modificada:309.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CALLE PASCALA DEL ORO COLONIA PASCALA DEL ORO, 41620 PASCALA DEL ORO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SN A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PASCALA DEL OR, lon:-98.81120035, lat:17.05160717}} | 2019-07-15 | 2019-09-28 | 2000152.21 | 2000152.21 | 2000152.21 | 2000152.21 | 2000152.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19032, contratista:MAGDALENA RAMOS DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:2000152.21, importe_modificado:2000152.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.34}} | {1637851/proyecto_INICIO, 1637851/proyecto_FIN, 1637851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638371 | Proyecto de inversión | 805469.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805469.53, modificado:805469.53}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALID - 244594 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244594 | S | 118 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y , lon:-98.37332193, lat:16.72406308}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 805469.53 | 805469.53 | 805469.53 | 805469.53 | 805469.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0096/2019/AD, contratista:KARLA JOANNA MILLAN OREA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:805469.53, importe_modificado:805469.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1638371/proyecto_FIN, 1638371/proyecto_INICIO, 1638371/proyecto_PROCESO, 1638371/proyecto_FIN, 1638371/proyecto_INICIO, 1638371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638598 | Proyecto de inversión | 364361.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364361.06, modificado:364361.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CENTRO EN CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 244849 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 244849 | S | 785 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.1, meta_modificada:455.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE DEL CENTRO PUEBLO CUYUXTLAHUAC, 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JESUS BASAN ANDRADE LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DEL POBLADO DE CUYUXT, lon:-98.34539894, lat:17.48058233}} | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 364361.06 | 364361.06 | 364361.06 | 364361.06 | 364361.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-080-19-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:364361.06, importe_modificado:364361.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.1}} | {1638598/proyecto_INICIO, 1638598/proyecto_FIN, 1638598/proyecto_INICIO, 1638598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638650 | Proyecto de inversión | 727187.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727187.81, modificado:727187.81}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LA VILLA TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO - 244923 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONSTRUCTORA E INGENIERIA DABET | 244923 | S | 90 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA VILLA, 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, LA OBRA ES UNA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION UBICA, lon:-98.36461855, lat:17.58152079}} | 2019-09-17 | 2019-10-31 | 727187.81 | 727187.81 | 727187.81 | 727187.81 | 727187.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-AD-002-2019, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA DABET S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:727187.81, importe_modificado:727187.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638650/proyecto_FIN, 1638650/proyecto_PROCESO, 1638650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638729 | Proyecto de inversión | 549721.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549721.25, modificado:549721.25}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC C.C.T. 12DPR2793O DE LA LOCALIDAD DE CUATECONZINGO DEL MPIO. DE CUALAC,GRO. - 245049 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 245049 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.4, meta_modificada:88.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUATECONCINGO, 41083 CUATECONZINGO, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOCSE UBICA EN LA CALLE QUE VA HACIA LA CANC, lon:-98.63784903, lat:17.81998374}} | 2019-07-13 | 2019-08-14 | 549721.25 | 549721.25 | 549721.25 | 549721.25 | 549721.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-010/2019, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:549721.25, importe_modificado:549721.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.4}} | {1638729/proyecto_INICIO, 1638729/proyecto_FIN, 1638729/proyecto_PROCESO, 1638729/proyecto_FIN, 1638729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639197 | Proyecto de inversión | 1009271.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009271.17, modificado:1009271.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO EN LA LOC DE CUESCOMAPA - 245597 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 245597 | S | 99 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUESCOMAPA, 00000 CUESCOMAPA, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE HACIA LA IGLESIA Y CALLE HACIA EL CENTRO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.73121567, lat:17.62982366}} | 2019-07-13 | 2019-08-14 | 1009271.17 | 1009271.17 | 1009271.17 | 1009271.17 | 1009271.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-010/2019, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:549721.25, importe_modificado:549721.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.0}} | {1639197/proyecto_INICIO, 1639197/proyecto_PROCESO, 1639197/proyecto_INICIO, 1639197/proyecto_FIN, 1639197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639305 | Proyecto de inversión | 664670 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664670.0, modificado:664670.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CENIZA GUERRERO - 245710 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA GUERRERO | 245710 | S | 100 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA CENIZA PUEBLO BARRANCA DE TECOANAPA, 41936 LA CENIZA (LOMA DE ROMERO), MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA DE CAPTACIÓN SE REALIZARA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-98.68476732, lat:16.5346179}} | 2019-07-15 | 2019-10-26 | 664670 | 664670 | 664670 | 664670 | 664670 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75480, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:664670.0, importe_modificado:664670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1639305/proyecto_INICIO, 1639305/proyecto_FIN, 1639305/proyecto_PROCESO, 1639305/proyecto_FIN, 1639305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639584 | Proyecto de inversión | 1012869.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012869.22, modificado:1012869.22}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROF. HERLINDA GARCIA, ENTRE CALLE HUAMUCHIL DE LA COLONIA TAMARINDOS Y CALLE FEDERICO FRO - 230869 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 230869 | S | 501 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1049.0, meta_modificada:1049.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HERLINDA GARCIA COLONIA LOS TAMARINDOS, 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE HUAMUCHIL Y CALLE FEDERICO FROEBEL, CALLE ISIDRO LAGUNAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.54254502, lat:18.35163442}} | 2019-09-14 | 2019-09-30 | 1012869.22 | 1012869.22 | 1012869.22 | 1012869.22 | 1012869.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/URB/2019-15, contratista:BENJAMIN BALBOA ARZATE, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:1012869.22, importe_modificado:1012869.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1049.0}} | {1639584/proyecto_FIN, 1639584/proyecto_PROCESO, 1639584/proyecto_INICIO, 1639584/proyecto_PROCESO, 1639584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639611 | Proyecto de inversión | 280586.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280586.37, modificado:280586.37}} | CONTRUCCION DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA USO DOMESTICO - 230923 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 230923 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:182, direccion:PUEBLO LA PAREJA, 40870 LA PAREJA, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE A 733.40 MTS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.56162162, lat:18.06060469}} | 2019-10-07 | 2019-10-28 | 280586.37 | 280586.37 | 280586.37 | 280586.37 | 280586.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69673, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:280586.37, importe_modificado:280586.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639611/proyecto_INICIO, 1639611/proyecto_PROCESO, 1639611/proyecto_FIN, 1639611/proyecto_INICIO, 1639611/proyecto_PROCESO, 1639611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639818 | Proyecto de inversión | 1010314.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010314.19, modificado:1010314.19}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE ARAGON, COL. EMILIO GONZALES, CIUDAD DE IGUALA - 231231 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 231231 | S | 324 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1087.0, meta_modificada:1087.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA EMILIO GONZALEZ, 40054 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE ARAGON, CIRCUITO PORTALES SE ACCESA POR EL PERIFERICO ORIENTE A LA ALTURA DEL CON, lon:-99.51861475, lat:18.34421124}} | 2019-10-04 | 2019-10-23 | 1010314.19 | 1010314.19 | 1010314.19 | 1010314.19 | 1010314.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/URB/2019-18, contratista:GRUPO COMERCIAL LA ANTIGUA C Y T S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:1010314.19, importe_modificado:1010314.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1087.0}} | {1639818/proyecto_INICIO, 1639818/proyecto_FIN, 1639818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640205 | Proyecto de inversión | 1800123.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800123.89, modificado:1800123.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD ARROYO CUMIAPA - 246737 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 246737 | S | 425 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CUMIAPAN, 41634 ARROYO CUMIAPA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA IGLESIA SAN JUAN DIEGO, lon:-98.61693478, lat:16.87396788}} | 2019-07-16 | 2019-09-29 | 1800123.89 | 1800123.89 | 1800123.89 | 1800123.89 | 1800123.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19047, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1800123.89, importe_modificado:1800123.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {1640205/proyecto_INICIO, 1640205/proyecto_FIN, 1640205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640361 | Proyecto de inversión | 1128365.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128365.99, modificado:1128365.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE - 246928 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 246928 | S | 210 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.28, meta_modificada:578.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:107, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CABEZA DE ARROYO CABALLO, 41770 CABEZA DE ARROYO CABALLO (ARROYO CABALLO), XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DEL PUEBLO CO, lon:-98.21686693, lat:16.78393784}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1128365.99 | 1128365.99 | 1128365.99 | 1128365.99 | 1128365.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-209/035-I3, contratista:GRUPO NEUTROPURA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1128365.99, importe_modificado:1128365.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.28}} | {1640361/proyecto_FIN, 1640361/proyecto_INICIO, 1640361/proyecto_PROCESO, 1640361/proyecto_FIN, 1640361/proyecto_INICIO, 1640361/proyecto_PROCESO, 1640361/proyecto_FIN, 1640361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640425 | Proyecto de inversión | 1430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430000.0, modificado:1430000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION - 247040 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 247040 | S | 464 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.2, meta_modificada:112.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:28, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SN INTERIOR SN PUEBLO LAS CRUCES, 40704 LAS CRUCES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.78383158, lat:18.24217848}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-053, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1430000.0, importe_modificado:1430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.2}} | {1640425/proyecto_PROCESO, 1640425/proyecto_INICIO, 1640425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640441 | Proyecto de inversión | 333405.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333405.49, modificado:333405.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO SACACOSECHAS ENTRE CALLES CARDENAS - BOMBAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD - 247065 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 247065 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:66, direccion:PUEBLO OXTOTITLÁN, 40423 OXTOTITLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO SACACOSECHAS ENTRE CALLES CARDENAS BOMBAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OXTOTI, lon:-99.93894006, lat:18.18697007}} | 2019-09-09 | 2019-09-28 | 333405.49 | 333405.49 | 333405.49 | 333405.49 | 333405.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73376, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:333405.49, importe_modificado:333405.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {1640441/proyecto_PROCESO, 1640441/proyecto_INICIO, 1640441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640994 | Proyecto de inversión | 899420.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899420.58, modificado:899420.58}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO IGIFE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 247857 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247857 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LIMON, 00000 EL LIMÓN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LIMON A UN COSTADO DEL AUDITORIO PUBLICO, lon:-98.43781928, lat:16.63764029}} | 2019-07-24 | 2019-09-22 | 899420.58 | 899420.58 | 899420.58 | 899420.58 | 899420.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0079/2019/AD, contratista:DAVKA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:899420.58, importe_modificado:899420.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1640994/proyecto_INICIO, 1640994/proyecto_FIN, 1640994/proyecto_INICIO, 1640994/proyecto_FIN, 1640994/proyecto_PROCESO, 1640994/proyecto_FIN, 1640994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641008 | Proyecto de inversión | 1119232.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119232.84, modificado:1119232.84}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CALLE AURELIO MOLINA GASPAR ENTRE CALLE SIERVO DE LA NACION Y CALLE NIÑO ARTILLERO EN LA COLONIA - 232814 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232814 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE AURELIO MOLINA GASPAR CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SIERVO DE LA NACION Y CALLE NIÑO ARTILLERO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE AURELIO MOLINA GASPAR ENTRE LAS CALLES SIERVO DE LA NACION Y NIÑO , lon:-98.41911201, lat:16.69120011}} | 2019-08-10 | 2019-09-19 | 1119232.84 | 1119232.84 | 1119232.84 | 1119232.84 | 1119232.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0070/2019/AD, contratista:FILOGONIO SALINAS CANDELARIO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1119232.84, importe_modificado:1119232.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1641008/proyecto_INICIO, 1641008/proyecto_PROCESO, 1641008/proyecto_FIN, 1641008/proyecto_INICIO, 1641008/proyecto_PROCESO, 1641008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641124 | Proyecto de inversión | 612428 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612428.0, modificado:612428.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y AREA DE EJERCICIOS EN EL BARRIO SAN MARTIN - 248021 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 248021 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE DE LA PALMA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES DE LA PALMA Y CALLE, lon:-100.39168514, lat:18.16143367}} | 2019-12-02 | 2019-12-14 | 612428 | 612428 | 612428 | 612428 | 612428 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:612428.0, importe_modificado:612428.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641124/proyecto_INICIO, 1641124/proyecto_PROCESO, 1641124/proyecto_FIN, 1641124/proyecto_PROCESO, 1641124/proyecto_FIN, 1641124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641127 | Proyecto de inversión | 850235 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850235.0, modificado:850235.0}} | AMPLIACION DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE AGUAS BLANCAS - 248024 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 248024 | S | 188 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:COLONIA AGUAS BLANCAS, 40900 COLONIA AGUAS BLANCAS, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO DOMICILIO CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA AGUAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-100.60313336, lat:17.17978823}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 850235 | 850235 | 850235 | 850235 | 850235 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/057-2019/AD, contratista:EDITH CAMPOS SECUNDINO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:850235.0, importe_modificado:850235.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641127/proyecto_INICIO, 1641127/proyecto_FIN, 1641127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641187 | Proyecto de inversión | 1499240.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499240.97, modificado:1499240.97}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DOSIFICACION SISTEMA ELECTRONICO SISTEMA OPERATIVO Y ESTABILIZACION DE LA PLATA POTABILIZADORA DEL LLANO - 248105 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248105 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL LLANO BARRIO , 00000 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE AL ESPEJO AL POTRERO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL LLANO ADELANTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL LLANO., lon:-99.61066945, lat:18.56533703}} | 2019-10-25 | 2019-12-21 | 1499240.97 | 1499240.97 | 1499240.97 | 1499240.97 | 1499240.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/101/AD/R33, contratista:TERRA ACAPULCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1499240.97, importe_modificado:1499240.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641187/proyecto_INICIO, 1641187/proyecto_PROCESO, 1641187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641222 | Proyecto de inversión | 599011.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599011.78, modificado:599011.78}} | MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN EN L - 233091 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 233091 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN EN LA COLONIA C, lon:-99.87259912, lat:18.36763241}} | 2019-07-15 | 2019-09-21 | 599011.78 | 599011.78 | 599011.78 | 599011.78 | 599011.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72336, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:599011.78, importe_modificado:599011.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1641222/proyecto_FIN, 1641222/proyecto_INICIO, 1641222/proyecto_FIN, 1641222/proyecto_INICIO, 1641222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641289 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | BACHEO DE CALLE CONSTITUCIÓN DEL CINCUENTA Y SIETE EN EL BARRIO DE LA MORA - 248216 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248216 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION DEL 57 BARRIO LA MORA, 40260 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LOS PLATEROS Y CALLE FUNDICIONES, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CONSTITUCION DEL 57 ENTRE LA AV. DE LOS PLATEROS Y LA , lon:-99.60259177, lat:18.55407809}} | 2019-08-01 | 2019-09-10 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/072/AD/R33, contratista:ECO CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {1641289/proyecto_INICIO, 1641289/proyecto_PROCESO, 1641289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641380 | Proyecto de inversión | 181271.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181271.63, modificado:181271.63}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CENTRO - 233249 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 233249 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.2, meta_modificada:79.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CENTRO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AUN COSTADO DE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE , lon:-99.87277701, lat:18.36729862}} | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 181271.63 | 181271.63 | 181271.63 | 181271.63 | 181271.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76542, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:181271.63, importe_modificado:181271.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.2}} | {1641380/proyecto_PROCESO, 1641380/proyecto_INICIO, 1641380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642319 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 234378 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 234378 | S | 10 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:72, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SN INTERIOR SN PUEBLO PASO DE LA ARENA, 40704 PASO DE ARENA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , EN EL ZOCALO DEL PUEBLO, lon:-100.84619616, lat:18.30291759}} | 2019-08-03 | 2019-09-03 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73026, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:825000.0, importe_modificado:825000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1642319/proyecto_INICIO, 1642319/proyecto_FIN, 1642319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642407 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 234502 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 234502 | S | 5 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:60, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SN INTERIOR SN PUEBLO EL NARANJO, 40710 EL NARANJO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.88724818, lat:18.35629541}} | 2019-08-03 | 2019-09-03 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, monto:825000.0, importe_modificado:825000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1642407/proyecto_INICIO, 1642407/proyecto_FIN, 1642407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642516 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 234692 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 234692 | S | 10 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:95, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SN INTERIOR SN PUEBLO RÍO FLORIDO, 40701 RÍO FLORIDO (LAS ÁNIMAS), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-100.70260973, lat:18.38183601}} | 2019-08-03 | 2019-09-03 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1642516/proyecto_INICIO, 1642516/proyecto_PROCESO, 1642516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642636 | Proyecto de inversión | 386853 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10794.0, modificado:10794.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376059.0, modificado:376059.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL TMO DEL ENTRONQUE A EL VADO - 249836 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GENERAL CANUTO A NERI | 249836 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO PAROTITA DEL ENTRONQUE 0+0.000 - EL VADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 020 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PAROTITA, 00000 PAROTA SAN SIMÓN, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CAMINO PAROTITA Y , CAMIN, lon:-100.01413984, lat:18.47763813}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 386853 | 386853 | 386853 | 386853 | 386853 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75046, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:386853.0, importe_modificado:386853.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1642636/proyecto_INICIO, 1642636/proyecto_PROCESO, 1642636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642851 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPACITACIÓN DE AGUA EN CHACUALCO - 250040 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250040 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:BARRIO , 00000 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DEL LLANO, LA OBRA SE UBICA ADELANTE DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL LLANO, lon:-99.61224745, lat:18.56887257}} | 2019-11-04 | 2019-12-20 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/130/AD/R33, contratista:BORA BORA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1642851/proyecto_PROCESO, 1642851/proyecto_INICIO, 1642851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643108 | Proyecto de inversión | 100899.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100899.25, modificado:100899.25}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA TIERRA DIGNA PRIMERA SECCION, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 250338 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 250338 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-LAS LOMAS Y , COLONIA TIERRA DIGNA JUNTA A LA CARRETERA QUE CONDUCE DE COYUCA A LAS LOMAS, lon:-100.09168513, lat:17.00559037}} | 2019-09-03 | 2019-09-20 | 0 | 100899.25 | 100899.25 | 100899.25 | 100899.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-063, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:100899.25, importe_modificado:100899.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643108/proyecto_PROCESO, 1643108/proyecto_INICIO, 1643108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643145 | Proyecto de inversión | 812453.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812453.32, modificado:812453.32}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIO NAVARRETE ENTRE CALLE RUBEN FIGUEROA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA LUIS DONALD - 250384 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250384 | S | 82 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MARIO NAVARRETE CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE RUBEN FIGUEROA Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARIO NAVARRETE ENTRE CALLE RUBEN FIGUEROA Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LUIS DNALDO COLOSIO , lon:-98.40964918, lat:16.67459209}} | 2019-08-11 | 2019-09-22 | 812453.32 | 812453.32 | 812453.32 | 812453.32 | 812453.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0036/2019/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:812453.32, importe_modificado:812453.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1643145/proyecto_INICIO, 1643145/proyecto_PROCESO, 1643145/proyecto_FIN, 1643145/proyecto_PROCESO, 1643145/proyecto_FIN, 1643145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643698 | Proyecto de inversión | 392145.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392145.47, modificado:392145.47}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS - 251063 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ADJUDICADA POR CONTRATO | 251063 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA IZAZAGA Y , CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 247.70 MTS APROX. DEL CEN, lon:-101.73406859, lat:18.31844648}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 392145.47 | 392145.47 | 392145.47 | 392145.47 | 392145.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJMI/2018-2021/OP/AD/02/2019, contratista:NATIVIDAD ADRIANA NAVA RENDON, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:392145.47, importe_modificado:392145.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643698/proyecto_PROCESO, 1643698/proyecto_INICIO, 1643698/proyecto_FIN, 1643698/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643854 | Proyecto de inversión | 962757.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962757.06, modificado:962757.06}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD PLATANILLO - 251282 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 251282 | S | 902 | 881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:40, direccion:PUEBLO PLATANILLO, 40985 PLATANILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , ACCESAS POR LA CALLE PRINCIPAL A UNOS 330 METROS HASTA LLEGAR A UNA IGLESIA A MANO DERECHA A UNOS 70 METROS, COMIENZA EL TRAMO A PAVIMENTAR., lon:-99.91048203, lat:17.06464034}} | 2019-10-10 | 2019-11-30 | 0 | 962757.06 | 962757.06 | 962757.06 | 962757.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-042, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COBECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:962757.06, importe_modificado:962757.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643854/proyecto_INICIO, 1643854/proyecto_FIN, 1643854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644049 | Proyecto de inversión | 2253338.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253338.32, modificado:2253338.32}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PALO SECO - 251532 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251532 | S | 57 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.18, meta_modificada:264.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALO SECO, 00000 PALO SECO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE PASAS POR LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUATEPEC EL MEZON HASTA LLEGAR A UNA DESVIACION QUE GIRAS A LA DERECHA QUE LLEGA A PALO SE, lon:-98.84659777, lat:17.34175249}} | 2019-10-28 | 2019-12-21 | 2253338.32 | 2253338.32 | 2253338.32 | 2253338.32 | 2253338.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71812, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2253338.32, importe_modificado:2253338.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.18}} | {1644049/proyecto_INICIO, 1644049/proyecto_FIN, 1644049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644093 | Proyecto de inversión | 582374.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582374.03, modificado:582374.03}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE COATEPEC COSTALES - 236830 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 236830 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.25, meta_modificada:790.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:31, direccion:PUEBLO COATEPEC DE LOS COSTALES, 40415 COATEPEC COSTALES, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE COATEPEC COSTALES SE UBICA POR EL LADO SURESTE DE, lon:-99.72367362, lat:18.3352231}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 582374.03 | 582374.03 | 582374.03 | 582374.03 | 582374.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72054, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:582374.03, importe_modificado:582374.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.25}} | {1644093/proyecto_INICIO, 1644093/proyecto_PROCESO, 1644093/proyecto_INICIO, 1644093/proyecto_FIN, 1644093/proyecto_PROCESO, 1644093/proyecto_FIN, 1644093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644105 | Proyecto de inversión | 1266076.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266076.06, modificado:1266076.06}} | RASTREO Y NIVELACION DE CAMINO SACACOSECHAS PARA ACCESO A MILPAS EN LA COMUNIDAD DE HUIZILTEPEC - 251593 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 251593 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO HUITZILTEPEC - PARAJE LAS MILPAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 30 PUEBLO HUITZILTEPEC, 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , EN LA SALIDA AL PAREJE LAS MILPAS, lon:-99.46273152, lat:17.75721304}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1266076.06 | 1266076.06 | 1266076.06 | 1266076.06 | 1266076.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/041/2019, contratista:CONSTRUKIAXI S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:1266076.06, importe_modificado:1266076.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.0}} | {1644105/proyecto_PROCESO, 1644105/proyecto_INICIO, 1644105/proyecto_FIN, 1644105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644198 | Proyecto de inversión | 3517800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3517800.0, modificado:3517800.0}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN EN EL MPIO DE EDUARDO NERI EDO DE GUERRERO - 251698 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 251698 | S | 190 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:CALLE COLORINES 0 INTERIOR 0 PUEBLO AMATITLÁN, 40191 AMATITLÁN, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL LA LOCALIDAD, lon:-99.75783006, lat:17.8670641}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 3517800 | 3517800 | 3517800 | 3517800 | 3517800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/004/2019, contratista:KIIV COMERCIALIZACION SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:3517800.0, importe_modificado:3517800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.0}} | {1644198/proyecto_PROCESO, 1644198/proyecto_INICIO, 1644198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644278 | Proyecto de inversión | 632097.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632097.33, modificado:632097.33}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE JULIO JARAMILLO, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SEGUNDA SECCION, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 251790 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 251790 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-AGUAS BLANCAS Y , TOMAR DIRECCION AL PUENTE DE COYUCA Y SALIR EN DIRECCION AGUAS BLANCAS A APROXIMANDAMENTE 1.5 KM S, lon:-100.09130962, lat:17.01817433}} | 2019-10-05 | 2019-11-18 | 0 | 632097.33 | 632097.33 | 632097.33 | 632097.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-085, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SORI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:632097.33, importe_modificado:632097.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644278/proyecto_INICIO, 1644278/proyecto_FIN, 1644278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645636 | Proyecto de inversión | 832201.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832201.59, modificado:832201.59}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN ANEXO MONTE ALEGRE DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 253139 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253139 | S | 26 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.28, meta_modificada:167.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGOTLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA, CHILAPA, ATLIXTAC Y EN TLATLAUQU, lon:-98.848646, lat:17.35256595}} | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 832201.59 | 832201.59 | 832201.59 | 832201.59 | 832201.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:832201.59, importe_modificado:832201.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.28}} | {1645636/proyecto_INICIO, 1645636/proyecto_FIN, 1645636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646181 | Proyecto de inversión | 621304.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621304.99, modificado:621304.99}} | CONSERVACION DE CR TR LOS LLANITOS HUERTA VIEJA EL AGUACATE - 253845 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 253845 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.77, meta_modificada:4.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:275, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS TUNAS - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 RANCHERIA LAS TUNAS, 40790 LOS LLANITOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS LLANITOS Y TERRACERIA HUERTA VIEJA, TERRACERIA EL AGUACATE, lon:-100.24877181, lat:17.93270057}} | 2019-11-18 | 2019-11-30 | 621304.99 | 621304.99 | 621304.99 | 621304.99 | 621304.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76943, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:621304.99, importe_modificado:621304.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.77}} | {1646181/proyecto_INICIO, 1646181/proyecto_PROCESO, 1646181/proyecto_FIN, 1646181/proyecto_PROCESO, 1646181/proyecto_FIN, 1646181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646227 | Proyecto de inversión | 343045.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343045.62, modificado:343045.62}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA EL LIMON - 253911 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 253911 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA EL LIMÓN, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE AVENIDA BICENTENARIO Y CALLE UNO, CALLE MIGUEL ACEVEDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DE LA ACADEMIA DE P, lon:-101.55256008, lat:17.65219411}} | 2019-10-28 | 2019-11-09 | 343045.62 | 343045.62 | 343045.62 | 343045.62 | 343045.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-AD-12811, contratista:BALDOMERO LOPEZ RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:343045.62, importe_modificado:343045.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {1646227/proyecto_INICIO, 1646227/proyecto_PROCESO, 1646227/proyecto_FIN, 1646227/proyecto_INICIO, 1646227/proyecto_FIN, 1646227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646381 | Proyecto de inversión | 1165425.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165425.02, modificado:1165425.02}} | CONSTRUCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA - 254100 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 254100 | S | 222 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 39162 CORRAL DE PIEDRA, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE SIN NOMBRE EN CORRAL DE PIEDRA EN AREA VERDE, lon:-99.94780345, lat:17.65991622}} | 2019-07-17 | 2019-09-02 | 1165425.02 | 1165425.02 | 1165425.02 | 1165425.02 | 1165425.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-038-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1165425.02, importe_modificado:1165425.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1646381/proyecto_FIN, 1646381/proyecto_PROCESO, 1646381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646540 | Proyecto de inversión | 1787500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787500.0, modificado:1787500.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO CALLE NIÑOS HERORES A LA CALLE SIN NOMBRE - 254353 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254353 | S | 450 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA CUAJINICUILAPA, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ALDAMA TRAMO CALLE NIÑOS HÉROES A LA CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.40865183, lat:16.47580512}} | 2019-07-18 | 2019-10-31 | 1787500 | 1787500 | 1787500 | 1787500 | 1787500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-11768, contratista:C.VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:1787500.0, importe_modificado:1787500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1646540/proyecto_INICIO, 1646540/proyecto_FIN, 1646540/proyecto_PROCESO, 1646540/proyecto_FIN, 1646540/proyecto_INICIO, 1646540/proyecto_FIN, 1646540/proyecto_PROCESO, 1646540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646797 | Proyecto de inversión | 858220.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858220.93, modificado:858220.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PRESCOLAR GABRIELA MISTRAL CON C.C.T. 12DJN5940L - 254792 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 254792 | S | 701 | 655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:40, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO XOCHITEPEC, 39259 XOCHITEPEC, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , A 100 METROS DEL CRUCERO UBICADO EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD CON DIRECCIÓN AL PREESCOLAR, lon:-99.23059582, lat:17.18291099}} | 2019-11-18 | 2019-12-28 | 858220.93 | 858220.93 | 858220.93 | 858220.93 | 858220.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-67, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:858220.93, importe_modificado:858220.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {1646797/proyecto_INICIO, 1646797/proyecto_PROCESO, 1646797/proyecto_FIN, 1646797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647240 | Proyecto de inversión | 470402.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470402.35, modificado:470402.35}} | PAVIMENTACION DEL ANDADOR EL REFUGIO, COLONIA OBRERA CAMPESINA, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 255393 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 255393 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA C.E.T.I.S., 40972 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE EMPERADOR CUAHUTEMOC, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ COL. CETIS, AV. EMPERADOR CUAUHTEMOC, ANDADOR EL REFUGIO, ANTES DE LLEGAR A, lon:-100.08041985, lat:17.00603495}} | 2019-10-10 | 2019-11-15 | 0 | 470402.35 | 470402.35 | 470402.35 | 470402.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-083, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:470402.35, importe_modificado:470402.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647240/proyecto_PROCESO, 1647240/proyecto_FIN, 1647240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647462 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON - 255643 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV | 255643 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:539.04, meta_modificada:539.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON SN INTERIOR SN CIUDAD EL CAPIRE, 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA BODEGA EJIDAL, lon:-100.70787833, lat:18.33050235}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 60000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-059, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:539.04}} | {1647462/proyecto_INICIO, 1647462/proyecto_FIN, 1647462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647666 | Proyecto de inversión | 477226.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477226.34, modificado:477226.34}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE CAPITAN JULIO ALVAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA ALIAN - 255956 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 255956 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION CIUDAD ALIANZA CAMPESINA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CAPITAN JULIO ALVAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES CAPITAN JULIO ALVAREZ Y, lon:-98.41385588, lat:16.68089478}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 477226.34 | 477226.34 | 477226.34 | 477226.34 | 477226.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0065/2019/AD, contratista:ANGELA GUADALUPE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:477226.34, importe_modificado:477226.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1647666/proyecto_INICIO, 1647666/proyecto_PROCESO, 1647666/proyecto_FIN, 1647666/proyecto_INICIO, 1647666/proyecto_PROCESO, 1647666/proyecto_FIN, 1647666/proyecto_INICIO, 1647666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647795 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC MPIO EDUARDO NERI EDO GUERRERO - 256161 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 256161 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:CALLE SALIDA AL CERRO CHICO PUEBLO AMEYALTEPEC, 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , EN LA SALIDA EL CERRO CHICO, lon:-99.50611324, lat:17.96478582}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77445, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO , monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1647795/proyecto_INICIO, 1647795/proyecto_PROCESO, 1647795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647805 | Proyecto de inversión | 1142676.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142676.78, modificado:1142676.78}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, LOCALI - 256179 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 256179 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 40973 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SINALOA, ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SINALOA EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-100.08539803, lat:17.01694754}} | 2019-11-18 | 2019-12-14 | 0 | 1142676.78 | 1142676.78 | 1142676.78 | 1142676.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-134, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALMIG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1142676.78, importe_modificado:1142676.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647805/proyecto_FIN, 1647805/proyecto_PROCESO, 1647805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647996 | Proyecto de inversión | 299474.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299474.51, modificado:299474.51}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL CALVARIO ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE IGNACIO L. MOCTEZUMA EN LA COLONIA EL CALVAR - 256505 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256505 | S | 360 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO CIUDAD EL CALVARIO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE IGNACIO L MOCTEZUMA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL CALVARIO ENTRE LAS CALLES AGRARISA E IGNACION L MOCTEZUMA DE LA COLONIA EL , lon:-98.4084229, lat:16.68091987}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 299474.51 | 299474.51 | 299474.51 | 299474.51 | 299474.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0129/2019/AD, contratista:DIOSELIN MUÑOZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:299474.51, importe_modificado:299474.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {1647996/proyecto_FIN, 1647996/proyecto_INICIO, 1647996/proyecto_PROCESO, 1647996/proyecto_FIN, 1647996/proyecto_PROCESO, 1647996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648215 | Proyecto de inversión | 69703.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69703.04, modificado:69703.04}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CARACOL DE LA COL TEPEYAC APAXTLA - 256816 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 256816 | S | 159 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CARACOL COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE CARACOL, CALLE CARACOL DE LA COL. TEPEYAC APAXTLA, lon:-99.9377139, lat:18.13005025}} | 2019-07-26 | 2019-08-06 | 69703.04 | 69703.04 | 69703.04 | 69703.04 | 69703.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-43, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:69703.4, importe_modificado:69703.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {1648215/proyecto_PROCESO, 1648215/proyecto_FIN, 1648215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648386 | Proyecto de inversión | 1532761.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532761.61, modificado:1532761.61}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON, LOCALIDAD DE YETLA - 257110 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 257110 | S | 685 | 678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:66, direccion:PUEBLO YETLA, 40984 YETLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , UBICACIÓN LA PAVIMENTACIÓN INICIA PASANDO EL JARDÍN DE NIÑOS JOAQUIN ANTONIOROSSIN DE LA LOCALIDAD DE YETLA A 100 METROS, lon:-100.00322788, lat:16.99359035}} | 2019-12-01 | 2019-12-26 | 0 | 1532761.61 | 1532761.61 | 1532761.61 | 1532761.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-137, contratista:BORA BORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1532761.61, importe_modificado:1532761.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1648386/proyecto_INICIO, 1648386/proyecto_FIN, 1648386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649453 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: PANTITLAN-SAN MARCOS DE LAS ROSAS KM 0+000.00 AL 6+300.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LAS ROSAS - 258433 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 258433 | S | 774 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:PUEBLO SAN MARCOS DE LAS ROSAS, 41179 SAN MARCOS DE LAS ROSAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO PANTITLAN SAN MARCOS DE LAS ROSAS EN LA MISMA LOCALIDAD, lon:-99.13980758, lat:17.69450249}} | 2019-10-07 | 2019-10-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/061-AD, contratista:RICARDO PANCHITO TETEYO, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6300.0}} | {1649453/proyecto_PROCESO, 1649453/proyecto_FIN, 1649453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649701 | Proyecto de inversión | 774916 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774916.0, modificado:774916.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL BARRENADO ZACAPOXTEPEC - 258692 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ANAHI BERENICE SOLIS ABARCA | 258692 | S | 229 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:767.0, meta_modificada:767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RIMBO AL BARRENADO ZACAPOXTEPEC PUEBLO ZACAPOSTEPEC, 40551 ZACAPOSTEPEC, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE PRINCIPAL RUMBO AL BARRENADO ZACAPOXTEPEC, lon:-99.96171639, lat:18.02251873}} | 2019-07-17 | 2019-08-28 | 774916 | 774916 | 774916 | 774916 | 774916 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-18, contratista:ANAHÍ BERENICE SOLÍS ABARCA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:774916.0, importe_modificado:774916.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:767.0}} | {1649701/proyecto_INICIO, 1649701/proyecto_FIN, 1649701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649705 | Proyecto de inversión | 501600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501600.0, modificado:501600.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA XOCO - 258703 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258703 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA XOCO, 00000 BARRANCA XOCO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE PLAN OJO DE AGUA, BARRANCA POBRE, YERBA SANTA, HASTA LLEGAR, lon:-98.86801781, lat:17.18636487}} | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 501600 | 501600 | 501600 | 501600 | 501600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:501600.0, importe_modificado:501600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.0}} | {1649705/proyecto_PROCESO, 1649705/proyecto_FIN, 1649705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649716 | Proyecto de inversión | 464448 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464448.0, modificado:464448.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 258718 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA GUERRERO | 258718 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL POLVORÍN, 41933 EL POLVORÍN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE COSTERA MIGUEL ALEMAN EL MURO SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 150 M DE LA CO, lon:-98.80603414, lat:16.58038827}} | 2019-07-22 | 2019-08-31 | 464448 | 464448 | 464448 | 464448 | 464448 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:464448.0, importe_modificado:464448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1649716/proyecto_INICIO, 1649716/proyecto_FIN, 1649716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649874 | Proyecto de inversión | 169031.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169031.7, modificado:169031.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURA TECOYO MEXQUITITLAN - 258925 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 258925 | S | 181 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TECOYO - MEXQUITITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 PUEBLO MEXQUITITLÁN, 41352 MEXQUITITLÁN, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ES EL RASTREO DE CAMINO RURAL QUE CONECTA LA LOCALIDAD D, lon:-98.4590332, lat:17.57858255}} | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 169031.7 | 169031.7 | 169031.7 | 169031.7 | 169031.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76574, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:169031.7, importe_modificado:169031.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649874/proyecto_INICIO, 1649874/proyecto_FIN, 1649874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649898 | Proyecto de inversión | 1257451.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257451.11, modificado:1257451.11}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. - 258950 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | INSELE DEL PACIFICO SA DE CV | 258950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:63, direccion:PUEBLO TOMACTILICÁN, 41123 TOMACTILICÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO CONSIDERANDO 18 LOCALIDADES., lon:-98.99755977, lat:17.45835637}} | 2019-10-09 | 2019-12-09 | 1257451.11 | 1257451.11 | 1257451.11 | 1257451.11 | 1257451.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C005/2019, contratista:nsele del Pacifico, S.A. de C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1257451.11, importe_modificado:1257451.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:375.0}} | {1649898/proyecto_INICIO, 1649898/proyecto_FIN, 1649898/proyecto_INICIO, 1649898/proyecto_PROCESO, 1649898/proyecto_INICIO, 1649898/proyecto_PROCESO, 1649898/proyecto_FIN, 1649898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650037 | Acción | 219191.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219191.33, modificado:219191.33}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 259136 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 259136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.072052, lat:18.418485}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 219191.33 | 219191.33 | 219191.33 | 219191.33 | 219191.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75067, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:219191.33, importe_modificado:219191.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1650037/proyecto_PROCESO, 1650037/proyecto_INICIO, 1650037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650055 | Proyecto de inversión | 1382456.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382456.37, modificado:1382456.37}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. - 259150 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SOLAR COSTA AZUL SA DE CV | 259150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:PUEBLO IXCATLA, 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CONSIDERANDO 27 LOCALIDADES., lon:-98.99992589, lat:17.42235385}} | 2019-10-13 | 2019-12-12 | 1382456.37 | 1382456.37 | 1382456.37 | 1382456.37 | 1382456.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C007/2019, contratista:Comercializadora y Constructora Solar Costa Azul, S.A. de C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1382456.37, importe_modificado:1382456.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1650055/proyecto_INICIO, 1650055/proyecto_FIN, 1650055/proyecto_PROCESO, 1650055/proyecto_FIN, 1650055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650120 | Proyecto de inversión | 1105979.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105979.69, modificado:1105979.69}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO C.C.T.12DCC0223E EN LA LOCALIDAD IXCATLA - 259247 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | LUZAJO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV | 259247 | S | 56 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:PUEBLO IXCATLA, 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA PARA LA COMUNIDAD DE ACALCO., lon:-99.00294069, lat:17.42057266}} | 2019-10-17 | 2019-12-15 | 1105979.69 | 1105979.69 | 1105979.69 | 1105979.69 | 1105979.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C009/2019, contratista:Luzajo Diseño y Construcción S.A. de C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1105979.69, importe_modificado:1105979.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1650120/proyecto_FIN, 1650120/proyecto_INICIO, 1650120/proyecto_FIN, 1650120/proyecto_PROCESO, 1650120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650157 | Proyecto de inversión | 976328.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976328.99, modificado:976328.99}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ARTEMIO MIRANDA EN LA LOCALIDAD DE APANGO - 259311 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 259311 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.4, meta_modificada:512.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ARTEMIO MIRANDA PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALEJANDRO CERVANTES, LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SERÁ EN LA CALLE ARTEMIO MIRANDA EN LA LOCALID, lon:-99.32834947, lat:17.74491524}} | 2019-11-01 | 2019-12-20 | 976328.99 | 976328.99 | 976328.99 | 976328.99 | 976328.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/INV-FISM-033-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:976328.99, importe_modificado:976328.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.4}} | {1650157/proyecto_FIN, 1650157/proyecto_PROCESO, 1650157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650367 | Proyecto de inversión | 485146.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485146.34, modificado:485146.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (EJECUCIÓN DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE ZOMPANTITLÁN - 259533 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AKKUN CONSTRUCCIONES SA DE CV | 259533 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:70, direccion:PUEBLO , 41120 ZOMPANTITLÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA COMISARIA., lon:-98.99273462, lat:17.47624221}} | 2019-09-10 | 2019-10-09 | 485146.34 | 485146.34 | 485146.34 | 485146.34 | 485146.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C-A.D.008/2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:485146.34, importe_modificado:485146.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1650367/proyecto_INICIO, 1650367/proyecto_FIN, 1650367/proyecto_PROCESO, 1650367/proyecto_INICIO, 1650367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651535 | Proyecto de inversión | 692451.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692451.13, modificado:692451.13}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE DURAZNO SAN VICENTE - 282462 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 282462 | S | 165 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLACOTEPEC - DURAZNO SAN VICENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 67 + 300 RANCHERIA DURAZNO SAN VICENTE, 39144 DURAZNO SAN VICENTE (EL DURAZNO), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-100.17065267, lat:17.60876395}} | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 692451.13 | 692451.13 | 692451.13 | 692451.13 | 692451.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-112, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:692451.13, importe_modificado:692451.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1651535/proyecto_PROCESO, 1651535/proyecto_FIN, 1651535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652046 | Proyecto de inversión | 620497.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620497.55, modificado:620497.55}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA ACEITERA MANGUITOS (COLONIA SAN MARTÍN) - 261848 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 261848 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:200, direccion:COLONIA SAN MARTIN, 00000 COLONIA SAN MARTÍN, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.07242694, lat:16.98991081}} | 2019-12-02 | 2019-12-26 | 0 | 620497.55 | 620497.55 | 620497.55 | 620497.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-136, contratista:ROEDES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:620497.55, importe_modificado:620497.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652046/proyecto_INICIO, 1652046/proyecto_FIN, 1652046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652111 | Proyecto de inversión | 404870.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404870.36, modificado:404870.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 261909 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 261909 | S | 3564 | 3284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE LOS AMATES Y CALLE LA PAZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DEL BARRIO VISTA HERMOSA EN LA, lon:-99.9771046, lat:17.78690254}} | 2019-10-29 | 2019-11-27 | 404870.36 | 404870.36 | 404870.36 | 404870.36 | 404870.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-081, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA FAMPAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:404870.36, importe_modificado:404870.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {1652111/proyecto_INICIO, 1652111/proyecto_FIN, 1652111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652185 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | AMPLIACIÓN DEL AGUA POTABLE COMUNIDAD DEL CONSUELITO - 261988 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | 261988 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:30, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CONSUELITO, 40900 EL CONSUELITO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD EL CONSUELITO, lon:-101.00476916, lat:17.27801321}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/107-2019/AD, contratista:CYNTHIA ESTELA MARQUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652185/proyecto_INICIO, 1652185/proyecto_FIN, 1652185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652470 | Proyecto de inversión | 69671.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52516.6, modificado:52516.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:17155.17, modificado:17145.17}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN PUEBLO DE DIOS, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 262313 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 262313 | S | 212 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUEBLO DE DIOS, 41670 PUEBLO DE DIOS, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO DE DIOS., lon:-98.33532905, lat:17.46402449}} | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 69661.77 | 69661.77 | 69661.77 | 69661.77 | 69661.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-081-19-AD, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:69661.77, importe_modificado:69661.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1652470/proyecto_INICIO, 1652470/proyecto_FIN, 1652470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652757 | Proyecto de inversión | 147530.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147530.5, modificado:147530.5}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 283994 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 283994 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 166 TRAMO CACAHUAMILPA - SANTA TERESA KILÓMETRO 4 KILÓMETRO 4 + 250 PUEBLO TRANSFORMADOR, 40397 SANTA TERESA, PILCAYA GUERRERO ENTRE Y , A LO LARGO DE TODA LA LOCALIDAD, lon:-99.48512657, lat:18.69435117}} | 2019-12-13 | 2019-12-15 | 147530.5 | 147530.5 | 147530.5 | 147530.5 | 147530.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IFAM-CCV-ESTUFAS-PILCAYA-002/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MEXICANA BERNAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:690442.74, importe_modificado:690442.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1652757/proyecto_FIN, 1652757/proyecto_PROCESO, 1652757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652873 | Proyecto de inversión | 997103.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997103.25, modificado:997103.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELEBACHILLERATO NO 3 CLAVE:12ETK0003R - 262862 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | KIV COMERCIALIZACIÓN SUMINISTRO Y SERVICIOS SA DE CV | 262862 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERÍA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO IXCATEOPAN, 41272 IXCATEOPAN, ALPOYECA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN LA COLO, lon:-98.51288388, lat:17.62262484}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 997103.25 | 997103.25 | 997103.25 | 997103.25 | 997103.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MAG-COP-FAISM-002/2019, contratista:KIV COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, GRO., monto:997103.25, importe_modificado:997103.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652873/proyecto_INICIO, 1652873/proyecto_PROCESO, 1652873/proyecto_FIN, 1652873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653353 | Proyecto de inversión | 86082.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:83082.98, modificado:83082.98}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALAPA - 284811 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284811 | S | 216 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:14, direccion:PUEBLO TLAPEHUALAPA, 41161 TLAPEHUALAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALAPA, lon:-99.20979126, lat:17.80424429}} | 2019-12-11 | 2019-12-20 | 86082.98 | 86082.98 | 86082.98 | 86082.98 | 86082.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-R-2019/102-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:86082.98, importe_modificado:86082.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1653353/proyecto_FIN, 1653353/proyecto_PROCESO, 1653353/proyecto_INICIO, 1653353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653767 | Proyecto de inversión | 900111.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900111.47, modificado:900111.47}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VISTA HERMOSA Y CAMPO AÉREO EN COLONIA HÉCTOR ASTUDILLO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 264094 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 264094 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:896.94, meta_modificada:896.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE VISTA HERMOSA COLONIA HÉCTOR ASTUDILLO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE CAMPO AÉREO, CALLE FRANCISCO SARABIA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN LUIS ACATLÁN, lon:-98.74352459, lat:16.8108124}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 900111.47 | 900111.47 | 900111.47 | 900111.47 | 900111.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19040, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:900111.47, importe_modificado:900111.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:896.94}} | {1653767/proyecto_FIN, 1653767/proyecto_INICIO, 1653767/proyecto_PROCESO, 1653767/proyecto_INICIO, 1653767/proyecto_PROCESO, 1653767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654117 | Proyecto de inversión | 1103007.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103007.06, modificado:1103007.06}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERARDO LOPEZ EN LA LUZ DE JUAREZ ORIENTE - 264571 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 264571 | S | 636 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:4, direccion:CALLE GERARDO LOPEZ PUEBLO LA LUZ DE JUÁREZ, 41355 LA LUZ DE JUÁREZ, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE MURALLA Y CALLE LA PEÑA, LA OBRA ESTA UBICADA PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.34489473, lat:17.53395606}} | 2019-10-01 | 2019-11-14 | 1103007.06 | 1103007.06 | 1103007.06 | 1103007.06 | 1103007.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76616, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:1103007.06, importe_modificado:1103007.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.0}} | {1654117/proyecto_INICIO, 1654117/proyecto_PROCESO, 1654117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654124 | Proyecto de inversión | 1809612.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803667.01, modificado:1803667.01}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5945.29, modificado:5945.29}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA LAJA Y CAPRICORNIO COLONIA 12 DE MARZO - 286031 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 286031 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1101.0, meta_modificada:1101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CAPRICORNO COLONIA 12 DE MARZO, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LA LAJA Y CALLE GEMINIS, CALLE PISCIS A LA OBRA SE LLEGA POR EL PUENTE VEHICULAR QUE ESTA CERCA DE LA ESCUELA CEUSJIC EN LA SEG, lon:-101.53671895, lat:17.6467397}} | 2019-10-21 | 2019-11-27 | 1809612.3 | 1809612.3 | 1809612.3 | 1809612.3 | 1809612.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12812, contratista:JORGE ABRAHAM JAIMES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1668295.27, importe_modificado:1809612.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.ADIC.-MZA-Faism-DF-2019-I3P-12812, contratista:JORGE ABRAHAM JAIMES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:141317.03, importe_modificado:1809612.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1101.0}} | {1654124/proyecto_INICIO, 1654124/proyecto_PROCESO, 1654124/proyecto_FIN, 1654124/proyecto_PROCESO, 1654124/proyecto_FIN, 1654124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654175 | Proyecto de inversión | 137828.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137828.69, modificado:137828.69}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SN COLONIA PLAYA LARGA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 264650 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 264650 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE VIZCAINO COLONIA PLAYA LARGA, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE VIGÉSIMO PRIMERO DE MAYO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE ABASOLO HA 50 METROS DEL RÍO CHIQUITO DE SAN LUIS ACATLÁN, lon:-98.73291377, lat:16.81586534}} | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 137828.69 | 137828.69 | 137828.69 | 137828.69 | 137828.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:52FISM19058, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:137828.69, importe_modificado:137828.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1654175/proyecto_PROCESO, 1654175/proyecto_INICIO, 1654175/proyecto_FIN, 1654175/proyecto_PROCESO, 1654175/proyecto_FIN, 1654175/proyecto_INICIO, 1654175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654277 | Proyecto de inversión | 637200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637200.0, modificado:637200.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COL. LÁZARO CÁRDENAS EN CHICHIHUALCO, GUERRERO. - 286256 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 286256 | S | 220 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-99.68138247, lat:17.66248792}} | 2019-07-17 | 2019-09-05 | 637200 | 637200 | 637200 | 637200 | 637200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-002-2019, contratista:FABIAN RIVERA ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:637200.0, importe_modificado:637200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {1654277/proyecto_INICIO, 1654277/proyecto_FIN, 1654277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654433 | Proyecto de inversión | 829528 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829528.0, modificado:829528.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE BUGAMBILIAS, COL. PROLONGACIÓN LA PIEDRA EN CHICHIHUALCO, GUERRERO - 286491 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 286491 | S | 210 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:964.0, meta_modificada:964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CARRETERA CHILPANCINGO-CHICHIHUALCO Y CALLE BUGAMBILIAS, ENTRE CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGOCHICHIHUALCO Y CALLE BUGAMBILIAS, lon:-99.6722759, lat:17.6604886}} | 2019-07-17 | 2019-09-01 | 829528 | 829528 | 829528 | 829528 | 829528 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-001-2019, contratista:FLOR NATIVIDAD ZARAGOZA SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:829528.0, importe_modificado:829528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.0}} | {1654433/proyecto_FIN, 1654433/proyecto_PROCESO, 1654433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654730 | Proyecto de inversión | 307413.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307413.74, modificado:307413.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO EN LA LOC DE XOCOAPA EN LA ESCUELA - 265297 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 265297 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUERTO XOCOAPA, 41550 XOCOAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.77610798, lat:17.21608186}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 307413.74 | 307413.74 | 307413.74 | 307413.74 | 307413.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71036, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:307413.74, importe_modificado:307413.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654730/proyecto_FIN, 1654730/proyecto_PROCESO, 1654730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654766 | Proyecto de inversión | 214915.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214915.6, modificado:214915.6}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RECREO COLONIA LINDA VISTA APAXTLA - 265353 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 265353 | S | 430 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RECREO COLONIA LINDA VISTA APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE PINZON Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RECREO COLONIA LINDA VISTA ENTRE LA, lon:-99.92845492, lat:18.1299092}} | 2019-10-03 | 2019-10-23 | 214915.6 | 214915.6 | 214915.6 | 214915.6 | 214915.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-64, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:214915.6, importe_modificado:214915.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {1654766/proyecto_INICIO, 1654766/proyecto_FIN, 1654766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654818 | Proyecto de inversión | 717268.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717268.43, modificado:717268.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAUREL, CALLE CIPRES Y CALLE NARANJO, ENTRE CALLE CDA. QUINTA CASTREJON Y CALLE NARANJO, COL. AD - 265414 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 265414 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.45, meta_modificada:305.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA GRAL. ADRIÁN CASTREJÓN, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CDA QUINTA CASTREJON Y CALLE NARANJO, CALLE FRESNO SE ACCESA POR LA AVENIDA DEL FERROCARRIL HASTA LLE, lon:-99.55522447, lat:18.34569143}} | 2019-11-04 | 2019-12-08 | 717268.43 | 717268.43 | 717268.43 | 717268.43 | 717268.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-58, contratista:BENJAMIN BALBOA ARZATE, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:717268.43, importe_modificado:717268.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.45}} | {1654818/proyecto_INICIO, 1654818/proyecto_FIN, 1654818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654839 | Proyecto de inversión | 379470.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379470.9, modificado:379470.9}} | REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA AVENIDA EL TANQUE TRAMO BOULEVARD LAS PALMAS - CALLE MONTES DE OCA EN LA COLONIA REVOLUCION EN L - 265436 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 265436 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TANQUE COLONIA REVOLUCIÓN, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, AVENIDA DEL PANTEON PARTIENDO DEL BOULEVARD LAS PALMAS HACIA EL ENTRONQUE DE LA AV. DEL PAN, lon:-99.38385425, lat:16.79252695}} | 2019-10-02 | 2019-11-10 | 379470.9 | 379470.9 | 379470.9 | 379470.9 | 379470.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/167, contratista:MARAFLO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:379470.9, importe_modificado:379470.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.0}} | {1654839/proyecto_INICIO, 1654839/proyecto_PROCESO, 1654839/proyecto_FIN, 1654839/proyecto_PROCESO, 1654839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655276 | Proyecto de inversión | 572213.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572213.51, modificado:572213.51}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE LOCALIDAD ATENANGO DEL RÍO GRO COL CENTRO - 120317 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ATENANGO DEL RÍO | 120317 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE RIO COLORADO PUEBLO ATENANGO DEL RÍO, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE VICENTE GUERRERO LA REHABILITACIÓN SE HARÁ EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.10482185, lat:18.10488943}} | 2019-06-11 | 2019-12-31 | 572213.51 | 572213.51 | 572213.51 | 572213.51 | 572213.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72903, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:572213.51, importe_modificado:572213.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655276/proyecto_INICIO, 1655276/proyecto_FIN, 1655276/proyecto_PROCESO, 1655276/proyecto_INICIO, 1655276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655278 | Proyecto de inversión | 500271.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500271.23, modificado:500271.23}} | CONSTRUCCION DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO - 120323 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 120323 | S | 202 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:PUEBLO TECOLAPA, 41000 TECOLAPA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA E.C. OLINALA-IXCAMILPA - C.R. LA VIRGEN Y , E.C. OLINALAIXCAMILPA C.R. LA VIRGEN TECOLAPA C.P. 41000 MUNICIPIO DE OLINALAGRO., lon:-98.78127587, lat:17.98759188}} | 2019-05-06 | 2019-06-09 | 500271.23 | 500271.23 | 500271.23 | 500271.23 | 500271.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73542, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:500271.23, importe_modificado:500271.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655278/proyecto_INICIO, 1655278/proyecto_FIN, 1655278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655622 | Acción | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DIF MUNICIPAL PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 121511 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 121511 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.733613, lat:16.808583}} | 2019-01-18 | 2019-04-02 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19010, contratista:JOSUE JOSAFAT QUIROZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655622/proyecto_FIN, 1655622/proyecto_PROCESO, 1655622/proyecto_INICIO, 1655622/proyecto_PROCESO, 1655622/proyecto_FIN, 1655622/proyecto_INICIO, 1655622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655628 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA BENITO JUAREZ - 121523 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 121523 | S | 550 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA IGLESIA Y LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TURNO MATUTINO, lon:-100.69866628, lat:18.33222096}} | 2019-02-04 | 2019-05-31 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-024, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1655628/proyecto_FIN, 1655628/proyecto_PROCESO, 1655628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655630 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ESCUDO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MANO DE LEON - 121529 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | TLACOACHISTLAHUACA | 121529 | S | 326 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:PUEBLO LA GUADALUPE MANO DE LEÓN, 41742 GUADALUPE MANO DE LEÓN, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.17379937, lat:16.89142584}} | 2019-05-07 | 2019-06-20 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/025/2019, contratista:MONSERRAT ARELI VELAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1655630/proyecto_PROCESO, 1655630/proyecto_INICIO, 1655630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655660 | Proyecto de inversión | 261182.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261182.15, modificado:261182.15}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLEJON DE LA COL. LAZARO CARDENAS EN ALCOZAUCA, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA - 121761 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 121761 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.3, meta_modificada:143.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE AVENIDA GARDENIA Y CALLE AMADO NERVO, LA OBRA DE ENCUENTRA A 10 MTS DEL ARCO Y MODULO DE SEGURIDAD DE LA COL LÁ, lon:-98.38671859, lat:17.4643304}} | 2019-04-20 | 2019-05-28 | 261182.15 | 261182.15 | 261182.15 | 261182.15 | 261182.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-029-19-AD, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:261182.15, importe_modificado:261182.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.3}} | {1655660/proyecto_INICIO, 1655660/proyecto_PROCESO, 1655660/proyecto_FIN, 1655660/proyecto_INICIO, 1655660/proyecto_PROCESO, 1655660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655668 | Proyecto de inversión | 1109027.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109027.29, modificado:1109027.29}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO DE BUENA VISTA, GRO. EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 121794 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 121794 | S | 172 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENAVISTA, 41695 BUENA VISTA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO ESTA A APROXIMADAMENTE 50 MTS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-98.31269689, lat:17.33596579}} | 2019-05-12 | 2019-07-20 | 1109027.29 | 1109027.29 | 1109027.29 | 1109027.29 | 1109027.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-031-19-I, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1109027.29, importe_modificado:1109027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} | {1655668/proyecto_INICIO, 1655668/proyecto_PROCESO, 1655668/proyecto_FIN, 1655668/proyecto_INICIO, 1655668/proyecto_PROCESO, 1655668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655691 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN LAS JOYAS DEL PROGR CONV PROG DOS POR UNO - 121884 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 121884 | S | 240 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.6, meta_modificada:149.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS JOYAS DEL PROGRESO, 40314 LAS JOYAS DEL PROGRESO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA CAÑADA Y CALLE A EL FRAYLE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA IGLESIA Y LA COMISA, lon:-99.60839982, lat:18.51053859}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.6}} | {1655691/proyecto_FIN, 1655691/proyecto_PROCESO, 1655691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655790 | Proyecto de inversión | 1797700.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797700.95, modificado:1797700.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC TV SEC OCTAVIO PAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO EL GRANDE - 122544 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 122544 | S | 773 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JERÓNIMO EL GRANDE, 40735 SAN JERÓNIMO EL GRANDE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE MIGUEL HID, lon:-100.49950662, lat:18.21548522}} | 2019-07-13 | 2019-09-09 | 1797700.95 | 1797700.95 | 1797700.95 | 1797700.95 | 1797700.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/34/FAIS/2019, contratista:ERICK JESUS VAZQUEZ ESPIRITU, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1797700.95, importe_modificado:1797700.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.0}} | {1655790/proyecto_PROCESO, 1655790/proyecto_INICIO, 1655790/proyecto_FIN, 1655790/proyecto_PROCESO, 1655790/proyecto_FIN, 1655790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655980 | Proyecto de inversión | 337573.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337573.2, modificado:337573.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/N EN LA COL EL CALVARIO EN ALCOZAUCA - 123501 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 123501 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.3, meta_modificada:54.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE MARGARITO RAMIREZ Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS ARRIBA DE LA IGLESIA DEL CALVARI, lon:-98.38239357, lat:17.45757994}} | 2019-05-14 | 2019-06-06 | 337573.2 | 337573.2 | 337573.2 | 337573.2 | 337573.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-035-19-AD, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:337573.2, importe_modificado:337573.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.3}} | {1655980/proyecto_INICIO, 1655980/proyecto_PROCESO, 1655980/proyecto_FIN, 1655980/proyecto_PROCESO, 1655980/proyecto_FIN, 1655980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656035 | Proyecto de inversión | 1956919.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956919.9, modificado:1956919.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL LIBRAMIENTO EL BORDO TMO UNO EN ALCOZAUCA GRO EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO - 123704 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 123704 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EL BORDO PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE VIOLETA, LA OBRA DE ENCUENTRA A 10 MTS DEL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-98.38494694, lat:17.46800588}} | 2019-05-20 | 2019-07-30 | 1956919.9 | 1956919.9 | 1956919.9 | 1956919.9 | 1956919.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-037-19-I, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1956919.9, importe_modificado:1956919.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1656035/proyecto_FIN, 1656035/proyecto_INICIO, 1656035/proyecto_PROCESO, 1656035/proyecto_INICIO, 1656035/proyecto_PROCESO, 1656035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656050 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL NOVENA ETAPA EN SANTO DOMINGO CONVENIO PROG DOS POR UNO - 123753 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 123753 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO DOMINGO, 40318 SANTO DOMINGO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA A PLAZA DE GALLOS Y CARRETERA A SAN JUAN TENERIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO DEL CRUCERO DE , lon:-99.73434219, lat:18.56576783}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1656050/proyecto_PROCESO, 1656050/proyecto_FIN, 1656050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656113 | Proyecto de inversión | 856699.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856699.75, modificado:856699.75}} | MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE CANAL DE RIEGO CANAL DE LA ESPERANZA ENTRE LA CALLE GARCIA DE LA CADENA DE LA COL JACARANDAS Y LA CALLE FRA - 123958 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 123958 | S | 2880 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1871.0, meta_modificada:1871.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TIXTLA COLONIA RUFFO FIGUEROA, 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE GARCIA DE LA CADENA Y CALLE FRANCISCO PEREZ, CALLE TIXTLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CUACE DEL CANAL DENOMIN, lon:-99.54699263, lat:18.33695189}} | 2019-05-29 | 2019-06-27 | 856699.75 | 856699.75 | 856699.75 | 856699.75 | 856699.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYS/2019-09, contratista:DISEÑOS Y ACABADOS AMBAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:856699.75, importe_modificado:856699.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1871.0}} | {1656113/proyecto_INICIO, 1656113/proyecto_FIN, 1656113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656126 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN BARRIO LA CORONGORERA - 124002 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 124002 | S | 464 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:28, direccion:CALLE BARRIO LA CORONGORERA INTERIOR SN PUEBLO LAS CRUCES, 40704 LAS CRUCES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL ARROYO, lon:-100.77904719, lat:18.246262}} | 2019-05-20 | 2019-06-29 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-036, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1656126/proyecto_FIN, 1656126/proyecto_INICIO, 1656126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656177 | Acción | 614504.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614504.16, modificado:614504.16}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS - 124233 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 124233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.390046, lat:16.797344}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | 614504.16 | 614504.16 | 614504.16 | 614504.16 | 614504.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:614504.16, importe_modificado:614504.16}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1656177/proyecto_INICIO, 1656177/proyecto_PROCESO, 1656177/proyecto_FIN, 1656177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | GRO190401656198 | Proyecto de inversión | 158451.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158451.26, modificado:158451.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EC LAS MESAS AMATE MORADO - 124344 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 124344 | S | 33 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EC LAS MESAS- SAN MARCOS - AMATE MORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AMATE MORADO, 39962 AMATE MORADO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA LAS MESAS POR L, lon:-99.46691553, lat:16.91040948}} | 2019-02-14 | 2019-02-28 | 158451.26 | 158451.26 | 158451.26 | 158451.26 | 158451.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/096, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA EL SOL DE GUERRERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:158451.26, importe_modificado:158451.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1656198/proyecto_INICIO, 1656198/proyecto_FIN, 1656198/proyecto_INICIO, 1656198/proyecto_PROCESO, 1656198/proyecto_INICIO, 1656198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656204 | Proyecto de inversión | 284142.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284142.95, modificado:284142.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PLAN DE QUINTERO LA GUNILLAS - 124359 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 124359 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DE QUINTERO - LAGUNILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 39960 PLAN DE QUINTERO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR , lon:-99.43216435, lat:16.72848769}} | 2019-01-18 | 2019-02-06 | 284142.95 | 284142.95 | 284142.95 | 284142.95 | 284142.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/072, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIJEIMAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:284142.95, importe_modificado:284142.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1656204/proyecto_INICIO, 1656204/proyecto_PROCESO, 1656204/proyecto_FIN, 1656204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656220 | Proyecto de inversión | 690234.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690234.73, modificado:690234.73}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SANTA MONICA EN ALCOZAUCA - 124484 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 124484 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA COMISARIA DE LA COLONIA, lon:-98.38215938, lat:17.45444336}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 690234.73 | 690234.73 | 690234.73 | 690234.73 | 690234.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-063-19-AD, contratista:MARGARITA CERON SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:690234.73, importe_modificado:690234.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1656220/proyecto_INICIO, 1656220/proyecto_PROCESO, 1656220/proyecto_FIN, 1656220/proyecto_INICIO, 1656220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656223 | Proyecto de inversión | 853232.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853232.89, modificado:853232.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO ADICIONAL A LA VIVIENDA 12 CUARTOS EN PETLACALANCINGO Y LOMAZOYATL DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 124506 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 124506 | S | 215 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE, 41670 PETLACALANCINGO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL POBLADO DE PETLACALANCINGO Y LOMAZOYATL, lon:-98.23923901, lat:17.24672603}} | 2019-11-05 | 2019-12-28 | 853232.89 | 853232.89 | 853232.89 | 853232.89 | 853232.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-071-19-I, contratista:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:853232.89, importe_modificado:853232.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1656223/proyecto_INICIO, 1656223/proyecto_PROCESO, 1656223/proyecto_FIN, 1656223/proyecto_INICIO, 1656223/proyecto_PROCESO, 1656223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656226 | Proyecto de inversión | 1777568.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777568.73, modificado:1777568.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO ADICIONAL A LA VIVIENDA 25 CUARTOS EN SAN MIGUEL EL GRANDE SEC. 2, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 124522 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 124522 | S | 591 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE, 41670 SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SUROESTE DEL POBLADO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, lon:-98.23619202, lat:17.24400046}} | 2019-11-01 | 2019-12-28 | 1777568.73 | 1777568.73 | 1777568.73 | 1777568.73 | 1777568.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-068-19-I, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1777568.73, importe_modificado:1777568.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1656226/proyecto_INICIO, 1656226/proyecto_PROCESO, 1656226/proyecto_FIN, 1656226/proyecto_PROCESO, 1656226/proyecto_FIN, 1656226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656301 | Proyecto de inversión | 1000631.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000631.75, modificado:1000631.75}} | DESAZOLVE DE CANAL DE RIEGO Y EXCEDENCIAS CANAL CALZADA CLUB DE LEONES ENTRE AUTOPISTA IGUALACUERNAVACA Y CARRETERA FEDERAL IGUALACHILP - 124806 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 124806 | S | 607 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA CLUB DE LEONES COLONIA LAS AMÉRICAS II, 40054 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CARRETERA IGUALA - CUERNAVACA Y CARRETERA IGUALA - CHILPANCINGO, CALZADA CLUB DE LEONES SE ACCESA A LA , lon:-99.51603403, lat:18.33519532}} | 2019-05-29 | 2019-06-27 | 1000631.75 | 1000631.75 | 1000631.75 | 1000631.75 | 1000631.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYS/2019-10, contratista:MECANICA ESPECIALIZADA LCME TREE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:1000631.75, importe_modificado:1000631.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1656301/proyecto_PROCESO, 1656301/proyecto_FIN, 1656301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656326 | Proyecto de inversión | 1297668.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297668.68, modificado:1297668.68}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, EN ALMOLONGA DE OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA - 124890 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 124890 | S | 463 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA), 41677 ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA), ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA ESTA UBICADA ENTRE LA CALLE VICEN, lon:-98.35644236, lat:17.42377033}} | 2019-02-16 | 2019-04-18 | 1297668.68 | 1297668.68 | 1297668.68 | 1297668.68 | 1297668.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-017-19-I, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, monto:1297668.68, importe_modificado:1297668.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1656326/proyecto_PROCESO, 1656326/proyecto_INICIO, 1656326/proyecto_PROCESO, 1656326/proyecto_FIN, 1656326/proyecto_INICIO, 1656326/proyecto_FIN, 1656326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656343 | Proyecto de inversión | 1256742.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256742.28, modificado:1256742.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA OTHON SALAZAR DE LA COL. SAN VICENTE, EN SAN VICENTE ZOYATLAN, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA. - 124979 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 124979 | S | 1015 | 896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:PUEBLO SAN VICENTE ZOYATLÁN, 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , LA ESCUELA ESTA UBICADA A 50 METROS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-98.36822179, lat:17.32018167}} | 2019-04-15 | 2019-06-18 | 1256742.28 | 1256742.28 | 1256742.28 | 1256742.28 | 1256742.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-021-19-I, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, monto:1256742.28, importe_modificado:1256742.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}} | {1656343/proyecto_PROCESO, 1656343/proyecto_INICIO, 1656343/proyecto_FIN, 1656343/proyecto_PROCESO, 1656343/proyecto_FIN, 1656343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656594 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CUARTA ETAPA BARRIO DE ZACATILLO CONV PROG DOS POR UNO - 125826 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125826 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ZACATILLO BARRIO PEDRO MARTÍN, 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LOS PLATEROS Y CALLE PILITA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ZACATILLO ENTRE LA AV. DE LOS PLATEROS Y LA CALLE DE PILITA , lon:-99.60711099, lat:18.55344744}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656594/proyecto_PROCESO, 1656594/proyecto_FIN, 1656594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656686 | Proyecto de inversión | 550577.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550577.2, modificado:550577.2}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDILLO - 126095 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 126095 | S | 105 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:RANCHERIA TAMARINDILLO, 39984 TAMARINDILLO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA ACAPULCO POR LA CARRETERA FEDERAL HASTA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE AVANZAMOS POR LA DERECHA POR EL ENTRONQUE HACI, lon:-99.57586649, lat:16.78822533}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 550577.2 | 550577.2 | 550577.2 | 550577.2 | 550577.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/133, contratista:BOPECA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:550577.2, importe_modificado:550577.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656686/proyecto_INICIO, 1656686/proyecto_FIN, 1656686/proyecto_PROCESO, 1656686/proyecto_FIN, 1656686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656722 | Proyecto de inversión | 1585609.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585609.43, modificado:1585609.43}} | CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES DE CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE CHIAUCINGO MPIO DE CUALAC GRO - 126218 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 126218 | S | 667 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHIAUZINGO, 41087 CHIAUCINGO (CHAPANCINGO), CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE MORELOS, DIRIGIRSE HACIA EL CAMINO QUE VA HACIA OLINALALA OBRA EMPIEZA MAS O, lon:-98.69788338, lat:17.74350475}} | 2019-04-03 | 2019-05-31 | 1585609.43 | 1585609.43 | 1585609.43 | 1585609.43 | 1585609.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-003/2019, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:1585609.43, importe_modificado:1585609.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1656722/proyecto_INICIO, 1656722/proyecto_FIN, 1656722/proyecto_PROCESO, 1656722/proyecto_FIN, 1656722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656749 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPOTZCOCINGO MUNICIPIO DE CUALAC GRO - 126336 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTIITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO | 126336 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 TEPOTZCOCINGO, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL A TEPOTZCOCINGO Y CAMINO TLALAPA - TEPOTZCOCINGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE TEPOTZCOCINGO, lon:-98.66261139, lat:17.7083489}} | 2019-05-02 | 2019-05-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-005/2019, contratista:ANGEL ARRIAGA ALVARADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {1656749/proyecto_INICIO, 1656749/proyecto_FIN, 1656749/proyecto_PROCESO, 1656749/proyecto_INICIO, 1656749/proyecto_PROCESO, 1656749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656804 | Proyecto de inversión | 1374994.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374994.6, modificado:1374994.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL COLONIA LA NORIA - 266105 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 266105 | S | 2694 | 2204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PASEO DE LA NORIA Y ANDADOR BALLENA, CALLE PASEO DEL CANTIL LA CANCHA SE ENCUENTRA DONDE ESTA EL SITIO DE TAXIS DE LA NORIA FRENTE AL CAMPO D, lon:-101.56298314, lat:17.63723115}} | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 1374994.6 | 1374994.6 | 1374994.6 | 1374994.6 | 1374994.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12863, contratista:JORGE OLIVAR GODINES, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1374994.6, importe_modificado:1374994.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {1656804/proyecto_FIN, 1656804/proyecto_PROCESO, 1656804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656822 | Proyecto de inversión | 199086.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199086.9, modificado:199086.9}} | MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO - 266126 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 266126 | S | 1190 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO TLALIXTAQUILLA CENTRO, 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE LA VICTORIA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MA, lon:-98.369808, lat:17.57439009}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 199086.9 | 199086.9 | 199086.9 | 199086.9 | 199086.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76717, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:199086.9, importe_modificado:199086.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656822/proyecto_PROCESO, 1656822/proyecto_FIN, 1656822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656981 | Proyecto de inversión | 678221.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678221.15, modificado:678221.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VOZ DE LA MONTAÑA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 266350 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 266350 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.8, meta_modificada:101.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:CALLE VOZ DE LA MONTAÑA BUENA VISTA, 41614 BUENA VISTA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL SOLIS Y CALLE LA PALMA, CALLE CONSTITUCION SOBRE LA CARRETERA PUEBLO HIDALGOBUENA VISTA, lon:-98.58191742, lat:16.96160225}} | 2019-09-02 | 2019-10-16 | 678221.15 | 678221.15 | 678221.15 | 678221.15 | 678221.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19095, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:678221.15, importe_modificado:678221.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.8}} | {1656981/proyecto_PROCESO, 1656981/proyecto_INICIO, 1656981/proyecto_PROCESO, 1656981/proyecto_FIN, 1656981/proyecto_INICIO, 1656981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656988 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA - 132546 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 132546 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:73, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO PATAMBO, 40700 PATAMBO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR EL AUDITORIO, lon:-100.87864571, lat:18.22400868}} | 2019-05-01 | 2019-06-29 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-038, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1656988/proyecto_PROCESO, 1656988/proyecto_INICIO, 1656988/proyecto_PROCESO, 1656988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657120 | Proyecto de inversión | 776498.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776498.1, modificado:776498.1}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO COAHUILOTLA - 133028 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 133028 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:PUEBLO COAHUILOTLA, 40143 CUAHUILOTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COAHUILOTLA SE LOCALIZA A 11.5 KMS DE LA POBLACION DE CHAUCINGO AL NORESTE DEL MUNICIPIO. ES ZONA RURAL DE ALTA MARGINACION, lon:-99.12402942, lat:18.37857624}} | 2019-04-08 | 2019-05-09 | 776498.1 | 776498.1 | 776498.1 | 776498.1 | 776498.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/ED/2019-04, contratista:NITZCHA SPINDOLA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:776498.1, importe_modificado:776498.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {1657120/proyecto_PROCESO, 1657120/proyecto_INICIO, 1657120/proyecto_PROCESO, 1657120/proyecto_INICIO, 1657120/proyecto_FIN, 1657120/proyecto_INICIO, 1657120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657253 | Proyecto de inversión | 606058.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606058.62, modificado:606058.62}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL CUIJE MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO - 133336 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 133336 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL CUIJI (EL CUIJE), 41952 EL CUIJI (EL CUIJE), CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL CUIJE EN CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.46385216, lat:16.57596615}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 606058.62 | 606058.62 | 606058.62 | 606058.62 | 606058.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-12246, contratista:C.GUSTAVO JAVIER SAAVEDRA, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:606058.62, importe_modificado:606058.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657253/proyecto_PROCESO, 1657253/proyecto_INICIO, 1657253/proyecto_FIN, 1657253/proyecto_INICIO, 1657253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO Y TERMINO CORRECTA ES LA QUE VIENE EN EL CONTRATO; LA FECHA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ES DEL 13 DE MAYO AL 26 DE JULIO, EN LA MATRIZ DEL FAIS FUE IMPOSIBLE HACER LA MODIFICACIÓN POR ERROR EN EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657295 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | MEJORAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 266819 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266819 | S | 576 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL PASANDO TLALQUETZALA EL PRIMER CRUCERO DOBLA A MANO IZQUIERDA PASA UN PUENTE Y SIGUIENDO SOBRE EL CAMINO GIRA A MANO IZQUIERA , lon:-98.57209001, lat:17.7632182}} | 2019-11-25 | 2019-12-07 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74477, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1657295/proyecto_FIN, 1657295/proyecto_INICIO, 1657295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657418 | Proyecto de inversión | 851876.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851876.66, modificado:851876.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME COBERTURA MUNICIPAL ZONA ESTE LAGUNILLAS - 133677 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 133677 | S | 188 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3973.0, meta_modificada:3973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:PUEBLO , 40800 LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL ESTE DEL PUEBLO., lon:-101.71001954, lat:17.82396363}} | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 851876.66 | 851876.66 | 851876.66 | 851876.66 | 851876.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65563, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:851876.66, importe_modificado:851876.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3973.0}} | {1657418/proyecto_FIN, 1657418/proyecto_PROCESO, 1657418/proyecto_INICIO, 1657418/proyecto_FIN, 1657418/proyecto_INICIO, 1657418/proyecto_PROCESO, 1657418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657538 | Proyecto de inversión | 816642 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816642.0, modificado:816642.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL A LA CALLE NARCISO MENDOZA DE LA COL. VISTA HERMO - 267220 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 267220 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816642.0, meta_modificada:816642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VISTORIA PUEBLO CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , EN LA COLONIA VISTA HERMOSA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-99.67638277, lat:17.64927085}} | 2019-07-18 | 2019-09-02 | 816642 | 816642 | 816642 | 816642 | 816642 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-024-2019, contratista:FABIAN RIVERA ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:816642.0, importe_modificado:816642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816642.0}} | {1657538/proyecto_INICIO, 1657538/proyecto_FIN, 1657538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657903 | Proyecto de inversión | 1003857.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003857.23, modificado:1003857.23}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA CARITINO MALDONADO PEREZ LOS LLANOS DE TEMALHUACAN - 134817 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 134817 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:47, direccion:PUEBLO , 40800 LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN (LOS LLANOS), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PUEBLO., lon:-101.73494808, lat:17.86846835}} | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1003857.23 | 1003857.23 | 1003857.23 | 1003857.23 | 1003857.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65538, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1003857.23, importe_modificado:1003857.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657903/proyecto_FIN, 1657903/proyecto_INICIO, 1657903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658119 | Proyecto de inversión | 1526720.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526720.01, modificado:1526720.01}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CARCAMO NUM DOS - 135311 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 135311 | S | 5500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ CIUDAD TAXCO DE ALARCÓN CENTRO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO TEPACOYA Y CAMINO SANTA CRUZ, LA OBRA SE UBICA EN EL CARCAMO NÚMERO 2 DEL SISTEMA DE AGUA DE TAXCO ENTRE TEPACOYA, lon:-99.58036937, lat:18.63836286}} | 2019-07-12 | 2019-09-12 | 1526720.01 | 1526720.01 | 1526720.01 | 1526720.01 | 1526720.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/059/AD/R33, contratista:ACAPULCO CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1526720.01, importe_modificado:1526720.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658119/proyecto_INICIO, 1658119/proyecto_FIN, 1658119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658136 | Proyecto de inversión | 873740.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873740.87, modificado:873740.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRISTÓBAL COLON DE LA COL EJIDO EN LA LOC DE SAN LUIS ACATLÁN - 268033 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 268033 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.24, meta_modificada:747.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA EJIDO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE LA RAZA Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE CRISTOBAL COLON HA 100 METROS DEL CAMPO AÉREO, lon:-98.74175433, lat:16.80567716}} | 2019-08-01 | 2019-09-14 | 873740.87 | 873740.87 | 873740.87 | 873740.87 | 873740.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19075, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:873740.87, importe_modificado:873740.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.24}} | {1658136/proyecto_PROCESO, 1658136/proyecto_FIN, 1658136/proyecto_INICIO, 1658136/proyecto_FIN, 1658136/proyecto_PROCESO, 1658136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658268 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A HUIXTAC EN OJO DE AGUA CONVENIO PROG DOS POR UNO - 135597 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 135597 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL OJO DE AGUA, 40310 EL OJO DE AGUA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE OJO DE AGUA - HUIXTAC, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE VA DE OJO DE AGUA A HUIXTAC A UN COSTADO D, lon:-99.65949974, lat:18.47613539}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {1658268/proyecto_PROCESO, 1658268/proyecto_FIN, 1658268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658452 | Proyecto de inversión | 703520.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703520.41, modificado:703520.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE METLAPILAPA EN LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 268504 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 268504 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO METLAPILAPA, 41560 METLAPILAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.84144207, lat:17.08865764}} | 2019-11-11 | 2019-12-28 | 703520.41 | 703520.41 | 703520.41 | 703520.41 | 703520.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71021, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:703520.41, importe_modificado:703520.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658452/proyecto_INICIO, 1658452/proyecto_PROCESO, 1658452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658554 | Proyecto de inversión | 1486730.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486730.32, modificado:1486730.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO BACHEO DE ASFALTO DE AGUA ESCONDIDA A SAN MIGUEL Y HUERTAS EN LA COMUNIDAD DE TENERIA - 136192 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136192 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PAINTLA, 40315 SAN JUAN TENERÍA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL TAXCO - TETIPAC Y CALLE A XOCHIPIZCA, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TENERIA ENTRE AGUA ESCONDIDA Y SAN M, lon:-99.69558807, lat:18.59661004}} | 2019-11-25 | 2019-12-21 | 1486730.32 | 1486730.32 | 1486730.32 | 1486730.32 | 1486730.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/138/AD/R33, contratista:CONSTRUCTORA ABGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1486730.32, importe_modificado:1486730.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2600.0}} | {1658554/proyecto_INICIO, 1658554/proyecto_FIN, 1658554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658641 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE RANCHO VIEJO CONVENIO PROGRAMA DOS POR UNO - 136363 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136363 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:28, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO TAXCO DE ALARCÓN CENTRO, 40200 RANCHO VIEJO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL TAXCO-CUERNAVACA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD A UN COSTADO, lon:-99.60361498, lat:18.55813832}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} | {1658641/proyecto_PROCESO, 1658641/proyecto_FIN, 1658641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658673 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA A LADO IZQUIERDO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA CABECERA, EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 268801 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 268801 | S | 932 | 918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA IGLESIA DE SAN NICOLAS ENTRE LAS CALLES NICO, lon:-99.1852489, lat:17.6905716}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/094-AD, contratista:GUSTAVO CASTAÑON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1054.0}} | {1658673/proyecto_INICIO, 1658673/proyecto_FIN, 1658673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658721 | Proyecto de inversión | 1670116.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670116.97, modificado:1670116.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO PERIFERICO SUR - PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES - METLAPA, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE I - 268856 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 268856 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4450.0, meta_modificada:4450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PERIFERICO SUR - PTAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 450 COLONIA MARTÍN ACEVES GONZALEZ, 40044 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE PERIFERICO SUR Y CARRETERA A METLAPA, SE ACCE, lon:-99.57438534, lat:18.32322654}} | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 1670116.97 | 1670116.97 | 1670116.97 | 1670116.97 | 1670116.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/2019-01, contratista:JOHAN JESUS GUZMAN MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1670116.97, importe_modificado:1670116.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4450.0}} | {1658721/proyecto_INICIO, 1658721/proyecto_FIN, 1658721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658747 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL DE LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLAN - 268890 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268890 | S | 69 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL PUEBLO HUAMUXTITLÁN CENTRO, 41200 HUAMUXTITLÁN, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPAPUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN, ALPOYECA, SAN , lon:-98.55557127, lat:17.80288072}} | 2019-10-28 | 2019-12-21 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1658747/proyecto_PROCESO, 1658747/proyecto_FIN, 1658747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658846 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD PASO DE ARENA - 269002 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 269002 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1235.0, meta_modificada:1235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:72, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN INTERIOR SN PUEBLO PASO DE LA ARENA, 40704 PASO DE ARENA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA ENTRADA CERCA DEL CORRAL DE TORO, lon:-100.84552024, lat:18.29791617}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-070, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1235.0}} | {1658846/proyecto_INICIO, 1658846/proyecto_FIN, 1658846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659106 | Proyecto de inversión | 114678.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114678.16, modificado:114678.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 269330 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269330 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:30, direccion:CALLE ACCESO SACA COSECHA PUEBLO LA SOLEDAD, 41700 LA SOLEDAD, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO AL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-98.3985344, lat:16.73201369}} | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 114678.16 | 114678.16 | 114678.16 | 114678.16 | 114678.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:114678.16, importe_modificado:114678.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1659106/proyecto_FIN, 1659106/proyecto_INICIO, 1659106/proyecto_FIN, 1659106/proyecto_INICIO, 1659106/proyecto_PROCESO, 1659106/proyecto_FIN, 1659106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659124 | Proyecto de inversión | 302334.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302334.91, modificado:302334.91}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA BARRA - 269359 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269359 | S | 184 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:PUEBLO BARRA DE COYUCA, 40989 LA BARRA (LA BARRA DE COYUCA), COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.10057044, lat:16.94688125}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 0 | 302334.91 | 302334.91 | 302334.91 | 302334.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:302334.91, importe_modificado:302334.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659124/proyecto_INICIO, 1659124/proyecto_FIN, 1659124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659156 | Proyecto de inversión | 58019.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58019.14, modificado:58019.14}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JALIL MAJUL BALLESTEROS EN EL ESPEJO POTRERO SEGUNDA ETAPA - 269394 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 269394 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.68, meta_modificada:66.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DE LA SECUNDARIA COLONIA EL POTRERO, 40210 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE A LA COMISARIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LA SECUNDARIA ABAJO DE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO , lon:-99.60322477, lat:18.57457105}} | 2019-07-13 | 2019-09-09 | 58019.14 | 58019.14 | 58019.14 | 58019.14 | 58019.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/164/AD/R33, contratista:SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y OBRA CIVIL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:58019.14, importe_modificado:58019.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.68}} | {1659156/proyecto_INICIO, 1659156/proyecto_PROCESO, 1659156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659190 | Proyecto de inversión | 186280.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186280.42, modificado:186280.42}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PLAYA AZUL - 269448 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269448 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:PUEBLO PLAYA AZUL, 40989 PLAYA AZUL, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.13242378, lat:16.9546777}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 186280.42 | 186280.42 | 186280.42 | 186280.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77040, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:186280.42, importe_modificado:186280.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659190/proyecto_INICIO, 1659190/proyecto_FIN, 1659190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659244 | Proyecto de inversión | 230840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230840.0, modificado:230840.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOS NOPALES LAS CHIRIPAS - 137647 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137647 | S | 219 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO LOS NOPALES - LAS CHIRIPAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LOS NOPALES, 40981 LOS NOPALES, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOS NOPALES Y , lon:-100.18651515, lat:17.12126675}} | 2019-03-11 | 2019-04-10 | 230840 | 230840 | 230840 | 230840 | 230840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:230840.0, importe_modificado:230840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1659244/proyecto_PROCESO, 1659244/proyecto_INICIO, 1659244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659289 | Proyecto de inversión | 64635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64635.2, modificado:64635.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TERRERO HUERTECILLAS - 137707 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137707 | S | 187 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EL TERRERO - HUERTECILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO EL TERRERO, 40981 EL TERRERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRE LA LOCALIDAD EL TERRERO Y HUERTECILLAS, lon:-100.15286709, lat:17.1146456}} | 2019-03-11 | 2019-04-10 | 0 | 64635.2 | 64635.2 | 64635.2 | 64635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-006, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:64635.2, importe_modificado:64635.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1659289/proyecto_INICIO, 1659289/proyecto_PROCESO, 1659289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659297 | Proyecto de inversión | 904800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904800.0, modificado:904800.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL NOGUEDA OTERO COLONIA ZUMPANGO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 137725 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137725 | S | 175 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL NOGUEDA OTERO COLONIA ZUMPANGO, 40973 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MARAVILLA, CALLE ISRAEL NOGUEDA OTERO, lon:-100.08916828, lat:17.01423664}} | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 0 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-010, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:904800.0, importe_modificado:904800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659297/proyecto_INICIO, 1659297/proyecto_PROCESO, 1659297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659309 | Proyecto de inversión | 141740.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141740.67, modificado:141740.67}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR LA ESPERANZA COLONIA CENTRO LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 137736 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137736 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLEJON LA ESPERANZA COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE TABASCO, CALLEJON LA ESPERANZA COLONIA CENTRO, lon:-100.08664199, lat:17.00966574}} | 2019-06-03 | 2019-06-17 | 0 | 141740.67 | 141740.67 | 141740.67 | 141740.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-014, contratista:JOSE OMAR GARAY LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:141740.67, importe_modificado:141740.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659309/proyecto_INICIO, 1659309/proyecto_PROCESO, 1659309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659315 | Proyecto de inversión | 900907.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900907.65, modificado:900907.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL COYUCA DE BENITEZ-YETLA - 137742 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137742 | S | 550 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 YETLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CAMINO COYUCA-YETLA Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.00691859, lat:16.9958613}} | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 0 | 900907.65 | 900907.65 | 900907.65 | 900907.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-151, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:900907.65, importe_modificado:900907.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659315/proyecto_INICIO, 1659315/proyecto_FIN, 1659315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659435 | Proyecto de inversión | 333418.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333418.31, modificado:333418.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PAJARO - 269795 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269795 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:102, direccion:CALLE ACCESO A CAMINO SACA COSECHA PUEBLO CERRO PJARO, 00000 CERRO PÁJARO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO AL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE CERRO PAJARO, lon:-98.31110126, lat:16.71802227}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 333418.31 | 333418.31 | 333418.31 | 333418.31 | 333418.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:333418.31, importe_modificado:333418.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {1659435/proyecto_FIN, 1659435/proyecto_PROCESO, 1659435/proyecto_INICIO, 1659435/proyecto_FIN, 1659435/proyecto_INICIO, 1659435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659524 | Proyecto de inversión | 569909.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569909.04, modificado:569909.04}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO - 138060 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PILCAYA GUERRERO | 138060 | S | 583 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CALLE A LA GRANJA RANCHERIA LA CONCEPCIÓN, 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO - IXTAPAN Y , ENTRE LA CARRETERA TAXCO IXTAPAN DE LA SAL A 200 METROS DE MINA REYNOSO, lon:-99.69035732, lat:18.76619608}} | 2019-05-20 | 2019-07-03 | 569909.04 | 569909.04 | 569909.04 | 569909.04 | 569909.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:569909.04, importe_modificado:569909.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1659524/proyecto_PROCESO, 1659524/proyecto_FIN, 1659524/proyecto_PROCESO, 1659524/proyecto_FIN, 1659524/proyecto_INICIO, 1659524/proyecto_PROCESO, 1659524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659786 | Proyecto de inversión | 545635.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545635.92, modificado:545635.92}} | MEJORAMIENTO DE LA REJILLA PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE ANDADOR SOBRE CANAL PLUVIAL DE CALZADA DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENIT - 138522 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138522 | S | 609 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LUCES EN EL MAR, 40989 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE LA CARRETERA PIE DE LA CUESTA LA BARRA, lon:-100.08418031, lat:17.0081074}} | 2019-11-11 | 2019-12-28 | 0 | 545635.92 | 545635.92 | 545635.92 | 545635.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-145, contratista:JOSE OMAR GARAY LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:545635.92, importe_modificado:545635.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659786/proyecto_INICIO, 1659786/proyecto_FIN, 1659786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659795 | Proyecto de inversión | 500001.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500001.52, modificado:500001.52}} | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL TIPO C DE EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EMSAD EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMITAS - 138537 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138537 | S | 213 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS LOMITAS, 40982 LAS LOMITAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE COLIMA Y , EN LA CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD LAS LOMITAS, lon:-100.12638576, lat:17.09523846}} | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 0 | 500001.52 | 500001.52 | 500001.52 | 500001.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-033, contratista:ANTONIO LEAL DE JESUS, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:500001.52, importe_modificado:500001.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659795/proyecto_INICIO, 1659795/proyecto_FIN, 1659795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659797 | Proyecto de inversión | 1199198.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199198.55, modificado:1199198.55}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS PLAYITAS LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO - 138538 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138538 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE LAS PLAYITAS PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE LAS PLAYITAS LOCALIDAD BAJOS DEL EJIDO, lon:-99.9735961, lat:16.95929587}} | 2019-07-18 | 2019-08-31 | 0 | 1199198.55 | 1199198.55 | 1199198.55 | 1199198.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-034, contratista:MONICA ALEJANDRA LIQUIDANO SOTELO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1199198.55, importe_modificado:1199198.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659797/proyecto_INICIO, 1659797/proyecto_FIN, 1659797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659805 | Proyecto de inversión | 1109294.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109294.05, modificado:1109294.05}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PAPAYO - 138552 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138552 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PAPAYO, 40982 EL PAPAYO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD EL PAPAYO, lon:-100.24808771, lat:17.03630336}} | 2019-10-10 | 2019-11-30 | 0 | 1109294.05 | 1109294.05 | 1109294.05 | 1109294.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-038, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1109294.05, importe_modificado:1109294.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659805/proyecto_INICIO, 1659805/proyecto_PROCESO, 1659805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659873 | Proyecto de inversión | 1308050.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308050.04, modificado:1308050.04}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RINCON PEÑITAS - 270383 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270383 | S | 162 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1995.0, meta_modificada:1995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:PUEBLO RINCON PEÑITAS, 00000 RINCÓN PEÑITAS, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANT, lon:-98.94863383, lat:17.7298172}} | 2019-11-04 | 2019-12-28 | 1308050.04 | 1308050.04 | 1308050.04 | 1308050.04 | 1308050.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:1308050.04, importe_modificado:1308050.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1995.0}} | {1659873/proyecto_INICIO, 1659873/proyecto_FIN, 1659873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661201 | Proyecto de inversión | 427858.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427858.5, modificado:427858.5}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA LOS CARBAJALES EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA - 272048 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 272048 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9400.0, meta_modificada:9400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO A LOS CARBAJALES PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO LOS CARBAJALES EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA, lon:-98.36947906, lat:16.72501235}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 427858.5 | 427858.5 | 427858.5 | 427858.5 | 427858.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74085, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:427858.5, importe_modificado:427858.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9400.0}} | {1661201/proyecto_PROCESO, 1661201/proyecto_FIN, 1661201/proyecto_INICIO, 1661201/proyecto_FIN, 1661201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661219 | Proyecto de inversión | 221500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221500.0, modificado:221500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE IGLESIA VIEJA - 272074 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 272074 | S | 127 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD IGLESIA VIEJA RANCHERIA IGLESIA VIEJA, 40533 IGLESIA VIEJA, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD IGLESIA VIEJA, lon:-99.88957972, lat:18.11239378}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 221500 | 221500 | 221500 | 221500 | 221500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-67, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:221500.0, importe_modificado:221500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1661219/proyecto_INICIO, 1661219/proyecto_PROCESO, 1661219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661281 | Proyecto de inversión | 1576416.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576416.78, modificado:1576416.78}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ESCONDIDO - 143699 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 143699 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1660.0, meta_modificada:1660.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:28, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO ESCONDIDO, 41470 RANCHO ESCONDIDO, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO ESCONDIDO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-98.71317804, lat:17.43826424}} | 2019-07-13 | 2019-11-01 | 1576416.78 | 1576416.78 | 1576416.78 | 1576416.78 | 1576416.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC , monto:1576416.78, importe_modificado:1576416.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1660.35}} | {1661281/proyecto_INICIO, 1661281/proyecto_PROCESO, 1661281/proyecto_FIN, 1661281/proyecto_PROCESO, 1661281/proyecto_FIN, 1661281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661590 | Proyecto de inversión | 101500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101500.0, modificado:101500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO COACÁN - TEQUICUILCO - 272600 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 272600 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO COACAN - TEQUICUILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 0 PUEBLO COACAN, 41034 COACÁN (COCÁN), ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DE TEQUICUILCO A TEPETLAPA Y CAMINO CAMINO DEL CRUCERO DE TUZANTLAN A, CARRETE, lon:-99.18970063, lat:18.13796152}} | 2019-08-09 | 2019-08-31 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73008, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:101500.0, importe_modificado:101500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1661590/proyecto_INICIO, 1661590/proyecto_FIN, 1661590/proyecto_PROCESO, 1661590/proyecto_FIN, 1661590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661919 | Proyecto de inversión | 481620.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481620.92, modificado:481620.92}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA TELESECUNDARIA SAMUEL QUIROZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN - 273020 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 273020 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:34, direccion:CALLE LA MISION PUEBLO SAN JUAN NARANJAS, 40306 SAN JUAN DE DIOS (NARANJAS DE DIOS), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE AL CENTRO Y CALLE CAMINO ANTIGUO A JULIANTLA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LA MISION ENTRE LAS CALLE, lon:-99.55181993, lat:18.54830204}} | 2019-08-19 | 2019-10-19 | 481620.92 | 481620.92 | 481620.92 | 481620.92 | 481620.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/077/AD/R33, contratista:DAVID SALVADOR COLIN NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:481620.92, importe_modificado:481620.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1661919/proyecto_INICIO, 1661919/proyecto_FIN, 1661919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663921 | Acción | 405332.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405332.02, modificado:405332.02}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 275425 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 275425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.748211, lat:17.259948}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 405332.02 | 405332.02 | 405332.02 | 405332.02 | 405332.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72766, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:405332.02, importe_modificado:405332.02}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1663921/proyecto_INICIO, 1663921/proyecto_FIN, 1663921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664156 | Proyecto de inversión | 969383.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969383.61, modificado:969383.61}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE ACCESO A LA CAPILLA AL PREESCOLAR POBLADO LAS CHANECAS - 150579 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150579 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:343, direccion:CALLE DE ACCESO A LA CAPILLA PUEBLO LAS CHANECAS, 39936 LAS CHANECAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINA CRUZ Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE DE ACCESO A LA CAPILLA DEL POBLADO LAS CHANECAS POR, lon:-99.6878856, lat:16.82185208}} | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 969383.61 | 969383.61 | 969383.61 | 969383.61 | 969383.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/122-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:969383.61, importe_modificado:969383.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1664156/proyecto_FIN, 1664156/proyecto_PROCESO, 1664156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664729 | Proyecto de inversión | 346257.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346257.97, modificado:346257.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTECION EN LA CALLE PROL. FCO. JAVIER MINA EN LA COLONIA DEL PRI PARTE ALTA EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 277159 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 277159 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA DE LA COLONIA EL PRI PARTE ALTA DE LA CIUDAD DE OMETEPEC, lon:-98.40744473, lat:16.69808773}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 346257.97 | 346257.97 | 346257.97 | 346257.97 | 346257.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0115/2019/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:346257.97, importe_modificado:346257.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1664729/proyecto_INICIO, 1664729/proyecto_FIN, 1664729/proyecto_PROCESO, 1664729/proyecto_FIN, 1664729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665406 | Proyecto de inversión | 1491158.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491158.51, modificado:1491158.51}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 152674 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 152674 | S | 346 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:AVENIDA COPALTEPEC PUEBLO TONALAPA, 41460 TONALAPA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE AVENIDA COPALTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AVENIDA COPALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA CRUCERO DE LA CALLE PRINCIPAL., lon:-98.9508801, lat:17.31345253}} | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 1491158.51 | 1491158.51 | 1491158.51 | 1491158.51 | 1491158.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-060-2019, contratista:GRUPO FORO REGION MONTAÑA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1491158.51, importe_modificado:1491158.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1665406/proyecto_PROCESO, 1665406/proyecto_FIN, 1665406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665555 | Proyecto de inversión | 220800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220800.0, modificado:220800.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE GERARDO REYES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO BALSAS DEL MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO. - 152931 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERP | 152931 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE GERARDO REYES PUEBLO NUEVO BALSAS, 40580 NUEVO BALSAS, COCULA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-99.7590059, lat:18.03542885}} | 2019-07-20 | 2019-08-28 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAIS/009-2019, contratista:MARCOS VALENTÍN RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:220800.0, importe_modificado:220800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {1665555/proyecto_FIN, 1665555/proyecto_INICIO, 1665555/proyecto_PROCESO, 1665555/proyecto_FIN, 1665555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665873 | Proyecto de inversión | 198503.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198503.64, modificado:198503.64}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 153481 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 153481 | S | 55 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOTOLAPA, 41440 TOTOLAPA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.8068962, lat:17.43547576}} | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 198503.64 | 198503.64 | 198503.64 | 198503.64 | 198503.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-058-2019, contratista:JUAN IBAÑEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXAC, monto:198503.64, importe_modificado:198503.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1665873/proyecto_INICIO, 1665873/proyecto_PROCESO, 1665873/proyecto_FIN, 1665873/proyecto_INICIO, 1665873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665923 | Proyecto de inversión | 536374.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536374.56, modificado:536374.56}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE CRUZ VERDE I - 278613 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278613 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:11, direccion:CALLE DE LA COMISARIA PUEBLO CRUZ VERDE, 41725 CRUZ VERDE I, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE I, lon:-98.26599021, lat:16.62249236}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 536374.56 | 536374.56 | 536374.56 | 536374.56 | 536374.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0138/2019/AD, contratista:ROBERTO CARLOS CHEGUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:536374.56, importe_modificado:536374.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1665923/proyecto_PROCESO, 1665923/proyecto_FIN, 1665923/proyecto_INICIO, 1665923/proyecto_PROCESO, 1665923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665980 | Proyecto de inversión | 1564878.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564878.19, modificado:1564878.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA - 278681 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 278681 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:139, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - LA CIENEGUITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 500 RANCHERIA LA CIENEGUITA, 00000 LA CIÉNEGA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LA CIENGUITA A 45., lon:-100.12987533, lat:17.69805098}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-053, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAPGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1564878.19, importe_modificado:1564878.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1665980/proyecto_INICIO, 1665980/proyecto_FIN, 1665980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666069 | Proyecto de inversión | 841549.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841549.39, modificado:841549.39}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICA DE AVENIDA PRINCIPAL LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE XIHUITLIPA - 278788 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278788 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL LAZARO CARDENAS PUEBLO XIHUITLIPA, 00000 XIHUITLIPA, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE Y , AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENCONTRAREMOS UNA DESVIACION A MANO IZQUIERDA DONDE PASAREMOS POR TEPETLAPA, SAN MI, lon:-98.60468919, lat:17.95807691}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 841549.39 | 841549.39 | 841549.39 | 841549.39 | 841549.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMXO/AD/FAIS/006-2019, contratista:EUSEBIO PEÑA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, GRO., monto:841549.39, importe_modificado:841549.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1666069/proyecto_INICIO, 1666069/proyecto_PROCESO, 1666069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666078 | Proyecto de inversión | 666593.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666593.71, modificado:666593.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 278794 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 278794 | S | 81 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLACOTEPEC - AGUA ZARCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 000 RANCHERIA AGUA ZARCA, 00000 AGUA ZARCA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA A 89 KM A, lon:-100.18735906, lat:17.54028254}} | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 666593.71 | 666593.71 | 666593.71 | 666593.71 | 666593.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-093, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:666593.71, importe_modificado:666593.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1666078/proyecto_INICIO, 1666078/proyecto_FIN, 1666078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667143 | Proyecto de inversión | 132297.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132297.37, modificado:132297.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERRADA DE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE COCULA GUERRERO. - 155597 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 155597 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE MATAMOROS PUEBLO COCULA, 40580 COCULA, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE RAYON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CERRADA DE MATAMOROS A 50 METROS DEL BOULEVAR DE COCOULA Y LA CRUZ DE LOS MILAGROS COCU, lon:-99.6663847, lat:18.24670902}} | 2019-07-19 | 2019-08-19 | 132297.37 | 132297.37 | 132297.37 | 132297.37 | 132297.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAIS/014-2019, contratista:ROCIO TEJEDA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:132297.37, importe_modificado:132297.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1667143/proyecto_FIN, 1667143/proyecto_PROCESO, 1667143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668354 | Proyecto de inversión | 1261081.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261081.25, modificado:1261081.25}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA EL CALVARIO, EN LA LOCALIAD DE TLACOTEPEC - 282080 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 282080 | S | 225 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA EL CALVARIO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE NICOLAS MELCHOR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA DE EL CALVARIO AL SUR DE LA LOCALI, lon:-99.97867276, lat:17.78157841}} | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 1261081.25 | 1261081.25 | 1261081.25 | 1261081.25 | 1261081.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-102, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAPGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1261081.25, importe_modificado:1261081.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {1668354/proyecto_INICIO, 1668354/proyecto_FIN, 1668354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668458 | Proyecto de inversión | 1138969.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138969.36, modificado:1138969.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL # 31, EN LA LOCALIDAD TLACOTEPEC - 282349 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 282349 | S | 3564 | 3284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO COLONIA EL CALVARIO, 39149 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA CALLE EL CAL, lon:-99.97965807, lat:17.78214349}} | 2019-11-13 | 2019-12-12 | 1138969.36 | 1138969.36 | 1138969.36 | 1138969.36 | 1138969.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-107, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TZOMPANTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1138969.36, importe_modificado:1138969.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668458/proyecto_INICIO, 1668458/proyecto_FIN, 1668458/proyecto_PROCESO, 1668458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668464 | Proyecto de inversión | 636464.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636464.8, modificado:636464.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS EMPERADOR CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC - 282362 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 282362 | S | 195 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLACOTEPEC - CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 PUEBLO CHAPULTEPEC, 39130 CHAPULTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 8.2 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-99.94538357, lat:17.81175027}} | 2019-11-13 | 2019-12-12 | 636464.8 | 636464.8 | 636464.8 | 636464.8 | 636464.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-108, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAPGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:636464.8, importe_modificado:636464.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1668464/proyecto_PROCESO, 1668464/proyecto_INICIO, 1668464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668679 | Proyecto de inversión | 512217.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512217.57, modificado:512217.57}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MÉXICO CCT 12DTV0350F EN LA LOCALIDAD DE APANGO - 282884 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 282884 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PROLONGACION ABASOLO PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN ABASOLO Y , CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MÉXICO C.C.T. 12DTV0350F EN LA LOCALIDAD DE APANGO, lon:-99.32139908, lat:17.7452908}} | 2019-11-01 | 2019-12-20 | 512217.57 | 512217.57 | 512217.57 | 512217.57 | 512217.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-031-2019, contratista:COSTYMARK INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:512217.57, importe_modificado:512217.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1668679/proyecto_INICIO, 1668679/proyecto_PROCESO, 1668679/proyecto_INICIO, 1668679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668707 | Proyecto de inversión | 227420.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227420.96, modificado:227420.96}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CUITLAPA - 282981 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 282981 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CHICHILA - TECUANIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 RANCHERIA CUITLAPA, 40387 CUITLAPA, PILCAYA GUERRERO ENTRE Y , A LO LARGO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.62294868, lat:18.6967632}} | 2019-12-12 | 2019-12-14 | 227420.96 | 227420.96 | 227420.96 | 227420.96 | 227420.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IFAM-CCV-CALENTADORES-PILCAYA-001/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MEXICANA BERNAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:3560012.72, importe_modificado:3560012.72}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:26.0}} | {1668707/proyecto_INICIO, 1668707/proyecto_FIN, 1668707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401679960 | Proyecto de inversión | 530910.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530910.37, modificado:530910.37}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ESPINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 287793 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 287793 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:CALLE LOS ESPINOS PUEBLO SAN MIGUEL, 39230 SAN MIGUEL, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA, BRECHA IGNACIO ZARAGOZA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.29865103, lat:17.46372083}} | 2019-11-04 | 2019-11-16 | 530910.37 | 530910.37 | 530910.37 | 530910.37 | 530910.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68975, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:530910.37, importe_modificado:530910.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:875.0}} | {1679960/proyecto_PROCESO, 1679960/proyecto_FIN, 1679960/proyecto_INICIO, 1679960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680430 | Proyecto de inversión | 967069 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967069.0, modificado:967069.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION - 288951 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | KIV COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS SA DE CV | 288951 | S | 780 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO MARGENES - LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 PUEBLO IXCATEOPAN, 41272 IXCATEOPAN, ALPOYECA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LAS MARGENES DE LA MANCHA URBANA DE LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN EN , lon:-98.51039479, lat:17.61460908}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 967069 | 967069 | 967069 | 967069 | 967069 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MAG-COP-FAISM-010/2019, contratista:MARÍA GUADALUPE SANTOS RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, GRO., monto:967069.0, importe_modificado:967069.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680430/proyecto_PROCESO, 1680430/proyecto_INICIO, 1680430/proyecto_FIN, 1680430/proyecto_INICIO, 1680430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680442 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 288971 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICA ADJUDICADA POR CONTRATO DE OBRA | 288971 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:44, direccion:PUEBLO EL JAZMÍN, 40866 EL JAZMÍN, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN UNA BODEGA DONDE LA EMPRESA CONSTRUYO SU CAMPAMENTO ESTRATEGICO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS, lon:-101.72437549, lat:18.53723059}} | 2019-10-01 | 2019-11-14 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJMI/2018-2021/OP/AD/01/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL, ARQUITECTONICA Y COMERCIALIZADORA XIA S.A DE C.V, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1680442/proyecto_PROCESO, 1680442/proyecto_INICIO, 1680442/proyecto_PROCESO, 1680442/proyecto_FIN, 1680442/proyecto_INICIO, 1680442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680580 | Proyecto de inversión | 1890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1890000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN - 289269 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 289269 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CUAJINICUILAPA, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE AVENIDA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL Y CALLE DE LA QUEBRADA, CALLE DEL HUESO CERCA DE LA PISTA AÉREA Y LA ZONA MILITAR, lon:-98.39771379, lat:16.46486563}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-I3P-12848, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MARTEL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:1890000.0, importe_modificado:1890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680580/proyecto_FIN, 1680580/proyecto_INICIO, 1680580/proyecto_FIN, 1680580/proyecto_PROCESO, 1680580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681085 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CACAHUATLAN - 290410 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 290410 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:20, direccion:PUEBLO CACAHUATLAN, 40404 CACAHUATLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CACAHUATLAN SE UBICA POR EL LADO PONIENTE DE LA CABEC, lon:-100.02513299, lat:18.44912614}} | 2019-11-11 | 2019-12-28 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73383, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {1681085/proyecto_INICIO, 1681085/proyecto_FIN, 1681085/proyecto_PROCESO, 1681085/proyecto_FIN, 1681085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681716 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN. SEGUNDA ETAPA. CONVENIO - 291799 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 291799 | S | 13000 | 10549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CIUDAD TELOLOAPAN, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN. SEGUNDA ETAPA. CONVENIO SE UBICA EN LA COLNIA SAN A, lon:-99.85805172, lat:18.35667878}} | 2019-10-07 | 2019-12-28 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76500, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681716/proyecto_PROCESO, 1681716/proyecto_INICIO, 1681716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681803 | Proyecto de inversión | 781885.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781885.14, modificado:781885.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA VIEJA - 291971 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 291971 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:25, direccion:PUEBLO LA VIEJA, 39237 LA VIEJA, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA FUE REALIZADA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA VIEJA, lon:-99.37660445, lat:17.33840398}} | 2019-11-11 | 2019-11-23 | 781885.14 | 781885.14 | 781885.14 | 781885.14 | 781885.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69068, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:781885.14, importe_modificado:781885.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1681803/proyecto_INICIO, 1681803/proyecto_FIN, 1681803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681864 | Proyecto de inversión | 1464085.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464085.76, modificado:1464085.76}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN - 292114 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 292114 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CIUDAD TELOLOAPAN, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DETELOLOAPAN SE UBICA EN VARIAS COLONIAS DEL CENTRO DE TELOLOAPAN, lon:-99.87709721, lat:18.37374194}} | 2019-11-04 | 2019-12-28 | 1464085.76 | 1464085.76 | 1464085.76 | 1464085.76 | 1464085.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76530, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:1464085.76, importe_modificado:1464085.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681864/proyecto_PROCESO, 1681864/proyecto_INICIO, 1681864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681950 | Proyecto de inversión | 682075.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682075.92, modificado:682075.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XOMILCOTITLAN - 292348 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 292348 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO MOCHITLÁN - XOMILCOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 00000 XOMILCOTITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD XOMILCOTITLAN, lon:-99.40590919, lat:17.35507577}} | 2019-12-23 | 2019-12-28 | 682075.92 | 682075.92 | 682075.92 | 682075.92 | 682075.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69110, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:682075.92, importe_modificado:682075.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1681950/proyecto_FIN, 1681950/proyecto_PROCESO, 1681950/proyecto_INICIO, 1681950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681981 | Proyecto de inversión | 635021.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635021.12, modificado:635021.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFONSO VISOSO DE LA COL. YERBABUENITA EN LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO. - 292418 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 292418 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO VISOSO COLONIA TEPOZONALCO, 39155 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE ALFONSO VISOSO Y , SE REALIZARA LA PAVIMANTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA YERBABUENITA, lon:-99.67663819, lat:17.64901018}} | 2019-07-17 | 2019-09-09 | 635021.12 | 635021.12 | 635021.12 | 635021.12 | 635021.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-042-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:635021.12, importe_modificado:635021.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {1681981/proyecto_FIN, 1681981/proyecto_PROCESO, 1681981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682323 | Proyecto de inversión | 454955.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454955.58, modificado:454955.58}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 293188 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 293188 | S | 79 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SALVADOR DIAZ, CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON, lon:-99.36880842, lat:17.476485}} | 2019-12-16 | 2019-12-21 | 454955.58 | 454955.58 | 454955.58 | 454955.58 | 454955.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69207, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:454955.58, importe_modificado:454955.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1682323/proyecto_INICIO, 1682323/proyecto_FIN, 1682323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682375 | Proyecto de inversión | 1780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIRECCIÓN Y SANITARIOS PARA TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NO 293 EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN - 293291 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 293291 | S | 264 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:CALLE S/N RANCHERIA IXTEPEC DE SAN SIMÓN, 40480 IXTEPEC DE SAN SIMÓN, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE, lon:-100.10539258, lat:18.47673047}} | 2019-08-01 | 2019-12-02 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/006, contratista:ALEJO FLORES MENTADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1682375/proyecto_INICIO, 1682375/proyecto_FIN, 1682375/proyecto_PROCESO, 1682375/proyecto_FIN, 1682375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682580 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE C.C.T. 12EPR0489Q . - 293703 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 293703 | S | 116 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:31, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TLANQUIZOLCO, 40497 TIANQUIZOLCO, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE TIANQUIZOLCO GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO, lon:-100.15940173, lat:18.40092286}} | 2019-08-12 | 2019-11-28 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/011, contratista:PATRICIA LOPEZ SANTOS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1682580/proyecto_PROCESO, 1682580/proyecto_FIN, 1682580/proyecto_INICIO, 1682580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682725 | Proyecto de inversión | 363000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363000.0, modificado:363000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO CON CLAVE C.C.T. 12DPR119M. - 293987 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 293987 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:CALLE S/N RANCHERIA EL TETEYO, 40483 TETEYO EL BAJO (TETEYO), GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , CALLE SN LOC. TETEYO EL BAJO TETEYO GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO, lon:-100.10889798, lat:18.46060125}} | 2019-09-16 | 2019-11-19 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/010, contratista:PATRICIA LOPEZ SANTOS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:363000.0, importe_modificado:363000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1682725/proyecto_INICIO, 1682725/proyecto_PROCESO, 1682725/proyecto_INICIO, 1682725/proyecto_FIN, 1682725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682912 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LA ESPERANZA; MUNICIPIO DE OLINALÁ; GRO. - 294367 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 294367 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:115, direccion:PUEBLO RANCHO LA ESPERANZA, 41000 RANCHO LA ESPERANZA (EL CRUCERO DE TETICIC), OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA CRUCERO DE TETICIC-TEHUIXTLA Y , CRUCERO DE TETICIC TEHUIXTLA RANCHO LA ESPERANZA; C.P. 41000 MUNICIPIO DE OLINA, lon:-98.8575232, lat:17.8517799}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73590, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682912/proyecto_INICIO, 1682912/proyecto_PROCESO, 1682912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682929 | Proyecto de inversión | 300162.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300162.72, modificado:300162.72}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE OLINALÁ; MUNICIPIO DE OLINALÁ; GRO. - 294396 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 294396 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:68, direccion:RANCHERIA PALITO REDONDO, 41000 PALITO REDONDO (HIJIOTEPEC), OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA OLINALA-PALITO REDONDO Y , OLINALAPALITO REDONDO PALITO REDONDO; C.P. 41000; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.77174337, lat:17.74399641}} | 2019-11-01 | 2019-11-21 | 300162.72 | 300162.72 | 300162.72 | 300162.72 | 300162.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73599, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:300162.72, importe_modificado:300162.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682929/proyecto_INICIO, 1682929/proyecto_FIN, 1682929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682938 | Proyecto de inversión | 581796.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581796.91, modificado:581796.91}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE XIXILA; MUNICIPIO DE OLINALÁ; GRO. - 294416 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 294416 | S | 93 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:20, direccion:PUEBLO XIXILA, 41000 XIXILA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA-PAPALUTLA Y , CARRETERA OLINALAPAPALUTLA XIXILA; C.P. 41000; MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.84940342, lat:17.94003269}} | 2019-10-01 | 2019-11-21 | 581796.91 | 581796.91 | 581796.91 | 581796.91 | 581796.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73601, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:581796.91, importe_modificado:581796.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682938/proyecto_FIN, 1682938/proyecto_INICIO, 1682938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682980 | Proyecto de inversión | 677690.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677690.68, modificado:677690.68}} | CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DESPIEDRES EN LA LOCALIDAD DE OLINALÁ; MUNICIPIO DE OLINALA. - 294477 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 294477 | S | 100 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:EJIDO EJIDO OLINALA, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , EJIDO DE OLINALA C.P. 41000; MUNICIPIO DE OLINALA;GUERRERO., lon:-98.73540321, lat:17.77743432}} | 2019-10-01 | 2019-11-11 | 677690.68 | 677690.68 | 677690.68 | 677690.68 | 677690.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73639, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:677690.68, importe_modificado:677690.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1682980/proyecto_INICIO, 1682980/proyecto_FIN, 1682980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683562 | Proyecto de inversión | 1969795.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969795.3, modificado:1969795.3}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SUSTITUCION DE CONC HID DE CALLE HILARIO CRUZ DEL BARRIO DE EL PARAISO, DE LA LOC DE OLINALA - 295650 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 295650 | S | 3050 | 2742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE HILARIO CRUZ BARRIO EL PARAISO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE HILARIO CRUZ Y , CALLE HILARIO CRUZ BARRIO DE EL PARAÍSO; C.P. 41000; LOCALIDAD DE OLINALÁ MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.74001194, lat:17.77540761}} | 2019-10-28 | 2019-12-15 | 1969795.3 | 1969795.3 | 1969795.3 | 1969795.3 | 1969795.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-039-2019, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y EDIFICACIONES HERNÁNDEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:1969795.3, importe_modificado:1969795.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1683562/proyecto_INICIO, 1683562/proyecto_FIN, 1683562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683640 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO; MUNICIPIO DE OLINALÁ; GRO. - 295814 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 295814 | S | 60 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:PUEBLO EL REFUGIO, 41000 EL REFUGIO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA OLINALA-EL REFUGIO Y , OLINALAEL REFUGIO EL REFUGIO; C.P. 41000; MUNICIPIO DE OLINALA; GRO., lon:-98.90631027, lat:17.90719895}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-001-2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683640/proyecto_INICIO, 1683640/proyecto_FIN, 1683640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683781 | Proyecto de inversión | 521040.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521040.94, modificado:521040.94}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZONTECOMATLAN; MUNICIPIO DE OLINALÁ; GRO. - 296057 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296057 | S | 348 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZONTECOMATLAN, 41000 ZONTECOMATLÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE BRECHA TEMALACATZINGO - ZONTECOMATLAN Y , TEMALACATZINGOZONTECOMATLAN CALLE PRINCIPÁL, C.P. 41000 ZONTECOMATLAN; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO, lon:-98.6432953, lat:17.87296763}} | 2019-11-25 | 2019-12-26 | 521040.94 | 521040.94 | 521040.94 | 521040.94 | 521040.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-049-2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:521040.94, importe_modificado:521040.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1683781/proyecto_PROCESO, 1683781/proyecto_INICIO, 1683781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684262 | Proyecto de inversión | 689672.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689672.27, modificado:689672.27}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL KM 40 + 300 AL KM 40 + 700 DE LA CARRETERA OLINALA-P - 296941 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296941 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:19, direccion:PUEBLO TOMATEPEC, 41000 TOMATEPEC, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA-PAPALUTLA Y , CARRETERA OLINALAPAPALUTLA C.P. 41000 TOMATEPEC, MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.83156167, lat:17.90604543}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 689672.27 | 689672.27 | 689672.27 | 689672.27 | 689672.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-013-2019, contratista:INGENIERÍA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:689672.27, importe_modificado:689672.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684262/proyecto_INICIO, 1684262/proyecto_FIN, 1684262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684276 | Proyecto de inversión | 247331.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247331.13, modificado:247331.13}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE CALLE DESTINADA EN LA LOCALIDAD DE COL. ALTAMIRANO, MUN - 296973 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296973 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:81, direccion:PUEBLO COLONIA ALTAMIRANO, 41000 COLONIA ALTAMIRANO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA TEMALACATZINGO-ZUMPANGO Y , TEMALACATZINGOZUMPANGO C.P. 41000; COLONIA ALTAMIRANO; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.68708016, lat:17.90358462}} | 2019-10-14 | 2019-11-14 | 247331.13 | 247331.13 | 247331.13 | 247331.13 | 247331.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-029-2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:247331.13, importe_modificado:247331.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684276/proyecto_INICIO, 1684276/proyecto_PROCESO, 1684276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684328 | Proyecto de inversión | 299700.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.56, modificado:299700.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPITA; MUNICIPIO DE OLINALA; GRO. - 297077 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 297077 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:217, direccion:PUEBLO LA GUADALUPITA, 41000 LA GUADALUPITA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA-TEMALACATZINGO Y , CARRETERA OLINALATEMALACATZINGO C.P. 41000 LA GUADALUPITA MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.71860498, lat:17.87653713}} | 2019-09-09 | 2019-11-16 | 299700.56 | 299700.56 | 299700.56 | 299700.56 | 299700.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-037-2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:299700.56, importe_modificado:299700.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1684328/proyecto_INICIO, 1684328/proyecto_FIN, 1684328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691564 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Drenaje Sanitario en la Barranca de Huiyatengo, Embovedado de Aguas Servidas, en B. de Huiyatengo en la Localidad de Taxco, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 2 | N | 0 | 0 | 544 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.18, meta_modificada:43.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Barrio de Hueyatengo, Taxco, Gro., México, lon:-99.6083878, lat:18.5538935}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.18}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:Favor de corregir, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:Favor de corregir, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:Favor de corregir, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}}
2019 | 4 | GRO190401691581 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Drenaje Sanitario y Concreto Hidráulico en Calle Hacia la Principal Segunda Etapa en la Localidad de Atzala de la Asuncion, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 8 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.58, meta_modificada:205.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:Atzala De La Asuncion Guerrero, Guerrero, México, lon:-99.6599841, lat:18.517081}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.58}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691591 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Línea de Agua Potable y Concreto Hidraulico en la Calle Principal Rumbo a Huixtac la Localidad de Ojo de Agua, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 12 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.5, meta_modificada:735.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:25, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.5}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691594 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construccion de Línea de Agua Potable y Concreto Hidráulico en Calles de San Juan Unión Cuarta Etapa en la Localidad de San Juan Unión, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 14 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.69, meta_modificada:687.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:37, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.69}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691599 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Drenaje Sanitario y Concreto Estampado en la Calle Benito Juárez Tercera Etapa en San Juan de Dios, Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 16 | N | 0 | 0 | 1187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.85, meta_modificada:569.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.85}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691781 | Proyecto de inversión | 407392.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407392.24, modificado:407392.24}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE SANTA CRUZ DE LA LOC. DE ATLAMAJAC MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Guerrero, México, lon:-98.59954834, lat:17.54977183}} | 2019-09-16 | 2019-12-14 | 407392.24 | 407392.24 | 407392.24 | 407392.24 | 407392.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-099/2019, contratista:INNOVACIÓN EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INNCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:407392.24, importe_modificado:407392.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1691781/proyecto_INICIO, 1691781/proyecto_PROCESO, 1691781/proyecto_FIN, 1691781/proyecto_INICIO, 1691781/proyecto_PROCESO, 1691781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691906 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Muro Perimetral en la Escuela Primaria Rural Federal Cuauhtémoc CCT: 12DPR1749U, Segunda Etapa en la Localidad de Huajojutla , Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 18 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:14, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691914 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Comedor Escolar en la Escuela Primaria Emperador Cuauhtémoc en la Localidad de El Barrio del Panteón, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 25 | N | 0 | 0 | 799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691916 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Drenaje Sanitario y Concreto Hidráulico de la Calle Principal en la Localidad de El Frayle, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 27 | N | 0 | 0 | 544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.2, meta_modificada:770.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:12, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.2}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691936 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Aula en la Escuela Secundaria Técnica No. 307 Eduardo Gamboa Flores, Col. Nuevo Horizonte en la Localidad de Iguala, en Iguala de la Independencia. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 42 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.55, meta_modificada:131.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.55}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691940 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentacion de Calle Benito Juárez Col. Benito Juárez en la Localidad de Lázaro Cardenas, Municipio de Tecoanapa. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 45 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.56, meta_modificada:872.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:58, direccion:Tecoanapa, Gro., México, lon:-99.2604936, lat:16.9865731}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.56}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692041 | Proyecto de inversión | 419990.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419990.76, modificado:419990.76}} | DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL "PASO LIMONERO", POB. PASO LIMONERO - LA VENTA | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Paso Limonero, 39713 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8237426, lat:16.9120549}} | 2019-10-03 | 2019-11-24 | 419990.76 | 419990.76 | 419990.76 | 419990.76 | 419990.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692588 | Proyecto de inversión | 214549.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214549.12, modificado:214549.12}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE CARACHURIO EL NUEVO. | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 622019 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1626.5, meta_modificada:1626.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:30, direccion:Carachurio, Gro., México, lon:-101.2319444, lat:18.4011111}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 214549.12 | 214549.12 | 214549.12 | 214549.12 | 214549.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1626.5}} | {1692588/proyecto_PROCESO, 1692588/proyecto_FIN, 1692588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692925 | Proyecto de inversión | 106610.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106610.32, modificado:106610.32}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. | 195 | S | 416 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-07-07 | 2019-10-12 | 106610.32 | 106610.32 | 106610.32 | 106610.32 | 106610.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71893, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:106610.32, importe_modificado:106610.32}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:37.0}} | {1692925/proyecto_PROCESO, 1692925/proyecto_FIN, 1692925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692976 | Proyecto de inversión | 63389.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63389.92, modificado:63389.92}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO BUENA VISTA | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. | 198 | S | 151 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:70, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 63389.92 | 63389.92 | 63389.92 | 63389.92 | 63389.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71898, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:63389.92, importe_modificado:63389.92}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:22.0}} | {1692976/proyecto_INICIO, 1692976/proyecto_FIN, 1692976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693214 | Proyecto de inversión | 138305.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138305.28, modificado:138305.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO AGUACATE | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. | 205 | S | 330 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-10-21 | 2019-10-30 | 138305.28 | 138305.28 | 138305.28 | 138305.28 | 138305.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71907, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:138305.28, importe_modificado:138305.28}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:48.0}} | {1693214/proyecto_INICIO, 1693214/proyecto_PROCESO, 1693214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693973 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Ampliación de Línea de Baja Tensión en Calle Principal de la Col. Vicente Guerrero en la Localidad de Tlapa, Municipio, Municipio de Tlapa de Comonfort. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 50 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa de Comonfort, Gro., México, lon:-98.5745759, lat:17.5464224}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694231 | Adquisición | 2911246 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911246.0, modificado:2911246.0}} | ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 2 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 1 Ote. Independencia 10, Centro, 40000 Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.54020977, lat:18.34483102}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2911246 | 2911246 | 2911246 | 2911246 | 2911246 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694352 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Pavimentación de la Calle Tepetates en la Localidad de Cieneguillas, Municipio de Buena Vista de Cuellar. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 71 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:Buenavista de Cuéllar, Gro., México, lon:-99.4144962, lat:18.4630675}} | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401695290 | Acción | 203623.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203623.15, modificado:203623.15}} | PRODIM CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS - 269598 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAQUILLA | 269598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.369862, lat:17.574484}} | 2019-07-13 | 2019-10-04 | 203623.15 | 203623.15 | 203623.15 | 203623.15 | 203623.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76723, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:203623.15, importe_modificado:203623.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695290/proyecto_FIN, 1695290/proyecto_PROCESO, 1695290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401695294 | Acción | 109203.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109203.02, modificado:109203.02}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 269722 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE APAXTLA | 269722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.932314, lat:18.130078}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 109203.02 | 109203.02 | 109203.02 | 109203.02 | 109203.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77270, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:109203.03, importe_modificado:109203.03}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}} | {1695294/proyecto_INICIO, 1695294/proyecto_PROCESO, 1695294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401695604 | Acción | 194664.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194664.24, modificado:194664.24}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 293358 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN | 293358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.869573, lat:18.371809}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 194664.24 | 194664.24 | 194664.24 | 194664.24 | 194664.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76874, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:194664.24, importe_modificado:194664.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695604/proyecto_FIN, 1695604/proyecto_INICIO, 1695604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696134 | Proyecto de inversión | 132763.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132763.7, modificado:132763.7}} | DEZASOLVE DEL RIO COCULA MUNICIPIO DE COCULA DEL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 003 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cocula, Gro., México, lon:-99.6606026, lat:18.2378989}} | 2019-06-03 | 2019-07-18 | 132763.7 | 132763.7 | 132763.7 | 132763.7 | 132763.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/GASTOCORRIENTE/003-2019, contratista:CORPORATIVO DECAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:132763.7, importe_modificado:132763.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1696134/proyecto_INICIO, 1696134/proyecto_FIN, 1696134/proyecto_INICIO, 1696134/proyecto_PROCESO, 1696134/proyecto_FIN, 1696134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696740 | Proyecto de inversión | 798000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798000.0, modificado:798000.0}} | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 15 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Centro, Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.536755, lat:18.3453603}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 798000 | 798000 | 798000 | 798000 | 798000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696859 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | TERMINACIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL MUNDO IMPERIAL, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-59 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Guerrero, México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/137/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA TORREBLANCA S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.169747899E7, importe_modificado:1.169747899E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697297 | Proyecto de inversión | 1974763.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:359047.89, modificado:359047.89}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615715.49, modificado:1615715.49}} | CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE PIEDRAS NEGRAS MPIO DE PILCAYA SEGUNDA ETAPA - 90393 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 90393 | S | 234 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRAS NEGRAS, 40392 PIEDRAS NEGRAS, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA IXTAPAN DE LA SAL CACAHUAMILPA. PASANDO LA LOCALIDAD DEL MOGOTE, A UNOS 5 MINUT, lon:-99.605335, lat:18.71242238}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 1974763.38 | 1974763.38 | 1974763.38 | 1974763.38 | 1974763.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-015-19, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS ANGAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1974763.38, importe_modificado:1974763.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697297/proyecto_PROCESO, 1697297/proyecto_FIN, 1697297/proyecto_PROCESO, 1697297/proyecto_INICIO, 1697297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697319 | Proyecto de inversión | 1432846.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244947.5, modificado:244947.5}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:635451.69, modificado:635451.69}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:552447.51, modificado:552447.51}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE CALPANAPA VIEJO MPIO DE COCHOAPA EL GRANDE SEGUNDA ETAPA - 278640 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 278640 | S | 243 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CALPANAPA VIEJO, 41666 CALPANAPA VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y COMISARIA, lon:-98.42028052, lat:17.07642168}} | 2019-07-24 | 2019-11-11 | 1432846.7 | 1432846.7 | 1432846.7 | 1432846.7 | 1432846.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-028-19, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORA 2K, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3011122.08, importe_modificado:3011122.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697319/proyecto_PROCESO, 1697319/proyecto_INICIO, 1697319/proyecto_FIN, 1697319/proyecto_PROCESO, 1697319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697576 | Proyecto de inversión | 4392346.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:325358.97, modificado:325358.97}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4066987.18, modificado:4066987.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALIXTLAHUACA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN - 90488 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 90488 | S | 766 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO TLAXCALIXTLAHUACA, 41623 TLAXCALIXTLAHUACA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE LAS CALLES CENTRO JUSTO SIERRA 20 DE NOVIEMBRE Y CUAUHTÉMOC, lon:-98.77617889, lat:16.98259621}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 4392346.15 | 4392346.15 | 4392346.15 | 4392346.15 | 4392346.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-016-19, contratista:GRUPO CORPCIT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4392346.15, importe_modificado:4392346.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:135.0}} | {1697576/proyecto_PROCESO, 1697576/proyecto_FIN, 1697576/proyecto_INICIO, 1697576/proyecto_FIN, 1697576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697650 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción de edificio atípico (1a etapa)., Administración Central, Edificio de Rectoria. | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAFEF 2019-9 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Javier Méndez Aponte, Terrenos de Rectoria, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5052688, lat:17.5390809}} | 2019-12-02 | 2020-03-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {1697650/proyecto_FIN, 1697650/proyecto_PROCESO, 1697650/proyecto_INICIO, 1697650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698716 | Proyecto de inversión | 15698.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15698.86, modificado:15698.86}} | REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL NARDA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC MUNICIPIO DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:ZITLALTEPEC METLATÓNOC Guerrero, lon:-98.549722, lat:17.191389}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 15698.86 | 15698.86 | 15698.86 | 15698.86 | 15698.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO17170400986919 | Proyecto de inversión | 1630264.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630264.58, modificado:1630264.58}} | Mejoramiento De Sistemas De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 279625 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 279625 | N | 0 | 0 | 31157 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD CHILAPA DE ÁLVAREZ CENTRO, 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE BOULEVARD EUCARIA APREZA Y AVENIDA REVOLUCION, AVENIDA M, lon:-99.1771852, lat:17.59445322}} | 2017-07-03 | 2017-12-31 | 1630264.58 | 1630264.58 | 1630264.58 | 1630264.58 | 1630264.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2017/CONTRATO 104-AD, contratista:JUAN GUERRERO VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1630264.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1121999/proyecto_INICIO, 1121999/proyecto_FIN, 1121999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101509039 | Proyecto de inversión | 202339.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202339.71, modificado:202339.71}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO RANCHO ESCONDIDO PLAN LAGUNILLA MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 16858 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 16858 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:28, direccion:PUEBLO RANCHO ESCONDIDO, 41470 RANCHO ESCONDIDO, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL CRUCERO RANCHO ESCONDIDO-PLAN LAGUNILLA Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, EL PROYECTO SE UBICA EN CAMINO RURAL CRUCERO RANCHO ESCONDIDO-P, lon:-98.71361256, lat:17.43845872}} | 2019-03-04 | 2019-03-16 | 202339.71 | 202339.71 | 202339.71 | 202339.71 | 202339.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61676, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:202339.71, importe_modificado:202339.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}} | {1509039/proyecto_INICIO, 1509039/proyecto_FIN, 1509039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101509062 | Proyecto de inversión | 392022.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392022.44, modificado:392022.44}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL COPANATOYAC LA TRINCHERA MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 16899 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 16899 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:PUEBLO LA TRINCHERA, 41499 LA TRINCHERA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL COPANATOYAC-LA TRINCHERA Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, EL PROYECTO SE UBICA EN CAMINO RURAL COPANATOYAC-LA TRINCHERA, lon:-98.72877801, lat:17.46464276}} | 2019-03-06 | 2019-03-23 | 392022.44 | 392022.44 | 392022.44 | 392022.44 | 392022.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:392022.44, importe_modificado:392022.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.5}} | {1509062/proyecto_INICIO, 1509062/proyecto_FIN, 1509062/proyecto_PROCESO, 1509062/proyecto_FIN, 1509062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101509076 | Proyecto de inversión | 336641.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336641.54, modificado:336641.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL OCOAPA TLACOTEPEC MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 16927 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 16927 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:PUEBLO TLACOTEPEC, 41499 TLACOTEPEC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL OCOAPA-TLACOTEPEC Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, EL PROYECTO SE UBICA EN CAMINO RURAL OCOAPA-TLACOTEPEC, lon:-98.65458186, lat:17.37168656}} | 2019-03-13 | 2019-03-28 | 336641.54 | 336641.54 | 336641.54 | 336641.54 | 336641.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:336641.54, importe_modificado:336641.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1509076/proyecto_INICIO, 1509076/proyecto_PROCESO, 1509076/proyecto_FIN, 1509076/proyecto_INICIO, 1509076/proyecto_PROCESO, 1509076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101509098 | Proyecto de inversión | 587019.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587019.96, modificado:587019.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO VISTA ALEGRE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 16966 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 16966 | S | 245 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 41499 SANTA CRUZ, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL CRUCERO VISTA ALEGRE-SANTA CRUZ Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, EL PROYECTO SE UBICA EN CAMINO RURAL CRUCERO VISTA ALEGRE-SANTA CRUZ, lon:-98.63139155, lat:17.42171164}} | 2019-03-29 | 2019-04-13 | 587019.96 | 587019.96 | 587019.96 | 587019.96 | 587019.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:587019.96, importe_modificado:587019.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.6}} | {1509098/proyecto_INICIO, 1509098/proyecto_FIN, 1509098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514803 | Acción | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:1069113.0}} | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1069113 | 1069113 | 1069113 | 1069113 | 1069113 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:14.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514818 | Acción | 2645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645000.0, modificado:3763266.58}} | ALUMBRADO PÚBLICO | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3763266.58 | 3763266.58 | 3763266.58 | 3763266.58 | 3763266.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:17.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515826 | Acción | 9936282.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9936282.24, modificado:1.244100209E7}} | Derecho de alumbrado público | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero |  | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Palacio Municipal de Taxco, Calle Benito Juárez, Barrio del Exconvento, 40240 Taxco, Gro., México, lon:-99.6046917, lat:18.5574324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 12441002.09 | 12441002.09 | 12441002.09 | 12441002.09 | 12441002.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515858 | Acción | 13920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13920.0, modificado:67874.42}} | Telefonía Administrativa | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 11483 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Palacio Municipal de Taxco, Calle Benito Juárez, Barrio del Exconvento, 40240 Taxco, Gro., México, lon:-99.6046917, lat:18.5574324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 67874.42 | 67874.42 | 67874.42 | 67874.42 | 67874.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515969 | Proyecto de inversión | 3593783.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593783.52, modificado:3610102.05}} | SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3610102.05 | 3610102.05 | 3610102.05 | 3610102.05 | 3610102.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516195 | Acción | 1644046.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644046.55, modificado:6491834.95}} | sueldo al personal de seguridad publica | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | direccion de seguriad publica |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alcozauca de Guerrero, Gro., México, lon:-98.3851987, lat:17.4608874}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6491834.95 | 6491834.95 | 6491834.95 | 6491834.95 | 6491834.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516352 | Proyecto de inversión | 175600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175600.0, modificado:222648.68}} | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 21 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 222648.68 | 222648.68 | 222648.68 | 222648.68 | 222648.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516671 | Adquisición | 1074000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074000.0, modificado:1074000.0}} | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 1074000 | 1074000 | 1074000 | 1074000 | 1074000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516815 | Proyecto de inversión | 869000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869000.0, modificado:120814.8}} | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 28 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 120814.8 | 120814.8 | 120814.8 | 120814.8 | 120814.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517149 | Acción | 16040 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16040.0, modificado:36730.75}} | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Cuetzala del Progreso | 13 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.83141184, lat:18.13398409}} | 2019-02-11 | 2019-10-30 | 36730.75 | 36730.75 | 36730.75 | 36730.75 | 36730.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517277 | Proyecto de inversión | 1119140.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119140.76, modificado:1119140.76}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 025 | S | 115 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE N. 157 SANTA ANITA NUM. , COLONIA DE XALPA, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.52219189, lat:17.6475856}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1119140.76 | 1119140.76 | 1119140.76 | 1119140.76 | 1119140.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517361 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-041 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:COMISARIA SN, ACATLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.170571, lat:17.664148}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517388 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-068 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE AGUAS BLANCAS SN ENTRE CALLE TIERRA COLORADA Y CALLE POR LA IGLESIA, AGUAS BLANCAS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.063738, lat:17.034956}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201518807 | Proyecto de inversión | 434367 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434367.0, modificado:472658.3}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE OCTAVIO PAZ TRAMO C PRINCIPAL BARRANCA COL LOS AMATES Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PROTECCIÓN - 20279 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 20279 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:21, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA LOS AMATES, 39172 LOS AMATES (ADOLFO CIENFUEGOS), TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE QUE ESTA EN DIRECCIÓN AL PUENTE VEHICULAR QUE PASA POR LA BARRANCA EN LA COLONIA, lon:-99.38280312, lat:17.58455196}} | 2019-03-18 | 2019-04-19 | 472658.3 | 472658.3 | 472658.3 | 472658.3 | 472658.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-071-AD, contratista:PAVIMENTOS TORRES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:472658.3, importe_modificado:472658.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1518807/proyecto_INICIO, 1518807/proyecto_PROCESO, 1518807/proyecto_FIN, 1518807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201519389 | Proyecto de inversión | 648134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648134.5, modificado:629675.12}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE OCTAVIO PAZ TRAMO C PRINCIPAL BARRANCA COL LOS AMATES Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PROTECCION - 21760 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 21760 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:96.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:21, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA LOS AMATES, 39172 LOS AMATES (ADOLFO CIENFUEGOS), TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE QUE ESTA EN DIRECCIÓN AL PUENTE VEHICULAR QUE PASA POR LA BARRANCA EN LA COLONIA, lon:-99.38203596, lat:17.58442468}} | 2019-03-18 | 2019-04-19 | 629675.12 | 629675.12 | 629675.12 | 629675.12 | 629675.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-070-AD, contratista:PAVIMENTOS TORRES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:629675.12, importe_modificado:629675.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.2}} | {1519389/proyecto_PROCESO, 1519389/proyecto_FIN, 1519389/proyecto_PROCESO, 1519389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201519553 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL CAMINO ANTIGUO A CHACUALCO B DEL LLANO EMBOVEDADO DE AGUAS SERVIDAS - 22201 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22201 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:BARRIO EL MIRADOR, 40254 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE MARIA LUISA ROMERO Y CALLEJON DEL LLANO, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMINO ANTIGUO A CHACUALCO FRENTE A LA PLANTA POTABILIZADORA, lon:-99.60966156, lat:18.56528884}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/050/AD/R33, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {1519553/proyecto_PROCESO, 1519553/proyecto_INICIO, 1519553/proyecto_PROCESO, 1519553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201521313 | Proyecto de inversión | 966015.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966015.09, modificado:966015.09}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN TECALPULCO - 26254 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26254 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:51, direccion:CALLE JUAN N. ALVAREZ PUEBLO TECALPULCO, 40321 TECALPULCO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE RAYON, CALLE CIRCUITO AMERICAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAN N. ALVAREZ ENTRE LAS CALLES RAYON Y MARIA, lon:-99.60333268, lat:18.48886021}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 966015.09 | 966015.09 | 966015.09 | 966015.09 | 966015.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/031/AD/R33, contratista:Axia Inmobiliaria y constructora S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:966015.09, importe_modificado:966015.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1521313/proyecto_INICIO, 1521313/proyecto_PROCESO, 1521313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522274 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE COPALA - 67673 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 67673 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA VISTA HERMOSA, 41874 COPALA, COPALA GUERRERO ENTRE CALLE EL MAGUEY Y CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE EL MAGUEY CALLE , lon:-98.98097424, lat:16.60184384}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1522274/proyecto_INICIO, 1522274/proyecto_PROCESO, 1522274/proyecto_FIN, 1522274/proyecto_INICIO, 1522274/proyecto_PROCESO, 1522274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522287 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA LAS PALMAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS - 68106 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 68106 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS BARRERA COLONIA LAS PALMAS, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAREZ, CALLE BRASIL SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SANTOS BARRERA CALLE MATAMOROS CALLE JUAREZ Y CALLE BRASIL EN , lon:-99.3914836, lat:16.79307987}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-003, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1522287/proyecto_INICIO, 1522287/proyecto_FIN, 1522287/proyecto_INICIO, 1522287/proyecto_FIN, 1522287/proyecto_PROCESO, 1522287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522295 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA EL ATERRIZAJE MUNICIPIO DE SAN MARCOS - 68652 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 68652 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO VAZQUEZ COLONIA EL ATERRIZAJE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE PUERTO RICO Y CALLE CHILPANCINGO, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE EMILIO VAZQUEZ CALLE PUERTO RICO CALLE CHILPAN, lon:-99.38572065, lat:16.7935654}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-003, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1522295/proyecto_INICIO, 1522295/proyecto_PROCESO, 1522295/proyecto_FIN, 1522295/proyecto_PROCESO, 1522295/proyecto_FIN, 1522295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522301 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA - 68754 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 68754 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL PUEBLO BARRANCA DE TECOANAPA, 41936 BARRA DE TECOANAPA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA EN EL MUNICIPIO DE MARQUELIA, lon:-98.73127461, lat:16.50891025}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-005, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:912000.0, importe_modificado:912000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1522301/proyecto_FIN, 1522301/proyecto_INICIO, 1522301/proyecto_FIN, 1522301/proyecto_PROCESO, 1522301/proyecto_FIN, 1522301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522333 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL - 69122 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 69122 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:PUEBLO BOCA DEL RÍO, 41820 BOCA DEL RÍO, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, lon:-99.22665157, lat:16.6337963}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-003, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1522333/proyecto_INICIO, 1522333/proyecto_PROCESO, 1522333/proyecto_INICIO, 1522333/proyecto_FIN, 1522333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522408 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 69913 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 69913 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PROSPERIDAD COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE DEL AGUILA S SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE DE LA, lon:-99.32553141, lat:18.31013669}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-003, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1522408/proyecto_INICIO, 1522408/proyecto_PROCESO, 1522408/proyecto_FIN, 1522408/proyecto_INICIO, 1522408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522445 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 70239 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 70239 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE MARZO COLONIA VICENTE GUERRERO, 40662 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CANAL ORIENTE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE 16 DE MARZO CALLE FRANCISCO I M, lon:-100.65971215, lat:18.35096977}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-003, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1522445/proyecto_FIN, 1522445/proyecto_INICIO, 1522445/proyecto_FIN, 1522445/proyecto_PROCESO, 1522445/proyecto_INICIO, 1522445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522584 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC MUNICIPIO DE ACATEPEC - 71080 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 71080 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CALLE CARRIZAL SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE MORELOS CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE JUAREZ Y CALLE CARRIZAL EN ECATE, lon:-98.91033228, lat:17.32515509}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1522584/proyecto_INICIO, 1522584/proyecto_PROCESO, 1522584/proyecto_FIN, 1522584/proyecto_PROCESO, 1522584/proyecto_FIN, 1522584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522645 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE AIXCUALCO MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN - 71704 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 71704 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AIXCOALCO, 41199 AIXCUALCO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CONSTITUCION SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE 5 DE MAYO CALLE BENIT, lon:-99.36392533, lat:17.79909372}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1522645/proyecto_INICIO, 1522645/proyecto_PROCESO, 1522645/proyecto_INICIO, 1522645/proyecto_FIN, 1522645/proyecto_PROCESO, 1522645/proyecto_FIN, 1522645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522683 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TLAMAMACAN MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN - 72484 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 72484 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TLAMAMACAN, 41191 TLAMAMACAN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE NICOLAS BRAVO Y CALL, lon:-99.52632559, lat:17.92252275}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1522683/proyecto_INICIO, 1522683/proyecto_PROCESO, 1522683/proyecto_FIN, 1522683/proyecto_PROCESO, 1522683/proyecto_FIN, 1522683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522706 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HORCASITAS MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN - 73392 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 73392 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO HORCASITAS (ATOTONILCO HORCASITAS), 41624 HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA, lon:-98.74638177, lat:16.8886254}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1522706/proyecto_PROCESO, 1522706/proyecto_INICIO, 1522706/proyecto_FIN, 1522706/proyecto_INICIO, 1522706/proyecto_PROCESO, 1522706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523506 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA ALTA PROGRESO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 79046 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79046 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA ALTA PROGRESO INFONAVIT, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 4 DE ABRIL Y CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES, CALLE DALIAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ CALL, lon:-99.8808486, lat:16.87854713}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1523506/proyecto_FIN, 1523506/proyecto_INICIO, 1523506/proyecto_PROCESO, 1523506/proyecto_FIN, 1523506/proyecto_PROCESO, 1523506/proyecto_INICIO, 1523506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523538 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE FILO DE ACATEPEC MUNICIPIO DE MALINALTEPEC - 79392 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79392 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:127, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO UNIÓN DE LAS PERAS, 41506 FILO DE ACATEPEC, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.64565715, lat:17.32835941}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-008, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:501000.0, importe_modificado:501000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1523538/proyecto_FIN, 1523538/proyecto_INICIO, 1523538/proyecto_FIN, 1523538/proyecto_PROCESO, 1523538/proyecto_FIN, 1523538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201524059 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:664917.45}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 30248 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 30248 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA COLONIA VICENTE GUERRERO, 41570 COLONIA VICENTE GUERRERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE MEDIA DE LA CALLE HIDALGO POR DONDE EMPIEZA LA COLONIA VICENTE G, lon:-98.60125899, lat:17.3124516}} | 2019-06-03 | 2019-08-05 | 664917.45 | 664917.45 | 664917.45 | 664917.45 | 664917.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOP/FAISM/013/2019, contratista:CEJESS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO, monto:664917.45, importe_modificado:664917.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1524059/proyecto_PROCESO, 1524059/proyecto_FIN, 1524059/proyecto_INICIO, 1524059/proyecto_FIN, 1524059/proyecto_INICIO, 1524059/proyecto_PROCESO, 1524059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201527646 | Proyecto de inversión | 1014976.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014976.36, modificado:1014976.36}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL BUENAVISTA - 35760 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 35760 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA , 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CO, lon:-98.59390852, lat:17.52888835}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 1014976.36 | 1014976.36 | 1014976.36 | 1014976.36 | 1014976.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-032/2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIVAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1014976.36, importe_modificado:1014976.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1527646/proyecto_INICIO, 1527646/proyecto_PROCESO, 1527646/proyecto_FIN, 1527646/proyecto_INICIO, 1527646/proyecto_PROCESO, 1527646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528331 | Proyecto de inversión | 932810.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932810.97, modificado:932810.97}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR COL JARDIN DE NIÑOS - 36692 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 36692 | S | 220 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA , 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y , REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN , lon:-98.56846509, lat:17.5459318}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 932810.97 | 932810.97 | 932810.97 | 932810.97 | 932810.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-016/2019, contratista:INNOVACION EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION INNCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:932810.97, importe_modificado:932810.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1528331/proyecto_INICIO, 1528331/proyecto_PROCESO, 1528331/proyecto_FIN, 1528331/proyecto_INICIO, 1528331/proyecto_PROCESO, 1528331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528584 | Proyecto de inversión | 800877.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800877.39, modificado:800877.39}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZARAGOZA DE LA COL TEPEYAC MPIO - 36998 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 36998 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA TEPEYAC, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA DE L, lon:-98.56878695, lat:17.54226954}} | 2019-03-01 | 2019-05-29 | 800877.39 | 800877.39 | 800877.39 | 800877.39 | 800877.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-021/2019, contratista:MARIA GUADALUPE SANTOS REYES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:800877.39, importe_modificado:800877.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1528584/proyecto_INICIO, 1528584/proyecto_PROCESO, 1528584/proyecto_FIN, 1528584/proyecto_PROCESO, 1528584/proyecto_FIN, 1528584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528726 | Proyecto de inversión | 778767.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778767.58, modificado:778767.58}} | AMPLIACION DE LINEAS DE ELECTRIFICACION A LA CONEXIÓN DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOC DE XALATZALA MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 37181 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37181 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:COLONIA , 00000 XALATZALA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , AMPLIACION DE LINEAS DE ELECTRIFICACION A LA CONEXIÓN DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE XALATZALA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.57325137, lat:17.47237753}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 778767.58 | 778767.58 | 778767.58 | 778767.58 | 778767.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-027/2019, contratista:MARGARITA CERON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:778767.58, importe_modificado:778767.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1528726/proyecto_INICIO, 1528726/proyecto_PROCESO, 1528726/proyecto_FIN, 1528726/proyecto_INICIO, 1528726/proyecto_PROCESO, 1528726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528732 | Proyecto de inversión | 198354.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198354.98, modificado:198354.98}} | MEJORAMIENTO EN GUARNICIONES EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE TLAPA MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 37186 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37186 | S | 1000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE FONSECA COLONIA CENTRO, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE TLAPA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.58227334, lat:17.54706017}} | 2019-02-01 | 2019-02-15 | 198354.98 | 198354.98 | 198354.98 | 198354.98 | 198354.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-002/2019, contratista:KIIV COMERCIALIZACION SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:198354.98, importe_modificado:198354.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1528732/proyecto_INICIO, 1528732/proyecto_FIN, 1528732/proyecto_PROCESO, 1528732/proyecto_FIN, 1528732/proyecto_PROCESO, 1528732/proyecto_INICIO, 1528732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201529961 | Proyecto de inversión | 623292.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623292.2, modificado:623292.2}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ANDRES PERALTA SANTAMARIA - 39183 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 39183 | S | 165 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES PERALTA SANTAMARIA INTERIOR SN CIUDAD LINDAVISTA, 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL COLEGIO DE BACHILLERES Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, lon:-100.69990159, lat:18.31836208}} | 2019-01-04 | 2019-02-04 | 623292.2 | 623292.2 | 623292.2 | 623292.2 | 623292.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-004, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:623292.2, importe_modificado:623292.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1529961/proyecto_INICIO, 1529961/proyecto_FIN, 1529961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201531221 | Proyecto de inversión | 180003.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180003.33, modificado:180003.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN FERNANDO PANTOJA SAN FRANCISCO PLACERES DEL ORO - 42940 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 42940 | S | 1094 | 1045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.21, meta_modificada:12.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO SAN FERNANDO - PLACERES DEL ORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 21 INTERIOR SN PUEBLO PLACERES DEL ORO, 40702 PLACERES DEL ORO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.88998184, lat:18.25230224}} | 2019-01-02 | 2019-01-29 | 180003.33 | 180003.33 | 180003.33 | 180003.33 | 180003.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64330, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:180003.33, importe_modificado:180003.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.21}} | {1531221/proyecto_PROCESO, 1531221/proyecto_FIN, 1531221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201532849 | Proyecto de inversión | 301201.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301201.6, modificado:301201.6}} | REHABILITACIÓN DE C R ALCOZAUCA AMAPILCA PUEBLO DE DIOS - 46685 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 46685 | S | 371 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.4, meta_modificada:13.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO AMAPILCA - PUEBLO DE DIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 400 PUEBLO AMAPILCA, 41682 PUEBLO DE DIOS, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CAMINO ALCOZAUCA DE GUERRERO Y CAMINO AMAPILCA, CAMINO PUEBLO DE DIOS PARA POD, lon:-98.33680003, lat:17.4653703}} | 2019-01-22 | 2019-02-16 | 301201.6 | 301201.6 | 301201.6 | 301201.6 | 301201.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-003-19-AD, contratista:JESUS LÓPEZ SECUNDINO, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, monto:301201.6, importe_modificado:301201.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.4}} | {1532849/proyecto_INICIO, 1532849/proyecto_FIN, 1532849/proyecto_PROCESO, 1532849/proyecto_FIN, 1532849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201535107 | Proyecto de inversión | 285003.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285003.49, modificado:285003.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PANTOJA LA PALMA ENTRONQUE CARRETERO PINEDA PARANCIO - 49083 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 49083 | S | 699 | 717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.71, meta_modificada:5.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO PANTOJA - PARANCIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 71 INTERIOR SN PUEBLO PINEDA, 40710 PARANCIO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.87211626, lat:18.26667301}} | 2019-01-26 | 2019-02-26 | 285003.49 | 285003.49 | 285003.49 | 285003.49 | 285003.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:285003.49, importe_modificado:285003.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.71}} | {1535107/proyecto_PROCESO, 1535107/proyecto_INICIO, 1535107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201536306 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN TECALPULCO - 51303 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51303 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:51, direccion:CALLE JUAN N. ALVAREZ PUEBLO TECALPULCO, 40321 TECALPULCO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CIRCUITO AMERICAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAN N. ALVAREZ ENTRE LAS CALLES RAYON Y EMILIAN, lon:-99.60328977, lat:18.4888653}} | 2019-05-01 | 2019-06-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/010/AD/R33, contratista:AXIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1536306/proyecto_INICIO, 1536306/proyecto_PROCESO, 1536306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201536986 | Proyecto de inversión | 285001.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285001.96, modificado:285001.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AMUCO DE LA REFORMA RINCON DE LA VIRGEN PUNGARABATITO - 52542 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 52542 | S | 1597 | 1462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.83, meta_modificada:7.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO AMUCO DE LA REFORMA - PUNGARABATITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 83 INTERIOR SN PUEBLO PUNGARABATITO, 40703 PUNGARABATITO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.63744801, lat:18.27270412}} | 2019-01-02 | 2019-01-29 | 285001.96 | 285001.96 | 285001.96 | 285001.96 | 285001.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72611, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:285001.96, importe_modificado:285001.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.83}} | {1536986/proyecto_INICIO, 1536986/proyecto_FIN, 1536986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201537065 | Proyecto de inversión | 254413.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254413.73, modificado:254413.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO ZILACAYOTA EL CAPULÍN - 52698 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 52698 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:PUEBLO ZILACAYOTA, 00000 ZILACAYOTA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE PLAN OJO DE AGUA, APETZUCA, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTA., lon:-98.80451406, lat:17.29897629}} | 2019-04-01 | 2019-04-06 | 254413.73 | 254413.73 | 254413.73 | 254413.73 | 254413.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATPEC, GRO. , monto:254413.73, importe_modificado:254413.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {1537065/proyecto_INICIO, 1537065/proyecto_FIN, 1537065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201537168 | Proyecto de inversión | 764650.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764650.17, modificado:764650.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LAS TRUCHAS EL PESCADO Y RAMALES - 52837 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 52837 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.4, meta_modificada:53.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:221, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LAS TRUCHAS - EL PESCADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 53 + 40 INTERIOR SN PUEBLO EL PESCADO, 40700 EL PESCADO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.79179664, lat:17.92748995}} | 2019-01-26 | 2019-02-26 | 764650.17 | 764650.17 | 764650.17 | 764650.17 | 764650.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:764650.17, importe_modificado:764650.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.4}} | {1537168/proyecto_INICIO, 1537168/proyecto_PROCESO, 1537168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538686 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 55328 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55328 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN DEL RIO, 00000 SAN JUAN DEL RÍO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LAS OBRAS ESTA EN LAS CALLES PRINCIPAL EN REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, lon:-98.67071773, lat:17.03265893}} | 2019-04-02 | 2019-04-20 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA11-FAISM-2019, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ILIATENCO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1538686/proyecto_INICIO, 1538686/proyecto_PROCESO, 1538686/proyecto_FIN, 1538686/proyecto_INICIO, 1538686/proyecto_PROCESO, 1538686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201539530 | Proyecto de inversión | 635801.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635801.17, modificado:635801.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOPOCITOS DE CATANA EL CUIRINDAL LA CAÑA EL QUEBRANTADERO PATAMBO - 56825 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 56825 | S | 600 | 587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.83, meta_modificada:10.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO POCITOS DE CATANA - PATAMBO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 83 INTERIOR SN PUEBLO PATAMBO, 40700 PATAMBO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.8501392, lat:18.21804996}} | 2019-01-26 | 2019-02-26 | 635801.17 | 635801.17 | 635801.17 | 635801.17 | 635801.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64394, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:635801.17, importe_modificado:635801.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.83}} | {1539530/proyecto_INICIO, 1539530/proyecto_PROCESO, 1539530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201541980 | Proyecto de inversión | 1310199.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310199.89, modificado:1310199.89}} | REHABILITACION DEL DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE JOYA REAL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE - 61092 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 61092 | S | 401 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:44, direccion:PUEBLO JOYA REAL, 41666 JOYA REAL, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL, lon:-98.38407236, lat:17.08209138}} | 2019-06-01 | 2019-07-10 | 1310199.89 | 1310199.89 | 1310199.89 | 1310199.89 | 1310199.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/055/2019, contratista:MIRANDA RENDON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1310199.89, importe_modificado:1310199.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {1541980/proyecto_INICIO, 1541980/proyecto_FIN, 1541980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542062 | Proyecto de inversión | 695600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695600.0, modificado:695600.0}} | RASTREO DE CAMINO RURAL LIMITES DE SAN CRISTOBAL CRUZ ALTA EL CAPULIN EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA - 86620 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 86620 | S | 312 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12520.0, meta_modificada:12520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN CRISTOBAL CRUZ ALTA - EL CAPULIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 520 PUEBLO EL CAPULÍN, 41755 EL CAPULÍN, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , RASTREO DE CAMINO ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBA CRUZ, lon:-98.44054933, lat:16.92185892}} | 2019-02-18 | 2019-03-29 | 695600 | 695600 | 695600 | 695600 | 695600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/002/2019, contratista:ADULFA VAZQUEZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:695600.0, importe_modificado:695600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12520.0}} | {1542062/proyecto_FIN, 1542062/proyecto_PROCESO, 1542062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542179 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | RASTREO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO RANCHO VIEJO LLANO DEL TIGRE - 86765 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 86765 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO LLANO DEL TIGRE - ENTRONQUE CARRETERO RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 PUEBLO LLANO DEL TIGRE, 41740 RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , RASTREO, lon:-98.26160777, lat:17.04082016}} | 2019-02-18 | 2019-03-19 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/003/2019, contratista:ADULFA VAZQUEZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4700.0}} | {1542179/proyecto_INICIO, 1542179/proyecto_FIN, 1542179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542276 | Proyecto de inversión | 1403015.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403015.34, modificado:1403015.34}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUBEN FIGUEROA SEGUNDA ETAPA DE LA - 86890 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 86890 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1241.3, meta_modificada:1241.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:COLONIA , 00000 TOTOTEPEC (YOZONONI), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUBEN FIGUEROA SEGUNDA ETAPA DE LA LOC. DE TOTO, lon:-98.59178222, lat:17.43633537}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 1403015.34 | 1403015.34 | 1403015.34 | 1403015.34 | 1403015.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-005/2019, contratista:ANGEL ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1403015.34, importe_modificado:1403015.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1241.3}} | {1542276/proyecto_PROCESO, 1542276/proyecto_FIN, 1542276/proyecto_INICIO, 1542276/proyecto_PROCESO, 1542276/proyecto_FIN, 1542276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542327 | Proyecto de inversión | 490200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490200.0, modificado:490200.0}} | RASTREO DE CAMINO RURAL RANCHO VIEJO LA TRINIDAD - 86950 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 86950 | S | 408 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9890.0, meta_modificada:9890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHO VIEJO - LA TRINIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 890 PUEBLO LA TRINIDAD, 41762 LA TRINIDAD, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , RASTREO DE CAMINO ENTRE LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO A LA TRINIDAD, lon:-98.18485006, lat:17.07356759}} | 2019-02-18 | 2019-03-19 | 490200 | 490200 | 490200 | 490200 | 490200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/005/2019, contratista:ADULFA VAZQUEZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:490200.0, importe_modificado:490200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9890.0}} | {1542327/proyecto_PROCESO, 1542327/proyecto_INICIO, 1542327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542418 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | MEJORAMIENTO DEL ALBERGUE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD - 87064 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 87064 | S | 408 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD, 41762 LA TRINIDAD, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 20 METROS DEL TEMPLO DEL PUEBLO., lon:-98.18471059, lat:17.07334195}} | 2019-05-06 | 2019-06-06 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/029/2019, contratista:ADULFA VAZQUEZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1542418/proyecto_FIN, 1542418/proyecto_PROCESO, 1542418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543354 | Proyecto de inversión | 282638.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282638.57, modificado:282638.57}} | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ - 62976 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 62976 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CATARINA - VALLE LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA VALLE LUZ, 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA CATARINA Y TERRACERIA VALLE LUZ, TERRACERIA SAN FRANCISCO D, lon:-100.33996602, lat:18.12966214}} | 2019-02-18 | 2019-03-23 | 282638.57 | 282638.57 | 282638.57 | 282638.57 | 282638.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:282638.57, importe_modificado:282638.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543354/proyecto_INICIO, 1543354/proyecto_PROCESO, 1543354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543424 | Proyecto de inversión | 698884.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698884.92, modificado:698884.92}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS EN ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS - 88712 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 88712 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:179, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL - SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 200 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 SAN GREGORIO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SANTA MARIA SUR, TERRACERIA SAN GREGO, lon:-100.41317251, lat:17.92528779}} | 2019-04-08 | 2019-05-18 | 698884.92 | 698884.92 | 698884.92 | 698884.92 | 698884.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:698884.92, importe_modificado:698884.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543424/proyecto_PROCESO, 1543424/proyecto_FIN, 1543424/proyecto_INICIO, 1543424/proyecto_FIN, 1543424/proyecto_INICIO, 1543424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543577 | Proyecto de inversión | 316538.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316538.12, modificado:316538.12}} | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA - 63249 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 63249 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 RANCHERIA SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y , lon:-100.38154317, lat:18.11264186}} | 2019-02-04 | 2019-02-23 | 316538.12 | 316538.12 | 316538.12 | 316538.12 | 316538.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:316538.12, importe_modificado:316538.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543577/proyecto_INICIO, 1543577/proyecto_PROCESO, 1543577/proyecto_INICIO, 1543577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201544202 | Proyecto de inversión | 828111.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828111.31, modificado:828111.31}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI EDO - 89973 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 89973 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 002 TRAMO AXAXACUALCO - TLANIPATLA KILÓMETRO 1 + 1 0 INTERIOR 0 PUEBLO TLANIPATLA, 40194 TLANIPATLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , EN EL KM 11 DE LA CARRETERA AXAXACUALCO - TLANIPATLA, lon:-99.45544543, lat:17.8073159}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 828111.31 | 828111.31 | 828111.31 | 828111.31 | 828111.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/022/2019, contratista:C. GUSTAVO ROMERO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, GUERRERO, monto:828111.31, importe_modificado:828111.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1544202/proyecto_PROCESO, 1544202/proyecto_FIN, 1544202/proyecto_PROCESO, 1544202/proyecto_INICIO, 1544202/proyecto_PROCESO, 1544202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201546224 | Proyecto de inversión | 222083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222083.9, modificado:222083.9}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO ZOTOLTITLAN HUEYITLALPAN - 67147 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67147 | S | 1165 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO ZOTOLTITLÁN 0+000 - HUEYITLALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO ZOTOLTITLÁN, 41180 ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SERÁ DEL TRAMO ZOTOLTITLAN - HU, lon:-99.29343462, lat:17.71284063}} | 2019-03-25 | 2019-05-31 | 222083.9 | 222083.9 | 222083.9 | 222083.9 | 222083.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-007-2019 (4), contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:222083.9, importe_modificado:222083.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5200.0}} | {1546224/proyecto_INICIO, 1546224/proyecto_FIN, 1546224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201547371 | Proyecto de inversión | 2596974.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2596974.1, modificado:2596974.1}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SANTA MARIA EN ZUMPANGO DEL RIO MPIO DE EDUARDO NERI EDO GRO - 94425 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 94425 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:BOULEVARD ARMANDO CHAVARRIA BARRERA 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA, 40181 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , FRENTE AL NUEVO CENTRO DE MANDO, lon:-99.52860467, lat:17.63943733}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2596974.1 | 2596974.1 | 2596974.1 | 2596974.1 | 2596974.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/042/2019, contratista:C. HECTOR RICARDO ARRIAGA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:2596974.1, importe_modificado:2596974.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1547371/proyecto_INICIO, 1547371/proyecto_PROCESO, 1547371/proyecto_FIN, 1547371/proyecto_PROCESO, 1547371/proyecto_FIN, 1547371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201547449 | Proyecto de inversión | 285004.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285004.21, modificado:285004.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZETINA LOS JIOTES TIRADORES - 68807 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 68807 | S | 158 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO ZETINA - TIRADORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 4 INTERIOR SN PUEBLO TIRADORES, 40700 TIRADORES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.91885237, lat:18.1105584}} | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 285004.21 | 285004.21 | 285004.21 | 285004.21 | 285004.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:285004.21, importe_modificado:285004.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.4}} | {1547449/proyecto_INICIO, 1547449/proyecto_FIN, 1547449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201547675 | Proyecto de inversión | 164270.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164270.88, modificado:164270.88}} | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD - 69194 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 69194 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO - LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 40788 LA COMUNIDAD, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA VALLE LUZ Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA LA COM, lon:-100.34780207, lat:18.09425792}} | 2019-05-06 | 2019-06-01 | 164270.88 | 164270.88 | 164270.88 | 164270.88 | 164270.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:164270.88, importe_modificado:164270.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547675/proyecto_PROCESO, 1547675/proyecto_FIN, 1547675/proyecto_INICIO, 1547675/proyecto_FIN, 1547675/proyecto_INICIO, 1547675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201548460 | Proyecto de inversión | 1387756.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387756.63, modificado:1387756.63}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO - 70629 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO | 70629 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:26, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 41540 BUENA VISTA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL, lon:-98.83329395, lat:17.21450414}} | 2019-04-29 | 2019-06-27 | 1387756.63 | 1387756.63 | 1387756.63 | 1387756.63 | 1387756.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO-TLACOAPA-011-2019, contratista:BEATRIZ ARCOS OJEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO, monto:1387756.63, importe_modificado:1387756.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548460/proyecto_PROCESO, 1548460/proyecto_INICIO, 1548460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201548522 | Proyecto de inversión | 177600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177600.0, modificado:177600.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AL PANTEON SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CONHUAXO - 70762 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70762 | S | 212 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CONHUAXO, 00000 CONHUAXO, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL PASANDO TLALQUETZALA, EL PRIMER CRUCERO DOBLA A MANO IZQUIERDA, PASA UN PUENTE Y SIGUIENDO SOBRE EL CAMINO GIRA A MA, lon:-98.57938492, lat:17.7925795}} | 2019-04-01 | 2019-04-20 | 177600 | 177600 | 177600 | 177600 | 177600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN, monto:177600.0, importe_modificado:177600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.0}} | {1548522/proyecto_INICIO, 1548522/proyecto_PROCESO, 1548522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201548615 | Proyecto de inversión | 700118.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700118.64, modificado:700118.64}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR SEGUNDA ETAPA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 70958 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70958 | S | 140 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.52, meta_modificada:169.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO XOCHIHUEHUTLAN, 00000 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPA-PUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN, ALPOYECA, SAN P, lon:-98.48362795, lat:17.90807069}} | 2019-04-01 | 2019-05-22 | 700118.64 | 700118.64 | 700118.64 | 700118.64 | 700118.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76248, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, GRO. , monto:700118.64, importe_modificado:700118.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.52}} | {1548615/proyecto_INICIO, 1548615/proyecto_FIN, 1548615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201550963 | Proyecto de inversión | 2996817.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996817.41, modificado:2996817.41}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 102406 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 102406 | S | 160 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:104, direccion:PUEBLO LOMA BONITA, 00000 LOMA BONITA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA PASAS LA LOCALIDADES DE AGUA FRIA, YERBA SANTA, EN EL CRUCERO DE , lon:-98.9011279, lat:17.14888089}} | 2019-04-08 | 2019-06-18 | 2996817.41 | 2996817.41 | 2996817.41 | 2996817.41 | 2996817.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2996817.41, importe_modificado:2996817.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {1550963/proyecto_INICIO, 1550963/proyecto_PROCESO, 1550963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201550973 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLE PRINCIPAL DE CERRO CUATE - 102422 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 102422 | S | 279 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO CUATE, 41533 CERRO CUATE, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE TOMAS , REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO, lon:-98.68318267, lat:17.06556161}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA07-FAISM-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VILLAGONZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ILIATENCO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:522.0}} | {1550973/proyecto_INICIO, 1550973/proyecto_PROCESO, 1550973/proyecto_FIN, 1550973/proyecto_INICIO, 1550973/proyecto_PROCESO, 1550973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201550975 | Proyecto de inversión | 2569298.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2569298.22, modificado:2569298.22}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO AGUACATE - 102425 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 102425 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.53, meta_modificada:134.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL AGUACATE, 00000 EL AGUACATE, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LA HACIENDA PASAS DOS CRUCEROS HASTA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-99.03686948, lat:17.13157548}} | 2019-04-22 | 2019-06-29 | 2569298.22 | 2569298.22 | 2569298.22 | 2569298.22 | 2569298.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2569298.22, importe_modificado:2569298.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.53}} | {1550975/proyecto_INICIO, 1550975/proyecto_FIN, 1550975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201553230 | Proyecto de inversión | 2137136.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137136.87, modificado:2170596.14}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ZACAIXTLAHUACAN - 108018 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 108018 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.64, meta_modificada:3.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO ZACAIXTLAHUACAN PUEBLO ZACAIXTLAHUACAN, 41470 ZACAIXTLAHUACÁN, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO ZACAIXTLAHUACAN Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE ZACAIXTLAHUACAN EL PROYECTO SE UBICA EN , lon:-98.78037077, lat:17.50049567}} | 2019-05-20 | 2019-07-13 | 2170596.14 | 2170596.14 | 2170596.14 | 2170596.14 | 2170596.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:2170596.14, importe_modificado:2170596.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.64}} | {1553230/proyecto_INICIO, 1553230/proyecto_FIN, 1553230/proyecto_PROCESO, 1553230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201553683 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:78873.23}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 109014 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 109014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.636714, lat:16.627071}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 78873.23 | 78873.23 | 78873.23 | 78873.23 | 78873.23 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-007, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO. 2019, monto:78873.23, importe_modificado:78873.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1553683/proyecto_FIN, 1553683/proyecto_INICIO, 1553683/proyecto_PROCESO, 1553683/proyecto_FIN, 1553683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201554207 | Proyecto de inversión | 383274.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383274.34, modificado:383274.34}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL COPANATOYAC POTOICHAN MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 110215 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 110215 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:PUEBLO POTOICHAN, 41470 POTOICHÁN, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL COPANATOYAC-POTOICHAN Y , EL PROYECTO SE UBICA EN CARRETERA COPANATOYAC-POTOICHAN, lon:-98.72020964, lat:17.42292438}} | 2019-03-11 | 2019-03-30 | 383274.34 | 383274.34 | 383274.34 | 383274.34 | 383274.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:383274.34, importe_modificado:383274.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1554207/proyecto_INICIO, 1554207/proyecto_FIN, 1554207/proyecto_PROCESO, 1554207/proyecto_FIN, 1554207/proyecto_INICIO, 1554207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201554793 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA BARRANCA OAXACA DE LA LOCALIDAD DE TLALQUETZALA - 111432 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111432 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE BARRANCA OAXACA PUEBLO TLALQUETZALA, 00000 TLALQUETZALA, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPA-PUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT LLEGAMOS HASTA LA LOCALIDAD DE ALPOYECA; DONDE PASAMOS POR LA , lon:-98.53542258, lat:17.70688634}} | 2019-05-06 | 2019-06-08 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1554793/proyecto_INICIO, 1554793/proyecto_FIN, 1554793/proyecto_PROCESO, 1554793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201556027 | Proyecto de inversión | 841456.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841456.43, modificado:841456.43}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA C AL PANTEON PRIMERA ETAPA DE LA LOC DE XOCHIHUEHUE - 114342 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 114342 | S | 205 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PANTEON PUEBLO XOCHIHUEHUETLAN, 00000 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPA-PUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN, ALPOYECA, SAN PEDRO , lon:-98.48409543, lat:17.90204903}} | 2019-06-03 | 2019-07-13 | 841456.43 | 841456.43 | 841456.43 | 841456.43 | 841456.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, GRO. , monto:816034.66, importe_modificado:816034.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1556027/proyecto_INICIO, 1556027/proyecto_FIN, 1556027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201556710 | Proyecto de inversión | 1212074.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212074.94, modificado:1212074.94}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA COL SAN FRANCISCO - 115918 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 115918 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA , 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE GALEANA Y , REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA COL SAN FRANCIS, lon:-98.57743633, lat:17.54749111}} | 2019-04-20 | 2019-07-18 | 1212074.94 | 1212074.94 | 1212074.94 | 1212074.94 | 1212074.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-038/2019, contratista:DISEÑO Y EDIFICACIONES ZIHUATANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1212074.94, importe_modificado:1212074.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:804.0}} | {1556710/proyecto_FIN, 1556710/proyecto_PROCESO, 1556710/proyecto_INICIO, 1556710/proyecto_PROCESO, 1556710/proyecto_FIN, 1556710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201559131 | Proyecto de inversión | 2268303.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268303.58, modificado:2268303.58}} | Pavimentación con concreto hidráulico de calle sin nombre en la localidad de Pololcingo, Municipio de Huitzuco de los Figueroa. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 016 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:Huitzuco, Gro., México, lon:-99.3338801, lat:18.3031459}} | 2019-03-17 | 2019-04-17 | 2268303.58 | 2268303.58 | 2268303.58 | 2268303.58 | 2268303.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560273 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:1208994.0}} | MEDIO MARATON INTERNACIONAL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 1208994 | 1208994 | 1208994 | 1208994 | 1208994 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560414 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:298789.55}} | TORNEO DE BARRIOS DE FUTBOL EDAD LIBRE | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-03-19 | 2019-07-05 | 298789.55 | 298789.55 | 298789.55 | 298789.55 | 298789.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201564078 | Proyecto de inversión | 224448.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224448.38, modificado:381313.68}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tlacotepec, Gro., México, lon:-99.9786462, lat:17.787932}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 381313.68 | 381313.68 | 381313.68 | 381313.68 | 381313.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565008 | Proyecto de inversión | 271372.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271372.56, modificado:271372.56}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 053 | S | 345 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC NUM. 73, COLONIA DE XALPA, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO, lon:-99.52504171, lat:17.65504396}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 271372.56 | 271372.56 | 271372.56 | 271372.56 | 271372.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201565285 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:364500.0}} | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDADPUBLICA | 40 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 364500 | 364500 | 364500 | 364500 | 364500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565324 | Proyecto de inversión | 2150 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150.0, modificado:4028.0}} | GAS | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 47 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565395 | Acción | 146573 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146573.0, modificado:195168.0}} | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 20 | N | 0 | 0 | 24720 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68050003, lat:17.6594598}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 195168 | 195168 | 195168 | 195168 | 195168 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565397 | Acción | 1374000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374000.0, modificado:1739434.91}} | Ayudas sociales a personas | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 21 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Rd, Chichihualco, GRO, México, lon:-99.68054295, lat:17.65939846}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 1739434.91 | 1739434.91 | 1739434.91 | 1739434.91 | 1739434.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570458 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN EL POBLADO DE METLAPIL, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-037-2019 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9047.0, meta_modificada:9047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-24 | 2019-09-21 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9047.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570562 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL RIO LA SABANA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2019 | N | 0 | 0 | 1304 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Blvrd de las Naciones, Granjas del Marqués, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.810736, lat:16.7956745}} | 2019-06-04 | 2019-07-15 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2019-012-A, contratista:IPS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5050505.05, importe_modificado:5050505.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1570562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301572019 | Proyecto de inversión | 6394635.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6394635.91, modificado:6660208.92}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TEUCIZAPAN, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:TEUCIZAPAN IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC Guerrero, lon:-99.713333, lat:18.455}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 6660208.92 | 6660208.92 | 6660208.92 | 6660208.92 | 6660208.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-034-19, contratista:IROMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6394635.91, importe_modificado:6394635.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1572019/proyecto_PROCESO, 1572019/proyecto_FIN, 1572019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573500 | Proyecto de inversión | 519827.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519827.24, modificado:519827.24}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 109 | S | 67 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE RIO RAQUI NUM. 1 ENTRE CALLE RIO FRIO Y CALLE RIO BRAVO, ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.1075, lat:18.106111}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 519827.24 | 519827.24 | 519827.24 | 519827.24 | 519827.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573508 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 117 | S | 354 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC NUM. 73,ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.52504171, lat:17.65504396}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573561 | Proyecto de inversión | 650238.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650238.99, modificado:650238.99}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 011 | S | 48 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:SALIDA A TLAPEHUALAPA, TLALTEMPANAPA MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.17974348, lat:17.73841247}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 650238.99 | 650238.99 | 650238.99 | 650238.99 | 650238.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301574337 | Proyecto de inversión | 123898.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123898.48, modificado:123898.48}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATEPEC | 225 | S | 258 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-09-18 | 2019-09-28 | 123898.48 | 123898.48 | 123898.48 | 123898.48 | 123898.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71912, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:123898.48, importe_modificado:123898.48}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:43.0}} | {1574337/proyecto_INICIO, 1574337/proyecto_FIN, 1574337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574531 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA PAZ, EN LA COL. EL COLOSO, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-084-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-13 | 2019-11-09 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574686 | Acción | 635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:1438196.92}} | Plan de Contingencias Laborales | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 12359 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3971622, lat:17.5738574}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1438196.92 | 1438196.92 | 1438196.92 | 1438196.92 | 1438196.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574928 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:135750.0}} | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 11 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Juchitán, Gro., México, lon:-98.6363831, lat:16.6254534}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 135750 | 135750 | 135750 | 135750 | 135750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576951 | Acción | 47644.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47644.4, modificado:54812.4}} | viaticos en el pais | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | direccion de seguridad publica | 14 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alcozauca de Guerrero, Gro., México, lon:-98.3851987, lat:17.4608874}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 54812.4 | 54812.4 | 54812.4 | 54812.4 | 54812.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577297 | Proyecto de inversión | 949783.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949783.14, modificado:949783.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/016/2019 | N | 0 | 0 | 1910 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-98.601091, lat:16.73296}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 949783.14 | 949783.14 | 949783.14 | 949783.14 | 949783.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/016/2019, contratista:CARMELO GUZMAN DE JESUS, convocante:AYUNTAMIENTO DE AZOYU, monto:949783.14, importe_modificado:949783.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {1577297/proyecto_INICIO, 1577297/proyecto_FIN, 1577297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601310 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 66411 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 66411 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:PUEBLO TIERRA BLANCA, 40678 TIERRA BLANCA, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE Y , A 4KM DEL AYUNTAMIENTO DE CD ALTAMIRANO SOBRE EL BOULEVARD LAZARO CARDENAS CON DIRECCIÓN A COYUCA DE CATALAN, lon:-100.68979005, lat:18.33106229}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-011, contratista:INGENIERIA DEL PACIFICO BRASA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1601310/proyecto_PROCESO, 1601310/proyecto_INICIO, 1601310/proyecto_FIN, 1601310/proyecto_PROCESO, 1601310/proyecto_FIN, 1601310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601317 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE POTRERO ORIENTAL MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO - 71329 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 71329 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:PUEBLO POTRERO ORIENTAL, 39956 EL POTRERO ORIENTAL, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE Y , A 200 METROS CON DIRECCION AL NORTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO JUAN R ESCUDERO GRO., lon:-99.49554115, lat:17.16042713}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1601317/proyecto_INICIO, 1601317/proyecto_FIN, 1601317/proyecto_INICIO, 1601317/proyecto_FIN, 1601317/proyecto_PROCESO, 1601317/proyecto_FIN, 1601317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604494 | Proyecto de inversión | 1408572.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408572.72, modificado:1408572.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI - 182652 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 182652 | S | 779 | 839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA PUEBLO ACAPETLAHUAYA, 40480 ACAPETLAHUAYA, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE FRANCISCO I MADERO AL ESTE DE LA POBLACIÓN AL FINAL DE LA CALLE V, lon:-100.06657398, lat:18.42202167}} | 2019-07-29 | 2019-09-11 | 1408572.72 | 1408572.72 | 1408572.72 | 1408572.72 | 1408572.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-020-I, contratista:BIG BANG CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1408572.72, importe_modificado:1408572.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604494/proyecto_PROCESO, 1604494/proyecto_INICIO, 1604494/proyecto_PROCESO, 1604494/proyecto_FIN, 1604494/proyecto_PROCESO, 1604494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604504 | Proyecto de inversión | 1941239.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155299.13, modificado:155299.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:427072.61, modificado:427072.61}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358867.39, modificado:1358867.39}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACHILPAHUAC AGUA FRÍA MUNICIPIO DE ILIATENCO - 183798 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 183798 | S | 165 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:PUEBLO ALCHIPAHUAC, 41533 ALCHIPAHUAC, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE ILIATENCO POR EL CAMINO IGNACIO ZARAGOZA A 9.2 KM AL NORTE DEL PUEBLO., lon:-98.73446494, lat:17.08033028}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 1941239.13 | 1941239.13 | 1941239.13 | 1941239.13 | 1941239.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-020-19, contratista:INGENIERIA APLICADA ZHI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3552884.3, importe_modificado:3552884.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604504/proyecto_PROCESO, 1604504/proyecto_INICIO, 1604504/proyecto_PROCESO, 1604504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604689 | Proyecto de inversión | 472242.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472242.15, modificado:472242.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE MUNICIPIO DE OMETEPEC - 188579 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 188579 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:6, direccion:PUEBLO CERRO GRANDE, 41731 CERRO GRANDE, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC A 20 METROS DE LA GASOLINERA, lon:-98.4413531, lat:16.67602235}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIVAN LR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1604689/proyecto_INICIO, 1604689/proyecto_PROCESO, 1604689/proyecto_INICIO, 1604689/proyecto_FIN, 1604689/proyecto_INICIO, 1604689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604820 | Proyecto de inversión | 209885.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209885.4, modificado:209885.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC PUEBLO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 190018 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 190018 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:PUEBLO AHUATEPEC PUEBLO, 41320 AHUATEPEC PUEBLO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC PUEBLO EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT 11 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.59362095, lat:17.60770859}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-028, contratista:CELSO SALAZAR CAMPOS, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1604820/proyecto_INICIO, 1604820/proyecto_PROCESO, 1604820/proyecto_FIN, 1604820/proyecto_PROCESO, 1604820/proyecto_FIN, 1604820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604837 | Proyecto de inversión | 682127.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682127.55, modificado:682127.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS QUITERIOS Y ANEXAS MUNICIPIO DE AZOYU - 190143 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 190143 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:50, direccion:PUEBLO LOS QUITERIOS, 41916 ACAPULCO DE JUÁREZ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LOS QUITERIOS EN EL MUNICIPIO DE AZOYU AL NORTE DEL RIO OMETEPEC, lon:-98.54506284, lat:16.59700913}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-076, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 2R, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1604837/proyecto_INICIO, 1604837/proyecto_PROCESO, 1604837/proyecto_FIN, 1604837/proyecto_PROCESO, 1604837/proyecto_FIN, 1604837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604847 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHINAMECA Y ANEXAS MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 190312 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 190312 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:PUEBLO CHINAMECA, 41570 CHINAMECA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA TLAPAMARQUELIA LLEGANDO ALTATEPEC SE TOMA EL CAMINO A CHINAMECA, lon:-98.59114176, lat:17.22882097}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-138, contratista:VESPA INDUSTRIAS GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1604847/proyecto_PROCESO, 1604847/proyecto_FIN, 1604847/proyecto_INICIO, 1604847/proyecto_FIN, 1604847/proyecto_INICIO, 1604847/proyecto_PROCESO, 1604847/proyecto_FIN, 1604847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604905 | Proyecto de inversión | 367299.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367299.45, modificado:367299.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE OMETEPEC - 190951 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 190951 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO, 41734 SAN ISIDRO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC CARRETERA ACAPULCO SALINA CRUZ, lon:-98.48587018, lat:16.61958922}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIVAN LR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1604905/proyecto_INICIO, 1604905/proyecto_PROCESO, 1604905/proyecto_FIN, 1604905/proyecto_PROCESO, 1604905/proyecto_FIN, 1604905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604954 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA Y ANEXAS MUNICIPIO DE TELOLOAPAN - 191214 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 191214 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:98, direccion:PUEBLO TLACUITLAPA, 40414 YOLOXÓCHITL (SANTIAGO YOLOXÓCHITL), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN 100 METROS AL SUR DE LA CARRETERARAMAL A TONAL, lon:-99.70579458, lat:18.32746196}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-066, contratista:OFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1604954/proyecto_INICIO, 1604954/proyecto_PROCESO, 1604954/proyecto_FIN, 1604954/proyecto_PROCESO, 1604954/proyecto_FIN, 1604954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605012 | Proyecto de inversión | 1049427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049427.0, modificado:1049427.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUELLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR - 191565 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 191565 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GUTIERREZ PUEBLO BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ACAPULCO, CALLE MIGUEL URIBE A 300 METROS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-99.4202992, lat:18.46205072}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-141, contratista:ELIZABETH SANCHEZ NAVA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1605012/proyecto_FIN, 1605012/proyecto_PROCESO, 1605012/proyecto_FIN, 1605012/proyecto_INICIO, 1605012/proyecto_FIN, 1605012/proyecto_INICIO, 1605012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605098 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TLAYAHUALCO MUNICIPIO DE COPALILLO - 192307 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 192307 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:PUEBLO TLAYAHUALCO, 41077 ACAPULCO DE JUÁREZ, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TLAYAHUALCO EN EL MUNICIPIO DE COPALILLO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE TLAYAHUALCO, lon:-99.11549195, lat:17.92370332}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-042, contratista:OFICE CENTER, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605098/proyecto_INICIO, 1605098/proyecto_PROCESO, 1605098/proyecto_FIN, 1605098/proyecto_PROCESO, 1605098/proyecto_FIN, 1605098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605131 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CUATZOQUITENGO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC - 192718 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 192718 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:PUEBLO CUATZOQUITENGO, 41507 CUATZOQUITENGO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CUATZOQUITENGO EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC AL NORESTE DE LA LOCALIDAD, A 52.5 KM, lon:-98.61587224, lat:17.2879098}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-040, contratista:DISEÑO E IMAGEN ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605131/proyecto_INICIO, 1605131/proyecto_PROCESO, 1605131/proyecto_FIN, 1605131/proyecto_PROCESO, 1605131/proyecto_FIN, 1605131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605247 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA Y ANEXAS LOCALIDAD DE ZIRANDARO MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ - 195132 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 195132 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:422, direccion:PUEBLO LA CALERA (LA CALERA VERTIDOR), 40760 LA CALERA, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN EL I, lon:-101.27320213, lat:18.46074867}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-120, contratista:IONNOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605247/proyecto_INICIO, 1605247/proyecto_PROCESO, 1605247/proyecto_FIN, 1605247/proyecto_PROCESO, 1605247/proyecto_FIN, 1605247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605280 | Proyecto de inversión | 104942.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104942.7, modificado:104942.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE PIEDRA Y ANEXAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 195552 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 195552 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:95, direccion:CALLE CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL PUEBLO CERRO DE PIEDRA, 39932 CERRO DE PIEDRA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA ACAPULCOPINOTEPA NACIONAL A 25KM DE ACA, lon:-99.62751086, lat:16.77571311}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-145, contratista:MARIBEL GUTIERREZ SANTAMARIA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1605280/proyecto_FIN, 1605280/proyecto_PROCESO, 1605280/proyecto_FIN, 1605280/proyecto_INICIO, 1605280/proyecto_FIN, 1605280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605315 | Proyecto de inversión | 314828.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314828.1, modificado:314828.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS LOCALIDAD DE CUALAC MUNICIPIO DE CUALAC - 196165 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 196165 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CUALÁC, 41080 CUALÁC, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE NEGRETE, CALLE GALEANA A 250 METROS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-98.66344982, lat:17.74323133}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 314828.1 | 314828.1 | 314828.1 | 314828.1 | 314828.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-148, contratista:CONSTRUCCIONES EDICAM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1605315/proyecto_INICIO, 1605315/proyecto_FIN, 1605315/proyecto_PROCESO, 1605315/proyecto_FIN, 1605315/proyecto_PROCESO, 1605315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605333 | Proyecto de inversión | 209885.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209885.4, modificado:209885.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LAS PALMAS Y ANEXAS LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 196323 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 196323 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE COCOYUL COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 26 DE DICIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE COCOYUL CALLE 26 DE D, lon:-98.57918301, lat:17.52686023}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-150, contratista:MALLAS GRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1605333/proyecto_PROCESO, 1605333/proyecto_FIN, 1605333/proyecto_INICIO, 1605333/proyecto_FIN, 1605333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605401 | Proyecto de inversión | 314828.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314828.1, modificado:314828.1}} | CONST DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL LOMAS DEL PEDREGAL Y ANEXAS EN LA LOC DE TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO - 196763 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 196763 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LAS ALEGRIAS, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE FLORES MAGON CALLE CUAU, lon:-99.52893288, lat:17.16307352}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 314828.1 | 314828.1 | 314828.1 | 314828.1 | 314828.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-131, contratista:ELEUTERIO OCAMPO LOPEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1605401/proyecto_INICIO, 1605401/proyecto_PROCESO, 1605401/proyecto_FIN, 1605401/proyecto_PROCESO, 1605401/proyecto_FIN, 1605401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605446 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATENGO Y ANEXAS MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 196922 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 196922 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:39, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN PEDRO ATENGO, 40473 SAN PEDRO ATENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PIPILA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE A CALLE ABASOLO CALLE NICOLAS BRAVO CALLE P, lon:-99.7624699, lat:18.55539358}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-152, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARMEX, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1605446/proyecto_PROCESO, 1605446/proyecto_FIN, 1605446/proyecto_PROCESO, 1605446/proyecto_INICIO, 1605446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605476 | Proyecto de inversión | 157414.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157414.05, modificado:157414.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ALCHOLOA Y ANEXAS MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ - 197336 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 197336 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ALCHOLOA, 40934 ALCHOLOA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ALCHOLOA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO, lon:-100.4089734, lat:17.15099989}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-106, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DECOV, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1605476/proyecto_INICIO, 1605476/proyecto_PROCESO, 1605476/proyecto_FIN, 1605476/proyecto_PROCESO, 1605476/proyecto_FIN, 1605476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605500 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL LAZARO CARDENAS Y ANEXAS EN LA LOC DE CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO - 197497 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 197497 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA LAZARO CARDENAS, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 10 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS , lon:-99.68123686, lat:17.66173759}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-077, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605500/proyecto_INICIO, 1605500/proyecto_PROCESO, 1605500/proyecto_FIN, 1605500/proyecto_PROCESO, 1605500/proyecto_FIN, 1605500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605525 | Proyecto de inversión | 209885.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209885.4, modificado:209885.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE TABLAS Y ANEXAS MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA - 197650 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 197650 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:PUEBLO CERRO DE LAS TABLAS, 41952 CERRO DE LAS TABLAS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS TABLAS EN EL MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA A 200 METROS DEL RIO OMETEPEC, lon:-98.49162524, lat:16.57528696}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-084, contratista:KELMA DIVISION PREFABRICADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1605525/proyecto_INICIO, 1605525/proyecto_PROCESO, 1605525/proyecto_FIN, 1605525/proyecto_PROCESO, 1605525/proyecto_FIN, 1605525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605533 | Proyecto de inversión | 996955.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996955.65, modificado:996955.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO Y ANEXAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 197709 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 197709 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:37, direccion:PUEBLO EL FRESNO, 39103 EL FRESNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NO, lon:-99.58468715, lat:17.43083326}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 996955.65 | 996955.65 | 996955.65 | 996955.65 | 996955.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-155, contratista:YANET GALLARDO BAHENA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:524713.5, importe_modificado:524713.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-154, contratista:YANET GALLARDO BAHENA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:524713.5, importe_modificado:524713.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1605533/proyecto_INICIO, 1605533/proyecto_PROCESO, 1605533/proyecto_FIN, 1605533/proyecto_PROCESO, 1605533/proyecto_FIN, 1605533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605546 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO NORTE Y ANEXAS LOCALIDAD DE JUCHITAN MUNICIPIO DE JUCHITAN - 197780 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 197780 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO NORTE, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CALLE , lon:-98.63285612, lat:16.62870382}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-102, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605546/proyecto_INICIO, 1605546/proyecto_PROCESO, 1605546/proyecto_FIN, 1605546/proyecto_PROCESO, 1605546/proyecto_FIN, 1605546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605567 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE Y ANEXAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZONCONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMIT - 197953 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 197953 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:PUEBLO ARROYO GRANDE, 40640 ARROYO GRANDE, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON 30 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAN, lon:-100.68893485, lat:18.67845754}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-125, contratista:MARISOL CUEVAS SOLIS, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605567/proyecto_FIN, 1605567/proyecto_INICIO, 1605567/proyecto_FIN, 1605567/proyecto_PROCESO, 1605567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605603 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE POTOICHAN MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 198408 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 198408 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO PUEBLO POTOICHAN, 41470 POTOICHÁN, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GRAL. JUAN FELIPE VELESES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE FRANCISCO CALLE INDEPENDENCIA CALLE BEN, lon:-98.71918671, lat:17.42288343}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-074, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:524713.5, importe_modificado:524713.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605603/proyecto_INICIO, 1605603/proyecto_PROCESO, 1605603/proyecto_FIN, 1605603/proyecto_PROCESO, 1605603/proyecto_FIN, 1605603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605799 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA LOMA LINDA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO - 200240 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 200240 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MALECON COLONIA LOMA LINDA, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE ERMITA, CALLE MALECON SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE MALECON CALLE IGNACIO, lon:-99.45611447, lat:18.28206571}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-009, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1605000.0, importe_modificado:1605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1605799/proyecto_INICIO, 1605799/proyecto_PROCESO, 1605799/proyecto_FIN, 1605799/proyecto_PROCESO, 1605799/proyecto_FIN, 1605799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605844 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COL SOLIDARIDAD LOCALIDAD DE SAN JERONIMO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ - 200544 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 200544 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ COLONIA SOLIDARIDAD, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE JUAN N ALVAREZ CALLE INDUS, lon:-100.46922045, lat:17.13284663}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-009, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1605000.0, importe_modificado:1605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {1605844/proyecto_FIN, 1605844/proyecto_PROCESO, 1605844/proyecto_INICIO, 1605844/proyecto_FIN, 1605844/proyecto_PROCESO, 1605844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605873 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA SAN MATEO MUNICIPIO DE ZITLALA - 200849 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 200849 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SAN MATEO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE NICOLAS BRAVO CALLE JUAN N ALVAREZ CALLE ALLENDE Y CALLE HID, lon:-99.18773446, lat:17.69031542}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-009, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1605000.0, importe_modificado:1605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1605873/proyecto_INICIO, 1605873/proyecto_PROCESO, 1605873/proyecto_FIN, 1605873/proyecto_PROCESO, 1605873/proyecto_FIN, 1605873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606033 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE METLATONOC - 202383 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 202383 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO, 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE GALVEZ SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CALLE ZARAGOZA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE G, lon:-98.41027701, lat:17.1962664}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-010, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606033/proyecto_INICIO, 1606033/proyecto_PROCESO, 1606033/proyecto_FIN, 1606033/proyecto_PROCESO, 1606033/proyecto_FIN, 1606033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606139 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA LA VILLA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 202932 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 202932 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ COLONIA LA VILLA, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE DR ALARCON SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE JUAN N ALVAREZ CALLE ALLENDE CALL, lon:-99.09406018, lat:16.96330848}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-011, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1395000.0, importe_modificado:1395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1606139/proyecto_INICIO, 1606139/proyecto_PROCESO, 1606139/proyecto_FIN, 1606139/proyecto_INICIO, 1606139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606148 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA JARDINES MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 202979 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 202979 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA JARDINES, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE GARDENIA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE TULIPAN CALLE DALIA CALLE IGNACIO COMON, lon:-99.10950513, lat:16.97489752}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-011, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1395000.0, importe_modificado:1395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1606148/proyecto_INICIO, 1606148/proyecto_PROCESO, 1606148/proyecto_FIN, 1606148/proyecto_PROCESO, 1606148/proyecto_FIN, 1606148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606183 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA ASUNCION MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN - 203146 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 203146 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 6 ORIENTE COLONIA LA ASUNCIÓN, 41200 HUAMUXTITLÁN, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE 6 ORIENTE Y CALLES SIN NOMBRE EN LA COLONIA LA ASUNCION EN EL MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN A UNA C, lon:-98.56147908, lat:17.79997827}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-011, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1395000.0, importe_modificado:1395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1606183/proyecto_FIN, 1606183/proyecto_PROCESO, 1606183/proyecto_INICIO, 1606183/proyecto_PROCESO, 1606183/proyecto_FIN, 1606183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606323 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO NERI - 204019 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204019 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA ACAPETLAHUAYA, 40480 ACAPETLAHUAYA, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALEJANDRO GOMEZ, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAP, lon:-100.07287658, lat:18.42057963}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-011, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1395000.0, importe_modificado:1395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606323/proyecto_INICIO, 1606323/proyecto_PROCESO, 1606323/proyecto_FIN, 1606323/proyecto_INICIO, 1606323/proyecto_PROCESO, 1606323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606405 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMOLTEPEC NUEVO MUNICIPIO COCHOAPA EL GRANDE - 204715 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204715 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:90, direccion:CALLE LOS CALIXTOS PUEBLO SAN MIGUEL AMOLTEPEC VIEJO, 41663 SAN MIGUEL AMOLTEPEC NUEVO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE LA ESCONDIDA, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE LOS CALIXTOS C, lon:-98.49291783, lat:17.20316849}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-018, contratista:CONSTRUCTORA RHIMAR, S.A., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1606405/proyecto_INICIO, 1606405/proyecto_PROCESO, 1606405/proyecto_FIN, 1606405/proyecto_PROCESO, 1606405/proyecto_FIN, 1606405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606591 | Acción | 627160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627160.0, modificado:627160.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 206013 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 206013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 627160 | 627160 | 627160 | 627160 | 627160 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SDS_RNT_VEH_001, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ RADILLA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:627160.0, importe_modificado:627160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606591/proyecto_INICIO, 1606591/proyecto_PROCESO, 1606591/proyecto_FIN, 1606591/proyecto_INICIO, 1606591/proyecto_FIN, 1606591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606738 | Proyecto de inversión | 209885.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209885.4, modificado:209885.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA TRINCHERA Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO - 206754 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETAIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 206754 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA TRINCHERA, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA COLONIA LA TRINCHERA EN CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO A 154 KM AL NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-99.67998111, lat:17.64974285}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-077, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1606738/proyecto_INICIO, 1606738/proyecto_PROCESO, 1606738/proyecto_FIN, 1606738/proyecto_PROCESO, 1606738/proyecto_FIN, 1606738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606756 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC Y ANEXAS MUNICIPIO DE COCULA - 206849 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 206849 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:PUEBLO ATLIXTAC, 40583 ATLIXTAC, COCULA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC EN EL MUNICIPIO DE COCULA CARR. A COCULA HACIA INDEPENDENCIA DE COCULA, lon:-99.67503059, lat:18.20388658}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-133, contratista:DIANA LEYDI VILLEGAS ORBE, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1606756/proyecto_INICIO, 1606756/proyecto_PROCESO, 1606756/proyecto_FIN, 1606756/proyecto_PROCESO, 1606756/proyecto_FIN, 1606756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606809 | Proyecto de inversión | 892012.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892012.95, modificado:892012.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA ALTOS DE MIRAMAR MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 207081 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 207081 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO PUERTO MARQUEZ COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE CALAMAR, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE NUEVO PUERTO MARQUEZ C, lon:-99.81954101, lat:16.81311186}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 892012.95 | 892012.95 | 892012.95 | 892012.95 | 892012.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-030, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ACMI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1606809/proyecto_INICIO, 1606809/proyecto_PROCESO, 1606809/proyecto_FIN, 1606809/proyecto_PROCESO, 1606809/proyecto_FIN, 1606809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606880 | Proyecto de inversión | 367299.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367299.45, modificado:367299.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO Y ANEXAS MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO - 207430 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 207430 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL TERRERO, 39950 EL TERRERO, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JOSE MA MORELOS Y PAVON, CALLE JUAN R ESCUDERO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CALLE ABASO, lon:-99.34794933, lat:17.1233685}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-131, contratista:ELEUTERIO OCAMPO LOPEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1606880/proyecto_INICIO, 1606880/proyecto_PROCESO, 1606880/proyecto_FIN, 1606880/proyecto_PROCESO, 1606880/proyecto_FIN, 1606880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606930 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 207646 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 207646 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MADERO, CALLE ZARAGOZA A 500 METROS A LA REDONDA DEL AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.93752443, lat:17.71329003}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-143, contratista:COREFRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1606930/proyecto_INICIO, 1606930/proyecto_PROCESO, 1606930/proyecto_INICIO, 1606930/proyecto_FIN, 1606930/proyecto_PROCESO, 1606930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607125 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CELAYA Y ANEXAS MUNICIPIO DE COPALA - 208897 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 208897 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA CELAYA, 41875 COPALA, COPALA GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE MATAMOROS CALLE MOCTEZUMA Y CALLE FRANCI, lon:-98.98117264, lat:16.60589932}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-090, contratista:EDITH RAMOS DAMIAN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607125/proyecto_INICIO, 1607125/proyecto_PROCESO, 1607125/proyecto_FIN, 1607125/proyecto_PROCESO, 1607125/proyecto_FIN, 1607125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607158 | Proyecto de inversión | 1049427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049427.0, modificado:1049427.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL CURA Y ANEXAS MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA - 209181 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 209181 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:PUEBLO RANCHO DEL CURA, 41772 RANCHO DEL CURA EJIDO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL CURA EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA A 40 KM DEL MUNICIPIO AL SUROESTE DEL MUNIC, lon:-98.1191064, lat:16.84858251}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-098, contratista:ANGEL SANTIAGO GONZALEZ MERCADO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1607158/proyecto_INICIO, 1607158/proyecto_PROCESO, 1607158/proyecto_FIN, 1607158/proyecto_PROCESO, 1607158/proyecto_FIN, 1607158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607195 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA SAN DIEGO Y ANEXAS MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 209317 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 209317 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA SAN DIEGO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE GALVEZ, lon:-98.57607068, lat:17.55126346}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-014, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1607195/proyecto_INICIO, 1607195/proyecto_PROCESO, 1607195/proyecto_INICIO, 1607195/proyecto_FIN, 1607195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607235 | Proyecto de inversión | 104942.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104942.7, modificado:104942.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ISLALTEPEC LAS PAROTAS Y ANEXAS MUNICIPIO DE COPALA - 210178 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 210178 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO ISLALTEPEC (LAS PAROTAS), 41880 ISLALTEPEC (LAS PAROTAS), COPALA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON CALLE I, lon:-98.84071017, lat:16.57862257}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-088, contratista:ALVAREZ Y ALVAREZ, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y URBANISMO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1607235/proyecto_INICIO, 1607235/proyecto_PROCESO, 1607235/proyecto_FIN, 1607235/proyecto_PROCESO, 1607235/proyecto_FIN, 1607235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607260 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE APAXTLA DE CASTREJON MUNICIPIO DE APAXTLA - 210431 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 210431 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SOSTENES JAIME PUEBLO NANCHICAHUITE, 40539 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE ELIAS CASTRO Y CALLE FIDEL PINEDA, CALLE JUAN SOTO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SOSTENES JAIME CALLE ELIAS CAST, lon:-99.93706553, lat:18.13781447}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1607260/proyecto_PROCESO, 1607260/proyecto_INICIO, 1607260/proyecto_FIN, 1607260/proyecto_PROCESO, 1607260/proyecto_FIN, 1607260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607278 | Proyecto de inversión | 157414.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157414.05, modificado:157414.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA Y ANEXAS MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO - 210534 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 210534 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:AVENIDA PRONASOL PUEBLO LA PALMA, 39948 LA PALMA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ARNULFO ESCUDERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA AVENIDA PRONASOL CALLE JUAN ARNULFO ESCUDE, lon:-99.50922311, lat:17.08200602}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-131, contratista:ELEUTERIO OCAMPO LOPEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1607278/proyecto_INICIO, 1607278/proyecto_PROCESO, 1607278/proyecto_FIN, 1607278/proyecto_PROCESO, 1607278/proyecto_FIN, 1607278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607306 | Proyecto de inversión | 1794304.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794304.85, modificado:1794304.85}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DEL PINZÓN QUINTA ETAPA - 210675 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 210675 | S | 469 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:84, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TAMACUARO, 40632 TAMÁCUARO, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA POBLACIÓN A LA SALIDA, lon:-100.6465897, lat:18.49432503}} | 2019-10-02 | 2019-10-22 | 1794304.85 | 1794304.85 | 1794304.85 | 1794304.85 | 1794304.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-027-A, contratista:QM, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1794304.85, importe_modificado:1794304.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607306/proyecto_PROCESO, 1607306/proyecto_INICIO, 1607306/proyecto_FIN, 1607306/proyecto_INICIO, 1607306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR MONTOS, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR MONTOS, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:FAVOR DE CORREGIR MONTOS, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:FAVOR DE CORREGIR MONTOS, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190401607404 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE Y ANEXAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS - 211140 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 211140 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, direccion:PUEBLO SAN JUAN GRANDE, 39984 SAN JUAN GRANDE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS AL ESTE SOBRE CARRETERA FEDERAL 200 ACAPULCO PINOTEPA A 2, lon:-99.56219133, lat:16.76549708}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-108, contratista:FERRECONSTRUCCION LIMAGRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1607404/proyecto_INICIO, 1607404/proyecto_PROCESO, 1607404/proyecto_FIN, 1607404/proyecto_PROCESO, 1607404/proyecto_FIN, 1607404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607440 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 211424 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 211424 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:PUEBLO MAZATLÁN, 39100 MAZATLÁN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMB, lon:-99.46912418, lat:17.43598822}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1607440/proyecto_PROCESO, 1607440/proyecto_INICIO, 1607440/proyecto_PROCESO, 1607440/proyecto_FIN, 1607440/proyecto_INICIO, 1607440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607445 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA EL CALVARIO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 211457 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 211457 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NAVIDAD COLONIA EL CALVARIO, 39070 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE NAVIDAD CALLE SIN NONBRE C, lon:-99.49372876, lat:17.51649482}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1607445/proyecto_INICIO, 1607445/proyecto_PROCESO, 1607445/proyecto_FIN, 1607445/proyecto_PROCESO, 1607445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607464 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ATLIACA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO - 211611 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 211611 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ATLIACA, 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE H. GALEANA CERCA DEL CENTRO, lon:-99.37629233, lat:17.65253862}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1607464/proyecto_INICIO, 1607464/proyecto_FIN, 1607464/proyecto_PROCESO, 1607464/proyecto_INICIO, 1607464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607523 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA LA VILLA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN - 212054 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 212054 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LA VILLA, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORESTE, lon:-98.72780979, lat:16.81022421}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1607523/proyecto_INICIO, 1607523/proyecto_FIN, 1607523/proyecto_INICIO, 1607523/proyecto_PROCESO, 1607523/proyecto_FIN, 1607523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607570 | Proyecto de inversión | 57000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.0, modificado:57000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BARRANCA HONDA MUNICIPIO DE OMETEPEC - 212190 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 212190 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:68, direccion:CALLE NINGUNA PUEBLO ARROYO BARRANCA HONDA, 41711 ARROYO BARRANCA HONDA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO A ZACUALPAN, lon:-98.3245561, lat:16.74371879}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1607570/proyecto_INICIO, 1607570/proyecto_PROCESO, 1607570/proyecto_FIN, 1607570/proyecto_INICIO, 1607570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607596 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA LA MIRA MUNICIPIO DE OMETEPEC - 212283 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 212283 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VISTA HERMOSA COLONIA LA MIRA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE EL BARRIO DE LA CRUZ CHIQUITA Y EL BARRIO DEL PRI, lon:-98.41007819, lat:16.69610581}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1607596/proyecto_INICIO, 1607596/proyecto_PROCESO, 1607596/proyecto_FIN, 1607596/proyecto_PROCESO, 1607596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607647 | Proyecto de inversión | 9276.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9276.21, modificado:9276.21}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA COLORADA MUNICIPIO DE METLATÓNOC - 212497 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 212497 | S | 157 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:255, direccion:RANCHO COSTA RICA COLORADA, 41640 COSTA RICA COLORADA, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EN LA CARRETERA METLATONOC JICAYÁN EN LA LATERAL IZQUIERDA UN LETRERO DENOMINADO COSTA RICA., lon:-98.29511507, lat:17.18741808}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 9276.21 | 9276.21 | 9276.21 | 9276.21 | 9276.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-050-A, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORA 2K, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:158773.32, importe_modificado:158773.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607647/proyecto_INICIO, 1607647/proyecto_PROCESO, 1607647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607652 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PILON Y ANEXAS MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ - 212507 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212507 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:154, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL PILÓN, 40767 SAN JOSÉ DEL PILÓN, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PILON EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 38 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-100.98482826, lat:18.2978365}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-120, contratista:IONNOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607652/proyecto_INICIO, 1607652/proyecto_FIN, 1607652/proyecto_PROCESO, 1607652/proyecto_FIN, 1607652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607689 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO EN LA LOC DE BARRIO CRUZ VERDE - 212716 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212716 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RANCHO CRUZ VERDE, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO RANCHO CRUZ VERDE, lon:-100.50626276, lat:18.16490398}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-004, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:663000.0, importe_modificado:663000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1607689/proyecto_PROCESO, 1607689/proyecto_FIN, 1607689/proyecto_INICIO, 1607689/proyecto_FIN, 1607689/proyecto_INICIO, 1607689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607695 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO EN LA LOC DE BARRIO LA UNIÓN - 212737 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212737 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA LA UNIÓN, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR LA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE AJ, lon:-100.5052927, lat:18.14327815}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-004, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:663000.0, importe_modificado:663000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1607695/proyecto_INICIO, 1607695/proyecto_PROCESO, 1607695/proyecto_FIN, 1607695/proyecto_PROCESO, 1607695/proyecto_FIN, 1607695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607699 | Proyecto de inversión | 565500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565500.0, modificado:565500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ EN LA LOC DE CUAMAÑOTEPEC - 212746 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212746 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:183, direccion:RANCHO CUAMAÑOTEPEC, 41100 CUAMAÑOTEPEC, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , DE CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA TIXTLACHILAPA AVANZAS APROX. 22 KILOMETROS LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPA, ENTRA EN UNA DESVIA, lon:-99.05297946, lat:17.55037671}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 565500 | 565500 | 565500 | 565500 | 565500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-003, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1326000.0, importe_modificado:1326000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-008, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1482000.0, importe_modificado:1482000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1607699/proyecto_FIN, 1607699/proyecto_INICIO, 1607699/proyecto_FIN, 1607699/proyecto_PROCESO, 1607699/proyecto_INICIO, 1607699/proyecto_PROCESO, 1607699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607710 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO MUNICIPIO DE PETATLAN - 212856 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 212856 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO SECO, 40833 ARROYO SECO, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE CARRETERA PETATLAN PAPANOA K200, lon:-101.11276592, lat:17.37588726}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1607710/proyecto_PROCESO, 1607710/proyecto_INICIO, 1607710/proyecto_PROCESO, 1607710/proyecto_FIN, 1607710/proyecto_PROCESO, 1607710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607764 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COYUQUILLA SUR Y ANEXAS MUNICIPIO DE PETATLAN - 213487 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 213487 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:69, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO COYUQUILLA SUR (COYUQUILLA VIEJO), 40834 COYUQUILLA SUR (COYUQUILLA VIEJO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE COYUQUILLA SUR EN EL MUNICIPIO DE PETATLAN, lon:-101.06870347, lat:17.3585072}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-122, contratista:CONSTRUCTORA JUGARQ'S, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1607764/proyecto_PROCESO, 1607764/proyecto_INICIO, 1607764/proyecto_PROCESO, 1607764/proyecto_FIN, 1607764/proyecto_INICIO, 1607764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607780 | Proyecto de inversión | 1206841.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206841.05, modificado:1206841.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA PRD Y ANEXAS LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 213552 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 213552 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO IBARRA DE PIEDRA COLONIA PRD, 39038 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE ERNESTO CHE GUEVARA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE HEBERTO CASTILLO SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE RO, lon:-99.52324803, lat:17.55623057}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1206841.05 | 1206841.05 | 1206841.05 | 1206841.05 | 1206841.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-159, contratista:RED DE ORGANIZACIONES COMUNIDADES Y ASOCIACIONES, A.C., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1206841.05, importe_modificado:1206841.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1607780/proyecto_INICIO, 1607780/proyecto_PROCESO, 1607780/proyecto_INICIO, 1607780/proyecto_FIN, 1607780/proyecto_PROCESO, 1607780/proyecto_FIN, 1607780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607791 | Proyecto de inversión | 682127.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682127.55, modificado:682127.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA ORIENTE Y ANEXAS LOCALIDAD DE AZOYU MUNICIPIO DE AZOYU - 213602 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 213602 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DEL ZORRO COLONIA ORIENTE, 41904 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE MADRID Y CALLE MORELIA, CALLE ESTADO DE GUERRERO SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE DEL ZORRO CALLE MADRID CALLE MORELIA Y CALLE ESTADO DE GUERRERO EN , lon:-98.59736134, lat:16.7356062}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-161, contratista:RED DE ORGANIZACIONES COMUNIDADES Y ASOCIACIONES, A.C., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:682127.55, importe_modificado:682127.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1607791/proyecto_PROCESO, 1607791/proyecto_FIN, 1607791/proyecto_INICIO, 1607791/proyecto_FIN, 1607791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607865 | Proyecto de inversión | 1598235.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598235.5, modificado:1598235.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 119235 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 119235 | S | 100 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COMALTEPEC, 41950 COMALTEPEC (COMAL), CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE EMPIEZA EL DRENAJE EN UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL Y DE AHI A MANO IZQUIER, lon:-98.47102686, lat:16.58095719}} | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 1598235.5 | 1598235.5 | 1598235.5 | 1598235.5 | 1598235.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-I3P-11771, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA,GRO., monto:1598235.5, importe_modificado:1598235.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.0}} | {1607865/proyecto_INICIO, 1607865/proyecto_PROCESO, 1607865/proyecto_FIN, 1607865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607892 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 214345 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 214345 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:102, direccion:PUEBLO TIERRA COLORADA, 41770 TIERRA COLORADA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA DIRIGIRSE DE LA CABECERA A LA LOCALIDAD DE LA SOL, lon:-98.16022035, lat:16.75160435}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-010, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1248000.0, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1607892/proyecto_FIN, 1607892/proyecto_INICIO, 1607892/proyecto_FIN, 1607892/proyecto_INICIO, 1607892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607905 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA SAN JUAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ - 214440 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 214440 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 24 SUR COLONIA SAN JUAN, 41107 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 11 ORIENTE, CALLE CONSTITUCIÓN UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD, lon:-99.17149962, lat:17.58945095}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1607905/proyecto_FIN, 1607905/proyecto_INICIO, 1607905/proyecto_FIN, 1607905/proyecto_PROCESO, 1607905/proyecto_FIN, 1607905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607940 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE AZOYÚ EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CASTELLANOS - 214668 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 214668 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:RANCHO RANCHO MUÑOZ CASTELLANOS, 41910 RANCHO MUÑOZ CASTELLANOS, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAN DE JUCHITAN SALIENDO A LA CALLENIÑOS HEROES Y CONTINUANDO A LA SALIDA HACIA EL MUNICIPIO DE AZOYU SOBRE LA , lon:-98.64964931, lat:16.66932182}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-003, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1326000.0, importe_modificado:1326000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607940/proyecto_INICIO, 1607940/proyecto_PROCESO, 1607940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607994 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE LA CONFIANZA - 215095 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215095 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:407, direccion:PUEBLO LA CONFIANZA, 40900 LA CONFIANZA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA CONFIANZA EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA SE PUEDE ENCONTRAR A 39.1 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN S, lon:-100.63823084, lat:17.56571384}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1696500.0, importe_modificado:1696500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1607994/proyecto_PROCESO, 1607994/proyecto_FIN, 1607994/proyecto_PROCESO, 1607994/proyecto_INICIO, 1607994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608022 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ EN LA LOC DE SAN JUAN DE LAS FLORES - 215194 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215194 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE LAS FLORES, 40930 SAN JUAN DE LAS FLORES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ PARTIENDO DE LA CABECE, lon:-100.39742946, lat:17.31579149}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-007, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1326000.0, importe_modificado:1326000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1608022/proyecto_FIN, 1608022/proyecto_INICIO, 1608022/proyecto_FIN, 1608022/proyecto_PROCESO, 1608022/proyecto_INICIO, 1608022/proyecto_FIN, 1608022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608144 | Proyecto de inversión | 292500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA EN LA LOCALIDAD DE TENAMAZAPA - 215757 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215757 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:PUEBLO TENAMAZAPA, 41540 TENAMAZAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TENEMAZAPA EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, lon:-98.8255161, lat:17.21587355}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1696500.0, importe_modificado:1696500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1608144/proyecto_INICIO, 1608144/proyecto_PROCESO, 1608144/proyecto_INICIO, 1608144/proyecto_FIN, 1608144/proyecto_INICIO, 1608144/proyecto_FIN, 1608144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608167 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 215970 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 215970 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:147, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL RINCÓN, 39935 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRE CRUCES DE CACAUHUTEPEC Y CAMPAMENTO EL CANTON, lon:-99.64376372, lat:16.86390931}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1608167/proyecto_INICIO, 1608167/proyecto_FIN, 1608167/proyecto_PROCESO, 1608167/proyecto_FIN, 1608167/proyecto_PROCESO, 1608167/proyecto_INICIO, 1608167/proyecto_PROCESO, 1608167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608383 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC EN LA LOCALIDAD DE ZACATECOMATE - 218963 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 218963 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:RANCHO ZACATECOMATE, 41840 ZACATECOMATE (EL PUERTO), CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , DE LA SALIDA HACIA EL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAMOS POR EL CAMINO DE TERRACERIA 20 KILOMETROS PARA LLEGAR AL CRUCERO HACIA LA LOCA, lon:-98.95083486, lat:16.66476409}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1696500.0, importe_modificado:1696500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1608383/proyecto_INICIO, 1608383/proyecto_PROCESO, 1608383/proyecto_FIN, 1608383/proyecto_PROCESO, 1608383/proyecto_FIN, 1608383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608389 | Proyecto de inversión | 209885.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209885.4, modificado:209885.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD COLONIA BELLA VISTA Y ANEXAS MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ - 219101 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219101 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:313, direccion:PUEBLO BELLA VISTA, 40934 BELLA VISTA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ A 88.9 KM DEL MUNICIPIO ALREDEDOR DE 2 HRS, lon:-100.256232, lat:17.4066641}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-106, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DECOV, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1608389/proyecto_INICIO, 1608389/proyecto_PROCESO, 1608389/proyecto_FIN, 1608389/proyecto_PROCESO, 1608389/proyecto_FIN, 1608389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608424 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN EN LA LOCALIDAD DE LA W - 219465 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219465 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:201, direccion:RANCHO LA W, 40318 LA W, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE TAXCO RUMBO A TETIPAC SE PASA LA DESVIACIÓN A TETIPAC PARA DIRIGIRSE A LA LOC DE SAN PEDRO CHICHILA APROX 40 MIN SIGUIENDO EL MISMO RUMBO A 30 MIN AP, lon:-99.7136051, lat:18.54130172}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-002, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:897000.0, importe_modificado:897000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608424/proyecto_FIN, 1608424/proyecto_INICIO, 1608424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608430 | Proyecto de inversión | 136500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN EN LA LOC DE SAN JUAN TENERIA - 219519 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219519 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:35, direccion:PUEBLO SAN JUAN TENERÍA, 40318 SAN JUAN TENERÍA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TENERIA EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, lon:-99.69136665, lat:18.59345773}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-002, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:897000.0, importe_modificado:897000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1608430/proyecto_INICIO, 1608430/proyecto_PROCESO, 1608430/proyecto_FIN, 1608430/proyecto_PROCESO, 1608430/proyecto_INICIO, 1608430/proyecto_PROCESO, 1608430/proyecto_FIN, 1608430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608472 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 219853 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219853 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:254, direccion:PUEBLO AGUA ZARCA, 40400 AGUA ZARCA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN DE LA CABEZERA MUNICIPAL DE TELOLOAPAN TOMAS EL CAMINO QUE SE LLAMA REVO, lon:-99.86192618, lat:18.39188899}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-014, contratista:EDIFICACION LIGERA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1608472/proyecto_INICIO, 1608472/proyecto_FIN, 1608472/proyecto_PROCESO, 1608472/proyecto_INICIO, 1608472/proyecto_PROCESO, 1608472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608693 | Proyecto de inversión | 976430.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976430.98, modificado:976430.98}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EMISOR EN LA LOCALIDAD DE TÉCPAN COLONIA LAS TUNAS MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA - 222228 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 222228 | S | 3503 | 3459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:386, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO EL SUCHIL, 40922 LAS TUNAS, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE GREGORIO GALEANO, CALLE JOSÉ LAUREANO OTERO DENTRO DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LEO, lon:-100.636928, lat:17.22318091}} | 2019-09-13 | 2019-10-27 | 976430.98 | 976430.98 | 976430.98 | 976430.98 | 976430.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-031-A, contratista:GRUPO SEIICIV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:976430.97, importe_modificado:976430.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608693/proyecto_INICIO, 1608693/proyecto_FIN, 1608693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608761 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE - 222895 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 222895 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ARROYO GRANDE, 41770 ARROYO GRANDE, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO ARROYO GRANDEEN EL MUNICIPIO DE XOCHISTL, lon:-98.15262851, lat:16.79460467}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-010, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1248000.0, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608761/proyecto_INICIO, 1608761/proyecto_FIN, 1608761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608819 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MPIO DE XOCHISTLAHUACA EN LA LOC DE CABEZA DE ARROYO NUEVO - 224273 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 224273 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CABEZA DE ARROYO NUEVO, 41770 CABEZA DE ARROYO NUEVO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CUAHUTEMOC SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DEL RANCHO CABEZA DE ARROYO NU, lon:-98.23649924, lat:16.76500402}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-010, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1248000.0, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1608819/proyecto_INICIO, 1608819/proyecto_FIN, 1608819/proyecto_PROCESO, 1608819/proyecto_INICIO, 1608819/proyecto_FIN, 1608819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608923 | Proyecto de inversión | 8107960.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6107960.35, modificado:6107960.35}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 226225 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 226225 | S | 98620 | 88631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA RECURSOS HIDRÁULICOS COLONIA ATLITENCO DE ALTAMIRA, 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE PRESA TEPECOACUILCO Y CALLE PRESA LA VILLITA, CALLE HUAMUCHIL 500 METROS AL NOROESTE DE, lon:-99.46819116, lat:17.49051729}} | 2019-09-02 | 2019-12-10 | 8107960.35 | 8107960.35 | 8107960.35 | 8107960.35 | 8107960.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-013-19, contratista:GRUPO IDECO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7916863.64, importe_modificado:7916863.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608923/proyecto_PROCESO, 1608923/proyecto_INICIO, 1608923/proyecto_FIN, 1608923/proyecto_INICIO, 1608923/proyecto_PROCESO, 1608923/proyecto_FIN, 1608923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609898 | Proyecto de inversión | 5931524.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5931524.7, modificado:5931524.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EMISOR DE LA PTAR COLOSIO EN LA LOC DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ SEGUNDA ETAPA - 248167 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 248167 | S | 348733 | 324746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LA POZA, 39370 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PRIVADA 1, CALLE APOSENTO ALTO CERCA DEL BOULEVARD DE LAS NACIONES AUN LADO DE GRANJAS DEL MARQUÉZ, lon:-99.80056048, lat:16.80187962}} | 2019-09-02 | 2019-12-10 | 5931524.71 | 5931524.71 | 5931524.71 | 5931524.71 | 5931524.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-009-19, contratista:VH CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA EN INGENIERÍA SA DE CV, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5791724.46, importe_modificado:5791724.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1609898/proyecto_INICIO, 1609898/proyecto_PROCESO, 1609898/proyecto_FIN, 1609898/proyecto_INICIO, 1609898/proyecto_PROCESO, 1609898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610007 | Proyecto de inversión | 976430.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976430.98, modificado:976430.98}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL TRAMO CLUB DE GOLF A CÁRCAMO NAO TRINIDAD EN LA LOC DE ACAPULCO MPIO DE ACAPULCO DE JUÁR - 249059 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 249059 | S | 6524 | 6423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COMANDO SUBMARINO FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL, 39850 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FELIX SALGADO MACEDONIO Y CALLE NINFA, CALLE DAVID PORTER CERCA DEL TEMPLO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-99.83931344, lat:16.85560569}} | 2019-10-05 | 2019-11-03 | 976430.98 | 976430.98 | 976430.98 | 976430.98 | 976430.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-018-A, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR DE ACAPULCO, S.A DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:976430.98, importe_modificado:976430.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610007/proyecto_PROCESO, 1610007/proyecto_INICIO, 1610007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610196 | Proyecto de inversión | 2569459.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2569459.96, modificado:2569459.96}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE SAN MARCOS - 250967 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 250967 | S | 6409 | 6873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA JARDÍN, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , JUNTO A LA CARRETERA A SAN MARCOS PASANDO EL RIO PAPAGAYO Y OTROS REBOMBEOS ES ANTES DE LLEGAR A LA ENTRADA DE SAN MARCOS, lon:-99.42533269, lat:16.78126046}} | 2019-09-02 | 2019-12-10 | 2569459.96 | 2569459.96 | 2569459.96 | 2569459.96 | 2569459.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-023-19, contratista:ENRIQUE ARTURO HIDALGO TOVAR, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2569459.96, importe_modificado:2569459.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610196/proyecto_FIN, 1610196/proyecto_INICIO, 1610196/proyecto_PROCESO, 1610196/proyecto_INICIO, 1610196/proyecto_PROCESO, 1610196/proyecto_FIN, 1610196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610372 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 253839 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 253839 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:131, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 40760 PUEBLO VIEJO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ RUMBOA GUAYAMEO SE TOMA EL CAMINO RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN RAFEL, PASANDO LA LOCALIDAD D, lon:-101.217482, lat:18.20927284}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-004, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:663000.0, importe_modificado:663000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1610372/proyecto_PROCESO, 1610372/proyecto_INICIO, 1610372/proyecto_FIN, 1610372/proyecto_INICIO, 1610372/proyecto_FIN, 1610372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610440 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE IGUALAPA EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA - 254799 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 254799 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE MORELOS, CALLE NIÑO PERDIDO ES CABECERA MUNICIPAL DE METLATONOC A IGUALAPA SON 2 HORAS CON 20 MN AVANZANDO 133 KM, lon:-98.47421602, lat:16.74362449}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-016, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1426123.6, importe_modificado:1426123.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1610440/proyecto_INICIO, 1610440/proyecto_PROCESO, 1610440/proyecto_FIN, 1610440/proyecto_PROCESO, 1610440/proyecto_INICIO, 1610440/proyecto_PROCESO, 1610440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610446 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA - 254865 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 254865 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:53, direccion:PUEBLO LAGUNA SECA, 40426 LAGUNA SECA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAS EL CAMINO QUE TE DIRIGE A LA COMUNIDAD DE ACATEMPAN DE AHÍ A 30 MINUTOS PASANDO POR LA COMUNIDAD DE TEPOZONALQUILLO, SIGUI, lon:-99.97408065, lat:18.27065119}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-014, contratista:EDIFICACION LIGERA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1610446/proyecto_INICIO, 1610446/proyecto_FIN, 1610446/proyecto_PROCESO, 1610446/proyecto_FIN, 1610446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610448 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE - 254889 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 254889 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:123, direccion:PUEBLO EL AHUACATITO (EL AGUACATE), 40416 EL AHUACATITO (EL AGUACATE), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA TOMAMOS LA CARRETERA QUE LLEGA A COCULA APROXIMADAMENTE 35 MINUTOS EN SEGUIDA, lon:-99.65890661, lat:18.33134173}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-014, contratista:EDIFICACION LIGERA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610448/proyecto_INICIO, 1610448/proyecto_FIN, 1610448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611018 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO - 269276 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 269276 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:34, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL TENAMAZAPA, 41540 SAN MIGUEL TENAMAZAPA (SAN MIGUELITO), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , DE LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE APETZUCA APROXIMADAMENTE UNOS 2.5 KM ADELA, lon:-98.8056633, lat:17.20079623}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-007, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1326000.0, importe_modificado:1326000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1611018/proyecto_FIN, 1611018/proyecto_PROCESO, 1611018/proyecto_FIN, 1611018/proyecto_INICIO, 1611018/proyecto_PROCESO, 1611018/proyecto_FIN, 1611018/proyecto_INICIO, 1611018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611158 | Proyecto de inversión | 218257.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218257.86, modificado:218257.86}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN - 274745 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 274745 | S | 4264 | 4012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUIS ACATLAN - SIETE MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PUEBLO SAN LUIS ACATLÁN CENTRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE SAN LUIS ACATLÁN AL NOROE, lon:-98.79267638, lat:16.85185052}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 218257.86 | 218257.86 | 218257.86 | 218257.86 | 218257.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-057-A, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:218257.86, importe_modificado:218257.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611158/proyecto_INICIO, 1611158/proyecto_FIN, 1611158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611279 | Proyecto de inversión | 118024.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118024.78, modificado:118024.78}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LÍNEA DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN A LA RED EXIS DEL S DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE TECOYAME SEGUNDA ETAPA - 278401 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 278401 | S | 297 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO TECOYAME DE GUADALUPE, 41354 TECOYAME DE GUADALUPE, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CARRETERA ATLAMAJACALPOYECA ENTRONQUE QUE ESTA A LA DERE, lon:-98.4523733, lat:17.62253504}} | 2019-07-13 | 2019-11-14 | 118024.78 | 118024.78 | 118024.78 | 118024.78 | 118024.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-016-A, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1901510.35, importe_modificado:1901510.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611279/proyecto_PROCESO, 1611279/proyecto_INICIO, 1611279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613789 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CARR. HUITZUCO - ATENANGO TRAMO CRUCERO DE COMALA A UNIDAD DEPORTIVA. LOCALIDAD ATENANGO DEL RÍO, G - 162874 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 162874 | S | 600 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO ATENANGO DEL RÍO - HUITZUCO KILÓMETRO 0 KILÓMETRO 0 + 835 PUEBLO ATENANGO DEL RÍO, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y , TERRACERIA CAMINO A FILADELFI, lon:-99.10978446, lat:18.11319793}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAIS/2019/08, contratista:MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NANDI, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {1613789/proyecto_PROCESO, 1613789/proyecto_INICIO, 1613789/proyecto_FIN, 1613789/proyecto_INICIO, 1613789/proyecto_FIN, 1613789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613981 | Proyecto de inversión | 171224.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171224.27, modificado:171224.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TEMALAC EN EL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GRO. - 163476 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 163476 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.5, meta_modificada:322.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TEMALAC, 41040 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA DESPUÉS AL COSTADO IZQUIERDO DE LA IGLESIA., lon:-98.95330216, lat:18.11616184}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 171224.27 | 171224.27 | 171224.27 | 171224.27 | 171224.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAIS/2019/11, contratista:MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NANDI, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:171224.27, importe_modificado:171224.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.5}} | {1613981/proyecto_INICIO, 1613981/proyecto_PROCESO, 1613981/proyecto_FIN, 1613981/proyecto_PROCESO, 1613981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614005 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE RIO AMACUZAC DE LA LOCALIDAD DE COMALA DE GÓMEZ, GRO. - 163554 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 163554 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE AMACUZAC PUEBLO COMALA, 41033 COMALA DE GÓMEZ, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA A TOPAR CON LA COM, lon:-99.06752918, lat:18.15360845}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAIS/2019/12, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARGOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1614005/proyecto_FIN, 1614005/proyecto_INICIO, 1614005/proyecto_PROCESO, 1614005/proyecto_FIN, 1614005/proyecto_PROCESO, 1614005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614619 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO MPIO. DE CUALAC GRO. - 165208 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTIITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO | 165208 | S | 81 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD - HACIA LA LOCALIDAD DE TRES CAMINOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 415 + undefined PUEBLO NUEVO PARAÍSO, 41093 NUEVO PARAÍSO, CUALÁC GUERRERO ENTRE CAMINO CARRETERA HACIA TRES CAMINOS Y, lon:-98.74397297, lat:17.6882064}} | 2019-07-18 | 2019-08-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-017/2019, contratista:ANGEL ARRIAGA ALVARADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.0}} | {1614619/proyecto_INICIO, 1614619/proyecto_PROCESO, 1614619/proyecto_FIN, 1614619/proyecto_INICIO, 1614619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614692 | Proyecto de inversión | 1383290.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383290.05, modificado:1383290.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL C.E.P.I. ¿EL PORVENIR¿, EN LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA, MUNICIPI - 165384 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 165384 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO XOCHISTLAHUACA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R BARROSO Y CALLE ALBERTO MORALES, EL TECHADO SE ENCUENTRA EN EL CEPI EL PORVENIR QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA LA M, lon:-98.23722675, lat:16.79132637}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 1383290.05 | 1383290.05 | 1383290.05 | 1383290.05 | 1383290.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/026-I3, contratista:IGOR SANCHEZ ESPINOBARROS, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1383290.05, importe_modificado:1383290.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.0}} | {1614692/proyecto_INICIO, 1614692/proyecto_PROCESO, 1614692/proyecto_FIN, 1614692/proyecto_INICIO, 1614692/proyecto_FIN, 1614692/proyecto_INICIO, 1614692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614763 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESANO PUNTO CONOCIDO ATLACOPOZO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 165556 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 165556 | S | 1020 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LOS POZOS DE ATLACOPOZO CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL CONDUCE A LOS POZOS Y CARRETERA ZITLALA - LA ESPERANZA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ESTA OBR, lon:-99.19125137, lat:17.68702445}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-024-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPO DE ZITLALA GUERRRERO, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614763/proyecto_PROCESO, 1614763/proyecto_INICIO, 1614763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615151 | Proyecto de inversión | 1085877.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085877.24, modificado:1085877.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CON CCT. 12ETK0092A EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - 167572 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 167572 | S | 295 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:29, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ, 39266 SAN JOSÉ, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA JOCUTLA SAN JOSÉ ESTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, lon:-99.11812595, lat:17.2845818}} | 2019-07-15 | 2019-10-12 | 1085877.24 | 1085877.24 | 1085877.24 | 1085877.24 | 1085877.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-INV3-2019-17, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1085877.24, importe_modificado:1085877.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} | {1615151/proyecto_INICIO, 1615151/proyecto_PROCESO, 1615151/proyecto_FIN, 1615151/proyecto_INICIO, 1615151/proyecto_PROCESO, 1615151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615272 | Proyecto de inversión | 510683.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510683.46, modificado:510683.46}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LOS CAJELES - 168452 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 168452 | S | 114 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD - SALIDA DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 860 RANCHERIA SAN JOSE LOS CAJELES, 00000 SAN JOSÉ LOS CAJELES, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO PLATANILLO-NANZINTLA Y ,, lon:-99.05068762, lat:17.32302459}} | 2019-08-12 | 2019-08-24 | 510683.46 | 510683.46 | 510683.46 | 510683.46 | 510683.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-22, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:510683.46, importe_modificado:510683.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {1615272/proyecto_FIN, 1615272/proyecto_INICIO, 1615272/proyecto_PROCESO, 1615272/proyecto_FIN, 1615272/proyecto_PROCESO, 1615272/proyecto_FIN, 1615272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616082 | Proyecto de inversión | 366052.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366052.6, modificado:366052.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO TIPO MÓDULO 1 EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CON CCT. 12ETK03030 EN LA LOCALIDAD DE PLATANILLO - 172307 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 172307 | S | 206 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PLATANILLO, 39264 PLATANILLO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO NANZINTLA-PLATANILLO Y , ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.05440723, lat:17.3223129}} | 2019-08-12 | 2019-09-21 | 366052.6 | 366052.6 | 366052.6 | 366052.6 | 366052.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-20, contratista:HORACIO PELAGIO SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:366052.6, importe_modificado:366052.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1616082/proyecto_FIN, 1616082/proyecto_INICIO, 1616082/proyecto_FIN, 1616082/proyecto_PROCESO, 1616082/proyecto_FIN, 1616082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616295 | Proyecto de inversión | 830994.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830994.99, modificado:830994.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE HACIA BACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE ANAHUAC - 173479 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 173479 | S | 236 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:CALLE DEL BACHILLERES PUEBLO ANÁHUAC, 39963 ANÁHUAC, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA LAS MESAS POR LA CARRETERA FEDERAL HASTA LA LOCALIDAD DE ANAHUAC AVANZAMOS POR UNA CALLE SIN NOMBRE QUE ENTRO, lon:-99.41777997, lat:16.89492486}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 830994.99 | 830994.99 | 830994.99 | 830994.99 | 830994.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/129, contratista:ANGEL ARRIAGA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:830994.99, importe_modificado:830994.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1616295/proyecto_INICIO, 1616295/proyecto_PROCESO, 1616295/proyecto_FIN, 1616295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616479 | Proyecto de inversión | 1816339.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816339.47, modificado:1816339.47}} | CONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION Y BAÑOS EN TELEBACHILLERATO # 254 EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUALES - 174560 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 174560 | S | 125 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - CHICAHUALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 400 PUEBLO CHICAHUALES, 39149 CHICAHUALES, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUALES PARA LLEGAR , lon:-100.11665877, lat:17.70163536}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 1816339.47 | 1816339.47 | 1816339.47 | 1816339.47 | 1816339.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-030, contratista:SOLUCIONES ECO-SUSTENTABLES HACHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1816339.47, importe_modificado:1816339.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1616479/proyecto_INICIO, 1616479/proyecto_PROCESO, 1616479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616562 | Proyecto de inversión | 602462.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602462.48, modificado:602462.48}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA RUBEN FIGUEROA EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS - 174924 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 174924 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:PUEBLO LAS VIGAS, 39990 LAS VIGAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA CRUZ GRANDE POR LA CARRETERA FEDERAL AVANZAMOS HASTA LLEGAR A LAS VIGAS SEGUIMOS AVANZANDO POR LA CARRETERA HASTA LLEGAR AL RES, lon:-99.22894869, lat:16.76857546}} | 2019-09-29 | 2019-11-18 | 602462.48 | 602462.48 | 602462.48 | 602462.48 | 602462.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/163, contratista:ABC INSTALACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:602462.48, importe_modificado:602462.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1616562/proyecto_INICIO, 1616562/proyecto_PROCESO, 1616562/proyecto_INICIO, 1616562/proyecto_FIN, 1616562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616710 | Proyecto de inversión | 460218.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460218.63, modificado:460218.63}} | CONSTRUCCON DE ELECTRIFICACION DE PANELES SOLARES PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES - 175824 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 175824 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:79, direccion:PUEBLO LOS OTATES, 00000 LOS OTATES, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA LAS MESAS POR LA CARRETERA FEDERAL PASAMOS EL CUCO Y SEGUIMOS HASTA LLEGAR A LAS OTATES AL LLEGAR AVANZAMOS POR LA CALLE PRIN, lon:-99.39989201, lat:16.86127374}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 460218.63 | 460218.63 | 460218.63 | 460218.63 | 460218.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/153, contratista:MISAEL POLANCO HILARIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:460218.63, importe_modificado:460218.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1616710/proyecto_PROCESO, 1616710/proyecto_FIN, 1616710/proyecto_PROCESO, 1616710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616715 | Proyecto de inversión | 148938.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148938.5, modificado:148938.5}} | CONSTRUCCON DE ELECTRIFICACION DE PANELES SOLARES PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TEGUAJITO (CERRO ENJENJIBLE) - 175858 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 175858 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:144, direccion:PUEBLO TEGUAJITO CERRO ENJENJIBLE, 00000 TEGUAJITO (CERRO ENJENJIBLE), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS AVANZAMOS POR LA CARRETERA A PIEDRA PARADA PASAMOS PIEDRA PARADA Y SEGUIMOS POR LA CARRETERA HACI, lon:-99.31337468, lat:16.80738169}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 148938.5 | 148938.5 | 148938.5 | 148938.5 | 148938.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/142, contratista:MISAEL POLANCO HILARIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:148938.5, importe_modificado:148938.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1616715/proyecto_PROCESO, 1616715/proyecto_FIN, 1616715/proyecto_PROCESO, 1616715/proyecto_FIN, 1616715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | GRO190401616716 | Proyecto de inversión | 950723.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950723.15, modificado:950723.15}} | AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMATITOS-CRISTO REY EN LA COLONIA EL MIRADOR DOS - 175861 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 175861 | S | 147 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE AMATITOS INTERIOR B COLONIA EL ZOYATAL, 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALZADA DE LA VIRGEN, SUBIDA A AJACAYAN EN LA COLONIA EL ZOYATAL PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA A, lon:-99.18345383, lat:17.60564661}} | 2019-07-20 | 2019-08-27 | 950723.15 | 950723.15 | 950723.15 | 950723.15 | 950723.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-090AD/2019, contratista:CONSTRUCCIONES JAROD, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:950723.15, importe_modificado:950723.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1616716/proyecto_PROCESO, 1616716/proyecto_INICIO, 1616716/proyecto_FIN, 1616716/proyecto_PROCESO, 1616716/proyecto_FIN, 1616716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616754 | Proyecto de inversión | 134334.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134334.91, modificado:134334.91}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 176090 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 176090 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO DOMINGO, 39995 SANTO DOMINGO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA ACAPULCO LLEGAMOS AL ENTRONQUE DE MONTE ALTO DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y AVANZAMOS HASTA LLEGAR A SANTO D, lon:-99.42175821, lat:16.69922301}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 134334.91 | 134334.91 | 134334.91 | 134334.91 | 134334.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/127, contratista:TANIA YARELY DEL TORO NAVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:134334.91, importe_modificado:134334.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0}} | {1616754/proyecto_INICIO, 1616754/proyecto_PROCESO, 1616754/proyecto_FIN, 1616754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616780 | Proyecto de inversión | 835213.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835213.22, modificado:835213.22}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 6 DE ENERO EN LA COLONIA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 176184 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 176184 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO COLONIA REVOLUCIÓN, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE FILIBERTO ARREDONDO Y CALLE MORELOS, AVENIDA DEL TANQUE PARTIENDO DEL BOULEVARD LAS PALMAS DE SAN MARCOS CON DIRECCION A LA COLONIA REVOLUCI, lon:-99.38071875, lat:16.79356692}} | 2019-07-13 | 2019-09-12 | 835213.22 | 835213.22 | 835213.22 | 835213.22 | 835213.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/136, contratista:MISAEL POLANCO HILARIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:835213.22, importe_modificado:835213.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.0}} | {1616780/proyecto_INICIO, 1616780/proyecto_PROCESO, 1616780/proyecto_FIN, 1616780/proyecto_PROCESO, 1616780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616835 | Proyecto de inversión | 903309.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903309.67, modificado:903309.67}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEJORUCO - 176499 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 176499 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:107, direccion:PUEBLO EL TEJORUCO LA HORQUETA, 00000 EL TEJORUCO (LA HORQUETA), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA ACAPULCO POR LA CARRETERA FEDERAL AVANZAMOS HASTA LLEGAR A LAS ORQUETAS A MANO IZQUIERDA ENCONTRA, lon:-99.57705852, lat:16.75484487}} | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 903309.67 | 903309.67 | 903309.67 | 903309.67 | 903309.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/173, contratista:JUVENAL GARCIA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:903309.67, importe_modificado:903309.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616835/proyecto_FIN, 1616835/proyecto_PROCESO, 1616835/proyecto_INICIO, 1616835/proyecto_PROCESO, 1616835/proyecto_FIN, 1616835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616899 | Proyecto de inversión | 332237.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332237.5, modificado:332237.5}} | MECANIZACIÓN DE TIERRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 176830 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 176830 | S | 6000 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A LAS VIGAS COLONIA EL ATERRIZAJE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL 200 ACAPULCO PINOTEPA CON DIRECCION A CRUZ GRANDE A UNOS A 2.5 KM DE DISTANCI, lon:-99.37719279, lat:16.80012585}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 332237.5 | 332237.5 | 332237.5 | 332237.5 | 332237.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/131, contratista:BERENICE NAVA GAUDIÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:332237.5, importe_modificado:332237.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:630.0}} | {1616899/proyecto_FIN, 1616899/proyecto_INICIO, 1616899/proyecto_PROCESO, 1616899/proyecto_INICIO, 1616899/proyecto_PROCESO, 1616899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616917 | Proyecto de inversión | 178969.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178969.63, modificado:178969.63}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL #264 EN LA COLONIA ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 176916 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 176916 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE SAN MARCOS DEL BOULEVARD LAS PALMAS DEL ARCO PRINCIPAL AVANZAMOS POR LA CALLE HIDALGO CON DIRECCION A TECOMATE PESQUE, lon:-99.39101329, lat:16.78155752}} | 2019-10-05 | 2019-11-05 | 178969.63 | 178969.63 | 178969.63 | 178969.63 | 178969.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/140, contratista:BOPECA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:178969.63, importe_modificado:178969.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1616917/proyecto_INICIO, 1616917/proyecto_PROCESO, 1616917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616952 | Proyecto de inversión | 554599.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554599.06, modificado:554599.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA PALA - 177074 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 177074 | S | 80 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:54, direccion:PUEBLO SAN JOSE LA PALA, 00000 SAN JOSÉ LA PALA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL HACIA CRUZ GRANDE HASTA LLEGAR A SAN JOSE LA PALA NOS DIRIMOS POR CAMINO RURAL A ESPINALILLO D, lon:-99.24348805, lat:16.73904003}} | 2019-09-13 | 2019-11-12 | 554599.06 | 554599.06 | 554599.06 | 554599.06 | 554599.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/148, contratista:TANIA YARELY DEL TORO NAVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:554599.06, importe_modificado:554599.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616952/proyecto_INICIO, 1616952/proyecto_PROCESO, 1616952/proyecto_FIN, 1616952/proyecto_PROCESO, 1616952/proyecto_FIN, 1616952/proyecto_INICIO, 1616952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617125 | Proyecto de inversión | 112392 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112392.0, modificado:112392.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO LOMA MACHO - 178679 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178679 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO NUEVO LOMA MACHO, 00000 BARRIO NUEVO-LOMA MACHO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HACIENDA EN EL CRUCERO DE CONCOR, lon:-98.93367672, lat:17.16897073}} | 2019-07-22 | 2019-07-27 | 112392 | 112392 | 112392 | 112392 | 112392 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:112392.0, importe_modificado:112392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}} | {1617125/proyecto_FIN, 1617125/proyecto_PROCESO, 1617125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617126 | Proyecto de inversión | 199440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199440.0, modificado:199440.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LA CIENEGA DE LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES - 178684 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178684 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TRES CRUCES, 00000 TRES CRUCES, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA HACIENDA EN EL CRUCERO DE LA CONCORDIA GIRAS A LA IZQ, lon:-98.92350584, lat:17.01692719}} | 2019-07-29 | 2019-08-03 | 199440 | 199440 | 199440 | 199440 | 199440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:199440.0, importe_modificado:199440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1617126/proyecto_FIN, 1617126/proyecto_PROCESO, 1617126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617429 | Proyecto de inversión | 945010.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945010.55, modificado:945010.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CUIXINIPA - AGUA TOMAGUA - 180553 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180553 | S | 194 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:PUEBLO AGUA TOMAGUA, 00000 AGUA TOMAGUA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE HACIA EL SUR PASA LA COLONIA BARRANCA PERICO UN CRUCERO EL CUAL TOMAREMOS LA DERECHA PASAS LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA Y CUIXINIPA HASTA LLEGAR A, lon:-98.95638093, lat:17.26510339}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 945010.55 | 945010.55 | 945010.55 | 945010.55 | 945010.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:945010.55, importe_modificado:945010.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9600.0}} | {1617429/proyecto_PROCESO, 1617429/proyecto_INICIO, 1617429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617493 | Proyecto de inversión | 43258.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43258.16, modificado:43258.16}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO ESTADO DE GUERRERO - 180811 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180811 | S | 87 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TEPEHUAJE - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 00000 EL TEPEHUAJE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA MARGEN IZQUIERDA D, lon:-100.60306939, lat:18.06283886}} | 2019-08-12 | 2019-08-15 | 43258.16 | 43258.16 | 43258.16 | 43258.16 | 43258.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/12/FAIS/2019, contratista:ISAAC AVILEZ TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:43258.16, importe_modificado:43258.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617493/proyecto_PROCESO, 1617493/proyecto_INICIO, 1617493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617983 | Proyecto de inversión | 981945.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981945.43, modificado:981945.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR - 183331 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183331 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GERRERO Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PRIMARIA PABLO L. SIDAR C.C.T. 12DPR2, lon:-99.33288209, lat:17.73656818}} | 2019-08-04 | 2019-09-30 | 981945.43 | 981945.43 | 981945.43 | 981945.43 | 981945.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-004-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:981945.43, importe_modificado:981945.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1617983/proyecto_PROCESO, 1617983/proyecto_INICIO, 1617983/proyecto_FIN, 1617983/proyecto_PROCESO, 1617983/proyecto_FIN, 1617983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617989 | Proyecto de inversión | 1321454.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321454.67, modificado:1321454.67}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE APANGO - 183367 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183367 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÒN PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SERÁN REALIZADOS EN , lon:-99.3282277, lat:17.74182428}} | 2019-07-20 | 2019-09-16 | 1321454.67 | 1321454.67 | 1321454.67 | 1321454.67 | 1321454.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-017-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:1321454.67, importe_modificado:1321454.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1617989/proyecto_INICIO, 1617989/proyecto_FIN, 1617989/proyecto_PROCESO, 1617989/proyecto_FIN, 1617989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618201 | Proyecto de inversión | 567333.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567333.58, modificado:567333.58}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITA MAZA ,TRAMO: PEDRO ASCENCIO- CALLE LA PAZ, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,MUNICIPIO DE TLAL - 184668 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 184668 | S | 2067 | 2040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA INTERIOR S/N PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO ASCENCIO Y CALLE LA PAZ, CALLE SIN NOMBRE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITA MAZA EN LA LOCALIDAD DE TLAL, lon:-100.47644343, lat:18.40298261}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 567333.58 | 567333.58 | 567333.58 | 567333.58 | 567333.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73485, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO., monto:567333.58, importe_modificado:567333.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {1618201/proyecto_INICIO, 1618201/proyecto_FIN, 1618201/proyecto_PROCESO, 1618201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618269 | Proyecto de inversión | 22050 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22050.0, modificado:22050.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LAS COLONIAS LAS CRUCES Y VEINTE DE NOVIEMBRE - 185058 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 185058 | S | 500 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LAS COLONIAS LAS CRUCES Y 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA POR, lon:-99.87085328, lat:18.35435801}} | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 22050 | 22050 | 22050 | 22050 | 22050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74982, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:22050.0, importe_modificado:22050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618269/proyecto_INICIO, 1618269/proyecto_FIN, 1618269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618569 | Proyecto de inversión | 596974.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596974.77, modificado:596974.77}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COAHUAYUTLA EL PLATANILLO ENTRONQUE A LA COFRODIA LAS JUNTAS DE BUSTOS ENTRONQUE A PLATANILLO - 186554 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 186554 | S | 1112 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COAHUAYUTLA - EL PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 300 PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL Y , SE UBICA L, lon:-101.73595634, lat:18.30752177}} | 2019-07-18 | 2019-08-26 | 596974.77 | 596974.77 | 596974.77 | 596974.77 | 596974.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68956, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:596974.77, importe_modificado:596974.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618569/proyecto_INICIO, 1618569/proyecto_PROCESO, 1618569/proyecto_INICIO, 1618569/proyecto_FIN, 1618569/proyecto_PROCESO, 1618569/proyecto_FIN, 1618569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618682 | Proyecto de inversión | 680510.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680510.2, modificado:680510.2}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI COMUNIDAD DE PAPANOA - 187112 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 187112 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:PUEBLO PAPANOA, 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE GENERAL NICOLAS BRAVO Y CALLE VICTORIANO HUERTA, DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE PAPANOA EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-101.0458325, lat:17.32326399}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 680510.2 | 680510.2 | 680510.2 | 680510.2 | 680510.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/087-2019/AD, contratista:CYNTHIA ESTELA MARQUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:680510.2, importe_modificado:680510.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618682/proyecto_INICIO, 1618682/proyecto_FIN, 1618682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618685 | Proyecto de inversión | 107960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107960.0, modificado:107960.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL - 187140 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 187140 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PEDREGAL, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL SE UBICA POR EL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AU, lon:-99.8581435, lat:18.34926169}} | 2019-08-01 | 2019-08-03 | 107960 | 107960 | 107960 | 107960 | 107960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74992, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:107960.0, importe_modificado:107960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618685/proyecto_PROCESO, 1618685/proyecto_INICIO, 1618685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618699 | Proyecto de inversión | 575127.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575127.5, modificado:575127.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO MALINA COMPUERTA TLACOAPA CRUCERO MONTE ALEGRE CRUCERO SAN MARCOS CRUCERO AHUEHUETE - 187215 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 187215 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MALINA COMPUERTA - CRUCERO AHUEHUETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR 0 0 PUEBLO EL AHUEHUETE, 41540 AHUEHUETE, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , ES UN CAMINO QUE COMUNICA VARIAS LOCALIDADES DEL, lon:-98.76257147, lat:17.28539683}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 575127.5 | 575127.5 | 575127.5 | 575127.5 | 575127.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69631, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:575127.5, importe_modificado:575127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618699/proyecto_INICIO, 1618699/proyecto_FIN, 1618699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618846 | Proyecto de inversión | 598494.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598494.62, modificado:598494.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 1 2 Y 3 COLONIA LINDA VISTA - 187871 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 187871 | S | 102 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA LINDA VISTA, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA DONDE OCURRIÓ EL INCENDIO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y SE LLEGA A ELLA POR LA CALLE CAMINO VIEJO A LA UNI, lon:-101.55953888, lat:17.65170561}} | 2019-08-08 | 2019-09-24 | 598494.62 | 598494.62 | 598494.62 | 598494.62 | 598494.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-12006, contratista:JORGE GARCIA VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:598494.62, importe_modificado:598494.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.0}} | {1618846/proyecto_PROCESO, 1618846/proyecto_INICIO, 1618846/proyecto_FIN, 1618846/proyecto_INICIO, 1618846/proyecto_FIN, 1618846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618968 | Proyecto de inversión | 637680.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637680.8, modificado:637680.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO AJUATETLA-SANTA CATARINA - 188593 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188593 | S | 348 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9800.0, meta_modificada:9800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA, 00000 SANTA CATARINA (SANTA CATARINA LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO EL CAMINO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y MAS ADELA, lon:-99.08654532, lat:17.75674004}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 637680.8 | 637680.8 | 637680.8 | 637680.8 | 637680.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:637680.8, importe_modificado:637680.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9800.0}} | {1618968/proyecto_FIN, 1618968/proyecto_PROCESO, 1618968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619030 | Proyecto de inversión | 692893.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692893.69, modificado:692893.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZAPOTITLAN EL ESPÍRITU EN LA LOCALIDAD DE EL ESPIRITU - 188884 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 188884 | S | 490 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZAPOTITLAN - EL ESPIRITU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 380 RANCHERIA , 00000 EL ESPÍRITU SANTO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DE TERRASERIA ZAPOTITLAN - EL ESP, lon:-100.63590769, lat:18.11975413}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 692893.69 | 692893.69 | 692893.69 | 692893.69 | 692893.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/55/FAIS/2019, contratista:RICARDO DANIEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:692893.69, importe_modificado:692893.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1619030/proyecto_INICIO, 1619030/proyecto_FIN, 1619030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619368 | Proyecto de inversión | 482567.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482567.46, modificado:482567.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AMATEPEC SANTA RITA ENTRONQUE ANTONSIMON LOS CIRUELOS - 190713 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 190713 | S | 234 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMATEPEC - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 PUEBLO AMATEPEC, 40867 AMATEPEC, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL Y , SE UBICA LA OBRA DE INICIO EN EL KM 0000 DE LA, lon:-101.63980167, lat:18.27850123}} | 2019-08-01 | 2019-09-02 | 482567.46 | 482567.46 | 482567.46 | 482567.46 | 482567.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69276, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:482567.46, importe_modificado:482567.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619368/proyecto_PROCESO, 1619368/proyecto_FIN, 1619368/proyecto_INICIO, 1619368/proyecto_FIN, 1619368/proyecto_INICIO, 1619368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619391 | Proyecto de inversión | 666599.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666599.22, modificado:666599.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAPEXCO - 190797 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 190797 | S | 162 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUAPEXCO, 41164 CUAPEXCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA COMISARIA MUNICIPAL, CALLE CALLE QUE CONDUCE AL POZO ESTA OBRA, lon:-99.2239609, lat:17.72405931}} | 2019-07-25 | 2019-08-19 | 666599.22 | 666599.22 | 666599.22 | 666599.22 | 666599.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/048-AD, contratista:PEDRO ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:666599.22, importe_modificado:666599.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1619391/proyecto_INICIO, 1619391/proyecto_FIN, 1619391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619592 | Proyecto de inversión | 834268.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834268.52, modificado:834268.52}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO ESTADO DE GUERRERO - 191975 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191975 | S | 562 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:PUEBLO SAN LORENZO, 00000 SAN LORENZO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , OBRA SE ENCUENTRA EN LA POBLACIÓN DE SAN LORENZO, lon:-100.61142386, lat:18.27185843}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 834268.52 | 834268.52 | 834268.52 | 834268.52 | 834268.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/49-J/FAIS/2019, contratista:GERARDO SUASTEGUI FRANCISCO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:834268.53, importe_modificado:834268.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1619592/proyecto_INICIO, 1619592/proyecto_FIN, 1619592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619730 | Proyecto de inversión | 803463.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803463.2, modificado:803463.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA LAJITA POCITOS DEL BALCON INCLUYE RAMAL MESA VERDE EN LA LOCALIDAD DE POCITOS DE BALCON - 192641 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192641 | S | 445 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:134, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA LAJITA - POCOTOS DE BALCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 330 RANCHERIA , 00000 POCITOS DEL BALCÓN, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE POCITOS DEL, lon:-100.53285761, lat:17.70002024}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 803463.2 | 803463.2 | 803463.2 | 803463.2 | 803463.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/59/FAIS/2019, contratista:LUIS ALBERTO DORANTES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:803463.2, importe_modificado:803463.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1619730/proyecto_FIN, 1619730/proyecto_PROCESO, 1619730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619776 | Proyecto de inversión | 759375.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759375.35, modificado:759375.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA LAJITA COACOYUL INCLUYE RAMAL LA CAÑITA EN LA LOCALIDAD DE COACOYUL - 192840 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL | 192840 | S | 435 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA LAJITA - COACOYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 570 RANCHERIA COACOYUL, 00000 COACOYUL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LOS POBLADOS DE LA LAJITA COACOYU, lon:-100.71491691, lat:17.78920426}} | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 759375.35 | 759375.35 | 759375.35 | 759375.35 | 759375.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/61/FAIS/2019, contratista:ARACELY DE LA CRUZ POLICARPIO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:759375.35, importe_modificado:759375.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1619776/proyecto_FIN, 1619776/proyecto_PROCESO, 1619776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619854 | Proyecto de inversión | 190462.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190462.81, modificado:190462.81}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CHIQUERITO NUEVA CUADRILLA - 193195 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 193195 | S | 280 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO EL CHIQUERITO - NUEVA CUADRILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 PUEBLO EL CHIQUERITO (CHIQUERITOS), 40870 EL CHIQUERITO (CHIQUERITOS), COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL Y , , lon:-101.50909898, lat:18.00564233}} | 2019-09-09 | 2019-09-20 | 190462.81 | 190462.81 | 190462.81 | 190462.81 | 190462.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69285, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:190462.81, importe_modificado:190462.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619854/proyecto_FIN, 1619854/proyecto_INICIO, 1619854/proyecto_PROCESO, 1619854/proyecto_FIN, 1619854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620106 | Proyecto de inversión | 962788.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962788.5, modificado:962788.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA ASUNCION DE LA LOCALIDAD DE TEOZINTLA - 194474 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 194474 | S | 255 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.0, meta_modificada:1194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:34, direccion:CALLE LA ASUNCION PUEBLO TEOZINTLA, 39260 TEOZINTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE PRINCIPAL CALLE LA ASUNCION UBICADA A TRAS DE LA IGLESIA, lon:-99.14638065, lat:17.27094254}} | 2019-10-07 | 2019-11-09 | 962788.5 | 962788.5 | 962788.5 | 962788.5 | 962788.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-40, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:962788.5, importe_modificado:962788.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.0}} | {1620106/proyecto_INICIO, 1620106/proyecto_FIN, 1620106/proyecto_PROCESO, 1620106/proyecto_FIN, 1620106/proyecto_INICIO, 1620106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620108 | Proyecto de inversión | 1298176.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298176.57, modificado:1298176.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL COCOYUL LAS PALMITAS - 194478 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 194478 | S | 240 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL COCOYUL, 39257 EL COCOYUL, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL LA PALMITA-EL COCOYUL Y CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.20413679, lat:17.26228769}} | 2019-10-14 | 2019-11-30 | 1298176.57 | 1298176.57 | 1298176.57 | 1298176.57 | 1298176.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-INV3-2019-41, contratista:CONSTRUCTORA ACEGRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1298176.57, importe_modificado:1298176.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {1620108/proyecto_PROCESO, 1620108/proyecto_FIN, 1620108/proyecto_INICIO, 1620108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620201 | Proyecto de inversión | 180400.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180400.16, modificado:180400.16}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AYUNTAMIENTO, TRAMO: JOHN KENNEDY-MARGARITA MAZA, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCH - 195015 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 195015 | S | 651 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE AV. AYUNTAMIENTO COLONIA TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE JOHN F.KENNEDY Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE FRANCISCO VILLA AV. AYUNTAMIENTO TRAMO CALLE JOHN F.KENNEDY CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ , lon:-100.47564815, lat:18.40882507}} | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 180400.16 | 180400.16 | 180400.16 | 180400.16 | 180400.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73482, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:180400.16, importe_modificado:180400.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1620201/proyecto_INICIO, 1620201/proyecto_PROCESO, 1620201/proyecto_FIN, 1620201/proyecto_INICIO, 1620201/proyecto_FIN, 1620201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620226 | Proyecto de inversión | 316057.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316057.97, modificado:316057.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLAN. - 195122 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195122 | S | 59 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO HUAMUXTITLAN, 00000 HUAMUXTITLÁN, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPA-PUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN ALPOYECA SAN PEDRO AYTE, lon:-98.55955016, lat:17.80930224}} | 2019-10-07 | 2019-11-02 | 316057.97 | 316057.97 | 316057.97 | 316057.97 | 316057.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74222, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:316057.97, importe_modificado:316057.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {1620226/proyecto_PROCESO, 1620226/proyecto_FIN, 1620226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620281 | Proyecto de inversión | 612395.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612395.67, modificado:612395.67}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO ARCE EN LA COLONIA CENTRO - 195430 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 195430 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ARCE COLONIA CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE FRANCISCO ARCE, LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO ARCE EN LA COLONIA CENTRO SE UBICA POR EL LADO NOROE, lon:-99.87522584, lat:18.37049992}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 612395.67 | 612395.67 | 612395.67 | 612395.67 | 612395.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72027, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:612395.67, importe_modificado:612395.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1620281/proyecto_INICIO, 1620281/proyecto_PROCESO, 1620281/proyecto_FIN, 1620281/proyecto_INICIO, 1620281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620313 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA. - 195564 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195564 | S | 71 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:37, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA ILIATENCO, 41530 SANTA CECILIA, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA LAS OBRA ES LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, lon:-98.68169372, lat:17.04930988}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA25-FAISM-2019, contratista:ANGYROY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {1620313/proyecto_INICIO, 1620313/proyecto_PROCESO, 1620313/proyecto_FIN, 1620313/proyecto_INICIO, 1620313/proyecto_PROCESO, 1620313/proyecto_FIN, 1620313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620348 | Proyecto de inversión | 1024192.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024192.13, modificado:1024192.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RELLENO DEL SOLAR DEL CUARTEL DE POLICÍAS MUNICIPAL - 195739 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 195739 | S | 89 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4630.0, meta_modificada:4630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:COLONIA QUECHULTENANGO CENTRO, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y CALLE POLOLOAPAN, CALLE GUILLERMO PRIETO CALLE GUILLERMO PRIETO ATRÁS DEL CUARTEL DE POLICÍAS, lon:-99.24008006, lat:17.4149182}} | 2019-10-15 | 2019-11-16 | 1024192.13 | 1024192.13 | 1024192.13 | 1024192.13 | 1024192.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-45, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1024192.13, importe_modificado:1024192.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4630.0}} | {1620348/proyecto_PROCESO, 1620348/proyecto_INICIO, 1620348/proyecto_FIN, 1620348/proyecto_PROCESO, 1620348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620356 | Proyecto de inversión | 915228.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915228.19, modificado:915228.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CON C.C.T. 12DPR0961G - 195768 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 195768 | S | 207 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA AZUCENAS COLONIA SAN SEBASTIÁN, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE TULIPANES, AVENIDA AZUCENAS AVENIDA AZUCENAS A 20 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS RUMBO A LA LOCALIDAD DE JALAPA, lon:-99.24671156, lat:17.40525296}} | 2019-10-15 | 2019-12-07 | 915228.19 | 915228.19 | 915228.19 | 915228.19 | 915228.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-46, contratista:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ACEGRA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:915228.19, importe_modificado:915228.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {1620356/proyecto_INICIO, 1620356/proyecto_PROCESO, 1620356/proyecto_FIN, 1620356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620410 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 8 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 196052 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196052 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:CALLE 8 ORIENTE PUEBLO SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL PASANDO TLALQUETZALA, EL PRIMER CRUCERO DOBLA A MANO IZQUIERDA, PASA UN PUENTE Y SIGUIENDO SOBRE EL CAMINO GIR, lon:-98.56930051, lat:17.76477123}} | 2019-08-05 | 2019-08-31 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74696, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1620410/proyecto_INICIO, 1620410/proyecto_FIN, 1620410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620664 | Proyecto de inversión | 416194.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416194.21, modificado:416194.21}} | CONSERV. DE C.R. TR. CRUCERO A SAN NICOLAS DEL ORO - PIEDRA CONCHA - 197605 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 197605 | S | 50 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN NICOLAS DEL ORO - PIEDRA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 900 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 PIEDRA CONCHA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA HUERTA, lon:-100.23190448, lat:17.85182248}} | 2019-10-07 | 2019-10-19 | 416194.21 | 416194.21 | 416194.21 | 416194.21 | 416194.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73337, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:416194.21, importe_modificado:416194.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1620664/proyecto_INICIO, 1620664/proyecto_FIN, 1620664/proyecto_INICIO, 1620664/proyecto_FIN, 1620664/proyecto_PROCESO, 1620664/proyecto_FIN, 1620664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620689 | Proyecto de inversión | 773275.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773275.6, modificado:773275.6}} | CONSERV. DE C.R. TR. CIENEGA DE PUERTO ALEGRE - OTATLAN KM 0+000 - 4+000 - 197821 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 197821 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIENGA DE PUERTO ALEGRE - OTATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 200 RANCHERIA OTATLÁN, 40798 OTATLÁN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA YOLOTLA Y TERRACERIA OTATLAN, TERRACERIA CIENEGA DE PUERTO , lon:-100.21286242, lat:17.67190533}} | 2019-09-02 | 2019-09-14 | 773275.6 | 773275.6 | 773275.6 | 773275.6 | 773275.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76007, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:773275.6, importe_modificado:773275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1620689/proyecto_PROCESO, 1620689/proyecto_INICIO, 1620689/proyecto_FIN, 1620689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401626619 | Proyecto de inversión | 479423.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479423.58, modificado:479423.58}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE VICENTE SANCHEZ TRAMO C IGNACIO CAMPOS C IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL CENTRO Y OBRA COMPLEMENTAR - 227341 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 227341 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.57, meta_modificada:171.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SANCHEZ COLONIA CENTRO, 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO CAMPOS Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MONTAÑO CALLE QUE SE ENCUENTRA DONDE ESTA UBICADA LA TIENDA CONOCIDA, lon:-99.398282, lat:17.56904096}} | 2019-08-12 | 2019-10-04 | 479423.58 | 479423.58 | 479423.58 | 479423.58 | 479423.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-042-AD, contratista:PAVIMENTOS TORRES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:479423.58, importe_modificado:479423.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.57}} | {1626619/proyecto_PROCESO, 1626619/proyecto_INICIO, 1626619/proyecto_FIN, 1626619/proyecto_PROCESO, 1626619/proyecto_FIN, 1626619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401626811 | Proyecto de inversión | 1442516.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442516.18, modificado:1442516.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CIELO DEL CHE GUEVARA, CIU - 228046 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 228046 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:184, direccion:EJE VIAL LOMAS DEL CERRO GRANDE COLONIA CIELO DEL CHE GUEVARA, 00000 EL CIELO DE CHEGUEVARA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LOMAS DEL CERRO GRANDE Y CALLE PRINCIPAL COLONIA CHE GUEVARA, CALLE SECUNDARIA COLONIA , lon:-99.58090223, lat:18.3653089}} | 2019-08-16 | 2019-09-19 | 1442516.18 | 1442516.18 | 1442516.18 | 1442516.18 | 1442516.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-22, contratista:EL CENTENARIO GUERRERO SA DE CV (CONTRATISTA), convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:1442516.18, importe_modificado:1442516.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:825.0}} | {1626811/proyecto_INICIO, 1626811/proyecto_FIN, 1626811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401626982 | Proyecto de inversión | 1496478.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496478.4, modificado:1496478.4}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO ESTADO DE GUERRERO - 228529 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 228529 | S | 125 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PINZAN MORADO - EL COYOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA , 00000 EL COYOL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS PARTE S DE LA LOCALIDAD DE EL COYOL, lon:-100.56979616, lat:18.06122615}} | 2019-07-25 | 2019-08-26 | 1496478.4 | 1496478.4 | 1496478.4 | 1496478.4 | 1496478.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/17/FAIS/2019, contratista:KENNETH CASTULO LUCENA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1496478.4, importe_modificado:1496478.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1626982/proyecto_PROCESO, 1626982/proyecto_INICIO, 1626982/proyecto_FIN, 1626982/proyecto_INICIO, 1626982/proyecto_FIN, 1626982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627323 | Proyecto de inversión | 1898654.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898654.68, modificado:1898654.68}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABRAHAN SOLANO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO EN EL BARRIO TEJ - 229831 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229831 | S | 410 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE ABRAHAM SOLANO PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE ABRAHAM SOLANO ENTRE LAS CALLES GALEANA Y NICOLAS BRAVO DEL BARRIO DE TEJERIA EN LA LO, lon:-98.37074369, lat:16.72302959}} | 2019-07-15 | 2019-09-02 | 1898654.68 | 1898654.68 | 1898654.68 | 1898654.68 | 1898654.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0097/2019/INV.3, contratista:CANN DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1898654.68, importe_modificado:1898654.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}} | {1627323/proyecto_PROCESO, 1627323/proyecto_INICIO, 1627323/proyecto_FIN, 1627323/proyecto_INICIO, 1627323/proyecto_FIN, 1627323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627372 | Proyecto de inversión | 661465.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661465.59, modificado:661465.59}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC PRIM URB ESTATAL IGNACIO M ALTAMIRANO IMA UNO EN LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA - 230104 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230104 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ZARATE COLONIA CUAJINICUILAPA, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE LEONA VICARIO DE LA AV CUAUHTEMOC SE TOMA LA CALLE MANUEL ZARATE HACIA ABAJO EN LA ULTI, lon:-98.41691206, lat:16.46844776}} | 2019-08-05 | 2019-09-27 | 661465.59 | 661465.59 | 661465.59 | 661465.59 | 661465.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-12245, contratista:C. NAHIVÉ MORALES VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:661465.59, importe_modificado:661465.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1627372/proyecto_PROCESO, 1627372/proyecto_INICIO, 1627372/proyecto_FIN, 1627372/proyecto_INICIO, 1627372/proyecto_FIN, 1627372/proyecto_PROCESO, 1627372/proyecto_FIN, 1627372/proyecto_PROCESO, 1627372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627937 | Proyecto de inversión | 604664.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604664.04, modificado:604664.04}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUERAMO - 232377 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 232377 | S | 429 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:77, direccion:CALLE CUERAMO INTERIOR SN PUEBLO PINEDA, 40703 PINEDA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR EL ZOCALO DEL PUEBLO, lon:-100.8549166, lat:18.28994823}} | 2019-07-13 | 2019-08-29 | 604664.04 | 604664.04 | 604664.04 | 604664.04 | 604664.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-041, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:604664.04, importe_modificado:604664.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:173.0}} | {1627937/proyecto_INICIO, 1627937/proyecto_PROCESO, 1627937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628061 | Proyecto de inversión | 1564878.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564878.19, modificado:1564878.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESC. PRIM. RUR. FED. BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOS LAVADEROS - 232912 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 232912 | S | 124 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:227, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - LOS LAVADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 900 RANCHERIA LOS LAVADEROS, 00000 LOS LAVADEROS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS LAVADEROS A, lon:-100.09122166, lat:17.65397391}} | 2019-10-23 | 2019-12-07 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-073, contratista:JGET CONSTRUCCIONES S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1564878.19, importe_modificado:1564878.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1628061/proyecto_INICIO, 1628061/proyecto_FIN, 1628061/proyecto_PROCESO, 1628061/proyecto_FIN, 1628061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628665 | Proyecto de inversión | 1921293.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921293.59, modificado:1921293.59}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CALLE GENARO VAZQUEZ ESQUINA CON NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 235216 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235216 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , SE ENCUENRTA EN LA CALE GENARO VAZQUEZ ESQUINA CON CALLE NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA ZAPATA EN LA CIUDAD DE OMETEPEC, lon:-98.42213754, lat:16.68646759}} | 2019-08-11 | 2019-10-09 | 1921293.59 | 1921293.59 | 1921293.59 | 1921293.59 | 1921293.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0033/2019/INV. 3, contratista:CONSTRUCTORA RANGUI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1921293.59, importe_modificado:1921293.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.0}} | {1628665/proyecto_INICIO, 1628665/proyecto_PROCESO, 1628665/proyecto_FIN, 1628665/proyecto_INICIO, 1628665/proyecto_PROCESO, 1628665/proyecto_FIN, 1628665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629163 | Proyecto de inversión | 132632.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132632.47, modificado:132632.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO TRAMO EMBOVEDAMIENTO - CALLE OAXACA EN LA COLONIA CENTRO - 237167 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 237167 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.06, meta_modificada:183.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE EMBOVEDADO LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO TRAMO EMBO, lon:-99.87466501, lat:18.36410655}} | 2019-07-15 | 2019-07-27 | 132632.47 | 132632.47 | 132632.47 | 132632.47 | 132632.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72055, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:132632.47, importe_modificado:132632.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.06}} | {1629163/proyecto_INICIO, 1629163/proyecto_PROCESO, 1629163/proyecto_FIN, 1629163/proyecto_INICIO, 1629163/proyecto_FIN, 1629163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629194 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL PASO DE AGUA EN ZUMPANGO DEL RIO MPIO EDUARDO NERI EDO GUERRERO - 237269 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 237269 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZUMPANGO DEL RIO - PASO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 0 INTERIOR 0 PARAJE PASO DE AGUA, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , A 5 KM SALIENDO DEL PUNTO CONOCIDO COMO LAS TABIQUE, lon:-99.50235999, lat:17.65261377}} | 2019-07-22 | 2019-09-30 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/005/2019, contratista:C. VENANCIO ACOSTA BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629194/proyecto_FIN, 1629194/proyecto_INICIO, 1629194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629199 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA EL CARRIZAL EL LIMONCITO - 237280 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 237280 | S | 90 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:742, direccion:CAMINO TRAMO EL CARRIZAL - EL LIMONCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 00 SN INTERIOR SN PUEBLO EL LIMONCITO, 40700 EL LIMONCITO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.94590806, lat:17.95349349}} | 2019-09-16 | 2019-10-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72711, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1629199/proyecto_INICIO, 1629199/proyecto_FIN, 1629199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629324 | Proyecto de inversión | 498500.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498500.87, modificado:498500.87}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO MPIO EDUARDO NERI EDO GUERRERO - 237809 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 237809 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL 0 INTERIOR 0 PUEBLO AXAXACUALCO, 40194 AXAXACUALCO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A MANO DERECHA, lon:-99.46685408, lat:17.80384688}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 498500.87 | 498500.87 | 498500.87 | 498500.87 | 498500.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/007/2019, contratista:C.HECTOR AMHED CASARRUBIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:498500.87, importe_modificado:498500.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629324/proyecto_PROCESO, 1629324/proyecto_INICIO, 1629324/proyecto_FIN, 1629324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629482 | Proyecto de inversión | 837250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837250.0, modificado:837250.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ZAPOTE - 238332 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA | 238332 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES PUEBLO MARQUELIA CENTRO, 41930 EL ZAPOTE, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL-1 Y CALLE CALLE PRINCIPAL-2, CALLE CALLE DE LA CANCHA MUNICIPAL LA CAPTACION Y LA LINEA DE CONDUCCION SE ENCUENTRA, lon:-98.82065896, lat:16.60565076}} | 2019-07-15 | 2019-10-26 | 837250 | 837250 | 837250 | 837250 | 837250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:837250.0, importe_modificado:837250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1629482/proyecto_FIN, 1629482/proyecto_PROCESO, 1629482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629649 | Proyecto de inversión | 623995.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623995.93, modificado:623995.93}} | CONSERV. DE C.R. TR. PLAN VERDE - LINDA VISTA - 198231 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 198231 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO PLAN VERDE - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 700 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS VENTANAS Y TERRACERIA PLAN VERDE, TERRACERIA LINDA VISTA , lon:-100.32018872, lat:17.68648442}} | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 623995.93 | 623995.93 | 623995.93 | 623995.93 | 623995.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:623995.93, importe_modificado:623995.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1629649/proyecto_FIN, 1629649/proyecto_PROCESO, 1629649/proyecto_FIN, 1629649/proyecto_INICIO, 1629649/proyecto_PROCESO, 1629649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629903 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL LIMON DEL POCHOTE EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO - 199468 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 199468 | S | 145 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:459, direccion:RANCHERIA EL LIMON DEL POCHOTE, 00000 EL LIMÓN DEL POCHOTE, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE EL LIMON DEL POCHOTE EN EL MUICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-100.78962907, lat:17.35554466}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/071-2019/AD, contratista:KEYGRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629903/proyecto_INICIO, 1629903/proyecto_FIN, 1629903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629907 | Proyecto de inversión | 299961.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299961.98, modificado:299961.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL VARA - 199484 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 199484 | S | 246 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - PUERTO DEL VARAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 RANCHERIA PUERTO DEL VARAL, 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE, lon:-99.94907724, lat:17.70824282}} | 2019-07-30 | 2019-08-29 | 299961.98 | 299961.98 | 299961.98 | 299961.98 | 299961.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-038, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:299961.98, importe_modificado:299961.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1629907/proyecto_INICIO, 1629907/proyecto_PROCESO, 1629907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629980 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA E.P. PLAN DE AYALA, NUXCO - 199925 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 199925 | S | 162 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:55, direccion:PUEBLO NUXCO, 40904 NUXCO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CALLE PLAN DE AYALA DOMICILIO CONOCIDO CALLE PLAN DE AYALA LOCALIDAD DE NUXCO EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-100.75741244, lat:17.20623588}} | 2019-08-12 | 2019-09-25 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/079-2019/AD, contratista:ALICIA GALEANA SECUNDINO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629980/proyecto_INICIO, 1629980/proyecto_FIN, 1629980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630280 | Proyecto de inversión | 779991.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779991.15, modificado:779991.15}} | REHAB. DE DREN. SANT. EN B. DE SAN PABLO TR. C. EMILIANO ZAPATA - CALLEJON DE LA PALMA - 201470 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201470 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLEJON DE LA PALMA, CALLE SALOMON CORDOBA REYES CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE EL C, lon:-100.38958807, lat:18.16287512}} | 2019-10-01 | 2019-10-26 | 779991.15 | 779991.15 | 779991.15 | 779991.15 | 779991.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:779991.15, importe_modificado:779991.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630280/proyecto_INICIO, 1630280/proyecto_FIN, 1630280/proyecto_PROCESO, 1630280/proyecto_INICIO, 1630280/proyecto_FIN, 1630280/proyecto_INICIO, 1630280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630299 | Proyecto de inversión | 490677.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490677.71, modificado:490677.71}} | REHAB. DE DREN. SANT. EN B. DE SAN MARTIN TR. C. R. DEL CASTILLO - CONSTITUCION - NIÑOS HEROES - 201551 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201551 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL DEL CASTILLO CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE RAFAEL DEL CASTILLO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE NIÑOS HEROES CALLE RAFAEL DEL CASTILLO ENTRE LAS CALLE, lon:-100.3930249, lat:18.16155473}} | 2019-10-07 | 2019-10-27 | 490677.71 | 490677.71 | 490677.71 | 490677.71 | 490677.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:490677.71, importe_modificado:490677.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630299/proyecto_FIN, 1630299/proyecto_INICIO, 1630299/proyecto_PROCESO, 1630299/proyecto_INICIO, 1630299/proyecto_PROCESO, 1630299/proyecto_FIN, 1630299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630303 | Proyecto de inversión | 802996.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802996.95, modificado:802996.95}} | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ - 201571 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201571 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA DE LAS FLORES - EL QUERENGUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 RANCHERIA SANTA MARÍA DE LAS FLORES, 40782 EL QUERENGUE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA MARIA DE LAS FLORES Y T, lon:-100.24387109, lat:17.98685467}} | 2019-08-05 | 2019-08-24 | 802996.95 | 802996.95 | 802996.95 | 802996.95 | 802996.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:802996.95, importe_modificado:802996.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1630303/proyecto_INICIO, 1630303/proyecto_FIN, 1630303/proyecto_PROCESO, 1630303/proyecto_INICIO, 1630303/proyecto_FIN, 1630303/proyecto_PROCESO, 1630303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630309 | Proyecto de inversión | 815142.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815142.67, modificado:815142.67}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL AL RIO - 201591 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201591 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO - LOS GUAJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA LOS GUAJES, 40786 LOS GUAJES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y TERRACERIA LOS GUAJES, TERRACERIA CUADRILLA , lon:-100.29389266, lat:18.11730695}} | 2019-08-12 | 2019-09-21 | 815142.67 | 815142.67 | 815142.67 | 815142.67 | 815142.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72975, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:815142.67, importe_modificado:815142.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} | {1630309/proyecto_INICIO, 1630309/proyecto_PROCESO, 1630309/proyecto_FIN, 1630309/proyecto_INICIO, 1630309/proyecto_PROCESO, 1630309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630939 | Proyecto de inversión | 578370 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578370.0, modificado:578370.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION COLONIA JUAREZ RESUMIDERO EN LA COLONIA SAN ANDRE - 205131 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 205131 | S | 1600 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2316.0, meta_modificada:2316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRÉS, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION COLONIA JUAREZ RESUMIDERO EN LA COLONIA SAN ANDRES SE UBICA POR EL LADO SURESTE DE LA , lon:-99.8696789, lat:18.36014093}} | 2019-07-15 | 2019-07-27 | 578370 | 578370 | 578370 | 578370 | 578370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72030, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:578370.0, importe_modificado:578370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2316.0}} | {1630939/proyecto_FIN, 1630939/proyecto_INICIO, 1630939/proyecto_PROCESO, 1630939/proyecto_FIN, 1630939/proyecto_INICIO, 1630939/proyecto_PROCESO, 1630939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631083 | Proyecto de inversión | 422560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422560.0, modificado:422560.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION TRAMO CALLES PEDRO CASTILLO PINO SUAREZ EN LA COLONIA CENTRO - 206008 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 206008 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO CASTILLO Y , CALLE PINO SUAREZ LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION TRAMO CALLES PEDRO CASTILLO - PINO SUAREZ EN LA COLONIA , lon:-99.87737995, lat:18.36678638}} | 2019-07-15 | 2019-07-27 | 422560 | 422560 | 422560 | 422560 | 422560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72321, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:422560.0, importe_modificado:422560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1631083/proyecto_INICIO, 1631083/proyecto_FIN, 1631083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631161 | Proyecto de inversión | 831630.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831630.34, modificado:831630.34}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CAYACO - 206514 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 206514 | S | 626 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:PUEBLO EL CAYACO, 40981 EL CAYACO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , REFERENCIAS DE COMO LLEGAR AL LUGAR. SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 ACAPULCO ZIHUATANEJO. A 17 KM DE COYUCA DE BENITEZ., lon:-100.26743646, lat:17.04704971}} | 2019-10-04 | 2019-11-20 | 0 | 831630.34 | 831630.34 | 831630.34 | 831630.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-028, contratista:DULCE GUADALUPE CRISTINO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:831630.34, importe_modificado:831630.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631161/proyecto_INICIO, 1631161/proyecto_FIN, 1631161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631284 | Proyecto de inversión | 1034536.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034536.02, modificado:1034536.02}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARROYO BLANCO ENTRE CAMINO LA LOMA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC - 207120 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207120 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:CALLE ARROYO BLANCO PUEBLO HUIXTEPEC, 41721 HUIXTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO LA LOMA Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE ARROYO BLANCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC, lon:-98.30672742, lat:16.65224191}} | 2019-08-06 | 2019-09-19 | 1034536.02 | 1034536.02 | 1034536.02 | 1034536.02 | 1034536.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0050/2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1034536.02, importe_modificado:1034536.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1631284/proyecto_PROCESO, 1631284/proyecto_FIN, 1631284/proyecto_INICIO, 1631284/proyecto_FIN, 1631284/proyecto_PROCESO, 1631284/proyecto_FIN, 1631284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631706 | Proyecto de inversión | 2569340.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2569340.75, modificado:2569340.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN EL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 252 EN LA LOCALIDAD DE ZACAHUAJE MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO - 209537 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209537 | S | 418 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.12, meta_modificada:211.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO AJUCHITLAN - COYUCA DE CATALAN - ZACAHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 RANCHERIA EL ZACAHUAJE, 40744 ZACAHUAJE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , OBRA SE ENCUENTRA SOBRE, lon:-100.52946848, lat:18.19359635}} | 2019-07-15 | 2019-10-22 | 2569340.75 | 2569340.75 | 2569340.75 | 2569340.75 | 2569340.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/29/FAIS/2019, contratista:JUAN DANIEL NORBERTO GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:2569340.75, importe_modificado:2569340.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.12}} | {1631706/proyecto_INICIO, 1631706/proyecto_PROCESO, 1631706/proyecto_FIN, 1631706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631711 | Proyecto de inversión | 340500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340500.0, modificado:340500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE C.C.T. 12DCC0212Z EN LA LOCALIDAD R - 209545 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209545 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.87, meta_modificada:395.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:RANCHO RANCHO DE LAS LOMAS, 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-99.24605486, lat:17.73855377}} | 2019-07-13 | 2019-07-26 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-029-AD, contratista:PEDRO ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:340500.0, importe_modificado:340500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.87}} | {1631711/proyecto_PROCESO, 1631711/proyecto_INICIO, 1631711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631807 | Proyecto de inversión | 298081.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298081.43, modificado:298081.43}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA VIAL HORIZONTAL EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 209849 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 209849 | S | 3564 | 3284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO COLONIA EL CALVARIO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE LA CALLE EL CALVARIO EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD , lon:-99.97972381, lat:17.78469655}} | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 298081.43 | 298081.43 | 298081.43 | 298081.43 | 298081.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-059, contratista:MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:298081.43, importe_modificado:298081.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631807/proyecto_INICIO, 1631807/proyecto_PROCESO, 1631807/proyecto_FIN, 1631807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631845 | Proyecto de inversión | 1321667.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321667.32, modificado:1321667.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALBERT EINSTEIN CCT. 12DTV08160 EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ORO - 210003 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 210003 | S | 405 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:19, direccion:PUEBLO CERRITO DE ORO, 40986 CERRITO DE ORO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , REFERENCIA UBICACIÓN A 200 MTS DEL CRUCERO QUE CONDUCE AL POBLADO DEL AGUACATE., lon:-99.96065354, lat:16.93231502}} | 2019-11-15 | 2019-12-20 | 0 | 1321667.32 | 1321667.32 | 1321667.32 | 1321667.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-122, contratista:BORA BORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1321667.32, importe_modificado:1321667.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631845/proyecto_INICIO, 1631845/proyecto_FIN, 1631845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632010 | Proyecto de inversión | 940770.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940770.81, modificado:940770.81}} | REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA, LOCALIDAD DE TIXTLANCINGO - 210952 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 210952 | S | 1844 | 1744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CAMINO TIXTLANCINDO-PUEBLO VIEJO Y , DIRECCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD TIXTLANCINGO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GUERRERO. DESCRICIÓN DE LA LOCALIZACIO, lon:-99.96500909, lat:17.06091909}} | 2019-10-10 | 2019-11-30 | 0 | 940770.81 | 940770.81 | 940770.81 | 940770.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-072, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:940770.81, importe_modificado:940770.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632010/proyecto_PROCESO, 1632010/proyecto_INICIO, 1632010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632060 | Proyecto de inversión | 484467.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484467.23, modificado:484467.23}} | PAVIMENTACION DE ANDADOR EMILIANO ZAPATA Y ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA ASTUDILLOS, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 211221 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 211221 | S | 6981 | 6585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ANDADOR EMILIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y AVENIDA COLIMA, TOMAR COMO REFERENCIA CALLE LEONA VICARIO Y AV. C, lon:-100.0889305, lat:17.01247738}} | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 0 | 484467.23 | 484467.23 | 484467.23 | 484467.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-094, contratista:JUAN JESUS CRISTINO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:484467.23, importe_modificado:484467.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632060/proyecto_INICIO, 1632060/proyecto_FIN, 1632060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632085 | Proyecto de inversión | 1487779.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487779.31, modificado:1487779.31}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CORRAL FIADO (ANEXO DE LA LOCALIDAD DE CASAS QUEMADAS) - 211389 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 211389 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMILLOS - CASAS QUEMADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 700 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 CASAS QUEMADAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOMILLOS Y TERRACERIA MOZIMBA, TERRACERIA CASAS QUEMADAS , lon:-100.38878611, lat:18.01148699}} | 2019-08-05 | 2019-09-28 | 1487779.31 | 1487779.31 | 1487779.31 | 1487779.31 | 1487779.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02, contratista:ERENDIRA VAZQUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1487779.31, importe_modificado:1487779.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632085/proyecto_INICIO, 1632085/proyecto_PROCESO, 1632085/proyecto_FIN, 1632085/proyecto_INICIO, 1632085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632096 | Proyecto de inversión | 808239.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808239.13, modificado:808239.13}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR 7 COLONIA LINDA VISTA - 211446 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 211446 | S | 352 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:276.94, meta_modificada:276.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR SIETE COLONIA LINDA VISTA, 00000 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, LA COLONIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA COLONIA PARAÍSO LIMÓN JUSTO DONDE FUE EL INCENDIO DEL 23 DE DICIEMBR, lon:-101.56000589, lat:17.65062988}} | 2019-08-05 | 2019-08-31 | 808239.13 | 808239.13 | 808239.13 | 808239.13 | 808239.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12728, contratista:JORGE ABRAHAM JAIMES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:808239.13, importe_modificado:808239.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:276.94}} | {1632096/proyecto_PROCESO, 1632096/proyecto_FIN, 1632096/proyecto_PROCESO, 1632096/proyecto_INICIO, 1632096/proyecto_PROCESO, 1632096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632190 | Proyecto de inversión | 483760.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483760.24, modificado:483760.24}} | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO IGIFE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUITLAHUAC EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA - 211881 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211881 | S | 36 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA ANCHA, 41730 PIEDRA ANCHA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUITLAHUAC CLAVE CCT12ETV0375N EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, lon:-98.36068355, lat:16.58741851}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 483760.24 | 483760.24 | 483760.24 | 483760.24 | 483760.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0034/2019/AD, contratista:ZURIEL DIAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:483760.24, importe_modificado:483760.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1632190/proyecto_INICIO, 1632190/proyecto_PROCESO, 1632190/proyecto_INICIO, 1632190/proyecto_FIN, 1632190/proyecto_INICIO, 1632190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632209 | Proyecto de inversión | 1407042.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407042.43, modificado:1407042.43}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY - 211965 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211965 | S | 396 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL JAGÜEY, 41115 EL JAGÜEY, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , EL JAGUEY SE ENCUENTRA UBICADO A 12.4 KM DE LA CIUDAD DE CHILAPA DE ALVAREZ PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA HACIA EL POBLADO D, lon:-99.14440761, lat:17.48811994}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1407042.43 | 1407042.43 | 1407042.43 | 1407042.43 | 1407042.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-014AD/2019, contratista:CHRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1407042.43, importe_modificado:1407042.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}} | {1632209/proyecto_FIN, 1632209/proyecto_PROCESO, 1632209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632265 | Proyecto de inversión | 1353604.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353604.7, modificado:1353604.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA - 212227 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 212227 | S | 214 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 500 RANCHERIA LA PRIMAVERA, 39144 LA PRIMAVERA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 53.5 KM AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.13237946, lat:17.64007126}} | 2019-10-14 | 2019-11-28 | 1353604.7 | 1353604.7 | 1353604.7 | 1353604.7 | 1353604.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-061, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1353604.7, importe_modificado:1353604.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1632265/proyecto_INICIO, 1632265/proyecto_PROCESO, 1632265/proyecto_FIN, 1632265/proyecto_INICIO, 1632265/proyecto_PROCESO, 1632265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632293 | Proyecto de inversión | 1241983.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241983.62, modificado:1241983.62}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA EHECATL EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO - 212337 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212337 | S | 191 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:326, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO XOCHICALCO, 41117 XOCHICALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 10.9 KM EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA QUE VA HACIA AYAHUALULC, lon:-99.14497286, lat:17.50602023}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1241983.62 | 1241983.62 | 1241983.62 | 1241983.62 | 1241983.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-013AD/2019, contratista:CHRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1241983.62, importe_modificado:1241983.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {1632293/proyecto_INICIO, 1632293/proyecto_PROCESO, 1632293/proyecto_FIN, 1632293/proyecto_INICIO, 1632293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632339 | Proyecto de inversión | 605398.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605398.21, modificado:605398.21}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR ESCUDO NACIONAL LA UNION - 212557 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 212557 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PUEBLO , 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL ESTE DEL PUEBLO., lon:-101.80610496, lat:17.98292612}} | 2019-08-01 | 2019-08-10 | 605398.21 | 605398.21 | 605398.21 | 605398.21 | 605398.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70528, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:605398.21, importe_modificado:605398.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632339/proyecto_PROCESO, 1632339/proyecto_INICIO, 1632339/proyecto_FIN, 1632339/proyecto_INICIO, 1632339/proyecto_PROCESO, 1632339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632411 | Proyecto de inversión | 2058874.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058874.47, modificado:2058874.47}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL PARQUE MUNICIPAL LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO - 212862 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212862 | S | 3273 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE AVENIDA CUSTODIO HERNANDEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA, lon:-100.49782386, lat:18.15935745}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 2058874.47 | 2058874.47 | 2058874.47 | 2058874.47 | 2058874.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/49/FAIS/2019, contratista:ERICK JESUS VAZQUEZ ESPIRITU, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:2058874.47, importe_modificado:2058874.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632411/proyecto_PROCESO, 1632411/proyecto_FIN, 1632411/proyecto_PROCESO, 1632411/proyecto_INICIO, 1632411/proyecto_FIN, 1632411/proyecto_PROCESO, 1632411/proyecto_INICIO, 1632411/proyecto_FIN, 1632411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632416 | Proyecto de inversión | 804600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804600.0, modificado:804600.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO 12DTV0048U EN LA LOCALID - 212888 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 212888 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:107, direccion:PUEBLO TOTOLTEPEC, 40405 TOTOLTEPEC, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO 12DTV0048U EN LA LOCALIDAD DE T, lon:-100.03899868, lat:18.28085906}} | 2019-07-15 | 2019-08-24 | 804600 | 804600 | 804600 | 804600 | 804600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72325, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:804600.0, importe_modificado:804600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1632416/proyecto_INICIO, 1632416/proyecto_PROCESO, 1632416/proyecto_INICIO, 1632416/proyecto_FIN, 1632416/proyecto_PROCESO, 1632416/proyecto_FIN, 1632416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632427 | Proyecto de inversión | 845934.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845934.45, modificado:845934.45}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION Y ANEXOS - 212917 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 212917 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:PUEBLO , 40800 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL ESTE DEL PUEBLO, lon:-102.10973159, lat:17.98178443}} | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 845934.45 | 845934.45 | 845934.45 | 845934.45 | 845934.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70550, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:845934.45, importe_modificado:845934.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1632427/proyecto_INICIO, 1632427/proyecto_FIN, 1632427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632458 | Proyecto de inversión | 88007 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88007.0, modificado:88007.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LAS PIEDRAS - 213000 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 213000 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:314, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - COLONIA EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 COLONIA DEL PEDREGAL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y CARR, lon:-100.3980995, lat:18.1758758}} | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 88007 | 88007 | 88007 | 88007 | 88007 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:88007.0, importe_modificado:88007.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632458/proyecto_INICIO, 1632458/proyecto_PROCESO, 1632458/proyecto_INICIO, 1632458/proyecto_FIN, 1632458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632671 | Proyecto de inversión | 258706.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258706.24, modificado:258706.24}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ESC. SECUNDARIA TECNICA 125, EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 213929 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 213929 | S | 662 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO VILLA MADERO (EL POTRERO), 40681 VILLA MADERO (EL POTRERO), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE MICHOACAN SE UBICA EN CALLE PUEBLA SIN NUMERO TRAMO CALLE DURANGO CALLEJO, lon:-100.44458406, lat:18.41066802}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 258706.24 | 258706.24 | 258706.24 | 258706.24 | 258706.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73495, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:258706.24, importe_modificado:258706.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632671/proyecto_INICIO, 1632671/proyecto_PROCESO, 1632671/proyecto_FIN, 1632671/proyecto_INICIO, 1632671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632742 | Proyecto de inversión | 265656.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265656.35, modificado:265656.35}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA EN EL BARRIO DE ESTACADAS - 214326 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214326 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DE ESTACADAS BARRIO TAXCO DE ALARCÓN CENTRO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LOS PLATEROS Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LAS ESTACADAS ENTRE LA AV. DE LOS PLATEROS Y , lon:-99.60217006, lat:18.5574159}} | 2019-11-25 | 2019-12-21 | 265656.35 | 265656.35 | 265656.35 | 265656.35 | 265656.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/140/AD/R33, contratista:J. TRINIDAD VALLADARES ALBAVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:265656.35, importe_modificado:265656.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1632742/proyecto_FIN, 1632742/proyecto_PROCESO, 1632742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632753 | Proyecto de inversión | 832271.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832271.92, modificado:832271.92}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE TABASCO, COLONIA CUAUHTEMOC, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 214400 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 214400 | S | 6981 | 6585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC CÁRDENAS EN LA CUAL TIENE INGRESO POR LA C, lon:-100.08404248, lat:17.01452506}} | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 0 | 832271.92 | 832271.92 | 832271.92 | 832271.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-093, contratista:DULCE GUADALUPE CRISTINO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:761062.57, importe_modificado:761062.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632753/proyecto_INICIO, 1632753/proyecto_FIN, 1632753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632789 | Proyecto de inversión | 148169.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148169.4, modificado:148169.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA EL RINCÓN DE CUCHARATEPEC - 214595 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 214595 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:74, direccion:PUEBLO , 40825 RINCÓN DE CUCHARATEPEC, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL OESTE DEL PUEBLO., lon:-101.87013755, lat:18.0446152}} | 2019-08-01 | 2019-08-14 | 148169.4 | 148169.4 | 148169.4 | 148169.4 | 148169.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65537, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:148169.4, importe_modificado:148169.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1632789/proyecto_INICIO, 1632789/proyecto_PROCESO, 1632789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632809 | Proyecto de inversión | 272627.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272627.05, modificado:272627.05}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COLONIA TOÑO VIEGEN COYUQUILLA - 214694 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 214694 | S | 130 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:112, direccion:PUEBLO , 40811 COYUQUILLA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL OESTE DEL PUEBLO, lon:-102.02737787, lat:18.01138395}} | 2019-11-05 | 2019-11-28 | 272627.05 | 272627.05 | 272627.05 | 272627.05 | 272627.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70558, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:272627.05, importe_modificado:272627.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632809/proyecto_PROCESO, 1632809/proyecto_FIN, 1632809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632823 | Proyecto de inversión | 355542.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355542.91, modificado:355542.91}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BENITO JUAREZ LA UNION - 214738 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 214738 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PUEBLO , 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA AL SUR DEL PUEBLO., lon:-101.7997763, lat:17.98517666}} | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 355542.91 | 355542.91 | 355542.91 | 355542.91 | 355542.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70544, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:355542.91, importe_modificado:355542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632823/proyecto_PROCESO, 1632823/proyecto_FIN, 1632823/proyecto_PROCESO, 1632823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632835 | Proyecto de inversión | 1182620.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182620.93, modificado:1182620.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL BENITO JUAREZ CCT. 12DPR06320, LOCALIDAD EL PAPAYO - 214812 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 214812 | S | 1111 | 1136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:PUEBLO EL PAPAYO, 40982 EL PAPAYO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y , REFERENCIAS DE COMO LLEGAR AL LUGAR. SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 ACAPULCO ZIHUATANEJO. A 20 KM DE COYUCA DE BENITEZ., lon:-100.24623364, lat:17.03064469}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 0 | 1182620.93 | 1182620.93 | 1182620.93 | 1182620.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-106, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1182620.93, importe_modificado:1182620.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632835/proyecto_INICIO, 1632835/proyecto_PROCESO, 1632835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632840 | Proyecto de inversión | 1197614.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197614.31, modificado:1197614.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE ENCINOS PRIETOS - 214854 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 214854 | S | 126 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:227, direccion:PUEBLO ENCINOS PRIETOS, 00000 ENCINOS PRIETOS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , EL PUEBLO DE ENCINOS PRIETOS ESTÁ SITUADO A 10.8 KILÓMETROS AL SUDESTE DE COYUCA DE BENÍTEZ, lon:-100.0222622, lat:17.09017088}} | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 0 | 1197614.31 | 1197614.31 | 1197614.31 | 1197614.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-097, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ENCORT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1197614.31, importe_modificado:1197614.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632840/proyecto_PROCESO, 1632840/proyecto_FIN, 1632840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633013 | Proyecto de inversión | 792628.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792628.65, modificado:792628.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TEACALCO - 215862 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 215862 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:50, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO TEACALCO, 40303 TEACALCO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL TAXCO-CUERNAVACA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA CALLE HERMENEGILDO G, lon:-99.459741, lat:18.61830082}} | 2019-07-29 | 2019-09-30 | 792628.65 | 792628.65 | 792628.65 | 792628.65 | 792628.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/070/AD/R33, contratista:ROEDES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:792628.65, importe_modificado:792628.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.0}} | {1633013/proyecto_PROCESO, 1633013/proyecto_FIN, 1633013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633155 | Proyecto de inversión | 324611.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324611.4, modificado:324611.4}} | CONTRUCCION DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA USO DOMESTICO - 216353 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 216353 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:185, direccion:PUEBLO LOS PINOS DE HUATO, 40864 LOS PINOS DE HUATO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SURESTE A 484.10 MTS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.62471585, lat:18.47070403}} | 2019-07-21 | 2019-08-13 | 324611.4 | 324611.4 | 324611.4 | 324611.4 | 324611.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69664, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:324611.4, importe_modificado:324611.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633155/proyecto_INICIO, 1633155/proyecto_PROCESO, 1633155/proyecto_FIN, 1633155/proyecto_PROCESO, 1633155/proyecto_FIN, 1633155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633222 | Proyecto de inversión | 240980.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240980.64, modificado:240980.64}} | AMPLIACION DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA USO DOMESTICO - 216500 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 216500 | S | 84 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:252, direccion:PUEBLO LA PAROTITA, 40873 LA PAROTITA, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMINO DEL SUR A 738.60 MTS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-101.79739614, lat:18.14549002}} | 2019-08-12 | 2019-08-28 | 240980.64 | 240980.64 | 240980.64 | 240980.64 | 240980.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69672, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:240980.64, importe_modificado:240980.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633222/proyecto_INICIO, 1633222/proyecto_PROCESO, 1633222/proyecto_FIN, 1633222/proyecto_INICIO, 1633222/proyecto_PROCESO, 1633222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633272 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL AREA DEL DIF MUNICIPAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 216591 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216591 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-99.18698317, lat:17.68819994}} | 2019-08-26 | 2019-09-21 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/076/AD, contratista:PEDRO ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1155.0}} | {1633272/proyecto_PROCESO, 1633272/proyecto_INICIO, 1633272/proyecto_FIN, 1633272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633338 | Proyecto de inversión | 811302.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811302.14, modificado:811302.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA ESC. PRIM., BARRIO LA UNION EN LA LOCALIDAD DE POCH - 216789 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216789 | S | 720 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1181.0, meta_modificada:1181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA ESC. PRIMARIA BARRIO LA UNION EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO, lon:-99.22812339, lat:17.66235963}} | 2019-08-05 | 2019-08-24 | 811302.14 | 811302.14 | 811302.14 | 811302.14 | 811302.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/085-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARBAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:811302.14, importe_modificado:811302.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1181.0}} | {1633338/proyecto_PROCESO, 1633338/proyecto_FIN, 1633338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633473 | Proyecto de inversión | 2313250.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313250.64, modificado:2313250.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICPIO DE COCHOAPA EL - 217356 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 217356 | S | 1365 | 1245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON ALVARO OBREGON PUEBLO COCHOAPA EL GRANDE, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON ALVARO OBREGON Y , LA OBRA SE UBICA EN L, lon:-98.45478857, lat:17.18725472}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 2313250.64 | 2313250.64 | 2313250.64 | 2313250.64 | 2313250.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/060/2019, contratista:CONSTRUCCIONES DICKER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2313250.64, importe_modificado:2313250.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:134.0}} | {1633473/proyecto_INICIO, 1633473/proyecto_FIN, 1633473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633661 | Proyecto de inversión | 553832.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553832.42, modificado:553832.42}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LEANDRO VALLE DE LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN - 218539 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218539 | S | 1557 | 1511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO CHANGATA, 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA, CALLE JOSE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA E, lon:-100.5840241, lat:18.27678988}} | 2019-09-02 | 2019-09-24 | 553832.42 | 553832.42 | 553832.42 | 553832.42 | 553832.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/36/FAIS/2019, contratista:LUIS ALBERTO DORANTES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:553832.42, importe_modificado:553832.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1633661/proyecto_FIN, 1633661/proyecto_INICIO, 1633661/proyecto_PROCESO, 1633661/proyecto_FIN, 1633661/proyecto_INICIO, 1633661/proyecto_PROCESO, 1633661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633690 | Proyecto de inversión | 418234.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418234.94, modificado:418234.94}} | REHABILITAICION DE CAMINO RURAL SAN CRISTOBAL SANTA ANA DEL AGUILA INCLUYE RAMAL SAN MARCOS ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL AGUILA - 218693 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218693 | S | 886 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15920.0, meta_modificada:15920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN CRISTOBAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTA ANA ÁGUILA, 40737 SANTA ANA DEL ÁGUILA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS PO, lon:-100.39300272, lat:18.20687354}} | 2019-08-14 | 2019-08-31 | 418234.94 | 418234.94 | 418234.94 | 418234.94 | 418234.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/64/FAIS/2019, contratista:GERARDO SUASTEGUI FRANCISCO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:418234.94, importe_modificado:418234.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15920.0}} | {1633690/proyecto_PROCESO, 1633690/proyecto_INICIO, 1633690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633705 | Proyecto de inversión | 707040 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707040.0, modificado:707040.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMATEPEC - 218768 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 218768 | S | 33 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4410.0, meta_modificada:4410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMATEPEC, 00000 LOMATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL EL TAMARINDO ACALMANI, ESCALERILLA ZAPATA, TIERRA BLANC, lon:-99.03723433, lat:17.16469502}} | 2019-10-14 | 2019-10-26 | 707040 | 707040 | 707040 | 707040 | 707040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71842, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:707040.0, importe_modificado:707040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4410.0}} | {1633705/proyecto_FIN, 1633705/proyecto_PROCESO, 1633705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633832 | Proyecto de inversión | 1295559.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295559.4, modificado:1295559.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE MORELOS INSURGENTES BARRIO DEL SANTUARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PROTECCIÓN - 219233 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 219233 | S | 160 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.5, meta_modificada:453.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO DEL SANTUARIO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INSURGENTES, CALLE ALTAMIRANO ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA LA PAPELERIA EL ESTUDIANTE CON DIRECCION A LA PLA, lon:-99.39962104, lat:17.56118916}} | 2019-07-13 | 2019-08-21 | 1295559.4 | 1295559.4 | 1295559.4 | 1295559.4 | 1295559.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-023-AD, contratista:MAURO PEÑA MARCOS, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:1295559.4, importe_modificado:1295559.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.5}} | {1633832/proyecto_INICIO, 1633832/proyecto_FIN, 1633832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633842 | Proyecto de inversión | 320400.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320400.07, modificado:320400.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN CRISTOBAL VALLE NUEVO SANTA CLEMENCIA ( LA MANGA) - 219278 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 219278 | S | 122 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL - SANTA CLEMENCIA (LA MANGA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 130 PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 40870 SAN CRISTÓBAL, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA LA OBRA DE INICIO EN EL , lon:-101.52859438, lat:18.11944021}} | 2019-10-30 | 2019-11-15 | 320400.07 | 320400.07 | 320400.07 | 320400.07 | 320400.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70032, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:320400.07, importe_modificado:320400.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633842/proyecto_PROCESO, 1633842/proyecto_INICIO, 1633842/proyecto_PROCESO, 1633842/proyecto_INICIO, 1633842/proyecto_FIN, 1633842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633861 | Proyecto de inversión | 58289.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58289.83, modificado:58289.83}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PAPAYITO - 219407 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 219407 | S | 129 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:207, direccion:RANCHERIA EL PAPAYITO, 00000 EL PAPAYITO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL PAPAYITO Y TIENE ACCESO POR LA CARRETERA DE CHILPANCINGO ZIHUATANEJO EN EL POBLADO DE BAJOS DEL EJID, lon:-99.9662087, lat:17.00309972}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 0 | 58289.83 | 58289.83 | 58289.83 | 58289.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-046, contratista:DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:58289.83, importe_modificado:58289.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633861/proyecto_FIN, 1633861/proyecto_INICIO, 1633861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634009 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE A UN COSTADO DE LA CIUDAD JUDICIAL EMBOVEDADO DE AGUAS SERVIDAS - 220125 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220125 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CIUDAD JUDICIAL BARRIO DEL GIGANTE, 00000 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE DEL SANTITO, LA OBRA SE UBICA A UN COSTAD DE LA CIUDAD JUDICIAL EN EL GIGANTE ARRIBA DE LA CALLE, lon:-99.61474992, lat:18.5476057}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/063/AD/R33, contratista:BORA BORA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:243.0}} | {1634009/proyecto_INICIO, 1634009/proyecto_FIN, 1634009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634071 | Proyecto de inversión | 587903.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587903.23, modificado:587903.23}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COLONIA ARCOIRIS DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA - 220397 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220397 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:PUEBLO BARRANCA PIÑA, 00000 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR EL CRUCERO DE LA COLONIA BARRANCA PERICO EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA. GIRAS A LA IZQUIERDA, lon:-98.91793029, lat:17.29835807}} | 2019-08-12 | 2019-09-14 | 587903.23 | 587903.23 | 587903.23 | 587903.23 | 587903.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:587903.23, importe_modificado:587903.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} | {1634071/proyecto_FIN, 1634071/proyecto_INICIO, 1634071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634143 | Proyecto de inversión | 76905.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76905.93, modificado:76905.93}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EUTIMIO PINZON C.C.T. EN LA COLONIA EUTIMIO PINZON - 220705 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 220705 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA EUTIMIO PINZÓN, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EUTIMIO PINZON C.C.T. EN LA COLONIA EUTIMIO PINZON SE UBICA POR EL LADO NOR OESTE DE LA CA, lon:-99.87674476, lat:18.37194638}} | 2019-09-02 | 2019-09-14 | 76905.93 | 76905.93 | 76905.93 | 76905.93 | 76905.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72048, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:76905.93, importe_modificado:76905.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {1634143/proyecto_INICIO, 1634143/proyecto_PROCESO, 1634143/proyecto_FIN, 1634143/proyecto_PROCESO, 1634143/proyecto_FIN, 1634143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634155 | Proyecto de inversión | 337721.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337721.08, modificado:337721.08}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOMA OCOTE - 220756 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220756 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3299.0, meta_modificada:3299.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:105, direccion:PUEBLO LOMA OCOTE, 00000 LOMA OCOTE, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE HACIA LA SALIDA DE LA COMUNIDAD HASTA EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA EN EL CRUCERO DE EL IZOTE GIRA A LA IZQUIERDA MANTENTE A LA IZQUIERD, lon:-98.85158059, lat:17.29255091}} | 2019-11-04 | 2019-11-23 | 337721.08 | 337721.08 | 337721.08 | 337721.08 | 337721.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71857, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO., monto:337721.08, importe_modificado:337721.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3299.49}} | {1634155/proyecto_INICIO, 1634155/proyecto_PROCESO, 1634155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634185 | Proyecto de inversión | 809644.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809644.68, modificado:809644.68}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 220968 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220968 | S | 2669 | 2148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPAPUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN ALPOYECA SAN PEDRO AYTEC, TLALQUE, lon:-98.48740527, lat:17.89995363}} | 2019-10-28 | 2019-11-26 | 809644.68 | 809644.68 | 809644.68 | 809644.68 | 809644.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, GRO. , monto:809644.68, importe_modificado:809644.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}} | {1634185/proyecto_INICIO, 1634185/proyecto_FIN, 1634185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634188 | Proyecto de inversión | 1305236 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305236.0, modificado:1305236.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MELCHOR OCAMPO - 220974 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220974 | S | 316 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN AGUSTIN OSTOTIPAN, 41194 SAN AGUSTÍN OSTOTIPAN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA SERÁ CONSTRU, lon:-99.34985575, lat:17.92146754}} | 2019-08-06 | 2019-10-07 | 1305236 | 1305236 | 1305236 | 1305236 | 1305236 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/INV-FISM-023-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:1305236.0, importe_modificado:1305236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1634188/proyecto_PROCESO, 1634188/proyecto_FIN, 1634188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634412 | Proyecto de inversión | 1591012.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591012.08, modificado:1591012.08}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO EN LA LOCALIDAD DE TLAMIXTLAHUACAN - 222073 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222073 | S | 163 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:91, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMIXTLAHUACAN, 41115 TLAMIXTLAHUACAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN CARRETERA CHILAPA CHILPANCINGO DESVIACIÓN A LA ALTURA DE SANTA ANA SE SIGUE LA CARRETERA Y , lon:-99.22444006, lat:17.50073688}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 1591012.08 | 1591012.08 | 1591012.08 | 1591012.08 | 1591012.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-016AD/2019, contratista:HORSE POWER BUILDING, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1591012.08, importe_modificado:1591012.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.0}} | {1634412/proyecto_INICIO, 1634412/proyecto_PROCESO, 1634412/proyecto_FIN, 1634412/proyecto_PROCESO, 1634412/proyecto_INICIO, 1634412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634552 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA EL IDOLO PITEROS - 239345 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 239345 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO EL IDOLO - PITEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 50 SN INTERIOR SN PUEBLO PITEROS, 40700 EL ÍDOLO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-101.22401285, lat:18.08412}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1634552/proyecto_INICIO, 1634552/proyecto_FIN, 1634552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634820 | Proyecto de inversión | 647299.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647299.41, modificado:647299.41}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE MATLALA - 239902 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 239902 | S | 76 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.72, meta_modificada:148.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:164, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO MATLALA, 41115 MATLALA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A CUAUTENANGO HASTA LLEGAR A MATLALA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA , lon:-99.20119235, lat:17.4721235}} | 2019-08-15 | 2019-10-19 | 647299.41 | 647299.41 | 647299.41 | 647299.41 | 647299.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-130AD/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA JG, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:647299.41, importe_modificado:647299.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.72}} | {1634820/proyecto_INICIO, 1634820/proyecto_PROCESO, 1634820/proyecto_FIN, 1634820/proyecto_INICIO, 1634820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634856 | Proyecto de inversión | 415304.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415304.37, modificado:415304.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUEYITLALPAN - 223185 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 223185 | S | 826 | 793 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.35, meta_modificada:254.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUEYITLALPAN, 41180 HUEYITLALPAN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ESPECIFICO ESTARÁ U, lon:-99.29356064, lat:17.67612381}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 415304.37 | 415304.37 | 415304.37 | 415304.37 | 415304.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-021-2019, contratista:COSTYMARK INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:415304.37, importe_modificado:415304.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.35}} | {1634856/proyecto_FIN, 1634856/proyecto_PROCESO, 1634856/proyecto_INICIO, 1634856/proyecto_PROCESO, 1634856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634917 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PARA LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA LEONA VICARIO DE LA LOCALI - 223285 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 223285 | S | 279 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO TEJON PUEBLO CERRO CUATE, 41533 CERRO CUATE, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO., lon:-98.68340852, lat:17.0676816}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA33-FAISM-2019, contratista:CASA CONSTRUCCIONES DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {1634917/proyecto_PROCESO, 1634917/proyecto_INICIO, 1634917/proyecto_PROCESO, 1634917/proyecto_FIN, 1634917/proyecto_INICIO, 1634917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634921 | Proyecto de inversión | 1680500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680500.0, modificado:1680500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA ANTONIO ROJAS DE JESUSDE LA LOCALIDAD DE ASERRADERO DEL MUNICIPIO DE - 223296 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 223296 | S | 277 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:8, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ILIATENCO, 41530 EL ASERRADERO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREPARATORIA ANTONIO ROJAS DE JESUS DE LA LOCALIDAD DE ASERRADERO EN LA CALLE FRANCISCO , lon:-98.66638362, lat:17.00784322}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1680500 | 1680500 | 1680500 | 1680500 | 1680500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA18-FAISM-2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE ASESORÍA DICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:1680500.0, importe_modificado:1680500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} | {1634921/proyecto_INICIO, 1634921/proyecto_FIN, 1634921/proyecto_INICIO, 1634921/proyecto_FIN, 1634921/proyecto_PROCESO, 1634921/proyecto_FIN, 1634921/proyecto_INICIO, 1634921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635195 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA LUZ DE LOS CAMPESINOS EN OJO DE AGUA - 224095 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 224095 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL OJO DE AGUA, 40310 EL OJO DE AGUA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE A PAINTLA Y CALLE A HUIXTAC, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA PLAZA CENTRA, lon:-99.65918861, lat:18.47642032}} | 2019-07-15 | 2019-08-20 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/062/AD/R33, contratista:AXIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1635195/proyecto_PROCESO, 1635195/proyecto_FIN, 1635195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635248 | Proyecto de inversión | 431470.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431470.21, modificado:431470.21}} | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE ,EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 240835 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 240835 | S | 2027 | 2040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JOSE MARAIA MORELOS Y PAVON PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JONH F.KENNEDY, CALLE LAZARO CARDENAS UBICADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LA CALLE, lon:-100.47560523, lat:18.4105709}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 431470.21 | 431470.21 | 431470.21 | 431470.21 | 431470.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74290, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA.GRO, monto:431470.21, importe_modificado:431470.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635248/proyecto_INICIO, 1635248/proyecto_PROCESO, 1635248/proyecto_FIN, 1635248/proyecto_INICIO, 1635248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635339 | Proyecto de inversión | 479013.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479013.31, modificado:479013.31}} | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACIÒN DE CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD EL TRONCÓN - 241010 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 241010 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.21, meta_modificada:567.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TRONCÓN, 39177 EL TRONCÓN, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , CALLE QUE SE ENCUENTRA A UNOS 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.36427646, lat:17.52232915}} | 2019-09-02 | 2019-10-04 | 479013.31 | 479013.31 | 479013.31 | 479013.31 | 479013.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-050-AD, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:479013.31, importe_modificado:479013.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.21}} | {1635339/proyecto_INICIO, 1635339/proyecto_FIN, 1635339/proyecto_PROCESO, 1635339/proyecto_FIN, 1635339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635485 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO AUDITORIO MUNICIPAL A LA BARRANCA - 224869 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 224869 | S | 164 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.0, meta_modificada:929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:29, direccion:CALLE DEL AUDITORIO EJIDO LOS PELILLOS, 00000 LOS PELILLOS, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ALTERNA, A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-98.65003758, lat:16.64166735}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-022, contratista:JOSE ALBERTO GATICA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO. 2019, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.0}} | {1635485/proyecto_PROCESO, 1635485/proyecto_INICIO, 1635485/proyecto_FIN, 1635485/proyecto_PROCESO, 1635485/proyecto_FIN, 1635485/proyecto_INICIO, 1635485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635568 | Proyecto de inversión | 999902.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999902.6, modificado:999902.6}} | CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE LAS JOYITAS - 241331 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 241331 | S | 152 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3072.0, meta_modificada:3072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:RANCHERIA LAS JOYITAS, 39155 LAS JOYITAS, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL POBLADO DE LAS JOYITAS, lon:-99.77718018, lat:17.55368162}} | 2019-07-13 | 2019-09-03 | 999902.6 | 999902.6 | 999902.6 | 999902.6 | 999902.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-044-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:999902.6, importe_modificado:999902.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3072.0}} | {1635568/proyecto_INICIO, 1635568/proyecto_FIN, 1635568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635605 | Proyecto de inversión | 999998.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.16, modificado:999998.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES NARCISO MENDOZA Y FLORES MAGON EN COL TAMARINDOS EN LA LOC SAN LUIS ACATLAN - 241379 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 241379 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA TAMARINDOS COLONIA TAMARINDOS, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CRISTOBAL COLON A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA BETHEL, lon:-98.73827437, lat:16.80367311}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 999998.16 | 999998.16 | 999998.16 | 999998.16 | 999998.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19016, contratista:MAGDALENA RAMOS DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:999998.16, importe_modificado:999998.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0}} | {1635605/proyecto_INICIO, 1635605/proyecto_PROCESO, 1635605/proyecto_FIN, 1635605/proyecto_INICIO, 1635605/proyecto_FIN, 1635605/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635638 | Proyecto de inversión | 549131.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549131.72, modificado:549131.72}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE AHUEHUEIJTIC - 241423 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 241423 | S | 165 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.7, meta_modificada:148.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:127, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUEHUEIJTIC, 41114 AHUEHUEIJTIC, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , PARTE DE CHILAPA DE ÁLVAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA CHILAPA TLAPA HASTA LLEGAR A LA DESVIACIÓN DE LA MAZINTLA PASA POR CAN, lon:-99.08389091, lat:17.55370655}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 549131.72 | 549131.72 | 549131.72 | 549131.72 | 549131.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-166AD/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA JG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:549131.72, importe_modificado:549131.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.7}} | {1635638/proyecto_PROCESO, 1635638/proyecto_INICIO, 1635638/proyecto_FIN, 1635638/proyecto_INICIO, 1635638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635708 | Proyecto de inversión | 441316.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441316.69, modificado:441316.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RUTA BUENA VISTA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 241501 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 241501 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO BUENA VISTA - ANEXOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN BUENA VISTA, 41614 BUENA VISTA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA AL NORTE, lon:-98.58511779, lat:16.96705137}} | 2019-07-30 | 2019-08-28 | 441316.69 | 441316.69 | 441316.69 | 441316.69 | 441316.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:441316.69, importe_modificado:441316.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1635708/proyecto_PROCESO, 1635708/proyecto_FIN, 1635708/proyecto_INICIO, 1635708/proyecto_FIN, 1635708/proyecto_PROCESO, 1635708/proyecto_FIN, 1635708/proyecto_PROCESO, 1635708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635720 | Proyecto de inversión | 2877613.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2877613.19, modificado:2877613.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA EN LA CALLE SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO - 241515 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241515 | S | 94 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.58, meta_modificada:375.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN PUEBLO AHUACUOTZINGO, 00000 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMOS POR TRAPIC, lon:-98.93912571, lat:17.71369884}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 2877613.19 | 2877613.19 | 2877613.19 | 2877613.19 | 2877613.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:2877613.19, importe_modificado:2877613.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.58}} | {1635720/proyecto_PROCESO, 1635720/proyecto_FIN, 1635720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635855 | Proyecto de inversión | 589944.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589944.67, modificado:589944.67}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARTIN SALMERON DE LA LOCALIDAD DE ACALCO - 241721 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 241721 | S | 567 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.64, meta_modificada:68.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACALCO, 41115 ACALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA GLORIETA EUCARIA APREZA EN DIRECCION OESTE POR CARRETERA HACIA CHILPANCINGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION SUR POR EL CAM, lon:-99.16427301, lat:17.50521083}} | 2019-09-02 | 2019-11-02 | 589944.67 | 589944.67 | 589944.67 | 589944.67 | 589944.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-136AD/2019, contratista:ARQ. JUAN PABLO GARCIA CASARRUBIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:589944.67, importe_modificado:589944.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.64}} | {1635855/proyecto_INICIO, 1635855/proyecto_PROCESO, 1635855/proyecto_FIN, 1635855/proyecto_PROCESO, 1635855/proyecto_FIN, 1635855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636020 | Proyecto de inversión | 949060.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949060.33, modificado:949060.33}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, EN LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA, MUNICIPIO DE XOCHISTLA - 241971 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 241971 | S | 114 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2339.0, meta_modificada:2339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO XOCHISTLAHUACA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE PAULINO, CALLE EUGENIO TAPIA LA OBRA SE LOCZALIZA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO A MEDIA CUADRA ENTRE, lon:-98.24241876, lat:16.79562171}} | 2019-07-13 | 2019-10-27 | 949060.33 | 949060.33 | 949060.33 | 949060.33 | 949060.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/031-AD, contratista:GRUPO DE ASOCIADOS CIDEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:949060.33, importe_modificado:949060.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2339.0}} | {1636020/proyecto_PROCESO, 1636020/proyecto_FIN, 1636020/proyecto_INICIO, 1636020/proyecto_PROCESO, 1636020/proyecto_FIN, 1636020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636078 | Proyecto de inversión | 835071.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835071.63, modificado:835071.63}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE ENERO TRAMO CARRETERA TLAPA MARQUELIA A LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA PLAN DE - 242017 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA GUERRERO | 242017 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE ENERO COLONIA PLAN DE AYALA, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA-MARQUELIA Y CALLE CALLE DEL SUR, LA CALLE SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TLAPAMARQUELIA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA B, lon:-98.81781366, lat:16.59910816}} | 2019-08-05 | 2019-10-05 | 835071.63 | 835071.63 | 835071.63 | 835071.63 | 835071.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:835071.63, importe_modificado:835071.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1636078/proyecto_INICIO, 1636078/proyecto_FIN, 1636078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636217 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA LAS TRINCHERAS PUERTO CARBONERAS - 242119 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN | 242119 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:406, direccion:CAMINO TRAMO LAS TRINVHERAS - PUERTO CARBONERAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 00 INTERIOR SN PUEBLO PUERTO CARBONERAS, 40700 LAS TRINCHERAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.9475157, lat:18.23439316}} | 2019-08-12 | 2019-10-02 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72662, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1636217/proyecto_PROCESO, 1636217/proyecto_FIN, 1636217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636474 | Proyecto de inversión | 729892.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729892.55, modificado:729892.55}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ALLENDE - 242344 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS OBRA ADJUDICADA POR CONTRATO | 242344 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA A 493.00 MTS APROXIM, lon:-101.73817721, lat:18.31370444}} | 2019-10-01 | 2019-11-05 | 729892.55 | 729892.55 | 729892.55 | 729892.55 | 729892.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJMI/2018-2021/OP/AD/33/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAMC S.A DE C.V., convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:729892.55, importe_modificado:729892.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636474/proyecto_INICIO, 1636474/proyecto_PROCESO, 1636474/proyecto_FIN, 1636474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636486 | Proyecto de inversión | 1299590.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299590.72, modificado:1299590.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TLAMAMACAN - 242358 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242358 | S | 316 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.98, meta_modificada:481.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO TLAMAMACAN, 41191 TLAMAMACAN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO ESTARÁ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLAMAMACAN EN EL MUNIC, lon:-99.52626881, lat:17.92167237}} | 2019-08-01 | 2019-10-21 | 1299590.72 | 1299590.72 | 1299590.72 | 1299590.72 | 1299590.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-025-2019, contratista:COSTYMARK INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, monto:1299590.72, importe_modificado:1299590.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.98}} | {1636486/proyecto_INICIO, 1636486/proyecto_FIN, 1636486/proyecto_PROCESO, 1636486/proyecto_FIN, 1636486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636501 | Proyecto de inversión | 832382.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832382.27, modificado:832382.27}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS DE TAUSQUITA EN ZOYATLAN GUERRERO - 242366 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA GUERRERO | 242366 | S | 100 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39000.0, meta_modificada:39000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZOYATLAN - UNDEFINEDTAHUSQUITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 000 PUEBLO ZOYATLÁN, 41934 ZOYATLÁN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE ZOYATLAN TIENE MUCHOS CAMINOS SACACOSECHAS Y ESTE CAMINO EN, lon:-98.73302943, lat:16.70935689}} | 2019-07-15 | 2019-09-24 | 832382.27 | 832382.27 | 832382.27 | 832382.27 | 832382.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:832382.27, importe_modificado:832382.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39000.0}} | {1636501/proyecto_INICIO, 1636501/proyecto_FIN, 1636501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636562 | Proyecto de inversión | 1375851.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375851.43, modificado:1375851.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO U2C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE COZOYOAPAN, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUA - 226713 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 226713 | S | 1175 | 1024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:EJE VIAL LIBRAMIENTO COZOYOAPAN - PIEDRA PESADA INTERIOR SN BARRIO COZOYOAPÁN, 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , FRENTE AL POLIDEPORTIVO DE COZOYOAPAN LIBRAMIENTO COZOYOPAN PIEDRA PESADA., lon:-98.23975526, lat:16.78228363}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 1375851.43 | 1375851.43 | 1375851.43 | 1375851.43 | 1375851.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/003-I3, contratista:DAVKA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, monto:1375851.43, importe_modificado:1375851.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.0}} | {1636562/proyecto_INICIO, 1636562/proyecto_PROCESO, 1636562/proyecto_FIN, 1636562/proyecto_PROCESO, 1636562/proyecto_FIN, 1636562/proyecto_INICIO, 1636562/proyecto_PROCESO, 1636562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636654 | Proyecto de inversión | 950610.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950610.49, modificado:950610.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL. TRAMO: ASERRADERO DE CARRIZAL A LA FELICIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA FELICIDAD. - 242504 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 242504 | S | 101 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:327, direccion:CAMINO TRAMO ACERRADERO DE CARRIZAL - LA FELICIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA LA FELICIDAD DE GARCÍA SUAZO, 39165 LA FELICIDAD DE GARCÍA SUAZO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DE LA FELICIDAD Y , lon:-99.79838163, lat:17.61898961}} | 2019-08-10 | 2019-10-09 | 950610.49 | 950610.49 | 950610.49 | 950610.49 | 950610.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-049-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:950610.49, importe_modificado:950610.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1636654/proyecto_INICIO, 1636654/proyecto_FIN, 1636654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636787 | Proyecto de inversión | 580072.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580072.79, modificado:580072.79}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA (CORRALITOS). - 242613 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 242613 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:319, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PARAJE TIERRA FRIA CORRALITOS, 39169 AGUA DE PANTEÓN DE CORRALITOS, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , PARAJE TIERRA FRIA LOS CORRALITOS, lon:-99.86470772, lat:17.66891006}} | 2019-09-27 | 2019-11-06 | 580072.79 | 580072.79 | 580072.79 | 580072.79 | 580072.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-053-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:580072.79, importe_modificado:580072.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1636787/proyecto_INICIO, 1636787/proyecto_PROCESO, 1636787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636949 | Proyecto de inversión | 1532707.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532707.8, modificado:1532707.8}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ¿RUFO FIGUEROA¿ EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO - 227539 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 227539 | S | 153 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.76, meta_modificada:586.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:32, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO COATZINGO, 41115 COATZINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE DIRIGE POR LA CARRETERA CHILAPA A ATZACOALOYA SE LLEGA A AL CRUCERO SE DIRIGE A MANO DERECHA Y LLEGA AL PRIMER PUEBLO QUE ES , lon:-99.13921483, lat:17.51262696}} | 2019-07-15 | 2019-09-23 | 1532707.8 | 1532707.8 | 1532707.8 | 1532707.8 | 1532707.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-010AD/2019, contratista:ROBERTO SERVIN MILERES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1532707.8, importe_modificado:1532707.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.76}} | {1636949/proyecto_FIN, 1636949/proyecto_INICIO, 1636949/proyecto_PROCESO, 1636949/proyecto_INICIO, 1636949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637449 | Proyecto de inversión | 164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164000.0, modificado:164000.0}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE LANDA - 243472 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 243472 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO LANDA, 40300 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA ENTRE LA CALLE SAN JOSE Y LA CALLE DE LA IGL, lon:-99.62117852, lat:18.55988611}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/147/AD/R33, contratista:J. TRINIDAD VALLADARES ALBAVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:164000.0, importe_modificado:164000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}} | {1637449/proyecto_INICIO, 1637449/proyecto_FIN, 1637449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637583 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC EN SAN JUAN UNION - 243637 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 243637 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN UNIÓN, 40322 SAN JUAN UNIÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE A PUENTE CAMPUZANO Y CALLE A TEMAXCALAPA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN, lon:-99.62858581, lat:18.43365518}} | 2019-11-04 | 2019-12-21 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/159/AD/R33, contratista:INFRAESTRUCTURA EN MARCHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1637583/proyecto_FIN, 1637583/proyecto_PROCESO, 1637583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637817 | Proyecto de inversión | 917364.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917364.05, modificado:917364.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T 12KPR8910L - 228429 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 228429 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:72, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA COLONIA VICENTE GUERRERO, 00000 COLONIA VICENTE GUERRERO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO CALLE PRINCIPAL VICENTE GUER, lon:-99.05673491, lat:17.35675771}} | 2019-10-30 | 2019-12-23 | 917364.05 | 917364.05 | 917364.05 | 917364.05 | 917364.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-54, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:917364.05, importe_modificado:917364.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {1637817/proyecto_FIN, 1637817/proyecto_INICIO, 1637817/proyecto_PROCESO, 1637817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637830 | Proyecto de inversión | 1144977.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144977.55, modificado:1144977.55}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAHUAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO - 243962 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 243962 | S | 703 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:PUEBLO TLAHUAPA, 41670 TLAHUAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SURESTE DEL PUEBLO., lon:-98.33453025, lat:17.37635754}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 1144977.55 | 1144977.55 | 1144977.55 | 1144977.55 | 1144977.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-066-19-I, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1144977.55, importe_modificado:1144977.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1637830/proyecto_INICIO, 1637830/proyecto_PROCESO, 1637830/proyecto_FIN, 1637830/proyecto_INICIO, 1637830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638064 | Proyecto de inversión | 1338444.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338444.08, modificado:1338444.08}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LOS OCOTITOS DE LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO - 244243 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244243 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE OCOTITOS PUEBLO AHUACUOTZINGO, 00000 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMOS POR TRAPICHE, lon:-98.93906134, lat:17.714031}} | 2019-07-15 | 2019-08-09 | 1338444.08 | 1338444.08 | 1338444.08 | 1338444.08 | 1338444.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H. AYTO.AHUACUOTZINGO/OBRAS PUBLICAS/FISM-DF/2019-01, contratista:GRUPO DEL PACIFICO VERO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1338444.08, importe_modificado:1338444.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1638064/proyecto_INICIO, 1638064/proyecto_FIN, 1638064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639552 | Proyecto de inversión | 98221.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98221.51, modificado:98221.51}} | CONSTRUCCION DE UN CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, EN EL CRUCERO DE EL CHIRIMOYO. - 230810 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 230810 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHIRIMOYO, 41545 CHIRIMOYO, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO DE LA CARRETERA QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE EL CHIRIMOYO, lon:-98.72437206, lat:17.26216137}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70560, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:98221.51, importe_modificado:98221.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639552/proyecto_INICIO, 1639552/proyecto_FIN, 1639552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639649 | Proyecto de inversión | 186143.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186143.8, modificado:186143.8}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL 5 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE ELECTRICISTA Y CALLE PROL. ANGEL AGUIRRE EN LA - 246080 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246080 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y CALLE ANGEL H. AGUIRRE RIVERO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES ELECTRICISTAS Y ANGEL H AGUIRRE RIVERO DE , lon:-98.40770726, lat:16.69406218}} | 2019-08-03 | 2019-08-22 | 186143.8 | 186143.8 | 186143.8 | 186143.8 | 186143.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0089/2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:186143.8, importe_modificado:186143.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1639649/proyecto_FIN, 1639649/proyecto_INICIO, 1639649/proyecto_PROCESO, 1639649/proyecto_INICIO, 1639649/proyecto_PROCESO, 1639649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639785 | Proyecto de inversión | 1719289.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719289.81, modificado:1719289.81}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE COCHOAP - 246234 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246234 | S | 350 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO DE LA L, lon:-98.37496681, lat:16.71927139}} | 2019-09-04 | 2019-10-18 | 1719289.81 | 1719289.81 | 1719289.81 | 1719289.81 | 1719289.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0120/2019/INV.3, contratista:LUCIA LOPEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1719289.81, importe_modificado:1719289.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {1639785/proyecto_PROCESO, 1639785/proyecto_INICIO, 1639785/proyecto_PROCESO, 1639785/proyecto_FIN, 1639785/proyecto_INICIO, 1639785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639856 | Proyecto de inversión | 199584.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199584.78, modificado:199584.78}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE EN ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO. - 246295 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 246295 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RED DE DISTRIBUCIÓN PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL ESPINOBARROS Y CALLE VICENTE GUERERO, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE ENCUENTRA EL DISTINTO PUNT, lon:-98.38091463, lat:17.45784016}} | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 199584.78 | 199584.78 | 199584.78 | 199584.78 | 199584.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-055-19-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:199584.78, importe_modificado:199584.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1639856/proyecto_PROCESO, 1639856/proyecto_INICIO, 1639856/proyecto_PROCESO, 1639856/proyecto_FIN, 1639856/proyecto_INICIO, 1639856/proyecto_PROCESO, 1639856/proyecto_FIN, 1639856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640049 | Proyecto de inversión | 557628.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557628.77, modificado:557628.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO A LA LOCALIDAD ZENTIXTLAHUACA - 246532 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 246532 | S | 118 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:24, direccion:PUEBLO ZENTIXTLAHUACA, 41637 ZENTIXTLAHUACA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , A UN KILÓMETRO DE LA COMUNIDAD DE ZENTIXTLAHUACA, lon:-98.72345605, lat:16.79374478}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 557628.77 | 557628.77 | 557628.77 | 557628.77 | 557628.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19042, contratista:OMAR NAVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:557628.77, importe_modificado:557628.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1640049/proyecto_PROCESO, 1640049/proyecto_INICIO, 1640049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640105 | Proyecto de inversión | 1395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395000.0, modificado:1395000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE IXMATLA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 231516 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 231516 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO IXMATLA, 41440 IXMATLA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.96861006, lat:17.55125792}} | 2019-09-17 | 2019-11-25 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-083-2019, contratista:GRUPO FORO REGION MONTAÑA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1395000.0, importe_modificado:1395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {1640105/proyecto_PROCESO, 1640105/proyecto_FIN, 1640105/proyecto_INICIO, 1640105/proyecto_FIN, 1640105/proyecto_PROCESO, 1640105/proyecto_INICIO, 1640105/proyecto_PROCESO, 1640105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640331 | Proyecto de inversión | 476514.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476514.66, modificado:476514.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD NEJAPA - 246889 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 246889 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:69, direccion:NEJAPA, 41633 NEJAPA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE NEJAPA Y AL FRENTE DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN MARIA, lon:-98.69585418, lat:16.81481886}} | 2019-07-16 | 2019-09-01 | 476514.66 | 476514.66 | 476514.66 | 476514.66 | 476514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19044, contratista:ZURIEL DIAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:476514.66, importe_modificado:476514.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1640331/proyecto_PROCESO, 1640331/proyecto_FIN, 1640331/proyecto_PROCESO, 1640331/proyecto_INICIO, 1640331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640487 | Proyecto de inversión | 268097.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268097.57, modificado:268097.57}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL GITANO, LOMAZOYATL, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 247159 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 247159 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:EJE VIAL CAMINO RURAL A SAN VICENTE ZOYATLAN PUEBLO EL GITANO, 41690 EL GITANO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL POBLADO DEL GITANO A UN COSTADO DEL CAMINO CON DIRECCIÓN A S, lon:-98.43477671, lat:17.32935035}} | 2019-11-19 | 2019-12-18 | 268097.57 | 268097.57 | 268097.57 | 268097.57 | 268097.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-077-19-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:268097.57, importe_modificado:268097.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1640487/proyecto_INICIO, 1640487/proyecto_PROCESO, 1640487/proyecto_INICIO, 1640487/proyecto_PROCESO, 1640487/proyecto_INICIO, 1640487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640568 | Proyecto de inversión | 684735.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684735.48, modificado:684735.48}} | CONSTRUCCION DE DESPIEDRE DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA - 232166 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232166 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.26, meta_modificada:62.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 40870 LAS ÁNIMAS, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE A 1120.10 MTS APROX DEL CENTRO DEL TERRERO A LA RANCHERIA, lon:-101.63926779, lat:18.29816129}} | 2019-07-21 | 2019-08-26 | 684735.48 | 684735.48 | 684735.48 | 684735.48 | 684735.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70006, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:684735.48, importe_modificado:684735.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.26}} | {1640568/proyecto_FIN, 1640568/proyecto_PROCESO, 1640568/proyecto_FIN, 1640568/proyecto_PROCESO, 1640568/proyecto_INICIO, 1640568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640626 | Proyecto de inversión | 650270.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650270.71, modificado:650270.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JUAN ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 247340 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAUACA | 247340 | S | 2216 | 1936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO XOCHISTLAHUACA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE EUGENIO TAPIA, CALLE JOSE PAULINO SE UBICA ENTRE LA CALLE ALDAMA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES EUGENIO TAPI, lon:-98.24261457, lat:16.79514366}} | 2019-08-19 | 2019-10-05 | 650270.71 | 650270.71 | 650270.71 | 650270.71 | 650270.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/048-AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA NELVY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:650270.71, importe_modificado:650270.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.1}} | {1640626/proyecto_INICIO, 1640626/proyecto_PROCESO, 1640626/proyecto_FIN, 1640626/proyecto_INICIO, 1640626/proyecto_PROCESO, 1640626/proyecto_FIN, 1640626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640700 | Proyecto de inversión | 1391097.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391097.32, modificado:1391097.32}} | REHABILITACION DE TANQUES FLOCULADORES Y SEDIMENTADOR DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL LLANO - 247446 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 247446 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL LLANO BARRIO , 00000 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE AL ESPEJO POTRERO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL LLANO ADELANTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL LLANO., lon:-99.61076227, lat:18.56537037}} | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 1391097.32 | 1391097.32 | 1391097.32 | 1391097.32 | 1391097.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/099/AD/R33, contratista:GUIA EN CONSTRUCCION GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1391097.32, importe_modificado:1391097.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640700/proyecto_FIN, 1640700/proyecto_PROCESO, 1640700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640738 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 100 - 247495 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERREO | 247495 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS TUNAS - PERICOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 RANCHERIA PERICOTEPEC, 40790 PERICOTEPEC, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL QUERENGUE Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA PERICOTEPEC D, lon:-100.21884167, lat:17.9573431}} | 2019-08-06 | 2019-09-20 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18, contratista:MIGUEL ZEFERINO MELCHOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640738/proyecto_INICIO, 1640738/proyecto_PROCESO, 1640738/proyecto_FIN, 1640738/proyecto_PROCESO, 1640738/proyecto_FIN, 1640738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641071 | Proyecto de inversión | 899420.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899420.58, modificado:953063.04}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA ADAN GOMEZ, EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 247952 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247952 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACATEPEC, 41700 ACATEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE ACATEPEC A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS HERNAN CORTEZ, lon:-98.42796497, lat:16.73396734}} | 2019-08-10 | 2019-10-08 | 953063.04 | 953063.04 | 953063.04 | 953063.04 | 953063.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0071/2019/AD, contratista:HERMINIA AMADOR NERY, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:953063.04, importe_modificado:953063.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}} | {1641071/proyecto_INICIO, 1641071/proyecto_FIN, 1641071/proyecto_PROCESO, 1641071/proyecto_FIN, 1641071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641350 | Proyecto de inversión | 103574.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103574.06, modificado:103574.06}} | MEJORAMIENTO DE CANAL SUBLATERAL EN LA ZONA DE RIESGO LA CARPINTERA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE - 233218 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 233218 | S | 3273 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA ESCONDIDA - LA LAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AGUA ESCONDIDA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AMENOS DE UN, lon:-100.48628713, lat:18.12558668}} | 2019-11-18 | 2019-11-30 | 103574.06 | 103574.06 | 103574.06 | 103574.06 | 103574.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/38/FAIS/2019, contratista:ALAN ANTONIO LOPEZ TORNEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:103574.06, importe_modificado:103574.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1641350/proyecto_INICIO, 1641350/proyecto_FIN, 1641350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641482 | Proyecto de inversión | 1239732.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239732.89, modificado:1239732.89}} | MEJORAMIENTO DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS LIBRES MUNICIPIO D AJUCHITLAN DEL PROGRESO ESTADO DE GUERRERO - 233338 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 233338 | S | 192 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA NICOLAS BRAVO - SAN ANTONIO DE LOS LIBRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA , 00000 SAN ANTONIO DE LOS LIBRES, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE L, lon:-100.58878175, lat:18.17193096}} | 2019-11-06 | 2019-11-30 | 1239732.89 | 1239732.89 | 1239732.89 | 1239732.89 | 1239732.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/37/FAIS/2019, contratista:LUIS ALBERTO DORANTES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1239732.89, importe_modificado:1239732.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641482/proyecto_INICIO, 1641482/proyecto_PROCESO, 1641482/proyecto_FIN, 1641482/proyecto_INICIO, 1641482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641992 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 233919 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | FERNANDO PEREZ VERGARA | 233919 | S | 464 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:28, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SN INTERIOR SN PUEBLO LAS CRUCES, 40704 LAS CRUCES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA IGLESIA Y POR EL ZOCALO, lon:-100.77454108, lat:18.2489316}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-042, contratista:FERNANDO PEREZ VERGARA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:205000.0, importe_modificado:205000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1641992/proyecto_INICIO, 1641992/proyecto_FIN, 1641992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642459 | Proyecto de inversión | 198588.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198588.68, modificado:198588.68}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO EN LA COLONIA FOVISSSTE - 234581 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 234581 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.8, meta_modificada:67.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA FOVISSSTE, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO EN LA COLONIA FOVISSSTE SE UBICA POR EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-99.86979852, lat:18.3559067}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 198588.68 | 198588.68 | 198588.68 | 198588.68 | 198588.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72051, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:198588.68, importe_modificado:198588.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.8}} | {1642459/proyecto_INICIO, 1642459/proyecto_PROCESO, 1642459/proyecto_FIN, 1642459/proyecto_PROCESO, 1642459/proyecto_FIN, 1642459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642759 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE TECPAN - 249970 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 249970 | S | 10514 | 9986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CIUDAD TECPAN DE GALEANA, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DIVERSAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA, lon:-100.63008122, lat:17.21682513}} | 2019-07-13 | 2019-09-03 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/072-2019/AD, contratista:ALICIA GALEANA SECUNDINO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1642759/proyecto_INICIO, 1642759/proyecto_FIN, 1642759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642902 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 250098 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 250098 | S | 206 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1414.0, meta_modificada:1414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SN INTERIOR SN PUEBLO COYOL (EL COYOL), 40720 COYOL (EL COYOL), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA Y DE LA ESCUELA, lon:-100.74121848, lat:18.20402902}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-054, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1414.0}} | {1642902/proyecto_INICIO, 1642902/proyecto_FIN, 1642902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642905 | Proyecto de inversión | 992640.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992640.62, modificado:992640.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO - 250102 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250102 | S | 93 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.5, meta_modificada:156.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VICTORIA PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PA, lon:-98.93759149, lat:17.71587572}} | 2019-11-04 | 2019-12-28 | 992640.62 | 992640.62 | 992640.62 | 992640.62 | 992640.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:992640.62, importe_modificado:992640.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.5}} | {1642905/proyecto_PROCESO, 1642905/proyecto_INICIO, 1642905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ES PRIMERA ETAPA, trimestre:4.0, usuario:abadabundioc, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642948 | Proyecto de inversión | 365889.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365889.39, modificado:365889.39}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA EL PANTEON, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 250163 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 250163 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA LAS LOMAS Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.087694, lat:17.00458491}} | 2019-09-02 | 2019-09-20 | 0 | 365889.39 | 365889.39 | 365889.39 | 365889.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-061, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:365889.39, importe_modificado:365889.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1642948/proyecto_FIN, 1642948/proyecto_PROCESO, 1642948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642987 | Proyecto de inversión | 1600063.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600063.74, modificado:1600063.74}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA DELEGACION LA TABERNITA - 250202 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250202 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA TABERNITA, 00000 LA TABERNITA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMOS POR PANTITLAN, lon:-99.04108247, lat:17.73288846}} | 2019-10-28 | 2019-12-21 | 1600063.74 | 1600063.74 | 1600063.74 | 1600063.74 | 1600063.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74033, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:1600063.74, importe_modificado:1600063.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1642987/proyecto_INICIO, 1642987/proyecto_FIN, 1642987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643061 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT - 250279 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250279 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.4, meta_modificada:145.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE A LANDA CONJUNTO HABITACIONAL INFONAVIT, 40274 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE A CASAHUATES Y CARRETERA TAXCO - IXCATEOPAN, LA OBRA SE UBICA EN LA INIDAD HABITACIONAL INFONAVIT ADELANTE DEL CAMPAM, lon:-99.62193058, lat:18.55384041}} | 2019-10-14 | 2019-12-21 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/098/AD/R33, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIVAN LR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.4}} | {1643061/proyecto_FIN, 1643061/proyecto_INICIO, 1643061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643293 | Proyecto de inversión | 1625645.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625645.77, modificado:1625645.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COLOTLIPA - 235782 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 235782 | S | 296 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2090.0, meta_modificada:2090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COLOTLIPA, 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO EL AGUACATE Y CALLE JUAN SANCHEZ ANDRACA, CALLE PRINCIPAL VICENTE GUERRERO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ACEVEDO HERNANDE, lon:-99.17027498, lat:17.40984833}} | 2019-11-18 | 2019-12-23 | 1625645.77 | 1625645.77 | 1625645.77 | 1625645.77 | 1625645.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-INV3-2019-61, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1625645.77, importe_modificado:1625645.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2090.0}} | {1643293/proyecto_INICIO, 1643293/proyecto_FIN, 1643293/proyecto_PROCESO, 1643293/proyecto_INICIO, 1643293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643314 | Proyecto de inversión | 387799.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387799.09, modificado:387799.09}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 250596 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 250596 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE ESFAID, ENTRE LA CALLE COLIMA Y LA CALLE ESFAID, lon:-100.08648701, lat:17.01701936}} | 2019-09-03 | 2019-09-20 | 0 | 387799.09 | 387799.09 | 387799.09 | 387799.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-065, contratista:DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:387799.09, importe_modificado:387799.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643314/proyecto_FIN, 1643314/proyecto_PROCESO, 1643314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643396 | Proyecto de inversión | 354470.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354470.69, modificado:354470.69}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO RURAL CRUCERO DE HUEHUETEPEC A LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE - 250703 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 250703 | S | 177 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.7, meta_modificada:34.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL , 00000 BARRIO DE GUADALUPE, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , HA 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.61728782, lat:17.25483448}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 354470.69 | 354470.69 | 354470.69 | 354470.69 | 354470.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19053, contratista:CONSTRUCCIONES CONCRETOS Y PAVIMENTOS ALTA MONTAÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:354470.69, importe_modificado:354470.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.7}} | {1643396/proyecto_FIN, 1643396/proyecto_PROCESO, 1643396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643412 | Proyecto de inversión | 2345998.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345998.11, modificado:2345998.11}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL CALLE HACIA EL CORRAL DE TOROS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS JOYAS - 250726 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250726 | S | 62 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUANLAS JOYAS, 00000 SAN JUAN (LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS PANTITLAN MAS ADELANTE ENCONTRAMOS UNA DESVIACION DONDE GIRAMOS, lon:-99.06720465, lat:17.82367643}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 2345998.11 | 2345998.11 | 2345998.11 | 2345998.11 | 2345998.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H. AYTO.AHUACUOTZINGO/OBRAS PUBLICAS/FISM-DF/2019-04, contratista:GRUPO DEL PACIFICO VERO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:2345998.11, importe_modificado:2345998.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1643412/proyecto_INICIO, 1643412/proyecto_FIN, 1643412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643674 | Proyecto de inversión | 822497.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822497.01, modificado:822497.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS - 251035 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251035 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO MILPILLAS, 41734 MILPILLAS, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLEJON SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE MILPILLAS, lon:-98.46045717, lat:16.58219888}} | 2019-08-19 | 2019-09-29 | 822497.01 | 822497.01 | 822497.01 | 822497.01 | 822497.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0110/2019/AD, contratista:INFRACONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:822497.01, importe_modificado:822497.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1643674/proyecto_INICIO, 1643674/proyecto_PROCESO, 1643674/proyecto_FIN, 1643674/proyecto_INICIO, 1643674/proyecto_FIN, 1643674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643919 | Proyecto de inversión | 1306715.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306715.73, modificado:1306715.73}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUIXTLAZALA - 251355 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251355 | S | 135 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.72, meta_modificada:138.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:123, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUIXTLAZALA, 00000 HUIXTLAZALA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA, PASAS LA LOCALIDAD DE PLAN OJO DE AGUA, AGUA FRIA, BARRAN, lon:-98.86482011, lat:17.24164427}} | 2019-10-28 | 2019-12-21 | 1306715.73 | 1306715.73 | 1306715.73 | 1306715.73 | 1306715.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1306715.73, importe_modificado:1306715.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.72}} | {1643919/proyecto_INICIO, 1643919/proyecto_FIN, 1643919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643977 | Proyecto de inversión | 258628.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258628.67, modificado:258628.67}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMPLIACIÓN DOS DE ABRIL COL. LAZARO CARDENAS / APAXTLA - 251425 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ANAHI BERENICE SOLIS ABARCA | 251425 | S | 505 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMPLIACIÓN DOS DE ABRIL COL. LAZARO CARDENAS / APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-99.92622868, lat:18.12659371}} | 2019-08-04 | 2019-08-26 | 258628.67 | 258628.67 | 258628.67 | 258628.67 | 258628.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-16, contratista:ANAHI BERENICE SOLIS ABARCA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:258628.67, importe_modificado:258628.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}} | {1643977/proyecto_PROCESO, 1643977/proyecto_INICIO, 1643977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644111 | Proyecto de inversión | 1201014.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201014.12, modificado:1201014.12}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL, LOCALIDAD LA LIMA - 251605 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 251605 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:139, direccion:PUEBLO LOCALIDAD LA LIMA, 00000 LA LIMA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , ACCESAS POR LA CARRETERA BAJOS DEL EJIDOTIXTLANCINGO A UNOS 210 METROS ADENTRO, EN EL CENTRO DEL PUEBLO, ESTA UBICADA LA CANCHA DE BASQUETBOL, EN, lon:-99.96520822, lat:17.0073622}} | 2019-10-10 | 2019-11-30 | 0 | 1201014.12 | 1201014.12 | 1201014.12 | 1201014.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-074, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1201014.12, importe_modificado:1201014.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644111/proyecto_PROCESO, 1644111/proyecto_FIN, 1644111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644224 | Proyecto de inversión | 895853.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895853.45, modificado:895853.45}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOEN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON SN, EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE - 251743 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251743 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:6, direccion:CALLE DE LA CANCHA PUBLICA PUEBLO CERRO GRANDE, 41731 CERRO GRANDE, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALTERNA DE LA CANCHA PUBLICA ENTRE LA CALE PRINCIPAL Y CALLEJON DIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CERRO GR, lon:-98.44148285, lat:16.67547249}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 895853.45 | 895853.45 | 895853.45 | 895853.45 | 895853.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0118/2019/AD, contratista:DIOSELIN MUÑOZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:895853.45, importe_modificado:895853.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1644224/proyecto_INICIO, 1644224/proyecto_PROCESO, 1644224/proyecto_FIN, 1644224/proyecto_PROCESO, 1644224/proyecto_INICIO, 1644224/proyecto_FIN, 1644224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644632 | Proyecto de inversión | 1862375.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862375.91, modificado:1862375.91}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA EL LIMÓN - 252228 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 252228 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1474.4, meta_modificada:1474.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA EL LIMÓN, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE MARIO BENEDETTI Y CALLE UNO, AVENIDA BICENTENARIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DE LA COMANDANCIA D, lon:-101.55249074, lat:17.65219695}} | 2019-10-28 | 2019-11-29 | 1862375.91 | 1862375.91 | 1862375.91 | 1862375.91 | 1862375.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12808, contratista:JOAN DANIEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1862375.91, importe_modificado:1862375.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1474.4}} | {1644632/proyecto_INICIO, 1644632/proyecto_PROCESO, 1644632/proyecto_FIN, 1644632/proyecto_INICIO, 1644632/proyecto_FIN, 1644632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644697 | Proyecto de inversión | 1160816.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160816.86, modificado:1160816.86}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: IYOTLA AL CRUCERO DE CARRIZAL, EN LA LOCALIDAD DE IYOTLA. - 252308 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 252308 | S | 441 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO IYOTLA - CRUCERO DE CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA IYOTLA, 39154 IYOTLA, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , TRAMO IYOTLA AL CRUCERO DE CARRIZAL., lon:-99.77105727, lat:17.63291334}} | 2019-07-22 | 2019-09-02 | 1160816.86 | 1160816.86 | 1160816.86 | 1160816.86 | 1160816.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-028-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1160816.86, importe_modificado:1160816.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1644697/proyecto_PROCESO, 1644697/proyecto_FIN, 1644697/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645094 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONTINUACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TAXCO EL VIEJO - 252693 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 252693 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL IGUALA - TAXCO PUEBLO SAN FELIPE CHICHILA, 40316 TAXCO EL VIEJO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BAUTISTA, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA EX HACIENDA DE SAN JUAN BAUTISTA PLAZA D, lon:-99.58530303, lat:18.47703892}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/044/AD/R33, contratista:TERRA ACAPULCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1645094/proyecto_INICIO, 1645094/proyecto_PROCESO, 1645094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645712 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESÚS H SALGADO Y RAFAEL NOGUEDA COL ADRIAN CASTREJON SANTA CECILIA/APAXTLA - 253225 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO | 253225 | S | 505 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESÚS H SALGADO Y RAFAEL NOGUEDA COL ADRIAN CASTREJON SANTA CECILIA/APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE CAR, lon:-99.9328886, lat:18.12471884}} | 2019-08-05 | 2019-08-26 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-24, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}} | {1645712/proyecto_PROCESO, 1645712/proyecto_FIN, 1645712/proyecto_PROCESO, 1645712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646356 | Proyecto de inversión | 555789.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555789.12, modificado:555789.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD COYUL CHIQUITO - 254078 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 254078 | S | 100 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL COYUL (COYUL CHIQUITO), 41615 COYUL (COYUL CHIQUITO), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , HA 100 METROS DESPUÉS DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.59880792, lat:16.9285172}} | 2019-08-01 | 2019-09-14 | 555789.12 | 555789.12 | 555789.12 | 555789.12 | 555789.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19083, contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES GEYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:555789.12, importe_modificado:555789.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1646356/proyecto_INICIO, 1646356/proyecto_PROCESO, 1646356/proyecto_FIN, 1646356/proyecto_PROCESO, 1646356/proyecto_FIN, 1646356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647273 | Proyecto de inversión | 1006001.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006001.51, modificado:1006001.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO C.C.T. 12ETK0289L, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DE LAS POZAS - 255429 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 255429 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:54, direccion:PUEBLO SAN SALVADOR LAS POZAS, 00000 SAN SALVADOR DE LAS POZAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y CAMINO GRAL. DIEGO ALVAREZ BENITEZ, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL PENJAMO ENFRENTE DE LA TIENDA , lon:-100.10809827, lat:17.03343831}} | 2019-10-15 | 2019-12-14 | 0 | 1006001.51 | 1006001.51 | 1006001.51 | 1006001.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-092, contratista:GILDARDO SOTO NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:901517.11, importe_modificado:901517.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647273/proyecto_FIN, 1647273/proyecto_PROCESO, 1647273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647539 | Proyecto de inversión | 847356.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847356.67, modificado:847356.67}} | MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN JARDIN DE NIÑOS HELIODORO CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 277665 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 277665 | S | 3564 | 3284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA PAZ, CALLE MINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HIDALGO ESQUINA CON LA CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-99.97753361, lat:17.79092004}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 847356.67 | 847356.67 | 847356.67 | 847356.67 | 847356.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-085, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TZOMPANTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:847356.67, importe_modificado:847356.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647539/proyecto_INICIO, 1647539/proyecto_PROCESO, 1647539/proyecto_FIN, 1647539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648117 | Proyecto de inversión | 69703.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69703.04, modificado:69703.04}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARACOL DE LA COL TEPEYAC APAXTLA - 256674 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 256674 | S | 169 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CARACOL COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE CARACOL, CALLE CARACOL DE LA COL. TEPEYAC APAXTLA, lon:-99.93627623, lat:18.1309628}} | 2019-07-26 | 2019-08-06 | 69703.04 | 69703.04 | 69703.04 | 69703.04 | 69703.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-44, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:69703.04, importe_modificado:69703.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1648117/proyecto_PROCESO, 1648117/proyecto_INICIO, 1648117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649621 | Proyecto de inversión | 906480 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906480.0, modificado:906480.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ENCINO AMARILLO - 258612 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258612 | S | 53 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5670.0, meta_modificada:5670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ENCINO AMARILLO, 00000 ENCINO AMARILLO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASANDO LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LA HACIENDA PASAS CINCO CRUCEROS, HASTA LLEGAR A, lon:-98.96357718, lat:17.07958317}} | 2019-12-02 | 2019-12-14 | 906480 | 906480 | 906480 | 906480 | 906480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO., monto:906480.0, importe_modificado:906480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5670.0}} | {1649621/proyecto_FIN, 1649621/proyecto_PROCESO, 1649621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649629 | Proyecto de inversión | 501600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501600.0, modificado:501600.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CAJELES DE LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO - 258622 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258622 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA TORDILLO, 00000 AGUA TORDILLO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SUROESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA GIRAS A LA DERECHA, PASA LA LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA, lon:-98.98268958, lat:17.2382561}} | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 501600 | 501600 | 501600 | 501600 | 501600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:501600.0, importe_modificado:501600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.0}} | {1649629/proyecto_PROCESO, 1649629/proyecto_INICIO, 1649629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649771 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 258804 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 258804 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ PUEBLO TLALIXTAQUILLA CENTRO, 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE LA VICTORIA Y CALLE LA REFORMA, ESTE TIPO DE APOYOS SE DISTRIBUYEN EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAL, lon:-98.36979643, lat:17.57443307}} | 2019-09-02 | 2019-09-27 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76554, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1649771/proyecto_INICIO, 1649771/proyecto_FIN, 1649771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649777 | Proyecto de inversión | 386853 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10794.0, modificado:10794.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376059.0, modificado:376059.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL TMO. DEL KM 1.5 AL 2.0 - 258808 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 258808 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD DE LAS CAÑITAS RANCHERIA LAS CAÑITAS, 40487 LAS CAÑITAS, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD DE LAS CAÑITAS Y , CAMINO RURAL TMO. DEL KM. 1.5 AL 2.0 DE LA LOCALIDAD LA, lon:-100.02904026, lat:18.40903395}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 386853 | 386853 | 386853 | 386853 | 386853 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75042, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:386853.0, importe_modificado:386853.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1649777/proyecto_PROCESO, 1649777/proyecto_INICIO, 1649777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649833 | Proyecto de inversión | 386853 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10794.0, modificado:10794.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376059.0, modificado:376059.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL TMO DEL KM 2 000 AL 2 500 - 258876 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 258876 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:25, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 40497 LA PROVIDENCIA, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA Y , CAMINO RURAL TMO. DEL 2000 AL 2500 DE LA LO, lon:-100.14270477, lat:18.40070621}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 386853 | 386853 | 386853 | 386853 | 386853 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75049, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:386853.0, importe_modificado:386853.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1649833/proyecto_INICIO, 1649833/proyecto_PROCESO, 1649833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649935 | Proyecto de inversión | 120692.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120692.4, modificado:120692.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA LUZ DE JUAREZ CUYUXTLAHUAC - 258984 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 258984 | S | 636 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LUZ DE JUAREZ - CUYUXTLAHUAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 000 PUEBLO LA LUZ DE JUÁREZ, 41355 LA LUZ DE JUÁREZ, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ES EL RASTREO DE CAMINO RURAL QUE CONECTA, lon:-98.35311839, lat:17.53298929}} | 2019-11-18 | 2019-11-22 | 120692.4 | 120692.4 | 120692.4 | 120692.4 | 120692.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76585, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:120692.4, importe_modificado:120692.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649935/proyecto_INICIO, 1649935/proyecto_FIN, 1649935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650730 | Proyecto de inversión | 1675143.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675143.12, modificado:1675143.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (EJECUCIÓN DE TECHADO) EN LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC - 260024 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AKKUN CONSTRUCCIONES SA DE CV | 260024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:PUEBLO MAZAZONTECOMAC, 41124 MAZAZONTECOMAC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA PARA LA LOCALIDAD DE LOMA DE SANTUARIO., lon:-98.97243659, lat:17.45617209}} | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 1675143.12 | 1675143.12 | 1675143.12 | 1675143.12 | 1675143.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C015/2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1675143.12, importe_modificado:1675143.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1650730/proyecto_INICIO, 1650730/proyecto_FIN, 1650730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650797 | Proyecto de inversión | 1849521.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849521.24, modificado:1849521.24}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE OCOTITOS II - 260136 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AKKUN CONSTRUCCIONES SA DE CV | 260136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:74, direccion:PUEBLO , 41127 OCOTITOS LL, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE TLALOJCAN., lon:-98.96969901, lat:17.373771}} | 2019-09-18 | 2019-12-16 | 1849521.24 | 1849521.24 | 1849521.24 | 1849521.24 | 1849521.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C020/2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1849521.24, importe_modificado:1849521.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1650797/proyecto_FIN, 1650797/proyecto_INICIO, 1650797/proyecto_FIN, 1650797/proyecto_PROCESO, 1650797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651272 | Proyecto de inversión | 537658.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537658.87, modificado:537658.87}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE EL VADO, COLONIA LAS GRANJAS, LOCALIDAD BAJOS DEL EJIDO - 260842 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 260842 | S | 3177 | 2988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE EL VADO PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.9768353, lat:16.96428771}} | 2019-11-18 | 2019-12-20 | 0 | 537658.87 | 537658.87 | 537658.87 | 537658.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-125, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:537658.87, importe_modificado:537658.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651272/proyecto_INICIO, 1651272/proyecto_FIN, 1651272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651379 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS JARDINES, SAN ANTONIO, Y SANTUARIO. LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO - 260973 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 260973 | S | 17 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:CALLE NOÑOS HEROES BARRIO SAN ANTONIO, 39173 TEXCALZIN (BARRIO DE SAN ANTONIO), TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA, A UNOS 50 METROS DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO QUE SE ENCUENTRA, lon:-99.3882573, lat:17.56772385}} | 2019-11-01 | 2019-12-16 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-082-AD, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1651379/proyecto_INICIO, 1651379/proyecto_FIN, 1651379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651486 | Proyecto de inversión | 1564878.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564878.19, modificado:1564878.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FÍSICA EN SECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE HUERTO DE VERDE RICO - 282420 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 282420 | S | 398 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO TLACOTEPEC - VERDE RICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 RANCHERIA VERDE RICO, 39141 VERDE RICO (HUERTO DE VERDE RICO), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE V, lon:-99.90492466, lat:17.70647947}} | 2019-11-14 | 2019-12-13 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-110, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1564878.19, importe_modificado:1564878.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1651486/proyecto_INICIO, 1651486/proyecto_FIN, 1651486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651678 | Proyecto de inversión | 594495.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594495.66, modificado:594495.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DEL RISCAL - 261355 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 261355 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DEL RISCAL, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CARRETERA ZIHUATANEJO AEROPUERTO Y CALLE UNO, ANDADOR NUEVE A LA COLONIA SE ACCEDE POR EL BULEVAR QUE CONDUCE A AEROPUERTO Y SE ENTRE POR EL ACCE, lon:-101.52384971, lat:17.64591667}} | 2019-11-11 | 2019-11-20 | 594495.66 | 594495.66 | 594495.66 | 594495.66 | 594495.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-AD-13074, contratista:LORENZO ANTONIO MORENO MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:594495.66, importe_modificado:594495.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {1651678/proyecto_INICIO, 1651678/proyecto_FIN, 1651678/proyecto_PROCESO, 1651678/proyecto_FIN, 1651678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651826 | Proyecto de inversión | 922751.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922751.65, modificado:922751.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE PINOLAPA - 261567 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 261567 | S | 222 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA RANCHERIA PINOLAPA, 39267 PINOLAPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.2070958, lat:17.31153325}} | 2019-11-25 | 2019-12-27 | 922751.65 | 922751.65 | 922751.65 | 922751.65 | 922751.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-73, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:922751.65, importe_modificado:922751.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.0}} | {1651826/proyecto_PROCESO, 1651826/proyecto_INICIO, 1651826/proyecto_PROCESO, 1651826/proyecto_FIN, 1651826/proyecto_INICIO, 1651826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651831 | Proyecto de inversión | 1851554.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851554.84, modificado:1851554.84}} | REMODELACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES COLONIA CUAUHTEMOC - 261572 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 261572 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.73, meta_modificada:113.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA CUAUHTÉMOC, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PASEO DEL MIRADOR Y CALLE HUITZILOPOCHTLI, CALLE AZTLAN SE ACCEDE POR LA AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN HASTA LLEGAR AL CÁRCAMO DE AGUAS RESID, lon:-101.56288122, lat:17.64227688}} | 2019-10-01 | 2019-11-23 | 1851554.84 | 1851554.84 | 1851554.84 | 1851554.84 | 1851554.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12817, contratista:ROBERTO HERNÁNDEZ CONTRERAS, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1851554.84, importe_modificado:1851554.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.73}} | {1651831/proyecto_INICIO, 1651831/proyecto_PROCESO, 1651831/proyecto_INICIO, 1651831/proyecto_FIN, 1651831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651888 | Acción | 560377.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560377.86, modificado:560377.86}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 261645 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 261645 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.541574, lat:18.23976}} | 2019-07-13 | 2019-12-06 | 560377.86 | 560377.86 | 560377.86 | 560377.86 | 560377.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:560377.86, importe_modificado:560377.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:300.0}} | {1651888/proyecto_FIN, 1651888/proyecto_PROCESO, 1651888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652179 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE - 261980 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 261980 | S | 1404 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.9, meta_modificada:1785.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SN INTERIOR SN PUEBLO AMUCO DE LA REFORMA, 40703 AMUCO DE LA REFORMA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA DEL PUEBLO, lon:-100.64636361, lat:18.28695165}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-055, contratista:FERNANDO PEREZ VERGARA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.9}} | {1652179/proyecto_PROCESO, 1652179/proyecto_FIN, 1652179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652212 | Proyecto de inversión | 462810.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462810.1, modificado:462810.1}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LAS PLAYAS - 262018 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 262018 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:124, direccion:PUEBLO SAN NICOLAS DE LAS PLAYAS, 00000 SAN NICOLÁS DE LAS PLAYAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.00860244, lat:16.91841514}} | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 0 | 462810.1 | 462810.1 | 462810.1 | 462810.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-138, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VILLAGONZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:462810.1, importe_modificado:462810.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652212/proyecto_FIN, 1652212/proyecto_INICIO, 1652212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652434 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | BACHEO DE CALLE DE AGUA BLANCA TRAMO CALLE DEL CHORRILLO ENTRONQUE CON CALLE DEL HUIXTECO ADOBES EN EL BARRIO DE AGUA BLANCA - 262272 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 262272 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE AGUA BLANCA BARRIO AGUA BLANCA, 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL CHORRILLO Y CALLE DEL HUIXTECO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE AGUA BLANCA ENTRE LAS CALLES DEL CHORRILLO Y DEL HUIXTECO, lon:-99.60444804, lat:18.56233814}} | 2019-11-27 | 2019-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/154/AD/R33, contratista:NANCY AYALA BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.0}} | {1652434/proyecto_INICIO, 1652434/proyecto_FIN, 1652434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652739 | Proyecto de inversión | 437348 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437348.0, modificado:437348.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 283970 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 283970 | S | 49 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 166 TRAMO GRUTAS DE CACAHUAMILPA - SANTA TERESA KILÓMETRO 4 KILÓMETRO 4 + 250 PUEBLO EL TRANSFORMADOR, 40397 SANTA TERESA, PILCAYA GUERRERO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS ALREDEDOR DE LA LOCALIDAD, lon:-99.48535443, lat:18.69478936}} | 2019-12-13 | 2019-12-15 | 437348 | 437348 | 437348 | 437348 | 437348 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IFAM-CCV-CALENTADORES-PILCAYA-001/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MEXICANA BERNAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:3560012.72, importe_modificado:3560012.72}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1652739/proyecto_FIN, 1652739/proyecto_INICIO, 1652739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652775 | Proyecto de inversión | 104963.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104963.52, modificado:104963.52}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL BOSQUE - 284022 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 284022 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL PLATANAR - JUCHIMILPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA EL BOSQUE, 40381 EL BOSQUE, PILCAYA GUERRERO ENTRE Y , A LO LARGO DE TODA LA LOCALIDAD, lon:-99.69121414, lat:18.70391802}} | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 104963.52 | 104963.52 | 104963.52 | 104963.52 | 104963.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IFAM-CCV-CALENTADORES-PILCAYA-001/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MEXICANA BERNAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:3560012.72, importe_modificado:3560012.72}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1652775/proyecto_FIN, 1652775/proyecto_INICIO, 1652775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652783 | Proyecto de inversión | 192433.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192433.12, modificado:192433.12}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CHIMALTITLAN - 284036 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 284036 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO EL UVALAR - CHIMALTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA CHIMALTITLÁN, 40395 CHIMALTITLÁN, PILCAYA GUERRERO ENTRE Y , A LO LARGO DE TODA LA LOCALIDAD, lon:-99.61711954, lat:18.67027453}} | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 192433.12 | 192433.12 | 192433.12 | 192433.12 | 192433.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IFAM-CCV-CALENTADORES-PILCAYA-001/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MEXICANA BERNAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:3560012.72, importe_modificado:3560012.72}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:22.0}} | {1652783/proyecto_PROCESO, 1652783/proyecto_FIN, 1652783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652812 | Proyecto de inversión | 1371412.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371412.78, modificado:1224640.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 262777 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 262777 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:148, direccion:EL PARAÍSO, 41616 EL PARAÍSO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , A UNOS 200 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DEL PARAÍSO, lon:-98.63963335, lat:16.94273382}} | 2019-10-09 | 2019-12-10 | 1224640.83 | 1224640.83 | 1224640.83 | 1224640.83 | 1224640.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19117, contratista:JONATHAN ALEXIS PASTOR JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1224640.83, importe_modificado:1224640.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1652812/proyecto_FIN, 1652812/proyecto_PROCESO, 1652812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653238 | Acción | 163859.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163859.53, modificado:163859.53}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 284687 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284687 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.565287, lat:17.802174}} | 2019-11-18 | 2019-11-22 | 163859.53 | 163859.53 | 163859.53 | 163859.53 | 163859.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:163859.53, importe_modificado:163859.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1653238/proyecto_INICIO, 1653238/proyecto_FIN, 1653238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653478 | Proyecto de inversión | 2309016.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309016.57, modificado:2309016.57}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TAMARINDAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 263630 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 263630 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1791.0, meta_modificada:1791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA NUEVO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CARRETERA SALIDA A PIEDRA PARADA, AVENIDA DEL TANQUE PARTIENDO DEL ARCO DE SAN MARCOS POR EL BOULEVARD LAS PALMA, lon:-99.38053904, lat:16.79247046}} | 2019-10-14 | 2019-12-26 | 2309016.57 | 2309016.57 | 2309016.57 | 2309016.57 | 2309016.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/I3/184, contratista:VIABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:2309016.57, importe_modificado:2309016.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1791.0}} | {1653478/proyecto_PROCESO, 1653478/proyecto_FIN, 1653478/proyecto_INICIO, 1653478/proyecto_FIN, 1653478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653683 | Proyecto de inversión | 993835.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993835.5, modificado:993835.5}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIO ARTESANAL COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 263990 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 263990 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO BARRIO SAN LUIS ACATLÁN CENTRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO SARABIA A UN COSTADO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUI, lon:-98.73341802, lat:16.80915374}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 993835.5 | 993835.5 | 993835.5 | 993835.5 | 993835.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19036, contratista:CONSTRUCTORA ERAGT CREACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:993835.5, importe_modificado:993835.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1653683/proyecto_PROCESO, 1653683/proyecto_FIN, 1653683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653911 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA II DEL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN - 264293 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO | 264293 | S | 70 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CALLE CALLE TELOLOAPAN DE CASTREJÓN Y CALLE SAN ANTONIO ABAD COL EMILIANO ZAPATA II COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40537 COLONIA EMILIANO ZAPATA II (CUADRILLA NUEVA), APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE TELOLOAPAN DE CASTREJON Y CALLE SAN ANT, lon:-99.9186465, lat:18.21619092}} | 2019-07-17 | 2019-09-16 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-29, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:666.0}} | {1653911/proyecto_FIN, 1653911/proyecto_PROCESO, 1653911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653915 | Proyecto de inversión | 228720.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228720.08, modificado:228720.08}} | RETIRO DE MATERIAL DE DERRUMBE EN TRAMO CARRETERO TLALIXTAQUILLA CRUCERO CERRO GRANDE AHUACATITLAN CRUCERO CERRO GRANDE TECOYAME DEGUADALUPE - 264304 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 264304 | S | 297 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO TLALIXTAQUILLA - CERRO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO TECOYAME DE GUADALUPE, 41354 TECOYAME DE GUADALUPE, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSISTE EN RETIRAL MAT, lon:-98.45492528, lat:17.62227634}} | 2019-11-25 | 2019-11-29 | 228720.08 | 228720.08 | 228720.08 | 228720.08 | 228720.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76601, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:228720.08, importe_modificado:228720.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653915/proyecto_INICIO, 1653915/proyecto_FIN, 1653915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654350 | Proyecto de inversión | 342645.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342645.74, modificado:342645.74}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICO - 264856 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 264856 | S | 121 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:56, direccion:CALLE ACCESO A LA CAPILLA PUEBLO SAN JUAN CHIQUITO, 39984 SAN JUAN CHICO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE SAN MARCOS CON DIRECCIÓN A ACAPULCO PASANDO LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE HAY UN ENTRONQUE A MANO DERECH, lon:-99.5552839, lat:16.76916396}} | 2019-11-29 | 2019-12-18 | 342645.74 | 342645.74 | 342645.74 | 342645.74 | 342645.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/191, contratista:TANIA YARELY DEL TORO NAVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:342645.74, importe_modificado:342645.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1654350/proyecto_INICIO, 1654350/proyecto_PROCESO, 1654350/proyecto_FIN, 1654350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654963 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ TRAMO CALLE NIÑOS HÉROES A LA CALLE COMONFORT A LADO NORTE - 265741 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 265741 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA GRAL PORFIRIO DIAZ COLONIA CUAJINICUILAPA, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE COMONFORT TRAMO CALLE NIÑOS HÉROES A LA CALLA COMONFORT A LADO NORTE., lon:-98.40984474, lat:16.47026993}} | 2019-07-29 | 2019-08-29 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-11766, contratista:OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES SGJ GOLDEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {1654963/proyecto_PROCESO, 1654963/proyecto_INICIO, 1654963/proyecto_PROCESO, 1654963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655154 | Proyecto de inversión | 470385.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470385.51, modificado:470385.51}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA LOCALIDAD DE ALMOLONGA - 119816 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 119816 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ALMOLONGA, 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE VICENTE GUERRERO A UNA CUADRA DE LA CASA DE ARTESANÍAS ALMOLONGA, lon:-99.29577053, lat:17.6365886}} | 2019-06-19 | 2019-07-26 | 470385.51 | 470385.51 | 470385.51 | 470385.51 | 470385.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-020-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:470385.51, importe_modificado:470385.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1655154/proyecto_PROCESO, 1655154/proyecto_FIN, 1655154/proyecto_PROCESO, 1655154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655162 | Proyecto de inversión | 608014.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608014.46, modificado:608014.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE A PACHO LOCALIDAD SAN JUAN OMEAPA - 119852 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 119852 | S | 100 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN OMEAPA, 39197 OMEAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO QUE VA AL CONOCIDO LUGAR COMO PACHO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.34898029, lat:17.56803023}} | 2019-06-20 | 2019-07-26 | 608014.46 | 608014.46 | 608014.46 | 608014.46 | 608014.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-021-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:608014.46, importe_modificado:608014.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4800.0}} | {1655162/proyecto_FIN, 1655162/proyecto_PROCESO, 1655162/proyecto_INICIO, 1655162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655282 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AMATLICHA MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO - 120352 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 120352 | S | 252 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:PUEBLO AMATLICHA, 41000 AMATLICHA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA E.C. OLINALA-IXCAMILPA- TEPETITLAN Y , E.C. OLINALAIXCAMILPA TEPETITLAN AMATLICHA C.P. 41000 MUNICIPIO DE OLINALÁ; GRO., lon:-98.78031389, lat:17.83770587}} | 2019-04-22 | 2019-05-25 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73579, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655282/proyecto_INICIO, 1655282/proyecto_FIN, 1655282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655285 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DEL TEHUAXTITLÁN MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO - 120371 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 120371 | S | 229 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:PUEBLO TEHUAXTITLAN, 41000 TEHUAXTITLÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA-AHUACOTZINGO Y , CARRETERA OLINALAAHUACOTZINGO TEHUAXTITLAN C.P. 41000 MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO., lon:-98.79956844, lat:17.75684478}} | 2019-05-13 | 2019-06-08 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73595, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655285/proyecto_FIN, 1655285/proyecto_INICIO, 1655285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655288 | Proyecto de inversión | 449996.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449996.99, modificado:449996.99}} | CONSTRUCCION DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO - 120378 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 120378 | S | 184 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:29, direccion:PUEBLO LAS JUNTAS, 41000 LAS JUNTAS, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA E.C. OLINALA - IXCAMILPÁ - LAS JUNTAS Y , E.C. OLINALA IXCAMILPÁ LAS JUNTAS LAS JUNTAS C.P. 41000 MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO., lon:-98.82017467, lat:17.80510147}} | 2019-06-01 | 2019-07-06 | 449996.99 | 449996.99 | 449996.99 | 449996.99 | 449996.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73598, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:449996.99, importe_modificado:449996.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655288/proyecto_PROCESO, 1655288/proyecto_INICIO, 1655288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655496 | Proyecto de inversión | 1324461.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324461.97, modificado:1324461.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RUTA PASCALA DEL ORO EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 121022 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 121022 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:PUEBLO PASCALA DEL ORO, 41620 PASCALA DEL ORO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , CAMINOS RURALES HACIA ANEXOS DE PASCALA DEL ORO, lon:-98.80958888, lat:17.05509151}} | 2019-01-18 | 2019-03-18 | 1324461.97 | 1324461.97 | 1324461.97 | 1324461.97 | 1324461.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19003, contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES GEYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1324461.97, importe_modificado:1324461.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1655496/proyecto_FIN, 1655496/proyecto_INICIO, 1655496/proyecto_PROCESO, 1655496/proyecto_INICIO, 1655496/proyecto_PROCESO, 1655496/proyecto_FIN, 1655496/proyecto_INICIO, 1655496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655605 | Proyecto de inversión | 313755.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313755.74, modificado:313755.74}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA COLONIA JUQUILITA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 121457 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 121457 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.05, meta_modificada:99.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUAUHTEMOC COLONIA SAN ANTONIO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA SIN NOMBRE, AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLAN COLONIA JUQUILITA, lon:-98.72927467, lat:16.80254186}} | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 313755.74 | 313755.74 | 313755.74 | 313755.74 | 313755.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19009, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:313755.74, importe_modificado:313755.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.05}} | {1655605/proyecto_FIN, 1655605/proyecto_INICIO, 1655605/proyecto_PROCESO, 1655605/proyecto_FIN, 1655605/proyecto_INICIO, 1655605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655617 | Proyecto de inversión | 1195012.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195012.21, modificado:1195012.21}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA ESCALERA COL. LAS MESITAS EN ALCOZAUCA GRO - 121496 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 121496 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:928.65, meta_modificada:928.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ESCALERA PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE AVENIDA ESTRELLA Y CALLE AMADO NERVO, LA OBRA ESTA UBICADA A 50 MTS DEL JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA DEL MAÑANA., lon:-98.38300244, lat:17.45872358}} | 2019-04-18 | 2019-05-31 | 1195012.21 | 1195012.21 | 1195012.21 | 1195012.21 | 1195012.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-028-19-I, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1195012.21, importe_modificado:1195012.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:928.65}} | {1655617/proyecto_INICIO, 1655617/proyecto_FIN, 1655617/proyecto_PROCESO, 1655617/proyecto_INICIO, 1655617/proyecto_PROCESO, 1655617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655648 | Proyecto de inversión | 1687274.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687274.67, modificado:1687274.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD CUMBRE DE SAN JOSE - 121727 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 121727 | S | 175 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:110, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL , 41770 CUMBRE DE SAN JOSÉ, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA XOCHISTLAHUACA-ARROYO GRANDE Y , A UN LADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.19487549, lat:16.79640233}} | 2019-03-01 | 2019-06-22 | 1687274.67 | 1687274.67 | 1687274.67 | 1687274.67 | 1687274.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/001-13, contratista:IGOR SANCHEZ ESPINOBARROS, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, monto:1687274.67, importe_modificado:1687274.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1655648/proyecto_INICIO, 1655648/proyecto_PROCESO, 1655648/proyecto_INICIO, 1655648/proyecto_PROCESO, 1655648/proyecto_FIN, 1655648/proyecto_INICIO, 1655648/proyecto_FIN, 1655648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655665 | Proyecto de inversión | 1722839.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722839.35, modificado:1722839.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLES LAZARO CARDENAS, VALERIO TRUJANO Y PIPILA DE CUYUXTLAHUAC, MPIO DE ALCOZAUCA - 121778 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 121778 | S | 785 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1374.4, meta_modificada:1374.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS VALERIO TRUJANO Y PIPILA PUEBLO CUYUXTLAHUAC, 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PIPILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA IGL, lon:-98.34326131, lat:17.48128597}} | 2019-05-05 | 2019-07-08 | 1722839.35 | 1722839.35 | 1722839.35 | 1722839.35 | 1722839.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-030-19-I, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMO, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1722839.35, importe_modificado:1722839.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1374.4}} | {1655665/proyecto_INICIO, 1655665/proyecto_PROCESO, 1655665/proyecto_FIN, 1655665/proyecto_INICIO, 1655665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655789 | Proyecto de inversión | 854597.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854597.6, modificado:854597.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL JUNTA DE ARROYO GRANDE A CERRO HENO A PLAN DE GUADALUPE MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO - 122543 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 122543 | S | 120 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DE GUADALUPE - JUNTA DE ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO PLAN DE GUADALUPE, 41774 PLAN DE GUADALUPE, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL JUNTA DE ARROYO GR, lon:-98.11138164, lat:16.80993064}} | 2019-04-26 | 2019-05-25 | 854597.6 | 854597.6 | 854597.6 | 854597.6 | 854597.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/013-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:854597.6, importe_modificado:854597.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655789/proyecto_INICIO, 1655789/proyecto_PROCESO, 1655789/proyecto_FIN, 1655789/proyecto_INICIO, 1655789/proyecto_FIN, 1655789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655972 | Proyecto de inversión | 942728.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942728.72, modificado:942728.72}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA VILLA EN LA COL. GUADALUPE EN ALCOZAUCA GRO, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 123470 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 123470 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.44, meta_modificada:970.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LA VILLA PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA CALLE ESTRELLA A 300 MTS DEL H., lon:-98.38565699, lat:17.46051529}} | 2019-05-14 | 2019-06-30 | 942728.72 | 942728.72 | 942728.72 | 942728.72 | 942728.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-034-19-AD, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:942728.72, importe_modificado:942728.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.44}} | {1655972/proyecto_INICIO, 1655972/proyecto_PROCESO, 1655972/proyecto_INICIO, 1655972/proyecto_FIN, 1655972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656063 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL - 123785 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 123785 | S | 352 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:95, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO RÍO FLORIDO, 40701 RÍO FLORIDO (LAS ÁNIMAS), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA PISTA DEL PUEBLO, lon:-100.70255072, lat:18.38325885}} | 2019-05-01 | 2019-06-29 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-035, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1656063/proyecto_INICIO, 1656063/proyecto_FIN, 1656063/proyecto_PROCESO, 1656063/proyecto_FIN, 1656063/proyecto_INICIO, 1656063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656073 | Proyecto de inversión | 1072190.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072190.01, modificado:1072190.01}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CINCO DE MAYO EN XONACATLAN - 123813 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 123813 | S | 398 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.25, meta_modificada:799.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO XONACATLÁN, 41671 XONACATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA PARTE POSTERIOR DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-98.41480123, lat:17.50573031}} | 2019-06-20 | 2019-07-31 | 1072190.01 | 1072190.01 | 1072190.01 | 1072190.01 | 1072190.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-040-19-I, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1072190.01, importe_modificado:1072190.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.25}} | {1656073/proyecto_INICIO, 1656073/proyecto_PROCESO, 1656073/proyecto_FIN, 1656073/proyecto_INICIO, 1656073/proyecto_PROCESO, 1656073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656132 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO EN PAINTLA CONVENIO PROG DOS POR UNO - 124017 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 124017 | S | 240 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PAINTLA, 40315 PAINTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE CRUCERO DOLORES - PAINTLA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO CRUCERO A DOLORES., lon:-99.6408466, lat:18.51045909}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1656132/proyecto_FIN, 1656132/proyecto_PROCESO, 1656132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656147 | Proyecto de inversión | 249000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249000.0, modificado:249000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA CALLE CERRO ALTO EN ESCUELA DE ARQUITECTURA EN ACAMIXTLA CONVENIO PROGRAMA DOS POR UNO - 124073 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 124073 | S | 280 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.06, meta_modificada:78.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE CERRO ALTO PUEBLO TEXCALTITLA, 40303 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CERRO ALTO EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA., lon:-99.56467584, lat:18.56093603}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 249000 | 249000 | 249000 | 249000 | 249000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:249000.0, importe_modificado:249000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.06}} | {1656147/proyecto_FIN, 1656147/proyecto_INICIO, 1656147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656182 | Proyecto de inversión | 82531.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82531.34, modificado:82531.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA - 124291 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 124291 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNILLA - LAGUNILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LAGUNILLA, 39960 LAGUNILLA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA ACAPULCO POR LA CARRETERA FEDERAL AVANZAMO, lon:-99.42804861, lat:16.77052326}} | 2019-01-22 | 2019-02-06 | 82531.34 | 82531.34 | 82531.34 | 82531.34 | 82531.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/023, contratista:ISRAEL BIBIANO AGATON, convocante:NUNICIPIO DE SN MARCOS, GUERRERO, monto:82531.34, importe_modificado:82531.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1656182/proyecto_INICIO, 1656182/proyecto_FIN, 1656182/proyecto_PROCESO, 1656182/proyecto_FIN, 1656182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656210 | Proyecto de inversión | 597980.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597980.64, modificado:597980.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL VILLA NICOLAS BRAVO ZAPOTITLAN INCLUYE RAMAL EL CUAJILOTITO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN - 124372 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 124372 | S | 690 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:151, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA NICOLAS BRAVO - ZAPOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ZAPOTITLAN, 40758 ZAPOTITLÁN, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SE ENCUENTRA, lon:-100.6357414, lat:18.12083547}} | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 597980.64 | 597980.64 | 597980.64 | 597980.64 | 597980.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/54/FAIS/2019, contratista:RICARDO DANIEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:597980.64, importe_modificado:597980.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1656210/proyecto_INICIO, 1656210/proyecto_PROCESO, 1656210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656213 | Proyecto de inversión | 1476457.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476457.18, modificado:1476457.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO BONCO MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA - 124376 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 124376 | S | 201 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CERRO BRONCO, 41771 CERRO BRONCO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , EL PROYECTO INICIA EN EL CRUCE CON CALLE VICENTE GUERRERO Y TERMINA EN EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD., lon:-98.10503837, lat:16.84913163}} | 2019-04-01 | 2019-06-15 | 1476457.18 | 1476457.18 | 1476457.18 | 1476457.18 | 1476457.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/022-I3, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1476457.18, importe_modificado:1476457.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {1656213/proyecto_PROCESO, 1656213/proyecto_INICIO, 1656213/proyecto_PROCESO, 1656213/proyecto_FIN, 1656213/proyecto_INICIO, 1656213/proyecto_PROCESO, 1656213/proyecto_FIN, 1656213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656291 | Proyecto de inversión | 218653.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218653.88, modificado:218653.88}} | REHABILITACION DE C.R. ZOYATLAN-SAN MARTIN-RIO FRIO, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO. - 124783 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 124783 | S | 1124 | 1010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.8, meta_modificada:9.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE ZOYATLAN-SAN MARTÍN - SAN MARTÍN-RIÓ FRIÓ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 PUEBLO SAN VICENTE ZOYATLÁN, 41670 SAN MARTÍN, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CAMINO SAN VICENTE ZOYATLAN Y CAMINO SAN , lon:-98.34264967, lat:17.31249311}} | 2019-02-10 | 2019-03-05 | 218653.88 | 218653.88 | 218653.88 | 218653.88 | 218653.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-012-19-AD, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, monto:218653.88, importe_modificado:218653.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.8}} | {1656291/proyecto_PROCESO, 1656291/proyecto_INICIO, 1656291/proyecto_FIN, 1656291/proyecto_INICIO, 1656291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656537 | Proyecto de inversión | 1534772.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534772.45, modificado:1534772.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA REGIÓN NORTE DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA - 125621 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | FI CONSTRUCCIONES SA DE CV | 125621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31410.0, meta_modificada:31410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO HUEYCANTENANGO - LOMA DE SANTUARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 410 + undefined PUEBLO TOMACTILICÁN, 41123 TOMACTILICÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE CAMINO APOZONALCO Y CAMINO APANGUITO, LA OBRA CONSIST, lon:-98.99826787, lat:17.45925701}} | 2019-02-04 | 2019-04-26 | 1534772.45 | 1534772.45 | 1534772.45 | 1534772.45 | 1534772.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C002/2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1534772.45, importe_modificado:1534772.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31410.0}} | {1656537/proyecto_FIN, 1656537/proyecto_INICIO, 1656537/proyecto_PROCESO, 1656537/proyecto_FIN, 1656537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656616 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA TRESCIENTOS NUEVE TLACHCO BARRIO DE LA PANORAMICA CONVENIO PROGRAMA DOS POR UNO - 125918 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125918 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN BARRIO PANORÁMICA, 40252 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL MIRADOR Y CALLE DEL LLANO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN ENTRE LAS CALLES DEL MIRAD, lon:-99.60857153, lat:18.56172379}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1656616/proyecto_INICIO, 1656616/proyecto_FIN, 1656616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657014 | Proyecto de inversión | 1526720.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526720.01, modificado:1526720.01}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CARCAMO GALICIA - 132714 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 132714 | S | 5500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ CIUDAD TAXCO DE ALARCÓN CENTRO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO SANTA CRUZ Y CAMINO RIO CHONTA, LA OBRA SE UBICA EN EL CARCAMO GALICIA DEL SISTEMA DE AGUA DE TAXCO EN EL TRAMO C, lon:-99.5774243, lat:18.66133682}} | 2019-07-10 | 2019-09-10 | 1526720.01 | 1526720.01 | 1526720.01 | 1526720.01 | 1526720.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/057/AD/R33, contratista:GUIA EN CONSTRUCCION GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1526720.01, importe_modificado:1526720.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657014/proyecto_INICIO, 1657014/proyecto_FIN, 1657014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657171 | Proyecto de inversión | 1053199.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053199.93, modificado:1053199.93}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM URB FED RODOLFO RODRIGUEZ RAMOS - 133130 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 133130 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ZARATE COLONIA CUAJINICUILAPA, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE 24 DE FEBRERO BAJANDO LA CALLE MANUEL ZARATE FRENTE AL TERRENO DE LA EXPO FERIA, lon:-98.41575961, lat:16.47507329}} | 2019-07-11 | 2019-08-01 | 1053199.93 | 1053199.93 | 1053199.93 | 1053199.93 | 1053199.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-11784, contratista:C.IVAN CAMPOS CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:1053199.93, importe_modificado:1053199.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657171/proyecto_PROCESO, 1657171/proyecto_FIN, 1657171/proyecto_PROCESO, 1657171/proyecto_INICIO, 1657171/proyecto_FIN, 1657171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 05 DE MARZO AL 28 DE JUNIO DEL 2019; FUE IMPOSIBLE CAMBIAR LAS FECHAS EN LA MATRIZ DEL FAIS PORQUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-16}} | {obs1: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190401657230 | Proyecto de inversión | 1252835.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252835.43, modificado:1252835.43}} | TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC PRIM URB FED EMP CUAUHTEMOC TM - 133264 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 133264 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS PUEBLO SAN NICOLÁS, 41960 SAN NICOLÁS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE LÁZARO CARDENAS Y LA CALLE, lon:-98.52200063, lat:16.41725105}} | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 1252835.43 | 1252835.43 | 1252835.43 | 1252835.43 | 1252835.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-I3P-11790, contratista:SERCON XXI,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:1252835.43, importe_modificado:1252835.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657230/proyecto_INICIO, 1657230/proyecto_PROCESO, 1657230/proyecto_INICIO, 1657230/proyecto_PROCESO, 1657230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 29 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019; FUE IMPOSIBLE CAMBIAR LAS FECHAS EN LA MATRIZ DEL FAIS PORQUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-16}} | {obs1: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190401657236 | Proyecto de inversión | 86182.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86182.68, modificado:86182.68}} | CONSTRUCCION DE VADOS EN EL KM 5000 EN LA LOCALIDAD DE ALPIXAFIA - 266728 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 266728 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:PUEBLO ALPIXAFIA, 40406 ALPIXAFIA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE VADOS EN EL KM 5000 EN LA LOCALIDAD DE ALPIXAFIA SE UBICA POR EL LADO PONIENTE DE LA CABECERA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-99.89888027, lat:18.39586907}} | 2019-08-05 | 2019-08-17 | 86182.68 | 86182.68 | 86182.68 | 86182.68 | 86182.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75002, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:86182.68, importe_modificado:86182.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657236/proyecto_PROCESO, 1657236/proyecto_INICIO, 1657236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657263 | Proyecto de inversión | 257633.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257633.94, modificado:257633.94}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SEGUNDA DEL ARCO ENTRE DEL ARCO Y CERRADA COL LAS PILITAS CIUDAD DE HUITZUCO - 133354 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 133354 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DEL ARCO COLONIA LAS PILITAS, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE DEL ARCO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE SE UBICA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO ES UNA ZONA DE REZAG, lon:-99.32257926, lat:18.31124899}} | 2019-06-06 | 2019-06-25 | 257633.94 | 257633.94 | 257633.94 | 257633.94 | 257633.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/AYS/2019-13, contratista:MANUEL MAZON RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:257633.94, importe_modificado:257633.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {1657263/proyecto_INICIO, 1657263/proyecto_PROCESO, 1657263/proyecto_FIN, 1657263/proyecto_INICIO, 1657263/proyecto_PROCESO, 1657263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657315 | Proyecto de inversión | 257888.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257888.07, modificado:257888.07}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SABINO DE GUADALUPE MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO - 266851 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 266851 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL SABINO DE GUADALUPE, 41551 SABINO DE GUADALUPE, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SABINO DE GUADALUPE POR LA SALIDA A 100 METROS RUMBO A TENAMAZAPA, lon:-98.78973775, lat:17.21778954}} | 2019-09-29 | 2019-10-24 | 257888.07 | 257888.07 | 257888.07 | 257888.07 | 257888.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H. AYTO-TLACOAPA-018-2019, contratista:CONSTRUCTORA CASAGA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO, monto:257888.07, importe_modificado:257888.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657315/proyecto_INICIO, 1657315/proyecto_FIN, 1657315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657317 | Proyecto de inversión | 70517.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70517.26, modificado:70517.26}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE DE RANCHO LOS TAMARINDOS - 266859 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 266859 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO LOS TAMARINDOS, 00000 RANCHO LOS TAMARINDOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE SAN MARCOS HACIA CRUZ GRANDE A LA ALTURA DE SAN JOSE LA PALA GIRO A LA DERECHA HACIA ALTOS DE VENTURA EN , lon:-99.27431182, lat:16.71138374}} | 2019-12-02 | 2019-12-21 | 70517.26 | 70517.26 | 70517.26 | 70517.26 | 70517.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/192, contratista:TANIA YARELY DEL TORO NAVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:70517.26, importe_modificado:70517.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1657317/proyecto_FIN, 1657317/proyecto_INICIO, 1657317/proyecto_FIN, 1657317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657384 | Proyecto de inversión | 460319.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460319.44, modificado:460319.44}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE BARRABCA MINA - 133613 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133613 | S | 221 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA MINA, 00000 BARRANCA MINA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS CUATRO CRUCEROS PASAS POR LA LOCALIDAD DE PLAN OJO DE AGUA HASTA LLEGAR A BARRANC, lon:-98.84191754, lat:17.28689119}} | 2019-06-03 | 2019-06-29 | 460319.44 | 460319.44 | 460319.44 | 460319.44 | 460319.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:460319.44, importe_modificado:460319.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.13}} | {1657384/proyecto_INICIO, 1657384/proyecto_FIN, 1657384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657922 | Proyecto de inversión | 228217.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228217.5, modificado:228217.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA LA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA JUNTA DE LOS RÍOS COLONIA JAZMIN - 134851 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 134851 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:42, direccion:PUEBLO , 40800 JUNTA DE LOS RÍOS (LAS JUNTAS), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL ESTE DEL PUEBLO., lon:-101.74745839, lat:18.03408032}} | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 228217.5 | 228217.5 | 228217.5 | 228217.5 | 228217.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65558, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:228217.5, importe_modificado:228217.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657922/proyecto_INICIO, 1657922/proyecto_FIN, 1657922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658239 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLES PRINCIPALES DE EL ZOMPANTLE CONVENIO PROGRAMA DOS POR UNO - 135561 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 135561 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2515.0, meta_modificada:2515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAZA DE GALLOS, 00000 EL ZOMPANTLE, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL TAXCO - IXCATEOPAN Y CALLE DE LA IGLESA, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD ENTRE LA IGLESI, lon:-99.70993406, lat:18.54127413}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2515.0}} | {1658239/proyecto_FIN, 1658239/proyecto_PROCESO, 1658239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658426 | Proyecto de inversión | 120590 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120590.0, modificado:120590.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA LA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA LA UNIÓN COLONIA CENTRO - 135868 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 135868 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PUEBLO , 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL OESTE DEL PUEBLO., lon:-101.8108943, lat:17.99188534}} | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 120590 | 120590 | 120590 | 120590 | 120590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65559, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:120590.0, importe_modificado:120590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658426/proyecto_INICIO, 1658426/proyecto_FIN, 1658426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658435 | Proyecto de inversión | 596728.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596728.07, modificado:596728.07}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA PAZ - 135883 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 135883 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:62, direccion:PUEBLO , 40800 LA PAZ, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL OESTE DEL PUEBLO., lon:-101.84470998, lat:17.94840229}} | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 596728.07 | 596728.07 | 596728.07 | 596728.07 | 596728.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65545, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:596728.07, importe_modificado:596728.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658435/proyecto_FIN, 1658435/proyecto_INICIO, 1658435/proyecto_PROCESO, 1658435/proyecto_FIN, 1658435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658573 | Proyecto de inversión | 200619.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200619.31, modificado:200619.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE CUMBRES DE BARRANCA HONDA - 268676 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268676 | S | 130 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CALLE SACACOSECHA PUEBLO CUMBRE DE BARRANCA HONDA, 41711 CUMBRE DE BARRANCA HONDA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALE DE ACCESO AL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE CUMBRES DE BARRANCA HONDA, lon:-98.33369489, lat:16.73170313}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 200619.31 | 200619.31 | 200619.31 | 200619.31 | 200619.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73882, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:200619.31, importe_modificado:200619.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1658573/proyecto_PROCESO, 1658573/proyecto_INICIO, 1658573/proyecto_PROCESO, 1658573/proyecto_INICIO, 1658573/proyecto_FIN, 1658573/proyecto_INICIO, 1658573/proyecto_PROCESO, 1658573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658776 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACACHAUTLA - 268919 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 268919 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:81, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO ACAHAUTLA, 40404 SAN ANTONIO ACACHAUTLA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACACHAUTLA SE UBICA POR EL LADO NORESTE DE LA CABECE, lon:-99.83839222, lat:18.40097256}} | 2019-08-05 | 2019-11-30 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-TELOGRO-2019-09-03, contratista:GIC S&C S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1658776/proyecto_INICIO, 1658776/proyecto_FIN, 1658776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658777 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA JOYA EN SAN PEDRO CHICHILA CONVENIO PROGRAMA DOS POR UNO - 136598 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136598 | S | 124 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:CALLE DE LA JOYA PUEBLO SAN PEDRO CHICHILA, 40316 SAN PEDRO CHICHILA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL TAXCO - IXCATEOPAN Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LA JOYA EN LA PARTE BAJA DE LA COMU, lon:-99.67793995, lat:18.53481754}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1658777/proyecto_INICIO, 1658777/proyecto_FIN, 1658777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658946 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CARITINO MALDONADO EN DOLORES CONVENIO PROGRAMA DOS POR UNO - 136911 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136911 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.98, meta_modificada:25.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:CALLE CARITINO MALDONADO PUEBLO DOLORES, 40314 DOLORES, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL PRIMER PUENTE Y CALLE DEL SEGUNDO PUENTE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CARITINO MALDONADO ENTRE EL PRIMER PUENTE Y EL SEGUNDO P, lon:-99.6197936, lat:18.51773647}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.98}} | {1658946/proyecto_INICIO, 1658946/proyecto_PROCESO, 1658946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659014 | Proyecto de inversión | 1860248.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860248.68, modificado:1860248.68}} | REHAB DEL CAMINO RURAL SEIS RUTAS LLANOS DE SANTIAGO LA JUNTA DE LOS RÍOS EL PORVENIR LIMÓN ARROYO GRANDE LA SOLEDAD - 137116 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 137116 | S | 120 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO DEL TIBOR - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JUNTA DE LOS RÍOS, 00000 SAN FRANCISCO DEL TIBOR, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA JUNTA DE LOS RIOS Y T, lon:-100.2608601, lat:17.25540497}} | 2019-05-01 | 2019-06-28 | 1860248.68 | 1860248.68 | 1860248.68 | 1860248.68 | 1860248.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMO33/FISM/OP/ATO/003/2019, contratista:MARCO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1949066.56, importe_modificado:1949066.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {1659014/proyecto_INICIO, 1659014/proyecto_FIN, 1659014/proyecto_PROCESO, 1659014/proyecto_FIN, 1659014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659080 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA - 269300 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 269300 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:35, direccion:PUEBLO LA CONCORDIA, 40422 LA CONCORDIA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA SE UBICA POR EL LADO DE SURESTE DE LA CABECERA M, lon:-99.87176721, lat:18.28629889}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76533, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659080/proyecto_INICIO, 1659080/proyecto_FIN, 1659080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659228 | Proyecto de inversión | 89699.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89699.02, modificado:89699.02}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR JUAN SEBASTIAN BACH - 137617 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 137617 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:41, direccion:PUEBLO , 40800 JOLUTA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL OESTE DEL PUEBLO., lon:-101.9260907, lat:17.98528647}} | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 89699.02 | 89699.02 | 89699.02 | 89699.02 | 89699.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65544, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:89699.02, importe_modificado:89699.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659228/proyecto_INICIO, 1659228/proyecto_FIN, 1659228/proyecto_PROCESO, 1659228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659247 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN AV CUAUHTEMOC - 269534 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 269534 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA AV CUAUHTEMOC SN INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , DEL ZOCALO DE LA CIUDAD HASTA LA GLORIETA DEL AGUILA, lon:-100.69882453, lat:18.32525729}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-065, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1659247/proyecto_INICIO, 1659247/proyecto_PROCESO, 1659247/proyecto_FIN, 1659247/proyecto_PROCESO, 1659247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659277 | Proyecto de inversión | 110803.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110803.2, modificado:110803.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TERRERO LOS NOPALES - 137689 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137689 | S | 187 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EL TERRERO - LOS NOPALES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO EL TERRERO, 40981 EL TERRERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRE LA LOCALIDAD EL TERRERO Y LOS NOPALES, lon:-100.15553724, lat:17.11231606}} | 2019-03-11 | 2019-04-10 | 0 | 110803.2 | 110803.2 | 110803.2 | 110803.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-004, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:110803.2, importe_modificado:110803.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1659277/proyecto_INICIO, 1659277/proyecto_FIN, 1659277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659395 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR EMPERATRIZ IRERI - 269738 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | JAVIER URIOSTEGUI | 269738 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.4, meta_modificada:170.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE AGRARISTA SN INTERIOR SN CIUDAD LA CALERA, 40706 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR EL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-100.70261181, lat:18.331256}} | 2019-08-12 | 2019-10-02 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-063, contratista:JAVIER URIOSTEGUI SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.4}} | {1659395/proyecto_INICIO, 1659395/proyecto_FIN, 1659395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659471 | Proyecto de inversión | 504638.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504638.87, modificado:504638.87}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA EN ESC PRIM BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA DE LA LOC XOCHIHUEHUETLAN - 269841 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269841 | S | 360 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.4, meta_modificada:426.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPAPUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN, ALPOYECA, SAN PED, lon:-98.48695828, lat:17.90281482}} | 2019-09-23 | 2019-10-26 | 504638.87 | 504638.87 | 504638.87 | 504638.87 | 504638.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, GRO. , monto:504638.87, importe_modificado:504638.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.4}} | {1659471/proyecto_PROCESO, 1659471/proyecto_FIN, 1659471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659487 | Proyecto de inversión | 306669.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306669.17, modificado:306669.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPRICHO VIEJO - 269864 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269864 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO A CAMINO SACA COSECHA PUEBLO EL CAPRICHO, 00000 EL CAPRICHO (LA POZA), OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO AL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE EL CAPRICHO, lon:-98.43035739, lat:16.57466763}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 306669.17 | 306669.17 | 306669.17 | 306669.17 | 306669.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:306669.17, importe_modificado:306669.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {1659487/proyecto_INICIO, 1659487/proyecto_PROCESO, 1659487/proyecto_FIN, 1659487/proyecto_PROCESO, 1659487/proyecto_FIN, 1659487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659543 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 269958 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJON | 269958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.932314, lat:18.130078}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC-DOP-R33-GI-2019-002, contratista:PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659543/proyecto_FIN, 1659543/proyecto_PROCESO, 1659543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659751 | Proyecto de inversión | 533759.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533759.36, modificado:533759.36}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ. - 138478 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 138478 | S | 362 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:31, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTA CRUZ, 39250 SANTA CRUZ, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CALLE ACCESO PRINCIPAL RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-99.2658067, lat:17.31198479}} | 2019-06-24 | 2019-07-20 | 533759.36 | 533759.36 | 533759.36 | 533759.36 | 533759.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-15, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:533759.36, importe_modificado:533759.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1659751/proyecto_FIN, 1659751/proyecto_PROCESO, 1659751/proyecto_INICIO, 1659751/proyecto_PROCESO, 1659751/proyecto_FIN, 1659751/proyecto_PROCESO, 1659751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659767 | Proyecto de inversión | 658112.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658112.32, modificado:658112.32}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL, COLONIA EL BARCO, LOCALIDAD OCOTILLO - 138506 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138506 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OCOTILLO, 40985 OCOTILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD OCOTILLO LA CALLE TIENE UNA DISTANCIA DE 400 MTS APROXIMADAMENTE DE LA CANCHA CENTRAL., lon:-99.87583906, lat:17.03600639}} | 2019-10-04 | 2019-11-30 | 0 | 658112.32 | 658112.32 | 658112.32 | 658112.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-025, contratista:DULCE GUADALUPE CRISTINO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:658112.32, importe_modificado:658112.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659767/proyecto_INICIO, 1659767/proyecto_PROCESO, 1659767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659998 | Proyecto de inversión | 1999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.99, modificado:1999999.99}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XUMILTEPEC - 270541 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270541 | S | 157 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:PUEBLO XUMILTEPEC, 00000 XUMILTEPEC, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, PASANDO TLALCHICHILCO HABRA UNA DESVIACION E, lon:-98.86565456, lat:17.71517879}} | 2019-11-04 | 2019-12-28 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:1999999.99, importe_modificado:1999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1430.0}} | {1659998/proyecto_PROCESO, 1659998/proyecto_INICIO, 1659998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661270 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MEJORAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LOS BARRIOS LA VILLA Y SAN ANTONIO, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO - 272141 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 272141 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ANTONIO, 39173 TEXCALZIN (BARRIO DE SAN ANTONIO), TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , AUN COSTADO DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA EL PARQUE Y EL OTRO EN EL BARRIO DE L, lon:-99.38880045, lat:17.56770686}} | 2019-11-01 | 2019-12-20 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-086-AD, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1661270/proyecto_INICIO, 1661270/proyecto_PROCESO, 1661270/proyecto_FIN, 1661270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661641 | Proyecto de inversión | 1432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432000.0, modificado:1432000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD JOLOTICHAN - 272654 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 272654 | S | 790 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:PUEBLO JOLOTICHÁN, 41637 JOLOTICHÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, CALLE 5 DE MAYO A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE JOLOTICHAN, lon:-98.73075084, lat:16.75246629}} | 2019-10-01 | 2019-12-14 | 1432000 | 1432000 | 1432000 | 1432000 | 1432000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19101, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1432000.0, importe_modificado:1432000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.0}} | {1661641/proyecto_FIN, 1661641/proyecto_PROCESO, 1661641/proyecto_FIN, 1661641/proyecto_INICIO, 1661641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661927 | Proyecto de inversión | 703917.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703917.7, modificado:703917.7}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CARRETERA LUCERITO-ZAPOTITLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE, MU - 145299 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 145299 | S | 687 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE TLATLAUQUITEPEC-ZAPOTITLAN PUEBLO HUITZAPULA NORTE, 41441 SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE (HUITZAPULA NORTE), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE TLATLAUQUITEPEC-ZAPOTITLAN Y , LA OBRA EN CUESTION DE UBICA EN LA CALLE TLATLAUQUIT, lon:-98.80527502, lat:17.4262248}} | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 703917.7 | 703917.7 | 703917.7 | 703917.7 | 703917.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-036-2019., contratista:GRUPO HUITZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:703917.7, importe_modificado:703917.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1661927/proyecto_INICIO, 1661927/proyecto_FIN, 1661927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662271 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 273469 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 273469 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-98.40730231, lat:16.68787247}} | 2019-08-15 | 2019-09-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76812, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1662271/proyecto_INICIO, 1662271/proyecto_PROCESO, 1662271/proyecto_FIN, 1662271/proyecto_PROCESO, 1662271/proyecto_FIN, 1662271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662315 | Proyecto de inversión | 1689493.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689493.63, modificado:1689493.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 273524 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 273524 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:32, direccion:CALLE CUCUHTEMOC PUEBLO TIERRA BLANCA, 41730 TIERRA BLANCA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO LOPES MATEOS, SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUCUHTEMOC ESQUINA CON 20 DE NOVIEMBRE ENTRA LAS CALLES LAZARO CAR, lon:-98.32210457, lat:16.60972411}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 1689493.63 | 1689493.63 | 1689493.63 | 1689493.63 | 1689493.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0119/2019/AD, contratista:FILOGONIO SALINAS CANDELARIO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1689493.63, importe_modificado:1689493.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {1662315/proyecto_FIN, 1662315/proyecto_INICIO, 1662315/proyecto_PROCESO, 1662315/proyecto_INICIO, 1662315/proyecto_PROCESO, 1662315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662403 | Proyecto de inversión | 1656000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656000.0, modificado:1656000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 146694 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 146694 | S | 1773 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LOCALIDADES DE ATLIXTAC REGION ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPALES Y , LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS SE INSTALARON EN CADA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO, lon:-98.93276018, lat:17.56352999}} | 2019-09-20 | 2019-09-28 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-030-2019, contratista:GRUPO HUITZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1656000.0, importe_modificado:1656000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1662403/proyecto_INICIO, 1662403/proyecto_FIN, 1662403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662529 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO TEPETLAPA A TEQUICUILCO - 273784 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 273784 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE TEPETLAPA - TEQUICUILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 PUEBLO TEPETLAPA, 41030 TEPETLAPA, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILPANCINGO A CUERNAVACA LA REHABILITACIÓN SE HARÁ EN EL CA, lon:-99.17987807, lat:18.05920283}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1662529/proyecto_FIN, 1662529/proyecto_INICIO, 1662529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662970 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.391002542E7}} | CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD SAN LUIS ACATLÁN PRIMERA ETAPA - 274317 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 274317 | S | 21493 | 20867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA ZAPATA, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE MANUEL RAMIREZ A UN COSTADO DEL ALMACÉN DICONSA DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO, lon:-98.73694212, lat:16.80161478}} | 2019-10-17 | 2019-12-30 | 13910025.42 | 13910025.42 | 13910025.42 | 13910025.42 | 13910025.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19096, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VILLAGONZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1.391002542E7, importe_modificado:1.391002542E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {1662970/proyecto_INICIO, 1662970/proyecto_PROCESO, 1662970/proyecto_FIN, 1662970/proyecto_INICIO, 1662970/proyecto_PROCESO, 1662970/proyecto_INICIO, 1662970/proyecto_FIN, 1662970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663029 | Proyecto de inversión | 1082439.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082439.52, modificado:1082439.52}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COONIA CENTRO - 274393 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 274393 | S | 800 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5332.0, meta_modificada:5332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N SN INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , EN EL ZOCALO DEL CENTRO DE LA CIUDAD FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-100.6981057, lat:18.33110323}} | 2019-08-19 | 2019-10-02 | 1082439.52 | 1082439.52 | 1082439.52 | 1082439.52 | 1082439.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-061, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1082439.52, importe_modificado:1082439.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5332.0}} | {1663029/proyecto_FIN, 1663029/proyecto_INICIO, 1663029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663356 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL MANANTIAL EN LA LOC SAN LUIS ACATLÁN - 274759 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 274759 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:COLONIA EL MANANTIAL, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA TLAPAMARQUELIA, lon:-98.74265555, lat:16.79886762}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19104, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1663356/proyecto_PROCESO, 1663356/proyecto_FIN, 1663356/proyecto_INICIO, 1663356/proyecto_PROCESO, 1663356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664401 | Proyecto de inversión | 963156.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963156.44, modificado:963156.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICI - 150929 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 150929 | S | 1187 | 1155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 41770 GUADALUPE VICTORIA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y , lon:-98.17863548, lat:16.75824376}} | 2019-07-13 | 2019-07-26 | 963156.44 | 963156.44 | 963156.44 | 963156.44 | 963156.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/028-AD, contratista:GRUPO DE ASOCIADOS CIDEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:963156.44, importe_modificado:963156.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.0}} | {1664401/proyecto_INICIO, 1664401/proyecto_PROCESO, 1664401/proyecto_FIN, 1664401/proyecto_PROCESO, 1664401/proyecto_FIN, 1664401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664424 | Proyecto de inversión | 3281127.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3281127.79, modificado:3281127.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE VILLA NICOLAS BRAVO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN - 276263 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 276263 | S | 1406 | 1195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1877.5, meta_modificada:1877.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO VILLA NICOLÁS BRAVO, 40733 VILLA NICOLÁS BRAVO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE LAS MONTAÑITAS Y CARRETERA AJUCHITLAN - COYUCA DE CATALAN, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE VILLA NICOLA, lon:-100.55607121, lat:18.21513556}} | 2019-10-07 | 2019-12-18 | 3281127.79 | 3281127.79 | 3281127.79 | 3281127.79 | 3281127.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/41/FAIS/2019, contratista:ALAN ANTONIO LOPEZ TORNEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:3281127.79, importe_modificado:3281127.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1877.5}} | {1664424/proyecto_PROCESO, 1664424/proyecto_FIN, 1664424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664437 | Proyecto de inversión | 266906.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266906.25, modificado:266906.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE NEJAPA - 276287 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 276287 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.98, meta_modificada:379.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA RANCHERIA NEJAPA, 40534 NEJAPA, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA, lon:-99.90437214, lat:18.18265809}} | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 266906.25 | 266906.25 | 266906.25 | 266906.25 | 266906.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-68, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:266906.25, importe_modificado:266906.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.98}} | {1664437/proyecto_INICIO, 1664437/proyecto_FIN, 1664437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664897 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TOTOAPA - 277393 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 277393 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:58, direccion:CALLE AL TANQUE PUEBLO TOTOAPA, 40322 TOTOAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE A TEMAXCALAPA Y CALLE DE LA ESCUELA, LA OBRA SE UBICA ENTRE EL TANQUE ELEVADO Y EL PUENTE DE LA COMUNIDAD., lon:-99.66866271, lat:18.38875822}} | 2019-07-15 | 2019-09-08 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/043/AD/R33, contratista:ACAPULCO CONSTRUYE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}} | {1664897/proyecto_PROCESO, 1664897/proyecto_FIN, 1664897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665193 | Acción | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 277721 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 277721 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.636714, lat:16.627071}} | 2019-12-25 | 2019-12-29 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-008, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO. 2019, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1665193/proyecto_FIN, 1665193/proyecto_INICIO, 1665193/proyecto_PROCESO, 1665193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665269 | Proyecto de inversión | 1143465.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143465.95, modificado:1143465.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIRCUITO ESQ CON BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD PUEBLO HIDALGO - 277827 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 277827 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:757.24, meta_modificada:757.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:CALLE CIRCUITO PUEBLO PUEBLO HIDALGO, 41610 PUEBLO HIDALGO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CIRCUITO, CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EDUARDO LÓPEZ MATEO, lon:-98.66297477, lat:16.95346994}} | 2019-10-31 | 2019-12-14 | 1143465.95 | 1143465.95 | 1143465.95 | 1143465.95 | 1143465.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19109, contratista:JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1143465.95, importe_modificado:1143465.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.24}} | {1665269/proyecto_FIN, 1665269/proyecto_INICIO, 1665269/proyecto_PROCESO, 1665269/proyecto_FIN, 1665269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665422 | Proyecto de inversión | 1651293.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651293.09, modificado:1651293.09}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 277987 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 277987 | S | 1773 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.39, meta_modificada:51.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES DE LAS COLONIAS COLONIA ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE CALLES PRINCIPALES DE LAS COLONIAS Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS , lon:-98.93335523, lat:17.56404495}} | 2019-09-17 | 2019-11-25 | 1651293.09 | 1651293.09 | 1651293.09 | 1651293.09 | 1651293.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-082-2019, contratista:GRUPO HUITZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1651293.09, importe_modificado:1651293.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.39}} | {1665422/proyecto_PROCESO, 1665422/proyecto_FIN, 1665422/proyecto_INICIO, 1665422/proyecto_PROCESO, 1665422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667003 | Proyecto de inversión | 117843.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117843.74, modificado:117843.74}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, BARRIO DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 279804 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 279804 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE AURELIO EVARISTO IBARRA CIUDAD LA IGLESIA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE LA PIEDAD SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA CALLE AURELIO EVARISTO I, lon:-98.4053791, lat:16.68342167}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 117843.74 | 117843.74 | 117843.74 | 117843.74 | 117843.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0088/2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:117843.74, importe_modificado:117843.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1667003/proyecto_PROCESO, 1667003/proyecto_INICIO, 1667003/proyecto_FIN, 1667003/proyecto_INICIO, 1667003/proyecto_FIN, 1667003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667200 | Acción | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 280020 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.089367, lat:17.009002}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:G-I-03, contratista:COSTRUCTORA DRACAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667200/proyecto_FIN, 1667200/proyecto_PROCESO, 1667200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667737 | Proyecto de inversión | 1637553.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637553.89, modificado:1637553.89}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL AMATE DEL BARRIO DE CUPENGO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 280599 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 280599 | S | 3564 | 3284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.2, meta_modificada:697.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EL AMATE COLONIA CERRO DE LA BANDERA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE EL AMATE Y CALLE FLAVIO MALDONADO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EL AMATE EN EL BARRIO DE CUPENGO EN LA LOCALIDAD , lon:-99.98407843, lat:17.78585136}} | 2019-11-05 | 2019-12-04 | 1637553.89 | 1637553.89 | 1637553.89 | 1637553.89 | 1637553.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-095, contratista:MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1637553.89, importe_modificado:1637553.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.2}} | {1667737/proyecto_INICIO, 1667737/proyecto_FIN, 1667737/proyecto_PROCESO, 1667737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667856 | Proyecto de inversión | 235299 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235299.0, modificado:235299.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE COCULA MUNICIPIO DE COCULA GUER - 280711 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 280711 | S | 600 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.34, meta_modificada:135.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COCULA, 40580 COCULA, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD VIEJITOS PERO BONITOS E, lon:-99.66761883, lat:18.24761644}} | 2019-09-18 | 2019-10-07 | 235299 | 235299 | 235299 | 235299 | 235299 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAIS/019-2019, contratista:ROCIO TEJEDA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:235299.0, importe_modificado:235299.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.34}} | {1667856/proyecto_INICIO, 1667856/proyecto_PROCESO, 1667856/proyecto_FIN, 1667856/proyecto_INICIO, 1667856/proyecto_PROCESO, 1667856/proyecto_FIN, 1667856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668123 | Proyecto de inversión | 124667.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124667.91, modificado:124667.91}} | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT12DCC1016D, EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA - 281471 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 281471 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA, lon:-98.37299009, lat:16.72458891}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 124667.91 | 124667.91 | 124667.91 | 124667.91 | 124667.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0102/2019/AD, contratista:LUCIA LOPEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:124667.91, importe_modificado:124667.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {1668123/proyecto_FIN, 1668123/proyecto_PROCESO, 1668123/proyecto_INICIO, 1668123/proyecto_FIN, 1668123/proyecto_PROCESO, 1668123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668179 | Proyecto de inversión | 96274.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96274.29, modificado:96274.29}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 281602 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 281602 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LIMON, 00000 EL LIMÓN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON, lon:-98.43804726, lat:16.63766266}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 96274.29 | 96274.29 | 96274.29 | 96274.29 | 96274.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0090/2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:96274.29, importe_modificado:96274.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1668179/proyecto_INICIO, 1668179/proyecto_PROCESO, 1668179/proyecto_FIN, 1668179/proyecto_PROCESO, 1668179/proyecto_FIN, 1668179/proyecto_INICIO, 1668179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668343 | Proyecto de inversión | 704107.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704107.32, modificado:704107.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL TIQUIMIL - 282041 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 282041 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:183, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLACOTEPEC - TIQUIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 700 RANCHERIA TIQUIMIL, 00000 TIQUIMIL, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE TIQUIMIL A 27.7 KM AL OEST, lon:-100.10441438, lat:17.83009086}} | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 704107.32 | 704107.32 | 704107.32 | 704107.32 | 704107.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-100, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIVEMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:704107.32, importe_modificado:704107.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668343/proyecto_INICIO, 1668343/proyecto_PROCESO, 1668343/proyecto_FIN, 1668343/proyecto_INICIO, 1668343/proyecto_PROCESO, 1668343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680117 | Proyecto de inversión | 794570.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794570.59, modificado:794570.59}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 288231 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLAN GUERRERO | 288231 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ARTICULO 23, CALLE ANTONIO NAVA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, lon:-99.37063862, lat:17.47366975}} | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 794570.59 | 794570.59 | 794570.59 | 794570.59 | 794570.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68985, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:794570.59, importe_modificado:794570.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {1680117/proyecto_INICIO, 1680117/proyecto_FIN, 1680117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680204 | Proyecto de inversión | 602816.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602816.12, modificado:602816.12}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 288448 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERREO | 288448 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE RUBEN MORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JUSTO SIERRA A UN COSTADO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-99.36990301, lat:17.47039989}} | 2019-07-13 | 2019-07-25 | 602816.12 | 602816.12 | 602816.12 | 602816.12 | 602816.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69004, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:602816.12, importe_modificado:602816.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {1680204/proyecto_INICIO, 1680204/proyecto_FIN, 1680204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680243 | Proyecto de inversión | 260289.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260289.8, modificado:260289.8}} | AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 288539 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 288539 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COATOMATITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE RUBEN MORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JUSTO SIERRA A UN COSTADO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-99.36994459, lat:17.47037187}} | 2019-07-13 | 2019-07-25 | 260289.8 | 260289.8 | 260289.8 | 260289.8 | 260289.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69011, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:260289.8, importe_modificado:260289.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1680243/proyecto_FIN, 1680243/proyecto_PROCESO, 1680243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680398 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA C.C.T. 12DJN3245Z, EN LA COLONI - 288894 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 288894 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA EL CHICUICUILT, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA C.C.T. 12DJN3245Z EN LA COLONIA EL , lon:-99.88030143, lat:18.35581012}} | 2019-11-04 | 2019-11-23 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76525, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1680398/proyecto_FIN, 1680398/proyecto_INICIO, 1680398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680476 | Proyecto de inversión | 603000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603000.0, modificado:603000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL VERDECILLO - 289043 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 289043 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO - CAMINO SACACOSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO EL VERDECILLO, 40400 EL VERDECILLO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL VERDECILL, lon:-99.87874907, lat:18.42732488}} | 2019-11-04 | 2019-11-23 | 603000 | 603000 | 603000 | 603000 | 603000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73665, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:603000.0, importe_modificado:603000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1680476/proyecto_INICIO, 1680476/proyecto_FIN, 1680476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680847 | Proyecto de inversión | 1146633.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146633.46, modificado:1146633.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RE DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN POBLADO TEXCA - 289893 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 289893 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, CAMINO A TEXCA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A LA ALTURA DE LA CAPILLA SANTA TERESITA DE, lon:-99.82565421, lat:17.01138302}} | 2019-08-09 | 2019-11-06 | 1146633.46 | 1146633.46 | 1146633.46 | 1146633.46 | 1146633.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/208-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA BILMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1146633.46, importe_modificado:1146633.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1680847/proyecto_PROCESO, 1680847/proyecto_INICIO, 1680847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680861 | Proyecto de inversión | 1608000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608000.0, modificado:1608000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA CHE GUEVARA EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL RIO - 289930 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 289930 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO PRINCIPAL - COLONIA CHE GUEVARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 PUEBLO TONALAPA DEL RÍO, 40413 TONALAPA DEL RÍO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-99.63841859, lat:18.33310391}} | 2019-11-04 | 2019-12-28 | 1608000 | 1608000 | 1608000 | 1608000 | 1608000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76561, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:1608000.0, importe_modificado:1608000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1680861/proyecto_INICIO, 1680861/proyecto_FIN, 1680861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681684 | Proyecto de inversión | 764075.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764075.09, modificado:764075.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 077 EN LA LOCALIDAD DE COAXTLAHUACAN - 291715 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 291715 | S | 332 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:PUEBLO CUAXTLAHUACÁN, 39230 COAXTLAHUACÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 077 DE LA LOCALIDAD DE COAXTLAHUACAN, lon:-99.34848726, lat:17.38790063}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 764075.09 | 764075.09 | 764075.09 | 764075.09 | 764075.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69061, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:764075.09, importe_modificado:764075.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1681684/proyecto_INICIO, 1681684/proyecto_FIN, 1681684/proyecto_INICIO, 1681684/proyecto_PROCESO, 1681684/proyecto_FIN, 1681684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681914 | Proyecto de inversión | 503412.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503412.54, modificado:503412.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GARZON EN LA COL. LA TRINCHERA EN LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO. - 292246 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 292246 | S | 220 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.2, meta_modificada:466.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GARZON PUEBLO CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE TRINCHERA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GARZON EN LA COL. LA TRINCHERA, lon:-99.68076818, lat:17.65409643}} | 2019-07-17 | 2019-09-05 | 503412.54 | 503412.54 | 503412.54 | 503412.54 | 503412.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-041-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:503412.54, importe_modificado:503412.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.2}} | {1681914/proyecto_INICIO, 1681914/proyecto_FIN, 1681914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681971 | Proyecto de inversión | 900644.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900644.06, modificado:900644.06}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 292393 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 292393 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:RANCHERIA CARRIZAL DE BRAVO, 39155 CARRIZAL DE BRAVO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , EL COMEDOR COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN CARRIZAL DE BRAVO, lon:-99.83804356, lat:17.62120899}} | 2019-07-25 | 2019-10-18 | 900644.06 | 900644.06 | 900644.06 | 900644.06 | 900644.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-019-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TZOMPANTLI S A DE C V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:900644.06, importe_modificado:900644.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1681971/proyecto_INICIO, 1681971/proyecto_FIN, 1681971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682054 | Proyecto de inversión | 1539462.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539462.44, modificado:1539462.44}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE S/N DE LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO - 292600 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 292600 | S | 106 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion:RANCHERIA TEPOZONALCO, 39155 TEPOZONALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN TEPOZONALCO Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TEPOZONALCO, lon:-99.74023746, lat:17.61110519}} | 2019-07-31 | 2019-10-30 | 1539462.44 | 1539462.44 | 1539462.44 | 1539462.44 | 1539462.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-047-2019, contratista:C. CESAR IVAN SUAREZ JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1539462.44, importe_modificado:1539462.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1682054/proyecto_PROCESO, 1682054/proyecto_FIN, 1682054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682163 | Acción | 1433840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433840.0, modificado:1433840.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 292834 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 292834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.869573, lat:18.371809}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1433840 | 1433840 | 1433840 | 1433840 | 1433840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76870, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:1408520.68, importe_modificado:1408520.68}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1682163/proyecto_INICIO, 1682163/proyecto_FIN, 1682163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682218 | Proyecto de inversión | 840479.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840479.66, modificado:840479.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 292965 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 292965 | S | 453 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO SAN MIGUEL, 39230 SAN MIGUEL, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA HA UN COSTADO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-99.30232673, lat:17.46082348}} | 2019-09-09 | 2019-09-28 | 840479.66 | 840479.66 | 840479.66 | 840479.66 | 840479.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69144, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:840479.66, importe_modificado:840479.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1682218/proyecto_INICIO, 1682218/proyecto_FIN, 1682218/proyecto_PROCESO, 1682218/proyecto_FIN, 1682218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682524 | Acción | 13088 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13088.0, modificado:13088.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 293592 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLAN GUERRERO | 293592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.371294, lat:17.472358}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 13088 | 13088 | 13088 | 13088 | 13088 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73776, contratista:, convocante:MMG8501013V0, monto:13088.0, importe_modificado:13088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682524/proyecto_INICIO, 1682524/proyecto_FIN, 1682524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682545 | Acción | 59290 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59290.0, modificado:59290.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 293626 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLAN GUERRERO | 293626 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.371294, lat:17.472358}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 59290 | 59290 | 59290 | 59290 | 59290 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73798, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:59290.0, importe_modificado:59290.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682545/proyecto_INICIO, 1682545/proyecto_FIN, 1682545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683062 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA - 294629 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 294629 | S | 83 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:CALLE S/N RANCHERIA OCOTEPEC, 40486 OCOTEPEC, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , CALLE SN LOCALIDAD OCOTEPEC GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO, lon:-100.11151536, lat:18.42158339}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/016, contratista:GERARDO ESPINOZA SOLORZANO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1683062/proyecto_INICIO, 1683062/proyecto_FIN, 1683062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683068 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE C.C.T. 12DPR131 - 294639 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 294639 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE S/N RANCHERIA LA ESMERALDA, 40489 LA ESMERALDA, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , CALLE SN LOCALIDAD LA ESMERALDA GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO, lon:-100.07995559, lat:18.34719266}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/013, contratista:GERARDO ESPINOZA SOLORZANO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:1000000.0, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1683068/proyecto_PROCESO, 1683068/proyecto_FIN, 1683068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683548 | Proyecto de inversión | 1956882.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956882.51, modificado:1956882.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 1ERA ETAPA DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SUST DE CONC HID DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL BARRIO DE SAN FCO OLINALA GRO - 295623 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 295623 | S | 3050 | 2742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO SAN FRANCISCO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO DE SAN FRANCISCO; C.P. 41000; LOCALIDAD DE OLINALA; MUNICIPIO DE OLINA, lon:-98.74053781, lat:17.77961628}} | 2019-07-13 | 2019-09-01 | 1956882.51 | 1956882.51 | 1956882.51 | 1956882.51 | 1956882.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-002-2019, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y EDIFICACIONES HERNÁNDEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:1956882.51, importe_modificado:1956882.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {1683548/proyecto_INICIO, 1683548/proyecto_FIN, 1683548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683689 | Proyecto de inversión | 549275.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549275.56, modificado:549275.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LOMALAPA; MUNICIPIO DE OLINALÁ; GR - 295891 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 295891 | S | 293 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ LOMALAPA, 41000 SANTA CRUZ LOMALAPA (LOMALAPA), OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA TEMALACATZINGO-ZUMPANGO Y , TEMALACATZINGOZUMPANGO C.P. 41000; SANTA CRUZ LOMALAPA MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.67157366, lat:17.91568148}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 549275.56 | 549275.56 | 549275.56 | 549275.56 | 549275.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-019-2019, contratista:JONATHAN ALEXIS PASTOR JUÁREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:549275.56, importe_modificado:549275.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1683689/proyecto_INICIO, 1683689/proyecto_PROCESO, 1683689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683700 | Proyecto de inversión | 561104.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561104.25, modificado:561104.25}} | CONSTRUCCIÓN DE IRA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOC DE AHUACATLAN; MUNICIPIO DE OLINALA - 295913 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 295913 | S | 414 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:PUEBLO AHUACATLAN, 41000 AHUACATLÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA TEMALACATZINGO-AHUACATLAN Y , TEMALACATZINGOAHUACATLAN C.P. 41000 AHUACATLAN; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO, lon:-98.71739071, lat:17.91268477}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 561104.25 | 561104.25 | 561104.25 | 561104.25 | 561104.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-017-2019, contratista:JONATHAN ALEXIS PASTOR JUÁREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:561104.25, importe_modificado:561104.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1683700/proyecto_INICIO, 1683700/proyecto_FIN, 1683700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683738 | Proyecto de inversión | 1193070.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193070.56, modificado:1193070.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 1ERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CON HID DE C VICENTE GUERRERO Y CDA SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA LOC DE SAN ANTONIO COYAHUA - 295981 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 295981 | S | 887 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y CERRADA SAN MIGUEL PUEBLO SAN ANTONIO COYAHUACAN, 41000 SAN ANTONIO COYAHUACÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CERRADA SAN MIGUEL ARCANGEL, CALLE VICENTE GUERRERO Y CERRADA SAN MIGUEL , lon:-98.68136794, lat:17.86133658}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 1193070.56 | 1193070.56 | 1193070.56 | 1193070.56 | 1193070.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-022-2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:1193070.56, importe_modificado:1193070.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1683738/proyecto_PROCESO, 1683738/proyecto_INICIO, 1683738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683754 | Proyecto de inversión | 2166171.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166171.8, modificado:2166171.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HID DE C IGNACIO COMONFORT EN EL BARRIO DEL PARAISO DE LA LOC DE OLINALA - 296009 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296009 | S | 3050 | 2742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT BARRIO SAN JOSE-EL PARAISO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y , CALLE IGNACIO COMONFORT BARRIO SAN JOSEPARAISO; C.P. 41000; LOCALIDAD DE OLINALÁ; MUNICIPIO DE OLINALA; GUE, lon:-98.74019196, lat:17.77203856}} | 2019-11-01 | 2019-12-21 | 2166171.8 | 2166171.8 | 2166171.8 | 2166171.8 | 2166171.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-040-2019, contratista:FEDERICO FERMÍN GONZÁLEZ LEÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:2166171.8, importe_modificado:2166171.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:276.0}} | {1683754/proyecto_INICIO, 1683754/proyecto_PROCESO, 1683754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684131 | Proyecto de inversión | 327861.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327861.26, modificado:327861.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN CALLE MARAVILLAS EL BARRIO DEL PARAÍSO DE LA LOC DE OLINAL - 296689 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296689 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MARAVILLAS BARRIO EL PARAISO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE MARAVILLAS Y , CALLE MARAVILLAS BARRIO DE EL PARAIS, C.P. 41000 LOCALIDAD DE OLINALA; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.74102835, lat:17.77244883}} | 2019-09-01 | 2019-09-21 | 327861.26 | 327861.26 | 327861.26 | 327861.26 | 327861.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-016-2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:327861.26, importe_modificado:327861.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684131/proyecto_PROCESO, 1684131/proyecto_INICIO, 1684131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684212 | Proyecto de inversión | 337160.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337160.36, modificado:337160.36}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL CALLEJÓN DE EL BARRIO DE SANTIAGO EN LA LOCALIDAD DE T - 296840 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296840 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CERRADA SAN SANTIAGO BARRIO SAN SANTIAGO, 41000 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CERRADA SAN SANTIAGO Y , CERRADA SAN SANTIAGO BARRIO SAN SANTIAGO; C.P. 41000; TEMALACATZINGO; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO, lon:-98.67623801, lat:17.88676485}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 337160.36 | 337160.36 | 337160.36 | 337160.36 | 337160.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-027-2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:337160.36, importe_modificado:337160.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684212/proyecto_FIN, 1684212/proyecto_INICIO, 1684212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684236 | Proyecto de inversión | 432670.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432670.59, modificado:432670.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA CALLE COPALITO DEL BARRIO DEL PARAÍSO EN LA LOCALIDA - 296893 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296893 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE COPALITO BARRIO EL PARAISO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE COPALITO Y , CALLE COPALITO BARRIO DEL PARAISO C.P. 41000; LOCALIDAD DE OLINALA; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.74272312, lat:17.77249516}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 432670.59 | 432670.59 | 432670.59 | 432670.59 | 432670.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-011-2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:432670.59, importe_modificado:432670.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684236/proyecto_PROCESO, 1684236/proyecto_FIN, 1684236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684267 | Proyecto de inversión | 277281.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277281.73, modificado:277281.73}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE CALLE DESTINADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MANZANITAS, MUNI - 296953 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296953 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:286, direccion:PUEBLO LAS MANZANITAS, 41000 LAS MANZANITAS, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA-TEMALACATZINGO Y , CARRETERA OLINALATEMALACATZINGO C.P. 41000; LAS MANZANITAS; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.72092689, lat:17.87304851}} | 2019-10-14 | 2019-11-14 | 277281.73 | 277281.73 | 277281.73 | 277281.73 | 277281.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-030-2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:277281.73, importe_modificado:277281.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684267/proyecto_FIN, 1684267/proyecto_INICIO, 1684267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684345 | Proyecto de inversión | 1684929.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684929.03, modificado:1684929.03}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE OLINALA,GRO. - 297101 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 297101 | S | 12845 | 11878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PUEBLO MUNICIPIO DE OLINALA, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , C.P. 41000 MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO, lon:-98.74072841, lat:17.77834223}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 1684929.03 | 1684929.03 | 1684929.03 | 1684929.03 | 1684929.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-032-2019, contratista:SALVADOR GONZÁLEZ GUZMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:1684929.03, importe_modificado:1684929.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684345/proyecto_INICIO, 1684345/proyecto_FIN, 1684345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684380 | Acción | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 297164 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA | 297164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.741256, lat:17.778332}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:FAIS/GI-OP-045-001-2019, contratista:GUADALUPE TORRES MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1684380/proyecto_INICIO, 1684380/proyecto_FIN, 1684380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401690904 | Adquisición | 92706.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92706.61, modificado:92706.61}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCHOAPA EL GRANDE | 0009 | N | 0 | 0 | 18778 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cochoapa el Grande, Gro., México, lon:-98.45526159, lat:17.19293651}, geo2: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cochoapa el Grande, Gro., México, lon:-98.45536888, lat:17.19295188}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 92706.61 | 92706.61 | 92706.61 | 92706.61 | 92706.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1690904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691574 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción de Techado de la Cancha de Basquetbol en la Escuela Secundaria General Netzahualcoyotl, CCT: 12DES0090D en la Localidad del Barrio del Panteon, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 5 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.88, meta_modificada:474.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.88}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691724 | Proyecto de inversión | 717252.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717252.97, modificado:717252.97}} | CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC, DE LA COL. LAS MESAS, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa-marquelia, Tlapa, Gro., México, lon:-98.60366821, lat:17.51965378}} | 2019-08-15 | 2019-10-13 | 717252.97 | 717252.97 | 717252.97 | 717252.97 | 717252.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-084/2019, contratista:CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:717252.97, importe_modificado:717252.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1691724/proyecto_INICIO, 1691724/proyecto_PROCESO, 1691724/proyecto_FIN, 1691724/proyecto_PROCESO, 1691724/proyecto_FIN, 1691724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691772 | Proyecto de inversión | 592894.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592894.5, modificado:592894.5}} | AMPLIACIÓN DE LINEAS DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. AMPLIACIÓN EJIDO SAN FRANCISCO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Av. Heroico Colegio Militar 72, San Francisco, 41300 Tlapa, Gro., México, lon:-98.57620239, lat:17.54584367}} | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 592894.5 | 592894.5 | 592894.5 | 592894.5 | 592894.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-079/2019, contratista:MARGARITA CERON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:592894.5, importe_modificado:592894.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1691772/proyecto_INICIO, 1691772/proyecto_PROCESO, 1691772/proyecto_FIN, 1691772/proyecto_PROCESO, 1691772/proyecto_FIN, 1691772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691848 | Acción | 18800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.88E7, modificado:1.88E7}} | SEGURO DE VIDA | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Sonora 18, Hornos Insurgentes, 39350 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8897016, lat:16.86333159}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 18800000 | 18800000 | 18800000 | 18800000 | 18800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691875 | Proyecto de inversión | 348427.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348427.88, modificado:348427.88}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS, ZONA 6 VARIAS COLONIAS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-15 | 2019-08-19 | 348427.88 | 348427.88 | 348427.88 | 348427.88 | 348427.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:174.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691933 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Av. de las Nubes en la Col. los Manantiales en la Localidad de Iguala, Municipio de Iguala de la Independencia. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 40 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691942 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226000.0, modificado:226000.0}} | Pavimentación de Calle Principal en la Localidad de Crúz Quemada, Municipio de Tecoanapa. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 46 | N | 0 | 0 | 1694 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.56, meta_modificada:872.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:Cruz Quemada, Gro., México, lon:-99.1788888, lat:16.9972222}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 226000 | 226000 | 226000 | 226000 | 226000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.56}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692028 | Proyecto de inversión | 244342.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244342.32, modificado:244342.32}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS, ZONA 4 VARIAS COLONIAS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-15 | 2019-08-20 | 244342.32 | 244342.32 | 244342.32 | 244342.32 | 244342.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:122.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692189 | Proyecto de inversión | 569753.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569753.7, modificado:569753.7}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COL. LA ANGOSTURA DEL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Guerrero, México, lon:-98.56658936, lat:17.51441535}} | 2019-09-16 | 2019-12-14 | 569753.7 | 569753.7 | 569753.7 | 569753.7 | 569753.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-103/2019, contratista:GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR CASGRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:569753.7, importe_modificado:569753.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1692189/proyecto_PROCESO, 1692189/proyecto_FIN, 1692189/proyecto_INICIO, 1692189/proyecto_FIN, 1692189/proyecto_PROCESO, 1692189/proyecto_FIN, 1692189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693203 | Proyecto de inversión | 106610.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106610.32, modificado:106610.32}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLA ZAPATA | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. | 205 | S | 398 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:20, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 106610.32 | 106610.32 | 106610.32 | 106610.32 | 106610.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71906, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:106610.32, importe_modificado:106610.32}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:37.0}} | {1693203/proyecto_INICIO, 1693203/proyecto_FIN, 1693203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693406 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Drenaje Sanitario y Pavimentación de la Calle Principal en la Localidad de Zelocotitlán, Municipio de Chilapa. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 68 | N | 0 | 0 | 1109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.89, meta_modificada:483.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:108, direccion:Chilapa de Álvarez, Gro., México, lon:-99.1758462, lat:17.597969}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.89}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693413 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Drenaje Sanitario y Pavimentación de la Calle Principal en la Localidad de Zacazonapa, Municipio de Chilapa. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 69 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.82, meta_modificada:626.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:107, direccion:Chilapa de Álvarez, Gro., México, lon:-99.1758462, lat:17.597969}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.82}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693440 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación y Aconcidicionamiento para Comedor Escolar en Escuela Primaria Benito Juárez CCT: 12DTR2012U en la Localidad de Buena Vista de la Salud, Municipio de Chilpancingo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 84 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:Buena Vista de la Salud, Gro., México, lon:-99.5025, lat:17.2594444}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693587 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE JICAYAN DE TOVAR, EN EL MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 184 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3000906, lat:16.8105347}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693965 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Ampliación de Líneas de Electrificación en Calle Principal de la Col. Nuevo Paraiso, en la Localidad de Tlapa, Municipio de Tlapa de Comonfort. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 250000 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa de Comonfort, Gro., México, lon:-98.5745759, lat:17.5464224}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693986 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Ampliación de Líneas de Electrificación en Calle de la Telesecundaria en la Localidad de Atlamajalcingo del Río, Municipio de Tlapa de Comonfort. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 51 | N | 0 | 0 | 1228 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:Atlamajalcingo del Río, Gro., México, lon:-98.6555555, lat:17.5266666}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:14.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693994 | Proyecto de inversión | 885051.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885051.87, modificado:885051.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE LA POZA | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 692019 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10216.0, meta_modificada:10216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:129, direccion:Narcizo Mendoza, Pandácuareo, Gro., México, lon:-100.9721446, lat:18.4727709}} | 2019-11-04 | 2019-12-04 | 885051.87 | 885051.87 | 885051.87 | 885051.87 | 885051.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10216.0}} | {1693994/proyecto_FIN, 1693994/proyecto_PROCESO, 1693994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694071 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación y Drenaje en la Calle Oriente en la Col. Cuauhtémoc en la Localidad de Tlapa, Municipio de Tlapa de Comonfort. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 56 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa de Comonfort, Gro., México, lon:-98.5745759, lat:17.5464224}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694169 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación y Drenaje en la Calle Campesina en la Col. Cuauhtémoc en la Localidad de Tlapa, Municipio de Tlapa de Comonfort. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 57 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa de Comonfort, Gro., México, lon:-98.5745759, lat:17.5464224}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694214 | Proyecto de inversión | 368364.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368364.23, modificado:368364.23}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COL. MIRASOL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Mirasol, 41304 Tlapa, Gro., México, lon:-98.5734752, lat:17.5436682}} | 2019-09-16 | 2019-12-04 | 368364.23 | 368364.23 | 368364.23 | 368364.23 | 368364.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-097/2019, contratista:ÁNGEL ARRIAGA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:368364.23, importe_modificado:368364.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1694214/proyecto_INICIO, 1694214/proyecto_PROCESO, 1694214/proyecto_FIN, 1694214/proyecto_PROCESO, 1694214/proyecto_FIN, 1694214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694359 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción de Pozo Profundo Primera Etapa, en la Localidad de Apaxtla, Municipio de Apaxtla de Castrejón | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 76 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Álvarez, Lazaro Cardenas, Apaxtla de Castrejón, Gro., México, lon:-99.92477417, lat:18.12497064}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694747 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE LINEAS DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. VICENTE GUERRERO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. (PROGRAMA MIGRANTES 2 X 1). | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Tlapa, Gro., México, lon:-98.5796564, lat:17.5338665}} | 2019-10-29 | 2019-12-27 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-2X1-0127/2019, contratista:MARGARITA CERON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1694747/proyecto_INICIO, 1694747/proyecto_PROCESO, 1694747/proyecto_FIN, 1694747/proyecto_INICIO, 1694747/proyecto_FIN, 1694747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694752 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | TECHADO ESTRUCTURAL DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOC. DE LOS LLANOS ANEXO DE AHUATEPEC PUEBLO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. (PROGRAMA MIGRANTES 2X1). | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Ahuatepec Pueblo, Gro., México, lon:-98.59542847, lat:17.60868397}} | 2019-10-29 | 2019-12-27 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-2X1-0129/2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FAST DEL PUERTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1694752/proyecto_INICIO, 1694752/proyecto_FIN, 1694752/proyecto_PROCESO, 1694752/proyecto_INICIO, 1694752/proyecto_PROCESO, 1694752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401695174 | Acción | 217076.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217076.22, modificado:217076.22}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINAS PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD - 255254 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA UNION | 255254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.805685, lat:17.982333}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 217076.22 | 217076.22 | 217076.22 | 217076.22 | 217076.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70595, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:217076.22, importe_modificado:217076.22}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:25.0}} | {1695174/proyecto_FIN, 1695174/proyecto_PROCESO, 1695174/proyecto_INICIO, 1695174/proyecto_FIN, 1695174/proyecto_PROCESO, 1695174/proyecto_INICIO, 1695174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401695602 | Acción | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 293324 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN | 293324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.869573, lat:18.371809}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76873, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695602/proyecto_INICIO, 1695602/proyecto_PROCESO, 1695602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401695606 | Acción | 304743.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304743.6, modificado:304743.6}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS REMODELACION DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - 293396 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN | 293396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.869573, lat:18.371809}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 304743.6 | 304743.6 | 304743.6 | 304743.6 | 304743.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76876, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:304743.6, importe_modificado:304743.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695606/proyecto_INICIO, 1695606/proyecto_PROCESO, 1695606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401695789 | Adquisición | 6000005 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000005.0, modificado:6000005.0}} | SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO. | 6-6-6 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Centro, 41100 Chilapa de Álvarez, Gro., México, lon:-99.1793781, lat:17.5938883}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6000005 | 6000005 | 6000005 | 6000005 | 6000005 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401695963 | Proyecto de inversión | 825936.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825936.8, modificado:825936.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. |  | S | 702 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ahuacuotzingo, Gro., México, lon:-98.9358561, lat:17.7137319}} | 2019-10-30 | 2019-11-02 | 825936.8 | 825936.8 | 825936.8 | 825936.8 | 825936.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:825936.8, importe_modificado:825936.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:260.0}} | {1695963/proyecto_INICIO, 1695963/proyecto_FIN, 1695963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401695971 | Proyecto de inversión | 571802.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571802.4, modificado:571802.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, MUNICIPIO DE DE AHUACUOTZINGO | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | 58 | S | 402 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Ahuacuotzingo, Gro., México, lon:-98.9358561, lat:17.7137319}} | 2019-10-28 | 2019-11-16 | 571802.4 | 571802.4 | 571802.4 | 571802.4 | 571802.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74319, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:571802.4, importe_modificado:571802.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} | {1695971/proyecto_PROCESO, 1695971/proyecto_INICIO, 1695971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696492 | Proyecto de inversión | 2353348.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048265.15, modificado:1048265.15}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305083.84, modificado:1305083.84}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACANGO MUNICIPIO DE OLINALÁ SEGUNDA Y ÚLTIMA ETAPA - 90319 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 90319 | S | 130 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZACANGO, 41006 ZACANGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES PRINCIPAL A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CENTRAL DEL PUEBLO., lon:-98.77715797, lat:17.79776326}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 2353348.99 | 2353348.99 | 2353348.99 | 2353348.99 | 2353348.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-014-19, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JOCAMO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1747108.58, importe_modificado:1747108.58}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-039-A, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JOCAMO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:544269.36, importe_modificado:544269.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1696492/proyecto_INICIO, 1696492/proyecto_FIN, 1696492/proyecto_PROCESO, 1696492/proyecto_FIN, 1696492/proyecto_INICIO, 1696492/proyecto_PROCESO, 1696492/proyecto_FIN, 1696492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697385 | Proyecto de inversión | 1977266.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977266.45, modificado:1977266.45}} | CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE TRÁMITES Y CAJAS RECAUDADORAS EN TESORERÍA | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | FORTAMUN 12861 | N | 0 | 0 | 118211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.99, meta_modificada:147.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:LA DEPORTIVA, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2019-10-22 | 2019-12-07 | 1977266.45 | 1977266.45 | 1977266.45 | 1977266.45 | 1977266.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FORTAMUN-2019-I3P-12861, contratista:LORENZO ANTONIO MORENO MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1977266.45, importe_modificado:1977266.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.99}} | {1697385/proyecto_FIN, 1697385/proyecto_INICIO, 1697385/proyecto_PROCESO, 1697385/proyecto_INICIO, 1697385/proyecto_PROCESO, 1697385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698763 | Proyecto de inversión | 11412464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.141246434E7, modificado:1.141246434E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, EP OTHÓN SALAZAR RAMIREZ CCT 12DPB1217F DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFIFONREGION 2018-001 | S | 94 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Miguel Espinobarros, Alcozauca de Guerrero, Gro., México, lon:-98.38376999, lat:17.46415146}} | 2019-07-05 | 2019-11-21 | 11412464.34 | 11412464.34 | 11412464.34 | 11412464.34 | 11412464.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDO REGIONAL 2018/048/2019/A.D., contratista:C. FAUSTO SANCHEZ VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE), monto:1.121903274E7, importe_modificado:1.121903274E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1698763/proyecto_INICIO, 1698763/proyecto_FIN, 1698763/proyecto_PROCESO, 1698763/proyecto_FIN, 1698763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101507919 | Proyecto de inversión | 2766158.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766158.87, modificado:2766158.87}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUENTE RIO SAN JUAN - 12686 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 12686 | S | 241 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:PUEBLO PUENTE RÍO SAN JUAN, 40582 PUENTE RÍO SAN JUAN, COCULA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERRENO CONOCIDO, lon:-99.65532939, lat:18.22103927}} | 2019-04-15 | 2019-06-14 | 2766158.87 | 2766158.87 | 2766158.87 | 2766158.87 | 2766158.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/ICTP/FAIS/001-2019, contratista:CORPORATIVO DECAV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:2766158.87, importe_modificado:2766158.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1507919/proyecto_INICIO, 1507919/proyecto_PROCESO, 1507919/proyecto_FIN, 1507919/proyecto_PROCESO, 1507919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101508130 | Proyecto de inversión | 5887925.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5887925.19, modificado:2250547.01}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE COCULA - 13158 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 13158 | S | 1489 | 1547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO COCULA, 40580 COCULA, COCULA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COCULA., lon:-99.65860843, lat:18.23479428}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2250547.01 | 2250547.01 | 2250547.01 | 2250547.01 | 2250547.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/ICTP/FAIS/002-2019, contratista:CORPORATIVO DECAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:2250547.01, importe_modificado:2250547.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.0}} | {1508130/proyecto_PROCESO, 1508130/proyecto_FIN, 1508130/proyecto_INICIO, 1508130/proyecto_FIN, 1508130/proyecto_PROCESO, 1508130/proyecto_FIN, 1508130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101508647 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1665414.3}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC - 14381 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 14381 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CACAHUATEPEC PUEBLO CACAHUATEPEC, 41480 CACAHUATEPEC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO CACAHUATEPEC Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE CACAHUATEPEC EL PROYECTO SE UBICA EN ESCUELA TELESE, lon:-98.76491032, lat:17.52567643}} | 2019-03-25 | 2019-05-18 | 1665414.3 | 1665414.3 | 1665414.3 | 1665414.3 | 1665414.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC , monto:1665414.3, importe_modificado:1665414.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1508647/proyecto_INICIO, 1508647/proyecto_FIN, 1508647/proyecto_PROCESO, 1508647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101509002 | Proyecto de inversión | 962289.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962289.69, modificado:962289.69}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL COPANATOYAC OCOTEPEC MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 16791 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 16791 | S | 900 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:PUEBLO OCOTEPEC, 41471 OCOTEPEC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL COPANATOYAC-OCOTEPEC Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, EL PROYECTO SE UBICA EN CAMINO RURAL COPANATOYAC-OCOTEPEC, lon:-98.65717984, lat:17.42325168}} | 2019-02-18 | 2019-03-30 | 962289.69 | 962289.69 | 962289.69 | 962289.69 | 962289.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57471, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:962289.69, importe_modificado:962289.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.5}} | {1509002/proyecto_INICIO, 1509002/proyecto_FIN, 1509002/proyecto_PROCESO, 1509002/proyecto_FIN, 1509002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101509299 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:2072938.86}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COSTILLA DEL CERRO - 17279 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 17279 | S | 50 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COSTILLA DEL CERRO PUEBLO COSTILLA DEL CERRO, 41499 COSTILLA DEL CERRO, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO COSTILLA DEL CERRO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCAL, lon:-98.72969008, lat:17.39116086}} | 2019-07-01 | 2019-08-10 | 2072938.86 | 2072938.86 | 2072938.86 | 2072938.86 | 2072938.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:2072938.86, importe_modificado:2072938.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {1509299/proyecto_INICIO, 1509299/proyecto_PROCESO, 1509299/proyecto_FIN, 1509299/proyecto_PROCESO, 1509299/proyecto_FIN, 1509299/proyecto_PROCESO, 1509299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515171 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Mejoramiento y/o ampliación Centro de Justicia Arcelia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516111 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Vehículo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516694 | Proyecto de inversión | 2640805.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640805.22, modificado:4259769.8}} | ALUMBRADO PÚBLICO | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 19 | N | 0 | 0 | 24000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4259769.8 | 4259769.8 | 4259769.8 | 4259769.8 | 4259769.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516848 | Proyecto de inversión | 2671.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671.05, modificado:15965.91}} | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 10 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 15965.91 | 15965.91 | 15965.91 | 15965.91 | 15965.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516863 | Proyecto de inversión | 56458.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56458.4, modificado:398628.96}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 11 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 398628.96 | 398628.96 | 398628.96 | 398628.96 | 398628.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517479 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-159 | S | 163 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE ZIRANDARO SN, ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO., lon:-100.979471, lat:18.477917}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201519145 | Proyecto de inversión | 169000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, modificado:169000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL OXTOTITLAN A LIBERALTEPEC - 21207 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 21207 | S | 221 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1690.0, meta_modificada:1690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LIBERALTEPEC - OXTOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 090 INTERIOR SN PUEBLO LIBERALTEPEC, 40540 LIBERALTEPEC, APAXTLA GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMINO RURAL OXTOTITLAN A LIBERALTEPEC Y , DE LA CABECERA MUNIC, lon:-100.03353617, lat:18.18950359}} | 2019-01-08 | 2019-02-08 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-02, contratista:NAHUM ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:169000.0, importe_modificado:169000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1690.0}} | {1519145/proyecto_INICIO, 1519145/proyecto_PROCESO, 1519145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201519626 | Proyecto de inversión | 478650.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478650.17, modificado:505358.85}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ BARRIO DEL PANTEON - 22399 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22399 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEON BARRIO PANTEÓN, 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE MOISES CARVAJAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL PANTEON A UN COSTADO DE LA CALLE MOISES CARBAJAL, lon:-99.6045526, lat:18.54885601}} | 2019-04-01 | 2019-06-15 | 505358.85 | 505358.85 | 505358.85 | 505358.85 | 505358.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62640, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO TAXCO, monto:505358.85, importe_modificado:505358.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1519626/proyecto_INICIO, 1519626/proyecto_PROCESO, 1519626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201519682 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1250000.0}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO ACUITLAPAN - 22538 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22538 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:39, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO SAN FRANCISCO ACUITLAPAN, 40303 ACUITLAPÁN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PEDRO ASCENCIO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VALERIO TRUJANO ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICT, lon:-99.54002042, lat:18.5994198}} | 2019-04-01 | 2019-06-15 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/024/AD/R33, contratista:Servicios Electromecanicos, ingenieria civil, SA de C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1519682/proyecto_INICIO, 1519682/proyecto_PROCESO, 1519682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201521585 | Proyecto de inversión | 1501883.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501883.82, modificado:1501883.82}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN TRAMO DE LA LOCALIDAD DE EL TEZOQUIO A LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE CUALAC GRO PRIMERA ETAPA - 26644 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26644 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1499.0, meta_modificada:1499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO EL TEZOQUIO - LAS PILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 530 + undefined PUEBLO EL TEZOQUIO, 00000 EL TEZÓQUIO, CUALÁC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL CUALOTE Y CAMINO CAMINO HACIA LAS PILAS, PARA LLEGAR A LA LOCA, lon:-98.60595894, lat:17.76395129}} | 2019-03-02 | 2019-04-15 | 1501883.82 | 1501883.82 | 1501883.82 | 1501883.82 | 1501883.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-001/2019, contratista:ANGEL ARRIAGA ALVARADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:1501883.82, importe_modificado:1501883.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1499.0}} | {1521585/proyecto_INICIO, 1521585/proyecto_PROCESO, 1521585/proyecto_FIN, 1521585/proyecto_INICIO, 1521585/proyecto_FIN, 1521585/proyecto_PROCESO, 1521585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522278 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA EL ARROYO MUNICIPIO DE COPALA - 67804 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 67804 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA EL ARROYO, 41872 COPALA, COPALA GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, CALLE 20 DE MAYO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO CALLE CONSTITUYENTES CALLE AL, lon:-98.97346, lat:16.6063171}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1522278/proyecto_PROCESO, 1522278/proyecto_FIN, 1522278/proyecto_INICIO, 1522278/proyecto_PROCESO, 1522278/proyecto_FIN, 1522278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522282 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA QUINTA SECCIÓN MUNICIPIO DE SAN MARCOS - 67968 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 67968 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA 5A SECCIÓN, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE BACHILLERES Y CALLE ANAHUAC, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE BACHILLERES CALLE , lon:-99.39316995, lat:16.80234089}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1522282/proyecto_INICIO, 1522282/proyecto_PROCESO, 1522282/proyecto_FIN, 1522282/proyecto_INICIO, 1522282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522299 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN MUNICIPIO DE MARQUELIA - 68736 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 68736 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON PUEBLO EL CAPULÍN CHOCOLATE, 41934 EL CAPULÍN CHOCOLATE, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE JOSE MARÍA MORELO, lon:-98.75960276, lat:16.66709381}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-003, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1522299/proyecto_INICIO, 1522299/proyecto_PROCESO, 1522299/proyecto_INICIO, 1522299/proyecto_FIN, 1522299/proyecto_PROCESO, 1522299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522462 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO - 70320 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 70320 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA TIERRA COLORADA CENTRO, 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LAS ALEGRIAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE FLORES MAGON CALLE CUA, lon:-99.52726723, lat:17.16265322}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1522462/proyecto_PROCESO, 1522462/proyecto_FIN, 1522462/proyecto_INICIO, 1522462/proyecto_PROCESO, 1522462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523343 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA BARRIO DE LAS FLORES MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA - 78302 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 78302 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO DE LAS FLORES, 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC CALLE CUITLAHUAC CALLE MOCTEZ, lon:-98.30420373, lat:16.80985807}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1523343/proyecto_INICIO, 1523343/proyecto_PROCESO, 1523343/proyecto_FIN, 1523343/proyecto_INICIO, 1523343/proyecto_FIN, 1523343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523355 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE TELOLOAPAN - 78383 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 78383 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ANDRÉS, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE GENERAL SILVESTRE CASTRO, CALLE JACARANDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CALLE SAN SALVADOR, lon:-99.86290464, lat:18.36232307}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1523355/proyecto_INICIO, 1523355/proyecto_PROCESO, 1523355/proyecto_FIN, 1523355/proyecto_PROCESO, 1523355/proyecto_FIN, 1523355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523508 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA LA HACIENDITA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO - 79052 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79052 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CARITINO MALDONADO PEREZ COLONIA LA HACIENDITA, 39175 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE RIVA PALACIOS Y CALLE SEGUNDA TEOIXTLA, CALLE TEQUIAC SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE CARITINO MALDONADO, lon:-99.40539677, lat:17.56135729}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1523508/proyecto_INICIO, 1523508/proyecto_FIN, 1523508/proyecto_PROCESO, 1523508/proyecto_FIN, 1523508/proyecto_PROCESO, 1523508/proyecto_FIN, 1523508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523530 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE LAS PERAS MUNICIPIO DE MALINALTEPEC - 79349 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79349 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO UNIÓN DE LAS PERAS, 41506 UNIÓN DE LAS PERAS, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMB, lon:-98.64871375, lat:17.32044495}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-008, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:501000.0, importe_modificado:501000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1523530/proyecto_PROCESO, 1523530/proyecto_FIN, 1523530/proyecto_INICIO, 1523530/proyecto_PROCESO, 1523530/proyecto_INICIO, 1523530/proyecto_FIN, 1523530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523554 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO - 79465 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79465 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 OJO DE AGUA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE CAL, lon:-99.79994052, lat:18.08467591}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-008, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:501000.0, importe_modificado:501000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1523554/proyecto_FIN, 1523554/proyecto_PROCESO, 1523554/proyecto_INICIO, 1523554/proyecto_FIN, 1523554/proyecto_PROCESO, 1523554/proyecto_FIN, 1523554/proyecto_PROCESO, 1523554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523569 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TOMIXTLAHUACAN MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO - 79533 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79533 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOMIXTLAHUACAN, 40568 TOMIXTLAHUACÁN, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOM, lon:-99.8196551, lat:18.05792568}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-008, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:501000.0, importe_modificado:501000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1523569/proyecto_PROCESO, 1523569/proyecto_INICIO, 1523569/proyecto_FIN, 1523569/proyecto_INICIO, 1523569/proyecto_PROCESO, 1523569/proyecto_FIN, 1523569/proyecto_PROCESO, 1523569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523897 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA LA ESTACIÓN MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 80645 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 80645 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CANAL ORIENTE COLONIA LA ESTACIÓN, 40662 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE 21 DE MAYO Y CALLE PUNGARABATO ORIENTE, CALLE 18 DE MARZO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE CANAL ORIENTE CALLE 21 DE MAYO CALL, lon:-100.65566737, lat:18.34816936}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-005, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:912000.0, importe_modificado:912000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1523897/proyecto_INICIO, 1523897/proyecto_PROCESO, 1523897/proyecto_FIN, 1523897/proyecto_INICIO, 1523897/proyecto_PROCESO, 1523897/proyecto_FIN, 1523897/proyecto_PROCESO, 1523897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523918 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 80806 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 80806 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AMO TORRES COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 39017 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE LEONARDO BRAVO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE JUNTA DE JUQUILA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CA, lon:-99.50840481, lat:17.57290585}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-005, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:912000.0, importe_modificado:912000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1523918/proyecto_INICIO, 1523918/proyecto_FIN, 1523918/proyecto_PROCESO, 1523918/proyecto_FIN, 1523918/proyecto_PROCESO, 1523918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528312 | Proyecto de inversión | 814002.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814002.25, modificado:814002.25}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE LA COL MONTE ALBAN MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 36671 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 36671 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y , CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE LA COL. MONTE ALBAN MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.55964598, lat:17.55957769}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 814002.25 | 814002.25 | 814002.25 | 814002.25 | 814002.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-030/2019, contratista:DISEÑO Y EDIFICACIONES ZIHUATANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:814002.25, importe_modificado:814002.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1528312/proyecto_FIN, 1528312/proyecto_INICIO, 1528312/proyecto_PROCESO, 1528312/proyecto_FIN, 1528312/proyecto_PROCESO, 1528312/proyecto_FIN, 1528312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528712 | Proyecto de inversión | 341496.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341496.98, modificado:341496.98}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PAPAGAYO DE LA COL CALTITLAN - 37152 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37152 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA CALTITLAN, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CALTITLAN Y , CALLE SAN PEDRO DE LA COL. CALTITLAN MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.58720933, lat:17.5421899}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 341496.98 | 341496.98 | 341496.98 | 341496.98 | 341496.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-028/2019, contratista:LUCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:341496.98, importe_modificado:341496.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1528712/proyecto_INICIO, 1528712/proyecto_PROCESO, 1528712/proyecto_FIN, 1528712/proyecto_INICIO, 1528712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528753 | Proyecto de inversión | 974645.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974645.33, modificado:974645.33}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRESCOLAR Y BARDA JUANITA DIAZ MARBAN DE LA COL SAN ANTONIO MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 37221 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37221 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANTONIO, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRESCOLAR Y BARDA JUANITA DIAZ MARBAN DE LA COL. SAN ANTONIO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.57686673, lat:17.54161703}} | 2019-05-01 | 2019-07-29 | 974645.33 | 974645.33 | 974645.33 | 974645.33 | 974645.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-041/2019, contratista:MIGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:974645.33, importe_modificado:974645.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1528753/proyecto_INICIO, 1528753/proyecto_FIN, 1528753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528931 | Proyecto de inversión | 949762.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949762.17, modificado:949762.17}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DEL PREESCOLAR NIÑO ARTILLERO DE LA COL LAS PALMAS MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 37533 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37533 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALMAS, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , PREESCOLAR NIÑO ARTILLERO DE LA COL. LAS PALMAS MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.578858, lat:17.52749979}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 949762.17 | 949762.17 | 949762.17 | 949762.17 | 949762.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-014/2019, contratista:INNOVACION EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION INNCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:949762.17, importe_modificado:949762.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1528931/proyecto_INICIO, 1528931/proyecto_PROCESO, 1528931/proyecto_INICIO, 1528931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201530497 | Proyecto de inversión | 595419.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595419.1, modificado:595419.1}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA - 40739 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 40739 | S | 172 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:90, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PUNGARABATITO, 40703 PUNGARABATITO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL KINDER, lon:-100.66163081, lat:18.26866969}} | 2019-02-04 | 2019-03-04 | 595419.1 | 595419.1 | 595419.1 | 595419.1 | 595419.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-009, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:595419.1, importe_modificado:595419.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1530497/proyecto_INICIO, 1530497/proyecto_FIN, 1530497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201537209 | Proyecto de inversión | 421517.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421517.62, modificado:421517.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CAPULIN LAGUNA SECA - 52894 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 52894 | S | 355 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:PUEBLO EL CAPULIN, 00000 EL CAPULÍN, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD HASTA EL CRUCERO DE EL IZOTE LAGUNA SECA MANTENTE A LA IZQUIERDA HASTA ZONTECOMAPA SIGUE LA CALLE PRINCIPAL HAS, lon:-98.8017057, lat:17.29615845}} | 2019-05-06 | 2019-05-16 | 421517.62 | 421517.62 | 421517.62 | 421517.62 | 421517.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:421517.62, importe_modificado:421517.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {1537209/proyecto_INICIO, 1537209/proyecto_FIN, 1537209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538452 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CERRO TEJON - 54916 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54916 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO , 41535 CERRO TEJÓN, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA FUE EN LAS CALLES PRINCIPALES, lon:-98.59441195, lat:17.03682636}} | 2019-03-13 | 2019-03-25 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA02-FAISM-2019, contratista:ing. trinidad moreno martinez, convocante:municipio de iliatenco, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1538452/proyecto_INICIO, 1538452/proyecto_FIN, 1538452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538593 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DEL ASERRADERO - 55172 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55172 | S | 253 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:8, direccion:AVENIDA CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ASERRADERO, 41533 EL ASERRADERO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ESTA EN LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE ASERRADERO POR LAS CALLES PRINCIPALES ., lon:-98.6679739, lat:17.00727278}} | 2019-03-13 | 2019-03-25 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA03-FAISM-2019, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ILIATENCO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:506.0}} | {1538593/proyecto_FIN, 1538593/proyecto_INICIO, 1538593/proyecto_FIN, 1538593/proyecto_PROCESO, 1538593/proyecto_FIN, 1538593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538886 | Proyecto de inversión | 697032.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697032.67, modificado:697032.67}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO TLAXINTLE MORADO EL PLANCHADO ZOMPAZOLCO - 55613 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55613 | S | 126 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:PUEBLO ZOMPAZOLCO, 00000 ZOMPAZOLCO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR TRAPICHE VIEJO OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPOX, lon:-98.92573588, lat:17.81784297}} | 2019-03-04 | 2019-03-16 | 697032.67 | 697032.67 | 697032.67 | 697032.67 | 697032.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:697032.67, importe_modificado:697032.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4700.0}} | {1538886/proyecto_PROCESO, 1538886/proyecto_FIN, 1538886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538892 | Proyecto de inversión | 629179.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629179.4, modificado:629179.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA ALTA LAS JICARAS EL MIRADOR CRUCERO TLAQUILCINGO - 55618 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55618 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:PUEBLO LAS JICARAS EL MIRADOR, 00000 LAS JÍCARAS (EL MIRADOR), AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS, lon:-98.88283471, lat:17.83617875}} | 2019-04-15 | 2019-04-25 | 629179.4 | 629179.4 | 629179.4 | 629179.4 | 629179.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:629179.4, importe_modificado:629179.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4130.0}} | {1538892/proyecto_INICIO, 1538892/proyecto_FIN, 1538892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538894 | Proyecto de inversión | 391724.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391724.63, modificado:391724.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL PLANCHADO CRUCERO LOMA ALTA - 55620 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55620 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2710.0, meta_modificada:2710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:PUEBLO EL PLANCHADO, 00000 EL PLANCHADO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS POR TEPOXTLAN TECOLCU, lon:-98.91013854, lat:17.82865752}} | 2019-03-18 | 2019-03-23 | 391724.63 | 391724.63 | 391724.63 | 391724.63 | 391724.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:391724.63, importe_modificado:391724.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2710.0}} | {1538894/proyecto_INICIO, 1538894/proyecto_PROCESO, 1538894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538902 | Proyecto de inversión | 404358.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404358.92, modificado:404358.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TECOZAJCA LAMBEDEROS - 55629 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55629 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3380.0, meta_modificada:3380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:PUEBLO LAMBEDEROS, 00000 LAMBEDEROS, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMOS POR TRAPICHE VIEJO AGUA ZARCA, SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A OXTOYAHU, lon:-98.87768228, lat:17.80140261}} | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 404358.92 | 404358.92 | 404358.92 | 404358.92 | 404358.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:404358.92, importe_modificado:404358.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3380.0}} | {1538902/proyecto_FIN, 1538902/proyecto_PROCESO, 1538902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201539246 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIM FRANCISCO VILLA LOCALIDAD DE LOS TERREROS - 82137 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 82137 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS TERREROS, 39170 LOS TERREROS (COLONIA GENERAL EUSEBIO GONZÁLEZ S.), TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , A 100 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.31533826, lat:17.59809288}} | 2019-06-10 | 2019-07-13 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-015-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {1539246/proyecto_INICIO, 1539246/proyecto_PROCESO, 1539246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201541404 | Proyecto de inversión | 408556.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408556.12, modificado:408556.12}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLAN - 60172 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 60172 | S | 162 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL PUEBLO HUAMUXTITLAN, 00000 HUAMUXTITLÁN, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPA-PUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN ALPOYECA SAN PEDRO AYT, lon:-98.55853243, lat:17.79940332}} | 2019-03-18 | 2019-04-13 | 408556.12 | 408556.12 | 408556.12 | 408556.12 | 408556.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66943, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN, GRO, monto:408556.12, importe_modificado:408556.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:687.0}} | {1541404/proyecto_INICIO, 1541404/proyecto_PROCESO, 1541404/proyecto_FIN, 1541404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201541966 | Acción | 3213970.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213970.7, modificado:3213970.7}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 61082 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO | 61082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.45528, lat:17.192967}} | 2019-05-13 | 2019-12-31 | 3213970.7 | 3213970.7 | 3213970.7 | 3213970.7 | 3213970.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:3213970.7, importe_modificado:3213970.7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1541966/proyecto_INICIO, 1541966/proyecto_PROCESO, 1541966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542004 | Proyecto de inversión | 2160814.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160814.58, modificado:2160814.58}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO ZACATERO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE - 61113 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 61113 | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:124, direccion:PUEBLO LLANO ZACATERO, 41664 LLANO ZACATERO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , JUNTO A LA IGLESIA, lon:-98.42643611, lat:17.15755394}} | 2019-06-01 | 2019-07-15 | 2160814.58 | 2160814.58 | 2160814.58 | 2160814.58 | 2160814.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/054/2019, contratista:MA. ISABEL PEREZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2160814.58, importe_modificado:2160814.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1542004/proyecto_INICIO, 1542004/proyecto_FIN, 1542004/proyecto_PROCESO, 1542004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542172 | Proyecto de inversión | 1012637.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012637.46, modificado:1012637.46}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO TERCERA ETAPA DE - 86758 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 86758 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1458.0, meta_modificada:1458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN FRANCISCO, 41304 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE L, lon:-98.57102928, lat:17.54620801}} | 2019-02-18 | 2019-04-18 | 1012637.46 | 1012637.46 | 1012637.46 | 1012637.46 | 1012637.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-007/2019, contratista:LUCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1012637.46, importe_modificado:1012637.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1458.0}} | {1542172/proyecto_FIN, 1542172/proyecto_INICIO, 1542172/proyecto_FIN, 1542172/proyecto_PROCESO, 1542172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542413 | Proyecto de inversión | 2599144.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599144.82, modificado:2599144.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN - 87057 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 87057 | S | 312 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL CAPULÍN, 41755 EL CAPULÍN, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 20 METROS DEL TEMPLO DEL PUEBLO., lon:-98.44037767, lat:16.92169469}} | 2019-03-04 | 2019-04-04 | 2599144.82 | 2599144.82 | 2599144.82 | 2599144.82 | 2599144.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/028/2019, contratista:MONSERRAT ARELI VELAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:2599144.82, importe_modificado:2599144.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1542413/proyecto_PROCESO, 1542413/proyecto_FIN, 1542413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542725 | Proyecto de inversión | 556005.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556005.18, modificado:556005.18}} | CONSERVACION DE CR TR CRUCERO SAN RAFAEL LAS MESAS I Y RAMALES - 62049 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 62049 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL - LAS MESAS I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 300 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 LAS MESAS I, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN PABLO SUR Y TERRACERIA SAN RAFAEL, TERRACERIA LAS MESAS I D, lon:-100.37169634, lat:17.995743}} | 2019-02-18 | 2019-03-16 | 556005.18 | 556005.18 | 556005.18 | 556005.18 | 556005.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71662, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:556005.18, importe_modificado:556005.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.5}} | {1542725/proyecto_PROCESO, 1542725/proyecto_INICIO, 1542725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543379 | Proyecto de inversión | 435044.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435044.99, modificado:435044.99}} | MEJORAMIENTO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO - 62996 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 62996 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA TINAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 RANCHERIA LA TINAJA, 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y TERRACERIA LA TI, lon:-100.41509976, lat:18.17000982}} | 2019-02-25 | 2019-03-23 | 435044.99 | 435044.99 | 435044.99 | 435044.99 | 435044.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71670, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:435044.99, importe_modificado:435044.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543379/proyecto_INICIO, 1543379/proyecto_PROCESO, 1543379/proyecto_INICIO, 1543379/proyecto_PROCESO, 1543379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543501 | Proyecto de inversión | 709034.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709034.49, modificado:709034.49}} | CONSERV DE CAMINO RURAL TR CRUCERO HACIENDA VIEJA YOLOTLA CRUCERO LAS CEIBAS - 63141 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 63141 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.6, meta_modificada:16.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:155, direccion:TERRACERÍA TRAMO HACIENDA VIEJA - YOLOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 111 + 000 RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 40796 YOLOTLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAGUNA DE HUEYANALCO Y TERRACERIA HACIENDA VIEJA, TERRACERIA Y, lon:-100.15512815, lat:17.82867513}} | 2019-04-15 | 2019-05-11 | 709034.49 | 709034.49 | 709034.49 | 709034.49 | 709034.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71785, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:709034.49, importe_modificado:709034.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.6}} | {1543501/proyecto_INICIO, 1543501/proyecto_PROCESO, 1543501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543598 | Proyecto de inversión | 1623985.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623985.96, modificado:1623985.96}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO - 88863 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | 88863 | S | 1200 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO COCHOAPA EL GRANDE, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JOSE MARIA LUIS MORA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO RAYO, lon:-98.45523918, lat:17.19285099}} | 2019-06-12 | 2019-08-22 | 1623985.96 | 1623985.96 | 1623985.96 | 1623985.96 | 1623985.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/051/2019, contratista:MIRANDA RENDON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1623985.96, importe_modificado:1623985.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1543598/proyecto_INICIO, 1543598/proyecto_FIN, 1543598/proyecto_PROCESO, 1543598/proyecto_FIN, 1543598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543840 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE ANALCO - 89032 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89032 | S | 262 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1034.8, meta_modificada:1034.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO ANALCO, 41180 ANALCO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE ANALCO., lon:-99.44186408, lat:17.94335075}} | 2019-03-08 | 2019-04-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-AD-FISM-010-2019, contratista:COSTYMARK INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1034.8}} | {1543840/proyecto_INICIO, 1543840/proyecto_PROCESO, 1543840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543876 | Proyecto de inversión | 2159668.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159668.4, modificado:2159668.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NANZINTLA - 63663 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 63663 | S | 297 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2770.4, meta_modificada:2770.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NANZINTLA, 39265 NANZINTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NANZINTLA, lon:-99.09818402, lat:17.33602419}} | 2019-05-13 | 2019-07-06 | 2159668.4 | 2159668.4 | 2159668.4 | 2159668.4 | 2159668.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-INV3-2019-12, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO., monto:2159668.4, importe_modificado:2159668.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2770.4}} | {1543876/proyecto_INICIO, 1543876/proyecto_PROCESO, 1543876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201544222 | Proyecto de inversión | 883705.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883705.67, modificado:883705.67}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR MUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES MPIO DE EDUARDO NERI EDO DE GUERRERO - 90024 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 90024 | S | 41 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:103, direccion:CALLE DE LA COMISARIA PUEBLO TRES CRUCES, 40199 TRES CRUCES, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL A 200 METROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOOL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.77679943, lat:17.71802034}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 883705.67 | 883705.67 | 883705.67 | 883705.67 | 883705.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/037/2019, contratista:C. CANDIDO GONZALEZ LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:883705.11, importe_modificado:883705.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1544222/proyecto_PROCESO, 1544222/proyecto_FIN, 1544222/proyecto_INICIO, 1544222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201545755 | Proyecto de inversión | 5565342.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5565342.17, modificado:5565342.17}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TR PLAN DE LA CRUZ LAS HABILLAS - 66617 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 66617 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:247, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA HACIENDA - PLAN DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 100 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 PLAN DE LA CRUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LA HACIENDA Y TERRACERIA PLAN DE LA CRUZ, TERRACERIA L, lon:-100.39890731, lat:17.78206077}} | 2019-01-19 | 2019-03-05 | 5565342.17 | 5565342.17 | 5565342.17 | 5565342.17 | 5565342.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03, contratista:ROMULO ROBLES BERNABE, convocante:UNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:5565342.17, importe_modificado:5565342.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545755/proyecto_INICIO, 1545755/proyecto_PROCESO, 1545755/proyecto_INICIO, 1545755/proyecto_PROCESO, 1545755/proyecto_INICIO, 1545755/proyecto_FIN, 1545755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201546313 | Proyecto de inversión | 333457.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333457.06, modificado:333457.06}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE AUTOPISTA PUENTE TULA DEL RÍO SAN AGUSTÍN SAN JUAN TOTOLCINTLA - 67263 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67263 | S | 1169 | 1157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE AUTOPISTA 0+000 - SAN JUAN TOTOLCINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO SAN JUAN TOTOLCINTLA, 41180 SAN JUAN TOTOLCINTLA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL , lon:-99.33076118, lat:17.90933102}} | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 333457.06 | 333457.06 | 333457.06 | 333457.06 | 333457.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-006-2019 (3), contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:333457.06, importe_modificado:333457.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7800.0}} | {1546313/proyecto_INICIO, 1546313/proyecto_PROCESO, 1546313/proyecto_INICIO, 1546313/proyecto_FIN, 1546313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201547351 | Proyecto de inversión | 435700.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435700.36, modificado:435700.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO - 68628 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 68628 | S | 89 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.81, meta_modificada:8.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:679, direccion:CAMINO TRAMO PLACERES DEL ORO - ARROYO VIZCAINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 81 INTERIOR SN PUEBLO ARROYO VIZCAINO, 40700 CAÑAS VIEJAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.80269163, lat:18.10297441}} | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 435700.36 | 435700.36 | 435700.36 | 435700.36 | 435700.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:435700.36, importe_modificado:435700.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.81}} | {1547351/proyecto_INICIO, 1547351/proyecto_FIN, 1547351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201548076 | Proyecto de inversión | 918122.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918122.06, modificado:918122.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS TRAMO C PRINCIPAL JARDÍN DE NIÑOS LOCALIDAD DE EL DURAZNO - 95414 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 95414 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.01, meta_modificada:935.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:CALLE HACIA EL JARDIN DE NIÑOS PUEBLO EL DURAZNO, 39178 EL DURAZNO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA COMISARIA MUNICIPAL Y EL JARDIN DE NIÑOS LEOBARDO VALLE, lon:-99.29286851, lat:17.52723428}} | 2019-06-10 | 2019-07-26 | 918122.07 | 918122.07 | 918122.07 | 918122.07 | 918122.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-011-AD, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS GCI, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:918122.07, importe_modificado:918122.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.01}} | {1548076/proyecto_PROCESO, 1548076/proyecto_INICIO, 1548076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201548449 | Proyecto de inversión | 59235.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59235.13, modificado:59235.13}} | REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE IGUALA - 70613 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 70613 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN GREGORIO - BARRANCA DE IGUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 100 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 BARRANCA DE IGUALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA MARIA SUR Y TERRACERIA SAN GREGORIO, TERR, lon:-100.40746266, lat:17.88127837}} | 2019-05-20 | 2019-06-15 | 59235.13 | 59235.13 | 59235.13 | 59235.13 | 59235.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:59235.13, importe_modificado:59235.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548449/proyecto_INICIO, 1548449/proyecto_FIN, 1548449/proyecto_PROCESO, 1548449/proyecto_INICIO, 1548449/proyecto_PROCESO, 1548449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201549340 | Proyecto de inversión | 213593.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213593.56, modificado:213593.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CERRADA JUAN N ÁLVAREZ TRAMO C JUAN N ÁLVAREZ CERRADA BARRIO DE SANTIAGO Y OBRA COMPLEMENTARIA PA - 97932 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 97932 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.33, meta_modificada:82.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CERRADA JUAN N ALVAREZ BARRIO SANTIAGO, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y , CALLE QUE ESTA ENFRENTE DE LA TIENDA QUE SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA IGLESIA DEL BARRIO, lon:-99.40050019, lat:17.56999038}} | 2019-06-17 | 2019-08-09 | 213593.56 | 213593.56 | 213593.56 | 213593.56 | 213593.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-046-AD, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS GCI, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:213593.56, importe_modificado:213593.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.33}} | {1549340/proyecto_INICIO, 1549340/proyecto_FIN, 1549340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201549432 | Proyecto de inversión | 1136519.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136519.96, modificado:1136519.96}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE TRAMO C ANTONIA NAVA DE CATALÁN C TOMAS VÁZQUEZ RIQUEÑO COL SEIS DE NOVIEMBRE - 98176 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 98176 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.8, meta_modificada:198.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE ANTONIA NAVA DE CATALAN Y CALLE TOMAS VAZQUEZ RIQUEÑO, CALLE NIÑOS HEROES A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE SAN JUDAS QUE , lon:-99.39758884, lat:17.57764433}} | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 1136519.96 | 1136519.96 | 1136519.96 | 1136519.96 | 1136519.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-053-AD, contratista:PAVIMENTOS TORRES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:1136519.96, importe_modificado:1136519.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.8}} | {1549432/proyecto_INICIO, 1549432/proyecto_FIN, 1549432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201550898 | Proyecto de inversión | 1845339.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845339.95, modificado:1845339.95}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMATEPEC - 102310 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 102310 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:PUEBLO LOMATEPEC, 00000 LOMATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL EL TAMARINDO ACALMANI, ESCALERILLA ZAPATA, TIERRA BLANCA HASTA LLEGAR A L, lon:-99.03886183, lat:17.16547411}} | 2019-04-16 | 2019-06-17 | 1845339.95 | 1845339.95 | 1845339.95 | 1845339.95 | 1845339.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1845339.95, importe_modificado:1845339.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {1550898/proyecto_INICIO, 1550898/proyecto_PROCESO, 1550898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201553037 | Proyecto de inversión | 89539.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89539.8, modificado:89539.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITÁN EL RNCON - 107541 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 107541 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL RINCON, 00000 EL RINCÓN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL RINCON SE ACCEDE DESDE EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL. A LA ALTURA DEL , lon:-98.6903311, lat:16.59652}} | 2019-03-27 | 2019-03-30 | 89539.8 | 89539.8 | 89539.8 | 89539.8 | 89539.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-018-1A, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO. 2019, monto:89539.8, importe_modificado:89539.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.7}} | {1553037/proyecto_FIN, 1553037/proyecto_INICIO, 1553037/proyecto_FIN, 1553037/proyecto_PROCESO, 1553037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201553746 | Proyecto de inversión | 146522 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146522.0, modificado:146522.0}} | DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 109178 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 109178 | S | 500 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA ZARCA, 41928 AGUA ZARCA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , SE ACCEDE DESDE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL, lon:-98.70082463, lat:16.62308757}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 146522 | 146522 | 146522 | 146522 | 146522 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-028, contratista:JOSE ALBERTO GATICA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO. 2019, monto:146522.0, importe_modificado:146522.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553746/proyecto_INICIO, 1553746/proyecto_FIN, 1553746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201554710 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC - 111197 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111197 | S | 167 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.5, meta_modificada:187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JILOTEPEC, 00000 JILOTEPEC, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE HUAMUXTITLAN CON DIRECCION A PUEBLA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASARA POR EL MUNICIPIO XOCHIHUEHUETLAN MAS ADELANTE EN EL SEGUND, lon:-98.48347598, lat:17.96497648}} | 2019-04-15 | 2019-05-04 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.5}} | {1554710/proyecto_INICIO, 1554710/proyecto_PROCESO, 1554710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201554930 | Proyecto de inversión | 303944.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303944.89, modificado:303944.89}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA BENITO JUAREZ EN LA COLONIA QUINTA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 111775 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS | 111775 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 5A SECCIÓN, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANZANA NÙM. 1 CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE JIMENEZ Y MANZANA NÚM. 1, lon:-99.39436787, lat:16.80525171}} | 2019-03-14 | 2019-04-26 | 303944.89 | 303944.89 | 303944.89 | 303944.89 | 303944.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/005, contratista:ABHA ASFALTOS Y CAMINOS, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN MAECOS, GUERRERO, monto:303944.89, importe_modificado:303944.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1554930/proyecto_INICIO, 1554930/proyecto_PROCESO, 1554930/proyecto_FIN, 1554930/proyecto_PROCESO, 1554930/proyecto_INICIO, 1554930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA- LA OBRA CORRECTA ES AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA QUINTA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201557135 | Proyecto de inversión | 1604656.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604656.49, modificado:1604656.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE AMPLIACIÓN CENTENARIO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 116767 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LEONARDO BRAVO | 116767 | S | 125 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AMPLIACION AMPLIACIÓN CENTENARIO COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CARRETERA CHILPANCINGO CHICHIHUALCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA BARRANCA SIN NOMBRE A 200 METROS LINEALES DE L, lon:-99.67115044, lat:17.65888346}} | 2019-01-14 | 2019-04-19 | 1604656.49 | 1604656.49 | 1604656.49 | 1604656.49 | 1604656.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-005-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1604656.49, importe_modificado:1604656.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1557135/proyecto_FIN, 1557135/proyecto_PROCESO, 1557135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201557434 | Proyecto de inversión | 556900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556900.0, modificado:556900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO IGIFE EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 117419 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LEONARDO BRAVO | 117419 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:COLONIA CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-99.68401558, lat:17.6615199}} | 2019-02-25 | 2019-05-17 | 556900 | 556900 | 556900 | 556900 | 556900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-008-2019, contratista:FABIAN RIVERA ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:556900.0, importe_modificado:556900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557434/proyecto_INICIO, 1557434/proyecto_FIN, 1557434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201557871 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE TLATZALA SANTA MARIA - 118408 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN | 118408 | S | 90 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE TLATZALA - SANTA MARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO SANTA MARIA, 40534 PUEBLO NUEVO SANTA MARÍA, APAXTLA GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMINO RURAL Y , LLEGANDO A TLATZALA SIGUIENDO EL CAMI, lon:-99.87311134, lat:17.98406404}} | 2019-01-10 | 2019-02-07 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-07, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES VICA MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25000.0}} | {1557871/proyecto_FIN, 1557871/proyecto_PROCESO, 1557871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201557898 | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:134000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN MARCOS TRAPICHAL - 118442 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN | 118442 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.4, meta_modificada:13.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARCOS - TRAPICHAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 400 RANCHERIA SAN MARCOS, 40553 SAN MARCOS, APAXTLA GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMINO RURAL Y , DEL CARRETERA APAXTLA CARACOL SE ENCUENTRA EL CRUCERO HACIA, lon:-100.02337737, lat:17.97377032}} | 2019-01-10 | 2019-02-07 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-11, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES VICA MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:134000.0, importe_modificado:134000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.4}} | {1557898/proyecto_FIN, 1557898/proyecto_INICIO, 1557898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560383 | Proyecto de inversión | 56800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.0, modificado:68249.64}} | TORNEO JUVENIL INTERESCOLAR DE FUTBOL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 68249.64 | 68249.64 | 68249.64 | 68249.64 | 68249.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560805 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOC. DE NANZINTLA, EN EL MPIO. DE QUECHULTENANGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Quechultenango, Gro., México, lon:-99.2429249, lat:17.4134854}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201562993 | Proyecto de inversión | 1435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435000.0, modificado:1435000.0}} | Rehabilitación y Desazolve del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2019 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Los Fresnos, Satelite, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4884819, lat:17.5542359}} | 2019-06-10 | 2019-07-10 | 1435000 | 1435000 | 1435000 | 1435000 | 1435000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2019-010-I, contratista:INGENIERÍA APLICADA ZHI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1207912.46, importe_modificado:1207912.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201564018 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:4240199.99}} | ALUMBRADO PUBLICO | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA |  | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tlacotepec, Gro., México, lon:-99.9786462, lat:17.787932}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 4240199.99 | 4240199.99 | 4240199.99 | 4240199.99 | 4240199.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201566294 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:210174.0}} | Herramientas menores | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga | 22 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.73457325, lat:18.31637318}} | 2019-05-08 | 2019-09-20 | 210174 | 210174 | 210174 | 210174 | 210174 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567513 | Adquisición | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:138543.29}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MPAL | 13 | N | 0 | 0 | 22771 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Independencia, Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3016056, lat:16.8108223}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 138543.29 | 138543.29 | 138543.29 | 138543.29 | 138543.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1567513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570568 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL ARROYO COLACHO EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2019 | N | 0 | 0 | 870 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Blvrd de las Naciones, Granjas del Marqués, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.810736, lat:16.7956745}} | 2019-06-04 | 2019-07-15 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2019-013-A, contratista:INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM S.A DE C.V, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3367003.37, importe_modificado:3367003.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1570568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301571029 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE KIT DE BEBEDERO PARA LA ESCUELA PRIMARIA LIC. DON BENITO JUÁREZ, CCT 12DPR1461S, UBICADO EN CALLE NIÑO ARTILLERO NO. 131, COL. LA VILLITA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS; LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 12DPR2887C, UBICADO EN LOCALIDAD DE EL TAMARINDO; LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERMENEGILDO GALEANA, CCT 12DTV0643T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ GUATEMALA; LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CCT 12DTV0589P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA; LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ÁLVAREZ, CCT 12EPR0102Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL COACOYUL; LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 12EPR0775K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CORTES, EN EL MPIO. DE SAN MARCOS. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-063-2019 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:San Marcos, Gro., México, lon:-99.3883874, lat:16.7949714}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301571165 | Proyecto de inversión | 166666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166666.67, modificado:166666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE KIT DE BEBEDERO PARA LA ESCUELA BACHILLER TECNOLÓGICO FORESTAL NO. 5, CCT 12XTA0007V, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL S/N, LOCALIDAD SAN JUAN DEL REPARO, EN EL MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-075-2019 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:44, direccion:Juan R. Escudero, Gro., México, lon:-99.5283171, lat:17.1662465}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573501 | Proyecto de inversión | 41318.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41318.5, modificado:41318.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 110 | S | 63 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE OAXACA, TLALQUETZALA MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GRO., lon:-98.53841421, lat:17.7076634}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 41318.5 | 41318.5 | 41318.5 | 41318.5 | 41318.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573511 | Proyecto de inversión | 110145.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110145.54, modificado:110145.54}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 121 | S | 100 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CALLE ESCUADRON 201 NUM. 2 ENTRE CORRAL DE TOROS Y ENTRADA A LA LOCALIDAD, POLOLCINGO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.39440578, lat:18.28294556}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 110145.54 | 110145.54 | 110145.54 | 110145.54 | 110145.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573528 | Proyecto de inversión | 323629.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323629.07, modificado:323629.07}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-006 | S | 398 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CARRETERA HUITZUCO - ATENANGO RINCON DEL LUCERO SN, COLONIA DEL CBTIS CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.34661, lat:18.305044}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 323629.07 | 323629.07 | 323629.07 | 323629.07 | 323629.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573977 | Proyecto de inversión | 1022555.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022555.49, modificado:1022555.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN COMEDOR COMUNITARIO, EN LA COL. EMILIANO ZAPATA, EN EL MPIO. DE APAXTLA DE CASTREJÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Vivienda | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-081-2019 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Apaxtla de Castrejón, Gro., México, lon:-99.9325381, lat:18.1315679}} | 2019-07-13 | 2019-11-09 | 1022555.49 | 1022555.49 | 1022555.49 | 1022555.49 | 1022555.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574935 | Acción | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:11222.8}} | OTROS MATERIALES DIVERSOS | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 12 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Juchitán, Gro., México, lon:-98.6363831, lat:16.6254534}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11222.8 | 11222.8 | 11222.8 | 11222.8 | 11222.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577307 | Proyecto de inversión | 399997.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399997.78, modificado:399997.78}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO" C.C.T. 12DTV0112E UBICADA EN LA CALLE CONSTITUYENTE S/N EN LA LOCALIDAD DE TENANGO, MPIO. DE AZOYU, GRO. | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNATMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/023/2019 | N | 0 | 0 | 651 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:CALLE CONSTITUYENTES, lon:-98.601091, lat:16.73296}} | 2019-07-11 | 2019-09-23 | 399997.78 | 399997.78 | 399997.78 | 399997.78 | 399997.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/023/2019, contratista:ORVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE AZOYU, monto:399997.78, importe_modificado:399997.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1577307/proyecto_INICIO, 1577307/proyecto_FIN, 1577307/proyecto_PROCESO, 1577307/proyecto_INICIO, 1577307/proyecto_FIN, 1577307/proyecto_INICIO, 1577307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577497 | Proyecto de inversión | 459896.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459896.27, modificado:459896.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR S/N COLONIA LOS LIBORIOS, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, GRO. | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/027/2019 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA LOS LIBORIOS, lon:-98.601091, lat:16.73296}} | 2019-07-17 | 2019-08-05 | 459896.27 | 459896.27 | 459896.27 | 459896.27 | 459896.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/027/2019, contratista:NELEVIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO, monto:459896.27, importe_modificado:459896.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1577497/proyecto_INICIO, 1577497/proyecto_FIN, 1577497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577526 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENANGO | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/034/2019 | N | 0 | 0 | 651 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.88, meta_modificada:468.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-98.601091, lat:16.73296}} | 2019-09-08 | 2019-09-27 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/034/2019, contratista:CARMELO GUZMAN DE JESUS, convocante:MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.88}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577528 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:102000.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA SOLAR) EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS. | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/036/2019 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, direccion:LAS TRANCAS, lon:-98.601091, lat:16.73296}} | 2019-09-18 | 2019-09-27 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/036/2019, contratista:ADOLFO MUÑOZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO, monto:1020000.0, importe_modificado:102000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601316 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO - 71261 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 71261 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:PUEBLO AMATLAN, 39959 AMATLÁN, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA CANCHA DE FUT BOL, lon:-99.56751517, lat:17.18963433}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1601316/proyecto_INICIO, 1601316/proyecto_PROCESO, 1601316/proyecto_FIN, 1601316/proyecto_INICIO, 1601316/proyecto_FIN, 1601316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601318 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PASO TEXCA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 79107 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79107 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:219, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 95 TRAMO ACAPULCO DE JUÁREZ - CHILPANCINGO DE LOS BRAVO KILÓMETRO 37 + 200 PUEBLO TEXCA, 39921 PASO TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE , lon:-99.81291253, lat:16.97908859}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1601318/proyecto_INICIO, 1601318/proyecto_FIN, 1601318/proyecto_PROCESO, 1601318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604655 | Proyecto de inversión | 629656.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629656.2, modificado:629656.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AHUAXOTITLA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO - 188213 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 188213 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO AHUAXOTITLA, 40563 AHUAXOTITLA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE AHUAXOTITLA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE AHUXO, lon:-99.78150337, lat:18.14647111}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-052, contratista:CONSTRUCTORA VIABEL S.A DE C. V, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1604655/proyecto_INICIO, 1604655/proyecto_PROCESO, 1604655/proyecto_FIN, 1604655/proyecto_PROCESO, 1604655/proyecto_FIN, 1604655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604678 | Proyecto de inversión | 7649056.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592954.84, modificado:2592954.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2608403.61, modificado:2608403.61}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447698.1, modificado:2447698.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS PALMAS MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 188481 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 188481 | S | 597 | 597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL DE LAS PALMAS, 40140 SAN MIGUEL DE LAS PALMAS, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA POBLACIÓN CERCA DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LAS P, lon:-99.20102205, lat:18.25151302}} | 2019-07-24 | 2019-12-10 | 7649056.55 | 7649056.55 | 7649056.55 | 7649056.55 | 7649056.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-024-19, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7649056.55, importe_modificado:7649056.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604678/proyecto_INICIO, 1604678/proyecto_PROCESO, 1604678/proyecto_FIN, 1604678/proyecto_INICIO, 1604678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604692 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO ORIENTE Y ANEXAS MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA - 188615 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 188615 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO LA UNIÓN CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE EL PRI Y CALLE JUAN N. ALVAREZ, CALLE INDEPENDENCIA CARRETERA MANZANILLOZIHUATANEJO EN EL ENTRONQUE, lon:-101.80690804, lat:17.98808306}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-136, contratista:GEORGINA SINAI VAZQUEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1604692/proyecto_PROCESO, 1604692/proyecto_INICIO, 1604692/proyecto_FIN, 1604692/proyecto_PROCESO, 1604692/proyecto_FIN, 1604692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604784 | Proyecto de inversión | 472242.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472242.15, modificado:472242.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA TEPEYAC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 189761 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 189761 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA TEPEYAC, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LÁZARO CÁRDENAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE REFORMA CALLE ALLENDE CALLE SIN NOMBRE Y C, lon:-98.56921335, lat:17.54439626}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-028, contratista:CELSO SALAZAR CAMPOS, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1604784/proyecto_INICIO, 1604784/proyecto_PROCESO, 1604784/proyecto_FIN, 1604784/proyecto_PROCESO, 1604784/proyecto_FIN, 1604784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604841 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETEPEC Y ANEXAS MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 190201 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 190201 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE FLORENCIO VILLAREAL SN PUEBLO HUEHUETEPEC, 41570 HUEHUETEPEC, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE CAMPANARIO, CALLE NIÑOS HÉROES CARRETERA TLAPAMARQUELIA TOMANDO EL CAMINO HUEHUETEPEC EN EL CR, lon:-98.58932612, lat:17.26707289}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-138, contratista:VESPA INDUSTRIAS GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1604841/proyecto_INICIO, 1604841/proyecto_PROCESO, 1604841/proyecto_INICIO, 1604841/proyecto_FIN, 1604841/proyecto_PROCESO, 1604841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604867 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS CHEGUES Y ANEXAS MUNICIPIO DE AZOYU - 190436 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 190436 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:PUEBLO LOS CHEGÜES, 41915 ACAPULCO DE JUÁREZ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LOS CHEGÜES EN EL MUNICIPIO DE AZOYU DELANTE DE LOS QUIERIOS CERCA DEL RIO OMETEPEC, lon:-98.52433083, lat:16.58216097}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-076, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 2R, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1604867/proyecto_INICIO, 1604867/proyecto_PROCESO, 1604867/proyecto_FIN, 1604867/proyecto_PROCESO, 1604867/proyecto_FIN, 1604867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604920 | Proyecto de inversión | 577184.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577184.85, modificado:577184.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ - 191032 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 191032 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SOLIDARIDAD, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LAS POZAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO CALLE CUAUHTEMOC CALLE NIÑOS, lon:-100.47259215, lat:17.13338313}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 577184.85 | 577184.85 | 577184.85 | 577184.85 | 577184.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-043, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1604920/proyecto_INICIO, 1604920/proyecto_PROCESO, 1604920/proyecto_FIN, 1604920/proyecto_PROCESO, 1604920/proyecto_FIN, 1604920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604923 | Proyecto de inversión | 367299.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367299.45, modificado:367299.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA Y ANEXAS MUNICIPIO DE AZOYU - 191062 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 191062 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:PUEBLO LA BOCANA, 41915 ACAPULCO DE JUÁREZ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA EN EL MUNICIPIO DE AZOYU A 50 METROS DEL RIO OMETEPEC, lon:-98.50043088, lat:16.62464474}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-076, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 2R, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1604923/proyecto_INICIO, 1604923/proyecto_PROCESO, 1604923/proyecto_FIN, 1604923/proyecto_PROCESO, 1604923/proyecto_FIN, 1604923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604935 | Proyecto de inversión | 157414.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157414.05, modificado:157414.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLA LAGUNAS Y ANEXAS MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS - 191102 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 191102 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:13, direccion:PUEBLO ESCALERILLA LAGUNAS, 41407 ESCALERILLA LAGUNAS, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO ZAPOTITLAN TABLASESCALERILLA LAGUNAS, lon:-98.84675259, lat:17.37842644}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-140, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES L & Z S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1604935/proyecto_INICIO, 1604935/proyecto_PROCESO, 1604935/proyecto_FIN, 1604935/proyecto_PROCESO, 1604935/proyecto_FIN, 1604935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604997 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OXTOTITLAN Y ANEXAS MUNICIPIO DE TELOLOAPAN - 191461 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 191461 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO OXTOTITLÁN, 40423 CIUDAD ALTAMIRANO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LAS CALLES IGNACIO LOPEZ RAYON CALLE, lon:-99.93266315, lat:18.19046414}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-072, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VECTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:524713.5, importe_modificado:524713.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1604997/proyecto_INICIO, 1604997/proyecto_PROCESO, 1604997/proyecto_FIN, 1604997/proyecto_PROCESO, 1604997/proyecto_FIN, 1604997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605040 | Proyecto de inversión | 1049427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049427.0, modificado:1049427.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO HIDALGO Y ANEXAS MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN - 191720 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 191720 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:PUEBLO PUEBLO HIDALGO, 41610 NANCHE DULCE, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN CARRETERA TLAPA MARQUELIA, lon:-98.65707083, lat:16.95272775}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-075, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ENCORT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1605040/proyecto_INICIO, 1605040/proyecto_PROCESO, 1605040/proyecto_FIN, 1605040/proyecto_PROCESO, 1605040/proyecto_FIN, 1605040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605215 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SEIS DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL - 194806 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 194806 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DEL HUESO COLONIA 6 DE MARZO, 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL 95 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EL JOYERO SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE DEL HUESO CARRETERA FEDERAL 95 CALLE SIN , lon:-99.12722177, lat:16.73655154}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-054, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES PROYEGRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605215/proyecto_INICIO, 1605215/proyecto_PROCESO, 1605215/proyecto_FIN, 1605215/proyecto_PROCESO, 1605215/proyecto_FIN, 1605215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605267 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS LOCALIDAD DE ZIRANDARO MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ - 195350 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 195350 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA COLONIA ZIRÁNDARO CENTRO, 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DR. IGNACIO CHAVEZ, CALLE NARCIZO MENDOZA A 150 METROS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-100.98167957, lat:18.47881411}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-144, contratista:ELPIDIO BENITEZ CANO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605267/proyecto_INICIO, 1605267/proyecto_FIN, 1605267/proyecto_INICIO, 1605267/proyecto_PROCESO, 1605267/proyecto_INICIO, 1605267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605386 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONST DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC DE KILÓMETRO CUARENTA Y DOS JUAN N ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 196704 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 196704 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:PUEBLO KILÓMETRO 42, 39925 KILÓMETRO (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL KILÓMETRO 42 EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ CARRETERA CHILPANCINGO DE LOS B, lon:-99.75974844, lat:17.05532183}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-129, contratista:PROYECCION Y SERVICIOS RJD, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1605386/proyecto_INICIO, 1605386/proyecto_PROCESO, 1605386/proyecto_FIN, 1605386/proyecto_PROCESO, 1605386/proyecto_FIN, 1605386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605395 | Proyecto de inversión | 892012.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892012.95, modificado:892012.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE APIPILULCO Y ANEXAS MUNICIPIO DE COCULA - 196744 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 196744 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE HOMBRES ILUSTRE PUEBLO APIPILULCO, 40581 APIPILULCO, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOLT Y CALLE JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE HOMBRES ILUSTRES CALLE NEZAHUALCOYOLT CALLE JUAREZ Y , lon:-99.67205388, lat:18.18882805}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 892012.95 | 892012.95 | 892012.95 | 892012.95 | 892012.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-080, contratista:GRUPO RAYPE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:892012.95, importe_modificado:892012.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1605395/proyecto_INICIO, 1605395/proyecto_PROCESO, 1605395/proyecto_FIN, 1605395/proyecto_PROCESO, 1605395/proyecto_FIN, 1605395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605416 | Proyecto de inversión | 209885.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209885.4, modificado:209885.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LOMA BONITA Y ANEXAS LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 196844 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 196844 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LOMA BONITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE 20 DE MARZO, CALLE ZITLALA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE MONTES DE, lon:-98.57371165, lat:17.54025427}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-150, contratista:MALLAS GRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1605416/proyecto_INICIO, 1605416/proyecto_PROCESO, 1605416/proyecto_FIN, 1605416/proyecto_PROCESO, 1605416/proyecto_FIN, 1605416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605422 | Proyecto de inversión | 367299.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367299.45, modificado:367299.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL EL ARENAL Y ANEXAS EN LA LOC DE CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO - 196858 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 196858 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL COLONIA EL ARENAL, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE INDUSTRIA, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SAN GABRIEL CALLE LA PAZ CALLE INDUSTRIA Y CALLE SIN , lon:-99.68076479, lat:17.66363909}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-077, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1605422/proyecto_INICIO, 1605422/proyecto_PROCESO, 1605422/proyecto_FIN, 1605422/proyecto_PROCESO, 1605422/proyecto_FIN, 1605422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605444 | Proyecto de inversión | 157414.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157414.05, modificado:157414.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS Y ANEXAS MUNICIPIO DE COPALA - 196919 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 196919 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:PUEBLO LAS PEÑAS, 41872 LAS PEÑAS, COPALA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS EN EL MUNICIPIO DE COPALA A 50 METROS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-99.05956341, lat:16.6340262}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-088, contratista:ALVAREZ Y ALVAREZ, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y URBANISMO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1605444/proyecto_INICIO, 1605444/proyecto_PROCESO, 1605444/proyecto_FIN, 1605444/proyecto_PROCESO, 1605444/proyecto_FIN, 1605444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605490 | Proyecto de inversión | 314828.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314828.1, modificado:314828.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL LAZARO CARDENAS Y ANEXAS EN LA LOC DE TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO - 197423 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 197423 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LAS ALEGRIAS, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE FLORES MAGON CALLE CUAUHTEMOC CALL, lon:-99.53092844, lat:17.16541075}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 314828.1 | 314828.1 | 314828.1 | 314828.1 | 314828.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-131, contratista:ELEUTERIO OCAMPO LOPEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1605490/proyecto_INICIO, 1605490/proyecto_PROCESO, 1605490/proyecto_FIN, 1605490/proyecto_PROCESO, 1605490/proyecto_FIN, 1605490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605556 | Proyecto de inversión | 1049427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049427.0, modificado:1049427.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COAPANGO Y ANEXAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 197859 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 197859 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:34, direccion:PUEBLO COAPANGO, 39104 COAPANGO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN EL , lon:-99.63655199, lat:17.50665179}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-156, contratista:CORPORATIVO ORION D&C, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1605556/proyecto_INICIO, 1605556/proyecto_PROCESO, 1605556/proyecto_FIN, 1605556/proyecto_PROCESO, 1605556/proyecto_FIN, 1605556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605572 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL TEXCALCO Y ANEXAS LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 198017 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 198017 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO AZUL COLONIA TEXCALCO, 39077 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JARDINES, CALLE LAURELES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE RIÓ AZUL CALLE IGNAC, lon:-99.50885006, lat:17.52661119}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-155, contratista:YANET GALLARDO BAHENA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:524713.5, importe_modificado:524713.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605572/proyecto_INICIO, 1605572/proyecto_PROCESO, 1605572/proyecto_FIN, 1605572/proyecto_PROCESO, 1605572/proyecto_FIN, 1605572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605580 | Proyecto de inversión | 1049427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049427.0, modificado:1049427.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO NORTE Y ANEXAS LOCALIDAD DE PILCAYA MUNICIPIO DE PILCAYA - 198161 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 198161 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LA GUADALUPANA PUEBLO PILCAYA, 40380 PILCAYA, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE LA GUADALUPANA CALLE MORELOS CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ZARAGOZ, lon:-99.6752083, lat:18.7510593}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-157, contratista:GUTMAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:892012.95, importe_modificado:892012.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-158, contratista:CONSTRUCTORA NESZO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:577184.85, importe_modificado:577184.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1605580/proyecto_INICIO, 1605580/proyecto_PROCESO, 1605580/proyecto_FIN, 1605580/proyecto_PROCESO, 1605580/proyecto_FIN, 1605580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605607 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE PETATLAN - 198419 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 198419 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40855 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EL HUAJALITO, CALLE RENACIMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CALL, lon:-101.28101883, lat:17.55383206}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-044, contratista:WOT CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1605607/proyecto_INICIO, 1605607/proyecto_PROCESO, 1605607/proyecto_FIN, 1605607/proyecto_PROCESO, 1605607/proyecto_FIN, 1605607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605863 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA EL CALVARIO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO - 200753 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 200753 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CRUZ VERDE, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN MARCOS, CALLE EJIDO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA , lon:-100.49916886, lat:18.15244738}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-009, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1605000.0, importe_modificado:1605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1605863/proyecto_INICIO, 1605863/proyecto_PROCESO, 1605863/proyecto_INICIO, 1605863/proyecto_FIN, 1605863/proyecto_PROCESO, 1605863/proyecto_FIN, 1605863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606163 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA SAN NICOLAS MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN - 203051 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 203051 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA SAN NICOLAS, 41200 HUAMUXTITLÁN, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE PROLONGACION 6 NORTE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE CENTENARIO CALLE 6 NORTE CALLE PROLONGACIO, lon:-98.5667604, lat:17.8076636}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-011, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1395000.0, importe_modificado:1395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1606163/proyecto_INICIO, 1606163/proyecto_PROCESO, 1606163/proyecto_INICIO, 1606163/proyecto_PROCESO, 1606163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606233 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA - 203549 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 203549 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:46, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PUEBLO LOS LAURELES, 40914 LOS LAURELES, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE CARRETERA FEDERA, lon:-101.05632776, lat:17.34761873}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-113, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1606233/proyecto_INICIO, 1606233/proyecto_PROCESO, 1606233/proyecto_FIN, 1606233/proyecto_PROCESO, 1606233/proyecto_FIN, 1606233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606295 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COL CENTRO LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO - 203839 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 203839 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE DEL LIMON COLONIA CENTRO, 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA NACIONAL, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE DEL LIMON CALLES SIN NOMBRE Y CARRETERA N, lon:-99.88904064, lat:18.50844571}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-011, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1395000.0, importe_modificado:1395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606295/proyecto_FIN, 1606295/proyecto_PROCESO, 1606295/proyecto_FIN, 1606295/proyecto_INICIO, 1606295/proyecto_PROCESO, 1606295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606361 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS MUNICIPIO DE AZOYU - 204352 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204352 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA CENTRO, 41900 AZOYÚ, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, CALLE NAYARIT SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE EMILIO CARRANZA CALLE HERMENEGILDO GALEANA CAL, lon:-98.60584524, lat:16.73303602}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-012, contratista:ANTONIO CASTILLO HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1443000.0, importe_modificado:1443000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606361/proyecto_INICIO, 1606361/proyecto_PROCESO, 1606361/proyecto_FIN, 1606361/proyecto_INICIO, 1606361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606419 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA SAN ISIDRO Y ANEXAS MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN - 204799 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204799 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ISIDRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA COLONIA SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN.A 3 CUADRAS DE POZOLERIA DOÑA YOLA A 200 METROS DEL H. AYU, lon:-98.74255073, lat:16.81617904}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-012, contratista:ANTONIO CASTILLO HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1443000.0, importe_modificado:1443000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1606419/proyecto_FIN, 1606419/proyecto_PROCESO, 1606419/proyecto_INICIO, 1606419/proyecto_PROCESO, 1606419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606492 | Proyecto de inversión | 682127.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682127.55, modificado:682127.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA - 205457 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 205457 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN MARTÍN, 41753 SAN MARTÍN, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE A CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE E, lon:-98.28949396, lat:16.92428253}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-032, contratista:ZURIEL DIAZ CRUZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1606492/proyecto_INICIO, 1606492/proyecto_PROCESO, 1606492/proyecto_FIN, 1606492/proyecto_PROCESO, 1606492/proyecto_FIN, 1606492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606616 | Acción | 786678.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786678.36, modificado:786678.36}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 206095 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 206095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 786678.36 | 786678.36 | 786678.36 | 786678.36 | 786678.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS_MNT_VEH_001, contratista:HECTOR JAIR NAMBO MORALES, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:786678.36, importe_modificado:786678.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606616/proyecto_INICIO, 1606616/proyecto_FIN, 1606616/proyecto_PROCESO, 1606616/proyecto_FIN, 1606616/proyecto_PROCESO, 1606616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606685 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA BOLSA MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 206400 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 206400 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO LA BOLSA, 40673 LA BOLSA, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FELICIANO CARRANZA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE LAS FLORES CALLE TEPEYAC CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FEL, lon:-100.59594497, lat:18.39694836}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-053, contratista:VIRGINIA ARELLANO PEREZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1606685/proyecto_INICIO, 1606685/proyecto_PROCESO, 1606685/proyecto_FIN, 1606685/proyecto_PROCESO, 1606685/proyecto_FIN, 1606685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606691 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLACERITOS MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 206414 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 206414 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE PLACERITOS SECCION PLACERITOS, 40673 PLACERITOS, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE PLACERITOS CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN, lon:-100.58580727, lat:18.41204997}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-053, contratista:VIRGINIA ARELLANO PEREZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1606691/proyecto_INICIO, 1606691/proyecto_PROCESO, 1606691/proyecto_FIN, 1606691/proyecto_PROCESO, 1606691/proyecto_FIN, 1606691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606772 | Proyecto de inversión | 892012.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892012.95, modificado:892012.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA BARRIO DE SAN FRANCISCO Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA MUNICIPIO DE CUAJINICUI - 206909 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 206909 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SAN FRANCISCO, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE RODOLFO RAMIREZ RAMOS Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE SAN NICOLAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE R, lon:-98.42076494, lat:16.47474251}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 892012.95 | 892012.95 | 892012.95 | 892012.95 | 892012.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-084, contratista:KELMA DIVISION PREFABRICADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1606772/proyecto_INICIO, 1606772/proyecto_PROCESO, 1606772/proyecto_FIN, 1606772/proyecto_PROCESO, 1606772/proyecto_FIN, 1606772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606979 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA NORIA Y ANEXAS LOCALIDAD DE MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA - 207876 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 207876 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO LA NORIA, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ARGENTINA, CALLE JUAN N. ALVAREZ SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE GUERRERO CALLE NIÑOS HÉROES CALLE ARGENTINA Y CALLE JUA, lon:-98.81507991, lat:16.58350793}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-149, contratista:GRUPO TERRITORIAL Y MARITIMO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1606979/proyecto_INICIO, 1606979/proyecto_FIN, 1606979/proyecto_PROCESO, 1606979/proyecto_INICIO, 1606979/proyecto_PROCESO, 1606979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607001 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO Y ANEXAS LOCALIDAD DE COCULA MUNICIPIO DE COCULA - 208176 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 208176 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA VICENTE GUERRERO, 40580 COCULA, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALLENDE SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE MIGUEL CALLE LOPEZ MATEOS CALLE BENITO JUAREZ Y CA, lon:-99.65595275, lat:18.23201672}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-081, contratista:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:682127.55, importe_modificado:682127.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1607001/proyecto_INICIO, 1607001/proyecto_PROCESO, 1607001/proyecto_FIN, 1607001/proyecto_PROCESO, 1607001/proyecto_FIN, 1607001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607055 | Proyecto de inversión | 104942.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104942.7, modificado:104942.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITLAN Y ANEXAS MUNICIPIO DE MARQUELIA - 208429 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 208429 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:38, direccion:PUEBLO TEPANTITLÁN, 41933 TEPANTITLÁN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITLAN EN EL MUNICIPIO DE MARQUELIA A 27 KM DEL SUROESTE DEL MUNICIPIO EN MENCION, lon:-98.83132826, lat:16.63157639}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-086, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1607055/proyecto_INICIO, 1607055/proyecto_PROCESO, 1607055/proyecto_FIN, 1607055/proyecto_PROCESO, 1607055/proyecto_FIN, 1607055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607179 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CABEZA ARROYO LUCERO Y ANEXAS MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA - 209252 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 209252 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:173, direccion:PUEBLO CABEZA DE ARROYO LUCERO, 41770 CABEZA DE ARROYO LUCERO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE ARROYO LUCERO EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA A 26 KM DEL MUNICIPIO AL , lon:-98.22162356, lat:16.82759612}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-099, contratista:VICTORIA NAVARRETE GUINTO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607179/proyecto_INICIO, 1607179/proyecto_PROCESO, 1607179/proyecto_FIN, 1607179/proyecto_PROCESO, 1607179/proyecto_FIN, 1607179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607251 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAYACO Y ANEXAS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ - 210361 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 210361 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:PUEBLO EL CAYACO, 40981 EL CAYACO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAYACO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ A 27.7 KM DEL MUNICIPIO CON TIEMPO DE ALREDEDOR DE 21 MINUTOS, lon:-100.26847791, lat:17.04690611}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-128, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y VALORES DE LA TIERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1607251/proyecto_INICIO, 1607251/proyecto_PROCESO, 1607251/proyecto_FIN, 1607251/proyecto_PROCESO, 1607251/proyecto_FIN, 1607251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607258 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ATETETLA Y ANEXAS MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 210428 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 210428 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:7, direccion:PUEBLO ATETETLA, 40133 ATETETLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA HUITZUCO ATENANGO DEL RIO KILOMETRO 3.5 SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ATETETLA EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, lon:-99.37333073, lat:18.32803062}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-118, contratista:SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607258/proyecto_INICIO, 1607258/proyecto_PROCESO, 1607258/proyecto_FIN, 1607258/proyecto_PROCESO, 1607258/proyecto_FIN, 1607258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607271 | Proyecto de inversión | 5201020.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4288932.28, modificado:4288932.28}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912088.42, modificado:912088.42}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALCHOLOA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ - 210490 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 210490 | S | 570 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE ISRAEL NOGUEDA OTERO PUEBLO ALCHOLOA, 40934 ALCHOLOA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REFORMA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PARTE DE LA RED SE CONSTRUYE EN LAS PRINCIPALE, lon:-100.40737883, lat:17.15126643}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 5201020.7 | 5201020.7 | 5201020.7 | 5201020.7 | 5201020.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-008-19, contratista:INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4288932.28, importe_modificado:4288932.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607271/proyecto_FIN, 1607271/proyecto_INICIO, 1607271/proyecto_PROCESO, 1607271/proyecto_INICIO, 1607271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607355 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA RANCHO VIEJO Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE SAN MARCOS - 210938 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 210938 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA RANCHO VIEJO, 39965 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE GALEANA CALLE 10 DE MAYO CALLE VICENTE GUERRERO Y CA, lon:-99.38165587, lat:16.7979714}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-107, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-108, contratista:FERRECONSTRUCCION LIMAGRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1607355/proyecto_INICIO, 1607355/proyecto_PROCESO, 1607355/proyecto_FIN, 1607355/proyecto_PROCESO, 1607355/proyecto_FIN, 1607355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607370 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO Y ANEXAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS - 210985 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 210985 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:60, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO, 39995 SANTO DOMINGO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS A 13 KM AL SUR, HACIA LA LAGUNA DEL TECOMATE, lon:-99.42130256, lat:16.69934889}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-127, contratista:CONSTRUCTORA E INNOBILIARIA OSMEL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:524713.5, importe_modificado:524713.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607370/proyecto_INICIO, 1607370/proyecto_PROCESO, 1607370/proyecto_FIN, 1607370/proyecto_PROCESO, 1607370/proyecto_FIN, 1607370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607372 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC MUNICIPIO DE APAXTLA - 210990 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 210990 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:PUEBLO XOCHITEPEC, 40541 XOCHITEPEC, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN EL INTER, lon:-100.09247943, lat:18.09848516}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1607372/proyecto_PROCESO, 1607372/proyecto_INICIO, 1607372/proyecto_FIN, 1607372/proyecto_PROCESO, 1607372/proyecto_FIN, 1607372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607436 | Proyecto de inversión | 2186871.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186871.53, modificado:2186871.53}} | PERFORACIÓN DE POZO EXPLORATORIO EN LA LOCALIDAD DE XILOCINTLA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 211406 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 211406 | S | 429 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:48, direccion:PUEBLO XILOCINTLA, 40132 XILOCINTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA RED SE UBICA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD Y EL POZO AL ESTE DE LA CIUDAD., lon:-99.38473627, lat:18.16893531}} | 2019-07-31 | 2019-08-29 | 2186871.53 | 2186871.53 | 2186871.53 | 2186871.53 | 2186871.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-006-19, contratista:PERFLORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2186871.53, importe_modificado:2186871.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607436/proyecto_INICIO, 1607436/proyecto_PROCESO, 1607436/proyecto_INICIO, 1607436/proyecto_FIN, 1607436/proyecto_PROCESO, 1607436/proyecto_FIN, 1607436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607459 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO EN LA LOC DE CORRE PESCADO - 211599 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 211599 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:162, direccion:RANCHO CORRE PESCADO, 40730 CORRE PESCADO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , CERCA A LA CARRETERA A EL GACHUPIN, lon:-100.52508916, lat:18.13237783}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-004, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:663000.0, importe_modificado:663000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607459/proyecto_FIN, 1607459/proyecto_PROCESO, 1607459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607543 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ZACOALPAN MUNICIPIO DE OMETEPEC - 212111 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 212111 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO ZACUALPAN, 41710 ZACOALPAN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ARROYO ISAIAS, CALLE COSTA CHICA CAMINO A ZACUALPAN, lon:-98.28762557, lat:16.7431588}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {1607543/proyecto_INICIO, 1607543/proyecto_PROCESO, 1607543/proyecto_FIN, 1607543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607571 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUIZOTITLA Y ANEXAS MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON - 212199 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212199 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:16, direccion:PUEBLO HUIZOTITLA, 40213 HUITZOTITLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE HUITZOTITLA EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON 50 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.75472227, lat:18.60871884}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-130, contratista:CEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1607571/proyecto_INICIO, 1607571/proyecto_FIN, 1607571/proyecto_PROCESO, 1607571/proyecto_INICIO, 1607571/proyecto_PROCESO, 1607571/proyecto_FIN, 1607571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607582 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XOCHIPIZCA Y ANEXAS MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON - 212248 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212248 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:79, direccion:PUEBLO XOCHIPIZCA, 40318 XOCHIPIZCA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE XOCHIPIZCA EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON 38 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.76373022, lat:18.59988211}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-130, contratista:CEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1607582/proyecto_FIN, 1607582/proyecto_PROCESO, 1607582/proyecto_FIN, 1607582/proyecto_PROCESO, 1607582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607660 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA Y ANEXAS MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ - 212540 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212540 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:422, direccion:PUEBLO LA CALERA, 40760 LA CALERA, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ZIRANDAROLA CALERA APROXIMADAMENTE A 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.274417, lat:18.46179766}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-144, contratista:ELPIDIO BENITEZ CANO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1607660/proyecto_INICIO, 1607660/proyecto_FIN, 1607660/proyecto_PROCESO, 1607660/proyecto_INICIO, 1607660/proyecto_PROCESO, 1607660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607672 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE COYUQUILLA SUR COYUQUILLA VIEJO MUNICIPIO DE PETATLAN - 212620 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 212620 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:69, direccion:CALLE H. GALEANA PUEBLO COYUQUILLA SUR (COYUQUILLA VIEJO), 40834 COYUQUILLA SUR (COYUQUILLA VIEJO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, lon:-101.06824344, lat:17.35846112}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1607672/proyecto_PROCESO, 1607672/proyecto_FIN, 1607672/proyecto_PROCESO, 1607672/proyecto_FIN, 1607672/proyecto_INICIO, 1607672/proyecto_PROCESO, 1607672/proyecto_FIN, 1607672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607685 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA - 212703 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212703 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:294, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 40912 LAS MESAS, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA 52 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR CARRETERA ACAPULC, lon:-100.83800138, lat:17.31876761}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-112, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:524713.5, importe_modificado:524713.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1607685/proyecto_INICIO, 1607685/proyecto_PROCESO, 1607685/proyecto_FIN, 1607685/proyecto_PROCESO, 1607685/proyecto_FIN, 1607685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607691 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA - 212721 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212721 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:276, direccion:PUEBLO EL EDEN, 40905 EL EDÉN, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA91 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-100.76256094, lat:17.49368859}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-112, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:524713.5, importe_modificado:524713.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1607691/proyecto_INICIO, 1607691/proyecto_PROCESO, 1607691/proyecto_FIN, 1607691/proyecto_PROCESO, 1607691/proyecto_FIN, 1607691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607706 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:81000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEYCITO MUNICIPIO DE PETATLAN - 212760 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 212760 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:271, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MAMEYCITO, 40840 EL MAMEYCITO, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL ESTE DEL MUNICIPIO, lon:-100.95272152, lat:17.63855452}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1607706/proyecto_FIN, 1607706/proyecto_INICIO, 1607706/proyecto_FIN, 1607706/proyecto_PROCESO, 1607706/proyecto_FIN, 1607706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607708 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE Y ANEXAS MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO - 212767 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212767 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:PUEBLO EL AGUACATE, 39260 EL AGUACATE, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENENGO 105 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.16455034, lat:17.37627267}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-117, contratista:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ACEGRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1607708/proyecto_INICIO, 1607708/proyecto_FIN, 1607708/proyecto_INICIO, 1607708/proyecto_FIN, 1607708/proyecto_PROCESO, 1607708/proyecto_FIN, 1607708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607720 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE MOCHITLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO - 212909 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212909 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:RANCHO SAN JERÓNIMO, 39237 EL GUAYABO (SAN JERÓNIMO), MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , DE LA CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO ACAPULCO 40 MN SE ENCUENTRA UNA DESVIACIÓN A MANO IZQUIERDA CAMINO DE TERRACERIA 30 MN Y SE ENCUENTRA , lon:-99.42297523, lat:17.28755824}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-012, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1607720/proyecto_FIN, 1607720/proyecto_INICIO, 1607720/proyecto_FIN, 1607720/proyecto_PROCESO, 1607720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607722 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ - 212913 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 212913 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BUENOS AIRES, 40939 COLONIA BUENOS AIRES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA SAN JERÓNIMO COYUCA DE BENITES KM 200, lon:-100.4148241, lat:17.15705397}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1607722/proyecto_INICIO, 1607722/proyecto_PROCESO, 1607722/proyecto_FIN, 1607722/proyecto_INICIO, 1607722/proyecto_FIN, 1607722/proyecto_PROCESO, 1607722/proyecto_FIN, 1607722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607724 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CACALUTLA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ - 212920 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 212920 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CACALUTLA, 40935 CACALUTLA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE H. GALEANA Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CARRETERA SAN JERÓNIMO COYUCA DE BENITES, lon:-100.35159149, lat:17.12393061}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1607724/proyecto_INICIO, 1607724/proyecto_PROCESO, 1607724/proyecto_INICIO, 1607724/proyecto_FIN, 1607724/proyecto_PROCESO, 1607724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607859 | Proyecto de inversión | 1153282.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153282.01, modificado:1153282.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJONES SIN NOMBRE EN EL BARRIO DEL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 119223 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 119223 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJONES SIN NOMBRE BARRIO DEL TANQUE COLONIA EL TANQUE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRRE Y CALLE EJIDO, CALLE SANTA CRUZ PARTIENDO DEL ENTRONQUE LAS PALMAS Y LA AV. DEL PANTEON AVA, lon:-99.38319275, lat:16.79913004}} | 2019-02-21 | 2019-04-21 | 1153282.01 | 1153282.01 | 1153282.01 | 1153282.01 | 1153282.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/105, contratista:BERENICE NAVA GUDIÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1153282.01, importe_modificado:1153282.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {1607859/proyecto_INICIO, 1607859/proyecto_PROCESO, 1607859/proyecto_FIN, 1607859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607885 | Proyecto de inversión | 601444.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601444.36, modificado:601444.36}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DEL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS - 119275 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 119275 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL TANQUE LAS VIGAS PUEBLO LAS VIGAS, 39990 LAS VIGAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA ACAPULCO- PINOTEPA PARTIENDO DE SAN MARCOS RUMBO A CRUZ GRANDE HASTA, lon:-99.22932118, lat:16.76356284}} | 2019-03-20 | 2019-05-29 | 601444.36 | 601444.36 | 601444.36 | 601444.36 | 601444.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/114, contratista:ELEUTERIO OCAMPO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:601444.36, importe_modificado:601444.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {1607885/proyecto_INICIO, 1607885/proyecto_PROCESO, 1607885/proyecto_FIN, 1607885/proyecto_PROCESO, 1607885/proyecto_FIN, 1607885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607891 | Proyecto de inversión | 985500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985500.0, modificado:985500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 119294 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 119294 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:220, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO RIO FRIO DE LOS FRESNOS, 40700 RÍO FRÍO DE LOS FRESNOS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-101.08435409, lat:17.84601189}} | 2019-04-15 | 2019-05-31 | 985500 | 985500 | 985500 | 985500 | 985500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-023, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:985500.0, importe_modificado:985500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10000.0}} | {1607891/proyecto_INICIO, 1607891/proyecto_PROCESO, 1607891/proyecto_FIN, 1607891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607899 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES - 214412 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 214412 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:RANCHO LOS AMATES, 40199 LOS AMOLES, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUENDO LA CARRETERA FEDERAL ZUMPANGOIGUALA SE AVANZAN 5 KM. NOS ENCONTRAMOS DE LADO DERECHO LA LOCALIDAD ENTRE EL RIO HUACAPA , lon:-99.54457656, lat:17.69998274}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-012, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607899/proyecto_FIN, 1607899/proyecto_PROCESO, 1607899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607943 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE AZOYÚ EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO - 214684 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 214684 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:118, direccion:RANCHO PALO BLANCO, 41907 PALO BLANCO, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO SE TOMA LA CARRETERA DE ACAPULCO MARQUELIA DE MARQUELIA OMETEPEC, HAY UNA DESVIACIÓN ANTES DEL CRUCERO A OMETEPEC , lon:-98.50142313, lat:16.59422787}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-003, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1326000.0, importe_modificado:1326000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1607943/proyecto_FIN, 1607943/proyecto_PROCESO, 1607943/proyecto_INICIO, 1607943/proyecto_PROCESO, 1607943/proyecto_INICIO, 1607943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607945 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PAROTILLAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 214685 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 214685 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PAROTILLAS, 39937 PAROTILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , SOBRE EL RIO PAPAGAYO, lon:-99.62077585, lat:16.87602597}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1607945/proyecto_INICIO, 1607945/proyecto_FIN, 1607945/proyecto_PROCESO, 1607945/proyecto_INICIO, 1607945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608055 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA - 215347 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215347 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:94, direccion:PUEBLO LA ANGOSTURA, 40930 LA ANGOSTURA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICDAS EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CANCHA DE FU, lon:-100.47105142, lat:17.20723709}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1696500.0, importe_modificado:1696500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1608055/proyecto_PROCESO, 1608055/proyecto_INICIO, 1608055/proyecto_FIN, 1608055/proyecto_INICIO, 1608055/proyecto_PROCESO, 1608055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608163 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 215932 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215932 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:36, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 41640 BUENA VISTA, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE METLATONOC, lon:-98.49021749, lat:17.35637955}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-013, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1092000.0, importe_modificado:1092000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1608163/proyecto_INICIO, 1608163/proyecto_PROCESO, 1608163/proyecto_INICIO, 1608163/proyecto_FIN, 1608163/proyecto_INICIO, 1608163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608293 | Proyecto de inversión | 331500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331500.0, modificado:331500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA EN LA LOC DE TLACHICHIJLI - 218175 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 218175 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:78, direccion:RANCHO TLACHICHIJLI (TIERRA BLANCA), 41127 TIERRA BLANCA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , LLEGAMOS A CHILAPA Y TOMAMOS HACIA LA SALIDA EN LA CARRETERA CHILAPA TLAPA YA SALIENDO DE CHILAPA ESTÁ EL RETÉN DE MILIT, lon:-99.03249352, lat:17.45416378}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 331500 | 331500 | 331500 | 331500 | 331500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-003, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1326000.0, importe_modificado:1326000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1608293/proyecto_INICIO, 1608293/proyecto_PROCESO, 1608293/proyecto_INICIO, 1608293/proyecto_FIN, 1608293/proyecto_INICIO, 1608293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608412 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN EN LA LOCALIDAD DE EL FRAYLE - 219395 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219395 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:12, direccion:PUEBLO EL FRAILE, 40200 EL FRAILE, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , EL FRAYLE PARTIENDO DE LA CUIDAD DE TAXCO DE ALARCÓN RUMBO AL SUR A 20 MINUTOS SE LOCALIZA LA COMUNIDAD DEL FRAYLE., lon:-99.63834105, lat:18.53676652}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-002, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:897000.0, importe_modificado:897000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1608412/proyecto_INICIO, 1608412/proyecto_FIN, 1608412/proyecto_PROCESO, 1608412/proyecto_FIN, 1608412/proyecto_PROCESO, 1608412/proyecto_FIN, 1608412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608436 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN - 219575 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219575 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:15, direccion:RANCHO SAN MARTÍN, 41740 SAN MARTÍN, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO SAN MARTÍN EN MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LA RUTA HACIA LA , lon:-98.2894725, lat:16.92443649}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-009, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1228500.0, importe_modificado:1228500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1608436/proyecto_FIN, 1608436/proyecto_INICIO, 1608436/proyecto_FIN, 1608436/proyecto_INICIO, 1608436/proyecto_FIN, 1608436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608456 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL MANGO - 219715 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219715 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:20, direccion:RANCHO EL MANGO, 41700 EL MANGO (EL MANGO SOLO SUR), OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO EL MANGO EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC SOBRE LA CARRETERA OMETEPEC AZOYU SE ENCUENTRA UNA DESV, lon:-98.43241379, lat:16.73342256}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-009, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1228500.0, importe_modificado:1228500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608456/proyecto_INICIO, 1608456/proyecto_PROCESO, 1608456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608458 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR EN LA LOC DE PALMILLAS - 219739 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219739 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO PALMILLAS, 40341 PALMILLAS, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE ORIENTAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA , lon:-99.42609465, lat:18.52269454}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1384500.0, importe_modificado:1384500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1608458/proyecto_INICIO, 1608458/proyecto_PROCESO, 1608458/proyecto_FIN, 1608458/proyecto_PROCESO, 1608458/proyecto_FIN, 1608458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608504 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA - 220284 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 220284 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:24, direccion:PUEBLO LA CUCHILLA, 41928 LA CUCHILLA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO A CUCHILLA EN EL MUNICIPIO DE JUCHITAN ENTRANDO POR CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA UNA DEVIACION Y A 20 M, lon:-98.66819453, lat:16.59434836}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-016, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1426123.6, importe_modificado:1426123.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1608504/proyecto_PROCESO, 1608504/proyecto_INICIO, 1608504/proyecto_FIN, 1608504/proyecto_PROCESO, 1608504/proyecto_INICIO, 1608504/proyecto_PROCESO, 1608504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608732 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE IGUALAPA EN LA LOCALIDAD DE ACALMANI - 222634 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 222634 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO ACALMANI, 41970 ACALMANI, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DEL RANCHO ACALMANI EN EL MUNICIPIO DE IGUALAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCUE, lon:-98.50686055, lat:16.81563199}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-016, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1426123.6, importe_modificado:1426123.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608732/proyecto_INICIO, 1608732/proyecto_FIN, 1608732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608742 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE IGUALAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 222737 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 222737 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO LLANO GRANDE, 41970 LLANO GRANDE DE JUÁREZ, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO L, lon:-98.47671601, lat:16.89823738}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-016, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1426123.6, importe_modificado:1426123.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1608742/proyecto_INICIO, 1608742/proyecto_PROCESO, 1608742/proyecto_FIN, 1608742/proyecto_INICIO, 1608742/proyecto_FIN, 1608742/proyecto_INICIO, 1608742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608830 | Proyecto de inversión | 2860527.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1139130.45, modificado:1139130.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721396.68, modificado:1721396.68}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 224466 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 224466 | S | 2583 | 2418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA ABARCA VARIAS CALLES DE LA TRAZA URBANA DE LA LOCALI, lon:-99.7771589, lat:16.82910234}} | 2019-07-31 | 2019-09-30 | 2860527.13 | 2860527.13 | 2860527.13 | 2860527.13 | 2860527.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-004-19, contratista:CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2860527.13, importe_modificado:2860527.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608830/proyecto_PROCESO, 1608830/proyecto_FIN, 1608830/proyecto_PROCESO, 1608830/proyecto_INICIO, 1608830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608839 | Proyecto de inversión | 2929265.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929265.03, modificado:1929265.03}} | EQUIPAMIENTO NUEVO POZO PROFUNDO E INTERCONEXIÓN A LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA MPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 224677 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 224677 | S | 3915 | 3874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:CALLE RUBÍ COLONIA ESMERALDA, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE LA PERLA, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA POBLACIÓN A 3 KILÓMETROS A UN COSTADO DE LA CARRETERA CH, lon:-99.13945108, lat:17.60928486}} | 2019-07-31 | 2019-09-13 | 2929265.03 | 2929265.03 | 2929265.03 | 2929265.03 | 2929265.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-005-19, contratista:PERFLORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2929265.03, importe_modificado:2929265.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608839/proyecto_INICIO, 1608839/proyecto_PROCESO, 1608839/proyecto_FIN, 1608839/proyecto_INICIO, 1608839/proyecto_FIN, 1608839/proyecto_PROCESO, 1608839/proyecto_INICIO, 1608839/proyecto_FIN, 1608839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608903 | Proyecto de inversión | 2542050.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542050.83, modificado:2542050.83}} | ADECUACIÓN DE LA OBRA DE TOMA Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE ARCELIA MPIO DE ARCELIA - 225992 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 225992 | S | 9663 | 9022 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CARITINO MALDONADO PÉREZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VALERIO TRUJANO LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD ENTRE LA AVENIDA LÁ, lon:-100.28231239, lat:18.32051817}} | 2019-09-02 | 2019-12-10 | 2542050.83 | 2542050.83 | 2542050.83 | 2542050.83 | 2542050.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-010-19, contratista:CAVE GRUPO INTEGRAL PARA LA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2482137.18, importe_modificado:2482137.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608903/proyecto_PROCESO, 1608903/proyecto_FIN, 1608903/proyecto_PROCESO, 1608903/proyecto_INICIO, 1608903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609313 | Proyecto de inversión | 185506.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12713.4, modificado:12713.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:172793.2, modificado:172793.2}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RAMAL A VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC - 232623 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 232623 | S | 923 | 833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO - HUEXOAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 0 PUEBLO HUEXUAPA (SAN JUAN HUEXUAPA), 41658 VICENTE GUERRERO, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO, lon:-98.47471464, lat:17.34368753}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 185506.6 | 185506.6 | 185506.6 | 185506.6 | 185506.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/123/0/2019, contratista:MOTICAMINI ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1299575.19, importe_modificado:1299575.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1609313/proyecto_FIN, 1609313/proyecto_INICIO, 1609313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609985 | Proyecto de inversión | 117171.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117171.72, modificado:117171.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE TIXTLA EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO - 248874 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 248874 | S | 3814 | 3794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA , 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EN LOS CÁRCAMOS DE LA LAGUNA DE TIXTLA. LOS CUALES SE UBICAN EN EL EXTREMO NORTE T SUR DE LA LAGUNA., lon:-99.39427018, lat:17.56738794}} | 2019-10-05 | 2019-11-03 | 117171.72 | 117171.72 | 117171.72 | 117171.72 | 117171.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-033-A, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:117171.72, importe_modificado:117171.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1609985/proyecto_FIN, 1609985/proyecto_INICIO, 1609985/proyecto_PROCESO, 1609985/proyecto_INICIO, 1609985/proyecto_PROCESO, 1609985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610417 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO EN LA LOCALIDAD DE COL CAMPO AVIACIÓN - 254522 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 254522 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:38, direccion:RANCHO AVIACIÓN, 41530 AVIACIÓN, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , EN LA CABECERA SALIENDO DEL PARQUE MUNICIPAL HACIA EL NORTE SE ENCUENTRA LA AVENIDA AVIACIÓN Y APROXIMADAMENTE 1 KILÓMETRO Y MEDIO PARA LLEGAR AL CAMPO DE AVIAC, lon:-98.68791946, lat:17.0523611}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-009, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1228500.0, importe_modificado:1228500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610417/proyecto_INICIO, 1610417/proyecto_FIN, 1610417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610421 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 254581 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 254581 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:26, direccion:RANCHO BUENA VISTA, 41540 BUENA VISTA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , DE LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE APETZUCA APROXIMADAMENTE UNOS 6 KM ADELANTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD., lon:-98.83343879, lat:17.21497299}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-007, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1326000.0, importe_modificado:1326000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1610421/proyecto_PROCESO, 1610421/proyecto_INICIO, 1610421/proyecto_FIN, 1610421/proyecto_PROCESO, 1610421/proyecto_FIN, 1610421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610437 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL DURAZNO - 254769 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 254769 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:232, direccion:RANCHO LA CAÑADA DEL DURAZNO, 40400 LA CAÑADA DEL DURAZNO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TE CONDUCES POR LA CARRETERA FEDERAL TELOLOAPAN APAXTLA CARACOL, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE O, lon:-100.0132684, lat:18.22451893}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-014, contratista:EDIFICACION LIGERA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1610437/proyecto_PROCESO, 1610437/proyecto_FIN, 1610437/proyecto_INICIO, 1610437/proyecto_FIN, 1610437/proyecto_INICIO, 1610437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611002 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA EN LA LOC DE GUADALUPE VICTORIA - 268874 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 268874 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 41770 GUADALUPE VICTORIA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , DE LA CEBECERA MUNCIPAL DIRIGIRSE AL OESTE POR AGUSTÍN DE ITURBIDE HACIA HIDALGO DE AHÍ SE ENCUENTRA A 11.3 KM A 25 MINUTOS APROX., lon:-98.17597607, lat:16.75976418}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-010, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1248000.0, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611002/proyecto_INICIO, 1611002/proyecto_FIN, 1611002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611292 | Proyecto de inversión | 1842586.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666904.56, modificado:1666904.56}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175682.04, modificado:175682.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA BARCA MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE SEGUNDA ETAPA - 278682 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 278682 | S | 108 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:122, direccion:PUEBLO LA BARCA, 41663 LA BARCA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LA BARCA SE UBICA A 10.20 KM DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA E, lon:-98.43002325, lat:17.23058699}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 1842586.6 | 1842586.6 | 1842586.6 | 1842586.6 | 1842586.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-029-19, contratista:ENEAS GERVACIO LEON EN ASOCIACIÓN CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2783938.07, importe_modificado:2783938.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611292/proyecto_INICIO, 1611292/proyecto_PROCESO, 1611292/proyecto_FIN, 1611292/proyecto_PROCESO, 1611292/proyecto_FIN, 1611292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611293 | Proyecto de inversión | 1866292.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555243.76, modificado:1555243.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311048.75, modificado:311048.75}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUERRERO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN ETAPA DOS - 278688 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 278688 | S | 101 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:83, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO GUERRERO, 40416 SAN ANTONIO GUERRERO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE IGUALA POR LA CARRETERA IGUALA TELOLOAPAN A 18. 7 KM SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUERRERO, LA OBRA SE UBICA EN , lon:-99.65440885, lat:18.35498768}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 1866292.51 | 1866292.51 | 1866292.51 | 1866292.51 | 1866292.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-032-19, contratista:CONSTRUCCIONES DICKER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2435748.33, importe_modificado:2435748.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611293/proyecto_INICIO, 1611293/proyecto_FIN, 1611293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613679 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE S/N ACCESO A LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, GRO. - 162554 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 162554 | S | 85 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CARBONERA - TRAMO CARRETERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 290 PUEBLO LA CARBONERA, 00000 LA CARBONERA, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMINO A LA CARBONERA Y , LA UBICACION DE LA CONSTRU, lon:-99.0059999, lat:18.23530519}} | 2019-07-13 | 2019-08-02 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAIS/2019/05, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES TORIJA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1613679/proyecto_PROCESO, 1613679/proyecto_FIN, 1613679/proyecto_PROCESO, 1613679/proyecto_INICIO, 1613679/proyecto_FIN, 1613679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614030 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL S/N EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO, GRO. - 163640 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 163640 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.0, meta_modificada:661.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO ZACANGO, 41032 SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CORRAL DE TOROS., lon:-99.05801953, lat:18.21070663}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAIS/2019/13, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARGOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.0}} | {1614030/proyecto_FIN, 1614030/proyecto_PROCESO, 1614030/proyecto_INICIO, 1614030/proyecto_FIN, 1614030/proyecto_INICIO, 1614030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614459 | Proyecto de inversión | 755335.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755335.28, modificado:755335.28}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AURELIO CARRASCO DE LA LOC DE PLAN DE GUADALUPE - 164775 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO | 164775 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE AURELIO CARRASCO INTERIOR SN COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 41570 PLAN DE GUADALUPE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESC PRIMARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA DE LA, lon:-98.57634564, lat:17.2855254}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 755335.28 | 755335.28 | 755335.28 | 755335.28 | 755335.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOP/FAISM/010/2019, contratista:RAYMUNDA MATEOS SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO, monto:755335.28, importe_modificado:755335.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1614459/proyecto_INICIO, 1614459/proyecto_FIN, 1614459/proyecto_PROCESO, 1614459/proyecto_FIN, 1614459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614784 | Proyecto de inversión | 32339.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32339.37, modificado:32339.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON HERNANDEZ ENTRONCA CON CALLE CERRITO CUITLAHUAC, BARRIO SAN FRANCISCO EN - 165581 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 165581 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLEJON HERNANDEZ CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CERRITO CUITLAHUAC Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE NETZAHUALCOYOTL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON HERNANDEZ A LADO DERECHO DE LA CALLE CUITLAHUAC E, lon:-99.18206212, lat:17.69737054}} | 2019-08-08 | 2019-08-17 | 32339.37 | 32339.37 | 32339.37 | 32339.37 | 32339.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/041-AD, contratista:PEDRO ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:32339.37, importe_modificado:32339.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1614784/proyecto_INICIO, 1614784/proyecto_FIN, 1614784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614797 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS HERMINIA CALVO LEYVA, C.C.T. 12EJN0606Z EN LA LOCALIDAD DE VIRAMONTES - 165596 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 165596 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO VIRAMONTES, 41168 VIRAMONTES, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA CANCHA TECHADA DE LADO D, lon:-99.24419672, lat:17.65890276}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/026-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1614797/proyecto_INICIO, 1614797/proyecto_FIN, 1614797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615029 | Proyecto de inversión | 1314827.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314827.03, modificado:1314827.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DEL ARROYO POBLADO TEXCA - 166976 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 166976 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:ANDADOR DEL ARROYO INTERIOR SN PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , CARRETERA A OCOTILLO POBLADO TEXCA POR CARRETERA PRINCIPALÑ, lon:-99.82340116, lat:17.01164977}} | 2019-07-13 | 2019-10-09 | 1314827.03 | 1314827.03 | 1314827.03 | 1314827.03 | 1314827.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/002-2019/AD, contratista:GRUPO CONFORT DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1314827.03, importe_modificado:1314827.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1615029/proyecto_INICIO, 1615029/proyecto_PROCESO, 1615029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615157 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EN CANCHA DE PRIMARIA CON RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE CUITLAPA - 167595 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PILCAYA GUERRERO | 167595 | S | 79 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CALLE DE LA IGLESIA INTERIOR SN PUEBLO CUITLAPA, 40387 CUITLAPA, PILCAYA GUERRERO ENTRE Y CALLE DE LA PRIMARIA, JUNTO A LA COMISARIA Y LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-99.62438449, lat:18.69433508}} | 2019-07-13 | 2019-08-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69883, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {1615157/proyecto_FIN, 1615157/proyecto_INICIO, 1615157/proyecto_PROCESO, 1615157/proyecto_FIN, 1615157/proyecto_INICIO, 1615157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615295 | Proyecto de inversión | 1621004.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621004.86, modificado:1621004.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ. - 168584 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 168584 | S | 745 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:31, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTA CRUZ, 39250 SANTA CRUZ, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE NIÑOS HÉROES ACCESO A LA SECUNDARIA PERPENDICULAR A LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, lon:-99.26561465, lat:17.31197352}} | 2019-08-19 | 2019-10-05 | 1621004.86 | 1621004.86 | 1621004.86 | 1621004.86 | 1621004.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-INV3-2019-23, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1621004.86, importe_modificado:1621004.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.0}} | {1615295/proyecto_INICIO, 1615295/proyecto_PROCESO, 1615295/proyecto_FIN, 1615295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615366 | Proyecto de inversión | 940687.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940687.7, modificado:940687.7}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE HIMMER RIVERA MAGDALENO EN LA COMUNIDAD DE ARENAL DE ALVAREZ GRO - 169018 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 169018 | S | 148 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.38, meta_modificada:866.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CALLE HIMMER RIVERA MAGDALENO BARRIO ARENAL DE ALVAREZ, 40968 ARENAL DE ÁLVAREZ (ARENAL DE PACO), BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO CISNEROS GARCIA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA SANTA ROSA- HACIENDA DE CA, lon:-100.45654941, lat:17.12452011}} | 2019-07-15 | 2019-10-05 | 940687.7 | 940687.7 | 940687.7 | 940687.7 | 940687.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/020/2019, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:940687.7, importe_modificado:940687.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.38}} | {1615366/proyecto_PROCESO, 1615366/proyecto_FIN, 1615366/proyecto_INICIO, 1615366/proyecto_FIN, 1615366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615494 | Proyecto de inversión | 1669458.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669458.8, modificado:1669458.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TLANIPATITLAN - 169625 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 169625 | S | 87 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO TLANIPATITLAN - TIERRAS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA TLANIPATITLÁN, 39267 TLANIPATITLÁN, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , LA ENTRADA DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA SAL, lon:-99.17506578, lat:17.33702799}} | 2019-09-23 | 2019-10-12 | 1669458.8 | 1669458.8 | 1669458.8 | 1669458.8 | 1669458.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-INV3-2019-30, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1669458.8, importe_modificado:1669458.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1390.0}} | {1615494/proyecto_FIN, 1615494/proyecto_PROCESO, 1615494/proyecto_INICIO, 1615494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616241 | Proyecto de inversión | 3018622.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3018622.05, modificado:3018622.05}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE GALEANA TRAMO CALLE MONTES DE OCA A BOULEVARD LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 173150 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 173150 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1870.0, meta_modificada:1870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA CENTRO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y BOULEVARD LAS PALMAS, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DEL ARCO DE SAN MARCOS TRANSITANDO POR EL BOULEVARD LAS PALMAS CON DIRECCION A CRUZ, lon:-99.38782061, lat:16.79481179}} | 2019-07-29 | 2019-09-16 | 3018622.05 | 3018622.05 | 3018622.05 | 3018622.05 | 3018622.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/I3/157, contratista:MANUEL LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:3018622.05, importe_modificado:3018622.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1870.0}} | {1616241/proyecto_INICIO, 1616241/proyecto_PROCESO, 1616241/proyecto_INICIO, 1616241/proyecto_FIN, 1616241/proyecto_PROCESO, 1616241/proyecto_FIN, 1616241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616290 | Proyecto de inversión | 145478.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145478.52, modificado:145478.52}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA EL CHARCO EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS - 173417 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 173417 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAS VIGAS, 39990 LAS VIGAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA CRUZ GRANDE POR LA CARRETERA FEDERAL AVANZAMOS HASTA LAS VIGAS SEGUIMOS HASTA LA COL. EL CHARCO HASTA LLEGAR, lon:-99.22962159, lat:16.75926872}} | 2019-09-12 | 2019-10-07 | 145478.52 | 145478.52 | 145478.52 | 145478.52 | 145478.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/164, contratista:BUSHER DIAMANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:145478.52, importe_modificado:145478.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {1616290/proyecto_INICIO, 1616290/proyecto_FIN, 1616290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616396 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 174110 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 174110 | S | 687 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:36, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE VÍA BRAVOS, 39962 LLANO GRANDE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL HACIA LAS MESAS AVANZAMOS HASTA LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LUEGO AVANZAMOS POR LA CALLE P, lon:-99.43295102, lat:16.93873894}} | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616396/proyecto_INICIO, 1616396/proyecto_FIN, 1616396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616808 | Proyecto de inversión | 1276622.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276622.53, modificado:1276622.53}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA TRAMO CALLE ALLENDE - CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS - 176309 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 176309 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO LAS VIGAS, 39990 LAS VIGAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALDAMA PARTIENDO DE SAN MARCOS CON DIRECCIÓN A CRUZ GRANDE HASTA LLEGAR A LA LAS VIGAS AL LLEGAR , lon:-99.22943383, lat:16.76276412}} | 2019-09-13 | 2019-11-12 | 1276622.53 | 1276622.53 | 1276622.53 | 1276622.53 | 1276622.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/156, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES CHILAPA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1276622.53, importe_modificado:1276622.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}} | {1616808/proyecto_INICIO, 1616808/proyecto_PROCESO, 1616808/proyecto_FIN, 1616808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616937 | Proyecto de inversión | 428483.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428483.73, modificado:428483.73}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 177012 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 177012 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:CALLE NIGROMANTE PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA A LAS MESAS AVANZAMOS POR LA CARRETERA HASTA LLEGAR A LA CALLE VICENTE GUERRERO GIRAMOS A LA IZQUIERDA HASTA L, lon:-99.45608394, lat:17.01034363}} | 2019-10-13 | 2019-12-13 | 428483.73 | 428483.73 | 428483.73 | 428483.73 | 428483.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/170, contratista:YANET ROCIO SEVERIANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:428483.73, importe_modificado:428483.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1616937/proyecto_PROCESO, 1616937/proyecto_FIN, 1616937/proyecto_INICIO, 1616937/proyecto_FIN, 1616937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616941 | Proyecto de inversión | 1689735.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689735.56, modificado:1689735.56}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO JUAN N. ALVAREZ DEL KM 0+000 AL 0+178.30 EN LA COLONIA LOS MANGOS EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 177032 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 177032 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE NICOLAS BRAVO PARTIMOS DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA HACIA LAS MESAS AL LLEGAR A LA CALLE CUAUHTEMOC GIRAM, lon:-99.45902133, lat:17.00545757}} | 2019-10-17 | 2019-12-17 | 1689735.56 | 1689735.56 | 1689735.56 | 1689735.56 | 1689735.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/180, contratista:MISAEL POLANCO HILARIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1689735.56, importe_modificado:1689735.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}} | {1616941/proyecto_PROCESO, 1616941/proyecto_INICIO, 1616941/proyecto_PROCESO, 1616941/proyecto_FIN, 1616941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616975 | Proyecto de inversión | 2340482.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340482.25, modificado:2340482.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0950Z IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SEGUNDA ETAPA DE LA LOC DE BARRANCA MINA - 177332 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177332 | S | 59 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:60, direccion:PUEBLO BARRANCA MINA, 00000 BARRANCA MINA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS CUATRO CRUCEROS PASAS POR LA LOCALIDAD DE PLAN OJO DE AGUA HASTA LLEGAR A BARRANCA MINA., lon:-98.84109012, lat:17.28782806}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 2340482.25 | 2340482.25 | 2340482.25 | 2340482.25 | 2340482.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2340482.25, importe_modificado:2340482.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1616975/proyecto_INICIO, 1616975/proyecto_FIN, 1616975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616976 | Proyecto de inversión | 2800525.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800525.16, modificado:2800525.16}} | REHAB DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUC FÍSICA EN LA ESC PRIM C.C.T. 12DPB0950Z IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA LOC DE BARRANCA MINA - 177357 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177357 | S | 59 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:60, direccion:PUEBLO BARRANCA MINA, 00000 BARRANCA MINA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS CUATRO CRUCEROS PASAS POR LA LOCALIDAD DE PLAN OJO DE AGUA HASTA LLEGAR A BARRANCA MINA., lon:-98.84115504, lat:17.2878737}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 2800525.16 | 2800525.16 | 2800525.16 | 2800525.16 | 2800525.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70962, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2800525.16, importe_modificado:2800525.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.02}} | {1616976/proyecto_FIN, 1616976/proyecto_PROCESO, 1616976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617360 | Proyecto de inversión | 452034.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452034.55, modificado:452034.55}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO LAGUNA SECA- EL TEJOCOTE. - 180098 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180098 | S | 264 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:PUEBLO EL TEJOCOTE, 00000 EL TEJOCOTE, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LA LOCALIDAD DE APETZUCA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE., lon:-98.80486572, lat:17.2708755}} | 2019-07-15 | 2019-07-27 | 452034.55 | 452034.55 | 452034.55 | 452034.55 | 452034.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:452034.55, importe_modificado:452034.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3700.0}} | {1617360/proyecto_INICIO, 1617360/proyecto_FIN, 1617360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617447 | Proyecto de inversión | 942442.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942442.81, modificado:942442.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CERRO PELÓN - EL NARANJUELO - 180600 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180600 | S | 236 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14500.0, meta_modificada:14500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:15, direccion:PUEBLO CERRO PELON, 00000 CERRO PELÓN, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL EL TAMARINDO ACALMANI ESCALERILLA ZAPATA RIO AZUL HASTA LLEGAR A LA, lon:-99.13540791, lat:17.16653998}} | 2019-07-22 | 2019-08-10 | 942442.81 | 942442.81 | 942442.81 | 942442.81 | 942442.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71727, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:942442.81, importe_modificado:942442.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14500.0}} | {1617447/proyecto_INICIO, 1617447/proyecto_FIN, 1617447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617451 | Proyecto de inversión | 967845.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967845.25, modificado:967845.25}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: COL. PANORAMA-COL. LOMA BONITA-COL. FILO DE SAN MARCOS-COL. PIEDRA MESA-BARRANCA PIÑA-CRUC ACATEPEC - 180627 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180627 | S | 246 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:PUEBLO BARRANCA PIÑA, 00000 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR EL CRUCERO DE LA COLONIA BARRANCA PERICO EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA. GIRAS A LA IZQUIERDA, lon:-98.9197386, lat:17.29632797}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 967845.25 | 967845.25 | 967845.25 | 967845.25 | 967845.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO., monto:967845.25, importe_modificado:967845.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15000.0}} | {1617451/proyecto_INICIO, 1617451/proyecto_FIN, 1617451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617506 | Proyecto de inversión | 28345.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28345.91, modificado:28345.91}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA CUADRILLA SECA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN - 180890 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180890 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA FRANCISCO VILLA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA COLONIA FRANCISCO VILLA CUADRILLA SECA, 00000 COLONIA FRANCISCO VILLA (CUADRILLA SECA), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUE, lon:-100.54560354, lat:18.20325621}} | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 28345.91 | 28345.91 | 28345.91 | 28345.91 | 28345.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/13-B/FAIS/2019, contratista:ISAAC AVILEZ TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:28345.91, importe_modificado:28345.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617506/proyecto_FIN, 1617506/proyecto_PROCESO, 1617506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618010 | Proyecto de inversión | 1801462.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801462.02, modificado:1801462.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL COLONIA NUEVO AMANECER - 183491 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUTANEJO DE AZUETA | 183491 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO MEXICANO COLONIA NUEVO AMANECER, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE CUATRO Y , A LA CANCHA SE ACCEDE POR EL BULEVAR PASEO DE ZIHUATANEJO CON DIRECCIÓN A LA COLONIA AGUA DE CORREA PAS, lon:-101.53346275, lat:17.64832952}} | 2019-07-27 | 2019-09-05 | 1801462.02 | 1801462.02 | 1801462.02 | 1801462.02 | 1801462.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12640, contratista:JUAN MANUEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1801462.02, importe_modificado:1801462.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.0}} | {1618010/proyecto_INICIO, 1618010/proyecto_PROCESO, 1618010/proyecto_FIN, 1618010/proyecto_PROCESO, 1618010/proyecto_FIN, 1618010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA DE EJECUCIÓN NO COINCIDE CON LAS FECHAS DEL CONTRATO DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA MIDS, LA FECHA REAL ES DEL 27/05/20199 AL 06/07/2019, trimestre:4.0, usuario:christiananzos, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618031 | Proyecto de inversión | 1046627.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046627.75, modificado:1046627.75}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON SIN NOMBRE,TRAMO :JUAN N .ALVAREZ- 0+134.20,EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,MUNICIPIO DE TL - 183598 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 183598 | S | 2027 | 2040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE INTERIOR S/N COLONIA TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLEJON JUAN N ALVAREZ Y CALLE AV.REVOLUCION, CALLE FRANCISCO VILLA CALLEJON SIN NOMBRE EN EL BARRIO DE ABAJO EN LA LOCALID, lon:-100.47166127, lat:18.40697912}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 1046627.75 | 1046627.75 | 1046627.75 | 1046627.75 | 1046627.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOP/23/F.A.I.S.M/2019, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:1046627.75, importe_modificado:1046627.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.0}} | {1618031/proyecto_FIN, 1618031/proyecto_PROCESO, 1618031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618084 | Proyecto de inversión | 1201800.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201800.3, modificado:1201800.3}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITA MAZA ,TRAMO: AV.AYUNTAMIENTO- CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,MUNICIPIO DE - 183903 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 183903 | S | 2054 | 2027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ INTERIOR S/N COLONIA TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE AV.AYUNTAMIENTO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PEDRO ASCENCIO CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ TRAMO AV.AYUNTAMIENTO , lon:-100.47621812, lat:18.40515097}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 1201800.3 | 1201800.3 | 1201800.3 | 1201800.3 | 1201800.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOP/08/F.A.I.S.M/2019, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:1201800.3, importe_modificado:1201800.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.0}} | {1618084/proyecto_INICIO, 1618084/proyecto_FIN, 1618084/proyecto_PROCESO, 1618084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618219 | Proyecto de inversión | 631770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631770.8, modificado:631770.8}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITA MAZA, TRAMO: CALLEJÓN- ARROYO, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, GUER - 184756 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 184756 | S | 2067 | 2040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA INTERIOR S/N COLONIA TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE CALLEJON Y BRECHA ARROYO, CALLE CALLE CONECTA EL PANTEON AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ TRA, lon:-100.47588553, lat:18.40114338}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 631770.8 | 631770.8 | 631770.8 | 631770.8 | 631770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73486, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:631770.8, importe_modificado:631770.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1618219/proyecto_FIN, 1618219/proyecto_PROCESO, 1618219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618707 | Proyecto de inversión | 471830 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471830.0, modificado:471830.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA CUMBRES DEL SUR - 187281 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 187281 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA CUMBRES DEL SUR, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA CUMBRES DEL SUR SE UBICA POR EL LADO SURESTE DE LA C, lon:-99.8551472, lat:18.33546431}} | 2019-08-03 | 2019-08-09 | 471830 | 471830 | 471830 | 471830 | 471830 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74994, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:471830.0, importe_modificado:471830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1618707/proyecto_INICIO, 1618707/proyecto_FIN, 1618707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618774 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CALLE PRINC ETAPA 2 E - 187660 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 187660 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AHUEJUYO, 41540 AHUEJUYOS ASALTADOS (EL AHUEJUYO), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUEJUYO MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, lon:-98.81439798, lat:17.13090166}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69526, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618774/proyecto_INICIO, 1618774/proyecto_FIN, 1618774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618876 | Proyecto de inversión | 1940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940000.0, modificado:1940000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1 COLONIA NUEVO AMANECER - 188001 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 188001 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO AMANECER, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA CONTRUCCIÓN D ELOS CUARTOS DORMITORIOS SON EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO NUEVO AMANECER EMBALSE PARTE ALTA 12 DE MAR, lon:-101.53859113, lat:17.64455687}} | 2019-07-20 | 2019-09-12 | 1940000 | 1940000 | 1940000 | 1940000 | 1940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12641, contratista:EDGAR PINEDA CAMPOS, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1940000.0, importe_modificado:1940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1618876/proyecto_FIN, 1618876/proyecto_INICIO, 1618876/proyecto_FIN, 1618876/proyecto_PROCESO, 1618876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA DE EJECUCIÓN NO COINCIDE CON LAS FECHAS DEL CONTRATO DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA MIDS, LA FECHA REAL ES DEL 06/05/2019 AL26/06/2019, trimestre:4.0, usuario:christiananzos, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618900 | Proyecto de inversión | 1322443.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322443.78, modificado:1322443.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO - 188149 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 188149 | S | 76 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:28, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEPETATES, 41540 TEPETATES, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL LADO DE LA CANCHA TECHADA, lon:-98.73504257, lat:17.32581096}} | 2019-07-15 | 2019-11-29 | 1322443.78 | 1322443.78 | 1322443.78 | 1322443.78 | 1322443.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H. AYTO-TLACOAPA-008-2019, contratista:BALTICOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO, monto:1322443.78, importe_modificado:1322443.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618900/proyecto_INICIO, 1618900/proyecto_PROCESO, 1618900/proyecto_FIN, 1618900/proyecto_INICIO, 1618900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618982 | Proyecto de inversión | 49800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49800.0, modificado:49800.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES - 188659 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 188659 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA JARDINES, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES SE UBICA POR EL LADO SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA, lon:-99.85804869, lat:18.34424614}} | 2019-08-22 | 2019-08-25 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76548, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:49800.0, importe_modificado:49800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618982/proyecto_PROCESO, 1618982/proyecto_INICIO, 1618982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619043 | Proyecto de inversión | 450566.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450566.4, modificado:450566.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO YUPITEPEC-YUPITEPEC - 188914 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188914 | S | 98 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:PUEBLO YUPITEPEC, 00000 YUPITEPEC, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL DE AHUACUOTZINGO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE POCHUTLA NOS DESVIAMOS A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y, lon:-98.92850059, lat:17.67080714}} | 2019-08-12 | 2019-08-20 | 450566.4 | 450566.4 | 450566.4 | 450566.4 | 450566.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:450566.4, importe_modificado:450566.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1619043/proyecto_FIN, 1619043/proyecto_PROCESO, 1619043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619176 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESANO EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO - 189416 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 189416 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA POCHAHUIZCO - A LOS PREDIOS DE LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 732 + 000 PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CAMINO CONDUCE A RANCHO DE LAS LOMAS Y CAMINO CONDUCE A LOS TE, lon:-99.25823654, lat:17.68255641}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-023-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619176/proyecto_PROCESO, 1619176/proyecto_INICIO, 1619176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619188 | Proyecto de inversión | 874876.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874876.8, modificado:874876.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ZACUALPA-SAN FRANCISCO- CRUCERO SAN ANDRES- SAN ANDRES - 189540 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189540 | S | 288 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9300.0, meta_modificada:9300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, direccion:PUEBLO ZACUALPA, 00000 ZACUALPA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL DE AHUACUOTZINGO PASARAN POR LAS LOCALIDADES DE POCHUTLA ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE Z, lon:-98.8116777, lat:17.69490152}} | 2019-08-05 | 2019-08-24 | 874876.8 | 874876.8 | 874876.8 | 874876.8 | 874876.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73797, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:874876.8, importe_modificado:874876.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9300.0}} | {1619188/proyecto_INICIO, 1619188/proyecto_FIN, 1619188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619500 | Proyecto de inversión | 232792.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232792.64, modificado:232792.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: XITOPONTLA-RANCHO ESCONDIDO-XAXACOITE - 191440 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191440 | S | 468 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:PUEBLO XITOPONTLA, 00000 XITOPONTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LL, lon:-98.84514333, lat:17.71249902}} | 2019-08-19 | 2019-08-24 | 232792.64 | 232792.64 | 232792.64 | 232792.64 | 232792.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:232792.64, importe_modificado:232792.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}} | {1619500/proyecto_INICIO, 1619500/proyecto_PROCESO, 1619500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619555 | Proyecto de inversión | 846288.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846288.07, modificado:846288.07}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MAT PROF RAUL ISIDRO BURGOS COLONIA RENACIMIENTO - 191836 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 191836 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.53, meta_modificada:76.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE TLACOTEPEC 41 S INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE COSTA AZUL Y ANDADOR TEPETIXCA, CALLE CERRO DEL ZICAL CALLE CERRO DE TLACOTEPEC COLONIA RENACIMI, lon:-99.82882724, lat:16.89180977}} | 2019-10-05 | 2019-12-31 | 846288.07 | 846288.07 | 846288.07 | 846288.07 | 846288.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/451-2019/AD, contratista:BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:846288.07, importe_modificado:846288.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.53}} | {1619555/proyecto_INICIO, 1619555/proyecto_PROCESO, 1619555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619578 | Proyecto de inversión | 712456.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712456.8, modificado:712456.8}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE CUITLAHUAC ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE CUBA LIBRE EN EL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GU - 191932 | 12 | Guerrero | 69 | Xalpatláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC GUERRERO | 191932 | S | 380 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:CALLE CUITLAHUAC PUEBLO CUBA LIBRE, 41391 CUBA LIBRE, XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN SE LOCALIZA FRENTE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD., lon:-98.49649776, lat:17.48384659}} | 2019-10-29 | 2019-11-10 | 712456.8 | 712456.8 | 712456.8 | 712456.8 | 712456.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMX-FAISM-035-2019, contratista:MARCO ANTONIO HERRERA ROJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAC, GRO., monto:712456.8, importe_modificado:712456.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1619578/proyecto_INICIO, 1619578/proyecto_FIN, 1619578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619790 | Proyecto de inversión | 625806.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625806.53, modificado:625806.53}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL COACOYUL PIZOTLA EN LA LOCALIDAD DE PIZOTLA - 192884 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192884 | S | 445 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO COACOYUL - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PIZOTLA, 00000 COACOYUL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES DE , lon:-100.71552393, lat:17.78983697}} | 2019-07-13 | 2019-09-04 | 625806.53 | 625806.53 | 625806.53 | 625806.53 | 625806.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/62/FAIS/2019, contratista:GERARDO SUASTEGUI FRANCISCO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:625806.53, importe_modificado:625806.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1619790/proyecto_INICIO, 1619790/proyecto_FIN, 1619790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620158 | Proyecto de inversión | 1689682.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689682.4, modificado:1689682.4}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APIPILULCO MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO. - 194761 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 194761 | S | 658 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:PUEBLO APIPILULCO, 40581 APIPILULCO, COCULA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRAS SE ENCUENTRA A ORILLA DEL CAMINO QUE CONDUCE DE DE APIPILULCO A COACOYULA A 300 METROS DEL CORRALON DE TOROS DE LA LOCALIDAD DE APIPILULCO GRO., lon:-99.66299146, lat:18.18923426}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 1689682.4 | 1689682.4 | 1689682.4 | 1689682.4 | 1689682.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAIS/020-2019, contratista:CORPORATIVO DECAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:1689682.4, importe_modificado:1689682.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620158/proyecto_PROCESO, 1620158/proyecto_INICIO, 1620158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620172 | Proyecto de inversión | 3620547.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3620547.12, modificado:3620547.12}} | REHABILITACION DE BORDO, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TECOZAJCA - 194851 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194851 | S | 500 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28158.0, meta_modificada:28158.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:PUEBLO TECOZAJCA, 00000 TECOZAJCA (TEPEHUAJE), AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS VARIAS LOCAL, lon:-98.85941403, lat:17.81845513}} | 2019-08-19 | 2019-10-05 | 3620547.12 | 3620547.12 | 3620547.12 | 3620547.12 | 3620547.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H. AYTO.AHUACUOTZINGO/OBRAS PUBLICAS/FISM-DF/2019-02, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:3620547.12, importe_modificado:3620457.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28158.65}} | {1620172/proyecto_PROCESO, 1620172/proyecto_INICIO, 1620172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620632 | Proyecto de inversión | 589102.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589102.45, modificado:589102.45}} | CONSERV. DE C.R. LA MESA - PLAN DE YESQUERO TR. 10+000 - 19+900 - 197452 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 197452 | S | 100 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:376, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA MESA - PLAN DE YESQUEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 800 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 PLAN DE YESQUEROS (LOS YESQUEROS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS HABILLAS Y TERRACERIA LA MESA, T, lon:-100.47661052, lat:17.75534608}} | 2019-09-09 | 2019-09-21 | 589102.45 | 589102.45 | 589102.45 | 589102.45 | 589102.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:589102.45, importe_modificado:589102.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1620632/proyecto_INICIO, 1620632/proyecto_PROCESO, 1620632/proyecto_INICIO, 1620632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620641 | Proyecto de inversión | 207456.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207456.18, modificado:207456.18}} | CONSERV. DE C.R. TR. PLAN DE YESQUEROS - BUENA VISTA DEL SALTO - 197505 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 197505 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO PLAN DE YESQUEROS - BUENA VISTA DEL SALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 500 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 BUENA VISTA (SAN BARTOLO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LA MESA Y TERRACERIA PLAN DE Y, lon:-100.28894477, lat:17.84371078}} | 2019-09-09 | 2019-09-21 | 207456.18 | 207456.18 | 207456.18 | 207456.18 | 207456.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:207456.18, importe_modificado:207456.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1620641/proyecto_FIN, 1620641/proyecto_PROCESO, 1620641/proyecto_FIN, 1620641/proyecto_INICIO, 1620641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620659 | Proyecto de inversión | 538976.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538976.35, modificado:538976.35}} | CONSERV. DE C.R. TR.LOS CAJONES - LAS ARRASTRAS - EL REAL DE TEPANTITLAN - 197574 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 197574 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS CAJONES - EL REAL DE TEPANTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 RANCHERIA VALLE LUZ, 40781 LOS CAJONES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS CAJONES Y TERRACERIA LAS ARRASTRAS, TERRACERIA, lon:-100.30328676, lat:18.04563706}} | 2019-09-16 | 2019-09-28 | 538976.35 | 538976.35 | 538976.35 | 538976.35 | 538976.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74454, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:538976.35, importe_modificado:538976.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1620659/proyecto_INICIO, 1620659/proyecto_PROCESO, 1620659/proyecto_FIN, 1620659/proyecto_PROCESO, 1620659/proyecto_FIN, 1620659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620715 | Proyecto de inversión | 1816339.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816339.47, modificado:1816339.47}} | CONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION Y BAÑOS EN TELEBACHILLERATO 063 EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO - 197990 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 197990 | S | 201 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:161, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - EL LIMONCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 100 PUEBLO , 00000 LIMONCITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO A 37.1 KM AL SURESTE DE, lon:-100.03841218, lat:17.67477889}} | 2019-07-13 | 2019-09-16 | 1816339.47 | 1816339.47 | 1816339.47 | 1816339.47 | 1816339.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-031, contratista:JOSÉ JUAN GARCÍA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1816339.47, importe_modificado:1816339.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620715/proyecto_INICIO, 1620715/proyecto_FIN, 1620715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627262 | Proyecto de inversión | 271207.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271207.54, modificado:271207.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE INSURGENTES LOCALIDAD EL TRONCÓN - 229473 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 229473 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.25, meta_modificada:287.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:17, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO EL TRONCÓN, 39177 EL TRONCÓN, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE QUE UNE CON LA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD QUE ESTA POR LA LOCALIDAD DE TECONZINTLA, lon:-99.36107926, lat:17.52261306}} | 2019-09-02 | 2019-09-13 | 271207.54 | 271207.54 | 271207.54 | 271207.54 | 271207.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-047-AD, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:271207.54, importe_modificado:271207.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.25}} | {1627262/proyecto_INICIO, 1627262/proyecto_FIN, 1627262/proyecto_PROCESO, 1627262/proyecto_FIN, 1627262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627270 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE ATZALA - 229514 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 229514 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.49, meta_modificada:39.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATZALA, 40315 ATZALA (ATZALA DE LA ASUNCIÓN), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE A LAS POZAS AZULES Y CALLE SALIDA A PAINTLA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y LA COM, lon:-99.66166961, lat:18.51268661}} | 2019-09-17 | 2019-11-18 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/089/AD/R33, contratista:KARLA MARIA MOTA BELTRAN, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.49}} | {1627270/proyecto_PROCESO, 1627270/proyecto_INICIO, 1627270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627506 | Proyecto de inversión | 1252835.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252835.43, modificado:1252835.43}} | TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC PRIM - 230636 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230636 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EL CACALOTE, 00000 EL CACALOTE, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE EN EL CAMINO DE LOS CANALES RUMBO A SAN NICOLASEN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COM, lon:-98.5499398, lat:16.46380627}} | 2019-08-19 | 2019-10-30 | 1252835.43 | 1252835.43 | 1252835.43 | 1252835.43 | 1252835.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-I3P-11808, contratista:COSTYMARK INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:1252835.43, importe_modificado:1252835.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627506/proyecto_PROCESO, 1627506/proyecto_FIN, 1627506/proyecto_INICIO, 1627506/proyecto_PROCESO, 1627506/proyecto_INICIO, 1627506/proyecto_PROCESO, 1627506/proyecto_FIN, 1627506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627578 | Proyecto de inversión | 751622.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751622.59, modificado:751622.59}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUAXOTLA,MUNICIPIO DE CUALAC GRO. - 231005 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 231005 | S | 79 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUAXOTLA, 00000 AGUAXOTLA (PUEBLO VIEJO), CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE PRICIPAL Y CALLE HACIA LA ESCUELA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CON RUMBO HACIA LA CALLE QUE VA, lon:-98.71387713, lat:17.69663699}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 751622.59 | 751622.59 | 751622.59 | 751622.59 | 751622.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-014/2019, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:751622.59, importe_modificado:751622.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {1627578/proyecto_INICIO, 1627578/proyecto_FIN, 1627578/proyecto_PROCESO, 1627578/proyecto_INICIO, 1627578/proyecto_PROCESO, 1627578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627727 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y EMPEDRADO DE LA CALLE DE IZOTES EN EL BARRIO DE IZOTES - 231510 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 231510 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE IZOTES BARRIO IZOTES, 40252 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL PLAN DE LOS IZOTES Y CALLE LA PANORAMICA, FRENTE AL HOTEL ALBORADA Y EL PARQUE DEL BARRIO DE LOS IZOTES, lon:-99.61307034, lat:18.55535052}} | 2019-07-29 | 2019-10-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/071/AD/R33, contratista:NATALIA DE JESUS AGUILUZ GILES, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:782.0}} | {1627727/proyecto_INICIO, 1627727/proyecto_FIN, 1627727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628211 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE EN CALLE VICENTE GRO. - PUENE VEHICULAR DEL RIO ATEMPA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 233399 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 233399 | S | 950 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO PUENTE CEHICULAR DEL RIO ATEMPA, lon:-99.18391606, lat:17.68702445}} | 2019-09-09 | 2019-09-28 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/089-AD, contratista:ALEJANDRO RENDON BEATRIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1628211/proyecto_PROCESO, 1628211/proyecto_INICIO, 1628211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628517 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 234551 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 234551 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:106, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SN INTERIOR SN PUEBLO SANTA TERESA, 40704 SANTA TERESA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , EN EL ZOCALO DEL PUEBLO, lon:-100.82034509, lat:18.34193613}} | 2019-08-03 | 2019-09-03 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1628517/proyecto_FIN, 1628517/proyecto_INICIO, 1628517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628547 | Proyecto de inversión | 542731.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542731.03, modificado:542731.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MARISCAL DE AVILA - 234697 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS OBRA ADJUDICADA POR CONTRATO | 234697 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MARISCAL DE AVILA PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA A 86.80 MTS APROXIMADAMENTE , lon:-101.73525919, lat:18.31594915}} | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 542731.03 | 542731.03 | 542731.03 | 542731.03 | 542731.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJMI/2018-2021/OP/AD/14/2019, contratista:MARCOS NOE PRUDENCIANO ROSALES, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:542731.03, importe_modificado:542731.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628547/proyecto_INICIO, 1628547/proyecto_FIN, 1628547/proyecto_PROCESO, 1628547/proyecto_FIN, 1628547/proyecto_PROCESO, 1628547/proyecto_FIN, 1628547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628561 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 234763 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 234763 | S | 9 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:100, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SN INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN CHAMACUA, 40703 SAN JUAN CHÁMACUA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA DEL PUEBLO, lon:-100.68052697, lat:18.26772834}} | 2019-08-03 | 2019-09-03 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:825000.0, importe_modificado:825000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1628561/proyecto_INICIO, 1628561/proyecto_FIN, 1628561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628597 | Proyecto de inversión | 374361.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3513.42, modificado:3513.42}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370848.49, modificado:370848.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E C DE LOS AMATITOS TETEYO HUEYCALLI CUEVA DEL TIGRE - 234920 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIAL GRAL CANUTO A NERI | 234920 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO C.R. E.C. DE LOS AMATITOS - CUEVA DEL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 370 RANCHERIA CUEVA DEL TIGRE, 40491 CUEVA DEL TIGRE, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE TERRACERIA E.C. DE LOS AMATITOS Y TERRACER, lon:-100.13220026, lat:18.46626163}} | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 374361.91 | 374361.91 | 374361.91 | 374361.91 | 374361.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75028, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:374361.91, importe_modificado:374361.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1628597/proyecto_PROCESO, 1628597/proyecto_FIN, 1628597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628988 | Proyecto de inversión | 198750.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1902.46, modificado:1902.46}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196848.49, modificado:196848.49}} | REHABILITACION DE C.R. DEL E.C. OCOTEPEC - LOS ENCINOS -PROVIDENCIA - TIANQUIZOLCO. - 236540 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 236540 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. OCOTEPEC - TIANQUIZOLCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 000 RANCHERIA LOS ENCINOS, 40496 TIANQUIZOLCO, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE TERRACERIA C.R. DEL E.C. OCOTEPEC Y TERRACERIA C.R. LOS ENCINOS , lon:-100.11601661, lat:18.42154541}} | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 198750.95 | 198750.95 | 198750.95 | 198750.95 | 198750.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75037, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:198750.95, importe_modificado:198750.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1628988/proyecto_INICIO, 1628988/proyecto_PROCESO, 1628988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628991 | Proyecto de inversión | 1342521.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342521.12, modificado:1342521.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA QUEBRACHAL - 236544 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 236544 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA QUEBRACHAL, 00000 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE DOS Y CALLE DIECINUEVE, ANDADOR DOS A LA OBRA SE ACCEDE POR LA CALLE AZUCENAS QUE SE ENCUENTRE CASI FRENTE A LA BASE DEL TRANSPORT, lon:-101.52024815, lat:17.649219}} | 2019-10-16 | 2019-11-30 | 1342521.12 | 1342521.12 | 1342521.12 | 1342521.12 | 1342521.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12747, contratista:TELESFORO ORGANISTA REYNADA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1342521.12, importe_modificado:1342521.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1628991/proyecto_PROCESO, 1628991/proyecto_INICIO, 1628991/proyecto_FIN, 1628991/proyecto_INICIO, 1628991/proyecto_FIN, 1628991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629226 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA EL DURAZNO SAN ANTONIO DE LAS TEXAS - 237415 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 237415 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO EL DURAZNO - SAN ANTONIO DE LAS TEXAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 0 SN INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO TEXAS, 40729 SAN ANTONIO DE LAS TEXAS (LOS PUERTOS), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA , lon:-100.89125078, lat:17.76229981}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1629226/proyecto_PROCESO, 1629226/proyecto_FIN, 1629226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629285 | Proyecto de inversión | 1592614.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592614.21, modificado:1592614.21}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE XOCHAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO - 237654 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 237654 | S | 811 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1746.0, meta_modificada:1746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO XOCHAPA, 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , ES LA CALLE PRINCIPAL UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.44947605, lat:17.38230652}} | 2019-07-18 | 2019-09-14 | 1592614.21 | 1592614.21 | 1592614.21 | 1592614.21 | 1592614.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-049-19-I, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1592614.21, importe_modificado:1592614.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1746.0}} | {1629285/proyecto_PROCESO, 1629285/proyecto_INICIO, 1629285/proyecto_FIN, 1629285/proyecto_PROCESO, 1629285/proyecto_INICIO, 1629285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629427 | Proyecto de inversión | 1767729.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767729.58, modificado:1767729.58}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EJERCITO MEXICANO COLONIA EL EMBALSE - 238166 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 238166 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1557.3, meta_modificada:1557.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO MEXICANO COLONIA EL EMBALSE, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE APOLO, CALLE CLIO A LA OBRA SE ACCEDE POR EL PUENTE VEHICULAR QUE ESTA EN EL SEMÁFORO DE LA T, lon:-101.5409558, lat:17.6474656}} | 2019-10-28 | 2019-12-10 | 1767729.58 | 1767729.58 | 1767729.58 | 1767729.58 | 1767729.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12752, contratista:JOAN DANIEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1767729.58, importe_modificado:1767729.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1557.3}} | {1629427/proyecto_INICIO, 1629427/proyecto_PROCESO, 1629427/proyecto_FIN, 1629427/proyecto_INICIO, 1629427/proyecto_FIN, 1629427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629467 | Proyecto de inversión | 1397288.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397288.1, modificado:1397288.1}} | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD - 238292 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 238292 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.68, meta_modificada:547.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN , lon:-100.37769288, lat:18.11243725}} | 2019-08-09 | 2019-09-30 | 1397288.1 | 1397288.1 | 1397288.1 | 1397288.1 | 1397288.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20, contratista:HUMBERTO CAYETANO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1397288.1, importe_modificado:1397288.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.68}} | {1629467/proyecto_INICIO, 1629467/proyecto_FIN, 1629467/proyecto_INICIO, 1629467/proyecto_FIN, 1629467/proyecto_PROCESO, 1629467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629644 | Proyecto de inversión | 1564878.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564878.19, modificado:1564878.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA LUZ Y REDENCION EN LA LOCALIDAD DE EL MORRO - 198190 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 198190 | S | 112 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:52, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - EL MORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 400 PUEBLO , 00000 EL MORRO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 17.40 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-99.94324315, lat:17.74179037}} | 2019-07-13 | 2019-09-03 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-032, contratista:MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1564878.19, importe_modificado:1564878.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1629644/proyecto_PROCESO, 1629644/proyecto_FIN, 1629644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629662 | Proyecto de inversión | 580637.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580637.98, modificado:580637.98}} | CONSERV. DE C.R. TR. OTATLAN - PANDOLOMA - 198276 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 198276 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO OTATLAN - PANDOLOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 700 RANCHERIA PANDOLOMA, 40792 PANDOLOMA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA OTATLAN Y TERRACERIA PANDOLOMA, TERRACERIA CIENEGA DE PUERTO ALEGRE , lon:-100.1694844, lat:17.65287838}} | 2019-11-04 | 2019-11-16 | 580637.98 | 580637.98 | 580637.98 | 580637.98 | 580637.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:580637.98, importe_modificado:580637.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1629662/proyecto_INICIO, 1629662/proyecto_FIN, 1629662/proyecto_PROCESO, 1629662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629664 | Proyecto de inversión | 669811.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669811.9, modificado:669811.9}} | CONSERV. DE C.R. TR. EL CUAHULOTE - CERRO AZUL - LAS TUNAS - 198285 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 198285 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CUAHULOTE - LAS TUNAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 400 RANCHERIA LAS TUNAS, 40790 LAS TUNAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL CUAHULOTE Y TERRACERIA CERRO AZUL, EJE VIAL LAS TUNAS DOMICI, lon:-100.24637551, lat:17.95360466}} | 2019-10-14 | 2019-10-26 | 669811.9 | 669811.9 | 669811.9 | 669811.9 | 669811.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:669811.9, importe_modificado:669811.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1629664/proyecto_INICIO, 1629664/proyecto_PROCESO, 1629664/proyecto_FIN, 1629664/proyecto_PROCESO, 1629664/proyecto_FIN, 1629664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629750 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL SUCHIL - 198751 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 198751 | S | 2630 | 2626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:COLONIA EL SUCHIL, 40922 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL SUCHIL EN TECPAN DE GALEANA, lon:-100.64062316, lat:17.23000518}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/060-2019/AD, contratista:KEYGRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629750/proyecto_PROCESO, 1629750/proyecto_INICIO, 1629750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629773 | Proyecto de inversión | 1564878.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564878.19, modificado:1564878.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEYAHUAT - 198867 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 198867 | S | 59 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:38, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - HUEYAHUATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 900 RANCHERIA , 00000 HUEYÁHUATL, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNCIPAL TLACOTEPEC A 17.90 KM, lon:-99.91212553, lat:17.81407655}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-035, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1564878.19, importe_modificado:1564878.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1629773/proyecto_FIN, 1629773/proyecto_PROCESO, 1629773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629891 | Proyecto de inversión | 1564878.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564878.19, modificado:1564878.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE EN LA LOCALIDAD DE LIMONCILLO - 199420 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 199420 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - EL LIMONCILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 RANCHERIA EL LIMONCILLO, 39130 EL LIMONCILLO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.91456759, lat:17.84227408}} | 2019-07-30 | 2019-09-20 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-037, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1564878.19, importe_modificado:1564878.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1629891/proyecto_PROCESO, 1629891/proyecto_FIN, 1629891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630071 | Proyecto de inversión | 1985700.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985700.9, modificado:1985700.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL ESPINO PARTE ALTA, TLACOTEPEC - 200400 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 200400 | S | 235 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.24, meta_modificada:413.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ESPINO COLONIA EL ESPINO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE DANIEL ARAIZA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PARTE ALTA DE LA CALLE DANIEL ARAIZA EN EL BARRIO DEL ESPINO EN LA LOCALIDAD DE , lon:-99.98303974, lat:17.79356631}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 1985700.9 | 1985700.9 | 1985700.9 | 1985700.9 | 1985700.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-AYS-2019-040, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAPGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1985700.9, importe_modificado:1985700.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.24}} | {1630071/proyecto_FIN, 1630071/proyecto_INICIO, 1630071/proyecto_PROCESO, 1630071/proyecto_FIN, 1630071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630289 | Proyecto de inversión | 778071.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778071.06, modificado:778071.06}} | REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE SANTIAGO TR C. 5 DE MAYO - C. 10 DE MAYO - C SIN NOMBRE - 201513 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201513 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 10 DE MAYO Y CALLE SIN NOM, lon:-100.38373139, lat:18.15343548}} | 2019-10-07 | 2019-10-26 | 778071.06 | 778071.06 | 778071.06 | 778071.06 | 778071.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:778071.06, importe_modificado:778071.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630289/proyecto_INICIO, 1630289/proyecto_FIN, 1630289/proyecto_PROCESO, 1630289/proyecto_INICIO, 1630289/proyecto_FIN, 1630289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630314 | Proyecto de inversión | 1298279.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298279.37, modificado:1298279.37}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AHUEJOTE - 201610 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 201610 | S | 99 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - EL AHUEJOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 PUEBLO EL AHUEJOTE, 39142 EL AHUEJOTE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUEJOTE AL SUR DE LA, lon:-99.97096854, lat:17.7023256}} | 2019-08-12 | 2019-10-11 | 1298279.37 | 1298279.37 | 1298279.37 | 1298279.37 | 1298279.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-AYS-2019-045, contratista:MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1298279.37, importe_modificado:1298279.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:672.0}} | {1630314/proyecto_PROCESO, 1630314/proyecto_FIN, 1630314/proyecto_PROCESO, 1630314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630498 | Proyecto de inversión | 629375.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629375.32, modificado:629375.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO TULIMAN - 202787 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 202787 | S | 86 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.9, meta_modificada:437.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:47, direccion:CALLE XOCHIMILCO PUEBLO TULIMAN, 40150 TULIMÁN, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE ELIAS FLORES, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO. SE ACCESA POR LA CARRETERA FEDERAL 95D M, lon:-99.2534121, lat:18.03094025}} | 2019-08-12 | 2019-09-20 | 629375.32 | 629375.32 | 629375.32 | 629375.32 | 629375.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/ED/2019-10, contratista:FREDDY OSVALDO BOLAÑOS SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:629375.32, importe_modificado:629375.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.9}} | {1630498/proyecto_INICIO, 1630498/proyecto_PROCESO, 1630498/proyecto_FIN, 1630498/proyecto_PROCESO, 1630498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630806 | Proyecto de inversión | 967328.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967328.79, modificado:967328.79}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA, DIRECCIÓN Y BAÑOS, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, LOCALIDAD PUEBLO VIEJO - 204381 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 204381 | S | 783 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 40980 PUEBLO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE 500 METROS AL NORTE POR LA CALZADA DE LA CAMPANA HACIA LA CALLE GENERAL VICENTE GERRERO CONTINUAS RECTO HACIA LA CALLE DIAGONAL CAMPANA, lon:-99.99236314, lat:17.10012911}} | 2019-11-01 | 2019-12-14 | 0 | 967328.79 | 967328.79 | 967328.79 | 967328.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-109, contratista:CONSTRUOBRAS Y PREMEZCLADOS JIREH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:967328.79, importe_modificado:967328.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630806/proyecto_FIN, 1630806/proyecto_PROCESO, 1630806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631009 | Proyecto de inversión | 410020 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410020.0, modificado:410020.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION TRAMO COPPEL RESUMIDERO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 205583 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 205583 | S | 2000 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION TRAMO COPPEL RESUMIDERO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE UBICA POR EL LADO NORTE , lon:-99.86284481, lat:18.3634294}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 410020 | 410020 | 410020 | 410020 | 410020 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72031, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:410020.0, importe_modificado:410020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1084.0}} | {1631009/proyecto_INICIO, 1631009/proyecto_PROCESO, 1631009/proyecto_FIN, 1631009/proyecto_INICIO, 1631009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631052 | Proyecto de inversión | 1359199.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359199.84, modificado:1359199.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL ,EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 205821 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 205821 | S | 356 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CHAPULTEPEC PUEBLO CHAPULTEPEC (EL CHAPUL), 40689 CHAPULTEPEC (EL CHAPUL), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE CONCIDA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC EN, lon:-100.53331338, lat:18.36204812}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1359199.84 | 1359199.84 | 1359199.84 | 1359199.84 | 1359199.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOP/07/F.A.I.S.M/2019, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:1359199.84, importe_modificado:1359199.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1631052/proyecto_INICIO, 1631052/proyecto_FIN, 1631052/proyecto_INICIO, 1631052/proyecto_FIN, 1631052/proyecto_PROCESO, 1631052/proyecto_FIN, 1631052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631129 | Proyecto de inversión | 754040 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754040.0, modificado:754040.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION EN LA COLONIA LAS FLORES PARTE BAJA - 206270 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 206270 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:916.0, meta_modificada:916.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA LAS FLORES, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION EN LA COLONIA LAS FLORES PARTE BAJA SE UBICA POR EL LADO NOROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-99.86821534, lat:18.37966161}} | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 754040 | 754040 | 754040 | 754040 | 754040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72034, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:754040.0, importe_modificado:754040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:916.0}} | {1631129/proyecto_FIN, 1631129/proyecto_INICIO, 1631129/proyecto_FIN, 1631129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631216 | Proyecto de inversión | 111950.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111950.43, modificado:111950.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA - 206763 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 206763 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:9, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO HACIENDA NUEVA, 40621 HACIENDA NUEVA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIZANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NAVOR MENDOZA LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA DENTR, lon:-100.33058122, lat:18.31926917}} | 2019-09-02 | 2019-09-27 | 111950.43 | 111950.43 | 111950.43 | 111950.43 | 111950.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:111950.43, importe_modificado:111950.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1631216/proyecto_FIN, 1631216/proyecto_INICIO, 1631216/proyecto_FIN, 1631216/proyecto_PROCESO, 1631216/proyecto_FIN, 1631216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631326 | Proyecto de inversión | 401139.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401139.11, modificado:401139.11}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ESC. TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.311.C.C.T.12ETK0311K,EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOMATLAN ,MUNICIPIO - 207452 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 207452 | S | 507 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:16, direccion:CALLE CALLEJON RUMBO A CORRAL DE TOROS PUEBLO SAN MIGUEL TECOMATLÁN, 40690 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE FRANACISCO I MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO UBICADO A UN COSTADO DE LA ESC., lon:-100.40453366, lat:18.31676536}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 401139.11 | 401139.11 | 401139.11 | 401139.11 | 401139.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73252, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:401139.11, importe_modificado:401139.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1631326/proyecto_INICIO, 1631326/proyecto_PROCESO, 1631326/proyecto_FIN, 1631326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631331 | Proyecto de inversión | 1406993.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406993.95, modificado:1406993.95}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE LA CALLE AV. INDEPENDENCIA Y AV. CUAUHTEMOC - 207497 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207497 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO HUAJINTEPEC, 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y LA AVENIDA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD E HUAJINTEPE, lon:-98.22968531, lat:16.61347273}} | 2019-08-06 | 2019-09-14 | 1406993.95 | 1406993.95 | 1406993.95 | 1406993.95 | 1406993.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0046/2019/AD, contratista:FELIX BENITO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1406993.95, importe_modificado:1406993.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1631331/proyecto_FIN, 1631331/proyecto_INICIO, 1631331/proyecto_PROCESO, 1631331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631334 | Proyecto de inversión | 1336928.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336928.19, modificado:1336928.19}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MARIA CELSA EN LA COLONIA TECAMPANA - 207507 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 207507 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE MARIA CELSA COLONIA TECAMPANA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE MARIA CELSA, LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MARIA CELSA EN LA COLONIA TECAMPANA SE UBICA POR EL LADO SUR OESTE , lon:-99.87683519, lat:18.36410281}} | 2019-07-15 | 2019-10-12 | 1336928.19 | 1336928.19 | 1336928.19 | 1336928.19 | 1336928.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-TELOGRO-2019-09-06, contratista:PERGAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:1336928.19, importe_modificado:1336928.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {1631334/proyecto_INICIO, 1631334/proyecto_FIN, 1631334/proyecto_PROCESO, 1631334/proyecto_FIN, 1631334/proyecto_PROCESO, 1631334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631367 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO , EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 207759 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 207759 | S | 429 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CALLE ANTONIO JAIIMES AGUILAR PUEBLO CUAUHTÉMOC, 40695 COLONIA CUAUHTÉMOC, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE DR.RODOLFO NERIVELA UBICADO AUN COSTADO DEL ZOCALO PRINCIPAL EN, lon:-100.38317706, lat:18.3452116}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOP/13/F.A.I.S.M/2019, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {1631367/proyecto_PROCESO, 1631367/proyecto_FIN, 1631367/proyecto_INICIO, 1631367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631390 | Proyecto de inversión | 255499.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255499.11, modificado:255499.11}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO C.C.T. 12EPR0738G EN LA LOCALIDAD DE VIRAMONTES - 207928 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207928 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.09, meta_modificada:92.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:20, direccion:PUEBLO VIRAMONTES, 41168 VIRAMONTES, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-99.24359484, lat:17.65868552}} | 2019-08-05 | 2019-09-07 | 255499.11 | 255499.11 | 255499.11 | 255499.11 | 255499.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/036-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:255499.11, importe_modificado:255499.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.09}} | {1631390/proyecto_INICIO, 1631390/proyecto_FIN, 1631390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631553 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC MPIO DE EDUARDO NERI - 208870 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 208870 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL 0 INTERIOR 0 PUEBLO PAPALOTEPEC, 40193 PAPALOTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.61452511, lat:17.75369496}} | 2019-07-28 | 2019-09-26 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/028/2019, contratista:C. OSCAR LUIS LARA RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.0}} | {1631553/proyecto_INICIO, 1631553/proyecto_FIN, 1631553/proyecto_PROCESO, 1631553/proyecto_FIN, 1631553/proyecto_PROCESO, 1631553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631633 | Proyecto de inversión | 359963.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359963.58, modificado:359963.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL COL. TEYAPAN - 209269 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209269 | S | 202 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA TEYAPAN, 00000 COLONIA TEYAPAN, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA TEYAPAN, lon:-99.1808635, lat:17.67765618}} | 2019-08-05 | 2019-08-19 | 359963.58 | 359963.58 | 359963.58 | 359963.58 | 359963.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-046-AD, contratista:JOSE URBANO SANCHEZ MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:359963.58, importe_modificado:359963.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1631633/proyecto_INICIO, 1631633/proyecto_FIN, 1631633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631708 | Proyecto de inversión | 838894.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838894.43, modificado:838894.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL CCT. 12DPR2970B, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 209541 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 209541 | S | 474 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:135, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 40977 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA GAUDENCIO PARRA Y , CARRETERA GAUDENCIO PARRA A 1KM DEL CENTRO DE COYUCA DE BENITEZ., lon:-100.08953232, lat:16.99819578}} | 2019-08-01 | 2019-09-13 | 0 | 838894.43 | 838894.43 | 838894.43 | 838894.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-021, contratista:ANA KAREN MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:838894.43, importe_modificado:838894.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631708/proyecto_PROCESO, 1631708/proyecto_INICIO, 1631708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631713 | Proyecto de inversión | 466379.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466379.06, modificado:466379.06}} | REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 209550 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209550 | S | 960 | 940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC, lon:-99.22568501, lat:17.65280083}} | 2019-08-07 | 2019-08-19 | 466379.06 | 466379.06 | 466379.06 | 466379.06 | 466379.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/056-AD, contratista:PEDRO ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:466379.06, importe_modificado:466379.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1631713/proyecto_INICIO, 1631713/proyecto_FIN, 1631713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631797 | Proyecto de inversión | 831762 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831762.0, modificado:831762.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIM INTER BIL NICOLAS BRAVO ZONA ESCO - 209819 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209819 | S | 57 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 41723 LA CONCEPCIÓN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA INTERC. BIL. NICOLAS BRAVO C.T.C.12DPB0849L ZONA ESCOLAR 064 EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, lon:-98.25847533, lat:16.66275862}} | 2019-08-11 | 2019-09-25 | 831762 | 831762 | 831762 | 831762 | 831762 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0029/2019/AD, contratista:FELIX BENITO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:831762.0, importe_modificado:831762.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.0}} | {1631797/proyecto_PROCESO, 1631797/proyecto_FIN, 1631797/proyecto_INICIO, 1631797/proyecto_FIN, 1631797/proyecto_INICIO, 1631797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631817 | Proyecto de inversión | 2419677.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419677.54, modificado:2419677.54}} | MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE ESTADO DE GUERRERO - 209899 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209899 | S | 3275 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE HUMBOLTH Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-100.49687731, lat:18.15798712}} | 2019-08-01 | 2019-10-10 | 2419677.54 | 2419677.54 | 2419677.54 | 2419677.54 | 2419677.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/50-K/FAIS/2019, contratista:ARACELY DE LA CRUZ POLICARPIO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:2419677.54, importe_modificado:2419677.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.0}} | {1631817/proyecto_PROCESO, 1631817/proyecto_FIN, 1631817/proyecto_INICIO, 1631817/proyecto_FIN, 1631817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631827 | Proyecto de inversión | 227414.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227414.5, modificado:227414.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EL TIBOR - 209940 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 209940 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:89, direccion:PUEBLO , 40800 EL TIBOR, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL OESTE DEL PUEBLO., lon:-101.70031783, lat:17.90067361}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 227414.5 | 227414.5 | 227414.5 | 227414.5 | 227414.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70571, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:227414.5, importe_modificado:227414.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631827/proyecto_INICIO, 1631827/proyecto_PROCESO, 1631827/proyecto_FIN, 1631827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631832 | Proyecto de inversión | 251591.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251591.46, modificado:251591.46}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD RANCHO EL SANTO - 209971 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 209971 | S | 96 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:141, direccion:RANCHERIA RANCHO DEL SANTO, 40980 RANCHO EL SANTO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y , RANCHO EL SANTO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO COYUCA DE BENÍTEZ DEL ESTADO DE GUERRERO MÉXICO. LA , lon:-100.04372964, lat:16.98064043}} | 2019-10-21 | 2019-11-15 | 0 | 251591.46 | 251591.46 | 251591.46 | 251591.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-099, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:251591.46, importe_modificado:251591.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631832/proyecto_FIN, 1631832/proyecto_PROCESO, 1631832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631882 | Proyecto de inversión | 94664.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94664.02, modificado:94664.02}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHIAUCINGO - 210225 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 210225 | S | 667 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5990.0, meta_modificada:5990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO CHIAUZINGO, 41087 CHIAUCINGO (CHAPANCINGO), CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ARCELIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOC. DE CHIAUCINGOEN VARIAS CALLES DE LA MISMA LOCALIDAD CO, lon:-98.69849936, lat:17.74146403}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 94664.02 | 94664.02 | 94664.02 | 94664.02 | 94664.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77559, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:94664.02, importe_modificado:94664.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5990.0}} | {1631882/proyecto_FIN, 1631882/proyecto_PROCESO, 1631882/proyecto_INICIO, 1631882/proyecto_PROCESO, 1631882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631911 | Proyecto de inversión | 979063.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979063.98, modificado:979063.98}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DEL AHORRO ENTRE CHAPULTEPEC Y JOSE MA MORELOS COL TANQUE ROJO CD HUITZUCO - 210391 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRRERO | 210391 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.0, meta_modificada:994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DEL AHORRO COLONIA EL TANQUE ROJO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE PROSPERIDAD LA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE DE DIFICIL ACCESO AL NORESTE, lon:-99.32929584, lat:18.30829216}} | 2019-08-26 | 2019-09-30 | 979063.98 | 979063.98 | 979063.98 | 979063.98 | 979063.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/URB/2019-15, contratista:CREATIVO TQAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:979063.98, importe_modificado:979063.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.0}} | {1631911/proyecto_INICIO, 1631911/proyecto_PROCESO, 1631911/proyecto_FIN, 1631911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632044 | Proyecto de inversión | 4512169.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4512169.48, modificado:4512169.48}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA TR. LAS ARRASTRAS - EL REAL - 211122 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 211122 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS CAJONES - LAS ARRASTRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 000 RANCHERIA LAS ARRASTRAS, 40782 LAS ARRASTRAS I, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS CAJONES Y TERRACERIA LAS ARRASTRAS, TERRACERIA , lon:-100.29605261, lat:18.01227524}} | 2019-07-27 | 2019-09-05 | 4512169.48 | 4512169.48 | 4512169.48 | 4512169.48 | 4512169.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13, contratista:ROMULO ROBLES BERNABE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:4512169.48, importe_modificado:4512169.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632044/proyecto_INICIO, 1632044/proyecto_PROCESO, 1632044/proyecto_FIN, 1632044/proyecto_PROCESO, 1632044/proyecto_FIN, 1632044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632277 | Proyecto de inversión | 1212040.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212040.7, modificado:1212040.7}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA COMUNIDAD SAN JOSE IXTAPA - 212269 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 212269 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:426.4, meta_modificada:426.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:BOULEVARD TABACHINES RANCHERIA BARRIO VIEJO, 40883 SAN JOSÉ IXTAPA (BARRIO VIEJO), ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE HIGUERA, CALLE EL ROBLE A LA ESCUELA PRIMARIA SE ACCEDE POR LA CALLE QUE ESTA JUNTO A, lon:-101.61549871, lat:17.70106974}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 1212040.7 | 1212040.7 | 1212040.7 | 1212040.7 | 1212040.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12730, contratista:JUAN MANUEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1212040.7, importe_modificado:1212040.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:426.4}} | {1632277/proyecto_FIN, 1632277/proyecto_INICIO, 1632277/proyecto_PROCESO, 1632277/proyecto_INICIO, 1632277/proyecto_PROCESO, 1632277/proyecto_FIN, 1632277/proyecto_INICIO, 1632277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632307 | Proyecto de inversión | 1329898.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329898.13, modificado:1329898.13}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSION EN LA LOCALIDAD DE MAZAPA MPIO DE EDUARDO NERI EDO DE GRO - 212406 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 212406 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:940.68, meta_modificada:940.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CALLE CALLE DE LA PLAZA DE TOROS 0 INTERIOR 0 PUEBLO MAZAPA, 40192 MAZAPA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , RUMBO A LA PLAZA DE TOROS, lon:-99.70072566, lat:17.90740336}} | 2019-07-13 | 2019-08-07 | 1329898.13 | 1329898.13 | 1329898.13 | 1329898.13 | 1329898.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/045/2019, contratista:CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:1329898.13, importe_modificado:1329898.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:940.68}} | {1632307/proyecto_PROCESO, 1632307/proyecto_INICIO, 1632307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632333 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL MIRABAL MPIO DE EDUARDO NERI EDO DE GRO - 212542 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 212542 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:14, direccion:CALLE CALLE DE LA PRIMARIA 0 INTERIOR 0 PUEBLO MIRAVAL, 40199 EL MIRAVAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA XOCHIPALA - FILO DE CABALLOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A MANO IZQUIERDA A 100 MTEROS, lon:-99.75492988, lat:17.72945526}} | 2019-11-01 | 2019-12-06 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/029/2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S&S 1913 S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.0}} | {1632333/proyecto_PROCESO, 1632333/proyecto_INICIO, 1632333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632389 | Proyecto de inversión | 701000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701000.0, modificado:701000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS C.C.T. 12DPR0163M EN LA CO - 212744 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 212744 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS C.C.T. 12DPR0163M EN LA COLONIA CENT, lon:-99.87109431, lat:18.36629191}} | 2019-07-15 | 2019-08-24 | 701000 | 701000 | 701000 | 701000 | 701000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72324, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:701000.0, importe_modificado:701000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1632389/proyecto_INICIO, 1632389/proyecto_PROCESO, 1632389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632408 | Proyecto de inversión | 991504.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991504.59, modificado:991504.59}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION Y ANEXOS - 212843 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 212843 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PUEBLO , 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PUEBLO., lon:-101.80447417, lat:17.98343182}} | 2019-09-16 | 2019-09-28 | 991504.59 | 991504.59 | 991504.59 | 991504.59 | 991504.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70554, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:991504.59, importe_modificado:991504.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1632408/proyecto_FIN, 1632408/proyecto_INICIO, 1632408/proyecto_FIN, 1632408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632471 | Proyecto de inversión | 563175.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563175.07, modificado:563175.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TR. CRUCERO (PIEDRA CONCHA - EL TERRERO II) - EL RINCON - 213018 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 213018 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TERRERO - EL REMANCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 900 RANCHERIA EL TERRERO 2, 40795 PIEDRA CONCHA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL TERRERO II Y TERRACERIA PIEDRA CONCHA, TERRACERIA EL RI, lon:-100.23205078, lat:17.85181877}} | 2019-09-09 | 2019-09-14 | 563175.07 | 563175.07 | 563175.07 | 563175.07 | 563175.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:563175.07, importe_modificado:563175.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1632471/proyecto_INICIO, 1632471/proyecto_PROCESO, 1632471/proyecto_FIN, 1632471/proyecto_INICIO, 1632471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632640 | Proyecto de inversión | 2012926.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012926.4, modificado:2012926.4}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE GUILLERMO PRIETO Y AGUSTIN MELGAR - 213783 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRRERO | 213783 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA LA NOPALERA, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE GRAL ALVARO OBREGON LA CALLE SE UBICA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE H, lon:-99.34282222, lat:18.30173241}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 2012926.4 | 2012926.4 | 2012926.4 | 2012926.4 | 2012926.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/URB/2019-19, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:2012926.4, importe_modificado:2012926.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.0}} | {1632640/proyecto_PROCESO, 1632640/proyecto_INICIO, 1632640/proyecto_PROCESO, 1632640/proyecto_FIN, 1632640/proyecto_INICIO, 1632640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632795 | Proyecto de inversión | 1099887.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099887.86, modificado:1099887.86}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO PLAZA C.C.T. 12EPR0132S, EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETLA - 214633 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 214633 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:11, direccion:PUEBLO AHUEHUETLA, 40400 AHUEHUETLA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO PLAZA C.C.T. 12EPR0132S EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETLA SE UBICA POR EL LADO SUR ESTE DE LA CABEC, lon:-99.93914927, lat:18.31321272}} | 2019-07-15 | 2019-10-26 | 1099887.86 | 1099887.86 | 1099887.86 | 1099887.86 | 1099887.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-TELOGRO-2019-06-02, contratista:COIGRO V & S, S. A. DE C. V., convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:1099887.86, importe_modificado:1099887.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {1632795/proyecto_INICIO, 1632795/proyecto_PROCESO, 1632795/proyecto_INICIO, 1632795/proyecto_FIN, 1632795/proyecto_PROCESO, 1632795/proyecto_FIN, 1632795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632914 | Proyecto de inversión | 126852.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126852.94, modificado:126852.94}} | CONTRUCCION DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA USO DOMESTICO - 215204 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215204 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:197, direccion:PUEBLO QUIRINGUCUA, 40864 QUIRINGUCUA, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE A 447.50 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.57597323, lat:18.44418135}} | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 126852.94 | 126852.94 | 126852.94 | 126852.94 | 126852.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69649, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:126852.94, importe_modificado:126852.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632914/proyecto_PROCESO, 1632914/proyecto_INICIO, 1632914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633004 | Proyecto de inversión | 475180.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475180.71, modificado:475180.71}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO C.C.T. 12DPR0199A, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ UNION - 215791 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 215791 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:87, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ UNIÓN, 40424 SANTA CRUZ UNIÓN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO C.C.T. 12DPR0199A EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ UNION SE UBICA POR EL LADO SU, lon:-100.01708238, lat:18.24631773}} | 2019-07-15 | 2019-08-24 | 475180.71 | 475180.71 | 475180.71 | 475180.71 | 475180.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72044, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:475180.71, importe_modificado:475180.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1633004/proyecto_INICIO, 1633004/proyecto_PROCESO, 1633004/proyecto_FIN, 1633004/proyecto_INICIO, 1633004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633023 | Proyecto de inversión | 666976.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666976.51, modificado:666976.51}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA C.C.T. 12DPR4545U, EN LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO - 215926 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 215926 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:PUEBLO CERRO ALTO, 40404 CERRO ALTO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA C.C.T. 12DPR4545U EN LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO SE UBICA POR EL LADO PONIENTE , lon:-99.9576112, lat:18.37786281}} | 2019-07-15 | 2019-08-24 | 666976.51 | 666976.51 | 666976.51 | 666976.51 | 666976.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74972, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:666976.51, importe_modificado:666976.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1633023/proyecto_FIN, 1633023/proyecto_PROCESO, 1633023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633066 | Proyecto de inversión | 78184.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78184.57, modificado:78184.57}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA SU CONEXION CALLE MORELOS COL. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO - 216073 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216073 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO YETLANCINGO, 41160 YETLANCINGO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS DE LA COL. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO, lon:-99.11324899, lat:17.72154312}} | 2019-08-12 | 2019-08-21 | 78184.57 | 78184.57 | 78184.57 | 78184.57 | 78184.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-062-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARGOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:78184.57, importe_modificado:78184.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633066/proyecto_FIN, 1633066/proyecto_INICIO, 1633066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633177 | Proyecto de inversión | 1067411.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067411.85, modificado:1067411.85}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COLONIA LA GRANJA TRONCONES - 216411 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 216411 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:154, direccion:PUEBLO , 40800 TRONCONES (EMILIANO ZAPATA), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL ESTE DEL PUEBLO., lon:-101.71983684, lat:17.78102344}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1067411.85 | 1067411.85 | 1067411.85 | 1067411.85 | 1067411.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LU/006/2019, contratista:SERGIO MORALES HUICOCHEA, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1067411.85, importe_modificado:1067411.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633177/proyecto_INICIO, 1633177/proyecto_FIN, 1633177/proyecto_PROCESO, 1633177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633340 | Proyecto de inversión | 619088.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619088.44, modificado:619088.44}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLAN - 216793 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216793 | S | 173 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:PUEBLO AHUEXOTITLÁN, 41197 AHUEXOTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE AHUEXOTITLÀN SOBRE EL MARGEN DERECHO AL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD., lon:-99.38405501, lat:17.78612117}} | 2019-07-25 | 2019-08-20 | 619088.44 | 619088.44 | 619088.44 | 619088.44 | 619088.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-008-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:619088.44, importe_modificado:619088.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633340/proyecto_INICIO, 1633340/proyecto_PROCESO, 1633340/proyecto_FIN, 1633340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633342 | Proyecto de inversión | 333299.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333299.61, modificado:333299.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO CENTRO PARTE BAJA EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO - 216797 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216797 | S | 720 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO CENTRO PARTE BAJA EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO, lon:-99.22330656, lat:17.66222933}} | 2019-09-02 | 2019-09-20 | 333299.61 | 333299.61 | 333299.61 | 333299.61 | 333299.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/086-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:333299.61, importe_modificado:333299.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {1633342/proyecto_PROCESO, 1633342/proyecto_FIN, 1633342/proyecto_PROCESO, 1633342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633350 | Proyecto de inversión | 591401.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591401.99, modificado:591401.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL TRAMO EL AMATE - LA CUMBRE, BARRIO SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE TOPIL - 216813 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216813 | S | 280 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PPAL. EN EL TRAMO AMATE-LA CUMBRE BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC, lon:-99.21610674, lat:17.64922834}} | 2019-09-02 | 2019-09-27 | 591401.99 | 591401.99 | 591401.99 | 591401.99 | 591401.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/087-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:591401.99, importe_modificado:591401.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1633350/proyecto_INICIO, 1633350/proyecto_PROCESO, 1633350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633464 | Proyecto de inversión | 419999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419999.99, modificado:419999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN COLEGO DE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE PILCAYA - 217310 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PILCAYA GUERRERO | 217310 | S | 120 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO PILCAYA, 40380 PILCAYA, PILCAYA GUERRERO ENTRE CARRETERA TETPAC-PILCAYA Y , A 50 MTROS DE LA GLORIETA DE ACCESO A PILCAYA, lon:-99.66931722, lat:18.74599612}} | 2019-08-12 | 2019-09-05 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PILCAYA/DOP/2019014, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:419999.99, importe_modificado:419999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {1633464/proyecto_PROCESO, 1633464/proyecto_INICIO, 1633464/proyecto_PROCESO, 1633464/proyecto_FIN, 1633464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633564 | Proyecto de inversión | 1349673.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349673.7, modificado:1349673.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TLAMIXTLAHUACAN VISTA HERMOSA - 217903 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217903 | S | 1417 | 1137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:91, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMIXTLAHUACAN, 41115 TLAMIXTLAHUACAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA CHILPANCINGO DESVIACIÓN A LA ALTURA DE SANTA ANNA DERECHO A NAO DERECHA, lon:-99.21644072, lat:17.48466049}} | 2019-07-13 | 2019-09-18 | 1349673.7 | 1349673.7 | 1349673.7 | 1349673.7 | 1349673.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-029AD/2019, contratista:CHRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1349673.7, importe_modificado:1349673.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1633564/proyecto_PROCESO, 1633564/proyecto_FIN, 1633564/proyecto_INICIO, 1633564/proyecto_FIN, 1633564/proyecto_INICIO, 1633564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633700 | Proyecto de inversión | 170735.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170735.93, modificado:170735.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO EL REPARO INCLUYE RAMALES PUERTO BAJIAL Y LA LAJA EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO - 218752 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218752 | S | 9023 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO AJUCHITLAN - REPARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 40737 EL REPARO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBARA SE ENCUENTRA ENTRE LOS POBLADOS DE AJUCHITLAN EL REPAR, lon:-100.50548865, lat:18.12403298}} | 2019-08-01 | 2019-08-22 | 170735.93 | 170735.93 | 170735.93 | 170735.93 | 170735.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/65/FAIS/2019, contratista:GERARDO SUASTEGUI FRANCISCO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:170735.93, importe_modificado:170735.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1633700/proyecto_INICIO, 1633700/proyecto_FIN, 1633700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633717 | Proyecto de inversión | 71197.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71197.78, modificado:71197.78}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUERTECILLAS - 218840 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 218840 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:PUEBLO HUERTECILLAS, 00000 HUERTECILLAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HUERTECILLAS Y TIENE ACCESO POR LA CARRETERA DE CHILPANCINGO ZIHUATANEJO EN EL POBLADO DE PENJAMO HACIA , lon:-100.17369247, lat:17.14134122}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 0 | 71197.78 | 71197.78 | 71197.78 | 71197.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-051, contratista:DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:71197.78, importe_modificado:71197.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633717/proyecto_PROCESO, 1633717/proyecto_INICIO, 1633717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633750 | Proyecto de inversión | 81098.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81098.27, modificado:81098.27}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MOGOLLON - 218917 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 218917 | S | 176 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:143, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ MOGOLLÓN, 40982 SAN JOSÉ MOGOLLÓN, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CAMINO PENJAMO-SAN JOSE MOGOLLON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MOGOLLÓN Y TIENE ACCESO POR LA CARRETERA DE CHILPAN, lon:-100.1128848, lat:17.0549106}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 0 | 81098.27 | 81098.27 | 81098.27 | 81098.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-053, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:81098.27, importe_modificado:81098.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633750/proyecto_PROCESO, 1633750/proyecto_INICIO, 1633750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633754 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | RASTREO DE CAMINO RURAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS CRITICOS TRAMO ILIATENCO -ORIENTAL - 218922 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 218922 | S | 192 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:39, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ORIENTAL COLONIA COLONIA ORIENTAL, 41530 ORIENTAL, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA CUAL CONSISTE REVESTIR TRAMOS MUY CRI, lon:-98.68012963, lat:17.0476156}} | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA42-FAISM-2019, contratista:EDGAR ARTURO SALGADO CANO, convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {1633754/proyecto_INICIO, 1633754/proyecto_PROCESO, 1633754/proyecto_INICIO, 1633754/proyecto_FIN, 1633754/proyecto_PROCESO, 1633754/proyecto_FIN, 1633754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633869 | Proyecto de inversión | 249738.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249738.47, modificado:249738.47}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 219451 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 219451 | S | 783 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 40980 PUEBLO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AGUAS BLANCAS-PUEBLO VIEJO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO Y TIENE ACCESO POR LA CARRETERA DE CHILPANCINGO ZIHUATAN, lon:-99.98870461, lat:17.09797564}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 0 | 249738.47 | 249738.47 | 249738.47 | 249738.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-048, contratista:DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:249738.47, importe_modificado:249738.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633869/proyecto_INICIO, 1633869/proyecto_FIN, 1633869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633982 | Proyecto de inversión | 1357130.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357130.78, modificado:1357130.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZACAZONAPA CRUCERO DE TLALIXTLAHUACAN - 219972 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 219972 | S | 266 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:89, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLALIXTLAHUACAN, 41115 TLALIXTLAHUACÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA ATZACOALOYA ADELANTE A MANO DERECHA DEL JAGUEY A MANO DERECHA, lon:-99.13239633, lat:17.48937373}} | 2019-07-13 | 2019-09-18 | 1357130.78 | 1357130.78 | 1357130.78 | 1357130.78 | 1357130.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-031AD/2019, contratista:ROBERTO SERVIN MILERES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1357130.78, importe_modificado:1357130.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1633982/proyecto_INICIO, 1633982/proyecto_FIN, 1633982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634156 | Proyecto de inversión | 1437777.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437777.82, modificado:1437777.82}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION MINA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SN EN LA COLONIA DEL PRI - 220760 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220760 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MINA CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACION MINA ENTRE LAS CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PRINCIPAL EN , lon:-98.40549712, lat:16.69662618}} | 2019-07-20 | 2019-09-03 | 1437777.82 | 1437777.82 | 1437777.82 | 1437777.82 | 1437777.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0059/2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1437777.82, importe_modificado:1437777.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {1634156/proyecto_INICIO, 1634156/proyecto_PROCESO, 1634156/proyecto_FIN, 1634156/proyecto_INICIO, 1634156/proyecto_PROCESO, 1634156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634440 | Proyecto de inversión | 1345447.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345447.01, modificado:1345447.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LA CIÉNEGA - 222161 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222161 | S | 91 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA CIÉNEGA, 41106 LA CIÉNEGA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ SOBRE LA CARRETERA CHILAPA TLAPA DESVIACIÓN EN LA BODEGA DE COCA COLA SEDI, lon:-99.16482328, lat:17.60399837}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 1345447.01 | 1345447.01 | 1345447.01 | 1345447.01 | 1345447.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-114AD/2019, contratista:ROBERTO SERVIN MILERES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1345477.01, importe_modificado:1345477.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634440/proyecto_INICIO, 1634440/proyecto_FIN, 1634440/proyecto_PROCESO, 1634440/proyecto_FIN, 1634440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634543 | Proyecto de inversión | 2071906.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071906.94, modificado:2071906.94}} | AMPLIACION Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES SOBRE CALLE COLOSIO EN LA COLONIA BUENAVISTA EN ZUMPANGO DEL RIO MPIO DE EDUARDO NERI - 239337 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 239337 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 0 INTERIOR 0 COLONIA BUENAVISTA, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BOULEVARD ARMANDO CHAVARRIA, CALLE DEL TANQUE AUN COSTADO DE LA GLORIETA EL CAMALEON A 50 METROS, lon:-99.52808557, lat:17.63943817}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 2071906.94 | 2071906.94 | 2071906.94 | 2071906.94 | 2071906.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/035/2019, contratista:INGEDIFSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:2071906.94, importe_modificado:2071906.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} | {1634543/proyecto_PROCESO, 1634543/proyecto_INICIO, 1634543/proyecto_FIN, 1634543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634562 | Proyecto de inversión | 745820.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745820.6, modificado:745820.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLES S/N - MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE CHAP - 239360 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 239360 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1388.27, meta_modificada:1388.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:41, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO CHAPA, 40410 CHAPA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE S/N Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALL, lon:-99.82504929, lat:18.32622452}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 745820.6 | 745820.6 | 745820.6 | 745820.6 | 745820.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73373, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:745820.6, importe_modificado:745820.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1388.27}} | {1634562/proyecto_INICIO, 1634562/proyecto_FIN, 1634562/proyecto_PROCESO, 1634562/proyecto_INICIO, 1634562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634564 | Proyecto de inversión | 699032.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699032.56, modificado:699032.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL BALSAMAR TIERRA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE EL BALSAMAR - 239368 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 239368 | S | 606 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BALSAMAR - TIERRA COLORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA EL BALZAMAR, 39169 EL BALZAMAR, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO EL BALSAMAR Y , CAMINO EL BALSAMAR RUMBO A TIERRA COLORADA, lon:-99.80567537, lat:17.57128635}} | 2019-07-13 | 2019-08-14 | 699032.56 | 699032.56 | 699032.56 | 699032.56 | 699032.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-017-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:699032.56, importe_modificado:699032.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1634564/proyecto_INICIO, 1634564/proyecto_PROCESO, 1634564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634642 | Proyecto de inversión | 122573.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122573.97, modificado:122573.97}} | CONTRUCCION DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA USO DOMESTICO - 222748 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 222748 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:88, direccion:RANCHERIA LOS ENCINITOS, 40875 LOS ENCINITOS, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORESTE A 264.80 MTS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE LA RANCHERIA, lon:-101.48309954, lat:18.18845187}} | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 122573.97 | 122573.97 | 122573.97 | 122573.97 | 122573.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69648, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:122573.97, importe_modificado:122573.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634642/proyecto_PROCESO, 1634642/proyecto_INICIO, 1634642/proyecto_PROCESO, 1634642/proyecto_FIN, 1634642/proyecto_INICIO, 1634642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634649 | Proyecto de inversión | 498911.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498911.33, modificado:498911.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO - 239558 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 239558 | S | 115 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO TARIO - EL EMBARCADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 50 SN INTERIOR SN PUEBLO EL EMBARCADERO, 40711 EL EMBARCADERO (EL BARCO), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.83508677, lat:18.45533214}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 498911.33 | 498911.33 | 498911.33 | 498911.33 | 498911.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:498911.33, importe_modificado:498911.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.5}} | {1634649/proyecto_INICIO, 1634649/proyecto_FIN, 1634649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634679 | Proyecto de inversión | 1039720.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039720.34, modificado:1039720.34}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACALCO EL JAGUEY - 222833 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 222833 | S | 396 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ACALCO, 41115 ACALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA CHILPANCINGO CONTINUANDO POR LA DESVIACION HACIA AYAHUALULCO. TOMANDO EL CAMINO HACIA ACALCO., lon:-99.15705996, lat:17.49846098}} | 2019-07-14 | 2019-09-21 | 1039720.34 | 1039720.34 | 1039720.34 | 1039720.34 | 1039720.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-024AD/2019, contratista:ROBERTO SERVIN MILERES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1039720.34, importe_modificado:1039720.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} | {1634679/proyecto_PROCESO, 1634679/proyecto_FIN, 1634679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634690 | Proyecto de inversión | 692347.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692347.83, modificado:692347.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL ZARCO - 239657 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS OBRA ADJUDICADA POR CONTRATO | 239657 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE DEL ZARCO PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ALQUISIRAS LA OBRA SE LOCALIZA A 211.40 MTS APROX DE, lon:-101.73425604, lat:18.31455376}} | 2019-10-14 | 2019-11-19 | 692347.83 | 692347.83 | 692347.83 | 692347.83 | 692347.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJMI/2018-2021/OP/AD/22/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAHEGA S.A DE C.V, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:692347.83, importe_modificado:692347.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634690/proyecto_INICIO, 1634690/proyecto_FIN, 1634690/proyecto_PROCESO, 1634690/proyecto_FIN, 1634690/proyecto_PROCESO, 1634690/proyecto_FIN, 1634690/proyecto_PROCESO, 1634690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634787 | Proyecto de inversión | 652235.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652235.88, modificado:652235.88}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SALTO EL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL - 223027 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTMIENTO MUNICIPAL | 223027 | S | 210 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALTO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EL CARRIZAL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS, lon:-100.74567546, lat:17.80816678}} | 2019-08-10 | 2019-09-12 | 652235.88 | 652235.88 | 652235.88 | 652235.88 | 652235.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/68/FAIS/2019, contratista:LUIS ALBERTO DORANTES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:652235.88, importe_modificado:652235.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1634787/proyecto_PROCESO, 1634787/proyecto_FIN, 1634787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634904 | Proyecto de inversión | 1125733.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125733.42, modificado:1125733.42}} | LIMPIEZA Y ASOSOLVE DEL SISTEMA DEL RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE ILIATENCO CENTRO. - 223271 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 223271 | S | 927 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1707.0, meta_modificada:1707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PUEBLO ILIATENCO, 41530 ILIATENCO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO SE HICIERIN LA LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LA RED DE DRENAJE., lon:-98.68612672, lat:17.04659418}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1125733.42 | 1125733.42 | 1125733.42 | 1125733.42 | 1125733.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA22-FAISM-2019, contratista:INVENTIUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:1125733.42, importe_modificado:1125733.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1707.0}} | {1634904/proyecto_INICIO, 1634904/proyecto_PROCESO, 1634904/proyecto_FIN, 1634904/proyecto_INICIO, 1634904/proyecto_PROCESO, 1634904/proyecto_INICIO, 1634904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634915 | Proyecto de inversión | 1498110.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498110.77, modificado:1498110.77}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE BARRANCA HONDA - 240113 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240113 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIAL PUEBLO ARROYO BARRANCA HONDA, 41711 ARROYO BARRANCA HONDA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , S ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE BARRANCA HONDA, lon:-98.32404313, lat:16.74397564}} | 2019-09-03 | 2019-09-30 | 1498110.77 | 1498110.77 | 1498110.77 | 1498110.77 | 1498110.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0125/2019/AD, contratista:HERMINIA AMADOR NERY, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1498110.77, importe_modificado:1498110.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1634915/proyecto_INICIO, 1634915/proyecto_FIN, 1634915/proyecto_PROCESO, 1634915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635020 | Proyecto de inversión | 864600.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864600.92, modificado:864600.92}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS TIGRES - 223575 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 223575 | S | 564 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada:793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:CALLE LOS TIGRES EJIDO RANCHO CISNEROS, 41924 AGUA ZARCA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE, SE LOCALIZA AL COSTADO DERECHO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.70057168, lat:16.6209081}} | 2019-09-15 | 2019-11-18 | 864600.92 | 864600.92 | 864600.92 | 864600.92 | 864600.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-24, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO. 2019, monto:864600.92, importe_modificado:864600.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.0}} | {1635020/proyecto_INICIO, 1635020/proyecto_FIN, 1635020/proyecto_PROCESO, 1635020/proyecto_FIN, 1635020/proyecto_INICIO, 1635020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635087 | Proyecto de inversión | 563000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563000.0, modificado:563000.0}} | MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LIEBRES - 240471 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 240471 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.56, meta_modificada:62.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD 0 INTERIOR 0 PUEBLO PLAN DE LIEBRES, 40180 PLAN DE LAS LIEBRES, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , ATRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-99.57299041, lat:17.86594982}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/033/2019, contratista:C. JOSE ALBERTO RAMIREZ REYNADA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:563000.0, importe_modificado:563000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.56}} | {1635087/proyecto_FIN, 1635087/proyecto_INICIO, 1635087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635409 | Proyecto de inversión | 941723.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941723.64, modificado:941723.64}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTEPEC - 241104 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241104 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO HUAJINTEPEC, 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE REFORMA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LAS CALLES PLAN DE AYUTLA Y REFORMA DE LA LOCALIDAD DE HUAJINTEP, lon:-98.22779344, lat:16.60779877}} | 2019-07-24 | 2019-08-27 | 941723.64 | 941723.64 | 941723.64 | 941723.64 | 941723.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0082/2019/AD, contratista:CESAREO MURILLO SANTANA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:941723.64, importe_modificado:941723.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1635409/proyecto_PROCESO, 1635409/proyecto_FIN, 1635409/proyecto_INICIO, 1635409/proyecto_FIN, 1635409/proyecto_INICIO, 1635409/proyecto_PROCESO, 1635409/proyecto_FIN, 1635409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635418 | Proyecto de inversión | 103084.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103084.43, modificado:103084.43}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO ENCARNACIÓN LOCALIDAD DE PLAN DE GUERRERO - 241109 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 241109 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.3, meta_modificada:106.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN DE GUERRERO, 39196 PLAN DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , JARDIN QUE ESTA AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.3560039, lat:17.59101405}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 103084.43 | 103084.43 | 103084.43 | 103084.43 | 103084.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-077-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:103084.43, importe_modificado:103084.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.3}} | {1635418/proyecto_INICIO, 1635418/proyecto_PROCESO, 1635418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635514 | Proyecto de inversión | 844460 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844460.0, modificado:844460.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO CARRETERA FEDERAL ACAPULCOPINOTEPA NACIONAL AL JARDIN DE NIÑOS - 241235 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA GUERRERO | 241235 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL POLVORÍN, 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL Y CALLE ABASOLO, CALLE MEXICO LA CALLE INICIA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCOPINOTEPA NACIONAL Y TERM, lon:-98.80590539, lat:16.58128801}} | 2019-07-22 | 2019-09-28 | 844460 | 844460 | 844460 | 844460 | 844460 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:844460.0, importe_modificado:844460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1635514/proyecto_INICIO, 1635514/proyecto_FIN, 1635514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635610 | Proyecto de inversión | 180500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180500.0, modificado:180500.0}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 225123 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 225123 | S | 687 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE HUITZAPULA NORTE PUEBLO HUITZAPULA NORTE, 41441 SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE (HUITZAPULA NORTE), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRICIPAL DE LA COMISARIA Y CALLE EN FRENTE DEL CENTRO DE SALUD, L, lon:-98.80778368, lat:17.42586135}} | 2019-08-31 | 2019-09-19 | 180500 | 180500 | 180500 | 180500 | 180500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-070-2019, contratista:HAMA-FAIS-070-2019, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:180500.0, importe_modificado:180500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1635610/proyecto_FIN, 1635610/proyecto_INICIO, 1635610/proyecto_PROCESO, 1635610/proyecto_INICIO, 1635610/proyecto_PROCESO, 1635610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635917 | Proyecto de inversión | 365227.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365227.96, modificado:365227.96}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 241818 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICA CONTRATO DE OBRA ADJUDICADA | 241818 | S | 154 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MARCOS MARTINEZ, CALLE MARISCAL DE AVAILA LA BODEGA SE ENCUENTRA EN EL ZOCALO DE LA COMUNIDAD , lon:-101.734594, lat:18.31649406}} | 2019-09-09 | 2019-09-14 | 365227.96 | 365227.96 | 365227.96 | 365227.96 | 365227.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJMI/2018-2021/OP/AD/27/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAMC S.A DE C.V., convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:365227.96, importe_modificado:365227.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635917/proyecto_INICIO, 1635917/proyecto_PROCESO, 1635917/proyecto_INICIO, 1635917/proyecto_FIN, 1635917/proyecto_PROCESO, 1635917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636008 | Proyecto de inversión | 836736.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836736.99, modificado:836736.99}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL ACCESO PRINCIPAL A LA PLAYA CHIRULANDIA EN LA GUADALUPE GUERRERO - 241957 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA GUERRERO | 241957 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:14, direccion:CALLE CALLE DEL ACCESO A PLAYA CHIRULANDIA PUEBLO LA GUADALUPE, 41936 LA GUADALUPE, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE CALLE DEL PREESCOLAR, LA CALLE SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y, lon:-98.74605801, lat:16.55137107}} | 2019-08-05 | 2019-10-26 | 836736.99 | 836736.99 | 836736.99 | 836736.99 | 836736.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75607, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:836736.99, importe_modificado:836736.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1636008/proyecto_PROCESO, 1636008/proyecto_FIN, 1636008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636076 | Proyecto de inversión | 803356.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803356.39, modificado:803356.39}} | MEJORAMIENTO DE MERCADO PUBLICO DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO. - 242016 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 242016 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ESPINOBARROS PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE NIGROMANTE, AVENIDA EL BORDO LA OBRA SE UBICA EN EL MERCADO MUNICIPAL QUE ESTA UBIC, lon:-98.38418724, lat:17.46532697}} | 2019-09-22 | 2019-10-30 | 803356.39 | 803356.39 | 803356.39 | 803356.39 | 803356.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-062-19-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:803356.39, importe_modificado:803356.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1749.0}} | {1636076/proyecto_INICIO, 1636076/proyecto_PROCESO, 1636076/proyecto_FIN, 1636076/proyecto_PROCESO, 1636076/proyecto_FIN, 1636076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636147 | Proyecto de inversión | 469979.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469979.33, modificado:469979.33}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELREA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO BARRIO DE VEINTE DE NOVIEMBRE - 226132 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 226132 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 40250 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE LOS TERREMOTES Y CALLE TLACHICHILPAN, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES DE TLACHICHILPAN Y, lon:-99.61035226, lat:18.55538474}} | 2019-11-12 | 2019-12-14 | 469979.33 | 469979.33 | 469979.33 | 469979.33 | 469979.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/086/AD/R33, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA D ADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:469979.34, importe_modificado:469979.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1636147/proyecto_INICIO, 1636147/proyecto_FIN, 1636147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636243 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA LAS ANONAS ARROYO GRANDE - 242146 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN | 242146 | S | 626 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LAS ANONAS - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 00 INTERIOR SN PUEBLO ARROYO GRANDE, 40715 ARROYO GRANDE, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.88227976, lat:18.33875748}} | 2019-07-29 | 2019-09-13 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1636243/proyecto_FIN, 1636243/proyecto_PROCESO, 1636243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636293 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA EL AGUACATE LAS LAGUNITAS - 242194 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN | 242194 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:571, direccion:CAMINO TRAMO EL AGUACATE - LAS LAGUNITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 00 INTERIOR SN PUEBLO LAS LAGUNITAS, 40700 LA LAGUNITA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-101.07008004, lat:17.99790753}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1636293/proyecto_FIN, 1636293/proyecto_PROCESO, 1636293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636650 | Proyecto de inversión | 137329.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137329.8, modificado:137329.8}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALTO - 226827 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 226827 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:42, direccion:PUEBLO MONTE ALTO, 39980 MONTE ALTO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIMOS DE SAN MARCOS CON DIRECCION A ACAPULCO LLEGANDO A BARRANQUILLA GIRAMOS A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A MONTE ALTO AVANZAMOS HASTA LA TECHUMBRE Y A U, lon:-99.46325745, lat:16.71584941}} | 2019-12-02 | 2019-12-21 | 137329.8 | 137329.8 | 137329.8 | 137329.8 | 137329.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/177, contratista:TANIA YARELY DEL TORO NAVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:137329.8, importe_modificado:137329.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1636650/proyecto_INICIO, 1636650/proyecto_PROCESO, 1636650/proyecto_FIN, 1636650/proyecto_PROCESO, 1636650/proyecto_FIN, 1636650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636848 | Proyecto de inversión | 836149.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836149.97, modificado:836149.97}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO - 242655 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA | 242655 | S | 500 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE LA COL. PROGRESO ISSTE, 16 DE SEPTIEMBRE, LA NORIA, PLAN DE AYALA, NUEVO MARQUELIA COLONIA PROGRESO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , TODAS LAS CALLES DE TERRACERIA DE LAS COLONIAS PROGRESO ISSS, lon:-98.81625933, lat:16.5836444}} | 2019-07-22 | 2019-09-21 | 836149.97 | 836149.97 | 836149.97 | 836149.97 | 836149.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75838, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:836149.97, importe_modificado:836149.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {1636848/proyecto_PROCESO, 1636848/proyecto_INICIO, 1636848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636867 | Proyecto de inversión | 817661.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817661.99, modificado:817661.99}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA CENIZA CAPULIN CHOCOLATE Y LA GUADALUPE - 242668 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA GUERRERO | 242668 | S | 300 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40000.0, meta_modificada:40000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MARQUELIA - CAPULIN, CENIZA Y GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 000 PUEBLO MARQUELIA CENTRO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DE CAPULIN CHOCOLATE Y CAMINO CAMINOS DE LA GUADALUPE, C, lon:-98.81424902, lat:16.62359602}} | 2019-07-22 | 2019-09-21 | 817661.99 | 817661.99 | 817661.99 | 817661.99 | 817661.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:817661.99, importe_modificado:817661.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40000.0}} | {1636867/proyecto_INICIO, 1636867/proyecto_PROCESO, 1636867/proyecto_FIN, 1636867/proyecto_PROCESO, 1636867/proyecto_FIN, 1636867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636885 | Proyecto de inversión | 1070124.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070124.84, modificado:1070124.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TULIPANES EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN DE LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO - 227410 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 227410 | S | 139 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.24, meta_modificada:1069.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA SAN SEBASTIÁN, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA AZUCENAS, CALLE JAZMINES CALLE TULIPANES INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA AZUCENAS DE LA COLONIA SAN SEBASTIAN CON , lon:-99.24771517, lat:17.40440189}} | 2019-10-28 | 2019-11-30 | 1070124.84 | 1070124.84 | 1070124.84 | 1070124.84 | 1070124.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-52, contratista:CONSTRUCTORA ACEGRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1070124.84, importe_modificado:1070124.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.24}} | {1636885/proyecto_PROCESO, 1636885/proyecto_FIN, 1636885/proyecto_INICIO, 1636885/proyecto_FIN, 1636885/proyecto_INICIO, 1636885/proyecto_PROCESO, 1636885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636913 | Proyecto de inversión | 963699.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963699.51, modificado:963699.51}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA - 242726 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242726 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTE LA CALE 5 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA, lon:-98.37327195, lat:16.71784755}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 963699.51 | 963699.51 | 963699.51 | 963699.51 | 963699.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0128/2019/AD, contratista:CONCEPCION SILVA BENITO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:963699.51, importe_modificado:963699.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1636913/proyecto_PROCESO, 1636913/proyecto_FIN, 1636913/proyecto_INICIO, 1636913/proyecto_FIN, 1636913/proyecto_INICIO, 1636913/proyecto_PROCESO, 1636913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636966 | Proyecto de inversión | 594278.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594278.63, modificado:594278.63}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PASO CUAHULOTE - 242810 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242810 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PASO CUAHULOE, 00000 PASO CUAHULOTE, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PASO CUAHULOTE, lon:-98.31895766, lat:16.69334205}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 594278.63 | 594278.63 | 594278.63 | 594278.63 | 594278.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0116/2019/AD, contratista:ANGEL JUSTO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:594278.63, importe_modificado:594278.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1636966/proyecto_PROCESO, 1636966/proyecto_FIN, 1636966/proyecto_INICIO, 1636966/proyecto_PROCESO, 1636966/proyecto_INICIO, 1636966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637024 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BUENAVISTA EN ZUMPANGO DEL RIO MPIO EDUARDO NERI EDO GUERRERO - 242901 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 242901 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO SANTA MARIA 0 INTERIOR 0 COLONIA BUENAVISTA, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y CALLE ALAMOS, ATRAS DEL COLEGIO BACHILLERES NUMERO 36, lon:-99.52611534, lat:17.64126523}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/016/2019, contratista:CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {1637024/proyecto_FIN, 1637024/proyecto_PROCESO, 1637024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637698 | Proyecto de inversión | 1108290.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108290.24, modificado:1108290.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO, ENTRE LA CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE MORELOS, COL. CENTRO, LOCALIDAD DE - 243783 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 243783 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA SANTA TERESA, 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE MORELOS, CALLE VALERIO TRUJANO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA EN LA ZONA C, lon:-99.50428102, lat:18.23300558}} | 2019-10-23 | 2019-11-21 | 1108290.24 | 1108290.24 | 1108290.24 | 1108290.24 | 1108290.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-37, contratista:GRUPO COMERCIAL LA ANTIGUA C Y T S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE A INDEPENDENCIA, monto:1108290.24, importe_modificado:1108290.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1637698/proyecto_FIN, 1637698/proyecto_INICIO, 1637698/proyecto_PROCESO, 1637698/proyecto_INICIO, 1637698/proyecto_PROCESO, 1637698/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637827 | Proyecto de inversión | 152670.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152670.21, modificado:152670.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS ZOOTOLO-LA CARBONERA, ZOOTOLO-AHUELICAN Y ZOOTOLO-AZOLPECA - 243960 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 243960 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8850.0, meta_modificada:8850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CALLE HACIA LA IGLESIA - AZOLPECA Y LA CARBONERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 008 + 085 PUEBLO EL ZOOTOLO, 00000 ZOOTOLO, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE HACIA LA IGLESIA Y CAMINO LA CARBONERA, CAMINO AZOLPECA LA OBRA SE, lon:-98.65938904, lat:17.76747903}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 152670.21 | 152670.21 | 152670.21 | 152670.21 | 152670.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77553, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:152670.21, importe_modificado:152670.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8850.0}} | {1637827/proyecto_INICIO, 1637827/proyecto_PROCESO, 1637827/proyecto_FIN, 1637827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637839 | Proyecto de inversión | 620924.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620924.8, modificado:620924.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SOLIDARIDAD TRAMO C SAN PEDRO Y SAN PABLO ANDADOR COL CHICHIPICO Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PR - 243971 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 243971 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE SANPEDRO Y SAN PABLO Y ANDADOR SIN NOMBRE, A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE LA COLONIA, lon:-99.40178381, lat:17.57675706}} | 2019-09-02 | 2019-10-04 | 620924.8 | 620924.8 | 620924.8 | 620924.8 | 620924.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-049-AD, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS GCI, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:620924.8, importe_modificado:620924.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1637839/proyecto_PROCESO, 1637839/proyecto_INICIO, 1637839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637963 | Proyecto de inversión | 637420.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637420.07, modificado:637420.07}} | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN PREESCOLAR JUAN RUIZ DE ALARCON C.C.T. 12DJN0548Z EN LA LOCALIDAD DE POCHUTLA - 244122 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244122 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.25, meta_modificada:85.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POCHUTLA, 00000 POCHUTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A POCHUTLA., lon:-98.89734504, lat:17.66061747}} | 2019-10-28 | 2019-12-14 | 637420.07 | 637420.07 | 637420.07 | 637420.07 | 637420.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73716, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:637420.07, importe_modificado:637420.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.25}} | {1637963/proyecto_INICIO, 1637963/proyecto_FIN, 1637963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638271 | Proyecto de inversión | 932349.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932349.77, modificado:932349.77}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLAN - 244496 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 244496 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.87, meta_modificada:99.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS ACATLAN COLONIA SAN LUIS ACATLÁN CENTRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARTICULO 23, CALLE CONSTITUCIÓN A UN COSTADO DE LA IGLESIA SAN LUIS REY DE FRANCIA DEL MUNIC, lon:-98.73269919, lat:16.80912806}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 932349.77 | 932349.77 | 932349.77 | 932349.77 | 932349.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19034, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:932349.77, importe_modificado:932349.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.87}} | {1638271/proyecto_INICIO, 1638271/proyecto_FIN, 1638271/proyecto_PROCESO, 1638271/proyecto_INICIO, 1638271/proyecto_PROCESO, 1638271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638449 | Proyecto de inversión | 815161.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815161.77, modificado:815161.77}} | AMPLIACION DE DREANAJE SANITARIO Y DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLAN - 244677 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 244677 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN LUIS ACATLÁN CENTRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 5 MAYO Y CALLE ARTICULO 123, CALLE CONSTITUCIÓN A UN COSTADO DEL ZOCALO MUNICIPAL, lon:-98.73305861, lat:16.80942077}} | 2019-07-13 | 2019-08-25 | 815161.77 | 815161.77 | 815161.77 | 815161.77 | 815161.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19035, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:815161.77, importe_modificado:815161.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1638449/proyecto_PROCESO, 1638449/proyecto_FIN, 1638449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638932 | Proyecto de inversión | 997676.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997676.49, modificado:997676.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL MANGO EN LA LOCALIDAD POTRERILLO COAPINOLE - 245330 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 245330 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.5, meta_modificada:128.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:20, direccion:CALLE EL MANGO POTRERILLO CUAPINOLE, 41613 POTRERILLO COAPINOLE, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MINTOROGO ATRAS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE POTRERILLO COAPINOLE, lon:-98.70692722, lat:16.96514164}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 997676.49 | 997676.49 | 997676.49 | 997676.49 | 997676.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19039, contratista:LUZ MARINA SANTOS CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:997676.49, importe_modificado:997676.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.5}} | {1638932/proyecto_INICIO, 1638932/proyecto_PROCESO, 1638932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639401 | Proyecto de inversión | 546255.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546255.59, modificado:546255.59}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ACCESO A PRESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE TECOJCOYUNCA MPIO. DE CUALAC, GRO. - 245822 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUUBLICAS MUNICIPAL | 245822 | S | 183 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE HACIA EL PRESCOLAR PUEBLO TECOXCOYUNCA, 41085 TECOJCOYUNCA, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE HACIA EL PRESCOLAR Y CAMINO HACIA EL GUAYABO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD Y EL CAMINO QUE VA HACI, lon:-98.63011253, lat:17.78920293}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 546255.59 | 546255.59 | 546255.59 | 546255.59 | 546255.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77585, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:546255.59, importe_modificado:546255.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1639401/proyecto_INICIO, 1639401/proyecto_PROCESO, 1639401/proyecto_FIN, 1639401/proyecto_PROCESO, 1639401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639744 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA METALURGICA CALENTANA - 246168 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 246168 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:78, direccion:CALLE COL. METALURGICA CALENTANA SN INTERIOR SN PUEBLO EL PINZAN MORADO, 40700 PINZÁN MORADO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR EL CRUCERO EN LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-100.90276988, lat:18.18306531}} | 2019-07-15 | 2019-08-16 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-051, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1639744/proyecto_INICIO, 1639744/proyecto_PROCESO, 1639744/proyecto_FIN, 1639744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640023 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS SILVESTRE REVUELTAS EN LAS JOYAS GUERRERO - 231432 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 231432 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:20, direccion:PUEBLO LAS JOYAS GUERRERO, 00000 LAS JOYAS, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE A SAN GREGORIO Y CALLE A EL GAVILAN, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y FRENTE A LA COMISARIA., lon:-99.56148187, lat:18.60085488}} | 2019-12-02 | 2019-12-14 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/158/AD/R33, contratista:HORACIO ESTRADA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1640023/proyecto_INICIO, 1640023/proyecto_FIN, 1640023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640686 | Proyecto de inversión | 1333759.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333759.2, modificado:1333759.2}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA UMEAPVI - 247428 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 247428 | S | 750 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.57, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TLAPOCHINALAPA, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE HUAMICHILITO, SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA ENTRADA A A LA COLONIA TLAPOCHINALAPA TAMBIEN SE E, lon:-99.39421194, lat:17.57780798}} | 2019-11-01 | 2019-12-20 | 1333759.2 | 1333759.2 | 1333759.2 | 1333759.2 | 1333759.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-087-AD, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS GCI, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:1333759.2, importe_modificado:1333759.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {1640686/proyecto_INICIO, 1640686/proyecto_FIN, 1640686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640695 | Proyecto de inversión | 742936.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742936.12, modificado:742936.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE - 247440 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 247440 | S | 111 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO MONTAÑA, 41771 ARROYO MONTAÑA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO RUMBO A ARROYO PAJARO, CAMINO RUMBO A RANCHO DEL CURA TEJERIA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE , lon:-98.18469374, lat:16.81564772}} | 2019-08-19 | 2019-09-28 | 742936.12 | 742936.12 | 742936.12 | 742936.12 | 742936.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/049-AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA NELVY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:742936.12, importe_modificado:742936.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}} | {1640695/proyecto_PROCESO, 1640695/proyecto_INICIO, 1640695/proyecto_FIN, 1640695/proyecto_PROCESO, 1640695/proyecto_FIN, 1640695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640846 | Proyecto de inversión | 1272893.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272893.16, modificado:1272893.16}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA MUNICIPAL EDGARDO ASTUDILLO MORALES PRIMERA ETAPA LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO - 232575 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 232575 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.43, meta_modificada:947.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO SAN LUCAS, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE MIGUEL NEGRETE, CALLE CORREGIDORA A UNOS 20 METROS DE LA ESQUINA ENTRE LAS CAL, lon:-99.39734874, lat:17.56935752}} | 2019-09-16 | 2019-10-25 | 1272893.16 | 1272893.16 | 1272893.16 | 1272893.16 | 1272893.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-062-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:1272893.16, importe_modificado:1272893.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.43}} | {1640846/proyecto_PROCESO, 1640846/proyecto_FIN, 1640846/proyecto_INICIO, 1640846/proyecto_PROCESO, 1640846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641090 | Proyecto de inversión | 2379797 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379797.0, modificado:2379797.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLES CUAUHTEMOC Y MOCTEZUMA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD PUEBLO HIDALGO - 247969 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 247969 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.55, meta_modificada:270.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:CALLE CENTRO COLONIA PUEBLO HIDALGO, 41610 PUEBLO HIDALGO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ATRÁS DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.65645042, lat:16.95233203}} | 2019-07-16 | 2019-09-28 | 2379797 | 2379797 | 2379797 | 2379797 | 2379797 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19066, contratista:JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIOPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:2379797.0, importe_modificado:2379797.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.55}} | {1641090/proyecto_INICIO, 1641090/proyecto_PROCESO, 1641090/proyecto_FIN, 1641090/proyecto_PROCESO, 1641090/proyecto_INICIO, 1641090/proyecto_PROCESO, 1641090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641924 | Proyecto de inversión | 53505.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53505.52, modificado:53505.52}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA NUEVO MILENIO, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 249032 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 249032 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE PRIMERA DE ENERO, ENTRE LA COLONIA LA NORIA Y LA COLONIA PRIMERA DE ENERO, lon:-100.07766428, lat:17.01180766}} | 2019-09-02 | 2019-09-20 | 0 | 53505.52 | 53505.52 | 53505.52 | 53505.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-060, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:53505.52, importe_modificado:53505.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641924/proyecto_PROCESO, 1641924/proyecto_FIN, 1641924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643099 | Proyecto de inversión | 452932.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452932.76, modificado:452932.76}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD PIE DE TIERRA BLANCA - 250323 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 250323 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:117, direccion:PUEBLO , 00000 PIE DE TIERRA BLANCA (TIERRA BLANCA), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.60869731, lat:17.25017297}} | 2019-09-01 | 2019-10-14 | 452932.76 | 452932.76 | 452932.76 | 452932.76 | 452932.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19056, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:452932.76, importe_modificado:452932.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1643099/proyecto_FIN, 1643099/proyecto_INICIO, 1643099/proyecto_PROCESO, 1643099/proyecto_INICIO, 1643099/proyecto_FIN, 1643099/proyecto_INICIO, 1643099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643845 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA - 251264 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 251264 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:83, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, 40914 SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA), TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO DOMICILIO CONOCIDO COMUNIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-101.05067522, lat:17.37636454}} | 2019-09-06 | 2019-10-05 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/110-2019/AD, contratista:JOSE ABEL SOSA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643845/proyecto_FIN, 1643845/proyecto_PROCESO, 1643845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643866 | Proyecto de inversión | 178849.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178849.68, modificado:178849.68}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE MOISES VARGAS CASTELLANOS Y SALIDA A MAZAPA EN LA LO - 251298 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251298 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CIUDAD MAZAPO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE MOISES RAMOS CASTELLANOS Y CALLE SALIDA A AMAZAPA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES MOISES RAMOS CASTELLAN, lon:-98.3958519, lat:16.68589721}} | 2019-07-19 | 2019-08-08 | 178849.68 | 178849.68 | 178849.68 | 178849.68 | 178849.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0077/2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:178849.68, importe_modificado:178849.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1643866/proyecto_INICIO, 1643866/proyecto_FIN, 1643866/proyecto_PROCESO, 1643866/proyecto_FIN, 1643866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643913 | Proyecto de inversión | 288291.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288291.41, modificado:288291.41}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUEYCALI - 251344 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GENERAL CANUTO A NERI | 251344 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL HUEYCALI RANCHERIA HUEYCALÍ EL VIEJO, 40490 HUEYCALLI, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL HUEYCALI Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUEYCALI GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO, lon:-100.15139581, lat:18.44998538}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 288291.41 | 288291.41 | 288291.41 | 288291.41 | 288291.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75065, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:288291.41, importe_modificado:288291.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1643913/proyecto_INICIO, 1643913/proyecto_FIN, 1643913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643992 | Proyecto de inversión | 999999.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.01, modificado:999999.01}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA MACAHUITE EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 251454 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251454 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGAICON VICENTE GUERRERO CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO ENTRA LAS CALES VICENTE GUERRERO, lon:-98.39666729, lat:16.69185783}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 999999.01 | 999999.01 | 999999.01 | 999999.01 | 999999.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0137/2019/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:999999.01, importe_modificado:999999.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1643992/proyecto_INICIO, 1643992/proyecto_PROCESO, 1643992/proyecto_FIN, 1643992/proyecto_INICIO, 1643992/proyecto_FIN, 1643992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644011 | Proyecto de inversión | 195200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195200.0, modificado:195200.0}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO COMUNIDAD DE TENEXPA - 251477 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 251477 | S | 1350 | 1410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:88, direccion:PUEBLO TENEXPA, 40903 TENEXPA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE DR. LICEAGA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE TENEXPA EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-100.67060002, lat:17.18358245}} | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 195200 | 195200 | 195200 | 195200 | 195200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/113-2019/AD, contratista:EDITH CAMPOS SECUNDINO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:195200.0, importe_modificado:195200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644011/proyecto_INICIO, 1644011/proyecto_FIN, 1644011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644034 | Proyecto de inversión | 251980.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251980.19, modificado:251980.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD POZA VERDE - 251517 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 251517 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL POZA VERDE, 41606 POZA VERDE, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.90794241, lat:16.80408978}} | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 251980.19 | 251980.19 | 251980.19 | 251980.19 | 251980.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19069, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VILLAGONZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:251980.19, importe_modificado:251980.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {1644034/proyecto_INICIO, 1644034/proyecto_PROCESO, 1644034/proyecto_INICIO, 1644034/proyecto_FIN, 1644034/proyecto_INICIO, 1644034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644138 | Proyecto de inversión | 149831.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149831.7, modificado:149831.7}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON COL NANCHICAHUITE /APAXTLA - 251630 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO | 251630 | S | 388 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON COL NANCHICAHUITE /APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE NIÑOS HEROES, C, lon:-99.93900404, lat:18.1339426}} | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 149831.7 | 149831.7 | 149831.7 | 149831.7 | 149831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-20, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:149831.7, importe_modificado:149831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1644138/proyecto_INICIO, 1644138/proyecto_PROCESO, 1644138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644261 | Proyecto de inversión | 1505712.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505712.85, modificado:1505712.85}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 251771 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251771 | S | 149 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.4, meta_modificada:662.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA BONITA, 00000 LOMA BONITA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA PASAS LA LOCALIDADES DE AGUA FRIA, YERBA SANTA,, lon:-98.89788937, lat:17.15518576}} | 2019-11-04 | 2019-12-21 | 1505712.85 | 1505712.85 | 1505712.85 | 1505712.85 | 1505712.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1505712.85, importe_modificado:1505712.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.4}} | {1644261/proyecto_PROCESO, 1644261/proyecto_FIN, 1644261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644396 | Proyecto de inversión | 2149826.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149826.1, modificado:2149826.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ITURBIDE DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD PUEBLO HIDALGO - 251932 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 251932 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.67, meta_modificada:362.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA PUEBLO HIDALGO, 41610 PUEBLO HIDALGO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PRINCIPÁL, CALLE LA PAZ FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-98.66195781, lat:16.95150649}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 2149826.1 | 2149826.1 | 2149826.1 | 2149826.1 | 2149826.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19088, contratista:JUAN IBAÑEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:2149826.1, importe_modificado:2149826.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.67}} | {1644396/proyecto_PROCESO, 1644396/proyecto_FIN, 1644396/proyecto_INICIO, 1644396/proyecto_PROCESO, 1644396/proyecto_FIN, 1644396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644402 | Proyecto de inversión | 1115074.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115074.5, modificado:1115074.5}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT. 12DPR2676W, LOCALIDAD EL BORDONAL - 251940 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 251940 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:PUEBLO EL BORDONAL, 00000 EL BORDONAL, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-ACAPULCO Y , EL ACCESO SE ENCUENTRA LLENDO EN LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO DE LADO DERECHO SE ACCESA POR LA CALLE ANTES D, lon:-100.01775629, lat:16.97248439}} | 2019-10-10 | 2019-11-30 | 0 | 1115074.5 | 1115074.5 | 1115074.5 | 1115074.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-078, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO INFRAESTRUCTURA GATH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1115074.5, importe_modificado:1115074.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644402/proyecto_INICIO, 1644402/proyecto_PROCESO, 1644402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644425 | Proyecto de inversión | 574930.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574930.87, modificado:574930.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CONGRESO DE ANAHUAC - 251958 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ADJUDICADA POR CONTRATO | 251958 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CONGRESO DE ANAHUAC PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GALEANA, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 706.90 MTS , lon:-101.73742644, lat:18.31062611}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 574930.87 | 574930.87 | 574930.87 | 574930.87 | 574930.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJMI/2018-2021/OP/AD/23/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAHEGA S.A DE C.V, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:574930.87, importe_modificado:574930.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644425/proyecto_PROCESO, 1644425/proyecto_FIN, 1644425/proyecto_INICIO, 1644425/proyecto_PROCESO, 1644425/proyecto_FIN, 1644425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644522 | Proyecto de inversión | 1687976.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687976.54, modificado:1687976.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA JUAN GARCIA JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 252054 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252054 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FANCISCO JAVIER MINA CIUDAD MAZAPO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE RODRIGO TORRES HERNANDEZ Y CALLE MANUEL VALVERDE DIAZ, SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES RODRIGO TORRES HERN, lon:-98.39574866, lat:16.68663465}} | 2019-09-25 | 2019-12-03 | 1687976.54 | 1687976.54 | 1687976.54 | 1687976.54 | 1687976.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0132/2019/AD, contratista:FELIX BENITO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1687976.54, importe_modificado:1687976.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {1644522/proyecto_FIN, 1644522/proyecto_PROCESO, 1644522/proyecto_FIN, 1644522/proyecto_INICIO, 1644522/proyecto_PROCESO, 1644522/proyecto_INICIO, 1644522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645610 | Proyecto de inversión | 1375280 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375280.0, modificado:1375280.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LUIS LA LOMA - 253125 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 253125 | S | 512 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:PUEBLO SAN LUIS DE LA LOMA CENTRO, 40906 SAN LUIS DE LA LOMA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE DEL COLEGIO DE BACHILLERES, LOCALIDAD SAN LUIS DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-100.89919708, lat:17.26411789}} | 2019-07-13 | 2019-09-03 | 1375280 | 1375280 | 1375280 | 1375280 | 1375280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/076-2019/AD, contratista:JOSE ABEL SOSA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1375280.0, importe_modificado:1375280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1645610/proyecto_INICIO, 1645610/proyecto_FIN, 1645610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645906 | Proyecto de inversión | 1224872.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224872.02, modificado:1224872.02}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN COL GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE OCOTEQUILA - 253434 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 253434 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1307.0, meta_modificada:1307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO OCOTEQUILA PUEBLO OCOTEQUILA, 41470 OCOTEQUILA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO OCOTEQUILA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, EL PROYECTO SE UBICA POR EL CENTRO DE SALUS Y ESC PRIMARIA RIC, lon:-98.67633981, lat:17.44724743}} | 2019-11-14 | 2019-12-07 | 1224872.02 | 1224872.02 | 1224872.02 | 1224872.02 | 1224872.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC , monto:1224872.02, importe_modificado:1224872.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1307.0}} | {1645906/proyecto_FIN, 1645906/proyecto_INICIO, 1645906/proyecto_FIN, 1645906/proyecto_PROCESO, 1645906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646101 | Proyecto de inversión | 731125.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731125.26, modificado:731125.26}} | CONSERVACION DE CR TR PUERTO DE LAS TUNAS PERICOTEPEC LOS ENCINOS - 253732 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 253732 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:325, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL QUERENGUE - PUERTO DE LAS TUNAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 RANCHERIA LAS TUNAS, 40790 EL PUERTO DE LAS TUNAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO LAS TUNAS Y TERRACERIA PERICOTEPEC,, lon:-100.24108768, lat:17.95519766}} | 2019-11-11 | 2019-11-23 | 731125.26 | 731125.26 | 731125.26 | 731125.26 | 731125.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76938, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:731125.26, importe_modificado:731125.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.4}} | {1646101/proyecto_PROCESO, 1646101/proyecto_FIN, 1646101/proyecto_INICIO, 1646101/proyecto_FIN, 1646101/proyecto_PROCESO, 1646101/proyecto_FIN, 1646101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646679 | Proyecto de inversión | 23979.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23979.35, modificado:23979.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA DE CALIX COL NANCHICAHUITE - 254612 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN | 254612 | S | 400 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA DE CALIX COLONIA NANCHICAHUITE, 40539 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE CORBOVA Y CALLE ADRIAN CASTREJON, BARRANCA DE CALIX COL. NANCHICAHUITE CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN APAXTLA GUERRERO, lon:-99.93556509, lat:18.13403766}} | 2019-07-15 | 2019-08-08 | 23979.35 | 23979.35 | 23979.35 | 23979.35 | 23979.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-41, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:23979.35, importe_modificado:23979.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}} | {1646679/proyecto_PROCESO, 1646679/proyecto_INICIO, 1646679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646724 | Proyecto de inversión | 1599998.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599998.33, modificado:1599998.33}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD BAJOS DEL EJIDO - 254678 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 254678 | S | 3177 | 2988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y , ACCESAS SIGUIENDO LA CARRETERA ZIHUATANEJOACAPULCO ANTES DE LLEGAR AL RETEN QUE VA POR PASO TEXCA, Y ANTES DEL, lon:-99.96667084, lat:16.96152379}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 0 | 1599998.33 | 1599998.33 | 1599998.33 | 1599998.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-087, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1599998.33, importe_modificado:1599998.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646724/proyecto_INICIO, 1646724/proyecto_FIN, 1646724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646795 | Proyecto de inversión | 640994.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640994.27, modificado:640994.27}} | PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC LOCALIDAD EL CONCHERO - 254791 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 254791 | S | 740 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:PUEBLO EL CONCHERO, 40986 EL CONCHERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y , ACCESAS POR LA CARRETERA ZIHUATANEJO ACAPULCO POR LA CALLE PRINCIPAL A 345 METROS HACIA DENTRO, LLEGAS HASTA DONDE TE, lon:-99.96221183, lat:16.94329185}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 0 | 640994.27 | 640994.27 | 640994.27 | 640994.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-089, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:640994.27, importe_modificado:640994.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646795/proyecto_INICIO, 1646795/proyecto_FIN, 1646795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647551 | Proyecto de inversión | 52979.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52979.35, modificado:52979.35}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA CERRITO DE LA CRUZ COL CENTRO APAXTLA - 255796 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 255796 | S | 574 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA DEL CERRITO DE LA CRUZ COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE CORDOBA Y CALLE ADRIAN CASTREJON NORTE, BARRANCA DEL CERRITO DE LA CRUZ COL. CENTRO APA, lon:-99.93396953, lat:18.13256359}} | 2019-08-04 | 2019-08-18 | 52979.35 | 52979.35 | 52979.35 | 52979.35 | 52979.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-42, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:52979.35, importe_modificado:52979.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1647551/proyecto_FIN, 1647551/proyecto_INICIO, 1647551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647664 | Proyecto de inversión | 357084 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357084.0, modificado:370619.03}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CENTRO - 255955 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 255955 | S | 1000 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CAL, lon:-98.51281074, lat:17.67129096}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 370619.03 | 370619.03 | 370619.03 | 370619.03 | 370619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71831, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALPOYECA, GRO., monto:370619.03, importe_modificado:370619.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3120.0}} | {1647664/proyecto_FIN, 1647664/proyecto_PROCESO, 1647664/proyecto_INICIO, 1647664/proyecto_PROCESO, 1647664/proyecto_FIN, 1647664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648036 | Proyecto de inversión | 5576852.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5576852.31, modificado:5576852.31}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GRO. PRIMERA ETAPA. - 256565 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 256565 | S | 2300 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.82, meta_modificada:1223.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JURIDICCION BARRIO MAGISTERIAL, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD D ETLAPEHUALA POR EL BULEVAR RENE JUAREZ CISNEROS CON DIRECC, lon:-100.53857159, lat:18.25080958}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 5576852.31 | 5576852.31 | 5576852.31 | 5576852.31 | 5576852.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76747, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:5576852.31, importe_modificado:5576852.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.82}} | {1648036/proyecto_INICIO, 1648036/proyecto_PROCESO, 1648036/proyecto_FIN, 1648036/proyecto_PROCESO, 1648036/proyecto_FIN, 1648036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648465 | Proyecto de inversión | 146545 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146545.0, modificado:146545.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ANDREW EN LA COL CHAPUCERÍA APAXTLA - 257247 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 257247 | S | 663 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.8, meta_modificada:98.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JUAN ANDREW COL. CHAPUCERÍA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JUAN ANDREW COL. CHAPUCERÍA APAXTLA, lon:-99.92682413, lat:18.13145222}} | 2019-08-22 | 2019-09-02 | 146545 | 146545 | 146545 | 146545 | 146545 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-45, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:146545.0, importe_modificado:146545.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.8}} | {1648465/proyecto_INICIO, 1648465/proyecto_FIN, 1648465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648467 | Proyecto de inversión | 1495451.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495451.24, modificado:1495451.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE ACHIGCA - 257250 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 257250 | S | 440 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2480.0, meta_modificada:2480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE EL CALVARIO RANCHERIA ACHIGCA, 39250 ACHIGCA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO QUECHULTENANGO - TONLAPA Y BRECHA QUECHULTENANGO - TONALAPA, CALLE EL CALVARIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.23741995, lat:17.47574648}} | 2019-11-20 | 2019-12-25 | 1495451.24 | 1495451.24 | 1495451.24 | 1495451.24 | 1495451.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-INV3-2019-69, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1495451.24, importe_modificado:1495451.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2480.0}} | {1648467/proyecto_PROCESO, 1648467/proyecto_INICIO, 1648467/proyecto_FIN, 1648467/proyecto_PROCESO, 1648467/proyecto_FIN, 1648467/proyecto_INICIO, 1648467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648782 | Proyecto de inversión | 4449921.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4449921.55, modificado:4449921.55}} | PAVIMENTACION DE CALLE ALVAREZ E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC - 257676 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONTRATO | 257676 | S | 320 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2725.2, meta_modificada:2725.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALVAREZ E INDEPENDENCIA CIUDAD COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE ALVAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CALLE ALVAREZ E INDEPENDENCIA., lon:-98.71451341, lat:17.46429477}} | 2019-10-28 | 2019-12-30 | 4449921.55 | 4449921.55 | 4449921.55 | 4449921.55 | 4449921.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCG/FAIS-008/2019, contratista:SILVESTRE MONTALVO PASTOR, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:4449921.55, importe_modificado:4449921.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2725.2}} | {1648782/proyecto_PROCESO, 1648782/proyecto_INICIO, 1648782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649084 | Proyecto de inversión | 1492727.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492727.92, modificado:1492727.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL INSURGENTES EN LA COLONIA INSURGENTES - 258008 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 258008 | S | 587 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.48, meta_modificada:1275.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INSURGENTES COLONIA INSURGENTES, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE LA PRADERA Y CALLE PROLONGACION ESPERANZA, AVENIDA PRINCIPAL INSURGENTES FRENTE A LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE GUADALUP, lon:-99.24073592, lat:17.40762469}} | 2019-11-20 | 2019-12-27 | 1492727.92 | 1492727.92 | 1492727.92 | 1492727.92 | 1492727.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-INV3-2019-70, contratista:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ACEGRA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1492727.92, importe_modificado:1492727.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1275.48}} | {1649084/proyecto_FIN, 1649084/proyecto_INICIO, 1649084/proyecto_FIN, 1649084/proyecto_PROCESO, 1649084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649669 | Proyecto de inversión | 1057560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057560.0, modificado:1057560.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MEXCALAPA - 258659 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258659 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6615.0, meta_modificada:6615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALAPA, 00000 MEXCALAPA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE A LA CARRETERA PRINCIPAL DE SAN JOSE LA HACIENDA PASAS LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES AL CRUCERO DE PASCALA GIRAS A LA DERECHA EN MEXCALTE, lon:-98.86089503, lat:17.10471139}} | 2019-12-09 | 2019-12-21 | 1057560 | 1057560 | 1057560 | 1057560 | 1057560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1057560.0, importe_modificado:1057560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6615.0}} | {1649669/proyecto_INICIO, 1649669/proyecto_FIN, 1649669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649699 | Proyecto de inversión | 849925.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849925.53, modificado:849925.53}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD JICAMALTEPEC DE LA MONTAÑA - 258689 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 258689 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.28, meta_modificada:15.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL , 00000 JICAMALTEPEC DE LA MONTAÑA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE JICAMALTEPEC DE LA MONTAÑA, lon:-98.59591267, lat:16.9545928}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 849925.53 | 849925.53 | 849925.53 | 849925.53 | 849925.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19092, contratista:ALFONSO FEBRONIO TEODORO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:849925.53, importe_modificado:849925.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.28}} | {1649699/proyecto_INICIO, 1649699/proyecto_PROCESO, 1649699/proyecto_FIN, 1649699/proyecto_PROCESO, 1649699/proyecto_INICIO, 1649699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649826 | Proyecto de inversión | 143522.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143522.6, modificado:143522.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO CERRO GRANDE LA RIVERA - 258871 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 258871 | S | 127 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CERRO GRANDE - LA RIVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PUEBLO LA RIVERA, 41353 LA RIVERA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO RURAL QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE, lon:-98.40041398, lat:17.57951706}} | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 143522.6 | 143522.6 | 143522.6 | 143522.6 | 143522.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76566, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:143522.6, importe_modificado:143522.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649826/proyecto_INICIO, 1649826/proyecto_FIN, 1649826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649878 | Proyecto de inversión | 1732258.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732258.8, modificado:1732258.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DE LA COL. EL PEDREGAL, PRIMERA ETAPA EN TLACOTEPEC - 258928 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 258928 | S | 3564 | 3284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1238.3, meta_modificada:1238.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROL. LUIS SERRANO COLONIA DE LA MERCED, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADD E TLACOTEPEC EN LA COLONIA EL PEDREGAL., lon:-99.9751529, lat:17.79014262}} | 2019-10-24 | 2019-12-08 | 1732258.8 | 1732258.8 | 1732258.8 | 1732258.8 | 1732258.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-078, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA FAMPAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1732258.8, importe_modificado:1732258.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1238.3}} | {1649878/proyecto_INICIO, 1649878/proyecto_FIN, 1649878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650043 | Proyecto de inversión | 335600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1824.0, modificado:1824.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333776.0, modificado:333776.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE - 259139 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 259139 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER ACCESO CALLE ALEJANDRO GOMEZ MAGANDA PUEBLO ACAPETLAHUAYA, 40480 ACAPETLAHUAYA, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO GOMEZ MAGANDA Y , CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA ENTRADA S, lon:-100.07251105, lat:18.41503758}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 335600 | 335600 | 335600 | 335600 | 335600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75055, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:335600.0, importe_modificado:335600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:660.0}} | {1650043/proyecto_INICIO, 1650043/proyecto_FIN, 1650043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650138 | Proyecto de inversión | 906549.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906549.47, modificado:906549.47}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC C.C.T.12DCC0190D EN LA LOCALIDAD TLACHIMALTEPEC - 259274 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | LUZAJO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV | 259274 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:PUEBLO , 41123 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA PARA LA COMUNIDAD DE ZOMPANTITLÁN., lon:-99.01352312, lat:17.48369022}} | 2019-10-19 | 2019-12-17 | 906549.47 | 906549.47 | 906549.47 | 906549.47 | 906549.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C010/2019, contratista:Luzajo Diseño y Construcción S.A. de C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:906549.47, importe_modificado:906549.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1650138/proyecto_FIN, 1650138/proyecto_INICIO, 1650138/proyecto_PROCESO, 1650138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650317 | Proyecto de inversión | 770121.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770121.29, modificado:770121.29}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS (EJECUCIÓN DE PLATAFORMA DE CONCRETO ARMADO) Y SANITARIOS DE LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.69 C.C.T.12ETK - 259483 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | FI CONSTRUCCIONES SA DE CV | 259483 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:56, direccion:PUEBLO , 41120 TLALCHICHILTIPÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO RURAL A MEXCALZINGO., lon:-98.9969799, lat:17.40222911}} | 2019-09-10 | 2019-10-09 | 770121.29 | 770121.29 | 770121.29 | 770121.29 | 770121.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C-A.D.004/2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:770121.29, importe_modificado:770121.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1650317/proyecto_INICIO, 1650317/proyecto_PROCESO, 1650317/proyecto_FIN, 1650317/proyecto_INICIO, 1650317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650403 | Proyecto de inversión | 484516.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484516.34, modificado:484516.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (EJECUCIÓN DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE AXOLOAPA - 259564 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | 259564 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:PUEBLO AXOLOAPA, 41127 AXOLOAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD., lon:-99.025017, lat:17.41875352}} | 2019-09-10 | 2019-10-09 | 484516.34 | 484516.34 | 484516.34 | 484516.34 | 484516.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C-A.D.009/2019, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:484516.34, importe_modificado:484516.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1650403/proyecto_INICIO, 1650403/proyecto_PROCESO, 1650403/proyecto_FIN, 1650403/proyecto_INICIO, 1650403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650742 | Proyecto de inversión | 1850120.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850120.1, modificado:1850120.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEMIXCO - 260047 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | FI CONSTRUCCIONES SA DE CV | 260047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:PUEBLO , 41120 TEMIXCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ENTRONQUE CON CARRETERA ASFÁLTICA., lon:-99.01620219, lat:17.47653478}} | 2019-11-02 | 2019-12-16 | 1850120.1 | 1850120.1 | 1850120.1 | 1850120.1 | 1850120.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C016/2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1850120.1, importe_modificado:1850120.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1650742/proyecto_INICIO, 1650742/proyecto_FIN, 1650742/proyecto_PROCESO, 1650742/proyecto_FIN, 1650742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651086 | Proyecto de inversión | 1647416.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647416.24, modificado:1647416.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES ANEXOS PUEBLO HIDALGO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 260534 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 260534 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO HIDALGO - ANEXOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO HIDALGO, 41610 PUEBLO HIDALGO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO HIDALGO Y SUS ANEXOS AL , lon:-98.64871843, lat:16.94074062}} | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 1647416.24 | 1647416.24 | 1647416.24 | 1647416.24 | 1647416.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1647416.24, importe_modificado:1647416.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1651086/proyecto_FIN, 1651086/proyecto_INICIO, 1651086/proyecto_FIN, 1651086/proyecto_PROCESO, 1651086/proyecto_INICIO, 1651086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651150 | Proyecto de inversión | 600572.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600572.35, modificado:600572.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLONIA EL CALECHOSO - 260673 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 260673 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA EL CALECHOSO, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE ANDADOR BRASIL Y ANDADOR CORAL, CALLE CEDRO BLANCO LA OBRA COMPRENDE DOS SECCIONES DE LA COLONIA LA PRIMERA SE ENCUENTRA SUBIENDO POR EL ACCESO PRINCI, lon:-101.5367109, lat:17.65330337}} | 2019-11-18 | 2019-11-30 | 600572.35 | 600572.35 | 600572.35 | 600572.35 | 600572.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-AD-13076, contratista:JUAN MANUEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:600572.35, importe_modificado:600572.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {1651150/proyecto_INICIO, 1651150/proyecto_PROCESO, 1651150/proyecto_FIN, 1651150/proyecto_INICIO, 1651150/proyecto_FIN, 1651150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651158 | Proyecto de inversión | 1793650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793650.0, modificado:1793650.0}} | REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS URBANOS - 260678 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 260678 | S | 11000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PLATANAL - BASURERO MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO EL PLATANAL, 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , A 5 KM DEL POBLADO DE EL PLATANAL, lon:-99.51920152, lat:17.69185143}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1793650 | 1793650 | 1793650 | 1793650 | 1793650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/047/2019, contratista:CONSTRUCTORA DOVAMA S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:1793650.0, importe_modificado:1793650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5000.0}} | {1651158/proyecto_INICIO, 1651158/proyecto_FIN, 1651158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651222 | Proyecto de inversión | 422338.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422338.49, modificado:422338.49}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO ANTIGUO EN EL PASO DE AGUA EN LA LOC DE ZUMPANGO DEL RIO MPIO DE EDUARDO NERI - 260776 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 260776 | S | 5000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZUMPANGO DEL RIO - PASO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 00 0 INTERIOR 0 PARAJE PASO DE AGUA, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , A DOS KILOMETROS SALIENDO POR EL PUNTO DE LAS T, lon:-99.50303035, lat:17.65326369}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 422338.49 | 422338.49 | 422338.49 | 422338.49 | 422338.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/006/2019, contratista:C. HECTOR AMHED CASARRUBIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:422338.49, importe_modificado:422338.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651222/proyecto_INICIO, 1651222/proyecto_FIN, 1651222/proyecto_PROCESO, 1651222/proyecto_INICIO, 1651222/proyecto_PROCESO, 1651222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651650 | Proyecto de inversión | 1241333.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241333.3, modificado:1241333.3}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PROLONGACION CALLE LA GUADALUPE, BARRIO CERRO DE LA BANDERA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 261320 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 261320 | S | 3564 | 3284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LA GUADALUPE COLONIA DE LA GUADALUPE, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA GUADALUPE DEL BARRIO DEL CERRO DE LA BANDERA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC., lon:-99.98366525, lat:17.78729787}} | 2019-10-28 | 2019-11-26 | 1241333.3 | 1241333.3 | 1241333.3 | 1241333.3 | 1241333.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-080, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1241333.3, importe_modificado:1241333.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651650/proyecto_FIN, 1651650/proyecto_PROCESO, 1651650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651882 | Proyecto de inversión | 550907.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550907.39, modificado:550907.39}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS RURALES CON LAMINAS GALVANIZADAS EN LA LOCALIDAD HONDURA TIGRE - 261638 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 261638 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:63, direccion:CALLE HONDURA TIGRE HONDURA TIGRE, 41613 HONDURA TIGRE, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SE REALIZARON EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE HONDURA TIGRE, lon:-98.63360199, lat:16.96430074}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 550907.39 | 550907.39 | 550907.39 | 550907.39 | 550907.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19107, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:550907.39, importe_modificado:550907.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1651882/proyecto_PROCESO, 1651882/proyecto_INICIO, 1651882/proyecto_FIN, 1651882/proyecto_INICIO, 1651882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652808 | Proyecto de inversión | 916517 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916517.0, modificado:916517.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE AZTATEPEC SUR - 262775 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 262775 | S | 201 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA AZTATEPEC, 39255 AZTATEPEC, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE AZTATEPEC PARTE BAJA SUR, lon:-99.28238835, lat:17.37217978}} | 2019-11-25 | 2019-12-27 | 916517 | 916517 | 916517 | 916517 | 916517 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-74, contratista:CONSTRUCTORA ACEGRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:916517.0, importe_modificado:916517.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1652808/proyecto_INICIO, 1652808/proyecto_FIN, 1652808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653197 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 284641 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284641 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.487661, lat:17.90564}} | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, GRO. , monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1653197/proyecto_INICIO, 1653197/proyecto_FIN, 1653197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653341 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 3RA ETAPA BARRIO DE LA CABECERA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 263475 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 263475 | S | 3065 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.87, meta_modificada:387.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO , lon:-99.18519898, lat:17.69129912}} | 2019-08-05 | 2019-09-17 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/074-AD, contratista:PEDRO ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.87}} | {1653341/proyecto_FIN, 1653341/proyecto_INICIO, 1653341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653773 | Proyecto de inversión | 844890.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844890.97, modificado:844890.97}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BUENA VISTA - 264109 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 264109 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL BUENAVISTA, 41560 SAN MIGUEL BUENAVISTA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA TOMA DE AGUA SE ENCUENTRA A UN KILÓMETRO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL, lon:-98.72887338, lat:17.29868273}} | 2019-09-29 | 2019-10-26 | 844890.97 | 844890.97 | 844890.97 | 844890.97 | 844890.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69831, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO, monto:844890.97, importe_modificado:844890.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653773/proyecto_PROCESO, 1653773/proyecto_FIN, 1653773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653996 | Proyecto de inversión | 637200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637200.0, modificado:637200.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE TAMARINDOS, COL. LAZARO CARDENAS, EN CHICHIHUALCO, GUERRERO. - 285816 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 285816 | S | 219 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDOS PUEBLO CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AV. SIN NOMBRE, lon:-99.68132876, lat:17.66333063}} | 2019-07-18 | 2019-09-05 | 637200 | 637200 | 637200 | 637200 | 637200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-003-2019, contratista:FABIAN RIVERA ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:637200.0, importe_modificado:637200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {1653996/proyecto_FIN, 1653996/proyecto_PROCESO, 1653996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654715 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN BACHILLERES COLONIA VASO DE MIRAFLORES - 265271 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 265271 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.99, meta_modificada:495.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA VASO DE MIRAFLORES, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JAIME SABINES, EL COLEGIO DE BACHILLERES SE ENCUENTRA FRENTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE EN LA COLON, lon:-101.56087363, lat:17.65996335}} | 2019-11-19 | 2019-12-07 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-AD-13075, contratista:ALEJANDRO TORRES BARAJAS, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.99}} | {1654715/proyecto_INICIO, 1654715/proyecto_PROCESO, 1654715/proyecto_FIN, 1654715/proyecto_PROCESO, 1654715/proyecto_FIN, 1654715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654856 | Proyecto de inversión | 1248659.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248659.35, modificado:1248659.35}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA - 265465 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 265465 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.13, meta_modificada:160.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:CALLE CONSTITUCION BUENA VISTA, 41614 BUENA VISTA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE LA VOZ DE LA MONTAÑA Y CALLE HISTORIA DE BUENA VISTA, CALLE GENARO CHAVELAS CARMEN A UN COSTADO DEL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE BUENA VI, lon:-98.58222451, lat:16.96377012}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1248659.35 | 1248659.35 | 1248659.35 | 1248659.35 | 1248659.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19067, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1248659.35, importe_modificado:1248659.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.13}} | {1654856/proyecto_PROCESO, 1654856/proyecto_FIN, 1654856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655053 | Proyecto de inversión | 762749.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762749.99, modificado:762749.99}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 12DPR0305U - 266006 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 266006 | S | 151 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:PUEBLO LA RIVERA, 41353 LA RIVERA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PERIMETRO DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, lon:-98.40131578, lat:17.57848961}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 762749.99 | 762749.99 | 762749.99 | 762749.99 | 762749.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76707, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:762749.99, importe_modificado:762749.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655053/proyecto_FIN, 1655053/proyecto_PROCESO, 1655053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655114 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | APERTURA DE TRAMO CARRETERO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE - 119603 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 119603 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO LLANO DEL TIGRE - LLANO DEL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 PUEBLO LLANO DEL TIGRE, 00000 LLANO DEL TIGRE, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA APERTURA DE TRAMO CARRETERO EN LA LOCALIDAD DE, lon:-98.26107133, lat:17.04032778}} | 2019-04-22 | 2019-05-22 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/034/2019, contratista:ADULFA VAZQUEZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1655114/proyecto_INICIO, 1655114/proyecto_PROCESO, 1655114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655494 | Proyecto de inversión | 570600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570600.0, modificado:570600.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS FLORES - 121014 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 121014 | S | 1197 | 1075 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:72, direccion:CALLE COL LAS FLORES INTERIOR SN PUEBLO PASO DE LA ARENA, 40704 PASO DE ARENA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA A SANTA TERESA, lon:-100.84652875, lat:18.29999417}} | 2019-02-18 | 2019-03-30 | 570600 | 570600 | 570600 | 570600 | 570600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-012, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:570600.0, importe_modificado:570600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655494/proyecto_INICIO, 1655494/proyecto_PROCESO, 1655494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655500 | Proyecto de inversión | 282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282000.0, modificado:282000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION - 121042 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 121042 | S | 115 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:89, direccion:CALLE A LA SALIDA DEL PUEBLO INTERIOR SN PUEBLO EL PUERTO DEL ORO, 40717 EL PUERTO DEL ORO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.94223445, lat:18.2716099}} | 2019-03-04 | 2019-03-30 | 282000 | 282000 | 282000 | 282000 | 282000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-019, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:282000.0, importe_modificado:282000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655500/proyecto_PROCESO, 1655500/proyecto_FIN, 1655500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655531 | Proyecto de inversión | 650830.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650830.76, modificado:650830.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD EL RECODO DOS - 121189 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 121189 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:113, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL RECODO DOS, 00000 EL RECODO DOS, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EL RECODO DOS, lon:-98.76913807, lat:16.70936851}} | 2019-01-18 | 2019-03-08 | 650830.76 | 650830.76 | 650830.76 | 650830.76 | 650830.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19007, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:650830.76, importe_modificado:650830.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1655531/proyecto_INICIO, 1655531/proyecto_PROCESO, 1655531/proyecto_INICIO, 1655531/proyecto_FIN, 1655531/proyecto_INICIO, 1655531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655783 | Proyecto de inversión | 2401309.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401309.5, modificado:2401309.5}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA - 122528 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 122528 | S | 448 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PUEBLO LA LAJA, 40730 LA LAJA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE BELLAS ARTES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ISABEL LA CATOLICA LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MARIANO ESCOBEDO SE UBICA EN , lon:-100.48206083, lat:18.10085403}} | 2019-07-16 | 2019-09-26 | 2401309.5 | 2401309.5 | 2401309.5 | 2401309.5 | 2401309.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/31/FAIS/2019, contratista:CLAUDIO CORONA BERNAL, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:2401309.5, importe_modificado:2401309.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {1655783/proyecto_INICIO, 1655783/proyecto_PROCESO, 1655783/proyecto_FIN, 1655783/proyecto_INICIO, 1655783/proyecto_PROCESO, 1655783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655788 | Proyecto de inversión | 728172.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728172.95, modificado:728172.95}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE COLONIA PROGRESO A HUEHUETONOC MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO - 122541 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 122541 | S | 2216 | 1936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA PROGRESO - HUEHUETONOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA XOCHISTLAHUACA, 41770 COLONIA PROGRESO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL COLONIA PROGRESO HUEHUETÓNOC., lon:-98.23376318, lat:16.79966517}} | 2019-04-26 | 2019-05-25 | 728172.95 | 728172.95 | 728172.95 | 728172.95 | 728172.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/012-AD, contratista:KERAMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:728172.95, importe_modificado:728172.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655788/proyecto_INICIO, 1655788/proyecto_PROCESO, 1655788/proyecto_FIN, 1655788/proyecto_INICIO, 1655788/proyecto_FIN, 1655788/proyecto_PROCESO, 1655788/proyecto_FIN, 1655788/proyecto_INICIO, 1655788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655937 | Proyecto de inversión | 1600104 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600104.0, modificado:1600104.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANDRES PERALTA SANTAMARIA PRIMERA ETAPA - 123318 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 123318 | S | 187 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES PERALTA SANTAMARIA INTERIOR SN CIUDAD LINDAVISTA, 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR EL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-100.69932342, lat:18.31822458}} | 2019-01-02 | 2019-02-01 | 1600104 | 1600104 | 1600104 | 1600104 | 1600104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-003, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1600104.0, importe_modificado:1600104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:194.0}} | {1655937/proyecto_FIN, 1655937/proyecto_PROCESO, 1655937/proyecto_FIN, 1655937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655982 | Proyecto de inversión | 515841.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515841.69, modificado:515841.69}} | MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE CANAL DE RIEGO CANAL PINEDA ENTRE LA CALLE TIXTLA DE LA COL MAGDALENO J OCAMPO Y LA CALLE JUSTO SIERRA DE - 123503 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 123503 | S | 2074 | 1383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE PINEDA COLONIA MAGDALENO J OCAMPO, 40068 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE TIXTLA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE DE PINEDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAUCE DEL CANAL DE LA CALLE P, lon:-99.55134398, lat:18.33548309}} | 2019-05-13 | 2019-05-27 | 515841.69 | 515841.69 | 515841.69 | 515841.69 | 515841.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYS/2019-06, contratista:GERARDO GUTIERREZ OREGON, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:515841.69, importe_modificado:515841.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.0}} | {1655982/proyecto_INICIO, 1655982/proyecto_FIN, 1655982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656020 | Proyecto de inversión | 961632.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961632.92, modificado:961632.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS REGIONALES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL GENERAL VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TECOYAME DE GUADALUPE - 123635 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO | 123635 | S | 137 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CALLE MELCHOR BAUTISTA PUEBLO TECOYAME DE GUADALUPE, 41354 TECOYAME DE GUADALUPE, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE TECOYAME DE , lon:-98.45420183, lat:17.62356207}} | 2019-06-08 | 2019-08-10 | 961632.92 | 961632.92 | 961632.92 | 961632.92 | 961632.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76651, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:961632.92, importe_modificado:961632.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1656020/proyecto_PROCESO, 1656020/proyecto_INICIO, 1656020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656033 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA - 123699 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 123699 | S | 429 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:77, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO PINEDA, 40705 PINEDA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL, lon:-100.85578027, lat:18.29147115}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-026, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1656033/proyecto_PROCESO, 1656033/proyecto_FIN, 1656033/proyecto_PROCESO, 1656033/proyecto_FIN, 1656033/proyecto_INICIO, 1656033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656106 | Proyecto de inversión | 994270.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994270.26, modificado:994270.26}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA TELPOCHCALLI EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN - 123933 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO | 123933 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AHUACATITLAN - LA RIVERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 900 + undefined PUEBLO AHUACATITLÁN, 41356 AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN), TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA AL ORIENTE DEL, lon:-98.41022705, lat:17.58019215}} | 2019-06-17 | 2019-08-17 | 994270.26 | 994270.26 | 994270.26 | 994270.26 | 994270.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76682, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:994270.26, importe_modificado:994270.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656106/proyecto_INICIO, 1656106/proyecto_FIN, 1656106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656193 | Proyecto de inversión | 172426.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172426.23, modificado:172426.23}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHAMIZAL SAN JUAN DEL REPARO - 124328 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 124328 | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CHAMIZAL - SAN JUAN DEL REPARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 950 + undefined RANCHERIA CHAMIZAL, 39964 CHAMIZAL, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA TIERRA COLORADA POR LA CARRETERA FEDER, lon:-99.5916442, lat:17.01393648}} | 2019-01-17 | 2019-02-05 | 172426.23 | 172426.23 | 172426.23 | 172426.23 | 172426.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/044, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES KARSCE S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:172426.23, importe_modificado:172426.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1656193/proyecto_INICIO, 1656193/proyecto_PROCESO, 1656193/proyecto_FIN, 1656193/proyecto_PROCESO, 1656193/proyecto_INICIO, 1656193/proyecto_PROCESO, 1656193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656215 | Proyecto de inversión | 169272.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169272.94, modificado:169272.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL AGUA ZARCA DE LA PEÑA EC CHAMIZAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DE LA PEÑA - 124379 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 124379 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO EC CHAMIZAL - AGUA ZARCA DE LA PEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO AGUA ZARCA DE LA PEÑA, 39963 CHAMIZAL, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA LAS MESAS POR L, lon:-99.59461608, lat:17.01217187}} | 2019-01-18 | 2019-02-06 | 169272.94 | 169272.94 | 169272.94 | 169272.94 | 169272.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/043, contratista:MATERIALES Y CONTRUCCIONES KARSCE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS, GRO., monto:169272.94, importe_modificado:169272.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1656215/proyecto_INICIO, 1656215/proyecto_PROCESO, 1656215/proyecto_FIN, 1656215/proyecto_PROCESO, 1656215/proyecto_INICIO, 1656215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656227 | Proyecto de inversión | 1777568.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777568.73, modificado:1777568.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO ADICIONAL A LA VIVIENDA 25 CUARTOS EN SAN MIGUEL EL GRANDE SEC. 1, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 124523 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 124523 | S | 591 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE, 41670 SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SUROESTE DEL POBLADO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, lon:-98.23456124, lat:17.24486117}} | 2019-11-01 | 2019-12-28 | 1777568.73 | 1777568.73 | 1777568.73 | 1777568.73 | 1777568.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-067-19-I, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1777568.73, importe_modificado:1777568.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1656227/proyecto_INICIO, 1656227/proyecto_PROCESO, 1656227/proyecto_INICIO, 1656227/proyecto_FIN, 1656227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656246 | Proyecto de inversión | 274958.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274958.13, modificado:274958.13}} | REHABILITACIÓN DE C.R. IXCUINATOYAC-CRUZ VERDE-ZOYATLAN, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO. - 124639 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 124639 | S | 1015 | 896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.3, meta_modificada:9.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO IXCUINATOYAC - SAN VICENTE ZOYATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO SAN VICENTE ZOYATLÁN, 41670 CRUZ VERDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CAMINO IXCUINATOYAC Y CAMINO CRUZ VERDE, CAMINO SAN VICENTE, lon:-98.36214987, lat:17.32973507}} | 2019-01-26 | 2019-02-20 | 274958.13 | 274958.13 | 274958.13 | 274958.13 | 274958.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-004-19-AD, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, monto:274958.13, importe_modificado:274958.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.3}} | {1656246/proyecto_PROCESO, 1656246/proyecto_INICIO, 1656246/proyecto_PROCESO, 1656246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656416 | Proyecto de inversión | 516886.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516886.64, modificado:516886.64}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA - 125236 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPAGRO | 125236 | S | 355 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AMPLIACION FRANCISCO VILLA COLONIA TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE PEDRO ASCENCIO CALLE FRANCICO VILLA TRAMO LAZARO CARDENASVEINTE DE NOVIEMBRE ESQUINA , lon:-100.4748589, lat:18.40497375}} | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 516886.64 | 516886.64 | 516886.64 | 516886.64 | 516886.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73471, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:516886.64, importe_modificado:516886.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1656416/proyecto_PROCESO, 1656416/proyecto_FIN, 1656416/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656590 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO EN JULIANTLA CONVENIO PROGRAMA DOS POR UNO - 125812 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125812 | S | 350 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.1, meta_modificada:120.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JULIANTLA, 40329 JULIANTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE A SAN JUAN DE DIOS Y CALLE AL CENTRO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD ABAJO DE LA ESCUELA SECUNDARIA., lon:-99.55874752, lat:18.54549797}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.1}} | {1656590/proyecto_INICIO, 1656590/proyecto_FIN, 1656590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656602 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA LOMA CUARTA ETAPA EN SANFELIPE DE J CHICHILA CONV PROG DOS POR UNO - 125870 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125870 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:30, direccion:CALLE DE LA LOMA PUEBLO SAN FELIPE CHICHILA, 40316 SAN FELIPE DE JESÚS CHICHILA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LA LOMA EN LA PARTE ALTA ARRIBA DE LA ESCUELA Y LA COMI, lon:-99.68663391, lat:18.53824875}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1656602/proyecto_INICIO, 1656602/proyecto_PROCESO, 1656602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656692 | Proyecto de inversión | 1684792.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684792.67, modificado:1684792.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA LA VILLA - 126109 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 126109 | S | 358 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:59, direccion:PUEBLO SANTA ELENA DE LA VILLA, 39965 SANTA ELENA DE LA VILLA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL HACIA LAS MESAS AVANZAMOS HASTA EL ENTRONQUE PARA EL CUCO Y AVANZAMOS HASTA SANT, lon:-99.32200353, lat:16.87504277}} | 2019-05-06 | 2019-07-04 | 1684792.67 | 1684792.67 | 1684792.67 | 1684792.67 | 1684792.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/130, contratista:MISAEL POLANCO HILARIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1684792.67, importe_modificado:1684792.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}} | {1656692/proyecto_INICIO, 1656692/proyecto_FIN, 1656692/proyecto_PROCESO, 1656692/proyecto_FIN, 1656692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656754 | Proyecto de inversión | 498116.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498116.18, modificado:498116.18}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE CUALAC GRO - 126358 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 126358 | S | 6 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LAS CRUCES PUEBLO LAS CRUCES, 00000 LAS CRUCES, CUALÁC GUERRERO ENTRE CARRETERA HACIA CUALAC Y CAMINO CAMINO AL TEZOQUIO, LA OBRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA HACIA CUALAC Y HA, lon:-98.63765127, lat:17.74523976}} | 2019-05-02 | 2019-05-31 | 498116.18 | 498116.18 | 498116.18 | 498116.18 | 498116.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-006/2019, contratista:ANGEL ARRIAGA ALVARADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:498116.18, importe_modificado:498116.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:292.0}} | {1656754/proyecto_FIN, 1656754/proyecto_PROCESO, 1656754/proyecto_INICIO, 1656754/proyecto_PROCESO, 1656754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656762 | Proyecto de inversión | 2069217.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069217.06, modificado:2069217.06}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO - 126400 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 126400 | S | 1900 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE AVENIDA GRAL. CUSTODIO HERNANDEZ Y CALLE SAN SALVADOR DE LOS QUEVEDOS, CALLE RAMON V. ALVAREZ LA OBRA S, lon:-100.49589804, lat:18.15988246}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 2069217.06 | 2069217.06 | 2069217.06 | 2069217.06 | 2069217.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/50/FAIS/2019, contratista:CLAUDIO CORONA BERNAL, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:2069217.06, importe_modificado:2069217.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656762/proyecto_PROCESO, 1656762/proyecto_INICIO, 1656762/proyecto_PROCESO, 1656762/proyecto_FIN, 1656762/proyecto_INICIO, 1656762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656939 | Proyecto de inversión | 275324.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275324.85, modificado:275324.85}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE HUERTA GRANDE NORTE - 266291 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 266291 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.16, meta_modificada:82.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:50, direccion:PUEBLO HUERTA GRANDE NORTE, 40421 HUERTA GRANDE NORTE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE HUERTA GRANDE NORTE SE UBICA POR EL LADO SURESTE DE LA CA, lon:-99.89433436, lat:18.28658939}} | 2019-07-15 | 2019-08-10 | 275324.85 | 275324.85 | 275324.85 | 275324.85 | 275324.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72340, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:275324.85, importe_modificado:275324.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.16}} | {1656939/proyecto_INICIO, 1656939/proyecto_PROCESO, 1656939/proyecto_FIN, 1656939/proyecto_PROCESO, 1656939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656997 | Proyecto de inversión | 75746.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75746.33, modificado:75746.33}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ATERRIZAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 266366 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 266366 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA EL ATERRIZAJE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL PANTEON Y AVENIDA DEL TANQUE, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA PARTIENDO DEL ENTRONQUE DEL BOULEVARD LAS PALMAS POR AV. DEL PANTEON HASTA, lon:-99.38264189, lat:16.79618865}} | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 75746.33 | 75746.33 | 75746.33 | 75746.33 | 75746.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/193, contratista:MANUEL LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:75746.33, importe_modificado:75746.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1656997/proyecto_INICIO, 1656997/proyecto_FIN, 1656997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657139 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALQUETZALA - 266563 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266563 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:PUEBLO TLALQUETZALA, 00000 TLALQUETZALA, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPAPUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT LLEGAMOS HASTA LA LOCALIDAD DE ALPOYECA; DONDE PASAMOS POR LA LOCALIDAD DE SAN PEDR, lon:-98.53984853, lat:17.70671471}} | 2019-11-25 | 2019-12-21 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74452, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657139/proyecto_INICIO, 1657139/proyecto_PROCESO, 1657139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657166 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC - 266612 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266612 | S | 167 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JILOTEPEC, 00000 JILOTEPEC, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE HUAMUXTITLAN CON DIRECCION A PUEBLA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASARA POR EL MUNICIPIO XOCHIHUEHUETLAN MAS ADELANTE EN EL SEGU, lon:-98.48306529, lat:17.96664546}} | 2019-12-09 | 2019-12-21 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1657166/proyecto_PROCESO, 1657166/proyecto_INICIO, 1657166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657820 | Proyecto de inversión | 911933 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911933.0, modificado:911933.0}} | REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 134605 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 134605 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:31, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TIERRA COLORADA, 41963 TIERRA COLORADA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA, lon:-98.6464606, lat:16.44259942}} | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 911933 | 911933 | 911933 | 911933 | 911933 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-11741, contratista:C.VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:911933.0, importe_modificado:911933.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657820/proyecto_FIN, 1657820/proyecto_PROCESO, 1657820/proyecto_INICIO, 1657820/proyecto_FIN, 1657820/proyecto_PROCESO, 1657820/proyecto_FIN, 1657820/proyecto_PROCESO, 1657820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 11 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2019; FUE IMPOSIBLE CAMBIAR LAS FECHAS EN LA MATRIZ DEL FAIS PORQUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-16}} | {obs1: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190401657849 | Proyecto de inversión | 1972322.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972322.47, modificado:1972322.47}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AZTLAN COLONIA CUAUHTEMOC - 267643 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 267643 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.5, meta_modificada:1051.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AZTLAN COLONIA CUAUHTÉMOC, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PASEO DEL MIRADOR Y CALLE ATLAHUALA, CALLE CUITLAHUAC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC Y COMIENZA A UN COSTADO DE LA PLA, lon:-101.56318699, lat:17.64238679}} | 2019-10-09 | 2019-11-12 | 1972322.47 | 1972322.47 | 1972322.47 | 1972322.47 | 1972322.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12809, contratista:JORGE GARCIA VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1972322.47, importe_modificado:1972322.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.5}} | {1657849/proyecto_PROCESO, 1657849/proyecto_INICIO, 1657849/proyecto_PROCESO, 1657849/proyecto_INICIO, 1657849/proyecto_FIN, 1657849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658019 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN TAXCO EL VIEJO - 135030 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 135030 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.46, meta_modificada:149.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO TAXCO EL VIEJO, 40323 TAXCO EL VIEJO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE LAZARO CARDENAS A ESPALDAS D, lon:-99.58412384, lat:18.48618606}} | 2019-07-01 | 2019-08-17 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/033/AD/R33, contratista:Yidace Ingenieria y construcciones SA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.46}} | {1658019/proyecto_INICIO, 1658019/proyecto_FIN, 1658019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658179 | Proyecto de inversión | 645362.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645362.81, modificado:645362.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA EN LA ESC SEC GRAL LUIS DONALDO COLOSIO 1RA ETAPA DE LA LOC DE HUAMUXTITLAN - 268104 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268104 | S | 628 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.43, meta_modificada:579.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAMUXTITLÁN CENTRO, 41200 HUAMUXTITLÁN, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPAPUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN, ALPOYECA, SAN PEDRO, lon:-98.56464786, lat:17.81457212}} | 2019-11-18 | 2019-12-20 | 645362.81 | 645362.81 | 645362.81 | 645362.81 | 645362.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:645362.81, importe_modificado:645362.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.43}} | {1658179/proyecto_PROCESO, 1658179/proyecto_FIN, 1658179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658369 | Proyecto de inversión | 56568.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56568.6, modificado:56568.6}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTE - 268383 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268383 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:74, direccion:PUEBLO EL CAMALOTE, 40986 EL CAMALOTE, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.2962191, lat:17.05712011}} | 2019-11-10 | 2019-11-30 | 0 | 56568.6 | 56568.6 | 56568.6 | 56568.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77025, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:56568.6, importe_modificado:56568.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658369/proyecto_INICIO, 1658369/proyecto_FIN, 1658369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658665 | Proyecto de inversión | 1004472.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004472.12, modificado:1004472.12}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA VILLA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 268788 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 268788 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE BELLAS ARTES COLONIA LA VILLA, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CALLE REFORMA AL LADO NORTE A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-98.72828953, lat:16.810772}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1004472.12 | 1004472.12 | 1004472.12 | 1004472.12 | 1004472.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19086, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1004472.12, importe_modificado:1004472.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1658665/proyecto_INICIO, 1658665/proyecto_PROCESO, 1658665/proyecto_FIN, 1658665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658767 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN MINAS VIEJAS CONVENIO PROGRAMA DOS POR UNO - 136587 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136587 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:118, direccion:CALLE HUAJOCOTES PUEBLO MINAS VIEJAS, 00000 MINAS VIEJAS, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL TAXCO - IGUALA Y CALLE MINAS DE JESUS, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE HUAJOCOTES Y CALLE A , lon:-99.60779856, lat:18.5328697}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {1658767/proyecto_INICIO, 1658767/proyecto_FIN, 1658767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659232 | Proyecto de inversión | 401349.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401349.6, modificado:401349.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC CUALAC EL CUAHULOTE TECOJCOYUNCA CUATECONZINGO Y TECOJCOYUNCA EL GUAYABO - 137624 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 137624 | S | 225 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13150.0, meta_modificada:13150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE CUALAC-EL CUHAULOTE - TECOJCOYUNCA,CUATECONZINGO Y EL GUAYABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO TECOXCOYUNCA, 41085 TECOJCOYUNCA, CUALÁC GUERRERO ENTRE CAMINO HACIA EL TECOJCOYUNCA , lon:-98.63050786, lat:17.7897699}} | 2019-02-06 | 2019-02-20 | 401349.6 | 401349.6 | 401349.6 | 401349.6 | 401349.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77539, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:401349.6, importe_modificado:401349.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13150.0}} | {1659232/proyecto_INICIO, 1659232/proyecto_FIN, 1659232/proyecto_PROCESO, 1659232/proyecto_FIN, 1659232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659301 | Proyecto de inversión | 1296288.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296288.24, modificado:1296288.24}} | ENCAUSAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA ZUMPANGO LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 137727 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137727 | S | 219 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLEJON PRINCIPAL COLONIA ZUMPANGO, 40973 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , EN CALLEJON SIN NOMBRE, lon:-100.09043255, lat:17.01279605}} | 2019-07-08 | 2019-08-31 | 0 | 1296288.24 | 1296288.24 | 1296288.24 | 1296288.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-012, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1296288.24, importe_modificado:1296288.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659301/proyecto_PROCESO, 1659301/proyecto_FIN, 1659301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659317 | Proyecto de inversión | 414299.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414299.71, modificado:414299.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JUAN N ALVAREZ CCT. 12DPR1817A, LOCALIDAD TIXTLANCINGO - 137745 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137745 | S | 872 | 763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL, lon:-99.95867622, lat:17.05442158}} | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 0 | 414299.71 | 414299.71 | 414299.71 | 414299.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-150, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:411736.97, importe_modificado:411736.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659317/proyecto_INICIO, 1659317/proyecto_FIN, 1659317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659792 | Proyecto de inversión | 377290.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377290.21, modificado:377290.21}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA MEDIA TENSION COL. BARRIO NUEVO, LOCALIDAD EL CAYACO - 138531 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138531 | S | 219 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA FELICIDAD, 00000 EL CAYACO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.26792999, lat:17.04752156}} | 2019-12-02 | 2019-12-27 | 0 | 377290.21 | 377290.21 | 377290.21 | 377290.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-146, contratista:DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:377290.21, importe_modificado:377290.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659792/proyecto_INICIO, 1659792/proyecto_FIN, 1659792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659799 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS - 138539 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138539 | S | 579 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS COMPUERTAS, 40990 LAS COMPUERTAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EN LA CALLE PRINCIPAL LAS COMPUERTAS, lon:-100.0078159, lat:17.19563061}} | 2019-08-15 | 2019-09-30 | 0 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-035, contratista:JOSE DE JESUS OLIVARES XICATL, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659799/proyecto_PROCESO, 1659799/proyecto_FIN, 1659799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659807 | Proyecto de inversión | 900001.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900001.52, modificado:900001.52}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS LOCALIDAD LAS PULGAS - 138555 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138555 | S | 90 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PULGAS, 00000 LAS PULGAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD LAS PULGAS, lon:-100.0790946, lat:17.11205443}} | 2019-07-19 | 2019-09-20 | 0 | 900001.52 | 900001.52 | 900001.52 | 900001.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-039, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VILLAGONZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:900001.52, importe_modificado:900001.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659807/proyecto_PROCESO, 1659807/proyecto_INICIO, 1659807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659847 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | MEJORA DE RED DE BAJA TENSION EN EL INTERIOR DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA COL SAN VICENTE EN TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO - 270359 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MARGARITA CERON SANCHEZ | 270359 | S | 1190 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PUEBLO TLALIXTAQUILLA CENTRO, 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LA CONCORDIA, LA OBRA SE LOCALIZA A ORILLAS DEL RIO DE TLALIXTAQUILLA ENTRE LAS CALLE LA CONCORDIA Y BE, lon:-98.36401979, lat:17.57831763}} | 2019-10-25 | 2019-11-23 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-AD-005-2019, contratista:MARGARITA CERON SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:85000.0, importe_modificado:85000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659847/proyecto_PROCESO, 1659847/proyecto_INICIO, 1659847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659916 | Proyecto de inversión | 1084928.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084928.52, modificado:1084928.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO COL. CAPIRE - COL. CALIFORNIA, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRER - 270428 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 270428 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2890.0, meta_modificada:2890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COL EL CAPIRE - COL. CALIFORNIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 89 COLONIA COACOYULA DE ALVAREZ, 40120 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO A CEJA BLANCA, S, lon:-99.5495385, lat:18.32440854}} | 2019-11-08 | 2019-12-12 | 1084928.52 | 1084928.52 | 1084928.52 | 1084928.52 | 1084928.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/2019-08, contratista:GERARDO GUTIERREZ OREGON, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDECIA, monto:1084928.52, importe_modificado:1084928.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2890.0}} | {1659916/proyecto_INICIO, 1659916/proyecto_FIN, 1659916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660370 | Proyecto de inversión | 1096800.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096800.93, modificado:1096800.93}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 140886 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 140886 | S | 170 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA BONITA, 41440 LOMA BONITA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL CONECTANDO CON CALLE DE LA IGLESIA HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE LA CALLE, lon:-98.91387059, lat:17.35182272}} | 2019-09-18 | 2019-09-30 | 1096800.93 | 1096800.93 | 1096800.93 | 1096800.93 | 1096800.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-029-2019, contratista:GRUPO HUITZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1096800.93, importe_modificado:1096800.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1012.0}} | {1660370/proyecto_PROCESO, 1660370/proyecto_INICIO, 1660370/proyecto_FIN, 1660370/proyecto_INICIO, 1660370/proyecto_PROCESO, 1660370/proyecto_INICIO, 1660370/proyecto_PROCESO, 1660370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660566 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ESCUDO NACIONAL - 271270 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | TLACOACHISTLAHUACA | 271270 | S | 326 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:PUEBLO LA GUADALUPE MANO DE LEÓN, 41742 GUADALUPE MANO DE LEÓN, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.17385574, lat:16.89168018}} | 2019-07-13 | 2019-08-23 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/035/2019, contratista:MONSERRAT ARELI VELAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1660566/proyecto_PROCESO, 1660566/proyecto_FIN, 1660566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661078 | Proyecto de inversión | 897000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897000.0, modificado:897000.0}} | BACHEO CALLE DE FUNDICIONES Y FRANCISCO TORRES DE LA CADENA AL CAMPAMENTO BARRIO DE FUNDICIONES Y SANTITO - 271841 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 271841 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO TORRES BARRIO EL SANTITO, 00000 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE LOMA LARGA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO TORRES ENTRE LA CALLE DE LOMA LARGA Y AV. CUAUHTEM, lon:-99.61865284, lat:18.55149967}} | 2019-11-28 | 2019-12-27 | 897000 | 897000 | 897000 | 897000 | 897000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/156/AD/R33, contratista:NANCY AYALA BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:897000.0, importe_modificado:897000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.0}} | {1661078/proyecto_FIN, 1661078/proyecto_PROCESO, 1661078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661580 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TAPIA A LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EMBOVEDADO DE AGUAS SERVIDAS BARRIO DE TAPIA - 272588 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 272588 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE TAPIA BARRIO TAPIA, 00000 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 2DA. DE LOMA LARGA, LA OBRA SE UBICA EENTRE LAS CALLES 10 DE MAYO Y SEGUNDA DE LOMA LARGA DE LA CALLE TAPIA HACIA LA E, lon:-99.61230673, lat:18.55324913}} | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/141/AD/R33, contratista:ELSA ELENA CORDERO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1661580/proyecto_INICIO, 1661580/proyecto_FIN, 1661580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662007 | Proyecto de inversión | 585361.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585361.03, modificado:585361.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON C.C.T. 12KPR0843B DE LA LOCALIDAD DE LA MINA - 273132 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 273132 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:CALLE MINA RANCHERIA LA MINA, 00000 LA MINA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD., lon:-99.21067753, lat:17.35388797}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 585361.03 | 585361.03 | 585361.03 | 585361.03 | 585361.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-75, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:585361.03, importe_modificado:585361.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1662007/proyecto_FIN, 1662007/proyecto_PROCESO, 1662007/proyecto_INICIO, 1662007/proyecto_PROCESO, 1662007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662181 | Proyecto de inversión | 842115.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842115.87, modificado:842115.87}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHARCO DE LA PUERTA - 273378 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 273378 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHARCO DE LA PUERTA, 41735 EL CHARCO DE LA PUERTA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHARCO DE LA PUERTA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.42667364, lat:16.6060167}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 842115.87 | 842115.87 | 842115.87 | 842115.87 | 842115.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0113/2019/AD, contratista:ALEJANDRO ACOSTA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:842115.87, importe_modificado:842115.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}} | {1662181/proyecto_INICIO, 1662181/proyecto_FIN, 1662181/proyecto_INICIO, 1662181/proyecto_PROCESO, 1662181/proyecto_FIN, 1662181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662207 | Proyecto de inversión | 652730 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652730.0, modificado:652730.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN ZUMPANGO DEL RIO MPIO DE EDUARDO NERI - 273401 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 273401 | S | 120 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.92, meta_modificada:413.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 0 INTERIOR 0 BARRIO SAN RAFAEL, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A UNA CUADRA DEL CENTRO CULTURAL JACOBP JARO, lon:-99.52760494, lat:17.65353901}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 652730 | 652730 | 652730 | 652730 | 652730 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/038/2019, contratista:CONSTRUKIAXI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:652730.0, importe_modificado:652730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.92}} | {1662207/proyecto_FIN, 1662207/proyecto_INICIO, 1662207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662343 | Proyecto de inversión | 748088.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748088.91, modificado:748088.91}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ESCALERA SEGUNDA ETAPA - 273572 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 273572 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA ESCALERA, 41540 PIEDRA ESCALERA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , A 800 METROS DE LA DELEGACIÓN, lon:-98.75823187, lat:17.30272832}} | 2019-11-18 | 2019-12-28 | 748088.91 | 748088.91 | 748088.91 | 748088.91 | 748088.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H. AYTO-TLACOAPA-027-2019, contratista:CARCORT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO, monto:748088.91, importe_modificado:748088.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662343/proyecto_PROCESO, 1662343/proyecto_FIN, 1662343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662347 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO TEMALAC - MONUMENTO A MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEMALAC, GRO. - 273575 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 273575 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TEMALAC DE MORELOS - MONUMENTO A MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 PUEBLO TEMALAC, 41040 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA TEMALAC - HUACHINANTLA LA REHABILITACIÓN SE HARÁ EN EL CA, lon:-98.90986003, lat:18.14014181}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73033, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1662347/proyecto_INICIO, 1662347/proyecto_FIN, 1662347/proyecto_PROCESO, 1662347/proyecto_FIN, 1662347/proyecto_INICIO, 1662347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662472 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANGOS POBLADO EL PEDREGOSO - 146856 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146856 | S | 91 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANGOS 7 INTERIOR SN PUEBLO PEDREGOSO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR CIRUELOS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE EL PEDREGAL CALLE MANGOS DEL POBLADO EL PEDREGOSO POR LA CARRETERA FEDERAL AC, lon:-99.95846697, lat:16.91848322}} | 2019-07-20 | 2019-10-17 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/063-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KEYKASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {1662472/proyecto_FIN, 1662472/proyecto_INICIO, 1662472/proyecto_PROCESO, 1662472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662530 | Proyecto de inversión | 1185760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185760.0, modificado:1185760.0}} | REHABILITACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS DE LAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 146965 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 146965 | S | 160 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL PUEBLO ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PALACIO MUNICIPAL Y , LOS COMEDORES COMUNITARIOS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, lon:-98.93324247, lat:17.56359558}} | 2019-09-21 | 2019-09-28 | 1185760 | 1185760 | 1185760 | 1185760 | 1185760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-032-2019, contratista:GRUPO HUITZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1185760.0, importe_modificado:1185760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1662530/proyecto_FIN, 1662530/proyecto_INICIO, 1662530/proyecto_PROCESO, 1662530/proyecto_FIN, 1662530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662643 | Proyecto de inversión | 114316.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114316.84, modificado:114316.84}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PARAJE LOS LIMONES ANEXO DE PETATLAN, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 147246 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 147246 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL DE PARAJE LOS LIMONES PARAJE PETATLAN, 41440 PETATLÁN, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE PARAJE LOS LIMONES Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE PARAJE LOS LIMONES DE LA LOCALIDAD PASANDO HUERT, lon:-98.99035981, lat:17.57606777}} | 2019-09-21 | 2019-09-30 | 114316.84 | 114316.84 | 114316.84 | 114316.84 | 114316.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-041-2019, contratista:JUAN IBAÑEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:114316.84, importe_modificado:114316.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1662643/proyecto_FIN, 1662643/proyecto_PROCESO, 1662643/proyecto_FIN, 1662643/proyecto_PROCESO, 1662643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662683 | Proyecto de inversión | 361844.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361844.98, modificado:361844.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHICHILTEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 147333 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 147333 | S | 257 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHICHILTEPEC, 41463 CHICHILTEPEC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL CAMINO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.93228781, lat:17.33644703}} | 2019-09-21 | 2019-09-30 | 361844.98 | 361844.98 | 361844.98 | 361844.98 | 361844.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-053-2019, contratista:JUAN IBAÑEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:361844.98, importe_modificado:361844.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1662683/proyecto_FIN, 1662683/proyecto_INICIO, 1662683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663009 | Proyecto de inversión | 194695 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194695.0, modificado:194695.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 148084 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 148084 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, lon:-98.93124691, lat:17.56448092}} | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 194695 | 194695 | 194695 | 194695 | 194695 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-055-2019, contratista:JUAN IBAÑEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:194695.0, importe_modificado:194695.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1663009/proyecto_FIN, 1663009/proyecto_PROCESO, 1663009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663526 | Proyecto de inversión | 401461.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401461.6, modificado:401461.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON C.C.T 12DPR4000C DE LA LOCALIDAD DE ATLITENGO - 274942 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 274942 | S | 109 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:46, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA ATLITENGO, 39252 ATLITENGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.17242391, lat:17.4261444}} | 2019-11-27 | 2019-12-21 | 401461.6 | 401461.6 | 401461.6 | 401461.6 | 401461.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-79, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:401461.6, importe_modificado:401461.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1663526/proyecto_PROCESO, 1663526/proyecto_INICIO, 1663526/proyecto_FIN, 1663526/proyecto_PROCESO, 1663526/proyecto_FIN, 1663526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663940 | Proyecto de inversión | 174731.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174731.58, modificado:174731.58}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE VICENTE GRO ENTRE CALLES HUILCAMINA - MITLA EN LA COLONIA CENTRO - 275449 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 275449 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.23, meta_modificada:38.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE HUILCAMINA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MITLA LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE VICENTE GRO ENTRE CALLES HUILCAMINA, lon:-99.86907661, lat:18.3645423}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 174731.58 | 174731.58 | 174731.58 | 174731.58 | 174731.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72339, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:174731.58, importe_modificado:174731.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.23}} | {1663940/proyecto_INICIO, 1663940/proyecto_PROCESO, 1663940/proyecto_FIN, 1663940/proyecto_PROCESO, 1663940/proyecto_FIN, 1663940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664698 | Proyecto de inversión | 1523592.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523592.75, modificado:1523592.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD SAN LUISA ACATLÁN - 277099 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERREO | 277099 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.52, meta_modificada:593.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA COLONIA SAN LUIS ACATLÁN CENTRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARTICULO 123, CALLE MORELOS A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE SAN LUIS REY DE FRANCIA, lon:-98.73261336, lat:16.80952861}} | 2019-10-14 | 2019-12-14 | 1523502.75 | 1523592.75 | 1523592.75 | 1523592.75 | 1523592.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19112, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1523592.75, importe_modificado:1523592.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.52}} | {1664698/proyecto_INICIO, 1664698/proyecto_FIN, 1664698/proyecto_INICIO, 1664698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665814 | Proyecto de inversión | 1154707.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154707.72, modificado:1038269.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SAN LUISITO - 278435 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERREO | 278435 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.0, meta_modificada:571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:92, direccion:, 00000 SAN LUISITO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.75974948, lat:16.81065233}} | 2019-10-14 | 2019-12-22 | 1038269.77 | 1038269.77 | 1038269.77 | 1038269.77 | 1038269.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19115, contratista:JONATHAN ALEXIS PASTOR JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1038269.77, importe_modificado:1038269.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.0}} | {1665814/proyecto_PROCESO, 1665814/proyecto_FIN, 1665814/proyecto_INICIO, 1665814/proyecto_FIN, 1665814/proyecto_INICIO, 1665814/proyecto_PROCESO, 1665814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666027 | Proyecto de inversión | 210291.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210291.97, modificado:210291.97}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS - 278733 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278733 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:CALLE DE LA COMISARIA PUEBLO MILPILLAS, 41734 MILPILLAS, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALE DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD DE MILPILLAS, lon:-98.46052844, lat:16.58259219}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 210291.97 | 210291.97 | 210291.97 | 210291.97 | 210291.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0135/2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:210291.97, importe_modificado:210291.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1666027/proyecto_INICIO, 1666027/proyecto_PROCESO, 1666027/proyecto_FIN, 1666027/proyecto_INICIO, 1666027/proyecto_FIN, 1666027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666921 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO MPIO DE EDUARDO NERI GRO - 279697 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 279697 | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1919.9, meta_modificada:1919.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:CALLE DEL AUDITORIO 0 INTERIOR 0 PUEBLO CARRIZALILLO, 40190 CARRIZALILLO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A 500 METROS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-99.71231507, lat:17.85235529}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77515, contratista:, convocante:H. AYUTAMIENTO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1919.9}} | {1666921/proyecto_INICIO, 1666921/proyecto_FIN, 1666921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666936 | Acción | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 279709 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 279709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.024388, lat:17.448726}} | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMJJH/STI-C001/2019, contratista:ELYASIB MOCTEZUMA BARRERA, convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666936/proyecto_INICIO, 1666936/proyecto_PROCESO, 1666936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667157 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS EL PEDREGAL 2 DE OCTUBRE BARRIO SAN MIGUEL, GUADALUPANA, LUIS DONALDO COLOSIO Y LAS - 279968 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 279968 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS EL PEDREGAL 2 DE OCTUBRE BARRIO SAN MIGUEL GUADALUPANA LUIS DONALDO COLOSIO Y LAS PILAS. , lon:-99.867763, lat:18.36743794}} | 2019-09-09 | 2019-11-16 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76538, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1667157/proyecto_PROCESO, 1667157/proyecto_INICIO, 1667157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667305 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD POBLADO APALANI - 155941 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 155941 | S | 134 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD INTERIOR SN PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOCALIDAD APALANI ENTRANDO POR LA CALLE CASI FRENTE A LA ESC PRIMARIA JUAN LUIS DE ALARCON, lon:-99.59000903, lat:16.85449615}} | 2019-08-17 | 2019-10-14 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/234-2019/AD, contratista:GRUPO Y DISEÑO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1667305/proyecto_FIN, 1667305/proyecto_INICIO, 1667305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668534 | Proyecto de inversión | 539136.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:103719.81, modificado:103719.81}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435416.38, modificado:435416.36}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PUERTO TEJAS - 282510 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 282510 | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLACOTEPEC - PUERTO TEJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 RANCHERIA PUERTO TEJAS, 00000 PUERTO TEJAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE PUERTO TEJAS A, lon:-100.03471081, lat:17.79588772}} | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 539136.17 | 539136.17 | 539136.17 | 539136.17 | 539136.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-113, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:539136.17, importe_modificado:539136.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668534/proyecto_FIN, 1668534/proyecto_PROCESO, 1668534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668743 | Proyecto de inversión | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:575000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ APAXTLA - 283068 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ERICK DANIEL BELLO GENCHI | 283068 | S | 478 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RAFAEL NOGUEDA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE RAFAEL NOGUEDA Y CALLE CARACOL, CALLE RAFAEL NOGUEDA Y CALLE CARACOL EN LA COLONIA ADRIAN CA, lon:-99.93501828, lat:18.12396727}} | 2019-07-16 | 2019-09-07 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-25, contratista:ERIC DANIEL BELLO GENCHI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1668743/proyecto_INICIO, 1668743/proyecto_PROCESO, 1668743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668921 | Proyecto de inversión | 1205225.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205225.93, modificado:1205225.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE BASQUETBOL COLONIA CUAUHTEMOC - 283519 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 283519 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA CUAUHTÉMOC, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE CHICOMECOATL, CALLE MALINCHE LA CANCHA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA PREPARATORIA NICOLAS BRAVO ENTRANDO POR CALLE PASEO DEL M, lon:-101.56520669, lat:17.64262194}} | 2019-11-04 | 2019-11-16 | 1205225.93 | 1205225.93 | 1205225.93 | 1205225.93 | 1205225.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-13072, contratista:JOAN DANIEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1205225.93, importe_modificado:1205225.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1668921/proyecto_FIN, 1668921/proyecto_PROCESO, 1668921/proyecto_INICIO, 1668921/proyecto_PROCESO, 1668921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401679736 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE CUETZALA DE LA REFORMA MUNICIPIO DE COCULA, GRO. - 287299 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 287299 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.24, meta_modificada:175.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:PUEBLO CUETZALA DE LA REFORMA, 40597 CUETZALA DE LA REFORMA, COCULA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA COMISARIA Y LA CANCHA DEL PUEBLO, lon:-99.77044354, lat:18.14707679}} | 2019-09-18 | 2019-10-07 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAIS/024-2019, contratista:ROCIO TEJEDA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.24}} | {1679736/proyecto_INICIO, 1679736/proyecto_PROCESO, 1679736/proyecto_FIN, 1679736/proyecto_PROCESO, 1679736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680070 | Proyecto de inversión | 687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687500.0, modificado:687500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE LAURELES, COL. DEL PRI. - 288098 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 288098 | S | 210 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.0, meta_modificada:771.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE PLACERES Y , ENTRE CALLE PLACERES SE ENCUENTRA LA CALLE LAURELES, lon:-99.68203773, lat:17.6543412}} | 2019-07-17 | 2019-09-05 | 687500 | 687500 | 687500 | 687500 | 687500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-015-2019, contratista:FABIAN RIVERA ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:687500.0, importe_modificado:687500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.0}} | {1680070/proyecto_INICIO, 1680070/proyecto_FIN, 1680070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680129 | Proyecto de inversión | 999999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.98, modificado:999999.98}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO: EL NARANJO - LAS JUNTAS DE LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS. - 288272 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 288272 | S | 463 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO EL NARANJO - LAS JUNTAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 04 RANCHERIA EL NARANJO, 39151 EL NARANJO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL NARANJO LAS JUNTAS, lon:-99.74304057, lat:17.70004519}} | 2019-07-17 | 2019-09-05 | 999999.98 | 999999.98 | 999999.98 | 999999.98 | 999999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-011-2019, contratista:FABIAN RIVERA ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:999999.98, importe_modificado:999999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1680129/proyecto_PROCESO, 1680129/proyecto_FIN, 1680129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680497 | Proyecto de inversión | 681406.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:42.18, modificado:42.18}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681364.71, modificado:681364.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA IZAZAGA - 289089 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICA ADJUDICADA POR CONTRATO DE OBRA | 289089 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA IZAZAGA PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIN DEFINICION, CALLE ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA A 158.00 MT, lon:-101.73371426, lat:18.31752417}} | 2019-11-01 | 2019-12-07 | 681406.89 | 681406.89 | 681406.89 | 681406.89 | 681406.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJMI/2018-2021/OP/AD/25/2019, contratista:NATIVIDAD ADRIANA NAVA RENDON, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:681406.89, importe_modificado:681406.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680497/proyecto_FIN, 1680497/proyecto_INICIO, 1680497/proyecto_FIN, 1680497/proyecto_PROCESO, 1680497/proyecto_FIN, 1680497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680699 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TELOLOAPAN ENTRE CALLES OXTITLAN - EN LA COLONIA LOMAS DE ATLIACA - 289526 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 289526 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.0, meta_modificada:1375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TELOLOAPAN COLONIA LOMAS DE ATLIACA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE TOTOLTEPEC Y CALLE TELOLOAPAN, CALLE OXTOTITLAN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TELOLOAPAN EN, lon:-99.87174736, lat:18.34940222}} | 2019-10-07 | 2019-12-28 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-TELOGRO-2019-10-04, contratista:GIC S&C S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} | {1680699/proyecto_INICIO, 1680699/proyecto_FIN, 1680699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680933 | Proyecto de inversión | 1608000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608000.0, modificado:1608000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL PUNTO DENOMINADO EL BRASIL A LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA, - 290105 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 290105 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1730.0, meta_modificada:1730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - PUNTO DENOMINADO EL BRASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 730 PUEBLO TLACUITLAPA, 40414 TLACUITLAPA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL PUNTO DENOM, lon:-99.70131061, lat:18.33725113}} | 2019-11-04 | 2019-12-28 | 1608000 | 1608000 | 1608000 | 1608000 | 1608000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76564, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:1608000.0, importe_modificado:1608000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1730.0}} | {1680933/proyecto_INICIO, 1680933/proyecto_FIN, 1680933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681610 | Proyecto de inversión | 149670.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149670.97, modificado:149670.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 291547 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLAN GUERRERO | 291547 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:PUEBLO , 00000 EL GUAYABO (SAN JERÓNIMO), MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO DEL GUAYABO, lon:-99.42309026, lat:17.28822437}} | 2019-12-23 | 2019-12-28 | 149670.97 | 149670.97 | 149670.97 | 149670.97 | 149670.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69034, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:149670.97, importe_modificado:149670.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1681610/proyecto_FIN, 1681610/proyecto_PROCESO, 1681610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681719 | Proyecto de inversión | 1780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIRECCION Y SANITARIOS PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 57 - 291802 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ING ALEJO FLORES MENTADO | 291802 | S | 377 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD LIDICE PUEBLO LÍDICE, 40482 LÍDICE, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LIDICE, lon:-100.02350251, lat:18.46492639}} | 2019-08-01 | 2019-12-20 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/005, contratista:ALEJO FLORES MENTADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1681719/proyecto_INICIO, 1681719/proyecto_PROCESO, 1681719/proyecto_INICIO, 1681719/proyecto_FIN, 1681719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681927 | Proyecto de inversión | 537555.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537555.72, modificado:537555.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS MIXTLANCINGO A LA LOCALIDAD DE COAXTLAHUACAN - 292295 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 292295 | S | 332 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO MIXTLANCINGO - COAXTLAHUACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO CUAXTLAHUACÁN, 39230 COAXTLAHUACÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , AL OESTE DEL PUEBLO DE COAXTLAHUACAN, lon:-99.3575424, lat:17.40899085}} | 2019-12-23 | 2019-12-28 | 537555.72 | 537555.72 | 537555.72 | 537555.72 | 537555.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69104, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:537555.72, importe_modificado:537555.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681927/proyecto_PROCESO, 1681927/proyecto_FIN, 1681927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682037 | Proyecto de inversión | 972920.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972920.39, modificado:972920.39}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL FEMENIL EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 292561 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 292561 | S | 2634 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SALVADOR DIAZ HA UN COSTADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.37262397, lat:17.47727299}} | 2019-12-09 | 2019-12-14 | 972920.39 | 972920.39 | 972920.39 | 972920.39 | 972920.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69128, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:972920.39, importe_modificado:972920.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1682037/proyecto_INICIO, 1682037/proyecto_FIN, 1682037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682225 | Proyecto de inversión | 791239.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791239.21, modificado:791239.21}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA BRECHA DENOMINADA CAÑADA DEL DURAZNO - 292980 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 292980 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO - CAÑADA DEL DURAZNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 PUEBLO SANTA CRUZ UNIÓN, 40424 SANTA CRUZ UNIÓN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA BRECHA DENOMINADA CAÑ, lon:-100.00711251, lat:18.24279386}} | 2019-11-04 | 2019-12-28 | 791239.21 | 791239.21 | 791239.21 | 791239.21 | 791239.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75001, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:791239.21, importe_modificado:791239.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1682225/proyecto_INICIO, 1682225/proyecto_FIN, 1682225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682499 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA DIRECCIÓN EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ACAPETLAHUAYA CON CLAVE C.C.T. 12ECB0P26D. - 293539 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 293539 | S | 839 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ACAPETLAHUAYA, 40480 ACAPETLAHUAYA, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ, lon:-100.07140598, lat:18.4155375}} | 2019-08-29 | 2019-11-21 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/007, contratista:PATRICIA LOPEZ SANTOS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1682499/proyecto_PROCESO, 1682499/proyecto_INICIO, 1682499/proyecto_FIN, 1682499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682994 | Proyecto de inversión | 652958.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652958.11, modificado:652958.11}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OLINALÁ; GRO. - 294500 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 294500 | S | 12845 | 11878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE OLINALA, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LOCALIDAD DE OLINALA C.P. 41000; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.74125076, lat:17.77832398}} | 2019-12-09 | 2019-12-26 | 652958.11 | 652958.11 | 652958.11 | 652958.11 | 652958.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73900, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:652958.11, importe_modificado:652958.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {1682994/proyecto_INICIO, 1682994/proyecto_FIN, 1682994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683093 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CON CLAVE C.C.T. 12DPR1193N. - 294681 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 294681 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:CALLE S/N RANCHERIA EL SALTO, 40485 EL SALTO, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD EL SALTO GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO, lon:-100.03740095, lat:18.43750453}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/014, contratista:GERARDO ESPINOZA SOLORZANO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {1683093/proyecto_FIN, 1683093/proyecto_PROCESO, 1683093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683481 | Proyecto de inversión | 110779.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110779.47, modificado:110779.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CERRADA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO TLACOMULCO, DE LA LOC DE OLINALA - 295474 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 295474 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CERRADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO SAN ISIDRO TLACOMULCO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CERRADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CERRADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO DE SAN ISIDRO TLACOMULCO; C.P.4100; LOCALIDA, lon:-98.74380458, lat:17.77705443}} | 2019-08-01 | 2019-08-08 | 110779.47 | 110779.47 | 110779.47 | 110779.47 | 110779.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-006-2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:110779.47, importe_modificado:110779.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1683481/proyecto_INICIO, 1683481/proyecto_PROCESO, 1683481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683575 | Proyecto de inversión | 181273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181273.63, modificado:181273.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CERRADA BUGAMBILIAS EN EL BARRIO DE EL PARAISO, DE LA LOCALIDAD DE OLINALÁ; MUNICIPIO DE OLINALÁ - 295674 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 295674 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CERRADA BUGAMBILIAS BARRIO EL PARAISO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CERRADA BUGAMBILIAS Y , CERRADA BUGAMBILIAS BARRIO DE EL PARAÍSOC.P. 41000 LOCALIDAD DE OLINALA; MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.74052068, lat:17.77392481}} | 2019-08-01 | 2019-08-08 | 181273.63 | 181273.63 | 181273.63 | 181273.63 | 181273.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-007-2019, contratista:INGENIERÍA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:181273.63, importe_modificado:181273.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1683575/proyecto_INICIO, 1683575/proyecto_FIN, 1683575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683859 | Proyecto de inversión | 747975.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747975.86, modificado:747975.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, CISTERNA Y BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS GAVILONDO SOLER C.C.T. 12DJN6067 EN LA LOCALIDAD DE OLINALÁ, MUNI - 296207 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296207 | S | 400 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AYUNTAMIENTO, MIGUEL HIDALGO BARRIO DE SAN SEBASTIAN C,P, 41000; LOCALIDAD DE OLINALA;MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO, lon:-98.73396727, lat:17.77795956}} | 2019-10-07 | 2019-11-15 | 747975.86 | 747975.86 | 747975.86 | 747975.86 | 747975.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-045-2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:747975.86, importe_modificado:747975.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1683859/proyecto_INICIO, 1683859/proyecto_FIN, 1683859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683897 | Proyecto de inversión | 352406.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352406.03, modificado:352406.03}} | MANTENIMIENTO DE AULAS Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS DEL PREESCOLAR DESPERTAR LUMINOSO C.C.T. 12DJN2796V EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 296276 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296276 | S | 433 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:PUEBLO LA LIBERTAD, 41000 LA LIBERTAD, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA-LA LIBERTAD Y , CARRETERA OLINALALA LIBERTAD C.P. 41000, LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO, lon:-98.73725278, lat:17.74663386}} | 2019-10-14 | 2019-11-04 | 352406.03 | 352406.03 | 352406.03 | 352406.03 | 352406.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-046-2019, contratista:INGENIERÍA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:352406.03, importe_modificado:352406.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1683897/proyecto_INICIO, 1683897/proyecto_PROCESO, 1683897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683936 | Proyecto de inversión | 777108.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777108.4, modificado:777108.4}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL C.E.P.I. MISAEL NUÑEZ ACOSTA C.C.T 12DCC1234R DE LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNICIPIO DE OLINALÀ, GRO. - 296346 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296346 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:PUEBLO TEMALACATZINGO, 41000 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA-TEMALACATZINGO Y , CARRETERA OLINALATEMALACATZINGO PRESCOLAR MISAEL NUÑEZ ACOSTA C.P. 41000, TEMALACATZINGO; MUNICIPIO DE OLINALA; GRO., lon:-98.68753552, lat:17.8828376}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 777108.4 | 777108.4 | 777108.4 | 777108.4 | 777108.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-047-2019, contratista:INGENIERÍA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:777108.4, importe_modificado:777108.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683936/proyecto_FIN, 1683936/proyecto_PROCESO, 1683936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684165 | Proyecto de inversión | 307431.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307431.24, modificado:307431.24}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN CALLE CERRADA SAN ISIDRO DE EL BARRIO DE SAN ISIDRO(TLACOM - 296759 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296759 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA SAN ISIDRI BARRIO SAN ISIDRO TLACOMULCO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CERRADA SAN ISIDRO Y , CERRADA SAN ISIDRO BARRIO DE SAN ISIDRO TLACOMULCO,C.P. 41000 LOCALIDA DE OLNALA, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERR, lon:-98.74510649, lat:17.77602645}} | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 307431.24 | 307431.24 | 307431.24 | 307431.24 | 307431.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-012-2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:307431.24, importe_modificado:307431.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684165/proyecto_FIN, 1684165/proyecto_PROCESO, 1684165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684177 | Proyecto de inversión | 866831.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866831.33, modificado:866831.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN CALLE 5 DE MAYO DE EL BARRIO DE SAN ANGEL EN LA LOCALIDAD - 296786 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296786 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SAN ANGEL, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE 5 DE MAYO BARRIO DE SAN ANGEL C.P. 41000; LOCALIDAD DE OLINALA; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.74060253, lat:17.78532827}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 866831.33 | 866831.33 | 866831.33 | 866831.33 | 866831.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-024-2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:866831.33, importe_modificado:866831.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684177/proyecto_INICIO, 1684177/proyecto_PROCESO, 1684177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684319 | Proyecto de inversión | 299700.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.56, modificado:299700.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS; MUNICIPIO DE OLINALÁ; GRO. - 297050 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 297050 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:109, direccion:PUEBLO COLONIA LAZARO CARDENAS, 41000 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO COYAHUACAN-COLONIA LAZARO CARDENAS Y , SAN ANTONIO COYOHUACANCOL. LÁZARO CARDENAS. C.P. 41000 COL. LAZARO CARDENAS; , lon:-98.68345547, lat:17.85635413}} | 2019-09-09 | 2019-10-12 | 299700.56 | 299700.56 | 299700.56 | 299700.56 | 299700.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-034-2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:299700.56, importe_modificado:299700.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1684319/proyecto_PROCESO, 1684319/proyecto_FIN, 1684319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401690985 | Proyecto de inversión | 214288.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214288.56, modificado:214288.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE COLOMBIA DE LA COL. SANTA ANITA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tlapa, Gro., México, lon:-98.58169556, lat:17.53405869}} | 2019-07-01 | 2019-08-29 | 214288.56 | 214288.56 | 214288.56 | 214288.56 | 214288.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-070/2019, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:214288.56, importe_modificado:214288.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:80.0}} | {1690985/proyecto_FIN, 1690985/proyecto_PROCESO, 1690985/proyecto_FIN, 1690985/proyecto_PROCESO, 1690985/proyecto_INICIO, 1690985/proyecto_PROCESO, 1690985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691000 | Proyecto de inversión | 841541.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841541.21, modificado:841541.21}} | CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PRIMERA ETAPA, DE LA COL. LAS AGUILAS, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNATMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:0, direccion:Independencia 85, Tlapa, Gro., México, lon:-98.58032227, lat:17.53667764}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 841541.21 | 841541.21 | 841541.21 | 841541.21 | 841541.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-071/2019, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:841541.21, importe_modificado:841541.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1691000/proyecto_INICIO, 1691000/proyecto_FIN, 1691000/proyecto_PROCESO, 1691000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691577 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Línea de Agua Potable, Concreto Hidráulico en la Calle Principal Tercera Etapa en la Localidad de Joyas del Progreso, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 6 | N | 0 | 0 | 477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691584 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Línea de Agua Potable y Concreto Hidráulico Cuarta Etapa en Calles de la Localidad el Horconcito, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 9 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.3, meta_modificada:684.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:88, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.3}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691589 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Línea de Agua Potable y Concreto Hidráulico en la Calle Principal Novena Etapa en la Localidad de Santo Domingo, Municipio de Taxco de Alarcón | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 11 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.5, meta_modificada:105.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:47, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.5}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691715 | Proyecto de inversión | 997347.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997347.68, modificado:997347.68}} | RASTREO DE CAMINOS RURALES DE LA LOC. DE AMATE AMARILLO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:México 93, Guerrero, México, lon:-98.5446167, lat:17.56548361}} | 2019-05-01 | 2019-06-29 | 997347.68 | 997347.68 | 997347.68 | 997347.68 | 997347.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-041A/2019, contratista:SOCRATES BENITEZ VITINIO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:997347.68, importe_modificado:997347.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {1691715/proyecto_INICIO, 1691715/proyecto_PROCESO, 1691715/proyecto_FIN, 1691715/proyecto_INICIO, 1691715/proyecto_PROCESO, 1691715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691777 | Proyecto de inversión | 584851.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584851.75, modificado:584851.75}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL CBTIS 178 DE LA COL. PIRAMIDES DE CONTLALCO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Caritino Maldonado, San Isidro, Tlapa, Gro., México, lon:-98.57070923, lat:17.52882067}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 584851.75 | 584851.75 | 584851.75 | 584851.75 | 584851.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-092/2019, contratista:INNOVACIÓN EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INNCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:584851.75, importe_modificado:584851.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} | {1691777/proyecto_INICIO, 1691777/proyecto_PROCESO, 1691777/proyecto_FIN, 1691777/proyecto_PROCESO, 1691777/proyecto_FIN, 1691777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691778 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COL. CENTRO, EN EL MPIO. DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOP | SDUOPOT-FAFEF-AD-238-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-10-22 | 2019-11-11 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691790 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN EL BARRIO DE SAN NICOLÁS, EN EL MPIO. DE OEMTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-242-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-10-22 | 2019-11-11 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691883 | Proyecto de inversión | 953337.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953337.37, modificado:953337.37}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS, ZONA 11 CENTRO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-15 | 2019-08-24 | 953337.37 | 953337.37 | 953337.37 | 953337.37 | 953337.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:476.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691894 | Proyecto de inversión | 574797.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574797.43, modificado:574797.43}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS, ZONA 12-D UNIDAD HABITACIONAL SAN AGUSTIN Y CASAS PALENQUE | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Carr. Nacional Acapulco-Mexico 175, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.81993198, lat:16.93398949}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 574797.43 | 574797.43 | 574797.43 | 574797.43 | 574797.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:271.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691907 | Proyecto de inversión | 249000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249000.0, modificado:249000.0}} | Construcción de Muro de Retención en la Escuela de Arquitectura en la Localidad de Acamixtla, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 19 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:126.84, meta_modificada:126.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:Acamixtla, Gro., México, lon:-99.5641894, lat:18.5649967}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 249000 | 249000 | 249000 | 249000 | 249000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:126.84}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691910 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Sanitarios de la Escuela Primaria Federal Francisco I. Madero CCT: 123DPR1700B en la Localidad del Barrio 20 de Noviembre, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 21 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691920 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Drenaje Sanitario y Concreto Hidráulico de la Calle Principal en la Localidad de Santa Rosa, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 30 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.38, meta_modificada:877.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:44, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.38}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691923 | Proyecto de inversión | 136666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136666.66, modificado:136666.66}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Lucio Cabañas en la Col. Tierra y Libertad en la Localidad de Iguala, Municipio de Iguala de la Independencia. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 32 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 136666.66 | 136666.66 | 136666.66 | 136666.66 | 136666.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691928 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Vicente Guerrero en la Localidad de Coacoyula de Álvarez, Municipio de Iguala de la Independencia. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 36 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:Coacoyula de Álvarez, Gro., México, lon:-99.6315804, lat:18.0781042}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1175.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691929 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Gral. Epifanio Rodríguez Entronque Acceso a la Principal Col. Álvaro Obregón en la Localidad de Iguala, Municipio de Iguala de la Independencia. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 37 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.5, meta_modificada:780.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.5}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692405 | Proyecto de inversión | 1007449.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007449.83, modificado:1007449.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS MARGENES DEL RIO JALE DE LAS COL. LAZARO CARDENAS, RENACIMIENTO, EL DORADO, LAS PALMAS, DEL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa, Gro., México, lon:-98.5666077, lat:17.548366}} | 2019-09-16 | 2019-12-14 | 1007449.83 | 1007449.83 | 1007449.83 | 1007449.83 | 1007449.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-114/2019, contratista:INNOVACIÓN EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INNCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1007449.83, importe_modificado:1007449.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {1692405/proyecto_PROCESO, 1692405/proyecto_FIN, 1692405/proyecto_INICIO, 1692405/proyecto_FIN, 1692405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692411 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE CON COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALTAMIRA DE LA COL. CUAUHTEMOC, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. (PROGRAMA MIGRANTES 2 X 1). | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Cuauhtemoc, Tlapa, Gro., México, lon:-98.5769092, lat:17.5354523}} | 2019-10-29 | 2019-12-27 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-2X1-0120/2019, contratista:RUBEN HERNANDEZ DIRCIO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1692411/proyecto_PROCESO, 1692411/proyecto_FIN, 1692411/proyecto_INICIO, 1692411/proyecto_PROCESO, 1692411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692423 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE CON COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMPESINA DE LA COL. CUAUHTEMOC, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. (PROGRAMA MIGRANTES 2 X 1). | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Cuauhtemoc, Tlapa, Gro., México, lon:-98.5769092, lat:17.5354523}} | 2019-10-29 | 2019-12-27 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-2X1-0122/2019, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1692423/proyecto_INICIO, 1692423/proyecto_PROCESO, 1692423/proyecto_FIN, 1692423/proyecto_PROCESO, 1692423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692946 | Proyecto de inversión | 97966.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97966.24, modificado:97966.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. | 197 | S | 236 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:15, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 97966.24 | 97966.24 | 97966.24 | 97966.24 | 97966.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:97966.24, importe_modificado:97966.24}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:34.0}} | {1692946/proyecto_PROCESO, 1692946/proyecto_FIN, 1692946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693104 | Proyecto de inversión | 103728.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103728.96, modificado:103728.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PLAN SAN MARCOS | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. | 201 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:135, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-09-23 | 2019-09-28 | 103728.96 | 103728.96 | 103728.96 | 103728.96 | 103728.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:103728.96, importe_modificado:103728.96}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:36.0}} | {1693104/proyecto_INICIO, 1693104/proyecto_FIN, 1693104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693420 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Techade de Cancha Pública en Unidad Habitacional CFE en la Localidad de Apaxtla, Municipio de Apaxtla de Catrejón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 73 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Apaxtla de Castrejón, Gro., México, lon:-99.9325381, lat:18.1315679}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694188 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Pavimentación de la Calle Rumbo al Bordo en la Localidad de Cieneguillas, Municipio de Buena Vista de Cuellar. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 70 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:Buenavista de Cuéllar, Gro., México, lon:-99.4144962, lat:18.4630675}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694369 | Proyecto de inversión | 117072 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117072.0, modificado:117072.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN BODEGA DE FERTILIZANTE DE LA LOCALIDAD DE COCULA MUNICIPIO DE COCULA DEL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 002 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cocula, Gro., México, lon:-99.6606026, lat:18.2378989}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 117072 | 117072 | 117072 | 117072 | 117072 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/GASTOCORRIENTE/002-2019, contratista:CORPORATIVO DECAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:117072.0, importe_modificado:117072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1694369/proyecto_FIN, 1694369/proyecto_INICIO, 1694369/proyecto_PROCESO, 1694369/proyecto_FIN, 1694369/proyecto_INICIO, 1694369/proyecto_FIN, 1694369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694391 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Drenaje Sanitario en la Barranca de Huiyatengo, Embovedado de Aguas Servidas, en B. de Huiyatengo en la Localidad de Taxco, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 2 | N | 0 | 0 | 544 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.18, meta_modificada:43.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.18}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694731 | Proyecto de inversión | 558999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558999.2, modificado:558999.2}} | CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES CAMINO REAL Y CUAUHTEMOC DE LA COL. AZTECA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:A Puebla, Sin Nombre, 41304 Tlapa, Gro., México, lon:-98.56109619, lat:17.56155579}} | 2019-09-16 | 2019-12-14 | 558999.2 | 558999.2 | 558999.2 | 558999.2 | 558999.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-106/2019, contratista:OGILVIO FLORES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:558999.2, importe_modificado:558999.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1694731/proyecto_FIN, 1694731/proyecto_INICIO, 1694731/proyecto_PROCESO, 1694731/proyecto_FIN, 1694731/proyecto_INICIO, 1694731/proyecto_PROCESO, 1694731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694745 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE CON COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ORIENTE DE LA COL. CUAUHTEMOC, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. (PROGRAMA MIGRANTES 2 X 1). | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Cuauhtemoc, Tlapa, Gro., México, lon:-98.5769092, lat:17.5354523}} | 2019-10-29 | 2019-12-27 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-2X1-0121/2019, contratista:MARIA GUADALUPE SANTOS RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1694745/proyecto_INICIO, 1694745/proyecto_PROCESO, 1694745/proyecto_FIN, 1694745/proyecto_INICIO, 1694745/proyecto_FIN, 1694745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401695393 | Acción | 182360.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182360.2, modificado:182360.2}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DISTINTAS AREAS DE TRABAJO - 286365 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUMUXTITLAN | 286365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.565287, lat:17.802174}} | 2019-11-18 | 2019-11-22 | 182360.2 | 182360.2 | 182360.2 | 182360.2 | 182360.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:182360.2, importe_modificado:182360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} | {1695393/proyecto_FIN, 1695393/proyecto_PROCESO, 1695393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696783 | Proyecto de inversión | 1621018.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621018.78, modificado:1621018.78}} | BACHEO PARA DIFERENTES PUNTOS DEL PERIFERICO. | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 18 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Perif. Pte. 235A, Juan N. Alvarez, 40020 Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.53596115, lat:18.35753968}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1621018.78 | 1621018.78 | 1621018.78 | 1621018.78 | 1621018.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697288 | Proyecto de inversión | 1974763.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:359047.89, modificado:359047.89}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615715.49, modificado:1615715.49}} | CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE PIEDRAS NEGRAS MPIO DE PILCAYA SEGUNDA ETAPA - 90393 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 90393 | S | 234 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRAS NEGRAS, 40392 PIEDRAS NEGRAS, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA IXTAPAN DE LA SAL CACAHUAMILPA. PASANDO LA LOCALIDAD DEL MOGOTE, A UNOS 5 MINUT, lon:-99.605335, lat:18.71242238}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 1974763.38 | 1974763.38 | 1974763.38 | 1974763.38 | 1974763.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-015-19, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS ANGAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1974763.38, importe_modificado:1974763.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697288/proyecto_FIN, 1697288/proyecto_INICIO, 1697288/proyecto_PROCESO, 1697288/proyecto_INICIO, 1697288/proyecto_PROCESO, 1697288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697468 | Proyecto de inversión | 827893.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827893.87, modificado:827893.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN AV HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA LA DEPORTIVA | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | FORTAMUN 12760 | N | 0 | 0 | 118207 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Mar Egeo 40, Centro, 40890 Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.54919505, lat:17.64873529}} | 2019-10-25 | 2019-11-09 | 827893.87 | 827893.87 | 827893.87 | 827893.87 | 827893.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.ADIC.-MZA-FORTAMUN-2019-AD-12760, contratista:JUAN MANUEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:189937.87, importe_modificado:827893.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FORTAMUN-2019-AD-12760, contratista:JUAN MANUEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:637956.0, importe_modificado:827893.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1697468/proyecto_INICIO, 1697468/proyecto_FIN, 1697468/proyecto_PROCESO, 1697468/proyecto_FIN, 1697468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697599 | Proyecto de inversión | 4487390.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316391.88, modificado:1316391.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:565318.23, modificado:565318.23}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2605680.0, modificado:2605680.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POLVORÍN MUNICIPIO DE MARQUELIA - 268168 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 268168 | S | 716 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:PUEBLO EL POLVORÍN, 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA NACIONAL ACAPULCOPINOTEPA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA LATERAL DERECHA EN EL ENTRONQUE DENOMINADO EL POLVORIN LA OBRA SE ENCUENTRA A, lon:-98.7983616, lat:16.5762644}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 4487390.11 | 4487390.11 | 4487390.11 | 4487390.11 | 4487390.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-022-19, contratista:GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7765995.49, importe_modificado:7765995.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697599/proyecto_PROCESO, 1697599/proyecto_INICIO, 1697599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697600 | Proyecto de inversión | 1432846.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244947.5, modificado:244947.5}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:635451.69, modificado:635451.69}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:552447.51, modificado:552447.51}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE CALPANAPA VIEJO MPIO DE COCHOAPA EL GRANDE SEGUNDA ETAPA - 278640 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 278640 | S | 243 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CALPANAPA VIEJO, 41666 CALPANAPA VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y COMISARIA, lon:-98.42028052, lat:17.07642168}} | 2019-07-24 | 2019-11-11 | 1432846.7 | 1432846.7 | 1432846.7 | 1432846.7 | 1432846.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-028-19, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORA 2K, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3011122.08, importe_modificado:3011122.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697600/proyecto_INICIO, 1697600/proyecto_PROCESO, 1697600/proyecto_FIN, 1697600/proyecto_PROCESO, 1697600/proyecto_FIN, 1697600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698074 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | ELECTRIFICACION DE CALLES | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 1 | N | 0 | 0 | 4550 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Cuetzala del Progreso, Gro., México, lon:-99.8324514, lat:18.134678}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO00180201141466 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa (1era Etapa), Tramo: Lazaro Cardenas - 20 De Noviembre, En La Localidad De Tlalchapa, Municipio De Tlalchapa, Estado De Guerrero. | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tlalchapa | MTG-DOP-PR-007-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Domicilio conocido calle Francisco Villa, en la localidad de Tlalchapa., lon:-100.476944, lat:18.408333}} | 2018-07-25 | 2018-09-01 | 230000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOP/07/P.REGIONALES/2018, contratista:IMPULSORA,COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA TERMO SC DE RL DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1680.0}} | {1280992/proyecto_INICIO, 1280992/proyecto_PROCESO, 1280992/proyecto_FIN, 1280992/proyecto_INICIO, 1280992/proyecto_PROCESO, 1280992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301302276 | Proyecto de inversión | 109005.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109005.26, modificado:137828.69}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA PLAYA LARGA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLAN EN EL ESTADO DE GUERRERO - 147533 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 147533 | N | 0 | 0 | 8276 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD PLAYA LARGA, 41600SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERREROENTREY,LA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SE ENCUENTRA JUNTO AL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO, lon:-98.73439289, lat:16.81907266}} | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 137828.69 | 137828.69 | 137828.69 | 137828.69 | 137828.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:52FISM19058, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:137828.69, importe_modificado:137828.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1302276/proyecto_PROCESO, 1302276/proyecto_FIN, 1302276/proyecto_INICIO, 1302276/proyecto_FIN, 1302276/proyecto_INICIO, 1302276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301392144 | Proyecto de inversión | 6877759 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6877759.0, modificado:6877759.0}} | AMPLIACIÓN DE 3233 ML DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON LA INSTALACION DE 50 LUMINARIAS SUBURBANAS, EN LA COL. SANTA MARÍA, EN LA LOC. DE ZUMPANGO DEL RÍO, MPIO. DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 24719 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARIA, lon:-99.525937, lat:17.653197}} | 2018-09-25 | 2018-12-18 | 6877759 | 6877759 | 6877759 | 6877759 | 6877759 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101507917 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:500511.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE NIÑOS HÉROES TERCERA ETAPA COL SEIS DE NOVIEMBRE Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PROTECCIÓN - 12683 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 12683 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TOMAS VAZQUEZ RIQUEÑO, CONTINUACION DE CALLE QUE ESTA CERCA DE LA CAPILLAD E SAN JUDAS DE LA CO, lon:-99.39733874, lat:17.57714956}} | 2019-02-18 | 2019-03-22 | 500511.02 | 500511.02 | 500511.02 | 500511.02 | 500511.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-058-AD, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:500511.02, importe_modificado:500511.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.5}} | {1507917/proyecto_FIN, 1507917/proyecto_PROCESO, 1507917/proyecto_FIN, 1507917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101508953 | Proyecto de inversión | 626183.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626183.23, modificado:626183.23}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL COPANATOYAC ZACAIXTLAHUACAN MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 16675 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 16675 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:PUEBLO ZACAIXTLAHUACAN, 41470 ZACAIXTLAHUACÁN, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL COPANATOYAC-ZACAIXTLAHUACAN Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, EL PROYECTO SE UBICA EN CAMINO RURAL COPANATOYAC-ZACAIXTLAHUACAN, lon:-98.77970559, lat:17.5001887}} | 2019-02-04 | 2019-02-23 | 626183.23 | 626183.23 | 626183.23 | 626183.23 | 626183.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:626183.23, importe_modificado:626183.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1508953/proyecto_FIN, 1508953/proyecto_INICIO, 1508953/proyecto_FIN, 1508953/proyecto_PROCESO, 1508953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515297 | Acción | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:293564.0}} | RECARGOS | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 28 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:12.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 293564 | 293564 | 293564 | 293564 | 293564 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515300 | Acción | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:71169.0}} | ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 29 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:12.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 71169 | 71169 | 71169 | 71169 | 71169 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515985 | Acción | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:8375278.94}} | COMBUSTIBLES | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 07 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:20.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8375278.94 | 8375278.94 | 8375278.94 | 8375278.94 | 8375278.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:42.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516463 | Acción | 635400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635400.0, modificado:3625300.91}} | Operación Administrativa y Funcional de la Policía Municipal | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero | 9200 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3971622, lat:17.5738574}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3625300.91 | 3625300.91 | 3625300.91 | 3625300.91 | 3625300.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516599 | Proyecto de inversión | 441600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441600.0, modificado:459500.0}} | AGUINALDO | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 02 | N | 0 | 0 | 18055 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo I. Costilla, Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.30124378, lat:16.80969689}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 459500 | 459500 | 459500 | 459500 | 459500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1516599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516774 | Acción | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:2473938.74}} | Administración del Alumbrado Público Municipal | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 9199 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3971622, lat:17.5738574}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2473938.74 | 2473938.74 | 2473938.74 | 2473938.74 | 2473938.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516917 | Proyecto de inversión | 10440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10440.0, modificado:59308.04}} | OTROS SERVICIOS | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 16 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 59308.04 | 59308.04 | 59308.04 | 59308.04 | 59308.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517011 | Acción | 204028.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204028.64, modificado:519688.77}} | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga | 15 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.73456788, lat:18.31642665}} | 2019-01-14 | 2019-12-14 | 519688.77 | 519688.77 | 519688.77 | 519688.77 | 519688.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517263 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 011 | S | 64 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VIEJA N* 12 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COL. LAZARO CARDENAS , MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51578639, lat:17.583021}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517289 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 037 | S | 85 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SN , PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-101.04226901, lat:17.3238346}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517366 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-046 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE S/I, ACAHUIZOTLA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.467838, lat:17.361601}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517394 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-074 | S | 64 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, JALAPA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO., lon:-99.056645, lat:16.709193}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517469 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-149 | S | 93 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA CENTRO, XALPATLAHUAC GRO., lon:-98.606319, lat:17.470406}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201519268 | Proyecto de inversión | 839896 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839896.0, modificado:839896.0}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUELIA - 21486 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MARQUELIA GRO | 21486 | S | 370 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12500.0, meta_modificada:42000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZOYATLAN - RAMALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 COLONIA , 00000 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARQUELIA., lon:-98.81308771, lat:16.59433844}} | 2019-01-21 | 2019-02-21 | 839896 | 839896 | 839896 | 839896 | 839896 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64248, contratista:, convocante:MMG-DOP/005/2019, monto:839896.0, importe_modificado:839896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42000.0}} | {1519268/proyecto_PROCESO, 1519268/proyecto_INICIO, 1519268/proyecto_PROCESO, 1519268/proyecto_INICIO, 1519268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201519467 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:513041.75}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE JORGE LUIS CAMPOS ESPIRITU COL EUCALIPTOS Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PROTECCIÓN - 21994 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 21994 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE JORGE LUIS ESPIRITU COLONIA SANTA CRUZ, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE COPIL Y , CALLE QUE ESTA ANTES DE LLEGAR A LA ULTIMA PARADA DE LAS COMBIS COLOR ROJO, lon:-99.39033752, lat:17.57696635}} | 2019-04-08 | 2019-05-10 | 513041.75 | 513041.75 | 513041.75 | 513041.75 | 513041.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-030-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DYAVAL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:513041.75, importe_modificado:513041.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {1519467/proyecto_INICIO, 1519467/proyecto_FIN, 1519467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201519669 | Proyecto de inversión | 193688.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193688.48, modificado:231193.45}} | MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL ADOLFO PRIETO BARRIO DEL CHORRILLO - 22497 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22497 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.0, meta_modificada:2154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL CHORRILLO BARRIO EL CHORRILLO, 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LOS PLATEROS Y CALLE 2DA. DEL CHORRILLO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL CHORRILLO ENTRE LA AV. DE LOS PLATEROS Y LA C, lon:-99.60510361, lat:18.56619004}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 231193.45 | 231193.45 | 231193.45 | 231193.45 | 231193.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63139, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:231193.45, importe_modificado:231193.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2154.0}} | {1519669/proyecto_INICIO, 1519669/proyecto_PROCESO, 1519669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201519878 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO COL EMILIANO ZAPATA - 23226 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 23226 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40273 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y , CALLE TIERRA Y LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA ENFRENTE DEL JARDÍN DE , lon:-99.62083636, lat:18.54517838}} | 2019-04-01 | 2019-06-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/051/AD/R33, contratista:SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1519878/proyecto_INICIO, 1519878/proyecto_PROCESO, 1519878/proyecto_INICIO, 1519878/proyecto_PROCESO, 1519878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522268 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN MUNICIPIO DE JUCHITAN - 67602 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 67602 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYUTLA COLONIA JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PLAN DE AYUTLA CALLE EMILIANO ZAPATA CAL, lon:-98.63945243, lat:16.62573529}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1522268/proyecto_INICIO, 1522268/proyecto_FIN, 1522268/proyecto_PROCESO, 1522268/proyecto_INICIO, 1522268/proyecto_PROCESO, 1522268/proyecto_FIN, 1522268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522319 | Proyecto de inversión | 361160.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361160.32, modificado:361160.32}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN SAN JUAN TOTOLCINTLA MPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN - 68950 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 68950 | S | 1169 | 1157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN JUAN TOTOLCINTLA, 41180 SAN JUAN TOTOLCINTLA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES ALLENDE VENUSTIANO CARRANZA EMILIANO ZAPATA, lon:-99.32857329, lat:17.91027381}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 361160.32 | 361160.32 | 361160.32 | 361160.32 | 361160.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-003/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUIXOME, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y O SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, monto:361160.32, importe_modificado:361160.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1522319/proyecto_INICIO, 1522319/proyecto_PROCESO, 1522319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522426 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA EL CALVARIO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 70055 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 70055 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUVENAL ABUNDES COLONIA EL CALVARIO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PROGRESO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE JUVENAL ABUNDES CALL, lon:-99.32486244, lat:18.30236982}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-003, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1522426/proyecto_INICIO, 1522426/proyecto_PROCESO, 1522426/proyecto_FIN, 1522426/proyecto_PROCESO, 1522426/proyecto_FIN, 1522426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522677 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOTOLCINTLA MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN - 72261 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 72261 | S | 55 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SAN JUAN TOTOLCINTLA, 41180 SAN JUAN TOTOLCINTLA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BRECHA FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALL, lon:-99.32758624, lat:17.90872205}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1522677/proyecto_INICIO, 1522677/proyecto_FIN, 1522677/proyecto_PROCESO, 1522677/proyecto_FIN, 1522677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523175 | Acción | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:490000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 29274 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 29274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2019-02-04 | 2019-09-30 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MAM-DOP/FAISM/GI/01/2019, contratista:JOSE REYNOSO SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {1523175/proyecto_INICIO, 1523175/proyecto_PROCESO, 1523175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523306 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA LAS BRISAS MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA - 77681 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 77681 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LAS BRISAS, 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE MORELOS, lon:-98.2989466, lat:16.80950887}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1523306/proyecto_INICIO, 1523306/proyecto_PROCESO, 1523306/proyecto_INICIO, 1523306/proyecto_FIN, 1523306/proyecto_PROCESO, 1523306/proyecto_FIN, 1523306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523347 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA SANTA CRUZ MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC - 78335 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 78335 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CRUZ, 41380 XALPATLÁHUAC, XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN XALPATLAHUAC EN EL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, lon:-98.60649003, lat:17.47084438}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1523347/proyecto_INICIO, 1523347/proyecto_FIN, 1523347/proyecto_PROCESO, 1523347/proyecto_FIN, 1523347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523528 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO MUNICIPIO DE ILIATENCO - 79313 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79313 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ILIATENCO, 41530 EL ASERRADERO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CALLE FRANCISCO I, lon:-98.66715743, lat:17.00773446}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-008, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:501000.0, importe_modificado:501000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1523528/proyecto_INICIO, 1523528/proyecto_PROCESO, 1523528/proyecto_FIN, 1523528/proyecto_PROCESO, 1523528/proyecto_FIN, 1523528/proyecto_INICIO, 1523528/proyecto_FIN, 1523528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523548 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO MAJAHUA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC - 79434 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79434 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO PANTANOSO, 41504 LLANO MAJAHUA, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CAL, lon:-98.72565687, lat:17.16740628}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-008, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:501000.0, importe_modificado:501000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1523548/proyecto_PROCESO, 1523548/proyecto_FIN, 1523548/proyecto_PROCESO, 1523548/proyecto_FIN, 1523548/proyecto_INICIO, 1523548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201524247 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:835928.16}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC DE ALVARO OBREGÓN - 30450 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 30450 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ALVARO OBREGON, 41570 ÁLVARO OBREGÓN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA DELEGACIÓN, lon:-98.58721017, lat:17.24003168}} | 2019-07-16 | 2019-09-02 | 835928.16 | 835928.16 | 835928.16 | 835928.16 | 835928.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOP/FAISM/018/2019, contratista:SARAHÍ PEREZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO, monto:835928.16, importe_modificado:835928.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1524247/proyecto_INICIO, 1524247/proyecto_PROCESO, 1524247/proyecto_FIN, 1524247/proyecto_INICIO, 1524247/proyecto_PROCESO, 1524247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528606 | Proyecto de inversión | 2257524.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2257524.57, modificado:2257524.57}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO AV IGUALITA SEGUNADA ETAPA COL LAZARO CARDENAS - 37024 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37024 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA IGUALITA COLONIA BENITO JUAREZ, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE AVENIDA IGUALITA Y , AV. IGUALITA SEGUNADA ETAPA DE LA COL. BENITO JUAREZ MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.58002293, lat:17.54047703}} | 2019-02-18 | 2019-03-29 | 2257524.57 | 2257524.57 | 2257524.57 | 2257524.57 | 2257524.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-013/2019, contratista:KIIV COMERCIALIZACION SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2257524.57, importe_modificado:2257524.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1528606/proyecto_INICIO, 1528606/proyecto_PROCESO, 1528606/proyecto_FIN, 1528606/proyecto_PROCESO, 1528606/proyecto_FIN, 1528606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528736 | Proyecto de inversión | 179291.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179291.39, modificado:179291.39}} | CONSTRUCCION DE ACCESO Y PAVIMENTACION DE CALLE VEINTIUNO DE MARZO DE LA COL CUBA MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 37188 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37188 | S | 800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 21 DEMARZO COLONIA CUBA, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 21 DEMARZO Y , CONSTRUCCION DE ACCESO Y PAVIMENTACION DE CALLE 21 DE MARZO DE LA COL. CUBA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.58514939, lat:17.53886516}} | 2019-03-18 | 2019-05-16 | 179281.39 | 179291.39 | 179291.39 | 179291.39 | 179291.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-023/2019, contratista:DISEÑO Y EDIFICACIONES ZIHUATANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:179291.39, importe_modificado:179291.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1528736/proyecto_INICIO, 1528736/proyecto_PROCESO, 1528736/proyecto_INICIO, 1528736/proyecto_FIN, 1528736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528755 | Proyecto de inversión | 1090061.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090061.82, modificado:1090061.82}} | CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION FISICA EN LA ESC SEC SORJUANA INES DE LA CRUZ DE LA COL CONTLALCO MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 37224 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37224 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA CONTLALCO, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. SEC. SORJUANA INES DE LA CRUZ DE LA COL. CONTLALCO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT., lon:-98.55597866, lat:17.55172612}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 1090061.82 | 1090061.82 | 1090061.82 | 1090061.82 | 1090061.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-011/2019, contratista:JESUS ORTEGA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1090061.82, importe_modificado:1090061.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1528755/proyecto_FIN, 1528755/proyecto_INICIO, 1528755/proyecto_FIN, 1528755/proyecto_PROCESO, 1528755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201529054 | Proyecto de inversión | 412261.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412261.34, modificado:412261.34}} | REHABILITACION DE AULAS DE LA ESC PRIM LAZARO CARDENAS DE LA COL CENTRO DEL MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 37697 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37697 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DE AULAS DE LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DE LA COL. CENTRO DEL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.58256278, lat:17.54800842}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 412261.34 | 412261.34 | 412261.34 | 412261.34 | 412261.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-033/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COBECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:412261.34, importe_modificado:412261.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1529054/proyecto_INICIO, 1529054/proyecto_FIN, 1529054/proyecto_PROCESO, 1529054/proyecto_INICIO, 1529054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201533508 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN - 73311 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73311 | S | 100 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CONJUNTAR ACCIONES Y RECURSOS PARA EL DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE TIPO SOCIAL Y AGROPECUARIOS SERA , lon:-99.32941693, lat:17.74183727}} | 2019-03-27 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71999, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1533508/proyecto_FIN, 1533508/proyecto_INICIO, 1533508/proyecto_PROCESO, 1533508/proyecto_FIN, 1533508/proyecto_INICIO, 1533508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201537623 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN PROLONGACIÓN NICOLAS BRAVO SAN MIGUEL ACUITLAPAN - 53595 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53595 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:39, direccion:CALLEJON PROLONGACIÓN NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN MIGUEL ACUITLAPAN, 40302 ACUITLAPÁN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJÓN PROLONGACIÓN NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CA, lon:-99.54513808, lat:18.60250763}} | 2019-05-06 | 2019-06-29 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/020/AD/R33, contratista:APT INGENIERIA DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1537623/proyecto_INICIO, 1537623/proyecto_PROCESO, 1537623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538286 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO AUDITORIO MUNICIPAL A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAP - 80661 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 80661 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS PELILLOS, 00000 LOS PELILLOS, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE ALTERNA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL., lon:-98.65040069, lat:16.64215284}} | 2019-04-23 | 2019-06-29 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-021, contratista:REPREVISION S.A DEC.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO. 2019, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1538286/proyecto_PROCESO, 1538286/proyecto_INICIO, 1538286/proyecto_PROCESO, 1538286/proyecto_FIN, 1538286/proyecto_INICIO, 1538286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542358 | Proyecto de inversión | 370200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370200.0, modificado:370200.0}} | RASTREO DE CAMINO RURAL ARROLLO CACAO EL LIMON GUADALUPE JICAYAN DE TOVAR - 86993 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | TLACOACHISTLAHUACA | 86993 | S | 308 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.57, meta_modificada:6.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ARROLLO CACAO - JICAYAN DE TOVAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 570 PUEBLO EL LIMÓN, 41769 EL LIMÓN GUADALUPE, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , RASTREO DE CAMINO RURAL ARROLLO CACAO - , lon:-98.23987572, lat:17.14366298}} | 2019-02-18 | 2019-03-19 | 370200 | 370200 | 370200 | 370200 | 370200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/007/2019, contratista:ADULFA VAZQUEZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:239500.0, importe_modificado:239500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.57}} | {1542358/proyecto_INICIO, 1542358/proyecto_PROCESO, 1542358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542610 | Proyecto de inversión | 310935.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310935.16, modificado:310935.16}} | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO EL CUBO - 61941 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 61941 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:153, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REMANCE - VILLA HIDALGO EL CUBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 400 RANCHERIA VILLA HIDALGO, 40785 VILLA HIDALGO (EL CUBO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN PABLO ORIENTE Y TERRACERIA EL REMA, lon:-100.31346261, lat:18.16076976}} | 2019-03-04 | 2019-03-23 | 310935.16 | 310935.16 | 310935.16 | 310935.16 | 310935.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:310935.16, importe_modificado:310935.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542610/proyecto_INICIO, 1542610/proyecto_PROCESO, 1542610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543789 | Proyecto de inversión | 1155995.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155995.45, modificado:1155995.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - 63494 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 63494 | S | 234 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:37, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TOLIXTLAHUACA, 39256 TOLIXTLAHUACA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.2396173, lat:17.32850406}} | 2019-05-13 | 2019-08-10 | 1155995.45 | 1155995.45 | 1155995.45 | 1155995.45 | 1155995.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-INV3-2019-13, contratista:HORACIO PELAGIO SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO., monto:1155995.45, importe_modificado:1155995.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1543789/proyecto_INICIO, 1543789/proyecto_PROCESO, 1543789/proyecto_INICIO, 1543789/proyecto_FIN, 1543789/proyecto_PROCESO, 1543789/proyecto_FIN, 1543789/proyecto_PROCESO, 1543789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543962 | Proyecto de inversión | 3542300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542300.0, modificado:3542300.0}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI EDO DE GUERRERO - 89549 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 89549 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1771.0, meta_modificada:1771.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL 0 INTERIOR 0 PUEBLO EL PALMAR, 40195 EL PALMAR, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.60347422, lat:17.64556615}} | 2019-02-01 | 2019-05-05 | 3542300 | 3542300 | 3542300 | 3542300 | 3542300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:3542300.0, importe_modificado:3542300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1771.0}} | {1543962/proyecto_INICIO, 1543962/proyecto_PROCESO, 1543962/proyecto_FIN, 1543962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543992 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE AGUA BUENA EN ZUMPANGO DEL RIO - 89636 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 89636 | S | 8000 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE DEL TANQUE 0 INTERIOR 0 COLONIA SANCHEZ BARRIOS, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE 21 DE ENERO Y CALLE 14 DE FEBRERO, EN LA CALLE 21 DE ENERO EN LA COLONIA SANCHEZ BARRIOS, lon:-99.51604779, lat:17.6426653}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/018/2019, contratista:INGPROMEX S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1543992/proyecto_INICIO, 1543992/proyecto_PROCESO, 1543992/proyecto_FIN, 1543992/proyecto_PROCESO, 1543992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201546231 | Proyecto de inversión | 125926.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125926.79, modificado:125926.79}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO XICOMULCO TEBERNILLAS - 67159 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67159 | S | 77 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO XICOMULCO 0+000 - TEBERNILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO TEBERNILLAS, 00000 TEBERNILLAS, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SERÁ EN EL TRAMO XICOMULCO - TEBERN, lon:-99.27389538, lat:17.77474312}} | 2019-03-25 | 2019-05-31 | 125926.79 | 125926.79 | 125926.79 | 125926.79 | 125926.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-007-2019 (6), contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:125926.79, importe_modificado:125926.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1546231/proyecto_INICIO, 1546231/proyecto_PROCESO, 1546231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201546276 | Proyecto de inversión | 188730.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188730.52, modificado:188730.52}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MARCOS ANALCO - 67197 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67197 | S | 262 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS OACATZINGO 0+000 - ANALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 PUEBLO ANALCO, 41180 ANALCO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SERÁ EN EL TRAMO SAN MARCOS - ANALCO , lon:-99.44240049, lat:17.94312105}} | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 188730.52 | 188730.52 | 188730.52 | 188730.52 | 188730.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-006-2019 (1), contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:188730.52, importe_modificado:188730.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} | {1546276/proyecto_INICIO, 1546276/proyecto_FIN, 1546276/proyecto_PROCESO, 1546276/proyecto_FIN, 1546276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201546305 | Proyecto de inversión | 193966.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193966.8, modificado:193966.8}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MARCOS TLAMAMACAN - 67254 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67254 | S | 316 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS OACATZINGO 0+000 - TLAMAMACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO TLAMAMACAN, 41191 TLAMAMACAN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SERÁ EN EL TRAMO SAN MAR, lon:-99.52665695, lat:17.92183154}} | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 193966.8 | 193966.8 | 193966.8 | 193966.8 | 193966.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-006-2019 (2), contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:193966.8, importe_modificado:193966.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}} | {1546305/proyecto_INICIO, 1546305/proyecto_FIN, 1546305/proyecto_PROCESO, 1546305/proyecto_INICIO, 1546305/proyecto_PROCESO, 1546305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201547268 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC OJO DE AGU - 68534 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 68534 | S | 162 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ILIATENCO, 41530 OJO DE AGUA, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, lon:-98.70825357, lat:17.05141507}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA10-FAISM-2019, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.0}} | {1547268/proyecto_INICIO, 1547268/proyecto_PROCESO, 1547268/proyecto_FIN, 1547268/proyecto_PROCESO, 1547268/proyecto_FIN, 1547268/proyecto_INICIO, 1547268/proyecto_PROCESO, 1547268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201548112 | Proyecto de inversión | 943015.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943015.13, modificado:943015.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD LA ESTACADA - 95455 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 95455 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.1, meta_modificada:1052.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTACADA, 39198 LA ESTACADA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , CALLE QUE ESTA CON DIRECCIÓN HACIA LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.28926035, lat:17.59230172}} | 2019-06-10 | 2019-07-26 | 943015.13 | 943015.13 | 943015.13 | 943015.13 | 943015.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-012-AD, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS GCI, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:943015.13, importe_modificado:943015.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.18}} | {1548112/proyecto_INICIO, 1548112/proyecto_PROCESO, 1548112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201548466 | Proyecto de inversión | 73841.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73841.18, modificado:73841.18}} | REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO II - 70644 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 70644 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:206, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA CONCHA - EL TERRERO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 000 RANCHERIA EL TERRERO 2, 40795 EL TERRERO II, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA PIEDRA CONCHA, TERRAC, lon:-100.21561534, lat:17.83832564}} | 2019-05-27 | 2019-06-22 | 73841.18 | 73841.18 | 73841.18 | 73841.18 | 73841.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71806, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:73841.18, importe_modificado:73841.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548466/proyecto_FIN, 1548466/proyecto_INICIO, 1548466/proyecto_FIN, 1548466/proyecto_PROCESO, 1548466/proyecto_FIN, 1548466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201549397 | Proyecto de inversión | 733325.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733325.78, modificado:733325.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CERRADA PALMERA TRAMO C ACAPULCO C CERRADA BARRIO DEL SANTUARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PRO - 98069 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 98069 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CERRADA PALMERA BARRIO DEL SANTUARIO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE ACAPULCO Y , A 30 MTS DE LA ESQUINA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ACAPULCO Y HORTICULTORES, lon:-99.40247973, lat:17.55709555}} | 2019-06-11 | 2019-08-02 | 733325.78 | 733325.78 | 733325.78 | 733325.78 | 733325.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-017-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DYAVAL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:733325.78, importe_modificado:733325.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1549397/proyecto_INICIO, 1549397/proyecto_PROCESO, 1549397/proyecto_FIN, 1549397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201550235 | Proyecto de inversión | 1406206.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406206.06, modificado:1472208.06}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD DE AHUIXTLA - 100588 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO | 100588 | S | 293 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.28, meta_modificada:147.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA SAN MARCOS, 41116 AHUIXTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO - TLAPA POR LAS ANTENAS MAS ADELANTE HAY UN CRUCERO TLATEMPA -ZOMPELTE, lon:-99.0348014, lat:17.53038393}} | 2019-03-13 | 2019-05-18 | 1472208.06 | 1472208.06 | 1472208.06 | 1472208.06 | 1472208.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-036AD/2019, contratista:CONSTRUCCIONES CORUSCAN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1472208.06, importe_modificado:1472208.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.28}} | {1550235/proyecto_FIN, 1550235/proyecto_INICIO, 1550235/proyecto_PROCESO, 1550235/proyecto_INICIO, 1550235/proyecto_PROCESO, 1550235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201550981 | Proyecto de inversión | 1344782.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344782.89, modificado:1344782.89}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA DE LA LOC TRES CRUCES - 102434 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 102434 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.43, meta_modificada:142.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TRES CRUCES, 00000 TRES CRUCES, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA HACIENDA EN EL CRUCERO DE LA CONCORDIA GIRAS A LA IZQUIE, lon:-98.92631046, lat:17.0165799}} | 2019-04-15 | 2019-06-29 | 1344782.89 | 1344782.89 | 1344782.89 | 1344782.89 | 1344782.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1344782.89, importe_modificado:1344782.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.43}} | {1550981/proyecto_INICIO, 1550981/proyecto_PROCESO, 1550981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201553227 | Proyecto de inversión | 1079624.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079624.66, modificado:1079624.66}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA PROSPERIDAD BLANCA DE LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO - 108010 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108010 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5841.0, meta_modificada:5841.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:PUEBLO AGUA TORDILLO, 00000 AGUA TORDILLO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SUROESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA GIRAS A LA DERECHA, PASA LA LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA, CUIXINIPA Y BUEN, lon:-98.99075385, lat:17.22473066}} | 2019-02-04 | 2019-03-16 | 1079624.66 | 1079624.66 | 1079624.66 | 1079624.66 | 1079624.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1079624.66, importe_modificado:1079624.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5841.06}} | {1553227/proyecto_INICIO, 1553227/proyecto_FIN, 1553227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201553333 | Proyecto de inversión | 1960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES TRAMO CALLE CORREGIDORA CARRETERA A AZOYU EN LA COLONI - 108242 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 108242 | S | 28 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CARRETERA JUCHITAN- AZOYU, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD ., lon:-98.63506581, lat:16.63094706}} | 2019-04-23 | 2019-06-29 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAIMS-2019-009, contratista:CONSTRUCCIONES , PUENTES Y CAMINOS SHAGA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2019, monto:1960000.0, importe_modificado:1960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1553333/proyecto_INICIO, 1553333/proyecto_FIN, 1553333/proyecto_PROCESO, 1553333/proyecto_FIN, 1553333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201553698 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 109061 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 109061 | S | 1536 | 1678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO CIUDAD JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE WENCESLAO Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-98.63741623, lat:16.62701322}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-27, contratista:JOSE ALBERTO GATICA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO. 2019, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553698/proyecto_FIN, 1553698/proyecto_PROCESO, 1553698/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201556318 | Proyecto de inversión | 421810.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421810.29, modificado:489678.73}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA SUSTENTABLE EN TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALTO - 115039 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 115039 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:42, direccion:PUEBLO MONTE ALTO, 39980 MONTE ALTO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO MONTE ALTO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO., lon:-99.46678723, lat:16.71853128}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 489678.73 | 489678.73 | 489678.73 | 489678.73 | 489678.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/152, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCIONES ENCORT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:489678.73, importe_modificado:489678.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1556318/proyecto_INICIO, 1556318/proyecto_PROCESO, 1556318/proyecto_FIN, 1556318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201556355 | Proyecto de inversión | 421810.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421810.29, modificado:489850.82}} | CONSTRUCCIÓON DE AULA SUSTENTABLE EN PREPARATORIA POPULAR EN LA LOCALIDAD DE LAS MINAS - 115100 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 115100 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:PUEBLO LAS MINAS, 39981 LAS MINAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LAS MINAS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, lon:-99.53914672, lat:16.80703029}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 489850.82 | 489850.82 | 489850.82 | 489850.82 | 489850.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/150, contratista:CONSTRUCTORA LADELASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:489850.82, importe_modificado:489850.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1556355/proyecto_INICIO, 1556355/proyecto_PROCESO, 1556355/proyecto_FIN, 1556355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201557466 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO IGIFE EN EL JARDÍN DE NIÑOS PEDRO ASCENCIO EN LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO - 117504 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LEONARDO BRAVO | 117504 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CARRETERA CHILPANCINGO CHICHIHUALCO Y CALLE INDUSTRIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REFORMA ESQUINA CON LA CALLE INDUSTRIA, lon:-99.67319136, lat:17.66322405}} | 2019-02-18 | 2019-05-17 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-004-2019, contratista:FLOR NATIVIDAD ZARAGOZA SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557466/proyecto_FIN, 1557466/proyecto_PROCESO, 1557466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560279 | Proyecto de inversión | 1320981.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320981.34, modificado:1320981.34}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 20 de noviembre, en la localidad de almolonga, en el municipio de Tixtla de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 025 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1320981.34 | 1320981.34 | 1320981.34 | 1320981.34 | 1320981.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567063 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:516264.0}} | Cumplimiento de Obligaciones Financieras (CONAGUA) | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 9198 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 516264 | 516264 | 516264 | 516264 | 516264 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567180 | Adquisición | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:171935.2}} | Equipo de comunicación y telecomunicación | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MPAL | 09 | N | 0 | 0 | 22771 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Independencia, Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3016056, lat:16.8108223}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 171935.2 | 171935.2 | 171935.2 | 171935.2 | 171935.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} | {1567180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570601 | Proyecto de inversión | 833333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.33, modificado:833333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE KIT DE BEBEDERO PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CCT 12DPR0396B, UBICADO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA S/N , LOCALIDAD XALPATLAHUAC; LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 12DPR0136P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO; LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 12EPR0675L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PERICÓN; LA ESCUELA TELESECUNDARIA PONCIANO ARRIAGA, CCT 12DTVO324X, UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA S/N, LOCALIDAD OCOTITLAN; LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN, CCT 12DPR0140B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TECUANTEPEC, EN EL MPIO. DE TECOANAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-057-2019 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Tecoanapa, Gro., México, lon:-99.2604936, lat:16.9865731}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 833333.33 | 833333.33 | 833333.33 | 833333.33 | 833333.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573499 | Proyecto de inversión | 722141.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722141.12, modificado:722141.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 108 | S | 294 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 10 ENTRE CALLES 13 Y 15 MAZ. 48, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83690488, lat:16.90133025}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 722141.12 | 722141.12 | 722141.12 | 722141.12 | 722141.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573989 | Acción | 134256 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134256.0, modificado:299419.0}} | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga |  | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal De Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga |  | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Coahuayutla de Guerrero, Gro., México, lon:-101.73459202, lat:18.316363}} | 2019-07-15 | 2019-12-27 | 299419 | 299419 | 299419 | 299419 | 299419 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574736 | Proyecto de inversión | 730115.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730115.08, modificado:730115.08}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ATOPULA, EN EL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-100-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:8, direccion:Huitzuco, Gro., México, lon:-99.3338801, lat:18.3031459}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 730115.08 | 730115.08 | 730115.08 | 730115.08 | 730115.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574823 | Proyecto de inversión | 36946 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36946.0, modificado:46320.5}} | Rehabilitación y Acondicionamiento de los Módulos de Seguridad Pública | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 12913 | S | 10 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3971622, lat:17.5738574}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 46320.5 | 46320.5 | 46320.5 | 46320.5 | 46320.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574921 | Acción | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | SERVICIOS MEDICOS | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Juchitán, Gro., México, lon:-98.6363831, lat:16.6254534}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576103 | Proyecto de inversión | 223706.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223706.76, modificado:382321.83}} | Rehabilitación de cuartel militar en el Barrio de Bermeja | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 12598 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Heroico Colegio Militar, Barrio de Bermeja, 40280 Taxco, Gro., México, lon:-99.6013557, lat:18.5529668}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 382321.83 | 382321.83 | 382321.83 | 382321.83 | 382321.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576842 | Proyecto de inversión | 619437.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619437.81, modificado:619437.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. IGUALITA DE LA COL. MONTE ALBÁN MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | CONTAD-HATC-COP-FAISM-078/2019 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa de Comonfort, Gro., México, lon:-98.5745759, lat:17.5464224}} | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 619437.81 | 619437.81 | 619437.81 | 619437.81 | 619437.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-078/2019, contratista:BORA BORA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:619437.81, importe_modificado:619437.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1576842/proyecto_INICIO, 1576842/proyecto_PROCESO, 1576842/proyecto_INICIO, 1576842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576939 | Acción | 4151 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4151.0, modificado:4151.0}} | material de computo | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | direccion de seguridad publica | 10 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alcozauca de Guerrero, Gro., México, lon:-98.3851987, lat:17.4608874}} | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 4151 | 4151 | 4151 | 4151 | 4151 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577301 | Proyecto de inversión | 999712.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999712.41, modificado:999712.41}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/022/2019 | N | 0 | 0 | 642 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.601091, lat:16.73296}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.601091, lat:16.73296}} | 2019-07-01 | 2019-08-29 | 999712.41 | 999712.41 | 999712.41 | 999712.41 | 999712.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/022/2019, contratista:OLIVIA ALTAMIRANO BASILIO, convocante:AYUNTAMIENTO DE AZOYU, monto:999712.41, importe_modificado:999712.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1577301/proyecto_INICIO, 1577301/proyecto_PROCESO, 1577301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577484 | Proyecto de inversión | 1299895.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299895.78, modificado:1299895.78}} | REHABILITACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN (PRIMERA ETAPA) | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPA DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/021A/2019 | N | 0 | 0 | 1910 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.02, meta_modificada:74.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:Unnamed Road, Huehuetán, Gro., México, lon:-98.55903625, lat:16.63290233}} | 2019-06-11 | 2019-08-09 | 1299895.78 | 1299895.78 | 1299895.78 | 1299895.78 | 1299895.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/021A/2019, contratista:ORVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO, monto:1299895.78, importe_modificado:1299895.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.02}} | {1577484/proyecto_INICIO, 1577484/proyecto_FIN, 1577484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577489 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE LA CALLE EMILIO CARRANZA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO SALIDA A ZAPOTITLAN DE LA FUENTE EN LA LOCALIDAD DE AZOYU | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MAG/SOP/FAIS/AD/025/2019 | N | 0 | 0 | 4211 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:171.5, meta_modificada:171.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA, lon:-98.601091, lat:16.73296}} | 2019-07-11 | 2019-08-24 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/025/2019, contratista:NELEVIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:171.5}} | {1577489/proyecto_INICIO, 1577489/proyecto_PROCESO, 1577489/proyecto_FIN, 1577489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577513 | Proyecto de inversión | 160823.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160823.45, modificado:160823.45}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, C.C.T. 12DPR05330, DE LA LOCALIDAD DE BANCO DE ORO, MPIO. DE AZOYU, GRO. | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/028/2019 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.64, meta_modificada:748.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Guerrero, México, lon:-98.56658936, lat:16.57894571}} | 2019-07-24 | 2019-08-17 | 160823.45 | 160823.45 | 160823.45 | 160823.45 | 160823.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/028/2019, contratista:ROSENDO ABARCA CABRERA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU, monto:160823.45, importe_modificado:160823.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.64}} | {1577513/proyecto_INICIO, 1577513/proyecto_PROCESO, 1577513/proyecto_FIN, 1577513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601313 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHACAMERO GRANDE MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 70192 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 70192 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:PUEBLO CHACÁMERO GRANDE, 40670 CHACÁMERO GRANDE, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA TLAPEHUALACD.ALTAMIRANO HACIA EL NORTE A 14. 5 KM., lon:-100.56660958, lat:18.35996653}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-003, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1601313/proyecto_PROCESO, 1601313/proyecto_INICIO, 1601313/proyecto_FIN, 1601313/proyecto_PROCESO, 1601313/proyecto_FIN, 1601313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604674 | Proyecto de inversión | 2003375.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342424.68, modificado:587324.15}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:888504.76, modificado:1523956.45}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772446.19, modificado:1324893.7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALPANAPA VIEJO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE - 188381 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 188381 | S | 243 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CALPANAPA VIEJO, 41666 CALPANAPA VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-98.42047181, lat:17.07626959}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 3436174.3 | 3436174.3 | 3436174.3 | 3436174.3 | 3436174.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-028-19, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORA 2K, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3011122.08, importe_modificado:3011122.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604674/proyecto_INICIO, 1604674/proyecto_FIN, 1604674/proyecto_INICIO, 1604674/proyecto_PROCESO, 1604674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604676 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTR DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN LOS LLANOS Y ANEXAS MPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA - 188441 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 188441 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:47, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN, 40802 LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN (LOS LLANOS), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CAMINO A LA SALADITA, CALLE SIN NOMBRE CAR, lon:-101.73525518, lat:17.86767499}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-136, contratista:GEORGINA SINAI VAZQUEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1604676/proyecto_INICIO, 1604676/proyecto_PROCESO, 1604676/proyecto_FIN, 1604676/proyecto_PROCESO, 1604676/proyecto_FIN, 1604676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604786 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD DE EL ROSARIO Y ANEXAS MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 189771 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 189771 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:PUEBLO EL ROSARIO, 41570 EL ROSARIO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO ATLAMAJALCINGO ZILACAYOTITLAN DESPUES TOMAR EL CAMINO ZILACAYOTITLANEL ROSARIO, lon:-98.51830802, lat:17.32953219}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-138, contratista:VESPA INDUSTRIAS GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1604786/proyecto_FIN, 1604786/proyecto_INICIO, 1604786/proyecto_PROCESO, 1604786/proyecto_FIN, 1604786/proyecto_PROCESO, 1604786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604799 | Proyecto de inversión | 472242.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472242.15, modificado:472242.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO LOCALIDAD IGUALAPA Y ANEXAS MUNICIPIO DE IGUALAPA - 189817 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 189817 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CENTRO, 41970 YOLOXÓCHITL, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE OBREGON SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE HIDALGO Y, lon:-98.47683454, lat:16.74552123}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-068, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JONG S.A. DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1604799/proyecto_INICIO, 1604799/proyecto_PROCESO, 1604799/proyecto_FIN, 1604799/proyecto_PROCESO, 1604799/proyecto_FIN, 1604799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604828 | Proyecto de inversión | 472242.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472242.15, modificado:472242.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN Y ANEXAS LOCALIDAD IGUALAPA Y ANEXAS MUNICIPIO DE IGUALAPA - 190041 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 190041 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:PUEBLO EL CAPULIN, 41970 AMATLICHA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN EN EL MUNICIPIO DE IGUALAPA 100 METRO DEL RIO OMETEPEC, lon:-98.50551941, lat:16.67024853}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-068, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JONG S.A. DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1604828/proyecto_INICIO, 1604828/proyecto_PROCESO, 1604828/proyecto_FIN, 1604828/proyecto_PROCESO, 1604828/proyecto_FIN, 1604828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604925 | Proyecto de inversión | 157414.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157414.05, modificado:157414.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ - 191077 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 191077 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:PUEBLO LOS ÓRGANOS, 40962 LOS ÓRGANOS, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD EN SAN JERÓNIMO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CARRETERA ZIHUATANEJOACAPULCO, lon:-100.49817715, lat:17.16772928}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-043, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1604925/proyecto_INICIO, 1604925/proyecto_PROCESO, 1604925/proyecto_FIN, 1604925/proyecto_PROCESO, 1604925/proyecto_FIN, 1604925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604987 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO DE ZAPOTITLAN TABLAS MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS - 191410 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 191410 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE H. COLEGIO MILITAR PUEBLO ZAPOTITLÁN TABLAS CENTRO, 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CALLE AV. REVOLUCIÓN Y CALLE EL TRIUNFO, CALLE SIN NOMBRE A 300 METROS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-98.7792032, lat:17.42366791}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-140, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES L & Z S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1604987/proyecto_INICIO, 1604987/proyecto_PROCESO, 1604987/proyecto_FIN, 1604987/proyecto_PROCESO, 1604987/proyecto_FIN, 1604987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605018 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE MUNICIPIO DE ILIATENCO - 191595 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 191595 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:34, direccion:PUEBLO VISTA ALEGRE, 41530 VISTA ALEGRE, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD VISTA ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO CARRETERA TLAPAMARQUELIA KM 83, lon:-98.71952661, lat:17.0627667}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-027, contratista:GRUPO ARSENOVA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1605018/proyecto_INICIO, 1605018/proyecto_PROCESO, 1605018/proyecto_FIN, 1605018/proyecto_PROCESO, 1605018/proyecto_FIN, 1605018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605033 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALIXTLAHUACA Y ANEXAS MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN - 191666 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 191666 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO TLAXCALIXTLAHUACA, 41623 CIUDAD ALTAMIRANO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE JUSTO SIERRA CALLE CENTRO CALLE , lon:-98.77811679, lat:16.98257568}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-075, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ENCORT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605033/proyecto_PROCESO, 1605033/proyecto_FIN, 1605033/proyecto_PROCESO, 1605033/proyecto_INICIO, 1605033/proyecto_PROCESO, 1605033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605044 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO MUNICIPIO DE ILIATENCO - 191743 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 191743 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:26, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RIO, 41530 SAN JUAN DEL RÍO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO AL SURESTE DEL MUNICIPIO, A 27.5 KM, lon:-98.67102913, lat:17.03231015}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-029, contratista:CORPORATIVO DE INGENIEROS CIVILES AVICAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605044/proyecto_INICIO, 1605044/proyecto_PROCESO, 1605044/proyecto_FIN, 1605044/proyecto_PROCESO, 1605044/proyecto_FIN, 1605044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605112 | Proyecto de inversión | 209885.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209885.4, modificado:209885.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA ORIENTAL MUNICIPIO DE ILIATENCO - 192399 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 192399 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE RUFFO FIGUEROA COLONIA ORIENTAL, 41533 ILIATENCO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE RUFFO FIGUEROA CALLE PROGRESO CALLE MARIANO A, lon:-98.68573614, lat:17.04689699}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-029, contratista:CORPORATIVO DE INGENIEROS CIVILES AVICAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1605112/proyecto_INICIO, 1605112/proyecto_PROCESO, 1605112/proyecto_FIN, 1605112/proyecto_PROCESO, 1605112/proyecto_FIN, 1605112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605133 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OXTOYAHUALCO Y ANEXAS LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 192723 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 192723 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:PUEBLO OXTOYAHUALCO, 41147 OXTOYAHUALCO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA CHILAPAAHUACUOTZINGO APROXIMADAMENTE A 50 KM, lon:-98.96746289, lat:17.71577352}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-143, contratista:COREFRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605133/proyecto_PROCESO, 1605133/proyecto_FIN, 1605133/proyecto_INICIO, 1605133/proyecto_FIN, 1605133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605397 | Proyecto de inversión | 209885.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209885.4, modificado:209885.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA Y ANEXAS LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 196746 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 196746 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE LUCIO CABAÑAS CALLE TIE, lon:-98.58324762, lat:17.53655484}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-150, contratista:MALLAS GRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1605397/proyecto_INICIO, 1605397/proyecto_PROCESO, 1605397/proyecto_FIN, 1605397/proyecto_PROCESO, 1605397/proyecto_FIN, 1605397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605414 | Proyecto de inversión | 472242.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472242.15, modificado:472242.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL DEL PRI Y ANEXAS EN LA LOC DE CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO - 196839 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 196839 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA COL DEL PRI, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LA ESPERANZA, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CALLE ALDAMA CALLE LA ESPE, lon:-99.68107079, lat:17.65691751}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-077, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1605414/proyecto_INICIO, 1605414/proyecto_PROCESO, 1605414/proyecto_FIN, 1605414/proyecto_PROCESO, 1605414/proyecto_FIN, 1605414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605484 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE TEPOXONAL Y ANEXAS MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 197395 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 197395 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:11, direccion:PUEBLO CAÑADA DEL TEPOXONAL, 40472 CAÑADA DE TEPOXONAL, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN , lon:-99.772941, lat:18.57784385}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-152, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARMEX, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1605484/proyecto_INICIO, 1605484/proyecto_PROCESO, 1605484/proyecto_FIN, 1605484/proyecto_PROCESO, 1605484/proyecto_FIN, 1605484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605534 | Proyecto de inversión | 711562.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711562.07, modificado:711562.07}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO TETIPAC SAN ANDRES SAN GREGORIO SAN FRANCISCO ACUITLAPAN EN EL MUNICIPIO DE TETIPAC - 197723 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 197723 | S | 2557 | 2258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.25, meta_modificada:0.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO TETIPAC - SAN FRANCISCO ACUITLAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 750 PUEBLO TEPACOYA, 40360 TEPACOYA, TETIPAC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN TETIPAC KM. 0000 DE, lon:-99.57595569, lat:18.61768933}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 711562.07 | 711562.07 | 711562.07 | 711562.07 | 711562.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/094/0/2019, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:693623.53, importe_modificado:693623.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.25}} | {1605534/proyecto_INICIO, 1605534/proyecto_FIN, 1605534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605549 | Proyecto de inversión | 360716.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360716.29, modificado:360716.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN CALLE PRINCIPAL DEL ESPEJO POTRERO - 50818 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50818 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FELIPE CHICHILA, 40316 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE A LA ESCUELA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE TRES DE MAYO Y LA CALLE A LA ESC, lon:-99.60394113, lat:18.57722938}} | 2019-05-01 | 2019-05-18 | 360716.29 | 360716.29 | 360716.29 | 360716.29 | 360716.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/080/AD/R33, contratista:ANA LAURA TORRES ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:360716.29, importe_modificado:360716.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1605549/proyecto_INICIO, 1605549/proyecto_FIN, 1605549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605578 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 198125 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 198125 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:CALLE FORTINO AYAQUICA COLONIA JALEACA DE CATALÁN, 39110 JALEACA DE CATALÁN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS CATALAN Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE FORTINO AY, lon:-99.85994283, lat:17.44550902}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-132, contratista:GRUPO RAMA CONSTRUCCION INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1605578/proyecto_INICIO, 1605578/proyecto_PROCESO, 1605578/proyecto_FIN, 1605578/proyecto_PROCESO, 1605578/proyecto_FIN, 1605578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605582 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA EL HUICON Y ANEXAS MUNICIPIO DE COPALA - 198173 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 198173 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA MORADA COLONIA EL HUICÓN, 41875 COPALA, COPALA GUERRERO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PIEDRA MORADA CALLE ALTAMIRANO CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CA, lon:-98.97711584, lat:16.6120637}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-088, contratista:ALVAREZ Y ALVAREZ, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y URBANISMO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-087, contratista:CONSTRUCTORBIS INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605582/proyecto_INICIO, 1605582/proyecto_PROCESO, 1605582/proyecto_INICIO, 1605582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605826 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COL EL MIRADOR LOCALIDAD DE SAN JERONIMO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ - 200404 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 200404 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA MIRADOR, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE RIO BRAVO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES CALLE , lon:-100.47238618, lat:17.14050862}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-009, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1605000.0, importe_modificado:1605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1605826/proyecto_FIN, 1605826/proyecto_PROCESO, 1605826/proyecto_FIN, 1605826/proyecto_PROCESO, 1605826/proyecto_FIN, 1605826/proyecto_INICIO, 1605826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606023 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 202323 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETRIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 202323 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA CENTRO, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALVAREZ, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE MORELOS CALLE MATAMOROS CALLE ALVAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA , lon:-98.7147502, lat:17.46351014}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-010, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606023/proyecto_INICIO, 1606023/proyecto_PROCESO, 1606023/proyecto_FIN, 1606023/proyecto_PROCESO, 1606023/proyecto_FIN, 1606023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606152 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE IGUALAPA - 203015 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 203015 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CALLE BENITO JUAREZ CALLE REFORMA Y CALLE , lon:-98.47853946, lat:16.74556918}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-011, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1395000.0, importe_modificado:1395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606152/proyecto_INICIO, 1606152/proyecto_PROCESO, 1606152/proyecto_FIN, 1606152/proyecto_PROCESO, 1606152/proyecto_FIN, 1606152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606335 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CD RENACIMIENTO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 204124 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204124 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VELADERO COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TELOLOAPAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE VELADERO CALLE TELLOLOAPAN Y CALLE SIN, lon:-99.83067159, lat:16.88801376}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-011, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1395000.0, importe_modificado:1395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1606335/proyecto_INICIO, 1606335/proyecto_FIN, 1606335/proyecto_PROCESO, 1606335/proyecto_FIN, 1606335/proyecto_PROCESO, 1606335/proyecto_FIN, 1606335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606349 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR Y ANEXAS MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ - 204219 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204219 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA LOMAS DEL SUR, 40949 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FLORIDA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE VICTORIA CALLES SIN NOMBRE Y CALLE FLORIDA, lon:-100.43636865, lat:17.19405968}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-011, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1395000.0, importe_modificado:1395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1606349/proyecto_PROCESO, 1606349/proyecto_INICIO, 1606349/proyecto_FIN, 1606349/proyecto_PROCESO, 1606349/proyecto_INICIO, 1606349/proyecto_FIN, 1606349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606425 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SANTUARIO Y ANEXAS LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO - 204845 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204845 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ALBERCA COLONIA DEL SANTUARIO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE HUITZILOPOCHTLI, CALLE HUITZILOPOCHTLI SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE DE LA ALBERCA CALLE ACAP, lon:-99.40370201, lat:17.55320514}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-104, contratista:JOSE ALEJANDRO PANTALEON VELEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1606425/proyecto_INICIO, 1606425/proyecto_PROCESO, 1606425/proyecto_FIN, 1606425/proyecto_PROCESO, 1606425/proyecto_FIN, 1606425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606427 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA BUENOS AIRES Y ANEXAS MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA - 204935 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECERETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204935 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA BUENOS AIRES, 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE TENIENTE JOSE AZUETA, lon:-101.55852356, lat:17.6497783}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-012, contratista:ANTONIO CASTILLO HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1443000.0, importe_modificado:1443000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1606427/proyecto_FIN, 1606427/proyecto_PROCESO, 1606427/proyecto_FIN, 1606427/proyecto_PROCESO, 1606427/proyecto_INICIO, 1606427/proyecto_FIN, 1606427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606961 | Proyecto de inversión | 104942.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104942.7, modificado:104942.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAS PLAYAS Y ANEXOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 207745 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 207745 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:CALLE ALCATRAZ PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE GADIOLAS, CALLE TOSCANO CARRETERA ACAPULCOPINOTEPA NACIONAL A 8KM DE ACAPULCO, lon:-99.73879651, lat:16.8282659}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-145, contratista:MARIBEL GUTIERREZ SANTAMARIA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1606961/proyecto_INICIO, 1606961/proyecto_PROCESO, 1606961/proyecto_FIN, 1606961/proyecto_PROCESO, 1606961/proyecto_FIN, 1606961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606977 | Proyecto de inversión | 629656.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629656.2, modificado:629656.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA Y ANEXAS LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 207858 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 207858 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALZADA BLVD. VICENTE GUERRERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMBOSCADA Y CALLE CALLE 9, CALLE CALLE 10 POR EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO ENTRANDO POR LA CALLE 14, lon:-99.82857201, lat:16.90254899}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-145, contratista:MARIBEL GUTIERREZ SANTAMARIA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-147, contratista:AMADEO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1606977/proyecto_FIN, 1606977/proyecto_PROCESO, 1606977/proyecto_INICIO, 1606977/proyecto_PROCESO, 1606977/proyecto_INICIO, 1606977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607110 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA EL PRI Y ANEXAS MUNICIPIO DE OMETEPEC - 208741 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 208741 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA COLONIA PRI, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CALLE ELECTRICIS, lon:-98.40837783, lat:16.69646207}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-079, contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCION JANOYS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607110/proyecto_INICIO, 1607110/proyecto_PROCESO, 1607110/proyecto_FIN, 1607110/proyecto_PROCESO, 1607110/proyecto_FIN, 1607110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607152 | Proyecto de inversión | 1049427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049427.0, modificado:1049427.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN MAGUEY Y ANEXAS MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA - 209140 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 209140 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:131, direccion:PUEBLO PLAN MAGUEY, 41772 PLAN MAGUEY I, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN MAGUEY EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA A 15 KM DEL MUNICIPIO AL ESTE CON REFERENCIA A LA LOCALIDAD, lon:-98.2437986, lat:16.77599888}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-111, contratista:CONSTRUCTORA, ARRENDADORA SANCHEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:314828.1, importe_modificado:314828.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1607152/proyecto_INICIO, 1607152/proyecto_PROCESO, 1607152/proyecto_FIN, 1607152/proyecto_PROCESO, 1607152/proyecto_FIN, 1607152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607187 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 209290 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 209290 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU COLONIA ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.60491935, lat:17.31185737}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-015, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1607187/proyecto_INICIO, 1607187/proyecto_PROCESO, 1607187/proyecto_FIN, 1607187/proyecto_INICIO, 1607187/proyecto_FIN, 1607187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607203 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO - 209341 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 209341 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE COLON COLONIA TLALIXTAQUILLA CENTRO, 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE JESUS RODRÍGUEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE COLON, lon:-98.36947809, lat:17.58075389}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-014, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1607203/proyecto_PROCESO, 1607203/proyecto_FIN, 1607203/proyecto_PROCESO, 1607203/proyecto_FIN, 1607203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607267 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO GALEANA Y ANEXAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 210459 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 210459 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:52, direccion:CALLE TIXTLA PUEBLO NUEVO GALEANA, 40632 NUEVO GALEANA, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE BRECHA COCULA Y CALLE ACAPULCO, CALLE CUTZAMALA SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE TIXTLA CALLE COCULA CALLE ACAPULCO Y CALLE CUTZAMA, lon:-100.62714315, lat:18.54661571}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-125, contratista:MARISOL CUEVAS SOLIS, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607267/proyecto_INICIO, 1607267/proyecto_PROCESO, 1607267/proyecto_FIN, 1607267/proyecto_PROCESO, 1607267/proyecto_FIN, 1607267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607316 | Proyecto de inversión | 944484.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944484.3, modificado:944484.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA MUNICIPIO DE ZITLALA - 210708 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 210708 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA CENTRO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE MATAMOROS CALLE BENITO JUAREZ CALLE ALVARO OBREGON, lon:-99.18332822, lat:17.69383232}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 944484.3 | 944484.3 | 944484.3 | 944484.3 | 944484.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-126, contratista:JOSE ANIBAL LINO GALEANA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-105, contratista:R-GBS ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:524713.5, importe_modificado:524713.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1607316/proyecto_PROCESO, 1607316/proyecto_FIN, 1607316/proyecto_INICIO, 1607316/proyecto_FIN, 1607316/proyecto_INICIO, 1607316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607339 | Proyecto de inversión | 367299.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367299.45, modificado:367299.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA Y ANEXAS MUNICIPIO DE ZITLALA - 210840 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 210840 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:PUEBLO TLALTEMPANAPA, 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA EN EL MUNICIPIO DE ZITLALA A 6 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZITLALA, lon:-99.17739354, lat:17.7362607}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-126, contratista:JOSE ANIBAL LINO GALEANA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1607339/proyecto_INICIO, 1607339/proyecto_PROCESO, 1607339/proyecto_FIN, 1607339/proyecto_PROCESO, 1607339/proyecto_FIN, 1607339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607451 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA VILLAS DEL SOL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 211494 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 211494 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AMATE COLONIA VILLAS DEL SOL, 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE LOS PINOS, CALLE CIPRES SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE AMATE CALLE JARDINES CALLE LOS P, lon:-99.50659989, lat:17.52591293}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1607451/proyecto_PROCESO, 1607451/proyecto_FIN, 1607451/proyecto_INICIO, 1607451/proyecto_FIN, 1607451/proyecto_PROCESO, 1607451/proyecto_FIN, 1607451/proyecto_PROCESO, 1607451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607485 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO Y ANEXAS MUNICIPIO DE TECOANAPA - 211873 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 211873 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:31, direccion:PUEBLO RANCHO VIEJO, 39291 RANCHO VIEJO, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA 27 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.3996237, lat:17.09532123}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-123, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MAXE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1607485/proyecto_INICIO, 1607485/proyecto_PROCESO, 1607485/proyecto_INICIO, 1607485/proyecto_FIN, 1607485/proyecto_INICIO, 1607485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607509 | Proyecto de inversión | 629656.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629656.2, modificado:629656.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LUZ DE JUAREZ PONIENTE Y ANEXAS MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO - 211974 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 211974 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA LUZ DE JUÁREZ, 41355 LA LUZ DE JUÁREZ, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LA PEÑA, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE HIDALGO CALLE ABASOLO CALLE , lon:-98.34644848, lat:17.53513357}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-110, contratista:YAMAHARA MADAI LOZANO DIAZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1607509/proyecto_PROCESO, 1607509/proyecto_FIN, 1607509/proyecto_INICIO, 1607509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607629 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIP DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE CANTON DE GUERRERO - 212409 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212409 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:RANCHO CANTÓN DE GUERRERO, 40732 CANTÓN DE GUERRERO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO EL RANCHO DE CANTÓN DE GUERRERODE LA CABECERA M, lon:-100.54205432, lat:18.23200166}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-004, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:663000.0, importe_modificado:663000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1607629/proyecto_INICIO, 1607629/proyecto_PROCESO, 1607629/proyecto_FIN, 1607629/proyecto_INICIO, 1607629/proyecto_PROCESO, 1607629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607633 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS LOCALIDAD DE TLALCHAPA MUNICIPIO DE TLALCHAPA - 212425 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212425 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA CENTRO, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE JUAN N ALVAREZ SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE MARGARITA, lon:-100.47441508, lat:18.41008736}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-135, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES CUGANS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1607633/proyecto_FIN, 1607633/proyecto_PROCESO, 1607633/proyecto_INICIO, 1607633/proyecto_FIN, 1607633/proyecto_PROCESO, 1607633/proyecto_INICIO, 1607633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607683 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEYAL MUNICIPIO DE PETATLAN - 212674 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 212674 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MAMEYAL, 40841 EL MAMEYAL, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO EL PAROTAL EL VENADITO, lon:-100.99615791, lat:17.59176378}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1607683/proyecto_PROCESO, 1607683/proyecto_FIN, 1607683/proyecto_INICIO, 1607683/proyecto_FIN, 1607683/proyecto_PROCESO, 1607683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607693 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA - 212731 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212731 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:350, direccion:PUEBLO EL CERRITO, 40902 EL CERRITO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA 3 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.77746471, lat:17.4045501}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-113, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607693/proyecto_FIN, 1607693/proyecto_INICIO, 1607693/proyecto_FIN, 1607693/proyecto_PROCESO, 1607693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607698 | Proyecto de inversión | 209885.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209885.4, modificado:209885.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COLOTLIPA Y ANEXAS MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO - 212743 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212743 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE RIO AZUL PUEBLO COLOTLIPA, 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE RIO AZUL CALLE CONSTITUCION CALLE VICENTE GUERR, lon:-99.16600854, lat:17.41022677}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-117, contratista:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ACEGRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1607698/proyecto_PROCESO, 1607698/proyecto_FIN, 1607698/proyecto_PROCESO, 1607698/proyecto_INICIO, 1607698/proyecto_PROCESO, 1607698/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607712 | Proyecto de inversión | 741000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741000.0, modificado:741000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ EN LA LOCALIDAD DE CUONETZINGO - 212868 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212868 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:RANCHO CUONETZINGO, 41118 CUONETZINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPALCARRETREA CHILAPATLAPA AVANZAS 50 MN. ENTRAS A LA BRECHA A MANO DERECHA, SIGUIENDO EL CAMINO DE TERRACERIA 9 KMS. APROXIM, lon:-99.26577243, lat:17.52733654}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 741000 | 741000 | 741000 | 741000 | 741000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-008, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1482000.0, importe_modificado:1482000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1607712/proyecto_INICIO, 1607712/proyecto_FIN, 1607712/proyecto_PROCESO, 1607712/proyecto_FIN, 1607712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607726 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE MOCHITLAN EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN - 212929 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212929 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:60, direccion:RANCHO EL LIMÓN, 39237 EL LIMÓN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , DE LA CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO ACAPULCO 40 MN SE ENCUENTRA UNA DESVIACIÓN A MANO IZQUIERDA CAMINO DE TERRACERIA 30 MN Y SE ENCUENTRA SAN JERONIMO SIGUENDO, lon:-99.43378423, lat:17.27916958}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-012, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1607726/proyecto_FIN, 1607726/proyecto_PROCESO, 1607726/proyecto_FIN, 1607726/proyecto_INICIO, 1607726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607771 | Proyecto de inversión | 89505.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44752.88, modificado:44752.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44752.88, modificado:44752.88}} | REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE FIERRO GALVANIZADO INCLUYENDO ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO EN LOC DE SAN JUAN DEL RÍO MPIO DE ILIATENCO - 213521 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 213521 | S | 28 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:26, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 41530 SAN JUAN DEL RÍO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-98.67065563, lat:17.03214602}} | 2019-11-11 | 2019-12-12 | 89505.76 | 89505.76 | 89505.76 | 89505.76 | 89505.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-048-A, contratista:INGENIERÍA APLICADA ZHI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:723993.43, importe_modificado:723993.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607771/proyecto_PROCESO, 1607771/proyecto_INICIO, 1607771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607795 | Proyecto de inversión | 34464.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17232.07, modificado:17232.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17232.07, modificado:17232.07}} | REPOSICIÓN DE TUBERÍA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON SUS ATRAQUES EN LA LOC DE VISTA HERMOSA MPIO DE ILIATENCO - 213647 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 213647 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:35, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, 41537 VISTA HERMOSA, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-98.67143618, lat:17.0544332}} | 2019-11-11 | 2019-12-12 | 34464.14 | 34464.14 | 34464.14 | 34464.14 | 34464.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-048-A, contratista:INGENIERÍA APLICADA ZHI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:723993.43, importe_modificado:723993.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607795/proyecto_PROCESO, 1607795/proyecto_INICIO, 1607795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607814 | Proyecto de inversión | 11547.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5773.82, modificado:5773.82}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5773.82, modificado:5773.82}} | REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE FOGO REFORZADO CON ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO EN LA LOC DE CRUZ VERDE MPIO DE ILIATENCO - 213745 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 213745 | S | 181 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:15, direccion:PUEBLO CRUZ VERDE, 41530 CRUZ VERDE, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA POBLACIÓN, lon:-98.65515012, lat:17.0210396}} | 2019-11-11 | 2019-12-12 | 11547.64 | 11547.64 | 11547.64 | 11547.64 | 11547.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-048-A, contratista:INGENIERÍA APLICADA ZHI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:723993.43, importe_modificado:723993.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607814/proyecto_INICIO, 1607814/proyecto_FIN, 1607814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607834 | Proyecto de inversión | 62851.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31425.59, modificado:31425.59}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31425.59, modificado:31425.59}} | REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE FOGO EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ATRAQUES DE CONCRETO EN LA LOC DE PORTEZUELO DEL CLARÍN MPIO DE ILIATENCO - 213877 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 213877 | S | 140 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:23, direccion:PUEBLO PORTEZUELO DEL CLARÍN, 41530 PORTEZUELO DEL CLARÍN, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-98.66132965, lat:17.06679972}} | 2019-11-11 | 2019-12-12 | 62851.18 | 62851.18 | 62851.18 | 62851.18 | 62851.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-048-A, contratista:INGENIERÍA APLICADA ZHI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:723993.43, importe_modificado:723993.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607834/proyecto_INICIO, 1607834/proyecto_FIN, 1607834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607844 | Proyecto de inversión | 158663.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79331.73, modificado:79331.73}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79331.73, modificado:79331.73}} | REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN REFORZADOS CON ATRAQUES DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ILIATENCO MUNICIPIO DE ILIATENCO - 213980 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 213980 | S | 780 | 927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ILIATENCO, 41530 ILIATENCO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE PROGRESO, CALLE RUFFO FIGUEROA LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL PUEBLO CALLE 5 DE, lon:-98.68703634, lat:17.04548146}} | 2019-11-11 | 2019-12-12 | 158663.46 | 158663.46 | 158663.46 | 158663.46 | 158663.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-048-A, contratista:INGENIERÍA APLICADA ZHI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:723993.43, importe_modificado:723993.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607844/proyecto_INICIO, 1607844/proyecto_FIN, 1607844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607913 | Proyecto de inversión | 898273.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898273.55, modificado:898273.55}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CUCO - 119352 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 119352 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:22, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EL CUCO RANCHERIA EL CUCO, 39966 EL CUCO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA LAS MESAS EN EL CRUCERO DE SANTA ELENA LA VILLA INICIA LA RED ELECTRICA HACIA EL CUCO POR LA CAL, lon:-99.37206359, lat:16.83333158}} | 2019-04-05 | 2019-06-03 | 898273.55 | 898273.55 | 898273.55 | 898273.55 | 898273.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/119, contratista:CONCRETOS PREMEZCLADOS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:898273.55, importe_modificado:898273.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1607913/proyecto_FIN, 1607913/proyecto_INICIO, 1607913/proyecto_PROCESO, 1607913/proyecto_FIN, 1607913/proyecto_INICIO, 1607913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607928 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE AZOYÚ EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS - 214617 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 214617 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, direccion:RANCHO LAS TRANCAS, 41900 LAS TRANCAS, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS SE TOMA LA CARRETERA DE ACAPULCO MARQUELIA DE MARQUELIA OMETEPEC HAY UNA DESVIACIÓN ANTES DEL CRUCERO A OMETEPEC Y, lon:-98.51478606, lat:16.60436565}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-003, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1326000.0, importe_modificado:1326000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1607928/proyecto_PROCESO, 1607928/proyecto_FIN, 1607928/proyecto_INICIO, 1607928/proyecto_FIN, 1607928/proyecto_INICIO, 1607928/proyecto_FIN, 1607928/proyecto_INICIO, 1607928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607986 | Proyecto de inversión | 136500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA - 215051 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215051 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:405, direccion:PUEBLO LA CAÑADA, 40900 LA CAÑADA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA DE TECPAN DE GALEANAAV. SAN BARTOLOTECPAN DE GALEANA PETATLÁ, lon:-100.66544165, lat:17.61693922}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1696500.0, importe_modificado:1696500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1607986/proyecto_INICIO, 1607986/proyecto_PROCESO, 1607986/proyecto_FIN, 1607986/proyecto_PROCESO, 1607986/proyecto_INICIO, 1607986/proyecto_PROCESO, 1607986/proyecto_INICIO, 1607986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608072 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LAS MARÍAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 215416 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 215416 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:587, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS MARÍAS, 39917 RANCHO LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL CAUSE DEL RIÓ PAPAGAYO, lon:-99.62684218, lat:16.90880677}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1608072/proyecto_INICIO, 1608072/proyecto_PROCESO, 1608072/proyecto_FIN, 1608072/proyecto_PROCESO, 1608072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608074 | Proyecto de inversión | 955500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955500.0, modificado:955500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE COPANATOYAC EN LA LOCALIDAD DE POTOICHAN - 215430 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215430 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:PUEBLO POTOICHAN, 41470 POTOICHÁN, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE POITOCHAN EN EL MUNICIPIO DE COPANATOYAC DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR EL LADO SUR EXISTE EL CAMINO DIRECT, lon:-98.71917717, lat:17.42323147}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 955500 | 955500 | 955500 | 955500 | 955500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-006, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-010, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1248000.0, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1608074/proyecto_PROCESO, 1608074/proyecto_FIN, 1608074/proyecto_PROCESO, 1608074/proyecto_INICIO, 1608074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608092 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO EN LA LOCALIDAD DE TRECE DE SEPTIEMBRE - 215497 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215497 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:41, direccion:PUEBLO 13 DE SEPTIEMBRE, 41530 DE SEPTIEMBRE, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD 13 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA SALIDA AL PONIENTE TOMAMOS EL CA, lon:-98.71390013, lat:17.04823855}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-009, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1228500.0, importe_modificado:1228500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1608092/proyecto_INICIO, 1608092/proyecto_PROCESO, 1608092/proyecto_FIN, 1608092/proyecto_INICIO, 1608092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608133 | Proyecto de inversión | 468000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:468000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SAN PEDRO - 215658 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215658 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO ARROYO SAN PEDRO, 41537 ARROYO SAN PEDRO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE CALLE VILLEGAS Y CALLE PORVENIR, CALLE SANTA CRUZ SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO , lon:-98.7247798, lat:17.03699284}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-006, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1608133/proyecto_INICIO, 1608133/proyecto_PROCESO, 1608133/proyecto_FIN, 1608133/proyecto_INICIO, 1608133/proyecto_PROCESO, 1608133/proyecto_INICIO, 1608133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608280 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC - 217916 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 217916 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:PUEBLO MEXCALTEPEC, 41430 MEXCALTEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC SALIENDO DE LA CABECERA POR EL CAMNO DE TERRACERIA ACATEPEC MEXCALTEPEC , lon:-98.88574859, lat:17.10279598}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-003, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1326000.0, importe_modificado:1326000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1608280/proyecto_PROCESO, 1608280/proyecto_FIN, 1608280/proyecto_INICIO, 1608280/proyecto_PROCESO, 1608280/proyecto_FIN, 1608280/proyecto_PROCESO, 1608280/proyecto_FIN, 1608280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608420 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MPIO DE FLORENCIO VILLA REAL EN LA LOC DE LLANO DE LA BARRA - 219433 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219433 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:34, direccion:RANCHO LLANO DE LA BARRA, 41800 LLANO DE LA BARRA, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE Y , POR LA SALIDA A LAS VAINILLAS RUMBO A LA LOCALIDAD DE PICO DEL MONTE SE SIGUE EL CAMINO CONTINUO APROXIMADAMENTE 5 HORAS EN AUTOMOV, lon:-99.10893543, lat:16.60164302}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-011, contratista:EDIFICACION LIGERA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1150500.0, importe_modificado:1150500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1608420/proyecto_INICIO, 1608420/proyecto_PROCESO, 1608420/proyecto_FIN, 1608420/proyecto_PROCESO, 1608420/proyecto_FIN, 1608420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608468 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR EN LA LOC DE SANTA FE TEPETLAPA - 219815 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219815 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SANTA FE TEPETLAPA, 40340 SANTA FE TEPETLAPA, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA IXTLA-IGUALA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOC, lon:-99.42204837, lat:18.54838868}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1384500.0, importe_modificado:1384500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1608468/proyecto_INICIO, 1608468/proyecto_FIN, 1608468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608512 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 220345 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 220345 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:PUEBLO AGUA ZARCA, 41928 AGUA ZARCA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO DE AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE JUCHITAN DESPUES DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 25 MIN SOBRE LA CA, lon:-98.70256592, lat:16.62313897}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-016, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1426123.6, importe_modificado:1426123.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608512/proyecto_INICIO, 1608512/proyecto_FIN, 1608512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608607 | Proyecto de inversión | 370500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370500.0, modificado:370500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE COPALA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULQUITO - 221447 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 221447 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO ACAPULQUITO, 41872 ISLALTEPEC (LAS PAROTAS), COPALA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 12 DE DICIEMBRE CARR ACAPULCO A 15.9 KM ALREDEDOR DE 16 MINUTOS, lon:-98.84132767, lat:16.57878709}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 370500 | 370500 | 370500 | 370500 | 370500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-015, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:955500.0, importe_modificado:955500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1608607/proyecto_INICIO, 1608607/proyecto_PROCESO, 1608607/proyecto_FIN, 1608607/proyecto_PROCESO, 1608607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608654 | Proyecto de inversión | 1463267.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463267.59, modificado:1463267.59}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 221836 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 221836 | S | 2560 | 2474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS DE MORELIA COLONIA VICENTE GUERRERO, 40662 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE POLITÉCNICO Y CALLE MICHOACÁN, CALLE 21 DE MAYO CERCA DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO., lon:-100.65104856, lat:18.34493984}} | 2019-07-29 | 2019-09-11 | 1463267.59 | 1463267.59 | 1463267.59 | 1463267.59 | 1463267.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-022-I, contratista:GISAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1463267.59, importe_modificado:1463267.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608654/proyecto_INICIO, 1608654/proyecto_FIN, 1608654/proyecto_PROCESO, 1608654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608754 | Proyecto de inversión | 3467047.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3467047.82, modificado:3467047.82}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR II TRAMO DE BASE NAVAL A CÁRCAMO NAO TRINIDAD EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 222844 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 222844 | S | 146300 | 137700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAURO JIMÉNEZ MORA COLONIA NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN, 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SINFONÍA Y CALLE CALLE 4, CALLE ANDADOR L CERCA DEL PARQUE PAPAGAYO A UN COSTADO DE LA AVENIDA COSTER, lon:-99.84905226, lat:16.8424501}} | 2019-07-31 | 2019-09-09 | 3467047.82 | 3467047.82 | 3467047.82 | 3467047.82 | 3467047.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-001-19, contratista:TEC ELEC DEL PACÍFICO, SA DE CV, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3467047.82, importe_modificado:3467047.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608754/proyecto_PROCESO, 1608754/proyecto_INICIO, 1608754/proyecto_PROCESO, 1608754/proyecto_FIN, 1608754/proyecto_INICIO, 1608754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608944 | Proyecto de inversión | 8670110.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8670110.13, modificado:8670110.13}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ - 226534 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 226534 | S | 6981 | 6585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA COLONIA CAMPESINA NORTE, 40974 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE TECPÁN, CALLE MARCOS AL SURESTE DE LA LOCALIDAD A 1800 METROS APROXIMADAMENTE A UN COSTADO DE LA CARRET, lon:-100.07183014, lat:16.992061}} | 2019-09-02 | 2019-12-10 | 8670110.13 | 8670110.13 | 8670110.13 | 8670110.13 | 8670110.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-015-19, contratista:REYES ABARCA Y ASOCIADOS, SA DE CV, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.386623095E7, importe_modificado:1.386623095E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608944/proyecto_FIN, 1608944/proyecto_INICIO, 1608944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609325 | Proyecto de inversión | 442563 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:429849.6, modificado:429849.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12713.4, modificado:12713.4}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EC TLAPA MARQUELIA LOMA FAISÁN EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC - 232914 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 232914 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (TLAPA-MARQUELIA) - LOMA DEL FAISAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO LOMA DEL FAISÁN, 41503 LOMA DEL FAISÁN, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INIC, lon:-98.64898829, lat:17.22428705}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 442563 | 442563 | 442563 | 442563 | 442563 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/123/0/2019, contratista:MOTICAMINI ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1299575.19, importe_modificado:1299575.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.5}} | {1609325/proyecto_INICIO, 1609325/proyecto_FIN, 1609325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609353 | Proyecto de inversión | 214379.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:201666.0, modificado:201666.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12713.4, modificado:12713.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL METLATÓNOC ATZOMPA SAN JUAN HUEXOAPA EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC - 234021 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 234021 | S | 1597 | 1457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO METLATÓNOC - SAN JUAN HUEXOAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 000 PUEBLO SAN PABLO ATZOMPA, 41643 SAN PABLO ATZOMPA, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN M, lon:-98.37664759, lat:17.25006616}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 214379.4 | 214379.4 | 214379.4 | 214379.4 | 214379.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/123/0/2019, contratista:MOTICAMINI ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1299575.19, importe_modificado:1299575.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1609353/proyecto_PROCESO, 1609353/proyecto_FIN, 1609353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609961 | Proyecto de inversión | 3882521.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3882521.88, modificado:3882521.88}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 248714 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 248714 | S | 5430 | 5367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE APOSENTO ALTO COLONIA JOYAS DEL MARQUES, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE SIMON BOLIVAR EN LA ENTRADA DE ACAPULCO SALIENDO DE LA CARRETERA 95 TOMAR LA CARRE, lon:-99.80238438, lat:16.80622413}} | 2019-10-14 | 2019-12-20 | 3882521.88 | 3882521.88 | 3882521.88 | 3882521.88 | 3882521.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-032-19, contratista:INGENIERIA APLICADA ZHI S.A DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3882521.88, importe_modificado:3882521.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1609961/proyecto_FIN, 1609961/proyecto_PROCESO, 1609961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610177 | Proyecto de inversión | 208115.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208115.15, modificado:208115.15}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MERCADO BALTAZAR R LEYVA EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS B - 250761 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 250761 | S | 2826 | 2745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA ELÍAS NAIME NEMER, 39014 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE VIOLETAS, CALLE MALVA CERCA DEL MERCADO BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA, lon:-99.50669244, lat:17.56517932}} | 2019-07-15 | 2019-09-11 | 208115.15 | 208115.15 | 208115.15 | 208115.15 | 208115.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-025-I, contratista:DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA ROCA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:208115.15, importe_modificado:208115.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610177/proyecto_PROCESO, 1610177/proyecto_FIN, 1610177/proyecto_INICIO, 1610177/proyecto_FIN, 1610177/proyecto_INICIO, 1610177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610402 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO EN LA LOC DE AMATE AMARILLO - 254395 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 254395 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:RANCHERIA AMATE AMARILLO, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUINICIPAL HAY UNA DESVIACION A 30 MIN RUMBO A AMATE AMARILLO, lon:-99.24775733, lat:17.40051363}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1384500.0, importe_modificado:1384500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610402/proyecto_INICIO, 1610402/proyecto_FIN, 1610402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611008 | Proyecto de inversión | 741000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741000.0, modificado:741000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE - 269019 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 269019 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:15, direccion:RANCHERIA CRUZ VERDE, 41530 CRUZ VERDE, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA SALIDA RUMBO AL ASERRADERO A UNOS 3 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE, lon:-98.65516085, lat:17.02096778}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 741000 | 741000 | 741000 | 741000 | 741000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-009, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1228500.0, importe_modificado:1228500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1611008/proyecto_INICIO, 1611008/proyecto_FIN, 1611008/proyecto_INICIO, 1611008/proyecto_PROCESO, 1611008/proyecto_INICIO, 1611008/proyecto_FIN, 1611008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611115 | Proyecto de inversión | 858228.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858228.49, modificado:858228.49}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN - 273646 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 273646 | S | 2615 | 2244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 93 TRAMO XOCHIHUEHUETLAN - HUAMUXTITLAN KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE Y , DEL CENTRO DE XOCHIHUEHUETLAN DIRIGIRSE AL NORTE POR LA , lon:-98.50845921, lat:17.89435843}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 858228.49 | 858228.49 | 858228.49 | 858228.49 | 858228.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-051-A, contratista:CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:858228.49, importe_modificado:858228.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611115/proyecto_FIN, 1611115/proyecto_PROCESO, 1611115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611125 | Proyecto de inversión | 427224.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427224.52, modificado:427224.52}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN - 273953 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 273953 | S | 2615 | 2244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ACAPULCO, CARRETERA TLAPA PALOMAS LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO ABASOLO, ACAPULCO Y, lon:-98.49343285, lat:17.90495167}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 427224.52 | 427224.52 | 427224.52 | 427224.52 | 427224.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-054-A, contratista:GRUPO INMOBILIARIO EDIFICADOR RB2, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:427224.52, importe_modificado:427224.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611125/proyecto_INICIO, 1611125/proyecto_FIN, 1611125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611281 | Proyecto de inversión | 1611645.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:354561.94, modificado:781634.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128151.63, modificado:2487019.02}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128931.61, modificado:284230.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALCHIPAHUAC AGUA FRÍA MUNICIPIO DE ILIATENCO SEGUNDA ETAPA - 278417 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 278417 | S | 165 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:PUEBLO ALCHIPAHUAC, 41533 ALCHIPAHUAC, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE ILIATENCO POR EL CAMINO IGNACIO ZARAGOZA A 9.2 KM LA OBRA SE CONSTRUYE EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALCHIPAHUAC, lon:-98.7182476, lat:17.07405203}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 3552884.31 | 3552884.31 | 3552884.31 | 3552884.31 | 3552884.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-020-19, contratista:INGENIERIA APLICADA ZHI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3552884.3, importe_modificado:3552884.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611281/proyecto_PROCESO, 1611281/proyecto_INICIO, 1611281/proyecto_FIN, 1611281/proyecto_PROCESO, 1611281/proyecto_FIN, 1611281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611283 | Proyecto de inversión | 8219888.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589321.45, modificado:3589321.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2651491.28, modificado:2651491.28}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979075.52, modificado:1979075.52}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ASUNCIÓN MUNICIPIO DE OMETEPEC SEGUNDA ETAPA - 278464 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 278464 | S | 1137 | 1093 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:PUEBLO , 00000 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC AL NORTE PASANDO POR LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO AL NORESTE A 5.5 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE SANTA MAR, lon:-98.3881836, lat:16.77132546}} | 2019-08-07 | 2019-12-14 | 8219888.25 | 8219888.25 | 8219888.25 | 8219888.25 | 8219888.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-052-19, contratista:COFELAR INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5683966.64, importe_modificado:5683966.64}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-051-19, contratista:ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5687138.53, importe_modificado:5687138.53}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-053-19, contratista:NESTOR RODRIGUEZ NAVEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3748794.46, importe_modificado:3748794.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611283/proyecto_FIN, 1611283/proyecto_PROCESO, 1611283/proyecto_INICIO, 1611283/proyecto_PROCESO, 1611283/proyecto_INICIO, 1611283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613004 | Proyecto de inversión | 67497.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67497.27, modificado:67497.27}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON HERNANDEZ ENTRONCA CON CALLE CERRITO CUITLAHUAC, BARRIO SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE ZI - 160185 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 160185 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CERRITO CUITLAHUAC CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CERRITO CUITLAHUAC Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE NETZAHUALCOYOTL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON HERNANDEZ A LADO DERECHO DE LA CALLE CERRIT, lon:-99.18208894, lat:17.69723515}} | 2019-08-05 | 2019-08-17 | 67497.27 | 67497.27 | 67497.27 | 67497.27 | 67497.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-040-AD, contratista:PEDRO ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:67497.27, importe_modificado:67497.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1613004/proyecto_INICIO, 1613004/proyecto_FIN, 1613004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613151 | Proyecto de inversión | 491077.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491077.5, modificado:491077.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CUATRO COLONIA MIRAMAR - 160739 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 160739 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR 4 INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALAMAR Y CALLE CARACOL, ANDADOR 3 CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ COLONIA MIRAMAR PASA MATERIALES EL PUENTE CERCA DEL PUE, lon:-99.821452, lat:16.81072402}} | 2019-07-26 | 2019-09-23 | 491077.5 | 491077.5 | 491077.5 | 491077.5 | 491077.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/116-2019/AD, contratista:JOCA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:491077.5, importe_modificado:491077.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1613151/proyecto_INICIO, 1613151/proyecto_PROCESO, 1613151/proyecto_FIN, 1613151/proyecto_PROCESO, 1613151/proyecto_FIN, 1613151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613498 | Proyecto de inversión | 706624.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706624.81, modificado:706624.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEMALAC, DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, ESTADO DE GRO. - 161964 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 161964 | S | 493 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRADA A TEMALAC - TEMALAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 90 PUEBLO TEMALAC, 41040 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA A PUEBLA Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL, LA PAVIMENTACIÓN A CON, lon:-98.95022155, lat:18.11555155}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 706624.81 | 706624.81 | 706624.81 | 706624.81 | 706624.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAIS/2019/07, contratista:MA. DEL ROSARIO RAMIREZ NANDI, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:706624.81, importe_modificado:706624.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {1613498/proyecto_PROCESO, 1613498/proyecto_FIN, 1613498/proyecto_INICIO, 1613498/proyecto_FIN, 1613498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614484 | Proyecto de inversión | 1235856.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235856.78, modificado:1235856.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO,EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DE ARROYO GRA - 164856 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 164856 | S | 130 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.0, meta_modificada:997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE CUAUHTEMOC Y CINCO DE MAYO PUEBLO JUNTA DE ARROYO GRANDE, 41790 JUNTA DE ARROYO GRANDE, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CARRETERA XOCHISTLAHUACA - PLAN DE GUADALUPE Y , EN LA CALLE SE UBICA UN JARDIN DE NIÑOS QUE LLEVA P, lon:-98.14265418, lat:16.81059612}} | 2019-07-13 | 2019-07-22 | 1235856.78 | 1235856.78 | 1235856.78 | 1235856.78 | 1235856.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/021-I3, contratista:IGOR SANCHEZ ESPINOBARROS, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1235856.78, importe_modificado:1235856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.0}} | {1614484/proyecto_PROCESO, 1614484/proyecto_INICIO, 1614484/proyecto_FIN, 1614484/proyecto_PROCESO, 1614484/proyecto_FIN, 1614484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614545 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XALMOLAPA EN EL MUNICIPIO DE CUALAC,GRO. - 165017 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTIITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO | 165017 | S | 68 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE CALLE CUALAC- XALMOLAPA PUEBLO XALMOLAPA, 41086 XALMOLAPA, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE CALLE HACIA EL TANQUE DE AGUA Y CALLE CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CALLE HACIA LA IGLESIA LA OBRA SE ENCUENTRA DEL TANQUE DE AGUA HAC, lon:-98.63145044, lat:17.73985038}} | 2019-07-18 | 2019-08-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-016/2019, contratista:ANGEL ARRIAGA ALVARADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1344.0}} | {1614545/proyecto_INICIO, 1614545/proyecto_FIN, 1614545/proyecto_PROCESO, 1614545/proyecto_FIN, 1614545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614756 | Proyecto de inversión | 171664.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171664.87, modificado:171664.87}} | MEJORAMIENTO DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE DE 12 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LINDAVISTA - 165542 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 165542 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO DE LAS LOMAS, 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA ZITLALA - LA ESPERANZA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DERECHO DE LA CAR, lon:-99.24200502, lat:17.74161329}} | 2019-07-13 | 2019-07-27 | 171664.87 | 171664.87 | 171664.87 | 171664.87 | 171664.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/016-AD, contratista:MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:171664.87, importe_modificado:171664.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614756/proyecto_PROCESO, 1614756/proyecto_INICIO, 1614756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614786 | Proyecto de inversión | 180775.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180775.7, modificado:180775.7}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ, FRANCISCO I. MADERO, BARRIO DE LA CABECERA EN LA LOCALIDAD DE - 165583 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 165583 | S | 112 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MINA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES, lon:-99.18512992, lat:17.69063371}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 180775.7 | 180775.7 | 180775.7 | 180775.7 | 180775.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-022-AD, contratista:PEDRO ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:180775.7, importe_modificado:180775.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.0}} | {1614786/proyecto_FIN, 1614786/proyecto_PROCESO, 1614786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615248 | Proyecto de inversión | 935890.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935890.05, modificado:935890.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC PRIM BILINGÜE INDÍGENA EMPERADOR CUAUHTÉMOC CON CCT 12DPB0108S - 168239 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 168239 | S | 135 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA LA PAROTA, 39266 LA PAROTA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.10892499, lat:17.28608147}} | 2019-08-12 | 2019-09-28 | 935890.05 | 935890.05 | 935890.05 | 935890.05 | 935890.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-19, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:935890.05, importe_modificado:935890.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {1615248/proyecto_PROCESO, 1615248/proyecto_INICIO, 1615248/proyecto_PROCESO, 1615248/proyecto_FIN, 1615248/proyecto_INICIO, 1615248/proyecto_FIN, 1615248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615412 | Proyecto de inversión | 378889.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378889.64, modificado:378889.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CCT 12DPB0873L DE LA LOCALIDAD DE EL TEJORUCO - 169280 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 169280 | S | 309 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL TEJORUCO, 39269 EL TEJORUCO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 50 METROS DEL ACCESO A LA PUEBLO FRENTE , lon:-99.12305498, lat:17.24026229}} | 2019-08-26 | 2019-09-14 | 378889.64 | 378889.64 | 378889.64 | 378889.64 | 378889.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-24, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:378889.64, importe_modificado:378889.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {1615412/proyecto_INICIO, 1615412/proyecto_PROCESO, 1615412/proyecto_INICIO, 1615412/proyecto_FIN, 1615412/proyecto_PROCESO, 1615412/proyecto_FIN, 1615412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615516 | Proyecto de inversión | 206163.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206163.28, modificado:206163.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO QUE CONDUCE A CASA DE LOS SANCHEZ EN LA CONCEPCIÓN - 169709 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PILCAYA GUERRERO | 169709 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CALLE DE LOS INVERNADEROS PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , DE LA CALLE PRINCIPAL POR TODA LA CALLE DE LOS INVERNADEROS HASTA EL FINAL DE LA MISMA, lon:-99.69315492, lat:18.76579779}} | 2019-09-15 | 2019-09-30 | 206163.28 | 206163.28 | 206163.28 | 206163.28 | 206163.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69525, contratista:, convocante:municipio de pilcaya guerrero, monto:206163.28, importe_modificado:206163.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1615516/proyecto_INICIO, 1615516/proyecto_FIN, 1615516/proyecto_INICIO, 1615516/proyecto_PROCESO, 1615516/proyecto_FIN, 1615516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616190 | Proyecto de inversión | 533704.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533704.83, modificado:533704.83}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SALIDA A SAN MIGUEL EN COLONIA QUINTA SECCION DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 172857 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 172857 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A SAN MIGUEL COLONIA 5A SECCIÓN, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL ARCO DE SAN MARCOS HACIA LA COLONIA QUINTA SECCION POR LA CARRETERA A LAS MESAS LLEGAMOS A LA CALLE NICOLAS BRAVO , lon:-99.3898872, lat:16.80468249}} | 2019-07-13 | 2019-08-14 | 533704.83 | 533704.83 | 533704.83 | 533704.83 | 533704.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/132, contratista:CONSTRUCTORA AICE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:533704.83, importe_modificado:533704.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1616190/proyecto_INICIO, 1616190/proyecto_PROCESO, 1616190/proyecto_FIN, 1616190/proyecto_PROCESO, 1616190/proyecto_INICIO, 1616190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616191 | Proyecto de inversión | 345742.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345742.44, modificado:345742.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO TIPO MÓDULO 1 EN LA ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC C.C.T. 12EPR0094F EN LA LOCALIDAD DE NARANJITAS - 172860 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 172860 | S | 208 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO NARANJITAS, 39263 NARANJITAS, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO NARANJITAS - CUADRILLA NUEVA Y CALLE CUAUHTEMOC, A 100 METROS DE LA CANCHA TECHADA DEL PUEBLO ENTRE CAMINO RURAL CRU, lon:-99.20133739, lat:17.35216087}} | 2019-10-07 | 2019-11-16 | 345742.44 | 345742.44 | 345742.44 | 345742.44 | 345742.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-39, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:345742.44, importe_modificado:345742.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1616191/proyecto_FIN, 1616191/proyecto_INICIO, 1616191/proyecto_PROCESO, 1616191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616202 | Proyecto de inversión | 400042.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400042.04, modificado:400042.04}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALTO - 172936 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 172936 | S | 472 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:42, direccion:PUEBLO MONTE ALTO, 39980 MONTE ALTO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA HACIA ACAPULCO LLEGAMOS AL ENTRONQUE DE MONTE ALTO DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y AVANZAMOS HASTA CALLE PRINCIPAL DE MO, lon:-99.46512426, lat:16.71632208}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 400042.04 | 400042.04 | 400042.04 | 400042.04 | 400042.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/143, contratista:CONSTRUCTORA AICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:400042.04, importe_modificado:400042.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1616202/proyecto_PROCESO, 1616202/proyecto_INICIO, 1616202/proyecto_FIN, 1616202/proyecto_PROCESO, 1616202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616329 | Proyecto de inversión | 473244.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473244.76, modificado:473244.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y SANTA CRUZ EN COLONIA EL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 173671 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 173671 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA EL TANQUE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , CALLE SANTA CRUZ PARTIENDO DEL ARCO DE SAN MARCOS AVANZANDO POR EL BOULEVARD LAS PALMAS HACIA CRUZ GRANDE HASTA LLEGAR A LA CALLE MO, lon:-99.38018613, lat:16.79964825}} | 2019-07-22 | 2019-09-04 | 473244.76 | 473244.76 | 473244.76 | 473244.76 | 473244.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/146, contratista:ANGEL ARRIAGA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:473244.76, importe_modificado:473244.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1616329/proyecto_FIN, 1616329/proyecto_INICIO, 1616329/proyecto_PROCESO, 1616329/proyecto_FIN, 1616329/proyecto_INICIO, 1616329/proyecto_PROCESO, 1616329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616345 | Proyecto de inversión | 558167.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558167.11, modificado:558167.11}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ARROYITO EN LA LOCALIDAD DE ALTO DE VENTURA - 173785 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 173785 | S | 340 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:CALLE ARROYITO PUEBLO ALTO VENTURA, 39997 ALTO DE VENTURA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL HACIA CRUZ GRANDE AL LLEGAR A SAN JOSE LA PALA AVANZAMOS POR LA DERECHA HACIA LA LOC, lon:-99.25841386, lat:16.71384949}} | 2019-07-13 | 2019-08-23 | 558167.11 | 558167.11 | 558167.11 | 558167.11 | 558167.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/134, contratista:DEIBY GUTIERREZ BARCA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:558167.11, importe_modificado:558167.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1616345/proyecto_FIN, 1616345/proyecto_INICIO, 1616345/proyecto_FIN, 1616345/proyecto_PROCESO, 1616345/proyecto_FIN, 1616345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616386 | Proyecto de inversión | 546618.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546618.03, modificado:546618.03}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS - 174042 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 174042 | S | 2297 | 2207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:PUEBLO LAS VIGAS, 39990 LAS VIGAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA CRUZ GRANDE POR LA CARRETERA FEDERAL LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS AVANZAMOS HASTA EL PUENTE, DE AHI AVANZAMOS 1.45 KM Y, lon:-99.22644997, lat:16.76677528}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 546618.03 | 546618.03 | 546618.03 | 546618.03 | 546618.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/117, contratista:BOPECA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:546618.03, importe_modificado:546618.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:502.0}} | {1616386/proyecto_FIN, 1616386/proyecto_INICIO, 1616386/proyecto_PROCESO, 1616386/proyecto_FIN, 1616386/proyecto_PROCESO, 1616386/proyecto_INICIO, 1616386/proyecto_PROCESO, 1616386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616433 | Proyecto de inversión | 212624.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212624.42, modificado:212624.42}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VISTA ALEGRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 174266 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 174266 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA VISTA ALEGRE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA ACAPULCO POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA AVANZAMOS HASTA LA COLONIA VISTA ALEGRE TRANSITANDO POR LA CALLE ALDAM, lon:-99.39634531, lat:16.78813058}} | 2019-09-02 | 2019-10-16 | 212624.42 | 212624.42 | 212624.42 | 212624.42 | 212624.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/162, contratista:CONSTR MAT JUQUILITA S.A. E C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:212624.42, importe_modificado:212624.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}} | {1616433/proyecto_INICIO, 1616433/proyecto_PROCESO, 1616433/proyecto_FIN, 1616433/proyecto_INICIO, 1616433/proyecto_PROCESO, 1616433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616581 | Proyecto de inversión | 1520135.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520135.79, modificado:1520135.79}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE OLINGA - 175029 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 175029 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:153, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO OLINGA, 41118 OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA LLEGAS AL HUEYCANTENANGO PASAS MEZCALCINGO TLALCORRAL PUEBLO VI, lon:-99.0413719, lat:17.37251512}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 1520135.79 | 1520135.79 | 1520135.79 | 1520135.79 | 1520135.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-002AD/2019, contratista:HORSE POWER BUILDING, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1520135.79, importe_modificado:1520135.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}} | {1616581/proyecto_INICIO, 1616581/proyecto_PROCESO, 1616581/proyecto_FIN, 1616581/proyecto_INICIO, 1616581/proyecto_PROCESO, 1616581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616630 | Proyecto de inversión | 1237840.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237840.6, modificado:1237840.6}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE XICAIXTLAHUAC - 175308 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 175308 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:178, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO XICAIXTLAHUAC, 41117 XICAIXTLAHUAC (LA LAGUNA), CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA PASANDO ATZACOALOYA A MANO DERECHA PASAS COATZINGO EL JAGÜEY SAN , lon:-99.02973488, lat:17.35272853}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1237840.6 | 1237840.6 | 1237840.6 | 1237840.6 | 1237840.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-004AD/2019, contratista:HORSE POWER BUILDING, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1237840.6, importe_modificado:1237840.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1616630/proyecto_INICIO, 1616630/proyecto_PROCESO, 1616630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616679 | Proyecto de inversión | 653597.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653597.85, modificado:653597.85}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA - 175554 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 175554 | S | 224 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO PIEDRA PARADA, 39968 PIEDRA PARADA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS A PIEDRA PARADA POR LA CARRETERA FEDERAL LLEGANDO A PIEDRA PARADA AVANZAMOS POR LA CALLE PRINCIPAL AL LLEGA, lon:-99.36528988, lat:16.8061999}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 653597.85 | 653597.85 | 653597.85 | 653597.85 | 653597.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/137, contratista:DEIBY GUTIERREZ BARCA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:653597.85, importe_modificado:653597.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1616679/proyecto_INICIO, 1616679/proyecto_FIN, 1616679/proyecto_PROCESO, 1616679/proyecto_FIN, 1616679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616758 | Proyecto de inversión | 296005.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296005.7, modificado:296005.7}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE - 176098 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 176098 | S | 123 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO VISTA ALEGRE - VISTA ELEGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO VISTA ELEGRE, 00000 VISTA ALEGRE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA CRUZ GRANDE POR LA CARRETERA, lon:-99.24878092, lat:16.77894547}} | 2019-07-13 | 2019-07-27 | 296005.7 | 296005.7 | 296005.7 | 296005.7 | 296005.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/054, contratista:MARTIN PIMENTEL ANTUNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:296005.7, importe_modificado:296005.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1616758/proyecto_INICIO, 1616758/proyecto_PROCESO, 1616758/proyecto_FIN, 1616758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616879 | Proyecto de inversión | 1265267.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265267.97, modificado:1265267.97}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TLAHUIC - 176712 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 176712 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:166, direccion:CALLE S/N PUEBLO TLAHUIC, 41118 TLALHUIC (OCOIXTLAHUAC), CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA RUMBO A ATZACOALOYA MAS ADELANTE PASAN POR OTROS PUEBLOS COMO SAN ANGEL XILOXUCHICA, lon:-99.01547135, lat:17.36512931}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1265267.97 | 1265267.97 | 1265267.97 | 1265267.97 | 1265267.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-008AD/2019, contratista:ROBERTO SERVIN MILERES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1265267.97, importe_modificado:1265267.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.0}} | {1616879/proyecto_FIN, 1616879/proyecto_PROCESO, 1616879/proyecto_INICIO, 1616879/proyecto_PROCESO, 1616879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616905 | Proyecto de inversión | 850420 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850420.0, modificado:850420.0}} | MECANIZACIÓN DE TIERRAS EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 176860 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 176860 | S | 4500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2204.0, meta_modificada:2204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL A TIERRA COLORADA HASTA LLEGAR A LAS MESAS, PASANDO EL COLEGIO DE BACHILLERES, A 300 METROS GIRAMOS A LA IZQ, lon:-99.45537941, lat:17.00986909}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 850420 | 850420 | 850420 | 850420 | 850420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/141, contratista:MISAEL POLANCO HILARIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:850420.0, importe_modificado:850420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2204.0}} | {1616905/proyecto_INICIO, 1616905/proyecto_PROCESO, 1616905/proyecto_FIN, 1616905/proyecto_INICIO, 1616905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616912 | Proyecto de inversión | 617012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617012.5, modificado:617012.5}} | MECANIZACIÓN DE TIERRAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS - 176888 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 176888 | S | 5000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1453.0, meta_modificada:1453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:PUEBLO LAS VIGAS, 39990 LAS VIGAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL A CRUZ GRANDE LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS AL LLEGAR A LA CALLE DE ACCESO A LA LAGUNA DE OXIDACION Y, lon:-99.23460018, lat:16.75579458}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 617012.5 | 617012.5 | 617012.5 | 617012.5 | 617012.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/161, contratista:CRISTIAN MENDOZA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:617012.5, importe_modificado:617012.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1453.0}} | {1616912/proyecto_PROCESO, 1616912/proyecto_FIN, 1616912/proyecto_INICIO, 1616912/proyecto_PROCESO, 1616912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617100 | Proyecto de inversión | 386976.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386976.05, modificado:386976.05}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ACATEPEC-CRUCERO COLONIA CAMINO REAL - 178430 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178430 | S | 301 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:PUEBLO EL CHIRIMOYO, 00000 EL CHIRIMOYO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE A SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR EL CRUCERO DE EL LLANO EN EL CRUCERO DE EL CHIRIMOYO GIRAS A LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-98.89169995, lat:17.34414119}} | 2019-07-15 | 2019-07-27 | 386976.05 | 386976.05 | 386976.05 | 386976.05 | 386976.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:386976.05, importe_modificado:386976.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {1617100/proyecto_FIN, 1617100/proyecto_INICIO, 1617100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617108 | Proyecto de inversión | 449015.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449015.1, modificado:449015.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURALTRAMO: MEXCALAPA - VILLA DE GUADALUPE - 178482 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178482 | S | 138 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:18, direccion:PUEBLO VILLA GUADALUPE, 00000 VILLA GUADALUPE, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE HACIENDA TRES CRUCES MEXCALTEPEC MEXCALAPA, HASTA LLEGAR A LA, lon:-98.87180556, lat:17.12589842}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 449015.1 | 449015.1 | 449015.1 | 449015.1 | 449015.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:449015.1, importe_modificado:449015.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1617108/proyecto_INICIO, 1617108/proyecto_FIN, 1617108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617321 | Proyecto de inversión | 506325.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506325.49, modificado:506325.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PALO SECO - CRUCERO EL MEZON - 179917 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179917 | S | 111 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:108, direccion:PUEBLO PALO SECO, 00000 PALO SECO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE PASAS POR LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUATEPEC EL MEZON HASTA LLEGAR A UNA DESVIACION QUE GIRAS A LA DERECHA QUE LLEGA A PALO SECO., lon:-98.8468502, lat:17.3375025}} | 2019-07-22 | 2019-08-03 | 506325.49 | 506325.49 | 506325.49 | 506325.49 | 506325.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66237, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:506325.49, importe_modificado:506325.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {1617321/proyecto_INICIO, 1617321/proyecto_FIN, 1617321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617327 | Acción | 192500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192500.0, modificado:192500.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 179976 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.685811, lat:17.045531}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES, contratista:ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:192500.0, importe_modificado:192500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1617327/proyecto_INICIO, 1617327/proyecto_PROCESO, 1617327/proyecto_FIN, 1617327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617462 | Proyecto de inversión | 493215.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493215.76, modificado:493215.76}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LOMA DE LA SILLA - COL EL PLATANAL -COLONIA PIEDRA GOZA - 180679 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180679 | S | 144 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3910.0, meta_modificada:3910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:51, direccion:PUEBLO LOMA DE LA SILLA, 00000 LOMA DE LA SILLA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE HACIA LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA PASAS LA LOCALIDAD DE PLAN OJO DE AGUA AGUA FRIA HASTA LLEG, lon:-98.88865426, lat:17.27100637}} | 2019-07-22 | 2019-08-03 | 493215.76 | 493215.76 | 493215.76 | 493215.76 | 493215.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71739, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:493215.76, importe_modificado:493215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3910.0}} | {1617462/proyecto_FIN, 1617462/proyecto_PROCESO, 1617462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617513 | Proyecto de inversión | 65123.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65123.9, modificado:65123.9}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN LAS LOMAS MUNICIPIO DE AJUCHITLAN PROGRESO ESTADO DE GU - 180909 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180909 | S | 62 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN SEBASTIAN - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN SEBASTIAN LAS LOMAS, 00000 SAN SEBASTIÁN (LAS LOMAS), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUE, lon:-100.47359687, lat:18.09541569}} | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 65123.9 | 65123.9 | 65123.9 | 65123.9 | 65123.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/11/FAIS/2019, contratista:ISAAC VAILEZ TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:65123.9, importe_modificado:65123.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617513/proyecto_PROCESO, 1617513/proyecto_FIN, 1617513/proyecto_INICIO, 1617513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617514 | Proyecto de inversión | 598437.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598437.26, modificado:598437.26}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: MOTUAPA-MAZAPA-ACATEYAHUALCO-TEPETLATIPA-MITLANCINGO - 180922 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180922 | S | 290 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8150.0, meta_modificada:8150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:PUEBLO TEPETLATIPA, 00000 TEPETLATIPA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS LAS LOC XOCOYOLZINTLA AGUA ZARCA PASANDO TRAPICHE VIEJO EN EL SEGUNDO CRUCERO , lon:-99.0265097, lat:17.79845868}} | 2019-07-15 | 2019-07-27 | 598437.26 | 598437.26 | 598437.26 | 598437.26 | 598437.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73984, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:598437.26, importe_modificado:598437.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8150.0}} | {1617514/proyecto_PROCESO, 1617514/proyecto_INICIO, 1617514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617677 | Proyecto de inversión | 113100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113100.0, modificado:113100.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO MUMUXTITLAN ARROYO GRANDE LOS LIMONES - 181862 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 181862 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:151, direccion:CAMINO TRAMO MUMUXTITLAN - ARROYO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 80 + undefined PUEBLO ARROYO GRANDE, 40400 ARROYO GRANDE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO MUMUXTITLAN - AR, lon:-100.09293377, lat:18.21336123}} | 2019-07-15 | 2019-07-23 | 113100 | 113100 | 113100 | 113100 | 113100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76558, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:113100.0, importe_modificado:113100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1617677/proyecto_INICIO, 1617677/proyecto_FIN, 1617677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617944 | Proyecto de inversión | 3025732.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025732.49, modificado:3025732.49}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA - 183149 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 183149 | S | 910 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:893.0, meta_modificada:893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CHANGATA, 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN N ALVARES LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA Y SON LAS SIGUIENTES CALLES J, lon:-100.58373823, lat:18.27492419}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 3025732.49 | 3025732.49 | 3025732.49 | 3025732.49 | 3025732.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/02/FAIS/2019, contratista:CLAUDIO CORONA BERNAL, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:3025732.49, importe_modificado:3025732.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:893.0}} | {1617944/proyecto_INICIO, 1617944/proyecto_FIN, 1617944/proyecto_PROCESO, 1617944/proyecto_FIN, 1617944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617945 | Proyecto de inversión | 1100819.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100819.26, modificado:1100819.26}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO NOPALAR EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO - 183153 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 183153 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40731 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE ERMENEGILDO GALEANA Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE CUAHUTECMOC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DEL NOPALAR JU, lon:-100.50525273, lat:18.15869221}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1100819.26 | 1100819.26 | 1100819.26 | 1100819.26 | 1100819.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/05/FAIS/2019, contratista:MAURICIO ROSALES CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1100819.26, importe_modificado:1100819.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.0}} | {1617945/proyecto_PROCESO, 1617945/proyecto_INICIO, 1617945/proyecto_FIN, 1617945/proyecto_INICIO, 1617945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618060 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONA CON DISCAPACIDAD DE LA CALLE PRIN RUMBO A L - 183761 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 183761 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, direccion:PUEBLO TECOLUTLA, 41540 TECOLUTLA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , ES LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA DELEGACIÓN DE LA LOCALIDAD DE TECOLUTLA, lon:-98.73602124, lat:17.31543378}} | 2019-07-15 | 2019-08-10 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69549, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618060/proyecto_FIN, 1618060/proyecto_INICIO, 1618060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618561 | Proyecto de inversión | 2998505.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998505.76, modificado:2998505.76}} | CONSTRUCCION DE MERCADO, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC - 186467 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186467 | S | 158 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.78, meta_modificada:970.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAXITEPEC, 00000 CAXITEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASANDO LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LA HACIENDA PASAS CINCO CRUCEROS, EN EL CRUCERO DE ENCINO AM, lon:-98.94550381, lat:17.10848529}} | 2019-09-16 | 2019-11-30 | 2998505.76 | 2998505.76 | 2998505.76 | 2998505.76 | 2998505.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2998505.76, importe_modificado:2998505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.78}} | {1618561/proyecto_INICIO, 1618561/proyecto_FIN, 1618561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618619 | Proyecto de inversión | 574467.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574467.04, modificado:574467.04}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA CUADRILLA NUEVA LOCALIDAD DE PLAN RANCHITO - 186728 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186728 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2004.8, meta_modificada:2004.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:PUEBLO PLAN RANCHITO, 00000 PLAN RANCHITO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SUROESTE PARA SALIR DE LA LOCALIDAD EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA GIRAS A LA DERECHA PASA POR LAS LOCALIDADES DE CUIXINIPA BUENA VISTA, AGU, lon:-98.98427913, lat:17.19259963}} | 2019-07-22 | 2019-08-24 | 574467.04 | 574467.04 | 574467.04 | 574467.04 | 574467.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71862, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:574467.04, importe_modificado:574467.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2004.88}} | {1618619/proyecto_PROCESO, 1618619/proyecto_FIN, 1618619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618740 | Proyecto de inversión | 1200022.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200022.96, modificado:1200022.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESGIMA CCT 12DES0028A COL MAESTROS SAN JERONIMO DE JUAREZ GRO - 187471 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 187471 | S | 139 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.36, meta_modificada:534.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA DEL MAESTRO, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA NAC. ACAPULCO -ZIHUATANEJO KM.83 Y CALLE LOS ALMENDROS, LA OBRA SE UBICA EN CARRETERA NACIONA ACAPULCO-, lon:-100.4721842, lat:17.14413962}} | 2019-09-16 | 2019-11-23 | 1200022.96 | 1200022.96 | 1200022.96 | 1200022.96 | 1200022.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/030/2019, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1200022.96, importe_modificado:1200022.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.36}} | {1618740/proyecto_PROCESO, 1618740/proyecto_FIN, 1618740/proyecto_PROCESO, 1618740/proyecto_INICIO, 1618740/proyecto_FIN, 1618740/proyecto_INICIO, 1618740/proyecto_FIN, 1618740/proyecto_PROCESO, 1618740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619300 | Proyecto de inversión | 2243000.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243000.92, modificado:2243000.92}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTLA MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC,GUERRERO - 190253 | 12 | Guerrero | 69 | Xalpatláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC GUERRERO | 190253 | S | 173 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.74, meta_modificada:196.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO TLACOTLA, 41381 TLACOTLA, XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CALLE CONOCIDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO LA CALLE QUE VA HACIA LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-98.59534218, lat:17.47710998}} | 2019-10-28 | 2019-10-31 | 2243000.92 | 2243000.92 | 2243000.92 | 2243000.92 | 2243000.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMX-FAISM-ICTP-032-2019, contratista:LEONCIO CARMELO ROJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAC, GRO., monto:2243000.92, importe_modificado:2243000.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.74}} | {1619300/proyecto_PROCESO, 1619300/proyecto_FIN, 1619300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619322 | Proyecto de inversión | 338777.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338777.6, modificado:338777.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO TLALXOCOTITLAN-TLALXOCOTITLAN-CRUCERO SAN ANDRESDOS-SAN ANDRESDOS - 190475 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190475 | S | 175 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:130, direccion:PUEBLO TLALXOCOTITLAN, 00000 TLALXOCOTITLÁN, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL DE AHUACUOTZINGO PASANDO POCHUTLA EN EL CRUCERO GIRAMOS A LA DERECHA SEGUIMOS EL CAMINO PASAREMOS XITOPONTLA, lon:-98.80059417, lat:17.72210343}} | 2019-08-05 | 2019-08-14 | 338777.6 | 338777.6 | 338777.6 | 338777.6 | 338777.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:338777.6, importe_modificado:338777.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4400.0}} | {1619322/proyecto_INICIO, 1619322/proyecto_FIN, 1619322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619482 | Proyecto de inversión | 874678.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874678.36, modificado:874678.36}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN - 191276 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191276 | S | 3273 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE E CARRANZA, CALLE CUHAUTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNI, lon:-100.50152038, lat:18.15423662}} | 2019-07-13 | 2019-08-16 | 874678.36 | 874678.36 | 874678.36 | 874678.36 | 874678.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/70/FAIS/2019, contratista:LUIS ALBERTO DORANTES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:874678.36, importe_modificado:874678.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.0}} | {1619482/proyecto_INICIO, 1619482/proyecto_FIN, 1619482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619497 | Proyecto de inversión | 3553915.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3553915.2, modificado:3553915.2}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE ESTADO DE GUERRERO - 191408 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191408 | S | 3273 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA, lon:-100.49976578, lat:18.15918414}} | 2019-07-13 | 2019-09-25 | 3553915.2 | 3553915.2 | 3553915.2 | 3553915.2 | 3553915.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/45/FAIS/2019, contratista:JAIR LUVIANO BETANCOURT, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:3553915.2, importe_modificado:3553915.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1619497/proyecto_INICIO, 1619497/proyecto_FIN, 1619497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619556 | Proyecto de inversión | 2626819.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2626819.57, modificado:2626819.57}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE IGUALITA MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GUERRERO - 191839 | 12 | Guerrero | 69 | Xalpatláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC GUERRERO | 191839 | S | 467 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2838.0, meta_modificada:2838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO IGUALITA, 41380 IGUALITA, XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE SANTA CATARINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CALLE QUE COMUNICA A LA, lon:-98.51683506, lat:17.46078236}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 2626819.57 | 2626819.57 | 2626819.57 | 2626819.57 | 2626819.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMX-FAISM-ICTP-034-2019, contratista:LEONCIO CARMELO ROJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAC, GRO., monto:2626819.57, importe_modificado:2626819.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2838.0}} | {1619556/proyecto_INICIO, 1619556/proyecto_PROCESO, 1619556/proyecto_FIN, 1619556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619649 | Proyecto de inversión | 410455.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410455.69, modificado:410455.69}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LOS MAESTROS SAN JERONIMO DE JUAREZ GRO - 192232 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 192232 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA DEL MAESTRO, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO AUN COSTADO DE LA ESGIMA, lon:-100.47360095, lat:17.1448682}} | 2019-09-12 | 2019-11-06 | 410455.69 | 410455.69 | 410455.69 | 410455.69 | 410455.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/029/2019, contratista:CIRILO HERNANDEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:410455.69, importe_modificado:410455.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1619649/proyecto_INICIO, 1619649/proyecto_PROCESO, 1619649/proyecto_FIN, 1619649/proyecto_INICIO, 1619649/proyecto_FIN, 1619649/proyecto_INICIO, 1619649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619851 | Proyecto de inversión | 540751.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540751.2, modificado:540751.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMAS BLANCAS VALLE GRANDE SANTA ROSA - 193179 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 193179 | S | 162 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO LOMAS BLANCAS - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 950 PUEBLO LOMAS BLANCAS, 40875 LOMAS BLANCAS, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL Y , SE UBICA LA OBRA DE INICIO EN EL, lon:-101.43038576, lat:18.08740653}} | 2019-08-01 | 2019-09-07 | 540751.2 | 540751.2 | 540751.2 | 540751.2 | 540751.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69284, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:540751.2, importe_modificado:540751.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619851/proyecto_INICIO, 1619851/proyecto_FIN, 1619851/proyecto_INICIO, 1619851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620322 | Proyecto de inversión | 451468.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451468.57, modificado:451468.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE COSCAMILA - 195609 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 195609 | S | 329 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.21, meta_modificada:386.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:PUEBLO COSCAMILA, 39253 COSCAMILA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL PETAQUILLAS COLOTLIPA Y , FRENTE A LA CARRETERA FEDERAL PETAQUILLAS - COLOTLIPA AUN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-99.21921407, lat:17.41802125}} | 2019-10-14 | 2019-11-12 | 451468.57 | 451468.57 | 451468.57 | 451468.57 | 451468.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-44, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:451468.57, importe_modificado:451468.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.21}} | {1620322/proyecto_INICIO, 1620322/proyecto_FIN, 1620322/proyecto_INICIO, 1620322/proyecto_FIN, 1620322/proyecto_INICIO, 1620322/proyecto_FIN, 1620322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620582 | Proyecto de inversión | 81860.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81860.94, modificado:81860.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EL RINCÓN DE LOS CIRUELOS - 197184 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PILCAYA GUERRERO | 197184 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CALLE EL RINCÓN DE LOS CIRUELOS INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAR, 40381 EL PLATANAR, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE A ESPALDAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-99.68696539, lat:18.71155346}} | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 81860.94 | 81860.94 | 81860.94 | 81860.94 | 81860.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:81860.94, importe_modificado:81860.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1620582/proyecto_FIN, 1620582/proyecto_INICIO, 1620582/proyecto_PROCESO, 1620582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620616 | Proyecto de inversión | 1684732.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684732.37, modificado:1684732.37}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE SAN VICENTE PALAPA A LA CIUDAD DE HUITZUCO TRAMO DE POZO 4 A CARCAMO 1 CD HUITZUCO - 197375 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 197375 | S | 8400 | 8250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:521.0, meta_modificada:521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO POZO NO. 4 - CARCAMO NO. 1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO TLAXMALAC, 40133 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES DEL MUNICIPI, lon:-99.42875583, lat:18.33142341}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 1684732.37 | 1684732.37 | 1684732.37 | 1684732.37 | 1684732.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/AYS/2019-16, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1684732.37, importe_modificado:1684732.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:521.0}} | {1620616/proyecto_INICIO, 1620616/proyecto_PROCESO, 1620616/proyecto_INICIO, 1620616/proyecto_FIN, 1620616/proyecto_PROCESO, 1620616/proyecto_FIN, 1620616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620709 | Proyecto de inversión | 679775.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679775.84, modificado:679775.84}} | CONSERV. DE C.R. TR. CIENEGA DE PUERTO ALEGRE - OTATLAN KM 4+000 - 7+900 - 197956 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 197956 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIENGA DE PUERTO ALEGRE - OTATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 200 RANCHERIA OTATLÁN, 40798 OTATLÁN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA CIENEGA DE PUERTO ALEGRE, TERR, lon:-100.21361344, lat:17.67128175}} | 2019-08-05 | 2019-08-17 | 679775.84 | 679775.84 | 679775.84 | 679775.84 | 679775.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:679775.84, importe_modificado:679775.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1620709/proyecto_PROCESO, 1620709/proyecto_INICIO, 1620709/proyecto_FIN, 1620709/proyecto_INICIO, 1620709/proyecto_FIN, 1620709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627007 | Acción | 202963.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202963.24, modificado:202963.24}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 228592 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 228592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.805685, lat:17.982333}} | 2019-07-15 | 2019-11-29 | 202963.24 | 202963.24 | 202963.24 | 202963.24 | 202963.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70609, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:202963.24, importe_modificado:202963.24}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1627007/proyecto_PROCESO, 1627007/proyecto_FIN, 1627007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627338 | Proyecto de inversión | 928229.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928229.9, modificado:928229.9}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE HERMILO TÉMELO PARRA COL LOS NOGALES Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PROTECCIÓN - 229930 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 229930 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.2, meta_modificada:83.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE HERMILO TEMELO BELLO COLONIA JARDINES DE TIXTLA, 39175 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE UNIDOS POR GUERRERO Y CALLE SOFIA BELLO, CALLE LA PALMA CALLE QUE CONECTA LA CALONIA JARDINES CON LA COLONI, lon:-99.40740826, lat:17.5644749}} | 2019-09-09 | 2019-10-18 | 928229.9 | 928229.9 | 928229.9 | 928229.9 | 928229.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-055-AD, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS GCI, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:928229.9, importe_modificado:928229.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.2}} | {1627338/proyecto_FIN, 1627338/proyecto_PROCESO, 1627338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627353 | Proyecto de inversión | 906453.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906453.68, modificado:906453.68}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE HERMILO TÉMELO PARRA COL LOS NOGALES Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PROTECCIÓN - 230031 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO | 230031 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE HERMILO TEMELO PARRA COLONIA JARDINES DE TIXTLA, 39175 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE UNIDOS POR GUERRERO Y CALLE SOFIA BELLO, CALLE LA PALMA CALLE QUE CONECTA DE LA COLONIA JARDINES A LA COLON, lon:-99.40803589, lat:17.56495053}} | 2019-09-09 | 2019-10-18 | 906453.68 | 906453.68 | 906453.68 | 906453.68 | 906453.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-054-AD, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS GCI, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:906453.68, importe_modificado:906453.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1627353/proyecto_FIN, 1627353/proyecto_PROCESO, 1627353/proyecto_INICIO, 1627353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627361 | Proyecto de inversión | 803555.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803555.06, modificado:803555.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TECOLUTLA EN LA CALLE PRINCIPAL - 230059 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 230059 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TECOLUTLA, 41540 TECOLUTLA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.73446614, lat:17.31114264}} | 2019-10-01 | 2019-11-16 | 803555.06 | 803555.06 | 803555.06 | 803555.06 | 803555.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69589, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:803555.06, importe_modificado:803555.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627361/proyecto_INICIO, 1627361/proyecto_FIN, 1627361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627371 | Proyecto de inversión | 887911.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887911.37, modificado:887911.37}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE SALIDA A TALAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 230093 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230093 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE SALIDA A TALAPA PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA SALIDA A TALAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ASUNCION, lon:-98.39426664, lat:16.76722263}} | 2019-07-27 | 2019-08-27 | 887911.37 | 887911.37 | 887911.37 | 887911.37 | 887911.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0062/2019/AD, contratista:FILOGONIO SALINAS CANDELARIO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:887911.37, importe_modificado:887911.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {1627371/proyecto_INICIO, 1627371/proyecto_PROCESO, 1627371/proyecto_FIN, 1627371/proyecto_PROCESO, 1627371/proyecto_FIN, 1627371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627460 | Proyecto de inversión | 410640.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410640.01, modificado:410640.01}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NINOS JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLUDA - 230461 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230461 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA BOLUDA, 41733 PIEDRA BOLUDA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE CCT12DJN3366L ZONA 894 EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLUDA, lon:-98.44249434, lat:16.65261373}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 410640.01 | 410640.01 | 410640.01 | 410640.01 | 410640.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0064/2019/AD, contratista:MANUEL LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:410640.01, importe_modificado:410640.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1627460/proyecto_INICIO, 1627460/proyecto_PROCESO, 1627460/proyecto_FIN, 1627460/proyecto_INICIO, 1627460/proyecto_PROCESO, 1627460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627530 | Proyecto de inversión | 98221.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98221.51, modificado:98221.51}} | CONSTRUCCION DE UN CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, EN EL CRUCERO DE EL CAPULIN. - 230742 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 230742 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CAPULÍN, 41542 EL CAPULÍN, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO DE LA CARRETERA QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, lon:-98.68721685, lat:17.30348329}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70565, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:98221.51, importe_modificado:98221.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627530/proyecto_PROCESO, 1627530/proyecto_INICIO, 1627530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628008 | Proyecto de inversión | 436644.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436644.66, modificado:436644.66}} | ONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA LOCALIDAD DE LAS PIÑAS - 232690 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 232690 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:69, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - LAS PIÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 600 RANCHERIA LAS PIÑAS, 00000 LAS PIÑAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LAS PIÑAS A 19.60 KM AL OES, lon:-100.06992672, lat:17.86005401}} | 2019-10-22 | 2019-11-20 | 436644.66 | 436644.66 | 436644.66 | 436644.66 | 436644.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-071, contratista:AGUSTIN MARIN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:436644.66, importe_modificado:436644.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {1628008/proyecto_FIN, 1628008/proyecto_INICIO, 1628008/proyecto_FIN, 1628008/proyecto_INICIO, 1628008/proyecto_FIN, 1628008/proyecto_INICIO, 1628008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628064 | Proyecto de inversión | 727136.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727136.04, modificado:727136.04}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO TREINTA Y SEIS EN ZUMPANGO DEL RIO MPIO DE EDUARDO NERI EDO GRO - 232928 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 232928 | S | 388 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA ANITA, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE ENERO, EN LA ENTRADA DE LA COLONIA CARLOS SANCHEZ BARRIOS, lon:-99.5194099, lat:17.64672}} | 2019-07-23 | 2019-09-25 | 727136.04 | 727136.04 | 727136.04 | 727136.04 | 727136.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/024/2019, contratista:C. HECTOR RICARDO ARRIAGA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:727136.04, importe_modificado:727136.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1628064/proyecto_PROCESO, 1628064/proyecto_FIN, 1628064/proyecto_PROCESO, 1628064/proyecto_FIN, 1628064/proyecto_INICIO, 1628064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628584 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 234861 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 234861 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:110, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SN INTERIOR SN PUEBLO TARETARO, 40700 TARÉTARO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-100.76270192, lat:18.20526791}} | 2019-08-03 | 2019-09-03 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72998, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1628584/proyecto_PROCESO, 1628584/proyecto_FIN, 1628584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628637 | Acción | 1650000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.01, modificado:1650000.01}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 235075 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 235075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.398271, lat:17.566724}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1650000.01 | 1650000.01 | 1650000.01 | 1650000.01 | 1650000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75036, contratista:, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:1650000.01, importe_modificado:1650000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1628637/proyecto_INICIO, 1628637/proyecto_FIN, 1628637/proyecto_PROCESO, 1628637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628639 | Proyecto de inversión | 301601.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301601.96, modificado:301601.96}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, - 235089 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 235089 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ SE UBICA POR EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, A UN LADO DE LA COLONIA EL FO, lon:-99.87392605, lat:18.35610032}} | 2019-08-12 | 2019-08-31 | 301601.96 | 301601.96 | 301601.96 | 301601.96 | 301601.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72338, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:301601.96, importe_modificado:301601.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628639/proyecto_INICIO, 1628639/proyecto_FIN, 1628639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628652 | Proyecto de inversión | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:341000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO COLONIA JARDIN SAN LUIS SAN PEDRO - 235158 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 235158 | S | 366 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:80, direccion:PUEBLO SAN LUIS SAN PEDRO, 40905 SAN LUIS SAN PEDRO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL JARDIN EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE T, lon:-100.87168862, lat:17.26340361}} | 2019-10-16 | 2019-11-14 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/111-2019/AD, contratista:KEYGRAN,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:341000.0, importe_modificado:341000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628652/proyecto_INICIO, 1628652/proyecto_FIN, 1628652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628939 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - 236253 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 236253 | S | 1197 | 1075 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:612.32, meta_modificada:612.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:72, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL COYUCA-ZIHUATANEJO SN INTERIOR SN PUEBLO PASO DE LA ARENA, 40704 PASO DE ARENA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA CARRETERA FEDERAL COYUCA ZIHUATANEJO, lon:-100.83443735, lat:18.27698195}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74129, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:612.32}} | {1628939/proyecto_INICIO, 1628939/proyecto_PROCESO, 1628939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628949 | Proyecto de inversión | 257765.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2038.69, modificado:2038.69}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255727.27, modificado:255727.27}} | REHABILITACION DE C.R. DE SAN MARTIN A MINA DE LA CONCEPCION - EL RIO (PEÑA DEL ORGANO) E. C. COAXILOPA A MIAHUATEPEC - EL RIO. - 236318 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 236318 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO C.R. DE SAN MARTÍN A MINA DE LA CONCEPCIÓN - EL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 150 RANCHERIA MINA DE LA CONCEPCIÓN, 40494 CUAHUXILOPA (CUAXILOPA), GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE TERRACERIA C.R. DE S, lon:-100.19427341, lat:18.43829572}} | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 257765.96 | 257765.96 | 257765.96 | 257765.96 | 257765.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75035, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:257765.96, importe_modificado:257765.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1628949/proyecto_INICIO, 1628949/proyecto_FIN, 1628949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629142 | Proyecto de inversión | 1599914.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599914.07, modificado:1599914.07}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SINALOA COLONIA SAN JOSE EN ZUMPANGO DEL RIO MPIO EDUARDO NERI EDO GRO - 237096 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 237096 | S | 122 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.6, meta_modificada:414.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ, 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE OAXACA A DOS CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-99.53299439, lat:17.65353757}} | 2019-07-23 | 2019-09-20 | 1599914.07 | 1599914.07 | 1599914.07 | 1599914.07 | 1599914.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/039/2019, contratista:C. VENANCIO ACOSTA BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:1599914.07, importe_modificado:1599914.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.6}} | {1629142/proyecto_PROCESO, 1629142/proyecto_INICIO, 1629142/proyecto_PROCESO, 1629142/proyecto_FIN, 1629142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629239 | Proyecto de inversión | 58913.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:913.94, modificado:913.94}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL E.C. A ARROYO SECO. - 237464 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 237464 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.15, meta_modificada:4.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - A ARROYO SECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 150 RANCHERIA ARROYO SECO, 40489 ARROYO SECO, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO Y TERRACERIA C.R. A ARROYO SEC, lon:-100.12759607, lat:18.37841396}} | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 58913.94 | 58913.94 | 58913.94 | 58913.94 | 58913.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75041, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:58913.94, importe_modificado:58913.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.15}} | {1629239/proyecto_FIN, 1629239/proyecto_PROCESO, 1629239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629517 | Proyecto de inversión | 573985.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573985.62, modificado:573985.62}} | CONSTRUCCION DE DESPIEDRE DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA - 238444 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 238444 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.19, meta_modificada:52.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:347, direccion:PUEBLO LAS HABILLAS, 40873 LAS HABILLAS, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE A 810.50 MTS APROX DEL CENTRO DEL TERRENO A LA LOCALIDAD, lon:-101.79295901, lat:18.11696423}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 573985.62 | 573985.62 | 573985.62 | 573985.62 | 573985.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70019, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:573985.62, importe_modificado:573985.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.19}} | {1629517/proyecto_PROCESO, 1629517/proyecto_FIN, 1629517/proyecto_INICIO, 1629517/proyecto_FIN, 1629517/proyecto_INICIO, 1629517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629632 | Proyecto de inversión | 468371.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468371.45, modificado:468371.45}} | CONSERV. DE C.R. TR. LAS TUNAS - CRUCERO DE SAN NICOLAS DEL ORO - 198124 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 198124 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:130, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS TUNAS - CRUCERO A SAN NICOLAS DEL ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 600 RANCHERIA LAS TUNAS, 40790 SAN NICOLÁS DEL ORO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PERICOTEPEC Y TERRACERIA LAS TUNAS, T, lon:-100.24566758, lat:17.90865598}} | 2019-09-02 | 2019-09-14 | 468371.45 | 468371.45 | 468371.45 | 468371.45 | 468371.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:468371.45, importe_modificado:468371.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1629632/proyecto_INICIO, 1629632/proyecto_PROCESO, 1629632/proyecto_FIN, 1629632/proyecto_PROCESO, 1629632/proyecto_FIN, 1629632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629666 | Proyecto de inversión | 482467.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482467.53, modificado:482467.53}} | CONSERVACION DE C.R. TR. LOS LAURELES - TORO MUERTO - 198299 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 198299 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LAURELES - TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 67 + 200 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 TORO MUERTO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS LAURELES Y TERRACERIA TORO MUERTO, TERRACERIA MOZIMBA , lon:-100.27499327, lat:17.56034461}} | 2019-11-04 | 2019-11-16 | 482467.53 | 482467.53 | 482467.53 | 482467.53 | 482467.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:482467.53, importe_modificado:482467.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1629666/proyecto_FIN, 1629666/proyecto_PROCESO, 1629666/proyecto_FIN, 1629666/proyecto_PROCESO, 1629666/proyecto_INICIO, 1629666/proyecto_PROCESO, 1629666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629669 | Proyecto de inversión | 492497.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492497.85, modificado:492497.85}} | CONSERVACION DE C.R. TR. PETLACALA - LINDA VISTA - 198311 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 198311 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO PETLACALA - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 700 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PETLACALA Y TERRACERIA LINDA VISTA, TERRACERIA PLAN VERDE DOM, lon:-100.32001706, lat:17.68677062}} | 2019-09-16 | 2019-09-28 | 492497.85 | 492497.85 | 492497.85 | 492497.85 | 492497.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73332, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:492497.85, importe_modificado:492497.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1629669/proyecto_INICIO, 1629669/proyecto_PROCESO, 1629669/proyecto_INICIO, 1629669/proyecto_FIN, 1629669/proyecto_PROCESO, 1629669/proyecto_FIN, 1629669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629849 | Proyecto de inversión | 1092113.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092113.6, modificado:1092113.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GABINO BARREDA DE LA LOCALIDAD DE ACALMANTLILA MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO. - 199192 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 199192 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.5, meta_modificada:569.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:PUEBLO ACALMANTLILA, 40590 ACALMANTLILA, COCULA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA RURAL GABINO BARREDA A 100 METROS DE LA CARRETERA COCULA NUEVO BALSAS, lon:-99.75821474, lat:18.13011994}} | 2019-09-09 | 2019-10-31 | 1092113.6 | 1092113.6 | 1092113.6 | 1092113.6 | 1092113.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAIS/027-2019, contratista:JOHAN DE JESUS GUZMAN MIRANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:1092113.6, importe_modificado:1092113.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.5}} | {1629849/proyecto_INICIO, 1629849/proyecto_FIN, 1629849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629964 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION - 199812 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 199812 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA REVOLUCIÓN, 40903 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE GRAL. ANAYA Y , CALLE JUAN N. ALVAREZ DOMICILIO CONOCIDO COLONIA REVOLUCIÓN EN TECPAN DE GALEANA, lon:-100.627893, lat:17.22047016}} | 2019-08-12 | 2019-09-25 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/080-2019/AD, contratista:TOMAS AVILA LAUREANO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629964/proyecto_INICIO, 1629964/proyecto_FIN, 1629964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630179 | Proyecto de inversión | 793544.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793544.74, modificado:793544.74}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC TELESEC BENITO JUAREZ ACAQUILA - 200919 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 200919 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.03, meta_modificada:500.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:PUEBLO ACAQUILA, 40152 ACAQUILA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD ES POR LA AUTOPISTA DEL SOL A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE TULIMAN. EL CAMINO NOS CONDUCE A LA ENTRADA DE LA POBLACION UN, lon:-99.28627473, lat:18.11226484}} | 2019-08-20 | 2019-10-02 | 793544.74 | 793544.74 | 793544.74 | 793544.74 | 793544.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/ED/2019-11, contratista:FREDDY OSVALDO BOLAÑOS SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:793544.74, importe_modificado:793544.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.03}} | {1630179/proyecto_FIN, 1630179/proyecto_INICIO, 1630179/proyecto_PROCESO, 1630179/proyecto_INICIO, 1630179/proyecto_PROCESO, 1630179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630305 | Proyecto de inversión | 316202.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316202.92, modificado:316202.92}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM JUSTO SIERRA - 201581 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201581 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:153, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PABLO ORIEWNTE - VILLA HIDALGO EL CUBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 RANCHERIA EL REMANCE, 40783 VILLA HIDALGO (EL CUBO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN PABLO ORIENTE Y TERRACERIA E, lon:-100.31332485, lat:18.1598158}} | 2019-09-09 | 2019-09-28 | 316202.92 | 316202.92 | 316202.92 | 316202.92 | 316202.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:316202.92, importe_modificado:316202.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630305/proyecto_INICIO, 1630305/proyecto_PROCESO, 1630305/proyecto_INICIO, 1630305/proyecto_FIN, 1630305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630408 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO CIENTO SETENTA Y CUATRO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN MPIO EDUARDO NERI EDO GRO - 202273 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 202273 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:CALLE DEL BACHILLERATO PUEBLO AMATITLÁN, 40191 AMATITLÁN, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-99.76245419, lat:17.86623698}} | 2019-07-13 | 2019-08-21 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/032/2019, contratista:C. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1630408/proyecto_PROCESO, 1630408/proyecto_FIN, 1630408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630699 | Proyecto de inversión | 285250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285250.0, modificado:285250.0}} | AMPLIACION DE AGUA POTABLE COLONIA EL BALCON MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO. - 203811 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 203811 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:COLONIA EL BALCON, 40915 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL BALCÓN LOCALIDAD DE EL SUCHIL EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-100.63252472, lat:17.23653811}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 285250 | 285250 | 285250 | 285250 | 285250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/050-2019/AD, contratista:FERNANDO LOMELIN MELGAR, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:285250.0, importe_modificado:285250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630699/proyecto_INICIO, 1630699/proyecto_FIN, 1630699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630993 | Proyecto de inversión | 203207.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203207.84, modificado:203207.84}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE,EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 205501 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GUERRERO | 205501 | S | 2006 | 2001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO ASCENCIO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EFRAIN MORA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTR EL TRAMO IGNACIO ALLENDE Y PEDRO ASCENCIO EN LA LOC, lon:-100.47783477, lat:18.40354082}} | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 203207.84 | 203207.84 | 203207.84 | 203207.84 | 203207.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73492, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:203207.84, importe_modificado:203207.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1630993/proyecto_FIN, 1630993/proyecto_INICIO, 1630993/proyecto_PROCESO, 1630993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631230 | Proyecto de inversión | 568895.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568895.32, modificado:568895.32}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CARR A LAGUNILLAS Y CALLE PRINCIPAL - XOYACUAUTLA - 206839 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRRERO | 206839 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.55, meta_modificada:841.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:49, direccion:PUEBLO XOYACUAUTLA, 40137 XOYACUAUTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA XOYACUAUTLA-LAGUNILLAS Y , LA COMUNIDAD DE XOYACUAUTLA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8.5 KMS APROX. SE ACCESA POR LA CA, lon:-99.2929611, lat:18.25026868}} | 2019-07-13 | 2019-08-01 | 568895.32 | 568895.32 | 568895.32 | 568895.32 | 568895.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/URB/2019-10, contratista:NITZCHA SPINDOLA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:568895.32, importe_modificado:568895.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.55}} | {1631230/proyecto_INICIO, 1631230/proyecto_FIN, 1631230/proyecto_INICIO, 1631230/proyecto_FIN, 1631230/proyecto_PROCESO, 1631230/proyecto_FIN, 1631230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631339 | Proyecto de inversión | 213091.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213091.78, modificado:213091.78}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO AISLADO EN EL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ITIA THIO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. - 207532 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO | 207532 | S | 83 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ITIATIO, 41666 ITIATIO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EL CENTRO DE SALUD SE LOCALIZA EN LA ENTRADO DEL LADO SUR DE LA LOCALIDAD DEL CAMINO JOYA REAL TERRERO VENADO, lon:-98.3475662, lat:16.99224231}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 213091.78 | 213091.78 | 213091.78 | 213091.78 | 213091.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/049/2019, contratista:ELECTRO SISTEMAS GAFI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:213091.78, importe_modificado:213091.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631339/proyecto_INICIO, 1631339/proyecto_FIN, 1631339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631392 | Proyecto de inversión | 44500.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44500.89, modificado:44500.89}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN LA PREPARATORIA POPULAR RODOLFO NERI VELA EXTENSION DE LEONARDO DA VINCI, C.C.T. 12UBH0120V, EN LA LOCALIDAD DE PO - 207941 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207941 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.32, meta_modificada:76.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PUEBLO POCHAHUIZCO, 41161 POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR RODOLFO NERI VELA, lon:-99.22335417, lat:17.66389058}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 44500.89 | 44500.89 | 44500.89 | 44500.89 | 44500.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/069-AD, contratista:ALEJANDRO RENDON BEATRIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:44500.89, importe_modificado:44500.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.32}} | {1631392/proyecto_FIN, 1631392/proyecto_INICIO, 1631392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631690 | Proyecto de inversión | 1564878.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564878.19, modificado:1564878.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA - 209488 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 209488 | S | 235 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - LA VENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 800 RANCHERIA LA VENTA, 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LA VENTA AL ESTE DE LA CABECER, lon:-99.90752381, lat:17.80946785}} | 2019-08-28 | 2019-10-19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-048, contratista:JGET CONSTRUCCIONES S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1564878.19, importe_modificado:1564878.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1631690/proyecto_INICIO, 1631690/proyecto_FIN, 1631690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631698 | Proyecto de inversión | 2769640.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2769640.96, modificado:2769640.96}} | AMPLICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONITAS MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO - 209518 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209518 | S | 402 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:764.0, meta_modificada:764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:PUEBLO LAS ANONITAS, 40733 LAS ANONITAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DEL RIO QUE PASA AUN LADO DEL POBLADO DE LAS ANONITAS, lon:-100.57326884, lat:18.20559582}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 2769640.96 | 2769640.96 | 2769640.96 | 2769640.96 | 2769640.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/06-A/FAIS/2019, contratista:ALAN ANTONIO LOPEZ TORNEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:2769640.96, importe_modificado:2769640.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:764.0}} | {1631698/proyecto_INICIO, 1631698/proyecto_FIN, 1631698/proyecto_PROCESO, 1631698/proyecto_FIN, 1631698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631700 | Proyecto de inversión | 1564878.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564878.19, modificado:1564878.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA HELIODORO CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE ZOPILOSTOC - 209522 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 209522 | S | 284 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:103, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - ZOPILOSTOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA ZOPILOSTOC, 39130 ZOPILOSTOC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 6.8 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPE, lon:-99.9939205, lat:17.73985681}} | 2019-09-10 | 2019-11-01 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-053, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAPGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1564878.19, importe_modificado:1564878.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1631700/proyecto_INICIO, 1631700/proyecto_PROCESO, 1631700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631726 | Proyecto de inversión | 2564334.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564334.13, modificado:2564334.13}} | CONTRUCCION DE TRES AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 313 EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN - 209585 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209585 | S | 650 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.12, meta_modificada:211.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 40734 SAN CRISTÓBAL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DEL CARMEN, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTO, lon:-100.49045286, lat:18.1658539}} | 2019-07-15 | 2019-09-27 | 2564334.13 | 2564334.13 | 2564334.13 | 2564334.13 | 2564334.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/28/FAIS/2019, contratista:ARACELY DE LA CRUZ POLICARPIO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:2564334.13, importe_modificado:2564334.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.12}} | {1631726/proyecto_PROCESO, 1631726/proyecto_INICIO, 1631726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631788 | Proyecto de inversión | 509983.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509983.93, modificado:509983.93}} | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO IGIFE EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE CUAUHTEMOC EN LA COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION - 209790 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209790 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE JOSE AGUSTIN RAMIREZ Y CALLE VICTORIA NACTARE, SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN CRISTOBAL ENTRE LAS CALLES DE JOSE AGUSTIN RAMIREZ Y VISTORIA NACTA, lon:-98.43194078, lat:16.69196782}} | 2019-08-11 | 2019-09-25 | 509983.93 | 509983.93 | 509983.93 | 509983.93 | 509983.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0030/2019/AD, contratista:CESAREO MURILLO SANTANA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:509983.93, importe_modificado:509983.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1631788/proyecto_FIN, 1631788/proyecto_INICIO, 1631788/proyecto_PROCESO, 1631788/proyecto_FIN, 1631788/proyecto_PROCESO, 1631788/proyecto_INICIO, 1631788/proyecto_PROCESO, 1631788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631802 | Proyecto de inversión | 1171485.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171485.86, modificado:1171485.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 209833 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 209833 | S | 110 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.41, meta_modificada:662.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 RANCHERIA LA REFORMA, 39141 LA REFORMA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 14.2 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-99.95258664, lat:17.69979451}} | 2019-10-01 | 2019-11-24 | 1171485.86 | 1171485.86 | 1171485.86 | 1171485.86 | 1171485.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-058, contratista:JOSÉ JUAN GARCÍA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1171485.86, importe_modificado:1171485.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.41}} | {1631802/proyecto_INICIO, 1631802/proyecto_FIN, 1631802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631815 | Proyecto de inversión | 1842749.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842749.39, modificado:1842749.39}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NUEVA CREACION EN LA LOCALIDAD DEL PINZAN MORADO - 209893 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209893 | S | 76 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO AJUCHITLAN LAS PIÑAS - PINZAN MORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA PINZAN MORADO, 00000 PINZÁN MORADO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-100.55692394, lat:18.05028347}} | 2019-07-25 | 2019-09-17 | 1842749.39 | 1842749.39 | 1842749.39 | 1842749.39 | 1842749.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/22/FAIS/2019, contratista:JUAN DANIEL NORBERTO GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1842749.39, importe_modificado:1842749.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {1631815/proyecto_INICIO, 1631815/proyecto_PROCESO, 1631815/proyecto_INICIO, 1631815/proyecto_FIN, 1631815/proyecto_INICIO, 1631815/proyecto_PROCESO, 1631815/proyecto_FIN, 1631815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631857 | Proyecto de inversión | 702356.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702356.3, modificado:702356.3}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA NUEVO MILENIO, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 210065 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 210065 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE SIMON LOPEZ Y CALLE HORTALIZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NUEVO MILENIO EN LA CUAL TIENE INGRESO POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-100.07761962, lat:17.01238561}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 0 | 702356.3 | 702356.3 | 702356.3 | 702356.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-111, contratista:ANTONIO LEAL DE JESUS, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:702356.3, importe_modificado:702356.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631857/proyecto_INICIO, 1631857/proyecto_FIN, 1631857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631901 | Proyecto de inversión | 1170273.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170273.89, modificado:1170273.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAMACINGO - MATLALA - 210316 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210316 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:164, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO MATLALA, 41115 MATLALA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA CHILPANCINGO A MANO DERECHA EN EL CRUCERO DE SANTA ANA A MANO IZQUIERDA DERECHO HAY UNA Y DE AHI A MANO DERECHA PA, lon:-99.19206858, lat:17.4736268}} | 2019-07-13 | 2019-09-18 | 1170273.89 | 1170273.89 | 1170273.89 | 1170273.89 | 1170273.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-028AD/2019, contratista:ROBERTO SERVIN MILERES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1170273.89, importe_modificado:1170273.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3350.0}} | {1631901/proyecto_FIN, 1631901/proyecto_INICIO, 1631901/proyecto_PROCESO, 1631901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631995 | Proyecto de inversión | 1940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940000.0, modificado:1940000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SECTOR CUATRO COLONIA PRIMER PASO CARDENISTA - 210839 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 210839 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA PRIMER PASO CARDENISTA, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS SE REALIZARÁ EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO BENITO JUAREZ LIBERTAD, EL MANGUIT, lon:-101.56735038, lat:17.64011641}} | 2019-07-23 | 2019-09-19 | 1940000 | 1940000 | 1940000 | 1940000 | 1940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12644, contratista:JUAN MANUEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1940000.0, importe_modificado:1940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1631995/proyecto_INICIO, 1631995/proyecto_PROCESO, 1631995/proyecto_FIN, 1631995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA DE EJECUCIÓN NO COINCIDE CON LAS FECHAS DEL CONTRATO DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA MIDS, LA FECHA REAL ES DEL 03/06/2019 AL 31/07/2019, trimestre:4.0, usuario:christiananzos, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632084 | Proyecto de inversión | 236484.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236484.06, modificado:236484.06}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO COMUNIDAD EL ZARCO - 211386 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 211386 | S | 385 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:94, direccion:CALLE RAMAL A LOS ACHOTES Y EL ZARCO RANCHERIA EL ZARCO, 40882 EL ZARCO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , SE ACCEDE POR EL ENTRONQUE DE LA COMUNIDAD DE LOS ACHOTES A MANO DERECHA. EL VADO SE ENCUENTRA A MAS O MENOS , lon:-101.41303287, lat:17.61127817}} | 2019-08-01 | 2019-09-14 | 236484.06 | 236484.06 | 236484.06 | 236484.06 | 236484.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-12727, contratista:JORGE ABRAHAM JAIMES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:236484.06, importe_modificado:236484.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632084/proyecto_INICIO, 1632084/proyecto_FIN, 1632084/proyecto_PROCESO, 1632084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632142 | Proyecto de inversión | 148398.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148398.16, modificado:148398.16}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TR. POTRERO SANTANA - LA TINAJA - 211651 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 211651 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA TINAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA LA TINAJA, 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y CARRETERA LOMA , lon:-100.41485668, lat:18.16961571}} | 2019-11-11 | 2019-11-16 | 148398.16 | 148398.16 | 148398.16 | 148398.16 | 148398.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:148398.16, importe_modificado:148398.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1632142/proyecto_INICIO, 1632142/proyecto_PROCESO, 1632142/proyecto_FIN, 1632142/proyecto_PROCESO, 1632142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632151 | Proyecto de inversión | 301638.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301638.48, modificado:301638.48}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TR. GASOLINERA DE SMT - POTRERO DE JESUS TORRES - 211680 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 211680 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:314, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - COLONIA EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 COLONIA DEL PEDREGAL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y CARR, lon:-100.39731103, lat:18.1738071}} | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 301638.48 | 301638.48 | 301638.48 | 301638.48 | 301638.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:301638.48, importe_modificado:301638.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1632151/proyecto_INICIO, 1632151/proyecto_PROCESO, 1632151/proyecto_FIN, 1632151/proyecto_INICIO, 1632151/proyecto_FIN, 1632151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632397 | Proyecto de inversión | 847716.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847716.18, modificado:847716.18}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRA ADICIONAL COLONIA VISTAMAR COMUNIDAD LOS ACHOTES - 212790 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 212790 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:376, direccion:RANCHERIA LOS ACHOTES, 40888 COLONIA VISTA MAR, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA UNOS METROS ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LOS, lon:-101.42057243, lat:17.60610164}} | 2019-08-01 | 2019-09-07 | 847716.18 | 847716.18 | 847716.18 | 847716.18 | 847716.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-I3P-12656, contratista:JORGE GARCIA VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:847716.18, importe_modificado:847716.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632397/proyecto_FIN, 1632397/proyecto_INICIO, 1632397/proyecto_PROCESO, 1632397/proyecto_FIN, 1632397/proyecto_PROCESO, 1632397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632415 | Proyecto de inversión | 526934.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526934.02, modificado:526934.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZONA SUR FELICIANO - 212887 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 212887 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2457.6, meta_modificada:2457.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:34, direccion:PUEBLO , 40800 FELICIANO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL ESTE DEL PUEBLO., lon:-101.97201345, lat:18.01785071}} | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 526934.02 | 526934.02 | 526934.02 | 526934.02 | 526934.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70566, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:526934.02, importe_modificado:526934.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2457.6}} | {1632415/proyecto_FIN, 1632415/proyecto_INICIO, 1632415/proyecto_FIN, 1632415/proyecto_PROCESO, 1632415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632425 | Proyecto de inversión | 263554.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263554.97, modificado:263554.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON HERNANDEZ ENTRONCA CON CALLE CERRITO CUITLAHUAC, BARRIO SAN FRANCISCO EN LA - 212914 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212914 | S | 185 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLEJON HERNANDEZ BARRIO SAN FRANCISCO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLEJON HERNANDEZ Y CALLE CERRITO CUITLAHUAC, CALLE CUITLAHUAC LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJON HERNANDEZ QUE ENTRONCA CON LA CALLE CERRITO CUITLAHUA, lon:-99.18208621, lat:17.69720081}} | 2019-08-10 | 2019-08-21 | 263554.97 | 263554.97 | 263554.97 | 263554.97 | 263554.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-058-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:263554.97, importe_modificado:263554.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1632425/proyecto_PROCESO, 1632425/proyecto_INICIO, 1632425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632445 | Proyecto de inversión | 176014 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176014.0, modificado:176014.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL REMANCE - 212983 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 212983 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PABLO ORIENTE - EL REMANCE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA EL REMANCE, 40783 EL REMANCE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN PABLO ORIENTE Y TERRACERIA EL REMANCE, TERRACERIA V, lon:-100.33468474, lat:18.17786802}} | 2019-11-04 | 2019-11-09 | 176014 | 176014 | 176014 | 176014 | 176014 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:176014.0, importe_modificado:176014.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632445/proyecto_PROCESO, 1632445/proyecto_INICIO, 1632445/proyecto_FIN, 1632445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632459 | Proyecto de inversión | 281622.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281622.4, modificado:281622.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA - 213002 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 213002 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPA, lon:-100.38112221, lat:18.11382035}} | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 281622.4 | 281622.4 | 281622.4 | 281622.4 | 281622.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74559, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:281622.4, importe_modificado:281622.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632459/proyecto_FIN, 1632459/proyecto_INICIO, 1632459/proyecto_FIN, 1632459/proyecto_PROCESO, 1632459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632470 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE COYOACÁN - 213017 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213017 | S | 120 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:45, direccion:PUEBLO COYOACAN, 00000 COYOACÁN, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE COYOACAN, lon:-99.22589295, lat:17.70057898}} | 2019-08-10 | 2019-08-21 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/060-AD, contratista:PEDRO ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.46}} | {1632470/proyecto_PROCESO, 1632470/proyecto_INICIO, 1632470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632476 | Proyecto de inversión | 835721.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835721.54, modificado:835721.54}} | CONSERVACION DE C.R. TR. PALOS ALTOS - LOMILLOS - 213026 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 213026 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:186, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOZIMBA - LOMILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 000 RANCHERIA PALOS ALTOS, 40797 LOMILLOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA MOZIMBA Y TERRACERIA LOMILLOS, TERRACERIA PALOS ALTOS DOMICILIO CONO, lon:-100.42428085, lat:17.57480163}} | 2019-09-16 | 2019-09-28 | 835721.54 | 835721.54 | 835721.54 | 835721.54 | 835721.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76882, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:835721.54, importe_modificado:835721.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1632476/proyecto_PROCESO, 1632476/proyecto_FIN, 1632476/proyecto_INICIO, 1632476/proyecto_FIN, 1632476/proyecto_PROCESO, 1632476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632504 | Proyecto de inversión | 1013228.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013228.91, modificado:1013228.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 COLONIA EL BARRIL - 213126 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 213126 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA EL BARRIL, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 17, CALLE DEL CANAL A LA OBRA SE ACCEDE POR LA CALLE QUE BAJA DEL SEMÁFORO DE LA COLONIA AGUA DE CORREA DERECHO EN LA PRIMER, lon:-101.52924632, lat:17.65077301}} | 2019-08-01 | 2019-09-04 | 1013228.91 | 1013228.91 | 1013228.91 | 1013228.91 | 1013228.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12729, contratista:ROBERTO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1013228.91, importe_modificado:1013228.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {1632504/proyecto_PROCESO, 1632504/proyecto_FIN, 1632504/proyecto_INICIO, 1632504/proyecto_FIN, 1632504/proyecto_INICIO, 1632504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632563 | Proyecto de inversión | 1995836.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995836.02, modificado:1995836.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN COMUNIDAD SAN MIGUELITO - 213423 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 213423 | S | 557 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:924.92, meta_modificada:924.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:77, direccion:RANCHERIA SAN MIGUELITO, 40882 SAN MIGUELITO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA DESVIACIÓN QUE ESTA MAS ADELANTE DEL AEROPUERTO A LA IZQUIERDA SEGUIR POR ESA CARRETERA HASTA , lon:-101.43955124, lat:17.63159259}} | 2019-08-05 | 2019-09-21 | 1995836.02 | 1995836.02 | 1995836.02 | 1995836.02 | 1995836.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12742, contratista:JORGE GARCIA VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1995836.02, importe_modificado:1995836.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:924.92}} | {1632563/proyecto_PROCESO, 1632563/proyecto_INICIO, 1632563/proyecto_FIN, 1632563/proyecto_PROCESO, 1632563/proyecto_FIN, 1632563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632644 | Proyecto de inversión | 546351.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546351.8, modificado:546351.8}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 043 C.C.T. 12EMS0050K, EN LA LOCALIDAD DE TEHUIXTLA - 213795 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 213795 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:91, direccion:PUEBLO TEHUIXTLA, 40428 TEHUIXTLA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 043 C.C.T. 12EMS0050K EN LA LOCALIDAD DE TEHUIXTLA SE UBICA POR EL LADO SUR , lon:-99.94007445, lat:18.31815417}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 546351.8 | 546351.8 | 546351.8 | 546351.8 | 546351.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72327, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:546351.8, importe_modificado:546351.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1632644/proyecto_INICIO, 1632644/proyecto_FIN, 1632644/proyecto_PROCESO, 1632644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632672 | Proyecto de inversión | 478284.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478284.77, modificado:478284.77}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PLATA COLONIA LA JOYA - 213934 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 213934 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR PLATA COLONIA LA JOYA, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE ANDADOR ORO Y ANDADOR AGATA, CALLE RUBI EL ANDADOR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA JOYA SUBIENDO POR LA CALLE JUAN PINEDA HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-101.52116183, lat:17.65237014}} | 2019-10-07 | 2019-11-02 | 478284.77 | 478284.77 | 478284.77 | 478284.77 | 478284.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-AD-12744, contratista:JORGE GARCIA VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:478284.77, importe_modificado:478284.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1632672/proyecto_INICIO, 1632672/proyecto_PROCESO, 1632672/proyecto_FIN, 1632672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632813 | Proyecto de inversión | 63598.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63598.16, modificado:63598.16}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRANCA DE MARMOLEJO - 214716 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 214716 | S | 10 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:6, direccion:PUEBLO , 40800 BARRANCA DE MARMOLEJO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DEL PUEBLO., lon:-102.15653324, lat:18.05182096}} | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 63598.16 | 63598.16 | 63598.16 | 63598.16 | 63598.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70519, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:63598.16, importe_modificado:63598.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632813/proyecto_PROCESO, 1632813/proyecto_FIN, 1632813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633107 | Proyecto de inversión | 520022.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520022.71, modificado:520022.71}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE JARDIN DE NIÑOS, CORRAL DE TOROS EN LA LOCALIDAD DE OCOTITLÁN - 216182 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216182 | S | 186 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:886.0, meta_modificada:886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:9, direccion:CALLE JARDIN DE NIÑOS PUEBLO OCOTITLÁN, 41172 OCOTITLÁN, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE JOSE MARIA MOERLOS Y PAVON, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JARDIN DE NIÑOS A UN DEL CORRAL DE TOROS DE LA LOCALIDAD DE, lon:-99.12083655, lat:17.7599341}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 520022.71 | 520022.71 | 520022.71 | 520022.71 | 520022.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-032-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:520022.71, importe_modificado:520022.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:886.0}} | {1633107/proyecto_FIN, 1633107/proyecto_PROCESO, 1633107/proyecto_INICIO, 1633107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633242 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA 1RA. ETAPA EN LA PREPARATORIA POPULAR DAVID ALFARO SIQUEIROS C.C.T. 12UBH0014L EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA. - 216548 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216548 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR DAVID ALFARO SIQUEIROS SOBRE EL CAMINO ZITLALA-POCHAHUIZCO, lon:-99.1915613, lat:17.68532987}} | 2019-07-15 | 2019-07-27 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/071-AD, contratista:PEDRO ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1633242/proyecto_FIN, 1633242/proyecto_PROCESO, 1633242/proyecto_INICIO, 1633242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633298 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO DULCE NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 216649 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216649 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DEL DULCE NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC, lon:-99.22651834, lat:17.6470218}} | 2019-07-29 | 2019-08-21 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-050-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARBAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}} | {1633298/proyecto_INICIO, 1633298/proyecto_PROCESO, 1633298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633415 | Proyecto de inversión | 1337880.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337880.23, modificado:1337880.23}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAHUTEMOC Y PROG - 217015 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217015 | S | 927 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1707.0, meta_modificada:1707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PROGRESO Y CUAHUTEMOC PUEBLO ILIATENCO, 41530 ILIATENCO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ILIATENCO CENTRO COMO REFERENCIA ESTA LA ESCUELA EMPERADOR C, lon:-98.68565362, lat:17.04277037}} | 2019-10-14 | 2019-12-20 | 1337880.23 | 1337880.23 | 1337880.23 | 1337880.23 | 1337880.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA36-FAISM-2019, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:1337880.23, importe_modificado:1337880.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1707.0}} | {1633415/proyecto_FIN, 1633415/proyecto_INICIO, 1633415/proyecto_PROCESO, 1633415/proyecto_INICIO, 1633415/proyecto_PROCESO, 1633415/proyecto_FIN, 1633415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633496 | Proyecto de inversión | 173187.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173187.72, modificado:173187.72}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERACION CAMPESINA C.C.T. 12DPR0177P, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA, - 217493 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 217493 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:35, direccion:PUEBLO LA CONCORDIA, 40422 LA CONCORDIA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERACION CAMPESINA C.C.T. 12DPR0177P EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA SE UBICA POR EL LADO S, lon:-99.84387003, lat:18.28693243}} | 2019-07-15 | 2019-08-24 | 173187.72 | 173187.72 | 173187.72 | 173187.72 | 173187.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72045, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:173187.72, importe_modificado:173187.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1633496/proyecto_INICIO, 1633496/proyecto_PROCESO, 1633496/proyecto_FIN, 1633496/proyecto_INICIO, 1633496/proyecto_FIN, 1633496/proyecto_PROCESO, 1633496/proyecto_FIN, 1633496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633542 | Proyecto de inversión | 220476.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220476.29, modificado:220476.29}} | CONSTRUCCIÓN PAV.EN CALLE EL RINCÓN DE LOS CIRUELOS EN LA COMUNIDAD DE EL PLATANAR - 217742 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PILCAYA GUERRERO | 217742 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CALLE EL RINCÓN DE LOS CIRUELOS INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAR, 40381 EL PLATANAR, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CENTRO, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL A ESPALDAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-99.68709765, lat:18.71158283}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 220476.29 | 220476.29 | 220476.29 | 220476.29 | 220476.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:220476.29, importe_modificado:220476.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {1633542/proyecto_INICIO, 1633542/proyecto_PROCESO, 1633542/proyecto_FIN, 1633542/proyecto_PROCESO, 1633542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633573 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL HEROES DEL SUR C.C.T. 12DPR0210G EN - 217944 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 217944 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:112, direccion:PUEBLO VALLE DE XÓCHIL, 40420 VALLE DE XÓCHIL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL HEROES DEL SUR C.C.T. 12DPR0210G , lon:-99.88002466, lat:18.34037607}} | 2019-07-15 | 2019-08-24 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76909, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1633573/proyecto_INICIO, 1633573/proyecto_PROCESO, 1633573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633668 | Proyecto de inversión | 590844.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590844.82, modificado:590844.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A VIRAMONTES PARTE BAJA, BARRIO EL CALVARIO EN LA LOCALI - 218593 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218593 | S | 280 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , ESTA OBRAS SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A VIRAMONTES PARTE BAJA EN EL BARRIO DEL CALVARIO, lon:-99.2282492, lat:17.65119571}} | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 590844.82 | 590844.82 | 590844.82 | 590844.82 | 590844.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/088-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARBAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:590844.82, importe_modificado:590844.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {1633668/proyecto_INICIO, 1633668/proyecto_PROCESO, 1633668/proyecto_FIN, 1633668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633724 | Proyecto de inversión | 794664.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794664.75, modificado:794664.75}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TR. LAS LAGUNITAS - HUERTA VIEJA - EL MAMEY - 218862 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 218862 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:233, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS LAGUNITAS - EL MAMEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 800 RANCHERIA HUERTA VIEJA, 40793 EL MAMEY, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS LAGUNITAS Y TERRACERIA HUERTA VEJA, TERRACERIA EL MAMEY D, lon:-100.40546006, lat:17.75187812}} | 2019-11-04 | 2019-11-23 | 794664.75 | 794664.75 | 794664.75 | 794664.75 | 794664.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76915, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:794664.75, importe_modificado:794664.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1633724/proyecto_FIN, 1633724/proyecto_INICIO, 1633724/proyecto_PROCESO, 1633724/proyecto_FIN, 1633724/proyecto_PROCESO, 1633724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633736 | Proyecto de inversión | 372916.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372916.42, modificado:372916.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TR. CRUCERO (AGUA ESCONDIDA - PLAN VERDE) - PUERTO ALEGRE - 218882 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 218882 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA ESCONDIDA - PUERTO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 PUERTO ALEGRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y RETORNO PUERTO ALEGRE, TERRACERIA PL, lon:-100.28848248, lat:17.65025059}} | 2019-11-18 | 2019-11-30 | 372916.42 | 372916.42 | 372916.42 | 372916.42 | 372916.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72129, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:372916.42, importe_modificado:372916.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1633736/proyecto_PROCESO, 1633736/proyecto_FIN, 1633736/proyecto_INICIO, 1633736/proyecto_FIN, 1633736/proyecto_INICIO, 1633736/proyecto_PROCESO, 1633736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633787 | Proyecto de inversión | 1517399.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517399.75, modificado:1517399.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA DE BASQUETBOL - 219042 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PILCAYA GUERRERO | 219042 | S | 2725 | 2545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO PILCAYA, 40380 PILCAYA, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE A LLANO GRANDE DE SAN MIGUEL Y CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE PILCAYA A UN COSTADO DE EL D, lon:-99.67406454, lat:18.74101553}} | 2019-11-04 | 2019-12-04 | 1517399.75 | 1517399.75 | 1517399.75 | 1517399.75 | 1517399.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PILCAYA/DOP/2019020, contratista:GRUPO ECOSAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:1517399.75, importe_modificado:1517399.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.0}} | {1633787/proyecto_INICIO, 1633787/proyecto_PROCESO, 1633787/proyecto_FIN, 1633787/proyecto_PROCESO, 1633787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633814 | Proyecto de inversión | 301118.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301118.76, modificado:301118.76}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ZOPILOTE LA MADERA ENTRONQUE CAMINO COAHUAYUTLA A PLATANILLO - 219177 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 219177 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO EL ZOPILOTE - LA MADERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 PUEBLO EL ZOPILOTE, 40866 EL ZOPILOTE, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA LA OBRA DE INICIO EN EL KM 0000 DE LA LOCALIDAD, lon:-101.73291339, lat:18.36299799}} | 2019-11-04 | 2019-11-21 | 301118.76 | 301118.76 | 301118.76 | 301118.76 | 301118.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70031, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:301118.76, importe_modificado:301118.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633814/proyecto_INICIO, 1633814/proyecto_FIN, 1633814/proyecto_PROCESO, 1633814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633858 | Proyecto de inversión | 400201.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400201.81, modificado:400201.81}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO OLIVARES CORRAL DE TIERRA - 219376 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 219376 | S | 182 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:283, direccion:CAMINO TRAMO OLIVARES - CORRAL DE TIERRA (CORRALERAS) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 PUEBLO OLIVARES, 40864 OLIVARES, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA LA OBRA DE INICIO EN EL KM 0000 DE L, lon:-101.70653653, lat:18.49840332}} | 2019-10-02 | 2019-10-28 | 400201.81 | 400201.81 | 400201.81 | 400201.81 | 400201.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70033, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:400201.81, importe_modificado:400201.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633858/proyecto_INICIO, 1633858/proyecto_FIN, 1633858/proyecto_INICIO, 1633858/proyecto_FIN, 1633858/proyecto_PROCESO, 1633858/proyecto_FIN, 1633858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633892 | Proyecto de inversión | 1380624.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380624.43, modificado:1380624.43}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA MI PATRIA ES PRIMERO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPA - 219578 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 219578 | S | 569 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.0, meta_modificada:449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATEMPA, 41114 ATEMPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA TLAPA DE COMONFORT DESVIANDOSE EN EL ENTROQUE PASANDO EL PUENTE FEDERAL A 700 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL., lon:-99.13389841, lat:17.60416856}} | 2019-07-20 | 2019-09-25 | 1380624.43 | 1380624.43 | 1380624.43 | 1380624.43 | 1380624.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-037AD/2019, contratista:HORSE POWER BUILDING, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1380624.43, importe_modificado:1380624.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.0}} | {1633892/proyecto_INICIO, 1633892/proyecto_FIN, 1633892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633915 | Proyecto de inversión | 1048084.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048084.7, modificado:1048084.7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS PRIMERA ETAPA TRAMO: RINCON DE LOS PINOS-PIEDRA MESA - 219690 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219690 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2330.0, meta_modificada:2330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:83, direccion:PUEBLO PIEDRA MESA, 00000 PIEDRA MESA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE HACIA LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA EN EL CRUCERO DE ZONTECOMA GIRAS A LA DERECHA PASAS POR LA LOCALIDAD , lon:-98.89268886, lat:17.28596244}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 1048084.7 | 1048084.7 | 1048084.7 | 1048084.7 | 1048084.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70969, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1048084.7, importe_modificado:1048084.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2330.0}} | {1633915/proyecto_INICIO, 1633915/proyecto_FIN, 1633915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633925 | Proyecto de inversión | 533928.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533928.81, modificado:533928.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUXTLAHUACA - 219751 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 219751 | S | 445 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:RANCHERIA JUXTLAHUACA, 39261 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 150 METROS DE LA CANCHA TECHADA., lon:-99.14583989, lat:17.43067378}} | 2019-10-28 | 2019-12-21 | 533928.81 | 533928.81 | 533928.81 | 533928.81 | 533928.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-51, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:533928.81, importe_modificado:533928.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633925/proyecto_FIN, 1633925/proyecto_INICIO, 1633925/proyecto_FIN, 1633925/proyecto_PROCESO, 1633925/proyecto_FIN, 1633925/proyecto_INICIO, 1633925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633950 | Proyecto de inversión | 891213.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891213.09, modificado:891213.09}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA CENTRO - 219858 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219858 | S | 200 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO HUAJINTEPEC, 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE BENITO JUAREZ Y MARIANO ABASOLO A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICI, lon:-98.22713185, lat:16.60730405}} | 2019-07-24 | 2019-08-27 | 891213.09 | 891213.09 | 891213.09 | 891213.09 | 891213.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0080/2019/AD, contratista:CONSTRUMARLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:891213.09, importe_modificado:891213.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1633950/proyecto_INICIO, 1633950/proyecto_FIN, 1633950/proyecto_PROCESO, 1633950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633987 | Proyecto de inversión | 765844.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765844.86, modificado:765844.86}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 219997 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 219997 | S | 1191 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.5, meta_modificada:92.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRIVADA PUEBLO LA ESPERANZA, 41180 LA ESPERANZA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE DE NOMBRE PRI, lon:-99.24860459, lat:17.75994656}} | 2019-07-14 | 2019-08-31 | 765844.86 | 765844.86 | 765844.86 | 765844.86 | 765844.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-018-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:765844.86, importe_modificado:765844.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.5}} | {1633987/proyecto_PROCESO, 1633987/proyecto_INICIO, 1633987/proyecto_FIN, 1633987/proyecto_PROCESO, 1633987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634053 | Proyecto de inversión | 1162840.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162840.81, modificado:1162840.81}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS - 220338 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220338 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO PIEDRA ANCHA, 41730 PIEDRA ANCHA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE ENCUENTRA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y LAZARO CAR, lon:-98.3599218, lat:16.58665761}} | 2019-08-10 | 2019-09-19 | 1162840.81 | 1162840.81 | 1162840.81 | 1162840.81 | 1162840.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0069/2019/AD, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1162840.81, importe_modificado:1162840.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1634053/proyecto_INICIO, 1634053/proyecto_FIN, 1634053/proyecto_PROCESO, 1634053/proyecto_INICIO, 1634053/proyecto_PROCESO, 1634053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634059 | Proyecto de inversión | 1542589.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542589.91, modificado:1542589.91}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE ACUENTLA - 220363 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220363 | S | 312 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACUENTLA, 41118 ACUENTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA CHILPANCINGO CONTINUANDO POR EL ENTRONQUE A AYAHUALULCO DESVIANDOSE EN EL PRIMER CRUCERO PASANDO EL POBLADO DE, lon:-99.25001346, lat:17.51897514}} | 2019-07-20 | 2019-09-25 | 1542589.91 | 1542589.91 | 1542589.91 | 1542589.91 | 1542589.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-038AD/2019, contratista:C. ROBERTO SERVIN MILERES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1542589.91, importe_modificado:1542589.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {1634059/proyecto_INICIO, 1634059/proyecto_PROCESO, 1634059/proyecto_FIN, 1634059/proyecto_INICIO, 1634059/proyecto_FIN, 1634059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634067 | Proyecto de inversión | 1395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395000.0, modificado:1395000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE TOTOXOCOYOTL, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 220386 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 220386 | S | 88 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOTOXOCOYOTL, 41452 TOTOXOCÓYOTL, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN LADO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-98.91143886, lat:17.41325005}} | 2019-08-16 | 2019-11-13 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-064- 2019, contratista:GRUPO FORO REGION MONTAÑA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1395000.0, importe_modificado:1395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.0}} | {1634067/proyecto_INICIO, 1634067/proyecto_FIN, 1634067/proyecto_PROCESO, 1634067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634165 | Proyecto de inversión | 1148778.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148778.48, modificado:1148778.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TEBERNILLAS - 220866 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220866 | S | 77 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO TEBERNILLAS, 00000 TEBERNILLAS, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO SERÁ EN LA LOCALIDAD DE TEBERNILLAS EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPÁN ESTADO, lon:-99.27419076, lat:17.77280916}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1148778.48 | 1148778.48 | 1148778.48 | 1148778.48 | 1148778.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/INV-FISM-024-2019, contratista:JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, monto:1148778.48, importe_modificado:1148778.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1634165/proyecto_INICIO, 1634165/proyecto_FIN, 1634165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634219 | Proyecto de inversión | 632015.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632015.75, modificado:632015.75}} | ENCAUZAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS PALMITAS, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 221092 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 221092 | S | 6981 | 6585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAN R ESCUDERO COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R ESCUDERO Y CALLE PABLO GALEANA, TOMAR COMO REFERENCIA LAS CALLES JUAN R ESCUDERO Y PABLO GALEANA, lon:-100.08452631, lat:17.00374446}} | 2019-11-14 | 2019-12-15 | 0 | 632015.75 | 632015.75 | 632015.75 | 632015.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-117, contratista:ARGROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:632015.75, importe_modificado:632015.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634219/proyecto_PROCESO, 1634219/proyecto_INICIO, 1634219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634459 | Proyecto de inversión | 1506430.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506430.11, modificado:1506430.11}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, CHILAPA - 222260 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 222260 | S | 233 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ARMADILLO COLONIA SOLIDARIDAD, 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , EL PUNTO DE ENTRONQUE SE LOCALIZA EN LA CALLE ARMADILLO ESQUINA CON CODORNICES A UN COSTADO DEL TECHADO DE LA CANCHA EN LA, lon:-99.18881597, lat:17.60718172}} | 2019-07-15 | 2019-09-17 | 1506430.11 | 1506430.11 | 1506430.11 | 1506430.11 | 1506430.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-115AD/2019, contratista:CHRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1506430.11, importe_modificado:1506430.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1634459/proyecto_INICIO, 1634459/proyecto_PROCESO, 1634459/proyecto_FIN, 1634459/proyecto_PROCESO, 1634459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634460 | Proyecto de inversión | 1527396.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527396.98, modificado:1527396.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO EL JAGUEY - 222265 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222265 | S | 1187 | 1197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL JAGÜEY, 41115 EL JAGÜEY, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA ATZACOALOYA ADELANTE ESTA UN CRUCERO A MANO DERECHA PASAS COATZINGO DE AHÍ SIGUE EL JAGUEY, lon:-99.13779298, lat:17.49228555}} | 2019-07-13 | 2019-09-18 | 1527396.98 | 1527396.98 | 1527396.98 | 1527396.98 | 1527396.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-034AD/2019, contratista:CHRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1527396.98, importe_modificado:1527396.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {1634460/proyecto_INICIO, 1634460/proyecto_PROCESO, 1634460/proyecto_FIN, 1634460/proyecto_INICIO, 1634460/proyecto_FIN, 1634460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634530 | Proyecto de inversión | 1458554.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458554.75, modificado:1458554.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TLALIXTLAHUACAN CRUCERO DE TULA - 222422 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222422 | S | 266 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:89, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLALIXTLAHUACAN, 41115 TLALIXTLAHUACÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA ATZACOALOYA MAS ADELANTE EN EL CRUCERO A MANO DERECHA LLEGAS AL JAGUEY A MANO DERECHA, lon:-99.13122312, lat:17.48691008}} | 2019-07-13 | 2019-09-18 | 1458554.75 | 1458554.75 | 1458554.75 | 1458554.75 | 1458554.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-035AD/2019, contratista:CHRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1458554.75, importe_modificado:1458554.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1634530/proyecto_PROCESO, 1634530/proyecto_FIN, 1634530/proyecto_PROCESO, 1634530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634840 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECONZINTLA - 223163 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO | 223163 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TECONZINTLA, 39170 TECOZINTLA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - MOCHITLAN Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA DESVIACIÓN A LA LOCALIDAD DE EL TRONCON SOBRE LA CARRETERA TIXTLA MOCH, lon:-99.35634164, lat:17.52279883}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-031-INV, contratista:MARGARITO ARCOS ARCOS, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}} | {1634840/proyecto_PROCESO, 1634840/proyecto_INICIO, 1634840/proyecto_FIN, 1634840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634872 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | RASTREO DE CAMINO RURAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS CRITICOS DE LAS LOCALIDADES DE BARRACA XALE, CERRO GUYABO, LOMAS DE LAS VIGAS, LOMA ENCI - 223233 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 223233 | S | 260 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:45, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA XALE, 41530 BARRANCA XALE, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , SE RASTREARON Y SE MEJORARON EN TRAMOS CRITICOS DE VARIAS LOCALIDADES, lon:-98.65297629, lat:17.04754856}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA21-FAISM-2019, contratista:HORSE POWER BUILDING S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1634872/proyecto_INICIO, 1634872/proyecto_PROCESO, 1634872/proyecto_FIN, 1634872/proyecto_PROCESO, 1634872/proyecto_FIN, 1634872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635012 | Proyecto de inversión | 1100332.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100332.93, modificado:1100332.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA VEINTICUATRO DE FEBRERO - 223535 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 223535 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CALLE S/ NOMBRE COLONIA QUOVADIS, 41109 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA - TLAPA EL PUNTO DE ACCESO A LA COLONIA 24 DE FEBRERO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CHILAPA TLAPA PA, lon:-99.15703224, lat:17.59307879}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1100332.93 | 1100332.93 | 1100332.93 | 1100332.93 | 1100332.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-007AD/2019, contratista:HORSE POWER BUILDING, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1100332.93, importe_modificado:1100332.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1635012/proyecto_INICIO, 1635012/proyecto_PROCESO, 1635012/proyecto_FIN, 1635012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635301 | Proyecto de inversión | 1467816.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467816.08, modificado:1467816.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PETATLAN, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 224377 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATIXTAC | 224377 | S | 473 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENFRENTE DE LA IGLESIA PUEBLO PETATLAN, 41440 PETATLÁN, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE AVENIDA CARRETERA FEDERAL Y CALLE PRINCIPAL, LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR , lon:-98.98930302, lat:17.58088956}} | 2019-08-31 | 2019-11-28 | 1467816.08 | 1467816.08 | 1467816.08 | 1467816.08 | 1467816.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-069-2019, contratista:GRUPO FORO REGION MONTAÑA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1467816.08, importe_modificado:1467816.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {1635301/proyecto_FIN, 1635301/proyecto_PROCESO, 1635301/proyecto_FIN, 1635301/proyecto_INICIO, 1635301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635884 | Proyecto de inversión | 642937 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642937.0, modificado:642937.0}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 241778 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICA CONTRATO DE OBRA ADJUICADA | 241778 | S | 400 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MARCOS MARTINEZ, CALLE MARISCAL DE AVILA LA BODEGA SE ENCUENTRA EN EL ZOCALO DE LA COMUNIDAD D, lon:-101.73461816, lat:18.31648649}} | 2019-09-02 | 2019-09-11 | 642937 | 642937 | 642937 | 642937 | 642937 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJMI/2018-2021/OP/AD/26/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAMC S.A DE C.V., convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:642937.0, importe_modificado:642937.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635884/proyecto_INICIO, 1635884/proyecto_PROCESO, 1635884/proyecto_FIN, 1635884/proyecto_INICIO, 1635884/proyecto_FIN, 1635884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635965 | Proyecto de inversión | 339974.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339974.82, modificado:339974.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL C.E.P.I. ¿EL PORVENIR¿, EN LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 241893 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XOCHISTLAHUACA | 241893 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO XOCHISTLAHUACA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE ALBERTO MORALES Y CALLE JUAN R. BARROSO, SE ENCUENTRA EN EL CEPI EL PORVENIR EN CALLE REFORMA SN ENTRE CALLES JUAN BARROSO Y ALBER, lon:-98.23730268, lat:16.79143201}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 339974.82 | 339974.82 | 339974.82 | 339974.82 | 339974.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/041-AD, contratista:IGOR SANCHEZ ESPINOBARROS, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:339974.82, importe_modificado:339974.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}} | {1635965/proyecto_INICIO, 1635965/proyecto_PROCESO, 1635965/proyecto_FIN, 1635965/proyecto_INICIO, 1635965/proyecto_PROCESO, 1635965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635996 | Proyecto de inversión | 959034.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959034.22, modificado:959034.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COL. LAZARO CARDENAS, EN ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO - 241943 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 241943 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NICROMANTE, CALLE AMADO NERVO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS FRENTE A L, lon:-98.38603953, lat:17.4631877}} | 2019-09-20 | 2019-11-20 | 959034.22 | 959034.22 | 959034.22 | 959034.22 | 959034.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-061-19-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:959034.22, importe_modificado:959034.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1635996/proyecto_INICIO, 1635996/proyecto_FIN, 1635996/proyecto_PROCESO, 1635996/proyecto_FIN, 1635996/proyecto_PROCESO, 1635996/proyecto_FIN, 1635996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636133 | Proyecto de inversión | 852592.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852592.19, modificado:852592.19}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE AHUEJUTLA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO - 242061 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 242061 | S | 164 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.0, meta_modificada:1005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DE AHUEJUTLA RANCHERIA AHUELUTLA, 41681 AHUEJUTLA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA FRENTE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.45111764, lat:17.49205537}} | 2019-10-13 | 2019-11-20 | 852592.19 | 852592.19 | 852592.19 | 852592.19 | 852592.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-064-19-AD, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:852592.19, importe_modificado:852592.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1005.0}} | {1636133/proyecto_INICIO, 1636133/proyecto_PROCESO, 1636133/proyecto_FIN, 1636133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636198 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA ZIHUAQUIO CASAS VIEJAS - 242105 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN | 242105 | S | 105 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO ZIHUAQUIO - CASAS VIEJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 INTERIOR SN PUEBLO ZIHUAQUIO, 40723 ZIHUAQUIO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-101.22642106, lat:18.0702442}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72642, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1636198/proyecto_INICIO, 1636198/proyecto_FIN, 1636198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636924 | Proyecto de inversión | 1345780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345780.0, modificado:1345780.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA OLINALÁ DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 227482 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 227482 | S | 687 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIAPAL DE LA COLONIA OLINALÁ COLONIA HUITZAPULA NORTE, 41441 SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE (HUITZAPULA NORTE), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIAPAL DE LA COLONIA OLINALÁ Y , LAS ALCANTARILLAS DE LA COLONIA OLINALÁ, lon:-98.81259845, lat:17.42934925}} | 2019-09-11 | 2019-11-19 | 1345780 | 1345780 | 1345780 | 1345780 | 1345780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-077-2019, contratista:GRUPO FORO REGION MONTAÑA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1345780.0, importe_modificado:1345780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1636924/proyecto_INICIO, 1636924/proyecto_FIN, 1636924/proyecto_PROCESO, 1636924/proyecto_FIN, 1636924/proyecto_PROCESO, 1636924/proyecto_INICIO, 1636924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636943 | Proyecto de inversión | 539760.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539760.31, modificado:539760.32}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA FE ENTRE CARRETERA A TIERRA BLANCA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA LADRILLER - 242773 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242773 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:CALLE SANTA FE PUEBLO LA LADRILLERA, 41726 LA LADRILLERA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TIERRA BLANCA Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA EN LA CALLE SANTA FE ENTRE LA CARRETERA HACIA TIERRA BLANCA Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCA, lon:-98.29295981, lat:16.63183361}} | 2019-08-01 | 2019-08-28 | 539760.32 | 539760.32 | 539760.32 | 539760.32 | 539760.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0107/2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:539760.32, importe_modificado:539760.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1636943/proyecto_FIN, 1636943/proyecto_INICIO, 1636943/proyecto_PROCESO, 1636943/proyecto_INICIO, 1636943/proyecto_PROCESO, 1636943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637063 | Proyecto de inversión | 362984.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362984.68, modificado:362984.68}} | AMPLIACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE RINCON DEL GALLO - 242948 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 242948 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, direccion:CALLE TERCERA PUEBLO RINCÓN DEL GALLO, 40610 RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE), TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUBO A TLAPEHUALA, CALLE DE LA PRIMARIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DEL GALL, lon:-100.50889213, lat:18.27507426}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 362984.68 | 362984.68 | 362984.68 | 362984.68 | 362984.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:362984.68, importe_modificado:362984.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {1637063/proyecto_FIN, 1637063/proyecto_PROCESO, 1637063/proyecto_INICIO, 1637063/proyecto_FIN, 1637063/proyecto_INICIO, 1637063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637192 | Proyecto de inversión | 1345645.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345645.51, modificado:1345645.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL AYAHUALULCO - ACALCO - 227806 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 227806 | S | 427 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACALCO, 41115 ACALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA DE CHILAPA CHILPANCINGO EN SEGUIDA NOS DIRIJIMOS EN LA DESVIACIÓN EN EL CRUCERO DE SANTA ANA SE SIGUE EL CAMINO A, lon:-99.17257169, lat:17.49809044}} | 2019-07-13 | 2019-09-18 | 1345645.51 | 1345645.51 | 1345645.51 | 1345645.51 | 1345645.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-025AD/2019, contratista:ROBERTO SERVIN MILERES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1345645.51, importe_modificado:1345645.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.2}} | {1637192/proyecto_INICIO, 1637192/proyecto_PROCESO, 1637192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637199 | Proyecto de inversión | 825976.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825976.41, modificado:825976.41}} | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS TRAMO: ATLIXTAC AL PARAJE LOS PLANES, EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC - 243122 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 243122 | S | 88 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ATLIXTAC - PARAJE LOS PLANES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO ATLIXTAC, 39150 ATLIXTAC, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CARRETERA MEXICAN FEDERAL HWY 95 Y CAMINO AL PARAJE, CARRETERA MEXICAN FEDERAL HWY , lon:-99.64443323, lat:17.65169776}} | 2019-10-10 | 2019-11-27 | 825976.41 | 825976.41 | 825976.41 | 825976.41 | 825976.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-056-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:825976.41, importe_modificado:825976.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1637199/proyecto_PROCESO, 1637199/proyecto_FIN, 1637199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638153 | Proyecto de inversión | 611901.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611901.75, modificado:611901.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT12DPB1280H PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 244334 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 244334 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:148, direccion:EL PARAÍSO, 41616 EL PARAÍSO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A UNOS 200 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DEL PARAISO, lon:-98.63960961, lat:16.94272699}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 611901.75 | 611901.75 | 611901.75 | 611901.75 | 611901.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19031, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:611901.75, importe_modificado:611901.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1638153/proyecto_PROCESO, 1638153/proyecto_FIN, 1638153/proyecto_PROCESO, 1638153/proyecto_FIN, 1638153/proyecto_INICIO, 1638153/proyecto_PROCESO, 1638153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638362 | Proyecto de inversión | 295500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295500.0, modificado:295500.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COL CENTRO - 244588 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | FERNANDO PEREZ VERGARA | 244588 | S | 1404 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO AMUCO DE LA REFORMA, 40703 AMUCO DE LA REFORMA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL CORRAL DE TOROS, lon:-100.63826676, lat:18.2964062}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 295500 | 295500 | 295500 | 295500 | 295500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-050, contratista:FERNANDO PEREZ VERGARA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:295500.0, importe_modificado:295500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638362/proyecto_INICIO, 1638362/proyecto_FIN, 1638362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638500 | Proyecto de inversión | 244642.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244642.06, modificado:244642.06}} | MEJORAMIENTO DEL ANDADOR DEL ATACHE - 244736 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 244736 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:ANDADOR DEL ATACHE BARRIO DEL ATACHE, 00000 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LA PANORAMICA, ANDADOR DE LA UVA LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR DEL ATACHE ENTRE LAS CALLES DEL BOSQUE Y , lon:-99.61118557, lat:18.5589907}} | 2019-07-22 | 2019-09-12 | 244642.06 | 244642.06 | 244642.06 | 244642.06 | 244642.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/069/AD/R33, contratista:NANCY AYALA BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:244642.06, importe_modificado:244642.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {1638500/proyecto_INICIO, 1638500/proyecto_PROCESO, 1638500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638556 | Proyecto de inversión | 484408.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484408.91, modificado:484408.91}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA REDENCION EN SAN JOSE EL POTERO - 229147 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 229147 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:32, direccion:CALLE VICENTE CÁRDENAS PUEBLO SAN JOSÉ EL POTRERO, 40302 SAN JOSÉ EL POTRERO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CONSTRUCCION DEL AULA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCIO, lon:-99.47186243, lat:18.64627789}} | 2019-08-26 | 2019-10-16 | 484408.91 | 484408.91 | 484408.91 | 484408.91 | 484408.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/078/AD/R33, contratista:NANCY AYALA BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:484408.91, importe_modificado:484408.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1638556/proyecto_INICIO, 1638556/proyecto_FIN, 1638556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638559 | Proyecto de inversión | 1292159.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292159.05, modificado:1292159.05}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS YERBA SANTA - 229154 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229154 | S | 147 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:110, direccion:PUEBLO SAN MARCOS YERBA SANTA, 00000 SAN MARCOS YERBA SANTA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE PLAN OJO DE AGUA AGUA FRIA BARRANCA POBRE, CRUCERO MIRAD, lon:-98.87429581, lat:17.19643081}} | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 1292159.05 | 1292159.05 | 1292159.05 | 1292159.05 | 1292159.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1292159.05, importe_modificado:1292159.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.04}} | {1638559/proyecto_INICIO, 1638559/proyecto_FIN, 1638559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638793 | Proyecto de inversión | 491992.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491992.34, modificado:491992.34}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 1 DE ENERO, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 229621 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 229621 | S | 6981 | 6585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE TRIGO Y , EN LA COLONIA PRIMERO DE ENERO EN LA CUAL TIENE INGRESO POR LA CALLE TRIGO Y AL INICIO DE OBRA COMO REFERENCIA HAY UN, lon:-100.07903717, lat:17.01164821}} | 2019-11-18 | 2019-12-15 | 0 | 491992.34 | 491992.34 | 491992.34 | 491992.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-118, contratista:JUAN JESUS CRISTINO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:491992.34, importe_modificado:491992.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638793/proyecto_PROCESO, 1638793/proyecto_FIN, 1638793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639382 | Proyecto de inversión | 697000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697000.0, modificado:697000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALTA TENSIÓN EN LA COLONIA LA NORIA EN MARQUELIA GUERRERO - 245791 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA GUERRERO | 245791 | S | 90 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLE ALTA TENSION COLONIA LA NORIA, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA LA BOCANA Y CALLE CALLE INGLATERRA, LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA LINEA DE ALTA TENSIÓN A 100M DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-98.81291694, lat:16.57919906}} | 2019-09-09 | 2019-10-26 | 697000 | 697000 | 697000 | 697000 | 697000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75708, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:697000.0, importe_modificado:697000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1639382/proyecto_INICIO, 1639382/proyecto_FIN, 1639382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639908 | Proyecto de inversión | 1398465.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398465.26, modificado:1398465.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD RIÓ IGUAPA - 246345 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 246345 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:22, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RÍO IGUAPA, 41614 RÍO IGUAPA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO AL LADO NORTE DE LA COMISARIA MUNICIPAL HA UNOS 100 METROS DE DISTA, lon:-98.55757521, lat:16.97255926}} | 2019-07-13 | 2019-09-14 | 1398465.26 | 1398465.26 | 1398465.26 | 1398465.26 | 1398465.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19041, contratista:JAIME LOPEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1398465.26, importe_modificado:1398465.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1639908/proyecto_INICIO, 1639908/proyecto_FIN, 1639908/proyecto_PROCESO, 1639908/proyecto_FIN, 1639908/proyecto_INICIO, 1639908/proyecto_PROCESO, 1639908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640182 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLÁN MUNICIPIO DE COCULA, GRO. - 231618 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 231618 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:PUEBLO TLANIPATLÁN, 40599 TLANIPATLÁN, COCULA GUERRERO ENTRE Y , LA CONTRUCCION DE LOS SANITARIOS SE ENCUENTRA EN EL TERRENO NUEVO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLÁN A 100 METROS HACIA ARRIBA DE, lon:-99.74860254, lat:18.15895773}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAIS/021-2019, contratista:ROCIO TEJEDA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1640182/proyecto_PROCESO, 1640182/proyecto_FIN, 1640182/proyecto_INICIO, 1640182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640255 | Proyecto de inversión | 253651.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253651.01, modificado:253651.01}} | DESASOLVE DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE - 231709 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 231709 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:23, direccion:CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL QUIZA, 41955 EL QUIZÁ, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE CRECENCIANO ANICA MEDEL Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE SIN NOMBRE SON DOS TRAMOS DIFERENTES UNO ES EN LA CALLE 5 DE MAYO Y OT, lon:-98.40567035, lat:16.52397926}} | 2019-09-03 | 2019-09-30 | 253651.01 | 253651.01 | 253651.01 | 253651.01 | 253651.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-12895, contratista:C.MANUEL RODRIGUEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:253651.01, importe_modificado:253651.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1640255/proyecto_INICIO, 1640255/proyecto_PROCESO, 1640255/proyecto_INICIO, 1640255/proyecto_PROCESO, 1640255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640526 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON - 247204 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO S A DE CV | 247204 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON SN INTERIOR SN CIUDAD EL CAPIRE, 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA BODEGA EJIDAL Y DE LOS TERRENOS DE LA FERIA DELORO, lon:-100.70822165, lat:18.33016626}} | 2019-07-22 | 2019-08-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-057, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1640526/proyecto_INICIO, 1640526/proyecto_FIN, 1640526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640666 | Proyecto de inversión | 793208.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793208.08, modificado:793208.08}} | CONSTRUCCIÒN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE NIÑOS HEROES COL SEIS DE NOVIEMBRE LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO - 232305 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 232305 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TOMAS VAZQUEZ RIQUEÑO, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A UNOS 100 MTS DE LA EN, lon:-99.39615122, lat:17.57701026}} | 2019-09-09 | 2019-10-11 | 793208.08 | 793208.08 | 793208.08 | 793208.08 | 793208.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-061-AD, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:793208.08, importe_modificado:793208.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1640666/proyecto_PROCESO, 1640666/proyecto_FIN, 1640666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640679 | Proyecto de inversión | 1100074.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100074.61, modificado:1100074.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD TUXTEPEC - 247426 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 247426 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL TUXTEPEC (COFRADIA), 41613 TUXTEPEC (COFRADÍA), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA IGLESIA Y LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.68226732, lat:16.96877069}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1100074.61 | 1100074.61 | 1100074.61 | 1100074.61 | 1100074.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19064, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1100074.61, importe_modificado:1100074.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1640679/proyecto_INICIO, 1640679/proyecto_PROCESO, 1640679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640759 | Proyecto de inversión | 1700553.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700553.1, modificado:1700553.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ISLA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN - 247520 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 247520 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:7, direccion:CALLE ISLA PUEBLO EL CARMEN, 41608 EL CARMEN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , A 100 METROS ANTES DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.75725626, lat:16.81639905}} | 2019-07-13 | 2019-09-14 | 1700553.1 | 1700553.1 | 1700553.1 | 1700553.1 | 1700553.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19065, contratista:MAGDALENA RAMOS DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1700553.1, importe_modificado:1700553.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {1640759/proyecto_FIN, 1640759/proyecto_PROCESO, 1640759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641048 | Proyecto de inversión | 1437425.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437425.6, modificado:1437425.6}} | REHABILITACION DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL LLANO - 247917 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 247917 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL LLANO BARRIO , 00000 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE AL ESPEJO POTERO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL LLANO ADELANTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL LLANO., lon:-99.61071144, lat:18.56540806}} | 2019-10-23 | 2019-11-08 | 1437425.6 | 1437425.6 | 1437425.6 | 1437425.6 | 1437425.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/100/AD/R33, contratista:ACAPULCO CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1437425.6, importe_modificado:1437425.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641048/proyecto_INICIO, 1641048/proyecto_FIN, 1641048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641168 | Proyecto de inversión | 2099530.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099530.14, modificado:2099530.14}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, TRAMO: CALLE IGNACIO ZARAGOZA-CALLE ALDAMA, COL. GUADALUPE, EN TLACOTEPEC - 233051 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 233051 | S | 418 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA DE LA GUADALUPE, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALVAREZ, CALLE ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC EN EL CENTRO DE TLACOTEPEC TRAMO CA, lon:-99.9792506, lat:17.79279778}} | 2019-10-24 | 2019-12-07 | 2099530.14 | 2099530.14 | 2099530.14 | 2099530.14 | 2099530.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-AYS-2019-075, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAPGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2099530.14, importe_modificado:2099530.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}} | {1641168/proyecto_FIN, 1641168/proyecto_INICIO, 1641168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641210 | Proyecto de inversión | 1871134.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871134.57, modificado:1871134.57}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO - 248132 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 248132 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:282, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPAMENTO DE VACAS - PUERTO CHICHALACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 PUERTO CHICHALACO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO DE VACAS Y TERRACERIA CHICHAL, lon:-100.31157523, lat:17.61704779}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1871134.57 | 1871134.57 | 1871134.57 | 1871134.57 | 1871134.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01, contratista:ROMULO ROBLES BERNABE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1871134.57, importe_modificado:1871134.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641210/proyecto_INICIO, 1641210/proyecto_PROCESO, 1641210/proyecto_FIN, 1641210/proyecto_INICIO, 1641210/proyecto_FIN, 1641210/proyecto_INICIO, 1641210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641218 | Proyecto de inversión | 955991.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955991.89, modificado:955991.89}} | REHABILITACION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE TIXTLANCINGO - 248140 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 248140 | S | 1872 | 1763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.95884358, lat:17.05473762}} | 2019-11-18 | 2019-12-20 | 0 | 955991.89 | 955991.89 | 955991.89 | 955991.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-016, contratista:JUAN JESUS CRISTINO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:955991.89, importe_modificado:955991.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641218/proyecto_PROCESO, 1641218/proyecto_FIN, 1641218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641743 | Proyecto de inversión | 326856.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326856.02, modificado:326856.02}} | REHABILITACION (DESASOLVE) DE LA BARRANCA SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO, DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. - 248829 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 248829 | S | 1450 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1303.0, meta_modificada:1303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Y CALLE LA PEÑA, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA ENTRE LAS 3 CALLES YA MENCIONADAS., lon:-99.67348993, lat:17.65781358}} | 2019-07-22 | 2019-09-05 | 326856.02 | 326856.02 | 326856.02 | 326856.02 | 326856.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-046-2019, contratista:C. CESAR IVAN SUAREZ JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:326856.0, importe_modificado:326856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1303.0}} | {1641743/proyecto_INICIO, 1641743/proyecto_FIN, 1641743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642105 | Proyecto de inversión | 1273311.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273311.7, modificado:1273311.7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO: CRUCERO DEL CAMINO EL BALSAMAR AL RESUMIDERO. - 249248 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 249248 | S | 135 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL CAMINO DEL BALSAMAR - PARAJE RESUMIDERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 15 RANCHERIA EL BALZAMAR, 39169 EL BALZAMAR, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , EN EL CRUCERO DE EL BALSAMAR HACIA EL PARAJ, lon:-99.7911107, lat:17.56290031}} | 2019-07-22 | 2019-09-02 | 1273311.7 | 1273311.7 | 1273311.7 | 1273311.7 | 1273311.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-029-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1273311.7, importe_modificado:1273311.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1642105/proyecto_PROCESO, 1642105/proyecto_INICIO, 1642105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642464 | Proyecto de inversión | 780600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780600.0, modificado:780600.0}} | INTRODUCCIÓN DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RANCHO ALEGRE DEL LLANO - 249639 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 249639 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:73, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO RANCHO ALEGRE DEL LLANO, 40914 RANCHO ALEGRE DEL LLANO (EL LLANO), TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD RANCHO ALEGRE DE EL LLANO EL LLAN, lon:-100.9514619, lat:17.26977338}} | 2019-10-18 | 2019-12-08 | 780600 | 780600 | 780600 | 780600 | 780600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/096-2019/AD, contratista:EDITH CAMPOS SECUNDINO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:780600.0, importe_modificado:780600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1642464/proyecto_INICIO, 1642464/proyecto_FIN, 1642464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642520 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT PRIMERA ETAPA - 249710 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 249710 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:806.91, meta_modificada:806.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE A LANDA CONJUNTO HABITACIONAL INFONAVIT, 40274 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE A CASAHUATES Y CARRETERA TAXCO - IXCATEOPAN, LA OBRA SE UBICA EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT ADELANTE DEL CAMPAM, lon:-99.62171056, lat:18.55386164}} | 2019-10-14 | 2019-12-21 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/098/AD/R33, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIVAN LR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:806.91}} | {1642520/proyecto_PROCESO, 1642520/proyecto_FIN, 1642520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642869 | Proyecto de inversión | 1784477.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784477.28, modificado:1784477.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN COLEGIO DE BACHILLERES CCT 12ECB0093B EN LA LOCALIDAD CUANACAXTITLAN - 250066 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 250066 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.48, meta_modificada:568.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO CUANACASTITLÁN, 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE FRANCISCO VILLA HA 200 METROS DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE JOSE LOPEZ P, lon:-98.64151327, lat:16.79529142}} | 2019-07-20 | 2019-09-30 | 1784477.28 | 1784477.28 | 1784477.28 | 1784477.28 | 1784477.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19063, contratista:MAGDALENA RAMOS DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1784477.28, importe_modificado:1784477.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.48}} | {1642869/proyecto_INICIO, 1642869/proyecto_PROCESO, 1642869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643254 | Proyecto de inversión | 923602.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923602.81, modificado:923602.81}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COLOTLIPA - 235742 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 235742 | S | 296 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COLOTLIPA, 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO EL AGUACATE Y CALLE JUAN SANCHEZ ANDRACA, CALLE PRINCIPAL VICENTE GUERRERO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ACEVEDO HERNANDE, lon:-99.17021242, lat:17.40982398}} | 2019-11-13 | 2019-12-23 | 923602.81 | 923602.81 | 923602.81 | 923602.81 | 923602.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-INV3-2019-60, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:923602.81, importe_modificado:923602.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.0}} | {1643254/proyecto_INICIO, 1643254/proyecto_FIN, 1643254/proyecto_PROCESO, 1643254/proyecto_FIN, 1643254/proyecto_INICIO, 1643254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643528 | Proyecto de inversión | 1250087.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250087.56, modificado:1250087.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL, LOCALIDAD EL PAPAYITO - 250859 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 250859 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:207, direccion:PUEBLO EL EMBARCADERO, 40985 EL PAPAYITO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , ACCESAS POR LA CARRETERA BAJOS DEL EJIDOTIXTLANCINGO A UNOS 382 METROS ADENTRO, EN EL CENTRO DEL PUEBLO, ESTA UBICADA LA CANCHA DE BASQUETBOL, , lon:-99.96643579, lat:17.00338357}} | 2019-10-10 | 2019-11-30 | 0 | 1250087.56 | 1250087.56 | 1250087.56 | 1250087.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-073, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1250087.56, importe_modificado:1250087.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643528/proyecto_PROCESO, 1643528/proyecto_FIN, 1643528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643830 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE ALCOZAUCA - 251242 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 251242 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN LOS POBLADOS DE IXCUINATOYAC XONACATLAN CUYUXTLAHUAC., lon:-98.38375183, lat:17.46357524}} | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-001, contratista:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643830/proyecto_INICIO, 1643830/proyecto_PROCESO, 1643830/proyecto_INICIO, 1643830/proyecto_PROCESO, 1643830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644052 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 2DA ETAPA BARRIO DE LA CABECERA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 251538 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 251538 | S | 3065 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.31, meta_modificada:893.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO EN LA CABECERA MUN, lon:-99.18518072, lat:17.69134817}} | 2019-07-22 | 2019-08-31 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/074-AD, contratista:PEDRO ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:893.31}} | {1644052/proyecto_INICIO, 1644052/proyecto_FIN, 1644052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644286 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TMO. BODEGA A C. DE SALUD) - 251795 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 251795 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD ACAPETLAHUAYA, 40480 ACAPETLAHUAYA, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EL MIRADOR, CALLE FCO. I MADERO TMO BODEGA A.C. DE SALUD ACAPETLAHUAYA GENERAL CANUTO A. NER, lon:-100.07564179, lat:18.41780891}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75061, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.0}} | {1644286/proyecto_INICIO, 1644286/proyecto_FIN, 1644286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644473 | Proyecto de inversión | 1000454.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000454.98, modificado:1000454.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: YEXTLA A CORRAL DE PIEDRA, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA. - 252008 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 252008 | S | 482 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO YEXTLA - CORRAL DE PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 0 PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 39162 CORRAL DE PIEDRA, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO QUE LLEVA A CORRAL DE PIEDRA SALIENDO DE YEXTLA, lon:-99.93492501, lat:17.65541368}} | 2019-07-18 | 2019-09-02 | 1000454.98 | 1000454.98 | 1000454.98 | 1000454.98 | 1000454.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-023-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000454.98, importe_modificado:1000454.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1644473/proyecto_PROCESO, 1644473/proyecto_INICIO, 1644473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645613 | Proyecto de inversión | 60635.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60635.9, modificado:60635.9}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SOSTENES JAIMES EN LA COL EMILIANO ZAPATA I, /APAXTLA - 253126 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO | 253126 | S | 520 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.47, meta_modificada:11.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SOSTENES JAIMES EN LA COL EMILIANO ZAPATA I /APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE FIDEL PINEDA Y CALLE SOLEDAD, lon:-99.93600801, lat:18.13699881}} | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 60635.9 | 60635.9 | 60635.9 | 60635.9 | 60635.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-22, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:60635.9, importe_modificado:60635.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.47}} | {1645613/proyecto_FIN, 1645613/proyecto_INICIO, 1645613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645747 | Proyecto de inversión | 1020932.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020932.25, modificado:1020932.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUXTLAHUACA - 253263 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 253263 | S | 445 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.0, meta_modificada:995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:RANCHERIA JUXTLAHUACA, 39261 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , UBICADA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE JUXTLAHUACA A 400 METROS DE LA CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.14919841, lat:17.43340907}} | 2019-11-18 | 2019-12-28 | 1020932.25 | 1020932.25 | 1020932.25 | 1020932.25 | 1020932.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-65, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1020932.25, importe_modificado:1020932.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:995.0}} | {1645747/proyecto_INICIO, 1645747/proyecto_PROCESO, 1645747/proyecto_FIN, 1645747/proyecto_PROCESO, 1645747/proyecto_FIN, 1645747/proyecto_PROCESO, 1645747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646017 | Proyecto de inversión | 571687.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571687.28, modificado:571687.28}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL PUNTO LOS MANGOS DE EL CEDRITO - 253591 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 253591 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO ACAMIXTLA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LEONA VICARIO EN EL PUNTO CONOCIDO LOS MANGOS ENTRE EL JARDIN DE NIÑ, lon:-99.57250636, lat:18.56226181}} | 2019-11-29 | 2019-12-30 | 571687.28 | 571687.28 | 571687.28 | 571687.28 | 571687.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/157/AD/R33, contratista:GRUPO MEZLAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:571687.28, importe_modificado:571687.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646017/proyecto_PROCESO, 1646017/proyecto_INICIO, 1646017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646746 | Proyecto de inversión | 1166746.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166746.66, modificado:1166746.66}} | CONSTRUCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE POLIXTEPEC - 254718 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 254718 | S | 145 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3072.0, meta_modificada:3072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:14, direccion:RANCHERIA POLIXTEPEC, 39166 POLIXTEPEC, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DE POLIXTEPEC Y , CAMINO DE POLIXTEPEX, lon:-99.89844854, lat:17.63955809}} | 2019-07-17 | 2019-09-02 | 1166746.66 | 1166746.66 | 1166746.66 | 1166746.66 | 1166746.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-037-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1166746.66, importe_modificado:1166746.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3072.0}} | {1646746/proyecto_PROCESO, 1646746/proyecto_INICIO, 1646746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647646 | Proyecto de inversión | 2036939.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036939.39, modificado:2036939.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RUTA EL CARMEN EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 255938 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 255938 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO EL CARMEN - CAMINOS RURALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EL CARMEN, 41608 EL CARMEN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DEL CARMEN AL OESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-98.75705241, lat:16.81953138}} | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 2036939.39 | 2036939.39 | 2036939.39 | 2036939.39 | 2036939.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19025, contratista:JAIME LOPEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:2036939.39, importe_modificado:2036939.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1647646/proyecto_INICIO, 1647646/proyecto_FIN, 1647646/proyecto_PROCESO, 1647646/proyecto_INICIO, 1647646/proyecto_PROCESO, 1647646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648005 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA COLONIA RIO DEL ORO - 256514 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV | 256514 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:78, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SN INTERIOR SN PUEBLO EL PINZAN MORADO, 40700 PINZÁN MORADO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA ENTRADA DEL PUEBLO CERCA DEL RIO, lon:-100.89157166, lat:18.17425572}} | 2019-08-01 | 2019-10-02 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-062, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCORES VICA MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1648005/proyecto_PROCESO, 1648005/proyecto_FIN, 1648005/proyecto_PROCESO, 1648005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648510 | Proyecto de inversión | 695110.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695110.93, modificado:695110.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 257323 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 257323 | S | 1414 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.97, meta_modificada:10.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ BUENAVISTA - IXCATEOPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 97 PUEBLO IXCATEOPAN, 41272 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL TRAMO ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ BUENAVISTA , lon:-98.52253106, lat:17.67509372}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 695110.93 | 695110.93 | 695110.93 | 695110.93 | 695110.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71817, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALPOYECA, GRO., monto:695110.93, importe_modificado:695110.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.97}} | {1648510/proyecto_INICIO, 1648510/proyecto_PROCESO, 1648510/proyecto_INICIO, 1648510/proyecto_PROCESO, 1648510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648558 | Proyecto de inversión | 110803.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110803.35, modificado:110803.35}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TECPAN DE GALEANA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA I APAXTLA - 257397 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 257397 | S | 527 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TECPAN DE GALEANA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE TEPEHUAJE Y CALLE ELIAS CASTRO, CALLE TECPAN DE GALEANA COL. EMILIAN, lon:-99.93789629, lat:18.13719253}} | 2019-08-09 | 2019-08-23 | 110803.35 | 110803.35 | 110803.35 | 110803.35 | 110803.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-52, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:110803.35, importe_modificado:110803.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1648558/proyecto_PROCESO, 1648558/proyecto_FIN, 1648558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649071 | Proyecto de inversión | 703000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703000.0, modificado:703000.0}} | REHABILITACION CON DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS LA NORIA PROGRESO CENTRO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN MARQUELIA GUERRER - 257997 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA GUERRERO | 257997 | S | 1200 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INGLATERRA OBREGON, MORELOS. ALVAREZ, PORTUGAL COLONIA MARQUELIA CENTRO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE FRANCIA, CALLE 5 DE MAYO SON VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS LA NORIA PROGRESO, , lon:-98.81371659, lat:16.57964444}} | 2019-07-15 | 2019-09-28 | 703000 | 703000 | 703000 | 703000 | 703000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:703000.0, importe_modificado:703000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {1649071/proyecto_PROCESO, 1649071/proyecto_INICIO, 1649071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649117 | Proyecto de inversión | 532049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532049.4, modificado:532049.4}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 258058 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 258058 | S | 2750 | 2750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO , 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CORREGIDORA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, lon:-98.73242465, lat:16.80767266}} | 2019-08-01 | 2019-09-14 | 532049.4 | 532049.4 | 532049.4 | 532049.4 | 532049.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19078, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:532049.4, importe_modificado:532049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1649117/proyecto_INICIO, 1649117/proyecto_FIN, 1649117/proyecto_PROCESO, 1649117/proyecto_INICIO, 1649117/proyecto_PROCESO, 1649117/proyecto_FIN, 1649117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649444 | Proyecto de inversión | 161957.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161957.44, modificado:161957.44}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA BARRANCA - CORRAL DE TOROS EN LA LOCALIDAD DE COACOYUL - 258424 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 258424 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:6, direccion:PUEBLO COACOYUL, 41170 COACOYUL, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO LA BARRANCA CORRAL DE TOROS EN LA LOCALIDAD DE COACOYUL, lon:-99.10730808, lat:17.80323654}} | 2019-09-16 | 2019-09-28 | 161957.44 | 161957.44 | 161957.44 | 161957.44 | 161957.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/079-AD, contratista:EDIFICACIONES Y COMERCIALIZACIONES BALAM 2000 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:161957.44, importe_modificado:161957.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1649444/proyecto_INICIO, 1649444/proyecto_FIN, 1649444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649617 | Proyecto de inversión | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:575000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA IGNACIO ALLENDE COL EMILIANO ZAPATA I APAXTLA - 258608 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 258608 | S | 528 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JUAN SOTO Y CARLOS CASTREJON COL. EMILIANO ZAPATA I COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN SOTO Y CALLE CARLOS CASTREJON, CALLE JUAN SOTO Y CARLOS , lon:-99.93587927, lat:18.1396089}} | 2019-08-18 | 2019-09-07 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-47, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1649617/proyecto_PROCESO, 1649617/proyecto_INICIO, 1649617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649687 | Proyecto de inversión | 1311360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311360.0, modificado:1311360.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 258675 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258675 | S | 108 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8190.0, meta_modificada:8190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO GRANDE, 00000 LLANO GRANDE, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO GIRAS A LA DERECHA MANTENTE A LA DERECHA PASA POR AGUA FRIA Y YERBA SANTA EN, lon:-98.88279888, lat:17.1625624}} | 2019-12-02 | 2019-12-14 | 1311360 | 1311360 | 1311360 | 1311360 | 1311360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71837, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1311360.0, importe_modificado:1311360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8190.0}} | {1649687/proyecto_PROCESO, 1649687/proyecto_FIN, 1649687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649732 | Proyecto de inversión | 313367.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313367.04, modificado:313367.04}} | CONSTRUCCIÓN Y NIVELACIÓN DE TIERRAS EN SOLAR PARA CASA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD ARROYO HOJA DE VENADO - 258738 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 258738 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11200.0, meta_modificada:11200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:78, direccion:ARROYO HOJA DE VENADO, 41614 ARROYO HOJA DE VENADO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , HA 50 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOJA DE VENADO, lon:-98.56334008, lat:16.98797767}} | 2019-08-01 | 2019-08-25 | 313367.04 | 313367.04 | 313367.04 | 313367.04 | 313367.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19087, contratista:LETICIA VAZQUEZ LORENZO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:313367.04, importe_modificado:313367.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11200.0}} | {1649732/proyecto_INICIO, 1649732/proyecto_FIN, 1649732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649814 | Proyecto de inversión | 124549.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124549.6, modificado:124549.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TLALIXTAQUILLA SANTA CRUZ - 258851 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 258851 | S | 675 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DE GUERRERO, 41355 SANTA CRUZ, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ES LA REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA CON LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, lon:-98.3952172, lat:17.53907138}} | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 124549.6 | 124549.6 | 124549.6 | 124549.6 | 124549.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76560, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:124549.6, importe_modificado:124549.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649814/proyecto_INICIO, 1649814/proyecto_FIN, 1649814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649977 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRFICACIÓN TRAMO UNO EN BUENA VISTA - 259051 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | C LEOPOLDO GASPAR CISNEROS | 259051 | S | 540 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 41270 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y , CALLE NICOLÁS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES YA QUE LA CALLE NO CUEN, lon:-98.52613904, lat:17.67459495}} | 2019-08-16 | 2019-09-06 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MAG-COP-FAISM005/2019, contratista:LEOPOLDO GASPAR CISNEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, GRO., monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1649977/proyecto_PROCESO, 1649977/proyecto_INICIO, 1649977/proyecto_FIN, 1649977/proyecto_INICIO, 1649977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650004 | Proyecto de inversión | 1504294.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504294.01, modificado:1504294.01}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. - 259087 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DISTRIBUIDORA SIETE ESTRELLAS SA DE CV | 259087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PUEBLO HUEYCANTENANGO, 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CONSIDERANDO 8 LOCALIDADES., lon:-99.02604296, lat:17.45185014}} | 2019-10-12 | 2019-12-11 | 1504294.01 | 1504294.01 | 1504294.01 | 1504294.01 | 1504294.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C006/2019, contratista:Distribuidora 7 Estrellas, S.A. de C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1504294.01, importe_modificado:1504294.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:455.0}} | {1650004/proyecto_INICIO, 1650004/proyecto_PROCESO, 1650004/proyecto_FIN, 1650004/proyecto_PROCESO, 1650004/proyecto_FIN, 1650004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650110 | Proyecto de inversión | 10338.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10338.78, modificado:10338.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES ZONA APANGO CRUCERO EL PADERON - 259231 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 259231 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO EL PADERON, 00000 EL PADERÓN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES ZONA APANGO SUBTRAMO CRUCEROEL PADERON TRAMO 0000 A, lon:-99.2890972, lat:17.78262462}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 10338.78 | 10338.78 | 10338.78 | 10338.78 | 10338.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-007-2019 (10), contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:10338.78, importe_modificado:10338.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1650110/proyecto_INICIO, 1650110/proyecto_FIN, 1650110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650290 | Proyecto de inversión | 1564878.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564878.19, modificado:1564878.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE LA PAROTA SAN PEDRO - 280830 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 280830 | S | 70 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:267, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLACOTEPEC - PAROTA SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 100 RANCHERIA PAROTA SAN PEDRO, 00000 PAROTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA PAROTA S, lon:-100.01531984, lat:17.67285105}} | 2019-11-06 | 2019-12-15 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-098, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAPGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1564878.19, importe_modificado:1564878.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1650290/proyecto_INICIO, 1650290/proyecto_FIN, 1650290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650329 | Proyecto de inversión | 770121.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770121.29, modificado:770121.29}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS (EJECUCIÓN DE PLATAFORMA DE CONCRETO ARMADO) Y SANITARIOS DE LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.68 C.C.T.12ETK - 259500 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | FI CONSTRUCCIONES SA DE CV | 259500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:PUEBLO IXCATLA, 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO RURAL A MEXCALZINGO., lon:-98.99373267, lat:17.41929563}} | 2019-09-10 | 2019-10-09 | 770121.29 | 770121.29 | 770121.29 | 770121.29 | 770121.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C-A.D.005/2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:770121.29, importe_modificado:770121.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1650329/proyecto_INICIO, 1650329/proyecto_FIN, 1650329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651088 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SACRIFICIO - 260538 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 260538 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE JULIO BARRIO LOS POCITOS, 40273 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO TORRES Y CALLE AMATISTA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLLE 2 DE JULIO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO TORRES Y AMATISTA ARRIB, lon:-99.617242, lat:18.55198789}} | 2019-07-15 | 2019-09-10 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/049/AD/R33, contratista:SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:211.0}} | {1651088/proyecto_INICIO, 1651088/proyecto_FIN, 1651088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651191 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | BACHEO DE CALLE MOISES CARBAJAL TRAMO DE CALLE BENITO JUAREZ AL CALLEJON CUAUHTEMOC BARRIO DEL PANTEON - 260738 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 260738 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MOISES CARBAJAL BARRIO PANTEÓN, 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON CUAUHTEMOC, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MOISES CARBAJAL ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y EL CALLEJON , lon:-99.60465422, lat:18.54937909}} | 2019-11-29 | 2019-12-19 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/150/AD/R33, contratista:LEOCONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {1651191/proyecto_INICIO, 1651191/proyecto_PROCESO, 1651191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651692 | Proyecto de inversión | 1039008.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039008.86, modificado:1039008.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD YOLOXOCHITL - 261376 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 261376 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA YOLOXOCHILT, 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES DE LA IGLESIA A 100 METROS HACIA ES ESTE, lon:-98.68438599, lat:16.81571184}} | 2019-09-02 | 2019-10-21 | 1039008.86 | 1039008.86 | 1039008.86 | 1039008.86 | 1039008.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19094, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1039008.86, importe_modificado:1039008.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1651692/proyecto_INICIO, 1651692/proyecto_PROCESO, 1651692/proyecto_FIN, 1651692/proyecto_INICIO, 1651692/proyecto_FIN, 1651692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652383 | Proyecto de inversión | 218263.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218263.23, modificado:218263.23}} | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL RODECIA LA VAINILLA - 262206 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | 262206 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO RODECIA - LA VAINILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 173 RANCHERIA RODECIA, 40902 RODECIA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO Y , CAMINO RURAL RODECIA A LA VAINILLA SOBRE CARRETER, lon:-100.71343553, lat:17.22093594}} | 2019-11-08 | 2019-12-07 | 218263.23 | 218263.23 | 218263.23 | 218263.23 | 218263.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/122-2019/AD, contratista:TOMAS AVILA LAUREANO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:218263.23, importe_modificado:218263.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652383/proyecto_PROCESO, 1652383/proyecto_INICIO, 1652383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652829 | Proyecto de inversión | 468986.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468986.63, modificado:468986.63}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUP - 262796 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 262796 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE GUADALUPE, 41540 PLAN DE GUADALUPE, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.73029788, lat:17.24433646}} | 2019-11-06 | 2019-11-26 | 468986.63 | 468986.63 | 468986.63 | 468986.63 | 468986.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H. AYTO-TLACOAPA-019-2019, contratista:JESUS FLORES GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO, monto:468986.63, importe_modificado:468986.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652829/proyecto_INICIO, 1652829/proyecto_FIN, 1652829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653152 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:191429.3}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 284587 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.565287, lat:17.802174}} | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 191429.3 | 191429.3 | 191429.3 | 191429.3 | 191429.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:191429.3, importe_modificado:191429.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1653152/proyecto_INICIO, 1653152/proyecto_PROCESO, 1653152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653157 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:108000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 284596 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.565287, lat:17.802174}} | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1653157/proyecto_FIN, 1653157/proyecto_PROCESO, 1653157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653368 | Proyecto de inversión | 1137081.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137081.47, modificado:1137081.47}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO CALLE JUAN N. ALVAREZ - ENTRONQUE 5 DE MAYO EN LA COLONIA LOS MANGOS EN - 263503 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 263503 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSE FRAMCISCO RUIZ MASSIEU PARTIMOS DE SAN MARCOS HACIA LA LOCALIDAD DE LAS MESAS POR LA CARRETERA FEDERAL HASTA LLEGA, lon:-99.45890465, lat:17.00490354}} | 2019-10-03 | 2019-11-11 | 1137081.47 | 1137081.47 | 1137081.47 | 1137081.47 | 1137081.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/168, contratista:YANET SEVERIANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1137081.47, importe_modificado:1137081.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.0}} | {1653368/proyecto_FIN, 1653368/proyecto_PROCESO, 1653368/proyecto_FIN, 1653368/proyecto_INICIO, 1653368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653485 | Proyecto de inversión | 2153679.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153679.21, modificado:2153679.21}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ATERRIZAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 263646 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 263646 | S | 3000 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA EL ATERRIZAJE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL BOULEVARD LAS PALMAS DE SAN MARCOS HACIA LA COLONIA ATERRIZAJE SE INICIA LA RED DE AGU, lon:-99.38056164, lat:16.79474382}} | 2019-10-14 | 2019-12-26 | 2153679.21 | 2153679.21 | 2153679.21 | 2153679.21 | 2153679.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/I3/185, contratista:JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:2153679.21, importe_modificado:2153679.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}} | {1653485/proyecto_FIN, 1653485/proyecto_PROCESO, 1653485/proyecto_INICIO, 1653485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653977 | Proyecto de inversión | 1000853.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000853.72, modificado:1000853.72}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA RAZA Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE FLORES MAGÓN COLONIA BETHEL EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 264393 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 264393 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:801.57, meta_modificada:801.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE LA RAZA COLONIA BETEL, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FLORES MAGON A UN COSTADO DEL PARQUE RECREATIVO DE SAN LUIS ACATLÁN, lon:-98.74085335, lat:16.80605111}} | 2019-07-16 | 2019-09-14 | 1000853.72 | 1000853.72 | 1000853.72 | 1000853.72 | 1000853.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19050, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1000853.72, importe_modificado:1000853.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:801.57}} | {1653977/proyecto_FIN, 1653977/proyecto_INICIO, 1653977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654163 | Proyecto de inversión | 576078.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576078.59, modificado:576078.59}} | PAVIMENTACION EN CALLE AL JARDIN DE NIÑOS EN TEMAXCALAPA - 264634 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 264634 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:54, direccion:CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS PUEBLO TEMAXCALAPA, 40311 TEMAXCALAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE A TELOLOAPAN Y CALLE AL BARRIO DE ABAJO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AL JARDIN DE NIÑOS ADELANTE DE LA CANCHA TECHADA DEL, lon:-99.68882853, lat:18.42293388}} | 2019-11-29 | 2019-12-30 | 576078.59 | 576078.59 | 576078.59 | 576078.59 | 576078.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/152/AD/R33, contratista:SICA ARQUITECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:576078.59, importe_modificado:576078.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.0}} | {1654163/proyecto_PROCESO, 1654163/proyecto_INICIO, 1654163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654257 | Proyecto de inversión | 910311.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910311.22, modificado:910311.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO. - 264766 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 264766 | S | 28 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.84, meta_modificada:84.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:PUEBLO ATLIXTAC, 40583 ATLIXTAC, COCULA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER Y A 50 METROS DEL ZOCALO DE ATLIXTAC, lon:-99.67335701, lat:18.20175139}} | 2019-10-01 | 2019-11-14 | 910311.22 | 910311.22 | 910311.22 | 910311.22 | 910311.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAIS/025-2019, contratista:NATALIA DE JESUS AGUILUZ GILES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:910311.22, importe_modificado:910311.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.84}} | {1654257/proyecto_INICIO, 1654257/proyecto_FIN, 1654257/proyecto_PROCESO, 1654257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654380 | Proyecto de inversión | 862621.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862621.67, modificado:862621.67}} | REHABILITACION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA PLAYA LARGA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 264884 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 264884 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYUTLA COLONIA PLAYA LARGA, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PLAN DE AYUTLA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ, lon:-98.73358537, lat:16.81295275}} | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 862621.67 | 862621.67 | 862621.67 | 862621.67 | 862621.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19059, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:862621.67, importe_modificado:862621.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {1654380/proyecto_INICIO, 1654380/proyecto_PROCESO, 1654380/proyecto_FIN, 1654380/proyecto_PROCESO, 1654380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654489 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE RANCHOS NUEVOS - 286569 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 286569 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.5, meta_modificada:392.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:73, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO RANCHOS NUEVOS, 40409 RANCHOS NUEVOS, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE R, lon:-100.00416621, lat:18.41516587}} | 2019-10-07 | 2019-10-26 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75004, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.5}} | {1654489/proyecto_INICIO, 1654489/proyecto_FIN, 1654489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654622 | Proyecto de inversión | 716841.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716841.02, modificado:716841.02}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 265155 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 265155 | S | 4199 | 4077 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA FUE REALIZADA EN TODA LA COBERTURA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, lon:-98.73117017, lat:16.81126289}} | 2019-07-13 | 2019-08-25 | 716841.02 | 716841.02 | 716841.02 | 716841.02 | 716841.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19071, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:716841.02, importe_modificado:716841.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1654622/proyecto_FIN, 1654622/proyecto_PROCESO, 1654622/proyecto_FIN, 1654622/proyecto_INICIO, 1654622/proyecto_PROCESO, 1654622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654749 | Proyecto de inversión | 687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687500.0, modificado:687500.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE BUGAMBILIAS COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS EN CHICHIHUALCO. - 287053 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 287053 | S | 193 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, lon:-99.66733568, lat:17.6554715}} | 2019-07-17 | 2019-09-03 | 687500 | 687500 | 687500 | 687500 | 687500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-014-2019, contratista:FLOR NATIVIDAD ZARAGOZA SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:687500.0, importe_modificado:687500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}} | {1654749/proyecto_FIN, 1654749/proyecto_INICIO, 1654749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654898 | Proyecto de inversión | 985000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985000.0, modificado:985000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MPIO DE EDUARDO NERI EDO DE GUERRERO - 265575 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 265575 | S | 150 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.93, meta_modificada:500.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS 0 INTERIOR 0 BARRIO SAN RAFAEL, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE NICOLAS BRAVO A 2 CUADRAS DEL CENTRO CULTURAL JACOBO JAROTTIOAN, lon:-99.52833987, lat:17.65145014}} | 2019-07-13 | 2019-10-31 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77262, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:985000.0, importe_modificado:985000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.93}} | {1654898/proyecto_INICIO, 1654898/proyecto_FIN, 1654898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654969 | Proyecto de inversión | 699750.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699750.32, modificado:699750.32}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA - 265767 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 265767 | S | 85 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BELLA VISTA, 00000 BELLA VISTA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA ACAPULCO HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE EL CORTES GIRAMOS A LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BELLA V, lon:-99.50317761, lat:16.80485232}} | 2019-10-14 | 2019-12-26 | 699750.32 | 699750.32 | 699750.32 | 699750.32 | 699750.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/194, contratista:ANGEL ARRIAGA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:699750.32, importe_modificado:699750.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654969/proyecto_PROCESO, 1654969/proyecto_INICIO, 1654969/proyecto_FIN, 1654969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655283 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN PALITO REDONDO MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO - 120366 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 120366 | S | 12 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:68, direccion:RANCHERIA PALITO REDONDO, 41000 PALITO REDONDO (HIJIOTEPEC), OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA E.C. OLINALA-AHUACOTZINGO- E.C. OLINALA-TLAPA Y , E.C. OLINALAAHUACOTZINGO E.C. OLINALATLAPA PALITO REDONDO C.P. 41000 MUNICIPIO , lon:-98.77110999, lat:17.75639083}} | 2019-04-15 | 2019-05-11 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73584, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655283/proyecto_INICIO, 1655283/proyecto_FIN, 1655283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655784 | Proyecto de inversión | 827390.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827390.47, modificado:827390.47}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PLAN DE GUADALUPE A RANCHO DEL CURA EJIDO MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO - 122530 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 122530 | S | 88 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO PLAN DE GUADALUPE - RANCHO DEL CURA EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO , 00000 RANCHO DEL CURA EJIDO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO PLAN DE GUADALUPE-RANCHO DEL CURA EJID, lon:-98.11970147, lat:16.84862358}} | 2019-04-26 | 2019-05-25 | 827390.47 | 827390.47 | 827390.47 | 827390.47 | 827390.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/010-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:827390.47, importe_modificado:827390.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655784/proyecto_INICIO, 1655784/proyecto_PROCESO, 1655784/proyecto_FIN, 1655784/proyecto_PROCESO, 1655784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655989 | Proyecto de inversión | 268735.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268735.95, modificado:268735.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL LOMAZOYATL-MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 123537 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 123537 | S | 499 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LOMAZOYATL - MELCHOR OCAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO LOMAZOYA, 41690 LOMAZÓYATL (LOMAZOYA), ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA- LOMAZOTL Y CAMINO A MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE E, lon:-98.46370767, lat:17.36119055}} | 2019-05-16 | 2019-05-31 | 268735.95 | 268735.95 | 268735.95 | 268735.95 | 268735.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-036-19-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:268735.95, importe_modificado:268735.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1655989/proyecto_INICIO, 1655989/proyecto_PROCESO, 1655989/proyecto_FIN, 1655989/proyecto_PROCESO, 1655989/proyecto_FIN, 1655989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656144 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUMERO CINCUENTA - 124060 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 124060 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE EMPERATRIZ IRERI INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL SALON DE FIESTAS LAS PALMAS, lon:-100.69907321, lat:18.32577683}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-031, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1656144/proyecto_FIN, 1656144/proyecto_PROCESO, 1656144/proyecto_INICIO, 1656144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656156 | Proyecto de inversión | 86569.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86569.56, modificado:86569.56}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 124127 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 124127 | S | 591 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.8, meta_modificada:1023.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE, 41670 SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DEL PUEBLO, lon:-98.23643464, lat:17.24255086}} | 2019-11-12 | 2019-12-01 | 86569.56 | 86569.56 | 86569.56 | 86569.56 | 86569.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-075-19-AD, contratista:DADIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:86569.56, importe_modificado:86569.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1023.8}} | {1656156/proyecto_FIN, 1656156/proyecto_PROCESO, 1656156/proyecto_INICIO, 1656156/proyecto_FIN, 1656156/proyecto_INICIO, 1656156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656200 | Proyecto de inversión | 212183.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212183.19, modificado:212183.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL AMAZQUITE BARRA DE SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE EL AMAZQUITE - 124350 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS | 124350 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO AMAZQUITE - BARRA SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO AMAZQUITE, 39980 AMAZQUITE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL HACIA ACAPULCO L, lon:-99.38894868, lat:16.67717537}} | 2019-01-18 | 2019-02-06 | 212183.19 | 212183.19 | 212183.19 | 212183.19 | 212183.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/069, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIJEIMAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:212183.19, importe_modificado:212183.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1656200/proyecto_INICIO, 1656200/proyecto_FIN, 1656200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656209 | Proyecto de inversión | 304538.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304538.69, modificado:304538.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CRUCERO LA PASTORA AGUA ZARCA DE LA PEÑA - 124371 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 124371 | S | 275 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LA PASTORA - AGUA ZARCA DE LA PEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO AGUA ZARCA DE LA PEÑA, 39963 LA PASTORA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRE, lon:-99.49894063, lat:16.92894564}} | 2019-01-15 | 2019-02-08 | 304538.69 | 304538.69 | 304538.69 | 304538.69 | 304538.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/042, contratista:MATERIALES Y CONTRUCCIONES KARSCE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS, GRO., monto:304538.69, importe_modificado:304538.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1656209/proyecto_INICIO, 1656209/proyecto_FIN, 1656209/proyecto_INICIO, 1656209/proyecto_FIN, 1656209/proyecto_PROCESO, 1656209/proyecto_FIN, 1656209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656348 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BALCONES II BARRIO DE BERMEJA - 124995 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 124995 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE BALCONES II BARRIO BERMEJA, 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE TERCERA DE ESPIRITU SANTO Y CALLE VIA ALTERNA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AMPLIACIÓN BALCONES II ENTRE LA CALLE TERCERA DE ESPÍ, lon:-99.5998422, lat:18.5508504}} | 2019-04-22 | 2019-06-22 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/014/AD/R33, contratista:BORA BORA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.0}} | {1656348/proyecto_PROCESO, 1656348/proyecto_INICIO, 1656348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656386 | Proyecto de inversión | 287219.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287219.17, modificado:287219.17}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO - 125133 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPAGRO | 125133 | S | 545 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO - CALLEJON SIN NOMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined INTERIOR S/N EJIDO VILLA MADERO (EL POTRERO), 40681 VILLA MADERO (EL POTRERO), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CON, lon:-100.45250216, lat:18.4109109}} | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 287219.17 | 287219.17 | 287219.17 | 287219.17 | 287219.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73036, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:287219.17, importe_modificado:287219.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {1656386/proyecto_INICIO, 1656386/proyecto_FIN, 1656386/proyecto_PROCESO, 1656386/proyecto_INICIO, 1656386/proyecto_PROCESO, 1656386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656648 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS JOYAS DEL PROGRESO - 126025 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 126025 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2438.0, meta_modificada:2438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:CALLE DE LA COMISARIA PUEBLO LAS JOYAS DEL PROGRESO, 40314 LAS JOYAS DEL PROGRESO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CAÑADA Y CARRETERA FEDERAL TAXCO - IGUALA, LA OBRA SE UBICA EN DISTINTOS PUNTOS DENTRO DE LA COMUN, lon:-99.60802699, lat:18.51190926}} | 2019-05-25 | 2019-07-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/032/AD/R33, contratista:Axia Inmobiliaria y constructora S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2438.0}} | {1656648/proyecto_INICIO, 1656648/proyecto_FIN, 1656648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656984 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA CARLOS ROMAN CELIS - 132533 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 132533 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA BAJADA, 40703 LA BAJADA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA, lon:-100.67609894, lat:18.31559043}} | 2019-05-01 | 2019-06-29 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-040, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1656984/proyecto_INICIO, 1656984/proyecto_FIN, 1656984/proyecto_PROCESO, 1656984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657041 | Proyecto de inversión | 586408.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586408.54, modificado:586408.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV MEXICO EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA - 266411 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 266411 | S | 90 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.28, meta_modificada:79.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:CALLE AVENIDA MEXICO BUENA VISTA, 41614 BUENA VISTA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE LA VOZ DE LA MONTAÑA Y CALLE GENARO CHAVELAS CARMEN, CALLE AVENIDA MEXICO HA 50 METROS DE LA IGLESIA DEL LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, lon:-98.58142142, lat:16.96216421}} | 2019-09-02 | 2019-10-16 | 586408.54 | 586408.54 | 586408.54 | 586408.54 | 586408.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19099, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:586408.54, importe_modificado:586408.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.28}} | {1657041/proyecto_INICIO, 1657041/proyecto_PROCESO, 1657041/proyecto_INICIO, 1657041/proyecto_FIN, 1657041/proyecto_INICIO, 1657041/proyecto_FIN, 1657041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657213 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPA - 266692 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266692 | S | 612 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL TOTOLAPA, 00000 SAN MIGUEL TOTOLAPA, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , ALNORTE DEL MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN ENCONTRAREMOS UNA SALIDA A MANO IZQUIERDA DONDE SEGUIREMOS ESE CAMINO HASTA LL, lon:-98.57343716, lat:17.86940609}} | 2019-11-04 | 2019-12-04 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1657213/proyecto_INICIO, 1657213/proyecto_FIN, 1657213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657241 | Proyecto de inversión | 306979.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306979.49, modificado:306979.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO CUARENTA Y SEIS - 133314 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 133314 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 543 TRAMO DE LA PRIMERA DESVIACIÓN DE LOS CANALES - MALDONADO KILÓMETRO 18 + 860 PUEBLO MALDONADO, 41962 MALDONADO, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE HACIA ALTOS DE BARAÑA Y BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO, lon:-98.5953652, lat:16.47769275}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 306979.49 | 306979.49 | 306979.49 | 306979.49 | 306979.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-I3P-11791, contratista:MATEO HERRERA PIOQUINTO, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:306979.49, importe_modificado:306979.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1657241/proyecto_PROCESO, 1657241/proyecto_FIN, 1657241/proyecto_PROCESO, 1657241/proyecto_FIN, 1657241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE JUNIO; SE TRATARON DE MODIFICAR EN LA MATRIZ DEL FAIS, PERO FUE IMPOSIBLE POR UN ERROR EN EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657375 | Proyecto de inversión | 250440.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250440.28, modificado:250440.28}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMITAS DE PAPAGAYO - 266964 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 266964 | S | 122 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:32, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO LAS LOMITAS DE PAPAGAYO, 39987 LAS LOMITAS DE PAPAGAYO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA ACAPULCO EN EL CRUCERO DE LAS HORQUETAS AVANZAMOS POR IZQUIERDA HACIA BARRA , lon:-99.59950763, lat:16.70403877}} | 2019-11-25 | 2019-12-19 | 250440.28 | 250440.28 | 250440.28 | 250440.28 | 250440.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/189, contratista:ADOLFO MUÑOZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:250440.28, importe_modificado:250440.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657375/proyecto_INICIO, 1657375/proyecto_PROCESO, 1657375/proyecto_FIN, 1657375/proyecto_PROCESO, 1657375/proyecto_FIN, 1657375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657412 | Proyecto de inversión | 175252.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175252.26, modificado:175252.26}} | CONSTRUCCIÓN DE NORIA COLONIA CENTRO BARRANCA DE MARMOLEJO - 133670 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 133670 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:6, direccion:PUEBLO , 40800 BARRANCA DE MARMOLEJO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL ESTE DEL PUEBLO., lon:-102.15807819, lat:18.04578203}} | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 175252.26 | 175252.26 | 175252.26 | 175252.26 | 175252.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65535, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:175252.26, importe_modificado:175252.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657412/proyecto_INICIO, 1657412/proyecto_FIN, 1657412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657416 | Proyecto de inversión | 863557.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863557.15, modificado:863557.15}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAGUNILLAS Y ANEXOS - 133675 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 133675 | S | 260 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:PUEBLO , 40800 LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PUEBLO., lon:-101.70999808, lat:17.82386149}} | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 863557.15 | 863557.15 | 863557.15 | 863557.15 | 863557.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65561, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:863557.15, importe_modificado:863557.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1657416/proyecto_PROCESO, 1657416/proyecto_FIN, 1657416/proyecto_PROCESO, 1657416/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657424 | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:395000.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA COBERTURA MUNICIPAL LA UNION - 133685 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 133685 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PUEBLO , 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL ESTE DEL PUEBLO., lon:-101.8112902, lat:17.99289418}} | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65554, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:395000.0, importe_modificado:395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657424/proyecto_PROCESO, 1657424/proyecto_FIN, 1657424/proyecto_INICIO, 1657424/proyecto_FIN, 1657424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657439 | Proyecto de inversión | 162049.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162049.72, modificado:162049.72}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS MOGOTES - 267035 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267035 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:35, direccion:PUEBLO LOS MOGOTES, 40989 LOS MOGOTES, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.07689925, lat:16.94293243}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 0 | 162049.72 | 162049.72 | 162049.72 | 162049.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77014, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:162049.72, importe_modificado:162049.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657439/proyecto_PROCESO, 1657439/proyecto_INICIO, 1657439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657514 | Proyecto de inversión | 106872.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106872.39, modificado:106872.39}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ - 267167 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267167 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.08758671, lat:17.00892817}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 106872.39 | 106872.39 | 106872.39 | 106872.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77023, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:106872.39, importe_modificado:106872.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657514/proyecto_INICIO, 1657514/proyecto_FIN, 1657514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657536 | Proyecto de inversión | 24178.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24178.1, modificado:24178.1}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS - 267219 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267219 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:33, direccion:PUEBLO LAS LOMAS, 40984 LAS LOMAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.09563014, lat:16.98270862}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 24178.1 | 24178.1 | 24178.1 | 24178.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77024, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:24178.1, importe_modificado:24178.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657536/proyecto_INICIO, 1657536/proyecto_FIN, 1657536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657581 | Proyecto de inversión | 954532.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954532.96, modificado:954532.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. - 134105 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 134105 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 04000 TRAMO ATOYAC - PIE DE LA CUESTA KILÓMETRO 19 + 400 PUEBLO LA CEBADA, 40953 LA CEBADA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA ATOYAC-PIE DE LA CUESTA Y , SE TOMA LA CARRETERA ATOY, lon:-100.39186008, lat:17.33328963}} | 2019-07-08 | 2019-08-08 | 954532.96 | 954532.96 | 954532.96 | 954532.96 | 954532.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/008/2019, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES L & Z S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:954532.96, importe_modificado:954532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1657581/proyecto_FIN, 1657581/proyecto_PROCESO, 1657581/proyecto_FIN, 1657581/proyecto_PROCESO, 1657581/proyecto_INICIO, 1657581/proyecto_FIN, 1657581/proyecto_PROCESO, 1657581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657920 | Proyecto de inversión | 1021248 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021248.0, modificado:1021248.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZONA ESTE LAGUNILLAS - 134846 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 134846 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:PUEBLO , 40800 LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DEL PUEBLO., lon:-101.71031458, lat:17.82689952}} | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1021248 | 1021248 | 1021248 | 1021248 | 1021248 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65562, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1021248.0, importe_modificado:1021248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3840.0}} | {1657920/proyecto_FIN, 1657920/proyecto_PROCESO, 1657920/proyecto_INICIO, 1657920/proyecto_PROCESO, 1657920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658139 | Proyecto de inversión | 1526720.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526720.01, modificado:1526720.01}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CARCAMO NUM UNO - 135347 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 135347 | S | 5500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ CIUDAD TAXCO DE ALARCÓN CENTRO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO SANTA CRUZ Y CAMINO TEPACOYA, LA OBRA SE UBICA EN EL CARCAMO NÚMERO UNO DEL SISTEMA DE AGUA DE TAXCO ENTRE SANTA , lon:-99.57988109, lat:18.64857757}} | 2019-07-10 | 2019-09-10 | 1526720.01 | 1526720.01 | 1526720.01 | 1526720.01 | 1526720.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/058/AD/R33, contratista:GUIA EN CONSTRUCCION GLOBAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1526720.01, importe_modificado:1526720.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658139/proyecto_PROCESO, 1658139/proyecto_INICIO, 1658139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658368 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL CUAUHTEMOC EN HUAJOJUTLA CONVENIO PROGRAMA DOS POR UNO - 135779 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 135779 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:14, direccion:CALLE DE LA ESCUELA PUEBLO HUAJOJUTLA, 40300 HUAJOJUTLA (EL AZUL), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL TAXCO - CUERNAVACA Y CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD A, lon:-99.57356387, lat:18.57888047}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1658368/proyecto_PROCESO, 1658368/proyecto_FIN, 1658368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658647 | Proyecto de inversión | 595125.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595125.45, modificado:595125.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CUAUHTEMOC COLONIA INDUSTRIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE JUAREZ - 136390 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 136390 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA INDUSTRIAL, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMPERADORES Y CARRETERA CORRAL FALSO, ES LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLE EMPERADORES Y LA CARRETERA QUE VA A CORRAL FAL, lon:-100.4687507, lat:17.14412543}} | 2019-07-19 | 2019-08-17 | 595125.45 | 595125.45 | 595125.45 | 595125.45 | 595125.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J./014/2019, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:595125.45, importe_modificado:595125.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {1658647/proyecto_INICIO, 1658647/proyecto_PROCESO, 1658647/proyecto_INICIO, 1658647/proyecto_FIN, 1658647/proyecto_PROCESO, 1658647/proyecto_FIN, 1658647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658779 | Proyecto de inversión | 58336.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58336.28, modificado:58336.28}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE MITLA (RINCÓN DE MITLA) - 268928 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268928 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:PUEBLO BOCA DE MITLA, 00000 BOCA DE MITLA (RINCÓN DE MITLA), COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.20579902, lat:16.98634733}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 58336.28 | 58336.28 | 58336.28 | 58336.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77031, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:58336.28, importe_modificado:58336.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658779/proyecto_INICIO, 1658779/proyecto_FIN, 1658779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659025 | Proyecto de inversión | 371082.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371082.95, modificado:371082.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 269229 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269229 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:CALLE ACCESO AL CAMINO SACA COSECHA PUEBLO SAN ISIDRO, 41734 SAN ISIDRO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO AL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-98.48360305, lat:16.61814992}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 371082.95 | 371082.95 | 371082.95 | 371082.95 | 371082.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:371082.95, importe_modificado:371082.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1659025/proyecto_PROCESO, 1659025/proyecto_FIN, 1659025/proyecto_INICIO, 1659025/proyecto_FIN, 1659025/proyecto_INICIO, 1659025/proyecto_PROCESO, 1659025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659074 | Proyecto de inversión | 202346.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202346.92, modificado:202346.92}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 269292 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269292 | S | 101 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:67, direccion:PUEBLO EL ZAPOTE, 40980 EL ZAPOTE, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.19656286, lat:17.00709183}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 0 | 202346.92 | 202346.92 | 202346.92 | 202346.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77037, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:202346.92, importe_modificado:202346.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659074/proyecto_INICIO, 1659074/proyecto_FIN, 1659074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659166 | Proyecto de inversión | 1130618.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130618.23, modificado:1130618.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO COL. JARDIN CAMPESTRE A CARRETERA IGUALA-TELOLOAPAN, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA - 269421 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 269421 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2738.0, meta_modificada:2738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COL JARDIN CAMPESTRE - CARRETERA IGUALA - TELOLOAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 738 COLONIA JARDIN CAMPESTRE 1, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LOMAS DEL VERGEL , lon:-99.57969909, lat:18.3541541}} | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 1130618.23 | 1130618.23 | 1130618.23 | 1130618.23 | 1130618.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/2019-03, contratista:SANTIAGO HERNANDEZ VILLA, convocante:MUICIPIO DE IGUALA, monto:1130618.23, importe_modificado:1130618.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2738.0}} | {1659166/proyecto_PROCESO, 1659166/proyecto_INICIO, 1659166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659213 | Proyecto de inversión | 91486.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91486.54, modificado:91486.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EL RINCÓN DE CUCHARATEPEC - 137597 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 137597 | S | 16 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:74, direccion:PUEBLO , 40800 RINCÓN DE CUCHARATEPEC, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL ESTE DEL PUEBLO., lon:-101.86792244, lat:18.04457439}} | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 91486.54 | 91486.54 | 91486.54 | 91486.54 | 91486.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65560, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:91486.54, importe_modificado:91486.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659213/proyecto_PROCESO, 1659213/proyecto_FIN, 1659213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659250 | Proyecto de inversión | 221606.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221606.4, modificado:221606.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TEPETIXTLA LA FELICIDAD DE LOS ROSALES - 137660 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137660 | S | 1846 | 1790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO TEPETIXTLA - LA FELICIDAD DE LOS ROSALES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRE LAS LOCALIDADES DE TEPETIXTLA Y LA F, lon:-100.11889328, lat:17.21739179}} | 2019-03-11 | 2019-04-10 | 0 | 221606.4 | 221606.4 | 221606.4 | 221606.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-002, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:221606.4, importe_modificado:221606.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1659250/proyecto_INICIO, 1659250/proyecto_PROCESO, 1659250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659267 | Proyecto de inversión | 1651360.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651360.93, modificado:1651360.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO COACOYULA-CERRO GRANDE, LOCALIDAD DE COACOYULA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCI - 269559 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 269559 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO PLAZA DE TOROS - CERRO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 PUEBLO COACOYULA DE ALVAREZ, 40120 COACOYULA DE ÁLVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , SE ENCUENTRA EN L, lon:-99.64823756, lat:18.06428114}} | 2019-11-08 | 2019-12-12 | 1651360.93 | 1651360.93 | 1651360.93 | 1651360.93 | 1651360.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/2019-04, contratista:GERARDO GUTIERREZ OREGON, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:1651360.93, importe_modificado:1651360.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1659267/proyecto_FIN, 1659267/proyecto_PROCESO, 1659267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659295 | Proyecto de inversión | 742798.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742798.39, modificado:742798.39}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 137722 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137722 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO NUEVO, 40990 SAN ISIDRO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.06913114, lat:17.2249426}} | 2019-03-11 | 2019-04-22 | 0 | 742798.39 | 742798.39 | 742798.39 | 742798.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-009, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:742798.39, importe_modificado:742798.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659295/proyecto_FIN, 1659295/proyecto_INICIO, 1659295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659511 | Acción | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 269913 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJON | 269913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.932314, lat:18.130078}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC-DOP-R33-GI-2019-001, contratista:PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659511/proyecto_PROCESO, 1659511/proyecto_FIN, 1659511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659559 | Proyecto de inversión | 1307293.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307293.44, modificado:1307293.44}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA EN ESC PREESC ÑA XAHA NNITIVI DE LA LOC DE XOCHIHUEHUETLAN - 269986 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269986 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPAPUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN ALPOYECA, SAN , lon:-98.48466767, lat:17.90703888}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1307293.44 | 1307293.44 | 1307293.44 | 1307293.44 | 1307293.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMXO/AD/FAIS/007-2019, contratista:CONSTRUCIONES Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, GRO., monto:1307293.44, importe_modificado:1307293.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1659559/proyecto_FIN, 1659559/proyecto_PROCESO, 1659559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659716 | Proyecto de inversión | 1128132.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128132.76, modificado:1128132.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CON CCT. 12ETK0197V EN LA LOCALIDAD DE NACAXTLAN - 138407 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 138407 | S | 342 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO NACAXTLÁN, 39258 NACAXTLÁN, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y , ENTRADA DEL PUEBLO ANTES DE LLEGAR A LA COMISARIA MUNICIPAL., lon:-99.29733156, lat:17.20111436}} | 2019-07-15 | 2019-10-12 | 1128132.76 | 1128132.76 | 1128132.76 | 1128132.76 | 1128132.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-INV3-2019-16, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1128132.76, importe_modificado:1128132.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} | {1659716/proyecto_INICIO, 1659716/proyecto_PROCESO, 1659716/proyecto_FIN, 1659716/proyecto_INICIO, 1659716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659787 | Proyecto de inversión | 532152.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532152.32, modificado:532152.32}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LA CAPILLA , LOCALIDAD EL TERRERO - 138526 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138526 | S | 187 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:CALLE AL CENTRO DE SALUD PUEBLO EL TERRERO, 00000 EL TERRERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE DE LA CAPILLA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL TERRERO A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. REFERENCIAS LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-100.15410139, lat:17.11356863}} | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 0 | 532152.32 | 532152.32 | 532152.32 | 532152.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-029, contratista:JESUS GUATEMALA BLANCO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:532152.32, importe_modificado:532152.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659787/proyecto_FIN, 1659787/proyecto_PROCESO, 1659787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659794 | Proyecto de inversión | 945002.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945002.89, modificado:945002.89}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA LOCALIDAD YERBASANTITA - 138533 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138533 | S | 338 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO YERBASANTITA, 40990 YERBASANTITA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD YERBASANTITA, lon:-100.03818485, lat:17.18187118}} | 2019-08-14 | 2019-09-30 | 0 | 945002.89 | 945002.89 | 945002.89 | 945002.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-032, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:945002.89, importe_modificado:945002.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659794/proyecto_INICIO, 1659794/proyecto_PROCESO, 1659794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659826 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. 12DV0206T NELSON MANDELA DE LA LOCALIDAD DE CACALUTLA - 270332 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270332 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CACALUTLA, 00000 CACALUTLA, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE Y , AL OESTE DE LA LOCALIDAD HAY UNA DESVIACION EN LA CUAL GIRAREMOS A MANO IZQUIERDA Y POSTERIORMENTE A MANO DERECHA, HASTA LLEGAR A LA LOCA, lon:-98.45582153, lat:17.94133453}} | 2019-07-15 | 2019-08-26 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMXO/AD/FAIS/005-2019, contratista:SOCRATES CANO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, GRO., monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1659826/proyecto_FIN, 1659826/proyecto_PROCESO, 1659826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660176 | Proyecto de inversión | 471055.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471055.49, modificado:471055.49}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR C.C.T. 12EJN0305C ADDA JUBA DE LA LOCALIDAD DE TEHUAXTITLAN - 270769 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270769 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.95, meta_modificada:106.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEHUAXTITLAN, 00000 TEHUAXTITLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPAPUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN, ALPOYECA, SAN PEDRO AYT, lon:-98.52125658, lat:17.84586043}} | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 471055.49 | 471055.49 | 471055.49 | 471055.49 | 471055.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, GRO., monto:471055.49, importe_modificado:471055.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.95}} | {1660176/proyecto_FIN, 1660176/proyecto_INICIO, 1660176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661089 | Proyecto de inversión | 1638535 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638535.0, modificado:1638535.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DOS CRUCES (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 143053 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 143053 | S | 184 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TLAPA-CHILAPA BARRIO LAS DOS CRUCES, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA TLAPA-CHILAPA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DE LA CARRETERA TLAPA - CHILAPA, lon:-98.94947317, lat:17.569761}} | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 1638535 | 1638535 | 1638535 | 1638535 | 1638535 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-046-2019, contratista:GRUPO HUITZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1638535.0, importe_modificado:1638535.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:824.0}} | {1661089/proyecto_FIN, 1661089/proyecto_INICIO, 1661089/proyecto_PROCESO, 1661089/proyecto_FIN, 1661089/proyecto_PROCESO, 1661089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661289 | Proyecto de inversión | 1154500.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154500.22, modificado:1154500.22}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 272169 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 272169 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RIO GRANDE, 00000 RÍO GRANDE, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE PARA SALIR DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE HACIENDA PASAS DOS CRUCEROS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD D, lon:-99.03652713, lat:17.10615499}} | 2019-11-01 | 2019-12-17 | 1154500.22 | 1154500.22 | 1154500.22 | 1154500.22 | 1154500.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1154500.22, importe_modificado:1154500.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1661289/proyecto_INICIO, 1661289/proyecto_FIN, 1661289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661379 | Proyecto de inversión | 1705095.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705095.3, modificado:1705095.3}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABUNDIO DIAZ Y CARR A OCOAPA EN LA LOCALIDAD DE OCOAPA. - 143977 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 143977 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1541.0, meta_modificada:1541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL ABUNDIO DIAZ PUEBLO OCOAPA, 41470 OCOAPA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE BRECHA CALLE CALLE ABUNDIO DIAZ Y CARRETERA CARRETERA AOCOAPA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE REALIZO EN LA ENTRADA DEL PUEBLO DE OCOAPA, lon:-98.67557791, lat:17.38750092}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 1705095.3 | 1705095.3 | 1705095.3 | 1705095.3 | 1705095.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:1705095.3, importe_modificado:1705095.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1541.0}} | {1661379/proyecto_INICIO, 1661379/proyecto_PROCESO, 1661379/proyecto_FIN, 1661379/proyecto_PROCESO, 1661379/proyecto_FIN, 1661379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661587 | Proyecto de inversión | 65250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65250.0, modificado:65250.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CRUCERO DE TUZANTLÁN - COACÁN EN LA LOCALIDAD DE COACÁN (COCÁN), GRO. - 272594 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 272594 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO TUZANTLÁN - COACÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO COACAN, 41034 COACÁN (COCÁN), ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CAMINO COACAN A TEQUICUILCO Y CARRETERA ATENANGO DEL RIO A HUITZUCO, CARRETERA ATEN, lon:-99.18593481, lat:18.1421723}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 65250 | 65250 | 65250 | 65250 | 65250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:65250.0, importe_modificado:65250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}} | {1661587/proyecto_FIN, 1661587/proyecto_INICIO, 1661587/proyecto_PROCESO, 1661587/proyecto_INICIO, 1661587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661656 | Proyecto de inversión | 211634.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211634.68, modificado:211634.68}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO CARRT. OMETEPEC-XOCHIS RANCHO SAN FRANCISCO - 272675 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 272675 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO ZACOALPAN - RANCHO SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO RANCHO SAN FRANCISCO, 00000 RANCHO SAN FRANCISCO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENE LAS LOCALIDADES DE ZACOALPAN Y RANCHO S, lon:-98.26320412, lat:16.74946974}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 211634.68 | 211634.68 | 211634.68 | 211634.68 | 211634.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:211634.68, importe_modificado:211634.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {1661656/proyecto_INICIO, 1661656/proyecto_PROCESO, 1661656/proyecto_FIN, 1661656/proyecto_INICIO, 1661656/proyecto_PROCESO, 1661656/proyecto_INICIO, 1661656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661870 | Proyecto de inversión | 1076910.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076910.59, modificado:1076910.59}} | AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CALLE GENARO VAZQUEZ ESQUINA CON NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 272950 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 272950 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LUCIO CABAÑAS SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GENARO VAZQUEZ ESQUINA CON NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLE, lon:-98.42202489, lat:16.6862976}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1076910.59 | 1076910.59 | 1076910.59 | 1076910.59 | 1076910.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0056/2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA RANGUI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METEPEC, monto:1076910.59, importe_modificado:1076910.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1661870/proyecto_INICIO, 1661870/proyecto_FIN, 1661870/proyecto_INICIO, 1661870/proyecto_PROCESO, 1661870/proyecto_FIN, 1661870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661909 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON TECHADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 145265 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 145265 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATLIXTAC CENTRO, 41440 SAN MIGUEL XOCHIMILCO (LAS ESTACAS), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN FRENTE DE LA COMISARIA, lon:-98.7873748, lat:17.64284225}} | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-052-2019, contratista:IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {1661909/proyecto_INICIO, 1661909/proyecto_FIN, 1661909/proyecto_PROCESO, 1661909/proyecto_FIN, 1661909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662125 | Proyecto de inversión | 467012.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467012.98, modificado:467012.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES - 273303 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO | 273303 | S | 118 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, 40430 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE Y , UBICADO EN CALLE UNICA DE LA ZONA SIN CALLES ALEDAÑAS, lon:-99.78501401, lat:18.50076322}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 467012.98 | 467012.98 | 467012.98 | 467012.98 | 467012.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/OP/2019/FAISM-DF/15, contratista:JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:467012.98, importe_modificado:467012.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1662125/proyecto_INICIO, 1662125/proyecto_FIN, 1662125/proyecto_PROCESO, 1662125/proyecto_FIN, 1662125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662245 | Proyecto de inversión | 79750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79750.0, modificado:79750.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO APANGUITO - SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, GRO. - 273436 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 273436 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO APANGUITO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 0 PUEBLO SANTA CRUZ, 41033 SANTA CRUZ, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ATENANGO DEL RÍO A HUITZUCO LA REHABILITACIÓN SE HARÁ EN LA TERRACERIA , lon:-99.12655299, lat:18.18555807}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 79750 | 79750 | 79750 | 79750 | 79750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:79750.0, importe_modificado:79750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}} | {1662245/proyecto_PROCESO, 1662245/proyecto_FIN, 1662245/proyecto_PROCESO, 1662245/proyecto_INICIO, 1662245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662376 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA JACARANDAS, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 146616 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 146616 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ATLIXTAC-CHILAPA COLONIA ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE ATLIXTAC-CHILAPA Y , LA RED DE ELECTRIFICACION SE UBICA EN LA COLONIA JACARANDAS CALLE ATLIXTAC CHILAPA, lon:-98.93516025, lat:17.56094178}} | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-037-2019, contratista:GRUPO HUITZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1275000.0, importe_modificado:1275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1662376/proyecto_PROCESO, 1662376/proyecto_INICIO, 1662376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662541 | Proyecto de inversión | 238873.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238873.92, modificado:238873.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO TIPO MÓDULO 2 EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON C.C.T. 12KPR0843B DE LA LOCALIDAD DE LA MINA - 273803 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 273803 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:CALLE MINA RANCHERIA LA MINA, 00000 LA MINA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.21049862, lat:17.35388115}} | 2019-11-25 | 2019-12-28 | 238873.92 | 238873.92 | 238873.92 | 238873.92 | 238873.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-76, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:238873.92, importe_modificado:238873.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1662541/proyecto_INICIO, 1662541/proyecto_PROCESO, 1662541/proyecto_INICIO, 1662541/proyecto_PROCESO, 1662541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662897 | Proyecto de inversión | 978769.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978769.67, modificado:978769.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL SALTO EN LA LOCALIDAD DE JOCUTLA - 274225 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 274225 | S | 450 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:13, direccion:CALLE EL SALTO PUEBLO JOCUTLA, 39260 JOCUTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO COLOTLIPA - JOCUTLA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-99.13667089, lat:17.34819506}} | 2019-11-25 | 2019-12-28 | 978769.67 | 978769.67 | 978769.67 | 978769.67 | 978769.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-77, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:978769.67, importe_modificado:978769.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.0}} | {1662897/proyecto_INICIO, 1662897/proyecto_FIN, 1662897/proyecto_INICIO, 1662897/proyecto_FIN, 1662897/proyecto_PROCESO, 1662897/proyecto_FIN, 1662897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663432 | Proyecto de inversión | 505672.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505672.78, modificado:505672.78}} | CONSTRUCCION DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL MUNICIPIO DE - 274834 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 274834 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CARRIZAL, 41554 EL CARRIZAL, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.83237558, lat:17.15760863}} | 2019-11-11 | 2019-12-28 | 505672.78 | 505672.78 | 505672.78 | 505672.78 | 505672.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70672, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:505672.78, importe_modificado:505672.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663432/proyecto_FIN, 1663432/proyecto_PROCESO, 1663432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664287 | Proyecto de inversión | 1286462.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286462.53, modificado:1286462.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 150754 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 150754 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO A LA COMUNIDAD DE ARROYO MONTAÑA PUEBLO ARROYO PÁJARO, 41771 ARROYO PÁJARO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA APROXIMADAMENTE A 280 METROS DEL PUEBLO RUMBO AL CAM, lon:-98.20360056, lat:16.82040827}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 1286462.53 | 1286462.53 | 1286462.53 | 1286462.53 | 1286462.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/025-I3, contratista:GRUPO DE ASOCIADOS CIDEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1286462.53, importe_modificado:1286462.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.0}} | {1664287/proyecto_PROCESO, 1664287/proyecto_FIN, 1664287/proyecto_INICIO, 1664287/proyecto_FIN, 1664287/proyecto_PROCESO, 1664287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664383 | Proyecto de inversión | 1820360.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820360.25, modificado:1820360.25}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO - 276205 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 276205 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL SALTO - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA , 00000 EL NARANJO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DEL NARANJO, lon:-100.62404149, lat:17.95439629}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1820360.25 | 1820360.25 | 1820360.25 | 1820360.25 | 1820360.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/15/FAIS/2019, contratista:ISAAC AVILEZ TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1820360.25, importe_modificado:1820360.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664383/proyecto_PROCESO, 1664383/proyecto_FIN, 1664383/proyecto_INICIO, 1664383/proyecto_FIN, 1664383/proyecto_INICIO, 1664383/proyecto_PROCESO, 1664383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664394 | Proyecto de inversión | 1424120.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424120.43, modificado:1424120.43}} | REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 276217 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 276217 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN MARCOS, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ALLENDE PARTIENDO DEL ARCO PRINCIPAL DE SAN MARCOS HACIA LA COLONIA CENTRO POR LA CALLE HIDALGO HASTA LLEG, lon:-99.39006026, lat:16.79745533}} | 2019-10-14 | 2019-12-13 | 1424120.43 | 1424120.43 | 1424120.43 | 1424120.43 | 1424120.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/109, contratista:MALLAS, GRO. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1424120.43, importe_modificado:1424120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664394/proyecto_INICIO, 1664394/proyecto_FIN, 1664394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665051 | Proyecto de inversión | 999017 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999017.0, modificado:999017.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 277575 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 277575 | S | 2000 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CUCUHTEMOC CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC, lon:-98.40639036, lat:16.68862269}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 999017 | 999017 | 999017 | 999017 | 999017 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76025, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:999017.0, importe_modificado:999017.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1665051/proyecto_FIN, 1665051/proyecto_INICIO, 1665051/proyecto_PROCESO, 1665051/proyecto_FIN, 1665051/proyecto_PROCESO, 1665051/proyecto_FIN, 1665051/proyecto_INICIO, 1665051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665390 | Proyecto de inversión | 1078257.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078257.12, modificado:961261.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA MULTIDEPORTIVA DE LA COLONIA LIBERTAD DEL SUR EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 277948 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 277948 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.7, meta_modificada:570.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LIBERTAD DEL SUR, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MANUEL RAMIREZ A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COLONIA LIBERTAD DEL SUR, lon:-98.73470548, lat:16.80245216}} | 2019-10-14 | 2019-12-22 | 961261.08 | 961261.08 | 961261.08 | 961261.08 | 961261.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19114, contratista:JONATHAN ALEXIS PASTOR JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:961261.08, importe_modificado:961261.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.7}} | {1665390/proyecto_INICIO, 1665390/proyecto_PROCESO, 1665390/proyecto_INICIO, 1665390/proyecto_PROCESO, 1665390/proyecto_FIN, 1665390/proyecto_INICIO, 1665390/proyecto_FIN, 1665390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665520 | Proyecto de inversión | 821449.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821449.96, modificado:821449.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CIRUELOS COLONIA AMPLIACIÓN LA MICA - 152884 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152884 | S | 111 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CIRUELOS 11 S INTERIOR SN COLONIA LA MICA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO, CALLE NARANJAL ANDADOR CIRUELOS COLONIA AMPLIACIÓN LA MICA , lon:-99.81710481, lat:16.92006473}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 821449.96 | 821449.96 | 821449.96 | 821449.96 | 821449.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/319-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:821449.96, importe_modificado:821449.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1665520/proyecto_PROCESO, 1665520/proyecto_INICIO, 1665520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665661 | Proyecto de inversión | 984480 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984480.0, modificado:984480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHICHILTEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 153111 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 153111 | S | 257 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHICHILTEPEC, 41463 CHICHILTEPEC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CONSTRUCCIÓN DE MURO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICHILTEPEC, lon:-98.93432014, lat:17.33538911}} | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 984480 | 984480 | 984480 | 984480 | 984480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-059-2019, contratista:GRUPO HUITZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:984480.0, importe_modificado:984480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1665661/proyecto_INICIO, 1665661/proyecto_PROCESO, 1665661/proyecto_FIN, 1665661/proyecto_INICIO, 1665661/proyecto_FIN, 1665661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665858 | Proyecto de inversión | 434147.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434147.79, modificado:434147.79}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ARROYO BLANCO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA NUEVA AMPLIACION EN LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC - 278493 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278493 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:CALLE ARROYO BLANCO PUEBLO HUIXTEPEC, 41721 HUIXTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE ARROYO BLANCO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA NUEVA AMPLIACION EN LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC, lon:-98.30688835, lat:16.65388653}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 434147.79 | 434147.79 | 434147.79 | 434147.79 | 434147.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0045/2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES MAJAD DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:434147.79, importe_modificado:434147.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:286.0}} | {1665858/proyecto_FIN, 1665858/proyecto_INICIO, 1665858/proyecto_FIN, 1665858/proyecto_PROCESO, 1665858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666035 | Proyecto de inversión | 102558.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102558.84, modificado:102558.84}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 278748 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278748 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VISTA HERMOSA, 41734 VISTA HERMOSA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALES NICOLAS BRAVO Y VICENTE GUERRERO A UN , lon:-98.4867439, lat:16.60951104}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 102558.84 | 102558.84 | 102558.84 | 102558.84 | 102558.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0136/2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:102558.84, importe_modificado:102558.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1666035/proyecto_FIN, 1666035/proyecto_PROCESO, 1666035/proyecto_INICIO, 1666035/proyecto_PROCESO, 1666035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666213 | Proyecto de inversión | 898415.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898415.7, modificado:898415.7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TOTOLAPA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 154111 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 154111 | S | 55 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIAPL PUEBLO TOTOLAPA, 41440 TOTOLAPA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE TOTOLAPA, lon:-98.80448523, lat:17.4344703}} | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 898415.7 | 898415.7 | 898415.7 | 898415.7 | 898415.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-PROII-AP-001-2019, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:898415.7, importe_modificado:898415.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:728.0}} | {1666213/proyecto_FIN, 1666213/proyecto_INICIO, 1666213/proyecto_PROCESO, 1666213/proyecto_INICIO, 1666213/proyecto_PROCESO, 1666213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666878 | Proyecto de inversión | 999932.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999932.13, modificado:999932.13}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 279632 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 279632 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MALINCHE COLONIA SAN ANTONIO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MALINCHE, CALLE CUAUHTEMOC A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO, lon:-98.73062316, lat:16.80361457}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 999932.13 | 999932.13 | 999932.13 | 999932.13 | 999932.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19029, contratista:ARTURO HESIQUIO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:999932.13, importe_modificado:999932.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1666878/proyecto_PROCESO, 1666878/proyecto_INICIO, 1666878/proyecto_FIN, 1666878/proyecto_PROCESO, 1666878/proyecto_FIN, 1666878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667104 | Proyecto de inversión | 1530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530000.0, modificado:1530000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL NIÑO DOCTOR EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MPIO EDUARDO NERI - 279921 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 279921 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA GRANDE NIÑO DOCTOR 0 INTERIOR 0 COLONIA NIÑO DOCTOR, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA SIN NOMBRE, EN LA BARRANCA GRANDE LA COL. NIÑO DOCTOR, lon:-99.52436592, lat:17.65735748}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/023/2019, contratista:C. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:1530000.0, importe_modificado:1530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:705.0}} | {1667104/proyecto_INICIO, 1667104/proyecto_FIN, 1667104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667301 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA CALLE DEL CRISTO TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL TAXCO TETIPAC AL CRISTO MONUMENTAL - 280136 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 280136 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.31, meta_modificada:244.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL CRISTO BARRIO CASAHUATES, 40253 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE CASAHUATES Y CALLE DEL LLANO, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL DE CASAHUATES Y LA CALLE DEL LLANO ARRIBA D, lon:-99.61261913, lat:18.56034343}} | 2019-11-27 | 2019-12-30 | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/153/AD/R33, contratista:NANCY AYALA BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:775000.0, importe_modificado:775000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.31}} | {1667301/proyecto_PROCESO, 1667301/proyecto_FIN, 1667301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667789 | Proyecto de inversión | 284469.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284469.34, modificado:284469.34}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE SALIDA A LA CARRET. FEDERAL EN LA COLONIA FORESTAL EN LA LOCALIDAD DE LAS V - 280643 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280643 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:33, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO LAS VIGAS, 00000 LAS VIGAS, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENRA EN LA CALE DE LA PRIMARIA SALIDA A LA CARRETERA FEDERAL 200 EN LA COLONIA FORESTAL EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS, lon:-98.4560406, lat:16.67714204}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 284469.34 | 284469.34 | 284469.34 | 284469.34 | 284469.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0127/2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:284469.34, importe_modificado:284469.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1667789/proyecto_INICIO, 1667789/proyecto_PROCESO, 1667789/proyecto_FIN, 1667789/proyecto_INICIO, 1667789/proyecto_FIN, 1667789/proyecto_PROCESO, 1667789/proyecto_INICIO, 1667789/proyecto_FIN, 1667789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667883 | Proyecto de inversión | 1127550.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127550.49, modificado:1127550.49}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PREESCOLAR JAIME TORRES BODET SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LLANO DE MAGUEY - 280781 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 280781 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:108, direccion:, 00000 LLANO DE MAGUEY, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA COMISARIA MUNICIPAL DE LLANO DE MAGUEY, lon:-98.60667205, lat:17.22415799}} | 2019-10-14 | 2019-12-22 | 1127550.49 | 1127550.49 | 1127550.49 | 1127550.49 | 1127550.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19125, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VILLAGONZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1127550.49, importe_modificado:1127550.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1667883/proyecto_INICIO, 1667883/proyecto_PROCESO, 1667883/proyecto_FIN, 1667883/proyecto_INICIO, 1667883/proyecto_FIN, 1667883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668234 | Proyecto de inversión | 53742.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53742.29, modificado:53742.29}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION - 281763 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 281763 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 41723 LA CONCEPCIÓN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, lon:-98.25894929, lat:16.65970119}} | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 53742.29 | 53742.29 | 53742.29 | 53742.29 | 53742.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0139/2019/AD, contratista:FELIX BENITO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:53742.29, importe_modificado:53742.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1668234/proyecto_INICIO, 1668234/proyecto_PROCESO, 1668234/proyecto_INICIO, 1668234/proyecto_FIN, 1668234/proyecto_PROCESO, 1668234/proyecto_FIN, 1668234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668604 | Proyecto de inversión | 2768538.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768538.73, modificado:2768538.73}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LLANO DE SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 282693 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | TLACOACHISTLAHUACA | 282693 | S | 587 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:CALLE LLANO DE SAN JUAN PUEBLO RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), 41761 RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.22372741, lat:17.03215535}} | 2019-07-13 | 2019-09-07 | 2768538.73 | 2768538.73 | 2768538.73 | 2768538.73 | 2768538.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/039/2019, contratista:ADULFA VAZQUEZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:2768538.73, importe_modificado:2768538.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1668604/proyecto_PROCESO, 1668604/proyecto_INICIO, 1668604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668666 | Proyecto de inversión | 148809.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148809.05, modificado:148809.05}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DESCARGAS SANITARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA EN LA CALLE GALEANA DE LA LOCALIDAD DE APANGO - 282838 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 282838 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE ALTAMIRANO LOS TRABAJOS A EJECUTAR SON LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DESCARGAS SANITARIAS Y TOMAS DOMIC, lon:-99.32995973, lat:17.73893064}} | 2019-11-01 | 2019-12-20 | 148809.05 | 148809.05 | 148809.05 | 148809.05 | 148809.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-034-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:148809.05, importe_modificado:148809.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {1668666/proyecto_INICIO, 1668666/proyecto_FIN, 1668666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668968 | Proyecto de inversión | 985000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985000.0, modificado:985000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AHUETLIXPA - 283661 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 283661 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CALLE AHUETLIXPA PUEBLO AHUETLIXPA, 00000 AHUETLIXPA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE AHUETLIXPA Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AHUETLIXPA EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CU, lon:-99.29627322, lat:17.90199162}} | 2019-11-01 | 2019-12-20 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-029-2019, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, monto:985000.0, importe_modificado:985000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1668968/proyecto_INICIO, 1668968/proyecto_FIN, 1668968/proyecto_PROCESO, 1668968/proyecto_FIN, 1668968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680093 | Proyecto de inversión | 698464.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698464.49, modificado:698464.49}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DEL SUR EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 288163 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 288163 | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DEL SUR MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE NICOLAS BRAVO SUR, CALLE ALVARO SALDAÑA BELLO A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL, lon:-99.36872527, lat:17.47104576}} | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 698464.49 | 698464.49 | 698464.49 | 698464.49 | 698464.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68981, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:698464.49, importe_modificado:698464.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1680093/proyecto_INICIO, 1680093/proyecto_FIN, 1680093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680171 | Proyecto de inversión | 413999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413999.82, modificado:413999.82}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROFA OGILVIA MENDOZA SALGADO EN LA LOCALIDAD DE COATOMATITLAN - 288372 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 288372 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE PROFA OGILVIA MENDOZA SALGADO COATOMATITLÁN, 39230 COATOMATITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PROF. ERASTO SAAVEDRA, CALLE CALLE BERNARDO ORTEGA A UN COSTADO DE LA CALLE PROF. ERASTO SAAVEDRA, lon:-99.32523948, lat:17.47075121}} | 2019-12-09 | 2019-12-14 | 413999.82 | 413999.82 | 413999.82 | 413999.82 | 413999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68986, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:413999.82, importe_modificado:413999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1680171/proyecto_FIN, 1680171/proyecto_INICIO, 1680171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680216 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN RIO CHIQUITO - 288471 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL CANUTO A NERI | 288471 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.6, meta_modificada:54.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:38, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO CHIQUITO, 00000 RÍO CHIQUITO, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RIO CHIQUITO GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO, lon:-100.05931204, lat:18.49787887}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75020, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.6}} | {1680216/proyecto_INICIO, 1680216/proyecto_FIN, 1680216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680281 | Proyecto de inversión | 257561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257561.4, modificado:257561.4}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 288636 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 288636 | S | 147 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ZAPATA Y BRECHA PRIMERO DE MAYO, CALLE MORELOS HA UN COSTADO DE LA CALLE ZAPATA, lon:-99.36881378, lat:17.47355817}} | 2019-12-09 | 2019-12-14 | 257561.4 | 257561.4 | 257561.4 | 257561.4 | 257561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69022, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:257561.4, importe_modificado:257561.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {1680281/proyecto_INICIO, 1680281/proyecto_FIN, 1680281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680357 | Proyecto de inversión | 422996.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422996.25, modificado:422996.25}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS CANADA EN LA COLONIA SAN MARCOS - 288814 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MARIO ALBERTO QUINTANA GARCIA | 288814 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALEMÁN CIUDAD ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN Y CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, CALLE RUBEN FIGUEROA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALEMÁN EN LA COLONIA SAN MAR, lon:-98.50793448, lat:17.66610293}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 422996.25 | 422996.25 | 422996.25 | 422996.25 | 422996.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MAG-COP-FAISM-009/2019, contratista:MARIO ALBERTO QUINTANA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALPOYECA, GRO., monto:474309.55, importe_modificado:474309.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680357/proyecto_PROCESO, 1680357/proyecto_FIN, 1680357/proyecto_PROCESO, 1680357/proyecto_INICIO, 1680357/proyecto_FIN, 1680357/proyecto_INICIO, 1680357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680457 | Proyecto de inversión | 1249696.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249696.05, modificado:1249696.05}} | AMPLIACION DE DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA PREPA - 289004 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GRUPO CONSTRUCTOR Y DESARROLLADOR GASGRO SA DE CV | 289004 | S | 3000 | 2848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PERIFERIA - PREPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 CIUDAD ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS MARGENES DE LA MANCHA URBANA, lon:-98.50341228, lat:17.66175815}} | 2019-09-02 | 2019-10-29 | 1249696.05 | 1249696.05 | 1249696.05 | 1249696.05 | 1249696.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MAG-COP-FAISM-006/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DESARROLLADOR CASGRO, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, GRO., monto:1249696.05, importe_modificado:1249696.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1680457/proyecto_FIN, 1680457/proyecto_INICIO, 1680457/proyecto_PROCESO, 1680457/proyecto_FIN, 1680457/proyecto_INICIO, 1680457/proyecto_PROCESO, 1680457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680563 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. JESUS H. SALGADO 12DES0086R EN LA LOCALID - 289242 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 289242 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:89, direccion:PUEBLO LOS SAUCES, 40422 LOS SAUCES, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. JESUS H. SALGADO 12DES0086R EN LA LOCALIDAD DE LOS, lon:-99.83992745, lat:18.26678807}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74975, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1680563/proyecto_INICIO, 1680563/proyecto_FIN, 1680563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681614 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE DEL MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 291552 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 291552 | S | 687 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUITZAPULA NORTE, 41441 SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE (HUITZAPULA NORTE), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE LA RED SE UBICA EN LAS CA, lon:-98.80718865, lat:17.42573344}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76724, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1681614/proyecto_PROCESO, 1681614/proyecto_FIN, 1681614/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681649 | Proyecto de inversión | 456508.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456508.91, modificado:456508.91}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE - 291632 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 291632 | S | 305 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:33, direccion:PUEBLO MONTE ALEGRE, 39232 MONTE ALEGRE, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD MONTE ALEGRE, lon:-99.29975194, lat:17.49272861}} | 2019-07-18 | 2019-08-09 | 456508.91 | 456508.91 | 456508.91 | 456508.91 | 456508.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69047, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:456508.91, importe_modificado:456508.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681649/proyecto_INICIO, 1681649/proyecto_PROCESO, 1681649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681903 | Proyecto de inversión | 1014200.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014200.2, modificado:1014200.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA ETAPA 1 EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS - 292227 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 292227 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO MOCHITLÁN - LAS PAROTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined , 00000 LAS PAROTAS, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , AL OESTE DEL PUEBLO DE LAS PAROTAS, lon:-99.32127426, lat:17.18232926}} | 2019-12-16 | 2019-12-21 | 1014200.2 | 1014200.2 | 1014200.2 | 1014200.2 | 1014200.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69096, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:1014200.2, importe_modificado:1014200.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681903/proyecto_INICIO, 1681903/proyecto_FIN, 1681903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682129 | Acción | 319130.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319130.58, modificado:319130.58}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 292771 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 292771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.869573, lat:18.371809}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 319130.58 | 319130.58 | 319130.58 | 319130.58 | 319130.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76907, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:319130.58, importe_modificado:319130.58}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1682129/proyecto_PROCESO, 1682129/proyecto_INICIO, 1682129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682179 | Proyecto de inversión | 823769.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823769.16, modificado:823769.16}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL LA PIEDRA - 292864 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LEONARDO BRAVO | 292864 | S | 150 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDRA PUEBLO CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE EN COLONIA LAS PIEDRAS Y , EL REVESTIMIENTO DE CALLES SE ENCUENTRA EN LA COL. LA PIEDRA ENTRE LAS CALLES PERPENDIC, lon:-99.67514725, lat:17.66307272}} | 2019-10-10 | 2019-11-29 | 823769.16 | 823769.16 | 823769.16 | 823769.16 | 823769.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-057-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:823769.16, importe_modificado:823769.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1682179/proyecto_INICIO, 1682179/proyecto_FIN, 1682179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682257 | Proyecto de inversión | 717743.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717743.31, modificado:717743.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACIÓN HERMENEGILDO GALEANA EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 293046 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 293046 | S | 1300 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN HERMENEGILDO GALEANA MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA SALIDA DEL MUNICIPIO, lon:-99.36852947, lat:17.4650179}} | 2019-09-02 | 2019-09-07 | 717743.31 | 717743.31 | 717743.31 | 717743.31 | 717743.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69171, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:717743.31, importe_modificado:717743.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1682257/proyecto_PROCESO, 1682257/proyecto_INICIO, 1682257/proyecto_FIN, 1682257/proyecto_INICIO, 1682257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682267 | Proyecto de inversión | 687959.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687959.45, modificado:687959.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE - 293077 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 293077 | S | 153 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:33, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO MONTE ALEGRE, 39232 MONTE ALEGRE, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , ENTRADA AL PUEBLO, lon:-99.29919404, lat:17.49612583}} | 2019-11-11 | 2019-11-23 | 687959.45 | 687959.45 | 687959.45 | 687959.45 | 687959.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69176, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:687959.45, importe_modificado:687959.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1284.0}} | {1682267/proyecto_PROCESO, 1682267/proyecto_FIN, 1682267/proyecto_INICIO, 1682267/proyecto_PROCESO, 1682267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682279 | Proyecto de inversión | 501427.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501427.46, modificado:501427.46}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE S/N EN LA COL. ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO. - 293105 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 293105 | S | 220 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA ZAPAPTA PUEBLO CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA ZAPAPTA Y , SE CONSTRUIRA EL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SN EN LA COLONIA ZAPATA, lon:-99.68368106, lat:17.65373646}} | 2019-10-07 | 2019-11-25 | 501427.46 | 501427.46 | 501427.46 | 501427.46 | 501427.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-054-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:501427.46, importe_modificado:501427.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1682279/proyecto_INICIO, 1682279/proyecto_FIN, 1682279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682336 | Proyecto de inversión | 1445569.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445569.4, modificado:1445569.4}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC - 293213 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 293213 | S | 420 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:PUEBLO ATLIXTAC, 39150 ATLIXTAC, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE COMEDOR SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC., lon:-99.63247324, lat:17.64418898}} | 2019-07-17 | 2019-09-09 | 1445569.4 | 1445569.4 | 1445569.4 | 1445569.4 | 1445569.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-025-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1445569.4, importe_modificado:1445569.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.0}} | {1682336/proyecto_PROCESO, 1682336/proyecto_FIN, 1682336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682531 | Acción | 7524.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7524.25, modificado:7524.25}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 293601 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLAN GUERRERO | 293601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.371294, lat:17.472358}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 7524.25 | 7524.25 | 7524.25 | 7524.25 | 7524.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73781, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:7524.25, importe_modificado:7524.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682531/proyecto_PROCESO, 1682531/proyecto_INICIO, 1682531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682906 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL BIZCUAUTLA; LOCALIDAD DE OLINALA; MUNICIPIO DE OLINALÁ; GRO. - 294356 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 294356 | S | 15 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:220, direccion:PARAJE BIZCUAUTLA, 41000 HUIXCUAUTLA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA-BIXCUAUTLA Y , OLINALABIXCUAUTLA C.P. 41000; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO, lon:-98.76408095, lat:17.78367338}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73586, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682906/proyecto_INICIO, 1682906/proyecto_PROCESO, 1682906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682967 | Proyecto de inversión | 416269.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416269.77, modificado:416269.77}} | CONSTRUCCIÓN DE VADOS Y MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN EL TRAMO ZONTECOMATLAN-VIACRUSIS, DE LA LOC DE VIACRUSIS; MUNICIPIO DE OLINALA - 294453 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 294453 | S | 200 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:23, direccion:PUEBLO ZONTECOMATLAN, 41000 ZONTECOMATLÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA OLINALA-ZONTECOMATLAN Y , OLINALAZONTECOMATLAN ZONTECOMATLAN C.P. 41000; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.6462088, lat:17.87234245}} | 2019-07-29 | 2019-08-24 | 416269.77 | 416269.77 | 416269.77 | 416269.77 | 416269.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73636, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:416269.77, importe_modificado:416269.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1682967/proyecto_INICIO, 1682967/proyecto_FIN, 1682967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683080 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE C.C.T. 12DPR1830V. - 294656 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 294656 | S | 154 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE S/N PUEBLO AMATES GRANDES, 40498 AMATES GRANDES, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , CALLE SN EN LA LOCALIDAD AMATES GRANDES GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO, lon:-100.11716129, lat:18.39526103}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/015, contratista:GERARDO ESPINOZA SOLORZANO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {1683080/proyecto_FIN, 1683080/proyecto_PROCESO, 1683080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683259 | Proyecto de inversión | 1388461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388461.53, modificado:1388461.53}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE COLOTLIPA - 294998 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 294998 | S | 1853 | 1678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.37, meta_modificada:2448.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL VICENTE GUERRERO PUEBLO COLOTLIPA, 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD AUN COSTADO DE LA COMISARIA, lon:-99.16567165, lat:17.41108642}} | 2019-11-27 | 2019-12-30 | 1388461.53 | 1388461.53 | 1388461.53 | 1388461.53 | 1388461.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-INV3-2019-80, contratista:BRITZURIDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1388461.53, importe_modificado:1388461.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2448.37}} | {1683259/proyecto_INICIO, 1683259/proyecto_FIN, 1683259/proyecto_PROCESO, 1683259/proyecto_INICIO, 1683259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683815 | Proyecto de inversión | 1873310.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873310.08, modificado:1873310.08}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO - 296114 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296114 | S | 433 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:24, direccion:PUEBLO ZUMPANGO, 41000 ZUMPANGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA TEMALACATZINGO-ZUMPANGO Y , TEMALACATZINGOZUMPANGO C.P. 41000; ZUMPANGO; MUNICIPIO DE OLINALA; GRO., lon:-98.68279699, lat:17.93372206}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 1873310.08 | 1873310.08 | 1873310.08 | 1873310.08 | 1873310.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-031-2019, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y EDIFICACIONES HERNÁNDEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:1873310.08, importe_modificado:1873310.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683815/proyecto_PROCESO, 1683815/proyecto_INICIO, 1683815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684141 | Proyecto de inversión | 507217.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507217.38, modificado:507217.38}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN CALLE IGNACIO COMONFORT Y LUIS DONALDO COLOSIO EN OLINALA - 296712 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296712 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT BARRIO EL PARAISO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MARAVILLAS, BARRIO EL PARAISO, C.P. 41000, LOCALIDAD DE OLINALA,, lon:-98.74103559, lat:17.77125469}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 507217.38 | 507217.38 | 507217.38 | 507217.38 | 507217.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-010-2019, contratista:MOG850101IC6, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:507217.38, importe_modificado:507217.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684141/proyecto_INICIO, 1684141/proyecto_FIN, 1684141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684154 | Proyecto de inversión | 599059.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599059.08, modificado:599059.08}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN EL BARRIO DE UNIDOS POR GRO - 296736 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296736 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE GUADALPE VICTORIA BARRIO UNIDOS POR GUERERO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO DE UNIDOS POR GUERRERO, C.P. 41000, LOCALIDAD DE OLINALA, MUNICIPIO DE OLIN, lon:-98.74611584, lat:17.77641809}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 599059.08 | 599059.08 | 599059.08 | 599059.08 | 599059.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-009-2019, contratista:INGENIERÍA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:599059.08, importe_modificado:599059.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684154/proyecto_INICIO, 1684154/proyecto_FIN, 1684154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684286 | Proyecto de inversión | 2203557.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203557.07, modificado:2203557.07}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE TETELCINGO, MUNICIPIO DE OLINALÁ; GRO. - 296994 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296994 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:91, direccion:PUEBLO TETELCINGO, 41000 TETELCINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA OLINALA-LAS JUNTAS Y , OLINALALAS JUNTAS C.P. 41000, TETELCINGO MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.79385215, lat:17.79305146}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 2203557.07 | 2203557.07 | 2203557.07 | 2203557.07 | 2203557.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-025-2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:2203557.07, importe_modificado:2203557.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684286/proyecto_FIN, 1684286/proyecto_PROCESO, 1684286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401690806 | Proyecto de inversión | 784184.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784184.6, modificado:784184.6}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CON REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA , DE LA COL. SAN NICOLAS VISTA HERMOSA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Lucio Cabañas 22, Cuauhtemoc, 41304 Tlapa, Gro., México, lon:-98.57620239, lat:17.5379871}} | 2019-03-01 | 2019-06-29 | 784184.6 | 784184.6 | 784184.6 | 784184.6 | 784184.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-018/2019, contratista:JESUS ORTEGA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:784184.6, importe_modificado:784184.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1690806/proyecto_INICIO, 1690806/proyecto_PROCESO, 1690806/proyecto_INICIO, 1690806/proyecto_PROCESO, 1690806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401690951 | Proyecto de inversión | 600959.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600959.4, modificado:600959.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y BAÑOS EN LA ES. PRIM. BIL. JUAN DEL CARMEN DÍAZ DE LA COL. NUEVO JERUSALEN DEL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 5, Progreso, 41304 Tlapa, Gro., México, lon:-98.58306885, lat:17.53013019}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 600959.4 | 600959.4 | 600959.4 | 600959.4 | 600959.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-067/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PETGRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:600959.4, importe_modificado:600959.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1690951/proyecto_FIN, 1690951/proyecto_INICIO, 1690951/proyecto_FIN, 1690951/proyecto_PROCESO, 1690951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401690958 | Proyecto de inversión | 925650.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925650.4, modificado:925650.4}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CON REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUERRERO, DE LA COL. PROGRESO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 21, San Diego, 41300 Tlapa, Gro., México, lon:-98.57070923, lat:17.54977183}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 925650.4 | 925650.4 | 925650.4 | 925650.4 | 925650.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-068/2019, contratista:RUBEN HERNANDEZ DIRCIO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:925650.4, importe_modificado:925650.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:300.0}} | {1690958/proyecto_INICIO, 1690958/proyecto_PROCESO, 1690958/proyecto_FIN, 1690958/proyecto_PROCESO, 1690958/proyecto_INICIO, 1690958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691585 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción de Aulas en la Escuela Secundaria Técnica No. 309 Tlacho, CCT: 12DST0065X en la Localidad de Barrio de la Panorámica, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 10 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.6, meta_modificada:119.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.6}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691722 | Proyecto de inversión | 1191231.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191231.54, modificado:1191231.54}} | CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL SALVADOR, DE LA COL. MIGUEL HIDALGO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Independencia 8, Tlapa, Gro., México, lon:-98.58032227, lat:17.53929656}} | 2019-08-15 | 2019-11-12 | 1191231.54 | 1191231.54 | 1191231.54 | 1191231.54 | 1191231.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-082/2019, contratista:MIGIA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1191231.54, importe_modificado:1191231.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:280.0}} | {1691722/proyecto_INICIO, 1691722/proyecto_PROCESO, 1691722/proyecto_FIN, 1691722/proyecto_INICIO, 1691722/proyecto_PROCESO, 1691722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691776 | Proyecto de inversión | 561359.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561359.03, modificado:561359.03}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE AZCAPOTZALCO DE LA COL. PIRAMIDES DE CONTLALCO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Las Mesitas, Tlapa, Gro., México, lon:-98.58581543, lat:17.52489206}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 561359.03 | 561359.03 | 561359.03 | 561359.03 | 561359.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-091/2019, contratista:MARGARITA CERON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:561359.03, importe_modificado:561359.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1691776/proyecto_INICIO, 1691776/proyecto_PROCESO, 1691776/proyecto_FIN, 1691776/proyecto_INICIO, 1691776/proyecto_PROCESO, 1691776/proyecto_FIN, 1691776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691886 | Proyecto de inversión | 452634.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452634.52, modificado:452634.52}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS, ZONA 3 VARIAS COLONIAS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 452634.52 | 452634.52 | 452634.52 | 452634.52 | 452634.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:226.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691919 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Drenaje Sanitario y Concreto Hidráulico en la Calle Caritino Maldonado en la Localidad de Dolores Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 29 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.32, meta_modificada:859.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.32}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691930 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación de la Calle Marcos Moreno Segunda Etapa en la Col. Alvaro Obregón en la Localidad de Iguala, Municipio de Iguala de la Independencia. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 38 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.5, meta_modificada:780.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.5}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691934 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidraulico de la Calle Xochitl, Col. del Carmen en la Localidad de Iguala, en Iguala de la Independencia. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 41 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.7, meta_modificada:1015.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.7}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692023 | Proyecto de inversión | 248348.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248348.39, modificado:248348.39}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS, ZONA DIAMANTE: U. HAB. VICENTE GRO. 2000 Y U. HAB. COLOSIO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio, Granjas del Marqués, 39890 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8051376, lat:16.8019365}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 248348.39 | 248348.39 | 248348.39 | 248348.39 | 248348.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:306.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692043 | Proyecto de inversión | 476221.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476221.52, modificado:476221.52}} | DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3824.29, meta_modificada:3824.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Las Cruces, 39770 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8543504, lat:16.8895565}} | 2019-10-06 | 2019-12-31 | 476221.52 | 476221.52 | 476221.52 | 476221.52 | 476221.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3824.29}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692193 | Proyecto de inversión | 319700.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319700.51, modificado:319700.51}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE S/N DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Guerrero, México, lon:-98.55148315, lat:17.52882067}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 319700.51 | 319700.51 | 319700.51 | 319700.51 | 319700.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-104/2019, contratista:MARGARITA CERON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:319700.51, importe_modificado:319700.51}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:5.0}} | {1692193/proyecto_FIN, 1692193/proyecto_INICIO, 1692193/proyecto_FIN, 1692193/proyecto_PROCESO, 1692193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692443 | Proyecto de inversión | 945896.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945896.64, modificado:945896.64}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TOREO ENTRE MONTE DE LAS CRUCES, EN EL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 194 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Huitzuco de los Figueroa, Gro., México, lon:-99.3345721, lat:18.3025489}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 945896.64 | 945896.64 | 945896.64 | 945896.64 | 945896.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692994 | Proyecto de inversión | 77796.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77796.72, modificado:77796.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO EL MAGUEY | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. | 199 | S | 138 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:91, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 77796.72 | 77796.72 | 77796.72 | 77796.72 | 77796.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:77796.72, importe_modificado:77796.72}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:27.0}} | {1692994/proyecto_PROCESO, 1692994/proyecto_INICIO, 1692994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693277 | Proyecto de inversión | 318894.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318894.82, modificado:318894.82}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUCERO DE EL TAMARINDO - LA HUMEDAD | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 652019 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27223.0, meta_modificada:27223.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:280, direccion:Unnamed Road, Guerrero, México, lon:-101.26853943, lat:18.53039822}, geo2: {cve_municipio:73, localidad:217, direccion:Unnamed Road, Guerrero, México, lon:-101.25738144, lat:18.47749251}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 318894.82 | 318894.82 | 318894.82 | 318894.82 | 318894.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27223.0}} | {1693277/proyecto_INICIO, 1693277/proyecto_FIN, 1693277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693436 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construcción de Pavimento en la Calle de Acceso en el Tramo: Jardín de Niños al Casino Municipal en la Localidad de Tepetlapa, Municipio de Atenango del Río. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 81 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:Atenango del Río, Gro., México, lon:-99.1072491, lat:18.1042572}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693438 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Morelos (continuación) en la Localidad de Tepetlapa, Municipio de Huamuxtitlán. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 82 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:Huamuxtitlán, Gro., México, lon:-98.5647731, lat:17.8020809}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693620 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE EL POBLADO DE EL ROSARIO, EN EL MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 186 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:Atlamajalcingo del Monte, Gro., México, lon:-98.6040799, lat:17.3135632}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693956 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Concreto Hidráulico en Calle la Esperanza en la Localidad de Puente Campuzano, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 7 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.5, meta_modificada:762.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:27, direccion:Puente Campuzano, Guerrero, México, lon:-99.5814837, lat:18.4557294}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.5}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694355 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA A BASE DE PERFILES Y TABLAROCA EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR DE LA LOCALIDAD DE COCULA MUNICIPIO DE COCULA DEL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA | 001 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.77, meta_modificada:63.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cocula, Gro., México, lon:-99.6606026, lat:18.2378989}} | 2019-03-25 | 2019-04-24 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/GASTOCORRIENTE/001-2019, contratista:CORPORATIVO DECAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:155000.0, importe_modificado:155000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.77}} | {1694355/proyecto_FIN, 1694355/proyecto_INICIO, 1694355/proyecto_PROCESO, 1694355/proyecto_FIN, 1694355/proyecto_PROCESO, 1694355/proyecto_FIN, 1694355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694367 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Rehabilitación de Depósito de Agua en la Localidad de Xonacatla, Municipio de Cocula. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 79 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:Cocula, Gro., México, lon:-99.6606026, lat:18.2378989}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696006 | Proyecto de inversión | 311314.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311314.64, modificado:311314.64}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTIZNGO | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | 63 | S | 205 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Ahuacuotzingo, Gro., México, lon:-98.9358561, lat:17.7137319}} | 2019-12-09 | 2019-12-19 | 311314.64 | 311314.64 | 311314.64 | 311314.64 | 311314.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74340, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:311314.64, importe_modificado:311314.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}} | {1696006/proyecto_PROCESO, 1696006/proyecto_INICIO, 1696006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696188 | Adquisición | 126987.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126987.52, modificado:126987.52}} | Rendimientos Financieros / Adquisición de Ultrasonidos para el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG Chilpancingo) y los Centros Regionales de Rehabilitación Integral de Tlapa de Comonfort y Acapulco de Juarez | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF GUERRERO]) | 5. ULTRASONIDOS | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 52, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.482477, lat:17.5151996}} | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 126987.52 | 126987.52 | 126987.52 | 126987.52 | 126987.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA/DGASG/DCC/102/2019, contratista:Tecno Logica Mexicana S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, monto:937624.0, importe_modificado:937624.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1696188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar categoría a "Adquisición" o "Proyecto de Inversión" según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Cambiar categoría a "Adquisición" o "Proyecto de Inversión" según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Cambiar categoría a "Adquisición" o "Proyecto de Inversión" según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Cambiar categoría a "Adquisición" o "Proyecto de Inversión" según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401696210 | Proyecto de inversión | 178666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178666.66, modificado:178666.66}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COL. GENARO VAZQUEZ | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 6 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Genaro Vazquez, Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5433593, lat:18.3696163}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 178666.66 | 178666.66 | 178666.66 | 178666.66 | 178666.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696218 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COLONIA DEL PRI | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 7 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Col del PRI, 40010 Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5546574, lat:18.3651946}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696383 | Proyecto de inversión | 201666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201666.66, modificado:201666.66}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE EL PORVENIR Y DIEGO ALVAREZ DE LA COMUNIDAD DE COACOYULA DE ALVAREZ | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 8 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:El Porvenir 207, Coacoyula de Álvarez, Gro., México, lon:-99.63415146, lat:18.07944767}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 201666.66 | 201666.66 | 201666.66 | 201666.66 | 201666.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696639 | Proyecto de inversión | 95196.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95196.89, modificado:95196.89}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE ARROYO DE LA COLONIA LOS MANANTIALES | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 12 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Revolución 23, Chapultepec, 40010 Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.55862045, lat:18.36193861}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 95196.89 | 95196.89 | 95196.89 | 95196.89 | 95196.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696779 | Proyecto de inversión | 111112.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111112.92, modificado:111112.92}} | RASTREO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DEL MACHITO MUNICIPIO DE COCULA DEL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 004 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:El Machito de las Flores, Guerrero, México, lon:-99.7221917, lat:18.2219522}} | 2019-06-01 | 2019-06-27 | 111112.92 | 111112.92 | 111112.92 | 111112.92 | 111112.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/GASTOCORRIENTE/004-2019, contratista:SICA ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:111112.92, importe_modificado:111112.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {1696779/proyecto_INICIO, 1696779/proyecto_PROCESO, 1696779/proyecto_FIN, 1696779/proyecto_INICIO, 1696779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697575 | Proyecto de inversión | 1974763.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:359047.89, modificado:359047.89}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615715.49, modificado:1615715.49}} | CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE PIEDRAS NEGRAS MPIO DE PILCAYA SEGUNDA ETAPA - 90393 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 90393 | S | 234 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRAS NEGRAS, 40392 PIEDRAS NEGRAS, PILCAYA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA IXTAPAN DE LA SAL CACAHUAMILPA. PASANDO LA LOCALIDAD DEL MOGOTE, A UNOS 5 MINUT, lon:-99.605335, lat:18.71242238}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 1974763.38 | 1974763.38 | 1974763.38 | 1974763.38 | 1974763.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-015-19, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS ANGAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1974763.38, importe_modificado:1974763.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697575/proyecto_INICIO, 1697575/proyecto_PROCESO, 1697575/proyecto_FIN, 1697575/proyecto_PROCESO, 1697575/proyecto_FIN, 1697575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698617 | Proyecto de inversión | 1542542 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542542.0, modificado:1542542.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN ÁREA URBANA ZONA ORIENTE DE ZIHUATANAJEO | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | FORTAMUN 1281 | N | 0 | 0 | 118211 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Agua de Correa, Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.5269368, lat:17.6493782}} | 2019-09-25 | 2019-11-29 | 1542542 | 1542542 | 1542542 | 1542542 | 1542542 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FORTAMUN-2019-I3P-12821, contratista:ALEJANDRO TORRES BRAJAS, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1542542.0, importe_modificado:1542542.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1698617/proyecto_FIN, 1698617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698630 | Proyecto de inversión | 1958452 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958452.0, modificado:1958452.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED EN ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | FORTAMUN 12823 | N | 0 | 0 | 118211 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.5581999, lat:17.6460764}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 1958452 | 1958452 | 1958452 | 1958452 | 1958452 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FORTAMUN-2019-I3P-12823, contratista:BALDOMERO LOPEZ RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1958452.0, importe_modificado:1958452.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1698630/proyecto_PROCESO, 1698630/proyecto_INICIO, 1698630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401698719 | Proyecto de inversión | 47407.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47407.63, modificado:47407.63}} | REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL NARDA EN LA LOCALIDAD DE NUHU SAVI KANI MUNICIPIO DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:181, direccion:NUHU SAVI KANI METLATÓNOC Guerrero, lon:-98.525, lat:17.043333}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 47407.63 | 47407.63 | 47407.63 | 47407.63 | 47407.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO17170401053028 | Proyecto de inversión | 1420048.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420048.81, modificado:1420048.81}} | Construcción De 4 Aulas Didácticas En La Escuela Telebachillerato Comunitario 115c.C.T.12etk0115v En La Localidad De Otlatepec, Municipio De Tlalchapa, Estado De Guerrero. | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALCHAPA | MPT-DOP-02-F.FINANCIERO52017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:Domicilio conocido Otlatepec, Municipio de Tlalchapa., lon:-100.498888, lat:18.508888}} | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 1420048.81 | 1420048.81 | 1420048.81 | 1420048.81 | 1420048.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOP/02/F.FINANCIERO5/2017, contratista:MOREGUI S SC DE RL DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:1420048.81, importe_modificado:1420048.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1189691/proyecto_INICIO, 1189691/proyecto_FIN, 1189691/proyecto_PROCESO, 1189691/proyecto_FIN, 1189691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301307301 | Proyecto de inversión | 1181258.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181258.77, modificado:1181258.77}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROFESOR CARITINO MALDONADO PEREZ TRAMO CALLE SIN NOMBRE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA - 173612 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA GUERRERO | 173612 | N | 0 | 0 | 1255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.85, meta_modificada:603.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR CARITINO MALDONADO PEREZ BARRIO TLALCHAPA, 40680TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERREROENTREY,EL TRAMO A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PROFESOR CARITINO MALDONADO PEREZ TRAMO - ARROYO, EN EL BARRIO EL CERRITO DE LA CABECERA M, lon:-100.47367539, lat:18.40018304}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 1181258.77 | 1181258.77 | 1181258.77 | 1181258.77 | 1181258.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOP/18/F.A.I.S.M/2018., contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:1181258.77, importe_modificado:1181258.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.85}} | {1307301/proyecto_FIN, 1307301/proyecto_PROCESO, 1307301/proyecto_INICIO, 1307301/proyecto_PROCESO, 1307301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301307551 | Proyecto de inversión | 373193.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373193.88, modificado:373193.88}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL VILLA MADERO PUERTO DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ALLENDE MUNICIPIO DE TLALCHAPA - 174830 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA | 174830 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO VILLA MADERO- PUERTO DE ALLENDE MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA PUERTO DE ALLENDE, 40681PUERTO DE ALLENDE (PUERTA DE ARRIBA), TLALCHAPA GUERREROENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES DE VILLA MADERO Y , lon:-100.42553309, lat:18.40201856}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 373193.88 | 373193.88 | 373193.88 | 373193.88 | 373193.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77126, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:373193.88, importe_modificado:373193.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.8}} | {1307551/proyecto_FIN, 1307551/proyecto_INICIO, 1307551/proyecto_FIN, 1307551/proyecto_INICIO, 1307551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101508504 | Proyecto de inversión | 270547.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270547.29, modificado:125547.28}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC - 14131 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 14131 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:PUEBLO ATLIXTAC, 40583 ATLIXTAC, COCULA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.6745216, lat:18.19977896}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 125547.28 | 125547.28 | 125547.28 | 125547.28 | 125547.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAIS/022-2019, contratista:ROCIO TEJEDA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA, monto:125547.28, importe_modificado:125547.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1508504/proyecto_INICIO, 1508504/proyecto_FIN, 1508504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101508882 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:3969746.46}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO BÁSICO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE AMOLE - 14855 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 14855 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:CALLE SAN VICENTE AMOLE PUEBLO SAN VICENTE AMOLE, 41490 SAN VICENTE AMOLE, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE SAN VICENTE AMOLE Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE AMOLE, lon:-98.70955275, lat:17.3500533}} | 2019-04-30 | 2019-06-25 | 3969746.46 | 3969746.46 | 3969746.46 | 3969746.46 | 3969746.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCG/FAIS-005/2019, contratista:SILVESTRE MONTALVO PASTOR, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:3969746.46, importe_modificado:3969746.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {1508882/proyecto_PROCESO, 1508882/proyecto_INICIO, 1508882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101508912 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:784304.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COZONDIAPA - 16575 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 16575 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:22, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COZONDIAPA PUEBLO COZONDIAPA, 41470 COZONDIAPA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO COZONDIAPA Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE COZONDIAPA, lon:-98.71437252, lat:17.3667498}} | 2019-05-20 | 2019-07-06 | 784304.22 | 784304.22 | 784304.22 | 784304.22 | 784304.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC , monto:784304.22, importe_modificado:784304.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1508912/proyecto_INICIO, 1508912/proyecto_FIN, 1508912/proyecto_PROCESO, 1508912/proyecto_FIN, 1508912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101508929 | Proyecto de inversión | 708390.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708390.16, modificado:708390.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTOICHAN SAN VICENTE AMOLE MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 16609 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 16609 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN VICENTE AMOLE, 41490 SAN VICENTE AMOLE, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL POTOICHAN-SAN VICENTE AMOLE Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO EN CAMINO RURAL POTOICHAN-SAN VICENTE AMOLE, lon:-98.70757864, lat:17.35107737}} | 2019-05-22 | 2019-06-15 | 708390.16 | 708390.16 | 708390.16 | 708390.16 | 708390.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61667, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:708390.16, importe_modificado:708390.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1508929/proyecto_INICIO, 1508929/proyecto_FIN, 1508929/proyecto_INICIO, 1508929/proyecto_FIN, 1508929/proyecto_PROCESO, 1508929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515176 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento y/o ampliación Palacio de Justicia Zihuatanejo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516839 | Proyecto de inversión | 420438.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420438.77, modificado:2653544.96}} | ALUMBRADO PUBLICO | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 9 | N | 0 | 0 | 41885 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2653544.96 | 2653544.96 | 2653544.96 | 2653544.96 | 2653544.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516972 | Proyecto de inversión | 7620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7620000.0, modificado:7620000.0}} | Demolición de edificio y construcción de edificio de 3 niveles, para biblioteca, aulas, cubículos con rampas.Escuela Preparatoria No. 33, Chilpancingo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAFEF 2019-3 | N | 0 | 0 | 783 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Gral. Baltazar R. Leyva Mancilla 12, San Mateo, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49733198, lat:17.55435969}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 7620000 | 7620000 | 7620000 | 7620000 | 7620000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67118, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:7620000.0, importe_modificado:7620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1516972/proyecto_INICIO, 1516972/proyecto_PROCESO, 1516972/proyecto_INICIO, 1516972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517002 | Proyecto de inversión | 6250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250000.0, modificado:6250000.0}} | Construcción de edificio de 3 niveles. CIET, UCDR, Maestría en Gestión y Desarrollo Regional, Acapulco, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | FAFEF 2019-7 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:El Roble, 39640 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8745887, lat:16.867428}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 6250000 | 6250000 | 6250000 | 6250000 | 6250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67126, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:6250000.0, importe_modificado:6250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {1517002/proyecto_PROCESO, 1517002/proyecto_INICIO, 1517002/proyecto_PROCESO, 1517002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517262 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 010 | S | 75 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ELPIDIO LOPEZ IBAÑEZ SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49499289, lat:17.54335781}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517351 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-031 | S | 32 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AL NORESTE SN, COLONIA 24 DE FEBRERO, CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.184406, lat:17.593775}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190201519493 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RUBI COL RENACIMIENTO EMBOVEDADO DE AGUAS SERVIDAS - 22056 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22056 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.74, meta_modificada:236.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE RUBI COLONIA LOS POCITOS, 40273 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE DEL SANTITO, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA AV. CUAUHTEMOC Y LA CALLE DEL SANTITO A UN COSTADO DE LOS POCITOS, lon:-99.61679326, lat:18.54999778}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/030/AD/R33, contratista:B&G INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.74}} | {1519493/proyecto_INICIO, 1519493/proyecto_PROCESO, 1519493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201521507 | Proyecto de inversión | 1749936.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749936.75, modificado:1749936.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD - 26512 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26512 | S | 2300 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3377.0, meta_modificada:3377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA BARRIO LOMA LARGA, 40270 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LOS PLATEROS Y CALLE J. NIBBI, LA OBRA SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA PERIFERIA DE LA CIUDAD, lon:-99.61149908, lat:18.55316946}} | 2019-04-01 | 2019-06-15 | 1749936.75 | 1749936.75 | 1749936.75 | 1749936.75 | 1749936.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/003/AD/R33, contratista:BYG INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:1749927.29, importe_modificado:1749927.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3377.0}} | {1521507/proyecto_PROCESO, 1521507/proyecto_INICIO, 1521507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522266 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA MUNICIPIO DE JUCHITAN - 67526 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 67526 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:PUEBLO AGUA ZARCA, 41928 AGUA ZARCA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE JUCHITAN, lon:-98.70071385, lat:16.62326234}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1522266/proyecto_PROCESO, 1522266/proyecto_INICIO, 1522266/proyecto_FIN, 1522266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522454 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA LINDA VISTA MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 70275 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 70275 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE COLONIA LINDAVISTA, 40664 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE REY IREPAN PONIENTE, CALLE JULIA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE CALLE , lon:-100.67662452, lat:18.36137304}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1522454/proyecto_PROCESO, 1522454/proyecto_FIN, 1522454/proyecto_INICIO, 1522454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522495 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO - 70464 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 70464 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA VICENTE GUERRERO, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE JOAQUIN JAVIER PERALTA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SOLIDARIDAD CALLE, lon:-99.40017985, lat:17.5786799}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1522495/proyecto_FIN, 1522495/proyecto_PROCESO, 1522495/proyecto_INICIO, 1522495/proyecto_FIN, 1522495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523504 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 79023 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79023 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO QUETZALAPA, 40142 QUETZALAPA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO FIGUEROA Y CALLE YUCATAN, CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE MORELOS CALLE FRANCISCO FIGUEROA CALLE Y, lon:-99.1885356, lat:18.33403205}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1523504/proyecto_FIN, 1523504/proyecto_INICIO, 1523504/proyecto_FIN, 1523504/proyecto_PROCESO, 1523504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523522 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE CUAPINOLE MUNICIPIO DE ILIATENCO - 79277 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79277 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ILIATENCO, 41530 LOMA DE CUAPINOLE, ILIATENCO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SI, lon:-98.68517538, lat:17.02221604}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-005, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:912000.0, importe_modificado:912000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1523522/proyecto_INICIO, 1523522/proyecto_PROCESO, 1523522/proyecto_FIN, 1523522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523544 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC MUNICIPIO DE MALINALTEPEC - 79415 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 79415 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TEPEYAC, 41506 EL TEPEYAC, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN N, lon:-98.6332834, lat:17.33296377}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-008, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:501000.0, importe_modificado:501000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1523544/proyecto_INICIO, 1523544/proyecto_PROCESO, 1523544/proyecto_FIN, 1523544/proyecto_PROCESO, 1523544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523887 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA QUERENDITAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 80585 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 80585 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA ESQUIPULA, 40662 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO ORIENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ ORIENTE, CALLE JAIME NUNÓ SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE NICOLÁS BRAVO AVEN, lon:-100.66327428, lat:18.35468381}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-008, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:501000.0, importe_modificado:501000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1523887/proyecto_INICIO, 1523887/proyecto_PROCESO, 1523887/proyecto_FIN, 1523887/proyecto_PROCESO, 1523887/proyecto_FIN, 1523887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528307 | Proyecto de inversión | 1499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499500.0, modificado:1499500.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COL SAN ANTONIO MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 36666 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 36666 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y , CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COL. SAN ANTONIO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.57988057, lat:17.54341528}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 1499500 | 1499500 | 1499500 | 1499500 | 1499500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-015/2019, contratista:PUENTES Y CAMINOS JEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1499500.0, importe_modificado:1499500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1528307/proyecto_INICIO, 1528307/proyecto_PROCESO, 1528307/proyecto_FIN, 1528307/proyecto_PROCESO, 1528307/proyecto_FIN, 1528307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528678 | Proyecto de inversión | 1776430.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776430.3, modificado:1776430.3}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE C REPOSICION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PIPILA COL PELIGRO - 37120 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37120 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA Y NETZAHUALCOYOTL COLONIA EL PELIGRO, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE PIPILA Y NEZATHULCOYOTL ENTRONQUE A LIBRAMIENTO DE LA COL. EL PELIGRO MP, lon:-98.58510648, lat:17.54877784}} | 2019-05-01 | 2019-07-29 | 1776430.3 | 1776430.3 | 1776430.3 | 1776430.3 | 1776430.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-039/2019, contratista:CONSTRUCTORA TERAZAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1593291.88, importe_modificado:1593291.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1528678/proyecto_INICIO, 1528678/proyecto_PROCESO, 1528678/proyecto_INICIO, 1528678/proyecto_FIN, 1528678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528745 | Proyecto de inversión | 1388630.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388630.47, modificado:1388630.47}} | MEJORAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLES DE LA CIUDAD DE TLAPA MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 37199 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37199 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA VARIAS, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , MEJORAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLES DE LA CIUDAD DE TLAPA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.58614815, lat:17.54982345}} | 2019-04-20 | 2019-07-18 | 1388630.47 | 1388630.47 | 1388630.47 | 1388630.47 | 1388630.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-036/2019, contratista:CONSTRUCCIONES CONCRETOS Y PAVIMENTOS ALTA MONTAÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1388630.47, importe_modificado:1388630.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1528745/proyecto_FIN, 1528745/proyecto_INICIO, 1528745/proyecto_PROCESO, 1528745/proyecto_INICIO, 1528745/proyecto_PROCESO, 1528745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528749 | Proyecto de inversión | 1275011.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275011.71, modificado:1275011.71}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC SEC TEC CARITINO MALDONADO DE LA COL CONTLALCO MPIO DE TLAPA DE COMONOFORT - 37211 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37211 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. SEC. TEC. CARITINO MALDONADO DE LA COL. CONTLALCO MPIO. DE TLAPA DE COMONOFORT, lon:-98.5559572, lat:17.55178749}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 1275011.71 | 1275011.71 | 1275011.71 | 1275011.71 | 1275011.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-026/2019, contratista:CODEMAGRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1281581.65, importe_modificado:1281581.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1528749/proyecto_INICIO, 1528749/proyecto_PROCESO, 1528749/proyecto_FIN, 1528749/proyecto_PROCESO, 1528749/proyecto_FIN, 1528749/proyecto_INICIO, 1528749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201529770 | Proyecto de inversión | 1300000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.01, modificado:1300000.01}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 38698 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 38698 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:52, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO MANCHON PAROTAS, 40700 MANCHÓN PAROTAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-101.03851123, lat:18.12702747}} | 2019-01-02 | 2019-01-29 | 1300000.01 | 1300000.01 | 1300000.01 | 1300000.01 | 1300000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-006, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1300000.01, importe_modificado:1300000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.0}} | {1529770/proyecto_PROCESO, 1529770/proyecto_FIN, 1529770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201530162 | Proyecto de inversión | 1775016.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775016.47, modificado:1775016.47}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPETLATIPA - 39752 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39752 | S | 290 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPETLATIPA, 00000 TEPETLATIPA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS LAS LOC XOCOYOLZINTLA AGUA ZARCA PASANDO TRAPICHE VIEJO EN EL SE, lon:-99.0254621, lat:17.80578818}} | 2019-02-18 | 2019-04-17 | 1775016.47 | 1775016.47 | 1775016.47 | 1775016.47 | 1775016.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62141, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:1775016.47, importe_modificado:1775016.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {1530162/proyecto_INICIO, 1530162/proyecto_FIN, 1530162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201537132 | Proyecto de inversión | 295000.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.97, modificado:295000.97}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO VIEJO LAS POTRANCAS SAN JUAN CHAMACUA - 52778 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 52778 | S | 366 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO - SAN JUAN CHAMACUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN CHAMACUA, 40703 SAN JUAN CHÁMACUA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.78989672, lat:18.38742801}} | 2019-01-02 | 2019-01-30 | 295000.97 | 295000.97 | 295000.97 | 295000.97 | 295000.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:295000.97, importe_modificado:295000.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1537132/proyecto_PROCESO, 1537132/proyecto_FIN, 1537132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538883 | Proyecto de inversión | 781446.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781446.3, modificado:781446.3}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO TLAQUILCINGO CRUCERO LAS JICARAS EL MIRADOR - 55610 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55610 | S | 107 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:PUEBLO TLAQUILCINGO, 00000 TLAQUILCINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS POR TEPOXTLAN, TECOLC, lon:-98.91851884, lat:17.86107295}} | 2019-03-25 | 2019-04-06 | 781446.3 | 781446.3 | 781446.3 | 781446.3 | 781446.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:781446.3, importe_modificado:781446.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5200.0}} | {1538883/proyecto_PROCESO, 1538883/proyecto_INICIO, 1538883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201539205 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RUIZ DE ALARCÓN LOCALIDAD DE ZACATZONAPA - 82067 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 82067 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.25, meta_modificada:430.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZACATZONAPA, 39179 ZACATZONAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , A 50 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS Y LA ESCUELA PRIMARIA CONRADO ABUNDIZ DE LA LOCALIDAD, lon:-99.34301698, lat:17.50020956}} | 2019-06-03 | 2019-07-06 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-018-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.25}} | {1539205/proyecto_PROCESO, 1539205/proyecto_INICIO, 1539205/proyecto_FIN, 1539205/proyecto_PROCESO, 1539205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201541951 | Proyecto de inversión | 1353301.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353301.99, modificado:1353301.99}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEROES DE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMOLTEPEC NUEVO - 61070 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 61070 | S | 239 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:90, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL AMOLTEPEC NUEVO, 41663 SAN MIGUEL AMOLTEPEC NUEVO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , JUNTO A LA CALLE PRINCIPAL Y CERCA DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.49142296, lat:17.20164342}} | 2019-05-27 | 2019-07-10 | 1353301.99 | 1353301.99 | 1353301.99 | 1353301.99 | 1353301.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/045/2019, contratista:ALEJANDRO JULIAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1353301.99, importe_modificado:1353301.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | {1541951/proyecto_INICIO, 1541951/proyecto_PROCESO, 1541951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542006 | Proyecto de inversión | 2945571.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2945571.37, modificado:2945571.37}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA CANOA MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE - 61114 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | 61114 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOMA CANOA, 41665 LOMA CANOA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN TODAS LAS CALLES DE LA POBLACIÓN Y EL TANQUE SE UBICA A 500 METROS DE LA POBLACIÓN LA, lon:-98.34420269, lat:17.08172145}} | 2019-04-16 | 2019-06-29 | 2945571.37 | 2945571.37 | 2945571.37 | 2945571.37 | 2945571.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/053/2019, contratista:JUAN LUIS JIMENEZ APONTE, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2945571.37, importe_modificado:2945571.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1542006/proyecto_INICIO, 1542006/proyecto_FIN, 1542006/proyecto_PROCESO, 1542006/proyecto_FIN, 1542006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542019 | Proyecto de inversión | 2160814.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160814.58, modificado:2160814.58}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MPIO DE COCHOAPA EL GRANDE - 61122 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 61122 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 41668 LÁZARO CÁRDENAS, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL COMEDOR COMUNITARIO SE UBICA A 500 METROS DEL TEMPLO DEL PUEBLO, lon:-98.49511721, lat:17.12164135}} | 2019-05-08 | 2019-08-08 | 2160814.58 | 2160814.58 | 2160814.58 | 2160814.58 | 2160814.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/037/2019, contratista:DIEGO ENRRIQUE CUEVAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2160814.58, importe_modificado:2160814.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1542019/proyecto_INICIO, 1542019/proyecto_PROCESO, 1542019/proyecto_INICIO, 1542019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542434 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1985000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YUCUCANI - 87088 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 87088 | S | 680 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ YUCUCANI, 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CONSTRUCIION DE MURO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YUCUCANI, lon:-98.11255436, lat:17.07581302}} | 2019-02-18 | 2019-03-19 | 1985000 | 1985000 | 1985000 | 1985000 | 1985000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTG/DOP/FAISM/040/2019, contratista:MONSERRAT ARELI VELAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1985000.0, importe_modificado:1985000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1542434/proyecto_FIN, 1542434/proyecto_PROCESO, 1542434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542590 | Proyecto de inversión | 284726.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284726.57, modificado:284726.57}} | MEJORAMIENTO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA I M A - 61927 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 61927 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE NIÑOS HEROES BARRIO CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-100.39263793, lat:18.15923353}} | 2019-04-01 | 2019-04-27 | 284726.57 | 284726.57 | 284726.57 | 284726.57 | 284726.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:284726.57, importe_modificado:284726.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542590/proyecto_INICIO, 1542590/proyecto_PROCESO, 1542590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542806 | Proyecto de inversión | 282638.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282638.57, modificado:282638.57}} | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE EL REMANCE - 62185 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 62185 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL AGUAJE - EL REMANCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 400 RANCHERIA EL REMANCE, 40783 EL REMANCE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL AGUAJE Y TERRACERIA EL REMANCE, TERRACERIA VILLA HIDALGO EL CUB, lon:-100.3352674, lat:18.17656872}} | 2019-02-04 | 2019-02-23 | 282638.57 | 282638.57 | 282638.57 | 282638.57 | 282638.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71653, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:282638.57, importe_modificado:282638.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542806/proyecto_INICIO, 1542806/proyecto_PROCESO, 1542806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543635 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:369530.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET EN CUCHARILLO - 63333 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63333 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:107, direccion:CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS PUEBLO CUCHARILLO, 00000 EL CUCHARILLO (PLAZA DE GALLOS), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL TAXCO - IXCATEOPAN Y , LA OBRA SE UBICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET EN LA COMUNI, lon:-99.7209736, lat:18.54134073}} | 2019-05-20 | 2019-06-29 | 369530 | 369530 | 369530 | 369530 | 369530 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63136, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:369530.0, importe_modificado:369530.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1543635/proyecto_INICIO, 1543635/proyecto_PROCESO, 1543635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543872 | Proyecto de inversión | 1190732.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190732.14, modificado:1190732.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PLATANILLO - 63652 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 63652 | S | 206 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PLATANILLO, 39264 PLATANILLO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.05322767, lat:17.32248229}} | 2019-05-13 | 2019-08-10 | 1190732.14 | 1190732.14 | 1190732.14 | 1190732.14 | 1190732.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-INV3-2019-14, contratista:HORACIO PELAGIO SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO., monto:1190732.14, importe_modificado:1190732.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1543872/proyecto_INICIO, 1543872/proyecto_PROCESO, 1543872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201545589 | Proyecto de inversión | 1341440.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341440.98, modificado:1341440.98}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 66364 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 66364 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL - LOS BANCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 400 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 LOS BANCOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN PABLO SUR Y TERRACERIA SAN RAFAEL, TERRACERIA LOS BANCOS DOMI, lon:-100.39008832, lat:17.98106181}} | 2019-04-05 | 2019-05-06 | 1341440.98 | 1341440.98 | 1341440.98 | 1341440.98 | 1341440.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11, contratista:ROMULO ROBLES BERNABE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1341440.98, importe_modificado:1341440.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545589/proyecto_FIN, 1545589/proyecto_INICIO, 1545589/proyecto_PROCESO, 1545589/proyecto_INICIO, 1545589/proyecto_PROCESO, 1545589/proyecto_FIN, 1545589/proyecto_INICIO, 1545589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201546212 | Proyecto de inversión | 105075.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105075.26, modificado:105075.26}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO AIXCUALCO AIXCUALCO - 67136 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67136 | S | 232 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4340.0, meta_modificada:4340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO 0+000 - AIXCUALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 340 PUEBLO AIXCOALCO, 41199 AIXCUALCO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SERÁ EN TRAMO CRUCERO AIXCUALCO - AIXCUAL, lon:-99.36479649, lat:17.79807535}} | 2019-03-25 | 2019-05-31 | 105075.26 | 105075.26 | 105075.26 | 105075.26 | 105075.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-007-2019 (1), contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:105075.26, importe_modificado:105075.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4340.0}} | {1546212/proyecto_INICIO, 1546212/proyecto_FIN, 1546212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201546229 | Proyecto de inversión | 241846.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241846.8, modificado:241846.8}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO APANGO XICOMULCO - 67158 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67158 | S | 151 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10300.0, meta_modificada:10300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO APANGO 0+000 - XICOMULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 PUEBLO XICOMULCO, 41198 XICOMULCO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SERÁ EN EL TRAMO APANGO - XICOMULCO KM 000, lon:-99.27100687, lat:17.78530901}} | 2019-03-25 | 2019-05-31 | 241846.8 | 241846.8 | 241846.8 | 241846.8 | 241846.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-007-2019 (5), contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:241846.8, importe_modificado:241846.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10300.0}} | {1546229/proyecto_PROCESO, 1546229/proyecto_FIN, 1546229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201547718 | Proyecto de inversión | 346649.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346649.27, modificado:346649.27}} | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL - 69257 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 69257 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PALMA CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE DE LA PALMA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SALOMON CORDOVA CALLE DE LA PALMA EN BARRIO SAN MARTIN EN LA CABECERA MUN, lon:-100.39293849, lat:18.16294337}} | 2019-05-13 | 2019-06-22 | 346649.27 | 346649.27 | 346649.27 | 346649.27 | 346649.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:346649.27, importe_modificado:346649.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547718/proyecto_INICIO, 1547718/proyecto_PROCESO, 1547718/proyecto_INICIO, 1547718/proyecto_FIN, 1547718/proyecto_INICIO, 1547718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201548003 | Proyecto de inversión | 2706301.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2706301.9, modificado:2706301.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL NUEVO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO - 69766 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 69766 | S | 659 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:162, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN RAFAEL, 41663 SAN RAFAEL NUEVO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA ENTRE EL PANTEON MUNICIPAL Y LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.42577443, lat:17.23157294}} | 2019-05-27 | 2019-06-26 | 2706301.9 | 2706301.9 | 2706301.9 | 2706301.9 | 2706301.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/044/2019, contratista:MA. ISABEL PEREZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2706301.9, importe_modificado:2706301.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {1548003/proyecto_INICIO, 1548003/proyecto_PROCESO, 1548003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201548098 | Proyecto de inversión | 1000323.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000323.3, modificado:1000323.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIA EL PANTEÓN LOCALIDAD EL AHUEJOTE - 95437 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 95437 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1084.4, meta_modificada:1084.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:3, direccion:CALLE HACIA EL PANTEON PUEBLO EL AHUEJOTE, 39198 EL AHUEJOTE, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CONTINUACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON MUNCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.2794112, lat:17.58133469}} | 2019-06-11 | 2019-08-02 | 1000323.3 | 1000323.3 | 1000323.3 | 1000323.3 | 1000323.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-013-AD, contratista:PAVIMENTOS TORRES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:1000323.3, importe_modificado:1000323.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1084.4}} | {1548098/proyecto_INICIO, 1548098/proyecto_PROCESO, 1548098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201548531 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE COYAHUALCO - 70772 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70772 | S | 127 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COYAHUALCO, 00000 COYAHUALCO, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NAC TLAPA-PUEBLA LLEGAMOS HASTA LA LOCALIDAD DE ALPOYECA HABRA UNA DESVIACIÓN DONDE GIRAREMOS A MANO IZQUIERDA PASAREMOS , lon:-98.57185635, lat:17.73781946}} | 2019-04-08 | 2019-05-11 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1548531/proyecto_PROCESO, 1548531/proyecto_INICIO, 1548531/proyecto_PROCESO, 1548531/proyecto_FIN, 1548531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201548655 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA C PRINCIPAL DE LA LOC DE TRECE DE SEPT - 71045 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71045 | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, 00000 13 DE SEPTIEMBRE, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.71332112, lat:17.04813598}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA09-FAISM-2019, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ILIATENCO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {1548655/proyecto_PROCESO, 1548655/proyecto_FIN, 1548655/proyecto_INICIO, 1548655/proyecto_PROCESO, 1548655/proyecto_FIN, 1548655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201551889 | Proyecto de inversión | 1678172.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678172.24, modificado:1678172.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLATEMPA - 104767 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO | 104767 | S | 75 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:321, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLATEMPA, 41116 TLATEMPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL CHILAPA-TLAPA POR LAS ANTENAS MÁS ADELANTE HAY UN CRUCERO HACIA ZOMPELTEPEC, SE LE DA A LA DER, lon:-99.05635803, lat:17.57009744}} | 2019-04-15 | 2019-06-22 | 1678172.24 | 1678172.24 | 1678172.24 | 1678172.24 | 1678172.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-089AD/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1473433.7, importe_modificado:1473433.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1551889/proyecto_INICIO, 1551889/proyecto_FIN, 1551889/proyecto_PROCESO, 1551889/proyecto_FIN, 1551889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201552093 | Proyecto de inversión | 137237.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137237.46, modificado:137237.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN AGUAZARCA - 105262 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 105262 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:CALLE A LLANOS DEL COCO EJIDO AGUA ZARCA, 41928 AGUA ZARCA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE SIN NOMBRE, SE LOCALIZA AL EXTREMO ESTE DE LA LOCALIDAD EN DIAGONAL A LA CARRETERA AGUAZARCA - AGUACATE., lon:-98.67633252, lat:16.65096154}} | 2019-02-03 | 2019-02-12 | 137237.46 | 137237.46 | 137237.46 | 137237.46 | 137237.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-015, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO. 2019, monto:137237.46, importe_modificado:137237.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1552093/proyecto_INICIO, 1552093/proyecto_FIN, 1552093/proyecto_PROCESO, 1552093/proyecto_FIN, 1552093/proyecto_INICIO, 1552093/proyecto_PROCESO, 1552093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201554005 | Proyecto de inversión | 1402405.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402405.44, modificado:1442869.51}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA DE LA C PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN COMITLIPA - 109787 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109787 | S | 442 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.8, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL COMITLIPA, 00000 SAN MIGUEL COMITLIPA, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DE XOCHIHUEHUETLAN ENCONTRAREMOS UNA DESVIACION A MANO IZQUIERDA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASAMOS POR LA, lon:-98.55281556, lat:17.96607638}} | 2019-03-27 | 2019-06-10 | 1442869.51 | 1442869.51 | 1442869.51 | 1442869.51 | 1442869.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMXO/AD/FAIS/003-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES JERRI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, GRO., monto:1442869.51, importe_modificado:1442869.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1554005/proyecto_INICIO, 1554005/proyecto_PROCESO, 1554005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201554753 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ITURBIDE SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA - 111324 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111324 | S | 127 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.5, meta_modificada:187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO TEPETLAPA, 00000 TEPETLAPA, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SALIMOS DE HUAMUXTITLAN POR LA CARRETERA NACIONAL PASAREMOS POR UNA LOCALIDAD LLAMADA LOMA BONITA, MÁS ADELANTE ENCONTRAREMOS UNA GASOLINERA Y , lon:-98.54577549, lat:17.92559008}} | 2019-04-29 | 2019-05-18 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.5}} | {1554753/proyecto_INICIO, 1554753/proyecto_FIN, 1554753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201556888 | Proyecto de inversión | 1030620.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030620.7, modificado:1030620.7}} | RASTREO DE CAMINOS RURALES DE ALPOYECALCINGO - 116285 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 116285 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:3, direccion:COLONIA , 00000 ALPOYECANCINGO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , RASTREO DE CAMINOS RURALES EN CALPOYECALCINGO, lon:-98.50505784, lat:17.44113316}} | 2019-03-01 | 2019-05-29 | 1030620.7 | 1030620.7 | 1030620.7 | 1030620.7 | 1030620.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-019/2019, contratista:SOCRATES BENITEZ VITINIO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1030620.7, importe_modificado:1030620.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1556888/proyecto_INICIO, 1556888/proyecto_PROCESO, 1556888/proyecto_FIN, 1556888/proyecto_PROCESO, 1556888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201557700 | Proyecto de inversión | 830320.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830320.51, modificado:830320.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN MERINO DE LA COLONIA AMATITOS - 118084 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LEONARDO BRAVO | 118084 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.3, meta_modificada:71.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLEJON MERINO COLONIA CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y AL LUGAR TAMBIÉN SE LE CONOCE COMO LA COLONIA, lon:-99.68327389, lat:17.65427986}} | 2019-02-13 | 2019-05-15 | 830320.51 | 830320.51 | 830320.51 | 830320.51 | 830320.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-010-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:830320.51, importe_modificado:830320.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.3}} | {1557700/proyecto_FIN, 1557700/proyecto_PROCESO, 1557700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201557893 | Proyecto de inversión | 92170 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92170.0, modificado:92170.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUCERO DEL CARACOL ZACAPOXTEPEC - 118436 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN | 118436 | S | 210 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.22, meta_modificada:9.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARACOL - ZACAPOXTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 217 PUEBLO ZACAPOSTEPEC, 40551 ZACAPOSTEPEC, APAXTLA GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMINO RURAL Y , DEL CAMINO APAXTLA CARACOL AL MARGEN IZQUIERDO , lon:-99.96470438, lat:18.01560135}} | 2019-01-10 | 2019-02-07 | 92170 | 92170 | 92170 | 92170 | 92170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-10, contratista:NAHUM ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:92170.0, importe_modificado:92170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.22}} | {1557893/proyecto_FIN, 1557893/proyecto_PROCESO, 1557893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560381 | Proyecto de inversión | 61700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61700.0, modificado:189372.0}} | TORNEO MUNICIPAL DE PORRAS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 189372 | 189372 | 189372 | 189372 | 189372 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565220 | Proyecto de inversión | 41863.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41863.58, modificado:111680.35}} | COMPENSACION A PERSONAL DE SEGURIDAD | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 4 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Juchitán, Gro., México, lon:-98.6363831, lat:16.6254534}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 111680.35 | 111680.35 | 111680.35 | 111680.35 | 111680.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565323 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:152780.83}} | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLIGIAS DE LA INFORMACION | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 11 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alcozauca de Guerrero, Gro., México, lon:-98.3851987, lat:17.4608874}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 152780.83 | 152780.83 | 152780.83 | 152780.83 | 152780.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301569833 | Proyecto de inversión | 3536591 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536591.0, modificado:3532770.76}} | ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD BARRA VIEJA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO (2DA. ETAPA) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-39 | N | 0 | 0 | 695827 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.93, meta_modificada:0.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Guerrero, México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-07-19 | 2019-08-17 | 3532770.76 | 3532770.76 | 3532770.76 | 3532770.76 | 3532770.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/084/0/2019, contratista:DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PH ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3443709.31, importe_modificado:3443709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.93}} | {1569833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570597 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Pavimentación de la calle principal en la localidad de Tlacotepec, en el municipio de Mochitlán. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 082 | N | 0 | 0 | 2350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Mochitlán, Gro., México, lon:-99.3713301, lat:17.4726859}} | 2019-06-28 | 2019-10-25 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301570723 | Proyecto de inversión | 2609060.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APAUR MUNICIPAL, monto:540000.0, modificado:540000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069060.02, modificado:2069060.02}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PIEDRA DEL SOL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:171, direccion:Reforma 66, 41770 Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.24176311, lat:16.79106547}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 2609060.02 | 2609060.02 | 2609060.02 | 2609060.02 | 2609060.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-019-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GRAJBER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4402255.36, importe_modificado:4402255.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1570723/proyecto_PROCESO, 1570723/proyecto_INICIO, 1570723/proyecto_PROCESO, 1570723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573506 | Proyecto de inversión | 134125.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134125.8, modificado:134125.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 115 | S | 68 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:338, direccion:CALLE VICTORIA NUM 5, ENTRE AV.ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE DEL SINDICATO, COLONIA BUROCRATAS, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.87618449, lat:16.87614659}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 134125.8 | 134125.8 | 134125.8 | 134125.8 | 134125.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301574336 | Proyecto de inversión | 92203.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92203.52, modificado:92203.52}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA GUADALUPE | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATEPEC | 224 | S | 138 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:18, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-09-23 | 2019-09-28 | 92203.52 | 92203.52 | 92203.52 | 92203.52 | 92203.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:92203.52, importe_modificado:92203.52}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:32.0}} | {1574336/proyecto_INICIO, 1574336/proyecto_PROCESO, 1574336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574443 | Proyecto de inversión | 1072091.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072091.94, modificado:1072091.94}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FLORES MAGÓN, EN LA COL. VICENTE GUERRERO, EN EL MPIO. DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-089-2019 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Teloloapan, Gro., México, lon:-99.8697066, lat:18.3654775}} | 2019-07-13 | 2019-11-13 | 1072091.94 | 1072091.94 | 1072091.94 | 1072091.94 | 1072091.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301574725 | Proyecto de inversión | 615895.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615895.28, modificado:615895.28}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS PALMAS, EN EL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-097-2019 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Huitzuco, Gro., México, lon:-99.3338801, lat:18.3031459}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 615895.28 | 615895.28 | 615895.28 | 615895.28 | 615895.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576061 | Acción | 7423683.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7423683.4, modificado:7423683.4}} | Desarrollo Profesionalizacion y certificación policial: Coparticipacion | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretariado ejecutivo del consejo Municipal de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-01 | 2019-10-15 | 7423683.4 | 7423683.4 | 7423683.4 | 7423683.4 | 7423683.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576945 | Acción | 162853.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162853.34, modificado:290265.12}} | otros materiales diversos | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | direccion de seguridad publica | 11 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alcozauca de Guerrero, Gro., México, lon:-98.3851987, lat:17.4608874}} | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 290265.12 | 290265.12 | 290265.12 | 290265.12 | 290265.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576949 | Acción | 48561.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48561.63, modificado:62566.89}} | reparacion y mantenimiento de equipo de seguridad publica | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | direccion de seguridad publica | 13 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alcozauca de Guerrero, Gro., México, lon:-98.3851987, lat:17.4608874}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 62566.89 | 62566.89 | 62566.89 | 62566.89 | 62566.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577420 | Proyecto de inversión | 582093.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582093.24, modificado:582093.24}} | REHABILITACION EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/021/2019 | N | 0 | 0 | 4211 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9229.25, meta_modificada:9229.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AZOYU, lon:-98.601091, lat:16.73296}} | 2019-05-19 | 2019-06-12 | 582093.24 | 582093.24 | 582093.24 | 582093.24 | 582093.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/021/2019, contratista:ROSENDO ABARCA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO, monto:582093.24, importe_modificado:582093.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9229.25}} | {1577420/proyecto_PROCESO, 1577420/proyecto_FIN, 1577420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401600722 | Proyecto de inversión | 458701.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458701.2, modificado:458701.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL H CUERPO DE BOMBEROS DE ZIHUATANEJO COLONIA DARIO GALEANA | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | FORTAMUN 12732 | S | 59897 | 58314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.26, meta_modificada:332.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Río Tangeria 2, Dario Galeana, 40894 Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.54958129, lat:17.64033108}} | 2019-08-08 | 2019-09-28 | 458701.2 | 458701.2 | 458701.2 | 458701.2 | 458701.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FORTAMUN-2019-AD-12732, contratista:JORGE ABRAHAM JAIMES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:458701.2, importe_modificado:458701.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.26}} | {1600722/proyecto_FIN, 1600722/proyecto_INICIO, 1600722/proyecto_PROCESO, 1600722/proyecto_INICIO, 1600722/proyecto_PROCESO, 1600722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601725 | Proyecto de inversión | 2273354.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273354.02, modificado:2273354.02}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IGUALAPA CHILIXTLAHUACA ALACATLATZALA MUNICIPIO DE METLATÓNOC EN EL ESTADO DE GUERRERO - 124160 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 124160 | S | 754 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO IGUALAPA - ALACATLATZALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 460 PUEBLO CHILIXTLAHUACA, 41654 CHILIXTLAHUACA, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD IGU, lon:-98.5121884, lat:17.02380102}} | 2019-06-08 | 2019-12-04 | 2273354.02 | 2273354.02 | 2273354.02 | 2273354.02 | 2273354.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/063/0/2019, contratista:EDIFICACIÓN Y CONSULTORIA JAED, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7775185.48, importe_modificado:7775185.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1601725/proyecto_PROCESO, 1601725/proyecto_FIN, 1601725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604515 | Proyecto de inversión | 6494990.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247495.01, modificado:3247495.01}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247495.01, modificado:3247495.01}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ - 184148 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 184148 | S | 544 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:37, direccion:PUEBLO OCOTILLO, 40985 OCOTILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CAPTACIÓN SE CONSTRUYE AL NORTE DEL PUEBLO, lon:-99.87935124, lat:17.039848}} | 2019-10-24 | 2019-12-19 | 6494990.02 | 6494990.02 | 6494990.02 | 6494990.02 | 6494990.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-023-I, contratista:ABC EN INSTALACIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRER, monto:5229461.02, importe_modificado:5229461.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604515/proyecto_INICIO, 1604515/proyecto_FIN, 1604515/proyecto_INICIO, 1604515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604552 | Proyecto de inversión | 1268110.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268110.87, modificado:1268110.87}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIAUCINGO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 184968 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 184968 | S | 667 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLE 19 DE FEBRERO PUEBLO CHAUCINGO, 40141 CHAUCINGO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE UNIÓN LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA POBLACIÓN AL FINAL DEL CAMINO ARROYO GRAN, lon:-99.0902606, lat:18.31572771}} | 2019-07-29 | 2019-09-11 | 1268110.87 | 1268110.87 | 1268110.87 | 1268110.87 | 1268110.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-021-I, contratista:DANIEL MENDOZA SANDOVAL, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1268110.87, importe_modificado:1268110.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604552/proyecto_INICIO, 1604552/proyecto_PROCESO, 1604552/proyecto_INICIO, 1604552/proyecto_FIN, 1604552/proyecto_PROCESO, 1604552/proyecto_FIN, 1604552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604640 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE LAGUNILLAS Y ANEXAS MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA - 188138 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 188138 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:206, direccion:PUEBLO BOCA DE LAGUNILLAS, 40807 BOCA DE LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA MANZANILLOZIHUATANEJO LLEGANDO AL PARADOR TURISTICO LAGUNILLAS, lon:-101.75225485, lat:17.8274115}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-136, contratista:GEORGINA SINAI VAZQUEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1604640/proyecto_FIN, 1604640/proyecto_PROCESO, 1604640/proyecto_INICIO, 1604640/proyecto_PROCESO, 1604640/proyecto_INICIO, 1604640/proyecto_FIN, 1604640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604861 | Proyecto de inversión | 1049427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049427.0, modificado:1049427.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN - 190418 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 190418 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 PONIENTE PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CALLE CALLE 3 NORTE Y CALLE CALLE 4 NORTE, CALLE CINCO DE MAYO A 100 METRO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-98.48683427, lat:17.9034167}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-139, contratista:YADIRA AZUCENA CASTREJON TAQUILLO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1604861/proyecto_INICIO, 1604861/proyecto_PROCESO, 1604861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604876 | Proyecto de inversión | 577184.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577184.85, modificado:577184.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS LOCALIDAD DE AYOTOXTLA Y ANEXAS MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS - 190501 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 190501 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:PUEBLO AYOTOXTLA, 41407 AYOTOXTLA, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR EL CAMINO ZAPOTITLANLUCERITO DESPUES SE TOMA EL CAMINO LUCERITOAYOTOXTLA, lon:-98.83743932, lat:17.39338299}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 577184.85 | 577184.85 | 577184.85 | 577184.85 | 577184.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-140, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES L & Z S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1604876/proyecto_PROCESO, 1604876/proyecto_FIN, 1604876/proyecto_INICIO, 1604876/proyecto_FIN, 1604876/proyecto_INICIO, 1604876/proyecto_FIN, 1604876/proyecto_PROCESO, 1604876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604969 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PERICONES Y ANEXAS MUNICIPIO DE TELOLOAPAN - 191268 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 191268 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:137, direccion:PUEBLO LOS PERICONES, 40426 OCOTEQUILA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LOS PERICONES EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN CAMINO A SAN ANTONIO ABAD, lon:-99.93478252, lat:18.27119504}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-066, contratista:OFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1604969/proyecto_INICIO, 1604969/proyecto_PROCESO, 1604969/proyecto_FIN, 1604969/proyecto_PROCESO, 1604969/proyecto_FIN, 1604969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605051 | Proyecto de inversión | 367299.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367299.45, modificado:367299.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO GUAYABO MUNICIPIO DE ILIATENCO - 191764 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 191764 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:7, direccion:PUEBLO CERRO GUAYABO, 41530 CERRO GUAYABO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO, lon:-98.75831739, lat:17.06479625}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-029, contratista:CORPORATIVO DE INGENIEROS CIVILES AVICAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1605051/proyecto_INICIO, 1605051/proyecto_PROCESO, 1605051/proyecto_FIN, 1605051/proyecto_PROCESO, 1605051/proyecto_FIN, 1605051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605087 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TLALCOZOLTITLAN MUNICIPIO DE COPALILLO - 192252 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 192252 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:PUEBLO TLALCOZOTITLÁN, 41060 ACAPULCO DE JUÁREZ, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TLALCOZOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE COPALILLO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE TLALCOZOLTITLAN, lon:-99.13049628, lat:17.88410038}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-042, contratista:OFICE CENTER, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605087/proyecto_INICIO, 1605087/proyecto_PROCESO, 1605087/proyecto_FIN, 1605087/proyecto_PROCESO, 1605087/proyecto_FIN, 1605087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605099 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS LOCALIDAD DE TETIPAC MUNICIPIO DE TETIPAC - 192318 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 192318 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO TETIPAC, 40360 TETIPAC, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE DR. ANTONIO JUAREZ CERVANTES, CALLE SIN NOMBRE A 400 METROS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-99.64880964, lat:18.64881}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-142, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA RAMS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605099/proyecto_INICIO, 1605099/proyecto_PROCESO, 1605099/proyecto_FIN, 1605099/proyecto_PROCESO, 1605099/proyecto_FIN, 1605099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605118 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC - 192479 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 192479 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:PUEBLO RANCHO VIEJO, 41527 RANCHO VIEJO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC AL OESTE DE LA CABECERA A 10 KM, lon:-98.80429543, lat:17.03712208}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-041, contratista:GRUPO MIYAMELZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605118/proyecto_INICIO, 1605118/proyecto_PROCESO, 1605118/proyecto_FIN, 1605118/proyecto_PROCESO, 1605118/proyecto_FIN, 1605118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605137 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE MUNICIPIO DE MALINALTEPEC - 192768 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 192768 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:PUEBLO EL TEJOCOTE, 41506 EL TEJOCOTE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC AL NORTE DEL MUNICIPIO, A 18.1 KM, lon:-98.6589253, lat:17.32827034}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-040, contratista:DISEÑO E IMAGEN ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605137/proyecto_INICIO, 1605137/proyecto_PROCESO, 1605137/proyecto_FIN, 1605137/proyecto_PROCESO, 1605137/proyecto_FIN, 1605137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605213 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE HENO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC - 194746 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 194746 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:136, direccion:PUEBLO LLANO DE HENO, 41503 LLANO DE HENO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LA LOCALIDAD DE LLANO DE ENO EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC AL NORESTE DE LA CABECERA, A 7.5 KM, lon:-98.65224954, lat:17.25331364}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-040, contratista:DISEÑO E IMAGEN ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605213/proyecto_INICIO, 1605213/proyecto_PROCESO, 1605213/proyecto_FIN, 1605213/proyecto_PROCESO, 1605213/proyecto_FIN, 1605213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605290 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA Y GRIEGA Y ANEXAS MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ - 195733 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 195733 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:75, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LA Y, 40933 LA Y GRIEGA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 196 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA NACIONAL ACAPULCOZIHUATANEJO CRUCERO ATOYAC, lon:-100.4338186, lat:17.16506141}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-147, contratista:AMADEO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605290/proyecto_INICIO, 1605290/proyecto_PROCESO, 1605290/proyecto_INICIO, 1605290/proyecto_FIN, 1605290/proyecto_PROCESO, 1605290/proyecto_FIN, 1605290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605307 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TRONCONES EMILIANO ZAPATA Y ANEXAS MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA - 196083 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 196083 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:154, direccion:PUEBLO TRONCONES (EMILIANO ZAPATA), 40807 TRONCONES (EMILIANO ZAPATA), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA MANZANILLOZIHUATANEJO A LA ALTURA DE LA GAS, lon:-101.72014768, lat:17.78049219}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-136, contratista:GEORGINA SINAI VAZQUEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605307/proyecto_INICIO, 1605307/proyecto_PROCESO, 1605307/proyecto_INICIO, 1605307/proyecto_FIN, 1605307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605342 | Proyecto de inversión | 209885.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209885.4, modificado:209885.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN Y ANEXAS LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 196401 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 196401 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LA PROVIDENCIA COLONIA CONSTITUCIÓN, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ÓRGANO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE LA PROVIDENCIA CALLE SIN NOMBRE CALLE S, lon:-98.59429309, lat:17.5374742}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | 209885.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-150, contratista:MALLAS GRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1605342/proyecto_FIN, 1605342/proyecto_PROCESO, 1605342/proyecto_FIN, 1605342/proyecto_INICIO, 1605342/proyecto_FIN, 1605342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605470 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONST DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL CENTRO Y ANEXAS LOC DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA MPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA - 197256 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 197256 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ COLONIA CENTRO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE JUAN N ALVAREZ, lon:-101.73330925, lat:18.31712185}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-101, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA FRELKE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1605470/proyecto_INICIO, 1605470/proyecto_PROCESO, 1605470/proyecto_FIN, 1605470/proyecto_PROCESO, 1605470/proyecto_FIN, 1605470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605562 | Proyecto de inversión | 629656.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629656.2, modificado:629656.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC Y ANEXAS MUNICIPIO ALCOZAUCA DE GUERRERO - 197920 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 197920 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:PUEBLO CUYUXTLAHUAC, 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO 17.6 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.3442041, lat:17.48257793}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-109, contratista:AFRICA LEONOR MORENO SANTANA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1605562/proyecto_INICIO, 1605562/proyecto_PROCESO, 1605562/proyecto_FIN, 1605562/proyecto_PROCESO, 1605562/proyecto_FIN, 1605562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605781 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA LOS LIROS MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA - 200096 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 200096 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA LOS LIRIOS, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CERVANTES DELGADO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE LEONA VICARIO CALLE COMONFORT CALLE, lon:-98.41214747, lat:16.46684481}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-009, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1605000.0, importe_modificado:1605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1605781/proyecto_FIN, 1605781/proyecto_PROCESO, 1605781/proyecto_INICIO, 1605781/proyecto_PROCESO, 1605781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605787 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO - 200150 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 200150 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE LAS TRES GARANTIAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE FRAN, lon:-99.46827557, lat:18.28009109}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-009, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1605000.0, importe_modificado:1605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1605787/proyecto_PROCESO, 1605787/proyecto_FIN, 1605787/proyecto_INICIO, 1605787/proyecto_FIN, 1605787/proyecto_INICIO, 1605787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605820 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA PRIMERO DE ENERO Y ANEXAS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ - 200367 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 200367 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA PRIMERO DE ENERO, 40974 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA COLONIA PRIMERO DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE , lon:-100.07816849, lat:17.01394483}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-009, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1605000.0, importe_modificado:1605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1605820/proyecto_INICIO, 1605820/proyecto_PROCESO, 1605820/proyecto_FIN, 1605820/proyecto_PROCESO, 1605820/proyecto_FIN, 1605820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605821 | Proyecto de inversión | 289355.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289355.35, modificado:289355.35}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA VISTAMAR COMUNIDAD LOS ACHOTES - 59044 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 59044 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:376, direccion:RANCHERIA LOS ACHOTES, 40888 COLONIA VISTA MAR, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO PETATLAN AL LLEGAR A LA COLONIA VISTAMAR SE GIRA A MANO I, lon:-101.42236414, lat:17.60347346}} | 2019-04-15 | 2019-06-01 | 289355.35 | 289355.35 | 289355.35 | 289355.35 | 289355.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-8287, contratista:JOAN DANIEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:289355.35, importe_modificado:289355.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1605821/proyecto_FIN, 1605821/proyecto_PROCESO, 1605821/proyecto_INICIO, 1605821/proyecto_PROCESO, 1605821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605879 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO - 200920 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 200920 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LAS BRISAS COLONIA CENTRO, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE BRAVOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUENTRAN UBICADAS EN TRE LA CALLE LAS BRISAS CALLE BRAVOS CALLE MIGUEL HIDALGO Y CA, lon:-99.24072883, lat:17.41654981}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-010, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {1605879/proyecto_INICIO, 1605879/proyecto_PROCESO, 1605879/proyecto_FIN, 1605879/proyecto_PROCESO, 1605879/proyecto_FIN, 1605879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606120 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE COCULA - 202782 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 202782 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA CENTRO, 40580 COCULA, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE MORELOS CALLE HERMENEGILDO GALEANA CALLE JUAN N ALVAREZ, lon:-99.66004893, lat:18.23409356}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-010, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1606120/proyecto_INICIO, 1606120/proyecto_PROCESO, 1606120/proyecto_FIN, 1606120/proyecto_PROCESO, 1606120/proyecto_FIN, 1606120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606353 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA SAN JUAN Y ANEXAS MUNICIPIO DE TECOANAPA - 204241 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204241 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA MORELOS Y PAVON COLONIA SAN JUAN, 39270 TECOANAPA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AQUILES SERDAN SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE JOSE MA MORELOS Y PAVON CALL, lon:-99.25804022, lat:16.98745532}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-012, contratista:ANTONIO CASTILLO HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1443000.0, importe_modificado:1443000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606353/proyecto_PROCESO, 1606353/proyecto_FIN, 1606353/proyecto_PROCESO, 1606353/proyecto_INICIO, 1606353/proyecto_PROCESO, 1606353/proyecto_FIN, 1606353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606372 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA BARRIO PRIMERO Y ANEXAS MUNICIPIO DE CUAUTEPEC - 204547 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204547 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA BARRIO PRIMERO, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE LAS PALMAS CALLES SIN NOMBRES Y CALLE MARIANO, lon:-99.00087311, lat:16.74638854}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-012, contratista:ANTONIO CASTILLO HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1443000.0, importe_modificado:1443000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606372/proyecto_INICIO, 1606372/proyecto_PROCESO, 1606372/proyecto_INICIO, 1606372/proyecto_FIN, 1606372/proyecto_PROCESO, 1606372/proyecto_FIN, 1606372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606380 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANQUITA MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE - 204590 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204590 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:97, direccion:PUEBLO TIERRA BLANQUITA, 41663 TIERRA BLANQUITA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE, lon:-98.50149549, lat:17.22372358}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-033, contratista:GRUPO CESAZUR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1606380/proyecto_INICIO, 1606380/proyecto_PROCESO, 1606380/proyecto_FIN, 1606380/proyecto_PROCESO, 1606380/proyecto_FIN, 1606380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606409 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS MUNICIPIO DE JUCHITAN - 204755 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204755 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE WENCESLAO LOPEZ COLONIA CENTRO, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GALEANA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE WENCESLAO LOPEZ CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MIGUE, lon:-98.63858433, lat:16.62643115}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-012, contratista:ANTONIO CASTILLO HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1443000.0, importe_modificado:1443000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606409/proyecto_PROCESO, 1606409/proyecto_FIN, 1606409/proyecto_INICIO, 1606409/proyecto_PROCESO, 1606409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606446 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA SAN ANDRES Y ANEXAS MUNICIPIO DE TELOLOAPAN - 204998 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 204998 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO QUEZADA BRAVO COLONIA SAN ANDRÉS, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE CAP. BRIGIDO BARRERA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PORFIRIO QUEZADA BRAV, lon:-99.8630778, lat:18.36163744}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1606446/proyecto_INICIO, 1606446/proyecto_PROCESO, 1606446/proyecto_FIN, 1606446/proyecto_PROCESO, 1606446/proyecto_FIN, 1606446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606450 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA RUBEN FIGUEROA Y ANEXAS MUNICIPIO DE TELOLOAPAN - 205007 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 205007 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PAZ COLONIA RUBÉN FIGUEROA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE XOCHITLA Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE DE LA PAZ CALLE XOCHITLA CALLE SAN FRANCISCO, lon:-99.87015345, lat:18.37023718}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1606450/proyecto_FIN, 1606450/proyecto_PROCESO, 1606450/proyecto_FIN, 1606450/proyecto_INICIO, 1606450/proyecto_PROCESO, 1606450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606559 | Proyecto de inversión | 629656.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629656.2, modificado:629656.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ZOTOLTITLAN MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN - 205876 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 205876 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:CALLE ALTAMIRANO PUEBLO ZOTOLTITLÁN, 41180 ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE BRAVO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE ALTAMIRANO CALLE MADERO CALLE ALTAMIRANO Y CALLE BRAVO, lon:-99.29445872, lat:17.71513706}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-034, contratista:COREFRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1606559/proyecto_INICIO, 1606559/proyecto_PROCESO, 1606559/proyecto_FIN, 1606559/proyecto_PROCESO, 1606559/proyecto_FIN, 1606559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606586 | Acción | 4174076.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4174076.14, modificado:4174076.14}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 206001 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 206001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 4174076.14 | 4174076.14 | 4174076.14 | 4174076.14 | 4174076.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS_SRV_TRC_001, contratista:SERVICIOS CON TERCEROS, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4174076.14, importe_modificado:4174076.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606586/proyecto_INICIO, 1606586/proyecto_PROCESO, 1606586/proyecto_FIN, 1606586/proyecto_INICIO, 1606586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606599 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SINAHUA MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 206043 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 206043 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SINAHUA, 40675 SINAHUA, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE SO, lon:-100.60063566, lat:18.28003524}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-039, contratista:JOSE EMILIANO SUAZO HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1606599/proyecto_INICIO, 1606599/proyecto_PROCESO, 1606599/proyecto_FIN, 1606599/proyecto_PROCESO, 1606599/proyecto_FIN, 1606599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606681 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 206383 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 206383 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:14, direccion:CALLE AV. PUNGARABATO PUEBLO SANTA BÁRBARA, 40676 SANTA BÁRBARA, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE AV. PUNGARABATO CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN , lon:-100.63859554, lat:18.32979651}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-037, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO OPTIMO, S.C., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1606681/proyecto_INICIO, 1606681/proyecto_PROCESO, 1606681/proyecto_FIN, 1606681/proyecto_PROCESO, 1606681/proyecto_FIN, 1606681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606844 | Proyecto de inversión | 157414.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157414.05, modificado:157414.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL PORVENIR Y ANEXAS MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS - 207260 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 207260 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA EL PORVENIR, 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO ZAPOTITLAN TABLASEL PORVENIR, lon:-98.77887329, lat:17.4242365}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-140, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES L & Z S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1606844/proyecto_FIN, 1606844/proyecto_PROCESO, 1606844/proyecto_INICIO, 1606844/proyecto_FIN, 1606844/proyecto_PROCESO, 1606844/proyecto_FIN, 1606844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606848 | Proyecto de inversión | 682127.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682127.55, modificado:682127.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XONACATLÁN Y ANEXAS MUNICIPIO ALCOZAUCA DE GUERRERO - 207296 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 207296 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:PUEBLO XONACATLÁN, 41671 XONACATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE XONACATLAN EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO CARR CHILPO TLAPA A 240 KM DEL MUNICIPIO, lon:-98.41266439, lat:17.5036908}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-109, contratista:AFRICA LEONOR MORENO SANTANA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1606848/proyecto_INICIO, 1606848/proyecto_PROCESO, 1606848/proyecto_FIN, 1606848/proyecto_PROCESO, 1606848/proyecto_FIN, 1606848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606975 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS Y ANEXAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 207830 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 207830 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE VICENTE GUERRERO CARRETERA ACAPULCOPINOTEPA NACIONAL A 5KM DE ACAPULCO, lon:-99.77729299, lat:16.83081705}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-145, contratista:MARIBEL GUTIERREZ SANTAMARIA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1606975/proyecto_FIN, 1606975/proyecto_INICIO, 1606975/proyecto_PROCESO, 1606975/proyecto_INICIO, 1606975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607024 | Proyecto de inversión | 157414.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157414.05, modificado:157414.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA BARRIO DE LA PLATA Y ANEXAS MUNICIPIO DE COCULA - 208255 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 208255 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES BARRIO DE LA PLATA, 40580 COCULA, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE DOCTORA TERESA MANJARREZ Y CALLE REFORMA AGRARIA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES CALLE DOCTORA, lon:-99.66158214, lat:18.2504054}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | 157414.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-133, contratista:DIANA LEYDI VILLEGAS ORBE, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1607024/proyecto_INICIO, 1607024/proyecto_PROCESO, 1607024/proyecto_FIN, 1607024/proyecto_PROCESO, 1607024/proyecto_FIN, 1607024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607108 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN Y ANEXAS MUNICIPIO DE OMETEPEC - 208697 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 208697 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN RAMIREZ COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE JUQUILA Y CALLE VICTORIA NACTARE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE AGUSTIN RAMIREZ CALLE JUQUILA CALLE, lon:-98.43202425, lat:16.69157312}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-090, contratista:EDITH RAMOS DAMIAN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607108/proyecto_INICIO, 1607108/proyecto_PROCESO, 1607108/proyecto_FIN, 1607108/proyecto_PROCESO, 1607108/proyecto_FIN, 1607108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607169 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GUACAMAYA Y ANEXAS MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA - 209226 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 209226 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:PUEBLO ARROYO GUACAMAYA, 41770 ARROYO GUACAMAYA UNO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, lon:-98.22216287, lat:16.81733341}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-099, contratista:VICTORIA NAVARRETE GUINTO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607169/proyecto_INICIO, 1607169/proyecto_PROCESO, 1607169/proyecto_FIN, 1607169/proyecto_PROCESO, 1607169/proyecto_FIN, 1607169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607205 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO - 209347 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 209347 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE RIO SECO COLONIA ATENANGO DEL RÍO, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE RIO CONCHOS, lon:-99.11026566, lat:18.10937121}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-014, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1607205/proyecto_INICIO, 1607205/proyecto_PROCESO, 1607205/proyecto_FIN, 1607205/proyecto_INICIO, 1607205/proyecto_PROCESO, 1607205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607345 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO - 210860 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 210860 | S | 379 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:PUEBLO LOS HOYOS, 39140 LOS HOYOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA POBLACIÓN, lon:-100.13705806, lat:17.68016235}} | 2019-09-13 | 2019-10-27 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-026-A, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1415824.92, importe_modificado:1415824.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607345/proyecto_INICIO, 1607345/proyecto_PROCESO, 1607345/proyecto_FIN, 1607345/proyecto_PROCESO, 1607345/proyecto_FIN, 1607345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607462 | Proyecto de inversión | 7819392.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4819392.36, modificado:4819392.36}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN SEGUNDA ETAPA - 211605 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 211605 | S | 12552 | 10997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA ANTIGUA A CHAPA Y CALLE CARRETERA TELOLOAPAN - APAXTLA DE CASTREJÓN, CALLE CARRETERA TELOLOAPAN - IGUALA LA OBRA SE UBICA A, lon:-99.85703628, lat:18.35682963}} | 2019-09-02 | 2019-12-10 | 7819392.36 | 7819392.36 | 7819392.36 | 7819392.36 | 7819392.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-028-19, contratista:CONSTRUCCIONES EDICAM, SA DE CV, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9930764.4, importe_modificado:9930764.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607462/proyecto_INICIO, 1607462/proyecto_PROCESO, 1607462/proyecto_FIN, 1607462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607533 | Proyecto de inversión | 57000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.0, modificado:57000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PUERTA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ - 212080 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 212080 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:CALLE RAFAEL DAMIAN HERNANDEZ PUEBLO LLANO DE LA PUERTA, 40963 LLANO DE LA PUERTA, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JÚAREZ Y , COLINDA CON EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-100.53918854, lat:17.17160614}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1607533/proyecto_PROCESO, 1607533/proyecto_INICIO, 1607533/proyecto_FIN, 1607533/proyecto_PROCESO, 1607533/proyecto_FIN, 1607533/proyecto_INICIO, 1607533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607600 | Proyecto de inversión | 629656.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629656.2, modificado:629656.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA EJIDAL Y ANEXAS MUNICIPIO DE ARCELIA - 212310 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212310 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CONEJO COLONIA EJIDAL, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE MINA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE CONEJO CALLE MINA Y CALLES SIN NOMBRE EN LA COLONIA EJIDO EN EL MUNICIPIO , lon:-100.27986173, lat:18.33005391}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | 629656.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-134, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA FAYSAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1607600/proyecto_PROCESO, 1607600/proyecto_INICIO, 1607600/proyecto_FIN, 1607600/proyecto_INICIO, 1607600/proyecto_PROCESO, 1607600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607608 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE MUNICIPIO DE OMETEPEC - 212320 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 212320 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA GUADALUPE, 41700 LA GUADALUPE, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMPAMENTO LA CONCEPCIÓN Y EL PUEBLO HUIXTEPEC, lon:-98.26264018, lat:16.68902709}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1607608/proyecto_PROCESO, 1607608/proyecto_INICIO, 1607608/proyecto_FIN, 1607608/proyecto_PROCESO, 1607608/proyecto_FIN, 1607608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607621 | Proyecto de inversión | 7003.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7003.96, modificado:7003.96}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO MUNICIPIO DE METLATONOC - 212392 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 212392 | S | 166 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:31, direccion:PUEBLO VALLE HERMOSO, 41646 VALLE HERMOSO, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-98.2626367, lat:17.13809982}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 7003.96 | 7003.96 | 7003.96 | 7003.96 | 7003.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-050-A, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORA 2K, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:158773.32, importe_modificado:158773.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607621/proyecto_FIN, 1607621/proyecto_PROCESO, 1607621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607641 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | EQUIP DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO EN LA LOC DE LA JOYA DEL CIRIÁN - 212462 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212462 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:156, direccion:RANCHO LA JOYA DEL CIRÍAN, 39130 LA JOYA DEL CIRIÁN, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO LA JOYA DEL CIRÍAN EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO POR LA DE, lon:-100.08219109, lat:17.77860011}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-006, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1607641/proyecto_INICIO, 1607641/proyecto_FIN, 1607641/proyecto_PROCESO, 1607641/proyecto_INICIO, 1607641/proyecto_PROCESO, 1607641/proyecto_INICIO, 1607641/proyecto_FIN, 1607641/proyecto_PROCESO, 1607641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607716 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO EN LA LOCALIDAD DE TLAYOLAPA - 212896 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212896 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CALLE NIÑO DIOS RANCHO TLAYOLAPA, 39950 TLAYOLAPA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA DESVIACION A 10 KM., lon:-99.37688082, lat:17.13704955}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-013, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1092000.0, importe_modificado:1092000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607716/proyecto_INICIO, 1607716/proyecto_FIN, 1607716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607747 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA EL HUIZACHE Y ANEXAS LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ - 213317 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERREROTRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN | 213317 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA HUIZACHE, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE ABASOLO CALLE LAS PALMAS CALLE NIÑOS HEROE, lon:-100.47268587, lat:17.13319522}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-122, contratista:CONSTRUCTORA JUGARQ'S, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607747/proyecto_INICIO, 1607747/proyecto_PROCESO, 1607747/proyecto_FIN, 1607747/proyecto_PROCESO, 1607747/proyecto_FIN, 1607747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607812 | Proyecto de inversión | 577184.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577184.85, modificado:577184.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALAN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN - 213717 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 213717 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL HERMENEGILDO GALEANA COLONIA COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AGRARISTA, CALLE EMPERATRIZ IRENE SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE, lon:-100.70088713, lat:18.32915133}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 577184.85 | 577184.85 | 577184.85 | 577184.85 | 577184.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-165, contratista:JAVIER URIOSTEGUI SANCHEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:577184.85, importe_modificado:577184.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1607812/proyecto_PROCESO, 1607812/proyecto_FIN, 1607812/proyecto_INICIO, 1607812/proyecto_FIN, 1607812/proyecto_INICIO, 1607812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607850 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ATLIACA Y ANEXAS MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO - 214045 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 214045 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE RAYON PUEBLO ATLIACA, 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE RAYON CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE VENUST, lon:-99.37264527, lat:17.65219443}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-104, contratista:JOSE ALEJANDRO PANTALEON VELEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607850/proyecto_INICIO, 1607850/proyecto_PROCESO, 1607850/proyecto_FIN, 1607850/proyecto_PROCESO, 1607850/proyecto_FIN, 1607850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607977 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE PALAPA LOS ESTADOS E IXCATLA - 119489 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN | 119489 | S | 3698 | 3339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AMPLIACION ENTRONQUE PALAPA COLONIA INDUSTRIAL, 40537 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE TERRACERIA ENTRONQUE PALAPA Y , AL NORTE DE LA POBLACION DE APAXTLA ESTA EL ENTRONQUE PALAPA LOS ESTADO E IXCATLA, lon:-99.92276902, lat:18.13075236}} | 2019-01-10 | 2019-02-07 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-12, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES VICA MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1607977/proyecto_INICIO, 1607977/proyecto_FIN, 1607977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608007 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN EN LA LOCALIDAD DE PLAYA SAN VALENTÍN - 215112 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215112 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:632, direccion:PUEBLO PLAYA SAN VALENTIN, 40850 PLAYA SAN VALENTÍN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE SAN VALENTIN EN EL MUNICIPIO DE PETATLAN SE ENCUENTRA UBICADA A 8.2 KILÓMETROS DE LA CABEC, lon:-101.33245571, lat:17.48063923}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1696500.0, importe_modificado:1696500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1608007/proyecto_PROCESO, 1608007/proyecto_FIN, 1608007/proyecto_INICIO, 1608007/proyecto_PROCESO, 1608007/proyecto_INICIO, 1608007/proyecto_PROCESO, 1608007/proyecto_FIN, 1608007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608008 | Proyecto de inversión | 940264.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940264.65, modificado:940264.65}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO - 119586 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 119586 | S | 161 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:PUEBLO EL GUAYABO, 39962 EL GUAYABO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA A LAS MESAS NOS DIRIJIMOS A LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO LLEGAMOS AL CENTRO DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA Y AHI INIC, lon:-99.46459395, lat:16.96172152}} | 2019-04-22 | 2019-06-20 | 940264.65 | 940264.65 | 940264.65 | 940264.65 | 940264.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/125, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MAXE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:940264.65, importe_modificado:940264.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1608008/proyecto_INICIO, 1608008/proyecto_PROCESO, 1608008/proyecto_FIN, 1608008/proyecto_PROCESO, 1608008/proyecto_FIN, 1608008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608154 | Proyecto de inversión | 292500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA EN LA LOCALIDAD DE XOCOAPA - 215829 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215829 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:16, direccion:PUEBLO XOCOAPA, 41550 XOCOAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE XOCOAPA EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA DE LA CABECERA MUNIICPAL SOBRE LA SALIDA HACIA EL SUR A UNA DISTANCIA DE 16 KM SOBRE , lon:-98.77657896, lat:17.21639815}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1696500.0, importe_modificado:1696500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1608154/proyecto_PROCESO, 1608154/proyecto_INICIO, 1608154/proyecto_PROCESO, 1608154/proyecto_FIN, 1608154/proyecto_INICIO, 1608154/proyecto_PROCESO, 1608154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608289 | Proyecto de inversión | 429000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429000.0, modificado:429000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE ALCAMANI - 218125 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 218125 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:PUEBLO ALCAMANI, 41430 ALCAMANI, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ALCAMANI EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC SALIENDO DE LA CABECERA POR EL CAMNO DE TERRACERIA ACATEPEC MEXCALTEPEC A UNOS 38, lon:-98.9501238, lat:17.14156059}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 429000 | 429000 | 429000 | 429000 | 429000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-008, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1482000.0, importe_modificado:1482000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1608289/proyecto_PROCESO, 1608289/proyecto_FIN, 1608289/proyecto_INICIO, 1608289/proyecto_PROCESO, 1608289/proyecto_FIN, 1608289/proyecto_INICIO, 1608289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608329 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HAMACA - 218468 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 218468 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:99, direccion:RANCHO ARROYO HAMACA, 41600 TECOMAZUCHE (PIE DE LA HAMACA), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA LOCALIDAD DE PUEBLO HIDALGO SALIENDO DEL PUEBLO DESVIANDOSE HACIA LA DERECHA A UNOS, lon:-98.56530582, lat:16.96105874}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1384500.0, importe_modificado:1384500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1608329/proyecto_PROCESO, 1608329/proyecto_INICIO, 1608329/proyecto_FIN, 1608329/proyecto_PROCESO, 1608329/proyecto_INICIO, 1608329/proyecto_PROCESO, 1608329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608495 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AMANECER - 220191 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 220191 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:276, direccion:RANCHO NUEVO AMANECER, 40400 NUEVO AMANECER, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN DE LA CABEZERA MUNICIPAL PARTEÍENDO POR CARRETERA FEDERAL HA, lon:-99.80367836, lat:18.39174752}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-014, contratista:EDIFICACION LIGERA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1608495/proyecto_FIN, 1608495/proyecto_PROCESO, 1608495/proyecto_FIN, 1608495/proyecto_INICIO, 1608495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608606 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO EN LA LOC DE CUADRILLA NUEVA - 221432 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 221432 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:RANCHO CUADRILLA NUEVA, 40560 CUADRILLA NUEVA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEP, lon:-99.81493337, lat:17.94493743}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1384500.0, importe_modificado:1384500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1608606/proyecto_PROCESO, 1608606/proyecto_INICIO, 1608606/proyecto_FIN, 1608606/proyecto_INICIO, 1608606/proyecto_FIN, 1608606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608612 | Proyecto de inversión | 6087117.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6087117.56, modificado:6087117.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 221466 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 221466 | S | 2650 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 40015 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE YOHUALA PRINCIPAL, CALLE EMILIANO ZAPATA FRENTE A FRACCIONAMIENT, lon:-99.5623826, lat:18.35730872}} | 2019-09-02 | 2019-12-10 | 6087117.56 | 6087117.56 | 6087117.56 | 6087117.56 | 6087117.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-018-19, contratista:SUR CARRETERAS Y ESTRUCTURAS, SA DE CV, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5943650.14, importe_modificado:5943650.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608612/proyecto_INICIO, 1608612/proyecto_PROCESO, 1608612/proyecto_FIN, 1608612/proyecto_PROCESO, 1608612/proyecto_INICIO, 1608612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608756 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE IGUALAPA EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA - 222861 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 222861 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CHACALAPA, 41970 CHACALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO CHACALAPA EN EL MUNICIPIO DE IGUALAPA DE LA CABEC, lon:-98.45823732, lat:16.80646113}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-016, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1426123.6, importe_modificado:1426123.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608756/proyecto_PROCESO, 1608756/proyecto_INICIO, 1608756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608806 | Proyecto de inversión | 2952506.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952506.11, modificado:2952506.11}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO NAO TRINIDAD INCLUYE OBRA INDUCIDA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 224052 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 224052 | S | 128000 | 107000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA COLONIA ICACOS, 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE NARANJOS, CALLE ARROYO AL NOROESTE DE EL ROLLO ACAPULCO, lon:-99.85297126, lat:16.85175563}} | 2019-07-31 | 2019-09-09 | 2952506.11 | 2952506.11 | 2952506.11 | 2952506.11 | 2952506.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-002-19, contratista:TEC ELEC DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2882918.42, importe_modificado:2882918.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608806/proyecto_INICIO, 1608806/proyecto_PROCESO, 1608806/proyecto_FIN, 1608806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608814 | Proyecto de inversión | 136500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA EN LA LOCALIDAD DE COYOZOAPAN - 224180 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 224180 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO COZOYOAPÁN, 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE DOS DE ABRIL, CALLE DR. CAZO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO COZOYOAPAN EN EL MUNICIPIO DE XO, lon:-98.24174257, lat:16.78729095}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-010, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1248000.0, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1608814/proyecto_INICIO, 1608814/proyecto_PROCESO, 1608814/proyecto_FIN, 1608814/proyecto_INICIO, 1608814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608887 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE BARRANCA EL TULE PARA ABASTECER COLONIAS DE LA ZONA PONIENTE EN CHILPANCINGO MPIO DE CHILPANCINGO D - 225821 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 225821 | S | 2438 | 2367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SANTA FE COLONIA SANTA FE, 39010 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CONGRESO DEL ESTADO Y CALLE MAR NORTE, CALLE MAR EGEO AL NOROESTE DEL ZOOLÓGICO ZOOCHILPAN EN LA COLONIA SECCIÓN S, lon:-99.51818459, lat:17.56138049}} | 2019-10-05 | 2019-11-03 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-025-A, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1171717.17, importe_modificado:1171717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608887/proyecto_INICIO, 1608887/proyecto_PROCESO, 1608887/proyecto_FIN, 1608887/proyecto_PROCESO, 1608887/proyecto_FIN, 1608887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609914 | Proyecto de inversión | 12733497.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8733497.6, modificado:8733497.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE TRIBUNA NACIONAL A LOMA ALEGRE PARA ABASTECER LA ZONA PONIENTE ZINNIA DE LA CD DE CHILPANCINGO MPIO - 248309 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 248309 | S | 18620 | 18611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA JARDINES DE ZINNIA, 39076 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE LIRIOS, CALLE JAZMIN CERCA DE LA ESCUELA DE FÚTBOL REAL CHIVAS, lon:-99.50749928, lat:17.51700289}} | 2019-09-02 | 2019-12-10 | 12733497.6 | 12733497.6 | 12733497.6 | 12733497.6 | 12733497.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-014-19, contratista:ECO ENERGIA SLM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7044643.08, importe_modificado:7044643.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-030-19, contratista:OFICE CENTER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5688854.52, importe_modificado:5688854.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1609914/proyecto_INICIO, 1609914/proyecto_PROCESO, 1609914/proyecto_INICIO, 1609914/proyecto_PROCESO, 1609914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610182 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TILAPA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC - 250800 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 250800 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:26, direccion:PUEBLO TILAPA, 41523 TILAPA, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TILAPA EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC A 60 KM DE SAN LUIS ACATLAN, CAMINO SAN LUIS ACATLANMALINALTEPEC, lon:-98.74910518, lat:17.04948142}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-041, contratista:GRUPO MIYAMELZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1610182/proyecto_INICIO, 1610182/proyecto_PROCESO, 1610182/proyecto_FIN, 1610182/proyecto_PROCESO, 1610182/proyecto_FIN, 1610182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610222 | Proyecto de inversión | 1052500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052500.0, modificado:1052500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUELLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR - 251340 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 251340 | S | 3484 | 3647 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE LAS PALMAS CERCA DE AGRO SERVICIOS BUENA VISTA, lon:-99.41473523, lat:18.46396719}} | 2019-10-05 | 2019-11-22 | 1052500 | 1052500 | 1052500 | 1052500 | 1052500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-021-A, contratista:CONSTRUCCIONES ADMOL S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1027693.6, importe_modificado:1027693.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610222/proyecto_INICIO, 1610222/proyecto_FIN, 1610222/proyecto_PROCESO, 1610222/proyecto_FIN, 1610222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610287 | Proyecto de inversión | 404304.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234563.42, modificado:234563.42}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169741.45, modificado:169741.45}} | REPOSICIÓN DE TUBERÍA EN LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC MUNICIPIO DE ATLIXTAC - 252177 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 252177 | S | 475 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:PUEBLO ATLIXTAC CENTRO, 41440 CAXITEPEC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE Y , CERCA MODA CAXI SAYBER AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC, lon:-98.96763434, lat:17.29768711}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 404304.87 | 404304.87 | 404304.87 | 404304.87 | 404304.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-047-A, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:404304.87, importe_modificado:404304.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610287/proyecto_INICIO, 1610287/proyecto_FIN, 1610287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610377 | Proyecto de inversión | 175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO EN LA LOC DE LAS JUNTAS DE CHUPICUARO - 254012 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | 254012 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:484, direccion:PUEBLO LAS JUNTAS DE CHUPICUARO, 40765 LAS JUNTAS DE CHUPÍCUARO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ RUMBOA GUAYAMEO SE TOMA EL CAMINO RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN RAFEL, lon:-101.15936542, lat:18.3299169}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-004, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:663000.0, importe_modificado:663000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1610377/proyecto_INICIO, 1610377/proyecto_PROCESO, 1610377/proyecto_FIN, 1610377/proyecto_PROCESO, 1610377/proyecto_FIN, 1610377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610406 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR - 254428 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 254428 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:684, direccion:RANCHO EL MIRAMAR, 40900 EL MIRAMAR, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DE TÉCPAN DE GALENA DE LA CARRETERA DE SAN JERONIMO DE JUAREZZIHUATANEJO A 54 KM A UNA 1 HORA APROX., lon:-101.00978133, lat:17.39968247}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1696500.0, importe_modificado:1696500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1610406/proyecto_FIN, 1610406/proyecto_PROCESO, 1610406/proyecto_INICIO, 1610406/proyecto_FIN, 1610406/proyecto_INICIO, 1610406/proyecto_PROCESO, 1610406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610426 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUEXOAPA - 254625 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 254625 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:13, direccion:RANCHO HUEXUAPA (SAN JUAN HUEXUAPA), 41658 HUEXOAPA (SAN JUAN HUEXOAPA), METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA TLAPA METLATONOC DURANTE 30 MINUTOS DE CAMINOS PASAMOS UN POBLADO LLAMADO IGUALITA SOBRE LA MISMA, lon:-98.4145347, lat:17.24985382}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-013, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1092000.0, importe_modificado:1092000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1610426/proyecto_INICIO, 1610426/proyecto_PROCESO, 1610426/proyecto_FIN, 1610426/proyecto_PROCESO, 1610426/proyecto_FIN, 1610426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610427 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC EN LA LOC DE EL CERRITO SANTA CLARA - 254630 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 254630 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:29, direccion:PUEBLO EL CERRITO (SANTA CLARA), 41840 SANTA CLARA, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL CUAUTEPEC CRUZ GRANDE HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EN APROXIMADAMENTE 12 KILOMETROS PA, lon:-99.08126443, lat:16.68522451}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-011, contratista:EDIFICACION LIGERA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1150500.0, importe_modificado:1150500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1610427/proyecto_FIN, 1610427/proyecto_PROCESO, 1610427/proyecto_INICIO, 1610427/proyecto_FIN, 1610427/proyecto_INICIO, 1610427/proyecto_FIN, 1610427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610439 | Proyecto de inversión | 41623.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41623.6, modificado:41623.6}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE - 254781 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 254781 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:158, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO AGUA DULCE, 39960 AGUA DULCE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA AL TECNOLOGICO DE SAN MARCOS SE SIGUE UN CAMINO DE TERRARCERIA RUMBO A LA LOCALIDAD DE , lon:-99.31094996, lat:16.65586967}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 41623.6 | 41623.6 | 41623.6 | 41623.6 | 41623.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-016, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1426123.6, importe_modificado:1426123.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1610439/proyecto_FIN, 1610439/proyecto_INICIO, 1610439/proyecto_PROCESO, 1610439/proyecto_FIN, 1610439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610450 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO - 254905 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 254905 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:RANCHO EL MANGUITO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA TOMAMOS LA CARRETERA QUE LLEGA A COCULA APROXIMADAMENTE 35 MINUTOS EN SEGUIDA CRUZAMOS T, lon:-99.85103124, lat:17.96641145}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1384500.0, importe_modificado:1384500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610450/proyecto_INICIO, 1610450/proyecto_FIN, 1610450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611140 | Proyecto de inversión | 110084 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110084.0, modificado:110084.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE HUAMUXTITLÁN COMPLEMENTO - 274294 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 274294 | S | 576 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:CALLE 11 PONIENTE PUEBLO SANTA CRUZ, 41222 SANTA CRUZ, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 7 SUR, CALLE 10 ORIENTE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE UBICA ENTRE LAS CALLES 11 PONIENTE 4 SUR, 7 SUR Y 10 ORIENTE, lon:-98.57052159, lat:17.76675337}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 110084 | 110084 | 110084 | 110084 | 110084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-055-A, contratista:ARQ. FLOR DEL CARMEN BAUTISTA GODÍNEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:110084.0, importe_modificado:110084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611140/proyecto_FIN, 1611140/proyecto_PROCESO, 1611140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611276 | Proyecto de inversión | 524500.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305753.3, modificado:305753.3}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:155807.33, modificado:155807.33}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62940.08, modificado:62940.08}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAXILOTLA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO SEGUNDA ETAPA - 278174 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 278174 | S | 289 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CUAXILOTLA, 40561 CUAXILOTLA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE UBICA EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO BENITO J, lon:-99.85149436, lat:18.17295398}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 524500.71 | 524500.71 | 524500.71 | 524500.71 | 524500.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-030-19, contratista:CONSTRUMATERIALES LA SURIANA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3110499.78, importe_modificado:3110499.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611276/proyecto_FIN, 1611276/proyecto_INICIO, 1611276/proyecto_PROCESO, 1611276/proyecto_INICIO, 1611276/proyecto_PROCESO, 1611276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401612991 | Proyecto de inversión | 104242.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104242.3, modificado:104242.3}} | ONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON ITURBIDE, ENTRE CALLE ZARAGOZA E HIDALGO, BARRIO SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 160155 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 160155 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON ITURBIDE A LADO DERECHO DE LA CALLE ITURBIDE ENTRE LA CALLE ZARAGOZA E HI, lon:-99.18954688, lat:17.69021235}} | 2019-08-01 | 2019-08-17 | 104242.3 | 104242.3 | 104242.3 | 104242.3 | 104242.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-039-AD, contratista:PEDRO ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:104242.3, importe_modificado:104242.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1612991/proyecto_INICIO, 1612991/proyecto_FIN, 1612991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615097 | Proyecto de inversión | 697675.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697675.73, modificado:697675.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LOS ALMENDROS EN LA COMUNIDAD DE ARENAL DE GOMEZ GRO - 167240 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 167240 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE LOS ALMENDROS BARRIO ARENAL DE GÓMEZ, 40960 ARENAL DE GÓMEZ (PRIMER ARENAL), BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLAZA PRINCIPAL Y , ARENAL DE GOMEZ SE UBICA LA CALLE ENTRE ZOCALO A LA DERECHA HACIA EL SUR, lon:-100.45787045, lat:17.13749707}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 697675.73 | 697675.73 | 697675.73 | 697675.73 | 697675.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/018/2019, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:697675.73, importe_modificado:697675.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}} | {1615097/proyecto_INICIO, 1615097/proyecto_PROCESO, 1615097/proyecto_FIN, 1615097/proyecto_PROCESO, 1615097/proyecto_FIN, 1615097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615124 | Proyecto de inversión | 927054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927054.04, modificado:927054.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA POBLADO LLANO LARGO - 167392 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 167392 | S | 274 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA 39 INTERIOR SN PUEBLO LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE CROTOS, CALLE FILADENTRO CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ POBLADO LLANO LARGO ENTRA POR CAL, lon:-99.81166417, lat:16.82657147}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 927054.04 | 927054.04 | 927054.04 | 927054.04 | 927054.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/046-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:927054.04, importe_modificado:927054.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1615124/proyecto_FIN, 1615124/proyecto_INICIO, 1615124/proyecto_FIN, 1615124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615332 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE A NOMBRE DE DIOS - 168832 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PILCAYA GUERRERO | 168832 | S | 222 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2450.0, meta_modificada:2450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL SAUZ - PUENTE RIO APETLAHUACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO PILCAYA, 40398 NOMBRE DE DIOS, PILCAYA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA LA COMUNIDAD DE, lon:-99.72503148, lat:18.73689776}} | 2019-07-13 | 2019-07-28 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2450.0}} | {1615332/proyecto_INICIO, 1615332/proyecto_PROCESO, 1615332/proyecto_FIN, 1615332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615449 | Proyecto de inversión | 1096830.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096830.97, modificado:1096830.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TEOZINTLA - 169433 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 169433 | S | 255 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1277.0, meta_modificada:1277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:34, direccion:CALLE NO TIENE NOMBRE PUEBLO TEOZINTLA, 39260 TEOZINTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CALLE LA ASUNCION, AUN COSTADO DE LA IGLESIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y , lon:-99.14630769, lat:17.27091795}} | 2019-08-26 | 2019-09-21 | 1096830.97 | 1096830.97 | 1096830.97 | 1096830.97 | 1096830.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-25, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1096830.97, importe_modificado:1096830.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1277.0}} | {1615449/proyecto_PROCESO, 1615449/proyecto_FIN, 1615449/proyecto_PROCESO, 1615449/proyecto_INICIO, 1615449/proyecto_FIN, 1615449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401615856 | Proyecto de inversión | 152895 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152895.0, modificado:152895.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES - 171220 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PILCAYA GUERRERO | 171220 | S | 200 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:ANDADOR LOS SAUCES PUEBLO LOS SAUCES, 40381 LOS SAUCES, PILCAYA GUERRERO ENTRE CARRETERA PILCAYA - TETIPAC Y CALLE DE LA IGLESIA, ENTRE EL ACCESO A LOS SAUCES Y LA IGLESIA DE LA LOLACIDAD, lon:-99.67475047, lat:18.69621642}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 152895 | 152895 | 152895 | 152895 | 152895 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:152895.0, importe_modificado:152895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1615856/proyecto_INICIO, 1615856/proyecto_FIN, 1615856/proyecto_PROCESO, 1615856/proyecto_FIN, 1615856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616108 | Proyecto de inversión | 370043.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370043.38, modificado:370043.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO TIPO MÓDULO 1 EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CON CCT. 12ETK0197V EN LA LOCALIDAD DE NACAXTLAN - 172475 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 172475 | S | 342 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO NACAXTLÁN, 39258 NACAXTLÁN, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y , ENTRADA DEL PUEBLO ANTES DE LLEGAR A LA COMISARIA MUNICIPAL., lon:-99.29635269, lat:17.20098305}} | 2019-08-12 | 2019-09-21 | 370043.38 | 370043.38 | 370043.38 | 370043.38 | 370043.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-21, contratista:HORACIO PELAGIO SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:370043.38, importe_modificado:370043.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1616108/proyecto_INICIO, 1616108/proyecto_PROCESO, 1616108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616521 | Proyecto de inversión | 1708324.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708324.27, modificado:1708324.27}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ACOJTAPAXTLAN - 174797 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 174797 | S | 380 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:144, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACOJTAPAXTLAN, 41116 ACOSTAPACHTLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPAJOSE JOAQUIN DE HERRERA PASAS MEZCALCINGO. TLALCORRAL Y DE AHI SIGUE ACOJTAPAXTLAN, lon:-99.05263006, lat:17.395728}} | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 1708324.27 | 1708324.27 | 1708324.27 | 1708324.27 | 1708324.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-009AD/2019, contratista:ROBERTO SERVIN MILERES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1708324.27, importe_modificado:1708324.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.0}} | {1616521/proyecto_INICIO, 1616521/proyecto_FIN, 1616521/proyecto_PROCESO, 1616521/proyecto_FIN, 1616521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616553 | Proyecto de inversión | 1074389.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074389.83, modificado:1074389.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESC TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CON C.C.T. 12DTB0590E EN TONALAPA - 174884 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 174884 | S | 562 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:PUEBLO TONALAPA, 39250 TONALAPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , UBICADA A 400 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCIÓN A QUECHULTENANGO, lon:-99.24395699, lat:17.48751429}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 1074389.83 | 1074389.83 | 1074389.83 | 1074389.83 | 1074389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-33, contratista:BRITZURIDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1074389.83, importe_modificado:1074389.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} | {1616553/proyecto_INICIO, 1616553/proyecto_PROCESO, 1616553/proyecto_FIN, 1616553/proyecto_PROCESO, 1616553/proyecto_INICIO, 1616553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616645 | Proyecto de inversión | 596043.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596043.47, modificado:596043.47}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 175399 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPAGRO | 175399 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.8, meta_modificada:542.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN, 40688 SAN JUAN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SALIDA HACIA HUAXQUIAL, CALLE ENFRENTE DE ESC. PRIM PLAZA PRINCIPAL DE SAN JUAN MPIO DE TLALCHAPAGRO UBICADO SOBRE LA CARRE, lon:-100.46499961, lat:18.37268574}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 596043.47 | 596043.47 | 596043.47 | 596043.47 | 596043.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73328, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:596043.47, importe_modificado:596043.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.8}} | {1616645/proyecto_INICIO, 1616645/proyecto_PROCESO, 1616645/proyecto_FIN, 1616645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616655 | Proyecto de inversión | 818675.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818675.98, modificado:818675.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CORTES - 175435 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 175435 | S | 200 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:PUEBLO EL CORTES, 39981 EL CORTÉS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL RUMBO A ACAPULCO LLEGAMOS HASTA LA LOCALIDAD DE EL CORTES DOBLAMOS HACIA LA DERECHA Y AVANZAMOS HASTA LA CAL, lon:-99.503673, lat:16.77988094}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 818675.98 | 818675.98 | 818675.98 | 818675.98 | 818675.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/176, contratista:OFICE CENTER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:818675.98, importe_modificado:818675.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1616655/proyecto_INICIO, 1616655/proyecto_PROCESO, 1616655/proyecto_FIN, 1616655/proyecto_PROCESO, 1616655/proyecto_FIN, 1616655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616868 | Proyecto de inversión | 1159862.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159862.67, modificado:1159862.67}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE MACUIXCATLAN - 176681 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 176681 | S | 484 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:49, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO MACUIXCATLÁN, 41114 MACUIXCATLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA SANTA CATARINA DESVIACIÓN A MANO DERECHA EL PRIMER PUEBLO ES MACUIXCATLAN, lon:-99.15945659, lat:17.5609461}} | 2019-07-15 | 2019-09-22 | 1159862.67 | 1159862.67 | 1159862.67 | 1159862.67 | 1159862.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-049AD/2019, contratista:CONSTRUCCIONES JAROD S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1159862.67, importe_modificado:1159862.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {1616868/proyecto_FIN, 1616868/proyecto_PROCESO, 1616868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616942 | Proyecto de inversión | 1311914.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311914.95, modificado:1311914.95}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DEL CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE - 177034 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177034 | S | 210 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1707.0, meta_modificada:1707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA ILIATENCO, 41530 CERRO ARDILLA, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO ARDILLA, lon:-98.68174107, lat:17.03699978}} | 2019-07-15 | 2019-09-21 | 1311914.95 | 1311914.95 | 1311914.95 | 1311914.95 | 1311914.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA31-FAISM-2019, contratista:HORSE POWER BUILDING S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:1311914.95, importe_modificado:1311914.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1707.0}} | {1616942/proyecto_PROCESO, 1616942/proyecto_INICIO, 1616942/proyecto_FIN, 1616942/proyecto_PROCESO, 1616942/proyecto_FIN, 1616942/proyecto_INICIO, 1616942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616948 | Proyecto de inversión | 546898.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546898.99, modificado:546898.99}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CON C.C.T. 12ETK0195X EN LA LOCALIDAD DE JALAPA - 177057 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 177057 | S | 228 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE SIN NOMBRE ACCESO AL TELEBACHILLERATO RANCHERIA JALAPA, 39256 JALAPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , 300 METROS DEL CRUCERO DE LA COMUNIDAD CON RUMBO AL TELEBACHILLERATO, lon:-99.27855544, lat:17.34014486}} | 2019-09-30 | 2019-11-23 | 546898.99 | 546898.99 | 546898.99 | 546898.99 | 546898.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-35, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:546898.99, importe_modificado:546898.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1616948/proyecto_FIN, 1616948/proyecto_INICIO, 1616948/proyecto_FIN, 1616948/proyecto_PROCESO, 1616948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616979 | Proyecto de inversión | 2686124.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686124.64, modificado:2686124.64}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AGUA XOCO - 177396 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177396 | S | 205 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:843.0, meta_modificada:843.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA XOCO, 00000 AGUA XOCO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASA POR LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE HACIENDA EL CAMALOTE LLEGAS AL CRUCERO GIRAS A LA IZQUIERD, lon:-98.98761511, lat:17.11734923}} | 2019-07-22 | 2019-10-26 | 2686124.64 | 2686124.64 | 2686124.64 | 2686124.64 | 2686124.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2686124.64, importe_modificado:2686124.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:843.17}} | {1616979/proyecto_INICIO, 1616979/proyecto_FIN, 1616979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617045 | Proyecto de inversión | 937514.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937514.63, modificado:937514.63}} | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET-BOL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE POZOLAPA - 177984 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177984 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.0, meta_modificada:655.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POZOLAPA, 00000 POZOLAPA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASA POR LA COLONIA BARRANCA PERICO CUIXINIPA BUENA VISTA, XILOTLANCINGO Y YERBA SANTA, HASTA LLE, lon:-98.94293083, lat:17.18674868}} | 2019-07-15 | 2019-08-14 | 937514.63 | 937514.63 | 937514.63 | 937514.63 | 937514.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:937514.63, importe_modificado:937514.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.47}} | {1617045/proyecto_INICIO, 1617045/proyecto_FIN, 1617045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617078 | Proyecto de inversión | 1437257.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437257.48, modificado:1437257.48}} | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET-BOL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO LOMA MACHO - 178254 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178254 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.0, meta_modificada:548.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO NUEVO LOMA MACHO, 00000 BARRIO NUEVO-LOMA MACHO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HACIENDA EN EL CRUCERO DE CONCOR, lon:-98.92549411, lat:17.16804014}} | 2019-07-22 | 2019-09-07 | 1437257.48 | 1437257.48 | 1437257.48 | 1437257.48 | 1437257.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETEC, GRO. , monto:1437257.48, importe_modificado:1437257.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.17}} | {1617078/proyecto_FIN, 1617078/proyecto_PROCESO, 1617078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617175 | Proyecto de inversión | 2158416.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2158416.41, modificado:2158416.41}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIM C.C.T. 12DPB0245V XICOTENCATL EN LA LOC DE AGUA TORDILLO - 179084 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179084 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.0, meta_modificada:655.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA TORDILLO, 00000 AGUA TORDILLO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SUROESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA GIRAS A LA DERECHA PASA LA LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA, lon:-98.98703652, lat:17.22594843}} | 2019-07-29 | 2019-10-05 | 2158416.41 | 2158416.41 | 2158416.41 | 2158416.41 | 2158416.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2158416.41, importe_modificado:2158416.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.47}} | {1617175/proyecto_INICIO, 1617175/proyecto_FIN, 1617175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617418 | Proyecto de inversión | 842719.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842719.7, modificado:842719.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CAXITEPEC- EL CAMALOTE-CRUCERO TE CRUZ EL SALTO - 180464 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180464 | S | 479 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23600.0, meta_modificada:23600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:PUEBLO CAXITEPEC, 00000 CAXITEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASANDO LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LA HACIENDA PASAS CINCO CRUCEROS EN EL CRUCERO DE ENCINO AMARILLO GIRA A LA, lon:-98.94767741, lat:17.10389214}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 842719.7 | 842719.7 | 842719.7 | 842719.7 | 842719.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:842719.7, importe_modificado:842719.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23600.0}} | {1617418/proyecto_INICIO, 1617418/proyecto_FIN, 1617418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617651 | Proyecto de inversión | 1501309.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501309.06, modificado:1501309.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAGUNA MUNICIPIO DETLACOAPA GUERRERO - 181666 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 181666 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE LAGUNAS, 41540 COLONIA SAN JOSÉ, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA DELEGACION, lon:-98.79939386, lat:17.26406444}} | 2019-07-22 | 2019-10-31 | 1501309.06 | 1501309.06 | 1501309.06 | 1501309.06 | 1501309.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H. AYTO-TLACOAPA-013-2019, contratista:NICACIO VELEZ CANTU, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO, monto:1501309.06, importe_modificado:1501309.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617651/proyecto_PROCESO, 1617651/proyecto_FIN, 1617651/proyecto_PROCESO, 1617651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617821 | Proyecto de inversión | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DEL TRAMO DEL CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS A PIEDRA PARADA SAN JERÓNIMO DE JUAREZ GRO - 182636 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 182636 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERONIMO DE JUAREZ - PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 COLONIA SOLIDARIDAD, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA DEL CARCAMO DE, lon:-100.47526094, lat:17.13246039}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J./015/2019, contratista:NEFTALI MEJÍA ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:157500.0, importe_modificado:157500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1617821/proyecto_PROCESO, 1617821/proyecto_INICIO, 1617821/proyecto_PROCESO, 1617821/proyecto_INICIO, 1617821/proyecto_FIN, 1617821/proyecto_PROCESO, 1617821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617911 | Proyecto de inversión | 1692574.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692574.9, modificado:1692574.9}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 183054 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 183054 | S | 562 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:BRECHA TRAMO E.C AJUCHITLAN - COYUCA DE CATALAN - GALERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO SAN LORENZO, 40736 SAN LORENZO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA JUNTO, lon:-100.61516381, lat:18.27382709}} | 2019-07-28 | 2019-09-12 | 1692574.9 | 1692574.9 | 1692574.9 | 1692574.9 | 1692574.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/13/FAIS/2019, contratista:RICARDO DANIEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1692574.9, importe_modificado:1692574.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617911/proyecto_FIN, 1617911/proyecto_PROCESO, 1617911/proyecto_INICIO, 1617911/proyecto_PROCESO, 1617911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617913 | Proyecto de inversión | 1687059.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687059.72, modificado:1687059.72}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO - 183065 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 183065 | S | 620 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE CUSTODIO HERNANDEZ PUEBLO CORRAL FALSO, 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CORREGIDORA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS TERRENOS DE LA ESCUELA PREP, lon:-100.56125364, lat:18.24379462}} | 2019-07-20 | 2019-09-02 | 1687059.72 | 1687059.72 | 1687059.72 | 1687059.72 | 1687059.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/14/FAIS/2019, contratista:RICARDO DANIEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1687059.72, importe_modificado:1687059.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617913/proyecto_PROCESO, 1617913/proyecto_INICIO, 1617913/proyecto_FIN, 1617913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617986 | Proyecto de inversión | 687196.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687196.23, modificado:687196.23}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, DESCARGAS SANITARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA EN EL BARRIO DE SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE ZOTOTILTLAN. - 183361 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183361 | S | 94 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.23, meta_modificada:286.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:CALLE BRAVO PUEBLO ZOTOLTITLÁN, 41180 ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALDAMA, CALLE GUERRERO LOS TRABAJOS A REALIZAR DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DESCARGAS SANITARIAS Y TOMAS DOMICILIA, lon:-99.29490134, lat:17.71413003}} | 2019-07-25 | 2019-09-17 | 687196.23 | 687196.23 | 687196.23 | 687196.23 | 687196.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-009-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:687196.23, importe_modificado:687196.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.23}} | {1617986/proyecto_INICIO, 1617986/proyecto_FIN, 1617986/proyecto_PROCESO, 1617986/proyecto_FIN, 1617986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618005 | Proyecto de inversión | 1617614.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617614.04, modificado:1617614.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL COLONIA EL EMBALSE - 183441 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 183441 | S | 474 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA EL EMBALSE, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE SERES Y CALLE MARTE, CALLE BACO ENTRANDO POR EL PUENTE VEHICULAR QUE SE ENCUENTRA EN EL SEMÁFORO DE LA TIENDA SORIANA , lon:-101.53985982, lat:17.64720233}} | 2019-07-14 | 2019-09-06 | 1617614.04 | 1617614.04 | 1617614.04 | 1617614.04 | 1617614.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12639, contratista:JORGE ABRAHAM JAIMES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1617614.04, importe_modificado:1617614.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {1618005/proyecto_PROCESO, 1618005/proyecto_FIN, 1618005/proyecto_INICIO, 1618005/proyecto_FIN, 1618005/proyecto_PROCESO, 1618005/proyecto_FIN, 1618005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA DE EJECUCIÓN NO COINCIDE CON LAS FECHAS DEL CONTRATO DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA MIDS, LA FECHA REAL ES DEL 13/05/2019 AL 06/07/2019, trimestre:4.0, usuario:christiananzos, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618332 | Proyecto de inversión | 2375029.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375029.89, modificado:2375029.89}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COLONIA PLATANAL DE LA LOCALIDAD DE XILOTLANCINGO - 185521 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185521 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XILOTLANCINGO, 00000 XILOTLANCINGO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA CUIXINIPA BUENA VISTA HASTA LLEGAR A LA LOCA, lon:-98.93375799, lat:17.22328779}} | 2019-07-15 | 2019-09-29 | 2375029.89 | 2375029.89 | 2375029.89 | 2375029.89 | 2375029.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG/DIR.OBR.PUBL./FAISM-004/2019, contratista:ZAHAEAL, INGENIERÍA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO., monto:2375029.89, importe_modificado:2375029.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1618332/proyecto_PROCESO, 1618332/proyecto_INICIO, 1618332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618418 | Proyecto de inversión | 228800.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228800.11, modificado:228800.11}} | MEJORAMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES - 185914 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185914 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TRES CRUCES, 00000 TRES CRUCES, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA HACIENDA EN EL CRUCERO DE LA CONCORDIA GIRAS A LA IZQU, lon:-98.92665485, lat:17.01639372}} | 2019-07-19 | 2019-08-09 | 228800.11 | 228800.11 | 228800.11 | 228800.11 | 228800.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG/DIR.OBR.PUBL./FAISM-001/2019, contratista:AGUSTIN MOISES RODRIGUEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO., monto:228800.11, importe_modificado:228800.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1618418/proyecto_INICIO, 1618418/proyecto_FIN, 1618418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618552 | Proyecto de inversión | 3955883.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3955883.24, modificado:3955883.24}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 186444 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 186444 | S | 306 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1087.0, meta_modificada:1087.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN BARTOLO, 40734 SAN BARTOLO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSAS CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.38218687, lat:18.21992715}} | 2019-07-13 | 2019-09-25 | 3955883.24 | 3955883.24 | 3955883.24 | 3955883.24 | 3955883.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/06/FAIS/2019, contratista:RICARDO DANIEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:3955883.24, importe_modificado:3955883.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1087.0}} | {1618552/proyecto_PROCESO, 1618552/proyecto_FIN, 1618552/proyecto_INICIO, 1618552/proyecto_PROCESO, 1618552/proyecto_FIN, 1618552/proyecto_INICIO, 1618552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618626 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA PROVIDENCIA - 186761 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 186761 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:675, direccion:COLONIA LA PROVIDENCIA, 40900 COLONIA LA PROVIDENCIA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GAELANA, lon:-100.60322122, lat:17.17957802}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/047-2019/AD, contratista:JOSE ABEL SOSA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618626/proyecto_FIN, 1618626/proyecto_PROCESO, 1618626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618842 | Proyecto de inversión | 278706 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278706.0, modificado:278706.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CORBA LAS BALSAS - 187860 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 187860 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO LA CORBA - LAS BALSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 000 PUEBLO LA CORBA, 40864 LA CORBA, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL Y , SE UBICA LA OBRA DE INICIO EN EL KM 0000 DE LA , lon:-101.85524015, lat:18.49604184}} | 2019-07-22 | 2019-08-08 | 278706 | 278706 | 278706 | 278706 | 278706 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69238, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:278706.0, importe_modificado:278706.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618842/proyecto_FIN, 1618842/proyecto_PROCESO, 1618842/proyecto_FIN, 1618842/proyecto_INICIO, 1618842/proyecto_PROCESO, 1618842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618897 | Proyecto de inversión | 143640 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143640.0, modificado:143640.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA LA GUADALUPANA - 188120 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 188120 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA GUADALUPANA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA LA GUADALUPANA SE UBICA POR EL LADO SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-99.85573022, lat:18.35110489}} | 2019-08-17 | 2019-08-20 | 143640 | 143640 | 143640 | 143640 | 143640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74998, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:143640.0, importe_modificado:143640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618897/proyecto_INICIO, 1618897/proyecto_FIN, 1618897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618997 | Proyecto de inversión | 607461.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607461.92, modificado:607461.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO TENEXPEPANTLA-TENEXPEPANTLA-TLALCOMULCO-XOXOCUTLA-CRUC. TECOANAPA - 188746 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188746 | S | 338 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:PUEBLO TLALCOMULCO, 00000 TLALCOMULCO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO EL CAMINO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y MAS ADELANTE A MANO DERECHA ENCONTRAREMOS , lon:-99.04331712, lat:17.70391292}} | 2019-08-12 | 2019-08-24 | 607461.92 | 607461.92 | 607461.92 | 607461.92 | 607461.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73808, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:607461.92, importe_modificado:607461.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5300.0}} | {1618997/proyecto_PROCESO, 1618997/proyecto_INICIO, 1618997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619160 | Proyecto de inversión | 441593.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441593.21, modificado:441593.21}} | MEJORAMIENTO DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE DE 9 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA - 189382 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 189382 | S | 100 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TONALAPA, 41167 TONALAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LADO NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.21120606, lat:17.71083292}} | 2019-07-31 | 2019-08-22 | 441593.21 | 441593.21 | 441593.21 | 441593.21 | 441593.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/065-AD, contratista:VIALBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:441593.21, importe_modificado:441593.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619160/proyecto_INICIO, 1619160/proyecto_FIN, 1619160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619366 | Proyecto de inversión | 166359.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166359.7, modificado:166359.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ZOPILOTE COAHUAYUTLA ENTRONQUE A LA MADERA - 190702 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 190702 | S | 953 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO EL ZOPILOTE - COAHUAYUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO EL ZOPILOTE, 40866 EL ZOPILOTE, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL Y , SE UBICA LA OBRA DE INICIO EN EL KM 00, lon:-101.73037261, lat:18.36103437}} | 2019-07-18 | 2019-07-27 | 166359.7 | 166359.7 | 166359.7 | 166359.7 | 166359.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69275, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:166359.7, importe_modificado:166359.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619366/proyecto_FIN, 1619366/proyecto_INICIO, 1619366/proyecto_PROCESO, 1619366/proyecto_INICIO, 1619366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619458 | Proyecto de inversión | 302829.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302829.07, modificado:302829.07}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 191186 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191186 | S | 306 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN BARTOLO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN SAN BARTOLO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO., lon:-100.38233976, lat:18.22048393}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 302829.07 | 302829.07 | 302829.07 | 302829.07 | 302829.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/71/FAIS/2019, contratista:LUIS ALBERTO DORANTES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:302829.07, importe_modificado:302829.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1619458/proyecto_PROCESO, 1619458/proyecto_FIN, 1619458/proyecto_INICIO, 1619458/proyecto_FIN, 1619458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619511 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC TELESECUNDARIA RUBEN DARIO POBLADO TASAJERAS - 191518 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 191518 | S | 172 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:355, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TASAJERAS, 39921 TASAJERAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA AL POBLADO AMATILLO Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO TASAJERAS ENTRE LA COMISARÍA Y LA CARRETERA AL POBL, lon:-99.62256639, lat:16.81186673}} | 2019-09-07 | 2019-12-04 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/363-2019/AD, contratista:DISEÑO Y EDIFICACIONES ZIHUATANEJO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.0}} | {1619511/proyecto_INICIO, 1619511/proyecto_FIN, 1619511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619584 | Proyecto de inversión | 818094.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818094.11, modificado:818094.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZAPOTITLAN EL ESPIRITU RAMALES EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CORRALES - 191950 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 191950 | S | 695 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZAPOTITLAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MESA DE CORRALES, 00000 MESA DE CORRALES, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA Z, lon:-100.69692715, lat:18.05096556}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 818094.11 | 818094.11 | 818094.11 | 818094.11 | 818094.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/56/FAIS/2019, contratista:MAURICIO ROSALES CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:818094.11, importe_modificado:818094.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1619584/proyecto_PROCESO, 1619584/proyecto_INICIO, 1619584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619589 | Proyecto de inversión | 1125406.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125406.48, modificado:1125406.48}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO ESTADO DE GUERRERO - 191962 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191962 | S | 1557 | 1511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO CHANGATA, 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHANGATA, lon:-100.58485808, lat:18.27307006}} | 2019-07-13 | 2019-08-23 | 1125406.48 | 1125406.48 | 1125406.48 | 1125406.48 | 1125406.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/48/FAIS/2019, contratista:GERARDO SUASTEGUI FRANCISCO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1125406.48, importe_modificado:1125406.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1619589/proyecto_PROCESO, 1619589/proyecto_INICIO, 1619589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619593 | Proyecto de inversión | 682684.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682684.9, modificado:682684.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GALEANA DE ARRIBA SAN ISIDRO EL GALLO LA VAINILLA SANTA ROSA - 191985 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 191985 | S | 201 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:243, direccion:CAMINO TRAMO GALEANA DE ARRIBA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 600 PUEBLO GALEANA DE ARRIBA, 40874 GALEANA DE ARRIBA, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL Y , SE UBICA LA OBRA DE, lon:-101.60755787, lat:18.26787182}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 682684.9 | 682684.9 | 682684.9 | 682684.9 | 682684.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68957, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:682684.9, importe_modificado:682684.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619593/proyecto_INICIO, 1619593/proyecto_PROCESO, 1619593/proyecto_FIN, 1619593/proyecto_INICIO, 1619593/proyecto_PROCESO, 1619593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619685 | Proyecto de inversión | 830924.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830924.52, modificado:830924.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS PIÑAS EL PUERTO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO GRANDE - 192440 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192440 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PIÑAS - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS PIÑAS, 40754 PUERTO GRANDE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LAS PIÑ, lon:-100.53597763, lat:18.02116821}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 830924.52 | 830924.52 | 830924.52 | 830924.52 | 830924.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/53/FAIS/2019, contratista:ARACELY DE LA CRUZ POLICARPIO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:830924.52, importe_modificado:830924.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1619685/proyecto_INICIO, 1619685/proyecto_PROCESO, 1619685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619733 | Proyecto de inversión | 587513.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587513.49, modificado:587513.49}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA DE JALISCO EN LA COLONIA RUBEN FIGUEROA - 192661 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 192661 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE JALISCO COLONIA RUBÉN FIGUEROA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE PRIVADA DE JALISCO, LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA DE JALISCO EN LA COLONIA RUBEN FIGUEROA , lon:-99.87203718, lat:18.37714578}} | 2019-07-15 | 2019-08-24 | 587513.49 | 587513.49 | 587513.49 | 587513.49 | 587513.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72025, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:587513.49, importe_modificado:587513.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {1619733/proyecto_INICIO, 1619733/proyecto_PROCESO, 1619733/proyecto_FIN, 1619733/proyecto_PROCESO, 1619733/proyecto_FIN, 1619733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620110 | Proyecto de inversión | 601045.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601045.97, modificado:601045.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE NANZINTLA - 194480 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 194480 | S | 297 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO NANZINTLA, 39265 NANZINTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE PROLONGACION SANTA CRUZ Y CARRETERA NANZINTLA - LA PAROTA, CALLE SANTA CRUZ PERPENDICULAR A LA CARRETERA NANZINTLA - LA PAROTA A 100 METR, lon:-99.09883739, lat:17.3373209}} | 2019-10-10 | 2019-11-12 | 601045.97 | 601045.97 | 601045.97 | 601045.97 | 601045.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-42, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:601045.97, importe_modificado:601045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1620110/proyecto_INICIO, 1620110/proyecto_PROCESO, 1620110/proyecto_INICIO, 1620110/proyecto_FIN, 1620110/proyecto_INICIO, 1620110/proyecto_PROCESO, 1620110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620196 | Proyecto de inversión | 842336.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842336.8, modificado:842336.8}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DOCE DE OCTUBRE TRAMO AZCAPOTZALCO VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA BENITO JUAREZ - 194989 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 194989 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA BENITO JUÁREZ, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE TRAMO AZ, lon:-99.87533047, lat:18.35981594}} | 2019-07-15 | 2019-08-24 | 842336.8 | 842336.8 | 842336.8 | 842336.8 | 842336.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72024, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:842336.8, importe_modificado:842336.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1620196/proyecto_INICIO, 1620196/proyecto_PROCESO, 1620196/proyecto_FIN, 1620196/proyecto_PROCESO, 1620196/proyecto_FIN, 1620196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620393 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO ARMADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RODECIA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO. - 195972 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 195972 | S | 490 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:76, direccion:PUEBLO RODESIA, 40908 RODECIA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO COMUNIDAD DE RODESIA EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-100.69966214, lat:17.20869456}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/061-2019/AD, contratista:TOMAS AVILA LAUREANO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620393/proyecto_INICIO, 1620393/proyecto_FIN, 1620393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620516 | Proyecto de inversión | 502053.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502053.08, modificado:502053.08}} | CONSERVACION DE C.R. TR. EL PUEBLITO - EL POTRERO - LOS PERICOS - 196643 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 196643 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:243, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PUEBLITO - LOS PERICOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 300 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 LOS PERICOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL PUEBLITO Y TERRACERIA EL POTRERO, TERRACERIA LOS PERICOS , lon:-100.40712698, lat:17.83946063}} | 2019-07-15 | 2019-07-27 | 502053.08 | 502053.08 | 502053.08 | 502053.08 | 502053.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:502053.08, importe_modificado:502053.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1620516/proyecto_PROCESO, 1620516/proyecto_FIN, 1620516/proyecto_INICIO, 1620516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620554 | Proyecto de inversión | 533495.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533495.95, modificado:533495.95}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE COLOTLIPA - 196956 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 196956 | S | 107 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO COLOTLIPA, 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA PETAQUILLAS - JUXTLAHUACA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE COLOTLIPA A 100 METROS , lon:-99.16054929, lat:17.41029036}} | 2019-10-16 | 2019-11-09 | 533495.95 | 533495.95 | 533495.95 | 533495.95 | 533495.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-47, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:533495.95, importe_modificado:533495.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1620554/proyecto_INICIO, 1620554/proyecto_FIN, 1620554/proyecto_INICIO, 1620554/proyecto_PROCESO, 1620554/proyecto_FIN, 1620554/proyecto_PROCESO, 1620554/proyecto_INICIO, 1620554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627398 | Proyecto de inversión | 81385.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81385.25, modificado:81385.25}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL CALVARIO, EN EL BARRIO DEL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 230204 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230204 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.9, meta_modificada:38.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LA PIEDAD, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL CALVARIO ENTRE LAS CALLE CONSTITUCION Y LA PIEDAD DE LA COLONIA EL CALVARIO EN LA CIUDA, lon:-98.41063623, lat:16.68039435}} | 2019-08-10 | 2019-08-29 | 81385.25 | 81385.25 | 81385.25 | 81385.25 | 81385.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0067/2019/AD, contratista:FELIX BENITO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:81385.25, importe_modificado:81385.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.9}} | {1627398/proyecto_INICIO, 1627398/proyecto_PROCESO, 1627398/proyecto_FIN, 1627398/proyecto_PROCESO, 1627398/proyecto_FIN, 1627398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627427 | Proyecto de inversión | 356876.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356876.23, modificado:356876.23}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NINOS TEOFILO OLEA Y LEYVA EN EL BARRIO DEL SEGURO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 230321 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230321 | S | 310 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE PEDRO ASCENCIO, CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES PIPILA Y PEDRO ASCENCIO FRENTE A LA C, lon:-98.40544347, lat:16.69166257}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 356876.23 | 356876.23 | 356876.23 | 356876.23 | 356876.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0060/2019/AD, contratista:LUCIA LOPEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:356876.23, importe_modificado:356876.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1627427/proyecto_INICIO, 1627427/proyecto_PROCESO, 1627427/proyecto_FIN, 1627427/proyecto_INICIO, 1627427/proyecto_PROCESO, 1627427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627893 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUITANA ROO - 232182 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 232182 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO INTERIOR SN CIUDAD EL CAPIRE, 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA BODEGA EJIDAL ENFRENTE DE LOS TERRENOS DE LA EXPO FERIA DEL ORO, lon:-100.70748461, lat:18.33012565}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-047, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {1627893/proyecto_INICIO, 1627893/proyecto_FIN, 1627893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627944 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:610000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO - 232402 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232402 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA CUAJINICUILAPA, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE JUAN DE LA BARRERA SE ENCUENTRA MUY CERCA DEL DEPORTIVO, lon:-98.40594336, lat:16.46224729}} | 2019-08-02 | 2019-09-26 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-12903, contratista:C. NAHIVÉ MORALES VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627944/proyecto_PROCESO, 1627944/proyecto_INICIO, 1627944/proyecto_PROCESO, 1627944/proyecto_FIN, 1627944/proyecto_INICIO, 1627944/proyecto_FIN, 1627944/proyecto_PROCESO, 1627944/proyecto_FIN, 1627944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628077 | Acción | 2699526.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699526.02, modificado:2699526.02}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 232986 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 232986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.978318, lat:17.789448}} | 2019-10-23 | 2019-12-16 | 2699526.02 | 2699526.02 | 2699526.02 | 2699526.02 | 2699526.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-IND-2019-074, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIVEMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2699526.02, importe_modificado:2699526.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628077/proyecto_INICIO, 1628077/proyecto_PROCESO, 1628077/proyecto_FIN, 1628077/proyecto_PROCESO, 1628077/proyecto_FIN, 1628077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628275 | Proyecto de inversión | 587953.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587953.08, modificado:587953.08}} | CONSTRUCCION DE DESPIEDRE DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA - 233603 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 233603 | S | 133 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.46, meta_modificada:53.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:283, direccion:PUEBLO OLIVARES, 40864 OLIVARES, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR A 918.50 MTS APROX DEL CENTRO DEL TERRENO A LA LOCALIDAD, lon:-101.70692277, lat:18.4930311}} | 2019-09-02 | 2019-10-03 | 587953.08 | 587953.08 | 587953.08 | 587953.08 | 587953.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70015, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:587953.08, importe_modificado:587953.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.46}} | {1628275/proyecto_INICIO, 1628275/proyecto_PROCESO, 1628275/proyecto_FIN, 1628275/proyecto_PROCESO, 1628275/proyecto_FIN, 1628275/proyecto_INICIO, 1628275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628440 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 234221 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 234221 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:73, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SN INTERIOR SN PUEBLO PATAMBO, 40700 PATAMBO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL AUDITORIO, lon:-100.8730399, lat:18.22354539}} | 2019-08-03 | 2019-09-03 | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:775000.0, importe_modificado:775000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1628440/proyecto_INICIO, 1628440/proyecto_FIN, 1628440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628492 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 234459 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 234459 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:77, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SN INTERIOR SN PUEBLO PINEDA, 40703 PINEDA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , EN EL ZOCALO DEL PUEBLO, lon:-100.85497024, lat:18.29025383}} | 2019-08-03 | 2019-09-03 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:675000.0, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1628492/proyecto_PROCESO, 1628492/proyecto_FIN, 1628492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628557 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 234735 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 234735 | S | 22 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SN INTERIOR SN PUEBLO LA BAJADA, 40703 LA BAJADA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-100.67425358, lat:18.31779044}} | 2019-08-03 | 2019-09-03 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:825000.0, importe_modificado:825000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1628557/proyecto_PROCESO, 1628557/proyecto_INICIO, 1628557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628591 | Proyecto de inversión | 336433 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336433.0, modificado:336433.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, - 234894 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 234894 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO SE UBICA POR EL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, ENTRE LAS COLONIAS , lon:-99.85897482, lat:18.36772776}} | 2019-08-05 | 2019-08-24 | 336433 | 336433 | 336433 | 336433 | 336433 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72337, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:336433.0, importe_modificado:336433.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628591/proyecto_PROCESO, 1628591/proyecto_INICIO, 1628591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628767 | Proyecto de inversión | 761949.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761949.65, modificado:761949.65}} | CONSEVACION DE CR TR LINDA VISTA LAS VANTANAS - 235597 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 235597 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO LINDA VISTA - LAS VENTANAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 100 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 LAS VENTANAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LINDA VISTA Y TERRACERIA LOS LAURELES, TERRACERIA SANTA E, lon:-100.27873556, lat:17.68214417}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 761949.65 | 761949.65 | 761949.65 | 761949.65 | 761949.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71790, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:761949.65, importe_modificado:761949.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.8}} | {1628767/proyecto_PROCESO, 1628767/proyecto_INICIO, 1628767/proyecto_FIN, 1628767/proyecto_PROCESO, 1628767/proyecto_FIN, 1628767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628850 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA A LADO IZQUIERDO DE LA CALLE ALVARO OBREGON, BARRIO DE SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 235914 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 235914 | S | 930 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.3, meta_modificada:1033.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SAN FRANCISCO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE REVOLUCION, CALLE GRAL ABELARDO RODRIGUEZ LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LAS CALLES DE , lon:-99.1840381, lat:17.69412327}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/061-AD, contratista:RICARDO PANCHITO TETEYO, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.3}} | {1628850/proyecto_PROCESO, 1628850/proyecto_FIN, 1628850/proyecto_PROCESO, 1628850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628860 | Proyecto de inversión | 674097.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674097.8, modificado:674097.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS - 235950 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICA ADJUDICADA POR CONTRATO DE OBRA | 235950 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA IZAZAGA Y , CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 219.10 MTS APROX DEL CENT, lon:-101.73369817, lat:18.31822185}} | 2019-10-01 | 2019-11-06 | 674097.8 | 674097.8 | 674097.8 | 674097.8 | 674097.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJMI/2018-2021/OP/AD/20/2019, contratista:MARCOS NOE PRUDENCIANO ROSALES, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:674097.8, importe_modificado:674097.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628860/proyecto_INICIO, 1628860/proyecto_FIN, 1628860/proyecto_INICIO, 1628860/proyecto_FIN, 1628860/proyecto_PROCESO, 1628860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628876 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA ENTRE LA CALLE ALDAMA Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 235983 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 235983 | S | 320 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALDAMA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y ALDAMA EN LA CABECERA DE ZITLALA, lon:-99.1872166, lat:17.68869057}} | 2019-11-04 | 2019-11-16 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/096-AD, contratista:ALEJANDRO RENDON BEATRIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628876/proyecto_INICIO, 1628876/proyecto_FIN, 1628876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628878 | Proyecto de inversión | 367345.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367345.24, modificado:367345.24}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA VIVIENDAS DE CALLE SEGUNDA CERRADA DE PROLONGACIÓN ACAPULCO BARRIO DEL SANTUARIO LOCALIDAD TIXTLA DE GUER - 235986 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO | 235986 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA PROL. ACPULCO BARRIO DEL SANTUARIO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE ACAPULCO, CALLE HORTICULTORES CALLE QUE ESTA ADELANTE DE LA ESC PRIM ALBERTO GONZALEZ VALLE , lon:-99.40143246, lat:17.55847274}} | 2019-07-13 | 2019-08-02 | 367345.24 | 367345.24 | 367345.24 | 367345.24 | 367345.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-028-AD, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:367345.24, importe_modificado:367345.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1628878/proyecto_FIN, 1628878/proyecto_PROCESO, 1628878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629182 | Proyecto de inversión | 566384.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566384.92, modificado:566384.92}} | REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE HOSPITAL Y CENTRO DE SALUD EN ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 237236 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 237236 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:265.63, meta_modificada:265.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VIOLETA, CALLE MIGUEL ESPINOBARROS EL MANTENIMIENTO ES SOBRE EL MISMO EDIFICIO DEL CENT, lon:-98.38624836, lat:17.46777365}} | 2019-07-17 | 2019-08-25 | 566384.92 | 566384.92 | 566384.92 | 566384.92 | 566384.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-048-19-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:566384.92, importe_modificado:566384.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:265.63}} | {1629182/proyecto_INICIO, 1629182/proyecto_PROCESO, 1629182/proyecto_FIN, 1629182/proyecto_INICIO, 1629182/proyecto_PROCESO, 1629182/proyecto_FIN, 1629182/proyecto_INICIO, 1629182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629368 | Proyecto de inversión | 1776740.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776740.22, modificado:1776740.22}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 099 - 237985 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 237985 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRQA CONCHA - CORONILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 700 RANCHERIA CORONILLA, 40792 CORONILLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRA CONCHA Y TERRACERIA CORONILLA, TERRACERIA SAN BARTOLO D, lon:-100.26410581, lat:17.88022155}} | 2019-08-07 | 2019-10-02 | 1776740.22 | 1776740.22 | 1776740.22 | 1776740.22 | 1776740.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19, contratista:ROMULO ROBLES BERNABE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1776740.22, importe_modificado:1776740.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629368/proyecto_INICIO, 1629368/proyecto_PROCESO, 1629368/proyecto_FIN, 1629368/proyecto_PROCESO, 1629368/proyecto_FIN, 1629368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629428 | Proyecto de inversión | 2240057.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240057.61, modificado:2240057.61}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIM IGNACIO JOSE ALLENDE - 238170 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 238170 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.68, meta_modificada:547.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO - LOS CAJONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 40786 LOS CAJONES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y TERRACERIA LOS CAJONES, TERRACERIA LAS A, lon:-100.30308962, lat:18.04533689}} | 2019-09-02 | 2019-11-04 | 2240057.61 | 2240057.61 | 2240057.61 | 2240057.61 | 2240057.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21, contratista:CANDIDO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2240057.61, importe_modificado:2240057.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.68}} | {1629428/proyecto_INICIO, 1629428/proyecto_PROCESO, 1629428/proyecto_FIN, 1629428/proyecto_PROCESO, 1629428/proyecto_FIN, 1629428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629590 | Proyecto de inversión | 1120724.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120724.94, modificado:1120724.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GUADALUPANA, FRANCISCO I. MADERO Y JUAN N. ALVAREZ, ENTRE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y - 238987 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 238987 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE GUADALUPANA COLONIA SANTA TERESA, 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE MORELOS, CALLE JUAN N ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA EN LA COLONI, lon:-99.50509445, lat:18.22910958}} | 2019-10-21 | 2019-11-19 | 1120724.94 | 1120724.94 | 1120724.94 | 1120724.94 | 1120724.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-33, contratista:GRUPO COMERCIAL LA ANTIGUA C Y T S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:1120724.94, importe_modificado:1120724.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1629590/proyecto_INICIO, 1629590/proyecto_PROCESO, 1629590/proyecto_FIN, 1629590/proyecto_PROCESO, 1629590/proyecto_FIN, 1629590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629674 | Proyecto de inversión | 486326.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486326.5, modificado:486326.5}} | CONSERV. DE C.R. TR. EL EL QUERENGUE - LAS TUNAS - 198334 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 198334 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL QUERENGUE - LAS TUNAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 400 RANCHERIA LAS TUNAS, 40790 LAS TUNAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL QUERENGUE Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA SAN NICOLAS DEL , lon:-100.24665446, lat:17.95417112}} | 2019-08-19 | 2019-08-31 | 486326.5 | 486326.5 | 486326.5 | 486326.5 | 486326.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:486326.5, importe_modificado:486326.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1629674/proyecto_INICIO, 1629674/proyecto_FIN, 1629674/proyecto_PROCESO, 1629674/proyecto_FIN, 1629674/proyecto_INICIO, 1629674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629798 | Proyecto de inversión | 1564878.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564878.19, modificado:1564878.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA DE CONAFE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BALUARTE - 198975 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 198975 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:22, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - COLONIA BALUARTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 000 PUEBLO , 00000 COLONIA BALUARTE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOZALIZA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TLACOTE, lon:-100.02626191, lat:17.77136851}} | 2019-07-15 | 2019-09-05 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-036, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAPGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1564878.19, importe_modificado:1564878.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1629798/proyecto_INICIO, 1629798/proyecto_FIN, 1629798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630093 | Proyecto de inversión | 764511.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764511.46, modificado:764511.46}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION ENTRE CALLES RIO SUCHIATE Y RUFFO FIGUEROA COLONIA LOS MAESTROS SAN JERONIMO DE JUAREZ GRO - 200507 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 200507 | S | 151 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA DEL MAESTRO, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE RUFFO FIGUEROA, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE RIO SUCHIATE Y RUFFO FIGUEROA Y SE ELECTRIFI, lon:-100.47090513, lat:17.14286587}} | 2019-10-18 | 2019-11-19 | 764511.46 | 764511.46 | 764511.46 | 764511.46 | 764511.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/036/2019, contratista:CIRILO HERNANDEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:764511.46, importe_modificado:764511.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:415.0}} | {1630093/proyecto_INICIO, 1630093/proyecto_PROCESO, 1630093/proyecto_FIN, 1630093/proyecto_INICIO, 1630093/proyecto_FIN, 1630093/proyecto_INICIO, 1630093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630100 | Proyecto de inversión | 1399988.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399988.57, modificado:1399988.57}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESC SEC MANUEL SAENZ CIUDAD DE HUITZUCO - 200542 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 200542 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.49, meta_modificada:347.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE RUFFO FIGUEROA 55 INTERIOR SN COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA HUITZUCO-ATENANGO Y VEREDA RIO HUITZUCO - PROLONGACION DE CALLE 59, CALLE KRISMAN LA ESCUE, lon:-99.33661023, lat:18.30094415}} | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 1399988.57 | 1399988.57 | 1399988.57 | 1399988.57 | 1399988.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/ED/2019-08, contratista:CREATIVO TQAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1399988.57, importe_modificado:1399988.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.49}} | {1630100/proyecto_PROCESO, 1630100/proyecto_INICIO, 1630100/proyecto_FIN, 1630100/proyecto_INICIO, 1630100/proyecto_PROCESO, 1630100/proyecto_FIN, 1630100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630166 | Proyecto de inversión | 667748.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667748.44, modificado:667748.44}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION COLONIA EL MIRADOR SAN JERONIMO DE JUAREZ GRO - 200860 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 200860 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION PLUTALCO ELIAS CALLE COLONIA MIRADOR, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN PLUTALCO ELIAS CALLES ENTRE LAS CALLES RIO , lon:-100.47362759, lat:17.14358885}} | 2019-10-23 | 2019-11-21 | 667748.44 | 667748.44 | 667748.44 | 667748.44 | 667748.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/037/2019, contratista:CIRILO HERNANDEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:667748.44, importe_modificado:667748.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1630166/proyecto_PROCESO, 1630166/proyecto_INICIO, 1630166/proyecto_PROCESO, 1630166/proyecto_INICIO, 1630166/proyecto_FIN, 1630166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630214 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA CENTRO - 201152 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | QUE LAS COLONIAS CUENTEN CON ESTE SERVICIO BASICO PARA EVITAR FOCOS DE INFECCION | 201152 | S | 1500 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENCIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA E, lon:-99.87160429, lat:18.36617148}} | 2019-07-15 | 2019-09-29 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-TELOGRO-2019-08-01, contratista:GIC S&C S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1630214/proyecto_FIN, 1630214/proyecto_INICIO, 1630214/proyecto_PROCESO, 1630214/proyecto_FIN, 1630214/proyecto_PROCESO, 1630214/proyecto_FIN, 1630214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630217 | Proyecto de inversión | 609493.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609493.22, modificado:609493.22}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL TR. C. MELCHOR OCAMPO - I. ZARAGOZA - FRANCISCO I. MADERO - 201173 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201173 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO I. MADERO DRENAJE PLUVIAL ENTRE LAS CALES MELCHOR , lon:-100.38846643, lat:18.15690128}} | 2019-09-23 | 2019-10-12 | 609493.22 | 609493.22 | 609493.22 | 609493.22 | 609493.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:609493.22, importe_modificado:609493.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630217/proyecto_INICIO, 1630217/proyecto_PROCESO, 1630217/proyecto_INICIO, 1630217/proyecto_FIN, 1630217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630283 | Proyecto de inversión | 1266844.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266844.75, modificado:1266844.75}} | DRENAJE PLUVIAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE COATEPEC DEL OCOTE - 201483 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 201483 | S | 108 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.15, meta_modificada:930.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:140, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - COATEPEC DEL OCOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 400 RANCHERIA COATEPEC DEL OCOTE, 39135 COATEPEC DEL OCOTE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOZALIZA AL ESTE DE LA LOCAL, lon:-99.86138617, lat:17.77981917}} | 2019-09-02 | 2019-10-12 | 1266844.75 | 1266844.75 | 1266844.75 | 1266844.75 | 1266844.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-AYS-2019-043, contratista:DADIAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1266844.75, importe_modificado:1266844.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.15}} | {1630283/proyecto_FIN, 1630283/proyecto_INICIO, 1630283/proyecto_PROCESO, 1630283/proyecto_FIN, 1630283/proyecto_INICIO, 1630283/proyecto_PROCESO, 1630283/proyecto_FIN, 1630283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630424 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ZOOTOLO MPIO. DE CUALAC,GRO. - 202365 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 202365 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:CALLE HACIA LA IGLESIA PUEBLO ZOOTOLO, 00000 ZOOTOLO, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE HACIA LA IGLESIA Y CAMINO EL GUAYABO, LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A LA CALLE QUE VA HACIA LA IGLESIA Y HACIA EL CAMINO HACIA EL GUAYABO, lon:-98.66094141, lat:17.76634617}} | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-012/2019, contratista:ANGEL ARRIAGA ALVARADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {1630424/proyecto_PROCESO, 1630424/proyecto_INICIO, 1630424/proyecto_FIN, 1630424/proyecto_PROCESO, 1630424/proyecto_FIN, 1630424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630516 | Proyecto de inversión | 79662.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79662.66, modificado:79662.66}} | MEJORAMIENTO DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN 1917 CCT 12DPR1169N EN LA COLONIA VISTA HERMOSA SAN JERONIMO DE JUAREZ GRO - 202882 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 202882 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CALLE GALEANA COLONIA MIRADOR, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EN CALLE PROLONGACION CALLE GALENA E, lon:-100.47250115, lat:17.13849804}} | 2019-10-21 | 2019-11-16 | 79662.66 | 79662.66 | 79662.66 | 79662.66 | 79662.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/024/2019, contratista:NEFTALI MEJIA ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:79662.66, importe_modificado:79662.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {1630516/proyecto_INICIO, 1630516/proyecto_FIN, 1630516/proyecto_PROCESO, 1630516/proyecto_FIN, 1630516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630646 | Proyecto de inversión | 989601.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989601.53, modificado:989601.53}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOOTOLO MPIO. DE CUALAC GRO. - 203551 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 203551 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL EL ZOOTOLO - CAMINO SACACOSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 360 PUEBLO ZOOTOLO, 00000 ZOOTOLO, CUALÁC GUERRERO ENTRE CAMINO HACIA EL ZOOTOLO Y CAMINO HACIA LAS COSECHAS, LA OBRA SE UBICA EN EL E, lon:-98.66655887, lat:17.76793439}} | 2019-10-15 | 2019-11-13 | 989601.53 | 989601.53 | 989601.53 | 989601.53 | 989601.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-015/2019, contratista:ANGEL ARRIAGA ALVARADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:989601.53, importe_modificado:989601.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}} | {1630646/proyecto_INICIO, 1630646/proyecto_PROCESO, 1630646/proyecto_FIN, 1630646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630886 | Proyecto de inversión | 798871.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798871.32, modificado:798871.32}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PUNTO DENOMINADO EL RESUMIDERO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, - 204852 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 204852 | S | 30 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA VISTA HERMOSA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PUNTO DENOMINADO EL RESUMIDERO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA SE UBICA POR EL SURESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-99.85819733, lat:18.35675736}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 798871.32 | 798871.32 | 798871.32 | 798871.32 | 798871.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-TELOGRO-2019-02-02, contratista:COIGRO V & S, S. A. DE C. V., convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:798871.32, importe_modificado:798871.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {1630886/proyecto_PROCESO, 1630886/proyecto_FIN, 1630886/proyecto_INICIO, 1630886/proyecto_FIN, 1630886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631028 | Proyecto de inversión | 1398823.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398823.5, modificado:1398823.5}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CUESTA COMUNIDAD DE PAPANOA - 205683 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 205683 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:COLONIA LA CUESTA, 40912 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA CUESTA EN LA LOCALIDAD DE PAPANOA EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-101.04789, lat:17.30703256}} | 2019-07-13 | 2019-09-03 | 1398823.5 | 1398823.5 | 1398823.5 | 1398823.5 | 1398823.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/048-2019/AD, contratista:ALICIA GALEANA SECUNDINO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1398823.5, importe_modificado:1398823.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631028/proyecto_INICIO, 1631028/proyecto_FIN, 1631028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631037 | Proyecto de inversión | 268860 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268860.0, modificado:268860.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 205735 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 205735 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION COLONIA 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA POR EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA, lon:-99.86927614, lat:18.35266762}} | 2019-07-15 | 2019-07-20 | 268860 | 268860 | 268860 | 268860 | 268860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72032, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:268860.0, importe_modificado:268860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1631037/proyecto_PROCESO, 1631037/proyecto_INICIO, 1631037/proyecto_FIN, 1631037/proyecto_PROCESO, 1631037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631059 | Proyecto de inversión | 539740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539740.0, modificado:539740.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION COLONIA BENITO JUAREZ PARTE BAJA - 205882 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 205882 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION COLONIA BENITO JUAREZ PARTE BAJA SE UBICA POR EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-99.8701495, lat:18.35794206}} | 2019-07-15 | 2019-07-27 | 539740 | 539740 | 539740 | 539740 | 539740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72320, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:539740.0, importe_modificado:539740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1631059/proyecto_INICIO, 1631059/proyecto_FIN, 1631059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631092 | Proyecto de inversión | 1645415.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645415.79, modificado:1645415.79}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA - 206067 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 206067 | S | 293 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:57, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 40992 SANTA ROSA DE LIMA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA CENTRAL Y FRENTE A LA COMISARIA MUNICIPAL., lon:-99.86506125, lat:17.23587839}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 0 | 1645415.79 | 1645415.79 | 1645415.79 | 1645415.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-098, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1645415.79, importe_modificado:1645415.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631092/proyecto_INICIO, 1631092/proyecto_PROCESO, 1631092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631118 | Proyecto de inversión | 153600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153600.0, modificado:153600.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION Y DEL CARACOL EN LA COLONIA IXCALTITLAN - 206193 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 206193 | S | 190 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA IXCALTITLÁN, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE COLECTOR DE CAPTACION Y DEL CARACOL EN LA COLONIA IXCALTITLAN SE UBICA POR EL LADO ESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-99.85283397, lat:18.35987178}} | 2019-07-15 | 2019-07-20 | 153600 | 153600 | 153600 | 153600 | 153600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72033, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:153600.0, importe_modificado:153600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.0}} | {1631118/proyecto_INICIO, 1631118/proyecto_PROCESO, 1631118/proyecto_FIN, 1631118/proyecto_INICIO, 1631118/proyecto_PROCESO, 1631118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631210 | Proyecto de inversión | 2024504.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024504.02, modificado:2024504.02}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CEPI YOKOSAVI COL. SANTA CATARINA, EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE - 206743 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO | 206743 | S | 1365 | 1245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COCHOAPA EL GRANDE, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , EL CEPI YOKOSABI SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA SANTA CATARINA MARGE, lon:-98.45236385, lat:17.188477}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 2024504.02 | 2024504.02 | 2024504.02 | 2024504.02 | 2024504.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/059/2019, contratista:MA. ISABEL PEREZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2024504.02, importe_modificado:2024504.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} | {1631210/proyecto_FIN, 1631210/proyecto_PROCESO, 1631210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631460 | Proyecto de inversión | 888872.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888872.68, modificado:888872.68}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CHAPULTEPEC ENTRE REFORMA Y CORRAL DE TOROS COL CHAPULIXTLAL CD HUITZUCO - 208432 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRRERO | 208432 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.5, meta_modificada:633.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA CHAPULIXTLAL, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ACCESO A CORRAL DE TOROS, CALLE ANAHUAC LA CALLE SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. SE ACCE, lon:-99.33619716, lat:18.31243516}} | 2019-08-08 | 2019-09-14 | 888872.68 | 888872.68 | 888872.68 | 888872.68 | 888872.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/URB/2019-12, contratista:JOHAN JESUS GUZMAN MIRANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:888872.68, importe_modificado:888872.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.5}} | {1631460/proyecto_INICIO, 1631460/proyecto_PROCESO, 1631460/proyecto_FIN, 1631460/proyecto_PROCESO, 1631460/proyecto_FIN, 1631460/proyecto_PROCESO, 1631460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631482 | Proyecto de inversión | 707350.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707350.88, modificado:707350.88}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE SAN FCO OZOMATLAN - 208547 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRRERO | 208547 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:36, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SAN FRANCISCO OZOMATLAN, 40150 SAN FRANCISCO OZOMATLÁN, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO LA LOCALIDAD SE UBICA A 60.3 KM DE LA CIUDAD DE HUI, lon:-99.33633709, lat:17.92467836}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 707350.88 | 707350.88 | 707350.88 | 707350.88 | 707350.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/URB/2019-13, contratista:CONSTRUCCION, DISEÑO Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:707350.88, importe_modificado:707350.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.0}} | {1631482/proyecto_INICIO, 1631482/proyecto_PROCESO, 1631482/proyecto_FIN, 1631482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631542 | Proyecto de inversión | 446638.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446638.03, modificado:446638.03}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,GUERRERO. - 208817 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 208817 | S | 212 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHAPULTEPEC (EL CHAPUL), 40689 CHAPULTEPEC (EL CHAPUL), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE CERCA ESC.PRIMARIA CUAUHTEMOC Y CALLE CERCA DE ESC. TELESECUNDARIA DE NIÑOS HEROES, CALLE RUMBO A CAMINO A CHACA, lon:-100.53270303, lat:18.36105023}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 446638.03 | 446638.03 | 446638.03 | 446638.03 | 446638.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73494, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:446638.03, importe_modificado:446638.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1631542/proyecto_INICIO, 1631542/proyecto_FIN, 1631542/proyecto_PROCESO, 1631542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631627 | Proyecto de inversión | 248936 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248936.0, modificado:248936.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE AGUA EN LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO C.C.T. 12DPB0972 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 209237 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 209237 | S | 68 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. ABELARDO RODRIGUEZ CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE GRAL. ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE JUAN PABLO CUCHILLLO, CALLE NEZAHUALCOYOTL LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO EN LA C, lon:-99.18806905, lat:17.69571494}} | 2019-08-08 | 2019-09-25 | 248936 | 248936 | 248936 | 248936 | 248936 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/037-AD, contratista:ALEJANDRO RENDON BEATRIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:248936.0, importe_modificado:248936.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1631627/proyecto_INICIO, 1631627/proyecto_FIN, 1631627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631697 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO - 209514 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 209514 | S | 1214 | 1186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.67, meta_modificada:3.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO, lon:-99.22459335, lat:17.66395191}} | 2019-08-05 | 2019-08-19 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/055-AD, contratista:PEDRO ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.67}} | {1631697/proyecto_PROCESO, 1631697/proyecto_INICIO, 1631697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631814 | Proyecto de inversión | 3523076.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3523076.62, modificado:3523076.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TRAMO EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA - 209886 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209886 | S | 1557 | 1511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1946.0, meta_modificada:1946.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA PUEBLO CHANGATA, 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO GONZALE, lon:-100.58272774, lat:18.27353332}} | 2019-08-02 | 2019-10-25 | 3523076.62 | 3523076.62 | 3523076.62 | 3523076.62 | 3523076.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/44/FAIS/2019, contratista:LUIS ALBERTO DORANTES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:3523076.62, importe_modificado:3523076.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1946.0}} | {1631814/proyecto_FIN, 1631814/proyecto_PROCESO, 1631814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632024 | Proyecto de inversión | 708290.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708290.81, modificado:708290.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALAMAR COLONIA LA ROPA - 211024 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 211024 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:521.19, meta_modificada:521.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CALAMAR COLONIA LA ROPA, 40895 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PLAYA LA ROPA Y CALLE CABALLITO DE MAR, CALLE PASEO DE LA BAHÍA A LA CALLE SE ACCEDE POR LA BRECHA QUE SE ENCUENTRA JUSTO FRENTE AL, lon:-101.54243226, lat:17.62387744}} | 2019-08-01 | 2019-08-24 | 70829.81 | 708290.81 | 708290.81 | 708290.81 | 708290.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-AD-8246, contratista:JORGE GARCIA VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:708290.81, importe_modificado:708290.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:521.19}} | {1632024/proyecto_FIN, 1632024/proyecto_PROCESO, 1632024/proyecto_FIN, 1632024/proyecto_INICIO, 1632024/proyecto_FIN, 1632024/proyecto_PROCESO, 1632024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632212 | Proyecto de inversión | 1207386.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207386.21, modificado:1207386.21}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DEL MEZON - 212005 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212005 | S | 156 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.0, meta_modificada:597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:151, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MEZON, 41115 EL MEZÓN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA A 33.9 KM EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ALVAREZ ENTRE LOS LIMITES CON EL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN , lon:-98.97386975, lat:17.36119397}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1207386.21 | 1207386.21 | 1207386.21 | 1207386.21 | 1207386.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-019AD/2019, contratista:HORSE POWER BUILDING, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1207386.21, importe_modificado:1207386.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.0}} | {1632212/proyecto_PROCESO, 1632212/proyecto_INICIO, 1632212/proyecto_PROCESO, 1632212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632354 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL ROMERO PARRA EN ZUMPANGO DEL RIO MPIO DE EDUARDO NERI - 212623 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 212623 | S | 105 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 0 INTERIOR 0 COLONIA LOS ANGELES, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE CARLOS SANCHEZ BARRIOS Y , CALLE JUAN DE LA BARRERA POR LA SALIDA A LA CARRETERA VIEJA A CHILPANCINGO, lon:-99.52153353, lat:17.64335705}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/026/2019, contratista:C. OSCAR LUIS LARA RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.0}} | {1632354/proyecto_PROCESO, 1632354/proyecto_FIN, 1632354/proyecto_PROCESO, 1632354/proyecto_FIN, 1632354/proyecto_INICIO, 1632354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632379 | Proyecto de inversión | 266749.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266749.36, modificado:266749.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE TIERRA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE EL M - 212702 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 212702 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MANGO, 41713 MANGO NORTE (EL MANGO SOLO NORTE), OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE TIERRA Y LIBERTAD CCT12DPB0698W EN LA LOCALIDAD DE EL MANGO SOLO NORTE, lon:-98.3347935, lat:16.66949622}} | 2019-07-15 | 2019-08-14 | 266749.36 | 266749.36 | 266749.36 | 266749.36 | 266749.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0093/2019/AD, contratista:ELDIZA MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:266749.35, importe_modificado:266749.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {1632379/proyecto_PROCESO, 1632379/proyecto_FIN, 1632379/proyecto_INICIO, 1632379/proyecto_PROCESO, 1632379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632392 | Proyecto de inversión | 259434.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259434.35, modificado:259434.35}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA UNION - 212752 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 212752 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PUEBLO , 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DEL PUEBLO., lon:-101.81355639, lat:17.99021891}} | 2019-08-05 | 2019-09-14 | 259434.35 | 259434.35 | 259434.35 | 259434.35 | 259434.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70533, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:259434.35, importe_modificado:259434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632392/proyecto_FIN, 1632392/proyecto_PROCESO, 1632392/proyecto_INICIO, 1632392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632465 | Proyecto de inversión | 274581.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274581.84, modificado:274581.84}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL CUBO) - 213011 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 213011 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:153, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REMANCE - VILLA HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 RANCHERIA VILLA HIDALGO, 40785 VILLA HIDALGO (EL CUBO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL REMANCE Y TERRACERIA VILLA HIDALGO EL CUBO, lon:-100.31358526, lat:18.16008363}} | 2019-10-21 | 2019-10-26 | 274581.84 | 274581.84 | 274581.84 | 274581.84 | 274581.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:274581.84, importe_modificado:274581.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632465/proyecto_INICIO, 1632465/proyecto_FIN, 1632465/proyecto_PROCESO, 1632465/proyecto_INICIO, 1632465/proyecto_FIN, 1632465/proyecto_PROCESO, 1632465/proyecto_FIN, 1632465/proyecto_PROCESO, 1632465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632485 | Proyecto de inversión | 1948674.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948674.49, modificado:1948674.49}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE OZTOCINGO - 213039 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 213039 | S | 75 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.0, meta_modificada:1857.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO OZTOCINGO, 41470 OZTOCINGO, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PASANDO A UN LADO DE LA COMISARIA MUNICI, lon:-98.68017864, lat:17.48850797}} | 2019-07-13 | 2019-11-30 | 1948674.49 | 1948674.49 | 1948674.49 | 1948674.49 | 1948674.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC , monto:1948674.49, importe_modificado:1948674.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.1}} | {1632485/proyecto_INICIO, 1632485/proyecto_PROCESO, 1632485/proyecto_INICIO, 1632485/proyecto_FIN, 1632485/proyecto_INICIO, 1632485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632590 | Proyecto de inversión | 602557.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602557.39, modificado:602557.39}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO ENTRE COAHUILA Y ZACATECAS COL SENTIMIENTOS DE LA NACION - 213542 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRRERO | 213542 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.2, meta_modificada:716.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE ZACATECAS, CALLE HIMNO NACIONAL LA CALLE SE UBICA AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO SE ACCESA, lon:-99.33528759, lat:18.29269855}} | 2019-09-24 | 2019-10-15 | 602557.39 | 602557.39 | 602557.39 | 602557.39 | 602557.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/URB/2019-18, contratista:JOHAN JESUS GUZMAN MIRANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:602557.39, importe_modificado:602557.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.2}} | {1632590/proyecto_INICIO, 1632590/proyecto_PROCESO, 1632590/proyecto_INICIO, 1632590/proyecto_FIN, 1632590/proyecto_INICIO, 1632590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632744 | Proyecto de inversión | 145373.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145373.03, modificado:145373.03}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION CAMPESINA C.C.T. 12DPR0172U, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 214339 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 214339 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:179, direccion:PUEBLO BUENAVISTA DEL AIRE, 40403 BUENAVISTA DEL AIRE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION CAMPESINA C.C.T. 12DPR0172U EN LA LOCALIDAD DE , lon:-100.02590173, lat:18.39263944}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 145373.03 | 145373.03 | 145373.03 | 145373.03 | 145373.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74968, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:145373.03, importe_modificado:145373.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:284.0}} | {1632744/proyecto_INICIO, 1632744/proyecto_FIN, 1632744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632819 | Proyecto de inversión | 163529.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163529.93, modificado:163529.93}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA VICENTE GUERRERO LOS LLANOS DE TEMALHUACAN - 214728 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 214728 | S | 20 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:47, direccion:PUEBLO , 40800 LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN (LOS LLANOS), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL OESTE DEL PUEBLO., lon:-101.73588149, lat:17.87020426}} | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 163529.93 | 163529.93 | 163529.93 | 163529.93 | 163529.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70546, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:163529.93, importe_modificado:163529.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632819/proyecto_FIN, 1632819/proyecto_PROCESO, 1632819/proyecto_INICIO, 1632819/proyecto_PROCESO, 1632819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632935 | Proyecto de inversión | 802754.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802754.67, modificado:802754.67}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CONCHERO - 215342 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 215342 | S | 689 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:PUEBLO EL CONCHERO, 40986 EL CONCHERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA A ACAPULCO DURANTE APROX. 14 KM TOMAR DESVIACION A PIE DE LA CUESTA EN EL CRUCERO DE BAJOS DEL EJIDO Y A 3.2 KM SE ENCUENTRA EL ACCESO A, lon:-99.96393381, lat:16.94562328}} | 2019-10-07 | 2019-10-31 | 0 | 802754.67 | 802754.67 | 802754.67 | 802754.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-080, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:802754.67, importe_modificado:802754.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632935/proyecto_INICIO, 1632935/proyecto_FIN, 1632935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633101 | Proyecto de inversión | 357709.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357709.31, modificado:357709.31}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE GRAL. ABELARDO RODRÍGUEZ Y REVOLUCION, BARRIO DE SAN FRANCISCO, EN LA LO - 216165 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216165 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SAN FRANCISCO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE ALBARO OBREGON Y CALLE REVOLUCION, CALLE GRAL. ABELARDO RODRIGUEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y G, lon:-99.18395227, lat:17.6940415}} | 2019-08-05 | 2019-08-21 | 357709.31 | 357709.31 | 357709.31 | 357709.31 | 357709.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/064-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:357709.31, importe_modificado:357709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:292.0}} | {1633101/proyecto_INICIO, 1633101/proyecto_FIN, 1633101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633127 | Proyecto de inversión | 272410.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272410.1, modificado:272410.1}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BENITO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PETACALCO - 216267 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 216267 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:PUEBLO , 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL OESTE DEL PUEBLO, lon:-102.10446217, lat:17.98430612}} | 2019-12-09 | 2019-12-28 | 272410.1 | 272410.1 | 272410.1 | 272410.1 | 272410.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70539, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:272410.1, importe_modificado:272410.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633127/proyecto_PROCESO, 1633127/proyecto_INICIO, 1633127/proyecto_PROCESO, 1633127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633226 | Proyecto de inversión | 423801.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423801.63, modificado:423801.63}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL AGUACATE SAN RAFAEL DE LOPEZ ENTRONQUE A CARRETERA SAN CRISTOBAL VALLE GRANDE - 216509 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 216509 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL AGUACATE - SAN RAFAEL DE LOPEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 630 PUEBLO EL AGUACATE, 40875 EL AGUACATE, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA LA OBRA DE INICIO EN EL KM 0000 DE LA, lon:-101.46173244, lat:18.17254163}} | 2019-10-07 | 2019-10-31 | 423801.63 | 423801.63 | 423801.63 | 423801.63 | 423801.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70027, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:423801.63, importe_modificado:423801.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633226/proyecto_INICIO, 1633226/proyecto_FIN, 1633226/proyecto_PROCESO, 1633226/proyecto_FIN, 1633226/proyecto_INICIO, 1633226/proyecto_PROCESO, 1633226/proyecto_FIN, 1633226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633268 | Proyecto de inversión | 328669.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328669.26, modificado:328669.26}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO (E.C. CUALAC-SANTA CRUZ)-TEZOQUIO-EL CUAHULOTE - 216584 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 216584 | S | 280 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO CUALAC - EL TEZOQUIO - EL TEZOQUIO,CUAHULOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO TEZOQUIO, 00000 EL TEZÓQUIO, CUALÁC GUERRERO ENTRE CARRETERA CUALAC - SANTA CRUZ Y CAMINO HACIA EL TEZOQU, lon:-98.6055582, lat:17.7657668}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 328669.26 | 328669.26 | 328669.26 | 328669.26 | 328669.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77551, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:328669.26, importe_modificado:328669.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12500.0}} | {1633268/proyecto_PROCESO, 1633268/proyecto_INICIO, 1633268/proyecto_FIN, 1633268/proyecto_INICIO, 1633268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633270 | Proyecto de inversión | 309635.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309635.34, modificado:309635.34}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO (E.C. CUALAC-CHIAUCINGO)-TLALIXTLAHUAC-COATLACO-TLALAPA - 216589 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 216589 | S | 706 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17700.0, meta_modificada:17700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE CUALAC- COATLACCO - TLALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 700 PUEBLO TLALAPA, 41092 TLALAPA, CUALÁC GUERRERO ENTRE CARRETERA HACIA OLINALA Y CAMINO HACIA COATLACCO, CAMINO TLALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-98.66560165, lat:17.70536825}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 309635.34 | 309635.34 | 309635.34 | 309635.34 | 309635.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77555, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:309635.34, importe_modificado:309635.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17700.0}} | {1633270/proyecto_INICIO, 1633270/proyecto_FIN, 1633270/proyecto_PROCESO, 1633270/proyecto_FIN, 1633270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633276 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL AREA DEL DIF MUNICIPAL 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 216602 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216602 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1111.0, meta_modificada:1111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CUAUHTEMOC, ESTA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DEL DIF MUNICIPAL EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE, lon:-99.18707311, lat:17.68817434}} | 2019-10-01 | 2019-10-26 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/044-AD, contratista:CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y COMERCION JASARAMU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1111.0}} | {1633276/proyecto_PROCESO, 1633276/proyecto_FIN, 1633276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633288 | Proyecto de inversión | 233850.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233850.4, modificado:233850.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC - 216631 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216631 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:PUEBLO POCHAHUIZCO, 41172 MAZATEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC, lon:-99.21580772, lat:17.66759509}} | 2019-08-10 | 2019-08-21 | 233850.4 | 233850.4 | 233850.4 | 233850.4 | 233850.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-047-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARBAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:233850.4, importe_modificado:233850.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}} | {1633288/proyecto_INICIO, 1633288/proyecto_FIN, 1633288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633309 | Proyecto de inversión | 650960.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650960.66, modificado:650960.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS - 216675 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNUCIPAL | 216675 | S | 330 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.4, meta_modificada:1004.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:19, direccion:PUEBLO LAS TRANCAS, 41167 LAS TRANCAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS, lon:-99.22519081, lat:17.70553282}} | 2019-07-25 | 2019-08-20 | 650960.66 | 650960.66 | 650960.66 | 650960.66 | 650960.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-051-AD, contratista:MARTIN GODINEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:650960.66, importe_modificado:650960.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.4}} | {1633309/proyecto_PROCESO, 1633309/proyecto_INICIO, 1633309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633361 | Proyecto de inversión | 1510264.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510264.85, modificado:1510264.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE HIDALGO ESQUINA CORREGIDORA - 216835 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 216835 | S | 826 | 793 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO HUEYITLALPAN, 41180 HUEYITLALPAN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA CALLE HIDALGO ESQUINA CON CALLE CORREGIDORA EN L, lon:-99.29597699, lat:17.67499683}} | 2019-07-17 | 2019-09-15 | 1510264.85 | 1510264.85 | 1510264.85 | 1510264.85 | 1510264.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-014-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:1510264.85, importe_modificado:1510264.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1633361/proyecto_INICIO, 1633361/proyecto_FIN, 1633361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633516 | Proyecto de inversión | 1237359.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237359.07, modificado:1237359.07}} | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AIXCUALCO - 217611 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217611 | S | 232 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1074.1, meta_modificada:1074.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:PUEBLO AIXCOALCO, 41199 AIXCUALCO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN EMISOR DE DRENAJE SANITARIO EL CUAL CUMPLIRÁ CON LA FUNCIÓN DE DESALOJAR LAS AGUAS NEGRAS DE LA LOCALIDAD , lon:-99.36626226, lat:17.80408214}} | 2019-08-04 | 2019-10-18 | 1237359.07 | 1237359.07 | 1237359.07 | 1237359.07 | 1237359.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-002-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:1237359.07, importe_modificado:1237359.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1074.1}} | {1633516/proyecto_INICIO, 1633516/proyecto_PROCESO, 1633516/proyecto_INICIO, 1633516/proyecto_FIN, 1633516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633594 | Proyecto de inversión | 165508.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165508.15, modificado:165508.15}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO - 218083 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218083 | S | 3273 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SAN MARCOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE EN LA ESCUELA PR, lon:-100.50400141, lat:18.14953052}} | 2019-10-04 | 2019-10-28 | 165508.15 | 165508.15 | 165508.15 | 165508.15 | 165508.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/35-H/FAIS/2019, contratista:ALAN ANTONIO LOPEZ TORNEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:165508.15, importe_modificado:165508.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1633594/proyecto_INICIO, 1633594/proyecto_PROCESO, 1633594/proyecto_INICIO, 1633594/proyecto_FIN, 1633594/proyecto_INICIO, 1633594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633666 | Proyecto de inversión | 971239.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971239.61, modificado:971239.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLADIMIR BONFIL POBLADO DIEZ DE ABRIL - 218582 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 218582 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:377, direccion:CALLE BLADIMIR BONFIL INTERIOR SN PUEBLO 10 DE ABRIL, 39932 10 DE ABRIL, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JULIÁN BLANCO Y CALLE MANUEL MEZA ANDRACA, CALLE FRANCISCO JOSÉ MUJICA CALLEBLADIMIR BONFIL DEL POBLADO DIEZ DE AB, lon:-99.74193054, lat:16.83063025}} | 2019-07-27 | 2019-10-24 | 971239.61 | 971239.61 | 971239.61 | 971239.61 | 971239.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/142-2019/AD, contratista:ANIBAL PACO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:971239.61, importe_modificado:971239.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1633666/proyecto_INICIO, 1633666/proyecto_PROCESO, 1633666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633699 | Proyecto de inversión | 1559160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559160.0, modificado:1559160.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL IZOTE - 218745 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 218745 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9765.0, meta_modificada:9765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL IZOTE, 00000 EL IZOTE (LAGUNA SECA), ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LA CURVA DE EL LLANO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL IZOTE DE LAGUNA SE, lon:-98.88707915, lat:17.32297582}} | 2019-11-04 | 2019-11-16 | 1559160 | 1559160 | 1559160 | 1559160 | 1559160 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO., monto:1559160.0, importe_modificado:1559160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9765.0}} | {1633699/proyecto_FIN, 1633699/proyecto_PROCESO, 1633699/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633734 | Proyecto de inversión | 627421.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627421.15, modificado:627421.15}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TR. AGUA ESCONDIDA - CRUCERO A PLAN VERDE - 218877 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 218877 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:269, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA ESCONDIDA - PLAN VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 800 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 AGUA ESCONDIDA (DESCOMBRO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PLAN VERDE Y TERRACERIA PUERTO ALEGRE, TERR, lon:-100.31903673, lat:17.65758949}} | 2019-11-04 | 2019-11-16 | 627421.15 | 627421.15 | 627421.15 | 627421.15 | 627421.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:627421.15, importe_modificado:627421.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1633734/proyecto_INICIO, 1633734/proyecto_FIN, 1633734/proyecto_PROCESO, 1633734/proyecto_FIN, 1633734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633752 | Proyecto de inversión | 102793.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102793.6, modificado:102793.6}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANQUITAS - 218920 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 218920 | S | 96 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:63, direccion:RANCHERIA LAS TRANQUITAS, 40984 LAS TRANQUITAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANQUITAS Y TIENE ACCESO POR LA CARRETERA DE CHILPANCINGO ZIHUA, lon:-100.17810282, lat:17.0044312}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 0 | 102793.6 | 102793.6 | 102793.6 | 102793.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-054, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:102793.6, importe_modificado:102793.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633752/proyecto_FIN, 1633752/proyecto_PROCESO, 1633752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633799 | Proyecto de inversión | 1252251.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252251.41, modificado:1252251.41}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA - 219111 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 219111 | S | 851 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MOHONERA, 41110 LA MOHONERA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHIILAPAZITLALA TOMANDO LA DESVIACIÓN HACIA POCHAHUIZCO PASANDO EL POBLADO DE AYAHUALCO, lon:-99.20237402, lat:17.63877301}} | 2019-07-20 | 2019-09-25 | 1252251.41 | 1252251.41 | 1252251.41 | 1252251.41 | 1252251.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-039AD/2019, contratista:HORSE POWER BUILDING S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1252251.41, importe_modificado:1252251.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} | {1633799/proyecto_FIN, 1633799/proyecto_PROCESO, 1633799/proyecto_INICIO, 1633799/proyecto_PROCESO, 1633799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633838 | Proyecto de inversión | 379675.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379675.45, modificado:379675.45}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS - 219252 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 219252 | S | 673 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:33, direccion:PUEBLO LAS LOMAS, 40984 LAS LOMAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-LA BARRA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS Y TIENE ACCESO POR LA CARRETERA DE ACAPULCO ZIHUATANEJO EN LA LOCALIDAD DE C, lon:-100.09554431, lat:16.98269322}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 0 | 379675.45 | 379675.45 | 379675.45 | 379675.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-049, contratista:DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:379675.45, importe_modificado:379675.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633838/proyecto_PROCESO, 1633838/proyecto_FIN, 1633838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633919 | Proyecto de inversión | 1395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395000.0, modificado:1395000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 219726 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 219726 | S | 132 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:105, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LUIS DONALDO COLOSIO MURIETA, 41461 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE L, lon:-98.87860762, lat:17.36336495}} | 2019-08-14 | 2019-11-11 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-062-2019, contratista:GRUPO HUITZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1395000.0, importe_modificado:1395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.0}} | {1633919/proyecto_INICIO, 1633919/proyecto_PROCESO, 1633919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634012 | Proyecto de inversión | 448936.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448936.05, modificado:448936.05}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RUMBO A LA ESC PRIM ENTRONQUE CARRET OMETEPEC XOCHISTLAHUACA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - 220134 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220134 | S | 90 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:43, direccion:CALLE DE LA ESC PRIMARIA PUEBLO SAN JOSÉ, 41704 SAN JOSÉ EJIDO (SAN JOSÉ), OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO A LA ESC PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EJIDO, lon:-98.37144221, lat:16.70982477}} | 2019-09-04 | 2019-10-03 | 448936.05 | 448936.05 | 448936.05 | 448936.05 | 448936.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0121/2019/AD, contratista:FILOGONIO SALINAS CANDELARIO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:448936.05, importe_modificado:448936.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1634012/proyecto_INICIO, 1634012/proyecto_PROCESO, 1634012/proyecto_FIN, 1634012/proyecto_PROCESO, 1634012/proyecto_FIN, 1634012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634081 | Proyecto de inversión | 2642274.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2642274.71, modificado:2642274.71}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO GAVILAN - 220428 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220428 | S | 143 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:97, direccion:PUEBLO COLONIA PROGRESO, 00000 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE DE LA COMUNIDAD PASAS POR LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA HACIENDA TRES CRUCES POR EL CRUCERO DE PASCALA GIRA A L, lon:-98.90644026, lat:17.05421984}} | 2019-10-28 | 2019-12-21 | 2642274.71 | 2642274.71 | 2642274.71 | 2642274.71 | 2642274.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70982, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2642274.71, importe_modificado:2642274.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {1634081/proyecto_PROCESO, 1634081/proyecto_INICIO, 1634081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634121 | Proyecto de inversión | 382763.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382763.91, modificado:382763.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ABEDUL Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA SU PROTECCIÓN. - 220603 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 220603 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.35, meta_modificada:179.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 39175 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE EL ZARCO Y CALLE ATENEA, A UNOS 100 METROS DE LA GASOLINERIA QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LO, lon:-99.40948022, lat:17.56448672}} | 2019-07-13 | 2019-08-09 | 382763.91 | 382763.91 | 382763.91 | 382763.91 | 382763.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-025-AD, contratista:MAURO PEÑA MARCOS, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:382763.91, importe_modificado:382763.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.35}} | {1634121/proyecto_PROCESO, 1634121/proyecto_FIN, 1634121/proyecto_INICIO, 1634121/proyecto_PROCESO, 1634121/proyecto_FIN, 1634121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634146 | Proyecto de inversión | 1112650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112650.0, modificado:1112650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 220710 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCION DE ATLIXTAC | 220710 | S | 1773 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DETRÁS DE LA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLI, lon:-98.93313529, lat:17.56386084}} | 2019-08-30 | 2019-11-07 | 1112650 | 1112650 | 1112650 | 1112650 | 1112650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-065-2019, contratista:GRUPO HUITZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1112650.0, importe_modificado:1112650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1634146/proyecto_INICIO, 1634146/proyecto_PROCESO, 1634146/proyecto_FIN, 1634146/proyecto_PROCESO, 1634146/proyecto_FIN, 1634146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634437 | Proyecto de inversión | 1761943.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761943.33, modificado:1761943.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL AYAHUALULCO SAMACINGO - 222150 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222150 | S | 77 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4950.0, meta_modificada:4950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAMACINGO, 41115 SAMACINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPACHILPANCINGO DESVIACIÓN CRUCERO DE SANTA ANA EN EL PRIMER CRUCERO A MANO IZQUIERDA SIGUES TODA LA CARRETERA HAS, lon:-99.18926284, lat:17.48763977}} | 2019-07-13 | 2019-09-18 | 1761943.33 | 1761943.33 | 1761943.33 | 1761943.33 | 1761943.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-033AD/2019, contratista:ROBERTO SERVIN MILERES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1761943.33, importe_modificado:1761943.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4950.0}} | {1634437/proyecto_INICIO, 1634437/proyecto_FIN, 1634437/proyecto_PROCESO, 1634437/proyecto_INICIO, 1634437/proyecto_PROCESO, 1634437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634511 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA EL PESCADO LA LAGUNA - 239237 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 239237 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:249, direccion:CAMINO TRAMO EL PESCADO - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 SN INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA, 40700 LA LAGUNA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.79593595, lat:17.89215135}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72787, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1634511/proyecto_INICIO, 1634511/proyecto_FIN, 1634511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634561 | Proyecto de inversión | 1620591.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620591.53, modificado:1620591.53}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE XICOTLAN - 222526 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222526 | S | 212 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:100, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO XICOTLAN, 41116 XICOTLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA ATZACOALOYA ADELANTE EN LA Y A MANO IZQUIERDA ANTES DE ALCOZACAN, lon:-99.11550038, lat:17.51139436}} | 2019-07-13 | 2019-09-22 | 1620591.53 | 1620591.53 | 1620591.53 | 1620591.53 | 1620591.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-045AD/2019, contratista:CRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1620591.53, importe_modificado:1620591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1634561/proyecto_INICIO, 1634561/proyecto_FIN, 1634561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634630 | Proyecto de inversión | 129864.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129864.06, modificado:129864.06}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA SIGLO XXI EN EL GAVILAN - 222731 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222731 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL GAVILAN, 00000 EL GAVILÁN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIGLO XXI A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL Y ADELANTE DE LA IGLESIA., lon:-99.55640545, lat:18.60032367}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 129864.06 | 129864.06 | 129864.06 | 129864.06 | 129864.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/019-A/AD/R33, contratista:APT INGENIERIA DE MEXICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:129864.06, importe_modificado:129864.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1634630/proyecto_FIN, 1634630/proyecto_PROCESO, 1634630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634687 | Proyecto de inversión | 432592 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432592.0, modificado:432592.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE AHUIXTLA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 222857 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 222857 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO AHUIXTLA, 41443 AHUIXTLA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE BRECHA LOS PINOS Y , LA CALLE PAVIMENTADA ESTA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUIXTLA, lon:-98.96420916, lat:17.59545036}} | 2019-08-30 | 2019-09-28 | 432592 | 432592 | 432592 | 432592 | 432592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-066-2019, contratista:JUAN IBAÑEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:432592.0, importe_modificado:432592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {1634687/proyecto_INICIO, 1634687/proyecto_FIN, 1634687/proyecto_PROCESO, 1634687/proyecto_FIN, 1634687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634832 | Proyecto de inversión | 2311350.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311350.27, modificado:2311350.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL COMUNIDAD LA SALITRERA - 239945 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUTANEJO DE AZUETA | 239945 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.78, meta_modificada:535.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:192, direccion:PUEBLO LA SALITRERA, 40886 LA SALITRERA, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL LÁZARO CÁRDENAS ZIHUATANEJO Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA POR EL RESTAURANTE LA PALOMA EN DIRECCIÓN AL RÍO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.60214908, lat:17.72166732}} | 2019-08-05 | 2019-10-15 | 2311350.27 | 2311350.27 | 2311350.27 | 2311350.27 | 2311350.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12731, contratista:JUAN MANUEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1988245.9, importe_modificado:2311350.27}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.ADIC.-MZA-Faism-DF-2019-I3P-12731, contratista:JUAN MANUEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:323104.37, importe_modificado:2311350.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.78}} | {1634832/proyecto_FIN, 1634832/proyecto_PROCESO, 1634832/proyecto_INICIO, 1634832/proyecto_FIN, 1634832/proyecto_INICIO, 1634832/proyecto_PROCESO, 1634832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | GRO190401634875 | Proyecto de inversión | 1020201.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020201.22, modificado:1020201.22}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NUMERO TREINTA Y TRES DE LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLAN - 240032 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240032 | S | 617 | 505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.8, meta_modificada:150.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUEXOTITLÁN, 41115 AHUEXOTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , TOMAS LA CARRETERA A AYAHUALULCO A 150ML TE DESVIAS A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A AHUEXOTITLAN LA OBRA SE UBICA 200ML ANTE, lon:-99.24282014, lat:17.53232538}} | 2019-08-15 | 2019-10-19 | 1020201.22 | 1020201.22 | 1020201.22 | 1020201.22 | 1020201.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-131AD/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA JG, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1020201.22, importe_modificado:1020201.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.8}} | {1634875/proyecto_PROCESO, 1634875/proyecto_FIN, 1634875/proyecto_INICIO, 1634875/proyecto_FIN, 1634875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634932 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO AGUIRRE BELTRAN EN LA LOCALIDA - 223327 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 223327 | S | 132 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO TEJÓN, 41535 CERRO TEJÓN, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO AGUIRRE DEL BELTRAN, lon:-98.59448091, lat:17.0377189}} | 2019-07-13 | 2019-08-24 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA29-FAISM-2019, contratista:CONEARQ IDC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0}} | {1634932/proyecto_PROCESO, 1634932/proyecto_FIN, 1634932/proyecto_PROCESO, 1634932/proyecto_INICIO, 1634932/proyecto_PROCESO, 1634932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635304 | Proyecto de inversión | 2001229.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001229.53, modificado:2001229.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS - 240941 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240941 | S | 1033 | 805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.15, meta_modificada:363.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, 00000 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASANDO LA LOCALIDAD DE POCHUT, lon:-98.85398557, lat:17.67045354}} | 2019-10-28 | 2019-12-21 | 2001229.53 | 2001229.53 | 2001229.53 | 2001229.53 | 2001229.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:2001229.53, importe_modificado:2001229.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.15}} | {1635304/proyecto_PROCESO, 1635304/proyecto_FIN, 1635304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635369 | Proyecto de inversión | 935586.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935586.22, modificado:935586.22}} | REHABILITACIÓN Y RASTREO DEL C.R. TMO: NARANJITO ZAPOTITLA - BUENA VISTA DEL SUR - LOS LAVADEROS. - 224557 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 224557 | S | 266 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14300.0, meta_modificada:14300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:227, direccion:BRECHA TRAMO NARANJITO ZAPOTITLA - LOS LAVADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA LOS LAVADEROS, 00000 LOS LAVADEROS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 14.30 LM DE, lon:-100.09132039, lat:17.65396674}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 935586.22 | 935586.22 | 935586.22 | 935586.22 | 935586.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71926, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:935586.22, importe_modificado:935586.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14300.0}} | {1635369/proyecto_INICIO, 1635369/proyecto_FIN, 1635369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635428 | Proyecto de inversión | 103084.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103084.43, modificado:103084.43}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA LOCALIDAD DE LA ESTACADA - 241120 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 241120 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.3, meta_modificada:106.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:10, direccion:CALLE CONDUCE HACIA LA LAGUNA PUEBLO LA ESTACADA, 39198 LA ESTACADA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , JARDIN QUE SE ENCUENTRA CON DIRECCION HACIA LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.28945289, lat:17.59200697}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 103084.43 | 103084.43 | 103084.43 | 103084.43 | 103084.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-078-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:103084.43, importe_modificado:103084.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.3}} | {1635428/proyecto_INICIO, 1635428/proyecto_FIN, 1635428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635516 | Proyecto de inversión | 1156242.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156242.42, modificado:1156242.42}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE IXCUINATOYAC, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 241237 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 241237 | S | 598 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO IXCUINATOYAC, 41670 IXCUINATOYAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 M DE LA COMISARIA DEL POBLADO., lon:-98.34186032, lat:17.3676044}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 1156242.42 | 1156242.42 | 1156242.42 | 1156242.42 | 1156242.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-059-19-I, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1156242.42, importe_modificado:1156242.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1635516/proyecto_INICIO, 1635516/proyecto_PROCESO, 1635516/proyecto_INICIO, 1635516/proyecto_PROCESO, 1635516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635591 | Proyecto de inversión | 441780.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441780.47, modificado:441780.47}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REVOLUCIÓN COL 24 DE FEBRERO CIUDAD DE IGUALA MUNI - 225090 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 225090 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 24 DE FEBRERO, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NIÑO PERDIDO SE ACCESA POR EL PERIFERICO SUR HACIA LA COLONIA 2, lon:-99.52676619, lat:18.33448738}} | 2019-08-05 | 2019-08-24 | 441780.47 | 441780.47 | 441780.47 | 441780.47 | 441780.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-15, contratista:CONSTRUCCIONES ARQUI SAAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:441780.47, importe_modificado:441780.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {1635591/proyecto_FIN, 1635591/proyecto_PROCESO, 1635591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635763 | Proyecto de inversión | 701783.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701783.1, modificado:701783.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARITINO MALDONADO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 27 DE MARZO COL. CNOP CIUDAD DE IGUALA MUN - 225366 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 225366 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARITINO MALDONADO COLONIA CNOP, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 27 DE MARZO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO SE ACCESA POR LA CARRETERA IGUALACHILPANCI, lon:-99.52645397, lat:18.32601708}} | 2019-08-12 | 2019-08-26 | 701783.1 | 701783.1 | 701783.1 | 701783.1 | 701783.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-20, contratista:SOLUCIONES EN MAQUINARIA SEPCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:701783.1, importe_modificado:701783.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {1635763/proyecto_FIN, 1635763/proyecto_INICIO, 1635763/proyecto_PROCESO, 1635763/proyecto_INICIO, 1635763/proyecto_PROCESO, 1635763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635865 | Proyecto de inversión | 1550768.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550768.55, modificado:1550768.55}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC - 241746 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241746 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.23, meta_modificada:167.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLALIXTAC, 00000 TLALIXTAC, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINC, lon:-98.8503401, lat:17.7037197}} | 2019-10-28 | 2019-12-21 | 1550768.55 | 1550768.55 | 1550768.55 | 1550768.55 | 1550768.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74011, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1550768.55, importe_modificado:1550768.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.28}} | {1635865/proyecto_INICIO, 1635865/proyecto_FIN, 1635865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635910 | Proyecto de inversión | 526030.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526030.55, modificado:526030.55}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS VEINTE TREINTA COL CENTRO - 225601 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 225601 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.74, meta_modificada:95.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MANUEL FIGUEROA BARRIO TAXCO DE ALARCÓN CENTRO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ESTACADAS, CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOSE MANUEL FIGUER, lon:-99.60435904, lat:18.55717688}} | 2019-11-18 | 2019-12-21 | 526030.55 | 526030.55 | 526030.55 | 526030.55 | 526030.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/083/AD/R33, contratista:INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:526030.55, importe_modificado:526030.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.74}} | {1635910/proyecto_INICIO, 1635910/proyecto_FIN, 1635910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636006 | Proyecto de inversión | 1271350.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271350.84, modificado:1271350.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PESADA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 241951 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 241951 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:98, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA PESADA, 41770 PIEDRA PESADA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA XOCHISTLAHUACA-ARROYO GRANDE, SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA XOCHISTLAHUAC, lon:-98.21427057, lat:16.79401648}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 1271350.84 | 1271350.84 | 1271350.84 | 1271350.84 | 1271350.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/023-I3, contratista:VÍCTOR BRADLY CRISOSTOMO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1271350.84, importe_modificado:1271350.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.0}} | {1636006/proyecto_PROCESO, 1636006/proyecto_INICIO, 1636006/proyecto_PROCESO, 1636006/proyecto_FIN, 1636006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636016 | Proyecto de inversión | 752147.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752147.06, modificado:752147.06}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 241967 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ADJUDICADA POR CONTRATO | 241967 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA A 585.00 MTS A, lon:-101.73667542, lat:18.31185714}} | 2019-08-05 | 2019-09-22 | 752147.06 | 752147.06 | 752147.06 | 752147.06 | 752147.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJMI/2018-2021/OP/AD/13/2019, contratista:MARCOS NOE PRUDENCIANO ROSALES, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:752147.06, importe_modificado:752147.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636016/proyecto_INICIO, 1636016/proyecto_PROCESO, 1636016/proyecto_FIN, 1636016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636086 | Proyecto de inversión | 844566.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844566.4, modificado:844566.4}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN TRAMO: CALLE PROLONGACIÓN PERIFÉRICO NORTE-CALLE S/N EN LA COL.ISSSTE - 242028 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA GUERRERO | 242028 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA ISSSTE, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE BOLIVIA Y CALLE CALLE ALVAREZ, LA CALLE INICIA A 30 METROS DE LA CLINICA DEL ISSSTE A 3 CUARAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-98.81374775, lat:16.58370836}} | 2019-07-18 | 2019-09-27 | 844566.4 | 844566.4 | 844566.4 | 844566.4 | 844566.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:844566.4, importe_modificado:844566.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1636086/proyecto_FIN, 1636086/proyecto_PROCESO, 1636086/proyecto_INICIO, 1636086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636141 | Proyecto de inversión | 642153.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642153.32, modificado:642153.32}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR BERTHA VON GLOMER LEYVA EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 226127 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 226127 | S | 76 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO COLONIA LA CAÑITA (COLONIA SAN ANTONIO), 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE EL CALVARIO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL J.N. BERTHA VON GLOMER LEYVA EN LA COLONIA , lon:-99.97961502, lat:17.77417321}} | 2019-10-17 | 2019-11-30 | 642153.32 | 642153.32 | 642153.32 | 642153.32 | 642153.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-067, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA FAMPAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:642153.32, importe_modificado:642153.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1636141/proyecto_PROCESO, 1636141/proyecto_FIN, 1636141/proyecto_INICIO, 1636141/proyecto_FIN, 1636141/proyecto_INICIO, 1636141/proyecto_PROCESO, 1636141/proyecto_FIN, 1636141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636156 | Proyecto de inversión | 797275.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797275.27, modificado:797275.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN NUEVO ZARAGOZA, MPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 242072 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 242072 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO ZARAGOZA, 41670 NUEVO ZARAGOZA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CAMINO SAN VICENTE ZOYATLAN-NUEVO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.38833897, lat:17.28823175}} | 2019-10-15 | 2019-11-16 | 797275.27 | 797275.27 | 797275.27 | 797275.27 | 797275.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-065-19-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:797275.27, importe_modificado:797275.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1636156/proyecto_PROCESO, 1636156/proyecto_INICIO, 1636156/proyecto_FIN, 1636156/proyecto_INICIO, 1636156/proyecto_FIN, 1636156/proyecto_PROCESO, 1636156/proyecto_INICIO, 1636156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636329 | Proyecto de inversión | 186883.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186883.66, modificado:186883.66}} | PAVIMENTACIÓN CALLE EN LA COL. RIO DEL PALMAR 2 DA ETAPA EN SAN VICENTE ZOYATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO - 242225 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 242225 | S | 1015 | 896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.6, meta_modificada:183.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE SALIDA A SAN MARTINCITO PUEBLO SAN VICENTE ZOYATLÁN, 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA EN LA COL. RÍO DEL PALMAR EN SAN VICENTE ZOYATLAN SE UTILIZA COMO SALIDA RUMBO A SAN M, lon:-98.36162617, lat:17.3231293}} | 2019-11-15 | 2019-12-05 | 186883.66 | 186883.66 | 186883.66 | 186883.66 | 186883.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-073-19-AD, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:186883.66, importe_modificado:186883.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.6}} | {1636329/proyecto_INICIO, 1636329/proyecto_PROCESO, 1636329/proyecto_FIN, 1636329/proyecto_INICIO, 1636329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636368 | Proyecto de inversión | 1348108.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348108.34, modificado:1348108.34}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VALENTE DE LA CRUZ COL. EL TEPETATE (1RA. ETAPA) - 226444 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 226444 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VALENTE DE LA CRUZ COLONIA EL TEPETATE, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE FILOMENO MATA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DOMICILIO CONOCIDO CALLE VALENTE DE LA CRUZ EN LA COLONIA E, lon:-100.62790584, lat:17.21703134}} | 2019-10-18 | 2019-12-08 | 1348108.34 | 1348108.34 | 1348108.34 | 1348108.34 | 1348108.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/115-2019/AD, contratista:KEYGRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1348108.34, importe_modificado:1348108.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636368/proyecto_INICIO, 1636368/proyecto_FIN, 1636368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636426 | Proyecto de inversión | 592902.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592902.63, modificado:592902.63}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS - 226525 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 226525 | S | 111 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:158, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - LAS JUNTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 124 + 000 RANCHERIA LAS JUNTAS, 00000 LAS JUNTAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 124 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-100.16097289, lat:17.55797334}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 592902.63 | 592902.63 | 592902.63 | 592902.63 | 592902.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-068, contratista:SOLUCIONES ECO-SUSTENTABLES HACHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:592902.63, importe_modificado:592902.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1636426/proyecto_FIN, 1636426/proyecto_INICIO, 1636426/proyecto_PROCESO, 1636426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636447 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL - 226564 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 226564 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:72, direccion:PUEBLO EL CHAMIZAL, 00000 CHAMIZAL, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL A TIERRA COLORADA PASANDO LAS MESAS EN EL ENTRONQUE A SAN JUAN DEL REPARO NOS DIRIJIMOS HACIA EL CHAMIZAL A, lon:-99.59318848, lat:17.01292102}} | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68471, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636447/proyecto_INICIO, 1636447/proyecto_FIN, 1636447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636518 | Proyecto de inversión | 2965010.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965010.66, modificado:2965010.66}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLAS MELCHOR, COL. VISTA HERMOSA, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 226666 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 226666 | S | 88 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1423.2, meta_modificada:1423.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS MELCHOR COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS MELCHOR Y CALLE LA PAZ, CALLE BUENAVISTA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE T, lon:-99.9762778, lat:17.78555553}} | 2019-10-21 | 2019-12-10 | 2965010.66 | 2965010.66 | 2965010.66 | 2965010.66 | 2965010.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-069, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA FAMPAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2965010.66, importe_modificado:2965010.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1423.2}} | {1636518/proyecto_FIN, 1636518/proyecto_INICIO, 1636518/proyecto_PROCESO, 1636518/proyecto_INICIO, 1636518/proyecto_PROCESO, 1636518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637034 | Proyecto de inversión | 950094.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950094.66, modificado:950094.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AMADO NERVO CCT12DPR2382M EN LA LOCALIDAD POZA VERDE - 242912 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 242912 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.25, meta_modificada:614.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:21, direccion:CALLE POZA VERDE INTERIOR SN PUEBLO POZA VERDE, 41606 POZA VERDE, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE POZA VERDE, lon:-98.90960267, lat:16.80261738}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 950094.66 | 950094.66 | 950094.66 | 950094.66 | 950094.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19027, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VILLAGONZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:950094.66, importe_modificado:950094.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.25}} | {1637034/proyecto_PROCESO, 1637034/proyecto_INICIO, 1637034/proyecto_PROCESO, 1637034/proyecto_FIN, 1637034/proyecto_INICIO, 1637034/proyecto_FIN, 1637034/proyecto_PROCESO, 1637034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637154 | Proyecto de inversión | 2089613.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089613.51, modificado:2089613.51}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 243096 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243096 | S | 76 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.3, meta_modificada:185.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA ROSA, 00000 SANTA ROSA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, PASANDO TLALCHICHILCO, XITOPONTLA HAB, lon:-98.77330158, lat:17.72236064}} | 2019-10-07 | 2019-12-21 | 2089613.51 | 2089613.51 | 2089613.51 | 2089613.51 | 2089613.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74024, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:2089613.51, importe_modificado:2089613.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.3}} | {1637154/proyecto_INICIO, 1637154/proyecto_FIN, 1637154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637180 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 243109 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 243109 | S | 429 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:77, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SN INTERIOR SN PUEBLO PINEDA, 40703 PINEDA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-100.854755, lat:18.29007047}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-046, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1637180/proyecto_FIN, 1637180/proyecto_PROCESO, 1637180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637624 | Proyecto de inversión | 835000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835000.6, modificado:835000.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHAS DE LA PRIMARIA EN SANTA MARIA MUNICIPIO DE PILCAYA GRO - 243709 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 243709 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA RANCHERIA SANTA MARIA, 40380 SANTA MARÍA, PILCAYA GUERRERO ENTRE CARRETERA TETIPAC - PILCAYA Y , EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD POR LA BRECHA DE LA CARRETERA, lon:-99.67276777, lat:18.69328898}} | 2019-07-24 | 2019-08-24 | 835000.6 | 835000.6 | 835000.6 | 835000.6 | 835000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PILCAYA/DOP/2019012, contratista:ANDRES FELICIANO PERFECTO, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:835000.6, importe_modificado:835000.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {1637624/proyecto_FIN, 1637624/proyecto_PROCESO, 1637624/proyecto_INICIO, 1637624/proyecto_PROCESO, 1637624/proyecto_INICIO, 1637624/proyecto_FIN, 1637624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638363 | Proyecto de inversión | 667694.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667694.78, modificado:667694.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL QUECHULTENANGO ¿ CRUCERO NARANJITAS DEL KM 0+000.00 AL KM 8+920.00 - 228896 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 228896 | S | 208 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8920.0, meta_modificada:8920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO QUECHULTENANGO - NARANJITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 920 PUEBLO NARANJITAS, 39263 NARANJITAS, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO QUECHULTENANGO- NARANJITAS Y CAMINO CRUCERO NARANJITAS, CAMINO RURAL QUECHU, lon:-99.20152013, lat:17.35378668}} | 2019-11-13 | 2019-12-07 | 667694.78 | 667694.78 | 667694.78 | 667694.78 | 667694.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-62, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:667694.78, importe_modificado:667694.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8920.0}} | {1638363/proyecto_FIN, 1638363/proyecto_PROCESO, 1638363/proyecto_INICIO, 1638363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638375 | Proyecto de inversión | 308866.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308866.37, modificado:308866.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL COACOYUL ¿ LA PAROTA DEL KM 0+000.00 AL KM 3+660.00 - 228906 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 228906 | S | 135 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3660.0, meta_modificada:3660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO COACOYUL - LA PAROTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 660 RANCHERIA LA PAROTA, 39266 LA PAROTA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO COACOYUL Y CAMINO CRUCERO LA PAROTA SAN JOSE, CAMINO RURAL NANZINTLA LA PAROTA, lon:-99.10914069, lat:17.2880423}} | 2019-11-13 | 2019-11-27 | 308866.37 | 308866.37 | 308866.37 | 308866.37 | 308866.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-63, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:308866.37, importe_modificado:308866.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3660.0}} | {1638375/proyecto_INICIO, 1638375/proyecto_FIN, 1638375/proyecto_PROCESO, 1638375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638536 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA EN TEXCALTITLA - 229109 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 229109 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.41, meta_modificada:93.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEXCALTITLA, 40303 TEXCALTITLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE A LAS GRANADAS Y CALLE AL JARDIN DE NIÑOS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS Y LA CALLE A LAS, lon:-99.4866109, lat:18.58101017}} | 2019-10-17 | 2019-11-27 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/087/AD/R33, contratista:ARTURO UGALDE BRITO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.41}} | {1638536/proyecto_FIN, 1638536/proyecto_PROCESO, 1638536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638626 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO - 229276 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO | 229276 | S | 250 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA CENTRO, 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE ASTUDILLO Y CALLE ANTONIA NAVA DE CALATAN, CALLE MIGUEL HIDALGO ESCUELA QUE SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL MERCADO ANTONIA NAVA D, lon:-99.39950874, lat:17.56774462}} | 2019-08-05 | 2019-10-04 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-035-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0}} | {1638626/proyecto_INICIO, 1638626/proyecto_PROCESO, 1638626/proyecto_FIN, 1638626/proyecto_INICIO, 1638626/proyecto_PROCESO, 1638626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638845 | Proyecto de inversión | 480293.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480293.33, modificado:480293.33}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CRUZ LA VILLA. - 229709 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229709 | S | 128 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CRUZ LA VILLA, 41530 CRUZ LA VILLA, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRICIPALES DE LA LCALIDAD EN LA CUAL SE METIERON TUBERÍA PARA LA RED DE DISTRIBUCCION D EAGUA , lon:-98.69232844, lat:17.03389271}} | 2019-09-14 | 2019-11-14 | 480293.33 | 480293.33 | 480293.33 | 480293.33 | 480293.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA001-PROII-2019, contratista:CONEARQ IDC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:2401466.65, importe_modificado:2401466.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}} | {1638845/proyecto_PROCESO, 1638845/proyecto_INICIO, 1638845/proyecto_FIN, 1638845/proyecto_INICIO, 1638845/proyecto_FIN, 1638845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638910 | Proyecto de inversión | 152224.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152224.4, modificado:152224.4}} | MEJORAMIENTO DE TERMINACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN ATZALA - 229841 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 229841 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE SALIDA A PAINTLA PUEBLO ATZALA, 40315 ATZALA (ATZALA DE LA ASUNCIÓN), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , SALIDA A PAINTLA EN LA CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE A LAS POSAS A UN LADO DE LA IGLESIA Y DEL CENTRO DE SALUD Y , lon:-99.66100432, lat:18.51350111}} | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 152224.4 | 152224.4 | 152224.4 | 152224.4 | 152224.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/091/AD/R33, contratista:KARLA MARIA MOTA BELTRAN, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:152224.4, importe_modificado:152224.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1638910/proyecto_INICIO, 1638910/proyecto_FIN, 1638910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639376 | Proyecto de inversión | 900857.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900857.91, modificado:900857.91}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE C.C.T. 12DPB0256A EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, EN EL MUNICIPIO DE CUALAC,GRO. - 245788 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 245788 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:52, direccion:CALLE CARRETERA TRES CAMINOS - CUALAC PUEBLO LOS PINOS, 00000 LOS PINOS, CUALÁC GUERRERO ENTRE CARRETERA CUALAC - TRES CAMINOS Y CALLE LATERAL, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CALLE PARALELA DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS Y LA CARRET, lon:-98.72525691, lat:17.63601197}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 900857.91 | 900857.91 | 900857.91 | 900857.91 | 900857.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-009/2019, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:900857.91, importe_modificado:900857.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {1639376/proyecto_INICIO, 1639376/proyecto_FIN, 1639376/proyecto_PROCESO, 1639376/proyecto_INICIO, 1639376/proyecto_PROCESO, 1639376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639383 | Proyecto de inversión | 1520500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520500.0, modificado:1520500.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO ARTISTICO (GRADAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXTAC, GUERRERO - 230556 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 230556 | S | 1773 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA LA JUVENTUD PUEBLO ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y , LA CONSTRUCCION SE UBICA SOBRE LA CALLE AVENIDA LA JUVENTUD AUN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL TLAP, lon:-98.93893999, lat:17.56599416}} | 2019-09-09 | 2019-11-17 | 1520500 | 1520500 | 1520500 | 1520500 | 1520500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-073-2019, contratista:GRUPO HUITZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1520500.0, importe_modificado:1520500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1639383/proyecto_INICIO, 1639383/proyecto_FIN, 1639383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639732 | Proyecto de inversión | 1296333.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296333.48, modificado:1296333.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL PIPILA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CAMINO DE HERRADURA COL SANJA PIEDRA EN LA LOCA - 246153 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246153 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE PROLONGACION PIPILA PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CAMINO HERRADURA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACION PIPLA ENTRE LA CALLE ALTAMIRANO Y CAMIN, lon:-98.38935506, lat:16.77484889}} | 2019-08-26 | 2019-09-28 | 1296333.48 | 1296333.48 | 1296333.48 | 1296333.48 | 1296333.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0111/2019/AD, contratista:RAFAEL SANTOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1296333.48, importe_modificado:1296333.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1639732/proyecto_INICIO, 1639732/proyecto_FIN, 1639732/proyecto_PROCESO, 1639732/proyecto_FIN, 1639732/proyecto_PROCESO, 1639732/proyecto_FIN, 1639732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639805 | Proyecto de inversión | 1250284.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250284.91, modificado:1250284.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ITURBIDE ENTRONCA CON CALLE ABELARDO RODRIGUEZ BARRIO DE SAN MATEO EN LA LOCA - 231218 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 231218 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1632.0, meta_modificada:1632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO SAN MATEO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ABELARDO RODRIGUES, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ITURBIDE Y NICOLAS BRAVOS EN EL BARRIO DE SAN MATEO, lon:-99.19051698, lat:17.69409418}} | 2019-08-05 | 2019-09-21 | 1250284.91 | 1250284.91 | 1250284.91 | 1250284.91 | 1250284.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/080-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1250284.91, importe_modificado:1250284.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1632.0}} | {1639805/proyecto_PROCESO, 1639805/proyecto_INICIO, 1639805/proyecto_FIN, 1639805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640191 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO Y TANQUE DE AGUA EN SAN JUAN DE DIOS - 246724 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 246724 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:34, direccion:CALLE CALLE DE LA CANCHA PUEBLO SAN JUAN NARANJAS, 40306 SAN JUAN DE DIOS (NARANJAS DE DIOS), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE AL PANTEON Y CALLE A LA IGLESIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LA CANCHA ADELANTE DEL CENTR, lon:-99.55645467, lat:18.55173354}} | 2019-07-15 | 2019-09-14 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/023/AD/R33, contratista:APT INGENIERIA DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640191/proyecto_INICIO, 1640191/proyecto_PROCESO, 1640191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640500 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA VICENTE GUERRERO BARRIO DE ARROYO - 232043 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232043 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.2, meta_modificada:165.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS PLATEROS BARRIO ARROYO, 40272 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO CUADRA Y CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, A UN LADO DEL HOTEL ARGENTO, lon:-99.6168283, lat:18.54409759}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/068/AD/R33, contratista:ANGEL COVARRUBIA OLMEDO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.2}} | {1640500/proyecto_PROCESO, 1640500/proyecto_INICIO, 1640500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640541 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | MEJORAMIENTO Y DESAZOLVE DE LA PRESA EL TEJOCOTE EN LA COMUNIDAD DE LANDA - 247213 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | 247213 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE IXCATEOPAN - TAXCO BARRIO LANDA, 40300 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE LA MORA Y , LA OBRA SE UBICA ARRIBA DE LA CARRETERA IXCATEOPAN TAXCO EN LA CIMA, lon:-99.62054078, lat:18.56405937}} | 2019-11-04 | 2019-12-04 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/123/AD/R33, contratista:APT INGENIERIA DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1640541/proyecto_PROCESO, 1640541/proyecto_FIN, 1640541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640564 | Proyecto de inversión | 505346.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505346.2, modificado:505346.2}} | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO IGIFE EN EL JARDI DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 232161 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232161 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES EMILIANO, lon:-98.39079272, lat:16.76952777}} | 2019-08-10 | 2019-09-24 | 505346.2 | 505346.2 | 505346.2 | 505346.2 | 505346.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0072/2019/AD, contratista:GRUPO LUCSTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:505346.2, importe_modificado:505346.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1640564/proyecto_INICIO, 1640564/proyecto_PROCESO, 1640564/proyecto_INICIO, 1640564/proyecto_FIN, 1640564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640782 | Proyecto de inversión | 562117.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562117.64, modificado:562117.64}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL - 247557 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 247557 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:10, direccion:PUEBLO CERRO GRANDE, 00000 CERRO GRANDE, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO DE CERRO GRANDE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.40429187, lat:17.5990423}} | 2019-09-05 | 2019-10-05 | 562117.64 | 562117.64 | 562117.64 | 562117.64 | 562117.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76536, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:562117.64, importe_modificado:562117.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1640782/proyecto_FIN, 1640782/proyecto_PROCESO, 1640782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640841 | Proyecto de inversión | 2024500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024500.01, modificado:2024500.01}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES NO TREINTA Y SEIS EN ZUMPANGO DEL RIO, MPIO. EDUARDO NERI - 232567 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 232567 | S | 200 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.59, meta_modificada:326.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES 0 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DEL SUR, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE SIN NOMBRE, A 300 METROS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI, lon:-99.5296722, lat:17.64201211}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 2024500.01 | 2024500.01 | 2024500.01 | 2024500.01 | 2024500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/025/2019, contratista:INGEDIFSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:2024500.01, importe_modificado:2024500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.59}} | {1640841/proyecto_PROCESO, 1640841/proyecto_FIN, 1640841/proyecto_PROCESO, 1640841/proyecto_INICIO, 1640841/proyecto_PROCESO, 1640841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641097 | Proyecto de inversión | 1185032.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185032.08, modificado:1185032.08}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO PAJARO - 232942 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232942 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO PAJARO, 00000 CERRO PÁJARO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO PAJARO A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.31021307, lat:16.71995071}} | 2019-08-10 | 2019-09-24 | 1185032.08 | 1185032.08 | 1185032.08 | 1185032.08 | 1185032.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0068/2019/AD, contratista:HERMINIA AMADOR NERY, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:1185032.08, importe_modificado:1185032.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}} | {1641097/proyecto_INICIO, 1641097/proyecto_FIN, 1641097/proyecto_PROCESO, 1641097/proyecto_FIN, 1641097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641476 | Proyecto de inversión | 493661.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493661.83, modificado:493661.83}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN TRAMO C IDELFONSO LOPEZ PARRA A CIENTO DIESIOCHO MTS BARRIO DE SAN LUCAS Y OBRA CO - 233336 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 233336 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SAN LUCAS, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE IDELFONSO LOPEZ PARRA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DONDE ESTA , lon:-99.39415084, lat:17.57081511}} | 2019-10-01 | 2019-11-08 | 493661.83 | 493661.83 | 493661.83 | 493661.83 | 493661.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-066-AD, contratista:CONSORCIO MODULOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:493661.83, importe_modificado:493661.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1641476/proyecto_INICIO, 1641476/proyecto_FIN, 1641476/proyecto_PROCESO, 1641476/proyecto_FIN, 1641476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641520 | Proyecto de inversión | 642241.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642241.67, modificado:642241.67}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN TRAMO C IDELFONSO LOPEZ PARRA A CIENTO DIESIOCHO MTS BARRIO DE SAN LUCAS Y OB - 233392 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 233392 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SAN LUCAS, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE IDELFONSO LOPEZ PARRA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL ESCUELA , lon:-99.39406654, lat:17.57082908}} | 2019-10-01 | 2019-11-08 | 642241.67 | 642241.67 | 642241.67 | 642241.67 | 642241.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-065-AD, contratista:CONSORCIO MODULOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:642241.67, importe_modificado:642241.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1641520/proyecto_PROCESO, 1641520/proyecto_INICIO, 1641520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641596 | Proyecto de inversión | 1059275.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059275.84, modificado:1059275.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A PARQUE GRUTAS DE CACAHUAMILPA - 248646 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 248646 | S | 209 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.0, meta_modificada:869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 166 TRAMO ALPUYECA - CACAHUAMILPA KILÓMETRO 46 + 000 PUEBLO GRUTAS DE CACAHUAMILPA, 40397 CRUCERO DE GRUTAS (GRUTAS DE CACAHUAMILPA), PILCAYA GUERRERO ENTRE CARRETERA TONATICO-TAXCO Y , COMIENZA CAS, lon:-99.51124466, lat:18.67212661}} | 2019-11-15 | 2019-12-16 | 1059275.84 | 1059275.84 | 1059275.84 | 1059275.84 | 1059275.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PILCAYA/DOP/2019023, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:1059275.84, importe_modificado:1059275.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.0}} | {1641596/proyecto_PROCESO, 1641596/proyecto_INICIO, 1641596/proyecto_FIN, 1641596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642055 | Proyecto de inversión | 2455954.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455954.17, modificado:2455954.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIANO ESCOBAR, TRAMO: 0.00+320.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 233994 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 233994 | S | 411 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBAR COLONIA EL ZOQUIAL, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARIANO ESCOBAR EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, lon:-99.98167525, lat:17.78362076}} | 2019-10-24 | 2019-12-12 | 2455954.17 | 2455954.17 | 2455954.17 | 2455954.17 | 2455954.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-077, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA FAMPAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2455954.17, importe_modificado:2455954.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {1642055/proyecto_INICIO, 1642055/proyecto_FIN, 1642055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642573 | Proyecto de inversión | 39040.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:373.7, modificado:373.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38666.66, modificado:38666.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EC EL CANTÓN A CAÑITAS - 234776 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 234776 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO C.R. E.C. EL CANTON - CAÑITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 750 RANCHERIA , 40487 LAS CAÑITAS, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE TERRACERIA E.C. EL CANTÓN Y , CAMINO RURAL E.C. EL CANTÓN A CAÑITAS, lon:-100.02520268, lat:18.41066089}} | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 39040.36 | 39040.36 | 39040.36 | 39040.36 | 39040.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75025, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:39040.36, importe_modificado:39040.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1642573/proyecto_INICIO, 1642573/proyecto_FIN, 1642573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642589 | Proyecto de inversión | 4131530.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4131530.3, modificado:4131530.3}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIRINGUEO, MUNICIPIO DE - 234804 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 234804 | S | 524 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO , 00000 TIRINGUEO, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TIRINGUEO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA C, lon:-100.55865374, lat:18.26846905}} | 2019-07-13 | 2019-09-21 | 4131530.3 | 4131530.3 | 4131530.3 | 4131530.3 | 4131530.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72681, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:4131530.3, importe_modificado:4131530.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1642589/proyecto_INICIO, 1642589/proyecto_PROCESO, 1642589/proyecto_FIN, 1642589/proyecto_INICIO, 1642589/proyecto_PROCESO, 1642589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643050 | Proyecto de inversión | 742767.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742767.22, modificado:742767.22}} | MEJORAMIENTO CON LA NIVELACION DE TIERRAS PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA - 250269 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250269 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12974.1, meta_modificada:12974.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:233, direccion:PUEBLO EL CAPADERO, 40865 EL CAPADERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE A 827.50 MTS APROX DEL CENTRO DEL TERRENO A LA LOCALIDAD, lon:-101.52741544, lat:18.45373592}} | 2019-08-19 | 2019-09-27 | 742767.22 | 742767.22 | 742767.22 | 742767.22 | 742767.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68961, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:742767.22, importe_modificado:742767.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12974.1}} | {1643050/proyecto_PROCESO, 1643050/proyecto_FIN, 1643050/proyecto_PROCESO, 1643050/proyecto_INICIO, 1643050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643057 | Proyecto de inversión | 153559.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153559.75, modificado:153559.75}} | REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COLONIA MEXICAPAN - 235452 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 235452 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.32, meta_modificada:563.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA MEXICAPAN, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COLONIA MEXICAPAN SE UBICA POR EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ENTRE LA COLONIA DE RUBEN FIGUEROA , lon:-99.87002717, lat:18.37149076}} | 2019-08-05 | 2019-08-24 | 153559.75 | 153559.75 | 153559.75 | 153559.75 | 153559.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72053, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:153559.75, importe_modificado:153559.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.32}} | {1643057/proyecto_INICIO, 1643057/proyecto_PROCESO, 1643057/proyecto_FIN, 1643057/proyecto_INICIO, 1643057/proyecto_FIN, 1643057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643362 | Proyecto de inversión | 157412.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157412.23, modificado:157412.23}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA OBRERA CAMPESINA, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 250658 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 250658 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.0805486, lat:17.00628803}} | 2019-09-03 | 2019-09-20 | 0 | 157412.23 | 157412.23 | 157412.23 | 157412.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-066, contratista:DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:157412.23, importe_modificado:157412.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643362/proyecto_PROCESO, 1643362/proyecto_INICIO, 1643362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643839 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y EMPEDRADO EN CALLE SEGUNDA DE LOMA LARGA BARRIO DE LOMA LARGA - 251251 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 251251 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE LOMA LARGA BARRIO LOMA LARGA, 40270 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE LOMA LARGA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SEGUNDA DE LOMA LARGA ENTRE LAS CALLES DE LOMA LARGA Y 1, lon:-99.60926511, lat:18.55191924}} | 2019-10-23 | 2019-12-23 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/108/AD/R33, contratista:KARLA MARIA MOTA BELTRAN, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {1643839/proyecto_FIN, 1643839/proyecto_PROCESO, 1643839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643931 | Proyecto de inversión | 678094.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678094.45, modificado:678094.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE HORCASITAS - 251364 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 251364 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.17, meta_modificada:64.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:CALLE LEONA VICARIO HORCASITAS (ATOTONILCO HORCASITAS), 41624 HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE NICOLAS BRAVO FRENTE A LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.74669147, lat:16.88670366}} | 2019-08-01 | 2019-09-14 | 678094.45 | 678094.45 | 678094.45 | 678094.45 | 678094.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19077, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:678094.45, importe_modificado:678094.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.17}} | {1643931/proyecto_INICIO, 1643931/proyecto_PROCESO, 1643931/proyecto_FIN, 1643931/proyecto_PROCESO, 1643931/proyecto_FIN, 1643931/proyecto_PROCESO, 1643931/proyecto_FIN, 1643931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644008 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD COBERTURA MUNICIPAL - 251473 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 251473 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE JUAN N. ALVAREZ PUEBLO ACAMIXTLA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA DE ACAMIXTLA SE UBICA EN LA CALLE JUAN N. ALVAREZ ENTRE LAS CALLES FCO. VILLA Y 2, lon:-99.56279326, lat:18.56513504}} | 2019-07-15 | 2019-10-10 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/065/AD/R33, contratista:APT INGENIERIA DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {1644008/proyecto_INICIO, 1644008/proyecto_FIN, 1644008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645820 | Proyecto de inversión | 262652.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262652.77, modificado:262652.77}} | CONSTRUCCION DE PÓZO ARTESIANO EN LA COL EL TANQUE APAXTLA - 253344 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO | 253344 | S | 179 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA CARRETERA A CARACOL COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE SALIDA CARRETERA A CARACOL Y , SALIDA CARRETERA A CARACOL EN LA COL EL TANQUE APAXTLA, lon:-99.93673757, lat:18.12610938}} | 2019-08-05 | 2019-09-07 | 262652.77 | 262652.77 | 262652.77 | 262652.77 | 262652.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-27, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:262652.77, importe_modificado:262652.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1645820/proyecto_FIN, 1645820/proyecto_PROCESO, 1645820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645974 | Proyecto de inversión | 1201062.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201062.04, modificado:1201062.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA COCINA VIVIENDA BASICA - 253539 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 253539 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TERRERO - SAN PEDRO PEZUAPAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 400 RANCHERIA EL TERRERO 2, 40795 SAN PEDRO PEZUAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL TERRERO Y TERRACERIA SAN PEDRO PEZUAPAN, , lon:-100.14976798, lat:18.06938167}} | 2019-07-19 | 2019-08-31 | 1201062.04 | 1201062.04 | 1201062.04 | 1201062.04 | 1201062.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:ROMULO ROBLES BERNABE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1201062.04, importe_modificado:1201062.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1645974/proyecto_FIN, 1645974/proyecto_INICIO, 1645974/proyecto_PROCESO, 1645974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646145 | Proyecto de inversión | 332191.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332191.73, modificado:332191.73}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LOS AMATES - 253794 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 253794 | S | 55 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS AMATES, 40553 LOS AMATES, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, lon:-99.98383601, lat:17.98942323}} | 2019-07-18 | 2019-08-18 | 332191.73 | 332191.73 | 332191.73 | 332191.73 | 332191.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-32, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:332191.73, importe_modificado:332191.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1646145/proyecto_FIN, 1646145/proyecto_PROCESO, 1646145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646265 | Proyecto de inversión | 375350.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375350.75, modificado:375350.75}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN EL BARRIO PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA - 253952 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 253952 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JURIDICCION COLONIA PROGRESO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION Y , LA OBRA SE LOACALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA SE TOMA POR EL BOLUEVAR CON DIRECCION A ALTAM, lon:-100.53912273, lat:18.25187805}} | 2019-07-13 | 2019-09-21 | 375350.75 | 375350.75 | 375350.75 | 375350.75 | 375350.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:375350.75, importe_modificado:375350.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646265/proyecto_PROCESO, 1646265/proyecto_INICIO, 1646265/proyecto_FIN, 1646265/proyecto_INICIO, 1646265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646536 | Proyecto de inversión | 909428.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909428.21, modificado:909428.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ESTRELLA DE MAR COLONIA EMILIANO ZAPATA - 254347 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 254347 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.1, meta_modificada:424.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA DE MAR COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE CALAMAR Y CALLE ARROZAL, ANDADOR BARRANCA SE LLEGA POR LA CALLE LA LAJA QUE ESTA A LA ALTURA DEL SEMÁFORO DE FINANZAS S, lon:-101.56311725, lat:17.64471023}} | 2019-10-30 | 2019-11-27 | 909428.21 | 909428.21 | 909428.21 | 909428.21 | 909428.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12818, contratista:JORGE GARCIA VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:909428.21, importe_modificado:909428.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.1}} | {1646536/proyecto_INICIO, 1646536/proyecto_PROCESO, 1646536/proyecto_INICIO, 1646536/proyecto_FIN, 1646536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646561 | Proyecto de inversión | 1001295.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001295.79, modificado:1001295.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD CAMALOTILLO - 254393 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 254393 | S | 279 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), 41633 CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAMALOTILLO, lon:-98.67044848, lat:16.88434997}} | 2019-09-01 | 2019-10-29 | 1001295.79 | 1001295.79 | 1001295.79 | 1001295.79 | 1001295.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19052, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1001295.79, importe_modificado:1001295.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1646561/proyecto_INICIO, 1646561/proyecto_FIN, 1646561/proyecto_PROCESO, 1646561/proyecto_INICIO, 1646561/proyecto_FIN, 1646561/proyecto_PROCESO, 1646561/proyecto_FIN, 1646561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646902 | Proyecto de inversión | 407325.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407325.24, modificado:407325.24}} | REHABILITACION DEL ANDADOR CEDECAM, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 254935 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 254935 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ANDADOR DE LA CAMPANA COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE ETI Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.08548386, lat:17.00994044}} | 2019-11-18 | 2019-12-14 | 0 | 407325.24 | 407325.24 | 407325.24 | 407325.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-121, contratista:JUAN JESUS CRISTINO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:407325.24, importe_modificado:407325.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646902/proyecto_INICIO, 1646902/proyecto_FIN, 1646902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647602 | Proyecto de inversión | 1477135.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477135.98, modificado:1477135.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RUTA JOLOTICHAN EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 255879 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 255879 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO JOLOTICHAN - CAMINOS RURALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined JOLOTICHÁN, 41637 JOLOTICHÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE JOLOTICHAN AL SUR DE LA CABECERA M, lon:-98.72759657, lat:16.74664626}} | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 1477135.98 | 1477135.98 | 1477135.98 | 1477135.98 | 1477135.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19023, contratista:JAIME LOPEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1477135.98, importe_modificado:1477135.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1647602/proyecto_INICIO, 1647602/proyecto_FIN, 1647602/proyecto_PROCESO, 1647602/proyecto_FIN, 1647602/proyecto_INICIO, 1647602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647642 | Proyecto de inversión | 536791.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536791.71, modificado:536791.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COL. NICOLAS BRAVO. - 255933 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 255933 | S | 101 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CARRETERA CHILPANCINGO - CHICHIHUALCO Y CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CARRETERA CHILPANCINGO CHICHIHUALCO Y CALLE 5 DE MAYO, lon:-99.67393388, lat:17.6504291}} | 2019-07-17 | 2019-09-02 | 536791.71 | 536791.71 | 536791.71 | 536791.71 | 536791.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-020-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:536791.71, importe_modificado:536791.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.0}} | {1647642/proyecto_PROCESO, 1647642/proyecto_INICIO, 1647642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647927 | Proyecto de inversión | 350018.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350018.88, modificado:350018.88}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEONA VICARIO, COLONIA GARROBOS, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 256395 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 256395 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA LOS GARROBOS, 40972 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.08948572, lat:17.01070477}} | 2019-11-18 | 2019-12-15 | 0 | 350018.88 | 350018.88 | 350018.88 | 350018.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-133, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:350018.88, importe_modificado:350018.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647927/proyecto_INICIO, 1647927/proyecto_FIN, 1647927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648150 | Proyecto de inversión | 5027500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5027500.0, modificado:5027500.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI EDO DE GUERRERO - 256728 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 256728 | S | 1900 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO XOCHIPALA - LINEA DE CONDUCION DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 436 PUEBLO XOCHIPALA, 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , A CUATRO KILOMETROS DEL PUEBLO DE XOCHIPALA POR EL CAMINO DE, lon:-99.60393904, lat:17.83573893}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 5027500 | 5027500 | 5027500 | 5027500 | 5027500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/003/2019, contratista:CONSTRUKIAXI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:5027500.0, importe_modificado:5027500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:924.0}} | {1648150/proyecto_PROCESO, 1648150/proyecto_INICIO, 1648150/proyecto_FIN, 1648150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648229 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SOLEDAD NEGRETE BARRIO LA CALERA - 256836 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 256836 | S | 288 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SOLEDAD NEGRETE BARRIO LA CALERA SN INTERIOR SN CIUDAD LA CALERA, 40706 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA BASE DE LAS COMBIS, lon:-100.70467845, lat:18.33555376}} | 2019-08-01 | 2019-10-02 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-064, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1648229/proyecto_PROCESO, 1648229/proyecto_FIN, 1648229/proyecto_PROCESO, 1648229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649607 | Proyecto de inversión | 1793616 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793616.0, modificado:1793616.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC - 258594 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258594 | S | 431 | 424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11214.0, meta_modificada:11214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALTEPEC, 00000 MEXCALTEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LA HACIENDA TRES CRUCES, EN EL CRUCERO DE PASCALA GIRA, lon:-98.88555959, lat:17.0998068}} | 2019-12-09 | 2019-12-21 | 1793616 | 1793616 | 1793616 | 1793616 | 1793616 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, monto:1793616.0, importe_modificado:1793616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11214.0}} | {1649607/proyecto_PROCESO, 1649607/proyecto_INICIO, 1649607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649915 | Proyecto de inversión | 2983717.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983717.77, modificado:2983717.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE MAXIUHITL - 258965 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 258965 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:50, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - MAXIHUITL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 700 RANCHERIA MAXIHUITL, 00000 MAXÍUHITL, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE MAXÍHUITL A 15.7 KM AL OEST, lon:-100.03960996, lat:17.78328729}} | 2019-10-25 | 2019-12-20 | 2983717.77 | 2983717.77 | 2983717.77 | 2983717.77 | 2983717.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-VIV-2019-079, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2983717.77, importe_modificado:2983717.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1649915/proyecto_PROCESO, 1649915/proyecto_INICIO, 1649915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650025 | Acción | 438382.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438382.66, modificado:438382.66}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 259118 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 259118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.072052, lat:18.418485}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 438382.66 | 438382.66 | 438382.66 | 438382.66 | 438382.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/002, contratista:GERARDO ESPINOZA SOLORZANO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:438382.66, importe_modificado:438382.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1650025/proyecto_INICIO, 1650025/proyecto_FIN, 1650025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650850 | Proyecto de inversión | 1418748.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418748.1, modificado:1418748.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZACAIXTLAHUACÁN - 260252 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROYECCIONES GEOMÉTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR HER SA DE CV | 260252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.4, meta_modificada:1208.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:67, direccion:PUEBLO , 41120 ZACAIXTLAHUACÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , TRAMO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA IGLESIA A LA SALIDA PARA HUEYCANTENANGO., lon:-99.00693181, lat:17.45312295}} | 2019-10-14 | 2019-12-17 | 1418748.1 | 1418748.1 | 1418748.1 | 1418748.1 | 1418748.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C025/2019, contratista:PROYECCIONES GEOMÉTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR HER S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1418748.1, importe_modificado:1418748.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1208.4}} | {1650850/proyecto_FIN, 1650850/proyecto_PROCESO, 1650850/proyecto_INICIO, 1650850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651319 | Proyecto de inversión | 1653409.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653409.48, modificado:1653409.48}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO - 260903 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 260903 | S | 3177 | 2988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.96968989, lat:16.96149643}} | 2019-11-18 | 2019-12-27 | 0 | 1653409.48 | 1653409.48 | 1653409.48 | 1653409.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-126, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1653409.48, importe_modificado:1653409.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651319/proyecto_PROCESO, 1651319/proyecto_INICIO, 1651319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651367 | Proyecto de inversión | 456548 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456548.0, modificado:456548.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO DE LA COL ADRIAN CASTREJON APAXTLA - 260963 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 260963 | S | 444 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.68, meta_modificada:467.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NICOLAS BRAVO COL ADRIAN CASTREJON COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA COL , lon:-99.93360475, lat:18.12761844}} | 2019-09-05 | 2019-09-24 | 456548 | 456548 | 456548 | 456548 | 456548 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-56, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:456548.0, importe_modificado:456548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.68}} | {1651367/proyecto_PROCESO, 1651367/proyecto_FIN, 1651367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651726 | Proyecto de inversión | 636542.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636542.91, modificado:636542.91}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD LA ESTACION - 261423 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 261423 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:154, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTACION, 00000 LA ESTACIÓN (EL VARADERO), COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.10866973, lat:16.95406508}} | 2019-12-02 | 2019-12-26 | 0 | 636542.91 | 636542.91 | 636542.91 | 636542.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-128, contratista:ROEDES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:636542.91, importe_modificado:636542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651726/proyecto_PROCESO, 1651726/proyecto_INICIO, 1651726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651733 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJÓN HUIYATENGO - 261434 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 261434 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLEJON HUIYATENGO BARRIO HUIYATENGO, 00000 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLEJON DE LOS COLORINES Y AVENIDA DE LOS PLATEROS, LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJON HUIYATENGO ENTRE LA AV. DE LOS PLATEROS Y EL , lon:-99.60891051, lat:18.55308894}} | 2019-07-15 | 2019-08-23 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/048/AD/R33, contratista:APT INGENIERIA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1651733/proyecto_PROCESO, 1651733/proyecto_INICIO, 1651733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651892 | Proyecto de inversión | 390548.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390548.62, modificado:390548.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENOVEVO REYNOSO COL PUESTA DEL SOL ETAPA II APAXTLA - 261652 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 261652 | S | 405 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:80, direccion:CALLE CALLE GENOVEVO REYNOSO COL PUESTA DEL SOL ETAPA II APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 COLONIA PUESTA DEL SOL, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE GENOVEVO R, lon:-99.94069799, lat:18.13355312}} | 2019-09-05 | 2019-09-25 | 390548.62 | 390548.62 | 390548.62 | 390548.62 | 390548.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-58, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:390548.62, importe_modificado:390548.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1651892/proyecto_PROCESO, 1651892/proyecto_FIN, 1651892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652027 | Proyecto de inversión | 1182734.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182734.65, modificado:1182734.65}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 261815 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 261815 | S | 20091 | 17818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO FUE EJECUTADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE, lon:-98.3837454, lat:17.46356598}} | 2019-11-19 | 2019-12-16 | 1182734.65 | 1182734.65 | 1182734.65 | 1182734.65 | 1182734.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-078-19-I, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1182734.65, importe_modificado:1182734.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}} | {1652027/proyecto_INICIO, 1652027/proyecto_PROCESO, 1652027/proyecto_FIN, 1652027/proyecto_PROCESO, 1652027/proyecto_INICIO, 1652027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652511 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ADOBES TRAMO CALLE DEL HUIXTECO A CALLE CAMINO ANTIGUO A CHACUALCO - 262366 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 262366 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ADOBES BARRIO AGUA BLANCA, 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL HUIXTECO Y CALLE DEL LLANO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LOS ADOBES Y CAMINO ANTIGUO A CHACUALCO ENTRE LAS CALLES DEL HUIXT, lon:-99.60710325, lat:18.56238775}} | 2019-11-27 | 2019-12-27 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/155/AD/R33, contratista:NANCY AYALA BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.0}} | {1652511/proyecto_INICIO, 1652511/proyecto_FIN, 1652511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652540 | Proyecto de inversión | 295522.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295522.1, modificado:295522.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE - 283741 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 283741 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 BARRIO DE GUADALUPE, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE, lon:-98.61781018, lat:17.25522925}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 295522.1 | 295522.1 | 295522.1 | 295522.1 | 295522.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19121, contratista:JONATHAN LEAL LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:295522.1, importe_modificado:295522.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1652540/proyecto_INICIO, 1652540/proyecto_FIN, 1652540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652619 | Proyecto de inversión | 359450 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359450.0, modificado:359450.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A CULTIVOS DE CAMARON EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 262506 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 262506 | S | 96 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:42, direccion:PUEBLO EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-PLAYA AZUL Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.144769, lat:16.96043427}} | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 0 | 359450 | 359450 | 359450 | 359450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-143, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COBECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:359450.0, importe_modificado:359450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652619/proyecto_INICIO, 1652619/proyecto_FIN, 1652619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652746 | Proyecto de inversión | 1984160.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984160.99, modificado:1984160.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL COLONIA AEROPUERTO - 262680 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 262680 | S | 747 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:206, direccion:COLONIA AEROPUERTO, 40888 COLONIA AEROPUERTO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CARRETERA NACIONAL DOS CALLES DESPUÉS DEL ENTRONQUE A LA DERECHA JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.45725217, lat:17.62082766}} | 2019-10-24 | 2019-12-02 | 1984160.99 | 1984160.99 | 1984160.99 | 1984160.99 | 1984160.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12866, contratista:JUAN MANUEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1984160.99, importe_modificado:1984160.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {1652746/proyecto_PROCESO, 1652746/proyecto_FIN, 1652746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652827 | Proyecto de inversión | 791313.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791313.95, modificado:791313.95}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA - 262794 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C MARIA GUADALUPE SANTOS RAMIREZ | 262794 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 41270 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LEONARDO BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EL CALVARIO ENTRE LAS CALLES NI, lon:-98.52817104, lat:17.67314558}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 791313.95 | 791313.95 | 791313.95 | 791313.95 | 791313.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MAG-COP-FAISM-001/2019, contratista:MARÍA GUADALUPE SANTOS RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALPOYECA, GRO., monto:791313.95, importe_modificado:791313.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652827/proyecto_FIN, 1652827/proyecto_PROCESO, 1652827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652937 | Proyecto de inversión | 1496858.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496858.3, modificado:1496858.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN - 284285 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284285 | S | 9198 | 8504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN., lon:-99.32940789, lat:17.74183242}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 1496858.3 | 1496858.3 | 1496858.3 | 1496858.3 | 1496858.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/INV-FISM-026-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:1496858.3, importe_modificado:1496858.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:870.0}} | {1652937/proyecto_INICIO, 1652937/proyecto_FIN, 1652937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653130 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 264 C.C.T. 12ETQ0264C EN LA LOCALIDAD DE TLAPEXCO - 284554 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 284554 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.09, meta_modificada:82.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:100, direccion:PUEBLO TLALPEXCO, 40407 TLALPEXCO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATOCOMUNITARIO NO. 264 C.C.T. 12ETQ0264C EN LA LOCALIDAD DE TLAPEXCO SE UBICAPOR EL LADO PONIENTE DE LA CAB, lon:-99.99842888, lat:18.50524843}} | 2019-10-07 | 2019-11-23 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72049, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.09}} | {1653130/proyecto_PROCESO, 1653130/proyecto_INICIO, 1653130/proyecto_FIN, 1653130/proyecto_INICIO, 1653130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653193 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 284635 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.487661, lat:17.90564}} | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, GRO. , monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1653193/proyecto_PROCESO, 1653193/proyecto_INICIO, 1653193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653203 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA CENTRO - 284646 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 284646 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA CENTRO SE UBICA POR EL LADO SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, A UNA CUADRA Y MEDI, lon:-99.87540692, lat:18.36451194}} | 2019-09-02 | 2019-10-26 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72342, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653203/proyecto_INICIO, 1653203/proyecto_PROCESO, 1653203/proyecto_FIN, 1653203/proyecto_INICIO, 1653203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653608 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | MEJORA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE EL NARANJO APAXTLA - 263871 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO | 263871 | S | 3913 | 3124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, direccion:EJIDO EL NARANJO, 00000 EL NARANJO, APAXTLA GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL NARANJO Y VEREDA TONALCUAL, TRAMO ENTRE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO Y LA LOCALIDAD DE TONALCUAL, lon:-100.01751897, lat:17.96225933}} | 2019-07-17 | 2019-08-26 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-28, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1653608/proyecto_PROCESO, 1653608/proyecto_INICIO, 1653608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653704 | Proyecto de inversión | 400146.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400146.83, modificado:400146.83}} | EMBOVEDADO DE BARRANCA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA - 264020 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 264020 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA ROSA, 40314 SANTA ROSA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE A PAINTLA Y CALLE A CUADRA, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LA COMISARIA LA CANCHA TECHADA Y LA , lon:-99.62668993, lat:18.52448529}} | 2019-11-29 | 2019-12-23 | 400146.83 | 400146.83 | 400146.83 | 400146.83 | 400146.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/146/AD/R33, contratista:NATALIA DE JESUS AGUILUZ GILES, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:400146.83, importe_modificado:400146.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} | {1653704/proyecto_INICIO, 1653704/proyecto_FIN, 1653704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653833 | Proyecto de inversión | 396514 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396514.0, modificado:396514.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ÁNAHUAC - 264193 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 264193 | S | 200 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:PUEBLO ANÁHUAC, 39963 ANÁHUAC, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE SAN MARCOS CON DIRECCION A LAS MESAS AVANZAMOS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ANAHUAC AL LLEGAR A LA COMISARIA EJIDAL AVANZAMOS POR LA IZQUIERDA HAST, lon:-99.41683047, lat:16.89410873}} | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 396514 | 396514 | 396514 | 396514 | 396514 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/179, contratista:CRISTIAN MENDOZA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:396514.0, importe_modificado:396514.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1653833/proyecto_INICIO, 1653833/proyecto_PROCESO, 1653833/proyecto_FIN, 1653833/proyecto_PROCESO, 1653833/proyecto_FIN, 1653833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654020 | Proyecto de inversión | 368299.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368299.21, modificado:368299.21}} | CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN - 264442 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 264442 | S | 232 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.4, meta_modificada:63.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO AHUACATITLÁN, 41356 AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN), TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VICTORIA, LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC EN LA LOC, lon:-98.42573617, lat:17.5754704}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 368299.21 | 368299.21 | 368299.21 | 368299.21 | 368299.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76179, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:368299.21, importe_modificado:368299.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.4}} | {1654020/proyecto_INICIO, 1654020/proyecto_FIN, 1654020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654417 | Proyecto de inversión | 349878.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349878.4, modificado:349878.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN - 286473 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 286473 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CHIMALTITLAN - EL UVALAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 320 RANCHERIA AMATITLAN, 40395 AMATITLÁN, PILCAYA GUERRERO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.6115992, lat:18.67003419}} | 2019-12-26 | 2019-12-28 | 349878.4 | 349878.4 | 349878.4 | 349878.4 | 349878.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IFAM-CCV-CALENTADORES-PILCAYA-001/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MEXICANA BERNAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:3560012.72, importe_modificado:3560012.72}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:40.0}} | {1654417/proyecto_FIN, 1654417/proyecto_INICIO, 1654417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654616 | Proyecto de inversión | 627569.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627569.7, modificado:627569.7}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS TALOO ZIJNI CCT 12DJN0692M - 265151 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 265151 | S | 636 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LA LUZ DE JUÁREZ, 41355 LA LUZ DE JUÁREZ, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE MURALLA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS TALOO ZIJNI, lon:-98.34807047, lat:17.53448293}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 627569.7 | 627569.7 | 627569.7 | 627569.7 | 627569.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76643, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:627569.7, importe_modificado:627569.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654616/proyecto_PROCESO, 1654616/proyecto_INICIO, 1654616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654688 | Proyecto de inversión | 174084.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174084.69, modificado:174084.69}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE XOCHIPALA - 265237 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 265237 | S | 56 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL XOCHIPALA PUEBLO XOCHIPALA, 40549 XOCHIPALA, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA APAXTLA, lon:-99.98925854, lat:18.22757532}} | 2019-10-15 | 2019-11-04 | 174084.69 | 174084.69 | 174084.69 | 174084.69 | 174084.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-70, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:174084.69, importe_modificado:174084.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {1654688/proyecto_FIN, 1654688/proyecto_PROCESO, 1654688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654738 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS HORNOS, EN LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLAN - 265306 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265306 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LOS HORNOS PUEBLO HUAMUXTITLÁN CENTRO, 41200 HUAMUXTITLÁN, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPAPUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN ALPOYECA SAN PEDRO, lon:-98.55900007, lat:17.8059756}} | 2019-08-05 | 2019-09-08 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1654738/proyecto_INICIO, 1654738/proyecto_FIN, 1654738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655673 | Proyecto de inversión | 1008427.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008427.8, modificado:1008427.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL DE LOMAZOYATL, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA - 121799 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 121799 | S | 499 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMAZOYA, 41690 LOMAZÓYATL (LOMAZOYA), ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MTS DE LA PARTE POSTERIOR DE LA IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-98.46166215, lat:17.3557914}} | 2019-05-12 | 2019-06-20 | 1008427.8 | 1008427.8 | 1008427.8 | 1008427.8 | 1008427.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-033-19-I, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1008427.8, importe_modificado:1008427.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1655673/proyecto_INICIO, 1655673/proyecto_PROCESO, 1655673/proyecto_FIN, 1655673/proyecto_PROCESO, 1655673/proyecto_FIN, 1655673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655786 | Proyecto de inversión | 1906831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906831.15, modificado:1906831.15}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TV SEC JOSE MARTI EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 122537 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 122537 | S | 468 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 40730 SANTA ROSA DE LIMA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARTI SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-100.55228939, lat:18.16432464}} | 2019-07-16 | 2019-09-19 | 1906831.15 | 1906831.15 | 1906831.15 | 1906831.15 | 1906831.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/32/FAIS/2019, contratista:ERICK JESUS VAZQUEZ ESPIRITU, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1906831.15, importe_modificado:1906831.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1655786/proyecto_INICIO, 1655786/proyecto_PROCESO, 1655786/proyecto_FIN, 1655786/proyecto_PROCESO, 1655786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655973 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION - 123471 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 123471 | S | 875 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC INTERIOR SN CIUDAD LINDAVISTA, 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , PASANDO EL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-100.69643737, lat:18.31417084}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-020, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655973/proyecto_PROCESO, 1655973/proyecto_FIN, 1655973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655990 | Proyecto de inversión | 1396307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396307.69, modificado:1396307.69}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 123538 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 123538 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:180, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO QUIHUIZICARO, 40700 QUIHUIZÍCARO (QUIHUISHÍCARO), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.99760917, lat:18.1633803}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1396307.69 | 1396307.69 | 1396307.69 | 1396307.69 | 1396307.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-021, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1396307.69, importe_modificado:1396307.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655990/proyecto_PROCESO, 1655990/proyecto_FIN, 1655990/proyecto_PROCESO, 1655990/proyecto_FIN, 1655990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656024 | Proyecto de inversión | 706626.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706626.29, modificado:706626.29}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 123661 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 123661 | S | 176 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:74, direccion:CALLE SALIDA DEL PUEBLO INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA PARADA, 40704 PIEDRA PARADA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.79830032, lat:18.31598812}} | 2019-04-15 | 2019-05-31 | 706626.29 | 706626.29 | 706626.29 | 706626.29 | 706626.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-025, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:706626.29, importe_modificado:706626.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1656024/proyecto_PROCESO, 1656024/proyecto_FIN, 1656024/proyecto_INICIO, 1656024/proyecto_PROCESO, 1656024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656078 | Proyecto de inversión | 503606.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503606.1, modificado:503606.1}} | MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE CANAL DE RIEGO PASO CUAPEQUEÑO ENTRE LA CALLE TIXTLA DE LA COL RUFFO FIGUEROA Y PREDIO BALDIO DE LA COL PO - 123828 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 123828 | S | 2074 | 1383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PASO CUAPEQUEÑO COLONIA RUFFO FIGUEROA, 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE TIXTLA Y , CALLE PASO CUAPEQUEÑO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAUCE DEL CANAL DE PASO JUAN INGRESAND, lon:-99.55710841, lat:18.33783967}} | 2019-05-13 | 2019-05-27 | 503606.1 | 503606.1 | 503606.1 | 503606.1 | 503606.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYS/2019-07, contratista:JOHAN JESUS GUZMAN MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPEDENCIA, monto:503606.1, importe_modificado:503606.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:632.0}} | {1656078/proyecto_PROCESO, 1656078/proyecto_FIN, 1656078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656102 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD CUARTA ETAPA EN SAN JUAN UNION CONV PROG DOS POR UNO - 123922 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 123922 | S | 300 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.23, meta_modificada:229.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:37, direccion:CALLE AL CORRAL DE TOROS PUEBLO SAN JUAN UNIÓN, 40322 SAN JUAN UNIÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA PUENTE CAMPUZANO - TEMAXCALAPA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE VA AL CORRAL DE TOROS A UN COSTADO DE LA CAR, lon:-99.63164244, lat:18.43405302}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.23}} | {1656102/proyecto_INICIO, 1656102/proyecto_FIN, 1656102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656184 | Proyecto de inversión | 167100.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167100.61, modificado:167100.61}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 124297 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 124297 | S | 12 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:180, direccion:CAMINO TRAMO LA UNION - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA UNION, 39963 LA UNIÓN, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA LAS MESAS POR LA CARRETERA FEDERAL AVANZAM, lon:-99.56610323, lat:17.0123386}} | 2019-01-14 | 2019-02-12 | 167100.61 | 167100.61 | 167100.61 | 167100.61 | 167100.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/048, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES KARSCE S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:167100.61, importe_modificado:167100.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1656184/proyecto_PROCESO, 1656184/proyecto_INICIO, 1656184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656188 | Proyecto de inversión | 29390.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29390.63, modificado:29390.63}} | REVESTIMIENTOS DE CALLES PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA - 124309 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 124309 | S | 324 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6815.0, meta_modificada:6815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:46, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES PUEBLO PIEDRA BLANCA, 39963 PIEDRA BLANCA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA LAS MESAS POR LA CARRETERA FEDERAL AL LLEGAR AL ENTRONQUE A RANCHO NUEVO AVANZAMOS HASTA PIEDR, lon:-99.50073019, lat:16.90802757}} | 2019-01-28 | 2019-02-06 | 29390.63 | 29390.63 | 29390.63 | 29390.63 | 29390.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/050, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES KARSCE S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:29390.63, importe_modificado:29390.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6815.0}} | {1656188/proyecto_INICIO, 1656188/proyecto_PROCESO, 1656188/proyecto_FIN, 1656188/proyecto_PROCESO, 1656188/proyecto_FIN, 1656188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656201 | Proyecto de inversión | 103256.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103256.11, modificado:103256.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EC SAN MARCOS ACAPULCO EL CARMEN - 124354 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 124354 | S | 54 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO E C ACAPULCO-SAN MARCOS - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CARMEN, 39960 EL CARMEN, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA ACAPULCO POR LA CARRETERA, lon:-99.47216145, lat:16.78108733}} | 2019-01-14 | 2019-01-28 | 103256.11 | 103256.11 | 103256.11 | 103256.11 | 103256.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/070, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIJEIMAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:103256.11, importe_modificado:103256.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1656201/proyecto_INICIO, 1656201/proyecto_FIN, 1656201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656365 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE BALCONES II BARRIO DE BERMEJA - 125061 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125061 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE BALCONES II BARRIO BERMEJA, 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE TERCERA DE ESPIRITU SANTO Y CALLE VIA ALTERNA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AMPLIACIÓN BALCONES II ENTRE LA CALLE TERCERA DE ESPÍ, lon:-99.59997631, lat:18.5506724}} | 2019-04-22 | 2019-06-22 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/013/AD/R33, contratista:BORA BORA CONSTRUCTORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.0}} | {1656365/proyecto_INICIO, 1656365/proyecto_PROCESO, 1656365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656586 | Proyecto de inversión | 1284684.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284684.39, modificado:1284684.39}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL TRAMO CRUCERO DE SAN MARCOS IXTLÁHUAC A LOS OCOTITOS O EL OCOTITO - 125797 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | FI CONSTRUCCIONES SA DE CV | 125797 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41126 TRAMO CRUCERO DE SAN MARCOS IXTLÁHUAC - LOS OCOTITOS (EL OCOTITO) KILÓMETRO 0 + 940 PUEBLO , 41127 LOS OCOTITOS (EL OCOTITO), JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE CARRETERA CHILAPA Y CARRETER, lon:-99.02640392, lat:17.48186274}} | 2019-02-04 | 2019-04-05 | 1284684.39 | 1284684.39 | 1284684.39 | 1284684.39 | 1284684.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJJH/OP-C003/2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio José Joaquín de Herrera, monto:1284684.39, importe_modificado:1284684.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:940.0}} | {1656586/proyecto_INICIO, 1656586/proyecto_PROCESO, 1656586/proyecto_FIN, 1656586/proyecto_PROCESO, 1656586/proyecto_FIN, 1656586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656811 | Proyecto de inversión | 692346.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692346.24, modificado:692346.24}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOC DE TLALAPA MPIO DE CUALAC GRO - 126506 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTIITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO | 126506 | S | 178 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO HACIA TLALAPA PUEBLO TLALAPA, 41092 TLALAPA, CUALÁC GUERRERO ENTRE CAMINO HACIA TLALAPA Y ANDADOR HACIA LA SECUNDARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TLALAPA DE LADO DERECHO , lon:-98.67089841, lat:17.70754328}} | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 692346.24 | 692346.24 | 692346.24 | 692346.24 | 692346.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-008/2019, contratista:ANGEL ARRIAGA ALVARADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:692346.24, importe_modificado:692346.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1656811/proyecto_FIN, 1656811/proyecto_INICIO, 1656811/proyecto_PROCESO, 1656811/proyecto_INICIO, 1656811/proyecto_PROCESO, 1656811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657004 | Proyecto de inversión | 1526719.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526719.96, modificado:1526719.96}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CARCAMO NUM CUATRO - 132648 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 132648 | S | 5500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE TEPACOYA CIUDAD TAXCO DE ALARCÓN CENTRO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO TEPACOYA Y CAMINO TIERRA COLORADA, LA OBRA SE UBICA EN EL CARCAMO 4 DEL SISTEMA DE AGUA TAXCO ENTRE TEPACOYA Y EL P, lon:-99.57705335, lat:18.61331265}} | 2019-07-15 | 2019-09-17 | 1526719.96 | 1526719.96 | 1526719.96 | 1526719.96 | 1526719.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/061/AD/R33, contratista:INMOBILIARIA LASI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1526719.96, importe_modificado:1526719.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657004/proyecto_FIN, 1657004/proyecto_PROCESO, 1657004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657026 | Proyecto de inversión | 1371463 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371463.0, modificado:1371463.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 132782 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 132782 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLEJON A LAS HUERTAS COLONIA CUAJINICUILAPA, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE GRAL. PORFIRIO DIAZ EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, lon:-98.39511593, lat:16.46780311}} | 2019-05-01 | 2019-08-21 | 1371463 | 1371463 | 1371463 | 1371463 | 1371463 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-12536, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MARTEL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:1371463.0, importe_modificado:1371463.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1657026/proyecto_INICIO, 1657026/proyecto_PROCESO, 1657026/proyecto_FIN, 1657026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 03 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2019; SE INTENTO MODIFICARLAS EN LA MATRIZ DEL FAIS PERO POR UN ERROR EN EL SISTEMA FUE IMPOSIBLE HACERLO., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657180 | Proyecto de inversión | 579856.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579856.29, modificado:579856.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL C.C.T. 12DPR4629B NIÑOS HEROES, DE LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLAN - 266648 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266648 | S | 128 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.25, meta_modificada:85.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 6 PONIENTE PUEBLO HUAMUXTITLÁN CENTRO, 41200 HUAMUXTITLÁN, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPAPUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN, ALPOYECA, SAN PEDR, lon:-98.56635375, lat:17.79918856}} | 2019-07-29 | 2019-09-14 | 579856.29 | 579856.29 | 579856.29 | 579856.29 | 579856.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:579856.29, importe_modificado:579856.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.25}} | {1657180/proyecto_INICIO, 1657180/proyecto_FIN, 1657180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657194 | Proyecto de inversión | 789999.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789999.51, modificado:789999.51}} | TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CBTA CIENTO DOS - 133183 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 133183 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUAHUTEMOC COLONIA CUAJINICUILAPA, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE LA BANDA Y CALLE LÓPEZ PORTILLO, CALLE RODOLFO RODRIGUEZ RAMOS EN EL CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL A LA ALTUR, lon:-98.42410017, lat:16.47331813}} | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 789999.51 | 789999.51 | 789999.51 | 789999.51 | 789999.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-11789, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ELECTRISA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:789999.51, importe_modificado:789999.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657194/proyecto_INICIO, 1657194/proyecto_PROCESO, 1657194/proyecto_FIN, 1657194/proyecto_PROCESO, 1657194/proyecto_INICIO, 1657194/proyecto_FIN, 1657194/proyecto_PROCESO, 1657194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 18 DE MARZO AL 22 DE JUNIO DEL 2019; FUE IMPOSIBLE CAMBIAR LAS FECHAS EN LA MATRIZ DEL FAIS PORQUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-16}} | {obs1: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190401657271 | Proyecto de inversión | 1196536.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196536.85, modificado:1196536.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO DE MALDONADO A SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO - 133370 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 133370 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN JOSÉ, 41963 COLONIA SAN JOSÉ, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE EN EL CAMINO DE MALDONADO A SAN JOSE, lon:-98.60762975, lat:16.47458231}} | 2019-08-01 | 2019-09-03 | 1196536.85 | 1196536.85 | 1196536.85 | 1196536.85 | 1196536.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-I3P-12248, contratista:C.VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:1196536.85, importe_modificado:1196536.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657271/proyecto_PROCESO, 1657271/proyecto_INICIO, 1657271/proyecto_FIN, 1657271/proyecto_INICIO, 1657271/proyecto_PROCESO, 1657271/proyecto_FIN, 1657271/proyecto_INICIO, 1657271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 06 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2019; FUE IMPOSIBLE CAMBIAR LAS FECHAS EN LA MATRIZ DEL FAIS PORQUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-16}} | {obs1: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190401657420 | Proyecto de inversión | 441500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441500.0, modificado:441500.0}} | IMPLEMENTOS COMUNITARIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA VIVEROS ZACATULA - 133681 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 133681 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8862.0, meta_modificada:8862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:93, direccion:PUEBLO , 40810 ZACATULA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PUEBLO., lon:-102.17851999, lat:18.00796881}} | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 441500 | 441500 | 441500 | 441500 | 441500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65551, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:441500.0, importe_modificado:441500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8862.0}} | {1657420/proyecto_FIN, 1657420/proyecto_INICIO, 1657420/proyecto_PROCESO, 1657420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657494 | Proyecto de inversión | 134066.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134066.5, modificado:134066.5}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD BAJOS DEL EJIDO - 267134 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267134 | S | 50 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-ACAPULCO Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.97205024, lat:16.95899245}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 0 | 134066.5 | 134066.5 | 134066.5 | 134066.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77017, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:134066.5, importe_modificado:134066.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657494/proyecto_INICIO, 1657494/proyecto_FIN, 1657494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657543 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:610000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS HIJOS DEL CAMPESINO - 134011 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 134011 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS COLONIA CUAJINICUILAPA, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE MANUEL ZARATE, CALLE 2 DE ABRIL EN FRENTE DE LA IGLESIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO E IGUALMENTE EN FRENTE DE LA F, lon:-98.41774927, lat:16.4715113}} | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-11779, contratista:C.VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657543/proyecto_INICIO, 1657543/proyecto_PROCESO, 1657543/proyecto_FIN, 1657543/proyecto_INICIO, 1657543/proyecto_FIN, 1657543/proyecto_PROCESO, 1657543/proyecto_INICIO, 1657543/proyecto_FIN, 1657543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO; LA OBRA SE EJECUTO DEL 24 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019; FUE IMPOSIBLE CAMBIAR LAS FECHAS EN LA MATRIZ DEL FAIS PORQUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-16}} | {obs1: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:Regreso para detallar., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190401657916 | Proyecto de inversión | 887005.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887005.59, modificado:887005.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME COBERTURA MUNICIPAL ZONA OESTE - 134843 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 134843 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4137.0, meta_modificada:4137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:PUEBLO , 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL ESTE DEL PUEBLO., lon:-102.10334637, lat:17.98497509}} | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 887005.59 | 887005.59 | 887005.59 | 887005.59 | 887005.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65564, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:887005.59, importe_modificado:887005.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4137.0}} | {1657916/proyecto_INICIO, 1657916/proyecto_PROCESO, 1657916/proyecto_FIN, 1657916/proyecto_PROCESO, 1657916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658156 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO EN LA LOCALIDAD - 268054 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 268054 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO METLAPILAPA, 41560 METLAPILAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , ES LA CALLE QUE ESTA PASANDO LA COMISARIA, lon:-98.84154936, lat:17.08838588}} | 2019-09-23 | 2019-11-09 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71017, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658156/proyecto_FIN, 1658156/proyecto_INICIO, 1658156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658313 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CACALOTEPEC - 268312 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 268312 | S | 214 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE CALLE ADRIAN CASTREJON Y CALLE PARAISO CACALOTEPEC PUEBLO CACALOTEPEC, 40550 CACALOTEPEC, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE ADRIAN CASTREJON Y CALLE PARAISO, CALLE ADRIAN CASTREJON Y CALLE PARAISO CACALOTEPEC, lon:-100.01371833, lat:18.04310206}} | 2019-10-15 | 2019-11-05 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-65, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1658313/proyecto_INICIO, 1658313/proyecto_FIN, 1658313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658345 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL EMILIANO ZAPATA ENTRE LA COMISARIA Y LA CALLE A CUADRA - 135731 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 135731 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 00000 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE A CUADRA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INSURGENTES DE LA COL. EMILIANO ZAPATA ABAJO DE LA COMI, lon:-99.62091423, lat:18.54253386}} | 2019-05-27 | 2019-07-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/036/AD/R33, contratista:ALBERT ALAN GALEANA OLEA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {1658345/proyecto_FIN, 1658345/proyecto_PROCESO, 1658345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658352 | Proyecto de inversión | 219225.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219225.41, modificado:219225.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL BARRENITO - 135741 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 135741 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EL BARRENITO COLONIA ATOYAC DE ÁLVAREZ CENTRO, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE MORELOS COMO QUE VAS A LAS ENRAMADAS DEL CUYO ESTA LA CALLE EL BAR, lon:-100.43244285, lat:17.21936731}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 219225.41 | 219225.41 | 219225.41 | 219225.41 | 219225.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/030/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:236184.84, importe_modificado:236184.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1658352/proyecto_INICIO, 1658352/proyecto_FIN, 1658352/proyecto_PROCESO, 1658352/proyecto_INICIO, 1658352/proyecto_PROCESO, 1658352/proyecto_FIN, 1658352/proyecto_INICIO, 1658352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658442 | Proyecto de inversión | 175252.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175252.26, modificado:175252.26}} | CONSTRUCCION DE NORIA COLONIA MANUEL CHAVEZ CHUTLA DE NAVA - 135894 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 135894 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:29, direccion:PUEBLO , 40800 CHUTLA DE NAVA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DEL PUEBLO., lon:-101.77919484, lat:17.93064753}} | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 175252.26 | 175252.26 | 175252.26 | 175252.26 | 175252.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59030, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:175252.26, importe_modificado:175252.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658442/proyecto_PROCESO, 1658442/proyecto_FIN, 1658442/proyecto_INICIO, 1658442/proyecto_FIN, 1658442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658547 | Proyecto de inversión | 3314665.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3314665.84, modificado:3314665.84}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION 2 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLAN. - 268637 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268637 | S | 60 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 2 ORIENTE PUEBLO HUAMUXTITLÁN CENTRO, 41200 HUAMUXTITLÁN, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPAPUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN, ALPOYE, lon:-98.55790205, lat:17.80147256}} | 2019-09-13 | 2019-11-28 | 3314665.84 | 3314665.84 | 3314665.84 | 3314665.84 | 3314665.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H. AYTO.HUAMUXTITLAN/FISM-DF/2019-03, contratista:TIRSO J RAMIREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:3314665.84, importe_modificado:3314665.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1658547/proyecto_PROCESO, 1658547/proyecto_INICIO, 1658547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658578 | Proyecto de inversión | 400527.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400527.29, modificado:400527.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA RURAL FEDERAL EMILIANO ZAPATA EN SAN PEDRO CHICHILA - 136242 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136242 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHICHILA, 40315 SAN PEDRO CHICHILA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL TAXCO-IXCATEOPAN Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL A UN , lon:-99.67259699, lat:18.54043258}} | 2019-06-05 | 2019-07-25 | 400527.29 | 400527.29 | 400527.29 | 400527.29 | 400527.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/038/AD/R33, contratista:DAVID SALVADOR COLIN NIETO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:400527.29, importe_modificado:400527.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1658578/proyecto_INICIO, 1658578/proyecto_FIN, 1658578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658610 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA Y CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL A LA ESCUELA DE NUTRICIÓN EN TAXCO EL VIEJO CONV PROG DOS PORUNO - 136310 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136310 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.84, meta_modificada:112.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:CALLE DE LA ESCUELA DE NUTRICIÓN PUEBLO TAXCO EL VIEJO, 40323 TAXCO EL VIEJO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE ARRIBA Y CARRETERA FEDERAL TAXCO - IGUALA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE VA A LA ESCUELA DE N, lon:-99.58188687, lat:18.47440274}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77590, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.84}} | {1658610/proyecto_INICIO, 1658610/proyecto_FIN, 1658610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658616 | Proyecto de inversión | 120723.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120723.61, modificado:120723.61}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE ANDADOR RÍO BRAVO COLONIA EL MIRADOR EN LA COMUNIDAD SAN JERÓNIMO DE JUAREZ - 136320 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 136320 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDADOR RIO BRAVO COLONIA MIRADOR, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y CALLE RIO USUMACINTA, ESTA UBICADO EN ANDADOR RIO BRAVO ENTRE LAS CALLES RIO PAPAGAYO Y RIO USUMCINTA EN LA CO, lon:-100.47334244, lat:17.1411634}} | 2019-07-15 | 2019-07-29 | 120723.61 | 120723.61 | 120723.61 | 120723.61 | 120723.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/ B.J./011/2019, contratista:RAUL ZAMORA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:120723.61, importe_modificado:120723.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {1658616/proyecto_INICIO, 1658616/proyecto_PROCESO, 1658616/proyecto_FIN, 1658616/proyecto_PROCESO, 1658616/proyecto_INICIO, 1658616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658884 | Proyecto de inversión | 37402.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37402.36, modificado:37402.36}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 269046 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269046 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:42, direccion:PUEBLO EL CARRIZAL, 40989 EL CARRIZAL, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.14369611, lat:16.96265089}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 37402.36 | 37402.36 | 37402.36 | 37402.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77033, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:37402.36, importe_modificado:37402.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658884/proyecto_INICIO, 1658884/proyecto_FIN, 1658884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658902 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1215000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 12EPR0834J EN LA LOCALIDAD LOS CHOTES - 269064 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERREO | 269064 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:, 00000 LOS ACHOTES, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.82121539, lat:16.66986368}} | 2019-09-02 | 2019-11-15 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19098, contratista:NORMA ESTHER MORALES GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1215000.0, importe_modificado:1215000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1658902/proyecto_PROCESO, 1658902/proyecto_INICIO, 1658902/proyecto_PROCESO, 1658902/proyecto_FIN, 1658902/proyecto_PROCESO, 1658902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658945 | Proyecto de inversión | 270545.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270545.19, modificado:270545.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RUAL SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA - 269117 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269117 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE SACA COSECHA PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO AL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA, lon:-98.37485154, lat:16.72479955}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 270545.19 | 270545.19 | 270545.19 | 270545.19 | 270545.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74037, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:270545.19, importe_modificado:270545.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}} | {1658945/proyecto_INICIO, 1658945/proyecto_PROCESO, 1658945/proyecto_FIN, 1658945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659039 | Proyecto de inversión | 1225523.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225523.79, modificado:1225523.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO COL. CAPIRE - CALLE PINEDA, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 269242 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 269242 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2968.0, meta_modificada:2968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COL. CAPIRE - PINEDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 968 COLONIA EL CAPIRE, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JAVIER ALTAMIRANO AVILES Y CALLE DE PINEDA, CALLE JUSTO , lon:-99.54677938, lat:18.33243436}} | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 1225523.79 | 1225523.79 | 1225523.79 | 1225523.79 | 1225523.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/2019-2, contratista:BENJAMIN BALBOA ARZATE, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:1225523.79, importe_modificado:1225523.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2968.0}} | {1659039/proyecto_PROCESO, 1659039/proyecto_INICIO, 1659039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659223 | Proyecto de inversión | 1345770.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345770.94, modificado:1345770.94}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN TAMACUAS - 137607 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 137607 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:86, direccion:PUEBLO , 40800 TAMACUAS (EL RANCHITO), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PUEBLO., lon:-102.17894918, lat:18.03353162}} | 2019-04-03 | 2019-05-02 | 1345770.94 | 1345770.94 | 1345770.94 | 1345770.94 | 1345770.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LU/002/2019, contratista:CESAR MARBAN GARCIA, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1345770.94, importe_modificado:1345770.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659223/proyecto_INICIO, 1659223/proyecto_FIN, 1659223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659299 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JUAN N ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE TIXTLANCINGO - 137726 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137726 | S | 1872 | 1763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EN ESCUELA PRIMARIA JUAN N ALVAREZ, lon:-99.95867622, lat:17.05431901}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 0 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-011, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659299/proyecto_PROCESO, 1659299/proyecto_FIN, 1659299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659307 | Proyecto de inversión | 1391423.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391423.55, modificado:1391423.55}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA TIERRA DIGNA, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 137735 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137735 | S | 544 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE AVENIDA PORFIRIO DIAZ Y CALLE TABASCO, EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-100.0915082, lat:17.00592262}} | 2019-07-08 | 2019-08-31 | 0 | 1391423.55 | 1391423.55 | 1391423.55 | 1391423.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-013, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1391423.55, importe_modificado:1391423.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659307/proyecto_PROCESO, 1659307/proyecto_FIN, 1659307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659319 | Proyecto de inversión | 1289365.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289365.72, modificado:1289365.72}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE LOCALIDAD EL EMBARCADERO - 137746 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137746 | S | 687 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ PUEBLO EL EMBARCADERO, 40985 EL EMBARCADERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA CALLE JUAN N ALVAREZ, lon:-100.00171461, lat:16.9643353}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 0 | 1289365.72 | 1289365.72 | 1289365.72 | 1289365.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-019, contratista:CERCAS Y CONSTRUCCIONES OSORIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1289365.72, importe_modificado:1289365.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659319/proyecto_INICIO, 1659319/proyecto_PROCESO, 1659319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659321 | Proyecto de inversión | 276987.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276987.97, modificado:276987.97}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A VIVIENDAS SEDATU EN CALLE PRINCIPAL COLONIA BARRIO NUEVO LOCALIDA - 137748 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137748 | S | 613 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAYACO, 40981 EL CAYACO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , EN EL CAYACO COLONIA BARRIO NUEVO, lon:-100.26623991, lat:17.04601232}} | 2019-07-15 | 2019-08-02 | 0 | 276987.97 | 276987.97 | 276987.97 | 276987.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-020, contratista:ROEDES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:276987.97, importe_modificado:276987.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659321/proyecto_INICIO, 1659321/proyecto_FIN, 1659321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659523 | Proyecto de inversión | 1590703.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590703.91, modificado:1590703.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO COACOYULA - LLANO GRANDE, LOCALIDAD DE COACOYULA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDEN - 269929 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 269929 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3853.0, meta_modificada:3853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO PLAZA DE TOROS - LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 853 PUEBLO COACOYULA DE ALVAREZ, 40120 COACOYULA DE ÁLVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO LLANO GRANDE, , lon:-99.64145508, lat:18.06462534}} | 2019-11-08 | 2019-12-12 | 1590703.91 | 1590703.91 | 1590703.91 | 1590703.91 | 1590703.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/2019-05, contratista:MECANICA ESPECIALIZADA LCME TREE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA, monto:1590703.91, importe_modificado:1590703.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3853.0}} | {1659523/proyecto_INICIO, 1659523/proyecto_FIN, 1659523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659594 | Proyecto de inversión | 796981.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796981.2, modificado:796981.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE 20 DE NOVIEMBRE C.C.T.12DPB0850A, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA C - 270042 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICPAL | 270042 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:51, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO TIERRA COLORADA, 00000 TIERRA COLORADA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE 20 DE NOVIEMBRE C.C.T.12DPB0850A EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, lon:-98.26710558, lat:16.76896521}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 796981.2 | 796981.2 | 796981.2 | 796981.2 | 796981.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0114/2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:796981.2, importe_modificado:796981.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1659594/proyecto_INICIO, 1659594/proyecto_PROCESO, 1659594/proyecto_INICIO, 1659594/proyecto_FIN, 1659594/proyecto_PROCESO, 1659594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659759 | Proyecto de inversión | 739052.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739052.45, modificado:739052.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CRUCERO NANZINTLA - CUATOMATITLAN DEL KM 0+000.00 AL KM 6+120.00 - 138490 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 138490 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6120.0, meta_modificada:6120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO NANZINTLA - CUATOMATITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 120 RANCHERIA ZACUALPAN, 00000 CUATOMATITLÁN, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO NANZINTLA Y CAMINO CRUCERO EL EPAZOTE, CAMINO RURAL NAN, lon:-99.06827845, lat:17.32092501}} | 2019-07-22 | 2019-08-31 | 739052.45 | 739052.45 | 739052.45 | 739052.45 | 739052.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-81, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:739052.45, importe_modificado:739052.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6120.0}} | {1659759/proyecto_FIN, 1659759/proyecto_INICIO, 1659759/proyecto_FIN, 1659759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660036 | Proyecto de inversión | 1452151.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452151.44, modificado:1452151.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 270586 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 270586 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:83, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO GUERRERO, 40416 SAN ANTONIO GUERRERO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCAL, lon:-99.65422871, lat:18.35566508}} | 2019-10-14 | 2019-11-23 | 1452151.44 | 1452151.44 | 1452151.44 | 1452151.44 | 1452151.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73375, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:1452151.44, importe_modificado:1452151.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1660036/proyecto_INICIO, 1660036/proyecto_PROCESO, 1660036/proyecto_FIN, 1660036/proyecto_INICIO, 1660036/proyecto_FIN, 1660036/proyecto_PROCESO, 1660036/proyecto_FIN, 1660036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660308 | Proyecto de inversión | 1387652.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387652.41, modificado:1387652.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA OBRERA - 140620 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 140620 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 6 A INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CERRADA ALTAMIRANO Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, AVENIDA GRANJAS CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA OBRERA PA, lon:-99.85326358, lat:16.89247823}} | 2019-09-17 | 2019-11-14 | 1387652.41 | 1387652.41 | 1387652.41 | 1387652.41 | 1387652.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/008-2019/AD, contratista:COCIHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1387652.41, importe_modificado:1387652.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1660308/proyecto_INICIO, 1660308/proyecto_FIN, 1660308/proyecto_PROCESO, 1660308/proyecto_FIN, 1660308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660505 | Proyecto de inversión | 732304.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732304.56, modificado:732304.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO CABEZA DE TIGRE - 141428 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 141428 | S | 97 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:353, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CABEZA DE TIGRE, 39935 CABEZA DE TIGRE, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE AL TANQUE DE AMACENAMIENTO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO CABEZA DE TIGRE ENTRE LA CALLE DE LA COMIS, lon:-99.58563771, lat:16.85526108}} | 2019-09-18 | 2019-11-21 | 732304.56 | 732304.56 | 732304.56 | 732304.56 | 732304.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/263-2019/AD, contratista:PROMOCIONES NMOBILIARIAS INTERNACIONALES ESTASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:732304.56, importe_modificado:732304.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1660505/proyecto_INICIO, 1660505/proyecto_PROCESO, 1660505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660605 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO POBLADO EL RANCHITO - 141803 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 141803 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:416, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN PUEBLO EL RANCHITO, 39936 EL RANCHITO (LAS PALMITAS), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL KINDER Y CARRETERA AL POBLADO AMATILLO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DEL POBLADO EL RANCHI, lon:-99.65172254, lat:16.82930914}} | 2019-09-18 | 2019-11-19 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/249-2019/AD, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO SAN PATRICIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1660605/proyecto_PROCESO, 1660605/proyecto_FIN, 1660605/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660625 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE HUIXTLAZALA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 141855 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 141855 | S | 161 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO HUIXTLAZALA, 00000 HUIXTLAZALA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN CRUCERO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.94466465, lat:17.30106204}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-033-2019, contratista:IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {1660625/proyecto_FIN, 1660625/proyecto_INICIO, 1660625/proyecto_PROCESO, 1660625/proyecto_INICIO, 1660625/proyecto_PROCESO, 1660625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660748 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA LOCALIDAD DE YETEPETITLAN, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 142181 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 142181 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA YETEPETITLAN, 41440 YETEPETITLÁN, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YETEPE, lon:-98.9962953, lat:17.55327695}} | 2019-09-18 | 2019-09-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-044-2019, contratista:GRUPO FORO REGION MONTAÑA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {1660748/proyecto_INICIO, 1660748/proyecto_FIN, 1660748/proyecto_PROCESO, 1660748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661189 | Proyecto de inversión | 667197.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667197.93, modificado:667197.93}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC - 272034 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 272034 | S | 469 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1705.0, meta_modificada:1705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:PUEBLO CAXITEPEC, 00000 CAXITEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASANDO LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LA HACIENDA PASAS CINCO CRUCEROS EN EL CRUCERO DE ENCINO AMARILLO GIRA A LA , lon:-98.94761739, lat:17.10460921}} | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 667197.93 | 667197.93 | 667197.93 | 667197.93 | 667197.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70708, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:667197.93, importe_modificado:667197.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1705.0}} | {1661189/proyecto_PROCESO, 1661189/proyecto_FIN, 1661189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661256 | Proyecto de inversión | 236547.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236547.24, modificado:236547.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PASO TABACO - LA MIRA - 272120 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 272120 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LA MIRA - PASO TABACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 050 PUEBLO LA MIRA, 00000 LA MIRA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA MIRA Y PASO TABACO EN EL MUN, lon:-98.41128808, lat:16.64392024}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 236547.24 | 236547.24 | 236547.24 | 236547.24 | 236547.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:236547.24, importe_modificado:236547.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1661256/proyecto_PROCESO, 1661256/proyecto_INICIO, 1661256/proyecto_PROCESO, 1661256/proyecto_FIN, 1661256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661928 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA COL INDUSTRIA APAXTLA - 273035 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 273035 | S | 488 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.76, meta_modificada:914.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MORELOS COLONIA INDUSTRIA APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JIMENEZ, CALLE MORELOS COLONIA INDUSTRIA APAXTLA ENTRE LA CALL, lon:-99.93305878, lat:18.13263156}} | 2019-10-03 | 2019-10-23 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-61, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.76}} | {1661928/proyecto_INICIO, 1661928/proyecto_FIN, 1661928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662193 | Proyecto de inversión | 1251911.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251911.09, modificado:1251911.09}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ESCALERA PRIMERA ETAPA - 273389 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 273389 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA ESCALERA, 41540 PIEDRA ESCALERA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , A 800 METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL, lon:-98.75787294, lat:17.30248434}} | 2019-09-30 | 2019-11-16 | 1251911.09 | 1251911.09 | 1251911.09 | 1251911.09 | 1251911.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H. AYTO-TLACOAPA-021-2019, contratista:CARCORT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO, monto:1251911.09, importe_modificado:1251911.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662193/proyecto_INICIO, 1662193/proyecto_FIN, 1662193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662220 | Proyecto de inversión | 346259.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346259.05, modificado:346259.05}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA GRO - 273410 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 273410 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA CUAJINICUILAPA, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE GRAL. LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MATAMOROS, CALLE LA BANDA SE REHABILITARON TRAMOS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMING, lon:-98.40385557, lat:16.46813065}} | 2019-09-02 | 2019-11-01 | 346259.05 | 346259.05 | 346259.05 | 346259.05 | 346259.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-12894, contratista:GISA DEL PACIFICO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:346259.05, importe_modificado:346259.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.0}} | {1662220/proyecto_FIN, 1662220/proyecto_INICIO, 1662220/proyecto_PROCESO, 1662220/proyecto_INICIO, 1662220/proyecto_PROCESO, 1662220/proyecto_FIN, 1662220/proyecto_INICIO, 1662220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FECHAS CORRECTAS DE INICIO Y TERMINO SON LAS QUE VIENEN EN EL CONTRATO, QUE SERIAN DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2019, POR ERROR DE DEDO, SE CAPTURO MAL EN LA MATRIZ DEL FAIS., trimestre:4.0, usuario:heslicruzg, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662249 | Proyecto de inversión | 538935.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538935.28, modificado:538935.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ANTONIO MALDONADO COLONIA ADRIAN CASTREJON APAXTLA - 273441 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 273441 | S | 464 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ANTONIO MALDONADO COLONIA ADRIAN CASTREJON APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARFIL, CALLE ANTONIO MALDONADO COLONIA, lon:-99.93288593, lat:18.12564714}} | 2019-09-25 | 2019-10-16 | 538935.28 | 538935.28 | 538935.28 | 538935.28 | 538935.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-62, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:538935.28, importe_modificado:538935.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.0}} | {1662249/proyecto_INICIO, 1662249/proyecto_FIN, 1662249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662398 | Acción | 1253456.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253456.9, modificado:1253456.9}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 273644 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 273644 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.525937, lat:17.653197}} | 2019-07-13 | 2019-12-30 | 1253456.9 | 1253456.9 | 1253456.9 | 1253456.9 | 1253456.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77507, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1253456.9, importe_modificado:1253456.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1662398/proyecto_INICIO, 1662398/proyecto_FIN, 1662398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662415 | Proyecto de inversión | 298500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298500.0, modificado:298500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN N ÁLVAREZ DE LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 146731 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 146731 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ COLONIA ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAVEZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAN N ALVAREZ ATRÁS DE LA IGLESIA A UN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL, lon:-98.93151512, lat:17.56397461}} | 2019-09-20 | 2019-09-27 | 298500 | 298500 | 298500 | 298500 | 298500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-049-2019, contratista:IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:298500.0, importe_modificado:298500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} | {1662415/proyecto_FIN, 1662415/proyecto_INICIO, 1662415/proyecto_PROCESO, 1662415/proyecto_INICIO, 1662415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662420 | Proyecto de inversión | 1006751.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006751.98, modificado:1006751.98}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO VÁZQUEZ Y VÍCTOR AGUIRRE DE LA COL JUQUILITA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 273667 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 273667 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ COLONIA JUQUILA, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PINO SUAREZ SALIDA A LA LOCALIDAD DE ZENTIXTLAHUACA, lon:-98.72863296, lat:16.80266785}} | 2019-08-01 | 2019-09-14 | 1006751.98 | 1006751.98 | 1006751.98 | 1006751.98 | 1006751.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19084, contratista:LETICIA VAZQUEZ LORENZO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1006751.98, importe_modificado:1006751.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {1662420/proyecto_INICIO, 1662420/proyecto_FIN, 1662420/proyecto_PROCESO, 1662420/proyecto_FIN, 1662420/proyecto_PROCESO, 1662420/proyecto_FIN, 1662420/proyecto_INICIO, 1662420/proyecto_PROCESO, 1662420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662495 | Proyecto de inversión | 825709.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825709.18, modificado:825709.18}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE SIN NOMBRE EN CRUCE DEL ARROYO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC - 273742 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 273742 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:CALLE DEL ARROYO PUEBLO HUIXTEPEC, 41721 HUIXTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE DEL ARROYO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL ARROYO Y CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC, lon:-98.30701092, lat:16.65232412}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 825709.18 | 825709.18 | 825709.18 | 825709.18 | 825709.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0037/2019/AD, contratista:INFRAESTRUCTURA DEL DISEÑO BAHAREQUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:825709.18, importe_modificado:825709.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1662495/proyecto_FIN, 1662495/proyecto_INICIO, 1662495/proyecto_FIN, 1662495/proyecto_PROCESO, 1662495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662540 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS EN LA LOCALIDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 146987 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 146987 | S | 1158 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE CARRETERA TLATLAUQUITEPEC - ZAPOTITLAN TABLAS PUEBLO TLATLAUQUITEPEC, 41442 TLATLAUQUITEPEC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA TLATLAUQUITEPEC - ZAPOTITLAN TABLAS Y , LA REHABILITACIÓN DE TECHOS SE UBICAN EN DIST, lon:-98.82534846, lat:17.54798132}} | 2019-09-21 | 2019-09-26 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-034-2019, contratista:GRUPO HUITZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1662540/proyecto_INICIO, 1662540/proyecto_FIN, 1662540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662559 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS EN LA LOCALIDAD DE XALPITZAHUAC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 147017 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 147017 | S | 531 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE PINCIPAL PUEBLO XALPIZAHUAC, 41452 XALPITZÁHUAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA REHABILTACION DE LOS TECHOS SE UBICAN EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE XALPITZAHUAC POR ELLO SOLO UBICAMOS LA CALLE , lon:-98.87886217, lat:17.42491093}} | 2019-09-21 | 2019-09-29 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-035-2019, contratista:IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1662559/proyecto_PROCESO, 1662559/proyecto_INICIO, 1662559/proyecto_FIN, 1662559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662584 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 147102 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 147102 | S | 687 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUITZAPULA NORTE, 41441 SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE (HUITZAPULA NORTE), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA REHABILITACIÓN DE LOS TECHOS SE UBICAN EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y POR EL, lon:-98.80750473, lat:17.42566302}} | 2019-09-21 | 2019-09-29 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-038-2019, contratista:GRUPO FORO REGION MONTAÑA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1662584/proyecto_INICIO, 1662584/proyecto_FIN, 1662584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662961 | Proyecto de inversión | 215680 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215680.0, modificado:215680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN NEPOMUCENO ALVAREZ DE LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 147988 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 147988 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ PUEBLO ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAN N ALVAREZ DE LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, lon:-98.93146416, lat:17.56401808}} | 2019-09-21 | 2019-09-30 | 215680 | 215680 | 215680 | 215680 | 215680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-054-2019, contratista:GRUPO HUITZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:215680.0, importe_modificado:215680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1662961/proyecto_FIN, 1662961/proyecto_PROCESO, 1662961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663207 | Proyecto de inversión | 126752.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126752.92, modificado:126752.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SN COLONIA EJIDO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 274586 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 274586 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA EJIDO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SANTA LUCIA, CALLE FRANCISCO SARABIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.74532703, lat:16.80803939}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 126752.92 | 126752.92 | 126752.92 | 126752.92 | 126752.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19100, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:126752.92, importe_modificado:126752.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1663207/proyecto_INICIO, 1663207/proyecto_PROCESO, 1663207/proyecto_FIN, 1663207/proyecto_INICIO, 1663207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663589 | Proyecto de inversión | 760636.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760636.13, modificado:760636.13}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 275009 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 275009 | S | 2669 | 2148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPAPUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN, ALPOYECA, SAN PEDRO AYTEC, TLALQUETZALA, TLAQUIT, lon:-98.48641647, lat:17.90305729}} | 2019-09-23 | 2019-10-28 | 760636.13 | 760636.13 | 760636.13 | 760636.13 | 760636.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMXO/AD/FAIS/008-2019, contratista:EDWIN CORDERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, GRO., monto:760636.13, importe_modificado:760636.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663589/proyecto_FIN, 1663589/proyecto_PROCESO, 1663589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664308 | Proyecto de inversión | 564958.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564958.77, modificado:564958.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 150778 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 150778 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO RUMBO A ARROYO MONTAÑA PUEBLO ARROYO PÁJARO, 41771 ARROYO PÁJARO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL PUEBLO APROXIMADAMENTE A 280 METROS DEL CAMINO A ARROYO M, lon:-98.20093941, lat:16.81832637}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 564958.77 | 564958.77 | 564958.77 | 564958.77 | 564958.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/040-AD, contratista:GRUPO DE ASOCIADOS CIDEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:564958.77, importe_modificado:564958.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1664308/proyecto_INICIO, 1664308/proyecto_FIN, 1664308/proyecto_PROCESO, 1664308/proyecto_FIN, 1664308/proyecto_PROCESO, 1664308/proyecto_INICIO, 1664308/proyecto_PROCESO, 1664308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664372 | Proyecto de inversión | 1502225.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502225.04, modificado:1502225.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE XO - 150881 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 150881 | S | 1187 | 1155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1147.0, meta_modificada:1147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 41770 GUADALUPE VICTORIA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LA CASAS Y CALLE CERRO DE TEPEYAC, SE ENCUENTRA UBICADO DETRAS DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑOR, lon:-98.18140464, lat:16.75999356}} | 2019-07-13 | 2019-07-27 | 1502225.04 | 1502225.04 | 1502225.04 | 1502225.04 | 1502225.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/027-I3, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1502225.04, importe_modificado:1502225.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1147.0}} | {1664372/proyecto_PROCESO, 1664372/proyecto_INICIO, 1664372/proyecto_FIN, 1664372/proyecto_INICIO, 1664372/proyecto_FIN, 1664372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664418 | Proyecto de inversión | 399333.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399333.7, modificado:399333.7}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 276249 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 276249 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MARCOS, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE NICOLAS BRAVO PARTIENDO DEL ARCO PRINCIPAL DE SAN MARCOS HACIA LA COLONIA CENTRO POR LA CALLE HIDALGO HASTA LLEG, lon:-99.39007635, lat:16.79722936}} | 2019-07-15 | 2019-07-29 | 399333.7 | 399333.7 | 399333.7 | 399333.7 | 399333.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/110, contratista:CONCRETOS PREMEZCLADOS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:399333.7, importe_modificado:399333.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:614.0}} | {1664418/proyecto_PROCESO, 1664418/proyecto_INICIO, 1664418/proyecto_PROCESO, 1664418/proyecto_FIN, 1664418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664762 | Proyecto de inversión | 1189541.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189541.33, modificado:1189541.33}} | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA SAN LUIS REY DE FRANCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN - 277201 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 277201 | S | 4199 | 4077 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:COLONIA SAN LUIS ACATLÁN CENTRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO SARABIA A UN COSTADO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLÁN, lon:-98.73332226, lat:16.80879855}} | 2019-10-14 | 2019-12-14 | 1189541.33 | 1189541.33 | 1189541.33 | 1189541.33 | 1189541.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19113, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1189541.33, importe_modificado:1189541.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1664762/proyecto_PROCESO, 1664762/proyecto_FIN, 1664762/proyecto_INICIO, 1664762/proyecto_PROCESO, 1664762/proyecto_FIN, 1664762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401664867 | Proyecto de inversión | 485390 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485390.0, modificado:485390.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TABERNA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO. - 151579 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 151579 | S | 120 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABERNA, 41440 LA TABERNA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ESTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA COMISARIA Y CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.92522495, lat:17.37380515}} | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 485390 | 485390 | 485390 | 485390 | 485390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-056-2019, contratista:IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:485390.0, importe_modificado:485390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1664867/proyecto_PROCESO, 1664867/proyecto_INICIO, 1664867/proyecto_FIN, 1664867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665829 | Proyecto de inversión | 126124.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126124.1, modificado:126124.1}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENCION EN LA COLONIA DEL PRI EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC - 278456 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278456 | S | 130 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA CIUDAD PRI, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA DE LA COLONIA EL PRI PARTE ALTA DE LA CIUDAD DE OMETEPEC, lon:-98.40554003, lat:16.69725305}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 126124.1 | 126124.1 | 126124.1 | 126124.1 | 126124.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0049/2019/AD, contratista:ROBERTO CARLOS CHEGUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:126124.1, importe_modificado:126124.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1665829/proyecto_INICIO, 1665829/proyecto_PROCESO, 1665829/proyecto_FIN, 1665829/proyecto_INICIO, 1665829/proyecto_PROCESO, 1665829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665834 | Proyecto de inversión | 74755.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74755.86, modificado:74755.86}} | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL CALVARIO COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 278470 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278470 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO ACATEPEC, 41700 ACATEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE CALVARIO DE LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, lon:-98.42861154, lat:16.73976227}} | 2019-08-15 | 2019-08-30 | 74755.86 | 74755.86 | 74755.86 | 74755.86 | 74755.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0028/2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES MAJAD DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:74755.86, importe_modificado:74755.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1665834/proyecto_PROCESO, 1665834/proyecto_INICIO, 1665834/proyecto_FIN, 1665834/proyecto_INICIO, 1665834/proyecto_FIN, 1665834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665929 | Proyecto de inversión | 120779.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120779.65, modificado:120779.65}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LA CEIBA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA APAXTLA - 278627 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ERICK DANIEL BELLO GENCHI | 278627 | S | 518 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA CEIBA COL EMILIANO ZAPATA I APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE CIENEGA Y CALLE JUAN SOTO, CALLE LA CEIBA COL EMILIANO ZAPATA I APAXTLA EN, lon:-99.93509607, lat:18.13793342}} | 2019-07-18 | 2019-08-10 | 120779.65 | 120779.65 | 120779.65 | 120779.65 | 120779.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-23, contratista:ERIC DANIEL BELLO GENCHI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:120779.65, importe_modificado:120779.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {1665929/proyecto_INICIO, 1665929/proyecto_FIN, 1665929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401665941 | Proyecto de inversión | 1564878.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564878.19, modificado:1564878.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATITOS - 278642 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 278642 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:132, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - LOS AMATITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 700 RANCHERIA LOS AMATITOS, 00000 LOS AMATITOS (LOS AMATES), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LOS A, lon:-100.09824854, lat:17.68669851}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-086, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAPGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1564878.19, importe_modificado:1564878.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1665941/proyecto_INICIO, 1665941/proyecto_FIN, 1665941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666039 | Proyecto de inversión | 666593.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666593.71, modificado:666593.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD DE EL RENACIMIENTO - 278750 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 278750 | S | 108 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:252, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - EL RENACIMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 100 PUEBLO RENACIMIENTO, 39140 EL RENACIMIENTO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 83.10 KM AL SUROESTE DE LA CABEC, lon:-100.20284991, lat:17.5663741}} | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 666593.71 | 666593.71 | 666593.71 | 666593.71 | 666593.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-091, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:666593.71, importe_modificado:666593.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1666039/proyecto_FIN, 1666039/proyecto_PROCESO, 1666039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401666775 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN AVENIDA MANGOS COLONIA JARDIN MANGOS - 154986 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154986 | S | 121 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MANGOS 61 COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA MANGOS Y ANDADOR ALAMOS, CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA SUBIENDO POR ANDADOR PRIMAVERA PASANDO LA , lon:-99.9501719, lat:16.89094863}} | 2019-07-27 | 2019-10-24 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/135-2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION MAJO S.A. DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {1666775/proyecto_INICIO, 1666775/proyecto_FIN, 1666775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667552 | Proyecto de inversión | 295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS SAN ANDRES RUBEN FIGUEROA Y NIÑOS HEROES DEL 47 - 280412 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 280412 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRÉS, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS SAN ANDRES RUBEN FIGUEROA Y NIÑOS HEROES DEL 47 SE UBICAN EN LAS COLONIAS DE LA CABECERA , lon:-99.86867946, lat:18.35928957}} | 2019-09-09 | 2019-10-26 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-TELOGRO-2019-09-04, contratista:JOSE ALBERTO RAMIREZ REYNADA, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1667552/proyecto_PROCESO, 1667552/proyecto_INICIO, 1667552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667771 | Acción | 69001.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69001.44, modificado:69001.44}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 280623 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.089367, lat:17.009002}} | 2019-10-01 | 2019-10-11 | 0 | 69001.44 | 69001.44 | 69001.44 | 69001.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:G-I-02, contratista:ACA WORLD TRADE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:69001.44, importe_modificado:69001.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1667771/proyecto_PROCESO, 1667771/proyecto_FIN, 1667771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667831 | Proyecto de inversión | 347336.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347336.35, modificado:347336.35}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE ACCESO A LA CANCHA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA - 280688 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280688 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUADRILLA NUEVA, 00000 CUADRILLA NUEVA (CHILPANCINGUITO), OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA, lon:-98.28936051, lat:16.68924338}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 347336.35 | 347336.35 | 347336.35 | 347336.35 | 347336.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0131/2019/AD, contratista:BAHURIM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:347336.35, importe_modificado:347336.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1667831/proyecto_INICIO, 1667831/proyecto_PROCESO, 1667831/proyecto_FIN, 1667831/proyecto_PROCESO, 1667831/proyecto_FIN, 1667831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401667987 | Proyecto de inversión | 215030.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215030.97, modificado:215030.97}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN SOCIAL COLONIA TEJERIA EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA - 281010 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 281010 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE ANTONIO GUZMAN PUEBLO COCHOAPA, 41702 COCHOAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANTONIO GUMAN DEL BARRIO DE TEJERIA DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA, lon:-98.36563547, lat:16.71989832}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 215030.97 | 215030.97 | 215030.97 | 215030.97 | 215030.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0123/2019/AD, contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES GE&CA SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:215030.97, importe_modificado:215030.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1667987/proyecto_FIN, 1667987/proyecto_INICIO, 1667987/proyecto_PROCESO, 1667987/proyecto_INICIO, 1667987/proyecto_PROCESO, 1667987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668216 | Proyecto de inversión | 12314.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12314.76, modificado:12314.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ENTRE CARRETERA OMETEPEC XOCHIS TIERRA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 281709 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 281709 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO ZACOALPAN - TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO TIERRA COLORADA, 00000 TIERRA COLORADA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS LOCALIDADES DE ZACOALPAN, lon:-98.26718068, lat:16.77135979}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 12314.76 | 12314.76 | 12314.76 | 12314.76 | 12314.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:12314.76, importe_modificado:12314.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1668216/proyecto_PROCESO, 1668216/proyecto_FIN, 1668216/proyecto_INICIO, 1668216/proyecto_FIN, 1668216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668278 | Proyecto de inversión | 795676.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795676.72, modificado:795676.72}} | RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL ATLAMAJALCINGO DEL MONTE A SAN ISIDRO LABRADOR - 281872 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 281872 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - SAN ISIDRO LABRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN ISIDRO LABRADOR, 41570 SAN ISIDRO LABRADOR, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO ATLAMAJALCINGO D, lon:-98.57143118, lat:17.32616506}} | 2019-11-13 | 2019-12-22 | 795676.72 | 795676.72 | 795676.72 | 795676.72 | 795676.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOP/FAISM/019/2019, contratista:CEJESS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO, monto:795676.72, importe_modificado:795676.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}} | {1668278/proyecto_INICIO, 1668278/proyecto_FIN, 1668278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668333 | Proyecto de inversión | 456831.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456831.55, modificado:456831.55}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN COL. SAN ANTONIO LA CAÑITA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 282019 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 282019 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA CAÑITA (COLONIA SAN ANTONIO), 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE LA CAÑITA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE TLACOT, lon:-99.97841192, lat:17.77322052}} | 2019-11-07 | 2019-12-06 | 456831.55 | 456831.55 | 456831.55 | 456831.55 | 456831.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-AYS-2019-099, contratista:JGET CONSTRUCCIONES S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:456831.55, importe_modificado:456831.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668333/proyecto_PROCESO, 1668333/proyecto_INICIO, 1668333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668346 | Proyecto de inversión | 1246793.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246793.52, modificado:1246793.52}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CHICHILTEPEC - 282052 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 282052 | S | 429 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.46, meta_modificada:1082.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLACOTEPEC - CHICHILTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 PUEBLO CHICHILTEPEC, 39130 CHICHILTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHICHILTEPEC A 15, lon:-100.06059373, lat:17.80908518}} | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 1246793.52 | 1246793.52 | 1246793.52 | 1246793.52 | 1246793.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-101, contratista:JGET CONSTRUCCIONES S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1246793.52, importe_modificado:1246793.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.46}} | {1668346/proyecto_INICIO, 1668346/proyecto_FIN, 1668346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668404 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ MPIO DE CUAJINICUILAPA GRO - 282210 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 282210 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:CALLE NABOR OJEDA CABALLERO MARTIMIANO ALVAREZ, GALDINO GARCÍA Y DAMASO LANCHE COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, 41951 COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE GONZALO CORONADO Y CALLE MOCTEZUMA ATILANO, CALL, lon:-98.5292695, lat:16.53481588}} | 2019-08-07 | 2019-12-10 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-I3P-12261, contratista:CONSORCIO MODULOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668404/proyecto_PROCESO, 1668404/proyecto_FIN, 1668404/proyecto_INICIO, 1668404/proyecto_FIN, 1668404/proyecto_INICIO, 1668404/proyecto_FIN, 1668404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668445 | Proyecto de inversión | 334272.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334272.41, modificado:334272.41}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN COLEGIO TERESA DE CALCUTA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 282317 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 282317 | S | 3564 | 3284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.51, meta_modificada:45.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SANTO NIÑO COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE SANTO NIÑO Y CALLE TEPEYAC, CALLE LUIS SERRANO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC JUNTO A , lon:-99.97765978, lat:17.78942089}} | 2019-11-12 | 2019-12-01 | 334272.41 | 334272.41 | 334272.41 | 334272.41 | 334272.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-105, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:334272.41, importe_modificado:334272.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.51}} | {1668445/proyecto_INICIO, 1668445/proyecto_PROCESO, 1668445/proyecto_INICIO, 1668445/proyecto_FIN, 1668445/proyecto_PROCESO, 1668445/proyecto_FIN, 1668445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401668521 | Proyecto de inversión | 1040420 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040420.0, modificado:1040420.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRESTRUCTURA AGRÍCOLA (MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA - 282481 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 282481 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLACOTEPEC - LA CIENEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 100 PUEBLO LA CIÉNEGA, 39130 LA CIÉNEGA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA A 45.1 KM AL, lon:-99.87318096, lat:17.81364069}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 1040420 | 1040420 | 1040420 | 1040420 | 1040420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1040420.0, importe_modificado:1040420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1668521/proyecto_INICIO, 1668521/proyecto_FIN, 1668521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401679811 | Proyecto de inversión | 805710.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805710.13, modificado:805710.13}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE APANGO - 287496 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 287496 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO CERVANTES Y CALLE SARABIA, MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE APANGO MUNICIPIO , lon:-99.32748425, lat:17.74363284}} | 2019-11-01 | 2019-12-20 | 805710.13 | 805710.13 | 805710.13 | 805710.13 | 805710.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-036-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:805710.13, importe_modificado:805710.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1679811/proyecto_INICIO, 1679811/proyecto_FIN, 1679811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680260 | Proyecto de inversión | 249718.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249718.4, modificado:249718.4}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 18 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 288580 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 288580 | S | 117 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 18 DE MAYO Y CALLE NICOLAS BRAVO SUR, CALLE 5 DE MAYO HA UNA ESQUINA ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA DE LAS TRES CRUCES, lon:-99.36820224, lat:17.47127091}} | 2019-12-09 | 2019-12-14 | 249718.4 | 249718.4 | 249718.4 | 249718.4 | 249718.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69017, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:249718.4, importe_modificado:249718.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.0}} | {1680260/proyecto_INICIO, 1680260/proyecto_FIN, 1680260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680312 | Proyecto de inversión | 1427032.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427032.19, modificado:1427032.19}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE UNIÓN - 288713 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES VEMUS SA DE CV | 288713 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1922.4, meta_modificada:1922.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN CIUDAD ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DENOMINADA UNIÓN ENTRE LAS CALLES MINA Y EMILIANO ZAPATA, EN LA C, lon:-98.50877431, lat:17.67327413}} | 2019-09-02 | 2019-11-15 | 1427032.19 | 1427032.19 | 1427032.19 | 1427032.19 | 1427032.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MAG-COP-FAISM-011/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES VEMUS, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, GRO., monto:1427032.19, importe_modificado:1427032.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1922.4}} | {1680312/proyecto_INICIO, 1680312/proyecto_PROCESO, 1680312/proyecto_INICIO, 1680312/proyecto_FIN, 1680312/proyecto_PROCESO, 1680312/proyecto_FIN, 1680312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680605 | Proyecto de inversión | 452774.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452774.36, modificado:452774.36}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 12EPR0723E, EN LA LOCALIDAD DE RIO DE ZAYULAPA - 289332 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 289332 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.82, meta_modificada:71.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:78, direccion:PUEBLO RÍO DE ZAYULAPA (SAYULAPAN), 40406 RÍO DE ZAYULAPA (SAYULAPAN), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 12EPR0723E EN LA LOCALIDAD DE RIO DE ZAYULAP, lon:-99.90589395, lat:18.38856715}} | 2019-10-07 | 2019-12-28 | 452774.36 | 452774.36 | 452774.36 | 452774.36 | 452774.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74978, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:452774.36, importe_modificado:452774.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.82}} | {1680605/proyecto_INICIO, 1680605/proyecto_FIN, 1680605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401680673 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COATEPEC COSTALES - 289478 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 289478 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.93, meta_modificada:313.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:31, direccion:PUEBLO COATEPEC DE LOS COSTALES, 40415 COATEPEC COSTALES, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COATEPEC COSTALES SE UBICA POR EL LADO SURESTE DE L, lon:-99.7210899, lat:18.34091201}} | 2019-10-07 | 2019-12-28 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72343, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.93}} | {1680673/proyecto_INICIO, 1680673/proyecto_FIN, 1680673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681490 | Proyecto de inversión | 759887.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759887.55, modificado:759887.55}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACOTLA - 291232 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 291232 | S | 154 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:CHACOTLA, 39235 CHACOTLA, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CHACOTLA, lon:-99.40767165, lat:17.41758511}} | 2019-07-13 | 2019-08-04 | 759887.55 | 759887.55 | 759887.55 | 759887.55 | 759887.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69029, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:759887.55, importe_modificado:759887.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1681490/proyecto_INICIO, 1681490/proyecto_FIN, 1681490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681828 | Proyecto de inversión | 199471 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199471.0, modificado:199471.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA VIEJA - 292037 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 292037 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:25, direccion:PUEBLO LA VIEJA, 39237 LA VIEJA, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA FUE REALIZADA EN LA ÚNICA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA VIEJA, lon:-99.37655698, lat:17.33836355}} | 2019-09-16 | 2019-09-21 | 199471 | 199471 | 199471 | 199471 | 199471 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69078, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:199471.0, importe_modificado:199471.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {1681828/proyecto_PROCESO, 1681828/proyecto_FIN, 1681828/proyecto_INICIO, 1681828/proyecto_PROCESO, 1681828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681842 | Proyecto de inversión | 107772.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107772.64, modificado:107772.64}} | REHABILITACION DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES SRITA SULPICIA EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 292070 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 292070 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO SALDAÑA BELLO MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ALVARO SALDAÑA BELLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA HA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA DE ARTE BERNABE, lon:-99.37182659, lat:17.47292368}} | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 107772.64 | 107772.64 | 107772.64 | 107772.64 | 107772.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69085, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN , monto:107772.64, importe_modificado:107772.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681842/proyecto_INICIO, 1681842/proyecto_FIN, 1681842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681865 | Proyecto de inversión | 267000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10372.0, modificado:10372.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256628.0, modificado:256628.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CUADRILLA NUEVA - 292115 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 292115 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CUADRILLA NUEVA RANCHERIA CUADRILLA NUEVA, 40480 CUADRILLA NUEVA, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE CUADRILLA NUEVA, lon:-100.16164391, lat:18.41094531}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 267000 | 267000 | 267000 | 267000 | 267000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75058, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:267000.0, importe_modificado:267000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1681865/proyecto_FIN, 1681865/proyecto_INICIO, 1681865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681894 | Proyecto de inversión | 1069652.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069652.17, modificado:1069652.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO. - 292206 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 292206 | S | 125 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:RANCHERIA EL NARANJO, 39151 EL NARANJO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, lon:-99.74426538, lat:17.70226011}} | 2019-07-17 | 2019-10-02 | 1069652.17 | 1069652.17 | 1069652.17 | 1069652.17 | 1069652.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-039-2019, contratista:C. CESAR IVAN SUAREZ JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1069652.17, importe_modificado:1069652.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1681894/proyecto_INICIO, 1681894/proyecto_FIN, 1681894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401681998 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 292479 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 292479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.869573, lat:18.371809}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISM-DF/2019/00, contratista:PERGAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1681998/proyecto_INICIO, 1681998/proyecto_PROCESO, 1681998/proyecto_INICIO, 1681998/proyecto_FIN, 1681998/proyecto_PROCESO, 1681998/proyecto_FIN, 1681998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682002 | Proyecto de inversión | 408993.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408993.33, modificado:408993.33}} | REHABILITACION DE BAÑOS Y VESTIDORES DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 292488 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 292488 | S | 2634 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SALVADOR DIAZ MIRON A UN COSTADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.37336989, lat:17.47636279}} | 2019-09-09 | 2019-10-05 | 408993.33 | 408993.33 | 408993.33 | 408993.33 | 408993.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69120, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:408993.33, importe_modificado:408993.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1682002/proyecto_INICIO, 1682002/proyecto_PROCESO, 1682002/proyecto_FIN, 1682002/proyecto_INICIO, 1682002/proyecto_FIN, 1682002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682305 | Proyecto de inversión | 617443.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617443.31, modificado:617443.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 293145 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 293145 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.69, meta_modificada:191.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL UNO PARQUE UBICADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, lon:-99.36848655, lat:17.46508442}} | 2019-10-07 | 2019-10-12 | 617443.31 | 617443.31 | 617443.31 | 617443.31 | 617443.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69196, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:617443.31, importe_modificado:617443.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.69}} | {1682305/proyecto_FIN, 1682305/proyecto_INICIO, 1682305/proyecto_PROCESO, 1682305/proyecto_FIN, 1682305/proyecto_PROCESO, 1682305/proyecto_FIN, 1682305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682313 | Proyecto de inversión | 286372.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286372.02, modificado:286372.02}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE COATOMATITLAN - 293164 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 293164 | S | 327 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:PUEBLO COATOMATITLÁN, 39230 COATOMATITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , EN EL CENTRO DEL PUEBLO SE ENCUENTRA UBICADO EL PARQUE PUBLICO INFANTIL, lon:-99.32390643, lat:17.47279031}} | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 286372.02 | 286372.02 | 286372.02 | 286372.02 | 286372.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69199, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:286372.02, importe_modificado:286372.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1682313/proyecto_INICIO, 1682313/proyecto_PROCESO, 1682313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682518 | Acción | 90480 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90480.0, modificado:90480.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 293581 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DEMOCHITLAN GUERRERO | 293581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.371294, lat:17.472358}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73768, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:90480.0, importe_modificado:90480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682518/proyecto_INICIO, 1682518/proyecto_FIN, 1682518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682551 | Proyecto de inversión | 463000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463000.0, modificado:463000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL SUR CON CLAVE C.C.T. 12DPR2355P. - 293642 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 293642 | S | 90 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:22, direccion:CALLE CALLE MINA DE LA CONCEPCIÓN RANCHERIA MINA DE LA CONCEPCIÓN, 40494 MINA DE LA CONCEPCIÓN, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , CALLE MINA DE LA CONCEPCIÓN MINA DE LA CONCEPCIÓN GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO, lon:-100.19223767, lat:18.43321269}} | 2019-08-29 | 2019-11-21 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/008, contratista:PATRICIA LOPEZ SANTOS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:463000.0, importe_modificado:463000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.32}} | {1682551/proyecto_PROCESO, 1682551/proyecto_FIN, 1682551/proyecto_INICIO, 1682551/proyecto_FIN, 1682551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682810 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRUCION ELECRITRICA, EN LA COMUNIDAD DE VUELTA GRANDE, MPIO. DE GRAL CANUTO A . NERI. - 294180 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL CANUTO A NERI | 294180 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:70, direccion:CALLE S/N RANCHERIA VUELTA GRANDE, 00000 VUELTA GRANDE, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE VUELTA GRANDE, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO, lon:-100.05118609, lat:18.49424841}} | 2019-08-12 | 2019-10-11 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/001, contratista:ALEJO FLORES MENTADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1682810/proyecto_PROCESO, 1682810/proyecto_FIN, 1682810/proyecto_INICIO, 1682810/proyecto_PROCESO, 1682810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401682889 | Proyecto de inversión | 548204.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548204.62, modificado:548204.62}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TECORRALES DE LAS MINAS; MUNICIPIO DE OLINALÁ; GRO. - 294331 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 294331 | S | 50 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:71, direccion:PUEBLO TECORRALES DE LAS MINAS, 41000 TECORRALES DE LAS MINAS, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA TOMATEPEC-EL REFUGIO Y , TOMATEPECEL REFUGIO TECORRALES DE LAS MINAS, C.P. 41000 MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.84974879, lat:17.8927898}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 548204.62 | 548204.62 | 548204.62 | 548204.62 | 548204.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73582, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:548204.62, importe_modificado:548204.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682889/proyecto_INICIO, 1682889/proyecto_FIN, 1682889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683328 | Proyecto de inversión | 837200.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837200.42, modificado:837200.42}} | 2 ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8 PUENTE DE DIOS - 295119 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LEONARDO BRAVO | 295119 | S | 5469 | 4731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LOS MANANTIALES LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE SALIDA DEL TANQUE DE AGUA., lon:-99.66606968, lat:17.64947021}} | 2019-07-30 | 2019-09-09 | 837200.42 | 837200.42 | 837200.42 | 837200.42 | 837200.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-016-2019, contratista:CONSVAN SUPERVISION Y CONSTRUCCION S A DE C V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:837200.42, importe_modificado:837200.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {1683328/proyecto_INICIO, 1683328/proyecto_FIN, 1683328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683494 | Proyecto de inversión | 3012938.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012938.62, modificado:3012938.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SUSTITUCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MAGISTERIO DEL BARRIO DE EL PARAISO, LOC DE OLINALA - 295497 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 295497 | S | 2050 | 2742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIO BARRIO EL PARAISO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE MAGISTERIO Y , CALLE MAGISTERIO BARRIO EL PARAISO; C.P. 41000; LOCALIDAD DE OLINALA; MUNICIPIO DE DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.74084076, lat:17.77476242}} | 2019-07-13 | 2019-09-01 | 3012938.62 | 3012938.62 | 3012938.62 | 3012938.62 | 3012938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-003-2019, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y EDIFICACIONES HERNÁNDEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:3012938.62, importe_modificado:3012938.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {1683494/proyecto_FIN, 1683494/proyecto_INICIO, 1683494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401683719 | Proyecto de inversión | 632574.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632574.1, modificado:632574.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 1ERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE KOMITLAKUILE DE LA LOC DE TEMALACATZINGO; MPIO DE OLINALA - 295944 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 295944 | S | 1893 | 1709 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CALLE KOMITLAKUILE PUEBLO TEMALACATZINGO, 41000 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE KOMITLAKUILE Y , CALLE KOMITLACUILE C.P. 41000 TEMALACATZINGO; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.68181235, lat:17.8842248}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 632574.1 | 632574.1 | 632574.1 | 632574.1 | 632574.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-020-2019, contratista:JONATHAN ALEXIS PASTOR JUÁREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:632574.1, importe_modificado:632574.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1683719/proyecto_PROCESO, 1683719/proyecto_FIN, 1683719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684122 | Acción | 123429.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123429.3, modificado:144000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 296675 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 296675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.565287, lat:17.802174}} | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74719, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1684122/proyecto_FIN, 1684122/proyecto_PROCESO, 1684122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684227 | Proyecto de inversión | 681928.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681928.42, modificado:681928.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LOS CAJONES EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO D - 296873 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296873 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:PUEBLO LA LIBERTAD, 41000 LA LIBERTAD, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA- LA LIBERTAD Y , CARRETERA OLINALALA LIBERTAD C.P. 41000 LA LIBETAD; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.73851878, lat:17.74625068}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 681928.42 | 681928.42 | 681928.42 | 681928.42 | 681928.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-015-2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:681928.42, importe_modificado:681928.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684227/proyecto_FIN, 1684227/proyecto_INICIO, 1684227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401684298 | Proyecto de inversión | 599401.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599401.16, modificado:599401.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COLONIA BENITO JUÁREZ; MUNICIPIO DE OLINALÀ; GRO. - 297016 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 297016 | S | 30 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:209, direccion:PUEBLO COLONIA BENITO JUAREZ, 41000 COLONIA BENITO JUÁREZ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA TEMALACATZINGO - ZONTECOMATLAN Y , TEMALACATZINGOZONTECOMATLAN C.P. 41000 COLONIA BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO, lon:-98.67394945, lat:17.85928552}} | 2019-09-09 | 2019-11-16 | 599401.16 | 599401.16 | 599401.16 | 599401.16 | 599401.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-033-2019, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:599401.16, importe_modificado:599401.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1684298/proyecto_INICIO, 1684298/proyecto_PROCESO, 1684298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401690816 | Proyecto de inversión | 2499989.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499989.45, modificado:2499989.45}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CON REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU DE LA COL. SAN FRANCISCO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle San Francisco 31, San Francisco, 41304 Tlapa, Gro., México, lon:-98.57620239, lat:17.54715307}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 2499989.45 | 2499989.45 | 2499989.45 | 2499989.45 | 2499989.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-025/2019, contratista:GRUPO TERSKEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2499989.45, importe_modificado:2499989.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:500.0}} | {1690816/proyecto_INICIO, 1690816/proyecto_FIN, 1690816/proyecto_PROCESO, 1690816/proyecto_FIN, 1690816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401690941 | Proyecto de inversión | 1566188.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566188.16, modificado:1566188.16}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CON COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EDUCACIÓN, DE LA COL. MAGISTERIO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Madero 5, Mirasol, 41304 Tlapa, Gro., México, lon:-98.57757568, lat:17.54453427}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 1566188.16 | 1566188.16 | 1566188.16 | 1566188.16 | 1566188.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-066/2019, contratista:CODEMAGRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1566188.16, importe_modificado:1566188.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:350.0}} | {1690941/proyecto_PROCESO, 1690941/proyecto_FIN, 1690941/proyecto_INICIO, 1690941/proyecto_PROCESO, 1690941/proyecto_INICIO, 1690941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691725 | Proyecto de inversión | 428125.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428125.86, modificado:428125.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 5 DE MAYO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Jose Maria Morelos y Pavon 103, Vicente Guerrero, 41300 Tlapa, Gro., México, lon:-98.57757568, lat:17.53405869}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 428125.86 | 428125.86 | 428125.86 | 428125.86 | 428125.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-085/2019, contratista:PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:428125.86, importe_modificado:428125.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:150.0}} | {1691725/proyecto_INICIO, 1691725/proyecto_PROCESO, 1691725/proyecto_FIN, 1691725/proyecto_PROCESO, 1691725/proyecto_FIN, 1691725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691779 | Proyecto de inversión | 265181.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265181.13, modificado:265181.13}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. LAZARO CARDENAS MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Libramiento, 41304 Tlapa, Gro., México, lon:-98.59405518, lat:17.54191543}} | 2019-09-16 | 2019-12-04 | 265181.13 | 265181.13 | 265181.13 | 265181.13 | 265181.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-098/2019, contratista:INNOVACIÓN EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INNCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:265181.13, importe_modificado:265181.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1691779/proyecto_INICIO, 1691779/proyecto_PROCESO, 1691779/proyecto_INICIO, 1691779/proyecto_FIN, 1691779/proyecto_INICIO, 1691779/proyecto_FIN, 1691779/proyecto_PROCESO, 1691779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691876 | Proyecto de inversión | 452634.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452634.8, modificado:452634.8}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS, ZONA 7 VARIAS COLONIAS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 452634.8 | 452634.8 | 452634.8 | 452634.8 | 452634.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691922 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Luis Donaldo Colosio, Col. del PRI en la Localidad de Iguala, Municipio de Iguala de la Independencia. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 31 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.3, meta_modificada:1055.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.3}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691927 | Proyecto de inversión | 201666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201666.66, modificado:201666.66}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle El Porvenir y Diego Álvarez en en la Localidad de Coacoyula de Álvarez, Municipio de Iguala de la Independencia. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 35 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:Coacoyula de Álvarez, Gro., México, lon:-99.6315804, lat:18.0781042}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 201666.66 | 201666.66 | 201666.66 | 201666.66 | 201666.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:Favor de corregir , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:Favor de corregir , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:Favor de corregir , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}}
2019 | 4 | GRO190401691939 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Techado Estructural y Cancha en la Escuela Telesecundaria Josefa Ortiz de Dominguez en la Localidad de La Parotilla, Municipio de Tecoanapa. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 44 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:61, direccion:Tecoanapa, Gro., México, lon:-99.2604936, lat:16.9865731}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691943 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación de Calle Principal en la Localidad de Ochoapa, Municipio de Tecoanapa. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 47 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.56, meta_modificada:872.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:21, direccion:Ochoapa, Guerrero, México, lon:-99.3131024, lat:17.1124678}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.56}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691945 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Sistema Solar en Centro Recreativo en La Parota en la Localidad de Tianquizolco, Municipio de Cuetzala del Progreso | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 59 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:Tianquizolco, Gro., México, lon:-99.7553221, lat:18.2242499}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | GRO190401691948 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Techado Estructural de Estructural en Jardín de Niños Nicolas Bravo CCT: 12DCC0464C, en la Localidad de Hueyitlalpan, Municipio de Martir de Cuilapan | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 61 | N | 0 | 0 | 1619 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:Hueyitlalpan, Gro., México, lon:-99.2955555, lat:17.6752777}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691950 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Pavimentación de Calle en la Localidad de Papalutla, Municipio de Copalillo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 63 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.56, meta_modificada:872.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:Papalutla, Guerrero, México, lon:-98.9033506, lat:18.0213932}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.56}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401691954 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de Kiosco en Plaza Central en la Localida de Tuzantlan, Municipio de Atenango del Rio. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES | 66 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:Atenango del Río, Gro., México, lon:-99.1072491, lat:18.1042572}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692052 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y CUBICULOS EN CENTRO COMUNITARIO, COL. JARDIN MANGOS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.89, meta_modificada:825.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Jardín Mangos, Jardin, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9513975, lat:16.8841179}} | 2019-12-14 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.89}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692197 | Proyecto de inversión | 110589.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110589.93, modificado:110589.93}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAYAMEO | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 602019 | N | 0 | 0 | 1627 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:Guayameo, Gro., México, lon:-101.2608813, lat:18.303653}} | 2019-08-05 | 2019-09-04 | 110589.93 | 110589.93 | 110589.93 | 110589.93 | 110589.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1692197/proyecto_PROCESO, 1692197/proyecto_FIN, 1692197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692387 | Proyecto de inversión | 923119.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923119.73, modificado:923119.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CEPI KOSEMALOT DE LA COL. PIRÁMIDES DE CONTLALCO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Pirámides de Contlalco, Contlalco, Tlapa, Gro., México, lon:-98.5567601, lat:17.5536003}} | 2019-09-16 | 2019-12-14 | 923119.73 | 923119.73 | 923119.73 | 923119.73 | 923119.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-110/2019, contratista:CONSTRUCTORA XTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:923119.73, importe_modificado:923119.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1692387/proyecto_PROCESO, 1692387/proyecto_FIN, 1692387/proyecto_PROCESO, 1692387/proyecto_INICIO, 1692387/proyecto_FIN, 1692387/proyecto_PROCESO, 1692387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692433 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE CON COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL PELIGRO DE LA COL. CUAUHTEMOC, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. (PROGRAMA MIGRANTES 2 X 1). | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Cuauhtemoc, Tlapa, Gro., México, lon:-98.5769092, lat:17.5354523}} | 2019-10-29 | 2019-12-27 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-2X1-0123/2019, contratista:INNOVACIÓN EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INNCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1692433/proyecto_INICIO, 1692433/proyecto_FIN, 1692433/proyecto_INICIO, 1692433/proyecto_FIN, 1692433/proyecto_PROCESO, 1692433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401692459 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE LINEAS DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. NUEVO PARAISO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. (PROGRAMA MIGRANTES 2 X 1). | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Sin Nombre, Tlapa, Gro., México, lon:-98.56933594, lat:17.50655742}} | 2019-10-29 | 2019-12-27 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-2X1-0128/2019, contratista:INNOVACIÓN EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INNCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1692459/proyecto_PROCESO, 1692459/proyecto_INICIO, 1692459/proyecto_FIN, 1692459/proyecto_INICIO, 1692459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693403 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Pavimentacion de Calle en la Localidad de Auixtla, Municipio de Atlixtac | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 67 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.56, meta_modificada:872.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:Atlixtac, Gro., México, lon:-98.9343631, lat:17.5616194}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.56}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401693426 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción con Pavimento Hidráulico en Calle Pedro Infante, Col El Pochote en la Localidad de Apaxtla, Municipio de Apaxtla de Castrejón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 74 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Apaxtla de Castrejón, Gro., México, lon:-99.9325381, lat:18.1315679}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694041 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Ampliación de Líneas de Electrificación en Calle sin Nombre en la Col. Crúz Grande en la Localidad de Chiepetepec, Municipio de Tlapa de Comonfort. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 53 | N | 0 | 0 | 2718 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Chiepetepec, Gro., México, lon:-98.725, lat:17.5686111}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694049 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Techado Estructural de Cancha de Usos Multiples en la Localidad de Ahuatepec Pueblo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 54 | N | 0 | 0 | 1337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:Ahuatepec Pueblo, Gro., México, lon:-98.5897222, lat:17.6052777}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694059 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación y Drenaje en la Calle Altamira en la Col. Cuauhtémoc en la Localidad de Tlapa, Municipio de Tlapa de Comonfort. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 55 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa de Comonfort, Gro., México, lon:-98.5745759, lat:17.5464224}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694373 | Proyecto de inversión | 233185.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233185.68, modificado:233185.68}} | Pavimentación de Calle la Virgen de Guadalupe en la Localidad de Xonacatla, Municipio de Cocula. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 80 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:Cocula, Gro., México, lon:-99.6606026, lat:18.2378989}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 233185.68 | 233185.68 | 233185.68 | 233185.68 | 233185.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694377 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Pavimentación y Drenaje en Calle sin Nombre en la Col. Angel Aguirre en la Localidad de Ometepec, Municipio de Ometepec. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES | 83 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.81, meta_modificada:725.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.81}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694386 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construccion de Línea de agua Potable, Concreto Hidráulico de la Carretera Federal a la Escuela de Nutricion en la Localidad de Taxco el Viejo, Municipio de Taxco de Alarcón. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE LOS MIGRANTRES | 1 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.98, meta_modificada:705.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:Taxco el Viejo, Gro., México, lon:-99.585986, lat:18.483342}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.98}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:Favor de corregir, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:Favor de corregir, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:Favor de corregir, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-15}}
2019 | 4 | GRO190401694733 | Proyecto de inversión | 2403534.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403534.11, modificado:2403534.11}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. PASEO CELESTE DEL KM 0+0250 AL KM 0+415.450 DE LA COL. SAN DIEGO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:San Diego, Tlapa, Gro., México, lon:-98.5707281, lat:17.5496544}} | 2019-09-20 | 2019-12-18 | 2403534.11 | 2403534.11 | 2403534.11 | 2403534.11 | 2403534.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-117/2019, contratista:BORA BORA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2403534.11, importe_modificado:2403534.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1694733/proyecto_FIN, 1694733/proyecto_INICIO, 1694733/proyecto_PROCESO, 1694733/proyecto_INICIO, 1694733/proyecto_FIN, 1694733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401694738 | Proyecto de inversión | 2137719 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137719.0, modificado:2137719.0}} | MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA COL. CALTITLAN, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Caltitlan, Tlapa, Gro., México, lon:-98.5892727, lat:17.5437164}} | 2019-09-20 | 2019-12-18 | 2137719 | 2137719 | 2137719 | 2137719 | 2137719 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-118/2019, contratista:NATIVIDAD ADRIANA NAVA RENDON, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2137719.0, importe_modificado:2137719.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1694738/proyecto_PROCESO, 1694738/proyecto_FIN, 1694738/proyecto_INICIO, 1694738/proyecto_FIN, 1694738/proyecto_INICIO, 1694738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696573 | Proyecto de inversión | 266666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266666.66, modificado:266666.66}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE COACOYULA DE ALVAREZ. | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 10 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:Vicente Guerrero 407, Coacoyula de Álvarez, Gro., México, lon:-99.63432312, lat:18.07716305}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 266666.66 | 266666.66 | 266666.66 | 266666.66 | 266666.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696763 | Proyecto de inversión | 214784.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214784.49, modificado:214784.49}} | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 17 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Santos Degollado 38, Centro, 40000 Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5430851, lat:18.34108342}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 214784.49 | 214784.49 | 214784.49 | 214784.49 | 214784.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401696856 | Proyecto de inversión | 92380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92380.0, modificado:92380.0}} | DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL UBICADO ENTRE CARRETERA IGUAL-TAXCO Y RIO SANJUAN. | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 22 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Carr. Iguala - Taxco 2, 3 de Mayo, 40000 Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.52991009, lat:18.34788607}} | 2019-03-01 | 2019-07-31 | 92380 | 92380 | 92380 | 92380 | 92380 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697294 | Proyecto de inversión | 4487390.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:565318.23, modificado:565318.23}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2605680.0, modificado:2605680.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316391.88, modificado:1316391.88}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POLVORÍN MUNICIPIO DE MARQUELIA - 268168 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 268168 | S | 716 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:PUEBLO EL POLVORÍN, 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA NACIONAL ACAPULCOPINOTEPA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA LATERAL DERECHA EN EL ENTRONQUE DENOMINADO EL POLVORIN LA OBRA SE ENCUENTRA A, lon:-98.7983616, lat:16.5762644}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 4487390.11 | 4487390.11 | 4487390.11 | 4487390.11 | 4487390.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-022-19, contratista:GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7765995.49, importe_modificado:7765995.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697294/proyecto_FIN, 1697294/proyecto_INICIO, 1697294/proyecto_PROCESO, 1697294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401697318 | Proyecto de inversión | 4487390.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316391.88, modificado:1316391.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:565318.23, modificado:565318.23}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2605680.0, modificado:2605680.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POLVORÍN MUNICIPIO DE MARQUELIA - 268168 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 268168 | S | 716 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:PUEBLO EL POLVORÍN, 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA NACIONAL ACAPULCOPINOTEPA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA LATERAL DERECHA EN EL ENTRONQUE DENOMINADO EL POLVORIN LA OBRA SE ENCUENTRA A, lon:-98.7983616, lat:16.5762644}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 4487390.11 | 4487390.11 | 4487390.11 | 4487390.11 | 4487390.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-022-19, contratista:GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7765995.49, importe_modificado:7765995.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697318/proyecto_INICIO, 1697318/proyecto_FIN, 1697318/proyecto_PROCESO, 1697318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO17170400996588 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Villa Hermosa Municipio De Tecoanapa Paquete Ochenta Y Uno - 250357 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 250357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:PUEBLO VILLA HERMOSA, 39286 VILLA HERMOSA, TECOANAPA GUERRERO, SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA MUNICIPIO DE TECOANAPA, lon:-99.32994279, lat:16.93866034}} | 2017-06-15 | 2017-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-PDZAP/079-2017/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MAXE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1131668/proyecto_INICIO, 1131668/proyecto_FIN, 1131668/proyecto_INICIO, 1131668/proyecto_FIN, 1131668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO180301392129 | Proyecto de inversión | 12546233 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.2546233E7, modificado:1.2546233E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "CARLOS SÁNCHEZ¿ DE 32 METROS LINEALES DE VIALIDAD, UBICADO EN EL KM 1+000 DE LA CARRETERA ANTIGUA ZUMPANGO DEL RÍO - CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MPIO. DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:KM 1+000, lon:-99.525937, lat:17.653197}} | 2018-09-25 | 2018-12-18 | 12546233 | 12546233 | 12546233 | 12546233 | 12546233 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101508978 | Proyecto de inversión | 259347.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259347.39, modificado:259347.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PATLICHA EL PLATANAR MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 16740 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 16740 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:PUEBLO EL PLATANAR, 41470 EL PLATANAR, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL PATLICHA-EL PLATANAR Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, EL PROYECTO SE UBICA EN CAMINO RURAL PATLICHA-EL PLATANAR, lon:-98.72992026, lat:17.42701125}} | 2019-02-07 | 2019-03-16 | 259347.39 | 259347.39 | 259347.39 | 259347.39 | 259347.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:259347.39, importe_modificado:259347.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.5}} | {1508978/proyecto_INICIO, 1508978/proyecto_PROCESO, 1508978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101509023 | Proyecto de inversión | 128529.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128529.41, modificado:128529.41}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL COPANATOYAC XITOMATLA MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 16823 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 16823 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:30, direccion:PUEBLO XITOMATLA, 41470 XITOMATLA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL COPANATOYAC-XITOMATLA Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, EL PROYECTO SE UBICA EN CAMINO RURAL COPANATOYAC-XITOMATLA, lon:-98.69832703, lat:17.47334169}} | 2019-02-21 | 2019-03-02 | 128529.41 | 128529.41 | 128529.41 | 128529.41 | 128529.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:128529.41, importe_modificado:128529.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1509023/proyecto_INICIO, 1509023/proyecto_PROCESO, 1509023/proyecto_FIN, 1509023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514516 | Proyecto de inversión | 36544387.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.65443874E7, modificado:3.7166689E7}} | DIGNIFICACION SALARIAL DE LAS PRESTACIONES, ESTIMULOS, LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 5, Centro, 40000 Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.53613281, lat:18.3440978}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 37166689 | 37166689 | 37166689 | 37166689 | 37166689 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101514725 | Acción | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:2689564.56}} | COMBUSTIBLES | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:20.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tlapehuala, Gro., México, lon:-100.532424, lat:18.2400802}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2689564.56 | 2689564.56 | 2689564.56 | 2689564.56 | 2689564.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:32.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515095 | Proyecto de inversión | 156632 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156632.0, modificado:156632.0}} | Mejoramiento y/o ampliación C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 156632 | 156632 | 156632 | 156632 | 156632 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515178 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento y/o ampliación Palacio de Justicia Tecpan | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515848 | Acción | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:116000.0}} | Renta de Espacio Repetidor | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero | 11023 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Palacio Municipal de Taxco, Calle Benito Juárez, Barrio del Exconvento, 40240 Taxco, Gro., México, lon:-99.6046917, lat:18.5574324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515959 | Acción | 4807904.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4807904.16, modificado:5570975.49}} | SUELDO AL BASE PERSONAL DE CONFIANZA | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5570975.49 | 5570975.49 | 5570975.49 | 5570975.49 | 5570975.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101515963 | Acción | 400295.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400295.88, modificado:454239.71}} | AGUINALDO | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 454239.71 | 454239.71 | 454239.71 | 454239.71 | 454239.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516215 | Acción | 432566.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432566.66, modificado:6491834.95}} | compensaciones al personal de seguridad publica | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | direccion de seguriad publica | 2 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alcozauca de Guerrero, Gro., México, lon:-98.3851987, lat:17.4608874}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6491834.95 | 6491834.95 | 6491834.95 | 6491834.95 | 6491834.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516222 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:982712.97}} | ALUMBRADO PUBLICO | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 3 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Juchitán, Gro., México, lon:-98.6363831, lat:16.6254534}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 982712.97 | 982712.97 | 982712.97 | 982712.97 | 982712.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101516541 | Proyecto de inversión | 4960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4960.0, modificado:206255.53}} | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 8 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alcozauca de Guerrero, Gro., México, lon:-98.3851987, lat:17.4608874}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 206255.53 | 206255.53 | 206255.53 | 206255.53 | 206255.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517300 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 048 | S | 170 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:AVENIDA TULIPANES S/N, SAN JOSE IXTAPA (BARRIO VIEJO) MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.62126921, lat:17.70095862}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517334 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-014 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS NUM. 409 ENTRE CALLE A UNA CUADRA DEL RIO Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL, COLONIA EL RINCON CHIQUITO, ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.107132, lat:18.107741}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517418 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-098 | S | 36 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:A UN COSTADO DEL ZOCALO SN, METLATONOC GRO., lon:-98.407994, lat:17.193315}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517434 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-114 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LAS CRUCES MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.441558, lat:16.974469}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190101517772 | Proyecto de inversión | 2964800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964800.0, modificado:2988600.0}} | COMPENSACIONES | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MPAL | 03 | N | 0 | 0 | 18778 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cochoapa el Grande, Gro., México, lon:-98.45526695, lat:17.19282376}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2988600 | 2988600 | 2988600 | 2988600 | 2988600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1517772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190101517786 | Proyecto de inversión | 209128 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209128.0, modificado:409344.0}} | UNIFORMES | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MPAL | 05 | N | 0 | 0 | 18778 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cochoapa el Grande, Gro., México, lon:-98.45535278, lat:17.19294676}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 409344 | 409344 | 409344 | 409344 | 409344 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} | {1517786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201519241 | Proyecto de inversión | 839350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839350.0, modificado:839350.0}} | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA REHABILITACIÓNB DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLAN - 21430 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MARQUELIA GRO | 21430 | S | 610 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8750.0, meta_modificada:42000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO ZOYATLAN - RAMALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 750 PUEBLO ZOYATLÁN, 41934 ZOYATLÁN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLAN., lon:-98.73171341, lat:16.710727}} | 2019-01-07 | 2019-02-09 | 839350 | 839350 | 839350 | 839350 | 839350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64244, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MARQUELIA GUERRERO 2019 , monto:839350.0, importe_modificado:839350.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019 , monto:839350.0, importe_modificado:839350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42000.0}} | {1519241/proyecto_PROCESO, 1519241/proyecto_FIN, 1519241/proyecto_INICIO, 1519241/proyecto_PROCESO, 1519241/proyecto_FIN, 1519241/proyecto_INICIO, 1519241/proyecto_PROCESO, 1519241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201519568 | Proyecto de inversión | 1301800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301800.0, modificado:1301800.0}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA ABAJO A UN COSTADO DEL RIO EN EL ESPEJO POTRERO - 22245 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22245 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:COLONIA EL POTRERO, 40210 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL ESPEJO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA DE LA CALLE PRINCIPAL DEL ESPEJO HACIA ABAJO A UN COSTADO DEL RIO, lon:-99.60676353, lat:18.5724556}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 1301800 | 1301800 | 1301800 | 1301800 | 1301800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/022/AD/R33, contratista:Jose Moises Mora Quiñonez, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:1301800.0, importe_modificado:1301800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1519568/proyecto_INICIO, 1519568/proyecto_PROCESO, 1519568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522305 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA - 68776 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 68776 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MARQUELIA CENTRO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO OLGUERA Y CALLE PARAISO, CALLE MORELOS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CALLE PEDRO OLGUERA CALLE PARAÍSO, lon:-98.81770111, lat:16.59787542}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-005, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:912000.0, importe_modificado:912000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1522305/proyecto_PROCESO, 1522305/proyecto_FIN, 1522305/proyecto_INICIO, 1522305/proyecto_PROCESO, 1522305/proyecto_FIN, 1522305/proyecto_INICIO, 1522305/proyecto_PROCESO, 1522305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522323 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PICO DEL MONTE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL - 68986 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 68986 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:PUEBLO PICO DEL MONTE, 41829 PICO DEL MONTE, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE PICO DEL MONTE EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, lon:-99.12123269, lat:16.6099841}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-003, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1522323/proyecto_FIN, 1522323/proyecto_PROCESO, 1522323/proyecto_FIN, 1522323/proyecto_INICIO, 1522323/proyecto_PROCESO, 1522323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522350 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA AGUA ZARCA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 69254 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 69254 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE LAS FLORES COLONIA AGUA ZARCA, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE ANDRES ABUNDES DE HORIHUELA Y CALLE TEPEYAC, CALLE ANAHUAC SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE PRIMERA DE LA, lon:-99.33928462, lat:18.31011625}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-003, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1522350/proyecto_PROCESO, 1522350/proyecto_INICIO, 1522350/proyecto_PROCESO, 1522350/proyecto_FIN, 1522350/proyecto_INICIO, 1522350/proyecto_FIN, 1522350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522352 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 69289 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 69289 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA BENITO JUÁREZ, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CEIBA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE JOSE MA, lon:-99.34365361, lat:18.29361933}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-003, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1522352/proyecto_PROCESO, 1522352/proyecto_INICIO, 1522352/proyecto_FIN, 1522352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522432 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TANGANHUATO MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 70089 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 70089 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:16, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO TANGANHUATO, 40675 TANGANHUATO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO ORIENTE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA C, lon:-100.61085077, lat:18.28443069}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-003, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1522432/proyecto_FIN, 1522432/proyecto_INICIO, 1522432/proyecto_FIN, 1522432/proyecto_PROCESO, 1522432/proyecto_FIN, 1522432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522505 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA SANTUARIO MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO - 70510 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 70510 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE TEOIXTLA COLONIA DEL SANTUARIO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CARMEN ALVAREZ, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE TEOIXTLA CALLE SIN NOMBRE CALLE CARM, lon:-99.40382807, lat:17.55467815}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1522505/proyecto_PROCESO, 1522505/proyecto_FIN, 1522505/proyecto_PROCESO, 1522505/proyecto_FIN, 1522505/proyecto_INICIO, 1522505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522609 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA EN LA COL CENTRO MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO - 71354 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 71354 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA TIERRA COLORADA CENTRO, 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE LAS ALEGRÍAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE FLORES MAGON CALLE PROGRESO CALL, lon:-99.52910029, lat:17.16347604}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1522609/proyecto_PROCESO, 1522609/proyecto_INICIO, 1522609/proyecto_PROCESO, 1522609/proyecto_FIN, 1522609/proyecto_PROCESO, 1522609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522679 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XICOMULCO MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN - 72432 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 72432 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:PUEBLO XICOMULCO, 41198 XICOMULCO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE XICOMULCO EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, lon:-99.26972609, lat:17.78503217}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1522679/proyecto_PROCESO, 1522679/proyecto_FIN, 1522679/proyecto_INICIO, 1522679/proyecto_PROCESO, 1522679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522681 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS OACATZINGO MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN - 72456 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 72456 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MARCOS OACATZINGO, 41190 SAN MARCOS OACATZINGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAN N ALVAREZ SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE HIDALGO CALLE OJO DE AGUA Y C, lon:-99.48252399, lat:17.93433422}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1522681/proyecto_INICIO, 1522681/proyecto_PROCESO, 1522681/proyecto_FIN, 1522681/proyecto_PROCESO, 1522681/proyecto_FIN, 1522681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522685 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE APANGO MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN - 72550 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 72550 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALVAREZ CIUDAD APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MENDOZA, CALLE LAS FLORES SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE ALVAREZ CALLE RAYON CALLE MENDOZA Y CALLE DE LAS FLORES EN APANGO MUN, lon:-99.32870478, lat:17.73990885}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1522685/proyecto_PROCESO, 1522685/proyecto_INICIO, 1522685/proyecto_FIN, 1522685/proyecto_PROCESO, 1522685/proyecto_FIN, 1522685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522687 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC - 72572 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 72572 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:PUEBLO ACATEPEC, 41700 ACATEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC, lon:-98.42871598, lat:16.73583729}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1522687/proyecto_PROCESO, 1522687/proyecto_FIN, 1522687/proyecto_PROCESO, 1522687/proyecto_FIN, 1522687/proyecto_INICIO, 1522687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522689 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC - 72589 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 72589 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO HUAJINTEPEC, 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALLENDE, CALLE AGUSTÍN MELGAR SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA CALLE VICENTE GUERRERO CALLE A, lon:-98.23203493, lat:16.61000801}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1522689/proyecto_FIN, 1522689/proyecto_INICIO, 1522689/proyecto_PROCESO, 1522689/proyecto_INICIO, 1522689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522695 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA EJIDO MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN - 72706 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 72706 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS COLONIA EJIDO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LA RAZA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SAN MARCOS CALLE EMILIO CARRANZA CALLE EMIL, lon:-98.74328555, lat:16.80847754}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1522695/proyecto_INICIO, 1522695/proyecto_PROCESO, 1522695/proyecto_FIN, 1522695/proyecto_INICIO, 1522695/proyecto_PROCESO, 1522695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522712 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO HIDALGO MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN - 73478 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 73478 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:PUEBLO PUEBLO HIDALGO, 41610 PUEBLO HIDALGO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, lon:-98.65766489, lat:16.94992419}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1383000.0, importe_modificado:1383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1522712/proyecto_INICIO, 1522712/proyecto_PROCESO, 1522712/proyecto_FIN, 1522712/proyecto_INICIO, 1522712/proyecto_FIN, 1522712/proyecto_PROCESO, 1522712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522716 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE PUERTO ALEGRE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 73560 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 73560 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:219, direccion:PUEBLO CIENEGA DE PUERTO ALEGRE, 40792 CIÉNEGA DE PUERTO ALEGRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE PUERTO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, lon:-100.24781431, lat:17.65376256}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1522716/proyecto_INICIO, 1522716/proyecto_PROCESO, 1522716/proyecto_INICIO, 1522716/proyecto_FIN, 1522716/proyecto_PROCESO, 1522716/proyecto_FIN, 1522716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522720 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TORO MUERTO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 73586 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 73586 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:185, direccion:PUEBLO TORO MUERTO, 40799 TORO MUERTO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TORO MUERTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, lon:-100.27488598, lat:17.56025255}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1522720/proyecto_INICIO, 1522720/proyecto_PROCESO, 1522720/proyecto_FIN, 1522720/proyecto_PROCESO, 1522720/proyecto_FIN, 1522720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201522747 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE TECOANAPA - 74114 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 74114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:PUEBLO RANCHO NUEVO, 39284 RANCHO NUEVO, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, lon:-99.17382476, lat:16.89540203}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1522747/proyecto_INICIO, 1522747/proyecto_PROCESO, 1522747/proyecto_INICIO, 1522747/proyecto_PROCESO, 1522747/proyecto_FIN, 1522747/proyecto_PROCESO, 1522747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523304 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETONOC MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA - 77569 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 77569 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO HUEHUETONOC, 41740 HUEHUETÓNOC, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO RAMIREZ SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CALLE AG, lon:-98.23373438, lat:16.87529586}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1523304/proyecto_PROCESO, 1523304/proyecto_FIN, 1523304/proyecto_PROCESO, 1523304/proyecto_FIN, 1523304/proyecto_INICIO, 1523304/proyecto_PROCESO, 1523304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523339 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA BARRIO CHINO MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA - 78246 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 78246 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO COLONIA BARRIO CHINO, 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE MORELOS, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE COLOSIO CALLE CALVARIO CALLE MORELOS Y CAL, lon:-98.29953448, lat:16.81248885}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-002, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1338000.0, importe_modificado:1338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1523339/proyecto_INICIO, 1523339/proyecto_FIN, 1523339/proyecto_PROCESO, 1523339/proyecto_FIN, 1523339/proyecto_PROCESO, 1523339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523342 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS CHAVEZ OROZCO EN LA QUEBRADORA - 29519 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 29519 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ACAMIXTLA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LEONA VICARIO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y LEONA VICARIO,, lon:-99.57183995, lat:18.56448478}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/052/AD/R33, contratista:APT INGENIERIA DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1523342/proyecto_INICIO, 1523342/proyecto_PROCESO, 1523342/proyecto_INICIO, 1523342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523500 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHAUCINGO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 78975 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 78975 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLE 19 DE FEBRERO PUEBLO CHAUCINGO, 40141 CHAUCINGO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE UNION Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 12 DE DICIEMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE 19 DE FEBRERO CALLE UNIÓN CALLE 24 DE FE, lon:-99.11408264, lat:18.29996014}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1523500/proyecto_PROCESO, 1523500/proyecto_FIN, 1523500/proyecto_INICIO, 1523500/proyecto_PROCESO, 1523500/proyecto_FIN, 1523500/proyecto_PROCESO, 1523500/proyecto_FIN, 1523500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201523922 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 80870 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 80870 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 39015 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE HEROES DE GUERRERO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRAN UBICADAS, lon:-99.49876133, lat:17.573436}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-005, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:912000.0, importe_modificado:912000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1523922/proyecto_FIN, 1523922/proyecto_INICIO, 1523922/proyecto_FIN, 1523922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201524111 | Proyecto de inversión | 688476.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688476.9, modificado:821239.1}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOC DE PIEDRA BLANCA - 30294 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 30294 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:575.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA PIEDRA BLANCA, 41570 PIEDRA BLANCA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA COMISARÍA MUNICIPAL EN LA ENTRA, lon:-98.54068221, lat:17.30482995}} | 2019-07-08 | 2019-09-02 | 821239.1 | 821239.1 | 821239.1 | 821239.1 | 821239.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOP/FAISM/012/2019, contratista:CEJESS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO, monto:821239.1, importe_modificado:821239.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:575.45}} | {1524111/proyecto_PROCESO, 1524111/proyecto_INICIO, 1524111/proyecto_FIN, 1524111/proyecto_PROCESO, 1524111/proyecto_FIN, 1524111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201524314 | Proyecto de inversión | 1018033.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018033.85, modificado:1018678.64}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOC DE SAN ISIDRO LABRADOR - 30510 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 30510 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 41570 SAN ISIDRO LABRADOR, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.56584567, lat:17.32454541}} | 2019-04-08 | 2019-06-10 | 1018678.64 | 1018678.64 | 1018678.64 | 1018678.64 | 1018678.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOP/FAISM/007/2019, contratista:CONSTRUCTORA VATHAA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO, monto:1018678.64, importe_modificado:1018678.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1524314/proyecto_PROCESO, 1524314/proyecto_INICIO, 1524314/proyecto_PROCESO, 1524314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201527541 | Proyecto de inversión | 317231.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317231.46, modificado:943777.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA CRUZ EN EL BARRIO DEL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 35645 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 35645 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.9, meta_modificada:201.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA EL TANQUE, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EJIDO CALLE SANTA CRUZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EJIDO COLONIA EL TANQUE, lon:-99.38277869, lat:16.79951114}} | 2019-03-14 | 2019-04-14 | 943777.65 | 943777.65 | 943777.65 | 943777.65 | 943777.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/178, contratista:MATERIALES, EDFICACIONES Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:943777.65, importe_modificado:943777.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.3}} | {1527541/proyecto_INICIO, 1527541/proyecto_PROCESO, 1527541/proyecto_FIN, 1527541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA EL NOMBRE CORRECTO DELA ES CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA CRUZ TRAMO CALLE EJIDO - CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS. SE ENVIA PARA SU CORRECCIÓN , trimestre:4.0, usuario:dianahernandezr, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528610 | Proyecto de inversión | 2230118.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230118.13, modificado:2230118.13}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV DEPORTIVA DE LA COL CALTITLAN - 37028 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37028 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA CALTITLAN, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. DEPORTIVA DE LA COL. CALTITLAN MPIO. DE T, lon:-98.58814714, lat:17.54464286}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 2230118.13 | 2230118.13 | 2230118.13 | 2230118.13 | 2230118.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-010/2019, contratista:LUCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2230118.13, importe_modificado:2230118.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1528610/proyecto_INICIO, 1528610/proyecto_PROCESO, 1528610/proyecto_FIN, 1528610/proyecto_INICIO, 1528610/proyecto_PROCESO, 1528610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528716 | Proyecto de inversión | 1021898.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021898.87, modificado:1021898.87}} | AMPLIACION DE LINEAS DE ELECTRIFICACION DE CALLE AÑORVE DE LA COL SAN DIEGO MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 37168 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37168 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AÑORVE COLONIA SAN DIEGO, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE AÑORVE Y , AMPLIACION DE LINEAS DE ELECTRIFICACION DE CALLE AÑORVE DE LA COL. SAN DIEGO MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.57923878, lat:17.54992574}} | 2019-02-18 | 2019-04-18 | 1021898.87 | 1021898.87 | 1021898.87 | 1021898.87 | 1021898.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-009/2019, contratista:MARGARITA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1021898.87, importe_modificado:1021898.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1528716/proyecto_PROCESO, 1528716/proyecto_FIN, 1528716/proyecto_INICIO, 1528716/proyecto_PROCESO, 1528716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528742 | Proyecto de inversión | 1195520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195520.0, modificado:1195520.0}} | RASTREO DE CAMINOS RURALES DE CHICAHUASTEPEC SAN MARCOS XOCOTEPEC TRES CAMINOS EN EL MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 37195 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37195 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CHICAHUATEPEC - TRES CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + undefined COLONIA , 00000 CHIEPETEPEC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , RASTREO DE CAMINOS RURALES DE CHICAHUASTEPEC SAN MARCOS XOCOTEPEC 3 CAMI, lon:-98.73248132, lat:17.56771436}} | 2019-03-01 | 2019-04-29 | 1195520 | 1195520 | 1195520 | 1195520 | 1195520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-020/2019, contratista:ERAGT CREACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1195520.0, importe_modificado:1195520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1528742/proyecto_INICIO, 1528742/proyecto_PROCESO, 1528742/proyecto_FIN, 1528742/proyecto_INICIO, 1528742/proyecto_PROCESO, 1528742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201528747 | Proyecto de inversión | 838926.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838926.08, modificado:838926.08}} | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE LA COL CUAUHTEMOC MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 37207 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 37207 | S | 151 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:, 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE LA COL. CUAUHTEMOC MPIO DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.57776774, lat:17.53545616}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 838926.08 | 838926.08 | 838926.08 | 838926.08 | 838926.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-024/2019, contratista:ARQ. MARIO ALBERTO QUINTANA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:838926.08, importe_modificado:838926.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1528747/proyecto_INICIO, 1528747/proyecto_FIN, 1528747/proyecto_PROCESO, 1528747/proyecto_FIN, 1528747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201529353 | Proyecto de inversión | 885029.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885029.04, modificado:885029.04}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC DE EDUC PRESCOLAR PAKTONALI DE LA LOC DE XALATZALA MPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 38032 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 38032 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:COLONIA , 00000 XALATZALA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. DE EDUC. PRESCOLAR PAKTONALI DE LA LOC. DE XALATZALA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.57344352, lat:17.47326567}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 885029.04 | 885029.04 | 885029.04 | 885029.04 | 885029.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-022/2019, contratista:INNOVACION EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION INNCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:885029.04, importe_modificado:885029.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1529353/proyecto_INICIO, 1529353/proyecto_PROCESO, 1529353/proyecto_FIN, 1529353/proyecto_INICIO, 1529353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201529937 | Proyecto de inversión | 1626135 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626135.0, modificado:1626135.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL CARLOS ROMAN CELIS - 39131 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 39131 | S | 185 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO HORIZONTE CARLOS ROMAN CELIS INTERIOR SN CIUDAD NUEVO HORIZONTE, 40706 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A CUARTEL DE LA POLICIA DEL ESTADO, lon:-100.71316052, lat:18.33864716}} | 2019-01-17 | 2019-03-02 | 1626135 | 1626135 | 1626135 | 1626135 | 1626135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-008, contratista:CARLOS ANDRES CASTILLO CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1626135.0, importe_modificado:1626135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1032.0}} | {1529937/proyecto_INICIO, 1529937/proyecto_PROCESO, 1529937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201530015 | Proyecto de inversión | 1623250.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623250.85, modificado:1623250.85}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANDRES QUINTANARRO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OXTOTITLAN - 39345 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39345 | S | 840 | 678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OXTOTILAN, 00000 OXTOTITLÁN, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS LAS LOC XOCOYOLZINTLA AGUA ZARCA, TRAPICHE VIEJO UNOS METROS ADELANT, lon:-99.02710602, lat:17.67352677}} | 2019-02-04 | 2019-03-23 | 1623250.85 | 1623250.85 | 1623250.85 | 1623250.85 | 1623250.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:1623250.85, importe_modificado:1623250.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {1530015/proyecto_FIN, 1530015/proyecto_PROCESO, 1530015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201532180 | Proyecto de inversión | 1124134.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124134.51, modificado:1124134.51}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO COL UNIVERSIDAD A SAN JUAN DEL RIÓ MUNICIPIO DE ILIATENCO - 71320 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71320 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:12, direccion:COLONIA COLONIA UNIVERSIDAD, 00000 COLONIA UNIVERSIDAD, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE EN ENCUENTRA EN EN CAMINO UNIVERSIDAD A SAN JUAN DEL RIO, lon:-98.67910491, lat:17.03932618}} | 2019-04-08 | 2019-07-06 | 1124134.51 | 1124134.51 | 1124134.51 | 1124134.51 | 1124134.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA15-FAISM-2019, contratista:CASA CONSTRUCCIONES DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:1124134.51, importe_modificado:1124134.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {1532180/proyecto_INICIO, 1532180/proyecto_FIN, 1532180/proyecto_PROCESO, 1532180/proyecto_FIN, 1532180/proyecto_PROCESO, 1532180/proyecto_FIN, 1532180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201535450 | Proyecto de inversión | 1387756.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387756.63, modificado:1387756.63}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE EN LA LOCALIDAD DE JUQUILITA MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO - 76071 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO | 76071 | S | 130 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:71, direccion:PUEBLO JUQUILITA, 41540 JUQUILITA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , A DOSCIENTOS METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL, lon:-98.81489708, lat:17.20402925}} | 2019-04-29 | 2019-06-22 | 1387756.63 | 1387756.63 | 1387756.63 | 1387756.63 | 1387756.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO-TLACOAPA-012-2019, contratista:BEATRIZ ARCOS OJEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO, monto:1387756.63, importe_modificado:1387756.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535450/proyecto_FIN, 1535450/proyecto_PROCESO, 1535450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201536298 | Proyecto de inversión | 269877.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269877.67, modificado:284936.84}} | BACHEO DE CALLES PRIMERA Y SEGUNDA DE ESPÍRITU SANTO Y BALCONES EN EL BARRIO DE BERMEJA - 51289 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51289 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 1RA. DE ESPIRITU SANTO BARRIO BERMEJA, 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE FRANCISCO FIGUEROA, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES DE ESPIRITU SANTO Y FRANCISCO FIGUEROA A UN , lon:-99.60020072, lat:18.55150737}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 284936.84 | 284936.84 | 284936.84 | 284936.84 | 284936.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63062, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:284936.84, importe_modificado:284936.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1536298/proyecto_PROCESO, 1536298/proyecto_FIN, 1536298/proyecto_INICIO, 1536298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201536950 | Proyecto de inversión | 760002.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760002.04, modificado:760002.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NOGALERA LAS TRINCHERAS ZIHUAQUIO - 52497 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 52497 | S | 143 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.97, meta_modificada:32.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO LA NOGALERA - ZIHUAQUIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 97 INTERIOR SN PUEBLO ZIHUAQUIO, 40700 ZIHUAQUIO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-101.23057423, lat:18.0745325}} | 2019-01-02 | 2019-01-29 | 760002.04 | 760002.04 | 760002.04 | 760002.04 | 760002.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:760002.04, importe_modificado:760002.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.97}} | {1536950/proyecto_INICIO, 1536950/proyecto_FIN, 1536950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538485 | Proyecto de inversión | 854302.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854302.48, modificado:854302.48}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO TECOLCUAUTLA CRUCERO RINCON DE COZAHUAPA LAGUNILLAS - 54985 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54985 | S | 93 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:PUEBLO LAGUNILLAS, 00000 LAGUNILLAS, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, PASANDO TLALCHICHILCO, XITOPONTLA HABRA UNA DESVIACION , lon:-98.92033524, lat:17.79313744}} | 2019-02-11 | 2019-02-16 | 854302.48 | 854302.48 | 854302.48 | 854302.48 | 854302.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:854302.48, importe_modificado:854302.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1538485/proyecto_FIN, 1538485/proyecto_PROCESO, 1538485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538558 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE ALCHIPAHUAC - 55128 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55128 | S | 191 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALCHIPAHUAC, 41533 ALCHIPAHUAC, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ALCHIPAHUAC EN LAS CALLES PRINCIPALES, lon:-98.71880095, lat:17.07436278}} | 2019-03-13 | 2019-03-25 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA04-FAISM-2019, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ILIATENCO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:382.0}} | {1538558/proyecto_INICIO, 1538558/proyecto_PROCESO, 1538558/proyecto_FIN, 1538558/proyecto_PROCESO, 1538558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538869 | Proyecto de inversión | 758447.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758447.51, modificado:758447.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MITLANCINGO CRUCERO RINCON DE COZAHUAPA ZOMPAZOLCO - 55596 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55596 | S | 401 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9100.0, meta_modificada:9100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:PUEBLO MITLANCINGO, 00000 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMOS POR PANTITLAN ANTES DE LLEGAR A T, lon:-98.98102297, lat:17.83218487}} | 2019-03-23 | 2019-04-13 | 758447.51 | 758447.51 | 758447.51 | 758447.51 | 758447.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:758447.51, importe_modificado:758447.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9100.0}} | {1538869/proyecto_PROCESO, 1538869/proyecto_INICIO, 1538869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201538898 | Proyecto de inversión | 768583.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768583.86, modificado:768583.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS PÁREDONES TLAXINTLE MORADO RINCON DE COZAHUAPA - 55624 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55624 | S | 296 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4240.0, meta_modificada:4240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:78, direccion:PUEBLO TLAXINTLE MORADO, 00000 TLAXINTLE MORADO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA TEPOXTLAN TECOLCUAUTL, lon:-98.92562276, lat:17.84190365}} | 2019-03-25 | 2019-04-06 | 768583.86 | 768583.86 | 768583.86 | 768583.86 | 768583.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:768583.86, importe_modificado:768583.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4240.0}} | {1538898/proyecto_PROCESO, 1538898/proyecto_FIN, 1538898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201539413 | Proyecto de inversión | 531468.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531468.17, modificado:531468.17}} | REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS PILETA DE DEPOSITOS LIGEROS - 56605 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 56605 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL DEL CASTILLO CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE RAFAEL DEL CASTILLO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE JAIME NUNO CALLE RAFAEL DEL CASTILLO ENTRE LAS CALLES CON, lon:-100.39870889, lat:18.16046871}} | 2019-02-04 | 2019-02-16 | 531468.17 | 531468.17 | 531468.17 | 531468.17 | 531468.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:531468.17, importe_modificado:531468.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539413/proyecto_PROCESO, 1539413/proyecto_INICIO, 1539413/proyecto_FIN, 1539413/proyecto_INICIO, 1539413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201539439 | Proyecto de inversión | 148851.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148851.78, modificado:148851.78}} | CONSERVACION DE CR TR CRUCERO SAN NICOLAS DEL ORO XIMOTLA - 56646 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 56646 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN NICOLAS DEL ORO - XIMOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 0 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 XIMOTLA (JIMOTLA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA XIMOTLA, TER, lon:-100.26010313, lat:17.8991079}} | 2019-01-28 | 2019-02-16 | 148851.78 | 148851.78 | 148851.78 | 148851.78 | 148851.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:148851.78, importe_modificado:148851.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1539439/proyecto_INICIO, 1539439/proyecto_PROCESO, 1539439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201539458 | Proyecto de inversión | 295931.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295931.26, modificado:295931.26}} | CONSERVACION DE CR TR SAN PABLO SUR CRUCERO A SAN RAFAEL - 56678 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 56678 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:134, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PABLO SUR - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 0 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 SAN RAFAEL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN PABLO SUR Y TERRACERIA SAN RAFAEL, TERRACERIA SANTA MARIA SU, lon:-100.42925508, lat:17.99687693}} | 2019-02-11 | 2019-03-16 | 295931.26 | 295931.26 | 295931.26 | 295931.26 | 295931.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:295931.26, importe_modificado:295931.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.7}} | {1539458/proyecto_INICIO, 1539458/proyecto_PROCESO, 1539458/proyecto_INICIO, 1539458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201539533 | Proyecto de inversión | 679770.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679770.53, modificado:679770.53}} | CONSERVACION DE CR TR CORONILLA SAN BARTOLO Y RAMALES - 56833 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 56833 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.2, meta_modificada:10.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CORONILLA - BUENA VISTA SAN BARTOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 82 + 400 RANCHERIA CORONILLA, 40792 BUENA VISTA (SAN BARTOLO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CORONILLA Y TERRACERIA BUENA VISTA, TER, lon:-100.28826544, lat:17.84284328}} | 2019-03-04 | 2019-03-23 | 679770.53 | 679770.53 | 679770.53 | 679770.53 | 679770.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:679770.53, importe_modificado:679770.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.2}} | {1539533/proyecto_INICIO, 1539533/proyecto_PROCESO, 1539533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201539571 | Proyecto de inversión | 706095.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706095.62, modificado:706095.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TECOLCUAUTLA TEPOXTLAN CRUCERO DE OXTOYAHUALCO - 82603 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82603 | S | 582 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7900.0, meta_modificada:7900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:PUEBLO TECOLCUAUTLA, 00000 TECOLCUAUTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR TRAPICHE VIEJO OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR T, lon:-98.95016241, lat:17.7817612}} | 2019-04-29 | 2019-05-11 | 706095.62 | 706095.62 | 706095.62 | 706095.62 | 706095.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:706095.62, importe_modificado:706095.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7900.0}} | {1539571/proyecto_PROCESO, 1539571/proyecto_INICIO, 1539571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201539574 | Proyecto de inversión | 606001.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606001.1, modificado:606001.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO ACHIMORO EL METATE LA TABLA - 56907 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 56907 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO ACHIMORO - LA TABLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 20 INTERIOR SN PUEBLO LA TABLA, 40700 LA TABLA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.89830023, lat:18.11325521}} | 2019-01-26 | 2019-02-26 | 606001.1 | 606001.1 | 606001.1 | 606001.1 | 606001.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:606001.1, importe_modificado:606001.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.2}} | {1539574/proyecto_FIN, 1539574/proyecto_INICIO, 1539574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201540922 | Proyecto de inversión | 1003832.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003832.69, modificado:1003832.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 84736 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 84736 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.35, meta_modificada:102.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO ACATEPEC, 00000 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGO-TLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS EN, lon:-98.91173361, lat:17.32414974}} | 2019-04-22 | 2019-06-06 | 1003832.69 | 1003832.69 | 1003832.69 | 1003832.69 | 1003832.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62924, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1003832.69, importe_modificado:1003832.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.1}} | {1540922/proyecto_INICIO, 1540922/proyecto_PROCESO, 1540922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201541998 | Proyecto de inversión | 3687243.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3687243.88, modificado:3687243.88}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MPIO DE COCHOAPA EL GRANDE - 61110 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 61110 | S | 1365 | 1245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PUEBLO COCHOAPA EL GRANDE, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , JUNTO A LA CASA DE JUNTAS, lon:-98.45367822, lat:17.18782749}} | 2019-06-01 | 2019-07-15 | 3687243.88 | 3687243.88 | 3687243.88 | 3687243.88 | 3687243.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/033/2019, contratista:MA. ISABEL PEREZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:3687243.88, importe_modificado:3687243.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1541998/proyecto_INICIO, 1541998/proyecto_PROCESO, 1541998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542016 | Proyecto de inversión | 2160814.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160814.58, modificado:2160814.58}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE METATE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE - 61120 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 61120 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO DE METATE, 41663 LLANO DE METATE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CONSTRUCCIÓN SE UBICA A 500 M DEL TEMPLO DEL PUEBLO, lon:-98.49214028, lat:17.19025614}} | 2019-05-06 | 2019-08-06 | 2160814.58 | 2160814.58 | 2160814.58 | 2160814.58 | 2160814.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/035/2019, contratista:GILDARDO TORRES SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2160814.58, importe_modificado:2160814.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1542016/proyecto_INICIO, 1542016/proyecto_PROCESO, 1542016/proyecto_FIN, 1542016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542027 | Proyecto de inversión | 5767379.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5767379.45, modificado:5767379.45}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MOCTEZUMA DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE GRO - 61128 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | 61128 | S | 1345 | 1245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COCHOAPA EL GRANDE, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, SE UBICA A UN COSTADO DEL ZOCALO Y LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-98.45573539, lat:17.18936359}} | 2019-05-21 | 2019-07-24 | 5767379.45 | 5767379.45 | 5767379.45 | 5767379.45 | 5767379.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/027/2019, contratista:MIRANDA RENDON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:5767379.45, importe_modificado:5767379.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1542027/proyecto_INICIO, 1542027/proyecto_PROCESO, 1542027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542051 | Proyecto de inversión | 589320.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589320.12, modificado:589320.12}} | CONSERVACION DE CR TR CRUCERO A SAN RAFAEL SANTA MARIA SUR Y RAMALES - 61164 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 61164 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL - SANTA MARIA SUR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 400 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 SANTA MARÍA SUR, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN PABLO SUR Y TERRACERIA SAN RAFAEL, TERRACE, lon:-100.43622391, lat:17.96460352}} | 2019-03-11 | 2019-04-06 | 589320.12 | 589320.12 | 589320.12 | 589320.12 | 589320.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:589320.12, importe_modificado:589320.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.8}} | {1542051/proyecto_PROCESO, 1542051/proyecto_INICIO, 1542051/proyecto_PROCESO, 1542051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542213 | Proyecto de inversión | 402627.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402627.18, modificado:400000.0}} | MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN TECALPULCO - 86794 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86794 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:51, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO TECALPULCO, 40321 TECALPULCO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBENO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTAD, lon:-99.60276405, lat:18.4891095}} | 2019-06-03 | 2019-06-29 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/034/AD/R33, contratista:Yidace Ingenieria y construcciones SA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542213/proyecto_PROCESO, 1542213/proyecto_INICIO, 1542213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542300 | Proyecto de inversión | 759691.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759691.32, modificado:759691.32}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LOMAS DIAMANTE - 61554 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 61554 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.8, meta_modificada:216.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DIAMANTE, 00000 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE ACCESO AL FOVISTE Y CALLE PASAEO DE LOS HUJES, SE ACCEDE POR LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ATRAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONALEP HAS, lon:-101.54783939, lat:17.65506693}} | 2019-04-15 | 2019-04-20 | 759691.32 | 759691.32 | 759691.32 | 759691.32 | 759691.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-8252, contratista:JUAN MANUEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:759691.32, importe_modificado:759691.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.8}} | {1542300/proyecto_INICIO, 1542300/proyecto_FIN, 1542300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542532 | Proyecto de inversión | 594965.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594965.88, modificado:594965.88}} | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 61876 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 61876 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REMANCE - EL TERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 900 RANCHERIA EL TERRERO 1, 40781 EL TERRERO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL REMANCE Y TERRACERIA VILLA HIDALGO EL CUBO, TERRACERIA EL TE, lon:-100.32018609, lat:18.128834}} | 2019-03-04 | 2019-03-23 | 594965.88 | 594965.88 | 594965.88 | 594965.88 | 594965.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71661, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:594965.88, importe_modificado:594965.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542532/proyecto_INICIO, 1542532/proyecto_PROCESO, 1542532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201542760 | Proyecto de inversión | 800482.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800482.92, modificado:800482.92}} | CONSERVACION DE CR TR CRUCERO DE LAGUNA DE HUEYANALCO PETLACALA - 62107 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 62107 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.1, meta_modificada:11.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA DE HUEYANALCO - PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 96 + 300 RANCHERIA LAGUNA DE HUEYANALCO, 40795 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRA CONCHA Y TERRACERIA LAGUNA DE HUEYANALCO, lon:-100.28029435, lat:17.77721888}} | 2019-03-18 | 2019-04-20 | 800482.92 | 800482.92 | 800482.92 | 800482.92 | 800482.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71676, contratista:, convocante:MSM850101EM4, monto:800482.92, importe_modificado:800482.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.1}} | {1542760/proyecto_INICIO, 1542760/proyecto_PROCESO, 1542760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543566 | Proyecto de inversión | 1350661.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350661.98, modificado:1350661.98}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO - 88839 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO | 88839 | S | 1350 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO COCHOAPA EL GRANDE, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JOSE MARIA LUIS MORA LA CALLE A REHABILITAR SU DRENAJE SE ENCUENTR, lon:-98.45533358, lat:17.19288174}} | 2019-06-12 | 2019-08-02 | 1350661.98 | 1350661.98 | 1350661.98 | 1350661.98 | 1350661.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/042/2019, contratista:MONSERRAT ARELI VELAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1350661.98, importe_modificado:1350661.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1543566/proyecto_INICIO, 1543566/proyecto_PROCESO, 1543566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201543964 | Proyecto de inversión | 1540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540000.0, modificado:1540000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA DELEGACION DE LOS PINOS MPIO DE EDUARDO NERI EDO DE GUERRERO - 89566 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 89566 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1157.0, meta_modificada:1157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL 0 INTERIOR 0 PUEBLO LOS PINOS, 40180 JALAPA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.58541248, lat:17.62387395}} | 2019-02-11 | 2019-06-11 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/008/2019, contratista:CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:1540000.0, importe_modificado:1540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1157.0}} | {1543964/proyecto_INICIO, 1543964/proyecto_PROCESO, 1543964/proyecto_FIN, 1543964/proyecto_PROCESO, 1543964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201544103 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD TEPETLAPA GRO - 64100 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ATENANGO DEL RÍO | 64100 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALIDA DE TEPETLAPA - EL BORDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 642 PUEBLO TEPETLAPA, 41030 TEPETLAPA, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMINO A TULIMAN Y CAMINO SACACOSECHAS, SALIENDO DEL PUEBLO POR, lon:-99.18262368, lat:18.04789839}} | 2019-05-08 | 2019-06-29 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544103/proyecto_FIN, 1544103/proyecto_INICIO, 1544103/proyecto_FIN, 1544103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201544639 | Proyecto de inversión | 1123443.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123443.36, modificado:1123443.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MEXQUITITLAN - 90658 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO | 90658 | S | 348 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:PUEBLO MEXQUITITLÁN, 41352 MEXQUITITLÁN, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO A UN COSTADO DEL JARDÍ, lon:-98.45985227, lat:17.57559239}} | 2019-02-11 | 2019-04-13 | 1123443.36 | 1123443.36 | 1123443.36 | 1123443.36 | 1123443.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63195, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:1123443.36, importe_modificado:1123443.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544639/proyecto_INICIO, 1544639/proyecto_FIN, 1544639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201544707 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ILIATENCO A PORTEZUELO DEL CLARIN DE LA LOCALIDAD DEL PORTEZUELO DEL CLARIN - 64940 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64940 | S | 160 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ILIATENCO, 41530 PORTEZUELO DEL CLARÍN, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMO ILIATENCO A PORTEZUEO DEL CLARIN, lon:-98.66642196, lat:17.06455356}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA06-FAISM-2019, contratista:HORSE POWER BUILDING S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ILIATENCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1544707/proyecto_INICIO, 1544707/proyecto_PROCESO, 1544707/proyecto_INICIO, 1544707/proyecto_FIN, 1544707/proyecto_PROCESO, 1544707/proyecto_FIN, 1544707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201545615 | Proyecto de inversión | 2993911.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993911.79, modificado:2993911.79}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAREZ SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD ACATEPEC - 92085 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 92085 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO ACATEPEC, 00000 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGO-TLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA CHILAPA ATLIXTAC Y EN TLATLAUQUI NOS, lon:-98.90569889, lat:17.32633502}} | 2019-04-15 | 2019-06-22 | 2993911.79 | 2993911.79 | 2993911.79 | 2993911.79 | 2993911.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62707, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:2993911.79, importe_modificado:2993911.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1545615/proyecto_INICIO, 1545615/proyecto_PROCESO, 1545615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201546220 | Proyecto de inversión | 184270.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184270.3, modificado:184270.3}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO LA ESPERANZA ZOTOLTITLÁN - 67145 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67145 | S | 1191 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7300.0, meta_modificada:7300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO ZOTOLTITLÁN 0+000 - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 PUEBLO LA ESPERANZA, 41180 LA ESPERANZA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SERA EN EL TRAMO LA ESPERANZA, lon:-99.24722057, lat:17.75729509}} | 2019-03-25 | 2019-05-31 | 184270.3 | 184270.3 | 184270.3 | 184270.3 | 184270.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-007-2019 (2), contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:184270.3, importe_modificado:184270.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7300.0}} | {1546220/proyecto_PROCESO, 1546220/proyecto_FIN, 1546220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201546233 | Proyecto de inversión | 115414.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115414.04, modificado:105075.26}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO TLAIXCUAC - 67160 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67160 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2620.0, meta_modificada:2620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO 0+000 - TLAIXCUAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 620 PUEBLO TLAIXCUAC, 00000 TLAIXCUAC, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SERÁ EN EL TRAMO CRUCERO - TLAIXCUAC KM , lon:-99.28367224, lat:17.79376106}} | 2019-03-25 | 2019-05-31 | 105075.26 | 105075.26 | 105075.26 | 105075.26 | 105075.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-FISM-007-2019 (9), contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:105075.26, importe_modificado:105075.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2620.0}} | {1546233/proyecto_INICIO, 1546233/proyecto_FIN, 1546233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201546646 | Proyecto de inversión | 672319.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672319.34, modificado:672319.34}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA MARIA EN ZUMPANGO DELRIO MPIO E NERI - 93412 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 93412 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE A 100 METROS DEL NUEVO CENTRO DE MANDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, lon:-99.52812416, lat:17.63939325}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 672319.34 | 672319.34 | 672319.34 | 672319.34 | 672319.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/019/2019, contratista:INGEDIFSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:672319.34, importe_modificado:672319.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1546646/proyecto_PROCESO, 1546646/proyecto_FIN, 1546646/proyecto_INICIO, 1546646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201550971 | Proyecto de inversión | 1554541.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554541.87, modificado:1554541.87}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE MONTE HOREB - 102418 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 102418 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:54, direccion:PUEBLO NONTE HOREB, 00000 MONTE HOREB, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA CUIXINIPA, BUENA VISTA Y AGUA TORDILLO. EN EL CRUCERO DE EL FUEREÑO, lon:-99.00180242, lat:17.17396465}} | 2019-04-15 | 2019-06-14 | 1554541.87 | 1554541.87 | 1554541.87 | 1554541.87 | 1554541.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1554541.87, importe_modificado:1554541.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {1550971/proyecto_INICIO, 1550971/proyecto_PROCESO, 1550971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201552138 | Proyecto de inversión | 108026.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108026.75, modificado:108026.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZALILLO SAN JOSE CAPULIN - 105376 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 105376 | S | 136 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JOSÉ DEL CAPULÍN, 41927 SAN JOSÉ EL CAPULÍN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , SE ACCEDE DESDE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO CALLE QUE COMUNICA A LA SECUNDARIA SALIDA A SAN JOSE CAPULIN, lon:-98.75547956, lat:16.62939697}} | 2019-02-13 | 2019-02-19 | 108026.75 | 108026.75 | 108026.75 | 108026.75 | 108026.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-016-001, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO. 2019, monto:108026.75, importe_modificado:108026.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1552138/proyecto_PROCESO, 1552138/proyecto_FIN, 1552138/proyecto_INICIO, 1552138/proyecto_PROCESO, 1552138/proyecto_FIN, 1552138/proyecto_INICIO, 1552138/proyecto_FIN, 1552138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201553456 | Proyecto de inversión | 435932 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435932.0, modificado:435932.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 108532 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 108532 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE BUENA VISTA, 00000 PLAN DE BUENA VISTA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE ALTERNA Y CALLE SIN NOMBRE, SE ACCEDE DESDE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.67575997, lat:16.61643037}} | 2019-04-16 | 2019-06-20 | 435932 | 435932 | 435932 | 435932 | 435932 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAIMS-2019-011, contratista:ROBERTO CARLOS CHUEGUE LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2019, monto:435932.0, importe_modificado:435932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1553456/proyecto_INICIO, 1553456/proyecto_PROCESO, 1553456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201557238 | Proyecto de inversión | 197559.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197559.6, modificado:197559.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COL CALTITLAN - 116950 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 116950 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.58771456, lat:17.54440175}} | 2019-04-20 | 2019-06-08 | 197559.6 | 197559.6 | 197559.6 | 197559.6 | 197559.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-035/2019, contratista:LEOPOLDO GASPAR CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:197559.6, importe_modificado:197559.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1557238/proyecto_INICIO, 1557238/proyecto_PROCESO, 1557238/proyecto_INICIO, 1557238/proyecto_PROCESO, 1557238/proyecto_FIN, 1557238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201557242 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA CALLE DE LA BARRANCA - 116955 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LEONARDO BRAVO | 116955 | S | 88 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion:CALLE CALLE DE LA BARRANCA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TEPOZONALCO, 39155 TEPOZONALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS Y VEREDA BARRANCA, LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL JARDÍN DE NIÑOS DE L, lon:-99.73878004, lat:17.60753266}} | 2019-01-13 | 2019-05-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-006-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1557242/proyecto_INICIO, 1557242/proyecto_FIN, 1557242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESA OBRA ES : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO. , trimestre:4.0, usuario:arturoperezr, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201557856 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PUERTO DEL RIESGO TEPOXTEPEC - 118383 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN | 118383 | S | 225 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO DEL RIESGO - TEPOXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 50 PUEBLO TEPOXTEPEC, 40532 TEPOXTEPEC (TEPOZTEPEC), APAXTLA GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMINO RURAL Y , POR EL CAMINO APAXTLA- AL PUERTO DEL RIESG, lon:-99.8923006, lat:18.14914123}} | 2019-01-08 | 2019-02-08 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-05, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES VICA MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}} | {1557856/proyecto_FIN, 1557856/proyecto_PROCESO, 1557856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201557886 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:189000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CACALOTEPEC XOCHITEPEC - 118428 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN | 118428 | S | 211 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18900.0, meta_modificada:18900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACALOTEPEC - XOCHITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 900 PUEBLO CACALOTEPEC, 40550 CACALOTEPEC, APAXTLA GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMINO RURAL Y , DE LA CARRETERA APAXTLA EL CARACOL AL MARGEN DERECHO HAY E, lon:-100.01155111, lat:18.04698699}} | 2019-01-10 | 2019-02-07 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-09, contratista:NAHUM ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:189000.0, importe_modificado:189000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18900.0}} | {1557886/proyecto_INICIO, 1557886/proyecto_FIN, 1557886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201560165 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1663361.21}} | PROTECCION SOCIAL AL H. CUERPO DE BOMBEROS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 1663361.21 | 1663361.21 | 1663361.21 | 1663361.21 | 1663361.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565231 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:26632.4}} | VIATICOS NACIONALES | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 8 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Juchitán, Gro., México, lon:-98.6363831, lat:16.6254534}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 26632.4 | 26632.4 | 26632.4 | 26632.4 | 26632.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201565303 | Proyecto de inversión | 6286 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6286.0, modificado:10810.0}} | AGUA GASEOSA PURIFICADA Y HIELO | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 44 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 10810 | 10810 | 10810 | 10810 | 10810 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567164 | Proyecto de inversión | 1897098 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897098.0, modificado:2243097.35}} | MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MPAL | 08 | N | 0 | 0 | 22771 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Independencia, Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3016056, lat:16.8108223}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2243097.35 | 2243097.35 | 2243097.35 | 2243097.35 | 2243097.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1567164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190201567510 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:684500.0}} | Estímulos | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MPAL | 12 | N | 0 | 0 | 22771 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Independencia, Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3016056, lat:16.8108223}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 684500 | 684500 | 684500 | 684500 | 684500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1567510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301573503 | Proyecto de inversión | 82637 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82637.0, modificado:82637.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 112 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCÍA, NANCHE DULCE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.30483991, lat:18.21468036}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 82637 | 82637 | 82637 | 82637 | 82637 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301573521 | Proyecto de inversión | 376505.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376505.92, modificado:376505.92}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 132 | S | 81 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:459, direccion:CALLE CERRADA 13 DE SEPTIEMBRE NUM. 245, ENTRE CALLE FERNANDO M. DE OCA Y CALLE FRANCISCO MARQUÉZ, COLONIA LA GARITA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.85997774, lat:16.87947824}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 376505.92 | 376505.92 | 376505.92 | 376505.92 | 376505.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:se regresan conforme a lo solicitado, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | GRO190301576432 | Proyecto de inversión | 12100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.21E7, modificado:1.21E7}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COORDINACIÓN, COMUNICACIÓN Y COMPUTO (C5) EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Costera Miguel Aleman, Brisas del Marqués, 39887 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.859876, lat:16.8098724}} | 2019-06-20 | 2019-09-17 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FIES-AD-038-2019, contratista:GRUPO ARQUEDA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1.189491525E7, importe_modificado:1.189491525E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576432/proyecto_INICIO, 1576432/proyecto_PROCESO, 1576432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301576838 | Proyecto de inversión | 867875.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867875.85, modificado:867875.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS COL. SAN MARCOS DEL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | CONTAD-HATC-COP-FAISM-076/2019 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa de Comonfort, Gro., México, lon:-98.5745759, lat:17.5464224}} | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 867875.85 | 867875.85 | 867875.85 | 867875.85 | 867875.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-HATC-COP-FAISM-076/2019, contratista:JESÚS LÓPEZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:867875.85, importe_modificado:867875.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1576838/proyecto_PROCESO, 1576838/proyecto_INICIO, 1576838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190301577018 | Acción | 18789.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18789.99, modificado:160292.42}} | OTROS SERVICIOS GENERALES | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | direccion de seguridad publica | 16 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alcozauca de Guerrero, Gro., México, lon:-98.3851987, lat:17.4608874}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 160292.42 | 160292.42 | 160292.42 | 160292.42 | 160292.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577296 | Proyecto de inversión | 998899.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998899.73, modificado:998899.73}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/013/2019 | N | 0 | 0 | 656 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:Av. Primero de Mayo, San Isidro el Puente, Gro., México, lon:-98.6268425, lat:16.65477676}} | 2019-02-18 | 2019-04-18 | 998899.73 | 998899.73 | 998899.73 | 998899.73 | 998899.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/013/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMEDIMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO, monto:998899.73, importe_modificado:998899.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1577296/proyecto_INICIO, 1577296/proyecto_PROCESO, 1577296/proyecto_FIN, 1577296/proyecto_PROCESO, 1577296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577418 | Proyecto de inversión | 1499887.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499887.58, modificado:1499887.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/020/2019 | N | 0 | 0 | 1910 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.37, meta_modificada:140.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:Unnamed Road, Guerrero, México, lon:-98.56384277, lat:16.63092858}} | 2019-03-16 | 2019-05-14 | 1499887.58 | 1499887.58 | 1499887.58 | 1499887.58 | 1499887.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/020/2019, contratista:SEINSBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO, monto:1499887.58, importe_modificado:1499887.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.37}} | {1577418/proyecto_INICIO, 1577418/proyecto_PROCESO, 1577418/proyecto_FIN, 1577418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401577431 | Proyecto de inversión | 177661.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177661.62, modificado:177661.62}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL AGUACATE, DE LA LOCALIDAD DE AZOYU, GRO. | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/026/2019 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Azoyú, Gro., México, lon:-98.60652208, lat:16.73142032}} | 2019-07-11 | 2019-08-09 | 177661.62 | 177661.62 | 177661.62 | 177661.62 | 177661.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/026/2019, contratista:CARMELO GUZMAN DE JESUS, convocante:MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO, monto:177661.62, importe_modificado:177661.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.5}} | {1577431/proyecto_INICIO, 1577431/proyecto_FIN, 1577431/proyecto_PROCESO, 1577431/proyecto_FIN, 1577431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601223 | Proyecto de inversión | 501606.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501606.85, modificado:501606.85}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TENANGO | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU | MAG/SOP/FAIS/AD/029/2019 | N | 0 | 0 | 651 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.39, meta_modificada:329.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:Unnamed Road, Guerrero, México, lon:-98.53345871, lat:16.66447966}} | 2019-07-24 | 2019-09-01 | 501606.85 | 501606.85 | 501606.85 | 501606.85 | 501606.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/SOP/FAIS/AD/029/2019, contratista:CARMELO GUZMAN DE JESUS, convocante:MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO, monto:501606.85, importe_modificado:501606.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.39}} | {1601223/proyecto_INICIO, 1601223/proyecto_PROCESO, 1601223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401601314 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SINHAUA MUNICIPIO DE PUNGARABATO - 70204 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 70204 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SINAHUA, 40675 SINAHUA, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE HUGO ARCE NORATO LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TLAPEHUALACD.ALTAMIRANO , lon:-100.60008179, lat:18.28194027}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-004, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1601314/proyecto_FIN, 1601314/proyecto_INICIO, 1601314/proyecto_FIN, 1601314/proyecto_PROCESO, 1601314/proyecto_FIN, 1601314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604498 | Proyecto de inversión | 2585999.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507486.51, modificado:1507486.51}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:768192.67, modificado:768192.67}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310319.89, modificado:310319.89}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAXILOTLA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO - 182822 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 182822 | S | 289 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CUAXILOTLA, 40561 CUAXILOTLA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, LA CAPTACIÓN SE UBICA A 1.11 KM DE LA LOCALIDAD DE CUAXILOTLA MUNICIPIO, lon:-99.84822169, lat:18.17153139}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 2585999.07 | 2585999.07 | 2585999.07 | 2585999.07 | 2585999.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-030-19, contratista:CONSTRUMATERIALES LA SURIANA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3110499.78, importe_modificado:3110499.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604498/proyecto_PROCESO, 1604498/proyecto_FIN, 1604498/proyecto_INICIO, 1604498/proyecto_PROCESO, 1604498/proyecto_FIN, 1604498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604545 | Proyecto de inversión | 1625701.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:390000.0, modificado:390000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235701.93, modificado:1235701.93}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL Y RANCHO LOS MANZANARES DEL MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL - 184860 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 184860 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:CALLE CARRETERA SAN MARCOS - CRUZ GRANDE PUEBLO CRUZ GRANDE CENTRO, 41800 EL CHAMIZAL, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE FLORENCIO VILLARREAL AL SURESTE TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 200 ACAPUL, lon:-99.10583737, lat:16.70317976}} | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 1625701.93 | 1625701.93 | 1625701.93 | 1625701.93 | 1625701.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-034-A, contratista:AJITZI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1587385.73, importe_modificado:1587385.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604545/proyecto_PROCESO, 1604545/proyecto_INICIO, 1604545/proyecto_PROCESO, 1604545/proyecto_FIN, 1604545/proyecto_INICIO, 1604545/proyecto_FIN, 1604545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604662 | Proyecto de inversión | 682127.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682127.55, modificado:682127.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO - 188313 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 188313 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO LAGUNITA, 40574 SAN FRANCISCO LAGUNITA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO 15.2 KM AL EST, lon:-99.76695782, lat:18.17670355}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-052, contratista:CONSTRUCTORA VIABEL S.A DE C. V, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1604662/proyecto_INICIO, 1604662/proyecto_PROCESO, 1604662/proyecto_FIN, 1604662/proyecto_PROCESO, 1604662/proyecto_FIN, 1604662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604672 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE OMETEPEC - 188377 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 188377 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 41723 LA CONCEPCIÓN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC 37 KM AL ESTE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOCALIDAD, lon:-98.25919505, lat:16.66019969}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-057, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DARESY, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1604672/proyecto_INICIO, 1604672/proyecto_PROCESO, 1604672/proyecto_FIN, 1604672/proyecto_PROCESO, 1604672/proyecto_FIN, 1604672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604683 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA DOS DE DICIEMBRE Y ANEXAS MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA - 188551 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 188551 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EL PARAISO COLONIA DOS DE DICIEMBRE, 41940 ACAYAHUALCO, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE EL PARAÍSO CALLE 5 DE MAYO Y CALLES SIN NOMB, lon:-98.414715, lat:16.47973559}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-083, contratista:VALENTIN ANTUNEZ CARBAJAL, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1604683/proyecto_INICIO, 1604683/proyecto_PROCESO, 1604683/proyecto_FIN, 1604683/proyecto_PROCESO, 1604683/proyecto_FIN, 1604683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604702 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOCALCINGO Y ANEXAS MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO - 188687 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 188687 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:41, direccion:PUEBLO SAN JUAN TEOCALCINGO, 41033 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOCALCINGO EN EL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO CAMINO A CHIAHUCINGO, lon:-99.12512061, lat:18.38910938}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-064, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GRUPO CAREFA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1604702/proyecto_INICIO, 1604702/proyecto_PROCESO, 1604702/proyecto_FIN, 1604702/proyecto_PROCESO, 1604702/proyecto_FIN, 1604702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604814 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA GUADALUPE Y ANEXAS MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 189965 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 189965 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COLONIA GUADALUPE, 41570 COLONIA GUADALUPE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A 200 METROS DEL ZOCALO DE ATLAMAJALCINGO, lon:-98.53713272, lat:17.31725438}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-138, contratista:VESPA INDUSTRIAS GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1604814/proyecto_INICIO, 1604814/proyecto_PROCESO, 1604814/proyecto_INICIO, 1604814/proyecto_FIN, 1604814/proyecto_PROCESO, 1604814/proyecto_FIN, 1604814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604845 | Proyecto de inversión | 470219.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470219.64, modificado:470219.64}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MANO DE LEÓN MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA COMPLE - 190216 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 190216 | S | 299 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:PUEBLO LA GUADALUPE MANO DE LEÓN, 41742 GUADALUPE MANO DE LEÓN, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA POBLACIÓN YENDO DE LA CARRETERA DE TLACOACHISTLAHUACA, PASANDO POR LA POBLACIÓN DE HUEHUET, lon:-98.17259202, lat:16.89199432}} | 2019-07-29 | 2019-09-11 | 470219.64 | 470219.64 | 470219.64 | 470219.64 | 470219.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-023-I, contratista:SUR CARRETERAS Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:470219.64, importe_modificado:470219.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604845/proyecto_INICIO, 1604845/proyecto_FIN, 1604845/proyecto_PROCESO, 1604845/proyecto_FIN, 1604845/proyecto_PROCESO, 1604845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604874 | Proyecto de inversión | 4929451.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4929451.7, modificado:4929451.7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ACAMIXTLA MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN - 190483 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 190483 | S | 2658 | 2643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ACAMIXTLA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CUAUHTÉMOC LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CONVENTO BETANIA ENTRE LAS CALLES JUAN N ÁLV, lon:-99.56111946, lat:18.55432431}} | 2019-09-02 | 2019-12-10 | 4929451.7 | 4929451.7 | 4929451.7 | 4929451.7 | 4929451.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-025-19, contratista:YAZMIN RANGEL JURADO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4813269.34, importe_modificado:4813269.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604874/proyecto_INICIO, 1604874/proyecto_FIN, 1604874/proyecto_PROCESO, 1604874/proyecto_INICIO, 1604874/proyecto_FIN, 1604874/proyecto_PROCESO, 1604874/proyecto_FIN, 1604874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604916 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA NAZARET MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 191002 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 191002 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA NAZARET, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA COLONIA NAZARET EN TLAPA MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR, lon:-98.5878685, lat:17.54684775}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-028, contratista:CELSO SALAZAR CAMPOS, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1604916/proyecto_INICIO, 1604916/proyecto_PROCESO, 1604916/proyecto_FIN, 1604916/proyecto_PROCESO, 1604916/proyecto_FIN, 1604916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401604950 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SANTA CRUZ PARTE BAJA MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC - 191199 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 191199 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA CRUZ PARTE BAJA, 41380 XALPATLÁHUAC, XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CALLE SANTUARIO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE SANTUARIO CA, lon:-98.60875783, lat:17.46623807}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-038, contratista:ELEUTERIO OCAMPO LOPEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1604950/proyecto_INICIO, 1604950/proyecto_PROCESO, 1604950/proyecto_FIN, 1604950/proyecto_PROCESO, 1604950/proyecto_FIN, 1604950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605036 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ALCHIPAHUAC MUNICIPIO DE ILIATENCO - 191701 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 191701 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:PUEBLO ALCHIPAHUAC, 41533 ALCHIPAHUAC, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ALCHIPAHUAC EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO, lon:-98.71918343, lat:17.07423151}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-027, contratista:GRUPO ARSENOVA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-029, contratista:CORPORATIVO DE INGENIEROS CIVILES AVICAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605036/proyecto_PROCESO, 1605036/proyecto_FIN, 1605036/proyecto_INICIO, 1605036/proyecto_PROCESO, 1605036/proyecto_INICIO, 1605036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605045 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS IXTLAHUAC Y ANEXAS MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA - 191753 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 191753 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:43, direccion:PUEBLO SAN MARCOS IXTLAHUAC, 41127 LAGUNILLAS, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS IXTLAHUAC EN EL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA A 7.5 KM AL NORESTE DEL MU, lon:-99.022865, lat:17.4884767}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-073, contratista:OBRAS Y PROYECTOS RAGAZA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1605045/proyecto_INICIO, 1605045/proyecto_PROCESO, 1605045/proyecto_FIN, 1605045/proyecto_PROCESO, 1605045/proyecto_FIN, 1605045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605110 | Proyecto de inversión | 367299.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367299.45, modificado:367299.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS LOCALIDAD DE TLAPEHUALA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA - 192396 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 192396 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO TLAPEHUALA CENTRO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y BRECHA BENITO JUAREZ, CALLE BELIZARIO R. LEYVA MANCILLA A 400 METROS A LA REDONDA DEL AYUNTAMIENTO., lon:-100.54296917, lat:18.24364984}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-142, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA RAMS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1605110/proyecto_FIN, 1605110/proyecto_INICIO, 1605110/proyecto_PROCESO, 1605110/proyecto_INICIO, 1605110/proyecto_PROCESO, 1605110/proyecto_FIN, 1605110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605226 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL - 194868 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 194868 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA CUAUHTEMOC, 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC CALLE MORELOS CALL, lon:-99.12325454, lat:16.7216262}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-054, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES PROYEGRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1605226/proyecto_INICIO, 1605226/proyecto_PROCESO, 1605226/proyecto_FIN, 1605226/proyecto_PROCESO, 1605226/proyecto_FIN, 1605226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605282 | Proyecto de inversión | 104942.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104942.7, modificado:104942.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA EL QUEMADO Y ANEXAS LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 195680 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 195680 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ROSA DE CASTILLA COLONIA EL QUEMADO, 39901 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JACARANDAS, CALLE LIRIOS CARRETERA ACAPULCOLOS ORGANOS A 2KM DEL CRUCERO DE LA AMPLIACION LA MICA, lon:-99.83654714, lat:16.92215351}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | 104942.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-145, contratista:MARIBEL GUTIERREZ SANTAMARIA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1605282/proyecto_PROCESO, 1605282/proyecto_FIN, 1605282/proyecto_INICIO, 1605282/proyecto_FIN, 1605282/proyecto_INICIO, 1605282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605296 | Proyecto de inversión | 996955.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996955.65, modificado:996955.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHIAUCINGO CHAPANCINGO Y ANEXAS LOCALIDAD DE CUALAC MUNICIPIO DE CUALAC - 195765 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 195765 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHIAUCINGO, 41080 CHIAUCINGO (CHAPANCINGO), CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE TABARES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA OLINAL CUALAC A 30KM, lon:-98.69775266, lat:17.74136866}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 996955.65 | 996955.65 | 996955.65 | 996955.65 | 996955.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-148, contratista:CONSTRUCCIONES EDICAM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1605296/proyecto_FIN, 1605296/proyecto_PROCESO, 1605296/proyecto_FIN, 1605296/proyecto_INICIO, 1605296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605314 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL COLONIA BARRIO DEL CALVARIO Y ANEXAS LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTIL - 196121 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 196121 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO EL CALVARIO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FLORES MAGON, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ CALLE FLORES MAGON , lon:-99.98402738, lat:17.78683103}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-093, contratista:VINCE ARQ, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1605314/proyecto_INICIO, 1605314/proyecto_PROCESO, 1605314/proyecto_FIN, 1605314/proyecto_PROCESO, 1605314/proyecto_FIN, 1605314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605319 | Proyecto de inversión | 367299.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367299.45, modificado:367299.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL COCO Y ANEXAS MUNICIPIO DE JUCHITAN - 196197 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 196197 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:11, direccion:PUEBLO EL COCO, 41928 EL COCO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL COCO EN EL MUNICIPIO DE JUCHITAN CARRETERA A MARQUELIA ADELANTE DE JUCHITAN, lon:-98.67312861, lat:16.65119347}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | 367299.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-102, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1605319/proyecto_INICIO, 1605319/proyecto_PROCESO, 1605319/proyecto_FIN, 1605319/proyecto_PROCESO, 1605319/proyecto_FIN, 1605319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605338 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA MUNICIPIO ALPOYECA - 196368 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 196368 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA CENTRO, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLES SIN NOMBR, lon:-98.51382706, lat:17.67447111}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-121, contratista:SECTOR 12 INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1605338/proyecto_INICIO, 1605338/proyecto_PROCESO, 1605338/proyecto_FIN, 1605338/proyecto_PROCESO, 1605338/proyecto_FIN, 1605338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605370 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA MEXICAPAN Y ANEXAS MUNICIPIO DE TELOLOAPAN - 196584 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 196584 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE REY TECAMPA COLONIA MEXICAPAN, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE HERNAN CORTES Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE REY TECAMPA CALLE HERNAN CORTES CALLE LAZARO C, lon:-99.87070937, lat:18.38015619}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-070, contratista:ELEAZAR DIAZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1605370/proyecto_INICIO, 1605370/proyecto_PROCESO, 1605370/proyecto_FIN, 1605370/proyecto_PROCESO, 1605370/proyecto_FIN, 1605370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605431 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TLANIPATLAN Y ANEXAS LOCALIDAD DE COCULA MUNICIPIO DE COCULA - 196898 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 196898 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:PUEBLO TLANIPATLÁN, 40599 TLANIPATLÁN, COCULA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TLANIPATLAN EN EL MUNICIPIO DE COCULA, lon:-99.74502968, lat:18.1611023}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-081, contratista:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:682127.55, importe_modificado:682127.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605431/proyecto_INICIO, 1605431/proyecto_PROCESO, 1605431/proyecto_FIN, 1605431/proyecto_PROCESO, 1605431/proyecto_FIN, 1605431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605513 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA Y ANEXAS MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON - 197559 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 197559 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:CALLE LA FUENTE PUEBLO SANTIAGO TLAMACAZAPA, 40320 TLAMACAZAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE LA FUENTE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NO, lon:-99.50363977, lat:18.49835837}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-153, contratista:CONSTRUCTORA TOPOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:524713.5, importe_modificado:524713.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1605513/proyecto_INICIO, 1605513/proyecto_PROCESO, 1605513/proyecto_FIN, 1605513/proyecto_PROCESO, 1605513/proyecto_FIN, 1605513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605539 | Proyecto de inversión | 175005.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175005.51, modificado:175005.51}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYUTLA DE SANTIAGO TEMIXCO - 50640 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50640 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO DOMINGO, 40318 SANTIAGO TEMIXCO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE A TECALPULCO Y CALLE A APAINTLA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA IGLESIA., lon:-99.64254018, lat:18.4854961}} | 2019-11-04 | 2019-12-20 | 175005.51 | 175005.51 | 175005.51 | 175005.51 | 175005.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/093/AD/R33, contratista:J. TRINIDAD VALLADARES VENANCIO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:175005.51, importe_modificado:175005.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1605539/proyecto_INICIO, 1605539/proyecto_FIN, 1605539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605551 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | APOYO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TECUICIAPA - 50827 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50827 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TECUICIAPA, 40325 TECUICIAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE A SAN JUAN UNION Y CALLE A PUENTE CAMPUZANO, LAS OBRAS DE VIVIENDA SE UBICARÁN EN DISTINTOS PUNTOS DENTRO DE LA COMUNIDAD., lon:-99.60239169, lat:18.44282766}} | 2019-07-10 | 2019-10-10 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/064/AD/R33, contratista:ALBERT ALAN GALEANA OLEA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1605551/proyecto_INICIO, 1605551/proyecto_FIN, 1605551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605679 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA - 199293 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 199293 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE COSTAMAR PUEBLO BUENOS AIRES, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE BUENOS AIRES CALLE TOPACIO CALLE SIN NOMBRE Y , lon:-101.55772724, lat:17.6498635}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-116, contratista:DISEÑO Y CONSTUCCIONES GULIZA, S.A.S DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:524713.5, importe_modificado:524713.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1605679/proyecto_INICIO, 1605679/proyecto_PROCESO, 1605679/proyecto_FIN, 1605679/proyecto_PROCESO, 1605679/proyecto_FIN, 1605679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401605850 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE ZIRANDARO - 200580 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 200580 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CENTRO, 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE , lon:-100.9781032, lat:18.48026145}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-009, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1605000.0, importe_modificado:1605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1605850/proyecto_PROCESO, 1605850/proyecto_FIN, 1605850/proyecto_INICIO, 1605850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606068 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN - 202547 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 202547 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA VICENTE GUERRERO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CALLE JOEL RODRIGUEZ Y CALLE SOLEDAD NEGRETE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE HEROICO COLE, lon:-100.70445867, lat:18.33364592}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-010, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1606068/proyecto_INICIO, 1606068/proyecto_PROCESO, 1606068/proyecto_FIN, 1606068/proyecto_PROCESO, 1606068/proyecto_FIN, 1606068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606099 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA SAN JUAN MINA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA - 202689 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 202689 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA SAN JUAN MINA, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE CAMINO REAL SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-100.52579485, lat:18.240473}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-010, contratista:ALFREDO MARTINEZ MARIN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1606099/proyecto_INICIO, 1606099/proyecto_PROCESO, 1606099/proyecto_FIN, 1606099/proyecto_PROCESO, 1606099/proyecto_INICIO, 1606099/proyecto_FIN, 1606099/proyecto_PROCESO, 1606099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606308 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA LAS PALMAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR - 203962 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 203962 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LAS PALMAS, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE FERROCARRIL SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA CAL, lon:-99.4206333, lat:18.46324355}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-011, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1395000.0, importe_modificado:1395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1606308/proyecto_INICIO, 1606308/proyecto_PROCESO, 1606308/proyecto_FIN, 1606308/proyecto_INICIO, 1606308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606357 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA CENTRO Y ANEXAS MUNICIPIO DE MOCHITLAN - 204323 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204323 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ALTA CALIFORNIA COLONIA CENTRO, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE ALTA CALIFORNIA CALLES SIN NOMBRE Y CALLE HER, lon:-99.36955488, lat:17.46701236}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-012, contratista:ANTONIO CASTILLO HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1443000.0, importe_modificado:1443000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1606357/proyecto_PROCESO, 1606357/proyecto_FIN, 1606357/proyecto_INICIO, 1606357/proyecto_PROCESO, 1606357/proyecto_FIN, 1606357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606415 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA SAN MIGUEL Y ANEXAS MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN - 204776 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204776 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA CENTRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LAS FLORES SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE CRISTOBAL COLON CALLE 2 DE ABRIL CA, lon:-98.73605858, lat:16.80424218}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-012, contratista:ANTONIO CASTILLO HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1443000.0, importe_modificado:1443000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1606415/proyecto_PROCESO, 1606415/proyecto_FIN, 1606415/proyecto_PROCESO, 1606415/proyecto_INICIO, 1606415/proyecto_PROCESO, 1606415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606437 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN Y ANEXAS MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA - 204971 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204971 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA LA UNIÓN CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE AMALIA BIBRIESCA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE HERMENEGILDO GALEANA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE REFORMA CALLE, lon:-101.80946292, lat:17.98727115}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-015, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {1606437/proyecto_PROCESO, 1606437/proyecto_FIN, 1606437/proyecto_INICIO, 1606437/proyecto_PROCESO, 1606437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606439 | Proyecto de inversión | 1311783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311783.75, modificado:1311783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA HUEHUETEPEC MUNICIPIO DE CUAUTEPEC - 204979 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 204979 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO VILLAREAL COLONIA HUEHUETEPEC, 41840 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE REFORMA SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE FLORENCIO VILLAREAL CALLE BELI, lon:-99.00165033, lat:16.75087572}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | 1311783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-006, contratista:HECTOR AGUSTIN FLORES MUÑOZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1606439/proyecto_INICIO, 1606439/proyecto_PROCESO, 1606439/proyecto_FIN, 1606439/proyecto_PROCESO, 1606439/proyecto_FIN, 1606439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606448 | Proyecto de inversión | 419770.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419770.8, modificado:419770.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA GLORIETA DE PUERTO MARQUEZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 205003 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 205003 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARABELA COLONIA PUERTO MARQUÉS, 39880 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NAVEGANTES Y CALLE GALEON, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE CARABELA CALLE NAVEGANTE CALLE GALEÓN Y , lon:-99.86345383, lat:16.81255652}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | 419770.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-030, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ACMI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1606448/proyecto_INICIO, 1606448/proyecto_PROCESO, 1606448/proyecto_FIN, 1606448/proyecto_PROCESO, 1606448/proyecto_FIN, 1606448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606827 | Proyecto de inversión | 577184.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577184.85, modificado:577184.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE APETLANCA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO - 207162 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 207162 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO APETLANCA, 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CONSTITUCIÓN SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE IGNACIO ZARAG, lon:-99.78725646, lat:18.20745606}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 577184.85 | 577184.85 | 577184.85 | 577184.85 | 577184.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-050, contratista:CONSTRUCTORA RICOL S.A DE C. V, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1606827/proyecto_INICIO, 1606827/proyecto_PROCESO, 1606827/proyecto_FIN, 1606827/proyecto_PROCESO, 1606827/proyecto_FIN, 1606827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401606994 | Proyecto de inversión | 472242.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472242.15, modificado:472242.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE RIO SAN JUAN Y ANEXAS MUNICIPIO DE COCULA - 208097 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 208097 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:PUEBLO PUENTE RÍO SAN JUAN, 40582 PUENTE RÍO SAN JUAN, COCULA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE RIO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE COCULA A 2.8 KM DEL MUNICIPIO A 10 MINUTO DEL POBLADO, lon:-99.6562599, lat:18.21793047}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | 472242.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-133, contratista:DIANA LEYDI VILLEGAS ORBE, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1606994/proyecto_INICIO, 1606994/proyecto_PROCESO, 1606994/proyecto_FIN, 1606994/proyecto_PROCESO, 1606994/proyecto_FIN, 1606994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607043 | Proyecto de inversión | 1206841.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206841.05, modificado:1206841.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA EL POLVORIN Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA - 208338 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 208338 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA EL POLVORÍN, 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO CALLE ABASOLO CALLE FRANCISCO VILLA Y C, lon:-98.8046011, lat:16.57949678}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1206841.05 | 1206841.05 | 1206841.05 | 1206841.05 | 1206841.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-086, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1607043/proyecto_INICIO, 1607043/proyecto_PROCESO, 1607043/proyecto_FIN, 1607043/proyecto_PROCESO, 1607043/proyecto_FIN, 1607043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607130 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA LADRILLERA Y ANEXAS MUNICIPIO DE OMETEPEC - 208978 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 208978 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:PUEBLO LA LADRILLERA, 41726 LA LADRILLERA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA LADRILLERA EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC CARR ACAPULCO A 52 KM DEL MUNICIPIO, lon:-98.2933196, lat:16.63249153}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-092, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607130/proyecto_INICIO, 1607130/proyecto_PROCESO, 1607130/proyecto_FIN, 1607130/proyecto_PROCESO, 1607130/proyecto_FIN, 1607130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607139 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAZAPA Y ANEXAS MUNICIPIO DE OMETEPEC - 209047 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 209047 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:88, direccion:PUEBLO MAZAPA, 41701 MAZAPA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE MAZAPA EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC A 1 KM DEL MUNICIPIO CON REFERENCIA AL SUROESTE CON XOCHISTLAHUACA, lon:-98.37005128, lat:16.66820546}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-092, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1607139/proyecto_INICIO, 1607139/proyecto_PROCESO, 1607139/proyecto_FIN, 1607139/proyecto_PROCESO, 1607139/proyecto_FIN, 1607139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607191 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC Y ANEXAS MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO - 209298 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 209298 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:PUEBLO ATLIXTAC, 39150 ATLIXTAC, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILPANCINGOCHICHIHUALCO APROXIMADAMENTE A 30 KM SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC EN EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, lon:-99.63167163, lat:17.64473617}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-132, contratista:GRUPO RAMA CONSTRUCCION INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049427.0, importe_modificado:1049427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1607191/proyecto_INICIO, 1607191/proyecto_PROCESO, 1607191/proyecto_FIN, 1607191/proyecto_PROCESO, 1607191/proyecto_FIN, 1607191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607208 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ALVAREZ MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ - 209354 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 209354 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ARMADILLO COLONIA SOLIDARIDAD, 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE PAROTA, CALLE ALMENDROS SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE ARMADILLO CALLE FRESNO CALLE PAROTA Y CALLE ALM, lon:-99.18843732, lat:17.60682693}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-082, contratista:KARLA AMAYRANI CASARRUBIAS CARRILLO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1607208/proyecto_INICIO, 1607208/proyecto_PROCESO, 1607208/proyecto_FIN, 1607208/proyecto_PROCESO, 1607208/proyecto_FIN, 1607208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607247 | Proyecto de inversión | 662052.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662052.49, modificado:662052.49}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA SANTA FE MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SEGUNDA ETAPA - 210344 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 210344 | S | 130 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:PUEBLO SANTA FE, 40751 LA CAÑA SANTA FE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA POBLACIÓN, lon:-100.65324775, lat:18.07771934}} | 2019-10-02 | 2019-10-30 | 662052.49 | 662052.49 | 662052.49 | 662052.49 | 662052.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-020-A, contratista:ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:662052.49, importe_modificado:662052.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607247/proyecto_INICIO, 1607247/proyecto_FIN, 1607247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607272 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS NOPALES Y ANEXAS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ - 210493 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 210493 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:36, direccion:PUEBLO LOS NOPALES, 40981 LOS NOPALES, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LOS NOPALES EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ A 28.8 KM DEL MUNICIPIO ALREDEDOR DE 1 HRS, lon:-100.1857806, lat:17.12030293}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-095, contratista:FERNEDMICH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:787070.25, importe_modificado:787070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1607272/proyecto_INICIO, 1607272/proyecto_PROCESO, 1607272/proyecto_FIN, 1607272/proyecto_PROCESO, 1607272/proyecto_FIN, 1607272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607327 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TLATZALA MUNICIPIO DE APAXTLA - 210771 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 210771 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO TLATZALA, 40533 TLATZALA, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE JAZMIN CALLE VICENTE GUERRERO CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN N, lon:-99.89841581, lat:18.0591039}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1607327/proyecto_INICIO, 1607327/proyecto_FIN, 1607327/proyecto_PROCESO, 1607327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607410 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLÁN MUNICIPIO DE ATLIXTAC - 211177 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 211177 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:PUEBLO ZOQUITLÁN, 41463 ZOQUITLÁN, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN EL INTERI, lon:-98.95316372, lat:17.34319529}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1607410/proyecto_INICIO, 1607410/proyecto_FIN, 1607410/proyecto_PROCESO, 1607410/proyecto_FIN, 1607410/proyecto_PROCESO, 1607410/proyecto_INICIO, 1607410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607418 | Proyecto de inversión | 1049427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049427.0, modificado:1049427.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA Y ANEXAS MUNICIPIO DE TECOANAPA - 211207 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 211207 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:PUEBLO HUAMUCHAPAN, 39270 HUAMUCHAPA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA 12.7 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE EL PERICON MÁ, lon:-99.317517, lat:16.94429249}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | 1049427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-123, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MAXE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1607418/proyecto_PROCESO, 1607418/proyecto_INICIO, 1607418/proyecto_FIN, 1607418/proyecto_PROCESO, 1607418/proyecto_FIN, 1607418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607426 | Proyecto de inversión | 1348421.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348421.71, modificado:1348421.71}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COYAHUALCO MUNICIPIO DE HUAMUXTITLÁN COMPLEMENTO - 211292 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 211292 | S | 585 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO COYAHUALCO, 41204 COYAHUALCO, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA POBLACIÓN A LA SALIDA DE LA CARRETERA COYAHUALCOSANTA CRUZ, lon:-98.56931955, lat:17.74453451}} | 2019-10-05 | 2019-11-10 | 1348421.71 | 1348421.71 | 1348421.71 | 1348421.71 | 1348421.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-028-A, contratista:ARMHI CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1316640.73, importe_modificado:1316640.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607426/proyecto_INICIO, 1607426/proyecto_FIN, 1607426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607432 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA MUNICIPIO DE ATLIXTAC - 211331 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 211331 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:PUEBLO TONALAPA, 41460 TONALAPA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN EL INTERIOR, lon:-98.9516842, lat:17.31465162}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1607432/proyecto_PROCESO, 1607432/proyecto_FIN, 1607432/proyecto_INICIO, 1607432/proyecto_FIN, 1607432/proyecto_PROCESO, 1607432/proyecto_FIN, 1607432/proyecto_PROCESO, 1607432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607558 | Proyecto de inversión | 262356.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262356.75, modificado:262356.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO DOS Y ANEXAS MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON - 212163 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212163 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:168, direccion:PUEBLO BARRIO DE SANTIAGO DOS, 40220 BARRIO SANTIAGO DOS, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO DOS EN EL EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON 23 KM AL SURESTE DE LA C, lon:-99.5069248, lat:18.50419041}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | 262356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-130, contratista:CEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1607558/proyecto_INICIO, 1607558/proyecto_PROCESO, 1607558/proyecto_FIN, 1607558/proyecto_INICIO, 1607558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607586 | Proyecto de inversión | 682127.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682127.55, modificado:682127.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA REFORMA LAZARO CARDENAS Y ANEXAS MUNICIPIO DE ARCELIA - 212270 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212270 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA REFORMA LÁZARO CÁRDENAS, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE FRANCISCO RUIZ MASSEUI Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CELIA DE MEDINA SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO CALLE JOS, lon:-100.28078454, lat:18.31136126}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | 682127.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-134, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA FAYSAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1607586/proyecto_PROCESO, 1607586/proyecto_FIN, 1607586/proyecto_PROCESO, 1607586/proyecto_INICIO, 1607586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607604 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIP DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO EN LA LOC DE BARRIO SANTO ESPIRITU - 212317 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212317 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:RANCHO SANTO ESPÍRITU, 40730 EL ESPÍRITU SANTO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL INTERIOR DEL RANCHO SANTO ESPÍRITU EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITÁN DEL PROGRESO SALIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-100.66232806, lat:17.99979628}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-004, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:663000.0, importe_modificado:663000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607604/proyecto_INICIO, 1607604/proyecto_FIN, 1607604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607662 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE RÍO CHIQUITO MUNICIPIO DE PETATLAN - 212548 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 212548 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:170, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO CHIQUITO, 40830 RÍO CHIQUITO, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL SUROESTE DE PETATLAN, lon:-101.30056749, lat:17.5266176}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1607662/proyecto_FIN, 1607662/proyecto_INICIO, 1607662/proyecto_FIN, 1607662/proyecto_PROCESO, 1607662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607670 | Proyecto de inversión | 524713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524713.5, modificado:524713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA TLALIXTAQUILLA MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN - 212586 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212586 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 4 PONIENTE COLONIA TLALIXTAQUILLA, 41200 HUAMUXTITLÁN, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA COLONIA TLALIXTAQUILLA EN EL MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN 58 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.56829095, lat:17.79991776}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | 524713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-056, contratista:COMPRAVENTA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE OBRAS MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1607670/proyecto_FIN, 1607670/proyecto_INICIO, 1607670/proyecto_FIN, 1607670/proyecto_PROCESO, 1607670/proyecto_FIN, 1607670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607674 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO EN LA LOC DE AGUACATE - 212622 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212622 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:130, direccion:RANCHO AGUACATE, 39130 AGUACATE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 KILOMETROS, lon:-100.07339764, lat:17.82884709}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-006, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1607674/proyecto_INICIO, 1607674/proyecto_PROCESO, 1607674/proyecto_FIN, 1607674/proyecto_PROCESO, 1607674/proyecto_INICIO, 1607674/proyecto_FIN, 1607674/proyecto_PROCESO, 1607674/proyecto_INICIO, 1607674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607676 | Proyecto de inversión | 787070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787070.25, modificado:787070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILTEPEC SAN BARTOLOME TLAQUILTEPEC MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN - 212632 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 212632 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:CALLE DE LA FLOR PUEBLO TLAQUILTEPEC, 41222 TLAQUILTEPEC (SAN BARTOLOMÉ TLAQUILTEPEC), HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE PORFIRIO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRE LA CALL DE LA FLOR CALLE, lon:-98.54952912, lat:17.73379524}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | 787070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-AD/2019-056, contratista:COMPRAVENTA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE OBRAS MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1311783.75, importe_modificado:1311783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1607676/proyecto_INICIO, 1607676/proyecto_PROCESO, 1607676/proyecto_FIN, 1607676/proyecto_INICIO, 1607676/proyecto_FIN, 1607676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607864 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA EN LA LOC DE COL RENACIMIENTO - 214156 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 214156 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:129, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO COLONIA RENACIMIENTO, 41770 COLONIA RENACIMIENTO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA , lon:-98.17870016, lat:16.76037558}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-010, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1248000.0, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1607864/proyecto_FIN, 1607864/proyecto_INICIO, 1607864/proyecto_PROCESO, 1607864/proyecto_FIN, 1607864/proyecto_INICIO, 1607864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607882 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO - 214295 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 214295 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:PUEBLO ARROYO SECO, 41770 ARROYO SECO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, lon:-98.17561855, lat:16.76625604}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-010, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1248000.0, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607882/proyecto_INICIO, 1607882/proyecto_FIN, 1607882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607944 | Proyecto de inversión | 472295.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472295.63, modificado:472295.63}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEJORUCO - 119415 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 119415 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:107, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO ACAPULCO - PINOTEPA KILÓMETRO 40 + 0 PUEBLO EL TEJORUCO LAS HORQUETAS, 39981 EL TEJORUCO (LA HORQUETA), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS RUMBO A ACAPULCO AVANZAMOS H, lon:-99.57744476, lat:16.75445448}} | 2019-05-06 | 2019-06-07 | 472295.63 | 472295.63 | 472295.63 | 472295.63 | 472295.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/124, contratista:JUVENAL GARCIA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:472295.63, importe_modificado:472295.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1607944/proyecto_FIN, 1607944/proyecto_INICIO, 1607944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401607951 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE AZOYÚ EN LA LOCALIDAD DE PLAYA SUAVE - 214696 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 214696 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:120, direccion:RANCHO PLAYA SUAVE, 41915 PLAYA SUAVE, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PLAYA SUAVE SE TOMA LA CARRETERA DE ACAPULCO MARQUELIA DE MARQUELIA OMETEPEC HAY UNA DESVIACIÓN ANTES DEL CRUCERO A OMETEPEC Y, lon:-98.51036448, lat:16.61360905}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-003, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1326000.0, importe_modificado:1326000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1607951/proyecto_INICIO, 1607951/proyecto_PROCESO, 1607951/proyecto_FIN, 1607951/proyecto_INICIO, 1607951/proyecto_FIN, 1607951/proyecto_INICIO, 1607951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608047 | Proyecto de inversión | 331500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331500.0, modificado:331500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ EN LA LOC DE PIE DE LA CUESTA - 215318 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215318 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:45, direccion:PUEBLO PIE DE LA CUESTA, 40930 PIE DE LA CUESTA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ SALIENDO AL NORTE DE LA CABECERA HACIA E, lon:-100.3697586, lat:17.47342449}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 331500 | 331500 | 331500 | 331500 | 331500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1696500.0, importe_modificado:1696500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1608047/proyecto_INICIO, 1608047/proyecto_FIN, 1608047/proyecto_PROCESO, 1608047/proyecto_FIN, 1608047/proyecto_PROCESO, 1608047/proyecto_INICIO, 1608047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608062 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE GARRAPATAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 215373 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 215373 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:105, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA GARRAPATA, 39928 GARRAPATAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y ,, lon:-99.66166603, lat:16.92075816}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1608062/proyecto_INICIO, 1608062/proyecto_PROCESO, 1608062/proyecto_FIN, 1608062/proyecto_PROCESO, 1608062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608086 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 215471 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 215471 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:151, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL SALTO, 39903 EL SALTO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y ,, lon:-99.76609715, lat:16.86449354}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-EE-AD/2019-007, contratista:FERRETAP DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:993000.0, importe_modificado:993000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1608086/proyecto_INICIO, 1608086/proyecto_FIN, 1608086/proyecto_PROCESO, 1608086/proyecto_FIN, 1608086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608165 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO EN LA LOC DE LOS PLANES AZTATEPEC - 215958 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 215958 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:RANCHO LOS PLANES DE AZTATEPEC, 39250 AZTATEPEC, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO LOS PLANES AZTATEPEC EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, lon:-99.28104916, lat:17.37475828}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1384500.0, importe_modificado:1384500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1608165/proyecto_INICIO, 1608165/proyecto_FIN, 1608165/proyecto_PROCESO, 1608165/proyecto_FIN, 1608165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608285 | Proyecto de inversión | 136500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE AGUA XOCO - 218079 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 218079 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA XOCO, 41430 AGUA XOCO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA XOCO EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC SALIENDO DE LA CABECERA POR EL CAMNO DE TERRACERIA ACATEPEC MEXCALTEPEC A UNOS, lon:-98.98807761, lat:17.11701813}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-008, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1482000.0, importe_modificado:1482000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1608285/proyecto_PROCESO, 1608285/proyecto_INICIO, 1608285/proyecto_PROCESO, 1608285/proyecto_FIN, 1608285/proyecto_INICIO, 1608285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608305 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS - 218257 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 218257 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA PUEBLO PETAQUILLAS, 39000 PETAQUILLAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA CHILPANCINGO-TIERRA COLORADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGOACAPULC, lon:-99.46229805, lat:17.49231413}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-012, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1608305/proyecto_FIN, 1608305/proyecto_INICIO, 1608305/proyecto_FIN, 1608305/proyecto_PROCESO, 1608305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608391 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN EN LA LOC DE BARRIO SANTIAGO DOS - 219153 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOLAR DEL ESTADO DE GUERRERO | 219153 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:168, direccion:PUEBLO BARRIO SANTIAGO DOS, 40200 BARRIO SANTIAGO DOS, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO DOS EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON PARTIENDO DE TAXCO DE ALARCÓN , lon:-99.5058605, lat:18.50353926}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-002, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:897000.0, importe_modificado:897000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1608391/proyecto_INICIO, 1608391/proyecto_FIN, 1608391/proyecto_PROCESO, 1608391/proyecto_FIN, 1608391/proyecto_INICIO, 1608391/proyecto_PROCESO, 1608391/proyecto_INICIO, 1608391/proyecto_FIN, 1608391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608395 | Proyecto de inversión | 175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC EN LA LOCALIDAD DE POCHOTILLO - 219216 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 219216 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:19, direccion:RANCHO POCHOTILLO, 41840 POCHOTILLO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL CUAUTEPEC CRUZ GRANDE EN EL POBLADO DE JALAPA EN APROXIMADAMENTE 8 KM EXISTE UNA DESVIACIÓN A MA, lon:-99.01840536, lat:16.71676433}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1696500.0, importe_modificado:1696500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1608395/proyecto_FIN, 1608395/proyecto_INICIO, 1608395/proyecto_PROCESO, 1608395/proyecto_INICIO, 1608395/proyecto_PROCESO, 1608395/proyecto_FIN, 1608395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608526 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL CALLEJON - 220464 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 220464 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:5, direccion:RANCHO CRUZ DEL CALLEJON, 41920 LOS CALLEJONES VIEJOS, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO CRUZ DEL CALLEJON EN EL MUNICIPIO DE JUCHITAN DESPUES DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTR, lon:-98.75132552, lat:16.57232965}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-016, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1426123.6, importe_modificado:1426123.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608526/proyecto_FIN, 1608526/proyecto_PROCESO, 1608526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608600 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO EN LA LOC DE LIMÓN REAL - 221381 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 221381 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:PUEBLO LIMON REAL, 40560 LIMÓN REAL, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LIMON REAL EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA TOMAMO, lon:-99.84574091, lat:17.93963883}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1384500.0, importe_modificado:1384500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1608600/proyecto_INICIO, 1608600/proyecto_FIN, 1608600/proyecto_PROCESO, 1608600/proyecto_INICIO, 1608600/proyecto_PROCESO, 1608600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608694 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA EN LA LOC DE LOS MAGUEYITOS - 222230 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 222230 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:18, direccion:RANCHO LOS MAGUEYITOS, 39270 LOS MAGUEYITOS, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO LOS MAGUEYITOS EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPADE LA CABECERA MUNICIPAL A 45 MN 17 KILOMETROS PARA LLEG, lon:-99.26613954, lat:17.068274}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-015, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:955500.0, importe_modificado:955500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1608694/proyecto_INICIO, 1608694/proyecto_PROCESO, 1608694/proyecto_INICIO, 1608694/proyecto_PROCESO, 1608694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608708 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA EN LA LOCALIDAD DE COL SAN JUAN - 222391 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 222391 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:22, direccion:RANCHO COL SAN JUAN, 39270 SAN JUAN LAS PALMAS, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO COL SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 47 MN 21 KILOMETROS PARA LL, lon:-99.16883106, lat:16.90653646}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-015, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:955500.0, importe_modificado:955500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608708/proyecto_FIN, 1608708/proyecto_PROCESO, 1608708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608724 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA - 222548 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 222548 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:PUEBLO HUAMUCHAPAN, 39270 HUAMUCHAPA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADAS EN EL INTERIOR DEL RANCHO HUAMUCHAPA EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 50 MN 26 KILOMETROS PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-99.31759806, lat:16.94345091}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-015, contratista:JOSE ENRIQUE DIAZ VALENZUELA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:955500.0, importe_modificado:955500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1608724/proyecto_INICIO, 1608724/proyecto_PROCESO, 1608724/proyecto_FIN, 1608724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401608954 | Proyecto de inversión | 4392004.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4392004.32, modificado:4392004.32}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE IGUALAPA MPIO DE IGUALAPA - 226634 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 226634 | S | 1451 | 1405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA DEL CAMPOSANTO, 41976 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE MONTERREY LA OBRA DE CAPTACIÓN SE LOCALIZA A 5 KM AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD Y EL TANQUE DE REGULACIÓN S, lon:-98.50458675, lat:16.74479971}} | 2019-09-02 | 2019-12-10 | 4392004.32 | 4392004.32 | 4392004.32 | 4392004.32 | 4392004.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-019-19, contratista:LUCERO PEREZ CASTILLO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4392004.32, importe_modificado:4392004.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608954/proyecto_PROCESO, 1608954/proyecto_INICIO, 1608954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401609930 | Proyecto de inversión | 9200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:137128.86, modificado:137128.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9062871.14, modificado:9062871.14}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ - 248532 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 248532 | S | 1883 | 1773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE MARIA MORELOS SIGUE LA CARRETERA ESTATAL 196 DE ATOYACEJIDO EL PARAISO RECORRER 46, lon:-100.23489552, lat:17.34353408}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 9200000 | 9200000 | 9200000 | 9200000 | 9200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-APAUR-2019-014-I, contratista:CONSORCIO EN INGENIERÍA INTEGRAL LEÓN RÍOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7771835.36, importe_modificado:7771835.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1609930/proyecto_PROCESO, 1609930/proyecto_FIN, 1609930/proyecto_PROCESO, 1609930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610235 | Proyecto de inversión | 1269265.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269265.53, modificado:1269265.53}} | REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO PETAQUILLAS EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 251535 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 251535 | S | 2641 | 2359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE SAÚL ALARCÓN ABARCA COLONIA EL CALVARIO, 39070 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CARRETERA A 20 METROS DE A CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE JAIME NUNO CERCA DE, lon:-99.45751584, lat:17.48235195}} | 2019-09-03 | 2019-09-27 | 1269265.53 | 1269265.53 | 1269265.53 | 1269265.53 | 1269265.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-024-A, contratista:PERFLORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1269265.53, importe_modificado:1269265.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610235/proyecto_INICIO, 1610235/proyecto_PROCESO, 1610235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610380 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE QUINTERO - 254035 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 254035 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:73, direccion:PUEBLO PLAN DE QUINTERO, 39960 PLAN DE QUINTERO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE SIGUE UN CAMINO DE TERRACERÍA CAMINO 10 KM. MAS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PLAN DE QUINTERO., lon:-99.43279606, lat:16.72741035}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-016, contratista:ESPECIALIDADES ELECTRICAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1426123.6, importe_modificado:1426123.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1610380/proyecto_INICIO, 1610380/proyecto_PROCESO, 1610380/proyecto_FIN, 1610380/proyecto_PROCESO, 1610380/proyecto_INICIO, 1610380/proyecto_PROCESO, 1610380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610395 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN EN LA LOC DE BARRANCA DEL OTATE - 254274 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 254274 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:235, direccion:PUEBLO LA BARRANCA DEL OTATE, 40700 LA BARRANCA DEL OTATE, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN SE TOMA EL CAMINO RUMBO AL COYOL DE AHÍ SE TOMA CAMINO HACIA POTRERO LI, lon:-100.84273964, lat:17.86697946}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-014, contratista:EDIFICACION LIGERA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1610395/proyecto_INICIO, 1610395/proyecto_PROCESO, 1610395/proyecto_INICIO, 1610395/proyecto_FIN, 1610395/proyecto_PROCESO, 1610395/proyecto_FIN, 1610395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610408 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE AHUACOTZINGO EN LA LOCALIDAD DE TEQUIMILA - 254454 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 254454 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA TEQUIMILA, 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y BRECHA ZAPATA, CALLE VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 KM. HACIA LA SALIDA POR UN CAMINO DE TERRRACERIA, lon:-98.934733, lat:17.73478011}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-011, contratista:EDIFICACION LIGERA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1150500.0, importe_modificado:1150500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610408/proyecto_PROCESO, 1610408/proyecto_FIN, 1610408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610410 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ EN LA LOC DE SANTA CRUZ MITLA - 254468 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 254468 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:255, direccion:RANCHO SANTA CRUZ DE MITLA, 40970 SANTA CRUZ DE MITLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL COYUCA DE BENITEZ ZIHUATANEJO APROXIMADAMENTE A 10 KM SE ENCUENTRA L, lon:-100.23650789, lat:16.99557112}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-003, contratista:CONINTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1326000.0, importe_modificado:1326000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1610410/proyecto_FIN, 1610410/proyecto_PROCESO, 1610410/proyecto_INICIO, 1610410/proyecto_PROCESO, 1610410/proyecto_FIN, 1610410/proyecto_INICIO, 1610410/proyecto_PROCESO, 1610410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610415 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SIST FOTOVOLTAICO EN EL MPIO DE SAN LUIS ACATLÁN EN LA LOC DE ARROYO GUACAMAYA BUENA VIST - 254510 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 254510 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:CALLE PLAN DE AYUTLA PUEBLO BUENA VISTA, 41600 BUENA VISTA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE VICTORIA, CALLE HISTORIA DE BUENA VISTA AVANZA POR CARRETERA 2 KM SIGUE DERECHO POR LA CALLE GUERRERO APROXIMADA, lon:-98.57952881, lat:16.96245401}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1384500.0, importe_modificado:1384500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1610415/proyecto_INICIO, 1610415/proyecto_PROCESO, 1610415/proyecto_FIN, 1610415/proyecto_PROCESO, 1610415/proyecto_FIN, 1610415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401610432 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN EN LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA - 254704 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 254704 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:PUEBLO SANTIAGO TLAMACAZAPA, 40320 TLAMACAZAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE TAXCO DE ALARCÓN CON RUMBO AL LIBRAMIENTO DE TAXCO SE LOCALIZA LA DESVIACIÓN RUMBO A JULIANTLA Y POR LA MISMA VÍA A 70 MINUTO, lon:-99.50021584, lat:18.49675835}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-002, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:897000.0, importe_modificado:897000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1610432/proyecto_INICIO, 1610432/proyecto_PROCESO, 1610432/proyecto_FIN, 1610432/proyecto_PROCESO, 1610432/proyecto_INICIO, 1610432/proyecto_FIN, 1610432/proyecto_PROCESO, 1610432/proyecto_INICIO, 1610432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611273 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MALINALTEPEC PUNO - 278128 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 278128 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CIUDAD MALINALTEPEC, 41500 MALINALTEPEC, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ESCUADRÓN 201, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD POR LA PARTE POSTERIOR A LA IGLESIA, lon:-98.67026056, lat:17.24471063}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-012, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1611273/proyecto_PROCESO, 1611273/proyecto_FIN, 1611273/proyecto_INICIO, 1611273/proyecto_PROCESO, 1611273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401611275 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MALINALTEPEC PDOS - 278158 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 278158 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD MALINALTEPEC, 41500 MALINALTEPEC, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ESCUADRÓN 201 Y CALLE LUIS TRECE, DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO EL CAMINO DE TERRACERIA A MOYOTEPEC ALEGRE 2 KILOMETROS, lon:-98.67066796, lat:17.24281594}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-FISE-CFV-AD/2019-012, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYMAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1111500.0, importe_modificado:1111500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611275/proyecto_INICIO, 1611275/proyecto_FIN, 1611275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401613610 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, GRO. - 162308 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 162308 | S | 85 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:PUEBLO LA CARBONERA, 00000 LA CARBONERA, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE Y , LAS ESTUFAS ESTARÁN UBICADAS EN LOS DIFERENTES DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS., lon:-99.00110777, lat:18.23523545}} | 2019-07-13 | 2019-08-02 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAIS/2019/04, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES TORIJA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1613610/proyecto_FIN, 1613610/proyecto_INICIO, 1613610/proyecto_PROCESO, 1613610/proyecto_INICIO, 1613610/proyecto_PROCESO, 1613610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614799 | Proyecto de inversión | 1496975.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496975.89, modificado:1496975.89}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LAS ROSAS - 165600 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 165600 | S | 185 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARCOS DE LAS ROSAS, 41179 SAN MARCOS DE LAS ROSAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE C, lon:-99.14197475, lat:17.69199731}} | 2019-07-13 | 2019-09-22 | 1496975.89 | 1496975.89 | 1496975.89 | 1496975.89 | 1496975.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-019-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GARBAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1496975.89, importe_modificado:1496975.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {1614799/proyecto_PROCESO, 1614799/proyecto_INICIO, 1614799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401614800 | Proyecto de inversión | 489596.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489596.56, modificado:489596.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO, BARRIO LA CABECERA EN - 165601 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 165601 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE MINA Y NICOLAS BRAVO Y A LADO, lon:-99.18466428, lat:17.69107016}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 489596.56 | 489596.56 | 489596.56 | 489596.56 | 489596.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/027-AD, contratista:CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:489596.56, importe_modificado:489596.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {1614800/proyecto_INICIO, 1614800/proyecto_FIN, 1614800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616210 | Proyecto de inversión | 313821.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313821.67, modificado:313821.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO TIPO MÓDULO 1 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CON C.C.T. 12DTB0590E EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA - 172974 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 172974 | S | 562 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:PUEBLO TONALAPA, 39250 TONALAPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , UBICADA A 400 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCIÓN A QUECHULTENANGO., lon:-99.24403831, lat:17.48747619}} | 2019-10-07 | 2019-11-16 | 313821.67 | 313821.67 | 313821.67 | 313821.67 | 313821.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-38, contratista:BRITZURIDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:313821.67, importe_modificado:313821.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1616210/proyecto_PROCESO, 1616210/proyecto_INICIO, 1616210/proyecto_PROCESO, 1616210/proyecto_FIN, 1616210/proyecto_INICIO, 1616210/proyecto_PROCESO, 1616210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616518 | Proyecto de inversión | 334561.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334561.71, modificado:334561.71}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE # 68 EN LA COLONIA EL SEPUDO EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS - 174771 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 174771 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:PUEBLO LAS VIGAS, 39990 LAS VIGAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR EN CARRETERA FEDERAL HACIA CRUZ GRANDE AVANZAMOS HASTA LAS VIGAS SEGUIMOS AVANZANDO POR LA CARRETERA HASTA LLEGAR AL NUEVO CENTRO, lon:-99.23515125, lat:16.75464243}} | 2019-09-29 | 2019-11-18 | 334561.71 | 334561.71 | 334561.71 | 334561.71 | 334561.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/166, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIJEIMAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GRO., monto:334561.71, importe_modificado:334561.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1616518/proyecto_PROCESO, 1616518/proyecto_FIN, 1616518/proyecto_INICIO, 1616518/proyecto_FIN, 1616518/proyecto_INICIO, 1616518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616526 | Proyecto de inversión | 831274.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831274.29, modificado:831274.29}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO - 174812 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 174812 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:PUEBLO OCOTILLO, 00000 OCOTILLO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA A LAS MESAS Y AVANZAMOS HASTA LLEGAR A LLANO GRANDE Y AVANZO POR EL ENTRONQUE A MANO DERECHA HACIA OCOTILLO Y AVANZAMO, lon:-99.40086412, lat:16.95337114}} | 2019-08-01 | 2019-10-14 | 831274.29 | 831274.29 | 831274.29 | 831274.29 | 831274.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/158, contratista:LUCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:831274.29, importe_modificado:831274.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1616526/proyecto_INICIO, 1616526/proyecto_PROCESO, 1616526/proyecto_FIN, 1616526/proyecto_PROCESO, 1616526/proyecto_FIN, 1616526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616637 | Proyecto de inversión | 457297 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457297.0, modificado:457297.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LAS VIGAS EN LA LOCALIDAD DE LOMITAS DE NEXPA - 175348 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 175348 | S | 188 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:33, direccion:PUEBLO LAS LOMITAS DE NEXPA, 39990 LAS LOMITAS DE NEXPA (LAS LOMITAS), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL A CRUZ GRANDE PASANDO LAS VIGAS AVANZAMOS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE, lon:-99.20507232, lat:16.78233645}} | 2019-11-04 | 2019-12-13 | 457297 | 457297 | 457297 | 457297 | 457297 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/183, contratista:JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:457297.0, importe_modificado:457297.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1616637/proyecto_INICIO, 1616637/proyecto_FIN, 1616637/proyecto_PROCESO, 1616637/proyecto_FIN, 1616637/proyecto_PROCESO, 1616637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616644 | Proyecto de inversión | 596971.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596971.81, modificado:596971.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EJIDO EN LA COLONIA REVOLUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS - 175386 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 175386 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO COLONIA REVOLUCIÓN, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL ARCO DE SAN MARCOS AVANZANDO POR EL BOULEVARD LAS PALMAS CON RUMBO A CRUZ GRANDE HASTA LLEGAR FRENTE AL RESTAURANTE LINEYRAS Y A, lon:-99.3829649, lat:16.79727052}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 596971.81 | 596971.81 | 596971.81 | 596971.81 | 596971.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/175, contratista:OFICE CENTER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:596971.81, importe_modificado:596971.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1616644/proyecto_PROCESO, 1616644/proyecto_INICIO, 1616644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616684 | Proyecto de inversión | 1273402.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273402.47, modificado:1273402.47}} | AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MIRA FLOR - 175582 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 175582 | S | 141 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:53, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO MIRAFLOR, 41114 MIRAFLOR, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPAJOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA A DELANTE DE TEOMATATLAN A MANO DERECHA, lon:-99.1491772, lat:17.56756541}} | 2019-07-29 | 2019-09-21 | 1273402.47 | 1273402.47 | 1273402.47 | 1273402.47 | 1273402.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-124AD/2019, contratista:CONSTRUCCIONES JAROD S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1273402.47, importe_modificado:1273402.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {1616684/proyecto_PROCESO, 1616684/proyecto_INICIO, 1616684/proyecto_FIN, 1616684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616742 | Proyecto de inversión | 127291.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127291.02, modificado:127291.02}} | CONSTRUCCION DE CANAL DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 176046 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 176046 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NIÑOS HEROES, PARTIENDO DEL BOULEVARD LAS PALMAS DE SAN MARCOS NOS DIRIJIMOS POR LA AV DEL TANQUE HACIA EL SUR HASTA EL CRUCE DE C, lon:-99.38640547, lat:16.78850855}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 127291.02 | 127291.02 | 127291.02 | 127291.02 | 127291.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/126, contratista:TANIA YARELY DEL TORO NAVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:127291.02, importe_modificado:127291.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1616742/proyecto_FIN, 1616742/proyecto_PROCESO, 1616742/proyecto_INICIO, 1616742/proyecto_FIN, 1616742/proyecto_PROCESO, 1616742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616797 | Proyecto de inversión | 302117.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302117.78, modificado:302117.78}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MERCADO CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE LAS VIGAS - 176257 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 176257 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO LAS VIGAS, 39990 LAS VIGAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PARTIENDO DE SAN MARCOS CON DIRECCIÓN A CRUZ GRANDE AL LLEGAR A LAS VIGAS DOBLAMOS A LA DERECHA EN LA , lon:-99.22816677, lat:16.76113509}} | 2019-07-29 | 2019-09-28 | 302117.78 | 302117.78 | 302117.78 | 302117.78 | 302117.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/174, contratista:MATERIALES, EDFICACIONES Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:302117.78, importe_modificado:302117.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1616797/proyecto_INICIO, 1616797/proyecto_PROCESO, 1616797/proyecto_FIN, 1616797/proyecto_INICIO, 1616797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616839 | Proyecto de inversión | 511408.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511408.77, modificado:511408.77}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA - 176519 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 176519 | S | 349 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:46, direccion:PUEBLO PIEDRA BLANCA, 39963 PIEDRA BLANCA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA A LAS MESAS AL LLEGAR AL ENTRONQUE DE COL. ANAHUAC DOBLAMOS A LA IZQUIERDA HACIA PIEDRA BLANCA, AVANZAMOS PO, lon:-99.50059072, lat:16.90782227}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 511408.77 | 511408.77 | 511408.77 | 511408.77 | 511408.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/111, contratista:CRISTIAN MENDOZA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:511408.77, importe_modificado:511408.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616839/proyecto_INICIO, 1616839/proyecto_FIN, 1616839/proyecto_PROCESO, 1616839/proyecto_FIN, 1616839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401616984 | Proyecto de inversión | 570784.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570784.4, modificado:570784.4}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CON C.C.T. 12ETK0196W EN LA LOCALIDAD DE JOCUTLA - 177450 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 177450 | S | 450 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:13, direccion:CALLE PROLONGACIÓN CALLE PRINCIPAL PUEBLO JOCUTLA, 39260 JOCUTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , PROLONGACIÓN DE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A 200 METROS PASANDO EL PUENTE VEHICULAR CON DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE TEOZIN, lon:-99.13677935, lat:17.33703837}} | 2019-09-30 | 2019-11-23 | 570784.4 | 570784.4 | 570784.4 | 570784.4 | 570784.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-36, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:570784.4, importe_modificado:570784.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1616984/proyecto_PROCESO, 1616984/proyecto_FIN, 1616984/proyecto_INICIO, 1616984/proyecto_FIN, 1616984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617320 | Proyecto de inversión | 228557.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228557.52, modificado:228557.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO COLONIA SAN MARCOS - COLONIA SAN MARCOS - 179903 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179903 | S | 416 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:PUEBLO TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL EL TAMARINDO ACALMANI, ESCALERILLA ZAPATA HASTA LLEGAR A LA LOC, lon:-99.03681595, lat:17.13230282}} | 2019-07-15 | 2019-07-20 | 228557.52 | 228557.52 | 228557.52 | 228557.52 | 228557.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:228557.52, importe_modificado:228557.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} | {1617320/proyecto_INICIO, 1617320/proyecto_FIN, 1617320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617328 | Acción | 407500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407500.0, modificado:407500.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 179978 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.685811, lat:17.045531}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 407500 | 407500 | 407500 | 407500 | 407500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES 01, contratista:ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:407500.0, importe_modificado:407500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1617328/proyecto_INICIO, 1617328/proyecto_PROCESO, 1617328/proyecto_INICIO, 1617328/proyecto_PROCESO, 1617328/proyecto_FIN, 1617328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401617920 | Proyecto de inversión | 862216.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862216.71, modificado:862216.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JAUREZ EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD - 183086 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 183086 | S | 161 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO AJUCHITLAN - LA COMINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined RANCHERIA LA COMUNIDAD, 40750 LA COMUNIDAD, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA TELE SECU, lon:-100.52405669, lat:18.12205149}} | 2019-07-14 | 2019-09-30 | 862216.71 | 862216.71 | 862216.71 | 862216.71 | 862216.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/35/FAIS/2019, contratista:RICARDO DANIEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:862216.71, importe_modificado:862216.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617920/proyecto_INICIO, 1617920/proyecto_PROCESO, 1617920/proyecto_FIN, 1617920/proyecto_PROCESO, 1617920/proyecto_INICIO, 1617920/proyecto_FIN, 1617920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618101 | Proyecto de inversión | 695718.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695718.75, modificado:695718.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL COLINDANCIA DE PASCALA METLAPILAPA XOCHISTLAHUACA TOTOMIXTLAHUACA TENAMAZAPA TLACOAPA - 183952 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 183952 | S | 650 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:PUEBLO TOTOMIXTLAHUACA, 41540 TOTOMIXTLAHUACA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , ES LA REAHABILITACION DEL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS SIGUIENTES LOCALIDADES METLAPILAPA XOCHISTLAHUACA TOTOMIXTLAHUACA, TENAMAZAPA, TLACOAPA, lon:-98.79455572, lat:17.15783638}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 695718.75 | 695718.75 | 695718.75 | 695718.75 | 695718.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69626, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:695718.75, importe_modificado:695718.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618101/proyecto_INICIO, 1618101/proyecto_FIN, 1618101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618349 | Proyecto de inversión | 1242084.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242084.43, modificado:1242084.43}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COLONIA SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE XILOTLANCINGO - 185619 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185619 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XILOTLANCINGO, 00000 XILOTLANCINGO, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA CUIXINIPA BUENA VISTA, HASTA LLEGAR A LA LOC, lon:-98.94096063, lat:17.22094943}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 1242084.43 | 1242084.43 | 1242084.43 | 1242084.43 | 1242084.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG/DIR.OBR.PUBL./FAISM-003/2019, contratista:ZAHAEAL, INGENIERÍA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO., monto:1242084.43, importe_modificado:1242084.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1618349/proyecto_INICIO, 1618349/proyecto_FIN, 1618349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618558 | Proyecto de inversión | 507968.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507968.18, modificado:507968.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ALCAMANI-CAXITEPEC - 186462 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186462 | S | 243 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.3, meta_modificada:7300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:PUEBLO CAXITEPEC, 00000 CAXITEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASANDO LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LA HACIENDA PASAS CINCO CRUCEROS, EN EL CRUCERO DE ENCINO AMARILLO GIRA A LA, lon:-98.94296107, lat:17.10906884}} | 2019-07-15 | 2019-07-27 | 507968.18 | 507968.18 | 507968.18 | 507968.18 | 507968.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71719, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:507968.18, importe_modificado:507968.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7300.0}} | {1618558/proyecto_INICIO, 1618558/proyecto_FIN, 1618558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618638 | Proyecto de inversión | 255673.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255673.8, modificado:255673.8}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PLAN DE AYALA - 186827 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186827 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.9, meta_modificada:1602.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:PUEBLO COLONIA PLAN DE AYALA, 00000 COLONIA PLAN DE AYALA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LA COLONIA BARRANCA PERICO POR LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA, HASTA LLEGAR A L, lon:-98.91766527, lat:17.28617936}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 255673.8 | 255673.8 | 255673.8 | 255673.8 | 255673.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71859, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:255673.8, importe_modificado:255673.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1602.97}} | {1618638/proyecto_PROCESO, 1618638/proyecto_FIN, 1618638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618679 | Proyecto de inversión | 537280.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537280.33, modificado:537280.33}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE LA LAJAMUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO ESTADO DE GUERRERO - 187100 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 187100 | S | 448 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO LA LAJA, 40730 LA LAJA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE BELLAS ARTES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ISABEL LA CATOLICA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDA, lon:-100.48161623, lat:18.10075354}} | 2019-07-13 | 2019-08-22 | 537280.33 | 537280.33 | 537280.33 | 537280.33 | 537280.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/33/FAIS/2019, contratista:KENNETH CASTULO LUCENA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:537280.33, importe_modificado:537280.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1618679/proyecto_PROCESO, 1618679/proyecto_FIN, 1618679/proyecto_INICIO, 1618679/proyecto_PROCESO, 1618679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618761 | Proyecto de inversión | 239610 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239610.0, modificado:239610.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 187586 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 187586 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA VICENTE GUERRERO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO SE UBICA POR EL LADO NORESTE DE LA CABECERA MU, lon:-99.85180305, lat:18.36999497}} | 2019-08-13 | 2019-08-17 | 239610 | 239610 | 239610 | 239610 | 239610 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74997, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:239610.0, importe_modificado:239610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1618761/proyecto_FIN, 1618761/proyecto_PROCESO, 1618761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618841 | Proyecto de inversión | 169461.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169461.7, modificado:169461.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MATAMOROS LA CORBA - 187859 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 187859 | S | 203 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO MATAMOROS - LA CORBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 063 PUEBLO MATAMOROS, 40864 MATAMOROS, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL Y , SE UBICA LA OBRA DE INICIO EN EL KM 0000 DE LA, lon:-101.84158896, lat:18.45229442}} | 2019-07-15 | 2019-07-25 | 169461.7 | 169461.7 | 169461.7 | 169461.7 | 169461.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69237, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:169461.7, importe_modificado:169461.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618841/proyecto_INICIO, 1618841/proyecto_PROCESO, 1618841/proyecto_INICIO, 1618841/proyecto_FIN, 1618841/proyecto_PROCESO, 1618841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618865 | Proyecto de inversión | 1993130.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993130.01, modificado:1993130.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1 2 Y 3 COLONIA LINDA VISTA - 187944 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 187944 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA LINDA VISTA, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL INCENDIO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SE LLEGA POR LA CARRETERA CAMIO VIEJO A LA UNIÓN VUELTA A LA DEREC, lon:-101.55963544, lat:17.65160337}} | 2019-08-08 | 2019-09-19 | 1993130.01 | 1993130.01 | 1993130.01 | 1993130.01 | 1993130.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-I3P-12005, contratista:JORGE GARCIA VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1993130.01, importe_modificado:1993130.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:752.0}} | {1618865/proyecto_FIN, 1618865/proyecto_INICIO, 1618865/proyecto_FIN, 1618865/proyecto_PROCESO, 1618865/proyecto_FIN, 1618865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618925 | Proyecto de inversión | 81960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81960.0, modificado:81960.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE LAS CALLES DE LA COLONIA DOS DE OCTUBRE - 188356 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 188356 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 2 DE OCTUBRE, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE LAS CALLES DE LA COLONIA 2 DE OCTUBRE SE UBICA POR EL LADO SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-99.85849531, lat:18.34888731}} | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 81960 | 81960 | 81960 | 81960 | 81960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76546, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:81960.0, importe_modificado:81960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618925/proyecto_INICIO, 1618925/proyecto_FIN, 1618925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401618981 | Proyecto de inversión | 600970.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600970.56, modificado:600970.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO TECOANAPA-TECOANAPA-OXTOTITLAN - 188653 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188653 | S | 1116 | 907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:PUEBLO TECOANAPA, 00000 TECOANAPA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE AHUACUOTZINGO AL OESTE PASAMOS LAS LOCALIDADES XOCOYOLZINTLA AGUA ZARCA TRAPICHE VIEJO SEGUIMOS POR EL CAMINO HASTA LLEGAR A TECOANAPA, lon:-99.04058925, lat:17.67436128}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 600970.56 | 600970.56 | 600970.56 | 600970.56 | 600970.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:600970.56, importe_modificado:600970.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}} | {1618981/proyecto_INICIO, 1618981/proyecto_FIN, 1618981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619079 | Proyecto de inversión | 1196486.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196486.57, modificado:1196486.57}} | CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GUERRERO - 189127 | 12 | Guerrero | 69 | Xalpatláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC GUERRERO | 189127 | S | 350 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PLATANAR, 41392 YERBA SANTA, XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CALLE PINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN UNA LA ENTRADA DEL PUEBLO COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA , lon:-98.47705727, lat:17.47999004}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 1196486.57 | 1196486.57 | 1196486.57 | 1196486.57 | 1196486.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMX-FAISM-031-2019, contratista:GABRIELA CANO ANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAC, GRO., monto:1196486.57, importe_modificado:1196486.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1390.0}} | {1619079/proyecto_INICIO, 1619079/proyecto_PROCESO, 1619079/proyecto_FIN, 1619079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619177 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESC. PRIM. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO C.C.T. 12DPB0682V EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 189419 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZITLALA GUERRERO | 189419 | S | 100 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE OBREGON, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DERECHO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADEREO ENTRE LA CALL, lon:-99.18475977, lat:17.69326061}} | 2019-08-10 | 2019-08-27 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-042-AD, contratista:PEDRO ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {1619177/proyecto_FIN, 1619177/proyecto_PROCESO, 1619177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619526 | Proyecto de inversión | 1480798 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480798.0, modificado:1480798.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NICOLAS BRAVO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO ESTADO DE GUERRERO - 191630 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191630 | S | 1406 | 1195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO VILLA NICOLÁS BRAVO, 40733 VILLA NICOLÁS BRAVO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES OBRAS ESTA EN DIVERSAS CALLES DE V, lon:-100.55259754, lat:18.21562127}} | 2019-07-13 | 2019-09-09 | 1480798 | 1480798 | 1480798 | 1480798 | 1480798 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/46/FAIS/2019, contratista:GERARDO SUASTEGUI FRANCISCO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1480798.0, importe_modificado:1480798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1619526/proyecto_FIN, 1619526/proyecto_PROCESO, 1619526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619538 | Proyecto de inversión | 301520.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301520.01, modificado:301520.01}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GUERRERO - 191736 | 12 | Guerrero | 69 | Xalpatláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC GUERRERO | 191736 | S | 43 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA VICTORIA, 41384 LA VICTORIA (SAN MARTÍN LA VICTORIA), XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CENTRO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y A UN CO, lon:-98.55071392, lat:17.37850746}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 301520.01 | 301520.01 | 301520.01 | 301520.01 | 301520.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMX-FAISM-037-2019, contratista:EDUARDO SOLANO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAC, GRO., monto:301520.01, importe_modificado:301520.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.0}} | {1619538/proyecto_INICIO, 1619538/proyecto_FIN, 1619538/proyecto_INICIO, 1619538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619678 | Proyecto de inversión | 507012.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507012.59, modificado:507012.59}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLES SAN ANTONIO ABAD ISABEL LA CATOLICA EN LA COLONIA BENITO JUAR - 192410 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 192410 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA BENITO JUÁREZ, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE SAN ANTONIO ABAD Y CALLE FRNACISCO I. MADERO, CALLE ISABEL LA CATOLICA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRA, lon:-99.87327052, lat:18.35693532}} | 2019-07-15 | 2019-08-10 | 507012.59 | 507012.59 | 507012.59 | 507012.59 | 507012.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72022, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:507012.59, importe_modificado:507012.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1619678/proyecto_INICIO, 1619678/proyecto_PROCESO, 1619678/proyecto_FIN, 1619678/proyecto_PROCESO, 1619678/proyecto_FIN, 1619678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619749 | Proyecto de inversión | 377004.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377004.01, modificado:377004.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PALO BARRENADO EL ZAPOTAL LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL - 192738 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192738 | S | 480 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:160, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALO BARRENADO - EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 480 RANCHERIA , 00000 EL ZAPOTAL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PALO BARRENADO ZAPOTAL, lon:-100.51834405, lat:17.83723304}} | 2019-07-13 | 2019-08-02 | 377004.01 | 377004.01 | 377004.01 | 377004.01 | 377004.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/60/FAIS/2019, contratista:ARACELY DE LA CRUZ POLICARPIO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:377004.02, importe_modificado:377004.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1619749/proyecto_PROCESO, 1619749/proyecto_FIN, 1619749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619787 | Proyecto de inversión | 638425.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638425.31, modificado:638425.31}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BICENTENARIO DE LA NACION ENTRE PORFIRIO QUEZADA Y CANAL DE AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA AMPLIA - 192879 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 192879 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO DE LA NACION COLONIA AMPLIACIÒN ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO QUEZADA Y CALLE BICENTENARIO DE LA NACION, LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BICENTENAR, lon:-99.86241881, lat:18.36374142}} | 2019-07-15 | 2019-08-24 | 638425.31 | 638425.31 | 638425.31 | 638425.31 | 638425.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72023, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:638425.31, importe_modificado:638425.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1619787/proyecto_INICIO, 1619787/proyecto_PROCESO, 1619787/proyecto_FIN, 1619787/proyecto_PROCESO, 1619787/proyecto_FIN, 1619787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401619798 | Proyecto de inversión | 504512.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504512.66, modificado:504512.66}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA DESDICHA FRESNOS DE PUERTO RICO INCLUYE RAMAL EL CHILACAYOTE EN LA LOCALIDAD DE FRESNOS DE PUERTO RICO - 192916 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192916 | S | 470 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA DESDICHA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS FRESNOS DE PUERTO RICO, 00000 LA DESDICHA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA, lon:-100.65714766, lat:17.66005826}} | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 504512.66 | 504512.66 | 504512.66 | 504512.66 | 504512.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/63/FAIS/2019, contratista:GERARDO SUASTEGUI FRANCISCO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:504512.66, importe_modificado:504512.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1619798/proyecto_FIN, 1619798/proyecto_PROCESO, 1619798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620522 | Proyecto de inversión | 832794.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832794.97, modificado:832794.97}} | CONSERVACION DE C.R. TR. LOS PERICOS - LAS HABILLAS - 196694 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 196694 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS PERICOS - LAS HABILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 100 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 LAS HEBILLAS (LAS HABILLAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL POTRERO Y TERRACERIA LOS PERICOS, TERRAC, lon:-100.40757244, lat:17.73925815}} | 2019-08-05 | 2019-08-24 | 832794.97 | 832794.97 | 832794.97 | 832794.97 | 832794.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74479, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:832794.97, importe_modificado:832794.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1620522/proyecto_INICIO, 1620522/proyecto_PROCESO, 1620522/proyecto_INICIO, 1620522/proyecto_PROCESO, 1620522/proyecto_FIN, 1620522/proyecto_INICIO, 1620522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401620679 | Proyecto de inversión | 791368.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791368.37, modificado:791368.37}} | CONSERV. DE C.R. TR. LOMILLOS - MOZIMBA KM 7+500 - 13+300 - 197714 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 197714 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:235, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMILLOS - MOZIMBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 000 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 LA MOZIMBA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAURELES Y TERRACERIA LOMILLOS, TERRACERIA MOZIMBA DOMICILIO CONOC, lon:-100.39348187, lat:17.57166677}} | 2019-10-14 | 2019-10-26 | 791368.37 | 791368.37 | 791368.37 | 791368.37 | 791368.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:791368.37, importe_modificado:791368.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1620679/proyecto_FIN, 1620679/proyecto_INICIO, 1620679/proyecto_PROCESO, 1620679/proyecto_INICIO, 1620679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627339 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 229931 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229931 | S | 210 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PIPILA, SE ENCUENTRA EN LAS CALLES RICARDO FLORES MAGON Y ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES I, lon:-98.39235913, lat:16.77259924}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-52-19, contratista:ARCADA EDIFICADORES S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}} | {1627339/proyecto_INICIO, 1627339/proyecto_PROCESO, 1627339/proyecto_FIN, 1627339/proyecto_PROCESO, 1627339/proyecto_FIN, 1627339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627808 | Proyecto de inversión | 395487.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395487.69, modificado:395487.69}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA ZONA VEINTE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FRANCISCO - 231821 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231821 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO SAN FRANCISCO, 00000 RANCHO SAN FRANCISCO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA ZONA 20 MODULO 082 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN, lon:-98.26009121, lat:16.75455101}} | 2019-08-01 | 2019-08-27 | 395487.69 | 395487.69 | 395487.69 | 395487.69 | 395487.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0108/2019/AD, contratista:JOSE LUIS LOPEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:395487.69, importe_modificado:395487.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1627808/proyecto_INICIO, 1627808/proyecto_PROCESO, 1627808/proyecto_FIN, 1627808/proyecto_INICIO, 1627808/proyecto_PROCESO, 1627808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401627977 | Proyecto de inversión | 139172.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139172.03, modificado:139172.03}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUERTO EL PERICON EL ZAPOTE EL PESCADO GUAJES DE AYALA - 232558 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | 232558 | S | 276 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.96, meta_modificada:68.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:219, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO EL PERICON - HUAJES DE AYALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 68 + 96 SN INTERIOR SN PUEBLO HUAJES DE AYALA, 40700 GUAJES DE AYALA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.81211971, lat:17.88081848}} | 2019-07-13 | 2019-08-17 | 139172.03 | 139172.03 | 139172.03 | 139172.03 | 139172.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:139172.03, importe_modificado:139172.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.96}} | {1627977/proyecto_FIN, 1627977/proyecto_INICIO, 1627977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628028 | Proyecto de inversión | 439087.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439087.71, modificado:439087.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 232762 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 232762 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:232, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 600 RANCHERIA OJO DE AGUA, 00000 OJO DE AGUA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA A 33.6 KM, lon:-100.11418337, lat:17.8148634}} | 2019-10-22 | 2019-11-20 | 439087.71 | 439087.71 | 439087.71 | 439087.71 | 439087.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-072, contratista:AGUSTIN MARIN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:439087.71, importe_modificado:439087.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {1628028/proyecto_PROCESO, 1628028/proyecto_FIN, 1628028/proyecto_INICIO, 1628028/proyecto_PROCESO, 1628028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628234 | Proyecto de inversión | 202175.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202175.29, modificado:202175.29}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM NARCISO MENDOZA LOCALIDAD EL POTRERO - 233451 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 233451 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.37, meta_modificada:45.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL POTRERO, 39178 EL POTRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y , ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.31726658, lat:17.51494303}} | 2019-10-14 | 2019-11-04 | 202175.29 | 202175.29 | 202175.29 | 202175.29 | 202175.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-072-AD, contratista:MARGARITO ARCOS ARCOS, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:202175.29, importe_modificado:202175.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.37}} | {1628234/proyecto_INICIO, 1628234/proyecto_PROCESO, 1628234/proyecto_FIN, 1628234/proyecto_INICIO, 1628234/proyecto_FIN, 1628234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628669 | Acción | 378994.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378994.92, modificado:378994.92}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 235222 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 235222 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.398271, lat:17.566724}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 378994.92 | 378994.92 | 378994.92 | 378994.92 | 378994.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75040, contratista:, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:378994.92, importe_modificado:378994.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1628669/proyecto_INICIO, 1628669/proyecto_PROCESO, 1628669/proyecto_FIN, 1628669/proyecto_INICIO, 1628669/proyecto_FIN, 1628669/proyecto_INICIO, 1628669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401628893 | Proyecto de inversión | 980136.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980136.59, modificado:980136.59}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE AHUELKA EN LA LOCALIDAD DE OCOTEQUILA - 236065 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 236065 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.07, meta_modificada:941.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:CALLE CALLE AHUELKA PUEBLO OCOTEQUILA, 41470 OCOTEQUILA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE CALLE AHUELKA Y CALLE POR EL PUENTE VEHICULAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AHUELKA A UN LADO DE UN PUENTE VEHÍCULAR, lon:-98.67854995, lat:17.44809695}} | 2019-07-13 | 2019-10-26 | 980136.59 | 980136.59 | 980136.59 | 980136.59 | 980136.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC , monto:980136.59, importe_modificado:980136.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.07}} | {1628893/proyecto_INICIO, 1628893/proyecto_PROCESO, 1628893/proyecto_FIN, 1628893/proyecto_INICIO, 1628893/proyecto_PROCESO, 1628893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629197 | Proyecto de inversión | 195568.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195568.54, modificado:195568.54}} | REVISTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TALUD DEL PUENTE VEHICULAR DEL CAMINO MALDONADO A SAN JOSE - 237275 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 237275 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO MALDONADO - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO SAN JOSÉ, 41963 COLONIA SAN JOSÉ, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE EL PUENTE SE ENCUENTRA EN , lon:-98.60764931, lat:16.4743449}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 195568.54 | 195568.54 | 195568.54 | 195568.54 | 195568.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-12896, contratista:C.VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:195568.54, importe_modificado:195568.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1629197/proyecto_INICIO, 1629197/proyecto_PROCESO, 1629197/proyecto_INICIO, 1629197/proyecto_PROCESO, 1629197/proyecto_FIN, 1629197/proyecto_PROCESO, 1629197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629277 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS SIXTO HERNANDEZ - 237616 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA GUERRERO | 237616 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO S/N COLONIA PROGRESO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE ALTA TENSION Y CALLE CALLE INGLATERRA, EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-98.80940594, lat:16.57915992}} | 2019-07-22 | 2019-08-03 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FISMDF-2019-002, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COMAI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA ,GUERRERO 2019, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1629277/proyecto_FIN, 1629277/proyecto_PROCESO, 1629277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629480 | Proyecto de inversión | 474058.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474058.28, modificado:474058.28}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA - 238324 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUINICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 238324 | S | 100 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN, lon:-100.37767143, lat:18.11129516}} | 2019-11-03 | 2019-11-30 | 474058.28 | 474058.28 | 474058.28 | 474058.28 | 474058.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:474058.28, importe_modificado:474058.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1629480/proyecto_FIN, 1629480/proyecto_INICIO, 1629480/proyecto_FIN, 1629480/proyecto_PROCESO, 1629480/proyecto_FIN, 1629480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629494 | Proyecto de inversión | 1367646.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367646.59, modificado:1367646.59}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA LOCALIDAD DE ZINZINTITLAN - 238368 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 238368 | S | 464 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:110, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZINZINTITLÁN, 41114 ZINZINTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPAHUEYCANTENANGO A MANO DERECHA PASANDO EL CALVARIO, lon:-99.15653174, lat:17.54134319}} | 2019-07-29 | 2019-10-05 | 1367646.59 | 1367646.59 | 1367646.59 | 1367646.59 | 1367646.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-123AD/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA JG, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1367646.59, importe_modificado:1367646.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1629494/proyecto_PROCESO, 1629494/proyecto_INICIO, 1629494/proyecto_FIN, 1629494/proyecto_INICIO, 1629494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629510 | Proyecto de inversión | 399956.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399956.48, modificado:399956.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO IXTICAPAN - 238409 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 238409 | S | 263 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:102, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO TIANQUIZOLCO IXTICAPAN, 40400 TIANQUIZOLCO IXTICAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL A LA L, lon:-99.89640383, lat:18.35924166}} | 2019-07-15 | 2019-08-10 | 399956.48 | 399956.48 | 399956.48 | 399956.48 | 399956.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73372, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:399956.48, importe_modificado:399956.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.0}} | {1629510/proyecto_PROCESO, 1629510/proyecto_FIN, 1629510/proyecto_INICIO, 1629510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629643 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ ENTRE CALLES ADRIAN CASTREJON LEOVIGILDO ALVAREZ EN LA COLONIA EMI - 198181 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 198181 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE ADRIAN CASTREJON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ, CALLE LEOVIGILDO ALVAREZ LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO D, lon:-99.86138973, lat:18.36417832}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72029, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {1629643/proyecto_INICIO, 1629643/proyecto_PROCESO, 1629643/proyecto_FIN, 1629643/proyecto_INICIO, 1629643/proyecto_FIN, 1629643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629864 | Proyecto de inversión | 427033.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427033.1, modificado:427033.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA HUITZUCO-IGUALA ENTRE SATURNO Y CARRETERA CIUDAD DE HUITZUCO - 199255 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 199255 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.19, meta_modificada:142.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE GRO1 TRAMO HUITZUCO - IGUALA KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA EL LUCERO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE SATURNO Y CARRETERA IGUALA-ATENANGO DEL RIO, CALLE DEL ESTUDIANTE, lon:-99.34185881, lat:18.30290531}} | 2019-09-04 | 2019-09-18 | 427033.1 | 427033.1 | 427033.1 | 427033.1 | 427033.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/AYS/2019-20, contratista:MANUEL MAZON RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:427033.1, importe_modificado:427033.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.19}} | {1629864/proyecto_PROCESO, 1629864/proyecto_FIN, 1629864/proyecto_INICIO, 1629864/proyecto_FIN, 1629864/proyecto_INICIO, 1629864/proyecto_PROCESO, 1629864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401629883 | Proyecto de inversión | 306998.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306998.41, modificado:306998.41}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL TOREO, ENTRE MONTE DE LAS CRUCES Y RUBEN URIZA CASTRO COL CENTRO CIUDAD DE HUITZUCO - 199382 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 199382 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DEL TOREO COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y CALLE RUBEN URIZA CASTRO, CALLE MARTIN VICARIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE DE LA ZONA CENTRO D, lon:-99.33256278, lat:18.30736896}} | 2019-09-23 | 2019-10-12 | 306998.41 | 306998.41 | 306998.41 | 306998.41 | 306998.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/AYS/2019-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IRVIC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:306998.41, importe_modificado:306998.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1629883/proyecto_INICIO, 1629883/proyecto_PROCESO, 1629883/proyecto_FIN, 1629883/proyecto_INICIO, 1629883/proyecto_PROCESO, 1629883/proyecto_FIN, 1629883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630065 | Proyecto de inversión | 812983.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812983.12, modificado:812983.12}} | REHABILITACIÓN Y RASTREO DEL C.R. TMO: VERDE RICO - LAS MESAS. - 200365 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 200365 | S | 72 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31200.0, meta_modificada:31200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:115, direccion:BRECHA TRAMO VERDE RICO - LAS MESAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 200 RANCHERIA , 00000 LAS MESAS (ANONOS), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 31.20 KM DESDE LA LOCALIDAD DE V, lon:-99.88705411, lat:17.8740901}} | 2019-07-30 | 2019-08-29 | 812983.12 | 812983.12 | 812983.12 | 812983.12 | 812983.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:812983.12, importe_modificado:812983.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31200.0}} | {1630065/proyecto_FIN, 1630065/proyecto_INICIO, 1630065/proyecto_PROCESO, 1630065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630106 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | PAVIMENTACION DE ANDADOR CALLE JESUS GONZALES ORTEGA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 200581 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 200581 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR JESUS GONZALES ORTEGA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40903 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE RUBEN FIGUEROA DOMICILIO CONOCIDO CALLE JESUS GONZALES ORTEGA EN, lon:-100.6289091, lat:17.21246126}} | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/116-2019/AD, contratista:ALICIA GALEANA SECUNDINO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630106/proyecto_FIN, 1630106/proyecto_INICIO, 1630106/proyecto_PROCESO, 1630106/proyecto_FIN, 1630106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630174 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN ESC. TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.311.C.C.T.12ETK0311K, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOMATLAN, M - 200886 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 200886 | S | 507 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:16, direccion:CALLE JUAN.N ALVAREZ PUEBLO SAN MIGUEL TECOMATLÁN, 40690 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NIÑOS HEROES CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN TELEBACHILLERATO N, lon:-100.40464393, lat:18.31677682}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOP/14/F.A.I.S.M/2019, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {1630174/proyecto_INICIO, 1630174/proyecto_FIN, 1630174/proyecto_PROCESO, 1630174/proyecto_FIN, 1630174/proyecto_INICIO, 1630174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630222 | Proyecto de inversión | 522681.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522681.23, modificado:522681.23}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL TR. C. LERDO DE TEJADA - PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE - C. REVOLUCION - C. EMILIANO ZAPATA - 201210 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201210 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE, CALLE REVOLUCION Y EMILIANO ZAPATA DRENAJE PLUVIAL E, lon:-100.3853914, lat:18.1643463}} | 2019-10-07 | 2019-10-26 | 522681.23 | 522681.23 | 522681.23 | 522681.23 | 522681.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:522681.23, importe_modificado:522681.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630222/proyecto_PROCESO, 1630222/proyecto_FIN, 1630222/proyecto_INICIO, 1630222/proyecto_PROCESO, 1630222/proyecto_INICIO, 1630222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630275 | Proyecto de inversión | 775953.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775953.93, modificado:775953.93}} | PAVIMENTACION DE CALLE DANIEL ARAIZA, TRAMO: DEL VADO A LA CALLE PABLO GALEANA EN EL BARRIO EL ESPINO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 201449 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 201449 | S | 97 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.4, meta_modificada:296.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL ARAIZA COLONIA EL ESPINO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE PROL. HIDALGO Y CALLE FLORES MAGON, ANDADOR PABLO GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DANIEL ARAIZA DEL BARIO EL ESP, lon:-99.98143753, lat:17.79209771}} | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 775953.93 | 775953.93 | 775953.93 | 775953.93 | 775953.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-041, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAPGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:775953.93, importe_modificado:775953.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.4}} | {1630275/proyecto_INICIO, 1630275/proyecto_FIN, 1630275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630282 | Proyecto de inversión | 767603.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767603.03, modificado:767603.03}} | REHAB. DE DRENAJE SANIT. EN B. DE SAN JUAN TR. C. R. DEL CASTILLO - JAIME NUNO - F. G. BOCANEGRA - 201481 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201481 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL DEL CASTILLO CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE RAFAEL DEL CASTILLO Y CALLE JAIME NUNO, CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO E, lon:-100.3922713, lat:18.15949299}} | 2019-09-16 | 2019-10-12 | 767603.03 | 767603.03 | 767603.03 | 767603.03 | 767603.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72910, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:767603.03, importe_modificado:767603.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630282/proyecto_PROCESO, 1630282/proyecto_FIN, 1630282/proyecto_PROCESO, 1630282/proyecto_FIN, 1630282/proyecto_INICIO, 1630282/proyecto_FIN, 1630282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630291 | Proyecto de inversión | 417433.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417433.12, modificado:417433.12}} | REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE SANTIAGO TR C. MELCHOR OCAMPO - C 5 DE MAYO - IGNACIO ZARAGOZA - C SIN NOMBRE - 201519 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 201519 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO CA, lon:-100.38920403, lat:18.15491193}} | 2019-10-07 | 2019-10-26 | 417433.12 | 417433.12 | 417433.12 | 417433.12 | 417433.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:417433.12, importe_modificado:417433.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630291/proyecto_FIN, 1630291/proyecto_PROCESO, 1630291/proyecto_INICIO, 1630291/proyecto_FIN, 1630291/proyecto_INICIO, 1630291/proyecto_PROCESO, 1630291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630312 | Proyecto de inversión | 1034817.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034817.57, modificado:1034817.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS HELIODORO CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 201598 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 201598 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA PAZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS HELIODORO CASTILLO EN LA CALLE HIDALGO ESQUINA CON CA, lon:-99.97730725, lat:17.7909277}} | 2019-08-12 | 2019-09-28 | 1034817.57 | 1034817.57 | 1034817.57 | 1034817.57 | 1034817.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-044, contratista:MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1034817.57, importe_modificado:1034817.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1630312/proyecto_PROCESO, 1630312/proyecto_INICIO, 1630312/proyecto_FIN, 1630312/proyecto_INICIO, 1630312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630460 | Proyecto de inversión | 839257.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839257.64, modificado:839257.64}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PIEDRA AZUL ENTRE CALLES LA PEÑA - PROLONGACION INDEPENDENCIA EN LA COLONIA QUEBRANTAHUESO - 202586 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 202586 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA ZUL COLONIA QUEBRANTAHUESO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE CALLE PEÑA Y CALLE PIEDRA ZUL, CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PIEDRA AZUL ENTRE CALLES, lon:-99.8659473, lat:18.36290505}} | 2019-08-05 | 2019-09-28 | 839257.64 | 839257.64 | 839257.64 | 839257.64 | 839257.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76480, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:839257.64, importe_modificado:839257.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1630460/proyecto_PROCESO, 1630460/proyecto_INICIO, 1630460/proyecto_FIN, 1630460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630546 | Proyecto de inversión | 1399945.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399945.2, modificado:1399945.2}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - 203005 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA | 203005 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-100.87133598, lat:17.35158108}} | 2019-07-13 | 2019-09-03 | 1399945.2 | 1399945.2 | 1399945.2 | 1399945.2 | 1399945.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/055-2019/AD, contratista:TOMAS AVILA LAUREANO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1399945.2, importe_modificado:1399945.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630546/proyecto_INICIO, 1630546/proyecto_FIN, 1630546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401630729 | Proyecto de inversión | 999490.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999490.93, modificado:999490.93}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO PASO MORELOS - 203970 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 203970 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:29, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO PASO MORELOS, 40143 PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y CARRETERA IGUALA-ATENANGO, LA POBLACION DE PASO MORELOS SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO. A UN KILOMETRO , lon:-99.20781016, lat:18.22281478}} | 2019-09-23 | 2019-10-26 | 999490.93 | 999490.93 | 999490.93 | 999490.93 | 999490.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/ED/2019-14, contratista:PRODICO, PROYECTO, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:999490.93, importe_modificado:999490.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {1630729/proyecto_PROCESO, 1630729/proyecto_INICIO, 1630729/proyecto_PROCESO, 1630729/proyecto_INICIO, 1630729/proyecto_FIN, 1630729/proyecto_INICIO, 1630729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631024 | Proyecto de inversión | 1038029.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038029.76, modificado:1038029.76}} | REHABILITACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL COLEGIO DE BACHILLERES, LOCALIDAD PUEBLO VIEJO - 205667 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 205667 | S | 783 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO PUEBLO VIEJO, 40980 PUEBLO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE 500 METROS AL NORTE POR LA CALZADA DE LA CAMPANA HACIA LA CALLE GENERAL VICENTE GERRERO CONTINUAS RECTO HACIA LA, lon:-99.99248116, lat:17.10017013}} | 2019-11-01 | 2019-12-14 | 0 | 1038029.76 | 1038029.76 | 1038029.76 | 1038029.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-110, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1038029.76, importe_modificado:1038029.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631024/proyecto_INICIO, 1631024/proyecto_FIN, 1631024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631127 | Acción | 784316.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784316.83, modificado:784316.83}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 206258 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 206258 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.240833, lat:17.409167}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 784316.83 | 784316.83 | 784316.83 | 784316.83 | 784316.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MQG-FISMDF-GI-ADJ-2019-01, contratista:CONSTRUCTORA LEOMARY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:784316.83, importe_modificado:784316.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631127/proyecto_PROCESO, 1631127/proyecto_INICIO, 1631127/proyecto_FIN, 1631127/proyecto_PROCESO, 1631127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631186 | Proyecto de inversión | 820907.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820907.16, modificado:820907.16}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO - TLAPALA - 206626 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 206626 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.36, meta_modificada:1180.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TLAPALA, 40132 TLAPALA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC LLA COMUNIDAD DE TLAPALA SE UBICA AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO AP, lon:-99.34819411, lat:18.23636857}} | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 820907.16 | 820907.16 | 820907.16 | 820907.16 | 820907.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/URB/2019-09, contratista:MANUEL MAZON RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:820907.16, importe_modificado:820907.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.36}} | {1631186/proyecto_PROCESO, 1631186/proyecto_INICIO, 1631186/proyecto_FIN, 1631186/proyecto_INICIO, 1631186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631316 | Proyecto de inversión | 401139.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401139.11, modificado:401139.11}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ESC. TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.115.C.C.T.12ETK0115V,EN LA LOCALIDAD DE OTLATEPEC ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA - 207348 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 207348 | S | 346 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:CALLE RUMBO A LA POBLACIÓN DEL COCO PUEBLO OTLATEPEC, 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL RUMBO A TLALCHAPA GRO Y CALLE CAMINO RURAL RUMBO A EL COCO, CALLE CALLEJON RUMBO A EL PANTEON, lon:-100.49364712, lat:18.50248588}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 401139.11 | 401139.11 | 401139.11 | 401139.11 | 401139.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71299, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO, monto:401139.11, importe_modificado:401139.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1631316/proyecto_INICIO, 1631316/proyecto_PROCESO, 1631316/proyecto_INICIO, 1631316/proyecto_FIN, 1631316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631327 | Proyecto de inversión | 213091.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213091.78, modificado:213091.78}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO AISLADO EN EL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE DOS RIOS MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. - 207460 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO | 207460 | S | 88 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO DOS RÍOS, 41666 DOS RÍOS, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EL CENTRO DE SALUD SE LOCALIZA EN EL LADO SURESTE DE LA LOCALIDAD EN EL LADO IZQUIERDO DEL CAMINO DOS RIOS GUAD, lon:-98.38925075, lat:17.05499287}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 213091.78 | 213091.78 | 213091.78 | 213091.78 | 213091.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/048/2019, contratista:ELECTRO SISTEMAS GAFI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:213091.78, importe_modificado:213091.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631327/proyecto_FIN, 1631327/proyecto_PROCESO, 1631327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631342 | Proyecto de inversión | 213091.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213091.78, modificado:213091.78}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO AISLADO EN EL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LLANO PERDIDO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO - 207560 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO | 207560 | S | 239 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO PERDIDO, 41667 LLANO PERDIDO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EL CENTRO DE SALUD SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DEL CAMINO LLANO PERDIDO TLACOACHISTLAHUAC, lon:-98.49853914, lat:17.00958985}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 213091.78 | 213091.78 | 213091.78 | 213091.78 | 213091.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/050/2019, contratista:ELECTRO SISTEMAS GAFI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:213091.78, importe_modificado:213091.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631342/proyecto_PROCESO, 1631342/proyecto_INICIO, 1631342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631634 | Proyecto de inversión | 2358639.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358639.44, modificado:2358639.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESCOLARES, DIRECCIÓN Y BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 209270 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 209270 | S | 465 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD S, lon:-99.97954415, lat:17.78601993}} | 2019-08-26 | 2019-11-04 | 2358639.44 | 2358639.44 | 2358639.44 | 2358639.44 | 2358639.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-047, contratista:MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2358639.44, importe_modificado:2358639.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1631634/proyecto_PROCESO, 1631634/proyecto_INICIO, 1631634/proyecto_FIN, 1631634/proyecto_PROCESO, 1631634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631657 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 118 C.C.T. 12ETK0118S EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS - 209386 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 209386 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO DE LAS LOMAS, 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 118 DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS, lon:-99.24770739, lat:17.73683364}} | 2019-07-29 | 2019-09-25 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-033-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1631657/proyecto_PROCESO, 1631657/proyecto_INICIO, 1631657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401631976 | Proyecto de inversión | 450035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450035.4, modificado:450035.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 210742 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 210742 | S | 332 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:52, direccion:PUEBLO DEL RÍO, 40978 SAN JUAN DEL RÍO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GUERRERO. DESCRICIÓN DE LA LOCALIZACION LA CANCHA DE BASQUETBOL ESTA SITUADA A UN COSTA, lon:-99.94999221, lat:17.02969113}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 0 | 450035.4 | 450035.4 | 450035.4 | 450035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-077, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO INFRAESTRUCTURA GATH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:450035.4, importe_modificado:450035.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631976/proyecto_INICIO, 1631976/proyecto_FIN, 1631976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632017 | Proyecto de inversión | 1387756.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387756.63, modificado:1387756.63}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 210992 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 210992 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:PUEBLO CARRIZAL, 41554 EL CARRIZAL, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , A UN LADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.83234339, lat:17.15744461}} | 2019-09-19 | 2019-10-02 | 1387756.63 | 1387756.63 | 1387756.63 | 1387756.63 | 1387756.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H. AYTO-TLACOAPA-017-2019, contratista:JESUS FLORES GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO, monto:1387756.63, importe_modificado:1387756.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632017/proyecto_INICIO, 1632017/proyecto_FIN, 1632017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632132 | Proyecto de inversión | 355627.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355627.66, modificado:355627.66}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LAS TRANQUITAS - 211609 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 211609 | S | 96 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:63, direccion:RANCHERIA LAS TRANQUITAS, 40984 LAS TRANQUITAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-ZIHUATANEJO Y , REFERENCIAS DE COMO LLEGAR AL LUGAR. SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 ACAPULCO ZIHUATANEJO. A 10 KM DE COYUCA DE, lon:-100.17852661, lat:17.00465691}} | 2019-10-04 | 2019-10-31 | 0 | 355627.66 | 355627.66 | 355627.66 | 355627.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-031, contratista:URIEL PIÑA MORA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:355627.66, importe_modificado:355627.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632132/proyecto_PROCESO, 1632132/proyecto_FIN, 1632132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632147 | Proyecto de inversión | 227449.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227449.95, modificado:227449.95}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TR. LA CRUZ DEL BARRIO 2 - AGUA HEDIONDA - 211665 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 211665 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CATARINA - VALLE LUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA VALLE LUZ, 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA CATARINA Y TERRACERIA VALLE LUZ, TERRACERIA SAN FRANCIS, lon:-100.343253, lat:18.12382091}} | 2019-11-18 | 2019-11-23 | 227449.95 | 227449.95 | 227449.95 | 227449.95 | 227449.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:227449.95, importe_modificado:227449.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632147/proyecto_PROCESO, 1632147/proyecto_FIN, 1632147/proyecto_INICIO, 1632147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632150 | Proyecto de inversión | 444661.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444661.72, modificado:444661.72}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TR. CRUCERO CARR. SAN MIGUEL TOTOLAPAN - POTRERO SANTANA - 211674 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 211674 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA TINAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA LA TINAJA, 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y CARRETERA COLON, lon:-100.41405007, lat:18.16924688}} | 2019-10-07 | 2019-10-12 | 444661.72 | 444661.72 | 444661.72 | 444661.72 | 444661.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:444661.72, importe_modificado:444661.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1632150/proyecto_PROCESO, 1632150/proyecto_FIN, 1632150/proyecto_PROCESO, 1632150/proyecto_INICIO, 1632150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632178 | Proyecto de inversión | 426669.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426669.78, modificado:426669.78}} | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO IGIFE EN LA ESCUELA PRIMARIA MAURO REYES VERA EN LA COLONIA JUAN GARCIA JIMENEZ - 211841 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211841 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JUAN GARCIA JIMENEZ CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE ANTONIO ORDUÑO Y CALLE MATEO AGUIRRE LOPEZ, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MAURO REYES VERA ENTRE LAS CALLES AN, lon:-98.39772662, lat:16.68969919}} | 2019-07-17 | 2019-08-31 | 426669.78 | 426669.78 | 426669.78 | 426669.78 | 426669.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0040/2019/AD, contratista:AM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:426669.78, importe_modificado:426669.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1632178/proyecto_INICIO, 1632178/proyecto_FIN, 1632178/proyecto_PROCESO, 1632178/proyecto_FIN, 1632178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632220 | Proyecto de inversión | 1208237.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208237.25, modificado:1208237.25}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAMACINGO - 212030 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212030 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.52, meta_modificada:641.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAMANCINGO, 41118 SAMACINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SAMACINGO SE UBICA A 13.8 KM DE LA CIUDAD DE CHILAPA GUERRERO EN DIRECCIÓN NORTE PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA QUE LLEGA AL , lon:-99.18361395, lat:17.4755778}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1208237.25 | 1208237.25 | 1208237.25 | 1208237.25 | 1208237.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-017AD/2019, contratista:HORSE POWER BUILDING, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1208237.25, importe_modificado:1208237.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.52}} | {1632220/proyecto_PROCESO, 1632220/proyecto_FIN, 1632220/proyecto_INICIO, 1632220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632457 | Proyecto de inversión | 232759.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232759.17, modificado:232759.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE GRAL. ABELARDO RODRÍGUEZ Y REVOLUCION, BARRIO DE SAN - 212999 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212999 | S | 935 | 915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.23, meta_modificada:195.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SAN FRANCISCO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE REVOLUCION, CALLE GRAL. ABELARDO RODRIGUEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN , lon:-99.18392852, lat:17.69410283}} | 2019-08-08 | 2019-08-19 | 232759.17 | 232759.17 | 232759.17 | 232759.17 | 232759.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato MZG-DOP-FAISM-2019-059-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:232759.17, importe_modificado:232759.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.23}} | {1632457/proyecto_FIN, 1632457/proyecto_INICIO, 1632457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632461 | Proyecto de inversión | 246419.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246419.6, modificado:246419.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 213005 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 213005 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:124, direccion:TERRACERÍA TRAMO VALLE LUZ - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 40786 SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA VALLE LUZ Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA LOS GUA, lon:-100.34120972, lat:18.10092416}} | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 246419.6 | 246419.6 | 246419.6 | 246419.6 | 246419.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:246419.6, importe_modificado:246419.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632461/proyecto_INICIO, 1632461/proyecto_FIN, 1632461/proyecto_PROCESO, 1632461/proyecto_FIN, 1632461/proyecto_INICIO, 1632461/proyecto_PROCESO, 1632461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632480 | Proyecto de inversión | 476462.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476462.39, modificado:476462.39}} | CONSERVACION DE C.R. TR. SANTA CATARINA - VALLE LUZ - 213034 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 213034 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CATARINA - VALLE LUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA VALLE LUZ, 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA CATARINA Y TERRACERIA VALLE LUZ, TERRACERIA SAN FRANCIS, lon:-100.34192262, lat:18.12834812}} | 2019-08-19 | 2019-08-31 | 476462.39 | 476462.39 | 476462.39 | 476462.39 | 476462.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:476462.39, importe_modificado:476462.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1632480/proyecto_PROCESO, 1632480/proyecto_INICIO, 1632480/proyecto_PROCESO, 1632480/proyecto_FIN, 1632480/proyecto_PROCESO, 1632480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632481 | Proyecto de inversión | 1170648.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170648.82, modificado:1170648.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEHUISKOJTLA - 213035 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 213035 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.0, meta_modificada:997.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:50, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO TEHUISKOJTLA PUEBLO TEHUISKOJTLA, 41470 TEHUISKOJTLA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE POR EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA DE SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA , lon:-98.67716431, lat:17.45651354}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 1170648.82 | 1170648.82 | 1170648.82 | 1170648.82 | 1170648.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC , monto:1170648.82, importe_modificado:1170648.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.25}} | {1632481/proyecto_PROCESO, 1632481/proyecto_FIN, 1632481/proyecto_INICIO, 1632481/proyecto_PROCESO, 1632481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632482 | Proyecto de inversión | 728908.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728908.52, modificado:728908.52}} | CNSERVACION DE C.R. TR. LOS LAURELES - CRUCERO A LA MOZIMBA - 213036 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 213036 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO LA GALLINA - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 300 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 LOS LAURELES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO LA GALLINA Y TERRACERIA LOS LAURELES, TERRAC, lon:-100.3340403, lat:17.56073774}} | 2019-10-07 | 2019-10-26 | 728908.52 | 728908.52 | 728908.52 | 728908.52 | 728908.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:728908.52, importe_modificado:728908.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1632482/proyecto_FIN, 1632482/proyecto_INICIO, 1632482/proyecto_FIN, 1632482/proyecto_INICIO, 1632482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632643 | Acción | 275603.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275603.58, modificado:275603.58}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 213794 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA GRO | 213794 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.478253, lat:18.408674}} | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 275603.58 | 275603.58 | 275603.58 | 275603.58 | 275603.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75846, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALCHAPA,GRO., monto:275603.58, importe_modificado:275603.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1632643/proyecto_INICIO, 1632643/proyecto_FIN, 1632643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632657 | Proyecto de inversión | 720085.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720085.44, modificado:720085.44}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL RASTRO, COLONIA LA NORIA, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 213847 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 213847 | S | 6981 | 6585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EL RASTRO COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE HORTALIZAS Y , TOMAR COMO REFERENCIA LA CALLE HORTALIZAS Y LA UNIDAD DEPORTIVA EL CETIS, lon:-100.07767863, lat:17.01201114}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 0 | 720085.44 | 720085.44 | 720085.44 | 720085.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-112, contratista:CORPORATIVO FIGUERFER, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:720085.44, importe_modificado:720085.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632657/proyecto_INICIO, 1632657/proyecto_FIN, 1632657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632803 | Proyecto de inversión | 714873.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714873.6, modificado:714873.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZONA CENTRO LA UNION - 214674 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 214674 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PUEBLO , 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PUEBLO., lon:-101.80543539, lat:17.97911502}} | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 714873.6 | 714873.6 | 714873.6 | 714873.6 | 714873.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70564, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:714873.6, importe_modificado:714873.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2688.0}} | {1632803/proyecto_INICIO, 1632803/proyecto_PROCESO, 1632803/proyecto_INICIO, 1632803/proyecto_FIN, 1632803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401632951 | Proyecto de inversión | 136892.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136892.6, modificado:136892.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 215422 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 215422 | S | 66 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 4CDA DE GALENA COLONIA EL PARAZAL, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE HERMENGILDO GALEANA Y CALLE FLORIDA, EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEÓN MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ATOYAC EL PA, lon:-100.42769266, lat:17.21431626}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 136892.6 | 136892.6 | 136892.6 | 136892.6 | 136892.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/031/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:147356.12, importe_modificado:147356.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1632951/proyecto_INICIO, 1632951/proyecto_PROCESO, 1632951/proyecto_FIN, 1632951/proyecto_PROCESO, 1632951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633151 | Proyecto de inversión | 1826983.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826983.49, modificado:1826983.49}} | MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO - 216332 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216332 | S | 3273 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.0, meta_modificada:1123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CUSTODIO HERNANDEZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL B, lon:-100.49779625, lat:18.15941116}} | 2019-08-05 | 2019-10-18 | 1826983.49 | 1826983.49 | 1826983.49 | 1826983.49 | 1826983.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/76/FAIS/2019, contratista:LUIS ALBERTO DORANTES MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1826983.49, importe_modificado:1826983.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.0}} | {1633151/proyecto_INICIO, 1633151/proyecto_PROCESO, 1633151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633258 | Proyecto de inversión | 127534.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5000.0, modificado:5000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122534.18, modificado:122534.18}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS, PUNTO CONOCIDO LA LAGUNA DE TEYAPAN EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 216570 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216570 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO LA LAGUNA TEYAPAN DEL MUNICIPIO DE ZITLALA, lon:-99.18591943, lat:17.6826751}} | 2019-10-16 | 2019-11-04 | 127534.18 | 127534.18 | 127534.18 | 127534.18 | 127534.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/072-AD, contratista:ALEJANDRO RENDON BEATRIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:127534.18, importe_modificado:127534.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:496.0}} | {1633258/proyecto_INICIO, 1633258/proyecto_FIN, 1633258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633478 | Proyecto de inversión | 220063.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220063.98, modificado:220063.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO (E.C. CUALAC-OLINALA)-AGUAXOTLA-NUEVO PARAISO - 217386 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 217386 | S | 160 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO HACIA OLINALA Y AHUAXOTLA-NUEVO PARAISO - AHUAXOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 000 PUEBLO AHUAXOTLA, 00000 AGUAXOTLA (PUEBLO VIEJO), CUALÁC GUERRERO ENTRE CARRETERA TRES CAMINOS - OLINALA Y CAMINO HACIA NUEVO P, lon:-98.74424221, lat:17.69929936}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 220063.98 | 220063.98 | 220063.98 | 220063.98 | 220063.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77557, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:220063.98, importe_modificado:220063.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11000.0}} | {1633478/proyecto_INICIO, 1633478/proyecto_FIN, 1633478/proyecto_PROCESO, 1633478/proyecto_FIN, 1633478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633586 | Proyecto de inversión | 1856272.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856272.29, modificado:1856272.29}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TLALIXTLAHUACAN ZELOCOTITLAN - 218030 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218030 | S | 266 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:108, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLALIXTLAHUACAN, 41115 ZELOCOTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA ATZACOALOYA ADELANTE A MANO DERECHA DEL JAGUEY A MANO DERECHA, lon:-99.10269869, lat:17.4499438}} | 2019-07-13 | 2019-09-25 | 1856272.29 | 1856272.29 | 1856272.29 | 1856272.29 | 1856272.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-030AD/2019, contratista:CHRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1856272.29, importe_modificado:1856272.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}} | {1633586/proyecto_INICIO, 1633586/proyecto_PROCESO, 1633586/proyecto_INICIO, 1633586/proyecto_FIN, 1633586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633620 | Proyecto de inversión | 631000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631000.0, modificado:740000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL 12EPR0631O EN LA LOCALIDAD DE EL - 218227 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 218227 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:119, direccion:PUEBLO EL ZAPOTE, 40406 EL ZAPOTE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL 12EPR0631O EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE SE , lon:-99.90636022, lat:18.45319938}} | 2019-07-15 | 2019-08-24 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72329, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1633620/proyecto_PROCESO, 1633620/proyecto_INICIO, 1633620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633673 | Proyecto de inversión | 542774.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542774.76, modificado:542774.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LOS PLANTELES EDUCATIVOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE - 218624 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218624 | S | 620 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:PUEBLO RANCHO DE LAS LOMAS, 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LOS PLANTELES EDUCATIVOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LAS LOMAS, lon:-99.24249451, lat:17.73707365}} | 2019-09-09 | 2019-09-30 | 542774.76 | 542774.76 | 542774.76 | 542774.76 | 542774.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/091-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:542774.76, importe_modificado:542774.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1633673/proyecto_FIN, 1633673/proyecto_PROCESO, 1633673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633691 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:399090.07}} | MEJORAMIENTO DE AULA DEL GRUPO 5 C EN ESCUELA PRIMARIA BANDERA NACIONAL C.C.T. 12DPR5961O, EN LA COLONIA EL PEDREGAL - 218694 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 218694 | S | 230 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA EL PEDREGAL, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA MEJORAMIENTO DE AULA DEL GRUPO 5 C EN ESCUELA PRIMARIA BANDERA NACIONAL C.C.T. 12DPR5961O EN LA COLONIA EL PEDREGAL SE UBICA POR EL LADO SUR ESTE, lon:-99.85860066, lat:18.35082326}} | 2019-08-05 | 2019-08-17 | 399090.07 | 399090.07 | 399090.07 | 399090.07 | 399090.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76511, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:399090.07, importe_modificado:399090.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1633691/proyecto_PROCESO, 1633691/proyecto_FIN, 1633691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633720 | Proyecto de inversión | 789648.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789648.7, modificado:789648.7}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TR. RANCHITO DEL DURAZNAL - EL MAMEY - RANCHO VIEJO - 218852 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 218852 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:111, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHIRTO EL DURAZNAL - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 000 RANCHERIA PANDOLOMA, 40792 RANCHO VIEJO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA RANCHITO EL DURAZNAL Y TERRACERIA EL MAMEY, TERRA, lon:-100.34637234, lat:17.89541514}} | 2019-09-02 | 2019-09-21 | 789648.7 | 789648.7 | 789648.7 | 789648.7 | 789648.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76933, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:789648.7, importe_modificado:789648.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1633720/proyecto_INICIO, 1633720/proyecto_PROCESO, 1633720/proyecto_FIN, 1633720/proyecto_INICIO, 1633720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633723 | Proyecto de inversión | 806422.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806422.69, modificado:806422.69}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TR. PUERTO LA GALERA - PUERTO LA GALLINA - EL ASERRADERO - 218861 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 218861 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:302, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO LA GALERA - EL ASERRADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 200 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 EL ASERRADERO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO LA GALERA Y TERRACERIA PUERTO LA GALLINA, T, lon:-100.27490191, lat:17.56027971}} | 2019-10-07 | 2019-10-26 | 806422.69 | 806422.69 | 806422.69 | 806422.69 | 806422.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76919, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:806422.69, importe_modificado:806422.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1633723/proyecto_PROCESO, 1633723/proyecto_INICIO, 1633723/proyecto_FIN, 1633723/proyecto_INICIO, 1633723/proyecto_FIN, 1633723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633726 | Proyecto de inversión | 801143.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801143.98, modificado:801143.98}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TR. EL TACAMBARITO - EL PINZAN - LOS TEPETATES - 218866 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 218866 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:263, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACAMBARITO - LOS TEPETATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 400 RANCHERIA PERICOTEPEC, 40790 LOS TEPETATES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL TACAMBARITO Y TERRACERIA EL PINZAN, TERRACERIA LOS T, lon:-100.16091698, lat:17.7392527}} | 2019-12-02 | 2019-12-14 | 801143.98 | 801143.98 | 801143.98 | 801143.98 | 801143.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOTLAPAN, monto:801143.98, importe_modificado:801143.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1633726/proyecto_PROCESO, 1633726/proyecto_INICIO, 1633726/proyecto_PROCESO, 1633726/proyecto_FIN, 1633726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633730 | Proyecto de inversión | 803595.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803595.06, modificado:803595.06}} | CONSERVACION DE C.R. CRUCERO (LINDA VISTA - LAS HABILLAS) - EL ENCINO AMARILLO KM 8+000 - 14+500 - 218871 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 218871 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO LINDA VISTA - EL ENCINO AMARILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 200 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 ENCINO AMARILLO (EL ENCINO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LINDA VISTA Y TERRACERIA LAS HABILLAS, lon:-100.4166638, lat:17.72355342}} | 2019-09-16 | 2019-09-21 | 803595.06 | 803595.06 | 803595.06 | 803595.06 | 803595.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:803595.06, importe_modificado:803595.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1633730/proyecto_PROCESO, 1633730/proyecto_FIN, 1633730/proyecto_INICIO, 1633730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633786 | Proyecto de inversión | 191339.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191339.41, modificado:191339.41}} | MEJORAMIENTO DE UN AULA EN LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 263 C.C.T. 12ETK0263D EN LA LOCALIDAD DE TLAJOCOTLA - 219041 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | 219041 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:99, direccion:PUEBLO TLAJOCOTLA (LA HACIENDA), 40425 TLAJOCOTLA (LA HACIENDA), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA MEJORAMIENTO DE UN AULA EN LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 263 C.C.T. 12ETK0263D EN LA LOCALIDAD DE TLAJOCOT, lon:-99.91954729, lat:18.24924757}} | 2019-07-15 | 2019-08-10 | 191339.41 | 191339.41 | 191339.41 | 191339.41 | 191339.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72334, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Teloloapan, monto:191339.41, importe_modificado:191339.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {1633786/proyecto_FIN, 1633786/proyecto_INICIO, 1633786/proyecto_PROCESO, 1633786/proyecto_FIN, 1633786/proyecto_INICIO, 1633786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401633930 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HUEYMATLA - 219799 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 219799 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUEYMATLA, 40327 HUEYMATLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA HACIENDA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA IGLESIA Y LA H, lon:-99.58294462, lat:18.51028128}} | 2019-10-07 | 2019-11-22 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/095/AD/R33, contratista:SALOMON SAMUEL OLGUIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}} | {1633930/proyecto_INICIO, 1633930/proyecto_FIN, 1633930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634037 | Proyecto de inversión | 245923.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245923.93, modificado:245923.93}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS TENOCH EN CACALOTENANGO - 220239 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220239 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:55, direccion:CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS PUEBLO CACALOTENANGO, 40316 CACALOTENANGO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PREPARATORIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA C, lon:-99.64451348, lat:18.54532014}} | 2019-11-25 | 2019-12-21 | 245923.93 | 245923.93 | 245923.93 | 245923.93 | 245923.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/148/AD/R33, contratista:DANIEL MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:245923.93, importe_modificado:245923.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1634037/proyecto_PROCESO, 1634037/proyecto_FIN, 1634037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634055 | Proyecto de inversión | 1103309 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103309.0, modificado:1103309.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: COLONIA 5 DE MAYO-COLONIA FLORIDA DE LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC - 220344 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220344 | S | 42 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:42, direccion:PUEBLO XOCHITEPEC, 00000 XOCHITEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SUROESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA GIRAS A LA DERECHA PASA POR LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA AGUA TORDILLO HA, lon:-98.96579357, lat:17.17445723}} | 2019-08-05 | 2019-09-28 | 1103309 | 1103309 | 1103309 | 1103309 | 1103309 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70968, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:1103309.0, importe_modificado:1103309.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1570.0}} | {1634055/proyecto_PROCESO, 1634055/proyecto_INICIO, 1634055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634195 | Proyecto de inversión | 2182047.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182047.66, modificado:2182047.66}} | REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE ENERGÍA CONVENCIONAL A PANELES SOLARES DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 220991 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220991 | S | 1191 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE AHUEHUETITLAN PUEBLO LA ESPERANZA, 41180 LA ESPERANZA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE TLAPEHUALAPA Y , LA REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE ENERGÍA CONVENCIONAL A PANELES SOLARES DE LA LOCALIDAD DE LA , lon:-99.24672527, lat:17.76230338}} | 2019-09-09 | 2019-11-19 | 2182047.66 | 2182047.66 | 2182047.66 | 2182047.66 | 2182047.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-FISM-013-2019-C/LPE, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:2182047.66, importe_modificado:2182047.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634195/proyecto_INICIO, 1634195/proyecto_FIN, 1634195/proyecto_PROCESO, 1634195/proyecto_FIN, 1634195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634287 | Proyecto de inversión | 435468.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435468.6, modificado:435468.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIPILA, ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO DEL PANTEON - 221475 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 221475 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.7, meta_modificada:63.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DEL PANTEON SE ENCUENTRA EN LA CALLE PIPILA QUE CONDUCE AL PANTEON MUNICPAL ENT, lon:-98.38770282, lat:16.76997976}} | 2019-08-06 | 2019-09-04 | 435468.6 | 435468.6 | 435468.6 | 435468.6 | 435468.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0054/2019/AD, contratista:INFRACONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:435468.6, importe_modificado:435468.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.7}} | {1634287/proyecto_INICIO, 1634287/proyecto_PROCESO, 1634287/proyecto_FIN, 1634287/proyecto_PROCESO, 1634287/proyecto_FIN, 1634287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634311 | Proyecto de inversión | 1601024.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601024.37, modificado:1601024.37}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD TEPETIXTLA - 221568 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 221568 | S | 1846 | 1790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE SAN ANTONIO PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CALLE SAN ANTONIO QUE CONDUCE AL PANTEON SANTA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA DE TERRACERIA TEPETIXTLA A COA, lon:-100.11226238, lat:17.21704247}} | 2019-11-18 | 2019-12-27 | 0 | 1601024.37 | 1601024.37 | 1601024.37 | 1601024.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-088, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COBECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1601024.37, importe_modificado:1601024.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634311/proyecto_INICIO, 1634311/proyecto_FIN, 1634311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634483 | Proyecto de inversión | 1357125.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357125.7, modificado:1357125.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA COL. LA CRUZ VERDE EN ALCOZAUCA. - 239166 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 239166 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.53, meta_modificada:162.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL A CRUZ VERDE Y CALLE AMADO NERVO, LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL CRUZ VER, lon:-98.38768541, lat:17.46576079}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 1357125.7 | 1357125.7 | 1357125.7 | 1357125.7 | 1357125.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-050-19-I, contratista:SÓCRATES CANO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1357125.7, importe_modificado:1357125.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.53}} | {1634483/proyecto_INICIO, 1634483/proyecto_FIN, 1634483/proyecto_PROCESO, 1634483/proyecto_INICIO, 1634483/proyecto_PROCESO, 1634483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634903 | Proyecto de inversión | 1836393.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836393.48, modificado:1836393.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA LINEA DE CONDUCCIÓN COMUNIDAD EL ZARCO - 240091 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 240091 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2904.0, meta_modificada:2904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:94, direccion:RANCHERIA EL ZARCO, 40882 EL ZARCO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA FEDERA A ACAPULCO A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE LOS ACHOTES VUELTA A LA IZQUIERDA EN LA DESVIACIÓN LA COMUNIDAD ESTA A, lon:-101.40826927, lat:17.61866119}} | 2019-08-26 | 2019-09-30 | 1836393.48 | 1836393.48 | 1836393.48 | 1836393.48 | 1836393.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12743, contratista:TELESFORO ORGANISTA REYNADA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1650755.52, importe_modificado:1836393.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.ADIC.-MZA-Faism-DF-2019-I3P-12743, contratista:TELESFORO ORGANISTA REYNADA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:185637.96, importe_modificado:1836393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2904.0}} | {1634903/proyecto_INICIO, 1634903/proyecto_FIN, 1634903/proyecto_PROCESO, 1634903/proyecto_FIN, 1634903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401634935 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD AVIACIO - 223331 | 12 | Guerrero | 81 | Iliatenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 223331 | S | 309 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:38, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO AVIACION, 41530 AVIACIÓN, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE ABRIL, lon:-98.68911482, lat:17.0502649}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILIA32-FAISM-2019, contratista:PROCIGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ILIANTENCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {1634935/proyecto_PROCESO, 1634935/proyecto_FIN, 1634935/proyecto_INICIO, 1634935/proyecto_FIN, 1634935/proyecto_INICIO, 1634935/proyecto_FIN, 1634935/proyecto_INICIO, 1634935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635037 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE DE LOS FILTROS LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO - 240403 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 240403 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE MARGARITAS COLONIA JARDINES DE TIXTLA, 39175 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE FLOR DE GARDENIAS Y CALLE FLOR DE BUGANBILIA, CALLE FLOR DE ADELFA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMIARIA QUE S, lon:-99.40643099, lat:17.5663848}} | 2019-09-02 | 2019-10-25 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-051-INV, contratista:SERGIO HERNANDEZ NAVA, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635037/proyecto_FIN, 1635037/proyecto_PROCESO, 1635037/proyecto_INICIO, 1635037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635256 | Proyecto de inversión | 801069.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801069.44, modificado:801069.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO Y PAVIMENTACIÓN EN COLONIA SANTA CECILIA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLAN - 240852 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 240852 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PROGRESO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UNOS 553 METROS DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO, lon:-98.72703057, lat:16.80720813}} | 2019-07-14 | 2019-08-30 | 801069.44 | 801069.44 | 801069.44 | 801069.44 | 801069.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:801069.44, importe_modificado:801069.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1635256/proyecto_INICIO, 1635256/proyecto_PROCESO, 1635256/proyecto_FIN, 1635256/proyecto_PROCESO, 1635256/proyecto_FIN, 1635256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635262 | Proyecto de inversión | 2287552.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287552.7, modificado:2287552.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XITOPONTLA - 240858 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240858 | S | 438 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XITOPONTLA, 00000 XITOPONTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA SEGUIMOS POR LA CARRETERA PR, lon:-98.84255982, lat:17.71047987}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 2287552.7 | 2287552.7 | 2287552.7 | 2287552.7 | 2287552.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:2287552.7, importe_modificado:2287552.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.34}} | {1635262/proyecto_PROCESO, 1635262/proyecto_INICIO, 1635262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635360 | Proyecto de inversión | 269871.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269871.24, modificado:269871.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PACHO LOCALIDAD SAN JUAN OMEAPA - 241042 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 241042 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:14, direccion:CALLE PACHO PUEBLO SAN JUAN OMEAPA, 39197 OMEAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE QUE CONDUCE AL PUNTO CONOCIDO COMO PACHO, lon:-99.34899102, lat:17.56881782}} | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 269871.24 | 269871.24 | 269871.24 | 269871.24 | 269871.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-067-AD, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO E INMOBILIARIA GACMIT, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:269871.24, importe_modificado:269871.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {1635360/proyecto_FIN, 1635360/proyecto_PROCESO, 1635360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635438 | Proyecto de inversión | 103084.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103084.43, modificado:103084.43}} | AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA - 241130 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 241130 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.3, meta_modificada:106.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHILACACHAPA, 39199 CHILACACHAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y , SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y DE LA ESCUELA PRIMARIA JULIO S H, lon:-99.27777582, lat:17.5583586}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 103084.43 | 103084.43 | 103084.43 | 103084.43 | 103084.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-079-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARBAC, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:103084.43, importe_modificado:103084.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.3}} | {1635438/proyecto_FIN, 1635438/proyecto_INICIO, 1635438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635545 | Proyecto de inversión | 454300.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454300.93, modificado:454300.93}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC - 225007 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 225007 | S | 3564 | 3284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LUIS SERRANO BARRIO DE LA MERCED, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE LUIS SERRANO Y CALLE LA PAZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES LUIS SERRANO Y LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE TL, lon:-99.97678803, lat:17.78996688}} | 2019-10-16 | 2019-11-14 | 454300.93 | 454300.93 | 454300.93 | 454300.93 | 454300.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-CID-2019-065, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAPGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:454300.93, importe_modificado:454300.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635545/proyecto_INICIO, 1635545/proyecto_FIN, 1635545/proyecto_PROCESO, 1635545/proyecto_INICIO, 1635545/proyecto_FIN, 1635545/proyecto_PROCESO, 1635545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635617 | Proyecto de inversión | 665440.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665440.19, modificado:665440.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DOS TRAMO C PRINCIPAL C NIÑOS HÉROES COL VILLAS GUADALUPE LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO - 241395 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 241395 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.73, meta_modificada:254.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE DOS COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PRINCIPAL, CALLE QUE CONECTA A LA COLONIA 6 DE NOVIEMBRE CON COLONIA VILLAS GUADALUPE, lon:-99.39622896, lat:17.5768261}} | 2019-11-01 | 2019-12-06 | 665440.19 | 665440.19 | 665440.19 | 665440.19 | 665440.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-080-AD, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:665440.19, importe_modificado:665440.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.73}} | {1635617/proyecto_INICIO, 1635617/proyecto_PROCESO, 1635617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635642 | Proyecto de inversión | 387491.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387491.97, modificado:387491.97}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO - 241426 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 241426 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.5, meta_modificada:616.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , ES LA PRINCIPAL LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD CONSIDERADA COMO AGUA BUENA, lon:-98.3798401, lat:17.45678349}} | 2019-08-09 | 2019-09-30 | 387491.97 | 387491.97 | 387491.97 | 387491.97 | 387491.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-058-19-AD, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:387491.97, importe_modificado:387491.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:616.5}} | {1635642/proyecto_INICIO, 1635642/proyecto_FIN, 1635642/proyecto_PROCESO, 1635642/proyecto_FIN, 1635642/proyecto_INICIO, 1635642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635660 | Proyecto de inversión | 268000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268000.0, modificado:268000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA SECUNDARIA MOCTEZUMA ILHUICAMINA EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 225199 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC | 225199 | S | 1773 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR PUEBLO ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y , LA UBICACIÓN DE LAS AULAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA ENTRA, lon:-98.9326519, lat:17.55943347}} | 2019-08-31 | 2019-09-19 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-071-2019, contratista:JUAN IBAÑEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:268000.0, importe_modificado:268000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {1635660/proyecto_PROCESO, 1635660/proyecto_INICIO, 1635660/proyecto_FIN, 1635660/proyecto_INICIO, 1635660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635824 | Proyecto de inversión | 696561.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696561.56, modificado:696561.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA ANITA, EN TLAHUAPA, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO. - 241665 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 241665 | S | 703 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA ANITA PUEBLO TLAHUAPA, 41670 TLAHUAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL SANTA ANITA TLAHUAPA A 50 M DE LA DELEGACIÓN DE LA COLONIA., lon:-98.33717013, lat:17.37103487}} | 2019-09-04 | 2019-10-30 | 696561.56 | 696561.56 | 696561.56 | 696561.56 | 696561.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-060-19-AD, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:696561.56, importe_modificado:696561.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1635824/proyecto_FIN, 1635824/proyecto_INICIO, 1635824/proyecto_PROCESO, 1635824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401635888 | Proyecto de inversión | 1486409.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486409.67, modificado:1486409.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR C.C.T. 12UBH0120V , PRIMERA ETAPA EN LA LOC DE AHUACUOTZINGO - 241787 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241787 | S | 134 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MADERO PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BRACO, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA D, lon:-98.93847364, lat:17.71361878}} | 2019-08-05 | 2019-10-19 | 1486409.67 | 1486409.67 | 1486409.67 | 1486409.67 | 1486409.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:1486409.67, importe_modificado:1486409.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.46}} | {1635888/proyecto_PROCESO, 1635888/proyecto_FIN, 1635888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636014 | Proyecto de inversión | 1179830.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179830.54, modificado:1179830.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO. - 241963 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 241963 | S | 219 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA QUECHULTENANGO CENTRO, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y CALLE POLOLOAPAN, CALLE GUILLERMO PRIETO CALLE GUILLERMO PRIETO AUN COSTADO DEL CUA, lon:-99.2397936, lat:17.41503337}} | 2019-11-14 | 2019-12-28 | 1179830.54 | 1179830.54 | 1179830.54 | 1179830.54 | 1179830.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-64, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1179830.54, importe_modificado:1179830.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1636014/proyecto_FIN, 1636014/proyecto_PROCESO, 1636014/proyecto_INICIO, 1636014/proyecto_PROCESO, 1636014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636275 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA SAN JUAN CHAMACUA JUNTAS DEL RIO CHIQUITO - 242181 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN | 242181 | S | 612 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CHAMACUA - LAS JUNTAS DEL RIO CHIQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 00 INTERIOR SN PUEBLO LAS JUNTAS DEL RÍO CHIQUITO (LAS JUNTAS), 40703 LAS JUNTAS DEL RÍO CHIQUITO (LAS JUNTAS), COYUCA DE CATALÁN GUERR, lon:-100.66111459, lat:18.2978221}} | 2019-07-29 | 2019-09-13 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1636275/proyecto_INICIO, 1636275/proyecto_FIN, 1636275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636563 | Acción | 499844 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499844.0, modificado:499844.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 242433 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 499844 | 499844 | 499844 | 499844 | 499844 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-SERV-FISM-003-2019, contratista:VIALBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:499844.0, importe_modificado:499844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1636563/proyecto_INICIO, 1636563/proyecto_FIN, 1636563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636566 | Acción | 299860 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299860.0, modificado:299860.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 242436 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 299860 | 299860 | 299860 | 299860 | 299860 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-SERV-FISM-002-2019, contratista:VIALBE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:299860.0, importe_modificado:299860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1636566/proyecto_INICIO, 1636566/proyecto_PROCESO, 1636566/proyecto_FIN, 1636566/proyecto_PROCESO, 1636566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636571 | Acción | 377356 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377356.0, modificado:377356.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 242439 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 377356 | 377356 | 377356 | 377356 | 377356 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMC-DOP-C/ADJ-SERV-FISM-004-2019, contratista:VIALBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:377356.0, importe_modificado:377356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1636571/proyecto_INICIO, 1636571/proyecto_FIN, 1636571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636580 | Acción | 148565.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148565.82, modificado:148565.82}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 242444 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242444 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.329341, lat:17.741925}} | 2019-08-01 | 2019-12-15 | 148565.82 | 148565.82 | 148565.82 | 148565.82 | 148565.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73620, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:148565.82, importe_modificado:148565.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1636580/proyecto_INICIO, 1636580/proyecto_FIN, 1636580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636597 | Proyecto de inversión | 444710.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444710.08, modificado:444710.08}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA CUITLAHUAC, EN LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC - 226747 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 226747 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.94, meta_modificada:146.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:99, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - XOCHITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA XOCHITEPEC, 00000 XOCHITEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 6.1 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-100.01616815, lat:17.78768824}} | 2019-10-22 | 2019-11-20 | 444710.08 | 444710.08 | 444710.08 | 444710.08 | 444710.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-070, contratista:AGUSTIN MARIN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:444710.08, importe_modificado:444710.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.94}} | {1636597/proyecto_PROCESO, 1636597/proyecto_INICIO, 1636597/proyecto_PROCESO, 1636597/proyecto_FIN, 1636597/proyecto_INICIO, 1636597/proyecto_PROCESO, 1636597/proyecto_FIN, 1636597/proyecto_INICIO, 1636597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401636893 | Proyecto de inversión | 504511.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504511.57, modificado:504511.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS FLORES, EN LA COLONIA BUENAVISTA. - 242702 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 242702 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LAS FLORES PUEBLO CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE SIN NOMBRE, POR LA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CALLE DE LAS FLORES, lon:-99.68233459, lat:17.65389707}} | 2019-10-07 | 2019-11-25 | 504511.57 | 504511.57 | 504511.57 | 504511.57 | 504511.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-055-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:504511.57, importe_modificado:504511.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.0}} | {1636893/proyecto_PROCESO, 1636893/proyecto_INICIO, 1636893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637070 | Proyecto de inversión | 550097.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550097.6, modificado:550097.6}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA AZUL - 227683 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 227683 | S | 135 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:RANCHERIA PLAYA AZUL, 40989 PLAYA AZUL, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CAHUATITAN-PLAYA AZUL Y , UBICACIÓN A LADO DEL PANTEÓN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PLAYA AZUL, lon:-100.13407602, lat:16.9554166}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 0 | 550097.6 | 550097.6 | 550097.6 | 550097.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-079, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO INFRAESTRUCTURA GATH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:550097.6, importe_modificado:550097.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637070/proyecto_INICIO, 1637070/proyecto_FIN, 1637070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637095 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON CONCRETO HIDRAULICO LADO IZQUIERDO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PROGRESO - 227697 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 227697 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:46, direccion:PUEBLO , 00000 RANCHO EL PROGRESO, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL PROGRESO LOCALIDAD DE ZITLALA, lon:-99.24052177, lat:17.74680717}} | 2019-09-02 | 2019-10-19 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/083-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}} | {1637095/proyecto_INICIO, 1637095/proyecto_FIN, 1637095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637205 | Proyecto de inversión | 1851204.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851204.84, modificado:1851204.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ALDAMA CCT12DTV0269E EN LA LOCALIDAD HORCASITAS - 243140 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 243140 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.48, meta_modificada:568.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:CALLE HORCASITAS INTERIOR SN PUEBLO HORCASITAS (ATOTONILCO HORCASITAS), 41624 HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LEONA VICARIO A UN KILÓMETR, lon:-98.74446502, lat:16.88468423}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 1851204.84 | 1851204.84 | 1851204.84 | 1851204.84 | 1851204.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19028, contratista:MAGDALENA RAMOS DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1851204.84, importe_modificado:1851204.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.48}} | {1637205/proyecto_INICIO, 1637205/proyecto_PROCESO, 1637205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637217 | Proyecto de inversión | 1090984.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090984.3, modificado:1090984.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA XILOXUCHICAN - XILOXUCHICAN - 227823 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 227823 | S | 369 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:101, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO XILOXUCHICÁN, 41115 XILOXUCHICÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA CHILAPA CHILPANCINGO EN LA DESVIACIÓN DE SATANA SE TOMA LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE AYAHUA, lon:-99.15841784, lat:17.4599322}} | 2019-07-18 | 2019-09-23 | 1090984.3 | 1090984.3 | 1090984.3 | 1090984.3 | 1090984.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-FAISM-MCA-PM-SEDUOPM-027AD/2019, contratista:CHRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1090984.3, importe_modificado:1090984.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1637217/proyecto_INICIO, 1637217/proyecto_FIN, 1637217/proyecto_PROCESO, 1637217/proyecto_INICIO, 1637217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637318 | Proyecto de inversión | 393334.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393334.77, modificado:393334.77}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JUANA DE ARCO EN EL BARRIO NUEVO EN LA LOCAL - 243290 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243290 | S | 415 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO HUAJINTEPEC, 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE AUILES SERDAN ENTRE LA CALLE JUANA DE ARCO Y CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO NUEVO DE LA LOCAL, lon:-98.2361548, lat:16.60914439}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 393334.77 | 393334.77 | 393334.77 | 393334.77 | 393334.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0095/2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEIJ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:393334.77, importe_modificado:393334.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1637318/proyecto_INICIO, 1637318/proyecto_PROCESO, 1637318/proyecto_FIN, 1637318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637742 | Proyecto de inversión | 598153.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598153.16, modificado:598153.16}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENANZINTITLAN - 243853 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243853 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:PUEBLO TENANZINTITLAN, 00000 TENANZINTITLÁN (LA HACIENDA), AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS T, lon:-98.99723498, lat:17.76479482}} | 2019-10-28 | 2019-12-14 | 598153.16 | 598153.16 | 598153.16 | 598153.16 | 598153.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:598153.16, importe_modificado:598153.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637742/proyecto_INICIO, 1637742/proyecto_FIN, 1637742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401637784 | Proyecto de inversión | 563000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563000.0, modificado:563000.0}} | EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI - 243913 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 243913 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALLE ALLENDE 0 INTERIOR 0 PUEBLO HUITZILTEPEC, 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE COLON Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-99.48091375, lat:17.75742954}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77503, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:563000.0, importe_modificado:563000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1637784/proyecto_INICIO, 1637784/proyecto_FIN, 1637784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638025 | Proyecto de inversión | 238000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238000.0, modificado:238000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JOLOTICHAN - 244201 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 244201 | S | 775 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO JOLOTICHÁN, 41637 JOLOTICHÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA, lon:-98.73373492, lat:16.75621296}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19033, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:238000.0, importe_modificado:238000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638025/proyecto_INICIO, 1638025/proyecto_FIN, 1638025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638116 | Proyecto de inversión | 859154.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859154.89, modificado:859154.89}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA RUMBO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 244289 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244289 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ACATEPEC, 41700 ACATEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA RUMBO A LA CALLE QUE CONDUCE EL TANQUE DE ALMACENAMENTO DE, lon:-98.43131236, lat:16.73878601}} | 2019-08-10 | 2019-09-24 | 859154.89 | 859154.89 | 859154.89 | 859154.89 | 859154.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0073/2019/AD, contratista:HERMINIA AMADOR NERY, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:859154.89, importe_modificado:859154.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {1638116/proyecto_INICIO, 1638116/proyecto_FIN, 1638116/proyecto_PROCESO, 1638116/proyecto_FIN, 1638116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638627 | Proyecto de inversión | 657873.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657873.73, modificado:657873.73}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EFREN ADAME ENTRE CALLE INSURGENTES EN LA COLONIA CRUZ CHIQUITA EN LA LOCALIDAD DE SA - 244894 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244894 | S | 40 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE EFREN ADAME PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE EFREN ADAME ENTRE CALLE INSURGENTES EN LA COLONIA CRUZ CHIQUITA EN LA LOCA, lon:-98.39219964, lat:16.77110829}} | 2019-07-24 | 2019-08-27 | 657873.73 | 657873.73 | 657873.73 | 657873.73 | 657873.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0083/2019/AD, contratista:ARTURO HESIQUIO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:657873.73, importe_modificado:657873.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {1638627/proyecto_INICIO, 1638627/proyecto_PROCESO, 1638627/proyecto_INICIO, 1638627/proyecto_FIN, 1638627/proyecto_INICIO, 1638627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401638967 | Proyecto de inversión | 863000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863000.0, modificado:863000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL PARA ESCUELA DE BACHILLERATO EMSAD TREINTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC - 229945 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 229945 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALLE DEL CENTRO 0 INTERIOR 0 PUEBLO HUITZILTEPEC, 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 7 SEPTIEMBRE FRENTE A LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-99.47975086, lat:17.75564693}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 863000 | 863000 | 863000 | 863000 | 863000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/030/2019, contratista:JUSTO SALAZAR CHANELO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:863000.0, importe_modificado:863000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.0}} | {1638967/proyecto_PROCESO, 1638967/proyecto_INICIO, 1638967/proyecto_FIN, 1638967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639694 | Proyecto de inversión | 913113.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913113.93, modificado:913113.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REFORMA EN LA COLONIA MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE COLOTLIPA - 231075 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 231075 | S | 93 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE REFORMA COLONIA EL MIRADOR, 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAN SANCHEZ ANDRACA, A 200 METROS DESDE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE COLOTLIPA CON DIRECCIÓN AL PANTEÓN, lon:-99.17236912, lat:17.41408915}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 913113.93 | 913113.93 | 913113.93 | 913113.93 | 913113.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-56, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:913113.93, importe_modificado:913113.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1639694/proyecto_PROCESO, 1639694/proyecto_INICIO, 1639694/proyecto_FIN, 1639694/proyecto_PROCESO, 1639694/proyecto_FIN, 1639694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639729 | Proyecto de inversión | 760766.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760766.67, modificado:760766.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD PAJARITO GRANDE - 246145 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 246145 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.13, meta_modificada:131.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PAJARITO GRANDE (PÁJARO GRANDE), 41616 PAJARITO GRANDE (PÁJARO GRANDE), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL A 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA COMISARIA MUNICIPAL DE PAJARITO GRANDE, lon:-98.62442167, lat:16.92783556}} | 2019-07-20 | 2019-09-03 | 760766.67 | 760766.67 | 760766.67 | 760766.67 | 760766.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19043, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:760766.67, importe_modificado:760766.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.13}} | {1639729/proyecto_INICIO, 1639729/proyecto_PROCESO, 1639729/proyecto_FIN, 1639729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401639773 | Proyecto de inversión | 93520.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93520.26, modificado:93520.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOMA DEL PERRO - 246213 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 246213 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DEL SOL COLONIA LOS TAJOS, 40283 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE BOULEVARD VIA ALTERNA Y CALLE DEL RASTRO, LA OBRA SE ENCUENTRA LA CONOCIDA LOMA DEL PERRO FRENTE A LA VIA ALTERNA ADENLANTE DEL JA, lon:-99.598474, lat:18.55133684}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 93520.26 | 93520.26 | 93520.26 | 93520.26 | 93520.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/081/AD/R33, contratista:BORA BORA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:93520.26, importe_modificado:93520.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1639773/proyecto_INICIO, 1639773/proyecto_FIN, 1639773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640214 | Proyecto de inversión | 1610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610000.0, modificado:1610000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON - 246747 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 246747 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1735.5, meta_modificada:1735.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON SN INTERIOR SN PUEBLO EL CAPIRE, 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA BODEGA EJIDAL Y POR LOS TERRENOS DE LA FERIA DEL ORO, lon:-100.70791051, lat:18.33044124}} | 2019-07-15 | 2019-09-24 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-052, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1610000.0, importe_modificado:1610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1735.5}} | {1640214/proyecto_FIN, 1640214/proyecto_INICIO, 1640214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640283 | Proyecto de inversión | 1608988.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608988.97, modificado:1608988.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 246831 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 246831 | S | 120 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN DE GUADALUPE, 41774 PLAN DE GUADALUPE, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO RUBO A JUNTA DE ARROYO GRANDE, CAMINO RUMBO A CERRO BRONCO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE, lon:-98.10951268, lat:16.80945101}} | 2019-07-13 | 2019-10-20 | 1608988.97 | 1608988.97 | 1608988.97 | 1608988.97 | 1608988.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/024-I3, contratista:CANN DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1608988.97, importe_modificado:1608988.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {1640283/proyecto_INICIO, 1640283/proyecto_PROCESO, 1640283/proyecto_FIN, 1640283/proyecto_PROCESO, 1640283/proyecto_FIN, 1640283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640310 | Proyecto de inversión | 355694.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355694.45, modificado:355694.45}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE ESCUDO NACIONAL C.C.T. 12DPB0840U, EN LA COLONIA RUPERTO HERNANDEZ - 246852 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246852 | S | 128 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD RUPERTO HERNANDEZ, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ESQUINA CON 1 DE MAYO ENTRE LAS CALLES HERMENEGI, lon:-98.39759533, lat:16.69204795}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 355694.45 | 355694.45 | 355694.45 | 355694.45 | 355694.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0098/2019/AD, contratista:JUAN SANTIAGO SUGIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:355694.45, importe_modificado:355694.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1640310/proyecto_FIN, 1640310/proyecto_PROCESO, 1640310/proyecto_INICIO, 1640310/proyecto_FIN, 1640310/proyecto_INICIO, 1640310/proyecto_PROCESO, 1640310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640473 | Proyecto de inversión | 1678000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678000.0, modificado:1678000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL CUARTEL, LOCALIDAD TEPETIXTLA - 247134 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 247134 | S | 1846 | 1790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE EL CUARTEL PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y , LA CONSTRUCCION DE LA CALLE DEL CUARTEL SE LOCALIZA LA CALLE SAN ANTONIO EL ANTIGUO CUARTEL Y LA IGLESIA DE TEPETIXT, lon:-100.11617483, lat:17.21642417}} | 2019-12-02 | 2019-12-26 | 0 | 1678000 | 1678000 | 1678000 | 1678000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-139, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COBECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1678000.0, importe_modificado:1678000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640473/proyecto_PROCESO, 1640473/proyecto_FIN, 1640473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640522 | Proyecto de inversión | 2438666.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438666.47, modificado:2438666.47}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 247203 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 247203 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL - LAS MESAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 LAS MESAS I, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA LAS MESAS, TERRACERIA SANTA MARIA SUR D, lon:-100.3712315, lat:17.99532941}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2438666.47 | 2438666.47 | 2438666.47 | 2438666.47 | 2438666.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14, contratista:CANDIDO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2438666.47, importe_modificado:2438666.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640522/proyecto_PROCESO, 1640522/proyecto_INICIO, 1640522/proyecto_FIN, 1640522/proyecto_PROCESO, 1640522/proyecto_FIN, 1640522/proyecto_PROCESO, 1640522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640614 | Proyecto de inversión | 494418.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494418.65, modificado:494418.65}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL CALVARIO TLALIXTAQUILLA DE MDO - 247309 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | VICTOR HUGO AGUILAR HERRERA | 247309 | S | 120 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA REFORMA PUEBLO EL CALVARIO, 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE LA VICTORIA Y CALLE 2 DE ABRIL, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL CALVARIO, TLALIXTAQUI, lon:-98.37051688, lat:17.57542508}} | 2019-09-17 | 2019-10-31 | 494418.65 | 494418.65 | 494418.65 | 494418.65 | 494418.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-AD-003-2019, contratista:VICTOR HUGO AGUILAR HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:494418.65, importe_modificado:494418.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640614/proyecto_INICIO, 1640614/proyecto_FIN, 1640614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640623 | Proyecto de inversión | 624431.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624431.64, modificado:624431.64}} | MEJORAMIENTO DE CUATRO AULAS EN LA JEFATURA DEL SECTOR PREESCOLAR NUMERO 08 CCT12FJZ0008G, COLONIA ANGEL AGUIRRE RIVERO, EN LA LOCALIDAD DE - 247332 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247332 | S | 48 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO CIUDAD ELADIO AGUIRRE RIVERA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 16 DE OCTUBRE EN LA COL, lon:-98.41721837, lat:16.69585544}} | 2019-07-24 | 2019-09-07 | 624431.64 | 624431.64 | 624431.64 | 624431.64 | 624431.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FISM-DF/0081/2019/AD, contratista:FELIX BENITO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:624431.64, importe_modificado:624431.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1640623/proyecto_INICIO, 1640623/proyecto_FIN, 1640623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640712 | Proyecto de inversión | 198275.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198275.2, modificado:198275.2}} | REHABILITACIÓN DE CLARIFICADOR DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE EL LLANO - 247456 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 247456 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL LLANO BARRIO DEL LLANO, 00000 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE AL ESPEJO POTRERO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL LLANO ADELANTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL LLANO., lon:-99.6106384, lat:18.56537791}} | 2019-11-04 | 2019-12-25 | 198275.2 | 198275.2 | 198275.2 | 198275.2 | 198275.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/122/AD/R33, contratista:APT INGENIERIA DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:198275.2, importe_modificado:198275.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640712/proyecto_INICIO, 1640712/proyecto_FIN, 1640712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640885 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EMPEDRADO DE CALLE EN BARRIO DE PEDRO MARTIN - 247710 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 247710 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CANCHA BARRIO PEDRO MARTÍN, 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE 11 DE JULIO Y CALLE TOPACIO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE A UN COSTADO DE LA CANCHA 11 DE JULIO ENTRE LAS CALLES TOPACIO Y , lon:-99.61117646, lat:18.54962086}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/054/AD/R33, contratista:JOSE MOISES MORA QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.0}} | {1640885/proyecto_FIN, 1640885/proyecto_PROCESO, 1640885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401640939 | Proyecto de inversión | 461806.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461806.02, modificado:461806.02}} | CONSTRUCCION DE DESPIEDRE DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA - 232715 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232715 | S | 88 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.99, meta_modificada:41.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:104, direccion:PUEBLO LA VAINILLA, 40874 LA VAINILLA, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE A 1745.00 MTS APROX DEL CENTRO DEL TERRENO A LA LOCALIDAD, lon:-101.49746866, lat:18.18044293}} | 2019-08-04 | 2019-08-28 | 461806.02 | 461806.02 | 461806.02 | 461806.02 | 461806.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70007, contratista:, convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:461806.02, importe_modificado:461806.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.99}} | {1640939/proyecto_INICIO, 1640939/proyecto_PROCESO, 1640939/proyecto_FIN, 1640939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641230 | Proyecto de inversión | 1239844 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239844.0, modificado:1239844.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MPIO DE EDUARDO NERI EDO DE GUERRERO - 248163 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 248163 | S | 150 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA ANITA, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE ALVARO OBREGON FRENTE A LA PLAZA DEL TLACOLOLERO, lon:-99.52855035, lat:17.65085541}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 1239844 | 1239844 | 1239844 | 1239844 | 1239844 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77395, contratista:, convocante:H. ATUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, monto:1238000.0, importe_modificado:1238000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:890.0}} | {1641230/proyecto_INICIO, 1641230/proyecto_PROCESO, 1641230/proyecto_FIN, 1641230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641243 | Acción | 379548.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379548.97, modificado:379548.97}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 248171 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | C JOSÉ LUÍS PIZA MARÍN | 248171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.513239, lat:17.670064}} | 2019-07-15 | 2019-12-23 | 379548.97 | 379548.97 | 379548.97 | 379548.97 | 379548.97 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CONTAD-MAG-SERV-FAISM-017/2019, contratista:JOSÉ LUÍS PIZA MARÍN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALPOYECA, GRO., monto:379548.97, importe_modificado:379548.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {1641243/proyecto_PROCESO, 1641243/proyecto_FIN, 1641243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401641653 | Proyecto de inversión | 152627.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152627.92, modificado:152627.92}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CETIS, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 248726 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 248726 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMPERADOR CUAHUTEMOC COLONIA CETIS COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE EMPERADOR CUAHUTEMOC Y , COLONIA CETIS ANTES DE LLEGAR AL RASTRO MUNICIPAL, lon:-100.07774837, lat:17.00899657}} | 2019-09-02 | 2019-09-20 | 0 | 152627.92 | 152627.92 | 152627.92 | 152627.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-056, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:152627.92, importe_modificado:152627.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641653/proyecto_INICIO, 1641653/proyecto_FIN, 1641653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642352 | Proyecto de inversión | 626522.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626522.32, modificado:626522.32}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CAMPO DE AVIACION A COATEPEC DE LA ESCALERA, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC DE LA ESCALERA. - 249538 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 249538 | S | 228 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAMPO DE AVIACION - COATEPEC DE LA ESCALERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA COATEPEC DE LA ESCALERA, 39164 COATEPEC DE LA ESCALERA, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO LOS TIMONTOS Y CAMINO COATEP, lon:-99.82427226, lat:17.69913722}} | 2019-07-17 | 2019-08-15 | 626522.32 | 626522.32 | 626522.32 | 626522.32 | 626522.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-026-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:626522.32, importe_modificado:626522.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1642352/proyecto_INICIO, 1642352/proyecto_FIN, 1642352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401642768 | Proyecto de inversión | 1011770.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011770.37, modificado:1011770.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO - 249974 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249974 | S | 93 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VICTORIA PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE P, lon:-98.93759738, lat:17.71587338}} | 2019-11-04 | 2019-12-28 | 1011770.37 | 1011770.37 | 1011770.37 | 1011770.37 | 1011770.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. , monto:1011770.37, importe_modificado:1011770.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1642768/proyecto_FIN, 1642768/proyecto_PROCESO, 1642768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ES PRIMERA ETAPA, trimestre:4.0, usuario:abadabundioc, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643184 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1287415.38}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA ANEXO MIXTECAPA - 250430 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 250430 | S | 233 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:107, direccion:PUEBLO , 00000 CRUZ ALTA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA COMISARIA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA Y A LA PRIMARIA GENARO VAZQUEZ ROJAS, lon:-98.62484078, lat:17.19513915}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1287415.38 | 1287415.38 | 1287415.38 | 1287415.38 | 1287415.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19093, contratista:COSNTRUCCIONES, PUENTES Y CAMINOS SHAGA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1287415.28, importe_modificado:1287415.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {1643184/proyecto_INICIO, 1643184/proyecto_PROCESO, 1643184/proyecto_FIN, 1643184/proyecto_INICIO, 1643184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643317 | Proyecto de inversión | 360794 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10794.0, modificado:10794.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL ARROYO SECO (DEL KM 0+500 AL 1+000) - 250597 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL CANUTO A NERI | 250597 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO KM 0+ 500 - 1 + 100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 960 RANCHERIA ARROYO SECO, 40489 ARROYO SECO, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CAMINO ARROYO SECO Y , CAMINO RURAL ARROYO SECO DEL KM 0500 AL 1 100, lon:-100.13323705, lat:18.37886195}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 360794 | 360794 | 360794 | 360794 | 360794 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75048, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Gral. Canuto A. Neri, monto:360794.0, importe_modificado:360794.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1643317/proyecto_FIN, 1643317/proyecto_PROCESO, 1643317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643372 | Proyecto de inversión | 612002.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612002.91, modificado:612002.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PRINCIPALES MIGUEL HIDALDO Y BENITO JUAREZ - 250668 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | C JOSÉ LUÍS PIZA MARÍN | 250668 | S | 3324 | 2524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA, lon:-98.51276893, lat:17.67135325}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 612002.91 | 612002.91 | 612002.91 | 612002.91 | 612002.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/2019/012, contratista:JOSÉ LUÍS PIZA MARÍN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, GRO., monto:612002.91, importe_modificado:612002.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {1643372/proyecto_INICIO, 1643372/proyecto_PROCESO, 1643372/proyecto_FIN, 1643372/proyecto_INICIO, 1643372/proyecto_PROCESO, 1643372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643465 | Proyecto de inversión | 1179369.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179369.34, modificado:1179369.34}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN ANEXO PLAN DE IGUALA EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA - 250790 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 250790 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:160, direccion:CALLE PRINCIPAL , 00000 PLAN DE IGUALA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.58603868, lat:16.95748676}} | 2019-08-16 | 2019-10-29 | 1179369.34 | 1179369.34 | 1179369.34 | 1179369.34 | 1179369.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19051, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1179369.34, importe_modificado:1179369.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {1643465/proyecto_FIN, 1643465/proyecto_INICIO, 1643465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643709 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:98000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE XOCHITEPEC EN LA COL EL TANQUE APAXTLA - 251081 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ANAHÍ BERENICE SOLIS ABARCA | 251081 | S | 179 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.1, meta_modificada:36.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE XOCHITEPEC EN LA COL ENL TANQUE DE LA COMUNIDAD DE APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE XOCHITEPEC Y CA, lon:-99.93803576, lat:18.13023251}} | 2019-07-18 | 2019-07-31 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-15, contratista:ANAHI BERENICE SOLIS ABARCA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:98000.0, importe_modificado:98000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.1}} | {1643709/proyecto_PROCESO, 1643709/proyecto_INICIO, 1643709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401643747 | Proyecto de inversión | 1467967.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467967.23, modificado:1467967.23}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA SECUNDARIA AL CORRAL DE TOROS, LOCALIDAD PLATANILLO - 251145 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 251145 | S | 902 | 881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:40, direccion:PUEBLO PLATANILLO, 40985 PLATANILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , ACCESAS POR LA CALLE PRINCIPAL A UNOS 330 METROS HASTA LLEGAR A UNA IGLESIA A MANO IZQUIERDA COMIENZA EL TRAMO A PAVIMENTAR., lon:-99.91057859, lat:17.06521471}} | 2019-10-10 | 2019-11-30 | 0 | 1467967.23 | 1467967.23 | 1467967.23 | 1467967.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-037, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COBECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1467967.23, importe_modificado:1467967.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643747/proyecto_FIN, 1643747/proyecto_PROCESO, 1643747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644001 | Proyecto de inversión | 801694.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801694.6, modificado:801694.6}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA - 251461 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 251461 | S | 1846 | 1790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA POR LA ENTRADA PRINCIPAL CALLE JUAN N ALVAREZ, LADO IZQUIERDO A UN KILOMETRO CON 300 METROS HACIA ADENTRO, LADO, lon:-100.11501541, lat:17.22028767}} | 2019-11-18 | 2019-12-20 | 0 | 801694.6 | 801694.6 | 801694.6 | 801694.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-070, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COBECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:801694.6, importe_modificado:801694.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644001/proyecto_INICIO, 1644001/proyecto_FIN, 1644001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644026 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CUMBRE SOÑADA - 251494 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 251494 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CUMBRE SOÑADA BARRIO CASAHUATES, 40253 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE SEGUNDA DE IZOTES Y CALLE LOMA DEL SANTITO, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-99.61600502, lat:18.55513602}} | 2019-07-14 | 2019-09-14 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/047/AD/R33, contratista:SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {1644026/proyecto_INICIO, 1644026/proyecto_PROCESO, 1644026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644182 | Proyecto de inversión | 497852.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497852.31, modificado:497852.31}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 251677 | 12 | Guerrero | 16 | Coahuayutla de José María Izazaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ADJUDICADA POR CONTRATO | 251677 | S | 223 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MARCOS MARTINEZ, CALLE MARISCAL DE AVILA LA BODEGA SE ENCUENTRA EN EL ZOCALO DE LA COMUNIDAD D, lon:-101.73467449, lat:18.31651583}} | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 497852.31 | 497852.31 | 497852.31 | 497852.31 | 497852.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJMI/2018-2021/OP/AD/28/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAMC S.A DE C.V., convocante:Municipio de Coahuayutla de Jose Ma. Izazaga, monto:497852.31, importe_modificado:497852.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644182/proyecto_INICIO, 1644182/proyecto_PROCESO, 1644182/proyecto_INICIO, 1644182/proyecto_FIN, 1644182/proyecto_PROCESO, 1644182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401644219 | Proyecto de inversión | 1224451.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224451.7, modificado:1224451.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD CUANACAXTITLAN - 251726 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 251726 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.32, meta_modificada:26.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO CUANACASTITLÁN, 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE INDEPENDENCIA HA 100 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.63697035, lat:16.79962732}} | 2019-07-17 | 2019-08-15 | 1224451.7 | 1224451.7 | 1224451.7 | 1224451.7 | 1224451.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19068, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1224451.7, importe_modificado:1224451.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.32}} | {1644219/proyecto_PROCESO, 1644219/proyecto_INICIO, 1644219/proyecto_PROCESO, 1644219/proyecto_FIN, 1644219/proyecto_PROCESO, 1644219/proyecto_INICIO, 1644219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645462 | Proyecto de inversión | 60800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60800.0, modificado:60800.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DELICIAS COL CENTRO / APAXTLA - 253000 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO | 253000 | S | 644 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.58, meta_modificada:13.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DELICIAS COL CENTRO / APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE ADRIAN CASTREJON SUR, CALLE , lon:-99.93461326, lat:18.12949456}} | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 60800 | 60800 | 60800 | 60800 | 60800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-21, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:60800.0, importe_modificado:60800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.58}} | {1645462/proyecto_FIN, 1645462/proyecto_PROCESO, 1645462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645516 | Proyecto de inversión | 1592203.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592203.24, modificado:1592203.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RUTA MIXTECAPA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 253047 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 253047 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO MIXTECAPA - CAMINOS RURALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined , 00000 MIXTECAPA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD DE MIXTECAPA AL NORTE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO, lon:-98.62510428, lat:17.23600272}} | 2019-09-30 | 2019-10-30 | 1592203.24 | 1592203.24 | 1592203.24 | 1592203.24 | 1592203.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1592203.24, importe_modificado:1592203.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1645516/proyecto_INICIO, 1645516/proyecto_PROCESO, 1645516/proyecto_FIN, 1645516/proyecto_PROCESO, 1645516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645920 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO. - 253452 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 253452 | S | 156 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion:CALLE CALLE DE LA BARRANCA RANCHERIA TEPOZONALCO, 39151 TEPOZONALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y , ENTRE LA CALLE PRINCIPAL DE TEPOZONALCO, lon:-99.73892281, lat:17.60931582}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-006-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1645920/proyecto_INICIO, 1645920/proyecto_FIN, 1645920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401645989 | Proyecto de inversión | 442192 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442192.0, modificado:442192.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LIBERALTEPEC - 253559 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 253559 | S | 249 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LIBERALTEPEC, 40540 LIBERALTEPEC, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LIBERALTEPEC, lon:-100.03430483, lat:18.19068309}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 442192 | 442192 | 442192 | 442192 | 442192 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-31, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:442192.0, importe_modificado:442192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0}} | {1645989/proyecto_PROCESO, 1645989/proyecto_INICIO, 1645989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646078 | Proyecto de inversión | 558247.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558247.4, modificado:558247.4}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE LOMATEPEC - 253680 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253680 | S | 237 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.77, meta_modificada:119.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMATEPEC, 00000 LOMATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL EL TAMARINDO, ACALMANI, ESCALERILLA ZAPATA, TIERRA BLANC, lon:-99.03833088, lat:17.16515668}} | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 558247.4 | 558247.4 | 558247.4 | 558247.4 | 558247.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:558247.4, importe_modificado:558247.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.77}} | {1646078/proyecto_INICIO, 1646078/proyecto_FIN, 1646078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646211 | Proyecto de inversión | 1152213.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152213.26, modificado:1152213.26}} | CONSTRUCCION DE TANQUE Y RED DE AGUA POTABLE - 253888 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 253888 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:PAJARITO CHIQUITO, 41613 PAJARITO CHIQUITO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , HA 300 METROS HACIA LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.64884886, lat:16.94046539}} | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 1152213.26 | 1152213.26 | 1152213.26 | 1152213.26 | 1152213.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19054, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1152213.26, importe_modificado:1152213.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.5}} | {1646211/proyecto_FIN, 1646211/proyecto_PROCESO, 1646211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646384 | Proyecto de inversión | 687935.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687935.5, modificado:687935.5}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL QUERENGUE - 254108 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 254108 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:RANCHERIA , 00000 EL QUERENGUE, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL QUERENGUE, lon:-99.90408835, lat:17.9927232}} | 2019-07-20 | 2019-08-30 | 687935.5 | 687935.5 | 687935.5 | 687935.5 | 687935.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-35, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:687935.5, importe_modificado:687935.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1646384/proyecto_INICIO, 1646384/proyecto_FIN, 1646384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646452 | Proyecto de inversión | 616827.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616827.78, modificado:616827.78}} | MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD DE COLOTLIPA - 254226 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 254226 | S | 487 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.0, meta_modificada:995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE JUAN SANCHEZ ANDRACA PUEBLO BUENAVISTA, 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE COLOTLIPA CON DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE ATLITENGO, lon:-99.17126739, lat:17.41626141}} | 2019-11-18 | 2019-12-28 | 616827.78 | 616827.78 | 616827.78 | 616827.78 | 616827.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-66, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:616827.78, importe_modificado:616827.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:995.0}} | {1646452/proyecto_FIN, 1646452/proyecto_INICIO, 1646452/proyecto_FIN, 1646452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401646896 | Proyecto de inversión | 867364.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867364.46, modificado:867364.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLLE SN EN LA LOCALIDAD DE IYOTLA - 254920 | 12 | Guerrero | 40 | Leonardo Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 254920 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:CALLE CALLLE SIN NOMBRE RANCHERIA IYOTLA, 39154 IYOTLA, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CARRETERA CHICHIHUALCO- PUERTO DEL GALLO Y , ENTRE CARRETERA FEDERAL CHICHIHUALCO PUERTO DEL GALLO Y CALLE SIN NOMBRE DE IYOTLA, lon:-99.74886305, lat:17.62262865}} | 2019-07-17 | 2019-09-03 | 867364.46 | 867364.46 | 867364.46 | 867364.46 | 867364.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLB-DOP-AD-FAISM-034-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, JAMPCISJ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:867364.46, importe_modificado:867364.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {1646896/proyecto_FIN, 1646896/proyecto_PROCESO, 1646896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647184 | Proyecto de inversión | 583241.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583241.88, modificado:583241.88}} | CONSTRUCCION DEL ANDADOR JUSTO SIERRA, COLONIA ETI, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 255330 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 255330 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CAMPANA COLONIA ETTI, 40972 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA POR LA CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO ENTRANDO POR LA CALLE CALZ. DE LA CAMPANA, A UNOS 320 METROS DE LADO IZQUIER, lon:-100.0858701, lat:17.00997977}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 0 | 583241.88 | 583241.88 | 583241.88 | 583241.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-081, contratista:JOSE OMAR GARAY LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:583241.88, importe_modificado:583241.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647184/proyecto_INICIO, 1647184/proyecto_FIN, 1647184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401647263 | Proyecto de inversión | 1401123.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401123.1, modificado:1401123.1}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A BACHILLERES, LOCALIDAD BAJOS DEL EJIDO - 255413 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 255413 | S | 3177 | 2988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-COYUCA Y , LOCALIDAD BAJOS DEL EJIDO ACCESANDO POR LA CARRETERA ZIHUATANEJO ACAPULCO, ENTRANDO DESPUES DE LA PARADA LA IGLESI, lon:-99.96773724, lat:16.9612604}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 0 | 1401123.1 | 1401123.1 | 1401123.1 | 1401123.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-086, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COBECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1401123.1, importe_modificado:1401123.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647263/proyecto_INICIO, 1647263/proyecto_FIN, 1647263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401648207 | Proyecto de inversión | 543928.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543928.19, modificado:543928.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TEOCUITLAPA - 256805 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 256805 | S | 235 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.21, meta_modificada:496.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA TEOCUITLAPA, 39267 TEOCUITLAPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A 10 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A TECAMPANA, lon:-99.16710019, lat:17.31862651}} | 2019-11-18 | 2019-12-25 | 543928.19 | 543928.19 | 543928.19 | 543928.19 | 543928.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-68, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:543928.19, importe_modificado:543928.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.21}} | {1648207/proyecto_FIN, 1648207/proyecto_PROCESO, 1648207/proyecto_INICIO, 1648207/proyecto_FIN, 1648207/proyecto_PROCESO, 1648207/proyecto_FIN, 1648207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649462 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: OCOTITLAN - SANTA CATARINA EN LA LOCALIDAD DE OCOTITLAN - 258447 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 258447 | S | 183 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6200.0, meta_modificada:6200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:9, direccion:PUEBLO OCOTITLÁN, 41172 OCOTITLÁN, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO OCOTITLAN SANTA CATARINA EN LA LOCALIDAD DE OCOTITLAN, lon:-99.12090791, lat:17.75991349}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISM-2019/098-AD, contratista:EDIFICACIONES Y COMERCIALIZACIONES BALAM 2000 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6200.0}} | {1649462/proyecto_INICIO, 1649462/proyecto_FIN, 1649462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649657 | Proyecto de inversión | 803760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803760.0, modificado:803760.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS YERBA SANTA - 258646 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258646 | S | 88 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5040.0, meta_modificada:5040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARCOS YERBA SANTA, 00000 SAN MARCOS YERBA SANTA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE PLAN OJO DE AGUA, AGUA FRIA, BARRANCA POB, lon:-98.8771783, lat:17.19666939}} | 2019-12-09 | 2019-12-14 | 803760 | 803760 | 803760 | 803760 | 803760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. , monto:803760.0, importe_modificado:803760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5040.0}} | {1649657/proyecto_INICIO, 1649657/proyecto_PROCESO, 1649657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649755 | Proyecto de inversión | 828690.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828690.6, modificado:828690.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BACHILLERATO COBACH. NUMERO 21¿ CLAVE: 12ECD0028B SEGUNDA ETAPA - 258777 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | C MARCELA MAGDALENA GONZÁLEZ GARCÍA | 258777 | S | 155 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARISTEO MARTÍNEZ CIUDAD ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA-PUEBLA Y CALLE PUEBLA, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EDUCATIVO DE BACHILLERATO EN LA , lon:-98.51344216, lat:17.67917846}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 828690.6 | 828690.6 | 828690.6 | 828690.6 | 828690.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAA/DOP/001/2019, contratista:MARCELA MAGDALENA GONZÁLEZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, GRO., monto:828690.6, importe_modificado:828690.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649755/proyecto_PROCESO, 1649755/proyecto_FIN, 1649755/proyecto_INICIO, 1649755/proyecto_FIN, 1649755/proyecto_PROCESO, 1649755/proyecto_FIN, 1649755/proyecto_PROCESO, 1649755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401649945 | Proyecto de inversión | 844356 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844356.0, modificado:844356.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA LADERA TEPOXTEPEC - 259006 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 259006 | S | 253 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.8, meta_modificada:1091.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:CALLE CALLE LA LADERA TEPOXTEPEC PUEBLO TEPOXTEPEC, 40532 TEPOXTEPEC (TEPOZTEPEC), APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOLORES, CALLE LA LADERA TEPOXTEPEC, lon:-99.8898437, lat:18.14979371}} | 2019-07-18 | 2019-09-23 | 844356 | 844356 | 844356 | 844356 | 844356 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-51, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:844356.0, importe_modificado:844356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.8}} | {1649945/proyecto_INICIO, 1649945/proyecto_FIN, 1649945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401650017 | Proyecto de inversión | 645678 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645678.0, modificado:645678.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUYENTES DEL 57 COL NANCHICAHUITE APAXTLA - 259101 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 259101 | S | 536 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.58, meta_modificada:610.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONSTITUYENTES DEL 57 COL NANCHICAHUITE APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES DEL 57 Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE CONSTITUYENTES, lon:-99.93744568, lat:18.13165614}} | 2019-08-08 | 2019-09-02 | 645678 | 645678 | 645678 | 645678 | 645678 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-37, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:645678.0, importe_modificado:645678.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.58}} | {1650017/proyecto_FIN, 1650017/proyecto_PROCESO, 1650017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651042 | Proyecto de inversión | 1391839.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391839.64, modificado:1391839.64}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE XICOTENCATL COLONIA CUAUHTEMOC - 260467 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 260467 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:986.14, meta_modificada:986.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL COLONIA CUAUHTÉMOC, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PASEO DEL MIRADOR Y CALLE CHICOMECOATL, CALLE LA MALINCHE A LA OBRA SE ACCEDE POR LA CALLE PASEO DEL MIRADOR QUE ESTA POR EL CÁR, lon:-101.56548296, lat:17.64243024}} | 2019-10-10 | 2019-11-30 | 1391839.64 | 1391839.64 | 1391839.64 | 1391839.64 | 1391839.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12810, contratista:JOAN DANIEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1391839.64, importe_modificado:1391839.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:986.14}} | {1651042/proyecto_INICIO, 1651042/proyecto_PROCESO, 1651042/proyecto_FIN, 1651042/proyecto_PROCESO, 1651042/proyecto_FIN, 1651042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651166 | Proyecto de inversión | 2326910.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326910.95, modificado:2326910.95}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD PUEBLO HIDALGO - 260693 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 260693 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1681.6, meta_modificada:1681.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO HIDALGO, 41610 PUEBLO HIDALGO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ITURBIDE A UN COSTADO DEL PREESCOLAR BENITO JUAREZ, lon:-98.66276399, lat:16.95287401}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 2326910.95 | 2326910.95 | 2326910.95 | 2326910.95 | 2326910.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19103, contratista:JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:2326910.95, importe_modificado:2326910.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1681.6}} | {1651166/proyecto_INICIO, 1651166/proyecto_PROCESO, 1651166/proyecto_INICIO, 1651166/proyecto_FIN, 1651166/proyecto_PROCESO, 1651166/proyecto_INICIO, 1651166/proyecto_FIN, 1651166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651408 | Proyecto de inversión | 1165047.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165047.68, modificado:1165047.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUECOYOTLA - 261008 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 261008 | S | 228 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1940.2, meta_modificada:1940.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA HUEHUECOYOTLA, 39253 HUEHUECOYOTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO HUEHUECOYOTLA - MONTE ALEGRE Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRADA DEL PUEBLO CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, lon:-99.27089676, lat:17.48888221}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 1165047.68 | 1165047.68 | 1165047.68 | 1165047.68 | 1165047.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2019-72, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO, monto:1165047.68, importe_modificado:1165047.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1940.2}} | {1651408/proyecto_PROCESO, 1651408/proyecto_INICIO, 1651408/proyecto_FIN, 1651408/proyecto_PROCESO, 1651408/proyecto_FIN, 1651408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651526 | Proyecto de inversión | 750547.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750547.38, modificado:750547.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RECREO EN LA COL LINDA VISTA APAXTLA - 261151 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 261151 | S | 484 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.8, meta_modificada:634.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL RECREO EN COL LINDA VISTA APAXTLA COLONIA APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PINZÓN Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE DEL RECREO EN COL LINDA VI, lon:-99.92788628, lat:18.12572702}} | 2019-08-28 | 2019-09-23 | 750547.38 | 750547.38 | 750547.38 | 750547.38 | 750547.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-57, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:750547.38, importe_modificado:750547.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.8}} | {1651526/proyecto_PROCESO, 1651526/proyecto_INICIO, 1651526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651623 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD SEGUNDA ETAPA - 261268 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 261268 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2409.0, meta_modificada:2409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA BARRIO LOMA LARGA, 40270 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE J. NIBBI Y AVENIDA DE LOS PLATEROS, LA OBRA SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA PERIFERIA DE LA CIUDAD., lon:-99.61138527, lat:18.55310761}} | 2019-11-25 | 2019-12-16 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/144/AD/R33, contratista:GRUPO INDEYCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2409.0}} | {1651623/proyecto_PROCESO, 1651623/proyecto_INICIO, 1651623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401651934 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA LAS CRUCITAS, LOCALIDAD AGUAS BLANCAS - 261697 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 261697 | S | 1170 | 1122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE LAS CRUCITAS PUEBLO AGUAS BLANCAS, 40980 AGUAS BLANCAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.05917644, lat:17.03619939}} | 2019-11-18 | 2019-12-20 | 0 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-132, contratista:AKKUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651934/proyecto_INICIO, 1651934/proyecto_FIN, 1651934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652085 | Proyecto de inversión | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:575000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CACALOTEPEC - 261884 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK SA DE CV | 261884 | S | 230 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.8, meta_modificada:236.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN Y CALLE LA FRONTERA PUEBLO CACALOTEPEC, 40550 CACALOTEPEC, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y CALLE LA FRONTERA, CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN Y CALLE LA FRONTERA EN L, lon:-100.00886622, lat:18.04788978}} | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-55, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANERK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.8}} | {1652085/proyecto_INICIO, 1652085/proyecto_FIN, 1652085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652242 | Proyecto de inversión | 797450.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797450.09, modificado:797450.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO: CALLE NICOLAS BRAVO-BARRANCA LOS FRESNOS, EN TLACOTEPEC - 262058 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 262058 | S | 3564 | 3284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TLACOT, lon:-99.97868798, lat:17.78734861}} | 2019-10-29 | 2019-11-27 | 797450.09 | 797450.09 | 797450.09 | 797450.09 | 797450.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-URB-2019-082, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA FAMPAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:797450.09, importe_modificado:797450.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {1652242/proyecto_INICIO, 1652242/proyecto_PROCESO, 1652242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401652306 | Proyecto de inversión | 1961070.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961070.65, modificado:2098540.06}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA - 262131 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 262131 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 41614 BUENA VISTA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE HISTORIA DE BUENA VISTA, CALLE GENARO CHAVELAS A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-98.58617458, lat:16.96394714}} | 2019-10-01 | 2019-12-14 | 2098540.06 | 2098540.06 | 2098540.06 | 2098540.06 | 2098540.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19120, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:2098540.06, importe_modificado:2098540.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1652306/proyecto_INICIO, 1652306/proyecto_PROCESO, 1652306/proyecto_INICIO, 1652306/proyecto_FIN, 1652306/proyecto_PROCESO, 1652306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653056 | Proyecto de inversión | 1600534.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600534.41, modificado:1600534.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 284434 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284434 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL COLONIA CUAJINICUILAPA, 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE LA AV. PRINCIPAL ADELANTE DEL DEPORTIVO, lon:-98.39664294, lat:16.46311851}} | 2019-09-04 | 2019-12-10 | 1600534.41 | 1600534.41 | 1600534.41 | 1600534.41 | 1600534.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-I3P-12849, contratista:COMPRAVENTA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MARTINEZ Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO, monto:1600534.41, importe_modificado:1600534.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:664.0}} | {1653056/proyecto_INICIO, 1653056/proyecto_PROCESO, 1653056/proyecto_FIN, 1653056/proyecto_INICIO, 1653056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653073 | Proyecto de inversión | 274603.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274603.04, modificado:274603.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN FELIPE, EN LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLAN. - 284459 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284459 | S | 162 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO HUAMUXTITLÁN CENTRO, 41200 HUAMUXTITLÁN, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TLAPAPUEBLA PASANDO TLAPA DE COMONFORT PASAREMOS LAS LOCALIDADES DE IXCATEOPAN, ALPOYECA, SAN PEDR, lon:-98.55577928, lat:17.80283538}} | 2019-11-11 | 2019-12-14 | 274603.04 | 274603.04 | 274603.04 | 274603.04 | 274603.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GUERRERO, monto:274603.04, importe_modificado:274603.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {1653073/proyecto_INICIO, 1653073/proyecto_FIN, 1653073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653531 | Proyecto de inversión | 87381.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87381.9, modificado:87381.9}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJES SANITARIOS EN CALLE ESCOBAR JUAN RUIZ DE ALARCÓN MATANZAS TERCERA DE ESPIRITU SANTO Y PROTECCIÓN CIVIL - 263718 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 263718 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.91, meta_modificada:114.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBAR BARRIO TAXCO DE ALARCÓN CENTRO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DE LA VISTA, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES DE ESCOBAR JUAN RUIZ DE ALARCON MATANZAS TERCERA DE, lon:-99.60382315, lat:18.56032062}} | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 87381.9 | 87381.9 | 87381.9 | 87381.9 | 87381.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/162/AD/R33, contratista:COMERCIALIZADORA TAXMAJAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:87381.9, importe_modificado:87381.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.91}} | {1653531/proyecto_INICIO, 1653531/proyecto_FIN, 1653531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653567 | Proyecto de inversión | 937883.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937883.03, modificado:937883.03}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR DEL BOSQUE COLONIA PARAÍSO LIMÓN - 263807 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 263807 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.63, meta_modificada:429.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR PASEO DEL BOSQUE COLONIA PARAÍSO LIMÓN, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE LAURELES, CALLE LIRIOS A LA OBRA SE ACCEDE POR EL PUENTE VEHICULAR DE LA COLONIA PARAÍSO LIMÓN A LA DE, lon:-101.55573313, lat:17.65448675}} | 2019-10-14 | 2019-12-07 | 937883.03 | 937883.03 | 937883.03 | 937883.03 | 937883.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.ADIC.-MZA-Faism-DF-2019-AD-12746, contratista:TELESFORO ORGANISTA REYNADA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:21906.17, importe_modificado:937883.03}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-AD-12746, contratista:TELESFORO ORGANISTA REYNADA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:915976.86, importe_modificado:937883.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.63}} | {1653567/proyecto_INICIO, 1653567/proyecto_FIN, 1653567/proyecto_PROCESO, 1653567/proyecto_FIN, 1653567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653831 | Proyecto de inversión | 788396.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788396.74, modificado:788396.74}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA DELEGACIÓN DE LA LOCALIDAD SAN LUISITO - 264192 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 264192 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:92, direccion:, 00000 SAN LUISITO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE MIAHUICHAN, lon:-98.75749374, lat:16.81162288}} | 2019-07-16 | 2019-08-30 | 788396.74 | 788396.74 | 788396.74 | 788396.74 | 788396.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19048, contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES GEYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:788396.74, importe_modificado:788396.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1653831/proyecto_INICIO, 1653831/proyecto_PROCESO, 1653831/proyecto_FIN, 1653831/proyecto_PROCESO, 1653831/proyecto_FIN, 1653831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401653864 | Proyecto de inversión | 29455.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29455.65, modificado:29455.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TLALIXTAQUILLA TLACHICHILCO - 264230 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 264230 | S | 1190 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TLALIXTAQUILLA - TLACHICHILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 35 PUEBLO TLALIXTAQUILLA CENTRO, 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ES EL RASTREO DEL CAMINO QUE CONECTA L, lon:-98.36458842, lat:17.57172054}} | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 29455.65 | 29455.65 | 29455.65 | 29455.65 | 29455.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76595, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:29455.65, importe_modificado:29455.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653864/proyecto_INICIO, 1653864/proyecto_FIN, 1653864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654274 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DEL MANANTIAL HACIA LA COMUNIDAD DE AL GAVILAN - 264782 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 264782 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1192.0, meta_modificada:1192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL GAVILAN, 00000 EL GAVILÁN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE A SAN GREGORIO Y CARRETERA FEDERAL TAXCO-CUERNAVACA, LA OBRA SE UBICA DEL MANANTIAL A LA COMUNIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA PRIMA, lon:-99.55604228, lat:18.60058634}} | 2019-07-15 | 2019-08-19 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/046/AD/R33, contratista:MEDICION Y COORDENADAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1192.0}} | {1654274/proyecto_PROCESO, 1654274/proyecto_INICIO, 1654274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654288 | Proyecto de inversión | 943313.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943313.31, modificado:943313.31}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MELCHOR BAUTISTA COL BACHILLERES - 264798 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 264798 | S | 636 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.5, meta_modificada:874.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR BAUTISTA PUEBLO TLALIXTAQUILLA CENTRO, 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA ESCUELA DE MEDIO SUPERIOR BACHILLERES, lon:-98.37090771, lat:17.58865769}} | 2019-11-04 | 2019-12-06 | 943313.31 | 943313.31 | 943313.31 | 943313.31 | 943313.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76633, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:943313.31, importe_modificado:943313.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.5}} | {1654288/proyecto_FIN, 1654288/proyecto_PROCESO, 1654288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654414 | Proyecto de inversión | 589523.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589523.21, modificado:589523.21}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDARULICO DE CALLE 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 264916 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 264916 | S | 683 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.07, meta_modificada:437.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:CALLE 3 DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ DE GUERRERO, 41355 SANTA CRUZ, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA ESTA UBICADA AUN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.40281286, lat:17.53557511}} | 2019-12-02 | 2019-12-27 | 589523.21 | 589523.21 | 589523.21 | 589523.21 | 589523.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76636, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:589523.21, importe_modificado:589523.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.07}} | {1654414/proyecto_INICIO, 1654414/proyecto_FIN, 1654414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654428 | Proyecto de inversión | 464636.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464636.82, modificado:464636.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN, UBICADO ENTRE LA CALLE MARTIN ACEVES Y LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, COL. LOMAS DEL PEDREGAL, CIUDAD - 264930 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 264930 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN ACEVES COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE MARTIN ACEVES Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, SE UBICA EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL SE INGERSA, lon:-99.54595076, lat:18.36678815}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 464636.82 | 464636.82 | 464636.82 | 464636.82 | 464636.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-57, contratista:GRUPO COMERCIAL LA ANTIGUA C Y T SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:464636.82, importe_modificado:464636.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654428/proyecto_INICIO, 1654428/proyecto_FIN, 1654428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401654870 | Proyecto de inversión | 379880.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379880.53, modificado:379880.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS MPIO DE CUAJINICUILA GRO - 265511 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 265511 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.44, meta_modificada:2.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN NICOLÁS, 41960 SAN NICOLÁS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE LOS ICACOS, CALLE ALTA TENSIÓN CALLE AL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-98.52090809, lat:16.41198993}} | 2019-08-14 | 2019-10-31 | 379880.53 | 379880.53 | 379880.53 | 379880.53 | 379880.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-12247, contratista:COSTYMARK INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:379880.53, importe_modificado:379880.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.44}} | {1654870/proyecto_FIN, 1654870/proyecto_PROCESO, 1654870/proyecto_INICIO, 1654870/proyecto_PROCESO, 1654870/proyecto_FIN, 1654870/proyecto_PROCESO, 1654870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655191 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL COL PUESTA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE APAXTLA - 119976 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN | 119976 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:80, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA PUESTA DEL SOL, 40539 COLONIA PUESTA DEL SOL, APAXTLA GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SIN NOMBRE 2 SE LLEGA POR LA CALLE LEONA VICARIO CRUCE CON GENOVEBO REYNOSO Y CALL, lon:-99.94173317, lat:18.13538552}} | 2019-07-15 | 2019-08-14 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2019-14, contratista:ANAHI BERENICE SOLIS ABARCA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJON, monto:275000.0, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {1655191/proyecto_INICIO, 1655191/proyecto_FIN, 1655191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401655336 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 120527 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 120527 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:180, direccion:CALLE A LA SALIDA DEL PUEBLO INTERIOR SN PUEBLO QUIHUIZICARO, 40700 QUIHUIZÍCARO (QUIHUISHÍCARO), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DE LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.99804867, lat:18.16690946}} | 2019-02-18 | 2019-03-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-018, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10000.0}} | {1655336/proyecto_INICIO, 1655336/proyecto_PROCESO, 1655336/proyecto_FIN, 1655336/proyecto_INICIO, 1655336/proyecto_PROCESO, 1655336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656000 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD EN ICATEPEC CONVENIO PROGRAMA DOS POR UNO - 123563 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 123563 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:18, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO ICATEPEC, 40322 ICATEPEC, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD ADELANTE DEL CRUECRO A HUAHUAXTLA Y AL PANTEÓN, lon:-99.60932793, lat:18.40259613}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1656000/proyecto_FIN, 1656000/proyecto_PROCESO, 1656000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656032 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 123688 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO | 123688 | S | 267 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:78, direccion:CALLE SALIDA DEL PUEBLO INTERIOR SN PUEBLO EL PINZAN MORADO, 40700 PINZÁN MORADO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.89452276, lat:18.17474501}} | 2019-05-01 | 2019-06-29 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-032, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNIICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656032/proyecto_PROCESO, 1656032/proyecto_FIN, 1656032/proyecto_PROCESO, 1656032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656070 | Proyecto de inversión | 1595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595000.0, modificado:1595000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO ANDADOR LEANDRO VALLE BENITO JUAREZ - 123806 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 123806 | S | 550 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA BENITO JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA IGLESIA Y POR LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS, lon:-100.69876175, lat:18.33260345}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-022, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1595000.0, importe_modificado:1595000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1656070/proyecto_FIN, 1656070/proyecto_INICIO, 1656070/proyecto_FIN, 1656070/proyecto_INICIO, 1656070/proyecto_PROCESO, 1656070/proyecto_INICIO, 1656070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656166 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DEL H AYUNTAMIENTO PALACIO MUNICIPAL OFICINAS DEL H A E INSTALACIONES DEL DIF DE SAN MARCOS - 124176 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 124176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.390046, lat:16.797344}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/108, contratista:CRISTIAN MENDOZA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1656166/proyecto_PROCESO, 1656166/proyecto_INICIO, 1656166/proyecto_PROCESO, 1656166/proyecto_INICIO, 1656166/proyecto_FIN, 1656166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656186 | Proyecto de inversión | 58758.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58758.83, modificado:58758.83}} | REVESTIMIENTOS DE CALLES PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO - 124305 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 124305 | S | 376 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13052.0, meta_modificada:13052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES PUEBLO EL TAMARINDO, 39972 EL TAMARINDO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA LAS MESAS POR LA CARRETERA FEDERAL HASTA EL ENTRONQUE DE RANCHO NUEVO SEGUIMOS HASTA EL ENTRONQU, lon:-99.51382297, lat:16.8499702}} | 2019-01-21 | 2019-02-04 | 58758.83 | 58758.83 | 58758.83 | 58758.83 | 58758.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/046, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES KARSCE S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:58758.83, importe_modificado:58758.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13052.0}} | {1656186/proyecto_INICIO, 1656186/proyecto_FIN, 1656186/proyecto_PROCESO, 1656186/proyecto_FIN, 1656186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656192 | Proyecto de inversión | 54504.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54504.85, modificado:54504.85}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN COL SANTA MONICA, ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 124327 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 124327 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.6, meta_modificada:404.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 350 MTS DE LA ESC PRIM VILINGUE CIS VICENTE GUERRERO, lon:-98.38221654, lat:17.45408477}} | 2019-11-18 | 2019-11-28 | 54504.85 | 54504.85 | 54504.85 | 54504.85 | 54504.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-076-19-AD, contratista:DADIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:54504.85, importe_modificado:54504.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.6}} | {1656192/proyecto_FIN, 1656192/proyecto_INICIO, 1656192/proyecto_PROCESO, 1656192/proyecto_FIN, 1656192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656207 | Proyecto de inversión | 135546.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135546.24, modificado:135546.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL DORADO AL AMAZQUITE EN LA LOCALIDAD DE EL AMAZQUITE - 124366 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 124366 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO AMAZQUITE - EL DORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO AMAZQUITE, 39980 AMAZQUITE, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA ACAPULCO POR LA CARRETERA FEDERAL AVANZAMO, lon:-99.39714543, lat:16.68376658}} | 2019-01-14 | 2019-01-28 | 135546.24 | 135546.24 | 135546.24 | 135546.24 | 135546.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/068, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIJEIMAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:135546.24, importe_modificado:135546.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1656207/proyecto_INICIO, 1656207/proyecto_FIN, 1656207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656218 | Proyecto de inversión | 539672.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539672.81, modificado:539672.81}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PUERTA - 124383 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 124383 | S | 648 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:35, direccion:PUEBLO LLANO DE LA PUERTA, 39981 LLANO DE LA PUERTA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN MARCOS HACIA ACAPULCO POR LA CARRETERA FEDERAL AL LLEGAR AL ENTRONQUE DE MONTE ALTO AVANZAMOS HASTA LLEGAR A LLANO DE LA P, lon:-99.52613317, lat:16.74373996}} | 2019-03-18 | 2019-04-11 | 539672.81 | 539672.81 | 539672.81 | 539672.81 | 539672.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/006, contratista:BERENICE NAVA GAUDIÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:539672.81, importe_modificado:539672.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656218/proyecto_PROCESO, 1656218/proyecto_INICIO, 1656218/proyecto_FIN, 1656218/proyecto_INICIO, 1656218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656219 | Proyecto de inversión | 625672.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625672.77, modificado:625672.77}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA CRUZ VERDE EN SAN VICENTE ZOYATLAN - 124480 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 124480 | S | 1015 | 896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN VICENTE ZOYATLÁN, 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A ENTRADA DEL PUEBLO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.37105115, lat:17.33699853}} | 2019-06-26 | 2019-07-25 | 625672.77 | 625672.77 | 625672.77 | 625672.77 | 625672.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-042-19-AD, contratista:MARGARITA CERON SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:625672.77, importe_modificado:625672.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1656219/proyecto_PROCESO, 1656219/proyecto_FIN, 1656219/proyecto_INICIO, 1656219/proyecto_FIN, 1656219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656225 | Proyecto de inversión | 1422054.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422054.16, modificado:1422054.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO ADICIONAL A LA VIVIENDA 20 CUARTOS EN ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERERO. - 124511 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 124511 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DEL POBLADO DE ALCOZAUCA SOBRE LA ZAP 1200400010159, lon:-98.23672847, lat:17.24727934}} | 2019-11-05 | 2019-12-28 | 1422054.16 | 1422054.16 | 1422054.16 | 1422054.16 | 1422054.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-070-19-I, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1422054.16, importe_modificado:1422054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1656225/proyecto_INICIO, 1656225/proyecto_PROCESO, 1656225/proyecto_FIN, 1656225/proyecto_INICIO, 1656225/proyecto_FIN, 1656225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656735 | Proyecto de inversión | 414390.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414390.57, modificado:414390.57}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUALAC MUNICIPIO DE CUALAC GUERRERO - 126296 | 12 | Guerrero | 24 | Cualác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTIITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO | 126296 | S | 988 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CUALÁC, 41080 CUALÁC, CUALÁC GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CORREJIDORA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUALACJUSTO AL MARGEN DEL ZOCA, lon:-98.66042594, lat:17.74257011}} | 2019-05-02 | 2019-06-15 | 414390.57 | 414390.57 | 414390.57 | 414390.57 | 414390.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISM-004/2019, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC GUERRERO, monto:414390.57, importe_modificado:414390.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1656735/proyecto_PROCESO, 1656735/proyecto_INICIO, 1656735/proyecto_FIN, 1656735/proyecto_INICIO, 1656735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401656971 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRESCOLAR MANUEL AVILA CAMACHO - 132508 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO | 132508 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ALVAREZ INTERIOR SN CIUDAD COYUCA DE CATALÁN CENTRO, 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL DEPORTIVO YACATA RUMBO AL HOSPITAL VIEJO, lon:-100.69640093, lat:18.3194086}} | 2019-05-20 | 2019-06-29 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISM-DF-2019-AD-039, contratista:ANGEL ALFREDO ROBLES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1656971/proyecto_PROCESO, 1656971/proyecto_INICIO, 1656971/proyecto_FIN, 1656971/proyecto_INICIO, 1656971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401657457 | Proyecto de inversión | 304198.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304198.08, modificado:304198.08}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LUCES EN EL MAR - 267078 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267078 | S | 100 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:123, direccion:COLONIA LUCES EN EL MAR, 40989 COLONIA LUCES EN EL MAR, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.01853325, lat:16.92271871}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 0 | 304198.08 | 304198.08 | 304198.08 | 304198.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:304198.08, importe_modificado:304198.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657457/proyecto_INICIO, 1657457/proyecto_FIN, 1657457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658003 | Proyecto de inversión | 1647118.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647118.51, modificado:1647118.51}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLONIA LA NORIA - 267851 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 267851 | S | 2694 | 2204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA NORIA Y CALLE PASEO DEL CANTIL, ANDADOR BALLENA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN DONDE ESTA EL SITIO DE TAXIS FREN, lon:-101.56290859, lat:17.63732061}} | 2019-10-24 | 2019-12-04 | 1647118.51 | 1647118.51 | 1647118.51 | 1647118.51 | 1647118.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12868, contratista:LORENZO ANTONIO MORENO MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1647118.51, importe_modificado:1647118.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} | {1658003/proyecto_INICIO, 1658003/proyecto_PROCESO, 1658003/proyecto_FIN, 1658003/proyecto_PROCESO, 1658003/proyecto_FIN, 1658003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658015 | Proyecto de inversión | 900201.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900201.38, modificado:900201.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARCISO MENDOZA E IGNACIO ZARAGOZA COL SAN MIGUEL EN LA LOC SAN LUIS ACATLÁN - 267868 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 267868 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.92, meta_modificada:814.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA SAN MIGUEL, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A UN COSTADO DE CAPILLA DEL BARRIO DE SAN MIGUEL, lon:-98.73598221, lat:16.8033868}} | 2019-08-01 | 2019-09-14 | 900201.38 | 900201.38 | 900201.38 | 900201.38 | 900201.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19072, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:900201.38, importe_modificado:900201.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.92}} | {1658015/proyecto_INICIO, 1658015/proyecto_PROCESO, 1658015/proyecto_INICIO, 1658015/proyecto_FIN, 1658015/proyecto_PROCESO, 1658015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658431 | Proyecto de inversión | 826112.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826112.48, modificado:826112.48}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO SETENTA Y CINCO VALERIO TRUJANO - 135875 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 135875 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:PUEBLO , 40800 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DEL PUEBLO., lon:-102.10479147, lat:17.98521235}} | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 826112.48 | 826112.48 | 826112.48 | 826112.48 | 826112.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65548, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:826112.48, importe_modificado:826112.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658431/proyecto_INICIO, 1658431/proyecto_FIN, 1658431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658445 | Proyecto de inversión | 47151.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47151.7, modificado:47151.7}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS COMPUERTAS - 268493 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268493 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:PUEBLO LAS COMPUERTAS, 40990 LAS COMPUERTAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.00828261, lat:17.19474917}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 47151.7 | 47151.7 | 47151.7 | 47151.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77026, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:47151.7, importe_modificado:47151.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658445/proyecto_INICIO, 1658445/proyecto_FIN, 1658445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658658 | Proyecto de inversión | 1401099.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401099.88, modificado:1401099.88}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE CALLES CUAUHTEMOC VEINTIOCHO DE FEBRERO CHICO AYALA CHICO FRANCO MODESTO VARA Y EUGENIO ZAPATA COL EZAPATA - 136408 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 136408 | S | 130 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 28 DE FEBRERO, GRAL. CHICO AYALA, GRAL. CHICO FRANCO, PROF. MODESTO VARA Y EUGENIO ZAPATA SALAZAR COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA HUITZUCO-XIL, lon:-99.33953968, lat:18.28800146}} | 2019-06-17 | 2019-08-20 | 1401099.88 | 1401099.88 | 1401099.88 | 1401099.88 | 1401099.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/VIV/2019-02, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS CARAM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1401099.88, importe_modificado:1401099.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1658658/proyecto_INICIO, 1658658/proyecto_FIN, 1658658/proyecto_PROCESO, 1658658/proyecto_FIN, 1658658/proyecto_PROCESO, 1658658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401658708 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN SANTA ROSA CONVENIO PROGRAMA DOS POR UNO - 136490 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136490 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA ROSA, 40314 SANTA ROSA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PRIMARIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE SANTA ROSA FRENTE A LA COMISARIA Y LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-99.62640323, lat:18.52353242}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1658708/proyecto_INICIO, 1658708/proyecto_FIN, 1658708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659293 | Proyecto de inversión | 911675.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911675.84, modificado:911675.84}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA AVENIDA PRINCIPAL COLONIA CHARAMUSCA - 137715 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137715 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CAMPESINA SUR, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO Y , EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CHARAMUSCA, lon:-100.07997311, lat:17.00147345}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | 911675.84 | 911675.84 | 911675.84 | 911675.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-008, contratista:JHS PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:911675.84, importe_modificado:911675.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1659293/proyecto_PROCESO, 1659293/proyecto_FIN, 1659293/proyecto_PROCESO, 1659293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659313 | Proyecto de inversión | 752228.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752228.63, modificado:752228.63}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXTLANCINGO - 137740 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137740 | S | 1872 | 1763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N ALVAREZ, lon:-99.95784222, lat:17.05441623}} | 2019-11-18 | 2019-12-20 | 0 | 752228.63 | 752228.63 | 752228.63 | 752228.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-017, contratista:DULCE GUADALUPE CRISTINO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:752228.63, importe_modificado:752228.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659313/proyecto_PROCESO, 1659313/proyecto_FIN, 1659313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659335 | Proyecto de inversión | 635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:635000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ALMACENAR AGUA HUITZOTLA - 137773 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137773 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:112, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUITZOTLA, 00000 HUITZOTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD ARRIBA DE LA CALLE PRINCIPAL Y ADELANTE DEL ENTRONQUE A SAN PEDRO CHICH, lon:-99.68116773, lat:18.53448046}} | 2019-06-17 | 2019-07-26 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/042/AD/R33, contratista:ALFREDO BAHENA RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO, monto:635000.0, importe_modificado:635000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659335/proyecto_INICIO, 1659335/proyecto_PROCESO, 1659335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659375 | Proyecto de inversión | 98221.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98221.51, modificado:98221.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO PAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO EN EL CRUCERO DE SAN MARCOS - 269702 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 269702 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:51, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS, 41540 SAN MARCOS, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , DE LA DELEGACIÓN A LA CASETA SON 300 METROS, lon:-98.70770507, lat:17.27988734}} | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70574, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:98221.51, importe_modificado:98221.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659375/proyecto_PROCESO, 1659375/proyecto_INICIO, 1659375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659533 | Acción | 43459.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43459.82, modificado:43459.82}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 269949 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJON | 269949 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.932314, lat:18.130078}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 43459.82 | 43459.82 | 43459.82 | 43459.82 | 43459.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72449, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APAXTLA DE CASTREJÓN, monto:43459.82, importe_modificado:43459.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659533/proyecto_FIN, 1659533/proyecto_PROCESO, 1659533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659762 | Proyecto de inversión | 1655112.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655112.14, modificado:1655112.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO COACOYULA - AGUA DULCE, LOCALIDAD DE COACOYULA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCI - 270264 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 270264 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4410.0, meta_modificada:4410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO COACOYULA - AGUA DULCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 410 PUEBLO COACOYULA DE ALVAREZ, 40120 COACOYULA DE ÁLVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE EPIFANIO RODRIGUEZ Y CAMINO AGUA DULCE, SE UBICA , lon:-99.63724679, lat:18.08803309}} | 2019-11-08 | 2019-12-12 | 1655112.14 | 1655112.14 | 1655112.14 | 1655112.14 | 1655112.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/2019-07, contratista:CONSTRUCTORA INGROMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:1655112.14, importe_modificado:1655112.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4410.0}} | {1659762/proyecto_INICIO, 1659762/proyecto_PROCESO, 1659762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659789 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA LOCALIDAD LOS NOPALES - 138529 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138529 | S | 219 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS NOPALES, 40981 LOS NOPALES, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , EN LA CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD LOS NOPALES, lon:-100.18561393, lat:17.12083611}} | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-030, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO INFRAESTRUCTURA GATH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659789/proyecto_INICIO, 1659789/proyecto_PROCESO, 1659789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659801 | Proyecto de inversión | 854445.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854445.88, modificado:854445.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOMAS DEL RIO COLONIA DEL ZOOL LOCALIDAD LAS LOMAS - 138542 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138542 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:33, direccion:CALLE LOMAS DEL RIO PUEBLO LAS LOMAS, 40984 LAS LOMAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE LOMAS DEL RIO LOCALIDAD LAS LOMAS, lon:-100.09908482, lat:16.98100528}} | 2019-07-18 | 2019-08-31 | 0 | 854445.88 | 854445.88 | 854445.88 | 854445.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FISMDF-2019-AD-036, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:854445.88, importe_modificado:854445.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659801/proyecto_INICIO, 1659801/proyecto_FIN, 1659801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401659803 | Proyecto de inversión | 51191.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51191.44, modificado:51191.44}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL BEJUCO - 138550 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138550 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:PUEBLO EL BEJUCO, 40984 EL BEJUCO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.10341401, lat:16.97519465}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 51191.44 | 51191.44 | 51191.44 | 51191.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:51191.44, importe_modificado:51191.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659803/proyecto_INICIO, 1659803/proyecto_FIN, 1659803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401660683 | Proyecto de inversión | 111312.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111312.08, modificado:111312.08}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS - 271409 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 271409 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:53, direccion:PUEBLO SAN NICOLÁS, 40983 SAN NICOLÁS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-PLAYA AZUL Y , MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, lon:-100.12812229, lat:16.97466522}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 0 | 111312.08 | 111312.08 | 111312.08 | 111312.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77022, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:111312.08, importe_modificado:111312.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660683/proyecto_INICIO, 1660683/proyecto_FIN, 1660683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661503 | Proyecto de inversión | 162856.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162856.37, modificado:162856.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZACOALPAN - ARROYO TECOJOCHEN - 272508 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 272508 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO ZACOALPAN - ARROYO TECOJOCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO ARROYO TECOJOCHEN, 00000 ARROYO TECOJOCHÉN, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE ZACOALPAN Y EL ARROYO TECOJO, lon:-98.27750882, lat:16.74393227}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 162856.37 | 162856.37 | 162856.37 | 162856.37 | 162856.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:162856.37, importe_modificado:162856.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1661503/proyecto_INICIO, 1661503/proyecto_PROCESO, 1661503/proyecto_FIN, 1661503/proyecto_PROCESO, 1661503/proyecto_FIN, 1661503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401661732 | Proyecto de inversión | 295121.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295121.09, modificado:295121.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PASO TABACO XOCHIPALENQUE - 272765 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 272765 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO PASO TABACO - XOCHIPALENQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO PASO TABAO, 00000 PASO DEL TABACO, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE PASO TABACO Y XOCHIPALENQUE EN EL KM2 , lon:-98.40042569, lat:16.63864784}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 295121.09 | 295121.09 | 295121.09 | 295121.09 | 295121.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, monto:295121.09, importe_modificado:295121.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}} | {1661732/proyecto_INICIO, 1661732/proyecto_PROCESO, 1661732/proyecto_INICIO, 1661732/proyecto_FIN, 1661732/proyecto_INICIO, 1661732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662393 | Proyecto de inversión | 184800.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184800.15, modificado:184800.15}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA AVENIDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, - 146660 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 146660 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA LA JUVENTUD COLONIA ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE AVENIDA LA JUVENTUD Y , LA RED DE ELECTRIFICACION ESTA UBICADA EN AVENIDA LA JUVENTUD, lon:-98.94109316, lat:17.56711801}} | 2019-09-20 | 2019-09-28 | 184800.15 | 184800.15 | 184800.15 | 184800.15 | 184800.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-031-2019, contratista:JUAN IBAÑEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:184800.15, importe_modificado:184800.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1662393/proyecto_INICIO, 1662393/proyecto_FIN, 1662393/proyecto_PROCESO, 1662393/proyecto_FIN, 1662393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662528 | Proyecto de inversión | 1751710.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751710.76, modificado:1751710.76}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHICHIHUATLACO, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO - 146959 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC GUERRERO | 146959 | S | 152 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHICHIHUATLACO, 41440 CHICHIHUATLACO, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA RED DE ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICHILTEPEC, lon:-98.9427649, lat:17.36685087}} | 2019-09-21 | 2019-09-27 | 1751710.76 | 1751710.76 | 1751710.76 | 1751710.76 | 1751710.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMA-FAIS-042-2019, contratista:GRUPO HUITZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, monto:1751710.76, importe_modificado:1751710.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1662528/proyecto_PROCESO, 1662528/proyecto_INICIO, 1662528/proyecto_FIN, 1662528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662537 | Proyecto de inversión | 639350.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639350.8, modificado:639350.8}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 273796 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 273796 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA SAN LUIS ACATLÁN CENTRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA AL NORTE DE LA IGLESIA DE SAN LUIS REY DE FRANCIA, lon:-98.73201724, lat:16.80927003}} | 2019-08-01 | 2019-09-14 | 639350.8 | 639350.8 | 639350.8 | 639350.8 | 639350.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19089, contratista:JAVIER ZARATE LOPEZ, convocante:MUNICIOPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:639350.8, importe_modificado:639350.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1662537/proyecto_INICIO, 1662537/proyecto_PROCESO, 1662537/proyecto_FIN, 1662537/proyecto_INICIO, 1662537/proyecto_PROCESO, 1662537/proyecto_FIN, 1662537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401662829 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO - 274144 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 274144 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ACAMIXTLA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA FEDERAL TAXCO-CUERNAVACA, LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TAXCO EL FRA, lon:-99.57269064, lat:18.56453774}} | 2019-11-25 | 2019-12-16 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2019/143/AD/R33, contratista:GRUPO INDEYCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:45.0}} | {1662829/proyecto_PROCESO, 1662829/proyecto_INICIO, 1662829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GRO190401663140 | Proyecto de inversión | 98221.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98221.51, modificado:98221.51}} | CONSTRUCCION DE UN CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, EN EL CRUCERO DE SAN MIGUELITO. - 274515 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 274515 | S | 151 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:34, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUELITO, 41540 SAN MIGUEL TENAMAZAPA (SAN MIGUELITO), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , ESTA A 1.50 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.81202795, lat:17.20550511}} | 2019-12-02 | 2019-12-28 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | 98221.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70581, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLACOAPA GUERRERO , monto:98221.51, importe_modificado:98221.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663140/proyecto_INICIO, 1663140/proyecto_FIN, 1663140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones