## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guerrero | 100 | 1 | 82
| Guerrero | 34 | 1 | 82

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 134
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GRO00130200173243 | Pavimentación De La Calle Villa Rica De La Col. 5 De Mayo, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez | SDUOP-FAFE-AD-166-2013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130200173253 | Pavimentación De La Calle Cerrada Monte Verde De La Col. Pradera De Costa Azul En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez | SDUOP-FAFE-AD-167-2013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00140400432077 | Rehabilitacion Imagen Urbana Ampliacion Esperanza, En Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00140400432101 | Rehabilitacion Imagen Urbana Ampliacion La Presa, En Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100631932 | Construcción Del Alumbrado Público En El Periférico De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia. | SDUOP-FAFEF-AD-156-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100634918 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Lago De Texcoco (Circuito Tribuna Nacional A Col. Manantiales), En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo. | SDUOPOT-FAFEF-AD-523-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130300177939 | Construccion Unidad Deportiva 1a. Etapa, Municipio De Buenavista De Cuellar. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13140100296260 | Saneamiento Financiero | 01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13140100304775 | Equipamiento De Las Instalaciones Del Servicio Médico Forense En Acapulco | FAFEF 2013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200346777 | Construcción De Mercado Primera Etapa | 02 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200346815 | Pavimentación De Concreto Hidraulico Del Acceso A La Localidad La Venta De La Negra | 04 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200346830 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Calzada Loma Linda | 05 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200346864 | Construcción De Muro De Contención Tramo 8 Poniente A 6 Poniente | 06 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200346873 | Pavimentacion Con Cemento Hidraulico De La Calle Principal De Acceso Al Publico | 07 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE OBRA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200346896 | Construcción De Aulas | 09 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200346912 | Construcción De Mercado | 10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200346941 | Construcción De Techado En Centro Comunitario | 12 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200346968 | Centro Comunitario | 14 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE OBRA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200346984 | Apertura De Camino Mejoramiento Y Rehabilitación | 19 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE OBRA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200347002 | Rehabilitación De Camino Rural De Tlaxmalac ( Del Corral De Toros) Camino Tuxpan | 20 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE OBRA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200347050 | Pavimentacion De La Calle Principal | 22 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE OBRA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200347085 | Construcción De Cancha De Balón Cesto En La Escuela Primaria Mario Bernal | 25 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE OBRA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200347117 | Construccion De Techado De Los Vestidores De La Cancha De Baloncesto En La Escuela Secundaria Caudillo De Guerrero | 26 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE OBRA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200347143 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle De Las Rosas | 27 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE OBRA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200347176 | Ampliacion De Panteon | 29 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE OBRA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200347190 | Construccion De Casa De Salud | 30 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE OBRA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200347222 | Techado De La Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 33 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE OBRA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200351644 | Construccion Del Centro De Gobierno Del Estado De Guerrero En La Ciudad De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140400428034 | Pavimentacion De La Calle Principal De La Colonia Las Palmas De La Comunidad De La "Y" Del Municipio De Atoyac De Alvarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140400428073 | Terminacion De La Camara Frigorifica En El Hospital General De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140400435240 | Construccion Del Palacio Municipal De San Miguel Totolapan, Municipio De San Miguel Totolapan | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140400447257 | Rehabilitacion Del Camino Puerto El Coco - Las Habillas - Encino Amarillo, En Los Municipios De Ajuchitlan Del Progreso Y San Miguel Totolapan, En El Estado De Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1127162.92 | 1127162.92 | 1127162.92 | 1127162.92 | 1112995.43 | 1112995.43 | 1112995.43 | 98.7431 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14150200528146 | Terminacion De Edificio U-2c De 7 Ee. U. A. Desarrollo Regional Ext. El Pericon | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2892632 | 2892632 | 2892632 | 2892632 | 2892632 | 2892632 | 2892632 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14150200528192 | Rehabilitacion De Modulo Sanitario, Colocacion De Techado En Plazoleta De 500 M2, Andadore, Rampa De Acceso Principal Y Caseta De Vigilancia, En La U. A. Desarrollo Regional. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2196717 | 2196717 | 2196717 | 2196717 | 2196717 | 2196717 | 2196717 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14150200528341 | Rehabilitacion General De Daños En Edificio De Biblioteca Y Rehabilitacion De Modulo Sanitario, Edificio De Biblioteca, Central, Acapulco. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1350719 | 1350719 | 1350719 | 1350719 | 1350719 | 1350719 | 1350719 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14150200528391 | Rehabilitacion De 3 Modulo Sanitario. U. A. Preparatoria No. 02 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 866150 | 866150 | 866150 | 866150 | 866150 | 866150 | 866150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14150200528427 | Construccion De Edificio U-3c De 9 Ee. U. A. Preparatoria No. 18 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 7606809 | 7606809 | 7606809 | 7606809 | 7606809 | 7606809 | 7606809 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14150200528470 | Construccion De Barda Perimetral 550 Ml. U. A. Preparatoria No. 20 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2705687 | 2705687 | 2705687 | 2705687 | 2705687 | 2705687 | 2705687 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14150200528511 | Colocacion De Protecciones Metalicas. U. A. Preparatoria No. 20 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 163810 | 163810 | 163810 | 163810 | 163810 | 163810 | 163810 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14150200528568 | Construccion De Edificio U-3c De 9 Ee. U. A. Preparatoria No. 23 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 8298400 | 8298400 | 8298400 | 8298400 | 8298400 | 8298400 | 8298400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14150200528671 | Construccion De Edificio Atipico De 2 Niveles. U. A. Preparatoria No. 26 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 6527200 | 6527200 | 6527200 | 6527200 | 6527200 | 6527200 | 6527200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14150200528700 | Construccion De Edificio Atipico De 2 Niveles. U. A. Preparatoria No. 25 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14150200528738 | Construccion De Edificio Atipico De 3 Niveles. Coordinacion Zona Sur | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 14297449 | 14297449 | 14297449 | 14297449 | 14297449 | 14297449 | 14297449 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14150200528975 | Terminacion De Edificio U-3c De 7 Ee. U. A. Preparatoria No. 40 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 3035013 | 3035013 | 3035013 | 3035013 | 3035013 | 3035013 | 3035013 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15140200354707 | Obra Exterior (Cancha De Usos Multiples) En Ep Guadalupe Victoria, Ubicada En Col. Loma Hermosa, Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero. | 3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 898616.38 | 898616.38 | 898616.38 | 898616.38 | 875962.19 | 875962.19 | 875962.19 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Meta: obra exterior (cancha de usos multiples) / Registro:
GRO15150100470004 | Conservacion De Aeropista "Chilpancingo" Ubicada En El Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo, Estado De Guerrero | CICAEG-FAFEF-2015-1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4564692.85 | 3950549.4 | 3950549.4 | 3950549.4 | 3947759.59 | 3947759.59 | 3947759.59 | 99.9294 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15150100470011 | Rehabilitacion Del Camino Chichihualco-Iyotla-Crucero De Carrizal, Tramo Del Km. 0 000 Al 19 700, Subtramo Del Km. 16 500 Al 19 700, Mpio. Leonardo Bravo Del Estado De Guerrero | CICAEG-FAFEF-2015-2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10281670.65 | 11716880.13 | 11716880.13 | 11716880.13 | 11657075.83 | 11657075.83 | 11657075.83 | 99.4896 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15150100470016 | Pavimentacion Del Camino Tequicuilco-Tepetlapa Tramo Del Km. 0 000 Al 7 500, Subtramo Del Km. 0 000 Al 1 000, Mpio. Atenango Del Rio, Estado De Guerrero | CICAEG-FAFEF-2015-3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5153636.5 | 4332570.47 | 4332570.47 | 4332570.47 | 4332568.92 | 4332568.92 | 4332568.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15150100471107 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) En La Localidad De San José Poliutla Municipio De Tlapehuala | CAPASEG-FAFEF-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8053056.59 | 7971190.62 | 7971190.62 | 7971190.62 | 7971190.62 | 7971190.62 | 7971190.62 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100474517 | Rehabilitación Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De El Suchil, Mpio. De Tecpan De Galeana. | CAPASEG-FAFEF-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 746420.97 | 614604.52 | 614604.52 | 614604.52 | 614604.52 | 614604.52 | 614604.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100474803 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Al Poblado La Bonfil. Municipio De Acapulco De Juarez (Complemento). | CAPASEG-FAFEF-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 951745.35 | 936114.18 | 936114.18 | 936114.18 | 936114.18 | 936114.18 | 936114.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100474917 | Construcción Del Drenaje Pluvial Urbano En Zonas Del Anfiteatro, Valle De La Sabana, Llano Largo Y Pie De La Cuesta (Complemento), En Acapulco De Juarez | CAPASEG-FAFEF-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 483955.77 | 485955.77 | 485955.77 | 485955.77 | 485955.77 | 485955.77 | 485955.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100474936 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Colonia Nueva Revolución Segunda Etapa, En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez (Complemento) | CAPASEG-FAFEF-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 194283.08 | 194283.08 | 194283.08 | 194283.08 | 194283.08 | 194283.08 | 194283.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100475007 | Construcción De Planta De Bombeo Para Desalojo De Aguas Residuales En La Zona Club De Yates En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FAFEF-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 349999.99 | 349946.42 | 349946.42 | 349946.42 | 349946.42 | 349946.42 | 349946.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100475027 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Obras De Protección Y Desazolve De Alcantarillado Sanitario) En El Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FAFEF-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2177372.8 | 2171888.24 | 2171888.24 | 2171888.24 | 2171486.72 | 2171486.72 | 2171486.72 | 99.9815 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200534383 | Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable, (Tercera Etapa) En La Localidad De Tlacotepec, Municipio De General Heliodoro Castillo | CAPASEG-FAFEF-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 626226.23 | 625173.74 | 625173.74 | 625173.74 | 625173.74 | 625173.74 | 625173.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200541105 | Saneamiento Financiero De La Deuda Del Estado De Guerrero 2015 | 01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Finanzas y Adminsitración | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150300554820 | Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Colector General Colonia Juquila-Texcalco-Saúl Alarcón-Diana Laura En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FAFEF-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 512263 | 512263 | 512263 | 512263 | 512263 | 512263 | 512263 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300559972 | Interconexiones, Derivaciones Y Desfogues En Las Líneas De Conducción De 36¿ De Diámetro Renacimiento Y Cruces, En El Boulevard Lázaro Cárdenas, En La Localidad De Acapulco, Mpio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FAFEF-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 462810.42 | 446735.91 | 446735.91 | 446735.91 | 446735.91 | 446735.91 | 446735.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300568486 | Conservacion Y Reconstruccion Del Camino De Los Piloncillos, En El Municipio De Atoyac De Alvarez, Guerrero | CICAEG-FAFEF-2015-4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 751276.32 | 751276.32 | 751276.32 | 751276.32 | 751156.56 | 751156.56 | 751156.56 | 99.9841 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15150300568528 | Conservacion Y Reconstruccion Del Camino Rural De San Vicente De Jesus, En El Municipio De Atoyac De Alvarez, Guerrero | CICAEG-FAFEF-2015-5 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 245282.46 | 245282.46 | 245282.46 | 245282.46 | 245263.04 | 245263.04 | 245263.04 | 99.9921 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15150300569657 | Ignacio Manuel Altamirano Construcción Del Auditorio Del Instituto Internacional De Estudios Avanzados | FAFEF-2015-001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 38991596.64 | 38991596.64 | 38991596.64 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: 1a. etapa de la const del auditorio del instituto internacional de estudios politicos avanzados "igancio manuel altamirano" / Registro:
GRO15150300576587 | Construcción De Techado En El Centro De Actualización Magisterial (Cam) En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia. | SDUOP-FAFEF-AD-121-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150300576841 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "16 De Septiembre" En La Col. San José De Juchitán, Municipio De Juchitán. | SDUOP-FAFEF-AD-168-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1565200 | 1565200 | 1565200 | 1565200 | 1430224.73 | 1430224.73 | 91.3765 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576924 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle En La Localidad De Metlatónoc, Municipio De Metlatónoc. | SDUOP-FAFEF-AD-202-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 498008.46 | 510887.99 | 510887.99 | 510887.99 | 510887.99 | 510887.99 | 510887.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576994 | Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre En La Col. Morelos, En La Localidad De Coacoyul, Municipio De Zihuatanejo De Azueta. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577022 | Remodelación De Fachadas En La Entrada A Ciudad Deportiva De La Localidad De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia. | SDUOP-FAFEF-AD-222-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 563253.23 | 563253.23 | 93.8755 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: EN TRAMITE ESTIMACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DE AVANCES / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577069 | Construcción De Salón De Usos Múltiples, Ubicado En La Col. Génesis De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia. | SDUOP-FAFEF-AD-196-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 894652.4 | 894652.4 | 894652.4 | 59.6435 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA EN TRAMITE ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577231 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Hermenegildo Galeana" En La Localidad De Ometepec, Municipio De Ometepec. | SDUOP-FAFEF-AD-319-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499999 | 1499999 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GRO15150300577361 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria "Unidad Ciudadana", De La Col. Unidad Ciudadana En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez. | SDUOP-FAFEF-AD-109-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Educación | En Ejecución | 2015 | 1526197.59 | 1526197.59 | 1526197.59 | 1526197.59 | 1526197.59 | 1526197.59 | 1526197.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577489 | Construcción De Techumbre De La Cancha De La Esc. Prim. "Ricardo Flores Magón", En La Col. Manantiales, De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez. | SDUOP-FAFEF-AD-204-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317646.97 | 317646.97 | 317646.97 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577530 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Mariano Escobedo", En El Barrio De Petaquillas, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez. | SDUOP-FAFEF-AD-133-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1177928.25 | 1177928.25 | 1148232.57 | 1148232.57 | 1148232.57 | 1148232.57 | 1148232.57 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577934 | Programa De Gestoría Social 2015 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 134824965.13 | 134824965.13 | 89.8833 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607035 | Ampliacion De La Av. Escenica, En El Mpio. De Acapulco De Juarez | CICAEG-FAFEF-2015-6 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1743654.14 | 1743654.14 | 1743654.14 | 49.8187 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15150400607046 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Carretera La Ropa-Lomas Riscalillo, En El Mpio. De Lzihuatanejo De Azueta | CICAEG-FAFEF-2015-7 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 18077162.36 | 18077162.36 | 18077162.36 | 90.3858 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 68.5 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15150400607063 | Rehabilitacion Del Libramiento Norte Chilpancingo-Montaña Baja, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | CICAEG-FAFEF-2015-8 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11999930.85 | 11999930.85 | 11999930.85 | 99.9994 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15150400607074 | Señalamiento Horizontal En El Boulevard De Las Naciones En El Mpio. De Acapulco De Juarez | CICAEG-FAFEF-2015-9 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15150400607092 | Rehabilitacion Con Concreto Asfaltico Del Circuito Interior Puerto Marques, En El Mpio. De Acapulco De Juarez | CICAEG-FAFEF-2015-10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 3820743.54 | 3820743.54 | 3820743.54 | 79.5988 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15150400607109 | Pavimentacion Del Camino Tlacoapa-Monte Alegre, En El Mpio. De Tlacoapa | CICAEG-FAFEF-2015-11 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11640596 | 11640596 | 11640596 | 11640596 | 11640593.86 | 11640593.86 | 11640593.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15150400607129 | Terminacion Del Libramiento Ometepec, Mpio. De Ometepec | CICAEG-FAFEF-2015-12 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9059404 | 4729922.01 | 4729922.01 | 4729922.01 | 4721972.56 | 4721972.56 | 4721972.56 | 99.8319 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15150400607141 | Rehabilitacion Del Camino E.C. (Acapulco-Pinotepa Nacional)-Chautengo, Mpio. De Florencio Villarreal | CICAEG-FAFEF-2015-13 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4819433.36 | 4819433.36 | 4819433.36 | 96.3887 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15160100631903 | Construcción De La 2da. Etapa Del Hospital Básico Comunitario De Arcelia, Municipio De Arcelia. | SDUOP-FAFEF-AD-361-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Salud | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7798319.33 | 7798319.33 | 7798319.33 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100631971 | .Construcción De Techumbre De La Cancha Pública En La Col. Emiliano Zapata, Municipio De Teloloapan. | SDUOP-FAFEF-AD-166-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100634865 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Privada El Potrerito En La Col. El Potrerito En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo. | SDUOP-FAFEF-AD-391-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1242480 | 1242480 | 1242480 | 1242480 | 1211156.97 | 1211156.97 | 1211156.97 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100634871 | Pavimentación De La Calle Guadalupe Ayala En La Col. Jardines De Texcalco En Chilpancingo, Mpio. Chilpancingo De Los Bravo Gro. | SDUOP-FAFEF-AD-385-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 586408.6 | 586408.6 | 90.2167 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100634892 | Rehabilitación De Espacio Educativo De Divulgación De La Ciencia Y Tecnología En Chilpancingo, Gro. | SDUOP-FAFEF-CP-321-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Educación | En Ejecución | 2015 | 4430000 | 4430000 | 4430000 | 4430000 | 4310357.41 | 4310357.41 | 4310357.41 | 97.2993 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100634907 | Pavimentación Hidráulica Del Circuito Bugambilias (Tramo: Calle Recursos Hidráulicos A Calle Presa La Villita), En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo. | SDUOPOT-FAFEF-AD-499-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100636152 | Construcción Del Mercado Municipal De Iliatenco, Gro. | SDUOP-FAFEF-CP-320-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 4918272.12 | 4918272.12 | 4918272.12 | 70.261 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100636180 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Cocoteros" En La Col. Industrial De Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta. | SDUOP-FAFEF-AD-295-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1637647.06 | 1637647.06 | 1637647.06 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100636202 | Construcción De 2 Salones De Usos Múltiples Y Dormitorios En Las Instalaciones De La "Cruz Roja", De San Marcos, Municipio De San Marcos. | SDUOP-FAFEF-AD-262-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Salud | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996953.85 | 996953.85 | 996953.85 | 99.6954 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100636206 | Construcción De Espacios Educativos En El Jardín De Niños "Francisco González Bocanegra" En La Comunidad De La Concordia, Municipio De Ayutla De Los Libres. | SDUOPOT-FAFEF-AD-433-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 438655.46 | 438655.46 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637146 | Construccion De Edificio U-3c En La Unidad Academica Preparatoria 7 | 18 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 8830000 | 8830000.2 | 8830000.2 | 8830000.2 | 4396134.46 | 4396134.46 | 4396134.46 | 49.7863 | 0 | Metros Cuadrados | 2780 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637153 | Construccion De Edificio U-3c Para La Unidad Academica Preparatoria 27 | 19 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 6633000 | 6633000 | 6633000 | 6633000 | 2606631.03 | 2606631.03 | 2606631.03 | 39.2979 | 0 | Metros Cuadrados | 1514 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637164 | Construccion De Edificio U-2c De La Unidad Academica Preparatoria 19 | 21 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 5427000 | 5427000 | 5427000 | 5427000 | 2406129.42 | 2406129.42 | 2406129.42 | 44.3363 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637169 | Construccion De Edificio U-3c Y Colocacion De Subestacion Electrica En La Unidad Academica Preparatoria Popular Paso Texca | 22 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 9030000 | 9030000 | 9030000 | 9030000 | 3477383.29 | 3477383.29 | 3477383.29 | 38.5092 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638511 | Pavimentación Hidráulica De Acceso Al Mercado De Tixtla, Municipio De Tixtla De Guerrero. | SDUOPOT-FAFEF-AD-501-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2223529.41 | 2223529.41 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 68 | Financiera: ESTIMACIÓN EN TRAMITE PARA ACTUALIZAR AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638526 | Terminación Del Mercado De Cuautepec, Municipio De Cuautepec. | SDUOPOT-FAFEF-AD-488-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999999.93 | 1999999.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638532 | Construcción De Subestación Eléctrica En La Escuela Primaria "Andrés Figueroa" En La Localidad De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia. | SDUOP-FAFEF-AD-409-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 111176.47 | 111176.47 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 30 | Financiera: ESTIMACIÓN EN TRAMITE. NO SE HA PODIDO DEFINIR NUEVO AVANCE POR REVISIÓN DE ESTINACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638550 | Terminación Del Mercado De Olinalá, Municipio De Olinalá. | SDUOPOT-FAFEF-AD-487-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 3176470.59 | 3176470.59 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 62 | Financiera: ESTIMACION EN REVISION PARA DEFINIR NUEVO AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638559 | Pavimentación De Las Calles Principales En La Comunidad De Tlamacazapa, Municipio De Taxco De Alarcón, Gro. | SDUOP-FAFEF-AD-270-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 917382.42 | 917382.42 | 61.1588 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638571 | Adecuación De Tribunal Superior De Justicia (Juicios Orales), En Ometepec, Municipio De Ometepec. | SDUOPOT-FAFEF-AD-506-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2351194.4 | 2351194.4 | 78.3731 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN TRAMITE ENTREGA Y FINIQUITO / Registro: EN TRAMITE FINIQUITO Y ENTREGA DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638588 | Rehabilitación Del Edificio Tierra Caliente, Ubicado En El Palacio De Gobierno, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | SDUOPOT-FAFEF-AD-007-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8811790.11 | 8811790.11 | 8811790.11 | 8811790.11 | 7251638.79 | 7251638.79 | 7251638.79 | 82.2947 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82.29 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638599 | Construcción De Calles En Tixtla, Municipio De Tixtla De Guerrero. | SDUOPOT-FAFEF-AD-500-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1216151.07 | 1216151.07 | 1216151.07 | 93.5501 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 94 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638608 | Pavimentación Hidráulica De Calle De Acceso Al Circuito Bugambilias (A Un Costado Del Itech), En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo. | SDUOPOT-FAFEF-AD-492-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638616 | Pavimentación Hidráulica Del Acceso Principal Al Fracc. Zinnia, En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo. | SDUOPOT-FAFEF-AD-504-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3105675.37 | 3105675.37 | 3105675.37 | 77.6419 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638618 | Construcción De Muro De Contención Y Acceso Al Palacio Municipal En Avenida Cuauhtémoc, Municipio De Acapulco De Juárez. | SDUOPOT-FAFEF-AD-493-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11200000 | 11200000 | 11200000 | 11200000 | 8582934.01 | 8582934.01 | 8582934.01 | 76.6333 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638760 | Pavimentación Del Andador #5 De La Colonia Unidad Deportiva De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo, Gro. | SDUOPOT-FAFEF-AD-424-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 538838.79 | 538838.79 | 538838.79 | 89.8065 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638774 | Terminación De La Pavimentación De La Carretera Tlalchapa A Col. Cuauhtémoc En El Mpio. De Tlalchapa. | SDUOP-FAFEF-CP-303-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11659108.83 | 11659108.83 | 11659108.83 | 97.1592 | 0 | Metros Cuadrados | 2300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200664781 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Jasmín, Col. Polvorín En Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 672605.04 | 672605.04 | 672605.04 | 29.2437 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200664795 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Juan N. Alvarez, Col. Arroyo Seco En Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | 584873.95 | 29.2437 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
GRO16160200664830 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Pino Suaréz, Col. 18 De Enero En Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 526386.55 | 526386.55 | 526386.55 | 29.2437 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200664903 | Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas, Col. Leyes De Reforma En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 467899.16 | 467899.16 | 467899.16 | 29.2437 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200664908 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Central Campesina De La Col. Industrial En Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200664917 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle República Del Perú, En La Col. Pps De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200664922 | Rehabilitación De La Trotapista Del Polideportivo De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3951635.42 | 3951635.42 | 3951635.42 | 3951635.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200668191 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Acasias, Col. Paso Limonero En Acapulco, Municipio De Acapulco. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 467899.16 | 467899.16 | 467899.16 | 29.2437 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200672077 | Saneamiento Fiananciero, Pago De La Deuda Pública Del Estado | 01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Finanzas y Administración | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 303647571.89 | 303647571.89 | 146910359.8 | 146910359.8 | 146910359.8 | 146910359.8 | 146910359.8 | 48.3819 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 48.3 | Financiera: / Física: La unidad de medida pieza se refiere a pago, los pagos son mensuales / Registro: No se suben fotografías ni evidencia de contrato, puesto que el proyecto es una acción que se refiere a pagos de la deuda en el estado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678018 | Rehabilitacion De La Carretera El Pochote - Ixcapuzalco, Municipio De Pedro Ascencio De Alquisiras | CICAEG-FAFEF-2016-1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5774111.57 | 5774111.57 | 2405879.82 | 5774111.57 | 2401884.27 | 2401884.27 | 2401884.27 | 41.5975 | 0 | Kilómetro | 1120 | 0 | 1.93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678037 | Rehabilitacion De La Carretera Iguala - Tuxpan Del Km 0 000 Al 6 200, Municipio De Iguala De La Independencia | CICAEG-FAFEF-2016-2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5500000 | 2291666.66 | 1664399.39 | 1664399.39 | 1664399.39 | 1664399.39 | 30.2618 | 0 | Kilómetro | 120554 | 0 | 0 | Financiera: pago de anticipo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678145 | Rehabilitacion De La Carretera E.C. ( Paso Morelos - Temalac) - Copalillo, Municipio De Copalillo | CICAEG-FAFEF-2016-3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 7435 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678165 | Rehabilitacion Del Camino E.C. (Acapulco - Zihuatanejo) - Playa Larga, Municipio De Zihuatanejo De Azueta | CICAEG-FAFEF-2016-4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 416666.66 | 1000000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1 | 0 | Kilómetro | 7894 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678183 | Rehabilitacion Del Camino E.C. (Paso Texca - Bajos Del Ejido) - El Pelillo, Municipio De Acapulco De Juarez | CICAEG-FAFEF-2016-5 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 981 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678203 | Conservacion De La Aeropista Nicolas Bravo De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CICAEG-FAFEF-2016-6 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2776425.33 | 2776425.33 | 2776425.33 | 2776425.33 | 2776125.33 | 2776125.33 | 2776125.33 | 99.9892 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678217 | Modernizacion Del Camino Alto Del Camaron-Aguas De Perro-Nuevo Venta Vieja, En El Mpio. De Acapulco De Juarez, Gro (Fafef 2015 - Deuda Publica) | CICAEG-FAFEF-2016-7 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 5568546.91 | 5568546.91 | 5568546.91 | 46.4046 | 0 | Kilómetro | 1235 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678229 | Rehabilitacion De La Carretera Pilcaya-Limites Del Estado De Mexico, Km 0 000 Al 4 200, En El Mpio. De Pilcaya (Fafef 2015 - Deuda Publica) | CICAEG-FAFEF-2016-8 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1894067.03 | 1894067.03 | 1894067.03 | 1894067.03 | 1600989.47 | 1600989.47 | 1600989.47 | 84.5265 | 0 | Kilómetro | 6397 | 0 | 32.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678239 | Rehabilitacion De La Carretera Pilcaya-Límites Del Estado De México, Km 0 000 Al 4 200, En El Mpio. De Pilcaya (Fafef 2015) | CICAEG-FAFEF-2016-9 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6105932.97 | 6105932.97 | 6105932.97 | 6105932.97 | 5507150.84 | 5507150.84 | 5507150.84 | 90.1934 | 0 | Kilómetro | 6397 | 0 | 49.57 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200678249 | Modernizacion Del Camino E.C.(Tetipac-Pilcaya)-El Sauz, Tramo Del 0 000 Al 2 500 (Fafef 2015) | CICAEG-FAFEF-2016-10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 16499750.56 | 16499750.56 | 16499750.56 | 82.4988 | 0 | Kilómetro | 1150 | 0 | 45.5 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200678327 | Mantenimiento Y Conservación De Canales Pluviales En El Valle De La Sabana, En La Ciudad Y Puerto De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Registrado para control / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678336 | Mantenimiento Y Conservación De Canales Pluviales En El Valle De La Sabana (Canal Planta Tecnológico, Canal Tecnológico, Canal Ciudad Perdida Y Cana Dátiles) En La Ciudad De Acapluco, Mun De Acapulco | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Registrado para control / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678342 | Mantenimiento Y Conservación De Canales Pluviales En El Valle De La Sabana (Canal Alejo Peralta Canal Delicias Ramal Izquierdo, Etc.) En La Ciudad Y Puerto De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Registrado para control / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678356 | Mantenimiento Y Conservación De Canales Pluviales En El Valle De La Sabana (Canal Rebombeo Capama, Canal Potrero De La Mora, Etc.) En La Ciudad Y Puerto De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3075000 | 3075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Registrado para control / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678366 | Mantenimiento Y Conservación De Canales Pluviales En El Valle De La Sabana (Canal Capama-Aurrera, Canal Casa Grandes, Etc.) En La Ciudad Y Puerto De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3225000 | 3225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Registrado para control / Registro:
GRO16160200678411 | Rehabilitacion Del Camino E.C. (Acapulco - Zihuatanejo) - Playa Larga, Tramo Del Km. 0 000 Al 3 000, Subtramo Del Km. 0 000 Al 3 000 (Segunda Etapa), En El Municipio De Zihuatanejo De Azueta | CICAEG-FAFEF-2016-11 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 7894 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678426 | Pavimentacion De Acceso A Nayaa, Tramo Del Km. 0 000 Al 0 750, En El Municipio De Pilcaya | CICAEG-FAFEF-2016-12 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2485574.48 | 2485574.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 453 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.