## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guerrero | 201 | 1 | 82

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 201
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GRO14140300393264 | Construcción Del Edificio Educativo De La Ep Justo Sierra Cct 12dpr2254r, Ubicada En Azoyú, Mpio. De Azoyú | 67 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 8773108.69 | 8773108.69 | 8773108.69 | 912995.11 | 912995.11 | 912995.11 | 10.4067 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: 8 aulas, 1 aula de medios y servicios sanitarios + obra exterior / Registro:
GRO14140300394624 | Construccion De 2 Edificios; 3 Aulas Didactica, 1 Laboratorio Taller, Direccion Y Servicios Sanitarios, Mas Obra Ext. En Tvs Jaime Nuno, Cct 12dtv0333p, Ubicada En Las Peñas, Mpio. De Copala | 75 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3150799.4 | 3150799.4 | 3150799.4 | 3150799.4 | 2379029.97 | 2379029.97 | 2379029.97 | 75.5056 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "a" y "b" ; edificio "a" 1 laboratorio taller,dir y serv sanit, "r" cubo para tinacos, edificio "b" 3 aulas , obra exterior / Registro:
GRO14140300394686 | Construccion De 4 Aulas Didacticas, Mas Aula De Medios, Mas 3 Anexos (Dir Y Serv San) Mas Obra Exterior En Tvs Gabriela Mistral, Cct 12dtv0275p, Ubicada En Montecillos, Mpio. De Cuajinicuilapa | 77 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1726007 | 2036876.26 | 2036876.26 | 2036876.26 | 1970483.54 | 1970483.54 | 1970483.54 | 96.7405 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const de edificio "a"; 2 aulas , const del edificio "b";1 aula de medios , const del edificio "c"; 2 anexos en estructura esp. (sarv sanit) obra exterior / Registro:
GRO14140300394761 | Reparaciones Generales En Ep Cuitlahuac, Cct 12dpr5459e, Ubicada En El Cacalote, Mpio. De Cuajinicuilapa | 79 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1726007 | 1726007 | 1726007 | 1726007 | 1010101.59 | 1010101.59 | 1010101.59 | 58.5225 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "a"; 1 aula didactica, 3 anexos (dir y sarv sanit) "r" cubo para tinacos , obra exterio / Registro:
GRO14140300395493 | Reparaciones Generales En Ep Miguel Aleman, Ubicada En La Colonia Miguel Alemán Valdez, Cct 12dpr0573p, Mpio. De Cuajinicuilapa | 82 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1973558 | 1973558 | 1973558 | 98.6779 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "a"; 3 aulas, 1 aula de medios , obra exterior (plazas y andadores, red electrica) / Registro:
GRO14140300396296 | Construccion De 1 Taller, 3 Anexo (Direccion Y Servicios Sanitarios) En Tvs Octavio Paz, Ubicada En La Reforma, Cct 12dtv0610b, Mpio. De Igualapa | 93 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1292090.2 | 1292090.2 | 1292090.2 | 78.3085 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 88 | Financiera: / Física: Meta: const del edif "a"; 1 taller -lab,dir y serv sanit, , r cubo para tinaco, obra exterior (plazas y andadores, red electrica, red hidraulica, red sanitaria, cisterna, pozo de absorcion, fosa septica) / Registro:
GRO14140300400556 | Reparaciones Generales En Ep Progreso Y Libertad, Cct 12epr0176p, Ubicada En Las Vigas, Mpio. De San Marcos | 120 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 942702.29 | 942702.29 | 942702.29 | 34.9149 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "e"; 1 aula didactica, biblioteca , obra exterior (plazas y andadores, red electrica) / Registro:
GRO14140300401772 | Construccion Del Edificio "A" En Est. (U-2c); Planta Baja: 1 Laboratorio De Ciencias En Sg Ejercito Mexicano, Ctt 12des0241t, Ubicada En La Puerta De Ixtapa, Mpio. De Zihuatanejo De Azueta | 138 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9736346.46 | 9736346.46 | 9736346.46 | 9736346.46 | 9031421.04 | 9031421.04 | 9031421.04 | 92.7599 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const de edif a pb: 1 lab de ciencias, mas 1 aula de medios, area adm, portico, cubo de escaleras, pa: 6 aulas de 2 ee c/u, mas cubo para escaleras 1 ee, r cubo para tinacos, mas obra exterior / Registro:
GRO15140100292184 | Construccion De Edif. "C" En Est. 717 U-2c, Pb: 1 Taller Propedeutico En Cam No. 1 Lucia Alcocer De Figueroa, Cct 12dml0001j, Ubicada En Col. Viguri, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | 20 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2886004 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1306875.04 | 1306875.04 | 1306875.04 | 43.5625 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const de edif. "c" en est. 717 u-2c, pb: 1 taller propedeutico y serv sanit, pa: 1 taller de serv. generales hombres, 1 mini-hogar, 1 taller serv. generales mujeres y cubo para escaleras / Registro:
GRO15140200354631 | Construccion Del Edificio "B" 2 Aulas Didacticas, Mas Obra Exterior En Jn Niños Heroes, Ubicada En Col. Angel H. Aguirre Rivero, Municipio De Ometepec, Con Cct. 12dcc0924x | 102 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 175258.73 | 1727975.98 | 1727975.98 | 1727975.98 | 1706369.04 | 1706369.04 | 1706369.04 | 98.7496 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edif "b"; 2 aulas, letrina hecha en obra + obra exterior / Registro:
GRO15150300555131 | Ep Lucia Ofelia Gonzalez Castro Con Cct: 12epr0902q / Construccion De Edificio "A", 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) En Est. Reg. 751 T/C Cubo Para Tinacos Obra Exterior | 0018 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 943264 | 926452.73 | 926452.73 | 926452.73 | 873561.7 | 873561.7 | 873561.7 | 94.291 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 3 anexos (dir, serv sanit) + cubo para tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300555141 | Ep Gabriel Salones Espinosa Con Cct: 12dpr5777r / Construccion Del Edifico "H", 1 Aula De Medios En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0019 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1129249 | 1068735.09 | 1068735.09 | 1068735.09 | 1034822.46 | 1034822.46 | 1034822.46 | 96.8268 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edifico "h", 1 aula de medios + obra exterior / Registro:
GRO15150300555153 | Jn Samuel Perez Alarcon Con Cct: 12djn0181l / Reparaciones Generales A Edificios "A" Y "B" Obra Exterior | 0020 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1399168 | 1367312.29 | 1367312.29 | 1367312.29 | 1367312.29 | 1367312.29 | 1367312.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es edif a y b + obra exterior / Registro:
GRO15150300555164 | Jn Nueva Creacion Con Cct: 12ejn0601d / Construccion De Edificio "A", 2 Aulas Didacticas 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) "R" Cubo Para Tinacos Obra Exterior | 0021 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1394462 | 1144396.97 | 1144396.97 | 1144396.97 | 1144396.97 | 1144396.97 | 1144396.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a ; 2 aulas + 3 anexos (dir, serv sanit) +"r" cubo para tinacos+ obra exterior / Registro:
GRO15150300555174 | Ep Teofilo Rivera Vega Con Cct: 12dpr5877q / Construccion Del Edifico "A", 2 Aula Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plza Y Andadores. Red Electrica) | 0022 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 799997 | 747570.04 | 747570.04 | 747570.04 | 708254.88 | 708254.88 | 708254.88 | 94.7409 | 0 | Metros Cuadrados | 493 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edifico a, 2 aula + obra exterior (plza y andadores. red elect) / Registro:
GRO15150300555191 | Jn Cuayauhtitali Con Cct: 12ejn0485d / Construccion De Edificio "B", 2 Aulas Didacticas, En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica) | 0023 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1014214 | 954406.77 | 954406.77 | 954406.77 | 846715.59 | 846715.59 | 846715.59 | 88.7164 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif b, 2 aulas + obra exterior (plaza y andadores, red elect) / Registro:
GRO15150300555226 | Ep Narciso Mendoza Con Cct: 12dpr0447s / Construccion Del Edificio "A", 3 Aulas Didacticas, En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica) | 0025 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1479506 | 1393818.24 | 1393818.24 | 1393818.24 | 1163619.35 | 1163619.35 | 1163619.35 | 83.4843 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif a, 3 aulas + obra exterior (plaza y andadores, red elect) / Registro:
GRO15150300555275 | Cepi Corregidora Con Cct: 12dcc0187q / Reparaciones Generales Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas En Est. Regional Obra Exterior | 0028 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 479504 | 467416.04 | 467416.04 | 467416.04 | 467276.23 | 467276.23 | 467276.23 | 99.9701 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a, 2 aulas, obra exterior / Registro:
GRO15150300555290 | Tvs Cristobal Colon Con Cct: 12dtv0080c / Construccion Del Edificio "B", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0030 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1026264 | 955913.27 | 955913.27 | 955913.27 | 955913.27 | 955913.27 | 955913.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b, 2 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15150300555301 | St Armando Chavarria Barrera Con Cct: 12dst0305f / Construccion Del Edificio "A", 1 Aula De Medios 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) Obra Exzterior | 0031 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2058906 | 1955248.13 | 1955248.13 | 1955248.13 | 1916601.82 | 1916601.82 | 1916601.82 | 98.0235 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, aula de medios, 3ax (direccion y servicios sanits) + obra exterior / Registro:
GRO15150300555309 | Tvs Leona Vicario Con Cct: 12dtv0896w / Construccion Del Edificio "C", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0032 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 625484 | 590623.86 | 590623.86 | 590623.86 | 560375.76 | 560375.76 | 560375.76 | 94.8786 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif c, 1 aula + obra exterior / Registro:
GRO15150300555330 | Sg Benito Juarez Con Cct: 12des0203q / Construccion De Edificio "A" , P.B. 1 Taller De Ofimatica, 1 Laboratorio Multidisciplinario (3 Anexos Almacen Y Preparacion, Reactivos), 6 Anexos. | 0033 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25348688 | 25479079.36 | 25479079.36 | 25479079.36 | 25479079.36 | 25479079.36 | 25479079.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a pb tall ofim, lab multi, 6ax, 1er niv 4a, bibl, 2o niv6a, edif b pb tall est met, 2port, 6ax / Registro:
GRO15150300555338 | Tvs Wilfrido Massieu Con Cct: 12dtv0806n / Construccion Del Edificio "A" En Est. Reg. 751 T/C;1 Laboratorio Taller 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) Obra Exterior | 0034 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1459034 | 1469981.22 | 1469981.22 | 1469981.22 | 1394021.39 | 1394021.39 | 1394021.39 | 94.8326 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a 1 lab-taller + 3 anexos (direccion y servicios sanits) + obra exterior / Registro:
GRO15150300555365 | Ep Descubrimiento De America Con Cct: 12dpr5823m / Construccion Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas Y 3 Anexos (Direccion Y Siervicios Sanitarios) En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0036 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2051775 | 1745782.18 | 1745782.18 | 1745782.18 | 1615517.72 | 1615517.72 | 1615517.72 | 92.5383 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 2 aulas y 3 anexos + obra exterior y barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300555379 | Jn Gabriela Mistral Con Cct: 12ejn0526n / Reparaciones Generales De Los Edificios "A" Y "B" En Est. Reg. 753 Base P/Tinacos Obra Exterior | 0037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 425360 | 368013.92 | 368013.92 | 368013.92 | 301857.6 | 301857.6 | 301857.6 | 82.0234 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es edif a y b en est. reg. 753 + base p/tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300555413 | Ep Emiliano Zapata Con Cct: 12dpr1690l / Construccion De Edificio "A",1 Aula, 1 Sala De Lectura, 1 Aula De Medios 3 Anexos, Edificio "B" 3 Aulas Y Edificio "D", 5 Anexos, Obra Exterior | 0039 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4568512 | 4293433.66 | 4293433.66 | 4293433.66 | 2626034.69 | 2626034.69 | 2626034.69 | 61.164 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 65 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 1a, sala lect, 1a medios+ 3ax; edif b 3a y edif d, 5ax + obra ex / Registro:
GRO15150300555421 | Jn Diana Laura Riojas De Colosio Con Cct: 12djn5903h / Construccion Del Edificio "A"; 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica) | 0040 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 856905 | 779787.17 | 779787.17 | 779787.17 | 779787.17 | 779787.17 | 779787.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif a; 2 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15150300555425 | Ep Sor Juana Ines De La Cruz Con Cct: 12dpr5992h / Construccion Del Edificio "B"; 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C | 0041 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 722608 | 672131.41 | 672131.41 | 672131.41 | 606047.25 | 606047.25 | 606047.25 | 90.168 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b; 2 aulas didacticas en est. reg. 751 t/c / Registro:
GRO15150300555440 | Ep Prof. Lauro Aguirre Con Cct: 12dpr1694h / Construccion De Edificio "B",Pb: 4 Aulas Didacticas, 1er. Nivel: 4 Aulas Didacaticas Cubo Para Escaleras; 2do. Nivel: 4 Aulas Didacticas | 0042 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 6514726 | 5405005.87 | 5405005.87 | 5405005.87 | 5405005.87 | 5405005.87 | 5405005.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 598 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b; pb: 4 aulas+cubo escal, 1er. nivel: 4 aulas+cubo escal; 2do. nivel: 4 aulas + obra ext / Registro:
GRO15150300555450 | Sg Jose Agustin Ramirez Con Cct: 12des0201s / Construccion Del Edificio "E", 1 Taller De Informatica En Est. 715 (U-1c) Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica) | 0043 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2759538 | 2544166.36 | 2544166.36 | 2544166.36 | 2455066.68 | 2455066.68 | 2455066.68 | 96.4979 | 0 | Metros Cuadrados | 394 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif e, 1 taller de informatica en est. 715 (u-1c) + obra exterior / Registro:
GRO15150300555462 | Ep Baltazar Castorena Con Cct: 12dpr0515z / Reparaciones Generales Del Edificio "A" Est. U-2c 7 Aulas Didacticas 2 Anexos (Servicios Sanitarios) Obra Exterior | 0044 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 769817 | 750409.99 | 750409.99 | 750409.99 | 680336.57 | 680336.57 | 680336.57 | 90.662 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a est. u-2c 7 aulas + 2 anexos+obra exterio, barda de colindancia / Registro:
GRO15150300555495 | Ep Plan De Ayutla Con Cct: 12dpr0329d / Construccion De Edificio "B",Pb: 5 Aulas Didacticas, Pa: 5 Aulas Didacticas Adaptacion De Edificio "A" 2 Anexos (Servicios Sanitarios) Obra Exterior | 0045 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 6224201 | 5779051.59 | 5779051.59 | 5779051.59 | 5088380.51 | 5088380.51 | 5088380.51 | 88.0487 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b pb: 5 aulas + cubo escal, pa: 5 aulas + cubo escal + adapt edif a + 2 anexos + obra ext / Registro:
GRO15150300555545 | Ep Emperador Cuauhtemoc Con Cct: 12dpr0342y / Construccion De Edificio "B"; 4 Aulas Didacticas, 3 Anexos, Planta Alta: 5 Aulas, "R" Cubo Para Tinaco, Obra Exterior | 0046 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25348688 | 5254414.35 | 5254414.35 | 5254414.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 453 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b pb: 4 aulas , cubo escal; 1er. 4 aulas, cubo escal, 2o. 4 aulas, cubo escal+ obra exterior / Registro:
GRO15150300555582 | Ep Prof. Aaron M. Flores Con Cct: 12epr0461k / Rehabilitacion De Muros De Mamposteria Y Andadores De Edificio C ; Reconstruccion De Pisos De Aulas Y Banqueta Del Edificio F ; Y Rehabilitacion | 0048 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 336701 | 601489.82 | 601489.82 | 601489.82 | 601489.82 | 601489.82 | 601489.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 780 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif "j" + obra exterior (plaza y andadores) / Registro:
GRO15150300555586 | Tvs Jaime Torres Bodet Con Cct: 12dtv0767b / Construccion Del Edificio "C", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica) | 0049 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 904770 | 815624.05 | 815624.05 | 815624.05 | 796103.14 | 796103.14 | 796103.14 | 97.6066 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif c, 2 aulas + obra exterior (plazas y andadores, red elect) / Registro:
GRO15150300555609 | Sg Raymundo Abarca Alarcon Con Cct: 12des0053z / Construccion Del Edificio "D", Pb: 1 Taller De Carpinteria, Pa: 1 Taller De Diseño Gradico 1 Taller De Informatica Obra Exterior | 0050 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 8500000 | 7820157.45 | 7820157.45 | 7820157.45 | 7186457.56 | 7186457.56 | 7186457.56 | 91.8966 | 0 | Metros Cuadrados | 952 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif d, tall carpint e indust del vestido, cubo escalers, tall de diseño graf e informat, obra ex / Registro:
GRO15150300555623 | Jn Diana Laura Riojas De Colosio Con Cct: 12ejn0579s / Construccion De Edificiio "C" 2 Aulas Didacticas, En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0052 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 882574 | 826031.88 | 826031.88 | 826031.88 | 766835.16 | 766835.16 | 766835.16 | 92.8336 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif c 2 aulas + obra exterior (plazas y andadores, red elect, murete de acometida ) / Registro:
GRO15150300555633 | Jn El Miraval Con Cct: 12djn2872k / Reparaciones Generales De Los Edificios "A" Y "B" Obra Exterior (Murete De Acometida Electrica, Cisterna, Plataforma Para Asta Badera) | 0053 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 621747 | 606072.66 | 606072.66 | 606072.66 | 591874.19 | 591874.19 | 591874.19 | 97.6573 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a y b + obra exterior / Registro:
GRO15150300555643 | Jn Carmen Baez Con Cct: 12djn3434s / Construccion Del Edificio "B", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0054 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 554721 | 510385.4 | 510385.4 | 510385.4 | 354295.82 | 354295.82 | 354295.82 | 69.4173 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 98 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b, 1 aula. obra exterior / Registro:
GRO15150300555692 | Ep Gral. Lazaro Cardenas Del Rio Con Cct: 12dpr2911m / Construccion Del Edificio "B", 2 Aulas Didacticas | 0056 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 862633 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 804355.02 | 804355.02 | 804355.02 | 73.1232 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "b", 2 aulas en est. reg. 751 t/c + obra exterior (plaza y andadores, red electrica) / Registro:
GRO15150300555708 | Ep Vicente Guerrero Con Cct: 12dpr2131h / Reparaciones Generales De Los Edificios "A" Y "B" | 0057 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 393513.68 | 393513.68 | 393513.68 | 393513.68 | 393513.68 | 393513.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a y b / Registro:
GRO15150300555778 | Tvs Sor Juana Ines De La Cruz Con Cct: 12dtv0511b / Construccion Del Edificio "D", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica) | 0059 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 546703 | 514701.37 | 514701.37 | 514701.37 | 436850.39 | 436850.39 | 436850.39 | 84.8745 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif d, 1 aula + obra exterior (plazas y andadores, red elect) / Registro:
GRO15150300555787 | Ep Benito Juarez Con Cct: 12epr0076q / Construccion Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0060 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 920775 | 835877.61 | 835877.61 | 835877.61 | 835877.61 | 835877.61 | 835877.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif a, 2 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15150300555809 | Tvs Juan Ruiz De Alarcon Con Cct: 12dtv0347s / Construccion De Edificio "B", 2 Aulas Didacticas 3 Anexos Cubo Para Tinacos Obra Exterior | 0061 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2002577 | 1865748.63 | 1865748.63 | 1865748.63 | 1119268.26 | 1119268.26 | 1119268.26 | 59.9903 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b, 2 aulas+3 anexos (dir y serv sanit)+cubo para tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300555831 | Tvs Alejandro C. Delgado Con Cct: 12dtv0759t / Construccion Del Edificio "A", 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) Reparaciones Del Edificio "B" Obra Exterior | 0062 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1294355.14 | 1294355.14 | 1294355.14 | 790239.68 | 790239.68 | 790239.68 | 61.0528 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 3 anexos (dir, serv sanit) + reparac del edif b + obra exterior / Registro:
GRO15150300555845 | Ep Baltazar R. Leyva Mancilla Con Cct: 12epr0638h / Construccion Del Edificio "B", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0063 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 899275 | 815254.93 | 815254.93 | 815254.93 | 804105.12 | 804105.12 | 804105.12 | 98.6324 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b, 2 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15150300555864 | Ep Vicente Guerrero Con Cct: 12dpr0961g /Construccion Del Edificio "B", 4 Aulas Didacticas Edificio "C", 5 Anexos (Direccion, Servicios Sanitarios, Bodega, Cooperativa), Obra Exterior | 0064 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3186803 | 2921678.25 | 2921678.25 | 2921678.25 | 2407773.73 | 2407773.73 | 2407773.73 | 82.4106 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b, 4 aulas, edif c, 5 anexos + obra exterior / Registro:
GRO15150300555871 | Sg Aron M. Flores Con Cct: 12des0165d / Construccion Del Edificio "G", 1 Taller De Informatica De 4 Ee En Est. 715 (U-1c) T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica) | 0065 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2903072 | 2767774.87 | 2767774.87 | 2767774.87 | 2278831.59 | 2278831.59 | 2278831.59 | 82.3344 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif "g", 1 taller de informatica , obra exterior / Registro:
GRO15150300555878 | Ep Benito Juarez Con Cct: 12dpr5831v / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0066 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 283488 | 276341.46 | 276341.46 | 276341.46 | 276341.46 | 276341.46 | 276341.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300555905 | Ep Ignacio Allende (Ep Mi Patria Es Primero) Con Cct: 12dpb0900s / Obra Exterior ( Barda De Colindancia) | 0068 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 778522.28 | 778522.28 | 778522.28 | 778521.79 | 778521.79 | 778521.79 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior ( barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300555924 | Ep Itzi Indi Con Cct: 12dpb0710a / Construccion Del Edificio "A" 3 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0069 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1719359 | 1751286.68 | 1751286.68 | 1751286.68 | 1751286.68 | 1751286.68 | 1751286.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a 3 aulas + obra exterior y letrina hecha en obra) / Registro:
GRO15150300555938 | Tvs Sergio Barrios Con Cct: 12dtv1021u / Construccion De Edificio "B", 1 Laboratorio Taller En Est. Reg. 751 T/C Ovra Exterior | 0070 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 949663 | 915124.87 | 915124.87 | 915124.87 | 915124.87 | 915124.87 | 915124.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b, lab-taller + obra ext / Registro:
GRO15150300555961 | St No. 198 Sebastian Lerdo De Tejada Con Cct: 12dst0213p / Construccion Edificiio "B", 1 Laboratorio Polifuncional Y 3 Anexos, Reparaciones Del Edificio "A", 3 Aulas | 0071 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3140966.92 | 3140966.92 | 3140966.92 | 2349404.64 | 2349404.64 | 2349404.64 | 74.7988 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 86 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b, 1 lab polif y 3ax,cubo para tinacos+ reparac edif a, 3 aulas 3ax + obra ext cercado / Registro:
GRO15150300555972 | Cepi Nicolas Bravo Con Cct: 12dcc0646l / Reparaciones Generales 2 Aulas Didacticas En Est. Atipica Obra Exterior | 0072 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 647481 | 608906.04 | 608906.04 | 608906.04 | 595676.17 | 595676.17 | 595676.17 | 97.8273 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es 2 aulas, obra exterior / Registro:
GRO15150300555978 | St No. 92 Luis Donaldo Colosio Murrieta Con Cct: 12dst0292s / Construccion De Edificio "D", 1 Laboratorio 8 Anexos,Obra Exterior | 0073 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 2482904.15 | 2482904.15 | 2482904.15 | 1925589.9 | 1925589.9 | 1925589.9 | 77.5539 | 0 | Metros Cuadrados | 1331 | 0 | 99 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif d, lab+ 8 anexos (medicion, reactivos, cristaleria, dir, bodega, coop, serv sanit)+obra ext / Registro:
GRO15150300555989 | Jn Rosaura Zapata Con Cct: 12ejn0605z / Construccion Del Edificio "B" 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Edificio "C" 2 Anexos (Sercicios Sanitarios H Y M) Obra Exterior | 0074 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1345162 | 968884.34 | 968884.34 | 968884.34 | 907571.74 | 907571.74 | 907571.74 | 93.6718 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b 1 aula + edif c 2 anexos (serv sanit) + obra exterior / Registro:
GRO15150300556019 | Ep Ignacio Zaragoza Con Cct: 12dpr1231z / Construccion Del Edificio "A", 1 Aula De Medios 2 Anexos, Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | 0075 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1462755 | 1417383.78 | 1417383.78 | 1417383.78 | 1417240.32 | 1417240.32 | 1417240.32 | 99.9899 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 1 aula de medios + 2 anexos (dir y bodega) , obra exterior / Registro:
GRO15150300557630 | Ep Juan Ruiz De Alarcon Con Cct: 12dpr2649b / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0076 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 514063 | 501103.62 | 501103.62 | 501103.62 | 499157.29 | 499157.29 | 499157.29 | 99.6116 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300558941 | Jn Mi Patria Es Primero Con Cct: 12djn0665p / Construccion Edificio "A", 3 Aulas Didacticas Y 3 Anexos ( Direccion Y Servicios Sanitarios) En Est. Reg. 757 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, | 0078 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1906056 | 2019672.9 | 2019672.9 | 2019672.9 | 2019672.9 | 2019672.9 | 2019672.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 3 aulas y 3ax, obra exterio / Registro:
GRO15150300558964 | Cepi Niños Heroes Con Cct: 12dcc1180d / Construccion De Edificio "A" En Est. Reg. 751 T/C; 1 Aula Didactica Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica Y Letrin | 0079 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 599551 | 556747.48 | 556747.48 | 556747.48 | 556747.48 | 556747.48 | 556747.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif a 1 aula + obra exterior y letrina hecha en obra / Registro:
GRO15150300558979 | Cepi Octavio Paz Con Cct: 12dcc1173u / Construccion Del Edificio "A", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0080 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 602952 | 565889.3 | 565889.3 | 565889.3 | 565889.3 | 565889.3 | 565889.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif a, 1 aula , obra exterior letrina hecha en obra / Registro:
GRO15150300558986 | Ep Juan N. Alvarez Con Cct: 12dpr5567m / Construccion Del Edificio "A", 3 Aulas Didacticas 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0081 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2195388 | 2022328.28 | 2022328.28 | 2022328.28 | 1993275.22 | 1993275.22 | 1993275.22 | 98.5634 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a cons edif a, 3 aulas + 3 anexos (direccion y servicios sanits) + obra exterior / Registro:
GRO15150300559449 | Tvs Antonio Sanchez Molina Con Cct: 12dtv1008z / Construccion Del Edificio "B", 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) En Est. Reg. 751 T/C Cubo Para Tinacos Obra Exterior | 0082 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 987393 | 937462.54 | 937462.54 | 937462.54 | 500734.38 | 500734.38 | 500734.38 | 53.4138 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 42 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b, 3 anexos (dir y servicios sanit) + cubo para tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300559461 | Ep Adolfo Lopez Mateos Con Cct: 12dpb0207s / Reparaciones Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 753 T/C Edificio "B", 3 Aulas Didacticas En Est. Reg. 753 T/C Edificio "C", 3 Aulas D | 0083 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2393663 | 2221623.36 | 2221623.36 | 2221623.36 | 1748727.52 | 1748727.52 | 1748727.52 | 78.714 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 35 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac edif a, 2 aulas + edif b, 3 aulas + edif c, 3 aulas,obra exterior cercado de malla) / Registro:
GRO15150300559472 | Ep Lic. Benito Juarez Con Cct: 12dpb0444u / Construccion Del Edificio "B" 5 Anexos (Servicios Sanitarios, Direccion, Bodega, Cooperativa) En Est, Reg, 751 T/C Cubo Para Tinacos Obra Exterior (P | 0085 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1561671 | 1459833.17 | 1459833.17 | 1459833.17 | 1353135.35 | 1353135.35 | 1353135.35 | 92.6911 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b 5 anexos (serv sanit, dir, bodega, cooperativa) + cubo para tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300559477 | Sg Octavio Paz Con Cct: 12des0224c / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0086 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 636796 | 620742.54 | 620742.54 | 620742.54 | 616680.24 | 616680.24 | 616680.24 | 99.3456 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300559480 | Jn Ma. Luisa Acosta De Miranda Con Cct: 12djn0585d / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0087 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 290307 | 282988.33 | 282988.33 | 282988.33 | 267878.38 | 267878.38 | 267878.38 | 94.6606 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300559483 | Ep Netzahualcoyotl Con Cct: 12dpr2299n / Construccion Del Edificio "G", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Barda De Colindancia) | 0088 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1786214 | 1708924.33 | 1708924.33 | 1708924.33 | 1708780.83 | 1708780.83 | 1708780.83 | 99.9916 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif "g", 2 aulas + obra exterior y barda de colindancia / Registro:
GRO15150300559939 | Ep Emperador Cuauhtemoc Con Cct: 12dpr1426m / Construccion Del Edificio "A" En Est. 717 (U-2c) T/C Pb: 2 Aula Didacticas Cubo Para Escaleras 5 Anexos (Direccion, Bodega, Cooperativa, Servicios | 0091 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5554768 | 5475577.93 | 5475577.93 | 5475577.93 | 5379239.27 | 5379239.27 | 5379239.27 | 98.2406 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a pb:2a+cubo escal+5ax, pa: 4a+cubo escal+cubo tinacos + obra ext, puerta de acc y cercado / Registro:
GRO15150300559979 | Tvs Jose Maria Morelos Y Pavon Con Cct: 12dtv0808l / Construccion De Edificio "C", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plazas Y Andadores Red Electrica) | 0094 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 905898 | 811559.23 | 811559.23 | 811559.23 | 504208.93 | 504208.93 | 504208.93 | 62.1284 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif c, 2 aulas + obra exterior (plazas y andadores + red elect) / Registro:
GRO15150300560031 | Ep Leonardo Da Vinci Con Cct: 12dpb1257g / Construccion De Edificio "A", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C 1 Anexo (Letrina Hecha En Obra) Obra Exterior (Plazas Y Andadores Red Electrica) | 0095 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 750274 | 699442.28 | 699442.28 | 699442.28 | 634958.55 | 634958.55 | 634958.55 | 90.7807 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 1 aula + 1 anexo (letrina hecha en obra) + obra ext y cercado de malla tipo ciclonica / Registro:
GRO15150300560044 | Tvs Emiliano Zapata Con Cct: 12dtv1020v / Construccion Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Edificio "B" 2 Anexos (Servicios Sanitarios) Obra Exterior | 0096 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1404231 | 1340130.33 | 1340130.33 | 1340130.33 | 1340130.33 | 1340130.33 | 1340130.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif a, 2 aulas + edif b 2 anexos (serv sanit) + obra exterior / Registro:
GRO15150300560050 | St No. 273 Miguel Hidalgo Y Costilla Con Cct: 12dst0273d / Construccion Del Edificio "D", 1 Laboratorio Polifuncional 3 Anexos (Reactivo, Equipo De Medicion Y Cristaleria Y Asccesorios) 2 Anexo | 0097 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4328997 | 3959321.77 | 3959321.77 | 3959321.77 | 3555713.04 | 3555713.04 | 3555713.04 | 89.8061 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif d,lab polif+3ax+ 2 anexos ,portico + serv sanit+ obra exterior / Registro:
GRO15150300560075 | Epb Cuauhtemoc Con Cct: 12dpr0336n / Reparaciones Generales Del Edificio "A", 3 Aulas Didacticas 2 Anexos (Servicios Sanitarios) Reparaciobes Generales Del Edificio "B" Tipo U-2c, 6 Aulas | 0099 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2265027 | 2147109.61 | 2147109.61 | 2147109.61 | 1831016.61 | 1831016.61 | 1831016.61 | 85.2782 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rep edif a, 3 aulas + 2 anexos + reparaciobes es edif b , 6 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15150300560113 | Sg Nicolas Bravo Con Cct: 12des0246o / Construccion De Edificio "A", 3 Aulas Didacticas En Est. Reg. 715 (U-1c) Obra Exterior (Plazas Y Andadore, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | 0101 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1405172 | 1287006.08 | 1287006.08 | 1287006.08 | 1287006.08 | 1287006.08 | 1287006.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif a, 3 aulas, obra exterior / Registro:
GRO15150300560120 | Jn Luis G. Urbina Con Cct: 12djn0660u / Construccion De Edificio "C", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 757 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica) | 0102 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 990348 | 501680.66 | 501680.66 | 501680.66 | 501680.66 | 501680.66 | 501680.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif c, 2 aulas didacticas, obra exterior (plaza y andadores, red elect) / Registro:
GRO15150300560132 | St No. 234 Ruben Figueroa Figueroa Con Cct: 12dst0254p / Reparaciones Generales Del Edificio "A" En Estr. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidraulica, Red Sanitaria, Cisterna, Pozo | 0103 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1362788 | 1109977.4 | 1109977.4 | 1109977.4 | 1078781.02 | 1078781.02 | 1078781.02 | 97.1895 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a + obra exterior / Registro:
GRO15150300560136 | Ep Ignacio M. Altamirano Con Cct: 12dpr2280p / Reparaciones Generales De Los Edificioa "B", "C" Y "D" Obra Exterior (Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | 0104 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2725575 | 2144714.89 | 2144714.89 | 2144714.89 | 2107700.5 | 2107700.5 | 2107700.5 | 98.2742 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es edifa b, c y d + obra exterior / Registro:
GRO15150300560167 | Ep Fray Bartolome De Las Casas Con Cct: 12dpr5286d / Construccion Del Edificio "A", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida | 0105 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 755305 | 704408.86 | 704408.86 | 704408.86 | 687734.63 | 687734.63 | 687734.63 | 97.6329 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 1 aula + obra exterior ,cercado de malla ciclonica y letrina hecha en obra) / Registro:
GRO15150300560182 | Ep Justo Sierra Con Cct: 12epr0369d / Escuelas Dignas 2014, Reparaciones Generales De Los Edificios "A", "B" Y "C" Obra Exterior (Cercado De Malla Tipo Ciclonica Cancha De Usos Multiples) | 0106 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1633431 | 1592251.68 | 1592251.68 | 1592251.68 | 1128722.23 | 1128722.23 | 1128722.23 | 70.8884 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rep edif a, b y c + obra exterior y cercado de malla +cancha de usos multiples) / Registro:
GRO15150300560189 | Ep Lazaro Cardenas Con Cct: 12dpr1150p / Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Cancha De Usos Multiples) | 0107 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 968872.03 | 968872.03 | 968872.03 | 890135.16 | 890135.16 | 890135.16 | 91.8733 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (plaza y andadores, red elect, cancha de usos multiples) / Registro:
GRO15150300560244 | Tvs Guadalupe Victoria Con Cct: 12dtv0194d / Reparaciones Generales De Los Edificios "A" Obra Exterior (Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | 0110 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 207767 | 899447.03 | 899447.03 | 899447.03 | 542476.22 | 542476.22 | 542476.22 | 60.3122 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 60 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de edifs a + obra exterior (red elect, murete de acometida elect) / Registro:
GRO15150300560254 | Sg Otilio Montaño Con Cct: 12des0033m / Construccion Del Edificio "N", 2 Aulas Didacticas En Est. 715 (U-1c) T/C De 2 Ee C/U Reparaciones Generales Del Edificio "G" Taller De Automotriz De 6 Ee | 0111 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2835000 | 2335681.88 | 2335681.88 | 2335681.88 | 2146242.9 | 2146242.9 | 2146242.9 | 91.8894 | 0 | Metros Cuadrados | 577 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif "n", 2 aulas , reparac es del edif "g", obra exterior / Registro:
GRO15150300560577 | St No. 157 Vicente Guerrero Con Cct: 12dst0157n / Construccion Del Edificio "C" 1 Aula Didactica 1 Taller De Computo En Est. Reg. 715 U-1c Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica | 0113 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4082830 | 3855236.07 | 3855236.07 | 3855236.07 | 3815457.29 | 3815457.29 | 3815457.29 | 98.9682 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif c + 1 aula + 1 taller de computo + obra exterior / Registro:
GRO15150300560584 | St Adolfo Lopez Mateos Con Cct: 12dst0012s / Construccion De Un Taller De Carnes | 0114 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3007759 | 2721959.78 | 2721959.78 | 2721959.78 | 2721959.78 | 2721959.78 | 2721959.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 329 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de un taller de carnes / Registro:
GRO15150300560612 | Tvs Epigmenio Martinez Zamora Con Cct: 12dtv0902q / Construccion Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg 751 T/C Edificio "B" 2 Anexos (Servicios Sanitarios H-M) En Est. Especial Obra | 0116 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1203970 | 1107672.6 | 1107672.6 | 1107672.6 | 1107672.6 | 1107672.6 | 1107672.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif a, 2 aulas + edif b 2 anexos (servicios sanit h-m) + obra exterior / Registro:
GRO15150300560633 | St Benito Juarez Garcia Con Cct: 12dst0013r / Reparaciones Generales De Los Edificios "A", "B", "C", "D", "F", "G", Y "H" Obra Exterior (Caseta Para Tanque De Gas) | 0117 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3461638 | 1731526.39 | 1731526.39 | 1731526.39 | 1570268.73 | 1570268.73 | 1570268.73 | 90.687 | 0 | Metros Cuadrados | 367 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a, b, c, d, f, "g", y "h" + obra exterior / Registro:
GRO15150300560656 | Jn Vicente Guerrero Saldaña Con Cct: 12dcc1168i / Construccion Del Edificio "A", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Edificio "B", 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Especial Obra Exte | 0119 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 995466 | 932627.44 | 932627.44 | 932627.44 | 807687.68 | 807687.68 | 807687.68 | 86.6035 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif a, 1 aula, edif b, 2 anexos (servicios sanits), obra exterior / Registro:
GRO15150300560674 | Jn Cuitlahuac Con Cct: 12djn5649f / Reparaciones Generales En El Edificio "A" Construccion De Edificio "B" 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior Plazas Y Andadores | 0120 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 805172 | 755675.38 | 755675.38 | 755675.38 | 337777.83 | 337777.83 | 337777.83 | 44.6988 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 40 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparaci es edif a, const de edif b 2 anexos (servicios sanits), obra exterior / Registro:
GRO15150300561011 | Jn Lucia Alcocer De Figueroa Con Cct: 12ejn0038x / Construccion Del Edificio "D", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Edificio "E", 3 Anexos (Direccion , Bodega E Intendencia) Obra Exterior | 0121 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1393234 | 854208.74 | 854208.74 | 854208.74 | 854208.74 | 854208.74 | 854208.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 0 | 98 | Financiera: / Física: La meta corresponde a construcc del edif d, 1 aula + edif e, 3 anexos (dir, bod e intendencia) + obra exterior / Registro:
GRO15150300561023 | Tvs Maria Montessori Con Cct: 12dtv0904o / Construccion Del Edificio "B" 1 Taller-Laboratorio 1 Aula Didactica En Est, Reg, 751 T/C Cubo Par Tinacos Obra Exterior | 0122 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1189298 | 1185747.51 | 1185747.51 | 1185747.51 | 1164281.1 | 1164281.1 | 1164281.1 | 98.1896 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b 1 taller-lab+1 aula + cubo par tinacos + obra exterior y cercado de malla / Registro:
GRO15150300561040 | Cepi Hermenegildo Galeana Con Cct: 12dcc1161p / Construccion Del Edificio "B"; 1 Aula Didactica, En Est, 751 T/C Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica, P | 0124 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 712305 | 677007.75 | 677007.75 | 677007.75 | 671262.45 | 671262.45 | 671262.45 | 99.1514 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b; 1 aula , obra exterior y letrina hecha en obra / Registro:
GRO15150300561046 | Cepi Justo Sierra Con Cct: 12dcc0514u / Reparaciones Generales De Edificio "A" Est. Reg. 751 T/C, 2 Aulas Didacticas Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica | 0125 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 508859 | 483534.24 | 483534.24 | 483534.24 | 483534.24 | 483534.24 | 483534.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de edif a, obra ext, cercado de malla t/ciclonica, letrina hecha en obra / Registro:
GRO15150300561052 | Jn Alfonso Caso Andrade Con Cct: 12dcc0708h / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0126 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 295208 | 287765.41 | 287765.41 | 287765.41 | 287705.85 | 287705.85 | 287705.85 | 99.9793 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300561065 | Ep Independencia Con Cct: 12dpb0957t / Obra Exterior (Puerta De Acceso Y Barda De Colindancia) | 0128 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1980777 | 1924317.54 | 1924317.54 | 1924317.54 | 1924317.54 | 1924317.54 | 1924317.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (puerta de acceso y barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300561084 | Ep 5 De Mayo Con Cct: 12dpb0683u / Construccion Del Edificio "D", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Reparaciones Generales Del Edificio "C" Obra Exterior (Red Electrica, Murete De Acometida | 0130 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 705172 | 836854.87 | 836854.87 | 836854.87 | 836854.87 | 836854.87 | 836854.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif d, 1 aula + reparac es del edif c + obra exterior / Registro:
GRO15150300561160 | Epb Emiliano Zapata Con Cct: 12dpb1052n / Construccion Del Edificio "E", 3 Anexos (Direccion, Cooperativa Y Bodega) En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidraulica | 0131 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1159052 | 656332.83 | 656332.83 | 656332.83 | 656063.29 | 656063.29 | 656063.29 | 99.9589 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif e, 3 anexos (dir, coop y bodega) + obra exterior / Registro:
GRO15150300561166 | Ep Benito Juarez Con Cct: 12dpb0096d / Construccion Del Edificio "E", 3 Anexos (Direccion, Cooperativa Y Bodega) En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidraulica, Red Sanitaria, | 0132 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1159052 | 656332.86 | 656332.86 | 656332.86 | 656332.84 | 656332.84 | 656332.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif e, 3 anexos (direccion, cooperativa y bodega), obra exterior / Registro:
GRO15150300561195 | Jn Eva Samano De Lopez Mateos Con Cct: 12ejn0065u / Reparaciones Generales De Los Edificios "A"En Est. Reg. 751 T/C | 0133 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1705172 | 1277611.5 | 1277611.5 | 1277611.5 | 1083026.46 | 1083026.46 | 1083026.46 | 84.7696 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 99 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs aen est. reg. 751 t/c / Registro:
GRO15150300561202 | Sg Genaro Huerta Jimenez Con Cct: 12des0185r / Reparaciones Generales En El Edificio "A" Y "B" Obra Exterior (Plazas Y Andadores Caseta P/Tanque De Gas) | 0134 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4712931 | 1849690.78 | 1849690.78 | 1849690.78 | 1324064.46 | 1324064.46 | 1324064.46 | 71.583 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 92 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es en el edif a y b + obra exterior / Registro:
GRO15150300561228 | Ep Jose Maria Morelos Y Pavon Con Cct: 12dpr1385c / Construccion Del Edificio "D"; 3 Aulas Didacticas 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) En Est. Reg. 751 T/C Cubo Para Tinacos Obra E | 0135 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2083507 | 1956017.15 | 1956017.15 | 1956017.15 | 1468900.84 | 1468900.84 | 1468900.84 | 75.0965 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif d; 3aulas+3 ax+ cubo para tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300561351 | Ep Emperador Cuauhtemoc Con Cct: 12epr0770p / Reparaciones Generales En Edificio "A", En Estructura U-2c | 0136 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 40683 | 39656.97 | 39656.97 | 39656.97 | 39656.97 | 39656.97 | 39656.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 434 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es en edif a, en estructura u-2c / Registro:
GRO15150300561357 | Sg Defensores De La Republica Con Cct: 12des0029z / Obra Exterior (Cancha De Usos Multiples) | 0137 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1130348 | 1127754.3 | 1127754.3 | 1127754.3 | 969080.92 | 969080.92 | 969080.92 | 85.9301 | 0 | Metros Cuadrados | 617 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (cancha de usos multiples) / Registro:
GRO15150300561363 | Sg Francisco Villa Con Cct: 12des0085s / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0138 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 526346 | 513077.22 | 513077.22 | 513077.22 | 513077.22 | 513077.22 | 513077.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300561382 | Tvs Josefa Ortiz De Dominguez Con Cct: 12dtv0428c / Reparaciones Generales En El Edificio "A" Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Red Hidraulica, Red Sanitaria, Cisterna, | 0139 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 553879 | 981841.25 | 981841.25 | 981841.25 | 668484.75 | 668484.75 | 668484.75 | 68.0848 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 70 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es en el edif a + obra exterior / Registro:
GRO15150300561396 | St Escuadron 201 Con Cct: 12dst0022z / Reparaciones Generales En El Edificio "A" Y "C" Obra Exterior (Red Hidraulica, Red Sanitaria, Cisterna, Pozo De Absorcion, Fosa Septica) | 0140 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1756466 | 1349415.77 | 1349415.77 | 1349415.77 | 1126946.84 | 1126946.84 | 1126946.84 | 83.5137 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es en el edif a y c + obra exterior / Registro:
GRO15150300561409 | Jn Rosa Agazzi Con Cct: 12djn3188z / Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica, Plataforma Para Asta Bandera, Cercado De Malla Tipo Ciclonica) | 0141 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1918756 | 841359.88 | 841359.88 | 841359.88 | 800827.74 | 800827.74 | 800827.74 | 95.1825 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra ext, plazas y andadores, red elect, murete de acometida, plataforma asta-band, cercado de malla / Registro:
GRO15150300561416 | Jni Independencia Con Cct: 12dcc0046r / Construccion De Edificio "A", 3 Aulas Didacticas Y 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) En Est. Reg. 757 T/C Cubo Para Tinacos Obra Exterior (Plaz | 0142 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1918756 | 1761122.31 | 1761122.31 | 1761122.31 | 1754888.69 | 1754888.69 | 1754888.69 | 99.646 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif a, 3 aulas y 3 anexos, cubo para tinacos, obra exterior / Registro:
GRO15150300561424 | Ep Escuadron 201 Con Cct: 12dpr0354c / Construccion De Edificio "B" 4 Aulas Didacticas En Est. Reg. 757 T/C Edificio "C" 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Especial Obra Exterior | 0143 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2231314 | 2077291.51 | 2077291.51 | 2077291.51 | 1643443.53 | 1643443.53 | 1643443.53 | 79.1147 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b 4 aulas + edif c 2 anexos (serv sanit) + obra exterior / Registro:
GRO15150300561428 | Ep Niños Heroes Con Cct: 12dpb0193f / Construccion Del Edificio "B" 3 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 Y/C Edificio "C" 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Especial Obra Exterior (Plaza Y A | 0144 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1571417 | 1444301.95 | 1444301.95 | 1444301.95 | 1347260.58 | 1347260.58 | 1347260.58 | 93.2811 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 56 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b 3 aulas, edif c 2 anexos (servicios sanits), obra exterior / Registro:
GRO15150300561436 | Tvs Josá María Pino Suárez Con Cct: 12dtv1015j / Construccion De Edificio "A" 3 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Edificio "B" 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Especial Obra Exterior | 0145 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1679972 | 1652186.29 | 1652186.29 | 1652186.29 | 1652186.29 | 1652186.29 | 1652186.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 56 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif a 3 aulas + edif b 2 anexos (servicios sanits) + obra exterior / Registro:
GRO15150300561446 | Tvs Emiliano Zapata Con Cct: 12dtv0449p / Reparaciones Generales De Los Edificio S"A" Y "B" Construccion De Edificio "C", 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Especial, Base Para Tinacos | 0147 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 953481 | 929443.41 | 929443.41 | 929443.41 | 453961.68 | 453961.68 | 453961.68 | 48.8423 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a repar es edif a y b + const edif c, serv sanit , base para tinacos y obra exterior / Registro:
GRO15150300561453 | Jn Maria Luisa Ocampo Con Cct: 12djn2970l / Reparaciones Generales De Los Edificios "A" Y "B" | 0148 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1026575 | 809595.47 | 809595.47 | 809595.47 | 625837.02 | 625837.02 | 625837.02 | 77.3024 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 99 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a y b / Registro:
GRO15150300561463 | Ep Lic. Benito Juarez Con Cct: 12epr0354b / Construccion Del Edificio "C", 4 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores Red Electrica) | 0149 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1491204 | 1394654.03 | 1394654.03 | 1394654.03 | 1394654.03 | 1394654.03 | 1394654.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif c, 4 aulas + obra exterior (plaza y andadores + red elect) / Registro:
GRO15150300561467 | Jn Niños Heroes Con Cct: 12djn6146u / Construccion Del Edificio "B", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | 0150 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 581175 | 533867.67 | 533867.67 | 533867.67 | 533867.67 | 533867.67 | 533867.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b, 1 aula ,obra exterior / Registro:
GRO15150300561485 | Ep Hermenegildo Galeana Con Cct: 12dpr2346h / Obra Exterior (Cercado De Malla Tipo Ciclon) | 0151 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 514234 | 501269.91 | 501269.91 | 501269.91 | 421965.63 | 421965.63 | 421965.63 | 84.1793 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (cercado de malla tipo ciclon) / Registro:
GRO15150300561490 | Ep Juan R Escudero Con Cct: 12dpr2005k / Construccion Del Edificio "B" 3 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 Y/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica) | 0152 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1128942 | 4717441.46 | 4717441.46 | 4717441.46 | 4717441.46 | 4717441.46 | 4717441.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 67 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif e 3 anexos (serv san) + reparac es edif a, b y d + obra exterior / Registro:
GRO15150300561496 | Ep Raul Isidro Burgos Con Cct: 12dpr5483e / Reparaciones Generales Del Edificio "A" En Est. A70 C Obra Exterior (Puerta De Acceso, Barda De Colindancia) | 0153 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1353879 | 1083301.38 | 1083301.38 | 1083301.38 | 721905.79 | 721905.79 | 721905.79 | 66.6394 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 77 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a en est. a70 c + obra extr (puerta de acceso, barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300561498 | Tvs Alvaro Obregon Con Cct: 12dtv0737h / Construccion Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Plataforma Para Asta Bandera) | 0154 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1103879 | 805822.94 | 805822.94 | 805822.94 | 746300.83 | 746300.83 | 746300.83 | 92.6135 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 99 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 2 aulas + obra ex / Registro:
GRO15150300561500 | Sg Miguel Hidalgo Y Costilla Con Cct: 12des0197w / Obra Exterior (Murete De Acometida Electrica) | 0155 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 96560 | 67821.86 | 67821.86 | 67821.86 | 67821.86 | 67821.86 | 67821.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 1 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (murete de acometida elect) / Registro:
GRO15150300561501 | Tvs Jose Maria Pino Suarez Con Cct: 12dtv0198a / Reparaciones Generales De Los Edificios "A", 2 Aulas Didacticas, 1 Laboratorio-Taller, Direccion Y Servicios Sanitarios En Est. Reg. 751 T/C Rep | 0156 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1052586 | 1434686.98 | 1434686.98 | 1434686.98 | 1274401.79 | 1274401.79 | 1274401.79 | 88.8279 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a repar edif a, 2a, lab-taller, dir, serv sanit+ repar es edif b, 2 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15150300561504 | St No. 90 Con Cct: 12dst0110t / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0157 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1527586 | 1489075.46 | 1489075.46 | 1489075.46 | 1194284.3 | 1194284.3 | 1194284.3 | 80.2031 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300565188 | St Leonardo Bravo Con Cct: 12des0176j / Reparaciones Generales Del Edificio "A" | 0158 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 945000 | 909953.44 | 909953.44 | 909953.44 | 909953.44 | 909953.44 | 909953.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a / Registro:
GRO15150300565191 | Ep Jose Maria Morelos Y Pavon Con Cct: 12dpr0154e / Reparaciones Generales De Edificios Existentes | 0159 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de edifs existentes / Registro:
GRO15150300565195 | Ep Revolucion Con Cct: 12epr0681w / Reparaciones Generales De Los Edificios "A" Y "E" Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica, Cercado De Malla T/Cicloni | 0160 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1732500 | 1696044.25 | 1696044.25 | 1696044.25 | 1696044.25 | 1696044.25 | 1696044.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a y e + obra exterior y cercado de malla t/ciclonica) / Registro:
GRO15150300565200 | Ep Hermenegildo Galeana Con Cct: 12dpr0150i / Reparaciones Generale Del Edificio "I", 3aulas Didacticas En Est. A-70 | 0161 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 538789 | 525206.26 | 525206.26 | 525206.26 | 524808.33 | 524808.33 | 524808.33 | 99.9242 | 0 | Metros Cuadrados | 303 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac e del edif "i", 3aulas didacticas en est. a-70 / Registro:
GRO15150300565205 | Ep Adolfo Lopez Mateos Con Cct: 12dpr0505s / Construccion Del Edificio "C", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electric | 0162 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 984205 | 897053.78 | 897053.78 | 897053.78 | 731180.48 | 731180.48 | 731180.48 | 81.5091 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif c, 2 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15150300565210 | St No. 100 Heroes De Guerreresnses Con Cct: 12dst0120z / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0163 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 636760 | 622267.55 | 622267.55 | 622267.55 | 622267.55 | 622267.55 | 622267.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 304 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300565221 | Jn Teniente Jose Azueta Con Cct: 12djn0745a / Construccion Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electri | 0165 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1223103 | 950294.77 | 950294.77 | 950294.77 | 950294.77 | 950294.77 | 950294.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif a, 2 aulas didacticas, obra exterior / Registro:
GRO15150300565225 | Ep Himno Nacional Con Cct: 12epr0610b / Construccion Del Edificio "D", 4 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Constr. De Edificio "E", 3 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Reparaciones | 0167 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3953858 | 3094246.88 | 3094246.88 | 3094246.88 | 3094246.88 | 3094246.88 | 3094246.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif d, 4 aulas + constr. de edif e, 3 aulas + reparac edif b , 3 aulas + obra ext / Registro:
GRO15150300565239 | Jn Cleotilde Guillen De Rezzano Con Cct: 12ejn0140k / Construccion Del Edificio "A", Est. 717 U-2c, Pb: 2 Aulas Didacticas 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) Cubo Para Escaleras, Pa: 3 | 0170 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4386265 | 4033959.08 | 4033959.08 | 4033959.08 | 4033959.08 | 4033959.08 | 4033959.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, pb: 2 aulas+3 anexos (dir,serv sanit) + cubo escaleras, pa: 3 aulas+cubo escaleras / Registro:
GRO15150300565260 | Jn Leonardo Da Vinci Con Cct: 12djn6132r / Construccion Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 Obra Exterior (Plaza Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica, Plata | 0171 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1971906 | 1887514.21 | 1887514.21 | 1887514.21 | 1816947.08 | 1816947.08 | 1816947.08 | 96.2614 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 2 aulas + obra exterior y muro de contencion / Registro:
GRO15150300565264 | Jn Jose Rosas Moreno Con Cct: 12djn0556i / Reparaciones Generales Del Edificio "B", 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. A70 Obra Exterior (Red Electrica) | 0172 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 228542.19 | 228542.19 | 228542.19 | 222710.4 | 222710.4 | 222710.4 | 97.4483 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif b, 2 anexos (servicios sanits)+ obra exterior / Registro:
GRO15150300565272 | Ep Narciso Mendoza Con Cct: 12dpr0270v / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0173 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1011345 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 295754.54 | 295754.54 | 295754.54 | 16.4308 | 0 | Metros Cuadrados | 506 | 0 | 2 | Financiera: / Física: Meta: obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300565284 | Tvs Maria Luisa Ocampo Heredia Con Cct: 12dtv1019f / Construccion Del Edificio "C", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 Obra Exterior (Plaza Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electr | 0175 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 589040 | 555750.26 | 555750.26 | 555750.26 | 471778.81 | 471778.81 | 471778.81 | 84.8904 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif c, 1 aula + obra ext (plaza andadores, red elect, murete de acometida ) / Registro:
GRO15150300565288 | Sg Ruben Figueroa Figueroa Con Cct: 12ees0006o / Reparaciones Generales Del Edificio "B" Obra Exterior (Murete De Acometida Electrica) | 0176 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1121108 | 827331 | 827331 | 827331 | 576535.52 | 576535.52 | 576535.52 | 69.6862 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif b + obra exterior (murete de acometida elect) / Registro:
GRO15150300565293 | Tvs Agustin Melgar Con Cct: 12dtv0762f / Demolicion De Edificio ´D´; Y Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior. | 0177 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1100991 | 1061469.76 | 1061469.76 | 1061469.76 | 1061469.76 | 1061469.76 | 1061469.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a demolicion de edif ´d´; y const de un aula y obra exterior. / Registro:
GRO15150300565301 | Tvs Francisco Villa Con Cct: 12dtv0657w / Construccion Del Edificio "E" 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Reparaciones Generales De Los Edificios "A", "B" Y "C" Obra Exterior (Plazas Y | 0178 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 601815 | 563608.45 | 563608.45 | 563608.45 | 281043.98 | 281043.98 | 281043.98 | 49.8651 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif e 1 aula + reparac es edifs a, b y c + obra exterior / Registro:
GRO15150300565308 | Ep Juan R. Escudero Con Cct: 12dpr1248z / Construccion De 2 Aulas. | 0179 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1048761 | 789928.67 | 789928.67 | 789928.67 | 789928.67 | 789928.67 | 789928.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 445 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de 2 aulas. / Registro:
GRO15150300565312 | Ep Primero De Mayo Con Cct: 12dpr2304i / Construccion Del Edificio "C", 1 Aula De Medios En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | 0180 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1106802 | 1048173.22 | 1048173.22 | 1048173.22 | 948261.3 | 948261.3 | 948261.3 | 90.468 | 0 | Metros Cuadrados | 286 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edifo c, 1 aula de medios en est. reg. 751 t/c + obra exterior / Registro:
GRO15150300565318 | Tvs Samuel Quiroz Cabrera Con Cct: 12dtv0425f / Reparaciones Generales Del Edificio "A", 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Atipica | 0181 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 388977 | 380190.54 | 380190.54 | 380190.54 | 380190.54 | 380190.54 | 380190.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a, 2 anexos (servicios sanits) en est. atipica / Registro:
GRO15150300565321 | Tvs Ma Del Carmen Eugenia Rojas Martinez Con Cct: 12dtv0391e / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0182 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 323236 | 315087.33 | 315087.33 | 315087.33 | 282170.89 | 282170.89 | 282170.89 | 89.5532 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300565324 | Jn Ovideo Decroly Con Cct: 12ejn0012p / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0183 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 193209 | 188337.84 | 188337.84 | 188337.84 | 188337.84 | 188337.84 | 188337.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300565328 | St Lazaro Cardenas Con Cct: 12dst0025w / Reparaciones Generales De Los Edificios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "K" Y "L" Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Alumbrado Exterior) | 0184 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 912255 | 889257.43 | 889257.43 | 889257.43 | 803187.72 | 803187.72 | 803187.72 | 90.3212 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a, b, c, d, e, f, "k" y "l" + obra exterior / Registro:
GRO15150300565330 | St No. 1 Con Cct: 12dst0001m / Obra Exterior (Barda Perimetral) | 0185 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 324753 | 316566.15 | 316566.15 | 316566.15 | 298463.74 | 298463.74 | 298463.74 | 94.2816 | 0 | Metros Cuadrados | 965 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda perimetral) / Registro:
GRO15150300566102 | St No. 5 Mario Gonzalez Navarro Con Cct: 12dst0005i / Obra Exterior (Barda Perimetral) | 0186 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1908719 | 1860599.62 | 1860599.62 | 1860599.62 | 1624396.14 | 1624396.14 | 1624396.14 | 87.305 | 0 | Metros Cuadrados | 754 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda perimetral) / Registro:
GRO15150300566111 | St No. 93 Jose Maria Morelos Y Pavon Con Cct: 12dst0113q / Obra Exterior (Cancha De Usos Multiples) | 0187 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1052586 | 1006960.43 | 1006960.43 | 1006960.43 | 949268.98 | 949268.98 | 949268.98 | 94.2707 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (cancha de usos multiples) / Registro:
GRO15150300566113 | Ep Heroes Del Sur Con Cct: 12dpr6007j / Construccion Del Edificio "C" 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Red Electrica, Y Muro De Contencion) | 0188 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1052586 | 1007540.84 | 1007540.84 | 1007540.84 | 1007419.31 | 1007419.31 | 1007419.31 | 99.9879 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif c 1 aula + obra exterior (red elect, y muro de contencion) / Registro:
GRO15150300566118 | Tvs Jose Vasconcelos Con Cct: 12dtv0868z / Construccion De 1 Aula Didactica | 0189 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 647586 | 469608.99 | 469608.99 | 469608.99 | 210547.7 | 210547.7 | 210547.7 | 44.8347 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b 1 aula + obra exterior / Registro:
GRO15150300566124 | St No. 104 Emiliano Zapata Con Cct: 12dst0124w / Dotacion De 3 Lotes De Mobiliario Escolar | 0190 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 150802 | 97541.69 | 97541.69 | 97541.69 | 97541.52 | 97541.52 | 97541.52 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 621 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a dotacion de 3 lotes de mob escolar / Registro:
GRO15150300566128 | Jn Maria Luisa Ocampo Heredia Con Cct: 12djn6124i / Construccion De 3 Aulas Didacticas, Direccion Y Servicios Sanitarios | 0191 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2160000 | 2038613.1 | 2038613.1 | 2038613.1 | 2038613.1 | 2038613.1 | 2038613.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 3 aulas + 3 anexos (direccion y servicios sanits) + obra exterior / Registro:
GRO15150300566146 | Tvs Manuel Avila Camacho Con Cct: 12dtv0315z / Reparaciones Generales Del Edificio "A", Servicios Sanitarios En Est. Reg. 751 | 0195 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 523115 | 271362.77 | 271362.77 | 271362.77 | 238821.83 | 238821.83 | 238821.83 | 88.0083 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a, servicios sanits en est. reg. 751 / Registro:
GRO15150300566151 | Sg Juan R. Escudero Con Cct: 12des0059u / Reparaciones Generales Del Edificio "A" Servicios Sanitarios En Est. Uic 717 | 0196 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 454908 | 377076.12 | 377076.12 | 377076.12 | 377076.12 | 377076.12 | 377076.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a servicios sanits en est. uic 717 / Registro:
GRO15150300566163 | Ep Felicitas V. Jimenez Con Cct: 12dpr2366v / Reparaciones Generales Del Edificio "A", Servicios Sanitarios En Est. Reg. C Obra Exterior (Pozo De Absorcion, Fosa Septica) | 0198 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 454908 | 308614.04 | 308614.04 | 308614.04 | 308614 | 308614 | 308614 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a, serv sanit+ obra exterior / Registro:
GRO15150300566175 | Ep Emiliano Zapata Con Cct: 12dpr0619u / Construccion Del Edificio "B", 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. 751 T/C Cubo Para Tinacos Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Red H | 0200 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 874020 | 933907 | 933907 | 933907 | 826565.71 | 826565.71 | 826565.71 | 88.5062 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b, 2 anexos (servicios sanits) + cubo para tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300566177 | Ep Aquiles Serdan Con Cct: 12dpr1881b / Construccion Del Edificio "B", 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. 751 T/C Cubo Para Tinacos Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Red Hi | 0201 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 874020 | 933907 | 933907 | 933907 | 926597.67 | 926597.67 | 926597.67 | 99.2173 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b, 2 anexos (serv sani)+cubo para tinacos+obra exterior / Registro:
GRO15150300566183 | Ep Ignacio Zaragoza Con Cct: 12dpr1699c / Reparaciones Generales De Servicios Sanitarios Del Edificio "A" Obra Exterior (Red Sanitaria, Cisterna, Pozo De Absorcion, Fosa Septica) | 0202 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 454908 | 411262.55 | 411262.55 | 411262.55 | 411262.55 | 411262.55 | 411262.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de servicios sanits del edif a + obra exterior / Registro:
GRO15150300566193 | Ep Cuauhtemoc Con Cct: 12dpr1707v / Construccion Del Edificio "B", 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Especial Base Para Tinacos Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidraulica, Red Sanitaria | 0203 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 523115 | 384095.66 | 384095.66 | 384095.66 | 318328.7 | 318328.7 | 318328.7 | 82.8775 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b, 2 anexos (serv sanit) + base para tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300566195 | Tvs Josefa Ortiz De Dominguez Con Cct: 12dtv0770p / Construccion Del Edificio "B", 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Especial Base Para Tinacos Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidraulic | 0204 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 523115 | 379859.11 | 379859.11 | 379859.11 | 346194.23 | 346194.23 | 346194.23 | 91.1375 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edi b, 2 anexos (serv sanit) + base para tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300566315 | Ep Narciso Mendoza Con Cct: 12epr0757v / Reparaciones Generales Dl Edificio "A" Obra Exterior (Red Electrica, Murete De Acometida Electrica), Col Lazaro Cardenas, Acapulco De Juarez | 0174 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1376170 | 1329473.91 | 1329473.91 | 1329473.91 | 1031538.55 | 1031538.55 | 1031538.55 | 77.59 | 0 | Metros Cuadrados | 597 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a REPARACIONES GENERALES DL EDIFICIO "A" OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA) / Registro:
GRO15150300569265 | Sg Adolfo Lopez Mateos Con Cct: 12des0018u / Obra Exterior (Cancha De Usos Multiples) | 0001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 353315 | 344407.76 | 344407.76 | 344407.76 | 343323.38 | 343323.38 | 343323.38 | 99.6851 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (cancha de usos multiples) / Registro:
GRO15150300569289 | St No. 134, Antonio Sanchez Molina Con Cct: 12dst0146h / Obra Exterior (Barda De Colindancia) Arcelia / Arcelia | 0002 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 818842 | 798199.33 | 798199.33 | 798199.33 | 751276.02 | 751276.02 | 751276.02 | 94.1214 | 0 | Metros Cuadrados | 267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300569317 | Ep Jose Maria Morelos Y Pavon Con Cct: 12dpr1012n / Obra Exterior (Cercado De Malla Tipo Ciclonica Barda De Colindancia) | 0003 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 222586 | 1013525.35 | 1013525.35 | 1013525.35 | 1009373.37 | 1009373.37 | 1009373.37 | 99.5903 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (cercado de malla tipo ciclonica + barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300569336 | Sg Republica De Suiza Con Cct: 12des0178h / Reparaciones Generales De Los Edificios "A" Y "B", En Est. U-1c Obra Exterior (Plaza Y Andadore) | 0004 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 984021 | 959213.63 | 959213.63 | 959213.63 | 957328.83 | 957328.83 | 957328.83 | 99.8035 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a y b, en est. u-1c + obra exterior (plaza y andadore) / Registro:
GRO15150300569355 | Ep Lic. Benito Juarez Con Cct: 12dpr1698d / Reparaciones Generales De Los Edificios "A" Y "B" | 0005 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1076460 | 1049322.13 | 1049322.13 | 1049322.13 | 917777.13 | 917777.13 | 917777.13 | 87.4638 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a y b / Registro:
GRO15150300569383 | Sg Himno Nacional Mexicano Con Cct: 12des0150b / Obra Exterior (Cancha De Usos Multiples Y Techado) | 0007 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 966278 | 941917.74 | 941917.74 | 941917.74 | 919723.82 | 919723.82 | 919723.82 | 97.6438 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (cancha de usos multiples y techado) / Registro:
GRO15150300569394 | Ep Justo Sierra Con Cct: 12epr0425f / Construccion De Techado De Cancha | 0008 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 966278 | 941917.74 | 941917.74 | 941917.74 | 931370.93 | 931370.93 | 931370.93 | 98.8803 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de techado de cancha / Registro:
GRO15150300569410 | Tvs Martin Lutero Con Cct: 12dtv0937f / Construccion Del Edificio "B", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Red Hidraulica, Red Sanitaria, | 0009 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 950000 | 736440.43 | 736440.43 | 736440.43 | 289345.72 | 289345.72 | 289345.72 | 39.2898 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 17 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b, 1 aula + obra exterior / Registro:
GRO15150300569416 | St No. 38 Con Cct: 12dst0038z / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0010 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 993124 | 968087.25 | 968087.25 | 968087.25 | 929488.4 | 929488.4 | 929488.4 | 96.0129 | 0 | Metros Cuadrados | 348 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300569429 | St No. 23 Victoriano Agueros Con Cct: 12dst0023y / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0011 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 135000 | 537218.35 | 537218.35 | 537218.35 | 497999.45 | 497999.45 | 497999.45 | 92.6996 | 0 | Metros Cuadrados | 267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300569440 | Ep 20 De Noviembre Con Cct: 12dpr4079p / Construccion Del Edificio "B" 2 Aulas Didacticas En Est.Reg. 757 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica, | 0012 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 863572 | 809541.99 | 809541.99 | 809541.99 | 790692.2 | 790692.2 | 790692.2 | 97.6715 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b 2 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15150300569452 | St No. 32 Mexico-Canada Con Cct: 12dst0032f / Construccion Del Edificio "I", 2 Aulas Didacticas En Est. 715 (U-1c) T/C Reparaciones Del Edificio "H" Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Elec | 0013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1432754 | 1278391.86 | 1278391.86 | 1278391.86 | 919342.8 | 919342.8 | 919342.8 | 71.914 | 0 | Metros Cuadrados | 277 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif "i", 2 aulas + reparac del edif "h"+ obra exterior / Registro:
GRO15150300569463 | Ep Sabino Estrada Guadalupe Con Cct: 12dpb0512a / Construccion Del Edificio "A", 3 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Elec | 0014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2867699 | 2467758.47 | 2467758.47 | 2467758.47 | 1952780.86 | 1952780.86 | 1952780.86 | 79.1318 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 97 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 3 aulas + obra exterior , barda de colindancia) / Registro:
GRO15160100631952 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Vicente Guerrero , Cct: 12epr0478k De La Localidad De Mohoneras Del Municipio De Chilpancingo De Los Bravo , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 187 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 141743.44 | 141743.44 | 141743.44 | 141743.44 | 126232.98 | 126232.98 | 126232.98 | 89.0574 | 0 | Piezas | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15160100632016 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Lazaro Cardenas , Cct: 12dpr5525n De La Localidad De Col. Pedro Marin Del Municipio De Taxco De Alarcon , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 190 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 417701.67 | 417701.67 | 417701.67 | 417701.67 | 414623.45 | 414623.45 | 414623.45 | 99.2631 | 0 | Piezas | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif b / Registro:
GRO15160100632077 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo Del Jardín De Niños Elena Alcocer De Figueroa , Cct: 12djn0501f De La Localidad De Iguala Del Municipio De Iguala De La Independencia , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 193 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 512004.87 | 512004.87 | 512004.87 | 512004.87 | 281939.87 | 281939.87 | 281939.87 | 55.0659 | 0 | Piezas | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a + obra exterior (red hidraulica, red sanitaria, cisterna) / Registro:
GRO15160100632099 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla , Cct: 12epr0379k De La Localidad De Col. El Arroyo Del Municipio De Copala , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 194 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 561843.69 | 521755.63 | 521755.63 | 521755.63 | 68052.86 | 68052.86 | 68052.86 | 13.0431 | 0 | Piezas | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es en el edif f + obra exterior (red elect) / Registro:
GRO15160100632126 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo Del Jardín De Niños Descubrimiento De America , Cct: 12djn2847l De La Localidad De Santa Barbara Del Municipio De Chilpancingo De Los Bravo , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 195 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 600208.45 | 600208.45 | 600208.45 | 600208.45 | 574938.33 | 574938.33 | 574938.33 | 95.7898 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a + obra exterior (muro de contencion) / Registro:
GRO15160100632452 | Construccion Del Edificio Educativo De La Escuela Tvs Francisco I. Madero , Cct: 12dtv0310e De La Localidad De Xocoyolzintla Del Municipio De Ahuacuotzingo , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 196 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 615993.26 | 615993.26 | 615993.26 | 615993.26 | 346342.98 | 346342.98 | 346342.98 | 56.2251 | 0 | Piezas | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const 1 aula mas sustitucion de techo de 1 aula / Registro:
GRO15160100632553 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Juan Escutia , Cct: 12dpr5695h De La Localidad De Col. Las Mesas Del Municipio De Zihuatanejo De Azueta , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 197 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 761597.06 | 761597.06 | 761597.06 | 697816.57 | 697816.57 | 697816.57 | 91.6254 | 0 | Piezas | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif d, 2 aulas didacticas + obra exterior / Registro:
GRO15160100632587 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo Del Cepi Revolucion Social , Cct: 12dcc0045s De La Localidad De Cochoapa Del Municipio De Ometepec , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 198 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 778026.69 | 778026.69 | 778026.69 | 778026.69 | 778026.52 | 778026.52 | 778026.52 | 100 | 0 | Piezas | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparciones es de los edif a, 3 aulas, dir y serv sanit, const de edif c, 1 aula + obra ext / Registro:
GRO15160100632924 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Narciso Mendoza , Cct: 12dpr2732a De La Localidad De Col. Lazaro Cardenas Del Municipio De Acapulco De Juarez , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 202 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1376170.29 | 1198267.11 | 1198267.11 | 1198267.11 | 1198267.11 | 1198267.11 | 1198267.11 | 100 | 0 | Piezas | 597 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es dl edif a obra exterior (red elect, murete de acometida elect) / Registro:
GRO15160100633212 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo De La Escuela St Jose Vasconcelos , Cct: 12dst0099n De La Localidad De El Paraiso Del Municipio De Atoyac De Alvarez , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 203 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1741497.56 | 1741497.56 | 1741497.56 | 1741497.56 | 989064.78 | 989064.78 | 989064.78 | 56.7939 | 0 | Piezas | 288 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs / Registro:
GRO15160100633217 | Construccion Del Edificio Educativo De La Escuela Tvs Genaro Vazquez Rojas , Cct: 12dtv0147u De La Localidad De Chacalapa Del Municipio De Ayutla De Los Libres , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 204 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1774233.36 | 1774233.36 | 1774233.36 | 859769.79 | 859769.79 | 859769.79 | 48.4587 | 0 | Piezas | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de cerco perimetral, plaza civica y asta bandera / Registro:
GRO15160100633244 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Vicente Guerrero , Cct: 12dpr2964r De La Localidad De San Marcos Del Municipio De San Marcos , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 206 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1805832.62 | 1805832.62 | 1805832.62 | 1805832.62 | 1805832.62 | 1805832.62 | 1805832.62 | 100 | 0 | Piezas | 333 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b; 4 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15160100633250 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Gral. Vicente Guerrero , Cct: 12dpr2232f De La Localidad De Tuncingo Del Municipio De Acapulco De Juarez , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 207 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2370518.77 | 2370518.77 | 2370518.77 | 2370518.77 | 1723363.56 | 1723363.56 | 1723363.56 | 72.6998 | 0 | Piezas | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b y c, 6 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15160100633251 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Rodolfo Rodriguez Ramos , Cct: 12dpr1916a De La Localidad De Cuajinicuilapa Del Municipio De Cuajinicuilapa , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 208 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2719043.4 | 2719043.4 | 2719043.4 | 2719043.4 | 2719043.4 | 2719043.4 | 2719043.4 | 100 | 0 | Piezas | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a, b y c obra exterior / Registro:
GRO15160100633262 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Aaron M. Flores , Cct: 12dpr0114d De La Localidad De Tierra Colorada Del Municipio De Juan R. Escudero , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 209 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2785714.22 | 2785714.22 | 2785714.22 | 2785714.22 | 318361.98 | 318361.98 | 318361.98 | 11.4284 | 0 | Piezas | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif d, 4 aulas + edif e 2 aulas y reparac es de los edif a y c, obra ext, barda / Registro:
GRO15160100633277 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Apolonio Castillo Diaz , Cct: 12dpr1255j De La Localidad De Col. Hogar Moderno Del Municipio De Acapulco De Juarez , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 211 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 9096625.26 | 5681007.76 | 5681007.76 | 5681007.76 | 5527944.97 | 5527944.97 | 5527944.97 | 97.3057 | 0 | Piezas | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif b pb: 5 aulas, escaleras, pa: 5 aulas, cubo para escaleras + obra ext / Registro:
GRO15160300743897 | Construccion Del Edificio Educativo Del Jardin De Niños Lucia Alcocer De Fiegueroa, Cct: 12ejn0207b De La Localidad De Cd. Altamirano, Municipio Pungarabato, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 212 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 964910.5 | 964910.5 | 964910.5 | 964910.5 | 481772.91 | 481772.91 | 481772.91 | 49.9293 | 0 | Piezas | 182 | 0 | 88 | Financiera: / Física: Meta: const edif "a", 2 aulas didacticas en est. reg. 751 t/c + obra ext (plaza y andadores, red electrica, murete de acometida electrica, plataforma para asta bandera) incluye impermeabilizacion / Registro:
GRO16160300743899 | Construccion Del Edificio Educativo Del Jardin De Niños Frida Khalo, Cct: 12ejn0596i De La Localidad De Cutzamala De Pinzon, Municipio Cutzamala De Pinzon, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 213 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 528163.05 | 528163.05 | 528163.05 | 528163.05 | 189346.03 | 189346.03 | 189346.03 | 35.8499 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Constr de edificio "b", 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c + obra exterior (plaza y andadores, red electrica) incñuye impermeabilizacion / Registro:
GRO16160300743900 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Justo Sierra, Cct: 12dpr1720p De La Localidad De Cd. Altamirano, Municipio Pungarabato, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 214 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 933577.99 | 933577.99 | 933577.99 | 933577.99 | 341867.64 | 341867.64 | 341867.64 | 36.6191 | 0 | Piezas | 379 | 0 | 95 | Financiera: / Física: Meta: Constr de edificio "d", 2 aulas didacticas en est. reg. 751 t/c + obra exterior (plaza y andadores, red electrica, murete de acometida electrica) incluye impermeabilizacion / Registro:
GRO16160300743901 | Construccion De Barda De Colindancia De La Esc. Prim. Francisco Figueroa Mata, Cct: 12dpr2500k De La Localidad De Col. Figueroa Mata, Chilpancingo, Municipio Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 215 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1239820.75 | 1239820.75 | 1239820.75 | 1239820.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 387 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO16160300743902 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Ford 156 Luis Donaldo Colosio Murrieta, Cct: 12dpr5884z De La Localidad De Col. El Amate, Municipio Chilpacingo De Los Bravo, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 216 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 484336.26 | 484336.26 | 484336.26 | 484336.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 385 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Meta: Constr del edificio "b"; 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c + obra exterior (plazas y andadores, red electrica) / Registro:
GRO16160300743904 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Partido Revolucionario Institucional, Cct: 12epr0466f De La Localidad De Col. Del Pri, Chilpancingo, Municipio Chilpacingo De Los Bravo, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 217 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 6491531.53 | 6491531.53 | 6491531.53 | 6491531.53 | 5157988.37 | 5157988.37 | 5157988.37 | 79.4572 | 0 | Piezas | 482 | 0 | 95 | Financiera: / Física: Meta: const edif "h", pb: 4a+2ax (ss h y m) + cubo escal; pa: 5a+ cubo escal+"r" cubo p tinacos + oe (redes elect, hidr, y sanit, murete acometida elec, cist) incluye impermeabilizacion / Registro:
GRO16160300743905 | Construccion De Barda De Colindancia De La Esc. Prim. Emiliano Zapata, Cct: 12epr0851z De La Localidad De Quechultenango, Municipio Quechultenango, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 218 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1460459.7 | 1460459.7 | 1460459.7 | 1460459.7 | 438137.92 | 438137.92 | 438137.92 | 30 | 0 | Piezas | 126 | 0 | 15 | Financiera: / Física: Meta: obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO16160300743906 | Construccion Del Edificio Educativo De La Sec. Gral. Mariano Matamoros, Cct: 12des0052a De La Localidad De Zacapuato (Tepetates), Municipio Cutzamala De Pinzon, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 219 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 522189.44 | 566164.22 | 566164.22 | 566164.22 | 566164.22 | 566164.22 | 566164.22 | 100 | 0 | Piezas | 123 | 0 | 95 | Financiera: / Física: Meta: Constr de edificio "c", 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c + obra exterior (plaza y andadores, red electrica) incluye impermeabilizacion / Registro:
GRO16160300743907 | Construccion Del Edificio Educativo De La Telec. Sec. Batalla De Puebla, Cct: 12dtv0174r De La Localidad De El Salitre, Municipio Cutzamala De Pinzon, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 220 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 584951.67 | 584951.67 | 584951.67 | 584951.67 | 407415.1 | 407415.1 | 407415.1 | 69.6494 | 0 | Piezas | 48 | 0 | 95 | Financiera: / Física: Meta: Constr de edificio "b", 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c + obra exterior (plaza y andadores, red electrica) incñuye impermeabilizacion / Registro:
GRO16160300743908 | Construccion Del Edificio Educativo De La Telec. Sec. Benito Juarez, Cct: 12dtv0479j De La Localidad De Petaquillas, Municipio Chilpacingo De Los Bravo, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 221 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 621380.65 | 621380.65 | 621380.65 | 621380.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 166 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Meta: Constr de edificio "a", 3 anexos (direccion y servicios sanitarios) + edificio "r" cubo para tinacos + obra exterior (plaza y andadores, resd electrica, red hidraulica, red sanitaria) / Registro:
GRO16160300743909 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza, Cct: 12dpr1701a De La Localidad De El Cayaco, Municipio Acapulco De Juarez, Guerrero. | GROFAMBAS2016 N - 001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 5998491.61 | 5998491.61 | 5998491.61 | 5998491.61 | 1480087.39 | 1480087.39 | 1480087.39 | 24.6743 | 0 | Piezas | 185 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Meta: const edif"b" p.b.: 2a + cubo esc + 6 ax (dir, rec t.v. + ss( h y m) p.a.: 4a + cubo esc + "r" cubo tinacos+ oe (plaz y and+red elec+red hid y san + murete+cist+plat asta- band+puerta acceso). / Registro:
GRO16160300743910 | Reparaciones Generales En Edificio Educativo De La Sec. Gral. Benjamin Mora Chino, Cct: 12des0056x De La Localidad De La Palma, Municipio Juan R. Escudero, Guerrero. | GROFAMBAS2016 N - 002 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 524273.13 | 524273.13 | 524273.13 | 20.9709 | 0 | Piezas | 139 | 0 | 35 | Financiera: / Física: Meta: reparaciones generales de los edificios "a", "b", "c", "d" y "e" + obra exterior (plaza y andadores) / Registro: