## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guerrero | 38 | 1 | 82
| Guerrero | 1 | 0 | 82

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 39
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GRO00160200676189 | Institutp Tecnologico De San Marcos Con Cct: 12msu0089n -Construccion Del Edificio "D" Centro De Computo 1 Nivel En Est. Especial | FAM-SUP-10 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14150200532698 | Construccion De Edificio U-3c De 8 Ee., Para Escuela Hotel. U. A. Turismo, Acapulco. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 6204000 | 6204000 | 6204000 | 6204000 | 6204000 | 6204000 | 6204000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14150200535078 | Construccion De Cubiculos, Cafeteria Y Modulo Sanitario. U. A. Psicologia, Acapulco, Gro. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1883200 | 1883200 | 1883200 | 1883200 | 1883200 | 1883200 | 1883200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14150200535111 | Construccion De Edificio 2 Niveles. U. A. Enfermeria No. 1, Chilpancingo, Gro. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 7226800 | 7226800 | 7226800 | 7226800 | 7226800 | 7226800 | 7226800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 628 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14150200535470 | Reconstruccion De Edificio Atipico De 3 Niveles Y Construccion De Edificio De 2 Niveles. U. A.De Enfemeria No. 2 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 15865600 | 15865600 | 15865600 | 15865600 | 15865600 | 15865600 | 15865600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1218 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14150200535518 | Construccion De Edificio Atipico De 2 Niveles. U. A. Filosofia Y Letras. Campus Zumpango | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2626095 | 2626095 | 2626095 | 2626095 | 2626095 | 2626095 | 2626095 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 671 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300566339 | Cobach No. 4 Con Cct: 12ecb0004s / Construcción Y Equipamiento De Un Laboratorio Multidisciplinario De 4 Ee | FAM-MEDSUP-01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1629000 | 878761.55 | 878761.55 | 878761.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const y equipamiento de un laboratorio multidisciplinario de 4 ee / Registro:
GRO15150300566343 | Cobach No. 2 Con Cct: 12ecb0002u / Mantenimiento Y Reparaciones Generales De Edificios | FAM-MEDSUP-02 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1071000 | 878761.55 | 878761.55 | 878761.55 | 691834.52 | 691834.52 | 691834.52 | 78.7284 | 0 | Metros Cuadrados | 710 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rep gral de los edificios "e" y "f" en est. 715 (u-1c) + obra exterior (red electrica, red hidraulica, red sanitaria, cisterna) / Registro:
GRO15150300566346 | Conalep No. 111 Con Cct: 12dpt0006k / Reparaciones Generales De Los Edificios "A", "D" Y "E" | FAM-MEDSUP-03 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1525000 | 1445473.1 | 1445473.1 | 1445473.1 | 1056355.93 | 1056355.93 | 1056355.93 | 73.0803 | 0 | Metros Cuadrados | 1846 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rep gral de los edificios "a", "d" y "e" / Registro:
GRO15150300566350 | Conalep Plantel Buena Vista De Cuellar Con Cct: 12dpt0011w / Construccion De Un Laboratorio De Usos Multiples | FAM-MEDSUP-04 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1175000 | 878761.55 | 878761.55 | 878761.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "a", laboratorio polifuncional + 3 anexos (reactivos, equipo de medicion, cristaleria y accesorios) en est. 717 u-1c, + obra exterior / Registro:
GRO15150300566356 | Bachillerato Modelo Emsad Con Cct: 12ems0063o / Construccion De Eldificio "A", 1 Aula Didactica, En Est. Reg. 751 T/C | FAM-MEDSUP-05 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 553697 | 553697.37 | 553697.37 | 553697.37 | 346515.47 | 346515.47 | 346515.47 | 62.5821 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "a", 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c / Registro:
GRO15150300566361 | Telebachillerato Comunitario Num. 052 Con Cct: 12etk0052z / Construccion Del Edificio "A" En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | FAM-MEDSUP-06 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 553697 | 553697.37 | 553697.37 | 375750.07 | 144353.05 | 144353.05 | 144353.05 | 26.0707 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "c", 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c + obra exterior (plaza y andadores, red electrica) / Registro:
GRO15150300566363 | Telebachillerato Comunitario Num. 126 Con Cct: 12etk0126a / Construccion De 1 Aula Baños En Est. Reg. 751 T/C | FAM-MEDSUP-07 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 892605 | 892605.26 | 892605.26 | 666645.43 | 257508.73 | 257508.73 | 257508.73 | 28.8491 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "j", 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c + edificio "k" serv sanit est. esp. + obra exterior / Registro:
GRO15150300566369 | Centro De Educacion Media Superior A Distancia Num. 023 Con Cct: 12ems0040d / Construccion Del Edificio "A" En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | FAM-MEDSUP-08 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 553697 | 553697.37 | 553697.37 | 553697.37 | 359914.79 | 359914.79 | 359914.79 | 65.0021 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "a" en est. reg. 751 t/c + obra exterior (red electrica, murete de acometida electrica) / Registro:
GRO15150300566428 | Instituto Tecnologico De Acapulco Con Cct: 12dit0001f / Equipamiento De La Unidad Departamental Tipo Ii | FAM-SUP-01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 12507235.15 | 12507235.15 | 12507235.15 | 12507235.15 | 12507235.15 | 12507235.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: terminacion de los edif. "f" y "t" en estructura especial + obra ext. / Registro:
GRO15150300566436 | Instituto Tecnologico De Acapulco Con Cct: 12dit0001f / Acabados De Obra, Equipamiento Y Subestacion Electrica | FAM-SUP-02 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 3727092.26 | 3727092.26 | 3727092.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "b", 1 lab polif +3 anexos (reactivos, equipo de medicion, cristaleria y accesorios) + (red electrica, red hidraulica, red sanitaria, pozo de absorcion, caseta para tanque de gas) / Registro:
GRO15150300566448 | Instituto Tecnologico De Iguala Con Cct: 12dit0004c / Laboratorio Basico Multifuncional | FAM-SUP-04 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7310890.06 | 7310890.06 | 7310890.06 | 2490922.08 | 2490922.08 | 2490922.08 | 34.0714 | 0 | Metros Cuadrados | 2589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const primera etapa del edificio "i", 1 lab bas polif, lab quim, 1 lab microb, 1 lab analisis ins., jefe de area, almacenes, control, vestibulo, serv. sanit., dis. y sim., lab alimentos y lab pesado / Registro:
GRO15150300566451 | Instituto Tecnologico De La Montaña Con Cct: 12eit0002d / Conclusion De La Unidad Academica Departamental Tipo Ii | FAM-SUP-05 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 12176913.68 | 12176913.68 | 12176913.68 | 3074632.73 | 3074632.73 | 3074632.73 | 25.2497 | 0 | Metros Cuadrados | 824 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: edif. "f": 14 aulas + 2 serv. sanit. h y m c/u + esc + vest. + obra ext. / Registro:
GRO15150300566453 | Instituto Tecnologico De San Marcos Con Cct: 12dit0006a / Laboratorio De Comouto 1 Nivel | FAM-SUP-06 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 14000000 | 13166896.51 | 13166896.51 | 13166896.51 | 7134428.61 | 7134428.61 | 7134428.61 | 54.1846 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edif d centro de comp 1 nivel,3 aulas, sala audiov, (de confer y cursos en linea), sala de juntas, area de cubic, jefe de control, vestib, serv sanit, area admva + obra exterior / Registro:
GRO15150300566462 | Universidad Intercultural Del Estado De Guerrero Con Cct: / Construccion Del Edificio "H", En Est. Reg. 751 T/C De 5 Ee Que Consta De 1 Comedor, 1 Cocinay 2 Anexos (Servicios Sanitarios) | FAM-SUP-07 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3030565 | 2175428.18 | 2175428.18 | 2175428.18 | 887472.53 | 887472.53 | 887472.53 | 40.7953 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const. del edif. "h" est. 715 (u-1c) de 5ee que consta de 1 comedor 1 + cocina + 2 anexos (serv. sanit. h. y m) d 1ee + obra exterior / Registro:
GRO15150300566465 | Universidad Tecnologica Del Mar Del Estado De Guerrero Con Cct: 12eut0004x / Construccion De Laboratorio Pesado, Incluye Obra, Mobiliario Y Equpamiento Especializado | FAM-SUP-08 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 20706475.39 | 20706475.39 | 20706475.39 | 16280832.76 | 16280832.76 | 16280832.76 | 78.6268 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: edif. "c": laboratorio pesado que constara de talleres + 2 laboratorios + administracion + serv. sanit. + vestibulo circular + cubo para tinacos + obra ext. / Registro:
GRO15150300566471 | Universidad Tecnologica De La Costa Grande De Guerrero Con Cct: 12eut0001z / Construccion De Unidad De Docencia De Dos Niveles, Incluye Obra, Mobiliario Y Equpamiento Especializado | FAM-SUP-09 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 14064845.17 | 14064845.17 | 14064845.17 | 13816696.61 | 13816696.61 | 13816696.61 | 98.2357 | 0 | Metros Cuadrados | 901 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edif "a", pb: 9 a, 1 lab inform, sala de conf, cubic de profrs investig, dir de area, serv sanit, pa: 8 a, 1 lab inform, 1 lab investig, s sanit, circulac, cubo escal, cubo elev + obra ext / Registro:
GRO15160100637101 | Demolicion Y Construccion De Edificio Para Biblioteca En La Unidad Academica De Ingenieria | 6 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2819450 | 2819450 | 2819450 | 2819450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637104 | Construccion De Edificio Atipico De Tres Niveles Para La Coordinacion General De Universidad Virtual | 7 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 6969600 | 6969600 | 6969600 | 6969600 | 2224856.29 | 2224856.29 | 2224856.29 | 31.9223 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637108 | Construccion De Edificio Para Posgrado En Unidad Academica De Derecho | 8 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2297434 | 2297434 | 2297434 | 2297434 | 1303492.85 | 1303492.85 | 1303492.85 | 56.7369 | 0 | Metros Cuadrados | 2105 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637109 | Construccion De Edificio De Dos Niveles Para Unidad Academica De Comunicacion Y Mercadotecnia | 9 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2643500 | 2643500 | 2643500 | 2643500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 855 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637112 | Demolicion Y Construccion De Edificio U-3c Para La Unidad Academica De Ciencias Quimico Biologicas | 10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 9310400 | 9310400 | 9310400 | 9310400 | 1746952.2 | 1746952.2 | 1746952.2 | 18.7634 | 0 | Metros Cuadrados | 1202 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637117 | Construccion De Siete Aulas Para La Unidad Academica De Matematicas Campus Zona Norte | 11 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 8967500 | 8967500 | 8967500 | 8967500 | 1496813.34 | 1496813.34 | 1496813.34 | 16.6915 | 0 | Metros Cuadrados | 579 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637118 | Suministro De Tuberia Para Red De Agua Potable En La Unidad Academica Preparatoria 2 | 12 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 49762 | 49762.52 | 49762.52 | 49762.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1166 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637123 | Reconstruccion De Barda Perimetral Parcial De 57 Metros Lineales En La Unidad Academica Preparatoria 6 | 13 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 494586 | 494585.93 | 494585.93 | 494585.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1261 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637128 | Terminacion De Cancha De Basquetbol, Y Rehabilitacion De Modulo Sanitario Unidad Academica Preparatoria 16 | 14 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2005590 | 2005590.21 | 2005590.21 | 2005590.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1229 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637131 | Construccion De Cafeteria, Area De Comensales, 6 Cibermesas Y Conexion Electrica De Aires Acondicionados Unidad Academica Preparatoria 20 | 15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 3304355 | 3304355 | 3304355 | 3304355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 660 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637136 | Construccion De Cercado Con Malla Ciclonica En La Unidad Academica Preparatoria 25 | 16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDADA AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 447804 | 447804.69 | 447804.69 | 447804.69 | 321219.45 | 321219.45 | 321219.45 | 71.732 | 0 | Metros lineales | 452 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637141 | Suministro Y Colocacion De Subestacion Electrica De 150 Kva, Suministro De Aires Acondicionados Y Circuitos Alimentadores De Edificio Unidad Academica Preparatoria 31 | 17 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1976363 | 1976362.78 | 1976362.78 | 1976362.78 | 1976362.78 | 1976362.78 | 1976362.78 | 100 | 0 | Otros | 290 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160200676227 | Universidad Tecnologica De La Costa Grande De Guerrero Con Cct: 12msu0016v- De Petatlan Gro- Construccion Del Edificio "A", En Est. Especial De 11 Ee | FAM-SUP-11 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 13101964.91 | 13101964.91 | 13101964.91 | 37.4342 | 0 | Metros Cuadrados | 901 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edif a, pb: 9a, 1 lab inform, sala de confer, cubic profrs investig, dir de area, serv sanit, pa: 8a, 1 lab inform, 1 lab investig, serv sanit, circulacion, cubo escal, cubo elev + obra ext / Registro:
GRO15160200676263 | Universidad Intercultural Del Estado De Guerrero Con Cct: 12eiu0001d- De La Localidad De La Cienega Mpio. De Malinaltepec- Construccion Del Edificio "H", En Est. Reg. 751 T/C De 5 Ee | FAM-SUP-12 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 3030565.1 | 3030565.1 | 3030565.1 | 3030565.1 | 887472.53 | 887472.53 | 887472.53 | 29.2841 | 0 | Metros Cuadrados | 472 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "h", en est. reg. 751 t/c de 5 ee que consta de 1 comedor, 1 cocinay 2 anexos (sarv sanit) de 1 ee + obra exterior / Registro:
GRO15160200679574 | Construccion Del Edificio Educativo Cecyte No. 7 Cct: 12etc0007e De La Localidad De San Agustin, Municipio Acapulco De Juarez, Guerrero. | FAM-MEDSUP-09 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2621301.15 | 2693904.56 | 2693904.56 | 2693904.56 | 2124474.34 | 2124474.34 | 2124474.34 | 78.8623 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: edif. "a": pb.- laboratorio polif. + taller de computo + serv. sanit.+ esc. pa.- 8 anexos + obra ext. / Registro:
GRO15160200679885 | Construccion Del Edificio Educativo Universidad Tecnologica De Tierra Caliente Cct: 12eut0005w De La Localidad De Los Limones Altamirano, Municipio Pungarabato, Guerrero. | FAM-SUP-10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 11957566.59 | 11957566.59 | 11957566.59 | 66.4309 | 0 | Metros Cuadrados | 632 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: edif. "c": laboratorio pesado + 3 talleres + 2 laboratorios + administracion + serv. sanit. + vestibulo + obra ext. / Registro:
GRO15160200679892 | Construccion Del Edificio Educativo Universidad Tecnologica Del Mar Cct: 12msu0108l De La Localidad De Barra De Teconapa, Municipio Marquelia, Guerrero. | FAM-SUP-11 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 14064845.17 | 14064845.17 | 14064845.17 | 13816696.61 | 13816696.61 | 13816696.61 | 98.2357 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const de edificio "c" en est. especial de 6 ee doble crujia , 1 laboratorio pesado, que consta de talleres + 3 lab + admon + sarv sanit + vestibulo circulacion + cubo para tinacos + obra exterio / Registro: