## Worksheet
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero
Reporte de Avances Físicos - Financieros
Periodo Fiscal 2015
Periodo de Ejecucion: del 01 de Enero al 29 de Febrero del 2016.
| Dependencia: Secretaría de desarrollo urbano y obras públicas - Promotora turística de guerrero | [7 empty] | Autorizado |  |  |  |  | Ejercido
Id Proyecto / Id Obra | Obra y/o Acción Institucional | Prog. Presupuesto | Sector | Tipo de Obra | Municipio / Localidad | Etapa (Nueva, Proc., Term.) | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Federal | Estatal | Municipal | Otros | Total | Federal | Estatal | Municipal | Otros | Total | Mod. Inv. y Tipo Ejec. | Cantidad | U. Medidad | Beneficiarios | Av. Físico | Av. Financiero | Observaciones
Total | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 31644803 | 31644803 | 0 | 0 | 0 | 63066 | 63066
16-520405-IA-0001 / 1 | Muebles de oficina y estanteria | Inversion Administrativa | Administración | Sustitución | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | en Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 159149 | 159149 | 0 | 0 | 0 | 2789 | 2789 | / Administración Directa | 1 | ACCIÓN | 45 | 2 | 1.7524
16-520405-IA-0002 / 1 | Equipo de computo y tecnologia de la informacion | Inversion Administrativa | Administración | Sustitución | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | en Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 927257 | 927257 | 0 | 0 | 0 | 3048 | 3048 | / Administración Directa | 1 | ACCIÓN | 45 | 0 | 0.32871
16-520405-IA-0003 / 1 | Equipo y aparatos audiovisuales | Inversion Administrativa | Administración | Sustitución | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | en Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 69101 | 69101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / Administración Directa | 1 | ACCIÓN | 45 | 0 | 0
16-520405-IA-0004 / 1 | Camaras fotograficas y de video | Inversion Administrativa | Administración | Sustitución | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | en Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 30404 | 30404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / Administración Directa | 1 | ACCIÓN | 45 | 0 | 0
16-520405-II-0002 / 1 | Adquisicion de equipo de transporte | Inversion Administrativa | Administración | Sustitución | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | en Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2178463 | 2178463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / Administración Directa | 1 | ACCIÓN | 45 | 0 | 0
16-520405-II-0003 / 1 | Maquinaria, otrosm equipos y herramientas | Inversion Administrativa | Administración | Sustitución | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | en Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 29095 | 29095 | 0 | 0 | 0 | 5549 | 5549 | / Administración Directa | 1 | ACCIÓN | 45 | 19.1 | 19.072
16-520405-II-0001 / 1 | Terrenos rusticos en monte alto, municipiode san marcos, gro. - C. manuel reyes torres | Proyectos de Infraestructura | Turismo | Estudio y/o Proyecto | SAN MARCOS / LLANO DE LA PUERTA | Nueva | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3520280 | 3520280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / Por Contrato | 1 | PROYECTO | 5 | 0 | 0
16-520405-II-0001 / 2 | Terrenos rusticos en monte alto, municipiode san marcos, gro. - Rogelio pano garcia | Proyectos de Infraestructura | Turismo | Estudio y/o Proyecto | SAN MARCOS / MONTE ALTO | Nueva | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 673044 | 673044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / Por Contrato | 1 | PROYECTO | 5 | 0 | 0
16-520405-II-0001 / 3 | Terrenos rusticos en monte alto, municipiode san marcos, gro. - Francisco chavez carmona | Proyectos de Infraestructura | Turismo | Estudio y/o Proyecto | SAN MARCOS / LLANO DE LA PUERTA | Nueva | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 404691 | 404691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / Por Contrato | 1 | PROYECTO | 5 | 0 | 0
16-520405-II-0001 / 4 | Terrenos rusticos en monte alto, municipiode san marcos, gro. - Ranulfo bustos morales | Proyectos de Infraestructura | Turismo | Estudio y/o Proyecto | SAN MARCOS / MONTE ALTO | Nueva | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 202585 | 202585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / Por Contrato | 1 | PROYECTO | 5 | 0 | 0
16-520405-II-0004 / 1 | Mantenimiento y rehabilitacion a la infraestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en vialidades del acapulco diamante | Proyectos de Infraestructura | Turismo | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | en Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1291312 | 1291312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / Administración Directa | 15 | KILÓMETRO LINEAL | 6540 | 0 | 0
16-520405-II-0004 / 2 | Mantenimiento y rehabilitacion a la infraestructura en vialidades - Desazolve de colectores pluviales localizados en las vialidades de la zona del acapulco diamante, in | Proyectos de Infraestructura | Turismo | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7293732 | 7293732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / Administración Directa | 26 | KILÓMETRO LINEAL | 6540 | 0 | 0
16-520405-II-0004 / 3 | Mantenimiento de alumbrado publico en el blvd. de las naciones, blvd. barra vieja av. costera de las | Proyectos de Infraestructura | Turismo | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5800000 | 5800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / Administración Directa | 22 | KILÓMETRO LINEAL | 6540 | 0 | 0
16-520405-II-0004 / 4 | Mantenimiento y rehabilitacion a la infraestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en la vialidad boulevard barra vieja, tramo que compren | Proyectos de Infraestructura | Turismo | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8137690 | 8137690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / Administración Directa | 2 | KILÓMETRO LINEAL | 6540 | 0 | 0
16-520405-II-0004 / 5 | Mantenimiento y rehabilitacion a la infraestructura en vialidades - Reparacion de losas de concreto hidraulicoen avenida revolcadero, incluye: demolicion y reposicion d | Proyectos de Infraestructura | Turismo | Construcción | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 928000 | 928000 | 0 | 0 | 0 | 51680 | 51680 | / Administración Directa | 300 | METRO CUADRADO | 6540 | 6 | 5.569
APROBÓ:
REVISÓ:
LIC. JOSÉ DE JESÚS VILLALBA BORBOLLA.
|  |  | MTRO. NADIM SAAB CABRERA | [14 empty] | SUBDIRECTOR GENERAL.
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION