SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

**MATRÍZ DE MARCO LÓGICO**

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

**TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESO: Pláticas de Prevención de Embarazo en Adolescentes | | | | | | | |
| INDICADOR | META 2017 | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | OBSERVACIONES |
| Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes | 112 | Josefa Delgado Molina | 51  (45.5%) | 31  (27.7%)  (73.2% )\* | 31  (27.6%)  (100.8%)\* |  | La meta son 112 acciones relevantes a realizar en el GEPEA |
| PROCESO: Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes | | | | | | | |
| INDICADOR | META 2017 | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | OBSERVACIONES |
| Instalación de Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y seguimiento | 166 | Julieta Velasco Valdés | 0  (0.0%) | 70  (42.2%) | 19  (11.4%)  (53.6%)\* |  | La meta es instalar 81 Grupos, realizar 4 visitas a las regiones de los municipios prioritarios y dar seguimiento a los 81 municipios, en total suman 166 acciones.  Se encuentra en elaboración el plan de trabajo para la instalación de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes |
| PROCESO: Campañas difundidas | | | | | | | |
| INDICADOR | META 2017 | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | OBSERVACIONES |
| Campañas de Comunicación en materia de Población | 60 | Erika Adriana Escobar Abarca | 16  (26.6%) | 29  (48.3%)  (74.9%)\* | 33  (50%)  (124.9%)\* |  | Se apoyan en la difusión de las campañas realizadas por el Conapo, se pretenden 60 difusiones de 5 campañas, al año |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESO: Cursos de capacitación realizados | | | | | | | |
| INDICADOR | META 2017 | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | OBSERVACIONES |
| Cursos de Capacitación | 20 | Marysol González Barragán | 12  (60%) | 14  (70%)  (130% )\* | 2  (10%)  (140%)\* |  |  |
| PROCESO: Proyectos poblacionales | | | | | | | |
| INDICADOR | META 2017 | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | OBSERVACIONES |
| Proyectos | 28 | Juan Ramírez Jiménez y Marysol González Barragán | 7  (25%) | 6  (21.4%)  (46.4% )\* | 5  (17.8%)  (64.2%)\* |  | La meta es: 25 infografías, 1 agenda demográfica, 1 Diagnóstico de Adultos Mayores, 1 Programa Estatal de Población |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESO: Instalación de Consejos Municipales de Población | | | | | | | |
| INDICADOR | META 2017 | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | OBSERVACIONES |
| Consejos Municipales | 21 | Juan Ramírez Jiménez | 0  0% | 0  0% | 0  (0%) |  | Se encuentra en elaboración el plan de trabajo, para la capacitación de los municipios donde se instalarán los Consejos Municipales de Población.  La meta se refiere a 21 acciones: 1 Diagnóstico de los municipios, Instalación de 10 COMUPOS y seguimiento a los 10 COMUPOS |

\*Porcentaje acumulado (Suma de porcentajes del trimestre anterior con el trimestre actual)