## AVANCE FIS. Y FIN. julio 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
DEPENDENCIA : | PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO, O.P.D. | [30 empty] | FECHA: |  |  |  | 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
| TIPO | MUNICIPIO | NUEVA | No. | FECHA |  | I N V E R S I O N ( $ ) | [20 empty] | MOD. INV. | METAS |  |  |  |  | AVANCES
OBRA Y/O ACCION | DE |  | PROC. | DE |  |  | PROGRAMADA | [6 empty] | AUTORIZADA | [6 empty] | EJERCIDA | [6 empty] | TIPO EJEC. | SERVICIO |  |  | BENEFICIO |  | ( % ) |  | OBSERVACIONES
| OBRA | LOCALIDAD | TERM. | ETAPA | INICIO | TERM. | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS |  | CANT. T | CANT. E | UNID. | CANT. | UNID. | FIS. | FIN.
Muebles de oficina y estanteria | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 138391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138391 | 138391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138391 | 8146.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8146.01 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.058862 | 0.058862
Muebles de oficina y estanteria - Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 806311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806311 | 806311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806311 | 28627.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28627.09 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.035504 | 0.035504
Mobiliario y equipo educacional y recreativo - Equipos y aparatos audiovisuales | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60087 | 60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60087 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.01829 | 0.01829
Mobiliario y equipo educacional y recreativo - Camaras fotograficas y de video | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26438 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Adquisicion de equipo de transporte |  | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956233 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Maquinaria, otros equipos y herramientas |  | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Terrenos rusticos en monte alto, municipio de san marcos, gro. |  | SAN MARCOS / MONTE ALTO |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800600 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | PROYECTO | 5 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en el boulevard de las naciones. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en la avenida costera de las palmas. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5.5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en el boulevard barra vieja. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484242 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve de la linea general de drenaje pluvial colector sur, incluye limpieza de desarenadores y t | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098382 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve y limpieza del drenaje sanitario de la avenida costera de las palmas. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807070 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 6 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve de linea de drenaje pluvial, incluye limpieza de desarenadores y tubo de concreto en el bo | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936968 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Barrido, limpieza y pepena en areas de rodamiento (laterales) del boulevard de las naciones, bouleva | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2389688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389688 | 2389688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389688 | 225295.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225295.11 | Administración Directa |  | 19 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0.094278 | 0.094278
Mantenimiento de alumbrado publico en : el boulevard de las naciones, boulevard barra vieja, av. cos | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873936 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 19 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad avenida costera de las palmas en el tramo q | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444179 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1.2 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad boulevard barra vieja en el tramo que compr | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022615 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad boulevard barra vieja en el tramo que compr | Construcción | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670894 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 2 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Reparacion de losas de concreto hidraulico en avenida costera de las palmas, incluye: demolicion y r | Rehabilitación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539400 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 300 | METRO CUADRADO | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de tibolis en palmeras. | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de pasacalles alusivos a las festividades | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de arbol de navideÃo con figuras e iluminado. | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1 | ACCIÓN | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de figuras navideÃas iluminadas | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0
SSOP-4

## AVANCE FIS Y FIN. julio 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
SSOP4
DEPENDENCIA : | PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO, O.P.D. | [30 empty] | FECHA: |  |  |  | 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
| TIPO | MUNICIPIO | NUEVA | No. | FECHA |  | I N V E R S I O N ( $ ) | [20 empty] | MOD. INV. | METAS |  |  |  |  | AVANCES
OBRA Y/O ACCION | DE |  | PROC. | DE |  |  | PROGRAMADA | [6 empty] | AUTORIZADA | [6 empty] | EJERCIDA | [6 empty] | TIPO EJEC. | SERVICIO |  |  | BENEFICIO |  | ( % ) |  | OBSERVACIONES
| OBRA | LOCALIDAD | TERM. | ETAPA | INICIO | TERM. | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS |  | CANT. T | CANT. E | UNID. | CANT. | UNID. | FIS. | FIN.
Muebles de oficina y estanteria | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 138391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138391 | 138391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138391 | 8146.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8146.01 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.058862 | 0.012992
Muebles de oficina y estanteria - Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 806311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806311 | 806311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806311 | 28627.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28627.09 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.035504 | 0.0013072
Mobiliario y equipo educacional y recreativo - Equipos y aparatos audiovisuales | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60087 | 60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60087 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.01829 | 0.01829
Mobiliario y equipo educacional y recreativo - Camaras fotograficas y de video | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26438 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Adquisicion de equipo de transporte | 0 | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | 0 |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956233 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0 | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | 0 |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Terrenos rusticos en monte alto, municipio de san marcos, gro. | 0 | SAN MARCOS / MONTE ALTO | 0 |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800600 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | PROYECTO | 5 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en el boulevard de las naciones. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en la avenida costera de las palmas. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5.5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en el boulevard barra vieja. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484242 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve de la linea general de drenaje pluvial colector sur, incluye limpieza de desarenadores y t | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098382 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve y limpieza del drenaje sanitario de la avenida costera de las palmas. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807070 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 6 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve de linea de drenaje pluvial, incluye limpieza de desarenadores y tubo de concreto en el bo | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936968 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Barrido, limpieza y pepena en areas de rodamiento (laterales) del boulevard de las naciones, bouleva | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2389688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389688 | 2389688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389688 | 225295.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225295.11 | Administración Directa |  | 19 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0.094278 | 0.010752
Mantenimiento de alumbrado publico en : el boulevard de las naciones, boulevard barra vieja, av. cos | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873936 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 19 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad avenida costera de las palmas en el tramo q | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444179 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1.2 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad boulevard barra vieja en el tramo que compr | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022615 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad boulevard barra vieja en el tramo que compr | Construcción | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670894 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 2 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Reparacion de losas de concreto hidraulico en avenida costera de las palmas, incluye: demolicion y r | Rehabilitación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539400 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 300 | METRO CUADRADO | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de tibolis en palmeras. | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de pasacalles alusivos a las festividades | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de arbol de navideÃo con figuras e iluminado. | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1 | ACCIÓN | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de figuras navideÃas iluminadas | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0

## AVANCE FIS. Y FIN. agosto 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
DEPENDENCIA : | PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO, O.P.D. | [30 empty] | FECHA: |  |  |  | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
| TIPO | MUNICIPIO | NUEVA | No. | FECHA |  | I N V E R S I O N ( $ ) | [20 empty] | MOD. INV. | METAS |  |  |  |  | AVANCES
OBRA Y/O ACCION | DE |  | PROC. | DE |  |  | PROGRAMADA | [6 empty] | AUTORIZADA | [6 empty] | EJERCIDA | [6 empty] | TIPO EJEC. | SERVICIO |  |  | BENEFICIO |  | ( % ) |  | OBSERVACIONES
| OBRA | LOCALIDAD | TERM. | ETAPA | INICIO | TERM. | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS |  | CANT. T | CANT. E | UNID. | CANT. | UNID. | FIS. | FIN.
Muebles de oficina y estanteria | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 138391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138391 | 138391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138391 | 18006.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18006.01 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.13011 | 0.13011
Muebles de oficina y estanteria - Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 806311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806311 | 806311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806311 | 37211.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37211.09 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.04615 | 0.04615
Mobiliario y equipo educacional y recreativo - Equipos y aparatos audiovisuales | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60087 | 60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60087 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.01829 | 0.01829
Mobiliario y equipo educacional y recreativo - Camaras fotograficas y de video | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26438 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Adquisicion de equipo de transporte |  | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956233 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Maquinaria, otros equipos y herramientas |  | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Terrenos rusticos en monte alto, municipio de san marcos, gro. |  | SAN MARCOS / MONTE ALTO |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800600 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | PROYECTO | 5 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en el boulevard de las naciones. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en la avenida costera de las palmas. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5.5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en el boulevard barra vieja. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484242 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve de la linea general de drenaje pluvial colector sur, incluye limpieza de desarenadores y t | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098382 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve y limpieza del drenaje sanitario de la avenida costera de las palmas. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807070 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 6 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve de linea de drenaje pluvial, incluye limpieza de desarenadores y tubo de concreto en el bo | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936968 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Barrido, limpieza y pepena en areas de rodamiento (laterales) del boulevard de las naciones, bouleva | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2389688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389688 | 2389688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389688 | 258585.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258585.89 | Administración Directa |  | 19 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0.10821 | 0.10821
Mantenimiento de alumbrado publico en : el boulevard de las naciones, boulevard barra vieja, av. cos | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873936 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 19 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad avenida costera de las palmas en el tramo q | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444179 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1.2 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad boulevard barra vieja en el tramo que compr | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022615 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad boulevard barra vieja en el tramo que compr | Construcción | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670894 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 2 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Reparacion de losas de concreto hidraulico en avenida costera de las palmas, incluye: demolicion y r | Rehabilitación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539400 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 300 | METRO CUADRADO | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de tibolis en palmeras. | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de pasacalles alusivos a las festividades | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de arbol de navideÃo con figuras e iluminado. | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1 | ACCIÓN | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de figuras navideÃas iluminadas | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0
SSOP-4

## AVANCE FIS Y FIN. agosto 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
SSOP4
DEPENDENCIA : | PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO, O.P.D. | [30 empty] | FECHA: |  |  |  | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
| TIPO | MUNICIPIO | NUEVA | No. | FECHA |  | I N V E R S I O N ( $ ) | [20 empty] | MOD. INV. | METAS |  |  |  |  | AVANCES
OBRA Y/O ACCION | DE |  | PROC. | DE |  |  | PROGRAMADA | [6 empty] | AUTORIZADA | [6 empty] | EJERCIDA | [6 empty] | TIPO EJEC. | SERVICIO |  |  | BENEFICIO |  | ( % ) |  | OBSERVACIONES
| OBRA | LOCALIDAD | TERM. | ETAPA | INICIO | TERM. | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS |  | CANT. T | CANT. E | UNID. | CANT. | UNID. | FIS. | FIN.
Muebles de oficina y estanteria | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 138391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138391 | 138391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138391 | 18006.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18006.01 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.13011 | 0.012992
Muebles de oficina y estanteria - Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 806311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806311 | 806311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806311 | 37211.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37211.09 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.04615 | 0.0013072
Mobiliario y equipo educacional y recreativo - Equipos y aparatos audiovisuales | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60087 | 60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60087 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.01829 | 0.01829
Mobiliario y equipo educacional y recreativo - Camaras fotograficas y de video | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26438 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Adquisicion de equipo de transporte | 0 | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | 0 |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956233 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0 | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | 0 |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Terrenos rusticos en monte alto, municipio de san marcos, gro. | 0 | SAN MARCOS / MONTE ALTO | 0 |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800600 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | PROYECTO | 5 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en el boulevard de las naciones. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en la avenida costera de las palmas. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5.5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en el boulevard barra vieja. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484242 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve de la linea general de drenaje pluvial colector sur, incluye limpieza de desarenadores y t | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098382 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve y limpieza del drenaje sanitario de la avenida costera de las palmas. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807070 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 6 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve de linea de drenaje pluvial, incluye limpieza de desarenadores y tubo de concreto en el bo | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936968 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Barrido, limpieza y pepena en areas de rodamiento (laterales) del boulevard de las naciones, bouleva | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2389688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389688 | 2389688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389688 | 258585.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258585.89 | Administración Directa |  | 19 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0.10821 | 0.010752
Mantenimiento de alumbrado publico en : el boulevard de las naciones, boulevard barra vieja, av. cos | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873936 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 19 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad avenida costera de las palmas en el tramo q | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444179 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1.2 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad boulevard barra vieja en el tramo que compr | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022615 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad boulevard barra vieja en el tramo que compr | Construcción | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670894 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 2 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Reparacion de losas de concreto hidraulico en avenida costera de las palmas, incluye: demolicion y r | Rehabilitación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539400 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 300 | METRO CUADRADO | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de tibolis en palmeras. | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de pasacalles alusivos a las festividades | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de arbol de navideÃo con figuras e iluminado. | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1 | ACCIÓN | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de figuras navideÃas iluminadas | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0

## AVANCE FIS. Y FIN. sept 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
DEPENDENCIA : | PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO, O.P.D. | [30 empty] | FECHA: |  |  |  | 09 DE OCTUBRE DEL 2015.
| TIPO | MUNICIPIO | NUEVA | No. | FECHA |  | I N V E R S I O N ( $ ) | [20 empty] | MOD. INV. | METAS |  |  |  |  | AVANCES
OBRA Y/O ACCION | DE |  | PROC. | DE |  |  | PROGRAMADA | [6 empty] | AUTORIZADA | [6 empty] | EJERCIDA | [6 empty] | TIPO EJEC. | SERVICIO |  |  | BENEFICIO |  | ( % ) |  | OBSERVACIONES
| OBRA | LOCALIDAD | TERM. | ETAPA | INICIO | TERM. | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS |  | CANT. T | CANT. E | UNID. | CANT. | UNID. | FIS. | FIN.
Muebles de oficina y estanteria | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 138391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138391 | 138391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138391 | 22081.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22081.27 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.15956 | 0.15956
Muebles de oficina y estanteria - Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 806311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806311 | 806311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806311 | 37211.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37211.09 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.04615 | 0.04615
Mobiliario y equipo educacional y recreativo - Equipos y aparatos audiovisuales | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60087 | 60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60087 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.01829 | 0.01829
Mobiliario y equipo educacional y recreativo - Camaras fotograficas y de video | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26438 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Adquisicion de equipo de transporte |  | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956233 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Maquinaria, otros equipos y herramientas |  | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Terrenos rusticos en monte alto, municipio de san marcos, gro. |  | SAN MARCOS / MONTE ALTO |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800600 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | PROYECTO | 5 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en el boulevard de las naciones. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en la avenida costera de las palmas. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5.5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en el boulevard barra vieja. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484242 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve de la linea general de drenaje pluvial colector sur, incluye limpieza de desarenadores y t | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098382 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve y limpieza del drenaje sanitario de la avenida costera de las palmas. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807070 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 6 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve de linea de drenaje pluvial, incluye limpieza de desarenadores y tubo de concreto en el bo | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936968 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Barrido, limpieza y pepena en areas de rodamiento (laterales) del boulevard de las naciones, bouleva | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2389688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389688 | 2389688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389688 | 294399.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294399.26 | Administración Directa |  | 19 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0.1232 | 0.1232
Mantenimiento de alumbrado publico en : el boulevard de las naciones, boulevard barra vieja, av. cos | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873936 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 19 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad avenida costera de las palmas en el tramo q | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444179 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1.2 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad boulevard barra vieja en el tramo que compr | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022615 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad boulevard barra vieja en el tramo que compr | Construcción | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670894 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 2 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Reparacion de losas de concreto hidraulico en avenida costera de las palmas, incluye: demolicion y r | Rehabilitación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539400 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 300 | METRO CUADRADO | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de tibolis en palmeras. | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de pasacalles alusivos a las festividades | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de arbol de navideÃo con figuras e iluminado. | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1 | ACCIÓN | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de figuras navideÃas iluminadas | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0
SSOP-4

## AVANCE FIS Y FIN. sept 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
SSOP4
DEPENDENCIA : | PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO, O.P.D. | [30 empty] | FECHA: |  |  |  | 09 DE OCTUBRE DEL 2015.
| TIPO | MUNICIPIO | NUEVA | No. | FECHA |  | I N V E R S I O N ( $ ) | [20 empty] | MOD. INV. | METAS |  |  |  |  | AVANCES
OBRA Y/O ACCION | DE |  | PROC. | DE |  |  | PROGRAMADA | [6 empty] | AUTORIZADA | [6 empty] | EJERCIDA | [6 empty] | TIPO EJEC. | SERVICIO |  |  | BENEFICIO |  | ( % ) |  | OBSERVACIONES
| OBRA | LOCALIDAD | TERM. | ETAPA | INICIO | TERM. | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | CREDITO | BENEFIC. | OTROS |  | CANT. T | CANT. E | UNID. | CANT. | UNID. | FIS. | FIN.
Muebles de oficina y estanteria | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 138391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138391 | 138391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138391 | 22081.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22081.27 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.15956 | 0.012992
Muebles de oficina y estanteria - Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 806311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806311 | 806311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806311 | 37211.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37211.09 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.04615 | 0.0013072
Mobiliario y equipo educacional y recreativo - Equipos y aparatos audiovisuales | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60087 | 60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60087 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0.01829 | 0.01829
Mobiliario y equipo educacional y recreativo - Camaras fotograficas y de video | Equipamiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26438 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Adquisicion de equipo de transporte | 0 | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | 0 |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956233 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0 | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | 0 |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | ACTIVIDAD | 46 | USUARIO | 0 | 0
Terrenos rusticos en monte alto, municipio de san marcos, gro. | 0 | SAN MARCOS / MONTE ALTO | 0 |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800600 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | 1 | PROYECTO | 5 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en el boulevard de las naciones. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en la avenida costera de las palmas. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5.5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Bacheo a base de mezcla asfaltica en caliente en el boulevard barra vieja. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484242 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve de la linea general de drenaje pluvial colector sur, incluye limpieza de desarenadores y t | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098382 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve y limpieza del drenaje sanitario de la avenida costera de las palmas. | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807070 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 6 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Desazolve de linea de drenaje pluvial, incluye limpieza de desarenadores y tubo de concreto en el bo | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936968 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 5 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Barrido, limpieza y pepena en areas de rodamiento (laterales) del boulevard de las naciones, bouleva | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2389688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389688 | 2389688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389688 | 294399.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294399.26 | Administración Directa |  | 19 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0.1232 | 0.010752
Mantenimiento de alumbrado publico en : el boulevard de las naciones, boulevard barra vieja, av. cos | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873936 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 19 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad avenida costera de las palmas en el tramo q | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444179 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1.2 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad boulevard barra vieja en el tramo que compr | Mantenimiento | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022615 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Suministro y colocacion de alumbrado publico en vialidad boulevard barra vieja en el tramo que compr | Construcción | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670894 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 2 | KILÓMETRO LINEAL | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitacion a la infrestructura en vialidades - Reparacion de losas de concreto hidraulico en avenida costera de las palmas, incluye: demolicion y r | Rehabilitación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539400 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 300 | METRO CUADRADO | 5450 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de tibolis en palmeras. | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de pasacalles alusivos a las festividades | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de arbol de navideÃo con figuras e iluminado. | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 1 | ACCIÓN | 50000 | USUARIO | 0 | 0
Imagen urbana en las vialidades de playa diamante - Colocacion y retiro de figuras navideÃas iluminadas | Instalación | ACAPULCO DE JUAREZ / ACAPULCO DE JUAREZ | Nueva |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración Directa |  | 7 | KILÓMETRO LINEAL | 50000 | USUARIO | 0 | 0