## Programa 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Subcontraloría de Auditoría
Dirección General de Comisarios Públicos
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2015
N.P. | Actividades a Desempeñar | Responsable | Unidad | Unidad de Medida | Meta | % Avance |  | C A L E N D A R I O 2 0 1 5
|  |  | de |  |  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  |  | Medida |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Departamento de Control al Sector Paraestatal.
1 | Asistencia a Reuniones de Órgano de Gobierno de las Entidades Paraestatales, en Representación del Titular de la Contraloría General del Estado. | Director General de Comisarios Públicos. |  | Sesiones | 106 | % | P | bar: ENE 3 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
2 | Revisión y validación de informes de Comisarios Públicos, que estan obligados a entregar en las Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Informe Cuatrimestral. | 106 | % | P | bar: ENE 3 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
3 | Recepción de Estados Financieros que por ley estan obligados a emitir por parte de las Entidades Paraestatales. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Estado Financiero. | 375 | % | P | bar: FEB 5 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
4 | Recepción de oficios de cumplimiento de presentación de la Cuenta Pública, por parte de las Entidades Paraestatales a la Auditoría General del Estado. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Documento. | 75 | % | P | bar: FEB 5 to MAR 12; JUL 26 to JUL 28; AGO 31 to AGO 34
R
5 | Revisión y análisis de la información financiera remitida a la Contraloría General del Estado, por las Entidades Paraestatales. | Comisarios Públicos. |  | Cédula Mensual. | Variable | % | P | bar: FEB 5 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
6 | Asistencia a reuniones convocadas por los Comités de Adquisiciones de las Entidades Paraestatales, a las que deben asistir los Comisarios Públicos. | Comisarios Públicos. |  | Informe. | Variable | % | P | bar: ENE 3 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
7 | Integración y seguimiento de expedientes relativos a quejas y/o denuncias, por parte de los Comisarios Públicos. | Comisarios Públicos. |  | Documento. | Variable | % | P | bar: FEB 5 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
8 | Seguimiento y solventación de observaciones determinadas en auditorías a los Organismo Públicos descentralizados, en el ejercicio 2013, 2014 y ejercicios anteriores. | Comisarios Públicos. |  | Informe. | Variable | % | P | bar: ABR 13 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
9 | Reporte por parte de los Comisarios Públicos, sobre asuntos relevantes que incidan en la operación y funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados. | Comisarios Públicos. |  | Tarjeta Informativa. | Variable. | % | P | bar: ENE 3 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
10 | Intervención en la revisión, baja y destino final de bienes consideran obsoletos e inservibles, por parte de las Entidades Paraestatales . | Comisarios Públicos. |  | Documento. | Variable | % | P | bar: FEB 5 to JUN 25; AGO 31 to AGO 34; NOV 44 to DIC 50
R
11 | Revisión y validación de informe de los Comisarios Públicos, para el cierre del Ejercicio 2013 de los Organismos Paraestatales de su adscripción. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Documento. | 42 | % | P
R
12 | Analisis de reportes presentados por los Comisarios Públicos a la Dirección General de Comisarios Públicos, para su remisión al titular de la Contraloría General del Estado. | Comisarios Públicos. |  | Tarjeta Informativa. | 390 | % | P | bar: ENE 3 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
13 | Participación de los Comisarios Públicos en la depuración de cuentas de estados finacieros de las Entidades Paraestatales, previa autorización del Órgano de Gobierno. | Comisarios Públicos. |  | Informe. | Variable | % | P | bar: ENE 3 to MAR 12; NOV 44 to DIC 50
R
14 | Supervisión directa de los Comisarios Públicos, por parte de la Dirección General de Comisarios Públicos, para evaluar su actuación y desempeño en las acciones de control y vigilancia de las Entidades Paraestatales. | Dir. Gral. de Comisarios Públicos y Departamento de Evaluación. |  | Informe Anual. | 12 | % | P | bar: FEB 5 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
15 | Capacitación de los Comisarios Públicos sobre acciones de control y vigilancia, para fortalecer los conocimientos técnicos y elevar la calidad profesional en las actividades que desarrollan. | Área de Capacitación del Gobierno del Estado. |  | Cursos. | Variable. | % | P | bar: MAY 17 to MAY 21; NOV 44 to NOV 47
R
Departamento de Entrega - Recepción.
16 | Participar en las entrega recepción intermedia, por cambio de Titular en las Dependencias y Entidades Paraestatales. | Departamento de Entrega Recepción. |  | Acta de entrega recepción. | Variable. | % | P | bar: ENE 3 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
17 | Participar en la entrega recepción intermedia, por cambio de Titular en los Órganos Autónomos y Ayuntamientos que lo soliciten. | Departamento de Entrega Recepción. |  | Acta de entrega recepción. | Variable. | % | P | bar: ENE 3 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
18 | Integración del Comité de Entrega-Recepción por conclusión de la administración Pública del Poder Ejecutivo. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Documento | 1 | % | P | bar: FEB 6 to FEB 7
R
19 | Coordinar la integración de la información sujeta a entrega-recepción, por parte de la Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Reporte | Variable | % | P | bar: MAR 9 to JUL 28; AGO 31 to AGO 34
R
20 | Revisar físicamente de manera selectiva los bienes y el avance de la integración de información sujeta a entrega-recepción, reportada por las Depencias de Gobierno. | Departamento de Entrega Recepción. |  | Informe | Variable | % | P | bar: ABR 13 to JUL 28; AGO 31 to AGO 34
R
21 | Reunión con Comisarios Públicos, para que informen sobre el estado que guarda el proceso de entrega-recepción del Organismo de su adscripción. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Reporte | Variable | % | P | bar: ABR 13 to ABR 16; JUN 22 to JUN 25; AGO 31 to AGO 34
R
22 | Designación de los representantes de la Contraloría General, que intervendrán en la firma del Acta Administrativa de Entrega-Recepción, por conclusión de la Administración Pública del Poder ejecutivo. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Documento | Variable | % | P | bar: AGO 33 to SEP 36
R
23 | Participación en la firma de las actas de entrega-recepción, por conclusión de la administración del Poder Ejecutivo. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Acta | Variable | % | bar: SEP 38 to OCT 43
24 | Integración del Comité Estatal de Entrega-Recepción por Conclusión de la Administración Pública Municipal 2012-2015. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Acta | 1 | % | P | bar: MAR 9 to MAR 12
R
25 | Intervenir en representación de la Contraloría General del Estado, en las reuniones convocadas por el Comité Estatal de Entrega-Recepción por Conclusión de la Administración Pública Municipal 2012-2015. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Acta | Variable | % | P | bar: ABR 13 to JUL 28; AGO 31 to SEP 38
R
26 | De manera coordinada con la Auditoría General del Estado, elaborar el Manual de Entrega Recepción de las Administraciones Municipales 2012-2015 / 2015-2018. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Documento | 1 | % | P | bar: ABR 13 to ABR 16
R
27 | De manera coordinada con la Auditoría General del Estado, promover ante los H. Ayuntamientos la integración de los Comités Municipales de Entrega 2012-2015. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Documento | Variable | % | P | bar: ABR 13 to ABR 16
R
28 | Capacitar coordinadamente con la Auditoría General del Estado, a los Comités Municipales de entrega 2012-2015, sobre el llenado de los formatos de entrega-recepción contenidos en el Manual previamente determinado. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Documento | Variable | % | P | bar: MAY 17 to MAY 21
R
29 | Seguimiento períodico sobre el avance en la integración de la información sujeta a entrega-recepción por parte de los Ayuntamientos salientes, hasta concluir el proceso. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Documento | Variable | % | P | bar: JUN 22 to JUL 28; AGO 31 to SEP 36
R
30 | De manera coordinada con la Auditoría General del Estado, promover ante los H. Ayuntamientos Electos 2015-2018, la integración de los Comités Municipales de recepción. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Documento | Variable | % | P | bar: JUL 26 to JUL 28
R
31 | Capacitar coordinadamente con la Auditoría General del Estado, a los Ayuntamientos electos 2015-2018, sobre la administración pública municipal. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Documento | Variable | % | P | bar: AGO 31 to AGO 34
R
32 | Acreditación de los representantes del Comité Estatal de Entrega-Recepción por Conclusión de la Administración Pública Municipal 2012-2015, que intervendrán en la firma ante los 81 Ayuntamientos del Estado. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Documento | Variable | % | P | bar: AGO 34 to SEP 36
R
33 | Participación en la firma de las actas de entrega-recepción, por conclusión de la administración municipal 2012-2015. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Acta | Variable | % | P | bar: SEP 38 to OCT 43
R
34 | Seguimiento a los casos atipicos de los Ayuntamientos, que no hayan concluido el proceso de entrega-recepción, por concluisión de la admnistración pública municipal 2012-2015. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Acta | Variable | % | P | bar: OCT 39 to OCT 43
R
35 | Turnar a la Subcontraloría Jurídica de la Contraloría General, las Actas Administrativas de entrega-recepción que no fueron firmadas por alguna de las partes, a efecto de iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Documento | Variable. | % | P | bar: FEB 5 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
36 | Analizar y turnar a la Subcontraloría Jurídica de la Contraloría General, los informes de irregularidades determinadas en la entrega recepción, a fin de iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad. | Dirección General de Comisarios Públicos. |  | Documento | Variable. | % | P | bar: FEB 5 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
37 | Intevenir en la baja y destino final de los bienes patrimoniales, propiedad del Gobierno del Estado, asignados a Dependencias y Entidades Paraestatales. | Departamento de Entrega Recepción. |  | Acta Circunstanciada | Variable. | % | p | bar: ENE 3 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
38 | Intervenir en la baja y alta de equinos y caninos, asigandos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil. | Departamento de Entrega Recepción. |  | Acta Circunstanciada | Variable. | % | P | bar: ENE 3 to JUL 28; AGO 31 to DIC 48
R
39 | Intervenir en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de Justicia, en la baja y destino final del equipo de seguridad (Chalecos antibalas, fornituras, toletes, equipo de protección). | Departamento de Entrega Recepción. |  | Acta Circunstanciada | Variable. | % | P | bar: FEB 5 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
40 | Intervenir con la Dirección General de Recaudación de la SEFINA, en la destrucción de formas valoradas no útiles, de las Administraciones y Agencias Fiscales, y de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad. | Departamento de Entrega Recepción. |  | Acta Circunstanciada | Variable. | % | P | bar: FEB 5 to MAR 12; OCT 39 to NOV 47
R
41 | Intervenir con la Dirección General de Recaudación de la SEFINA, en la destrucción y destino final de placas vehiculares, tarjetas de circulación y hologramas, caducas y las no utilizadas, de las Administraciones y Agencias Fiscales. | Departamento de Entrega Recepción. |  | Acta Circunstanciada | Variable. | % | P | bar: FEB 5 to MAY 21; SEP 35 to OCT 43
R
42 | Intervenir en coordinación con las Dependencias, Organismos Paraestatales, Administraciones Fiscales u otras Áreas, en la destrucción de archivo considerado caduco o en deshuso. | Departamento de Entrega Recepción. |  | Acta Circunstanciada | Variable. | % | P | bar: ENE 3 to JUL 28; AGO 31 to DIC 50
R
43 | Participar en coordinación con la Dirección General de Tesorería de la SEFINA, en la destrucción de chequeras en desuso o de programas implementados por el Gobierno del Estado que hayan concluido. | Departamento de Entrega Recepción. |  | Acta Circunstanciada | Variable. | % | P | bar: ABR 13 to ABR 16; NOV 44 to NOV 47
R
[16 empty] | P | Programadas | [6 empty] | R | Realizado | [5 empty] | Vacaciones
| ELABORA | [6 empty] | SEP 35: AUTORIZA
| DIRECTOR GENERAL DE COMISARIOS PÚBLICOS | [6 empty] | SEP 35: SUBCONTRALOR DE AUDITORÍA
L.C. Marco Antonio Velazquez Lozano | [7 empty] | SEP 35: Lic. Ezequiel Larumbre Radilla
Fecha de elaboración: 14 de marzo de 2015