## C3
Nombre del Ente Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: enero a marzo de 2020
Hoja:__1__De:__1__
Unidad responsable: |  | Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. | [5 empty] | Fecha de aprobación: |  | 2020-01-01
Programa: |  | Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública
Objetivo general del programa: |  | Dotar de la infraestructura, equipamiento y personal certificado necesario para que se lleven a cabo las evaluaciones de control de confianza para dar cumplimiento al requisito de evaluación para el ingreso y permanencia de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública.
Problemática que atiende: |  | Falta de elementos policiales certificados en control de confianza.
Núm. | Subprograma | Descripción de la obra y/o acción y actividades | Unidad/medida | Total de días programados para la ejecución | Total de días utilizados en la ejecución | Cantidad de metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Monto de inversión programada | Monto de inversión ejercida |  |  |  | Indicadores |  |  | Observaciones
[13 empty] | % | % | %
[9 empty] | Ene-Mar | Ene-Jun | Ene-Sept | Acumulada (Ene-Dic) | Eficacia | Eficiencia | Economía
1 | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. | Realizar la aplicación de la Evaluación en Control de Confianza para permanencia | Evaluación | 365 | 0 | 2800 | 369 | 9237879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.18% | 0% | 0% | El recurso se encuentra en proceso de liberación ante SEFINA.
2 |  | Realizar la aplicación de la Evaluación en Control de Confianza para personal de nuevo ingreso | Evaluación | 365 | 0 | 1000 | 303 | [5 empty] | 30.3% | 0%
3 |  | Realizar la aplicación de la Evaluación en Control de Confianza para portación de arma de fuego | Evaluación | 365 | 0 | 1500 | 284 | [5 empty] | 18.93% | 0%
4 |  | Realizar la aplicación de la Evaluación toxicilogica sorpresa | Evaluación | 365 | 0 | 400 | 0 | [5 empty] | 0% | 0%
5 |  | Gastos de operación | Varios | 365 | 0 | 760 | 0 | 11401426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
6 |  | Equipamiento | Pieza | 365 | 0 | 242 | 0 | 5663089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

## PREVENCION
Nombre del Ente Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: enero a marzo de 2020
Hoja:__1__De:__1__
Unidad responsable: |  | Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. | [5 empty] | Fecha de aprobación: |  | 2020-01-01
Programa: |  | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
Objetivo general del programa: |  | Lograr una coordinación eficiente con las instituciones que inciden en el tema de la Prevención Social de la Violencia en nuestra entidad, teniendo como objetivo principal generar en los Servidores Público la sensibilidad de proximidad social
Problemática que atiende: |  | Prevenir los indices de violencia en nuestra entidad.
Núm. | Subprograma | Descripción de la obra y/o acción y actividades | Unidad/medida | Total de días programados para la ejecución | Total de días utilizados en la ejecución | Cantidad de metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Monto de inversión programada | Monto de inversión ejercida |  |  |  | Indicadores |  |  | Observaciones
[13 empty] | % | % | %
[9 empty] | Ene-Mar | Ene-Jun | Ene-Sept | Acumulada (Ene-Dic) | Eficacia | Eficiencia | Economía
1 | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. | 7 talleres regionales de Prevención de las Violencias y Participación Ciudadana. | Servicio | 365 | 0 | 7 | 0 | 1300000 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | El recurso se encuentra en proceso de liberación ante SEFINA.
2 |  | 1 conferencia Estatal Interdisciplinaria en materia de Prevención del Delito | Servicio | 365 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
3 |  | 7 encuentros regionales de Prevención de las Violencias y Participación Ciudadana. | Servicio | 365 | 0 | 7 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
4 |  | Campaña estatal en materia de prevención social del delito. | Servicio | 365 | 0 | 4 | 0 | 500000 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
5 |  | Gastos de operación | Varios | 365 | 0 | 519 | 0 | 2100000 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
6 |  | Equipamiento | Pieza | 365 | 0 | 37 | 0 | 157996 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
7 |  | Obra pública | Obra | 365 | 0 | 1 | 0 | 5863328 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

## VICTIMAS
Nombre del Ente Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: enero a marzo de 2020
Hoja:__1__De:__1__
Unidad responsable: |  | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas | [5 empty] | Fecha de aprobación: |  | 2020-01-01
Programa: |  | Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios
Objetivo general del programa: |  | Fortalecer con equipamiento a la asesoría jurídica en atención a víctimas en la entidad
Problemática que atiende: |  | Atención a víctimas
Núm. | Subprograma | Descripción de la obra y/o acción y actividades | Unidad/medida | Total de días programados para la ejecución | Total de días utilizados en la ejecución | Cantidad de metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Monto de inversión programada | Monto de inversión ejercida |  |  |  | Indicadores |  |  | Observaciones
[13 empty] | % | % | %
[9 empty] | Ene-Mar | Ene-Jun | Ene-Sept | Acumulada (Ene-Dic) | Eficacia | Eficiencia | Economía
1 | Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas | Equipamiento | Pieza | 365 | 0 | 26 | 0 | 781700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El recurso se encuentra en proceso de liberación ante SEFINA.
NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

## REPUVE
Nombre del Ente Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: enero a marzo de 2020
Hoja:__1__De:__1__
Unidad responsable: |  | Dirección General del Registro Público Vehícular | [5 empty] | Fecha de aprobación: |  | 2020-01-01
Programa: |  | Fortalecimiento Tecnológico del Registro Vehicular (REPUVE)
Objetivo general del programa: |  | Instrumentar sistemas eficientes de información que permitan la coordinación entre el Registro Público Vehicular y la entidad federativa, para garantizar el suministro, integración, validación e intercambio de información, así como el cumplimiento de metas y alcances respectivos.
Problemática que atiende: |  | Vehiculos que no cuentan con la constancia de inscripción
Núm. | Subprograma | Descripción de la obra y/o acción y actividades | Unidad/medida | Total de días programados para la ejecución | Total de días utilizados en la ejecución | Cantidad de metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Monto de inversión programada | Monto de inversión ejercida |  |  |  | Indicadores |  |  | Observaciones
[13 empty] | % | % | %
[9 empty] | Ene-Mar | Ene-Jun | Ene-Sept | Acumulada (Ene-Dic) | Eficacia | Eficiencia | Economía
1 | Registro Público Vehícular | Colocación de constancias de inscripción (chips) al parque vehicular de la entidad. | Chips | 365 | 0 | 6000 | 0 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El recurso se encuentra en proceso de liberación ante SEFINA.
2 |  | Gastos de operación | Varios | 365 | 0 | 227 | 0 | 3280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
3 |  | Equipamiento | Pieza | 365 | 0 | 75 | 0 | 2674340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
4 |  | Infraestructura | Obra | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados
246294317

## SEG Y EVA
Nombre del Ente Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: enero a marzo de 2020
Hoja:__1__De:__1__
Unidad responsable: |  | Dirección General de Políticas y Programas de Seguridad Pública | [5 empty] | Fecha de aprobación: |  | 2020-01-01
Programa: |  | Seguimiento y Evaluación
Objetivo general del programa: |  | Realizar la evaluación de los programas con prioridad nacional respecto de las metas y recursos convenidos en el Anexo Técnico del Fondo FASP
Problemática que atiende: |  | Impacto de los programas con prioridad nacional
Núm. | Subprograma | Descripción de la obra y/o acción y actividades | Unidad/medida | Total de días programados para la ejecución | Total de días utilizados en la ejecución | Cantidad de metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Monto de inversión programada | Monto de inversión ejercida |  |  |  | Indicadores |  |  | Observaciones
[13 empty] | % | % | %
[9 empty] | Ene-Mar | Ene-Jun | Ene-Sept | Acumulada (Ene-Dic) | Eficacia | Eficiencia | Economía
1 | Seguimiento y Evaluación | Realizar el Informa Anual de Evaluación de los Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional. | Servicio | 365 | 0 | 1 | 0 | 716000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Estas acciones se llevaran a cabo en el ultimo trimestre del año 2020
2 |  | Aplicar la Encuesta Institucional para medir la satisfacción de los elementos de las instituciones de seguridad pública. | Servicio | 365 | 0 | 1 | 0 | 358000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
3 |  | Gastos de operación | Varios | 365 | 0 | 671 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El recurso se encuentra en proceso de liberación ante SEFINA.
4 |  | Equipamiento | Pieza | 365 | 0 | 5 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados