## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 3 | GRO200301716824 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLIXTAC LOCALIDAD HUITZACOTLA ASENTAMIENTO HUITZACOTLA - 59819 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 59819 | S | 435 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - HUITZACOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO HUITZACOTLA, 41444 HUITZACOTLA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL ENTRONQUE KM 0000 DE LA CAR, lon:-98.90597345, lat:17.55491575}} | 2020-07-06 | 2020-08-31 | 5854224.46 | 5854224.46 | 5005675.46 | 5005675.46 | 5005675.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/026/0/2020, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5706638.97, importe_modificado:5706638.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.89}} | {1716824/proyecto_INICIO, 1716824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716829 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COPANATOYAC LOCALIDAD COPANATOYAC ASENTAMIENTO COPANATOYAC - 59944 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 59944 | S | 1960 | 1735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.93, meta_modificada:0.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITLÁN TABLAS - COPANATOYAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 280 PUEBLO COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN, lon:-98.71214342, lat:17.4582937}} | 2020-07-06 | 2020-08-31 | 5827302.37 | 5827302.37 | 5797190.72 | 5797190.72 | 5797190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/028/0/2020, contratista:GRUPO CYRMA MART, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5680395.59, importe_modificado:5680395.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1716829/proyecto_INICIO, 1716829/proyecto_PROCESO, 1716829/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716121 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LEONARDO BRAVO LOCALIDAD YEXTLA ASENTAMIENTO YEXTLA - 47485 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 47485 | S | 1623 | 1637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 196 TRAMO CRUZ DE OCOTE - YEXTLA KILÓMETRO 9 + 400 PUEBLO YEXTLA, 39160 YEXTLA, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE OCOTE KM 0000 , lon:-99.92583198, lat:17.59612199}} | 2020-06-21 | 2020-10-08 | 6500000 | 6500000 | 6135699.81 | 6135699.81 | 6135699.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/048/0/2020, contratista:MODERNIZACIÓN EN PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5985052.03, importe_modificado:5985052.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1716121/proyecto_INICIO, 1716121/proyecto_FIN, 1716121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716482 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIXTLA DE GUERRERO LOCALIDAD EL POTRERO ASENTAMIENTO EL POTRERO - 55185 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 55185 | S | 201 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 PUEBLO EL POTRERO, 39178 EL POTRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL ENTRONQUE CARRETERO , lon:-99.3172763, lat:17.5148356}} | 2020-07-03 | 2020-09-29 | 2981947.18 | 2981947.18 | 1237310.29 | 1237310.29 | 1237310.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/025/0/2020, contratista:JACINTO JAVIER CASTILLO SARRION, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2908237.3, importe_modificado:2908237.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.38}} | {1716482/proyecto_PROCESO, 1716482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716797 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OMETEPEC LOCALIDAD ACATEPEC ASENTAMIENTO ACATEPEC - 58931 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 58931 | S | 2086 | 2115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ACATEPEC - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO ACATEPEC, 41700 ACATEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC KM 0000 DESTINO A LA LO, lon:-98.42173094, lat:16.73646929}} | 2020-07-03 | 2020-11-26 | 3484166.66 | 3484166.66 | 1545940.49 | 1545940.49 | 1545940.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/097/0/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTRADA MORGA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4869801.64, importe_modificado:4869801.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.04}} | {1716797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716835 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IGUALAPA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA - 60095 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 60095 | S | 754 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO IGUALAPA - ALACATLATZALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 0 PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 41980 SAN JOSÉ BUENAVISTA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE IGUAL, lon:-98.49315403, lat:16.86172569}} | 2020-07-06 | 2020-10-23 | 4902813.89 | 4902813.89 | 4902620.96 | 4902620.96 | 4902620.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/064/0/2020, contratista:GRUPO CYRMA MART, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4779213.54, importe_modificado:4779213.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1716835/proyecto_FIN, 1716835/proyecto_PROCESO, 1716835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716867 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TLAPA DE COMONFORT LOCALIDAD BARRANCA DEL OTATE ASENTAMIENTO BARRANCA DEL OTATE - 61103 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 61103 | S | 26070 | 23450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO ENTONQUE CARRETERO - ALCOZAUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 PUEBLO BARRANCA DEL OTATE, 41328 BARRANCA DEL OTATE, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL ENT, lon:-98.50343823, lat:17.56233059}} | 2020-07-07 | 2020-08-31 | 9921567.31 | 9921567.31 | 9896545.19 | 9896545.19 | 9896545.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/020/0/2020, contratista:MOISES MARTÍNEZ MENDOZA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9671443.76, importe_modificado:9671443.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.3}} | {1716867/proyecto_INICIO, 1716867/proyecto_FIN, 1716867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716888 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAPA DE COMONFORT LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN - 61638 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 61638 | S | 307 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO ENTONQUE CARRETERO - ZACUALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO ZACUALPAN, 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL ENTRONQUE KM 0000 DE L, lon:-98.62351668, lat:17.64672322}} | 2020-07-07 | 2020-09-03 | 4484166.66 | 4484166.66 | 3231495.42 | 3231495.42 | 3231495.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/041/0/2020, contratista:GROUP CONTRACTORS GEMINIS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5810743.36, importe_modificado:5810743.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} | {1716888/proyecto_PROCESO, 1716888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716986 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TETIPAC LOCALIDAD TEPACOYA - 62825 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 62825 | S | 2557 | 2258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO TETIPAC - ACUITLAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 PUEBLO TEPACOYA, 40360 TEPACOYA, TETIPAC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE TETIPAC KM 0000 DESTINO A LA , lon:-99.56934523, lat:18.61537236}} | 2020-07-08 | 2020-07-31 | 2959503.24 | 2959503.24 | 2958796.33 | 2958796.33 | 2958796.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/012/0/2020, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2884893.91, importe_modificado:2884893.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1716986/proyecto_INICIO, 1716986/proyecto_FIN, 1716986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301717005 | Proyecto de inversión | 3440125.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3440125.91, modificado:3440125.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OLINALÁ LOCALIDAD EL REFUGIO ASENTAMIENTO EL REFUGIO - 62998 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 62998 | S | 231 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.66, meta_modificada:0.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EL REFUGIO - SAN MIGUEL MEZQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 320 PUEBLO EL REFUGIO, 41026 EL REFUGIO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO K, lon:-98.94953669, lat:17.92248355}} | 2020-07-08 | 2020-10-26 | 2500000 | 2500000 | 1799530.99 | 1799530.99 | 1799530.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/059/0/2020, contratista:ABREOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3338732.83, importe_modificado:3338732.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.57}} | {1717005/proyecto_PROCESO, 1717005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | GRO200301716750 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUAUTEPEC LOCALIDAD EL COQUILLO ASENTAMIENTO EL COQUILLO - 57892 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 57892 | S | 740 | 758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EL COQUILLO - SAN AGUSTÍN CUILUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 340 PUEBLO EL COQUILLO, 41840 EL COQUILLO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE EL COQUIL, lon:-98.9277775, lat:16.72710306}} | 2020-07-02 | 2020-08-29 | 4995954.18 | 4995954.18 | 4511911.32 | 4511911.32 | 4511911.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/030/0/2020, contratista:GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4870005.76, importe_modificado:4870005.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.87}} | {1716750/proyecto_PROCESO, 1716750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716799 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN ACATEPEC LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 58961 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 58961 | S | 653 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.6, meta_modificada:20.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - LOMATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 0 PUEBLO TIERRA BLANCA, 41435 TIERRA BLANCA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 0000 DEL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE TIER, lon:-99.03940257, lat:17.16562721}} | 2020-07-03 | 2020-11-29 | 3484166.66 | 3484166.66 | 1482172.18 | 1482172.18 | 1482172.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/082/0/2020, contratista:SELENIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4872493.41, importe_modificado:4872493.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1716799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | GRO200301716801 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ALPOYECA LOCALIDAD ALPOYECA ASENTAMIENTO ALPOYECA - 58992 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 58992 | S | 2052 | 1822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.65, meta_modificada:0.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CIUDAD ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE RENÉ JUÁREZ CISNEROS, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA EL TRAMO POR PAVIMENTAR SE LOCALIZA EN L, lon:-98.50805358, lat:17.66516416}} | 2020-07-03 | 2020-09-17 | 4993924.23 | 4993924.23 | 2822664.96 | 2822664.96 | 2822664.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/063/0/2020, contratista:DESARROLLOS E IMAGEN LARO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4868026.98, importe_modificado:4868026.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.65}} | {1716801/proyecto_PROCESO, 1716801/proyecto_FIN, 1716801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716982 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PILCAYA LOCALIDAD JUCHIMILPA ASENTAMIENTO JUCHIMILPA - 62765 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 62765 | S | 581 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.35, meta_modificada:1.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - EL SAUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 PUEBLO JUCHIMILPA, 40383 JUCHIMILPA, PILCAYA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL ENTRONQUE KM 0000 DE LA CARRET, lon:-99.70196703, lat:18.71424129}} | 2020-07-08 | 2020-08-29 | 3984166.66 | 3984166.66 | 1773123.58 | 1773123.58 | 1773123.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/040/0/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HEF, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5743157.63, importe_modificado:5743157.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.42}} | {1716982/proyecto_PROCESO, 1716982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | GRO200301716992 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 62875 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 62875 | S | 4498 | 4217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN JOSÉ POLIUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 0 PUEBLO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE C, lon:-100.39486359, lat:18.16402766}} | 2020-07-08 | 2020-11-01 | 4984166.66 | 4984166.66 | 3036680.95 | 3036680.95 | 3036680.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/036/0/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8772550.25, importe_modificado:8772550.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.04}} | {1716992/proyecto_PROCESO, 1716992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301717085 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN AZOYÚ LOCALIDAD QUETZALAPA ASENTAMIENTO QUETZALAPA - 64202 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 64202 | S | 1565 | 1446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.6, meta_modificada:20.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO QUETZALAPA - CHACALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 PUEBLO QUETZALAPA, 41907 QUETZALAPA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 0080 DEL CAMINO RURAL QUETZALAPA CHACALAPA., lon:-98.497632, lat:16.78641397}} | 2020-07-09 | 2020-10-16 | 2700000 | 2700000 | 1169578.46 | 1169578.46 | 1169578.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/090/0/2020, contratista:CARAZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7794133.33, importe_modificado:7794133.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.21}} | {1717085/proyecto_PROCESO, 1717085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | GRO200301716752 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IGUALAPA LOCALIDAD EL CAPULÍN - 57924 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 57924 | S | 120 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.72, meta_modificada:0.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - EL CAPULÍN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 720 PUEBLO EL CAPULIN, 41997 EL CAPULÍN, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , EL INICIO DEL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA EN EL ENTRONQUE CARRETERO KM 0000, lon:-98.4981052, lat:16.66685678}} | 2020-07-02 | 2020-08-29 | 4986905.87 | 4986905.87 | 2664961.98 | 2664961.98 | 2664961.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/027/0/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTRADA MORGA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ELIZABETH LÓPEZ SANTIAGO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4861185.55, importe_modificado:4861185.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.63}} | {1716752/proyecto_INICIO, 1716752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716802 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAMAJALCINGO DEL MONTE LOCALIDAD ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ASENTAMIENTO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 59002 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 59002 | S | 488 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN LA CALLE VICENTE GUERR, lon:-98.60076671, lat:17.31250523}} | 2020-07-03 | 2020-08-29 | 3484166.66 | 3484166.66 | 1514592.93 | 1514592.93 | 1514592.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/033/0/2020, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL MIRANDA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4835184.87, importe_modificado:4835184.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1716802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | GRO200301717077 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLACOACHISTLAHUACA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 64079 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 64079 | S | 698 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 0 PUEBLO SAN ISIDRO, 41753 SAN ISIDRO, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL ENTRONQUE KM 0000 DE, lon:-98.27514239, lat:16.93733726}} | 2020-07-09 | 2020-09-08 | 4996138.32 | 4996138.32 | 4674356.24 | 4674356.24 | 4674356.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/067/0/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTRADA MORGA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ELIZABETH LÓPEZ SANTIAGO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4870185.25, importe_modificado:4870185.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.49}} | {1717077/proyecto_INICIO, 1717077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716125 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LEONARDO BRAVO LOCALIDAD IYOTLA ASENTAMIENTO IYOTLA - 47526 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 47526 | S | 823 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO IYOTLA - CARRIZAL DE BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 700 PUEBLO IYOTLA, 39154 IYOTLA, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE IYOTLA KM 0000 DESTINO, lon:-99.76396067, lat:17.63115468}} | 2020-06-23 | 2020-10-25 | 6274514.16 | 6274514.16 | 6274514.16 | 6274514.16 | 6274514.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/021/0/2020, contratista:JOSÉ DE JESÚS OLIVARES XICATL, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9746455.28, importe_modificado:9746455.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.05}} | {1716125/proyecto_PROCESO, 1716125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716129 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MÁRTIR DE CUILAPÁN LOCALIDAD TULA DEL RÍO ASENTAMIENTO TULA DEL RÍO - 47569 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 47569 | S | 1972 | 1939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.1, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TOTOLCINTLA - TULA DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO TULA DEL RÍO, 41193 TULA DEL RÍO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD D, lon:-99.36504379, lat:17.92580623}} | 2020-06-25 | 2020-11-26 | 4999998.95 | 4999998.95 | 4585508.41 | 4585508.41 | 4585508.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE-FAFEF/LP/065/0/2020, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4873948.56, importe_modificado:4873948.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.76}} | {1716129/proyecto_PROCESO, 1716129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716481 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD NANZINTLA ASENTAMIENTO NANZINTLA - 55155 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 55155 | S | 1572 | 1369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TLANICUILULCO - TEOZINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 120 PUEBLO NANZINTLA, 39265 NANZINTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE TLANICUILULCO KM , lon:-99.0983321, lat:17.32901331}} | 2020-07-02 | 2020-09-28 | 7658766.27 | 7658766.27 | 7658766.27 | 7658766.27 | 7658766.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/022/0/2020, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9747259.9, importe_modificado:9747259.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.27}} | {1716481/proyecto_PROCESO, 1716481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716798 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLACOACHISTLAHUACA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL ASENTAMIENTO SAN CRISTÓBAL - 58946 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 58946 | S | 1001 | 888 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTÓBAL - EL CAPULÍN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 41740 SAN CRISTÓBAL, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRI, lon:-98.4207034, lat:16.82986354}} | 2020-07-03 | 2020-11-07 | 3484166.66 | 3484166.66 | 3484166.66 | 3484166.66 | 3484166.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/049/0/2020, contratista:MARZT, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9699870.09, importe_modificado:9699870.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.35}} | {1716798/proyecto_PROCESO, 1716798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716879 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TLAPA DE COMONFORT LOCALIDAD TRES CAMINOS - 61295 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 61295 | S | 3564 | 3254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:59, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO TRES CAMINOS - OLINALÁ KILÓMETRO 33 + 0 PUEBLO TRES CAMINOS, 41310 TRES CAMINOS, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE TRES , lon:-98.73982721, lat:17.59140169}} | 2020-07-07 | 2020-08-31 | 5484166.66 | 5484166.66 | 5484166.66 | 5484166.66 | 5484166.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/031/0/2020, contratista:FI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9742718.75, importe_modificado:9742718.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}} | {1716879/proyecto_PROCESO, 1716879/proyecto_INICIO, 1716879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716817 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MARQUELIA LOCALIDAD EL POLVORÍN ASENTAMIENTO EL POLVORÍN - 59617 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 59617 | S | 4078 | 3907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - LA BOCANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 PUEBLO EL POLVORÍN, 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL ENTRONQUE KM 0000 DE LA CA, lon:-98.7973521, lat:16.56573139}} | 2020-07-06 | 2020-11-04 | 3484166.66 | 3484166.66 | 1166730.07 | 1166730.07 | 1166730.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/074/0/2020, contratista:GRUPO GLASPOL, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3889100.22, importe_modificado:3889100.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1716817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716886 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN TLACOAPA LOCALIDAD TLACOAPA ASENTAMIENTO TLACOAPA - 61497 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 61497 | S | 126 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO TLACOAPA, 41540 TLACOAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA TLATLAUQUITEPEC CON DESTINO A TLACOAPA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD, lon:-98.74847482, lat:17.25851089}} | 2020-07-07 | 2020-12-13 | 3484166.66 | 3484166.66 | 1395888.8 | 1395888.8 | 1395888.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/092/0/2020, contratista:SELENIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5848012.63, importe_modificado:5848012.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1716886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716890 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN XALPATLÁHUAC LOCALIDAD SAN NICOLÁS ZOYATLÁN ZOYATLÁN - 61664 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 61664 | S | 401 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.15, meta_modificada:1.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO TLAQUILTZINAPA - SAN N ICOLÁS ZOYATLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 350 PUEBLO SAN N ICOLÁS ZOYATLÁN, 41380 SAN NICOLÁS ZOYATLÁN (ZOYATLÁN), XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO C, lon:-98.6386347, lat:17.46568048}} | 2020-07-07 | 2020-11-02 | 6484166.66 | 6484166.66 | 3443819.21 | 3443819.21 | 3443819.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/090/0/2020, contratista:CARAZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7794133.33, importe_modificado:7794133.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1716890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301717053 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUETZALA DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FRANCISCO LAGUNITA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO LAGUNITA - 63858 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 63858 | S | 1128 | 1122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.86, meta_modificada:1.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO AHUAXOTITLA - LOS SAUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 360 PUEBLO SAN FRANCISCO LAGUNITA, 40574 SAN FRANCISCO LAGUNITA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN , lon:-99.76965945, lat:18.17781023}} | 2020-07-09 | 2020-12-22 | 3300000 | 3300000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/081/0/2020, contratista:GROUP CONTRACTORS GEMINIS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.072289225E7, importe_modificado:1.072289225E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1717053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | GRO200301717062 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUTZAMALA DE PINZÓN LOCALIDAD LOS CAPIRES ASENTAMIENTO LOS CAPIRES - 63963 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 63963 | S | 371 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:222, direccion:CAMINO TRAMO LOS CAPIRES - EL GUAYABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 PUEBLO LOS CAPIRES, 40634 LOS CAPIRES, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPIR, lon:-100.5614701, lat:18.46605481}} | 2020-07-09 | 2020-10-06 | 2937500 | 2937500 | 2937500 | 2937500 | 2937500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/066/0/2020, contratista:CONSTRUCCIONES VALKERI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4872041.96, importe_modificado:4872041.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1717062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716743 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TECOANAPA LOCALIDAD VILLA HERMOSA ASENTAMIENTO VILLA HERMOSA - 57825 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 57825 | S | 4989 | 4889 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO HUAMUCHAPA - OCOTITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 PUEBLO VILLA HERMOSA, 39286 VILLA HERMOSA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , EL INICIO DEL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA EN EL KM 0 000 DEL CAMINO QUE COMUNI, lon:-99.34422296, lat:16.94137965}} | 2020-07-02 | 2020-10-27 | 3484166.66 | 3484166.66 | 2009652.68 | 2009652.68 | 2009652.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISEF/LP/088/0/2020, contratista:CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4873870.02, importe_modificado:4873870.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.14}} | {1716743/proyecto_PROCESO, 1716743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716887 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO LOCALIDAD SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE GUERRERO - 61563 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 61563 | S | 1873 | 1673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.72, meta_modificada:1.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TLALIXTAQUILLA - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 480 PUEBLO SANTA CRUZ DE GUERRERO, 41355 SANTA CRUZ, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA L, lon:-98.40104938, lat:17.53671458}} | 2020-07-07 | 2020-10-02 | 5089307.62 | 5089307.62 | 4315299.42 | 4315299.42 | 4315299.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/035/0/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ACUARIO, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9698654.73, importe_modificado:9698654.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.57}} | {1716887/proyecto_PROCESO, 1716887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716974 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN APAXTLA LOCALIDAD CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN ASENTAMIENTO APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO - 62684 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 62684 | S | 15375 | 13595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TELOLOPAN - APAXTLA DE CASTREJÓN KILÓMETRO 34 + 0 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE COMUN, lon:-99.93253104, lat:18.15137293}} | 2020-07-08 | 2020-09-04 | 5037990.86 | 5037990.86 | 5037990.86 | 5037990.86 | 5037990.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/047/0/2020, contratista:SELENIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6822592.2, importe_modificado:6822592.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1716974/proyecto_PROCESO, 1716974/proyecto_INICIO, 1716974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716746 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CUAJINICUILAPA LOCALIDAD EL TAMALE ASENTAMIENTO EL TAMALE - 57862 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 57862 | S | 1863 | 1901 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SAN NICOLÁS - EL TAMALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 466 PUEBLO EL TAMALE, 41965 EL TAMALE, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 10466 DEL RAMAL A SAN NICOLÁS JICARO EL TAMALE., lon:-98.59478845, lat:16.40512723}} | 2020-07-02 | 2020-10-14 | 10000000 | 10000000 | 8679156.65 | 8679156.65 | 8679156.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/010/0/2020, contratista:WHIG, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8769924.96, importe_modificado:8769924.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1716746/proyecto_INICIO, 1716746/proyecto_PROCESO, 1716746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | GRO200301716833 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN HUAMUXTITLÁN LOCALIDAD COYAHUALCO ASENTAMIENTO COYAHUALCO - 60036 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 60036 | S | 4569 | 4146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO HUAMUXTITLÁN - COYAHUALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO COYAHUALCO, 41204 COYAHUALCO, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLÁN DESTI, lon:-98.57021481, lat:17.74550045}} | 2020-07-06 | 2020-08-24 | 3990700.8 | 3990700.8 | 3990700.37 | 3990700.37 | 3990700.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/029/0/2020, contratista:PROYECTOS Y ASESORIAS ROAL, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3890094.9, importe_modificado:3890094.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1716833/proyecto_INICIO, 1716833/proyecto_FIN, 1716833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GRO200301716824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 6000000
GRO200301716829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 6000000
GRO200301716121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500000 | 6500000
GRO200301716482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
GRO200301716797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO200301716835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO200301716867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
GRO200301716888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 6000000
GRO200301716986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
GRO200301717005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3440125.91 | 3440125.91
GRO200301716750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO200301716799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO200301716801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO200301716982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 6000000
GRO200301716992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9000000 | 9000000
GRO200301717085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
GRO200301716752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO200301716802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO200301717077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO200301716125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
GRO200301716129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO200301716481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
GRO200301716798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
GRO200301716879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
GRO200301716817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
GRO200301716886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7500000 | 7500000
GRO200301716890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8000000 | 8000000
GRO200301717053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11000000 | 11000000
GRO200301717062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO200301716743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO200301716887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
GRO200301716974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7000000 | 7000000
GRO200301716746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
GRO200301716833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO200301716824 | Otros | 1 | 1
GRO200301716829 | Otros | 0.93 | 0.93
GRO200301716121 | Otros | 0.5 | 0.5
GRO200301716482 | Otros | 0.6 | 0.6
GRO200301716797 | Otros | 1 | 0.8
GRO200301716835 | Otros | 2.5 | 2.5
GRO200301716867 | Otros | 4.3 | 4.3
GRO200301716888 | Otros | 1 | 1
GRO200301716986 | Otros | 2 | 2
GRO200301717005 | Otros | 0.66 | 0.66
GRO200301716750 | Otros | 0.9 | 0.9
GRO200301716799 | Otros | 20.6 | 20.6
GRO200301716801 | Otros | 0.65 | 0.65
GRO200301716982 | Otros | 1.35 | 1.35
GRO200301716992 | Otros | 12 | 12
GRO200301717085 | Otros | 20.6 | 20.6
GRO200301716752 | Otros | 0.72 | 0.72
GRO200301716802 | Otros | 0.6 | 0.6
GRO200301717077 | Otros | 0.5 | 0.5
GRO200301716125 | Otros | 1.6 | 1.6
GRO200301716129 | Otros | 1.1 | 0.9
GRO200301716481 | Otros | 1.3 | 1.3
GRO200301716798 | Otros | 1.5 | 1.5
GRO200301716817 | Otros | 0.8 | 0.8
GRO200301716886 | Otros | 13 | 13
GRO200301716890 | Otros | 1.15 | 1.15
GRO200301717053 | Otros | 1.86 | 1.86
GRO200301717062 | Otros | 1 | 1
GRO200301716743 | Otros | 0.6 | 0.6
GRO200301716887 | Otros | 1.72 | 1.72
GRO200301716974 | Otros | 34 | 34
GRO200301716746 | Otros | 55 | 55
GRO200301716833 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO200301716824 | Guerrero | Atlixtac | Huitzacotla | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - HUITZACOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO HUITZACOTLA, 41444 HUITZACOTLA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL ENTRONQUE KM 0000 DE LA CAR | -98.906 | 17.5549
GRO200301716829 | Guerrero | Copanatoyac | Copanatoyac | CAMINO TRAMO ZAPOTITLÁN TABLAS - COPANATOYAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 280 PUEBLO COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN | -98.7121 | 17.4583
GRO200301716121 | Guerrero | Leonardo Bravo | Yextla | CARRETERA ESTATAL LIBRE 196 TRAMO CRUZ DE OCOTE - YEXTLA KILÓMETRO 9 + 400 PUEBLO YEXTLA, 39160 YEXTLA, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE OCOTE KM 0000 | -99.9258 | 17.5961
GRO200301716482 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | El Potrero | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 PUEBLO EL POTRERO, 39178 EL POTRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL ENTRONQUE CARRETERO | -99.3173 | 17.5148
GRO200301716797 | Guerrero | Ometepec | Acatepec | CAMINO TRAMO ACATEPEC - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO ACATEPEC, 41700 ACATEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC KM 0000 DESTINO A LA LO | -98.4217 | 16.7365
GRO200301716835 | Guerrero | Igualapa | San José Buenavista | CAMINO TRAMO IGUALAPA - ALACATLATZALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 0 PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 41980 SAN JOSÉ BUENAVISTA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE IGUAL | -98.4932 | 16.8617
GRO200301716867 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Barranca Del Otate | CAMINO TRAMO ENTONQUE CARRETERO - ALCOZAUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 PUEBLO BARRANCA DEL OTATE, 41328 BARRANCA DEL OTATE, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL ENT | -98.5034 | 17.5623
GRO200301716888 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | CAMINO TRAMO ENTONQUE CARRETERO - ZACUALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO ZACUALPAN, 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL ENTRONQUE KM 0000 DE L | -98.6235 | 17.6467
GRO200301716986 | Guerrero | Tetipac | Tepacoya | CAMINO TRAMO TETIPAC - ACUITLAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 PUEBLO TEPACOYA, 40360 TEPACOYA, TETIPAC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE TETIPAC KM 0000 DESTINO A LA | -99.5693 | 18.6154
GRO200301717005 | Guerrero | Olinalá | El Refugio | CAMINO TRAMO EL REFUGIO - SAN MIGUEL MEZQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 320 PUEBLO EL REFUGIO, 41026 EL REFUGIO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO K | -98.9495 | 17.9225
GRO200301716750 | Guerrero | Cuautepec | El Coquillo | CAMINO TRAMO EL COQUILLO - SAN AGUSTÍN CUILUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 340 PUEBLO EL COQUILLO, 41840 EL COQUILLO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE EL COQUIL | -98.9278 | 16.7271
GRO200301716799 | Guerrero | Acatepec | Tierra Blanca | CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - LOMATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 0 PUEBLO TIERRA BLANCA, 41435 TIERRA BLANCA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 0000 DEL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE TIER | -99.0394 | 17.1656
GRO200301716801 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CIUDAD ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE RENÉ JUÁREZ CISNEROS, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA EL TRAMO POR PAVIMENTAR SE LOCALIZA EN L | -98.5081 | 17.6652
GRO200301716982 | Guerrero | Pilcaya | Juchimilpa | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - EL SAUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 PUEBLO JUCHIMILPA, 40383 JUCHIMILPA, PILCAYA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL ENTRONQUE KM 0000 DE LA CARRET | -99.702 | 18.7142
GRO200301716992 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN JOSÉ POLIUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 0 PUEBLO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE C | -100.3949 | 18.164
GRO200301717085 | Guerrero | Azoyú | Quetzalapa | CAMINO TRAMO QUETZALAPA - CHACALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 PUEBLO QUETZALAPA, 41907 QUETZALAPA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 0080 DEL CAMINO RURAL QUETZALAPA CHACALAPA. | -98.4976 | 16.7864
GRO200301716752 | Guerrero | Igualapa | El Capulín | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - EL CAPULÍN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 720 PUEBLO EL CAPULIN, 41997 EL CAPULÍN, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , EL INICIO DEL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA EN EL ENTRONQUE CARRETERO KM 0000 | -98.4981 | 16.6669
GRO200301716802 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo Del Monte | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN LA CALLE VICENTE GUERR | -98.6008 | 17.3125
GRO200301717077 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Isidro | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 0 PUEBLO SAN ISIDRO, 41753 SAN ISIDRO, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL ENTRONQUE KM 0000 DE | -98.2751 | 16.9373
GRO200301716125 | Guerrero | Leonardo Bravo | Iyotla | CAMINO TRAMO IYOTLA - CARRIZAL DE BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 700 PUEBLO IYOTLA, 39154 IYOTLA, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE IYOTLA KM 0000 DESTINO | -99.764 | 17.6312
GRO200301716129 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Tula Del Río | CAMINO TRAMO SAN JUAN TOTOLCINTLA - TULA DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO TULA DEL RÍO, 41193 TULA DEL RÍO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD D | -99.365 | 17.9258
GRO200301716481 | Guerrero | Quechultenango | Nanzintla | CAMINO TRAMO TLANICUILULCO - TEOZINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 120 PUEBLO NANZINTLA, 39265 NANZINTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE TLANICUILULCO KM | -99.0983 | 17.329
GRO200301716798 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Cristóbal | CAMINO TRAMO SAN CRISTÓBAL - EL CAPULÍN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 41740 SAN CRISTÓBAL, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRI | -98.4207 | 16.8299
GRO200301716879 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tres Caminos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO TRES CAMINOS - OLINALÁ KILÓMETRO 33 + 0 PUEBLO TRES CAMINOS, 41310 TRES CAMINOS, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE TRES | -98.7398 | 17.5914
GRO200301716817 | Guerrero | Marquelia | El Polvorín | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - LA BOCANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 PUEBLO EL POLVORÍN, 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL ENTRONQUE KM 0000 DE LA CA | -98.7974 | 16.5657
GRO200301716886 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO TLACOAPA, 41540 TLACOAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA TLATLAUQUITEPEC CON DESTINO A TLACOAPA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD | -98.7485 | 17.2585
GRO200301716890 | Guerrero | Xalpatláhuac | San Nicolás Zoyatlán (Zoyatlán) | CAMINO TRAMO TLAQUILTZINAPA - SAN N ICOLÁS ZOYATLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 350 PUEBLO SAN N ICOLÁS ZOYATLÁN, 41380 SAN NICOLÁS ZOYATLÁN (ZOYATLÁN), XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO C | -98.6386 | 17.4657
GRO200301717053 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | San Francisco Lagunita | CAMINO TRAMO AHUAXOTITLA - LOS SAUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 360 PUEBLO SAN FRANCISCO LAGUNITA, 40574 SAN FRANCISCO LAGUNITA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN | -99.7697 | 18.1778
GRO200301717062 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Los Capires | CAMINO TRAMO LOS CAPIRES - EL GUAYABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 PUEBLO LOS CAPIRES, 40634 LOS CAPIRES, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPIR | -100.5615 | 18.4661
GRO200301716743 | Guerrero | Tecoanapa | Villa Hermosa | CAMINO TRAMO HUAMUCHAPA - OCOTITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 PUEBLO VILLA HERMOSA, 39286 VILLA HERMOSA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , EL INICIO DEL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA EN EL KM 0 000 DEL CAMINO QUE COMUNI | -99.3442 | 16.9414
GRO200301716887 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Santa Cruz | CAMINO TRAMO TLALIXTAQUILLA - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 480 PUEBLO SANTA CRUZ DE GUERRERO, 41355 SANTA CRUZ, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA L | -98.401 | 17.5367
GRO200301716974 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla De Castrejón | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TELOLOPAN - APAXTLA DE CASTREJÓN KILÓMETRO 34 + 0 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN CENTRO, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE COMUN | -99.9325 | 18.1514
GRO200301716746 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Tamale | CAMINO TRAMO SAN NICOLÁS - EL TAMALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 466 PUEBLO EL TAMALE, 41965 EL TAMALE, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 10466 DEL RAMAL A SAN NICOLÁS JICARO EL TAMALE. | -98.5948 | 16.4051
GRO200301716833 | Guerrero | Huamuxtitlán | Coyahualco | CAMINO TRAMO HUAMUXTITLÁN - COYAHUALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO COYAHUALCO, 41204 COYAHUALCO, HUAMUXTITLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLÁN DESTI | -98.5702 | 17.7455

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO200301716824 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/026/0/2020 | CONSTRUCTORA LUCASA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 5706638.97 | 5706638.97
GRO200301716829 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/028/0/2020 | GRUPO CYRMA MART, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 5680395.59 | 5680395.59
GRO200301716121 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/048/0/2020 | MODERNIZACIÓN EN PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 5985052.03 | 5985052.03
GRO200301716482 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/025/0/2020 | JACINTO JAVIER CASTILLO SARRION | O.P.D. CICAEG | 2908237.3 | 2908237.3
GRO200301716797 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/097/0/2020 | JUAN CARLOS ESTRADA MORGA | O.P.D. CICAEG | 4869801.64 | 4869801.64
GRO200301716835 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/064/0/2020 | GRUPO CYRMA MART, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4779213.54 | 4779213.54
GRO200301716867 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/020/0/2020 | MOISES MARTÍNEZ MENDOZA | O.P.D. CICAEG | 9671443.76 | 9671443.76
GRO200301716888 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/041/0/2020 | GROUP CONTRACTORS GEMINIS, S. DE R.L. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 5810743.36 | 5810743.36
GRO200301716986 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/012/0/2020 | DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2884893.91 | 2884893.91
GRO200301717005 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/059/0/2020 | ABREOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 3338732.83 | 3338732.83
GRO200301716750 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/030/0/2020 | GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4870005.76 | 4870005.76
GRO200301716799 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/082/0/2020 | SELENIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4872493.41 | 4872493.41
GRO200301716801 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/063/0/2020 | DESARROLLOS E IMAGEN LARO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4868026.98 | 4868026.98
GRO200301716982 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/040/0/2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HEF, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 5743157.63 | 5743157.63
GRO200301716992 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/036/0/2020 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 8772550.25 | 8772550.25
GRO200301717085 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/090/0/2020 | CARAZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 7794133.33 | 7794133.33
GRO200301716752 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/027/0/2020 | JUAN CARLOS ESTRADA MORGA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ELIZABETH LÓPEZ SANTIAGO | O.P.D. CICAEG | 4861185.55 | 4861185.55
GRO200301716802 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/033/0/2020 | CORPORATIVO INTEGRAL MIRANDA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4835184.87 | 4835184.87
GRO200301717077 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/067/0/2020 | JUAN CARLOS ESTRADA MORGA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ELIZABETH LÓPEZ SANTIAGO | O.P.D. CICAEG | 4870185.25 | 4870185.25
GRO200301716125 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/021/0/2020 | JOSÉ DE JESÚS OLIVARES XICATL | O.P.D. CICAEG | 9746455.28 | 9746455.28
GRO200301716129 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE-FAFEF/LP/065/0/2020 | DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4873948.56 | 4873948.56
GRO200301716481 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/022/0/2020 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9747259.9 | 9747259.9
GRO200301716798 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/049/0/2020 | MARZT, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9699870.09 | 9699870.09
GRO200301716879 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/031/0/2020 | FI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9742718.75 | 9742718.75
GRO200301716817 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/074/0/2020 | GRUPO GLASPOL, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 3889100.22 | 3889100.22
GRO200301716886 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/092/0/2020 | SELENIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 5848012.63 | 5848012.63
GRO200301716890 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/090/0/2020 | CARAZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 7794133.33 | 7794133.33
GRO200301717053 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/081/0/2020 | GROUP CONTRACTORS GEMINIS, S. DE R.L. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 10722892.25 | 1.072289225E7
GRO200301717062 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/066/0/2020 | CONSTRUCCIONES VALKERI, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4872041.96 | 4872041.96
GRO200301716743 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISEF/LP/088/0/2020 | CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4873870.02 | 4873870.02
GRO200301716887 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/035/0/2020 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ACUARIO, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9698654.73 | 9698654.73
GRO200301716974 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/047/0/2020 | SELENIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 6822592.2 | 6822592.2
GRO200301716746 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/010/0/2020 | WHIG, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 8769924.96 | 8769924.96
GRO200301716833 | Obra | 20/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/029/0/2020 | PROYECTOS Y ASESORIAS ROAL, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 3890094.9 | 3890094.9

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO200301716824 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.89 | 89
GRO200301716829 | 2020 | 3 | Otros | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 100
GRO200301716121 | 2020 | 3 | Otros | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100
GRO200301716482 | 2020 | 3 | Otros | 0.6 | 0.6 | 0.38 | 63.3333
GRO200301716797 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 0.8 | 0.04 | 5
GRO200301716835 | 2020 | 3 | Otros | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
GRO200301716867 | 2020 | 3 | Otros | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 100
GRO200301716888 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
GRO200301716986 | 2020 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
GRO200301717005 | 2020 | 3 | Otros | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 86.3636
GRO200301716750 | 2020 | 3 | Otros | 0.9 | 0.9 | 0.87 | 96.6667
GRO200301716799 | 2020 | 3 | Otros | 20.6 | 20.6 | 0 | 0
GRO200301716801 | 2020 | 3 | Otros | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 100
GRO200301716982 | 2020 | 3 | Otros | 1.35 | 1.35 | 0.42 | 31.1111
GRO200301716992 | 2020 | 3 | Otros | 12 | 12 | 5.04 | 42
GRO200301717085 | 2020 | 3 | Otros | 20.6 | 20.6 | 7.21 | 35
GRO200301716752 | 2020 | 3 | Otros | 0.72 | 0.72 | 0.63 | 87.5
GRO200301716802 | 2020 | 3 | Otros | 0.6 | 0.6 | 0 | 0
GRO200301717077 | 2020 | 3 | Otros | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 98
GRO200301716125 | 2020 | 3 | Otros | 1.6 | 1.6 | 1.05 | 65.625
GRO200301716129 | 2020 | 3 | Otros | 1.1 | 0.9 | 0.76 | 84.4444
GRO200301716481 | 2020 | 3 | Otros | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 97.6923
GRO200301716798 | 2020 | 3 | Otros | 1.5 | 1.5 | 1.35 | 90
GRO200301716879 | 2020 | 3 | Otros | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
GRO200301716817 | 2020 | 3 | Otros | 0.8 | 0.8 | 0.05 | 6.25
GRO200301716886 | 2020 | 3 | Otros | 13 | 13 | 0 | 0
GRO200301716890 | 2020 | 3 | Otros | 1.15 | 1.15 | 0 | 0
GRO200301717053 | 2020 | 3 | Otros | 1.86 | 1.86 | 0 | 0
GRO200301717062 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
GRO200301716743 | 2020 | 3 | Otros | 0.6 | 0.6 | 0.14 | 23.3333
GRO200301716887 | 2020 | 3 | Otros | 1.72 | 1.72 | 0.57 | 33.1395
GRO200301716974 | 2020 | 3 | Otros | 34 | 34 | 34 | 100
GRO200301716746 | 2020 | 3 | Otros | 55 | 55 | 55 | 100
GRO200301716833 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".